## SERV. CIUDADANO
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución
[5 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Inicio DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Presentar informe de resultados de la Gestion de PQRSD | Informe de analisis de PQRS mensual | Secretaría General Grupo de Atención al Clidadano | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 1.2 | Aplicar una metodología de análisis integral del servicio (service blueprint) en un proceso de la entidad | Metodología aplicada | SDO | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0% | 33% | 33% | 34%
| 1.3 | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | Propuesta de mejora presentada y aprobada | SDO | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Cualificación del personal de Atención al Ciudadano. | Servidores, contratistas, cualificados en cultura del servicio. | Unidad de Atención al Clidadano, empresa tercerizada Conalcreditos | 2019-02-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 2.2 | Actualizar y publicar los protocolos de atención al ciudadano del Ministerio. | Un (1) documento de protocolos actualizado y publicado en medios virtuales | Grupo de Atención al Ciudadano | 2019-02-02 | 2019-06-30 | 100% | 0% | 0% | 0%
| 2.3 | Fortalecimiento de canales de atención e implementación de nuevas estrategias de contacto | Implementaciòn de un nuevo canal de atenciòn | Grupo de Atención al Ciudadano | 2019-02-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos en cultura del servicio y gestión documental | 300 Servidores, contratistas, capacitados en cultura de servicio y gestión documental | Grupo de Atención al Ciudadano | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 3.2 | Participar en las capacitaciones del programa de servicio al ciudadano del DNP | Servidores del Minsiterio de Educación capacitados por el PNSC | Grupo de Atención al Ciudadano | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar y publicar informes trismestrales de PQRSD que llegan a la entidad | Informes de PQRSD publicados. | Grupo de Atención al ciudadano | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 4.2 | Mejorar un proceso a partir de los resultados del análisis integral del servicio (service blueprint) | Proceso mejorado | SDO | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 4.3 | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS | Mejora implementada | SDO | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0% | 33% | 33% | 34%
| 4.4 | Campañas de sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores publicos frente a los derechos de los ciudadanos. | 2 Campañas presentadas en el año | Grupo de Atención al ciudadano | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | Informe de resultados publicado | Grupo de Atención al Ciudadano - Empresa contratada Subdirección de Contratación | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5.2 | Participación en las ferias de atención al ciudadano programadas pro el DNP | Asistir a las ferias de atención del ciudadano del DNP | Grupo de Atención al ciudadano | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%