## RENDICION DE CUENTAS
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019
Componente 3: Rendición de Cuentas
Ejes Estratégicos | Elementos | Dependencia | Actividad | Producto | Fórmula de medición | Unidad de Medida | Meta | Avance | % de Cumplimiento 2019 | Inicio (dd/mm/aaaa) | Final (dd/mm/aaaa) | Frecuencia de Medición | Evidencias
| Información | Dirección de Calidad PBM | Publicar en el Portal Colombia Aprende el Edusitio del Foro Educativo Nacional (FEN) en el cual los ciudadanos pueden consultar el documento orientador, la agenda, las memorias y hacer consultas | 1 edusitio con información del FEN 2019 | Un (1) Edusitio actualizado | Número | 1 |  |  | 2019-01-31 | 2019-11-30 | Trimestral | Pantallazos y link al Edusitio
| Información | Dirección de Calidad PBM | Divulgar las estrategias del programa nacional de Bilingüismo en el Congreso nacional de Profesotres de Inglés | 1 conferencia y PPT elaborado | Una (1) Conferencia dictada y PPT divulgado | Número | 1 |  |  | 2019-09-01 | 2019-11-30 | Trimestral | PPT y fotografías
| Información | Dirección de Primera Infancia | Convocar a los delegados de educación inicial de las Entidades territoriales Certificadas (ETC) en Educación focalizadas para el Encuentro de líderes técnicos en educación. | Convocatoria adelantada a delegados de educación inicial de las ETC focalizadas | Número de invitaciones enviadas a las ETC focalizadas | Número | 60 |  |  | 2019-03-01 | 2019-04-30 | Trimestral
| Información | Dirección de Primera Infancia | Convocar a las instituciones de educación superior y otros actores para la construcción, ajuste o retroalimentación colectiva de los instrumentos de formación y cualificación del talento humano vinculado a la educación inicial. | Una (1) Convocatoria realizada para la construcción, ajuste o retroalimentación colectiva de los instrumentos de formación y cualificación del talento humano vinculado a la educación inicial | Número de invitaciones a encuentros con instituciones de educación superior y otros actores | Número | 1 |  |  | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Trimestral
| Información | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Publicar en medios virtuales, Indicadores Estadísticos Sectoriales ES al alcance de la ciudadanía | Diez (10) Indicadores de ES actualizados 2018 publicados | Indicadores publicados | Número | 10 |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral
| Información | Oficina de Innovación Educativa | Publicar en el Portal Educativo Colombia Aprende, productos y servicios que posibiliten la participación de la comunidad educativa | Contenidos educativos publicados para la educación inicial, preescolar, básica y media. | Sumatoria de contenidos educativos para la educación inicial, preescolar, básica y media | Número | 450 |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral
| Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | Divulgar la información interna y externa que genera el MEN, relacionada con los lineamientos estratégicos de la alta dirección | Piezas informativas, comunicados, videos, galería de fotos | 100% de información de lineamientos estrategicos divulgada | Porcentaje | 100% |  |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral
| Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | Publicar de manera permanente la información requerida en la sección de Transparencia y acceso a la información pública, de la página web del Ministerio, conforme la normatividad vigente | Información publicada en https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | 100% de información publicada en la Sección Transparencia y acceso a la información pública | Porcentaje | 100% |  |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral
| Información | Subdirección de Contratación | Convocar a las veedurías ciudadanas para que ejerzan las funciones legalmente atribuidas respecto de la vigilancia a los procesos de selección, adelantados en en Ministerio | Avisos de convocatoría publicados en el Secop | Total de avisos publicados / Total de procesos adelantados*100 | Porcentaje | 100% |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas con aliados estratégicos (Fundaciones y organizaciones) para acordar aportes para el FEN 2019, en el marco de la tematica Bicentenario, así como recoger recomendaciones de política educativa | 2 mesas consultivas | Dos (2) mesas consultivas desarrolladas | Número | 2 |  |  | 2019-01-31 | 2019-07-31 | Trimestral | Listados de asistencia, documentos de conclusiones y fotografías
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar el Foro Educativo Nacional 2019 | 1 Foro realizado | Un (1) Foro realizado | Número | 1 |  |  | 2019-01-31 | 2019-11-30 | Trimestral | Listados de asistencia, fotos y comunicado de prensa
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Realizar encuentros con Líderes de Calidad de las Secretarías de Educación, para promover el diálogo sobre las políticas de calidad educativa | 2 encuentros de líderes | Dos (2) encuentros de líderes desarrolados | Número | 2 |  |  | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral | Listados de asistencia y fotos
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas de trabajo con el fin de construir la políica de educación inclusiva en los niveles de preescolar, básica y media del país | 2 mesas | Dos (2) mesas desarrolladas | Número | 2 |  |  | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral | Listados de asistencia y fotos
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas de Educación Artística para la validación del documento base del sistema nacional de educación artística y cultural (SNEAC) y del documento de caracterizacion del área que defina los retos para la actualización de los lineamientos curriculares | 2 mesas desarrolladas | Dos (2) mesas desarrolladas | Número | 2 |  |  | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral | Listados de asistencia y fotos
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 6 encuentros territoriales para la implementación de la estrategia de fortalecimiento de la convivencia escolar | 6 encuentros territoriales | Seis (6) encuentros desarrollados | Número | 6 |  |  | 2019-01-31 | 2019-06-30 | Trimestral | Agenda, presentación, listados de asistencia y fotos
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 25 talleres de promoción de lectura en el marco de la Feria del Libro | 25 Talleres | Veinticinco (25) Talleres desarrollados | Número | 25 |  |  | 2019-01-31 | 2019-05-31 | Trimestral | Listado firmado por docente indicando cuántos estudiantes ingresan con él al taller Registro Fotográfico
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarollar 10 mesas técnicas en articulación con el SENA para la construcción de los lineamientos de calidad para el programa de doble titulación. (Educación Media) | 10 mesas técnicas | Diez (10) mesas técnicas desarrolladas | Número | 10 |  |  | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral | Agenda, presentación, listados de asistencia y fotos
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas intersectoriales de Bilinguismo (sector productivo, embajadas, industria y comercio,confecamaras y educación) | 2 mesas | Dos (2) mesas desarrolladas | Número | 2 |  |  | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Trimestral | Agenda, presentación, listados de asistencia y fotos
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 1 encuentro con rectores de Jornada Única | 1 encuentro | Un (1) encuentro desarrollado | Número | 1 |  |  | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral | Agenda, presentación, listados de asistencia y fotos
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 3 mesas con la comisión asesora de la Ley de Historia con el fin de emitir las recomendaciones para la actualización de los Lineamientos Curriculares del Ciencias Sociales con la historia de Colombia como disciplina integrada | 3 mesas | Tres (3) mesas desarrolladas | Número | 3 |  |  | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral | Agenda, listados de asistencia, documentos de recomendaciones que resultan de cada mesa y fotos
| Diálogo | Dirección de Cobertura y Equidad | Llevar a cabo talleres de socialización y priorización del programa "Manos a la Escuela fase III", que promueve el mejoramiento de la infraestructura educativa | 200 talleres de participación ciudadana en las sedes beneficiadas con el programa "Manos a la Escuela fase III" | Número de Talleres de Participación ciudadana realizados en las sedes beneficiadas | Número | 200 |  |  | 2019-08-01 | 2019-12-30 | Trimestral
| Diálogo | Dirección de Cobertura y Equidad | Realizar tres eventos de participación ciudadana en la construcción de la Política "más y mejor educación rural", con el objetivo brindar el espacio de participación a los diferentes ciudadanos involucrados o interesados en la educación rural del país, esta convocatoria incluye a organizaciones civiles y de cooperación internacional, así como a ciudadanos del común interesados en aportar a la construcción de la política. | 3 Mesas de trabajo "mas y mejor educación rural" | Número de mesas realizadas / número de mesas proyectadas*100 | Porcentaje | 100% |  |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral
| Diálogo | Dirección de Primera Infancia | Desarrollar el primer Encuentro de líderes técnicos en educación que incluyen los delegados de educación inicial de las Entidades territoriales Certificadas en Educación focalizadas | Un (1) Encuentro de líderes técnicos en educación que incluyen los delegados de educación inicial desarrollado | Número de Encuentro de líderes técnicos en educación que incluyen los delegados de educación inicial | Número | 1 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Trimestral
| Diálogo | Dirección de Primera Infancia | Diligenciamiento conjunto del diagnóstico de necesidades de asistencia técnica de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación frente a la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial - MGEI y sus componentes (Gestión de referentes, acompañamiento técnico, Rupei, entre otros). | Un (1) Diagnóstico de necesidades de asistencia técnica de las ETC elaborado | Número de Diagnósticos de necesidades de asistencia técnica | Número | 1 |  |  | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Trimestral
| Diálogo | Dirección de Primera Infancia | Desarrollar al menos un encuentro con instituciones de educación superior y otros actores para abarcar temas identificados en la Mesa de Formación y Cualificación que trabaja con Primera Infancia. | Un (1) encuentro con instituciones de educación superior y otros actores | Número de encuentros con instituciones de educación superior y otros actores | Número | 1 |  |  | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Trimestral
| Diálogo | Despacho | Realizar talleres con Secretarios de Edcuación | Talleres realizados | Talleres realizados / Talleres programados*100 | Porcentaje | 100% |  |  | 2019-01-31 | 2018-12-31 | Trimestral
| Diálogo | Despacho y Planeación | Realizar un ejercicio Rendición de cuentas del avance en la gestión del Ministerio de Educación mediante la convocatoria y participación de grupos de interés | Audiencia de Rendición de cuentas realizada | Una audiencia pública realizada en el marco de los ejercicios de Rendición de cuentas de la Entidad | Unidad | 1 |  |  | 2019-08-01 | 2019-08-30 | Trimestral
| Diálogo | Despacho y Planeación | Realizar ejercicios de socialización con grupos de interés sobre el plan de Desarrollo | Dos (2) Ejercicios de socialización realizados | Ejercicios con grupos de interés realizados | Unidad | 2 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-10 | Trimestral
| Diálogo | Oficina de Cooperación y asuntos Internacionales | Adelantar un encuentro con aliados, con el objetivo de informar sobre los logros y necesidades del Sector y articular acciones alrededor de la agenda educativa | 1 encuentro | 1 encuentro realizado con aliados | Número | 1 |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral
| Diálogo | Programa Todos a Aprender | Comunicar a la ciudadanía sobre los logros y experiencias exitosas del Programa Todos a Aprender, mediante redes sociales | Publicaciones virtuales en cada red | F = (No. de publicaciones realizadas/No. de publicaciones planeadas)*100 | Porcentaje | 100% |  |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral
| Diálogo | Programa Todos a Aprender | Realizar encuentros con Secretarios de Educación, Rectores y Líderes de calidad, en el marco de la ejecución del Programa Todos a Aprender | Memorias Encuentros | F = (No. de encuentros realizados/No. de enuentros planeados)*100 | Porcentaje | 100% |  |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral
| Responsabilidad | Dirección de Cobertura y Equidad (PAE) | Promover la realización de mesas públicas del PAE como mecanismo de participación ciudadana y fortalecimiento territorial de seguimiento y vigilancia a la ejecución del programa en las ETC | Una (1) Mesa pública del PAE implementada en cada una de las 96 ETC | Número de Mesas públicas del PAE realizadas en cada una de las ETC / Número de de ETC | Porcentaje | 100% |  |  | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Trimestral
| Responsabilidad | Dirección de Primera Infancia | Realizar seguimiento al desarrollo de las asistencia técnicas acordadas con las entidades territoriales, frente a la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial - MGEI y sus componentes (Gestión de referentes, acompañamiento técnico, Rupei, entre otros). | Dos (2) Seguimientos al desarrollo de las asistencias técnicas acordadas | Número de seguimientos al desarrollo de las asistencias técnicas pactadas | Número | 2 |  |  | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Trimestral
| Responsabilidad | Despacho y Planeación | Construcción del Plan Nacional Decenal de Edcuación | Acta sesión con la Comisión Gestora elaborada | Acta de reunión elaborada / Sesiones realizadas*100 | Porcentaje | 100% |  |  | 2019-02-28 | 2019-12-30 | Trimestral
| Responsabilidad | Despacho | Desarrollar talleres con ETC con el fin de fortalecer el Plan Sectorial | Talleres con ETC realizados | Talleres realizados / Talleres programados con base en consultas ETC*100 | Porcentaje | 100% |  |  | 2019-03-15 | 2019-12-31 | Trimestral
| Responsabilidad | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Realizar monitoreo al PAAC 2019 como mecanismo de seguimiento al Plan | Matriz de seguimiento del PAAC actualizada | Número de seguimientos realizados / seguimientos programados*100 | Porcentaje | 100% |  |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Trimestral
| Responsabilidad | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Realizar monitoreo al Plan de Participación Ciudadana 2019 como mecanismo de seguimiento al Plan | Matriz de seguimiento del Plan de Participación Ciudadana | Número de seguimientos realizados / seguimientos programados*100 | Porcentaje | 100% |  |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Trimestral
| INFORMACIÓN = |  | Proporcionar información y explicar la gestión pública, sus resultados y garantía de derechos
| DIÁLOGO = |  | Dialogar con sus grupos de interés al respecto, teniendo la disponibilidad de atender las preguntas incomodas
| RESPONSABILIDAD = |  | Contempla la capacidad de las entidades gubernamentales de atender los compromisos y acciones de mejora identificadas, así como la capacidad de la ciudadanía, medios de comunicación, sociedad civil y órganos de control para imponer sanciones a quienes han transgredido sus deberes públicos