## 6. Participación Ciudadana
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 6: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción -Participación Ciudadana en la Gestión Pública
COMPONENTE | META/PRODUCTO | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META | [5 empty] | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
[5 empty] | T1 (Corte 31/03/2021) | T2 (Corte 30/06/2021) | T3 (Corte 30/09/2021) | T4 (Corte 31/12/2021) | CIERRE (Al corte 15/01) | TOTAL VIG | Inicio | Fin
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada | Caracterizar los grupos de valor del MEN identificando su nivel de participación en el ciclo de la gestión, así como temas de interés y preferencias en materia de participación ciudadana | Identificación de los grupos de valor asociados a cada uno de los ciclos de la gestión, sus intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión de información consultada por estos grupos | Documento | 1 |  |  | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-06-30 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional
[5 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
| Equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado | Actualizar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Actualización del equipo de trabajo del MEN y capacitación en temas relacionados con participación ciudadana | Equipo de trabajo conformado | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | Despacho/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
[5 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
|  |  |  | Capacitaciones | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-31
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
| Programación de los espacios de participación de la entidad divulgada | Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad. | Identificación de Instancias de participación, fuente legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión institucional (decisoria o de incidencia) | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
|  | Identificar las actividades (presenciales y/o virtuales) adelantadas/programadas por la Entidad, en los que se involucren espacios de participación ciudadana en alguno de los ciclos de la gestión y establecer el cronograma anual de participación ciudadana | Identificación de las actividades desarrolladas por la Entidad que potencialmente involucren o puedan involucrar participación ciudadana en alguno de los ciclos de la gestión (diagnóstico, diseño o formulación, implementación, seguimiento o evaluación) , objetivo de la actividad, grupo de valor al que están dirigidas, establecimiento de metas y cronograma
|  | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. | Identificación de recursos, alianzas, convenios, programación de presupuesto asociado al desarrollo de actividades que se implementarán para la promoción de la participación ciudadana
|  | Validar y divulgar la programación de los espacios de participación de la entidad vigencia 2021 | Validación y divulgación del programa de espacios de participación a través de los mecanismos institucionales definidos para tal fin
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Ejecución y Seguimiento a los espacios de participación programados | Ejecutar los espacios de participación según la programación establecida | Desarrollo de los espacios de participación por parte de las dependencias misionales y de apoyo responsables de su ejecución | Documento | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 25/01/202 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuenta / Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
|  | Realizar el seguimiento trimestral de las espacios de participación lideradas por el Ministerio | Seguimiento a los espacios de participación según los reportes de las dependencias misionales y de apoyo responsables de la ejecución |  | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
| Informe de resultados de implementación de la estrategia de participación ciudadana generado | Hacer seguimiento y analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados durante la vigencia | Seguimiento a las acciones definidas en la estrategia de participación ciudadana | Documento | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100 | 2021-01-25 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
[5 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
|  |  | Evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de participación ciudadana, que se incorpora al informe de rendición de cuentas general de la entidad. | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2021-12-01 | 2022-01-15
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
| Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia generado | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Presentación de los resultados de la auditoría al proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2021-10-01 | 2022-01-15 | Oficina de Control Interno
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
|  |  |  | CUMPLIMIENTO PROYECTADO | 46.25% | 62.5% | 68.75% | 100% |  | 100%