## 1. Mapa de Riesgos Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Porcentaje avance Trimestre | Monitoreo 1er trimestre (Describa los avances)
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración del riesgo | 1.1 | Revisar y actualizar la Guía de Administración de Riesgo del Ministerio de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública | Guía Administración del Riesgo actualizada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-01 | 31/06/2021 | 100% | Durante el primer trimestre, se realizó la actualización de la guía de Administración de Riesgo del Ministerio de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública incorporando el diseño de nuevos controles la cual fue publicada en el Sistema Integrado de Gestión bajo el código: PM-GU-01 Guía de administración del riesgo.
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción y soborno de la Entidad de manera conjunta con las dependencias responsables. | Mapa de riesgos de corrupción revisado, ajustado y publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción fue actualizado y publicado en el link de transparencia del MEN el 31 de enero de 2021
| 2.2 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción y actualizarlo cuando presente modificaciones | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2021-01-31 | 2021-12-30 | 100% | Mapa actualizado a 31 de enero de 2021, se realizará revisión y ajuste durante la vigencia
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar la metodología de gestión del riesgo y el mapa de riesgos de corrupción al interior de la Entidad, mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización. | Socialización de la metodología y el Mapa de Riesgos de Corrupción | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-01 | 2021-10-30 | 25% | Durante el primer trimestre se realizó la preparación del material que se utilizará en los espacios de capacitación que se realizaran en el segundo trimestre de la presente vigencia.
| 3.2 | Ajustar y publicar el mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a las solicitudes recibidas por los líderes de proceso | Mapa de riesgo de Corrupción ajustado y publicado en página web | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 100% | Mapa actualizado a 31 de enero de 2021, se ajustará en la medida que los líderes de proceso hagan la solicitud.
| 3.3 | Divulgar los riesgo de soborno | Socialización Riesgos de soborno | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-02 | 2021-06-30 | 25% | Durante el primer se avanzo en la estructuración de los estudios previos para la contratación de la firma que apoyará la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno, incluyendo la divulgación de los riesgos asociados al mismo
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar monitoreo periódico al mapa de riesgos de corrupción y aplicar los ajustes a que haya lugar en caso de posibles cambios debidos a la ineficacia de los controles, el contexto externo e interno y/o riesgos emergentes; así como a las acciones del plan de manejo. | Monitoreo a los riesgos de corrupción y reporte en la herramienta dispuesta por la SDO | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre se llevo a cabo la revisión del mapa de riesgos con cada dependencia, incluyendo las sesiones de socialización previas al monitoreo de los riesgos por parte de los responsables que se efectúa en el mes de abril, previa finalización del trimestre.
| 4.2 | Implementar las acciones propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción | Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2021-02-02 | 2022-01-01 | 25% | Durante el primer trimestre se llevo a cabo la revisión del mapa de riesgos con cada dependencia, incluyendo las sesiones de socialización previas al monitoreo de los riesgos y reporte de la implementación de acciones de manejo por parte de los responsables que se efectúa en el mes de abril, previa finalización del trimestre.
| 4.3 | Incorporar los riesgos reputacionales en la matriz de riesgos de la entidad para considerar el impacto de las acciones u omisiones sobre el valor público que genera el Ministerio. | Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de soborno | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 25% | En el transcurso de la vigencia se realizará la incorporación de los riesgos reputacionales identificados por las dependencias
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, verificar el funcionamiento y la efectividad de los controles; así como, el cumplimiento de las acciones. | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre | Oficina de Control Interno | Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2021 y enero de 2022 |  | 0% | La Oficina de Control Interno actualmente adelanta las actividades pertinentes para realizar el seguimiento con corte a 30 de abril, para proceder a la verificación y consolidación del componente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: "Gestión de riesgos de corrupción"
| 5.2 | Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web | Oficina de Control Interno |  |  | 0% | Una vez se finalice la consolidación del seguimiento al componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: "Gestión de riesgos de corrupción", será remitido a la Oficina Asesora de comunicaciones dentro del termino establecido, para su publicación en el Link de transparencia del Ministerio de Educación Nacional.

## 2 Racionalización de Trámites (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 1384 | Registro calificado | Inscrito | Actualmente el aplicativo no cuenta con las reglas de negocio suficientes para realizar las gestiones de trámite dispuestas en el nuevo Decreto 1330 de 2019 | Implementación de requerimientos de ajuste al sistema de información SACES incluyendo la posibilidad de hacer seguimiento mas en detalle | Seguimiento en tiempo real de como se encuentra la solicitud en la etapa de pre-radicación (Evaluación de Condiciones de calidad) y radicación (evaluación de condiciones de programa). | Tecnologica | Optimización del aplicativo | 43831 | 44196 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 1384 | Registro calificado | Inscrito | Actualmente el sistema sólo posibilita el pago a través de PSE con una cuenta de ahorros nacional de bancos inscritos para ese servicio | Posibilitar que los ciudadanos puedan pagar el trámite a través de otros medios. | La posibilidad de generar otros medios de pago del trámite, permite que los ciudadanos tengan la oportunidad de realizar el pago de manera diferente a la electrónica habilitando otros canales y opciones que les facilite la realización del trámite. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 43831 | 44196 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 1853 | Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior | Inscrito | El proceso del trámite se tiene establecido a través del sistema de gestión de calidad, no hay celeridad en los tiempos de respuesta, ni en los procedimientos que se deben seguir | Generar celeridad en el trámite definiendo y optimizando el procedimiento del mismo, estableciendo requisitos, tiempos y resultados. | Claridad en el proceso tanto interno como para el ciudadano, mejorando los tiempos de respuestas del trámite | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 43831 | 44196 | Dirección de Calidad EPBM

## 2 Racionalización de Trámites.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | ¿Cuenta con plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? |  | ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? |  | El usuario esta recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? |  | La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones como producto de la mejora del trámite?
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Si/No *Si la respuesta es SI por favor enviar el plan de trabajo por cada acción de racionalización | Si/No | Observaciones | Si/No | Observaciones | Si/No | Observaciones | Si/No | Observaciones
Único | 1384 | Registro calificado | Inscrito | Los usuarios no tienen suficiente claridad acerca del procedimiento lo cual genera errores y y reprocesos. | Realizar laboratorios de simplicidad para la traducción a lenguaje claro de las resoluciones que reglamentan el trámite a través de diferentes piezas comunicativas: videos, preguntas frecuentes, infografías. Continuar con el proceso de socialización de la nueva plataforma | Conocimiento de cómo se desarrolla el trámite, evitando cometer de errores y generando agilidad en la realización del trámite. | Administrativa | Mejora u optimización del procedimiento o procedimiento asociado al trámite | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | Sí | No | Durante el primer trimestre se realizaron piezas gráficas orientadas a dar claridad sobre los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de carácter institucional establecidas en la Resolución 15224 de 2020, las cuales fueron socializadas a las Instituciones de Educación Superior. Asimismo, la Dirección de Calidad de la Educación Superior continúa realizando pruebas funcionales a la plataforma nuevo Saces con la participación de las Instituciones de Educación Superior con el propósito de recibir sus impresiones y comentarios sobre la plataforma y el manejo de los diferentes procesos asociados a registro calificado | No | Dentro de la estratégia, se encuentra contemplado la socialización de las mejoras que se implementen en el trámite, una vez haya finalizado la primera parte del ejercicio. | No | Una vez se formalice la mejora, el usuario recibirá los beneficios del trámite. | No | Dentro de la estratégia, se encuentra contemplado la medición de los beneficios que recibirán los usuarios en terminos de reducción de tiempos, documentos, requisitos, etc como producto de la mejora del trámite.
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | Actualmente los usuarios no tienen suficiente claridad sobre la documentación requerida según el programa y la institución en la que hicieron sus estudios y tienen la percepción de que hay subjetividad por parte de los evaluadores al momento de dar concepto. | Establecer a través de un documento técnico con los lineamientos generales para la evaluación académica por parte de CONACES (protocolo de evaluación académica) con el fin de reducir subjetividades. Continuar con el proceso de descongestión de los recursos y con la estrategia de atención integral para resolver inquietudes. Continuar con la implementación de la Ruta de monitoreo para los momentos de verdad del trámite | Claridad en el proceso tanto interno como para el ciudadano, en la evaluación académico. Mejora continua en la respuesta oportuna. | Administrativa | Mejora u optimización del procedimiento o procedimiento asociado al trámite | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la ES. | Sí | No | Durante el primer trimestre, se trabajó en la primera versión del protocolo de evaluación académica el cual proporciona lineamientos generales para la evaluación académica de CONACES. Asimismo la Subdirección de Aseguramiento continuo con las actividades de descongestión de los recursos de reposición a partir de la suscripción de un contrato que apoye la gestión del procedimiento administrativo de convalidaciones en lo referente a los recursos de reposición y apelación. Adicionalmente, se ha implementado un canal de atención virtual personalizado que brinda información y orientación sobre el trámite a efectos de atender las inquietudes de la ciudadanía y grupos de valor. Por último, se diseñó e implementó el esquema de monitoreo del proceso realizando seguimientos semanales a todas las actividades enmarcadas en el trámite de convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior, permitiendo conocer de manera temprana el estado actual de los procesos, con el fin de generar planes de acción y oportunidades de mejora para la atención de las mismas. | No | Dentro de la estratégia, se encuentra contemplado la socialización de las mejoras que se implementen en el trámite, una vez haya finalizado la primera parte del ejercicio. | No | Una vez se formalice la mejora, el usuario recibirá los beneficios del trámite. | No | Dentro de la estratégia, se encuentra contemplado la medición de los beneficios que reibirán los usuarios en terminos de reducción de tiempos, documentos, requisitos, etc como producto de la mejora del trámite.
Único | 350 | Legalización de documentos de educación superior para adelantar estudios o trabajar en el exterior | Inscrito | Se presentan inconsistencias con el correo de notificación que informa que el trámite ha finalizado y no indica cómo descargar el documento con el resultado de la legalización | Ajustar el aplicativo para generar instrucciones claras a los usuarios del trámite cuando se descarga el resultado final. | Tener claridad sobre cómo descargar el documento con el resultado de la legalización | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Unidad de Atención al Ciudadano | Sí | No | Durante el primer trimestre, se realizaron mesas de trabajo con los servidores de la Unidad de Atención al Ciudadano con el fin de revisar las inconsistencias presentadas en los mensajes de notificación que reciben los ciudadanos relacionados con la claridad de la información del trámite, para lo cual se presentó la propuesta de modificación a las notificaciones que fueron aprobadas por la jefe de la Unidad de Atención al Ciudadano, se realizó el requerimiento a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información a través de la mesa de ayuda, para la modificación en el aplicativo. | No | Dentro de la estratégia, se encuentra contemplado la socialización de las mejoras que se implementen en el trámite, una vez haya finalizado la primera parte del ejercicio. | No | Una vez se formalice la mejora, el usuario recibirá los beneficios del trámite. | No | Dentro de la estratégia, se encuentra contemplado la medición de los beneficios que reibirán los usuarios en terminos de reducción de tiempos, documentos, requisitos, etc como producto de la mejora del trámite.
Único | 1853 | Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior | Inscrito | Actualmente el trámite no cuenta con una normatividad actualizada y acorde a las circunstancias actuales de cómo se desarrolla el trámite | Actualizar la resolución que rige el trámite que establezca y de claridad los lineamientos del mismo. | Contar con normatividad actualizada y que brinde claridad en el proceso tanto interno como para el ciudadano, mejorando los tiempos de respuestas del trámite | Normativa | Mejora u optimización del procedimiento o procedimiento asociado al trámite | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Calidad EPBM | Sí | No | Durante el primer trimestre, se recibió por parte de la Oficina Asesora Juridica los comentarios para ajuste al proyecto de resolución de Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior, la cual se encuentra en vallidación de los asesores juridicos de la Dirección de Calidad para continuar con el trámite. | No | Dentro de la estratégia, se encuentra contemplado la socialización de las mejoras que se implementen en el trámite, una vez haya finalizado la primera parte del ejercicio. | No | Una vez se formalice la mejora, el usuario recibirá los beneficios del trámite. | No | Dentro de la estratégia, se encuentra contemplado la medición de los beneficios que reibirán los usuarios en terminos de reducción de tiempos, documentos, requisitos, etc como producto de la mejora del trámite.

## 3. Rendición de Cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Componente 3: Rendición de Cuentas
ELEMENTOS DE LA RdC | META/PRODUCTO | ETAPAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD MEDIDA | META | [5 empty] | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Avances implementación Estrategia | Avance Descriptivo | Medio de verificación
|  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  |  | T1 (Corte 31/03/2021) | T2 (Corte 30/06/2021) | T3 (Corte 30/09/2021) | T4 (Corte 31/12/2021) | CIERRE (Al corte 15/01) | TOTAL VIG | Inicio | Fin |  | Avance T1
INFORMACIÓN | Caracterización de la rendición de cuentas elaborada | X |  |  |  |  | Caracterizar los grupos de valor del MEN identificando demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento diagnóstico de grupos de valor del MEN en materia de RdC que permita identificar: a) las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elementos de la RdC b) los canales de publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión c) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para desarrollar los espacios de diálogo. | Documento | 1 |  | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-06-30 | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 1 | Durante el primer trimestre se realizó la actualización de la caracterización de los grupos de valor en la cual se incluyó información de gestión estadística, tramites y otros procedimientos administrativos y la comparación de trámites con respecto a la línea base 2018 y la actualización de los datos de los colaboradores. | El documento se encuentra publicado en la pagina web institicional y se puede encontrar en el siguente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-387447_recurso_13.pdf
[10 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100%
| Equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado | X |  |  |  |  | Actualizar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Actualización del equipo de trabajo del MEN y capacitación en temas relacionados con rendición de cuentas | Equipo de trabajo conformado | 1 |  | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | Despacho/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 1 | Se realizó la actualización de los contactos del equipo de trabajo institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas. A través de un correo electrónico se solicitó a las áreas la actualización de los enlaces. Esta información se encuentra consolidada en un archivo en el equipo de Teams "Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas". | Correo del jefe de la Oficina Asesora de Planeación 11 de febrero Archivo equipo participación ciudadana 2021 colgado en teams
[10 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100%
[9 empty] | Capacitaciones | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-31 |  | 1 | El 26 de febrero se realizó la capacitación de "Participación ciudadana y apropiación de documento oficializados del SIG 2021", que tuvo como objetivo socializar y facilitar la comprensión de los procesos y procedimiento relacionados con la participación ciudadana. Así mismo, se presentó la Guía para el diseño de espacios de participación, se socializaron documentos nuevos oficializados en el SIG y se presentó el portal Educación rinde cuentas. A la capacitación asistieron servidores públicos del Ministerio y también funcionarios de las entidades adscritas y vinculadas del sector. | 1. Lista de asistencia capacitación 26 de febrero 2. Presentación 3. Memoria de la capacitación
[10 empty] | 50% | 50% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100%
| Esquema de publicación de información definido y publicado |  | X | X |  |  | Definir los temas de interés de rendición de cuentas, proyectar y publicar el esquema de publicación de información | Definición de los temas de interés de los grupos de valor. | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-30 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 1 | En el marco de lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, el Ministerio cuenta con el inventario de información mínima requerida a publicar (Artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014) denominado Esquema de Publicación de Información, aprobado como Instrumento de la gestión pública del MEN mediante la Resolución No. 09216 de 2019; este instrumento se encuentra disponible en la página web institucional a través del enlace https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Gestion-archivistica/387565:Esquema-de-Publicacion-de-la-Informacion. | Esquema de publicación de información: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-387565_recurso_4.pdf
[10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100%
| Información producida y publicada |  |  | X | X |  | Producir y publicar la información de manera permanente | Producción y divulgación de la información sobre la gestión general del MEN, resultados y avances en la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados, de manera permanente. | Porcentaje de avance producción y divulgación de información | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 25% | Durante este período la oficina Asesora de Comunicaciones divulgó cerca de 100 comunicados de prensa sobre la gestión del Ministerio. Dentro de los temas más relevantes de este periodo se cuentan las acciones adelantadas en el sector educativo en el marco de la emergencia del COVID-19, Compromiso por Colombia, infraestructura educativa, inicio calendario escolar, reconocimientos estudiantes Saber 11, Generación E, Agenda de Transformación Social, gratuidad en la educación superior en estratos 1, 2 y 3,visitas inicio de alternancia, auxilios educativos, medidas para San Andrés y Providencia, proyecto transformación ICETEX y convocatorias entre otros. Todos estos contenidos pueden ser consultados en la sección Sala de Prensa de la página web del Ministerio, https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/ Así mismo, se crearon cuatro nuevos micrositios en la página web del MEN: Jornada Escolar 2021: este cuento es tuyo, CNA, SACES, plan de vacunación Covid 19, avance clases presenciales con alternancia, equidad de la mujer y se restructuró el micrositio Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre enero, febrero y marzo, la página web del Ministerio de Educación registró 7.231.798 visitas, lo que quiere decir que los colombianos cada vez se interesan más por la información divulgada en este medio para dar a conocer la gestión de la Entidad. En cuanto a las comunicaciones internas en este período se realizaron 667 acciones comunicativas, entre los temas divulgados a través de los diferentes medios de comunicación internos se cuentan: Más seguros menos Covid, mensaje de la ministra, capacitación formadores a través del Convenio Andrés Bello y la OEI, campaña planes institucionales, Sistema Integrado de Gestión, campaña Plan Nacional de Vacunación Covid, Circulares Internas 1, 2, 3 y 4, gimnasio Men, Nuevo sistema de comisiones, campaña encuesta de clima organizacional, FURAG, estrategia más seguros menos Covid, campaña revisión de equipos y mobiliario, Café para Conversar e inspirar, lineamientos uso de Imagen Institucional, lanzamiento de la campaña del Comisionero, campaña ‘Mes de Equidad de Género’, regreso de las campañas de Salud y Seguridad en el Trabajo: 5 minutos para hablar de salud con la ARL Positiva’, reactivación de la campaña ‘Contratación le Cuenta con la publicación de un boletín de periodicidad trimestral; entre otros. | 1. Informe de comunicaciones interna marzo 2. Informe de comunicaciones externa marzo 3. Informe redes sociales marzo
[10 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100% |  |  |  | 25%
|  |  | x | x | x |  | Implementar estrategia de divulgación | Divulgar la información sobre la gestión, la gestión general del MEN, resultados avances en la garantía de derechos y avances en el acuerdo de paz de acuerdo con la estrategia de comunicación establecida | Implementación estrategia de comunicación | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2021-01-25 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 25% | La información relacionada con informes a la gestión es programada conforme con el plan de comunicaciones de la Entidad y cada pieza corresponde al desarrollo de Estrategias o campañas de comunicación definidas para temas priorizados, que se definen en conjunto con las áreas técnicas, el aval de los Viceministerios y Despacho y la asistencia y acompañamiento de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Así mismo, mensualmente la OAC realiza las publicaciones a través de redes sociales y comunicación interna según las metas establecidas. Adicionalmente Durante este trimestre, en el micrositio de transparencia y acceso a la información pública, se habilitó un sitio con el nombre Participa. Allí se encuentra relacionada la información sobre participación en la formulación de políticas. En este sitio, los usuario o grupos de interés y de valor encuentran los mecanismos de participación ciudadana, plan de participación ciudadana, proyectos normativos para observaciones ciudadanas y la estrategia de rendición de cuentas entre otros datos de interés para la ciudadanía. Los ciudadanos puede consultar la información en: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/377616:Participacion-Ciudadana Así mismo, se encuentra disponible el en el sitio de transparencia y acceso a la información pública, el Portal Educación Rinde Cuentas, donde se encuentra las acciones desarrolladas por el ministerio para fortalecer el sector educación. Enlace: https://www.gestionmineducacion.info/ | 1. Plan Estratégico de Comunicaciones 2018-2022 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-362780_recurso_3.pdf 2. Los ciudadanos puede consultar la información en: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/377616:Participacion-Ciudadana
[10 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100% |  |  |  | 25%
DIÁLOGO | Cronograma de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y con seguimiento |  | X | X |  |  | Definir los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas | Identificación de los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas: a) Sobre los temas de interés priorizados (incluye Acuerdo de Paz), y b) Sobre la gestión general de la entidad y definición de los espacios de diálogo que se implementarán en el desarrollo de la presente estrategia | Porcentaje de avance cronograma | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 25% | El Ministerio de Educación, a través de sus áreas misionales, identificó, programó y publicó los espacios de diálogo para la vigencia 2021. En este ejercicio se definió el cronograma de los espacios de diálogo que se implementarán en la vigencia. Durante el primer tirmestre las áreas misionales implementaron los espacios de dialogo conforme al cronograma establecido. La OAPF realizó el monitoreo correspondiente al desarrollo de dichos espacios para el primer trimestre, de acuerdo con el instrumento definido, y revisó las evidencias aportadas por las áreas para tal fin. Por otro lado, durante este trimestre, la Oficina Asesora de Comunicaciones -OAC apoyó a las diferentes áreas de la Entidad en la divulgación de la información relacionada con los espacios de diálogo que ha realizado el Ministerio de Educación Nacional para dar a conocer los avances y retos de la cartera educativa. Para esto la OAC produjo contenidos dirigido al sector educativo y la comunidad en general como son las acciones adelantadas en el sector educativo en el marco de la emergencia del COVID-19, Compromiso por Colombia, infraestructura educativa, inicio calendario escolar, reconocimientos estudiantes Saber 11, Generación E, Agenda de Transformación Social, gratuidad en la educación superior en estratos 1, 2 y 3,visitas inicio de alternancia, auxilios educativos, medidas para San Andrés y Providencia, proyecto transformación ICETEX y convocatorias entre otros. Todos estos contenidos pueden ser consultados en la sección Sala de Prensa de la página web del Ministerio, https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/ Así mismo, se crearon cuatro nuevos micrositios en la página web del MEN: Jornada Escolar 2021: este cuento es tuyo, CNA, SACES, plan de vacunación Covid 19, avance clases presenciales con alternancia, equidad de la mujer y se restructuró el micrositio Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 1. Portal educación rinde cuentas - cronograma de espacios a corte marzo: gestionmineducacion.info/espacios/ 2. Matriz de excel programación de espacios 2021 3. Correo jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas seguimiento espacios, del 29 de marzo 2021 4. Matriz excel seguimiento de espacios primer trimestre 2021 5. Evidencias de espacios e instancias 6. Sala de Prensa de la página web del Ministerio, https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/
|  |  |  | X |  |  | Establecer el cronograma de implementación de los espacios de diálogo en el marco de la Rendición de Cuentas, aprobarlo y publicarlo | Generación del cronograma de los espacios de diálogo que se implementarán en la vigencia, definiendo las características de cada uno, su validación y publicación
[5 empty] | X |  | Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas | Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma establecido y el protocolo definido para tal fin y generación de informe de resultados de implementación de cada espacio
[6 empty] | X | Hacer monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido | Monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo de acuerdo con el instrumento definido para tal fin
[10 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100% |  |  |  | 25%
| Portal educación rinde cuentas |  | x | x | x |  | Publicar la información relacionado a la gestión y espacios de participación del Ministerio e interactuar con los grupos de valor de forma permanente | Actualizar de manera permanente la información expuesta en el portal e interactuar con los grupos de valor a través del canal diespuesto en el portal | Porcentaje de avance implementación del portal | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2021-01-25 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 25% | En el portal Educación rinde cuentas se incluyó la programación de espacios de participación del primer trimestre, adicionalmente la Subdirección de Desarrollo Organizacional de acuerdo a solicitud realizada previamente a las EAV incluyo información y material actualizado sobre avances en gestión. | 1. Correo electrónico de SDO enviado el 26 de marzo 2. Portal educación rinde cuentas - cronograma de espacios a corte marzo: gestionmineducacion.info/espacios/
[10 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100% |  |  |  | 25%
| Lanzamiento aplicación móvil del Ministerio |  | x | x | x |  | Diseñar e implementar la App del Ministerio | Diseñar e implementar la App del Ministerio que contará con información sobre la gestión del MEN y tendrá una navegación personalizada para cada grupo de valor | Porcentaje de avance implementación de la App | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100% | 2021-01-25 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 25% | Se cuenta como insumo para la determinación de las características y deseño de la aplicación móvil -APP del MEN, el ejercicio del grupo focal con usuarios del MEN, realizado del 21 de diciembre de 2020 con el liderazgo de SDO y Sentido Común, cuyo propósito fue recibir retroalimentación sobre este nuevo canal de comunicación, a partir de la reflexión con los usuarios de cómo adquieren la información del MEN, cómo les llega información y cuáles son los temas de interés. | 1. Informe grupo focal
[10 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100% |  |  |  | 25%
| Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada |  |  |  |  | X | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Informe | 0 | 0 | 1 |  | N/A | 1 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 0 | Esta actividad no aplica para el presente periodo de reporte
[10 empty] | 0% | 0% | 40% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0%
RESPONSABILIDAD | Acciones de sensibilización a los grupos de valor realizadas |  |  | X | X |  | Preparar y llevar a cabo acciones de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigidos a los grupos de valor del MEN | Realizar acciones de sensibilización, con los grupos de valor identificados y priorizados | Campaña de sensibilización implementada | 0 | 1 |  |  | N/A | 1 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 0 | Esta actividad no aplica para el presente periodo de reporte
[10 empty] | 0% | 30% | 60% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0%
| Informe de resultados de implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas realizado |  |  |  |  | X | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de cuentas de la Entidad | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2020-10-01 | 2021-01-15 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 0 | Esta actividad no aplica para el presente periodo de reporte
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0%
| Informe al congreso 2020-2021 |  |  |  |  | x | Elaborar y publicar el informe al congreso 2020-2021 | Preparar, consolidar y elaborar el informe al congreso 2020-2021 | Documento | 0 | 0 | 1 |  | NA | 1 | 2021-07-01 | 2021-08-30 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 0 | Esta actividad no aplica para el presente periodo de reporte
[10 empty] | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0%
| Informe anual de cierre de gestión 2021 |  |  |  |  | x | Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión 2021 | Preparar, consolidad y elaborar el informe anual de cierre de gestión 2021 | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2021-12-01 | 2022-01-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 0 | Esta actividad no aplica para el presente periodo de reporte
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0%
| Informe de rendición de cuentas de la implementación de los compromisos del Acuerdo de Paz realizado y publicado |  |  |  |  | X | Elaborar el informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Preparación, consolidación y elaboración del informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz, bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas de la DAFP | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 1 | Se realizó el informe de Rendición de Cuentas de Construcción de Paz, y se publicó en la página web institucional del MEN de conformidad con las orientaciones emitidas por la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación | Informe Rendición de Cuentas Construcción de Paz Enero- Diciembre 2020 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-385568_recurso_16.pdf
[10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100%
| Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia realizado |  |  |  |  | X | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Presentación de los resultados de la auditoría al proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2020-10-01 | 2022-02-15 | Oficina de Control Interno | 0 | Esta actividad no aplica para el presente periodo de reporte, dado que la auditoria especial a participación ciudadana y rendición de cuentas esta programada en el segundo semestre de 2021. | N.A
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0%
| Fortalecer el portal educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co como una estrategia para abordar de manera integral, permanente y participativa los procesos de información, diálogo y responsabilidad del Ministerio de Educación y de sus entidades adscritas y vinculadas, de acuerdo con las necesidades y expectativas de los grupos de interés |  |  |  |  | X | Elaborar informe trimestral de la información publicada en el portal educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co | Fortalecer la información y tener contacto permanente con los grupos de interés | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina de Planeación y Finanzas Subdirección de Desarrollo Organizacional | 1 | En el primer trimestre se realizaron las siguientes acciones: 1. Se consolidó el cronograma de espacios e instacias de participación del primer trimestre 2, En la sección “Participa” se publicaron las preguntas y respuestas que surgieron en el espacio de rendición de cuentas y agradecimiento 2020, que pueden ser consultadas por la ciudadania. 3. Solicitud actualización de la información de los avances de los programas/proyectos de las entidades adscritas y vinculadas en el sitio web Educación rinde cuentas del MEN | Informe trimestral de la información publicada en el portal educación rinde cuentas
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100% |  |  |  | 25%
[8 empty] | CUMPLIMIENTO PROYECTADO |  | 29.38% | 42.5% | 62.5% | 100% |  | 100% |  |  |  | 32.81%

## 4. Servicio al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución |  | Programación de metas |  |  |  | Monitoreo 1er trimestre (Describa los avances)
[5 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Inicio DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Informe Mensual De Gestión de PQRSD por dependencia | Informe de PQRS mensual | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% | 0.5 | 0.75 | 1899-12-31 | Durante el I trimestres se realizaron 151 informes mensuales para las dependencias y grupos de trabajo del Ministerio consolidados de la siguiente manera: Enero 51 Febrero 50 Marzo 50
| 1.2 | Informe Trimestral con radicados extemporáneos De Gestión de PQRSD por dependencia | Elaborar y remitir informe trimestral a la SDO y Control Interno de las dependencias que registren menos del 97% oportunidad en la respuesta de PQRSD | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% | 0.5 | 0.75 | 1899-12-31 | Durante el I trimestre, se remitió a la SDO mediante comunicación interna No . 2021-IE-010183 el informe trimestral de extemporáneos correspondiente al IV trimestre 2020, también se remitió a la oficina de control interno disciplinario mediante comunicación interna No 2021-IE-012922 el informe de extemporáneos correspondiente al IV trimestre de 2020.
| 1.3 | Diseñar Sistema de Reportes de PQRSD | Sistema diseñado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Se cuenta con el sistema de gestión documental- SGDA, el cual emite los reportes de las PQRSD de las dependencias del MEN las cuales son reportadas por la UAC y publicados en la pagina web
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Fortalecimiento de canales de atención e implementación de nuevas estrategias de contacto | Implementación de un nuevo canal de atención Call Back | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% | 0.5 | 0.75 | 1899-12-31 | Durante el I trimestre, se realizaron las pruebas funcionales según lo establecido en el cronograma las cuales fueron exitosas en el ambiente de prueba y aprobadas por parte de la jefe de la UAC, con el objetivo de continuar con la implementación en ambiente de producción y dejar implementado el nuevo canal web callback o devolución de llamada.
| 2.2 | Diseñar e implementar campaña de divulgación para la atención del servicio con enfoque diferencial | 2 Campañas en el año elaboradas y divulgadas | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Comunicaciones Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% | 0.5 | 0.75 | 1899-12-31 | Durante el I trimestre, se inició la campaña interna con enfoque diferencial realizando los guiones y grabación de videos en Lengua de señas Colombianas del horario de atención y los servicios que se encuentran disponibles para los ciudadanos
| 2.3 | Actualización de lo protocolos de atención al ciudadano | 1 documento actualizado | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 100% | 0.5 | 0.75 | 1899-12-31 | Durante el I trimestre, se realizó la actualización y publicación del protocolo de atención incluyendo los nuevos canales horarios de atención.
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Adelantar procesos de cualificación a servidores(as), que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con Atención al Ciudadano | Realizar 1 Cualificación trimestral al personal de planta , contratistas, y tercerizados de Servicio al Ciudadano capacitados en Atención al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | 0.5 | 0.75 | 1899-12-31 | Durante el I trimestre se cualificaron 80 servidores de la UAC entre personal de planta , contratistas, y tercerizados con el objetivo de fortalecer las competencias el tema desarrollado durante la capacitación fue protocolo de atención para la vigencia 2021.
| 3.2 | Diseñar estrategia interna para el personal tercerizado de Servicio al Ciudadano realicen el curso: "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" | Personal del Centro de Contacto, Front Offiece, Personal de archivo | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | 0.5 | 0.75 | 1899-12-31 | Durante el I trimestre , 21 profesionales del del centro de contacto realizaron el curso de "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción".
| 3.2 | Participar en las capacitaciones del programa de servicio al ciudadano del DNP | Servidores del Ministerio de Educación capacitados por el PNSC | Grupo de Atención al Ciudadano | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 25% | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Durante el I trimestre, se participó en los siguientes encuentros: • Tercer encuentro transversal de servicio al Ciudadano • Capacitación Gestión del Riesgo, Guía de actualización del riesgo
| 3.3 | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | Encuesta de satisfacción aplicada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 25% | 0 | 0.5 | 1899-12-31 | Durante el primer trimestre se realizo la estructuración de la encuentra de satisfacción en la cual se tuvieron en cuenta aspectos de disposición hacia el servicio, oportunidad, calidad, sugerencias o comentarios. La encuesta se puede visualizar a través del siguiente link: http://encuestas.mineducacion.gov.co/limesurvey/index.php/549369?newtest=Y&lang=es
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar y publicar informes trimestrales de PQRSD que llegan a la entidad | Informes de PQRSD publicados trimestralmente | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | 0.5 | 0.75 | 1899-12-31 | Durante el primer trimestre de 2021 se elaboró y publico el informe trimestral de PQRSD en el micrositio de atención al ciudadano y en el link de transparencia del MEN.
| 4.2 | Diseñar campaña interna sobre las PQRSD. | 1 mensaje trimestral | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | 0.5 | 0.75 | 1899-12-31 | Durante el I trimestre de 2021 se realizó y publico pieza comunicativa sobre " consejos para responder las PQRSD a los ciudadanos ":: 👈
| 4.3 | Diseñar y difundir mensajes internos, para fortalecer la cultura del servicio al ciudadano. | 2 Campañas presentadas en el año | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 25% | 0.25 | 0.25 | 0.25 | En el marco del laboratorio de innovación del MEN, durante el I Trimestre se diseñó un reto con el objetivo de sensibilizar a los servidores del MEN y del Sector sobre la importancia de la atención de las PQRSD con estrategias de lenguaje claro. Lo anterior para fortalecer la cultura del servicio en relacion a la comprensión de las respuestas dadas a la ciudadanía
| 4.4 | Socializar y divulgar la guía de implementación de política de Servicio al Ciudadano | 1 Campaña de Socialización | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Durante el primer trimestre, se diseñò material informativo, desde la Subdirección se ha liderado el diseño y redacción de documentos asociados a la gestión del conocimiento del Ministerio. Dentro de los contenidos desarrollados en el mes de febrero se encuentran la infografía sobre el proceso de trámites y modelo de atención al ciudadano
| 4.5 | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio | Proceso mejorado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | 0.33 | 0.66 | 1899-12-31 | Se tiene previsto presentar el anàlisis de las PQRS con el respectivo análisis, en el comitè institucional de gestiòn y desempeño el dia 30 de abril de acuerdo a lo establecido en el circular de reportes
| 4.6 | Implementar una estrategia integral de servicio de la entidad, garantizando el acceso a información, oportuna, clara, completa y con trazabilidad, consistente en los diferentes canales y/o medios de interacción y fortaleciendo el diseño y la mejora de servicios a través de metodologías participativas y de herramientas de análisis de datos de visión 360° que permitan articular y evidenciar las interacciones de la entidad con el ciudadano por cualquier canal de servicio. | 1 estrategia implementada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 0.5 | 0.75 | 1899-12-31 | Durante el primer trimestre, en el marco de la implementaciòn de la estrategia integral de servicio, se realizó la Campaña de Contención de Convalidaciones para la Atención virtual sobre convalidaciones de educaciòn superior, con el objetivo de apoyar de manera virtual y efectiva a los ciudadanos nacionales y extranjeros en las consultas relacionadas con todas las etapas del proceso de convalidación de títulos de educación superior, se avanzó con el plan de descongestión, enfocado principalmente en resolver los recursos de reposición y apelación recibidos en desarrollo del proceso de convalidación y continuando con la transformación del trámite de convalidación de títulos y la optimización del servicio, se estableció una estrategia en articulación con la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio para tener una comunicación directa con los ciudadanos interesados en conocer el estado de avance de los recursos que han interpuesto. La estrategia tiene tres componentes: presencial, virtual y de llamadas telefónicas. Tambien, se llevò a cabo en el marco del proyecto de implementación del CRM -Customer Relationship Management- dynamics 360, se realizó acompañamiento a la OTSI para generar la especificación de los requerimientos del módulo de asistencia técnica, priorizando los siguientes grupos de valor: IES, EAVS y ETC. En este sentido, en el transcurso de período se acompañó con la estructuración y lanzamiento de una encuesta para comprender las expectativas de las partes interesadas, de igual manera, se generaron 4 sesiones para profundizar en los requerimientos funcionales y 4 sesiones ágiles para confirmar los avances del equipo.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | Informe de resultados publicado | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0% | 0 | 0.5 | 0.5 | No aplica para este periodo
| 5.2 | Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el DNP | Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el DNP | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | 0.5 | 0.75 | 1899-12-31 | Durante el I trimestre del 2021 no fueron programadas por el DNP ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano

## 5. Transparencia y Acceso IP
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución |  | Programación de metas |  |  |  | Monitoreo 1er trimestre (Describa los avances)
[5 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Inicio DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | 100% en la actualización de información del año 2020 de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Durante el primer trimestre se avanzó en el cálculo y producción de indicadores preliminares 2020 a partir de la información registrada en SIMAT. Para el segundo trimestre se tiene contemplado incluir la información de eficiencia (aprobados, reprobados y desertores) asi como la información estadística de la vigencia 2020, acorde con el calendario de publicación cargado en al página Web del MEN. https://datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Ministerio+de+Educaci%C3%B3n+Nacional&limitTo=datasets&sortBy=newest&utf8=%E2%9C%93
| 1.2 | Mantener actualizada la información institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 1519 de 2020. | Información actualizada en el enlace o sección "Ley de transparencia" | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Atendiendo la Resolución 1519 de Mintic, durante el I trimestre, se rediseño la estructura y el contenido del micrositio Transparencia y Acceso a la Información Publica ubicado en la página web del MEN. La información del año 2020 de este micrositio se colocó en un histórico para consulta de la ciudadanía. Enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
| 1.3 | Realizar revisión del acceso y calidad de la información publicada en la página web como canal de acceso a la información por parte de los ciudadanos de manera permanente. | Información actualizada en la página web del Ministerio | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones Unidad de Atención al Ciudadano Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Durante el I trimestre, se realizó la actualización en la página web del Ministerio del formulario de PQRSD también se actualizo la información publicada en del link de transparencia según lo indicado en la Ley 2052 de 2020.
| 1.4 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del MEN y en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información publicada en página web y en SECOP II mensualmente | Subdirección de Contratación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Durante el primer trimestre, se publicaron los procesos de contratación a través de la Plataforma Electrónica SECOP II, cumpliendo con el 100% de la meta propuesta. Por otro lado, en la página web del MEN, se encuentra el detalle de los contratos suscritos en el trimestre. SECOP II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE TVEC https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra SECOP I https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do PAGINA WEB MEN https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Contratacion/Historico-de-procesos/404165:Contratos-suscritos-2021
| 1.5 | Consultar proyectos normativos con la ciudadanía | 100% de los proyectos normativos sometidos a consulta de la ciudadanía | Dependencias misionales Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Durante el I trimestre, se publicaron en la página web institucional nueve proyectos normativos para que los ciudadanos hicieran comentarios, sugerencias y observaciones sobre los proyectos de norma que el Ministerio de Educación Nacional pone a disposición de la ciudadanía. Enlace:https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/
| 1.6 | Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Ministerio en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Trámites y otros procedimientos registrados y actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en cada periodo | Todas las dependencias | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Durante el I trimestre , se actualizaron los datos de operación de los trámites y OPA en la plataforma SUIT.
| 1.7 | Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de servidores públicos, empleados y personas naturales con contrato de prestación de servicios vinculadas en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al Ministerio en cada periodo | Subdirección de Talento Humano Subdirección de Contratación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Durante el I trimestre de 2021 se realizó la revisión del Módulo de Organización y Empleo en el SIGEP. Se evidenció que el Módulo de Empleo se encuentra en un 69,2% en cuanto a la vinculación de la planta de personal, teniendo en cuenta que en el Módulo de Organización se debe actualizar la Planta Temporal y de esta manera vincular a los servidores de esta naturaleza. Actualmente se está proyectando el oficio de solicitud al DAFP. Se encuentran vinculados el 100% de los contratistas que tienen un contrato vigente a la fecha en el MEN, el cual corresponde a un total 674 contratistas. La información se encuentra acuatizada en el SIGEP. SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
| 1.8 | Implementación Guías de Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Informe de avance informe seguimiento estrategias de apalancamiento o cierre de brechas | Áreas líderes de implementación de las políticas de gestión y desempeño | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 100% | 50% | 75% | 100% | Durante el primer trimestre se consolidó el informe de las acciones establecidas para la implementación y cierre de brechas para las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestion
| 1.9 | Publicación guías para la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el Ministerio | Guías publicadas | Áreas líderes de implementación de las políticas de gestión y desempeño | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | No aplica para este periodo de reporte
| 1.10 | Socializar política de conflicto de intereses con los servidores del Ministerio | Capacitación a los servidores del Ministerio | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Durante el primer trimestre se avanzò en la estructuraciòn del protocolo para la gestiòn de conflictos de interés y la guìa de conflictos de interès, con el objetivo de brindar a los colaboradores del Ministerio de Educación Nacional, los conocimientos necesarios en que pueden verse inmersos en el desempeño de sus funciones, responsabilidades, roles y cargos, de tal manera que las decisiones en las cuales participen se encuentren siempre desprovistas de conflictos de intereses.
| 1.11 | Fortalecer procedimiento de atención de solicitudes de los órganos de control | 1 proceso apropiado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | En el marco de fortalecer la atención de PQRSD solicitados por entes de control y gestión de proyectos de Ley, durante el primer trimestre se entregó al Despacho de la Ministra un tablero de control basado en Business intelligence (BI) en el aplicativo power BI, que le permite a los involucrados tener control analizando las diferentes variables de gestión; entre las que se encuentran la oportunidad, los estados, tiempo promedio de respuesta, tipología, dependencia asignada, entre otros. Asimismo, se asesoró al equipo en la utilización de herramientas colaborativas como teams y sharepoint para poder trabajar en línea con los interesados.
| 1.11 | Implementación del sistema antisoborno bajo la norma ISO 37001:2017 | 1 Sistema Antisoborno implementado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Durante el primer trimestre se avanzó en la estructuración del pliego de condiciones para el concurso de méritos abierto para llevar a cabo el proceso de contratación con el fin de implementar un sistema antisoborno bajo la norma ISO 37001:2017 con base en el anàlisis de brechas realizado en el 2020
| 1.12 | Realizar campañas de participación de los servidores en el curso virtual Gestión de la Transparencia, de la Escuela Corporativa para los servidores del MEN | 20% para 2021 de Participación de los servidores en el curso de Transparencia y acceso a la información | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Durante el primer trimestre, el curso de Transparencia, se ha venidado desarrollando de la siguiente manera: Servidores Inscritos: 125, de los cuales 102 han culminado el curso, del total de inscritos un (1) servidor cuentan con avance del curso por encima del 70% <100,, dieciseis (16) servidores tienen algún nivel de avance por debajo de 70% y seis servidores (6) servidores Inscritos sin avance. Asi las cosas el indicador de participaciòn en el curso en menciòn es del 82%
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Adoptar una práctica en materia de estrategias antisoborno de acuerdo con lo establecido en el Pacto por La Transparencia firmado en 2020 , especialmente en lo relacionado con el proceso de denuncias establecido con la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. | 1 canal antifraude y de denuncia segura para el ciudadano, protegiendo al denunciante | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Durante el primer trimestre se avanzó en la estructuración del pliego de condiciones para el concurso de méritos abierto para llevar a cabo el proceso de contratación con el fin de adoptar una práctica en materia de estrategias antisoborno de acuerdo con lo establecido en el Pacto por La Transparencia
| 2.2 | Implementación del Manual de RITA | 1 Manual implementado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Durante el primer trimestre, se realizo la primera versión del Protocolo del Ministerio de Educación Nacional en el marco RITA.
| 2.3 | Articular con el Laboratorio de Innovación del Ministerio de Educación Nacional para el uso de sus metodologías en la formulación de soluciones a problemas de gestión pública asociados con la mitigación del riesgo y la apropiación de los valores del código de integridad. | Estrategia de apropiación del código de integridad | Subdirección de Talento Humano y Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Durante el primer trimestre, se estructurò el plan de trabajo, esta actividad se tiene estructurada en el marco del Fortalecimiento Organizacional, especificamente "Metodologías ágiles, Cultura basada en riesgos, Analítica institucional a partir de las PQRS, Fortalecimiento de la memoria institucional , entre otros".
| 2.4 | Implementar el Observatorio de PQRS para el fortalecimiento de la toma de decisiones de la alta dirección basada en el análisis de quejas y reclamos y sugerencias y de las tendencias generadas en las entidades públicas como una manera de incorporar experiencias ciudadanas que permitan crear valor en la entidad. | 1 Observatorio de PQRS implementado | Unidad de Atención al Ciudadano y subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Durante el I trimestre, se avanzo en la realización de dos mesas técnicas para realizar los análisis de mejora a los procesos de PQRSD
| 2.5 | Atender las PQRSD radicadas en el MEN en los tiempos establecidos | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Unidad de Atención al Ciudadano Todas las dependencias | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Durante el primer trimestre, la Unidad de Atención al Ciudadano atendió y dio respuesta a 9.385 PQRSD con Un porcentaje de oportunidad del 100%.
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Realizar la entrega de información de manera oportuna a las entidades públicas conforme a lo definido en los acuerdos de intercambio de información firmados por el Ministerio como mecanismos de apoyo a la gestión pública | 100% en el cumplimiento de los niveles de servicio definidos en los acuerdos de intercambio | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | En el primer trimestre se ha dado cumplimiento de manera oportuna a los establecido en los anexos o documentos técnicos, los cuales hacen parte de los Acuerdo/Convenios de intercambio de información suscritos por el MEN con entidades públicas; información cargada en los ftp dispuestos por las entidades para tal fin.
| 3.2 | Implementar la fase II de la estrategia REPORTATE para la incorporación de indicadores de diversas agendas (ODS, PND, Acuerdo Marco de Implementación, PNDE 2016-26), divulgación de cifras estratégicas y generación de productos de analítica | Indicadores incorporados, actualizados y divulgados en REPORTATE | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | En el primer trimestre de 2021 se entregaron requerimientos a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información (OTSI) para: i) Cargue y actualización de los indicadores creados en la fase I, acorde con su periodicidad y con el objetivo de hacer el cierre definitivo año 2020, ii) Se indagó por los nuevos indicadores que serán creados en el dashboard de la ficha de la ministra y su disponibilidad de información.
| 3.3 | Publicar el registro de activos de información institucional | Registro de activos de información actualizado y publicado | Unidad de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | El registro de activos de información se encuentra publicado en la página web del Ministerio
| 3.4 | Publicar el índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Unidad de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | El índice de información clasificada y reservada se encuentra publicado en la página web del Ministerio
| 3.5 | Publicar el esquema de publicación de la información | Esquema de publicación de la información actualizado y publicado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Durante el I trimestre, se actualizó el esquema de publicación de información dando cumplimiento a la Resolución 1519 DE 2020, el cual se encuentra visible para consulta ciudadanía en la página web del MEN. Enlace https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Gestion-archivistica/387565:Esquema-de-Publicacion-de-la-Informacion
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Avanzar en los ajustes en el portal web del Ministerio frente a los criterios del nivel AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C) | Ajustes realizados en el portal | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | De conformidad con la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web -WCAG en su versión 2.1 y el plan de trabajo propuesto para dar cumplimiento con los criterios de accesibilidad nivel AA , a continuación se presentan los avances realizados durante el I trimestre en la página web: 1. Videos en vivo con texto descriptivo (caption): Los contenidos audiovisuales en vivo que se presentan en el sitio web del Ministerio de Educación Nacional son videos embebidos de transmisiones desde YouTube, correspondientes a eventos de interés general. Todas estos, cuentan con el recurso de texto descriptivo. Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/COVID-19/393904:Video-informativo Fuente: https://youtu.be/cB-0_oM0Pls 2. Descripción de audio para videos pregrabados: Desde el 1 de enero de 2021, los videos pregrabados que se incorporan en el sitio web del Ministerio de Educación Nacional cuentan con transcripciones textuales alusivas al audio. Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Videos/ 3. El contenido no restringe su visualización y funcionamiento a una única orientación de pantalla, como vertical u horizontal, a menos que sea esencial una orientación de pantalla específica Las plantillas empleadas en el sitio web se basan en el principio de diseño líquido, con lo cual el contenido se adapta al dispositivo del usuario. Asimismo, cuando se desarrollan especiales o micrositios, se configuran diseños adaptativos; de tal forma que la navegación y lectura se realiza de acuerdo con el tamaño de la pantalla. Plantilla versión escritorio Plantilla versión móvil Micrositio configurado para versión escritorio http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/ninos/ Micrositio configurado para versión móvil http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/ninos/ 4. El contraste mínimo entre el texto y fondo es, al menos, de 4.5:1. De acuerdo con validadores automáticos del contraste, el sitio web del Ministerio de Educación Nacional registra 11.58:1 Fuente: https://contrastchecker.com/ 5. Texto que se aumenta al 200% sin perder la función del contenido. Con las opciones incluidas en la barra de accesibilidad del sitio web del Ministerio de Educación Nacional puede aumentarse el texto en un 200% sin que se altere el contenido. Textos al 100%, Textos al 200% 6. No se produce pérdida de contenido o funcionalidad y se evita el desplazamiento horizontal cuando el contenido se presenta con un ancho de 320 píxeles. Cuando el contenido se muestra en un ancho de 320 píxeles, que es un tamaño estándar de los dispositivos móviles, no hay desplazamientos horizontales, ni se pierde contenido. Esto, debido al diseño líquido de las plantillas y a la configuración específica que se realiza en casos puntuales, como lo son micrositios o especiales. Tamaño de 1140 pixeles de ancho Tamaño de 320 pixeles de ancho 7. Contraste de elementos no textuales de, al menos, 3:1. Para aquellos elementos como botones, controles e íconos, el contraste supera el radio mínimo exigido. Contraste 4.31:1 en botones de encuesta: Fuente: https://contrastchecker.com/ Contraste 3.42:1 en botones de íconos: Fuente: https://contrastchecker.com/ 8. Usar con claridad encabezados y etiquetas. Todas las secciones cuentan con encabezados (h1, h2 ,h3, h4) y sus respectivas etiquetas. Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Planeacion/362787:Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano 9. Foco visible: El foco obtenido mediante interfaz de teclado es visible y claro 10. Navegación consistente: En todo el sitio web se mantiene la barra de navegación general. Asimismo, la navegación contextual siempre está alineada a la izquierda, independientemente del estilo de los menús Barra de navegación general permanente en todas las secciones Navegación contextual alineada a la izquierda, independientemente del estilo del menú 11. Identificación consistente: uso de iconos y botones, de manera consistente: Los botones en formularios, así como los íconos empleados, se conservan de manera consistente en cuanto a formas y colores: 12. Detección de errores y ayudas cuando estos se cometen: la página web del Ministerio de Educación Nacional detecta automáticamente un error en la entrada de datos. El elemento erróneo es identificado y se describe al usuario mediante un texto.
| 4.2 | Seguimiento a los avances de la ejecución del plan de accesibilidad web | Seguimientos de ejecución del plan | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | En el primer trimestre, se adelantaron diversas actividades relacionadas con el cumplimiento del plan de accesibilidad web del Ministerio de Educación Nacional, presentadas a continuación: a. El 100% de los contenidos audiovisuales (vídeos), que se incluyen en el sitio web del Ministerio de Educación Nacional, cuentan con textos (closed caption). b. Algunos contenidos específicos, como alocuciones de la ministra en eventos de interés nacional, cuentan con lengua de señas. c. A partir del 1 de enero de 2021, se está trabajando para que todos los contenidos no textuales publicados desde esa fecha hasta el presente, tales como imágenes e infografías, cuenten con descripciones. d. Desde el 1 de enero se han publicado 60 descripciones de contenidos multimedia (audios y videos), con el fin de ofrecer alternativas textuales o formatos alternativos. e. Todos los contenidos pueden aumentarse hasta un 200% sin que se pierda la estructura o lógica de estos. f. Desde el 1 de enero de 2021, todas las tablas son empleadas para relacionar datos y no para organizar o dar diseño a la información.
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSD generales | 1 informe mensual publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Se genero el informe mensual de registro único de peticiones de enero, febrero y marzo el cual es publicado en la sección de transparencia.
| 5.2 | Clasificar las solicitudes en peticiones generales, denuncias, quejas, reclamos, entre otros | Informe de solicitudes discriminado por tipología publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Durante el I trimestre, se realizó la revisión y clasificación por el tipo de requerimiento en el momento de la radicación y luego se genera el informe de PQRSD el cual es publicado en la página web del Ministerio sección transparencia. Así mismo se genera el informe mensual para las dependencias en el cual se puede evidenciar el volumen de requerimientos radicados y el nivel de oportunidad obtenido por cada una de las dependencias del MEN.
| 5.3 | Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSD | Informe de quejas trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Durante el I trimestre, se genero el informe de PQRSD con los porcentajes de oportunidad y atención el cual se encuentra publicado en la sección de transparencia.
| 5.4 | Hacer seguimiento y publicar el informe de Solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a la información trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 1/01/202 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Durante el I trimestre, se realizó el informe de Derechos de Petición de información el cual se encuentra incluido en el informe general de PQRSD el cual se encuentra publicado en la página WEB del Ministerio sección de transparencia.
| 5.5 | Realizar seguimiento mensual de las PQRSD para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad. | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Unidad de Atención al Ciudadano Todas las dependencias | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Durante el I trimestre, se generó el informe mensual de los meses de octubre, noviembre, diciembre para 50 dependencias y grupos de trabajo en el cual se puede evidenciar el volumen de requerimientos radicados y el nivel de oportunidad obtenido para cada una de las dependidas del MEN, el análisis y las recomendaciones para subir los porcentajes de oportunidad.

## 6. Participación Ciudadana
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021
Componente 6: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción -Participación Ciudadana en la Gestión Pública | [13 empty] | Avances implementación Estrategia - primer trimestre corte 31 de marzo
COMPONENTE | META/PRODUCTO | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META | [5 empty] | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Avance T1 | Avance Descriptivo | Medio de verificación
[5 empty] | T1 (Corte 31/03/2021) | T2 (Corte 30/06/2021) | T3 (Corte 30/09/2021) | T4 (Corte 31/12/2021) | CIERRE (Al corte 15/01) | TOTAL VIG | Inicio | Fin
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada | Caracterizar los grupos de valor del MEN identificando su nivel de participación en el ciclo de la gestión, así como temas de interés y preferencias en materia de participación ciudadana | Identificación de los grupos de valor asociados a cada uno de los ciclos de la gestión, sus intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión de información consultada por estos grupos | Documento | 1 |  |  | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-06-30 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional | 1 | Durante el primer trimestre se realizó la actualización de la caracterización de los grupos de valor en la cual se incluyó información de gestión estadística, tramites y otros procedimientos administrativos y la comparación de trámites con respecto a la línea base 2018 y la actualización de los datos de los colaboradores. | El documento se encuentra publicado en la pagina web institicional y se puede encontrar en el siguente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-387447_recurso_13.pdf
[5 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100%
| Equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado | Actualizar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Actualización del equipo de trabajo del MEN y capacitación en temas relacionados con participación ciudadana | Equipo de trabajo conformado | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | Despacho/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 1 | Se realizó la actualización de los contactos del equipo de trabajo institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas. A través de un correo electrónico se solicitó a las áreas la actualización de los enlaces. Esta información se encuentra consolidada en un archivo en el equipo de Teams "Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas". | Correo del jefe de la Oficina Asesora de Planeación 11 de febrero Archivo equipo participación ciudadana 2021 colgado en teams
[5 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Capacitaciones | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-31 |  | 1 | El 26 de febrero se realizó la capacitación de "Participación ciudadana y apropiación de documento oficializados del SIG 2021", que tuvo como objetivo socializar y facilitar la comprensión de los procesos y procedimiento relacionados con la participación ciudadana. Así mismo, se presentó la Guía para el diseño de espacios de participación, se socializaron documentos nuevos oficializados en el SIG y se presentó el portal Educación rinde cuentas. A la capacitación asistieron servidores públicos del Ministerio y también funcionarios de las entidades adscritas y vinculadas del sector. | 1. Lista de asistencia capacitación 26 de febrero 2. Presentación 3. Memoria de la capacitación
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100%
| Programación de los espacios de participación de la entidad divulgada | Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad. | Identificación de Instancias de participación, fuente legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión institucional (decisoria o de incidencia) | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 1 | El Ministerio de Educación, a través de sus áreas misionales, identificó, programó y publicó los espacios de participación para la vigencia 2021. En este ejercicio se definió el cronograma de los espacios de particiación que se implementarán en la vigencia, en donde se observa el medio de realización, los recursos asigandos y el ciclo de la gestión publica de cada uno de los espacios. La programación fue divulgada a través de la pagina web institucional a finales de enero. | 1. Matriz excel programación espacios de participación https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/377616:Participacion-Ciudadana
|  | Identificar las actividades (presenciales y/o virtuales) adelantadas/programadas por la Entidad, en los que se involucren espacios de participación ciudadana en alguno de los ciclos de la gestión y establecer el cronograma anual de participación ciudadana | Identificación de las actividades desarrolladas por la Entidad que potencialmente involucren o puedan involucrar participación ciudadana en alguno de los ciclos de la gestión (diagnóstico, diseño o formulación, implementación, seguimiento o evaluación) , objetivo de la actividad, grupo de valor al que están dirigidas, establecimiento de metas y cronograma
|  | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. | Identificación de recursos, alianzas, convenios, programación de presupuesto asociado al desarrollo de actividades que se implementarán para la promoción de la participación ciudadana
|  | Validar y divulgar la programación de los espacios de participación de la entidad vigencia 2021 | Validación y divulgación del programa de espacios de participación a través de los mecanismos institucionales definidos para tal fin
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100%
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Ejecución y Seguimiento a los espacios de participacipon programados | Ejecutar los espacios de participación según la programación establecida | Desarrollo de los espacios de participación por parte de las dependencias misionales y de apoyo responsables de su ejecución | Documento | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2021-01-25 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuenta / Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 25% | Durante el primer tirmestre las áreas misionales implementaron los espacios de participación conforme al cronograma establecido. La OAPF realizó el monitoreo correspondiente al desarrollo de dichos espacios para el primer trimestre, de acuerdo con el instrumento definido, y revisó las evidencias aportadas por las áreas para tal fin. | 1. Correo jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas seguimiento espacios, del 29 de marzo 2021 2. Matriz excel seguimiento de espacios primer trimestre 2021 3. Evidencias de espacios e instancias
|  | Realizar el seguimiento trimestral de las espacios de participación lideradas por el Ministerio | Seguimiento a los espacios de participación según los reportes de las dependencias misionales y de apoyo responsables de la ejecución |  | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100% |  |  |  | 25%
| Informe de resultados de implementación de la estrategia de participación ciudadana generado | Hacer seguimiento y analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados durante la vigencia | Seguimiento a las acciones definidas en la estrategia de participación ciudadana | Documento | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100 | 2021-01-25 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 25% | De acuerdo a las fechas establecidas por la Subdirección de Desarrollo Organizacional, se realizó monitoreo a las actividades de las estrategias de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana dentro del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. | 1. Publicación seguimiento al PAAC https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Planeacion/362787:Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano
[5 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100% |  |  |  | 25%
|  |  | Evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de participación ciudadana, que se incorpora al informe de rendición de cuentas general de la entidad. | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2021-12-01 | 2022-01-15 |  | 0 | No aplica para este periodo de reporte | NA
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0%
| Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia generado | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Presentación de los resultados de la auditoría al proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2021-10-01 | 2022-01-15 | Oficina de Control Interno | 0 | Esta actividad no aplica para el presente periodo de reporte, dado que la auditoria especial a participación ciudadana y rendición de cuentas esta programada en el segundo semestre de 2021 | N.A
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0%
|  |  |  | CUMPLIMIENTO PROYECTADO | 46.25% | 62.5% | 68.75% | 100% |  | 100% |  |  |  | 56.25%

## 7.Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Componente 7: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción -Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución |  | Programación de metas |  |  |  | Monitoreo 1er trimestre (Describa los avances)
|  |  | Inicio DD/MM/AAAA |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Desarrollar una agenda conjunta de trabajo con la Secretaría de la Transparencia, para la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción. | Consolidación de una agenda de trabajo con la secretaria de transparencia | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 25 | 25 | 25 | 25 | Durante el primer trimestre se realizó un primer acercamiento para la concertación de la agenda de trabajo para la realización de actividades que promuevan al interior del MEN la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción.
Realizar diez Cafés para Conversar e Inspirar, en los que toda la entidad se emocione, se informe, se conecte, reflexione y proponga nuevas y mejores maneras de trabajar, informar, cumplir y aportar. | 10 cafés al año | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 25 | 25 | 25 | 25 | Durante el primer trimestre se realizó un (1) café para conversar e inspirar cuyo tema principal fue el retorno gradual, progresivo y seguro de estudiantes, docentes, Directivos y administrativos a las Instituciones Educativas. En el marco del café se realizó un conversatorio con la Ministra, los viceministros y la Secretaria General y como actividad de equipos se trabajó la actividad de círculo dorado para definir las prioridades del primer trimestre.

## VERSIONAMIENTO
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Observaciones
1 | Enero de 2021 | Se crea el documento de conformidad con los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente.
2 | Febrero de 2021 | En la estrategia de trámites, se ajusta la redacción de la situación actual del trámite de Registro calificado y se ajusta las acciones a la mejora a implementar. Se suprime la acción del trámite de Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior.
3 | 2021-04-01 | Se ajustò la actividad 1.11, la cual inicialmente estaba como "Diagnóstico de cumplimiento de requisitos del modelo centrado en la transparencia y la prevención de la corrupción, incluido el soborno" y como producto "1 Diagnóstico realizado" por "Implementación del sistema antisoborno bajo la norma ISO 37001:2017" y como producto "1 Sistema Antisoborno implementado". Esta modificaciòn teniendo en cuenta que el diagnostìco se realizò en la vigencia 2020.