## 1. Mapa de Riesgos Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Porcentaje avance Trimestre | Monitoreo 2do trimestre (Describa los avances)
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración del riesgo | 1.1 | Revisar y actualizar la Guía de Administración de Riesgo del Ministerio de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública | Guía Administración del Riesgo actualizada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-01 | 31/06/2021 | 100% | Se elaboró la Guía de administración de riesgos y se publicó en el SIG. Esta recoge los lineamientos establecidos en la Guia 5 de gestión de riesgos de Función Pública
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción y soborno de la Entidad de manera conjunta con las dependencias responsables. | Mapa de riesgos de corrupción revisado, ajustado y publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción fue actualizado y publicado en el link de transparencia del MEN el 31 de enero de 2021
| 2.2 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción y actualizarlo cuando presente modificaciones | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2021-01-31 | 2021-12-30 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción fue actualizado y publicado en el link de transparencia del MEN el 31 de enero de 2021
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar la metodología de gestión del riesgo y el mapa de riesgos de corrupción al interior de la Entidad, mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización. | Socialización de la metodología y el Mapa de Riesgos de Corrupción | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-01 | 2021-10-30 | 100% | Se realizó socialización de la guía de administración de riesgos mediante el desarrollo de capacitaciones a los servidores del Ministerio. Esta actividad se realizó a través de la firma AIAP
| 3.2 | Ajustar y publicar el mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a las solicitudes recibidas por los líderes de proceso | Mapa de riesgo de Corrupción ajustado y publicado en página web | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 100% | Mapa actualizado a 31 de enero de 2021, se ajustará en la medida que los líderes de proceso hagan la solicitud.
| 3.3 | Divulgar los riesgo de soborno | Socialización Riesgos de soborno | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-02 | 2021-06-30 | 50% | Mapa de riesgos publicado en el link de transparencia, componente gestión riesgos de corrupción.
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar monitoreo periódico al mapa de riesgos de corrupción y aplicar los ajustes a que haya lugar en caso de posibles cambios debidos a la ineficacia de los controles, el contexto externo e interno y/o riesgos emergentes; así como a las acciones del plan de manejo. | Monitoreo a los riesgos de corrupción y reporte en la herramienta dispuesta por la SDO | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 50% | Se realizó el monitoreo de los riesgos en el SIG, por parte de las dependencias, para el primer y segundo trimestre de 2021
| 4.2 | Implementar las acciones propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción | Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2021-02-02 | 2022-01-01 | 50% | Se elaboró informe de monitoreo a los riesgos, incluidas las acciones del plan de manejo para el primer trimestre. El informe del segundo trimestre está en proceso de elaboración por parte de la SDO, una vez se consulte el reporte realizado por las dependencias en el módulo de planes de mejoramiento.
| 4.3 | Incorporar los riesgos reputacionales en la matriz de riesgos de la entidad para considerar el impacto de las acciones u omisiones sobre el valor público que genera el Ministerio. | Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de soborno | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 50% | Durante el trimestre se avanzó en la contracción de la firma consultora que realizará la implementación del sistema de gestión antisoborno, durante este periodo se avanzó en la entrega de la documentación requerida para el levantamiento de los riesgos de antisoborno para cada uno de los 17 procesos del SIG
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, verificar el funcionamiento y la efectividad de los controles; así como, el cumplimiento de las acciones. | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre | Oficina de Control Interno | Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2021 y enero de 2022 |  | 33% | Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2021, verificando los controles y acciones adelantados durante el periodo de seguimiento
| 5.2 | Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web | Oficina de Control Interno |  |  | 33% | Se publicó el seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2021 en el botón de transparencia del Ministerio https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Planeacion/362787:Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano

## 2 Racionalización de Trámites (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 1384 | Registro calificado | Inscrito | Actualmente el aplicativo no cuenta con las reglas de negocio suficientes para realizar las gestiones de trámite dispuestas en el nuevo Decreto 1330 de 2019 | Implementación de requerimientos de ajuste al sistema de información SACES incluyendo la posibilidad de hacer seguimiento mas en detalle | Seguimiento en tiempo real de como se encuentra la solicitud en la etapa de pre-radicación (Evaluación de Condiciones de calidad) y radicación (evaluación de condiciones de programa). | Tecnologica | Optimización del aplicativo | 43831 | 44196 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 1384 | Registro calificado | Inscrito | Actualmente el sistema sólo posibilita el pago a través de PSE con una cuenta de ahorros nacional de bancos inscritos para ese servicio | Posibilitar que los ciudadanos puedan pagar el trámite a través de otros medios. | La posibilidad de generar otros medios de pago del trámite, permite que los ciudadanos tengan la oportunidad de realizar el pago de manera diferente a la electrónica habilitando otros canales y opciones que les facilite la realización del trámite. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 43831 | 44196 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 1853 | Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior | Inscrito | El proceso del trámite se tiene establecido a través del sistema de gestión de calidad, no hay celeridad en los tiempos de respuesta, ni en los procedimientos que se deben seguir | Generar celeridad en el trámite definiendo y optimizando el procedimiento del mismo, estableciendo requisitos, tiempos y resultados. | Claridad en el proceso tanto interno como para el ciudadano, mejorando los tiempos de respuestas del trámite | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 43831 | 44196 | Dirección de Calidad EPBM

## 2 Racionalización de Trámites.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | ¿Cuenta con plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? |  | ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? |  | El usuario esta recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? |  | La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones como producto de la mejora del trámite?
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Si/No *Si la respuesta es SI por favor enviar el plan de trabajo por cada acción de racionalización | Si/No | Observaciones | Si/No | Observaciones | Si/No | Observaciones | Si/No | Observaciones
Único | 1384 | Registro calificado | Inscrito | Los usuarios no tienen suficiente claridad acerca del procedimiento lo cual genera errores y y reprocesos. | Realizar laboratorios de simplicidad para la traducción a lenguaje claro de las resoluciones que reglamentan el trámite a través de diferentes piezas comunicativas: videos, preguntas frecuentes, infografías. Continuar con el proceso de socialización de la nueva plataforma | Conocimiento de cómo se desarrolla el trámite, evitando cometer de errores y generando agilidad en la realización del trámite. | Administrativa | Mejora u optimización del procedimiento o procedimiento asociado al trámite | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | Sí | No | Para mejorar la informaciòn diirigida a los uusarios en la nueva plataforma se estructuraron 7 videocàpsulas que respondan a las preguntas mas frecuentes de las IES sobre el tràmite. Adicionalmente, se llevó a cabo la producción de cinco videos tutoriales para aclaración del procedimiento de radicado de solicitudes de registro calificado de las IES, de acuerdo con lo definido en la Resolución 15224 de 2020, estos videos serán publicados en el micrositio de SACES del portal del Ministerio de Educación Nacional. La Dirección de calidad raliza la planeación del segundo ciclo de capacitación de uso de la plataforma Nuevo SACES, proceso que se desarrollará en el tercer trimestre de 2021. Se realizó el acompañamiento en el marco de la implementación de la ley 2052 de 2020 con el objetivo de realizar la simplificación y automatización de las acciones de notificación de los actos administrativos de los tramites del Ministerio de Educación, principalmente los de Registro Calificado y Convalidación de títulos de Educación Superior. | No | Durante el segundo trimestre se publicó en el micrositio la invitación a las IES para que participen en el segundo ciclo de capacitación en el uso del Nuevo SACES, dirigido a profesionales, directivos y funcionales de las Instituciones de Educación Superior. | No | Una vez se implemente la mejora, el usuario recibirá los beneficios del trámite relacionados a la claridad en el proceso de radicación de solicitudes presentadas por las IES | No | La medición de los beneficios generados al usurio con las mejoras que se implemeten se realizarán considerando la dismunución del número de solicitudes de aclaración presentadas por las IES a través de la mesa de ayuda.
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | Actualmente los usuarios no tienen suficiente claridad sobre la documentación requerida según el programa y la institución en la que hicieron sus estudios y tienen la percepción de que hay subjetividad por parte de los evaluadores al momento de dar concepto. | Establecer a través de un documento técnico con lineamientos generales para la evaluación académica por parte de CONACES (protocolo de evaluación académica) con el fin de reducir subjetividades. Continuar con el proceso de descongestión de los recursos y con la estrategia de atención integral para resolver inquietudes. Continuar con la implementación de la Ruta de monitoreo para los momentos de verdad del trámite | Claridad en el proceso tanto interno como para el ciudadano, en la evaluación académico. Mejora continua en la respuesta oportuna. | Administrativa | Mejora u optimización del procedimiento o procedimiento asociado al trámite | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la ES. | Sí | No | Se realizó la consolidación y publicación del Protocolo de procedimiento para la evaluación académica en el área de convalidaciones, aprobado y publicado en el Sistema Integrado de Gestión – SIG bajo el código IP-PT-01 v1, con el objetivo de eestablecer los lineamientos generales para la realización de la convalidación de títulos de Educación Superior a través del Criterio de evaluación académica de conformidad con el marco normativo establecido en la Resolución 10687 de 2019. Igualmente se actualizó e incluyó dentro del Procedimiento de Convalidación de títulos obtenidos en instituciones extranjeras de pregrado o posgrado la alineación tanto con el Protocolo de procedimiento para la evaluación académica en el área de convalidaciones y se incluyó dentro del mismo el Formato concepto académico. De igual manera, la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad continuó con el proceso de descongestión de los trámites de los recursos de reposición radicados para los años 2016 a 2020 y primer trimestre 2021 corresponde a 5.559 de los cuales se han gestionado y cerrado 2.357. Asimismo, el canal de atención virtual implementado sigue funcionando de manera normal y brinda información y orientación sobre el trámite a efectos de atender las inquietudes de la ciudadanía y grupos de valor. A corte del segundo trimestre se han programado 736 atenciones virtuales y 301 llamadas telefónicas a usuarios. Se continua implementado todas las semanas el esquema de monitoreo del proceso en donde se realiza seguimientos a todas las actividades. Esto ha permitido conocer de manera temprana el estado actual de los procesos, con el fin de generar planes de acción y oportunidades de mejora para la atención de estas. Durante el segundo trimestre se obtuvo un 97% de oportunidad en la atención de las solicitudes de convalidaciones. Se realizó el acompañamiento en el marco de la implementación de la ley 2052 de 2020 con el objetivo de realizar la simplificación y automatización de las acciones de notificación de los actos administrativos de los tramites del Ministerio de Educación, principalmente los de Registro Calificado y Convalidación de títulos de Educación Superior. Adicionalmente,se ralizio la estructuraciòn y convocatoria de los grupos focales para usuarios internos y externos y ORIS que se realizaran en el III trimestre 2021 | No | Internamente se ha socializado a traves de los canales institucionales, Durante el tercer trimestre se realizarà la socialización del protocolo a los comisionados de CONACES | No | trámite teniendo en cuenta que a través del seguimiento al proceso que se ha implementado se ha logrado mantener un porcentaje de oportunidad en la respuesta a las solicitudes del 97%, adicional a la respuesta a los recursos de reposición en virtud del plan de descongestión que se viene adelantando. Por otra parte, con la implementación del nuevo canal de atención virtual personalizada, se logra brindar al usuario externo claridad frente a su proceso de convalidación si ya lo hubiere iniciado y asi mismo frente a los requisitos y etapas procedimentales propias del trámite. | No | Asimismo, se realizó la publicación del protocolo de procedimiento para la evaluación académica en el área de convalidaciones que establece los lineamientos generales para la realización de la convalidación de títulos de Educación Superior a través del Criterio de evaluación académica de conformidad con el marco normativo establecido en la Resolución 10687 de 2019. Finalmente, a través de los seguimientos a los procesos de convalidaciones que realiza la Subdirección de Aseguramiento , el Ministerio ejecuta la medición de los beneficios que están recibiendo los usuarios frente al proceso de descongestión de los trámites y a la oportunidad en la respuesta de las solicitudes de convalidaciones.
Único | 350 | Legalización de documentos de educación superior para adelantar estudios o trabajar en el exterior | Inscrito | Se presentan inconsistencias con el correo de notificación que informa que el trámite ha finalizado y no indica cómo descargar el documento con el resultado de la legalización | Ajustar el aplicativo para generar instrucciones claras a los usuarios del trámite cuando se descarga el resultado final. | Tener claridad sobre cómo descargar el documento con el resultado de la legalización | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Unidad de Atención al Ciudadano | Sí | No | Durante el segundo trimestre, se desarrolló mesa de trabajo entre funcionarios de la Unidad de Atención al Ciudadano y la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información – OTSI en donde se solicitó realizar la modificación a los mensajes que le llegan a los ciudadanos para cada una de las etapas del trámite en lenguaje claro, comprensible para el ciudadano y siendo más específico con el paso a paso del trámite. | No | La socialización de las mejoras tanto en la entidad como en los usuarios se realizarán una vez se formalicen e implementen las mejoras del trámite. | No | Una vez se formalice la mejora, el usuario recibirá los beneficios del trámite. | No | La medición de los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones se realizará una vez se formalice la mejora
Único | 1853 | Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior | Inscrito | Actualmente el trámite no cuenta con una normatividad actualizada y acorde a las circunstancias actuales de cómo se desarrolla el trámite | Actualizar la resolución que rige el trámite que establezca y de claridad los lineamientos del mismo. | Contar con normatividad actualizada y que brinde claridad en el proceso tanto interno como para el ciudadano, mejorando los tiempos de respuestas del trámite | Normativa | Mejora u optimización del procedimiento o procedimiento asociado al trámite | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Calidad EPBM | Sí | No | Durante el segundo trimestre, en un trabajo articulado entre la Oficina Asesora Jurídica y el equipo de asesores jurídicos de la Dirección de Calidad, se realizó el proceso de ajuste el proyecto de resolución de convalidación de estudios de preescolar, básica y media para dar continuidad a dicho trámite | No | Una vez se formalicen los ajustes al proyecto de resolución por el cual se regula el trámite se publicará para recibir comentarios y observaciones de la ciudadanía en los canales dispuestos por el MEN para tal fin. | No | Una vez se formalice la Resolución que regula el trámite de convalidaciones, los usuarios tendrán claridad sobre los lineamientos del proceso de convalidación en los niveles de educación básica y media y superior o acceso al campo laboral | No | A partir de la formalización de la Resolución que regula el trámite de convalidaciones, los usuarios podrán tener claridad sobre los requisitos para acceder al trámite

## 3. Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021
Componente 3: Rendición de Cuentas
ELEMENTOS DE LA RdC | META/PRODUCTO | ETAPAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD MEDIDA | META | [5 empty] | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Avances implementación Estrategia - primer trimestre corte 31 de marzo |  |  | Avances implementación Estrategia - segundo trimestre corte 30 de junio
|  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  |  | T1 (Corte 31/03/2021) | T2 (Corte 30/06/2021) | T3 (Corte 30/09/2021) | T4 (Corte 31/12/2021) | CIERRE (Al corte 15/01/2022) | TOTAL VIG | Inicio | Fin |  | Avance T1 | Avance Descriptivo | Medio de verificación | Avance T2 | Avance Descriptivo | Medio de verificación
INFORMACIÓN | Caracterización de la rendición de cuentas elaborada | X |  |  |  |  | Caracterizar los grupos de valor del MEN identificando demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento diagnóstico de grupos de valor del MEN en materia de RdC que permita identificar: a) las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elementos de la RdC b) los canales de publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión c) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para desarrollar los espacios de diálogo. | Documento | 1 |  | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-06-30 | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 1 | En la página web se encuentra publicada la V8 del documento de caracterización de grupos de interés y de valor. | El documento se encuentra publicado en la pagina web institicional y se puede encontrar en el siguente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-387447_recurso_13.pdf | 1 | En la página web se encuentra publicada la V8 del documento de caracterización de grupos de interés y de valor en la cual se actualizo los datos de los colaboradores, se agrega trámites y procedimientos administrativos y la comparación de trámites con respecto a la línea base 2018 | El documento se encuentra publicado en la pagina web institicional y se puede encontrar en el siguente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/387447:Caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor
[10 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
| Equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado | X |  |  |  |  | Actualizar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Actualización del equipo de trabajo del MEN y capacitación en temas relacionados con rendición de cuentas | Equipo de trabajo conformado | 1 |  | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 1 | Se realizó la actualización de los contactos del equipo de trabajo institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas. A través de un correo electrónico se solicitó a las áreas la actualización de los enlaces. Esta información se encuentra consolidada en un archivo en el equipo de Teams "Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas". | Correo del jefe de la Oficina Asesora de Planeación 11 de febrero Archivo equipo participación ciudadana 2021 colgado en teams | 1 | Se realizó la actualización de los contactos del equipo de trabajo institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas para la vigencia 2021. | Correo del jefe de la Oficina Asesora de Planeación 11 de febrero Archivo equipo participación ciudadana 2021 colgado en teams
[10 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[9 empty] | Capacitaciones | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-31 |  | 1 | El 26 de febrero se realizó la capacitación de "Participación ciudadana y apropiación de documento oficializados del SIG 2021", que tuvo como objetivo socializar y facilitar la comprensión de los procesos y procedimiento relacionados con la participación ciudadana. Así mismo, se presentó la Guía para el diseño de espacios de participación, se socializaron documentos nuevos oficializados en el SIG y se presentó el portal Educación rinde cuentas. A la capacitación asistieron servidores públicos del Ministerio y también funcionarios de las entidades adscritas y vinculadas del sector. | 1. Lista de asistencia capacitación 26 de febrero 2. Presentación 3. Memoria de la capacitación | 1 | El 26 de febrero se realizó la capacitación de "Participación ciudadana y apropiación de documento oficializados del SIG 2021", que tuvo como objetivo socializar y facilitar la comprensión de los procesos y procedimiento relacionados con la participación ciudadana. Así mismo, se presentó la Guía para el diseño de espacios de participación, se socializaron documentos nuevos oficializados en el SIG y se presentó el portal Educación rinde cuentas. A la capacitación asistieron servidores públicos del Ministerio y también funcionarios de las entidades adscritas y vinculadas del sector. | 1. Lista de asistencia capacitación 26 de febrero 2. Presentación 3. Memoria de la capacitación
[10 empty] | 50% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
| Esquema de publicación de información definido y publicado |  | X | X |  |  | Definir los temas de interés de rendición de cuentas, proyectar y publicar el esquema de publicación de información | Definición de los temas de interés de los grupos de valor. | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 1 | En el marco de lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, el Ministerio cuenta con el inventario de información mínima requerida a publicar (Artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014) denominado Esquema de Publicación de Información, aprobado como Instrumento de la gestión pública del MEN mediante la Resolución No. 09216 de 2019; este instrumento se encuentra disponible en la página web institucional a través del enlace https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Gestion-archivistica/387565:Esquema-de-Publicacion-de-la-Informacion. | Esquema de publicación de información: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-387565_recurso_4.pdf | 1 | En el marco de lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, el Ministerio cuenta con el inventario de información mínima requerida a publicar (Artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014) denominado Esquema de Publicación de Información, aprobado como Instrumento de la gestión pública del MEN mediante la Resolución No. 09216 de 2019; este instrumento se encuentra disponible en la página web institucional a través del enlace https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Gestion-archivistica/387565:Esquema-de-Publicacion-de-la-Informacion. | Esquema de publicación de información: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-387565_recurso_4.pdf
[10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
| Información producida y publicada |  |  | X | X |  | Producir y publicar la información de manera permanente | Producción y divulgación de la información sobre la gestión general del MEN, resultados y avances en la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados, de manera permanente. | Porcentaje de avance producción y divulgación de información | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 25% | Durante este período la oficina Asesora de Comunicaciones divulgó cerca de 100 comunicados de prensa sobre la gestión del Ministerio. Dentro de los temas más relevantes de este periodo se cuentan las acciones adelantadas en el sector educativo en el marco de la emergencia del COVID-19, Compromiso por Colombia, infraestructura educativa, inicio calendario escolar, reconocimientos estudiantes Saber 11, Generación E, Agenda de Transformación Social, gratuidad en la educación superior en estratos 1, 2 y 3,visitas inicio de alternancia, auxilios educativos, medidas para San Andrés y Providencia, proyecto transformación ICETEX y convocatorias entre otros. Todos estos contenidos pueden ser consultados en la sección Sala de Prensa de la página web del Ministerio, https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/ Así mismo, se crearon cuatro nuevos micrositios en la página web del MEN: Jornada Escolar 2021: este cuento es tuyo, CNA, SACES, plan de vacunación Covid 19, avance clases presenciales con alternancia, equidad de la mujer y se restructuró el micrositio Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre enero, febrero y marzo, la página web del Ministerio de Educación registró 7.231.798 visitas, lo que quiere decir que los colombianos cada vez se interesan más por la información divulgada en este medio para dar a conocer la gestión de la Entidad. En cuanto a las comunicaciones internas en este período se realizaron 667 acciones comunicativas, entre los temas divulgados a través de los diferentes medios de comunicación internos se cuentan: Más seguros menos Covid, mensaje de la ministra, capacitación formadores a través del Convenio Andrés Bello y la OEI, campaña planes institucionales, Sistema Integrado de Gestión, campaña Plan Nacional de Vacunación Covid, Circulares Internas 1, 2, 3 y 4, gimnasio Men, Nuevo sistema de comisiones, campaña encuesta de clima organizacional, FURAG, estrategia más seguros menos Covid, campaña revisión de equipos y mobiliario, Café para Conversar e inspirar, lineamientos uso de Imagen Institucional, lanzamiento de la campaña del Comisionero, campaña ‘Mes de Equidad de Género’, regreso de las campañas de Salud y Seguridad en el Trabajo: 5 minutos para hablar de salud con la ARL Positiva’, reactivación de la campaña ‘Contratación le Cuenta con la publicación de un boletín de periodicidad trimestral; entre otros. | 1. Informe de comunicaciones interna marzo 2. Informe de comunicaciones externa marzo 3. Informe redes sociales marzo | 50% | Durante este período la oficina Asesora de Comunicaciones divulgó cerca de 100 comunicados de prensa sobre la gestión del Ministerio. En ese sentido, se divulgaron acciones como las adelantadas en el sector educativo en el marco de la emergencia del COVID-19, infraestructura educativa, inicio calendario escolar, reconocimientos estudiantes Saber 11, Generación E, auxilios educativos, medidas para San Andrés y Providencia, proyecto transformación ICETEX, visitas de la ministra para acompañar inicio de alternancia, convocatoria de mejoramientos rurales, tertulias literarias, sistema maestro, profe en tu casa, Infraestructura educativa, , ampliación de convocatoria a mejoramientos rurales, matrícula cero, diálogos con jóvenes, vacunación a docentes, especial día del maestro y las acciones adelantadas en el sector educativo para promover el regreso a las aulas en alternancia, entre otros. A nivel interno se divulgaron las siguientes campañas: Café para conversar e inspirar, más seguros menos covid, planes institucionales 2021, concurso código de integridad, Sistema Integrado de Gestión SIG, plan nacional de vacunación, nuevo sistema de comisiones, banco de experiencias, concurso actitudes que engrandecen, mensajes institucionales de la ministra, cursos escuela corporativa, jueves de pausas activas, entre otras. Éstas fueron divulgadas a través de los diferentes medios internos, (Mailin, Intranet, Carteleras Electrónicas, Wallpaper y Radio MEN. | https://www.mineducacion.gov.co/portal/#menu_principal https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/ https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Pages/Home.aspx
[10 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100% |  |  |  | 25% |  |  | 50%
|  |  | X | X | X |  | Implementar estrategia de divulgación | Divulgar la información sobre la gestión, la gestión general del MEN, resultados avances en la garantía de derechos y avances en el acuerdo de paz de acuerdo con la estrategia de comunicación establecida | Implementación estrategia de divulgación | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2021-01-25 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 25% | La información relacionada con informes a la gestión es programada conforme con el plan de comunicaciones de la Entidad y cada pieza corresponde al desarrollo de Estrategias o campañas de comunicación definidas para temas priorizados, que se definen en conjunto con las áreas técnicas, el aval de los Viceministerios y Despacho y la asistencia y acompañamiento de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Así mismo, mensualmente la OAC realiza las publicaciones a través de redes sociales y comunicación interna según las metas establecidas. Adicionalmente Durante este trimestre, en el micrositio de transparencia y acceso a la información pública, se habilitó un sitio con el nombre Participa. Allí se encuentra relacionada la información sobre participación en la formulación de políticas. En este sitio, los usuario o grupos de interés y de valor encuentran los mecanismos de participación ciudadana, plan de participación ciudadana, proyectos normativos para observaciones ciudadanas y la estrategia de rendición de cuentas entre otros datos de interés para la ciudadanía. Los ciudadanos puede consultar la información en: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/377616:Participacion-Ciudadana Así mismo, se encuentra disponible el en el sitio de transparencia y acceso a la información pública, el Portal Educación Rinde Cuentas, donde se encuentra las acciones desarrolladas por el ministerio para fortalecer el sector educación. Enlace: https://www.gestionmineducacion.info/ | 1. Plan Estratégico de Comunicaciones 2018-2022 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-362780_recurso_3.pdf 2. Los ciudadanos puede consultar la información en: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/377616:Participacion-Ciudadana | 50% | En el segundo trimestre 2021, desde la Oficina Asesora de Comunicaciones, mantuvo actualizado el capítulo 6, Participa, del sitio transparencia y Acceso a la Información Pública. En este sitio, los usuario o grupos de interés y de valor encuentran información relacionada con rendición de cuentas, mecanismos de participación ciudadana, plan de participación ciudadana, proyectos normativos para observaciones y control ciudadanos entre otros datos de interés para la ciudadanía. | https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
[10 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100% |  |  |  | 25% |  |  | 50%
DIÁLOGO | Cronograma de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y con seguimiento |  | X | X |  |  | Definir los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas | Identificación de los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas: a) Sobre los temas de interés priorizados (incluye Acuerdo de Paz), y b) Sobre la gestión general de la entidad y definición de los espacios de diálogo que se implementarán en el desarrollo de la presente estrategia | Porcentaje de avance cronograma | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 25% | El Ministerio de Educación, a través de sus áreas misionales, identificó, programó y publicó los espacios de diálogo para la vigencia 2021. En este ejercicio se definió el cronograma de los espacios de diálogo que se implementarán en la vigencia. Durante el primer tirmestre las áreas misionales implementaron los espacios de dialogo conforme al cronograma establecido. La OAPF realizó el monitoreo correspondiente al desarrollo de dichos espacios para el primer trimestre, de acuerdo con el instrumento definido, y revisó las evidencias aportadas por las áreas para tal fin. Por otro lado, durante este trimestre, la Oficina Asesora de Comunicaciones -OAC apoyó a las diferentes áreas de la Entidad en la divulgación de la información relacionada con los espacios de diálogo que ha realizado el Ministerio de Educación Nacional para dar a conocer los avances y retos de la cartera educativa. Para esto la OAC produjo contenidos dirigido al sector educativo y la comunidad en general como son las acciones adelantadas en el sector educativo en el marco de la emergencia del COVID-19, Compromiso por Colombia, infraestructura educativa, inicio calendario escolar, reconocimientos estudiantes Saber 11, Generación E, Agenda de Transformación Social, gratuidad en la educación superior en estratos 1, 2 y 3,visitas inicio de alternancia, auxilios educativos, medidas para San Andrés y Providencia, proyecto transformación ICETEX y convocatorias entre otros. Todos estos contenidos pueden ser consultados en la sección Sala de Prensa de la página web del Ministerio, https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/ Así mismo, se crearon cuatro nuevos micrositios en la página web del MEN: Jornada Escolar 2021: este cuento es tuyo, CNA, SACES, plan de vacunación Covid 19, avance clases presenciales con alternancia, equidad de la mujer y se restructuró el micrositio Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 1. Portal educación rinde cuentas - cronograma de espacios a corte marzo: gestionmineducacion.info/espacios/ 2. Matriz de excel programación de espacios 2021 3. Correo jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas seguimiento espacios, del 29 de marzo 2021 4. Matriz excel seguimiento de espacios primer trimestre 2021 5. Evidencias de espacios e instancias 6. Sala de Prensa de la página web del Ministerio, https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/ | 50% | El Ministerio de Educación, a través de sus áreas misionales, identificó, programó y publicó los espacios de diálogo para la vigencia 2021. En este ejercicio se definió el cronograma de los espacios de diálogo que se implementarán en la vigencia. Durante el primer semestre las áreas misionales implementaron los espacios de dialogo conforme al cronograma establecido. La OAPF realizó el monitoreo correspondiente al desarrollo de dichos espacios para el segundo trimestre, de acuerdo con el instrumento definido, y revisó las evidencias aportadas por las áreas para tal fin. Por otro lado, durante este trimestre, la Oficina Asesora de Comunicaciones -OAC apoyó a las diferentes áreas de la Entidad en la divulgación de la información relacionada con los espacios de diálogo que ha realizado el Ministerio de Educación Nacional para dar a conocer los avances y retos de la cartera educativa. En ese sentido, se divulgaron acciones como las adelantadas en el sector educativo en el marco de la emergencia del COVID-19, infraestructura educativa, inicio calendario escolar, reconocimientos estudiantes Saber 11, Generación E, auxilios educativos, medidas para San Andrés y Providencia, proyecto transformación ICETEX, visitas de la ministra para acompañar inicio de alternancia, convocatoria de mejoramientos rurales, tertulias literarias, sistema maestro, profe en tu casa, Infraestructura educativa, , ampliación de convocatoria a mejoramientos rurales, matrícula cero, diálogos con jóvenes, vacunación a docentes, especial día del maestro y las acciones adelantadas en el sector educativo para promover el regreso a las aulas en alternancia, entre otros. Todos estos contenidos pueden ser consultados en la sección Sala de Prensa de la página web del Ministerio, https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/ | 1. Matriz de excel programación de espacios 2021 2. Correo jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas seguimiento espacios, del 29 de junio 2021 4. Matriz excel seguimiento de espacios segundo trimestre 2021 5. Evidencias de espacios e instancias 6. Sala de Prensa de la página web del Ministerio, https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/
|  |  |  | X |  |  | Establecer el cronograma de implementación de los espacios de diálogo en el marco de la Rendición de Cuentas, aprobarlo y publicarlo | Generación del cronograma de los espacios de diálogo que se implementarán en la vigencia, definiendo las características de cada uno, su validación y publicación
[5 empty] | X |  | Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas | Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma establecido y el protocolo definido para tal fin y generación de informe de resultados de implementación de cada espacio
[6 empty] | X | Hacer monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido | Monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo de acuerdo con el instrumento definido para tal fin
[10 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100% |  |  |  | 25% |  |  | 50%
| Portal educación rinde cuentas |  | X | X | X |  | Publicar la información relacionado a la gestión y espacios de participación del Ministerio e interactuar con los grupos de valor de forma permanente | Actualizar de manera permanente la información expuesta en el portal e interactuar con los grupos de valor a través del canal diespuesto en el portal | Porcentaje de avance implementación del portal | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2021-01-25 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 25% | En el portal Educación rinde cuentas se incluyó una sección con la programación de espacios de participación del primer trimestre. Adicionalmente, el 26 de Marzo la Subdirección de Desarrollo Organizacional le solicitó a las entidades adscritas y vinculadas, a través de un correo, enviar información y material actualizado sobre avances en gestión para el portal de rendición de cuentas del sector. | 1. Correo electrónico de SDO enviado el 26 de marzo 2. Portal educación rinde cuentas - cronograma de espacios a corte marzo: gestionmineducacion.info/espacios/ | 50% | Desde la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas se realizó una revisión detallada de las metas programadas en programas y proyectos del MEN, para actualizar los avances periodicamente. Dicha actualización se encuentra actualmente en curso. Adicionalmente, tras solicitud por parte de la Subdirección de Desarrollo Organizacional, se cargó información en el portal correspondiente a los avances en gestión de programas y proyectos de las entidades adscritas y vinculadas. Se gestiona el envío de actualización de avances permanente por parte de las entidades. | Portal educación rinde cuentas: https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/
[10 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100% |  |  |  | 25% |  |  | 50%
| Lanzamiento aplicación móvil del Ministerio |  | X | X | X |  | Diseñar e implementar la App del Ministerio | Diseñar e implementar la App del Ministerio que contará con información sobre la gestión del MEN y tendrá una navegación personalizada para cada grupo de valor | Porcentaje de avance implementación de la App | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100% | 2021-01-25 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 25% | Se cuenta como insumo para la determinación de las características y deseño de la aplicación móvil -APP del MEN, el ejercicio del grupo focal con usuarios del MEN, realizado del 21 de diciembre de 2020 con el liderazgo de SDO y Sentido Común, cuyo propósito fue recibir retroalimentación sobre este nuevo canal de comunicación, a partir de la reflexión con los usuarios de cómo adquieren la información del MEN, cómo les llega información y cuáles son los temas de interés. | 1. Informe grupo focal | 25% | De acuerdo al ejercicio de grupo focal con usuarios del MEN realizado al final de la vigencia anterior, actualmente se cuenta con el insumo de retroalimentación de los usuarios sobre aspectos como temas de interés y forma de lectura de la información. Para el segundo semestre se llevará a cabo otro ejercicio de grupo focal con las partes interesadas para definir la necesidad de la app y demás requerimientos relacionados con el diseño de la misma.
[10 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100% |  |  |  | 25% |  |  | 25%
| Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada |  |  |  |  | X | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Informe | 0 | 0 | 1 |  | N/A | 1 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 0 | Sin programación para el primer trimestre |  | 0 | No aplica para el corte evaluado.
[10 empty] | 0% | 0% | 40% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
RESPONSABILIDAD | Acciones de sensibilización a los grupos de valor realizadas |  |  | X | X |  | Preparar y llevar a cabo acciones de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigidos a los grupos de valor del MEN | Realizar acciones de sensibilización, con los grupos de valor identificados y priorizados | Campaña de sensibilización implementada | 0 | 1 |  |  | N/A | 1 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 0 | Sin programación para el primer trimestre |  | 30% | Se avanzó con la construcción y puesta en marcha del menú denominado Participa ubicado en el menú superior de la página web institucional, el cual permite acceder a los diferentes menús sobre las temáticas orientadas a la política institucional de participáción, cuyo propósito es fortalecer la vinculación de la ciudadanía, grupos de interés y de valor, así como sensibilizar a la ciudadanía en los ciclos de diagnóstico, formulación, implementación y evaluación y seg institucional. De otra parte, se tiene previsto iniciar para el tercer trimestre con el diseño y socialización de piezas comunicaivas para promover la política internamente en la Entidad. | Acceso menú Participa https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/
[10 empty] | 0% | 30% | 60% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  | 30%
| Informe de resultados de implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas realizado |  |  |  |  | X | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de cuentas de la Entidad | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2021-10-01 | 2022-01-15 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 0 | Sin programación para el primer trimestre |  | 0 | No aplica para el corte evaluado.
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
| Informe al congreso 2020-2021 |  |  |  |  | X | Elaborar y publicar el informe al congreso 2020-2021 | Preparar, consolidar y elaborar el informe al congreso 2020-2021 | Documento | 0 | 0 | 1 |  | NA | 1 | 2021-07-01 | 2021-08-30 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 0 | Sin programación para el primer trimestre |  | 0 | No aplica para el corte evaluado.
[10 empty] | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
| Informe anual de cierre de gestión 2021 |  |  |  |  | X | Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión 2021 | Preparar, consolidar y elaborar el informe anual de cierre de gestión 2021 | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2021-12-01 | 2022-01-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 0 | Sin programación para el primer trimestre |  | 0 | No aplica para el corte evaluado.
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
| Informe de rendición de cuentas de la implementación de los compromisos del Acuerdo de Paz realizado y publicado |  |  |  |  | X | Elaborar el informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Preparación, consolidación y elaboración del informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz, bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas de la DAFP | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 1 | Se realizó el informe de Rendición de Cuentas de Construcción de Paz, y se publicó en la página web institucional del MEN de conformidad con las orientaciones emitidas por la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación | Informe Rendición de Cuentas Construcción de Paz Enero- Diciembre 2020 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-385568_recurso_16.pdf | 1 | Se realizó el informe de Rendición de Cuentas de Construcción de Paz, y se publicó en la página web institucional del MEN de conformidad con las orientaciones emitidas por la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación | Informe Rendición de Cuentas Construcción de Paz Enero- Diciembre 2020 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-385568_recurso_16.pdf
[10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
| Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia realizado |  |  |  |  | X | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Presentación de los resultados de la auditoría al proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2021-10-01 | 2022-01-15 | Oficina de Control Interno | 0 | Sin programación para el primer trimestre |  | 0 | Esta actividad no aplica para el presente periodo de reporte, dado que la auditoria especial a participación ciudadana y rendición de cuentas esta programada en el segundo semestre de 2021 | NA
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
| Fortalecer el portal educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co como una estrategia para abordar de manera integral, permanente y participativa los procesos de información, diálogo y responsabilidad del Ministerio de Educación y de sus entidades adscritas y vinculadas, de acuerdo con las necesidades y expectativas de los grupos de interés |  |  |  |  | X | Elaborar informe trimestral de la información publicada en el portal educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co | Fortalecer la información y tener contacto permanente con los grupos de interés | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina de Planeación y Finanzas |  | En el primer cuatrimestre se realizaron las siguientes acciones: 1. Se consolidó el cronograma de espacios e instacias de participación del primer trimestre 2, En la sección “Participa” se publicaron las preguntas y respuestas que surgieron en el espacio de rendición de cuentas y agradecimiento 2020, que pueden ser consultadas por la ciudadania. 3. Solicitud actualización de la información de los avances de los programas/proyectos de las entidades adscritas y vinculadas en el sitio web Educación rinde cuentas del MEN | Informe trimestral de la información publicada en el portal educación rinde cuentas | 2 | En el segundo trimestre se realizaron las siguientes acciones: 1. Se realizó la Revisión y actualización de metas y avances en programas y proyectos del Ministerio de Educación Nacional. 2. Se realizó el cargue y visualización de avances en programas y proyectos por parte de entidades adscritas y vinculades. | Informe trimestral de la información publicada en el portal educación rinde cuentas
[10 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100% | [6 empty] | 50%
[9 empty] | CUMPLIMIENTO PROYECTADO | 30.59% | 48.82% | 67.65% | 100% |  | 100% |  |  |  | 39.06% |  |  | 47.35%
Nota. Este documento atiende los lineamientos definidos por el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (versión 3- Dic 2019). Formato adaptado para el Ministerio de Educación Nacional
Elaborado por: MEN- Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. Equipo lider Proceso participación ciudadana y rendición de cuentas
Versión: 01- (31/01/2021)
Fecha monitoreo (2021-II): 13/07/2021

## 4. Servicio al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución |  | Programación de metas | Monitoreo 2do trimestre (Describa los avances)
[5 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Inicio DD/MM/AAAA | II TRIMESTRE
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Informe Mensual De Gestión de PQRSD por dependencia | Informe de PQRS mensual | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 50% | Durante el II trimestre, se realizaron 150 informes mensuales para las dependencias y grupos de trabajo del Ministerio consolidados de la siguiente manera: abril 50, mayo 50 y junio 50
| 1.2 | Informe Trimestral con radicados extemporáneos De Gestión de PQRSD por dependencia | Elaborar y remitir informe trimestral a la SDO y Control Interno de las dependencias que registren menos del 97% oportunidad en la respuesta de PQRSD | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 50% | Durante el II trimestre, se remitió a la SDO mediante comunicación interna No . 2021-IE-010183 el informe trimestral de extemporáneos correspondiente al IV trimestre 2020, también se remitió a la oficina de control interno disciplinario mediante comunicación interna No 2021-IE-012922 el informe de extemporáneos correspondiente al IV trimestre de 2020.
| 1.3 | Diseñar Sistema de Reportes de PQRSD | Sistema diseñado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 50% | Durante el II trimestre se remitió a todas dependencias el resultado de las encuestas de satisfacción del 2020 con el fin de que fuera socializado el resultado y se propusieran acciones de mejora
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Fortalecimiento de canales de atención e implementación de nuevas estrategias de contacto | Implementación de un nuevo canal de atención Call Back | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 50% | Durante el II trimestre se dio inicio al desarrollo de las pruebas funcionales para la implementación del nuevo canal de atención web callback o devolución de llamadas, el cual será desarrollado e implementado por el proveedor del call center bajo la orden de compra 68622 la cual se realizó mediante el acuerdo marco de Colombia Compra Eficiente. Una vez aprobadas las pruebas por parte de la Unidad de Atención al Ciudadano se diseñará la implementación.
| 2.2 | Diseñar e implementar campaña de divulgación para la atención del servicio con enfoque diferencial | 2 Campañas en el año elaboradas y divulgadas | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Comunicaciones Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 50% | Durante el II trimestre, se realizó la publicación en la intranet del Ministerio las 5 piezas comunicativas desarrolladas con enfoque diferencial en Lengua de Señas Colombiana.
| 2.3 | Actualización de lo protocolos de atención al ciudadano | 1 documento actualizado | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 50% | Durante el II trimestre, se realizó la actualización y publicación del protocolo de atención incluyendo los nuevos canales y horarios de atención.
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Adelantar procesos de cualificación a servidores(as), que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con Atención al Ciudadano | Realizar 1 Cualificación trimestral al personal de planta , contratistas, y tercerizados de Servicio al Ciudadano capacitados en Atención al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 50% | Durante el II trimestre, se cualificaron 60 servidores de la UAC entre personal de planta , contratistas, y tercerizados con el objetivo de fortalecer las competencias el tema desarrollado durante la capacitación fue protocolo de atención para la vigencia 2021.
| 3.2 | Diseñar estrategia interna para el personal tercerizado de Servicio al Ciudadano realicen el curso: "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" | Personal del Centro de Contacto, Front Offiece, Personal de archivo | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 50% | Durante el II trimestre, 14 personas de centro de contacto realizaron el curso de "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción".
| 3.3 | Participar en las capacitaciones del programa de servicio al ciudadano del DNP | Servidores del Ministerio de Educación capacitados por el PNSC | Grupo de Atención al Ciudadano | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 50% | Durante el II trimestre, se participó en el tercer encuentro transversal de servicio al Ciudadano y en las capacitaciones de Gestión del Riesgo y actualización del riesgo
| 3.4 | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | Encuesta de satisfacción aplicada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 50% | Durante el segundo trimestre se diseñó y virtualizó la encuesta de satisfacción para los procesos internos del Ministerio de Educación, la cual podrá ser aplicada a los asistentes del Comité de Gestión y Desempeño de manera virtual ingresando al siguiente enlace: https://forms.office.com/r/UCwhFhfwXN
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar y publicar informes trimestrales de PQRSD que llegan a la entidad | Informes de PQRSD publicados trimestralmente | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 50% | Durante el primer trimestre, se elaboró y publico el informe trimestral de PQRSD en el micrositio de atención al ciudadano y en el link de transparencia del MEN.
| 4.2 | Diseñar campaña interna sobre las PQRSD. | 1 mensaje trimestral | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 50% | Durante el II trimestre se realizó y publico pieza comunicativa sobre " Actualización procedimiento de PQRSD "
| 4.3 | Diseñar y difundir mensajes internos, para fortalecer la cultura del servicio al ciudadano. | 2 Campañas presentadas en el año | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 50% | durante el II Trimestre se diseñó un reto con el objetivo de sensibilizar a los servidores del MEN y del Sector sobre la importancia de la atención de las PQRSD con estrategias de lenguaje claro. En este sentido, durante el trimestre a reportar, se realizaron tres sesiones (21 de mayo, 28 de mayo y 4 de junio) que contaron con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación, para abordar las estrategias a partir de tres enfoques: qué son y qué representan las PQRSD, qué es lenguaje claro y qué estrategias facilitan la atención a la ciudadanía y cómo implementar un laboratorio de simplicidad.
| 4.4 | Socializar y divulgar la guía de implementación de política de Servicio al Ciudadano | 1 Campaña de Socialización | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 75% | A traves de mensaje de interes se diò a conocer la actualizaciòn de los documentos de servcio al ciudadano, De otra parte, se desarrollò un espacio de socializaciòn con los enlaces dando a conocer la actualizaciòn del procedimiento de Gestión- PQRSD SC-PR-02
| 4.5 | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio | Proceso mejorado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 50% | Se llevaron a cabo mesas tecnicas para la mejora del proceso de PQRSD, en las cuales se evalua el comportamientode las mismas, la relaciòn de porcentaje de oportunidad y de participaciòn por dependencia de acuerdo con las PQRSD de cada mes, teniendo en cuenta el resultado de dichos anàlisis se presentò en comitè de revisiòn por la direcciòn donde se presentaron las alertas y las recomendaciones.
| 4.6 | Implementar una estrategia integral de servicio de la entidad, garantizando el acceso a información, oportuna, clara, completa y con trazabilidad, consistente en los diferentes canales y/o medios de interacción y fortaleciendo el diseño y la mejora de servicios a través de metodologías participativas y de herramientas de análisis de datos de visión 360° que permitan articular y evidenciar las interacciones de la entidad con el ciudadano por cualquier canal de servicio. | 1 estrategia implementada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 50% | El dia 9 de abril, se realizò una jorada de reinducciòn a los miembros de la sala CONOCES, en la que se socilizò, los resultados de la encueta de satisfacion, con el fin de sensibilizarlos sobre la importancia del enfoque al sevircio Se ha realizado el seguimiento avance cronograma implementación CRM Asistencia Técnica y Seguimiento al avance del cronograma implementación sistema de producción y gestión de actos administrativos, se cuenta con la última acta de seguimiento
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | Informe de resultados publicado | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0% | NA
| 5.2 | Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el DNP | Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el DNP | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0% | Durante el segundo trimestre no fueron programadas ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano

## 5. Transparencia y Acceso IP
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución |  |  | Monitoreo 2do trimestre (Describa los avances)
[5 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Inicio DD/MM/AAAA | II TRIMESTRE
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | 100% en la actualización de información del año 2020 de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | Los indicadores e información estadística de la vigencia 2020 fueron publicados en el portal de datos abiertos, en la segunda semana del mes de junio de 2021, acorde con el calendario de publicación de información.
| 1.2 | Mantener actualizada la información institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 1519 de 2020. | Información actualizada en el enlace o sección "Ley de transparencia" | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | El Ministerio de Educación Nacional, dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Resolución 1519 de 2020 expedida por MINTIC, relacionada con la definición de los estándares y directrices para la publicación y divulgación de información señalado en la Ley 1712 de 2014. De acuerdo con este lineamiento, se rediseño la estructura y los contenidos del micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública ubicado en la página web del MEN, el cual se estructuró a partir de nueve (9) categorías y cincuenta y un (51) subcategorías de información, con un balance de 250 publicaciones de información, cinco (5) reportes de seguimiento a la publicación de información, 26 piezas graficas publicadas y 13.170 visitas únicas al micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El sitio de transparencia se actualiza periódicamente en todos sus numerales de acuerdo con la información enviada por las diferentes áreas del Ministerio. En este trimestre, se incluyó el calendario de actividades del MEN, se actualizaron los canales de atención y el organigrama. Toda la información se encuentra disponible en el enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
| 1.3 | Realizar revisión del acceso y calidad de la información publicada en la página web como canal de acceso a la información por parte de los ciudadanos de manera permanente. | Información actualizada en la página web del Ministerio | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones Unidad de Atención al Ciudadano Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | En la página web institucional se publicó de manera permanente toda la información que genera el Ministerio de Educación sobre su gestión. Más de 500 solicitudes de publicación se registraron durante esta vigencia, las cuales fueron atendidas de manera oportuna. Además durante este trimestre se crearon tres nuevos micrositios con información de interés para la ciudadanía: Plan de Vacunación, Día del Maestro y Maestros como tú. Enlaces: https://www.mineducacion.gov.co/portal/#menu_principal https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/ https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Plan-de-Vacunacion-Contra-el-COVID-19/ https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Dia-del-Maestro-2021/
| 1.4 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del MEN y en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información publicada en página web y en SECOP II mensualmente | Subdirección de Contratación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | Durante el segundo trimestre, se publicaron los procesos de contratación a través de la Plataforma Electrónica SECOP II, cumpliendo con el 100% de la meta propuesta. Por otro lado, en la página web del MEN, se encuentra el detalle de los contratos suscritos en el trimestre. SECOP II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE TVEC https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra SECOP I https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do PAGINA WEB MEN https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Contratacion/Historico-de-procesos/404165:Contratos-suscritos-2021
| 1.5 | Consultar proyectos normativos con la ciudadanía | 100% de los proyectos normativos sometidos a consulta de la ciudadanía | Dependencias misionales Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | En el segundo trimestre, se publicaron en la página web institucional ocho proyectos normativos para que los ciudadanos hicieran comentarios, sugerencias y observaciones sobre los proyectos de norma que el Ministerio de Educación Nacional pone a disposición de la ciudadanía. Además se incluyó en el capítulo dos del link de transparencia los numerales 2.3.1. Proyectos normativos y respuesta a comentarios y 2.3.2. Publicación de informes de observaciones y respuestas a proyectos específicos de regulación. Enlaces: https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/ https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/ https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/Informes-de-Respuestas/405540:Publicacion-de-informes-de-observaciones-y-respuestas-a-proyectos-especificos-de-regulacion
| 1.6 | Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Ministerio en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Trámites y otros procedimientos registrados y actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en cada periodo | Todas las dependencias | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | Se reportaron los datos de operación de los tramites y de la OPA publicados en el SUIT y se incluyó el manual operativo del trámite de registro calificado
| 1.7 | Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de servidores públicos, empleados y personas naturales con contrato de prestación de servicios vinculadas en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al Ministerio en cada periodo | Subdirección de Talento Humano Subdirección de Contratación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | Durante el segundo trimestre de 2021, resultado de la revisión del Módulo de Organización y Módulo de Empleo, este último en un 69,2%, se remitió un oficio de solicitud al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) con el fin de actualizar el Módulo de Organización, específicamente de la planta temporal del Ministerio, con el fin de que permita la vinculación de los empleados temporales a la planta de personal en el SIGEP. Posteriormente, se realizó una mesa de trabajo con el DAFP en la que realizaron un ajuste parcial. Sin embargo, deben habilitar los campos de los empleos desde la fecha de creación de la planta temporal para realizar la vinculación satisfactoriamente. Por ello, la STH se encuentra a la espera de la instrucción del DAFP para proceder con la vinculación.
| 1.8 | Implementación Guías de Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Informe de avance informe seguimiento estrategias de apalancamiento o cierre de brechas | Áreas líderes de implementación de las políticas de gestión y desempeño | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 50% | Durante el primer trimestre se consolidó el informe de las acciones establecidas para la implementación y cierre de brechas para las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
| 1.9 | Publicación guías para la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el Ministerio | Guías publicadas | Áreas líderes de implementación de las políticas de gestión y desempeño | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0% | No aplica para este periodo de reporte
| 1.10 | Socializar política de conflicto de intereses con los servidores del Ministerio | Capacitación a los servidores del Ministerio | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | En el marco de las estrategia de socialización de documentos priorizados del Sistema Integrado de Gestión, que tiene como objetivo socializar los procesos nuevos o modificados en el Sistema Integrado de Gestión durante el primer trimestre y su impacto en la operación institucional y en la interrelación de procesos, la Subdirección de Desarrollo Organizacional diseñó la segunda sesión para enlaces de reportes y gestores de conocimiento que se realizó el 23 de junio. La sesión contó con la asistencia y participación de 40 servidores y dentro de los temas que fueron abordados, se realizó la presentación de la guía de conflicto de intereses. A través de este espacio, se brindaron los conocimientos necesarios en que pueden verse inmersos en el desempeño de sus funciones, responsabilidades, roles y cargos, de tal manera que las decisiones en las cuales participen se encuentren siempre desprovistas de conflictos de intereses.
| 1.11 | Fortalecer procedimiento de atención de solicitudes de los órganos de control | 1 proceso apropiado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | en el marco de fortalecer la atención de PQRSD de congresista y gestión de proyectos de Ley, durante el período se entregó a las Despacho de la Ministra un tablero de control basado en Business intelligence (BI) en el aplicativo power BI, que le permite a los involucrados tener control analizando las diferentes variables de gestión; entre las que se encuentran la oportunidad, los estados, tiempo promedio de respuesta, tipología, dependencia asignada, entre otros. Asimismo, se asesoró al equipo en la utilización de herramientas colaborativas como teams y sharepoint para poder trabajar en línea con los interesados. Como evidencia se adjunta la lista de asistencia de la sesión de entrega y asesoría. Es importante señalar que la actividad fue completada en su totalidad (100%) en el primer trimestre del 2021 (21 de enero de 2021), por lo tanto, para el segundo trimestre no fue necesario realizar actividades adicionales.
| 1.12 | Implementación del sistema antisoborno bajo la norma ISO 37001:2017 | 1 Sistema Antisoborno implementado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | Durante el segundo trimestre se avanzó en la propuesta de política del sistema de gestión antisoborno y transparencia, se estructuró el Modelo Cobertura Nuevas brechas y Cronograma de trabajo, . se llevó acabo la aplicación de un Instrumento de avance para el levantamiento del Sistema de Gestión Antisoborno, con el objetivo de "Formular las estrategias que se desarrollarán durante la vigencia 2021 para la gestión de la transparencia, la lucha contra la corrupción y la promoción de la cultura del servicio, que le permitan al Ministerio de Educación Nacional (MEN) mejorar las relaciones con los grupos de valor, orientando la operación a procesos con enfoque en la experiencia del cliente, la simplificación de trámites, la gestión del riesgo, la rendición de cuentas, Y EL Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano 2021publicidad en la información y la integridad, garantizando la participación ciudadana en todo el ciclo de la toma de decisiones". Se cuenta la propuesta de Roles y Responsabilidades Sistema de Gestión Anti soborno para el Ministerio de Educación Nacional
| 1.13 | Realizar campañas de participación de los servidores en el curso virtual Gestión de la Transparencia, de la Escuela Corporativa para los servidores del MEN | 20% para 2021 de Participación de los servidores en el curso de Transparencia y acceso a la información | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | A través de la Circular No. 13 del Ministerio de Educación Nacional se reiteró la invitación a los servidores y contratistas de la Entidad para participar de la oferta educativa de la Escuela Corporativa del MEN. Con corte a junio de la presente vigencia, se reportan un total de 113 servidores del Ministerio que han finalizado el curso de Gestión de la Transparencia.
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Adoptar una práctica en materia de estrategias antisoborno de acuerdo con lo establecido en el Pacto por La Transparencia firmado en 2020 , especialmente en lo relacionado con el proceso de denuncias establecido con la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. | 1 canal antifraude y de denuncia segura para el ciudadano, protegiendo al denunciante | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | En el marco de la contratación con el fin de adoptar una práctica en materia de estrategias antisoborno de acuerdo con lo establecido en el Pacto por La Transparencia, se aplicó un instrumento de verificación para la detección de nuevas brechas en el Contac Center
| 2.2 | Implementación del Manual de RITA | 1 Manual implementado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | Se cuenta con una primera versión del protocolo de RITA, la cual se pasó a la firma consultora para la respectiva validación, teniendo en cuenta que esta dentro de los producto de la consultoría que tiene por objeto "DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN QUE PERMITAN LA MEJORA DE LOS COMPONENTES CRÍTICOS DE LOS PROCESOS PRIORIZADOS, QUE INCORPOREN LAS METODOLOGÍAS DE GESTIÓN DE CAMBIO".. Los documentos asociados a esta actividad se encuentran publicados en el equipo teams denominado CO1.PCCNTR 247670 numeral 2.
| 2.3 | Articular con el Laboratorio de Innovación del Ministerio de Educación Nacional para el uso de sus metodologías en la formulación de soluciones a problemas de gestión pública asociados con la mitigación del riesgo y la apropiación de los valores del código de integridad. | Estrategia de apropiación del código de integridad | Subdirección de Talento Humano y Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 50% | Con el fin de apropiar el código de integridad al interior del Ministerio, se diseño un concurso que consistía en resolver tres trivias, una en cada mes del trimestre (abril, mayo y junio) estas en relación a los valores establecidos en el código, en dicho concurso se contó con la participación de todas las dependencias del ministerio y liderado por la Subdirección de Talento Humano.
| 2.4 | Implementar el Observatorio de PQRS para el fortalecimiento de la toma de decisiones de la alta dirección basada en el análisis de quejas y reclamos y sugerencias y de las tendencias generadas en las entidades públicas como una manera de incorporar experiencias ciudadanas que permitan crear valor en la entidad. | 1 Observatorio de PQRS implementado | Unidad de Atención al Ciudadano y subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 50% | Durante el II trimestre, se avanzo en la realización de dos mesas técnicas para realizar los análisis de mejora a los procesos de PQRSD, donde se realizó Presentación de las volumetrías de PQRS y comunicaciones internas durante el mes de abril. Así como el indicador de nivel de oportunidad y nivel de atención , y la Verificación de las dependencias que presentan recurrencias en el no cumplimiento de los indiciadores.
| 2.5 | Atender las PQRSD radicadas en el MEN en los tiempos establecidos | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Unidad de Atención al Ciudadano Todas las dependencias | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | Durante el II trimestre de 2021 se realizaron una mesa técnica con la SDO con el objetivo de sesionar, la mesa técnica virtual de mejora de procesos a través del análisis de PQRSD.
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Realizar la entrega de información de manera oportuna a las entidades públicas conforme a lo definido en los acuerdos de intercambio de información firmados por el Ministerio como mecanismos de apoyo a la gestión pública | 100% en el cumplimiento de los niveles de servicio definidos en los acuerdos de intercambio | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | Durante el primer semestre de 2021 se ha dado cumplimiento de manera oportuna, a los establecido en los anexos o documentos técnicos, los cuales hacen parte de los Acuerdo/Convenios de intercambio de información suscritos por el MEN con entidades públicas. Esta información se encuentra cargada en los ftp dispuestos por las entidades para tal fin.
| 3.2 | Implementar la fase II de la estrategia REPORTATE para la incorporación de indicadores de diversas agendas (ODS, PND, Acuerdo Marco de Implementación, PNDE 2016-26), divulgación de cifras estratégicas y generación de productos de analítica | Indicadores incorporados, actualizados y divulgados en REPORTATE | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | En el segundo trimestre de 2021 se entregaron requerimientos a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información (OTSI) para: i) Cargue y actualización de los indicadores creados en la fase I, acorde con su periodicidad y con el objetivo de hacer el cierre definitivo año 2020, ii) Se modificó la visualización de la información para incorporar cifras 2021. iii) Se cargó la información 2021 acorde con su periodicidad.
| 3.3 | Publicar el registro de activos de información institucional | Registro de activos de información actualizado y publicado | Unidad de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | El registro de activos de información se encuentra publicado en la página web del Ministerio y en el portal de datos.gov.co
| 3.4 | Publicar el índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Unidad de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | El índice de información clasificada y reservada se encuentra publicado en la página web del Ministerio y en el portal de datos.gov.co
| 3.5 | Publicar el esquema de publicación de la información | Esquema de publicación de la información actualizado y publicado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | El esquema de publicación, se encuentra actualizado y visible para la ciudadanía en general en la página web del MEN, enlace https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Gestion-archivistica/387565:Esquema-de-Publicacion-de-la-Informacion
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Avanzar en los ajustes en el portal web del Ministerio frente a los criterios del nivel AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C) | Ajustes realizados en el portal | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | De acuerdo con los criterios de conformidad de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web -WCAG por sus siglas en inglés-, en su versión 2.1, se han registrado los siguientes ajustes y avances sobre los criterios de conformidad, de acuerdo con el nivel AA: Seguimiento abril a junio de 2021 1. Lenguaje de marcado bien utilizado: En el lenguaje HTML o XML para conformar páginas web, debe utilizarse la apertura y el cierre de cada marca; los inicios y fin de cada elemento deben ser adecuados y no traslaparse si ello no fuera requerido. Para cumplir con tal requerimiento, deben emplearse validadores de código con el fin de identificar posibles errores y, posteriormente, subsanarlos. En ese sentido, actualmente el proveedor el CMS del sitio web del Ministerio de Educación Nacional, ha recibido los reportes efectuados, en este caso mediante la herramienta Tawdis, en los cuales se reconocen las líneas de código a ajustar. Los respectivos ajustes se verán reflejados en las nuevas versiones de las plantillas, justamente como cumplimiento a los postulados de la Resolución 2893 de 2020, expedida por el Ministerio de las TIC. 2. Texto descriptivo para audio pregrabado: Además de los audios que continúan publicándose en la Sala de Prensa https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Audios/ se han incluido los guiones correspondientes a la segunda temporada de los programas ´Historias en Altavoz”: https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Podcast/ 3. Permitir saltar bloques que se repiten: A través de un enlace al inicio de cada página, es posible avanzar al cuerpo principal de la información. De esta manera, se evita que el usuario -sobre todo que utiliza ayudas para lectura de pantalla- tenga que pasar por todos los textos que se repiten, como el caso del menú principal de navegación. https://www.mineducacion.gov.co/portal/#contenido_principal Criterios que continúan cumpliéndose 1. Videos en vivo con texto descriptivo (caption): Los contenidos audiovisuales en vivo que se presentan en el sitio web del Ministerio de Educación Nacional son videos embebidos de transmisiones desde YouTube, correspondientes a eventos de interés general. Todas estos, cuentan con el recurso de texto descriptivo. A continuación, algunos ejemplos: Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/COVID-19/393904:Video-informativo . Fuente: https://youtu.be/cB-0_oM0Pls 2. Descripción de audio para videos pregrabados: Desde el 1 de enero de 2021, los videos pregrabados que se incorporan en el sitio web del Ministerio de Educación Nacional cuentan con transcripciones textuales alusivas al audio. Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Videos/ 3. El contenido no restringe su visualización y funcionamiento a una única orientación de pantalla, como vertical u horizontal, a menos que sea esencial una orientación de pantalla específica. Las plantillas empleadas en el sitio web se basan en el principio de diseño líquido, con lo cual el contenido se adapta al dispositivo del usuario. Asimismo, cuando se desarrollan especiales o micrositios, se configuran diseños adaptativos; de tal forma que la navegación y lectura se realiza de acuerdo con el tamaño de la pantalla. Plantilla versión escritorio, versión móvil Micrositio configurado para versión móvil http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/ninos/ 4. El contraste mínimo entre el texto y fondo es, al menos, de 4.5:1 De acuerdo con validadores automáticos del contraste, el sitio web del Ministerio de Educación Nacional registra 11.58:1 . Fuente: https://contrastchecker.com/ 5. Texto que se aumenta al 200% sin perder la función del contenido: Con las opciones incluidas en la barra de accesibilidad del sitio web del Ministerio de Educación Nacional puede aumentarse el texto en un 200% sin que se altere el contenido. Textos al 100% y al 200% 6. No se produce pérdida de contenido o funcionalidad y se evita el desplazamiento horizontal cuando el contenido se presenta con un ancho de 320 píxeles: Cuando el contenido se muestra en un ancho de 320 píxeles, que es un tamaño estándar de los dispositivos móviles, no hay desplazamientos horizontales, ni se pierde contenido. Esto, debido al diseño líquido de las plantillas y a la configuración específica que se realiza en casos puntuales, como lo son micrositios o especiales. Tamaño de 1140 pixeles de ancho, Tamaño de 320 pixeles de ancho 7. Contraste de elementos no textuales de, al menos, 3:1: Para aquellos elementos como botones, controles e íconos, el contraste supera el radio mínimo exigido. Contraste 4.31:1 en botones de encuesta: Fuente: https://contrastchecker.com/ , Contraste 3.42:1 en botones de íconos: Fuente: https://contrastchecker.com/ 8. Usar con claridad encabezados y etiquetas: Todas las secciones cuentan con encabezados (h1, h2 ,h3, h4) y sus respectivas etiquetas. Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Planeacion/362787:Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano 9. Foco visible: El foco obtenido mediante interfaz de teclado es visible y claro 10. Navegación consistente: En todo el sitio web se mantiene la barra de navegación general. Asimismo, la navegación contextual siempre está alineada a la izquierda, independientemente del estilo de los menús. Barra de navegación general permanente en todas las secciones. Navegación contextual alineada a la izquierda, independientemente del estilo del menú 11. Identificación consistente: uso de iconos y botones, de manera consistente: Los botones en formularios, así como los íconos empleados, se conservan de manera consistente en cuanto a formas y colores 12. Detección de errores y ayudas cuando estos se cometen: La página web del Ministerio de Educación Nacional detecta automáticamente un error en la entrada de datos. El elemento erróneo es identificado y se describe al usuario mediante un texto.
| 4.2 | Seguimiento a los avances de la ejecución del plan de accesibilidad web | Seguimientos de ejecución del plan | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | En el segundo trimestre, se adelantaron diversas actividades relacionadas con el cumplimiento del plan de accesibilidad web del Ministerio de Educación Nacional, mencionadas a continuación: a. Se ha mantenido la promesa de valor según la cual todos los contenidos audiovisuales (vídeos), que se incluyen en el sitio web del Ministerio de Educación Nacional, a partir del 1 de enero de 2021, cuenten con textos (closed caption). b. Se continúa trabajando para que todos los contenidos no textuales publicados desde el 1 de enero hasta el presente, tales como imágenes e infografías, cuenten con descripciones. c. Desde el 1 de enero se han publicado más de 100 descripciones de contenidos multimedia (audios y videos), con el fin de ofrecer alternativas textuales o formatos alternativos. d. Se diseñó un cronograma con el proveedor del CMS del sitio web con el fin de reducir los errores identificados en el validador automático y, al mismo tiempo, responder por los postulados de la Resolución 2893 de 2020.
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSD generales | 1 informe mensual publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | Se genero el informe mensual de registro único de peticiones de abril, mayo y junio el cual es publicado en la sección de transparencia.
| 5.2 | Clasificar las solicitudes en peticiones generales, denuncias, quejas, reclamos, entre otros | Informe de solicitudes discriminado por tipología publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | Durante el II trimestre de 2021 se realizó la revisión y clasificación por el tipo de requerimiento en el momento de la radicación y luego se genera el informe de PQRSD el cual es publicado en la página web del Ministerio sección transparencia. Así mismo se genera el informe mensual para las dependencias en el cual se puede evidenciar el volumen de requerimientos radicados y el nivel de oportunidad obtenido por cada una de las dependencias del MEN.
| 5.3 | Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSD | Informe de quejas trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | Durante el II trimestre Se genero el informe de PQRSD con los porcentajes de oportunidad y atención el cual se encuentra publicado en la sección de transparencia.
| 5.4 | Hacer seguimiento y publicar el informe de Solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a la información trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 1/01/202 | 2021-12-31 | 50% | Durante el II trimestre de 2021 se realizó informe de Derechos de Petición de información el cual se encuentra incluido en el informe general de PQRSD el cual se encuentra publicado en la página WEB del Ministerio sección de transparencia.
| 5.5 | Realizar seguimiento mensual de las PQRSD para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad. | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Unidad de Atención al Ciudadano Todas las dependencias | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 50% | Durante el II trimestre de 2021 se generó el informe mensual de los meses de abril, mayo, junio para 50 dependencias y grupos de trabajo en el cual se puede evidenciar el volumen de requerimientos radicados y el nivel de oportunidad obtenido para cada una de las dependidas del MEN, el análisis y las recomendaciones para subir los porcentajes de oportunidad.

## 6. Participación Ciudadana
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021
Componente 6: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción -Participación Ciudadana en la Gestión Pública | [13 empty] | Avances implementación Estrategia - primer trimestre corte 31 de marzo |  |  | Avances implementación Estrategia - segundo trimestre corte 30 de junio
COMPONENTE | META/PRODUCTO | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META | [5 empty] | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Avance T1 | Avance Descriptivo | Medio de verificación | Avance T2 | Avance Descriptivo | Medio de verificación
[5 empty] | T1 (Corte 31/03/2021) | T2 (Corte 30/06/2021) | T3 (Corte 30/09/2021) | T4 (Corte 31/12/2021) | CIERRE (Al corte 15/01) | TOTAL VIG | Inicio | Fin
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada | Caracterizar los grupos de valor del MEN identificando su nivel de participación en el ciclo de la gestión, así como temas de interés y preferencias en materia de participación ciudadana | Identificación de los grupos de valor asociados a cada uno de los ciclos de la gestión, sus intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión de información consultada por estos grupos | Documento | 1 |  |  | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-06-30 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional | 1 | En la página web se encuentra publicada la V8 del documento de caracterización de grupos de interés y de valor. | El documento se encuentra publicado en la pagina web institicional y se puede encontrar en el siguente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-387447_recurso_13.pdf | 1 | En la página web se encuentra publicada la V8 del documento de caracterización de grupos de interés y de valor en la cual se actualizo los datos de los colaboradores, se agrega trámites y procedimientos administrativos y la comparación de trámites con respecto a la línea base 2018 | El documento se encuentra publicado en la pagina web institicional y se puede encontrar en el siguente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/387447:Caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor
[5 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
| Equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado | Actualizar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Actualización del equipo de trabajo del MEN y capacitación en temas relacionados con participación ciudadana | Equipo de trabajo conformado | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | Despacho/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 1 | Se realizó la actualización de los contactos del equipo de trabajo institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas. A través de un correo electrónico se solicitó a las áreas la actualización de los enlaces. Esta información se encuentra consolidada en un archivo en el equipo de Teams "Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas". | Correo del jefe de la Oficina Asesora de Planeación 11 de febrero Archivo equipo participación ciudadana 2021 colgado en teams | 1 | Se realizó la actualización de los contactos del equipo de trabajo institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas vigencia 2021. | Correo del jefe de la Oficina Asesora de Planeación 11 de febrero . Archivo equipo participación ciudadana 2021 colgado en teams
[5 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | Capacitaciones | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-31 |  | 1 | El 26 de febrero se realizó la capacitación de "Participación ciudadana y apropiación de documento oficializados del SIG 2021", que tuvo como objetivo socializar y facilitar la comprensión de los procesos y procedimiento relacionados con la participación ciudadana. Así mismo, se presentó la Guía para el diseño de espacios de participación, se socializaron documentos nuevos oficializados en el SIG y se presentó el portal Educación rinde cuentas. A la capacitación asistieron servidores públicos del Ministerio y también funcionarios de las entidades adscritas y vinculadas del sector. | 1. Lista de asistencia capacitación 26 de febrero 2. Presentación 3. Memoria de la capacitación | 1 | El 26 de febrero se realizó la capacitación "Participación ciudadana y apropiación de documento oficializados del SIG 2021", dirigida a servidores de la Entidad y de entidades adscritas y vinculadas al sector, cuyo objetivo fue socializar y facilitar la comprensión de los procesos y procedimiento relacionados con la participación ciudadana. Así mismo, se presentó la Guía para el diseño de espacios de participación, se socializaron documentos nuevos oficializados en el SIG y se presentó el portal Educación rinde cuentas. | 1. Lista de asistencia capacitación 26 de febrero 2. Presentación 3. Memoria de la capacitación
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
| Programación de los espacios de participación de la entidad divulgada | Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad. | Identificación de Instancias de participación, fuente legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión institucional (decisoria o de incidencia) | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 1 | El Ministerio de Educación, a través de sus áreas misionales, identificó, programó y publicó los espacios de participación para la vigencia 2021. En este ejercicio se definió el cronograma de los espacios de particiación que se implementarán en la vigencia, en donde se observa el medio de realización, los recursos asigandos y el ciclo de la gestión publica de cada uno de los espacios. La programación fue divulgada a través de la pagina web institucional a finales de enero. | 1. Matriz excel programación espacios de participación https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/377616:Participacion-Ciudadana | 1 | El Ministerio de Educación, a través de sus áreas misionales, identificó, programó y publicó los espacios de participación para la vigencia 2021. Como esultado de este ejercicio se definió el cronograma de los espacios de participación que se implementarán en la vigencia, identificando aspectos como el medio de realización, los recursos asignados para su desarrollo y el ciclo de la gestión publica de cada uno de los espacios. Esta programación fue divulgada a través de la pagina web institucional desde finales de enero. De igual manera, se avanzó con la construcción y puesta en marcha del menú denominado Participa ubicado en el menú superior de la página web institucional, el cual permite acceder a los diferentes menús sobre las temáticas orientadas a la política institucional de participáción, cuyo propósito es fortalecer la vinculación de la ciudadanía, grupos de interés y de valor, así como sensibilizar a la ciudadanía en los ciclos de diagnóstico, formulación, implementación y evaluación y seg institucional. | 1. Matriz excel programación espacios de participación https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/377616:Participacion-Ciudadana
|  | Identificar las actividades (presenciales y/o virtuales) adelantadas/programadas por la Entidad, en los que se involucren espacios de participación ciudadana en alguno de los ciclos de la gestión y establecer el cronograma anual de participación ciudadana | Identificación de las actividades desarrolladas por la Entidad que potencialmente involucren o puedan involucrar participación ciudadana en alguno de los ciclos de la gestión (diagnóstico, diseño o formulación, implementación, seguimiento o evaluación) , objetivo de la actividad, grupo de valor al que están dirigidas, establecimiento de metas y cronograma
|  | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. | Identificación de recursos, alianzas, convenios, programación de presupuesto asociado al desarrollo de actividades que se implementarán para la promoción de la participación ciudadana
|  | Validar y divulgar la programación de los espacios de participación de la entidad vigencia 2021 | Validación y divulgación del programa de espacios de participación a través de los mecanismos institucionales definidos para tal fin
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Ejecución y Seguimiento a los espacios de participacipon programados | Ejecutar los espacios de participación según la programación establecida | Desarrollo de los espacios de participación por parte de las dependencias misionales y de apoyo responsables de su ejecución | Documento | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2021-01-25 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas / Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 25% | Durante el primer tirmestre las áreas misionales implementaron los espacios de participación conforme al cronograma establecido. La OAPF realizó el monitoreo correspondiente al desarrollo de dichos espacios para el primer trimestre, de acuerdo con el instrumento definido, y revisó las evidencias aportadas por las áreas para tal fin. | 1. Correo jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas seguimiento espacios, del 29 de marzo 2021 2. Matriz excel seguimiento de espacios primer trimestre 2021 3. Evidencias de espacios e instancias | 50% | Durante el primer semestre el Ministerio de Educación Nacional ha adelantado la implementación de los espacios de participación definidos conforme al cronograma establecido. Al respecto, la OAPF realizó el monitoreo correspondiente al desarrollo de dichos espacios para el primer y segundo trimestre, de acuerdo con el instrumento definido | 1. Correo jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas seguimiento espacios, del 29 de marzo y 29 de junio de 2021 2. Matriz excel seguimiento de espacios 3. Evidencias de espacios e instancias cargadas en en canal de Participación ciudadana
|  | Realizar el seguimiento trimestral de las espacios de participación lideradas por el Ministerio | Seguimiento a los espacios de participación según los reportes de las dependencias misionales y de apoyo responsables de la ejecución | [10 empty] | 25%
[5 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100% | [6 empty] | 50%
| Informe de resultados de implementación de la estrategia de participación ciudadana generado | Hacer seguimiento y analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados durante la vigencia | Seguimiento a las acciones definidas en la estrategia de participación ciudadana | Documento | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2021-01-25 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 0 | De acuerdo a las fechas establecidas por la Subdirección de Desarrollo Organizacional, se realizó monitoreo a las actividades de las estrategias de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana dentro del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. | 1. Publicación seguimiento al PAAC https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Planeacion/362787:Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano | 50% | De acuerdo a las fechas establecidas por la Subdirección de Desarrollo Organizacional, se realizó monitoreo a las actividades de las estrategias de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana dentro del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. | 1. Publicación seguimiento al PAAC https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Planeacion/362787:Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano
[5 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  | 50%
|  |  | Evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de participación ciudadana, que se incorpora al informe de rendición de cuentas general de la entidad. | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2021-12-01 | 2022-01-15 |  | 0 | Sin programación para el primer trimestre |  | 0 | No aplica para el periodo evaluado.
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
| Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia generado | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Presentación de los resultados de la auditoría al proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2021-10-01 | 2022-01-15 | Oficina de Control Interno | 0 | Sin programación para el primer trimestre |  | 0 | Esta actividad no aplica para el presente periodo de reporte, dado que la auditoria especial a participación ciudadana y rendición de cuentas esta programada en el segundo semestre de 2021 | NA
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  |  | CUMPLIMIENTO PROYECTADO | 46.25% | 62.5% | 68.75% | 100% |  | 100% |  |  |  | 53.12% |  |  | 62.5%
Nota. Este documento atiende los lineamientos definidos por el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (versión 3- Dic 2019). Formato adaptado para el Ministerio de Educación Nacional
Elaborado por: MEN- Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. Equipo lider Proceso participación ciudadana y rendición de cuentas
Versión: 01- (31/01/2021)
Fecha monitoreo (2021-II): 13/07/2021

## 7.Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Componente 7: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción -Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución |  | Programación de metas |  |  |  | Monitoreo 1er trimestre (Describa los avances)
|  |  | Inicio DD/MM/AAAA |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Desarrollar una agenda conjunta de trabajo con la Secretaría de la Transparencia, para la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción. | Consolidación de una agenda de trabajo con la secretaria de transparencia | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 25 | 50 | 25 | 25 | Durante el II trimestre se llevo a cabo la socializaciòn de la Guía de conflictos de interés (TH-GU-03) que brinda los lineamientos necesarios para que los servidores del Ministerio de Educación Nacional puedan atender de manera oportuna alguna situación en la que puedan verse inmersos en casos de conflicto de interés. El ministerio de Educaciòn, para la vigencia 2021, estructurò el curso de gestiòn de la transparencia dentro de la oferta educativa de la escuela corporativa y para asegurar la realizaciòn de dicho curso, la Secretaría General, expidió la Circular 13, dirigida a todas las dependencias del MEN, en esta se establece el cronograma para la realización de los cursos de la escuela corporativa en el 2021. Es de resaltar que se cuentan con 192 inscritos en el curso de transparencia y 153 egresados.
Realizar diez Cafés para Conversar e Inspirar, en los que toda la entidad se emocione, se informe, se conecte, reflexione y proponga nuevas y mejores maneras de trabajar, informar, cumplir y aportar. | 10 cafés al año | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 25 | 50 | 25 | 25 | Durante el segundo trimestre de 2021 se realizaron tres (3) Café spara conversar e inspirar. - En el café de abril la Ministra nos invitó a participar de un espacio cuyo tema central fueron las estrategias en las que concentraremos nuestra energía durante el 2021 y las buenas prácticas para aprovechar los recursos al máximo, en coherencia con el sistema de gestión ambiental con el cual toda la entidad debe comprometerse, especialmente en este año en que tenemos la auditoría de la recertificación en la norma ISO 14001:2015. - El café de mayo tuvo como tema central el regreso gradual, progresivo y seguro a la presencialidad. Por ser el mes de mayo, se invitó a maestros a un conversatorio para rendirles un homenaje por su trabajo en alternancia. - En el café de junio compartimos uno de los cafés más especiales del año, exaltamos y conmemoramos el Día Nacional del Servidor Público.

## VERSIONAMIENTO
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Observaciones
1 | Enero de 2021 | Se crea el documento de conformidad con los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente.
2 | Febrero de 2021 | En la estrategia de trámites, se ajusta la redacción de la situación actual del trámite de Registro calificado y se ajusta las acciones a la mejora a implementar. Se suprime la acción del trámite de Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior.
3 | 2021-04-01 | Se ajustò la actividad 1.11, la cual inicialmente estaba como "Diagnóstico de cumplimiento de requisitos del modelo centrado en la transparencia y la prevención de la corrupción, incluido el soborno" y como producto "1 Diagnóstico realizado" por "Implementación del sistema antisoborno bajo la norma ISO 37001:2017" y como producto "1 Sistema Antisoborno implementado". Esta modificaciòn teniendo en cuenta que el diagnostìco se realizò en la vigencia 2020.