## Formato de Formulación y Seg
FORMATO DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL TABLERO ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN
9
[8 empty] | Formulación | [28 empty] | Seguimiento | [23 empty] | Seguimiento
ESTADO | TIPO | DESPACHO | DEP. RESPONSABLE | TABLERO | PROG. | IND | ACT | ID | Plan Institucional/Sectorial | Dimensión o Eje Transversal (Ver lista desplegable) | Objetivo Estratégico | Objetivo del SIG | Línea Estratégica | Programa | Dependencia | Responsable | Pertenece al Tablero Estratégico (de la Ministra) | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Peso del Indicador dentro del Programa | Unidad de Medida | Meta | Modificaciones (ver detalle en hoja de modificaciones) |  | Actividades | Fecha de Ejecución |  |  |  |  | Recursos Requeridos |  |  |  |  | Entregable | Seguimiento Acumulado a Meta del Indicador | [23 empty] | Cronograma de Ejecución de Actividades Acumulado (medido en tiempo)
[23 empty] | Presentó modificación | Fecha de modificación |  | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | Mes Inicio | Días Ejecutados | Casilla Homologación | Presupuesto Asignado Funcionamiento (pesos) | Presupuesto Asignado Inversión (pesos) | Si es inversión, nombre el Proyecto al que pertenece | Presupuesto Asignado por otras fuentes o por financiar (pesos) | Físicos y Humanos | Cite los soportes que evidencian el cumplimiento de la actividad y serán entregados a Control Interno | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Enero |  |  | Febrero | Febrero |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo | Febrero |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto | Febrero |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre | Febrero |  | Diciembre
[37 empty] | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | % Proyectado | % Ejecutado | Avance Cualitativo | % Proyectado | % Ejecutado | Avance Cualitativo | % Proyectado | % Ejecutado | Avance Cualitativo | % Proyectado | % Ejecutado | Avance Cualitativo | % Proyectado | % Ejecutado | Avance Cualitativo | % Proyectado | % Ejecutado | Avance Cualitativo | % Proyectado | % Ejecutado | Avance Cualitativo | % Proyectado | % Ejecutado | Avance Cualitativo | % Proyectado | % Ejecutado | Avance Cualitativo | % Proyectado | % Ejecutado | Avance Cualitativo | % Proyectado | % Ejecutado | Avance Cualitativo | % Proyectado | % Ejecutado | Avance Cualitativo
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 001 | 01 | I-101-0-1300101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Mediadores formados con competencias comunicativas | Número de mediadores formados en competencias comunicativas | 1.75 | Número | 1000 |  |  | Formar mediadores en estrategias pedagógicas que promuevan la lectura, la escritura y la oralidad en estudiantes de PBM | 2018-01-02 | 2018-12-31 | enero | 363 | 365 | 0 | 768220000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 |  | 1)Informe de ejecución mes a mes del proyecto ¡Pásate a la biblioteca escolar! Y Campaña Cuento Contigo. 2) Listados de asistencia de 1000 mediadores formados. 3) Documento con evaluación del piloto ¡Pásate a la BE! |  |  | 80 | 1.Realización del taller "Caminos hacia la lectura y la escritura" en el marco de la premiación de Maratones de lectura a los EE Santa María de La Antigua (30 docentes) y San Francisco de Asís (45 docentes) en Apartadó. 2. Encuentro de formación de PBE con cinco (5) tutores de la Fundación Global Humanitaria. Convenio 885 de 2018. | 254 | Realización del taller "Caminos hacia la lectura y la escritura" en el marco de la premiación de Maratones de lectura a docentes de los EE Colegio Humberto Gómez Nigrinis en Piedecuesta (Santander), Escuela Normal Superior del Quindío en Armenia, Institución Técnica Los Pinos en Florencia (Caquetá) y Marco Fidel Suárez en Medellín. | 324 | Durante el mes de abril, en trabajo conjunto con la Fundación Global Humanitaria se realizó proceso de formación de 70 docentes en el marco de la implementación del proyecto ¡Pásate a la biblioteca escolar! en Tumaco. | 419 | Se realizó el taller Caminos hacia la lectura y la escritura con 95 docentes y bibliotecarios en la ciudad de Pasto para brindarles herramientas prácticas y teóricas que les permitan fomentar procesos de lectura y escritura en el aula y la biblioteca escolar. | 643 | Se realizó el taller Caminos hacia la lectura y la escritura en Mocoa con 108 docentes de sedes educativas rurales y urbanas del Putumayo. Se realizó taller de estrategias de lectura en voz alta y uso de materiales de lectura a veinte (20) docentes del Festival Épico en Barranquilla. En el marco de premiación Maratones de Lectura se realizó formación a 96 docentes de las ENS de Armenia. | [12 empty] | 5.333% | 5% | El equipo del PNLE realizó el anexo técnico para el proceso competititvo de contratación. Actualmente está en la segunda etapa del proceso, a cargo del equipo de apoyo a la supervisión de la Dirección de Calidad, antes de subirlo a NEON. | 10% | 10% | 1.Realización del taller "Caminos hacia la lectura y la escritura" en el marco de la premiación de Maratones de lectura a los EE Santa María de La Antigua y San Francisco de Asís en Apartadó. 2. Encuentro de formación de PBE con tutores de la Fundación Global Humanitaria. Convenio 885 de 2018. 3. Realización de estudios previos para implementación del PNLE. | 15% | 15% | En el marco de las premiaciones a las sedes educativas ganadoras de las Maratones de lectura, se desarrolló el taller de activación para promover las prácticas de lectura, escritura y oralidad en los estudiantes. Esta jornada se realizó en las sedes educativas: Colegio Humberto Gómez Nigrinis en Piedecuesta (Santander); Escuela Normal Superior del Quindío en Armenia; Institución Técnica Los Pinos en Florencia (Caquetá) y Marco Fidel Suárez en Medellín. | 20% | 20% | Durante el mes de abril, en trabajo conjunto con la Fundación Global Humanitaria se realizó proceso de formación de 70 docentes en el marco de la implementación del proyecto ¡Pásate a la biblioteca escolar! en Tumaco. | 25% | 25% | Se realizó el taller Caminos hacia la lectura y la escritura con 95 docentes y bibliotecarios en la ciudad de Pasto para brindarles herramientas prácticas y teóricas que les permitan fomentar procesos de lectura y escritura en el aula y la biblioteca escolar. | 35% | 64.4% | Se realizó el taller Caminos hacia la lectura y la escritura en Mocoa con 109 docentes de sedes educativas rurales y urbanas del Putumayo. Se brindaron orientaciones pedagógicas sobre estrategias de lectura en voz alta, compartida, y uso de materiales de lectura a veinte (20) docentes que participaron en el Festival Épico en Barranquilla. | 45% |  |  | 55% |  |  | 65% |  |  | 75% |  |  | 85% |  |  | 100% |  |  | CAL001
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 002 | 01 | I-101-0-1300201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Secretarías de Educación que implementan la ruta para la gestión educativa por medio del SIGCE | Número de secretarías de educación que implementan la ruta para la gestión educativa por medio del SIGCE | 0.35 | Número | 20 |  |  | 1. Socializar de la nueva versión del aplicativo SIGCE | 2018-01-02 | 2018-01-31 | enero | 29 | 30 | 0 | 913783000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | Posible cooperación con un aliado por definir | 3 profesionales de planta | Lista de asistencia |  |  | 0 | Para la implemenatación del SIGCE que tiene como componentes la formación a rectores, las asistencias técnicas a las SE y el seguimiento al la implementación, se cuenta con el anexo técnico y el insumo para avanzar en los procesos de contratación. | 0 | Se realizó el estudio del sector, se solicitó información a las 95 secretarías de educación en cuanto a disponibilidad logística. A partir de estos elementos se elaboró el insumo de contratación, el cual se encuenra actualemente en NEON a la espera de la revisión de la Subdirección de Contratación para continuar el proceso. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. Se está gestionando con las secretarías el apoyo logístico para hacer el acompañamiento a la implementación del SIGCE en el segundo semestre del año por parte de los profesionales del Grupo de Gestión Institucional. | 0 | Se está gestionando con las secretarías de educación el apoyo logístico para hacer seguimiento el acompañamiento a la implementación de SIGCE en el segundo semestre del año por parte de los profesionales del equipo de Gestión | 0 | La Oficina de Tencología está realizando los últimos ajustes para contar con la versión final de la plataforma. Se espera que en el mes de julio se realice la convocatoria a las secretarías de educación para hacer el pilojate del sistema y realizar los ajustes que sean pertinentes. | [12 empty] | 100% | 100% | Se realizaron 4 encuentros de socialización en las ciudadades de Cali, Medellín, Bogotá, y Barranquilla. El quinto encuentro que estaba proyectado para realizarse en Bucaramanga, se fusionó con el encuentro de Medellín. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de enero. Se realizaron 4 encuentros de socialización en las ciudadades de Cali, Medellín, Bogotá, y Barranquilla. El quinto encuentro que estaba proyectado para realizarse en Bucaramanga, se fusionó con el encuentro de Medellín. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió al 100% en el mes de enero. Se realizaron 4 encuentros de socialización en las ciudadades de Cali, Medellín, Bogotá, y Barranquilla. El quinto encuentro que estaba proyectado para realizarse en Bucaramanga, se fusionó con el encuentro de Medellín. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió al 100% en el mes de enero. Se realizaron 4 encuentros de socialización en las ciudadades de Cali, Medellín, Bogotá, y Barranquilla. El quinto encuentro que estaba proyectado para realizarse en Bucaramanga, se fusionó con el encuentro de Medellín. | 100% | 100% | Socializado a 95 SE en el mes de enero de 2018 | 100% | 100% | Socializado en el mes de enero a las 95 secrearías de educación. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL002
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 002 | 02 | I-101-0-1300202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Secretarías de Educación que implementan la ruta para la gestión educativa por medio del SIGCE | Número de secretarías de educación que implementan la ruta para la gestión educativa por medio del SIGCE | 0.35 | Número | 20 | SI | 2018-02-26 | 2. Publicar y socialización de la nueva versión de la guía para gestión educativa | 2018-01-02 | 2018-03-30 | enero | 87 | 91 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento publicado y listas de asistencia |  |  | 0 | Para la implemenatación del SIGCE que tiene como componentes la formación a rectores, las asistencias técnicas a las SE y el seguimiento al la implementación, se cuenta con el anexo técnico y el insumo para avanzar en los procesos de contratación. | 0 | Se realizó el estudio del sector, se solicitó información a las 95 secretarías de educación en cuanto a disponibilidad logística. A partir de estos elementos se elaboró el insumo de contratación, el cual se encuenra actualemente en NEON a la espera de la revisión de la Subdirección de Contratación para continuar el proceso. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. Se está gestionando con las secretarías el apoyo logístico para hacer el acompañamiento a la implementación del SIGCE en el segundo semestre del año por parte de los profesionales del Grupo de Gestión Institucional. | 0 | Se está gestionando con las secretarías de educación el apoyo logístico para hacer seguimiento el acompañamiento a la implementación de SIGCE en el segundo semestre del año por parte de los profesionales del equipo de Gestión | 0 | La Oficina de Tencología está realizando los últimos ajustes para contar con la versión final de la plataforma. Se espera que en el mes de julio se realice la convocatoria a las secretarías de educación para hacer el pilojate del sistema y realizar los ajustes que sean pertinentes. | [12 empty] | 40% | 40% | El documento ya cuenta con los ajustes sugeridos. Se tiene previsto presentar la nueva guía a finales del mes de febrero. | 90% | 90% | La nueva versión de la guía fue remitida para comentarios y validación a las SE de Norte de Santander, Medellín, Valle del Cauca, Sucre, Manizales y Chocó. Se realizarán ajustes para la versión definitiva | 100% | 93% | La más reciente versión de la guía fue remitida para socialización, comentarios y sugerencias a la Fundación Empresarios por la Educación, quienes retroalimentarán el documento en el mes de abril. | 100% | 95% | Se gestionó la diagramación del documento con JICA- Agencia Japonesa de Cooperación Internacional. JICA está adelantando el proceso de contratación para este fin. Una vez esté diagramado se realizará la publicación. | 100% | 95% | Continua el proceso de diagramación tras recibir comentarios de la Oficina asesora jurídica. Se proyecta contar con la guía en el mes de junio. | 100% | 96% | Actualmente la guía se encuentra en proceso de revisión de estilo. Se espera iniciar el proceso de diagramación en el mes de julio. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL003
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 002 | 03 | I-101-0-1300203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Secretarías de Educación que implementan la ruta para la gestión educativa por medio del SIGCE | Número de secretarías de educación que implementan la ruta para la gestión educativa por medio del SIGCE | 0.35 | Número | 20 | SI | 2018-02-26 | 3. Prestar asistencias técnicas a SE para la implementación de la ruta para la gestión educativa por medio del SIGCE | 2018-01-02 | 2018-12-30 | enero | 362 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de asistencia técnica y listas de asistencia |  |  | 0 | Para la implemenatación del SIGCE que tiene como componentes la formación a rectores, las asistencias técnicas a las SE y el seguimiento al la implementación, se cuenta con el anexo técnico y el insumo para avanzar en los procesos de contratación. | 0 | Se realizó el estudio del sector, se solicitó información a las 95 secretarías de educación en cuanto a disponibilidad logística. A partir de estos elementos se elaboró el insumo de contratación, el cual se encuenra actualemente en NEON a la espera de la revisión de la Subdirección de Contratación para continuar el proceso. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. Se está gestionando con las secretarías el apoyo logístico para hacer el acompañamiento a la implementación del SIGCE en el segundo semestre del año por parte de los profesionales del Grupo de Gestión Institucional. | 0 | Se está gestionando con las secretarías de educación el apoyo logístico para hacer seguimiento el acompañamiento a la implementación de SIGCE en el segundo semestre del año por parte de los profesionales del equipo de Gestión | 0 | La Oficina de Tencología está realizando los últimos ajustes para contar con la versión final de la plataforma. Se espera que en el mes de julio se realice la convocatoria a las secretarías de educación para hacer el pilojate del sistema y realizar los ajustes que sean pertinentes. | [12 empty] | 3% | 3% | Para el desarrollo de las asistencias técnicas ya se cuenta con el listado de las 20 secretarías de educación que serán priorizadas y se realizó la división de las mismas entre los profesionales a cargo. | 6% | 6% | Los profesiones del grupo de Gestión Institucional apoyarán la implementación en secretarías de educación, una vez se contrate al operador que estará en territorios para hacer un trabajo a la par, con el mismo enfoque. Se cuenta con el anexo técnico para el avance en el proceso de contratación. | 10% | 10% | Está en proceso la publicación del aplicativo SIGCE en el ambiente de producción.Una vez culmine, los profesionales de la Subdirección realizarán el proceso de asistencias técnicas. | 20% | 20% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. Se está gestionando con las secretarías el apoyo logístico para hacer el acompañamiento a la implementación del SIGCE el segundo semestre del año por parte de los profesionales del Grupo de Gestión Institucional. | 30% | 20% | Se ha avanzado en la focalización de secretarías de educación a partir de la disponibilidad de recursos propios de la secretaría. Se comenzará el proceso en el segundo semestre del año una vez se encuentre en producción el aplicativo SIGCE | 40% | 40% | La Oficina de Tencología está realizando los últimos ajustes para contar con la versión final de la plataforma. Se espera que en el mes de julio se realice la convocatoria a las secretarías de educación para hacer el pilojate del sistema y realizar los ajustes que sean pertinentes. | 50% |  |  | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | CAL004
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 002 | 04 | I-101-0-1300204 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Secretarías de Educación que implementan la ruta para la gestión educativa por medio del SIGCE | Número de secretarías de educación que implementan la ruta para la gestión educativa por medio del SIGCE | 0.35 | Número | 20 | SI | 2018-02-26 | 4. Formar a rectores de 20 secretarías de educación para la implementación de la ruta para la gestión educativa | 2018-01-02 | 2018-12-30 | enero | 362 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Listas de asistencia |  |  | 0 | Para la implemenatación del SIGCE que tiene como componentes la formación a rectores, las asistencias técnicas a las SE y el seguimiento al la implementación, se cuenta con el anexo técnico y el insumo para avanzar en los procesos de contratación. | 0 | Se realizó el estudio del sector, se solicitó información a las 95 secretarías de educación en cuanto a disponibilidad logística. A partir de estos elementos se elaboró el insumo de contratación, el cual se encuenra actualemente en NEON a la espera de la revisión de la Subdirección de Contratación para continuar el proceso. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. Se está gestionando con las secretarías el apoyo logístico para hacer el acompañamiento a la implementación del SIGCE en el segundo semestre del año por parte de los profesionales del Grupo de Gestión Institucional. | 0 | Se está gestionando con las secretarías de educación el apoyo logístico para hacer seguimiento el acompañamiento a la implementación de SIGCE en el segundo semestre del año por parte de los profesionales del equipo de Gestión | 0 | La Oficina de Tencología está realizando los últimos ajustes para contar con la versión final de la plataforma. Se espera que en el mes de julio se realice la convocatoria a las secretarías de educación para hacer el pilojate del sistema y realizar los ajustes que sean pertinentes. | [12 empty] | 2% | 2% | Actualmente se cuenta con el anexo técnico para iniciar el proceso de contratación que permita la formación a rectores de 20 secretarías. Se solicitará ajuste a la Oficina de Planeación mediante oficio para el cambio de fecha ya que esta actividad no culmina en el mes de enero. | 4% | 4% | Elaborado el anexo técnico y el insumo de contratación para llevar a cabo este proceso. | 6% | 6% | Se cumplió el proceso de análisis del sector y se remitió a la Subdirección de Contratación por medio del aplicativo NEON. En espera de la revisión y comentarios. | 8% | 8% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. Se está gestionando con las secretarías el apoyo logístico para hacer el acompañamiento a la implementación del SIGCE el segundo semestre del año por parte de los profesionales del Grupo de Gestión Institucional. | 13% | 13% | Se ha avanzado en la focalización de secretarías de educación a partir de la disponibilidad de recursos propios de la secretaría. Se comenzará el proceso en el segundo semestre del año una vez se encuentre en producción el aplicativo SIGCE | 20% | 20% | La Oficina de Tencología está realizando los últimos ajustes para contar con la versión final de la plataforma. Se espera que en el mes de julio se realice la convocatoria a las secretarías de educación para hacer el pilojate del sistema y realizar los ajustes que sean pertinentes. | 30% |  |  | 40% |  |  | 50% |  |  | 70% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | CAL005
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 002 | 05 | I-101-0-1300205 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Secretarías de Educación que implementan la ruta para la gestión educativa por medio del SIGCE | Número de secretarías de educación que implementan la ruta para la gestión educativa por medio del SIGCE | 0.35 | Número | 20 | SI | 2018-02-26 | 5. Hacer seguimiento a la implementación de la ruta para la gestión educativa por medio del SIGCE y el análisis de informes pertinentes. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | enero | 362 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Listas de asistencia |  |  | 0 | Para la implemenatación del SIGCE que tiene como componentes la formación a rectores, las asistencias técnicas a las SE y el seguimiento al la implementación, se cuenta con el anexo técnico y el insumo para avanzar en los procesos de contratación. | 0 | Se realizó el estudio del sector, se solicitó información a las 95 secretarías de educación en cuanto a disponibilidad logística. A partir de estos elementos se elaboró el insumo de contratación, el cual se encuenra actualemente en NEON a la espera de la revisión de la Subdirección de Contratación para continuar el proceso. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. Se está gestionando con las secretarías el apoyo logístico para hacer el acompañamiento a la implementación del SIGCE en el segundo semestre del año por parte de los profesionales del Grupo de Gestión Institucional. | 0 | Se está gestionando con las secretarías de educación el apoyo logístico para hacer seguimiento el acompañamiento a la implementación de SIGCE en el segundo semestre del año por parte de los profesionales del equipo de Gestión | 0 | La Oficina de Tencología está realizando los últimos ajustes para contar con la versión final de la plataforma. Se espera que en el mes de julio se realice la convocatoria a las secretarías de educación para hacer el pilojate del sistema y realizar los ajustes que sean pertinentes. | [12 empty] | 2% | 2% | Actualmente se cuenta con el anexo técnico para iniciar el proceso de contratación que permita realñizar seguimiento a la ruta para la gestión educativa. Se solicitará ajuste a la Oficina de Planeación mediante oficio para el cambio de fecha ya que esta actividad no culmina en el mes de enero. | 4% | 4% | Actualmente se cuenta con el anexo técnico para iniciar el proceso de contratación que permita realizar seguimiento a la ruta para la gestión educativa. | 6% | 4.5% | Actualemente se encuentra en proceso de contratación la implentación de la ruta y el sistema SIGCE. | 8% | 8% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. Se está gestionando con las secretarías el apoyo logístico para hacer el acompañamiento a la implementación del SIGCE el segundo semestre del año por parte de los profesionanles del Grupo de Gestión Institucional. | 13% | 8% | No se ha realizado el proceso de seguimiento debido a que el SIGCE aún no está en producción. Se espera que este proceso esté listo en el mes dde junio. | 20% | 8% | El seguimiento se realizará uan vez el SIGCE esté siendo utilizado por las secretarías de eduacación en el pilotaje. | 30% |  |  | 40% |  |  | 50% |  |  | 70% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | CAL006
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 003 | 01 | I-101-0-1300301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documento de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión desarrollado | Número de documentos de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión | 0.29 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | 1. Elaborar del marco conceptual y metodológico del documento | 2018-01-15 | 2018-02-28 | enero | 44 | 61 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 profesional de planta y 1 por prestación de servicios | Documento con términos de referencia | 0 | Sobre el documento de orientaciones para la articuación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión, ya se cuenta con el marco conceptual y metodológico que está compuesto por la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, y la nueva guía para la gestión educativa que reemplazará la Guía 34 para el mejoramiento institucional. Ya se inició el proceso de construcción del documento y la definición de los equipos del MEN que participarán en su validación. También se cuenta con la selección de las secretaría de educación con las que se realizará la exploración de ajustes al documento. El proceso de publicación se realizará una vez el documento esté validado internamente. Sobre la publicación del documento en el Edusitio Ambiente de Aprendizaje Inclusivos, se está haciendo la revisión de los contenidos del Edusitio para que el documento armonice con estos. | 0 | Se avanzó en la revisión del marco conceptual y metodológico que incluye a la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, y la nueva guía para la gestión educativa que reemplazará la Guía 34 para el mejoramiento institucional. | 0 | Se encuentra en revisión la propuesta de indice de inclusión que se incorporará al proceso de autoevaluación institucional y la nueva guía para la gestión educativa. Desde el área de tecnología se está en proceso de desarrollo el índice de inclusión que se articula al módulo de reportes del SIGCE. | 1 | El documento de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión ya está listo, y una vez esté diagramado se realizará la publicación. | 1 | El documento se encuentra en proceso de diagramación por parte de JICA, se recibieron comentarios de la Oficina de Comunicaciones para sus respectivos ajustes. | 1 | El documento continúa en proceso de diagramación por parte de JICA. Se espera que a finales de julio esté listo para publicación. | [12 empty] | 50% | 50% | Ya se cuenta con el marco conceptual y metodológico que está compuesto por la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017 y Nueva guía para la gestión educativa. | 100% | 100% | Ya se cuenta con el marco conceptual y metodológico del documento. Se está gestionando la consecución de apoyo para su diagramación. | 100% | 100% | Esta actividad se reportó al 100% en el mes de febrero. Ya se cuenta con el marco conceptual y metodológico del documento. | 100% | 100% | Esta actividad se reportó al 100% en el mes de febrero. Se cuenta con el marco conceptual y metodológico del documento. | 100% | 100% | Esta actividad se reportó al 100% en el mes de febrero. Se cuenta con el Marco onceptual y metodológico del documento. | 100% | 100% | Esta actividad se rerpotó al 100% en febrero. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL007
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 003 | 02 | I-101-0-1300302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documento de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión desarrollado | Número de documentos de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión | 0.29 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | 2. Articular con las dimensiones de la ruta para la gestión educativa | 2018-01-15 | 2018-02-28 | enero | 44 | 61 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Lista de SE focalizadas | 0 | Sobre el documento de orientaciones para la articuación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión, ya se cuenta con el marco conceptual y metodológico que está compuesto por la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, y la nueva guía para la gestión educativa que reemplazará la Guía 34 para el mejoramiento institucional. Ya se inició el proceso de construcción del documento y la definición de los equipos del MEN que participarán en su validación. También se cuenta con la selección de las secretaría de educación con las que se realizará la exploración de ajustes al documento. El proceso de publicación se realizará una vez el documento esté validado internamente. Sobre la publicación del documento en el Edusitio Ambiente de Aprendizaje Inclusivos, se está haciendo la revisión de los contenidos del Edusitio para que el documento armonice con estos. | 0 | Se avanzó en la revisión del marco conceptual y metodológico que incluye a la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, y la nueva guía para la gestión educativa que reemplazará la Guía 34 para el mejoramiento institucional. | 0 | Se encuentra en revisión la propuesta de indice de inclusión que se incorporará al proceso de autoevaluación institucional y la nueva guía para la gestión educativa. Desde el área de tecnología se está en proceso de desarrollo el índice de inclusión que se articula al módulo de reportes del SIGCE. | 1 | El documento de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión ya está listo, y una vez esté diagramado se realizará la publicación. | 1 | El documento se encuentra en proceso de diagramación por parte de JICA, se recibieron comentarios de la Oficina de Comunicaciones para sus respectivos ajustes. | 1 | El documento continúa en proceso de diagramación por parte de JICA. Se espera que a finales de julio esté listo para publicación. | [12 empty] | 50% | 50% | Tanto en la guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, como en la nueva guía para la gestión educativa se retoma el enfoque de educación inclusiva con el proposito de generar la articulación entre el PMI y el PIAR. | 100% | 100% | Tanto en la guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, como en la nueva guía para la gestión educativa se retoma el enfoque de educación inclusiva con el proposito de generar la articulación entre el PMI y el PIAR. | 100% | 100% | Esta actividad se reportó al 100% en el mes de febrero de 2018. Tanto en la guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, como en la nueva guía para la gestión educativa se retoma el enfoque de educación inclusiva con el proposito de generar la articulación entre el PMI y el PIAR. | 100% | 100% | Esta actividad se reportó al 100% en el mes de febrero de 2018. Tanto en la guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, como en la nueva guía para la gestión educativa se retoma el enfoque de educación inclusiva con el proposito de generar la articulación entre el PMI y el PIAR. | 100% | 100% | Esta actividad se reportó al 100% en el mes de febrero. Tanto en la guía para la implmentación del Decreto 1421 de 2017, como en la nueva guía para la gestión educativa se retoma el enfoque de educación inclusiva cob el proposito de generar la articulación entre el pmoi | 100% | 100% | Esta actividad se rerpotó al 100% en febrero. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL008
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 003 | 03 | I-101-0-1300303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documento de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión desarrollado | Número de documentos de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión | 0.29 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | 3. Validar internamente el documento | 2018-01-15 | 2018-08-31 | enero | 228 | 244 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Informes de implementación | 0 | Sobre el documento de orientaciones para la articuación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión, ya se cuenta con el marco conceptual y metodológico que está compuesto por la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, y la nueva guía para la gestión educativa que reemplazará la Guía 34 para el mejoramiento institucional. Ya se inició el proceso de construcción del documento y la definición de los equipos del MEN que participarán en su validación. También se cuenta con la selección de las secretaría de educación con las que se realizará la exploración de ajustes al documento. El proceso de publicación se realizará una vez el documento esté validado internamente. Sobre la publicación del documento en el Edusitio Ambiente de Aprendizaje Inclusivos, se está haciendo la revisión de los contenidos del Edusitio para que el documento armonice con estos. | 0 | Se avanzó en la revisión del marco conceptual y metodológico que incluye a la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, y la nueva guía para la gestión educativa que reemplazará la Guía 34 para el mejoramiento institucional. | 0 | Se encuentra en revisión la propuesta de indice de inclusión que se incorporará al proceso de autoevaluación institucional y la nueva guía para la gestión educativa. Desde el área de tecnología se está en proceso de desarrollo el índice de inclusión que se articula al módulo de reportes del SIGCE. | 1 | El documento de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión ya está listo, y una vez esté diagramado se realizará la publicación. | 1 | El documento se encuentra en proceso de diagramación por parte de JICA, se recibieron comentarios de la Oficina de Comunicaciones para sus respectivos ajustes. | 1 | El documento continúa en proceso de diagramación por parte de JICA. Se espera que a finales de julio esté listo para publicación. | [12 empty] | 2% | 2% | El proceso de validación del documento se realizará una vez esté listo. Ya se inició el proceso de construcción y la definición de los equipos del MEN que participarán en su validación. | 4% | 4% | El documento fue compartido inicialmente con los coordinadores de la Subdirección de Fomento. Ya contamos con los aportes del grupo de formación de docentes y directivos y, durante la segunda semana de marzo se contará con los comentarios del resto de los equipos. | 6% | 6% | Se validó el documento con coordinadores y gerentes de los diferentes programas de la Dirección. El documento se encuentra en ajustes finales. | 8% | 100% | El documento culminó el proceso de validación con los coordinadores y gerentes de la Dirección de Calidad y con el Comité de Discapacidad del MEN. | 20% | 100% | Actividad culmino al 100% en el mes de abril. El documento fue validado con los coordinadores y gerentes de la Dirección de Calidad y con el Comité de Discapacidad del MEN. | 50% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de abril. | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL009
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 003 | 04 | I-101-0-1300304 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documento de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión desarrollado | Número de documentos de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión | 0.29 | Número | 1 |  |  | 4. Hacer la exploración de ajustes con secretarías de educación | 2018-01-15 | 2018-07-31 | enero | 197 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Informes de seguimiento | 0 | Sobre el documento de orientaciones para la articuación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión, ya se cuenta con el marco conceptual y metodológico que está compuesto por la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, y la nueva guía para la gestión educativa que reemplazará la Guía 34 para el mejoramiento institucional. Ya se inició el proceso de construcción del documento y la definición de los equipos del MEN que participarán en su validación. También se cuenta con la selección de las secretaría de educación con las que se realizará la exploración de ajustes al documento. El proceso de publicación se realizará una vez el documento esté validado internamente. Sobre la publicación del documento en el Edusitio Ambiente de Aprendizaje Inclusivos, se está haciendo la revisión de los contenidos del Edusitio para que el documento armonice con estos. | 0 | Se avanzó en la revisión del marco conceptual y metodológico que incluye a la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, y la nueva guía para la gestión educativa que reemplazará la Guía 34 para el mejoramiento institucional. | 0 | Se encuentra en revisión la propuesta de indice de inclusión que se incorporará al proceso de autoevaluación institucional y la nueva guía para la gestión educativa. Desde el área de tecnología se está en proceso de desarrollo el índice de inclusión que se articula al módulo de reportes del SIGCE. | 1 | El documento de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión ya está listo, y una vez esté diagramado se realizará la publicación. | 1 | El documento se encuentra en proceso de diagramación por parte de JICA, se recibieron comentarios de la Oficina de Comunicaciones para sus respectivos ajustes. | 1 | El documento continúa en proceso de diagramación por parte de JICA. Se espera que a finales de julio esté listo para publicación. | [12 empty] | 5% | 5% | Se cuenta con la selección de las secretaría de educación con las que se realizará la exploración de ajustes del documento. | 20% | 20% | Se cuenta con la selección de las secretaría de educación con las que se realizará la exploración de ajustes del documento. | 40% | 40% | Mediante el proceso de asistencias técnicas se inició el proceso de retroalimentación al documento para sus posteriores ajustes. | 60% | 60% | Ya se realizaron los ajustes al documento. | 80% | 100% | Ya se realizaron los ajustes al documento a partir de la información obtenida en el proceso de asistencia técnica a las secretarías de educación. | 90% | 100% | Esta actividad se cumplió al 100% en el mes de mayo. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL010
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 003 | 05 | I-101-0-1300305 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documento de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión desarrollado | Número de documentos de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión | 0.29 | Número | 1 |  |  | 5. Publicar en el edusitio Gestión de Ambientes de Aprendizaje Inclusivos | 2018-01-15 | 2018-07-31 | enero | 197 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento publicado | 0 | Sobre el documento de orientaciones para la articuación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión, ya se cuenta con el marco conceptual y metodológico que está compuesto por la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, y la nueva guía para la gestión educativa que reemplazará la Guía 34 para el mejoramiento institucional. Ya se inició el proceso de construcción del documento y la definición de los equipos del MEN que participarán en su validación. También se cuenta con la selección de las secretaría de educación con las que se realizará la exploración de ajustes al documento. El proceso de publicación se realizará una vez el documento esté validado internamente. Sobre la publicación del documento en el Edusitio Ambiente de Aprendizaje Inclusivos, se está haciendo la revisión de los contenidos del Edusitio para que el documento armonice con estos. | 0 | Se avanzó en la revisión del marco conceptual y metodológico que incluye a la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, y la nueva guía para la gestión educativa que reemplazará la Guía 34 para el mejoramiento institucional. | 0 | Se encuentra en revisión la propuesta de indice de inclusión que se incorporará al proceso de autoevaluación institucional y la nueva guía para la gestión educativa. Desde el área de tecnología se está en proceso de desarrollo el índice de inclusión que se articula al módulo de reportes del SIGCE. | 1 | El documento de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión ya está listo, y una vez esté diagramado se realizará la publicación. | 1 | El documento se encuentra en proceso de diagramación por parte de JICA, se recibieron comentarios de la Oficina de Comunicaciones para sus respectivos ajustes. | 1 | El documento continúa en proceso de diagramación por parte de JICA. Se espera que a finales de julio esté listo para publicación. | [12 empty] | 2% | 2% | Actualmente se está haciendo la revisión de los contenidos del Edusitio Ambientes de aprendizaje inclusivos para que el documento armonice con estos. El proceso de publicación se realizará una vez el documento esté validado internamente. | 4% | 4% | Se continúa con el ejercicio de revisión de los contenidos del Edusitio Ambientes de aprendizaje inclusivos para que el documento armonice con éstos. El proceso de publicación se realizará una vez el documento esté validado internamente. | 6% | 6% | Se continua con el ejercicio de revisión de los contenidos del Edusitio Ambientes de aprendizaje incluisivos para que el documento armonice con éstos. | 20% | 20% | Se gestionó la diagramación del documento con JICA- Agencia Japonesa de Cooperación Internacional. JICA está adelantando el proceso de contratación para este fin. Una vez esté diagramado se realizará la publicación. | 40% | 30% | Se encuentra en proceso de diagramación por parte de JICA, y se están incluyendo las recomendaciones de la Oficina Jurídica. | 100% | 40% | Continúa en proceso de diagramación por parte de JICA. Se espera contar con el documento en el mes de julio. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL011
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 003 | 06 | I-101-0-1300306 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documento de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión desarrollado | Número de documentos de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión | 0.29 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | 6. Formar a las SE para el uso del documento a través de la ruta pedagógica integrada. | 2018-01-15 | 2018-12-30 | enero | 349 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de asistencia técnica y listas de asistencia | 0 | Sobre el documento de orientaciones para la articuación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión, ya se cuenta con el marco conceptual y metodológico que está compuesto por la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, y la nueva guía para la gestión educativa que reemplazará la Guía 34 para el mejoramiento institucional. Ya se inició el proceso de construcción del documento y la definición de los equipos del MEN que participarán en su validación. También se cuenta con la selección de las secretaría de educación con las que se realizará la exploración de ajustes al documento. El proceso de publicación se realizará una vez el documento esté validado internamente. Sobre la publicación del documento en el Edusitio Ambiente de Aprendizaje Inclusivos, se está haciendo la revisión de los contenidos del Edusitio para que el documento armonice con estos. | 0 | Se avanzó en la revisión del marco conceptual y metodológico que incluye a la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, y la nueva guía para la gestión educativa que reemplazará la Guía 34 para el mejoramiento institucional. | 0 | Se encuentra en revisión la propuesta de indice de inclusión que se incorporará al proceso de autoevaluación institucional y la nueva guía para la gestión educativa. Desde el área de tecnología se está en proceso de desarrollo el índice de inclusión que se articula al módulo de reportes del SIGCE. | 1 | El documento de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión ya está listo, y una vez esté diagramado se realizará la publicación. | 1 | El documento se encuentra en proceso de diagramación por parte de JICA, se recibieron comentarios de la Oficina de Comunicaciones para sus respectivos ajustes. | 1 | El documento continúa en proceso de diagramación por parte de JICA. Se espera que a finales de julio esté listo para publicación. | [12 empty] | 5% | 5% | En el mes de Enero se inicio el proceso interno de validacion del documento que permitira la capacitación de los profesionales a cargo del proceso de formacióne a las SE . Se solicitará ajuste a la Oficina de Planeación mediante oficio para el cambio de fecha ya que esta actividad no culmina en el mes de julio. | 10% | 10% | No ha comenzado a desarrollarse la ruta, pero se están construyendo los protocolos con la cual se realizarán la formación. | 15% | 15% | Se realizó el proceso de articularon del enfoque de educación inclusiva en los protocolos de acompañamiento a las secretarías de educación. | 20% | 20% | Ya se programaron las visitas a las secretarías de educación, las cuales iniciarán en el mes de mayo. | 25% | 25% | Durante la última semana del mes de mayo inició el proceso de formación a las secretarías de educación. | 30% | 30% | Una vez el documento sea entregado por JICA, se realizarán las asistencias técnicas a través de la ruta pedagógica integrada a las SE. | 35% |  |  | 40% |  |  | 45% |  |  | 60% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | CAL012
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 004 | 01 | I-101-0-1300401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documento que contiene un programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad desarrollado | Número de documentos que contienen un programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad | 0.35 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | 1. Hacer reuniones intersectoriales (Salud, protección-ICBF, cultura, presidencia, interior) | 2018-01-15 | 2018-03-31 | enero | 75 | 91 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 profesional de planta y 1 por prestación de servicios | Actas de reunión |  |  | 0 | En comité técnico del convenio marco MEN - ICBF se validó la lista de participantes y se estableció un cronograma de trabajo conjunto con un grupo gestor, que posteriormente construirá la ruta con las diferentes entidades públicas participantes en la mesa de política nacional de familias. | 0 | Se validó la estrategia de trabajo y los participantes en comité técnico del Convenio interadministrativo entre el MEN y el ICBF (Convenio 1248-1643). El día 12 de marzo se realizó la primera mesa intersectorial para el diseño de la metodología de construcción del programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad . | 0 | Para la realización del documento, la mesa intersectorial proyectó un evento de tres días en mayo para el diseño del documento. Ya se tramitó la solicitud con el equipo de logística de la Dirección de Calidad. | 0 | Para la construcción del programa intersectorial, se convocó a los diversos sectores relacionados con temas de atención a familias para el diseño del plan el próximo 5 y 6 de junio. | 0 | El 5 y 6 de junio se realizó una mesa de trabajo para la construcción de los lineamientos del Programa para la atención y desarrollo de famlias de estudiantes con discapacidad en el marco de la Ley 1618 con la participación de ICBF, MinTics, Prosperidad Social, DNP, MinCultura, Presidencia de la República, INCI, INSOR y asociaciones de familias como la Asociación Asdown, Asociación de familias de estudiantes con autismo. | [12 empty] | 5% | 5% | Ya se cuenta con los referentes de cada institución que serán convocados a las reuniones intersectoriales para la construcción y validación de la ruta de familias de estudiantes con discapacidad. | 50% | 50% | Ya se realizó un encuentro con los referentes técnicos de ICBF, MinSalud y MinCultura para retomar los compromisos y establecer acuerdos previos frente al enfoque y a las tres línaeas estratégicas que se trabajaran conjuntamente: formación a familias, empoderamiento para la participación en los espacios escolares y conformación de redes. | 100% | 100% | El 12 de marzo se realizó una primera reunión intersectorial con las diferentes entidades involucradas con el proposito de diseñar la metodología de trabajo para la construcción del programa. | 100% | 100% | Durante el mes de marzo se llevaron a cabo las reuniones intersectoriales para la definición del plan de construcción del programa. Se realizarán nuevamente reuniones intersectoriales para socializar el documento final y el proceso de validación del mismo. | 100% | 50% | Los días 5 y 6 de junio se llevará a cabo un trabajo intersectorial para la construcción del programa. Ya se encuentra elaborado tanto el proceso logístico como la metodología para el encuentro. Como resultado de este proceso se contará con las líneas estratégicas del programa. | 100% | 70% | El 5 y 6 de junio se realizó una mesa de trabajo para la construcción de los lineamientos del Programa para la atención y desarrollo de famlias de estudiantes con discapacidad en el marco de la Ley 1618 con la participación de ICBF, MinTics, Prosperidad Social, DNP, MinCultura, Presidencia de la República, INCI, INSOR y asociaciones de familias como la Asociación Asdown, Asociación de familias de estudiantes con autismo. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL013
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 004 | 02 | I-101-0-1300402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documento que contiene un programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad desarrollado | Número de documentos que contienen un programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad | 0.35 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | 2. Consolidar la ruta articulada a la política nacional de familias | 2018-01-15 | 2018-12-30 | enero | 349 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Borrador ruta Articulada |  |  | 0 | En comité técnico del convenio marco MEN - ICBF se validó la lista de participantes y se estableció un cronograma de trabajo conjunto con un grupo gestor, que posteriormente construirá la ruta con las diferentes entidades públicas participantes en la mesa de política nacional de familias. | 0 | Se validó la estrategia de trabajo y los participantes en comité técnico del Convenio interadministrativo entre el MEN y el ICBF (Convenio 1248-1643). El día 12 de marzo se realizó la primera mesa intersectorial para el diseño de la metodología de construcción del programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad . | 0 | Para la realización del documento, la mesa intersectorial proyectó un evento de tres días en mayo para el diseño del documento. Ya se tramitó la solicitud con el equipo de logística de la Dirección de Calidad. | 0 | Para la construcción del programa intersectorial, se convocó a los diversos sectores relacionados con temas de atención a familias para el diseño del plan el próximo 5 y 6 de junio. | 0 | El 5 y 6 de junio se realizó una mesa de trabajo para la construcción de los lineamientos del Programa para la atención y desarrollo de famlias de estudiantes con discapacidad en el marco de la Ley 1618 con la participación de ICBF, MinTics, Prosperidad Social, DNP, MinCultura, Presidencia de la República, INCI, INSOR y asociaciones de familias como la Asociación Asdown, Asociación de familias de estudiantes con autismo. | [12 empty] | 2% | 2% | Se cuenta con los actores que participaran de la construcción de la ruta a sí como los insumos con que cuenta cada entidad. Se tiene previsto convacar la primera ruinión y establecer el cronograma de trabajo. Se solicitará ajuste a la Oficina de Planeación mediante oficio para el cambio de fecha ya que esta actividad no culmina en el mes de julio. | 4% | 4% | Se programó reunión para el 12 de marzo con la Subdirección de Permanencia, Primera Infancia y Fortalecimiento para unificar criterios y generar una sola propuesta como Ministerio. | 6% | 6% | El 12 de marzo se realizó una primera reunión intersectorial con las diferentes entidades involucradas con el proposito de diseñar la metodología de trabajo para la construcción del programa. | 8% | 8% | Para la realización del documento, la mesa intersectorial proyectó un evento de tres días en el mes de mayo para el diseño del documento. Ya se tramitó la solicitud con el equipo de logística de la Dirección de Calidad. | 10% | 5% | Los días 5 y 6 de junio se llevará a cabo un trabajo intersectorial para la construcción del programa. Ya se encuentra elaborado tanto el proceso logístico como la metodología para el encuentro. Como resultado de este proceso se contará con las líneas estratégicas del programa. | 15% | 10% | Se realizó reunión con Presidencia quién está realizando un análisis de la oferta Nacional para personas con discapacidad. | 20% |  |  | 30% |  |  | 40% |  |  | 60% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | CAL014
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 004 | 03 | I-101-0-1300403 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documento que contiene un programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad desarrollado | Número de documentos que contienen un programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad | 0.35 | Número | 1 |  |  | 3. Validar de la ruta con organizaciones de familias de estudiantes con discapacidad | 2018-01-15 | 2018-07-31 | enero | 197 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de reunión |  |  | 0 | En comité técnico del convenio marco MEN - ICBF se validó la lista de participantes y se estableció un cronograma de trabajo conjunto con un grupo gestor, que posteriormente construirá la ruta con las diferentes entidades públicas participantes en la mesa de política nacional de familias. | 0 | Se validó la estrategia de trabajo y los participantes en comité técnico del Convenio interadministrativo entre el MEN y el ICBF (Convenio 1248-1643). El día 12 de marzo se realizó la primera mesa intersectorial para el diseño de la metodología de construcción del programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad . | 0 | Para la realización del documento, la mesa intersectorial proyectó un evento de tres días en mayo para el diseño del documento. Ya se tramitó la solicitud con el equipo de logística de la Dirección de Calidad. | 0 | Para la construcción del programa intersectorial, se convocó a los diversos sectores relacionados con temas de atención a familias para el diseño del plan el próximo 5 y 6 de junio. | 0 | El 5 y 6 de junio se realizó una mesa de trabajo para la construcción de los lineamientos del Programa para la atención y desarrollo de famlias de estudiantes con discapacidad en el marco de la Ley 1618 con la participación de ICBF, MinTics, Prosperidad Social, DNP, MinCultura, Presidencia de la República, INCI, INSOR y asociaciones de familias como la Asociación Asdown, Asociación de familias de estudiantes con autismo. | [12 empty] | 5% | 5% | Para la validación de la ruta se desarrollarán mesas de trabajo con familias de estudiantes con discapacidad. Actualmente se está realizando la definición de las organizaciones de familias que pueden hacer parte del proceso. | 10% | 10% | Actualmente se está realizando la definición de las organizaciones de familias que pueden hacer parte del proceso. | 20% | 20% | Ya se definieron las organizaciones que harán parte de proceso de validación. Una vez inicie la ejecución del convenio que actualmente está en proceso de contratación, se realizará el documento y posteriormente la validación. | 30% | 30% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación para la validación de la ruta se detuvo. Se proyecta trabajar con la mesa intersectorial de familias para definir las organizaciones que participarán de la validación en el marco del trabajo adelantado para la reglamentación del Decreto de familias. | 50% | 15% | Se validará la ruta cuando se definan las líneas estratégicas por medios virtuales con el apoyo de organizaciones que trabajan con familias de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. | 70% | 20% | Las instituciones y organizacioines con las cuales se realizó la mesa de trabajo para el diseño del Programa para familias participarán en la validación de la ruta una vez se tenga el diseño final. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL015
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 004 | 04 | I-101-0-1300404 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documento que contiene un programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad desarrollado | Número de documentos que contienen un programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad | 0.35 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | 4. Hacer la diagramación de la ruta y publicación en el sitio web para difusión en las secretarías de educación, establecimientos educativos, entidades de la ruta y otras entidades. | 2018-01-15 | 2018-08-31 | enero | 228 | 244 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento diagramado |  |  | 0 | En comité técnico del convenio marco MEN - ICBF se validó la lista de participantes y se estableció un cronograma de trabajo conjunto con un grupo gestor, que posteriormente construirá la ruta con las diferentes entidades públicas participantes en la mesa de política nacional de familias. | 0 | Se validó la estrategia de trabajo y los participantes en comité técnico del Convenio interadministrativo entre el MEN y el ICBF (Convenio 1248-1643). El día 12 de marzo se realizó la primera mesa intersectorial para el diseño de la metodología de construcción del programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad . | 0 | Para la realización del documento, la mesa intersectorial proyectó un evento de tres días en mayo para el diseño del documento. Ya se tramitó la solicitud con el equipo de logística de la Dirección de Calidad. | 0 | Para la construcción del programa intersectorial, se convocó a los diversos sectores relacionados con temas de atención a familias para el diseño del plan el próximo 5 y 6 de junio. | 0 | El 5 y 6 de junio se realizó una mesa de trabajo para la construcción de los lineamientos del Programa para la atención y desarrollo de famlias de estudiantes con discapacidad en el marco de la Ley 1618 con la participación de ICBF, MinTics, Prosperidad Social, DNP, MinCultura, Presidencia de la República, INCI, INSOR y asociaciones de familias como la Asociación Asdown, Asociación de familias de estudiantes con autismo. | [12 empty] | 5% | 5% | La diagramación y publicación de la ruta en el sitio web se realizará cuando el documento esté validado por las organizaciones de familias en el mes de julio. | 10% | 10% | La diagramación y publicación de la ruta en el sitio web se realizará cuando el documento esté validado por las organizaciones de familias en el mes de julio. | 15% | 15% | En el mes de marzo se avanzó con el proceso de contratación, que permitira la realización del documento y posteriormente la validación. El proceso de diagramación y publicacióon en el sitio Wed iniciará una vez se encuentre validado el documento por las organizaciones de familia en el mes de julio. | 20% | 20% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación para la validación de la ruta se detuvo. Se proyecta gestionar con algunos aliados estratégicos el proceso de diagramación de la ruta una vez esté lista. | 30% | 15% | Se validará la ruta cuando se definan las líneas estratégicas por medios virtuales con el apoyo de organizaciones que trabajan con familias de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. | 40% | 25% | Se realizó un trabajo intersectorial para definir las líneas estratégicas del plan. Cuando se encuentre diseñado y aprobado por la GES y el Concejo Nacional de Discapacidad, se procederá a hacer la diagramación y difusión. | 70% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL016
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 004 | 05 | I-101-0-1300405 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documento que contiene un programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad desarrollado | Número de documentos que contienen un programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad | 0.35 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | 5. Formar a las SE para el uso del documento a través de la ruta pedagógica integrada. | 2018-01-15 | 2018-12-30 | enero | 349 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de asistencia técnica y listas de asistencia |  |  | 0 | En comité técnico del convenio marco MEN - ICBF se validó la lista de participantes y se estableció un cronograma de trabajo conjunto con un grupo gestor, que posteriormente construirá la ruta con las diferentes entidades públicas participantes en la mesa de política nacional de familias. | 0 | Se validó la estrategia de trabajo y los participantes en comité técnico del Convenio interadministrativo entre el MEN y el ICBF (Convenio 1248-1643). El día 12 de marzo se realizó la primera mesa intersectorial para el diseño de la metodología de construcción del programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad . | 0 | Para la realización del documento, la mesa intersectorial proyectó un evento de tres días en mayo para el diseño del documento. Ya se tramitó la solicitud con el equipo de logística de la Dirección de Calidad. | 0 | Para la construcción del programa intersectorial, se convocó a los diversos sectores relacionados con temas de atención a familias para el diseño del plan el próximo 5 y 6 de junio. | 0 | El 5 y 6 de junio se realizó una mesa de trabajo para la construcción de los lineamientos del Programa para la atención y desarrollo de famlias de estudiantes con discapacidad en el marco de la Ley 1618 con la participación de ICBF, MinTics, Prosperidad Social, DNP, MinCultura, Presidencia de la República, INCI, INSOR y asociaciones de familias como la Asociación Asdown, Asociación de familias de estudiantes con autismo. | [12 empty] | 5% | 5% | El proceso de formación a las SE para el uso del documento se realizará una vez el documento esté validado por las organizaciones de familias en el mes de julio. | 10% | 10% | El proceso de formación a las SE para el uso del documento se realizará una vez el documento esté validado por las organizaciones de familias en el mes de julio. | 15% | 15% | En el mes de marzo se avanzó con el proceso de contratación, que permitira la realización del documento y posteriormente la validación. Una vez validado el documento por las organizaciones de familia en el mes de julio se iniciará el poceso de Formación a la SE. | 20% | 20% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación para la validación de la ruta se detuvo. Se proyecta que los profesionales del grupo de gestión institucional diseñan e implementen un plan de trabajo para formar a las secretarías de educación. | 25% | 5% | Una vez validado el documento, se incorporará a los procesos de asistencia técnica a las secretarías de educación. | 30% | 5% | Una vez se valide el plan por todas las instancias, se realizará el rpoceso de asistencia técnica. | 40% |  |  | 50% |  |  | 60% |  |  | 70% |  |  | 85% |  |  | 100% |  |  | CAL017
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 005 | 01 | I-101-0-1300501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documento de actualización de las orientaciones para los planes territoriales de formación docente, sobre la formación en educación inclusiva, desarrollado | Número de documentos de actualización de las orientaciones para los planes territoriales de formación docente, sobre la formación en educación inclusiva, desarollado | 0.35 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | 1. Revisar documental del enfoque de diseño universal | 2018-01-15 | 2018-03-31 | enero | 75 | 91 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 profesional de planta y 1 por prestación de servicios | Documento con revisión documental |  |  | 0 | Se elaboró el anexo técnico e insumo de contratación para el desarrollo del proceso de actualización de la guía PTFD en el marco de la educación inclusiva | 0 | Se encuentra en ajustes finales el insumo de contratación para cargar en el aplicativo NEON y continuar el proceso en la Subdirección de Contratación. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 0 | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | [12 empty] | 30% | 30% | El documento fue revisado tanto para este proceso como para brindar asistencias téncias a las SE | 60% | 60% | Este proceso se llevará a cabo a través de un proceso de contratación. Ya se cuenta con el anexo técnico en el que se incluye el enfoque de diseño universal. | 100% | 100% | La revisión documental ya fue realizada. De igual manera, se espera que esta revisión sea fortalecida e incorporada al documento de actualización de orientaciones de planes territoriales de formación docente por parte del aliado que sea contratado para ello. Ya se elaboró el anexo técnico y el insumo, los cuales se encuentran en revisión final para ser subidos al aplicativo NEON. | 100% | 100% | La revisión documental ya fue realizada. Se esperaba que esta revisión aportara al documento de actualización de orientaciones para la elaboración de planes territoriales de formación docente, sin embargo, por las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad este proceso de contratación no se llevará a cabo. De igual manera, esta revisión se incorporó en los documentos de orientaciones a las SE para la implementación del Decreto 1421. | 100% | 100% | Realizada en el mes de abril de 2018 La revisión documental ya fue realizada. Se esperaba que esta revisión aportara al documento de actualización de orientaciones para la elaboración de planes territoriales de formación docente, sin embargo, por las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad este proceso de contratación no se llevará a cabo. | 100% | 100% | Realizado en abril de 2018. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL018
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 005 | 02 | I-101-0-1300502 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documento de actualización de las orientaciones para los planes territoriales de formación docente, sobre la formación en educación inclusiva, desarrollado | Número de documentos de actualización de las orientaciones para los planes territoriales de formación docente, sobre la formación en educación inclusiva, desarollado | 0.35 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | 2. Incorporar en los diferentes componente de la guía para la construcción de planes territoriales para la formación docente | 2018-01-15 | 2018-05-31 | enero | 136 | 152 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Guía de planes de formación docente |  |  | 0 | Se elaboró el anexo técnico e insumo de contratación para el desarrollo del proceso de actualización de la guía PTFD en el marco de la educación inclusiva | 0 | Se encuentra en ajustes finales el insumo de contratación para cargar en el aplicativo NEON y continuar el proceso en la Subdirección de Contratación. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 0 | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | [12 empty] | 5% | 5% | Ya se cuenta con la última versión de la guía para la gestión educativa y se definieron los componentes que harán parte del documento orientador para la construcción de planes territoriales para la formación docente con enfasis en educación inclusiva. | 10% | 10% | Ya se cuenta con la última versión de la guía para la gestión educativa y se realizó una segunda revisión de los componentes que harán parte del documento orientador para la construcción de planes territoriales para la formación docente con enfasis en educación inclusiva. | 30% | 30% | Se cuenta con el documento de articulación entre el enfoque de educación inclusiva y los Planes Territoriales de Formación Docente. Se realizará un proceso contractual. | 60% | 30% | El documento de articulación entre el enfoque de educación inclusiva y los Planes Territoriales de Formación Docente será trabajado por el grupo de Gestión Institucional y el grupo de Formación de docentes, teniendo en cuenta que ya no habrá proceso de contratación para tal fin. Actualmente se adelanta el plan de trabajo para avanzar en documento. | 100% | 1% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 100% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL019
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 005 | 03 | I-101-0-1300503 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documento de actualización de las orientaciones para los planes territoriales de formación docente, sobre la formación en educación inclusiva, desarrollado | Número de documentos de actualización de las orientaciones para los planes territoriales de formación docente, sobre la formación en educación inclusiva, desarollado | 0.35 | Número | 1 |  |  | 3. Consultar para comentarios con grupos de interés (ENS, IES, EE, SE) | 2018-01-15 | 2018-07-31 | enero | 197 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de reunión |  |  | 0 | Se elaboró el anexo técnico e insumo de contratación para el desarrollo del proceso de actualización de la guía PTFD en el marco de la educación inclusiva | 0 | Se encuentra en ajustes finales el insumo de contratación para cargar en el aplicativo NEON y continuar el proceso en la Subdirección de Contratación. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 0 | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | [12 empty] | 5% | 5% | A la fecha se está revisando los posibles grupos de interés para la consulta cuando esté listo el documento | 15% | 15% | Se continúa en el reconocimiento e identificación de los grupos de interés para la realización de la consulta cuando esté listo el documento. | 45% | 45% | Teniendo en cuenta que este proceso se llevará a cabo a través de un proceso de contratación, se elaboró el anexo técnico y el insumo, los cuales se encuentran en revisión final para ser subidos al aplicativo NEON. Ya se tienen identificados los grupos de interés para realizar el proceso de consulta. | 70% | 60% | Se cuenta con la identificación de los grupos de interés para realizar la consulta una vez esté listo el documento. | 80% | 1% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 90% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL020
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 005 | 04 | I-101-0-1300504 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documento de actualización de las orientaciones para los planes territoriales de formación docente, sobre la formación en educación inclusiva, desarrollado | Número de documentos de actualización de las orientaciones para los planes territoriales de formación docente, sobre la formación en educación inclusiva, desarollado | 0.35 | Número | 1 |  |  | 4. Publicar en el sitio Web | 2018-01-15 | 2018-07-31 | enero | 197 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento publicado en sitio web (pantallazo) |  |  | 0 | Se elaboró el anexo técnico e insumo de contratación para el desarrollo del proceso de actualización de la guía PTFD en el marco de la educación inclusiva | 0 | Se encuentra en ajustes finales el insumo de contratación para cargar en el aplicativo NEON y continuar el proceso en la Subdirección de Contratación. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 0 | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | [12 empty] | 5% | 5% | La publicación en el sitio web se realizará una vez se construya y valide el documento. | 10% | 10% | La publicación en el sitio web se realizará una vez se construya y valide el documento. | 15% | 10% | No hay avance en el mes de marzo, la publicación está sujeta a la validación, se realizará una vez se valide el documento. | 20% | 10% | No hay avance en el mes de abril, la publicación está sujeta a validación, se realizará una vez se valide el documento. | 25% | 1% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 50% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL021
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 005 | 05 | I-101-0-1300505 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documento de actualización de las orientaciones para los planes territoriales de formación docente, sobre la formación en educación inclusiva, desarrollado | Número de documentos de actualización de las orientaciones para los planes territoriales de formación docente, sobre la formación en educación inclusiva, desarollado | 0.35 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | 5. Formar a las SE para el uso del documento a través de la ruta pedagógica integrada. | 2018-01-15 | 2018-12-30 | enero | 349 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de asistencia técnica y listas de asistencia |  |  | 0 | Se elaboró el anexo técnico e insumo de contratación para el desarrollo del proceso de actualización de la guía PTFD en el marco de la educación inclusiva | 0 | Se encuentra en ajustes finales el insumo de contratación para cargar en el aplicativo NEON y continuar el proceso en la Subdirección de Contratación. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 0 | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | [12 empty] | 5% | 5% | En el mes de Enero se inicio el proceso interno de validacion del documento que permitira la capacitación de los profesionales a cargo del proceso de formacióne a las SE . Se solicitará ajuste a la Oficina de Planeación mediante oficio para el cambio de fecha ya que esta actividad no culmina en el mes de julio. | 10% | 10% | Se han realizado las reuniones de socialización de la propuesta con el equipo que coordina la ruta pedagógica integrada para definir el alcance de la formación. | 15% | 15% | Ya se cuenta con la propuesta para la inclusión de esta temática en los protocolos de acompañamiento a las secretarías de educación. | 20% | 15% | Ya se cuenta con la propuesta para la inclusión de esta temática en los protocolos de acompañamiento a las secretarías, sin embargo,teniendo en cuenta que ya no habrá proceso de contratación para el diseño del documento, se está programando el plan de trabajo entre el grupo de Gestión Institucional y Formación Docente. | 25% | 1% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 30% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 35% |  |  | 50% |  |  | 60% |  |  | 70% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | CAL022
AC | I | 1 | 01 | 1 | 04 | 001 | 01 | I-101-1-0400101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | SI | Servicio de asistencia técnica presencial a Secretarías de Educación, para la articulación del PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables) y PMI (Planes de Mejoramiento Institucional) | Número de asistencias técnicas presenciales a secretarías de educación virtuales o grupales para la articulación del PIAR, PMI e índice de inclusión | 0.35 | Número | 14 | SI | 2018-02-26 | 1. Diseñar el protocolo de asistencias técnicas | 2018-01-15 | 2018-11-30 | enero | 319 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 profesional de planta y 1 por prestación de servicios | Documento con protocolo de asistencias técnicas | 1 | Sobre la asistencias técnicas para la articulación del PIAR, el PMI y el índice de inclusión, el protocolo ya fue validado con la mesa técnica de discapacidad del MEN. La Subdirección de Permanencia elaboró el cronograma de asistencias técnicas. Durante el mes de enero la Dirección de Calidad realizó una (1) asistencia técnica a la SE de Mosquera. El plan de acción de mejoramiento de las asitencias técnicas se realizará conjuntamente con el grupo de discapacidad de las diferentes dependencias una vez se tenga información suficiente sobre los resultados del proceso de acompañamiento a las SE. | 7 | Realización de asistencias técnicas a las SE de Boyacá, Tunja, Sogamoso, Chía, Sucre y Sincelejo. | 14 | En el mes de marzo se ralizaron asistencias técnicas a las secretarías de educación de Tumaco, San Andrés, Magangué, Chocó, Quibdó, Cundinamarca y Loríca. Con estas SE se completa la meta de las 14 SE con AT presencial para la articulación del PIAR y PMI realizadas entre los meses de enero y marzo. Estas fueron las SE de: Mosquera, Boyacá, Tunja, Sogamoso, Chía, Sucre, Sincelejo, Tumaco, San Andrés, Magangué, Chocó, Quibdó, Cundinamarca y Loríca. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas a 14 secretarías de educación. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas a 14 secretarías de educación. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas. | [12 empty] | 5% | 5% | El protocolo fue validado con la mesa técnica de discapacidad MEN. | 10% | 10% | El protocolo ya se encuentra diseñado, revisado y aprobado. | 20% | 20% | Se encuentra diseñado, aprobado y actualmente está en ejecución. | 30% | 30% | Ya se encuentra diseñado, aprobado y actualmente está en ejecución. | 40% | 100% | Se ejecutó el 100% de las asistencia técnicas programadas para la Dirección de Calidad con base en los documentos elaborados. | 50% | 100% | Se ejecutó el 100% de las asistencias técnicas programadas para la Dirección de Calidad con base en los documentos elaborados. | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL023
AC | I | 1 | 01 | 1 | 04 | 001 | 02 | I-101-1-0400102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | SI | Servicio de asistencia técnica presencial a Secretarías de Educación, para la articulación del PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables) y PMI (Planes de Mejoramiento Institucional) | Número de asistencias técnicas presenciales a secretarías de educación virtuales o grupales para la articulación del PIAR, PMI e índice de inclusión | 0.35 | Número | 14 | SI | 2018-02-26 | 2. Coordinar la logística de las estrategias para la asistencia técnica | 2018-01-15 | 2018-11-30 | enero | 319 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Cronograma de asistencias técnicas | 1 | Sobre la asistencias técnicas para la articulación del PIAR, el PMI y el índice de inclusión, el protocolo ya fue validado con la mesa técnica de discapacidad del MEN. La Subdirección de Permanencia elaboró el cronograma de asistencias técnicas. Durante el mes de enero la Dirección de Calidad realizó una (1) asistencia técnica a la SE de Mosquera. El plan de acción de mejoramiento de las asitencias técnicas se realizará conjuntamente con el grupo de discapacidad de las diferentes dependencias una vez se tenga información suficiente sobre los resultados del proceso de acompañamiento a las SE. | 7 | Realización de asistencias técnicas a las SE de Boyacá, Tunja, Sogamoso, Chía, Sucre y Sincelejo. | 14 | En el mes de marzo se ralizaron asistencias técnicas a las secretarías de educación de Tumaco, San Andrés, Magangué, Chocó, Quibdó, Cundinamarca y Loríca. Con estas SE se completa la meta de las 14 SE con AT presencial para la articulación del PIAR y PMI realizadas entre los meses de enero y marzo. Estas fueron las SE de: Mosquera, Boyacá, Tunja, Sogamoso, Chía, Sucre, Sincelejo, Tumaco, San Andrés, Magangué, Chocó, Quibdó, Cundinamarca y Loríca. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas a 14 secretarías de educación. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas a 14 secretarías de educación. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas. | [12 empty] | 5% | 5% | La Subdirección de Permanencia elaboró el cronograma de AT. | 10% | 10% | Logística y cronograma elaborado | 20% | 20% | Se cuenta con una distribución y responsables para el desarrollo de las asistencias técnicas. | 30% | 30% | Las asistencias técnicas fueron realizadas entre los meses de enero y marzo. | 40% | 100% | Se ejecutó el 100% de las asistencias técnicas programadas para la Dirección de Calidad. | 50% | 100% | Se ejecutó el 100% de las asistencias técnicas programadas para la Dirección de Calidad con base en los documentos elaborados. | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL024
AC | I | 1 | 01 | 1 | 04 | 001 | 03 | I-101-1-0400103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | SI | Servicio de asistencia técnica presencial a Secretarías de Educación, para la articulación del PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables) y PMI (Planes de Mejoramiento Institucional) | Número de asistencias técnicas presenciales a secretarías de educación virtuales o grupales para la articulación del PIAR, PMI e índice de inclusión | 0.35 | Número | 14 |  |  | 3. Prestar de las asistencias técnicas | 2018-01-15 | 2018-12-31 | enero | 350 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de asistencia técnica y listas de asistencia | 1 | Sobre la asistencias técnicas para la articulación del PIAR, el PMI y el índice de inclusión, el protocolo ya fue validado con la mesa técnica de discapacidad del MEN. La Subdirección de Permanencia elaboró el cronograma de asistencias técnicas. Durante el mes de enero la Dirección de Calidad realizó una (1) asistencia técnica a la SE de Mosquera. El plan de acción de mejoramiento de las asitencias técnicas se realizará conjuntamente con el grupo de discapacidad de las diferentes dependencias una vez se tenga información suficiente sobre los resultados del proceso de acompañamiento a las SE. | 7 | Realización de asistencias técnicas a las SE de Boyacá, Tunja, Sogamoso, Chía, Sucre y Sincelejo. | 14 | En el mes de marzo se ralizaron asistencias técnicas a las secretarías de educación de Tumaco, San Andrés, Magangué, Chocó, Quibdó, Cundinamarca y Loríca. Con estas SE se completa la meta de las 14 SE con AT presencial para la articulación del PIAR y PMI realizadas entre los meses de enero y marzo. Estas fueron las SE de: Mosquera, Boyacá, Tunja, Sogamoso, Chía, Sucre, Sincelejo, Tumaco, San Andrés, Magangué, Chocó, Quibdó, Cundinamarca y Loríca. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas a 14 secretarías de educación. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas a 14 secretarías de educación. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas. | [12 empty] | 5% | 5% | Se realizó una asistencia técnica a la SE de Mosquera. | 10% | 10% | Realización de asistencias técnicas a las SE de Boyacá, Tunja, Sogamoso, Chía, Sucre, Sincelejo, Mosquera. Se coordinó con INCI e INSOR. | 15% | 15% | Se realizaron en el mes de marzo asistencias técnicas a las SE de: Tumaco, Cundinamarca, Magangué, San Andrés, Choco, Quibdó y Lorica. | 20% | 100% | Se realizaron en el mes de abril asistencias técnicas a las SE de Cauca, Popayán, Boyacá, Guianía, Guaviare, Ipiales, Nariño, Pasto, Putumayo. Ya se desarrollaron todas las asistencias técnicas planeadas. | 30% | 100% | Se ejecutó el 100% de las asistencias técnicas programadas para la Dirección de Calidad | 40% | 100% | Se ejecuó el 100% de las asistencias técnicas programadas para la Dirección de Calidad. | 50% |  |  | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | CAL025
AC | I | 1 | 01 | 1 | 04 | 001 | 04 | I-101-1-0400104 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | SI | Servicio de asistencia técnica presencial a Secretarías de Educación, para la articulación del PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables) y PMI (Planes de Mejoramiento Institucional) | Número de asistencias técnicas presenciales a secretarías de educación virtuales o grupales para la articulación del PIAR, PMI e índice de inclusión | 0.35 | Número | 14 |  |  | 4. Evaluar asistencias técnicas | 2018-01-15 | 2018-12-31 | enero | 350 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento con evaluación de asistencias técnicas | 1 | Sobre la asistencias técnicas para la articulación del PIAR, el PMI y el índice de inclusión, el protocolo ya fue validado con la mesa técnica de discapacidad del MEN. La Subdirección de Permanencia elaboró el cronograma de asistencias técnicas. Durante el mes de enero la Dirección de Calidad realizó una (1) asistencia técnica a la SE de Mosquera. El plan de acción de mejoramiento de las asitencias técnicas se realizará conjuntamente con el grupo de discapacidad de las diferentes dependencias una vez se tenga información suficiente sobre los resultados del proceso de acompañamiento a las SE. | 7 | Realización de asistencias técnicas a las SE de Boyacá, Tunja, Sogamoso, Chía, Sucre y Sincelejo. | 14 | En el mes de marzo se ralizaron asistencias técnicas a las secretarías de educación de Tumaco, San Andrés, Magangué, Chocó, Quibdó, Cundinamarca y Loríca. Con estas SE se completa la meta de las 14 SE con AT presencial para la articulación del PIAR y PMI realizadas entre los meses de enero y marzo. Estas fueron las SE de: Mosquera, Boyacá, Tunja, Sogamoso, Chía, Sucre, Sincelejo, Tumaco, San Andrés, Magangué, Chocó, Quibdó, Cundinamarca y Loríca. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas a 14 secretarías de educación. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas a 14 secretarías de educación. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas. | [12 empty] | 5% | 5% | Se realizará conjuntamente con el grupo de discapacidad de las diferentes dependencias una vez se tenga información suficiente sobre el proceso de asistencias técnicos que se está realizando actualmente. | 10% | 10% | Se realizará la evaluación conjuntamente con el grupo de discapacidad de las diferentes dependencias, cuando se termine el primer ciclo de asistencias técnicas que se extentederá hasta el mes de abril. | 15% | 15% | Se realizará la evaluación conjuntamente con el grupo de discapacidad de las diferentes dependencias, cuando se termine el primer ciclo de asistencias técnicas que se extenderá hasta el mes de abril . | 20% | 20% | Ya se inició proceso de diseño de la propuesta de evaluación con el comité de discapacidad del MEN. | 30% | 30% | Ya se realizó un primer encuentro de intercambio de experiencias entre los profesionales del MEN que han venido prestando asistencia técnica para la implementación del Decreto 1421 de 2017. | 40% | 40% | Se está elaborando un informe que de cuenta de las experiencias de los profesionales y las oportunidades de mejoramiento. | 50% |  |  | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | CAL026
AC | I | 1 | 01 | 1 | 04 | 001 | 05 | I-101-1-0400105 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | SI | Servicio de asistencia técnica presencial a Secretarías de Educación, para la articulación del PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables) y PMI (Planes de Mejoramiento Institucional) | Número de asistencias técnicas presenciales a secretarías de educación virtuales o grupales para la articulación del PIAR, PMI e índice de inclusión | 0.35 | Número | 14 |  |  | 5. Presentar de plan de acción para mejoramiento de asistencias técnicas 2019. | 2018-01-15 | 2018-12-31 | enero | 350 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento con plan de acción de asistencias técnicas | 1 | Sobre la asistencias técnicas para la articulación del PIAR, el PMI y el índice de inclusión, el protocolo ya fue validado con la mesa técnica de discapacidad del MEN. La Subdirección de Permanencia elaboró el cronograma de asistencias técnicas. Durante el mes de enero la Dirección de Calidad realizó una (1) asistencia técnica a la SE de Mosquera. El plan de acción de mejoramiento de las asitencias técnicas se realizará conjuntamente con el grupo de discapacidad de las diferentes dependencias una vez se tenga información suficiente sobre los resultados del proceso de acompañamiento a las SE. | 7 | Realización de asistencias técnicas a las SE de Boyacá, Tunja, Sogamoso, Chía, Sucre y Sincelejo. | 14 | En el mes de marzo se ralizaron asistencias técnicas a las secretarías de educación de Tumaco, San Andrés, Magangué, Chocó, Quibdó, Cundinamarca y Loríca. Con estas SE se completa la meta de las 14 SE con AT presencial para la articulación del PIAR y PMI realizadas entre los meses de enero y marzo. Estas fueron las SE de: Mosquera, Boyacá, Tunja, Sogamoso, Chía, Sucre, Sincelejo, Tumaco, San Andrés, Magangué, Chocó, Quibdó, Cundinamarca y Loríca. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas a 14 secretarías de educación. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas a 14 secretarías de educación. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas. | [12 empty] | 5% | 5% | Se realizará conjuntamente con el grupo de discapacidad de las diferentes dependencias una vez se tenga información suficiente sobre el proceso de asistencias técnicos que se está realizando actualmente. | 10% | 10% | Se realizará conjuntamente con el grupo de discapacidad de las diferentes dependencias una vez se tenga información suficiente sobre el proceso de asistencias técnicas que se está realizando actualmente. | 15% | 15% | Se realizará la evaluación conjuntamente con el grupo de discapacidad de las diferentes dependencias dependencias, cuando se termine el primer ciclo de asistencias técnicas que se extenderá hasta el mes de abril . | 20% | 20% | Ya se inició proceso de diseño de la propuesta de evaluación con el comité de discapacidad del MEN. | 25% | 25% | En el mes de abril se realizó un primer encuentro de intercambio de experiencias entre los profesionales del MEN que han venido prestando asistencia técnica para la implementación del Decreto 1421 de 2017. Se elaborará un reporte de las conclusiones de la mesa y el proceso general. | 30% | 30% | Se está elaborando un informe que de cuenta de las experiencias de los profesionales y las oportunidades de mejoramiento para el diseño del plan de acción. | 35% |  |  | 40% |  |  | 60% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | CAL027
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 006 | 01 | I-101-0-1300601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Redes de familias conformadas en los establecimientos educativos | Número de redes de familias conformadas en los establecimientos educativos | 0.44 | Número | 100 | SI | 2018-02-26 | 1. Elaborar términos de referencia y desarrollo del proceso contractual | 2018-01-15 | 2018-04-30 | enero | 105 | 122 | 0 | 513782000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | Posible cooperación con un aliado por definir | 3 profesionales de planta y 1 por prestación de servicios | Documento con términos de referencia |  |  | 0 | Se focalizaron las secretarías de educación, municipios y establecimientos educativos en los cuales se desarrollaran las redes de familia. | 0 | Se realizó el estudio de análisis del sector y con base en las cotizaciones recibidas fue elaborado el insumo de contratación, el cual actualmente se encuentra en el aplicativo NEON en espera de los comentarios de la Subdirección de Contratación. Las secretarías de educación y establecimientos educativos fueron focalizados en el marco del Plan de Formación para la ciudadanía y los municipios de posconflicto. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. El trabajo con familias desde el grupo de Gestión Institucional se enfocará en la mesa intersectorial de famlias para la reglamentación del Decreto Escuela de padres. | 0 | Se presentó la más reciente versión del proyecto de Decreto en la Mesa Intersectorial de Familias para sugerencias, aportes y comentarios. Además, se remitió a la Oficina Asesora Jurídica acompañado de la memoria justificativa para su revisión. Se proyecta obtener respuesta de la Oficina Jurídica la segunda semana de junio para continuar con el proceso. | 0 | El Decreto de familias está en segunda revisión de la Oficina Jurídica. En caso de que no haya observaciones, se espera contar con la versión revisada la segunda semana de julio. | [12 empty] | 30% | 30% | El equipo del Gestión realizó el anexo técnico para el proceso competititvo de contratación. Actualmente está en revisión del equipo de Formación para la ciudadanía y del ICBF, con lo que pasará a la segunda etapa del proceso, a cargo del equipo de apoyo a la supervisión de la Dirección de Calidad, antes de subirlo a NEON. | 60% | 60% | Se cuenta con el anexo técnico y el insumo de contratación elaborado | 90% | 90% | Se encuentra elaborado el anexo técnico, el analisis del sector y el insumo de contratación. Se encuentra en proceso de revisión por parte de la Subdirección de Contratación en el aplicativo NEON. | 100% | 90% | No se logró el 100% programado para le mes de abril, teniendo en cuenta que debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. El trabajo con familias desde el grupo de Gestión Institucional se enfocará en la mesa intersectorial de famlias para la reglamentación del Decreto Escuela de padres. | 100% | 90% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 100% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL028
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 006 | 02 | I-101-0-1300602 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Redes de familias conformadas en los establecimientos educativos | Número de redes de familias conformadas en los establecimientos educativos | 0.44 | Número | 100 | SI | 2018-02-26 | 2. Focalizar de secretarías de educación e instituciones educativas para la conformación de las redes de familia | 2018-01-15 | 2018-04-30 | enero | 105 | 122 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Lista de SE focalizadas |  |  | 0 | Se focalizaron las secretarías de educación, municipios y establecimientos educativos en los cuales se desarrollaran las redes de familia. | 0 | Se realizó el estudio de análisis del sector y con base en las cotizaciones recibidas fue elaborado el insumo de contratación, el cual actualmente se encuentra en el aplicativo NEON en espera de los comentarios de la Subdirección de Contratación. Las secretarías de educación y establecimientos educativos fueron focalizados en el marco del Plan de Formación para la ciudadanía y los municipios de posconflicto. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. El trabajo con familias desde el grupo de Gestión Institucional se enfocará en la mesa intersectorial de famlias para la reglamentación del Decreto Escuela de padres. | 0 | Se presentó la más reciente versión del proyecto de Decreto en la Mesa Intersectorial de Familias para sugerencias, aportes y comentarios. Además, se remitió a la Oficina Asesora Jurídica acompañado de la memoria justificativa para su revisión. Se proyecta obtener respuesta de la Oficina Jurídica la segunda semana de junio para continuar con el proceso. | 0 | El Decreto de familias está en segunda revisión de la Oficina Jurídica. En caso de que no haya observaciones, se espera contar con la versión revisada la segunda semana de julio. | [12 empty] | 20% | 20% | Ya se encuentran focalizadas las SE, como parte del Plan de formación para la ciudadanía. Así corresponden a los 88 establecimientos educativos y sus correspondientes SE. | 40% | 40% | Ya se realizó el ejercicio de focalización de municipios, secretarías de educación y establecimientos educativos | 70% | 70% | Se realizó el ejercicio de focalización de municipios y secretarías de educación. | 100% | 70% | No se logró el 100% programado para le mes de abril, debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. El trabajo con familias desde el grupo de Gestión Institucional se enfocará en la mesa intersectorial de famlias para la reglamentación del Decreto Escuela de padres. | 100% | 70% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 100% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL029
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 006 | 03 | I-101-0-1300603 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Redes de familias conformadas en los establecimientos educativos | Número de redes de familias conformadas en los establecimientos educativos | 0.44 | Número | 100 | SI | 2018-02-26 | 3. Desarrollar el proyecto de conformación de redes de familia | 2018-01-15 | 2018-11-30 | enero | 319 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Informes de implementación |  |  | 0 | Se focalizaron las secretarías de educación, municipios y establecimientos educativos en los cuales se desarrollaran las redes de familia. | 0 | Se realizó el estudio de análisis del sector y con base en las cotizaciones recibidas fue elaborado el insumo de contratación, el cual actualmente se encuentra en el aplicativo NEON en espera de los comentarios de la Subdirección de Contratación. Las secretarías de educación y establecimientos educativos fueron focalizados en el marco del Plan de Formación para la ciudadanía y los municipios de posconflicto. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. El trabajo con familias desde el grupo de Gestión Institucional se enfocará en la mesa intersectorial de famlias para la reglamentación del Decreto Escuela de padres. | 0 | Se presentó la más reciente versión del proyecto de Decreto en la Mesa Intersectorial de Familias para sugerencias, aportes y comentarios. Además, se remitió a la Oficina Asesora Jurídica acompañado de la memoria justificativa para su revisión. Se proyecta obtener respuesta de la Oficina Jurídica la segunda semana de junio para continuar con el proceso. | 0 | El Decreto de familias está en segunda revisión de la Oficina Jurídica. En caso de que no haya observaciones, se espera contar con la versión revisada la segunda semana de julio. | [12 empty] | 5% | 5% | El anexo técnico elaborado es la propuesta que se implementará para la confirmación de redes de familias. Así que corresponde al avance de este mes. | 10% | 10% | Ya se cuenta con el anexo técnico en donde se refleja la propuesta que se implementará para la conformación de redes de familias. | 15% | 15% | Se cuenta con el anexo técnico, el insumo de contratación y el análisis del sector. El insumo de contratación se encuentra en el aplicativo NEON. | 20% | 15% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. El trabajo con familias desde el grupo de Gestión Institucional se enfocará en la mesa intersectorial de famlias para la reglamentación del Decreto Escuela de padres. | 25% | 15% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 30% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 40% |  |  | 50% |  |  | 65% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL030
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 006 | 04 | I-101-0-1300604 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Redes de familias conformadas en los establecimientos educativos | Número de redes de familias conformadas en los establecimientos educativos | 0.44 | Número | 100 | SI | 2018-02-26 | 4. Hacer seguimiento a las redes de familias establecidas en las SE. | 2018-01-15 | 2018-11-30 | enero | 319 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Informes de seguimiento |  |  | 0 | Se focalizaron las secretarías de educación, municipios y establecimientos educativos en los cuales se desarrollaran las redes de familia. | 0 | Se realizó el estudio de análisis del sector y con base en las cotizaciones recibidas fue elaborado el insumo de contratación, el cual actualmente se encuentra en el aplicativo NEON en espera de los comentarios de la Subdirección de Contratación. Las secretarías de educación y establecimientos educativos fueron focalizados en el marco del Plan de Formación para la ciudadanía y los municipios de posconflicto. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. El trabajo con familias desde el grupo de Gestión Institucional se enfocará en la mesa intersectorial de famlias para la reglamentación del Decreto Escuela de padres. | 0 | Se presentó la más reciente versión del proyecto de Decreto en la Mesa Intersectorial de Familias para sugerencias, aportes y comentarios. Además, se remitió a la Oficina Asesora Jurídica acompañado de la memoria justificativa para su revisión. Se proyecta obtener respuesta de la Oficina Jurídica la segunda semana de junio para continuar con el proceso. | 0 | El Decreto de familias está en segunda revisión de la Oficina Jurídica. En caso de que no haya observaciones, se espera contar con la versión revisada la segunda semana de julio. | [12 empty] | 5% | 5% | No ha comenzado la ejecuión del proyecto, pero en el anexo técnico se tuvo en cuenta la estrategia de seguimiento. | 10% | 10% | Se incluyó el componente y la estrategia de seguimiento en el anexo técnico que ya está listo. | 15% | 15% | Se incluyó una estrategia de seguimiento y sostenibilidad al proceso contractual para el establecimiento de redes de familia. | 20% | 15% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. El trabajo con familias desde el grupo de Gestión Institucional se enfocará en la mesa intersectorial de famlias para la reglamentación del Decreto Escuela de padres. | 25% | 15% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 30% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 40% |  |  | 50% |  |  | 65% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL031
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 007 | 01 | I-101-0-1300701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Estudiantes beneficiados por cursos de nivelación en competencias básicas, socioemocionales y con orientación socio ocupacional | Número de estudiantes beneficiados por cursos de nivelación en competencias básicas, socioemocionales y con orientación socio ocupacional | 0.29 | Número | 15450 | SI | 2018-02-26 | Publicar convocatoria pública a IES en pág. web del Ministerio (concurso de mérito) | 2018-01-23 | 2018-03-31 | enero | 67 | 91 | 0 | 0 | N/A | 0 | 4 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Publicación proyecto de Pliego de Condiciones |  | Desde el 2017 se tenia previsto la adición al Fondo FEM para la realización de los cursos a estudiantes. Sin embargo, se hizo una consulta determinante con la Subdirección e Contratación con quien se acordó la no viabilidad de la adición, por lo que se inicará el proceso desde cero. A partir de esto, el grupo de Media se encuentra definiendo la construción de un anexo técnico en el que además de incluir el desarrollo de competencias básicas como se busca desde el Fondo FEM, se incluye el desarrollo de competencias emocionales y orientación socioocupacional. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitira beneficiar a los estudiantes con cursos de nivelación en competencias básicas. | 0 | Se cuenta con insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 6 de marzo. Está en proceso de revisión por parte de Contratación. Se espera publicación a mediados de abril. | 0 | En proceso contractual, el proceso fue llevado a comité de contratación el día 2 de mayo, en el cual no fue aprobado el proceso, y se solicitaron ajustes. | 0 | Se presentó el insumo al Comité de contratación el 2 de mayo con resultado que se necesitaba tener visto bueno de la Viceministra. En el intertanto por decisiones presupuestales se acortó el monto del proyecto, y debido a los tiempos se analizó con la Subdirectora de Fomento de Competencias (E) y Directora (E) que ya no era viable realizar el proceso de contratación. Se necesita ajuste de la meta (8 mil) y nuevo proceso contractual para fortalecer competencias ciudadanas. | 0 | Alternativamente, por decisión de las Directivas se van a enfocar los esfuerzos en competencias socioemocionales, basados en el modelo de Formación para la Ciudadanía que viene implementando la Subdirección. Por lo cual, se expuso adicionar los recursos al convenio que cumple tal fin. Así, se realizó insumo para la adición y prórroga de dicho convenio (1420 de 2017). Se ajustó la meta a 8.000 estudiantes por recorte de recursos. | [12 empty] | 35% | 35% | Se avanzó en la construcción del anexo técnico | 65% | 65% | Se desarrollaron el análisis del sector y estudio de mercado de acuerdo a las cotizaciones recibidas. Con estos documentos realizados se hizo el insumo del proceso para su cargue en neón. | 100% | 80% | Se cuenta con insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 6 de marzo. Dicho proceso está en revisión por parte de la Oficina de Contratación. Se espera publicación a mediados de abril. Cabe anotar que no se cumplió con el estimado para esta actividad por los tiempos que requiere para revisión la Oficina de Contratación. | 100% | 80% | Para cumplir con la presente actividad se requiere un proceso precontractual, el cual sigue en revisión por parte de la Subdirección de Contratación. El proceso fue llevado a comité de contratación el 2 de mayo, en el cual no fue aprobado el proceso, y solicitaron ajustes. | 100% | 50% | Se presentó el insumo al Comité de contratación el 2 de mayo con resultado que se necesitaba tener visto bueno de la Viceministra. En el intertanto por decisiones presupuestales se acortó el monto del proyecto, y debido a los tiempos se analizó con la Subdirectora de Fomento de Competencias (E) y Directora (E) que ya no era viable realizar el proceso de contratación. Se necesita ajuste de la meta (8 mil) y nuevo proceso contractual para fortalecer competencias ciudadanas. | 100% | 50% | Alternativamente, se decidió que se van a enfocar los esfuerzos en competencias socioemocionales, basados en el modelo de Formación para la Ciudadanía que viene implementando la Subdirección. Por lo cual, se expuso adicionar los recursos al convenio que cumple tal fin. Así, se realizó insumo para la adición y prórroga de dicho convenio (1420 de 2017). Se ajustó la meta a 8.000 estudiantes | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL032
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 007 | 02 | I-101-0-1300702 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Estudiantes beneficiados por cursos de nivelación en competencias básicas, socioemocionales y con orientación socio ocupacional | Número de estudiantes beneficiados por cursos de nivelación en competencias básicas, socioemocionales y con orientación socio ocupacional | 0.29 | Número | 15450 | SI | 2018-02-26 | Elegir propuestas de IES | 2018-05-01 | 2018-05-31 | mayo | 30 | 30 | 0 | 0 | N/A | 0 | 5 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Acta de selección de propuestas |  | Desde el 2017 se tenia previsto la adición al Fondo FEM para la realización de los cursos a estudiantes. Sin embargo, se hizo una consulta determinante con la Subdirección e Contratación con quien se acordó la no viabilidad de la adición, por lo que se inicará el proceso desde cero. A partir de esto, el grupo de Media se encuentra definiendo la construción de un anexo técnico en el que además de incluir el desarrollo de competencias básicas como se busca desde el Fondo FEM, se incluye el desarrollo de competencias emocionales y orientación socioocupacional. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitira beneficiar a los estudiantes con cursos de nivelación en competencias básicas. | 0 | Se cuenta con insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 6 de marzo. Está en proceso de revisión por parte de Contratación. Se espera publicación a mediados de abril. | 0 | En proceso contractual, el proceso fue llevado a comité de contratación el día 2 de mayo, en el cual no fue aprobado el proceso, y se solicitaron ajustes. | 0 | Se presentó el insumo al Comité de contratación el 2 de mayo con resultado que se necesitaba tener visto bueno de la Viceministra. En el intertanto por decisiones presupuestales se acortó el monto del proyecto, y debido a los tiempos se analizó con la Subdirectora de Fomento de Competencias (E) y Directora (E) que ya no era viable realizar el proceso de contratación. Se necesita ajuste de la meta (8 mil) y nuevo proceso contractual para fortalecer competencias ciudadanas. | 0 | Alternativamente, por decisión de las Directivas se van a enfocar los esfuerzos en competencias socioemocionales, basados en el modelo de Formación para la Ciudadanía que viene implementando la Subdirección. Por lo cual, se expuso adicionar los recursos al convenio que cumple tal fin. Así, se realizó insumo para la adición y prórroga de dicho convenio (1420 de 2017). Se ajustó la meta a 8.000 estudiantes por recorte de recursos. | [12 empty] | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 1% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el cambio en las condiciones de contratación, este proceso se realizará una vez esté aprobado este proceso por todas las instancias. | 100% | 1% | Por cambio en proceso de contratación esta acción no se realiza | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL033
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 007 | 03 | I-101-0-1300703 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Estudiantes beneficiados por cursos de nivelación en competencias básicas, socioemocionales y con orientación socio ocupacional | Número de estudiantes beneficiados por cursos de nivelación en competencias básicas, socioemocionales y con orientación socio ocupacional | 0.29 | Número | 15450 | SI | 2018-02-26 | Verificar estudiantes (SIMAT, DUE) | 2018-05-01 | 2018-05-31 | mayo | 30 | 30 | 0 | 0 | N/A | 0 | 6 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Listado de estudiantes verificado |  | Desde el 2017 se tenia previsto la adición al Fondo FEM para la realización de los cursos a estudiantes. Sin embargo, se hizo una consulta determinante con la Subdirección e Contratación con quien se acordó la no viabilidad de la adición, por lo que se inicará el proceso desde cero. A partir de esto, el grupo de Media se encuentra definiendo la construción de un anexo técnico en el que además de incluir el desarrollo de competencias básicas como se busca desde el Fondo FEM, se incluye el desarrollo de competencias emocionales y orientación socioocupacional. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitira beneficiar a los estudiantes con cursos de nivelación en competencias básicas. | 0 | Se cuenta con insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 6 de marzo. Está en proceso de revisión por parte de Contratación. Se espera publicación a mediados de abril. | 0 | En proceso contractual, el proceso fue llevado a comité de contratación el día 2 de mayo, en el cual no fue aprobado el proceso, y se solicitaron ajustes. | 0 | Se presentó el insumo al Comité de contratación el 2 de mayo con resultado que se necesitaba tener visto bueno de la Viceministra. En el intertanto por decisiones presupuestales se acortó el monto del proyecto, y debido a los tiempos se analizó con la Subdirectora de Fomento de Competencias (E) y Directora (E) que ya no era viable realizar el proceso de contratación. Se necesita ajuste de la meta (8 mil) y nuevo proceso contractual para fortalecer competencias ciudadanas. | 0 | Alternativamente, por decisión de las Directivas se van a enfocar los esfuerzos en competencias socioemocionales, basados en el modelo de Formación para la Ciudadanía que viene implementando la Subdirección. Por lo cual, se expuso adicionar los recursos al convenio que cumple tal fin. Así, se realizó insumo para la adición y prórroga de dicho convenio (1420 de 2017). Se ajustó la meta a 8.000 estudiantes por recorte de recursos. | [12 empty] | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 1% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el cambio en las condiciones de contratación, este proceso se realizará una vez esté aprobado este proceso por todas las instancias. | 100% | 1% | Por cambio en proceso de contratación esta acción no se realiza | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL034
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 007 | 04 | I-101-0-1300704 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Estudiantes beneficiados por cursos de nivelación en competencias básicas, socioemocionales y con orientación socio ocupacional | Número de estudiantes beneficiados por cursos de nivelación en competencias básicas, socioemocionales y con orientación socio ocupacional | 0.29 | Número | 15450 | SI | 2018-02-26 | Hacer el curso Matemáticas, Lenguaje y Ciencias | 2018-06-01 | 2018-11-30 | junio | 182 | 183 | 0 | 5716500000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 7 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Informes de implementación de los cursos y listas de asistencia |  | Desde el 2017 se tenia previsto la adición al Fondo FEM para la realización de los cursos a estudiantes. Sin embargo, se hizo una consulta determinante con la Subdirección e Contratación con quien se acordó la no viabilidad de la adición, por lo que se inicará el proceso desde cero. A partir de esto, el grupo de Media se encuentra definiendo la construción de un anexo técnico en el que además de incluir el desarrollo de competencias básicas como se busca desde el Fondo FEM, se incluye el desarrollo de competencias emocionales y orientación socioocupacional. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitira beneficiar a los estudiantes con cursos de nivelación en competencias básicas. | 0 | Se cuenta con insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 6 de marzo. Está en proceso de revisión por parte de Contratación. Se espera publicación a mediados de abril. | 0 | En proceso contractual, el proceso fue llevado a comité de contratación el día 2 de mayo, en el cual no fue aprobado el proceso, y se solicitaron ajustes. | 0 | Se presentó el insumo al Comité de contratación el 2 de mayo con resultado que se necesitaba tener visto bueno de la Viceministra. En el intertanto por decisiones presupuestales se acortó el monto del proyecto, y debido a los tiempos se analizó con la Subdirectora de Fomento de Competencias (E) y Directora (E) que ya no era viable realizar el proceso de contratación. Se necesita ajuste de la meta (8 mil) y nuevo proceso contractual para fortalecer competencias ciudadanas. | 0 | Alternativamente, por decisión de las Directivas se van a enfocar los esfuerzos en competencias socioemocionales, basados en el modelo de Formación para la Ciudadanía que viene implementando la Subdirección. Por lo cual, se expuso adicionar los recursos al convenio que cumple tal fin. Así, se realizó insumo para la adición y prórroga de dicho convenio (1420 de 2017). Se ajustó la meta a 8.000 estudiantes por recorte de recursos. | [12 empty] | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 1% | Por cambio en proceso de contratación esta acción no se realiza | 30% |  |  | 50% |  |  | 70% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL035
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 007 | 05 | I-101-0-1300705 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Estudiantes beneficiados por cursos de nivelación en competencias básicas, socioemocionales y con orientación socio ocupacional | Número de estudiantes beneficiados por cursos de nivelación en competencias básicas, socioemocionales y con orientación socio ocupacional | 0.29 | Número | 15450 | SI | 2018-02-26 | Hacer el cursos en comp. socioemocionales y ciudadanas | 2018-06-01 | 2018-11-30 | junio | 182 | 183 | 0 | 5716500000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 8 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Informes de implementación y listas de asistencia |  | Desde el 2017 se tenia previsto la adición al Fondo FEM para la realización de los cursos a estudiantes. Sin embargo, se hizo una consulta determinante con la Subdirección e Contratación con quien se acordó la no viabilidad de la adición, por lo que se inicará el proceso desde cero. A partir de esto, el grupo de Media se encuentra definiendo la construción de un anexo técnico en el que además de incluir el desarrollo de competencias básicas como se busca desde el Fondo FEM, se incluye el desarrollo de competencias emocionales y orientación socioocupacional. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitira beneficiar a los estudiantes con cursos de nivelación en competencias básicas. | 0 | Se cuenta con insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 6 de marzo. Está en proceso de revisión por parte de Contratación. Se espera publicación a mediados de abril. | 0 | En proceso contractual, el proceso fue llevado a comité de contratación el día 2 de mayo, en el cual no fue aprobado el proceso, y se solicitaron ajustes. | 0 | Se presentó el insumo al Comité de contratación el 2 de mayo con resultado que se necesitaba tener visto bueno de la Viceministra. En el intertanto por decisiones presupuestales se acortó el monto del proyecto, y debido a los tiempos se analizó con la Subdirectora de Fomento de Competencias (E) y Directora (E) que ya no era viable realizar el proceso de contratación. Se necesita ajuste de la meta (8 mil) y nuevo proceso contractual para fortalecer competencias ciudadanas. | 0 | Alternativamente, por decisión de las Directivas se van a enfocar los esfuerzos en competencias socioemocionales, basados en el modelo de Formación para la Ciudadanía que viene implementando la Subdirección. Por lo cual, se expuso adicionar los recursos al convenio que cumple tal fin. Así, se realizó insumo para la adición y prórroga de dicho convenio (1420 de 2017). Se ajustó la meta a 8.000 estudiantes por recorte de recursos. | [12 empty] | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | Por cambio en proceso de contratación esta acción se realiza mediante convenio que está por adicionarse. | 30% |  |  | 50% |  |  | 70% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL036
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 007 | 06 | I-101-0-1300706 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Estudiantes beneficiados por cursos de nivelación en competencias básicas, socioemocionales y con orientación socio ocupacional | Número de estudiantes beneficiados por cursos de nivelación en competencias básicas, socioemocionales y con orientación socio ocupacional | 0.29 | Número | 15450 | SI | 2018-02-26 | Hacer la orientación socio-ocupacional | 2018-06-01 | 2018-11-30 | junio | 182 | 183 | 0 | 5716500000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 9 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Informes de implementación y listas de asistencia |  | Desde el 2017 se tenia previsto la adición al Fondo FEM para la realización de los cursos a estudiantes. Sin embargo, se hizo una consulta determinante con la Subdirección e Contratación con quien se acordó la no viabilidad de la adición, por lo que se inicará el proceso desde cero. A partir de esto, el grupo de Media se encuentra definiendo la construción de un anexo técnico en el que además de incluir el desarrollo de competencias básicas como se busca desde el Fondo FEM, se incluye el desarrollo de competencias emocionales y orientación socioocupacional. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitira beneficiar a los estudiantes con cursos de nivelación en competencias básicas. | 0 | Se cuenta con insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 6 de marzo. Está en proceso de revisión por parte de Contratación. Se espera publicación a mediados de abril. | 0 | En proceso contractual, el proceso fue llevado a comité de contratación el día 2 de mayo, en el cual no fue aprobado el proceso, y se solicitaron ajustes. | 0 | Se presentó el insumo al Comité de contratación el 2 de mayo con resultado que se necesitaba tener visto bueno de la Viceministra. En el intertanto por decisiones presupuestales se acortó el monto del proyecto, y debido a los tiempos se analizó con la Subdirectora de Fomento de Competencias (E) y Directora (E) que ya no era viable realizar el proceso de contratación. Se necesita ajuste de la meta (8 mil) y nuevo proceso contractual para fortalecer competencias ciudadanas. | 0 | Alternativamente, por decisión de las Directivas se van a enfocar los esfuerzos en competencias socioemocionales, basados en el modelo de Formación para la Ciudadanía que viene implementando la Subdirección. Por lo cual, se expuso adicionar los recursos al convenio que cumple tal fin. Así, se realizó insumo para la adición y prórroga de dicho convenio (1420 de 2017). Se ajustó la meta a 8.000 estudiantes por recorte de recursos. | [12 empty] | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 1% | Por cambio en proceso de contratación esta acción no se realiza | 30% |  |  | 50% |  |  | 70% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL037
AC | I | 1 | 01 | 1 | 08 | 001 | 01 | I-101-1-0800101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | SI | Docentes capacitados de media técnica en municipios de postconflicto | Número de docentes capacitados de media técnica en municipios de posconflicto | 0.27 | Número | 100 | SI | 2018-02-26 | Publicar Convocatoria Pública a IES en pág. web del Ministerio | 2018-01-15 | 2018-03-31 | enero | 75 | 91 | 0 | 0 | N/A | 0 | 10 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Publicación proyecto de Pliego de Condiciones |  | Se avanzó en la construcción del anexo técnico, con la participación de diversos grupos de la Dirección de Calidad y teniendo en cuenta los avances con los que cuenta el MEN relacionados con fomación de estudiantes de media. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitirá capacitar a docentes en media ténica. | 0 | Se cuenta con el insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 8 de marzo. Actualmente se encuentran en revisión de la Oficina de Contratación. | 0 | El pasado 19 de abril en comité de contratación se aprobó la necesidad de iniciar un proceso de contratación para capacitar a los docentes de media técnica en municipios de posconflicto. Se espera iniciar con la publicación de la convocatoria en el mes de mayo. | 0 | El insumo fue aprobado por parte del Comité de Contratación el 19 de abril de 2018, sin embargo, se solicitó ajuste de 5,5 meses a 5 meses. El presupuesto ya fue ajustado de acuerdo a estas disposiciones y se llevó a comité de contratación el pasado 17 y 2 de mayo. Los pliegos se publicarán el 31 de mayo. | 0 | Convocatoria publicada el 31 de mayo de Concurso de Méritos en Colombia Compra Eficiente | [12 empty] | 35% | 35% | Se avanzó en la construcción del anexo técnico | 65% | 65% | Se realizó el análisis del sector y estudio de mercado de acuerdo a las cotizaciones recibidas. Con estos documentos realizados se construyó el insumo del proceso para su cargue en Neón 28-02-2018 | 100% | 80% | Se cuenta con insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 6 de marzo. Está en proceso de revisión por parte de la Subdirección de Contratación. Se proyecta publicación a mediados de abril. | 100% | 80% | El pasado 19 de abril en comité de contratación se aprobó la necesidad de iniciar un proceso de contratación para capacitar a los docentes de media técnica en municipios de posconflicto. Se espera iniciar con la publicación de la convocatoria en el mes de mayo. | 100% | 100% | El insumo fue aprobado por parte del Comité de Contratación el 19 de abril de 2018, sin embargo, se solicitó ajuste de 5,5 meses a 5 meses. El presupuesto ya fue ajustado de acuerdo a estas disposiciones y se llevó a comité de contratación el pasado 17 y 2 de mayo. Los pliegos se publican el 31 de mayo. | 100% | 100% | El 31 de mayo se publicaron los pliegos del concurso de méritos. CM-MEN-02-2018 en la página de Cololmbia Compra Eficiente. Se respondieron observaciones a prepliegos y está en pliegos el proceso. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL038
AC | I | 1 | 01 | 1 | 08 | 001 | 02 | I-101-1-0800102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | SI | Docentes capacitados de media técnica en municipios de postconflicto | Número de docentes capacitados de media técnica en municipios de posconflicto | 0.27 | Número | 100 | SI | 2018-02-26 | Elegir propuestas de IES | 2018-04-01 | 2018-04-30 | abril | 29 | 30 | 0 | 0 | N/A | 0 | 11 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Acta de selección de propuestas |  | Se avanzó en la construcción del anexo técnico, con la participación de diversos grupos de la Dirección de Calidad y teniendo en cuenta los avances con los que cuenta el MEN relacionados con fomación de estudiantes de media. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitirá capacitar a docentes en media ténica. | 0 | Se cuenta con el insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 8 de marzo. Actualmente se encuentran en revisión de la Oficina de Contratación. | 0 | El pasado 19 de abril en comité de contratación se aprobó la necesidad de iniciar un proceso de contratación para capacitar a los docentes de media técnica en municipios de posconflicto. Se espera iniciar con la publicación de la convocatoria en el mes de mayo. | 0 | El insumo fue aprobado por parte del Comité de Contratación el 19 de abril de 2018, sin embargo, se solicitó ajuste de 5,5 meses a 5 meses. El presupuesto ya fue ajustado de acuerdo a estas disposiciones y se llevó a comité de contratación el pasado 17 y 2 de mayo. Los pliegos se publicarán el 31 de mayo. | 0 | Convocatoria publicada el 31 de mayo de Concurso de Méritos en Colombia Compra Eficiente | [12 empty] | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 100% | 0.001% | Teniendo en cuenta que aún no se realiza la publicación de la convocatoria, el proceso sigue en revisión por parte de la Subdirección de Contratación,y no se ha desarrollado la actividad de selección de propuestas por parte de las IES. | 100% | 10% | Los pliegos se publican el 31 de mayo. Demoras por definiciones presupuestales de la Dirección de Calidad. | 100% | 15% | El proceso está publicado. Demoras por definición de presupuesto de la Dirección de Calidad | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL039
AC | I | 1 | 01 | 1 | 08 | 001 | 03 | I-101-1-0800103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | SI | Docentes capacitados de media técnica en municipios de postconflicto | Número de docentes capacitados de media técnica en municipios de posconflicto | 0.27 | Número | 100 | SI | 2018-02-26 | Revisar los lineamientos curriculares: guía docente, guía estudiantes, lineamientos, guía para la formulación, etc. | 2018-05-01 | 2018-06-30 | mayo | 60 | 61 | 0 | 925000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 12 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Documento de revisión |  | Se avanzó en la construcción del anexo técnico, con la participación de diversos grupos de la Dirección de Calidad y teniendo en cuenta los avances con los que cuenta el MEN relacionados con fomación de estudiantes de media. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitirá capacitar a docentes en media ténica. | 0 | Se cuenta con el insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 8 de marzo. Actualmente se encuentran en revisión de la Oficina de Contratación. | 0 | El pasado 19 de abril en comité de contratación se aprobó la necesidad de iniciar un proceso de contratación para capacitar a los docentes de media técnica en municipios de posconflicto. Se espera iniciar con la publicación de la convocatoria en el mes de mayo. | 0 | El insumo fue aprobado por parte del Comité de Contratación el 19 de abril de 2018, sin embargo, se solicitó ajuste de 5,5 meses a 5 meses. El presupuesto ya fue ajustado de acuerdo a estas disposiciones y se llevó a comité de contratación el pasado 17 y 2 de mayo. Los pliegos se publicarán el 31 de mayo. | 0 | Convocatoria publicada el 31 de mayo de Concurso de Méritos en Colombia Compra Eficiente | [12 empty] | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 50% | 1% | Los pliegos se publican el 31 de mayo. Demoras por definiciones presupuestales de la Dirección de Calidad. | 100% | 1% | El proceso está publicado. Demoras por definición de presupuesto de la Dirección de Calidad | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL040
AC | I | 1 | 01 | 1 | 08 | 001 | 04 | I-101-1-0800104 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | SI | Docentes capacitados de media técnica en municipios de postconflicto | Número de docentes capacitados de media técnica en municipios de posconflicto | 0.27 | Número | 100 | SI | 2018-02-26 | Entregar documentos revisados | 2018-06-01 | 2018-06-30 | junio | 29 | 30 | 0 | 925000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 13 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Documento de revisión |  | Se avanzó en la construcción del anexo técnico, con la participación de diversos grupos de la Dirección de Calidad y teniendo en cuenta los avances con los que cuenta el MEN relacionados con fomación de estudiantes de media. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitirá capacitar a docentes en media ténica. | 0 | Se cuenta con el insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 8 de marzo. Actualmente se encuentran en revisión de la Oficina de Contratación. | 0 | El pasado 19 de abril en comité de contratación se aprobó la necesidad de iniciar un proceso de contratación para capacitar a los docentes de media técnica en municipios de posconflicto. Se espera iniciar con la publicación de la convocatoria en el mes de mayo. | 0 | El insumo fue aprobado por parte del Comité de Contratación el 19 de abril de 2018, sin embargo, se solicitó ajuste de 5,5 meses a 5 meses. El presupuesto ya fue ajustado de acuerdo a estas disposiciones y se llevó a comité de contratación el pasado 17 y 2 de mayo. Los pliegos se publicarán el 31 de mayo. | 0 | Convocatoria publicada el 31 de mayo de Concurso de Méritos en Colombia Compra Eficiente | [12 empty] | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 1% | El proceso está publicado. Demoras por definición de presupuesto de la Dirección de Calidad | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL041
AC | I | 1 | 01 | 1 | 08 | 001 | 05 | I-101-1-0800105 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | SI | Docentes capacitados de media técnica en municipios de postconflicto | Número de docentes capacitados de media técnica en municipios de posconflicto | 0.27 | Número | 100 | SI | 2018-02-26 | Socializar y ajustar de acuerdo a socializaciones | 2018-06-01 | 2018-06-30 | junio | 29 | 30 | 0 | 925000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 14 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Actas de socialización |  | Se avanzó en la construcción del anexo técnico, con la participación de diversos grupos de la Dirección de Calidad y teniendo en cuenta los avances con los que cuenta el MEN relacionados con fomación de estudiantes de media. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitirá capacitar a docentes en media ténica. | 0 | Se cuenta con el insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 8 de marzo. Actualmente se encuentran en revisión de la Oficina de Contratación. | 0 | El pasado 19 de abril en comité de contratación se aprobó la necesidad de iniciar un proceso de contratación para capacitar a los docentes de media técnica en municipios de posconflicto. Se espera iniciar con la publicación de la convocatoria en el mes de mayo. | 0 | El insumo fue aprobado por parte del Comité de Contratación el 19 de abril de 2018, sin embargo, se solicitó ajuste de 5,5 meses a 5 meses. El presupuesto ya fue ajustado de acuerdo a estas disposiciones y se llevó a comité de contratación el pasado 17 y 2 de mayo. Los pliegos se publicarán el 31 de mayo. | 0 | Convocatoria publicada el 31 de mayo de Concurso de Méritos en Colombia Compra Eficiente | [12 empty] | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 1% | El proceso está publicado. Demoras por definición de presupuesto de la Dirección de Calidad | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL042
AC | I | 1 | 01 | 1 | 08 | 001 | 06 | I-101-1-0800106 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | SI | Docentes capacitados de media técnica en municipios de postconflicto | Número de docentes capacitados de media técnica en municipios de posconflicto | 0.27 | Número | 100 | SI | 2018-02-26 | Hacer la entrega final de documentos e implementación en EE | 2018-06-01 | 2018-06-30 | junio | 29 | 30 | 0 | 925000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 15 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Documento de implementación |  | Se avanzó en la construcción del anexo técnico, con la participación de diversos grupos de la Dirección de Calidad y teniendo en cuenta los avances con los que cuenta el MEN relacionados con fomación de estudiantes de media. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitirá capacitar a docentes en media ténica. | 0 | Se cuenta con el insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 8 de marzo. Actualmente se encuentran en revisión de la Oficina de Contratación. | 0 | El pasado 19 de abril en comité de contratación se aprobó la necesidad de iniciar un proceso de contratación para capacitar a los docentes de media técnica en municipios de posconflicto. Se espera iniciar con la publicación de la convocatoria en el mes de mayo. | 0 | El insumo fue aprobado por parte del Comité de Contratación el 19 de abril de 2018, sin embargo, se solicitó ajuste de 5,5 meses a 5 meses. El presupuesto ya fue ajustado de acuerdo a estas disposiciones y se llevó a comité de contratación el pasado 17 y 2 de mayo. Los pliegos se publicarán el 31 de mayo. | 0 | Convocatoria publicada el 31 de mayo de Concurso de Méritos en Colombia Compra Eficiente | [12 empty] | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 1% | El proceso está publicado. Demoras por definición de presupuesto de la Dirección de Calidad | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL043
AC | I | 1 | 01 | 1 | 08 | 001 | 07 | I-101-1-0800107 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | SI | Docentes capacitados de media técnica en municipios de postconflicto | Número de docentes capacitados de media técnica en municipios de posconflicto | 0.27 | Número | 100 | SI | 2018-02-26 | Capacitar docente en currículos exploratorios, y acompañamiento en la implementación de los currículos | 2018-06-01 | 2018-11-30 | junio | 182 | 183 | 0 | 925000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 16 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Informes de implementación y listas de asistencia |  | Se avanzó en la construcción del anexo técnico, con la participación de diversos grupos de la Dirección de Calidad y teniendo en cuenta los avances con los que cuenta el MEN relacionados con fomación de estudiantes de media. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitirá capacitar a docentes en media ténica. | 0 | Se cuenta con el insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 8 de marzo. Actualmente se encuentran en revisión de la Oficina de Contratación. | 0 | El pasado 19 de abril en comité de contratación se aprobó la necesidad de iniciar un proceso de contratación para capacitar a los docentes de media técnica en municipios de posconflicto. Se espera iniciar con la publicación de la convocatoria en el mes de mayo. | 0 | El insumo fue aprobado por parte del Comité de Contratación el 19 de abril de 2018, sin embargo, se solicitó ajuste de 5,5 meses a 5 meses. El presupuesto ya fue ajustado de acuerdo a estas disposiciones y se llevó a comité de contratación el pasado 17 y 2 de mayo. Los pliegos se publicarán el 31 de mayo. | 0 | Convocatoria publicada el 31 de mayo de Concurso de Méritos en Colombia Compra Eficiente | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 1% | El proceso está publicado. Demoras por definición de presupuesto de la Dirección de Calidad | 30% |  |  | 50% |  |  | 70% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL044
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 008 | 01 | I-101-0-1300801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | ETCs con Planes de Permanencia para Media, para focalizar instituciones educativas, y estudiantes beneficiarios de la estrategia. | Número de ETC's con Planes de Permanencia para Media para focalizar instituciones educativas y estudiantes beneficiarios de la estrategia | 0.35 | Número | 15 |  |  | Identificar las Secretarías más críticas | 2018-01-01 | 2018-01-30 | enero | 29 | 30 | 0 | 0 | N/A | 0 | 17 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Lista de SE focalizadas |  |  | 0 | Se realizaron asistencias técnicas en Antioquia, Apartadó, Turbo y Nariño para asesorar la construcción de los planes de permanencia. | 0 | Se realizaron la asistencias técnicas en Bolívar, Cauca, Córboda, Chocó, Guajira, Tumaco, Florencia y Arauca. En este caso, no tenemos avance en meta. Los planes los tendríamos en el segundo semestre del año, por ahora estamos asesorando a las secretarías para en la elaboración. | 0 | Se continuó con el proceso de asistencias técnicas en Santa Marta, Ciénaga y Putumayo. Los planes los tendríamos en el segundo semestre del año, por ahora se avanza en la asesoría a las secreatarías de educación para su construcción. | 0 | Se realizaron los planes en las 15 secretarías de educación y se les realiza seguimiento | 15 | Se identificaron en enero y se han atendido con asistencias técnicas | [12 empty] | 100% | 100% | Se focalizaron las SE priorizadas para el acompañamiento de la Ruta pedagógica integrada. | 100% | 100% | En enero se focalizaron las SE priorizadas para el acompañamiento de la Ruta pedagógica integrada. | 100% | 100% | En enero se focalizaron las SE priorizadas para el acompañamiento de la Ruta pedagógica integrada. | 100% | 100% | En enero se focalizaron las SE priorizadas para el acompañamiento de la Ruta pedagógica integrada. | 100% | 100% | Se realizó asistencia técnica a las 15 secretarías para desarrollar su planes de permanencia. | 100% | 100% | Se realizó la asistencia técnica a las 15 secretarías, se les realiza seguimiento a los planes. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL045
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 008 | 02 | I-101-0-1300802 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | ETCs con Planes de Permanencia para Media, para focalizar instituciones educativas, y estudiantes beneficiarios de la estrategia. | Número de ETC's con Planes de Permanencia para Media para focalizar instituciones educativas y estudiantes beneficiarios de la estrategia | 0.35 | Número | 15 |  |  | Diseñar de protocolos para talleres en SE sobre planes de permanencia como parte de la Ruta Pedagógica Integrada. | 2018-01-01 | 2018-01-30 | enero | 29 | 30 | 0 | 0 | N/A | 0 | 18 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Documento con protocolo de asistencias técnicas |  |  | 0 | Se realizaron asistencias técnicas en Antioquia, Apartadó, Turbo y Nariño para asesorar la construcción de los planes de permanencia. | 0 | Se realizaron la asistencias técnicas en Bolívar, Cauca, Córboda, Chocó, Guajira, Tumaco, Florencia y Arauca. En este caso, no tenemos avance en meta. Los planes los tendríamos en el segundo semestre del año, por ahora estamos asesorando a las secretarías para en la elaboración. | 0 | Se continuó con el proceso de asistencias técnicas en Santa Marta, Ciénaga y Putumayo. Los planes los tendríamos en el segundo semestre del año, por ahora se avanza en la asesoría a las secreatarías de educación para su construcción. | 0 | Se realizaron los planes en las 15 secretarías de educación y se les realiza seguimiento | 15 | Se identificaron en enero y se han atendido con asistencias técnicas | [12 empty] | 100% | 100% | Ya se encuentran diseñados los protocolos que empezarán a implementar en 15 Secretarías: Caquetá, Florencia, Córdoba, Chocó, Cauca, Turbo, Apartadó, Bolívar, Putumayo, Antioquia, Santa Marta, Arauca, Nariño,Valledupar, Tumaco. | 100% | 100% | Desde enero se diseñaron los protocolos que empezarán a implementar en 15 Secretarías: Caquetá, Florencia, Córdoba, Chocó, Cauca, Turbo, Apartadó, Bolívar, Putumayo, Antioquia, Santa Marta, Arauca, Nariño,Valledupar y Tumaco. | 100% | 100% | Desde enero se diseñaron los protocolos que empezarán a implementar en 15 Secretarías: Caquetá, Florencia, Córdoba, Chocó, Cauca, Turbo, Apartadó, Bolívar, Putumayo, Antioquia, Santa Marta, Arauca, Nariño,Valledupar y Tumaco. | 100% | 100% | Desde enero se diseñaron los protocolos que empezarán a implementar en 15 Secretarías: Caquetá, Florencia, Córdoba, Chocó, Cauca, Turbo, Apartadó, Bolívar, Putumayo, Antioquia, Santa Marta, Arauca, Nariño,Valledupar y Tumaco. | 100% | 100% | Cumplido en enero el 100% . Se diseñaron los protocolos que empezarán a implementar en 15 Secretarías: Caquetá, Florencia, Córdoba, Chocó, Cauca, Turbo, Apartadó, Bolívar, Putumayo, Antioquia, Santa Marta, Arauca, Nariño,Valledupar y Tumaco. | 100% | 100% | Cumplido | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL046
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 008 | 03 | I-101-0-1300803 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | ETCs con Planes de Permanencia para Media, para focalizar instituciones educativas, y estudiantes beneficiarios de la estrategia. | Número de ETC's con Planes de Permanencia para Media para focalizar instituciones educativas y estudiantes beneficiarios de la estrategia | 0.35 | Número | 15 |  |  | Hacer los talleres para que 15 ETCs más críticas construyan su plan | 2018-02-12 | 2018-03-31 | febrero | 47 | 61 | 0 | 16500000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 19 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Listas de asistencia e informes de talleres |  |  | 0 | Se realizaron asistencias técnicas en Antioquia, Apartadó, Turbo y Nariño para asesorar la construcción de los planes de permanencia. | 0 | Se realizaron la asistencias técnicas en Bolívar, Cauca, Córboda, Chocó, Guajira, Tumaco, Florencia y Arauca. En este caso, no tenemos avance en meta. Los planes los tendríamos en el segundo semestre del año, por ahora estamos asesorando a las secretarías para en la elaboración. | 0 | Se continuó con el proceso de asistencias técnicas en Santa Marta, Ciénaga y Putumayo. Los planes los tendríamos en el segundo semestre del año, por ahora se avanza en la asesoría a las secreatarías de educación para su construcción. | 0 | Se realizaron los planes en las 15 secretarías de educación y se les realiza seguimiento | 15 | Se identificaron en enero y se han atendido con asistencias técnicas | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | Se realizaron asistencias técnicas para construcción del plan de permanencia en 4 ETCs: Antioquia, Turbo, Apartadó y Nariño | 100% | 80% | Se realizaron la asistencias técnicas en Bolívar, Cauca Córboda, Chocó, Guajira, Tumaco, Florencia y Arauca. Faltan ETCs de Santa Marta, Ciénaga y Putumayo, por agenda de las ETCs, y se tienen programadas las comisiones para el mes de abril. | 100% | 100% | En abril se cumplió con las asistencia técnicas programadas a 15 ETC. | 100% | 100% | En abril se cumplió con las asistencia técnicas programadas a 15 ETC. Caquetá, Florencia, Córdoba, Chocó, Cauca, Turbo, Apartadó, Bolívar, Putumayo, Antioquia, Santa Marta, Arauca, Nariño,Valledupar y Tumaco. | 100% | 100% | Se realizó la asistencia técnica a las 15 secretarías, se les realiza seguimiento a los planes. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL047
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 008 | 04 | I-101-0-1300804 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | ETCs con Planes de Permanencia para Media, para focalizar instituciones educativas, y estudiantes beneficiarios de la estrategia. | Número de ETC's con Planes de Permanencia para Media para focalizar instituciones educativas y estudiantes beneficiarios de la estrategia | 0.35 | Número | 15 |  |  | Hacer Seguimiento a planes de las ETC | 2018-04-01 | 2018-09-30 | abril | 182 | 183 | 0 | 16500000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 20 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Actas de seguimiento |  |  | 0 | Se realizaron asistencias técnicas en Antioquia, Apartadó, Turbo y Nariño para asesorar la construcción de los planes de permanencia. | 0 | Se realizaron la asistencias técnicas en Bolívar, Cauca, Córboda, Chocó, Guajira, Tumaco, Florencia y Arauca. En este caso, no tenemos avance en meta. Los planes los tendríamos en el segundo semestre del año, por ahora estamos asesorando a las secretarías para en la elaboración. | 0 | Se continuó con el proceso de asistencias técnicas en Santa Marta, Ciénaga y Putumayo. Los planes los tendríamos en el segundo semestre del año, por ahora se avanza en la asesoría a las secreatarías de educación para su construcción. | 0 | Se realizaron los planes en las 15 secretarías de educación y se les realiza seguimiento | 15 | Se identificaron en enero y se han atendido con asistencias técnicas | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 10% | 5% | Los planes serán revisados en el segundo semestre del año, posterior a las asesorías para su construcción. Ya se tiene el diseño del instrumento de seguimiento. | 25% | 25% | Ya se cuenta con el plan de seguimiento a las ETC a las que se les realizó la asistenica técnica para la construcción de sus planes de permanencia. En el mes de junio se iniciará el seguimiento. | 40% | 40% | Se realizó la asistencia técnica a las 15 secretarías, se les realiza seguimiento a los planes. | 60% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL048
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 008 | 05 | I-101-0-1300805 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | ETCs con Planes de Permanencia para Media, para focalizar instituciones educativas, y estudiantes beneficiarios de la estrategia. | Número de ETC's con Planes de Permanencia para Media para focalizar instituciones educativas y estudiantes beneficiarios de la estrategia | 0.35 | Número | 15 |  |  | Hacer la evaluación a planes de las ETC | 2018-09-30 | 2018-11-30 | septiembre | 61 | 61 | 0 | 16500000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 21 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Actas de evaluación |  |  | 0 | Se realizaron asistencias técnicas en Antioquia, Apartadó, Turbo y Nariño para asesorar la construcción de los planes de permanencia. | 0 | Se realizaron la asistencias técnicas en Bolívar, Cauca, Córboda, Chocó, Guajira, Tumaco, Florencia y Arauca. En este caso, no tenemos avance en meta. Los planes los tendríamos en el segundo semestre del año, por ahora estamos asesorando a las secretarías para en la elaboración. | 0 | Se continuó con el proceso de asistencias técnicas en Santa Marta, Ciénaga y Putumayo. Los planes los tendríamos en el segundo semestre del año, por ahora se avanza en la asesoría a las secreatarías de educación para su construcción. | 0 | Se realizaron los planes en las 15 secretarías de educación y se les realiza seguimiento | 15 | Se identificaron en enero y se han atendido con asistencias técnicas | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL049
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 300 | 01 | I-101-0-1330001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Campaña de comunicaciones que permiten disminuir deserción a través de focalización de las estrategias de calidad | Número de campañas de comunicaciones que permiten disminuir deserción a través de focalización de las estrategias de calidad | 1.75 | Número | 1 |  |  | Hacer la impresión Volantes y realización video que permiten es disminuir deserción a través de focalizar las estrategias de calidad | 2018-02-01 | 2018-03-31 | febrero | 58 | 61 | 0 | 13143900 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 22 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Volante diagramado y video |  |  | 0 | Se realizó el envío de insumos para el diseño de la propuesta por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | 0 | Se avanza en la campaña con la Oficina Asesora de Comunicaciones. El 23 de marzo se realizó un focus group con estudiantes de colegio en Ciudad Bolívar en Bogotá para revisar conceptos y adecuar los mensajes. Video Avanzado. La campaña comenzará en mayo por decisión de la Oficina Asesora de Comunicaciones para que no se cruce con otras del MEN. Los materiales estarán listos en abril. | 0 | La campaña se tiene proyectada para iniciar en el mes de mayo de acuerdo con la decisión de la Oficina de Comunicaciones. | 1 | Se realizó el lanzamiento de la campaña el 7 de mayo con la presencia de la Ministra de Educación. Y desde la fecha se ha mostrado el material en redes sociales del MEN. Se encuentran hechos los materiales: videos, folletos para redes sociales, entrevistas. | 1 | La Campaña está siendo movilizada a través de las redes sociales del Ministerio de Educación con el nombre "No te quedes a medias". | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | Se enviaron todos los insumos solicitados por Oficina Asesora de Comunicaciones y ésta se encuentra formulando la campaña. | 100% | 80% | Se avanza en la campaña con la Oficina Asesora de Comunicaciones. El 23 de marzo se realizó un focus group con estudiantes de colegio en Ciudad Bolívar en Bogotá para revisar conceptos y adecuar los mensajes.Video avanzado. La campaña comenzará en mayo por decisión de la Oficina Asesora de Comunicaciones para que no se cruce con otras del MEN. Los materiales estarán listos en abril. | 100% | 80% | La campaña iniciará en el mes de mayo por disposición de la Oficina de Comunicaciones, con el propósito de que no se cruce con algunas campañas ya programadas. | 100% | 100% | Se realizó el lanzamiento de la campaña el 7 de mayo con la presencia de la Ministra de Educación. Y desde la fecha se ha mostrado el material en redes sociales del MEN. Se encuentran hechos los materiales: videos, folletos para redes sociales, entrevistas. | 100% | 100% | Campaña en redes sociales | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL050
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 009 | 01 | I-101-0-1300901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Secretarias de Educación acompañadas | Número de secretarías de educación acompañadas en el aruta de acomnpañamiento pedagógico. | 0.44 | Número | 95 |  |  | Hacer el diseño e implementación de la ruta de acompañamiento pedagógico a las SE | 2018-01-15 | 2018-12-31 | enero | 350 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento de ruta de acompañamiento pedagógico y listas de asistencia |  |  | 0 | Realizado el macrodiseño correspondiente al primer encuentro de acompañamiento pedagógico. | 0 | Realizado el encuentro de contextualización de la ruta para facilitadores nuevos. Realizado el encuentro general con facilitadores de la Ruta. Realizada formación ciclo IV y encuentro III con facilitadores de la Ruta y programadas tutorías de refuerzo. | 0 | Se llevó a cabo la formación de facilitadores de la Dirección de Calidad y el inicio de la implementación del acompañamiento a las secretarías de educación desarrollando la sesión correspondiente a ciclo IV y encuentro III. | 95 | Se cerró el primer ciclo de formación y acompañamiento de 2018 para las 95 ETC. Se ha realizado el seguimiento a los avances de las 95 SE a partir del reporte realizado por los facilitadores de la ruta. Se ha adelantado el diseño del acompañamiento virtual y ciclo V-encuentro IV para las 95 SE. | 95 | Se realizó seguimiento al primer acompañamiento realizado y a los esquemas de acompañamiento de las secretarías de educación por medio de seis balances con los facilitadores y se realizó formación para orientar a los facilitadores en el desarrollo de la sesión virtual . Se realizó fortalecimiento del rol de facilitador por medio de un taller de liderazgo y trabajo cooperativo desarrollado por EXE. Se inició diseños para los siguientes acompañamientos. | [12 empty] | 5% | 5% | Se ha avanzado en la definición del esquema operativo de la ruta de SE 2018, así como en el diseño general para el ciclo 4. | 10% | 10% | Realizado el macrodiseño del primer encuentro de acompañamiento pedagógico a SE | 15% | 15% | Realizados el encuentro de contextualización de la ruta para facilitadores nuevos. Realizado el encuentro general con facilitadores de la Ruta. Realizada formación ciclo IV y encuentro III con facilitadores de la Ruta. | 20% | 20% | Se llevó a cabo la formación de facilitadores de la Dirección de Calidad y el inicio de la implementación del acompañamiento a las secretarías de educación desarrollando la sesión correspondiente a ciclo IV y encuentro III. | 30% | 30% | Se cerró el primer ciclo de formación y acompañamiento de 2018 para las 95 ETC. Se ha realizado el seguimiento a los avances de las 95 SE a partir del reporte realizado por los facilitadores de la ruta. Se ha adelantado el diseño del acompañamiento virtual y ciclo V-encuentro IV para las 95 SE. | 40% | 60% | Se realizó seguimiento al primer acompañamiento realizado y a los esquemas de acompañamiento de las secretarías de educación por medio de seis balances con los facilitadores y se realizó formación para orientar a los facilitadores en el desarrollo de la sesión virtual . Se realizó fortalecimiento del rol de facilitador por medio de un taller de liderazgo y trabajo cooperativo desarrollado por EXE. Se inició diseños para los siguientes acompañamientos. | 50% |  |  | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | CAL051
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 010 | 01 | I-101-0-1301001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Encuentros de formación a líderes de JU, PTA, bilingüismo y otros programas | Número de encuentros de formación a líderes JU, PTA, Bilingüismo y otros programas | 1.75 | Número | 3 |  |  | Hacer el diseño e implementación de los encuentros de formación a líderes de JU | 2018-01-15 | 2018-12-31 | enero | 350 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento con diseño de los encuentros de formación a líderes JU y listas de asistencia |  |  | 1 | Relizado el primer encuentro de formación de líderes de Jornada Única los días 14, 15 y 16 de febrero. | 1 | Diseñada y aprobada la II agenda de formación para líderes de Jornada Única que se llevara a cabo del 2 al 5 de abril. Actualizados algunos de los protocolos y herramientas de Jornada Única. Apoyo en la revisión de los protocolos de PTA 2,0 y Pioneros ciclo II. Diseñada la primera formación integrada del 2018. | 3 | Se realizó el encuentro de formación integrada con un total de 215 asistentes, el segundo encuentro de formación de líderes de jornada única con 43 participantes, se apoyó el diseño de ciclo II de la ruta del Programa Todos a Aprender 2.0 y Pioneros. | 3 | Se ha avanzado en la articulación con el programa PTA 2,0 y Pioneros, a partir del diseño y acompañamiento a los protocolos del ciclo II. Se diseñó e implementó el tercer encuentro de líderes de JU. Se apoy´el diseño del taller de articulación Siempre Día E 2018. | 3 | Apoyo a PTA en el desarrollo de protocolos de cierre de acompañamiento, apoyo a JU en realización de documentos de tranferencia y de cierre de la ruta, apoyo a desarrollo de documentos y formación de Siempre Día E | [12 empty] | 5% | 5% | Ya está programa la agenda de eucentros de formación a líderes de JU y el primero será el 13 y 14 de febrero. | 10% | 10% | Realizada la primera formación a líderes de jornada única. En proceso de diseño la primera formación integrada. | 15% | 15% | Diseñada y aprobada la II agenda de formación para líderes de Jornada Única. Diseñados los espacios de formación del segundo encuentro de líderes de Jornada única. Apoyo en diseño de los protocolos de PTA 2,0 y Pioneros ciclo II. | 20% | 20% | Se realizó el encuentro de formación integrada con un total de 215 asistentes, el segundo encuentro de formación de líderes de jornada única con 43 participantes, se apoyó el diseño de ciclo II de la ruta del Programa Todos a Aprender 2.0 y Pioneros. | 30% | 30% | Se ha avanzado en la articulación con el programa PTA 2,0 y Pioneros, a partir del diseño y acompañamiento a los protocolos del ciclo II. Se diseñó e implementó el tercer encuentro de líderes de JU. Se apoy´el diseño del taller de articulación Siempre Día E 2018. | 40% | 75% | Apoyo a PTA en el desarrollo de protocolos de cierre de acompañamiento, apoyo a JU en realización de documentos de tranferencia y de cierre de la ruta, apoyo a desarrollo de documentos y formación de Siempre Día E | 50% |  |  | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | CAL052
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 011 | 01 | I-101-0-1301101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Temática del foro diseñada | Número de temáticas del foro diseñadas | 1.75 | Número | 1 |  |  | Hacer el documento orientaciones conceptuales y metodológicas del Foro Educativo Nacional 2018. | 2018-01-15 | 2018-03-31 | enero | 75 | 91 | 0 | 800000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 2 profesionales de planta 2 profesionales prestación de servicios | Documento orientador |  |  | 0 | Se cuenta con la segunda versión del documento orientador que será remitido a la Subdirección de Fomento y la Dirección de Calidad para su revisión. | 1 | Se cuenta con la versión ajustada y revisada por la Dirección de Calidad. | 1 | El documento orientador ya está listo en su versión final y fue enviado a las entidades territoriales y a los aliados estratégicos del Foro. | 1 | El documento orientador será públicado oficialmente en el edusitio del Foro y enviado a las 95 Secretarías de Educación quienes han manifestado su interés en participar. Igualmente se presentó a los aliados y áreas internas del MEN. | 1 | El documento quedó listo desde el mes de abril y fue socializado a secretarías de educación y áreas del MEN. | [12 empty] | 20% | 20% | Ya está la primera versión del documento orientador del Foro que se fortalecerá en una reunión con otros equipos del MEN que conocen el tema de Educación Rural. | 60% | 60% | El documento orientador del Foro fue revisado por expertos y se cuenta con una versión para aprobación de la Dirección de Calidad. | 100% | 80% | El documento orientador ya fue revisado por la Dirección de Calidad y se realizaron los ajustes solicitados, y actualmente se estan incorporando sugerencias de los grupos funcionales de la Dirección. | 100% | 100% | El documento orientador ya está listo en su versión final y fue enviado a las 95 entidades territoriales y a los aliados estratégicos del Foro. | 100% | 100% | El documento orientador ha sido socializado a las Secretarías de Educación, aliados y áreas internas del MEN. | 100% | 100% | El documento quedó listo desde el mes de abril y fue socializado a secretarías de educación y áreas del MEN. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL053
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 012 | 01 | I-101-0-1301201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Componente comunicaciones y Edusitio de Foro en Portal Colombia Aprende realizados | Número de componentes de comunicaciones y edusitio de Foro en el portal Colombia Aprende | 1.75 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | Hacer el diseño edusitio - Imagen Foro -Aplicativo inscripciones - Cargue experiencias significativas. | 2018-01-15 | 2018-09-30 | enero | 258 | 274 | 0 | 800000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 2 profesionales de planta 2 profesionales prestación de servicios | Edusitio activo (pantallazo) |  |  | 0 | Logo aprobado por la Ministra. Arquitectura de Edusitio en desarrollo. Requerimiento para aplicativo de inscripciones fue entregado a Tecnología. | 0 | Logo aprobado por la Ministra. Arquitectura de Edusitio en desarrollo. Oficina de Tecnología adelanta requerimientos en aplicativo de inscripciones. | 0 | La arquitectura continúa en desarrollo al igual que el aplicativo de inscripciones. | 0 | El lanzamiento del edusitio oficial del Foro se realizará oficialmente en la primera semana de junio. Se encuentra en construcción el diseño conceptual de la imagen del Foro. El aplicativo de inscripciones se encuentra en diseño. Las experiencias significativas serán cargadas en el mes de julio, posterior a la realización de los Foros Territoriales. | 0 | El edusito fue diseñado conjuntamente con la Oficina de Innovación y se están realizando los últimos ajustes de acuerdo a las orientaciones de la Subdirección de Fomento de Competencias. Los contenidos ya están definidos. El edusitio debe actualizarse constantemente para lo cual se definió un comité editorial con delegados de la Oficina de Innovación, Oficina de Cooperación y los líderes de educación rural y de adultos, Dirección de Cobertura y Dirección de Calidad. | [12 empty] | 5% | 10% | Se construyó una primera propuesta del EDUSITIO del Foro que se enviará a Innovación, una vez se valide con la Dirección de Calidad. | 15% | 15% | La Oficina de Innovación entrego un plan de trabajo para arquitectura y desarrollo del EDUSITIO del Foro y se encuentran trabajando en el mismo. Logo aprobado por la Ministra y en consideración slogan. Formulario de requerimientos de inscripciones diligenciado. | 25% | 25% | La Oficina de Innovación continúa desarrollando la arquitectura del EDUSITIO. Logo y Solgan aprobados por Ministra y Oficina de Comunicaciones. Formulario de inscripciones diligenciado. | 35% | 35% | La arquitectura continúa en desarrollo al igual que el aplicativo de inscripciones. | 45% | 45% | El edusiitio será lanzado oficialmente la primera semana de junio. Aplicativo de inscripciones en construcción. Co la Oficina de Comunicaciones se prepara todo lo necesario para acompañar los foros territoriales y el componente virtual. | 60% | 60% | El edusito fue diseñado conjuntamente con la Oficina de Innovación y se están realizando los últimos ajustes de acuerdo a las orientaciones de la Subdirección de Fomento de Competencias. Los contenidos ya están definidos. El edusitio debe actualizarse constantemente para lo cual se definió un comité editorial con delegados de la Oficina de Innovación, Oficina de Cooperación y los líderes de educación rural y de adultos, Dirección de Cobertura y Dirección de Calidad. | 70% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL054
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 013 | 01 | I-101-0-1301301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Acompañamiento Foros Educativos Territoriales | Número de acompañamientos a Foros Educativos Territoriales | 1.75 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | Acompañar a las S.E para selección experiencias significativas | 2018-01-15 | 2018-09-30 | enero | 258 | 274 | 0 | 800000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 2 profesionales de planta 2 profesionales prestación de servicios | Actas de acompañamiento a SE |  |  | 0 | Según cronograma la realización y acompañmiento a los Foros Territoriales se realizará a partir de abril. | 0 | Según cronograma la realización y acompañamiento a los Foros Territoriales se realizará a partir de abril. | 0 | Se envió documento orientador a las 95 entidades territoriales para que definan la fecha de su foro territorial de acuerdo a estos lineaimentos. Se realizó proyección del acompañamiento de los profesionales de la Dirección a los foros territoriales. | 1 | A la fecha se han postulado 57 Foros Territoriales para ser acompañados por el MEN a partir del mes de Julio. | 1 | A la fecha se ha confirmado la realización de 71 foros territoriales que corresponde al 82% de secretarías de educación. La Dirección de Calidad definió los profesionales que acompañarán los foros territoriales a partir del mes de julio, mes en el que se espera la realización de 9 foros territoriales. | [12 empty] | 5% | 5% | Se solicitará ajuste de la fecha de ejecución de la actividad a la oficina de Planeación pues el acompañamiento a las SE para la selección de experiencias signficativas se realizarán una vez esté validado el documento orientador del Foro Educativo 2018. | 10% | 10% | Acompañamiento a EE merecedoras del reconocimiento UNESCO - Foro 2017 en las SE: Apartadó, Caldas, Duitama y Cesar. | 15% | 15% | Acompañamiento a EE reconocidas en 2017 por UNESCO. Articulación con aliados (Corpoeducación - Embajada de Canada) para documentar experiencias. Rúbrica de evaluación experiencias ajustada en documento orientador Foro 2018. | 20% | 20% | Se envió comunicación a las secretarías para que compartan con el MEN la programación de los foros en las entidades territoriales. Se prevé que los foros inicien en junio. | 25% | 25% | Ya se ha recibido la información de fechas de realización de 57 foros territoriales. Ya se distibuyo el acompañamiento del MEN a los mismos a través de los profesionales de la Dirección de Calidad. | 30% | 30% | A la fecha se ha confirmado la realización de 71 foros territoriales que corresponde al 82% de secretarías de educación. La Dirección de Calidad definió los profesionales que acompañarán los foros territoriales a partir del mes de julio, mes en el que se espera la realización de 9 foros territoriales. | 40% |  |  | 70% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL055
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 014 | 01 | I-101-0-1301401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Definición operador logístico Foro Educativo Nacional | Número de definiciones de operador logístico para Foro Educativo Nacional | 1.75 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | Hacer el proceso de selección operador logístico - Definición servicios de tiquetes, transporte y alojamiento. - Lugar y Vestido Foro Educativo. Piezas y elementos comunicativos Foro | 2018-01-15 | 2018-10-31 | enero | 289 | 305 | 0 | 800000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 2 profesionales de planta 2 profesionales prestación de servicios | Nombre del operador logistico. Piezas diseñadas |  |  | 0 | Orden de servicios se radicará en el mes de mayo según los tiempos estimados desde la Dirección de Calidad. Telecafe informará en su momento cual es el operador seleccionado | 0 | Orden de servicios radicada. | 1 | Ya se definió el operador del Foro que será Telecafé. Está en proceso de definciión el lugar, se están evaluando posibles escenarios de realización del Foro en algunos establecimientos educativos de Bogotá. En particular se está evaluando la realización del Foro en el Colegio Agustiniano- sede Salitre. | 1 | Se han recibido propuestas de los operadores subcontratados pot Telecafé para definir el operador logístico del Foro. Se están visitando instalaciones para realización del foro. Una vez se defina el lugar se dará inicio a definir vestido del foro. | 1 | Se formalizó la realización del Foro Central en el Colegio Agustiniano, sede Salitre pues cumple satisfactorialmente con las condiciones necesarias para la realización de este evento. Ya se aprobó la propuesta de imagen del Foro con la qu e se realizarán todas las piezas comunicativas. | [12 empty] | 5% | 5% | Ya se tiene un primer borrador de la orden de logística que se radicará la segunda semana de febrero para avanzar en este proceso. | 10% | 10% | Operador Logiístico seleccionado. Orden de Servicios diligenciada por radicar según Dirección en Mayo. Identificados posibles escenarios de realización Foro 2018. Piezas y elementos comunicativos a desarrollar con operador. | 15% | 15% | Operador logístico seleccionado. Orden de servicios diligenciada por radicar en mayo. Identificados posibles escenarios de realización del Foro 2018. Piezas y elementos comunicativas a desarrollar por operador. | 20% | 20% | El operador ya está seleccionado, será Telecafé. Éste a su vez, realizará una reunión la primera semana de mayo con sus posibles contratistas para que presenten sus propuestas de trabajo. | 25% | 25% | Se encuentra en revisón por parte de Telecafé las propuestas de los contratistas para los componente logísticos del Foro Educativo. El lugar esta pendiente de definir, se han visitado colegios y auditorios posibles para la realización del Foro, se requiere ajuste presupuestal par concretar. | 35% | 35% | Se formalizó la realización del Foro Central en el Colegio Agustiniano, sede Salitre pues cumple satisfactorialmente con las condiciones necesarias para la realización de este evento. Ya se aprobó la propuesta de imagen del Foro con la qu e se realizarán todas las piezas comunicativas. | 45% |  |  | 60% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL056
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 015 | 01 | I-101-0-1301501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Evento Central Foro Educativo Nacional realizado | Número de eventos centrales del Foro Educativo Nacional realizados | 1.75 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | Realizar la agenda - Conferencistas nacionales e internacionales. - Presentación experiencias significativas - - Mesas, talleres y conversatorios - Distribución espacios físicos. | 2018-01-15 | 2018-09-30 | enero | 258 | 274 | 0 | 800000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 2 profesionales de planta 2 profesionales prestación de servicios | Agenda y resumen de las experiencias a presentar. |  |  | 0 | Agenda preliminar proyectada. Propuesta preliminar de conferencistas nacionales e internacionales. Propuesta preliminar de actividades y de espacios requeridos. Se espera en marzo avanzar en la revisión por parte de la Subdirección de Fomento y la Dirección de Calidad. | 0 | Agenda preliminar proyectada y ajustada con decisión de no participación de Viceministerio de Superior. Análisis preliminar de conferencistas. Se encuentra para revisión de la Dirección de Calidad la asignación de actividades y espacios físicos. | 0 | La definición de conferencistas está en proceso de revisión de la Dirección de Calidad y con la mesa de aliados estratégicos, la propuesta inicial cuenta con 16 conferencistas. | 0 | Se continúa ajustando la agenda del evento central, en ella aparecen conferencias, paneles, talleres y rueda de experiencias significativas. De los 18 conferencistas postulados se realizó una ampliación del perfil y por parte del equipo del PDCB ya se emitió concepto. Queda a disposición de la alta dirección del MEN definir los conferencistas. | 0 | La definición de la agenda y los conferencistas continúa en revisión. Se definió un plan de trabajo con la Oficina de Cooperación para seleccionar los conferencistas. De igual manera, esta propuesta será presentada al nuevo gobierno para recibir sus observaciones y propuestas de ajuste. | [12 empty] | 5% | 5% | Se cuenta con una primera versión del documento orientador del Foro Educativo 2018 y se definió el tema central para la posterior definición de experiencias, agenda, talleres y conferencistas. | 10% | 10% | Primera versión de agenda proyectada que incluye propuesta de actividades y requerimientos de espacios físicos. Listado de posibles conferencistas propuestos según encuesta interna MEN. | 15% | 15% | Primera versión de agenda ajustada con actividades propuestas. Ya se cuenta con un documento preliminar de posibles conferencistas y las temáticas que serían abordadas por ellos. | 20% | 20% | Se amplió la lista de posibles conferencistas con análisis previo de su trayectoria profesional y la pertienencia de acuerdo al tema definido para el foro de este año. La propuesta se encuentra en análisis de la Dirección de Calidad. | 25% | 25% | Ageanda de evento central proyectada y cuadro con perfiles y análisis de conferencistas consolidado. Queda para revisión y decisión de la Dirección. Una vez se defina comienza el proceso de contactos y requerimeientos de traslado a la ciudad de conferencistas. | 30% | 30% | La definición de la agenda y los conferencistas continúa en revisión. Se definió un plan de trabajo con la Oficina de Cooperación para seleccionar los conferencistas. De igual manera, esta propuesta será presentada al nuevo gobierno para recibir sus observaciones y propuestas de ajuste. | 40% |  |  | 70% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL057
AC | I | 1 | 01 | 1 | 06 | 001 | 01 | I-101-1-0600101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación para la Paz - Formación para la Ciudadanía | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | SI | Establecimientos educativos oficiales que implementan estrategias de formación para la ciudadanía (promoción de la convivencia pacífica, la participación democrática y la valoración de la diversidad). | Número de establecimientos educativos oficiales que implementan estrategias de formación para la ciudadanía (promoción de la convivencia pacífica, la participación democrática y la valoración de la diversidad) | 0.35 | Número | 905 |  |  | Implementar modelos de formación y acompañamiento para el desarrollo de competencias ciudadanas y derechos humanos | 2018-01-01 | 2018-07-01 | enero | 181 | 183 | 0 | 6513605815 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | Con OIM, USAID y OEI por definir montos 2018 de esas entidades | 2 profesionales de planta 2 profesionales prestación de servicios | Listas de asistencia a talleres de formación y actas de acompañamiento a EE y SE | 88 | Este indicador se compone de varios procesos con los cuales se llegará a los 905 establecimientos educativos, cuyo avance para el mes de enero es el siguiente: • Modelo de Formación para la Ciudadanía e Implementación de la estrategia de familias 88 colegios focalizados: Inició la implementación de la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con la realización en enero de 19 talleres de formación de educadores del ciclo I. Están pendientes 8 talleres de formación que se harán en febrero con 240 docentes para iniciar el acompañamiento de los tutores a los 88 colegios focalizados. Sobre la implementación de la estrategia de familias, ya se cuenta con el anexo técnico para iniciar el proceso de contratación incluyendo observaciones del equipo de Formación para la Ciudadanía e ICBF. • Campamentos GENeración PAZcífica 817 Colegios Focalizados: Sobre el desarrollo de los campamentos, el convenio con la OEI ya está listo para su implementación y se está trabajando en la convocatoria para lanzarla la última semana de febrero. Además, se socializó con el equipo de Comunicaciones para definir la estrategia de divulgación. | 114 | Con la implementación del convenio de USAID, el equipo hizo el primer proceso de acompañamiento a 26 establecimientos educativos. En el marco del convenio con OIM se continúa el proceso de implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en los 88 establecimietnos educativos focalizados. | 132 | Se realiza la implementació del ciclo 2 (fase 1) del Modelo de formación para la ciudadanía en 88 EE de 19 SE en 57 municipios en el marco del convenio 1420 con OIM. Se continúa con implementación del Modelo de formación para la ciudadanía en alianza con USAID en 7 departamentos, 35 municipios y 26 establecimientos educativos que se reportaron en el mes de febrero, más 18 establecimientos nuevos en marzo para un total de 132 establecimientos educativos. | 139 | Se continuó con la implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en 88 establecimientos educativos en el marco del convenio con OIM y se aumentó a 51 establecimientos en el marco del convenio con USAID. | 339 | Se continúa con la implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en 139 establecimientos educativos. Por otra parte, se realizaron los campamentos GENeración PAZcífica en Barranquilla, Paipa y Cúcuta con participantes de 200 establecimientos educativos del país. | 590 | Se realizó en Medellín el Foro Internacional Generación Pazcífica con la participación de 200 jóvenes, un campamento en Tumaco con la participación de 35 estudiantes y 14 docentes. Se culminó la implementación de la Fase I del Modelo de Formación para la Ciudadanía con los 88 EE en el marco del convenio con OIM, se realizó encuentro de cierre con tutores el 27 de junio y encuentro con secretarías de educación el 25. | [12 empty] | 20% | 10% | Inició la implementación de la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con la realización en enero de 19 talleres de formación de educadores del ciclo I. Están pendientes 8 talleres de formación que se harán en febrero con 240 docentes para iniciar el acompañamiento de los tutores a los 88 colegios focalizados | 30% | 30% | Con la implementación del convenio de USAID el equipo hizo el primer proceso de acompañamiento a 26 establecimientos educativos. En el marco del convenio con OIM se continúa el proceso de implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en los 88 establecimietnos educativos focalizados. También se desarrollaron 8 encuentros de formación en Santa Marta, Valledupar, Cúcuta, Puerto Asís, San José del Guaviare, Florencia, La Macarena, San José del Guaviare y Arauca. | 40% | 40% | Este mes de marzo se realizaron 24 talleres de formación de ciclo 2 con 807 educadores de los 88 colegios focalizados en el marco del convenio 1420 con OIM. Respecto al diseño se entregó el documento de la estructura general de las fases 2 y 3 y se realizaron las reuniones con los 8 aliados estratégicos. Se continúa la implementación del ciclo 1 (fase 1) del Modelo de formación para la ciudadanía en alianza con USAID en 7 departamentos, 35 municipios y 44 establecimientos educativos. | 50% | 50% | Se continuó con la implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en 88 establecimientos educativos en el marco del convenio con OIM y se aumentó a 51 establecimientos en el marco del convenio con USAID. | 70% | 70% | Se continúa con la implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en 139 establecimientos educativos. Por otra parte, se realizaron los campamentos GENeración PAZcífica en Barranquilla, Paipa y Cúcuta. | 90% | 90% | Se culminó la implementación de la Fase I del Modelo de Formación para la Ciudadanía con los 88 EE en el marco del convenio con OIM, se realizó encuentro de cierre con tutores el 27 de junio y encuentro con secretarías de educación el 25. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL058
AC | I | 1 | 01 | 1 | 06 | 001 | 02 | I-101-1-0600102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación para la Paz - Formación para la Ciudadanía | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | SI | Establecimientos educativos oficiales que implementan estrategias de formación para la ciudadanía (promoción de la convivencia pacífica, la participación democrática y la valoración de la diversidad). | Número de establecimientos educativos oficiales que implementan estrategias de formación para la ciudadanía (promoción de la convivencia pacífica, la participación democrática y la valoración de la diversidad) | 0.35 | Número | 905 | SI | 2018-02-26 | Fortalecer Sistema Nacional de Convivencia Escolar | 2018-01-01 | 2018-11-30 | enero | 333 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de reunión | 88 | Este indicador se compone de varios procesos con los cuales se llegará a los 905 establecimientos educativos, cuyo avance para el mes de enero es el siguiente: • Modelo de Formación para la Ciudadanía e Implementación de la estrategia de familias 88 colegios focalizados: Inició la implementación de la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con la realización en enero de 19 talleres de formación de educadores del ciclo I. Están pendientes 8 talleres de formación que se harán en febrero con 240 docentes para iniciar el acompañamiento de los tutores a los 88 colegios focalizados. Sobre la implementación de la estrategia de familias, ya se cuenta con el anexo técnico para iniciar el proceso de contratación incluyendo observaciones del equipo de Formación para la Ciudadanía e ICBF. • Campamentos GENeración PAZcífica 817 Colegios Focalizados: Sobre el desarrollo de los campamentos, el convenio con la OEI ya está listo para su implementación y se está trabajando en la convocatoria para lanzarla la última semana de febrero. Además, se socializó con el equipo de Comunicaciones para definir la estrategia de divulgación. | 114 | Con la implementación del convenio de USAID, el equipo hizo el primer proceso de acompañamiento a 26 establecimientos educativos. En el marco del convenio con OIM se continúa el proceso de implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en los 88 establecimietnos educativos focalizados. | 132 | Se realiza la implementació del ciclo 2 (fase 1) del Modelo de formación para la ciudadanía en 88 EE de 19 SE en 57 municipios en el marco del convenio 1420 con OIM. Se continúa con implementación del Modelo de formación para la ciudadanía en alianza con USAID en 7 departamentos, 35 municipios y 26 establecimientos educativos que se reportaron en el mes de febrero, más 18 establecimientos nuevos en marzo para un total de 132 establecimientos educativos. | 139 | Se continuó con la implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en 88 establecimientos educativos en el marco del convenio con OIM y se aumentó a 51 establecimientos en el marco del convenio con USAID. | 339 | Se continúa con la implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en 139 establecimientos educativos. Por otra parte, se realizaron los campamentos GENeración PAZcífica en Barranquilla, Paipa y Cúcuta con participantes de 200 establecimientos educativos del país. | 590 | Se realizó en Medellín el Foro Internacional Generación Pazcífica con la participación de 200 jóvenes, un campamento en Tumaco con la participación de 35 estudiantes y 14 docentes. Se culminó la implementación de la Fase I del Modelo de Formación para la Ciudadanía con los 88 EE en el marco del convenio con OIM, se realizó encuentro de cierre con tutores el 27 de junio y encuentro con secretarías de educación el 25. | [12 empty] | 5% | 5% | Se solicitará ajuste de la fecha a la oficina de Planeación pues esta actividad se desarrollará a lo largo de todo el año. En el mes de enero se programó y convocó a la primera reunión de la mesa técnica del Comité Nacional de Convivencia Escolar para el 7 de febrero y la primera sesión del Comité Nacional de Convivencia Escolar para el 28 de febrero que será presidida por la Ministra. | 10% | 10% | Se realizó la mesa técnica con los referentes de las entidades miembros del Comité Nacional de Convivencia, programada para el 7 de febrero en la cual se realizó la versión preliminar del plan de acción del Comité Nacional de Convivencia Escolar para el 2018. El 28 de febrero se realizó la primera sesión del Comité Nacional de Convivencia Escolar con representantes de las entidades en la que se presentó el balance de la implementación del plan 2017 y se aprobó el plan de acción para el 2018. | 20% | 20% | Se realiza AT a SE Tolima en el marco del Sistema Nacional de Convivencia escolar, se socializan lineas de acción del Plan de Acción 2018 del Comité Nacional, se presentan avances del Sistema Unificado de Información y se hace énfasis en las orientaciones del MEN para la prevención del consumo de SPA. Se socializó con el Comité Distrital de Convivencia de Bogotá el avance en el diseño del protocolo de llegada de la Policía Nacional a los establecimientos educativos. | 30% | 30% | Se realizó la segunda mesa técnica del Sistema Nacional de Convivencia para socializar la Campaña de Convivencia Escolar que liderarán ICBF y el MEN durante el mes de mayo. También se revisó el plan de acción y los avances de las entidades respecto al acompañamiento a los comités territoriales de convivencia escolar. | 40% | 40% | El 2 de mayo, MEN e ICBF lideran la Campaña Nacional de Convivencia Escolar con el propósito de realizar una acción de movilización de la comunidad educativa y el acompañamiento a los comités territoriales de convivencia. Funcionarios de ICBF y MEN realizaron acompañamiento directamente a las secretarías de educación de Cundinamarca, Atlántico, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Caldas, Boyacá, Valle del Cauca, Guaviare y Putumayo. | 50% | 50% | Se convocó a mesa técnica con el propósito de revisar los avances del plan de acción y revisar la metodología para el encuentro de comités territroiales de convivencia en el que se priorizarán los comités con mayores dificultades en su funcionamiento. | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL059
AC | I | 1 | 01 | 1 | 06 | 001 | 03 | I-101-1-0600103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación para la Paz - Formación para la Ciudadanía | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | SI | Establecimientos educativos oficiales que implementan estrategias de formación para la ciudadanía (promoción de la convivencia pacífica, la participación democrática y la valoración de la diversidad). | Número de establecimientos educativos oficiales que implementan estrategias de formación para la ciudadanía (promoción de la convivencia pacífica, la participación democrática y la valoración de la diversidad) | 0.35 | Número | 905 | SI | 2018-02-26 | Implementar campamentos Generación PAZcífica | 2018-01-01 | 2018-05-31 | enero | 150 | 152 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Listas de asistencia e informes de los campamentos | 88 | Este indicador se compone de varios procesos con los cuales se llegará a los 905 establecimientos educativos, cuyo avance para el mes de enero es el siguiente: • Modelo de Formación para la Ciudadanía e Implementación de la estrategia de familias 88 colegios focalizados: Inició la implementación de la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con la realización en enero de 19 talleres de formación de educadores del ciclo I. Están pendientes 8 talleres de formación que se harán en febrero con 240 docentes para iniciar el acompañamiento de los tutores a los 88 colegios focalizados. Sobre la implementación de la estrategia de familias, ya se cuenta con el anexo técnico para iniciar el proceso de contratación incluyendo observaciones del equipo de Formación para la Ciudadanía e ICBF. • Campamentos GENeración PAZcífica 817 Colegios Focalizados: Sobre el desarrollo de los campamentos, el convenio con la OEI ya está listo para su implementación y se está trabajando en la convocatoria para lanzarla la última semana de febrero. Además, se socializó con el equipo de Comunicaciones para definir la estrategia de divulgación. | 114 | Con la implementación del convenio de USAID, el equipo hizo el primer proceso de acompañamiento a 26 establecimientos educativos. En el marco del convenio con OIM se continúa el proceso de implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en los 88 establecimietnos educativos focalizados. | 132 | Se realiza la implementació del ciclo 2 (fase 1) del Modelo de formación para la ciudadanía en 88 EE de 19 SE en 57 municipios en el marco del convenio 1420 con OIM. Se continúa con implementación del Modelo de formación para la ciudadanía en alianza con USAID en 7 departamentos, 35 municipios y 26 establecimientos educativos que se reportaron en el mes de febrero, más 18 establecimientos nuevos en marzo para un total de 132 establecimientos educativos. | 139 | Se continuó con la implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en 88 establecimientos educativos en el marco del convenio con OIM y se aumentó a 51 establecimientos en el marco del convenio con USAID. | 339 | Se continúa con la implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en 139 establecimientos educativos. Por otra parte, se realizaron los campamentos GENeración PAZcífica en Barranquilla, Paipa y Cúcuta con participantes de 200 establecimientos educativos del país. | 590 | Se realizó en Medellín el Foro Internacional Generación Pazcífica con la participación de 200 jóvenes, un campamento en Tumaco con la participación de 35 estudiantes y 14 docentes. Se culminó la implementación de la Fase I del Modelo de Formación para la Ciudadanía con los 88 EE en el marco del convenio con OIM, se realizó encuentro de cierre con tutores el 27 de junio y encuentro con secretarías de educación el 25. | [12 empty] | 5% | 5% | El convenio con la OEI ya está lista para la implementación y se está trabajando en la convocatoria para lanzarla en marzo. Además, se socializó con el equipo de Comunicaciones para divulgarlos. | 10% | 10% | Se cuenta con agendas nacionales y regionales aprobadas por la Dirección de Calidad y la Subdirección de Fomento de Competencias. Se abrió convocatoria para que los estudiantes se postulen, con corte al 28 de febrero hay 1370 inscritos. | 15% | 15% | Se realiza convocatoria y selección de los 215 estudiantes que participarán en el Primer Campamento Nacional de 2018. Se definieron lugares para la realización de tres campamentos regionales en Atlántico, Boyacá y Norte de Santander. | 50% | 50% | Del 3 al 5 de abril en Chinauta, Cundinamarca se realizó el primer campamento del año con la participación de 215 estudiantes y 190 docentes. | 100% | 80% | Se realizaron tres campamentos regionales en Barranquilla, Cúcuta y Paipa con la participación de alrededor de 220 jóvenes. Está pendiente la definición sobre una posible realización de dos campamentos más. Se espera tener una decisión al respecto en el mes de julio. Se encuentra en proceso de diseño el evento de cierre que será un Foro Internacional. | 100% | 100% | Se realizó en Medellín el Foro Internacional Generación Pazcífica con la participación de 200 jóvenes, un campamento en Tumaco con la participación de 35 estudiantes y 14 docentes. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL060
AC | I | 1 | 01 | 1 | 06 | 001 | 04 | I-101-1-0600104 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación para la Paz - Formación para la Ciudadanía | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | SI | Establecimientos educativos oficiales que implementan estrategias de formación para la ciudadanía (promoción de la convivencia pacífica, la participación democrática y la valoración de la diversidad). | Número de establecimientos educativos oficiales que implementan estrategias de formación para la ciudadanía (promoción de la convivencia pacífica, la participación democrática y la valoración de la diversidad) | 0.35 | Número | 905 | SI | 2018-02-26 | Implementar la estrategia de familias en convenio con ICBF | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Listas de asistencia e informes de implementación | 88 | Este indicador se compone de varios procesos con los cuales se llegará a los 905 establecimientos educativos, cuyo avance para el mes de enero es el siguiente: • Modelo de Formación para la Ciudadanía e Implementación de la estrategia de familias 88 colegios focalizados: Inició la implementación de la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con la realización en enero de 19 talleres de formación de educadores del ciclo I. Están pendientes 8 talleres de formación que se harán en febrero con 240 docentes para iniciar el acompañamiento de los tutores a los 88 colegios focalizados. Sobre la implementación de la estrategia de familias, ya se cuenta con el anexo técnico para iniciar el proceso de contratación incluyendo observaciones del equipo de Formación para la Ciudadanía e ICBF. • Campamentos GENeración PAZcífica 817 Colegios Focalizados: Sobre el desarrollo de los campamentos, el convenio con la OEI ya está listo para su implementación y se está trabajando en la convocatoria para lanzarla la última semana de febrero. Además, se socializó con el equipo de Comunicaciones para definir la estrategia de divulgación. | 114 | Con la implementación del convenio de USAID, el equipo hizo el primer proceso de acompañamiento a 26 establecimientos educativos. En el marco del convenio con OIM se continúa el proceso de implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en los 88 establecimietnos educativos focalizados. | 132 | Se realiza la implementació del ciclo 2 (fase 1) del Modelo de formación para la ciudadanía en 88 EE de 19 SE en 57 municipios en el marco del convenio 1420 con OIM. Se continúa con implementación del Modelo de formación para la ciudadanía en alianza con USAID en 7 departamentos, 35 municipios y 26 establecimientos educativos que se reportaron en el mes de febrero, más 18 establecimientos nuevos en marzo para un total de 132 establecimientos educativos. | 139 | Se continuó con la implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en 88 establecimientos educativos en el marco del convenio con OIM y se aumentó a 51 establecimientos en el marco del convenio con USAID. | 339 | Se continúa con la implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en 139 establecimientos educativos. Por otra parte, se realizaron los campamentos GENeración PAZcífica en Barranquilla, Paipa y Cúcuta con participantes de 200 establecimientos educativos del país. | 590 | Se realizó en Medellín el Foro Internacional Generación Pazcífica con la participación de 200 jóvenes, un campamento en Tumaco con la participación de 35 estudiantes y 14 docentes. Se culminó la implementación de la Fase I del Modelo de Formación para la Ciudadanía con los 88 EE en el marco del convenio con OIM, se realizó encuentro de cierre con tutores el 27 de junio y encuentro con secretarías de educación el 25. | [12 empty] | 5% | 5% | Se solicitará ajuste de fecha a la oficina de Planeación pues la implementación de la estrategia será posterior a la culminación de los proceso contractuales que culminará en mayo. Ya se cuenta con el anexo técnico para iniciar el proceso de contratación. | 10% | 10% | Se avanzó en la nueva versión del anexo técnico, para que en la primera semana de marzo se envíe a posibles oferentes. | 15% | 15% | Los documentos requeridos para continuar con el proceso de contratación ya están subidas al NEON. Se realizará un ajuste de la modalidad de contratación a selección abreviada. | 20% | 20% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. El trabajo con familias desde el grupo de Gestión Institucional se enfocará en la mesa intersectorial de famlias para la reglamentación del Decreto Escuela de padres. | 30% | 30% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa. Se espera convocatoria de la mesa intersectorial de familias para trabajar conjuntamente en el proceso de reglamentación. | 40% | 30% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 50% |  |  | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | CAL061
AC | I | 1 | 01 | 1 | 06 | 001 | 05 | I-101-1-0600105 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación para la Paz - Formación para la Ciudadanía | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | SI | Establecimientos educativos oficiales que implementan estrategias de formación para la ciudadanía (promoción de la convivencia pacífica, la participación democrática y la valoración de la diversidad). | Número de establecimientos educativos oficiales que implementan estrategias de formación para la ciudadanía (promoción de la convivencia pacífica, la participación democrática y la valoración de la diversidad) | 0.35 | Número | 905 |  |  | Implementar compromisos de Ley de Victimas y Memoria Histórica | 2018-01-01 | 2018-07-01 | enero | 181 | 183 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Informe de implementación y listas de asistencia | 88 | Este indicador se compone de varios procesos con los cuales se llegará a los 905 establecimientos educativos, cuyo avance para el mes de enero es el siguiente: • Modelo de Formación para la Ciudadanía e Implementación de la estrategia de familias 88 colegios focalizados: Inició la implementación de la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con la realización en enero de 19 talleres de formación de educadores del ciclo I. Están pendientes 8 talleres de formación que se harán en febrero con 240 docentes para iniciar el acompañamiento de los tutores a los 88 colegios focalizados. Sobre la implementación de la estrategia de familias, ya se cuenta con el anexo técnico para iniciar el proceso de contratación incluyendo observaciones del equipo de Formación para la Ciudadanía e ICBF. • Campamentos GENeración PAZcífica 817 Colegios Focalizados: Sobre el desarrollo de los campamentos, el convenio con la OEI ya está listo para su implementación y se está trabajando en la convocatoria para lanzarla la última semana de febrero. Además, se socializó con el equipo de Comunicaciones para definir la estrategia de divulgación. | 114 | Con la implementación del convenio de USAID, el equipo hizo el primer proceso de acompañamiento a 26 establecimientos educativos. En el marco del convenio con OIM se continúa el proceso de implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en los 88 establecimietnos educativos focalizados. | 132 | Se realiza la implementació del ciclo 2 (fase 1) del Modelo de formación para la ciudadanía en 88 EE de 19 SE en 57 municipios en el marco del convenio 1420 con OIM. Se continúa con implementación del Modelo de formación para la ciudadanía en alianza con USAID en 7 departamentos, 35 municipios y 26 establecimientos educativos que se reportaron en el mes de febrero, más 18 establecimientos nuevos en marzo para un total de 132 establecimientos educativos. | 139 | Se continuó con la implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en 88 establecimientos educativos en el marco del convenio con OIM y se aumentó a 51 establecimientos en el marco del convenio con USAID. | 339 | Se continúa con la implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en 139 establecimientos educativos. Por otra parte, se realizaron los campamentos GENeración PAZcífica en Barranquilla, Paipa y Cúcuta con participantes de 200 establecimientos educativos del país. | 590 | Se realizó en Medellín el Foro Internacional Generación Pazcífica con la participación de 200 jóvenes, un campamento en Tumaco con la participación de 35 estudiantes y 14 docentes. Se culminó la implementación de la Fase I del Modelo de Formación para la Ciudadanía con los 88 EE en el marco del convenio con OIM, se realizó encuentro de cierre con tutores el 27 de junio y encuentro con secretarías de educación el 25. | [12 empty] | 5% | 5% | Se planean asistencia técnicas para dar respuesta a los compromisos del sector en el marco de la Ley de Victimas | 10% | 10% | Se hizo la asistencia técnica en Cauca para el cumplimiento de la Sentencia que ordena acciones en ese departamento. A través del trabajo que se ralizará con Sholas se dará cumplimientos a los compromisos adquiridos en Turbo. | 40% | 40% | Se realiza cumplimiento de la Sentencia de Jesús Ignacio Roldán en Tierra Alta- Córdoba, mediante la implementación del modelo de Formación para la Ciudadanía. Se destinan recursos financieros y se inicia coordinación con Scholas Argentina y SE de Turbo para implementación de la experiencia en el mes mayo. | 70% | 70% | Se avanzó en la elaboración de la minuta para el convenio con Scholas Argentina y la SE de Turbo. | 100% | 100% | En convenio con Scholas Argentina y la secretaría de educación de Turbo, se realizaron durante las dos primeras semanas una serie de talleres enfocados a la prevención de la violencia contra las mujeres con las participación de 320 estudiantes de 42 establecimientos educativos. Estos establecimientos educativos diseñaron propuestas que fueron socializadas con las autoridaes locales. | 100% | 100% | Se cumplió en el mes de mayo. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL062
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 016 | 01 | I-101-0-1301601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación para la Paz - Formación para la Ciudadanía | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Establecimientos educativos de municipios focalizados que implementan acciones de educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía. | Número de establecimientos educativos focalizados que implementan acciones de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía/Número de establecimientos educativos focalidados*100 | 1.75 | Porcentaje | 50% | SI | 2018-02-26 | Realizar seguimiento y retro alimentación a las SE sobre la implementación de proyectos educativos de educación para la sexualidad a fin de fortalecer: Formación a docentes, cobertura de los proyectos pedagógicos, conformación de mesas para planeación pedagógica, registro de actividades de los proyectos, constancia en el tiempo, coordinación intersectorial de acciones, incorporación en la planeación pedagógica. | 2018-01-01 | 2018-09-30 | enero | 272 | 274 | 0 | 6513605815 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | Con OIM, USAID y OEI por definir montos 2018 de esas entidades | 2 profesionales de planta 2 profesionales prestación de servicios | Actas de seguimiento e informe consolidado mensual de registro en encuesta virtual |  |  | 0 | En febrero se inicia acompañamiento a los establecimientos educativos que no han diligenciado la encuesta sobre su implementación de acciones o estrategias para la prevención del embarazo adolescente. Se cuenta con registros nuevos de EE de los municipios de Medellin, Villavicencio, Córdoba y Barranquilla. Se inicia apoyo por parte del equipo de Jornada Única seguimiento en terreno de la implementación de educación para la sexualidad. | 0 | Se cuenta con información de 2.276 establecimientos educativos. Se encuentra en proceso de cálulo el indicador cuantitativo de acuerdo a nivel de implementación del PESCC. | 0.22 | 1.486 EE (22%) ubicados en municipios priorizados por la estrategia de prevención de embarazo en adolescentes, implementan estrategias de educación para la sexualidad que recogen elementos de los lineamientos del MEN. | 0.22 | En el mes de mayo se identificó la implementación de iniciativas de educación para la sexualidad en Bello, Villavicencio, Cesar, Barranquilla y Córdoba. | 32 | A este corte se cuenta con registro de informacion del PESCC de 2180 EE de los municipios priorizados en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes. De estos 1717 colegios tienen un nivel de implementación en el rango mínimo a alto atendiendo a los lineamientos del MEN, lo cual equivale a 32% del total de colegios priorizados. En este sentido se continuarán las gestionales para fortalecer y acompañar a cada una de las SE | [12 empty] | 5% | 5% | Se realizó análisis del estado de de registro de la información en la encuesta virutal diseñada y se establecen prioridades para acompañamiento de a aquellas SE con menores % de registro e implementción de programas. Se articula con equipos de apoyo de JU para facilitar registro de información de estos colegios. | 15% | 15% | Se articularon acciones con JU para hacerle seguimiento a las entidades territoriales que aún no diligencian la encuesta sobre sus acciones y estrategias en prevención del embarazo adolescente. Se realizó asistencia técnica en Barranquilla y Tumaco, entidades priorizadas para el proceso de fortalecimiento de sus comités territoriales. | 30% | 30% | Se cuenta con información del PESCC de 2276 establecimientos educativos a la fecha en la herramienta de registro de información. Se encuentra en proceso de cálculo el indicador cuantitativo ya que se requiere caracterizar el nivel de implementación del programa a partir de la la información recolectada. | 45% | 45% | Se encuentra en proceso de cálculo del indicador cuantitativo, se requiere caracterizar el nivel de implementación del programa a partir de la información recolectada. | 60% | 60% | En el mes de mayo se identificó la implementación de iniciativas de educación para la sexualidad en Bello, Villavicencio, Cesar, Barranquilla y Córdoba. | 75% | 75% | A este corte se cuenta con registro de informacion del PESCC de 2180 EE de los municipios priorizados en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes. De estos 1717 colegios tienen un nivel de implementación en el rango mínimo a alto atendiendo a los lineamientos del MEN, lo cual equivale a 32% del total de colegios priorizados. En este sentido se continuarán las gestionales para fortalecer y acompañar a cada una de las SE | 85% |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL063
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 017 | 01 | I-101-0-1301701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación para la Paz - Formación para la Ciudadanía | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Secretarías de educación certificadas beneficiadas con acciones del programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. | Número de secretarías de educación certificadas beneficiadas con acciones del programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía | 0.88 | Número | 95 | SI | 2018-02-26 | Realizar asistencias técnicas a las secretarías de educación | 2018-01-01 | 2018-11-30 | enero | 333 | 333 | 0 | 6513605815 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | Con OIM, USAID y OEI por definir montos 2018 de esas entidades | 2 profesionales de planta 2 profesionales prestación de servicios | Actas de asistencia técnica y listas de asistencia |  |  | 2 | En el mes de febrero se realiza asistencia técnica a secretarías de educación de Tumaco y Barranquilla como parte de la priorización en el marco del Plan de Nacional de Convivencia, se realiza acompañamiento y se dan orientaciones referente a comité de convivencia territorial y promocion de derechos sexuales y reproductivos. | 5 | Se brinda asistencia técnica a Pasto, Neiva, Cúcuta, Turbo y Amazonas. Adicionalmente en Encuentro de Secretarios se brinda información para priorizar la problemática de embarazo en adolescentees en los planes de acción de los Comités terrtioriales de Convivencia. | 6 | Durante el mes de abril se realizó asistencia técnica en la secretaría de educación del Vaupés, con el propósito de promover capacidades para la prevención y atención oportuna de situaciones de violencia sexual. | 7 | Se brinda asistencia técnica presencial a la SEM_BELLO en temas de prevención del embarazo adolescentes, socialización directiva ministerial, educacion integral de la sexualidad a fin de priorizar embarazo en adolescentes en el plan de acción del comité territorial . Se realiza taller de educación integral de sexualidad a docentes lideres en sexualidad de EE a fin de fortalecer herramientas que contribuyan a mejorar los proyectos pedagógicos. | 10 | Se brinda asistencia técnica presencial a Vaupés, Bello, Rionegro (Antioquia). Para el II semestre del 2018 se tiene programada asistencia técnica a 23 Secretarías de educación en el marco del encuentro nacional de Comités de Terrtioriales e Convivencia, para entre otros temas, priorizar la problemática de embarazo en adolescentes en los planes de acción de dichos comités | [12 empty] | 5% | 5% | De acuerdo con los resultados de la encuesta sobre la implementación de programas de educación sexual por parte de las SE, se realizó el ejercicio de priorización de las SE que no cuentan con programas o estrategias actualmente. | 10% | 10% | Se realizó asistencia técnica a Barranquilla y Tumaco pues estas secretarías de educación han sido priorizadas en el marco de la Estrategia de prevención del embarazo en adolescentes. | 20% | 20% | Se brinda asistencia técnica a Secretaría de Tumaco para el fortalecimiento de estrategias de educación para la sexualidad, con la participación del grupo de orientadores del municipio. Se brindan herramientas pedagógicas y didácticas. Se brinda AT virtual a Pasto, Amazonas, Apartadó, Neiva y Cúcuta. | 30% | 30% | Durante el mes de abril se realizó asistencia técnica en la secretaría de educación del Vaupés. | 40% | 40% | Se brinda asistencia técnica presencial a la SEM_BELLO l equipo de calidad en temas de prevención del embarazo adolescentes, socializacion directiva ministerial, educacion integral de la sexualidad a fin de priorizar embarazo en adolescentes en el plan de acción de comite territorial . Se realiza taller de educación integral de sexualidad a docentes lideres en sexualidad de EE a fin de fortalecer herramientas que contribuyan a mejorar los proyectos pedagógicos. | 50% | 50% | Se brinda asistencia técnica presencial a Vaupés, Bello, Rionegro (Antioquia). Para el II semestre del 2018 se tiene programada asistencia técnica a 23 Secretarías de educación en el marco del encuentro nacional de Comités de Terrtioriales e Convivencia, para entre otros temas, priorizar la problemática de embarazo en adolescentes en los planes de acción de dichos comités | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL064
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 017 | 02 | I-101-0-1301702 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación para la Paz - Formación para la Ciudadanía | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Secretarías de educación certificadas beneficiadas con acciones del programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. | Número de secretarías de educación certificadas beneficiadas con acciones del programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía | 0.88 | Número | 95 | SI | 2018-02-26 | Realizar el Encuentro Nacional de Comités Territoriales de Convivencia Escolar | 2018-01-01 | 2018-09-30 | enero | 272 | 274 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Listas de asistencia |  |  | 2 | En el mes de febrero se realiza asistencia técnica a secretarías de educación de Tumaco y Barranquilla como parte de la priorización en el marco del Plan de Nacional de Convivencia, se realiza acompañamiento y se dan orientaciones referente a comité de convivencia territorial y promocion de derechos sexuales y reproductivos. | 5 | Se brinda asistencia técnica a Pasto, Neiva, Cúcuta, Turbo y Amazonas. Adicionalmente en Encuentro de Secretarios se brinda información para priorizar la problemática de embarazo en adolescentees en los planes de acción de los Comités terrtioriales de Convivencia. | 6 | Durante el mes de abril se realizó asistencia técnica en la secretaría de educación del Vaupés, con el propósito de promover capacidades para la prevención y atención oportuna de situaciones de violencia sexual. | 7 | Se brinda asistencia técnica presencial a la SEM_BELLO en temas de prevención del embarazo adolescentes, socialización directiva ministerial, educacion integral de la sexualidad a fin de priorizar embarazo en adolescentes en el plan de acción del comité territorial . Se realiza taller de educación integral de sexualidad a docentes lideres en sexualidad de EE a fin de fortalecer herramientas que contribuyan a mejorar los proyectos pedagógicos. | 10 | Se brinda asistencia técnica presencial a Vaupés, Bello, Rionegro (Antioquia). Para el II semestre del 2018 se tiene programada asistencia técnica a 23 Secretarías de educación en el marco del encuentro nacional de Comités de Terrtioriales e Convivencia, para entre otros temas, priorizar la problemática de embarazo en adolescentes en los planes de acción de dichos comités | [12 empty] | 5% | 5% | Se revisa diagnóstico de comités territoriales a fin de priorizar asistencias técnicas y establecer plan de acción. | 10% | 10% | El Comité Nacional aprobó el plan de acción 2018 en la que se planteaba la realización de tres eventos regionales. | 15% | 15% | Se realiza presentación a SE de educación sobre el estado de comités territoriales de convivencia, los retos previstos para su fortalecimiento y temáticas priorizadas en el marco del Plan de Acción del Comité Nacional. | 20% | 20% | Se cuenta con el ejercicio de regionalización para realizar encuentros de convivencia y una agenda preliminar del evento. | 25% | 25% | Se convocó a mesa técnica para el mes de junio con el propósito de diseñar conjuntamente el Encuentro Nacional de Comités Territoriales de Convivencia en el que se focalizaron los comités que más apoyo requieren. | 50% | 50% | Se convocó a mesa técnica con el propósito de revisar los avances del plan de acción y revisar la metodología para el encuentro de comités territroiales de convivencia en el que se priorizarán los comités con mayores dificultades en su funcionamiento. | 70% |  |  | 75% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL065
AC | I | 1 | 01 | 1 | 01 | 001 | 01 | I-101-1-0100101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Becas Docentes | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Camila Gómez Afanador | SI | Créditos educativos condonables adjudicados a maestros con recursos MEN | Número de créditos educativos condonables adjudicados a maestros con recursos MEN | 0.88 | Número | 500 |  |  | Adjudicar y legalizar 1000 nuevos créditos educativos condonables (presupuesto MEN) | 2018-01-01 | 2018-07-31 | enero | 211 | 213 | 0 | 58000000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 4 profesionales por prestación de servicios | Lista de becas de becarios beneficiados y comprobantes de legalización. | 0% | Teniendo en cuenta la suscripción del Convenio 1461 de 2017 con ICETEX, se definió el reglamento operativo y el proceso de asignación de los docentes candidatos del Programa de Becas para la vigencia 2018. Sobre el plan de seguimiento a egresados, se trabajó con el equipo de acompañamiento pedagógico de la Subdirección de Fomento con el propósito de establecer los puntos que debe contener el plan para tenerlo listo a mediados de febrero. Respecto al trabajo con los departamentos, se presentó el proyecto oferta de formación de capital humano de alto nivel del Departamento de Bolívar para revisión de requisitos de la Secretaría Técnica del OCAD y evaluación de COLCIENCIAS. Pasará a aprobación del OCAD en febrero. | 0 | Para el Convenio 1461-2017, se realizó el análisis técnico con las universidades para validar los potenciales beneficiarios, el comité operativo inició la verificación de requisitos. De acuerdo con la disponibilidad de recursos de definió que se entregarán unicamente 109 créditos. | 0 | Se dio inicio al proceso de selección de los 109 potenciales beneficiarios del fondo, por medio de la postulación de estos, por parte de las universidades. Seguido a esto, el comité operativo del convenio dio la instrucción a ICETEX de abrir plataforma hasta el miércoles 28 de marzo para que los potenciales beneficiarios realizaran la solicitud de su crédito ante ICETEX. | 0 | En el marco del convenio 1461 se realizó el cierre de la plataforma de ICETEX para los procesos de solicitud de crédito, teniendo como resultado la postulación de 103 posibles beneficiarios. En el marco del convenio 1156 culminó el periodo de renovación de créditos ante ICETEX el 16 de abril, y se inició con los desembolsos correspondientes a las universidades. A su vez, con el apoyo de la Dirección Educación Superior el trámite de la adición por valor de $ 25.819.902.648 | 0 | En el marco del convenio 1461 se consolidó la información de los candidatos que serán presentados ante la juna administradora para aprobación de créditos educativos. Adicionalmente, para el convenio 1156 se realizaron los desembolsos correspondientes a las renovaciones de los docentes hasta agotar los recursos. De igual manera, se encuentra en trámite de la adición a este convenio. | 0 | En el marco del convenio 486 de 2015, se avanzó en la consolidación de la información de los traslados de EE reportados por los docentes para ser presentados ante la Junta administradora. Adicionalmente, para el convenio 1156 de 2017 se realizó seguimiento al estado de los benefiarios para presentar ante Comité Operativo y finalmente bajo el convenio 1461 de 2017se realizó seguimiento a la legalización de los créditos adjudicados por la junta administradora a potenciales beneficiarios. | [12 empty] | 10% | 10% | Teniendo en cuenta la suscripción del Convenio 1461 de 2017 con ICETEX. Se revisó el Reglamento Operativo y el proceso de asignación de los docentes candidatos del Programa de Becas para la vigencia 2018. | 20% | 20% | Se realizó la selección de becarios nuevos y confirmados con las universidades. | 30% | 30% | Se solicitó a las universidades el listado de potenciales beneficiarios del convenio 1461. Se recibió esta información y se dio apertura a la plataforma de ICETEX para que los docentes realicen el proceso de solicitud de crédito. | 45% | 45% | Se culminó el proceso de postulación de potenciales beneficiarios del convenio 1461, teniendo como resultado 103 docentes. | 60% | 60% | Se consolidó la información de candidatos postulados como potenciales beneficiarios para el convanio 1461, que serán presentados ante la junta administradora para aprobación. | 80% | 80% | Se realizó seguimiento a la legalización de los potenciales beneficiarios con crédito educativo adjudicado por la junta adminitradora el 29 de Mayo. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL066
AC | I | 1 | 01 | 1 | 01 | 001 | 02 | I-101-1-0100102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Becas Docentes | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Camila Gómez Afanador | SI | Créditos educativos condonables adjudicados a maestros con recursos MEN | Número de creditos condonables adjudicados a maestros con recursos MEN | 0.88 | Número | 500 |  |  | Diseñar el plan de seguimiento a egresados | 2018-01-01 | 2018-07-31 | enero | 211 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento con plan de seguimiento a egresados. | 0% | Teniendo en cuenta la suscripción del Convenio 1461 de 2017 con ICETEX, se definió el reglamento operativo y el proceso de asignación de los docentes candidatos del Programa de Becas para la vigencia 2018. Sobre el plan de seguimiento a egresados, se trabajó con el equipo de acompañamiento pedagógico de la Subdirección de Fomento con el propósito de establecer los puntos que debe contener el plan para tenerlo listo a mediados de febrero. Respecto al trabajo con los departamentos, se presentó el proyecto oferta de formación de capital humano de alto nivel del Departamento de Bolívar para revisión de requisitos de la Secretaría Técnica del OCAD y evaluación de COLCIENCIAS. Pasará a aprobación del OCAD en febrero. | 0 | Para el Convenio 1461-2017, se realizó el análisis técnico con las universidades para validar los potenciales beneficiarios, el comité operativo inició la verificación de requisitos. De acuerdo con la disponibilidad de recursos de definió que se entregarán unicamente 109 créditos. | 0 | Se dio inicio al proceso de selección de los 109 potenciales beneficiarios del fondo, por medio de la postulación de estos, por parte de las universidades. Seguido a esto, el comité operativo del convenio dio la instrucción a ICETEX de abrir plataforma hasta el miércoles 28 de marzo para que los potenciales beneficiarios realizaran la solicitud de su crédito ante ICETEX. | 0 | En el marco del convenio 1461 se realizó el cierre de la plataforma de ICETEX para los procesos de solicitud de crédito, teniendo como resultado la postulación de 103 posibles beneficiarios. En el marco del convenio 1156 culminó el periodo de renovación de créditos ante ICETEX el 16 de abril, y se inició con los desembolsos correspondientes a las universidades. A su vez, con el apoyo de la Dirección Educación Superior el trámite de la adición por valor de $ 25.819.902.648 | 0 | En el marco del convenio 1461 se consolidó la información de los candidatos que serán presentados ante la juna administradora para aprobación de créditos educativos. Adicionalmente, para el convenio 1156 se realizaron los desembolsos correspondientes a las renovaciones de los docentes hasta agotar los recursos. De igual manera, se encuentra en trámite de la adición a este convenio. | 0 | En el marco del convenio 486 de 2015, se avanzó en la consolidación de la información de los traslados de EE reportados por los docentes para ser presentados ante la Junta administradora. Adicionalmente, para el convenio 1156 de 2017 se realizó seguimiento al estado de los benefiarios para presentar ante Comité Operativo y finalmente bajo el convenio 1461 de 2017se realizó seguimiento a la legalización de los créditos adjudicados por la junta administradora a potenciales beneficiarios. | [12 empty] | 10% | 10% | Se trabajó con el equipo de Acompañamiento Pedagógico de la Subdirección de Fomento, con el propósito de revisar el diseño del plan de seguimiento a egresados del programa de becas. | 30% | 30% | Avance en dos frentes: seguimiento a egresados y acompañamiento a las universidades a través de las SE. | 50% | 50% | Se diseñó un instrumento para levantar información y se envió a las uiversidades aliadas. | 70% | 70% | Se llevo a cabo seguimiento al instrumento diseñado para las universidades aliadas | 100% | 100% | El diseño del plan de seguimiento a egresados se está realizando con base en los instrumentos de ICETEX para las universidades participantes del programa Becas. En mayo se inició el seguimiento con la revisión y verificación de estos instrumentos en la plataforma ICETEX. | 100% | 100% | De acuerdo con el plan, se incluyó en el micrositio del Programa de Becas la encuesta diseñada para el seguimineto de egresados (Link: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-368808.html), dando cumplimiento a la meta proyectada. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL067
AC | I | 1 | 01 | 1 | 01 | 002 | 01 | I-101-1-0100201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Becas Docentes | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Camila Gómez Afanador | SI | Créditos educativos condonables adjudicados a maestros con recursos del Sistema General de Regalías | Número de créditos educativos condonables adjudicados a maestros con recursos del Sistema General de Regalías | 0.88 | Número | 3000 |  |  | Priorizar departamentos para el plan de gestión de recursos del FCTeI en 2017 y 2018, junto con el equipo de regalías MEN. | 2018-01-01 | 2018-08-01 | enero | 212 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Lista de departamentos priorizados. Actas de Trabajo con Departamentos. | 0% | Se presentó el proyecto oferta de formación de capital humano de alto nivel del Departamento de Bolívar, para revisión de requisitos de la Secretaría Técnica del OCAD y evaluación de COLCIENCIAS. Se trabajó en compañía de los equipos de Regalías del Ministerio y de Formación de COLCIENCIAS para avanzar en la gestión de los proyectos de los Departamentos de Boyacá y Cundinamarca. | 784 | Se aprobó en OCAD el proyecto de la Gobernación de Bolívar por valor de $16.184.598.108, con una meta de 300 créditos educativos condonables. Adicionalmente, se presentó el proyecto oferta de formación de capital humano de alto nivel del Departamento de Boyacá para revisión de requisitos de la Secretaría Técnica del OCAD, evaluación de COLCIENCIAS y pre OCAD, el cual pasará a aprobación del OCAD en marzo. Está en proceso la estructuración del proyecto con Cundinamarca. Y, durante 2.017 se aprobaron 200 becas en Guajira, 150 en Cauca, 134 en Cesar para en un total de 484 en 2017. En total el avance del indicador a febrero 2048 es 784 créditos educativos condonables. | 899 | Fue aprobado en OCAD el proyecto de Boyacá por valor de $5.664.273.966 con una meta de 115 créditos educativos condonables (CEC). Se presentó el proyecto de Cundinamarca y Huila en mesa técnica. Se realizaron ajustes al proyecto oferta según observaciones del DNP y se diseñó una estrategia de priorización de departamentos con la Ministra para hacer seguimiento. A la fecha se han aprobado 5 proyectos por $47.275.283.361, en La Guajira, Cauca, Cesar, Bolívar y Boyacá para otorgar 899 CEC. | 899 | Se avanzó en la formulación del proyecto para el departamento del Huila, analizado los programas de la universidad Surcolombiana e iniciando su vinculación como aliada al Programa Becas y fue actualizado el PAED incluyendo el Proyecto para el departamento. También se adelantaron gestiones con la SE de Chocó y se envió el documento técnico. Adicionalmente, se apoyó la estructuración de los términos de referencia para las convocatorias en los departamentos Guajira, Cauca, Cesar, Bolívar y Boyacá. | 899 | • Se vinculó a la universidad Surcolombiana al Programa Becas, para continuar la formulación del proyecto del Huila. A su vez, se adelantaron gestiones con la SE de Chocó y la Gobernación de Cundinamarca para avanzar en los proyectos de esos departamentos. También se gestionó la carta de contrapartida del MEN para el proyecto con Boyacá y finalmente se apoyó la estructuración y revisión de los términos de referencia para las convocatorias de los departamentos Guajira, Cesar y Cauca. | 899 | Se está ajustando el documento técnico para el departamento del Huila con el fin de presentarlo a OCAD en el mes de Julio. También se envió el documento a la Gobernación de Cundinamarca para la inscripción del proyecto en la actualización del PAED. Adicionalmente, para Chocó se confirmó un presupuesto por valor de 5 mil millones y se encuentra en revisión las subregiones y universidades participantes. Finalmente se dio apertura a las convocatorias de la Guajira, Cesar y Cauca. | [12 empty] | 10% | 10% | Se presentó el proyecto oferta de formación de capital humano de alto nivel del Departamento de Bolívar, para revisión de requisitos de la Secretaría Técnica del OCAD y evaluación de COLCIENCIAS. | 20% | 20% | Boyacá tiente interés en asignar 150 becas, se espera gestionar y Bolívar se aprobó por 14.000 millones para garantizar la asignación de 300 becas. Priorizamos Cundinamarca y estamos explorando Huila. | 30% | 30% | Se diseñó una estrategia de priorización para avanzar con los siguientes departamentos: Huila, Chocó, Cundinamarca, Norte de Santander, Meta, San Andres, Valle del Cauca, Caldas, Atlántico, Caquetá, Casanare, Tolima, Arauca, para lograr un mayor número de becas otorgadas a través del SGR. | 40% | 40% | Teniendo en cuenta la estrategia diseñada, se esta adelantando la estructuración del Proyecto para el departamento del Huila y se estan gestionando acercamientos con Cundinamarca y Chocó. | 50% | 50% | Se encuentra en proceso la formulación de los proyectos para los departamentos de Huila, Chocó y Cundinamarca, que fueron priorizados con la estrategia diseñada. | 60% | 60% | Se esta finalizando el documento técnico para el departamento del Huila y se encuentran en etapa de formulación los proyectos de los departamentos de Cundinamarca y Chocó. A su vez se identifico el interes de posibles regiones como Caquetá y Sucre. | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL068
AC | I | 1 | 01 | 1 | 01 | 002 | 02 | I-101-1-0100202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Becas Docentes | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Camila Gómez Afanador | SI | Créditos educativos condonables adjudicados a maestros con recursos del Sistema General de Regalías | Número de créditos educativos condonables adjudicados a maestros con recursos del Sistema General de Regalías | 0.88 | Número | 3000 |  |  | Gestionar equipos de trabajo y Gobernadores en los diferentes Departamentos | 2018-01-01 | 2018-08-01 | enero | 212 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Lista de equipos de trabajo conformados en las gobernaciones. | 0% | Se presentó el proyecto oferta de formación de capital humano de alto nivel del Departamento de Bolívar, para revisión de requisitos de la Secretaría Técnica del OCAD y evaluación de COLCIENCIAS. Se trabajó en compañía de los equipos de Regalías del Ministerio y de Formación de COLCIENCIAS para avanzar en la gestión de los proyectos de los Departamentos de Boyacá y Cundinamarca. | 784 | Se aprobó en OCAD el proyecto de la Gobernación de Bolívar por valor de $16.184.598.108, con una meta de 300 créditos educativos condonables. Adicionalmente, se presentó el proyecto oferta de formación de capital humano de alto nivel del Departamento de Boyacá para revisión de requisitos de la Secretaría Técnica del OCAD, evaluación de COLCIENCIAS y pre OCAD, el cual pasará a aprobación del OCAD en marzo. Está en proceso la estructuración del proyecto con Cundinamarca. Y, durante 2.017 se aprobaron 200 becas en Guajira, 150 en Cauca, 134 en Cesar para en un total de 484 en 2017. En total el avance del indicador a febrero 2048 es 784 créditos educativos condonables. | 899 | Fue aprobado en OCAD el proyecto de Boyacá por valor de $5.664.273.966 con una meta de 115 créditos educativos condonables (CEC). Se presentó el proyecto de Cundinamarca y Huila en mesa técnica. Se realizaron ajustes al proyecto oferta según observaciones del DNP y se diseñó una estrategia de priorización de departamentos con la Ministra para hacer seguimiento. A la fecha se han aprobado 5 proyectos por $47.275.283.361, en La Guajira, Cauca, Cesar, Bolívar y Boyacá para otorgar 899 CEC. | 899 | Se avanzó en la formulación del proyecto para el departamento del Huila, analizado los programas de la universidad Surcolombiana e iniciando su vinculación como aliada al Programa Becas y fue actualizado el PAED incluyendo el Proyecto para el departamento. También se adelantaron gestiones con la SE de Chocó y se envió el documento técnico. Adicionalmente, se apoyó la estructuración de los términos de referencia para las convocatorias en los departamentos Guajira, Cauca, Cesar, Bolívar y Boyacá. | 899 | • Se vinculó a la universidad Surcolombiana al Programa Becas, para continuar la formulación del proyecto del Huila. A su vez, se adelantaron gestiones con la SE de Chocó y la Gobernación de Cundinamarca para avanzar en los proyectos de esos departamentos. También se gestionó la carta de contrapartida del MEN para el proyecto con Boyacá y finalmente se apoyó la estructuración y revisión de los términos de referencia para las convocatorias de los departamentos Guajira, Cesar y Cauca. | 899 | Se está ajustando el documento técnico para el departamento del Huila con el fin de presentarlo a OCAD en el mes de Julio. También se envió el documento a la Gobernación de Cundinamarca para la inscripción del proyecto en la actualización del PAED. Adicionalmente, para Chocó se confirmó un presupuesto por valor de 5 mil millones y se encuentra en revisión las subregiones y universidades participantes. Finalmente se dio apertura a las convocatorias de la Guajira, Cesar y Cauca. | [12 empty] | 10% | 10% | Se trabajó en compañía de los equipos de Regalías del Ministerio y de Formación de COLCIENCIAS para avanzar en la gestión de los proyectos de los Departamentos de Boyacá y Cundinamarca. | 20% | 20% | En cada una de las gobernaciones donde se han realizado gestiones hay un equipo de trabajo encargado que trabaja conjuntamente con el equpo del MEN. | 30% | 30% | El equipo del MEN diseñó la estrategia de priorización de regiones. Desde el despacho de Ministra y Viceministra se están realizando acercamientos a las gobernaciones. De igual manera, los equipos técnicos de las gobernaciones interesadas y el MEN adelantan las sesiones de trabajo para la formulación de proyectos. | 40% | 40% | El equipo del MEN y los delegados de las gobernaciones, continuan trabajando en la estructuración y gestiones relacionadas con el proyecto de formación de becas en los departamentos priorizados (Huila, Cundinamarca y Meta). | 50% | 50% | El equipo MEN y los delegados de las gobernaciones se encuentran trabajando en la formulación de los proyectos para los departamentos de Cundinamarca, Huila y Chocó, asi como para la revisón de términos de referencia para las convocatorias de Cauca, Guajira y Cesar. | 60% | 60% | Se está realizando un trabajo conjunto con entre el Equipo MEN y los delegados de las gobernaciones para la formulación de los proyectos en los departamentos de Huila, Cundinamrca y Chocó. | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL069
AC | I | 1 | 01 | 1 | 01 | 003 | 01 | I-101-1-0100301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Becas Docentes | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Camila Gómez Afanador | SI | Créditos educativos virtuales condonables adjudicados a maestros | Número de créditos virtuales condonables adjudicados a maestros | 0.58 | Número | 2000 |  |  | Consolidar el equipo Estrategia Virtual - Primera Infancia, Bilingüismo, ECDF | 2018-01-01 | 2018-08-02 | enero | 213 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Contratos de las personas vinculadas al Programa de Becas para la Excelencia Docente e informes mensuales. | 0% | En el documento que se formuló para la estrategia virtual, se estructuraron las modalidades de financiamiento y de formación para docentes oficiales, con base en el estudio de la oferta de formación a nivel de posgrado presentada por las universidades acreditadas convocadas por el MEN en 2017. | 0 | Se actualizó la estrategia virtual del programa y se define que se deben priorizar docentes de áreas que no han sido beneficiadas por el programa. Se realizó una revisión al presupuesto disponible en el convenio 1461 y a la adición de recursos del programa y se estructuró un propuesta para presentar a la Viceministra durante el mes de marzo. | 0 | Se avanzó en la consolidación y ajustes del documento de la estrategia virtual. Adicionalmente se aprobó el presupuesto presentado para la estrategia, con lo cual se vienen adelantando gestiones con las universidades aliadas, con el fin de realizar una revisión de los costos para definir los programas que harán parte de la estrategia. De igual manera, se inició el proceso de estructura de la convocatoria para definir los lineamientos que harán parte de la misma. | 0 | Se llevo a cabo el proceso de preselección de las universidades que harán parte de la modalidad virtual, de acuerdo con su manifestación de interés, la oferta de programas virtuales y el costo estimado de los mismos. Paralelo a este proceso se realizó un ejercicio de proyección financiera en compañía de la Dirección de Calidad para determinar el número de becas que serán otorgadas bajo esta modalidad. | 0 | • Se avanzó en la consolidación de la oferta educativa de las universidades preseleccionadas que harán parte de esta modalidad y se encuentra en trámite la gestión de los recursos destinados a créditos educativos condonables para la modalidad vitual. | 0 | Desde el equipo de Becas se realizó seguimiento a los recursos destinados a la ejecución de la modalidad virtual, para inciar el desarrollo de la misma. | [12 empty] | 20% | 20% | Se contrataron 4 personas para fortalecer el equipo de Becas, quienes apoyarán al líder en el desarrollo del proyecto. Además, se acordó el apoyo de personas del equipo de Acompañamiento para fortalecer el seguimiento a las universidades. | 30% | 30% | Se consolidó el equipo interno de becas y a partir de la aprobación de la Viceministra de la Estrategia Virtual se definirán las personas que participarán de las demás áreas. | 40% | 40% | Desde el equipo de becas se consolidó la estrategia de formación virtual, sobre la cual se adelantan gestiones para definir universidades aliadas y posteriormente definir el equipo de apoyo por parte de otras áreas. | 50% | 50% | El equipo de becas ha trabajado en el diseño de la estrategia virtual, con la consolidación del documento de la misma, la preselección de universidades y las respectivas proyecciones financieras para definir el número de becas a entregar. | 60% | 60% | El equipo de Becas continúa trabajando articuladamete y durante el mes de mayo realizó la consolidación de la oferta educativa de las universidades preseleccionadas que harán parte de la modalidad virtual, además de realizar seguimiento al trámite de los recursos destinados a créditos educativos condonables para la modalidad virtual. | 70% | 70% | Desde el equipo de Becas se realizó seguimiento a los recursos destinados a la ejecución de la modalidad virtual, para inciar el desarrollo de la misma. | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL070
AC | I | 1 | 01 | 1 | 01 | 003 | 02 | I-101-1-0100302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Becas Docentes | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Camila Gómez Afanador | SI | Créditos educativos virtuales condonables adjudicados a maestros | Número de créditos virtuales condonables adjudicados a maestros | 0.58 | Número | 2000 |  |  | Identificar fuentes de financiación y formulación de plan de gestión de recursos | 2018-01-01 | 2018-08-02 | enero | 213 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento con la proyección de las gobernaciones focalizadas y el plan para avanzar en las gestiones. | 0% | En el documento que se formuló para la estrategia virtual, se estructuraron las modalidades de financiamiento y de formación para docentes oficiales, con base en el estudio de la oferta de formación a nivel de posgrado presentada por las universidades acreditadas convocadas por el MEN en 2017. | 0 | Se actualizó la estrategia virtual del programa y se define que se deben priorizar docentes de áreas que no han sido beneficiadas por el programa. Se realizó una revisión al presupuesto disponible en el convenio 1461 y a la adición de recursos del programa y se estructuró un propuesta para presentar a la Viceministra durante el mes de marzo. | 0 | Se avanzó en la consolidación y ajustes del documento de la estrategia virtual. Adicionalmente se aprobó el presupuesto presentado para la estrategia, con lo cual se vienen adelantando gestiones con las universidades aliadas, con el fin de realizar una revisión de los costos para definir los programas que harán parte de la estrategia. De igual manera, se inició el proceso de estructura de la convocatoria para definir los lineamientos que harán parte de la misma. | 0 | Se llevo a cabo el proceso de preselección de las universidades que harán parte de la modalidad virtual, de acuerdo con su manifestación de interés, la oferta de programas virtuales y el costo estimado de los mismos. Paralelo a este proceso se realizó un ejercicio de proyección financiera en compañía de la Dirección de Calidad para determinar el número de becas que serán otorgadas bajo esta modalidad. | 0 | • Se avanzó en la consolidación de la oferta educativa de las universidades preseleccionadas que harán parte de esta modalidad y se encuentra en trámite la gestión de los recursos destinados a créditos educativos condonables para la modalidad vitual. | 0 | Desde el equipo de Becas se realizó seguimiento a los recursos destinados a la ejecución de la modalidad virtual, para inciar el desarrollo de la misma. | [12 empty] | 10% | 10% | Dentro del documento que se formuló para la estrategia virtual, se estructuraron las modalidades de financiamiento y de formación para docentes oficiales con base en el estudio de la oferta de formación a nivel de posgrado presentada por las universidades acreditadas convocadas por el MEN. | 40% | 40% | Se realizó el proceso de identificación de los departamentos de Huila, Cundinamarca, Sucre y Meta. | 70% | 70% | Se están adelantando los primeros acercamientos a las regiones de Huila y Cundinamanrca, para la formulación de los proyectos con los recursos identificados. | 100% | 100% | Se encuentra en proceso la formulación del proyecto del departamento del Huila en conjunto con la Universidad Surcolombiana. Adicionalmente se continuan las gestiones para estructurar el proyecto con Cundinamarca. | 100% | 80% | La actividad de fuentes de financiación se relaciona con los recursos provenientes del Sistema General de Regalías para el Proyecto oferta de formación, esto depende del interés que manifiestan los departamentos. Se continúa con la priorización de regiones para identificar recursos.Se encuentran en proceso de formulación los proyectos de formación para los departamentos de Huila, Chocó y Cundinamarca.se continúa con la priorización de regiones para identificar recursos. | 100% | 80% | Esta actividad se relaciona con los recursos provenientes del Sistema General de Regalías para el proyecto oferta de formación, lo cual depende del intereés de los departamanetos. Actualmente se avanza en la formulaciòn de los proyectos de formación de Chocó, cundinamarca y Huila, de igual menera se han identificado un posible interés de Caquetá y Sucre. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL071
AC | I | 1 | 01 | 1 | 01 | 003 | 03 | I-101-1-0100303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Becas Docentes | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Camila Gómez Afanador | SI | Créditos educativos virtuales condonables adjudicados a maestros | Número de créditos virtuales condonables adjudicados a maestros | 0.58 | Número | 2000 |  |  | Diseñar estrategia de becas en modalidad virtual | 2018-01-01 | 2018-08-02 | enero | 213 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento con estrategia de becas en modalidad virtual. | 0% | En el documento que se formuló para la estrategia virtual, se estructuraron las modalidades de financiamiento y de formación para docentes oficiales, con base en el estudio de la oferta de formación a nivel de posgrado presentada por las universidades acreditadas convocadas por el MEN en 2017. | 0 | Se actualizó la estrategia virtual del programa y se define que se deben priorizar docentes de áreas que no han sido beneficiadas por el programa. Se realizó una revisión al presupuesto disponible en el convenio 1461 y a la adición de recursos del programa y se estructuró un propuesta para presentar a la Viceministra durante el mes de marzo. | 0 | Se avanzó en la consolidación y ajustes del documento de la estrategia virtual. Adicionalmente se aprobó el presupuesto presentado para la estrategia, con lo cual se vienen adelantando gestiones con las universidades aliadas, con el fin de realizar una revisión de los costos para definir los programas que harán parte de la estrategia. De igual manera, se inició el proceso de estructura de la convocatoria para definir los lineamientos que harán parte de la misma. | 0 | Se llevo a cabo el proceso de preselección de las universidades que harán parte de la modalidad virtual, de acuerdo con su manifestación de interés, la oferta de programas virtuales y el costo estimado de los mismos. Paralelo a este proceso se realizó un ejercicio de proyección financiera en compañía de la Dirección de Calidad para determinar el número de becas que serán otorgadas bajo esta modalidad. | 0 | • Se avanzó en la consolidación de la oferta educativa de las universidades preseleccionadas que harán parte de esta modalidad y se encuentra en trámite la gestión de los recursos destinados a créditos educativos condonables para la modalidad vitual. | 0 | Desde el equipo de Becas se realizó seguimiento a los recursos destinados a la ejecución de la modalidad virtual, para inciar el desarrollo de la misma. | [12 empty] | 20% | 20% | Se consolidó el diseño de la estrategia de formación posgradual virtual mediante el estudio de la oferta de las universidades acreditadas a nivel nacional y a partir del acercamiento a las universidades que han presentado ofertas de formación virtual. | 50% | 50% | Ya se cuenta con la segunda versión de la estrategia de becas en modalidad virtual. Está sujeto a aprobación de la estrategia por parte de la Viceministra. | 70% | 70% | Se aprobó la estrategia virtual para la asignación de aproximadamente 330 créditos virtuales. Se están realizando acercamientos con las universidades interesadas para definir cupos y costos. | 100% | 100% | Ya está diseñada la estrategia. Se realizó el proceso de preselección de universidades interesadas y sus respectivos programas. Se encuentra en proceso la definición del número de créditos a otorgar según las proyecciones financieras. | 100% | 100% | Con la estrategia diseñada, se realizó la consolidación de la oferta académica de las universidades que harán parte de la modalidad virtual. | 100% | 100% | Se cuenta con una estrategia diseñada a la espera del proceso de traslado de recursos para iniciar ejecución. Adicionalmente se trabajó en el diseño y ejecución del encuentro nacional del BPED y la publicación del libro con los trabajos de grado mas relevantes de los beneficiarios en el territorio Nacional. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL072
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 009 | 02 | I-101-0-1300902 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Secretarias de Educación acompañadas | Número de secretarías de educación acompañadas | 0.44 | Número | 95 | SI | 2018-02-26 | 1. Definir líneas estratégicas para el acompañamiento a las a Secretarías de Educación de Entidades Territoriales Certificadas para la elaboración y desarrollo de sus Planes Territoriales de Formación de Docentes –PTFD | 2018-01-01 | 2018-03-31 | enero | 89 | 91 | 0 | $ 356.962.000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 1 profesional planta | Documento con líneas estratégicas |  |  | 2 | Se hizo retroalimentación del PTFD de las SE de Santa Marta y se hizo reunión en Bogotá con el secretario de educación. Se hizo asistencia técnica a la SE de Buenaventura para el formulación del PTFD. Se definió anexo técnico que se encuentra en revisión de los asesores de la Dirección de Calidad. Se definieron temas, agenda y presentación para desarrollar las asistencias técnicas a las SE. | 5 | Se realizaron asistencias técnicas a las SE de La Guajira, Pasto y Vichada. Se realizó evento taller con líderes de Calidad de las 95 ETC, en Bogotá. En el taller se hizo un balance de PTFD y se recogieron sugerencias para mejorar su formulación. | 7 | Durante el mes de abril se realizó retroalimentación de los PTDF de Barranquilla y Yumbo. | 11 | Asistencias técnicas in situ a las SE de Atlántico y Malambo; y retroalimentaciones a proyectos de PTFD de las SE de Pasto y Zipaquirá. | 11 | Se cuminó esta actividad en el mes de mayo. | [12 empty] | 10% | 10% | Se hizo la revisión documental de la Guía para la construcción del PTFD y se ha coordinado con el equipo de gestión para incorporar el componente de educación inclusiva. | 50% | 50% | Se hizo retroalimentación del PTFD de las SE de Santa Marta y se hizo reunión en Bogotá con el secretario de educación. Se hizo asistencia técnica a la SE de Buenaventura para el formulación del PTFD Se definió anexo técnico que se encuentra en revisión de los asesores de la Dirección de Calidad. Se definieron temas, agenda y presentación para desarrollar las asistencias técnicas a las SE. | 100% | 70% | Se realizaron asistencias técnicas a las SE de La Guajira, Pasto y Vichada. Se realizó evento taller con líderes de Calidad de las 95 ETC, en Bogotá. En el taller se hizo un balance de PTFD y se recogieron sugerencias para mejorar su formulación. Se dará continuidad a las asitencias técnicas en los meses de abril y mayo. | 100% | 80% | Se realizaron asistencias técnicas en las SE de Barranquilla, Yumbo y Guaviare. | 100% | 100% | Asistencias técnicas in situ a las SE de Atlántico y Malambo; y retroalimentaciones a proyectos de PTFD de las SE de Pasto y Zipaquirá. - Retroalimentaciones a proyectos de PTFD de las SE de Pasto y Zipaquirá | 100% | 100% | Asistencias técnicas in situ a las SE de Atlántico y Malambo; y retroalimentaciones a proyectos de PTFD de las SE de Pasto y Zipaquirá. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL073
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 009 | 03 | I-101-0-1300903 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Secretarias de Educación acompañadas | Número de secretarías de educación acompañadas | 0.44 | Número | 95 | SI | 2018-02-26 | 2. Desarrollar proceso contractual. | 2018-03-01 | 2018-05-31 | marzo | 91 | 91 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Respuesta a observaciones de prepliego y pliegos, Evalulación de propuestas y Contrato. |  |  | 2 | Se hizo retroalimentación del PTFD de las SE de Santa Marta y se hizo reunión en Bogotá con el secretario de educación. Se hizo asistencia técnica a la SE de Buenaventura para el formulación del PTFD. Se definió anexo técnico que se encuentra en revisión de los asesores de la Dirección de Calidad. Se definieron temas, agenda y presentación para desarrollar las asistencias técnicas a las SE. | 5 | Se realizaron asistencias técnicas a las SE de La Guajira, Pasto y Vichada. Se realizó evento taller con líderes de Calidad de las 95 ETC, en Bogotá. En el taller se hizo un balance de PTFD y se recogieron sugerencias para mejorar su formulación. | 7 | Durante el mes de abril se realizó retroalimentación de los PTDF de Barranquilla y Yumbo. | 11 | Asistencias técnicas in situ a las SE de Atlántico y Malambo; y retroalimentaciones a proyectos de PTFD de las SE de Pasto y Zipaquirá. | 11 | Se cuminó esta actividad en el mes de mayo. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 30% | 30% | Se elaboró insumo de contratación el cual se encuentra en revisión. Se estructuró presupuesto inicial para la realización del estudio de mercado. | 60% | 30% | El proceso no avanza según lo planificado, como se mencionó en el reporte de marzo se elaboró el insumo de contratación y aún se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de Contratación. | 100% | 30% | La Dirección de Calidad indicó que por situaciones presupuestales, el proceso queda pausado hasta una orientación diferente. | 100% | 30% | La Dirección de Calidad indicó que por situaciones presupuestales, el proceso queda pausado hasta una orientación diferentes. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL074
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 009 | 04 | I-101-0-1300904 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Secretarias de Educación acompañadas | Número de secretarías de educación acompañadas | 0.44 | Número | 95 | SI | 2018-02-26 | 3. Seguimiento al desarrollo del proceso de acompañamiento. | 2018-05-01 | 2018-11-30 | mayo | 213 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Informes de ejecución |  |  | 2 | Se hizo retroalimentación del PTFD de las SE de Santa Marta y se hizo reunión en Bogotá con el secretario de educación. Se hizo asistencia técnica a la SE de Buenaventura para el formulación del PTFD. Se definió anexo técnico que se encuentra en revisión de los asesores de la Dirección de Calidad. Se definieron temas, agenda y presentación para desarrollar las asistencias técnicas a las SE. | 5 | Se realizaron asistencias técnicas a las SE de La Guajira, Pasto y Vichada. Se realizó evento taller con líderes de Calidad de las 95 ETC, en Bogotá. En el taller se hizo un balance de PTFD y se recogieron sugerencias para mejorar su formulación. | 7 | Durante el mes de abril se realizó retroalimentación de los PTDF de Barranquilla y Yumbo. | 11 | Asistencias técnicas in situ a las SE de Atlántico y Malambo; y retroalimentaciones a proyectos de PTFD de las SE de Pasto y Zipaquirá. | 11 | Se cuminó esta actividad en el mes de mayo. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 10% | 10% | Se diseño una matríz de seguimiento a PTFD | 20% | 10% | Se diseño una matríz de seguimiento a PTFD. | 30% |  |  | 40% |  |  | 60% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL075
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 019 | 01 | I-101-0-1301901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documentos de lineamientos en formación inicial y formación continua para educadores rurales desarrollados | Número de documentos de lineamientos en formación inicial y formación continua para educadores rurales desarrollados | 0.35 | Número | 2 | SI | 2018-02-26 | 1. Definir rutas de construcción de lineamientos de formación para docentes rurales | 2018-01-01 | 2018-02-28 | enero | 58 | 61 | 0 | $ 500.000.000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 1 profesional de planta y 1 por prestación de servicios | Documento de convocatoria y actas de aprobación de propuestas de las IES |  |  | 0 | Se ha avanzado en la construcción del anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación que permitirá la construcción del Documento de lineamiento en formación inicial y formación continua a partir del borrador ya realizado. | 0 | El proyecto de decreto para la realización de los cursos ECDF se encuentra publicado en la página del MEN, en espera de observaciones por parte de la ciudadanía. | 0 | Ya se dio respuesta a las observaciones de la ciudadanía, se firmó la memoria justificativa y actualmente se encuentra en Haciendo para su respectiva firma y remisión a Presidencia en caso de que no hayan observaciones. | 0 | 0% | 0 | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | [12 empty] | 35% | 35% | Se cuenta con un borrador de lineamientos para formación para docentes rurales que será robustecido en el mes de febrero. | 100% | 100% | Ya se definió la ruta de construcción del lineamiento de formación para docentes rurales. | 100% | 100% | El proyecto de decreto para la realización de los cursos ECDF se encuentra publicado en la página del MEN, en espera de observaciones por parte de la ciudadanía. | 100% | 0.001% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se pausó hasta realizar el análisis financiero pertinente. | 100% | 1% | La Dirección de Calidad indicó que por situaciones presupuestales, el proceso queda pausado hasta una orientación diferente. | 100% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL076
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 019 | 02 | I-101-0-1301902 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documentos de lineamientos en formación inicial y formación continua para educadores rurales desarrollados | Número de documentos de lineamientos en formación inicial y formación continua para educadores rurales desarrollados | 0.35 | Número | 2 | SI | 2018-02-26 | 2. Desarrollar proceso contractual. | 2018-02-01 | 2018-04-30 | febrero | 88 | 91 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento con estrategia de convocatoria a educadores |  |  | 0 | Se ha avanzado en la construcción del anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación que permitirá la construcción del Documento de lineamiento en formación inicial y formación continua a partir del borrador ya realizado. | 0 | El proyecto de decreto para la realización de los cursos ECDF se encuentra publicado en la página del MEN, en espera de observaciones por parte de la ciudadanía. | 0 | Ya se dio respuesta a las observaciones de la ciudadanía, se firmó la memoria justificativa y actualmente se encuentra en Haciendo para su respectiva firma y remisión a Presidencia en caso de que no hayan observaciones. | 0 | 0% | 0 | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 30% | 30% | Se avanzó en la construcción del anexo técnico que se espera subir en NEON aproximadamente la tercera semana de marzo. | 60% | 60% | Ya se encuentra la documentación requerida en NEON para continuar con el proceso de contratación. | 100% | 0.001% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se pausó hasta realizar el análisis financiero pertinente. | 100% | 1% | La Dirección de Calidad indicó que por situaciones presupuestales, el proceso queda pausado hasta una orientación diferente. | 100% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL077
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 019 | 03 | I-101-0-1301903 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documentos de lineamientos en formación inicial y formación continua para educadores rurales desarrollados | Número de documentos de lineamientos en formación inicial y formación continua para educadores rurales desarrollados | 0.35 | Número | 2 |  |  | 3. Hacer seguimiento al desarrollo y consolidación de los lineamientos. | 2018-05-01 | 2018-12-31 | mayo | 244 | 244 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de seguimiento |  |  | 0 | Se ha avanzado en la construcción del anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación que permitirá la construcción del Documento de lineamiento en formación inicial y formación continua a partir del borrador ya realizado. | 0 | El proyecto de decreto para la realización de los cursos ECDF se encuentra publicado en la página del MEN, en espera de observaciones por parte de la ciudadanía. | 0 | Ya se dio respuesta a las observaciones de la ciudadanía, se firmó la memoria justificativa y actualmente se encuentra en Haciendo para su respectiva firma y remisión a Presidencia en caso de que no hayan observaciones. | 0 | 0% | 0 | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 10% | 1% | La Dirección de Calidad indicó que por situaciones presupuestales, el proceso queda pausado hasta una orientación diferente. | 20% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 30% |  |  | 40% |  |  | 50% |  |  | 70% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | CAL078
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 019 | 04 | I-101-0-1301904 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documentos de lineamientos en formación inicial y formación continua para educadores rurales desarrollados | Número de documentos de lineamientos en formación inicial y formación continua para educadores rurales desarrollados | 0.35 | Número | 2 |  |  | 4.Articulación de los lineamientos al PEER. | 2018-05-01 | 2018-12-31 | mayo | 244 | 244 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de seguimiento |  |  | 0 | Se ha avanzado en la construcción del anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación que permitirá la construcción del Documento de lineamiento en formación inicial y formación continua a partir del borrador ya realizado. | 0 | El proyecto de decreto para la realización de los cursos ECDF se encuentra publicado en la página del MEN, en espera de observaciones por parte de la ciudadanía. | 0 | Ya se dio respuesta a las observaciones de la ciudadanía, se firmó la memoria justificativa y actualmente se encuentra en Haciendo para su respectiva firma y remisión a Presidencia en caso de que no hayan observaciones. | 0 | 0% | 0 | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 10% | 1% | La Dirección de Calidad indicó que por situaciones presupuestales, el proceso queda pausado hasta una orientación diferente. | 20% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 30% |  |  | 40% |  |  | 50% |  |  | 70% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | CAL079
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 019 | 05 | I-101-0-1301905 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documentos de lineamientos en formación inicial y formación continua para educadores rurales desarrollados | Número de documentos de lineamientos en formación inicial y formación continua para educadores rurales desarrollados | 0.35 | Número | 2 | SI | 2018-02-26 | 5. Divulgar lineamientos de formación para docentes rurales. | 2018-08-01 | 2018-11-30 | agosto | 121 | 122 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento con estrategia de convocatoria a educadores |  |  | 0 | Se ha avanzado en la construcción del anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación que permitirá la construcción del Documento de lineamiento en formación inicial y formación continua a partir del borrador ya realizado. | 0 | El proyecto de decreto para la realización de los cursos ECDF se encuentra publicado en la página del MEN, en espera de observaciones por parte de la ciudadanía. | 0 | Ya se dio respuesta a las observaciones de la ciudadanía, se firmó la memoria justificativa y actualmente se encuentra en Haciendo para su respectiva firma y remisión a Presidencia en caso de que no hayan observaciones. | 0 | 0% | 0 | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | [12 empty] | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 20% |  |  | 40% |  |  | 70% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL080
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 020 | 01 | I-101-0-1302001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Educadores realizando el curso de actualización para educadores rurales en servicio | Número de educadorese realizando el curso de actulización pedagógica | 0.58 | Número | 1700 | SI | 2018-02-26 | 1. Gestionar convocatoria a educadores interesados en Cursos de actualización para educadores rurales en servicio | 2018-05-01 | 2018-05-31 | mayo | 30 | 30 | 0 | $ 2.580.000.000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 1 profesional de planta y 1 por prestación de servicios | Actas de seguimiento |  |  | 0 | Se decidió no adicionar al fondo de ICETEX existente, por riesgo de baja convocatoria, por lo cual se realizará proceso contractual competitivo liderado técnicamente por el equipo de Educación Rural de la Subdirección de Fomento de Competencias. | 0 | En marzo 20 se hizo la reunión de la junta administradora del fondo 1400, se aprobó el reglamento operativo y la convocatoria a docentes para los cursos de actualización. | 0 | Ya se publicó en el portal del ICETEX la convocatoria para la postulación de los docentes al curso de actualización. | 0 | La convocatoria se encuentra abierta en la web del ICETEX, ala fecha hay 50 inscritos, la junta administradora autorizó ampliación de la convocatoria hasta el 15 de junio de 2018. | 0 | La convocatoria se cerró el 15 de junio y el total de docentes inscritos es de 138. Por tal razón, se iniciará el trámite de terminación anticipada del convenio 1400 y se revisará la reorientación de este recurso. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 100% | Ya se publicó en el portal del ICETEX la convocatoria para la postulación de los docentes al curso de actualización. | 100% | 100% | La convocatoria se cerró el 15 de junio y el total de docentes inscritos es de 138. Por tal razón, se iniciará el trámite de terminación anticipada del convenio 1400 y se revisará la reorientación de este recurso. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL081
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 020 | 02 | I-101-0-1302002 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Educadores realizando el curso de actualización para educadores rurales en servicio | Número de educadorese realizando el curso de actulización pedagógica | 0.58 | Número | 1700 | SI | 2018-02-26 | 2. Hacer seguimiento al desarrollo de los cursos en el territorio nacional. | 2018-08-01 | 2018-11-30 | agosto | 121 | 122 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de seguimiento |  |  | 0 | Se decidió no adicionar al fondo de ICETEX existente, por riesgo de baja convocatoria, por lo cual se realizará proceso contractual competitivo liderado técnicamente por el equipo de Educación Rural de la Subdirección de Fomento de Competencias. | 0 | En marzo 20 se hizo la reunión de la junta administradora del fondo 1400, se aprobó el reglamento operativo y la convocatoria a docentes para los cursos de actualización. | 0 | Ya se publicó en el portal del ICETEX la convocatoria para la postulación de los docentes al curso de actualización. | 0 | La convocatoria se encuentra abierta en la web del ICETEX, ala fecha hay 50 inscritos, la junta administradora autorizó ampliación de la convocatoria hasta el 15 de junio de 2018. | 0 | La convocatoria se cerró el 15 de junio y el total de docentes inscritos es de 138. Por tal razón, se iniciará el trámite de terminación anticipada del convenio 1400 y se revisará la reorientación de este recurso. | [12 empty] | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 20% |  |  | 50% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL082
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 020 | 03 | I-101-0-1302003 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Educadores realizando el curso de actualización para educadores rurales en servicio | Número de educadorese realizando el curso de actulización pedagógica | 0.58 | Número | 1700 | SI | 2018-02-26 | 3. Gestionar y/o hacer seguimiento a los procesos de adjudicación y condonación de créditos. | 2018-06-01 | 2018-07-31 | junio | 60 | 61 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de reunión con ETC |  |  | 0 | Se decidió no adicionar al fondo de ICETEX existente, por riesgo de baja convocatoria, por lo cual se realizará proceso contractual competitivo liderado técnicamente por el equipo de Educación Rural de la Subdirección de Fomento de Competencias. | 0 | En marzo 20 se hizo la reunión de la junta administradora del fondo 1400, se aprobó el reglamento operativo y la convocatoria a docentes para los cursos de actualización. | 0 | Ya se publicó en el portal del ICETEX la convocatoria para la postulación de los docentes al curso de actualización. | 0 | La convocatoria se encuentra abierta en la web del ICETEX, ala fecha hay 50 inscritos, la junta administradora autorizó ampliación de la convocatoria hasta el 15 de junio de 2018. | 0 | La convocatoria se cerró el 15 de junio y el total de docentes inscritos es de 138. Por tal razón, se iniciará el trámite de terminación anticipada del convenio 1400 y se revisará la reorientación de este recurso. | [12 empty] | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 1% | La convocatoria se cerró el 15 de junio y el total de docentes inscritos es de 138. Por tal razón, se iniciará el trámite de terminación anticipada del convenio 1400 y se revisará la reorientación de este recurso. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL083
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 021 | 01 | I-101-0-1302101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Educadores realizando el curso actualización en el marco de la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF- | Número de educadores realizando el curso actualización en el marco de la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF/Número de educadores inscritos a la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF*100 | 0.44 | Porcentaje | 12% | SI | 2018-02-26 | 1. Gestionar convocatoria, estudio y aprobación de propuestas de IES. (Cursos de actualización en el marco de la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF-) | 2018-02-01 | 2018-08-31 | febrero | 211 | 213 | 0 | $ 5.000.000.000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 1 profesional de planta y 1 por prestación de servicios | Decreto que regula ECDF 2018 y convocatoria |  |  | 0 | Está pendiente por parte de la Subdirección de Referentes, la expedición del fundamento jurídico (Decreto) que se requiere para sustentar las gestiones que conlleven al desarrollo de los procesos administrativos en la realización de los cursos. | 0 | Se avanzó en la publicación del Decreto en la página web del Ministerio de Educación para la realización de la consulta al ciudadano. Una vez se lleve a cabo este proceso se realizará la gestión para la firma de Presidencia. Realizado este proceso se podrán realizar la convocatoria y el estudio y aprobación de las propuestas de las IES. | 0 | Ya se dio respuesta a las observaciones de la ciudadanía y se firmó la memoria justificativa. Actualmente se encuentra en Min Hacienda para su respectiva firma y remisión a Presidencia en caso de que no hayan observaciones. | 0 | El decreto que reglamenta los cursos ECDF se encuentra en revisión del Ministerio de Hacienda. | 0 | El MEN recibe el 20 de junio respuesta de Min. Hacienda en la que se abstiene de emitir concepto favorable y/o viabilidad presupuestal. Por tanto, no es posible a la fecha desarrollar este curso. La Subdirección de Referentes y Evaluación proyecta respuesta a Min. Hacienda. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | Está pendiente por parte de la Subdirección de Referentes, la expedición del fundamento jurídico (Decreto) para sustentar las gestiones que conlleven al desarrollo de los procesos contractuales, administrativos y técnicos que se requieren para la realización de los cursos . | 30% | 30% | Se avanzó en la publicación del Decreto en la página web del Ministerio de Educación para la realización de la consulta al ciudadano. Una vez se lleve a cabo este proceso se realizará la gestión para la firma de Presidencia. Realizado este proceso se podrán realizar la convocatoria y el estudio y aprobación de las propuestas de las IES. | 45% | 40% | Ya se dio respuesta a las observaciones de la ciudadanía y se firmó la memoria justificativa. Actualmente se encuentra en Min Hacienda para su respectiva firma y remisión a Presidencia en caso de que no hayan observaciones. | 60% | 40% | El decreto que reglamenta los cursos ECDF se encuentra en revisión del Ministerio de Hacienda. | 75% | 40% | El MEN recibe el 20 de junio respuesta de Min. Hacienda en la que se abstiene de emitir concepto favorable y/o viabilidad presupuestal. Por tanto, no es posible a la fecha desarrollar este curso. La Subdirección de Referentes y Evaluación proyecta respuesta a Min. Hacienda. | 90% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL084
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 021 | 02 | I-101-0-1302102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Educadores realizando el curso actualización en el marco de la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF- | Número de educadores realizando el curso actualización en el marco de la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF/Número de educadores inscritos a la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF*100 | 0.44 | Porcentaje | 12% | SI | 2018-02-26 | 2. Gestionar convocatoria a educadores. | 2018-04-01 | 2018-07-31 | abril | 121 | 122 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Convocatoria y docentes inscritos |  |  | 0 | Está pendiente por parte de la Subdirección de Referentes, la expedición del fundamento jurídico (Decreto) que se requiere para sustentar las gestiones que conlleven al desarrollo de los procesos administrativos en la realización de los cursos. | 0 | Se avanzó en la publicación del Decreto en la página web del Ministerio de Educación para la realización de la consulta al ciudadano. Una vez se lleve a cabo este proceso se realizará la gestión para la firma de Presidencia. Realizado este proceso se podrán realizar la convocatoria y el estudio y aprobación de las propuestas de las IES. | 0 | Ya se dio respuesta a las observaciones de la ciudadanía y se firmó la memoria justificativa. Actualmente se encuentra en Min Hacienda para su respectiva firma y remisión a Presidencia en caso de que no hayan observaciones. | 0 | El decreto que reglamenta los cursos ECDF se encuentra en revisión del Ministerio de Hacienda. | 0 | El MEN recibe el 20 de junio respuesta de Min. Hacienda en la que se abstiene de emitir concepto favorable y/o viabilidad presupuestal. Por tanto, no es posible a la fecha desarrollar este curso. La Subdirección de Referentes y Evaluación proyecta respuesta a Min. Hacienda. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 20% | 0.001% | Se realizará la convocatoria una vez el Decreto tanga la aprobación de Min Hacienda y la firma de Presidencia. | 40% | 1% | Se realizarála convocatoria una vez el Decreto tenga la aprobación del Ministerio de Hacienda y la firma de Presidencia. | 70% | 1% | El MEN recibe el 20 de junio respuesta de Min. Hacienda en la que se abstiene de emitir concepto favorable y/o viabilidad presupuestal. Por tanto, no es posible a la fecha desarrollar este curso. La Subdirección de Referentes y Evaluación proyecta respuesta a Min. Hacienda. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL085
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 021 | 03 | I-101-0-1302103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Educadores realizando el curso actualización en el marco de la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF- | Número de educadores realizando el curso actualización en el marco de la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF/Número de educadores rscigre c a la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF*100 | 0.44 | Porcentaje | 12% | SI | 2018-02-26 | 3. Hacer seguimiento al desarrollo de los cursos en el territorio nacional. | 2018-07-01 | 2018-11-30 | julio | 152 | 152 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Informes de ejecución |  |  | 0 | Está pendiente por parte de la Subdirección de Referentes, la expedición del fundamento jurídico (Decreto) que se requiere para sustentar las gestiones que conlleven al desarrollo de los procesos administrativos en la realización de los cursos. | 0 | Se avanzó en la publicación del Decreto en la página web del Ministerio de Educación para la realización de la consulta al ciudadano. Una vez se lleve a cabo este proceso se realizará la gestión para la firma de Presidencia. Realizado este proceso se podrán realizar la convocatoria y el estudio y aprobación de las propuestas de las IES. | 0 | Ya se dio respuesta a las observaciones de la ciudadanía y se firmó la memoria justificativa. Actualmente se encuentra en Min Hacienda para su respectiva firma y remisión a Presidencia en caso de que no hayan observaciones. | 0 | El decreto que reglamenta los cursos ECDF se encuentra en revisión del Ministerio de Hacienda. | 0 | El MEN recibe el 20 de junio respuesta de Min. Hacienda en la que se abstiene de emitir concepto favorable y/o viabilidad presupuestal. Por tanto, no es posible a la fecha desarrollar este curso. La Subdirección de Referentes y Evaluación proyecta respuesta a Min. Hacienda. | [12 empty] | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |  |  | 40% |  |  | 60% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL086
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 021 | 04 | I-101-0-1302104 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Educadores realizando el curso actualización en el marco de la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF- | Número de educadores realizando el curso actualización en el marco de la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF/Número de educadores inscritos a la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF*100 | 0.44 | Porcentaje | 12% | SI | 2018-02-26 | 4. Gestionar y/o hacer seguimiento a los procesos de adjudicación y condonación de créditos. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | noviembre | 60 | 61 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento con oportunidades de mejora |  |  | 0 | Está pendiente por parte de la Subdirección de Referentes, la expedición del fundamento jurídico (Decreto) que se requiere para sustentar las gestiones que conlleven al desarrollo de los procesos administrativos en la realización de los cursos. | 0 | Se avanzó en la publicación del Decreto en la página web del Ministerio de Educación para la realización de la consulta al ciudadano. Una vez se lleve a cabo este proceso se realizará la gestión para la firma de Presidencia. Realizado este proceso se podrán realizar la convocatoria y el estudio y aprobación de las propuestas de las IES. | 0 | Ya se dio respuesta a las observaciones de la ciudadanía y se firmó la memoria justificativa. Actualmente se encuentra en Min Hacienda para su respectiva firma y remisión a Presidencia en caso de que no hayan observaciones. | 0 | El decreto que reglamenta los cursos ECDF se encuentra en revisión del Ministerio de Hacienda. | 0 | El MEN recibe el 20 de junio respuesta de Min. Hacienda en la que se abstiene de emitir concepto favorable y/o viabilidad presupuestal. Por tanto, no es posible a la fecha desarrollar este curso. La Subdirección de Referentes y Evaluación proyecta respuesta a Min. Hacienda. | [12 empty] | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | CAL087
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 022 | 01 | I-101-0-1302201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Educadores realizando el curso de actualización a educadores | Número de educadores realizando el curso de actualización a educadores | 0.58 | Número | 1400 | SI | 2018-02-26 | 1. Gestionar convocatoria a educadores interesados en los Cursos de actualización a educadores (Contrato 1400 de 2016) | 2018-03-01 | 2018-04-30 | marzo | 60 | 61 | 0 | $ 2.050.000.000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 1 profesional de planta y 1 por prestación de servicios | Reglamento operativo y convocatoria |  |  | 0 | Se realizó ajuste al reglamento operativo del contrato 1400 de 2016, y se convocó la junta administradora para avalar el reglamento y la convocatoria. | 0 | El proceso contractual continúa en revisión y ajustes por parte del area técnica y de la Subdirección de contratación. Los documentos del proceso ya están cargados en NEON. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, se pausó este proceso hasta nuevo aviso. | 0 | La convocatoria se encuentra abierta en la web del ICETEX, ala fecha hay 50 inscritos, la junta administradora autorizó ampliación de la convocatoria hasta el 15 de junio de 2018. | 0 | La convocatoria se cerró el 15 de junio y el total de docentes inscritos es de 138. Por tal razón, se iniciará el trámite de terminación anticipada del convenio 1400 y se revisará la reorientación de este recurso. | [12 empty] | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 30% | 15% | No se logró el porcentaje programado para marzo, el proceso contractual continúa en revisión y ajustes por parte del area técnica y de la Subdirección de Contratación. Los documentos del proceso están cargados en NEON. | 100% | 0.001% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, se pausó este proceso hasta nuevo aviso. | 100% | 25% | La convocatoria se encuentra abierta en la web del ICETEX, ala fecha hay 50 inscritos, la junta administradora autorizó ampliación de la convocatoria hasta el 15 de junio de 2018. | 100% | 25% | La convocatoria se cerró el 15 de junio y el total de docentes inscritos es de 138. Por tal razón, se iniciará el trámite de terminación anticipada del convenio 1400 y se revisará la reorientación de este recurso. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL088
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 022 | 02 | I-101-0-1302202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Educadores realizando el curso de actualización a educadores | Número de educadores realizando el curso de actualización a educadores | 0.58 | Número | 1400 | SI | 2018-02-26 | 2. Hacer seguimiento al desarrollo de los cursos en el territorio nacional | 2018-07-01 | 2018-11-30 | julio | 152 | 152 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Informes de ejecución e informes de universidades |  |  | 0 | Se realizó ajuste al reglamento operativo del contrato 1400 de 2016, y se convocó la junta administradora para avalar el reglamento y la convocatoria. | 0 | El proceso contractual continúa en revisión y ajustes por parte del area técnica y de la Subdirección de contratación. Los documentos del proceso ya están cargados en NEON. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, se pausó este proceso hasta nuevo aviso. | 0 | La convocatoria se encuentra abierta en la web del ICETEX, ala fecha hay 50 inscritos, la junta administradora autorizó ampliación de la convocatoria hasta el 15 de junio de 2018. | 0 | La convocatoria se cerró el 15 de junio y el total de docentes inscritos es de 138. Por tal razón, se iniciará el trámite de terminación anticipada del convenio 1400 y se revisará la reorientación de este recurso. | [12 empty] | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |  |  | 40% |  |  | 60% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL089
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 022 | 03 | I-101-0-1302203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Educadores realizando el curso de actualización a educadores | Número de educadores realizando el curso de actualización a educadores | 0.58 | Número | 1400 | SI | 2018-02-26 | 3. Gestionar y/o hacer seguimiento a los procesos de adjudicación y condonación de créditos. | 2018-06-01 | 2018-12-30 | junio | 212 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de adjudicación y actas de condonación |  |  | 0 | Se realizó ajuste al reglamento operativo del contrato 1400 de 2016, y se convocó la junta administradora para avalar el reglamento y la convocatoria. | 0 | El proceso contractual continúa en revisión y ajustes por parte del area técnica y de la Subdirección de contratación. Los documentos del proceso ya están cargados en NEON. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, se pausó este proceso hasta nuevo aviso. | 0 | La convocatoria se encuentra abierta en la web del ICETEX, ala fecha hay 50 inscritos, la junta administradora autorizó ampliación de la convocatoria hasta el 15 de junio de 2018. | 0 | La convocatoria se cerró el 15 de junio y el total de docentes inscritos es de 138. Por tal razón, se iniciará el trámite de terminación anticipada del convenio 1400 y se revisará la reorientación de este recurso. | [12 empty] | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 1% | Las universidades están dando respuesta de si ofertarían o no los programas en las codiciones de baja cantidad y alta dispersión de inscritos. En esta circunstancia, la JA del fondo debe tomer decisiones sobre el mismo. | 40% |  |  | 50% |  |  | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | CAL090
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 023 | 01 | I-101-0-1302301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Educadores realizando el curso Audio Aula de Pensamiento Crítico OEA - RIED. | Número de educadores realizando el curso Audio Aula de Pensamiento Crítico OEA-RIED | 0.35 | Número | 200 | SI | 2018-02-26 | 1. Sensibilizar a ETC y establecer acuerdo. | 2018-02-02 | 2018-04-30 | febrero | 87 | 91 | 0 | 0 | N/A | Recursos OEA $12.000 dólares | 1 contratista 1 profesional de planta | Acuerdo para el desarrollo del convenio en los departamentos priorizados |  |  | 0 | Se encuentra en proceso la gestión del contrato con la OEA y Corpoeducación. Este proceso contractual lo lidera la Oficina de Cooperación Internacional. | 0 | Aún se encuentra en proceso la gestión del contrato. Para este proceso, la OEA contratará a Corpoeducación. El rol del Ministerio será de acompañamiento y seguimiento a la estrategia. Actualmente, el Deparamento Jurídico de la OEA se encuentra revisando la carta de intención del Ministerio en la que se describe el rol mencionado. Se espera que en el mes de abril la OEA de respuesta para iniciar el proceso de implementación por parte de Corpoeducación. | 0 | La OEA está revisando el memorando de entedimiento con el Ministerio de Educación para iniciar el proceso. Está en definición la continuidad o no de este proceso, dado que los cursos deben terminarse en julio por solicitud de la OEA. | 0 | El proyecto no se desarrollará dados los tiempos definidos por la OEA (1 mes y medio) y en relación con los avalados inicialmente (7 meses). Cooperación internacional remitió carta a la OEA informando los motivos por los cuales no se puede desarrollar este proceso en mes y medio. | 0 | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo es de 2 meses y el MEN lo proyectó por 7 meses. Cooperación comunicó a la OEA. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | Se encuentra en proceso la gestión del contrato con la OEA y Corpoeducación. Este proceso contractual lo lidera la Oficina de Cooperación Internacional. | 50% | 30% | Para este proceso, la OEA contratará a Corpoeducación. El rol del Ministerio será de acompañamiento y seguimiento a la estrategia. Actualmente, el Deparamento Jurídico de la OEA se encuentra revisando la carta de intención del Ministerio en la que se describe el rol mencionado. Se espera que en el mes de abril la OEA de respuesta para iniciar el proceso de implementación por parte de Corpoeducación. | 100% | 40% | La OEA está revisando el memorando de entendimiento con el Ministerio de Educación para iniciar el proceso. Está en definición la continuidad o no de este proceso, dado que los cursos deben terminarse en julio por solicitud de la OEA. | 100% | 40% | El proyecto no se desarrollará dados los tiempos definidos por la OEA (1 mes y medio) y en relación con los avalados inicialmente (7 meses). Cooperación Internacional remitió carta a la OEA informando los motivos por los cuales no se puede desarrollar este proceso en mes y medio. | 100% | 40% | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo es de 2 meses y el MEN lo proyectó por 7 meses. Cooperación comunicó a la OEA. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL091
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 023 | 02 | I-101-0-1302302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Educadores realizando el curso Audio Aula de Pensamiento Crítico OEA - RIED. | Número de educadores realizando el curso Audio Aula de Pensamiento Crítico OEA-RIED | 0.35 | Número | 200 | SI | 2018-02-26 | 2. Definir y desarrollar procesos de observación de clase. | 2018-03-01 | 2018-06-30 | marzo | 121 | 122 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento observación de clase |  |  | 0 | Se encuentra en proceso la gestión del contrato con la OEA y Corpoeducación. Este proceso contractual lo lidera la Oficina de Cooperación Internacional. | 0 | Aún se encuentra en proceso la gestión del contrato. Para este proceso, la OEA contratará a Corpoeducación. El rol del Ministerio será de acompañamiento y seguimiento a la estrategia. Actualmente, el Deparamento Jurídico de la OEA se encuentra revisando la carta de intención del Ministerio en la que se describe el rol mencionado. Se espera que en el mes de abril la OEA de respuesta para iniciar el proceso de implementación por parte de Corpoeducación. | 0 | La OEA está revisando el memorando de entedimiento con el Ministerio de Educación para iniciar el proceso. Está en definición la continuidad o no de este proceso, dado que los cursos deben terminarse en julio por solicitud de la OEA. | 0 | El proyecto no se desarrollará dados los tiempos definidos por la OEA (1 mes y medio) y en relación con los avalados inicialmente (7 meses). Cooperación internacional remitió carta a la OEA informando los motivos por los cuales no se puede desarrollar este proceso en mes y medio. | 0 | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo es de 2 meses y el MEN lo proyectó por 7 meses. Cooperación comunicó a la OEA. | [12 empty] | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 10% | 10% | Ya se realizó una primera propuesta de observación de clase que será validada on OEA y Corpoeducación una vez se firme el convenio entre ellos. | 30% | 10% | Ya se cuenta con el instrumento para desarrollar la observación, sin embargo no se logró el avance programado dado que la revisión del memorando de entendimiento sigue en proceso en la OEA. | 60% | 40% | El proyecto no se desarrollará dados los tiempos definidos por la OEA (1 mes y medio) y en relación con los avalados inicialmente (7 meses). Cooperación Internacional remitió carta a la OEA informando los motivos por los cuales no se puede desarrollar este proceso en mes y medio. | 100% | 40% | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo es de 2 meses y el MEN lo proyectó por 7 meses. Cooperación comunicó a la OEA. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL092
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 023 | 03 | I-101-0-1302303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Educadores realizando el curso Audio Aula de Pensamiento Crítico OEA - RIED. | Número de educadores realizando el curso Audio Aula de Pensamiento Crítico OEA-RIED | 0.35 | Número | 200 | SI | 2018-02-26 | 3. Hacer seguimiento al plan de trabajo y al desarrollo del curso Audio Aula de Pensamiento Crítico OEA - RIED. | 2018-02-02 | 2018-08-31 | febrero | 210 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Informes y reportes |  |  | 0 | Se encuentra en proceso la gestión del contrato con la OEA y Corpoeducación. Este proceso contractual lo lidera la Oficina de Cooperación Internacional. | 0 | Aún se encuentra en proceso la gestión del contrato. Para este proceso, la OEA contratará a Corpoeducación. El rol del Ministerio será de acompañamiento y seguimiento a la estrategia. Actualmente, el Deparamento Jurídico de la OEA se encuentra revisando la carta de intención del Ministerio en la que se describe el rol mencionado. Se espera que en el mes de abril la OEA de respuesta para iniciar el proceso de implementación por parte de Corpoeducación. | 0 | La OEA está revisando el memorando de entedimiento con el Ministerio de Educación para iniciar el proceso. Está en definición la continuidad o no de este proceso, dado que los cursos deben terminarse en julio por solicitud de la OEA. | 0 | El proyecto no se desarrollará dados los tiempos definidos por la OEA (1 mes y medio) y en relación con los avalados inicialmente (7 meses). Cooperación internacional remitió carta a la OEA informando los motivos por los cuales no se puede desarrollar este proceso en mes y medio. | 0 | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo es de 2 meses y el MEN lo proyectó por 7 meses. Cooperación comunicó a la OEA. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | Para el desarrollo de este proyecto se requiere la constitución de un convenio entre OEA - MEN que está liderando la Oficina de Cooperación Internacional. El área técnica ha acompañado en las definiciones téncicas del proyecto a la OEA y a la Oficina de Cooperación para al consecusión del mismo. El proyecto presentado por el área téncia fue avalado por la OEA. | 20% | 10% | Se diseñó la estrategia de seguimiento al plan de trabajo y desarrollo del curso que será validada on OEA y Corpoeducación una vez se firme el convenio entre ellos. | 30% | 10% | Ya se cuenta con el instrumento para desarrollar la observación, sin embargo no se logró el avance programado dado que la revisión del memorando de entendimiento sigue en proceso en la OEA. | 50% | 40% | El proyecto no se desarrollará dados los tiempos definidos por la OEA (1 mes y medio) y en relación con los avalados inicialmente (7 meses). Cooperación Internacional remitió carta a la OEA informando los motivos por los cuales no se puede desarrollar este proceso en mes y medio. | 75% | 40% | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo es de 2 meses y el MEN lo proyectó por 7 meses. Cooperación comunicó a la OEA. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL093
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 023 | 04 | I-101-0-1302304 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Educadores realizando el curso Audio Aula de Pensamiento Crítico OEA - RIED. | Número de educadores realizando el curso Audio Aula de Pensamiento Crítico OEA-RIED | 0.35 | Número | 200 | SI | 2018-02-26 | 4. Hacer seguimiento a la participación de los docentes en el curso. | 2018-03-02 | 2018-07-31 | marzo | 151 | 152 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Informes y reportes |  |  | 0 | Se encuentra en proceso la gestión del contrato con la OEA y Corpoeducación. Este proceso contractual lo lidera la Oficina de Cooperación Internacional. | 0 | Aún se encuentra en proceso la gestión del contrato. Para este proceso, la OEA contratará a Corpoeducación. El rol del Ministerio será de acompañamiento y seguimiento a la estrategia. Actualmente, el Deparamento Jurídico de la OEA se encuentra revisando la carta de intención del Ministerio en la que se describe el rol mencionado. Se espera que en el mes de abril la OEA de respuesta para iniciar el proceso de implementación por parte de Corpoeducación. | 0 | La OEA está revisando el memorando de entedimiento con el Ministerio de Educación para iniciar el proceso. Está en definición la continuidad o no de este proceso, dado que los cursos deben terminarse en julio por solicitud de la OEA. | 0 | El proyecto no se desarrollará dados los tiempos definidos por la OEA (1 mes y medio) y en relación con los avalados inicialmente (7 meses). Cooperación internacional remitió carta a la OEA informando los motivos por los cuales no se puede desarrollar este proceso en mes y medio. | 0 | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo es de 2 meses y el MEN lo proyectó por 7 meses. Cooperación comunicó a la OEA. | [12 empty] | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 10% | 10% | Se diseñó una propuesta preliminar de seguimiento a la participación de los docentes en el curso que será revisado y validado con OEA y Corpoeducación una vez se firme el convenio entre ellos. | 20% | 10% | Ya se cuenta con el instrumento para desarrollar la observación, sin embargo no se logró el avance programado dado que la revisión del memorando de entendimiento sigue en proceso en la OEA. | 40% | 40% | El proyecto no se desarrollará dados los tiempos definidos por la OEA (1 mes y medio) y en relación con los avalados inicialmente (7 meses). Cooperación Internacional remitió carta a la OEA informando los motivos por los cuales no se puede desarrollar este proceso en mes y medio. | 70% | 40% | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo es de 2 meses y el MEN lo proyectó por 7 meses. Cooperación comunicó a la OEA. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL094
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 023 | 05 | I-101-0-1302305 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Educadores realizando el curso Audio Aula de Pensamiento Crítico OEA - RIED. | Número de educadores realizando el curso Audio Aula de Pensamiento Crítico OEA-RIED | 0.35 | Número | 200 | SI | 2018-02-26 | 5. Hacer uso de los resultados de las estrategias de seguimiento al aprendizaje del curso para su evaluación y posibles oportunidades de mejora. | 2018-06-01 | 2018-08-31 | junio | 91 | 91 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Informe de evaluación y estrategias para uso de resultados |  |  | 0 | Se encuentra en proceso la gestión del contrato con la OEA y Corpoeducación. Este proceso contractual lo lidera la Oficina de Cooperación Internacional. | 0 | Aún se encuentra en proceso la gestión del contrato. Para este proceso, la OEA contratará a Corpoeducación. El rol del Ministerio será de acompañamiento y seguimiento a la estrategia. Actualmente, el Deparamento Jurídico de la OEA se encuentra revisando la carta de intención del Ministerio en la que se describe el rol mencionado. Se espera que en el mes de abril la OEA de respuesta para iniciar el proceso de implementación por parte de Corpoeducación. | 0 | La OEA está revisando el memorando de entedimiento con el Ministerio de Educación para iniciar el proceso. Está en definición la continuidad o no de este proceso, dado que los cursos deben terminarse en julio por solicitud de la OEA. | 0 | El proyecto no se desarrollará dados los tiempos definidos por la OEA (1 mes y medio) y en relación con los avalados inicialmente (7 meses). Cooperación internacional remitió carta a la OEA informando los motivos por los cuales no se puede desarrollar este proceso en mes y medio. | 0 | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo es de 2 meses y el MEN lo proyectó por 7 meses. Cooperación comunicó a la OEA. | [12 empty] | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 30% | 1% | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo es de 2 meses y el MEN lo proyectó por 7 meses. Cooperación comunicó a la OEA. | 60% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL095
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 024 | 01 | I-101-0-1302401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | ENS participando en la estrategia de acompañamiento | Número de ENS acompañadas | 1.75 | Número | 137 | SI | 2018-02-26 | 1. Hacer seguimiento a la implementación de las etapas de Estrategia de acompañamiento a Escuelas Normales Superiores : | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 1846170112 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 2 profesionales de planta | Informes de ejecución y actas |  |  | 0 | La estrategia de acompañamiento aún no se está implementando. El proceso contractual está en proceso. Los documentos constitutivos del proceso contractual están alojados en la plataforma NEON (No.1076). | 0 | Aún se encuentra en proceso la gestión del contrato. | 0 | El proceso se encuentra en NEON desde febrero, fue revisado por los asesores jurídicos y financieros de laSubdirección de Contratación. El proceso está en pausa hasta nuevo aviso, de acuerdo a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. | 0 | La Dirección de Calidad indicó que por situaciones presupuestales, el proceso queda pausado hasta una orientación diferente. | 0 | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | [12 empty] | 5% | 5% | Se solicitará ajuste de fecha a la oficina de Planeación pues la implementación de la estrategia será posterior a la culminación de los proceso contractuales que culminará en mayo. Ya se cuenta con el anexo técnico para iniciar el proceso de contratación. | 10% | 10% | La estrategia de acompañamiento aún no se está implementando. El proceso contractual está en proceso. Los documentos constitutivos del proceso contractual están alojados en la plataforma NEON (No.1076). | 15% | 15% | La estrategia de acompañamiento aún no se está implementando. El proceso contractual continúa en revisión y ajustes por parte del area técnica y de la Subdirección de contratación. Documentos del proceso cargados en NEON. | 20% | 15% | El proceso se encuentra en NEON desde febrero, fue revisado por los asesores jurídicos y financieros de laSubdirección de Contratación. El proceso está en pausa hasta nuevo aviso, de acuerdo a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. | 30% | 1% | La Dirección de Calidad indicó que por situaciones presupuestales, el proceso queda pausado hasta una orientación diferente. | 40% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 50% |  |  | 65% |  |  | 75% |  |  | 85% |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  | CAL096
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 001 | 01 | I-101-1-0200101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Adriana Maria Giraldo Olmos | SI | Asistentes nativos extranjeros en procesos de enseñanza | No. de Nativos Extranjeros proyectados para desarrollar procesos de coenseñanza en las IE focalizadas por el programa Colombia Bilingüe/No. de FNE desarrollando procesos de coenseñanza en la sIE focalizadas. | 0.58 | Número | 520 | SI | 2018-02-26 | 1.Llevar a cabo proceso precontractual (selección por competencia bajo el decreto 92 de 2017) para poder tener operador que implemente programa de Formadores. Nativos Extranjeros o contratación directa. | 2018-01-01 | 2018-07-31 | enero | 211 | 213 | 0 | 10741449359 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 3222434807.7 | 2 profesionales especializados por prestación de servicios | Proceso SECOP- ESAL-CA-MEN-01-2017 | 152 | Al corte 31 de enero el contratista entrega reporte de la formalización de 152 Formadores Nativos Extranjeros de los 460 esperados. Esto obedece a retrasos del aliado (Corporación Unificada Nacional) en el proceso de confirmación documental de los FNE reclutados, así como a dificultades en el visado de los extranjeros provenientes de África, debido a alertas presentadas por Migración Colombia. | 241 | A la fecha han llegado al país 241 FNE, quienes ya se encuentran en región. Para la primera semana de marzo se espera la llegada de 219 Formadores Nativos Extranjeros para completar la meta de 460. | 300 | Debido a temas ajenos a la voluntad de las partes (MEN y la CUN), como temas de reclutamiento y visado (aprobación de visas) de los extranjeros, aunado al análisis y pertinencia de la estrategia en el calendario escolar, y una vez revisados los escenarios y presentada la propuesta a la Ministra y la Viceministra de PBM, se solicitará a la Oficina de Planeación el ajsute de la meta a 300 Asistentes nativos extranjeros en proceso de enseñanza. | 301 | Se cuenta con 301 FNE en 295 IE, en procesos de enseñanza. Es importante mencionar que debido a temas ajenos a la voluntad de las partes (MEN y CUN), como se manifestó en el reporte de marzo, el convenio con la CUN se encuentra en solicitud de modificación contractual ante la Subdirección de Contratación bajo el insumo No. 1103, en espera de aprobación en comité de contratación, y una vez aprobado se confirmará a la Oficina Asesora de Planeación el ajuste de la meta a 301 FNE. | 301 | Se llevó a cabo la modificación al convenio suscrito entre el MEN y la CUN, donde se ajustó el número de Formadores Nativos a 301 y se redujó el valor del convenio en $2.633.709.185. | 301 | -Los Formadores Nativos Extranjeros culminan la labor de coenseñanza en la IE focalizadas. | [12 empty] | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional CUN luego de proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: *Corporación Voluntarios Colombia *Corporación Unificada Nacional CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional CUN luego de proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: *Corporación Voluntarios Colombia *Corporación Unificada Nacional CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional- CUN luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: Corporación Voluntarios Colombia. Corporación Unificada Nacional CUN. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporacion Unificada Nacional -CUN luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: Corporación Voluntarios Colombia Corporación Unificada Nacional CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional -CUN, luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: Corporación Voluntrios Colombia Corporación Unificada Nacional CUN. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional -CUN, luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: -Corporación Voluntarios Colombia -Corporación Unificada Nacional CUN | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | BIL001
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 001 | 02 | I-101-1-0200102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Adriana Maria Giraldo Olmos | SI | Asistentes nativos extranjeros en procesos de enseñanza | No. de Nativos Extranjeros proyectados para desarrollar procesos de coenseñanza en las IE focalizadas por el programa Colombia Bilingüe/No. de FNE desarrollando procesos de coenseñanza en la sIE focalizadas. | 0.58 | Número | 520 | SI | 2018-02-26 | 2. Legalización del operador (contrato) | 2018-01-01 | 2018-07-31 | enero | 211 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Convenio 1467 de 2017. MEN-CUN | 152 | Al corte 31 de enero el contratista entrega reporte de la formalización de 152 Formadores Nativos Extranjeros de los 460 esperados. Esto obedece a retrasos del aliado (Corporación Unificada Nacional) en el proceso de confirmación documental de los FNE reclutados, así como a dificultades en el visado de los extranjeros provenientes de África, debido a alertas presentadas por Migración Colombia. | 241 | A la fecha han llegado al país 241 FNE, quienes ya se encuentran en región. Para la primera semana de marzo se espera la llegada de 219 Formadores Nativos Extranjeros para completar la meta de 460. | 300 | Debido a temas ajenos a la voluntad de las partes (MEN y la CUN), como temas de reclutamiento y visado (aprobación de visas) de los extranjeros, aunado al análisis y pertinencia de la estrategia en el calendario escolar, y una vez revisados los escenarios y presentada la propuesta a la Ministra y la Viceministra de PBM, se solicitará a la Oficina de Planeación el ajsute de la meta a 300 Asistentes nativos extranjeros en proceso de enseñanza. | 301 | Se cuenta con 301 FNE en 295 IE, en procesos de enseñanza. Es importante mencionar que debido a temas ajenos a la voluntad de las partes (MEN y CUN), como se manifestó en el reporte de marzo, el convenio con la CUN se encuentra en solicitud de modificación contractual ante la Subdirección de Contratación bajo el insumo No. 1103, en espera de aprobación en comité de contratación, y una vez aprobado se confirmará a la Oficina Asesora de Planeación el ajuste de la meta a 301 FNE. | 301 | Se llevó a cabo la modificación al convenio suscrito entre el MEN y la CUN, donde se ajustó el número de Formadores Nativos a 301 y se redujó el valor del convenio en $2.633.709.185. | 301 | -Los Formadores Nativos Extranjeros culminan la labor de coenseñanza en la IE focalizadas. | [12 empty] | 100% | 100% | Se adjudicó proceso a la Corporación Unificada Nacional - CUN. Convenio 1467 de 2017. Legalizado el 29 de diciembre de 2017 | 100% | 100% | Se adjudicó proceso a la Corporación Unificada Nacional - CUN. Convenio 1467 de 2017. Legalizado el 29 de diciembre de 2017 | 100% | 100% | Se adjudicó proceso a la Corporación Unificada Nacional-CUN. Convenio 1467 de 2017. legalizado el 29 de diciembre de 2017 | 100% | 100% | Se adjudicó proceso a la Corporación Unificada Nacional- CUN. Convenio 1467 de 2017. Legalizado el 29 de diciembre. | 100% | 100% | Se adjudicó proceso a la Corporación Unificada Nacional-CUN. Convenio 1467 de 2017, legalizado el 29 de diciembre. | 100% | 100% | Se adjudicó proceso a la COrporación Unificada Nacional-CUN. Convenio 1467 de 2017, legalizado el 29 de diciembre. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | BIL002
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 001 | 03 | I-101-1-0200103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Adriana Maria Giraldo Olmos | SI | Asistentes nativos extranjeros en procesos de enseñanza | No. de Nativos Extranjeros proyectados para desarrollar procesos de coenseñanza en las IE focalizadas por el programa Colombia Bilingüe/No. de FNE desarrollando procesos de coenseñanza en la sIE focalizadas. | 0.58 | Número | 520 | SI | 2018-02-26 | 3. Ejecución contrato (implementación, seguimiento y evaluación) | 2018-01-01 | 2018-07-31 | enero | 211 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de seguimiento | 152 | Al corte 31 de enero el contratista entrega reporte de la formalización de 152 Formadores Nativos Extranjeros de los 460 esperados. Esto obedece a retrasos del aliado (Corporación Unificada Nacional) en el proceso de confirmación documental de los FNE reclutados, así como a dificultades en el visado de los extranjeros provenientes de África, debido a alertas presentadas por Migración Colombia. | 241 | A la fecha han llegado al país 241 FNE, quienes ya se encuentran en región. Para la primera semana de marzo se espera la llegada de 219 Formadores Nativos Extranjeros para completar la meta de 460. | 300 | Debido a temas ajenos a la voluntad de las partes (MEN y la CUN), como temas de reclutamiento y visado (aprobación de visas) de los extranjeros, aunado al análisis y pertinencia de la estrategia en el calendario escolar, y una vez revisados los escenarios y presentada la propuesta a la Ministra y la Viceministra de PBM, se solicitará a la Oficina de Planeación el ajsute de la meta a 300 Asistentes nativos extranjeros en proceso de enseñanza. | 301 | Se cuenta con 301 FNE en 295 IE, en procesos de enseñanza. Es importante mencionar que debido a temas ajenos a la voluntad de las partes (MEN y CUN), como se manifestó en el reporte de marzo, el convenio con la CUN se encuentra en solicitud de modificación contractual ante la Subdirección de Contratación bajo el insumo No. 1103, en espera de aprobación en comité de contratación, y una vez aprobado se confirmará a la Oficina Asesora de Planeación el ajuste de la meta a 301 FNE. | 301 | Se llevó a cabo la modificación al convenio suscrito entre el MEN y la CUN, donde se ajustó el número de Formadores Nativos a 301 y se redujó el valor del convenio en $2.633.709.185. | 301 | -Los Formadores Nativos Extranjeros culminan la labor de coenseñanza en la IE focalizadas. | [12 empty] | 8% | 8% | El contratista entrega reporte de la formalización de 152 Formadores Nativos Extranjeros de los 460 esperados. Esto obedece a retrasos del aliado (Corporación Unificada Nacional) en el proceso de confirmación documental de los FNE reclutados, así como a dificultades en el visado de los extranjeros provenientes de África, debido a alertas presentadas por Migración Colombia. A la fecha se adelantan reuniones entre el MEN, el equipo de apoyo a la supervisión de la Universidad Distrital y la CUN, para determinar las causas del presunto incumplimiento, que de paso al plan de mitigación correspondiente, de manera que se cuente con la totalidad de los nativos en las IE. | 23% | 23% | Se elaboró los documentos: - “Plan Operativo” (cronograma del Programa y el presupuesto). - Metodología de trabajo para el Reclutamiento y Selección de los FNE. -Promoción del programa en el Exterior - Contextualización previa a la llegada al País. -Soportes del proceso de compra y legalización para todos los pagos -Reserva del Hotel para la Orientación del Primer Grupo Para el mes de febrero se cuenta con el 243 nativos que equivalen al 53,4% de los nativos proyectados. | 38% | 38% | El asociado presentó para aval de apoyo a la supervisión: - Propuesta metodológica, Base de datos de nativos, -Planeación del esquema de acompañamiento y seguimiento al programa FNE, -Soporte del proceso de compra y legalizacion para todos los pagos. -Manual de Viáticos para regular las comisiones, -Entrega del informe financiero del convenio. | 53% | 53% | El asociado presentó para aval de apoyo a la supervisión: -Documento final del Manual de viáticos para regular las comisiones realizadas por las personas que prestan sus servicios en el programa FNE fuera de su ciudad de residencia. -Resumen ejecutivo de Manual del Programa Formadores Nativos Extranjeros en español (Handbook) -Entrega de los soportes del pago de los estipendios. -Documento de planeación del esquema de acompañamiento y seguimiento al programa FNE. | 68% | 68% | Se seleccionaron 7 docentes para participar en eventos académicos (2 internacional y 5 nacional). -Se realizaron exámenes de lengua a estudiantes de 172 Instituciones Educativas focalizadas. - Se aprobaron 157 proyectos sociales. - Entrega de Informes: de resultados de la Inducción y Orientación Pedagógica a los Coordinadores Regionales, Inducción y Orientación Pedagógica a los Formadores Nativos Extranjeros”, resultados de la sensibilización a Directivos Docentes, Mentores y Codocentes” | 83% | 83% | Se consolidó fechas y organización para los incentivos a docentes de inglés en eventos nacionales 4 y 5 Bogotá e internacionales 3,4 y 5 de julio Costa Rica. Se aprobaron los productos del 3er desembolso: -“Resumen ejecutivo del Manual del Programa Formadores Nativos Extranjeros en español (Handbook)” -“Entrega Informe bimestral de seguimiento a la ejecución del Esquema de acompañamiento y seguimiento al programa de FNE”. Los FNE culminan la labor de coenseñanza en la IE focalizadas. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | BIL003
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 002 | 01 | I-101-1-0200201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Adriana Maria Giraldo Olmos | SI | Docentes formados en inglés | No.docentes proyectados en formados en Inglés/No. de docentes formados | 0.44 | Número | 2298 |  |  | Formación docente 1.Seleccionar conveniente | 2018-01-25 | 2018-12-10 | enero | 319 | 333 | 278475718 | 1020442200 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 389675375.4 | 4 profesionales por prestación de servicios | Insumo de contratación Radicado | 0 | El 26 de enero se suscribió el convenio 912 de 2018 con el Consejo Británico, se está coordinando el esquema de formación docente para ser compartido y aprobado en el primer Comité Técnico, el 1 de febrero de 2018. | 0 | Formación presencial: Se elaboró la propuesta académica para desarrollar en las sesiones presenciales y en la formación virtual que recibiran los docentes beneficiarios. Se elaboró documentos para invitar a SE a participar en los talleres de formación en Currículo Sugerido de Inglés para Transición y Primaria. Formación virtual: focalización docentes beneficiados Learn English Pathway y MOOC Plan de incentivos: Selección de docentes que participarán en congreso de Chile. La formación iniciará en marzo. | 0 | Teniendo en cuenta que la formación docente inicia en abril, se ha realizado el siguiente alistamiento: - Formación Presencial: Envío de las convocatorias a talleres de Currículo Sugerido para Transición y Primaria. -Formación virtual: (i) Envío de las convocatoria para invitar a los docentes de inglés de IE no focalizadas de SE focalizadaspara los MOOC´s (Massive open online courses). (ii) Elaboración y envío de las convocatorias para los cursos de Learn Enghlis Pathways a docentes de IE | 0 | -Formación presencial: inició la primera cohorte de los talleres de Currículo Sugerido de Inglés para Transición y Primaria, convocó a 1298 docentes de primaria de 50 SE, en 20 ciudades, con 25 sesiones. -Formación virtual: (i) la primera cohorte del curso virtual MOOCS, inició el 16 de abril con 260 docentes convocados. (ii) LEP, se consolidó el primer grupo de docentes. 350 de 43 SE, inicia el 2 de mayo. En mayo el British Council entregará la asistencia efectiva de la formación. | 1505 | Formación virtual: MOOCs: -El 20 de mayo terminó el primer curso con 248 docentes de inglés de 34 SE focalizadas de IE no focalizadas. -El 14 de mayo se dio inicio al segundo curso con 256 docentes de inglés convocados. LEP: se dio apertura del curso con la prueba diagnóstico la cual contó con 300 docentes de los 500 convocados. Formación presencial: el aliado entregó reporte de 1257 docentes formados en Currículo de Transición y Primaria. | 1837 | Formación virtual: MOOCs: Cierre del segundo curso con 256 docentes de inglés de 24 SE focalizadas de IE no focalizadas. LEP: Contacto con docentes de transición y primaria de la lista de espera para completar los 500 a ser beneficiados. A la fecha el aliado reporta 332 docentes beneficiados con esta estrategia. Formación presencial: El aliado no ha presentado informe que modifiqué la información presentada en mayo. | [12 empty] | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente a British Council por su experiencia e idonidad. Este llevará a cabo la formación de 2.298 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente a British Council por su experiencia e idonidad. Este llevará a cabo la formación de 2.298 docentes. | 100% | 100% | Se seleccioonó como conveniente a Britisth Counsil por su experiencia e idoenidad. Este llevara a cabo la formación de 2.298 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente al British Council por su experiencia e idoneidad. Este llevará a cabo la formación de 2.298 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente al British Council por su experiencia e idoneidad. Este llevará a cabo la formación de 2.298 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente al British Council por su experiencia e idoneidad. Esta llevará a cabo la formación de 2.298 docentes. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | BIL007
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 002 | 02 | I-101-1-0200202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Adriana Maria Giraldo Olmos | SI | Docentes formados en inglés | No.docentes proyectados en formados en Inglés/No. de docentes formados | 0.44 | Número | 2298 |  |  | 2.Llevar a cabo proceso precontractual para poder tener conveniente que implemente los programas de formación en lengua y metodología a docentes. | 2018-01-25 | 2018-12-10 | enero | 319 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Insumo de contratación Radicado | 0 | El 26 de enero se suscribió el convenio 912 de 2018 con el Consejo Británico, se está coordinando el esquema de formación docente para ser compartido y aprobado en el primer Comité Técnico, el 1 de febrero de 2018. | 0 | Formación presencial: Se elaboró la propuesta académica para desarrollar en las sesiones presenciales y en la formación virtual que recibiran los docentes beneficiarios. Se elaboró documentos para invitar a SE a participar en los talleres de formación en Currículo Sugerido de Inglés para Transición y Primaria. Formación virtual: focalización docentes beneficiados Learn English Pathway y MOOC Plan de incentivos: Selección de docentes que participarán en congreso de Chile. La formación iniciará en marzo. | 0 | Teniendo en cuenta que la formación docente inicia en abril, se ha realizado el siguiente alistamiento: - Formación Presencial: Envío de las convocatorias a talleres de Currículo Sugerido para Transición y Primaria. -Formación virtual: (i) Envío de las convocatoria para invitar a los docentes de inglés de IE no focalizadas de SE focalizadaspara los MOOC´s (Massive open online courses). (ii) Elaboración y envío de las convocatorias para los cursos de Learn Enghlis Pathways a docentes de IE | 0 | -Formación presencial: inició la primera cohorte de los talleres de Currículo Sugerido de Inglés para Transición y Primaria, convocó a 1298 docentes de primaria de 50 SE, en 20 ciudades, con 25 sesiones. -Formación virtual: (i) la primera cohorte del curso virtual MOOCS, inició el 16 de abril con 260 docentes convocados. (ii) LEP, se consolidó el primer grupo de docentes. 350 de 43 SE, inicia el 2 de mayo. En mayo el British Council entregará la asistencia efectiva de la formación. | 1505 | Formación virtual: MOOCs: -El 20 de mayo terminó el primer curso con 248 docentes de inglés de 34 SE focalizadas de IE no focalizadas. -El 14 de mayo se dio inicio al segundo curso con 256 docentes de inglés convocados. LEP: se dio apertura del curso con la prueba diagnóstico la cual contó con 300 docentes de los 500 convocados. Formación presencial: el aliado entregó reporte de 1257 docentes formados en Currículo de Transición y Primaria. | 1837 | Formación virtual: MOOCs: Cierre del segundo curso con 256 docentes de inglés de 24 SE focalizadas de IE no focalizadas. LEP: Contacto con docentes de transición y primaria de la lista de espera para completar los 500 a ser beneficiados. A la fecha el aliado reporta 332 docentes beneficiados con esta estrategia. Formación presencial: El aliado no ha presentado informe que modifiqué la información presentada en mayo. | [12 empty] | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, en comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, en comité de contratación del 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, en comité de contratación del 24 de enero de 2018 | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, en comité de contratación del 24 de enero de 2018. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | BIL008
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 002 | 03 | I-101-1-0200203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Adriana Maria Giraldo Olmos | SI | Docentes formados en inglés | No.docentes proyectados en formados en Inglés/No. de docentes formados | 0.44 | Número | 2298 |  |  | 3. Legalización del operador (contrato) | 2018-01-25 | 2018-12-10 | enero | 319 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Contrato suscrito y número asignado | 0 | El 26 de enero se suscribió el convenio 912 de 2018 con el Consejo Británico, se está coordinando el esquema de formación docente para ser compartido y aprobado en el primer Comité Técnico, el 1 de febrero de 2018. | 0 | Formación presencial: Se elaboró la propuesta académica para desarrollar en las sesiones presenciales y en la formación virtual que recibiran los docentes beneficiarios. Se elaboró documentos para invitar a SE a participar en los talleres de formación en Currículo Sugerido de Inglés para Transición y Primaria. Formación virtual: focalización docentes beneficiados Learn English Pathway y MOOC Plan de incentivos: Selección de docentes que participarán en congreso de Chile. La formación iniciará en marzo. | 0 | Teniendo en cuenta que la formación docente inicia en abril, se ha realizado el siguiente alistamiento: - Formación Presencial: Envío de las convocatorias a talleres de Currículo Sugerido para Transición y Primaria. -Formación virtual: (i) Envío de las convocatoria para invitar a los docentes de inglés de IE no focalizadas de SE focalizadaspara los MOOC´s (Massive open online courses). (ii) Elaboración y envío de las convocatorias para los cursos de Learn Enghlis Pathways a docentes de IE | 0 | -Formación presencial: inició la primera cohorte de los talleres de Currículo Sugerido de Inglés para Transición y Primaria, convocó a 1298 docentes de primaria de 50 SE, en 20 ciudades, con 25 sesiones. -Formación virtual: (i) la primera cohorte del curso virtual MOOCS, inició el 16 de abril con 260 docentes convocados. (ii) LEP, se consolidó el primer grupo de docentes. 350 de 43 SE, inicia el 2 de mayo. En mayo el British Council entregará la asistencia efectiva de la formación. | 1505 | Formación virtual: MOOCs: -El 20 de mayo terminó el primer curso con 248 docentes de inglés de 34 SE focalizadas de IE no focalizadas. -El 14 de mayo se dio inicio al segundo curso con 256 docentes de inglés convocados. LEP: se dio apertura del curso con la prueba diagnóstico la cual contó con 300 docentes de los 500 convocados. Formación presencial: el aliado entregó reporte de 1257 docentes formados en Currículo de Transición y Primaria. | 1837 | Formación virtual: MOOCs: Cierre del segundo curso con 256 docentes de inglés de 24 SE focalizadas de IE no focalizadas. LEP: Contacto con docentes de transición y primaria de la lista de espera para completar los 500 a ser beneficiados. A la fecha el aliado reporta 332 docentes beneficiados con esta estrategia. Formación presencial: El aliado no ha presentado informe que modifiqué la información presentada en mayo. | [12 empty] | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council. Convenio 913 de 2018 del 26 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council. Convenio 913 de 2018 del 26 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación ente MEN y British Council. Convenio 913 de 2018 del 26 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y consejo Británico, bajo el número 913 de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación ente MEN y Consejo Británico, bajo el número 913 de 2018 | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council, bajo el número 913 de 2018. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | BIL009
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 002 | 04 | I-101-1-0200204 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Adriana Maria Giraldo Olmos | SI | Docentes formados en inglés | No.docentes proyectados en formados en Inglés/No. de docentes formados | 0.44 | Número | 2298 |  |  | 4. Ejecución contrato: Convocatoria docentes, implementación del programa y resultados, seguimiento y evaluación | 2018-01-25 | 2018-12-10 | enero | 319 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de seguimiento de la ejecución del convenio | 0 | El 26 de enero se suscribió el convenio 912 de 2018 con el Consejo Británico, se está coordinando el esquema de formación docente para ser compartido y aprobado en el primer Comité Técnico, el 1 de febrero de 2018. | 0 | Formación presencial: Se elaboró la propuesta académica para desarrollar en las sesiones presenciales y en la formación virtual que recibiran los docentes beneficiarios. Se elaboró documentos para invitar a SE a participar en los talleres de formación en Currículo Sugerido de Inglés para Transición y Primaria. Formación virtual: focalización docentes beneficiados Learn English Pathway y MOOC Plan de incentivos: Selección de docentes que participarán en congreso de Chile. La formación iniciará en marzo. | 0 | Teniendo en cuenta que la formación docente inicia en abril, se ha realizado el siguiente alistamiento: - Formación Presencial: Envío de las convocatorias a talleres de Currículo Sugerido para Transición y Primaria. -Formación virtual: (i) Envío de las convocatoria para invitar a los docentes de inglés de IE no focalizadas de SE focalizadaspara los MOOC´s (Massive open online courses). (ii) Elaboración y envío de las convocatorias para los cursos de Learn Enghlis Pathways a docentes de IE | 0 | -Formación presencial: inició la primera cohorte de los talleres de Currículo Sugerido de Inglés para Transición y Primaria, convocó a 1298 docentes de primaria de 50 SE, en 20 ciudades, con 25 sesiones. -Formación virtual: (i) la primera cohorte del curso virtual MOOCS, inició el 16 de abril con 260 docentes convocados. (ii) LEP, se consolidó el primer grupo de docentes. 350 de 43 SE, inicia el 2 de mayo. En mayo el British Council entregará la asistencia efectiva de la formación. | 1505 | Formación virtual: MOOCs: -El 20 de mayo terminó el primer curso con 248 docentes de inglés de 34 SE focalizadas de IE no focalizadas. -El 14 de mayo se dio inicio al segundo curso con 256 docentes de inglés convocados. LEP: se dio apertura del curso con la prueba diagnóstico la cual contó con 300 docentes de los 500 convocados. Formación presencial: el aliado entregó reporte de 1257 docentes formados en Currículo de Transición y Primaria. | 1837 | Formación virtual: MOOCs: Cierre del segundo curso con 256 docentes de inglés de 24 SE focalizadas de IE no focalizadas. LEP: Contacto con docentes de transición y primaria de la lista de espera para completar los 500 a ser beneficiados. A la fecha el aliado reporta 332 docentes beneficiados con esta estrategia. Formación presencial: El aliado no ha presentado informe que modifiqué la información presentada en mayo. | [12 empty] | 8% | 8% | Se realizó reunión técnica de seguimiento para presentar las líneas a abordar y del cómo se efectuará el cumplimiento de las mismas, y es decir cómo desarrollar las convocatorias de los procesos de formación. | 11% | 11% | Formación presencial: Se elaboró la propuesta académica que se desarrollará tanto en las sesiones presenciales como en la formación virtual que recibiran los docentes beneficiarios. Elaboración de documentos para invitar a SE a participar en los talleres de formación en Currículo Sugerido de Inglés para Transición y Primaria. Formación virtual: focalización docentes beneficiados Learn English Pathway y MOOC Plan de incentivos: Selección de docentes que participarán en congreso de Chile. | 31% | 31% | Formación Presencial: Envío de las convocatorias a talleres de Currículo Sugerido para Transición y Primaria a 49 SE focalizadas. Formación virtual: Envío de las convocatorias para invitar a los docentes de inglés de IE no focalizadas de 33 SE focalizadas para los MOOC´s (Massive open online courses). Elaboración y envío de las convocatorias para los cursos de Learn Enghlis Pathways a docentes de IE de 43 SE. | 40% | 40% | -Formación presencial: inició la primera cohorte de los talleres de Currículo Sugerido de Inglés para Transición y Primaria, convocó a 1298 docentes de primaria de 50 SE, en 20 ciudades, con 25 sesiones. -Formación virtual: (i) la primera cohorte del curso virtual MOOCS (Massive Open Online Courses) dio inicio el 16 de abril, con 260 docentes convocados. (ii) LEP, se consolidó el primer grupo de docentes beneficiados con el curso. 350 docentes de 43 SE, el cual dará inicio el 2 de mayo. | 52% | 52% | Formación virtual: MOOCs: -El 20 de mayo terminó el primer curso con 248 docentes de inglés de 34 SE focalizadas de IE no focalizadas. -El 14 de mayo se dio inicio al segundo curso con 256 docentes de inglés convocados. LEP: se efectuó la apertura del curso con la prueba diagnóstico y encuentro sincrónicos entre docentes beneficiados y tutores de la estrategia. Para el desarrollo de la prueba se contó con 300 docentes de los 500 convocados. | 56% | 56% | Formación virtual: MOOCs: Cierre del segundo curso con 256 docentes de inglés de 24 SE focalizadas de IE no focalizadas. LEP: Contacto con docentes de transición y primaria de la lista de espera para completar los 500 a ser beneficiados, si el grupo no es completado en julio se convocarán a nuevos docentes, teniendo en cuenta que el curso termina en agosto. A la fecha el aliado reporta 332 docentes beneficiados con esta estrategia. -Infome parcial de participación a las 31 SE convocadas. | 64% |  |  | 84% |  |  | 96% |  |  | 98% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | BIL010
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 003 | 01 | I-101-1-0200301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Adriana Maria Giraldo Olmos | SI | Docentes evaluados en competencias en inglés con nivel B2 o superior -Marco Común Europeo | (Número de docentes de inglés evaluados del sector oficial con nivel de desempeño B2 o superior/Docentes sector oficial evaluados)*100 | 0.44 | Porcentaje | 22% |  |  | Evaluación docente 1.Seleccionar conveniente | 2018-01-25 | 2018-12-10 | enero | 319 | 333 | 0 | 300000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 90000000 | 2 profesional por prestación de servicios | Insumo de Contratación- IN- 2018-0816 | 0% | Las pruebas se realizaran del 23 de abril al 7 de mayo de 2018. A la fecha el avance para el logró del indicador es: 1) el 26 de enero se suscribió como conveniente al Consejo Británico para ser el aliado en la evaluación de 1.000 docentes. 2) El 1 febrero se realizó reunión técnica de seguimiento para presentar las líneas a abordar, entre ellas las convocatorias del proceso de pruebas diagnósticas de inglés a 1.000 docentes del sector oficial. | 0 | Se realizó las comunicaciones a las Secretarías de Educación convocadas para participar en la estrategia de diagnóstico. | 0 | -Envío de convocatoria para inscripción de docentes de inglés de 33 SE. -Envío al Aliado de la base de datos de los candidatos inscritos por las SE invitadas, para su trámite respectivo (solicitud de licencias), para las pruebas que se realizarán en el mes de mayo. | 0 | Para la evaluación se envió citación con lugar y fecha a los docentes convocados, se verificó con las Secretarias de Educación cuales de los docentes inscritos efectivamente presentarán las pruebas que tendrán lugar en el mes de mayo. | 0 | Se llevó a cabo la aplicación de la prueba Aptis for Teachers en 34 SE, con una asistencia total de 843 docentes de inglés, los cuales presentaron la prueba según el protocolo etablecido entre en MEN y el Aliado. En junio el aliado hará entrega al MEN del nivel de competencia de los docentes que tomaron la prueba.. | 0 | El British Council esta pocesando la informaciòn y elaborando la expedición de los resultados de las pruebas tomadas por los docentes, las cuales serán reportadas en el mes de julio. | [12 empty] | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente al Consejo Británico para ser el aliado en la evalución de 1000 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente al Consejo Británico para ser el aliado en la evalución de 1000 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó conveniente al Consejo Británico para ser aliado en la evaluación de 1000 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente al British Council para ser aliado en la evaluación de 1000 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente al British Council por ser aliado en la evaluación de 1.000 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente al British Council para ser aliado en la evaluación de 1000 docentes. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | BIL011
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 003 | 02 | I-101-1-0200302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Adriana Maria Giraldo Olmos | SI | Docentes evaluados en competencias en inglés con nivel B2 o superior -Marco Común Europeo | (Número de docentes de inglés evaluados del sector oficial con nivel de desempeño B2 o superior/Docentes sector oficial evaluados)*100 | 0.44 | Porcentaje | 22% |  |  | 2.Llevar a cabo proceso precontractual para poder tener conveniente que implemente los programas de formación en lengua y metodología a docentes. | 2018-01-25 | 2018-12-10 | enero | 319 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Insumo de contratación Radicado | 0% | Las pruebas se realizaran del 23 de abril al 7 de mayo de 2018. A la fecha el avance para el logró del indicador es: 1) el 26 de enero se suscribió como conveniente al Consejo Británico para ser el aliado en la evaluación de 1.000 docentes. 2) El 1 febrero se realizó reunión técnica de seguimiento para presentar las líneas a abordar, entre ellas las convocatorias del proceso de pruebas diagnósticas de inglés a 1.000 docentes del sector oficial. | 0 | Se realizó las comunicaciones a las Secretarías de Educación convocadas para participar en la estrategia de diagnóstico. | 0 | -Envío de convocatoria para inscripción de docentes de inglés de 33 SE. -Envío al Aliado de la base de datos de los candidatos inscritos por las SE invitadas, para su trámite respectivo (solicitud de licencias), para las pruebas que se realizarán en el mes de mayo. | 0 | Para la evaluación se envió citación con lugar y fecha a los docentes convocados, se verificó con las Secretarias de Educación cuales de los docentes inscritos efectivamente presentarán las pruebas que tendrán lugar en el mes de mayo. | 0 | Se llevó a cabo la aplicación de la prueba Aptis for Teachers en 34 SE, con una asistencia total de 843 docentes de inglés, los cuales presentaron la prueba según el protocolo etablecido entre en MEN y el Aliado. En junio el aliado hará entrega al MEN del nivel de competencia de los docentes que tomaron la prueba.. | 0 | El British Council esta pocesando la informaciòn y elaborando la expedición de los resultados de las pruebas tomadas por los docentes, las cuales serán reportadas en el mes de julio. | [12 empty] | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con Bitish Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero 2018 | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero 2018. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | BIL012
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 003 | 03 | I-101-1-0200303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Adriana Maria Giraldo Olmos | SI | Docentes evaluados en competencias en inglés con nivel B2 o superior -Marco Común Europeo | (Número de docentes de inglés evaluados del sector oficial con nivel de desempeño B2 o superior/Docentes sector oficial evaluados)*100 | 0.44 | Porcentaje | 22% |  |  | 3. Legalización del operador (convenio) | 2018-01-25 | 2018-12-10 | enero | 319 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Convenio 913 de 2018, Men- British Council | 0% | Las pruebas se realizaran del 23 de abril al 7 de mayo de 2018. A la fecha el avance para el logró del indicador es: 1) el 26 de enero se suscribió como conveniente al Consejo Británico para ser el aliado en la evaluación de 1.000 docentes. 2) El 1 febrero se realizó reunión técnica de seguimiento para presentar las líneas a abordar, entre ellas las convocatorias del proceso de pruebas diagnósticas de inglés a 1.000 docentes del sector oficial. | 0 | Se realizó las comunicaciones a las Secretarías de Educación convocadas para participar en la estrategia de diagnóstico. | 0 | -Envío de convocatoria para inscripción de docentes de inglés de 33 SE. -Envío al Aliado de la base de datos de los candidatos inscritos por las SE invitadas, para su trámite respectivo (solicitud de licencias), para las pruebas que se realizarán en el mes de mayo. | 0 | Para la evaluación se envió citación con lugar y fecha a los docentes convocados, se verificó con las Secretarias de Educación cuales de los docentes inscritos efectivamente presentarán las pruebas que tendrán lugar en el mes de mayo. | 0 | Se llevó a cabo la aplicación de la prueba Aptis for Teachers en 34 SE, con una asistencia total de 843 docentes de inglés, los cuales presentaron la prueba según el protocolo etablecido entre en MEN y el Aliado. En junio el aliado hará entrega al MEN del nivel de competencia de los docentes que tomaron la prueba.. | 0 | El British Council esta pocesando la informaciòn y elaborando la expedición de los resultados de las pruebas tomadas por los docentes, las cuales serán reportadas en el mes de julio. | [12 empty] | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council. Convenio 913 de 2018 del 26 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council. Convenio 913 de 2018 del 26 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council. Convenio 913 de 2018 de 26 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se Suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council. Convenio 913 de 2018 del 26 de enero. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación ente MEN y Consejo Británico, bajo el número 913 de 2018 | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council, bajo el número 913 de 2018. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | BIL013
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 003 | 04 | I-101-1-0200304 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Adriana Maria Giraldo Olmos | SI | Docentes evaluados en competencias en inglés con nivel B2 o superior -Marco Común Europeo | (Número de docentes de inglés evaluados del sector oficial con nivel de desempeño B2 o superior/Docentes sector oficial evaluados)*100 | 0.44 | Porcentaje | 22% |  |  | 4. Ejecución convenio: Convocatoria docentes, presentación prueba y análisis de resultados, seguimiento y evaluación | 2018-01-25 | 2018-12-10 | enero | 319 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de seguimiento de la ejecución del convenio | - | Las pruebas se realizaran del 23 de abril al 7 de mayo de 2018. A la fecha el avance para el logró del indicador es: 1) el 26 de enero se suscribió como conveniente al Consejo Británico para ser el aliado en la evaluación de 1.000 docentes. 2) El 1 febrero se realizó reunión técnica de seguimiento para presentar las líneas a abordar, entre ellas las convocatorias del proceso de pruebas diagnósticas de inglés a 1.000 docentes del sector oficial. | 0 | Se realizó las comunicaciones a las Secretarías de Educación convocadas para participar en la estrategia de diagnóstico. | 0 | -Envío de convocatoria para inscripción de docentes de inglés de 33 SE. -Envío al Aliado de la base de datos de los candidatos inscritos por las SE invitadas, para su trámite respectivo (solicitud de licencias), para las pruebas que se realizarán en el mes de mayo. | 0 | Para la evaluación se envió citación con lugar y fecha a los docentes convocados, se verificó con las Secretarias de Educación cuales de los docentes inscritos efectivamente presentarán las pruebas que tendrán lugar en el mes de mayo. | 0 | Se llevó a cabo la aplicación de la prueba Aptis for Teachers en 34 SE, con una asistencia total de 843 docentes de inglés, los cuales presentaron la prueba según el protocolo etablecido entre en MEN y el Aliado. En junio el aliado hará entrega al MEN del nivel de competencia de los docentes que tomaron la prueba.. | 0 | El British Council esta pocesando la informaciòn y elaborando la expedición de los resultados de las pruebas tomadas por los docentes, las cuales serán reportadas en el mes de julio. | [12 empty] | 8% | 8% | Se realizó reunión técnica de seguimiento para presentar las líneas a abordar y del cómo se efectuará el cumplimiento de las mismas, y es decir las convocatorias del proceso de pruebas diagnósticas a 1000 docentes del sector oficial. | 10% | 10% | Se realizó las comunicaciones a las Secretarias de Educación convocadas para participar en la estrategia de diagnóstico. | 12% | 12% | Envío de convocatoria para inscripción de docentes de inglés de 33 SE. Envío al Aliado de la base de datos de los candidatos inscritos por las SE invitadas para generar la ruta de aplicación de la prueba | 34% | 34% | Se envió lugar y fecha de citación a los docentes convocados para la prueba, se verificó con las Secretarias de Educación cuales de los docentes inscritos presentarán efectivamente las pruebas que tendrán lugar en el mes de mayo. | 56% | 56% | Se llevó a cabo la apliciación de la prueba Aptis for Teachers en 34 SE, con una asistencia total de 843 docentes de inglés, los cuales presentaron la prueba según el protocolo establecido entre en MEN y el Aliado. | 64% | 64% | El British Council esta pocesando la informaciòn y elaborando la expedición de los resultados de las pruebas tomadas por los docentes | 72% |  |  | 82% |  |  | 88% |  |  | 94% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | BIL014
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 004 | 01 | I-101-1-0200401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Adriana Maria Giraldo Olmos | SI | Estudiantes evaluados en competencias en inglés con nivel B1 o superior -Marco Común Europeo | (Número de estudiantes evaluados del grado 11 del sector oficial con nivel de desempeño B1 o superior / estudiantes del sector oficial evaluados]*100 | 0.44 | Porcentaje | 8% |  |  | Evaluación estudiantes 1.Seleccionar conveniente | 2018-01-25 | 2018-09-30 | enero | 248 | 274 | 0 | 763747000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 229124100 | 1 profesional por prestación de servicios | Resultados de las pruebas realizadas por la CUN. | 0% | El 26 de enero se suscribió el convenio 912 de 2018 con el Consejo Británico , se está coordinando el esquema de formación docente para ser compartido y aprobado en el primer Comité Técnico a celebrar el 1 de febrero de 2018. | 0 | Teniendo en cuenta que el indicador de estudiantes evaluados es un reporte que se brinda anual, indicamos las acciones que han permitido ayudar o preparar a los estudiantes para las pruebas: Con los 243 Formadores Nativos Extranjeros, se ha logrado dar un contexto real del entorno a los estudiantes y vivenciales de la práctica del inglés. | 0 | Teniendo en cuenta que el indicador de estudiantes evaluados es un reporte que se brinda anual, indicamos las acciones que han permitido ayudar a preparar los estudiantes para las pruebas: con los 300 Formadores Nativos Extranjeros se ha logrado familiarizar a los estudiantes con el uso del inglés en el aula y fuera de ella. | 0 | El indicador de estudiantes evaluados es un repote anual, ya que se toman los resultados de las pruebas Saber 11. Sin embargo, entre las acciones que han aportado al cumplimiento de la meta se encuentra el acompañamiento de los 300 FNE dentro y fuera del aula, mejorando el nivel de inglés de los estudiantes de grados 9, 10 y 11. | 0 | Este indicador es un reporte anual, que es apoyado con varias acciones: - Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de inglés. (Conv. CUN) - Pruebas de lengua a IE focalizadas. (Conv. CUN) - Inmersiones con estudiantes. Sin embargo éste proceso no se llevará a cabo debido al aplazamiento de recursos de Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y se solicitará las modificaciones respectivas. | 0 | Este indicador es un reporte anual, que es apoyado por varias acciones: -Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de inglés. (Conv. CUN) -Pruebas de lengua a IE focalizadas (Conv. CUN) -Inmersiones con estudiantes. Sin embargo éste proceso no se llevó a cabo debido al aplazamiento de recursos de Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad, al no contar con recursos la Dirección solicitó las modificaciones respectivas | [12 empty] | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional CUN luego de proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes:*Corporación Voluntarios Colombia*Corporación Unificada Nacional CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional CUN luego de proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes:*Corporación Voluntarios Colombia*Corporación Unificada Nacional CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional- CUN luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: Corporación Voluntarios Colombia. Corporación Unificada Nacional CUN. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada NAcional CUN, luego de un proceso competitivo bajo el decreo 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: - Corporación Voluntarios Colombia - Corporación Unificada Nacional- CUN. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional -CUN, luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: Corporación Voluntarios Colombia Corporación Unificada Nacional CUN. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional- CUN, luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: Corporación Voluntraios Colombia. Corporación Unificada Nacional. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | BIL015
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 004 | 02 | I-101-1-0200402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Adriana Maria Giraldo Olmos | SI | Estudiantes evaluados en competencias en inglés con nivel B1 o superior -Marco Común Europeo | (Número de estudiantes evaluados del grado 11 del sector oficial con nivel de desempeño B1 o superior / estudiantes del sector oficial evaluados]*100 | 0.44 | Porcentaje | 8% |  |  | 2.Llevar a cabo proceso precontractual para poder tener conveniente que implemente los campos de inmersión a estudiantes. | 2018-01-25 | 2018-09-30 | enero | 248 | 274 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Insumo de Contratación | 0% | El 26 de enero se suscribió el convenio 912 de 2018 con el Consejo Británico , se está coordinando el esquema de formación docente para ser compartido y aprobado en el primer Comité Técnico a celebrar el 1 de febrero de 2018. | 0 | Teniendo en cuenta que el indicador de estudiantes evaluados es un reporte que se brinda anual, indicamos las acciones que han permitido ayudar o preparar a los estudiantes para las pruebas: Con los 243 Formadores Nativos Extranjeros, se ha logrado dar un contexto real del entorno a los estudiantes y vivenciales de la práctica del inglés. | 0 | Teniendo en cuenta que el indicador de estudiantes evaluados es un reporte que se brinda anual, indicamos las acciones que han permitido ayudar a preparar los estudiantes para las pruebas: con los 300 Formadores Nativos Extranjeros se ha logrado familiarizar a los estudiantes con el uso del inglés en el aula y fuera de ella. | 0 | El indicador de estudiantes evaluados es un repote anual, ya que se toman los resultados de las pruebas Saber 11. Sin embargo, entre las acciones que han aportado al cumplimiento de la meta se encuentra el acompañamiento de los 300 FNE dentro y fuera del aula, mejorando el nivel de inglés de los estudiantes de grados 9, 10 y 11. | 0 | Este indicador es un reporte anual, que es apoyado con varias acciones: - Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de inglés. (Conv. CUN) - Pruebas de lengua a IE focalizadas. (Conv. CUN) - Inmersiones con estudiantes. Sin embargo éste proceso no se llevará a cabo debido al aplazamiento de recursos de Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y se solicitará las modificaciones respectivas. | 0 | Este indicador es un reporte anual, que es apoyado por varias acciones: -Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de inglés. (Conv. CUN) -Pruebas de lengua a IE focalizadas (Conv. CUN) -Inmersiones con estudiantes. Sin embargo éste proceso no se llevó a cabo debido al aplazamiento de recursos de Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad, al no contar con recursos la Dirección solicitó las modificaciones respectivas | [12 empty] | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional CUN luego de proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: *Corporación Voluntarios Colombia *Corporación Unificada Nacional CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional CUN luego de proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: *Corporación Voluntarios Colombia *Corporación Unificada Nacional CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional- CUN luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: Corporación Voluntarios Colombia. Corporación Unificada Nacional CUN. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional CUN, luego de un proceso competitivo bajo el decreo 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: Corporación Voluntarios Colombia Corporación Unificada Nacional- CUN. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional -CUN, luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: Corporación Voluntarios Colombia Corporación Unificada Nacional CUN. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional- CUN, luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: Corporación Voluntraios Colombia. Corporación Unificada Nacional. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | BIL016
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 004 | 03 | I-101-1-0200403 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Adriana Maria Giraldo Olmos | SI | Estudiantes evaluados en competencias en inglés con nivel B1 o superior -Marco Común Europeo | (Número de estudiantes evaluados del grado 11 del sector oficial con nivel de desempeño B1 o superior / estudiantes del sector oficial evaluados]*100 | 0.44 | Porcentaje | 8% |  |  | 3. Legalización del operador (convenio) | 2018-01-25 | 2018-09-30 | enero | 248 | 274 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Convenio 1467 de 2017, MEN-CUN | 0% | El 26 de enero se suscribió el convenio 912 de 2018 con el Consejo Británico , se está coordinando el esquema de formación docente para ser compartido y aprobado en el primer Comité Técnico a celebrar el 1 de febrero de 2018. | 0 | Teniendo en cuenta que el indicador de estudiantes evaluados es un reporte que se brinda anual, indicamos las acciones que han permitido ayudar o preparar a los estudiantes para las pruebas: Con los 243 Formadores Nativos Extranjeros, se ha logrado dar un contexto real del entorno a los estudiantes y vivenciales de la práctica del inglés. | 0 | Teniendo en cuenta que el indicador de estudiantes evaluados es un reporte que se brinda anual, indicamos las acciones que han permitido ayudar a preparar los estudiantes para las pruebas: con los 300 Formadores Nativos Extranjeros se ha logrado familiarizar a los estudiantes con el uso del inglés en el aula y fuera de ella. | 0 | El indicador de estudiantes evaluados es un repote anual, ya que se toman los resultados de las pruebas Saber 11. Sin embargo, entre las acciones que han aportado al cumplimiento de la meta se encuentra el acompañamiento de los 300 FNE dentro y fuera del aula, mejorando el nivel de inglés de los estudiantes de grados 9, 10 y 11. | 0 | Este indicador es un reporte anual, que es apoyado con varias acciones: - Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de inglés. (Conv. CUN) - Pruebas de lengua a IE focalizadas. (Conv. CUN) - Inmersiones con estudiantes. Sin embargo éste proceso no se llevará a cabo debido al aplazamiento de recursos de Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y se solicitará las modificaciones respectivas. | 0 | Este indicador es un reporte anual, que es apoyado por varias acciones: -Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de inglés. (Conv. CUN) -Pruebas de lengua a IE focalizadas (Conv. CUN) -Inmersiones con estudiantes. Sin embargo éste proceso no se llevó a cabo debido al aplazamiento de recursos de Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad, al no contar con recursos la Dirección solicitó las modificaciones respectivas | [12 empty] | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional CUN luego de proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017, quien efectuará, dentro de otras acciones, la evaluacion a 1500 estudiantes. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional CUN luego de proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017, quien efectuará, dentro de otras acciones, un contexto real del inglés a los estudiantes. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional- CUN luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. Quien realiza acciones en contexto real de inglés con los Formadores Nativos y los docentes en la IE. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional CUN, luego de un proceso competitivo bajo el decreo 092 de 2017, quien realiza acciones en contexto real vinculando al idioma inglés con los Formadores Nativos Extranjeros y los docentes de la IE. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporacón Unificada Nacional CUN, luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017, quien realiza acciones en contexto real vinculando al idioma inglés con los Formadores NAtivos Extranjeros y docentes de la IE. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional CUN, luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017, quien realiza acciones en contexto real vinculando al idioma inglés con Formadores Nativos Extranjeros y docentes de la IE. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | BIL017
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 004 | 04 | I-101-1-0200404 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Adriana Maria Giraldo Olmos | SI | Estudiantes evaluados en competencias en inglés con nivel B1 o superior -Marco Común Europeo | (Número de estudiantes evaluados del grado 11 del sector oficial con nivel de desempeño B1 o superior / estudiantes del sector oficial evaluados]*100 | 0.44 | Porcentaje | 8% |  |  | 4. Ejecución convenio: Convocatoria estudiantes, presentación prueba y análisis de resultados, seguimiento y evaluación | 2018-01-25 | 2018-09-30 | enero | 248 | 274 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de seguimiento | 0% | El 26 de enero se suscribió el convenio 912 de 2018 con el Consejo Británico , se está coordinando el esquema de formación docente para ser compartido y aprobado en el primer Comité Técnico a celebrar el 1 de febrero de 2018. | 0 | Teniendo en cuenta que el indicador de estudiantes evaluados es un reporte que se brinda anual, indicamos las acciones que han permitido ayudar o preparar a los estudiantes para las pruebas: Con los 243 Formadores Nativos Extranjeros, se ha logrado dar un contexto real del entorno a los estudiantes y vivenciales de la práctica del inglés. | 0 | Teniendo en cuenta que el indicador de estudiantes evaluados es un reporte que se brinda anual, indicamos las acciones que han permitido ayudar a preparar los estudiantes para las pruebas: con los 300 Formadores Nativos Extranjeros se ha logrado familiarizar a los estudiantes con el uso del inglés en el aula y fuera de ella. | 0 | El indicador de estudiantes evaluados es un repote anual, ya que se toman los resultados de las pruebas Saber 11. Sin embargo, entre las acciones que han aportado al cumplimiento de la meta se encuentra el acompañamiento de los 300 FNE dentro y fuera del aula, mejorando el nivel de inglés de los estudiantes de grados 9, 10 y 11. | 0 | Este indicador es un reporte anual, que es apoyado con varias acciones: - Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de inglés. (Conv. CUN) - Pruebas de lengua a IE focalizadas. (Conv. CUN) - Inmersiones con estudiantes. Sin embargo éste proceso no se llevará a cabo debido al aplazamiento de recursos de Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y se solicitará las modificaciones respectivas. | 0 | Este indicador es un reporte anual, que es apoyado por varias acciones: -Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de inglés. (Conv. CUN) -Pruebas de lengua a IE focalizadas (Conv. CUN) -Inmersiones con estudiantes. Sin embargo éste proceso no se llevó a cabo debido al aplazamiento de recursos de Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad, al no contar con recursos la Dirección solicitó las modificaciones respectivas | [12 empty] | 0% | 0% | El Cronograma de ejecución de esta actividad no iniciara en el mes de enero, esta actividad va desde el mes mayo a septiembre de 2018. Se remitirá solicitud por parte de la Dirección de Calidad de ajuste de fechas mediante oficio a la Oficina de Planeación. | 6% | 6% | Con los 243 Formadores Nativos Extranjeros, se ha logrado dar un contexto real del inglés a los estudiantes, las cuales se veran reforzadas en la inmersión. | 9% | 9% | Con los 300 Formadores Nativos Extranjeros, se ha logrado familiarizar a los estudiantes con el uso del inglés en el aula y fuera de ella. | 12% | 12% | Teniendo en cuenta que el indicador de esta meta es anual mediante pruebas Saber 11°, desde las acciones del convenio, con FNE, los estudiantes mejoran su nivel de inglés y se enriquecen de otras culturas, mediante la participación del Formador Nativo Extranjero a través de actividades semanales como club de conversación, lecturas, peliculas, música, danzas, debates, entre otras, impactando a estudiantes de grados 9, 10 y 11. | 18% | 18% | Teniendo en cuenta que el indicador de esta meta es anual mediante pruebas Saber 11ª, desde las acciones del convenio, con FNE, los estudiantes mejoran su nivel de inglés y se enriquecen de otras culturas,Igualmente se refuerzan con pruebas de lengua las cuales se realizaron en 169 IE focalizadas. 1200 para grado 10 y 1800 para grado 11. | 24% | 24% | Teniendo en cuenta que el indicador de esta meta es anual mediante pruebas Saber 11ª, desde las acciones del convenio, los estudiantes mejoran su nivel de inglés y se enriquesen de otras culturas. Como acciones en desarrollo se encuentran en análisis las pruebas efecutadas en mayo, cuyos resultados seran entregados en julio. | 86% |  |  | 93% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | BIL018
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 025 | 01 | I-101-0-1302501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Adriana Maria Giraldo Olmos | NO | Establecimientos Educativos con materiales de inglés distribuidos | No. de IE focalizadas proyectadas con distribución de materiales en inglés/No. de IE focalizadas con materiales distribuidos. | 0.29 | Número | 370 | SI | 2018-02-26 | Imprimir y distribuir el Material educativo (serie de 6° a 11°) 1.Llevar a cabo proceso precontractual (bajo acuerdo marco) para poder tener operador que implemente imprima y entregue textos escolares "Way to GO!"(libro de trabajo para grados 6,7 y 8) | 2018-02-01 | 2018-05-30 | febrero | 118 | 122 | 0 | 559125000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 2 profesional por prestación de servicios | Acuerdo Marco para los Servicios de Impresión CCE-448-1-AMP-2016 de Colombia evento 47977- Insumo de contratación IN- 2017-2305 | 333 | Hemos llegado a 333 establecimientos educativos con material 6°a 8° Way To Go, se ha entregado el 90% de los libros, 181.463 de 201.626. Y se adelanta estudio de mercado para definir tipo de proceso precontractual, para el material del currículo sugerido en inglés textos transición y primaria. | 370 | Se distribuyó en 370 Establecimiento Educativos, el work book del material educativo "Way to Go!" para grados 6, 7 y 8. para la impresión del English Kit para transición y primaria, se efectuó solicitud de cotización a 8 entidades y se esta en análisis del estudio de mercado del sector, tan pronto se culmine dicho análisis tendremos como resultado la tipologia de proceso contratual por el cual se regirá la impresión del Kit y la capacitación a los docentes. | 370 | -En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta del work book del material educativo "Way to Go!". -El análisis del sector para la impresión del English Kit para transición y primaria, dio como resultado que el proceso deba separarse en dos, 1) Impresión y distribución, para realizarse mediante Acuerdo Marco de Precios y 2) formación docente en uso del KIT, se efectuará mediante adición al Convenio con el British Council. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100 % de la meta de impresión del work book del material educativo para grados 6, 7 y 8. Por otra parte, el insumo para la impresión y distribución del Kit de primaria se encuentra para revisión de la Subdirección de Contratación, como resultado de observaciones efectuadas previamente por dicha área. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work book para grados 6,7 y 9. La impresión y distribución de Kit de primaria no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y se solicitará, a penas se surta la modificación de la cadena de valor, los cambios y eliminaciones correspondientes. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del wor book para grados 6, 7 y 8. La impresión y distribución de KIT de primaria no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y la Dirección solicitó modificación de la cadena de valor. | [12 empty] | 100% | 100% | Se llevó a cabo proceso de contratación bajo Acuerdo Marco en diciembre de 2017, bajo vigencia futura. | 100% | 100% | Se llevó a cabo proceso de contratación bajo Acuerdo Marco en diciembre de 2017, bajo vigencia futura. | 100% | 100% | Se llevó a cabo proceso de contratación bajo Acuerdo Marco en diciembre de 2017, bajo vigencia futura. | 100% | 100% | Se llevó a cabo proceso de contratación bajo Acuerdo Marco en diciembre de 2017, con vigencia futura. | 100% | 100% | Se llevó a cabo proceso de contratación bajo acuerdo marco en diciembrede 2017, con vigencia futura. | 100% | 100% | Se llevó a cabo proceso de contratación bajo acuerdo marco de diciembre 2017, con vigencia futura. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | BIL019
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 025 | 02 | I-101-0-1302502 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Adriana Maria Giraldo Olmos | NO | Establecimientos Educativos con materiales de inglés distribuidos | No. de IE focalizadas proyectadas con distribución de materiales en inglés/No. de IE focalizadas con materiales distribuidos. | 0.29 | Número | 370 | SI | 2018-02-26 | 2. Legalización del operador (contrato) | 2018-05-01 | 2018-05-31 | mayo | 30 | 30 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Orden de Compra 241117 de diciembre de 2017 | 333 | Hemos llegado a 333 establecimientos educativos con material 6°a 8° Way To Go, se ha entregado el 90% de los libros, 181.463 de 201.626. Y se adelanta estudio de mercado para definir tipo de proceso precontractual, para el material del currículo sugerido en inglés textos transición y primaria. | 370 | Se distribuyó en 370 Establecimiento Educativos, el work book del material educativo "Way to Go!" para grados 6, 7 y 8. para la impresión del English Kit para transición y primaria, se efectuó solicitud de cotización a 8 entidades y se esta en análisis del estudio de mercado del sector, tan pronto se culmine dicho análisis tendremos como resultado la tipologia de proceso contratual por el cual se regirá la impresión del Kit y la capacitación a los docentes. | 370 | -En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta del work book del material educativo "Way to Go!". -El análisis del sector para la impresión del English Kit para transición y primaria, dio como resultado que el proceso deba separarse en dos, 1) Impresión y distribución, para realizarse mediante Acuerdo Marco de Precios y 2) formación docente en uso del KIT, se efectuará mediante adición al Convenio con el British Council. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100 % de la meta de impresión del work book del material educativo para grados 6, 7 y 8. Por otra parte, el insumo para la impresión y distribución del Kit de primaria se encuentra para revisión de la Subdirección de Contratación, como resultado de observaciones efectuadas previamente por dicha área. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work book para grados 6,7 y 9. La impresión y distribución de Kit de primaria no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y se solicitará, a penas se surta la modificación de la cadena de valor, los cambios y eliminaciones correspondientes. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del wor book para grados 6, 7 y 8. La impresión y distribución de KIT de primaria no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y la Dirección solicitó modificación de la cadena de valor. | [12 empty] | 100% | 100% | Se seleccionó a la UNIÓN TEMPORAL PRINTER-EL TIEMPO como operador del proceso de impresión, alitamiento y distribución del material Way To Go! Libro de trabajo para grados 6, 7 y 8. | 100% | 100% | Se seleccionó a la UNIÓN TEMPORAL PRINTER-EL TIEMPO como operador del proceso de impresión, alistamiento y distribución del material Way To Go! Libro de trabajo para grados 6, 7 y 8. | 100% | 100% | Se seeccionó a la UNIÓN TEMPORAL PRINTER-EL TIEMPO como operador del proceso de impresión, alistamiento y distribución del material Way to Go! Libro de trabajo para grados 6, 7 y 8. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Unión Temporal Printer- El Tiempo como operador del proceso de impresión, alistamiento y distribución del material Way to go libro de trabajo para grados 6, 7 y 8. | 100% | 100% | Se seleccionó a la unión Temporañ Printer-El Tiempo como operador del proceso de impresión, alistamiento y distribución del material Way to GO (libro de trabajo para grados 6, 7 y 8. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Unión Temporal Printer-El Tiempo, como operador del proceso de impresión, alistamiento y ditribución del material Way to Go (libro de trabajo para grados 6, 7 y 8) | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | BIL020
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 025 | 03 | I-101-0-1302503 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Adriana Maria Giraldo Olmos | NO | Establecimientos Educativos con materiales de inglés distribuidos | No. de IE focalizadas proyectadas con distribución de materiales en inglés/No. de IE focalizadas con materiales distribuidos. | 0.29 | Número | 370 | SI | 2018-02-26 | 3. Ejecución contrato. | 2018-05-01 | 2018-08-31 | mayo | 122 | 122 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de entrega | 333 | Hemos llegado a 333 establecimientos educativos con material 6°a 8° Way To Go, se ha entregado el 90% de los libros, 181.463 de 201.626. Y se adelanta estudio de mercado para definir tipo de proceso precontractual, para el material del currículo sugerido en inglés textos transición y primaria. | 370 | Se distribuyó en 370 Establecimiento Educativos, el work book del material educativo "Way to Go!" para grados 6, 7 y 8. para la impresión del English Kit para transición y primaria, se efectuó solicitud de cotización a 8 entidades y se esta en análisis del estudio de mercado del sector, tan pronto se culmine dicho análisis tendremos como resultado la tipologia de proceso contratual por el cual se regirá la impresión del Kit y la capacitación a los docentes. | 370 | -En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta del work book del material educativo "Way to Go!". -El análisis del sector para la impresión del English Kit para transición y primaria, dio como resultado que el proceso deba separarse en dos, 1) Impresión y distribución, para realizarse mediante Acuerdo Marco de Precios y 2) formación docente en uso del KIT, se efectuará mediante adición al Convenio con el British Council. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100 % de la meta de impresión del work book del material educativo para grados 6, 7 y 8. Por otra parte, el insumo para la impresión y distribución del Kit de primaria se encuentra para revisión de la Subdirección de Contratación, como resultado de observaciones efectuadas previamente por dicha área. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work book para grados 6,7 y 9. La impresión y distribución de Kit de primaria no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y se solicitará, a penas se surta la modificación de la cadena de valor, los cambios y eliminaciones correspondientes. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del wor book para grados 6, 7 y 8. La impresión y distribución de KIT de primaria no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y la Dirección solicitó modificación de la cadena de valor. | [12 empty] | 30% | 30% | A la fecha se ha entregado el 90% de los libros, es decir 181.463 de 201.626. | 90% | 100% | Se efectuó la entrega del 100% de los work book, que equivalen a 201.626. | 100% | 100% | En el mes de febrero se logró la entrega del 100% de los libros de trabajo (work book) que equivalen a 201.626. | 100% | 100% | En el mes de febrero se logró la entrega del 100% de los libros de trabajo (work book) que euivalen a 201.626. | 100% | 100% | En el mes de febrero se logró la entrega del 100% de los libros de trabajo (Work Book) que equivalen a 201.626. | 100% | 100% | En el mes de febrero se logró la entrega del 100% de los libros de trabajo (Work Book) que equivalen a 201.626. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | BIL021
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 026 | 01 | I-101-0-1302601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Establecimientos Educativos en Aliados 10 Bilingüe | Total de alianzas proyectadas/No. de Alianzas logradas. | 0.44 | Número | 20 | SI | 2018-02-26 | Fortalecer la capacidad instalada para la enseñanza-aprendizaje del inglés-Aliados 10 Bilingüe 1.Seleccionar conveniente | 2018-01-01 | 2018-01-31 | enero | 30 | 30 | 0 | 1000000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 300000000 | 2 profesionales por prestación de servicios | Insumo de contratación Radicado |  |  | 0 | Se realizó el envío de convocatoria a las 20 Escuelas Normales Superiores seleccionadas por el programa, todas confimaron su participación en la estrategia Aliados 10. En marzo iniciaran las acciones directamente con los aliados. | 0 | Visitas de gestores para el desarrollo de la fase I del proyecto (caracterización, emparejamiento). Diligenciamiento de los formatos de la caracterización institucional, por parte de las IE vinculadas al proyecto para la asignación de su par-amigo (Institución privada). | 20 | - Se logró el cumplimiento de la meta, al contar con la participacion de los 20 establecimientos educativos en el programa. - Se realizó el “Evento Nacional Aliados 10” en Bogota, y contó con la asistencia de la Ministra de Educación, 40 rectores y 120 docentes de las ENS y Colegios Privados participantes. -Se realizó entrenamiento de los gestores en la fase II, validación de herramientas de gestores y de pares, inicio de intercambios entre pares con uso de herramientas. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de los 20 ENS. En este mes se llevaron a acabo 40 intercambios entre las 20 ENS y sus Pares Amigos. Fueron en total 80 visitas institucionales en donde las duplas de trabajo lograron hacer un acercamiento pedagógico, metodológico y contextual de la enseñanza y aprendizaje del inglés. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de las 20 ENS. En trabajo conjunto entre el MEN y el British Council, se aprobaron los planes de mejoramiento pedagógico de las 20 ENS. | [12 empty] | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente a British Council por su experiencia e idonidad. Este llevará a cabo el acompañamiento a 20 ENS bajo el marco del esquema Aliados 10. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente a British Council por su experiencia e idonidad. Este llevará a cabo el acompañamiento a 20 ENS bajo el marco del esquema Aliados 10. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente a British Council por su experiencia e idoneidad. Este llevará a cabo el acompañamiento a 20 ENS bajo el marco del esquema de Aliados 10. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente a British Council por su experiencia e idoneidad. Este llevará a cabo el acompañamiento a 20 ENS bajo el marco del esquema de Aliados 10. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente al British Council por su experiencia e idonenidad. Este llevará a cabo el acompañamiento 20 ENS bajo el esquema de Aliados 10 inglés. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente al British Council por su experticia e idoneidad. Este llevará a cabo el acompañamiento a 20 ENS bajo el esquema de Aliados 10 inglés. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | BIL025
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 026 | 02 | I-101-0-1302602 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Establecimientos Educativos en Aliados 10 Bilingüe | Total de alianzas proyectadas/No. de Alianzas logradas. | 0.44 | Número | 20 | SI | 2018-02-26 | 2.Llevar a cabo proceso precontractual para poder tener conveniente que implemente programa Aliados Bilingüe. | 2018-01-01 | 2018-01-31 | enero | 30 | 30 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Contrato suscrito y número asignado |  |  | 0 | Se realizó el envío de convocatoria a las 20 Escuelas Normales Superiores seleccionadas por el programa, todas confimaron su participación en la estrategia Aliados 10. En marzo iniciaran las acciones directamente con los aliados. | 0 | Visitas de gestores para el desarrollo de la fase I del proyecto (caracterización, emparejamiento). Diligenciamiento de los formatos de la caracterización institucional, por parte de las IE vinculadas al proyecto para la asignación de su par-amigo (Institución privada). | 20 | - Se logró el cumplimiento de la meta, al contar con la participacion de los 20 establecimientos educativos en el programa. - Se realizó el “Evento Nacional Aliados 10” en Bogota, y contó con la asistencia de la Ministra de Educación, 40 rectores y 120 docentes de las ENS y Colegios Privados participantes. -Se realizó entrenamiento de los gestores en la fase II, validación de herramientas de gestores y de pares, inicio de intercambios entre pares con uso de herramientas. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de los 20 ENS. En este mes se llevaron a acabo 40 intercambios entre las 20 ENS y sus Pares Amigos. Fueron en total 80 visitas institucionales en donde las duplas de trabajo lograron hacer un acercamiento pedagógico, metodológico y contextual de la enseñanza y aprendizaje del inglés. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de las 20 ENS. En trabajo conjunto entre el MEN y el British Council, se aprobaron los planes de mejoramiento pedagógico de las 20 ENS. | [12 empty] | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | BIL026
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 026 | 03 | I-101-0-1302603 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Establecimientos Educativos en Aliados 10 Bilingüe | Total de alianzas proyectadas/No. de Alianzas logradas. | 0.44 | Número | 20 | SI | 2018-02-26 | 3. Legalización del operador (convenio) | 2018-01-25 | 2018-01-31 | enero | 6 | 30 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de ejecución del contrato |  |  | 0 | Se realizó el envío de convocatoria a las 20 Escuelas Normales Superiores seleccionadas por el programa, todas confimaron su participación en la estrategia Aliados 10. En marzo iniciaran las acciones directamente con los aliados. | 0 | Visitas de gestores para el desarrollo de la fase I del proyecto (caracterización, emparejamiento). Diligenciamiento de los formatos de la caracterización institucional, por parte de las IE vinculadas al proyecto para la asignación de su par-amigo (Institución privada). | 20 | - Se logró el cumplimiento de la meta, al contar con la participacion de los 20 establecimientos educativos en el programa. - Se realizó el “Evento Nacional Aliados 10” en Bogota, y contó con la asistencia de la Ministra de Educación, 40 rectores y 120 docentes de las ENS y Colegios Privados participantes. -Se realizó entrenamiento de los gestores en la fase II, validación de herramientas de gestores y de pares, inicio de intercambios entre pares con uso de herramientas. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de los 20 ENS. En este mes se llevaron a acabo 40 intercambios entre las 20 ENS y sus Pares Amigos. Fueron en total 80 visitas institucionales en donde las duplas de trabajo lograron hacer un acercamiento pedagógico, metodológico y contextual de la enseñanza y aprendizaje del inglés. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de las 20 ENS. En trabajo conjunto entre el MEN y el British Council, se aprobaron los planes de mejoramiento pedagógico de las 20 ENS. | [12 empty] | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council. Convenio 913 de 2018 del 26 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council. Convenio 913 de 2018 del 26 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council. Convenio 913 de 2018 de 26 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council. Convenio 913 de 2018 de 26 de enero. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council, el 26 de enero bajo número 913 de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperacion entre MEN y British Council, el 26 de enero, bajo el numero 913 de 2018. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | BIL027
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 026 | 04 | I-101-0-1302604 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Establecimientos Educativos en Aliados 10 Bilingüe | Total de alianzas proyectadas/No. de Alianzas logradas. | 0.44 | Número | 20 | SI | 2018-02-26 | 4. Ejecución convenio: Convocatoria instituciones educativas, implementación, seguimiento y evaluación | 2018-01-25 | 2018-12-10 | enero | 319 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de seguimiento |  |  | 0 | Se realizó el envío de convocatoria a las 20 Escuelas Normales Superiores seleccionadas por el programa, todas confimaron su participación en la estrategia Aliados 10. En marzo iniciaran las acciones directamente con los aliados. | 0 | Visitas de gestores para el desarrollo de la fase I del proyecto (caracterización, emparejamiento). Diligenciamiento de los formatos de la caracterización institucional, por parte de las IE vinculadas al proyecto para la asignación de su par-amigo (Institución privada). | 20 | - Se logró el cumplimiento de la meta, al contar con la participacion de los 20 establecimientos educativos en el programa. - Se realizó el “Evento Nacional Aliados 10” en Bogota, y contó con la asistencia de la Ministra de Educación, 40 rectores y 120 docentes de las ENS y Colegios Privados participantes. -Se realizó entrenamiento de los gestores en la fase II, validación de herramientas de gestores y de pares, inicio de intercambios entre pares con uso de herramientas. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de los 20 ENS. En este mes se llevaron a acabo 40 intercambios entre las 20 ENS y sus Pares Amigos. Fueron en total 80 visitas institucionales en donde las duplas de trabajo lograron hacer un acercamiento pedagógico, metodológico y contextual de la enseñanza y aprendizaje del inglés. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de las 20 ENS. En trabajo conjunto entre el MEN y el British Council, se aprobaron los planes de mejoramiento pedagógico de las 20 ENS. | [12 empty] | 5% | 5% | Se efectó presentacion de las líneas a abordar y del cómo se efectuará el cumplimiento de las mismas, cómo se abordarán las convocatorias para la formación docente y la implementación del programa. | 14% | 14% | Envío de convocatoria a las 20 Escuelas Normales Superiores seleccionadas por el programa, de las cuales confimaron todas su participación en la estrategia Aliados 10. | 23% | 23% | Viisitas de gestores para el desarrollo de la fase I del proyecto (caracterización, emparejamiento). Diligenciamiento de los formatos de la caracterización institucional, por parte de las IE vinculadas al proyecto para la asignación de su par-amigo (Institución privada). | 32% | 32% | - Se realizó el “Evento Nacional Aliados 10”en Bogotá, el cual contó con la asistencia de la Ministra de Educación, 40 rectores y 120 docentes de las ENS y Colegios Privados participantes. -Se realizó entrenamiento de los gestores en la fase II, validación de herramientas de gestores y de pares, inicio de intercambios entre pares con uso de herramientas. | 41% | 41% | En este mes se llevaron a acabo 40 intercambios entre las 20 Escuelas Normales Superiores y sus Pares Amigos. Fueron en total 80 visitas institucionales en donde las duplas de trabajo lograron hacer un acercamiento pedagógico, metodológico y contextual de la enseñanza y aprendizaje del inglés. | 50% | 50% | En trabajo conjunto entre el MEN y el British Council, se aprobaron los planes de mejoramiento pedagógico de las 20 ENS. | 59% |  |  | 68% |  |  | 77% |  |  | 86% |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  | BIL028
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 025 | 04 | I-101-0-1302504 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Adriana Maria Giraldo Olmos | NO | Establecimientos Educativos con materiales de inglés distribuidos | No. de IE focalizadas proyectadas con distribución de materiales en inglés/No. de IE focalizadas con materiales distribuidos. | 0.29 | Número | 370 | SI | 2018-02-26 | Implementar currículo sugerido en inglés para primaria y textos grados transición, 1, 2, 3 , 4 y 5 (impresión y distribución Kit primara) 1.Llevar a cabo proceso precontractual (licitación) para poder tener operador que reproduzca y distribuya maletas pedagógicas para primara y kit currículo y DBAS para primaria | 2018-02-02 | 2018-04-30 | febrero | 87 | 91 | 0 | 700000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 2 Profesionales por prestación de servicios | Insumo de contratación Radicado | 333 | Hemos llegado a 333 establecimientos educativos con material 6°a 8° Way To Go, se ha entregado el 90% de los libros, 181.463 de 201.626. Y se adelanta estudio de mercado para definir tipo de proceso precontractual, para el material del currículo sugerido en inglés textos transición y primaria. | 370 | Se distribuyó en 370 Establecimiento Educativos, el work book del material educativo "Way to Go!" para grados 6, 7 y 8. para la impresión del English Kit para transición y primaria, se efectuó solicitud de cotización a 8 entidades y se esta en análisis del estudio de mercado del sector, tan pronto se culmine dicho análisis tendremos como resultado la tipologia de proceso contratual por el cual se regirá la impresión del Kit y la capacitación a los docentes. | 370 | -En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta del work book del material educativo "Way to Go!". -El análisis del sector para la impresión del English Kit para transición y primaria, dio como resultado que el proceso deba separarse en dos, 1) Impresión y distribución, para realizarse mediante Acuerdo Marco de Precios y 2) formación docente en uso del KIT, se efectuará mediante adición al Convenio con el British Council. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100 % de la meta de impresión del work book del material educativo para grados 6, 7 y 8. Por otra parte, el insumo para la impresión y distribución del Kit de primaria se encuentra para revisión de la Subdirección de Contratación, como resultado de observaciones efectuadas previamente por dicha área. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work book para grados 6,7 y 9. La impresión y distribución de Kit de primaria no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y se solicitará, a penas se surta la modificación de la cadena de valor, los cambios y eliminaciones correspondientes. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del wor book para grados 6, 7 y 8. La impresión y distribución de KIT de primaria no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y la Dirección solicitó modificación de la cadena de valor. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | Se efectuó solicitud de cotización a 8 entidades y se esta en análisis del estudio de mercado del sector, para la impresión del English Kit para Transición y primaria y la formación a docentes de primaria, tan pronto se culmine dicho análisis , tendremos como resultado la tipologia de proceso contratual por el cual se regirá la impresión del Kit y la capacitación a los docentes. | 50% | 20% | Se proyectó adjudicar en marzo el contrato que conllevaba materiales y formación docente, sin embargo no se logró, y por tanto no se cumplió el 50% de ejecución programado, debido a que el análisis del sector arrojó propuestas económicas muy elevadas, por ello se separa el proceso en dos lo que implica trámites precontractuales adicionales diferentes pero en paralelo: 1. Impresión y distribución de textos, por acuerdo marco de precios y 2. Formación de docentes. Se estima que en mayo este ejecutándose el contrato de materiales. | 100% | 30% | Como fue reportado en marzo, no se logró adjudicar el contrato que conllevaba materiales y formación docente, y como consecuencia se tuvo que abrir el proceso y el insumo para la impresión y distribución del Kit de primaria, este se encuentra para revisión de la Subdirección de Contratación, luego de las observaciones realizadas por dicha área. Se proyecta pasar a comité de contratación en la primera semana de mayo para su viabilidad e iniciar proceso de contratación. | 100% | 0.5% | El proceso no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo tanto se solicitará, a penas se surta la modificación de la cadena de valor, las modificaciones y eliminaciones correspondientes. | 100% | 0.5% | El proceso no llegó a Comite de Contratación debido al aplazamiento de recursos efectuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo tanto se solicitó la modificación de la cadena de valor. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | BIL022
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 025 | 05 | I-101-0-1302505 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Adriana Maria Giraldo Olmos | NO | Establecimientos Educativos con materiales de inglés distribuidos | No. de IE focalizadas proyectadas con distribución de materiales en inglés/No. de IE focalizadas con materiales distribuidos. | 0.29 | Número | 370 | SI | 2018-02-26 | 2. Legalización del operador (contrato) | 2018-05-01 | 2018-05-31 | mayo | 30 | 30 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Contrato suscrito y número asignado | 333 | Hemos llegado a 333 establecimientos educativos con material 6°a 8° Way To Go, se ha entregado el 90% de los libros, 181.463 de 201.626. Y se adelanta estudio de mercado para definir tipo de proceso precontractual, para el material del currículo sugerido en inglés textos transición y primaria. | 370 | Se distribuyó en 370 Establecimiento Educativos, el work book del material educativo "Way to Go!" para grados 6, 7 y 8. para la impresión del English Kit para transición y primaria, se efectuó solicitud de cotización a 8 entidades y se esta en análisis del estudio de mercado del sector, tan pronto se culmine dicho análisis tendremos como resultado la tipologia de proceso contratual por el cual se regirá la impresión del Kit y la capacitación a los docentes. | 370 | -En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta del work book del material educativo "Way to Go!". -El análisis del sector para la impresión del English Kit para transición y primaria, dio como resultado que el proceso deba separarse en dos, 1) Impresión y distribución, para realizarse mediante Acuerdo Marco de Precios y 2) formación docente en uso del KIT, se efectuará mediante adición al Convenio con el British Council. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100 % de la meta de impresión del work book del material educativo para grados 6, 7 y 8. Por otra parte, el insumo para la impresión y distribución del Kit de primaria se encuentra para revisión de la Subdirección de Contratación, como resultado de observaciones efectuadas previamente por dicha área. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work book para grados 6,7 y 9. La impresión y distribución de Kit de primaria no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y se solicitará, a penas se surta la modificación de la cadena de valor, los cambios y eliminaciones correspondientes. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del wor book para grados 6, 7 y 8. La impresión y distribución de KIT de primaria no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y la Dirección solicitó modificación de la cadena de valor. | [12 empty] | 15% | 15% | Se estableció el cronograma de los eventos de Supérate con el Saber para el año 2018. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 0.1% | El proceso no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo tanto se solicitará, a penas se surta la modificación de la cadena de valor, las modificaciones y eliminaciones correspondientes. | 100% | 0.1% | El proceso no llegó a Comite de Contratación debido al aplazamiento de recursos efectuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo tanto la Dirección solicitó la modificación de la cadena de valor. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | BIL023
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 025 | 06 | I-101-0-1302506 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Adriana Maria Giraldo Olmos | NO | Establecimientos Educativos con materiales de inglés distribuidos | No. de IE focalizadas proyectadas con distribución de materiales en inglés/No. de IE focalizadas con materiales distribuidos. | 0.29 | Número | 370 | SI | 2018-02-26 | 3. Ejecución contrato. | 2018-05-01 | 2018-08-31 | mayo | 122 | 122 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de ejecución del contrato | 333 | Hemos llegado a 333 establecimientos educativos con material 6°a 8° Way To Go, se ha entregado el 90% de los libros, 181.463 de 201.626. Y se adelanta estudio de mercado para definir tipo de proceso precontractual, para el material del currículo sugerido en inglés textos transición y primaria. | 370 | Se distribuyó en 370 Establecimiento Educativos, el work book del material educativo "Way to Go!" para grados 6, 7 y 8. para la impresión del English Kit para transición y primaria, se efectuó solicitud de cotización a 8 entidades y se esta en análisis del estudio de mercado del sector, tan pronto se culmine dicho análisis tendremos como resultado la tipologia de proceso contratual por el cual se regirá la impresión del Kit y la capacitación a los docentes. | 370 | -En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta del work book del material educativo "Way to Go!". -El análisis del sector para la impresión del English Kit para transición y primaria, dio como resultado que el proceso deba separarse en dos, 1) Impresión y distribución, para realizarse mediante Acuerdo Marco de Precios y 2) formación docente en uso del KIT, se efectuará mediante adición al Convenio con el British Council. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100 % de la meta de impresión del work book del material educativo para grados 6, 7 y 8. Por otra parte, el insumo para la impresión y distribución del Kit de primaria se encuentra para revisión de la Subdirección de Contratación, como resultado de observaciones efectuadas previamente por dicha área. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work book para grados 6,7 y 9. La impresión y distribución de Kit de primaria no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y se solicitará, a penas se surta la modificación de la cadena de valor, los cambios y eliminaciones correspondientes. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del wor book para grados 6, 7 y 8. La impresión y distribución de KIT de primaria no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y la Dirección solicitó modificación de la cadena de valor. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 15% | 0.1% | El proceso no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo tanto se solicitará, a penas se surta la modificación de la cadena de valor, las modificaciones y eliminaciones correspondientes. | 45% | 0.1% | El proceso no llegó a Comite de Contratación debido al aplazamiento de recursos efectuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo tanto la Dirección solicitó la modificación de la cadena de valor. | 85% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | BIL024
AC | I | 1 | 01 | 1 | 07 | 001 | 01 | I-101-1-0700101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Jornada Única | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel González | SI | Beneficiarios de matrícula oficial con Jornada Única | Número de estudiantes matriculados en el sector oficial reportados en SIMAT como Jornada Única | 0.43 | Número | 1500000 |  |  | Dotar de textos de matemáticas y lenguaje a los EE que implementan JU | 2018-01-01 | 2018-02-28 | enero | 58 | 61 | 0 | 11000000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | Gerencia de Jornada Única / Gerencia de Materiales | Actas de recibo de material | 623233 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 31 de enero representa un avance del 10,34%. Durante el mes de enero se realizaron 10 visitas de asistencia técnica por parte de la coordinación regional de jornada única del MEN, estas visitas tenían tres objetivos: 1. Definir el plan de acción de la ETC para el año 2018; 2. Actualizar el plan de implementación de jornada única; 3. Socializar las modificaciones que trajo el decreto 2105 de 2017. | 760605 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 02 de marzo representa un avance del 10,46%. Durante el mes de febrero se realizaron 17 visitas de asistencia técnica por parte de la coordinación regional de jornada única del MEN, estas visitas tenían tres objetivos: 1. Definir el plan de acción de la ETC para el año 2018; 2. Actualizar el plan de implementación de jornada única; 3. Socializar las modificaciones que trajo el decreto 2105 de 2017. | 793670 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 23 de marzo representa un avance del 10,77% (793.607 estudiantes matriculados). La meta del millón para el mes de marzo no se logró alcanzar debido a que las ETC continúan en procesos internos de adecuación al nuevo Decreto, en la gestión del reporte de la matrícula y en procesos de contratación del PAE para Jornada Única. Se espera que para el cierre de abril esta situación se logre solventar. | 863582 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 30 de abril representa un avance del 11,61% (863.582 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes de jornada única, se planteó un plan de choque para que el 16 de mayo se logre cumplir dicha meta. El plan tiene 3 acciones: 1. Circular con lineamientos para media técnica; 2. Maratón de reporte; 3. Padrinos en direcciones y subdirecciones del MEN. | 934203 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 31 de mayo representa un avance del 12,56% (934.203 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes de jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 48.274 estudiantes | 945124 | 1. El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 29 de junio representa un avance del 12,72% (945.124 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes en jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 53.005 estudiantes. | [12 empty] | 70% | 80% | La Gerencia de materiales informó que ya se ha avanzado en más del 80% la entrega de los diferentes materiales que van a recibir los colegios que implementan jornada única. Se estima que para la segunda semana de febrero se alcance el 100% de material entregado. | 100% | 100% | Se logró culminar la entrega de materiales en el 100% de los colegios focalizados. | 100% | 100% | Se logró culminar la entrega de materiales en el 100% de los colegios focalizados. | 100% | 100% | Se logró culminar la entrega de materiales en el 100% de los colegios focalizados. | 100% | 100% | Se logró culminar la entrega de materiales en el 100% de los colegios focalizados. | 100% | 100% | Se logró culminar la entrega de materiales en el 100% de los colegios focalizados. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | JU001
AC | I | 1 | 01 | 1 | 07 | 001 | 02 | I-101-1-0700102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Jornada Única | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel González | SI | Beneficiarios de matrícula oficial con Jornada Única | Número de estudiantes matriculados en el sector oficial reportados en SIMAT como Jornada Única | 0.43 | Número | 1500000 |  |  | Monitorear que un millón de estudiantes sean reportados en SIMAT como Jornada Única (continuidad del programa) | 2018-01-01 | 2018-03-31 | enero | 89 | 91 | 0 | 1595483600 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | Gerencia de Jornada Única | Matriz seguimiento matrícula | 623233 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 31 de enero representa un avance del 10,34%. Durante el mes de enero se realizaron 10 visitas de asistencia técnica por parte de la coordinación regional de jornada única del MEN, estas visitas tenían tres objetivos: 1. Definir el plan de acción de la ETC para el año 2018; 2. Actualizar el plan de implementación de jornada única; 3. Socializar las modificaciones que trajo el decreto 2105 de 2017. | 760605 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 02 de marzo representa un avance del 10,46%. Durante el mes de febrero se realizaron 17 visitas de asistencia técnica por parte de la coordinación regional de jornada única del MEN, estas visitas tenían tres objetivos: 1. Definir el plan de acción de la ETC para el año 2018; 2. Actualizar el plan de implementación de jornada única; 3. Socializar las modificaciones que trajo el decreto 2105 de 2017. | 793670 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 23 de marzo representa un avance del 10,77% (793.607 estudiantes matriculados). La meta del millón para el mes de marzo no se logró alcanzar debido a que las ETC continúan en procesos internos de adecuación al nuevo Decreto, en la gestión del reporte de la matrícula y en procesos de contratación del PAE para Jornada Única. Se espera que para el cierre de abril esta situación se logre solventar. | 863582 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 30 de abril representa un avance del 11,61% (863.582 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes de jornada única, se planteó un plan de choque para que el 16 de mayo se logre cumplir dicha meta. El plan tiene 3 acciones: 1. Circular con lineamientos para media técnica; 2. Maratón de reporte; 3. Padrinos en direcciones y subdirecciones del MEN. | 934203 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 31 de mayo representa un avance del 12,56% (934.203 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes de jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 48.274 estudiantes | 945124 | 1. El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 29 de junio representa un avance del 12,72% (945.124 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes en jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 53.005 estudiantes. | [12 empty] | 10% | 10% | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 31 de enero, arrojó un total de 623.233 estudiantes en jornada única, lo cual corresponde a un 10.34% del total de matrícula oficial. Durante el mes de enero se realizaron 10 visitas de asistencia técnica por parte de la coordinación regional, estas visitas tenían tres objetivos: 1. Definir el plan de acción de la ETC para el año 2018; 2. Actualizar el plan de implementación; 3. Socializar las modificaciones que trajo el decreto 2105 de 2017. | 50% | 76% | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 02 de marzo representa un avance del 10,46% (760.605 estudiantes matriculados). Durante el mes de febrero se realizaron 17 visitas de asistencia técnica por parte de la coordinación regional de jornada única del MEN, estas visitas tenían tres objetivos: 1. Definir el plan de acción de la ETC para el año 2018; 2. Actualizar el plan de implementación de jornada única; 3. Socializar las modificaciones que trajo el decreto 2105 de 2017. | 100% | 79% | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 23 de marzo representa un avance del 10,77% (793.607 estudiantes matriculados). La meta del millón para marzo no se logró alcanzar debido a que las ETC continúan en procesos internos de adecuación al nuevo Decreto, en la gestión del reporte de la matrícula y en procesos de contratación del PAE para Jornada Única. Se espera que para el cierre de abril esta situación se logre solventar. | 100% | 86% | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 30 de abril representa un avance del 11,61% (863.582 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes de jornada única, se planteó un plan de choque para que el 16 de mayo se logre cumplir dicha meta. El plan tiene 3 acciones: 1. Circular con lineamientos para media técnica; 2. Maratón de reporte; 3. Padrinos en direcciones y subdirecciones del MEN. | 100% | 93% | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 31 de mayo representa un avance del 12,56% (934.203 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes de jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 48.274 estudiantes | 100% | 94.51% | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 29 de junio representa un avance del 12,72% (945.124 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes en jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 53.005 estudiantes. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | JU002
AC | I | 1 | 01 | 1 | 07 | 001 | 03 | I-101-1-0700103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Jornada Única | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel González | SI | Beneficiarios de matrícula oficial con Jornada Única | Número de estudiantes matriculados en el sector oficial reportados en SIMAT como Jornada Única | 0.43 | Número | 1500000 |  |  | Monitorear que un millón y medio de estudiantes sean reportados en SIMAT como Jornada Única (continuidad del programa) | 2018-07-01 | 2018-07-31 | julio | 30 | 30 | 0 | 0 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | Gerencia de Jornada Única | Matriz seguimiento matrícula | 623233 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 31 de enero representa un avance del 10,34%. Durante el mes de enero se realizaron 10 visitas de asistencia técnica por parte de la coordinación regional de jornada única del MEN, estas visitas tenían tres objetivos: 1. Definir el plan de acción de la ETC para el año 2018; 2. Actualizar el plan de implementación de jornada única; 3. Socializar las modificaciones que trajo el decreto 2105 de 2017. | 760605 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 02 de marzo representa un avance del 10,46%. Durante el mes de febrero se realizaron 17 visitas de asistencia técnica por parte de la coordinación regional de jornada única del MEN, estas visitas tenían tres objetivos: 1. Definir el plan de acción de la ETC para el año 2018; 2. Actualizar el plan de implementación de jornada única; 3. Socializar las modificaciones que trajo el decreto 2105 de 2017. | 793670 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 23 de marzo representa un avance del 10,77% (793.607 estudiantes matriculados). La meta del millón para el mes de marzo no se logró alcanzar debido a que las ETC continúan en procesos internos de adecuación al nuevo Decreto, en la gestión del reporte de la matrícula y en procesos de contratación del PAE para Jornada Única. Se espera que para el cierre de abril esta situación se logre solventar. | 863582 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 30 de abril representa un avance del 11,61% (863.582 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes de jornada única, se planteó un plan de choque para que el 16 de mayo se logre cumplir dicha meta. El plan tiene 3 acciones: 1. Circular con lineamientos para media técnica; 2. Maratón de reporte; 3. Padrinos en direcciones y subdirecciones del MEN. | 934203 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 31 de mayo representa un avance del 12,56% (934.203 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes de jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 48.274 estudiantes | 945124 | 1. El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 29 de junio representa un avance del 12,72% (945.124 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes en jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 53.005 estudiantes. | [12 empty] | 10% | 10% | En el marco de la ruta de acompañamiento pedagógico realizada por el MEN, para el mes de enero de 2018 se han realizado 75 visitas de acompañamiento pedagógico en 73 establecimientos educativos. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | JU003
AC | I | 1 | 01 | 1 | 07 | 001 | 04 | I-101-1-0700104 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Jornada Única | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel González | SI | Beneficiarios de matrícula oficial con Jornada Única | Número de estudiantes matriculados en el sector oficial reportados en SIMAT como Jornada Única | 0.43 | Número | 1500000 |  |  | Acompañar 500 establecimientos educativos | 2018-01-01 | 2018-07-31 | enero | 211 | 213 | 0 | 2355639936 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | Gerencia de Jornada Única / Equipo de Formación y Acompañamiento Calidad | Actas de visitas | 623233 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 31 de enero representa un avance del 10,34%. Durante el mes de enero se realizaron 10 visitas de asistencia técnica por parte de la coordinación regional de jornada única del MEN, estas visitas tenían tres objetivos: 1. Definir el plan de acción de la ETC para el año 2018; 2. Actualizar el plan de implementación de jornada única; 3. Socializar las modificaciones que trajo el decreto 2105 de 2017. | 760605 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 02 de marzo representa un avance del 10,46%. Durante el mes de febrero se realizaron 17 visitas de asistencia técnica por parte de la coordinación regional de jornada única del MEN, estas visitas tenían tres objetivos: 1. Definir el plan de acción de la ETC para el año 2018; 2. Actualizar el plan de implementación de jornada única; 3. Socializar las modificaciones que trajo el decreto 2105 de 2017. | 793670 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 23 de marzo representa un avance del 10,77% (793.607 estudiantes matriculados). La meta del millón para el mes de marzo no se logró alcanzar debido a que las ETC continúan en procesos internos de adecuación al nuevo Decreto, en la gestión del reporte de la matrícula y en procesos de contratación del PAE para Jornada Única. Se espera que para el cierre de abril esta situación se logre solventar. | 863582 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 30 de abril representa un avance del 11,61% (863.582 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes de jornada única, se planteó un plan de choque para que el 16 de mayo se logre cumplir dicha meta. El plan tiene 3 acciones: 1. Circular con lineamientos para media técnica; 2. Maratón de reporte; 3. Padrinos en direcciones y subdirecciones del MEN. | 934203 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 31 de mayo representa un avance del 12,56% (934.203 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes de jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 48.274 estudiantes | 945124 | 1. El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 29 de junio representa un avance del 12,72% (945.124 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes en jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 53.005 estudiantes. | [12 empty] | 10% | 10% | En el marco de la ruta de acompañamiento pedagógico realizada por el MEN, para el mes de enero de 2018 se han realizado 75 visitas de acompañamiento pedagógico en 73 establecimientos educativos. | 20% | 89% | En el marco de la ruta de acompañamiento pedagógico realizada por el MEN, para el mes de enero de 2018 se han realizado 577 visitas de acompañamiento pedagógico en 445 establecimientos educativos, de los cuales la mayoria continuarán con el ciclo de acopañamiento durante todo el primer semestre. | 30% | 127% | En el marco de la ruta de acompañamiento pedagógico realizada por el MEN, para el mes de marzo de 2018 se han realizado 1.088 visitas de acompañamiento pedagógico en 634 establecimientos educativos. | 50% | 142.2% | En el marco de la ruta de acompañamiento pedagógico realizada por el MEN, para el mes de abril de 2018 se han realizado 1.561 visitas de acompañamiento pedagógico en 711 establecimientos educativos. | 70% | 151.6% | En el marco de la ruta de acompañamiento pedagógico realizada por el MEN, para el mes de mayo de 2018 se han realizado 2.077 visitas de acompañamiento pedagógico en 758 establecimientos educativos. | 85% | 171.6% | En el marco de acompañamiento pedagógico realizada por el MEN, para el mes de junio de 2018 se han realizado 2.509 visitas de acompañamiento pedagógico en 858 establecimientos educativos. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | JU004
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 027 | 01 | I-101-0-1302701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Estudiantes que se presentan en la plataforma Supérate con el Saber | No Estudiantes aplicación 1+ N estudiantes aplicación 2 | 1.75 | Número | 1200000 |  |  | Tres aplicaciones de la prueba, Semifinal y Final de la estrategia de Seguimiento al Aprendizaje | 2018-02-01 | 2018-12-01 | febrero | 303 | 305 | 0 | 3800000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 6 profesionales | Cronograma de actividades Base de Datos de participantes por fase. |  |  | 0 | Se definió la estructura de las fases y se organizaron las SE entre cinco zonas según los desempeños en las evaluaciones externas. | 0 | Se diagramaron y ajustaron las 400 preguntas para la primera prueba clasificatoria de abril. Estas preguntas se revisaron y corrigieron por parte del equipo revisor. Así mismo, se planeo la estrategia de comunicaciones de Supérate. | 1025560 | Entre el 9 y el 20 de abril participaron los estudiantes de los grados 2 a 11 en la modalidad online en la primera fase clasificatoria. El 7 de mayo, una vez finalice la aplicación offline, se tendrá la información correspondiente a este medio de aplicación de la prueba. | 2121858 | Se aplicó la prueba Supérate a nivel nacional en el mes de abril a más de 2 millones de estudiantes en la modalidad online y offline, casi un 75% superior a la meta esperada. | 2121858 | En la última semana de junio se entregaron al equipo diagramador y maquetaje 400 preguntas para el montaje de la prueba de la segunda clasificatoria. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | Se entregaron las preguntas para cargue en la plataforma de Superate con el saber para la primera aplicación. | 10% | 10% | Se diagramaron y ajustaron las 400 preguntas para la primera prueba clasificatoria de abril. Estas preguntas se revisaron y corrigieron por parte del equipo revisor. Así mismo, se planeo la estrategia de comunicaciones de Supérate. | 25% | 25% | En abril se adelanto la primera fase clasificatoria y se cumplió con lo proyectado en la ejecucion del programa. En terminos de la meta se llegó al 85% de participación esperada. | 30% | 30% | Se construyeron orientaciones didácticas para los establecimientos educativos que participaron en la prueba y se diseñó la estructura del informe de resultados a nivel nacional que será presentado en junio | 35% | 35% | Se construyetron 400 ítems entre y lenguaje y matemáticas para la segunda fase clasificatoria. | 40% |  |  | 45% |  |  | 60% |  |  | 75% |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  | CAL101
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 028 | 01 | I-101-0-1302801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Establecimiento educativos acompañados en la implementación de Supérate con el Saber | Número de EE acompañados | 1.75 | Número | 370 |  |  | Visitas a EE para acompañarlos en la implementación de Supérate con el Saber | 2018-01-18 | 2018-05-01 | enero | 103 | 122 | 0 | 700000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 2 profesionales del MEN | Cronograma de actividades y convocatoria para el proceso de selección de las personas que visitarán los EE. Acta de acompañamiento. |  |  | 0 | Se definió la estructura de las fases y se organizaron las SE entre cinco zonas según los desempeños en las evaluaciones externas. | 250 | Se realizaron 13 reuniones o nodos de capacitación en 13 ciudades, en las cuales se explicó la ruta y proceso de alistamiento para la aplicación de la prueba entre el mes de abril y mayo. Se cubrieron 250 EE en estos eventos. | 250 | Se realizó el acompañamiento insitu en los 250 EE seleccionados para participar en la aplicación de las pruebas. | 250 | Los Gestores Territoriales apoyaron al ICFES en la aplicación de la prueba consolidando la información diaria de alertas en los establecimientos educativos sobre: lista de estudiantes, llegada del aplicador en los horarios establecidos, aseguramiento del número de equipos para aplicación de la prueba e información de colegios de difícil acceso y se realizaron los protocolos correspondientes a la visita 2 y 3 de los apoyos regionales. | 250 | Este proceso se cumplió satisfactoriamente. | [12 empty] | 15% | 15% | Se estableció el cronograma de los eventos de Supérate con el Saber para el año 2018. | 35% | 35% | Se definieron las ciudades de encuentro de trabajo y se contrató el equipo que visitará todos los EE en región para fortalecerlos en la prueba T. | 60% | 60% | Se realizaron encuentros con rectores en 13 ciudades del país, en las cuales se llegaron a explicar la estrategia de acompañamiento y alistamiento para la aplicacion de la prueba. Se llegó a 250 EE. | 85% | 85% | Se cumplió con el acompañamiento proyectado a todos los EE focalizados que iniciaron la aplicacion en las pruebas PISA en la última semana de abril. | 100% | 100% | Los Gestores Territoriales cumplieron con el total de las visitas proyectadas para el mes de mayo. | 100% | 100% | Proceso culminado satisfactoriamente. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL102
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 029 | 01 | I-101-0-1302901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Mesas realizadas para la actualización de instrumentos de evaluación de la ECDF | Número de mesas realizadas para la actualicación de instrumentos de la evalaución del ECDF | 1.75 | Número | 3 |  |  | Realizar mesas de trabajo para la actualización de instrumentos de evaluación de la ECDF | 2018-02-01 | 2018-08-01 | febrero | 181 | 183 | 0 | 1196740889 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 8 profesionales | Definición de actividades y alcance de las mesas Actas y asistencia del desarrollo de las mesas. |  |  | 0 | El área definió la estructura y la agenda de las mesas para realizar la actualización de instrumentos.. | 0 | Se realizó la invitación a las mesas a realizar el 10 y 17 de abril en Bogotá. Así mimos se inició el proceso de verificación de invitados y se establecieron los protocolos de desarrollo de las mesas temáticas a realizar en cada evento. | 3 | Se realizarón tres mesas académicas de reflexión sobre la ECDF, el 10 y 17 de abril en Bogotá, y el 24 de abril en Envigado, con la participación de más de 210 asistentes en las tres mesas, entre ellos docentes, directivos docentes, funcionarios de las ETC, sindicatos de docentes y universidades. | 5 | Se realizaron las 5 mesas en Barranquilla, Bogotá, Cali y Envigado, con una asistencia general de más de 260 participantes. Con la presencia de 38 funcionarios de ETC, 16 Asociaciones sindicales (FECODE fue invitado a todas las mesas pero no asistió), 7 Instituciones de Educación Superior, 52 directivos docentes, 164 docentes, Funcionarios ICFES y Funcionarios MEN. | 5 | Se realizaron 5 mesas a corte de mayo, las cuales sirvieron como insumo para la construcción de un documento de cierre y recomendaciones, la meta se cumplión anticipadamente. | [12 empty] | 30% | 30% | El proceso de entrega de materiales educativos a las sedes focalizadas se ha cumplido de acuerdo a lo programado. Los programas JU, Colegios Pioneros, Aulas Sin Fronteras, Colombia Bilingüe y Estrategia de Entidades Precursoras han tenido un avance significativo en el proceso de entrega. Con respecto al programa PTA 2.0 el proveedor solicitó ajustar los cronogramas de entrega considerando la escases de papel, este ajuste se realizó encontrandose dentro de la planeación inicial. | 10% | 10% | Se avanzó en la construcción del protocolo y la agenda de cada mesa técnica que se llevará a cabo. | 30% | 30% | Se realizó la invitacion abierta para las mesas del 10 y 17 de abril en Bogotá. Ya se inicio el proceso de confirmacion de los invitados para las dos mesas. | 50% | 100% | Ya se realizaron 3 mesas de trabajo proyectadas cumpliendo la meta. Se realizaran otras dos mesas para afianzar el proceso de recoleccion de informacion. | 70% | 100% | Se ajusto el calendario de las mesas y se terminaron por realizar 5 mesas programadas. Se realizaron el 10 y 17 de abril dos mesas técnicas en Bogotá, el 24 de abril una mesa técnica en Envigado, el 3 de mayo en Barranquilla y el 4 de mayo en Cali, con esto se cumplió anticipadamente el objetivo, y se esta ajusta el documento de conclusiones y recomendaciones al proces de la ECDF. | 80% | 160% | La mesa se cumplió y se sobrepasó en su alcance. | 90% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL103
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 030 | 01 | I-101-0-1303001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Formaciones a las ETC para el uso y apropiación de los materiales Día E y Siempre Día E 2018 | Número de ETCs formadas en el uso y apropiación de los materiales Día E y Siempre Día E 2018. | 1.75 | Número | 190 | SI | 2018-02-26 | Realizar formaciones a las ETC para el uso y apropiación de los materiales Día E y Siempre Día E 2018 | 2018-01-18 | 2018-09-30 | enero | 255 | 274 | 0 | 0 | N/A | BID | Equipo Subdirecciones | Listados de asistencias. Agenda de trabajo y presentaciones. |  |  | 0 | En febrero la formación continua en cero, a la fecha se ha hecho la definición del listado de 66 facilitadores de la Dirección de Calidad que desarrollan la ruta integrada y harán las formaciones y acompañamientos en Día E y Siempre Día E en la 95 ETC. | 0 | En marzo se han adelantado las formaciones internas para los facilitadores que viajarán en el mes de abril para ejecutar el ciclo uno de la ruta pedagógica inegrada en la que se incluye Dia E. | 69 | Falicitadores de la Dirección de Calidad se desplazaron en el mes de abril a 69 de las 95 ETC para cumplir con la formación en el uso y apropiación de los materiales Día E - Día E Familia 2018. | 95 | Durante mayo los falicitadores de la Dirección de calidad cumplieron la con la formación de las 26 ETC faltantes en el uso y apropiación de los materiales Dia E - Día E Familia 2018, cumpliendo asi con el total de 95 Secretarias de Educacio´n del país. | 95 | Durante el mes de junio se procedió a actualizar la lista de facilitadores que acompañaran las formaciones en región asi como laestructuración de las formaciones internas que se llevarana cabo el 17 y 23 de julio. | [12 empty] | 2% | 2% | Planeación del cronograma para las fechas de formación de los facilitadores de la Dirección de Calidad que desarrollan la ruta de acompañamiento Siempre Día E y formación Día E en la 95 ETC. | 3% | 3% | Definición del listado de 66 facilitadores de la Dirección de Calidad que desarrollan la ruta integrada y harán las formaciones y acompañamientos en Día E y Siempre Día E en la 95 ETC. | 10% | 10% | Se han ejecutado 3 formaciones para los 66 facilitadores que desarrollarán la ruta integrada donde se incluye la formación Día E - Día E Familia 2018. | 45% | 45% | Al mes de abril se cumplió con la formación en la ruta pedagógica integrada y formación en el uso y apropiación de los materiales de Día E y Día E Familia 2018 en 69 de las 95 ETC del país. | 50% | 50% | Durante el mes de mayo se culmino´la formación a las 95 ETC en el uso y apropiación de los materiales Dia E - Dia E Familia 2018, siendola ultima la Secretaría de Educación de VAUPÉS el diá 16 de mayo. | 51% | 51% | Durante el mes de junio se actualizo´la lista de facilitadores de la dirección de calidad disponibles para acompañaran las formaciones Siempre Dia E 2018 en región. así mismo se diseño la estructura para los talleres de formación interna a facilitadores, las cuales tendran lugar el 17 y 23 de julio. | 59% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL104
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 031 | 01 | I-101-0-1303101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Cumplimiento de la distribución de materiales día E y siempre día E 2018. | (Total Cajas de materiales entregadas a satisfacción a EE y SE/Total Cajas de materiales Día E Y Siempre Día E producidas)*100 | 1.75 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Distribución de materiales Día E 2018 y Siempre Día E | 2018-08-01 | 2018-09-30 | agosto | 60 | 61 | 0 | 0 | N/A | BID | 3 profesionales | Actas de entrega a satisfacción por parte del proveedor. |  |  | 0 | A febrero aún no hay avance en la meta de indicador, dado que el área se encuentra realizando el proceso contractual de solicitud de cotización formal para la selección del proveedor de distribución de los materiales Día E - Siempre Día E. | 0 | En marzo se adelantaron los procesos de selección y adjudicación de contrato a proveedores de impresión y distribución. | 0.69 | A 30 de abril de ha cumplido con el 69% de la entrega de materiales Día E - Día E Familia 2018. Las restantes 26 se entregan el 2 de mayo. | 0.5 | A viernes 4 de mayo se cumplió satisfactoriamente con el 100% de la entrega de materiales Dia E a las 95 ETC del país. | 0.5 | En el mes de junio se inició la plneación para la distribución de los materales teneindo como base los colegios oficiales por ETC que poseen resultados del INFORME POR COLEGIO. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | El área se encuentra realizando el proceso contractual de solicitud de cotización formal para la selección del proveedor de distribución de los materiales Día E - Siempre Día E. | 2% | 2% | Durante el mes de marzo se recibieron las solicitudes de cotización de los oferentes de impresión y distribución. Se llevaron a cabo los procesos de evaluación, comité de evalauación y no objeción del BID . | 40% | 40% | En la actualidad se ha cumplido con el 69% de las entregas de materiales de Día E y Día E Familia 2018 , para los EE del país. | 50% | 50% | A viernes 4 de mayo se cumplió satisfactoriamente con el 100% de la entrega de materiales Dia E a las 95 ETC del país. Se entregaron un total de 190 Cajas de materiales a Secretarias de Educación (2 por ETC) y 9480 a EE oficiales. | 51% | 51% | En el mes de junio se inició la plneación para la distribución de los materales teneindo como base los colegios oficiales por ETC que poseen resultados del INFORME POR COLEGIO. | 59% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL105
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 032 | 01 | I-101-0-1303201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documento elaborado para la evalución de Modelos educativos flexibles | Número de documentos elaborados | 0.58 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | Revisar Modelos educativos flexibles | 2018-03-01 | 2018-12-31 | marzo | 305 | 305 | 0 | 0 | N/A | 0 | Equipo Subdirecciones | Documento con las recomendaciones en la actualización del Modelo |  |  | 0 | Se han llevado a cabo reuniones para la estructuración del documento (orientaciones para el diseño, evaluación e implementación de MEF) | 0 | Se avanza en el diseño del conversatorio No. 1, donde se trataran temas como: antecedentes conceptuales, normativos e históricos de los MEF. | 0 | Revisión y análisis de los primeros cuatro capítulos del documento de Orientaciones para el diseño, implementación y evaluación de Modelos Educativos Flexibles. Así mismo, se está avanzando en el diseño del conservatorio No. 2, que se basará en la política de género. | 0 | Se avanzó en la estructuración de la metodología de trabajo para la incorporación de la perspectiva de género en conjunto con la Subdirectora de Fomento y el equipo de trabajo MEF. | 0 | El equipo se encuentra revisando los capitulos del 1 al 4 acorde con el conversatorio realizado y las recomendaciones encontradas por el equipo disciplinar. | [12 empty] | 30% | 30% | Hasta la fecha los docentes de Uncoli han desarrollado el material correspondiente a las áreas de matemáticas, sociales y lenguaje correspondiente al segundo bimestre del grado 9º, en cuanto al material de ciencias Uncoli realizo la entrega de las tres primeras semanas del II Bimestre de 9º. El material mencionado fue revisado por el grupo disciplinar de la dirección y se en proceso de Edición, diagramación e ilustración. | 0% | 0% | 0 | 10% | 10% | El equipo de disciplinares de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa está revisando el Modelo Educativo Flexible presentado por Comfenalco y el MEF SETA de la corporación COREDI. | 20% | 20% | El equipo de disciplinares encargado de evaluar los Modelos Esducativos Flexibles, esta revisando el MEF Seta de la corporación Coredi e "Integral Education for all" de la Secretaría de Educación de San Andrés. | 30% | 30% | El equipo disciplinar se encuentra revisando el Modelo Educativo Flexible "Integral Education for all" de la Secretaría de Educación de San Andrés. | 40% | 40% | El equipo disciplinar hizo entrega del concepto del Modelo Educativo Flexible " Integral Education for all" de la Secretaría de Educación de San Andrés a la coordinación de Referentes para su revisión y aprobación para ser enviado al proponente. | 50% |  |  | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | CAL106
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 032 | 02 | I-101-0-1303202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documento elaborado para la evalución de Modelos educativos flexibles | Número de documentos elaborados | 0.58 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | Rediseñar el documento para la evaluación de Modelos educativos flexibles. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | febrero | 333 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento Propuesta de Modelo |  |  | 0 | Se han llevado a cabo reuniones para la estructuración del documento (orientaciones para el diseño, evaluación e implementación de MEF) | 0 | Se avanza en el diseño del conversatorio No. 1, donde se trataran temas como: antecedentes conceptuales, normativos e históricos de los MEF. | 0 | Revisión y análisis de los primeros cuatro capítulos del documento de Orientaciones para el diseño, implementación y evaluación de Modelos Educativos Flexibles. Así mismo, se está avanzando en el diseño del conservatorio No. 2, que se basará en la política de género. | 0 | Se avanzó en la estructuración de la metodología de trabajo para la incorporación de la perspectiva de género en conjunto con la Subdirectora de Fomento y el equipo de trabajo MEF. | 0 | El equipo se encuentra revisando los capitulos del 1 al 4 acorde con el conversatorio realizado y las recomendaciones encontradas por el equipo disciplinar. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | El equipo encargado de generar el documento ha realizado varias reuniones en las que se demuestran avances en las discusiones para la construcción del mismo. | 20% | 20% | El equipo encargado de generar el documento consolidó la propuesta para el conversartorio No.1, que se llevará a cabo el 5 de abril con expertos, en cuanto a lo histótico y operativo de los Modelos Educativos Flexibles y abogados. | 30% | 30% | Revisión y análisis de los primeros cuatro capítulos del documento de Orientaciones para el diseño, implementación y evaluación de Modelos Educativos Flexibles. Así mismo, se está avanzando en el diseño del conservatorio No. 2, que se basará en la política de género. | 40% | 40% | Se avanzó en la estructuración de la metodología de trabajo para la incorporación de la perspectiva de género en conjunto con la Subdirectora de Fomento y el equipo de trabajo MEF. | 50% | 50% | El equipo se encuentra revisando los capitulos del 1 al 4 acorde con el conversatorio realizado y las recomendaciones encontradas por el equipo disciplinar. | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  | CAL107
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 032 | 03 | I-101-0-1303203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documento elaborado para la evalución de Modelos educativos flexibles | Número de documentos elaborados | 0.58 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | Evaluar permanentemente los modelos educativos flexibles. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | febrero | 333 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento final del Modelo |  |  | 0 | Se han llevado a cabo reuniones para la estructuración del documento (orientaciones para el diseño, evaluación e implementación de MEF) | 0 | Se avanza en el diseño del conversatorio No. 1, donde se trataran temas como: antecedentes conceptuales, normativos e históricos de los MEF. | 0 | Revisión y análisis de los primeros cuatro capítulos del documento de Orientaciones para el diseño, implementación y evaluación de Modelos Educativos Flexibles. Así mismo, se está avanzando en el diseño del conservatorio No. 2, que se basará en la política de género. | 0 | Se avanzó en la estructuración de la metodología de trabajo para la incorporación de la perspectiva de género en conjunto con la Subdirectora de Fomento y el equipo de trabajo MEF. | 0 | El equipo se encuentra revisando los capitulos del 1 al 4 acorde con el conversatorio realizado y las recomendaciones encontradas por el equipo disciplinar. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | Se entregó el concepto del MEF Escuela Global | 20% | 20% | El equipo de disciplinares está consolidando el concepto del MEF Comfenalco. | 30% | 30% | Se entregó el concepto del Modelo Comfenalco. | 40% | 40% | El equipo de disciplinares de la Subdirección de Referentes y Evaluación está consolidando el concepto de Modelo SETA. | 50% | 40% | El equipo disciplinar de la Subdirección de Referentes y Evaluación esta consolidando el concepto del Modelo SETA. | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  | CAL108
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 033 | 01 | I-101-0-1303301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Encuentros de apoyo al uso realizados | No de encuentro de apoyo al uso realizado | 1.75 | Número | 25 |  |  | Implementación de la estrategia de uso de mallas de aprendizaje | 2018-01-18 | 2018-12-10 | enero | 326 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 | Equipo Subdirecciones | Protocolos primer ciclo de formación PTA 2.0 y pioneros, con referencia al uso de mallas de aprendizaje. |  |  | 8 | Se realizaron 6 encuentros de apoyo al uso de mallas de aprendizaje destacando las partes integrantes de la malla y sus utilidades en los planes de área, aula, su lugar en el PEI, y sus posibles usos. | 11 | Se realizaron 3 encuentros de apoyo al uso de mallas de aprendizaje, destacando las partes integrantes de la malla y sus utilidades en los planes de área, aula, su lugar en el PMI, y sus posibles usos. | 16 | Se realizarón 5 encuentros de apoyo al uso de mallas de aprendizaje: 1. Espacio con Directivos Docentes de Escuelas Normales Superiores. 2. Espacio con Directivos docentes de los colegios privados del país. 3.Talleres con los servidores de la Dirección de calidad que participan en la ruta integrada de formación, líderes JU y formadores PTA. 4. Talleres con docentes y Directivos docentes de la comunidad salesiana. 5. Mesa técnica con académicos de la UPTC. | 17 | Se realizó 1 encuentro de apoyo al uso de mallas de aprendizaje en la ciudad de Pasto con docentes de Escuelas Normales en Pasto y con docentes de la Universidad Mariana. Participaron 298 docentes. | 19 | Se realizó 1 encuentro con secretaría de educación de huila para trabajar documentos de referencia y el lugar de las mallas en la iemensión pedagógica y académica del PEI, a directivos docentes (coordinadores). Se realizaó 1 encuentro con secretaría de educación de sucre con el fin de presentar alternativas para uso de mallas de aprendizaje a cordinadores académicos y equipo de calidad de la SE. | [12 empty] | 5% | 5% | Se participó en el diseño y pilotaje de 5 protocolos para el uso de las mallas de aprendizaje, orientados a los docentes y directivos docentes, atendiendo a requerimientos correspondientes con lenguaje, matematicas, multigrado, sistemas de evaluación, planeación y planes de area. | 10% | 10% | Durante el mes de febrero se desarrollaron talleres de reconocimiento y uso de las Mallas de aprendizaje en el marco de los PEI, con líderes de Jornada Única, formadores PTA y líderes de calidad de las secretarías de educación del país. Estos espacios permitieron a los participantes la apropiación de las Mallas, lo que favorecerá la llegada a los docentes y directivos docentes de los diferentes territorios con orientaciones claras para el uso. | 19% | 19% | Durante el mes de marzo se desarrollaron talleres de reconocimiento y uso de las mallas de aprendizaje en el marco de los PEI, con la secretaría de educación de Bogotá, Asocajas y la institución etnoeducativa integral rural de Siapana en La Guajira. Estos espacios permitieron resolver dudas y empoderar a los distintos actores convocados en el uso de las mallas de aprendizaje y de esta manera impulsar el fortalecimeinto curricular en los establecimientos educativos. | 28% | 28% | Se realizarón 5 encuentros de apoyo al uso de mallas de aprendizaje: 1. Espacio con Directivos Docentes de Escuelas Normales Superiores. 2. Espacio con Directivos docentes de los colegios privados del país. 3.Talleres con los servidores de la Dirección de calidad que participan en la ruta integrada de formación, líderes JU y formadores PTA. 4. Talleres con docentes y Directivos docentes de la comunidad salesiana. 5. Mesa técnica con académicos de la UPTC. | 37% | 68% | Se realizó 1 encuentro de apoyo al uso de mallas de aprendizaje en la ciudad de Pasto con docentes de Escuelas Normales en Pasto y con docentes de la Universidad Mariana. Participaron 298 docentes. | 46% | 76% | Se realizó 1 encuentro con secretaría de educación de huila para trabajar documentos de referencia y el lugar de las mallas en la dimensión pedagógica y académica del PEI, a directivos docentes (coordinadores). Se realizaó 1 encuentro con secretaría de educación de sucre con el fin de presentar alternativas para uso de mallas de aprendizaje a cordinadores académicos y equipo de calidad de la SE. | 55% |  |  | 64% |  |  | 73% |  |  | 82% |  |  | 91% |  |  | 100% |  |  | CAL109
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 034 | 01 | I-101-0-1303401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Sedes educativas dotadas de material educativo por parte de los programas de la Dirección de Calidad en 2018 | No de sedes educativas dotas de material educativo por parte d elos programas de la dirección de Calidad | 1.75 | Número | 22824 |  |  | Dotar las sedes educativas correspondientes a los programas correspondientes a la Dirección de Calidad | 2018-01-18 | 2018-03-31 | enero | 72 | 91 | 0 | 46000000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 4 Profesionales MEN, 3 Proveedores y 1 Apoyo a la Supervisión | Actas del comité de seguimiento a la operación 2018, reportes de los proveedores, reportes del apoyo a la supervisión y actas de entrega del material en las SE. |  |  | 13712 | El avance a febrero reporta un cumplimiento aproximado del 60% de establecimientos educativos en los cuales se a entregado materiales en todos los programas de la dirección de calidad, sin perjuicio del proceso posterior de revisión y aprobación de actas. | 22527 | El proceso de entrega de materiales educativos a las sedes focalizadas de PTA, JU, Colegio Pioneros, Aulas Sin Fronteras, Colombia Bilingüe y Estrategia de Entidades Precursoras ha logrado el 98% de la distribución. El 1,3% restante corresponde a situaciones concretas en las ordenes de compra de PTA en el casos de orden público, fuerza mayor e inconvenientes en la distribución no han permitido entregar el material (esta información será actualizada el 27 de marzo con el reporte del proveedor). | 22854 | El proceso de entrega de materiales educativos a las sedes focalizadas de PTA, JU, Colegios Pioneros, Aulas Sin Fronteras, Colombia Bilingüe y Estrategia de Entidades Precursoras logró el 100% de sedes. Se presentaron dificultades importantes con el proveedor de los textos de PTA, teniendo en cuenta que si bien el material ya fue distribuido en su totalidad, el proceso tuvo dificultades para llegar a alrededor de la tercera parte de sedes satelites, por lo cual se informará a CCE. | 22854 | Este hito se encuentra cumplido en el mes de Abrilen una 100% | 22854 | Este Hito se encuentra cumplido en el mes de Abril en un 100% | [12 empty] | 30% | 30% | El proceso de entrega de materiales educativos a las sedes focalizadas se ha cumplido de acuerdo a lo programado. Los programas JU, Colegios Pioneros, Aulas Sin Fronteras, Colombia Bilingüe y Estrategia de Entidades Precursoras han tenido un avance significativo en el proceso de entrega. Con respecto al programa PTA 2.0 el proveedor solicitó ajustar los cronogramas de entrega considerando la escases de papel, este ajuste se realizó encontrandose dentro de la planeación inicial. | 80% | 80% | El proceso de entrega de materiales educativos a las sedes focalizadas en los programas JU, Colegios Pioneros, Aulas Sin Fronteras, Colombia Bilingüe y Estrategia de Entidades Precursoras se logró el 100% de la distribución. Con respecto al programa PTA 2.0 se requirio actualizar algunas de las direcciones incluidas en la matriz de distribución. | 100% | 98.7% | El proceso de entrega de materiales educativos a las sedes focalizadas de PTA, JU, Colegio Pioneros, Aulas Sin Fronteras, Colombia Bilingüe y Estrategia de Entidades Precursoras ha logrado el 98,7% de la distribución. El 1,3% restante corresponde a situaciones concretas en las ordenes de compra de PTA en el casos de orden público, fuerza mayor e inconvenientes en la distribución no han permitido entregar el material (esta información ya fue confirmada durante la semana del 26 al 30 de marzo). | 100% | 100% | El proceso de entrega de materiales educativos a las sedes focalizadas de PTA, JU, Colegios Pioneros, Aulas Sin Fronteras, Colombia Bilingüe y Estrategia de Entidades Precursoras logró el 100% de sedes. Se presentaron dificultades importantes con el proveedor de los textos de PTA, teniendo en cuenta que si bien el material ya fue distribuido en su totalidad, el proceso tuvo dificultades para llegar a alrededor de la tercera parte de sedes satelites, por lo cual se informará a CCE. | 100% | 100% | Este hito se encuentra cumplido. Se presentaron algunas dificultades puntuales en algunas sedes de PTA, por lo cual se envió la información respectiva a CCE para que inicie los procesos administrativos a los que tenga lugar | 100% | 100% | Este hito se cumplió en el mes de abril | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL110
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 035 | 01 | I-101-0-1303501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Documento de lineamientos de política de recursos educativos -textos escolares- elaborado | No. De documentos de lineamientos de política de recursos educativos elaborados | 1.75 | Número | 1 |  |  | Consolidación del documento de lineamientos de política de recursos educativos -textos escolares | 2018-01-18 | 2018-05-01 | enero | 103 | 122 | 0 | 0 | N/A | 0 | 5 profesionales MEN | Documento de bases metodológicas para la formulación del modelo de materiales educativos. |  |  | 0 | Se consolidaron los instrumentos de recolección de información para estructurar el modelo de materiales, no obstante se encuentra pendiente su envío a los actores a consultar | 0 | Se inició el levantamiento de información de los procesos que vienen adelantando los programas para la elaboración o selección de los materiales, como resultado de esto se producirá el diagrama o fllujo del proceso de manera articulada. | 0 | Se finalizó el levantamiento de información de los procesos que vienen adelantando los programas para la elaboración o selección de los materiales educativos. El equipo de trabajo fijó como prioritario la consolidación del documento, esperamos nivelar el porcentaje de ejecución proyectado en el mes de mayo alrededor del 60%. | 0 | Bajo la estructura de un documento conpes se tiene: el resúmen ejecutivo, la introducción, los antecedentes y la justificación, . Parcialmente se cuenta con el marco conceptual y diagnóstico, y definición de política. | 1 | Se consolido el documento de lineamientos, este requerirá una revisión por parte del nuevo gobierno. Debe incluir una metodología de participación con actores estrategicos del sector y un cronograma de trabajo para el segundo semestre de 2018 | [12 empty] | 10% | 10% | Se consolidó el documento de bases metodológicas, el cual será la hoja de ruta para el trabajo a desarrollar. | 30% | 30% | Se consolidaron los instrumentos de recolección de información para estructurar el modelo de materiales, no obstante se encuentra pendiente su envío a los actores a consultar | 40% | 35% | Se inició el levantamiento de información de los procesos que vienen adelantando los programas para la elaboración selección de los materiales. Al mes de marzo, presentamos un retraso en la construcción del documento, considerando que el recurso humano se concentró en el seguimiento para realizar la finalización de la distribución del material educativo, se espera alcanzar el 50% en el mes de abril. | 50% | 40% | Se finalizó el levantamiento de información de los procesos que vienen adelantando los programas para la elaboración o selección de los materiales educativos. El equipo de trabajo fijó como prioritario la consolidación del documento, proyectamos avanzar y nivelar el porcentaje de ejecución proyectado en el mes de mayo alrededor del 60%. | 100% | 60% | Se logró avanzar en un 60% del documento de lineamientos alrededor de la estructura de un proyecto de documentos CONPES, se espera lograr en el mes de junio el 90% del documento | 100% | 90% | Se logró la consolidación del documento de lineamientos de política de recursos educativos -textos escolares-, como documento de trabajo a partir del cual se debe revisar por parte del nuevo gobierno e iniciar para el segundo semestre un proceso de participaión para discutirlo con actores estrategicos del sector. Se evidencia un porcentaje de ejecución del 90% considerando que se requier fortalecer el documento con metodologías de participación | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL111
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 036 | 01 | I-101-0-1303601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Servicios de asistencia técnicasa ETC sobre la implementación de recursos educativos -textos escolares- en el aula | No de asistencias tecnicas de ETC sobre implementación de recursos educativos | 1.75 | Número | 25 |  |  | Realización de asistencias técnicas a las ETC sobre la implementación de recursos educativos -textos escolares- en el aula | 2018-04-18 | 2018-10-17 | abril | 182 | 183 | 0 | 0 | N/A | 0 | 5 profesionales MEN | Actas de asistencias técnicas realizadas. |  |  | 0 | La actividad relacionada con este indicador, esta programado para dar inicio en el mes de abril. | 0 | El reporte de este indicador se empezará a realizar en el mes de abril, tal y como quedó estipulado desde un inicio en el Plan de acción. No obstante, hasta la fecha se han realizado diversas asistencias técnicas que se reportarán en el mes de abril. | 7 | En el mes de abril se adelantaron asistencias técnicas en las SE de Antioquia, Cordoba, Guajira, Riohacha, Uribia, Cesar y Valledupar. | 11 | Hasta la fechas se han realizado 11 asistencias técnicas en el mes de mayo se adelantaron asistencias técnicas a las SE de Envigado, Tolima, Ibague y Santa Marta | 15 | Al corte del primer semestre se adelantaron asistencias técnicas en las SE de Antioquia, Cordoba, Guajira, Riohacha, Uribia, Cesar, Valledupar, Envigado, Tolima, Ibague, Santa Marta, Caldas, Manizalez, Cali y Valle del Cauca | [12 empty] | 11% | 11% | Se actualizaron las preguntas frecuentes en los cursos "Inducción en educación privada a secretarías de educación" e "Inducción en educación privada para secretarías de educación". Está en proceso la actualización de la "Guía de reporte a los sistemas de información", que también corresponde a este curso, y se publicaron las tablas de equivalencia entre exámenes de lengua extranjera, el glosario y la autoevalaución del curso de "Educación Bilingüe". | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 20% | 20% | Se adelantaron asistencias técnicas en las SE de Antioquia, Cordoba, Guajira, Riohacha, Uribia, Cesar y Valledupar | 40% | 44% | Se adelantaron asistencias técnicas a las SE de Envigado, Tolima, Ibague y Santa Marta | 60% | 60% | Se adelantaron asistencias técnicas durante este periodo en las SE de Caldas, Manizalez, Cali y Valle del Cauca | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL112
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 037 | 01 | I-101-0-1303701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Guías diseñadas Diagramadas de la estrategia Aulas Sin Fronteras | Número de guías diseñadas y diagramadas de la estrategia aulas sin fronteras | 0.58 | Número | 24 |  |  | Diseño y elaboración del material escrito correspondientes al segundo bimestre del grado Noveno de las áreas de Matemáticas, ciencias y Sociales | 2018-01-02 | 2018-02-15 | enero | 44 | 61 | 0 | 0 | N/A | Uncoli | 1 Contratista | PDF del material de docentes y estudiantes de ciencias, sociales, matemáticas y lenguaje diagramados |  |  | 8 | Ya se encuentran diagramadas las 8 guías corresposdiente al segundo bimestre del grado 9º, de las cuales ya la oficina de comunicaciones dío el aval de 4 guías para su impresión y generación de ISBN, las otras se encuentran en proceso de revisión. | 8 | En el mes de marzo el equipo del Ministerio avanzó en la elaboración del material del 3 bimestre del grado 9º y el equipo del Ministerio en la revisión del mismo. | 8 | Actualmente se encuentra en proceso de diagramación e ilustración el material correspondiente al tercer bimestre del grado 9º, ya este fue elaborado por los docentes de Uncoli y revisado por el equipo disciplinar de la Dirección. | 12 | El material del tercer bimestre del grado 9º fue diagramado y revisado por la oficina de comunicaciones quien, genero observaciones y fueron ajustadas por el equipo de diagramación del Universidad Nacional. De igual manera se en cuenta en proceso de elaboración, revisión y diagramación el material del cuarto trimestre del grado 9º. | 24 | Se cuenta con los 24 PDF diseñados, diagramados e ilustrados correspondiente al material de Aulas Sin Fronterasdel grado 9º bimestres 2, 3 y 4. Con lo cual se cimple el indicador al 100% | [12 empty] | 30% | 30% | Hasta la fecha los docentes de Uncoli han desarrollado el material correspondiente a las áreas de matemáticas, sociales y lenguaje correspondiente al segundo bimestre del grado 9º, en cuanto al material de ciencias Uncoli realizo la entrega de las tres primeras semanas del II Bimestre de 9º. El material mencionado fue revisado por el grupo disciplinar de la dirección y se en proceso de Edición, diagramación e ilustración. | 100% | 100% | Ya se encuentran diagramadas las 8 guías corresposdiente al segundo bimestre del grado 9º, de las cuales ya la oficina de comunicaciones dío el aval de 4 guías para su impresión y generación de ISBN, las otras se encuentran en proceso de revisión. | 100% | 100% | El material correspondiente al segundo bimestre de Aulas Sin Fronteras se encuentra aprobado por la Oficina de Comunicaciones y con el ISBN para las guías docentes. Este material se encuentra en el proceso de impresión alistamiento y distribución. | 100% | 100% | El material correspondiente al segundo bimestre del grado 9 ya fue entregado a los establecimientos educativos beneficiados en el departamento del Chocó. | 100% | 100% | El material correspondiente al segundo bimestre del grado 9 ya fue entregado a los establecimientos educativos beneficiados en el departamento del Chocó. | 100% | 100% | El material correspondiente al segundo bimestre del grado 9 ya fue entregado a los establecimientos educativos beneficiados en el departamento del Chocó. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL113
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 037 | 02 | I-101-0-1303702 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Guías diseñadas Diagramadas de la estrategia Aulas Sin Fronteras | Número de guías diseñadas y diagramadas de la estrategia aulas sin fronteras | 0.58 | Número | 24 |  |  | Diseño y elaboración del material escrito correspondientes al Tercer bimestre del grado Noveno de las áreas de Matemáticas, ciencias y Sociales | 2018-02-15 | 2018-04-15 | febrero | 59 | 61 | 0 | 0 | N/A | Uncoli | 1 Contratista | PDF del material de docentes y estudiantes de ciencias, sociales, matemáticas y lenguaje diagramados |  |  | 8 | Ya se encuentran diagramadas las 8 guías corresposdiente al segundo bimestre del grado 9º, de las cuales ya la oficina de comunicaciones dío el aval de 4 guías para su impresión y generación de ISBN, las otras se encuentran en proceso de revisión. | 8 | En el mes de marzo el equipo del Ministerio avanzó en la elaboración del material del 3 bimestre del grado 9º y el equipo del Ministerio en la revisión del mismo. | 8 | Actualmente se encuentra en proceso de diagramación e ilustración el material correspondiente al tercer bimestre del grado 9º, ya este fue elaborado por los docentes de Uncoli y revisado por el equipo disciplinar de la Dirección. | 12 | El material del tercer bimestre del grado 9º fue diagramado y revisado por la oficina de comunicaciones quien, genero observaciones y fueron ajustadas por el equipo de diagramación del Universidad Nacional. De igual manera se en cuenta en proceso de elaboración, revisión y diagramación el material del cuarto trimestre del grado 9º. | 24 | Se cuenta con los 24 PDF diseñados, diagramados e ilustrados correspondiente al material de Aulas Sin Fronterasdel grado 9º bimestres 2, 3 y 4. Con lo cual se cimple el indicador al 100% | [12 empty] | 0% |  |  | 33% | 33% | Actualmente se encuentran en la produción de las tres primeras semanas del material corresposnietne al tercer bimestre del grado 9º | 66% | 66% | El material correspondiente al tercer bimestre del grado 9° de Aulas Sin Fronteras se encuentra en proceso de elaboración por parte del equipo de Uncoli y aprobación por el quipo disciplinar del Ministerio. | 100% | 100% | El material correspondiente al tercer bimestre del grado 9, ya se encuentra elaborado por Uncoli y revisado por el MEN. | 100% | 100% | El material del tercer bimestre del grado 9º fue diagramado y revisado por la oficina de comunicaciones quien, genero observaciones y fueron ajustadas por el equipo de diagramación del Universidad Nacional. | 100% | 100% | El material del tercer bimestre del grado 9º se realizaron las revisiones y aprobación de sherpas con fecha 21 de junio, empezando el día 22 el proceso de impresión, alistamiento y distribución. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL114
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 037 | 03 | I-101-0-1303703 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Guías diseñadas Diagramadas de la estrategia Aulas Sin Fronteras | Número de guías diseñadas y diagramadas de la estrategia aulas sin fronteras | 0.58 | Número | 24 |  |  | Diseño y elaboración del material escrito correspondientes al cuarto bimestre del grado Noveno de las áreas de Matemáticas, ciencias y Sociales | 2018-04-16 | 2018-06-15 | abril | 60 | 61 | 0 | 0 | N/A | Uncoli | 1 Contratista | PDF del material de docentes y estudiantes de ciencias, sociales, matemáticas y lenguaje diagramados |  |  | 8 | Ya se encuentran diagramadas las 8 guías corresposdiente al segundo bimestre del grado 9º, de las cuales ya la oficina de comunicaciones dío el aval de 4 guías para su impresión y generación de ISBN, las otras se encuentran en proceso de revisión. | 8 | En el mes de marzo el equipo del Ministerio avanzó en la elaboración del material del 3 bimestre del grado 9º y el equipo del Ministerio en la revisión del mismo. | 8 | Actualmente se encuentra en proceso de diagramación e ilustración el material correspondiente al tercer bimestre del grado 9º, ya este fue elaborado por los docentes de Uncoli y revisado por el equipo disciplinar de la Dirección. | 12 | El material del tercer bimestre del grado 9º fue diagramado y revisado por la oficina de comunicaciones quien, genero observaciones y fueron ajustadas por el equipo de diagramación del Universidad Nacional. De igual manera se en cuenta en proceso de elaboración, revisión y diagramación el material del cuarto trimestre del grado 9º. | 24 | Se cuenta con los 24 PDF diseñados, diagramados e ilustrados correspondiente al material de Aulas Sin Fronterasdel grado 9º bimestres 2, 3 y 4. Con lo cual se cimple el indicador al 100% | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 33% | 33% | El material correspondiente al cuarto bimestre del grado 9 se encuentra en proceso de elaboración por Uncoli, la dirección está a la espera del envió del material para realizar la respectiva revisión. | 66% | 66% | en el mes de mayo se continuo el proceso de elaboración, revisión y diagramación el material del cuarto trimestre del grado 9º. | 100% | 100% | El material del cuarto bimestre del grado 9º fue diagramado y revisado por la oficina de comunicaciones quien, genero observaciones y fueron ajustadas por el equipo de diagramación del Universidad Nacional. Así mismo se realizaron las revisiones y aprobación de sherpas con fecha3 de julio, empezando el día 4 el proceso de impresión, alistamiento y distribución | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL115
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 038 | 01 | I-101-0-1303801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Docentes formados y participando de la estrategia | Número de docentes formados y particpando de la estrategia ASF | 1.75 | Número | 480 |  |  | Jornadas de formación a docentes beneficiados con una estrategia aulas sin fronteras | 2018-02-01 | 2018-06-30 | febrero | 149 | 152 | 0 | 1115808000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 1 Contratista | Listados de asistencias. Agenda de trabajo y presentaciones. |  |  | 0 | En el mes de febrero se realizaron las ordenes de servicio de la formación de los 480 docentes, que se realizan en el mes de abril en dos jornadas | 53 | En el mes de marzo se realizó el diseño y montaje de los eventos de formación a desarrollarse en el mes de abril en la ciudad de Quibdó, en las semanas del 2 al 5 y 23 al 26 de abril. De igual manera se realizó la formación a 53 de 56 directivos docentes que participan de la estrategia en la ciudad de Bogotá, es de anotar que la formación se realizó de manera conjunta con la SEDCHOCÓ, Uncoli y MEN. | 480 | En el mes de abril se realizaron dos jornadas de formación en la ciudad de Quibdó en conjunto con Uncoli, en la cual participaron 427 docentes de la áreas de sociales, lenguaje, matemática y ciencias. Dentro de las temáticas desarrolladas estuvieron: Aula demostrativa, disciplina positiva, didácticas por área y talleres específicos por área. | 480 | El aréa se encuentra a la espera de los cierres de los eventos los cuales son remitidos por la subdirección de administrativa para validar con listas el numero de docentes que particparon en los eventos del mes de abril. | 480 | En el mes de junio se realizaron los cierres de los eventos de formación desarrollados en el mes de abril en la ciudad de Quibdó | [12 empty] | 0% |  |  | 10% | 10% | En el mes de febrero se realizaron las ordenes de servicio de la formación de los 480 docentes, la cual se realiza en el mes de abril en dos jornadas | 37% | 37% | En el mes de marzo se realizó el diseño y montaje de los eventos de formación a desarrollarse en el mes de abril en la ciudad de Quibdó, en las semanas del 2 al 5 y 23 al 26 de abril. De igual manera se realizó la formación a 53 de 56 directivos docentes que participan de la estrategia en la ciudad de Bogotá, es de anotar que la formación se realizó de manera conjunta con la SEDCHOCÓ, Uncoli y MEN. | 93% | 100% | En el mes de abril se realizaron dos jornadas de formación en la ciudad de Quibdó en conjunto con Uncoli, en la cual participaron 427 docentes de la áreas de sociales, lenguaje, matemática y ciencias. Dentro de las temáticas desarrolladas estuvieron: Aula demostrativa, disciplina positiva, didácticas por área y talleres específicos por área. | 95% | 100% | En el mes de abril se realizaron dos jornadas de formación en la ciudad de Quibdó en conjunto con Uncoli. Cumpliendo con esta actividad en un 100% | 100% | 100% | En el mes de abril se realizaron dos jornadas de formación en la ciudad de Quibdó en conjunto con Uncoli. Cumpliendo con esta actividad en un 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL116
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 039 | 01 | I-101-0-1303901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Nueva aplicación de evaluación institucional en marcha | Numero de EE ejecutando la nueva versión de la evaluación institucional | 1.75 | Número | 9095 |  |  | Puesta en marcha de la nueva aplicación EVI para evaluación institucional en EE y SE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 42432000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 2 contratistas | URL de la aplicación EVI Documentación técnica Manual de usuario Tutorial Secretarías |  |  | 0 | Se encuentra en etapa de ejecución del diseño de la nueva aplicación, la meta de los 9.095 establecimientos educativos privados se cumplirá y reportará en el 2do semestre. | 0 | Ya están concluidas las integraciones de la nueva aplicación con DUE y SIMAT, la interacción con el sistema de autenticación de usuarios SIA3 va en un 10% y se están haciendo pruebas de la interfaz. | 0 | Se ha avanzado en un 50% en la integración con el sistema de autenticación de usuarios, la interfaz de usuario está en un 75%. El total de la meta se reporta cuando la aplicación esté desarrollada. | 0 | El avance continúa igual al de abril, puesto que el SIMAT cambió de servidor y fue necesario realizar ajustes a la aplicación para reestablecer la conexión entre los servidores. | 0 | La aplicación va avanzada en un 60%, ya se concluyó la integración con el sistema de autenticación de usuarios, con DUE y con SIMAT. | [12 empty] | 3% | 3% | Se dio inicio a la integración de EVI con el sistema de seguridad SIA3 (autenticación de usuarios), también con el Directorio Unico de Establecimientos y con el sistema de matriculas SIMAT y se hizo el levantamiento de la información sobre el proceso de emisión de licencias de funcionamiento para establecimientos educativos nuevos. | 11% | 11% | Implementación: Servicio REST que permite consultar el resultado de las autoevaluaciones anteriores al 2018. y consultar la matricula del SIMAT. Cliente SOAP que permite consultar las novedades del DUE. Script de sincronización diaria del DUE con EVI. Inicio: Integración de la aplicación EVI con el SIA3. | 27% | 27% | Están concluidos el diseño y la interfaz de usuario de la aplicación. Las interacciones con el directorio único de establecimientos, DUE y con el sistema de matrícula, SIMAT, ya están concluidos. La interacción con la aplicación de usuarios SIA3 está en un 40% de avance. | 43% | 43% | Se ha avanzado en un 50% en la integración con el sistema de autenticación de usuarios, la interfaz de usuario está en un 75%. El total de la meta se reporta cuando la aplicación esté desarrollada. | 59% | 59% | 100% de integración con DUE, 100% con SIMAT, 60% en autenticación de usuarios, 75% en interfaz. | 75% | 75% | La aplicación va avanzada en un 60%, ya se concluyó la integración con el sistema de autenticación de usuarios, con DUE y con SIMAT. | 84% |  |  | 92% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL117
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 040 | 01 | I-101-0-1304001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Resolución de incrementos de tarifas para el 2019. | No. de borradores de resolución de incrementos de tarifas. | 1.75 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | Elaboración de borrador de resolucion de incrementos en tarifas para el 2019, a partir de la evaluación institucional de los EE privados de PBM. | 2018-07-01 | 2018-09-30 | julio | 91 | 91 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 contratistas | Resolución publicada en el sitio web institucional del Ministerio. |  |  | 0 | A la fecha no hay avance del indicador, la actividad relacionada con este inidicador inicia en el mes de julio. | 0 | A la fecha no hay avance del indicador, la actividad relacionada con este indicador inicia en el mes de julio. | 0 | A la fecha no hay avance del indicador, la actividad relacionada con este indicador inicia en el mes de julio. | 0 | A la fecha no hay avances, el indicador inicia en julio. | 0 | A la fecha no hay avances, el indicador inicia en jlulio. | [12 empty] | 0% | 0% | No hay reporte en el mes de enero, pues se solicitará modificación del cronograma para esta actividad. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% |  |  | 70% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL118
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 041 | 01 | I-101-0-1304101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Monica Ramírez Peñuela | NO | Actualización de cursos virtuales | No de actualizaciones de cursos virtuales | 1.75 | Número | 4 |  |  | Actualizar curso colegios nuevos, inducción a secretarías, colegios que mejoran, segunda lengua | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 contratistas | Cursos virtuales educación privada en: www.colombiaaprende.edu.co/educacionprivada > Campus virtual > Educación Básica > Educación privada. |  |  | 2 | Se avanza en la actualización de dos de los cursos virtuales: "Colegios nuevos" e "Inducción a secretarías". | 2 | A la fecha se avansa en la actualización de cursos virtuales "Colegios Nuevos" e "Inducción a Secretarías" | 2 | Se continúa en la actualización de los cursos virtuales "Colegios Nuevos" e "Inducción a Secretarías". | 2 | Se continúa la actualización de los cursos "Colegios Nuevos" e "Inducción a secretarías". | 3 | Actualización de los cursos "Colegios que Mejoran", "Inducción a Secretarías" y "Colegios nuevos" | [12 empty] | 11% | 11% | Se actualizaron las preguntas frecuentes en los cursos "Inducción en educación privada a secretarías de educación" e "Inducción en educación privada para secretarías de educación". Está en proceso la actualización de la "Guía de reporte a los sistemas de información", que también corresponde a este curso, y se publicaron las tablas de equivalencia entre exámenes de lengua extranjera, el glosario y la autoevalaución del curso de "Educación Bilingüe". | 22% | 22% | Se actualizaron las preguntas frecuentes en los cursos "Inducción en educación privada a secretarías de educación" a febrero de 2018. Se generaron módulos 0, 1 y 2 en PDF del curso "Colegios Nuevos", incluyendo material de apoyo descargable. | 33% | 33% | A la fecha hay un avance del 60% en los cursos de creación de nuevos establecimientos privados y de enseñanza de una segunda lengua. Se actualizaron a marzo las preguntas frecuentes del curso "Inducción en Educación Privada para Secretarías de Educación". | 44% | 44% | Se continúa avanzando en la actualización de los cursos virtuales "Colegios Nuevos" e "Inducción a Secretarías". | 55% | 55% | Avance en dos de los cursos planteados Colegios Nuevos e Inducción a Secretarías. | 66% | 66% | Actualización de los cursos "Colegios que Mejoran", "Inducción a Secretarías" y "Colegios nuevos" | 77% |  |  | 88% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | CAL119
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 042 | 01 | I-102-0-1304201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Jornada Única | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | NO | Entidades Territoriales Certificadas con seguimiento en la administración del recurso humano | Las 95 Entidades Territoriales Certificadas en Educación con seguimiento en la Administración del recurso humano | 2.8 | Número | 95 |  |  | Realizar seguimiento de la administración del recurso humano en las Entidades Territoriales Certificadas (Jornada Única, amenazados, traslados, entre otros) | 2018-01-02 | 2018-12-31 | enero | 363 | 365 | 0 | Contratistas y viáticos |  |  | 8 profesionales especializados y 2 contratistas | La valoración y seguimiento del Plan de Asistencia Técnica a todas las entidades territoriales | 3 | Se realizaron 3 visitas de seguimiento y asistencia técnica a Barranquilla, Cauca y Chocó | 3 | En el mes de mayo se elaborará un primer documento parcial de análisis de la administración del recurso humano. El avance cuantitativo corresponde a las mismas ETC visitadas durante el mes de enero. | 24 | Se han realizado diversas actividades de seguimiento durante el primer trimestre del año, entre ellos, un acercamiento al proceso de eficiencia en la asignación de personal docente en 85 ETC's del país. En conjunto se realizan análisis paulatinos del comportamiento de cada una de las ETC y en el mes de mayo se elaborará un primer documento parcial de análisis de la administración del recurso humano. El avance corresponde a las ETC visitadas durante el primer trimestre. | 28 | Durante el mes de abril se realizaron visitas de seguimiento a las ETC de Chocó, Tumaco, Cauca y Nariño. | 38 | Durante el mes de mayo se hicieron visitas de seguimiento a las ETC de Risaralda, Bolivar, Envigado, Cauca, Nariño (2), Pasto (2), Buenaventura y Caquetá | 46 | Durante el mes de junio se hicieron visitas de seguimiento a las ETC de Bolívar, Arauca, Soledad, Ibagué, Nariño, Chocó, Tumaco y Sabaneta | [12 empty] | 8% | 8% | Se realizaron 3 visitas de seguimiento y asistencia técnica a Barranquilla, Cauca y Chocó | 16% | 16% | Se realizó seguimiento a la administración del recurso humano a 85 ETC que han disminuido su matrícula de referencia, mediante oficios que solcitan acciones correctivas. En el mes de mayo, se elaborara un primer documento parcial de analisis de la administración del recurso humano. El avance cuantitativo corresponde a las mismas ETC visitadas durante el mes de enero. | 24% | 24% | Se hizo entrega de 83 oficios de eficiencia a los Secretarios de Educación de las entidades terrtioriales focalizadas, quienes en el mes de abril deben remitir a este Ministerio las acciones que van a adelantar para optimizar la planta de personal docente y directivo docente. | 32% | 32% | Durante el mes de abril se realizaron visitas de seguimiento a las ETC de Chocó, Tumaco, Cauca y Nariño. | 40% | 40% | Durante el mes de mayo se hicieron visitas de seguimiento a las ETC de Risaralda, Bolivar, Envigado, Cauca, Nariño (2), Pasto (2), Buenaventura y Caquetá | 48% | 48% | Durante el mes de junio se hicieron visitas de seguimiento a las ETC de Bolívar, Arauca, Soledad, Ibagué, Nariño, Chocó, Tumaco y Sabaneta | 56% |  |  | 64% |  |  | 72% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | RHS001
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 043 | 01 | I-102-0-1304301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | NO | Entidades Territoriales Certificadas incluidas en los PDET (Decreto 882 de 2017) con reorganización de planta en dos categorías: planta global (matrícula regular) y planta especial; y con asignación de docentes para sustitución de matrícula | ETC incluidas en el concurso de méritos especial, decreto 882/17 con reorganización de planta. | 0.7 | Número | 23 | SI | 2018-02-28 | Analizar el estudio de insuficiencia y del FUC para determinar necesidad de docentes para sustitución de matrícula en las zonas definidas para la implementación del Dto 882 de 2017 | 2018-01-02 | 2018-02-28 | enero | 57 | 61 | 0 | Contratistas |  |  | 8 profesionales especializados y 2 contratistas | No hay entregable físico, puesto que es una revisión de la contratación de las ET para definir los cargos del concurso especial del postconflicto. |  |  | 0 | Para este indicador, su cumplimiento se reportará en el mes de abril. En el mes de febrero se avanzó con el analisis de insuficiencia de las 23 ETC incluidas en el decreto 882 de 2017. | 0 | Los nuevos conceptos técnicos de viabilidad financiera y técnica se emitirán en el transcurso del mes de abril, ya que se revisaran las acciones remitidas por los secretarios para optimizar la planta de cargos. Las ETC adoptarán los conceptos de viabilidad, tan pronto este Ministerio los emita, tomando como base los análisis de insuficiencia hechos a cada una de las 23 ETC incluidas en el decreto 882 de 2017. | 0 | La Subdirección proyecta contar con la adopción de 23 conceptos de viabilidad técnica y financiera de planta para el postconflicto durante los meses de mayo y junio, los cuales han sido pospuestos porque a la fecha el MEN no ha definido la fuente de financiación del concurso de méritos, teniendo en cuenta que dichos estudios podrían generar sustitución de planta, no es prudente generar expectativas en las ETC hasta tanto se materialice la viabilidad financiera del proyecto. | 0 | En el mes de Mayo se avanzó con la revisión de las plantas de las entidades incluidas en los PDET, mediante el diligenciamiento de la matriz de necesidades, con el fin de adoptar los conceptos técnicos de viabilidad financiera. | 0 | La Subdirección de Recursos Humanos realizó revisión de estudios técnicos para determinar la necesidad de docentes y de esta forma, adoptar los nuevos conceptos de viabilidad de planta, los cuales se estima tenerlos en el mes de julio-agosto de 2018. | [12 empty] | 50% | 50% | Se realizó matriz comparativa entre la matrícula contratada y la matrícula de referencia de los estudios técnicos anteriores y la matrícula de cierre de 2017, para determinar el grado de sustitución lograble con el menor costo posible. Esta actividad se culminará en el mes de febrero de 2018. | 100% | 100% | Se realizó el analisis de insuficiencia de las 23 ETC incluidas en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó el analisis de insuficiencia de las 23 ETC incluidas en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó el analisis de insuficiencia de las 23 ETC incluidas en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplio en el mes de febrero. Se realizó el analisis de insuficiencia de las 23 ETC incluidas en los planes de desarrollo con enfoque territorial. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó el análisis de insuficiencia de las 23 ETC incluidas en los planes de desarrollo con enfoque territorial | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | RHS002
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 043 | 02 | I-102-0-1304302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | NO | Entidades Territoriales Certificadas incluidas en los PDET (Decreto 882 de 2017) con reorganización de planta en dos categorías: planta global (matrícula regular) y planta especial; y con asignación de docentes para sustitución de matrícula | ETC incluidas en el concurso de méritos especial, decreto 882/17 con reorganización de planta. | 0.7 | Número | 23 | SI | 2018-02-28 | Expedir conceptos de viabilidad financiera y técnica | 2018-02-01 | 2018-03-30 | febrero | 57 | 61 | 0 | 0 |  |  | 8 profesionales especializados y 2 contratistas | Conceptos de viabilidad financiera, por cada ET que lo requiera. |  |  | 0 | Para este indicador, su cumplimiento se reportará en el mes de abril. En el mes de febrero se avanzó con el analisis de insuficiencia de las 23 ETC incluidas en el decreto 882 de 2017. | 0 | Los nuevos conceptos técnicos de viabilidad financiera y técnica se emitirán en el transcurso del mes de abril, ya que se revisaran las acciones remitidas por los secretarios para optimizar la planta de cargos. Las ETC adoptarán los conceptos de viabilidad, tan pronto este Ministerio los emita, tomando como base los análisis de insuficiencia hechos a cada una de las 23 ETC incluidas en el decreto 882 de 2017. | 0 | La Subdirección proyecta contar con la adopción de 23 conceptos de viabilidad técnica y financiera de planta para el postconflicto durante los meses de mayo y junio, los cuales han sido pospuestos porque a la fecha el MEN no ha definido la fuente de financiación del concurso de méritos, teniendo en cuenta que dichos estudios podrían generar sustitución de planta, no es prudente generar expectativas en las ETC hasta tanto se materialice la viabilidad financiera del proyecto. | 0 | En el mes de Mayo se avanzó con la revisión de las plantas de las entidades incluidas en los PDET, mediante el diligenciamiento de la matriz de necesidades, con el fin de adoptar los conceptos técnicos de viabilidad financiera. | 0 | La Subdirección de Recursos Humanos realizó revisión de estudios técnicos para determinar la necesidad de docentes y de esta forma, adoptar los nuevos conceptos de viabilidad de planta, los cuales se estima tenerlos en el mes de julio-agosto de 2018. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | En el mes de febrero se realizó el análisis de eficiencia de las 23 ETC, para determinar a cuales de ellas se requiere la solicitud de viabilidad financiera y técnica. Esta actividad se completará en el mes de marzo. | 100% | 100% | Durante el mes de marzo se hizo entrega a los secretarios de educación de las 23 ETC los análisis de eficiencia, quienes deben remitir a la Subdirecciónd e RH las acciones adelantadas para optimizar la planta de personal docente y directivo docente. | 100% | 100% | Esta actividad se culminó en el mes de marzo, se hizo entrega a los secretarios de educación de las 23 ETC los análisis de eficiencia, quienes deben remitir a la Subdirecciónd e RH las acciones adelantadas para optimizar la planta de personal docente y directivo docente. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplio en el mes de marzo. Se hizo entrega a los secretarios de educación de las ETC los análisis de eficiencia, quienes deben remitir a la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educación las acciones adelantadas para optimizar la planta de personal docente y directivo docente. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de marzo. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | RHS003
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 043 | 03 | I-102-0-1304303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | NO | Entidades Territoriales Certificadas incluidas en los PDET (Decreto 882 de 2017) con reorganización de planta en dos categorías: planta global (matrícula regular) y planta especial; y con asignación de docentes para sustitución de matrícula | ETC incluidas en el concurso de méritos especial, decreto 882/17 con reorganización de planta. | 0.7 | Número | 23 | SI | 2018-02-28 | Adoptar conceptos de viabilidad por parte de las ETC | 2018-03-01 | 2018-04-15 | marzo | 45 | 61 | 0 | 0 |  |  | 8 profesionales especializados y 2 contratistas | Conceptos Técnicos de viabilidad de planta docente, por cada ET que lo requiera. |  |  | 0 | Para este indicador, su cumplimiento se reportará en el mes de abril. En el mes de febrero se avanzó con el analisis de insuficiencia de las 23 ETC incluidas en el decreto 882 de 2017. | 0 | Los nuevos conceptos técnicos de viabilidad financiera y técnica se emitirán en el transcurso del mes de abril, ya que se revisaran las acciones remitidas por los secretarios para optimizar la planta de cargos. Las ETC adoptarán los conceptos de viabilidad, tan pronto este Ministerio los emita, tomando como base los análisis de insuficiencia hechos a cada una de las 23 ETC incluidas en el decreto 882 de 2017. | 0 | La Subdirección proyecta contar con la adopción de 23 conceptos de viabilidad técnica y financiera de planta para el postconflicto durante los meses de mayo y junio, los cuales han sido pospuestos porque a la fecha el MEN no ha definido la fuente de financiación del concurso de méritos, teniendo en cuenta que dichos estudios podrían generar sustitución de planta, no es prudente generar expectativas en las ETC hasta tanto se materialice la viabilidad financiera del proyecto. | 0 | En el mes de Mayo se avanzó con la revisión de las plantas de las entidades incluidas en los PDET, mediante el diligenciamiento de la matriz de necesidades, con el fin de adoptar los conceptos técnicos de viabilidad financiera. | 0 | La Subdirección de Recursos Humanos realizó revisión de estudios técnicos para determinar la necesidad de docentes y de esta forma, adoptar los nuevos conceptos de viabilidad de planta, los cuales se estima tenerlos en el mes de julio-agosto de 2018. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 50% | 50% | Teniendo en cuenta las acciones que adelantarán las ETC en la optimización de la planta de cargos, en los meses de abril y mayo se emitirán los nuevos conceptos de viabilidad de planta, los cuales deben adoptar las 23 ETC. | 100% | 50% | La Subdirección de Recursos Humanos del Sector proyecta contar con la adopción de 23 conceptos técnicos de viabilidad técnica y financiera de planta para el postconflicto durante los meses de mayo y junio, por cuanto hasta la fecha no se ha logrado la definición de los recursos para la financiación del concurso del postconflicto y esto podría generar variaciones en la planta por la posible sustitución de cargos. | 100% | 60% | Las ETC incluidas en los PDET se encuentran diligenciando la matriz de necesidades docentes, con el fin de establecer la necesidad de docentes en cada entidad y así adoptar los nuevos conceptos de viabilidad de planta, los cuales se estima tenerlos en el mes de julio de 2018. | 100% | 70% | La Subdirección de Recursos Humanos realizó revisión de estudios técnicos para determinar la necesidad de docentes y de esta forma, adoptar los nuevos conceptos de viabilidad de planta, los cuales se estima tenerlos en el mes de julio-agosto de 2018. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | RHS004
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 043 | 04 | I-102-0-1304304 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | NO | Entidades Territoriales Certificadas incluidas en los PDET (Decreto 882 de 2017) con reorganización de planta en dos categorías: planta global (matrícula regular) y planta especial; y con asignación de docentes para sustitución de matrícula | ETC incluidas en el concurso de méritos especial, decreto 882/17 con reorganización de planta. | 0.7 | Número | 23 |  |  | Ajustar el Sistema Humano para incorporar los cambios implementados en la planta y otros (desarrollos BANEX) | 2018-03-15 | 2018-12-31 | marzo | 291 | 305 | 0 | 0 |  |  | 8 profesionales especializados y 2 contratistas | Sistema Humano ajustado para incorporar los cambios de planta. |  |  | 0 | Para este indicador, su cumplimiento se reportará en el mes de abril. En el mes de febrero se avanzó con el analisis de insuficiencia de las 23 ETC incluidas en el decreto 882 de 2017. | 0 | Los nuevos conceptos técnicos de viabilidad financiera y técnica se emitirán en el transcurso del mes de abril, ya que se revisaran las acciones remitidas por los secretarios para optimizar la planta de cargos. Las ETC adoptarán los conceptos de viabilidad, tan pronto este Ministerio los emita, tomando como base los análisis de insuficiencia hechos a cada una de las 23 ETC incluidas en el decreto 882 de 2017. | 0 | La Subdirección proyecta contar con la adopción de 23 conceptos de viabilidad técnica y financiera de planta para el postconflicto durante los meses de mayo y junio, los cuales han sido pospuestos porque a la fecha el MEN no ha definido la fuente de financiación del concurso de méritos, teniendo en cuenta que dichos estudios podrían generar sustitución de planta, no es prudente generar expectativas en las ETC hasta tanto se materialice la viabilidad financiera del proyecto. | 0 | En el mes de Mayo se avanzó con la revisión de las plantas de las entidades incluidas en los PDET, mediante el diligenciamiento de la matriz de necesidades, con el fin de adoptar los conceptos técnicos de viabilidad financiera. | 0 | La Subdirección de Recursos Humanos realizó revisión de estudios técnicos para determinar la necesidad de docentes y de esta forma, adoptar los nuevos conceptos de viabilidad de planta, los cuales se estima tenerlos en el mes de julio-agosto de 2018. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 10% | 10% | El ajuste al Sistema Humano se realizará en las ETC, posterior a la adopción de los nuevos conceptos de viabilidad de planta por parte de las entidades, se revisaron las parametrizaciones del sistema. | 20% | 10% | El ajuste al Sistema Humano se realizará en las ETC, posterior a la adopción de los nuevos conceptos de viabilidad de planta, descritos en la actividad anterior, la cual se proyecta cumlminar durante los meses de mayo y junio. | 30% | 30% | El ajuste al asistema humano se realizará tan pronto se emitan los nuevos conceptos de viabilidad de planta, los cuales se culminara en el mes de junio. | 40% | 40% | El ajuste al Sistema Humano se realizará tan pronto se emitan los nuevos conceptos de viabilidad de planta. | 50% |  |  | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | RHS005
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 044 | 01 | I-102-0-1304401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | NO | Acuerdos de convocatoria expedidos para la realización del concurso especial de postconflicto | Acuerdos de convocatoria de las ETC incluidas en el concurso de méritos especial, decreto 882/17 | 1.4 | Número | 23 |  |  | Realizar mesas de trabajo para definir los acuerdos de convocatoria del concurso especial de postconflicto y demás aspectos relacionados con el desarrollo del proceso de selección | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | Contratistas y viáticos |  |  | 4 profesionales especializados y 3 contratistas | Actas de reunión de las mesas de trabajo. | - | En el mes de enero se realizaron dos (2) mesas de trabajo con servidores de la CNSC para efectos de definir los acuerdos de convocatoria. Se identificaron las IE seleccionadas para la realización del proceso de selección de caracter especial en zonas afectadas por el conflicto armado, identificando de manera preliminar las vacantes que conformaran la planta especial de cargos y la posible sustitución de matrícula contratada. Sin embargo, es importante recordar que la apertura del proceso de selección se realizará directamente por cada ETC involucrada a partir del mes de abril de 2018. | 0 | Para el mes de abril se proyecta realizar la expedición de los acuerdos de convocatoria por parte de la CNSC. Con corte al mes de febrero, se realizaron dos reuniones con la CNSC para iniciar la revisión del proyecto del acuerdo de convocatoria. | 0 | La Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC terminó el proyecto de acuerdo de convocatoria al concurso especial de mérito posconflicto. En el marco del proceso de apertura y seguimiento de la convocatoria, el Ministerio efectuará más mesas de trabajo con la Comisión durante los meses siguientes. Por otra parte, el Ministerio continúa en la labor de capacitación de los asesores de las ETC que participarán en el respectivo proceso de convocatoria. | 0 | La Subdirección de Recursos Humanos se encuentra a la espera de la definición de la fuente de financiación para la ejecución del concurso especial posconflicto, definición que permitirá expedir los acuerdos de convocatoria por parte de la CNSC. Es importante resaltar que la Subdirección presentó la revisión final del proyecto de acuerdo de convocatoria. | 0 | La Subdirección de Recursos Humanos junto con la CNSC realizó la revisión final del proyecto de acuedo de convocatoria. De la misma forma, se hicieron las gestiones para apropiar los recursos requeridos para la suscripción del contrato interadministrativo con el ICFES y se remitió oficio a la directora de dicha entidad para que determine su costo. | 0 | En el mes de Junio el ICFES envió al MEN proyeccción de costos del diseño y construcción de las pruebas. Por otro lado, se efectuó taller de socialización de parámetros de reporte de vacantes para el concurso de mérito especial con las 23 ETC focalizadas. | [12 empty] | 20% | 20% | Se realizaron dos reuniones con la CNSC para planear la expedición de los acuerdos de convocatoria y todas las actividades que esto conlleva. | 40% | 40% | Se realizaron dos reuniones con la CNSC para iniciar la revisión del proyecto del acuerdo de convocatoria. | 60% | 60% | La Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC terminó el proyecto de acuerdo de convocatoria. En el marco del proceso de apertura y seguimiento de la convocatoria, el Ministerio efectuará más mesas de trabajo con la Comisión durante los meses siguientes. | 80% | 80% | Durante el mes de abril se realizó mesa de trabajo con la CNSC con el fin de hacer revisión final del acuerdo de convocatoria al concurso especial posconflicto . | 100% | 100% | Durante el mes de mayo se hicieron los ajustes que se consideraron pertinentes por parte del MEN y se realizó una revisón final entre las partes el 30 día de mayo. | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de mayo | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | RHS006
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 044 | 02 | I-102-0-1304402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | NO | Acuerdos de convocatoria expedidos para la realización del concurso especial de postconflicto | Acuerdos de convocatoria de las ETC incluidas en el concurso de méritos especial, decreto 882/17 | 1.4 | Número | 23 |  |  | Consolidar insumos para la apertura del proceso de selección (vacantes a ofertar en los acuerdos y suscripción de contratos inter-administrativos para la ejecución del proceso de selección) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  | 4 profesionales especializados y 3 contratistas | Formulación del insumo y contratos suscritos | - | En el mes de enero se realizaron dos (2) mesas de trabajo con servidores de la CNSC para efectos de definir los acuerdos de convocatoria. Se identificaron las IE seleccionadas para la realización del proceso de selección de caracter especial en zonas afectadas por el conflicto armado, identificando de manera preliminar las vacantes que conformaran la planta especial de cargos y la posible sustitución de matrícula contratada. Sin embargo, es importante recordar que la apertura del proceso de selección se realizará directamente por cada ETC involucrada a partir del mes de abril de 2018. | 0 | Para el mes de abril se proyecta realizar la expedición de los acuerdos de convocatoria por parte de la CNSC. Con corte al mes de febrero, se realizaron dos reuniones con la CNSC para iniciar la revisión del proyecto del acuerdo de convocatoria. | 0 | La Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC terminó el proyecto de acuerdo de convocatoria al concurso especial de mérito posconflicto. En el marco del proceso de apertura y seguimiento de la convocatoria, el Ministerio efectuará más mesas de trabajo con la Comisión durante los meses siguientes. Por otra parte, el Ministerio continúa en la labor de capacitación de los asesores de las ETC que participarán en el respectivo proceso de convocatoria. | 0 | La Subdirección de Recursos Humanos se encuentra a la espera de la definición de la fuente de financiación para la ejecución del concurso especial posconflicto, definición que permitirá expedir los acuerdos de convocatoria por parte de la CNSC. Es importante resaltar que la Subdirección presentó la revisión final del proyecto de acuerdo de convocatoria. | 0 | La Subdirección de Recursos Humanos junto con la CNSC realizó la revisión final del proyecto de acuedo de convocatoria. De la misma forma, se hicieron las gestiones para apropiar los recursos requeridos para la suscripción del contrato interadministrativo con el ICFES y se remitió oficio a la directora de dicha entidad para que determine su costo. | 0 | En el mes de Junio el ICFES envió al MEN proyeccción de costos del diseño y construcción de las pruebas. Por otro lado, se efectuó taller de socialización de parámetros de reporte de vacantes para el concurso de mérito especial con las 23 ETC focalizadas. | [12 empty] | 10% | 10% | Se identificaron las IE seleccionadas para la realización del proceso de selección de caracter especial en zonas afectadas por el conflicto armado, identificando de manera preliminar las vacantes que conformaran la planta especial de cargos y la posible sustitución de matrícula contratada. | 20% | 20% | Se han adelantando diferentes reuniones para capacitar a los asesores de las diferentes ETC que participarán en el concurso especial de méritos, con el propósito de adelantar los estudios técnicos que permitirán la creación de las plantas requeridas para tal fin. | 30% | 30% | Se continúa con la labor de capacitación a los asesores de las ETC que participarán en el proceso de concurso especial de méritos posconflicto. Durante el primer trimestre, las 23 ETC han recibido información. Sin embargo, se siguen resolviendo dudas en el marco del proceso. | 40% | 40% | La Subdirección de Recursos Humanos del sector se encuentra a la espera de la definición de la fuente de financiación para la ejecución del concurso especial posconflicto, y una vez definida, la CNSC expedirá los acuerdos de convocatoria correspondientes. | 50% | 50% | Durante el mes de mayo se hicieron las gestiones correspondientes para apropiar los recursos requeridos para la suscripción del contrato interadministrativo con el ICFES y se remitió oficio a la directora de dicha entidad para que determine el costo del contrato. | 60% | 60% | En el mes de junio el ICFES envió al MEN proyeccción de costos del diseño y construcción de las pruebas. Por otro lado, se efectuó taller de socialización de parámetros de reporte de vacantes para el concurso de mérito especial con las 23 ETC focalizadas. | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | RHS007
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 046 | 01 | I-102-0-1304601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | NO | Entidades Territoriales Certificadas valoradas y asistidas a través del Plan de Asistencia Técnica de la Subdirección de Recursos Humanos | Las 95 Entidades Territoriales Certificadas en Educación valoradas con Planes de asistencia técnica | 0.93 | Número | 95 |  |  | Recoger evidencias y calcular indicadores de desempeño | 2018-01-02 | 2018-12-31 | enero | 363 | 365 | 0 | Contratistas y viáticos |  |  | 8 profesionales especializados y 3 contratistas | Plataforma diligenciada del PAT, debidamente valorada por cada ET. |  | En el mes de enero se inicio el análisis de las evidencias remitidas por las Entidades Territoriales. | 0 | Se proyecta consolidar la valoración de los cortes del plan de asistencia técnica para los meses de mayo, sepriembre y enero de 2019. | 0 | La primera valoración, correspondiente al primer corte del Plan de Asistencia Técnica, se realizará en el mes de mayo. Es importante resaltar que las valoraciones se realizan en bloque, luego no es posible avanzar de manera gradual en el cumplimiento del indicador. También es importante mencionar que en el marco de este proceso, existe un proceso de asistencia técnica constante, en tanto se resuelven dudas y se recogen evidencias. | 0 | La valoración correspondiente al primer corte al PAT se realizará en el de mes de mayo. Es importante mencionar que las valoraciones se realizan en bloque, por lo que no es posible avanzar de manera gradual. | 0 | Durante el mes de mayo se inició el proceso de recolección de evidencias y de valoración de desempeño . Se comunicarán los primeros resultados durante el mes de junio de 2018. | 0 | En junio la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educación continua recogiendo evidencias y llenando la matriz de valoración. A partir de este diligenciamiento se valorará el desempeño general de las ETC para el primer semestre de 2018 | [12 empty] | 8% | 8% | Se adelantan análisis de las evidencias remitidas por las Entidades Territoriales. | 16% | 16% | Se adelantan análisis de las evidencias remitidas por las Entidades Territoriales. | 24% | 24% | Las ETC's remiten nuevas evidencias en el marco del calendario de recolección de productos y valoración de los mismos. | 32% | 32% | La valoración correspondiente al primer corte al PAT se realizará en el de mes de mayo. Es importante mencionar que las valoraciones se realizan en bloque, por lo que no es posible avanzar de manera gradual. | 40% | 40% | Durante el mes de mayo la Subdirección de Recursos Humanos inició la recolección de evidencias para la evaluación de cada una de las líneas de asistencia técnica del PAT. | 48% | 48% | Durante el mes de junio la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educación continuó diligenciando la matriz de valoración del PAT a partir de la recolección de las respectivas evidencias. | 56% |  |  | 64% |  |  | 72% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | RHS008
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 046 | 02 | I-102-0-1304602 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | NO | Entidades Territoriales Certificadas valoradas y asistidas a través del Plan de Asistencia Técnica de la Subdirección de Recursos Humanos | Las 95 Entidades Territoriales Certificadas en Educación valoradas con Planes de asistencia técnica | 0.93 | Número | 95 |  |  | Valorar el desempeño de cada ETC y clasificación por categorías (categoría de asistencia de intervención integral, categoría de asistencia por énfasis, categoría de asistencia por sostenibilidad) | 2018-01-02 | 2018-12-31 | enero | 363 | 365 | 0 | 0 |  |  | 8 profesionales especializados y 3 contratistas | Oficios dirigidos a las ET, comunicando la valoración del PAT |  | En el mes de enero se inicio el análisis de las evidencias remitidas por las Entidades Territoriales. | 0 | Se proyecta consolidar la valoración de los cortes del plan de asistencia técnica para los meses de mayo, sepriembre y enero de 2019. | 0 | La primera valoración, correspondiente al primer corte del Plan de Asistencia Técnica, se realizará en el mes de mayo. Es importante resaltar que las valoraciones se realizan en bloque, luego no es posible avanzar de manera gradual en el cumplimiento del indicador. También es importante mencionar que en el marco de este proceso, existe un proceso de asistencia técnica constante, en tanto se resuelven dudas y se recogen evidencias. | 0 | La valoración correspondiente al primer corte al PAT se realizará en el de mes de mayo. Es importante mencionar que las valoraciones se realizan en bloque, por lo que no es posible avanzar de manera gradual. | 0 | Durante el mes de mayo se inició el proceso de recolección de evidencias y de valoración de desempeño . Se comunicarán los primeros resultados durante el mes de junio de 2018. | 0 | En junio la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educación continua recogiendo evidencias y llenando la matriz de valoración. A partir de este diligenciamiento se valorará el desempeño general de las ETC para el primer semestre de 2018 | [12 empty] | 8% | 8% | Se adelantan análisis de las evidencias remitidas por las Entidades Territoriales. | 16% | 16% | Se adelantan análisis de las evidencias remitidas por las Entidades Territoriales. | 24% | 24% | El primer proceso de valoración de desempeño de las ETC se realizará durante el mes de mayo. Sin embargo, los asesores de las distintas ETC han ido adelantado la asignación de la correspondiente valoración, la cual se agregará hasta el mes previamente señalado. | 32% | 32% | El proceso de valoración de desempeño de las ETC se realizará en el mes de mayo. Los asesores de las ETC han adelantado la asignación de la correspondiente valoración, la cual se agregará en el el mes de mayo. | 40% | 40% | Durante el mes de mayo se inició el proceso de valoración de desempeño que se comunicará a las ETC's durante el mes de junio de 2018. | 48% | 48% | En junio la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educación continua recogiendo evidencias y llenando la matriz de valoración. A partir de este diligenciamiento se valorará el desempeño general de las ETC para el primer semestre de 2018 | 56% |  |  | 64% |  |  | 72% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | RHS009
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 046 | 03 | I-102-0-1304603 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | NO | Entidades Territoriales Certificadas valoradas y asistidas a través del Plan de Asistencia Técnica de la Subdirección de Recursos Humanos | Las 95 Entidades Territoriales Certificadas en Educación valoradas con Planes de asistencia técnica | 0.93 | Número | 95 |  |  | Definir la asistencia técnica dependiendo de las categorías definidas en el punto anterior | 2018-01-02 | 2018-12-31 | enero | 363 | 365 | 0 | 0 |  |  | 8 profesionales especializados y 3 contratistas | Meta concertada de las ET que deben mejorar o sostenerse en cada categoría. |  | En el mes de enero se inicio el análisis de las evidencias remitidas por las Entidades Territoriales. | 0 | Se proyecta consolidar la valoración de los cortes del plan de asistencia técnica para los meses de mayo, sepriembre y enero de 2019. | 0 | La primera valoración, correspondiente al primer corte del Plan de Asistencia Técnica, se realizará en el mes de mayo. Es importante resaltar que las valoraciones se realizan en bloque, luego no es posible avanzar de manera gradual en el cumplimiento del indicador. También es importante mencionar que en el marco de este proceso, existe un proceso de asistencia técnica constante, en tanto se resuelven dudas y se recogen evidencias. | 0 | La valoración correspondiente al primer corte al PAT se realizará en el de mes de mayo. Es importante mencionar que las valoraciones se realizan en bloque, por lo que no es posible avanzar de manera gradual. | 0 | Durante el mes de mayo se inició el proceso de recolección de evidencias y de valoración de desempeño . Se comunicarán los primeros resultados durante el mes de junio de 2018. | 0 | En junio la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educación continua recogiendo evidencias y llenando la matriz de valoración. A partir de este diligenciamiento se valorará el desempeño general de las ETC para el primer semestre de 2018 | [12 empty] | 8% | 8% | Se adelantan análisis de las evidencias remitidas por las Entidades Territoriales. | 16% | 16% | Se adelantan análisis de las evidencias remitidas por las Entidades Territoriales. | 24% | 24% | Una vez se realice el primer proceso de valoración, se realizará esta actividad. Es importante anotar, sin embargo, que el proceso de asistencia técnica es constante. | 32% | 32% | Una vez se realice el proceso de valoración, se realizará esta actividad. Es importante mencionar que el proceso de asistencia técnica es constante. | 40% | 40% | Una vez se realice el proceso de valoración, se realizará esta actividad. Es importante mencionar que el proceso de asistencia técnica es constante | 48% | 48% | Una vez se realice el proceso de valoración se realizará esta actividad. Es importante mencionar que el proceso de asistencia técnic a es constante. | 56% |  |  | 64% |  |  | 72% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | RHS010
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 047 | 01 | I-102-0-1304701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | NO | Evaluaciones de desempeño cargadas en el Sistema Humano | # de evaluaciones cargadas en sistema/ # docentes a evaluar | 2.8 | Porcentaje | 100% |  |  | Realizar eguimiento y asistencia técnica al cargue de la evaluación de desempeño | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | Contratistas |  |  | 4 profesionales especializados y 3 contratistas | Reporte del Sistema Humano: AT_EDAN |  | Esta actividad se inicia en marzo de 2018 | 0.02 | Para el mes de febrero se realizaron las consultas de las bases de datos a Tecnología para efectuar el analisis de la información reportada por las ETC respecto de la evaluación de desempeño. | 0.1 | Para el mes de marzo se continua con el ejercicio de consulta de las bases de datos para realizar el análisis del progreso de reporte por parte de las ETC de las evaluaciones de desempeño. | 0.2 | Para el mes de abril se realizó el ejercicio de depuración y procesamiento de la data con cruces con el anexo 3A de 2017 y 2018. En el mes de mayo se relizará el análisis de la informacion por la Entidad Territorial. | 0.3 | Se realizó el primer análisis de las aevlauaciones cargadas, encontrando que el 80% de ellas cumplen los parámetros de la evaluación de desempeño. Se comunicará a las ETC's sobre los errores encontrados durante los próximos meses. | 0.4 | Se solicitó nueva base con corte a junio de 2018 para realizar análisis en el marco del Plan de Asistencia Técnica | [12 empty] | 0% | 0% | No se reporta avance en enero. Las entidades territoriales cuentan con plazo hasta finalizado el mes de febrero para efectuar el cargue de las evaluaciones de despempeño en el Sistema Humano. | 2% | 2% | Se solicitaron las consultas de bases de datos a Tecnología para efectuar el analisis de la información reportada por las ETC respecto de la evaluación de desempeño. | 10% | 10% | Se continúa con el ejercicio de consulta de las bases de datos para realizar el análisis del progreso de reporte por parte de las ETC de las evaluaciones de desempeño. | 20% | 20% | Para el mes de abril se realizó el ejercicio de depuración y procesamiento de la data con cruces con el anexo 3A de 2017 y 2018. En el mes de mayo se relizará el análisis de la informacion por Entidad Territorial. | 30% | 30% | En el mes de mayo se realizó el primer analisis de información por ETC, encontrando que el 80% de las evaluaciones fueron cargadas según los parámetros de la evaluación de desempeño. | 40% | 40% | Se soliraron las bases de datos con corte al 30 de juinio para realizar la valoración en el marco del PAT | 50% |  |  | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | RHS011
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 048 | 01 | I-102-0-1304801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | NO | Acompañamientos efectuados en las audiencias públicas de nombramiento de las secretarías de educación (referente al concurso docente iniciado en el año 2016) | Las 40 ETC priorizadas para acompañamiento de audiencias publicas | 2.8 | Número | 40 | SI | 2018-02-28 | Realizar acompañamiento a las audiencias públicas de selección de cargos | 2018-02-01 | 2018-12-31 | febrero | 333 | 333 | 0 | Contratistas y viáticos |  |  | 15 profesionales especializados | Copia de las actas de audiencias. |  | Esta actividad se inicia en marzo de 2018 | 0 | Los acompañamientos en las audiencias públicas inciaran en el mes de marzo. En el mes de febrero se hizo seguimiento a la programación de audiencias públicas se selección de IE programadas por al CNSC | 8 | En el mes de marzo se realizó el acompañamiento a audiencias públicas de selección de IE en Pasto, Armenia, Bogotá, Mosquera, Neiva, Caldas, Envigado y Montería. | 36 | En el mes de abril se realizó el acompañamiento a audiencias públicas de selección de IE en Medellín, Barranquilla, Rionegro, Arauca, Soacha, Huila, Manizales, Valle del Cauca, Cesar, Cali, Antioquia, Cundinamarca, Guajira, Meta, Cúcuta, Boyacá, Tolima, Nariño, Santander, Córdoba, Norte de Santander, Ibagué, Cienaga, Atlántico, Bolívar, valledupar, Sahagún y Cauca. | 40 | En el mes de mayo se realizó acompañamiento a audiencias públicas de selección de IE en Bogotá, Pidecuesta, Sahagún y Antioquia; culminando de esta manera el proceso de acompañamiento programado por la Subdirección | 40 | Este indicador se cumplió en el mes de mayo de 2018 | [12 empty] | 0% | 0% | Sujetos a la publicación de lista de elegibles que expida la CNSC. | 2% | 2% | Se hizo seguimiento a la programación de audiencias públicas se selección de IE programadas por al CNSC | 10% | 10% | Se realizó el acompañamiento a audiencias públicas de selección de IE en Pasto, Armenia, Bogotá, Mosquera, Neiva, Caldas, Envigado, Montería. | 20% | 90% | En el mes de abril se realizó el acompañamiento a audiencias públicas de selección de IE en Medellín, Barranquilla, Rionegro, Arauca, Soacha, Huila, Manizales, Valle del Cauca, Cesar, Cali, Antioquia, Cundinamarca, Guajira, Meta, Cúcuta, Boyacá, Tolima, Nariño, Santander, Córdoba, Norte de Santander, Ibagué, Cienaga, Atlántico, Bolívar, Valledupar, Sahagún y Cauca. | 30% | 100% | En el mes de mayo se realizó acompañamiento a audiencias públicas de selección de IE en Bogotá, Pidecuesta, Sahagún y Antioquia; culminando de esta manera el proceso de acompañamiento programado por la Subdirección | 40% | 100% | La audiencias públicas se realizaron entre los meses de abril y mayo del presente año y la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo acompañó a las 40 de las ETC elegidas según sus particularidades. | 50% |  |  | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | RHS012
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 049 | 01 | I-102-0-1304901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | NO | Entidades Territoriales Certificadas participantes en los juegos del Magisterio y encuentros folclóricos | 95 ETC participantes en los juegos y encuentros folkloricos | 1.4 | Número | 95 |  |  | Realizar mesas de trabajo | 2018-01-01 | 2018-11-30 | enero | 333 | 333 | 0 | Juegos y encuentros folclóricos |  |  | 7 profesionales especializados | Actas de reunión de las mesas de trabajo. |  | Se realizó mesa de trabajo el dia 19 de enero 2018. | 0 | Se proyecta ejecutar la celebración de los juegos nacionales del magisterio para el mes de octubre de 2018. | 32 | Se proyecta ejecutar la celebracion de los Juegos nacionales del magisterio para el mes de octubre, en el mes de marzo se celebraron los juegos zonales en Pasto (el avance cuantitativo corresponde a las ETC que partciparán en ellos). | 32 | Durante el mes de abril se elaboró las especificaciones técnicas para la realización de los Juegos del Magistario a celebrarse en el mes de octubre de 2018, y se les presentó a los probables operadores con el fin de estudiar las propuestas. | 32 | La Subdirección de Recursos Humanos se encuentra revisando las propuestas de los distintos operadores. Una vez culmine este proceso, procederá a iniciar el proceso de contratación con el operador seleccionado | 32 | La Subdirección de Recursos Humanos se encuentra revisando las propuestas de los operadores. Una vez se finalice con este proceso se construirá contrato con las especificaciones técnicas y demás condiciones | [12 empty] | 9% | 9% | Se realizó mesa de trabajo el dia 19 de enero. | 18% | 18% | En el mes de febrero se realizó la formulación del plan de acción para el desarrollo de la fase Nacional. Adicionalmente, se coordinó con la Subdirección Administrativa y el operador logístico, la celebración de los juegos zonales en Pasto a llevarse a cabo en el mes de marzo 2018. | 27% | 27% | En el mes de marzo se celebraron los juegos zonales en la ciudad de Pasto. Igualmente se continuo trabajando en la planeación para el desarrollo de la fase nacional. | 36% | 36% | Durante el mes de abril se elaboró las especificaciones técnicas para la realización de los Juegos del Magisterio a celebrarse en el mes de octubre de 2018, y se les presentó a los probables operadores con el fin de estudiar las propuestas. | 45% | 45% | Durante el mes de mayo se recepcionaron las propuestas de los operadores para su evaluación técnica de acuerdo a las epecificaciones técnicas formuladas | 54% | 54% | El 21 de junio se llevó a cabo reunión con el Comité Técnico Nacional, en donde se ajustaron las fechas de las actividades programadas para el desarrollo de la Fase Final Nacional de los Juegos del Magisterio y se aprobó el boletín técnico No. 2. | 63% |  |  | 72% |  |  | 81% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | RHS013
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 049 | 02 | I-102-0-1304902 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | NO | Entidades Territoriales Certificadas participantes en los juegos del Magisterio y encuentros folclóricos | 95 ETC particpantes en los juegos y encuentros folkloricos | 1.4 | Número | 95 |  |  | Formalizar el contrato con el operador | 2018-01-01 | 2018-11-30 | enero | 333 | 333 | 0 | 0 |  |  | 7 profesionales especializados | Contrato con el operador |  | Se realizó mesa de trabajo el dia 19 de enero 2018. | 0 | Se proyecta ejecutar la celebración de los juegos nacionales del magisterio para el mes de octubre de 2018. | 32 | Se proyecta ejecutar la celebracion de los Juegos nacionales del magisterio para el mes de octubre, en el mes de marzo se celebraron los juegos zonales en Pasto (el avance cuantitativo corresponde a las ETC que partciparán en ellos). | 32 | Durante el mes de abril se elaboró las especificaciones técnicas para la realización de los Juegos del Magistario a celebrarse en el mes de octubre de 2018, y se les presentó a los probables operadores con el fin de estudiar las propuestas. | 32 | La Subdirección de Recursos Humanos se encuentra revisando las propuestas de los distintos operadores. Una vez culmine este proceso, procederá a iniciar el proceso de contratación con el operador seleccionado | 32 | La Subdirección de Recursos Humanos se encuentra revisando las propuestas de los operadores. Una vez se finalice con este proceso se construirá contrato con las especificaciones técnicas y demás condiciones | [12 empty] | 0% | 0% | No se ha dado incio a este proceso. Se hará a partir del mes de febrero de 2018. | 10% | 10% | Para el mes de febrero se formalizó el contrato con el operador logístico para la celebración de los juegos zonales en Pasto. | 20% | 20% | En el mes de marzo se iniciaron los trámites de contratación del operador logistico para los juegos nacionales. | 30% | 30% | Durante el mes de abril se continua con la elaboración de las especificaciones técnicas para la realización de los Juegos Nacionales del Magisterio 2018, y se les presentó a los probables operadores con el fin de estudiar las propuestas. | 40% | 40% | El contrato se elaborará una vez se seleccione el operador | 50% | 50% | Una vez seleccionado el operador logístico de los Juegos se ralizaron ajustes a las especifiaciones técnicas se elaborará el contrato. | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | RHS014
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 050 | 01 | I-102-0-1305001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | NO | Indicadores formulados para el seguimiento y valoración del desempeño de las Entidades Territoriales en las 8 obligaciones contractuales de fiducia mercantil (FOMAG) bajo supervisión y seguimiento de la Subdirección de RRHH | indicadores formulados para el seguimiento y valoración del desempeño | 0.93 | Número | 4 |  |  | Formular los indicadores de medición para temas definidos en la supervisión y seguimiento de temas relacionados con el FOMAG | 2018-01-02 | 2018-04-01 | enero | 89 | 91 | 0 | Contratistas |  |  | 2 profesionales especializados y 3 contratistas | Acta de reunión en la que se establecen los ejes tematicos a trabajar con las ETC. |  | En enero se realizó reunión en la que se establecen los ejes tematicos a trabajar con las ETC, eveidencia en acta de reunión. | 2 | En el mes de febrero se formularon dos indicadores corespondinetes a la oportunidad en la afiliacion y en la atención al usuario en temas de cesantías. | 3 | Se ha formulado la metodología de 3 indicadores. En el mes de marzo se realizó mesa de trabajo con el fin de definir los indicadores de seguimiento entre los cuales se encuentran: trámite de cesantias, cumplimiento a comités regionales, extemporaneidad en afiliaciones y novedades y ausentismo de docentes por enfermedad comun y laboral. Sobre ellos se perfeccionará la metodología para el cumplimiento de los 4 durante el mes de abril. | 4 | En el mes de abril se culminó la definición metodológica de los 4 indicadores y se calculó la linea base con cifras del 2017. | 4 | En el mes de Mayo la Subdirección de Recursos Humanos comunicó los resultados de la medición de la línea base de estos 4 indicadores a las distintas ETC del país. | 4 | En el mes de junio se realizó la valoración de los 4 indicadores para el prImer periodo del año 2018. Se socializarán en el marco del PAT | [12 empty] | 25% | 25% | El equipo se encuentra realizando el análisis de la información para la construcción de los indicadores. | 50% | 50% | En el mes de febrero se formularon dos indicadores corespondinetes a la oportunidad en la afiliacion y en la atención al usuario en temas de cesantías. | 75% | 75% | Se realizo mesa de trabajo con el fin de definir los indicadores de seguimiento entre los cuales quedaron: trámite de cesantias, cumplimiento a comites regionales, extemporaneidad en afiliaciones y novedades y ausentismo de docentes por enfermedad comun y laboral. | 100% | 100% | En el mes de abril se culminó la definición metodológica de los 4 indicadores y se calculó línea base con cifras del 2017. Los indicadores se refieren a trámite de cesantías, cumplimiento de comités regionales, extemporaneidad en afiliaciones y novedades, ausentismo de docentes por enfermad común y laboral. | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de abril en cuanto a al definición metodológica de los 4 indicadores | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de abril en cuantro a la defincición metodológica de los 4 indicadores. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | RHS015
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 050 | 02 | I-102-0-1305002 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | NO | Indicadores formulados para el seguimiento y valoración del desempeño de las Entidades Territoriales en las 8 obligaciones contractuales de fiducia mercantil (FOMAG) bajo supervisión y seguimiento de la Subdirección de RRHH | indicadores formulados para el seguimiento y valoración del desempeño | 0.93 | Número | 4 |  |  | Medir y valorar los indicadores formulados en las ETC | 2018-04-01 | 2018-12-31 | abril | 274 | 274 | 0 | 0 |  |  | 2 profesionales especializados y 3 contratistas | Tablero de control para hacer seguimiento |  | En enero se realizó reunión en la que se establecen los ejes tematicos a trabajar con las ETC, eveidencia en acta de reunión. | 2 | En el mes de febrero se formularon dos indicadores corespondinetes a la oportunidad en la afiliacion y en la atención al usuario en temas de cesantías. | 3 | Se ha formulado la metodología de 3 indicadores. En el mes de marzo se realizó mesa de trabajo con el fin de definir los indicadores de seguimiento entre los cuales se encuentran: trámite de cesantias, cumplimiento a comités regionales, extemporaneidad en afiliaciones y novedades y ausentismo de docentes por enfermedad comun y laboral. Sobre ellos se perfeccionará la metodología para el cumplimiento de los 4 durante el mes de abril. | 4 | En el mes de abril se culminó la definición metodológica de los 4 indicadores y se calculó la linea base con cifras del 2017. | 4 | En el mes de Mayo la Subdirección de Recursos Humanos comunicó los resultados de la medición de la línea base de estos 4 indicadores a las distintas ETC del país. | 4 | En el mes de junio se realizó la valoración de los 4 indicadores para el prImer periodo del año 2018. Se socializarán en el marco del PAT | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 11% | 11% | En el mes de abril se culminó la definición metodológica de los 4 indicadores y se calculó línea base con cifras del 2017, en los meses siguientes se empezará a realizar la valoracion en las ETC. | 22% | 22% | En el mes de mayo se remitió a las ETC junto con la información del PAT, la linea base de estos 4 indicadores para el 2017 | 33% | 33% | En el mes de junio se realizó la valoración de los 4 indicadores para el prImer periodo del año 2018. Se socializarán en el marco del PAT | 44% |  |  | 55% |  |  | 66% |  |  | 77% |  |  | 88% |  |  | 100% |  |  | RHS016
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 050 | 03 | I-102-0-1305003 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | NO | Indicadores formulados para el seguimiento y valoración del desempeño de las Entidades Territoriales en las 8 obligaciones contractuales de fiducia mercantil (FOMAG) bajo supervisión y seguimiento de la Subdirección de RRHH | indicadores formulados para el seguimiento y valoración del desempeño | 0.93 | Número | 4 |  |  | Generar un proceso de toma de decisiones frente a los hallazgos encontrados | 2018-06-01 | 2018-12-31 | junio | 213 | 213 | 0 | 0 |  |  | 2 profesionales especializados y 3 contratistas | Informes de seguimiento |  | En enero se realizó reunión en la que se establecen los ejes tematicos a trabajar con las ETC, eveidencia en acta de reunión. | 2 | En el mes de febrero se formularon dos indicadores corespondinetes a la oportunidad en la afiliacion y en la atención al usuario en temas de cesantías. | 3 | Se ha formulado la metodología de 3 indicadores. En el mes de marzo se realizó mesa de trabajo con el fin de definir los indicadores de seguimiento entre los cuales se encuentran: trámite de cesantias, cumplimiento a comités regionales, extemporaneidad en afiliaciones y novedades y ausentismo de docentes por enfermedad comun y laboral. Sobre ellos se perfeccionará la metodología para el cumplimiento de los 4 durante el mes de abril. | 4 | En el mes de abril se culminó la definición metodológica de los 4 indicadores y se calculó la linea base con cifras del 2017. | 4 | En el mes de Mayo la Subdirección de Recursos Humanos comunicó los resultados de la medición de la línea base de estos 4 indicadores a las distintas ETC del país. | 4 | En el mes de junio se realizó la valoración de los 4 indicadores para el prImer periodo del año 2018. Se socializarán en el marco del PAT | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 14% | 14% | La retroalimentación y toma de decisiones se realizará una vez se obtengan los resultados agregados y comparados de la línea base vs. La valoración del año 2018 | 28% |  |  | 42% |  |  | 56% |  |  | 70% |  |  | 85% |  |  | 100% |  |  | RHS017
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 051 | 01 | I-102-0-1305101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | NO | Documento indicativo de gestión anual de las actividades de seguimiento al desarrollo de las 8 obligaciones del contrato de fiducia mercantil (FOMAG)en relación con las funciones que ejerce la Subdirección RRHH | Un Documento eleborado | 0.56 | Número | 1 |  |  | Realizar mesas de trabajo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | Contratistas |  |  | 2 profesionales especializados y 3 contratistas | Actas de reunión de las mesas de trabajo. |  | El equipo se encuentra realizando el análisis de la información para la construcción de los indicadores que hacen parte del documento. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia de 2018. En el mes de febrero se han realizado mesas de trabajo para verificar la prestación del servicio de salud y prestaciones económicas. Adicionalmente, Se ha realizado el análisis al informe del anexo técnico presentado por Fiduprevisora en cuanto a las 8 obligaciones contractuales acargo de la Subdiorección de Recursos Humanos del Sector. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. En el mes de marzo se participó en los consejos directivos del FOMAG y comités regionales de prestaciones económicas de: Antiguos Territorios Nacionales, Departamento de La Guajira, Armenia y Quindío. También se analizaron los anexos técnicos en referencia a las 8 obligaciones relacionadas con las funciones de la Subdirección. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. En el mes de abril se asistió a los comités regionales. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el fina de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos del FOMAG, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas con la supervisión del contrato de fiducia mercantil. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnico, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. Por otro lado, en el mes de junio se realizó la revisión del proyecto de modificación al Decreto 2835 de 2005 por parte de los Ministerios de Trabajo y de Educación y se remitió para la revisión y firma a la Presidencia de la República. | [12 empty] | 8% | 8% | El equipo se encuentra realizando el análisis de la información para la construcción de los indicadores. | 16% | 16% | Se han realizado mesas de trabajo para verificar la prestación del servicio de salud y prestaciones económicas. Se ha realizado el análisis al informe del anexo técnico presentado por Fiduprevisora en cuanto las 8 obligaciones contractuales. | 24% | 24% | Se realizó mesa de trabajo con Fiduprevisora para definir los indicadores para la prestación del servicio de salud y para revisar el ajuste del Decreto 1655 de 2015 e implementación de la primera fase del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. | 32% | 32% | Durante el mes de abril se realizaron mesas de trabajo con Fiduprevisora y Planeación con las secretarías de educación de Caldas y Girón para verificar la viabilidad del traslado de los aportes hechos a Colpensiones antes de la afiliación al FOMAG. Se realizaron mesas de trabajo con el Ministerio de Salud, Trabajo, Hacienda y Educacion para verificar avance de la reforma al decreto 1655 de 2015. | 40% | 40% | Durante el mes de mayo se realizaron mesas de trabajo con Fiduprevisora y Planeación con la ETC de Caldas para verificar la viabilidad del traslado de aportes a Colpensiones antes de la Afiliación al FOMAG. Igualmente con Tolima para determinar el pasivo prestacional actualizado a dic de 2017. Finalmente, se trabajó con Fiduprevisorra a fin de verificar indicadores de salud, afiliaciones, herramienta E-Learning y modificación al Dto 2835/05 | 48% | 48% | Mesa de trabajo Decreto 1655 Implementación 1ra fase. Mesa de trabajo para Implementación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mesa de trabajo de prestaciones económicas. Mesa de trabajo - Defensor Del Usuario de Salud del Magisterio. Mesa de trabajo con tecnología de Fiduprevisora S.A. con el fin de revisar la visualización de indicadores. | 56% |  |  | 64% |  |  | 72% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | RHS018
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 051 | 02 | I-102-0-1305102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | NO | Documento indicativo de gestión anual de las actividades de seguimiento al desarrollo de las 8 obligaciones del contrato de fiducia mercantil (FOMAG)en relación con las funciones que ejerce la Subdirección RRHH | Un Documento eleborado | 0.56 | Número | 1 |  |  | Participar en los distintos Comités | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  | 2 profesionales especializados y 3 contratistas | Actas de reunión de los comités. |  | El equipo se encuentra realizando el análisis de la información para la construcción de los indicadores que hacen parte del documento. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia de 2018. En el mes de febrero se han realizado mesas de trabajo para verificar la prestación del servicio de salud y prestaciones económicas. Adicionalmente, Se ha realizado el análisis al informe del anexo técnico presentado por Fiduprevisora en cuanto a las 8 obligaciones contractuales acargo de la Subdiorección de Recursos Humanos del Sector. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. En el mes de marzo se participó en los consejos directivos del FOMAG y comités regionales de prestaciones económicas de: Antiguos Territorios Nacionales, Departamento de La Guajira, Armenia y Quindío. También se analizaron los anexos técnicos en referencia a las 8 obligaciones relacionadas con las funciones de la Subdirección. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. En el mes de abril se asistió a los comités regionales. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el fina de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos del FOMAG, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas con la supervisión del contrato de fiducia mercantil. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnico, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. Por otro lado, en el mes de junio se realizó la revisión del proyecto de modificación al Decreto 2835 de 2005 por parte de los Ministerios de Trabajo y de Educación y se remitió para la revisión y firma a la Presidencia de la República. | [12 empty] | 8% | 8% | Se ha participado en los comites y mesas de trabajo realizadas en el mes de enero. | 16% | 16% | Se ha participado en el comité de veedores en Cali, Valle del Cauca y en 2 sesiones de Consejo Directivo. | 24% | 24% | Se participó en los consejos directivos del FOMAG y comités regionales de prestaciones económicas de: Antiguos Territorios Nacionales, Departamento de La Guajira, Armenia y Quindío. | 32% | 32% | En el mes de abril se asistió a comités regionales de Chocó, Antioquia, Atlántico, Tunja y Norte de Santander. | 40% | 40% | Durante el mes de mayo se asistió a los Comités Regionales de Cauca, Magdalena , Santander, Caldas, Cudinamarca y Bogotá y municipios certificados de los citados departamentos. | 48% | 48% | Durante el mes de junio se realizó el Comité Regional de Cauca | 56% |  |  | 64% |  |  | 72% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | RHS019
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 051 | 03 | I-102-0-1305103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | NO | Documento indicativo de gestión anual de las actividades de seguimiento al desarrollo de las 8 obligaciones del contrato de fiducia mercantil (FOMAG)en relación con las funciones que ejerce la Subdirección RRHH | Un Documento eleborado | 0.56 | Número | 1 |  |  | Revisar los informes de Fiduprevisora | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  | 2 profesionales especializados y 3 contratistas | Matriz de seguimiento de los informes mensuales de gestión. |  | El equipo se encuentra realizando el análisis de la información para la construcción de los indicadores que hacen parte del documento. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia de 2018. En el mes de febrero se han realizado mesas de trabajo para verificar la prestación del servicio de salud y prestaciones económicas. Adicionalmente, Se ha realizado el análisis al informe del anexo técnico presentado por Fiduprevisora en cuanto a las 8 obligaciones contractuales acargo de la Subdiorección de Recursos Humanos del Sector. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. En el mes de marzo se participó en los consejos directivos del FOMAG y comités regionales de prestaciones económicas de: Antiguos Territorios Nacionales, Departamento de La Guajira, Armenia y Quindío. También se analizaron los anexos técnicos en referencia a las 8 obligaciones relacionadas con las funciones de la Subdirección. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. En el mes de abril se asistió a los comités regionales. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el fina de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos del FOMAG, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas con la supervisión del contrato de fiducia mercantil. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnico, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. Por otro lado, en el mes de junio se realizó la revisión del proyecto de modificación al Decreto 2835 de 2005 por parte de los Ministerios de Trabajo y de Educación y se remitió para la revisión y firma a la Presidencia de la República. | [12 empty] | 8% | 8% | Se ha revisado los informes correspondientes con corte al mes de noviembre y diciembre de 2017. | 16% | 16% | Mensualmente se realiza el análisis al informe del anexo técnico presentado por Fiduprevisora en cuanto a las 8 obligaciones contractuales, y al informe de observaciones presentadas por la firma de apoyo a la supervisión. | 24% | 24% | Revisión y análisis de información de los informes de anexo técnico entregado por Fiduprevisora S.A. frente a las 8 obligaciones contractuales; así mismo se remitió observaciones al informe final con corte del mes de enero 2018. | 32% | 32% | En el mes de abril, se revisó el informe de anexo técnico entregado por Fiduprevisora con corte al mes de marzo de 2018. | 40% | 40% | Durante el mes de mayo se revisó el informe de anexo técnico entregado por Fiduprevisora con corte al mes de abril de 2018 | 48% | 48% | Durante el mes de junio se revisó el informe de anexo técnico entregado por la Fiduprevisora con corte al mes de mayo de 2018. | 56% |  |  | 64% |  |  | 72% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | RHS020
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 051 | 04 | I-102-0-1305104 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | NO | Documento indicativo de gestión anual de las actividades de seguimiento al desarrollo de las 8 obligaciones del contrato de fiducia mercantil (FOMAG)en relación con las funciones que ejerce la Subdirección RRHH | Un Documento eleborado | 0.56 | Número | 1 |  |  | Analizar la información suministrada | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  | 2 profesionales especializados y 3 contratistas | Matriz de seguimiento de los informes mensuales de gestión. |  | El equipo se encuentra realizando el análisis de la información para la construcción de los indicadores que hacen parte del documento. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia de 2018. En el mes de febrero se han realizado mesas de trabajo para verificar la prestación del servicio de salud y prestaciones económicas. Adicionalmente, Se ha realizado el análisis al informe del anexo técnico presentado por Fiduprevisora en cuanto a las 8 obligaciones contractuales acargo de la Subdiorección de Recursos Humanos del Sector. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. En el mes de marzo se participó en los consejos directivos del FOMAG y comités regionales de prestaciones económicas de: Antiguos Territorios Nacionales, Departamento de La Guajira, Armenia y Quindío. También se analizaron los anexos técnicos en referencia a las 8 obligaciones relacionadas con las funciones de la Subdirección. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. En el mes de abril se asistió a los comités regionales. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el fina de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos del FOMAG, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas con la supervisión del contrato de fiducia mercantil. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnico, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. Por otro lado, en el mes de junio se realizó la revisión del proyecto de modificación al Decreto 2835 de 2005 por parte de los Ministerios de Trabajo y de Educación y se remitió para la revisión y firma a la Presidencia de la República. | [12 empty] | 8% | 8% | Se ha analizado los informes correspondientes con corte al mes de noviembre y diciembre de 2017. | 16% | 16% | Se ha realizado el análisis a dos informes del anexo técnico presentado por Fiduprevisora en cuanto a las 8 obligaciones contractuales, y al informe de observaciones presentadas por la firma de apoyo a la supervisión. | 24% | 24% | Se realiza el análisis de información del informe del anexo técnico presentado por Fiduprevisora S.A. | 32% | 32% | Durante el mes de abril se realizó el análisis de la información al informe mensual de gestión presentado por Fiduprevisora con corte al mes de marzo de 2018. | 40% | 40% | Durante el mes de mayo se realizó el análisis de la información mensual de gestión presentado por Fiduprevisora con corte al mes de abril de 2018. | 48% | 48% | Durante el mes de junio se realizó el análisis de la información mensual de gestión presentado por Fiduprevisora con corte al mes de mayo de 2018 | 56% |  |  | 64% |  |  | 72% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | RHS021
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 051 | 05 | I-102-0-1305105 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | NO | Documento indicativo de gestión anual de las actividades de seguimiento al desarrollo de las 8 obligaciones del contrato de fiducia mercantil (FOMAG)en relación con las funciones que ejerce la Subdirección RRHH | Un Documento eleborado | 0.56 | Número | 1 |  |  | Compilar la evidencia argumental y documental y redacción de informe | 2018-11-01 | 2018-12-01 | noviembre | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  | 2 profesionales especializados y 3 contratistas | Informe de la gestión realizada |  | El equipo se encuentra realizando el análisis de la información para la construcción de los indicadores que hacen parte del documento. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia de 2018. En el mes de febrero se han realizado mesas de trabajo para verificar la prestación del servicio de salud y prestaciones económicas. Adicionalmente, Se ha realizado el análisis al informe del anexo técnico presentado por Fiduprevisora en cuanto a las 8 obligaciones contractuales acargo de la Subdiorección de Recursos Humanos del Sector. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. En el mes de marzo se participó en los consejos directivos del FOMAG y comités regionales de prestaciones económicas de: Antiguos Territorios Nacionales, Departamento de La Guajira, Armenia y Quindío. También se analizaron los anexos técnicos en referencia a las 8 obligaciones relacionadas con las funciones de la Subdirección. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. En el mes de abril se asistió a los comités regionales. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el fina de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos del FOMAG, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas con la supervisión del contrato de fiducia mercantil. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnico, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. Por otro lado, en el mes de junio se realizó la revisión del proyecto de modificación al Decreto 2835 de 2005 por parte de los Ministerios de Trabajo y de Educación y se remitió para la revisión y firma a la Presidencia de la República. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | RHS022
AC | I | 1 | 02 | 1 | 10 | 001 | 01 | I-102-1-1000101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Planes Departamentales y Escuela para Secretarios | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | SI | Campaña de re-lanzamiento del Banco de la Excelencia en el marco de la regionalización del aplicativo y de la socialización de los resultados a dos (2) años de su implementación | Una campaña de relanzamiento | 0.93 | Número | 1 |  |  | Elaborar documento ejecutivo con resultados fácticos y estadísticos de la implementación del BANEX | 2018-01-01 | 2018-03-01 | enero | 59 | 61 | 0 | Banco de la excelencia |  |  | 2 profesionales especializados y 4 contratistas | Documento ejecutivo | - | Se han realizado estudios detallados de impacto de la implementación del Banco de la Excelencia. El equipo se encuentra consolidando un documento académico-técnico que servirá de base para el documento de divulgación de resultados. Se preparan mesas de trabajo con la Oficina de Comunicaciones para planear campaña de re-lanzamiento del Banco de la Excelencia. | 0 | Se proyecta reportar el cumplimiento de este indicador en el mes de junio. Para el mes de febrero se avanzó con el análisis del impacto preliminar con variables de perfil de los docentes de las ETC. | 0 | Se proyecta reportar el cumplimiento de este indicador en el mes de junio. De conformidad con el documento de análisis de impacto que se obtuvo, se realizó la solicitud a la Oficina de Comunicaciones con el fin de proceder con la actualización y depuración de los medios de información que circulan en las redes frente a la plataforma Banex, efectuando una campaña de relanzamiento en las redes sociales y página principal del MEN, dando a conocer los nuevos desarrollos del Banco Nacional de la Excelencia. | 0 | Durante el mes de abril se elaboró plan de trabajo con la Oficina de Comunicaciones estableciendo los ajustes al micrositio, proyecto de comunicado de prensa y demás actualizaciones necesarias para efectuar el relanzamiento de la plataforma. Se espera que la campaña sea lanzada durante los meses de mayo y junio | 0 | Durante el mes de mayo la subdirección de Recursos Humanos adelantó las acciones pertinentes en el marco de la estrategia diseñada con la Ofcina de Comunicaciones. Se espera que la campaña sea lanzada en el mes de junio | 0 | La implementación de la campaña de re-lanzamiento se programó para finales del mes de junio y principios del mes de julio por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Los insumos y demás temas técnicos se encuentran ajustados. | [12 empty] | 33% | 33% | Se da inicio al documento ejecutivo en el mes de enero. | 66% | 66% | Se realiza análisis de impacto preliminar con variables de perfil de los docentes de las distintas ETC. | 100% | 100% | En marzo se termina el documento ejecutivo con resultados estadísticos que demuestran el impacto positivo de la implementación del Banco de la Excelencia. Este informe alimentará la campaña de re-socialización del Banco. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplío en el mes de marzo, se terminó el documento ejecutivo con resultados estadísticos que demuestran el impacto positivo de la implementación del Banco de la Excelencia. Este informe alimentará la campaña de re-socialización del Banco. | 100% | 100% | Esta actividad se terminó en le mes de marzo | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de marzo de 2018 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | RHS023
AC | I | 1 | 02 | 1 | 10 | 001 | 02 | I-102-1-1000102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Planes Departamentales y Escuela para Secretarios | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | SI | Campaña de re-lanzamiento del Banco de la Excelencia en el marco de la regionalización del aplicativo y de la socialización de los resultados a dos (2) años de su implementación | Una campaña de relanzamiento | 0.93 | Número | 1 | SI | 2018-02-28 | Diseñar campaña de re-lanzamiento | 2018-03-01 | 2018-05-31 | marzo | 91 | 91 | 0 | 0 |  |  | 2 profesionales especializados y 6 contratistas | Levantamiento del diseño de la campaña | - | Se han realizado estudios detallados de impacto de la implementación del Banco de la Excelencia. El equipo se encuentra consolidando un documento académico-técnico que servirá de base para el documento de divulgación de resultados. Se preparan mesas de trabajo con la Oficina de Comunicaciones para planear campaña de re-lanzamiento del Banco de la Excelencia. | 0 | Se proyecta reportar el cumplimiento de este indicador en el mes de junio. Para el mes de febrero se avanzó con el análisis del impacto preliminar con variables de perfil de los docentes de las ETC. | 0 | Se proyecta reportar el cumplimiento de este indicador en el mes de junio. De conformidad con el documento de análisis de impacto que se obtuvo, se realizó la solicitud a la Oficina de Comunicaciones con el fin de proceder con la actualización y depuración de los medios de información que circulan en las redes frente a la plataforma Banex, efectuando una campaña de relanzamiento en las redes sociales y página principal del MEN, dando a conocer los nuevos desarrollos del Banco Nacional de la Excelencia. | 0 | Durante el mes de abril se elaboró plan de trabajo con la Oficina de Comunicaciones estableciendo los ajustes al micrositio, proyecto de comunicado de prensa y demás actualizaciones necesarias para efectuar el relanzamiento de la plataforma. Se espera que la campaña sea lanzada durante los meses de mayo y junio | 0 | Durante el mes de mayo la subdirección de Recursos Humanos adelantó las acciones pertinentes en el marco de la estrategia diseñada con la Ofcina de Comunicaciones. Se espera que la campaña sea lanzada en el mes de junio | 0 | La implementación de la campaña de re-lanzamiento se programó para finales del mes de junio y principios del mes de julio por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Los insumos y demás temas técnicos se encuentran ajustados. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 30% | 30% | Se ha adelantado la coordinación necesaria con la Oficina de Comunicaciones para implementar la campaña de relanzamiento en las redes sociales y página principal del Ministerio de Educación, dando a conocer los nuevos desarrollos del Banco Nacional de la Excelencia. | 60% | 60% | Durante el mes de abril se elaboró plan de trabajo con la Oficina de Comunicaciones, con el fin de implementar y diseñar la campaña de relanzamiento de BANEX | 100% | 100% | Durante el mes de mayo la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educación se encuentra consolidaddo un Banner para el Home de la página del Ministerio de Educación Nacional, en la actualización de preguntas frecuentes y nos encontramos diseñando las notas de prensa y actualización de videos tutoriales | 100% | 100% | Esta actividad se terminó en el mes de mayo de 2018 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | RHS024
AC | I | 1 | 02 | 1 | 10 | 001 | 03 | I-102-1-1000103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Planes Departamentales y Escuela para Secretarios | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | SI | Campaña de re-lanzamiento del Banco de la Excelencia en el marco de la regionalización del aplicativo y de la socialización de los resultados a dos (2) años de su implementación | Una campaña de relanzamiento | 0.93 | Número | 1 | SI | 2018-02-28 | Implementar la campaña | 2018-04-01 | 2018-06-30 | abril | 90 | 91 | 0 | 0 |  |  | 2 profesionales especializados y 6 contratistas | Reporte de difusión de la campaña | - | Se han realizado estudios detallados de impacto de la implementación del Banco de la Excelencia. El equipo se encuentra consolidando un documento académico-técnico que servirá de base para el documento de divulgación de resultados. Se preparan mesas de trabajo con la Oficina de Comunicaciones para planear campaña de re-lanzamiento del Banco de la Excelencia. | 0 | Se proyecta reportar el cumplimiento de este indicador en el mes de junio. Para el mes de febrero se avanzó con el análisis del impacto preliminar con variables de perfil de los docentes de las ETC. | 0 | Se proyecta reportar el cumplimiento de este indicador en el mes de junio. De conformidad con el documento de análisis de impacto que se obtuvo, se realizó la solicitud a la Oficina de Comunicaciones con el fin de proceder con la actualización y depuración de los medios de información que circulan en las redes frente a la plataforma Banex, efectuando una campaña de relanzamiento en las redes sociales y página principal del MEN, dando a conocer los nuevos desarrollos del Banco Nacional de la Excelencia. | 0 | Durante el mes de abril se elaboró plan de trabajo con la Oficina de Comunicaciones estableciendo los ajustes al micrositio, proyecto de comunicado de prensa y demás actualizaciones necesarias para efectuar el relanzamiento de la plataforma. Se espera que la campaña sea lanzada durante los meses de mayo y junio | 0 | Durante el mes de mayo la subdirección de Recursos Humanos adelantó las acciones pertinentes en el marco de la estrategia diseñada con la Ofcina de Comunicaciones. Se espera que la campaña sea lanzada en el mes de junio | 0 | La implementación de la campaña de re-lanzamiento se programó para finales del mes de junio y principios del mes de julio por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Los insumos y demás temas técnicos se encuentran ajustados. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 30% | 30% | En el mes de abril se inició el diseño de la campaña de relanzamiento del BANEX en coordinación con la Oficina de Comunicaciones estableciendo los ajustes al micrositio, proyecto de comunicado de prensa y demas actualizaciones necesarias. Este plan será ejecutado entre los meses de mayo y junio. | 60% | 60% | En el mes de mayo, se avanzó en el plan de implementación de campaña que se realizará durante el mes de junio | 100% | 100% | En el proceso de implementación de la campaña, se procedió con el diseño de la página web del Banco Nacional de la Excelencia, así mismo, se efectuó la actualización de manuales, preguntas frecuentes y estadísticas, enviado a la Oficina de Comunicaciones para el lanzamiento del sistema Banex en la página principal del MEN. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | RHS025
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 052 | 01 | I-102-0-1305201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | NO | Tablero de indicadores transversal del área que permita visualizar y consultar temas como el BANEX, prestaciones sociales y económicas, gestión del ciclo laboral, asignación y distribución de plantas (Instrumento anexo al PAT) | Un tablero de indicaores actualizado | 1.4 | Número | 1 |  |  | Formular la metodología de los indicadores de medición | 2018-01-01 | 2018-02-20 | enero | 50 | 61 | 0 | Contratistas |  |  | 2 profesionales especializados y 4 contratistas | Documento de formulación de los indicadores |  | El equipo se encuentra realizando el análisis de la información para la construcción de los indicadores. | 0 | El aplicativo del trablero de indicadores se proyecta su entrega en el mes de junio. En el mes de febrero se avanzó en la construcción de la metodología de 10 inidcadores adheridos al Plan de Asistencia Técnica | 0 | Se proyecta entrega del aplicativo del trablero de indicadores en el mes de junio. En marzo se avanzó en la contrucción de las fichas metodológicas y en el cálculo de las líneas base. También se avanza en la revisión de instrumentos de visualización y consulta. | 0 | Se proyecta entregar aplicativo en el mes de junio de 2018. Se calculó linea base de los indicadores con datos del 2017. | 0 | En el mes de Mayo se comunicaron los distintos resultados de la línea base de los indicadores de resultados asociados al PAT. Se proyecta entregar el aplicativo en el mes de junio de 2018 | 1 | Se implementó instrumento de visualización de 5 indicadores en el aplicativo Power Bi. | [12 empty] | 50% | 50% | El equipo se encuentra realizando el análisis de la información para la construcción de los indicadores. | 100% | 100% | Se realizó la formulación de la metodología de los indicadores de medición, obteniendo alrededor de 10 indicadores adheridos al Plan de Asistencia Técnica. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó la formulación de la metodología de los indicadores de medición, obteniendo alrededor de 10 indicadores adheridos al Plan de Asistencia Técnica. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó la formulación de la metodología de los indicadores de medición, obteniendo alrededor de 10 indicadores adheridos al Plan de Asistencia Técnica. | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de febrero. Se realizó la fomulación de los indIcadores de medición obteniendo alrededor de 10 indicadores adheridos al PAT | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de febrero. Se realizó la formulación de los indicadores de medición obteniendo alrededor de 10 indicadores adheridos al PAT | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | RHS026
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 052 | 02 | I-102-0-1305202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | María Gloria Caicedo | NO | Tablero de indicadores transversal del área que permita visualizar y consultar temas como el BANEX, prestaciones sociales y económicas, gestión del ciclo laboral, asignación y distribución de plantas (Instrumento anexo al PAT) | Un tablero de indicaores actualizado | 1.4 | Número | 1 |  |  | Construir el instrumento de visualización y consulta | 2018-02-21 | 2018-06-30 | febrero | 129 | 152 | 0 | 0 |  |  | 2 profesionales especializados y 6 contratistas | Tablero de control para seguimiento de los indicadores formulados |  | El equipo se encuentra realizando el análisis de la información para la construcción de los indicadores. | 0 | El aplicativo del trablero de indicadores se proyecta su entrega en el mes de junio. En el mes de febrero se avanzó en la construcción de la metodología de 10 inidcadores adheridos al Plan de Asistencia Técnica | 0 | Se proyecta entrega del aplicativo del trablero de indicadores en el mes de junio. En marzo se avanzó en la contrucción de las fichas metodológicas y en el cálculo de las líneas base. También se avanza en la revisión de instrumentos de visualización y consulta. | 0 | Se proyecta entregar aplicativo en el mes de junio de 2018. Se calculó linea base de los indicadores con datos del 2017. | 0 | En el mes de Mayo se comunicaron los distintos resultados de la línea base de los indicadores de resultados asociados al PAT. Se proyecta entregar el aplicativo en el mes de junio de 2018 | 1 | Se implementó instrumento de visualización de 5 indicadores en el aplicativo Power Bi. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 20% | 20% | Se evalúan plataformas de visualización del tablero de control. | 40% | 40% | En el mes de marzo se calcularon líneas base de los indicadores. | 60% | 60% | En el mes de abril se calculó la linea base de los indicadores con datos de 2017. | 80% | 80% | En el mes de mayo se comunicaron los resultados de la línea base a las ETC mediante comunicación del PAT | 100% | 100% | Se implementó instrumento de visualización de 5 indicadores en el aplicativo Power Bi. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | RHS027
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 053 | 01 | I-102-0-1305301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Rocío Serrato | NO | Taller de capacitación financiero realizado | No. Talleres realizados / No. de talleres programados | 2.8 | Número | 1 |  |  | Efectuar el Taller de capacitación financiero | 2018-04-23 | 2018-04-25 | abril | 2 | 30 | 0 | 0 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  | Equipo Monitoreo y Control ( 17 planta y 9 contratistas) |  |  |  | 0 | Se definió una estructura preeliminar para el taller de capacitación financiero. | 0 | En el mes de marzo se definieron y aprobaron las tematicas del taller, se esta gestionando la adición de recursos para la realización del evento. | 0 | Se remitió comunicación a las entidades territoriales certificadas invitándolos al taller financiero, el cual se llevará a cabo el 7 de junio de 2018. El taller se debió reprogramar, debido a las dificultades presentadas en la consecución de los recursos y como consecuencia la necesidad de preparar la logística para el desarrollo del mismo. | 0 | Se prepararon las presentaciones conforme a la agenda del evento financiero 2018. Así mismo, se confirmó la participación de las entidades territoriales. el taller está programado para el día l 7 de junio de 2018. | 1 | El dia 7 de junio se realizó el taller financiero 2018, contando con la asistencia de 185 funcionarios de 90 entidades territoriales. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 100% | 40% | Se remitió comunicación a las entidades territoriales certificadas invitándolos al taller financiero, el cual se llevará a cabo el 7 de junio de 2018. El taller se debió reprogramar debido a las dificultades presentadas en la consecución de los recursos y como consecuencia la necesidad de preparar la logística para el desarrollo del mismo. | 100% | 60% | Se prepararon las presentaciones conforme a la agenda del evento financiero 2018. Así mismo, se confirmó la participación de las entidades territoriales. el taller está programado para el día 7 de junio de 2018. | 100% | 100% | El dia 7 de Junio se realizó el taller financiero 2018, contando con la asistencia de 185 funcionarios de 90 entidades territoriales. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | M&C001
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 054 | 01 | I-102-0-1305401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Rocío Serrato | NO | Tablero de información financiera 2017 y 2018 actualizado | N° Actualizacionbes del Tablero/N° DDSGP Educación | 2.8 | Número | 2 |  |  | Actualizar el tablero de información financiera 2017 y 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  | Equipo Monitoreo y Control ( 17 planta y 9 contratistas) | Tablero de Monitoreo y Control | 1 | Tablero de Monitoreo y Control actualizado a diciembre 31 de 2017. | 1 | Tablero actualizado con el documento de distribución 24 de 2018. | 1 | Se actualizó el tablero de información financiera 2017 y 2018, conforme al Documento de Distribución SGP-27-2018 del 16 de marzo, el cual contiene el ajuste a la distribución parcial de las doce doceavas de la participación para educación (población atendida) para la entidad territorial certificada distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico de Buenaventura. | 1 | Se actualizó el tablero de información financiera 2017 y 2018, conforme al Documento de Distribución SGP-28-2018 del 18 de abril, el cual contiene el ajuste a la distribución parcial de las doce doceavas de la participación para educación (Población Atendida: Conectividad en los Establecimientos Educativos Oficiales, y Calidad - Gratuidad Educativa), vigencia 2018. | 1 | El tablero de información financiera 2017 y 2018 fue actualizado en el mes de abril con el documento de Distribución 028 de 2018. Durante el mes de mayo, no se ha expedido documentos de distribución adicionales. | 1 | Se actualizó el tablero de información financiera 2017 y 2018, conforme a los Documentos de Distribución SGP 29 y 30 de 2018, los cuales contienen la distribución final de las doce doceavas de la participación para educación calidad matrícula y criterio por población por atender | [12 empty] | 8% | 8% | Tablero de Monitoreo y Control actualizado a diciembre 31 de 2017. | 16% | 16% | Tablero actualizado con el documento de distribución No. 24 del 31 de enero de 2018. El tablero de informacion financiera reposa en la carpeta compartida de la Subdirección de Monitoreo y Control. | 24% | 24% | Se actualizó el tablero de información financiera 2017 y 2018, conforme al Documento de Distribución SGP-27-2018 del 16 de marzo, el cual contiene el ajuste a la distribución parcial de las doce doceavas de la participación para educación (población atendida) para la entidad territorial certificada distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico de Buenaventura. | 32% | 32% | Se actualizó el tablero de información financiera 2017 y 2018, conforme al Documento de Distribución SGP-28-2018 del 18 de abril, el cual contiene el ajuste a la distribución parcial de las doce doceavas de la participación para educación (Población Atendida: Conectividad en los Establecimientos Educativos Oficiales, y Calidad - Gratuidad Educativa), vigencia 2018. | 40% | 40% | El tablero de información financiera 2017 y 2018 fue actualizado en el mes de abril con el documento de Distribución 028 de 2018. Durante el mes de mayo, no se ha expedido documentos de distribución adicionales. | 48% | 48% | Se actualizó el tablero de información financiera 2017 y 2018, conforme a los Documentos de Distribución SGP 29 y 30 de 2018, los cuales contienen la distribución final de las doce doceavas de la participación para educación, calidad, matrícula y criterio por población por atender. | 56% |  |  | 64% |  |  | 72% |  |  | 80% |  |  | 88% |  |  | 100% |  |  | M&C002
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 055 | 01 | I-102-0-1305501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Rocío Serrato | NO | Informes financieros de las ETC sobre el Uso de los recursos al cierre vigencia 2017 elaborados | N° ETC con informe Cierre Fiscal 217/ N° ETC | 2.8 | Número | 95 |  |  | Elaborar los informes financieros de las ETC sobre el Uso de los recursos al cierre vigencia 2017 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | junio | 60 | 61 | 0 | 0 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  | Equipo Monitoreo y Control ( 17 planta y 9 contratistas) |  |  |  | 0 | Se recopilaron observaciones y sugerencias para ser incluidas en la elaboración del informe, en el marco de las presentaciones internas sobre el estado financiero de las entidades territoriales. | 0 | Se genero archivo plano de la información reportada por las ETC en el FUT para la respectiva homologación de cuentas y datos, que permita la generación de los informes de cierre vigencia fiscal 2017. | 0 | Se presentó la estructura para la elaboración del informe financiero vigencia 2017, la cual debe ajustarse a los nuevos requerimientos de cuentas maestras. | 0 | Se elaboró un Documento de Resumen Cualitativo el cual constituye parte complementaria del análisis financiero que se realiza en los Informes de cierre FUT de 2017 de cada ETC. | 95 | Se elaboraron los informes financieros de las 95 ETC sobre el uso de los recursos al cierre de la vigencia 2017, evidenciando los eventos de riesgo enmarcados en el Decreto 028 de 2008 | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | Se elaboraron los informes financieros de las 95 ETC sobre el uso de los recursos al cierre de la vigencia 2017, evidenciando los eventos de riesgo enmarcados en el Decreto 028 de 2008 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | M&C003
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 056 | 01 | I-102-0-1305601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Rocío Serrato | NO | Informes Financieros de las ETC sobre el Uso de los recursos del primer semestre de 2018 elaborados | N° ETC con informe 1er semestre 218/ N° ETC | 2.8 | Número | 95 |  |  | Elaborar los informes Financieros de las ETC sobre el Uso de los recursos del primer semestre de 2018 | 2018-09-01 | 2018-10-31 | septiembre | 60 | 61 | 0 | 0 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  | Equipo Monitoreo y Control ( 17 planta y 9 contratistas) |  |  |  | 0 | Se recopilaron observaciones y sugerencias para ser incluidas en la elaboración del informe, en el marco de las presentaciones internas sobre el estado financiero de las entidades territoriales. | 0 | A la fecha no se presenta avance de esta actividad, teniendo en cuenta que la información necesaria para la elaboración de los informes es reportada por las entidades territoriales hasta el 15 de julio, de acuerdo con el cronograma de la Contaduría General. | 0 | Esta actividad no presenta avance, teniendo en cuenta que las ETC reportan en el mes de julio de 2018 la información financiera en el FUT. | 0 | Esta actividad no presenta avance, teniendo en cuenta que las ETC reportan en el mes de julio de 2018 la información financiera en el FUT | 0 | Esta actividad no presenta avance,teniendo en cuenta que las ETC reportan en el mes de julio de 2018 la información financiera en el FUT. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Esta actividad no presenta avance,teniendo en cuenta que las ETC reportan en el mes de julio de 2018 la información financiera en el FUT. | 0% |  |  | 0% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | M&C004
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 057 | 01 | I-102-0-1305701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Rocío Serrato | NO | Visitas de levantamiento de información financiera y contractual e identificación de eventos de riesgo realizadas | N° Viisitas realizadas/N° visitas programadas | 2.8 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-28 | Realizar visitas de levantamiento de información financiera y contractual e identificación de eventos de riesgo | 2018-03-01 | 2018-11-30 | marzo | 274 | 274 | 0 | 0 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  | Equipo Monitoreo y Control ( 17 planta y 9 contratistas) |  |  |  | 0 | Se definió el cronograma de las visitas de levantamiento de informacion financiera que iniciarán en el mes de marzo. Igualmente se comunicó dicho cronograma a las ETC . | 0.15 | Se efectuaron 58 mesas de trabajo con entidades territoriales certificadas para verificar el proceso de cierre fiscal vigencia 2017, y determinar el superávit con cargo a recursos del Sistema General de Participaciones. La información validada y las actas de reunión reposan en la siguiente ruta: Z:\SEGUIMIENTO ETC 2016 - 2018\2018. | 0.3 | Se efectuaron 81 mesas de trabajo con entidades territoriales certificadas para verificar el proceso de cierre fiscal vigencia 2017. Adicionalmente, se realizaron visitas de seguimiento al uso de los recursos y planeación financiera a las Secretarías de Educación de Ciénaga, Pereira y Norte de Santander. Por otro lado, se realizó vista de seguimiento a la terminación de la medida en temas de contratación y FOMAG en el Chocó. | 0.45 | Se realizaron 26 visitas de seguimiento al uso de recursos SGP-Educación vigencia 2017 y 2018 de las entidades de Boyacá, Ciénaga, Pereira, Caldas, Meta, Santa Marta, Valle del Cauca, Chocó, Quibdó, Cartagena, Cúcuta, Lórica, Risaralda, Túmaco, Valledupar, Turbo, Armenia, Boyacá, Apartadó, Sahagún, Neiva, Jamundí, La Guajira, Riohacha, Uribia y Maicao. | 0.45 | Durante el mes de junio no se tenían programadas visitas, teniendo en cuenta la elaboración del Informe Anual de Monitoreo vigencia 2017 para remitir a la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público , así como los informes vigencia 2017 por ETC | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 15% | 15% | Se efectuaron 58 mesas de trabajo con entidades territoriales certificadas para verificar el proceso de cierre fiscal vigencia 2017 y determinar el superávit con cargo a recursos del Sistema General de Participaciones. La información validada y las actas de reunión reposan en la siguiente ruta: Z:\SEGUIMIENTO ETC 2016 - 2018\2018. | 30% | 30% | Se efectuaron 81 mesas de trabajo con entidades territoriales certificadas para verificar el proceso de cierre fiscal vigencia 2017. Adicionalmente, se realizarón visitas de seguimiento al uso de los recursos y planeación financiera a las Secretarías de Educación de Ciénaga, Pereira y Norte de Santander. Por otro lado se realizó vista de seguimiento a la terminación de la medida en temas de contratación y FOMAG en el Chocó. | 45% | 45% | Se realizaron 26 visitas de seguimiento al uso de recursos SGP-Educación vigencia 2017 y 2018 de las entidades de Boyacá, Ciénaga, Pereira, Caldas, Meta, Santa Marta, Valle del Cauca, Chocó, Quibdó, Cartagena, Cúcuta, Lórica, Risaralda, Túmaco, Valledupar, Turbo, Armenia, Boyacá, Apartadó, Sahagún, Neiva, Jamundí, La Guajira, Riohacha, Uribia y Maicao. | 45% | 45% | Durante el mes de junio no se tenían programadas visitas, teniendo en cuenta la elaboración del Informe Anual de Monitoreo vigencia 2017 para remitir a la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público , así como los informes vigencia 2017 por ETC | 55% |  |  | 65% |  |  | 75% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | M&C005
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 058 | 01 | I-102-0-1305801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Rocío Serrato | NO | Informe Anual de Monitoreo del Sector Educación 2017 elaborado | Informe Anual MC elaborado | 2.8 | Número | 1 |  |  | Elaborar el Informe Anual de Monitoreo del Sector Educación 2017. | 2018-06-01 | 2018-07-31 | junio | 60 | 61 | 0 | 0 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  | Equipo Monitoreo y Control ( 17 planta y 9 contratistas) |  |  |  | 0 | Se definió la estructura del documento y se acordó el tipo de fuentes de infomación necesarias a utilizar. Actualmente, se están proyectando los oficios para realizar la solicitud de manera formal. | 0 | Actualmente se cuenta con la información de las diferentes dependencias del MEN (cobertura, estrategias de permanencia e información financiera de asignaciones y gastos). En este sentido, se están verificando cruces de información para validar qué indicadores se pueden formular. | 0 | La Subdirección solicitó a la Dirección de Calidad, Dirección de Cobertura, Subdirección de Recursos Humanos del Sector y la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas los resultados de los indicadores de acuerdo a la ficha definida por cada una para este informe y que hacen parte del Informe Anual de Monitoreo y el Indicador Global para la vigencia 2017. | 0 | Se ha avanzado en la preparación y procesamiento de las bases de datos de la información relacionada con FUC (2017), PAC (2017) y Tasas de coberturas y deserción (2015 – 2017), para incluirla en el Informe Anual de Monitoreo. | 1 | Se elaboró el Informe Anual de Monitoreo con la información reportada por las diferentes áreas del Ministerio y la información consignada en FUT al cierre de la vigencia 2017, el cual se remitió a la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | Se elaboró el Informe Anual de Monitoreo con la información reportada por las diferentes áreas del Ministerio y la información consignada en FUT al cierre de la vigencia 2017, el cual se remitió a la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | M&C006
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 059 | 01 | I-102-0-1305901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Rocío Serrato | NO | Seguimiento a entidades con medidas preventivas y correctivas vigentes realizadas | N° de ETC con seguimiento/22 ETC con medida | 2.8 | Porcentaje | 100% |  |  | Realizar seguimiento a entidades con medidas preventivas y correctivas vigentes | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  | Equipo Monitoreo y Control ( 17 planta y 9 contratistas) | Actas de visita e informes por ETC | 8% | En el mes de enero se realizó la Retroalimentación del Plan de Desempeño de Caquetá, la terminación de la medida de administración temporal de competencias del Chocó y Guajira. | 0.16 | Se realizaron mesas de trabajo con la Fiduprevisora y el Departamento de Chocó orientadas a la conciliación de recursos SSF y a la verificación de temas pendientes para el cierre del encargo fiduciario No. 1000 de 2014 de la Subcuenta Chocó. | 0.24 | Se está adelantando el cierre del encargo fiduciario, correspondiente a la vigencia 2017 del Departamento de la Guajira. Por otro lado, se dio respuesta a los MNC que solicitaron revisión del reporte FUT y se informó a la Dirección de Apoyo Fiscal sobre los municipios que cumplen con todas las acciones para el levantamiento de la medida de suspensión de giros (La Dorada, Caldas, Guatavita, Cundinamarca y Suratá, Santander). | 0.32 | Se solicitó información sobre las actividades realizadas en el marco del Plan de Desempeño para verificar el avance a las entidades de Malambo, Villavicencio y Jamundí. Adicionalmente, durante el mes de abril la Dirección General de Apoyo Fiscal efectuó el levantamiento de la medida correctiva de suspensión de giros a los municipios de Guatavita y La Dorada y 7 municipios no certificados cumplieron todas las acciones. | 0.4 | Se realizó revisión y actualización de los porcentajes de avance de las matrices de actividades de las entidades con Plan de Desempeño de Caquetá, Ipiales, Villavicencio, Risaralda, Cartagena y Antioquia. Adicioonalmente, se realizó revisión y actualización de los porcentajes de avance de los municipios no certificados con medida correctiva implementada. | 0.48 | Con base en la información de la Subdirección, la Dirección General de Apoyo Fiscal realizó levantamiento de medidas correctivas de suspensión de giros a 15 municipios no certificados con medidas adoptadas en 2017 y a 23 municipios no certificados en 2018. | [12 empty] | 8% | 8% | En el mes de enero se realizó la Retroalimentación del Plan de Desempeño de Caquetá, la terminación de la medida de administración temporal de competencias del Chocó. | 16% | 16% | Se realizaron mesas de trabajo con la Fiduprevisora y el Departamento de Chocó orientadas a la conciliación de recursos SSF y a la verificación de temas pendientes para el cierre del encargo fiduciario No.1000 de 2014 de la Subcuenta Chocó. | 24% | 24% | Se está adelantando el cierre del encargo fiduciario, correspondiente a la vigencia 2017 del Departamento de la Guajira. Por otro lado, se dio respuesta a los MNC que solicitaron revisión del reporte FUT y se informó a la Dirección de Apoyo Fiscal los municipios que cumplen con todas las acciones para el levantamiento de la medida de suspensión de giros (La Dorada, Caldas, Guatavita, Cundinamarca y Suratá, Santander). | 32% | 32% | Se solicitó información sobre las actividades realizadas en el marco del Plan de Desempeño para verificar el avance a las entidades de Malambo, Villavicencio y Jamundí. Adicionalmente, durante este mes de abril la Dirección de Apoyo Fiscal efectuó el levantamiento de la medida correctiva de suspensión de giros a los municipios de Guatavita y La Dorada y 7 municipios no certificados cumplieron todas las acciones. | 40% | 40% | Se realizó revisión y actualización de los porcentajes de avance de las matrices de actividades de las entidades con Plan de Desempeño de Caquetá, Ipiales, Villavicencio, Risaralda, Cartagena y Antioquia. Adicioonalmente, se realizó revisión y actualización de los porcentajes de avance de los municipios no certificados con medida correctiva implementada. | 48% | 48% | Con base en la información de la Subdirección, la Dirección General de Apoyo Fiscal realizó levantamiento de medidas correctivas de suspensión de giros a 15 municipios no certificados con medidas adoptadas en 2017 y a 23 municipios no certificados en 2018. | 56% |  |  | 64% |  |  | 72% |  |  | 80% |  |  | 88% |  |  | 100% |  |  | M&C007
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 060 | 01 | I-102-0-1306001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Rocío Serrato | NO | Servicio de asistencia técnica HUMANO SINEB realizada | N° requerimientos atendidos/N° requerimientos recibidos | 2.8 | Porcentaje | 100% |  |  | Realizar asistencia técnica HUMANO SINEB | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  | Equipo Monitoreo y Control ( 17 planta y 9 contratistas) | Registro asistencia técnica | 8% | En el mes de enero se brindó soporte funcional y técnico a 94 ETC en el funcionamiento del Sistema de Gestión de Recursos Humanos -HUMANO-. A la fecha de corte se gestionaron 606 incidencias de las cuales 419 se solucionaron en segundo nivel, 89 están en trámite, 4 se escalaron a primer nivel y 94 se escalaron al Ingeniero de Soporte. | 0.16 | Se realizó soporte funcional y técnico a las 94 ETC en el funcionamiento del Sistema de Gestión de Recursos Humanos -HUMANO-. A la fecha de corte, se gestionaron 299 incidencias. De este total, 193 se solucionaron en segundo nivel, 43 se encuentran esperando trámite de cliente, 30 se asignaron a primer nivel y 33 se escalaron a Ingeniero de Soporte. | 0.24 | Se realizó soporte funcional y técnico a las 94 ETC en el funcionamiento del Sistema de Gestión de Recursos Humanos -HUMANO-. A la fecha de corte fueron gestionadas 503 incidencias, de las cuales 303 se solucionaron en segundo nivel, 103 están esperando trámite de cliente y 87 escalaron a Ingeniero de Soporte. Igualmente, se prestó asistencia a 31 ETC en el uso y apropiación de dicho sistema. | 0.32 | A la fecha de corte fueron gestionadas 445 incidencias, de las cuales 278 se solucionaron en segundo nivel, 102 se encuentran esperando trámite de cliente y 65 se escalaron al Ingeniero de Soporte. Igualmente, se prestó asistencia técnica a 34 entidades territoriales. | 0.4 | A la fecha de corte se gestionaron 395 incidencias de las cuales 272 se solucionaron en segundo nivel, 46 se encuentran esperando trámite de cliente, 2 se escalaron al MEN y 75 se escalaron a Ingeniero de Soporte. Igualmente, se brindó asistencia técnica a 27 entidades territoriales. | 0.48 | A la fecha de corte se gestionaron 318 incidencias, de las cuales 235 se solucionaron en segundo nivel, 36 se encuentran esperando trámite de cliente y 47 se escalaron a Ingeniero de Soporte. Igualmente se brindó asistencia técnica a Neiva y Tolima en el uso y apropiación del Sistema Humano. | [12 empty] | 8% | 8% | En el mes de enero se brindó soporte funcional y técnico a 94 ETC en el funcionamiento del Sistema de Gestión de Recursos Humanos -HUMANO-. A la fecha de corte se gestionaron 606 incidencias de las cuales 419 se solucionaron en segundo nivel, 89 están en trámite, 4 se escalaron a primer nivel y 94 se escalaron al Ingeniero de Soporte. | 16% | 16% | Se realizó soporte funcional y técnico a las 94 ETC en el funcionamiento del Sistema de Gestión de Recursos Humanos -HUMANO-. A la fecha de corte, se gestionaron 299 incidencias. De este total, 193 se solucionaron en segundo nivel, 43 se encuentran esperando trámite de cliente, 30 se asignaron a primer nivel y 33 se escalaron a Ingeniero de Soporte. | 24% | 24% | Se realizó soporte funcional y técnico a las 94 ETC en el funcionamiento del Sistema de Gestión de Recursos Humanos -HUMANO-. A la fecha de corte fueron gestionadas 503 incidencias, de las cuales 303 se solucionaron en segundo nivel, 103 están esperando trámite de cliente y 87 escalaron a Ingeniero de Soporte. Igualmente, se prestó asistencia a 31 ETC en el uso y apropiación de dicho sistema. | 32% | 32% | Al corte de abril fueron gestionadas 445 incidencias, de las cuales 278 se solucionaron en segundo nivel, 102 se encuentran esperando trámite de cliente y 65 se escalaron a Ingeniero de Soporte. Igualmente, se prestó asistencia técnica a 34 entidades territoriales. | 40% | 40% | A la fecha de corte se gestionaron 395 incidencias de las cuales 272 se solucionaron en segundo nivel, 46 se encuentran esperando trámite de cliente, 2 se escalaron al MEN y 75 se escalaron a Ingeniero de Soporte. Igualmente, se brindó asistencia técnica a 27 entidades territoriales. | 48% | 48% | A la fecha de corte se gestionaron 318 incidencias, de las cuales 235 se solucionaron en segundo nivel, 36 se encuentran esperando trámite de cliente y 47 se escalaron a Ingeniero de Soporte. Igualmente se brindó asistencia técnica a Neiva y Tolima en el uso y apropiación del Sistema Humano. | 56% |  |  | 64% |  |  | 72% |  |  | 80% |  |  | 88% |  |  | 100% |  |  | M&C008
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 061 | 01 | I-102-0-1306101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Rocío Serrato | NO | Reportes oficiales de información validados | N° reportes validados /N° reportes generados | 2.8 | Porcentaje | 100% |  |  | Validación de reportes oficiales de información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  | Equipo Monitoreo y Control ( 17 planta y 9 contratistas) | Registro de Validaciones solicitadas por las ETC | 8% | En el mes de enero se realizó el cargue de la información de la Cuarta etapa reportada por los FSE en SIFSE. A la fecha del presente informe, se tiene un reporte de 6137 FSE. Se dio asistencia técnica por correo electrónico a 287 requerimientos y por WhatsApp 18 entidades. | 0.16 | Durante el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades: actualización SINEB- PLANTAS en ambiente de producción, extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de enero 2018, asistencia técnica a 36 entidades en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE) y descarga, actualización y pruebas Versión Humano 10.10 en ambientes de certificación y producción. | 0.24 | Durante el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades: descarga, actualización y pruebas RFC 20180315 - Versión Humano® 12-MEN , en ambiente de certificación, actualización SINEB- PLANTAS en ambiente de certificación, extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de febrero 2018 y asistencia técnica a 30 entidades en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE). | 0.32 | Durante este mes, se realizaron las siguientes acciones: 1) Descarga, actualización y pruebas RFC 20180418 - Versión Humano® 12 Plus en ambiente de certificación. 2) Actualización SINEB- PLANTAS en ambiente de certificación Módulo de Seguridad. 3) Extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de marzo 2018. 4) Asistencia técnica a 23 entidades en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE). | 0.4 | Durante este mes, se realizaron las siguientes acciones: 1)Descarga, actualización y pruebas RFC 20180508 - Versión Humano® 12.2 en ambiente de certificación. 2)Actualización SINEB- PLANTAS listo para despliegue en ambiente de producción Módulo de Seguridad. 3) Extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de abril 2018. | 0.48 | Durante este mes, se realizaron las siguientes acciones: 1) Descarga, actualización y pruebas RFC 20180601 2) Versión Humano® 12.3 en ambientes de certificación y producción - SISTEMA HUMANO. 3) Actualización SINEB- PLANTAS nuevamente en pruebas en ambiente de certificación. 4) Extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de mayo 2018 - SISTEMA SINEB. | [12 empty] | 8% | 8% | En el me s de enero se realizó el procesamiento y comparación de la información registrada en los Sistemas de Información DUE, SIMAT e HUMANO con corte a diciembre, se realizó el cruce de las 14 reglas de validación definidas, incluyendo la concordancia de los directivos docentes registrados en HUMANO y los establecimientos educativos. - Actualización SINEB- PLANTAS en ambiente de certificación. | 16% | 16% | Durante el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades: actualización SINEB- PLANTAS en ambiente de producción, extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de enero 2018, asistencia técnica a 36 entidades en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE) y descarga, actualización y pruebas Versión Humano 10.10 en ambientes de certificación y producción. | 24% | 24% | Durante el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades: descarga, actualización y pruebas RFC 20180315 - Versión Humano® 12-MEN , en ambiente de certificación, actualización SINEB- PLANTAS en ambiente de certificación, extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de febrero 2018 y asistencia técnica a 30 entidades en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE). | 32% | 32% | Durante este mes, se realizaron las siguientes acciones: 1) Descarga, actualización y pruebas RFC 20180418 - Versión Humano® 12 Plus en ambiente de certificación. 2) Actualización SINEB- PLANTAS en ambiente de certificación Módulo de Seguridad. 3) Extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de marzo 2018. 4) Asistencia técnica a 23 entidades en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE). | 40% | 40% | Durante este mes, se realizaron las siguientes acciones: 1)Descarga, actualización y pruebas RFC 20180508 - Versión Humano® 12.2 en ambiente de certificación. 2)Actualización SINEB- PLANTAS listo para despliegue en ambiente de producción Módulo de Seguridad. 3) Extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de abril 2018. | 48% | 48% | Durante este mes, se realizaron las siguientes acciones: 1) Descarga, actualización y pruebas RFC 20180601 2) Versión Humano® 12.3 en ambientes de certificación y producción - SISTEMA HUMANO. 3) Actualización SINEB- PLANTAS nuevamente en pruebas en ambiente de certificación. 4) Extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de mayo 2018 - SISTEMA SINEB. | 56% |  |  | 64% |  |  | 72% |  |  | 80% |  |  | 88% |  |  | 100% |  |  | M&C009
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 062 | 01 | I-102-0-1306201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Rocío Serrato | NO | Asistencia técnica SIFSE realizadas | N° requerimientos atendidos/N° requerimientos recibidos | 2.8 | Porcentaje | 100% |  |  | Realizar asistencia técnica SIFSE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  | Equipo Monitoreo y Control ( 17 planta y 9 contratistas) |  | 8% | En el mes de enero se realizó el cargue de la información de la Cuarta etapa reportada por los FSE en SIFSE. A la fecha del presente informe, se tiene un reporte de 6137 FSE. Se dio asistencia técnica por correo electrónico a 287 requerimientos y por WhatsApp 18 entidades. | 0.16 | Se finalizó la cuarta etapa de cargue de la información reportada por los FSE en SIFSE . A la fecha del presente informe, se tiene un reporte total de 6.581 FSE. | 0.24 | Se realizaron 6 capacitaciones en SIFSE en las entidades de Bucaramanga, Rihoacha, Duitama Maicao y Uribia y la Guajira; en coordinación con la Subdirección de Contratación. | 0.32 | El cargue inicio el 11 de abril con fecha oportuna a 30 del mismo, y extemporaneo del 1 al 6 de mayo de 2018. A la fecha de corte han sido cargados 5.445 FSE, faltando 1.530. | 0.4 | Se finalizó la primera etapa de cargue de la información reportada por los FSE en SIFSE primer trimestre 2018. A 28 de mayo, se reporta un total de 6439 FSE. | 0.48 | Se descargaron reportes en el SIFSE y se verificó la información de las 95 entidades territoriales, identificando los errores que se presentan en el cargue de cada uno de ellos. Se está consolidando la información y se están realizando validaciones para solicitar los archivos de carga, con el fin de proceder a realizar la comparación y dejar en archivo las evidencias respectivas. | [12 empty] | 8% | 8% | En el mes de enero se realizó el cargue de la información de la Cuarta etapa reportada por los FSE en SIFSE. A la fecha del presente informe, se tiene un reporte de 6137 FSE. | 16% | 16% | Se finalizó la cuarta etapa de cargue de la información reportada por los FSE en SIFSE . A la fecha del presente informe, se tiene un reporte total de 6581 FSE. | 24% | 24% | Se realizaron 6 capacitaciones en SIFSE en las entidades de Bucaramanga, Rihoacha, Duitama Maicao y Uribia y la Guajira; en coordinación con la Subdirección de Contratación. | 32% | 32% | El cargue inicio el 11 de abril con fecha oportuna a 30 del mismo y extemporaneo del 1 al 6 de mayo de 2018. Al corte de abril han sido cargados 5.445 FSE, faltando 1.530. | 40% | 40% | Se finalizó la primera etapa de cargue de la información reportada por los FSE en SIFSE primer trimestre 2018. A 28 de mayo, se reporta un total de 6439 FSE. | 48% | 48% | Se descargaron reportes en el SIFSE y se verificó la información de las 95 entidades territoriales, identificando los errores que se presentan en el cargue de cada uno de ellos. Se está consolidando la información y se están realizando validaciones para solicitar los archivos de carga, con el fin de proceder a realizar la comparación y dejar en archivo las evidencias respectivas. | 56% |  |  | 64% |  |  | 72% |  |  | 80% |  |  | 88% |  |  | 100% |  |  | M&C010
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 063 | 01 | I-102-0-1306301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Rocío Serrato | NO | Parametrizaciones y procedimientos para revisar las solicitudes de deudas laborales remitidas por las entidades territoriales elaboradas | N°parametrizaciones y procedimientos aprobados/ N° parametrizaciones y procedimientos entregadas | 2.8 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-28 | Elaborar parametrizaciones y procedimientos para revisar las solicitudes de deudas laborales remitidas por las entidades territoriales | 2018-01-01 | 2018-11-30 | enero | 333 | 333 | 0 | 0 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  | Equipo Monitoreo y Control ( 17 planta y 9 contratistas) |  | 10% | Se presento primer borrado del procedimiento para revision por parte de la Subdirección. Se solicitara modificación a la Oficina de Planeación y Finanzas para el ajuste de fechas de terminación de la actividad. | 0.1 | Se elaboraron las parametrizaciones para revisar las solicitudes de deudas laborales por concepto de ascenso y zonas de difícil acceso, tomando como referencia los ajustes y observaciones realizadas por la Oficina Asesora de Planeación. | 0.1 | Se definieron los formatos de liquidación para la revisión y verificación de las deudas por concepto de horas extras, dotaciones, ascensos, zonas de díficil acceso y homologación, los cuales continen los campos requeridos para cada deuda en particular y se encuentran debidamente formulados. Actualmente, se está trabajando en conjunto con la Subdirección de Desarrollo Organizacional sobre el proceso interno de revisión de deudas laborales. | 0.5 | Se realizaron reuniones con la Subdirección de Desarrollo Organizacional, las cuales han permitido avanzar en la definición del proceso interno de revisión de deudas laborales y en la definición de una ruta de trabajo. Igualmente, los formatos de liquidación requeridos para la revisión de cada deuda en particular fueron debidamente formulados y aprobados, incluyendo además las mejoras efectuadas por la Oficina de Planeación. | 0.5 | Se revisó el aplicativo de seguimiento a deudas y se realizaron ajustes al mismo. Adicionalmente, la Subdirección de Monitoreo avanzó en la definición del procedimiento interno de revisión de deudas laborales, el cual ya cuenta con la aprobación de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. Actualmente, está siendo revisado por la Subdirección de Recursos Humanos. | 0.5 | Respecto a la definición del procedimiento interno de revisión de deudas laborales del proyecto Decreto al art. 148de la Ley 1450 de 2011, se aprobó por parte de la Oficina Asesora Jurídica y se remitió al Ministerio de Hacienda para su revisión. | [12 empty] | 10% | 10% | Se presento primer borrado del procedimiento para revision por parte de la Subdirección. Se solicitara modificación a la Oficina de Planeación y Finanzas para el ajuste de fechas de terminación de la actividad. | 10% | 10% | Se elaboraron las parametrizaciones para revisar las solicitudes de deudas laborales por concepto de ascenso y zonas de difícil acceso, tomando como referencia las observaciones de mejora realizadas por la Oficina Asesora de Planeación. | 10% | 10% | Se definieron los formatos de liquidación para la revisión y verificación de las deudas por concepto de horas extras, dotaciones, ascensos, zonas de díficil acceso y homologación, los cuales continen los campos requeridos para cada deuda en particular y se encuentran debidamente formulados. Actualmente, se está trabajando en conjunto con la Subdirección de Desarrollo Organizacional sobre el proceso interno de revisión de deudas laborales. | 50% | 50% | Se realizaron reuniones con la Subdirección de Desarrollo Organizacional, las cuales han permitido avanzar en la definición del proceso interno de revisión de deudas laborales y en la definición de una ruta de trabajo. Igualmente, los formatos de liquidación requeridos para la revisión de cada deuda en particular fueron debidamente formulados y aprobados, incluyendo además las mejoras efectuadas por la Oficina de Planeación. | 50% | 50% | Se revisó el aplicativo de seguimiento a deudas y se realizaron ajustes al mismo. Adicionalmente, la Subdirección de Monitoreo avanzó en la definición del procedimiento interno de revisión de deudas laborales, el cual ya cuenta con la aprobación de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. Actualmente, está siendo revisado por la Subdirección de Recursos Humanos. | 50% | 50% | Respecto a la definición del procedimiento interno de revisión de deudas laborales del proyecto Decreto al art. 148de la Ley 1450 de 2011, se aprobó por parte de la Oficina Asesora Jurídica y se remitió al Ministerio de Hacienda para su revisión. | 50% |  |  | 50% |  |  | 50% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | M&C011
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 064 | 01 | I-102-0-1306401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Rocío Serrato | NO | Información del proceso de saneamiento de deudas laborales del sector educativo consolidada | N° solicitudes consolidadas/ N° de solcitudes allegadas | 2.8 | Porcentaje | 100% |  |  | Consolidar la información del proceso de saneamiento de deudas laborales del sector educativo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  | Equipo Monitoreo y Control ( 17 planta y 9 contratistas) |  | 8% | En el mes de enero se inició la consolidación y unificación de la información de la base de datos revisado contra carpetas con el fin de definir lo que esta en trámite de deuda. | 0.16 | Se actualizó la base de datos del proceso de saneamiento de deudas laborales en lo referente a deudas por concepto de ascenso, bonificación por zonas de díficil acceso y primas. Dicha actualización consistió en la revisión de carpetas, solicitud de la información pendiente a las entidades territoriales certificadas y revisión de las formatos de liquidación diligenciados por las entidades. | 0.24 | Se han recepcionado los siguientes formatos de liquidación con los respectivos soportes: 10 por concepto de ascenso y 3 por deudas de Zonas de Difícil. Actualmente esta información se encuentra en revisión y verificación por parte del equipo de la Subdirección de Monitoreo y control, para proceder con la actualización de la base de datos del proceso de saneamiento de deudas. Adicionalmente, el equipo estableció comunicación para verificar el estado actual de las mismas con otras ETC. | 0.32 | Se revisaron los formatos de liquidación de Santander, Cartagena, Barrancabermeja, Cali, Caldas, La Guajira, Cundinamarca y Tolima. Se realizó solicitud a la Oficina Jurídica de los conceptos por horas extras frente a la diferencia 190/240 y por 20% sobresueldo de Cundinamarca. Adicionalmente, se realizó Comité Técnico Operativo de Saneamiento de Deudas Laborales No. 36, por medio del cual se aprobó la solicitud de deuda por concepto de primas de servicio por sentencias judiciales de Quindío. | 0.4 | Se revisaron los formatos de liquidación de Cesar, Cundinamarca, Barrancabermeja, Santander, La Guajira, Caldas, Montería, Magdalena, Valle del Cauca, Rionegro, Magangué y Cartagena. Así mismo, se remitieron las observaciones a las entidades para los ajustes respectivos. | 0.48 | Durante el mes de junio de 2018 se revisaron y se dio respuesta a 13 liquidaciones de deudas de las cuales 5 fueron por Ascensos (Cali, Barrancabermeja, Cartagena, La Guajira y Santander), 4 por Prima de Servicios por Sentencias Judiciales (Cali, Barrancabermeja, Santander y Medellín), 1 por Bonificación por Servicios Prestados (Itagüí), 1 por Bonificación Adicional por Gestión (Santander), 1 por Contratos realidad por Sentencias Judiciales (Santander) y 1 por Prima Extralegal (Florencia). | [12 empty] | 8% | 8% | En el mes de enero se inició la consolidación y unificación de la información de la base de datos revisado contra carpetas con el fin de definir lo que esta en trámite de deuda. | 16% | 16% | Se actualizó la base de datos del proceso de saneamiento de deudas laborales en lo referente a deudas por concepto de ascenso, bonificación por zonas de díficil acceso y primas. Dicha actualización consistió en la revisión de carpetas, solicitud de la información pendiente a las entidades territoriales certificadas y revisión de las formatos de liquidación diligenciados por las entidades. | 24% | 24% | Se han recepcionado los siguientes formatos de liquidación con los respectivos soportes: 10 por concepto de ascenso y 3 por deudas de Zonas de Difícil. Actualmente, esta información se encuentra en revisión y verificación por parte del equipo de la Subdirección, para proceder con la actualización de la base de datos del proceso de saneamiento de deudas. Adicionalmente, el equipo estableció comunicación para verificar el estado actual de las mismas con otras ETC. | 32% | 32% | Se revisaron los formatos de liquidación de Santander, Cartagena, Barrancabermeja, Cali, Caldas, La Guajira, Cundinamarca y Tolima. Se realizó solicitud a la Oficina Jurídica de los conceptos por horas extras frente a la diferencia 190/240 y por 20% sobresueldo de Cundinamarca. Adicionalmente, se realizó Comité Técnico Operativo de Saneamiento de Deudas Laborales No. 36, por medio del cual se aprobó la solicitud de deuda por concepto de primas de servicio por sentencias judiciales de Quindío. | 40% | 40% | Se revisaron los formatos de liquidación de Cesar, Cundinamarca, Barrancabermeja, Santander, La Guajira, Caldas, Montería, Magdalena, Valle del Cauca, Rionegro, Magangué y Cartagena. Así mismo, se remitieron las observaciones a las entidades para los ajustes respectivos. | 48% | 48% | Durante el mes de junio de 2018 se revisaron y se dio respuesta a 13 liquidaciones de deudas de las cuales 5 fueron por Ascensos (Cali, Barrancabermeja, Cartagena, La Guajira y Santander), 4 por Prima de Servicios por Sentencias Judiciales (Cali, Barrancabermeja, Santander y Medellín), 1 por Bonificación por Servicios Prestados (Itagüí), 1 por Bonificación Adicional por Gestión (Santander), 1 por Contratos realidad por Sentencias Judiciales (Santander) y 1 por Prima Extralegal (Florencia). | 56% |  |  | 64% |  |  | 72% |  |  | 80% |  |  | 88% |  |  | 100% |  |  | M&C012
AC | I | 1 | 02 | 1 | 10 | 002 | 01 | I-102-1-1000201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Planes Departamentales y Escuela para Secretarios | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Claudia Alejandra Gélvez Ramírez | SI | Diagnóstico territorial elaborado | Diagnosticos territoriales elaborados/ Diagnosticos territoriales programados | 2.8 | Número | 12 | SI | 2018-03-21 | Consolidar los diagnósticos territoriales elaborados por las áreas misionales del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media así como los planes de asistencia técnica, según el análisis de resultados de la valoración de los indicadores de evaluación de las ETC | 2018-01-02 | 2018-04-30 | enero | 118 | 122 | 0 | 0 | N/A | 0 | 16 personas apoyan el proceso, pero no de tiempo completo | Consolidado de diagnósticos y planes territoriales | - | El diagnóstico elaborado por cada área, así como los planes de asistencia técnica, debe estar listo para el mes de marzo. Se iniciaron reuniones con el área de Calidad y de Fortalecimiento Institucional para empezar con este esquema. Con las demás áreas se programaron reuniones durante el mes de febrero. | 0 | Se realizaron reuniones con primera infancia el 6 de febrero, con acceso y permanencia el 7 y 21 de febrero. El dia 28 de febrero en reunión con la Viceministra de EPBM se ajustó la estrategia y se dieron orientaciones para preparar la reunión a realizar en el depacho de la señora Ministra el dia 5 de marzo. | 0 | Se presento la estrategia en reunión con la señora Ministra. Se socializaron los indicadores en el encuentro nacional de secretarios de educación, el dia 16 de marzo. Se comenzará con el analisis de los resultados para proceder con los diagnósticos territoriales y su consolidación. | 0 | Se consolidó la información al 100% de los informes de línea base 2017 de las áreas misionales del Viceministerio, sin embargo, por petición del despacho de la Viceministra, se realizarán reuniones con la Dirección de Calidad y de Cobertura con el fin de revisar y posiblemente precisar mas estos resultados. | 12 | Se consolidó toda la información de los diagnosticos de las 95 ETC elaborados por todas las areas del Vicemisterio de Educación Preescolar, Basica y Media. Este diagnostico se puede consultar de tres formas: georefeciado, consolidado y por cada etc. Para su consulta, este archivo se encuentra en el dropbox del plan de asistencia técnica del Viceministerio, construido para tal fin. | 12 | Este indicador se cumplioal 100% en el mes de mayo, se consolidó toda la información de los diagnosticos de las 95 ETC elaborados por todas las areas del Vicemisterio de Educación Preescolar, Basica y Media. Este diagnostico se puede consultar de tres formas: georefeciado, consolidado y por cada etc. Para su consulta, este archivo se encuentra en el dropbox del plan de asistencia técnica del Viceministerio, construido para tal fin. | [12 empty] | 20% | 30% | En reunión con el nuevo subdirector el dia 23 de enero se le presentó la estrategia y dió orientaciones de como proceder al ajuste de los indicadores para que denoten la asistencia técnica. De acuerdo a esto se ajustó el indicador de la subdirección en reunión con el grupo el dia 31 de enero de 2018. El dia 30 de enero se iniciaron las reuniones con las areas para ejecutar las primeras mediciones y asi poder determinar los diagnosticos y los planes de asistencia técnica. Se inició el proceso con el area de calidad el 30 de enero y para la primera semana de febrero estan programadas las reuniones con el restante de las areas. | 40% | 40% | Se realizaron reuniones con primera infancia el 6 de febrero, con acceso y permanencia el 7 y 21 de febrero. El dia 28 de febrero en reunión con la Viceministra de EPBM se ajustó la estrategia y se dieron orientaciones para preparar la reunión a realizar en el depacho de la señora Ministra el dia 5 de marzo. | 60% | 60% | Se presento la estrategia en reunión con la señora Ministra. Se socializaron los indicadores en el encuentro nacional de secretarios de educación, el dia 16 de marzo. Se comenzará con el analisis de los resultados para proceder con los diagnosticos territoriales y su consolidación. | 100% | 90% | Si bien se consolidó la información del 100% de los informes de línea base 2017 de las áreas misionales del Viceministerio, por petición del despacho de la Viceministra se realizarán reuniones con la Dirección de Calidad y de Cobertura con el fin de revisar y posiblemente precisar más estos resultados, por tanto se proyecta cumplir con esta actividad al 100% en el mes de mayo. | 100% | 100% | Se consolidó toda la información de los diagnosticos de las 95 ETC elaborados por todas las areas del Vicemisterio de Educación Preescolar, Basica y Media. Este diagnostico se puede consultar de tres formas: georefeciado, consolidado y por cada etc. Para su consulta, este archivo se encuentra en el dropbox del plan de asistencia técnica del Viceministerio, construido para tal fin. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplio al 100% en el mes de mayo. Se consolidó toda la información de los diagnosticos de las 95 ETC elaborados por todas las areas del Vicemisterio de Educación Preescolar, Basica y Media. Este diagnostico se puede consultar de tres formas: georefeciado, consolidado y por cada etc. Para su consulta, este archivo se encuentra en el dropbox del plan de asistencia técnica del Viceministerio, construido para tal fin. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | FOR001
AC | I | 1 | 02 | 1 | 10 | 003 | 01 | I-102-1-1000301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Planes Departamentales y Escuela para Secretarios | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Claudia Alejandra Gélvez Ramírez | SI | Puesta en marcha de los planes de asistencia técnica a los departamentos priorizados | Planes de asistencia tecnica consolidados / Planes de asitencia técnica priorizados | 2.8 | Número | 12 | SI | 2018-03-21 | Consolidar los resultados del servicio de asistencia técnica prestado a las ETC's por parte de las áreas misionales del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, priorizadas en los planes de asistencia tecnica. | 2018-02-15 | 2018-12-31 | febrero | 319 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 | 16 personas apoyan el proceso, pero no de tiempo completo | Consolidado de los resultados de la prestación de la asistencia técnica. | - | La actividad para el cumplimiento de este indicador inicia en el mes de febrero. Los consolidados de resultado deben estar listos en el mes de mayo, teniendo cuenta que la primera medición de indicadores y la eleboración de los planes de asistencia técnica deben estar elaborados hacia finales del mes de marzo y el primer consolidado de seguimiento de acciones de asistencia ténica entre abril y mayo. | 0 | Se avanzó en el primero borador de lo que será la herramienta para consolidar la prestación de la AT.. La primera medición de indicadores y la elaboración de los planes de asistencia técnica se proyectan para finales del mes de marzo. | 0 | Para el avance de esta actividad se tiene que realizar: la consolidación del diagnóstico teritorial, la elaboración de los planes de asistencia técnica, la puesta en marcha de la prestación de la AT. Se proyecta avanzar en el mes de abril con los indicadores corregidos y los diagnósticos territoriles realizados. Se esta avanzando en borradores del consolidador. | 0 | Se elaboró formulario y guía de diligenciamiento para que las áreas procedan a definir sus categorías de priorización de asistencia técnica, definición de metas 2018, asignación de responsables por ETC y actualización de portafolio de Asistencia Técnica de cada área, sobre los indicadores tambien se recibieron observaciones por parte del despacho de la Viceministra, se espera a los ajustes para proceder con la implementación. | 10 | La areas definieron y remitieron el formulario con sus categorias de priorización de asistencia técnica, definieron metas 2018, asignaron responsables. | 10 | La areas definieron y remitieron el formulario con sus categorias de priorización de asistencia técnica, definieron metas 2018 y asignaron responsables. En el mes de julio se procederá a elaborar el primer consolidado. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | Se inicio con la elaboración del primer borrador de la herramienta que servirá para consolidar los resultados de la AT en el Viceministerio | 6% | 6% | Se esta trabajando en la leaboración del instrumento para consolidar la prestación de la asistencia técnica. Para el avance de esta actividad se tiene que realizar: la consolidación del diagnóstico teritorial, la elaboración de los planes de asistencia técnica, la puesta en marcha de la prestación de la AT. Se proyecta avanzar en el mes de abril con los indicadores corregidos y los diagnósticos territoriles realizados. | 10% | 10% | Se elaboró formulario y guía de diligenciamiento para que las áreas procedan a definir sus categorías de priorización de asistencia técnica, definición de metas 2018, asignación de responsables por ETC y actualización de portafolio de Asistencia Técnica de cada área, sobre los indicadores tambien se recibieron observaciones por parte del despacho de la Viceministra, y se esperan los ajustes para proceder con la implementación. | 20% | 20% | La areas definieron y remitieron el formulario con sus categorias de priorización de asistencia técnica, definieron metas 2018, asignaron responsables. | 30% | 30% | La areas definieron y remitieron el formulario con sus categorias de priorización de asistencia técnica, definieron metas 2018 y asignaron responsables. En el mes de julio se procederá a elaborar el primer consolidado. | 40% |  |  | 50% |  |  | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | FOR002
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 065 | 01 | I-102-0-1306501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Planes Departamentales y Escuela para Secretarios | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Claudia Alejandra Gélvez Ramírez | NO | Informes de avance de los indicadores y metas por departamento elaborados | Informes de Avance por departamento elaborados / Informes de avance programados | 2.8 | Número | 12 | SI | 2018-03-21 | Elaborar los informes finales por departamentos y ETC's donde se presente el avance de los indicadores y aspectos a mejorar. | 2018-07-01 | 2018-12-31 | julio | 183 | 183 | 0 | 0 | N/A | 0 | 16 personas apoyan el proceso, pero no de tiempo completo | Informes finales por ETC | - | La actividad para el cumplimiento de este indicador inicia en el mes de julio, el informe de la primera medición debe estar lista en el mes de marzo. Esto debido a que en el mes de febrero se ajustan los indicadores con todas las areas y se establecen los planes de asistencia técnica. | 0 | El indicador iniciará reporte desde el mes de julio. La primera medición de indicadores y la elaboración de los planes de asistencia técnica se proyectan para hacia finales del mes de marzo. | 0 | El indicador iniciará reporte en el mes de julio. Se cuenta con la primera medición de linea base y se empieza el proceso de de seguimiento a la prestación de la AT en el mes de mayo. | 0 | El primer informe de avance se presentará en el mes de julio. | 0 | El primer informe final de avance se presentará en el mes de julio de 2018 | 0 | El primer informe final de avance se presentará en el mes de julio de 2018 | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |  |  | 50% |  |  | 50% |  |  | 50% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | FOR003
AC | I | 1 | 02 | 1 | 10 | 004 | 01 | I-102-1-1000401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Planes Departamentales y Escuela para Secretarios | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Claudia Alejandra Gélvez Ramírez | SI | Cursos virtuales dirigidos a los secretarios de educación, implementados | Cursos virtuales implementados / Cursos virtuales programados | 1.4 | Número | 6 |  |  | Orientar la elaboración, consolidar la información y cargar los cursos virtuales dirigidos a los secretarios de educación diseñados por parte de las áreas misionales del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media | 2018-01-01 | 2018-07-30 | enero | 210 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 | 16 personas apoyan el proceso, pero no de tiempo completo | Cursos cargados en el campus virtual | - | En el mes de enero se dispone de 13 cursos cargados en la plataforma del campus virual de Colombia aprende en 2017 y socializados en el encuentro de secretarios de noviembre de 2017. La escuela de secretarios se encuentra operando en el campus virtual de colombia aprende con la oferta de cursos montados en el año 2017. Para el mes de febrero se tiene programado el inicio de reuniones con las areas para cargar nuevos contenidos y materiales en la plataforma. | 0 | Se inició con la revisión de los cursos ya montados en la plataforma, se programaran las reuniones con las areas para revisar, cargar nuevos contenidos, materiales y realizar la actualización en la plataforma. | 0 | Para el mes de marzo se continúa con la revisión y evaluación de los contenidos de los cursos virtuales para su actualización en la plataforma y su posterior aprobación por parte de la Dirección y el Viceministerio. | 0 | En abril se envió comunicación a las áreas para ajustar los cursos o crear nuevos a publicar en el sitio web de Colombia Aprende, se obtuvo respuesta de Permanencia, Fortalecimiento, Calidad PI, Cobertura PI y ETDH. En mayo se requerirá nuevamente a las áreas que no han contestado. La Oficina de Innovación dará capacitación a tutores de cursos. Por otra parte, como no se cuenta con presupuesto para implementar los cursos virtuales nuevos por parte de las áreas, este indicador está siendo revisado por la Dirección de Fortalecimiento y se presentará a la Viceministra con el fin de definir la pertinencia de su alcance y meta. | 4 | Con corte al mes de Mayo se cuenta con cuatro cursos virtuales cargados en el campus virtual del colombia aprende (fomento de competencias, monitoreo y control y calidad de primera infancia). Se estan realizando las gestiones para cargar tres cursos de colegios privados y se esta reorganizando la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. | 6 | Con corte al mes de junio se cuenta con seis cursos virtuales cargados en el campus virtual del Colombia aprende, las áreas y los cursos son: fomento de competencias (1); monitoreo y control (1); calidad de primera infancia (2); colegios privados (2). Se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. | [12 empty] | 3% | 10% | En reunión con el nuevo subdirector el dia 23 de enero se le presentó la estrategia. En el mes de enero ya se dispone de 13 cursos cargados en la plataforma del campus virual de colombia aprende . Paara el mes de febrero se tiene programado el inicio de reuniones con las areas para cargar nuevos contenidos y materiales en la plataforma. | 6% | 10% | Se iniciaron los acercamientos con las áreas para la revisión de sus cursos en la plataforma y estudiar la conveniencia o no, de agregar o quitar contenidos. Tambien se orienta para la incusión de nuevos temas y hacer actualizaciones. | 9% | 9% | Para el mes de marzo se continúa con la revisión y evaluación de los contenidos de los cursos virtuales para su actualiazación en la plataforma y su posteror aprobación por parte de la Dirección y el Viceministerio. | 14% | 14% | En abril se envió comunicación a las áreas para ajustar los cursos o crear nuevos a publicar en el sitio web de Colombia Aprende, se obtuvo respuesta de Permanencia, Fortalecimiento, Calidad PI, Cobertura PI y ETDH. En mayo se requerirá nuevamente a las áreas que no han contestado. La Oficina de Innovación dará capacitación a tutores de cursos. Por otra parte, como no se cuenta con presupuesto para implementar los cursos virtuales nuevos por parte de las áreas, este indicador está siendo revisado por la Dirección de Fortalecimiento y se presentará a la Viceministra con el fin de definir la pertinencia de su alcance y meta. | 34% | 34% | Se cuenta con cuatro cursos virtuales cargados en el campus virtual del colombia aprende ( fomento de competencias, monitoreo y control y calidad de primera infancia). Se estan realizando las gestiones para cargar tres cursos de colegios privados y se esta reorganizando la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. | 54% | 100% | Con corte al mes de junio se cuenta con seis cursos virtuales cargados en el campus virtual del Colombia aprende, las áreas y los cursos son: fomento de competencias (1); monitoreo y control (1); calidad de primera infancia (2); colegios privados (2). Se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | FOR004
AC | I | 1 | 02 | 1 | 10 | 004 | 02 | I-102-1-1000402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Planes Departamentales y Escuela para Secretarios | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Claudia Alejandra Gélvez Ramírez | SI | Cursos virtuales dirigidos a los secretarios de educación, implementados | Cursos virtuales implementados / Cursos virtuales programados | 1.4 | Número | 6 |  |  | Mantener actualizados y controlar la operación de la plataforma para la adecuada prestación de los cursos virtuales dirigidos a los secretarios de educación. | 2018-01-01 | 2018-07-30 | enero | 210 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 | 16 personas apoyan el proceso, pero no de tiempo completo | Cursos cargados y actualizados en el campus virtual | - | En el mes de enero se dispone de 13 cursos cargados en la plataforma del campus virual de Colombia aprende en 2017 y socializados en el encuentro de secretarios de noviembre de 2017. La escuela de secretarios se encuentra operando en el campus virtual de colombia aprende con la oferta de cursos montados en el año 2017. Para el mes de febrero se tiene programado el inicio de reuniones con las areas para cargar nuevos contenidos y materiales en la plataforma. | 0 | Se inició con la revisión de los cursos ya montados en la plataforma, se programaran las reuniones con las areas para revisar, cargar nuevos contenidos, materiales y realizar la actualización en la plataforma. | 0 | Para el mes de marzo se continúa con la revisión y evaluación de los contenidos de los cursos virtuales para su actualización en la plataforma y su posterior aprobación por parte de la Dirección y el Viceministerio. | 0 | En abril se envió comunicación a las áreas para ajustar los cursos o crear nuevos a publicar en el sitio web de Colombia Aprende, se obtuvo respuesta de Permanencia, Fortalecimiento, Calidad PI, Cobertura PI y ETDH. En mayo se requerirá nuevamente a las áreas que no han contestado. La Oficina de Innovación dará capacitación a tutores de cursos. Por otra parte, como no se cuenta con presupuesto para implementar los cursos virtuales nuevos por parte de las áreas, este indicador está siendo revisado por la Dirección de Fortalecimiento y se presentará a la Viceministra con el fin de definir la pertinencia de su alcance y meta. | 4 | Con corte al mes de Mayo se cuenta con cuatro cursos virtuales cargados en el campus virtual del colombia aprende (fomento de competencias, monitoreo y control y calidad de primera infancia). Se estan realizando las gestiones para cargar tres cursos de colegios privados y se esta reorganizando la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. | 6 | Con corte al mes de junio se cuenta con seis cursos virtuales cargados en el campus virtual del Colombia aprende, las áreas y los cursos son: fomento de competencias (1); monitoreo y control (1); calidad de primera infancia (2); colegios privados (2). Se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. | [12 empty] | 3% | 10% | La escuela para secretarios cuenta para el mes de enero con 13 cursos cargados. Estos se encuentran alojados en el campus virtual de colombia aprende, que s eencuentra en plena oeratividad. | 6% | 6% | La escuela para secretarios cuenta para el mes de febrero con 13 cursos cargados. Estos se encuentran alojados en el campus virtual de colombia aprende, que se encuentra en plena operatividad. | 9% | 9% | Se revisaron los contenidos y se mantuvo actualizada la operación de la plataforma, la escuela para secretarios se encuentra operando normalmente en el campus virtual de Colombia aprende. | 14% | 14% | En el mes de abril se continuo la validación de los contenidos de los cursos existentes, para su actualización en la plataforma disponible en el Portal de Colombia Aprende / Campus Virtual / Escuela para Secretario. | 34% | 34% | Se cuenta con cuatro cursos virtuales cargados en el campus virtual del colombia aprende ( fomento de competencias, monitoreo y control y calidad de primera infancia). Se estan realizando las gestiones para cargar tres cursos de colegios privados y se esta reorganizando la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. | 54% | 100% | Para el mes de junio se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. La plataforma se encuentra operando y disponible para ingresar a realizar los cursos virtuales y consultar los diferentes documentos | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | FOR005
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 066 | 01 | I-102-0-1306601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Claudia Alejandra Gélvez Ramírez | NO | POAIV revisados y retroalimentados | No. de POAIV revisados / No. de POAIV programados | 1.4 | Número | 95 | SI | 2018-02-28 | Revisión y retroalimentación de la ejecución del POAIV de las 95 ETC en la vigencia anterior. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 | 8 personas apoyan el proceso, pero no de tiempo completo | Planes operativos de inspección y vigilancia recibidos y retroalimentados | 1 | Se ha recibido una ejecución de POAIV, informe de ejecución de Dosquebradas. Se enviaron las orientaciones a las 95 ETC, para que realicen el informe de seguimiento al plan operativo anual de inspección y vigilancia de la vigencia 2017. Cabe anotar que se le dio plazo a las 95 ETC para cumplir con este informe hasta el día 15 de febrero de 2018. | 38 | Con corte al mes de febrero se han recibido 38 seguimientos al POAIV de la vigencia 2017, se procedió a su estudio y realimentación. Igualmente, se han recibido9 formulaciones del POAIV 2018. | 41 | Se han recibido en el mes de marzo 3 seguimientos a los POAIV 2017, para un total acumulado de 41, se procedió a su estudio y retroalimentación. Igualmente se han recibido en el mes de marzo 17 formulaciones del POAIV 2018, para un acumulado de 26. Se prodeció a su analisis y retroalimentación. | 65 | A la fecha se han recibido 65 Informes de Ejecución de los POAIV forulados para el 2017, de los cuales se han revisado 45, y se ha enviado la retroalimentación correspondiente a igual número de ETC. Finalizado el mes de abril se han recibido 43 POAIV formulados para el 2018, de los cuales se han revisado y evaluado 30, y se ha enviado la retroalimentación correspondiente a igual número de ETC. | 80 | Se han recibido 80 informes de ejecución de los POAIV formulados del año 2017, de los cuales se han retroalimentado 68 y se encuantran en proceso los restantes. Tambien se han recibido 76 formulaciones al POIAV 2018 de las cuales se han retroalimentado 60. | 80 | Se han recibido 80 informes de ejecución y seguimiento a los planes operativos de inspección y vigilancia del año 2017 y 80 formulaciones del POAIV 2018. A la fecha se han evaluado 76 informes de ejecución y 77 Planes del 2018. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se enviara comunicación a las 15 que no han atendido su obligación. | [12 empty] | 3% | 3% | Se enviaron las orientaciones a las 95 ETC, para que realicen el informe de seguimiento al plan operativo anual de inspección y vigilancia de la vigencia 2017. En el mes de enero se recibió el informe de ejecución de Dosquebradas. Cabe anotar que se le dio plazo a las 95 ETC para cumplir con este informe hasta el día 15 de febrero de 2018. | 6% | 6% | Se han recibido 38 seguimientos al POAIV de la vigencia 2017, se procedió a su estudio y realimentación. | 10% | 10% | Se han recibido en el mes de marzo 3 seguimientos a los POAIV 2017, para un total acumulado de 41, se procedió a su estudio y retroalimentación | 20% | 20% | A la fecha se han recibido 65 informes de ejecución de los POAIV formulados para el 2017, de los cuales se han revisado 45, y se ha enviado la retroalimentación correspondiente a igual número de ETC. | 30% | 30% | Se han recibido 80 informes de ejecución de los POAIV formulados del año 2017, de los cuales se han retroalimentado 68 y se encuantran en proceso los restantes. | 40% | 40% | Se han recibido 80 informes de ejecución y seguimiento a los planes operativos de inspección y vigilancia del año 2017. A la fecha se han evaluado 76 informes de ejecución . Se enviara comunicación a las 15 que no han atendido su obligación. | 50% |  |  | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | FOR006
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 066 | 02 | I-102-0-1306602 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Claudia Alejandra Gélvez Ramírez | NO | POAIV revisados y retroalimentados | No. de POAIV revisados / No. de POAIV programados | 1.4 | Número | 95 | SI | 2018-02-28 | Revisión y retroalimentación de la formulación del POAIV de las 95 ETC en la vigencia actual. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 | 8 personas apoyan el proceso, pero no de tiempo completo | Planes operativos de inspección y vigilancia recibidos y retroalimentados | 0 | No se han recibido formulaciones de POAIV (vigencia actual) en el mes de enero, se dio plazo a las ETC hasta el mes de marzo. | 38 | Con corte al mes de febrero se han recibido 38 seguimientos al POAIV de la vigencia 2017, se procedió a su estudio y realimentación. Igualmente, se han recibido9 formulaciones del POAIV 2018. | 41 | Se han recibido en el mes de marzo 3 seguimientos a los POAIV 2017, para un total acumulado de 41, se procedió a su estudio y retroalimentación. Igualmente se han recibido en el mes de marzo 17 formulaciones del POAIV 2018, para un acumulado de 26. Se prodeció a su analisis y retroalimentación. | 65 | A la fecha se han recibido 65 Informes de Ejecución de los POAIV forulados para el 2017, de los cuales se han revisado 45, y se ha enviado la retroalimentación correspondiente a igual número de ETC. Finalizado el mes de abril se han recibido 43 POAIV formulados para el 2018, de los cuales se han revisado y evaluado 30, y se ha enviado la retroalimentación correspondiente a igual número de ETC. | 80 | Se han recibido 80 informes de ejecución de los POAIV formulados del año 2017, de los cuales se han retroalimentado 68 y se encuantran en proceso los restantes. Tambien se han recibido 76 formulaciones al POIAV 2018 de las cuales se han retroalimentado 60. | 80 | Se han recibido 80 informes de ejecución y seguimiento a los planes operativos de inspección y vigilancia del año 2017 y 80 formulaciones del POAIV 2018. A la fecha se han evaluado 76 informes de ejecución y 77 Planes del 2018. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se enviara comunicación a las 15 que no han atendido su obligación. | [12 empty] | 3% | 3% | Se enviaron las orientaciones a las 95 ETC, para que realicen la formulación al plan operativo anual de inspección y vigilancia del año 2018. En el mes de enero no se dio ninguna retroalimentación, debido a que se dio plazo para cumplir con esta formulación hasta el 28 de febrero de 2018. | 6% | 6% | Se han recibido 9 formulaciones del POAIV 2018. | 10% | 10% | Se han recibido en el mes de marzo 17 formulaciones del POAIV 2018, para un acumulado de 26. Se prodeció a su analisis y retroalimentación. | 20% | 20% | Finalizado el mes de abril se han recibido 43 POAIV formulados para el 2018, de los cuales se han revisado y evaluado 30, y se ha enviado la retroalimentación correspondiente a igual número de ETC. | 30% | 30% | Se han recibido 76 formulaciones al POIAV 2018 de las cuales se han retroalimentado 60. | 40% | 40% | Se han recibido 80 formulaciones del POAIV 2018. A la fecha se han evaluado 77 Planes del 2018. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se enviara comunicación a las 15 que no han atendido su obligación. | 50% |  |  | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | FOR007
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 067 | 01 | I-102-0-1306701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Claudia Alejandra Gélvez Ramírez | NO | PQRS y quejas de útiles inútiles presentadas ante el MEN, atendidas y tramitadas. | No. de PQRS atendidas / No. de PQRS presentadas | 2.7 | Porcentaje | 100% |  |  | Atender y tramitar las PQRS y Útiles inútiles presentadas ante el MEN. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 | 8 personas apoyan el proceso, pero no de tiempo completo | PQRS tramitadas | 8% | Se han tramitado 30 solictudes PQRS que se radicaron en el mes de enero 2018. | 0.17 | Se han atendido y tramitado la totalidad de PQRS que se radicaron en el mes de febrero. | 0.25 | Se han recibido, tramitado y trasladado las 15 PQR, que se radicaron en le mes de marzo. | 0.33 | Durante este período se tramitaron diez (10) requerimientos asociados a peticiones, quejas y requerimientos internos de información. | 0.42 | Durante el mes de mayo se tramitaron 11 requerimientos asociados apeticiones, quejas y requerimientos de información. | 0.5 | Durante el mes de mayo se tramitaron 9 requerimientos asociados apeticiones, quejas y requerimientos de información | [12 empty] | 8.3% | 8% | Se ha tramitado y dado respuesta oportuna a 30 PQRS radicadas en la Subdirección, adicionalmente por medio del correo electrónico de útiles inutiles se han tramitado 30 solicitudes. | 16.6% | 17% | Se ha tramitado y dado respuesta oportuna a las PQRS radicadas en la Subdirección de Fortalecimiento, adicionalmente por medio del correo electrónico se han tramitado 30 solicitudes de útiles inutiles. | 24.9% | 25% | Se han recibido, tramitado y trasladado las 15 PQR, que se radicaron en el mes de marzo. | 33.2% | 33% | Durante este período se tramitaron diez (10) requerimientos asociados a peticiones, quejas y requerimientos internos de información. | 41.5% | 42% | Durante el mes de mayo se tramitaron 11 requerimientos asociados apeticiones, quejas y queimientos de información | 49.8% | 50% | Durante el mes de mayo se tramitaron 11 requerimientos asociados apeticiones, quejas y requerimientos de información | 58.1% |  |  | 66.4% |  |  | 74.8% |  |  | 83.2% |  |  | 91.6% |  |  | 100% |  |  | FOR008
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 068 | 01 | I-102-0-1306801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Claudia Alejandra Gélvez Ramírez | NO | Encuentros nacionales de Secretarios de Educación realizados | No. de encuentros de secretrios realizados / No. de encuentros programados. | 2.8 | Número | 2 | SI | 2018-02-28 | Dos encuentros Nacionales de Secretarios de Educación. | 2018-01-15 | 2018-12-31 | enero | 350 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 | 3 personas apoyan el proceso, pero no de tiempo completo | Base de datos con confirmación, listas de asistencia. | 0 | Se encuentra en etapa de planeación el primer encuentro nacional de secretarios de Educación, el cual se proyecta ejecutar en el mes de marzo. | 0 | Se encuentra en etapa de planeación el primer encuentro nacional de secretarios de Educación, el cual se ha programado ejecutar en el mes de marzo. | 1 | Se realizó el primer encuentro nacional de secretarios de educación 2018, el 15 y 16 de marzo en la ciudad de Bogotá. Con una asistencia de 82 secretarios de educación. | 1 | En el mes de abril se publicaron las presentaciones del primer encuentro de secretarios en la página web del Ministerio y se elaboró el documento de memorias que se encuentra pendiente de publicación, igualmente se adelantó la labor de sistematización de respuesta del instrumento de las mesas regionales. Además, se elaboró la lista de chequeo para la organización del II Encuentro de secretarios que está programado para los días 28 y 29 de junio | 1 | El 29 de mayo se ralizó reunión con la dirección de calidad para empezar a ejecutar las acciones tendientes a la organización del segundo encuentro de secretarios de educación en el mes de junio. | 2 | El 25 y 26 de junio de 2018 se participó en el segundo encuentro nacional de secretarios de educación organizado por la CNSC y el MEN. | [12 empty] | 5% | 5% | El 18 de enero se realizó reunion en la Dirección de Fortalecimiento con la finalidad de dar inicio al proceso de planeación del primer encuentro de secretarios de educación, como producto se elaboró el primer borrador de la agenda y se recogieron las experiencias exitosas en las diferentes areas. | 10% | 10% | En el mes de febrero se elaboró la versión 11 de la agenda, se cuenta con el hotel para el evento y hospedaje, se enviaron las cartas de invitación generales y de experiencias exitosas. | 50% | 50% | Se realizó el primer encuentro nacional de secretarios de educación 2018, el 15 y 16 de marzo en la ciudad de Bogotá. Con una asistencia de 82 secretarios de Educacion. | 50% | 50% | En el mes de abril se publicaron las presentaciones del primer encuentro de secretarios en la página web del Ministerio y se elaboró el documento de memorias que se encuentra pendiente de publicación, igualmente se adelantó la labor de sistematización de respuesta del instrumento de las mesas regionales. Además, se elaboró la lista de chequeo para la organización del II Encuentro de secretarios que está programado para los días 28 y 29 de junio. | 55% | 55% | El 29 de mayo se ralizó reunión con la dirección de calidad para empezar a ejecutar las acciones tendientes a la organización del segundo encuentro de secretarios de educación en el mes de junio. | 60% | 100% | El 25 y 26 de junio de 2018 se participó en el segundo encuentro nacional de secretarios de educación organizado por la CNSC y el MEN. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | FOR009
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 069 | 01 | I-102-0-1306901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Ethel Margarita Morales | NO | Concertación, Expedición e incorporación al ordenamiento jurídico el Sistema Educativo Indígena Propio- SEIP, como la política educativa de los pueblos indígenas en el territorio Colombiano. | No. de concertaciones realizadas / No. de concertaciones programadas | 1.4 | Número | 5 |  |  | Realización tres(3) mesas de concertación (CONTCEPI) con los organizaciones representativas de los pueblos indígenas para la concertación del sistema educativo indigena propio(SEIP). | 2018-02-01 | 2018-11-01 | febrero | 273 | 274 | 0 | 180000000 | N/A | N/A | 1 persona planta(Asesora Despacho VPBM) |  |  |  | 2 | En este mes se avanzó en la concertación de la norma de forma autónoma por parte de los delegados indígenas, quienes entregarán la propuesta final de norma SEIP el 2 de marzo. Posteriormente el MEN iniciara el respectivo análisis de la propuesta en el mes de marzo con el fin de generar observaciones a la misma. En el mes de febrero se realizaron dos (2) sesiones CONTCEPI. La sesión 34 celebrada del 12 al 16 de febrero y la sesión 35 celebrada del 26 febrero al 02 de marzo. | 2 | A la fecha se han realizado dos sesiones de CONTCEPI, la 34 y 35 celebradas en el mes de febrero.Con corte al mes de marzo el MEN se encuentra en diálogos con los delegados de la CONTCEPI para la reformulación de la metodología que regirá las próximas mesa de concertación del SEIP. | 3 | Al corte de abril se han realizado: CONTCEPI (2) y Subcomisión (1). El día 17 de abril los delegados de la CONTCEPI se reunieron con la señora Ministra y la Viceministra de EPBM. En esta reunión se acordó la realización de una sesión autónoma de la que se entregará la propuesta de norma integral del SEIP. Se realizó la subcomisión del 9 al 10 de abril en la ciudad de Popayán en donde se revisó el documento presentado por el Consejo regional indígena cauca-CRIC. | 5 | Con corte al mes de mayo se han realizado tres (3) sesiones CONTCEPI y dos (2) Subcomisiones, dando cumplimiento al total de la meta del indicador (5). Los días 8,9 y 10 de mayo se realizó la sesión No. 36 de la CONTCEPI en la ciudad de Bogotá , en donde se protocolizaron los lineamientos Técnicos Administrativos del Programa PAE. Igualmente, realizó Subcomisión los días 22 y 23 de mayo en la ciudad de Popayán, en cumplimiento del compromiso del Viceministerio de Educación PBM en el marco de la Comisión Mixta. | 5 | Este indicador se cumplio en un 100% en el mes de Mayo. Se realizaron las tres sesiones CONTCEPI y las dos subcomisiones para la concertación de la tipologia diferencial en el marco del sistema indigena Propio. | [12 empty] | 0% |  |  | 10% | 10% | En el mes de febrero se realizaron dos (2) sesiones CONTCEPI. La sesión 34 celebrada del 12 al 16 de febrero y la sesión 35 celebrada del 26 de febrero al 02 de marzo. Estas sesiones se ejecutaron de forma autónoma con el fín de que los delegados indígenas consolidaran la totalidad de propuesta de norma SEIP que será presentada al MEN para su revisión interna en el mes de marzo. | 20% | 20% | En el mes de marzo se continuó con la discusión frente a las solicitudes de los delegados de la CONTCEPI y la continuidad de la ruta para la consolidación del proyecto de norma del SEIP. En la actualidad se encuentra en revisión la propuesta por parte de los delegados indígenas una nueva sesión autónoma, en atención a los acuerdos establecidos en la sesión 33ª de la CONTCEPI. | 30% | 30% | Para la definición de la metodología de la entrega final de la propuesta de la norma SEIP por parte de los delegados indígenas de la CONTCEPI, se celebró reunión el día 17 de abril con los delegados de la Contcepi, se acordó la realización de la sesión autónoma para los días del 7 al 11 de mayo, a fin de terminar con la consolidación de la propuesta de norma SEIP que se presentará posteriormente al MEN. Hasta la fecha se llevan 2 sesiones Contcepi realizadas. | 40% | 100% | Se realizó la sesión autónoma No. 36 de la CONTCEPI los días 8,9 y 10 de mayo de 2018. Al finalizar esta sesión los indígenas manifestaron la necesidad de celebrar otra sesión autónoma a fin de avanzar en la propuesta de norma SEIP, esta sesión se realizó los días 21 al 25 mayo en la ciudad de Bogotá, la cual fue autofinanciada por los delegados indígenas. En la sesión No. 36 de la CONTCEPI se manifestó la necesidad de contar con otra sesión autónoma posterior para concretar el documento final de propuesta de norma SEIP que presentarían al MEN. | 50% | 100% | Esta actividad se cumplio al 100% , ya se realizaron las 3 sesiones programadas. | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ETN001
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 069 | 02 | I-102-0-1306902 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Ethel Margarita Morales | NO | Concertación, Expedición e incorporación al ordenamiento jurídico el Sistema Educativo Indígena Propio- SEIP, como la política educativa de los pueblos indígenas en el territorio Colombiano. | No. de concertaciones realizadas / No. de concertaciones programadas | 1.4 | Número | 5 |  |  | Realización de dos(2) Subcomisiones para la concertacion de la tipología diferencial en el marco del sistema educativo indigena propio(SEIP). | 2018-03-01 | 2018-06-01 | marzo | 92 | 122 | 0 | 66000000 | N/A | N/A | 1 persona planta(Asesora Despacho VPBM) |  |  |  | 2 | En este mes se avanzó en la concertación de la norma de forma autónoma por parte de los delegados indígenas, quienes entregarán la propuesta final de norma SEIP el 2 de marzo. Posteriormente el MEN iniciara el respectivo análisis de la propuesta en el mes de marzo con el fin de generar observaciones a la misma. En el mes de febrero se realizaron dos (2) sesiones CONTCEPI. La sesión 34 celebrada del 12 al 16 de febrero y la sesión 35 celebrada del 26 febrero al 02 de marzo. | 2 | A la fecha se han realizado dos sesiones de CONTCEPI, la 34 y 35 celebradas en el mes de febrero.Con corte al mes de marzo el MEN se encuentra en diálogos con los delegados de la CONTCEPI para la reformulación de la metodología que regirá las próximas mesa de concertación del SEIP. | 3 | Al corte de abril se han realizado: CONTCEPI (2) y Subcomisión (1). El día 17 de abril los delegados de la CONTCEPI se reunieron con la señora Ministra y la Viceministra de EPBM. En esta reunión se acordó la realización de una sesión autónoma de la que se entregará la propuesta de norma integral del SEIP. Se realizó la subcomisión del 9 al 10 de abril en la ciudad de Popayán en donde se revisó el documento presentado por el Consejo regional indígena cauca-CRIC. | 5 | Con corte al mes de mayo se han realizado tres (3) sesiones CONTCEPI y dos (2) Subcomisiones, dando cumplimiento al total de la meta del indicador (5). Los días 8,9 y 10 de mayo se realizó la sesión No. 36 de la CONTCEPI en la ciudad de Bogotá , en donde se protocolizaron los lineamientos Técnicos Administrativos del Programa PAE. Igualmente, realizó Subcomisión los días 22 y 23 de mayo en la ciudad de Popayán, en cumplimiento del compromiso del Viceministerio de Educación PBM en el marco de la Comisión Mixta. | 5 | Este indicador se cumplio en un 100% en el mes de Mayo. Se realizaron las tres sesiones CONTCEPI y las dos subcomisiones para la concertación de la tipologia diferencial en el marco del sistema indigena Propio. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 25% | 25% | Frente a la coordinación con el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC- relacionado con 4ª subcomisión para la discusión de la Tipología para los pueblos Indígenas, se acordó realizarla los días 9 y 10 de abril en la ciudad de Popayán, en atención a la agenda de trabajo con otras mesas que adelanta el consejo regional. | 50% | 50% | Se realizó la subcomisión del 9 al 10 de abril en la ciudad de Popayán, en la cual se revisó el documento presentado por el Consejo regional indígena cauca-CRIC en el que se proponía acordar “la ruta para concertar la metodología especial con la cual se calcularan cada año los costos integrales del SEIP para la región del Cauca”, con el fin de que sea aprobada mediante de norma por parte del MEN. Hasta la fecha se ha realizado 1 Subcomisión. | 75% | 100% | Se realizó Subcomisión sobre La definición de la metodología con la cual se calcularán los costos integrales del SEIP para los pueblos indígenas del CRIC. Esta sesión se realizó los días 22 y 23 de mayo en la ciudad de Popayán, en cumplimiento del compromiso de la Viceministra de Educación PBM en el marco de la Comisión Mixta celebrada el 26 de abril de 2018. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplio al 100% , ya se realizaron las 2 sesiones programadas. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ETN002
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 070 | 01 | I-102-0-1307001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Ethel Margarita Morales | NO | Pilotaje para la posible habilitación de los territorios Indígenas para la administración del SEIP en lo correspondiente o equivalente a los niveles de educación preescolar, básica y media en atención a las competencias de que trata el título III, Capítulos II, III, IV y VI del Decreto 1953 de 2014. | No. de Pilotajes realizados / No. de Pilotajes programadas | 2.6 | Número | 5 |  |  | Realización de cinco(5) mesas de trabajo con las autoridades tradicionales indígenas para promover la capacidad pedagógica, administrativa y de gestión de los territorios indígenas potencialmente viable para su certificación, además mesas de socialización con las ETC y las organizaciones indígenas donde se implementan los pilotajes del 1953 del 2014. | 2018-03-01 | 2018-11-01 | marzo | 245 | 274 | 0 | 191666666 | N/A | N/A | 1 persona planta contratistas 1 |  |  |  | 0 | Dicho indicador se comenzará a reportar en el mes de marzo, cuyo avance depende directamente de la realizacion de las proximas CONTCEPI. | 0 | Para los pilotajes se viene avanzando en la concertación de las fechas de las mesas de trabajo y de las organizaciones a ser focalizadas con las autoridades de los resguardos indígenas. | 0 | Para los pilotajes se viene avanzando en la concertación de las fechas de las mesas de trabajo y de las organizaciones a ser focalizadas con las autoridades de los resguardos indígenas, durante el presente mes se sostuvo dialogo con AICO quien entregará la propuesta para la realización de este acompañamiento por parte del MEN. Así mismo, se informa que el avance depende de la concertación que se de en el marco de la CONTCEPI. | 0 | Se realizaron reuniones de coordinación y dialogo sobre los acompañamientos situados con AICO y OPIAC durante el presente mes. Así mismo, se informa que el avance depende de la concertación que se de en el marco de la CONTCEPI. | 0 | Dado que en el marco de la concertaciòn con los delegados de la CONTCEPI, se espera que una vez se surta el ejercio de concertaciòn interna de la propuesta SEIP, las organizaciones nacionales avancen en focalizaciòn de los resguardos donde se avanzarà con los pilotajes del decreto 1953 del 2014. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 11% | 11% | Para los pilotajes se viene avanzando en la concertación de las fechas de las mesas de trabajo y de las organizaciones a ser focalizadas con las autoridades de los resguardos indígenas. | 22% | 22% | Para los pilotajes se viene avanzando en la concertación de las fechas de las mesas de trabajo y de las organizaciones a ser focalizadas con las autoridades de los resguardos indígenas, durante abril se sostuvo dialogo con AICO, quien entregará la propuesta para la realización de este acompañamiento por parte del MEN. Así mismo, se informa que el avance depende de la concertación que se de en el marco de la CONTCEPI. | 33% | 33% | Se realizaron reuniones de coordinación y dialogo sobre los acompañamientos situados con AICO y OPIAC durante el presente mes. Así mismo, se informa que el avance depende de la concertación que se de en el marco de la CONTCEPI. | 44% | 44% | Dado que en el marco de la concertaciòn con los delegados de la CONTCEPI, se espera que una vez se surta el ejercio de concertaciòn interna de la propuesta SEIP, las organizaciones nacionales avancen en focalizaciòn de los resguardos donde se avanzarà con los pilotajes del decreto 1953 del 2014. | 55% |  |  | 66% |  |  | 77% |  |  | 88% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ETN003
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 071 | 01 | I-102-0-1307101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Ethel Margarita Morales | NO | Articulación del enfoque étnico y diferencial en la prestación del servicio educativo en las Entidades Territoriales Certificadas con presencias de los grupos étnicos, para la promoción del Enfoque Intercultural que reconozca, promueva y fortalezca la diversidad étnica, cultural y lingüística del País. | No de articulaciones realizadas / No de articulación programadas en las ETC | 2.6 | Número | 10 |  |  | Diez(10) Mesas de trabajo con las autoridades representativas de los grupos etnicos y funcionarios de las Secretarias de Educación Certificadas en los alcances para socializar los avances normativos alcanzados en los diferentes espacios de concertación a nivel nacional. | 2018-02-01 | 2018-11-01 | febrero | 273 | 274 | 0 | 231666666 | N/A | N/A | 1 persona planta contratistas 3 |  |  |  | 2 | Se avanza en el cumplimiento de los compromisos que se establecieron en el marco de la minga del pacto social por buenaventura, en relación a la política publica de buenaventura. Se han realizado dos mesas de trabajo en el marco del paro cívico de Buenaventura : del 6 al 7 de febrero y del 26 al 27 de febrero. | 1 | Se realizo la tercera subcomisión de expertos de la comisión IV del espacio nacional de consulta del 21 al 26 de marzo en la ciudad de Buenaventura, en la cual se avanzó en la socialización del documento propuesta borrador del estatuto de profesionalización docente. | 6 | Con corte al mes de abril se han realizado en total 6 mesas de trabajo con las siguientes Secretarías de Educación: Buenaventura (6 al 7 de febrero) y (26 al 27 de febrero), Putumayo (5 de marzo), Caquetá (2 de marzo), Amazonas (12 de abril) y Guainía (26 de abril) a las cuales asistieron representantes de la OPIAC, delegados de organizaciones indígenas locales y departamentales, funcionarios del MEN (PAE, Calidad, Permanencia, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección Recursos Humanos y EAGE) con el objetivo de dialogar sobre incorporación del enfoque étnico en la prestación del servicio Educativo para pueblos indígenas. | 6 | En la asistencia realizada con la ETC de Tolima, el MEN, se analizó reunión con la Kumpañy del Tolima para analizar las condiciones técnicas y logísticas para la realización de los talleres para la formulación, diseño de programa de formación para adultos, no obstante, dada la complejidad del tema se consideró necesario elevar a la Mesa Nacional de Diálogo del Pueblo Rrom, dicha discusión. Por tanto, se solicitó de manera oficial al Ministerio del Interior, incorporar en la agenda de la próxima mesa este tema. | 6 | Con corte al mes de junio se han realizado 6 mesas de trabajo con las autoridades representativas. En el mes de junio se desarrolló reunion con las ETC de Ciénaga, Bogotá y Cauca en los análisis de los acuerdos con los pueblos indígenas de Magdalena y los 10 diez pueblos indígenas del Cauca. Se logró concertar con las kumpañias rrom la continuación de los talleres para la construcción de los lineamientos educativos para la atención diferencial de esta población. | [12 empty] | 0% |  |  | 10% | 10% | Se han realizado dos mesas de trabajo en el marco del paro cívico de Buenaventura ( del 6 al 7 de febrero y del 26 al 27 de febrero), en las cuales se han revisado los avances al cumplimiento de los compromisos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, así como la revisión de la propuesta de ruta metodológica para la construcción del documento de Política Publica de Buenaventura. | 20% | 20% | Se realizo la tercera subcomisión de expertos de la comisión IV del espacio nacional de consulta del 21 al 26 de marzo en la ciudad de Buenaventura, en la cual se avanzó en la socialización del documento propuesta borrador del estatuto de profesionalización docente. | 30% | 30% | Con corte al mes de abril se han realizado en total 6 mesas de trabajo con las siguientes Secretarias de Educación: Buenaventura (6 al 7 de febrero) y (26 al 27 de febrero), Putumayo (5 de marzo), Caquetá (2 de marzo), Amazonas (12 de abril) y Guainía ( 26 de abril) a las cuales asistieron representantes de la OPIAC, delegados de organizaciones indígenas locales y departamentales, funcionarios del MEN (PAE, Calidad, Permanencia, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección Recursos Humanos y EAGE) con el objetivo de dialogar sobre incorporación del enfoque étnico en la prestación del servicio Educativo para pueblos indígenas. | 40% | 40% | En la asistencia realizada con la ETC de Tolima, el MEN, se analizó reunión con la Kumpañy del Tolima para analizar las condiciones técnicas y logísticas para la realización de los talleres para la formulación, diseño de programa de formación para adultos, no obstante, dada la complejidad del tema se consideró necesario elevar a la Mesa Nacional de Diálogo del Pueblo Rrom, dicha discusión. Por tanto, se solicitó de manera oficial al Ministerio del Interior, incorporar en la agenda de la próxima mesa este tema. | 50% | 50% | En el mes de junio se desarrolló reunion con las ETC de Ciénaga, Bogotá y Cauca en los análisis de los acuerdos con los pueblos indígenas de Magdalena y los 10 diez pueblos indígenas del Cauca. Se logró concertar con las kumpañias rrom la continuación de los talleres para la construcción de los lineamientos educativos para la atención diferencial de esta población | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ETN004
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 072 | 01 | I-102-0-1307201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Ethel Margarita Morales | NO | Concertación del estatuto docente para población ANPR en atención al fallo de sentencia C-666 del 2016. Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 1278 de 2002, “[p]or el cual se dicta el Estatuto de Profesionalización Docente”. | No. de concertaciones realizadas / No. de concertaciones del estatuto programado | 1.4 | Número | 5 |  |  | Tres (3) subcomisiones Tecnica de Expertos para la consolidacion del proyecto de norma | 2018-02-01 | 2018-04-01 | febrero | 59 | 61 | 0 | 705000000 | N/A | N/A | 1 persona planta contratistas 1 |  |  |  | 2 | Se encuentra en construcción un documento borrador de propuesta de estatuto profesionalización docente. Este documento está siendo alimentando con los insumos que se recogieron en las 33 asambleas departamentales de 2017 para un posterior análisis y concertación con el Ministerio de Educación. En el mes de febrero se realizaron dos subcomisiones Técnicas de expertos (autonomas), en las siguientes fechas: del 2 al 5 de febrero en Guajira y del 22 al 25 de febrero en Tumaco, | 3 | Se encuentra en construcción un documento borrador de propuesta de estatuto profesionalización docente. Este documento está siendo alimentando con los insumos que se recogieron en las 33 asambleas departamentales de 2017 para un posterior análisis y concertación con el Ministerio de Educación. En el mes de marzo se realizó la tercera subcomisión de expertos de la comisión IV del espacio nacional de consulta del 21 al 26 de marzo en la ciudad de Buenaventura. | 4 | En el marco de cumplimiento de la ruta de consulta previa concertada en la Comisión IV, se ha avanzado en el proceso de cumplimiento de lo ordenado en la sentencia C-666 de 2016, que ordenó al MEN la construcción de manera concertada del Estatuto de profesionalización docente para comunidades NARP. Con corte al mes de abril se han realizadoen total 4 sesiones así: con corte al mes de marzo se realizaron las 3 subcomisiones de expertos, y en el mes de abril se realizó 1 comisión IV (4ta sesión de la comisión IV del Estatuto Docente) realizada del 25 de abril al 2 de mayo en la ciudad de Cali. | 4 | Con corte al mes de mayo se han realizado un total de 5 subcomisiones técnicas de expertos cumpliendo al 100% la meta de la primera actividad (3), realizando dos sesiones adicionales a las planeadas, las cuales fueron ejecutadas con corte al mes de abril. Igualmente se realizó una (1) sesión de la comisión IV (4ta sesión de la comisión IV del estatuto docente). En el mes de mayo el MEN avanzó en el trabajo interno de revisión de propuestas frente a los disensos encontrados en la propuesta del estatuó presentada por la comisión IV | 4 | Con corte al mes de junio se han realizado un total de 5 subcomisiones técnicas de expertos cumpliendo al 100% la meta de la primera actividad (3), realizando dos sesiones adicionales a las planeadas, las cuales fueron ejecutadas con corte al mes de abril. Se Realizó una sesión de la comisión IV en el mes de abril, quedando pendiente realizar la segunda sesión, la cual actualmente se encuentra en concertación con los expertos, la cual se proyecta realizar en los meses de julio y agosto. | [12 empty] | 0% |  |  | 33% | 33% | Se han realizdo dos subcomisiones Tecnicas de expertos (autonomas), en las siguientes fechas: del 2 al 5 de febrero en Guajira y del 22 al 25 de febrero en Tumaco, en las mismas se ha avanzado en la revision, consolidación y analisis por parte de los expertos, de los insumos recogidos de las 33 Asambleas Departamentales de 2017, que se incorporarán en el documento borrador de Estatuto de Profesionalización Docente. | 66% | 66% | Se realizo la tercera subcomisión de expertos de la comisión IV del espacio nacional de consulta del 21 al 26 de marzo en la ciudad de Buenaventura, en la cual se avanzó en la socialización del documento propuesta borrador del estatuto de profesionalización docente que contiene los aportes realizados al mismo en las 33 asambleas departamentales y frente al cual el Ministerio realizo las primeras observaciones al documento socializado. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió al 100% con realización de cinco subcomisiones de expertos de la comisión IV del espacio nacional de consulta, las cuales se realizaron de febrero a abril. Las dos últimas se llevaron a cabo del 5 al 10 de abril en Bogotá, y del 19 al 22 de abril en Cartagena, en las cuales se avanzó en la revisión artículo por artículo de la propuesta del documento propuesta del estatuto de profesionalización docente consolidado por los expertos. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió al 100% con la realización de 5 mesas de técnicas con los Expertos para continuación del complimiento de la ruta de consulta previa del estatuto de profesionalización docente | 100% | 100% | Meta Cumplida, ya que se han realizado un nùmero mayor de espacios que los programados. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ETN005
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 072 | 02 | I-102-0-1307202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Ethel Margarita Morales | NO | Concertación del estatuto docente para población ANPR en atención al fallo de sentencia C-666 del 2016. Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 1278 de 2002, “[p]or el cual se dicta el Estatuto de Profesionalización Docente”. | No. de concertaciones realizadas / No. de concertaciones del estatuto programado | 1.4 | Número | 5 |  |  | Dos(2) sesiones con la comisión IV y el espacio nacional de consulta de medidas administrativas –legislativas para la concertacion de preacuerdos y protocolización del proyecto de norma del estatuto. | 2018-03-01 | 2018-06-01 | marzo | 92 | 122 | 0 | 0 |  |  | 1 persona planta contratistas 1 |  |  |  | 2 | Se encuentra en construcción un documento borrador de propuesta de estatuto profesionalización docente. Este documento está siendo alimentando con los insumos que se recogieron en las 33 asambleas departamentales de 2017 para un posterior análisis y concertación con el Ministerio de Educación. En el mes de febrero se realizaron dos subcomisiones Técnicas de expertos (autonomas), en las siguientes fechas: del 2 al 5 de febrero en Guajira y del 22 al 25 de febrero en Tumaco, | 3 | Se encuentra en construcción un documento borrador de propuesta de estatuto profesionalización docente. Este documento está siendo alimentando con los insumos que se recogieron en las 33 asambleas departamentales de 2017 para un posterior análisis y concertación con el Ministerio de Educación. En el mes de marzo se realizó la tercera subcomisión de expertos de la comisión IV del espacio nacional de consulta del 21 al 26 de marzo en la ciudad de Buenaventura. | 4 | En el marco de cumplimiento de la ruta de consulta previa concertada en la Comisión IV, se ha avanzado en el proceso de cumplimiento de lo ordenado en la sentencia C-666 de 2016, que ordenó al MEN la construcción de manera concertada del Estatuto de profesionalización docente para comunidades NARP. Con corte al mes de abril se han realizadoen total 4 sesiones así: con corte al mes de marzo se realizaron las 3 subcomisiones de expertos, y en el mes de abril se realizó 1 comisión IV (4ta sesión de la comisión IV del Estatuto Docente) realizada del 25 de abril al 2 de mayo en la ciudad de Cali. | 4 | Con corte al mes de mayo se han realizado un total de 5 subcomisiones técnicas de expertos cumpliendo al 100% la meta de la primera actividad (3), realizando dos sesiones adicionales a las planeadas, las cuales fueron ejecutadas con corte al mes de abril. Igualmente se realizó una (1) sesión de la comisión IV (4ta sesión de la comisión IV del estatuto docente). En el mes de mayo el MEN avanzó en el trabajo interno de revisión de propuestas frente a los disensos encontrados en la propuesta del estatuó presentada por la comisión IV | 4 | Con corte al mes de junio se han realizado un total de 5 subcomisiones técnicas de expertos cumpliendo al 100% la meta de la primera actividad (3), realizando dos sesiones adicionales a las planeadas, las cuales fueron ejecutadas con corte al mes de abril. Se Realizó una sesión de la comisión IV en el mes de abril, quedando pendiente realizar la segunda sesión, la cual actualmente se encuentra en concertación con los expertos, la cual se proyecta realizar en los meses de julio y agosto. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 25% | 25% | En las subcomisiones de expertos se acordaron nuevas fechas para realizar estas dos sesiones pendientes, ha sido necesario poder generar nuevos espacios de subcomisiones para la propuesta del documento borrador del estatuto de profesionalización docente. | 50% | 50% | Del 25 de abril al 2 de mayo se realizó en Cali la 4ta sesión de la comisión IV del Estatuto Docente, en la cual se avanzó en la sesión de preacuerdos de la propuesta del Estatuto de Profesionalización Docente para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, a la cual asistieron delegados de la Comisión IV, El MEN y Mininterior como garante del proceso de Consulta previa a estas CNARP. | 75% | 75% | El MEN se encuentra avanzando en el trabajo interno de revisión de propuestas frente a los disensos encontrados en la propuesta del estatuó presentada por la comisión IV. | 100% | 80% | El ejercicio de concertación del estatuto ha requerido mayores espacios de trabajo, por lo cual se realizará una mesa técnica entre los días del 3 al 6 de julio, en donde se programará la segunda sesión de la comisión IV. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ETN006
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 073 | 01 | I-102-0-1307301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Ethel Margarita Morales | NO | Mejoramiento de la calidad y la pertinencia educativa para los grupos étnicos a través de la formación de los maestros en competencias básicas y socioculturales, interculturales y lingüísticas. | No. de maestros Formados / No. de maestros programados para formación | 0.93 | Número | 180 |  |  | Tres(3) talleres para la formación competencias básicas y socioculturales, interculturales y lingüísticas de maestros indigenas( NUKAK, EMBERA Y PUEBLO CAÑOMOCHUELO) | 2018-02-01 | 2018-03-01 | febrero | 28 | 30 | 0 | 227000000 |  |  | 1 persona planta contratista 1 |  |  |  | 16 | Se realizó la mesa de trabajo en Barbacoas, Nariño para concertar con las Autoridades Representativas, los Directivos y docentes, la formulación del diseño e implementación de una ruta del Plan de Formación en Competencias Básicas e Interculturales en el nivel de educación media (9º a 11º), en las I.E. Normal Superior la Inmaculada y I.E. Luis Irizar Salazar. En estas sesiones se logro formar a 16 maestros. | 16 | El taller Emberá se reprogramó por solicitud de la SED de Córdoba que manifestó inconvenientes para llevar a cabo el Censo Indígena Embera Katio debido a las dificultades al interior de la entidad para obtener los recursos para el desplazamiento de los funcionarios, las elecciones que se realizaron en el mes de marzo y por último las asambleas indígenas internas, en este sentido, el taller quedó para el mes de abril, el taller Nukak quedo para la última semana de abril, dado que la Entidad Territorial se encuentra adelantando un proceso interno con los etnoeducadores. | 36 | En el marco de la ruta crítica del cumplimiento del incidente del desacato 149, se realizó la fase I donde se socializó el PEC, y el modelo a los representantes del pueblo Indígena Emberá Katio. El taller se realizó del 24 al 25 de abril en la SED de Córdoba, se capacitaron 20 maestros. Para un total acumulado de 36. El taller de Cañomochuelo se reprogramó para el mes de mayo, dado que no se ha podido coordinar con los líderes indígenas del pueblo la agenda para la realización del mismo. Frente al taller Nükak se reprogramó su realización del 17 - 22 de mayo, dada la dificultad en el proceso de concertación entre la ETC del Guaviare y las Autoridades Indígenas del Pueblo Nükak. | 236 | En el mes de mayo se realizó un taller para formación de competencias básicas y socioclturales en el municipio de suan, atlántico, con asistencia de 200 docentes en temas relacionados en catedra de estudios afrocolombianos y mes de la afrocolombianidad. | 236 | con corte al mes de junio ya se cumplió la meta de 180 docentes capacitados, pues se han capacitado en total 236 docentes así: Mesa de trabajo Barbacoas, en el mes de febrero (16), en taller Embera en el mes de abril (20) y un taller en estudios de catedra afrocolombiana, en el mes de mayo (200). Falta realizar talleres Nukak, Cañomochuelo, 3 talleres traductores y 3 talleres catedra afro. Los cuales se tienen previsto realizar en los meses de julio y agosto. | [12 empty] | 0% |  |  | 50% | 25% | Se realizó la mesa de trabajo en Barbacoas, Nariño para concertar con las Autoridades Representativas, los Directivos y docentes. Esta en proceso de concertación. Por temas de seguridad en la zona de cañaveral-Cordiba ha sido complicado que las autoridades indigenas puedan movilizarse. | 100% | 50% | El taller Emberá se reprogramó por solicitud de la SED de Córdoba que manifestó inconvenientes para llevar a cabo el Censo Indígena Embera Katio debido a las dificultades al interior de la entidad para obtener los recursos para el desplazamiento de los funcionarios, las elecciones que se realizaron en el mes de marzo y por último las asambleas indígenas internas, en este sentido, el taller quedó para el mes de abril, el taller Nukak quedo para la última semana de abril, dado que la Entidad Territorial se encuentra adelantando un proceso interno con los etnoeducadores. | 100% | 60% | En el marco de la ruta crítica del cumplimiento del incidente del desacato 149, se realizó la fase I donde se socializó el PEC, y el modelo a los representantes del pueblo Indígena Emberá Katio. El taller se realizó del 24 al 25 de abril en la SED de Córdoba, se capacitaron 20 maestros. Para un total acumulado de 36. El taller de Cañomochuelo se reprogramó para el mes de mayo, dado que no se ha podido coordinar con los líderes indígenas del pueblo la agenda para la realización del mismo. Frente al taller Nükak se reprogramó su realización del 17 - 22 de mayo, dada la dificultad en el proceso de concertación entre la ETC del Guaviare y las Autoridades Indígenas del Pueblo Nükak. | 100% | 70% | Dada la condición semi-nomada de los pueblos nükak, y cañomochuelo la cual implica una dinámica de concertación ajustada a su itinerancia, se avanzó en la consolidación y preparación técnica del taller con la escuela normal superior Maria inmaculada ,secretaria de educación del Guaviare y del Meta. Se espera que una vez los miembros de los clanes se encuentren cercanos a las zonas de contacto, realizar el respectivo taller de formación en competencias básicas e interculturales en el mes de junio. A la fecha, se cuenta con la propuesta pedagógica y de formación. | 100% | 70% | Se avanzó en la revisión, ajustes de las propuestas técnicas para la formación en competencias básicas e interculturales con los pueblos indígenas focalizados. Se avanza, además, en la coordinación logística de dichos espacios con los líderes de estas comunidades. Fechas previstas, estas dependen de las dinámicas territoriales y climatológicas que no son posibles predecir. Se tiene previsto realizar dichos talleres en los meses de julio y agosto. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ETN007
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 073 | 02 | I-102-0-1307302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Ethel Margarita Morales | NO | Mejoramiento de la calidad y la pertinencia educativa para los grupos étnicos a través de la formación de los maestros en competencias básicas y socioculturales, interculturales y lingüísticas. | No. de maestros Formados / No. de maestros programados para formación | 0.93 | Número | 180 |  |  | Tres(3) talleres para la formación competencias básicas y socioculturales, interculturales y lingüísticas de maestros indigenas-Interpretes y Traductores. | 2018-05-01 | 2018-07-01 | mayo | 61 | 61 | 0 | 100000000 |  |  | 1 persona planta contratista 1 |  |  |  | 16 | Se realizó la mesa de trabajo en Barbacoas, Nariño para concertar con las Autoridades Representativas, los Directivos y docentes, la formulación del diseño e implementación de una ruta del Plan de Formación en Competencias Básicas e Interculturales en el nivel de educación media (9º a 11º), en las I.E. Normal Superior la Inmaculada y I.E. Luis Irizar Salazar. En estas sesiones se logro formar a 16 maestros. | 16 | El taller Emberá se reprogramó por solicitud de la SED de Córdoba que manifestó inconvenientes para llevar a cabo el Censo Indígena Embera Katio debido a las dificultades al interior de la entidad para obtener los recursos para el desplazamiento de los funcionarios, las elecciones que se realizaron en el mes de marzo y por último las asambleas indígenas internas, en este sentido, el taller quedó para el mes de abril, el taller Nukak quedo para la última semana de abril, dado que la Entidad Territorial se encuentra adelantando un proceso interno con los etnoeducadores. | 36 | En el marco de la ruta crítica del cumplimiento del incidente del desacato 149, se realizó la fase I donde se socializó el PEC, y el modelo a los representantes del pueblo Indígena Emberá Katio. El taller se realizó del 24 al 25 de abril en la SED de Córdoba, se capacitaron 20 maestros. Para un total acumulado de 36. El taller de Cañomochuelo se reprogramó para el mes de mayo, dado que no se ha podido coordinar con los líderes indígenas del pueblo la agenda para la realización del mismo. Frente al taller Nükak se reprogramó su realización del 17 - 22 de mayo, dada la dificultad en el proceso de concertación entre la ETC del Guaviare y las Autoridades Indígenas del Pueblo Nükak. | 236 | En el mes de mayo se realizó un taller para formación de competencias básicas y socioclturales en el municipio de suan, atlántico, con asistencia de 200 docentes en temas relacionados en catedra de estudios afrocolombianos y mes de la afrocolombianidad. | 236 | con corte al mes de junio ya se cumplió la meta de 180 docentes capacitados, pues se han capacitado en total 236 docentes así: Mesa de trabajo Barbacoas, en el mes de febrero (16), en taller Embera en el mes de abril (20) y un taller en estudios de catedra afrocolombiana, en el mes de mayo (200). Falta realizar talleres Nukak, Cañomochuelo, 3 talleres traductores y 3 talleres catedra afro. Los cuales se tienen previsto realizar en los meses de julio y agosto. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 33% | 33% | Durante estos primeros meses del año hemos realizado diálogos con la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana - OPIAC con quienes se está definiendo la metodología del Plan de Formación de Intérpretes y Traductores de los grupos étnicos. Se tiene proyectado realizar una jornada conjunta entre la OPIAC, Ministerio de Cultura, Instituto Caro y Cuervo y este Ministerio durante la última semana de este mes o primera semana de junio. | 66% | 66% | Se avanzò en la revisiòn, ajustes de las propuestas tècnicas para la formaciòn en competencias bàsicas e interculturales para los futuros interpretes -traductores con los pueblos indìgenas focalizados. Se avanza, ademas, en la coordinaciòn logìstica de dichos espacios con los lideres de estas comunidades.Se espera cumplir con la realizaciòn de estos talleres en el mes de julio. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ETN008
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 073 | 03 | I-102-0-1307303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Ethel Margarita Morales | NO | Mejoramiento de la calidad y la pertinencia educativa para los grupos étnicos a través de la formación de los maestros en competencias básicas y socioculturales, interculturales y lingüísticas. | No. de maestros Formados / No. de maestros programados para formación | 0.93 | Número | 180 | SI | 2018-02-28 | Cuatro(4) talleres para la formación competencias básicas y socioculturales, interculturales y lingüísticas de maestros afrocolombianos en estudios de Catedra Afrocolombianas. | 2018-05-01 | 2018-05-31 | mayo | 30 | 30 | 0 | 111000000 |  |  | 1 persona planta contratista 1 |  |  |  | 16 | Se realizó la mesa de trabajo en Barbacoas, Nariño para concertar con las Autoridades Representativas, los Directivos y docentes, la formulación del diseño e implementación de una ruta del Plan de Formación en Competencias Básicas e Interculturales en el nivel de educación media (9º a 11º), en las I.E. Normal Superior la Inmaculada y I.E. Luis Irizar Salazar. En estas sesiones se logro formar a 16 maestros. | 16 | El taller Emberá se reprogramó por solicitud de la SED de Córdoba que manifestó inconvenientes para llevar a cabo el Censo Indígena Embera Katio debido a las dificultades al interior de la entidad para obtener los recursos para el desplazamiento de los funcionarios, las elecciones que se realizaron en el mes de marzo y por último las asambleas indígenas internas, en este sentido, el taller quedó para el mes de abril, el taller Nukak quedo para la última semana de abril, dado que la Entidad Territorial se encuentra adelantando un proceso interno con los etnoeducadores. | 36 | En el marco de la ruta crítica del cumplimiento del incidente del desacato 149, se realizó la fase I donde se socializó el PEC, y el modelo a los representantes del pueblo Indígena Emberá Katio. El taller se realizó del 24 al 25 de abril en la SED de Córdoba, se capacitaron 20 maestros. Para un total acumulado de 36. El taller de Cañomochuelo se reprogramó para el mes de mayo, dado que no se ha podido coordinar con los líderes indígenas del pueblo la agenda para la realización del mismo. Frente al taller Nükak se reprogramó su realización del 17 - 22 de mayo, dada la dificultad en el proceso de concertación entre la ETC del Guaviare y las Autoridades Indígenas del Pueblo Nükak. | 236 | En el mes de mayo se realizó un taller para formación de competencias básicas y socioclturales en el municipio de suan, atlántico, con asistencia de 200 docentes en temas relacionados en catedra de estudios afrocolombianos y mes de la afrocolombianidad. | 236 | con corte al mes de junio ya se cumplió la meta de 180 docentes capacitados, pues se han capacitado en total 236 docentes así: Mesa de trabajo Barbacoas, en el mes de febrero (16), en taller Embera en el mes de abril (20) y un taller en estudios de catedra afrocolombiana, en el mes de mayo (200). Falta realizar talleres Nukak, Cañomochuelo, 3 talleres traductores y 3 talleres catedra afro. Los cuales se tienen previsto realizar en los meses de julio y agosto. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 25% | Se realizo taller en el municipio de suan, atlántico con asistencia de 200 docentes en temas relacionados en catedra de estudios afrocolombianos y mes de la afrocolombianidad. Se estima realizar los talleres restantes en el mes de junio. | 100% | 45% | Se avanzó en la revisión, ajustes de las propuestas técnicas para la formación en competencias básicas en Catedra de Estudios Afrocolombiana. Se avanza, además, en la coordinación logística de dichos espacios con los líderes de los consejos comunitarios que están siendo focalizados por la ETC Se tiene previsto realizar dichos talleres en los meses de julio y agosto. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ETN009
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 074 | 01 | I-102-0-1307401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Ethel Margarita Morales | NO | Asistencia técnica a las Entidades Territoriales Certificadas en la promoción del enfoque étnico e intercultural. | No. de asistencias realizadas / No. de asistencias técnicas programdas | 2.6 | Número | 15 |  |  | Quince(15) asistencias técnicas capacitacion de los funcionarios de las Secretarias de Educación Certificadas en los alcances normativos, administrativos y pedagógicos del SEIP. | 2018-02-01 | 2018-11-01 | febrero | 273 | 274 | 0 | 0 | N/A | N/A | 1 persona planta contratistas 6 |  |  |  | 0 | Se avanza con el cronograma de las asistencias técnicas a las Entidades Territoriales Certificadas, el cual está en proceso de validación por las Entidades y comenzar su ejecución a partir del mes de marzo. | 0 | Esta en concertación con las Entidades Territoriales Certificadas el cronograma de las asistencias con los cuales se busca fortalecer el enfoque étnico e intercultural en dichas entidades. | 2 | En el mes de abril se brindó asistencia técnica a las siguientes entidades territoriales: Amazonas el 11 de abril y Guainía el 25 de abril, en materia al sistema educativo indígena propio y sus avances con los pueblos indígenas. | 5 | Se realizo asistencia técnica el 9 de Mayo en la secretaria de educación de Guaviare, en la cual se abordaron temas de los avances de la construcción de la normatividad del SEIP y aspectos relacionados con la prestación del servicio educativo de los pueblos indígenas del Departamento. Igualmente se realizó asistencia técnica el dia 7 de mayo en la Secretaria de Educación del Departamento del Tolima, en la que se dieron a conocer los avances en la concertación de la norma SEIP. | 5 | Con corte a junio se han realizado 5 Asistencias Tecnicas a Entidades Territoriales, se estan tramitando recursos para la adición al contrato de la agencia de viajes por el rubro de Tiquetes, que permita continuar con los ejercicios de capacitaciòn a funcionarios de la ETC. Igualmente se contará con otro tipo de estrategias para realizar las asistencias, por medios virtuales. | [12 empty] | 0% |  |  | 10% | 10% | Se realizó cronograma de las asistencias técnicas a las Entidades Territoriales Certificadas, el cual está en proceso de validación por las Entidades y comenzar su ejecución a partir del mes de marzo. | 20% | 25% | Esta en concertación con las Entidades Territoriales Certificadas el cronograma de las asistencias con los cuales se busca fortalecer el enfoque étnico e intercultural en dichas entidades. | 30% | 30% | En el mes de abril se brindó asistencia técnica a las siguientes entidades territoriales: Amazonas el 11 de abril y Guainía el 25 de abril, en materia al sistema educativo indígena propio y sus avances con los pueblos indígenas. | 40% | 40% | Se realizo asistencia técnica el 9 de Mayo en la secretaria de educación de Guaviare, en la cual se abordaron temas de los avances de la construcción de la normatividad del SEIP y aspectos relacionados con la prestación del servicio educativo de los pueblos indígenas del Departamento. Igualmente se realizó asistencia técnica el dia 7 de mayo en la Secretaria de Educación del Departamento del Tolima, en la que se dieron a conocer los avances en la concertación de la norma SEIP. | 50% | 50% | Con corte a junio se han realizado 5 Asistencias Tecnicas a Entidades Territoriales, se estan tramitando recursos para la adición al contrato de la agencia de viajes por el rubro de Tiquetes, que permita continuar con los ejercicios de capacitaciòn a funcionarios de la ETC. Igualmente se contará con otro tipo de estrategias para realizar las asistencias, por medios virtuales. | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ETN010
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 075 | 01 | I-103-0-1307501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Entidades territoriales certificadas con lineamientos para cierre de matrícula definitiva 2018 | (Total entidades territoriales certificadas con lineamientos para cierre de matrícula definitiva 2018/Total entidades territoriales certificadas)*100 | 2.89 | Porcentaje | 100% |  |  | Elaborar y enviar los lineamientos a las ETC del cierre de la etapa de registro de matrícula de la vigencia 2018. | 2018-01-22 | 2018-01-31 | enero | 9 | 30 | [5 empty] | Oficio lineamientos para corte matrícula 2018. |  |  | 1 | Se realizó el envío del oficio con los lineamientos para corte de matrícula 2018 a todoas las ETC. | 1 | Desde el mes de febrero se realizó el envío del oficio con los lineamientos para corte de matrícula 2018 a todoas las ETC. | 1 | Desde el mes de febrero se realizó el envío del oficio con los lineamientos para corte de matrícula 2018 a todoas las ETC. | 1 | Desde el mes de febrero se enció oficio con los lineamientos para corte de matrícula 2018 a todas las ETC. | 1 | Desde el mes de enero se realizó el envío del oficio con los liniamientos para corte de matricula 2018 | [12 empty] | 100% |  |  | 100% | 100% | Desde el mes de enero se envío el oficio con los lineamientos para corte de matrícula 2018. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se finalizó esta actividad, se envío el oficio con los lineamientos para corte de matrícula 2018. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se finalizó esta actividad, se envío el oficio con los lineamientos para corte de matrícula 2018. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se finalizó la actividad, se enció oficio con los lineamientos para corte de matrícula2018 | 100% | 100% | Desde el mes de enero se realizó el envío del oficio con los liniamientos para corte de matricula 2018 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ACC01
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 076 | 01 | I-103-0-1307601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Entidades territoriales certificadas con análisis de información de cobertura | Total entidades territoriales certificadas con análisis de información de cobertura/Total entidades territoriales certificadas | 2.89 | Número | 95 |  |  | Fomentar y apoyar en las ETC el análisis de información a través del envío del documento "Cobertura en Cifras", con el corte a febrero de la matrícula del año 2018. | 2018-03-26 | 2018-04-30 | marzo | 35 | 61 | 0 | 0 |  |  |  | Envío del archivo en excel con el análisis de cobertura cifras de las 95 ETC con corte 28 de febrero de 2018 |  |  | 0 | Aún no ha iniciado. | 95 | Se elaboraron los 95 archivos con el análisis de cobertura cifras con corte 28 de febrero. | 95 | Desde el mes de marzo se elaboraron los 95 archivos con el análisis de cobertura con corte 28 de febrero. | 95 | En el mes de marzo se tenian todos los archivos elaborados con el análisis de cobertura, en el mes de abril se realizó el envío del archivo de cobertura en cifras a las 95 ETC | 95 | Desde el mes de abril se realizó el envío de la información de cobertura en cifras a las 95 ETC \\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Oficios 2018\OTROS OFICIOS 2018\OFICIOS COBERTURA EN CIFRAS CORTE FEBRERO 2018\OFICIOS ESCANEADOS COB CIFRAS\Cobertura en Cifras | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 25% | 25% | Se elaboraron los 95 archivos con el análisis de cobertura cifras con corte 28 de febrero. | 100% | 100% | Se realizó el envío del archivo de cobertura en cifras a las 95 ETC. Los soportes se encuentran en: \\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Oficios 2018\OTROS OFICIOS 2018\OFICIOS COBERTURA EN CIFRAS CORTE FEBRERO 2018\OFICIOS ESCANEADOS COB CIFRAS\Cobertura en Cifras | 100% | 100% | En el mes de abril se finalizó esta actividad. S realizó el envío del archivo de cobertura en cifras a las 95 ETC | 100% | 100% | Desde el mes de abril se realizó el envío de la información de cobertura en cifras a las 95 ETC \\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Oficios 2018\OTROS OFICIOS 2018\OFICIOS COBERTURA EN CIFRAS CORTE FEBRERO 2018\OFICIOS ESCANEADOS COB CIFRAS\Cobertura en Cifras | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ACC02
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 077 | 01 | I-103-0-1307701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Entidades territoriales certificadas evaluadas en el proceso de gestión de cobertura 2018 | Total entidades territoriales certificadas evaluadas en proceso de gestión de cobertura/Total entidades territoriales certificadas | 2.89 | Número | 95 |  |  | Publicar los resultados del proceso de gestión de cobertura - vigencia 2018 por ETC en la página WEB del MEN, a través del indicador del nivel de gestión que evalúa el desempeño del proceso de cobertura. | 2018-04-16 | 2018-04-30 | abril | 14 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | Publicación en la página WEB del MEN los resultados finales del proceso de gestión de cobertura 2018 |  |  | 0 | Aún no ha iniciado. | 0 | Aun no ha iniciado | 0 | Aun no ha iniciado | 95 | Se evaluó el indicador de gestión de cobertura de las 95 ETC. (\\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Indicador nivel de gestión PCE 2018) y se envia el 30 de abril de 2018 a la Oficina de Comunicaciones para su publicación en la Web | 95 | Desde el mes de abril se realizó la evaluación del indicador de gestión de cobertura (\\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Indicador nivel de gestión PCE 2018) y se envia el 30 de abril de 2018 a la Oficina de Comunicaciones para su publicación en la Web | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 100% | 100% | Se evaluó el indicador de gestión de cobertura. Los soportes se encuentran en: (\\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Indicador nivel de gestión PCE 2018) y se envia el 30 de abril de 2018 a la Oficina de Comunicaciones para su publicación en la Web | 100% | 100% | En el mes de abril se finalizó esta actividad. Se evaluó el indicador de gestión de cobertura. | 100% | 100% | Desde el mes de abril se realizó la evaluación del indicador de gestión de cobertura (\\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Indicador nivel de gestión PCE 2018) y se envia el 30 de abril de 2018 a la Oficina de Comunicaciones para su publicación en la Web | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ACC03
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 078 | 01 | I-103-0-1307801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Entidades territoriales certificadas acompañadas y asistidas en el proceso de gestión de cobertura 2019 | Total entidades territoriales certificadas acompañadas y asistida para gestión de cobertura 2019/ Total entidades territoriales certificadas | 1 | Número | 95 |  |  | Elaborar y enviar a las 95 ETC los lineamientos para la expedición del acto administrativo del proceso de gestión de cobertura educativa 2019 por parte de las secretarías de educación. | 2018-03-01 | 2018-03-30 | marzo | 29 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | Oficio enviado a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. |  |  | 0 | Aún no ha iniciado. | 95 | Se envió oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envio del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 95 | Desde el mes de maro se finalizó esta actividad. Se enció oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura vigencia 2019 | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 100% | 100% | Se envió oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 100% | 100% | Se envió oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 100% | 100% | Desde el mes de maro se finalizó esta actividad. Se enció oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura vigencia 2019 | 100% | 100% | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ACC04
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 078 | 02 | I-103-0-1307802 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Entidades territoriales certificadas acompañadas y asistidas en el proceso de gestión de cobertura 2019 | Total entidades territoriales certificadas acompañadas y asistida para gestión de cobertura 2019/ Total entidades territoriales certificadas | 1 | Número | 95 | SI | 2018-03-07 | Elaborar y enviar la información de cobertura en cifras con la información definitiva ajustada con auditorías del año entregada por la OAPF. | 2018-04-15 | 2018-05-31 | abril | 46 | 61 | [5 empty] | Envío del archivo en Excel con los análisis de cobertura cifras de las 5 ETC con la información definitiva 2017 entregada por la OAPF |  |  |  |  | 95 | Se envió oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envio del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 95 | Desde el mes de maro se finalizó esta actividad. Se enció oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura vigencia 2019 | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 50% | 50% | Se elaboró la información de cobertura en cifras corte a marzo 2018 \\men315308\Cobertura_en_Cifras\2018\ETC_Marzo | 100% | 100% | Se envió cobertura en cifras a las 95 ETC con corte abril 2018 y definitiva 2017. | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó el envío de la información de cobertura en cifras a las 95 ETC con corte del mes de abril de 2018 y definitiva 2017 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ACC05
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 078 | 03 | I-103-0-1307803 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Entidades territoriales certificadas acompañadas y asistidas en el proceso de gestión de cobertura 2019 | Total entidades territoriales certificadas acompañadas y asistida para gestión de cobertura 2019/ Total entidades territoriales certificadas | 1 | Número | 95 |  |  | Elaborar y enviar a las 95 ETC los lineamientos para la realización de la proyección de cupos 2019, que es calcula por los establecimientos educativos y aprobada por las Secretarías de Educación | 2018-05-01 | 2018-05-31 | mayo | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | Oficio enviado a las ETC con el lineamiento explicativo de la proyección de cupos que deben adelantar las entidades territoriales certificadas para la vigencia 2019 |  |  | 0 | Aún no ha iniciado. | 95 | Se envió oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envio del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 95 | Desde el mes de maro se finalizó esta actividad. Se enció oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura vigencia 2019 | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 100% | Se envió el lineamiento de la etapa de capacidad institucional y proyección de cupos vigencia 2019 a las 95 ETC | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó el envío de los lineamientos de la etapa de capacidad institucional, y la proyecciónb de cupos para la vigencia 2019 a las 95 ETC. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ACC06
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 078 | 04 | I-103-0-1307804 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Entidades territoriales certificadas acompañadas y asistidas en el proceso de gestión de cobertura 2019 | Total entidades territoriales certificadas acompañadas y asistida para gestión de cobertura 2019/ Total entidades territoriales certificadas | 1 | Número | 95 |  |  | Enviar a las 95 ETC el resultado del análisis de proyección de cupos vigencia 2019, que permite la retroalimentación y mejora continua del proceso. | 2018-10-01 | 2018-10-31 | octubre | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | Envío de oficio y archivo en excel con el análisis de la consistencia de proyección de cupos de las 95 ETC |  |  | 0 | Aún no ha iniciado. | 95 | Se envió oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envio del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 95 | Desde el mes de maro se finalizó esta actividad. Se enció oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura vigencia 2019 | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ACC07
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 081 | 01 | I-103-0-1308101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Entidades territoriales certificadas con seguimiento para mejorar la calidad de información reportada en el SIMAT | Total entidades territoriales certificadas con seguimiento al reporte del SIMAT/ Total de entidades territoriales certificadas | 2.89 | Número | 95 |  |  | Enviar a las 95 ETC el archivo de inconsistencias del avance del reporte de matrícula 2018, elaborado en coordinación con la Oficina de Planeación y Finanzas del MEN y resultado del cruce SIMAT-Registraduría Nacional del Estado Civil, para su revisión y depuración. | 2018-08-06 | 2018-08-31 | agosto | 25 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | Envío del archivo en excel con el análisis de cobertura cifras de las 95 ETC con la información definitiva 2017 entregada por la OAPF |  |  | 0 | Aún no ha iniciado. | 0 | Aún no ha iniciado | 0 | Aun no ha iniciado | 0 | Aún no ha iniciado | 0 | Aun no ha iniciado, el reporte del avance de este indicador está programado para el mes de agosto | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ACC08
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 082 | 01 | I-103-0-1308201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Entidades territoriales certificadas apoyadas con material publicitario para la campaña de matrícula | Total entidades territoriales certificadas apoyadas con material para campaña de matrícula/Total de entidades territoriales certificadas | 2.89 | Número | 95 |  |  | Divulgar la campaña de matrícula 2019 para el fortalecimiento del proceso de matrícula | 2018-10-08 | 2018-12-31 | octubre | 84 | 91 | 0 | 0 |  |  |  | Envío de oficio para que las ETC adelanten su promoción y campaña de matrícula en su respectiva jurisdicción con el ánimo de garantizar el acceso a la educación a todos los niños y niñas |  |  | 0 | Aún no ha iniciado. | 0 | Aún no ha iniciado | 0 | Aun no ha iniciado | 0 | Aún no ha iniciado | 0 | Aún no ha iniciado, el reporte de avance de este indicador est´s programado para el mes de octubre | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 30% |  |  | 70% |  |  | 100% |  |  | ACC09
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 083 | 01 | I-103-0-1308301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Seguimiento a la Contratación del Servicio Educativo | (Total entidades territoriales certificadas con seguimiento a la contratación del servicio Educativo/ Total entidades territoriales certificadas)*100 | 0.45 | Porcentaje | 100% |  |  | Adecuar y enviar el FUC 2018 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | enero | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Archivos de FUC 2018 para diligenciar por cada ETC. |  |  | 0.12 | Se ha realizado seguimiento a la información enviada por de 35 ETC que contratan servicio educativo. | 0.25 | Ya se cuenta con el borrador del primer informe FUC | 0.5 | Se consolidó el corte FUC del 30 de abril para remitir a la OAPF quienes tienen corte de asignación de recursos en dicha fecha. | 0.65 | Se consolidó el corte FUC del 30 de mayo para remitir a la OAPF quienes tienen corte de asignación de recursos de dicha fecha. | 0.75 | Se cuenta con el primer informe FUC consolidado y se realizó el envio a la Oficina Asesora de Planeación. Así mismo, se cuenta con el segundo informe del FUC elaborado. | [12 empty] | 100% | 100% | Se adecuaron (modificaron con respecto a 2017 y se incluyó la información DUE actualizada de cada ETC) y remitieron los archivos con el FUC 2018 a cada ETC. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se adecuaron (modificaron con respecto a 2017 y se incluyó la información DUE actualizada de cada ETC) y remitieron los archivos con el FUC 2018 a cada ETC. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se finalizó con esta actividad, se adecuaron (modificaron con respecto a 2017 y se incluyó la información DUE actualizada de cada ETC) y remitieron los archivos con el FUC 2018 a cada ETC. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se finalizó con esta actividad, se adecuaron (modificaron con respecto a 2017 y se incluyó la información DUE actualizada de cada ETC) y remitieron los archivos con el FUC 2018 a cada ETC. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se finalizó esta actividad. Se adecuaron (modificaron respecto a 2017 y se incluyó la información de DUE actualizada de cada ETC y remitieron los archivos con el FUC 2018 a cada ETC. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se realizó la adecuación (modificaron con respecto a 2017 y se incluyó la información DUE actualizada de cada ETC) y remitieron los archivos con el FUC 2018 a cada ETC. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ACC10
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 083 | 02 | I-103-0-1308302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Seguimiento a la Contratación del Servicio Educativo | (Total entidades territoriales certificadas con seguimiento a la contratación del servicio Educativo/ Total entidades territoriales certificadas)*100 | 0.45 | Porcentaje | 100% |  |  | Recibir y analizar el FUC diligenciado (actividad permanente) Primer informe | 2018-02-01 | 2018-03-30 | febrero | 57 | 61 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Primer informe de FUC |  |  | 0.12 | Se ha realizado seguimiento a la información enviada por de 35 ETC que contratan servicio educativo. | 0.25 | Ya se cuenta con el borrador del primer informe FUC | 0.5 | Se consolidó el corte FUC del 30 de abril para remitir a la OAPF quienes tienen corte de asignación de recursos en dicha fecha. | 0.65 | Se consolidó el corte FUC del 30 de mayo para remitir a la OAPF quienes tienen corte de asignación de recursos de dicha fecha. | 0.75 | Se cuenta con el primer informe FUC consolidado y se realizó el envio a la Oficina Asesora de Planeación. Así mismo, se cuenta con el segundo informe del FUC elaborado. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | Se recibió y analizó la Información parcial de 35 ETC que contratan servicio educativo. | 100% | 100% | Ya se cuenta con el primer informe FUC elaborado. | 100% | 100% | Desde el mes de marzo se cuenta con el primer informe FUC elaborado. | 100% | 100% | Desde el mes de marzo se cuenta con el primer informe FUC elaborado | 100% | 100% | Desde el mes de marzo se cuenta con el primer informe FUC elaborado | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ACC11
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 083 | 03 | I-103-0-1308303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Seguimiento a la Contratación del Servicio Educativo | (Total entidades territoriales certificadas con seguimiento a la contratación del servicio Educativo/ Total entidades territoriales certificadas)*100 | 0.45 | Porcentaje | 100% |  |  | Recibir y analizar el FUC diligenciado (actividad permanente) Segundo informe | 2018-04-01 | 2018-06-30 | abril | 90 | 91 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Segundo informe de FUC |  |  | 0.12 | Se ha realizado seguimiento a la información enviada por de 35 ETC que contratan servicio educativo. | 0.25 | Ya se cuenta con el borrador del primer informe FUC | 0.5 | Se consolidó el corte FUC del 30 de abril para remitir a la OAPF quienes tienen corte de asignación de recursos en dicha fecha. | 0.65 | Se consolidó el corte FUC del 30 de mayo para remitir a la OAPF quienes tienen corte de asignación de recursos de dicha fecha. | 0.75 | Se cuenta con el primer informe FUC consolidado y se realizó el envio a la Oficina Asesora de Planeación. Así mismo, se cuenta con el segundo informe del FUC elaborado. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 30% | 30% | Se consolidó el corte FUC del 30 de abril para remitir a la OAPF, quienes tienen corte de asignación de recursos en dicha fecha. | 60% | 60% | Se cuenta con el corte de FUC a 31 de mayo consolidado para remitir a la OAPF . | 100% | 100% | Se cuenta con el FUC consolidado y se realizó el envio a la Oficina Asesora de Planeación. Así mismo, se cuenta con el segundo informe del FUC elaborado. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ACC12
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 083 | 04 | I-103-0-1308304 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Seguimiento a la Contratación del Servicio Educativo | (Total entidades territoriales certificadas con seguimiento a la contratación del servicio Educativo/ Total entidades territoriales certificadas)*100 | 0.45 | Porcentaje | 100% |  |  | Recibir y analizar el FUC diligenciado (actividad permanente) tercer informe | 2018-07-01 | 2018-09-30 | julio | 91 | 91 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Tercer informe de FUC |  |  | 0.12 | Se ha realizado seguimiento a la información enviada por de 35 ETC que contratan servicio educativo. | 0.25 | Ya se cuenta con el borrador del primer informe FUC | 0.5 | Se consolidó el corte FUC del 30 de abril para remitir a la OAPF quienes tienen corte de asignación de recursos en dicha fecha. | 0.65 | Se consolidó el corte FUC del 30 de mayo para remitir a la OAPF quienes tienen corte de asignación de recursos de dicha fecha. | 0.75 | Se cuenta con el primer informe FUC consolidado y se realizó el envio a la Oficina Asesora de Planeación. Así mismo, se cuenta con el segundo informe del FUC elaborado. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | [12 empty] | 40% |  |  | 70% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ACC13
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 083 | 05 | I-103-0-1308305 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Seguimiento a la Contratación del Servicio Educativo | (Total entidades territoriales certificadas con seguimiento a la contratación del servicio Educativo/ Total entidades territoriales certificadas)*100 | 0.45 | Porcentaje | 100% |  |  | Recibir y analizar el FUC diligenciado (actividad permanente) Cuarto informe | 2018-10-01 | 2018-12-15 | octubre | 75 | 91 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Cuarto informe de FUC |  |  | 0.12 | Se ha realizado seguimiento a la información enviada por de 35 ETC que contratan servicio educativo. | 0.25 | Ya se cuenta con el borrador del primer informe FUC | 0.5 | Se consolidó el corte FUC del 30 de abril para remitir a la OAPF quienes tienen corte de asignación de recursos en dicha fecha. | 0.65 | Se consolidó el corte FUC del 30 de mayo para remitir a la OAPF quienes tienen corte de asignación de recursos de dicha fecha. | 0.75 | Se cuenta con el primer informe FUC consolidado y se realizó el envio a la Oficina Asesora de Planeación. Así mismo, se cuenta con el segundo informe del FUC elaborado. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | [21 empty] | 30% |  |  | 60% |  |  | 100% |  |  | ACC14
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 083 | 06 | I-103-0-1308306 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Seguimiento a la Contratación del Servicio Educativo | (Total entidades territoriales certificadas con seguimiento a la contratación del servicio Educativo/ Total entidades territoriales certificadas)*100 | 0.45 | Porcentaje | 100% |  |  | Recibir el EIL para CSE 2019 (informe 15 de noviembre de 2018) | 2018-10-01 | 2018-11-30 | octubre | 60 | 61 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Informe de EIL para CSE |  |  | 0.12 | Se ha realizado seguimiento a la información enviada por de 35 ETC que contratan servicio educativo. | 0.25 | Ya se cuenta con el borrador del primer informe FUC | 0.5 | Se consolidó el corte FUC del 30 de abril para remitir a la OAPF quienes tienen corte de asignación de recursos en dicha fecha. | 0.65 | Se consolidó el corte FUC del 30 de mayo para remitir a la OAPF quienes tienen corte de asignación de recursos de dicha fecha. | 0.75 | Se cuenta con el primer informe FUC consolidado y se realizó el envio a la Oficina Asesora de Planeación. Así mismo, se cuenta con el segundo informe del FUC elaborado. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | [21 empty] | 10% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ACC15
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 084 | 01 | I-103-0-1308401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Implementación de la normatividad en Contratación del Servicio Educativo | Documento de implementación de la normatividad entregado/ Documento de implementación de la normatividad programado | 0.65 | Número | 1 | SI | 2018-03-07 | Presentar propuesta de modificación del Decreto de CSE para pueblos indígenas (antes Decreto 2500 de 2010) e implementación del Decreto 1953 de 2011 (Sujeta a evolución de concertación de la norma que reglamenta el SEIP). | 2018-02-01 | 2018-05-31 | febrero | 119 | 122 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Copia del borrador de la propuesta de modificación del Decreto de CSE para pueblos indígenas (antes Decreto 2500 de 2010) e implementación del Decreto 1953 de 2011 (Sujeta a evolución de concertación de la norma que reglamenta el SEIP). |  |  | 0 | Se cuenta con avances del documento con lineamientos que responden a las inquietudes de las comunidades indígenas frente a la implementación del Decreto 2500 de 2010. Y se cuenta con el Primer borrador de resolución de reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo. | 0 | Se cuenta con el primer borrador de decreto modificatorio de la normatividad de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas con organizaciones o autoridades tradicionales indígenas, y con el segundo borrador de la resolución de reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo | 0 | Se cuenta con las observaciones al primer borrador del decreto modificatorio de la normatividad de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas con organizaciones o autoridades tradicionales indígenas, y las observaciones al segundo borrador de la resolución para el reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo. | 0 | Se cuenta con el Borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo remitido a la Oficina Asesora Juridica | 0 | Se cuenta con el borrador definitivo de proyecto de decreto de contratación de la adiministración de la atención educativa para pueblos indígenas, y con el borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | Se cuenta con importantes avances del documento con lineamientos que responden a las inquietudes de las comunidades indígenas frente a la implementación del Decreto 2500 de 2010. | 30% | 30% | Se cuenta con el primer borrador de decreto modificatorio de la normatividad de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas con organizaciones o autoridades tradicionales indígenas. | 60% | 60% | Se cuenta con las observaciones del equipo al primer borrador de proyecto de decreto de contratación de la adiministración de la atención educativa para pueblos indígenas. | 100% | 100% | Borrador definitivo de proyecto de decreto de contratación de la adiministración de la atención educativa para pueblos indígenas, remitido al equipo de atención a grupos étnicos de la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial. | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó la entrega, al equipo de atención a grupos Étnicos de la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial, del borrador definitivo de proyecto de decreto de contratación de la adiministración de la atención educativa para pueblos indígenas. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ACC16
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 084 | 02 | I-103-0-1308402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Implementación de la normatividad en Contratación del Servicio Educativo | Documento de implementación de la normatividad entregado/ Documento de implementación de la normatividad programado | 0.65 | Número | 1 | SI | 2018-03-07 | Elaborar la resolución para el reporte de matrícula contratada en FUC y SIMAT. | 2018-02-01 | 2018-05-31 | febrero | 119 | 122 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Resolución para el reporte de matrícula contratada en FUC y SIMAT. |  |  | 0 | Se cuenta con avances del documento con lineamientos que responden a las inquietudes de las comunidades indígenas frente a la implementación del Decreto 2500 de 2010. Y se cuenta con el Primer borrador de resolución de reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo. | 0 | Se cuenta con el primer borrador de decreto modificatorio de la normatividad de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas con organizaciones o autoridades tradicionales indígenas, y con el segundo borrador de la resolución de reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo | 0 | Se cuenta con las observaciones al primer borrador del decreto modificatorio de la normatividad de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas con organizaciones o autoridades tradicionales indígenas, y las observaciones al segundo borrador de la resolución para el reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo. | 0 | Se cuenta con el Borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo remitido a la Oficina Asesora Juridica | 0 | Se cuenta con el borrador definitivo de proyecto de decreto de contratación de la adiministración de la atención educativa para pueblos indígenas, y con el borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | Se cuenta con el Primer borrador de resolución de reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo. | 50% | 50% | Se cuenta con el segundo borrador de la resolución de reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo. | 80% | 80% | Se cuenta con las observaciones del equipo al segundo borrador de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo. | 100% | 100% | Borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo remitido a la Oficina Asesora Juridica | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se remitió a la Oficina Jurídica el borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ACC17
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 084 | 03 | I-103-0-1308403 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Implementación de la normatividad en Contratación del Servicio Educativo | Documento de implementación de la normatividad entregado/ Documento de implementación de la normatividad programado | 0.65 | Número | 1 | SI | 2018-03-07 | Calcular y publicar el listado de EENO que superan el requisito de idoneidad para CSE (percentil 35 y 40) para 2018 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | agosto | 121 | 122 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Publicación del cálculo en el listado de EENO que superan el requisito de idoneidad para CSE (percentil 35 y 40) para 2018 |  |  | 0 | Se cuenta con avances del documento con lineamientos que responden a las inquietudes de las comunidades indígenas frente a la implementación del Decreto 2500 de 2010. Y se cuenta con el Primer borrador de resolución de reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo. | 0 | Se cuenta con el primer borrador de decreto modificatorio de la normatividad de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas con organizaciones o autoridades tradicionales indígenas, y con el segundo borrador de la resolución de reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo | 0 | Se cuenta con las observaciones al primer borrador del decreto modificatorio de la normatividad de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas con organizaciones o autoridades tradicionales indígenas, y las observaciones al segundo borrador de la resolución para el reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo. | 0 | Se cuenta con el Borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo remitido a la Oficina Asesora Juridica | 0 | Se cuenta con el borrador definitivo de proyecto de decreto de contratación de la adiministración de la atención educativa para pueblos indígenas, y con el borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 10% |  |  | 30% |  |  | 65% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ACC18
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 084 | 04 | I-103-0-1308404 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Implementación de la normatividad en Contratación del Servicio Educativo | Documento de implementación de la normatividad entregado/ Documento de implementación de la normatividad programado | 0.65 | Número | 1 | SI | 2018-03-07 | Proyectar la resolución del Cálculo de percentil 35 y 40 para 2019 | 2018-08-01 | 2018-10-31 | agosto | 91 | 91 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Copia del borrador de la resolución del cálculo de percentil 35 y 40 para 2019 enviado a la oficina jurídica. |  |  | 0 | Se cuenta con avances del documento con lineamientos que responden a las inquietudes de las comunidades indígenas frente a la implementación del Decreto 2500 de 2010. Y se cuenta con el Primer borrador de resolución de reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo. | 0 | Se cuenta con el primer borrador de decreto modificatorio de la normatividad de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas con organizaciones o autoridades tradicionales indígenas, y con el segundo borrador de la resolución de reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo | 0 | Se cuenta con las observaciones al primer borrador del decreto modificatorio de la normatividad de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas con organizaciones o autoridades tradicionales indígenas, y las observaciones al segundo borrador de la resolución para el reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo. | 0 | Se cuenta con el Borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo remitido a la Oficina Asesora Juridica | 0 | Se cuenta con el borrador definitivo de proyecto de decreto de contratación de la adiministración de la atención educativa para pueblos indígenas, y con el borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 10% |  |  | 20% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ACC19
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 085 | 01 | I-103-0-1308501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Acompañamiento y asesoría en Contratación del Servicio Educativo a las ETC y partes interesadas | (Total entidades territoriales certificadas acompañadas y asistidas / Total entidades territoriales certificadas)*100 | 0.88 | Porcentaje | 100% |  |  | Acompañar y asesorar a las ETC que contratan servicio educativo que tienen que reubicar estudiantes por incumplimiento del requisito de percentil | 2018-01-01 | 2018-04-30 | enero | 119 | 122 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Matriz de seguimiento al estado de la contratación del servicio educativo. |  |  | 0.18 | Se realizó asistencia técnicas a las ETC Malambo, Soledad, Soacha, Cali, Villavicencio, Pasto, Barranquilla, Bello, Cartagena, Bogotá, Vaupés, Ciénaga, Cauca, Duitama, Barrancabermeja, Valledupar, Cesar, Riohacha, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Cúcuta, Guainía, Huila, Nariño, Tunja e Ipiales. | 0.22 | Se realizó asistencia a las ETC Soacha, Cali, Villavicencio, Medellín, Cartagena y Bogotá, Caquetá, Cúcuta, Ipiales y Putumayo, Cesar, La Guajira, Riohacha y Tumaco. | 0.3 | Atención telefónica y por correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento de percentil. Estas ETC corresponden a: Bello, Bogotá, Cali, Medellín, Soledad, Soacha, Buenaventura, Malambo, Villavicencio y Cartagena. Atención telefónica y por correo electrónico a 65 ETC que debían reportar matrícula contratada en SIMAT. | 0.4 | Atención telefónica y por correo electrónico a las ETC que debian reportar matrícula contratada en SIMAT, evidenciada en la matriz de seguimiento al estado de la contratación del servicio educativo. | 0.5 | Atención presencial a las ETC de Chocó, Córdoba, Soledad, Cali, Guainiía, Vichada y Cesar. Atención vía correo electrónico y por comunicaicón telefónica a 7 ETC Conel 100% de efectividad en la atención. | [12 empty] | 20% | 10% | Visita de asistencia técnica a la ETC Soacha y atención telefónica o por correo a las ETC Cartagena, Cali, Bogotá, Malambo, Soledad y Pasto. | 50% | 50% | Se realizó visita a las ETC Malambo y Soledad. Atención en el MEN a la ETC Soacha. Atención telefonica y por correo a las ETC Cali, Villavicencio, Pasto, Barranquilla, Bello, Cartagena y Bogotá. | 75% | 75% | Atención telefónica y por correo a las ETC Soacha, Cali, Villavicencio, Medellín, Cartagena y Bogotá. | 100% | 100% | Atención telefónica y por correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento de percentil. Estas ETC corresponden a: Bello, Bogotá, Cali, Medellín, Soledad, Soacha, Buenaventura, Malambo, Villavicencio y Cartagena. | 100% | 100% | En el mes de abril se fionalizó con esta actividad. Se atendió telefonica y por medio de correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento del percentil. | 100% | 100% | Atención presencial a las ETC de Chocó, Córdoba, Soledad, Cali, Guainiía, Vichada y Cesar. Atención vía correo electrónico y por comunicaicón telefónica a 7 ETC Conel 100% de efectividad en la atención. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ACC20
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 085 | 02 | I-103-0-1308502 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Acompañamiento y asesoría en Contratación del Servicio Educativo a las ETC y partes interesadas | (Total entidades territoriales certificadas acompañadas y asistidas / Total entidades territoriales certificadas)*100 | 0.88 | Porcentaje | 100% |  |  | Acompañar y asesorar a las ETC que contratan servicio educativo por demanda | 2018-01-01 | 2018-11-30 | enero | 333 | 333 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Matriz de seguimiento al estado de la contratación del servicio educativo. |  |  | 0.18 | Se realizó asistencia técnicas a las ETC Malambo, Soledad, Soacha, Cali, Villavicencio, Pasto, Barranquilla, Bello, Cartagena, Bogotá, Vaupés, Ciénaga, Cauca, Duitama, Barrancabermeja, Valledupar, Cesar, Riohacha, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Cúcuta, Guainía, Huila, Nariño, Tunja e Ipiales. | 0.22 | Se realizó asistencia a las ETC Soacha, Cali, Villavicencio, Medellín, Cartagena y Bogotá, Caquetá, Cúcuta, Ipiales y Putumayo, Cesar, La Guajira, Riohacha y Tumaco. | 0.3 | Atención telefónica y por correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento de percentil. Estas ETC corresponden a: Bello, Bogotá, Cali, Medellín, Soledad, Soacha, Buenaventura, Malambo, Villavicencio y Cartagena. Atención telefónica y por correo electrónico a 65 ETC que debían reportar matrícula contratada en SIMAT. | 0.4 | Atención telefónica y por correo electrónico a las ETC que debian reportar matrícula contratada en SIMAT, evidenciada en la matriz de seguimiento al estado de la contratación del servicio educativo. | 0.5 | Atención presencial a las ETC de Chocó, Córdoba, Soledad, Cali, Guainiía, Vichada y Cesar. Atención vía correo electrónico y por comunicaicón telefónica a 7 ETC Conel 100% de efectividad en la atención. | [12 empty] | 6.091% | 5% | Visita de asistencia técnica a la ETC Chocó y atención telefónica o por correo a las ETC Norte de Santander, Cauca, Guainía, La Guajira y Huila. | 15% | 15% | Se realizó atención a las ETC Vaupés y Ciénaga en el MEN y vía telefónica a Cauca, Duitama, Barrancabermeja, Valledupar, Cesar, Riohacha, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Cúcuta, Guainía y Huila. Via correo electrónico a Nariño, Tunja e Ipiales. | 25% | 25% | Se visitó a las ETC Caquetá, Cúcuta, Ipiales y Putumayo, y se atendió vía telefónica a Cesar, La Guajira, Riohacha y Tumaco. | 35% | 35% | Atención telefónica y por correo electrónico a las 65 ETC que debian reportar matrícula contratada en SIMAT. | 45% | 45% | Atención telefónica y por correo electrónico a las ETC que debian reportar matrícula contratada en SIMAT, evidenciada en la matriz de seguimiento al estado de la contratación del servicio educativo. | 55% | 55% | Se realizó la preparación del taller de capacitación en contratción del servicio a entidades de control. Se ha atendido requerimientos de Fiscalia y Contraloría en temas relacionados con contratción del servicio de manera personal y escrita. | 65% |  |  | 75% |  |  | 85% |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ACC21
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 085 | 03 | I-103-0-1308503 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Acompañamiento y asesoría en Contratación del Servicio Educativo a las ETC y partes interesadas | (Total entidades territoriales certificadas acompañadas y asistidas / Total entidades territoriales certificadas)*100 | 0.88 | Porcentaje | 100% |  |  | Capacitar, acompañar y asesorar en CSE a entidades de control | 2018-06-01 | 2018-09-30 | junio | 121 | 122 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Matriz de seguimiento al estado de la contratación del servicio educativo. |  |  | 0.18 | Se realizó asistencia técnicas a las ETC Malambo, Soledad, Soacha, Cali, Villavicencio, Pasto, Barranquilla, Bello, Cartagena, Bogotá, Vaupés, Ciénaga, Cauca, Duitama, Barrancabermeja, Valledupar, Cesar, Riohacha, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Cúcuta, Guainía, Huila, Nariño, Tunja e Ipiales. | 0.22 | Se realizó asistencia a las ETC Soacha, Cali, Villavicencio, Medellín, Cartagena y Bogotá, Caquetá, Cúcuta, Ipiales y Putumayo, Cesar, La Guajira, Riohacha y Tumaco. | 0.3 | Atención telefónica y por correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento de percentil. Estas ETC corresponden a: Bello, Bogotá, Cali, Medellín, Soledad, Soacha, Buenaventura, Malambo, Villavicencio y Cartagena. Atención telefónica y por correo electrónico a 65 ETC que debían reportar matrícula contratada en SIMAT. | 0.4 | Atención telefónica y por correo electrónico a las ETC que debian reportar matrícula contratada en SIMAT, evidenciada en la matriz de seguimiento al estado de la contratación del servicio educativo. | 0.5 | Atención presencial a las ETC de Chocó, Córdoba, Soledad, Cali, Guainiía, Vichada y Cesar. Atención vía correo electrónico y por comunicaicón telefónica a 7 ETC Conel 100% de efectividad en la atención. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | [9 empty] | 25% | 25% | Se realizó la preparación del taller de capacitación en contratción del servicio a entidades de control. Se ha atendido requerimientos de Fiscalia y Contraloría en temas relacionados con contratción del servicio de manera personal y escrita. | 50% |  |  | 75% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ACC22
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 086 | 01 | I-103-0-1308601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Aulas contratadas y/o entregadas con recursos de Ley 21-MEN | Total aulas entregadas y/o contratadas con recursos de Ley 21-MEN / Total proyección de aulas entregadas y/o contratadas con recursos de Ley 21 -MEN | 0.65 | Número | 174 | SI | 2018-03-07 | Entregar aulas ejecutadas con recursos de Ley 21 | 2018-01-01 | 2018-07-31 | enero | 211 | 213 | 3500592180 | Pendiente definir Valores | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | N/A |  | Actas de entrega de 174 aulas ejecutadas con recursos de Ley 21 | 9 | 9 aulas terminadas en 2 obras en el departamento de Chocó en el marco del Plan Pacífico suscrito con FINDETER. | 27 | 9 aulas terminadas en 2 obras en el departamento de Chocó y Entrega de 18 Aulas nuevas de la I.E Armando Luna Roa, en el marco del Plan Pacífico suscrito con FINDETER. | 79 | 52 Aulas terminadas en el mes de Marzo I.E. DE BALLESTAS –14 COLEGIO FRANCISCO ARANGO - 18 CAJETE – 11 IE SAN ROQUE DE LA FRONTERA - 9 | 79 | En el mes de abril no se entregaron aulas, debido a algunos incumplimientos por parte de las ETC y por proyectos suspendidos debido a situaciones de orden público. Si bien se avanzará en las actividades, se presenta un déficit en relación con el porcentaje de cumplimiento programado, por lo tanto se estima que para el mes de junio se logre nivelar el cumplimiento en el indicador, llegando al 74% de cumplimiento. | 97 | Se incluyen 23 aulas complementarias de los proyectos terminados en enero, febrero y marzo que no se habían sumado. Adicionalmente, se descuentan de las aulas entregadas, 5 aulas del proyecto Cajete entregado en marzo, donde se habian sumado 11 aulas pero despues de una revisión se determinó que eran solo 6. Entonces, 79 aulas + 23 de mayo= 102, menos las 5 aulas del proyecto cajete= 97 acumuladas. | 131 | 34 aulas terminadas en el mes de Junio: IE NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN GUICAN, BOYACÁ- 23 AULAS y IE DE CASTAÑAL - El Peñón (BOL) - 10 aulas y 1 complementaria. | [12 empty] | 10.29% | 5% | 9 aulas terminadas en 2 obras en el departamento de Chocó en el marco del Plan Pacífico suscrito con FINDETER. | 25% | 15% | Entrega de 18 Aulas nuevas de la I.E Armando Luna Roa en el Municipio de Quibdó en el marco del proyecto Plan Pacífico. El avance estuvo por debajo de lo proyectado debido a que los proyectos I.E.T.A. Y ORFEBRERIA TOMASA NAJERA (9 Aulas) e I.E. DE BALLESTAS (14 aulas), que se ejecutan en el marco del convenio 1098 con la ETC Bolivar, aún no cuentan con acta de recibo, la cual se tiene proyectada para el 15 de marzo. | 37% | 45% | 52 Aulas terminadas en el mes de marzo I.E. DE BALLESTAS –14 COLEGIO FRANCISCO ARANGO - 18 CAJETE – 11 IE SAN ROQUE DE LA FRONTERA - 9. Se supero el rezago que se tenía proyectado en febrero y se terminó la obra en Villavicencio (Francisco Arango) | 49% | 45% | 0 aulas terminadas en el mes de abril. Se tenia proyectada la terminación de los proyectos: IETS Y ORFEBRERIA TOMASA NAJERA - Momós (BOL) - 9 aulas, e IE DE CASTAÑAL - El Peñón (BOL) - 10 aulas. No se logró la meta de estos dos proyectos por incumplimiento de la ETC. Adicionalmente, se presentó la suspensión por orden público de los proyectos: IE DE DESARROLLO BALBOA- Unguía (CHO) - 7 aulas, e IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - Bagadó (CHO)- 8 aulas. | 61% | 56% | Se presentan retrasos por incumplimiento de la ETC: IETS Y ORFEBRERIA TOMASA NAJERA - Momós (BOL) - 10 aulas y IE DE CASTAÑAL - El Peñón (BOL) – 11 aulas. El departamento de Bolivar se comprometió a entregar el 15 de junio. Proyectos suspendidos y reiniciados por Orden Público: IE DE DESARROLLO BALBOA- Unguía (CHO) - 8 aulas y IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - Bagadó (CHO)- 11 aulas. FINDETER se comprometió a entregar en junio. | 87% | 75% | 34 aulas terminadas en el mes de junio, para un acumulado de 131 Aulas: Proyectos que debieron terminarse en el mes de junio y que no se entregaron por incumplimiento de los contratistas y que serán entregados en el mes de julio: IETS Y ORFEBRERIA TOMASA NAJERA - Mompós (BOL) – 10 aulas, IE DE DESARROLLO BALBOA- Unguía (CHO) – 8 aulas (Findeter) y la IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - Bagadó (CHO)- 11 aulas. (Findeter) | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ACC23
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 086 | 02 | I-103-0-1308602 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Aulas contratadas y/o entregadas con recursos de Ley 21-MEN | Total aulas entregadas y/o contratadas con recursos de Ley 21-MEN / Total proyección de aulas entregadas y/o contratadas con recursos de Ley 21 -MEN | 0.65 | Número | 452 | SI | 2018-03-07 | Realizar la contratación para la ejecución de aulas con recursos de Ley 21 | 2018-01-01 | 2018-07-31 | enero | 211 | 213 | 3500592180 | Pendiente definir Valores | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | N/A |  | Contratos de 452 aulas con recursos de Ley 21 | 83 | 83 aulas en 2 proyectos, evidencias contrato de obra. | 83 | 83 aulas en 2 proyectos, evidencias contrato de obra. En el mes de Febrero no se realizaron nuevas contrataciones. | 103 | 20 aulas contratadas IE. José de Ferro (8 Nuevas + 3 Mejoradas) IE TECNOLÓGICA DE SAN LUIS DE GARAGOA – 9 | 153 | En el mes de abril se realizó la contratación de 50 aulas, 35 con el Plan Guajira y 15 con el Plan Buenaventura. Para un total de 153 aulas. | 353 | 200 aulas Contratadas por el proyecto Manos a la escuela II. Lo que genera un acumulado de 353 aulas | 353 | Se encuentra en proceso la contratación de 14 aulas Plan Chocó y 12 aulas del Litoral Nariñense para un total acumulado de 379. La meta establecida para el 1er semestre es de 452 aulas, no será posible el 100% en la fecha proyectada. El incumpliendo se da porque no se han definido las competencias de FINDETER frente a los gastos contingentes que permitan la contratación de las obras de Plan Pacífico que suman 122 aulas. | [12 empty] | 10.29% | 10% | 83 aulas en 2 proyectos, evidencias de la existencia de un contrato de obra. | 18% | 18% | Durante ese periodo no se realizaron nuevas contrataciones de aulas. | 33% | 22% | 20 aulas contratadas IE. José de Ferro (8 Nuevas + 3 Mejoradas) IE TECNOLÓGICA DE SAN LUIS DE GARAGOA – 9 No se alcanzó la meta proyectada de 33% para marzo, debido a que ésta dependía de la contratación de obras de Manos a la escuela II, y OIM presentó un retraso por temas administrativos para la formalización de los contratos de obra. Para el mes de abril se solventará este rezago. | 48% | 48% | 35 Aulas contratadas en las obras nuevas y mejoramiento del Plan Guajira 15 Aulas Mejoradas Plan de mejoramiento de Buenaventura. | 68% | 78% | 200 aulas Contratadas por el proyecto Manos a la escuela II Acumulado 353 Aulas | 74% | 78% | Se encuentra en proceso la contratación de 14 aulas Plan Chocó y 12 aulas del Litoral Nariñense para un total acumulado de 379. La meta establecida para el 1er semestre es de 452 aulas, no será posible el 100% en la fecha proyectada. El incumpliendo se da porque no se han definido las competencias de FINDETER frente a los gastos contingentes que permitan la contratación de las obras de Plan Pacífico que suman 122 aulas. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ACC24
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 086 | 03 | I-103-0-1308603 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Aulas contratadas y/o entregadas con recursos de Ley 21-MEN | Total aulas entregadas y/o contratadas con recursos de Ley 21-MEN / Total proyección de aulas entregadas y/o contratadas con recursos de Ley 21 -MEN | 0.65 | Número | 136 | SI | 2018-03-07 | Entregar aulas ejecutadas con recursos de Ley 21 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | agosto | 152 | 152 | 3500592180 | Pendiente definir Valores | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | N/A |  | Actas de entrega de 136 aulas ejecutadas con recursos de Ley 21 |  |  | - | El reporte inicia en agosto de 2018. | 0 | El reporte inicia en agosto de 2018. | 0 | Aun no ha iniciado | 0 | Aún no ha iniciado | 0 | Aún no ha iniciado, el reporte de avance de este indicador est´s programado para el mes de agosto | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 13% |  |  | 26% |  |  | 39% |  |  | 49% |  |  | 100% |  |  | ACC25
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 086 | 04 | I-103-0-1308604 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Aulas contratadas y/o entregadas con recursos de Ley 21-MEN | Total aulas entregadas y/o contratadas con recursos de Ley 21-MEN / Total proyección de aulas entregadas y/o contratadas con recursos de Ley 21 -MEN | 0.65 | Número | 373 | SI | 2018-03-07 | Realizar la contratación para la ejecución de aulas con recursos de Ley 21 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | agosto | 152 | 152 | 3500592180 | Pendiente definir Valores | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | N/A |  | Contratos de 373 aulas con recursos de Ley 21 |  |  | - | El reporte inicia en agosto de 2018. | 0 | El reporte inicia en agosto de 2018. | 0 | Aun no ha iniciado | 0 | Aún no ha iniciado | 0 | Aún no ha iniciado, el reporte de avance de este indicador est´s programado para el mes de agosto | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 20% |  |  | 40% |  |  | 60% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | ACC26
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 087 | 01 | I-103-0-1308701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Comités y seguimientos para el reporte de aulas entregadas y/o contratadas financiadas con recursos propios de las ETC | Número comités y seguimientos realizados/ Total comités y seguimientos programados | 2.89 | Número | 12 | SI | 2018-03-07 | Realizar la auditoría, el levantamiento y la gestión para la entrega y/o contratación de cerca de 2.918 aulas financiadas con recursos propios de las ETC para cierre del período al 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  |  | 1 INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO: Contiene: a. Base de información reportada por las ETC por proyecto b. Informe final de la implementación de la estrategia |  | Se desarrolló una auditoria a la informacion presentada por las ETC, y se planteó el plan de acción para identificar e implementar la estrategia de levantamiento y seguimiento de información | 2 | En enero: Se desarrolló una auditoria a la informacion presentada por las ETC, y se planteó el plan de acción para identificar e implementar la estrategia de levantamiento y seguimiento de información. En febrero: Se realizó un comité donde se elaboró la metodologia y el formato de reporte de informacion en ambiente WEB, igualmente, se preparó la estrategia de gestión para el encuentro de secretarios a realizar en marzo 2018. | 3 | Se pone en marcha la estrategia de gestión y seguimiento de aulas ejecutadas con recursos propios socializada en el encuentro con secretarios de Educación. | 4 | A la fecha se cuenta con 4 informes de seguimiento, la meta es realizar 1 informe mensual, en estos informes se detalla las acciones realizadas en los comités, la gestión con las ETC, mediante contacto telefónico, correo y visitas en el territorio | 5 | A la fecha se cuenta con 5 informes de seguimiento, en los cuales se detallan las acciones realizadas en los comités, la gestión con las ETC y las visitas realizadas en territorio. Durante este mes se hizo especial enfasis en revisar los informes entregados por la ETC Antioquia sobre el reporte de aulas contratadas o entregadas. | 6 | Se cuenta con 6 informe de seguimiento, en los cuales se detallan las acciones realizadas en los comités, las gestiones de las ETC y las visitas realizadas en territorio. Durante este mes se revisaron los reportes de las ETC Barranquilla y Antioquia sobre el reporte de aulas entregadas y contratadas | [12 empty] | 5.333% | 1% | Se desarrollan acciones de auditoria a la informacion presentada por las ETC. Se plantea el plan de acción para identificar e implementar la estrategia de levantamiento y seguimiento de información. | 3% | 3% | a. Se elaboró la metodologia y el formato de reporte de informacion en ambiente WEB b- Se capacitaron a los profesionales de Sub. Acceso para el seguimiento de la información. c- Se han recibido reportes de Caldas, que se encuentran en validación y se ha recibido información de reporte de responsables de los territorios a quienes se han asignado claves para el cargue de información. d- Se preparó la estrategia de gestión para el encuentro de secretarios en Marzo 2018 | 8% | 8% | A. Se pone en marcha la estrategia de gestión y seguimiento de aulas ejecutadas con recursos propios socializada en el encuentro con secretarios de Educación. B. Con el inicico de la implementación de la estrategia se incorpora el reporte de ETC, entre las que se destaca Bogotá, con las que en total nación al cierre de marzo de 2018, se logra llegar a 1.000 aulas entregadas y 493 adicionales contratadas en ejecución. | 11% | 11% | A. Reporte 1.000 aulas entre mejoradas y nuevas de la ETC Bogotá. Entran al PNIE 638 aulas que se encuentran contratadas y/o en ejecución. B. Se adelanta la revisión de la información suministrada por las ETCs Medellín y Antioquia - aulas recursos propios. C. Se cuenta con 414 registros web en la plataforma de recursos propios de las ETCs. Se inicia la validación de la información reportada para que cuente en el PNIE. | 17% | 17% | A. Se realizó la validación de los reportes de la ETC Antioquia, con lo cual se logro reportar 1.029 aulas entre nuevas y mejoradas. B. Se adelanta la revisión del reporte de la ETC Antioquia en cuanto a aulas en ejecución - habilitaciones y mejoramientos. Aproximadamente 2.400 aulas. C. A hoy se cuenta con 432 registros web en la plataforma de recursos propios de las ETCs. Se inicia la validación de la información reportada para que cuente en el PNIE. | 39% | 39% | Se realizó la validación de los reportes de la ETC Barranquilla, con lo cual se logró reportar 51 aulas terminadas aulas entre nuevas y mejoradas y 49 aulas con contrato de ejecución. Se realizó la revisión y validación del reporte de la ETC Antioquia en cuanto a aulas en ejecución - habilitaciones y mejoramientos. Aproximadamente 550 aulas. | 42% |  |  | 47% |  |  | 81% |  |  | 83% |  |  | 89% |  |  | 100% |  |  | ACC27
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 088 | 01 | I-103-0-1308801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Comités y seguimientos para el reporte de aulas entregadas con recursos del Sistema General de Regalías | Número comités y seguimientos realizados/ Total comités y seguimientos programados | 2.89 | Número | 6 | SI | 2018-03-07 | Reportar y hacer seguimiento a la ejecución y entrega de cerca de 620 aulas financiadas con recursos del Sistema General de Regalías | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  |  | 1 INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO: Contiene: a. Base de información reportada por las ETC por proyecto b. Informe final de la implementación de la estrategia. |  | Se realizó un comité en el cual se logró avanzar en el desarrollo de la apropiación de recursos del proyecto aprobado en OCAD como ejecutor MEN en Choco. Se generó la base de aulas entregadas y contratadas con recursos de Regalías. | 1 | Se realizó un comité, en el cual se logró avanzar en el desarrollo de la apropiación de recursos del proyecto aprobado en OCAD como ejecutor MEN en Chocó. Se generó la base de aulas entregadas y contratadas con recursos de Regalías. | 2 | Se realizó un segundo comité, en el cual se hizo seguimiento al avance de ejecución de proyectos con recursos de regalías, con los cuales hay un avance de 1.349 aulas entregadas y 913 en ejecución. | 2 | A la fecha se cuenta con 2 informes de seguimiento que contienen las acciones realizadas en los comités y el seguimiento mensual a la información entregada por DPS – Gesproy de los proyectos que se encuentran en ejecución por SGR y las actividades relacionadas con visitas y mesas de trabajo desarrolladas por el equipo de la Subdirección. | 3 | A la fecha se cuentan con 3 informes de seguimiento los cuales detallan las acciones realizadas en los comités y el seguimiento mensual a la información entregada por DPS de los proyectos en ejecución por SGR y las actividades desarrolladas por los funcionarios de la Subdirección. | 3 | Se cuenta con 3 informes de seguimiento los cuales detallan las cciones realizadas en los comités, este mes especificamente se le ha realizado seguimiento al avance de ejecución de proyectos con recursos de regalías, con los cuales hay un avance de 1.472 aulas entregadas y 849 aulas en ejecución. | [12 empty] | 5.333% | 3% | 1. Avance en la apropiación de recursos del proyecto aprobado en OCAD como ejecutor MEN en Choco. 2. Base de aulas entregadas y contratadas con recursos de Regalías. | 6% | 6% | Se ha realizado seguimiento a la base entregada por DNP-Regalias, para monitorear los avances de los proyectos en ejecución a partir de un ejercicio de comparación del reporte del mes anterior contra la base de reporte del MEN, con el objeto de identificar avances, para ajustar en la base porcertajes de ejecución y terminados para el reporte de aulas del mes. De este ejercicio se entregaron 21 Aulas basicas y 6 mas especializadas. | 13% | 13% | A. Se ha hecho seguimiento al avance de ejecución de proyectos con recursos de regalías, con los cuales hay un avance de 1.349 aulas entregadas y 913 en ejecución. B. Se tramitarón los CDP de Regalías Chocó y se envió oficio de cumplimiento de requisitos previos al inicio de la ejecución del proyecto. Adicionalmente se ha realizado seguimiento a los proyectos Guajira a cargo del MEN-FFIE en el sistema Gesproy. | 19% | 19% | Se ha hecho seguimiento al avance de ejecución de proyectos con recursos de regalías, con los cuales hay un avance de 1.349 aulas entregadas y 915 aulas en ejecución. | 26% | 26% | Se ha hecho seguimiento al avance de ejecución de proyectos con recursos de regalías, con los cuales hay un avance de 1.377 aulas entregadas y 941 aulas en ejecución. | 39% | 39% | Se ha hecho seguimiento al avance de ejecución de proyectos con recursos de regalías, con los cuales hay un avance de 1.472 aulas entregadas y 849 aulas en ejecución. | 58% |  |  | 90% |  |  | 92% |  |  | 93% |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  | ACC28
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 089 | 01 | I-103-0-1308901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Comités y auditorías para la gestión y reporte de aulas entregadas y/o contratadas financiadas con recursos del Sistema General de Regalías | Número comités y seguimientos realizados/ Total comités y seguimientos programados | 2.89 | Número | 12 |  |  | Gestionar y hacer seguimiento al proceso de presentación y aprobación de los proyectos para la entrega y/o contratación de cerca de 4.251 aulas que pretendan hacerse con recursos del Sistema general de regalías en fase I, fase II y fase III | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | FUENTE: REGALIAS | No existen recursos asignados pero para la meta de aulas a contratar se requerirá gestionar cerca de $ 930.380 millones de pesos |  | 1 INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO: Contiene: a. Base de información reportada por las ETC por proyecto b. Informe final de la implementación de la estrategia. |  | Se realizó un comité de estructuración de la estrategia de Regalías con DNP, MinHacienda y demás sectores para determinar metas del tablero de control de Presidencia. | 2 | En febrero: Se realiza un comité donde se ajusta la propuesta de gestión de aulas, y se estima que las aulas seran 4.723. 325 se han gestionado, de las cuales 318 se encuentran aprobadas y 7 en ejecución. | 3 | En el encuentro de secretarios de educación se realizó seguimiento y auditoría a las ETC participantes de este evento. | 4 | A la fecha se cuenta con 4 informes de seguimiento que contienen las acciones realizadas en los comités y reuniones de socialización con la ETC Huila, (2) Cauca y Valle del Cauca. Adicionalmente se realizó 1 reunión de seguimiento con las áreas internas del MEN en el cual se realiza un balance de lo que se ha venido trabajando con las ETCs en cuanto a la consecución de aulas por SGR. | 5 | A la fecha se cuenta con 5 infomres de seguimiento que contienen las acciones realizadas en los comités y reuniones de socialización, donde este mes se realizaron con las ETC: Huila, Cauca, Nariño, Quindío, Planadas, Bolívar, Antioquia, Buga y Putumayo. Adicionalmente, Se presentaron 23 proyectos para el sector de educación por un valor cercano a 7.000 millones, los cuales se encuentran en etapa de validación de cumplimiento de requisitos | 6 | Se cuenta con 6 informes de seguimiento que contienen las acciones realizadas en los comités y reuniones de socialización, este mes se logró gestionar el acompañamiento y asistencia técnica a la postulación de proyectos en los territorios para acceder a recursos de la convocatoria OCAD Paz | [12 empty] | 5.333% | 3% | Se realizaron reuniones de estructuración de la estrategia de Regalías con DNP, Hacienda y demás sectores para determinar metas del tablero de control de Presidencia. | 4% | 6.9% | Con corte a febrero la propuesta ajustada de gestión es de 4.723 aulas estimadas, de estas 325 se han gestionado, de las cuales 318 se encuentran aprobadas y 7 en ejecución. Las 325 equivales al 6,9% de aulas gestionadas. | 5% | 5% | A. Se socializó a las ETC la estrategia de seguimiento en el encuentro de secretarios con los saldos disponibles. B. Se programa reunión con Bolívar y Cauca para abril con el objetivo de revisar avances. C. Se incorporó a la estrategia Departamentos adicionales a la meta concertados con la Ministra de Educación. | 7% | 7% | A. Socialización de la convocatoria de Ocad Paz con las ETC para que presenten proyectos de infraestructura educativa en fase III (diseños) y de la Estrategia de Regalías. B. Envío a Putumayo presupuestos de los proyectos diseñados por el Men para presentar en Ocad Paz. C. Mesas técnicas del Ocad Pacífico en Cauca y regalías Men y regalías FFIE y DNP en la cual se revisaron proyectos de regalías de Nariño, Chocó y Cauca. | 9% | 9% | Se gestionó la postulación de proyectos en los territorios para acceder a recursos de la convocatoria OCAD Paz. Se asesoraron las entidades Huila, Cauca, Nariño, Quindío, Planadas, Bolívar, Antioquia, Buga y Putumayo. Se presentaron 23 proyectos para el sector de educación por un valor cercano a 7.000 millones, los cuales se encuentran en etapa de validación de cumplimiento de requisitos. | 14% | 14% | Gestiones con el Fondo de Adaptación para que los territorios accedan a proyectos que tienen en Fase III (10 sedes) con presupuestos actualizados, se logró presentar un proyecto el cual cumplió los requisitos iniciales. Se gestionó el acompañamiento y asistencia técnica a la postulación de proyectos en los territorios para acceder a recursos de la convocatoria OCAD Paz. Cumplieron requisitos 104 proyectos del sector educación. | 23% |  |  | 32% |  |  | 45% |  |  | 61% |  |  | 81% |  |  | 100% |  |  | ACC29
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 090 | 01 | I-103-0-1309001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Número de procesos adjudicados y contratados | Número de procesos adjundicados y contratados/ Total procesos adjudicados y contratados programados | 2.89 | Número | 2 | SI | 2018-03-07 | Adjudicar el proceso licitatorio de los proyectos con APPs en las ETC Medellín en 13 Colegios con un alcance de 290 aulas y Barranquilla en 8 Colegios con un alcance de 272 aulas. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | Se cuenta con una aprobación de cupo APP de $ 100.000 millones de la primera fase | FUENTE: NACIÓN | Se requieren gestionar contrapartidas de los territorios para la fase I, y gestión para cupos de la segunda fase |  | 2 PROCESOS LICITATORIOS ADJUDICADOS Contiene: Documentación de adjudicación de APP para Medellín y Barranquilla y 2 contratos suscritos. |  | Se legalizó la modificacion del convenio con Medellín y se publicaron los procesos licitatorios APP de Medellín y Barranquilla, con su correspondiente socialización. | 0 | Se recibieron y socializaron las observaciones del MHCP a los modelos financieros de los proyectos de Barranquilla y Medellín. | 0 | Se realizó la segunda radicación de documentos de contratos APP ante e MHCP. | 0 | En el mes de abril se obtuvo la aprobación de modificaciones de los convenios interadministrativos con Medellín y Barranquilla por parte del MEN. | 0 | En este momento se está en el procesos de preparación de los documentos contractuales finales para la última radicación ante la Subdirección de APP el MHCP. | 0 | El pasado 21 de junio de 2018, se realizó la modificación y adecuación de los documentos contractuales y modelos financieros, según las observaciones de la subdireccion de APP del Ministerio de Hacienda y Credito publico, del 20 de abril de 2018. Adicionalmente, se ha adelantado en el ajuste de los documentos del CPP y justificacion del comparativo unitario obra metro cuadrado APP vs unitario metro cuadrado FFIE. | [12 empty] | 5.333% | 9% | Se legalizó la modificacion del convenio con Medellín y se publicaron los procesos licitatorios APP de Medellín y Barranquilla, con su correspondiente socialización. | 17% | 17% | 1. Se recibieron y socializaron, las observaciones del MHCP a los modelos financieros de los proyectos de Barranquilla y Medellín. 2. Se socializo ante la ETC Medellín los posibles cambios a los pliegos y convenios interadministrativos. 3. Se solicitaron los documentos necesarios para el soporte y revisión de la modificación de la comisión de éxito del contrato 857. 4. Se remitió al área jurídica, consulta al concejo de estado para revisión del “presunto conflicto de intereses” de la IFC, para financiar oferentes en los procesos de Licitación Pública. | 26% | 26% | A. Se realizó la segunda radicación de documentos de contratos APP ante e MHCP. B. Se inicio la aprobación de las modificaciones de los convenios interadministrativos con Medellín y Barranquilla y se gestionó concepto de Espacio Fiscal y BPIN. C. Se viene trabajando en la MGAWeb, para creación BPIN APP. | 34% | 33% | A. Observaciones a los documentos contractuales y los modelos financieros por parte del MHCP. B. Aprobación de modificaciones de los convenios con Medellín y Barranquilla por parte del MEN. C. Avances en creación BPIN APP, Planeación realizó observaciones y se dio respuesta. incumplimiento a la publicación de los pliegos definitivos y adjudicación al concesionario porque no se tiene la utilización de VF para el proyecto de parte del CONFIS. el avance en el cumplimiento depende de MinHacienda | 43% | 43% | Se procede a preparar los documentos contractuales finales para la última radicación ante la Subdirección de APP el MHCP. Se aprobó la ficha MGA Web por parte de la oficina asesora de planeación, se procede al cargue en la plataforma. No se han recibido los documentos necesarios para el soporte y revisión de la modificación de la comisión de éxito del contrato 857. | 51% | 51% | El pasado 21 de junio de 2018, se realizó la modificación y adecuación de los documentos contractuales y modelos financieros, según las observaciones de la subdireccion de APP del Ministerio de Hacienda y Credito publico, del 20 de abril de 2018. Adicionalmente, se ha adelantado en el ajuste de los documentos del CPP y justificacion del comparativo unitario obra metro cuadrado APP vs unitario metro cuadrado FFIE. | 85% |  |  | 88% |  |  | 91% |  |  | 94% |  |  | 97% |  |  | 100% |  |  | ACC30
IN | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 091 | 01 | I-103-0-1309101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 9. No aplica |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Comités de gestión a la formulación de aulas con APPs | Número de proyectos de infraestructura educativa formulados para la construcción de 3.915 aulas bajo esquema de APPs / Total proyectos de infraestructura educativa formulados para la construcción de 3.915 aulas bajo esquema de APPs programados | 0 | Número | 12 | SI | 2018-03-07 | Gestionar la formulación de proyectos de Infraestructura Educativa para la construcción de cerca de 3.915 aulas bajo el esquema de APPs | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  |  | 2 PROCESOS LICITATORIOS ADJUDICADOS Contiene: Documentación de adjudicacion de APP para Medellin y Barranquilla y 2 contratos suscritos. |  | Se desarrollo el cierre a la entrega de 76 aulas desarrolladas en la fase 1 de Manos a la Escuela. | 0 | No se realiza reporte porque se solicitó la eliminación de este indicador, debido a que el cupo que inicialmente estaba asignado para APPs ya fue cubierto y MinHacienda no ha generado más presupuesto disponible para este tema, es decir, no se cuenta con recursos para contratar más aulas. |  |  |  | N/A | #N/A | #N/A | #N/A | INACTIVA | [12 empty] | 5.333% | 0% | Se solicitará por medio de Oficio a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad, debido a que el cupo que inicialmente estaba asignado para APPs ya fue cubierto y MinHacienda no ha generado más presupuesto disponible para este tema, es decir, no se cuenta con recursos para contratar más aulas. | 0% | 0% | Se solicitará por medio de Oficio a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad, debido a que el cupo que inicialmente estaba asignado para APPs ya fue cubierto y MinHacienda no ha generado más presupuesto disponible para este tema, es decir, no se cuenta con recursos para contratar más aulas. | 16% |  |  | 21.33% |  | N/A | 26.67% | #N/A | #N/A | 32% | #N/A | INACTIVA | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 092 | 01 | I-103-0-1309201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Normas actualizadas | Número de normas técnicas actualizadas, publicadas y divulgadas / Total normas técnicas actualizadas, publicadas y divulgadas programadas | 2.89 | Número | 3 |  |  | Actualizar , publicar y divulgar las 3 NTC | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 26784000 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL |  |  | 3 NORMAS ICONTEC ACTUALIZADAS, PUBLICADAS Y DIVULGADAS Contiene: 3 Documentos de Normas Técnicas publicadas. |  | Se realizaron reuniones de estructuración de la estrategia de Regalías con DNP, Hacienda y demás sectores para determinar metas del tablero de control de Presidencia. | 0 | Se consolidaron y estan en ajuste las observaciones presentadas en las etapas de consulta pública con ICONTEC. | 0 | Se trabajó con el ICONTEC la actualización de las Normas Técnicas Colombianas de Mobiliario Escolar. Se proyecta que para el mes de abril el ICONTEC de su aprobación oficial. | 0 | Se encuentran en proceso de revisión del consejo técnico ICONTEC para ratificación: las normas NTC 4640- Muebles escolares mesa y silla para instructores, NTC 4641- Muebles escolares pupitre aulas de clase, NTC 4726- Muebles escolares. Tablero blanco para escribir con marcador de tinta seca borrable, NTC 4731- Muebles escolares Mesa trapezoidal y silla, NTC 4734- Muebles escolares silla universitaria. | 3 | Las normas se encuentran ratificadas por el ICONTEC: Las Normas Financiadas por el MEN bajo convenio fueron: NTC 4640 Muebles Escolares Mesa Y Silla Para Instructores NTC 4641 Muebles Escolares Pupitre Aulas De Clase NTC 4734 Muebles Escolares Silla Universitaria Las que se desarrollaron con recursos de ICONTEC, fueron: NTC 4726 Muebles Escolares. Tablero Blanco Para Escribir Con Marcador De Tinta Seca Borrable Icontec NTC 4731. Muebles Escolares. Mesa Trapezoidal Y Silla | 3 | Las normas se encuentran actualizadas y publicadas por el ICONTEC. Las normas que fueorn financiadas por el MEN son: Las NTC 4640 Muebles Escolares Mesa Y Silla Para Instructores, NTC 4641 Muebles Escolares Pupitre Aulas De Clase y NTC 4734 Muebles Escolares Silla Universitaria. Las normas que se desarrollaron con recursos de ICONTEC son: NTC 4731. Muebles Escolares. Mesa Trapezoidal Y Silla, | [12 empty] | 5.333% | 6% | El documento se encuentra en fase de consulta pública en la pagina de ICONTEC. Durante el mes de enero 2018 el MEN presentó las observaciones técnicas competentes para su actualizacion. | 12% | 12% | Se consolidaron y estan en ajuste las observaciones presentadas en las etapas de consulta pública con ICONTEC. | 18% | 20% | Se lideró la actualización de las Normas Técnicas Colombianas de Mobiliario Escolar, las cuales debieron actualizarse por ajustes y cambios conceptuales, productivos, de uso, tecnología y cambios normativos en los distintos temas técnicos que la componen. | 24% | 35% | Se encuentran en proceso de revisión del consejo técnico ICONTEC para ratificación: las normas NTC 4640- Muebles escolares mesa y silla para instructores, NTC 4641- Muebles escolares pupitre aulas de clase, NTC 4726- Muebles escolares. Tablero blanco para escribir con marcador de tinta seca borrable, NTC 4731- Muebles escolares Mesa trapezoidal y silla, NTC 4734- Muebles escolares silla universitaria. | 59% | 59% | Las normas NTC 4640 Muebles Escolares Mesa Y Silla Para Instructores, NTC 4641 Muebles Escolares Pupitre Aulas De Clase, NTC 4726 Muebles Escolares. Tablero Blanco Para Escribir Con Marcador De Tinta Seca Borrable, NTC 4731. Muebles Escolares. Mesa Trapezoidal Y Silla, NTC 4734 Muebles Escolares Silla Universitaria, Se encuentran ratificadas por el ICONTEC. Nota: Se esta a la espera del documento oficial. | 65% | 100% | Las NTC 4640 Muebles Escolares Mesa Y Silla Para Instructores, NTC 4641 Muebles Escolares Pupitre Aulas De Clase, NTC 4731. Muebles Escolares. Mesa Trapezoidal Y Silla, NTC 4734 Muebles Escolares Silla Universitaria se encuentran actualizadas y publicadas por el ICONTEC Notificacion radicado CORDIS 2018-ER-129669 del 5/06/2018. | 71% |  |  | 76% |  |  | 82% |  |  | 88% |  |  | 94% |  |  | 100% |  |  | ACC31
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 093 | 01 | I-103-0-1309301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Numero de lineamiento actualizados y publicados | Documento de lineamientos actualizado y publicado entregado / Documento de lineamientos actualizado y publicado programado | 0.88 | Número | 1 |  |  | Publicar el documento de lineamientos de dotaciones discapacidad, internados y ruralidad. | 2018-01-01 | 2018-06-30 | enero | 180 | 183 | 0 | 0 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL |  |  | 1 DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS DE DOTACIONES DISCAPACIDAD, INTERNADOS Y RURALIDAD |  | Se legalizó la modificacion del convenio con Medellín y se publicaron los procesos licitatorios APP de Medellín y Barranquilla, con su correspondiente socialización. | 0 | Al corte de febrero se consolidó el documento, el cual se encuentra en producción previa a su publicación. | 0 | Se avanza en el documento, este se encuentra en producción y validación previa a su publicación. | 0 | Al corte del mes de abril, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. | 0 | Al corte de mayo 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación. | 0 | Al corte de junio 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | [12 empty] | 11.67% | 25% | Se consolidó el documento base con las observaciones ajustadas de las validaciones desarrolladas en el MEN. | 33% | 33% | Al corte de febrero se consolidó el documento, el cual se encuentra en producción previa a su publicación. | 50% | 50% | Al corte de marzo 2018, el documento se encuentra en producción y validación previa a su publicación | 67% | 67% | Al corte del mes de abril, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. | 83% | 83% | Al corte de mayo 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación. | 100% | 98% | Al corte de junio 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ACC32
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 093 | 02 | I-103-0-1309302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Numero de lineamiento actualizados y publicados | Documento de lineamientos actualizado y publicado entregado / Documento de lineamientos actualizado y publicado programado | 0.88 | Número | 1 |  |  | Publicar el documento actualización manual dotaciones escolares | 2018-01-01 | 2018-06-30 | enero | 180 | 183 | 0 | 0 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL |  |  | 1 ANEXO DE FICHAS TECNICAS ACTUALIZADAS Contiene: Documento en PDF de fichas actualizadas publicadas |  | Se desarrollo el cierre a la entrega de 76 aulas desarrolladas en la fase 1 de Manos a la Escuela. | 0 | Al corte de febrero se consolidó el documento, el cual se encuentra en producción previa a su publicación. | 0 | Se avanza en el documento, este se encuentra en producción y validación previa a su publicación. | 0 | Al corte del mes de abril, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. | 0 | Al corte de mayo 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación. | 0 | Al corte de junio 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | [12 empty] | 11.67% | 25% | Se consolidaron las fichas técnicas y planos del complemento al manual de dotaciones. | 33% | 33% | Al corte de febrero se consolidó el documento, el cual se encuentra en producción previo a su publicación. | 50% | 60% | Al corte de marzo de 2018, se cuenta con las fichas actualizadas las cuales se han venido validando y estan alineadas con las politicas de actualización de normas con ICONTEC. | 67% | 67% | Al corte del mes de abril se cuenta con las fichas actualizadas, las cuales se han venido validando con el sector y están alineadas con las políticas de actualización de normas con ICONTEC. | 83% | 83% | Al corte de Mayo de 2018, se cuenta con las fichas actualizadas las cuales se han venido validando con el sector alineadas con las politicas de actualización de normas con ICONTEC. | 100% | 98% | Al corte de junio de 2018, se cuenta con las fichas actualizadas como anexo técnico del Acuerdo marco de Precios de Dotaciones Escolares las cuales se han venido validando con el sector alineadas con las políticas de actualización de normas con ICONTEC. Están pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ACC33
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 093 | 03 | I-103-0-1309303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Numero de lineamiento actualizados y publicados | Documento de lineamientos actualizado y publicado entregado / Documento de lineamientos actualizado y publicado programado | 0.88 | Número | 1 |  |  | Publicar el documento lineamientos dotaciones deportes - instrumentos musicales | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL |  |  | 1 DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS DOTACIONES DEPORTES E INSTRUMENTOAS MUSICALES |  |  | 0 | Al corte de febrero se consolidó el documento, el cual se encuentra en producción previa a su publicación. | 0 | Se avanza en el documento, este se encuentra en producción y validación previa a su publicación. | 0 | Al corte del mes de abril, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. | 0 | Al corte de mayo 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación. | 0 | Al corte de junio 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | [12 empty] | 5.333% | 8% | Se estructuró el documento de lineamientos dotaciones deportes - instrumentos musicales, en terminos de tiempos y alcances. | 17% | 17% | Se prestó la asesoria a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en Guajira y en los proyectos presentados en la estrategia de Obras x Impuestos (Barbacoas, Tumaco y Postobon). | 25% | 25% | Al corte de marzo, se han consolidado las observaciones y recomendaciones al documento tecnico para su correspondiente socialización y/o validación. | 33% | 33% | En el mes de abril se avanzó en la construcción del documento preliminar. | 42% | 42% | A corte de Mayo de 2018 el documento preliminar se encuentra en construccion | 50% | 50% | A corte de Junio de 2018 el documento preliminar se encuentra en construccion. | 58% |  |  | 67% |  |  | 75% |  |  | 83% |  |  | 92% |  |  | 100% |  |  | ACC34
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 094 | 01 | I-103-0-1309401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Desarrollar Asistencias Técnicas para Implementación de lineamientos de Infraestructura Educativa. | Número de asistencias técnicas realizadas / Total asistencias técnicas programadas | 2.89 | Número | 12 |  |  | Asesorar los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en 20 ETC, a partir de la implementación del Acuerdo Marco de Precios -AMP- | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL |  |  | 20 INFORMES DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS Contiene: Actas de Comites; Informes de Comisiones |  |  | 2 | Se prestó la asesoria a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en la Isla de San Andres, en el Colegio Bolivariano y en la ETC La Guajira. | 4 | En marzo se prestó la asesoría a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en Zipaquirá, Apartado, San Andrés. | 9 | Se prestó la asesoría a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en Dosquebradas, Apartado, San Andrés, Antioquia, Nariño, Huila y Boyacá. | 12 | Se prestó la asesoría a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en Girón, Tunja, Valledupar y San andrés. | 13 | Se prestó asesoria a los Planes de compra de dotación de mobiliario a las ECT Boyacá y Norte de Santander | [12 empty] | 5.333% | 8% | Se prestó la asesoria a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en la Isla de San Andres, en el Colegio Bolivariano. | 17% | 17% | Se presto la asesoria a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en Guajira y en los proyectos presentados en la estrategia de Obras x Impuestos (Barbacoas, Tumaco y Postobon). | 25% | 25% | En marzo de 2018, se prestó la asesoria a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en Zipaquira, Apartado, San Andrés, además de los proyectos presentados en la estrategia de Obras x Impuestos en Tumaco, Barbacoas, Arauca y Antioquia. | 33% | 33% | En Abril de 2018, se presto la asesoria a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en Dosquebradas, Apartado, San Andrés, Antioquia, Nariño, Huila y Boyaca. | 42% | 42% | En Mayo de 2018, se presto la asesoria a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en Girón, Tunja, Valledupar y San Andres. | 50% | 50% | En Junio de 2018, se prestó la asesoria a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en Boyaca y Norte de Santander. | 58% |  |  | 67% |  |  | 75% |  |  | 83% |  |  | 92% |  |  | 100% |  |  | ACC35
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 095 | 01 | I-103-0-1309501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | ETC capacitadas o soportadas en el manejo, admón. y/o operación de la plataforma CIER | Número de entidades territoriales certificadas capacitadas o soportadas en CIER / Total entidades territoriales certificadas capacitadas o soportadas en CIER programadas. | 2.89 | Número | 36 |  |  | Desarrollar las competencias administrativas y operativas en el manejo de la Plataforma CIER, mediante visitas en sitio, sesiones de capacitación virtual, Validación y seguimiento de la información en la Plataforma CIER, Visitas de trabajo en sitio y Sesiones de trabajo virtuales | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL |  |  | 36 INFORMES DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN CIER Contiene: Actas de Comites; Informes de Comisiones |  |  | 2 | En enero se capacitó a la ETC Medellín y en Febrero a la ETC Chocó. | 4 | En marzo se desarrollo asistencia técnica en campo para la definición e inicio de levantamientos con recursos MEN en el Choco, adicionalmente se prestó asistencia técnica para Cartagena y Cundinamarca. | 8 | Se prestó asistencia técnica en campo de la herramienta CIER a las ETC Magdalena, Santa Marta y Cesar, adicionalmente se prestó asistencia técnica virtual a la ETC Meta. | 13 | Se prestó la asistencia técnica en campo de la herramienta CIER a las ETC Cucuta, Huila, Neiva, adicionalmente se presto asistencia técnica virtual a la ETC Pitalito. Meta, Bolívar. | 17 | Para el período de Junio se prestó asistencia técnica por medio virtual a las ETC San Andres. Magangue, Meta, Chía y Soacha. | [12 empty] | 5.333% | 3% | Se realizó visita a la ETC Medellín con asistencia técnica | 6% | 6% | Se realizó asistencia ténica a la ETC Chocó para avanzar en el manejo de la Plataforma CIER | 11% | 11% | Para el periodo marzo se desarrollo asistencia técnica en campo para la definición e inicio de levantamientos con recursos MEN en el Choco, adicionalmente se presto asistencia técnica para Cartagena, Cundinamarca y se programo Santa Marta y Quibdó. | 17% | 17% | En el mes de abril se dió la asistencia técnica en campo de la herramienta CIER a las ETC Magdalena, Santa Marta y Cesar, adicionalmente se prestó asistencia técnica virtual a la ETC Meta. | 22% | 33% | Para el período de Mayo se dió la asistencia técnica en campo de la herramienta CIER a las ETC Cucuta, Huila, Neiva, adicionalmente se presto asistencia técnica virtual a la ETC Pitalito. Meta, Bolívar. | 50% | 50% | Para el período de Junio se prestó asistencia técnica por medio virtual a las ETC San Andres. Magangue, Meta, Chía y Soacha. Se programó para el mes de Julio asistencia técnica en campo de las ETC Putumayo y San Jose del Guaviare. | 56% |  |  | 61% |  |  | 67% |  |  | 78% |  |  | 94% |  |  | 100% |  |  | ACC36
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 096 | 01 | I-103-0-1309601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Brindar asistencia técnica a 95 entidades territoriales certificadas | Número de entidades territoriales certificadas con asitencia técnica / Total de entidades territoriales certificadas | 0.88 | Número | 570 |  |  | Diseñar un modelo de asistencia técnica para las 95 entidades territoriales certificadas | 2018-01-02 | 2018-01-20 | enero | 18 | 30 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | Modelo de asistecia técnica |  |  | 56 | En el mes de febrero se realizaron 56 asistencias técnica, 53 de manera presencial y 3 de manera virtual; las cuales se encuentran distribuidas en los siguientes componentes: Financiero: 17 asistencias técnicas Jurídico: 3 asistencias técnicas Sistemas de Información 2 asistencias técnicas Técnico Alimentario: 2 asistencias técnicas Proyectos Estratégicos: 7 asistencias técnicas Monitoreo y control: 25 asistencias técnicas | 138 | En el mes de febrero se realizaron 56 AT y en el mes de marzo 82, para un total acumulado de 138. | 209 | En el mes de abril se realizaron 71 asistencias técnicas, de manera presencial 69 y de manera virtual 2. Para un total acumulado de 209. | 299 | Se realizaron 90 Asistencias Técnicas de manera presencial distribuidas así; Financiero 24, Jurídico 4, Técnico Alimentario 2, Proyectos Estratégicos 12 y Monitoreo y control 48. Para un total de 299 | 343 | Se realizaron 44 asistencias técnicas de manera presencial, distribuidas asi: Financiero: 4, Jurídico: 2, Proyectos estratégicos: 7, Monitoreo y control: 22, 4 eventos de capacitación en el reporte de las categorías MEN-PAE, 4 encuentros subregionales donde se capacitaron 40 ETC y 1 mesa de trabajo de minutas diferenciales | [12 empty] | 100% | 100% | En enero ya se cuenta con el Modelo de Asistencia Técnica | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el Modelo de Asistencia Técnica. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el Modelo de Asistencia Técnica. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el Modelo de Asistencia Técnica. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el Modelo de Asistencia Técnica | 100% | 100% | Desde el mes de Enero se cuenta con el Modelo de Asistencia Tècnica | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER01
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 096 | 02 | I-103-0-1309602 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Brindar asistencia técnica a 95 entidades territoriales certificadas | Número de entidades territoriales certificadas con asitencia técnica / Total de entidades territoriales certificadas | 0.88 | Número | 570 |  |  | Estructrar plan de asistencia técnica para la vigencia 2018 | 2018-01-20 | 2018-02-15 | enero | 26 | 30 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | 1. Plan de asistencia técnica 1.1. anexo instrumento de captura de información de AT 1.2. acta de reunión 1.3. formato de evaluación 1.4. instructivo para el cargue de información de AT 1.5. política de nombramiento de soportes de AT. |  |  | 56 | En el mes de febrero se realizaron 56 asistencias técnica, 53 de manera presencial y 3 de manera virtual; las cuales se encuentran distribuidas en los siguientes componentes: Financiero: 17 asistencias técnicas Jurídico: 3 asistencias técnicas Sistemas de Información 2 asistencias técnicas Técnico Alimentario: 2 asistencias técnicas Proyectos Estratégicos: 7 asistencias técnicas Monitoreo y control: 25 asistencias técnicas | 138 | En el mes de febrero se realizaron 56 AT y en el mes de marzo 82, para un total acumulado de 138. | 209 | En el mes de abril se realizaron 71 asistencias técnicas, de manera presencial 69 y de manera virtual 2. Para un total acumulado de 209. | 299 | Se realizaron 90 Asistencias Técnicas de manera presencial distribuidas así; Financiero 24, Jurídico 4, Técnico Alimentario 2, Proyectos Estratégicos 12 y Monitoreo y control 48. Para un total de 299 | 343 | Se realizaron 44 asistencias técnicas de manera presencial, distribuidas asi: Financiero: 4, Jurídico: 2, Proyectos estratégicos: 7, Monitoreo y control: 22, 4 eventos de capacitación en el reporte de las categorías MEN-PAE, 4 encuentros subregionales donde se capacitaron 40 ETC y 1 mesa de trabajo de minutas diferenciales | [12 empty] | 100% | 100% | Se estructuraron los siguentes documentos y formatos: 1. Plan de asistencia técnica 2. Anexo instrumento de captura de información de AT 3. Actas de reunión 4. Formato de evaluación 5. Instructivo para el cargue de información de AT 6. Política de nombramiento de soportes de AT. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se estructuraron los siguentes documentos y formatos: 1. Plan de asistencia técnica 2. Anexo instrumento de captura de información de AT 3. Actas de reunión 4. Formato de evaluación 5. Instructivo para el cargue de información de AT 6. Política de nombramiento de soportes de AT. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se finalizó con esta actividad. Se estructuraron los siguentes documentos y formatos: 1. Plan de asistencia técnica 2. Anexo instrumento de captura de información de AT 3. Actas de reunión 4. Formato de evaluación 5. Instructivo para el cargue de información de AT 6. Política de nombramiento de soportes de AT. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se finalizó con esta actividad. Se estructuraron los siguentes documentos y formatos: 1. Plan de asistencia técnica 2. Anexo instrumento de captura de información de AT 3. Actas de reunión 4. Formato de evaluación 5. Instructivo para el cargue de información de AT 6. Política de nombramiento de soportes de AT. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se estructuraron los siguentes documentos y formatos: 1. Plan de asistencia técnica 2. Anexo instrumento de captura de información de AT 3. Actas de reunión 4. Formato de evaluación 5. Instructivo para el cargue de información de AT 6. Política de nombramiento de soportes de AT. | 100% | 100% | Desde el mes de Enero se estructuraron los siguientes documentos y formatos: 1. Plan de asistencia técnica 2. Anexo instrumento de captura de información de AT 3. Actas de reunión 4. Formato de evaluación 5. Instructivo para el cargue de información de AT 6. Política de nombramiento de soportes de AT. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER02
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 096 | 03 | I-103-0-1309603 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Brindar asistencia técnica a 95 entidades territoriales certificadas | Número de entidades territoriales certificadas con asitencia técnica / Total de entidades territoriales certificadas | 0.88 | Número | 570 |  |  | Realizar asistencias técnicas a entidades territoriales certificadas | 2018-02-01 | 2018-12-15 | febrero | 317 | 333 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | 1. Actas de asistencia 2. Evaluación de la prestación del servicio de asistencia técnica |  | 0 | 56 | En el mes de febrero se realizaron 56 asistencias técnica, 53 de manera presencial y 3 de manera virtual; las cuales se encuentran distribuidas en los siguientes componentes: Financiero: 17 asistencias técnicas Jurídico: 3 asistencias técnicas Sistemas de Información 2 asistencias técnicas Técnico Alimentario: 2 asistencias técnicas Proyectos Estratégicos: 7 asistencias técnicas Monitoreo y control: 25 asistencias técnicas | 138 | En el mes de febrero se realizaron 56 AT y en el mes de marzo 82, para un total acumulado de 138. | 209 | En el mes de abril se realizaron 71 asistencias técnicas, de manera presencial 69 y de manera virtual 2. Para un total acumulado de 209. | 299 | Se realizaron 90 Asistencias Técnicas de manera presencial distribuidas así; Financiero 24, Jurídico 4, Técnico Alimentario 2, Proyectos Estratégicos 12 y Monitoreo y control 48. Para un total de 299 | 343 | Se realizaron 44 asistencias técnicas de manera presencial, distribuidas asi: Financiero: 4, Jurídico: 2, Proyectos estratégicos: 7, Monitoreo y control: 22, 4 eventos de capacitación en el reporte de las categorías MEN-PAE, 4 encuentros subregionales donde se capacitaron 40 ETC y 1 mesa de trabajo de minutas diferenciales | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 5% | 9.8% | En el mes de febrero se realizaron 56 asistencias técnicas, 53 de manera presencial y 3 de manera virtual. Por otra parte se realizó asistencia técnica a contralores regionales mediante el Seminario "Control Territorial al PAE", realizado el 27 y 28 de febrero en la ciudad de Bogotá, en articulación con la Auditoría General de la República. | 13% | 14% | En el mes de marzo se realizaron 82 asistencias técnicas de manera presencial; las cuales se encuentran distribuidas en los siguientes componentes: Financiero: 26 asistencias técnicas Jurídico: 5 asistencias técnicas Sistemas de Información: 2 asistencias técnicas Técnico Alimentario: 2 asistencias técnicas Proyectos Estratégicos: 8 asistencias técnicas Monitoreo y control: 39 asistencias técnicas | 25% | 25% | En el mes de abril se realizaron 71 asistencias técnicas, de manera presencial 69 y de manera virtual 2; las cuales se encuentran distribuidas en los siguientes componentes: Financiero: 20 asistencias técnicas Jurídico: 6 asistencias técnicas Sistemas de Información: 2 asistencias técnicas Técnico Alimentario: 2 asistencias técnicas Proyectos Estratégicos: 11 asistencias técnicas Monitoreo y control: 30 asistencias técnicas | 37% | 41% | Se realizaron 90 Asistencias Técnicas de manera presencial distribuidas así; Financiero 24, Jurídico 4, Técnico Alimentario 2, Proyectos Estratégicos 12 y Monitoreo y control 48. Adicionalmente se realizaron 3 eventos de CHIP por parte del componente financiero y del componente de sistemas e información, y una mesa de trabajo con la Administración Temporal de la Guajira referente a tema CHIP, por parte del componente Financiero y el componente de sistemas de información. | 43% | 45% | En el mes de junio el PAE realizó 44 asistencias técnicas de manera presencial, las cuales se encuentran distribuidas en los siguientes componentes: • Financiero: 4 asistencias técnicas • Jurídico: 2 asistencias técnicas • Proyectos estratégicos: 7 asistencias técnicas • Monitoreo y control: 22 asistencias técnicas • 4 eventos de capacitación en el reporte de las categorías MEN-PAE • 4 encuentros subregionales donde se capacitaron 40 ETC • 1 mesa de trabajo de minutas diferenciales | 51% |  |  | 63% |  |  | 75% |  |  | 87% |  |  | 98% |  |  | 100% |  |  | PER03
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 097 | 01 | I-103-0-1309701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Monitorear la prestación del servicio en las IE de las 95 entidades territoriales certificadas | Número de IE monitoreadas con la prestación del servicio / Total IE programadas | 0.88 | Número | 720 |  |  | Actualizar modelo de monitoreo y control | 2018-01-02 | 2018-01-15 | enero | 13 | 30 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | Documento de diseño del Modelo de Monitoreo y Control. |  |  | 36 | Se realizaron 36 visitas a Instituciones Educativas: IE Marco Fidel Suarez Sede Nazareth, Centro Etnoeducativo #5 Anaralito Nuevo, IE Anna Vitelo, IE Antonio Ricaurte, IE Baldomero Sanin Cano, IE Carrusel, IE Departamental, IE Domingo Sabio Sede Chipre, IE Enrique Olaya Herrera Sede Camelias, IE Envigado, IE Escuela Normal Leonor Alvarez Pinzon Sede Maria Cristina, IE Eusebio Séptimo Sede Madre Verónica, IE Gabriel García Marquez Sedealberto Galindo, IE Gilberto Echeverry Mejia, IE Gimnasio De Quibdó Sede Jardín Infantil, IE Gustavo Rojas Pinilla Sede Club De Leones, IE Iefem, IE Iraca Sede Principal, IE Jaime Duque Grisales - Sede Rafael Pombo, IE Jaime Duque Grisales – Sedeprincipal, IE Jos María Córdoba, IE Jose Eustasio Rivera, IE Julius Sieber Sede Asis, IE Liceo León De Greiff, IE Municipal Sede Pisarreal, IE Nuestra Señora Del Rosario, IE Pablo Vi Sede Barrios Unidos, IE Pablo Vi Sede C Simón Bolívar, IE Sede Patio Centro 1, IE Simón Bolívar - Sede Centro, IE Simón Bolívar - Sede Cruz Blanca, IE Simón Bolívar - Sede El Rosal, Joselin Castillo Y Mariscal Sucre. | 156 | En el mes de febrero se realizaron 36 visitas a instituticiones educativas, y en el mes de marzo 120, para un total de 156. | 238 | En el mes de abril se realizaron 82 visitas a instituticiones educativas, para un total acumulado de 238. | 344 | Se realizaron 106 visitas a Instituciones Educativas en 40 ETC, para un total de 344 | 395 | Se realizaron 51 visitas a Instituciones Educativas en 21 ETC: Arauca, Bogotá, Bolívar, Cartago, Casanare, Envigado, Huila, Ipiales, La Guajira, Magangué, Malambo,, Mosquera, Popayán, Sincelejo, Soacha, Sucre, Tuluá, Tumaco, Villavicencio, Yopal, Zipaquirá | [12 empty] | 100% | 100% | En enero ya se cuenta con el documento de Modelo de Monitoreo y Control actualizado. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el documento de Modelo de Monitoreo y Control actualizado. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el documento de Modelo de Monitoreo y Control actualizado. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el documento de Modelo de Monitoreo y Control actualizado. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el documento de Modelo de Monitoreo y Control actualizado | 100% | 100% | Desde el mes de Enero se cuenta con el documento de Modelo de Monitoreo y Control actualizado. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER04
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 097 | 02 | I-103-0-1309702 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Monitorear la prestación del servicio en las IE de las 95 entidades territoriales certificadas | Número de IE monitoreadas con la prestación del servicio / Total IE programadas | 0.88 | Número | 720 | SI | 2018-03-07 | Estructurar plan de visitas de monitoreo y control para la vigencia 2018 | 2018-01-15 | 2018-11-30 | enero | 319 | 333 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | Proyección mensual de comisiones. |  |  | 36 | Se realizaron 36 visitas a Instituciones Educativas: IE Marco Fidel Suarez Sede Nazareth, Centro Etnoeducativo #5 Anaralito Nuevo, IE Anna Vitelo, IE Antonio Ricaurte, IE Baldomero Sanin Cano, IE Carrusel, IE Departamental, IE Domingo Sabio Sede Chipre, IE Enrique Olaya Herrera Sede Camelias, IE Envigado, IE Escuela Normal Leonor Alvarez Pinzon Sede Maria Cristina, IE Eusebio Séptimo Sede Madre Verónica, IE Gabriel García Marquez Sedealberto Galindo, IE Gilberto Echeverry Mejia, IE Gimnasio De Quibdó Sede Jardín Infantil, IE Gustavo Rojas Pinilla Sede Club De Leones, IE Iefem, IE Iraca Sede Principal, IE Jaime Duque Grisales - Sede Rafael Pombo, IE Jaime Duque Grisales – Sedeprincipal, IE Jos María Córdoba, IE Jose Eustasio Rivera, IE Julius Sieber Sede Asis, IE Liceo León De Greiff, IE Municipal Sede Pisarreal, IE Nuestra Señora Del Rosario, IE Pablo Vi Sede Barrios Unidos, IE Pablo Vi Sede C Simón Bolívar, IE Sede Patio Centro 1, IE Simón Bolívar - Sede Centro, IE Simón Bolívar - Sede Cruz Blanca, IE Simón Bolívar - Sede El Rosal, Joselin Castillo Y Mariscal Sucre. | 156 | En el mes de febrero se realizaron 36 visitas a instituticiones educativas, y en el mes de marzo 120, para un total de 156. | 238 | En el mes de abril se realizaron 82 visitas a instituticiones educativas, para un total acumulado de 238. | 344 | Se realizaron 106 visitas a Instituciones Educativas en 40 ETC, para un total de 344 | 395 | Se realizaron 51 visitas a Instituciones Educativas en 21 ETC: Arauca, Bogotá, Bolívar, Cartago, Casanare, Envigado, Huila, Ipiales, La Guajira, Magangué, Malambo,, Mosquera, Popayán, Sincelejo, Soacha, Sucre, Tuluá, Tumaco, Villavicencio, Yopal, Zipaquirá | [12 empty] | 6.091% | 10% | Se proyectaron las comisiones para el mes de febrero, las cuales se encuentran aprobadas. | 20% | 20% | Se proyectaron las comisiones para el mes de marzo, las cuales se encuentran aprobadas por la subdirección de Permanencia. | 30% | 30% | Se proyectaron las comisiones para el mes de abril, las cuales se encuentran aprobadas por la Subdirección de Permanencia. | 40% | 40% | Se proyectaron las comisiones para el mes de mayo, las cuales se encuentran aprobadas por el Subdirector de Permanencia. | 50% | 50% | Se proyectaron las comisiones para el mes de junio, las cuales se encuentran aprobadas por el Subdirector de Permanencia. | 60% | 60% | Se proyectaron las comisiones para el mes de julio, las cuales se encuentran aprobadas por el Subdirector de Permanencia | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER05
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 097 | 03 | I-103-0-1309703 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Monitorear la prestación del servicio en las IE de las 95 entidades territoriales certificadas | Número de IE monitoreadas con la prestación del servicio / Total IE programadas | 0.88 | Número | 720 |  |  | Realizar visitas de monitoreo y control | 2018-02-01 | 2018-12-15 | febrero | 317 | 333 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | Informes de visitas |  | 0 | 36 | Se realizaron 36 visitas a Instituciones Educativas: IE Marco Fidel Suarez Sede Nazareth, Centro Etnoeducativo #5 Anaralito Nuevo, IE Anna Vitelo, IE Antonio Ricaurte, IE Baldomero Sanin Cano, IE Carrusel, IE Departamental, IE Domingo Sabio Sede Chipre, IE Enrique Olaya Herrera Sede Camelias, IE Envigado, IE Escuela Normal Leonor Alvarez Pinzon Sede Maria Cristina, IE Eusebio Séptimo Sede Madre Verónica, IE Gabriel García Marquez Sedealberto Galindo, IE Gilberto Echeverry Mejia, IE Gimnasio De Quibdó Sede Jardín Infantil, IE Gustavo Rojas Pinilla Sede Club De Leones, IE Iefem, IE Iraca Sede Principal, IE Jaime Duque Grisales - Sede Rafael Pombo, IE Jaime Duque Grisales – Sedeprincipal, IE Jos María Córdoba, IE Jose Eustasio Rivera, IE Julius Sieber Sede Asis, IE Liceo León De Greiff, IE Municipal Sede Pisarreal, IE Nuestra Señora Del Rosario, IE Pablo Vi Sede Barrios Unidos, IE Pablo Vi Sede C Simón Bolívar, IE Sede Patio Centro 1, IE Simón Bolívar - Sede Centro, IE Simón Bolívar - Sede Cruz Blanca, IE Simón Bolívar - Sede El Rosal, Joselin Castillo Y Mariscal Sucre. | 156 | En el mes de febrero se realizaron 36 visitas a instituticiones educativas, y en el mes de marzo 120, para un total de 156. | 238 | En el mes de abril se realizaron 82 visitas a instituticiones educativas, para un total acumulado de 238. | 344 | Se realizaron 106 visitas a Instituciones Educativas en 40 ETC, para un total de 344 | 395 | Se realizaron 51 visitas a Instituciones Educativas en 21 ETC: Arauca, Bogotá, Bolívar, Cartago, Casanare, Envigado, Huila, Ipiales, La Guajira, Magangué, Malambo,, Mosquera, Popayán, Sincelejo, Soacha, Sucre, Tuluá, Tumaco, Villavicencio, Yopal, Zipaquirá | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | Se realizaron 36 visitas a Instituciones Educativas de las ETC: Bello, Boyacá, Caldas, Envigado, Manizales, Meta, Neiva, Norte De Santander, Quibdó, Riohacha, Rionegro, Tunja y Zipaquirá. | 17% | 20% | Se realizaron 120 visitas a Instituciones Educativas de las ETC: Amazonas, Apartadó, Barrancabermeja, Barranquila, Bogotá, Bolívar, Bucaramanga, Cali, Cartago, Casanare, Cauca, Cesar, Chía, Dosquebradas, Duitama, Floridablanca Fusagasugá, Girón, Guainía, Guaviare, Ibagué, Itagüí, Jamundí, La Guajira, Magdalena, Maicao, Manizalez, Medellín, Meta, Mosquera, Nariño, Neiva, Norte de Santander, Palmira, Pasto, Pereira, Putumayo, Quibdó, Riohacha, Rionegro, Sabaneta, San Andrés, Soacha, Sogamoso, Tunja, Turbo, Uribia, Valle del Cauca, Valledupar, Yumbo y Zipaquirá. | 29% | 28% | Se realizaron 82 visitas a IE de las ETC: Antioquia, Arauca, Boyacá, Buenaventura, Bugá, Cquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Cúcuta, Cunidnamarca, Dosquebradas, Facatativá, Florencia, Ipiales, La Guajira, Norte de Santander, Palmira, Piedecusta, Quibdó, Risaralda, Santander, Tumaco, Tuluá, Tunja, Valledupar y Vichada. Se tenia programadas visitas a 6 IE más: en Vaupés (No se logró realizar desplazamiento a la zona rural) y Cienga (No se visitó por que el profesional se encontraba en licencia). | 41% | 43% | Se realizaron 106 visitas a Instituciones Educativas a las siguientes 40 ETC: Amazonas, Apartadó, Armenia, Barranquilla, Bello, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Bucaramanga, Caldas, Cali, Chía, Ciénaga, Duitama, Florencia, Floridablanca, Girardot, Girón, Huila, Ibagué, Itagüí, Lorica, Magdalena, Malambo, Manizales, Medellín, Meta, Pereira, Cauca, Putumayo, Quindío, Rionegro, Sahagún, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tolima, Turbo, Uribia y Villavicencio. | 47% | 50% | Se realizaron 51 visitas a Instituciones Educativas en 21 ETC: Arauca, Bogotá, Bolívar, Cartago, Casanare, Envigado, Huila, Ipiales, La Guajira, Magangué, Malambo,, Mosquera, Popayán, Sincelejo, Soacha, Sucre, Tuluá, Tumaco Villavicencio, Yopal, Zipaquirá | 52% |  |  | 64% |  |  | 76% |  |  | 88% |  |  | 94% |  |  | 100% |  |  | PER06
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 099 | 01 | I-103-0-1309901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Elaborar reportes sobre los recursos invertidos en el programa de Alimentación Escolar | Documentos sobre recursos invertidos en el PAE entregados / Total de documentos sobre recursos invertidos programados | 0.88 | Número | 3 |  |  | Estructurar plan de monitoreo de recursos para la vigencia 2018 | 2018-01-01 | 2018-02-15 | enero | 45 | 61 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | Documento de Monitoreo y control financiero. |  |  | 0 | Se han realizado visitas y se cuenta con la estructura del Plan, se proyecta para el mes de marzo tener el Plan de monitoreo de recursos estructurado. A la fecha no se han generado reportes. | 0 | A la fecha no se cuenta con reportes, debido a que algunas actividades a realizar en el modelo de monitoreo y control financiero se encuentran en ajustes por el equipo PAE. | 1 | El programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el primer reporte trimestral de las categorías MEN-PAE y MEN-PAE ejecución de recursos del CHIP. | 1 | El programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el reporte trimestral de Enero a Marzo de 2018 de las categorías MEN-PAE y MEN-PAE Ejecución de Recursos del CHIP. Estos reportes se generan trimestre vencido de conformidad con los plazos de reporte esteblecidos con antelación. | 1 | El programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el reporte trimestral -Enero a Marzo de 2018- de las categorías MEN-PAE y MEN-PAE ejecución de recursos del CHIP. Estos reportes se generan trimestre vencido de conformidad con los plazos de reporte esteblecidos con antelación | [12 empty] | 40% | 40% | A la fecha el Programa de Alimentación Escolar cuenta con el marco conceptual y la estructura de indicadores del documento de monitoreo y control financiero. | 100% | 90% | El Programa de Alimentación Escolar PAE, cuenta con un Plan de monitoreo de recursos para la vigencia del 2018, el cual se encuentra en revisión y ajustes finales por parte del grupo del PAE. Se proyecta para el mes de marzo tener el Plan de monitoreo de recursos estructurado. | 100% | 90% | El plan de monitoreo de recursos se materializa en la información reportada por las ETC en el CHIP. El equipo PAE ha planeado una serie de actividades para realizar el monitoreo de recursos del programa tendientes a mejorar la oportunidad y la calidad de la información. En este momento está realizando algunos ajustes a las acciones planeadas a desarrollar en el modelo a partir de la realidad del reporte realizado por las ETC. Se proyecta cumplir con la meta en el mes de abril. | 100% | 100% | El Programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el Plan de Monitoreo del recusos para la vigencia de 2018. | 100% | 100% | Desde el mes de abril el PAE cuenta con el Plan de Monitoreo de Recursos para la vigencia 2018. | 100% | 100% | Desde el mes de Abril el PAE cuenta con el Plan de Monitoreo de Recursos para la vigencia 2018 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER07
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 099 | 02 | I-103-0-1309902 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Elaborar reportes sobre los recursos invertidos en el programa de Alimentación Escolar | Documentos sobre recursos invertidos en el PAE entregados / Total de documentos sobre recursos invertidos programados | 0.88 | Número | 3 |  |  | Realizar visitas de monitoreo de recursos | 2018-02-01 | 2018-12-10 | febrero | 312 | 333 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | 1. Actas 2. Informes de seguimiento |  | 0 | 0 | Se han realizado visitas y se cuenta con la estructura del Plan, se proyecta para el mes de marzo tener el Plan de monitoreo de recursos estructurado. A la fecha no se han generado reportes. | 0 | A la fecha no se cuenta con reportes, debido a que algunas actividades a realizar en el modelo de monitoreo y control financiero se encuentran en ajustes por el equipo PAE. | 1 | El programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el primer reporte trimestral de las categorías MEN-PAE y MEN-PAE ejecución de recursos del CHIP. | 1 | El programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el reporte trimestral de Enero a Marzo de 2018 de las categorías MEN-PAE y MEN-PAE Ejecución de Recursos del CHIP. Estos reportes se generan trimestre vencido de conformidad con los plazos de reporte esteblecidos con antelación. | 1 | El programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el reporte trimestral -Enero a Marzo de 2018- de las categorías MEN-PAE y MEN-PAE ejecución de recursos del CHIP. Estos reportes se generan trimestre vencido de conformidad con los plazos de reporte esteblecidos con antelación | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 1% | 16% | En el mes de febrero se realizarón 15 visitas de monitoreo de recursos a las ETC: Arauca, Armenia, Caquetá, Chocó, Florencia, La Guajira, Magdalena, Maicao, Quibdó, Quindío, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Sucre y Uribia. El avance logrado es superior al proyectado, debido a que en la fecha de proyectar el porcentaje se estaban presentando dificultades con el contrato que maneja el presupuesto para las comisiones y no se tenia certeza si se lograría viajar en el mes de febrero. | 12% | 26% | En el mes de marzo se realizaron 25 visitas de monitoreo de recursos a las ETC: Antioquia, Apartadó, Atlántico, Barranquilla, Bello, Buenaventura, Caldas, Cali, Cartagena, Envigado, Guaviare, Ipiales, Itagüí, Malambo, Manizales, Medellín, Nariño, Pasto, Putumayo, Rionegro, Sabaneta, Soledad, Tolima, Turbo Y Vichada. El avance logrado es superior al proyectado, debido a que en la fecha de proyectar el porcentaje se estaban presentando dificultades con el contrato que maneja el presupuesto para las comisiones. | 23% | 30% | En el mes de abril se realizaron 20 visitas de monitoreo de recursos a las ETC: Boyacá, Buga, Cartago, Casanare, Cesar, Chía, Cúcuta, Duitama, Jamundí, Norte de Santander, Palmira, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valle del cauca, Valledupar, Vaupés, Yopal, Yumbo y Zipaquirá. El avance es superior al proyectado porque inicialmente no se habian definido bien las visitas debido al inconveniente que tuvo el contrato que maneja los recursos de las comisiones. | 34% | 45% | En el mes de mayo se realizaron 21 visitas de monitoreo de recursos a las ETC: Cauca, Ciénaga, Córdoba, Cundinamarca, Dosquebradas, Facatativá, Floridablanca, Fusagasugá, Girardot, Girón, Guainía, Ibagué, Meta, Montería, Mosquera, Pereira, Piedecuesta, Popayán, Risaralda, Tolima y Villavicencio. El avance es superior al esperado | 45% | 45% | En el mes de junio se realizaron 4 visitas de monitoreo de recursos a las ETC: Lorica,Sahagún, Magangué y Barrancabermeja. Adicional debido a que se realizarón 4 encuentros subregionales CHIP y 4 encuentros subregionales generales. | 56% |  |  | 67% |  |  | 78% |  |  | 89% |  |  | 97% |  |  | 100% |  |  | PER08
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 099 | 03 | I-103-0-1309903 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Elaborar reportes sobre los recursos invertidos en el programa de Alimentación Escolar | Documentos sobre recursos invertidos en el PAE entregados / Total de documentos sobre recursos invertidos programados | 0.88 | Número | 3 |  |  | Generar reportes trimestrales MEN PAE y ejecución de recursos en el CHIP | 2018-04-05 | 2018-12-31 | abril | 270 | 274 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | Documento en Excel con el consolidado MEN PAE y ejecución de recursos en el CHIP |  | 0 | 0 | Se han realizado visitas y se cuenta con la estructura del Plan, se proyecta para el mes de marzo tener el Plan de monitoreo de recursos estructurado. A la fecha no se han generado reportes. | 0 | A la fecha no se cuenta con reportes, debido a que algunas actividades a realizar en el modelo de monitoreo y control financiero se encuentran en ajustes por el equipo PAE. | 1 | El programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el primer reporte trimestral de las categorías MEN-PAE y MEN-PAE ejecución de recursos del CHIP. | 1 | El programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el reporte trimestral de Enero a Marzo de 2018 de las categorías MEN-PAE y MEN-PAE Ejecución de Recursos del CHIP. Estos reportes se generan trimestre vencido de conformidad con los plazos de reporte esteblecidos con antelación. | 1 | El programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el reporte trimestral -Enero a Marzo de 2018- de las categorías MEN-PAE y MEN-PAE ejecución de recursos del CHIP. Estos reportes se generan trimestre vencido de conformidad con los plazos de reporte esteblecidos con antelación | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 25% | 25% | El programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el reporte trimestral de las categorías MEN-PAE y MEN-PAE ejecución de recursos del CHIP. | 50% | 50% | El programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el reporte trimestral de Enero a Marzo de 2018 de las categorías MEN-PAE y MEN-PAE Ejecución de Recursos del CHIP. Estos reportes se generan trimestre vencido de conformidad con los plazos de reporte esteblecidos con antelación. | 50% | 50% | El programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el reporte trimestral -Enero a Marzo de 2018- de las categorías MEN-PAE y MEN-PAE ejecución de recursos del CHIP. Estos reportes se generan trimestre vencido de conformidad con los plazos de reporte esteblecidos con antelación | 50% |  |  | 75% |  |  | 75% |  |  | 75% |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  | PER09
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 100 | 01 | I-103-0-1310001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Elaborar reportes sobre la estrategia PAE en SIMAT | Documentos sobre estrategia PAE en SIMAT entregados / Total de documentos sobre estrategia PAE en SIMAT programados | 1.32 | Número | 3 |  |  | Estructurar plan de monitoreo de reporte de SIMAT | 2018-01-01 | 2018-02-15 | enero | 45 | 61 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | Informe reporte SIMAT |  |  | 0 | A la fecha no se han realizado reportes sobre esta estrategia, ya que se realizaran de manera trimestral | 0 | A la fecha no se han realizado reportes sobre esta estrategia. Se tiene proyectado reporte para el mes de abril. | 0 | El PAE cuenta con borradores de los comunicados a ser enviados a las ETC y Procuraduría General de la Nación. Se espera cumplir con la meta en el mes de mayo, dado que por inconvenientes técnicos en la generación del archivo base, los cuales son ajenos al PAE, la actividad está suspendida. Se radicó una mesa de ayuda tecnológica (SOL239047) para que se dé solución a los inconvenientes. | 1 | El Programa de Alimentación Escolar generó el 7 de mayo el reporte trimestral de estudiantes beneficiarios del PAE de reporte en el Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT. | 1 | El PAE generó el 7 de mayo el reporte trimestral de estudiantes beneficiados del PAE de l reporte en el Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT | [12 empty] | 40% | 20% | Se envió comunicación a todas las ETC para que hagan un reporte oportuno y de calidad de los beneficiarios del Plan de Alimentación Escolar. | 100% | 100% | El Programa de Alimentación Escolar cuenta con un plan de monitoreo de reporte del Sistema Integrado de Matrícula. | 100% | 100% | Desde el mes de febrero se cuenta con el Plan de monitoreo de reporte del SIMAT. | 100% | 100% | Desde el mes de febrero se cuenta con el Plan de monitoreo de reporte del SIMAT. | 100% | 100% | Desde el mes de febrero el PAE cuenta con el Plan de Monitoreo de reporte SIMAT | 100% | 100% | Desde el mes de Febrero se cuenta con el Plan de Monitoreo de Reporte del Sistema Integrado de Matrícula. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER10
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 100 | 02 | I-103-0-1310002 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Elaborar reportes sobre la estrategia PAE en SIMAT | Documentos sobre estrategia PAE en SIMAT entregados / Total de documentos sobre estrategia PAE en SIMAT programados | 1.32 | Número | 3 |  |  | Generar reportes trimestrales de reporte en el SIMAT | 2018-04-05 | 2018-12-31 | abril | 270 | 274 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | Boletín con destino a las ETC sobre el estado de reporte del SIMAT |  | 0 | 0 | A la fecha no se han realizado reportes sobre esta estrategia, ya que se realizaran de manera trimestral | 0 | A la fecha no se han realizado reportes sobre esta estrategia. Se tiene proyectado reporte para el mes de abril. | 0 | El PAE cuenta con borradores de los comunicados a ser enviados a las ETC y Procuraduría General de la Nación. Se espera cumplir con la meta en el mes de mayo, dado que por inconvenientes técnicos en la generación del archivo base, los cuales son ajenos al PAE, la actividad está suspendida. Se radicó una mesa de ayuda tecnológica (SOL239047) para que se dé solución a los inconvenientes. | 1 | El Programa de Alimentación Escolar generó el 7 de mayo el reporte trimestral de estudiantes beneficiarios del PAE de reporte en el Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT. | 1 | El PAE generó el 7 de mayo el reporte trimestral de estudiantes beneficiados del PAE de l reporte en el Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 25% | 10% | El PAE cuenta con borradores de los comunicados a ser enviados a ETC y Procuraduría General de la Nación. Observación: fue aplazada esta actividad para realizarse en el mes de mayo, dado que por inconvenientes técnicos en la generación del archivo base, que son ajenos al PAE, la actividad está suspendida. Se radicó una mesa de ayuda tecnológica (SOL239047) para que se dé solución a los inconvenientes. | 25% | 25% | El Programa de Alimentación Escolar generó el 7 de mayo el reporte trimestral de estudiantes beneficiarios del PAE de reporte en el Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT. | 25% | 25% | El Programa de Alimentación Escolar generó el 7 de mayo el reporte trimestral de estudiantes beneficiarios del PAE de reporte en el Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT. | 50% |  |  | 50% |  |  | 50% |  |  | 75% |  |  | 75% |  |  | 100% |  |  | PER11
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 101 | 01 | I-103-0-1310101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Desarrollar ruedas de negocios de compras locales | Número de ruedas de negocios de compras locales realizadas / Total ruedas de negocios de compras locales programadas | 0.88 | Número | 5 |  |  | Conformar la mesa departamenal de compras locales en ETC seleccionadas | 2018-02-01 | 2018-10-15 | febrero | 256 | 274 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | 1. Listado de asistencia técnica 2. Boletín de invitación presidencia |  | 0 | 0 | Se han realizado reuniones preliminares y convocatorias, en el mes de abril comienzan las ruedas de negocaios. | 0 | Se han realizado reuniones preliminares y convocatorias. En el mes de abril se comienza con el desarrollo de las ruedas locales. | 4 | Se conformaron 4 mesas departamentales de Compras Locales a las ETC Valle del Cauca, Antioquia, Cesar, Nariño/Ipiales. | 4 | Se conformaron y desarrollaron las 4 mesas departamentales de compras locales con las ETC Valle, Antioquia, Cesar y Nariño/Ipiales. | 4 | Se conformaron y desarrollaron 4 mesas departamentales de copras locales con las ETC Valle, Antioquia, Cesar y Nariño/Ipiales. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% | Se realizó conformación de 3 mesas departamentales de Compras Locales: La Guajira, Chocó y Tolima, para las ETC La Guajira, Riohacha, Maicao, Chocó, Quibdó, Tolima e Ibagué. El avance logrado en esta actividad es superior al proyectado, ya que inicialmente se había indicado un porcentaje mínimo de avance debido a que no es facíl convocar a las ETC a las mesas departamentales y que éstas acepten rapidamente, afortunadamente, se logró la aceptación de 3 de las 5 entidades y por esto se da un avance mayor . | 40% | 40% | Se conformaron 2 mesas departamentades de Compras Locales a las ETC Antioquia y Cesar. | 60% | 80% | Se conformaron 4 mesas departamentales de Compras Locales a las ETC Valle del Cauca, Antioquia, Cesar, Nariño/Ipiales. A corte del 30 de abril de 2018, el PAE cuenta con la conformación de mesas departamentales de compras locales a las ETC seleccionadas. | 60% | 80% | Se conformaron y desarrollaron las 4 mesas departamentales de compras locales con las ETC Valle, Antioquia, Cesar y Nariño/Ipiales. | 60% | 80% | En el mes de junio se efectuaron visitas técnicas en las ETC Cesar, Valledupar, Valle Del Cauca, Buga, Palmira, Antioquia, Medellin, con el objetivo de perfeccionar el desarrollo de ruedas de negocios de compras local en las ETC visitas. | 80% |  |  | 80% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER12
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 101 | 02 | I-103-0-1310102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Desarrollar ruedas de negocios de compras locales | Número de ruedas de negocios de compras locales realizadas / Total ruedas de negocios de compras locales programadas | 0.88 | Número | 5 |  |  | Desarrollar rueda de negocios de compras locales | 2018-04-01 | 2018-11-15 | abril | 228 | 244 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | 1. Listado de asistencia técnica 2. Boletín de invitación presidencia |  | 0 | 0 | Se han realizado reuniones preliminares y convocatorias, en el mes de abril comienzan las ruedas de negocaios. | 0 | Se han realizado reuniones preliminares y convocatorias. En el mes de abril se comienza con el desarrollo de las ruedas locales. | 4 | Se conformaron 4 mesas departamentales de Compras Locales a las ETC Valle del Cauca, Antioquia, Cesar, Nariño/Ipiales. | 4 | Se conformaron y desarrollaron las 4 mesas departamentales de compras locales con las ETC Valle, Antioquia, Cesar y Nariño/Ipiales. | 4 | Se conformaron y desarrollaron 4 mesas departamentales de copras locales con las ETC Valle, Antioquia, Cesar y Nariño/Ipiales. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 20% | 20% | Se realizó Rueda de Negocios de Compras Locales en el Departamento de Nariño en el Municipio de Ipiales. | 40% | 60% | En el mes de mayo se realizo la Rueda de Negocios de Compras Locales en los Departamentos de Choco, La Guajira, Tolima, con participación de las ETC Choco, Quibdo, La Guajira, Riohacha, Maicao, Uribia, Tolima, Ibague. | 60% | 60% | En el mes de mayo se realizo la Rueda de Negocios de Compras Locales en los Departamentos de Choco, La Guajira, Tolima, con participación de las ETC Choco, Quibdo, La Guajira, Riohacha, Maicao, Uribia, Tolima, Ibague. | 60% |  |  | 60% |  |  | 80% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER13
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 101 | 03 | I-103-0-1310103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Desarrollar ruedas de negocios de compras locales | Número de ruedas de negocios de compras locales realizadas / Total ruedas de negocios de compras locales programadas | 0.88 | Número | 5 |  |  | Hacer seguimiento a la implementación de los acuerdos | 2018-05-15 | 2018-12-10 | mayo | 209 | 213 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | Acta de asistencia técnica |  | 0 | 0 | Se han realizado reuniones preliminares y convocatorias, en el mes de abril comienzan las ruedas de negocaios. | 0 | Se han realizado reuniones preliminares y convocatorias. En el mes de abril se comienza con el desarrollo de las ruedas locales. | 4 | Se conformaron 4 mesas departamentales de Compras Locales a las ETC Valle del Cauca, Antioquia, Cesar, Nariño/Ipiales. | 4 | Se conformaron y desarrollaron las 4 mesas departamentales de compras locales con las ETC Valle, Antioquia, Cesar y Nariño/Ipiales. | 4 | Se conformaron y desarrollaron 4 mesas departamentales de copras locales con las ETC Valle, Antioquia, Cesar y Nariño/Ipiales. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 10% | 10% | Se ha realizado seguimiento al desarrollo de las ruedas de negocios, el seguimiento a la implementacón de los acuerdos se comenzará a desarrollar en el mes de agosto cuando todos los acuerdos esten firmados. | 10% | 10% | Se ha realizado seguimiento al desarrollo de las ruedas de negocios, el seguimiento a la implementaciòn de los acuerdos se comenzarà a desarrollar en el mes de agosto cuando todos los acuerdos estèn firmados. | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 20% |  |  | 60% |  |  | 100% |  |  | PER14
AC | I | 1 | 03 | 1 | 07 | 002 | 01 | I-103-1-0700201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Jornada Única | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | SI | Estudiantes en el sector oficial con Jornada Única-Programa de Alimentación Escolar | Número de beneficiarios de matrícula oficial con JU / Total de beneficiarios de matrícula oficial con JU proyectados | 1.32 | Número | 1500000 |  |  | Asignar recursos pendientes de cofinanciación del PAE JU continuación 2018 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | enero | 89 | 91 | 0 | 283656468600 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | - | Gerencia de Jornada Única / Gerencia del PAE | Resolución asignación de recursos a ETC |  | Se cuenta con la Matriz de Distribución de Recursos MEN-PAE con la asignación inicial estimada a realizar en 2018 con el No de Raciones, y con el Plan de trabajo de la validación de cupos por ETC para la distribución de cupos. | 0 | Aun no se tiene reporte de beneficiarios, se encuentra en proceso de definición de los mismos. Se han realizado proyecciones en sesiones de trabajo con la Gerencia de Jornada Única para determinar la distribución de recursos y para generar resolución durante el mes de marzo, una vez se cuente con el reporte total de contratación de estas 91 ETC a las que se tenía programada cofinanciación. | 0 | El 15 de marzo de 2018 se radicó en Planeación MEN la solicitud de inicio de trámite de la resolución con asignación para JU por $25.277.954.110 de $107.159.110.360 de asignación total. A la fecha el trámite se encuentra en la Oficina de Planeación, en ajuste solicitado por los asesores jurídicos de la Secretaria General. No se ha logrado la meta en marzo, dado que las ETC se han demorado en el registro en el SIMAT, actividad indispensable para la asignación. | 773032 | El MEN emitió en abril la resolución de asignación 06036 de 2018 por $25.277.954.110, para un total asignado de $202.006.835.100 de los $292.488.421.677. La estimación es de las raciones cofinanciadas a la fecha, 773.032. | 781527 | En el mes de mayo emitió la resolución de asignación No. 08698 de 2018 por $12.124.016.910 para un total asignado de $214.130.852.010 de los $292.488.421.677 disponibles en la vigencia para la estrategia PAE Jornada Única. Esta asignación acumulada equivale al 73,21% y a 781.527 raciones cofinanciadas. | 892860 | Se han emitido 5 resoluciones para operación 2018 PAE JU, para un total asignado de $235.136.705.210 de los $292.488.421.677 disponibles en la vigencia para la estrategia PAE JU. Se encuentra en trámite de registro presupuestal la resolución No. 10250 de junio por valor de $10.912.901.895. El cumplimiento de la meta depende de la consecución de mayores recursos,a la fecha el MEN no dispone de recursos adicionales para ampliar la cobertura más allá de 1 millón de raciones | [12 empty] | 25% | 10% | Matriz Distribución Recursos MEN-PAE con la asignación inicial estimada a realizar en 2018 con el No de Raciones. Mesa de trabajo con la Gerencia JU para definir Plan de trabajo de la validación de cupos por ETC y poder hacer distribución de cupos. | 70% | 20% | Se han realizado proyecciones en sesiones de trabajo con la Gerencia de Jornada Única para determinar la distribución de recursos e iniciar con la distribución vía resolución en el mes de marzo. El no cumplimiento de avance para el mes de febrero se da porque no se contaba con la información de raciones realmente contratadas para Jornada Única de las 91 ETC a las que se tenía programada cofinanciación. Adicionalmente, se está proyectando sobre la ejecución real, es decir, la fecha de inicio de la implementación de la estrategia JU hasta finalizar el calendario escolar de cada ETC y a corte 28 de febrero se tenía pendiente el reporte de calendario escolar de 27 ETC. Para solucionar esto, se solicitó a la Dirección de Calidad la relación de los calendarios escolares y a los equipos de cobertura de la ETC la información real de raciones JU y calendario escolar, lo que ha generado un retraso en la asignación. La asignación iniciará en el mes de marzo y finalizará siempre y cuando se cuente con el reporte total de contratación de estas 91 ETC. | 100% | 44% | El 15 de marzo de 2018 se radicó en Planeación MEN la solicitud de inicio de trámite de la resolución con asignación para JU por $25.277.954.110 de $107.159.110.360 de asignación total. A la fecha el trámite se encuentra en la Oficina de Planeación, en ajuste solicitado por los asesores jurídicos de la Secretaria General. No se ha logrado la meta en marzo, dado que las ETC se han demorado en el registro en el SIMAT, actividad indispensable para la asignación. | 100% | 71% | El MEN emitió en el mes abril la resolución de asignación No. 06036 de 2018 por $25.277.954.110, para un total asignado de $202.006.835.100 de los $292.488.421.677 disponibles para la vigencia, para la estrategia PAE Jornada Única. Esta asignación acumulada equivale al 71,24%. A la fecha se encuentra pendiente por asignar $81.535.429.498 equivalente al 28,76%. La actividad presenta un rezago debido a que algunas ETC se han demorado en realizar el reporte en el SIMAT. | 100% | 73% | El MEN emitió en el mes abril la resolución de asignación No. 06036 de 2018 por $25.277.954.110. En el mes de mayo emitió la resolución de asignación No. 08698 de 2018 por $12.124.016.910 para un total asignado de $214.130.852.010 de los $292.488.421.677 disponibles en la vigencia para la estrategia PAE Jornada Única. Esta asignación acumulada equivale al 73,21%. | 100% | 84% | Se han emitido las 5 resoluciones para operación 2018 PAE Jornada Única, para un total asignado de $235.136.705.210 de los $292.488.421.677 disponibles en la vigencia para la estrategia PAE Jornada Única. Esta asignación acumulada equivale al 84%. Se encuentra en trámite de registro presupuestal la resolución No. 10250 del 26 de junio por valor de $10.912.901.895. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER15
AC | I | 1 | 03 | 1 | 07 | 002 | 02 | I-103-1-0700202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Jornada Única | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | SI | Estudiantes en el sector oficial con Jornada Única-Programa de Alimentación Escolar | Número de beneficiarios de matrícula oficial con JU / Total de beneficiarios de matrícula oficial con JU proyectados | 1.32 | Número | 1500000 |  |  | Asignar recursos de cofinanciación del PAE JU ampliación 2018 | 2018-04-01 | 2018-07-31 | abril | 121 | 122 | 0 | 0 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | 70600000000 | Gerencia de Jornada Única / Gerencia del PAE | Marzo: 1. Matriz con la identificación de recursos liberados de la asignación inicial. 2. Identificación de recursos pendientes para la meta de 1.500.000 Resolución asignación de recursos. Julio: Propuesta Gerencia de JU de distribución de recursos y resolución de asignación |  | 0 | 0 | Aun no se tiene reporte de beneficiarios, se encuentra en proceso de definición de los mismos. Se han realizado proyecciones en sesiones de trabajo con la Gerencia de Jornada Única para determinar la distribución de recursos y para generar resolución durante el mes de marzo, una vez se cuente con el reporte total de contratación de estas 91 ETC a las que se tenía programada cofinanciación. | 0 | El 15 de marzo de 2018 se radicó en Planeación MEN la solicitud de inicio de trámite de la resolución con asignación para JU por $25.277.954.110 de $107.159.110.360 de asignación total. A la fecha el trámite se encuentra en la Oficina de Planeación, en ajuste solicitado por los asesores jurídicos de la Secretaria General. No se ha logrado la meta en marzo, dado que las ETC se han demorado en el registro en el SIMAT, actividad indispensable para la asignación. | 773032 | El MEN emitió en abril la resolución de asignación 06036 de 2018 por $25.277.954.110, para un total asignado de $202.006.835.100 de los $292.488.421.677. La estimación es de las raciones cofinanciadas a la fecha, 773.032. | 781527 | En el mes de mayo emitió la resolución de asignación No. 08698 de 2018 por $12.124.016.910 para un total asignado de $214.130.852.010 de los $292.488.421.677 disponibles en la vigencia para la estrategia PAE Jornada Única. Esta asignación acumulada equivale al 73,21% y a 781.527 raciones cofinanciadas. | 892860 | Se han emitido 5 resoluciones para operación 2018 PAE JU, para un total asignado de $235.136.705.210 de los $292.488.421.677 disponibles en la vigencia para la estrategia PAE JU. Se encuentra en trámite de registro presupuestal la resolución No. 10250 de junio por valor de $10.912.901.895. El cumplimiento de la meta depende de la consecución de mayores recursos,a la fecha el MEN no dispone de recursos adicionales para ampliar la cobertura más allá de 1 millón de raciones | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 20% | 0.0001% | Para el mes de abril no se presenta avance en esta actividad. A la fecha el MEN no dispone de recursos adicionales para ampliar la cobertura de esta estrategia más allá de un millón de raciones (incluido las raciones contratadas por la ETC Bogotá). Por otra parte, la Gerencia del PAE ha asignado recursos para la cofinanciación de Jornada Única conforme al aumento de meta concertado entre jornada única y las ETC. Por esta razón, y por las proyecciones de crecimiento del programa de jornada única, no se han asignado recursos adicionales para una meta mayor a 1 millón de estudiantes. | 30% | 0% | El cumplimiento de la meta de 1,5 millones de beneficiarios depende directamente de la consecución de mayores recursos para la estrategia PAE Jornada Única. A la fecha el MEN no dispone de recursos adicionales para ampliar la cobertura en esta estrategia más allá de 1 millón de raciones. (incluido las raciones contratadas por la ETC Bogotá). Para este mes no se presenta avance para el cumplimiento de este indicador | 40% | 40% | El cumplimiento de la meta de 1,5 millones de beneficiarios depende directamente de la consecución de mayores recursos para la estrategia PAE Jornada Única. A la fecha el MEN no dispone de recursos adicionales para ampliar la cobertura en esta estrategia más allá de 1 millón de raciones. (incluido las raciones contratadas por la ETC Bogotá). | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER16
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 102 | 01 | I-103-0-1310201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | ETC con procesos de formación situada realizados y dotados | Número de ETC con procesos de formación situada realizados y dotados entregados / Total ETC con procesos de formación situada realizados y dotados programados | 0.88 | Número | 20 |  |  | Desrrollar el proceso de publicación de pliegos y evaluación de oferentes | 2018-01-24 | 2018-05-15 | enero | 111 | 122 | 0 | 2000000000 | Acceso con permanencia en la educación preescolar, básica y media para los niños, niñas adolescentes, jóvenes y adultos víctimas del conflicto, en situaciones de riesgo y/o emergencia. | 0 | 5 profesionales | Publicación de Pliegos finales para proceso de Licitación |  |  | 0 | Se encuentra en proceso contractual | 0 | Durante el mes de marzo se realizó la publicacion de estudios y documentos previos, así como la publicación del proyecto de pliego de condiciones, las respuestas a las observaciones realizadas, y la publicación del pliego definitivo de condiciones. | 0 | Durante este mes se respondieron observaciones al Pliego Definitivo, se estructuró junto con Subdirección de Contratación Adenda en lo pertinente al Pliego de Condiciones y se recibieron propuestas por parte de 18 firmas y/o uniones temporales. El viernes 27 de abril se publicó en SECOP II primer informe al respecto. Con todo lo anterior se espera adjudicación de contrato, de acuerdo con calendario, el 11 de mayo de 2018. | 0 | Durante este mes Se realizó audiencia de adjudicación y se da inicio a los trámites pertinentes a la firma del contrato y acta de inicio con el operador ganador del proceso licitatorio LP-MEN-05-2018 que fue Etraining S.A.S. | 0 | Se firma con fecha de inicio de la ejecución el 19 de junio y se logra avanzar con la validación de hojas de vida del grupo de trabajo. Se inician las labores de preparación y planeación para lo que será en campo el proceso de formación y capacitación de docentes así como de las demás actividades relacionadas con el proyecto de "Me quedo en la escuela, protejo mis sueños" | [12 empty] | 20% | 5% | Se han cargado los documentos pertinentes para la revisión por parte del asesor juridico, proceso número IN-2018-0617 | 10% | 10% | Se realizaron todos los ajustes pertinentes y el insumo IN-2018-0617 fue programado para presentar al Comité de Contratación. | 50% | 50% | Durante el mes de marzo se realizó la publicacion de estudios y documentos previos, así como la publicación del proyecto de pliego de condiciones, las respuestas a las observaciones realizadas y la publicación del pliego definitivo de condiciones. | 80% | 80% | Durante este mes se respondieron observaciones al Pliego Definitivo, se estructuró junto con Subdirección de Contratación Adenda en lo pertinente al Pliego de Condiciones y se recibieron propuestas por parte de 18 firmas y/o uniones temporales. El viernes 27 de abril se publicó en SECOP II primer informe al respecto. Con todo lo anterior se espera adjudicación de contrato el 11 de mayo de 2018, de acuerdo con el calendario. | 100% | 100% | Se realiza audiencia de adjudicación y se da inicio a los trámites pertinentes a la firma del contrato y acta de inicio con el operador ganador del proceso licitatorio LP-MEN-05-2018 que fue Etraining S.A.S. | 100% | 100% | En el mes de mayo se realizó la audiciencia de adjudicación y se dio inicio a los trámites pertinentes a la firma del contrato y acta de inicio con el operador danador del proceso licitatorio LP-MEN-05-2018 que fue Etraining SAS | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER17
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 102 | 02 | I-103-0-1310202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | ETC con procesos de formación situada realizados y dotados | Número de ETC con procesos de formación situada realizados y dotados entregados / Total ETC con procesos de formación situada realizados y dotados programados | 0.88 | Número | 20 |  |  | Realizar un proceso de formación situado a directivos docentes y docentes en educación en riesgo de minas, prevención del reclutamiento y utilización de NNA, prevención de la delincuencia y otros riesgos sociales. | 2018-05-21 | 2018-12-15 | mayo | 208 | 213 | 0 | 2000000000 | Acceso con permanencia en la educación preescolar, básica y media para los niños, niñas adolescentes, jóvenes y adultos víctimas del conflicto, en situaciones de riesgo y/o emergencia. | 0 | 5 profesionales | Informe de implementción de talleres en ETC |  | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual | 0 | Durante el mes de marzo se realizó la publicacion de estudios y documentos previos, así como la publicación del proyecto de pliego de condiciones, las respuestas a las observaciones realizadas, y la publicación del pliego definitivo de condiciones. | 0 | Durante este mes se respondieron observaciones al Pliego Definitivo, se estructuró junto con Subdirección de Contratación Adenda en lo pertinente al Pliego de Condiciones y se recibieron propuestas por parte de 18 firmas y/o uniones temporales. El viernes 27 de abril se publicó en SECOP II primer informe al respecto. Con todo lo anterior se espera adjudicación de contrato, de acuerdo con calendario, el 11 de mayo de 2018. | 0 | Durante este mes Se realizó audiencia de adjudicación y se da inicio a los trámites pertinentes a la firma del contrato y acta de inicio con el operador ganador del proceso licitatorio LP-MEN-05-2018 que fue Etraining S.A.S. | 0 | Se firma con fecha de inicio de la ejecución el 19 de junio y se logra avanzar con la validación de hojas de vida del grupo de trabajo. Se inician las labores de preparación y planeación para lo que será en campo el proceso de formación y capacitación de docentes así como de las demás actividades relacionadas con el proyecto de "Me quedo en la escuela, protejo mis sueños" | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 5% | 0% | En el desarrollo de la licitación pública LP-MEN-05-2018 con la cual se dio lugar a la contratación para el proyecto en su vigencia 2018, se tuvieron que realizar adendas, plenamente justificadas dentro del proceso, que modificaron el cronograma, a partir del cual se preveía que se podía realizar la adjudicación a principios del mes de mayo, y así avanzar en la ejecución de las demás actividades. Por esta razón, durante el mes de mayo no hay avance en las actividades relacionadas. | 10% | 10% | Se firma con fecha de inicio de la ejecución el 19 de junio y se logra avanzar con la validación de hojas de vida del grupo de trabajo. Se inician las labores de preparación y planeación para lo que será en campo el proceso de formación y capacitación de docentes así como de las demás actividades relacionadas con el proyecto de "Me quedo en la escuela, protejo mis sueños" | 20% |  |  | 40% |  |  | 60% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | PER18
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 102 | 03 | I-103-0-1310203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | ETC con procesos de formación situada realizados y dotados | Número de ETC con procesos de formación situada realizados y dotados entregados / Total ETC con procesos de formación situada realizados y dotados programados | 0.88 | Número | 20 |  |  | Dotar de materiales educativos para la estrategia de atención a poblacion vulnerable y victima del conflicto armado: educación en riesgo de minas , prevención del reclutamiento y utilización de NNA, prevención de la delicunencia y otros riesgos sociales | 2018-05-21 | 2018-12-15 | mayo | 208 | 213 | 0 | 347543585.6688 | Acceso con permanencia en la educación preescolar, básica y media para los niños, niñas adolescentes, jóvenes y adultos víctimas del conflicto, en situaciones de riesgo y/o emergencia. | 0 | 5 profesionales | Informe de entrega de materiales educativos |  | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual | 0 | Durante el mes de marzo se realizó la publicacion de estudios y documentos previos, así como la publicación del proyecto de pliego de condiciones, las respuestas a las observaciones realizadas, y la publicación del pliego definitivo de condiciones. | 0 | Durante este mes se respondieron observaciones al Pliego Definitivo, se estructuró junto con Subdirección de Contratación Adenda en lo pertinente al Pliego de Condiciones y se recibieron propuestas por parte de 18 firmas y/o uniones temporales. El viernes 27 de abril se publicó en SECOP II primer informe al respecto. Con todo lo anterior se espera adjudicación de contrato, de acuerdo con calendario, el 11 de mayo de 2018. | 0 | Durante este mes Se realizó audiencia de adjudicación y se da inicio a los trámites pertinentes a la firma del contrato y acta de inicio con el operador ganador del proceso licitatorio LP-MEN-05-2018 que fue Etraining S.A.S. | 0 | Se firma con fecha de inicio de la ejecución el 19 de junio y se logra avanzar con la validación de hojas de vida del grupo de trabajo. Se inician las labores de preparación y planeación para lo que será en campo el proceso de formación y capacitación de docentes así como de las demás actividades relacionadas con el proyecto de "Me quedo en la escuela, protejo mis sueños" | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 5% | 0% | En el desarrollo de la licitación pública LP-MEN-05-2018 con la cual se dio lugar a la contratación para el proyecto en su vigencia 2018, se tuvieron que realizar adendas, plenamente justificadas dentro del proceso, que modificaron el cronograma, a partir del cual se preveía que se podía realizar la adjudicación a principios del mes de mayo, y así avanzar en la ejecución de las demás actividades. Por esta razón, durante el mes de mayo no hay avance en las actividades relacionadas. | 10% | 10% | Se firma con fecha de inicio de la ejecución el 19 de junio y se logra avanzar con la validación de hojas de vida del grupo de trabajo. Se inician las labores de preparación y planeación para lo que será en campo el proceso de formación y capacitación de docentes así como de las demás actividades relacionadas con el proyecto de "Me quedo en la escuela, protejo mis sueños" | 20% |  |  | 40% |  |  | 60% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | PER19
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 103 | 01 | I-103-0-1310301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | ETC con plan de implementación progresiva del decreto 1421 de 2017 presentado al Ministerio | Número de ETC con plan de implementación progresiva presentado al Ministerio / Total de entidades territoriales certificadas programadas | 1.32 | Número | 95 | SI | 2018-03-07 | Acompañar a 70 ETC en el diseño de los planes particulares de implementación progresiva del decreto 1421 de 2017 (atención educativa a población con discapacidad). Y 25 serán acompañadas por la fundación Saldarriaga | 2018-01-14 | 2018-08-29 | enero | 227 | 244 | 700000000 | 0 | NA | NA | 2 profesionales | Acta o evaluación de asitencia técnica o listado de asistencia. |  |  | 29 | Se realizó acompañamiento a 29 ETC: Atlántico, Boyacá, Cartagena, Cartago, Cesar, Chía, Dosquebradas, Duitama, Envigado, Girardot, Ibagué, La Guajira, Maicao, Malambo, Medellín, Mosquera, Pereira, Riohacha, Rionegro, Risaralda, Sincelejo, Sogamoso, Soledad, Sucre, Tolima, Tunja, Uribia, Valledupar, Yumbo | 29 | En el mes de marzo se realizó acompañamiento a 47 ETC para la construcción del Plan de implementación progresiva. En el acumulado de la meta, se continua con los 29 planes entregados por las ETC en el mes de febrero. | 29 | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó la primera visita de asistencia técnica a 58 de de las 70 ETC que nos corresponde apoyar. El avance se logró gracias a que se realizó la asignación de más personal para la realización de asistencias técnicas. Aún no se han recibido más planes de implementación progresiva por parte de las ETC. | 29 | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó, al menos, la primera visita de asistencia técnica a las 70 ETC que nos corresponde apoyar. La fundaciòn Saldarriaga Concha realió 2 de las 25 visitas que le corresponden. El avance se dio gracias a la asignación de ás personal para la realización de las AT. Aun no se han recibido mas planes de implementaciòn progresiva por parte de las ETC | 29 | Se ha hecho retroalimentación a los avances parciales presentados por algunas SE. Sin embargo, hsta el 28 de junio el grupo que apoya las 70 ETC acordó cómo va a realizar la retroalimentación, la cual se iniciará a realizar con estos criterios en el mes julio, al final del cual cada profesional entregará el resultado a la ETC que le corresponde. | [12 empty] | 8.5% | 5% | Se visitaron las ETC de Mosquera, Medellín, Antioquia e Itaguí. | 36% | 36% | Se realizó acompañamiento a 29 ETC: Atlántico, Boyacá, Cartagena, Cartago, Cesar, Chía, Dosquebradas, Duitama, Envigado, Girardot, Ibagué, La Guajira, Maicao, Malambo, Medellín, Mosquera, Pereira, Riohacha, Rionegro, Risaralda, Sincelejo, Sogamoso, Soledad, Sucre, Tolima, Tunja, Uribia, Valledupar, Yumbo | 67% | 70% | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó la primera visita de asistencia técnica a 47 de 70 ETC que nos corresponde apoyar. | 73.6% | 84% | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor, realizó la primera visita de asistencia técnica a 58 de las 70 ETC que nos corresponde apoyar. El avance se logró gracias a que se realizó la asignación de mas personal para la realización de asistencias técnicas. | 80.2% | 100% | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó, al menos, la primera visita de asistencia técnica a las 70 ETC que nos corresponde apoyar. el avance se dio gracias a la asignación de ás personal para la realización de las AT. | 86.8% | 100% | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó, al menos, la primera visita de asistencia técnica a las 70 ETC que le corresponde apoyar, este avance se logrò gracias a la asignación de más personal para la realización de las AT. | 93.4% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER20
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 103 | 02 | I-103-0-1310302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | ETC con plan de implementación progresiva del decreto 1421 de 2017 presentado al Ministerio | Número de ETC con plan de implementación progresiva presentado al Ministerio / Total de entidades territoriales certificadas programadas | 1.32 | Número | 95 | SI | 2018-03-07 | Acompañar a 70 ETC en la puesta en marcha de los planes de implementación progresiva y 25 serán acompañadas por la fundación Saldarriaga | 2018-08-01 | 2018-12-15 | agosto | 136 | 152 | 700000000 | 0 | NA | NA | 3 profesionales | Concepto del Plan de implementacion progresiva |  | 0 | 29 | Se realizó acompañamiento a 29 ETC: Atlántico, Boyacá, Cartagena, Cartago, Cesar, Chía, Dosquebradas, Duitama, Envigado, Girardot, Ibagué, La Guajira, Maicao, Malambo, Medellín, Mosquera, Pereira, Riohacha, Rionegro, Risaralda, Sincelejo, Sogamoso, Soledad, Sucre, Tolima, Tunja, Uribia, Valledupar, Yumbo | 29 | En el mes de marzo se realizó acompañamiento a 47 ETC para la construcción del Plan de implementación progresiva. En el acumulado de la meta, se continua con los 29 planes entregados por las ETC en el mes de febrero. | 29 | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó la primera visita de asistencia técnica a 58 de de las 70 ETC que nos corresponde apoyar. El avance se logró gracias a que se realizó la asignación de más personal para la realización de asistencias técnicas. Aún no se han recibido más planes de implementación progresiva por parte de las ETC. | 29 | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó, al menos, la primera visita de asistencia técnica a las 70 ETC que nos corresponde apoyar. La fundaciòn Saldarriaga Concha realió 2 de las 25 visitas que le corresponden. El avance se dio gracias a la asignación de ás personal para la realización de las AT. Aun no se han recibido mas planes de implementaciòn progresiva por parte de las ETC | 29 | Se ha hecho retroalimentación a los avances parciales presentados por algunas SE. Sin embargo, hsta el 28 de junio el grupo que apoya las 70 ETC acordó cómo va a realizar la retroalimentación, la cual se iniciará a realizar con estos criterios en el mes julio, al final del cual cada profesional entregará el resultado a la ETC que le corresponde. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | [15 empty] | 20% |  |  | 40% |  |  | 60% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | PER21
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 104 | 01 | I-103-0-1310401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | lineamientos para la implementación de JEC. | Documento preliminar de implementación del JEC entregado / Documento preliminar de implementación del JEC programado | 1.32 | Número | 1 |  |  | Entregar documento de lineamientos para la implementación de Jornadas Escolares Complementarias | 2018-02-01 | 2018-08-15 | febrero | 195 | 213 | 0 | 0 |  |  | 2 profesionales MEN | Documento preliminar |  | 0 | 0 | El documento borrador se encuentra en revisisón por parte de la Superintendencia de Subdsido Familiar. | 0 | Se compartió documento preliminar de lineamientos para la implementación de jornadas escolares complementarias a la Superintendencia de Subsidio Familiar y a las Cajas de Compensación para su revisión y aportes. | 0 | En el mes de abril se realizaron ajustes al documento de lineamientos para la implementación de Jornadas Escolares Complementarias | 0 | Teniendo en cuenta que hace dos semana la Presidencia envió el proyecto de decreto “Por medio del cual se subroga el Capítulo 6 del Título 7, Parte 2, Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015”, el cual se relaciona con los recursos de Foniñez y de acuerdo con la reunión que se hizo con la Superintendencia de Subsidio Familiar (SSF), esta semana, se acordó que no era viable expedir en este momento unos lineamientos cuando el decreto está en revisión. | 0 | Se realizó reunión con Asocajas para revisar el proyecto modificatorio al decreto 1072 de 2015 con relación a la inversión, que hacen las Cajas de Compensación Familiar (CCF), a través de FONIÑEZ para la JEC. El documento de lineamientos se encuentra en borrador hasta tanto no se cuente con el decreto modificatorio el cual es competencia del Ministerio de Trabajo. No obstante, se ha adelantando la revisión del documento, este se compartirá en el mes de julio a las CCF para sus aportes. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 55% | 55% | El documento borrador se encuentra en revisisón por parte de la Superintendencia de Subdsido Familiar. | 60% | 60% | Se compartió documento preliminar de lineamientos para la implementación de jornadas escolares complementarias a la Superintendencia de Subsidio Familiar y a las Cajas de Compensación para su revisión y aportes. | 65% | 65% | En el mes de abril se realizaron ajustes al documento de lineamientos para la implementación de Jornadas Escolares Complementarias. | 70% | 70% | Teniendo en cuenta que hace dos semana la Presidencia envió el proyecto de decreto “Por medio del cual se subroga el Capítulo 6 del Título 7, Parte 2, Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015”, el cual se relaciona con los recursos de Foniñez y de acuerdo con la reunión que se hizo con la Superintendencia de Subsidio Familiar (SSF), esta semana, se acordó que no era viable expedir en este momento unos lineamientos cuando el decreto está en revisión. | 80% | 80% | Se realizó reunión con Asocajas para revisar el proyecto modificatorio al decreto 1072 de 2015 con relación a la inversión, que hacen las Cajas de Compensación Familiar (CCF), a través de FONIÑEZ para la JEC. El documento de lineamientos se encuentra en borrador hasta tanto no se cuente con el decreto modificatorio el cual es competencia del Ministerio de Trabajo. No obstante, se ha adelantando la revisión del documento, este se compartirá en el mes de julio a las CCF para sus aportes. | 90% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER22
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 104 | 02 | I-103-0-1310402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | lineamientos para la implementación de JEC. | Número de secretarias de educación con documento de lineamientos de JEC socializado /total secretarias de educación | 1.32 | Número | 1 |  |  | Socializar documento de lineamientos para la implementación de JEC | 2018-08-15 | 2018-12-15 | agosto | 122 | 122 | 0 | 0 |  |  | 5 profesionales MEN | Actas proceso de socialización |  | 0 | 0 | El documento borrador se encuentra en revisisón por parte de la Superintendencia de Subdsido Familiar. | 0 | Se compartió documento preliminar de lineamientos para la implementación de jornadas escolares complementarias a la Superintendencia de Subsidio Familiar y a las Cajas de Compensación para su revisión y aportes. | 0 | En el mes de abril se realizaron ajustes al documento de lineamientos para la implementación de Jornadas Escolares Complementarias | 0 | Teniendo en cuenta que hace dos semana la Presidencia envió el proyecto de decreto “Por medio del cual se subroga el Capítulo 6 del Título 7, Parte 2, Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015”, el cual se relaciona con los recursos de Foniñez y de acuerdo con la reunión que se hizo con la Superintendencia de Subsidio Familiar (SSF), esta semana, se acordó que no era viable expedir en este momento unos lineamientos cuando el decreto está en revisión. | 0 | Se realizó reunión con Asocajas para revisar el proyecto modificatorio al decreto 1072 de 2015 con relación a la inversión, que hacen las Cajas de Compensación Familiar (CCF), a través de FONIÑEZ para la JEC. El documento de lineamientos se encuentra en borrador hasta tanto no se cuente con el decreto modificatorio el cual es competencia del Ministerio de Trabajo. No obstante, se ha adelantando la revisión del documento, este se compartirá en el mes de julio a las CCF para sus aportes. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 30% |  |  | 60% |  |  | 90% |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  | PER23
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 105 | 01 | I-103-0-1310501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Secretarias de educación con planes de permanencia elaborados. | Número de secretarias de educación con planes de permanencia elaborados / Total Secretarias de educación con planes de permanencia proyectadas | 2.89 | Número | 50 |  |  | Acompañar a las ETC para la elaboración del plan de permanencia 2018. | 2018-02-01 | 2018-06-01 | febrero | 120 | 122 | 0 | 0 |  |  | 5 profesionales MEN | Matriz Planes de Permanencia |  | 0 | - | Se inició el proceso de focalización de las ETC | 0 | Se realizó acompañamiento a 19 ETC para dar inicio a la construcción de los Planes de Permanencia. | 12 | Se cuenta con el plan de permanencia de 12 ETC: Zipaquirá, Nariño, Ipiales,Cúcuta, Norte de Santander, Pasto, Amazonas, Cauca, Popayán, Risaralda, Pereira, Dosquebradas. | 50 | Con cote al 31 de mayo se acompañaron 50 ETC para la construccion del plan de permanencia dando por cumplida la meta. | 50 | Desde el mes de Mayo se realizó el acompañamiento a las 50 ETC para la construcción del Plan de Permanencia 2018, dando así cumplimiento a la meta. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | Se realizó la priorización de las ETC para realizar el acompañamiento de los planes de permanencia que se inciaran en el mes de marzo, se realizaron la matrices de planes de permanencia. | 50% | 50% | En el mes de marzo se acompañaron 19 ETC para la construcción del plan de permanencia: Rionegro, Medellín, Antioquia, Pitalito, Huila, Neiva, Fusagasugá, Girardot, Riohacha, Maicao, Uribia, Tolima, Ibague, Cesar, Valledupar, Meta, Villavicencio, Magangue, Bolívar. | 60% | 60% | En el mes de abril se acompañaron 12 ETC para la construcción del plan de permanencia: Zipaquirá, Nariño, Ipiales,Cúcuta, Norte de Santander, Pasto, Amazonas, Cauca, Popayán, Risaralda, Pereira, Dosquebradas. | 90% | 100% | Con cote al 31 de mayo se acompañaron 50 ETC para la construccion del plan de permanencia dando por cumplida la meta | 100% | 100% | Desde el mes de Mayo se realizó el acompañamiento a las 50 ETC para la construcción del Plan de Permanencia 2018 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER24
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 106 | 01 | I-103-0-1310601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Nuevos jóvenes y adultos alfabetizados en zonas urbanas | Número de nuevos jóvenes y adultos alfabetizados en zonas urbanas / Total de nuevos jóvenes y adultos alfabetizados en zonas urbanas programados | 2.89 | Número | 19000 |  |  | Desrrollar el proceso de publicación de pliegos y evaluación de oferentes | 2018-01-24 | 2018-05-15 | enero | 111 | 122 | 0 | 1. 5.000.000.000 2. 9.433.000.000 | 1. Brechas 2. Víctimas | NO | 6 | Contrato adjudicado |  |  | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. A la fecha se cuenta con los estudios previos (insumo) aprobado en Comité de Contratación. | 0 | Se avanza con el proceso licitatorio (LP-MEN-04-2018 – PNA) con el fin de contratar una firma que brinde el servicio de alfabetización a la población iletrada de las ETC focalizadas. Se publicó los estudios, documentos previos y el proyecto de pliego de condiciones. Se recibieron observaciones a las cuales se les dio respuesta, además se expidió el acto administrativo de apertura del proceso de selección. | 0 | En desarrollo del proceso licitatorio LP-MEN-04-2018, se recibieron y evaluaron 5 propuestas; se cuenta con resultados preliminares | 0 | El 25 de mayo se adjudicó la licitación a UTEC 2018. Se remitieron correos electrónicos a las SEC focalizadas para que diera inicio a las actividades de focalización de la población y se prepararon las comunicación oficiales dirigidas a los secretarios de educación informando sobre el operador. Aun no inicia la prestación del servicio. | 0 | E 25 de mayo se adjudicó la licitación a UTEC 2018. Se remitieron correos electrónicos a las SEC focalizadas para que diera inicio a las actividades de focalización de la población y se prepararon las comunicación oficiales dirigidas a los secretarios de educación informando sobre el operador. | [12 empty] | 20% | 5% | Se cuenta con los estudios previos, los cuales furon enviados a la dirección de contratación en el mes de diciembre de 2017, pero a la fecha no se ha recibido retroalimentación por parte de los abogados de la Subdirección de contratación, lo cual podria generar demoras en el proceso. | 25% | 25% | Se cuenta con los estudios previos (insumo) aprobado en Comité de Contratación. | 50% | 50% | Se avanza con el proceso licitatorio (LP-MEN-04-2018 – PNA) con el fin de contratar una firma que brinde el servicio de alfabetización a la población iletrada de las ETC focalizadas. Se publicó los estudios, documentos previos y el proyecto de pliego de condiciones; se recibieron observaciones al mismo a las cuales se les dio respuesta; también se expidió el acto administrativo de apertura del proceso de selección. | 75% | 75% | En desarrollo del proceso licitatorio LP-MEN-04-2018, se recibieron y evaluaron 5 propuestas; a la fecha se cuenta con resultados preliminares. | 100% | 100% | El 25 de mayo se adjudicó la licitación a UTEC 2018. Se remitieron correos electrónicos a las SEC focalizadas para que diera inicio a las actividades de focalización de la población y se prepararon las comunicación oficiales dirigidas a los secretarios de educación informando sobre el operador. | 100% | 100% | E 25 de mayo se adjudicó la licitación a UTEC 2018. Se remitieron correos electrónicos a las SEC focalizadas para que diera inicio a las actividades de focalización de la población y se prepararon las comunicación oficiales dirigidas a los secretarios de educación informando sobre el operador. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER25
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 002 | 01 | I-103-1-0800201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | SI | Nuevos jóvenes y adultos alfabetizados en zonas rurales | Número de nuevos jóvenes y adultos alfabetizados en zonas urbanas / Total de nuevos jóvenes y adultos alfabetizados en zonas urbanas programados | 1.32 | Número | 11000 |  |  | Dar inicio a la prestación del servicio | 2018-05-24 | 2018-06-28 | mayo | 35 | 61 | 0 | 1. 5.000.000.000 2. 9.433.000.001 | 1. Brechas 2. Víctimas | NO | 6 | Inicio de la prestación del servicio a los jóvenes y adultos iletrados. Lista de participantes. |  | 0 | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. A la fecha se cuenta con los estudios previos (insumo) aprobado en Comité de Contratación. | 0 | El proceso de prestación del servicio se inicia en el mes de mayo. | 0 | El proceso de prestación del servicios inicia en el mes de mayo. | 0 | Teniendo en cuenta que el contrato se adjudicó el 25 de mayo, se están realizando todas las actividades para dar inicio a la prestación de servicio. Se proyecta iniciar la prestación del servicio en el mes de julio | 0 | Durante el mes de junio se perfeccionó el contrato 963 del 2018 suscrito entre el MEN y la UTEC, se realizó el primer comité técnico en cada una de las ETC para dar inició a la focalización de la población (adultos iletrados) a atender con el ciclo 1 del MEF A Crecer para la vida. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 50% | 0% | Teniendo en cuenta que el contrato se adjudicó el 25 de mayo, se están realizando todas las actividades para dar inicio a la prestación de servicio. Se proyecta iniciar la prestación del servicio en el mes de julio | 100% | 30% | Durante el mes de junio se perfeccionó el contrato 963 del 2018 suscrito entre el MEN y la UTEC, se realizó el primer comité técnico en cada una de las ETC para dar inició a la focalización de la población (adultos iletrados) a atender con el ciclo 1 del MEF A Crecer para la vida. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER26
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 002 | 02 | I-103-1-0800202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | SI | Nuevos jóvenes y adultos alfabetizados en zonas rurales | Número de nuevos jóvenes y adultos alfabetizados en zonas urbanas / Total de nuevos jóvenes y adultos alfabetizados en zonas urbanas programados | 1.32 | Número | 11000 |  |  | Verificar y hacer seguimiento al registro de beneficiarios en el SIMAT | 2018-09-01 | 2018-12-31 | septiembre | 121 | 122 | 0 | 1. 5.000.000.000 2. 9.433.000.002 | 1. Brechas 2. Víctimas | NO | 6 | Reporte en el SIMAT |  | 0 | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. A la fecha se cuenta con los estudios previos (insumo) aprobado en Comité de Contratación. | 0 | El proceso de prestación del servicio se inicia en el mes de mayo. | 0 | El proceso de prestación del servicios inicia en el mes de mayo. | 0 | Teniendo en cuenta que el contrato se adjudicó el 25 de mayo, se están realizando todas las actividades para dar inicio a la prestación de servicio. Se proyecta iniciar la prestación del servicio en el mes de julio | 0 | Durante el mes de junio se perfeccionó el contrato 963 del 2018 suscrito entre el MEN y la UTEC, se realizó el primer comité técnico en cada una de las ETC para dar inició a la focalización de la población (adultos iletrados) a atender con el ciclo 1 del MEF A Crecer para la vida. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 30% |  |  | 60% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | PER27
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 003 | 01 | I-103-1-0800301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | SI | Sedes educativas fortalecidas con modelos educativos flexibles | Número de sedes educativas fortalecidas con MEF / Total de sedes educativas fortalecidas con MEF programadas | 0.65 | Número | 810 |  |  | Desrrollar el proceso de publicación de pliegos y evaluación de oferentes | 2018-01-24 | 2018-05-15 | enero | 111 | 122 | 0 | 10802000000 | Víctimas | NO | 4 | Contrato adjudicado |  | Se cuenta con los estudios previos, los cuales fueron enviados a la Subdirección de Contratación en el mes de diciembre de 2017 | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. Ya se cuenta con el estudio previo (insumo) con los ajustes sugeridos por la abogada, financiero y asesora de la Subdirección de Contratación y con el sudirector de la Subdirección de Gestión Financiera. | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. En el mes de marzo se publicó el pliego de condiciones para el proceso licitatorio. | 0 | En desarrollo del proceso licitatorio LP-MEN-03-2018, se recibieron y contestaron observaciones al prepliego, se publicó el pliego definitivo, se contestaron observaciones y se recibieron 22 propuestas el 30 de abril para ser evaluadas. | 0 | El proceso licitatorio se adjudicò el 30 de mayo. Aún no inicia la prestación del servicio. | 0 | Se perfeccionaron los contratos 961 y 962 con los cuales se fortalecerá sedes educativa con MEF. Adicionalmente se realizó la primera sesión de Asistencia Técnica a todas la ETC focalizadas. | [12 empty] | 20% | 5% | Se cuenta con los estudios previos, los cuales fueron enviados a la dirección de contratación en el mes de diciembre de 2017, pero a la fecha no se ha recibido retroalimentación por parte de los abogados de la Subdirección de contratación, lo cual podria generar demoras en el proceso. | 25% | 25% | Se cuenta con el estudio previo (insumo) con los ajustes sugeridos por la abogada, financiero y asesora de la Subdirección de Contratación y con el sudirector de la Subdirección de Gestión Financiera. | 50% | 50% | El 23 de marzo se publicó el pliego de condiciones para la licitación de modelos educativos flexibles. | 75% | 75% | En desarrollo del proceso licitatorio LP-MEN-03-2018, se recibieron y contestaron observaciones al prepliego, se publicó el pliego definitivo, se contestaron observaciones y se recibieron 22 propuestas el 30 de abril para ser evaluadas. | 100% | 100% | El proceso licitatorio se adjudicò el 30 de mayo | 100% | 100% | El proceso licitatorio se adjudicó el 30 de mayo. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER28
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 003 | 02 | I-103-1-0800302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | SI | Sedes educativas fortalecidas con modelos educativos flexibles | Número de sedes educativas fortalecidas con MEF / Total de sedes educativas fortalecidas con MEF programadas | 0.65 | Número | 810 | SI | 2018-03-07 | “Inicio de las visitas de una jornada escolar al 30% de las sedes focalizadas para el fortalecimiento con MED” | 2018-08-01 | 2018-09-30 | agosto | 60 | 61 | 0 | 10802000000 | Víctimas | NO | 4 | Copia de listas de asistencia a la primera sesión |  | 0 | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. Ya se cuenta con el estudio previo (insumo) con los ajustes sugeridos por la abogada, financiero y asesora de la Subdirección de Contratación y con el sudirector de la Subdirección de Gestión Financiera. | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. En el mes de marzo se publicó el pliego de condiciones para el proceso licitatorio. | 0 | En desarrollo del proceso licitatorio LP-MEN-03-2018, se recibieron y contestaron observaciones al prepliego, se publicó el pliego definitivo, se contestaron observaciones y se recibieron 22 propuestas el 30 de abril para ser evaluadas. | 0 | El proceso licitatorio se adjudicò el 30 de mayo. Aún no inicia la prestación del servicio. | 0 | Se perfeccionaron los contratos 961 y 962 con los cuales se fortalecerá sedes educativa con MEF. Adicionalmente se realizó la primera sesión de Asistencia Técnica a todas la ETC focalizadas. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER29
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 003 | 03 | I-103-1-0800303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | SI | Sedes educativas fortalecidas con modelos educativos flexibles | Número de sedes educativas fortalecidas con MEF / Total de sedes educativas fortalecidas con MEF programadas | 0.65 | Número | 810 | SI | 2018-03-07 | Realizar formación a docentes, directivos docentes y funcionarios de las secretarías de educación | 2018-06-01 | 2018-10-19 | junio | 140 | 152 | 0 | 10802000000 | Víctimas | NO | 4 | Acta de AT con los profesionales de las SEC y listado de docentes participantes en el primer taller de capacitación. |  | 0 | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. Ya se cuenta con el estudio previo (insumo) con los ajustes sugeridos por la abogada, financiero y asesora de la Subdirección de Contratación y con el sudirector de la Subdirección de Gestión Financiera. | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. En el mes de marzo se publicó el pliego de condiciones para el proceso licitatorio. | 0 | En desarrollo del proceso licitatorio LP-MEN-03-2018, se recibieron y contestaron observaciones al prepliego, se publicó el pliego definitivo, se contestaron observaciones y se recibieron 22 propuestas el 30 de abril para ser evaluadas. | 0 | El proceso licitatorio se adjudicò el 30 de mayo. Aún no inicia la prestación del servicio. | 0 | Se perfeccionaron los contratos 961 y 962 con los cuales se fortalecerá sedes educativa con MEF. Adicionalmente se realizó la primera sesión de Asistencia Técnica a todas la ETC focalizadas. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | Durante el mes de junio se perfeccionaron los contratos 961 y 962 con los cuales se fortalecerá sedes educativa con MEF. Adicionalmente se realizó la primera sesión de Asistencia Técnica a todas la ETC focalizadas. | 30% |  |  | 50% |  |  | 70% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER30
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 003 | 04 | I-103-1-0800304 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | SI | Sedes educativas fortalecidas con modelos educativos flexibles | Número de sedes educativas fortalecidas con MEF / Total de sedes educativas fortalecidas con MEF programadas | 0.65 | Número | 810 | SI | 2018-03-07 | Dotar de materiales educativos a las sedes focalizadas | 2018-09-01 | 2018-10-19 | septiembre | 48 | 61 | 0 | 10802000000 | Víctimas | NO | 4 | Actas de recibido de la canasta educativa. |  | 0 | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. Ya se cuenta con el estudio previo (insumo) con los ajustes sugeridos por la abogada, financiero y asesora de la Subdirección de Contratación y con el sudirector de la Subdirección de Gestión Financiera. | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. En el mes de marzo se publicó el pliego de condiciones para el proceso licitatorio. | 0 | En desarrollo del proceso licitatorio LP-MEN-03-2018, se recibieron y contestaron observaciones al prepliego, se publicó el pliego definitivo, se contestaron observaciones y se recibieron 22 propuestas el 30 de abril para ser evaluadas. | 0 | El proceso licitatorio se adjudicò el 30 de mayo. Aún no inicia la prestación del servicio. | 0 | Se perfeccionaron los contratos 961 y 962 con los cuales se fortalecerá sedes educativa con MEF. Adicionalmente se realizó la primera sesión de Asistencia Técnica a todas la ETC focalizadas. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 20% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER31
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 004 | 01 | I-103-1-0800401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | SI | Servicio de internados escolares fortalecidos a través de la formación en el uso del tiempo libre | Número de internados escolares fortalecidos en formación del uso del tiempo libre / Total de internados escolares fortalecidos en formación del uso del tiempo libre programados | 0.65 | Número | 80 |  |  | Desrrollar el proceso de publicación de pliegos y evaluación de oferentes | 2018-01-24 | 2018-05-15 | enero | 111 | 122 | 0 | 2794000000 | Víctimas | NO | 4 | Contrato adjudicado |  | Se cuenta con los estudios previos, los cuales fueron enviados a la Subdirección de Contratación en el mes de diciembre de 2017. | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. Ya se cuenta con el estudio previo (insumo) con los ajustes sugeridos por la abogada y asesora de la Subdirección de Contratación. | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. Se cuenta con los pliegos de condiciones para el proceso licitatorio, el cual se proyecta publicar en el mes de abril. | 0 | En desarrollo del proceso licitatorio LP-MEN-06-2018, se recibieron y contestaron observaciones al prepliego, se publicó el pliego definitivo, se realizó la audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliego. | 0 | El proceso licitatorio LP-MEN-06-2018 se encuentra en el traslado de la evaluación, a la espera de recibir observaciones. Se proyecta adjudicar el 12 de junio y comenzar a prestación del servicio en el mes de julio. | 0 | Durante el mes de junio se adjudicó y perfeccionó el contrato 970 de 2018 suscrito entre el MEN y la FIPC Alberto Merani, para el fortalecimiento de las sedes educativas que brindan el servicio de internados focalizados. Por lo tanto no se ha dado inicio a las actividades en los internados. Se espera que esta acción inicie en el mes de agosto. | [12 empty] | 20% | 5% | Se cuenta con los estudios previos, los cuales fueron enviados a la dirección de contratación en el mes de diciembre de 2017, pero a la fecha no se ha recibido retroalimentación por parte de los abogados de la Subdirección de Contratación, lo cual podria generar demoras en el proceso. | 25% | 25% | Se cuenta con el estudio previo (insumo) con los ajustes sugeridos por la abogada y asesora de la Subdirección de Contratación. | 50% | 50% | Se cuenta con el pliego de condiciones para iniciar el proceso de la licitación. Se tiene programada su publicación para el 03 de abril de 2018. | 75% | 75% | En desarrollo del proceso licitatorio LP-MEN-06-2018, se recibieron y contestaron observaciones al prepliego, se publicó el pliego definitivo, se realizó la audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliego. | 100% | 90% | El proceso licitatorio LP-MEN-06-2018 se encuentra en el traslado de la evaluación, a la espera de recibir observaciones. Se proyecta adjudicar el 12 de junio. | 100% | 100% | Durante el mes de junio se adjudicó y perfeccionó el contrato 970 de 2018 suscrito entre el MEN y la FIPC Alberto Merani, para el fortalecimiento de las sedes educativas que brindan el servicio de internados focalizados. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER32
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 004 | 02 | I-103-1-0800402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | SI | Servicio de internados escolares fortalecidos a través de la formación en el uso del tiempo libre | Número de internados escolares fortalecidos en formación del uso del tiempo libre / Total de internados escolares fortalecidos en formación del uso del tiempo libre programados | 0.65 | Número | 80 |  |  | Dar inicio a la atención de sedes | 2018-05-24 | 2018-06-28 | mayo | 35 | 61 | 0 | 2794000000 | Víctimas | NO | 4 | Acta de AT en las sedes de los internados |  | 0 | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. Ya se cuenta con el estudio previo (insumo) con los ajustes sugeridos por la abogada y asesora de la Subdirección de Contratación. | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. Se cuenta con los pliegos de condiciones para el proceso licitatorio, el cual se proyecta publicar en el mes de abril. | 0 | En desarrollo del proceso licitatorio LP-MEN-06-2018, se recibieron y contestaron observaciones al prepliego, se publicó el pliego definitivo, se realizó la audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliego. | 0 | El proceso licitatorio LP-MEN-06-2018 se encuentra en el traslado de la evaluación, a la espera de recibir observaciones. Se proyecta adjudicar el 12 de junio y comenzar a prestación del servicio en el mes de julio. | 0 | Durante el mes de junio se adjudicó y perfeccionó el contrato 970 de 2018 suscrito entre el MEN y la FIPC Alberto Merani, para el fortalecimiento de las sedes educativas que brindan el servicio de internados focalizados. Por lo tanto no se ha dado inicio a las actividades en los internados. Se espera que esta acción inicie en el mes de agosto. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 50% | 0% | Teniendo en cuenta que el contrato todavía no se ha adjudicado, no se ha dado inicio a las actividades propias del mismo. El inicio a la atención a las sedes educativa se realizará en el mes de julio. | 100% | 20% | Durante el mes de junio se adjudicó y perfeccionó el contrato 970 de 2018 suscrito entre el MEN y la FIPC Alberto Merani, para el fortalecimiento de las sedes educativas que brindan el servicio de internados focalizados. Por lo tanto no se ha dado inicio a las actividades en los internados. Se espera que esta acción inicie en el mes de agosto. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER33
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 004 | 03 | I-103-1-0800403 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | SI | Servicio de internados escolares fortalecidos a través de la formación en el uso del tiempo libre | Número de internados escolares fortalecidos en formación del uso del tiempo libre / Total de internados escolares fortalecidos en formación del uso del tiempo libre programados | 0.65 | Número | 80 |  |  | Realizar acompañamiento técnico y formación. | 2018-06-01 | 2018-12-15 | junio | 197 | 213 | 0 | 2794000000 | Víctimas | NO | 4 | Informes técnicos de los acompañamientos realizados. |  | 0 | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. Ya se cuenta con el estudio previo (insumo) con los ajustes sugeridos por la abogada y asesora de la Subdirección de Contratación. | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. Se cuenta con los pliegos de condiciones para el proceso licitatorio, el cual se proyecta publicar en el mes de abril. | 0 | En desarrollo del proceso licitatorio LP-MEN-06-2018, se recibieron y contestaron observaciones al prepliego, se publicó el pliego definitivo, se realizó la audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliego. | 0 | El proceso licitatorio LP-MEN-06-2018 se encuentra en el traslado de la evaluación, a la espera de recibir observaciones. Se proyecta adjudicar el 12 de junio y comenzar a prestación del servicio en el mes de julio. | 0 | Durante el mes de junio se adjudicó y perfeccionó el contrato 970 de 2018 suscrito entre el MEN y la FIPC Alberto Merani, para el fortalecimiento de las sedes educativas que brindan el servicio de internados focalizados. Por lo tanto no se ha dado inicio a las actividades en los internados. Se espera que esta acción inicie en el mes de agosto. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | Durante el mes de junio se adjudicó y perfeccionó el contrato 970 de 2018 suscrito entre el MEN y la FIPC Alberto Merani, para el fortalecimiento de las sedes educativas que brindan el servicio de internados focalizados. Por lo tanto no se ha dado inicio a las actividades en los internados. Se espera que esta acción inicie en el mes de agosto. | 30% |  |  | 50% |  |  | 70% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER34
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 004 | 04 | I-103-1-0800404 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | SI | Servicio de internados escolares fortalecidos a través de la formación en el uso del tiempo libre | Número de internados escolares fortalecidos en formación del uso del tiempo libre / Total de internados escolares fortalecidos en formación del uso del tiempo libre programados | 0.65 | Número | 80 |  |  | Entregar canasta para el manejo de tiempo libre | 2018-09-01 | 2018-10-16 | septiembre | 45 | 61 | 0 | 2794000000 | Víctimas | NO | 4 | Acta de recibido de la canasta educativa. |  | 0 | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. Ya se cuenta con el estudio previo (insumo) con los ajustes sugeridos por la abogada y asesora de la Subdirección de Contratación. | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. Se cuenta con los pliegos de condiciones para el proceso licitatorio, el cual se proyecta publicar en el mes de abril. | 0 | En desarrollo del proceso licitatorio LP-MEN-06-2018, se recibieron y contestaron observaciones al prepliego, se publicó el pliego definitivo, se realizó la audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliego. | 0 | El proceso licitatorio LP-MEN-06-2018 se encuentra en el traslado de la evaluación, a la espera de recibir observaciones. Se proyecta adjudicar el 12 de junio y comenzar a prestación del servicio en el mes de julio. | 0 | Durante el mes de junio se adjudicó y perfeccionó el contrato 970 de 2018 suscrito entre el MEN y la FIPC Alberto Merani, para el fortalecimiento de las sedes educativas que brindan el servicio de internados focalizados. Por lo tanto no se ha dado inicio a las actividades en los internados. Se espera que esta acción inicie en el mes de agosto. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 20% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER35
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 005 | 01 | I-103-1-0800501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | SI | Excombatientes atendidos con Modelos Educativos Flexibles | Número de excombatientes atendidos/Número de excomabtientes focalizados | 1.32 | Número | 1000 | SI | 2018-03-07 | Iniciar el proceso de atención | 2018-02-01 | 2018-04-01 | febrero | 59 | 61 | 0 | 2114576190 | Brechas | NO |  | Informe técnico del proceso de alistamiento para el inicio de las actividades. Listado de los participantes beneficiarios. |  | 0 | 1870 | Ya se inició la atención de 1870 excombatientes con MEF. Este valor de beneficiarios es superior a la meta propuesta, debido a que la tasa de deserción se calcula entre el 25% y el 35%, por esto se inicia con un número superior de beneficiarios. | 1870 | Se cuenta con el registro de 1.870 excombatienentes atendios, adicionalemnte, se estan atendiendo 396 personas de que hacen parte de la comunidad aledaña, esto para un total de 2.266 beneficiarios. | 1870 | Al corte de marzo, el registro preliminar fue de 1.870 excombatienentes atendidos, adicionalmente, 396 personas que hacen parte de la comunidad aledaña, esto para un total de 2.266 beneficiarios. Sin embargo, está pendiente el cruce con SIMAT corte abril, a partir de la base de datos que debe enviar el Consejo Noruego para Refugiados – CNR (operador), pero a la fecha no se ha recibido la información. Se ha establecido constante comunicación con el operador con el fin de que lograr la entrega de la base lo más pronto posible y realizar el cruce. | 1960 | Se realizó seguimiento al registro en el SIMAT y se determinó que se logra cumplimiento a la meta con el registro de 1.960 personas beneficiadas en SIMAT, de las cuales aproximadamente el 85% (1.666) corresponde a excombatientes y el 15% (294) a población aledaña. El número se redujo a comparación del mes anterior, debido a que al realizar los cruces con SIMAT se lograron observar inconsistencias. | 1960 | Desde el mes de Mayo se realizó el seguimiento al registro en el SIMAT y se determinó que se logra el cumplimiento de la meta con el registro de 1.960 personas beneficiadas, de las cuales aproximadamente el 85% (1.666) corresponden a excombatientes y el 15% (294) a poblaciòn aledaña. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 70% | 70% | El 27 de febrero se retomó la operación en los espacios territoriales de capacitación, con excepción de Montañita, Caquetá en donde la población ha hecho demandas para permitir el inicio de las actividades, estas serán evaluadas por parte del Comité Directivo del Proyecto. | 85% | 85% | Ya finalizó el proceso completo de matrícula en los Espacios Territoriales de Capacitaicón y Reintegración, tanto de población excombatientes, como de población aledaña a estos Espacios. | 100% | 100% | Ya se inició el proceso de atención de la población excombatiente y a la población aledaña. | 100% | 100% | En el mes de abril se inició el proceso de atención de la población excombatiente y la población aledaña. | 100% | 100% | Desde el mes de abril se inició el proceso de atención de la población excombatiente y la población aledaña. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER36
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 005 | 02 | I-103-1-0800502 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | SI | Excombatientes atendidos con Modelos Educativos Flexibles | Número de excombatientes registrados en SIMAT/ Número total de excombatientes focalizados | 1.32 | Número | 1000 |  |  | Verificar y hacer seguimiento el registro de beneficiarios en el SIMAT | 2018-03-01 | 2018-04-01 | marzo | 31 | 61 | 0 | 2114576191 | Brechas | NO |  | Reporte en el SIMAT |  | 0 | 1870 | Ya se inició la atención de 1870 excombatientes con MEF. Este valor de beneficiarios es superior a la meta propuesta, debido a que la tasa de deserción se calcula entre el 25% y el 35%, por esto se inicia con un número superior de beneficiarios. | 1870 | Se cuenta con el registro de 1.870 excombatienentes atendios, adicionalemnte, se estan atendiendo 396 personas de que hacen parte de la comunidad aledaña, esto para un total de 2.266 beneficiarios. | 1870 | Al corte de marzo, el registro preliminar fue de 1.870 excombatienentes atendidos, adicionalmente, 396 personas que hacen parte de la comunidad aledaña, esto para un total de 2.266 beneficiarios. Sin embargo, está pendiente el cruce con SIMAT corte abril, a partir de la base de datos que debe enviar el Consejo Noruego para Refugiados – CNR (operador), pero a la fecha no se ha recibido la información. Se ha establecido constante comunicación con el operador con el fin de que lograr la entrega de la base lo más pronto posible y realizar el cruce. | 1960 | Se realizó seguimiento al registro en el SIMAT y se determinó que se logra cumplimiento a la meta con el registro de 1.960 personas beneficiadas en SIMAT, de las cuales aproximadamente el 85% (1.666) corresponde a excombatientes y el 15% (294) a población aledaña. El número se redujo a comparación del mes anterior, debido a que al realizar los cruces con SIMAT se lograron observar inconsistencias. | 1960 | Desde el mes de Mayo se realizó el seguimiento al registro en el SIMAT y se determinó que se logra el cumplimiento de la meta con el registro de 1.960 personas beneficiadas, de las cuales aproximadamente el 85% (1.666) corresponden a excombatientes y el 15% (294) a poblaciòn aledaña. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 50% | 50% | Ya fue reportada la matrícula registrada en SIMAT, que corresponde a 2.266 registros. Se esta adelantando el proceso de verificación para proceder con el ajuste de los registros que correspondan y dar cierre a ese proceso en el mes de abril. | 100% | 50% | A la fecha no ha sido posible realizar el cruce de matrícula, debido a que el Consejo Noruego para Refugiados - CNR, quien es el operador encargo de enviar la base de datos no lo ha hecho, sin esta información el quipo interno no puede cruzar con los registros del SIMAT. Se ha establecido constante comunicación con el operador con el fin de que lograr la entrega de la base lo más pronto posible. | 100% | 100% | Se realizó seguimiento al registro en el SIMAT y se determinó que se logra cumplimiento a la meta con el registro de 1.960 personas beneficiadas en SIMAT | 100% | 100% | Desde el mes de Mayo se realizó el seguimiento al registro en el SIMAT y se determinó que se logra el cumplimiento de la meta con el registro de 1.960 personas beneficiadas. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER37
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 107 | 01 | I-103-0-1310701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Víctimas del conflicto armado en Buenaventura, Quibdó y Neiva atendidos en ciclo VI | Número de víctimas del conflicto armado atendidas en ciclo VI en las ETC focalizadas / Total de víctimas proyectadas del conflicto armado atendidas en ciclo VI en las ETC focalizadas | 1.32 | Número | 240 | SI | 2018-03-07 | Iniciar el proceso de atención | 2018-02-01 | 2018-08-15 | febrero | 195 | 213 | 0 | 342761586 | Víctimas | NO |  | Informe técnico del proceso de alistamiento para el inicio de las actividades. Listado de los participantes beneficiarios. |  | 0 | 0 | Se dio inicio a la atención con el ciclo VI a la población víctima del conflicto armado, sin embargo, en este momento se encuentra realizando la verificación de la información para cargar en el SIMAT, no se tiene certeza de la cantidad de estudiantes que iniciaron. | 210 | En las ETC de Buenaventura, Quibdó y Neiva se avanza con la atención a la población focalizada. A la fecha se cuenta con un registro de aproximadamente 210 beneficiarios, pero las entidades aun se encuentran en proceso de depuración. | 210 | Se cuenta con un informe técnico de inicio de actividades, y se continua con la atención a los estudiantes beneficiados. Las entidades aún se encuentran en proceso de matricula y depuración. | 238 | 238 víctimas del conflicto armado atendidas en Buenaventura, Neiva y Quibdó se encuentran registradas en el SIMAT. | 238 | Todas las víctimas atendidas en el ciclo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó están registradas en el SIMAT. Durante el mes de junio se graduaron como bachilleres las víctimas del conflicto armado. Solo dos personas en Quibdò no lograron graduarse. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 20% | 20% | Se dio inicio a la atención con el ciclo VI a la población víctima del conflicto armado. | 40% | 40% | En las ETC de Buenaventura, Quibdó y Neiva se avanza con la atención a la población focalizada. | 60% | 60% | Se cuenta con un informe técnico de inicio de actividades, y se continua con la atención a los estudiantes beneficiados. | 80% | 80% | Se continua con la atención de los estudiantes beneficiarios. | 90% | 90% | Durante el mes de junio se graduaro como bachilleres las víctimas del conflicto armado de Buenaventura, Neiva y Quibdó. | 95% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER38
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 107 | 02 | I-103-0-1310702 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | NO | Víctimas del conflicto armado en Buenaventura, Quibdó y Neiva atendidos en ciclo VI | Número de víctimas del conflicto armado atendidas en ciclo VI en las ETC focalizadas / Total de víctimas proyectadas del conflicto armado atendidas en ciclo VI en las ETC focalizadas | 1.32 | Número | 240 | SI | 2018-03-07 | Verificar y hacer seguimiento el registro de beneficiarios en el SIMAT | 2018-03-01 | 2018-08-15 | marzo | 167 | 183 | 0 | 342761586 | Víctimas | NO |  | Reporte en el SIMAT |  | 0 | 0 | Se dio inicio a la atención con el ciclo VI a la población víctima del conflicto armado, sin embargo, en este momento se encuentra realizando la verificación de la información para cargar en el SIMAT, no se tiene certeza de la cantidad de estudiantes que iniciaron. | 210 | En las ETC de Buenaventura, Quibdó y Neiva se avanza con la atención a la población focalizada. A la fecha se cuenta con un registro de aproximadamente 210 beneficiarios, pero las entidades aun se encuentran en proceso de depuración. | 210 | Se cuenta con un informe técnico de inicio de actividades, y se continua con la atención a los estudiantes beneficiados. Las entidades aún se encuentran en proceso de matricula y depuración. | 238 | 238 víctimas del conflicto armado atendidas en Buenaventura, Neiva y Quibdó se encuentran registradas en el SIMAT. | 238 | Todas las víctimas atendidas en el ciclo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó están registradas en el SIMAT. Durante el mes de junio se graduaron como bachilleres las víctimas del conflicto armado. Solo dos personas en Quibdò no lograron graduarse. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 20% | 20% | Se ha realizado la verificaciòn dentro del proceso de matrícula de los estudiantes, lo cual ha permitido obtener la información para dar inicio al proceso de subir la información al SIMAT | 50% | 50% | En las ETC de Buenaventura, Quibdó y Neiva se avanza con el reporte de la población focalizada en el SIMAT. | 60% | 55% | Se está avanzando en el registro de los estudiantes en el SIMAT; sin embargo falta un 20% de estudiantes que por no contar con la documentación completa no se ha podido reportar al SIMAT. | 70% | 75% | 238 víctimas del conflicto armado atendidas en Buenaventura, Neiva y Quibdó se encuentran registradas en el SIMAT. | 80% | 80% | Todas las víctimas atendidas en el ciclo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó están registradas en el SIMAT. | 90% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER39
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 006 | 01 | I-103-1-0800601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | SI | Sedes rurales construidas, contratadas o mejoradas | Número de sedes rurales contruidas y mejoradas / Total de sedes rurales contruidas y mejoradas programadas | 2.89 | Número | 548 | SI | 2018-03-07 | Construir y mejorar las sedes educativas rurales | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  |  | 548 SEDES RURALES CONSTRUIDAS, EN EJECUCIÓN O CONTRATADAS Contiene: a. Actas de recibo de obra b. Actas de avance de obra c. Informe de Aulas contratadas | 23 | Entrega de 23 sedes rurales que corresponden a 76 aulas, desarrolladas en la fase 1 de Manos a la Escuela. | 23 | Entrega de 23 sedes rurales que corresponden a 76 aulas, desarrolladas en la fase 1 de Manos a la Escuela. | 23 | En el mes de marzo, se gestionó y aprobó en comité de contratación una adición al convenio de OIM por cerca de 5.600 millones para ampliar 50 mejoramientos y más de 500 diagnósticos. | 23 | Se dio inicio al levantamiento de diagnósticos sociales y de infraestructura en las sedes viabilizadas en la convocatoria. A la fecha, se cuenta con 30 diagnósticos terminados. Las actividades de mejoramiento de las sedes rurales se desarrollarán durante los meses de julio, agosto y septiembre de acuerdo al plan de actividades aprobado para el convenio 1416 de 2017 con OIM. | 216 | Adicionales al cierre de la entrga de 23 sedes con 76 aulas de la primera fase de manos a la escuela, al corte de Mayo de 2018 se cuenta con 193 sedes contratados a traves del convenio 1416 de 2017 con OIM, para un acumulado total de 216 sedes entre terminadas y contratadas | 216 | Seguimiento al desarrollo de los compromisos pactados en la adición No 1 al convenio 1416 de 2017 suscrito con OIM, relacionado con el desarrollo de 450 diagnósticos y 53 mejoramientos. El 5 de julio se tiene programada reunion con OIM para realizar segumiento de los avances de junio. | [12 empty] | 5.333% | 14% | Se desarrollo el cierre a la entrega de 76 aulas desarrolladas en la fase 1 de Manos a la Escuela. | 14% | 14% | 1. Se ha adelantado la contratación de personal para la ejecución del contrato con OIM para la segunda fase de manos a la escuela. 2. Se gestionó la distribución y contratación para la compra de mobiliario escolar con Colombia Compra Eficiente. | 14% | 15% | A. Se gestionó y aprobó en comité de contratación una adición al convenio de OIM por cerca de 5.600 millones para ampliar 50 mejoramientos y más de 500 diagnósticos, y la compra de mobiliario escolar con Colombia Compra Eficiente B. Se ajustó cronograma por temas de accesibilidad con un plan de contingencia y se avanzó en la contratación del total del personal para la ejecución del contrato con OIM para la segunda fase de Manos a la escuela. | 14% | 14% | En el mes de abril se dio inicio al levantamiento de diagnósticos sociales y de infraestructura en las sedes viabilizadas en la convocatoria. A la fecha, se cuenta con 30 diagnósticos terminados. | 14% | 20% | Adicionales al cierre de la entrga de 23 proyectos con 76 aulas de la primera fase de manos a la escuela, al corte de Mayo de 2018 se cuenta con 193 proyectos contratados a traves del convenio 1416 de 2017 con OIM, para un acumulado total de 216 sedes entre terminadas y contratadas | 15% | 15% | Seguimiento al desarrollo de los compromisos pactados en la adición No 1 al convenio 1416 de 2017 suscrito con OIM, relacionado con el desarrollo de 450 diagnósticos y 53 mejoramientos. | 18% |  |  | 23% |  |  | 37% |  |  | 39% |  |  | 51% |  |  | 100% |  |  | ACC37
AC | I | 1 | 03 | 1 | 04 | 002 | 01 | I-103-1-0400201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | SI | Planes de Implementación progresiva entregados por las ETC. | Número de planes de implmentación progresiva entrgados / Total entidades territoriales certificadas | 0.88 | Número | 95 |  |  | Firmar el convenio con la FSC para apoyo a las asistencias técnicas | 2018-01-29 | 2018-08-29 | enero | 212 | 213 | 717849649 | 0 |  | 307649850 |  | Convenio de asociación 755 de 2018, suscrito el 22 de enero | 0 | Se cuenta con el Convenio 755/2018 y el acta de inicio suscritos. A la fecha se esta comenzando con el alistamiento de acompañamiento a las ETC | 8 | A la fecha se han recibido 8 planes de implementación progresiva por parte de las ETC | 8 | A la fecha se han recibido 8 planes de implementación progresiva por parte de las ETC, y se continúa avanzando en el convenio con la Fundación Saldarriaga Concha para el apoyo en las AT. | 8 | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó la primera visita de asistencia técnica a 58 de de las 70 ETC que nos corresponde apoyar. Además, se logró la firma del convenio con la Fundación Saldarriaga, la cual comenzará la realización de las vistas a las ETC que le corresponden. | 9 | El grupo de profesionales a cargo de esta labor realizó, al menos, la primera visita de asistencia técnica a las 70 ETC que correspondientes. La fundación Saldarriaga Concha realizó 2 de las 25 visitas que le corresponden. El avance se dio gracias a la asignación de más personal para la realización de las AT. Se recibió un Plan de Implementación Progresiva por parte de una ETC pero no es su versión final. | 9 | Se ha hecho retroalimentación a los avances parciales presentados por algunas SE. Sin embargo, hsta el 28 de junio el grupo que apoya las 70 ETC acordó cómo va a realizar la retroalimentación, la cual se iniciará a realizar con estos criterios en el mes julio, al final del cual cada profesional entregará el resultado a la ETC que le corresponde. | [12 empty] | 10.29% | 5% | Convenio 755/2018 y acta de inicio suscritos | 15% | 15% | A corte del mes de febrero se han realizado 2 comités técnicos para planear el desarrollo del convenio y acordar acciones de su inicio. La Fundación participó en las mesas de articulación con INCI e INSOR. | 30% | 50% | El convenio está en proceso de firma, en el cual se definió qué ETC acompañará la Fundación, se acordaron aspectos básicos de la asistencia técnica a realizar. | 45% | 100% | Se logró la firma del convenio con la Fundación Saldarriaga Concha. | 60% | 100% | Desde el mes de abril se logrò la firma del convenio con la fundaciòn Saldarriaga Concha | 75% | 100% | Desde el mes de abril se logró la firma del convenio con la Fundación Saldarriaga Concha. | 90% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER40
AC | I | 1 | 03 | 1 | 04 | 002 | 02 | I-103-1-0400202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | SI | Planes de Implementación progresiva entregados por las ETC. | Número de planes de implmentación progresiva entrgados / Total entidades territoriales certificadas | 0.88 | Número | 95 |  |  | Hacer Jornadas de asistencia técnica a las 70 ETC restantes | 2018-02-12 | 2018-08-29 | febrero | 198 | 213 | 0 | 0 |  |  | 4 profesionales | Acta o evaluación de asistencia técnica o listado de asistencia | 0 | 0 | 8 | A la fecha se han recibido 8 planes de implementación progresiva por parte de las ETC | 8 | A la fecha se han recibido 8 planes de implementación progresiva por parte de las ETC, y se continúa avanzando en el convenio con la Fundación Saldarriaga Concha para el apoyo en las AT. | 8 | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó la primera visita de asistencia técnica a 58 de de las 70 ETC que nos corresponde apoyar. Además, se logró la firma del convenio con la Fundación Saldarriaga, la cual comenzará la realización de las vistas a las ETC que le corresponden. | 9 | El grupo de profesionales a cargo de esta labor realizó, al menos, la primera visita de asistencia técnica a las 70 ETC que correspondientes. La fundación Saldarriaga Concha realizó 2 de las 25 visitas que le corresponden. El avance se dio gracias a la asignación de más personal para la realización de las AT. Se recibió un Plan de Implementación Progresiva por parte de una ETC pero no es su versión final. | 9 | Se ha hecho retroalimentación a los avances parciales presentados por algunas SE. Sin embargo, hsta el 28 de junio el grupo que apoya las 70 ETC acordó cómo va a realizar la retroalimentación, la cual se iniciará a realizar con estos criterios en el mes julio, al final del cual cada profesional entregará el resultado a la ETC que le corresponde. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 10% | 35% | Se realizó acompañamiento a 25 ETC: Boyacá, Cartagena, Cartago, Cesar, Chía, Dosquebradas, Duitama, Envigado, Girardot, Ibagué, La Guajira, Maicao, Medellín, Mosquera, Pereira, Riohacha, Rionegro, Risaralda, Sincelejo, Sogamoso, Sucre, Tolima, Tunja, Uribia y Valledupar. El avance logrado es superior al proyectado, debido a que en el momento en que se realizó la proyección del avance se presentaban inconvenientes con el contrato que disponia del presupuesto para las comisiones, lo cual podría generar inconvenientes a la hora de programar las asistencias técnicas, y por esto se estimó un avance menor, que se superá en el mes de febrero.. | 20% | 20% | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó la primera visita de asistencia técnica a 47 de 70 ETC que nos corresponde apoyar. | 30% | 30% | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó la primera visita de asistencia técnica a 58 de las 70 ETC que nos corresponde apoyar. | 40% | 100% | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó, al menos, la primera visita de asistencia técnica a las 70 ETC que nos corresponde apoyar para el diseño del pland e implementacion progrsiva del D. 1421. el avance se dio gracias a la asignación de ás personal para la realización de las Asistencias Técnicas. | 60% | 100% | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó, al menos, la primera visita de asistencia técnica a las 70 ETC que le corresponde apoyar, para el diseño del Plan de Implementaciòn Progresiva del Decreto 1421, este avance se logrò gracias a la asignación de más personal para la realización de las AT. | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PER41
AC | I | 1 | 03 | 1 | 04 | 002 | 03 | I-103-1-0400203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro | SI | Planes de Implementación progresiva entregados por las ETC. | Número de planes de implmentación progresiva entrgados / Total entidades territoriales certificadas | 0.88 | Número | 95 |  |  | Emitir conceptos por parte de Subdirección de Permanencia | 2018-04-09 | 2018-12-30 | abril | 265 | 274 | 0 | 0 |  |  | 4 profesionales | Conceptos de los Planes de implementacion progresiva | 0 | 0 | 8 | A la fecha se han recibido 8 planes de implementación progresiva por parte de las ETC | 8 | A la fecha se han recibido 8 planes de implementación progresiva por parte de las ETC, y se continúa avanzando en el convenio con la Fundación Saldarriaga Concha para el apoyo en las AT. | 8 | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó la primera visita de asistencia técnica a 58 de de las 70 ETC que nos corresponde apoyar. Además, se logró la firma del convenio con la Fundación Saldarriaga, la cual comenzará la realización de las vistas a las ETC que le corresponden. | 9 | El grupo de profesionales a cargo de esta labor realizó, al menos, la primera visita de asistencia técnica a las 70 ETC que correspondientes. La fundación Saldarriaga Concha realizó 2 de las 25 visitas que le corresponden. El avance se dio gracias a la asignación de más personal para la realización de las AT. Se recibió un Plan de Implementación Progresiva por parte de una ETC pero no es su versión final. | 9 | Se ha hecho retroalimentación a los avances parciales presentados por algunas SE. Sin embargo, hsta el 28 de junio el grupo que apoya las 70 ETC acordó cómo va a realizar la retroalimentación, la cual se iniciará a realizar con estos criterios en el mes julio, al final del cual cada profesional entregará el resultado a la ETC que le corresponde. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 11% | 9% | Se avanza en la actividad, sin embargo, a la fecha aún no se han recibido versiones finales de los PIP de las ETC, por lo que sólo se ha hecho retroalimentación a los avances presentados por algunas SE. | 22% | 11% | A la fecha aún no se han recibido versiones finales de los Planes de Implementación Progresiva - PIP de las ETC, por lo que solo se ha hecho retroalimentación a los avances presentados por algunas SE que han enviado su PIP pero versión en prceso de consolidación. | 33% | 11% | Se ha hecho retroalimentación a los avances parciales presentados por algunas SE. Sin embargo, hsta el 28 de junio el grupo que apoya las 70 ETC acordó cómo va a realizar la retroalimentación, la cual se iniciará a realizar con estos criterios en el mes julio, al final del cual cada profesional entregará el resultado a la ETC que le corresponde. | 44% |  |  | 55% |  |  | 66% |  |  | 77% |  |  | 88% |  |  | 100% |  |  | PER42
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 108 | 01 | I-104-0-1310801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Talento humano en procesos de acompañamiento pedagógico situado | No. de maestros acompañados / No. de maestros proyectados | 1.5 | Número | 3082 |  |  | Realizar la gestión pre-contractual a tutores que participarán en la implementación del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado | 2018-02-01 | 2018-03-30 | febrero | 57 | 61 | 0 | 2621873737 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Minuta de Convenio firmada |  |  | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, licitación y acompañamiento a entidades territoriales que implementan con recursos propios) | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Licitación y ETC con recursos propios). | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Licitación y ETC con recursos propios). | 0 | 0% | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado pro medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Convenio Fundación Plan y ETC con recursos propios). | [12 empty] | 0% | 70% | Se realizó la gestión precontractual y se firmó un convenio con la Fundación Carvajal para implementar el MAS con 627 maestras y se avanzo en proceso de focalización de maestras | 90% | 90% | Se elaboró insumo para proceso de licitación para implementar el MAS con 504 maestras y se realizó proceso de cotización para elaboración de estudio de mercado. | 100% | 95% | Se proyectó insumo de contratación para licitación del MAS en grupo 2, de entidades territoriales con 504 maestras. Así mismo, se elaboró estudio de sector, cargándose en NEON con los ajustes solicitados por la Subdirección de Contratación. No se cumple la totalidad de esta actividad pues todavía se esperan comentarios de la Subdirección de Contratación para la primera semana de abril. | 100% | 95% | Se presentó la licitación en comité de contratación, pero no se aprobó debido a que se cuenta con un proceso con similar objeto contractual, por tal razón se proyectará un nuevo proceso para el cumplimiento de las metas. Se vienen acompañando los procesos de inversión de recursos CONPES y propios para inversión del MAS en 7 ET: Fundación, Cali, Cartagena, Tolima, Nariño, Manizales y Envigado dirigida a 1300 docentes. | 100% | 95% | Se concretó negociación presupuestal de convenio con Fundación Plan y se avanzó en elaboración de insumo | 100% | 97% | Se cuenta con insumo y proyección de presupuesto para convenio con Fundación Plan , se está en proceso de elaboración de estudio de sector para subirlo a NEON | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN001
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 108 | 02 | I-104-0-1310802 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Talento humano en procesos de acompañamiento pedagógico situado | No. de sesiones realizadas / 7 sesiones proyectadas | 1.5 | Número | 3082 | SI | 2018-02-26 | Implementar el Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado | 2018-02-15 | 2018-12-31 | febrero | 319 | 333 | 0 | 2621873737 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Inducción a tutores Base de datos de maestros acompañados |  |  | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, licitación y acompañamiento a entidades territoriales que implementan con recursos propios) | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Licitación y ETC con recursos propios). | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Licitación y ETC con recursos propios). | 0 | 0% | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado pro medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Convenio Fundación Plan y ETC con recursos propios). | [12 empty] | 0% | 0% |  | 15% | 15% | Se realizo plan de trabajo y cronograma detallado de actividades, se conformo equipo de trabajo en las 4 entidades territoriales focalizadas para el proceso y se construyo metodología para formación a tutores. | 25% | 25% | Se realizó inducción a 23 tutores del MAS grupo 1 en el marco del convenio con la Fundación Carvajal y se establecieron acuerdos para la implementación del Modelo con los rectores de las instituciones educativas en donde se implementará. | 35% | 35% | Se realizó segunda jornada de fortalecimiento a 23 tutores del MAS grupo 1 en el marco del Convenio con la Fundación Carvajal, y se inició el momento de caracterización de las prácticas pedagógicas de las maestras en los 12 municipios. | 45% | 45% | Se implementaron encuentros grupales y acompañamiento situado del momento 2 de en 12 municipios. Así mismo, se realizó dos jornadas regionales de fortalecimiento a tutoras en Valledupar y Popayán. Con recursos CONPES, se está haciendo transferencia metodológica a 35 tutores que implementan el MAS con 695 maestras en 5 entidades territoriales. | 55% | 55% | Se acompañaron a 13 tutoras en Cali, Pereira, Cundinamarca, Facatativá y Tenjo, que acompañan a 265 maestras del programa preescolar integral. En el marco del convenio con Carvajal se avanzó en el momento número 2 del modelo y se proyecta la tercera jornada de fortalecimiento a 33 tutoras que acompañan 618 maestras. Así mismo se realizó acompañamiento virtual a 7 tutoras, que fortalecen la práctica pedagógica de 210 maestras de preescolar mediante el MAS financiado con recursos propios. | 65% |  |  | 75% |  |  | 85% |  |  | 90% |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  | PIN002
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 108 | 03 | I-104-0-1310803 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Talento humano en procesos de acompañamiento pedagógico situado | No. de jornadas de seguimiento desarrolladas/ 2 jornadas de seguimiento | 1.5 | Número | 3082 |  |  | Hacer el seguimiento a la implementación del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado | 2018-06-01 | 2018-12-31 | junio | 213 | 213 | 0 | 2621873737 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Informes de avance a ejecución |  |  | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, licitación y acompañamiento a entidades territoriales que implementan con recursos propios) | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Licitación y ETC con recursos propios). | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Licitación y ETC con recursos propios). | 0 | 0% | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado pro medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Convenio Fundación Plan y ETC con recursos propios). | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | Se realizó visita de seguimiento a la implemnetación del MAS en Neiva, Tenjo y Pereira, en estas jornadas se hace un recorrido para revisar el trabajo de los tutores y reunión para identificar avances y dificultades, así como tranferencia técnica de los momentos del MAS. | 40% |  |  | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | PIN003
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 108 | 04 | I-104-0-1310804 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Talento humano en procesos de acompañamiento pedagógico situado | No. de cajas de herrramientas del MAS producidas | 1.5 | Número | 3082 | SI | 2018-02-26 | Producir la caja de herramientas del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado para nuevos docentes acompañados | 2018-02-01 | 2018-02-28 | febrero | 27 | 30 | 0 | 2621873737 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Caja de herramientas con guías y miniclips |  |  | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, licitación y acompañamiento a entidades territoriales que implementan con recursos propios) | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Licitación y ETC con recursos propios). | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Licitación y ETC con recursos propios). | 0 | 0% | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado pro medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Convenio Fundación Plan y ETC con recursos propios). | [12 empty] | 0% | 0% |  | 100% | 100% | En el marco del proceso en compra eficiente con Panamericana se imprimió la caja de herramientas para nuevos docentes acompañados. | 100% | 100% | Se cuenta con 2.882 cajas de herramientas para los nuevos docentes acompañados en el marco del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado. | 100% | 100% | Se cuenta con 2882 cajas de herramientas para los nuevos docentes acompañados en el marco del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado. | 100% | 100% | Se cuenta con 2.882 caja de herramientas para los nuevos docentes acompañados en el marco del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado | 100% | 100% | Se cuenta con 2.882 cajas de herramientas para los nuevos docnetes acompañados en el marco del modelo de acompañamiento pedagógico situado | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN004
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 108 | 05 | I-104-0-1310805 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Talento humano en procesos de acompañamiento pedagógico situado | No. de cajas de herramientas distribuidas | 1.5 | Número | 3082 | SI | 2018-02-26 | Distribuir la caja de herramientas del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado para nuevos docentes acompañados | 2018-03-01 | 2018-08-31 | marzo | 183 | 183 | 0 | 2621873737 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Actas de entrega |  |  | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, licitación y acompañamiento a entidades territoriales que implementan con recursos propios) | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Licitación y ETC con recursos propios). | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Licitación y ETC con recursos propios). | 0 | 0% | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado pro medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Convenio Fundación Plan y ETC con recursos propios). | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 10% | 30% | Se distribuyeron 837 cajas de herramientas del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado a maestros en el marco del grupo 1 de entidades territoriales en el marco del convenio con la Fundación Carvajal. | 20% | 30% | Se distribuyeron 837 cajas de herramientas del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado a maestros grupo 1 de entidades territoriales en el marco del convenio con la Fundación Carvajal | 30% | 15% | Se distribuyeron 105 cajas de herramientas del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado a maestros cualificados con recursos CONPES y asistencia técnica del MEN. Dado que las cajas adicionales deberán entregarse en el nuevo proceso contractual junto a Plan, el número de cajas esperado por distribuir este mes, no se alcanzó. Se espera inlcuirlo una vez el proceso inicie su implementación. | 50% | 30% | Se distribuyeron 110 cajas de herramientas del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado a maestros cualificados con recursos CONPES y asistencia técnica del MEN. Dado que las cajas adicionales deberán entregarse en el nuevo proceso contractual junto a Plan, el número de cajas esperado por distribuir este mes, no se alcanzó. Se espera inlcuirlo una vez el proceso inicie su implementación. | 75% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN005
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 001 | 01 | I-104-1-0500101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | SI | Docentes cualificados en bases curriculares en educación inicial y preescolar | No. de contratos firmados y perfeccionados | 2.5 | Número | 1000 |  |  | Realizar la gestión pre-contractual para la realización del proceso de cualificación docentes en bases curriculares en educación inicial y preescolar | 2018-02-01 | 2018-03-30 | febrero | 57 | 61 | 0 | 1306272342 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Minuta de Contrato | - | Se firmó contrato interadministrativo 825 de 2018 con la Universidad pedagógica para construccion de diplomado en bases curriculares de educación inicial y preescolar. La meta de docentes cualificados se va a reportar en Diciembre. | 0 | Se está avanzando en el diseño de diplomados, el proceso de cualificación se proyecta iniciar en el mes de junio, los docentes a cualificar se reportarán al finalizar el proceso de cualificación. | 0 | Se continua avanzando en la consolidación de los procesos que se usarán para la cualificación de los 1.000 docentes. | 1 | Se continuá avanzando en la consolidación de los procesos que se usarán para la cualificación de los 1000 docentes. Se acordó plan de acción con Calidad de básica para incorporación de los diplomados en fondo ICETEX. | 0 | La meta se reporta al final de la cualificación. Se realizó contrato interadministrativo con la universidad pedagógica para definición de diplomados en bases curriculares, se cuenta con módulos de formación para maestros y directivos; se proyecto insumo para adici{on fondo ICETEX -calidad de básica 1400 | 0 | Debido a que no fue posible adición a Fondo 1400 ICETEX de básica pues la última convocatoria no ha cerrado, este proceso hará parte del componente 2 del Convenio proyectado con Fundación Plan. La meta se reporta al finalizar el mismo. | [12 empty] | 0% | 100% | Se realizó la gestión precontractual y se firmó un contrato interadministrativo con la Universidad pedagógica para la construcción del diplomado en bases curriculares | 90% | 100% | Se realizó cronograma y plan de trabajo detallado, se conformo equipo de trabajo y se entregó a la universidad todos los documentos base para la definición de los módulos de los dos diplomados en bases curriculares uno para directivos y otro para maestras. | 100% | 100% | Se definió la estructura curricular del diplomado sobre bases curriculares tanto para maestras como para directivos y tomadores de decisión. | 100% | 100% | Se avanzó en el diseño curricular de dos de los tres módulos de los diplomados maestras y directivos y tomadores de decisión. Asimismo se estableció plan de trabajo con la dirección de Calidad de básica para incluir los diplomados en el Fondo con ICETEX 1400 para formación a docentes. | 100% | 100% | Se cuenta con versiones finales para revisión de los módulos de los dos diplomados sobre bases curriculares para maestros y directivos docentes. Asimismo se avanzó en insumo para adición a fondo de calidad de basica Convenio 1400. | 100% | 100% | Se cuenta con versiones finales para revisión de los módulos de los dos diplomados sobre bases curriculares para maestros y directivos docentes. Debido a que el Fondo 1400 ICETEX de formación docente de básica no puede adicionarse por temas administrativos este componente se desarrollará en el marco del Convenio con Fundación Plan. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN006
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 001 | 02 | I-104-1-0500102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | SI | Docentes cualificados en bases curriculares en educación inicial y preescolar | Número de docentes cualificados | 2.5 | Número | 1000 |  |  | Implementar el proceso de cualificación docentes en bases curriculares en educación inicial y preescolar | 2018-06-01 | 2018-12-31 | junio | 213 | 213 | 0 | 1306272342 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Documento con currículo para cualificación de docentes en bases | - | Se firmó contrato interadministrativo 825 de 2018 con la Universidad pedagógica para construccion de diplomado en bases curriculares de educación inicial y preescolar. La meta de docentes cualificados se va a reportar en Diciembre. | 0 | Se está avanzando en el diseño de diplomados, el proceso de cualificación se proyecta iniciar en el mes de junio, los docentes a cualificar se reportarán al finalizar el proceso de cualificación. | 0 | Se continua avanzando en la consolidación de los procesos que se usarán para la cualificación de los 1.000 docentes. | 1 | Se continuá avanzando en la consolidación de los procesos que se usarán para la cualificación de los 1000 docentes. Se acordó plan de acción con Calidad de básica para incorporación de los diplomados en fondo ICETEX. | 0 | La meta se reporta al final de la cualificación. Se realizó contrato interadministrativo con la universidad pedagógica para definición de diplomados en bases curriculares, se cuenta con módulos de formación para maestros y directivos; se proyecto insumo para adici{on fondo ICETEX -calidad de básica 1400 | 0 | Debido a que no fue posible adición a Fondo 1400 ICETEX de básica pues la última convocatoria no ha cerrado, este proceso hará parte del componente 2 del Convenio proyectado con Fundación Plan. La meta se reporta al finalizar el mismo. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | Se cuenta con insumo y proyección de presupuesto para convenio con Fundación Plan , se está en proceso de elaboración del estudio de sector para subirlo a NEON. Este proceso es el componente 2 del convenio. | 20% |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 70% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | PIN007
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 001 | 03 | I-104-1-0500103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | SI | Docentes cualificados en bases curriculares en educación inicial y preescolar | No. de jornadas de seguimiento/ 2 jornadas de seguimiento | 2.5 | Número | 1000 |  |  | Hacer seguimiento a la implementación del proceso de cualificación docentes en bases curriculares en educación inicial y preescolar | 2018-06-01 | 2018-12-31 | junio | 213 | 213 | 0 | 1306272342 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Base de datos de docentes cualificados | - | Se firmó contrato interadministrativo 825 de 2018 con la Universidad pedagógica para construccion de diplomado en bases curriculares de educación inicial y preescolar. La meta de docentes cualificados se va a reportar en Diciembre. | 0 | Se está avanzando en el diseño de diplomados, el proceso de cualificación se proyecta iniciar en el mes de junio, los docentes a cualificar se reportarán al finalizar el proceso de cualificación. | 0 | Se continua avanzando en la consolidación de los procesos que se usarán para la cualificación de los 1.000 docentes. | 1 | Se continuá avanzando en la consolidación de los procesos que se usarán para la cualificación de los 1000 docentes. Se acordó plan de acción con Calidad de básica para incorporación de los diplomados en fondo ICETEX. | 0 | La meta se reporta al final de la cualificación. Se realizó contrato interadministrativo con la universidad pedagógica para definición de diplomados en bases curriculares, se cuenta con módulos de formación para maestros y directivos; se proyecto insumo para adici{on fondo ICETEX -calidad de básica 1400 | 0 | Debido a que no fue posible adición a Fondo 1400 ICETEX de básica pues la última convocatoria no ha cerrado, este proceso hará parte del componente 2 del Convenio proyectado con Fundación Plan. La meta se reporta al finalizar el mismo. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 0.1% | Esta actividad se iniciará una vez se inicie implementación del convenio con Fundación Plan Componente 2. | 20% |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 70% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | PIN008
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 109 | 01 | I-104-0-1310901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Estrategia de excelencia docente implementada | No. de contratos firmados y perfeccionados | 2.6 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | Realizar la gestión pre-contractual para la implementación de la estrategia de excelencia docente | 2018-02-01 | 2018-02-28 | febrero | 27 | 30 | 0 | 971097680 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Minuta Convenio |  |  | 0.75 | Se avanzó en la fase 2 identificacion de experiencias nacionales e internacionales y se definieron categorias de análisis, asi mismo se avanzó en la concreción de la cooperación técnica de UNESCO, en este proceso tanto en cronograma como en la financiación de un consultor internacional. | 0.8 | Se continua con la consolidación de la estrategia. Se busca junto a UNESCO, la posibilidad de contar con expertos internacionales para la primera lectura del documento. | 1 | Se avanza en la consolidación del documento con la estrategia y se avanzó en proceso de terminos de referencia de cooperación técnica de UNESCO. | 0.5 | Se estableció convenio con Corpoeducación para consolidación de estrategia de excelencia docente ; se cuenta con versión preliminar del documento para iniciar discusión territorial | 0.5 | Se estableció convenio con Corpoeducación para consolidación de la estrategia de excelencia docente; se cuenta con versión final del documento el cual ya fue discutido a nivel territorial en 5 regiones del país. Se encuentra en proceso de consolidación de los aportes territoriales y en revisión de expertos y del MEN. | [12 empty] | 0% | 100% | Se realizó la gestión precontractual y se firmo un convenio con Corpoeducación para la consolidación de la estrategia de excelencia del talento humano en educación inicial | 100% | 100% | Se realizó plan de trabajo y cronograma detallado y se avanzó en la conformación del equipo de trabajo | 100% | 100% | Se firmó convenio junto a CORPOEDUCACIÓN para la consolidación de la estrategia de excelencia docente en educación inicial, incluyendo la definición de la propuesta para la consolidación de la carrera docente para agentes educativos de ICBF. | 100% | 100% | Se firmó convenio junto a CORPOEDUCACIÓN para la consolidación de la estrategia de excelencia docente en educación inicial, incluyendo la definición de la propuesta para la consolidación de la carrera docente para agentes educativos de ICBF. | 100% | 100% | Se firmó convenio junto a CORPOEDUCACIÓN para la consolidación de la estrategia de excelencia docente en educación inicial, incluyendo la definición de la propuesta para la consolidación de la carrera docente para agentes educativos de ICBF. | 100% | 100% | Se firmó convenio junto a CORPOEDUCACIÓN para la consolidación de la estrategia de excelencia docente en educación inicial, incluyendo la definición de la propuesta para la consolidación de la carrera docente para agentes educativos de ICBF. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN009
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 109 | 02 | I-104-0-1310902 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Estrategia de excelencia docente implementada | No. de contratos firmados y perfeccionados | 2.6 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | Implementar la estrategia de excelencia docente | 2018-02-01 | 2018-05-30 | febrero | 118 | 122 | 0 | 971097680 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Documento con estrategia de excelencia del talento humano consolidada |  |  | 0.75 | Se avanzó en la fase 2 identificacion de experiencias nacionales e internacionales y se definieron categorias de análisis, asi mismo se avanzó en la concreción de la cooperación técnica de UNESCO, en este proceso tanto en cronograma como en la financiación de un consultor internacional. | 0.8 | Se continua con la consolidación de la estrategia. Se busca junto a UNESCO, la posibilidad de contar con expertos internacionales para la primera lectura del documento. | 1 | Se avanza en la consolidación del documento con la estrategia y se avanzó en proceso de terminos de referencia de cooperación técnica de UNESCO. | 0.5 | Se estableció convenio con Corpoeducación para consolidación de estrategia de excelencia docente ; se cuenta con versión preliminar del documento para iniciar discusión territorial | 0.5 | Se estableció convenio con Corpoeducación para consolidación de la estrategia de excelencia docente; se cuenta con versión final del documento el cual ya fue discutido a nivel territorial en 5 regiones del país. Se encuentra en proceso de consolidación de los aportes territoriales y en revisión de expertos y del MEN. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 20% | 20% | Se avanzó en la fase 2 identificacion de experiencias nacionales e internacionales y se definieron categorias de análisis, asi mismo se avanzó en la concreción de la cooperación técnica de UNESCO, en este proceso tanto en cronograma como en la financiación de un consultor internacional. | 40% | 40% | Se realizó la revisión de los documentos existentes sobre excelencia docente en educación inicial, a nivel nacional e internacional, y se definió la metodología para la consolidación del documento con la estrategia de excelencia docente para educación inicial. Así mismo, se avanzó en la definicion de términos de referencia para el consultor internacional a financiar por parte de UNESCO. | 70% | 70% | Se culminó la revisión documental a nivel nacional e internacional sobre políticas de formación y carrera docente, se desarrolló una mesa sobre proyecciones con la mesa de cualificación de la CIPI. Se avanzó en la definición de estructura de la estrategia de excelencia docente y la hoja de ruta de trayectoria de formación y profesional en educación inicial. Adicionalmente se definieron las 5 entidades territoriales para la retroalimentación del documento a nivel regional. | 100% | 100% | Se cuenta con versión preliminar de la estrategia de excelencia docente en educación inicial y preescolar y hoja de ruta de trayectoria de formación y profesional en educación inicial para discusión territorial y para revisión de dos expertos internacionales. | 100% | 100% | Se reallizaron 5 encuentros regionales Cali, Barranquilla, Medellín , Bogotá y Bucaramanga con universidades, ENS, secretarías de educación, SENA. En estos encuentros se socializó la estrategia y se recogieron aportes para el documento. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN010
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 109 | 03 | I-104-0-1310903 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Estrategia de excelencia docente implementada | No. de contratos firmados y perfeccionados | 2.6 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | Hacer el seguimiento a la implementación de la estrategia de excelencia docente | 2018-06-01 | 2018-10-31 | junio | 152 | 152 | 0 | 971097680 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Listas asistencia y documento de sistematización de los encuentros |  |  | 0.75 | Se avanzó en la fase 2 identificacion de experiencias nacionales e internacionales y se definieron categorias de análisis, asi mismo se avanzó en la concreción de la cooperación técnica de UNESCO, en este proceso tanto en cronograma como en la financiación de un consultor internacional. | 0.8 | Se continua con la consolidación de la estrategia. Se busca junto a UNESCO, la posibilidad de contar con expertos internacionales para la primera lectura del documento. | 1 | Se avanza en la consolidación del documento con la estrategia y se avanzó en proceso de terminos de referencia de cooperación técnica de UNESCO. | 0.5 | Se estableció convenio con Corpoeducación para consolidación de estrategia de excelencia docente ; se cuenta con versión preliminar del documento para iniciar discusión territorial | 0.5 | Se estableció convenio con Corpoeducación para consolidación de la estrategia de excelencia docente; se cuenta con versión final del documento el cual ya fue discutido a nivel territorial en 5 regiones del país. Se encuentra en proceso de consolidación de los aportes territoriales y en revisión de expertos y del MEN. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | Se realizó seguimiento a los encuentros regionales en Barranquillla, Bogotá y Bucaramanga, asi mismo a través d ela conformación de una mesa técnica se ha revisado la consolidación y avances del documento, así como las entrevistas a actores claves a nivle nacional y la interlocución con los dos expertos: Mathías Urban y Ricardo Cuenca. | 40% |  |  | 60% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN011
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 111 | 01 | I-104-0-1311101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Estructurar nuevas funcionalidades y mejoras para incorporar a los Sistemas de Información de Educación Inicial | Numero de requerimientos recibidos a satisfaccion vs. número de requerimientos solicitados para desarrollo. | 2.6 | Porcentaje | 100% |  |  | Hacer el levantamiento de requerimientos de las mejoras y nuevas funcionalidades requeridas para cada uno de los Sistemas de Información de primera infancia | 2018-01-01 | 2018-02-15 | enero | 45 | 61 | 0 | 64739845 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Actas de Mesas de trabajo con la Oficina de Tecnologías y con la fábrica de software 2017. Correos electrónicos y oficios enviados a la Oficina de Tecnología. Actas de la Mesa de Sistemas de Información de la CIPI. |  |  | 0.3 | Se culminó el levantamiento, se cruzó con problemas detectados en la entrega final de la fábrica 2017, se validaron y entregaron a la Oficina de Tecnología los requerimientos del Sistema de Seguimiento Niño a Niño y del Sistema de Información de primera infancia. | 0.4 | Realizada toda la gestión del área, el proceso de la licitación avanza en cabeza de la Oficina de Tecnología. Se avanza en la implementación del Sistema de Seguimiento Niño a Niño y del Sistema de Información de Primera Infancia a través de la gestión de usuarios y acompañamiento a la implementación. | 0.4 | Realizada toda la gestión del área, el proceso de la licitación avanza en cabeza de la Oficina de Tecnología. Se continúa con la creación y activación de usuarios del Sistema de Seguimiento Niño a Niño y en el Sistema de Información de Primera Infancia, así como con el acompañamiento para la implementación de ambos sistemas de información. | 0.4 | Realizada toda la gestión del área. El proceso de licitación avanza en cabeza de la Oficina de Tecnologías. Se continúa con la creación y activación de usuarios del Sistema de Seguimiento Niño a Niño, así como el acompañamiento para el registro de prestadores de educación inicial en el Sistema de Información de Primera Infancia. | 0.5 | El proceso de licitación avanza en cabeza de la Oficina de Tecnologías. Se continúa con la creación y activación de usuarios del SSNN, así como con el acompañamiento para su implementación territorial. Se programa acompañamiento para Registro Único de Prestadores en el SIPI, y se realiza reunión de seguimiento a registro de talento humano cualificado en el SIPI. | [12 empty] | 40% | 20% | A partir de las ultimas mesas de trabajo con la fábrica de software se complementó la lista de requerimientos nuevos para los sistemas de información. | 100% | 100% | Se realizó el levantamiento de los requerimientos de mejora a los sistemas de información de primera infancia, se realizó la revisión correspondiente con la oficina de tecnología. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó el levantamiento de los requerimientos de mejora a los sistemas de información de primera infancia, se realizó la revisión correspondiente con la Oficina de Tecnología. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó el levantamiento de los requerimientos de mejora a los sistemas de información de primera infancia y se realizó la revisión correspondiente con la Oficina de Tecnología. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó el levantamiento de los requerimientos de mejora a los sistemas de información de primera infancia y se realizó la revisión correspondiente con la Oficina de Tecnologías. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó el levntamiento de los requerimientos de mejora a los sistemas de información de primera infancia y se realizó la revisión correspondiente con la Oficina de Tecnologías. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN012
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 111 | 02 | I-104-0-1311102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Estructurar nuevas funcionalidades y mejoras para incorporar a los Sistemas de Información de Educación Inicial | Numero de requerimientos recibidos a satisfaccion vs. número de requerimientos solicitados para desarrollo. | 2.6 | Porcentaje | 100% |  |  | Remitir los requerimientos de las mejoras y nuevas funcionalidades requeridas para cada uno de los Sistemas de Información de primera infancia | 2018-02-28 | 2018-02-28 | febrero | 0 | 30 | 0 | 64739845 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Mesas de trabajo con la Oficina de Tecnología y con la fábrica de software 2017. Correos electrónicos y oficios enviados a la Oficina de Tecnología. |  |  | 0.3 | Se culminó el levantamiento, se cruzó con problemas detectados en la entrega final de la fábrica 2017, se validaron y entregaron a la Oficina de Tecnología los requerimientos del Sistema de Seguimiento Niño a Niño y del Sistema de Información de primera infancia. | 0.4 | Realizada toda la gestión del área, el proceso de la licitación avanza en cabeza de la Oficina de Tecnología. Se avanza en la implementación del Sistema de Seguimiento Niño a Niño y del Sistema de Información de Primera Infancia a través de la gestión de usuarios y acompañamiento a la implementación. | 0.4 | Realizada toda la gestión del área, el proceso de la licitación avanza en cabeza de la Oficina de Tecnología. Se continúa con la creación y activación de usuarios del Sistema de Seguimiento Niño a Niño y en el Sistema de Información de Primera Infancia, así como con el acompañamiento para la implementación de ambos sistemas de información. | 0.4 | Realizada toda la gestión del área. El proceso de licitación avanza en cabeza de la Oficina de Tecnologías. Se continúa con la creación y activación de usuarios del Sistema de Seguimiento Niño a Niño, así como el acompañamiento para el registro de prestadores de educación inicial en el Sistema de Información de Primera Infancia. | 0.5 | El proceso de licitación avanza en cabeza de la Oficina de Tecnologías. Se continúa con la creación y activación de usuarios del SSNN, así como con el acompañamiento para su implementación territorial. Se programa acompañamiento para Registro Único de Prestadores en el SIPI, y se realiza reunión de seguimiento a registro de talento humano cualificado en el SIPI. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 100% | 100% | Se remiteron los requerimientos de mejora para el Sistema de Seguimiento Niño a Niño y del Sistema de Información de primera infancia a la oficina de tecnología, junto con el CDP de los recursos disponibles para estos desarrollos. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de febrero. Se remiteron los requerimientos de mejora para el Sistema de Seguimiento Niño a Niño y del Sistema de Información de primera infancia a la Oficina de Tecnología, junto con el CDP de los recursos disponibles para estos desarrollos. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de febrero. Se remitieron los requerimientos de mejora de los sistemas de información de primera infancia a la Oficina de Tecnología, junto con el CDP de los recursos disponibles para estos desarrollos. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de febrero. Se remitieron los requerimientos de mejora de los sistemas de información de primera infancia, a la Oficina de Tecnologías, junto con el CDP de los recursos disponibles para estos desarrollos. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de febrero. Se remitieron los requerimientos de mejora de los sistemas de información de primera infancia, a la Oficina de Tecnologías, junto con el CDP de los recursos disponibles para estos desarrollos. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN013
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 111 | 03 | I-104-0-1311103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Estructurar nuevas funcionalidades y mejoras para incorporar a los Sistemas de Información de Educación Inicial | Numero de requerimientos recibidos a satisfaccion vs. número de requerimientos solicitados para desarrollo. | 2.6 | Porcentaje | 100% |  |  | Hacer el seguimiento al desarrollo de los requerimientos de las mejoras y nuevas funcionalidades requeridas para cada uno de los Sistemas de información de primera infancia | 2018-03-01 | 2018-12-31 | marzo | 305 | 305 | 0 | 64739845 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Mesas de trabajo con la Oficina de Tecnología y con la fábrica de software 2018. Correos electrónicos y oficios enviados a la Oficina de Tecnología. Actas de sesiones de trabajo de validación de requerimientos. |  |  | 0.3 | Se culminó el levantamiento, se cruzó con problemas detectados en la entrega final de la fábrica 2017, se validaron y entregaron a la Oficina de Tecnología los requerimientos del Sistema de Seguimiento Niño a Niño y del Sistema de Información de primera infancia. | 0.4 | Realizada toda la gestión del área, el proceso de la licitación avanza en cabeza de la Oficina de Tecnología. Se avanza en la implementación del Sistema de Seguimiento Niño a Niño y del Sistema de Información de Primera Infancia a través de la gestión de usuarios y acompañamiento a la implementación. | 0.4 | Realizada toda la gestión del área, el proceso de la licitación avanza en cabeza de la Oficina de Tecnología. Se continúa con la creación y activación de usuarios del Sistema de Seguimiento Niño a Niño y en el Sistema de Información de Primera Infancia, así como con el acompañamiento para la implementación de ambos sistemas de información. | 0.4 | Realizada toda la gestión del área. El proceso de licitación avanza en cabeza de la Oficina de Tecnologías. Se continúa con la creación y activación de usuarios del Sistema de Seguimiento Niño a Niño, así como el acompañamiento para el registro de prestadores de educación inicial en el Sistema de Información de Primera Infancia. | 0.5 | El proceso de licitación avanza en cabeza de la Oficina de Tecnologías. Se continúa con la creación y activación de usuarios del SSNN, así como con el acompañamiento para su implementación territorial. Se programa acompañamiento para Registro Único de Prestadores en el SIPI, y se realiza reunión de seguimiento a registro de talento humano cualificado en el SIPI. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 3% | 3% | Se avanza en el proceso de implementación de los sistemas de información y se hacen los reportes de algunos errores que se han encontrado en los desarrollos 2017, para lo cual se generan los respectivos reportes a la Oficina de Tecnología. Se continúá con la gestión de usuarios nacionales y con el proceso de implementación en 170 municipios de paz. | 5% | 5% | En el Sistema de Seguimiento Niño a Niño, se continúa con gestión de usuarios y acompañamiento a la implementación en las Secretarías de Educación y en los municipios de paz. Contando a la fecha con 135 usuarios activos. En el Sistema de Información de Primera Infancia -SIPI se avanza a través de la gestión de usuarios, el registro de talento humano cualificado y el registro de prestadores de educación inicial. A la fecha se cuenta con 1.300 prestadores del servicio registrados de 55 ETC. | 7% | 7% | En el Sistema de Seguimiento Niño a Niño se continúa con la gestión de usuarios y acompañamiento a la implementación en las Secretarías de Educación y en los municipios de Paz. A la fecha se cuenta con 197 usuarios activos. Adicionalmente, se logró la capacitación para su uso a los líderes de cobertura de las Secretarías de Educación. En el SIstma de Información de Primera Infancia (SIPI), se avanza a través de la gestión de usuarios y el registro de prestadores de educación inicial. | 10% | 10% | En avance el proceso de licitación para la contratación de la fábrica de software en cabeza de la oficina de teconología. La Minisitra firmó el decreto de Sistemas de Información, con el cual se cambia el nombre del SSNN a Sistema de seguimiento al Desarrollo Integral. Se gestionan usuarios y avanza acompañamiento a implementación. En el Sistema de Información de Primera Infancia se avanza en el registro de talento humano y prestadores del servicio de educación inicial a nivel nacional. | 24% |  |  | 38% |  |  | 52% |  |  | 66% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | PIN014
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 112 | 01 | I-104-0-1311201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Agentes educativos involucrados en estrategias de promoción de lectura | Número de agentes educativos involucrados en estrategias de promoción de la lectura y la literatura. | 2.6 | Número | 800 |  |  | Hacer el diseño de estrategia de promoción de lectura para los docentes de preescolar | 2018-01-01 | 2018-03-31 | enero | 89 | 91 | 0 | 1000000000 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Actas y listas de asistencia de reuniones con representantes de Ministerio de Cultura, Secretarías de Educación, equipo interno MEN. Documento de estrategia de promoción de la lectura y la literatura. |  |  | 160 | Gestión con líderes de educación inicial para la realización de los eventos de marzo, inicio de la implementación de la estrategia de seguimiento a la entrega de las colecciones de libros aula por aula y concertación con Ministerio de Cultura pra la definición de la estrategia a implementar con cada territorio. | 300 | Se realizaron los seguimientos a entrega de Kits de aula planeados para marzo, así como los eventos de Promoció de la Lectura y la Literatura concertados con las entidades territoriales. | 547 | Se continúa con el seguimiento a la entrega de los Kits de aula, y con la realización de los eventos de Promoción de la Lectura y la Literatura programados con las entidades territoriales. | 547 | Se continúa con el seguimiento a la entrega de los Kits de Aula y con la realización de los eventos de Promoción de la Lectura y la Literaturaprogramados con las entidades territoriales | 547 | Se culmina seguimiento a entrega de kits de aula, y se avanza con la realización de eventos de promoción de la lectura y la literatura programados con las entidades territoriales donde se implementa preescolar integral o MAS. | [12 empty] | 25% | 25% | Se avanzó en la definición de la estrategia y la focalización de los territorios en donde se desarrollará la estrategia de promoción de la lectura. Se han realizado mesas de trabajo para definir los elementos técnicos que debe incluir la estrategia en 2018. | 50% | 50% | Establecimiento de acuerdos con comunidad Wayuu sobre evento de promoción de la lectura. Reunión de Planeación con la SED Bogota para organización de eventos de promoción de la lectura y la literatura. | 100% | 100% | Se realizó el diseño de la estrategia de promoción de la lectura y la literatura, el cual es la base para el desarrollo de las actividades con maestras de preeescolar, agentes educativos de modalidad propia y de Hogares comuntarios de Bienestar. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de marzo. Se cuenta con el diseño de la estrategia de promoción de la lectura y la literatura. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de marzo. Se cuenta con el diseño de la estrategia de promoción de la lectura y la literatura. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de marzo, se cuenta con el diseño de la estrategia de promoción de la lectura y la literatura. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN015
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 112 | 02 | I-104-0-1311202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Agentes educativos involucrados en estrategias de promoción de lectura | Número de agentes educativos involucrados en estrategias de promoción de la lectura y la literatura. | 2.6 | Número | 800 |  |  | Realizar la gestión pre-contractual para la implementación de la estrategia de lectura para los docentes de preescolar | 2018-04-01 | 2018-07-30 | abril | 120 | 122 | 0 | 1000000000 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Solicitudes de eventos a Bolsa Logística y correos y actas de seguimiento a la realización de los mismos |  |  | 160 | Gestión con líderes de educación inicial para la realización de los eventos de marzo, inicio de la implementación de la estrategia de seguimiento a la entrega de las colecciones de libros aula por aula y concertación con Ministerio de Cultura pra la definición de la estrategia a implementar con cada territorio. | 300 | Se realizaron los seguimientos a entrega de Kits de aula planeados para marzo, así como los eventos de Promoció de la Lectura y la Literatura concertados con las entidades territoriales. | 547 | Se continúa con el seguimiento a la entrega de los Kits de aula, y con la realización de los eventos de Promoción de la Lectura y la Literatura programados con las entidades territoriales. | 547 | Se continúa con el seguimiento a la entrega de los Kits de Aula y con la realización de los eventos de Promoción de la Lectura y la Literaturaprogramados con las entidades territoriales | 547 | Se culmina seguimiento a entrega de kits de aula, y se avanza con la realización de eventos de promoción de la lectura y la literatura programados con las entidades territoriales donde se implementa preescolar integral o MAS. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 25% | 25% | A la fecha se ha realizado la gestión con la bolsa logística para la realización de la totalidad de eventos de promoción de la lectura y la literatura acordados con las secretarías de educación. | 50% | 50% | A la fecha se ha realizado la gestión de la totalidad de eventos planeados con la bolsa logística. | 75% | 75% | A la fecha se ha realizado la gestión de la totalidad de eventos programados con la Bolsa Logística del MEN. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN016
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 112 | 03 | I-104-0-1311203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Agentes educativos involucrados en estrategias de promoción de lectura | Número de agentes educativos involucrados en estrategias de promoción de la lectura y la literatura. | 2.6 | Número | 800 | SI | 2018-02-26 | Implementar la estrategia de lectura para los docentes de preescolar | 2018-02-01 | 2018-12-31 | febrero | 333 | 333 | 0 | 1000000000 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Listados de asistencia a eventos de promoción de la lectura y la literatura. Registro fotográfico de cada evento. Actas de entrega de colecciones por aula y evidencia fotográfica. |  |  | 160 | Gestión con líderes de educación inicial para la realización de los eventos de marzo, inicio de la implementación de la estrategia de seguimiento a la entrega de las colecciones de libros aula por aula y concertación con Ministerio de Cultura pra la definición de la estrategia a implementar con cada territorio. | 300 | Se realizaron los seguimientos a entrega de Kits de aula planeados para marzo, así como los eventos de Promoció de la Lectura y la Literatura concertados con las entidades territoriales. | 547 | Se continúa con el seguimiento a la entrega de los Kits de aula, y con la realización de los eventos de Promoción de la Lectura y la Literatura programados con las entidades territoriales. | 547 | Se continúa con el seguimiento a la entrega de los Kits de Aula y con la realización de los eventos de Promoción de la Lectura y la Literaturaprogramados con las entidades territoriales | 547 | Se culmina seguimiento a entrega de kits de aula, y se avanza con la realización de eventos de promoción de la lectura y la literatura programados con las entidades territoriales donde se implementa preescolar integral o MAS. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 15% | 15% | Se inició la verificación de la entrega de las colecciones de libros a cada una de las aulas de Preescolar Integral en Quibdó, Ocaña y Pereira. Y se realizó evento de promoción de la lectura y la literatura con comunidad Wayuu en el Cabo de la Vela (Uribia, La Guajira). | 30% | 30% | Se continuó con la verificación de la entrega de las colecciones de libros a cada una de las aulas de preescolar integral en Neiva, Rionegro y Envigado, así como el seguimiento al plan de entregas a los Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF en los mismos territorios. Se realizó el evento de promoción de la lectura en San Andrés, Guaviare y Albania (La Guajira) con comunidades étnicas; y en Neiva y Maicao con maestras de transición. | 35% | 35% | Se continuó con la verificación de la entrega de colecciones de libros en cada una de las aulas de preescolar integral en Cundinamarca. Se realizó evento de promoción de la lectura en Pereira y se preparó el de Bogotá. | 40% | 40% | Se continuó con la verificación de la entrega de colecciones de libros en las aulas de preescolar integral de Cundinamarca y Atlántico. Se preparó el evento con maestras de los equipos de preescolar integral de Bogotá D.C. | 50% | 50% | Se culminó la verificación de entrega de colecciones de libros en aulas de preescolar integral. Se realizó el encuentro de promoción de lectura y literatura en Bogotá y se inició preparación de eventos de Cali y Cundinamarca. | 65% |  |  | 70% |  |  | 75% |  |  | 90% |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  | PIN017
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 113 | 01 | I-104-0-1311301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Eventos de difusión de resultados de medición de la calidad en educación inicial | % avance en el análisis de resultados de acuerdo a las fases del plan analítico | 3.9 | Número | 1 |  |  | Adelantar la preparación logística para la realización del evento de difusión de resultados de medición de calidad en educación inicial | 2018-04-01 | 2018-05-30 | abril | 59 | 61 | 0 | 250000000 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Documento de análisis de resultados de la medición de calidad de la educación inicial nacional - modalidad institucional |  |  | 0 | Avance a la fecha: se fijó la fecha para el evento en 27 de junio teniendo en cuenta las fechas de elecciones y la agenda de la Ministra. Se envió a los asesores extranjeros para que ellos vengan al evento y un correo para reservar la fecha entre las personas de gobierno y fundaciones. | 0 | Se enviaron las invitaciones al evento. | 0 | Se cuenta con la confirmación del experto internacional para la asistencia al evento, y un primer borrador de agenda para el mismo. Se realizará la solicitud en el mez de mayo. | 0 | Se confirmó el lugar del evento en la Bibilioteca Virgilio Barco, se envíaron las invitaciones formales a los conferencistas y panelistas, así como a todos los invitados especiales. Se tiene el operador logistico y todas la definición de los preparativos. Hay agenda confirmada con participantes. | 1 | Se realizó el evento de difusión de resultados de medición de la calidad en educación inicial. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 25% | Se fijó la fecha para el evento en 27 de junio teniendo en cuenta las fechas de elecciones y la agenda de la Ministra. Se envió a los asesores extranjeros para que ellos vengan al evento y un correo para reservar la fecha entre las personas de gobierno y fundaciones. | 0% |  |  | 75% | 75% | Se cuenta con la confirmación del experto internacional para la asistencia al evento y un primer borrador de agenda para el mismo. Se realizará la solicitud en el mez de mayo. | 100% | 100% | Se tiene la parte logística lista, y el evento por solicitud de la Ministra se realizará el 27 de junio. Se tiene confirmado el lugar y los participantes, todas las invitaciones se han enviado y a la fecha hay 737 personas inscritas para el evento. | 100% | 100% | el evento se realizó el 27 de junio | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN018
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 113 | 02 | I-104-0-1311302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Eventos de difusión de resultados de medición de la calidad en educación inicial | Número de eventos realizados para difusión de resultados de medición de la calidad | 3.9 | Número | 1 |  |  | Realizar el evento de difusión de resultados de medición de calidad en educación inicial | 2018-07-01 | 2018-07-30 | julio | 29 | 30 | 0 | 250000000 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Listas de asistencia de los eventos |  |  | 0 | Avance a la fecha: se fijó la fecha para el evento en 27 de junio teniendo en cuenta las fechas de elecciones y la agenda de la Ministra. Se envió a los asesores extranjeros para que ellos vengan al evento y un correo para reservar la fecha entre las personas de gobierno y fundaciones. | 0 | Se enviaron las invitaciones al evento. | 0 | Se cuenta con la confirmación del experto internacional para la asistencia al evento, y un primer borrador de agenda para el mismo. Se realizará la solicitud en el mez de mayo. | 0 | Se confirmó el lugar del evento en la Bibilioteca Virgilio Barco, se envíaron las invitaciones formales a los conferencistas y panelistas, así como a todos los invitados especiales. Se tiene el operador logistico y todas la definición de los preparativos. Hay agenda confirmada con participantes. | 1 | Se realizó el evento de difusión de resultados de medición de la calidad en educación inicial. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | El evento esta listo para ser realizado en junio 27 | 0% | 0% | El evento se realizó en junio 27 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN019
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 114 | 01 | I-104-0-1311401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Instrumentos de medición de la calidad en el grado Transición | Número de instrumentos validados | 1.9 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Validar los instrumentos de medición de calidad en Transición realizado en 2017 | 2018-01-15 | 2018-03-30 | enero | 74 | 91 | 0 | 1044796907 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Base de datos con información recolectada |  |  | 0 | Se realizó la sensibilización en los 5 departamentos para la validación y el día 26 de febrero inició el operativo de campo para el proceso. | 0.6 | Se terminó el proceso de validación de los instrumentos para la medición de calidad en Transición. Se ajustarán los mismos y se realizará una prueba piloto en 4 municipios del país. | 1 | Se terminó el proceso de validación de los instrumentos para la medición de la calidad en transición. Se ajustarán y realizará una prueba piloto en 4 municipios del país. | 1 | La Universidad de Los Andes entregó el informe de validación, el cual se ha revisado y se están realizando los ajustes conjuntamente con la Unviersidad, el equipo de Calidad y de Cobertura | 1 | La Universidad de Los Andes entregó el informe de validación,se realizaron ajustes conjuntamente con la Unviersidad, el equipo de Calidad y de Cobertura. | [12 empty] | 25% | 10% | Se definieron los municipios para la validación, el cronograma para la sensibilización y aplicación de instrumentos y se envió comunicación a las Secretarias de Educación sobre el proceso y la convocatoria para la selección de instituciones educativas y maestras para realizar la validación. | 60% | 60% | Se realizó la sensibilización en los 5 departamentos para la validación y el día 26 de febrero inició el operativo de campo para el proceso. | 100% | 100% | Se terminó el proceso de validación de los instrumentos de medición de calidad en el grado Transición. | 100% | 100% | En el mes de marzo se terminó el proceso de validación de los instrumentos de medición de calidad en el grado Transición. | 100% | 100% | La universidad de Los Andes entregó el análisis de la validación y se discutieron los pasos a seguir en comité del 7 de mayo. | 100% | 100% | La universidad de Los Andes entregó el análisis de la validación y se discutieron los pasos a seguir en comité del 7 de mayo. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN020
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 114 | 02 | I-104-0-1311402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Instrumentos de medición de la calidad en el grado Transición | % de avance en el ajuste de los instrumentos para Transición | 1.9 | Porcentaje | 100% |  |  | Ajustar los instrumentos de medición de calidad en Transición realizado en 2017 | 2018-03-01 | 2018-04-30 | marzo | 60 | 61 | 0 | 1044796907 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Instrumentos validados y ajustados |  |  | 0 | Se realizó la sensibilización en los 5 departamentos para la validación y el día 26 de febrero inició el operativo de campo para el proceso. | 0.6 | Se terminó el proceso de validación de los instrumentos para la medición de calidad en Transición. Se ajustarán los mismos y se realizará una prueba piloto en 4 municipios del país. | 1 | Se terminó el proceso de validación de los instrumentos para la medición de la calidad en transición. Se ajustarán y realizará una prueba piloto en 4 municipios del país. | 1 | La Universidad de Los Andes entregó el informe de validación, el cual se ha revisado y se están realizando los ajustes conjuntamente con la Unviersidad, el equipo de Calidad y de Cobertura | 1 | La Universidad de Los Andes entregó el informe de validación,se realizaron ajustes conjuntamente con la Unviersidad, el equipo de Calidad y de Cobertura. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 50% | 50% | Junto a las recomendaciones recogidas del pilotaje, la Dirección y la Universidad de Los Andes nos encontramos ajustando los instrumentos para la implementación en el pilotaje. | 100% | 75% | Debido a los resultados del pilotaje se vio la necesidad de realizar grupos focales con secretarías de educación para informar el ajuste a los instrumentos. Estos se realizaran durante el mes de mayo. | 100% | 85% | Se determinó en el comité del 7 de mayo entre la Uniandes y el MEN, que primero se debería realizar una revisión por parte de los equipos de Calidad y Cobertura del MEN, principalmente de cara a los avances en la Hoja de ruta para preescolar. Luego de esto se irá a mesas con secretarias de Educación. | 100% | 90% | Se realizaron ajustes por parte de los equipos de Calidad y Cobertura del MEN. Pendiente mesa con Bogotá. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN021
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 114 | 03 | I-104-0-1311403 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Instrumentos de medición de la calidad en el grado Transición | Número de instrumentos piloteados | 1.9 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Piloto de los instrumentos de medición de calidad en Transición | 2018-03-01 | 2018-06-30 | marzo | 121 | 122 | 0 | 1044796907 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Base de datos con información recolectada |  |  | 0 | Se realizó la sensibilización en los 5 departamentos para la validación y el día 26 de febrero inició el operativo de campo para el proceso. | 0.6 | Se terminó el proceso de validación de los instrumentos para la medición de calidad en Transición. Se ajustarán los mismos y se realizará una prueba piloto en 4 municipios del país. | 1 | Se terminó el proceso de validación de los instrumentos para la medición de la calidad en transición. Se ajustarán y realizará una prueba piloto en 4 municipios del país. | 1 | La Universidad de Los Andes entregó el informe de validación, el cual se ha revisado y se están realizando los ajustes conjuntamente con la Unviersidad, el equipo de Calidad y de Cobertura | 1 | La Universidad de Los Andes entregó el informe de validación,se realizaron ajustes conjuntamente con la Unviersidad, el equipo de Calidad y de Cobertura. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 5% | 5% | Se proyectó versión inicial de insumo para la adición del contrato con Los Andes para la implementación del pilotaje en el grado Transición. | 30% | 30% | Se ajusto el insumo para la adición de acuerdo con los comentarios de la Subdirección de Contratación. | 70% | 35% | El comité de contratación no aprobó la adición del contrato 1422 de 2018 por lo cual se debe hacer un nuevo contrato una vez termile la Ley de garantías. Sin embargo se ha estado avanzando en la construcción de un nuevo insumo para la contratación y completar la información de las aulas de los municipios donde se realizará el piloto | 100% | 50% | Se cuenta con insumo de contratación para el piloto ajustado de acuerdo a los comentarios de la Subdirección de Contratación. Está en revisión final. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN022
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 114 | 04 | I-104-0-1311404 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Instrumentos de medición de la calidad en el grado Transición | % de avance en el análisis de los resultados | 1.9 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Analizar los resultados del piloto de medición de calidad en Transición | 2018-06-01 | 2018-09-30 | junio | 121 | 122 | 0 | 1044796907 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Documento con análisis de resultados del piloto |  |  | 0 | Se realizó la sensibilización en los 5 departamentos para la validación y el día 26 de febrero inició el operativo de campo para el proceso. | 0.6 | Se terminó el proceso de validación de los instrumentos para la medición de calidad en Transición. Se ajustarán los mismos y se realizará una prueba piloto en 4 municipios del país. | 1 | Se terminó el proceso de validación de los instrumentos para la medición de la calidad en transición. Se ajustarán y realizará una prueba piloto en 4 municipios del país. | 1 | La Universidad de Los Andes entregó el informe de validación, el cual se ha revisado y se están realizando los ajustes conjuntamente con la Unviersidad, el equipo de Calidad y de Cobertura | 1 | La Universidad de Los Andes entregó el informe de validación,se realizaron ajustes conjuntamente con la Unviersidad, el equipo de Calidad y de Cobertura. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.5% | Se cuenta con insumo de contratación para el piloto ajustado de acuerdo a los comentarios de la Subdirección de Contratación. Está en revisión final. | 50% |  |  | 75% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN023
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 002 | 01 | I-104-1-0500201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | SI | Referentes técnicos en educación inicial y preescolar revisados, ajustados y socializados | Número de referentes técnicos en educación inicial y preecolar revisados, ajustados y socializados. | 0.85 | Número | 3 | SI | 2018-02-26 | Desarrollar el lineamiento para el fortalecimiento de familias desde la educación inicial | 2018-02-15 | 2018-06-30 | febrero | 135 | 152 | 0 | 647398454 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Documento con lineamiento para fortalecimiento a familias en educación inicial | 5% | 5% | 0 | - Se avanzó en dos de los tres lineamientos asi: la identificación de avances y experiencias en los temas de familia y educación inicial y preescolar. - Se avanzó en la conformación del equipo, se realizaron dos mesas técnicas para la identificación de avances y documentos base de la dirección para la definición de las orientaciones pedagógicas. | 0 | Se revisaron los documentos identificados, y se cuenta con la estructura inicial del documento que dará linea para el fortalecimiento de familias. | 1 | En los referentes técnicos de educacion inicial se avanzó en la escritura de los lineamientos para familias, modalidad propia, tránsito armónico y se realizó un evento de retroalimentación de mil días. | 1.5 | Se cuenta con versiones preliminares de los cuatro lineamientos para discusión o validación de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción | 2.5 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos se realizaron eventos de socialización y retroalimentación con actores clave de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción, actualmente estan revisiones finales por parte de mesas técnicas de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia. | [12 empty] | 0% | 5% | Se suscribió Convenio con la Fundación Carvajal en el marco del cual se consolidará el lineamiento para el fortalecimiento a familias | 15% | 15% | Se suscribió Convenio con la Fundación Carvajal en el marco del cual se consolidará el lineamiento para el fortalecimiento a familias. Se avanzó en la identificación de avances y experiencias en los temas de familia y educación inicial y preescolar. | 35% | 35% | Se realizó revisión de la literatura sobre el tema a nivel nacional e internaciona,l y ya se cuenta con estructura del documento. | 55% | 55% | Se definió la estructura del lineamiento para el fortalecimiento a familias desde la educación inicial, y se esta avanzando en la escritura del mismo. | 85% | 85% | Se cuenta con versión preliminar de la guia para el trabajo con familias en educación inicial. | 100% | 100% | Se cuenta con versión final de la guía para el trabajo con familias en educación inicial la cual esta en revisión por parte del equipo técnico del MEN. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN024
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 002 | 02 | I-104-1-0500202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | SI | Referentes técnicos en educación inicial y preescolar revisados, ajustados y socializados | Número de referentes técnicos en educación inicial y preecolar revisados, ajustados y socializados. | 0.85 | Número | 3 | SI | 2018-02-26 | Validar el lineamiento para el fortalecimiento de familias desde la educación inicial | 2018-05-01 | 2018-08-31 | mayo | 122 | 122 | 0 | 647398454 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Informe de avance a la ejecución | 0% | 0% | 0 | Se avanzó en dos de los tres lineamientos asi: la identificación de avances y experiencias en los temas de familia y educación inicial y preescolar. | 0 | Se revisaron los documentos identificados, y se cuenta con la estructura inicial del documento que dará linea para el fortalecimiento de familias. | 1 | En los referentes técnicos de educacion inicial se avanzó en la escritura de los lineamientos para familias, modalidad propia, tránsito armónico y se realizó un evento de retroalimentación de mil días. | 1.5 | Se cuenta con versiones preliminares de los cuatro lineamientos para discusión o validación de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción | 2.5 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos se realizaron eventos de socialización y retroalimentación con actores clave de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción, actualmente estan revisiones finales por parte de mesas técnicas de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 40% | Se desarrollaron dos mesas de validacion: expertos en Cali y maestras en el Municipio el Tambo. | 60% | 60% | Se envió la guia para revisión y retroalimentación de las instituciones de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN025
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 002 | 03 | I-104-1-0500203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | SI | Referentes técnicos en educación inicial y preescolar revisados, ajustados y socializados | Número de referentes técnicos en educación inicial y preecolar revisados, ajustados y socializados. | 0.85 | Número | 3 |  |  | Desarrollar orientaciones pedagógicas para la modalidad de educación inicial propia | 2018-03-30 | 2018-06-30 | marzo | 92 | 122 | 0 | 647398454 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Documento con orientaciones pedagógicas para las modalidad de educación inicial propia | 0% | 0% | 0 | Se avanzó en la conformación del equipo, se realizaron dos mesas técnicas para la identificación de avances y documentos base de la dirección para la definición de las orientaciones pedagógicas. | 0 | Se revisaron los documentos identificados, y se cuenta con la estructura inicial del documento que dará linea para el fortalecimiento de familias. | 1 | En los referentes técnicos de educacion inicial se avanzó en la escritura de los lineamientos para familias, modalidad propia, tránsito armónico y se realizó un evento de retroalimentación de mil días. | 1.5 | Se cuenta con versiones preliminares de los cuatro lineamientos para discusión o validación de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción | 2.5 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos se realizaron eventos de socialización y retroalimentación con actores clave de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción, actualmente estan revisiones finales por parte de mesas técnicas de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia. | [12 empty] | 0% | 0% | Se suscribió Convenio con la OEI en el marco del cual se revisaran los avances del MEN y se definirán las orientaciones pedagógicas | 0% | 0% | Se suscribió Convenio con la OEI en el marco del cual se revisaran los avances del MEN y se definirán las orientaciones pedagógicas . Se avanzó en la conformación del equipo, se realizaron dos mesas técnicas para la identificación de avances y documentos base de la dirección para la definición de las orientaciones pedagógicas. | 35% | 35% | Se cuenta con estructura del documento de orientaciones pedagógicas étnicas, se avanzó en la definición de los ejes de la práctica pedagógica étnica como base para el ajuste del Modelo de acompañamiento pedagógico situado étnico, se realizó un encuentro con 48 personas de la comunidad afro en Villarica, Cauca para validar los ejes identificados inicialmente. | 55% | 55% | Se cuenta con un avance del documento frente a la fundamentación y ejes de trabajo pedagógico de las orientaciones pedagógicas para la modalidad propia. | 75% | 75% | Se cuenta con versión preliminar del documento con orientaciones pedagógicas para la modalidad propia e intercultural para inicar proceso de validación con agentes educativos y talento humano de modalidad propia | 100% | 100% | Se presento el documento a la mesa de diversidad de la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia, se recogieron observaciones y se cuenta con una versión final del documento con orientaciones pedagógicas para la modalidad propia para revision del equipo técnico del MEN, teniendo en cuenta los tiempos para la retrolimentación de este documento y la diagramación e impresión se solicitó prórroga del Convenio OEI en el marco del cual se está desarrollando este documento. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN026
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 002 | 04 | I-104-1-0500204 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | SI | Referentes técnicos en educación inicial y preescolar revisados, ajustados y socializados | Número de referentes técnicos en educación inicial y preecolar revisados, ajustados y socializados. | 0.85 | Número | 3 | SI | 2018-02-26 | Validar las orientaciones pedagógicas para la modalidad de educación inicial propia | 2018-05-01 | 2018-07-15 | mayo | 75 | 91 | 0 | 647398454 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Listas asistencia y documento de sistematización de los encuentros | 0% | 0% | 0 | Se avanzó en la conformación del equipo, se realizaron dos mesas técnicas para la identificación de avances y documentos base de la dirección para la definición de las orientaciones pedagógicas. | 0 | Se revisaron los documentos identificados, y se cuenta con la estructura inicial del documento que dará linea para el fortalecimiento de familias. | 1 | En los referentes técnicos de educacion inicial se avanzó en la escritura de los lineamientos para familias, modalidad propia, tránsito armónico y se realizó un evento de retroalimentación de mil días. | 1.5 | Se cuenta con versiones preliminares de los cuatro lineamientos para discusión o validación de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción | 2.5 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos se realizaron eventos de socialización y retroalimentación con actores clave de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción, actualmente estan revisiones finales por parte de mesas técnicas de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 40% | Se realizaron 2 encuentros de validación con agentes educativos y talento humano de modalidad propia en Tadó Chocó y en Riohacha. | 80% | 80% | Se realizó proceso de validación con agentes educativos y talento humano de modalidad propia en Tuchín y Silvia Cauca | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN027
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 002 | 05 | I-104-1-0500205 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | SI | Referentes técnicos en educación inicial y preescolar revisados, ajustados y socializados | Número de referentes técnicos en educación inicial y preecolar revisados, ajustados y socializados. | 0.85 | Número | 3 |  |  | Realizar el lanzamiento de las orientaciones pedagógicas para la modalidad de educación inicial propia | 2018-12-01 | 2018-12-31 | diciembre | 30 | 30 | 0 | 647398454 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Base de datos asistentes a evento | - | Se firmó el convenio 838 de 2018 con la Fundación carvajal para el desarrollo del lineamiento para el fortalecimiento de familias. Y, se firmó el convenio 849 de 2018 con laOEI para el desarrollo de las orientaciones pedagógicas para la modalidad de educación inicial propia. Se avanzó con Ministerio de Salud en el lineamiento de mil primeros días. La meta de referentes revisados ajustados y socializados se reportará en Agosto | 0 | Se avanzó en la conformación del equipo, se realizaron dos mesas técnicas para la identificación de avances y documentos base de la dirección para la definición de las orientaciones pedagógicas. | 0 | Se revisaron los documentos identificados, y se cuenta con la estructura inicial del documento que dará linea para el fortalecimiento de familias. | 1 | En los referentes técnicos de educacion inicial se avanzó en la escritura de los lineamientos para familias, modalidad propia, tránsito armónico y se realizó un evento de retroalimentación de mil días. | 1.5 | Se cuenta con versiones preliminares de los cuatro lineamientos para discusión o validación de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción | 2.5 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos se realizaron eventos de socialización y retroalimentación con actores clave de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción, actualmente estan revisiones finales por parte de mesas técnicas de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | PIN028
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 002 | 06 | I-104-1-0500206 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | SI | Referentes técnicos en educación inicial y preescolar revisados, ajustados y socializados | Número de referentes técnicos en educación inicial y preecolar revisados, ajustados y socializados. | 0.85 | Número | 3 | SI | 2018-02-26 | Imprimir y distribuir el lineamiento relacionado a la educación inicial en los primeros mil días | 2018-08-01 | 2018-12-31 | agosto | 152 | 152 | 0 | 647398454 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Publicación digital en edusitio de lineamiento de educación inicial en los mil primero mil días | - | Se firmó el convenio 838 de 2018 con la Fundación carvajal para el desarrollo del lineamiento para el fortalecimiento de familias. Y, se firmó el convenio 849 de 2018 con laOEI para el desarrollo de las orientaciones pedagógicas para la modalidad de educación inicial propia. Se avanzó con Ministerio de Salud en el lineamiento de mil primeros días. La meta de referentes revisados ajustados y socializados se reportará en Agosto | 0 | Se avanzó en la conformación del equipo, se realizaron dos mesas técnicas para la identificación de avances y documentos base de la dirección para la definición de las orientaciones pedagógicas. | 0 | Se revisaron los documentos identificados, y se cuenta con la estructura inicial del documento que dará linea para el fortalecimiento de familias. | 1 | En los referentes técnicos de educacion inicial se avanzó en la escritura de los lineamientos para familias, modalidad propia, tránsito armónico y se realizó un evento de retroalimentación de mil días. | 1.5 | Se cuenta con versiones preliminares de los cuatro lineamientos para discusión o validación de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción | 2.5 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos se realizaron eventos de socialización y retroalimentación con actores clave de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción, actualmente estan revisiones finales por parte de mesas técnicas de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 10% |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 70% |  |  | 100% |  |  | PIN029
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 002 | 07 | I-104-1-0500207 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | SI | Referentes técnicos en educación inicial y preescolar revisados, ajustados y socializados | Número de referentes técnicos en educación inicial y preecolar revisados, ajustados y socializados. | 0.85 | Número | 3 |  |  | Realizar el lanzamiento del lineamiento de educación inicial en los primeros mil días | 2018-10-15 | 2018-10-31 | octubre | 16 | 30 | 0 | 647398454 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Base de datos asistentes a evento | - | Se firmó el convenio 838 de 2018 con la Fundación carvajal para el desarrollo del lineamiento para el fortalecimiento de familias. Y, se firmó el convenio 849 de 2018 con laOEI para el desarrollo de las orientaciones pedagógicas para la modalidad de educación inicial propia. Se avanzó con Ministerio de Salud en el lineamiento de mil primeros días. La meta de referentes revisados ajustados y socializados se reportará en Agosto | 0 | Se avanzó en la conformación del equipo, se realizaron dos mesas técnicas para la identificación de avances y documentos base de la dirección para la definición de las orientaciones pedagógicas. | 0 | Se revisaron los documentos identificados, y se cuenta con la estructura inicial del documento que dará linea para el fortalecimiento de familias. | 1 | En los referentes técnicos de educacion inicial se avanzó en la escritura de los lineamientos para familias, modalidad propia, tránsito armónico y se realizó un evento de retroalimentación de mil días. | 1.5 | Se cuenta con versiones preliminares de los cuatro lineamientos para discusión o validación de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción | 2.5 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos se realizaron eventos de socialización y retroalimentación con actores clave de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción, actualmente estan revisiones finales por parte de mesas técnicas de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN030
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 002 | 08 | I-104-1-0500208 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | SI | Referentes técnicos en educación inicial y preescolar revisados, ajustados y socializados | Número de referentes técnicos en educación inicial y preecolar revisados, ajustados y socializados. | 0.85 | Número | 3 |  |  | Desarrollar la guía de la ruta de transito armónico en el marco de la estrategia "Todos Listos" | 2018-03-30 | 2018-06-30 | marzo | 92 | 122 | 0 | 647398454 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Actas de mesas de trabajo de equipo interno y con entidades externas. Guía de la Ruta de Tránsito Armónico. Incorporación en el MGEI de la Guía. | - | Se firmó el convenio 838 de 2018 con la Fundación carvajal para el desarrollo del lineamiento para el fortalecimiento de familias. Y, se firmó el convenio 849 de 2018 con laOEI para el desarrollo de las orientaciones pedagógicas para la modalidad de educación inicial propia. | 0 | Se avanzó en la conformación del equipo, se realizaron dos mesas técnicas para la identificación de avances y documentos base de la dirección para la definición de las orientaciones pedagógicas. | 0 | Se revisaron los documentos identificados, y se cuenta con la estructura inicial del documento que dará linea para el fortalecimiento de familias. | 1 | En los referentes técnicos de educacion inicial se avanzó en la escritura de los lineamientos para familias, modalidad propia, tránsito armónico y se realizó un evento de retroalimentación de mil días. | 1.5 | Se cuenta con versiones preliminares de los cuatro lineamientos para discusión o validación de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción | 2.5 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos se realizaron eventos de socialización y retroalimentación con actores clave de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción, actualmente estan revisiones finales por parte de mesas técnicas de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 25% | 25% | En Mesa de trabajo se realizaron acuerdos para la actualización y ajustes de los contenidos de los Actores Listos para acompañar las transiciones, incluyendo algunos nuevos, se definieron los siguientes: 1. Las Niñas y niños como protagonistas, 2.Familia y cuidadores, 3.Comunidad, 4.Talento Humano, 5.Entidades territoriales con niveles teniendo en cuenta las alcaldías, gobernaciones y Secretarías de educación certificadas, Instituciones Educativas y Operadores del servicio. | 50% | 50% | Se cuenta con el primer borrador completo de la guía de la ruta de tránsito armónico, en la cual se armoniza "Todos Listos" y los documentos sobre guía de tránsito armónico. | 75% | 75% | En proceso de validación del ajuste de la Ruta de tránsito armónico con la Ruta de la guía ¡Todos Listos! | 100% | 100% | Se cuenta con la guía articulada al marco de Todos Listos. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN031
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 002 | 09 | I-104-1-0500209 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | SI | Referentes técnicos en educación inicial y preescolar revisados, ajustados y socializados | Número de referentes técnicos en educación inicial y preecolar revisados, ajustados y socializados. | 0.85 | Número | 3 |  |  | Validar la guía de la ruta de transito armónico en el marco de la estrategia "Todos listos" | 2018-07-01 | 2018-12-31 | julio | 183 | 183 | 0 | 647398454 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Listados de asistencia a eventos con Secretarías de Educación. Evidencias de socialización por medios virtuales. | - | Se firmó el convenio 838 de 2018 con la Fundación carvajal para el desarrollo del lineamiento para el fortalecimiento de familias. Y, se firmó el convenio 849 de 2018 con laOEI para el desarrollo de las orientaciones pedagógicas para la modalidad de educación inicial propia. Se avanzó con Ministerio de Salud en el lineamiento de mil primeros días. La meta de referentes revisados ajustados y socializados se reportará en Agosto | 0 | Se avanzó en la conformación del equipo, se realizaron dos mesas técnicas para la identificación de avances y documentos base de la dirección para la definición de las orientaciones pedagógicas. | 0 | Se revisaron los documentos identificados, y se cuenta con la estructura inicial del documento que dará linea para el fortalecimiento de familias. | 1 | En los referentes técnicos de educacion inicial se avanzó en la escritura de los lineamientos para familias, modalidad propia, tránsito armónico y se realizó un evento de retroalimentación de mil días. | 1.5 | Se cuenta con versiones preliminares de los cuatro lineamientos para discusión o validación de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción | 2.5 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos se realizaron eventos de socialización y retroalimentación con actores clave de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción, actualmente estan revisiones finales por parte de mesas técnicas de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% |  |  | 30% |  |  | 45% |  |  | 65% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | PIN032
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 115 | 01 | I-104-0-1311501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Estrategias para atención a la diversidad desarrolladas | 1 Guía con orientaciones para DUA en educación inicial y preescolar | 1.9 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | Desarrollar un lineamiento práctico para el diseño e implementación de ajustes razonables en el aula. | 2018-02-15 | 2018-06-30 | febrero | 135 | 152 | 0 | 388439072 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Documento con lineamiento práctico para el diseño e implementación de ajustes razonables |  |  | 0.8 | Se conformó el equipo de trabajo, se envío comunicación a las secretarías de educación para la identificación de prácticas significativas en el aula sobre diseño universal y frente a las 2 entidades focalziadas se realizó reunión con Bogotá para hacer acuerdos sobre el proceso a desarrollar, con Manizales se envió comunicación presentando el convenio y sus fases, se proyecta visita para el siguiente mes. | 0.8 | Se avanzó en la identificación técnica de las prácticas y la ruta metodológica para la construcción y validación de la guía. | 1 | Se avanzó en la estructura y escritura de los referentes para la diversidad en étnicos y discapacidad, asi mismo se consultaron espacios de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia para su retraolimentación. | 0.4 | Se cuenta con versión preliminar de la guia para la inclusión del DUA en educación inicial y preescolar y con la sistemtiazación de prácitcas significativas de maestras en el aula en educación inicial. Se cuenta con docuemnto general metodológico del MAS étnico y con dos guías de los ejes de la práctica ambientes y seguimiento al desarrollo en versión preliminar. | 0.75 | Se cuenta con versión final de la guía y fichero con actividades para la inclusión del Diseño Universal para el Aprendizaje en educación inicial y preescolar y se inició proceso de validación con maestras en Manizales y Bogotá. Se cuenta con documento general metodológico del MAS étnico y con las seis guías de los ejes de la práctica en versión preliminar: ambientes, interculturalidad, planeación pedagógica, interacciones, ambientes y seguimiento al desarrollo. | [12 empty] | 0% | 5% | Se sucribió un convenio con la Fundación Saldarriaga Concha para la definición de herramientas prácticas en Diseño Universal de Aprendizaje | 15% | 15% | Se conformó el equipo de trabajo , se envío comunicación a las secretarías de educación para la identificación de prácticas significativas en el aula sobre diseño universal y frente a las 2 entidades focalziadas se realizó reunión con Bogotá para hacer acuerdos sobre el proceso a desarrollar, con Manizales se envió comunicación presentando el convenio y sus fases, se proyecta visita para el siguiente mes. | 35% | 35% | Se realizó un taller en Bogotá con SDIS, ICBF y secretaría de educación para identificación de prácticas significativas de inclusión en el aula y se definió la ruta metodológica para la construcción y validación de la guía para maestros. | 55% | 55% | Se culminó revisión y consolidación de prácticas significativas de inclusión en el aula, se realizó reunión de trabajo con la secretaría de educación de Manizales para presentar el proceso e identificar las instituciones y maestras que participarán del pilotaje, asimismo se cuenta con la estructura de la guía de Diseño Universal de Aprendizaje dirigidda a maestras para trabajo en aula y la ruta metodológica de validación. | 75% | 75% | Se cuenta con versión preliminar de la guía para la inclusión del diseño de aprendizaje DUA en educación inicial y preescolar. | 100% | 100% | Se cuenta con versión final de la guía y el fichero con actividades para la inclusión del diseño de aprendizaje DUA en educación inicial y preescolar. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN033
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 115 | 02 | I-104-0-1311502 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Estrategias para atención a la diversidad desarrolladas | 1 Guía con orientaciones para DUA en educación inicial y preescolar | 1.9 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | Validar el lineamiento práctico para el diseño e implementación de ajustes razonables en el aula. | 2018-05-01 | 2018-09-30 | mayo | 152 | 152 | 0 | 388439072 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Informe con resultados de validación con docentes |  |  | 0.8 | Se conformó el equipo de trabajo, se envío comunicación a las secretarías de educación para la identificación de prácticas significativas en el aula sobre diseño universal y frente a las 2 entidades focalziadas se realizó reunión con Bogotá para hacer acuerdos sobre el proceso a desarrollar, con Manizales se envió comunicación presentando el convenio y sus fases, se proyecta visita para el siguiente mes. | 0.8 | Se avanzó en la identificación técnica de las prácticas y la ruta metodológica para la construcción y validación de la guía. | 1 | Se avanzó en la estructura y escritura de los referentes para la diversidad en étnicos y discapacidad, asi mismo se consultaron espacios de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia para su retraolimentación. | 0.4 | Se cuenta con versión preliminar de la guia para la inclusión del DUA en educación inicial y preescolar y con la sistemtiazación de prácitcas significativas de maestras en el aula en educación inicial. Se cuenta con docuemnto general metodológico del MAS étnico y con dos guías de los ejes de la práctica ambientes y seguimiento al desarrollo en versión preliminar. | 0.75 | Se cuenta con versión final de la guía y fichero con actividades para la inclusión del Diseño Universal para el Aprendizaje en educación inicial y preescolar y se inició proceso de validación con maestras en Manizales y Bogotá. Se cuenta con documento general metodológico del MAS étnico y con las seis guías de los ejes de la práctica en versión preliminar: ambientes, interculturalidad, planeación pedagógica, interacciones, ambientes y seguimiento al desarrollo. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 20% | 20% | Se realizó una mesa técnica para revision de versión preliminar de la guía con los referentes de los temas de inclusion del MEN. | 40% | 40% | Se realizó encuentro grupal 1 con las maestras de Manizales y Bogotá que aprticiparan de la validación, así mismo se concertaron cronogramas tanto para visitas in situ como para el resto de encuentros grupales | 60% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN034
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 115 | 03 | I-104-0-1311503 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Estrategias para atención a la diversidad desarrolladas | 1 Guía con orientaciones para DUA en educación inicial y preescolar | 1.9 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | Ajustar y publicar el modelo de acompañamiento pedagógico situado para comunidades indígenas | 2018-02-15 | 2018-07-15 | febrero | 150 | 152 | 0 | 388439072 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Documento del MAS para comunidades indígenas |  |  | 0.8 | Se conformó el equipo de trabajo, se envío comunicación a las secretarías de educación para la identificación de prácticas significativas en el aula sobre diseño universal y frente a las 2 entidades focalziadas se realizó reunión con Bogotá para hacer acuerdos sobre el proceso a desarrollar, con Manizales se envió comunicación presentando el convenio y sus fases, se proyecta visita para el siguiente mes. | 0.8 | Se avanzó en la identificación técnica de las prácticas y la ruta metodológica para la construcción y validación de la guía. | 1 | Se avanzó en la estructura y escritura de los referentes para la diversidad en étnicos y discapacidad, asi mismo se consultaron espacios de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia para su retraolimentación. | 0.4 | Se cuenta con versión preliminar de la guia para la inclusión del DUA en educación inicial y preescolar y con la sistemtiazación de prácitcas significativas de maestras en el aula en educación inicial. Se cuenta con docuemnto general metodológico del MAS étnico y con dos guías de los ejes de la práctica ambientes y seguimiento al desarrollo en versión preliminar. | 0.75 | Se cuenta con versión final de la guía y fichero con actividades para la inclusión del Diseño Universal para el Aprendizaje en educación inicial y preescolar y se inició proceso de validación con maestras en Manizales y Bogotá. Se cuenta con documento general metodológico del MAS étnico y con las seis guías de los ejes de la práctica en versión preliminar: ambientes, interculturalidad, planeación pedagógica, interacciones, ambientes y seguimiento al desarrollo. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 10% | 10% | Se avanzó en la conformación del equipo, se realizaron dos mesas técnicas para la identificación de avances y documentos base de la dirección para la definición de las orientaciones pedagógicas. | 20% | 20% | Se avanzó en al definición de los ejes de la práctica pedagógica étnica como base para el ajuste del Modelo de acompañamiento pedagógico situado étnico, se realizó un encuentro con 48 personas de la comunidad afro en Villarica Cauca para validar los ejes identificados inicialmente. | 40% | 40% | Se definió la estructura metodológica con estrategias y tiempos para su desarrollo y se definieron las sesiones grupales, acompañamiento en aula y trabajo autonómo y se proyectó el desarrollo de guías por cada eje de la práctica pedagógica para comunidades indígenas. | 60% | 60% | Se avanzó en la versión preliminar de 2 guías para agentes educativos y dinamizadores en los ejes de ambientes y seguimiento al desarrollo. | 80% | 80% | Se avanzó en la versión preliminar de 6 guías para agentes educativos y dinamizadores en los ejes de la práctica: interculturalidad, planeación pedagógica, ambientes, vinculación de las familias, interacciones y seguimiento al desarrollo. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN035
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 115 | 04 | I-104-0-1311504 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Estrategias para atención a la diversidad desarrolladas | 1 Guía con orientaciones para DUA en educación inicial y preescolar | 1.9 | Número | 1 |  |  | Imprimir y distribuir el modelo de acompañamiento pedagógico situado para comunidades indígenas | 2018-09-30 | 2018-12-31 | septiembre | 92 | 122 | 0 | 388439072 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Caja de herramientas del MAS para comunidades indígenas |  |  | 0.8 | Se conformó el equipo de trabajo, se envío comunicación a las secretarías de educación para la identificación de prácticas significativas en el aula sobre diseño universal y frente a las 2 entidades focalziadas se realizó reunión con Bogotá para hacer acuerdos sobre el proceso a desarrollar, con Manizales se envió comunicación presentando el convenio y sus fases, se proyecta visita para el siguiente mes. | 0.8 | Se avanzó en la identificación técnica de las prácticas y la ruta metodológica para la construcción y validación de la guía. | 1 | Se avanzó en la estructura y escritura de los referentes para la diversidad en étnicos y discapacidad, asi mismo se consultaron espacios de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia para su retraolimentación. | 0.4 | Se cuenta con versión preliminar de la guia para la inclusión del DUA en educación inicial y preescolar y con la sistemtiazación de prácitcas significativas de maestras en el aula en educación inicial. Se cuenta con docuemnto general metodológico del MAS étnico y con dos guías de los ejes de la práctica ambientes y seguimiento al desarrollo en versión preliminar. | 0.75 | Se cuenta con versión final de la guía y fichero con actividades para la inclusión del Diseño Universal para el Aprendizaje en educación inicial y preescolar y se inició proceso de validación con maestras en Manizales y Bogotá. Se cuenta con documento general metodológico del MAS étnico y con las seis guías de los ejes de la práctica en versión preliminar: ambientes, interculturalidad, planeación pedagógica, interacciones, ambientes y seguimiento al desarrollo. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% |  |  | 70% |  |  | 100% |  |  | PIN036
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 003 | 01 | I-104-1-0500301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | SI | ETC acompañadas en la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial | Número de secretarías de educación certificadas en educación acompañadas en la articulación, implementación o seguimiento del Modelo de Gestión de la Educación Inicial. | 1.9 | Número | 60 |  |  | Hacer el seguimiento a la implementación del Modelo de Gestión de Educación Inicial en 50 ETC | 2018-01-01 | 2018-04-30 | enero | 119 | 122 | 0 | 1250773812 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Actas y listas de asistencia a reuniones con equipo de campo de convenio OEI. Planes de trabajo. | - | Se continuó con la implementación del Convenio de Cooperación 1202 de 2017, entre la OEI y el MEN, para hacer el seguimiento a las 50 SE que participan en la implementación del Modelo de Gestión para la Educación Inicial. Las 60 secretarías se reportaran al finaliza el nuevo proceso de acompañamiento en el mes de julio | 15 | Acompañamiento a secretarías en la elaboración de su plan de acción 2018, con las cuales se estableció nuevo contacto. Acompañamiento a secretarías de educación con rediseño entregado en 2017, en la implementación de su plan de acción a través de reuniones de reapertura, e inicio de las aperturas con 6 secretarías de educación nuevas en el proceso, con las cuales se logró firmar el acuerdo de voluntades. | 15 | Se ha avanzado en la totalidad del proceso con 15 ETC. Se cuenta con seguimiento a los avances con 35 Secretarías que se encuentran en fase de evaluación y con acuerdos de voluntades firmados y acompañamiento a 21 ETC nuevas en la apertura del proceso (originalmente se esperaba llegar sólo a 10). | 50 | Se ha avanzado en la totalidad del proceso con 50 Secretarías de ETC, con las cuales se ha realizado reunión de cierre del proceso de acompañamieneto y establecimiento de compromisos para la continuidad en la implementación. Por otra parte, se avanza en la fase de rediseño con 21 secretarías más (originalmente se esperaba llegar sólo a 10). | 50 | Se realizó evento de cierre y compromisos con las 50 Secretarías de Educación con las cuales se culminó con el acompañamiento en el marco del convenio 1202 de 2017 OEI - MEN. Se continúa con el acompañamiento a 21 secretarías (originalmente se esperaba llegar solo a 10). | 50 | Se avanza con el acompañamiento a 21 secretarías (originalmente se esperaba llegar solo a 10) y se avanza con el diseño de la estrategia de acompañamiento a las 24 secretarías faltantes. | [12 empty] | 20% | 10% | El equipo de trabajo que acompaña las SE recibieron inducción relacionada con las fases 3 y 4 de la implementación Modelo de Gestión de la Educación Inicial. Se avanzó en la definición de los planes de trabajo para el acompañamiento en 2018 en las 50 SE. | 40% | 40% | Se estableció el contacto con las secretarías de educaicón que iniciaron proceso en 2016, para hacer seguimiento a su plan de implementación. Igualmente se y se retomó el proceso con las 38 secretarías que ya cuentan con el rediseño desde 2017 para iniciar su implementación. | 70% | 70% | Se realizó encuentro de seguimiento con el equipo de consultores que acompaña a las 50 secretarías de educación, se establecieron alertas del proceso, se identificaron acciones correctivas y se programaron las reuniones de cierre. | 100% | 100% | Se culminó el proceso de implementación del modelo de gestión de la educación inicial en 50 secretarías de educación, con las cuales se hizo una reunión de cierre, así como la entrega del documento final que contiene el resultado de la propuesta de reingeniería de sus procesos con su correspondiente documentación, para la articulación e implementación del MGEI. | 100% | 100% | En el mes de abril se cumplió con el proceso de implementación del Modelo de Gestión de Educación Inicial en 50 Secretarías de educación, con las cuales se hizo un evento de cierre en el que se contó con la participación de Secretarios de Educación, Lñideres de Educación Inicial y de la Viceministra. | 100% | 100% | En el mes de abril se cumplió con el proceso de implementación del Modelo de gestión de Educación Inicial en 50 Secretarías de Educación, con las cuales se hizo un evento en el que se contó con la participación de Secretarios de Educación, Líderes de Educación Inicial y de la Viceministra. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN037
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 003 | 02 | I-104-1-0500302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | SI | ETC acompañadas en la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial | Número de secretarías de educación certificadas en educación acompañadas en la articulación, implementación o seguimiento del Modelo de Gestión de la Educación Inicial. | 1.9 | Número | 60 |  |  | Realizar el proceso pre-contractual para articulación e implementación del Modelo de Gestión de Educación Inicial en nuevas ETC | 2018-02-01 | 2018-04-30 | febrero | 88 | 91 | 0 | 1250773812 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Minuta del Convenio | - | Se realizó el proceso pre-contractual en el tiempo determinado para tal fin. Como resultado se suscribió el Convenio de Cooperación 489 de 2018, entre la OEI y el MEN, para acompañar a nuevas SE en la implementación del Modelo de Gestión para la Educación Inicial. Las 60 secretarías se reportaran al finaliza el nuevo proceso de acompañamiento en el mes de julio | 15 | Acompañamiento a secretarías en la elaboración de su plan de acción 2018, con las cuales se estableció nuevo contacto. Acompañamiento a secretarías de educación con rediseño entregado en 2017, en la implementación de su plan de acción a través de reuniones de reapertura, e inicio de las aperturas con 6 secretarías de educación nuevas en el proceso, con las cuales se logró firmar el acuerdo de voluntades. | 15 | Se ha avanzado en la totalidad del proceso con 15 ETC. Se cuenta con seguimiento a los avances con 35 Secretarías que se encuentran en fase de evaluación y con acuerdos de voluntades firmados y acompañamiento a 21 ETC nuevas en la apertura del proceso (originalmente se esperaba llegar sólo a 10). | 50 | Se ha avanzado en la totalidad del proceso con 50 Secretarías de ETC, con las cuales se ha realizado reunión de cierre del proceso de acompañamieneto y establecimiento de compromisos para la continuidad en la implementación. Por otra parte, se avanza en la fase de rediseño con 21 secretarías más (originalmente se esperaba llegar sólo a 10). | 50 | Se realizó evento de cierre y compromisos con las 50 Secretarías de Educación con las cuales se culminó con el acompañamiento en el marco del convenio 1202 de 2017 OEI - MEN. Se continúa con el acompañamiento a 21 secretarías (originalmente se esperaba llegar solo a 10). | 50 | Se avanza con el acompañamiento a 21 secretarías (originalmente se esperaba llegar solo a 10) y se avanza con el diseño de la estrategia de acompañamiento a las 24 secretarías faltantes. | [12 empty] | 0% | 100% | Se realizó el proceso pre-contractual en el tiempo determinado para tal fin. Como resultado se suscribio el Convenio de Cooperación 489 de 2018, entre la OEI y el MEN, para acompañar a nuevas SE en la implementación del Modelo de Gestión para la Educación Inicial. | 95% | 95% | Se realizó el proceso pre-contractual antes del tiempo determinado para tal fin. Como resultado se suscribio el Convenio de Cooperación 489 de 2018, entre la OEI y el MEN, para acompañar a nuevas SE en la implementación del Modelo de Gestión para la Educación Inicial. La OEI avanza en el proceso de contratación del equipo de trabajo. | 98% | 98% | La OEI seleccionó y contrató la totalidad del equio de trabajo en el marco de los convenios 1202 de 2017 y 849 de 2018. A la espera de la publicación del proceso para contratarar la realización de módulos virtuales de MGEI y de RUPEI. | 100% | 100% | En el marco del convenio 849 de 2018, la OEI cuenta con la totalidad del equipo de trabajo, y avanza de acuerdo al cronograma en los tiempos para contratar la realización de los módulos virtuales de MGEI y RUPEI. | 100% | 100% | En el mes de abril se completó el proceso contractual requerido para la articulación e implementación del Modelo de Gestión de Educación Inicial en nuevas entidades territoriales certificadas. | 100% | 100% | En el mes de abril se completó el proceso contractual requerido para la articulación e implementación del Modelo de Gestión de Educación Inicial en seccretarías de educación de 21 nuevas entidades territoriales certificadas. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN038
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 003 | 03 | I-104-1-0500303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | SI | ETC acompañadas en la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial | Número de secretarías de educación certificadas en educación acompañadas en la articulación, implementación o seguimiento del Modelo de Gestión de la Educación Inicial. | 1.9 | Número | 60 | SI | 2018-02-26 | Articular e implementar del Modelo de Gestión de Educación Inicial | 2018-02-01 | 2018-07-15 | febrero | 164 | 183 | 0 | 1250773812 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Actas y listas de asistencia a reuniones con equipo de campo de convenio OEI. Planes de trabajo. Propuesta de rediseño | - | Se realizó el proceso pre-contractual en el tiempo determinado para tal fin. Como resultado se suscribio el Convenio de Cooperación 489 de 2018, entre la OEI y el MEN, para acompañar a nuevas SE en la implementación del Modelo de Gestión para la Educación Inicial. Las 60 secretarías se reportaran al finaliza el nuevo proceso de acompañamiento en el mes de julio | 15 | Acompañamiento a secretarías en la elaboración de su plan de acción 2018, con las cuales se estableció nuevo contacto. Acompañamiento a secretarías de educación con rediseño entregado en 2017, en la implementación de su plan de acción a través de reuniones de reapertura, e inicio de las aperturas con 6 secretarías de educación nuevas en el proceso, con las cuales se logró firmar el acuerdo de voluntades. | 15 | Se ha avanzado en la totalidad del proceso con 15 ETC. Se cuenta con seguimiento a los avances con 35 Secretarías que se encuentran en fase de evaluación y con acuerdos de voluntades firmados y acompañamiento a 21 ETC nuevas en la apertura del proceso (originalmente se esperaba llegar sólo a 10). | 50 | Se ha avanzado en la totalidad del proceso con 50 Secretarías de ETC, con las cuales se ha realizado reunión de cierre del proceso de acompañamieneto y establecimiento de compromisos para la continuidad en la implementación. Por otra parte, se avanza en la fase de rediseño con 21 secretarías más (originalmente se esperaba llegar sólo a 10). | 50 | Se realizó evento de cierre y compromisos con las 50 Secretarías de Educación con las cuales se culminó con el acompañamiento en el marco del convenio 1202 de 2017 OEI - MEN. Se continúa con el acompañamiento a 21 secretarías (originalmente se esperaba llegar solo a 10). | 50 | Se avanza con el acompañamiento a 21 secretarías (originalmente se esperaba llegar solo a 10) y se avanza con el diseño de la estrategia de acompañamiento a las 24 secretarías faltantes. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | Se suscribieron los 20 acuerdos para la implementación del MGEI con nuevas sercretarías de educación. | 30% | 30% | Se hicieron las aperturas del proceso en las 21 secretarías de educación y se inició la fase de articulación de procesos en éstas Secretarías. | 45% | 45% | Se avanza de acuerdo a lo planeado en el marco del convenio 849 de 2018, en la fase de rediseño de procesos con 21 secretarías de educación. | 60% | 60% | Se avanza de acuerdo con lo planeado en el marco del Convenio 849 de 2018, se realizó presentación y validación de las propuestas de rediseño y articulación del MGEI en 20 de las SE focalizadas en el Convenio 849 de 2018, por parte de los secretarios y el equipo de trabajo de las SE. | 80% | 80% | Se avanza de acuerdo con lo planeado en el Convenio 849 de 2018, iniciando con fase de implementacion en las secretarías focalizadas. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN039
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 003 | 04 | I-104-1-0500304 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | SI | ETC acompañadas en la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial | Número de secretarías de educación certificadas en educación acompañadas en la articulación, implementación o seguimiento del Modelo de Gestión de la Educación Inicial. | 1.9 | Número | 60 |  |  | Hacer seguimiento a las ETC que vienen implementando el Modelo de Gestión de Educación Inicial | 2018-06-01 | 2018-12-31 | junio | 213 | 213 | 0 | 1250773812 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Actas y listas de asistencia a reuniones con equipo de campo de convenio OEI. Planes de trabajo. | - | Se realizó el proceso pre-contractual en el tiempo determinado para tal fin. Como resultado se suscribio el Convenio de Cooperación 489 de 2018, entre la OEI y el MEN, para acompañar a nuevas SE en la implementación del Modelo de Gestión para la Educación Inicial. Las 60 secretarías se reportaran al finaliza el nuevo proceso de acompañamiento en el mes de julio | 15 | Acompañamiento a secretarías en la elaboración de su plan de acción 2018, con las cuales se estableció nuevo contacto. Acompañamiento a secretarías de educación con rediseño entregado en 2017, en la implementación de su plan de acción a través de reuniones de reapertura, e inicio de las aperturas con 6 secretarías de educación nuevas en el proceso, con las cuales se logró firmar el acuerdo de voluntades. | 15 | Se ha avanzado en la totalidad del proceso con 15 ETC. Se cuenta con seguimiento a los avances con 35 Secretarías que se encuentran en fase de evaluación y con acuerdos de voluntades firmados y acompañamiento a 21 ETC nuevas en la apertura del proceso (originalmente se esperaba llegar sólo a 10). | 50 | Se ha avanzado en la totalidad del proceso con 50 Secretarías de ETC, con las cuales se ha realizado reunión de cierre del proceso de acompañamieneto y establecimiento de compromisos para la continuidad en la implementación. Por otra parte, se avanza en la fase de rediseño con 21 secretarías más (originalmente se esperaba llegar sólo a 10). | 50 | Se realizó evento de cierre y compromisos con las 50 Secretarías de Educación con las cuales se culminó con el acompañamiento en el marco del convenio 1202 de 2017 OEI - MEN. Se continúa con el acompañamiento a 21 secretarías (originalmente se esperaba llegar solo a 10). | 50 | Se avanza con el acompañamiento a 21 secretarías (originalmente se esperaba llegar solo a 10) y se avanza con el diseño de la estrategia de acompañamiento a las 24 secretarías faltantes. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | Se elabora plan de trabajo para el acompañamiento a las 50 secretarías de educación y a las 24 con las que no se ha hecho ningun acompañamiento, de las cuales se hizo asistencia técnica a Yopal. | 50% |  |  | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | PIN040
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 117 | 01 | I-104-0-1311701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Documentos para inspección y vigilancia en educación inicial desarrollados | Número de documentos para inspección y vigilancia de la educación inicial desarrollados. | 1.3 | Número | 2 |  |  | Desarrollar y validar las guías y documentos para inspección y vigilancia en educación inicial | 2018-01-01 | 2018-06-01 | enero | 151 | 152 | 0 | 475000000 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Actas y listas de asistencia de reuniones internas, reuniones con equipo de trabajo consultor y con entidades de la CIPI. Matriz de fuentes de información y matriz de verificables. Documentos para la inspección y vigilancia en educación inicial para la totalidad de componentes de la modalidad institucional. |  |  | 0 | Se culminó la validación de los verificables, y se estableció la estructura para el desarrollo de los documentos para prestador del servicio y verificador. Se realizó el análisis para viabilidad y alcance del estudio de cargas. | 0 | Se continúa avanzando en la elaboracion de las guías, y se revisa primera versión del instrumento de verificación. Se decide que una vez esté culminados los documentos de las guías en donde se cuenta con un detallado de las actividades, se podrá avanzar con el estudio de cargas. | 0 | Se continúa avanzando con la versión final de las guías y la segunda versión del instrumento y del manual del verificador. Se avanza con la preparación para el piloto de dichos instrumentos. | 0 | Se cuenta con versión circulable para validacion de las Guías y anexos, así como con el instrumento de campo y manual del verificador, con los cuales se inicia el piloto de los instrumentos en 100 unidades de servicio. | 0 | En preparación de la versión final de las guías de los componentes de calidad y sus anexos, se culminó el piloto con las 100 unidades de servicio a partir del cual se surten ajustes en las guías, instrumentos y manual. | [12 empty] | 18% | 5% | A través del Contrato 1446 de 2017, sucrito entre el MEN y CEINTE, se ha adelantado la fase 1 en el marco del diseño y la estructuración de contenidos técnicos para la implementación de condiciones de calidad para la educación inicial. En este proceso se avanzo en la definición de fuentes de información y propuesta de verificables para el diseño de los contenidos técnicos que permitiran la construcción de las orientaciones para la implementación de las condiciones de calidad. | 15% | 15% | A través del Contrato 1446 de 2017, sucrito entre el MEN y CEINTE, se avanza en la fase 2 para lo cual se estableció la estructura para el desarrollo de los documentos para prestador del servicio y verificador. | 25% | 25% | Se retroalimentan los avances en los contenidos técnicos de las guías, se actualiza la matriz de verificables y se recibe la primera versión de instrumento del verificador. | 35% | 35% | Se cuenta con una versión de las guías, con la totalidad de contenidos técnicos solicitados desarrollados, igualmente con una verisón en revisión del instrumento de campo y del manual del verificador. | 55% | 55% | Se cuenta con una versión de las guías y sus anexos que se socializa con partes interesadas: operadores de ICBF, Jardines Privados, Cajas de compensación y entidades CIPI, con las cuales se inicia un proceso de recolección de observaciones y sugerencias al documento. Se cuenta con versión final de instrumento y manual del verificador para inciar el piloto en 100 unidades de servicio. | 100% | 90% | Se recogieron comentarios, solicitudes de ajuste y obervaciones al documento de guías de condiciones de calidad, las cuales están siendo ajsutadas. A partir del piloto del instrumento realizado en 100 unidades de servicio, la firma contratada está realizando los ajustes para su entrega final. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN041
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 117 | 02 | I-104-0-1311702 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Documentos para inspección y vigilancia en educación inicial desarrollados | Número de documentos para inspección y vigilancia de la educación inicial desarrollados. | 1.3 | Número | 2 |  |  | Hacer la gestión de proceso pre-contractual para estudio de cargas de talento humano que trabaja con educacion inicial | 2018-02-01 | 2018-04-30 | febrero | 88 | 91 | 0 | 310641085 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Documento de definición de requerimiento técnico que delimita el alcance del estudio de cargas. Insumo de contratación de estudio de cargas |  |  | 0 | Se culminó la validación de los verificables, y se estableció la estructura para el desarrollo de los documentos para prestador del servicio y verificador. Se realizó el análisis para viabilidad y alcance del estudio de cargas. | 0 | Se continúa avanzando en la elaboracion de las guías, y se revisa primera versión del instrumento de verificación. Se decide que una vez esté culminados los documentos de las guías en donde se cuenta con un detallado de las actividades, se podrá avanzar con el estudio de cargas. | 0 | Se continúa avanzando con la versión final de las guías y la segunda versión del instrumento y del manual del verificador. Se avanza con la preparación para el piloto de dichos instrumentos. | 0 | Se cuenta con versión circulable para validacion de las Guías y anexos, así como con el instrumento de campo y manual del verificador, con los cuales se inicia el piloto de los instrumentos en 100 unidades de servicio. | 0 | En preparación de la versión final de las guías de los componentes de calidad y sus anexos, se culminó el piloto con las 100 unidades de servicio a partir del cual se surten ajustes en las guías, instrumentos y manual. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 20% | 15% | Dado que el antecedente para el desarrollo de los documentos de inspección y vigilancia es un acuerdo y validación de los estándares con la Comisión Intersectorial para la atención Integral de la Primera Infancia, se ha avanzado en la definición del alcance del estudio de cargas para la modalidad institucional. | 60% | 30% | Para poder avanzar en este proceso se requiere la definición de la totalidad de las actividades de los 5 componentes actualmente desarrollados en el contrato con CEINTE. | 100% | 70% | Se elaboran los perfiles y productos a entregar por los profesionales que desarrollarán el estudio de cargas. Se presentó la solicitud a OEI. Y se encuentra en curso la elaboración del insumo para ajuste del convenio. No se logró el 100% programado para abril principalmente por dificultades en la definición de acuerdos con la Comisión Intersectorial de Primera Infancia, sin embago, se proyecta cumplimiento de esta actividad para el 30 de mayo. | 100% | 95% | Se radica insumo de contratación y se hacen todos los ajustes solicitados. Se cuenta con aprobación de abogado asesor de la oficina de contratación. A la espera de la producción de la minuta correspondiente. | 100% | 100% | Se suscribió modificación del convenio 849 y se avanzó con el proceso de selección de los profesionales que realizarán el estudio de cargas. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN042
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 117 | 03 | I-104-0-1311703 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Documentos para inspección y vigilancia en educación inicial desarrollados | Número de documentos para inspección y vigilancia de la educación inicial desarrollados. | 1.3 | Número | 2 |  |  | Hacer la gestión de proceso pre-contractual para desarrollo técnico del componente talento humano, ajuste, correción de estilo y diagramación de la totalidad de las guías | 2018-02-01 | 2018-04-30 | febrero | 88 | 91 | 0 | 855731086 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Documento de definición de requerimiento técnico que delimita el alcance del desarrollo técnico del componente Talento humano. Insumo de contratación para desarrollo de componente talento humano |  |  | 0 | Se culminó la validación de los verificables, y se estableció la estructura para el desarrollo de los documentos para prestador del servicio y verificador. Se realizó el análisis para viabilidad y alcance del estudio de cargas. | 0 | Se continúa avanzando en la elaboracion de las guías, y se revisa primera versión del instrumento de verificación. Se decide que una vez esté culminados los documentos de las guías en donde se cuenta con un detallado de las actividades, se podrá avanzar con el estudio de cargas. | 0 | Se continúa avanzando con la versión final de las guías y la segunda versión del instrumento y del manual del verificador. Se avanza con la preparación para el piloto de dichos instrumentos. | 0 | Se cuenta con versión circulable para validacion de las Guías y anexos, así como con el instrumento de campo y manual del verificador, con los cuales se inicia el piloto de los instrumentos en 100 unidades de servicio. | 0 | En preparación de la versión final de las guías de los componentes de calidad y sus anexos, se culminó el piloto con las 100 unidades de servicio a partir del cual se surten ajustes en las guías, instrumentos y manual. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 20% | 15% | Dado que el antecedente para el desarrollo de los documentos de inspección y vigilancia es un acuerdo y validación de los estándares con la Comisión Intersectorial para la atención Integral de la Primera Infancia, se requiere como prerequisito los resultados del estudio de cargas para avanzar en desarrollo técnico del componente talento humano. Por lo cual, se está estudiando la viabilidad jurídica de una posible estrategia para avanzar al menos parcialmente en el desarrollo de este componente. | 60% | 30% | Una vez se cuente con la totalidad del desarrollo de las guías que están siendo desarrolladas por CEINTE se procederá a definir el componente de talento humano. | 100% | 100% | En curso la elaboración de 5 de las 6 guías, las cuales se recibirán en julio. Por su parte, se avanza también con la guía de talento humano, la cual se recibirá en julio. Paralelamente, se ha realizado la gestión precontractual para la corrección de estilo y diagramación de la totalidad de las guías, lo cual está incluido en el proceso solicitado con la oficina de Comunicaciones con su correspondiente CDP, lo cual a la fecha se encuentra en curso. | 100% | 100% | Actividad completada en el mes de abril, con la realización de la gestión precontractual para la corrección de estilo y diagramación de la totalidad de las guías, en el marco de proceso solicitado con la oficina de Comunicaciones, con su correspondiente CDP de resplado. | 100% | 100% | Actividad completada en el mes de abril, con la realización de la gestión pre contractual para la corrección de estilo y diagramación de la totalidad de las guías en el marco del proceso solicitado con la oficina de Comunicaciones. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN043
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 117 | 04 | I-104-0-1311704 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Documentos para inspección y vigilancia en educación inicial desarrollados | Número de documentos para inspección y vigilancia de la educación inicial desarrollados. | 1.3 | Número | 2 |  |  | Desarrollar el estudio de cargas del talento humano que trabaja con educacion inicial. | 2018-05-01 | 2018-12-31 | mayo | 244 | 244 | 0 | 310641085 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Actas y listas de asistencia de reuniones internas, reuniones con equipo de trabajo consultor y con entidades de la CIPI. Documento de estudio de cargas. |  |  | 0 | Se culminó la validación de los verificables, y se estableció la estructura para el desarrollo de los documentos para prestador del servicio y verificador. Se realizó el análisis para viabilidad y alcance del estudio de cargas. | 0 | Se continúa avanzando en la elaboracion de las guías, y se revisa primera versión del instrumento de verificación. Se decide que una vez esté culminados los documentos de las guías en donde se cuenta con un detallado de las actividades, se podrá avanzar con el estudio de cargas. | 0 | Se continúa avanzando con la versión final de las guías y la segunda versión del instrumento y del manual del verificador. Se avanza con la preparación para el piloto de dichos instrumentos. | 0 | Se cuenta con versión circulable para validacion de las Guías y anexos, así como con el instrumento de campo y manual del verificador, con los cuales se inicia el piloto de los instrumentos en 100 unidades de servicio. | 0 | En preparación de la versión final de las guías de los componentes de calidad y sus anexos, se culminó el piloto con las 100 unidades de servicio a partir del cual se surten ajustes en las guías, instrumentos y manual. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 20% | 5% | En el marco del piloto des instrumento de verificación de condiciones de calidad, se inicia la recolección de información del talento humano disponible en unidades de servicio privadas. A la espera de la contracación de los consultores que desarrollarán el estudio de cargas en el marco del convenio suscrito con OEI (849/18) | 40% | 25% | Se levantó información de perfiles y proporciones en unidades de servicio que participaron en el piloto, la cual es uno de los insumos para el estudio de cargas. A la espera de la contratación de los profesionales que desarrollarán el estudio en el marco del Convenio 849 de 2018. | 50% |  |  | 60% |  |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | PIN044
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 117 | 05 | I-104-0-1311705 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Documentos para inspección y vigilancia en educación inicial desarrollados | Número de documentos para inspección y vigilancia de la educación inicial desarrollados. | 1.3 | Número | 2 |  |  | Desarrollar técnicamente el componente talento humano, ajuste, correción de estilo y diagramación de la totalidad de las guías | 2018-05-01 | 2018-12-31 | mayo | 244 | 244 | 0 | 855731086 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Actas y listas de asistencia de reuniones internas, reuniones con equipo de trabajo consultor y con entidades de la CIPI. Documentos para la inspección y vigilancia en educación inicial para la totalidad de componentes de la modalidad institucional, ajustados, con corrección de estilo y diagramados. |  |  | 0 | Se culminó la validación de los verificables, y se estableció la estructura para el desarrollo de los documentos para prestador del servicio y verificador. Se realizó el análisis para viabilidad y alcance del estudio de cargas. | 0 | Se continúa avanzando en la elaboracion de las guías, y se revisa primera versión del instrumento de verificación. Se decide que una vez esté culminados los documentos de las guías en donde se cuenta con un detallado de las actividades, se podrá avanzar con el estudio de cargas. | 0 | Se continúa avanzando con la versión final de las guías y la segunda versión del instrumento y del manual del verificador. Se avanza con la preparación para el piloto de dichos instrumentos. | 0 | Se cuenta con versión circulable para validacion de las Guías y anexos, así como con el instrumento de campo y manual del verificador, con los cuales se inicia el piloto de los instrumentos en 100 unidades de servicio. | 0 | En preparación de la versión final de las guías de los componentes de calidad y sus anexos, se culminó el piloto con las 100 unidades de servicio a partir del cual se surten ajustes en las guías, instrumentos y manual. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 5% | 5% | Con base en la versión disponible de las guías de las condiciones de calidad de los servicios de educación inicial, se comienza con la revisión de las cuatro condiciones de calidad de talento humano, con el equipo de trabajo de la DPI. | 15% | 10% | En proceso de elaboración de condiciones de calidad del componente talento humano. | 25% |  |  | 40% |  |  | 55% |  |  | 70% |  |  | 85% |  |  | 100% |  |  | PIN045
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 117 | 06 | I-104-0-1311706 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Documentos para inspección y vigilancia en educación inicial desarrollados | Número de documentos para inspección y vigilancia de la educación inicial desarrollados. | 1.3 | Número | 2 |  |  | Presentar los requerimientos para sistemas de informacion para el soporte de procesos de inspección y vigilancia. | 2018-12-01 | 2018-12-31 | diciembre | 30 | 30 | 0 | 310641085 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Actas y listas de asistencia de reuniones internas, reuniones con equipo de trabajo consultor y con entidades de la CIPI. Documento con descripción de requerimientos para sistemas de información que soporten necesidades de proceos de inspección y vigilancia. |  |  | 0 | Se culminó la validación de los verificables, y se estableció la estructura para el desarrollo de los documentos para prestador del servicio y verificador. Se realizó el análisis para viabilidad y alcance del estudio de cargas. | 0 | Se continúa avanzando en la elaboracion de las guías, y se revisa primera versión del instrumento de verificación. Se decide que una vez esté culminados los documentos de las guías en donde se cuenta con un detallado de las actividades, se podrá avanzar con el estudio de cargas. | 0 | Se continúa avanzando con la versión final de las guías y la segunda versión del instrumento y del manual del verificador. Se avanza con la preparación para el piloto de dichos instrumentos. | 0 | Se cuenta con versión circulable para validacion de las Guías y anexos, así como con el instrumento de campo y manual del verificador, con los cuales se inicia el piloto de los instrumentos en 100 unidades de servicio. | 0 | En preparación de la versión final de las guías de los componentes de calidad y sus anexos, se culminó el piloto con las 100 unidades de servicio a partir del cual se surten ajustes en las guías, instrumentos y manual. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | PIN046
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 118 | 01 | I-104-0-1311801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Entidades territoriales que implementan la ruta de transito armónico | Número de entidades territoriales que implementan la ruta de tránsito armónico | 2.6 | Número | 30 |  |  | Hacer el primer encuentro de tránsito armónico con Líderes de Cobertura, Administradores de SIMAT y Líderes de Educación Inicial | 2018-03-01 | 2018-05-31 | marzo | 91 | 91 | 0 | 50000000 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Solicitud de los eventos a la bolsa logística Listados de asistencia, agenda de trabajo y registro fotográfico de los eventos. |  |  | 0 | Costeo de eventos nacionales de tránsito armónico y elaboración de cronograma de trabajo. | 0 | Elaboración de cronograma de encuentros y radicación de solicitudes de los primeros encuentros a realizar. | 0 | Se avanza con la realización de los encuentros de transito armónico en Cali y Pereira. | 0 | Se continúa con el acompañamiento a mesas de tránsito armónico y se culminó la realización de encuentros de tránsito armónico con la 95 secretarías de educación en 9 eventos regionales. | 0 | Se culminó la primera ronda de encuentros de trámsito armónico y se continúa con el acompañamiento a mesas de tránsito armónico. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 30% | 30% | Se establecieron los grupos de trabajo y se radicaron las primeras solicitudes a la bolsa logística para la realización de los eventos. | 60% | 60% | Se radicó la totalidad de solicitudes, se hizo seguimiento a la confirmación de participantes y se realizaron los encuentros de Cali y Pereira. | 100% | 100% | Se realizaron 9 encuentros de tránsito armónico regionales en donde se contó con la participación de líders de cobertura y/o adminsitradores de SIMAT delas 95 Secretarías de Educación. | 100% | 100% | Se realizaron 9 encuentros de tránsito armónico regionales en donde se contó con la participación de líderes de cobertura y/o administratodes de SIMAT de las 95 Secretarías de Educación de entidades territoriales certificadas. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN047
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 118 | 02 | I-104-0-1311802 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Entidades territoriales que implementan la ruta de transito armónico | Número de entidades territoriales que implementan la ruta de tránsito armónico | 2.6 | Número | 30 |  |  | Hacer el segundo encuentro de tránsito armónico con Líderes de Cobertura, Administradores de SIMAT y Líderes de Educación Inicial | 2018-07-01 | 2018-09-30 | julio | 91 | 91 | 0 | 50000000 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Solicitud de los eventos a la bolsa logística Listados de asistencia, agenda de trabajo y registro fotográfico de los eventos. |  |  | 0 | Costeo de eventos nacionales de tránsito armónico y elaboración de cronograma de trabajo. | 0 | Elaboración de cronograma de encuentros y radicación de solicitudes de los primeros encuentros a realizar. | 0 | Se avanza con la realización de los encuentros de transito armónico en Cali y Pereira. | 0 | Se continúa con el acompañamiento a mesas de tránsito armónico y se culminó la realización de encuentros de tránsito armónico con la 95 secretarías de educación en 9 eventos regionales. | 0 | Se culminó la primera ronda de encuentros de trámsito armónico y se continúa con el acompañamiento a mesas de tránsito armónico. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |  |  | 30% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN048
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 118 | 03 | I-104-0-1311803 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | NO | Entidades territoriales que implementan la ruta de transito armónico | Número de entidades territoriales que implementan la ruta de tránsito armónico | 2.6 | Número | 30 |  |  | Hacer el encuentro de transito armónico con establecimientos educativos. | 2018-05-01 | 2018-06-30 | mayo | 60 | 61 | 0 | 30000000 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Solicitud de los eventos a la bolsa logística Listados de asistencia, agenda de trabajo y registro fotográfico de los eventos. |  |  | 0 | Costeo de eventos nacionales de tránsito armónico y elaboración de cronograma de trabajo. | 0 | Elaboración de cronograma de encuentros y radicación de solicitudes de los primeros encuentros a realizar. | 0 | Se avanza con la realización de los encuentros de transito armónico en Cali y Pereira. | 0 | Se continúa con el acompañamiento a mesas de tránsito armónico y se culminó la realización de encuentros de tránsito armónico con la 95 secretarías de educación en 9 eventos regionales. | 0 | Se culminó la primera ronda de encuentros de trámsito armónico y se continúa con el acompañamiento a mesas de tránsito armónico. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 30% | 30% | En proceso de definición de la estrategia de trabajo con establecimientos educativos sobre Tránsito Armónico. | 100% | 100% | Se definió estrategia de trabajo con establecimientos educactivos, para la cual en el marco de los eventos realizados por la asesora de Colegios privados, se socializó información sobre RUPEI. Se encuentra en preparación información a difundir sobre seguimiento a cobertura y registro de prestadores, en el micrositio de colegios privados en la página web del MEN. Se prevé el envío de comunicaciones a los establecimientos educativos. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN049
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 004 | 01 | I-104-1-0500401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | SI | Número de niños atendidos en preescolar integral | Número de niños y niñas atendidos en preescolar integral en entidades territoriales con procesos de fortalecimiento para la implementación del servicio. | 2.6 | Número | 50000 |  |  | Hacer el diseño de estrategia de seguimiento y fortalecimiento a los establecimientos educativos que implementan preescolar integral | 2018-01-01 | 2018-03-31 | enero | 89 | 91 | 0 | 683235980 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Actas de mesas de trabajo de equipo interno. Correos electrónicos. | - | Se avanzó en la definición del cronograma y plan de trabajo para comenzar el proceso de diseño de la estrategia de fortalecimiento a la implementación del servicio de preescolar integral. Los niños atendidos por el programa se reportarán en el mes de julio | 0 | Si bien los niños y niñas en preescolar integral ya están siendo atendidos, en lo relacionado con la estrategia de fortalecimiento se avanzó en la definición del alcance, objetivos y costeo. | 0 | A le facha se avanza en la definición del insumo para la contratación del proceso de fortalecimiento del servicio de preescolar integral, en el cual desde el inicio se está atendiendo a los niños. | 0 | A la fecha se cuenta con la definición de la estrategia de fortalecimiento, sus requerimientos técnicos y alcance, para el fortalecimiento del servicio de preescolar integral, en el cual desde el inicio de la vigencia se están atendiendo los niños. | 0 | Se cuenta con la definición de la estrategia, y se avanza en el proceso precontractual, que permita avanzar en el fortalecimiento del servicio de preescolar integral, en el cual desde el inicio de la vigencia se están atendiendo los niños. | 0 | Se cuenta con la definición de la estrategia de seguimiento, la cual se viene implementando a través del acompañamiento técnico a las Secretarías de Educación que implementan preescolar integral y la participación en los comités técnicos. Se cuenta con la estrategia de fortalecimiento, para la cual se avanza en la fase precontractual. Desde el inicio de la vigencia se están atendiendo los niños en el servicio de preescolar integral. | [12 empty] | 25% | 5% | Se avanzó en la definición del cronograma y plan de trabajo para comenzar el proceso de diseño de la estrategia de fortalecimiento a la implementación del servicio de preescolar integral. | 30% | 30% | Se estableció el alcance del proceso, los objetivos del proceso, los sujetos del proceso de fortalecimiento y se elaboró un primer costeo. | 100% | 100% | Se desarrolló y escribió el esquema de trabajo para el fortalecimiento a los establecimientos educativos que implementan preescolar integral. | 100% | 100% | Se ajustó el diseño de la estrategia, se redefinió el alcance y las características técnicas del proceso para el fortalecimiento a los establecimientos educativos que implementan preeescolar integral. | 100% | 100% | Se cuenta con el diseño de la estrategia de fortalecimiento, lo cual se recoge en el insumo de contratación para este proceso. SE avanza en el proceso de acompañamiento a las entidades territoriales que implementan preescolar integral, para la adecuada implementación del servicio, y para adelantar las gestiones requeridas para la continuidad del servicio en segundo semestre de 2018. | 100% | 100% | Se cuenta con el diseño de la estrategia de fortalecimiento, la cual se recoge en el insumo de contratación para este proceso. Se avanza con el acompañamiento a entidades territoriales que implementan preescolar integral haciendo seguimiento al servicio y acompañando la gestión requerida en cada territorio para la continuidad del servicio en 2018. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN050
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 004 | 02 | I-104-1-0500402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | SI | Número de niños atendidos en preescolar integral | Número de niños y niñas atendidos en preescolar integral en entidades territoriales con procesos de fortalecimiento para la implementación del servicio. | 2.6 | Número | 50000 |  |  | Hacer la gestión pre-contractual para la implementación de la estrategia de seguimiento y fortalecimiento a los establecimientos educativos que implementan preescolar integral | 2018-04-01 | 2018-07-30 | abril | 120 | 122 | 0 | 683235980 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Insumo de contratación: pliegos de condiciones técnicas, costeo y demás soportes que requiera la oficina de contratación. | - | Se avanzó en la definición del cronograma y plan de trabajo para comenzar el proceso de diseño de la estrategia de fortalecimiento a la implementación del servicio de preescolar integral. Los niños atendidos por el programa se reportarán en el mes de julio | 0 | Si bien los niños y niñas en preescolar integral ya están siendo atendidos, en lo relacionado con la estrategia de fortalecimiento se avanzó en la definición del alcance, objetivos y costeo. | 0 | A le facha se avanza en la definición del insumo para la contratación del proceso de fortalecimiento del servicio de preescolar integral, en el cual desde el inicio se está atendiendo a los niños. | 0 | A la fecha se cuenta con la definición de la estrategia de fortalecimiento, sus requerimientos técnicos y alcance, para el fortalecimiento del servicio de preescolar integral, en el cual desde el inicio de la vigencia se están atendiendo los niños. | 0 | Se cuenta con la definición de la estrategia, y se avanza en el proceso precontractual, que permita avanzar en el fortalecimiento del servicio de preescolar integral, en el cual desde el inicio de la vigencia se están atendiendo los niños. | 0 | Se cuenta con la definición de la estrategia de seguimiento, la cual se viene implementando a través del acompañamiento técnico a las Secretarías de Educación que implementan preescolar integral y la participación en los comités técnicos. Se cuenta con la estrategia de fortalecimiento, para la cual se avanza en la fase precontractual. Desde el inicio de la vigencia se están atendiendo los niños en el servicio de preescolar integral. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 25% | 25% | Se definió el alcance y las carecteristicas técnicas del proceso de fortalecimiento, y se encuentra en preparación el insumo de dicho proceso. | 50% | 50% | Se elaboró insumo de contratación y matriz de riesgos. En proceso de elaboración de presupuesto con base en cotizaciones que se están recibiendo. | 75% | 75% | Se ajustaron los comentarios de la oficina de contratación y se asjustó el insumo. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PIN051
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 004 | 03 | I-104-1-0500403 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar | SI | Número de niños atendidos en preescolar integral | Número de niños y niñas atendidos en preescolar integral en entidades territoriales con procesos de fortalecimiento para la implementación del servicio. | 2.6 | Número | 50000 |  |  | Implementar la estrategia de de seguimiento y fortalecimiento a los establecimientos educativos que implementan preescolar integral | 2018-08-01 | 2018-12-31 | agosto | 152 | 152 | 0 | 683235980 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Contrato suscrito. Actas y listados de asistencia de trabajo con secretarías de educacción y establecimientos educativos para el fortalecimiento de la implementación de preescolar integral. | - | Se avanzó en la definición del cronograma y plan de trabajo para comenzar el proceso de diseño de la estrategia de fortalecimiento a la implementación del servicio de preescolar integral. Los niños atendidos por el programa se reportarán en el mes de julio | 0 | Si bien los niños y niñas en preescolar integral ya están siendo atendidos, en lo relacionado con la estrategia de fortalecimiento se avanzó en la definición del alcance, objetivos y costeo. | 0 | A le facha se avanza en la definición del insumo para la contratación del proceso de fortalecimiento del servicio de preescolar integral, en el cual desde el inicio se está atendiendo a los niños. | 0 | A la fecha se cuenta con la definición de la estrategia de fortalecimiento, sus requerimientos técnicos y alcance, para el fortalecimiento del servicio de preescolar integral, en el cual desde el inicio de la vigencia se están atendiendo los niños. | 0 | Se cuenta con la definición de la estrategia, y se avanza en el proceso precontractual, que permita avanzar en el fortalecimiento del servicio de preescolar integral, en el cual desde el inicio de la vigencia se están atendiendo los niños. | 0 | Se cuenta con la definición de la estrategia de seguimiento, la cual se viene implementando a través del acompañamiento técnico a las Secretarías de Educación que implementan preescolar integral y la participación en los comités técnicos. Se cuenta con la estrategia de fortalecimiento, para la cual se avanza en la fase precontractual. Desde el inicio de la vigencia se están atendiendo los niños en el servicio de preescolar integral. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 10% |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | PIN052
AC | I | 1 | 05 | 1 | 09 | 001 | 01 | I-105-1-0900101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | FFIE | Fernando Rojas | SI | Obras de infraestructura educativa contratadas | Sumatoria de obras contratadas en la vigencia 2018 | 8.333 | Número | 65 |  |  | Aprobar las obras en el comité fiduciario | 2018-01-01 | 2018-06-01 | enero | 151 | 152 | 24106956697 | 989890689527 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 836323663105 |  | Acta comité fiduciario | 29 Obras contratadas | A enero de 2018 se han suscrito 29 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, seis (6) obras fueron aprobadas por el Comité Fiduciario y priorizadas por la Junta Administradora. | 32 Obras contratadas | A febrero de 2018 se han suscrito 32 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas. Por los tiempos con los que se dieron las aprobaciones y priorizaciones de proyectos, las suscripciones correspondientes no lograron darse en el mes de febrero, sin embargo para el mes de marzo se tendrán y se logrará el cumplimiento proyectado. | 55 Obras contratadas | A marzo de 2018 se han suscrito 55 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 33 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 19 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 69 Obras contratadas | A abril de 2018 se han suscrito 69 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 40 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 28 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 70 Obras contratadas | A mayo de 2018 se han suscrito 70 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 7 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 7 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 72 Obras contratadas | A junio de 2018 se han suscrito 72 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 53 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 41 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | [12 empty] | 18% | 13.33% | En enero de 2018 se presentaron seis (6) obras a comité Comité Fiduciario. | 35.56% | 42.22% | A febrero de 2018 se han presentado y aprobado 19 obras en Comité Fiduciario. | 60% | 73.33% | A marzo de 2018 se han presentado y aprobado 33 obras en Comité Fiduciario. | 71.11% | 88.89% | A abril de 2018 se han presentado y aprobado 40 obras en Comité Fiduciario. | 97.78% | 104.4% | A mayo de 2018 se han presentado y aprobado 47 obras en Comité Fiduciario. | 100% | 117.8% | A junio de 2018 se han presentado y aprobado 53 obras en Comité Fiduciario. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | FFIE01
AC | I | 1 | 05 | 1 | 09 | 001 | 02 | I-105-1-0900102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | FFIE | Fernando Rojas | SI | Obras de infraestructura educativa contratadas | Sumatoria de obras contratadas en la vigencia 2018 | 8.333 | Número | 65 |  |  | Priorizar las obras en la Junta Administradora | 2018-01-01 | 2018-06-01 | enero | 151 | 152 | 24106956697 | 989890689527 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 836323663105 |  | Certificado de Junta Administradora con priorización de obras | 29 Obras contratadas | A enero de 2018 se han suscrito 29 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, seis (6) obras fueron aprobadas por el Comité Fiduciario y priorizadas por la Junta Administradora. | 32 Obras contratadas | A febrero de 2018 se han suscrito 32 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas. Por los tiempos con los que se dieron las aprobaciones y priorizaciones de proyectos, las suscripciones correspondientes no lograron darse en el mes de febrero, sin embargo para el mes de marzo se tendrán y se logrará el cumplimiento proyectado. | 55 Obras contratadas | A marzo de 2018 se han suscrito 55 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 33 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 19 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 69 Obras contratadas | A abril de 2018 se han suscrito 69 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 40 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 28 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 70 Obras contratadas | A mayo de 2018 se han suscrito 70 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 7 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 7 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 72 Obras contratadas | A junio de 2018 se han suscrito 72 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 53 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 41 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | [12 empty] | 18% | 13.33% | En enero de 2018 fueron priorizadas seis (6) obras en la Junta Administradora. | 35.56% | 42.22% | A febrero de 2018 se han priorizado 19 obras en la Junta Administradora. | 60% | 42.22% | A marzo de 2018 se han priorizado 19 obras en la Junta Administradora. Durante el mes de Marzo no se realizó sesión de Junta Administradora, motivo por el cual esta pendiente la priorización de proyectos. | 71.11% | 62.22% | A abril de 2018 se han priorizado 28 obras en la Junta Administradora. A la fecha se cuenta con proyectos aprobados por Comité Fiduciario y una vez se pueda realizar la sesión de la Junta Administradora, serán presentados para su respectiva priorización.. | 97.78% | 77.78% | A mayo de 2018 se han priorizado 35 obras en la Junta Administradora. No se cumplió el porcentaje programado debido a que los proyectos programados para presentar corresponden en su mayoría a obras a ser cofinanciadas por Sistema General de Regalías, y estas aun no han surtido la totalidad de los trámites ante el OCAD. | 100% | 91.11% | A junio de 2018 se han priorizado 41 obras en la Junta Administradora. No se cumplió el porcentaje programado debido a que los proyectos previstos para priorización, corresponden a obras a ser cofinanciadas por Sistema General de Regalías, y estas aún no han surtido la totalidad de los trámites ante el OCAD. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | FFIE02
AC | I | 1 | 05 | 1 | 09 | 001 | 03 | I-105-1-0900103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | FFIE | Fernando Rojas | SI | Obras de infraestructura educativa contratadas | Sumatoria de obras contratadas en la vigencia 2018 | 8.333 | Número | 65 |  |  | Suscribir los Acuerdos para le ejecución de las obras priorizadas | 2018-01-01 | 2018-08-01 | enero | 212 | 213 | 24106956697 | 989890689527 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 836323663105 |  | Acuerdos de obra suscritos | 29 Obras contratadas | A enero de 2018 se han suscrito 29 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, seis (6) obras fueron aprobadas por el Comité Fiduciario y priorizadas por la Junta Administradora. | 32 Obras contratadas | A febrero de 2018 se han suscrito 32 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas. Por los tiempos con los que se dieron las aprobaciones y priorizaciones de proyectos, las suscripciones correspondientes no lograron darse en el mes de febrero, sin embargo para el mes de marzo se tendrán y se logrará el cumplimiento proyectado. | 55 Obras contratadas | A marzo de 2018 se han suscrito 55 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 33 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 19 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 69 Obras contratadas | A abril de 2018 se han suscrito 69 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 40 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 28 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 70 Obras contratadas | A mayo de 2018 se han suscrito 70 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 7 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 7 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 72 Obras contratadas | A junio de 2018 se han suscrito 72 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 53 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 41 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | [12 empty] | 10.29% | 37.66% | En enero de 2018 se suscribieron 29 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas. | 51.95% | 49.23% | A febrero de 2018 se han suscrito 32 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas. Por los tiempos con los que se dieron las aprobaciones y priorizaciones de proyectos, las suscripciones correspondientes no lograron darse en el mes de febrero, sin embargo para el mes de marzo se tendrán y se logrará el cumplimiento proyectado. | 64.94% | 71.43% | A marzo de 2018 se han suscrito 55 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas. | 81.82% | 106.2% | A abril de 2018 se han suscrito 69 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas. | 83.12% | 107.7% | A mayo de 2018 se han suscrito 70 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas. | 98.7% | 110.8% | A junio de 2018 se han suscrito 72 acuerdos de obra para la ejecución de obras priorizadas. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | FFIE03
AC | I | 1 | 05 | 1 | 09 | 002 | 01 | I-105-1-0900201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | FFIE | Fernando Rojas | SI | Aulas nuevas, mejoradas y habilitadas contratadas | Sumatoria de aulas nuevas y mejoradas contratadas en la vigencia 2018 | 8.333 | Número | 1660 | SI | 2018-03-23 | Aprobar en Comité Fiduciario la construcción de aulas y de espacios complementarios y el mejoramiento de aulas existentes | 2018-01-01 | 2018-06-01 | enero | 151 | 152 | 24106956697 | 989890689527 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 836323663105 |  | Actas de Comité Fiduciario con aprobación de obras y sus aulas | 558 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | En el mes de enero de 2018, se avanzó en la aprobación y priorización de 166 aulas por parte del Comité Fiduciario y Junta Administradora, respectivamente. Adicionalmente, con las 29 obras contratadas en el mes de enero de 2018 se construirán y mejorarán 558 aulas. | 609 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | Las 32 obras suscritas al mes de febrero de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 609 aulas. Por los tiempos con los que se dieron las aprobaciones y priorizaciones de proyectos, las suscripciones correspondientes no lograron darse en el mes de febrero, sin embargo para el mes de marzo se tendrán y se logrará el cumplimiento proyectado. | 1.234 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A marzo de 2018, se han contratado 1.234 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 823 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 459 aulas por parte de Junta Administradora. | 1574 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A abril de 2018, se han contratado 1.574 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 983 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 661 aulas por parte de Junta Administradora. | 1580 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A mayo de 2018, se han contratado 1.580 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.096 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 789 aulas por parte de Junta Administradora. | 1641 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A junio de 2018, se han contratado 1.641 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.207 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 900 aulas por parte de Junta Administradora. | [12 empty] | 18% | 17.83% | Las seis (6) obras presentadas a Comité Fiduciario en el mes de enero de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 166 aulas. | 43.61% | 66.6% | Las 25 obras presentadas a Comité Fiduciario al mes de febrero de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 620 aulas. | 67.88% | 88.4% | Las 33 obras presentadas a Comité Fiduciario al mes de marzo de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 823 aulas. | 76.15% | 59.22% | Las 40 obras presentadas a Comité Fiduciario al mes de abril de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 983 aulas. No se logró el número de aulas programadas para aprobación por Comité Fiduciario, dado que los proyectos aprobados tienen un alcance menor al que inicialmentese proyecto. Con las transferencias pendientes de algunas ETC´s para proyectos con mayor alcance se logrará la meta. | 94.41% | 117.7% | Las 47 obras presentadas a Comité Fiduciario al mes de mayo de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 1.096 aulas. | 100% | 129.6% | Las 53 obras presentadas a Comité Fiduciario al mes de junio de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 1.207 aulas. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | FFIE04
AC | I | 1 | 05 | 1 | 09 | 002 | 02 | I-105-1-0900202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | FFIE | Fernando Rojas | SI | Aulas nuevas, mejoradas y habilitadas contratadas | Sumatoria de aulas nuevas y mejoradas contratadas en la vigencia 2018 | 8.333 | Número | 1660 | SI | 2018-03-23 | Priorizar en la Junta Administradora la construcción de aulas y de espacios complementarios y el mejoramiento de aulas existentes de las obras aprobadas en el Comité Fiduciario | 2018-01-01 | 2018-06-01 | enero | 151 | 152 | 24106956697 | 989890689527 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 836323663105 |  | Certificado de Junta Administradora con priorización de obras y sus aulas | 558 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | En el mes de enero de 2018, se avanzó en la aprobación y priorización de 166 aulas por parte del Comité Fiduciario y Junta Administradora, respectivamente. Adicionalmente, con las 29 obras contratadas en el mes de enero de 2018 se construirán y mejorarán 558 aulas. | 609 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | Las 32 obras suscritas al mes de febrero de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 609 aulas. Por los tiempos con los que se dieron las aprobaciones y priorizaciones de proyectos, las suscripciones correspondientes no lograron darse en el mes de febrero, sin embargo para el mes de marzo se tendrán y se logrará el cumplimiento proyectado. | 1.234 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A marzo de 2018, se han contratado 1.234 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 823 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 459 aulas por parte de Junta Administradora. | 1574 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A abril de 2018, se han contratado 1.574 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 983 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 661 aulas por parte de Junta Administradora. | 1580 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A mayo de 2018, se han contratado 1.580 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.096 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 789 aulas por parte de Junta Administradora. | 1641 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A junio de 2018, se han contratado 1.641 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.207 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 900 aulas por parte de Junta Administradora. | [12 empty] | 18% | 17.83% | Las seis (6) obras priorizadas por Junta Administradora en el mes de enero de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 166 aulas. | 43.61% | 49.3% | Las 19 obras priorizadas por Junta Administradora al mes de febrero de 2018, permiten la construcción y mejoramiento de 459 aulas. | 67.88% | 49.3% | Las 19 obras priorizadas por Junta Administradora al mes de marzo de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 459 aulas. Durante el mes de Marzo no se realizo sesión de Junta Administradora, motivo por el cual esta pendiente la priorización de proyectos. | 76.15% | 39.82% | De 709 aulas programadas para priorización de Junta Administradora para el 30 de abril de 2018, se cuenta con 661 aulas priorizadas. A la fecha se cuenta con proyectos aprobados por Comité Fiduciario y una vez se pueda realizar la sesión de la Junta Administradora, serán presentados para su respectiva priorización.. | 94.41% | 84.75% | Las 35 obras priorizadas por Junta Administradora al mes de mayo de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 789 aulas. No se cumplió el porcentaje programado debido a que los proyectos programados para presentar corresponden en su mayoría a obras a ser cofinanciadas por Sistema General de Regalías, y estas aun no han surtido la totalidad de los trámites ante el OCAD. | 100% | 96.67% | Las 41 obras priorizadas por Junta Administradora al mes de junio de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 900 aulas. No se cumplió el porcentaje programado debido a que los proyectos previstos para priorización. corresponden a obras a ser cofinanciadas por Sistema General de Regalías, y estas aún no han surtido la totalidad de los trámites ante el OCAD. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | FFIE05
AC | I | 1 | 05 | 1 | 09 | 002 | 03 | I-105-1-0900203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | FFIE | Fernando Rojas | SI | Aulas nuevas, mejoradas y habilitadas contratadas | Sumatoria de aulas nuevas y mejoradas contratadas en la vigencia 2018 | 8.333 | Número | 1660 | SI | 2018-03-23 | Contratar la construcción de aulas y de espacios complementarios y el mejoramiento de aulas existentes para las obras priorizadas por la Junta Administradora | 2018-01-01 | 2018-08-01 | enero | 212 | 213 | 24106956697 | 989890689527 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 836323663105 |  | Acuerdos de obra suscritos con sus respectivas aulas | 558 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | En el mes de enero de 2018, se avanzó en la aprobación y priorización de 166 aulas por parte del Comité Fiduciario y Junta Administradora, respectivamente. Adicionalmente, con las 29 obras contratadas en el mes de enero de 2018 se construirán y mejorarán 558 aulas. | 609 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | Las 32 obras suscritas al mes de febrero de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 609 aulas. Por los tiempos con los que se dieron las aprobaciones y priorizaciones de proyectos, las suscripciones correspondientes no lograron darse en el mes de febrero, sin embargo para el mes de marzo se tendrán y se logrará el cumplimiento proyectado. | 1.234 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A marzo de 2018, se han contratado 1.234 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 823 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 459 aulas por parte de Junta Administradora. | 1574 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A abril de 2018, se han contratado 1.574 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 983 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 661 aulas por parte de Junta Administradora. | 1580 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A mayo de 2018, se han contratado 1.580 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.096 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 789 aulas por parte de Junta Administradora. | 1641 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A junio de 2018, se han contratado 1.641 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.207 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 900 aulas por parte de Junta Administradora. | [12 empty] | 10.29% | 33.61% | Los 29 Acuerdos suscritos en el mes de enero de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 558 aulas, para las obras priorizadas por la Junta Administradora. | 53.92% | 42.5% | Las 32 obras suscritas al mes de febrero de 2018, permiten la construcción y mejoramiento de 609 aulas. Por los tiempos con los que se dieron las aprobaciones y priorizaciones de proyectos, las suscripciones correspondientes no lograron darse en el mes de febrero, sin embargo para el mes de marzo se tendrán y se logrará el cumplimiento proyectado. | 68.37% | 74.34% | Las 55 obras suscritas al mes de marzo de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 1.234 aulas. | 81.99% | 94.82% | Las 69 obras suscritas al mes de abril de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 1.574 aulas. | 86.63% | 95.18% | Las 70 obras suscritas al mes de mayo de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 1.580 aulas. | 96.87% | 98.86% | Las 72 obras suscritas al mes de junio de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 1.641 aulas. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | FFIE06
AC | I | 1 | 05 | 1 | 09 | 003 | 01 | I-105-1-0900301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | FFIE | Fernando Rojas | SI | Aulas nuevas, mejoradas y habilitadas con obra iniciada en zonas urbanas o rurales | Sumatoria de aulas en fase de estudios y diseños y aulas en trámite de licencias y aulas en fase de obra negra | 12.5 | Número | 8258 | SI | 2018-03-23 | Realizar Estudios y Diseños y Trámite de Licencias para la construcción de aulas y de espacios complementarios y el mejoramiento de aulas existentes | 2018-01-01 | 2018-08-01 | enero | 212 | 213 | 24106956697 | 989890689527 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 836323663105 |  | Recibo a satisfacción de Estudios y Diseños. Radicado de Trámite de Licencia. | 456 aulas en fase de estudios y diseños y trámite de licencia, y 388 aulas con obra iniciada | En el mes de enero de 2018, se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 456 aulas. Adicionalmente, se inició la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 388 aulas. | 629 aulas en fase de estudios y diseños y trámite de licencia, y 1.268 aulas con obra iniciada | A febrero de 2018 se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 629 aulas y se inició la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes para un total de 1.268 aulas. | 1.539 aulas con obra iniciada | A marzo de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 1.539 aulas. Adicionalmente, se han iniciado Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 1.209 aulas. | 1.622 aulas con obra iniciada | A abril de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 1.622 aulas. Adicionalmente, se han iniciado Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 1.329 aulas. | 2.444 aulas con obra iniciada | A mayo de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 2.444 aulas. Adicionalmente, se han iniciado Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 1.520 aulas. | 2.971 aulas con obra iniciada | A junio de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 2.971 aulas. Adicionalmente, se han iniciado Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 1.563 aulas. | [12 empty] | 10.29% | 33.9% | En el mes de enero de 2018 se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 456 aulas. | 41.26% | 46.77% | A febrero de 2018 se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 629 aulas. | 65.5% | 89.89% | A marzo de 2018 se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 1.209 aulas. | 88.55% | 98.81% | A abril de 2018 se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 1.359 aulas. | 91% | 113% | A mayo de 2018 se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 1.520 aulas. | 96.13% | 116.2% | A junio de 2018 se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 1.563 aulas. | 96.13% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | FFIE07
AC | I | 1 | 05 | 1 | 09 | 003 | 02 | I-105-1-0900302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | FFIE | Fernando Rojas | SI | Aulas nuevas, mejoradas y habilitadas con obra iniciada en zonas urbanas o rurales | Sumatoria de aulas en fase de estudios y diseños y aulas en trámite de licencias y aulas en fase de obra negra | 12.5 | Número | 8258 | SI | 2018-03-23 | Construir aulas y espacios complementarios a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y mejorar aulas existentes | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 24106956697 | 989890689527 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 836323663105 |  | Informe del Supervisor de Obra indicando número de obras y sus respectivas aulas en Obra Negra | 456 aulas en fase de estudios y diseños y trámite de licencia, y 388 aulas con obra iniciada | En el mes de enero de 2018, se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 456 aulas. Adicionalmente, se inició la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 388 aulas. | 629 aulas en fase de estudios y diseños y trámite de licencia, y 1.268 aulas con obra iniciada | A febrero de 2018 se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 629 aulas y se inició la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes para un total de 1.268 aulas. | 1.539 aulas con obra iniciada | A marzo de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 1.539 aulas. Adicionalmente, se han iniciado Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 1.209 aulas. | 1.622 aulas con obra iniciada | A abril de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 1.622 aulas. Adicionalmente, se han iniciado Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 1.329 aulas. | 2.444 aulas con obra iniciada | A mayo de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 2.444 aulas. Adicionalmente, se han iniciado Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 1.520 aulas. | 2.971 aulas con obra iniciada | A junio de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 2.971 aulas. Adicionalmente, se han iniciado Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 1.563 aulas. | [12 empty] | 5.333% | 4.698% | En el mes de enero de 2018 se inició la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 388 aulas. | 9.978% | 42.97% | A febrero de 2018 se inicio la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 1.268 aulas. | 29.1% | 18.64% | A marzo de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Negra de 1.539 aulas. No se cumplió el porcentaje programado debido a: 1) varios proyectos se encuentran aún en fase de diseño, en respuesta a ajustes solicitados por la ETC o la comunidad educativa; 2) para algunos proyectos, el trámite de licencia ha resultado dispendioso por las instancias de aprobación tanto de ETCs como de Curadurías (se están realizando los acompañamientos necesarios) y 3) obras complementarias a cargo de la ETC aún no construidas y aún en proceso de contratación. | 47.38% | 19.64% | A abril de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Negra de 1.622 aulas. No se cumplió el porcentaje programado debido a: 1) varios proyectos se encuentran aún en fase de diseño, por ajustes solicitados por la ETC o la comunidad ; 2) En algunos proyectos, el trámite de licencia ha resultado dispendioso por las instancias de aprobación tanto de ETCs como de Curadurías y 3) obras complementarias a cargo de la ETC aún no construidas y aún en proceso de contratación. | 63.1% | 29.6% | A mayo de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Negra de 2.444 aulas. No se cumplió el porcentaje programado debido a: 1) varios proyectos se encuentran aún en fase de diseño, por ajustes solicitados por la ETC o la comunidad ; 2) En algunos proyectos, el trámite de licencia ha resultado dispendioso por las instancias de aprobación tanto de ETCs como de Curadurías y 3) obras complementarias a cargo de la ETC aún no construidas y aún en proceso de contratación. | 77.05% | 35.98% | A junio de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Negra de 2.971 aulas. No se cumplió el porcentaje programado debido a: 1) varios proyectos se encuentran aún en fase de diseño, por ajustes solicitados por la ETC o la comunidad ; 2) En algunos proyectos, el trámite de licencia ha resultado dispendioso por las instancias de aprobación tanto de ETCs como de Curadurías y 3) obras complementarias a cargo de la ETC aún no construidas y aún en proceso de contratación. | 88.31% |  |  | 92.58% |  |  | 96.89% |  |  | 97.52% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | FFIE08
AC | I | 1 | 05 | 1 | 09 | 004 | 01 | I-105-1-0900401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | FFIE | Fernando Rojas | SI | Aulas nuevas, mejoradas y habilitadas en zonas urbanas o rurales | Sumatoria de aulas en fase de obra gris, aulas en fase de obra blanca y aulas terminadas | 8.333 | Número | 7243 |  |  | Construir aulas y espacios complementarios a nivel de Obra Gris (Aulas nuevas hasta nivel de mamposteria y cubierta) y mejorar aulas existentes | 2018-01-01 | 2018-08-01 | enero | 212 | 213 | 24106956697 | 989890689527 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 836323663105 |  | Informe del Supervisor de Obra indicando número de obras y sus respectivas aulas en Obra Gris | 199 Aulas obra gris, 26 Aulas obra blanca, 30 Aulas terminadas | En el mes de enero de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Gris (Aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 199 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 26 aulas y se terminó la construcción de 30 aulas nuevas y mejoradas. | 271 Aulas obra gris, 131 Aulas obra blanca, 92 Aulas terminadas | A febrero de 2018 se terminó la construcción de 92 aulas nuevas y mejoradas y se cuenta con 271 aulas en obra a nivel de obra gris y 131 aulas a nivel de obra blanca. No se logró el porcentaje proyectado en la meta, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra, gris y blanca en razón a retrasos establecidos desde su fase de inicio de obra por la ejecución de obras complementarias (demoliciones, cimentaciones especiales, entre otras), también se han presentado retrasos por afectaciones de lluvias y problemas por operaciones logísitcas de aprovisionamiento de materiales de construcción. Se han realizado mesas de trabajo con los contratistas para lograr identificar y subsanar las diferentes situaciones a fin de que puedan continuarse las actividades correspondientes. Se espera para el mes de mazo avanzar sobre el cumplimeinto de la meta establecida. | 774 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A marzo de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 301 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 48 aulas, y se ha terminado la construcción de 425 aulas nuevas y mejoradas. | 1.672 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A abril de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 178 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 974 aulas, y se ha terminado la construcción de 520 aulas nuevas y mejoradas. | 1.772 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A mayo de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 123 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 990 aulas, y se ha terminado la construcción de 659 aulas nuevas y mejoradas. | 2.688 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A junio de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 637 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 1.374 aulas, y se ha terminado la construcción de 677 aulas nuevas y mejoradas. | [12 empty] | 10.29% | 4.448% | En el mes de enero de 2018 se inició la construcción a nivel de Obra Gris (Aulas nuevas hasta nivel de mamposteria y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 199 aulas. | 15.69% | 3.005% | A febrero de 2018 se inició la construcción a nivel de Obra Gris y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 271 aulas. No se logró el porcentaje proyectado en la meta, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra en razón a retrasos establecidos desde su fase de inicio de obra por la ejecución de obras complementarias (demoliciones, cimentaciones especiales, entre otras), también se han presentado retrasos por afectaciones de lluvias y problemas por operaciones logísitcas de aprovisionamiento de materiales de construcción. Se han realizado mesas de trabajo con los contratistas para lograr identificar y subsanar las diferentes situaciones a fin de que puedan continuarse las actividades correspondientes. Se espera para el mes de mazo avanzar sobre el cumplimeinto d ela meta establecida. | 23.87% | 9.879% | A marzo de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Gris y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 442 aulas. No se logró el porcentaje proyectado, debido a que varios de los proyectos se encuentran aún en obra negra, por retrasos en el inicio de obra, ocasionados por dificultades para la aprobación de las licencias de construcción y/o los permisos correspondientes que se deben surtir; así como, ejecución de obras complementarias (demoliciones, cimentaciones especiales, entre otras). Se espera para que en el corto plazo se logren avances a mampostería y cubiertas. | 35.96% | 29.95% | A abril de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Gris y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 1.340 aulas. No se logró el porcentaje proyectado, debido a que varios de los proyectos se encuentran aún en obra negra, por retrasos en el inicio de obra, ocasionados por dificultades para la aprobación de las licencias de construcción y/o los permisos correspondientes que se deben surtir; así como, ejecución de obras complementarias por parte de las ETC. | 44.5% | 32.19% | A mayo de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Gris y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 1.440 aulas. No se logró el porcentaje proyectado, debido a que varios de los proyectos se encuentran aún en obra negra, por retrasos en el inicio de obra, ocasionados por dificultades para la aprobación de las licencias de construcción y/o los permisos correspondientes que se deben surtir; así como, ejecución de obras complementarias. | 57.78% | 52.66% | A junio de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Gris y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 2.356 aulas. No se logró el porcentaje proyectado, debido a que varios de los proyectos se encuentran aún en obra negra, por retrasos en el inicio de obra, ocasionados por dificultades para la aprobación de las licencias de construcción y/o los permisos correspondientes que se deben surtir; así como, ejecución de obras complementarias. | 75.48% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | FFIE09
AC | I | 1 | 05 | 1 | 09 | 004 | 02 | I-105-1-0900402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | FFIE | Fernando Rojas | SI | Aulas nuevas, mejoradas y habilitadas en zonas urbanas o rurales | Sumatoria de aulas en fase de obra gris, aulas en fase de obra blanca y aulas terminadas | 8.333 | Número | 7243 |  |  | Construir aulas y espacios complementarios a nivel de Obra Blanca e iniciar el mejoramiento de aulas existentes (Aulas nuevas a nivel de acabados y mejoramientos iniciados) | 2018-01-01 | 2018-08-01 | enero | 212 | 213 | 24106956697 | 989890689527 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 836323663105 |  | Informe del Supervisor de Obra indicando número de obras y sus respectivas aulas en Obra Blanca | 199 Aulas obra gris, 26 Aulas obra blanca, 30 Aulas terminadas | En el mes de enero de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Gris (Aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 199 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 26 aulas y se terminó la construcción de 30 aulas nuevas y mejoradas. | 271 Aulas obra gris, 131 Aulas obra blanca, 92 Aulas terminadas | A febrero de 2018 se terminó la construcción de 92 aulas nuevas y mejoradas y se cuenta con 271 aulas en obra a nivel de obra gris y 131 aulas a nivel de obra blanca. No se logró el porcentaje proyectado en la meta, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra, gris y blanca en razón a retrasos establecidos desde su fase de inicio de obra por la ejecución de obras complementarias (demoliciones, cimentaciones especiales, entre otras), también se han presentado retrasos por afectaciones de lluvias y problemas por operaciones logísitcas de aprovisionamiento de materiales de construcción. Se han realizado mesas de trabajo con los contratistas para lograr identificar y subsanar las diferentes situaciones a fin de que puedan continuarse las actividades correspondientes. Se espera para el mes de mazo avanzar sobre el cumplimeinto de la meta establecida. | 774 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A marzo de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 301 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 48 aulas, y se ha terminado la construcción de 425 aulas nuevas y mejoradas. | 1.672 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A abril de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 178 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 974 aulas, y se ha terminado la construcción de 520 aulas nuevas y mejoradas. | 1.772 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A mayo de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 123 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 990 aulas, y se ha terminado la construcción de 659 aulas nuevas y mejoradas. | 2.688 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A junio de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 637 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 1.374 aulas, y se ha terminado la construcción de 677 aulas nuevas y mejoradas. | [12 empty] | 10.29% | 1.056% | En el mes de enero de 2018 se inició la construcción a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 26 aulas. | 8.492% | 2.435% | A febrero de 2018 se inicio la construcción a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 131 aulas. No se logró el porcentaje proyectado en la meta, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra y gris en razón a retrasos establecidos desde su fase de inicio de obra por la ejecución de obras complementarias (demoliciones, cimentaciones especiales, entre otras), también se han presentado retrasos por afectaciones de lluvias y problemas por operaciones logísitcas de aprovisionamiento de materiales de construcción. Se han realizado mesas de trabajo con los contratistas para lograr identificar y subsanar las diferentes situaciones a fin de que puedan continuarse las actividades correspondientes. Se espera para el mes de marzo avanzar sobre el cumplimeinto de la meta establecida. | 20.44% | 6.786% | A marzo de 2018 se inició la construcción a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 167 aulas. No se logró el porcentaje proyectado, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra y obra gris, por retrasos en el inicio de obra, ocasionados por dificultades para la aprobación de las licencias de construcción y/o los permisos correspondientes que se deben surtir; así como, ejecución de obras complementarias (demoliciones, cimentaciones especiales, entre otras). Se espera para que en el corto plazo se logren avances a mampostería y cubiertas. | 33.28% | 48.27% | A abril de 2018 se inició la construcción a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 1.188 aulas. | 48.44% | 54.57% | A mayo de 2018 se inició la construcción a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 1.343 aulas. | 72.21% | 70.91% | A junio de 2018 se inició la construcción a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 1.745 aulas. No se logró el porcentaje proyectado, debido a que varios de los proyectos se encuentran aún en obra gris por retrasos en la ejecución de la obra, ocasionados por ejecución de obras complementarias e imprevistos durante el desarrollo de las obras. | 84.32% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | FFIE10
AC | I | 1 | 05 | 1 | 09 | 004 | 03 | I-105-1-0900403 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | FFIE | Fernando Rojas | SI | Aulas nuevas, mejoradas y habilitadas en zonas urbanas o rurales | Sumatoria de aulas en fase de obra gris, aulas en fase de obra blanca y aulas terminadas | 8.333 | Número | 7243 |  |  | Terminar la construcción de aulas nuevas y espacios complementarios y mejorar aulas existentes | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 24106956697 | 989890689527 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 836323663105 |  | Acta de terminación de obra en donde se indica el número de aulas | 199 Aulas obra gris, 26 Aulas obra blanca, 30 Aulas terminadas | En el mes de enero de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Gris (Aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 199 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 26 aulas y se terminó la construcción de 30 aulas nuevas y mejoradas. | 271 Aulas obra gris, 131 Aulas obra blanca, 92 Aulas terminadas | A febrero de 2018 se terminó la construcción de 92 aulas nuevas y mejoradas y se cuenta con 271 aulas en obra a nivel de obra gris y 131 aulas a nivel de obra blanca. No se logró el porcentaje proyectado en la meta, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra, gris y blanca en razón a retrasos establecidos desde su fase de inicio de obra por la ejecución de obras complementarias (demoliciones, cimentaciones especiales, entre otras), también se han presentado retrasos por afectaciones de lluvias y problemas por operaciones logísitcas de aprovisionamiento de materiales de construcción. Se han realizado mesas de trabajo con los contratistas para lograr identificar y subsanar las diferentes situaciones a fin de que puedan continuarse las actividades correspondientes. Se espera para el mes de mazo avanzar sobre el cumplimeinto de la meta establecida. | 774 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A marzo de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 301 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 48 aulas, y se ha terminado la construcción de 425 aulas nuevas y mejoradas. | 1.672 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A abril de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 178 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 974 aulas, y se ha terminado la construcción de 520 aulas nuevas y mejoradas. | 1.772 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A mayo de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 123 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 990 aulas, y se ha terminado la construcción de 659 aulas nuevas y mejoradas. | 2.688 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A junio de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 637 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 1.374 aulas, y se ha terminado la construcción de 677 aulas nuevas y mejoradas. | [12 empty] | 5.333% | 0.7121% | En el mes de enero de 2018 se terminó la construcción de 30 aulas nuevas y mejoradas. | 4.344% | 1.27% | A febrero de 2018 se terminó la construcción de 92 aulas nuevas y mejoradas. No se logró el porcentaje proyectado en la meta, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra, gris y blanca en razón a retrasos establecidos desde su fase de inicio de obra por la ejecución de obras complementarias (demoliciones, cimentaciones especiales, entre otras), también se han presentado retrasos por afectaciones de lluvias y problemas por operaciones logísitcas de aprovisionamiento de materiales de construcción. Se han realizado mesas de trabajo con los contratistas para lograr identificar y subsanar las diferentes situaciones a fin de que puedan continuarse las actividades correspondientes. Se espera para el mes de mazo avanzar sobre el cumplimeinto d ela meta establecida. | 7.572% | 10.09% | A marzo de 2018, se ha terminado la construcción de 425 aulas nuevas y mejoradas. | 14.17% | 12.34% | A abril de 2018, se ha terminado la construcción de 520 aulas nuevas y mejoradas. No se logró el porcentaje proyectado en la meta, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra, gris y blanca en razón a retrasos establecidos por la ejecución de obras complementarias (demoliciones, cimentaciones especiales, entre otras), retrasos por afectaciones de lluvias y problemas por operaciones logísitcas de aprovisionamiento de materiales de construcción. | 16.95% | 15.64% | A mayo de 2018, se ha terminado la construcción de 659 aulas nuevas y mejoradas. No se logró el porcentaje proyectado en la meta, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra, gris y blanca en razón a retrasos establecidos por la ejecución de obras complementarias (demoliciones, cimentaciones especiales, entre otras), retrasos por afectaciones de lluvias y problemas por operaciones logísitcas de aprovisionamiento de materiales de construcción. | 23.33% | 16.07% | A junio de 2018, se ha terminado la construcción de 677 aulas nuevas y mejoradas. No se logró el porcentaje proyectado en la meta, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra, gris y blanca en razón a retrasos ocasionados por la ejecución de obras complementarias (demoliciones, cimentaciones especiales, entre otras), retrasos por afectaciones de lluvias y problemas por operaciones logísticas de aprovisionamiento de materiales de construcción. | 33.3% |  |  | 37.29% |  |  | 49.25% |  |  | 63.97% |  |  | 81.53% |  |  | 100% |  |  | FFIE11
AC | I | 1 | 06 | 1 | 12 | 001 | 01 | I-106-1-1200101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Programa Todos a Aprender -PTA | Programa Todos a Aprender -PTA | Rafael Andres Arias Albañil | SI | Establecimientos educativos acompañados -PTA 2.0. | No. EE Acompañados Ruta PTA 2.0 | 1.75 | Número | 3701 | SI | 2018-02-26 | Formar y acompañar a docentes y directivos docentes con énfasis en transferencia y cierre. | 2018-01-15 | 2018-12-14 | enero | 333 | 333 | 0 | 51287880409.0365 | Mejoramiento de la calidad de la educación preescolar, básica y media | 0 | 11 profesionales, 5 coordinadores regionales, 83 formadores y 3.407 docentes tutores | Tablero de secretarías y formadores | 460 | Al 31 de enero se registró formación y acompañamiento en 460 colegios; sin embargo, es de aclarar que, conforme a los lineamientos para la legaliación de agendas de tutores y la posibilidad de procesar agendas retroactivas por el comienzo de año, este registro puede subestimar el avance real y el dato real se compensará en los próximos reportes. | 2981 | Al 28 de febrero se registró formación y acompañamiento en 2.981 colegios. Este importante avance se da gracias a que se cuenta con el 97,3% de los tutores del Programa disponibles para la ejecución de los acompañamientos a docentes. Igualmente, se ha iniciado la normalización del proceso de agendas retroactivas en la Plataforma SIPTA. | 3303 | Al 31 de marzo se registró formación y acompañamiento en 3.303 colegios. Actualmente se cuenta con 3.415 tutores disponibles para acompañamiento en la ruta PTA 2.0 | 3397 | Al 30 de abril se cuenta con 3.397 EE acompañados por los tutores de acuerdo con la ruta de formación y acompañamiento. | 3483 | Al 31 de mayo se cuenta con 3.483 EE acompañados por los tutores de acuerdo con la ruta de formación y acompañamiento. | 3514 | Al 30 de junio se cuenta con 3.514 EE acompañados por los tutores de acuerdo con la ruta de formación y acompañamiento | [12 empty] | 6.091% | 5% | Los tutores iniciaron los acompañamientos en la semana de desarrollo institucional abordando los siguientes contenidos definidos para el ciclo de apertura: reunión inicial directivo docente, sesiones de trabajo situado, acompañamientos en aula. | 14% | 14% | Los tutores continuan con los acompañamientos a los establecimientos educativos a partir de las orientaciones dadas en la Guia General de acompañamiento: Sesiones de Trabajo Situado, Seguimiento a Comunidades de Aprendizaje, Seguimiento a Equipo PICC-HME y Seguimiento a Aplicación de Caracterizaciones. Se iniciaron dos eventos de formación a tutores y directivos docentes en la zona 5 .Así mismo, se desarrolló el evento de formación a formadores del ciclo I del 19 al 23 de febrero. | 23% | 23% | Los tutores continúan con los acompañamientos a los EE a partir de las orientaciones dadas en la guia general de acompañañientos: sesiones de trabajo situado, seguimiento a comunidades de aprendizaje, seguimiento a equipo PICC-HME y seguimiento a aplicación de caracterizaciones. Se desarrollaron los eventos de formación a tutores y directivos docentes de todas las zonas dejando como faltante unicamente 1 evento de tutores, 7 eventos de directivos docentes y 4 de directivos docentes con tutores. | 32% | 32% | Los tutores continúan con los acompañamientos a los EE a partir de las orientaciones dadas en la guía general de acompañamientos. Se desarrollaron los eventos de formación a tutores y directivos docentes ciclo I: *Encuentros de tutores. *Encuentros de Directivos. *Encuentros de tutores y Directivos. | 41% | 41% | Los tutores continúan con los acompañamientos a los EE a partir de las orientaciones dadas en la guia general de acompañamiento para ciclo I. Particularmente, se realizó un evento extra del 21 al 25 de mayo para 100 docentes y 100 tutores aproximadamente, en estrategias para la atención en aulas multigrado. | 50% | 50% | En el mes de junio se llevó a cabo la formación a formadores y la formación a tutores en algunas entidades territoriales para ciclo II haciendo énfasis en la transferencia de los componentes del Programa al Establecimiento Educativo. Se comenzó a diseñar la formación para ciclo de cierre para rectores, líderes de transferencia y tutores. | 59% |  |  | 68% |  |  | 77% |  |  | 86% |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  | PTA001
AC | I | 1 | 06 | 1 | 12 | 002 | 01 | I-106-1-1200201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Programa Todos a Aprender -PTA | Programa Todos a Aprender -PTA | Rafael Andres Arias Albañil | SI | Establecimientos educativos acompañados en la Ruta Pioneros | No. EE Acompañados Ruta PTA Pioneros | 0.88 | Número | 499 |  |  | Formar y acompañar a docentes y directivos docentes con énfasis en transferencia y cierre. | 2018-01-15 | 2018-12-14 | enero | 333 | 333 | 0 | 25643940204.5182 | Mejoramiento de la calidad de la educación preescolar, básica y media | 0 | 4 profesionales,17 formadores y 638 docentes tutores | Tablero de secretarías y formadores | 45 | Al 31 de enero se registró formación y acompañamiento en 45 colegios; sin embargo, es de aclarar que, conforme a los lineamientos para la legaliación de agendas de tutores y la posibilidad de procesar agendas retroactivas por el comienzo de año, este registro puede subestimar el avance real y el dato real se compensará en los próximos reportes. | 401 | Al 28 de febrero se registró formación y acompañamiento en 401 colegios. Este importante avance se da gracias a que se cuenta con el 97,3% de los tutores del Programa disponibles para la ejecución de los acompañamientos a docentes. Igualmente, se ha iniciado la normalización del proceso de agendas retroactivas en la Plataforma SIPTA. | 471 | Al 31 de marzo se registró formación y acompañamiento en 471 colegios. Actualmente se cuenta con 504 tutores disponibles para acompañamiento en la ruta Pioneros. | 489 | Al 30 de abril se cuenta con 489 EE acompañados por los tutores de acuerdo con la ruta de formación y acompañamiento. | 499 | Al 31 de mayo se ha cumplido la meta de EE acompañados 2018 para esta ruta por parte del Programa a través de los tutores de acuerdo con la ruta de formación y acompañamiento. | 499 | Al 30 de junio se ha acompañado a 499 EE a través de los tutores de acuerdo con la ruta de formación y acompañamiento | [12 empty] | 6.091% | 5% | Los tutores iniciaron los acompañamientos en la semana de desarrollo institucional abordando los siguientes contenidos definidos para el ciclo de apertura: reunión inicial directivo docente, sesiones de trabajo situado, acompañamientos en aula. | 14% | 14% | Los tutores continuan con los acompañamientos a los establecimientos educativos a partir de las orientaciones dadas en la Guia General de acompañamiento: Sesiones de Trabajo Situado, Seguimiento a Comunidades de Aprendizaje, Seguimiento a Equipo PICC-HME y Seguimiento a aplicación de caracterizaciones. Se dió inicio al evento de formación a tutores y directivos docentes en la zona 5. Así mismo, se desarrolló el evento de formación a formadores del ciclo I del 19 al 23 de febrero. | 23% | 23% | Los tutores continúan con los acompañamientos a los EE a partir de las orientaciones dadas en la guia general de acompañamientos: sesiones de trabajo situado, seguimiento a comunidades de aprendizaje, seguimiento a equipo PICC-HME y seguimiento a aplicación de caracterizaciones. Se desarrollaron los eventos de formación a tutores y directivos docentes de todas las zonas dejando como faltante unicamente 1 evento de tutores, 3 eventos de directivos docentes y 4 de directivos docentes contutores. | 32% | 32% | Los tutores continúan con los acompañamientos a los EE a partir de las orientaciones dadas en la guía general de acompañamientos: sesiones de trabajo situado, seguimiento a comunidades de aprendizaje, seguimiento a equipo PICC-HME y seguimiento a aplicación de caracterizaciones. Se desarrollaron los eventos de formación a tutores y directivos docentes Ciclo I: *Encuentros de tutores. *Encuentros de Directivos. *Encuentros de tutores y Directivos. | 41% | 41% | Los tutores continúan con los acompañamientos a los EE a partir de las orientaciones dadas en la guia general de acompañamiento para ciclo I: sesiones de trabajo situado, seguimiento a comunidades de aprendizaje, seguimiento a equipo PICC-HME y seguimiento a aplicación de caracterizaciones. | 50% | 50% | Se han desarrollado 5 eventos de formación a tutores pioneros y 6 de formación a lideres de apropiación y rectores pioneros correspondientes a ciclo II. Los tutores continúan con los acompañamientos a los EE a partir de las orientaciones dadas en la guía general de acompañamiento para ciclo I: sesiones de trabajo situado, seguimiento a comunidades de aprendizaje, seguimiento a equipo PICC-HME y seguimiento a aplicación de caracterizaciones. | 59% |  |  | 68% |  |  | 77% |  |  | 86% |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  | PTA002
AC | I | 1 | 06 | 1 | 12 | 002 | 02 | I-106-1-1200202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Programa Todos a Aprender -PTA | Programa Todos a Aprender -PTA | Rafael Andres Arias Albañil | SI | Establecimientos educativos acompañados en la Ruta Pioneros | No. EE Acompañados Ruta PTA Pioneros | 0.88 | Número | 499 |  |  | Evaluar para el mejoramiento continuo. | 2018-03-23 | 2018-11-24 | marzo | 246 | 274 | 0 | 0 |  | 0 |  | Informe final de evaluación de la ruta | 45 | Al 31 de enero se registró formación y acompañamiento en 45 colegios; sin embargo, es de aclarar que, conforme a los lineamientos para la legaliación de agendas de tutores y la posibilidad de procesar agendas retroactivas por el comienzo de año, este registro puede subestimar el avance real y el dato real se compensará en los próximos reportes. | 401 | Al 28 de febrero se registró formación y acompañamiento en 401 colegios. Este importante avance se da gracias a que se cuenta con el 97,3% de los tutores del Programa disponibles para la ejecución de los acompañamientos a docentes. Igualmente, se ha iniciado la normalización del proceso de agendas retroactivas en la Plataforma SIPTA. | 471 | Al 31 de marzo se registró formación y acompañamiento en 471 colegios. Actualmente se cuenta con 504 tutores disponibles para acompañamiento en la ruta Pioneros. | 489 | Al 30 de abril se cuenta con 489 EE acompañados por los tutores de acuerdo con la ruta de formación y acompañamiento. | 499 | Al 31 de mayo se ha cumplido la meta de EE acompañados 2018 para esta ruta por parte del Programa a través de los tutores de acuerdo con la ruta de formación y acompañamiento. | 499 | Al 30 de junio se ha acompañado a 499 EE a través de los tutores de acuerdo con la ruta de formación y acompañamiento | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 5% | 5% | Se ha desarrollado en una reunión de alistamiento sobre el proceso, para identificar insumos y momentos de cohorte para el análisis de la información. Respecto a la implementación, se cuenta con la recolección de las evaluaciones del evento de formación a formadores, una primera aplicación del instrumento de seguimiento a los aprendizajes de los tutores y una primera evaluación de los tutores a los eventos de formación a tutores. | 17% | 17% | En abril se realizó el análisis de las evaluaciones de los eventos de formación a formadores y tutores correspondientes a ciclo I. Junto con lo anterior, se avanzó en la revisión y actualización del contenido de las encuestas a rectores, docentes y tutores que será remitidas durante el mes de mayo. Finalmente se realizó el informe de análisis de aprendizajes de los tutores correspondientes a Ciclo I. | 29% | 29% | En mayo se realizó el envío de las encuestas a tutores, docentes y directivos docentes como parte de la implementación del modelo de evaluación continua. Junto con ello se diseñó el plan de Casos de éxito Pioneros como seguimiento a buenas prácticas de implementación de la ruta Pioneros Todos a Aprender, en el que formadores Pioneros recogerán información sobre la implementación y seguimiento a la ruta. | 41% | 41% | Durante el mes de junio se desarrollaron dos visitas a EE (Cereté y Córdoba) para recoger experiencias de casos de éxito Pioneros. | 53% |  |  | 65% |  |  | 77% |  |  | 89% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PTA003
AC | I | 1 | 06 | 1 | 12 | 003 | 01 | I-106-1-1200301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Programa Todos a Aprender -PTA | Programa Todos a Aprender -PTA | Rafael Andres Arias Albañil | SI | Sedes educativos acompañados- PTA Media | No. Sedes educativas Acompañados Ruta PTA Media | 0.88 | Número | 27 | SI | 2018-02-26 | Formar y acompañar a docentes y directivos docentes con énfasis en transferencia y cierre. | 2018-01-15 | 2018-12-14 | enero | 333 | 333 | 0 | 12821970102.2591 | Mejoramiento de la calidad de la educación preescolar, básica y media | 0 | 2 profesionales, 4 formadores y 18 docentes tutores | Tablero de secretarías y formadores | - | Inició la ejecución de la ruta con la formación de los tutores sobre las temáticas a desarrollar en el ciclo de apertura y aunque no se registró formación y acompañamiento en ninguna sede, es de aclarar que, conforme a los lineamientos para la legaliZación de agendas de tutores y la posibilidad de procesar agendas retroactivas por el comienzo de año, este registro puede subestimar el avance real y el dato real se compensará en los próximos reportes. Inició la definición de contenidos pedagógicos e información a documentar. | 8 | Se registra acompañamiento a 8 de 27 sedes. Se cuenta con 26 de 27 tutores disponiblee para la realización de acompañamientos. Se han realizado visitas por lo menos una vez a cada EE, se espera se normalice las agendas retroactivas en la primera semana de marzo con el fin de estimar en la Plataforma del Programa los datos de sedes acompañadas. | 27 | Se registra acompañamiento a todas las sedes focalizadas. Sin embargo, aún se cuenta con 26 de 27 tutores disponibles para la realización de acompañamientos, el tutor faltante ya fue seleccionado y emitido el acto administrativo, sólo falta reemplazo y activación en SIPTA. Se han realizado visitas por lo menos una vez a cada EE. | 27 | Se continuó con el acompañamiento a las 27 sedes focalizadas por el programa. Se realizan visitas periodicas a las ETC y se realizó evento de formación nacional y de apertura al ciclo 2 de la ruta. | 27 | Se continua el acompañamiento en su totalidad en 23 Sedes Educativas, y de manera virtual en las otras cuatro a través de los formadore hasta que se vinculen los dos nuevos tutores de pendiendo del nombramiento de las SE. | 28 | Gracias al nombramiento de los dos tutores faltantes para Soacha se ha incrementado el número de sedes acompañadas a 28 en la ruta PTA Media. | [12 empty] | 6.091% | 5% | Se realizaron los respectivos encuentros de formación para los tutores de Antioquia, Cartagena, Soacha, Armenia, Palmira y Medellín. | 14% | 14% | Se registra acompañamiento a 8 de 27 sedes de la ruta PTA Media. Existe un subregistro por dificultades en la activación de tutores en el sistema de información. Sin embargo, al finalizar el mes, todos los tutores, excepto 1 de Sonsón, Antioquia, habían iniciado visitas de acompañamiento. | 23% | 23% | Se registra acompañamiento a todas las sedes focalizadas. Aún se cuenta con 26 de 27 tutores disponibles para la realización de acompañamientos, el tutor faltante ya fue seleccionado y emitido el acto administrativo, sólo falta reemplazo y activación en SIPTA. Se han realizado visitas por lo menos una vez a cada EE. | 32% | 32% | Para el mes de abril se cuenta con 27 tutores activos en la ruta de media, para realizar los acompañamientos previstos. Al respecto se inició el ciclo 2 de la ruta, con el primer encuentro nacional orientado al aprendizaje cooperativo componentes y acciones de competencias socioemocionales. | 41% | 41% | Para el mes de mayo se cuenta con 26 tutores nombrados y 2 en espera de nombramiento, por la renuncia de dos en el municipio de Soacha. Se espera vincular a los nuevos en el mes de junio dependiendo del nombramiento efectuado por la SE a la cual pertenece cada tutor. No obstante se continua el avance previsto en la ruta y se encuentra en proceso de implementación el ciclo II. | 50% | 50% | Para el mes de junio se cuenta con un total de 28 tutores, pues ya se nombraron 2 en Soacha que habían renunciado. El día 5 de junio en la ciudad de Armenia se llevo a cabo el evento de formación para la implementación del ciclo II, con la participación de todos los tutores y formadores de la ruta de media y las formadoras de la ruta etno de la OIM. | 59% |  |  | 68% |  |  | 77% |  |  | 86% |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  | PTA004
AC | I | 1 | 06 | 1 | 12 | 003 | 02 | I-106-1-1200302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Programa Todos a Aprender -PTA | Programa Todos a Aprender -PTA | Rafael Andres Arias Albañil | SI | Sedes educativos acompañados- PTA Media | No. Sedes educativas Acompañados Ruta PTA Media | 0.88 | Número | 27 |  |  | Documentar piloto y consolidar lineamientos y recomendaciones para implementación por parte de las ETC. | 2018-01-15 | 2018-11-30 | enero | 319 | 333 | 0 | 0 |  | 0 |  | Lineamientos y recomendaciones para implementar la ruta PTA Media en las ETC | - | Inició la ejecución de la ruta con la formación de los tutores sobre las temáticas a desarrollar en el ciclo de apertura y aunque no se registró formación y acompañamiento en ninguna sede, es de aclarar que, conforme a los lineamientos para la legaliZación de agendas de tutores y la posibilidad de procesar agendas retroactivas por el comienzo de año, este registro puede subestimar el avance real y el dato real se compensará en los próximos reportes. Inició la definición de contenidos pedagógicos e información a documentar. | 8 | Se registra acompañamiento a 8 de 27 sedes. Se cuenta con 26 de 27 tutores disponiblee para la realización de acompañamientos. Se han realizado visitas por lo menos una vez a cada EE, se espera se normalice las agendas retroactivas en la primera semana de marzo con el fin de estimar en la Plataforma del Programa los datos de sedes acompañadas. | 27 | Se registra acompañamiento a todas las sedes focalizadas. Sin embargo, aún se cuenta con 26 de 27 tutores disponibles para la realización de acompañamientos, el tutor faltante ya fue seleccionado y emitido el acto administrativo, sólo falta reemplazo y activación en SIPTA. Se han realizado visitas por lo menos una vez a cada EE. | 27 | Se continuó con el acompañamiento a las 27 sedes focalizadas por el programa. Se realizan visitas periodicas a las ETC y se realizó evento de formación nacional y de apertura al ciclo 2 de la ruta. | 27 | Se continua el acompañamiento en su totalidad en 23 Sedes Educativas, y de manera virtual en las otras cuatro a través de los formadore hasta que se vinculen los dos nuevos tutores de pendiendo del nombramiento de las SE. | 28 | Gracias al nombramiento de los dos tutores faltantes para Soacha se ha incrementado el número de sedes acompañadas a 28 en la ruta PTA Media. | [12 empty] | 6.091% | 5% | Se hizo primera reunión con la coordinación pedagógica de media para definir la información a documentar: Protocolos, actividades, experiencias con Proantioquia sobre la implementación del componente de competencias socio-emocionales, resumen ejecutivo de la ruta PTA Media e infome de acompañamiento por EE. | 14% | 14% | Se consolidó una primera versión del documento de experiencias en competencias socioemocionales con Proantioquia, y una primera versión del documento de prácticas de aula, que incluye la compilación de protocolos y actividades desarrolladas para este piloto. | 23% | 23% | Ya se cuenta con versiones preliminares del documento de lineamientos pedagógicos, compilación de protocolos y actividades diseñadas de la experiencia en socioemocionales con Proantioquia. Los documentos están en revisión por parte del lider pedagógico. | 32% | 32% | La versión preliminar aún está siendo validada y complementada por el lider pedagógico. Se encuentra en la revisión de los documentos que sirven de insumo para el documento final. Se proyecta contar con una versión borrador para el mes de mayo. | 41% | 41% | Se cuenta con una versión preliminar del documento de recomendaciones y la misma sera nutrida de todos los anexos operativos y pedagógicos necesarios. Aún falta por incluir las lecciones aprendidas y las recomendaciones puntuales. | 50% | 50% | Ya se cuenta con un documento de la ruta piloto de media, pero se está a la espera de consolidar toda la información pedagógica de la ruta que, con la colaboración del líder pedagógico y los formadores. | 59% |  |  | 68% |  |  | 77% |  |  | 86% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PTA005
AC | I | 1 | 06 | 1 | 12 | 004 | 01 | I-106-1-1200401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Programa Todos a Aprender -PTA | Programa Todos a Aprender -PTA | Rafael Andres Arias Albañil | SI | Entidades Territoriales en las que se realiza cierre pedagógico y operativo | No. De entidades territoriales en las que se realiza cierre pedagógico y operativo | 0.88 | Número | 86 |  |  | Diseñar Ruta de Transferencia con Secretarías de Educación. | 2018-03-01 | 2018-06-29 | marzo | 120 | 122 | 0 | 12821970102.2591 | Mejoramiento de la calidad de la educación preescolar, básica y media | 0 | 2 profesionales, 5 coordinadores regionales y 100 formadores | Ruta de trasferencia con Secretarías de Educación | 0 | 0 | 0 | El diseño preliminar de la ruta de transferencia se iteró con formadores PTA y coordinación regional. 96 formadores realimentaron el ejercicio en el marco de eventos de formación. Se establecieron líneas de fortalecimiento al diseño de la ruta con el fin de dejar el primer borrador en firme. | - | Se iteró el diseño preliminar de la ruta de transferencia con los los líderes de calidad de las Secretarías de Educación. Se consolidó el aporte de formadores de las zonas 2, 3 y 5. El diseño de la ruta se encuentra en revisión de la Dirección del PTA. | 0 | Se ajustó el alcance de la Ruta en el marco de la coyuntura del empalme de gobierno, con el fin de disminuir la posibilidad de ser concebida como una descentralización del PTA | 0 | Se realizó ajuste teniendo en cuenta los nuevos escenarios, resultado del cambio de ruta de acompañamiento del tutor hasta septiembre y la necesidad de hacer una transición armónica hacia las secretarias a partir del mes de octubre. | 0 | Se logró articular la ruta de transferencia a SE con la ruta de cierre y apropiación de Programa 2018, generando el acta de apropiación actualizada. Pendiente el diseño de los talleres a implementar, esto debido a que la articulación con la ruta integral dependía de circular que está en revisión de Recursos Humanos del Sector y de la cantidad de días presenciales que se podrán reembolsar con la adición a la Fiducia, ambos temas que se formalizarán en julio. | [12 empty] | 0% | 0% | Se diseñó la estructura preliminar de la ruta de secretarías, la cual se socializó y fortaleció con un grupo de formadores y coordinadores regionales. | 0% | 0% | Avance: el diseño preliminar de la ruta de transferencia se iteró con formadores PTA y coordinación regional. 96 formadores realimentaron el ejercicio en el marco de eventos de formación. Se establecieron líneas de fortalecimiento al diseño de la ruta con el fin de dejar el primer borrador en firme. | 25% | 25% | En los eventos de formación de marzo se iteró el diseño preliminar de la ruta de transferencia con los los líderes de calidad de las Secretarías de Educación. Se mejoró la ruta con diferentes ejercicios de fortalecimiento. Adicionalmente, se consolidaron los aportes hechos por los formadores sobre la ruta. El diseño de la ruta se encuentra en revisión de la Dirección del PTA. | 50% | 50% | Se realizó ajuste requerido por la Dirección del PTA, ajustando el alcance de la Ruta en el marco de la coyuntura del empalme de gobierno, con el fin de disminuir la posibilidad de ser concebida como una descentralización del PTA. | 75% | 75% | Se realizó ajuste y redimensionó teniendo en cuenta los nuevos escenarios, resultado del cambio de ruta de acompañamiento del tutor hasta septiembre y la necesidad de hacer una transición armónica hacia las secretarias a partir del mes de octubre. En la primer semana de juio se inicia el diseño detallado de las acciones del tutor, formador, coordinadores regionales y secretarías frente a la nueva ruta | 100% | 95% | Se logró articular la ruta de transferencia a SE con la ruta de cierre y apropiación de Programa 2018, generando el acta de apropiación actualizada. Pendiente el diseño de los talleres a implementar, esto debido a que la articulación con la ruta integral dependía de circular que está en revisión de Recursos Humanos del Sector y de la cantidad de días presenciales que se podrán reembolsar con la adición a la Fiducia, ambos temas que se formalizarán en julio. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PTA006
AC | I | 1 | 06 | 1 | 12 | 004 | 02 | I-106-1-1200402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Programa Todos a Aprender -PTA | Programa Todos a Aprender -PTA | Rafael Andres Arias Albañil | SI | Entidades Territoriales en las que se realiza cierre pedagógico y operativo | No. De entidades territoriales en las que se realiza cierre pedagógico y operativo | 0.88 | Número | 86 |  |  | Implementar Ruta de Transferencia a Secretarías de Educación | 2018-07-02 | 2018-12-30 | julio | 181 | 183 | 0 | 0 |  | 0 |  | Actas de implementación de la ruta | 0 | 0 | 0 | El diseño preliminar de la ruta de transferencia se iteró con formadores PTA y coordinación regional. 96 formadores realimentaron el ejercicio en el marco de eventos de formación. Se establecieron líneas de fortalecimiento al diseño de la ruta con el fin de dejar el primer borrador en firme. | - | Se iteró el diseño preliminar de la ruta de transferencia con los los líderes de calidad de las Secretarías de Educación. Se consolidó el aporte de formadores de las zonas 2, 3 y 5. El diseño de la ruta se encuentra en revisión de la Dirección del PTA. | 0 | Se ajustó el alcance de la Ruta en el marco de la coyuntura del empalme de gobierno, con el fin de disminuir la posibilidad de ser concebida como una descentralización del PTA | 0 | Se realizó ajuste teniendo en cuenta los nuevos escenarios, resultado del cambio de ruta de acompañamiento del tutor hasta septiembre y la necesidad de hacer una transición armónica hacia las secretarias a partir del mes de octubre. | 0 | Se logró articular la ruta de transferencia a SE con la ruta de cierre y apropiación de Programa 2018, generando el acta de apropiación actualizada. Pendiente el diseño de los talleres a implementar, esto debido a que la articulación con la ruta integral dependía de circular que está en revisión de Recursos Humanos del Sector y de la cantidad de días presenciales que se podrán reembolsar con la adición a la Fiducia, ambos temas que se formalizarán en julio. | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% |  |  | 33% |  |  | 50% |  |  | 67% |  |  | 84% |  |  | 100% |  |  | PTA007
AC | I | 1 | 06 | 1 | 12 | 005 | 01 | I-106-1-1200501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Programa Todos a Aprender -PTA | Programa Todos a Aprender -PTA | Rafael Andres Arias Albañil | SI | Documento de recomendaciones para implementación de una tercera versión del PTA elaborado | No. De Documento de recomendaciones para la implementación tercera versión PTA elaborado | 1.75 | Número | 1 | SI | 2018-02-26 | Elaborar documento de recomendaciones para implementación de una segunda versión del PTA a partir del II semestre de 2019 | 2018-01-15 | 2018-06-30 | enero | 166 | 183 | 0 | 12821970102.2591 | Mejoramiento de la calidad de la educación preescolar, básica y media | 0 | 1 Gerente y 5 Asesores | Documento de recomendaciones para implementación | - | Inició la definición de contenidos estratégicos e información a documentar. | 0 | Avances en la compilación de información que da cuenta de la ejecución del programa para el cuatrienio 2014-2018. | - | Se ha avanzado en la consolidación de un documento que da cuenta de la experiencia PTA 2014-2018, y se esbozan unas primeras recomendaciones para discusión con el equipo de asesores. | 0 | Se cuenta con versión preliminar del documento en lo que respecta al reporte de resultados y avances, el cual debe ser verificado con el equipo de asesores, quienes se encuentran en el proceso de diligenciamiento y consolidación de la información. Se tiene previsto para el mes de mayo continuar exclusivamente con el capitulo de recomendaciones. | 0 | El documento ya cuenta con las dos secciones, la de gestión y la de recomendaciones. Queda pendiente de incluir algunos temas de tipo pedagogico, nutrir las recomendaciones con el equipo de formadores y revisar temas de forma como la inclusión de anexos, actualización de datos de corte, etc. | 1 | Ya se cuenta con el documento consolidado de gestión y recomendaciones para la continuidad del PTA, el mismo será entregado a la comisión de empalme. | [12 empty] | 11.67% | 13% | En el comité de gerencia del Programa se dio inicio a la planeación del desarrollo del documento definiendo: 1) el alcance, el documento dará cuenta de las acciones ejecutadas por el PTA en el cuatrenio, así como los ajustes que el nuevo gobierno estime. 2) Líder de la consecución del documento, el asesor estratégico del PTA está designado como el responsable de la consolidación del documento, a la fecha es el profesional Manuel Rivera. | 30% | 30% | Se avanza sin novedad en la compilación de información que da cuenta de la ejecución del programa para el cuatrienio 2014-2018. | 47% | 47% | Se ha avanzado en la consolidación de un documento que da cuenta de la experiencia PTA 2014-2018, y se esbozan unas primeras recomendaciones para discusión con el equipo de asesores. | 64% | 64% | Se cuenta con una versión preliminar del documento en lo que respecta al reporte de resultados y avances, el cual debe ser verificado con el equipo de asesores, quienes se encuentran en el proceso de diligenciamiento y consolidación de la información. Se tiene previsto para el mes de mayo continuar exclusivamente con el capitulo de recomendaciones. | 81% | 81% | El documento ya cuenta con las dos secciones, la de gestión y la de recomendaciones. Queda pendiente de incluir algunos temas de tipo pedagogico, nutrir las recomendaciones con el equipo de formadores y revisar temas de forma como la inclusión de anexos, actualización de datos de corte, etc. | 100% | 100% | Ya se cuenta con el documento consolidado de gestión y recomendaciones para la continuidad del PTA, el mismo será entregado a la comisión de empalme. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | PTA008
AC | I | 2 | 01 | 1 | 14 | 001 | 01 | I-201-1-1400101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Aseguramiento de la calidad | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | SI | Documento de referentes de evaluación implementado | Número de documentos de referentes de evaluación implementados | SIN INF | Número | 1 |  |  | Socializar las matrices para la evaluación por referentes a los directivos de las IES, asociaciones de IES y profesionales. | 2018-01-30 | 2018-02-28 | enero | 29 | 30 | 0 | 110000000 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 2 Profesionales | Listados de asistencia Presentación | 3% | Se definió el plan de eventos que permitirá la socialización de las matrices, iniciando el 19 de febrero con el SUE, RESTTU 20 de febrero, IES privadas 22 de febrero, CONACES y CNA 23 de febrero, ASCUN 26 de febrero y ACIET y otras asociaciones 28 de febrero. | 100% | Se realizaron las siguientes socializaciones: 13 de febrero en la reunión mensual del SUE, 14 de febrero con la RedTUU asistencia de 38 personas, 20 de febrero con IES acreditadas asistencia de 18 personas, 19 de febrero con ASCUN con asistencia de 20 personas, y en el marco de la reunión mensual del CESU el 21 de febrero. | 60% | Se continuo con la socialización de las matrices con directores de asociaciones de facultades, ACIET, ASISESCA, RED MUIS, y dirección de formulación del SENA. Se realizaron ajustes en los descriptores de las condiciones de calidad que contienen las matrices de valoración, producto de las reflexiones jurídicas. Por otra parte, se realizaron reuniones de revisión del decreto con el CESU, equipo jurídico de la dirección de Calidad, equipo jurídico de la Dirección general del SENA y una reunión informativa con colaboradores de la Secretaria General y de la Oficina Jurídica del MEN, para explicar el contexto del Decreto; se envió el Decreto para revisión final de la Oficina Jurídica. Se avanzo en la revisión y creación de procesos que se impactan con el modelo de evaluación, también se avanzo en la construcción de los instrumentos que acompañan el proceso de solicitudes por parte de las IES y para las evaluaciones de los paneles y los pares evaluadores. | 0.7 | El documento de referentes de evaluación fue entregado por la imprenta nacional el 20 de abril, se continuo con socializaciones de las matrices con actores como Fuerzas Militares, representantes de IES que ofrecen programas virtuales y ACOFI. En cuanto a la capacitación de los pares académicos, se difirieron los módulos adicionales de la Escuela Virtual acorde al nuevo modelo de evaluación y ese definió a quien se solicitara la elaboración de los módulos. Fue publicado para observaciones ciudadanas el Decreto normativo que ajusta el sistema de aseguramiento de la calidad, se realizaron reuniones para aclaración de dudas y acompañamiento a la lectura y comprensión del decreto, el 24 de abril con la ESAP, el 25 de abril con el G10, con la Universidad de Antioquia por aparte, el 26 de abril con instituciones adscritas a ASCUN, en dos secciones una con las IES publicas y otra con las IES privadas | 0.8 | Se realizó conversatorio con participación de la señora ministra y Viceministra de Educación Superior para a presentación de la Cartilla del Modelo de Referentes de calidad para toda la comunidad académica con la asistencia de 180 IES. Por otra parte se definieron los nuevos módulos que tendrá la escuela de pares en lo referente a la capacitación del modelo de evaluación por referentes de calidad. Se recibieron 710 observaciones ciudadanas, a partir de las cuales se realizó un trabajo de revisión de cada una y su impacto en la propuesta de decreto del 7 al 28 de mayo, el 7 de mayo se realizó presentación del desarrollo normativo con ACIET en la ciudad de Cartagena y el 30 de mayo en el marco del consejo de administración del FODESEP, el 31 de mayo se radico en la Oficina Jurídica del MEN la ultima versión de la propuesta de Decreto junto con la memoria justificativa del mismo | 0.85 | Para la implementación de modelo de evaluación por referentes de calidad, el 7 de junio se radico en la Oficina jurídica de Presidencia de la Republica la propuesta de Decreto, firmada por la Ministra de Educación. Así mismo, se encuentran en desarrollo los manuales y guías necesarios para que las IES, Pares académicos y demás actores del proceso de evaluación desarrollen el proceso. La Universidad de Antioquia presento propuesta para ajustes y cambios del sistema SACES para la implementación del modelo. | [12 empty] | 100% | 3% | Se definió el plan de eventos que permitirá la socialización de las matrices, iniciando el 19 de febrero con el SUE, REDTTU 20 de febrero, IES privadas 22 de febrero, CONACES y CNA 23 de febrero, ASCUN 26 de febrero y ACIET y otras asociaciones 28 de febrero. | 100% | 100% | Se realizaron las siguientes socializaciones: 13 de febrero en la reunión mensual del SUE, 14 de febrero con la RedTUU asistencia de 38 personas, 20 de febrero con IES acreditadas asistencia de 18 personas, 19 de febrero con ASCUN con asistencia de 20 personas, y en el marco de la reunión mensual del CESU el 21 de febrero. | 100% | 100% | Se dio continuidad a las socializaciones realizando las siguientes: 1 de marzo con los directores de las asociaciones de facultades, 7 de marzo ACIET, ASIESCA, RED MUTIS, 13 de marzo Dirección de formación del SENA. | 100% | 100% | La meta inicial se cumplió al 100%. Sin embargo el 17 de abril se realizo un evento de socialización de las matrices con las Fuerzas militares, el 19 de abril se realizó reunión vía skype con representantes de 10 IES que ofrecen programas virtuales en Antioquia para resolver inquietudes sobre el modelo y el 20 de abril se realizó una reunión con ACOFI. | 100% | 100% | el 4 de mayo se realizó el Evento de presentación de la Cartilla del Modelo de Referentes de calidad para toda la comunidad académica con la asistencia de 180 IES, se realizó a manera de conversatorio y conto con la presencia de la señora ministra de Educación y la Viceministra de Educación Superior. | 100% | 100% | Cumplido | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 1 | 14 | 001 | 02 | I-201-1-1400102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Aseguramiento de la calidad | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | SI | Documento de referentes de evaluación implementado | Número de documentos de referentes de evaluación implementados | SIN INF | Número | 1 | SI | 2018-02-22 | Realizar capacitación a IES y pares académicos | 2018-06-01 | 2018-07-30 | junio | 59 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 2 Profesionales | [5 empty] | 60% | Se continuo con la socialización de las matrices con directores de asociaciones de facultades, ACIET, ASISESCA, RED MUIS, y dirección de formulación del SENA. Se realizaron ajustes en los descriptores de las condiciones de calidad que contienen las matrices de valoración, producto de las reflexiones jurídicas. Por otra parte, se realizaron reuniones de revisión del decreto con el CESU, equipo jurídico de la dirección de Calidad, equipo jurídico de la Dirección general del SENA y una reunión informativa con colaboradores de la Secretaria General y de la Oficina Jurídica del MEN, para explicar el contexto del Decreto; se envió el Decreto para revisión final de la Oficina Jurídica. Se avanzo en la revisión y creación de procesos que se impactan con el modelo de evaluación, también se avanzo en la construcción de los instrumentos que acompañan el proceso de solicitudes por parte de las IES y para las evaluaciones de los paneles y los pares evaluadores. | 0.7 | El documento de referentes de evaluación fue entregado por la imprenta nacional el 20 de abril, se continuo con socializaciones de las matrices con actores como Fuerzas Militares, representantes de IES que ofrecen programas virtuales y ACOFI. En cuanto a la capacitación de los pares académicos, se difirieron los módulos adicionales de la Escuela Virtual acorde al nuevo modelo de evaluación y ese definió a quien se solicitara la elaboración de los módulos. Fue publicado para observaciones ciudadanas el Decreto normativo que ajusta el sistema de aseguramiento de la calidad, se realizaron reuniones para aclaración de dudas y acompañamiento a la lectura y comprensión del decreto, el 24 de abril con la ESAP, el 25 de abril con el G10, con la Universidad de Antioquia por aparte, el 26 de abril con instituciones adscritas a ASCUN, en dos secciones una con las IES publicas y otra con las IES privadas |  |  | 0.85 | Para la implementación de modelo de evaluación por referentes de calidad, el 7 de junio se radico en la Oficina jurídica de Presidencia de la Republica la propuesta de Decreto, firmada por la Ministra de Educación. Así mismo, se encuentran en desarrollo los manuales y guías necesarios para que las IES, Pares académicos y demás actores del proceso de evaluación desarrollen el proceso. La Universidad de Antioquia presento propuesta para ajustes y cambios del sistema SACES para la implementación del modelo. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 10% | Se realizó reunión con la coordinadora de Registro Calificado y Directora de calidad para definir los modelos adicionales que debe contener la Es cual virtual de pares, y los que son necesarios ajustar de acuerdo con los cambios del nuevo modelo de evolución. Se definieron los nombres de los académicos a quienes se solicitara la elaboración conceptual de estos módulos | 0% | 0% |  | 40% | 60% | Se entrego la estructura y contenido de los módulos Rol del Par y Evaluación por Referentes de Evaluación de la Escuela de Pares. Se encuentran en desarrollo los manuales y guías necesarios para que las IES, Pares académicos y demás actores del proceso de evaluación desarrollen el proceso. Se definieron seis capacitaciones regionales así: 2 en Bogotá, 1 en Pereira, Medellín, Bucaramanga y Cali | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 1 | 14 | 001 | 03 | I-201-1-1400103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Aseguramiento de la calidad | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | SI | Documento de referentes de evaluación implementado | Número de documentos de referentes de evaluación implementados | SIN INF | Número | 1 |  |  | Realizar los ajustes al modelo de evaluación por referentes, de acuerdo con los comentarios y observaciones pertinentes surgidos en la socialización y verificaciones internas. | 2018-02-28 | 2018-04-30 | febrero | 61 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 5 Profesionales |  |  |  | 66% | Se realizaron ajustes al modelo producto de la retroalimentación de las socializaciones al documento Técnico conceptual "Modelo de Referentes de Calidad: una propuesta para la evolución del Sistema de Aseguramiento de la Calidad". Se entrego para diagramación de la cartilla a la Imprenta. | 60% | Se continuo con la socialización de las matrices con directores de asociaciones de facultades, ACIET, ASISESCA, RED MUIS, y dirección de formulación del SENA. Se realizaron ajustes en los descriptores de las condiciones de calidad que contienen las matrices de valoración, producto de las reflexiones jurídicas. Por otra parte, se realizaron reuniones de revisión del decreto con el CESU, equipo jurídico de la dirección de Calidad, equipo jurídico de la Dirección general del SENA y una reunión informativa con colaboradores de la Secretaria General y de la Oficina Jurídica del MEN, para explicar el contexto del Decreto; se envió el Decreto para revisión final de la Oficina Jurídica. Se avanzo en la revisión y creación de procesos que se impactan con el modelo de evaluación, también se avanzo en la construcción de los instrumentos que acompañan el proceso de solicitudes por parte de las IES y para las evaluaciones de los paneles y los pares evaluadores. | 0.7 | El documento de referentes de evaluación fue entregado por la imprenta nacional el 20 de abril, se continuo con socializaciones de las matrices con actores como Fuerzas Militares, representantes de IES que ofrecen programas virtuales y ACOFI. En cuanto a la capacitación de los pares académicos, se difirieron los módulos adicionales de la Escuela Virtual acorde al nuevo modelo de evaluación y ese definió a quien se solicitara la elaboración de los módulos. Fue publicado para observaciones ciudadanas el Decreto normativo que ajusta el sistema de aseguramiento de la calidad, se realizaron reuniones para aclaración de dudas y acompañamiento a la lectura y comprensión del decreto, el 24 de abril con la ESAP, el 25 de abril con el G10, con la Universidad de Antioquia por aparte, el 26 de abril con instituciones adscritas a ASCUN, en dos secciones una con las IES publicas y otra con las IES privadas | 0.8 | Se realizó conversatorio con participación de la señora ministra y Viceministra de Educación Superior para a presentación de la Cartilla del Modelo de Referentes de calidad para toda la comunidad académica con la asistencia de 180 IES. Por otra parte se definieron los nuevos módulos que tendrá la escuela de pares en lo referente a la capacitación del modelo de evaluación por referentes de calidad. Se recibieron 710 observaciones ciudadanas, a partir de las cuales se realizó un trabajo de revisión de cada una y su impacto en la propuesta de decreto del 7 al 28 de mayo, el 7 de mayo se realizó presentación del desarrollo normativo con ACIET en la ciudad de Cartagena y el 30 de mayo en el marco del consejo de administración del FODESEP, el 31 de mayo se radico en la Oficina Jurídica del MEN la ultima versión de la propuesta de Decreto junto con la memoria justificativa del mismo | 0.85 | Para la implementación de modelo de evaluación por referentes de calidad, el 7 de junio se radico en la Oficina jurídica de Presidencia de la Republica la propuesta de Decreto, firmada por la Ministra de Educación. Así mismo, se encuentran en desarrollo los manuales y guías necesarios para que las IES, Pares académicos y demás actores del proceso de evaluación desarrollen el proceso. La Universidad de Antioquia presento propuesta para ajustes y cambios del sistema SACES para la implementación del modelo. | [12 empty] | 0% |  |  | 66% | 66% | Se realizaron ajustes al modelo producto de la retroalimentación de las socializaciones al documento Técnico conceptual "Modelo de Referentes de Calidad: una propuesta para la evolución del Sistema de Aseguramiento de la Calidad". Se entrego para diagramación de la cartilla a la Imprenta. | 100% | 95% | Se realizaron ajustes en los descriptores de las condiciones de calidad que contienen las matrices de valoración, producto de las reflexiones jurídicas. Igualmente se realizó revisión de estilo y de la diagramación enviada por imprenta; se envió el documento final para impresión a imprenta el 16 de marzo | 100% | 100% | En el marco del Seminario Internacional de construcción de lineamientos de programas virtuales y a distancia organizado por el CNA, se recogió información para alimentar las matrices de referentes, con necesidades propias de los programas en metodología virtual. El 20 de abril fue entregado por parte de imprenta la cartilla oficial impresa con el modelo de Referentes de calidad. | 100% | 100% | del 15 al 30 de mayo se fortalecieron los descriptores de calidad de las matrices de referentes, en cerca de 10 reuniones con el equipo jurídico de la subdirección de Aseguramiento de la Calidad. | 100% | 100% | Actividad cumplida | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 1 | 14 | 001 | 04 | I-201-1-1400104 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Aseguramiento de la calidad | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | SI | Documento de referentes de evaluación implementado | Número de documentos de referentes de evaluación implementados | SIN INF | Número | 1 |  |  | Realizar los ajustes normativos para la aplicación del modelo de referentes (validación interna, con Presidencia de la República y con el sector). | 2018-01-15 | 2018-05-30 | enero | 135 | 152 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | Abogados Subdirección y Asesores jurídicos de Despacho | Un Decreto normativo validado | 18% | Se realizó reunión en donde se revisó el estado de compromisos 2017 adquiridos con el despacho VES, se diseño cuadro comparativo de temas jurídicos y se inicio construcción del documento conceptual | 36% | Se realizo una reunión intensiva los días 15 y 16 de febrero de donde se obtuvo la estructura completa del decreto, el 19 de febrero se entrego el primer, el 23 de febrero se ajusto todo lo referente a conceptualización de las condiciones de calidad y el proceso de evaluación, y se entrego para revisión del despacho de la viceministra | 60% | Se continuo con la socialización de las matrices con directores de asociaciones de facultades, ACIET, ASISESCA, RED MUIS, y dirección de formulación del SENA. Se realizaron ajustes en los descriptores de las condiciones de calidad que contienen las matrices de valoración, producto de las reflexiones jurídicas. Por otra parte, se realizaron reuniones de revisión del decreto con el CESU, equipo jurídico de la dirección de Calidad, equipo jurídico de la Dirección general del SENA y una reunión informativa con colaboradores de la Secretaria General y de la Oficina Jurídica del MEN, para explicar el contexto del Decreto; se envió el Decreto para revisión final de la Oficina Jurídica. Se avanzo en la revisión y creación de procesos que se impactan con el modelo de evaluación, también se avanzo en la construcción de los instrumentos que acompañan el proceso de solicitudes por parte de las IES y para las evaluaciones de los paneles y los pares evaluadores. | 0.7 | El documento de referentes de evaluación fue entregado por la imprenta nacional el 20 de abril, se continuo con socializaciones de las matrices con actores como Fuerzas Militares, representantes de IES que ofrecen programas virtuales y ACOFI. En cuanto a la capacitación de los pares académicos, se difirieron los módulos adicionales de la Escuela Virtual acorde al nuevo modelo de evaluación y ese definió a quien se solicitara la elaboración de los módulos. Fue publicado para observaciones ciudadanas el Decreto normativo que ajusta el sistema de aseguramiento de la calidad, se realizaron reuniones para aclaración de dudas y acompañamiento a la lectura y comprensión del decreto, el 24 de abril con la ESAP, el 25 de abril con el G10, con la Universidad de Antioquia por aparte, el 26 de abril con instituciones adscritas a ASCUN, en dos secciones una con las IES publicas y otra con las IES privadas | 0.8 | Se realizó conversatorio con participación de la señora ministra y Viceministra de Educación Superior para a presentación de la Cartilla del Modelo de Referentes de calidad para toda la comunidad académica con la asistencia de 180 IES. Por otra parte se definieron los nuevos módulos que tendrá la escuela de pares en lo referente a la capacitación del modelo de evaluación por referentes de calidad. Se recibieron 710 observaciones ciudadanas, a partir de las cuales se realizó un trabajo de revisión de cada una y su impacto en la propuesta de decreto del 7 al 28 de mayo, el 7 de mayo se realizó presentación del desarrollo normativo con ACIET en la ciudad de Cartagena y el 30 de mayo en el marco del consejo de administración del FODESEP, el 31 de mayo se radico en la Oficina Jurídica del MEN la ultima versión de la propuesta de Decreto junto con la memoria justificativa del mismo | 0.85 | Para la implementación de modelo de evaluación por referentes de calidad, el 7 de junio se radico en la Oficina jurídica de Presidencia de la Republica la propuesta de Decreto, firmada por la Ministra de Educación. Así mismo, se encuentran en desarrollo los manuales y guías necesarios para que las IES, Pares académicos y demás actores del proceso de evaluación desarrollen el proceso. La Universidad de Antioquia presento propuesta para ajustes y cambios del sistema SACES para la implementación del modelo. | [12 empty] | 18% | 18% | Se realizó reunión en donde se revisó el estado de compromisos 2017 adquiridos con el despacho VES, se diseño cuadro comparativo de temas jurídicos y se inicio construcción del documento conceptual | 36% | 36% | Se realizo una reunión intensiva los días 15 y 16 de febrero de donde se obtuvo la estructura completa del decreto, el 19 de febrero se entrego el primer, el 23 de febrero se ajusto todo lo referente a conceptualización de las condiciones de calidad y el proceso de evaluación, y se entrego para revisión del despacho de la viceministra | 56% | 75% | Se realizaron reuniones los días 8,9, 10 y 20 de marzo donde se reviso integralmente el Decreto con los miembros del CESU, se realizaron 3 reuniones con el equipo jurídico de la Dirección de calidad donde se revisaron los ajustes solicitados especialmente en el tema de extensión y lugar de ofrecimiento de programas. El 16 de marzo se realizó una reunión con el equipo jurídico de la Dirección general del SENA, para evaluar el impacto del Decreto y la articulación con las necesidades de los programas de dicha entidad. Se realizo el 21 de marzo una reunión informativa con colaboradores de la secretaria general y de la Oficina Jurídica del MEN, para explicar el contexto del Decreto y se envió el Decreto para revisión final de la Oficina Jurídica el 22 de marzo. | 76% | 76% | EL 6 de abril fue publicado para las observaciones ciudadanas el Decreto normativo que ajusta el sistema de aseguramiento de la calidad, el 19 de abril se extendió el plazo para recepción de estas observaciones hasta el 27 de abril. Se realizaron reuniones para aclaración de dudas y acompañamiento a la lectura y comprensión del decreto, el 24 de abril con la ESAP, el 25 de abril con el G10, con la Universidad de Antioquia por aparte, el 26 de abril con instituciones adscritas a ASCUN, en dos secciones una con las IES publicas y otra con las IES privadas. En cuanto al tema de lineamientos, el miércoles 25 de abril se realizó una reunión con miembros de ACIET para presentar la propuesta de lineamientos de programas TyT y recibir observaciones. | 100% | 95% | Se recibieron 710 observaciones ciudadanas, a partir de las cuales se realizó un trabajo de revisión de cada una y su impacto en la propuesta de decreto del 7 al 28 de mayo. Se realizaron ajustes para respetar la diversidad de las entidades con régimen especial, para lo cual se asistió a dos reuniones con la mesa de educación el 10 y 29 de mayo. El 7 de mayo se realizó una presentación del desarrollo normativo con Aciet en la ciudad de Cartagena y el 30 de mayo en el marco dl consejo de administración del FODESEP. el 31 de mayo se radico en la Oficina Jurídica del MEN la ultima versión de la propuesta de Decreto junto con la memoria justificativa del mismo | 100% | 100% | El 7 de junio se radico en la Oficina jurídica de Presidencia de la Republica la propuesta de Decreto, firmada por la Ministra de Educación. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 1 | 14 | 001 | 05 | I-201-1-1400105 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Aseguramiento de la calidad | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | SI | Documento de referentes de evaluación implementado | Número de documentos de referentes de evaluación implementados | SIN INF | Número | 1 |  |  | Desarrollar los procesos de registro calificado y acreditación para la aplicación del modelo de referentes, mediante documentos y lineamientos | 2018-06-01 | 2018-07-30 | junio | 59 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | Dirección, Salas de CONACES y CNA | [5 empty] | 60% | Se continuo con la socialización de las matrices con directores de asociaciones de facultades, ACIET, ASISESCA, RED MUIS, y dirección de formulación del SENA. Se realizaron ajustes en los descriptores de las condiciones de calidad que contienen las matrices de valoración, producto de las reflexiones jurídicas. Por otra parte, se realizaron reuniones de revisión del decreto con el CESU, equipo jurídico de la dirección de Calidad, equipo jurídico de la Dirección general del SENA y una reunión informativa con colaboradores de la Secretaria General y de la Oficina Jurídica del MEN, para explicar el contexto del Decreto; se envió el Decreto para revisión final de la Oficina Jurídica. Se avanzo en la revisión y creación de procesos que se impactan con el modelo de evaluación, también se avanzo en la construcción de los instrumentos que acompañan el proceso de solicitudes por parte de las IES y para las evaluaciones de los paneles y los pares evaluadores. | 0.7 | El documento de referentes de evaluación fue entregado por la imprenta nacional el 20 de abril, se continuo con socializaciones de las matrices con actores como Fuerzas Militares, representantes de IES que ofrecen programas virtuales y ACOFI. En cuanto a la capacitación de los pares académicos, se difirieron los módulos adicionales de la Escuela Virtual acorde al nuevo modelo de evaluación y ese definió a quien se solicitara la elaboración de los módulos. Fue publicado para observaciones ciudadanas el Decreto normativo que ajusta el sistema de aseguramiento de la calidad, se realizaron reuniones para aclaración de dudas y acompañamiento a la lectura y comprensión del decreto, el 24 de abril con la ESAP, el 25 de abril con el G10, con la Universidad de Antioquia por aparte, el 26 de abril con instituciones adscritas a ASCUN, en dos secciones una con las IES publicas y otra con las IES privadas |  |  | 0.85 | Para la implementación de modelo de evaluación por referentes de calidad, el 7 de junio se radico en la Oficina jurídica de Presidencia de la Republica la propuesta de Decreto, firmada por la Ministra de Educación. Así mismo, se encuentran en desarrollo los manuales y guías necesarios para que las IES, Pares académicos y demás actores del proceso de evaluación desarrollen el proceso. La Universidad de Antioquia presento propuesta para ajustes y cambios del sistema SACES para la implementación del modelo. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 15% | Se creo el proceso de Condiciones Institucionales, se pasó a revisión de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad y la Subdirección de Desarrollo Organizacional el 8 de marzo. Se entregó el primer alcance de requerimientos para los siguientes procesos: Creación de una IES, Condiciones Institucionales, Registro calificado y Acreditación de alta calidad. Se realizaron 2 reuniones: la primera el 21 de marzo para la Revisión de requerimientos en los procesos con los ingenieros de SACES Registro Calificado y SACES-CNA, Secretaria Técnica del CNA y la Dirección de Calidad. La segunda el 23 de marzo un taller con los Consejeros del CNA y los Coordinadores de las salas de CONACES, en donde se hizo un primer avanza para la construcción de los instrumentos que acompañan el proceso de solicitudes por parte de las IES y para las evaluaciones de los paneles y los pares evaluadores. | 0% | 10% | Se realizó los lineamientos de requerimientos funcionales de condiciones institucionales, registro calificado. Se hizo el comparativo de las condiciones institucionales versus SNIES, contra lo solicitado por el CNA para los procesos de programas. El 5 de abril se realizó un taller con la asistencia de 40 personas de diferentes IES en los niveles de TyT, Pregrado, Maestría para continuar con el desarrollo de los instrumentos para radicación de información por parte de las IES para los procesos de calidad. | 0% | 0% |  | 40% | 70% | Se definió el cronograma para creación del modulo del proceso institucional en el sistema Saces, con el Ingeniero desarrollador que administra el SACES, de lo cual se han entregado los siguientes productos: Única interfaz para acceso de los perfiles de IES y Pares , Creación del flujo del proceso de Condiciones institucionales, Modificación y diligenciar la información de Condiciones institucionales. De otro lado se definió a la Universidad de Antioquia para a través de un contrato interadministrativo desarrollar los cambios y ajustes al SACES para definir todos los procesos. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 1 | 14 | 002 | 01 | I-201-1-1400201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Aseguramiento de la calidad | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | SI | Nuevo modelo de convalidaciones implementado | 1 Resolucion de regulacion de convalidacion de titulos de E.S. otorgados en el exterior | 5% | Número | 1 |  |  | Evaluar la implementación del nuevo modelo de convalidaciones implementado en 2017 | 2018-01-02 | 2018-01-31 | enero | 29 | 30 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 5 Profesionales | Documento de evaluación elaborado | 100% | Documento de evaluación elaborado con información que servirá de ayuda para hacer ajustes al modelo. |  |  | 68% | Se adelanto adición del contrato con el proveedor del sistema VUMEN. Se realizó reunión de seguimiento el día 15 de marzo en la cual el proveedor presentó una propuesta de diseño de interfaz de usuario para el sistema para los perfiles de los ciudadanos que permita incorporar los cambios derivados del nuevo modelos de convalidaciones implementado. | 0.7 | Se realizaron actividades de actualización de todos los sistemas del MEN, que es un requisito previo a la implementación de las mejoras a los sistemas, derivados de la implementación del nuevo modelo de convalidaciones. | 0.75 | Se adiciono contrato de servicios para los requerimientos del nuevo modelo de convalidaciones. Se proyecta que las actividades de implementación por parte del proveedor del sistema se completarán para diciembre de 2018, sin embargo realizará entregas parciales a partir del mes de junio. | 0.79 | En reunión con el proveedor el 20 de junio , se socializó que los nuevos requerimientos de Convalidaciones los cuales se encuentran en implementación en el ambiente pre-productivo acorde con el cronograma concertado; una vez realicen el proceso de pruebas de calidad enviarán al Ministerio la documentación para realizar pruebas funcionales. Se acuerda que el líder funcional , junto con personal asignado de TMS, realicen la verificación del avance de la implementación de los requerimientos; se aclara que esta actividad no se establece como pruebas funcionales. | [12 empty] | 100% | 100% | Documento de evaluación elaborado con información que servirá de ayuda para hacer ajustes al modelo. | 100% |  |  | 100% | 100% | Cumplido en enero | 100% | 100% | Cumplido en enero | 100% | 100% | Cumplido en enero | 100% | 100% | Cumplido en enero | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 1 | 14 | 002 | 02 | I-201-1-1400202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Aseguramiento de la calidad | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | SI | Nuevo modelo de convalidaciones implementado | 1 Resolucion de regulacion de convalidacion de titulos de E.S. otorgados en el exterior | 5% | Número | 1 |  |  | Realizar ajustes y adaptación del sistema de información VUMEN derivados de la implementacion en 2017 del nuevo modelo de convalidaciones | 2018-01-02 | 2018-08-29 | enero | 239 | 244 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 5 Profesionales | Documento de Requerimiento funcional de ajuste al sistema de convalidaciones | 13% | Se elaboro y entrego documento de requerimientos funcionales de sistema VUMEN a la Dirección de Calidad, este fue aprobado y entregado al proveedor para cuantificación de la necesidad. | 26% | Se realizaron el ajustes de los requerimientos del sistema general. Se agruparon las necesidades en requerimientos de alta y bajo impacto diferenciando el desarrollo del proyecto en dos fases. El documento funcional de alto nivel fue entregado al área de tecnología el 13 de febrero y enviado proveedor para la producción. El 22 de febrero se realizo una reunión de ajustes técnicos y financieros. | 68% | Se adelanto adición del contrato con el proveedor del sistema VUMEN. Se realizó reunión de seguimiento el día 15 de marzo en la cual el proveedor presentó una propuesta de diseño de interfaz de usuario para el sistema para los perfiles de los ciudadanos que permita incorporar los cambios derivados del nuevo modelos de convalidaciones implementado. | 0.7 | Se realizaron actividades de actualización de todos los sistemas del MEN, que es un requisito previo a la implementación de las mejoras a los sistemas, derivados de la implementación del nuevo modelo de convalidaciones. | 0.75 | Se adiciono contrato de servicios para los requerimientos del nuevo modelo de convalidaciones. Se proyecta que las actividades de implementación por parte del proveedor del sistema se completarán para diciembre de 2018, sin embargo realizará entregas parciales a partir del mes de junio. | 0.79 | En reunión con el proveedor el 20 de junio , se socializó que los nuevos requerimientos de Convalidaciones los cuales se encuentran en implementación en el ambiente pre-productivo acorde con el cronograma concertado; una vez realicen el proceso de pruebas de calidad enviarán al Ministerio la documentación para realizar pruebas funcionales. Se acuerda que el líder funcional , junto con personal asignado de TMS, realicen la verificación del avance de la implementación de los requerimientos; se aclara que esta actividad no se establece como pruebas funcionales. | [12 empty] | 8.5% | 13% | Se elaboro y entrego documento de requerimientos funcionales de sistema VUMEN a la Dirección de Calidad, este fue aprobado y entregado al proveedor para cuantificación de la necesidad. | 26% | 26% | Se realizaron el ajustes de los requerimientos del sistema general. Se agruparon las necesidades en requerimientos de alta y bajo impacto diferenciando el desarrollo del proyecto en dos fases. El documento funcional de alto nivel fue entregado al área de tecnología el 13 de febrero y enviado proveedor para la producción. El 22 de febrero se realizo una reunión de ajustes técnicos y financieros. | 25.5% | 35% | Durante el mes de marzo se adelantaron las actividades correspondientes a la adición del contrato de servicios con el proveedor del sistema, generando el CDP que relaciona el origen de los recursos para dicha adición. Por otra parte se realizó reunión de seguimiento el día 15 de marzo en la cual el proveedor presentó una propuesta de diseño de interfaz de usuario para el sistema para los perfiles de los ciudadanos, propuesta sobre la cual se realizaron las observaciones correspondientes desde el área funcional. Finalmente el 23 de marzo el área funcional suministró al proveedor datos solicitados al área funcional: 1. Plantilla de acto administrativo de Desistimiento de Procesos para etapas de Pre-radicado. 2. Contenido del correo que se enviará al ciudadano cuando se le comunica y notifica un Acto Administrativo de Desistimiento en etapa de Prerradicado. 3. Macroestados y casos de uso para el flujo que verá el ciudadano. | 34% | 40% | Durante el mes de Abril, el proveedor ha adelantado actividades relacionadas a la implementación de la nueva versión de la plataforma general de TMS, para todos los sistemas de información (Gestión Documental, Convalidaciones, Superior y Básica, entre otros), esto es un prerrequisito importante para la compatibilidad de los cambios que se solicitaron para la implementación del Nuevo Modelo de Convalidaciones. Se programa reunión de seguimiento para la primera semana de mayo a fin de verificar el avance en etapa de desarrollo de los requerimientos. | 46.5% | 47% | Durante el mes de mayo se adelantaron actividades correspondientes a la adición del contrato de servicios para los requerimientos del nuevo modelo de convalidaciones, la subdirectora de aseguramiento de la calidad participó en el comité de contratación realizado el 24 de mayo, en el cual se realizó la correspondiente aprobación de la adición. Se proyecta que las actividades de implementación por parte del proveedor del sistema se completarán para diciembre de 2018, sin embargo realizará entregas parciales a partir del mes de junio. | 59% | 59% | Durante el mes de junio se realizó la formalización de la adición del contrato de servicios con el proveedor del sistema de información para la implementación de los requerimientos al sistema para el nuevo modelo de convalidaciones. En reunión con el proveedor el 20 de junio , se socializó que los nuevos requerimientos de Convalidaciones de Superior se encuentran en implementación en el ambiente pre-productivo acorde con el cronograma concertado; una vez realicen el proceso de pruebas de calidad enviarán al Ministerio la documentación para realizar pruebas funcionales. Se acuerda que el líder funcional , junto con personal asignado de TMS, realicen la verificación del avance de la implementación de los requerimientos; se aclara que esta actividad no se establece como pruebas funcionales. | 71.5% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 119 | 01 | I-201-0-1311901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Documentos de lineamientos de calidad especifíca para los programas de Educación Superior elaborados y socializados | Número de documentos de lineamientos de calidad para programas de educación superior elaborados y socializados | 10% | Número | 6 |  |  | Elaborar y socializar documentos disciplinares de lineamientos de calidad específica (diferentes del área de la salud), concordantes con el modelo de evaluación de programas de Educación Superior. (Economía, Psicología, Contaduría, Derecho, Administración e Ingeniería.) | 2018-02-01 | 2018-05-31 | febrero | 119 | 122 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | Direcciòn y Salas de CONACES |  |  |  | 25% | Después de varias reuniones con el equipo técnico y elaboración de matriz comparativa de documentos de lineamientos, se definió una estructura homogénea de documento para que sea desarrolladas por los actores interesados. | 40% | Se avanzo en la focalización del trabajo en el documento de los programas de Derecho, con el liderazgo del Ministerio de Justicia y el apoyo de la Dirección de Calidad. | 0.75 | Entrega del borrador final de la Resolución de las condiciones específicas de calidad para los programas universitarios de derecho ajustada al nuevo modelo de referentes de calidad. | 0.75 | Actualmente se cuenta con lineamientos específicos de calidad para los programas de Ingeniería, Administración y Derecho. Para las áreas de Economía, Psicología, Contaduría se realizaran entre los meses de junio y agosto. | 0.8 | A la fecha se cuenta con lineamientos específicos de calidad para los programas de Ingeniería, Administración, Derecho y economía. Para las áreas de Psicología, Contaduría se realizaran entre los meses de julio y agosto. Se avanzo con ASCOFAPSI en la construcción de los lineamientos de Psicología. | [12 empty] | 0% |  |  | 25% | 25% | Después de varias reuniones con el equipo técnico y elaboración de matriz comparativa de documentos de lineamientos, se definió una estructura homogénea de documento para que sea desarrolladas por los actores interesados. | 40% | 40% | Se avanzo en la focalización del trabajo en el documento de los programas de Derecho, con el liderazgo del Ministerio de Justicia y el apoyo de la Dirección de Calidad. | 75% | 75% | Entrega del borrador final de la Resolución de las condiciones específicas de calidad para los programas universitarios de derecho ajustada al nuevo modelo de referentes de calidad. | 100% | 75% | Actualmente se cuenta con lineamientos específicos de calidad para los programas de Ingeniería, Administración y Derecho. Para las áreas de Economía, Psicología, Contaduría se realizaran entre los meses de junio y agosto. | 100% | 80% | A la fecha se cuenta con lineamientos específicos de calidad para los programas de Ingeniería, Administración, Derecho y economía. Para las áreas de Psicología, Contaduría se realizaran entre los meses de julio y agosto. Se avanzo con ASCOFAPSI en la construcción de los lineamientos de Psicología. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 120 | 01 | I-201-0-1312001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Documento de lineamientos para la formación dual elaborado | Número de documentos de lineamientos para formación dual elaborados | 10% | Número | 1 |  |  | Elaborar el diagnóstico de la formación dual de las IES que tienen implementado este modelo | 2018-02-01 | 2018-04-30 | febrero | 88 | 91 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | [5 empty] | 33% | Se han recogido documentos relacionados con la formación dual y se establecieron alianzas para el apoyo de la construcción de los lineamientos. | 40% | Producto de las alianzas establecidas en meses anteriores, se realizó una reunión con Uniempresarial, y se acordó un trabajo conjunto para la construcción del documento de formación dual. | 0.45 | Se cuenta con un documento borrador donde se encuentra los antecedentes del formación Dual, y la propuesta de condiciones de calidad para este tipo de formación. | 0.5 | Se realizó documento borrador de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación dual. El 20 de junio se discutirá el documento con la red de formación dual de Colombia liderada por la Cámara colombo - alemana de comercio e industria. | 0.6 | Se realizó la reunión con la Red DHLA de la formación Dual, Uniempresarial, UNAB, UAO y Universidades extranjeras de Perú y Ecuador, donde se discutió el documento borrador de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, dicho documento fue ajustado de acuerdo a las recomendaciones discutidas con los participantes de la reunión. La Cámara Colombo-Alemana con la participación de Peter Hirsch colaboró en ese mismo sentido. Queda pendiente la publicación del documento para la cual se esta definiendo fecha en agosto | [12 empty] | 0% |  |  | 33% | 33% | Se han recogido documentos relacionados con la formación dual y se establecieron alianzas para el apoyo de la construcción de los lineamientos. | 60% | 60% | Producto de las alianzas establecidas en meses anteriores, se realizó una reunión con Uniempresarial, y se acordó un trabajo conjunto para la construcción del documento de formación dual. | 100% | 100% | Se cuenta con un documento borrador donde se encuentra los antecedentes del formación Dual, y la propuesta de condiciones de calidad para este tipo de formación. | 100% | 100% | Se realizó documento borrador de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación dual. | 100% | 100% | Los días 20 y 21 de junio de 2018 se realizó la reunión con la Red DHLA de la formación Dual, Uniempresarial, UNAB, UAO y Universidades extranjeras de Perú y Ecuador, donde se discutió el documento borrador de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, dicho documento fue ajustado de acuerdo a las recomendaciones discutidas con los participantes de la reunión. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 120 | 02 | I-201-0-1312002 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Documento de lineamientos para la formación dual elaborado | Número de documentos de lineamientos para formación dual elaborados | 10% | Número | 1 |  |  | Elaborar el documento propuesta para la inclusión de la educación dual en el registro calificado | 2018-05-01 | 2018-06-15 | mayo | 45 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | [7 empty] | 60% | Producto de las alianzas establecidas en meses anteriores, se realizó una reunión con Uniempresarial, y se acordó un trabajo conjunto para la construcción del documento de formación dual. | 0.45 | Se cuenta con un documento borrador donde se encuentra los antecedentes del formación Dual, y la propuesta de condiciones de calidad para este tipo de formación. | 0.5 | Se realizó documento borrador de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación dual. El 20 de junio se discutirá el documento con la red de formación dual de Colombia liderada por la Cámara colombo - alemana de comercio e industria. | 0.6 | Se realizó la reunión con la Red DHLA de la formación Dual, Uniempresarial, UNAB, UAO y Universidades extranjeras de Perú y Ecuador, donde se discutió el documento borrador de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, dicho documento fue ajustado de acuerdo a las recomendaciones discutidas con los participantes de la reunión. La Cámara Colombo-Alemana con la participación de Peter Hirsch colaboró en ese mismo sentido. Queda pendiente la publicación del documento para la cual se esta definiendo fecha en agosto | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 40% | 40% | El 20 de junio se discutirá el documento con la red de formación dual de Colombia liderada por la Cámara colombo - alemana de comercio e industria. | 100% | 100% | Se realizó la reunión programada y se ajustó el documento sobre la base de los acuerdos discutidos. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 120 | 03 | I-201-0-1312003 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Documento de lineamientos para la formación dual elaborado | Número de documentos de lineamientos para formación dual elaborados | 10% | Número | 1 |  |  | Realizar la validación con expertos, la socialización con el sector (actores relevantes) y posterior publicación en la página correspondiente | 2018-06-01 | 2018-07-30 | junio | 59 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | [7 empty] | 60% | Producto de las alianzas establecidas en meses anteriores, se realizó una reunión con Uniempresarial, y se acordó un trabajo conjunto para la construcción del documento de formación dual. | 0.45 | Se cuenta con un documento borrador donde se encuentra los antecedentes del formación Dual, y la propuesta de condiciones de calidad para este tipo de formación. |  |  | 0.6 | Se realizó la reunión con la Red DHLA de la formación Dual, Uniempresarial, UNAB, UAO y Universidades extranjeras de Perú y Ecuador, donde se discutió el documento borrador de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, dicho documento fue ajustado de acuerdo a las recomendaciones discutidas con los participantes de la reunión. La Cámara Colombo-Alemana con la participación de Peter Hirsch colaboró en ese mismo sentido. Queda pendiente la publicación del documento para la cual se esta definiendo fecha en agosto | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 40% | 90% | En la reunión realizada el 20 y 21 de junio participaron los directores de programas, Vicerrectores y rectores de IES que incluyen en su oferta programas de educación superior con metodología en formación dual, dichos expertos contribuyeron a enriquecer el documento desde su experticia y relación directa con la formación dual. La cámara colombo-alemana con la participación de Peter Hirsch colaboró en ese mismo sentido. Queda pendiente la publicación del documento. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 122 | 01 | I-201-0-1312201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Documento de las "Dimensiones de la Internacionalización de la Educación Superior" ajustado | Número de documentos de Dimensiones de la Internacionalización de la ES ajustados | 10% | Número | 1 | SI | 2018-02-22 | Ajustar el documento base de las "Dimensiones de la Internacionalización de la Educación Superior" | 2018-01-01 | 2018-01-31 | enero | 30 | 30 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 3 Profesionales | [5 empty] | 80% | En el mes de marzo se realizo taller de socialización con la participación de 9 expertos nacionales, se recogieron observaciones, recomendaciones de ajuste e indicadores para l documento. Así mismo, se esta en la planeación de socialización con la Universidad Distrital. En el mes de abril se realizara socialización con expertos internacionales. | 0.9 | Se analizaron las recomendaciones de los expertos y esta trabajando en dos documentos, el primero de dimensiones de la internacionalización que recoge el fundamento teórico y la información dada por las IES y otro de lineamientos que de las líneas estratégicas, Se contacto a la comisión e la UNESCO para que a través de ellos se socialice el documento con los líderes de la mesas de internacionalización que se llevaran acabo en la CRES 2018 y se reciba la retroalimentación sobre el mismo. Se programa publicar el documento en el mes de junio. | 0.93 | Se continuó con la validación de expertos, se encuentra en revisión el documento de Dimensiones de la internacionalización de la Educación Superior en Colombia por parte de Jocelyn Gacel-Ávila, se espera sus comentarios para terminar de ajustar el documento. En el mes de junio se tendrá participación en la Conferencia Regional de Educación Superior, mesa temática de internacionalización, en donde se trabajara bajo la base del documento de Dimensiones de la Internacionalización y se socializarán los avances. | 0.95 | Continuan el proceso de revisión los expertos Jocelyn Gacel-Ávila y Fracisco Marmolejo, El MEN los contactó durante Coferencia Regional de Educación Superior y se espera recibir sus observaciones a finales de julio. En el mes de agosto se tiene programado socializar el documento. | [12 empty] | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | En el mes de enero, se entrego del documento para revisión interna en la Dirección de Calidad de la Educación Superior. | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 122 | 02 | I-201-0-1312202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Documento de las "Dimensiones de la Internacionalización de la Educación Superior" ajustado | Número de documentos de Dimensiones de la Internacionalización de la ES ajustados | 10% | Número | 1 |  |  | Llevar a cabo la validación con expertos y actores nacionales e internacionales | 2018-02-01 | 2018-03-31 | febrero | 58 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 3 Profesionales |  |  |  | 50% | Se realizó revisión y modificación en la Dirección de Calidad del documento "Dimensiones de Internacionalización" y preparación de la reunión de revisión con expertos nacionales, se invitaran a quienes hicieron parte de la mes las técnicas en 2016 para validar la versión final. | 80% | En el mes de marzo se realizo taller de socialización con la participación de 9 expertos nacionales, se recogieron observaciones, recomendaciones de ajuste e indicadores para l documento. Así mismo, se esta en la planeación de socialización con la Universidad Distrital. En el mes de abril se realizara socialización con expertos internacionales. | 90% | Se analizaron las recomendaciones de los expertos y esta trabajando en dos documentos, el primero de dimensiones de la internacionalización que recoge el fundamento teórico y la información dada por las IES y otro de lineamientos que de las líneas estratégicas, Se contacto a la comisión e la UNESCO para que a través de ellos se socialice el documento con los líderes de la mesas de internacionalización que se llevaran acabo en la CRES 2018 y se reciba la retroalimentación sobre el mismo. Se programa publicar el documento en el mes de junio. | 0.93 | Se continuó con la validación de expertos, se encuentra en revisión el documento de Dimensiones de la internacionalización de la Educación Superior en Colombia por parte de Jocelyn Gacel-Ávila, se espera sus comentarios para terminar de ajustar el documento. En el mes de junio se tendrá participación en la Conferencia Regional de Educación Superior, mesa temática de internacionalización, en donde se trabajara bajo la base del documento de Dimensiones de la Internacionalización y se socializarán los avances. | 0.95 | Continuan el proceso de revisión los expertos Jocelyn Gacel-Ávila y Fracisco Marmolejo, El MEN los contactó durante Coferencia Regional de Educación Superior y se espera recibir sus observaciones a finales de julio. En el mes de agosto se tiene programado socializar el documento. | [12 empty] | 0% |  |  | 50% | 50% | Se realizó revisión y modificación en la Dirección de Calidad del documento "Dimensiones de Internacionalización" y preparación de la reunión de revisión con expertos nacionales, se invitaran a quienes hicieron parte de la mes las técnicas en 2016 para validar la versión final. | 100% | 100% | Se realizo evento de validación del documento de política de internacionalización con expertos, se recogieron recomendaciones y propuestas de acciones e indicadores para su implementación, participaron: • Javier Cañón Pinto, Consultor • Dora Bernal de Burgos, Consultora y jefe ORI Ingeniería • Maria Carmela Julio, Jefe Oficina de Internacional de Colciencias • Jeannette Vélez, CEO Glocals • Maria Paulina Vásquez, Directora Ejecutiva de CCYK • Diana Solano ICETEX • Sebastián Fajardo ICETEX • Oscar Domínguez ASCUN • Fernando Alonso Téllez, director ejecutivo RCI Nodo Bogotá | 100% | 100% | Se analizaron las recomendaciones de los expertos y esta trabajando en dos documentos, el primero de dimensiones de la internacionalización que recoge el fundamento teórico y la información dada por las IES y otro de lineamientos que de las líneas estratégicas | 100% | 100% | Continuando con la validación de expertos, se encuentra en revisión el documento de Dimensiones de la internacionalización de la Educación Superior en Colombia por parte de Jocelyn Gacel-Ávila, se espera sus comentarios para terminar de ajustar el documento. | 100% | 100% | Continuan el proceso de revisión los expertos Jocelyn Gacel-Ávila y Fracisco Marmolejo, El MEN los contactó durante Coferencia Regional de Educación Superior y se espera recibir sus observaciones a finales de julio. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 122 | 03 | I-201-0-1312203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Documento de las "Dimensiones de la Internacionalización de la Educación Superior" ajustado | Número de documentos de Dimensiones de la Internacionalización de la ES ajustados | 10% | Número | 1 |  |  | Socializar y publicar el documento de "Dimensiones de Internacionalización" | 2018-03-03 | 2018-04-30 | marzo | 58 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 3 Profesionales | [5 empty] | 80% | En el mes de marzo se realizo taller de socialización con la participación de 9 expertos nacionales, se recogieron observaciones, recomendaciones de ajuste e indicadores para l documento. Así mismo, se esta en la planeación de socialización con la Universidad Distrital. En el mes de abril se realizara socialización con expertos internacionales. | 0.9 | Se analizaron las recomendaciones de los expertos y esta trabajando en dos documentos, el primero de dimensiones de la internacionalización que recoge el fundamento teórico y la información dada por las IES y otro de lineamientos que de las líneas estratégicas, Se contacto a la comisión e la UNESCO para que a través de ellos se socialice el documento con los líderes de la mesas de internacionalización que se llevaran acabo en la CRES 2018 y se reciba la retroalimentación sobre el mismo. Se programa publicar el documento en el mes de junio. | 0.93 | Se continuó con la validación de expertos, se encuentra en revisión el documento de Dimensiones de la internacionalización de la Educación Superior en Colombia por parte de Jocelyn Gacel-Ávila, se espera sus comentarios para terminar de ajustar el documento. En el mes de junio se tendrá participación en la Conferencia Regional de Educación Superior, mesa temática de internacionalización, en donde se trabajara bajo la base del documento de Dimensiones de la Internacionalización y se socializarán los avances. | 0.95 | Continuan el proceso de revisión los expertos Jocelyn Gacel-Ávila y Fracisco Marmolejo, El MEN los contactó durante Coferencia Regional de Educación Superior y se espera recibir sus observaciones a finales de julio. En el mes de agosto se tiene programado socializar el documento. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 40% | Se realizo invitación de socialización del documento de parte de la Universidad Distrital, para continuar avanzando hacia la publicación. | 100% | 80% | Se contacto a la comisión e la UNESCO para que a través de ellos se socialice el documento con los líderes de la mesas de internacionalización que se llevaran acabo en la CRES 2018 y se reciba la retroalimentación sobre el mismo. | 100% | 85% | Se gestionó la participación en la Conferencia Regional de Educación Superior en la mesa temática de internacionalización, liderada por la experta Jocelyn Gacel-Ávila, en donde se trabajara bajo la base del documento de Dimensiones de la Internacionalización y se socializarán los avances, este evento se llevara cabo en el mes de junio. | 100% | 90% | Se tiene programado socializar en el mes de agosto luego de surtido el poceso con los expertos internacionales | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 123 | 01 | I-201-0-1312301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Guías de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad e implementación de los Sistemas internos de aseguramiento elaboradas |  | 10% | Número | 2 |  |  | Seleccionar 7 IES acreditadas o con acreditación de 4 años, que harán parte del programa AUDIT - COLOMBIA | 2018-02-01 | 2018-03-01 | febrero | 28 | 30 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 1 Profesional y acompañamiento de ANECA |  |  |  | 100% | Se han preseleccionado las siguientes IES, se van a revisar los resultados MIDE seleccionar las de mejores indicadores y enviar cartas de invitación. 1. UNIVERSIDAD DEL NORTE 2. UNIVERSIDAD DEL CAUCA 3. UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 4. INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM 5. UNIVERSIDAD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA 6. POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 7. ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ 8. UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 9. UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ 10. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA-CEIPA- | 30% | Se seleccionaron las IES para hacer parte del programa: Universidad del Norte; Universidad del Cauca; Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM; Universidad Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla; Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Andres M. Diaz; Fundación Universitaria del Àrea Andina. Se ha recibido confinación de 3 IES. Por otra parte, se realizo reunión con ANECA a fin de iniciar la construcción de las guías para el diseño e implementación de Sistemas Internos de Calidad. | 0.4 | Debido a que solo 3 IES de las 7 que se invitaron al piloto 2.0 de AUDIT-COLOMBIA, el 27de abril se presentó el programa a la Red de Calidad de Universidades, donde se invitó a las 15 IES miembros a participar del piloto. La coyuntura del nuevo decreto que se encuentra en proceso, y que reglamenta el modelo de evaluación por referentes, no ha permitido que las IES respondan las invitaciones realizadas para participar en el programa. Se espera que en mayo, las IES acepten la participación para iniciar con el proceso de capacitación a pares y evaluadores. | 0.5 | Se realizó el taller de difusión y socialización del programa AUDIT-COLOMBIA, piloto 2.0 con 5 IES colombianas, la Universidad Jorge Tadeo lozano, Universidad Tecnológica de Pereira, Instituto tecnológico metropolitano de Medellín, Universidad de San Buenaventura, Fundación del área Andina. En este momento se cuenta con un documento borrador de guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de calidad. | 0.6 | En este momento no se ha podido continuar con la capacitación de las IES seleccionadas en el piloto 2.0 debido a la imposibilidad de concertar agenda con ANECA, se le propuso como fecha de capacitación el 16 y 17 de julio del presente año, a la espera de confirmación. El acompañamiento no se ha podido iniciar debido a que la jornada de capacitación no sea iniciado, se desarrollara en el mes de julio. En este momento ya se cuenta con la guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Se planificó para el mes de julio la entrega de los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | [12 empty] | 0% |  |  | 100% | 100% | Se han preseleccionado las siguientes IES, se van a revisar los resultados MIDE seleccionar las de mejores indicadores y enviar cartas de invitación. 1. UNIVERSIDAD DEL NORTE 2. UNIVERSIDAD DEL CAUCA 3. UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 4. INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM 5. UNIVERSIDAD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA 6. POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 7. ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ 8. UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 9. UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ 10. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA-CEIPA- | 100% | 100% | Se seleccionaron las siguientes IES para hacer parte del programa: Universidad del Norte; Universidad del Cauca; Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM; Universidad Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla; Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Andres M. Diaz; Fundación Universitaria del Área Andina. | 100% | 100% | Cumplido en marzo | 100% | 100% | Cumplido en marzo | 100% | 100% | Cumplido en marzo | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 123 | 02 | I-201-0-1312302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Guías de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad e implementación de los Sistemas internos de aseguramiento elaboradas |  | 10% | Número | 2 |  |  | Informar a las IES del programas y las fases del Programa AUDIT | 2018-03-01 | 2018-04-01 | marzo | 31 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 1 Profesional y acompañamiento de ANECA | [5 empty] | 30% | Se seleccionaron las IES para hacer parte del programa: Universidad del Norte; Universidad del Cauca; Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM; Universidad Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla; Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Andres M. Diaz; Fundación Universitaria del Àrea Andina. Se ha recibido confinación de 3 IES. Por otra parte, se realizo reunión con ANECA a fin de iniciar la construcción de las guías para el diseño e implementación de Sistemas Internos de Calidad. | 0.4 | Debido a que solo 3 IES de las 7 que se invitaron al piloto 2.0 de AUDIT-COLOMBIA, el 27de abril se presentó el programa a la Red de Calidad de Universidades, donde se invitó a las 15 IES miembros a participar del piloto. La coyuntura del nuevo decreto que se encuentra en proceso, y que reglamenta el modelo de evaluación por referentes, no ha permitido que las IES respondan las invitaciones realizadas para participar en el programa. Se espera que en mayo, las IES acepten la participación para iniciar con el proceso de capacitación a pares y evaluadores. | 0.5 | Se realizó el taller de difusión y socialización del programa AUDIT-COLOMBIA, piloto 2.0 con 5 IES colombianas, la Universidad Jorge Tadeo lozano, Universidad Tecnológica de Pereira, Instituto tecnológico metropolitano de Medellín, Universidad de San Buenaventura, Fundación del área Andina. En este momento se cuenta con un documento borrador de guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de calidad. | 0.6 | En este momento no se ha podido continuar con la capacitación de las IES seleccionadas en el piloto 2.0 debido a la imposibilidad de concertar agenda con ANECA, se le propuso como fecha de capacitación el 16 y 17 de julio del presente año, a la espera de confirmación. El acompañamiento no se ha podido iniciar debido a que la jornada de capacitación no sea iniciado, se desarrollara en el mes de julio. En este momento ya se cuenta con la guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Se planificó para el mes de julio la entrega de los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 50% | Se enviaron comunicaciones a las IES seleccionadas, se están recibiendo las respuestas de la aceptación para participar en el programa piloto AUDIT-Colombia 2.0. De a las 7 IES han confirmado 3, que harán parte del piloto 2.0. En reunión con ANECA y su equipo técnico, se acordó iniciar la construcción de las guías para el diseño e implementación de Sistemas Internos de Aseguramiento de la Calidad. Se espera en el mes de abril contar con una estructura y empezar el desarrollo del documento. En este momento se cuenta con las guía utilizadas por Aneca para sus Instituciones de Educación Superior. | 100% | 100% | Debido a que solo 3 IES de las 7 que se invitaron al piloto 2.0 de AUDIT-COLOMBIA, el 27de abril se presentó el programa a la Red de Calidad de Universidades, donde se invitó a las 15 IES miembros a participar del piloto. | 100% | 100% | Se realizó el taller de difusión y socialización del programa AUDIT-COLOMBIA, piloto 2.0 con 5 IES colombianas, la Universidad Jorge Tadeo lozano, Universidad Tecnológica de Pereira, Instituto tecnológico metropolitano de Medellín, Universidad de San Buenaventura, Fundación del área Andina. En este momento se cuenta con un documento borrador de guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de calidad. | 100% | 100% | Esta actividad fue cumplida en el mes de mayo de 2018. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 123 | 03 | I-201-0-1312303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Guías de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad e implementación de los Sistemas internos de aseguramiento elaboradas |  | 10% | Número | 2 |  |  | Capacitar a las IES y pares evaluadores | 2018-04-01 | 2018-05-02 | abril | 31 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 1 Profesional y acompañamiento de ANECA | [5 empty] | 30% | Se seleccionaron las IES para hacer parte del programa: Universidad del Norte; Universidad del Cauca; Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM; Universidad Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla; Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Andres M. Diaz; Fundación Universitaria del Àrea Andina. Se ha recibido confinación de 3 IES. Por otra parte, se realizo reunión con ANECA a fin de iniciar la construcción de las guías para el diseño e implementación de Sistemas Internos de Calidad. | 0.4 | Debido a que solo 3 IES de las 7 que se invitaron al piloto 2.0 de AUDIT-COLOMBIA, el 27de abril se presentó el programa a la Red de Calidad de Universidades, donde se invitó a las 15 IES miembros a participar del piloto. La coyuntura del nuevo decreto que se encuentra en proceso, y que reglamenta el modelo de evaluación por referentes, no ha permitido que las IES respondan las invitaciones realizadas para participar en el programa. Se espera que en mayo, las IES acepten la participación para iniciar con el proceso de capacitación a pares y evaluadores. | 0.5 | Se realizó el taller de difusión y socialización del programa AUDIT-COLOMBIA, piloto 2.0 con 5 IES colombianas, la Universidad Jorge Tadeo lozano, Universidad Tecnológica de Pereira, Instituto tecnológico metropolitano de Medellín, Universidad de San Buenaventura, Fundación del área Andina. En este momento se cuenta con un documento borrador de guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de calidad. | 0.6 | En este momento no se ha podido continuar con la capacitación de las IES seleccionadas en el piloto 2.0 debido a la imposibilidad de concertar agenda con ANECA, se le propuso como fecha de capacitación el 16 y 17 de julio del presente año, a la espera de confirmación. El acompañamiento no se ha podido iniciar debido a que la jornada de capacitación no sea iniciado, se desarrollara en el mes de julio. En este momento ya se cuenta con la guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Se planificó para el mes de julio la entrega de los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 40% | 10% | La coyuntura del nuevo decreto que se encuentra en proceso, y que reglamenta el modelo de evaluación por referentes, no ha permitido que las IES respondan las invitaciones realizadas para participar en el programa. Se espera que en mayo, las IES acepten la participación para iniciar con el proceso de capacitación a pares y evaluadores. | 100% | 80% | Se realizó el taller de difusión y socialización del programa AUDIT-COLOMBIA, piloto 2.0 con 5 IES colombianas, la Universidad Jorge Tadeo lozano, Universidad Tecnológica de Pereira, Instituto tecnológico metropolitano de Medellín, Universidad de San Buenaventura, Fundación del área Andina. En este momento se cuenta con un documento borrador de guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de calidad. | 100% | 80% | En este momento no se ha podido continuar con la capacitación de las IES seleccionadas en el piloto 2.0 debido a la imposibilidad de concertar agenda con ANECA, se le propuso como fecha de capacitación el 16 y 17 de julio del presente año, estamos a la espera de confirmación. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 123 | 04 | I-201-0-1312304 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Guías de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad e implementación de los Sistemas internos de aseguramiento elaboradas |  | 10% | Número | 2 |  |  | Realizar acompañamiento y seguimiento a la construcción del diseño del sistema interno de aseguramiento de la calidad | 2018-05-02 | 2018-09-01 | mayo | 122 | 122 | 0 | 100000000 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 1 Profesional y acompañamiento de ANECA | [5 empty] | 30% | Se seleccionaron las IES para hacer parte del programa: Universidad del Norte; Universidad del Cauca; Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM; Universidad Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla; Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Andres M. Diaz; Fundación Universitaria del Àrea Andina. Se ha recibido confinación de 3 IES. Por otra parte, se realizo reunión con ANECA a fin de iniciar la construcción de las guías para el diseño e implementación de Sistemas Internos de Calidad. | 0.4 | Debido a que solo 3 IES de las 7 que se invitaron al piloto 2.0 de AUDIT-COLOMBIA, el 27de abril se presentó el programa a la Red de Calidad de Universidades, donde se invitó a las 15 IES miembros a participar del piloto. La coyuntura del nuevo decreto que se encuentra en proceso, y que reglamenta el modelo de evaluación por referentes, no ha permitido que las IES respondan las invitaciones realizadas para participar en el programa. Se espera que en mayo, las IES acepten la participación para iniciar con el proceso de capacitación a pares y evaluadores. | 0.5 | Se realizó el taller de difusión y socialización del programa AUDIT-COLOMBIA, piloto 2.0 con 5 IES colombianas, la Universidad Jorge Tadeo lozano, Universidad Tecnológica de Pereira, Instituto tecnológico metropolitano de Medellín, Universidad de San Buenaventura, Fundación del área Andina. En este momento se cuenta con un documento borrador de guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de calidad. | 0.6 | En este momento no se ha podido continuar con la capacitación de las IES seleccionadas en el piloto 2.0 debido a la imposibilidad de concertar agenda con ANECA, se le propuso como fecha de capacitación el 16 y 17 de julio del presente año, a la espera de confirmación. El acompañamiento no se ha podido iniciar debido a que la jornada de capacitación no sea iniciado, se desarrollara en el mes de julio. En este momento ya se cuenta con la guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Se planificó para el mes de julio la entrega de los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 20% | 20% | Se realizó el taller de difusión y socialización del programa AUDIT-COLOMBIA, piloto 2.0 con 5 IES colombianas, la Universidad Jorge Tadeo lozano, Universidad Tecnológica de Pereira, Instituto tecnológico metropolitano de Medellín, Universidad de San Buenaventura, Fundación del área Andina. En este momento se cuenta con un documento borrador de guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de calidad. | 40% | 50% | El acompañamiento no se ha podido iniciar debido a que la jornada de capacitación no sea iniciado, esperamos desarrollara en el mes de julio y así dar inicio a la fase de acompañamiento. Sin embargo en este momento ya se cuenta con la guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad. | 65% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 123 | 05 | I-201-0-1312305 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Guías de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad e implementación de los Sistemas internos de aseguramiento elaboradas |  | 10% | Número | 2 | SI | 2018-02-22 | Entregar certificación de los diseños de los Sistemas Internos de Aseguramiento. | 2018-09-01 | 2018-10-15 | septiembre | 44 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 1 Profesional y acompañamiento de ANECA | [5 empty] | 30% | Se seleccionaron las IES para hacer parte del programa: Universidad del Norte; Universidad del Cauca; Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM; Universidad Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla; Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Andres M. Diaz; Fundación Universitaria del Àrea Andina. Se ha recibido confinación de 3 IES. Por otra parte, se realizo reunión con ANECA a fin de iniciar la construcción de las guías para el diseño e implementación de Sistemas Internos de Calidad. | 0.4 | Debido a que solo 3 IES de las 7 que se invitaron al piloto 2.0 de AUDIT-COLOMBIA, el 27de abril se presentó el programa a la Red de Calidad de Universidades, donde se invitó a las 15 IES miembros a participar del piloto. La coyuntura del nuevo decreto que se encuentra en proceso, y que reglamenta el modelo de evaluación por referentes, no ha permitido que las IES respondan las invitaciones realizadas para participar en el programa. Se espera que en mayo, las IES acepten la participación para iniciar con el proceso de capacitación a pares y evaluadores. |  |  | 0.6 | En este momento no se ha podido continuar con la capacitación de las IES seleccionadas en el piloto 2.0 debido a la imposibilidad de concertar agenda con ANECA, se le propuso como fecha de capacitación el 16 y 17 de julio del presente año, a la espera de confirmación. El acompañamiento no se ha podido iniciar debido a que la jornada de capacitación no sea iniciado, se desarrollara en el mes de julio. En este momento ya se cuenta con la guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Se planificó para el mes de julio la entrega de los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 90% | Se planificó para el mes de julio la entrega de los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 125 | 01 | I-201-0-1312501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Escuela del Sistema de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior implementada |  | 10% | Número | 1 |  |  | Diseñar la estrategia de continuidad del sistema de aseguramiento (CNA, IyV, IES directivas, evaluadores y CNA - CONACES) | 2018-02-01 | 2018-12-15 | febrero | 317 | 333 | 0 | 476772992.6286 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  |  |  |  | 9% | Se diseñó cronograma en cumplimiento de las actividades definidas en el contrato No. 0819 DE 2018 suscrito con la Universidad Nacional y con el cual se lograra implementar las estrategias de aprendizaje de la Escuela del sistema de Aseguramiento de la Calidad. | 20% | Se encuentra en ejecución el contrato No. No. 0819 DE 2018 suscrito con la Universidad Nacional, en e mes de marzo se inicio el proceso de revisión de 5 módulos por parte del área técnica, ya se tiene revisado el modulo de Inspección y Vigilancia. En el grupo de Acreditación se depuró una base de 17321 pares de pregrado y 393 de posgrado. Se elaboró el plan de impartición del curso, con el fin de iniciar el piloto en el mes de junio. | 0.28 | Para la implementación de la escuela del sistema de aseguramiento se avanzo en la entrega de productos establecidos en el contrato 819, entre los que se encuentran Contenidos digitales ajustados a los siete (7) módulos para la finalización del curso de pares académicos CNA; Informe de acompañamiento pedagógico y metodológico para la planeación de la impartición del curso de Pares académicos CNA en modalidad b-learning; Informe de acompañamiento en el pilotaje de impartición hasta para 50 pares académicos del CNA y de la implementación de metodologías de seguimiento y evaluación; Guía de navegación, índice general y bibliografía del curso de pares académicos del CNA ajustados, de acuerdo con las características requeridas por el Ministerio; y; documento de estrategia de acompañamiento y la metodología de impartición del piloto. Así mismo se continuo con la depuración de la base de datos de pares académicos tanto ara el CNA como para registro calificado. En cuanto a la capacitación se realizo la planeación del plan piloto de capacitación. | 0.5 | Se realizo el lanzamiento del curso virtual plan piloto del CNA el 28 de junio de 2018 . Adicionalmente se depuraron más de 5000 hojas de vida de los pares de registro calificado y acreditación. Durante el mes de mayo se capacitó 180 pares de manera presencial para la revisión de condiciones de calidad de los programas de formación complementaria. Se dio inicio a la capacitación de 75 pares académicos de acreditación | 0.6 | Ya se tiene diseñada la estrategia de continuidad del sistema de aseguramiento, se esta a la espera del Decreto final de registro calificado para hacer los ajustes en los módulos virtuales y realizar la capacitación de los pares académicos de registro calificado. Se adelanto en la entrega del modulo de Inspección y Vigilancia para dar inicio al plan piloto con aproximadamente 20 pares académicos | [12 empty] | 0% |  |  | 9% | 9% | Se diseñó cronograma en cumplimiento de las actividades definidas en el contrato No. 0819 DE 2018 suscrito con la Universidad Nacional y con el cual se lograra implementar las estrategias de aprendizaje de la Escuela del sistema de Aseguramiento de la Calidad. | 12.18% | 12.18% | º | 28% | 28% | Acorde con los avances en el contrato No. 819 de 2018, en relación con la Escuela de pares se ha logrado: Contenidos digitales ajustados a los siete (7) módulos para la finalización del curso de pares académicos CNA; Informe de acompañamiento pedagógico y metodológico para la planeación de la impartición del curso de Pares académicos CNA en modalidad b-learning; Informe de acompañamiento en el pilotaje de impartición hasta para 50 pares académicos del CNA y de la implementación de metodologías de seguimiento y evaluación; Guía de navegación, índice general y bibliografía del curso de pares académicos del CNA ajustados, de acuerdo con las características requeridas por el Ministerio; y; documento de estrategia de acompañamiento y la metodología de impartición del piloto. | 24.36% | 24% | Lanzamiento del curso virtual plan piloto del CNA el 28 de junio de 2018 y apertura del curso. | 30.45% | 30% | Se tiene diseñada la estrategia de continuidad del sistema de aseguramiento, se esta a la espera de firma del decreto de registro califiado para determinar los cambios a implmentar. | 39.55% |  |  | 48.64% |  |  | 57.73% |  |  | 66.82% |  |  | 75.91% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 125 | 02 | I-201-0-1312502 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Escuela del Sistema de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior implementada |  | 10% | Número | 1 |  |  | Depurar el banco de pares (5000 hojas de vida de pares), proyecto de Escuela de Pares – Registro Calificado y CNA | 2018-02-01 | 2018-12-15 | febrero | 317 | 333 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  |  |  |  | 9% | Se inició la revisión de la calificación que obtuvieron los pares en la escuela del año pasado para analizar estos resultados y hacer la depuración del banco de pares, en paralelo, el CNA cuantifico la necesidad de depuración con la base de datos existente de 731 pares de pregrado y 376 pares de posgrado. | 20% | Se encuentra en ejecución el contrato No. No. 0819 DE 2018 suscrito con la Universidad Nacional, en e mes de marzo se inicio el proceso de revisión de 5 módulos por parte del área técnica, ya se tiene revisado el modulo de Inspección y Vigilancia. En el grupo de Acreditación se depuró una base de 17321 pares de pregrado y 393 de posgrado. Se elaboró el plan de impartición del curso, con el fin de iniciar el piloto en el mes de junio. | 0.28 | Para la implementación de la escuela del sistema de aseguramiento se avanzo en la entrega de productos establecidos en el contrato 819, entre los que se encuentran Contenidos digitales ajustados a los siete (7) módulos para la finalización del curso de pares académicos CNA; Informe de acompañamiento pedagógico y metodológico para la planeación de la impartición del curso de Pares académicos CNA en modalidad b-learning; Informe de acompañamiento en el pilotaje de impartición hasta para 50 pares académicos del CNA y de la implementación de metodologías de seguimiento y evaluación; Guía de navegación, índice general y bibliografía del curso de pares académicos del CNA ajustados, de acuerdo con las características requeridas por el Ministerio; y; documento de estrategia de acompañamiento y la metodología de impartición del piloto. Así mismo se continuo con la depuración de la base de datos de pares académicos tanto ara el CNA como para registro calificado. En cuanto a la capacitación se realizo la planeación del plan piloto de capacitación. | 0.5 | Se realizo el lanzamiento del curso virtual plan piloto del CNA el 28 de junio de 2018 . Adicionalmente se depuraron más de 5000 hojas de vida de los pares de registro calificado y acreditación. Durante el mes de mayo se capacitó 180 pares de manera presencial para la revisión de condiciones de calidad de los programas de formación complementaria. Se dio inicio a la capacitación de 75 pares académicos de acreditación | 0.6 | Ya se tiene diseñada la estrategia de continuidad del sistema de aseguramiento, se esta a la espera del Decreto final de registro calificado para hacer los ajustes en los módulos virtuales y realizar la capacitación de los pares académicos de registro calificado. Se adelanto en la entrega del modulo de Inspección y Vigilancia para dar inicio al plan piloto con aproximadamente 20 pares académicos | [12 empty] | 0% |  |  | 6.091% | 9% | Se inició la revisión de la calificación que obtuvieron los pares en la escuela del año pasado para analizar estos resultados y hacer la depuración del banco de pares, en paralelo, el CNA cuantifico la necesidad de depuración con la base de datos existente de 731 pares de pregrado y 376 pares de posgrado. | 12.18% | 12.18% | En el grupo de Acreditación se depuró una base de 17321 pares de pregrado y 393 de posgrado. | 28% | 28% | El CNA depuro 17714 de la base de pares académicos, Registro calificado depuro 700 de la base de pares académicos seleccionados para el curso Blearning realizada en el 2017 segundo semestre. | 24.36% | 100% | Cumplido se depuraron más de 5000 pares de registro calificado y acreditación. | 30.45% | 100% | Cumplido se depuraron más de 5000 pares de registro calificado y acreditación. | 39.55% |  |  | 48.64% |  |  | 57.73% |  |  | 66.82% |  |  | 75.91% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 125 | 03 | I-201-0-1312503 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Escuela del Sistema de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior implementada |  | 10% | Número | 1 |  |  | Capacitar 2100 de los pares académicos, dando continuidad a la tercera fase de la escuela de pares y CONACES | 2018-02-01 | 2018-12-15 | febrero | 317 | 333 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  |  |  |  | 9% | Se firmó el contrato 0819 de 2018 con la Universidad Nacional, a través del cual se hará la escuela de pares tanto para registro calificado, como para el CNA. Adicionalmente se han adelantado reuniones para la construcción de los 5 módulos que se tienen previstos. | 20% | Se encuentra en ejecución el contrato No. No. 0819 DE 2018 suscrito con la Universidad Nacional, en e mes de marzo se inicio el proceso de revisión de 5 módulos por parte del área técnica, ya se tiene revisado el modulo de Inspección y Vigilancia. En el grupo de Acreditación se depuró una base de 17321 pares de pregrado y 393 de posgrado. Se elaboró el plan de impartición del curso, con el fin de iniciar el piloto en el mes de junio. | 0.28 | Para la implementación de la escuela del sistema de aseguramiento se avanzo en la entrega de productos establecidos en el contrato 819, entre los que se encuentran Contenidos digitales ajustados a los siete (7) módulos para la finalización del curso de pares académicos CNA; Informe de acompañamiento pedagógico y metodológico para la planeación de la impartición del curso de Pares académicos CNA en modalidad b-learning; Informe de acompañamiento en el pilotaje de impartición hasta para 50 pares académicos del CNA y de la implementación de metodologías de seguimiento y evaluación; Guía de navegación, índice general y bibliografía del curso de pares académicos del CNA ajustados, de acuerdo con las características requeridas por el Ministerio; y; documento de estrategia de acompañamiento y la metodología de impartición del piloto. Así mismo se continuo con la depuración de la base de datos de pares académicos tanto ara el CNA como para registro calificado. En cuanto a la capacitación se realizo la planeación del plan piloto de capacitación. | 0.5 | Se realizo el lanzamiento del curso virtual plan piloto del CNA el 28 de junio de 2018 . Adicionalmente se depuraron más de 5000 hojas de vida de los pares de registro calificado y acreditación. Durante el mes de mayo se capacitó 180 pares de manera presencial para la revisión de condiciones de calidad de los programas de formación complementaria. Se dio inicio a la capacitación de 75 pares académicos de acreditación | 0.6 | Ya se tiene diseñada la estrategia de continuidad del sistema de aseguramiento, se esta a la espera del Decreto final de registro calificado para hacer los ajustes en los módulos virtuales y realizar la capacitación de los pares académicos de registro calificado. Se adelanto en la entrega del modulo de Inspección y Vigilancia para dar inicio al plan piloto con aproximadamente 20 pares académicos | [12 empty] | 0% |  |  | 6.091% | 9% | Se firmó el contrato 0819 de 2018 con la Universidad Nacional, a través del cual se hará la escuela de pares tanto para registro calificado, como para el CNA. Adicionalmente se han adelantado reuniones para la construcción de los 5 módulos que se tienen previstos. | 12.18% | 12.18% | En el grupo de Acreditación, se elaboró el plan de impartición del curso, con el fin de iniciar el piloto en el mes de junio. | 28% | 28% | Se avanzo en la planeación del plan piloto para la capacitación: Avances en el diligenciamiento del protocolo de creación del curso de pares CNA en la plataforma Colombia Aprende, guía de desarrollo del curso, diseño del formulario de inscripción y protocolos para la creación de la lista oficial de participantes para llevar a cabo la matricula. Así mismo se acordó reajuste del cronograma del registro calificado teniendo en cuenta la expedición del Decreto 1075 -Referentes de Calidad | 24.36% | 24% | Durante el mes de mayo la subdirección capacitó 180 pares de manera presencial para la revisión de condiciones de calidad e los programas de formación complementaria. Se dio inicio a la capacitación de 75 pares académicos de acreditación | 30.45% | 30% | Se esta a la espera del Decreto final de registro calificado para hacer los ajustes en los módulos virtuales y realizar la capacitación de los pares académicos de registro calificado. Se adelanto en la entrega del modulo de Inspección y Vigilancia para dar inicio al plan piloto con aproximadamente 20 pares académicos | 39.55% |  |  | 48.64% |  |  | 57.73% |  |  | 66.82% |  |  | 75.91% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 126 | 01 | I-201-0-1312601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Modelo de Acreditación actualizado |  | 10% | Número | 1 |  |  | Programar 3 Encuentros Regionales de Acreditación. | 2018-04-01 | 2018-10-01 | abril | 183 | 183 | 0 | 30000000 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | [6 empty] | 25% | Los Encuentros Regionales de Acreditación se tienen programados para el mes d junio. En el mes de marzo se atendieron 5 solicitudes de asistencia técnica. Así mismo, se recibieron 15 solicitudes de programas en el marco de la convocatoria de ARCUSUR. Se realizó la revisión de completitud; ya se han realizado 3 visitas y se tienen programadas las otras 12. | 0.3 | Los Encuentros Regionales de Acreditación se tienen programados para el mes de junio, en el mes de abril se atendieron 7 solicitudes de asistencia técnica. Se continua con la evaluación de los 15 programas inscritos en la convocatoria ARCUSUR. En el mes de abril se realizaron 6 visitas más y quedan pendientes 6 para el mes de mayo. | 0.35 | Los Encuentros Regionales de Acreditación se tienen programados para el mes de junio. En el mes de mayo se atendieron 14 solicitudes de asistencia técnica. Se continua con la evaluación de los 15 programas inscritos en la convocatoria ARCUSUR: en el mes de mayo se terminaron de hacer las visitas y se espera emitir conceptos entre julio y agosto. | 0.45 | Se pospone el evento de encuentros regionales programado para el mes de julio debido a que uno de los principales temas a tratar es la metodología de evaluación por referentes de Calidad y los impactos que tendrán sobre el sistema, hasta que se tenga la consolidación de lineamientos frente a las matrices de referentes. Por otra parte, se realizaron 15 visitas programadas y finalizadas que corresponden al 100% de los programas que cumplieron requisitos. Se han recibido 14 informes de pares, 6 con comentarios del rector, 8 en proceso de comentarios del rector y 1 en revisión. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 10% | Encuentros están programados según el plan de eventos a partir del mes de junio. | 12% | 12% | Los Encuentros Regionales de Acreditación se tienen programados para el mes de junio. | 23.33% | 23.33% | Los Encuentros Regionales de Acreditación se tienen programados para el mes de junio. | 35% | 30% | Teniendo en cuenta que uno de los principales temas a tratar en los encuentros regionales, se centra en la metodología de evaluación por referentes de Calidad y los impactos que tendrán sobre el sistema, y en virtud a que se está adelantando en la consolidación de lineamientos frente a las matrices de referentes. Por lo anterior se hace necesario, trasladar el evento programado para el mes de junio para el mes de julio y mantener el programado para el mes de septiembre. | 51.67% |  |  | 68.33% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 126 | 02 | I-201-0-1312602 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Modelo de Acreditación actualizado |  | 10% | Número | 1 |  |  | Programar las actividades de asistencia técnica a las IES sobre acreditación de acuerdo a demanda(20). | 2018-02-01 | 2018-11-01 | febrero | 273 | 274 | 26000000 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  |  |  |  | 18% | En el mes de febrero se atendieron 17 solicitudes de IES. Adicionalmente está programada una jornada con varias IES para el mes de mayo y otra para el mes de agosto. | 25% | Los Encuentros Regionales de Acreditación se tienen programados para el mes d junio. En el mes de marzo se atendieron 5 solicitudes de asistencia técnica. Así mismo, se recibieron 15 solicitudes de programas en el marco de la convocatoria de ARCUSUR. Se realizó la revisión de completitud; ya se han realizado 3 visitas y se tienen programadas las otras 12. | 0.3 | Los Encuentros Regionales de Acreditación se tienen programados para el mes de junio, en el mes de abril se atendieron 7 solicitudes de asistencia técnica. Se continua con la evaluación de los 15 programas inscritos en la convocatoria ARCUSUR. En el mes de abril se realizaron 6 visitas más y quedan pendientes 6 para el mes de mayo. | 0.35 | Los Encuentros Regionales de Acreditación se tienen programados para el mes de junio. En el mes de mayo se atendieron 14 solicitudes de asistencia técnica. Se continua con la evaluación de los 15 programas inscritos en la convocatoria ARCUSUR: en el mes de mayo se terminaron de hacer las visitas y se espera emitir conceptos entre julio y agosto. | 0.45 | Se pospone el evento de encuentros regionales programado para el mes de julio debido a que uno de los principales temas a tratar es la metodología de evaluación por referentes de Calidad y los impactos que tendrán sobre el sistema, hasta que se tenga la consolidación de lineamientos frente a las matrices de referentes. Por otra parte, se realizaron 15 visitas programadas y finalizadas que corresponden al 100% de los programas que cumplieron requisitos. Se han recibido 14 informes de pares, 6 con comentarios del rector, 8 en proceso de comentarios del rector y 1 en revisión. | [12 empty] | 0% |  |  | 18% | 18% | En el mes de febrero se atendieron 17 solicitudes de IES. Adicionalmente está programada una jornada con varias IES para el mes de mayo y otra para el mes de agosto. | 16.22% | 16.22% | En el mes de marzo se atendieron 5 solicitudes de asistencia técnica. | 24% | 24% | En el mes de abril se atendieron 7 solicitudes de asistencia técnica. | 32.44% | 32.44% | En el mes de mayo se atendieron 14 solicitudes de asistencia técnica. | 40.56% | 41% | Con relación a las actividades de promoción y sensibilización del modelo de acreditación se han atendido las consultas llevadas a cabo por 6 Instituciones. | 51.67% |  |  | 62.78% |  |  | 73.89% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 126 | 03 | I-201-0-1312603 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Modelo de Acreditación actualizado |  | 10% | Número | 1 |  |  | Realizar la convocatoria de acreditación regional con ARCUSUR 2017-2018. | 2018-02-01 | 2018-11-01 | febrero | 273 | 274 | 20000000 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  |  |  |  | 18% | Teniendo en cuenta la fecha de cierre de la convocatoria (28 de febrero), se han recibido 6 de las 15 solicitudes de acreditación bajo el modelo Arcusur. Asimismo se han confirmado equipos de pares para 13 de los 15 procesos. | 25% | Los Encuentros Regionales de Acreditación se tienen programados para el mes d junio. En el mes de marzo se atendieron 5 solicitudes de asistencia técnica. Así mismo, se recibieron 15 solicitudes de programas en el marco de la convocatoria de ARCUSUR. Se realizó la revisión de completitud; ya se han realizado 3 visitas y se tienen programadas las otras 12. | 0.3 | Los Encuentros Regionales de Acreditación se tienen programados para el mes de junio, en el mes de abril se atendieron 7 solicitudes de asistencia técnica. Se continua con la evaluación de los 15 programas inscritos en la convocatoria ARCUSUR. En el mes de abril se realizaron 6 visitas más y quedan pendientes 6 para el mes de mayo. | 0.35 | Los Encuentros Regionales de Acreditación se tienen programados para el mes de junio. En el mes de mayo se atendieron 14 solicitudes de asistencia técnica. Se continua con la evaluación de los 15 programas inscritos en la convocatoria ARCUSUR: en el mes de mayo se terminaron de hacer las visitas y se espera emitir conceptos entre julio y agosto. | 0.45 | Se pospone el evento de encuentros regionales programado para el mes de julio debido a que uno de los principales temas a tratar es la metodología de evaluación por referentes de Calidad y los impactos que tendrán sobre el sistema, hasta que se tenga la consolidación de lineamientos frente a las matrices de referentes. Por otra parte, se realizaron 15 visitas programadas y finalizadas que corresponden al 100% de los programas que cumplieron requisitos. Se han recibido 14 informes de pares, 6 con comentarios del rector, 8 en proceso de comentarios del rector y 1 en revisión. | [12 empty] | 0% |  |  | 8.111% | 18% | Teniendo en cuenta la fecha de cierre de la convocatoria (28 de febrero), se han recibido 6 de las 15 solicitudes de acreditación bajo el modelo Arcusur. Asimismo se han confirmado equipos de pares para 13 de los 15 procesos. | 16.22% | 16.22% | Se recibieron 15 solicitudes de programas en el marco de la convocatoria de ARCUSUR. Se realizó la revision de completitud; ya se han realizado 3 visitas y se tienen programadas las otras 12. | 24% | 24% | Se continua con la evaluación de los 15 programas inscritos en la convocatoria ARCUSUR. En el mes de abril se realizaron 6 visitas más y quedan pendientes 6 para el mes de mayo. | 32.44% | 40% | Se continua con la evaluación de los 15 programas inscritos en la convocatoria ARCUSUR: en el mes de mayo se terminaron de hacer las visitas y se espera emitir conceptos entre julio y agosto. | 40.56% | 41% | 15 visitas programadas y finalizadas que corresponden al 100% de los programas que cumplieron requisitos. Se han recibido 14 informes de pares, 6 con comentarios del rector, 8 en proceso de comentarios del rector y 1 en revisión. | 51.67% |  |  | 62.78% |  |  | 73.89% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 127 | 01 | I-201-0-1312701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Estructuración del nuevo Sistema de Aseguramiento de la Calidad - Institucionalidad | No. De documentos de ajuste de los criterios de evaluacion | 5% | Número | 1 |  |  | Elaborar un documento técnico con los requerimientos legales, funcionales e institucionales para la creación de la agencia de acreditación de la educación superior | 2018-01-01 | 2018-07-31 | enero | 211 | 213 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 2 Profesionales | Documento técnico |  | Se inicio revisión del documento preliminar trabajado en la vigencia 2017 para determinar ruta de trabajo y la coordinación del trabajo con el grupo que se encuentra trabajando en el modelo de evaluación por referentes | 28% | Se ha avanzado en un documento preliminar que contiene una propuesta para estudios previos para el fortalecimiento del sistema. | 34.86% | Se continuo el trabajo del documento preliminar con una propuesta para estudios previos para el fortalecimiento del sistema. | 0.49 | Se avanzó en un esquema o plan de trabajo para la construcción de un organismo independiente se aseguramiento de la calidad. | 0.63 | Continua el plan de trabajo para la construcción de un organismo independiente se aseguramiento de la calidad. | 0.78 | Se encuentra en revisión documento con las propuestas para la creación de un organismo independiente y que recoge las recomendaciones realizadas en los estudios del CESU 2034. | [12 empty] | 10.29% |  | Se inicio revisión del documento preliminar trabajado en la vigencia 2017 para determinar ruta de trabajo y la coordinación del trabajo con el grupo que se encuentra trabajando en el modelo de evaluación por referentes | 28% | 28% | Se ha avanzado en un documento preliminar que contiene una propuesta para estudios previos para el fortalecimiento del sistema. | 34.86% | 34.86% | Se continuo el trabajo del documento preliminar con una propuesta para estudios previos para el fortalecimiento del sistema. | 49% | 49% | Se avanzó en un esquema o plan de trabajo para la construcción de un organismo independiente se aseguramiento de la calidad. | 63.43% | 63.43% | Se avanzó en un esquema o plan de trabajo para la construcción de un organismo independiente se aseguramiento de la calidad. Está pendiente de revisión. | 77.71% | 77.71% | Se encuentra en revisión documento con las propuestas para la creación de un organismo independiente y que recoge las recomendaciones realizadas en los estudios del CESU 2034. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 128 | 01 | I-201-0-1312801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Estructuración del nuevo Sistema de Aseguramiento de la Calidad - Ajustes a Criterios de Evaluación | Guías y procedimientos | 5% | Número | 1 |  |  | Elaborar guías y procedimientos con fundamento en el modelo de evaluación por referentes | 2018-01-01 | 2018-08-30 | enero | 241 | 244 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 2 Profesionales |  |  | Se inicio revisión del documento preliminar trabajado en la vigencia 2017 para determinar ruta de trabajo y la coordinación del trabajo con el grupo que se encuentra trabajando en el modelo de evaluación por referentes y con otras instancias como el ICFES |  | Se continua el trabajo de revisión del documento preliminar que estructura el sistema de aseguramiento de la Calidad en su componente de ajuste de criterios de evaluación en coordinación con los avances del modelo de evaluación por referentes. | 30% | Se continua el trabajo de revisión del documento preliminar que estructura el sistema de aseguramiento de la Calidad, adicionalmente se realizó una jornada de trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en los SACES existentes. | 0.34 | Se realizó una jornada de trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en los SACES existentes. | 0.47 | Se continuo con el trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en la información que se encuentra en SACES actualmente. | 0.55 | Se ha llevado a cabo la revisión de las matrices de evaluación por referentes para establecer una equivalencia frente a los lineamientos de acreditación de alta calidad existentes tanto para programas de pregrado, postgrado e institucionales. Así mismo, se avanza en la primera fase de la revisión de los lineamientos existentes frente a las matrices de evaluación por referentes, base para establecer las matrices de equivalencias. | [12 empty] | 8.5% |  | Se inicio revisión del documento preliminar trabajado en la vigencia 2017 para determinar ruta de trabajo y la coordinación del trabajo con el grupo que se encuentra trabajando en el modelo de evaluación por referentes y con otras instancias como el ICFES | 17% |  | Se continua el trabajo de revisión del documento preliminar que estructura el sistema de aseguramiento de la Calidad en su componente de ajuste de criterios de evaluación en coordinación con los avances del modelo de evaluación por referentes. | 25.5% | 25.5% | Se realizó una jornada de trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en los SACES existentes. | 34% | 34% | Se realizó una jornada de trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en los SACES existentes. | 46.5% | 46.5% | Se continuo con el trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en la información que se encuentra en SACES actualmente. | 59% | 50% | Se ha llevado a cabo la revisión de las matrices de evaluación por referentes para establecer una equivalencia frente a los lineamientos de acreditación de alta calidad existentes tanto para programas de pregrado, postgrado e institucionales. | 71.5% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 128 | 02 | I-201-0-1312802 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Estructuración del nuevo Sistema de Aseguramiento de la Calidad - Ajustes a Criterios de Evaluación | Documento técnico | 5% | Número | 1 |  |  | Elaborar el documento técnico -académico para la inclusión de los resultados de aprendizaje y sus indicadores en los procesos de evaluación externa para la acreditación de programas de pregrado y posgrado. | 2018-01-01 | 2018-08-30 | enero | 241 | 244 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 2 Profesionales |  |  | Se inicio revisión del documento preliminar trabajado en la vigencia 2017 para determinar ruta de trabajo y la coordinación del trabajo con el grupo que se encuentra trabajando en el modelo de evaluación por referentes y con otras instancias como el ICFES |  | Se continua el trabajo de revisión del documento preliminar que estructura el sistema de aseguramiento de la Calidad | 30% | Se continua el trabajo de revisión del documento preliminar que estructura el sistema de aseguramiento de la Calidad, adicionalmente se realizó una jornada de trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en los SACES existentes. | 0.34 | Se realizó una jornada de trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en los SACES existentes. | 0.47 | Se continuo con el trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en la información que se encuentra en SACES actualmente. | 0.55 | Se ha llevado a cabo la revisión de las matrices de evaluación por referentes para establecer una equivalencia frente a los lineamientos de acreditación de alta calidad existentes tanto para programas de pregrado, postgrado e institucionales. Así mismo, se avanza en la primera fase de la revisión de los lineamientos existentes frente a las matrices de evaluación por referentes, base para establecer las matrices de equivalencias. | [12 empty] | 8.5% |  | Se inicio revisión del documento preliminar trabajado en la vigencia 2017 para determinar ruta de trabajo y la coordinación del trabajo con el grupo que se encuentra trabajando en el modelo de evaluación por referentes y con otras instancias como el ICFES | 17% |  | Se continua el trabajo de revisión del documento preliminar que estructura el sistema de aseguramiento de la Calidad | 25.5% | 25.5% | Se continua el trabajo de revisión del documento preliminar que estructura el sistema de aseguramiento de la Calidad | 34% | 34% | Se realizó una jornada de trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en los SACES existentes. | 46.5% | 46.5% | Se continuo con el trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en la información que se encuentra en SACES actualmente. | 59% | 48% | Actualmente se avanza en la primera fase de la revisión de los lineamientos existentes frente a las matrices de evaluación por referentes, ya que son la base para establecer las matrices de equivalencias, con el fin de que sirvan de insumo para el establecimiento de indicadores de evaluación. | 71.5% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 128 | 03 | I-201-0-1312803 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Estructuración del nuevo Sistema de Aseguramiento de la Calidad - Ajustes a Criterios de Evaluación | Documento técnico | 5% | Número | 1 |  |  | Elaborar el documento técnico -académico para la adopción de mecanismos de seguimiento a los planes de mejora | 2018-01-01 | 2018-08-30 | enero | 241 | 244 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 2 Profesionales |  |  | Se inicio revisión del documento preliminar trabajado en la vigencia 2017 para determinar ruta de trabajo y la coordinación del trabajo con el grupo que se encuentra trabajando en el modelo de evaluación por referentes y con otras instancias como el ICFES |  | Se continua el trabajo de revisión del documento preliminar que estructura el sistema de aseguramiento de la Calidad | 30% | Se continua el trabajo de revisión del documento preliminar que estructura el sistema de aseguramiento de la Calidad, adicionalmente se realizó una jornada de trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en los SACES existentes. | 0.34 | Se realizó una jornada de trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en los SACES existentes. | 0.47 | Se continuo con el trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en la información que se encuentra en SACES actualmente. | 0.55 | Se ha llevado a cabo la revisión de las matrices de evaluación por referentes para establecer una equivalencia frente a los lineamientos de acreditación de alta calidad existentes tanto para programas de pregrado, postgrado e institucionales. Así mismo, se avanza en la primera fase de la revisión de los lineamientos existentes frente a las matrices de evaluación por referentes, base para establecer las matrices de equivalencias. | [12 empty] | 8.5% |  | Se inicio revisión del documento preliminar trabajado en la vigencia 2017 para determinar ruta de trabajo y la coordinación del trabajo con el grupo que se encuentra trabajando en el modelo de evaluación por referentes y con otras instancias como el ICFES | 17% |  | Se continua el trabajo de revisión del documento preliminar que estructura el sistema de aseguramiento de la Calidad | 25.5% | 25.5% | Se continua el trabajo de revisión del documento preliminar que estructura el sistema de aseguramiento de la Calidad | 34% | 34% | Se realizó una jornada de trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en los SACES existentes. | 46.5% | 46.5% | Se continuo con el trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en la información que se encuentra en SACES actualmente. | 59% | 48% | Se ha llevado a cabo el análisis del alcance de lo establecido actualmente en los lineamientos con respecto a los planes de mejora que deben presentar las IES al momento de iniciar un proceso de acreditación, con el fin de definir las estrategias para poder llevar a cabo el seguimiento a dichos planes. | 71.5% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 129 | 01 | I-201-0-1312901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Estrategia para el fortalecimiento de los procesos de calidad en salud diseñada | Documento de lineamientos de calidad para el area de salud formulao | 10% | Número | 1 |  |  | Formular el documento de lineamientos de calidad para el área de la salud | 2018-01-01 | 2018-06-30 | enero | 180 | 183 | [5 empty] | Documento de lineamientos de calidad para el área de la salud publicado | 80% | Revisión del documento Reuniones internas para definir el alcance y presentación los lineamientos Reunión con miembros del sector para socializar la construcción de los lineamientos y solicitud de acompañamiento | 33.33% | Presentación la estructura general de los lineamientos y socialización la de iniciativa de lineamientos para involucrar a los actores del sector | 40% | Se continúa participando en las reuniones lideradas por ASCOFAME para la actualización de la guía de especialidades medicas. En cuanto a los lineamientos de calidad para el área de salud, se discutió el documento marco de lineamientos establecido con el Ministerio de Salud, fue presentado en el consejo de talento humano en salud, y se acordó establecer los lineamientos de calidad con base en el modelo de evaluación por referentes. | 0.52 | El documento de lineamientos esta siendo revisado en términos del nuevo del nuevo decreto, se cuenta con expertos del área de la salud ya sensibilizados con el modelo de evaluación por referentes para que adelante la actualización del mismo. | 0.68 | Se estableció en la Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud un evento en el que se ajusten los lineamientos de calidad transversales para el área de la salud. Se contará con la participación de expertos del área de la salud, expertos en rubricas y los Ministerios de Salud y Educación. La metodología prevista propone un taller que tena como resultado final las matrices de evaluación por referentes transversales a los programas de salud. | 0.73 | Se construyeron las matrices de valoración transversales para los programas profesionales de salud y para las Especialidades Medico Quirúrgicas. con participación de la Viceministra de Educación Superior, la sala CONACES de Salud y Bienestar, Ministerio de Salud, CNA y expertos nacionales, en Taller realizado los días, 21 22 y 23 de junio en Paipa, Boyacá. Las matrices serán revisadas y ajustadas por el equipo de la Dirección, posteriormente se hará una revisión jurídica y finalmente se publicarán para su uso. Por otra parte, la actualización de la guía de especialidades Médico Quirúrgicas será presentada para aprobación del Consejo General de Educación Médica de la ASCOFAME el 2 de agosto, seguido a esto será verificado por los Ministerios de Educación y Salud | [12 empty] | 11.67% | 80% | Revisión del documento Reuniones internas para definir el alcance y presentación los lineamientos Reunión con miembros del sector para socializar la construcción de los lineamientos y solicitud de acompañamiento | 33% | 33.33% | Presentación la estructura general de los lineamientos y socialización la de iniciativa de lineamientos para involucrar a los actores del sector | 35% | 35% | Se discutió el documento marco de lineamientos establecido con el Ministerio de Salud, fue presentado en el consejo de talento humano en salud, y se acordó establecer los lineamientos de calidad con base en el modelo de evaluación por referentes. Esto implica cambiar el documento que se encontraba elaborado, para enmarcarlo en referentes. | 52% | 52% | El documento de lineamientos esta siendo revisado en términos del nuevo del nuevo decreto, se cuenta con expertos del área de la salud ya sensibilizados con el modelo de evaluación por referentes para que adelante la actualización del mismo | 68.33% | 68.33% | Se estableció en la Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud un evento en el que se ajusten los lineamientos de calidad transversales para el área de la salud. Se contará con la participación de expertos del área de la salud, expertos en rubricas y los Ministerios de Salud y Educación. La metodología prevista propone un taller que tena como resultado final las matrices de evaluación por referentes transversales a los programas de salud. | 100% | 70% | Realización del Taller construcción de referentes de calidad trasversales para programas de salud realizado los días, 21 22 y 23 de junio en Paipa, Boyacá. Durante el evento se construyeron las matrices de valoración transversales para los programas profesionales de salud y para las Especialidades Medico Quirúrgicas. con participación de la Viceministra de Educación Superior, la sala CONACES de Salud y Bienestar, Ministerio de Salud, CNA y expertos nacionales. Las matrices serán revisadas y ajustadas por el equipo de la Dirección, posteriormente se hará una revisión jurídica y finalmente se publicarán para su uso. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 129 | 02 | I-201-0-1312902 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Estrategia para el fortalecimiento de los procesos de calidad en salud diseñada | Una guia de especialidades medicas actualiada | 10% | Número | 1 |  |  | Actualizar la guía de especialidades médicas en Colombia | 2018-01-01 | 2018-06-30 | enero | 180 | 183 | 0 | 80000000 |  | 20000000 |  | Guía de especialidades médicas en Colombia actualizada | 10% | Participación en las mesas de discusión sectoriales sobre la actualización de la Guía de especialidades. (Academia Nal. Medicina y ASCOFAME) | 33.33% | Revisión de las propuestas de denominaciones de especialidades médicas propuestas en el acuerdo de Montería de ASCOFAME y revisión del documento de modificación de especialidades trabajado por la Academia de Medicina y Min Salud. | 40% | Se continúa participando en las reuniones lideradas por ASCOFAME para la actualización de la guía de especialidades medicas. En cuanto a los lineamientos de calidad para el área de salud, se discutió el documento marco de lineamientos establecido con el Ministerio de Salud, fue presentado en el consejo de talento humano en salud, y se acordó establecer los lineamientos de calidad con base en el modelo de evaluación por referentes. | 0.52 | El documento de lineamientos esta siendo revisado en términos del nuevo del nuevo decreto, se cuenta con expertos del área de la salud ya sensibilizados con el modelo de evaluación por referentes para que adelante la actualización del mismo. | 0.68 | Se estableció en la Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud un evento en el que se ajusten los lineamientos de calidad transversales para el área de la salud. Se contará con la participación de expertos del área de la salud, expertos en rubricas y los Ministerios de Salud y Educación. La metodología prevista propone un taller que tena como resultado final las matrices de evaluación por referentes transversales a los programas de salud. | 0.73 | Se construyeron las matrices de valoración transversales para los programas profesionales de salud y para las Especialidades Medico Quirúrgicas. con participación de la Viceministra de Educación Superior, la sala CONACES de Salud y Bienestar, Ministerio de Salud, CNA y expertos nacionales, en Taller realizado los días, 21 22 y 23 de junio en Paipa, Boyacá. Las matrices serán revisadas y ajustadas por el equipo de la Dirección, posteriormente se hará una revisión jurídica y finalmente se publicarán para su uso. Por otra parte, la actualización de la guía de especialidades Médico Quirúrgicas será presentada para aprobación del Consejo General de Educación Médica de la ASCOFAME el 2 de agosto, seguido a esto será verificado por los Ministerios de Educación y Salud | [12 empty] | 11.67% | 10% | Participación en las mesas de discusión sectoriales sobre la actualización de la Guía de especialidades. (Academia Nal. Medicina y ASCOFAME) | 33% | 33.33% | Revisión de las propuestas de denominaciones de especialidades médicas propuestas en el acuerdo de Montería de ASCOFAME y revisión del documento de modificación de especialidades trabajado por la Academia de Medicina y Min Salud. | 35% | 35% | Se continua participando en las reuniones de discusión que lidera ASCOFAME para la actualización de la guía de especialidades medicas, en marzo se avanzo en la estructuración de las diferentes propuestas de los actores convocados. | 52% | 52% | Se continua participando en las reuniones de discusión que lidera ASCOFAME para la actualización de la guía de especialidades medicas, en abril se avanzó en la definición{en de las competencias de los estudiantes para el ingreso a las especialidades. | 68.33% | 68.33% | La comisión de Talento humano en salud reconoció la labor realizada por ASCOFAME en la revisión de las especialidades – medico quirúrgicas y determinó que una vez presenten sus recomendaciones estas serán evaluadas por los Ministerios de Salud y Educación. | 100% | 70% | La actualización de la guía de especialidades Médico Quirúrgicas será presentada para aprobación del Consejo General de Educación Médica de la ASCOFAME el 2 de agosto, seguido a esto será verificado por los Ministerios de Educación y Salud | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 130 | 01 | I-201-0-1313001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Documento de divulgación de las competencias de Inspección y Vigilancia de la Educación Superior, para las entidades territoriales elaborado | Documento de divulgacion socializado | 10% | Número | 1 |  |  | Elaborar y socializar un documento de divulgación sobre las compentencias de Inspección y Vigilancia de la ES para las entidades territoriales | 2018-01-15 | 2018-02-28 | enero | 44 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  | Actas reuniones y 1 documento preliminar | 40% | se tiene documento preliminar para 1ra revisión |  | Definición de la estructura de trabajo de las socializaciones con la SED Bogotá y Soacha. La socialización del documento inicia el 9 de marzo debido a solicitud de cambio de fecha realizada dichas secretarias. | 45% | No se ha podido realizar socialización con las SED de Bogota y Soacha debido a solicitud por parte de estas entidades de reprogramación de fecha, se tiene estimado realizar la socialización en la segunda semana de abril. Una vez se avance con esta actividad, se inicia la etapa de diagramación e impresión del documento. | 0.75 | Se realizaron las reuniones pertinentes con las SED de Bogotá y Soacha, el documento se encuentra listo para el proceso de diagramación. Se esta el realizando el proceso de cotización para la diagramación e impresión del documento. | 0.8 | Ya se tiene el documento final denominado "documento de divulgación sobre las competencias de Inspección y Vigilancia de la ES para las entidades territoriales". Se esta el realizando el proceso de cotización para la diagramación e impresión del documento. | 0.85 | El documento denominado "documento de divulgación sobre las competencias de Inspección y Vigilancia de la ES para las entidades territoriales" se encuentra listo para publicación y socialización con las IES, en el mes de agosto se realiza el evento. | [12 empty] | 40% | 40% | se tiene documento preliminar para 1ra revisión | 100% |  | Definición de la estructura de trabajo de las socializaciones con la SED Bogotá y Soacha. La socialización del documento inicia el 9 de marzo debido a solicitud de cambio de fecha realizada dichas secretarias. | 100% | 60% | Las SED realizaron solicitud de reprogramación de las reuniones dado que por inconvenientes en la agenda de la persona designada fue imposible cumplir con la fecha establecida inicialmente, la nueva fecha para las reuniones es del 9 al 13 de abril | 100% | 100% | Se realizaron las reuniones pertinentes con las SED de Bogotá y Soacha, el documento se encuentra listo para el proceso de diagramación. | 100% | 100% | Ya se tiene el documento final denominado "documento de divulgación sobre las competencias de Inspección y Vigilancia de la ES para las entidades territoriales" | 100% | 100% | La actividad se cumplió desde el mes pasado (mayo) | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 130 | 02 | I-201-0-1313002 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Documento de divulgación de las competencias de Inspección y Vigilancia de la Educación Superior, para las entidades territoriales elaborado |  | 10% | Número | 1 |  |  | Realizar el proceso contractual para la diagramación e impresión de las guías, y socializar las guías con los Directivos de Instituciones pública y privadas por medio de evento y/o envío de las misma de forma magnética | 2018-03-01 | 2018-04-30 | marzo | 60 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | [6 empty] | 45% | No se ha podido realizar socialización con las SED de Bogota y Soacha debido a solicitud por parte de estas entidades de reprogramación de fecha, se tiene estimado realizar la socialización en la segunda semana de abril. Una vez se avance con esta actividad, se inicia la etapa de diagramación e impresión del documento. | 0.75 | Se realizaron las reuniones pertinentes con las SED de Bogotá y Soacha, el documento se encuentra listo para el proceso de diagramación. Se esta el realizando el proceso de cotización para la diagramación e impresión del documento. | 0.8 | Ya se tiene el documento final denominado "documento de divulgación sobre las competencias de Inspección y Vigilancia de la ES para las entidades territoriales". Se esta el realizando el proceso de cotización para la diagramación e impresión del documento. | 0.85 | El documento denominado "documento de divulgación sobre las competencias de Inspección y Vigilancia de la ES para las entidades territoriales" se encuentra listo para publicación y socialización con las IES, en el mes de agosto se realiza el evento. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 30% | El documento se encuentra a la espera de la socialización con las SED, para así realizar los ajustes que estas consideren pertinentes | 100% | 50% | Se esta el realizando el proceso de cotización para la diagramación e impresión del documento. | 100% | 60% | Se esta el realizando el proceso de cotización para la diagramación e impresión del documento. | 100% | 65% | La diagramación e impresión de las guías, y su socialización con los Directivos de Instituciones pública y privadas se realizara en el mes de agosto. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 131 | 01 | I-201-0-1313101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Documento de lineamientos de transparencia formulado | No. De guias de transparencia validadas/ No. De guias propuestas | 30% | Número | 1 |  |  | Elaborar y validar 4 guías (Estatutos y Reformas Estatutarias, Procesos Electorales, Derechos Pecuniarios y Mejoramiento Institucional) | 2018-01-01 | 2018-07-31 | enero | 211 | 213 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  | 4 Proyectos de guías | 14% | Se realizaron reuniones para la delegación de responsabilidades | 20.57% | En reunión del subdirector con los coordinadores, se realizo la selección de los temas a trabajarse en cada una de las guías. | 35% | Los borradores de dos de las guías de Procesos Electorales y Estatutos, se encuentran en la 1era revisión por parte del subdirector de Inspección y Vigilancia. | 0.49 | Ya se encuentra finalizada la guía derechos pecuniarios para a la revisión del Subdirector. | 0.55 | Se encuentra finalizada la guía derechos pecuniario adicionalmente se elaboró la guía de estatutos, se encuentra en revisión del Subdirector de IyV | 0.6 | Se realizaron ajustes solicitados por la subdirección a las "Guías de Estatutos, Reformas Estatutarias y Derechos Pecuniarios" continua el proceso de elaboración. | [12 empty] | 10.29% | 14% | Se realizaron reuniones para la delegación de responsabilidades | 20.57% | 0% | En reunión del subdirector con los coordinadores, se realizo la selección de los temas a trabajarse en cada una de las guías. | 34.86% | 35% | Los borradores de dos de las guías de Procesos Electorales y Estatutos, se encuentran en la 1era revisión por parte del subdirector de Inspección y Vigilancia. | 49% | 49% | Ya se encuentra finalizada la guía derechos pecuniarios para a la revisión del Subdirector. | 63.43% | 63% | Ya se encuentra finalizada la guía de estatutos, se encuentra en revisión del Subdirector de IyV | 77.71% | 78% | Se realizaron ajustes solicitados por la subdirección a las "Guías de Estatutos, Reformas Estatutarias y Derechos Pecuniarios" continua el proceso de elaboración. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 131 | 02 | I-201-0-1313102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Documento de lineamientos de transparencia formulado |  | 30% | Número | 1 |  |  | Realizar el proceso contractual para la diagramación e impresión de las guías, y socializar las guías con los Directivos de Instituciones pública y privadas por medio de evento y/o envío de las misma de forma magnética | 2018-08-01 | 2018-12-31 | agosto | 152 | 152 | 0 | 60000000 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | [6 empty] | 35% | Los borradores de dos de las guías de Procesos Electorales y Estatutos, se encuentran en la 1era revisión por parte del subdirector de Inspección y Vigilancia. | 0.49 | Ya se encuentra finalizada la guía derechos pecuniarios para a la revisión del Subdirector. |  |  | 0.6 | Se realizaron ajustes solicitados por la subdirección a las "Guías de Estatutos, Reformas Estatutarias y Derechos Pecuniarios" continua el proceso de elaboración. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 18% |  |  | 36% |  |  | 56% |  |  | 76% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 132 | 01 | I-201-0-1313201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | IES acompañadas y con actividades de actualización sobre la normatividad que rige el sistema de Educación Superior | No. De IES acompañada / No. De IES activas en SNIES | 35% | Número | 205 |  |  | Elaborar y ejecutar el plan de vistas de acompañamiento sobre la normatividad que rige el sistema de Educación Superior | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 1278276500 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  | 1 Informe radicado por cada visita realizada | 8% | Se elaboro el plan de visitas, en el mes de enero se realizaron dos vistas a ala ciudad de Barranquilla a la Universidad Autonoma del Caribe | 10.67% | Se realizaron 3 vistas de seguimiento, 2 visitas focalizadas y 5 visitas de articulo 16 | 16% | Se realizaron 8 visitas de seguimiento y dos visitas focalizadas, se realizo capacitación en PQRS y publicidad resolución 1220 de 2015 a IES adscritas al MEN. Se inicio trabajo en videos que servirá como herramientas pedagógicas. | 34 | Se realizaron 10 visitas de seguimiento y 4 visitas focalizadas, se realizo capacitación de Ley 1740 a 5 IES, y, capacitación: Secretaría de Educación de Cundinamarca - Subsecretaría de Educación en fortalecimiento de las actividades de Inspección y Vigilancia. Se realizo el proceso de cotización de diferentes tipos de herramientas pedagógicas. | 48 | Se realizaron 8 visitas de seguimiento y 1 visitas integral, 5 capacitación de Ley 1740 a 5 IES. Se realizo infografía y proyecto de videos cortos para las herramientas pedagógicas. | 67 | Se realizaron 11 visitas de seguimiento y 6 visitas integrales, 2 Visitas de articulo 16 de la Ley 1740.Se realizo una Capacitación con la Secretaría de Educación de Buenaventura: Articulación Entes Territoriales - competencias concurrentes 21 y 22 de junio de 2018, así mismo se realizaron ajustes a la infografía y al libreto de los videos según observaciones recibidas. | [12 empty] | 5.333% | 8% | Se elaboro el plan de visitas, en el mes de enero se realizaron dos vistas a ala ciudad de Barranquilla a la Universidad Autonoma del Caribe | 10.67% | 0% | Se realizaron 3 vistas de seguimiento, 2 visitas focalizadas y 5 visitas de articulo 16 | 16% | 16% | Se realizaron 8 visitas de Seguimiento así: 1. Plan de Mejoramiento IDEAS= 07 y 08 de marzo 2. Inspección in Situ Universidad Autónoma del Caribe = 26 de febrero a 2 de marzo de 2018 3. Inspección in Situ Universidad Autónoma del Caribe = 5 a 9 de marzo de 2018 4. Inspección in Situ Universidad Autónoma del Caribe = 12 a 16 de marzo de 2018 5. Inspección in Situ Universidad Autónoma del Caribe = 20 a 23 marzo de 2018 6. Inspección in Situ Universidad Autónoma del Caribe = 26 a 27 de marzo de 2018 7. Universidad Autónoma del Caribe (Ocaña) = 15 y 16 de marzo de 2018 8. Plan de Mejoramiento Universidad del Tolima= 21, 22 y 23 de marzo de 2018 Visita Focalizadas 1. Corporación Escuela de Artes y Letras = 07 y 08 de marzo de 2018 2. U. Tolima = 23 de marzo de 2018 | 21% | 21% | Se realizaron 10 visitas de Seguimiento así: Seguimiento Inspección in Situ IDEAS= 24 de abril; Seguimiento Inspección in Situ Universidad Autónoma del Caribe 2 a 6 de abril; Seguimiento Inspección in Situ Universidad Autónoma del Caribe 9 a 12 de abril, seguimiento Inspección in Situ Universidad Autónoma del Caribe (sede Ocaña) 13 a 14 de abril, Seguimiento Inspección in Situ Universidad Autónoma del Caribe 16 a 20 de abril, Seguimiento Inspección in Situ Universidad Autónoma del Caribe 23 al 27 de abril, Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Universidad Metropolitana 5 y 6 de abril, Seguimiento al Plan de Mejoramiento Universidad de La Guajira - Lineamientos para su construcción 9, 10 y 11 de abril, Seguimiento al Plan de Mejoramiento Universidad Autónoma del Caribe - Lineamientos para su construcción 18, 19 y 20 de abril, y, Seguimiento al Plan de Mejoramiento INFOTEP San Andrés- Lineamientos para su construcción 18, 19 y 20 de abril. Visitas Focalizadas se realizaron 4 así: Corporación Universitaria del Caribe - CECAR 4 de abril, Corporación Escuela Artes y Letras (Sede Girardot) - Verificación condiciones de calidad en la prestación del servicio público de Educación Superior 23 de abril, Visita a la Corporación Escuela de Artes y letras - Visita de Inspección y Vigilancia, Verificación condiciones de calidad en la prestación del servicio público de Educación Superior 20 de abril, y , Visita a la Corporación Escuela de Artes y letras - Visita de Inspección y Vigilancia, Verificación condiciones de calidad en la prestación del servicio público de Educación Superior 26 y 27 de abril | 26.67% |  | Se realizaron 8 visitas de seguimiento así: Universidad Autónoma del Caribe: Visitas de Inspección in situ 2 al 4 de mayo 8 al 11 de mayo 16 al 18 mayo 23 al 25 de mayo 31 de mayo al 1 de junio Universidad de Pacifico: Visita de seguimiento al Plan de mejoramiento 16 al 18 de mayo Fundación Universitaria Autónoma de Colombia: Visitas de Seguimiento Acciones de Mejoramiento 31 de mayo a 1 de junio de 2018 Fundación Universitaria San Martín: Visita de Inspección in Situ 26 de mayo de 2018 Se realizó 1 Visita Integral Corporación Universitaria Regional del Caribe IAFIC 24 al 25 de mayo | 32% | 32% | Se realizaron 11 Visitas de seguimiento así: Universidad de Pacifico: Visita de seguimiento al Plan de mejoramiento 21 al 22 de Junio Fundación Universitaria San Martín: Visita de Inspección in Situ 26 de junio de 2018 Corporación Universitaria de Colombia IDEAS: Visita de Inspección in Situ: 13, 14 y 15 junio de 2018 Bogotá; 19 y 20 de junio de 2018 Itagüí ; 21 y 22 de junio de 2018 Villavicencio; Universidad Autónoma del Caribe: Visita de Inspección in SItu y 31 de mayo a 1 de junio de 2018 Se realizaron 6 Visitas Integrales o Focalizadas 1. Universidad Francisco de Paula Santander. Visita Focalizada. Acompañamiento Proceso Electoral: Cúcuta 01 y 02 de junio de 2018 2. Universidad del Pacífico: Focalizada: Verificación de quejas relacionadas con la construcción de los Bloques 1 y 2 - Buenaventura 21 y 22 de junio de 2018: 3. Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN: Focalizada Buenaventura 21 y 22 de junio de 2018 4. Politécnico Grancolombiano: Focalizada Buenaventura 21 y 22 de junio de 2018 5. Universidad Antonio Nariño: Focalizada Buenaventura 21 y 22 de junio de 2018 6. Fundación para la Educación Superior Real de Colombia Bogota: 25 de junio de 2018 2 Visitas de articulo 16 de la Ley 1740: Centro avanzado de Ciencias Orales Cavenco: 29 de junio de 2018 e Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina IPECAL: 29 de junio de 2018 | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 132 | 02 | I-201-0-1313202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | IES acompañadas y con actividades de actualización sobre la normatividad que rige el sistema de Educación Superior | No. De IES acompañada / No. De IES activas en SNIES | 35% | Número | 205 |  |  | Elaborar y ejecutar el plan de capacitaciones sobre la normatividad que rige el sistema de Educación Superior | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  | Memorias de cada evento realizado | 8% | Se elaboro el plan de capacitaciones | 10.67% | Se realizo reunión con Fodesep para planeación de las capacitaciones masivas a realizar en el año con su apoyo logístico | 16% | Se realizaron 8 visitas de seguimiento y dos visitas focalizadas, se realizo capacitación en PQRS y publicidad resolución 1220 de 2015 a IES adscritas al MEN. Se inicio trabajo en videos que servirá como herramientas pedagógicas. | 34 | Se realizaron 10 visitas de seguimiento y 4 visitas focalizadas, se realizo capacitación de Ley 1740 a 5 IES, y, capacitación: Secretaría de Educación de Cundinamarca - Subsecretaría de Educación en fortalecimiento de las actividades de Inspección y Vigilancia. Se realizo el proceso de cotización de diferentes tipos de herramientas pedagógicas. | 48 | Se realizaron 8 visitas de seguimiento y 1 visitas integral, 5 capacitación de Ley 1740 a 5 IES. Se realizo infografía y proyecto de videos cortos para las herramientas pedagógicas. | 67 | Se realizaron 11 visitas de seguimiento y 6 visitas integrales, 2 Visitas de articulo 16 de la Ley 1740.Se realizo una Capacitación con la Secretaría de Educación de Buenaventura: Articulación Entes Territoriales - competencias concurrentes 21 y 22 de junio de 2018, así mismo se realizaron ajustes a la infografía y al libreto de los videos según observaciones recibidas. | [12 empty] | 5.333% | 8% | Se elaboro el plan de capacitaciones | 10.67% | 0% | Se realizo reunión con Fodesep para planeación de las capacitaciones masivas a realizar en el año con su apoyo logístico | 16% | 16% | Capacitación PQRS y Publicidad Resolución 12220 de 2015 - IES adscritas al MEN: Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional - ITFIP, Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional INFOTEP de San Juán del Cesar, Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional INFOTEP San Andrés, INTENALCO - Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez" y Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Participación de 61 funcionarios en total= Marzo 8 de 2018. | 21% | 21% | Se realizaron capacitaciones así: 1. Capacitación Ley 1740 de 2014 - Corporación Universitaria del Caribe - CECAR 4 de abril 2. Capacitación Ley 1740 de 2014 - Universidad Metropolitana 5 y 6 de abril 3. Capacitación Ley 1740 de 2014 - Universidad de La Guajira 9, 10 y 11 de abril 4. Capacitación Ley 1740 de 2014 - Universidad Autónoma del Caribe 18, 19 y 20 de abril 5. Capacitación Ley 1740 de 2014 - INFOTEP San Andrés 18, 19 y 20 de abril 6. Capacitación: Secretaría de Educación de Cundinamarca - Subsecretaría de Educación - fortalecimiento de las actividades de Inspección y Vigilancia 20 de abril. | 26.67% |  | Se realizaron 5 Capacitaciones - Capacitación Ley 1740 de 2014: ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE COMUNICADORES ASCUN = 17 de mayo de 2018. - Capacitación Ley 1740 de 2014, competencias concurrentes y fortalecimiento de las actividades de Inspección y Vigilancia=: Secretaría de Educación de Cundinamarca - Subsecretaría de Inspección y Vigilancia 22 de mayo de 2018. - Taller de análisis sobre la carrera profesoral: escenarios , dilemas y retos Decreto 1279 de 2002: Universidad de Cartagena: 24 de mayo de 2018 - Capacitación Ley 1740 de 2014: ACIET Bucaramanga: 24 de mayo de 2018 -Taller de análisis sobre la carrera profesoral: escenarios , dilemas y retos Decreto 1279 de 2002: Universidad Militar Nueva Granada UMNG - Bogota: 29 de mayo de 2018 | 32% | 32% | Se realizo una Capacitación con la Secretaría de Educación de Buenaventura: Articulación Entes Territoriales - competencias concurrentes 21 y 22 de junio de 2018 | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 132 | 03 | I-201-0-1313203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | IES acompañadas y con actividades de actualización sobre la normatividad que rige el sistema de Educación Superior | No. De IES acompañada / No. De IES activas en SNIES | 35% | Número | 205 |  |  | Elaborar y ejecutar las herramientas pedagógicas. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  | Herramientas pedagógicas | 8% | Reunión con el técnico en sistemas, para determinar la viabilidad de las diferentes herramientas propuestas | 10.67% | Se encuentra pendiente de respuesta de la oficina de tecnología del MEN la viabilidad de las diferentes herramienta tecnológicas de divulgación de normatividad y procesos entregadas por la subdirección (APP, Capsulas, videos). Se espera repuesta en la segunda semana de marzo. | 16% | Se realizaron 8 visitas de seguimiento y dos visitas focalizadas, se realizo capacitación en PQRS y publicidad resolución 1220 de 2015 a IES adscritas al MEN. Se inicio trabajo en videos que servirá como herramientas pedagógicas. | 34 | Se realizaron 10 visitas de seguimiento y 4 visitas focalizadas, se realizo capacitación de Ley 1740 a 5 IES, y, capacitación: Secretaría de Educación de Cundinamarca - Subsecretaría de Educación en fortalecimiento de las actividades de Inspección y Vigilancia. Se realizo el proceso de cotización de diferentes tipos de herramientas pedagógicas. | 48 | Se realizaron 8 visitas de seguimiento y 1 visitas integral, 5 capacitación de Ley 1740 a 5 IES. Se realizo infografía y proyecto de videos cortos para las herramientas pedagógicas. | 67 | Se realizaron 11 visitas de seguimiento y 6 visitas integrales, 2 Visitas de articulo 16 de la Ley 1740.Se realizo una Capacitación con la Secretaría de Educación de Buenaventura: Articulación Entes Territoriales - competencias concurrentes 21 y 22 de junio de 2018, así mismo se realizaron ajustes a la infografía y al libreto de los videos según observaciones recibidas. | [12 empty] | 5.333% | 8% | Reunión con el técnico en sistemas, para determinar la viabilidad de las diferentes herramientas propuestas | 10.67% | 0% | Se encuentra pendiente de respuesta de la oficina de tecnología del MEN la viabilidad de las diferentes herramienta tecnológicas de divulgación de normatividad y procesos entregadas por la subdirección (APP, Capsulas, videos). Se espera repuesta en la segunda semana de marzo. | 16% | 16% | Se esta trabajando sobre los libretos de los videos a realizar. | 21% | 21% | Se realizo el proceso de cotización de diferentes tipos de herramientas pedagógicas. | 26.67% |  | se realizo infografía y proyecto de videos cortos | 32% | 32% | Se realizaron ajustes a la infografía y al libreto de los videos según observaciones recibidas | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 133 | 01 | I-201-0-1313301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley 1740 de 2014 | Proyecto de Ley en tramite e aprbacion ante presdencia | 15% | Número | 1 |  |  | Socializar el proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740 de 2014 con ACIET, ASCUN, FODESEP, REDTTU, SUE, CESU | 2018-01-10 | 2018-02-15 | enero | 36 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  | Actas reunión | 40% | Ajuste al borrador de Proyecto de Decreto | 30% | No se realizo socialización del proyecto de decreto debido a que el equipo designado para la elaboración y revisión del proyecto de decreto se encuentra desarrollando actividades de inspección en Barranquilla (designados con carácter urgente en la segunda semana de febrero) por lo que se aplazaron las actividades concernientes al proyecto de decreto. | 40% | Se designo nuevo equipo de trabajo teniendo en cuenta que el establecido inicialmente se encuentra realizando labores de IyV fuera de la Ciudad, se realizaron dos actividades de socializacion, con ASPU e instituciones adscritas y vinculadas al MEN. En la segunda semana de abril se espera terminar el proceso de socalizacion, e iniciar con la consolidacion de las observaciones recibidas, de las ya realizadas y las pendientes. | 0.5 | Se realiza socializaciones con ASCUN del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740, se están realizando los ajustes solicitados en las socializaciones. | 0.5 | Se realiza socialización con los sindicatos del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740 y se realizara la ultima socialización con el CESU la primera semana de junio. Así mismo, se realizaron los ajustes solicitados en las socializaciones anteriores y se espera las observaciones por parte del CESU | 0.55 | Se llevo a cabo todo el proceso de socialización con las entidades, asociaciones y organismos del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740 de 2014, ya se cuenta con un documento en version revisada. El proyecto de decreto reglamentario será presentado al nuevo gobierno para su revisión. | [12 empty] | 40% | 40% | Ajuste al borrador de Proyecto de Decreto | 100% | 30% | No se realizo socialización del proyecto de decreto debido a que el equipo designado para la elaboración y revisión del proyecto de decreto se encuentra desarrollando actividades de inspección en Barranquilla (designados con carácter urgente en la segunda semana de febrero) por lo que se aplazaron las actividades concernientes al proyecto de decreto. | 100% | 40% | Se designo nuevo equipo de trabajo teniendo en cuenta que el establecido inicialmente se encuentra realizando labores de IyV fuera de la Ciudad, se realizaron dos actividades de socializacion, con ASPU e instituciones adscritas y vinculadas al MEN. | 100% | 50% | Se realizaron las Socializaciones con ASCUN | 100% | 60% | Se realiza socialización con los sindicatos del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740 y se realizara la ultima socialización con el CESU la primera semana de junio. | 100% | 100% | Se llevo a cabo todo el proceso de socialización con las entidades, asociaciones y organismos del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740 de 2014 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 133 | 02 | I-201-0-1313302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley 1740 de 2014 |  | 15% | Número | 1 |  |  | Consolidar y realizar el análisis de las observaciones recibidas en las socializaciones, discusiones internas | 2018-02-15 | 2018-03-15 | febrero | 28 | 30 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  |  |  |  | 0% | No se avanzo pues esta pendiente culminar la socialización del proyecto de decreto. | 40% | Se designo nuevo equipo de trabajo teniendo en cuenta que el establecido inicialmente se encuentra realizando labores de IyV fuera de la Ciudad, se realizaron dos actividades de socializacion, con ASPU e instituciones adscritas y vinculadas al MEN. En la segunda semana de abril se espera terminar el proceso de socalizacion, e iniciar con la consolidacion de las observaciones recibidas, de las ya realizadas y las pendientes. | 0.5 | Se realiza socializaciones con ASCUN del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740, se están realizando los ajustes solicitados en las socializaciones. | 0.5 | Se realiza socialización con los sindicatos del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740 y se realizara la ultima socialización con el CESU la primera semana de junio. Así mismo, se realizaron los ajustes solicitados en las socializaciones anteriores y se espera las observaciones por parte del CESU | 0.55 | Se llevo a cabo todo el proceso de socialización con las entidades, asociaciones y organismos del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740 de 2014, ya se cuenta con un documento en version revisada. El proyecto de decreto reglamentario será presentado al nuevo gobierno para su revisión. | [12 empty] | 0% |  |  | 100% | 0% | No se avanzo pues esta pendiente culminar la socialización del proyecto de decreto. | 100% | 20% | En la segunda semana de abril se espera terminar el proceso de socalizacion, e iniciar con la consolidacion de las observaciones recibidas, de las ya realizadas y las pendientes. | 100% | 60% | Se están realizando los ajustes solicitados en las socializaciones | 100% | 70% | se realizaron los ajustes solicitados en las socializaciones anteriores y se encuentra a las espera de nuevas observaciones por parte del CESU | 100% | 100% | Se realizaron las observaciones pertinentes y se tiene un documento final. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 133 | 03 | I-201-0-1313303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley 1740 de 2014 |  | 15% | Número | 1 |  |  | Presentar la propuesta final del proyecto de Decreto Reglamentario Ley 1740 de 2014, para inicio de validación interna con las diferentes áreas del MEN como el despacho de la viceministra, oficina jurídica, secretaria general. | 2018-03-15 | 2018-05-31 | marzo | 77 | 91 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | [6 empty] | 40% | Se designo nuevo equipo de trabajo teniendo en cuenta que el establecido inicialmente se encuentra realizando labores de IyV fuera de la Ciudad, se realizaron dos actividades de socializacion, con ASPU e instituciones adscritas y vinculadas al MEN. En la segunda semana de abril se espera terminar el proceso de socalizacion, e iniciar con la consolidacion de las observaciones recibidas, de las ya realizadas y las pendientes. | 0.5 | Se realiza socializaciones con ASCUN del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740, se están realizando los ajustes solicitados en las socializaciones. | 0.5 | Se realiza socialización con los sindicatos del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740 y se realizara la ultima socialización con el CESU la primera semana de junio. Así mismo, se realizaron los ajustes solicitados en las socializaciones anteriores y se espera las observaciones por parte del CESU | 0.55 | Se llevo a cabo todo el proceso de socialización con las entidades, asociaciones y organismos del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740 de 2014, ya se cuenta con un documento en version revisada. El proyecto de decreto reglamentario será presentado al nuevo gobierno para su revisión. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 25% | 0% | No se avanzo pues esta pendiente culminar la socialización del proyecto de decreto. | 60% | 60% | Se están realizando los ajustes solicitados en las socializaciones | 100% | 60% | se realizaron los ajustes solicitados en las socializaciones anteriores y se encuentra a las espera de nuevas observaciones por parte del CESU | 100% | 100% | Se realizaron las observaciones pertinentes y se tiene un documento final. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 133 | 04 | I-201-0-1313304 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley 1740 de 2014 |  | 15% | Número | 1 |  |  | Hacer el trámite para aprobación ante Presidencia de la República del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740 de 2014. | 2018-06-01 | 2018-07-15 | junio | 44 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | [6 empty] | 40% | Se designo nuevo equipo de trabajo teniendo en cuenta que el establecido inicialmente se encuentra realizando labores de IyV fuera de la Ciudad, se realizaron dos actividades de socializacion, con ASPU e instituciones adscritas y vinculadas al MEN. En la segunda semana de abril se espera terminar el proceso de socalizacion, e iniciar con la consolidacion de las observaciones recibidas, de las ya realizadas y las pendientes. | 0.5 | Se realiza socializaciones con ASCUN del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740, se están realizando los ajustes solicitados en las socializaciones. |  |  | 0.55 | Se llevo a cabo todo el proceso de socialización con las entidades, asociaciones y organismos del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740 de 2014, ya se cuenta con un documento en version revisada. El proyecto de decreto reglamentario será presentado al nuevo gobierno para su revisión. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 40% | 40% | El proyecto de decreto reglamentario será presentado al nuevo gobierno para su revisión. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 1 | 15 | 001 | 01 | I-201-1-1500101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Formación Técnica y Tecnológica (TyT) | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | SI | Lineamientos de calidad diferenciados para TyT |  | SIN INF | Número | 1 |  |  | Realizar los lineamientos de calidad diferenciados para TyT | 2018-01-01 | 2018-07-31 | enero | 211 | 213 |  | 3090000000 | [6 empty] | 28% | Se integraron las condiciones de calidad del documento de lineamientos a la matriz de evaluación por referentes. | 35% | Se cuenta con un documento ajustado a las condiciones de calidad estabecidas en las matrices de referentes de evalaución. Se espera validación de dicho documento con expertos en programas TyT y contruir la hoja de ruta para socialización con los actores relevantes del sector. | 0.43 | El 24 de abril se realizó una mesa de discusión y análisis del documento borrador de Lineamientos de Calidad para los programas TyT con ACIET, donde se realizaron algunas observaciones de forma y ajustes simples al documento, la cuales se van a realizar para continuar con la socialización del documento. | 0.56 | En este momento de cuenta con un documento borrador de lineamientos de calidad de programas TyT, se esta a la espera de validación para su publicación . | 0.65 | El documento de Lineamientos de calidad para programas TyT fue enviado en su versión final al despacho de la Viceministra con toda la trazabilidad y los actores participantes en la construcción del documento. Solo quedaría faltando su publicación. | [12 empty] | 10.29% |  | No esta en el plan de acción de ellos | 20.57% | 28% | Se integraron las condiciones de calidad del documento de lineamientos a la matriz de evaluación por referentes. | 34.86% | 35% | En este momento se cuenta con un documento ajustado a las condiciones de calidad establecidas en las matrices de referentes de evaluación. Se espera validación de dicho documento con expertos en programas TyT y construir la hoja de ruta para socialización con los actores relevantes del sector. | 49% | 49% | El 24 de abril se realizó una mesa de discusión y análisis del documento borrador de Lineamientos de Calidad para los programas TyT con ACIET, donde se realizaron algunas observaciones de forma y ajustes simples al documento, la cuales se van a realizar para continuar con la socialización del documento. | 63.43% | 63.43% | En este momento de cuenta con un documento borrador de lineamientos de calidad de programas TyT, se esta a la espera de validación para su publicación . | 77.71% | 78% | El documento de Lineamientos de calidad para programas TyT fue enviado en su versión final al despacho de la Viceministra con toda la trazabilidad y los actores participantes en la construcción del documento. Solo quedaría faltando su publicación. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 1 | 15 | 001 | 02 | I-201-1-1500102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Formación Técnica y Tecnológica (TyT) | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | SI | Lineamientos de calidad diferenciados para TyT |  | SIN INF | Número | 1 |  |  | Socializar los lineamientos de calidad diferenciados para TyT | 2018-02-16 | 2018-08-30 | febrero | 195 | 213 | [8 empty] | 0% | Se está a la espera de la autorización del despacho de la Viceministra para iniciar las discusiones del documento borrador con los actores relevantes del sector. | 35% | Se cuenta con un documento ajustado a las condiciones de calidad estabecidas en las matrices de referentes de evalaución. Se espera validación de dicho documento con expertos en programas TyT y contruir la hoja de ruta para socialización con los actores relevantes del sector. | 0.43 | El 24 de abril se realizó una mesa de discusión y análisis del documento borrador de Lineamientos de Calidad para los programas TyT con ACIET, donde se realizaron algunas observaciones de forma y ajustes simples al documento, la cuales se van a realizar para continuar con la socialización del documento. | 0.56 | En este momento de cuenta con un documento borrador de lineamientos de calidad de programas TyT, se esta a la espera de validación para su publicación . | 0.65 | El documento de Lineamientos de calidad para programas TyT fue enviado en su versión final al despacho de la Viceministra con toda la trazabilidad y los actores participantes en la construcción del documento. Solo quedaría faltando su publicación. | [12 empty] | 0% |  |  | 10.29% | 0% | Se está a la espera de la autorización del despacho de la Viceministra para iniciar las discusiones del documento borrador con los actores relevantes del sector. | 20.57% | 0% | Se está a la espera de la autorización del despacho de la Viceministra para iniciar las discusiones del documento borrador con los actores relevantes del sector. | 35% | 35% | El 24 de abril se realizó una mesa de discusión y análisis del documento borrador de Lineamientos de Calidad para los programas TyT con ACIET, donde se realizaron algunas observaciones de forma y ajustes simples al documento, la cuales se van a realizar para continuar con la socialización del documento. | 49.14% | 49.14% | En este momento de cuenta con un documento borrador de lineamientos de calidad de programas TyT, se esta a la espera de validación para su publicación . | 63.43% | 63% | Se esta a la espera de validacion del documento para publicacion. | 77.71% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 134 | 05 | I-201-0-1313405 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Programas con documentos radicados para evaluación, nueva oferta TyT, rural y por cualificaciones |  |  | Número | 10 |  |  | Realización mesas de trabajo entre SNET, Grupo Educación Rural y Dirección de Calidad para la definición de la ruta de trabajo | 2018-02-12 | 2018-02-26 | febrero | 14 | 30 | [8 empty] | 100% | Dentro de la meta del indicador, el SNET presentará y radicará dos (2) de los documentos Maestros hacen parte de la nueva oferta por cualificaciones. Para la presentación de los programas basados en cualificaciones en los sectores Energía y Cultura, se realizaron reuniones con la Directora de Calidad, Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la ES y la Coordinadora de CONACES, para definir las acciones a adelantar en el proceso de presentación de los documentos maestros a CONACES. Proceso que implica la socialización del MNC en CONACES, así como la apropiación de la metodología de diseño de las cualificaciones y los linemientos diferenciados de esta nueva oferta por parte de las salas a evaluar los programas seleccionados. Los avances se centraron en la planeación y alistamiento de las acciones a realizar para el cumplimiento de la meta. | 30% | Se presento solicitud de confirmación de fechas para inclusión en las agendas de Abril y Mayo en las salas de evaluación de programas. Así mismo el equipo SNET avanza en la preparación del material a presentar a los integrantes de sala. | 0.45 | Se coordino agenda para el mes de mayo para la socialización del MNC y de la oferta basada en cualificaciones, en las salas de Sala de Tecnologías de la información y la Comunicación-, Sala de Ingeniería, Industria y Construcción-, Sala de Artes y Humanidades; Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria; y; Sala de Educación. En cuanto a la capacitación en documentación de condiciones de Calidad para las IES aliadas, en las presentaciones realizadas por el equipo que lidera el "Nuevo Modelo de Evaluación por Referentes", han participado IES seleccionadas. | 55% | En la perspectiva de acompañar a las IES que presentaran Documento Maestro para Registro Calificado en 2018 los dos (2) Programas basados en cualificaciones, se adelanto la sensibilización de las salas de la CONACES en un 70%, evidenciado en: Dos (2) sesiones de sensibilización de la CONACES en las siguientes salas: - Sala de TIC - Sala de Ingeniería, Industria y Construcción - Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria Y teniendo en cuenta que para el mes de junio se espera contar con disponibilidad de la Sala de Educación y en la - Sala de Artes y Humanidades para la segunda sesión. | 63% | En el mes de junio se realizaron dos (2) sesiones de sensibilización de la CONACES en la Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria, Para el mes de julio se espera contar con disponibilidad de la Sala de Artes y Humanidades para la segunda sesión, que por tema de agenda de procesos de Registro Calificado y Convalidaciones no fue posible realizar en el mes de Junio, como se tenia previsto. Por otra parte, se realizó sensibilización a la Sala Interdisciplinar de la CONACES el 15 de junio, en los avances del MNC y de la oferta basada en cualificaciones. Se determino que el Dr. Romulo Campos Gaona, integrante de la Sala Interdisciplinar, es quien realizará la capacitación a las IES en documentación de condiciones de Calidad. La fecha prevista para la capacitación es el 24 de Julio de 2018, se realizará en coordinación entre las dos Direcciones del VES | [12 empty] | 0% |  |  | 100% | 100% | Dentro de la meta del indicador, el SNET presentará y radicará dos (2) de los documentos Maestros hacen parte de la nueva oferta por cualificaciones. Para la presentación de los programas basados en cualificaciones en los sectores Energía y Cultura, se realizaron reuniones con la Directora de Calidad, Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la ES y la Coordinadora de CONACES, para definir las acciones a adelantar en el proceso de presentación de los documentos maestros a CONACES. Proceso que implica la socialización del MNC en CONACES, así como la apropiación de la metodología de diseño de las cualificaciones y los linemientos diferenciados de esta nueva oferta por parte de las salas a evaluar los programas seleccionados. Los avances se centraron en la planeación y alistamiento de las acciones a realizar para el cumplimiento de la meta. |  | 100% | Cumplido en enero | 100% | 100% | Cumplido en enero |  | 100% | Cumplido en febrero | 100% | 100% | Cumplido en febrero
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 134 | 06 | I-201-0-1313406 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Programas con documentos radicados para evaluación, nueva oferta TyT, rural y por cualificaciones |  |  | Número | 10 |  |  | Capacitación actores CONACES | 2018-02-26 | 2018-06-22 | febrero | 116 | 122 | [8 empty] | 10% | Dentro de las acciones concertadas con la Dirección de Calidad, a través de la Subdirección de Aseguramiento, y según lo acordado en jornada de planeación VES, se prevee que la capacitación a CONACES se realice entre los meses de abril y mayo de 2018. Se esta en proceso de definición de la mejor estrategía para la realización de esta capacitación. Los avances se centraron en la planeación y alistamiento de las acciones a realizar para el cumplimiento de la meta. | 30% | Se presento solicitud de confirmación de fechas para inclusión en las agendas de Abril y Mayo en las salas de evaluación de programas. Así mismo el equipo SNET avanza en la preparación del material a presentar a los integrantes de sala. | 0.45 | Se coordino agenda para el mes de mayo para la socialización del MNC y de la oferta basada en cualificaciones, en las salas de Sala de Tecnologías de la información y la Comunicación-, Sala de Ingeniería, Industria y Construcción-, Sala de Artes y Humanidades; Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria; y; Sala de Educación. En cuanto a la capacitación en documentación de condiciones de Calidad para las IES aliadas, en las presentaciones realizadas por el equipo que lidera el "Nuevo Modelo de Evaluación por Referentes", han participado IES seleccionadas. | 55% | En la perspectiva de acompañar a las IES que presentaran Documento Maestro para Registro Calificado en 2018 los dos (2) Programas basados en cualificaciones, se adelanto la sensibilización de las salas de la CONACES en un 70%, evidenciado en: Dos (2) sesiones de sensibilización de la CONACES en las siguientes salas: - Sala de TIC - Sala de Ingeniería, Industria y Construcción - Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria Y teniendo en cuenta que para el mes de junio se espera contar con disponibilidad de la Sala de Educación y en la - Sala de Artes y Humanidades para la segunda sesión. | 63% | En el mes de junio se realizaron dos (2) sesiones de sensibilización de la CONACES en la Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria, Para el mes de julio se espera contar con disponibilidad de la Sala de Artes y Humanidades para la segunda sesión, que por tema de agenda de procesos de Registro Calificado y Convalidaciones no fue posible realizar en el mes de Junio, como se tenia previsto. Por otra parte, se realizó sensibilización a la Sala Interdisciplinar de la CONACES el 15 de junio, en los avances del MNC y de la oferta basada en cualificaciones. Se determino que el Dr. Romulo Campos Gaona, integrante de la Sala Interdisciplinar, es quien realizará la capacitación a las IES en documentación de condiciones de Calidad. La fecha prevista para la capacitación es el 24 de Julio de 2018, se realizará en coordinación entre las dos Direcciones del VES | [12 empty] | 0% |  |  | 20% | 10% | Dentro de las acciones concertadas con la Dirección de Calidad, a través de la Subdirección de Aseguramiento, y según lo acordado en jornada de planeación VES, se prevee que la capacitación a CONACES se realice entre los meses de abril y mayo de 2018. Se esta en proceso de definición de la mejor estrategía para la realización de esta capacitación. Los avances se centraron en la planeación y alistamiento de las acciones a realizar para el cumplimiento de la meta. |  | 15% | Se remitieron comunicaciones a la Dirección de Calidad solicitando la confirmación de fechas de inclusión en las agendas de Abril y Mayo en las salas de evaluación de programas. Se recuerda que son dos (2) sesiones de una (1) hora, por sala. Además, el equipo SNET avanzo en el proceso de alistamiento del material a presentar y entregar en las dos (2) sesiones por sala, previstas. | 75% | 75% | La Dirección de Calidad a través de la Coordinación de las Salas de la CONACES solicitó y compilo la disponibilidad de agenda en el mes de mayo para la socialización del MNC y de la oferta basada en cualificaciones, en las siguientes salas: - Sala de Tecnologías de la información y la Comunicación - Sala de Ingeniería, Industria y Construcción - Sala de Artes y Humanidades - Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria - Sala de Educación Con lo anterior se cuenta con agenda para las dos (2) sesiones de una (1) hora, por sala. |  | 75% | Se realizaron dos (2) sesiones en el mes de mayo de sensibilización de la CONACES en las siguientes salas: - Sala de TIC - Sala de Ingeniería, Industria y Construcción - Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria Para el mes de junio se espera contar con disponibilidad de la Sala de Educación y en la - Sala de Artes y Humanidades para la segunda sesión. | 100% | 98% | En el mes de junio se realizaron dos (2) sesiones de sensibilización de la CONACES en la Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria . Para el mes de julio se espera contar con disponibilidad de la Sala de Artes y Humanidades para la segunda sesión, que por tema de agenda de procesos de Registro Calificado y Convalidaciones no fue posible realizar en el mes de Junio, como se tenia previsto.
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 134 | 07 | I-201-0-1313407 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Programas con documentos radicados para evaluación, nueva oferta TyT, rural y por cualificaciones |  |  | Número | 10 |  |  | Capacitación en documentación de condiciones de Calidad para las IES aliadas | 2018-04-10 | 2018-05-30 | abril | 50 | 61 | [10 empty] | 30% | Se presento solicitud de confirmación de fechas para inclusión en las agendas de Abril y Mayo en las salas de evaluación de programas. Así mismo el equipo SNET avanza en la preparación del material a presentar a los integrantes de sala. | 0.45 | Se coordino agenda para el mes de mayo para la socialización del MNC y de la oferta basada en cualificaciones, en las salas de Sala de Tecnologías de la información y la Comunicación-, Sala de Ingeniería, Industria y Construcción-, Sala de Artes y Humanidades; Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria; y; Sala de Educación. En cuanto a la capacitación en documentación de condiciones de Calidad para las IES aliadas, en las presentaciones realizadas por el equipo que lidera el "Nuevo Modelo de Evaluación por Referentes", han participado IES seleccionadas. | 55% | En la perspectiva de acompañar a las IES que presentaran Documento Maestro para Registro Calificado en 2018 los dos (2) Programas basados en cualificaciones, se adelanto la sensibilización de las salas de la CONACES en un 70%, evidenciado en: Dos (2) sesiones de sensibilización de la CONACES en las siguientes salas: - Sala de TIC - Sala de Ingeniería, Industria y Construcción - Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria Y teniendo en cuenta que para el mes de junio se espera contar con disponibilidad de la Sala de Educación y en la - Sala de Artes y Humanidades para la segunda sesión. | 63% | En el mes de junio se realizaron dos (2) sesiones de sensibilización de la CONACES en la Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria, Para el mes de julio se espera contar con disponibilidad de la Sala de Artes y Humanidades para la segunda sesión, que por tema de agenda de procesos de Registro Calificado y Convalidaciones no fue posible realizar en el mes de Junio, como se tenia previsto. Por otra parte, se realizó sensibilización a la Sala Interdisciplinar de la CONACES el 15 de junio, en los avances del MNC y de la oferta basada en cualificaciones. Se determino que el Dr. Romulo Campos Gaona, integrante de la Sala Interdisciplinar, es quien realizará la capacitación a las IES en documentación de condiciones de Calidad. La fecha prevista para la capacitación es el 24 de Julio de 2018, se realizará en coordinación entre las dos Direcciones del VES | [12 empty] | 0% |  |  |  | 10% | Dentro de las acciones concertadas con la Dirección de Calidad, a través de la Subdirección de Aseguramiento, se prevee que la capacitación a las IES se realice en la ciudad de Bogotá. La fecha esta por definir de acuerdo con la programación que hastga la fecha presenta las salas de CONACES, por ahora se estima para el mes de mayo. Los avances se centraron en la planeación y alistamiento de las acciones a realizar para el cumplimiento de la meta. |  | 0% |  | 50% | 50% | Se remitió solicitud el 21 de marzo y el 23 de abril de 2018, asistencia técnica al equipo SNET y a las IES del proyecto de "Implementación de una oferta pertinente y de calidad basada en cualificaciones". El primer correo se remitió el 21 de marzo de 2018. La Dirección de Calidad a través del equipo técnico que lidera el "Nuevo Modelo de Evaluación por Referentes" ha realizado capacitaciones a diferentes actores e instituciones, de las cuales algunas han sido las IES vinculadas al Proyecto, pero se requiere la definición de acciones conjuntas para la socialización de la nueva propuesta. |  | 55% | Se coordinó agenda para sensibilización a la Sala Interdisciplinar de la CONACES, el 15 de junio, en la cual se hará la socialización del MNC y de la oferta basada en cualificaciones, en la perspectiva de la capacitación en documentación de condiciones de Calidad para las IES aliadas. Se capacitará en el "Nuevo Modelo de Evaluación por Referentes", como en el actual modelo de evaluación según el Decreto 1075 de 2015. | 100% | 80% | Se realizó sensibilización a la Sala Interdisciplinar de la CONACES el 15 de junio, en los avances del MNC y de la oferta basada en cualificaciones. Se determino que el Dr. Romulo Campos Gaona, Integrante de la Sala Interdisciplinar, es quien realizará la capacitación a las IES en documentación de condiciones de Calidad. La fecha prevista para la capacitación es el 24 de Julio de 2018, se realizará en coordinación entre las dos Direcciones del VES
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 134 | 08 | I-201-0-1313408 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez | NO | Programas con documentos radicados para evaluación, nueva oferta TyT, rural y por cualificaciones |  |  | Número | 10 |  |  | Radicación documentos para registro calificado de los programas con nueva oferta TyT, rural y por cualificaciones | 2018-06-22 | 2018-09-30 | junio | 100 | 122 | [10 empty] | 30% | Se presento solicitud de confirmación de fechas para inclusión en las agendas de Abril y Mayo en las salas de evaluación de programas. Así mismo el equipo SNET avanza en la preparación del material a presentar a los integrantes de sala. | 0.45 | Se coordino agenda para el mes de mayo para la socialización del MNC y de la oferta basada en cualificaciones, en las salas de Sala de Tecnologías de la información y la Comunicación-, Sala de Ingeniería, Industria y Construcción-, Sala de Artes y Humanidades; Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria; y; Sala de Educación. En cuanto a la capacitación en documentación de condiciones de Calidad para las IES aliadas, en las presentaciones realizadas por el equipo que lidera el "Nuevo Modelo de Evaluación por Referentes", han participado IES seleccionadas. |  |  | 63% | En el mes de junio se realizaron dos (2) sesiones de sensibilización de la CONACES en la Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria, Para el mes de julio se espera contar con disponibilidad de la Sala de Artes y Humanidades para la segunda sesión, que por tema de agenda de procesos de Registro Calificado y Convalidaciones no fue posible realizar en el mes de Junio, como se tenia previsto. Por otra parte, se realizó sensibilización a la Sala Interdisciplinar de la CONACES el 15 de junio, en los avances del MNC y de la oferta basada en cualificaciones. Se determino que el Dr. Romulo Campos Gaona, integrante de la Sala Interdisciplinar, es quien realizará la capacitación a las IES en documentación de condiciones de Calidad. La fecha prevista para la capacitación es el 24 de Julio de 2018, se realizará en coordinación entre las dos Direcciones del VES | [12 empty] | 0% |  |  |  | 10% | En el plan de trabajo formulado se estima que las IES inicien el proceso con el registro en SACES de los dos programas de la nueva oferta basada en cualificaciones, en el mes de septiembre de 2018. Los avances se centraron en la planeación y alistamiento de las acciones a realizar para el cumplimiento de la meta. |  | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 0% |  | 20% | 0%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 135 | 01 | I-202-0-1313501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Estrategia de comunicaciones ejecutada | ∑ Número de acciones de divulgación mensual | 10% | Número | 1 |  |  | Ejecutar la estrategia de comunicaciones del programa, realizado con la oficina de comunicaciones y articulado con los 4 aliados del Estado | 2018-01-01 | 2018-12-29 | enero | 362 | 365 | [5 empty] | Estrategia de comunicaciones | 11% | El 25 de enero de 2018 se realizó reunión con el equipo interinstitucional para realizar el balance y cierre 2017 e iniciar con la propuesta de la estartegia 2018. | 0.10 | Se construyó la estrategia de comunicaciones entre los equipos interinstitucionales de MEN, MINCIT, COLICENCIA e ICETEX. se divulgó a comienzos del mes el hangout del 6 de febrero y cierre de inscripción a convocatoria hasta el día 15; a partir del 23 de febrero se inicia por redes sociales la ejecución de la estrategia de comunicaciones con una parrilla que se replica por cada una de las instituciones aliadas. | 1 | Los equipos interinstitucionales de comunicaciones implementaron estratégia por redes sociales, motivando la particiapación de los diversos actores que confroman las alianzas de la 2a convocatoria de ecositema cientifico. Por otra parte, se divulgó la convocatoria Pasaporte-Fulbrigth, con becas para estudiar Ms y PhD en Universiades de USA. | 1 | Las áreas de comunicaciones de cada institución, previa construcción y conceso de la parrilla, divulgaron semanalmente las convocatorias del programa Pasaporte la Ciencia y Pasaporte-Fulbrigth. A apartir del 10 de abril se publicó la convocatoria de pasaporte en la web del ministerio. | 1 | Las áreas de comunicaciones de cada institución, previa construcción y conceso de la parrilla, divulgaron semanalmente los resultados de la coonvocatoria 792 de componete Ecosistema Científico. El 17 de mayo se llevo a cabo el evento de entrega de resultados del Programa Colombia Científica. | 1 | El área de comunicaciones del MEN desarrolló un video para la Cápsula Colombia Aprende, donde se divulgó el programa Colombia Científica el 25 de junio. | [12 empty] | 5.333% | 5% | El 25 de enero de 2018 se realizó reunión con el equipo interinstitucional para realizar el balance y cierre 2017 e iniciar con la propuesta de la estartegia 2018. | 10.67% | 11% | Se construyó la estrategia de comunicaciones entre los equipos interinstitucionales de MEN, MINCIT, COLICENCIA e ICETEX. se divulgó a comienzos del mes el hangout del 6 de febrero y cierre de inscripción a convocatoria hasta el día 15; a partir del 23 de febrero se inicia por redes sociales la ejecución de la estrategia de comunicaciones con una parrilla que se replica por cada una de las instituciones aliadas. | 16% | 16 | Los equipos interinstitucionales de comunicaciones implementaron estratégia por redes sociales, motivando la particiapación de los diversos actores que confroman las alianzas de la 2a convocatoria de ecositema cientifico. Por otra parte, se divulgó la convocatoria Pasaporte-Fulbrigth, con becas para estudiar Ms y PhD en Universiades de USA. | 21.33% | 21% | Las áreas de comunicaciones de cada institución, previa construcción y conceso de la parrilla, divulgaron semanalmente las convocatorias del programa Pasaporte la Ciencia y Pasaporte-Fulbrigth. A apartir del 10 de abril se publicó la convocatoria de pasaporte en la web del ministerio. | 26.67% | 27% | Las áreas de comunicaciones de cada institución, previa construcción y conceso de la parrilla, divulgaron semanalmente los resultados de la coonvocatoria 792 de componete Ecosistema Científico. El 17 de mayo se llevo a cabo el evento de entrega de resultados del Programa Colombia Científica. | 32% | 32% | El área de comunicaciones del MEN desarrolló un video para la Cápsula Colombia Aprende, donde se divulgó el programa Colombia Científica el 25 de junio. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 136 | 01 | I-202-0-1313601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Convocatorias del Programa Colombia Científica realizadas | Número de convocatorias abiertas / Número de convocatorias publicadas (meta) | 30% | Número | 4 |  |  | Realizar mesas de trabajo para incentivar la participación de nuevos aliados (sector productivo, centros de investigación etc.) | 2018-01-01 | 2018-02-15 | enero | 45 | 61 | [5 empty] | Convocatoria Colombia Cientifica | 50% | Reunión preparatoria entre equipos de Ecosistema, para fijar fecha de sesión con actores del sector productivo, IES y Centros de investigación. Se definió una reunión virtual para 6 de febrero . | 1 | En 6 de feberero se realizó hangout para aclaración de inquietutes a actores del sector productivo, interesados en participar en la convocatoria 792 de 2017 (ecosistema II) | 0.5 | El proceso se cumplió oportunamente durante el mes de febrero y como el mes de marzo fue el inicio de los procesos de evaluación, este proceso se dá por terminado. | 1 | Proceso cumplido y terminado en febrero de 2018. | 1 | Actividad finalizada en febrero | 4 | Actividad finalizada en febrero | [12 empty] | 40% | 40% | Reunión preparatoria entre equipos de Ecosistema, para fijar fecha de sesión con actores del sector productivo, IES y Centros de investigación. Se definió una reunión virtual para 6 de febrero . | 100% | 100% | En 6 de feberero se realizó hangout para aclaración de inquietutes a actores del sector productivo, interesados en participar en la convocatoria 792 de 2017 (ecosistema II) | 100% | 100% | El proceso se cumplió oportunamente durante el mes de febrero y como el mes de marzo fue el inicio de los procesos de evaluación, este proceso se dá por terminado. | 100% | 100% | Actividad cumplida. | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 136 | 02 | I-202-0-1313602 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Convocatorias del Programa Colombia Científica realizadas | Número de convocatorias abiertas / Número de convocatorias publicadas (meta) |  | Número | 4 |  |  | Realizar jornadas de socialización en región sobre los términos de referencia de la segunda convocatoria del Programa (IES, centros de investigación, sector productivo regional etc.) | 2018-01-01 | 2018-02-15 | enero | 45 | 61 | [5 empty] | Convocatoria Colombia Cientifica | 50% | En comité técnico interinstitucional se determina, por tiempo, realizar jornadas virtuales de socialización. Hangout y facebook Live, a partir de febrero. | 1 | En 6 de feberero se realizó hangout para aclaración de inquietutes a actores del sector productivo, interesados en participar en la convocatoria 792 de 2017. A partir del 15 de febrero, se inicia el proceso de revisión y cumplimiento de requisitos de incritos y alistamiento del plan de evaluación de programas. | 0.5 | El proceso culminó en feberero, una vez dio inicio el proceso de revisión y evaluación de programas inscritos en la 2da convocatoria de ecosistema científico. | 1 | Proceso cumplido y terminado en febrero de 2018. | 1 | Actividad finalizada en febrero | 4 | Actividad finalizada en febrero | [12 empty] | 40% | 40% | En comité técnico interinstitucional se determina, por tiempo, realizar jornadas virtuales de socialización. Hangout y facebook Live, a partir de febrero. | 100% | 100% | En 6 de feberero se realizó hangout para aclaración de inquietutes a actores del sector productivo, interesados en participar en la convocatoria 792 de 2017. A partir del 15 de febrero, se inicia el proceso de revisión y cumplimiento de requisitos de incritos y alistamiento del plan de evaluación de programas. | 100% | 100% | El proceso culminó en feberero, una vez dio inicio el proceso de revisión y evaluación de programas inscritos en la 2da convocatoria de ecosistema científico. | 100% | 100% | Actividad cumplida. | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 136 | 03 | I-202-0-1313603 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Convocatorias del Programa Colombia Científica realizadas | Número de convocatorias abiertas / Número de convocatorias publicadas (meta) |  | Número | 4 | SI | 2018-02-15 | Definir los términos de referencia de la convocatoria de Pasaporte a la Ciencia fase II | 2018-01-01 | 2018-02-26 | enero | 56 | 61 | [5 empty] | Convocatoria Colombia Cientifica |  |  | 1 | Se revisó y aprobó la definición de los TdR por equipos técnicos. Se espea aprobación final, para publicación y apertura de la fase II de Pasaprote a la Ciencia. (finales de marzo de 2018) | 0.5 | Los Tdr de Pasaporte a la Ciencia se presentaron al Banco Mundila el 21 de marzo para no objeción y publicación de convocatoria. A corte 31 de marzo BM no ha entregado respuesta oficial aunq ue se manifiesta no tener ningun inconveniente, sin embargo el equipo banca/planeación de Icetex enviará solicitud para agilizar el proceso. | 1 | Los terminos de referencia - TdR finales de la convocatoria de Pasaporte a la Ciencia, aprobados por la banca multilateral se publicaron el 4 de abril de 2018 en la página oficial del programa Colombia Científica y de Icetex, por tanto se culminó efectivamente el proceso en un 100%. | 1 | Los terminos de referencia - TdR finales de la convocatoria de Pasaporte a la Ciencia, aprobados por la banca multilateral se públican el 4 de abril de 2018 en la pagina oficial del programa Colombia Científica y de Icetex. culmiando efectivamente el proceso en un 100%. | 4 | Actividad finalizada en abril | [12 empty] | 40% |  |  | 100% | 100% | Se revisó y aprobó la definición de los TdR por equipos técnicos. Se espea aprobación final, para publicación y apertura de la fase II de Pasaprote a la Ciencia. (finales de marzo de 2018) | 100% | 100% | Los Tdr de Pasaporte a la Ciencia se presentaron al Banco Mundila el 21 de marzo para no objeción y publicación de convocatoria. A corte 31 de marzo BM no ha entregado respuesta oficial aunq ue se manifiesta no tener ningun inconveniente, sin embargo el equipo banca/planeación de Icetex enviará solicitud para agilizar el proceso. | 100% | 100% | Los terminos de referencia - TdR de la convocatoria de Pasaporte a la Ciencia, se públicaron el 4 de abril de 2018. | 100% | 100% | Los terminos de referencia - TdR de la convocatoria de Pasaporte a la Ciencia,se públican el 4 de abril de 2018. | 100% | 100% | Actividad finalizada en abril | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 136 | 04 | I-202-0-1313604 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Convocatorias del Programa Colombia Científica realizadas | Número de convocatorias abiertas / Número de convocatorias publicadas (meta) |  | Número | 4 |  |  | Abrir una nueva convocatoria de Pasaporte a la Ciencia fase II | 2018-03-31 | 2018-05-15 | marzo | 45 | 61 | [10 empty] | 0.5 | la apertura de la convocatroia se dilata una par de días, motivado por cruce de fecha de la apertura de la convocatoria con algunos dias feriados de la Semana Santa, que influyen en la reespuesta oportuna del BM a la no objeción de los TdR presentado el 21 de marzo. Es estima el 3 de marzo como fecha de apertura. | 1 | El 4 de abril de 2018 se dio apertura a la segunda convocatoria del componenete Pasaporte a la Ciencia en su segunda fase, por tanto la actividad se cumplió al 100% | 1 | Los terminos de referencia - TdR finales de la convocatoria de Pasaporte a la Ciencia, aprobados por la banca multilateral se públicaron el 4 de abril de 2018 en la página oficial del programa Colombia Científica y de Icetex. La convocatoria cerró el 15 de mayo, culmiando efectivamente el proceso en un 100%. | 4 | Actividad finalizada en mayo | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 40% | la apertura de la convocatroia se dilata una par de días, motivado por cruce de fecha de la apertura de la convocatoria con algunos dias feriados de la Semana Santa, que influyen en la reespuesta oportuna del BM a la no objeción de los TdR presentado el 21 de marzo. Es estima el 3 de marzo como fecha de apertura. | 100% | 100% | El 4 de abril de 2018 se dio apertura a la segunda convocatoria del componenete Pasaporte a la Ciencia en su segunda fase, por tanto la actividad se cumplió al 100% | 100% | 100% | Los terminos de referencia - TdR finales de la convocatoria de Pasaporte a la Ciencia, aprobados por la banca multilateral se públicaron el 4 de abril de 2018 en la página oficial del programa Colombia Científica y de Icetex. La convocatoria cerró el 15 de mayo, culmiando efectivamente el proceso en un 100%. | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 136 | 05 | I-202-0-1313605 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Convocatorias del Programa Colombia Científica realizadas |  |  | Número | 4 | SI | 2018-02-15 | Publicar y presentar los resultados de la segunda convocatoria de Pasaporte a la Ciencia fase II | 2018-05-17 | 2018-05-17 | mayo | 0 | 30 | [14 empty] | 1 | El 17 de mayo en el evento de entrega de resultados de las convocatorias del programa Colombia Científica, se entregó la lista de preinscritos de la segunda convocatoria del componente pasaporte a la ciencia. Se encuentra en proceso de revisión de requisitos de inscripción dando cumplimiento al cronograma definido en los TdR | 4 | Actividad finalizada en mayo | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 100% | El 17 de mayo en el evento de entrega de resultados de las convocatorias del programa Colombia Científica, se entregó la lista de preinscritos de la segunda convocatoria del componente pasaporte a la ciencia. Se encuentra en proceso de revisión de requisitos de inscripción dando cumplimiento al cronograma definido en los TdR | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 136 | 06 | I-202-0-1313606 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Convocatorias del Programa Colombia Científica realizadas | Número de convocatorias abiertas / Número de convocatorias publicadas (meta) |  | Número | 4 | SI | 2018-02-15 | Llevar a cabo la adición de recursos Pasaporte a la Ciencia Fase II | 2018-01-01 | 2018-07-30 | enero | 210 | 213 | [5 empty] | Contrato con adición |  |  | 1 | Se emitió concepto técnico, sobre la pertinencia de la enmienda al contrato BIRF-8701-CO Banco Munidal, avanzando con el plan de negociación de adición de recursos al componente Pasaporte a la Ciencia. Se realizaron las reuniones de negociación con Banco Munidial, DNP, e ICETEX. | 0.5 | El 21 de marzo se llevo Junta Directiva de Banco Mundial, en la cual se presentó informe de avances del programa PACES, que incluye los recursos adicionales del componente Pasaporte a la Ciencia. A 31 de marzo no se ha recibido respuesta oficial de no objeción por parte de BM. El equipo banca/planeación de Icetex, solicita respuesta a BM. | 1 | La negociación de los recursos se realizó el 8 de febrero, y se recibió aprobación del Banco Mundial el 22 marzo. El crédito se encuentra en proceso y trámite de contra garantia y emisión de resolución con base en la minuta final del contrato entre MinHacienda, Icetex y Banco Mundial. | 1 | La negociación de los recurso se realizó el 8 de febrero. Se recibió aprobación del Directorio del Banco Mundial el 22 marzo. El crédito se encuentra en proceso y trámite de contra garantia y emisión de resolución, con base en la minuta final del contrato entre MinHcienda, Icetex y Banco Mundial. | 4 | Actividad cumplida en el mes de marzo de 2018. El programa cuenta con los recursos requeridos para para su financiación. | [12 empty] | 10.29% |  |  | 20.57% | 21% | Se emitió concepto técnico, sobre la pertinencia de la enmienda al contrato BIRF-8701-CO Banco Munidal, avanzando con el plan de negociación de adición de recursos al componente Pasaporte a la Ciencia. Se realizaron las reuniones de negociación con Banco Munidial, DNP, e ICETEX. | 34.86% | 35% | El 21 de marzo se llevo Junta Directiva de Banco Mundial, en la cual se presentó informe de avances del programa PACES, que incluye los recursos adicionales del componente Pasaporte a la Ciencia. A 31 de marzo no se ha recibido respuesta oficial de no objeción por parte de BM. El equipo banca/planeación de Icetex, solicita respuesta a BM. | 49.14% | 49.14% | La negociación de los recursos se realizó el 8 de febrero, y se recibió aprobación del Banco Mundial el 22 marzo. El crédito se encuentra en proceso y trámite de contra garantia y emisión de resolución con base en la minuta final del contrato entre MinHacienda, Icetex y Banco Mundial. | 63.43% | 63% | La negociación de los recurso se realizó el 8 de febrero. Se recibió aprobación del Directorio del Banco Mundial el 22 marzo. El crédito se encuentra en proceso y trámite de contra garantia y emisión de resolución, con base en la minuta final del contrato entre MinHcienda, Icetex y Banco Mundial. | 77.71% | 78% | Actividad cumplida en el mes de marzo de 2018. El programa cuenta con los recursos requeridos para para su financiación. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 137 | 01 | I-202-0-1313701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Componente de Ecosistema Científico en ejecución | Número de contratos suscritos ( derivados-tripartitos) / Número de alianzas favorecidas en fase I de Ecosistema (meta) | 15% | Número | 1 |  |  | Iniciar ejecución de los programas financiados para Ecosistema Científico fase I | 2018-04-30 | 2018-12-31 | abril | 245 | 274 | [12 empty] | 4 | El proceso de firma de convenios derivados, no se ha llevado acabo debido a que las alianzas se encuentran en ajustando minutas. Los primeros días del mes de mayo se firmaran dichos convenios para la primera convocatoria de ecosistema, una vez se realice la firma, se podrá iniciar la ejecucuón de los programas financiados. | 4 | El 4 de mayo se firmaron los convenios derivados con las 4 alianzas beneficiarias del componente Ecosistema. A partir de l5 de mayo las alianzas se encuentran en proceso de emisión de polizas de garantía y alistamiento financiero para recepción de recursos. El banco de programas financiables para esta segunda convocatoria tiene como resultado 5 programas en los siguientes focos: Foco Energías (1 programa), Foco Sociedad (2 Programas), Foco de Bioecnomía (1 programa) y Foco de Alimentos (1 programa)¦ | 1 | El inicio de la ejecución se dio con la formalización de las polizas de las 4 alianzas, en las siguientes fechas, 21 de mayo (U.NAL), 22 de mayo (UPB), 6 de junio (UIS), 19 de junio (U.Caldas) | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 8.111% | 8% | El proceso de firma de convenios derivados, no se ha llevado acabo debido a que las alianzas se encuentran en ajustando minutas. Los primeros días del mes de mayo se firmaran dichos convenios para la primera convocatoria de ecosistema, una vez se realice la firma, se podrá iniciar la ejecucuón de los programas financiados. | 16.22% |  | El 4 de mayo se firmaron los convenios derivados con las 4 alianzas beneficiarias del componente Ecosistema. A partir de l5 de mayo las alianzas se encuentran en proceso de emisión de polizas de garantía y alistamiento financiero para recepción de recursos. El banco de programas financiables para esta segunda convocatoria tiene como resultado 5 programas en los siguientes focos: Foco Energías (1 programa), Foco Sociedad (2 Programas), Foco de Bioecnomía (1 programa) y Foco de Alimentos (1 programa)¦ | 24.33% | 24% | El inicio de la ejecución se dio con la formalización de las polizas de las 4 alianzas, en las siguientes fechas, 21 de mayo (U.NAL), 22 de mayo (UPB), 6 de junio (UIS), 19 de junio (U.Caldas) | 32.44% |  |  | 40.56% |  |  | 51.67% |  |  | 62.78% |  |  | 73.89% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 137 | 02 | I-202-0-1313702 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Componente de Ecosistema Científico en ejecución | Número de contratos suscritos ( derivados-tripartitos) / Número de alianzas favorecidas en fase I de Ecosistema (meta) |  | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Abrir una nueva convocatoria de Ecosistema Científico fase II | 2018-01-01 | 2018-02-15 | enero | 45 | 61 | [5 empty] | Convocatoria Ecosistema científico |  |  | 1 | Se cerró el proceso de inscripción a la convocatoria de fase II de ecosistema el 15 de febrero de 2018, con un resultado final de 20 programas inscritos, los cuales inician proceso de revisión en cuanto a cumplimietno de requsitos de inscripción y quienes cumplan, avanzar a los proceso de evaluación. | 1 | Culminado el proceso de inscripción de propuestas y revisado el cumplimiento de requisitos, solo 17 proyectos ingresan en fase de evaluación. La primera parte de evaluación a cargo de Colciencias va hasta el 13 de abril de 2018 y hace referencia al componente técnico cientifico. Una vez conocidos los resultados de ese proceso y el número de proyectos que avanzan se inicia la fase de evaualción del componente de fortalecimiento institucional que será entre el 13 y 21 de abril. | 4 | Finalizada la etapa de evaluación técnico científica por parte de Colciencias el 13 de abril, 9 programas cumpen los puntajes exigidos para avanzar a etapa de evaluación de fortalecimiento institucional, la cual se realizó entre el 13 y 21 de abril, arrojando como resualtado un banco preliminar de 5 posibles programas a ser financiables, con la siguiente distribución: 1 en foco alimentos, 1 en foco bioeconomia, 1 en foco salud y 2 en foco sociedad. el 30 de abril se publicó el banco preliminar de programas de acuerdo a los Tdr. | 4 | Actividad finalizada en febrero | 1 | Actividad finalizada en febrero | [12 empty] | 40% |  |  | 100% | 100% | Se cerró el proceso de inscripción a la convocatoria de fase II de ecosistema el 15 de febrero de 2018, con un resultado final de 20 programas inscritos, los cuales inician proceso de revisión en cuanto a cumplimietno de requsitos de inscripción y quienes cumplan, avanzar a los proceso de evaluación. | 100% | 100% | Culminado el proceso de inscripción de propuestas y revisado el cumplimiento de requisitos, solo 17 proyectos ingresan en fase de evaluación. La primera parte de evaluación a cargo de Colciencias va hasta el 13 de abril de 2018 y hace referencia al componente técnico cientifico. Una vez conocidos los resultados de ese proceso y el número de proyectos que avanzan se inicia la fase de evaualción del componente de fortalecimiento institucional que será entre el 13 y 21 de abril. | 100% | 100% | Finalizada la etapa de evaluación técnico científica por parte de Colciencias el 13 de abril, 9 programas cumpen los puntajes exigidos para avanzar a etapa de evaluación de fortalecimiento institucional, la cual se realizó entre el 13 y 21 de abril, arrojando como resualtado un banco preliminar de 5 posibles programas a ser financiables, con la siguiente distribución: 1 en foco alimentos, 1 en foco bioeconomia, 1 en foco salud y 2 en foco sociedad. el 30 de abril se publicó el banco preliminar de programas de acuerdo a los Tdr. | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 137 | 03 | I-202-0-1313703 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Componente de Ecosistema Científico en ejecución |  |  | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Publicar las alianzas financiables de Ecosistema Científico fase II | 2018-05-17 | 2018-05-17 | mayo | 0 | 30 | [14 empty] | 4 | El 17 de mayo fue publicado el banco final de programas financiables de la segunda convocatoria de ecosistema científico, en el cual se informan los 4 programas beneficiados con la siguiente distribución: Foco Energías (1 programa), Foco Sociedad (1 Programa), Foco de Bioecnomía (1 programa) y Foco de Alimentos (1 programa). Conocidos los resultados de los beneficiarios de la segunda convocatoria, se da paso a la etapa precontractual, entre las IES ancla y Colciencias, para lo cual Colciencias durante el transcurso del mes, entregara borrador de minuta. | 1 | Actividad finalizada en mayo | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 100% | El 17 de mayo fue publicado el banco final de programas financiables de la segunda convocatoria de ecosistema científico, en el cual se informan los 4 programas beneficiados con la siguiente distribución: Foco Energías (1 programa), Foco Sociedad (1 Programa), Foco de Bioecnomía (1 programa) y Foco de Alimentos (1 programa). Conocidos los resultados de los beneficiarios de la segunda convocatoria, se da paso a la etapa precontractual, entre las IES ancla y Colciencias, para lo cual Colciencias durante el transcurso del mes, entregara borrador de minuta. | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 301 | 01 | I-202-0-1330101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Componente de Pasaporte a la Ciencia en ejecución | Número de beneficiarios / Número de informes de docentes anuales (meta) | 15% | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Realizar seguimiento a beneficiarios de pasaporte a la Ciencia fase I por medio de ICETEX | 2018-04-04 | 2018-12-31 | abril | 271 | 274 | [12 empty] | 0.8 | A partir del tercer trimestre de 2018, se iniciará el proceso de culminación de estudios de beneficiarios de la 1a convocatoria e iniciará el proceso de seguimiento al componente. | 0.8 | Se ha realizado seguimiento constannte de la convocatoria y su diferentes requerimientos técnicos. A partir del tercer trimestre de 2018, se iniciará el proceso de culminación de estudios de beneficiarios de 1a convocatoria e iniciará el proceso de seguimiento al componente. | 0.8 | Se ha realizado seguimiento constante de la convocatoria y sus diferentes requerimientos técnicos. A partir del tercer trimestre de 2018, se iniciará el proceso de culminación de estudios de beneficiarios de 1a convocatoria e iniciará el proceso de seguimiento al componente. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 8.111% | 8% | A partir del tercer trimestre de 2018, se iniciará el proceso de culminación de estudios de beneficiarios de la 1a convocatoria e iniciará el proceso de seguimiento al componente. | 16.22% | 16% | Se ha realizado seguimiento constannte de la convocatoria y su diferentes requerimientos técnicos. A partir del tercer trimestre de 2018, se iniciará el proceso de culminación de estudios de beneficiarios de 1a convocatoria e iniciará el proceso de seguimiento al componente. | 24.33% | 24% | Se ha realizado seguimiento constante de la convocatoria y su diferentes requerimientos técnicos. A partir del tercer trimestre de 2018, se iniciará el proceso de culminación de estudios de beneficiarios de 1a convocatoria e iniciará el proceso de seguimiento al componente. | 32.44% |  |  | 40.56% |  |  | 51.67% |  |  | 62.78% |  |  | 73.89% |  |  | 100%
IN | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 301 | 02 | I-202-0-1330102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 9. No aplica |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Componente de Pasaporte a la Ciencia en ejecución |  |  | Número | 1 |  |  | Abrir nueva convocatoria de Pasaporte a la Ciencia fase II | 2018-01-31 | 2018-04-15 | enero | 74 | 91 | [5 empty] | Convocatoria Pasaporte a la ciencia fase II |  |  | 0.6 | La apertura de la fase II de pasaporte a la ciencia, se realizará hasta tanto se reciba el aval del Banco Mundial de no objeción a ajustes del programa. El 15 de marzo se relizará reunión con BM sobre el particular y se espera abrir convoctoria el 30 de marzo de 2018, dentro del plazo estimado. |  |  |  | HITO DUPLICADO |  | Línea repetida 413 |  | Línea repetida 413 | [12 empty] | 25% |  |  | 60% | 60% | La apertura de la fase II de pasaporte a la ciencia, se realizará hasta tanto se reciba el aval del Banco Mundial de no objeción a ajustes del programa. El 15 de marzo se relizará reunión con BM sobre el particular y se espera abrir convoctoria el 30 de marzo de 2018, dentro del plazo estimado. | 100% |  |  | 100% |  | Actividad repetida con la fila 413 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
IN | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 301 | 03 | I-202-0-1330103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 9. No aplica |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Componente de Pasaporte a la Ciencia en ejecución |  |  | Número | 1 |  |  | Publicar y presentar los resultados de la convocatoria fase II de Pasaporte a la Ciencia | 2018-05-17 | 2018-05-17 | mayo | 0 | 30 | [15 empty] | Línea repetida 414 |  | Línea repetida 414 | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 16 | 001 | 01 | I-202-1-1600101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Alianzas de Ecosistema Científico adjudicadas | Número total de alianzas del programa / número total de alianzas adjudicadas (meta). | 15% | Número | 4 |  |  | Realizar balance de cumplimiento de la meta de Ecosistema Científico | 2018-01-01 | 2018-06-30 | enero | 180 | 183 | [5 empty] | Adjuficados Convocatoria Ecosistema Científico |  | El balance final es junio de 2018, por ahora se ha cumplido el 50% de la meta, que corresponde a la adjudicación de la fase I de ecosistema . | 4 | El informe a corte de feberero 2018, arroja 4 alianzas adjudicadas en fase I, se esta a la espera de la respuesta de no objeción de Banco Mundial sobre borrador de minuta de convenios derivados entre Colciencias e IES ancla. Se entregó borrador preliminar de minuta a IES beneficiarias, para que grupos juridicos fueran revisando el preliminar de los convenios, lo anterior aprobado por BM y con propósito de agilizar el proceso de firma y sucripción de derivados. | 4 | Los equipos juridicos de las alianzas de fase I de ecositema, estan revisando las minutas del modelo de convenio derivado. Banco mundial no ha entregado respuesta de no objeción al modelo de derivado. Se espera que en la primera semana de abril se pueda formalizar la entrega de minutas a Alianzas. | 4 | El balance del componete refleja el 50% cumplimiento, basado en los resultados de 1a convocatoria de ecosistema y la asignación de las 4 alianzas. El 17 de mayo se conoceran los 4 nuevos programas que serán financiados, alcanzando con ello el cumplimiento de la meta propuesta de 8 alianzas en ecositema cientifico. Sin embargo a partir del segundo semetre del 2017, iniciaran el proceso de seguimiento a los 4 primeros programas beneficiados. | 4 | Con los resultados de la 1a convocatoria de ecosistema se asignaron las 4 alianzas. El 17 de mayo, en el evento de entrega de resultados, se socializaron los 4 nuevos programas que seran financiados, alcanzando así el cumplimiento de la meta propuesta de alianzas en ecositema cientifico. | 4 | Las alianzas de la segunda convocatoria del componente Ecosistema Científico, se encuentran en la etapa precontractual y se estima que aproximadamente a mediados del mes de agosto se cuente con la legalización de los contratos derivados. | [12 empty] | 11.67% | 12% | El balance final es junio de 2018, por ahora se ha cumplido el 50% de la meta, que corresponde a la adjudicación de la fase I de ecosistema . | 23.33% | 23% | El informe a corte de feberero 2018, arroja 4 alianzas adjudicadas en fase I, se esta a la espera de la respuesta de no objeción de Banco Mundial sobre borrador de minuta de convenios derivados entre Colciencias e IES ancla. Se entregó borrador preliminar de minuta a IES beneficiarias, para que grupos juridicos fueran revisando el preliminar de los convenios, lo anterior aprobado por BM y con propósito de agilizar el proceso de firma y sucripción de derivados. | 35% | 35% | Los equipos juridicos de las alianzas de fase I de ecositema, estan revisando las minutas del modelo de convenio derivado. Banco mundial no ha entregado respuesta de no objeción al modelo de derivado. Se espera que en la primera semana de abril se pueda formalizar la entrega de minutas a Alianzas. | 51.67% | 52% | Se avanzó en el proceso de evaluación de programas presentados en la 2a convocatoria. Se evaluaron 17 programas desde lo técnico científico, pasando 9 programas a evalaución de fortalecimiento institucional, de lo cual resulto un banco preliminar de 5 programas suceptibles de financiación que fue públicado el 30 de abril. Se avanza en la etapa de reclamaciones de proponentes. | 68.33% | 68% | El balance del componete refleja el cumplimiento, basado en los resulatdos de la 1a convocatoria de ecosistema y la asignación de las 4 alianzas. El 17 de mayo en el evento de entrega de resultados, se socializaron los 4 nuevos programas que serán financiados, alcanzando así el cumplimiento de la meta propuesta de las alianzas en ecositema cientifico. | 100% | 100% | Se realizó el balance de las alianzas teniendo como resultado el cumplimiento de la meta del programa con un total de 8 alianzas adjudicadas. Este balance fue socializado en Presidencia desde el 17 de mayo de 2018 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 16 | 002 | 01 | I-202-1-1600201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Beneficiarios de Pasaporte a la Ciencia adjudicados | Número total de beneficiarios del programa / número total de beneficiarios con creditos aprobados por Icetex (meta) | 15% | Número | 190 |  |  | Realizar balance de cumplimiento de la meta de Pasaporte a la Ciencia | 2018-01-01 | 2018-06-30 | enero | 180 | 183 | [5 empty] | Adjudicados Convocatoria Pasaporte a la ciencia | 50% | El balance final es junio de 2018, por ahora se está dando cumplimiento al 50% de la meta, que corresponde a la adjudicación de la fase I de pasaporte . | 96 | El informe de seguimiento a la meta (95 beneficiarios en 2017), a corte del mes de febrero arroja que de los 160 candidatos preseleccionados durante durante 2017, se han aprobado 96 créditos, que corresponden a igual número de beneficiarios del programa y su componente en la primera fase. | 96 | Aunque la convocatoria de pasaporte a la ciencia no ha abierto, el componente ha realizado estrategicamente una nueva alianza con fulbrigth, abriento una nueva convocatoria paraMS y PHD en USA (abierta entre el 15 de febrero y 15 de mayo/18), optimizando recurso y ampliando los beneficiarios, con el objetivo de mayor cobertura y metas frente a 2017. | 98 | Se continua en fase de preinscripción de postulantes. El 15 de mayo culmina el porceso de inscripción y se espara conocer el número final de preinscritos para la divulgación en el evento de resulatdos del 17 de mayo. | 98 | El balance del programa relfeja que en el mes de mayo es de 98 beneficiarios. Durante el mes de mayo y cerrada la segunda convocatoria de pasaporte, se tiene un balance de 229 preinscritos a la segunda convocatoria, de los cuales en el mes de agosto, luego del proceso de verificación de requisitos, se conoceran los 95 nuevos beneficiarios del programa. | 99 | El balance a junio 30 de 2018 es 160 preseleccionados de la fase I y 117 preseleccionados de la fase II para un total de 277 beneficiarios preseleccionados de becas de alto nivel. De acuerdo a lo establecido en los terminos de referencia de las la convocarias, el balance final se logrará hasta la solciitud y aprobación de los creditos por parte de los preseleccionados. | [12 empty] | 11.67% | 12% | El balance final es junio de 2018, por ahora se está dando cumplimiento al 50% de la meta, que corresponde a la adjudicación de la fase I de pasaporte . | 23.33% | 23% | El informe de seguimiento a la meta (95 beneficiarios en 2017), a corte del mes de febrero arroja que de los 160 candidatos preseleccionados durante durante 2017, se han aprobado 96 créditos, que corresponden a igual número de beneficiarios del programa y su componente en la primera fase. | 35% | 35% | Aunque la convocatoria de pasaporte a la ciencia no ha abierto, el componente ha realizado estrategicamente una nueva alianza con fulbrigth, abriento una nueva convocatoria paraMS y PHD en USA (abierta entre el 15 de febrero y 15 de mayo/18), optimizando recurso y ampliando los beneficiarios, con el objetivo de mayor cobertura y metas frente a 2017. | 51.67% | 52% | El balance del programa refleja que para el mes de abril, exissten 98 de 160 beneficiarios del programa. Es importante destacar que hasta el 15 de mayo culmina el proceso de inscripción. Sin embargo el balance parcial de inscritos a la segunda convocatoria arroja 150 beneficiarios preinscritos. | 68.33% | 68% | El balance del programa relfeja que en el mes de mayo es de 98 beneficiarios. Durante el mes de mayo y cerrada la segunda convocatoria de pasaporte, se tiene un balance de 229 preinscritos a la segunda convocatoria, de los cuales en el mes de agosto, luego del proceso de verificación de requisitos, se conoceran los 95 nuevos beneficiarios del programa. | 100% | 95% | El balance a junio 30 de 2018 es 160 preseleccionados de la fase I y 117 preseleccionados de la fase II para un total de 277 beneficiarios preseleccionados de becas de alto nivel. De acuerdo a lo establecido en los terminos de referencia de las convocarias, el balance final se logrará hasta la solicitud y aprobación de los creditos por parte de los preseleccionados. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 138 | 01 | I-202-0-1313801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Documentos metodológicos diseñados | Sumatoria de los documentos metodológicos diseñados | 10% | Número | 5 | SI | 2018-02-15 | Diseñar la metodología los modelos de indicadores de desempeño de la educación superior | 2018-01-01 | 2018-06-15 | enero | 165 | 183 | [5 empty] | Documento de ajustes metodológicos aprobado por la Viceministra. Documento borrador MIDE Administración. | 25% | Se han realizado reuniones internas del grupo de trabajo para definir mejoras en las metodologías. | 1 | Fueron presentados y aprobados por parte de la viceministra los cambios metodológicos propuestos para el MIDE. Se llevóa a cabo un primer acercamiento con las instituciones de la fuerza publica para incluir su información el el MIDE U. Se desarolló un primer borrador del MIDE Administración y se acordaron con ASCOLFA los mecanismos de participación de la mesa técnica para la discusión del modelo. | 0.5 | Se esta a la espera de la entrega del cierre estadístico de información para calcular los indicadores | 1 | Se cuenta con el documento borrador MIDE Administración | 3 | Se cuenta con el documento borrador MIDE Administración, MIDE Universitario, MIDE Técnicos y Tecnológicos | 5 | Se diseñaron los 5 documentos metodológicos | [12 empty] | 11.67% | 25% | Se han realizado reuniones internas del grupo de trabajo para definir mejoras en las metodologías. | 23.33% | 30% | Fueron presentados y aprobados por parte de la viceministra los cambios metodológicos propuestos para el MIDE. Se llevóa a cabo un primer acercamiento con las instituciones de la fuerza publica para incluir su información el el MIDE U. Se desarolló un primer borrador del MIDE Administración y se acordaron con ASCOLFA los mecanismos de participación de la mesa técnica para la discusión del modelo. | 35% | 35% | Se esta a la espera de la entrega del cierre estadístico de información para calcular los indicadores | 51.67% | 52% | Se realizó una reunión con el ICFES para analizar la variable de valor agregado la metodologia a implementar. | 68.33% | 68% | Se construyeron los borradores de los documentos MIDE Universitario y MIDE Técnicos y Tecnológicos. Los documentos deben estra listos para el lanzamiento que es el 25 de junio. | 100% | 100% | Se diseño la metodología de los modelos de indicadores de desempeño de la educación superior. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 139 | 01 | I-202-0-1313901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Bases de datos consolidadas | Sumatoria de bases de datos consolidadas | 20% | Número | 5 | SI | 2018-02-15 | Consolidar la información de las bases de datos de SNIES, SPADIES, OLE, Colciencias, ICFES, Migración Colombia e ICETEX | 2018-01-01 | 2018-06-15 | enero | 165 | 183 | [5 empty] | Base de datos convocatoria 781 de Colciencias. | 18% | Se han realizado solictudes de información a fuentes externas. La información cuya fuente primaria depende del MEN se tendrá disponible una vez finalice el proceso de cierre estadístico. | 1 | Se recibieron las bases de datos de la convocatoria 781 de Colciencias. La información cuya fuente primaria depende del MEN se tendrá disponible una vez finalice el proceso de cierre estadístico. | 0.5 | Se esta a la espera de la entrega del cierre estadístico de información | 1 | Se tiene a la fecha la base de datos de convocatoria 781 de Colciencias | 4 | Se tiene a la fecha la base de datos de convocatoria 781 de Colciencias, Observatorio, ICFES, paso a posgrado de bases de tecnología MEN. | 4 | Se consolido la información de las bases de datos de SNIES, SPADIES, OLE, Colciencias, ICFES, Migración Colombia e ICETEX | [12 empty] | 11.67% | 18% | Se han realizado solictudes de información a fuentes externas. La información cuya fuente primaria depende del MEN se tendrá disponible una vez finalice el proceso de cierre estadístico. | 23.33% | 25% | Se recibieron las bases de datos de la convocatoria 781 de Colciencias. La información cuya fuente primaria depende del MEN se tendrá disponible una vez finalice el proceso de cierre estadístico. | 35% | 35% | Se esta a la espera de la entrega del cierre estadístico de información | 51.67% | 35% | Se realizó el cierre de información del SNIES y se están consolidando las bases de datos correspondientes a matrícula y docentes | 68.33% | 68% | Se están revisando las bases del Observatorio, del ICFES y las de paso a posgrado con el fin de tenerlas listas para el 25 de junio que es el lanzamiento del MIDE. | 100% | 100% | Se consolido la información de las bases de datos de SNIES, SPADIES, OLE, Colciencias, ICFES, Migración Colombia e ICETEX | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 140 | 01 | I-202-0-1314001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Socialización de los resultados del MIDE efectuada |  | 70% | Número | 1 | SI | 15/02/2018 20/06/2018 | Socializar el MIDE con las IES en región. | 2018-05-03 | 2018-08-31 | mayo | 120 | 122 | [10 empty] | 0.5 | la apertura de la convocatroia se dilata una par de días, motivado por cruce de fecha de la apertura de la convocatoria con algunos dias feriados de la Semana Santa, que influyen en la reespuesta oportuna del BM a la no objeción de los TdR presentado el 21 de marzo. Es estima el 3 de marzo como fecha de apertura. |  |  | 1 | La socialización del MIDE con las IES se realizará despues del lanzamiento, el cual se tiene previsto realizarlo en la ultima semana de junio posterior a la socialización del mismo en el CESU y SUE de junio. | 0.3 | Se tiene el cronograma de visitas proyectado para realizar las socializaciones, sin embargo como fue cancelado el evento de lanzamiento debe redefinirse el enfoque de socialización | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 25% | 25% | Se está construyendo el cronograma de visitas para socializar el MIDE posterior al lanzamiento. | 40% | 40% | Se realizó la socializacion del MIDE U, MIDE T, MIDE A como primer modelo por núcleos básicos con el CESU el 6 de junio y con el SUE el 23 de junio, con lo cual inicia la programación de socializacion con las diferentes regiones. | 65% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 140 | 02 | I-202-0-1314002 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Socialización de los resultados del MIDE efectuada |  |  | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Presentar los resultados MIDE T y MIDE U en un evento | 2018-07-09 | 2018-07-25 | julio | 16 | 30 | [30 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 140 | 03 | I-202-0-1314003 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Socialización de los resultados del MIDE efectuada |  |  | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Presentar los resultados del 1er MIDE Áreas de Conocimiento en un evento | 2018-08-15 | 2018-10-19 | agosto | 65 | 91 | [30 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 25% |  |  | 60% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 140 | 04 | I-202-0-1314004 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Socialización de los resultados del MIDE efectuada |  |  | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Desarrollar un buscador en el página web con los resultados 2018 de MIDE U y MIDE T | 2018-07-01 | 2018-08-31 | julio | 61 | 61 | [30 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 140 | 05 | I-202-0-1314005 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Socialización de los resultados del MIDE efectuada |  |  | Número | 1 |  |  | Desarrollar un buscador en el página web con los resultados 2018 de MIDE Áreas de conocimiento | 2018-10-12 | 2018-11-09 | octubre | 28 | 30 | [30 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 141 | 01 | I-202-0-1314101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Módulos conceptuales del SNIES redefinidos e implementados | Sumatoria de modulos conceptuales | 15% | Número | 3 | SI | 2018-02-15 | Llevar a cabo la definición de plantillas para recolección de información de los tres módulos no poblacionales del SNIES. | 2018-02-01 | 2018-06-30 | febrero | 149 | 152 |  | 440000000 |  |  |  | Actas de reuniones con el ORSU y ASCUN |  |  | 0.2 | Se realizó una reunión de trabajo con el ORSU (Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria), en las cuales se socializó la necesidad de conceptualización de este tema y se presentaron los avances de la revisión blibiografica hecha desde la SDS. Se programó reunión para el 7/3/2018 con el fin de continuar con las mesas trabajo para la revisión de las definiciones necesarias para formular una estructura conceptual del tema. Se llevó a cabo reunión con ASCUN para revisar el proyecto de política de extensión universitaria, que han venido desarrollando y que se tomará como insumo para construir un plan de trabajo para la redefinición del módulo de extensión. | 0.5 | Se revisó el documento de política de extensión elaborado por ASCUN, para participar activamente en las tres mesas de trabajo sobre extensión proyectadas por ASCUN para abril Se revisaron las variables de permanencia con SINDICATOS y con el MIDE para construir los posibles indicadores que podría tener el módulo de SNIES Se revisó la plantilla de autoevalución y se corrigieron los errores de redacción y ortografía, esta misma se socializó en las mesas de permanencia de Bucaramanga y Cali | 0.6 | Se revisó el documento de política de extensión elaborado por ASCUN, para participar activamente en las tres mesas de trabajo sobre extensión proyectadas por ASCUN para abril. Se revisaron las variables de permanencia con SINDICATOS y con el MIDE para construir los posibles indicadores que podría tener el módulo de SNIES. | 1 | Se llevo a cabo reunión con la Red de Responsabilidad Social para evaluar propuesta de indicadores y se definió versión ajustada, se programa reunión con institución de ORSU y ASCUN para socializar propuesta. Se participó en 2 mesas de trabajo para la definición de mapa de indicadores de extensión, se tiene versión inicial que sirve de base para estructura conceptual. Se socializa política de bienestar para validar propuesta inicial, una vez se valide con todas las IES será la base de la estructura conceptual de dicho módulo | 3 | Se tiene la plantilla del modelo de gestión de permanencia y graduación, también la propuesta de plantilla de infraestructura física y tecnológica que esta pendiente validar con la norma técnica de ICONTEC y esta en validación de SAGIES, se tiene la propuesta de la estructura conceptual de la plantilla de bienestar. | [12 empty] | 0% |  |  | 18% | 20% | Se realizó una reunión de trabajo con el ORSU (Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria), en las cuales se socializó la necesidad de conceptualización de este tema y se presentaron los avances de la revisión blibiografica hecha desde la SDS. Se programó reunión para el 7/3/2018 con el fin de continuar con las mesas trabajo para la revisión de las definiciones necesarias para formular una estructura conceptual del tema. Se llevó a cabo reunión con ASCUN para revisar el proyecto de política de extensión universitaria, que han venido desarrollando y que se tomará como insumo para construir un plan de trabajo para la redefinición del módulo de extensión. | 36% | 36% | Se revisó el documento de política de extensión elaborado por ASCUN, para participar activamente en las tres mesas de trabajo sobre extensión proyectadas por ASCUN para abril Se revisaron las variables de permanencia con SINDICATOS y con el MIDE para construir los posibles indicadores que podría tener el módulo de SNIES Se revisó la plantilla de autoevalución y se corrigieron los errores de redacción y ortografía, esta misma se socializó en las mesas de permanencia de Bucaramanga y Cali | 56% | 56% | Se revisó el documento de política de extensión elaborado por ASCUN, para participar activamente en las tres mesas de trabajo sobre extensión proyectadas por ASCUN para abril. Se revisaron las variables de permanencia con SINDICATOS y con el MIDE para construir los posibles indicadores que podría tener el módulo de SNIES. Se revisó la plantilla de autoevalución, bienestar y adminisiones y se corrigieron los errores de redacción y ortografía, esta misma se socializó en las mesas de permanencia de Bucaramanga y Cali | 76% | 76% | Se llevo a cabo reunión con la Red de Responsabilidad Social para evaluar propuesta de indicadores y se definió versión ajustada, se programa reunión con institución de ORSU y ASCUN para socializar propuesta. Se participó en 2 mesas de trabajo para la definición de mapa de indicadores de extensión, se tiene versión inicial que sirve de base para estructura conceptual. Se socializa política de bienestar para validar propuesta inicial, una vez se valide con todas las IES será la base de la estructura conceptual de dicho módulo | 100% | 100% | Se definierion las plantillas del modelo de gestión de permanencia y graduación, la propuesta de plantilla de infraestructura física y tecnológica que esta pendiente validar con la norma técnica de ICONTEC y esta en validación de SAGIES, y la propuesta de la estructura conceptual de la plantilla de bienestar | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 141 | 02 | I-202-0-1314102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Módulos conceptuales del SNIES redefinidos e implementados | Sumatoria de modulos conceptuales | 15% | Número | 3 |  |  | Parametrizar los módulos no poblacionales del SNIES a partir del proceso de redefinición conceptual | 2018-07-01 | 2018-09-30 | julio | 91 | 91 | [30 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 25% |  |  | 60% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 141 | 03 | I-202-0-1314103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Módulos conceptuales del SNIES redefinidos e implementados | Sumatoria de modulos conceptuales | 15% | Número | 3 |  |  | Llevar a cabo pruebas y puesta en producción de los módulos | 2018-10-01 | 2018-11-30 | octubre | 60 | 61 | [30 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 302 | 01 | I-202-0-1330201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Módulo documentado y desarrollado del SENA en SPADIES | Módulo documentado | 15% | Número | 1 |  |  | Análizar y diseñar el módulo de reporte SENA y POSGRADOS en SPADIES | 2018-03-01 | 2018-06-30 | marzo | 121 | 122 |  | 880000000 | [8 empty] | 0.3 | Durante el mes de marzo se realizaron reuniones internas de trabajo para avanzar en la elaboración de una propuesta para que le módulo de posgrados haga parte del plan de integración SNIES y SPADIES, la firma SOFINSER esta apoyando el proceso | 0.7 | Se tiene versión preliminar de documento conceptual con el análisis y diseño del módulo SENA en el marco de proceso de integración de SNIES y SPADIES. | 0.7 | Se tiene la versión final y la domunentación técnica de la versión SPADIES 3,0 | 1 | Se incluyó el desarrollo de la solución con la adición del contrato a la Universidad de los Andes. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 20% | 20% | Durante el mes de marzo se realizaron reuniones internas de trabajo para avanzar en la elaboración de una propuesta para que le módulo de posgrados haga parte del plan de integración SNIES y SPADIES, la firma SOFINSER esta apoyando el proceso | 40% | 40% | Se tiene versión preliminar de documento conceptual con el análisis y diseño del módulo SENA en el marco de proceso de integración de SNIES y SPADIES. | 65% | 65% | Se tramitó prórroga del contrato con la Universidad de Los Andes por 30 días para definir las condiciones técnicas del módulo de cargue de información. | 100% | 100% | Se incluyó el desarrollo de la solución con la adición del contrato a la Universidad de los Andes. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 302 | 02 | I-202-0-1330202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Módulo documentado y desarrollado del SENA en SPADIES | Módulo documentado | 15% | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Desarrollar el módulo SENA en SPADIES para el reporte y análisis de información sobre deserción y tasa de graduación | 2018-07-01 | 2018-09-30 | julio | 91 | 91 | [30 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 25% |  |  | 60% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 302 | 03 | I-202-0-1330203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Módulo documentado y desarrollado del SENA en SPADIES | Módulo documentado | 15% | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Realizar pruebas y poner en producción el módulo SENA en SPADIES | 2018-10-01 | 2018-11-30 | octubre | 60 | 61 | [30 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 142 | 01 | I-202-0-1314201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Documento diccionario de datos para SACES y SNIES elaborado | Sumatoria de número de documentos realizados para construir el documento diccionario de datos para SACES y SNIES | 10% | Número | 1 |  |  | Llevar a cabo la estandarización de variables y campos de información entre los sistemas SACES y SNIES | 2018-02-01 | 2018-07-31 | febrero | 180 | 183 |  | 0 |  |  |  | Documento consolidado con avances 2017 |  |  | 0.15 | Se consolidaron los avances realizados durante 2017 y se programó reunión con la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para el 8 de marzo para definir el plan de trabajo del 2018 | 0.5 | Se consolidó el diccionario de datos para homologación de conceptos entre SACES y SNIES y se encuentra en revisión de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad. | 0.3 | Se consolidó un avance del documento con las variables 2017 | 0.4 | Se incluyó al documento consolidado los dominios comunes entre los dos sistemas. | 0.7 | Se tiene el documento de diccionario de datos de campos comunes entre los sistemas de información | [12 empty] | 0% |  |  | 11.67% | 15% | Se consolidaron los avances realizados durante 2017 y se programó reunión con la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para el 8 de marzo para definir el plan de trabajo del 2018 | 23.33% | 23% | Se consolidó el diccionario de datos para homologación de conceptos entre SACES y SNIES y se encuentra en revisión de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad. | 35% | 40% | Se consolidó un avance del documento con las variables 2017 | 51.67% | 52% | Se realizó comité técnico de integración SACES SINES, para revisar los dominios comunes entre los dos sistemas y la consolidación se envió para revisión del Ingeniero encargado. Se ajustaron tablas de dominio en documento consolidado. | 68.33% | 68% | Esta en revisión de la Subdirección de Aseguramiento el diccionario de datos de campos comunes entre los sistemas de información, lo cual permitirá realizar la estandarización de variables y campos de información entre los sistemas. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 143 | 01 | I-202-0-1314301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Documento Modelo de datos de integración elaborado | Un Documento Modelo de datos de integración | 20% | Número | 1 | SI | 2018-06-20 | Analizar el modelo de datos y de los procesos del SPADIES para avanzar hacia el proceso de integración con SNIES | 2018-04-01 | 2018-08-31 | abril | 152 | 152 |  | 110000000 | [10 empty] | 0.5 | Se analizó el proceso de datos y los procesos del SPADIES que seran incluidos en el documento. | 0.6 | El documento está en los últimos ajustes, esperando que se terminen de documentar todos los procesos | 0.7 | Se finalizó con la documentación de los procesos para la integración de los sistemas. El documento final se encuentra en las últimas revisiones de forma teniendo en cuenta que las de fondo ya fueron resueltas. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 18% | 50% | SOFINSER y el equipo técnico de la SDS ha analizado el proceso de datos y de los procesos del SPADIES, a través del componente No. 3 del contrato | 100% | 75% | Se analizó el modelo de datos y de los procesos del SPADIES para realizar la integración con SNIES, sin embargo, este proceso será iniciaría el 5 de julio. | 56% | 56% | Se finalizó con la documentación de los procesos para la integración de los sistemas. El documento final se encuentra en las últimas revisiones de forma teniendo en cuenta que las de fondo ya fueron resueltas. | 76% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 143 | 02 | I-202-0-1314302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Documento Modelo de datos de integración elaborado | Un Documento Modelo de datos de integración |  | Número | 1 |  |  | Diseñar el modelo de datos de integración de los sistemas SNIES - SPADIES | 2018-06-01 | 2018-11-30 | junio | 182 | 183 | [16 empty] | 0.6 | Se ha trabajado con la Universidad de los Andes y Sofinser posibles propuestas para la integración de los sistemas, lo cual dio como resultado la adición del contrato actual. Se aprobó en comité de contratación la adición para la integración del componente de cargue de datos entre SNIES y SPADIES. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 11.67% | 12% | Se ha trabajado con la Universidad de los Andes y Sofinser posibles propuestas para la integración de los sistemas, lo cual dio como resultado la adición del contrato actual. Se aprobó en comité de contratación la adición para la integración del componente de cargue de datos entre SNIES y SPADIES. | 23.33% |  |  | 35% |  |  | 51.67% |  |  | 68.33% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 144 | 01 | I-202-0-1314401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Documentos de investigaciones de monitoreo de graduados y de la pertinencia de la educación superior realizado | Sumatoria de Documentos de investigaciones de monitoreo de graduados y de la pertinencia de la educación superior | 10% | Número | 4 | SI | 2018-02-15 | Elaborar y socializar versión final del documento de lineamientos de pertinencia de la educación superior, involucrando en el proceso actores como: representantes estudiantiles y sindicales y sector productivo. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | febrero | 302 | 305 | [5 empty] | Formatos de discusión de las dimensiones de pertinencia diligenciados por cada uno de los actores que han participado en las mesas de trabajo. | 10% | Se realizaron las mesas de construcción de lineamientos con IES, Sindicatos y representantes de estudiantes a nivel nacional, generando nuevas propuestas y sugerencias a los lineamientos. Se tienen programadas mesas con sindicatos nuevamente para el 5/3/2018 y con empresarios para el 14/3/2018. | 0.1 | Se realizaron las mesas de construcción de lineamientos con IES, Sindicatos y representantes de estudiantes a nivel nacional, generando nuevas propuestas y sugerencias a los lineamientos. Se tienen programadas mesas con sindicatos nuevamente para el 5/3/2018 y con empresarios para el 14/3/2018. | 0.5 | Se programó mesa con SINDICATOS, pero los mismos no asistieron y no enviaron comentarios sobre el documento Se realizó contacto con la cámara de Comercio de Bogotá como aliado estratégico para convocar actores productivos de la zona central del país. | 0.2 | Se tiene el documento inicial de lineamientos de pertinencia, sobre el cual se discute en cada una de las mesas convocadas | 0.2 | Se están consolidando los resultados de las mesas con IES con el fin de ir tejiendo el documento final. Se esta revisando y analizando la bibliografía en cuanto al tema en otros países. | 0.3 | Se elaboro y socializo el documento de lineamientos de pertinencia de la educación superior en el encuentro con empresarios los dias 20 y 21 de junio en Cartagena y 9 y 10 en Pereira. | [12 empty] | 0% |  |  | 7% | 10% | Se realizaron las mesas de construcción de lineamientos con IES, Sindicatos y representantes de estudiantes a nivel nacional, generando nuevas propuestas y sugerencias a los lineamientos. Se tienen programadas mesas con sindicatos nuevamente para el 5/3/2018 y con empresarios para el 14/3/2018. | 14% | 14% | Se programó mesa con SINDICATOS, pero los mismos no asistieron y no enviaron comentarios sobre el documento Se realizó contacto con la cámara de Comercio de Bogotá como aliado estratégico para convocar actores productivos de la zona central del país. | 21% | 21% | Se realizó un acercamiento con la cámara de comercio de Bogotá y con la fundación Empresarios por la Educación, se programaron encuentros con empresarios en Medellín, Pereira, Cartagena y Barranquilla para el mes de mayo | 28% | 28% | Se realizó contacto con la Fundación empresarios por la educación y con las IES del país para convocar empresarios a las mesas de discusión en las ciudades de Pereira y Barranquilla. Por su parte dos de los representates estudiantiles enviaron los formatos terminados | 35% | 35% | Se tuvo encuentro con empresarios en Barranquilla, Cartagena | 45% |  |  | 55% |  |  | 65% |  |  | 75% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 144 | 02 | I-202-0-1314402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Documentos de investigaciones de monitoreo de graduados y de la pertinencia de la educación superior realizado | Sumatoria de Documentos de investigaciones de monitoreo de graduados y de la pertinencia de la educación superior |  | Número | 4 |  |  | Elaborar el documento de metodología para identificación de movilidad y tránsito de graduados de media y superior | 2018-05-01 | 2018-11-30 | mayo | 213 | 213 | [14 empty] | 0.2 | Se están consolidando los resultados de las mesas con IES con el fin de ir tejiendo el documento final. Se esta revisando y analizando la bibliografía en cuanto al tema en otros países. | 0.3 | Se esta revisando y analizando referencias bibliográficas para iniciar la construcción del documento. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 28% | Se consultó e invesitgó sobre trabajos en la misma línea en otros países con el fin de tener un base de partido para el diseño de la metodología. | 0% | 10% | Se esta revisando y analizando referencias bibliográficas para iniciar la construcción del documento. | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 144 | 03 | I-202-0-1314403 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Documentos de investigaciones de monitoreo de graduados y de la pertinencia de la educación superior realizado | Sumatoria de Documentos de investigaciones de monitoreo de graduados y de la pertinencia de la educación superior |  | Número | 4 | SI | 2018-02-15 | Elaborar documento metodológico para realizar la caracterización de los graduados de educación superior que escogen la ruta de emprendimiento. | 2018-04-01 | 2018-10-30 | abril | 212 | 213 | [12 empty] | 0.1 | Se inició la revisión de información para la construcción del documento. | 0.2 | Se están consolidando los resultados de las mesas con IES con el fin de ir tejiendo el documento final. Se esta revisando y analizando la bibliografía en cuanto al tema en otros países. | 0.3 | En proceso de revisión del estado del arte para la construcción del marco conceptual | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 10.29% | 10% | Se inició la revisión de información para la construcción del documento. | 20.57% | 21% | Se consultó e invesitgó sobre trabajos en la misma línea en otros países con el fin de tener un base de partido para el diseño de la metodología. | 34.86% | 35% | En proceso de revisión del estado del arte para la construcción del marco conceptual | 49.14% |  |  | 63.43% |  |  | 77.71% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 144 | 04 | I-202-0-1314404 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Documentos de investigaciones de monitoreo de graduados y de la pertinencia de la educación superior realizado | Sumatoria de Documentos de investigaciones de monitoreo de graduados y de la pertinencia de la educación superior |  | Número | 4 |  |  | Elaborar documento metodológico para la identificación de oferta academica de programas multidisciplinarios en contexto global y regional | 2018-05-01 | 2018-11-30 | mayo | 213 | 213 | [14 empty] | 0.2 | Se consultó e invesitgó sobre trabajos en la misma línea en otros países con el fin de tener un base de partido para el diseño de la metodología. | 0.3 | En proceso de revisión de bibliografía | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 28% | 28% | Se consultó e invesitgó sobre trabajos en la misma línea en otros países con el fin de tener un base de partido para el diseño de la metodología. | 0% | 35% | En proceso de revisión de bibliografía | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 145 | 01 | I-202-0-1314501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Documento de análisis de la investigación sobre costos de la prestación del servicio educativo de educación superior elaborado |  | 5% | Número | 1 |  |  | Analizar los resultados de la investigación sobre costos de la prestación del servicio educativo de educación superior entregados en el marco del convenio 1030 con COLCIENCIAS | 2018-08-01 | 2018-11-30 | agosto | 121 | 122 |  | 0 | [28 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 20% |  |  | 40% |  |  | 65% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 146 | 01 | I-202-0-1314601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Producción, publicación y divulgación de información estadística en educación superior efectuados | Porcentaje de Producción, publicación y divulgación de información estadística en educación superior | 10% | Porcentaje | 100% |  |  | Llevar a cabo la producción y divulgación de información estadística de educación superior de la vigencia 2017 en el sitio web de estadísticas sectoriales | 2018-05-15 | 2018-06-30 | mayo | 46 | 61 |  | 210000000 | [12 empty] | 90% | Las bases de información se encuentran listas, falta publicarlas. Se revisaron metodologías existentes en otros países con el fin de ver oportunidades para la construcción de la metodolgía propia. | 76% | Se publicó información estadísitica de educación superior con los datos oficiales de 2017 en el sitio web del SNIES https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/SNIES/ | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 90% | Se validaron y consolidaron las bases y se realizó el cálculo de las estadísticas de educación superior y la información se publicará en la página web el 01/06/2018 | 100% | 100% | Se publicó información estadísitica de educación superior con los datos oficiales de 2017 en el sitio web del SNIES https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/SNIES/ | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 146 | 02 | I-202-0-1314602 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Producción, publicación y divulgación de información estadística en educación superior efectuados | Porcentaje de Producción, publicación y divulgación de información estadística en educación superior |  | Porcentaje | 100% |  |  | Diseñar y elaborar documento con información estadística sectorial | 2018-08-01 | 2018-11-30 | agosto | 121 | 122 | [30 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 20% |  |  | 40% |  |  | 65% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 146 | 03 | I-202-0-1314603 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Producción, publicación y divulgación de información estadística en educación superior efectuados | Porcentaje de Producción, publicación y divulgación de información estadística en educación superior |  | Porcentaje | 100% |  |  | Elaborar documento de análisis del estado de la implementación del modelo de permanencia y graduación estudiantil en las IES | 2018-07-01 | 2018-11-30 | julio | 152 | 152 | [30 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 18% |  |  | 36% |  |  | 56% |  |  | 76% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 146 | 04 | I-202-0-1314604 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Producción, publicación y divulgación de información estadística en educación superior efectuados | Porcentaje de Producción, publicación y divulgación de información estadística en educación superior |  | porcentaje | 100% |  |  | Elaborar propuesta metodológica para la construcción de la línea base para el seguimiento del bienestar en las IES | 2018-03-01 | 2018-07-31 | marzo | 152 | 152 | [10 empty] | 40% | Reunión con sindicatos y con MIDE para visualizar las variables e indicadores a solicitar a las IES, con el fin de establecerlas en el SNIES | 45% | Se definieron las variables a solicitar como reporte a las IES dentro de SNIES con el fin de realizar la propuesta metodologica | 56% | Las bases de información se encuentran listas, falta publicarlas. Se revisaron metodologías existentes en otros países con el fin de ver oportunidades para la construcción de la metodolgía propia. | 76% | Se trabajó con el grupo de permanencia y MIDE la metodología a través de variables e indicadores propios de documentos del MEN. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 18% | 18% | Reunión con sindicatos y con MIDE para visualizar las variables e indicadores a solicitar a las IES, con el fin de establecerlas en el SNIES | 36% | 36% | Se definieron las variables a solicitar como reporte a las IES dentro de SNIES con el fin de realizar la propuesta metodologica | 56% | 56% | Se realizó taller con la Universidad Gran Colombia, con el fin de analizar componentes de bienestar que puedan llevar a la definición de la metodología | 76% | 76% | Se tiene un documento propuesta que incluye las dimensiones de bienestar del documento MEN, y dentro de estas variables que hacen parte de la guia de permanencia | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 147 | 01 | I-202-0-1314701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Resoluciones de distribución de recursos a IES públicas gestionadas | Sumatoria de Resoluciones de distribución de recursos a IES públicas | 5% | Número | 3 |  |  | Definir las metodologías y gestionar el proceso de distribución de recursos para IES públicas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | febrero | 302 | 305 |  | 0 |  |  |  | Documentos internos de trabajo, presentaciones y comunicaciones internas y externas. |  |  | 0.1 | El 28 de febrero finalizó la recolección de información con la cual se llevará acabo el proceso de distribución de recursos de apoyo por descuentos por votaciones a las universidades públicas. Se envió comunicación a la Oficina de Planeación solicitando certificación del MHCP del monto disponible a distri buir por este concepto. Se recibió certificación de la Subdirección Financiera de los recursos disponibles por concepto de Estampilla para iniciar el proceso de distribución. Se presentó a la Viceministra la propuesta metodológica para la distribuición de los 100 mil millones de pesos adicionales de PGN para IES públicas (30 mil millones de funcionamiento y 70 mil millones de inversión). | 2 | En marzo se dio inicio al trámite para la distribución de los recursos de estampilla pro- Universidades Estatales que serán girados en abril. Se tenía previsto el giro de los recursos artículo 86 de inversión, el cual no se realizó ya que Hacienda no aprobó el PAC. Se consolidó la información enviada por las IES para iniciar el proceso de distribución de recursos por apoyo a votaciones. Se aprobó la metodología para la distribución de los recursos adicionales de presupuesto nacional (30 mil millones funcionamiento - 70 mil millones inversión) y se dio inicio a la construcción de los respectivos documentos metodológicos. | 2 | Se elaboró borrador de proyecto de resolución para la distribución de recursos de apoyo a votaciones. Se elaboró borrador de resolución para la distribución de los recursos adicionales de presupuesto nacional (30 mil millones de funcionamiento para Universidades) | 2 | Resolución de apoyo a votaciones y Resolución de recursos adicionales de presupuesto | 2.5 | Se realizaron las resoluciones de apoyo a votaciones y de recursos adicionales de presupuesto | [12 empty] | 0% |  |  | 7% | 10% | El 28 de febrero finalizó la recolección de información con la cual se llevará acabo el proceso de distribución de recursos de apoyo por descuentos por votaciones a las universidades públicas. Se envió comunicación a la Oficina de Planeación solicitando certificación del MHCP del monto disponible a distri buir por este concepto. Se recibió certificación de la Subdirección Financiera de los recursos disponibles por concepto de Estampilla para iniciar el proceso de distribución. Se presentó a la Viceministra la propuesta metodológica para la distribuición de los 100 mil millones de pesos adicionales de PGN para IES públicas (30 mil millones de funcionamiento y 70 mil millones de inversión). | 14% | 14% | En marzo se dio inicio al trámite para la distribución de los recursos de estampilla pro- Universidades Estatales que serán girados en abril. Se tenía previsto el giro de los recursos artículo 86 de inversión, el cual no se realizó ya que Hacienda no aprobó el PAC. Se consolidó la información enviada por las IES para iniciar el proceso de distribución de recursos por apoyo a votaciones. Se aprobó la metodología para la distribución de los recursos adicionales de presupuesto nacional (30 mil millones funcionamiento - 70 mil millones inversión) y se dio inicio a la construcción de los respectivos documentos metodológicos. | 21% | 21% | Se realizó el giro de la totalidad de los recursos de estampilla. Se elaboró borrador de proyecto de resolución para la distribución de recursos de apoyo a votaciones. Se elaboró borrador de resolución para la distribución de los recursos adicionales de presupuesto nacional (30 mil millones de funcionamiento para Universidades). Se elaboró documento metodológico. | 28% | 28% | Fueron aprobadas las resoluciones de trasladado de recursos de votaciones y de los 30 mil millones adicionales de funcionamiento para universidades. En Mayo se giró el primer 50 por ciento de art 86 inversión y el otro 50 por ciento se gira en junio. | 35% | 35% | Se inició el proceso de elaboración del modelo de distribución de recursos de artículo 87 de ley 30, que se espera sean girados en el mes de julio. | 45% |  |  | 55% |  |  | 65% |  |  | 75% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 303 | 01 | I-202-0-1330301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Decreto reglamentario del Sistema Nacional de Becas y Créditos Condonables - SNIBCE elaborado | Un Decreto reglamentario del Sistema Nacional de Becas y Créditos Condonables - SNIBCE | 5% | Número | 1 |  |  | Definir la estructura conceptual del Sistema | 2018-01-01 | 2018-02-28 | enero | 58 | 61 |  | 0 |  |  |  | Proyecto de Decreto ajustado según observaciones de la Oficina Asesora Jurídica, la Dirección de Fomento y el Despacho del Viceministerio | 40% | Se elaboró versión borrador del Decreto que reglamenta el SNIBCE y se realizaron los ajustes sugeridos por la Oficina Asesora Jurídica, quedando pendiente revisar el artículo relacionado con la financiación del Sistema. | 1 | Se realizaron los ajustes sugeridos por la Oficina Asesora Jurídica y el Despacho del Viceministerio y se hizo entrega de la versión final ajustada al Despacho de la Viceministra para revisión final. | 0.7 | Se radicó en la oficina asesora jurídica la versión final del decreto reglamentario del SNIBCE para revisión | 1 | Proyecto de Decreto ajustado según observaciones de la Oficina Asesora Jurídica, la Dirección de Fomento y el Despacho del Viceministerio | 1 | Actividad finalizada en febrero | 1 | Actividad finalizada en febrero | [12 empty] | 40% | 40% | Se elaboró versión borrador del Decreto que reglamenta el SNIBCE y se realizaron los ajustes sugeridos por la Oficina Asesora Jurídica, quedando pendiente revisar el artículo relacionado con la financiación del Sistema. | 100% | 90% | Se realizaron los ajustes sugeridos por la Oficina Asesora Jurídica y el Despacho del Viceministerio y se hizo entrega de la versión final ajustada al Despacho de la Viceministra para revisión final. | 100% | 100% | Se radicó en la oficina asesora jurídica la versión final del decreto reglamentario del SNIBCE para revisión | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 303 | 02 | I-202-0-1330302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Decreto reglamentario del Sistema Nacional de Becas y Créditos Condonables - SNIBCE elaborado | Un Decreto reglamentario del Sistema Nacional de Becas y Créditos Condonables - SNIBCE |  | Número | 1 |  |  | Elaborar el proyecto de Decreto reglamentario del Sistema Nacional de Becas y Créditos Condonables - SNIBCE | 2018-03-01 | 2018-04-30 | marzo | 60 | 61 | [10 empty] | 0.2 | Se elaboró versión final del decreto reglamentario del SNIBCE con los ajustes sugeridos por la oficina asesora jurídica y el despacho del viceministerio y se radicó nuevamente en la oficina asesora jurídica | 1 | Se envió versión definitiva de decreto a la oficina jurídica. | 1 | Actividad finalizada en abril | 1 | Actividad finalizada en abril | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 40% | Se elaboró versión final del decreto reglamentario del SNIBCE con los ajustes sugeridos por la oficina asesora jurídica y el despacho del viceministerio y se radicó nuevamente en la oficina asesora jurídica | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Actividad finalizada en abril | 100% | 100% | Actividad finalizada en abril | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 148 | 01 | I-202-0-1314801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Informe de auditoría y validación del reporte de información efectuado | Un informe de auditoría y validación del reporte de información efectuado | 5% | Número | 1 |  |  | Participar en la formulación de términos de referencia y metodología para la auditoría del reporte de información al SNIES y el SIET | 2018-03-01 | 2018-06-30 | marzo | 121 | 122 |  | 800000000 | [8 empty] | 0.3 | Se recibió propuesta de metodología enviada por la oficina asesora de Planeación y Finanzas, se revisó la propuesta y se trabajó conjuntamente en la elaboración de los términos de referencia del proceso de auditoria, el cual ya se encuentra cargado en NEÓN | 0.9 | El insumo para la contratación de la auditoría se encuentra en NEÓN para el inició de trámite. | 0.9 | Se esta a la espera de que la OAPF siga el proceso de contratación de la auditoría | 1 | Se aprobaron los términos de referencia para el proceso de auditoría que adelantará la OAPF. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 20% | 20% | Se recibió propuesta de metodología enviada por la oficina asesora de Planeación y Finanzas, se revisó la propuesta y se trabajó conjuntamente en la elaboración de los términos de referencia del proceso de auditoria, el cual ya se encuentra cargado en NEÓN | 40% | 90% | Se elaboró el documento para la contratación de la auditoria a los sistemas de información, liderada por la oficina asesora de planeación y finanzas, el cual contiene los términos de referencia y metodología. | 65% | 65% | Se realizó el documento de crítica a los datos para que haga parte del documento técnico del proceeso de contratación y la oficina de planeación esta dando trámite a la etapa precontractual del proceso. | 100% | 100% | Se aprobaron los términos de referencia para el proceso de auditoría que adelantará la OAPF. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 148 | 02 | I-202-0-1314802 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Informe de auditoría y validación del reporte de información efectuado | Un informe de auditoría y validación del reporte de información efectuado |  | Número | 1 |  |  | Capacitar y brindar acompañamiento en las visitas de auditoría | 2018-09-01 | 2018-12-15 | septiembre | 105 | 122 | [30 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 20% |  |  | 40% |  |  | 65% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 17 | 001 | 01 | I-202-1-1700101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Ser Pilo Paga -Programa y Política de Estado | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Estudiantes adjudicados del Programa Ser Pilo Paga | Beneficiarios adjudicados SPP1 + Beneficiarios adjudicados SPP2 + Beneficiarios adjudicados SPP3 + Beneficiarios adjudicados SPP4 |  | Número | 40000 |  |  | Implementar la Ruta Pilo (Visitas a IES, Sociedades Pilo e inducción a nuevos beneficiarios) | 2018-01-01 | 2018-02-28 | enero | 58 | 61 | 0 |  | APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA, BPIN: 2015011000238, Código presupuestal: C-2202-700-23 |  | 8 profesionales (En época de convocatoria se requieren 5 asistenciales) | Registros de visitas técnicas realizadas | 97% | Se realizó citación de Junta Administradora virtual para aprobar la adjudicación de 163 jovenes que cumplen los requisitos y no habían sido incluidos por inconsistencias en datos personales, para un total de 7962 beneficiarios adjudicados | 39965 | Se realizó Junta Administradora del 23 de febrero de 2018 para acatar los fallos de tutela correspondientes a Ser Pilo Paga. Adicionalmente se citó a Comité Tecnico para acatar 3 fallos adicionales. Actualmente el programa cuenta con 39.965 beneficiarios adjudicados. | 39975 | Durante el mes de marzo han ingresado 10 nuevos beneficiarios del Programa por fallos de tutela. Se publicará nueva base oficial cor corte a 31 de marzo de 2018 con el detallado de estas cifras. | 39980 | Ingresaron 5 beneficiarios adicionales al programa Ser Pilo Paga por fallo de tuela. Adicionalmente se establecieron nuevos cruces de información para validad requisitos de jovenes que afirman cumplirlos y no fueron incluidos como beneficiarios. La cifra reportada será publicada en base oficial del mes de mayo. | 39983 | Actividad cumplida en Febrero | 39985 | Actividad finalizada en febrero | [12 empty] | 40% | 40% | Se realizaron visitas técnicas a la Universidad del Bosque, Universidad de la Salle y Universidad Javeriana, para inducción de nuevos beneficiarios SPP4. Se realizó acompañamiento en encuentros de beneficiarios de "Plan Pazcífico" y "Pilos por Mocoa" en las ciudades de Cali y Medellín. Se realizó videollamada con líderes regionales de Sociedad Pilo para aclara inquietudes sobre cuarta convocatoria. | 100% | 100% | Se realizaron visitas técnicas y reuniones con la Universidad Nacional de Colombia, Universidad de la Sabana, Fuerzas Militares, para realizar inducciones y capacitaciones sobre cuarta convocatoria Ser Pilo Paga. Se realizó reunión con Sociedad Pilo Bogotá y Sociedad Pilo Barranquilla, para la organización de eventos para los beneficiarios. | 100% | 100% | Cumplido en el mes de Febrero | 100% | 100% | Cumplido en el mes de Febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en Febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 17 | 001 | 02 | I-202-1-1700102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Ser Pilo Paga -Programa y Política de Estado | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Estudiantes adjudicados del Programa Ser Pilo Paga | Beneficiarios adjudicados SPP1 + Beneficiarios adjudicados SPP2 + Beneficiarios adjudicados SPP3 + Beneficiarios adjudicados SPP4 |  | Número | 40000 |  |  | Legalizar ingresos de cuarta convocatoria en 2018-I y desembolsar apoyos de sostenimiento | 2018-01-01 | 2018-02-28 | enero | 58 | 61 | 0 |  | APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA, BPIN: 2015011000238, Código presupuestal: C-2202-700-23 |  | 8 profesionales (En época de convocatoria se requieren 5 asistenciales) | Reporte de legalizaciones y giros de sostenimiento con corte a 28 de febrero de 2018 | 97% | Se realizó citación de Junta Administradora virtual para aprobar la adjudicación de 163 jovenes que cumplen los requisitos y no habían sido incluidos por inconsistencias en datos personales, para un total de 7962 beneficiarios adjudicados | 39965 | Se realizó Junta Administradora del 23 de febrero de 2018 para acatar los fallos de tutela correspondientes a Ser Pilo Paga. Adicionalmente se citó a Comité Tecnico para acatar 3 fallos adicionales. Actualmente el programa cuenta con 39.965 beneficiarios adjudicados. | 39975 | Durante el mes de marzo han ingresado 10 nuevos beneficiarios del Programa por fallos de tutela. Se publicará nueva base oficial cor corte a 31 de marzo de 2018 con el detallado de estas cifras. | 39980 | Ingresaron 5 beneficiarios adicionales al programa Ser Pilo Paga por fallo de tuela. Adicionalmente se establecieron nuevos cruces de información para validad requisitos de jovenes que afirman cumplirlos y no fueron incluidos como beneficiarios. La cifra reportada será publicada en base oficial del mes de mayo. | 39983 | Ingresaron 3 beneficiarios adicionales al programa Ser Pilo Paga por fallo de tuela. Adicionalmente se establecieron nuevos cruces de información para validad requisitos de jovenes que afirman cumplirlos y no fueron incluidos como beneficiarios. La cifra reportada será publicada en base oficial del mes de junio. | 39985 | Actividad finalizada en marzo | [12 empty] | 40% | 40% | Se legalizaron 4.376 créditos condonables Ser Pilo Paga 4. De estos, 848 ya cuentan con viabilidad jurídica. ICETEX radicó cuenta de cobro para el primer pago del convenio 757/18, correspondiente a giros de sostenimiento de SPP4. | 100% | 95% | Se legalizaron 5.981 créditos condonables Ser Pilo Paga 4. De estos, 5.448 ya cuentan con viabilidad jurídica. A 28 de febrero, un total de 27.330 jóvenes de las primeras 3 convocatorias recibieron su apoyo de sostenimiento. Adicionalmente, 5.107 apoyos de sostenimiento de beneficiarios SPP4 se encuentran en proceso de giro. | 100% | 100% | Se legalizaron 5.981 créditos condonables Ser Pilo Paga 4. De estos, 5.582 ya cuentan con viabilidad jurídica. Adicionalmente, se culminaron los giros de sostenimiento de 2018-1 para los beneficiarios del programa. | 100% | 100% | Cumplido en el mes de Marzo | 100% | 100% | Cumplido en el mes de Marzo | 100% | 100% | Actividad finalizada en marzo | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 17 | 001 | 03 | I-202-1-1700103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Ser Pilo Paga -Programa y Política de Estado | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Estudiantes adjudicados del Programa Ser Pilo Paga | Beneficiarios adjudicados SPP1 + Beneficiarios adjudicados SPP2 + Beneficiarios adjudicados SPP3 + Beneficiarios adjudicados SPP4 |  | Número | 40000 |  |  | Legalizar ingresos de la cuarta convocatoria en 2018-II y desembolsar apoyos de sostenimiento | 2018-06-01 | 2018-08-30 | junio | 90 | 91 | 0 |  | APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA, BPIN: 2015011000238, Código presupuestal: C-2202-700-23 |  | 8 profesionales (En época de convocatoria se requieren 5 asistenciales) | [11 empty] | 39985 | Ingresaron 2 beneficiarios adicionales al programa Ser Pilo Paga por fallo de tutela. Adicionalmente se establecieron nuevos cruces de información para validar requisitos de jóvenes que afirman cumplir y no fueron incluidos como beneficiarios. La cifra reportada corresponde a la base del 15 de junio. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 25% | 25% | Los beneficiarios se encuentran en proceso de admisión en las IES para luego hacer la legalización de los créditos condonables | 60% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 17 | 002 | 01 | I-202-1-1700201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Ser Pilo Paga -Programa y Política de Estado | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Documentos de apoyo a las estrategias de financiación a la demanda para el acceso a la educación superior elaborados. | Sumatoria de documentos entregados (Convocatoria SPP4, caracterizacion de beneficiarios y Fondos regionales) | 25% | Número | 3 |  |  | Documentar Ruta Pilo y Convocatoria SPP4 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | enero | 30 | 30 | 0 | 40300000 | FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA |  | 2 profesionales | Documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4 y documento de diagnóstico de fondos territoriales | 20% | Se elaboró documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4 y se realizó reunión con equipo de SGR para conocer el estado actual de los fondos territoriales para el acceso a la educación. | 1 | Se elaboró documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4 y se entregó documento de diagnóstico de fondos territoriales para revisión y aprobación, así como la propuesta de plan de acción a desarrollar en 2018, para la formulación e implementación de nuevos fondos. | 2 | Se cuenta con documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4 y documento de diagnóstico de fondos territoriales de acceso a la educación Superior | 2 | Actividad cumplida. | 2 | Actividad finalizada en enero | 2 | Actividad finalizada en enero | [12 empty] | 100% | 100% | Se cuenta con versión final del documento de "ESTRATEGIA DE ALISTAMIENTO Y EJECUCIÓN DE CONVOCATORIA SER PILO PAGA 4" | 100% | 100% | Se elaboró documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4 y se entregó documento de diagnóstico de fondos territoriales para revisión y aprobación, así como la propuesta de plan de acción a desarrollar en 2018, para la formulación e implementación de nuevos fondos. | 100% | 100% | Cumplido en el mes de Febrero | 100% | 100% | Cumplido en el mes de Enero | 100% | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 17 | 002 | 02 | I-202-1-1700202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Ser Pilo Paga -Programa y Política de Estado | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Documentos de apoyo a las estrategias de financiación a la demanda para el acceso a la educación superior elaborados. | Sumatoria de documentos entregados (Convocatoria SPP4, caracterizacion de beneficiarios y Fondos regionales) |  | Número | 3 |  |  | Documentar diagnóstico de fondos territoriales para acceso a la Educación Superior | 2018-01-01 | 2018-02-28 | enero | 58 | 61 | 0 |  | FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA |  | 2 profesionales | Documento diagnóstico de Fondos territoriales para el acceso a la Educación Superior y plan de acción | 20% | Se elaboró documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4 y se realizó reunión con equipo de SGR para conocer el estado actual de los fondos territoriales para el acceso a la educación. | 900 | Se elaboró documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4 y se entregó documento de diagnóstico de fondos territoriales para revisión y aprobación, así como la propuesta de plan de acción a desarrollar en 2018, para la formulación e implementación de nuevos fondos. | 2 | Se cuenta con documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4 y documento de diagnóstico de fondos territoriales de acceso a la educación Superior | 2 | Actividad cumplida. | 2 | Actividad finalizada en febrero | 2 | Actividad finalizada en febrero | [12 empty] | 40% | 40% | Se realizó reunión con equipo del SGR del Ministerio, para conocer el estado actual de los fondos regionales y se solicitaron los documentos de soporte para la generación del diagnóstico. | 100% | 100% | Se entrega documento de diagnóstico de fondos territoriales para revisión y aprobación, así como la propuesta de plan de acción a desarrollar en 2018, para la formulación e implementación de nuevos fondos. | 100% | 100% | Cumplido en el mes de Febrero | 100% | 100% | Cumplido en el mes de Febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 17 | 002 | 03 | I-202-1-1700203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Ser Pilo Paga -Programa y Política de Estado | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Documentos de apoyo a las estrategias de financiación a la demanda para el acceso a la educación superior elaborados. | Sumatoria de documentos entregados (Convocatoria SPP4, caracterizacion de beneficiarios y Fondos regionales) |  | Número | 3 |  |  | Documentar caracterización de los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga, balance de deserción y rezago académico. (Informe de Gestión) | 2018-06-01 | 2018-07-30 | junio | 59 | 61 | 0 |  | FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA |  | 8 profesionales | [11 empty] | 2 | Se cuenta con un documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4; un documento con la resolución de la convocatoria SPP4 y un documento de diagnóstico de fondos territoriales de acceso a la educación superior. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 40% | Se realizó la planeación y alistamiento de visitas técnicas a las IES e instrumentos a aplicar para la construcción de la caracterización de beneficiarios, balance de deserción y rezago académico. La estrategia de visitas tecnicas iniciará en el mes de julio. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 17 | 003 | 01 | I-202-1-1700301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Ser Pilo Paga -Programa y Política de Estado | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Estudiantes beneficiarios de Fondos Pilo Regional | Sumatoria de cupos disponibles por proyecto regional | 25% | Número | 3000 |  |  | Realizar mesas regionales con Alcaldías y Gobernaciones | 2018-01-01 | 2018-08-30 | enero | 241 | 244 | 160000000 |  | FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA |  | 4 profesionales | Documento diagnóstico de Fonos territoriales para el acceso a la Educación Superior y plan de acción | 20% | Se elaboró documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4 y se realizó reunión con equipo de SGR para conocer el estado actual de los fondos territoriales para el acceso a la educación. | 900 | Se elaboró documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4 y se entregó documento de diagnóstico de fondos territoriales para revisión y aprobación, así como la propuesta de plan de acción a desarrollar en 2018, para la formulación e implementación de nuevos fondos. | 18% | Se citó a reunión con el equipo del SGR y la Directora de Fomento, con el objetivo de priorizar las regiones con las cuales se iniciará el proceso de negociación de los fondos. | 968 | Se realizó reunión con el equipo de Regalías para definir priorización de regiones. Adicionalmente se realizaron observaciones y sugerencias al proyecto formulado por la región del Valle del Cauca. Sin embargo, se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta dado el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y la coyuntura de cambio de gobierno. | 968 | Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el cambio de gobierno. | 968 | Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el cambio de gobierno. | [12 empty] | 8.5% | 9% | Se realizó reunión con equipo del SGR del Ministerio, para conocer el estado actual de los fondos regionales y se solicitaron los documentos de soporte para la generación del diagnóstico. | 17% | 17% | Se estableció comunicación con la Secretaría de Educación de Bolívar, con el objetivo de indagar sobre el estado del proyecto "Pilo regional" formulado por esta entidad. | 25.5% | 18% | Se citó a reunión con el equipo del SGR y la Directora de Fomento, con el objetivo de priorizar las regiones con las cuales se iniciará el proceso de negociación de los fondos. | 34% | 25% | Se realizó reunión con el equipo de Regalías para definir priorización de regiones. Se priorizó la región de Valle del Cauca, quien se encuentra formulando el proyecto, mas aquellas que aun cuenten con recursos disponibles para educación. | 46.5% | 47% | Se priorizó la región de Valle del Cauca, quien se encuentra formulando un proyecto, mas aquellas que aun cuenten con recursos disponibles para educación. | 59% | 59% | Se priorizó la región de Valle del Cauca, quien se encuentra formulando el proyecto, más aquellas que aun cuenten con recursos disponibles para educación. | 71.5% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 17 | 003 | 02 | I-202-1-1700302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Ser Pilo Paga -Programa y Política de Estado | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Estudiantes beneficiarios de Fondos Pilo Regional | Sumatoria de cupos disponibles por proyecto regional |  | Número | 3000 |  |  | Apoyar la elaboración de los proyectos y aprobación en OCAD | 2018-01-01 | 2018-10-10 | enero | 282 | 305 | 160000000 |  | FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA |  | 4 profesionales | Documento diagnóstico de Fonos territoriales para el acceso a la Educación Superior y plan de acción | 20% | Se elaboró documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4 y se realizó reunión con equipo de SGR para conocer el estado actual de los fondos territoriales para el acceso a la educación. | 30% | Se elaboró documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4 y se entregó documento de diagnóstico de fondos territoriales para revisión y aprobación, así como la propuesta de plan de acción a desarrollar en 2018, para la formulación e implementación de nuevos fondos. | 22% | Se citó a reunión con el equipo del SGR y la Directora de Fomento, con el objetivo de priorizar las regiones con las cuales se iniciará el proceso de negociación de los fondos. | 968 | Se realizó reunión con el equipo de Regalías para definir priorización de regiones. Adicionalmente se realizaron observaciones y sugerencias al proyecto formulado por la región del Valle del Cauca. Sin embargo, se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta dado el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y la coyuntura de cambio de gobierno. | 968 | Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el cambio de gobierno. | 968 | Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el cambio de gobierno. | [12 empty] | 7% | 7% | Se realizó reunión con equipo del SGR del Ministerio, para conocer el estado actual de los fondos regionales y se solicitaron los documentos de soporte para la generación del diagnóstico. | 14% | 14% | Se estableció comunicación con la Secretaría de Educación de Bolívar, con el objetivo de indagar sobre el estado del proyecto "Pilo regional" formulado por esta entidad. | 21% | 22% | Se citó a reunión con el equipo del SGR y la Directora de Fomento, con el objetivo de priorizar las regiones con las cuales se iniciará el proceso de negociación de los fondos. | 28% | 28% | Se realizaron observaciones y sugerencias al proyecto formulado por la región del Valle del Cauca. | 35% | 35% | Se realizaron observaciones y sugerencias al proyecto formulado por la región del Valle del Cauca. | 45% | 25% | Se realizaron observaciones y sugerencias al proyecto formulado por la región del Valle del Cauca. | 55% |  |  | 65% |  |  | 75% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 17 | 004 | 01 | I-202-1-1700401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Ser Pilo Paga -Programa y Política de Estado | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Proyecto de Ley del Programa Ser Pilo Paga elaborado | Discreto: 0 = proyecto no aprobado 1 = proyecto aprobado |  | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-15 | Gestionar el proyecto de Ley del programa Ser Pilo Paga, como política de Estado | 2018-01-01 | 2018-05-20 | enero | 139 | 152 | 0 |  | FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA |  | 4 profesionales |  | 20% | Las labores legislativas inician 16 de marzo. | 36% | Teniendo en cuenta que las labores legislativas inician 16 de marzo, el avance del indicador refleja las actividades gestionadas por el equipo previas a la aprobación del proyecto de ley. | 36% | Teniendo en cuenta que las labores legislativas inician 16 de marzo, el avance del indicador refleja las actividades gestionadas por el equipo previas a la aprobación del proyecto de ley. | 0 | Se ha realizado seguimiento al avance del proceso de aprobación del Proyecto de Ley. El ponente ha solicitado incluir el Proyecto de Ley en la agenda, pero no ha sido posible. Se realizó reunion con equipo de financiamiento con el objetivo de revisar la viabilidad financiera del proyecto para facilitar su aprobación. | 0 | Se ha realizado seguimiento al avance del proceso de aprobación del Proyecto de Ley. Sin embargo, se informó a la dirección de Fomento que este proyecto será retirado. | 1 | Actividad cumplida en mayo | [12 empty] | 18% | 20% | Las labores legislativas inician 16 de marzo. | 36% | 36% | Las labores legislativas inician 16 de marzo. | 56% | 56% | Se ha realizado seguimiento al avance del proceso de aprobación del Proyecto de Ley. El ponente ha solicitado incluir el Proyecto de Ley en la agenda sin embargo aun no ha sido incluido. | 76% | 0% | Se ha realizado seguimiento al avance del proceso de aprobación del Proyecto de Ley. El ponente ha solicitado incluir el Proyecto de Ley en la agenda, pero no ha sido posible. | 100% | 100% | Se realizó toda la gestión correspondintes como MEN, seguimiento al avance del proceso de aprobación del Proyecto de Ley. Sin embargo, se informó a la dirección de Fomento que este proyecto será retirado. | 100% | 100% | Actividad cumplida en mayo | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 17 | 005 | 01 | I-202-1-1700501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Ser Pilo Paga -Programa y Política de Estado | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Proyecto de decreto Reglamentario de Ser Pilo Paga elaborado | Discreto: 0 = decreto reglamentario no expedido 1 = decreto reglamentario expedido |  | Número | 1 | SI | 15/02/2018 19/06/2018 | Elaborar una propuesta de Decreto Reglamentario | 2018-05-01 | 2018-06-30 | mayo | 60 | 61 | 0 |  | FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA |  | 2 profesionales | Propuesta de Decreto Reglamentario | [8 empty] | 0 | Teniendo en cuenta que no aprobó la ley, no se adelantó el decreto reglamentario | 1 | Se cuenta con una propuesta del Decreto Reglamentario y esperando que se surta a la aprobación de la Ley se procederá a continuar con la versión definitiva del documento. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 0% | Teniendo en cuenta que no aprobó la ley, no se adelantó el decreto reglamentario | 100% | 100% | Se cuenta con una propuesta del Decreto Reglamentario y esperando que se surta a la aprobación de la Ley se procederá a continuar con la versión definitiva del documento. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 08 | 007 | 01 | I-202-1-0800701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo - ARED en funcionamiento | # de Convenios suscritos | 80% | Número | 45 | SI | 2018-02-15 | Ejecutar los proyectos de ARED | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 9000000000 | Fortalecimiento para el Acceso y la Permanencia en la Educación Superior con Calidad en Colombia. | 2285963129 | 147000000 | Soportes de detalles | 100% | Se suscribieron 30 convenios de 2018 adicionales a los 18 de la vigencia 2017. Total 48 | 45 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 48 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 48 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 100% | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 45 | Desde Enero se suscribieron los convenios de las ARED, 30 en 2018 y 18 en 2017 para un total de 48 lo que permite dar cumplimiento a la meta | [12 empty] | 5.333% | 10% | Se han llevado las acciones de seguimiento a los convenios conforme a lo planeado y atendiendo el periodo de vacaciones de las IES | 10.67% | 20% | Se realizaron los talleres de acompañamiento regional de los siguientes convenios: 837, 844, 872 y 910 de 2018 (Universidad de Cordoba), 839, 852 y 863 de 2018 (Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia), Se realizó el seguimiento téncico, administrativo y financieros de los siguientes convenios: 837, 844, 872 y 910 de 2018 (Universidad de Cordoba), 839, 852 y 863 de 2018 (Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia), 1425 y 1364 de 2017 (Corporacion Universitaria Minuto De Dios -Uniminuto-) y 1380 de 2017 (Universidad Cooperativa De Colombia) | 16% | 16% | Se realizaron los talleres de consolidación alianzas para el desarrollo rural 2018 en los municipios San Vicente del Caguán, Brrancabermeja, Medellín, Cucuta, Dagua, Pasto, Manaure-Uribia, La Guajira, Neiva, Manizalez, Neiva, Timbío, Rosas, Quibdó, Tumaco, Cartagena, Amazonas y Villavicencio y el seguimiento téncico, administrativo y financiero de los convenios respectivos | 21.33% | 21% | Se realizaron los talleres de consolidación alianzas para el desarrollo rural en los municipios de Ricaurte, Aguachica, Tunja, Pereira, Manizalez, Florencia, Montería, Pasto, Planadas, Villavicencio, Miranda, Cartagena, Enivgado y Neiva y y el seguimiento técnico, administrativo y financiero de los convenios respectivos | 26.67% | 27% | Se realizaron los talleres de consolidación alianzas para el desarrollo rural en los municipios de Miranda, Cartagena, Pasto, Planadas, Villavicencio, Anorí, Barrancabermeja, Istmina y Tunja y el seguimiento técnico, administrativo y financiero de los convenios respectivos | 32% | 32% | Se realizaron los talleres de consolidación de alianzas para el desarrollo rural en los municipios de Villavicencio, Cali, Florencia, Pereira, Manizalez y Tumaco así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero de los convenios respectivos. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 08 | 007 | 02 | I-202-1-0800702 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo - ARED en funcionamiento | # de Convenios suscritos | 80% | Número | 45 | SI | 2018-02-15 | Suscribir convenios con ARED | 2018-01-02 | 2018-01-26 | enero | 24 | 30 | 0 | 3362000000 | Fortalecimiento para el Acceso y la Permanencia en la Educación Superior con Calidad en Colombia. | 0 |  | Convenios suscritos | 100% | Se suscribieron 30 convenios de 2018 adicionales a los 18 de la vigencia 2017. Total 48 | 45 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 48 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 48 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 45 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 45 | Actividad finalizada en enero | [12 empty] | 100% | 100% | Se suscribieron 30 convenios | 100% | 100% | Desde enero se suscribieron 30 convenios | 100% | 100% | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 100% | 100% | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 100% | 100% | Actividad cumplida en enero | 100% | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 08 | 007 | 03 | I-202-1-0800703 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo - ARED en funcionamiento | # de Convenios suscritos | 80% | Número | 45 | SI | 2018-02-15 | Consolidar el Plan de ARED iniciadas en 2017 | 2018-02-01 | 2018-12-15 | febrero | 317 | 333 | 0 | 0 | Fortalecimiento para el Acceso y la Permanencia en la Educación Superior con Calidad en Colombia. | 0 |  | Convocatoria de las IES |  |  | 45 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 48 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 48 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 100% | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 45 | Desde Enero se suscribieron los convenios de las ARED, 30 en 2018 y 18 en 2017 para un total de 48 lo que permite dar cumplimiento a la meta | [12 empty] | 0% |  |  | 6.091% |  | ?????? | 12.18% | 12% | Se hizo el seguimiento administrativo, técnico y financiero, así como los tallares de consolidación de las ARED de las 218 alianzas suscritas en el 2017 | 18.27% | 18% | Preparación del evento de Consolidación de las ARED junto con el PNUD, que tendrá lugar el 15 de Mayo de 2018. Articulación con el equipo de comunicaciones del Ministerio de Educación para exponer en la página institucional la información sobre las ARED | 24.36% | 24% | El 15 de mayo se realizó el evento de las ARED con el objetivo de lograr su articulación y transferencia del conocimiento | 30.45% | 30% | En el marco de la consolidación de las ARED se elaboró un modelo de seguimiento a la evaluación de los proyectos para conocer su avance en ejecución presupuestal, así como los logros hasta la fecha para los convenios de 2017. | 39.55% |  |  | 48.64% |  |  | 57.73% |  |  | 66.82% |  |  | 75.91% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 08 | 007 | 04 | I-202-1-0800704 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo - ARED en funcionamiento | # de Convenios suscritos | 80% | Número | 45 | SI | 2018-02-15 | Apoyar a las IES que conforman las ARED en la generación de capacidades en territorio a través de talleres de diseño curricular de la ETDH | 2018-01-26 | 2018-08-30 | enero | 216 | 244 | 0 | 0 |  | 0 | Grupo ETDH | Convocatoria de las IES | 100% | Se suscribieron 30 convenios de 2018 adicionales a los 18 de la vigencia 2017. Total 48 | 45 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 48 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 48 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 100% | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 45 | Desde Enero se suscribieron los convenios de las ARED, 30 en 2018 y 18 en 2017 para un total de 48 lo que permite dar cumplimiento a la meta | [12 empty] | 8.5% | 9% | Se llevó a cabo reunión de planeación y priorización de las IES con el grupo de EDTH | 17% | 17% | Se realiza la convocatoria de las IES seleccionadas para participar en los talleres de desarrollo curricular | 25.5% | 26% | Se realiza la planeación de los talleres de desarrollo curricular | 34% | 34% | Realización dos talleres en ciudad de Bogotá donde se contó con la participación de la Universidad de Córdoba, Unillanos, Universidad del Tolima y la Universidad Abierta y a Distancia y Uniminuto y la realización de un taller en la ciudad de Valledupar al cual asistió la Universidad Popular del César. Adicionalmente, se realizaron las jornadas de diseño curricular con los respectivos sectores productivos donde participaron las IES: Sector Agrícola participó Uniminuto, Sector Lácteo asistió CUN, UNAD, Uni Llanos, Uni Tolima, U de Córdoba; Sector Palma participó U. Popular del Cesar | 46.5% | 47% | El 18 de mayo se realizó un taller al cual asistió la Corporación Minuto de Dios y en el cual se hizo la invitación también al ISER y a la Unievrsidad Francisco de Paula Santander A través de la realización de talleres sobre diseño curricular por competencias laborales se han apoyado diferentes universidades de las 21 participantes de las ARED. Por su parte, se realizó una jornada de diseño curricular de la ETDH en Bucaramanga con lel apoyo del sector del Cacao, donde participó la IES Uniminuto regional Santander. | 59% | 59% | Se realizaron 2 talleres de diseño curricular, el primero en Cartagena, donde asistió la Universidad de Cartagena y el segundo en la ciudad de Cali, en el cual participaron, Intep de Roldanillo, Institución Antonio José Camacho, Uni Minuto e Intenalco. | 71.5% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 08 | 007 | 05 | I-202-1-0800705 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo - ARED en funcionamiento | # de Convenios suscritos |  | Número | 45 |  |  | Convenio marco de acompañamiento y asistencia técnica para las IES teniendo en cuenta la duración de las alianzas | 2018-02-01 | 2018-12-15 | febrero | 317 | 333 | [12 empty] | 48 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 100% | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 45 | Desde Enero se suscribieron los convenios de las ARED, 30 en 2018 y 18 en 2017 para un total de 48 lo que permite dar cumplimiento a la meta | [12 empty] | 0% | [8 empty] | 18% | 18% | Se han adelantado encuentro con las IES con el objetivo de aunar esfuerzos para la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica una vez termine el periodo de Ley de Garantías | 24.36% | 24% | Se han adelantado encuentros con las IES con el objetivo de aunar esfuerzos para la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica, una vez termine el periodo de Ley de Garantías | 30.45% | 30% | Se han adelantado encuentro con las IES con el objetivo de aunar esfuerzos para la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica
AC | I | 2 | 02 | 1 | 08 | 007 | 06 | I-202-1-0800706 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo - ARED en funcionamiento | # de Convenios suscritos |  | Número | 45 |  |  | Desarrollo de una estrategia mediante consolidación ARED | 2018-06-01 | 2018-12-31 | junio | 213 | 213 | [16 empty] | 45 | Desde Enero se suscribieron los convenios de las ARED, 30 en 2018 y 18 en 2017 para un total de 48 lo que permite dar cumplimiento a la meta | [12 empty] | 0% | [14 empty] | 10% | 10% | Se han adelantado encuentros con la Universidad del Atlántico, la Universidad del Valle y la Institución Universitaria Antonio José Camacho para adelantar procesos a través del SUE u otras redes que permitan la consolidación. Así mismo se avanza en incorporar a otras áreas de las Universidades como las ORIS o vicerrectorias de investigación. *Asistencias Técnicas para la formulación de proyectos y planes de regionalziación de la educación superior a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y a la Surcolombiana
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 149 | 03 | I-202-0-1314903 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Proyectos desarrollados en el marco del enfoque étnico, del Plan de Educación Rural |  | 20% | Número | 2 | SI | 2018-02-15 | Diseñar e implementar proyectos en alianzas con organizaciones indígenas (que cuenten con proyectos de educación superior) en el marco del SEIP y en articulación con el en el plan de educación superior rural | 2018-06-01 | 2018-12-31 | junio | 213 | 213 |  | 500000 |  |  |  | Soportes de mesas de trabajo. | 5% | Se realizaron dos jornadas de trabajo con el CRIC y con delegados del pueablo awa para revisión de propuestas de proiyectos de alianza rural con enfoque étnico | 0.1 | Se adelantó trabajo con la organización indigena del resguaro AWA el British Council para la conformación de una alianza rural con enfoque étnico | [6 empty] | 1.5 | Se ha presentado el plan de educación rural y se han realizado mesas de trabajo con tres proyectos interesados para formular alianzas con enfoque étnico producto del acompañamiento a comunidades en el marco del plan de educacion rural. | [12 empty] | 0% | 9% | Se realizaron dos jornadas de trabajo con el CRIC y con delegados del pueablo awa para revisión de propuestas de proiyectos de alianza rural con enfoque étnico | 17% | 17 | Se realizó jornada de trabajo con el CRIC el 16 de febrero para avnzar en la construcciòn de estretegias de Educaciòn Rural con enfoque étnico. Se realizó mesa de trabajo con delegado del pueblo AWA para revisión de proyecto para la reserva de la planada en nariño con la formulación de un proyecto de formación intercutural PAZ con la Madre Tierra, se concertó reunión con el British Council para que en alianza con la Universidad de Nariño y el resgurado AWA se pueda consolidar una alianza rural con enfoque étnico. | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 10.29% | 10% | Se ha presentado el plan de educación rural y se han realizado mesas de trabajo con tres proyectos interesados para formular allianzas con enfoque étnico producto del acompañamiento a comunidades en el marco del plan de educacion rural. | 20.57% |  |  | 34.86% |  |  | 49.14% |  |  | 63.43% |  |  | 77.71% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 001 | 01 | I-202-1-1800101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Propuesta normativa para modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 | Número de Propuestas normativas para modificación elaborada |  | Número | 1 |  |  | Construir propuesta de modelo de distribución de recursos | 2018-01-01 | 2018-03-30 | enero | 88 | 91 | [5 empty] | Propuesta del modelo de distribución de recursos. | 20% | Se presentó la propuesta al grupo Conpes del DNP y se está a la espera de sus observaciones | 0.4 | Se presento la propuesta ante el SUE, la Redttu y el CESU, espacios en los que se hizo una contrapropuesta que revisó el MEN para la consolidación final y presentación del proyecto de ley. | 83% | Se remitió propuesta de Mdificación de artículo 86 y 987 de la Ley 30 de 1992 al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | 1 | Se realizó una reunión con el ministro de hacienda para replantear la propuesta inicial dada la situación fiscal del país. Por lo anterior, se están preparando escenarios acordes a las recomendaciones del Ministerio de Hacienda para contar con el aval fiscal del proyecto de Ley. | 1 | Actividad finalizada en marzo | 1 | Aunque la actividad se cumplió en el mes de marzo, se presentaron nuevas alternativas de financiación al Ministerio de Hacienda para la propuesta normativa de la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. El grupo técnico del Ministerio de Hacienda recomienda modificar estas propuestas para que queden enmarcadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (2018-2028). | [12 empty] | 25% | 25% | Se presentó la propuesta al grupo Conpes del DNP y se está a la espera de sus observaciones | 60% | 60% | Se presentó la propuesta del modelo de distribución ante el SUE, la Redttu y el CESU, espacios en los que se hizo una contrapropuesta que revisó el MEN para la consolidación final y presentación del proyecto de ley. | 100% | 100% | Se atendieron las observaciones realizadas por la Oficina Asesora de Juríca, y se realizó revisión con la dirección de Fomento y Viceministerio de Educación Superior. | 100% | 100% | Se realizó una reunión con el ministro de hacienda para replantear la propuesta inicial dada la situación fiscal del país. Por lo anterior, se están preparando escenarios acordes a las recomendaciones del Ministerio de Hacienda para contar con el aval fiscal del proyecto de Ley. | 100% | 100% | Actividad finalizada en marzo | 100% | 100% | Actividad cumplida en marzo | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 001 | 02 | I-202-1-1800102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Propuesta normativa para modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 | Número de Propuestas normativas para modificación elaborada |  | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Borrador de proyecto de Ley y documento de exposición de motivos socializado | 2018-01-01 | 2018-04-30 | enero | 119 | 122 | [5 empty] | Propuesta de identificación de seguimiento y control. | 20% | Se presentó la propuesta de indicadores de seguimiento al grupo Conpes del DNP y se está a la espera de sus observaciones | 0.4 | Se presentó la propuesta ante el SUE, la Redttu y el CESU, espacios en los que se hizo una contrapropuesta que revisó el MEN para la consolidación final y presentación del proyecto de ley. | 83% | Se socializó Propuesta de modificación de Artículo 86 y 87 con el SUE y CESU. | 1 | Se realizó una reunión con el ministro de hacienda para replantear la propuesta inicial dada la situación fiscal del país. Por lo anterior, se están preparando escenarios acordes a las recomendaciones del Ministerio de Hacienda para contar con el aval fiscal del proyecto de Ley. | 1 | Se realizó una reunión con el ministro de hacienda para replantear la propuesta inicial dada la situación fiscal del país. Por lo anterior, se están preparando escenarios acordes a las recomendaciones del Ministerio de Hacienda para contar con el aval fiscal del proyecto de Ley. | 1 | Aunque la actividad se cumplió en el mes de abril, se realizó una última versión en borrador de exposición de motivos se entrega en el mes de marzo al Ministerio de Hacienda en el cual se propone modificar los artículos 86 y 87, de la Ley 30 de 1992, como medida para mejorar las condiciones de calidad del servicio de educación superior público del país. | [12 empty] | 20% | 20% | Se presentó la propuesta de indicadores de seguimiento al grupo Conpes del DNP y se está a la espera de sus observaciones | 40% | 40% | Se presentó la propuesta de identificación de seguimiento y control, así mismo se propusieron las metas ante el SUE, la Redttu y el CESU, espacios en los que se hizo una contrapropuesta que revisó el MEN para la consolidación final y presentación del proyecto de ley. | 65% | 65% | Se realizó socialización de la propuesta de modificación de artículo 86 y 87 y exposición de motivos con la Oficina Asesora Jurídica, con el Minitserio de Hacienda y Crédito Público, con el SUE y CESU. Asimismo se antendiendieron las observaciones y comentarios. | 100% | 100% | Se realizó una reunión con el ministro de hacienda para replantear la propuesta inicial dada la situación fiscal del país. Por lo anterior, se están preparando escenarios acordes a las recomendaciones del Ministerio de Hacienda para contar con el aval fiscal del proyecto de Ley. | 100% | 100% | Actividad finalizada en abril, sin embargo, se continuó trabajando con el planteamiento de 4 modelos con la proyección de recursos adicionales. Estos escenarios serán presentados al equipo técnico del Ministerio de Hacienda para aprobación del modelo y porteriormente plantar la nueva propuesta de modificación de Artículo 86. | 100% | 100% | Actividad cumplida en abril. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 002 | 01 | I-202-1-1800201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Propuesta de presupuesto con orientación a resultados, para las IES Públicas elaborado | Número de Propuestas de presupuesto elaborado |  | Número | 1 |  |  | Identificar indicadores de seguimiento y control, y definir metas | 2018-01-01 | 2018-04-30 | enero | 119 | 122 | [6 empty] | 20% | Se presentó la propuesta de indicadores de seguimiento al grupo Conpes del DNP y se está a la espera de sus observaciones | 0.4 | Hubo retroalimentación por parte del DNP de los indicadores y se ajustaron de acuerdo a lo solicitado como insumo para la construcción del presupuesto. | 0.6 | Se remitió propuesta de Mdificación de artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | 1 | Se realizó una reunión con el ministro de hacienda para replantear la propuesta inicial dada la situación fiscal del país. Por lo anterior, se están preparando escenarios acordes a las recomendaciones del Ministerio de Hacienda para contar con el aval fiscal del proyecto de Ley. |  | Esta actividad finalizó en abril | 1 | Aunque la actividad se cumplio en el mes de abril, se ha continuado con la presentación de nuevas alternativas de financiación al Ministerio de Hacienda para la propuesta normativa de la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. El grupo técnico del Ministerio de Hacienda recomienda modificar estas propuestas para que queden enmarcadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (2018-2028). | [12 empty] | 20% | 20% | Se presentó la propuesta de indicadores de seguimiento al grupo Conpes del DNP y se está a la espera de sus observaciones | 40% | 40% | Hubo retroalimentación por parte del DNP de los indicadores y se ajustaron de acuerdo a lo solicitado para próxima validación. | 65% | 65% | Se atendieron las observaciones realizadas por la Oficina Asesora de Juríca, y se realizó revisión con la dirección de Fomento y Viceministerio de Educación Superior. | 100% | 100% | Se realizó una reunión con el ministro de hacienda para replantear la propuesta inicial dada la situación fiscal del país. Por lo anterior, se están preparando escenarios acordes a las recomendaciones del Ministerio de Hacienda para contar con el aval fiscal del proyecto de Ley. | 100% | 100% | Esta actividad finalizó en abril | 100% | 100% | Actividad cumplida en abril. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 003 | 01 | I-202-1-1800301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Documento con la reglamentación de recursos de Cooperativas, para IES Públicas, elaborado | Número de Documentos con reglamentación de recursos de cooperativas elaborado | 10% | Número | 1 |  |  | Llevar a cabo la reglamentación de recursos de recaudo de Cooperativas (se realiza en el mismo periodo) | 2018-01-25 | 2018-07-31 | enero | 187 | 213 | [5 empty] | Soportes de las mesas de trabajo. | 10% | En revisión de los ajustes de jurídica | 0.2 | Se realizaron reuniones con la DIAN y con CONFECOOP para establecer los parametros iniciales para la realización de la reglamentación | 0.35 | Se envió segunda versión de la reglamentación de los recursos de cooperativas a la Oficina Asesora Juricica para su revisión y comentarios. | 0.5 | Se remitió la reglamentación de los recursos transitorios de Cooperativas aprobado por la Oficina Asesora Jurídica a la Oficina Asesora de Planeación del Minitseiro para su revisión y aprobación. | 0.63 | Se tuvo el aval de la Oficina Asesora Jurídica del MEN de la Circular externa que da lineamientos a los recursos autónomos de las Cooperativas. Se remitirá a la Secretaría General el documento para el procesos de firmas. Asimismo, se elaboró borrador de decreto reglamentario de los recursos que tributan las Cooperativas. | 0.7 | Se llevo a cabo reunión con la DIAN para determinar los recursos recaudados por la tributación de la renta de las cooperativas. La Circular Externa de los recursos autónomos se encuentra en proceso de firmas de la Seretaria General del MEN. | [12 empty] | 10.29% | 10% | En enero se encontraba en revisión por parte de la oficina jurídica | 20.57% | 21% | Hubo reuniones con la DIAN y con CONFECOOP para establecer los parametros iniciales de la reglamentación | 34.86% | 35% | Se antendieron comentarios a la reglamentación de los recursos de coopertaivas realizados por la Oficina Asesora Jurídica. Se asistió a reuniones con Confecoop e ICETEX. | 49.14% | 49% | Se remitió la reglamentación de los recursos transitorios de Cooperativas aprobado por la Oficina Asesora Jurídica a la Oficina Asesora de Planeación del Minitseiro para su revisión y aprobación. | 63.43% | 63% | Se tuvo el aval de la Oficina Asesora Jurídica del MEN de la Circular externa que da lineamientos a los recursos autónomos de las Cooperativas. Se remitirá a la Secretaría General el documento para el procesos de firmas. Asimismo, se elaboró borrador de decreto reglamentario de los recursos que tributan las Cooperativas. | 77.71% | 78% | Se lleva a cabo reunión con la DIAN para determinar los recursos recaudados por la tributación de la renta de las cooperativas. La Circular Externa de los recursos autónomos se encuentra en proceso de firmas de la Seretaria General del MEN. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 004 | 01 | I-202-1-1800401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | CONPES de sostenibilidad financiera de las Instituciones de Educación Superior Públicas expedido |  |  | Número | 1 |  |  | Realizar el levantamiento del plan de inversiones de las IES públicas | 2018-02-01 | 2018-06-15 | febrero | 134 | 152 | [5 empty] | Soportes de las mesas de trabajo. |  |  | 0.2 | Se ha avanzado en la identificación de los insumos téncos para la retroalimentación del documento CONPES | 0.6 | Se realizó el lavantamiento de las instituciones de educación superior y sus necesidades de infraestructura | 0.6 | Se revisó y corrigió las observaciones presentadas al documento CONPES. | 0.76 | Se envió al Departamento Nacional de Planeación el Plan de Accion y Seguimineto del CONPES atendiendo las observaciones del Ministerio de Hacienda y DNP. | 0.76 | Se envió al Departamento Nacional de Planeación el Plan de Accion y Seguimineto del CONPES atendiendo las observaciones del Ministerio de Hacienda y DNP. | [12 empty] | 0% |  |  | 18% | 18% | En el marco de la viabilidad de las estrategias desarrolladas en el documento CONPES se establecieron reuniones con las IES donde se establecen los criterios iniciales del plan de inversión | 36% | 36% | Se realizó el lavantamiento de las instituciones de educación superior y sus necesidades de infraestructura | 56% | 56% | Se está organizando la base de datos de necesidades de infraestructura de las IES, en la cual se establecen las inversiones necesarias que se deberán priorizar de acuerdo a los recursos existentes | 76% | 76% | Se envió al Departamento Nacional de Planeación el Plan de Accion y Seguimineto del CONPES atendiendo las observaciones del Ministerio de Hacienda y DNP. | 100% | 100% | Se incluyó el plan de inversiones en el documento conpes. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 004 | 02 | I-202-1-1800402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | CONPES de sostenibilidad financiera de las Instituciones de Educación Superior Públicas expedido |  |  | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Realizar el documento con esquema de articulación de las IES para mejorar la eficiencia del gasto | 2018-06-01 | 2018-07-31 | junio | 60 | 61 | [16 empty] | 1 | Se realizó un primer documento relacionado con la eficiencia del gasto para las IES | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 40% | Se realizó un primer documento relacionado con la eficiencia del gasto para las IES | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
IN | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 004 | 03 | I-202-1-1800403 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 9. No aplica |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | CONPES de sostenibilidad financiera de las Instituciones de Educación Superior Públicas expedido |  |  | Número | 1 |  |  | Apoyar la construcción del documento propuesta de modificación del Decreto 1279 de 2002 con la Dirección de Calidad en el marco de la Comisión jurídica y financiera creada. | 2018-01-01 | 2018-03-30 | enero | 88 | 91 | [5 empty] | Propuesta de borrador del decreto 1279 | 25% | Se envió a revisión técnica del DNP | 0.2 | Se ha avanzado en la identificación de los insumos téncos para la retroalimentación del documento CONPES | [5 empty] | Línea repetida 529 |  | Línea repetida 529 | [12 empty] | 25% | 25% | Se presentó a la Viceministra propuesta y se recibieron observaciones y se han realizado mesas de trabajo con 3 universidades públicas (U Nacional, U del Valle entre otras) | 60% | 60% | Se avanzó en las proyecciones financieras del decreto 1279 de acuerdo a los escenarios solicitados por la Viceministra y los rectores designados del SUE. Igualemente, se avanzó en la propuesta borrador de decreto. | 100% |  |  | 100% |  | Actividad repetida con la fila 529 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
IN | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 004 | 04 | I-202-1-1800404 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 9. No aplica |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | CONPES de sostenibilidad financiera de las Instituciones de Educación Superior Públicas expedido |  |  | Número | 1 |  |  | Realizar la validación y retroalimentación de la propuesta de modificación del decreto 1279 de 2002, ante representantes de profesores y universidades. | 2018-04-01 | 2018-06-30 | abril | 90 | 91 | [15 empty] | Línea repetida 530 |  | Línea repetida 530 | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 25% |  | Actividad repetida con la fila 530 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
IN | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 004 | 05 | I-202-1-1800405 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 9. No aplica |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | CONPES de sostenibilidad financiera de las Instituciones de Educación Superior Públicas expedido |  |  | Número | 1 |  |  | Presentar propuesta final del proyecto de modificación del Decreto 1279 de 2002, para inicio de validación interna con diferentes áreas del MEN (VES, Secretaría General y Oficina Jurídica). | 2018-07-01 | 2018-08-15 | julio | 45 | 61 | [30 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | Actividad repetida con la fila 531 | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
IN | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 004 | 06 | I-202-1-1800406 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 9. No aplica |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | CONPES de sostenibilidad financiera de las Instituciones de Educación Superior Públicas expedido |  |  | Número | 1 |  |  | Realizar trámite para aprobación del proyecto de modificación del decreto 1279 de 2002, ante Presidencia de la República | 2018-08-15 | 2018-10-31 | agosto | 77 | 91 | [30 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | Actividad repetida con la fila 532 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 25% |  |  | 60% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 150 | 04 | I-202-0-1315004 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Proyectos de infraestructura financiados con recursos de regalías | Número de proyectos financiados | 100% | Número | 1 |  |  | Llevar a cabo levantamiento de necesidades de infraestructura física y tecnológica de las IES públicas | 2018-01-15 | 2018-03-30 | enero | 74 | 91 | [5 empty] | Documento de necesidades de universidades públicas | 25% | Se esta realizando el mapeo de información de proyectos | 0.3 | Con el apoyo de la oficina de planeación del Ministerio se identificaron dos proyectos suceptibles de apoyo en la gestión para su financiación por medio de recursos de regalías | 0.85 | Se realizó consolidación de la información reportada por las instituciones de eduación superior sobre sus necesidades en infraestructura. | 1 | Se está financiando 1 proyecto de regalías para Educación Superior Pública con el apoyo y coordinación dela oficina asesora de planeación | 1 | Actividad finalizada en marzo | 1 | Actividad cumplida en marzo | [12 empty] | 25% | 25% | En enero se realizó proceso de recolección de información de proyectos | 60% | 60% | Se consolidó una base de datos con necesidades de infraestructura de 28 Universidades Públicas. | 100% | 100% | Se realizó la consolidación y depuración de la infornación reportada por las IES acerca de las necesidades de infraestructura. | 100% | 100% | Se cuenta con la base de datos de necesidades de infraestructura física | 100% | 100% | Actividad finalizada en marzo | 100% | 100% | Actividad cumplida en marzo | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 150 | 05 | I-202-0-1315005 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Proyectos de infraestructura financiados con recursos de regalías | Número de proyectos financiados |  | Número | 1 |  |  | Construir el plan de inversión con las IES e identificar fuentes de inversión | 2018-01-15 | 2018-03-30 | enero | 74 | 91 | [5 empty] | Listado de proyectos de inversión suceptibles de ser financiados con regalias | 25% | Se esta realizando el mapeo de información de proyectos | 0.3 | Con el apoyo de la oficina de planeación del Ministerio se identificaron dos proyectos suceptibles de apoyo en la gestión para su financiación por medio de recursos de regalías | 0.85 | Se realizó consolidación de la información reportada por las instituciones de eduación superior sobre sus necesidades en infraestructura. | 1 | Se está financiando 1 proyecto de regalías para Educación Superior Pública con el apoyo y coordinación dela oficina asesora de planeación | 1 | Actividad finalizada en marzo | 1 | Actividad cumplida en marzo | [12 empty] | 25% | 25% | En enero se realizó proceso de recolección de información de proyectos para identificación de fuentes de inversión | 60% | 60% | Se identificaron los proyectos de inversión suceptibles a ser financiados con regalias, en estos proyectos se priorizará aquellos proyectos que requieran gestión de recursos adicionales. | 100% | 100% | Se definió con la Oficina Asesora de Planeación la estrategia de asistencia tecnicaa y seguimiento a los proyectos de regalias. | 100% | 100% | El plan de inversión definido es para el proyecto que actualmete se está financiando con recursos de regalías | 100% | 100% | Actividad finalizada en marzo | 100% | 100% | Actividad cumplida en marzo | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 150 | 06 | I-202-0-1315006 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Proyectos de infraestructura financiados con recursos de regalías | Número de proyectos financiados |  | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Gestionar con ET la formulación de proyectos en infraestructura que permitan la ampliación de cobertura o mejoramiento en las condiciones de calidad. | 2018-01-15 | 2018-05-30 | enero | 135 | 152 | [5 empty] | Listado de proyectos de inversión suceptibles de ser financiados con regalias | 25% | Se esta realizando el mapeo de información de proyectos | 0.3 | Con el apoyo de la oficina de planeación del Ministerio se identificaron dos proyectos suceptibles de apoyo en la gestión para su financiación por medio de recursos de regalías | 0.85 | Se realizó consolidación de la información reportada por las instituciones de eduación superior sobre sus necesidades en infraestructura. | 0.76 | Se está financiando 1 proyecto de regalías para Educación Superior Pública con el apoyo y coordinación dela oficina asesora de planeación | 1 | Con el acompañamiento de la oficina de Planeación se está financiando un proyecto actualmente con recursos de regalías | 1 | Actividad cumplida en mayo | [12 empty] | 18% | 18% | En enero se revisaron los proyectos radicados en la Subdirección de apoyo a las IES con el fin de identificar oportunidades de gestión | 36% | 36% | Se identificaron los proyectos de inversión suceptibles a ser financiados con regalias, en estos proyectos se priorizará aquellos proyectos que requieran gestión de recursos adicionales. | 56% | 56% | Se definió con la Oficina Asesora de Planeación la estrategia de asistencia tecnicaa y seguimiento a los proyectos de regalias. | 76% | 76% | El plan de inversión definido es para el proyecto que actualmete se está financiando con recursos de regalías | 100% | 100% | Con el acompañamiento de la oficina de Planeación se está financiando un proyecto actualmente con recursos de regalías. | 100% | 100% | Actividad cumplida en mayo | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 19 | 001 | 01 | I-202-1-1900101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación Contingente al Ingreso y Fondos | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Fondo Contingente al Ingreso- FCI constituido | Cumplimiento de acciones del cronograma de la actividad / total de acciones que deben ejecutarse para cumplir la actividad | 60% | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Elaborar un proyecto de Decreto reglamentario del Fondo Contingente al Ingreso | 2018-01-01 | 2018-06-30 | enero | 180 | 183 | [5 empty] | Borrador de proyecto de decreto | 50% | Se tiene elaborado el borrador del proyecto de Decreto reglamentario del FCI. | 0.23 | No se ha constituido el FCO porque el Congreso no ha expedido la Ley de su creación que depende del Congreso de la República. No obstante, se continúa avanzando en la elaboración del proyecto reglamentario . | 0.3 | No se ha constituido el FCO porque el Congreso no ha expedido la Ley de su creación; por la misma razón, tampoco es posible expedir su decreto reglamentario, sin embargo, se cuenta con avances en la elaboración del documento de este acto administrativo. | 0.5 | Se tiene el primer borrador elaborado, se está revisando conjuntamente con el ICETEX, para remitirlo a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio con el fin de iniciar el proceso de validación del documento. | 0.5 | Se tiene avances en la elaboración del documento de este acto administrativo, sin embargo, no se ha constituido el FCI porque el Congreso no ha expedido la Ley de su creación; por la misma razón, tampoco es posible expedir su decreto reglamentario. | 0.5 | Se revisaron dos proyectos de decretos reglamentarios de la Ley que creará el FCI, que aún no ha sido expedida por el Congreso | [12 empty] | 11.67% |  | No registraron avance | 23.33% | 23% | Se continuó en la elaboración del proyecto del decreto con base en el premilinar que se tenía elaborado en enero de 2018, realizando revisión conjunta con el ICETEX. | 35% | 35% | Se tiene el primer borrador elaborado; se está revisando conjuntamente con el ICETEX, para remitirlo a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio con el fin de iniciar el proceso de validación del documento. | 51.67% | 52% | Se tiene el primer borrador elaborado; se está revisando conjuntamente con el ICETEX, para remitirlo a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio con el fin de iniciar el proceso de validación del documento. | 68.33% | 68% | Se elaboró el proyecto de ley. Este docuemnto se está revisando conjuntamente con el ICETEX, para remitirlo a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio. Actualmente, este proyecto está en trámite de conciliación en el Congreso de a República, para luego pasar a sanción presidencial. | 100% | 100% | Se tienen dos proyectos de decretos reglamentarios de la Ley que creará el FCI elaborados. La versión final depende de la validación de jurídica después de expedida la Ley, la cual no ha sido expedida por el Congreso. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 19 | 001 | 02 | I-202-1-1900102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación Contingente al Ingreso y Fondos | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Fondo Contingente al Ingreso- FCI constituido | Cumplimiento de acciones del cronograma de la actividad / total de acciones que deben ejecutarse para cumplir la actividad |  | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Diseñar una estrategia de comunicaciones y lanzamiento de convocatoria del Fondo Contingente al Ingreso | 2018-03-30 | 2018-12-31 | marzo | 276 | 305 | [5 empty] | Lista de aspectos a tener en cuenta en la estrategia de comunicación | 0 | Se tiene previsto iniciar el diseño la estrategia a partir de abril de 2018; esto por cuanto depende de la aprobación del proyecto de ley de creación del FCI que se tiene en curso en el Congreso (Senado). | 0.23 | No se ha constituido el FCO porque el Congreso no ha expedido la Ley de su creación que depende del Congreso de la República. No obstante, se continúa avanzando en la definición de la estrategia de comunicación. | 0.3 | No se ha constituido el FCO porque el Congreso no ha expedido la Ley de su creación; por la misma razón, tampoco es posible expedir su decreto reglamentario, sin embargo, se cuenta con avances en la elaboración del documento de este acto administrativo. | 0.5 | Teniendo en cuenta se encuentra en la validación el primer borrador del proyecto de decreto aun no se ha avanzado en la estrategia de comunicación. | 0.5 | Se tiene avances en la elaboración del documento de este acto administrativo, sin embargo, no se ha constituido el FCI porque el Congreso no ha expedido la Ley de su creación; por la misma razón, tampoco es posible expedir su decreto reglamentario. | 0.5 | Se revisaron dos proyectos de decretos reglamentarios de la Ley que creará el FCI, que aún no ha sido expedida por el Congreso | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 23% | Con la elaboración del proyecto de decreto que reglamenta el funcionamiento del FCI se han identificado aspectos a tener en cuenta en la estrategia de comunicación. Se estima tener el documento avanzado sobre esta estrategia a finales de marzo de 2018 | 7% | 3% | Teniendo en cuenta que aún no se cuenta con la ley de creación del FCI y que se está trabajando en la validación del primer borrador del proyecto de decreto, todavía no es posible avanzar en la estrategia de comunicación. | 14% | 0% | Teniendo en cuenta se encuentra en la validación el primer borrador del proyecto de decreto aun no se ha avanzado en la estrategia de comunicación. | 21% | 21% | Teniendo en cuenta que aún no se cuenta con la ley de creación del FCI y que se está trabajando en la validación del primer borrador del proyecto de decreto con la cual, se realizará la estrategia de comunicaciones. | 28% | 28% | Se esta a la espera de la expedición de la ley y decreto con el fin de establecer la estrategia de comunicaciones. | 35% |  |  | 45% |  |  | 55% |  |  | 65% |  |  | 75% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 19 | 002 | 01 | I-202-1-1900201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación Contingente al Ingreso y Fondos | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Recursos gestionados con donaciones del sector productivo, para el Fondo de becas | Valor de recursos de donaciones del sector productivo gestionados / Valor de la meta |  | Pesos | 10000000000 | SI | 2018-02-15 | Realizar la convocatoria para Instituciones de Educación Superior para la creación del programa de becas | 2018-01-01 | 2018-08-31 | enero | 242 | 244 | [5 empty] | Borrador de proyecto de decreto | 0 | Se tiene elaborado el primer borrador con el que se definen los criterios operativos del programa de becas y de selección de las IES. | 0 | No se han gestionado recursos donados por el sector productivo porque aún no se ha expedido el decreto reglamentario de los artículos 158 – 1 y 256 del Estatuto Tributario. Sin embargo, se ha avanzado en la elaboración del decreto con base en el cual se producira un instructivo para socializar los incentivos de donaciones con las IES, el Icetex, el sector productivo y entidades asesoras en materia financiera, contable y tributaria. | 0 | No se han gestionado recursos donados por el sector productivo porque aún no se ha expedido el decreto reglamentario de los artículos 158 – 1 y 256 del Estatuto Tributario | 0 | No se han gestionado recursos donados por el sector productivo porque aún no se ha publicado la convocatoria | 0 | No se han gestionado recursos donados por el sector productivo porque aún no se ha publicado la convocatoria | 0 | No se han gestionado recursos donados por el sector productivo porque aún no se ha publicado la convocatoria. Se ha trabajado en la convocatoria pero está pendiente su validación. De otra parte, la Función Pública ha pedido que se cree un trámite al interior del Ministerio para formalizar la convocatoria, en esta materia ya se le entregó información a Desarrollo Organizacional para que gestione la creación de dicho tramite. | [12 empty] | 8.5% |  |  | 60% | 75% | Se revisó conjuntamente con el ICETEX y la DIAN el proyecto de decreto que reglamenta los artículos 158 – 1 y 256 del Estatuto Tributario, referidos a las donaciones del sector productivo para programs de becas. Se hicieron los ajustes que resultaron del trabajo conjunto; la versión más reciente que se tiene es del 27 de febrero de 2018. Con base en este proyecto normativo se definen los lineamientos para la realización de las convocatorias. | 25.5% | 26% | Se remitió a la Oficina Asesora Jurídica el proyecto de Decreto que regamenta los artículos 158 y 256-1 del Estatuto Tributario; se han realizado reuniones conjuntas con esa dependencia para lograr un documento único y continuar con su trámite de expedición. Se elaboró el primer borrador de la convocatoria para que las IES presenten sus programas de becas para seleccionar a los que se financiarán con las donaciones. | 34% | 34% | Se entregó la versión derfinitiva del decreto regamentario de las donaciones para tramitar la firma del Presidente de la República. Se elaboró el primer borrador del texto de la convocatoria y se le hicieron ajustes, de acuerdo al decreto regamentario de donaciones. | 46.5% | 47% | Se entregó la versión derfinitiva del decreto regamentario de las donaciones para tramitar la firma del Presidente de la República. Se hicieron ajustes al texto de la convocatoria en la que se tiene pendiente definir el cronograma el cual depende de la expedición del decreto. | 59% | 59% | Se ajustó el texto de la convocatoria de acuerdo con el Decreto y está pendiente su validación y la creación del trámite que exige la Función Pública con el fin de proceder a la convocatoria. | 71.5% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 19 | 002 | 02 | I-202-1-1900202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación Contingente al Ingreso y Fondos | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Recursos gestionados con donaciones del sector productivo, para el Fondo de becas | Valor de recursos de donaciones del sector productivo gestionados / Valor de la meta |  | Pesos | 10000000000 |  |  | Acompañar y hacer seguimiento al recaudo de donaciones 2018 | 2018-04-01 | 2018-11-30 | abril | 243 | 244 | [12 empty] | 0 | No se han gestionado recursos donados por el sector productivo porque aún no se ha publicado la convocatoria | 0 | No se han gestionado recursos donados por el sector productivo porque aún no se ha publicado la convocatoria | 0 | No se han gestionado recursos donados por el sector productivo porque aún no se ha publicado la convocatoria. Se ha trabajado en la convocatoria pero está pendiente su validación. De otra parte, la Función Pública ha pedido que se cree un trámite al interior del Ministerio para formalizar la convocatoria, en esta materia ya se le entregó información a Desarrollo Organizacional para que gestione la creación de dicho tramite. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 8.5% | 9% | Una vez se cuente con la aprobación del primer borrador del texto de la convocatoria se iniciaran las actividades de seguimiento de recaudo. | 17% | 17% | Teniendo en cuenta que aun no se expide el decreto, aún no se puede hacer seguimiento al recaudo de las donaciones, por cuanto aún no se ha convocado a las IES para que presenten sus programas de becas, ni se ha implementado la estrategia de comunicaciones para incentivar al sector productivo con las donaciones. | 25.5% | 26% | Aun no se puede realizar el seguimiento ni acompañamiento al recaudo de donaciones porque aín no se ha ejecutado ninguna convocatoria para este fin. | 34% |  |  | 46.5% |  |  | 59% |  |  | 71.5% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 19 | 002 | 03 | I-202-1-1900203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación Contingente al Ingreso y Fondos | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Recursos gestionados con donaciones del sector productivo, para el Fondo de becas | Valor de recursos de donaciones del sector productivo gestionados / Valor de la meta |  | Pesos | 10000000000 |  |  | Acompañar la convocatoria de estudiantes con los recursos donados | 2018-11-15 | 2018-12-31 | noviembre | 46 | 61 | [30 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 19 | 003 | 01 | I-202-1-1900301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación Contingente al Ingreso y Fondos | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Nuevos beneficiarios de los fondos poblacionales y otros |  | 10% | Número | 9017 |  |  | Realizar convocatorias 2018 - II | 2018-06-01 | 2018-12-15 | junio | 197 | 213 |  | 466252500 | [14 empty] | 0 | En junio se realizaron las convoctarias para seleccionar nuevos beneficiarios de: Comunidad indígena, Comunidad Afrodescendiente, Población Rrom, Población con condiciones de discapacidad, Víctimas del Conflicto Armado, Mejores Bachilleres del País, Mejores Saber Pro, Beca Alfonso Lopez. Algunas de estas se encuentran en etapa de cierre para la adjudicación y otras convocatorias permanecen abiertas hasta finales de junio. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 10.29% | 10% | En junio se realizaron las convoctarias para seleccionar nuevos beneficiarios de: Comunidad indígena, Comunidad Afrodescendiente, Población Rrom, Población con condiciones de discapacidad, Víctimas del Conflicto Armado, Mejores Bachilleres del País, Mejores Saber Pro, Beca Alfonso Lopez. Algunas de estas se encuentran en etapa de cierre para la adjudicación y otras convocatorias permanecen abiertas hasta finales de junio. | 20.57% |  |  | 34.86% |  |  | 49.14% |  |  | 63.43% |  |  | 77.71% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 151 | 01 | I-202-0-1315101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | IES con implementación del Índice de Inclusión en educacion superior | Número de IES con indice de inclusión implementado | 20% | Número | 20 |  |  | Realizar la suscripción de convenio para prestar asistencia técnica a las IES | 2018-01-02 | 2018-01-20 | enero | 18 | 30 | 500000000 |  |  |  | 3 Profesionales de planta. Se requiere contratar profesional de apoyo. Se requiere apoyo para asistencia técnica con aliado (Posible Fundación Saldarriaga) | Convenio para prestar asistencia técnica a las IES | 100% | Se firmó el convenio | 20 | Se formalizó convenio para prestar asistencia técnica a las IES |  | Actividad cumplida. |  | Actividad cumplida. | 15 | Actividad finalizada en enero | 19 | Actividad finalizada en enero | [12 empty] | 100% | 100% | Se suscribio convenio de cooperacion No 831 de 2015 con la Fundación Saldarriaga Concha | 100% | 100% | Se formalizó convenio para prestar asistencia técnica a las IES | 100% |  | Actividad cumplida. | 100% | 100% | Actividad cumplida. | 100% | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 151 | 02 | I-202-0-1315102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | IES con implementación del Índice de Inclusión en educacion superior | Número de IES con indice de inclusión implementado |  | Número | 20 | SI | 2018-02-15 | Llevar a cabo la aplicación de la herramienta. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | febrero | 302 | 305 |  |  |  |  | 3 Profesionales de planta. Se requiere contratar profesional de apoyo. Se requiere apoyo para asistencia técnica con aliado (Posible Fundación Saldarriaga) | Acta de cómite operativo |  |  | 0.05 | Se identificaron las 20 IES con las cuales se realizará el acompañamiento para la aplicación del INES | 20 | Invitación a las 20 IES que participaran del proceso de aplicación del INES | 30% | Se realizo comité operativo de seguimiento al convenio | 15 | Se han realizado asistenica técnica a 15 IES para aplicacIón del INES definiendo con ellas la ruta para la implementación, la cual se encuentra en ajuste. | 19 | Se ha realizado asitencia técnica a 19 IES para la implementación del INES, con plan de trabajo. De estas 6 inician proceso de sensibilización y 13 en fase de estabilización como arte de la aplicaciòn del INES | [12 empty] | 0% |  |  | 7% | 7% | Se realizó comité operativo del convenio para la revisión de la instituciones en donde se aplicará la herramienta. Se seleccionaron 20 instituciones. | 14% | 14% | Se realizo comité operativo para la definición de las IES con las que se vanzara la aplicación del INES, y se remitió invitacion a las mismas para la participación en el proceso | 21% | 21% | Se presentó informe de avance de las acciones y visitas realizadas, se solicitaron ajustes para el reporte de información | 28% | 28% | Se presentó informe de avance de las acciones y visitas realizadas, se realizó ajuste del alcance de las visitas y la articulación con el equipo del MEN. Se realizó segundo comité operativo de seguimiento al convenio. | 35% | 35% | El proceso de aplicaciòn del INES, cuenta con tres fases: Contextualizaciòn, Estabilizaciòn y Profundizaciòn. Se cuenta con definiciòn de plan de trabajo para las 6 que inician con fase de contextualizaciòn y lìnea base retomando los resultados de la apliaciòn del cuestionario y desarrollo de acciones por parte de las IES e 16 IES) | 45% |  |  | 55% |  |  | 65% |  |  | 75% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 151 | 03 | I-202-0-1315103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | IES con implementación del Índice de Inclusión en educacion superior | Número de IES con indice de inclusión implementado |  | Número | 20 |  |  | Implementar el curso virtual para el soporte de la aplicación INES | 2018-02-01 | 2018-11-30 | febrero | 302 | 305 | [5 empty] | Documentos de trabajo para la revisión del curso virtual |  |  | 0.05 | Se identificaron las 20 IES con las cuales se realizará el acompañamiento para la aplicación del INES | 20 | Revisión con oficina de innovación para la impelementación del curso | 30% | Se realizó revisión del curso y se solicitaron ajustes para piloto en junio | 15 | Se han realizado asistenica técnica a 15 IES para aplicacIón del INES definiendo con ellas la ruta para la implementación, la cual se encuentra en ajuste. | 19 | Se ha realizado asitencia técnica a 19 IES para la implementación del INES, con plan de trabajo. De estas 6 inician proceso de sensibilización y 13 en fase de estabilización como arte de la aplicaciòn del INES | [12 empty] | 0% |  |  | 7% | 7% | Se realizó la revisión del curso virtual | 14% | 14% | Se realizó jornda de trabjo con el equipo de la fundación Saldarriga concha para al revisión de los contenidos del cursos virtual | 21% | 21% | Se realizó mesa de trabajo para revisión del curso, en la que se identificaron puntos de mejora y actulización para un versión piloto en el mes de junio | 28% | 28% | Se realizó la revisión completa del curso, debido a que no se encontraba habilitado y sobre esto sugirieron ajustes de forma con el fin de mejorar visualmente el curso el cual estará en versión piloto en el mes de junio. | 35% | 35% | Se acordó realizar ajustes a la plataforma del curso y redefiniciòn de su contenido para que pueda ser herramienta de apoyo de asistencia tècnica para las IES que aplican el INES. | 45% |  |  | 55% |  |  | 65% |  |  | 75% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 152 | 01 | I-202-0-1315201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Acompañamientos en la implementacion de lineamientos y normatividad de Educación Inclusiva e Intercultural | Número de acompañamientos en la implementacion de lineamientos y normatividad de Educación Inclusiva e Intercultural | 10% | Número | 3 |  |  | Acompañar a la Direccion de Calidad en los procesos de definición para la implementación de lineamientos y normatividad de Educación Inclusiva e Intercultural en los procesos de Calidad (1. Coordinadores de salas, 2. Pares académicos y 3. Secretarios y abogados de sala) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 |  |  |  | 2 profesionales de planta 1 profesional contratista para temas de género (por contratar) | Documentos de trabajo | 5% | Se adelantó reunión con la Dir. De Calidad para la creación de IES propias y revisión de la propuesta de guia. | 0.7 | Se adelantó el acompañamiento a la dirección de calidad para la definición de los criterios del estudio de factibilidad para el reconocimiento de la IES índigena propia (UAIIN) | 0.1 | Revisión y aportes a la reforma de normatividad para registro calificado y creación de IES | 0.2 | Apoyo en la definición de ruta y cronograma para la visita de pares y expedición del reconocimiento de la UAIIN, en el marco de la educación indígena propia. | 0.3 | Se ha acompañado a la dirección de calidad en el proceso de reconocimiento de la UAIIN, revisando concepto para revisión de estatutos y seguimiento a la visita de pares. Se realizó contextualización a los pares que visitaron proyecto de la UAIIN. | 2 | Se realizò acompñamiento a la direcciòn de calidad en dos proceso:1. Revisión e inclusión del tema de educación inclusiva e intercutural en la modrificación del decreto de aseguramiento de calidad. 2. Se acompaño el proceso para reconocimeinto de la UAIIN y adecuación de los procesos internos del MEN para el trámite de dicho proceso. | [12 empty] | 5.333% | 5% | Reunión de trabajo con la dirección de calidad para la definición de abordaje para creación de IES propias y revisión de la propuesta de guia | 10.67% | 11% | Se realizó mesa de trabajo en popayan con la cual se definieron los minimos a presentar para el estudio de factibilidad en la creación y/o reconocimiento de una IES indígena propia. | 16% | 16% | Se realizó jornada de trabajo con pares para la presentación del decreto 1953 de 2014 parta la creación de IUES indigenas propias. Se reviso el decreto para creación de IES y programas con observaciones para la inclusión del enfoque diferencial y regional. | 21.33% | 21% | Reunión de trabajo para la definición de ruta y presentación de avances y documentos de trabajo para el reconocimeitno de la UAIIN, mediante la revisión y aprobación del estudio de factibilidad | 26.67% | 27% | Se acompaño la jornada de sensibilización con los pares previa visita a la UAIIN. | 32% | 32% | Se han realizado jornadas de trabajo presencial y virtual para el acompañamiento a la dirección de calidad para la inclusiòn de procesos de educación inclusiva dento de la modificaciòn del decreto de aseguramiento de la calidad, y adecuación para reconocimiento de IES indigenas propias, como cumplimiento del decreto 1953 de 2014. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 153 | 01 | I-202-0-1315301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Asistencias técnicas para la consolidación, implementación y difusión de los lineamientos de género y diversidad sexual | Número de asistencias técnicas para la consolidación, implementación y difusión de los lineamientos de género y diversidad sexual |  | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Aprobar y publicar el documento de género | 2018-01-01 | 2018-06-30 | enero | 180 | 183 | 0 |  |  |  | 2 profesionales de planta 1 profesional contratista por contratar para temas de género (por contratar) | Documento pendiente de aprobación |  | No de adelantó ninguna acción. Se realizará ajuste sobre el plan de acción. | 0 | Teniendo en cuenta que el documento se encuentra en revisión no se han podido realizar las asistencias técnicas. | 0.3 | Presentación y remisión a la oficina de comunicaciones el documento de género para publicación | 0 | No se cuenta con avances debido a que la instrucción es que no se puede publicar el documento de género. | 0 | No se cuenta con avances teniendo en cuenta que la instrucción es no publicar el documento de género sobre el cual se realizarán las asitencias tecnicas a las IES | 0 | No se han bridnado asistencias técnicas, teniendo en cuenta que no se ha realizado la publicación del documento de género, sobre el cual se orientan las acciones de asistencia en el tema | [12 empty] | 11.67% | 0% | No de adelantó ninguna acción. Se realizará ajuste sobre el plan de acción. | 11% | 11% | Teniendo en cuenta que el documento se encuentra en revisión no se han podido realizar las asistencias técnicas, sin embargo, ya se tienen contempladas la actividades de asistencia técnica a ejecutar una vez se cuente con la aprobación de dicho documento | 35% | 35% | Entrega del documento y presentación a la dirección de fomento y a la oficina de comunicaciones para la socialización y validación con la Ministra de educación | 51.67% | 0% | No se cuenta con avances debido a que la instrucción es que no se puede publicar el documento de género. | 68.33% | 0% | No se cuenta con avances debido a que la instrucción es que no se puede publicar el documento de género. | 100% | 30% | Es necesario publicar el documento y avanzar en la asistencia técnica sobre los temas de género, ya que se encuentra pendiente de aprobación por parte del despacho. Paralelo a ello se acompañan las mesas de trabajo y requerimientos que se realizan en materia de género. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 154 | 01 | I-202-0-1315401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Espacios de concertación, participación o de construcción de política pública acompañados en el marco de la educación inclusiva | Número de espacios de concertación construcción de política pública acompañados en el marco de la educación inclusiva | 10% | Número | 4 |  |  | Participar en espacios de concertación, participación o de construcción de política pública en el marco de la educación inclusiva (grupos étnicos, víctimas del conflicto armado y población en proceso de reincersión a la vida civil y personas con discapacidad) | 2018-01-01 | 2018-12-29 | enero | 362 | 365 | 0 |  |  |  |  | Acta de la junta del Fondo | 5% | Se encuentra pendiente definición de publicación del documento de género poara definir plan de assitencia tecnica. | 0.1 | Se participó en la junta del Fondo de Rrom, índigenas y víctimas como estrategia de financiación para los grupos poblacionales en el marco de las acciones de educación inclusiva | 1 | Participación en Junta de Fondo de comunidades indigenas y fondo de vitimas | 2 | Participación en la comisión mixta del Cauca, Participación en mesa de los pastos y quillacingas | 3 | Participación en mesa de trabajo con estudiantes del Fondo de Comunidades Negras . Participación en las Juntas de los Fondos de Victimas, Indigenas, Comunidades Negras | 4 | Se participó en las juntas de los Fondos de Victimas, Discacpidad, Indigenas y Comunidades Negras para dar apertura a las convocatorias. Adicional se participó en la mesa de educaciòn con la Agencia de reincorporación y normalización. | [12 empty] | 5.333% | 5% | Se encuentra pendiente definición de publicación del documento de género poara definir plan de assitencia tecnica | 10.67% | 11% | Se participó en la junta del Fondo de Rrom, índigenas y víctimas como estrategia de financiación para los grupos poblacionales en el marco de las acciones de educación inclusiva | 16% | 16% | Se realizó participación en las juntas de los fondos de inidigénas y vitimas con el fin de revisar situaciones de los benficiarios de los fondos, en el caso de indigenas se trataron temas de condonación. | 21.33% | 21% | Se atendieron los espacios de concertación para revisión de compromisos con los pueblos indigenas en el Cauca y en Ipiales | 26.67% | 27% | Se atendieron los espacios de trabajo en las Juntas de los Fondos poblacionales de Victimas, Indigenas, Comunidades Negras | 32% | 32% | Se acompaño las juntas de los fondos para definición de criterios de apertura de las concvocatorias, en conordancia con el respeto a los derechos de las poblaciones, adicionalmente se participà en la construcciòn de una propuesta para los procesos de reinservciòn de los excombatientes de as FARC- EP. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 155 | 01 | I-202-0-1315501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Documento con la política de acompañamiento para la construcción y puesta en marcha del Sistema de Educación Indigena Propio SEIP, en lo correspondiente a Educación Superior | Número de documentos con la política de acompañamiento para la construcción y puesta en marcha del Sistema de Educación Indigena Propio SEIP, en lo correspondiente a Educación Superior | 5% | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Construir la politica del Sistema de Educación Indígena Propio, en lo correspondiente a Educación Superior y articulación con los sistemas de básica y media | 2018-01-01 | 2018-06-30 | enero | 180 | 183 | [5 empty] | Documentos de trabajo | 5% | Se preparó solicitud para desarrollo de la jornada de CONTCEPI autónoma para a construcción de la politica del SEIP | 0.1 | En febrero se realizó la CONTCEPI autónoma para la construcción de la propuesta del SEIP | 0.2 | Se avanzó en la definición de una guía para la creación de IES propias con la dirección de calidad | 0.3 | Se avanzó en la definición de la ruta para el reconocimiento de la UAIIN | 0.6 | Se avanzó en el acompañamiento en la implementación de la ruta para el reconocimiento de la UAIIN | 1 | Se avanza en la sistematizaciòn del proceso con la direcciòn de calidad como parte de los elementos para el sistema de educaciòn indigena propio | [12 empty] | 11.67% | 5% | Se preparó solicitud para desarrollo de la jornada de CONTCEPI autónoma para a construcción de la politica del SEIP | 23.33% | 2300% | Se realizó CONTCEPI autonoma en la que los pueblos avanzaron en la consolidación del documento del Sistema de Educación Indígena Propio. | 35% | 35% | Se participó en jornada de trabajo con la dirección de calidad para definición de guía de creación de IES propias como parte de los aportes al Sitema de educación indigena propio | 51.67% | 52% | Mesa de trabajo con el CRIC para establecimiento de ruta y coordinación para el reconocimiento de la UAIIN. Acompañamiento al CRIC a reunión con la ANT para la expedición de la certificación del territorio indigena como requisito para el reconocimiento de la UAIIN. | 68.33% | 68% | Se realizó mesa de trabajo con la dirección de calidad para la implementación de ruta de reconocimiento de la UAIIN | 100% | 100% | Acompañamiento a la direcciòn de calidad y consejos superiores para la realizaciòn de acciones en pro de sistema de educaciòn indigena SEIP. Con dicho acompañamiento se cuenta con el documento de trabajo de la política del sistema de educación índigena propio. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 156 | 01 | I-202-0-1315601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Estrategias para la construcción de Paz desde la Educación Superior desarrolladas | Número de estrategias para la construcción de Paz desde la Educación Superior desarrolladas | 30% | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Construir los lineamientos de Paz desde la educación superior | 2018-01-01 | 2018-06-30 | enero | 180 | 183 | [5 empty] | Borrador de propuesta de lineamientos sobre educación superior y construcción de paz | 25% | Se encuentra en revisión de insumos para construcción de lienamientos de Paz, productos de la UN diplomado, y doc avance plan de educación superior rural | 0.5 | Se avanzó en la construcción de propuestade lienamientos sobre educación superior y construcción de paz | 0.2 | Se realizó un documento preliminar para revisión | 0.4 | Revisión del documento de propuesta de linamientos de paz con base en el plan de educación superior rural | 0.7 | Se cuenta con versión ajustada del dcoumento propuesta de Educación Superior y Paz, en el marco del Plan de educación superior rural | 1 | Se cuenta con ducumento de lineamientos sobre estrategias de paz y acción en la ruralidad articulados al plan de educaciòn superior rural | [12 empty] | 11.67% | 25% | Se encuentra en revisión de insumos para construcción de lienamientos de Paz, productos de la UN diplomado, y doc avance plan de educación superior rural | 60% | 60% | Se construyó documento borrador de propuesta de lienamientos | 35% | 35% | Se realizó un documento preliminar para revisión | 51.67% | 52% | Revisión del documento de propuesta de linamientos de paz con base en el plan de educación superior rural | 68.33% | 68% | Se Revisió el documento con la propuesta de acciones de construcción de paz, desde la educación superior rural | 100% | 100% | Se entregó documento de educaciòn superior rural y construcciòn de paz para revisión del VES | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 156 | 02 | I-202-0-1315602 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Estrategias para la construcción de Paz desde la Educación Superior desarrolladas | Número de estrategias para la construcción de Paz desde la Educación Superior desarrolladas |  | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Socializar y acompañar a las IES para la implementación de los lineamientos de Paz desde la educación superior en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz. | 2018-07-01 | 2018-11-30 | julio | 152 | 152 | [30 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 18% |  |  | 36% |  |  | 56% |  |  | 76% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 156 | 03 | I-202-0-1315603 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Estrategias para la construcción de Paz desde la Educación Superior desarrolladas | Número de estrategias para la construcción de Paz desde la Educación Superior desarrolladas |  | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Dinamizar la RED de IES por la Paz | 2018-07-01 | 2018-11-30 | julio | 152 | 152 | [30 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 18% |  |  | 36% |  |  | 56% |  |  | 76% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 157 | 01 | I-202-0-1315701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Documento de Fortalecimiento de la CIGERH, que permita configurar la institucionalidad del Marco Nacional de Cualificaciones-MNC. | # acciones ejecutadas en el periodo de desarrollo del documento | 50% | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Desarrollar mesas de trabajo con las entidades de la CIGERH para el fortalecimiento de la políitica de capital humano que contribuyan a estructurar la institucionalidad del Sistema Nacional de Cualificación | 2018-02-01 | 2018-05-30 | febrero | 118 | 122 | [5 empty] | Informe de acompañamiento para el Fortalecimiento de la CIGERH que permita configurar la institucionalidad del MNC. |  |  | 0.1 | En el mes de febrero se realizaron las siguientes acciones, que conduciran a la elaboración del Documento de Fortalecimiento de la CIGERH, que permita configurar la institucionalidad del Marco Nacional de Cualificaciones-MNC.: 1. sesión técnica con el grupo de cualficaciones del SENA, cuyo objetivo fue el de diseñar el plan de accion 2. Diseño de Plan de acción que permitirá fortalecer los elementos metodologicos del MNC y contribuir a la propuesta de reglamentacion para la adopción del MNC. No se han presentado dificultades para el avance. | 0.3 | En el mes de marzo se realizaron las siguientes acciones, que conduciran a la elaboración del Documento de Fortalecimiento de la CIGERH, que permita configurar la institucionalidad del Marco Nacional de Cualificaciones-MNC.: 1. Sesiones técnicas con el grupo de cualificaciones del SENA para fortalecer los elementos metodologicos del MNC (matriz de descriptores) y continuar con el proceso de reglamentación del MNC. 2. A partir de la reunión entre la Directora de Movilidad del Ministerio de Trabajo, la Directora de Fomento de Educación Superior y la Directora de Calidad de Educación Superior, se diseño una ruta de trabajo para la preparación de la sesión de la CIGERH ejecutiva que se espera realizar el 3 de mayo de 2018. | 0.75 | Durante el mes de abril se ha avanzado en 0,75 sobre el desarrollo del Documento de Fortalecimiento de la CIGERH, que permita configurar la institucionalidad del Marco Nacional de Cualificaciones-MNC, las acciones en torno a su construcción constan de sesiones técnicas a nivel de CIGERH y con el grupo de cualificaciones del SENA, con el objetivo de fortalecer los elementos metodológicos del MNC (matriz de descriptores, ruta metodológica para el diseño de cualificaciones) y hacer seguimiento sobre el curso de la ruta de trabajo para preparar la CIGERH Ejecutiva . | 1 | Durante el mes de mayo se elaboró 1,0 Documento, producto de las acciones para el Fortalecimiento de la CIGERH. El documento corresponde al proyecto de decreto por el cual se reglamenta el MNC y con la respectiva exposición de motivos, en el decreto se elaboró un capítulo para la institucionalidad y gobernanza del MNC. Para la construcción se desarrollaron sesiones técnicas con Directivos y Técnicos de la CIGERH, y contó con la participación del grupo de cualificaciones del SENA. El proyecto decreto fue consensuado con MinTrabajo y SENA, cuenta con la revisión y aportes de la Viceministra de Educación Superior, y de la Experta Internacional Francisca Arbizu. | 1 | Actividad finalizada en mayo | [12 empty] | 0% |  |  | 10% | 10% | En el mes de reporte se realizó una sesión técnica con el grupo de cualficaciones del SENA, con el objetivo de diseñar el plan de accion que permita fortalecer los elementos metodologicos del MNC y contribuir a la propuesta de reglamentacion para la adopción del MNC. No se han presentado dificultades para el avance. |  | 18% | Se han realizado sesiones técnicas con el grupo técnico de cualificaciones del SENA, con el objetivo de fortalecer los elementos metodológicos del MNC (matriz de descriptores) y aportar elementos para la reglamentación del MNC. En la tercera semana de marzo se reunieron la Directora de Movilidad del Ministerio de Trabajo, la Directora de Fomento de Educación Superior y la Directora de Calidad de Educación Superior, con el objetivo de revisar la necesidad del sector trabajo de reglamentar un sistema nacional de formación profesional, En coordinación con la Directora de Fomento de Educación Superior se diseño ya estrategia y ruta de trabajo para la CIGERH ejecutiva que se espera realizar el próximo 3 de mayo de 2018. Se han presentado dificultades de orden político, que afectan la dinámica de acuerdos interinstitucionales para la implementación del MNC, sin embargo se aprovechará la CIGERH como instancia de participación interinstitucional para resolver las diferencias. |  | 65% | En el mes de abril se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de los documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. Se realizó PETIT Comité de la CIGERH con el objetivo coordinar la agenda a desarrollar en el Comité Técnico Ejecutivo. 2. Se llevó a cabo Comité Técnico Ejecutivo de la CIGERH, para avanzar en los acuerdos institucionales por medio de la CIGERH para avanzar en la Institucionalidad el MNC y realizar seguimiento sobre el desarrollo al corte de la ruta de trabajo para la preparación de la sesión de CIGERH Ejecutiva que se esperaba llevar a cabo el 3 de mayo de 2018 y fue reprogramada para la primera semana de junio. 3. Se ha dado continuidad a las Sesiones técnicas con el grupo de cualificaciones del SENA para fortalecer los elementos metodológicos del MNC (matriz de descriptores, descriptor general). De igual manera se ha socializado a las mesas sectoriales del SENA la ruta metodológica para el diseño de cualificaciones y los avances que el MEN a logrado hasta el corte a partir de la aplicación de dicha ruta metodológica. Las dificultades de orden político que se han presentado en meses anteriores, ha impactado la dinámica de acuerdos interinstitucionales para la implementación del MNC, sin embargo se a través de los acuerdos en el contexto de la CIGERH se espera resolver las diferencias, diferencias que han sido abordadas y apoyadas por los equipos técnicos para su resolución. | 100% | 100% | En el mes de mayo se desarrollaron las siguientes acciones como respuesta al Art. 58 del PND (SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. El 02 y 04 de mayo los equipos técnicos de la CIGERH avanzaron en los escenarios de transición del MNC, la propuesta de institucionalidad y gobernanza, así como las implicaciones para la instituciones que adoptarían el MNC. 2. El 07 y 17 de mayo el comité técnico directivo realizó el seguimiento y orientación a los compromisos establecidos en la sesión ejecutiva del 6 de diciembre. los equipos técnicos presentaron los resultados y avances en: i) Estandarización de Competencias del empleo público a cargo del DAFP, y ii) la propuesta de institucionalidad y gobernanza acordada por los equipos técnicos del MEN, DNP, MinTrabajo, y SENA. . 4. El 11 de mayo se realizó sesión técnica de la CIGERH, con el objetivo de avanzar en aspectos relacionados con la estructuración del MNC y su articulación con los niveles del sistema educativo colombiano a la cual asistió delegados del SENA, el Ministerio del Trabajo, DNP, el DAFP y Francisca Arbizu 5. El 23 de mayo se lleva a cabo con el Ministerio del Trabajo y SENA una sesión con el fin de presentar el proyecto decreto desarrollado por el MEN y consensuar cada uno de los artículos propuestos Como resultado, se ha trabajado conjuntamente con los integrantes a nivel técnico y directivo de la CIGERH para avanzar en los compromisos, y escenarios de transición del MNC. Se acuerda presentar el proyecto de decreto para la reglamentación del MNC el cual fue revisado por la Viceministra de Educación Superior, la Directora de Fomento de la ES, cuenta con aportes de la experta internacional Francisca Arbizu, y fue radicado para revisión normativa de la oficina jurídica del MEN. | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 157 | 02 | I-202-0-1315702 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Documento de Fortalecimiento de la CIGERH, que permita configurar la institucionalidad del Marco Nacional de Cualificaciones-MNC. | # acciones ejecutadas en el periodo de desarrollo del documento |  | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Presentar la propuesta de Fortalecimiento a la comisión ejecutiva de la CIGERH como instancia para la toma decisiones frente a la política del capital humano que permita configurar la institucionalidad del MNC | 2018-06-01 | 2018-07-31 | junio | 60 | 61 | [16 empty] | 0.9 | Se cuenta con el documento para socializar en la CIGERH sin embargo, en el mes de junio no hubo concenso para la definición de la sesión del laCIGERH. Se espera por parte de las entidades la definición de agenda para esta socialización. | [12 empty] | 0% | [14 empty] | 90% | 70% | Se cuenta con el documento para socializar en la CIGERH sin embargo, en el mes de junio no hubo consenso para la definición de la sesión del laCIGERH. Se espera por parte de las entidades la definición de agenda para esta socialización.
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 158 | 01 | I-202-0-1315801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET) elaborados | # acciones ejecutadas en el periodo de desarrollo del documento | 40% | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Elaborar el Documento con la propuesta de un esquema de financiación y sostenibilidad del MNC | 2018-02-01 | 2018-11-30 | febrero | 302 | 305 |  |  |  | 30000000 |  | Propuesta de un esquema de financiación y sostenibilidad del MNC , a partir de los resultados de sesiones técnicas de la CIGERH y de los resultados de las alianzas con sector productivo. |  |  | 0.05 | En el periodo de reporte se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de los Documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. Elaboración y presentación de un proyecto para participar por recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+competitiva en coordinación con el CPC, el proyecto propuesto se llama "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones" . El proyecto Será analizado en por el Comitre directivo del Programa C+C el 6 de marzo. 2. Desarrollaron de una sesión de trabajo entre la subdirección de educación del DNP y la Dirección de Fomento de la Educación Superior del MEN, con el objetivo de identificar acciones para la construcción del CONPES del Capital Humano. 3. Establecimiento de compromisos por parte del DNP de convocar a las sesiones de Plan de Acción que contempla la ruta de implementación del MNC. | 0.1 | En el mes de marzo se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de los documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. Presentación del proyecto "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones" ante el Comité Directivo del Programa C+C, con el fin de participar por recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+Competitiva en coordinación con el CPC. 2. Participación del MEN en PreCONPES sobre Politica Nacional de Explotación Masivos (Datos Big), donde incorpora linea de acción de identificación de las competencias necesarias para la explotación de datos a través de las estretgias del MNC como intrumento para el cierre de brechas de capital humano. | 0.3 | Durante el mes de abril se cuenta con la elaboración de los documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET) en un 0,30, específicamente en el presente mes el Comité Directivo del Programa C+C pre-aprobó el proyecto de Institucionalidad, Gobernanza y Sostenibilidad presentado por el MEN al programa Colombia+Competitiva en coordinación con el CPC, por medio del proyecto se pretende dar cumplimiento al compromiso en la CIGERH ejecutiva, en el componente de sostenibilidad se contempla la construcción de un modelo de financiamiento para el MNC con impacto positivo en las apuestas productivas del país. | 0.4 | Durante el mes de mayo se avanza en la propuesta para diseñar el esquema Financiación y Sostenibilidad del MNC que se realizará con el proyecto presentado y aprobado por cooperación Suiza, el Mayo el Comité Operativo del Programa Colombia más Competitiva aprobó el proyecto de Institucionalidad, Gobernanza y Sostenibilidad del MNC presentado por el MEN en coordinación con el CPC y MinTrabajo, por medio del proyecto dará cumplimiento al compromiso en la CIGERH ejecutiva en el componente de sostenibilidad se contempla la construcción de un modelo de financiamiento para el MNC con impacto positivo en las apuestas productivas del país. En el presente periodo se avanzó en la formulación técnica del proyecto en articulación con MinTrabajo, el proyecto de acuerdo para la suscripción y en los términos de referencia para identificar el aliado que ejecutará el | 0.45 | Durante el mes de junio se cuenta con un avance de 0,45 en la propuesta para diseñar el esquema Financiación y Sostenibilidad del MNC que se realizará con el proyecto presentado y aprobado por cooperación Suiza, en Junio el MEN acepta ser parte del proyecto como institución beneficiaria y se avanza según los tiempos previstos por Swisscontact para la elaboración de los términos de referencia, estructuración técnica y elaboración de cronograma de hitos clave del proyecto, sin embargo persisten diferencias técnicas con Mintrabajo que pueden impactar con retrasos en el cronograma. | [12 empty] | 0% |  |  | 7% | 7% | En el mes de febrero se elaboró y presentó un proyecto para participar por recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+competitiva, en el proyecto, se proyecta dentro de los resulltados, diseñar un modelo de financiamiento para la sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones y de la estrucura de Institucionalidad. No se han presentado dificultades para el avance. | 14% | 14% | Se presentó el proyecto "institucionalidad, gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones" ante el Comité Directivo del Programa C+C, con el fin de participar por recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+Competitiva en coordinación con el CPC. El Comité Directivo del Programa C+C considera que para llevar a cabo el proyecto se debe avanzar en acuerdos interinstitucionales previos para que el MNC y la institucionalidad y Gobernanzan en torno al mismo tengan un impacto directo sobre las apuestas productivas. El proyecto entro en lista de espera para recursos de segundo semestre de 2018. | 21% | 21% | En el mes de abril se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de los documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. Se obtiene pre-aprobación del Comité Directivo del Programa C+C, para que a través de recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+Competitiva en coordinación con el CPC, se avance en el desarrollo del proyecto "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones". La pre-aprobación de recursos para el proyecto presentó un retraso el mes anterior, debido a que Comité Directivo del Programa C+C manifestó que se debían avanzar en acuerdos interinstitucionales previos en torno al MNC, sin embargo, dichos acuerdos están siendo abordaros y superados mediante comité directivo de la CIGERH, para la construcción colectiva de la institucionalidad del MNC. | 28% | 28% | En el mes de mayo se desarrollaron las siguientes acciones como respuesta al Art. 58 del PND (SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. El 3 de mayo se obtiene aprobación por parte Comité Operativo del Programa C+C, para que a través de recursos de cofinanciación se avance en el desarrollo del proyecto "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones". 2. Se realizó en el MEN una sesión de planeación del proyecto, SwissContact orientó al MEN con respecto a la ruta y manual operativo para la ejecución del proyecto, se acordaron contenidos, se propuso el Acta de Compromisos y los roles de cada entidad beneficiaria con relación a lo enunciado en procedimientos del Manual Operativo. 3. El 24 de mayo junto con los beneficiarios del proyecto (MEN y MinTrabajo) se avanzó en sesión con Swisscontact para elaborar los términos de referencia para la contratación del operador del proyecto. La aprobación de recursos para el proyecto presentó retraso en la planeación y ejecución debido a que Comité Operativo del Programa C+C manifestó que se debían avanzar en acuerdos interinstitucionales previos en torno al MNC, sin embargo, dichos acuerdos fueron abordaros y superados mediante comité directivo de la CIGERH tratados hasta el corte para la construcción colectiva de la institucionalidad del MNC. | 35% | 35% | En el mes de junio se desarrollaron las siguientes acciones como respuesta al Art. 58 del PND (SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. El 1 de junio Swisscontact invita formalmente al MEN a formar parte del proyecto del Programa Colombia+Competitiva “Facilidad de apoyo a reformas”. 2. El 15 de junio el MEN acepta hacer parte del Proyecto como institución beneficiaria y agradece por atender de manera positiva la propuesta del proyecto presentada para diseñar la “Institucionalidad, Gobernanza y Sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones para Colombia, como instrumento para el cierre de brechas de capital humano” en donde uno de los resultados esperados es una propuesta de un esquema de financiación y sostenibilidad del MNC, que será validado en la CIGERH. 3. Durante el mes de junio, se reúnen el MEN, Mintrabajo, Swisscontact para revisar los avances de Swisscontact en los términos de referencia y adaptación de la estructura técnica del proyecto según requerimientos del manual operativo. Se analizan las observaciones que la Directora de Movilidad de Mintrabajo tiene sobre los avances en los términos de referencia, y se retornan las observaciones correspondientes. El proyecto empezó con un retraso de dos meses, pero al corte se ha avanzado según los tiempos previstos por Swisscontact para la elaboración de los términos de referencia, estructuración técnica y elaboración de cronograma de hitos clave del proyecto. Las diferencias técnicas y conceptuales con Mintrabajo persisten, lo que podría significar retrasos en la elaboración de los términos de referencia para contratación del operador del proyecto. | 45% |  |  | 55% |  |  | 65% |  |  | 75% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 158 | 02 | I-202-0-1315802 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET) elaborados | # acciones ejecutadas en el periodo de desarrollo del documento |  | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Elaborar el Documento con la estructuración de una propuesta de Institucionalidad y Gobernanza del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) | 2018-02-01 | 2018-11-30 | febrero | 302 | 305 |  |  |  | 70000000 |  | Informe con la estructuración de una propuesta de Institucionalidad y Gobernanza del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) , a partir de los resultados de sesiones técnicas de la CIGERH y de los resultados de las alianzas en el marco de la cooperación internacional. |  |  | 0.05 | En el periodo de reporte se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de los Documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. Elaboración y presentación de un proyecto para participar por recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+competitiva en coordinación con el CPC, el proyecto propuesto se llama "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones" . El proyecto Será analizado en por el Comitre directivo del Programa C+C el 6 de marzo. 2. Desarrollaron de una sesión de trabajo entre la subdirección de educación del DNP y la Dirección de Fomento de la Educación Superior del MEN, con el objetivo de identificar acciones para la construcción del CONPES del Capital Humano. 3. Establecimiento de compromisos por parte del DNP de convocar a las sesiones de Plan de Acción que contempla la ruta de implementación del MNC. | 0.1 | En el mes de marzo se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de los documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. Presentación del proyecto "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones" ante el Comité Directivo del Programa C+C, con el fin de participar por recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+Competitiva en coordinación con el CPC. 2. Participación del MEN en PreCONPES sobre Política Nacional de Explotación Masivos (Datos Big), donde incorpora línea de acción de identificación de las competencias necesarias para la explotación de datos a través de las estrategias del MNC como instrumento para el cierre de brechas de capital humano. | 0.3 | Durante el mes de abril se cuenta con la elaboración de los documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET) en un 0,30, específicamente en el presente mes el Comité Directivo del Programa C+C pre-aprobó el proyecto de Institucionalidad, Gobernanza y Sostenibilidad presentado por el MEN al programa Colombia+Competitiva en coordinación con el CPC, por medio del proyecto se pretende dar cumplimiento al compromiso en la CIGERH ejecutiva, en el componente de sostenibilidad se contempla la construcción de un modelo de financiamiento para el MNC con impacto positivo en las apuestas productivas del país. | 0.4 | Durante el mes de mayo en el presente indicador se cuenta con un avance de 0,4 en la propuesta para diseñar la Institucionalidad y Gobernanza del MNC. Específicamente en el presente mes el Comité Operativo del Programa Colombia más Competitiva aprobó el proyecto de Institucionalidad, Gobernanza y Sostenibilidad presentado por el MEN, por medio del proyecto se pretende dar cumplimiento al compromiso en la CIGERH ejecutiva, en el componente de sostenibilidad se contempla la construcción de un modelo de financiamiento para el MNC con impacto positivo en las apuestas productivas del país. En el presente periodo se avanzó en la formulación técnica del proyecto en articulación con MinTrabajo, el proyecto de acuerdo para la suscripción y en los términos de referencia para identificar el aliado que ejecutará el | 0.45 | Durante el mes de junio se cuenta con un avance de 0,45 en la estructuración de una propuesta de Institucionalidad y Gobernanza del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) que se realizará con el proyecto presentado y aprobado por cooperación Suiza, en Junio el MEN acepta ser parte del proyecto como institución beneficiaria y se avanza según los tiempos previstos por Swisscontact para la elaboración de los términos de referencia, estructuración técnica y elaboración de cronograma de hitos clave del proyecto, sin embargo persisten diferencias técnicas con Mintrabajo que pueden impactar con retrasos en el cronograma. | [12 empty] | 0% |  |  | 7% | 7% | Para el período de reporte en coordinación con el CPC se elaboró y presentó una propuesta para participar por recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+competitiva, el proyecto propuesto se llama "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones" . El proyecto derá analizado en por el Comitre directivo del Programa C+C el 6 de marzo. No se han presentado dificultades para el avance. | 14% | 14% | Se presentó el proyecto "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones" ante el Comité Directivo del Programa C+C, con el fin de participar por recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+Competitiva en coordinación con el CPC. El Comité Directivo del Programa C+C considera que para llevar a cabo el proyecto se debe avanzar en acuerdos interinstitucionales previos para que el MNC y la institucionalidad y Gobernanza en trono al mismo tengan un impacto directo sobre las apuestas productivas. Se han presentado dificultades de orden político, que afectan la dinámica de acuerdos interinstitucionales para la implementación del MNC, sin embargo se aprovechará la CIGERH como instancia de participación interinstitucional para resolver las diferencias. | 21% | 21% | En el mes de abril se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de los documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. Se obtiene pre-aprobación del Comité Directivo del Programa C+C, para que a través de recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+Competitiva en coordinación con el CPC, se avance en el desarrollo del proyecto "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones". La pre-aprobación de recursos para el proyecto presentó un retraso el mes anterior, debido a que Comité Directivo del Programa C+C manifestó que se debían avanzar en acuerdos interinstitucionales previos en torno al MNC, sin embargo, dichos acuerdos están siendo abordaros y superados mediante comité directivo de la CIGERH, para la construcción colectiva de la institucionalidad del MNC. | 28% | 28% | En el mes de mayo se desarrollaron las acciones descritas para la elaboración de los documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. El 3 de mayo se obtiene aprobación por parte Comité Operativo del Programa C+C, para que a través de recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+Competitiva en coordinación con el CPC, se avance en el desarrollo del proyecto "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones". 2. Se realizó en el MEN una sesión de aclaraciones sobre el manual operativo del componente 1 C+C, para acordar los contenidos del Acta de Compromisos y establecer los roles de cada entidad beneficiaria con relación a lo enunciado en procedimientos del Manual Operativo. 3. El 24 de mayo se acordó que el proyecto tendría dos beneficiarios (MEN y MinTrabajo), se avanzó en sesión con Swisscontact para elaborar los términos de referencia para la contratación del operador del proyecto. 4. Se radicó en la oficina Jurídica del Ministerio de Educación el proyecto de decreto para la reglamentación del MNC el cual contempla una propuesta de Institucionalidad y Gobernanza del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) que será insumo importante para los resultados las alianzas en el marco de la cooperación internacional. El proyecto de decreto fue socializado y aprobado por la Viceministra de Educación Superior y con los integrantes de la CIGERH. La aprobación de recursos para el proyecto presentó retraso en meses anteriores debido a que Comité Directivo del Programa C+C manifestó que se debían avanzar en acuerdos interinstitucionales previos en torno al MNC, sin embargo, dichos acuerdos fueron abordaros y superados mediante comité directivo de la CIGERH tratados hasta el corte para la construcción colectiva de la institucionalidad del MNC. | 35% | 35% | En el mes de junio se desarrollaron las siguientes acciones como respuesta al Art. 58 del PND (SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. El 1 de junio Swisscontact invita formalmente al MEN a formar parte del proyecto del Programa Colombia+Competitiva “Facilidad de apoyo a reformas”. 2. El 15 de junio el MEN acepta hacer parte del Proyecto como institución beneficiaria y agradece por atender de manera positiva la propuesta del proyecto presentada para diseñar la “Institucionalidad, Gobernanza y Sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones para Colombia, como instrumento para el cierre de brechas de capital humano” , que será validado en la CIGERH. 3. Durante el mes de junio, se reúnen el MEN, Mintrabajo, Swisscontact para revisar los avances de Swisscontact en los términos de referencia y adaptación de la estructura técnica del proyecto según requerimientos del manual operativo. Se analizan las observaciones que la Directora de Movilidad de Mintrabajo tiene sobre los avances en los términos de referencia, y se retornan las observaciones correspondientes. El proyecto empezó con un retraso de dos meses, pero al corte se ha avanzado según los tiempos previstos por Swisscontact para la elaboración de los términos de referencia, estructuración técnica y elaboración de cronograma de hitos clave del proyecto. Las diferencias técnicas y conceptuales con Mintrabajo persisten, lo que podría significar retrasos en la elaboración de los términos de referencia para contratación del operador del proyecto. | 45% |  |  | 55% |  |  | 65% |  |  | 75% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 158 | 03 | I-202-0-1315803 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET) elaborados | # acciones ejecutadas en el periodo de desarrollo del documento |  | Número | 1 | SI | 2018-03-02 | Elaborar el Documento cd acompañamiento para la estructuración del CONPES de Capital Humano como estrategia para fortalecer la calidad y pertinencia en la educación y formación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | febrero | 333 | 333 |  | 71500000 |  |  |  | Informe de acompañamiento para la estructuración del CONPES de capital humano |  |  | 0.07 | En el periodo de reporte se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de los Documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. Elaboración y presentación de un proyecto para participar por recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+competitiva en coordinación con el CPC, el proyecto propuesto se llama "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones" . El proyecto Será analizado en por el Comitre directivo del Programa C+C el 6 de marzo. 2. Desarrollaron de una sesión de trabajo entre la subdirección de educación del DNP y la Dirección de Fomento de la Educación Superior del MEN, con el objetivo de identificar acciones para la construcción del CONPES del Capital Humano. 3. Establecimiento de compromisos por parte del DNP de convocar a las sesiones de Plan de Acción que contempla la ruta de implementación del MNC. | 0.1 | En el mes de marzo se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de los documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. Presentación del proyecto "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones" ante el Comité Directivo del Programa C+C, con el fin de participar por recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+Competitiva en coordinación con el CPC. 2. Participación del MEN en PreCONPES sobre Política Nacional de Explotación Masivos (Datos Big), donde incorpora línea de acción de identificación de las competencias necesarias para la explotación de datos a través de las estrategias del MNC como instrumento para el cierre de brechas de capital humano. | 0.27273 | Durante el mes de abril se cuenta con la elaboración de los documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET) en un 0,27, específicamente en el presente mes el Comité Directivo del Programa C+C pre-aprobó el proyecto de Institucionalidad, Gobernanza y Sostenibilidad presentado por el MEN al programa Colombia+Competitiva en coordinación con el CPC, por medio del proyecto se pretende dar cumplimiento al compromiso en la CIGERH ejecutiva, en el componente de sostenibilidad se contempla la construcción de un modelo de financiamiento para el MNC con impacto positivo en las apuestas productivas del país. El MEN participó en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, en la sesión se abordó la Política Nacional de Explotación de Datos (Big Data), y la necesidad de mejorar las capacidades del talento humano en todas las ocupaciones que hoy requieren desarrollar competencias y el MNC como instrumento que permite el fortalecimiento de las cualificaciones del país. | 0.36364 | Durante el mes de mayo se cuenta con un avance del 0,36 en el presente indicador como respuesta a los componentes del al Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET). En el presente periodo el MEN presentó al DNP los principales retos del país para la consolidación del MNC que se presentará a la presidencia de la república. El MEN aportó en la estructuración del CONPES de la Política Nacional Logística, se incorporó un capítulo de fortalecimiento del capital humano con el MNC como instrumento para el cierre de brechas, se acordaron acciones en el Plan de Acción Sectorial (PAS). | 0.4 | Durante el mes de junio se cuenta con un avance de 0,4 en el CONPES de Capital Humano, se contempla el MNC y la necesidad de la implementación en el país en las acciones que incluye el DNP en el CONPES | [12 empty] | 0% |  |  | 12% | 12% | En el mes de febrero la subdierección de educación del DNP y la Dirección de Fomento de laa Educación Superior del MEN, desarrollaron una sesión de trabajo con el fin de identificar acciones para la contrucción del CONPES del Capital Humano, de allí se establecieron compromisos por parte del DNP de convocar a las sesiones de Plan de Acción que contempla la ruta de implementación del MNC. No se han presentado dificultades para el avance. | 12.18% | 12% | El MEN participó en sesión PreCONPES sobre Política Nacional de Explotación Masivos (Datos Big), donde se incorporó un línea de acción para la identificación de las competencias necesarias para la explotación de datos a través de las estrategias del MNC como instrumento para el cierre de brechas de capital humano y generar oferta pertinente y de calidad. | 18.27% | 18% | En el mes de abril se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de los documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. Se obtiene pre-aprobación del Comité Directivo del Programa C+C, para que a través de recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+Competitiva en coordinación con el CPC, se avance en el desarrollo del proyecto "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones". 2. El equipo técnico del MNC, preparó los elementos de participación relacionados con el MNC para la participación de la Viceministra de Educación Superior Natalia Ruiz Rodgers en la sesión presencial del Consejo Nacional de Política Económica y Social, en la sesión se abordó la Política Nacional de Explotación de Datos (Big Data), y la necesidad de mejorar las capacidades del talento humano en todas las ocupaciones que hoy requieren desarrollar competencias y el MNC como instrumento que permite el fortalecimiento de las cualificaciones del país. | 24.36% | 24% | En el mes de mayo se desarrollaron las acciones descritas para la elaboración de los documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. El 8 de mayo se llevó a cabo una sesión con el Equipo Técnico de Logística del DNP que está liderando la formulación del CONPES Política Nacional Logística, allí se acordaron las principales acciones que se pueden incluir en el proyecto de CONPES, y las principales acciones que desde el MEN se pueden realizar. 2. El 17 de mayo se apoyó en la elaboración del CONPES con la estrategia de fortalecimiento del capital humano, se apoyó la descripción de la estrategia y se incorporaron las acciones propuesta por el MEN en el diseño de cualificaciones en sectores priorizados. 3. Como aporte al capitulo de brechas de capital humano, se apoyó a la Subdirección de Educación del DNP en la formulación de los principales retos del país para la consolidación del MNC. | 30.45% | 30% | En el mes de Junio se analizó la presentación enviada por el DNP con los elementos de CONPES de Capital Humano, se realizó un balance de las acciones desarrolladas con la instituciones que participan de la CIGERH | 39.55% |  |  | 48.64% |  |  | 57.73% |  |  | 66.82% |  |  | 75.91% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 158 | 04 | I-202-0-1315804 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET) elaborados | # acciones ejecutadas en el periodo de desarrollo del documento |  | Número | 1 | SI | 2018-03-02 | Establecer una estrategia de acompañamiento de un experto internacional para recibir aportes en la estructuración de la propuesta del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos – SNATC | 2018-03-31 | 2018-07-30 | marzo | 121 | 122 |  |  |  | 60000000 | [6 empty] | 0.1 | Durante el mes de marzo se avanzó en las siguientes acciones para generar estrategia de acompañamiento de un experto internacional de la propuesta de estructuración del SNATC: 1. Presentación del proyecto del SNATC a la Universidad de la Salle, quien presenta manifestación de interés y propuesta técnica en donde se indica que la Universidad hace parte de la Asociación Internacional de Universidades Lasallistas – AIUL conformada por 63 instituciones con presencia en 21 países, en México existe un sistema de universidades Lasallistas, que desde el 2001 por la legislación han implementado el Sistema Nacional para la Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA), dicha experiencia internacional está contemplada como aporte técnico a los resultados esperados del proyecto. 2. Sesión técnica con la Dra. Fernanda Kri (Chile), encargada de liderar la implementación del Sistema de Créditos Académicos en Chile, se expone contexto de los avances del MNC y la necesidad de articularlo con el SNATC, se plantea un eventual acompañamiento a la Universidad de La Salle como experta internacional. Los términos del acompañamiento serán entregados en el mes de abril. | 0.25 | Durante el mes de abril se avanzó en 0,25 sobre el desarrollo de la estrategia de acompañamiento de un experto internacional de la propuesta de estructuración del SNATC, específicamente se llevaron acabo las siguientes acciones: Se formaliza contrato con la experta internacional Francisca Arbizu, con el fin de recibir acompañamiento al MEN en el diseño de una propuesta del Sistema Nacional de Transferencia de Créditos para Colombia. El plan de trabajo contempla el acompañamiento a la Universidad de la Salle aliado para el diseño de esta propuesta. La propuesta técnica de la Universidad de La Salle incorpora en del desarrollo del proyecto el apoyo de expertos internacionales, teniendo en cuenta en que la Universidad hace parte de la Asociación Internacional de Universidades Lasallistas – AIUL conformada por 63 instituciones con presencia en 21 países, con ello , se realizaran aportes desde las universidades Lasallistas de México, quienes cuentan con experiencia y trayectoria en la implementación del Sistema Nacional para la Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA). De igual manera se espera contar con los aportes de la Dra. Fernanda Kri (Chile), encargada de liderar la implementación del Sistema de Créditos Académicos en Chile, aunado a los aportes previos que la experta internacional Francisca Arbizú ha realizado en el marco de convenios con el MEN. | 0.5 | Durante el mes de mayo se avanzó en 0,50 sobre el desarrollo de la estrategia de acompañamiento de un experto internacional de la propuesta de estructuración del SNATC, específicamente se llevaron acabo las siguientes acciones: Se logra firma de convenio entre La Universidad de la Salle y el Ministerio de Educación Nacional para dar inicio al proyecto el proyecto en el cual se elaborará una propuesta de implementación del Sistema Nacional de Transferencia y Acumulación de Créditos. Se espera que para el mes de Junio se pueda generar RP del convenio para formalizar el acta de inicio del convenio. La experta Internacional Francisca Arbizu, en sesión presencial brindó el contexto al equipo de La Salle sobre la forma en que el MNC debe estar articulado al SNATC y generó recomendaciones de orden metodológico para abordar el proyecto. | 0.75 | Durante el mes de junio se avanzó en 0,75 sobre el desarrollo de la estrategia de acompañamiento de un experto internacional de la propuesta de estructuración del SNATC, al corte se confirma participación de Fernanda Kri de Chile, Andrés Gobela de México, y Francisca Arbizu de España. Para el mes de agosto se espera desarrollar un evento presencial con los expertos internacionales. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 20% | 20% | Socialización de los resultados esperados, productos y consideraciones a tener en cuenta para suscribir un convenio que permitan dar cumplimiento a la meta propuesta frente al SNATC con la Universidad de la Salle, quien presenta manifestación de interés y propuesta técnica para avanzar en el proyecto, la propuesta indica que la Universidad de la Salle hace parte de la Asociación Internacional de Universidades Lasallistas – AIUL conformada por 63 instituciones con presencia en 21 países. Dentro de este grupo de instituciones, en México existe un sistema de universidades Lasallistas, quienes, por la legislación mexicana, implementan el Sistema Nacional para la Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA), el cual ha sido implementado desde 2001, dicha experiencia internacional está contemplada como aporte técnico a los resultados esperados del proyecto. Mediante conversaciones por correo electrónico con la Dra. Fernanda Kri (Chile), encargada de liderar la implementación del Sistema de Créditos Académicos en Chile, se cuerda una reunión virtual el día 16 de marzo, la reunión se llevó a cabo con el equipo del MNC Colombia y el líder del proyecto SNET, tuvo como finalidad compartir con la experta los objetivos propuestos desde el MEN para el diseño del SNATC. Al mismo tiempo se le expone los avances con la Universidad de La Salle para acordar su eventual acompañamiento como experta internacional. Se ha presentado dificultad en la gestión para generar alianzas que permitan avanzar en el proyecto del SNATC, se ha presentado la ficha técnica del proyecto a la Universidad el Rosario, Universidad Javeriana, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Swisscontact, pero las propuestas técnicas y financieras presentadas han superado lo previsto por MEN desde la perspectiva de tiempo y financiera. | 40% | 40% | En el mes de abril se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de una propuesta técnica de el acompañamiento de un experto internacional para recibir aportes en la estructuración de la propuesta del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos – SNATC : 1. La Universidad de la Salle presentó al equipo técnico del MNC-MEN la propuesta técnica y financiera el desarrollo del proyecto del SNATC, el cual es aprobado para dar continuidad a los procesos precontractuales. La propuesta técnica incorpora el apoyo a expertos internacionales, apoyados en que la Universidad hace parte de la Asociación Internacional de Universidades Lasallistas – AIUL conformada por 63 instituciones con presencia en 21 países, con ello , se realizaran aportes desde las universidades Lasallistas de México, quienes cuentan con experiencia y trayectoria en la implementación del Sistema Nacional para la Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA). De igual manera se espera contar con los aportes de la Dra. Fernanda Kri (Chile), encargada de liderar la implementación del Sistema de Créditos Académicos en Chile, aunado a los aportes previos que la experta internacional Francisca Arbizú ha realizado en el marco de convenios con el MEN. 2. Como aporte al componente internacional, se avanza en los compromisos establecidos con la experta Francisca Arbizu, y se define un plan de trabajo insitu para trabajar con la Universidad de la Salle en la propuesta del SNATC. En la segunda semana del mes de mayo se espera tener firmado el contrato con la Universidad para dar curso a los aportes de expertos internacionales. | 65% | 65% | En el mes de mayo se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de una propuesta técnica de el acompañamiento de un experto internacional para recibir aportes en la estructuración de la propuesta del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos – SNATC: 1. Se firmó convenio entre La Universidad de la Salle y el Ministerio de Educación Nacional para dar inicio al proyecto el proyecto en el cual se elaborará una propuesta de implementación del Sistema Nacional de Transferencia y Acumulación de Créditos que favorezca la movilidad educativa teniendo como referente el Marco Nacional de Cualificaciones de Colombia. 2. Se llevó a cabo una sesión presencial entre la Universidad de la Salle y la experta Internacional Francisca Arbizu, en la sesión la experta brindó el contexto al equipo de La Salle sobre la forma en que el MNC debe estar articulado al SNATC y generó recomendaciones de orden metodológico para abordar el proyecto. Se espera que para el mes de Junio se pueda generar RP del convenio para formalizar el acta de inicio del convenio. | 90% | 90% | En el mes de junio se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de una propuesta técnica de el acompañamiento de un experto internacional para recibir aportes en la estructuración de la propuesta del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos – SNATC: 1. el Acta de inicio del convenio 0948 de 2018 suscrito entre la Universidad e la Salle y el MEN se firmó el 30 de mayo, en cumplimiento al cronograma previsto para avanzar en las sesiones de seguimiento al desarrollo del proyecto se reúnen el MEN y el equipo técnico del proyecto USalle. En la sesión se confirma participación y acompañamiento internacional de Fernanda Kri de Chile y Andrés Gobela de México, el proyecto también contará con apoyo de Francisca Arbizu de España y se espera poder avanzar en el desarrollo de un evento presencial con los expertos internacionales en el mes de agosto. 2. El martes 19 de junio, mediante sesión virtual se reúnen el equipo técnico de la USalle y la experta internacional Francisca Arbizu, para recibir recomendaciones sobre referentes internacionales que podrán consultarse para el desarrollo del proyecto. Se espera que en el mes de julio la Universidad de la Salle entregue al MEN, el detalle técnico de la participación de los expertos internacionales en el evento del mes de agosto. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 158 | 05 | I-202-0-1315805 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET) elaborados | # acciones ejecutadas en el periodo de desarrollo del documento |  | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Diseño de una propuesta de estructuración del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos-SNATC, con verificación y validación con actores. Documento. | 2018-04-01 | 2018-11-30 | abril | 243 | 244 | [12 empty] | 0.125 | Durante el mes de abril se cuenta con un avance de 0,13 frente a las acciones para elaborar un Documento con la propuesta de estructuración del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos-SNATC para Colombia, articulado con el MNC, las acciones desarrolladas son: Se avanzó en la etapa precontractual para el proyecto SNATC entre la Universidad de la Salle - MEN, lo términos para el desarrollo del proyecto cuentan con revisión y aprobación del equipo jurídico y financiero de contratación del MEN y se espera firma de la minuta de contratación la segunda semana de mayo. Se adelantó una sesión entre la Unidad de Crédito del MEN, un abogado de la oficina jurídica del MEN, un representante del proyecto SNET y representantes de la oficina de Extensión y Educación Continuada de la Universidad de La Salle, con el objetivo de generar claridades y resolver inquietudes sobre las políticas se selección y contratación bajo la norma BID. | 0.25 | Durante el mes de mayo se avanzó en 0,25 sobre el Diseño de una propuesta de estructuración del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos-SNATC, con verificación y validación con actores. Documento. específicamente se llevaron acabo las siguientes acciones: Se logra firma de convenio entre La Universidad de la Salle y el Ministerio de Educación Nacional para dar inicio al proyecto el proyecto en el cual se elaborará una propuesta de implementación del Sistema Nacional de Transferencia y Acumulación de Créditos. Se espera que para el mes de Junio se pueda generar RP del convenio para formalizar el acta de inicio del convenio. La experta Internacional Francisca Arbizu, en sesión presencial brindó el contexto al equipo de La Salle sobre la forma en que el MNC debe estar articulado al SNATC y generó recomendaciones de orden metodológico para abordar el proyecto. | 0.375 | [13 empty] | 0% | [9 empty] | 19% | Durante el mes de abril se avanzó en las siguientes acciones para generar estrategia de acompañamiento de un experto internacional de la propuesta de estructuración del SNATC: 1. La Universidad de la Salle presentó al equipo técnico del MNC-MEN la propuesta técnica y financiera para el desarrollo del proyecto del SNATC, el cual es aprobado desde el MEN para dar continuidad a los procesos precontractuales. 2. Se avanzó en la etapa precontractual para el proyecto SNATC entre la Universidad de la Salle - MEN, el insumo de contratación cuenta con revisión y aprobación del equipo jurídico y financiero de contratación del MEN y se espera firma de la minuta de contratación la segunda semana de mayo. Por solicitud del comité de contratación, se hace una revisión entre el equipo técnico del SNET y el equipo técnico de Convalidaciones, para asegurar que el proyecto aportará documentos que son del interés particular entre las partes y que no habían sido abordados con anterioridad, las partes concluyen que los productos entregados son pertinentes y se obtiene aprobación por parte del comité de contratación. Se tenia previsto firmar el convenio en el mes de abril, sin embargo en la segunda semana del mes de mayo se espera tener firmado el contrato con la Universidad para dar curso a los aportes de expertos internacionales. | 17% | 17% | En el mes de mayo se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de una propuesta técnica de el acompañamiento de un experto internacional para recibir aportes en la estructuración de la propuesta del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos – SNATC: 1. Se firmó convenio entre La Universidad de la Salle y el Ministerio de Educación Nacional para dar inicio al proyecto el proyecto en el cual se elaborará una propuesta de implementación del Sistema Nacional de Transferencia y Acumulación de Créditos que favorezca la movilidad educativa teniendo como referente el Marco Nacional de Cualificaciones de Colombia. 2. Se llevó a cabo una una sesión presencial entre la Universidad de la Salle y la experta Internacional Francisca Arbizu, en la sesión la experta brindó el contexto al equipo de La Salle sobre la forma en que el MNC debe estar articulado al SNATC y generó recomendaciones de orden metodológico para abordar el proyecto. Se espera que para el mes de junio se inicie formalmente el convenio. La etapa precontractual presentó demoras en las actividades de ajuste al insumo, lo que impactó la fecha de inicio de convenio a mediados del la primera semana de Junio. | 25.5% | 26% | En el mes de junio se desarrollaron las siguientes acciones para el Diseño de una propuesta de estructuración del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos-SNATC, con verificación y validación con actores: 1. el Acta de inicio del convenio 0948 de 2018 suscrito entre la Universidad de la Salle y el MEN se firmó el 30 de mayo, en cumplimiento al cronograma previsto para avanzar en las sesiones de seguimiento al desarrollo del proyecto se reúnen el MEN y el equipo técnico del proyecto USalle. En la sesión se confirma participación y acompañamiento internacional de Fernanda Kri de Chile y Andrés Gobela de México, el proyecto también contará con apoyo de Francisca Arbizu de España y se espera poder avanzar en el desarrollo de un evento presencial con los expertos internacionales en el mes de agosto, mediante el cual se verificará con representantes del sector los avances del proyecto. 2. El martes 19 de junio, mediante sesión virtual se reúnen el equipo técnico de la USalle y la experta internacional Francisca Arbizu, para recibir recomendaciones sobre referentes internacionales que podrán consultarse para el desarrollo del proyecto y como el SNATC se debe articular al MNC. La firma del convenio presentó demoras en la aprobación de los términos contractuales en el MEN, impactando en 20 días los tiempos previstos para dar inicio al proyecto. El equipo técnico re-organizarán las actividades para mitigar el retraso.
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 158 | 06 | I-202-0-1315806 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET) elaborados | # acciones ejecutadas en el periodo de desarrollo del documento |  | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Diseñar y desarrollar una estratégia de socialización y comunicación para los resultados y productos del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET) elaborados | 2018-04-01 | 2018-11-30 | abril | 243 | 244 | [12 empty] | 0.125 | Desde el MEN, se ha participado en diferentes escenarios de socialización, divulgación y comunicación sobre los logros y resultados en la metas establecida en el artículo 58 del PND, en este sentido se cuenta con un avance de 0,13 sobre el documento con descripción dichas estrategias. Los escenarios en los que ha participado el MEN han sido convocados por los aliados. y se han presentado los resultados en torno al MNC, el diseño de cualificaciones y el desarrollo de una oferta pertinente y de calidad, en el sector aeronáutico, el sector salud (agremiación de enfermeras profesionales), en el sector de Transporte con participación del CPC y la ANDI. De igual manera, de manera articulada entre CIDEI, CIDET, FITAC, CORPOICA, CPC y el MEN, se ha presentado a cada sector la cadena de valor propuesta en el curso metodológico para el diseño de cualificaciones, el CPC apoyó la convocatoria al sector productivo, permitiendo que en las sesiones asistan representantes de empresas gran importancia e impacto laboral en los diferentes sectores, generando mayor participación del sector privado y afianzando las estrategias de divulgación en torno al desarrollo del MNC. | 0.25 | Desde el MEN, se ha participado en diferentes escenarios de socialización, divulgación y comunicación sobre los logros y resultados en la metas establecida en el artículo 58 del PND, en este sentido se cuenta con un avance de 0,25 sobre el documento con descripción dichas estrategias. Los escenarios en los que ha participado el MEN se han realizado en el marco del Proyecto de Oferta pertinente y de Calidad basada en cualificaciones, en donde junto a las IES participantes del proyecto se a socializado con representantes locales del sector educativo y productivo los avances en torno al MNC y se ha verificado la pertinencia de las cualificaciones diseñadas que fueron seleccionadas para el diseño de currículos. De igual manera se ha acompañado a CORPOICA, FITEC, CIDET, CIDEIT en la presentación al sector productivo, laboral y educativo, las tendencias ocupacionales y organizacionales identificadas en la aplicación de la metodología de prospectiva laboral cualitativa y en la identificación de brechas de capital humano en el sector Agropecuario, Logística, Transporte, Eléctrico y Electrónico como parte integral del diseño de cualificaciones del MEN. | 0.375 | [13 empty] | 0% | [9 empty] | 21% | Como parte de las estrategias de socialización, divulgación y comunicación sobre los logros, resultados y productos del Art. 58 del PND, el MEN ha participado en los siguientes escenarios: 1. El MNC y el Foro Aeronáutico 2030, el líder del proyecto SNET participó como panelista en el conversatorio sobre el “Desarrollo del Talento Humano en el sector” y la importancia del MNC como instrumento de fortalecimiento de la educación y el recurso humano. 2. la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería – ACOFAEN y el MNC, el equipo técnico del SNET realizó una exposición sobre el desarrollo de la educación terciaria en Colombia y el Marco Nacional de Cualificaciones sobre en el Encuentro No V de Formación Avanzada en Enfermería, se expuso sobre la estructura y fundamentación del MNC, los logros en torno al mismo y ly os avances en el sector salud. La participación se dio en respuesta a la invitación que Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería – ACOFAEN extiende a la Viceministra de Educación Superior. 3. La ANDI, el CPC y el MNC, el equipo técnico del MNC participó en el Comité de Competitividad del Transporte, convocado por la ANDI y el CPC, allí se expuso los logros y avances en torno al desarrollo del MNC con impacto en el sector logístico y transporte, se plantearon las metas y proyectos previstos desde el MEN y la manera en cómo el sector productivo desde sus empresas puede aportar al desarrollo del MNC para el fortalecimiento del capital humano. 4. Participación del sector productivo en el diseño de cualificaciones para los sector priorizados por el MEN, el CPC apoyó las convocatorias realizadas por los aliados (FITAC, CIDET, CIDEI y Corpoica, ) al sector productivo, para presentar la cadena de valor identificada para cada sector como resultados del curso metodológico para el diseño de cualificaciones. No se presentaron difiucltades para el curso del proyecto durante el mes. | 17% | 21% | Como parte de las estrategias de socialización, divulgación y comunicación sobre los logros, resultados y productos del Art. 58 del PND, el MEN ha participado en los siguientes escenarios: 1. Corpoica presentó al sector educativo y productivo las tendencias ocupacionales y organizacionales identificadas en la aplicación de la metodología de prospectiva laboral cualitativa y en la identificación de brechas de capital humano en el sector Agropecuario, como parte integral del diseño de cualificaciones del MEN. 2. Se ha brindado asistencia técnica a las IES del Proyecto de Oferta pertinente y de Calidad basada en cualificaciones, al asistencia brindada in situ a permitido socializar con representantes locales del sector educativo y productivo los avances en torno al MNC y se ha verificado la pertinencia de las cualificaciones diseñadas que fueron seleccionadas para el diseño de currículos. No se presentaron dificultades para el curso del proyecto durante el mes. | 25.5% | 26% | Como parte de las estrategias de socialización, divulgación y comunicación sobre los logros, resultados y productos del Art. 58 del PND, el MEN ha participado en los siguientes escenarios: 1. CIDET, CIDEI y FITAC han presentado al sector educativo y productivo las tendencias ocupacionales y organizacionales identificadas en la aplicación de la metodología de prospectiva laboral cualitativa y en la identificación de brechas de capital humano en el sector Agropecuario, como parte integral del diseño de cualificaciones del MEN. 2. Se ha brindado asistencia técnica a las IES del Proyecto de Oferta pertinente y de Calidad basada en cualificaciones, al asistencia brindada in situ a permitido socializar con representantes locales del sector educativo y productivo los avances en torno al MNC y se ha verificado la pertinencia de las cualificaciones diseñadas que fueron seleccionadas para el diseño de currículos. 3. La viceministra de educación superior presentó ante el CESU la propuesta de decreto para reglamentación del MNC. 4. Se han realizado sesiones de sensibilización a las sala CONACES, para explicar los avances en torno al MNC y el diseño de cualificaciones como referencia para el diseño curricular. 5. El MEN participó en IV Encuentro Nacional de Escuelas Taller de Colombia, liderado por el Ministerio de Cultura, donde se socializaron los logros, resultados y productos del Art. 58 del PND y la importancia que estos tiene para el fortalecimiento del capital han el sector cultura.
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 159 | 01 | I-202-0-1315901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Catálogo de cualificaciones elaborado para tres de los sectores piloteados. | # acciones ejecutadas en el periodo de desarrollo del documento | 60% | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Diseñar las cualificaciones en tres sectores priorizados de la economía (Agricultura, Eléctrico, Logística) | 2018-01-02 | 2018-11-30 | enero | 332 | 333 |  | 71500000 |  | 500000000 |  | Catalogo de cualificaciones desarrollados en tres sectores priorizados de la Economía. |  |  | 0.12 | En el mes de febrero desarrollaron acciones hacia el diseño de las cualificaciones en tres sectores priorizados de la economía (Agricultura, Eléctrico, Logística): 1. Sesiones técnicas con los expertos de los proyectos / convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET y MEN-Corpoica para la construcción del campo de observación 1 y 2. 2. Seguimiento a los convenios, según cronograma de trabajo establecidos para la ejecución, entre MEN-FITAC y MEN-Corpoica. 3, Análisis de los avances en la construcción del campo de observación a partir del trabajo técnico realizado por los equipos de los aliados y el Ministerio de Trabajo y el equipo técnico del MNC junto con los metodologos. 4, Retroalimentación de los resultados n la construcción del campo de observación, para su fortaleimiento. Se espera avanzar en esta misma reunión con el convenio MEN-CIDET el 1 de marzo. | 0.3 | En el mes de marzo se desarrollaron las siguientes acciones para el diseño de las cualificaciones en tres sectores priorizados de la economía (Agricultura, Eléctrico, Logística): 1. Sesiones técnicas con los expertos de los proyectos / convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET y MEN-Corpoica para la construcción del campo de observación 3 y 4. 2.Sesión de socialización y apropiación del MNC y sus elementos metodológicos con la Red de Observatorios Regionales del Mercado del Trabajo (ORMET) contratados en el marco de los convenios 1436/17, 1437/17 y 1438/17. 3. Acompañamiento a los proyectos / convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET y MEN-Corpoica en escenarios consultivos en la aplicación´´on de metodología de prospectiva laboral cualitativa para la identificación de tendencias. 4. Seguimiento a los convenios, según cronograma de trabajo establecidos para la ejecución, entre MEN-FITAC, MEN-Corpoica y MEN-CIDET. | 0.36364 | El catalogo de cualificaciones se encuentra en un avance de 0,36 al corte de abril, se desarrollaron sesiones técnicas de seguimiento con los expertos de los proyectos y las experta internacional Francisca Arbizu / convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET y MEN-Corpoica, en las sesiones de seguimiento de analizaron los avances al corte relacionados con la construcción del campo de observación No. 4, se generaron aportes y recomendaciones. Se llevaron a acabo eventos de transferencia técnica y metodológica sobre Análisis Funcional y Lineamientos Metodológicos para el Diseño de la Cualificación, la transferencia fue dirigida a los equipos técnicos de los proyectos convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET, MEN-Corpoica y se extendió participación a Mincultura. La transferencia tuvo como objetivo fortalecer los procesos de articulación entre los campos de observación, el análisis funcional y la información obtenida a partir del trabajo de la red Ormet. Se realizó acompañamiento a los proyectos / convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET y MEN-Corpoica en los escenarios de presentación de cadena de valor, con participación de representantes del sector educativo, laboral, productivo y gubernamental. | 0.45455 | El catalogo de cualificaciones se encuentra en un avance de 0,45 al corte de abril, se desarrollaron sesiones técnicas con los expertos de los proyectos y las experta internacional Francisca Arbizu / convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET y MEN-Corpoica, en las sesiones de seguimiento de analizaron los avances al corte relacionados con análisis funcional y diseño del perfil profesional de las cualificaciones, se generaron aportes y recomendaciones. Se llevaron a acabo eventos de transferencia técnica y metodológica, la transferencia fue dirigida a los equipos técnicos de los proyectos convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET, MEN-Corpoica y se extendió participación a Mincultura. La transferencia fue brindada de manera presencial por la experta internacional Francisca Arbizu. | 0.5 | [13 empty] | 6.091% |  |  | 12% | 12% | En el mes de Febrero se realizaron las siguientes acciones para el cumplimiento de la Actividad: una sesión técnica para fortalecer el trabajo técnico realizado por los equpos ténicos de los proyectos (convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET y MEN-Corpoica) para la construcción del campo de observación 1 y 2. Se realizan reuniones de seguimiento a los convenios según cronograma de trabajo establecidos para la ejecución de los MEN-FITAC y MEN-Corpoica. Se analizan los avances en la construcción del campo de observación a partir del trabajo técnico realizado por los equipos de los aliados y el Ministerio de Trabajo y el equipo técnico del MNC junto con los metodologos hacen retroalimentación para el fortaleimiento de los resultados. Se espera avanzar en esta misma reunión con el convenio MEN-CIDET el 1 de marzo. No se han presentado dificultades para el avance. | 18.27% | 30% | En el mes de marzo se desarrollaron las siguientes acciones para el diseño de las cualificaciones en tres sectores priorizados de la economía (Agricultura, Eléctrico, Logística): Una Sesión técnica con los expertos de los proyectos / convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET y MEN-Corpoica para la construcción del campo de observación 3 y 4. Se realizó acompañamiento a los equipos de los proyectos / convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET y MEN-Corpoica en escenarios consultivos en la aplicación de la metodología de prospectiva laboral cualitativa (Ministerio de Trabajo) para la identificación de tendencias en los diferentes sectores que impacten el diseño de las cualificaciones. Se realizó seguimiento a la ejecución de los convenios, según cronograma de trabajo establecidos para entre el MEN y FITAC, CIDET y CORPOICA. Se realizó una sesión virtual a nivel nacional para socialización y apropiación del MNC y sus elementos metodológicos con la Red de Observatorios Regionales del Mercado del Trabajo (ORMET) contratados en el marco de los convenios 1436/17, 1437/17 y 1438/17. No se han presentado dificultades para el avance. | 24.36% | 24% | En el mes de abril se desarrollaron las siguientes acciones para el diseño de las cualificaciones en tres sectores priorizados de la economía (Agricultura, Eléctrico, Logística): 1. Sesiones técnicas de seguimiento con los expertos de los proyectos y la experta internacional Francisca Arbizu / convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET y MEN-Corpoica, en las sesiones de seguimiento de analizaron los avances al corte relacionados con la construcción del campo de observación No. 4, se generaron aportes y recomendaciones. 2. Transferencia Técnica y Metodológica sobre Análisis Funcional y Lineamientos Metodológicos para el Diseño de la Cualificación, la transferencia fue dirigida a los equipos técnicos de los proyectos convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET, MEN-Corpoica y se extendió participación a Mincultura. La transferencia tuvo como objetivo fortalecer los procesos de articulación entre los campos de observación, el análisis funcional y la información obtenida a partir del trabajo de la red Ormet. 3. Acompañamiento a los proyectos / convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET y MEN-Corpoica en escenarios de presentación de cadena de valor, con participación de representantes del sector educativo, laboral, productivo y gubernamental. No se presentaron difiucltades para el curso del proyecto durante el mes. | 30.45% | 30% | En el mes de mayo se desarrollaron las siguientes acciones para el diseño de las cualificaciones en tres sectores priorizados de la economía (Agricultura, Eléctrico, Logística): 1. Sesiones técnicas de seguimiento con los expertos de los proyectos y la experta internacional Francisca Arbizu / convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET y MEN-Corpoica, en las sesiones de seguimiento de analizaron los avances al corte relacionados con análisis funcional y diseño del perfil profesional de las cualificaciones, se generaron aportes y recomendaciones. 2. Transferencia Técnica y Metodológica Diseño de la formación asociada y parámetros de calidad de la Cualificación, la cual se realizó en el marco de transferencia internacional por parte de Francisca Arbizu dirigida a los equipos técnicos de CIDET, FITAC, CORPOICA y MINCULTURA con el objetivo de generar capacidades técnicas para diseñar los componentes 3 y 4 de la cualificación, que están relacionados con la formación asociadas y parámetros de calidad. Se realizó el 4 comité técnico de seguimiento a los proyecto y se contempla la posibilidad de solicitar ampliación en tiempo para el desarrollo del proyecto debido a retrasos en el reporte de resultados por parte de las Red Ormet contratadas. | 39.55% | 40% | En el mes de junio se desarrollaron las siguientes acciones para el diseño de las cualificaciones en tres sectores priorizados de la economía: 1. Sesiones técnicas de seguimiento con los expertos de los proyectos y la experta internacional Francisca Arbizu, en las sesiones de seguimiento de analizaron los avances al corte relacionados con el diseño del perfil profesional de las cualificaciones, se generaron aportes y recomendaciones. 3. Se realizaron sesiones de verificación del perfil profesional de las cualificaciones en el sector logística, transporte, eléctrico y electrónico en diferentes partes del país. 2. Se articularon acciones para que el Ministerio del Trabajo apoye al Ministerio de Cultura con la aplicación de la metodología de Prospectiva Laboral Cualitativa e identificación de Brechas de Capital Humano para el diseño y fortalecimiento de cualificaciones en el sector Cultura. Las Redes Ormet han presentado demoras en la entrega de los productos contratados para identificación de brechas de capital humano y prospectiva laboral cualitativa, impactando el cronograma de ejecución de los proyectos para diseño de cualificaciones. El MEN avanza en procesos internos para gestionar prorroga de los convenios hasta el 30 de septiembre. | 48.64% |  |  | 57.73% |  |  | 66.82% |  |  | 75.91% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 160 | 01 | I-202-0-1316001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Formación Técnica y Tecnológica (TyT) | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Currículos de programas basado en cualificaciones con IES, diseñados | # acciones ejecutadas en el periodo de desarrollo del curriculo | 10% | Número | 10 | SI | 2018-02-15 | Diseñar programas en las IES seleccionadas en la convocatoria, para una oferta de formación TyT basada en cualificaciones (9 sectores - 114 cualificaciones) | 2018-03-01 | 2018-12-31 | marzo | 305 | 305 |  | 71500000 |  | 2000000000 |  | Diseño y desarrollo de currículos para una oferta de formación TyT basada en cualificaciones. |  |  |  |  | 0.3 | En el periodo de reporte se desarrollaron las siguientes acciones para Diseñar programas en las IES seleccionadas en la convocatoria, para una oferta de formación TyT basada en cualificaciones: 1. 8 convenios firmados y con Registro Presupuestal. 2. Plan de Trabajo para la Fase II organizado en tres (3) etapas y cinco (5) Jornadas de Asistencia técnica a las IES, tres de ella de carácter regional y dos de carácter Institucional. 3. Desarrollo de la Primera Jornada de Asistencia Técnica, de carácter regional en las ciudades de Bogotá, para las IES de la Región Centro; Bucaramanga, para las IES de la región Santander y Medellín para las IES de Antioquía. | 0.35 | La meta de 10 currículos diseñados y desarrollados ha avanzado al corte en 0,35, durante el mes de abril gestionó: 1. Continuidad y en el procesos contractuales de los 9 convenios previstos para 2018 2. Desarrollo de Jornadas de Asistencia Técnica del MEN a las IES donde se acompañe técnicamente y administrativamente. En el mes del presente informe se realizaron: * la Segunda Jornada de Asistencia Técnica a las 9 IES, agrupadas en 3 regiones: Centro, Antioquía, Santanderes, con el objetivo de brindar las orientaciones técnicas para el desarrollo de las jornadas de verificación de las cualificaciones seleccionadas por las IES. * Acompañamiento técnico a 3 IES, una (1) de la región Centro y dos (2) de Antioquia en el desarrollo de las Jornadas de verificación de las cualificaciones, en el marco de la Tercera Jornada de Asistencia Técnica por parte del MEN a las 9 IES. * Desarrollo de la Segunda jornada de transferencia técnica sobre la metodología que se siguió par la elaboración de las cualificaciones, a la Universidad Minuto de Dios (Institución privada vinculada en el proceso), en el marco del Memorando de ententidimento, entre la Universidad y el MEN | 0.4 | En la perspectiva de la meta de programas basados en cualificaciones, se ha avanzado al corte en 0,40 lo cual se evidencia en las siguientes acciones realizadas en el mes de mayo: 1. Desarrollo de Jornadas de Asistencia Técnica del MEN a las IES donde se acompañe técnicamente y administrativamente. En el mes del presente informe se realizaron: * Acompañamiento técnico a 5 IES, una (1) de la región Centro, una (1) de Antioquia y tres (3) de los Santanderes, para el desarrollo de las Jornadas de verificación de las cualificaciones, en el marco de la Tercera Jornada de Asistencia Técnica por parte del MEN a las 9 IES. 2, Acompañamiento técnico a cada una de las IES en el proceso de fortalecimiento de la Cualificación que será insumo para el ajuste del Diseño y Desarrollo Curricular. | 0.6 | El diseño de programas por parte de las IES, para una oferta de formación TyT basada en cualificaciones (9 sectores - 114 cualificaciones), esta en etapa de ajuste y fortalecimiento. Lo anterior permite iniciar el proceso de Elaboración del Documento Maestro de cada Programa. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 7% | 7% | Se avanzó en la firma y perfeccionamiento de 8 convenios con las IES seleccionadas para el desarrollo de la Fase II del proyecto para diseño y desarrollo de una oferta pertinente y de calidad basada en cualificaciones para los oferentes de la educación técnica y tecnológica teniendo en cuenta las condiciones de calidad de la educación superior. Se definió el Plan de acción a desarrollar las etapas que conforma esta fase y los momentos de transferencia técnica y acompañamiento que se realizarán por parte del equipo técnico del MEN. Se desarrolló la Primera Jornada de Asistencia Técnica en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga y Medellín, correspondientes a las 3 zonas en las cuales se encuentran agrupadas las IES, cuyo objetivo fue dar orientaciones técnicas, administrativas y financieras para el desarrollo de los convenios La principal dificultad del proceso de contratación estuvo relacionada con las dudas e inquietudes que tanto, las oficinas jurídicas como los rectores de las IES, tuvieron frente a la aplicación de la Ley de Garantías a la contratación con recursos BID-MEN. Esto llevó a que la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, una vez avanzado el proceso de aprobación de minuta decidiera no continuar. En respuesta a esta situación, se llamó a participar a la IES que, de acuerdo con el proceso de selección mencionado anteriormente, seguía en la lista, que correspondió a la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. Actualmente se desarrolla el proceso de elaboración de minuta por parte de la Subdirección de Contratación, para la firma del convenio con esta institución. | 14% | 14% | En el mes de abril se avanzó en las siguientes acciones en el marco de la implementación de una oferta pertinente y de calidad basada en cualificaciones: 1. Procesos contractuales de los 9 convenios previstos para 2018: * Aprobación por parte del Comité Técnico de la celebración del convenio con la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. * Se remitió propuesta de minuta a la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango para ajustes y comentarios. * Recepción de las actas de inicio de los 8 convenios firmados y que estan en ejecución. 2. Desarrollo de la Segunda Jornada de Asistencia Técnica a las 9 IES, agrupadas en 3 regiones: Centro, Antioquía, Santanderes, con el objetivo de brindar las orientaciones técnicas para el desarrollo de las jornadas de verificación de las cualificiaciones seleccionadas por las IES. 3. Acompañamiento técnico a 3 IES, una (1) de la región Centro y dos (2) de Antioquia en el desararollo de las Jornadas de verificación de las cualificiaciones, en el marco de la Tercera Jornada de Asistencia Técnica por paryte del MEN a las 9 IES. 4. Desarrollo de la Segunda jornada de transferencia técnica sobre la metodologia que se siguió par la elaboración de las cualificaciones, a la Universidad Minuto de Dios (Institución privada vinculada en el proceso), en el marco del Memorando de ententidimento, entre la Universidad y el MEN | 21% | 21% | En el mes de mayo se avanzó en las siguientes acciones en el marco de la implementación de una oferta pertinente y de calidad basada en cualificaciones: 1. Procesos contractuales de los 9 convenios previstos para 2018: * Envió del acta de inicio de Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. 2. Acompañamiento técnico a 5 IES, una (1) de la región Centro, una (1) de Antioquia y tres (3) de los Santanderes, para el desarrollo de las Jornadas de verificación de las cualificaciones, en el marco de la Tercera Jornada de Asistencia Técnica por parte del MEN a las 9 IES. 4. Acompañamiento técnico a las IES para la elaboración de la propuesta de cualificación fortalecida. 5. Revisión y aprobación de la cualificación fortalecida que será la base del Diseño y Desarrollo Curricular. | 28% | 28% | En el mes de junio se avanzó en las siguientes acciones para el diseño y desarrollo de la cualificación: 1. Acompañamiento técnico a las Instituciones del proyecto, en el análisis de la información compilada en las Jornadas de Verificación del Sector productivo realizadas en el mes de abril y mayo, para el fortalecimiento de las cualificaciones seleccionadas por la Institució. 2. Acompañamiento técnico a las IES del proceso, en la elaboración de una propuesta de fortalecimiento de la cualificación seleccionada. 3. Acompañamiento técnico en el ajuste al Diseño y Desarrollo Curricular de nueve (9) curriculos, basados en las cualificaciones fortalecidas. 4. Revisión y retroalimentación de los documentos resultado de las jornadas de verificación, de las propuestas de fortalecimiento de las cualificaciones y de la propuesta de ajuste del diseño y desarrollo curricular de los programas académicos basadas en cualificaciones. 5. Desarrollo de jornadas de transferencia técnica sobre el Modelo FyDI y la metodologia para la identificación, selección y evaluación de la cualificación a seleccionar qpor la Universidad Minuto de Dios (Institución privada vinculada en el proceso), en el marco del Memorando de ententidimento, entre la Universidad y el MEN. | 35% |  |  | 45% |  |  | 55% |  |  | 65% |  |  | 75% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 15 | 002 | 01 | I-202-1-1500201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Formación Técnica y Tecnológica (TyT) | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Documento Maestro para programas de oferta basada en cualificaciones con IES diseñado | # acciones ejecutadas en el periodo de desarrollo del documento | 10% | Número | 10 | SI | 2018-02-15 | Acompañar a IES seleccionadas en la convocatoria para el diseño de una Oferta de formación basada en cualificaciones con condiciones de calidad (10 programas con registro calificado) | 2018-03-01 | 2018-12-31 | marzo | 305 | 305 |  | 71500000 |  |  |  | 10 programas de oferta de formación basada en cualificaciones con condiciones de calidad con Documento Maestro para registro calificado. |  |  |  |  | 0.5 | En el periodo de reporte se desarrollaron las siguientes acciones de acompañamiento a las IES seleccionadas en la convocatoria para el diseño de una Oferta de formación basada en cualificaciones: 1. Reunión con la Dirección de Calidad para la definición del trabajo conjunto a realizar, con miras a presentar documentos maestros para solicitud de registro calificado de acuerdo con las condiciones de calidad. 2. Presentación de la ruta metodológica para la verificación y fortalecimientos de la cualificación en el marco de la Primera Jornadas de Asistencia técnica a las IES en las de tres (3) regiones en las que se encuentran agrupadas. | 0.5 | La meta de 10 documentos maestros ha avanzado al corte en 0,5, durante el mes de abril se avanzo en la acción conjunta con la Dirección de Calidad de la ES, de sensibilizar a la CONACES en cuanto a la definición de la programación de mayo en las siguientes salas: - Sala de Tecnologías de la información y la Comunicación - Sala de Ingeniería, Industria y Construcción - Sala de Artes y Humanidades - Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria - Sala de Educación Se prevé que en el mes de mayo se de cumplimiento a esta acción, quedando por ejecutar dos acciones más que permitan el cumplimiento de la meta. | 0.5 | La meta de 10 documentos maestros ha avanzado al corte en 0,50, se realizaron en el mes de mayo las dos (2) sesiones de sensibilización de la CONACES en las siguientes salas: - Sala de TIC - Sala de Ingeniería, Industria y Construcción - Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria Para el mes de junio se espera contar con disponibilidad de la Sala de Educación y en la - Sala de Artes y Humanidades para la segunda sesión. | 0.4 | Durante el mes se avanzó en: Compilación y análisis de los resutados de las Jornadas de Verificación, cumpimiento de la metodología para el fortalecimiento de la cualificación seleccionada, ajuste del Diseño y desarrollo Curricular. Dentro del acompañamiento previsto en el último bimestre del proyecto se enfocará en la elaboración de los documentos maestros. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 7% | #REF! | #REF! | 14% | 14% | En el mes de abril se avanzo en la acción conjunta con la Dirección de Calidad de la ES, de sensibilizar a la CONACES en cuanto a la definición de la programación de mayo en las siguientes salas: - Sala de Tecnologías de la información y la Comunicación - Sala de Ingeniería, Industria y Construcción - Sala de Artes y Humanidades - Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria - Sala de Educación Se prevé que en el mes de mayo se de cumplimiento a esta acción, quedando por ejecutar: - Trabajo con las salas de CONACES, para apropiar Marco Nacional de Cualificaciones en dos (2) salas. - Perspectiva de trabajo para presentación de Documentos Maestros de programas diseñados a partir de cualificaciones, (2018 - 2019) | 21% | 21% | En la perspectiva de acompañar a las IES que presentaran Documento Maestro para Registro Calificado en 2018 los dos (2) Programas basados en cualificaciones, se adelanto la sensibilización de las salas de la CONACES en un 70%, evidenciado en: Dos (2) sesiones de sensibilización de la CONACES en las siguientes salas: - Sala de TIC - Sala de Ingeniería, Industria y Construcción - Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria Y teniendo en cuenta que para el mes de junio se espera contar con disponibilidad de la Sala de Educación y en la - Sala de Artes y Humanidades para la segunda sesión. | 28% | 28% | En el mes de junio el acompañamiento a las IES, para el diseño y desarrollo de la cualificación se centro en: 1. Revisión y retroalimentación de los documentos resultado de las jornadas de verificación, de las propuestas de fortalecimiento de las cualificaciones y de la propuesta de ajuste del diseño y desarrollo curricular de los programas académicos basadas en cualificaciones. 2. Desarrollo de jornadas de transferencia técnica sobre el Modelo FyDI y la metodologia para la identificación, selección y evaluación de la cualificación a seleccionar qpor la Universidad Minuto de Dios (Institución privada vinculada en el proceso), en el marco del Memorando de ententidimento, entre la Universidad y el MEN. 3. En la perspectiva de presentación para Registro Calificado de los programas diseñados en el marco del proyecto, se avanzó en las siguientes acciones conjuntas con la Dirección de Calidad: - Sensibilización a cinco (5) salas de la CONACES en la MNC. - Alistamiento para jornada de capacitación en Documento Maestro para las IES del Proceso, por parte de un Integrante de las Salas de Evaluación. | 35% |  |  | 45% |  |  | 55% |  |  | 65% |  |  | 75% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 15 | 003 | 01 | I-202-1-1500301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Formación Técnica y Tecnológica (TyT) | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Proyecto de Ley formulado para fortalecer la autonomía de IES Públicas que actualmente son establecimientos públicos | Un proyecto de Ley formulado para fortalecer la autonomía de IES Públicas | 10% | Número | 1 |  |  | Realizar mesas de trabajo con entidades del gobierno nacional y realizar el diseño de los artículos para posterior validación y aprobación | 2018-01-01 | 2018-06-30 | enero | 180 | 183 | [5 empty] | Concepto sobre proyecto de Ley | 5% | En enero se definió la ruta de acción para la realización de las mesas de trabajo | 0.1 | Se remitió concpeto técnico a la oficina jurídica para cuarto debate | 0.2 | Se han realizado consultas con la oficina jurídica para verificar el estado de avance en el Congreso | 0.3 | Se han realizado consultas con la oficina jurídica para verificar el estado de avance en el Congreso | 0% | Se solicita retirarlo del plan de acción puesto que no se ha presentado avance en el Congreso y nos informan de la Oficina Jurídica que a este tema la actual legislatura no le dará prioridad. | 1 | Se realizaron reuniones con representantes del sector con el fin de validar la posibilidad de fortalecer la autonomía de IES Públicas que actualmente son establecimientos públicos con el fin de que en la proxima legislatura pueda incluir dentro de su agenda este proyecto de ley. | [12 empty] | 11.67% | 5% | En enero se definió la ruta de acción para la realización de las mesas de trabajo | 23.33% | 23% | Se realizaron mesas de trabajo y el concepto al proyecto de ley fue remitido a la oficina jurídica. | 35% | #REF! | #REF! | 51.67% | 0% | Se han realizado consultas con la oficina jurídica para verificar el estado de avance en el Congreso | 68.33% | 0% | Se solicita retirarlo del plan de acción puesto que no se ha presentado avance en el Congreso y nos informan de la Oficina Jurídica que a este tema la actual legislatura no le dará prioridad. | 100% | 100% | Se realizaron reuniones con representantes del sector con el fin de validar la posibilidad de fortalecer la autonomía de IES Públicas que actualmente son establecimientos públicos con el fin de que en la proxima legislatura pueda incluir dentro de su agenda este proyecto de ley. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 161 | 01 | I-202-0-1316101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Formación Técnica y Tecnológica (TyT) | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Decreto reglamentario formulado para mejorar el financiamiento de las IES Públicas que actualmente son establecimientos públicos |  | 10% | Número | 1 |  |  | Realizar mesas de trabajo con entidades del gobierno nacional y realizar el diseño de los artículos para posterior validación y aprobación una vez sea aprobada la Ley | 2018-07-01 | 2018-12-31 | julio | 183 | 183 | [30 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 11.67% |  |  | 23.33% |  |  | 35% |  |  | 51.67% |  |  | 68.33% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 15 | 004 | 01 | I-202-1-1500401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Formación Técnica y Tecnológica (TyT) | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Hoja de ruta para promover la movilidad estudiantil y laboral, a partir del Marco común de Cualificaciones, con los países de la Alianza del Pacífico. | # acciones ejecutadas en el periodo de desarrollo de la hoja de ruta | 5% | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Adelantar acciones que promuevan la movilidad estudiantil y laboral, a partir del un Marco Regional de Cualficaciones con los países de la Alianza del Pacífico. | 2018-04-01 | 2018-08-31 | abril | 152 | 152 |  | 71500000 |  | 50000000 |  | Informe sobre las acciones adelantadas con los países de la alianza pacifico para promover la movilidad estudiantil y laboral, a partir del un Marco Regional de Cualificaciones. | [6 empty] | 0.2 | En el mes de abril las accione con los países de la alianza pacifico avanzaron en 0,20. Se elaboró y suministró información del Marco Nacional de Cualificaciones a la oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales del MEN para actualizar el espacio que tiene el grupo técnico de Educación en el micrositio de la Alianza http://disenoprofesional.com/alianzapacifico/grupo-tecnico-de-educacion/, la información estaba relaciona con los avances de los 4 países en torno al diseño de la estrategia que favorezca la movilidad educativa y laboral entre los países. | 0.4 | En el mes de mayo las acciones con los países de la alianza pacifico avanzaron en 0,40 en el marco de la visita que la experta Internacional Francisca Arbizu realizó a nuestro país, se llevó a cabo la sexta reunión vía Skype del grupo de educación técnica de la Alianza Pacífico, la cual contó con la participación de México, Perú y Colombia. | 0.4 | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 18% | 18% | En el mes de abril se elaboró y suministró información del Marco Nacional de Cualificaciones a la oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales del MEN para actualizar el espacio que tiene el grupo técnico de Educación en el micrositio de la Alianza http://disenoprofesional.com/alianzapacifico/grupo-tecnico-de-educacion/, la información estaba relaciona con los avances de los 4 países en torno al diseño de la estrategia que favorezca la movilidad educativa y laboral entre los países. Se realizará sesión con los paises aliados el día 11 de mayo, con participación de Francisc Arbizú, quien visitará Colombia para esa fecha y dentro de su agenda se prevee la participación en este espacio para abordar la agenda que ya ha sido definida por las partes. | 36% | 36% | En el mes de mayo en el marco de la visita que la experta Internacional Francisca Arbizu realizó a nuestro país, se llevó a cabo la sexta reunión vía Skype del grupo de educación técnica de la Alianza Pacífico, la cual contó con la participación de México, Perú y Colombia. En torno a se revisaron compromisos de la sesión pasada, los avances sobre hipótesis del Maco de Cualificaciones y se socializó la información técnica de interés para las partes. | 56% | 56% | Hasta el mes de junio, los equipos técnicos de Colombia, Chile, Perú y Mexico avanzaron en el diseño de estrategias que permitan la movilidad educativa y laboral entre los países que conforman la AP, con ello el 30 de junio de 2017, en la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, realizada en la ciudad de Cali – Colombia, los 4 presidentes reconocieron los logros de los diferentes grupos alcanzados en el último año, entre ellos: “La creación de instrumentos de recolección de información para propiciar el avance en el reconocimiento de títulos y los marcos nacionales de cualificaciones”. | 76% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 162 | 01 | I-202-0-1316201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | IES acompañadas o apoyadas técnicamente para fomento a la acreditación institucional y de programas |  | 40% | Número | 10 | SI | 2018-02-15 | Diseñar e implementar la estrategia de fomento a la acreditación institucional y de programas | 2018-07-01 | 2018-12-20 | julio | 172 | 183 |  | 0 | [28 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 11.67% |  |  | 23.33% |  |  | 35% |  |  | 51.67% |  |  | 68.33% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 304 | 01 | I-202-0-1330401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | IES acompañadas o apoyadas técnicamente para el mejoramiento de la calidad de programas en modalidad a distancia y virtual | Número de IES acompañadas o apoyadas técnicamente en modalidad a distancia y virtual | 20% | Número | 10 |  |  | Invitar y seleccionar a las IES a recibir acompañamiento para el mejoramiento de condiciones de calidad para programas en modalidad a distancia y virtual | 2018-02-01 | 2018-04-30 | febrero | 88 | 91 |  | 0 | [6 empty] | 0.2 | Se está trabajndo con la Dirección de Calidad y el CNA en elproceso de socialización de lineamientos y se programó evento internacional para el 12 y 13 de abril | 0.4 | Se revisó la base de datos de programas ofertados en modalidad virtual y a distancia con el fin de invitarlos al evento del 12 y 13 de abril, para conocer las necesidades de acompañamiento de IES y programas con esta modalidad. | 10 | Se seleccionaron las IES que podrían recibir acompañamiento para programas en modalidad distancia y vistual | 10 | Actividad finalizada en abril | 10 | Actividad cumplida en abril. | [12 empty] | 0% |  |  | 25% | 25% | Se revisó la base de datos de programas ofertados en modalidad virtual y a distancia con el fin de conocer la totalidad de IES y programas con esta modalidad. | 60% | 60% | Se adelantaron las gestiones logísticas para la realización del evento internacional del 12 y 13 de abril con el fin de conocer las necesidades de acompañamiento de IES y programas con esta modalidad | 100% | 90% | Ya se encuentran seleccionadas las IES, sin embargo, no se puede dar inicio al acompañamiento dado que los lineamientos no han sido definidos por la Subdirección de aseguramiento a la calidad | 100% | 100% | Actividad finalizada en abril | 100% | 100% | Actividad cumplida en abril. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 304 | 02 | I-202-0-1330402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | IES acompañadas o apoyadas técnicamente para el mejoramiento de la calidad de programas en modalidad a distancia y virtual | Número de IES acompañadas o apoyadas técnicamente en modalidad a distancia y virtual |  | Número | 10 |  |  | Brindar acompañamiento a los programas en modalidad a distancia y virtual seleccionados | 2018-05-02 | 2018-12-31 | mayo | 243 | 244 |  | 1000000000 | [12 empty] | 10 | Se cuenta con las las IES seleccionadas, sin embargo, se esta a la espera de los lineamientos por parte de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para iniciar el proceso de acompañamiento. | 10 | Ya se encuentran seleccionadas las IES para el acompañamiento o apoyo para el mejoramiento de la calidad de programas en modalidad a distancia y virtual | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 10.29% | 10% | Se cuenta con las las IES seleccionadas, sin embargo, se esta a la espera de los lineamientos por parte de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para iniciar el proceso de acompañamiento. | 20.57% | 21% | Ya se encuentran seleccionadas las IES para el acompañamiento o apoyo para el mejoramiento de la calidad de programas en modalidad a distancia y virtual, sin embargo, aun no ha iniciado el acompañamiento, debido a que falta la definición de los lineamientos por parte de la Dirección de Calidad. | 34.86% |  |  | 49.14% |  |  | 63.43% |  |  | 77.71% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 305 | 01 | I-202-0-1330501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | IES acompañadas en la formulación e implementación del plan de mejoramiento, con ocasión de la visita de inspección y vigilancia | Número de IES acompañadas con ocasión de la visita de inspección y vigilancia | 10% | Número | 10 |  |  | Definir en el Comité Técnico con la Subdirección de Inspección y Vigilancia las IES que recibirán acompañamiento | 2018-01-02 | 2018-02-28 | enero | 57 | 61 |  |  |  |  | Humanos: Subdirección de Inspección y Vigilancia y Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Actas de comitè | 5% | Se realizó el Comité el 12 de enero y se continua en la definición de la estrategia para la implementación del plan de mejoramiento en las IES | 0.5 | Se realizó comité el 13 y 23 de febrero con inspección y Vigilancia y se definieron las IES que recibiran acompañamiento así como las acciones a desarrollarse con estas instituciones | 1 | Se recibió la Resolución de medidas preventivas de la Universidad Autónoma del Caribe, para definir el acompañamiento que debía realizarse a dicha IES para la formulación del plan de mejoramiento | 10 | Ya se cumplió | 10 | Actividad finalizada en febrero | 10 | Actividad cumplida en febrero | [12 empty] | 40% | 40% | Se realizó el Comité el 12 de enero y se continua en la definición de la estrategia para la implementación del plan de mejoramiento en las IES | 100% | 100% | Se realizó comité el 13 de febrero con inspección y Vigilancia y se definieron las IES con atención prioritaria y críticas | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Ya se cumplió | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 305 | 02 | I-202-0-1330502 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | IES acompañadas en la formulación e implementación del plan de mejoramiento, con ocasión de la visita de inspección y vigilancia | Número de IES acompañadas con ocasión de la visita de inspección y vigilancia |  | Número | 10 |  |  | Establecer las acciones que se adelantarán en las IES que recibirán acompañamiento según lo definido en el Comité Técnico | 2018-01-02 | 2018-02-28 | enero | 57 | 61 |  |  |  |  | Humanos: Subdirección de Inspección y Vigilancia y Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Actas de comitè | 5% | Se realizó el Comité el 12 de enero y se continua en la definición de la estrategia para la implementación del plan de mejoramiento en las IES | 0.5 | Se realizó comité el 13 y 23 de febrero con inspección y Vigilancia y se definieron las IES que recibirna acompañamiento así como las acciones a desarrollarse con estas instituciones | 1 | Se recibió la Resolución de medidas preventivas de la Universidad Autónoma del Caribe, para definir el acompañamiento que debía realizarse a dicha IES para la formulación del plan de mejoramiento | 10 | Ya se cumplió | 10 | Actividad finalizada en febrero | 10 | Actividad cumplida en febrero | [12 empty] | 40% | 40% | Se realizó el Comité el 12 de enero y se continua en la definición de la estrategia para la implementación del plan de mejoramiento en las IES | 100% | 100% | Se realizó comité el 23 de febrero con inspección y Vigilancia y se definieron las las acciones a desarrollarse con estas instituciones. | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Ya se cumplió | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 305 | 03 | I-202-0-1330503 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | IES acompañadas en la formulación e implementación del plan de mejoramiento, con ocasión de la visita de inspección y vigilancia | Número de IES acompañadas con ocasión de la visita de inspección y vigilancia |  | Número | 10 |  |  | Acompañar las IES e implementar las acciones definidas en el Comité Técnico | 2018-03-01 | 2018-12-31 | marzo | 305 | 305 |  |  |  |  | Humanos: Subdirección de Inspección y Vigilancia y Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | [5 empty] | 2 | De acuerdo con la priorizacion realizada en los Comités con la Sub de Inspección y Vigilancia se realizó acompañamiento a la Universidad del Pacífico y Universidad Autónoma del Caribe | 4 | Se acompañó a la Universidad del Pacífico y al Infotep SAI | 5 | Se brindó acompañamiento a la Universidad de La Guajira | 10 | Se ha realizado el acompañamiento a las IES en la formulación e implementación del plan de mejoramiento | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 7% | 7% | Se realizó acompañamiento a la Universidad del Pacífico y Universidad Autónoma del Caribe | 14% | 14% | Se acompañó a la Universidad del Pacífico y al Infotep SAI | 21% | 21% | Se brindó acompañamiento a la Universidad de La Guajira | 28% | 28% | Se acompañó a la Universidad del Pacífico y al Infotep SAI y a la Universidad de la Guajira | 35% |  |  | 45% |  |  | 55% |  |  | 65% |  |  | 75% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 163 | 01 | I-202-0-1316301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Programas acompañados en la formulación e implementación de planes de contingencia, una vez el registro calificado no ha sido renovado | Número de programas acompañados una vez el registro calificado no ha sido renovado | 10% | Número | 15 |  |  | Realizar el inventario de los programas que no han sido renovados en los últimos 2 años y verificar si han radicado el plan de contingenia | 2018-01-02 | 2018-02-28 | enero | 57 | 61 |  |  |  |  | Humanos: Subdirección de Aseguramiento de la Calidad y Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Matriz de programas no renovados entre el 2015 y 2017 | 30% | Se solicitó a la Sub de Aseguramiento de la Calidad el listado de programas no renovados en el 2017 y se estructuró la matriz base para realizar el inventario | 0.15 | Se solicitó a la oficina de comunicaciones un espacio en la pagina web del Ministerio para que las IES puedan acceder a los formatos y guía de elaboración de los planes de contingencia | 0.8 | Se realizó el formato de carta de requerimiento para aquellas IES que no han radicado el plan de contingencia con el fin de obtener dicho documento y conocer las necesidades de acompañamiento |  | Actividad cumplida. | 15 | Actividad cumplida en Febrero | 8 | Actividad finalizada en febrero | [12 empty] | 40% | 40% | Se solicitó a la Sub de Aseguramiento de la Calidad el listado de programas no renovados en el 2017 y se estructuró la matriz base para realizar el inventario | 100% | 100% | se cuenta con la matriz de programas no renovados entre el 2015 y 2017 | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Ya se cumplió | 100% | 100% | Actividad cumplida en Febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 163 | 02 | I-202-0-1316302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Programas acompañados en la formulación e implementación de planes de contingencia, una vez el registro calificado no ha sido renovado | Número de programas acompañados una vez el registro calificado no ha sido renovado | 10% | Número | 15 |  |  | Requerir a aquellos programas que no han radicado el plan de contingencia | 2018-03-01 | 2018-03-31 | marzo | 30 | 30 |  |  |  |  | Humanos: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | [5 empty] | 0.8 | Se realizó el formato de carta de requerimiento para aquellas IES que no han radicado el plan de contingencia con el fin de obtener dicho documento y conocer las necesidades de acompañamiento |  | Actividad cumplida. | 15 | Actividad cumplida en Marzo | 8 | Actividad finalizada en marzo | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 100% | Se realizó el formato de carta de requerimiento para aquellas IES que no han radicado el plan de contingencia con el fin de obtener dicho documento y conocer las necesidades de acompañamiento | 100% | 100% | Ya se cumplió | 100% | 100% | Actividad cumplida en Marzo | 100% | 100% | Actividad finalizada en marzo | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 163 | 03 | I-202-0-1316303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Programas acompañados en la formulación e implementación de planes de contingencia, una vez el registro calificado no ha sido renovado | Número de programas acompañados una vez el registro calificado no ha sido renovado | 10% | Número | 15 |  |  | Acompañar y hacer seguimiento a los programas en la formulación del plan de contingencia | 2018-04-02 | 2018-12-31 | abril | 273 | 274 |  |  |  |  | Humanos: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | [7 empty] | 5 | Se ha dado respuesta a las solicitudes e inquitudes de las IES para la formulación e implemantación de planes de contingencia | 5 | Se viene brindando acompañamiento y apoyo técnico de manera virtual y presencial a aquellas IES que lo han solicitado | 8 | Se ha brindando acompañamiento y apoyo técnico de manera virtual y presencial a 8 IES que lo han solicitado | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 8.111% | 8% | Se ha dado respuesta a las solicitudes e inquitudes de las IES para la formulación e implemantación de planes de contingencia | 16.22% | 16% | Se viene brindando acompañamiento y apoyo técnico de manera virtual y presencial a aquellas IES que lo han solicitado | 24.33% | 24% | Se ha brindando acompañamiento y apoyo técnico de manera virtual y presencial a 8 IES que lo han solicitado | 32.44% |  |  | 40.56% |  |  | 51.67% |  |  | 62.78% |  |  | 73.89% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 164 | 01 | I-202-0-1316401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Documento con Informe de implementación de la política de Buen Gobierno en las IES públicas |  | 20% | número | 1 |  |  | Verificar la implementación de la Política de Gobierno y Gobernabilidad en las IES públicas | 2018-01-01 | 2018-07-31 | enero | 211 | 213 |  | 1050000000 |  |  |  | 1 Documento entregado con Informe de implementación de la política de Buen Gobierno en las IES públicas | 10% | Se definió la estructura para la metodologia de medición de avance en la política de Buen Gobierno | 0.2 | Se elaboró la matriz requerida para el diagnóstico de la implementación de la Política de Buen Gobierno en las IES públicas. Está en proceso de validación. | 0.35 | Se realizó validación con: Acuerdo 02 del Cesu de Política de Buen Gobierno, Matriz de Riesgo Normativo de Estatuto General, Reglamento Interno, Elección del Rector. Se aprobaron las características, se definieron los aspectos, las características y las variables a medir. Se determinaron las escalas de medición. | 0.49 | Se definió y revisó con el equipo de delegados de la Ministra, la Matriz de cumplimiento de Política de Gobierno en las IES, que consta de 5 características (Máximo Órgano Colegiado de Gobierno, Representan legal y/o Rector, Dirección Estratégica, Relación con los Grupos de Interés, Rendición de Cuentas), 20 aspectos y 82 variables, cada una con su respectiva escala de medición. Se inició el proceso de diligenciamiento en las Universidades. | 0.63 | Se elaboró la herramienta para la consolidación y análisis de la información de la Matriz de cumplimiento de Política de Gobierno en las IES. Se ha registrado la información de 20 universidades y 4 instituciones técnicas y tecnológicas (ITTUS), siendo el 39% del total. Se inicio la elaboración de la estructura del informe. | 0.7 | La Matriz de cumplimiento de la Política de Gobierno por institución se encuentran en proceso de diligenciamiento por parte de los delegados de la Ministra. Se ha consolidado la información de la Matriz de cumplimiento de Política de Gobierno de 26 universidades y 28 instituciones técnicas y tecnológicas (ITTUS), siendo el 87% del total. | [12 empty] | 10.29% | 10% | Se definió la estructura para la metodologia de medición de avance en la política de Buen Gobierno | 20.57% | 21% | Se elaboró la matriz requerida para el diagnóstico de la implementación de la Política de Buen Gobierno en las IES públicas. Está en proceso de validación. | 34.86% | 35% | Se realizó validación con: Acuerdo 02 del Cesu de Política de Buen Gobierno, Matriz de Riesgo Normativo de Estatuto General, Reglamento Interno, Elección del Rector. Se aprobaron las características, se definieron los aspectos, las características y las variables a medir. Se determinaron las escalas de medición. | 49.14% | 49% | Se definió y revisó con el equipo de delegados de la Ministra, la Matriz de cumplimiento de Política de Gobierno en las IES, que consta de 5 características (Máximo Órgano Colegiado de Gobierno, Representan legal y/o Rector, Dirección Estratégica, Relación con los Grupos de Interés, Rendición de Cuentas), 20 aspectos y 82 variables, cada una con su respectiva escala de medición. Se inició el proceso de diligenciamiento en las Universidades. | 63.43% | 63% | Se elaboró la herramienta para la consolidación y análisis de la información de la Matriz de cumplimiento de Política de Gobierno en las IES. Se ha registrado la información de 20 universidades y 4 instituciones técnicas y tecnológicas (ITTUS), siendo el 39% del total. Se inicio la elaboración de la estructura del informe. | 77.71% | 78% | La Matriz de cumplimiento de la Política de Gobierno por institución se encuentran en proceso de diligenciamiento por parte de los delegados de la Ministra. Se ha consolidado la información de la Matriz de cumplimiento de Política de Gobierno de 26 universidades y 28 instituciones técnicas y tecnológicas (ITTUS), siendo el 87% del total. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 165 | 02 | I-202-0-1316502 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Documento con Informe de gestión de los consejos superiores |  | 20% | número | 2 |  |  | Fortalecimiento de la gestión de los consejos superiores | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | [5 empty] | 2 Documentos entregado con Informe de gestión de los consejos superiores | 5% | Elaboración de 51 fichas de las IES públicas y actualización del tablero de seguimiento | 0.11 | Los delegados de la Ministra del equipo de consejo superiores, definieron y registraron las actividades a las cuales se les realizará seguimiento por cada IES públicas. Consolidación del tablero de seguimiento. | 0.16 | Validación de la información del tablero de seguimiento, elaboración de las tablas dinámicas con la información que tendrá el informe de gestión. Elaboración de fichas para completar: 60 fichas de IES Superior, Fodesep, Red Nacional de emprendimiento, Corporación de Residencias Universitaria. | 0.21 | En el tablero de seguimiento se revisó la pertinencia de las metas que venían del año 2017 y que aún están en curso y se realizó las modificaciones requeridas, se reclasificaron los temas críticos y los compromisos del año 2018. Se inició la consolidación de los avances de las actividades y metas establecidas en el tablero de seguimiento para el primer trimestre de 2018. | 0.27 | En el tablero de seguimiento se consolidó la información de 14 instituciones, relacionadas con el avance de las actividades y metas para el primer trimestre del año. El tablero continua en proceso diligenciamiento (46 instituciones). Se actualizaron 20 fichas de las IES con los compromisos relacionados en el tablero de seguimiento para el año 2018. | 0.32 | En el tablero de seguimiento se consolidó la información de 30 ITTUS y 20 Universidades, siendo el 79% de las instituciones con información al primer corte relacionadas con el avance de las actividades y metas. El tablero continua en proceso diligenciamiento (13 instituciones). Se actualizaron 63 fichas de las IES con los compromisos relacionados en el tablero de seguimiento para el año 2018. | [12 empty] | 5.333% | 5% | Elaboración de 51 fichas de las IES públicas y actualización del tablero de seguimiento | 10.67% | 11% | Los delegados de la Ministra del equipo de consejo superiores, definieron y registraron las actividades a las cuales se les realizará seguimiento por cada IES públicas. Consolidación del tablero de seguimiento. | 16% | 16% | Validación de la información del tablero de seguimiento, elaboración de las tablas dinámicas con la información que tendrá el informe de gestión. Elaboración de fichas para completar: 60 fichas de IES Superior, Fodesep, Red Nacional de emprendimiento, Corporación de Residencias Universitaria. | 21.33% | 21% | En el tablero de seguimiento se revisó la pertinencia de las metas que venían del año 2017 y que aún están en curso y se realizó las modificaciones requeridas, se reclasificaron los temas críticos y los compromisos del año 2018. Se inició la consolidación de los avances de las actividades y metas establecidas en el tablero de seguimiento para el primer trimestre de 2018. | 26.67% | 27% | En el tablero de seguimiento se consolidó la información de 14 instituciones, relacionadas con el avance de las actividades y metas para el primer trimestre del año. El tablero continúa en proceso diligenciamiento (46 instituciones). Se actualizaron 20 fichas de las IES con los compromisos relacionados en el tablero de seguimiento para el año 2018. | 32% | 32% | En el tablero de seguimiento se consolidó la información de 30 ITTUS y 20 Universidades, siendo el 79% de las instituciones con información al primer corte relacionadas con el avance de las actividades y metas. El tablero continua en proceso diligenciamiento (13 instituciones). Se actualizaron 63 fichas de las IES con los compromisos relacionados en el tablero de seguimiento para el año 2018. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 166 | 01 | I-202-0-1316601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Documento de buenas prácticas en los Consejos Superiores y/o Directivos de las IES públicas. |  | 20% | número | 1 | SI | 2018-02-16 | Realizar el documento de buenas prácticas en los Consejos Superiores y/o Directivos de las IES Públicas. | 2018-01-01 | 2018-04-30 | enero | 119 | 122 | [8 empty] | 0.4 | Se elaboraron 24 prácticas relacionadas con temas de gestión, financieros y jurídicos para los Consejos Superiores o Directivos de las IES públicas. Del total se han revisado 6 prácticas. | 0.65 | Se avanza en el documento de buenas prácticas, de las 24 prácticas definidas, se validaron y ajustaron 12 buenas prácticas más para completar 18 prácticas definitivas , de carácter jurídico, financiero y de gestión. | 1 | Se terminó la construcción del documento de buenas prácticas para los Consejos Superiores Universitarios o Consejos Directivos, en la cual se definieron, validaron y ajustaron en total 36 buenas prácticas, de carácter jurídico, financiero y de gestión. Dicho documento será socializado a los delegados de la Ministra. | 1 | Se realizó la socialización del documento de buenas prácticas con los delegados de la Ministra, los días 7 y 28 de mayo de 2018. De acuedo a las observaciones generadas en este proceso, se estan realizando los ajustes pertinentes. | 1 | Se realizó los ajustes solicitados al documento de Buenas prácticas para los Consejos Superiores Universitarios o Consejos Directivos, en donde quedaron definidas en total 34 buenas prácticas, de carácter jurídico, financiero y de gestión. Se encuentra listo para enviar a comunicaciones para corrección de estilo y publicación. | [12 empty] | 20% |  | Se solicitará cambio del indicador, teniendo en cuenta que la Dirección de Calidad esta trabajando en el documento de referentes de calidad y no se va a generar un documento para manejar estas unidades. | 40% | 40% | Se elaboraron 24 prácticas relacionadas con temas de gestión, financieros y jurídicos para los Consejos Superiores o Directivos de las IES públicas. Del total se han revisado 6 prácticas. | 65% | 65% | Se avanza en el documento de buenas prácticas, de las 24 prácticas definidas, se validaron y ajustaron 12 buenas prácticas más para completar 18 prácticas definitivas , de carácter jurídico, financiero y de gestión. | 100% | 100% | Se terminó la construcción del documento de buenas prácticas para los Consejos Superiores Universitarios o Consejos Directivos, en la cual se definieron, validaron y ajustaron en total 36 buenas prácticas, de carácter jurídico, financiero y de gestión. Dicho documento será socializado a los delegados de la Ministra. | 100% | 100% | Se realizó la socialización del documento de buenas prácticas con los delegados de la Ministra, los días 7 y 28 de mayo de 2018. De acuerdo a las observaciones generadas en este proceso, se están realizando los ajustes pertinentes. | 100% | 100% | Se realizó los ajustes solicitados al documento de Buenas prácticas para los Consejos Superiores Universitarios o Consejos Directivos, en donde quedaron definidas en total 34 buenas prácticas, de carácter jurídico, financiero y de gestión. Se encuentra listo para enviar a comunicaciones para corrección de estilo y publicación. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 306 | 01 | I-202-0-1330601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Informes trimestrales de ejecuciónn presupuestal en las IES públicas |  | 20% | número | 4 |  |  | Hacer seguimiento a la gestión financiera en las IES públicas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | [5 empty] | 4 Informes trimestrales de ejecución presupuestal en las IES públicas | 5% | Socialización en los CSU recordando fechas de registro de la información en el CHIP. | 0.11 | Se elaboró la Plantilla para validar la información presupuestal de las IES públicas | 0.16 | Se elaboró el Informe general de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos a corte del 31 de diciembre de 2017 de las IES públicas (Universidades - ITTUS). Este incluye: introducción, objetivos, diagnósticos, conclusiones generales. Se encuentra en elaboración el reporte detallado por IES. | 0.25 | Se elaboró el Informe detallado de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos a corte del 31 de diciembre de 2017 de las 62 IES públicas (31 Universidades - 31 ITTUS). Este incluye: introducción, objetivos, diagnósticos, análisis individual por IES, conclusiones generales y recomendaciones. | 0.27 | Se elaboró y presentó el informe de ejecución presupuestal a corte del 31 de diciembre de 2017 de las 62 IES públicas (31 Universidades - 31 ITTUS) por grupo de complejidad. Se elaboró el primer informe de ejecución presupuestal de las IES en déficit a diciembre 31 de 2017, identificando las instituciones y analizando forma individual el recaudo y compromiso presupuestal. En proceso de revisión. | 0.32 | Se elaboró la base de datos de ejecución presupuestal a 31 de Marzo de 2018, de las 62 IES públicas (31 Universidades - 31 ITTUS). Se encuentra en construcción el segundo informe de ejecución presupuestal de las IES a 31 de Marzo de 2018. Este incluye: introducción, objetivos, diagnósticos, conclusiones generales. Se encuentra en elaboración el reporte detallado por IES. | [12 empty] | 5.333% | 5% | Socialización en los CSU recordando fechas de registro de la información en el CHIP. | 10.67% | 11% | Se elaboró la Plantilla para validar la información presupuestal de las IES públicas | 16% | 16% | Se elaboró el Informe general de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos a corte del 31 de diciembre de 2017 de las IES públicas (Universidades - ITTUS). Este incluye: introducción, objetivos, diagnósticos, conclusiones generales. Se encuentra en elaboración el reporte detallado por IES. | 21.33% | 25% | Se elaboró el Informe detallado de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos a corte del 31 de diciembre de 2017 de las 62 IES públicas (31 Universidades - 31 ITTUS). Este incluye: introducción, objetivos, diagnósticos, análisis individual por IES, conclusiones generales y recomendaciones. | 26.67% | 27% | Se elaboró y presentó el informe de ejecución presupuestal a corte del 31 de diciembre de 2017 de las 62 IES públicas (31 Universidades - 31 ITTUS) por grupo de complejidad. Se elaboró el primer informe de ejecución presupuestal de las IES en déficit a diciembre 31 de 2017, identificando las instituciones y analizando forma individual el recaudo y compromiso presupuestal. En proceso de revisión. | 32% | 32% | Se elaboró la base de datos de ejecución presupuestal a 31 de Marzo de 2018, de las 62 IES públicas (31 Universidades - 31 ITTUS). Se encuentra en construcción el segundo informe de ejecución presupuestal de las IES a 31 de Marzo de 2018. Este incluye: introducción, objetivos, diagnósticos, conclusiones generales. Se encuentra en elaboración el reporte detallado por IES. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 167 | 01 | I-202-0-1316701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Guía para la construcción del plan de desarrollo institucional |  | 10% | número | 1 |  |  | Realizar el documento guía para la construcción del plan de desarrollo institucional | 2018-01-01 | 2018-04-30 | enero | 119 | 122 | [5 empty] | 1 Guía entregada para la construcción del plan de desarrollo institucional | 20% | Levantamiento de información y estructura del documento | 0.4 | Se avanzo en el documento en: objetivos, alcance, primera fase de "Diagnóstico", y se esbozó la segunda fase "Formulación del Plan de Desarrollo Institucional" | 0.65 | Se avanzó en el documento en los formatos de la primera fase de "Diagnóstico", se elaboró las etapas 1 al 5 de la segunda fase "Formulación del Plan de Desarrollo Institucional". Esta en construcción las etapas 6, 7 y los formatos de la segunda fase. | 0.9 | Se terminó la elaboración del documento de "Guía para la construcción del Plan de Desarrollo Institucional". El documento contiene: introducción, objetivos, definiciones, etapas: diagnóstico, formulación del Plan de Desarrollo, realización del presupuesto, elaboración del documento, presentación y aprobación del Consejos Superiores Universitarios o Consejos Directivos, socialización, seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Institucional. Pendiente socialización y revisión por parte de la Dirección de Fomento y la Dirección de Calidad. | 0.95 | Se revisaron las observaciones realizadas por el equipo de delegados de la Ministra y por el despacho del Viceministerio de Educación Superior" al documento "Guía para la construcción del Plan de Desarrollo Institucional". Se inició con los ajustes al documento "Guía metodológica para orientar la formulación de un Plan de Desarrollo institucional", en el cual quedaron definidas 5 fases: Identificación y caracterización, Diseño y formulación, Aprobación por parte del CSU/CD, Implementación y ejecución y por último Seguimiento y evaluación. Pendiente socialización. | 0.98 | Se realizaron los ajustes al documento "Guía metodológica para orientar la formulación de un Plan de Desarrollo institucional", en el cual quedaron definidas 5 fases: Identificación y caracterización, Diseño y formulación, Aprobación por parte del CSU/CD, Implementación y ejecución y por último Seguimiento y evaluación. Pendiente socialización. | [12 empty] | 20% | 20% | Levantamiento de información y estructura del documento | 40% | 40% | Se avanzo en el documento en: objetivos, alcance, primera fase de "Diagnóstico", y se esbozó la segunda fase "Formulación del Plan de Desarrollo Institucional" | 65% | 65% | Se avanzó en el documento en los formatos de la primera fase de "Diagnóstico", se elaboró las etapas 1 al 5 de la segunda fase "Formulación del Plan de Desarrollo Institucional". Esta en construcción las etapas 6, 7 y los formatos de la segunda fase. | 100% | 90% | Se terminó la elaboración del documento de "Guía para la construcción del Plan de Desarrollo Institucional". El documento contiene: introducción, objetivos, definiciones, etapas: diagnóstico, formulación del Plan de Desarrollo, realización del presupuesto, elaboración del documento, presentación y aprobación del Consejos Superiores Universitarios o Consejos Directivos, socialización, seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Institucional. Pendiente socialización y revisión por parte de la Dirección de Fomento y la Dirección de Calidad. | 100% | 95% | Se revisaron las observaciones realizadas por el equipo de delegados de la Ministra y por el despacho del Viceministerio de Educación Superior" al documento "Guía para la construcción del Plan de Desarrollo Institucional". Se inició con los ajustes al documento "Guía metodológica para orientar la formulación de un Plan de Desarrollo institucional", en el cual quedaron definidas 5 fases: Identificación y caracterización, Diseño y formulación, Aprobación por parte del CSU/CD, Implementación y ejecución y por último Seguimiento y evaluación. Pendiente socialización. | 100% | 100% | Se realizaron los ajustes al documento "Guía metodológica para orientar la formulación de un Plan de Desarrollo institucional", en el cual quedaron definidas 5 fases: Identificación y caracterización, Diseño y formulación, Aprobación por parte del CSU/CD, Implementación y ejecución y por último Seguimiento y evaluación. Pendiente socialización con las IES. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 168 | 01 | I-202-0-1316801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | NO | Plan de capacitación con los miembros de los consejos superiores y directivos |  | 10% | número | 1 |  |  | Ejecución del plan de capacitación para delegados de la Ministra y representantes del Presidente | 2018-03-01 | 2018-07-31 | marzo | 152 | 152 | [10 empty] | 0.18 | Se elaboró, aprobó y se socializó el plan de capacitación para los delegados de la Ministra y el equipo de apoyo. A la fecha se han realizado 7 capacitación con un avance del 21% en su ejecución Los temas expuestos a la fecha son: Ley 30, Sistemas Educativos Korea y Japón, Perfil Estadístico de la IES Públicas, Encuentro articulación asistencia técnica Subdirección desarrollo organizacional y delegados, Acuerdo 03 de 2017 Lineamientos para la Acreditación Institucional, Estrategias de permanencia para la educación superior y Financiación de las IES Públicas 2018 | 0.36 | Del total de 28 capacitaciones programadas hasta Julio del año 2018 se han realizado 17 capacitación, lo que corresponde a un avance del 60% de ejecución. En este mes se realizaron 10 capacitaciones, los temas expuestos fueron: Ley 1740 de 2014, Estrategias de seguimiento a egresados, Comparativo modificación de resolución para convalidar títulos Educación Superior, Política de buen gobierno, Decreto 1279 2012, Socialización del informe de presupuesto a 31-DIC-2017, Lineamientos de registro calificado, Decreto 533 de 2015, Marco Conceptual Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), Referentes de Calidad, Decreto 1279 de 2012, Explicación sobre avances del Decreto 1279 de 2012 | 0.56 | Del total de 28 capacitaciones programadas hasta Julio del año 2018 se han realizado 21 capacitación, lo que corresponde a un avance del 75% de ejecución. En este mes se realizaron 4 capacitaciones, los temas expuestos fueron: Buenas prácticas de los consejos superiores y directivos (2 jornadas), Guía de Orientación de PQRS Estrategias de seguimiento a egresados, Guía de comunicación para la oferta y publicidad de la institución y programas de Educación Superior. | 0.76 | Del total de 28 capacitaciones programadas hasta Julio del año 2018 se han realizado 23 capacitaciones, lo que corresponde a un avance del 82% de ejecución. En este mes se realizaron 2 capacitaciones, los temas expuestos fueron: Sistemas de Información Educación Superior, Índice de Inclusión | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 18% | 18% | Se elaboró, aprobó y se socializó el plan de capacitación para los delegados de la Ministra y el equipo de apoyo. A la fecha se han realizado 7 capacitación con un avance del 21% en su ejecución Los temas expuestos a la fecha son: Ley 30, Sistemas Educativos Korea y Japón, Perfil Estadístico de la IES Públicas, Encuentro articulación asistencia técnica Subdirección desarrollo organizacional y delegados, Acuerdo 03 de 2017 Lineamientos para la Acreditación Institucional, Estrategias de permanencia para la educación superior y Financiación de las IES Públicas 2018 | 36% | 36% | Del total de 28 capacitaciones programadas hasta Julio del año 2018 se han realizado 17 capacitación, lo que corresponde a un avance del 61% de ejecución. En este mes se realizaron 10 capacitaciones, los temas expuestos fueron: Ley 1740 de 2014, Estrategias de seguimiento a egresados, Comparativo modificación de resolución para convalidar títulos Educación Superior, Política de buen gobierno, Decreto 1279 2012, Socialización del informe de presupuesto a 31-DIC-2017, Lineamientos de registro calificado, Decreto 533 de 2015, Marco Conceptual Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), Referentes de Calidad, Decreto 1279 de 2012, Explicación sobre avances del Decreto 1279 de 2012 | 56% | 56% | Del total de 28 capacitaciones programadas hasta Julio del año 2018 se han realizado 21 capacitación, lo que corresponde a un avance del 75% de ejecución. En este mes se realizaron 4 capacitaciones, los temas expuestos fueron: Buenas prácticas de los consejos superiores y directivos (2 jornadas), Guía de Orientación de PQRS Estrategias de seguimiento a egresados, Guía de comunicación para la oferta y publicidad de la institución y programas de Educación Superior. | 76% | 76% | Del total de 28 capacitaciones programadas hasta Julio del año 2018 se han realizado 23 capacitación, lo que corresponde a un avance del 82% de ejecución. En este mes se realizaron 2 capacitaciones, los temas expuestos fueron: Sistemas de Información Educación Superior, Índice de Inclusión | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 005 | 01 | I-202-1-1800501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Proyecto de Modificación de Decreto 1279 de 2002 elaborado |  | 10% | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Elaborar la propuesta de modificación del Decreto 1279 de 2002 , valoración con la Dirección de Fomento y participación en la comisión financiera y jurídica de revisión. | 2018-01-15 | 2018-04-06 | enero | 81 | 91 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  | Propuesta de borrador del decreto 1279 | 40% | Presentación de una primera propuesta de modificación del decreto. | 0.35 | Se avanzó en las proyecciones financieras del decreto 1279 de acuerdo a los escenarios solicitados por la Viceministra y los rectores designados del SUE. Igualemente, se avanzó en la propuesta borrador de decreto. | 0.6 | Se presentó la propuesta de modificación del Decreto 1279 de 2002. | 1 | Se realizaron mesas de trabajo con representantes profesorales quienes solicitaron incorporar ajustes necesarios en la propuesta. El ministerio se encuentra trabajando en la evaluación de la viabilidad de la incorporación de sus recomendaciones. | 1 | La propuesta de decreto se elaboró en los tiempos establecidos. En este momento y de acuerdo a la instrucción del Despacho del Viceministerio de Educación Superior, se estan realizando mesas de trabajo con los profesores,directivos de universidades públicas y representantes del Gobierno Nacional para analizar los aspectos de la carrera profesoral con el fin de incluir sus observaciones a la propuesta. Por lo tanto, se realizaron mesas de trabajo con profesores,directivos de universidades públicas y representantes del Gobierno Nacional en Cartagena y Bogotá. | 1 | De las mesas de trabajo realizadas en las ciudades de Pereira, Santa Marta, Bucaramanga, Cali y Medellín con profesores y directivos de universidades públicas, y representantes del Gobierno Nacional, se han recopilado las observaciones que analizan los aspectos de la carrera profesoral frente al Decreto 1279 de 2002, con los cuales se espera entregar el informe con el análisis del Decreto | [12 empty] | 25% | 40% | Presentación de una primera propuesta de modificación del decreto. | 60% | 60% | Se avanzó en las proyecciones financieras del decreto 1279 de acuerdo a los escenarios solicitados por la Viceministra y los rectores designados del SUE. Igualemente, se avanzó en la propuesta borrador de decreto. | 100% | 100% | Trabajo en mesas de trabajo con rectores de la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional y Universidad del Valle Reuniones con abogados del viceministerio de educacion superior para atender la retroalimentación dada en las mesas de trabajo con rectores Presentación de la propuesta ante el CESU. | 100% | 100% | Se realizaron mesas de trabajo con representantes profesorales quienes solicitaron incorporar ajustes necesarios en la propuesta. El ministerio se encuentra trabajando en el evaluación de la viabilidad de la incorporación de sus recomendaciones. | 100% | 100% | La propuesta de decreto se elaboró en los tiempos establecidos. En este momento y de acuerdo a la instrucción del Despacho del Viceministerio de Educación Superior, se estan realizando mesas de trabajo con los profesores,directivos de universidades públicas y representantes del Gobierno Nacional para analizar los aspectos de la carrera profesoral con el fin de incluir sus observaciones a la propuesta. | 100% | 100% | Actividad finalizada en abril. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 005 | 02 | I-202-1-1800502 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Proyecto de Modificación de Decreto 1279 de 2002 elaborado |  |  | Número | 1 | SI | 15/02/2018 20/06/2018 | Hacer la presentación, validación, retroalimentación y socialización de la propuesta de modificación del Decreto 1279 de 2002 con actores del sector (SUE, CESU, etc.) | 2018-04-09 | 2018-07-31 | abril | 113 | 122 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | [8 empty] | 1 | Se presentó la propuesta de modificación del decreto ante el SUE y representantes profesorales. | 1 | La propuesta de decreto se elaboró en los tiempos establecidos. En este momento y de acuerdo a la instrucción del Despacho del Viceministerio de Educación Superior, se estan realizando mesas de trabajo con los profesores,directivos de universidades públicas y representantes del Gobierno Nacional para analizar los aspectos de la carrera profesoral con el fin de incluir sus observaciones a la propuesta. Por lo tanto, se realizaron mesas de trabajo con profesores,directivos de universidades públicas y representantes del Gobierno Nacional en Cartagena y Bogotá. | 1 | De las mesas de trabajo realizadas en las ciudades de Pereira, Santa Marta, Bucaramanga, Cali y Medellín con profesores y directivos de universidades públicas, y representantes del Gobierno Nacional, se han recopilado las observaciones que analizan los aspectos de la carrera profesoral frente al Decreto 1279 de 2002. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 20% | 20% | Se presentó la propuesta de modificación ante el SUE y representantes profesorales. | 100% | 100% | Se realizaron mesas de trabajo con profesores,directivos de universidades públicas y representantes del Gobierno Nacional en Cartagena y Bogotá. | 65% | 65% | De las mesas de trabajo realizadas en las ciudades de Pereira, Santa Marta, Bucaramanga, Cali y Medellín con profesores y directivos de universidades públicas, y representantes del Gobierno Nacional, se han recopilado las observaciones que analizan los aspectos de la carrera profesoral frente al Decreto 1279 de 2002. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 005 | 03 | I-202-1-1800503 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Proyecto de Modificación de Decreto 1279 de 2002 elaborado |  |  | Número | 1 | SI | 15/02/2018 20/06/2018 | Presentar la propuesta final del proyecto de modificación del Decreto 1279 de 2002, para inicio de validación interna con las diferentes áreas del MEN como el despacho de la viceministra, oficina jurídica, secretaria general. | 2018-05-09 | 2018-07-31 | mayo | 83 | 91 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | [10 empty] | 1 | Desde el Despacho del Viceministerio de Educación Superior se recomendó realizar mesas de trabajo con los profesores,directivos de universidades públicas y representantes del Gobierno Nacional para analizar los aspectos de la carrera profesoral con el fin de construir una propuesta conjunta del Decreto 1279. Por lo tanto, se realizaron mesas de trabajo con profesores,directivos de universidades públicas y representantes del Gobierno Nacional en Cartagena y Bogotá. | 1 | De las mesas de trabajo realizadas en las ciudades de Pereira, Santa Marta, Bucaramanga, Cali y Medellín con profesores y directivos de universidades públicas, y representantes del Gobierno Nacional, se han recopilado las observaciones que analizan los aspectos de la carrera profesoral frente al Decreto 1279 de 2002. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 100% | De acuerdo a la instrucción del Despacho del Viceministerio de Educación Superior, se estan realizando mesas de trabajo con los profesores,directivos de universidades públicas y representantes del Gobierno Nacional para analizar los aspectos de la carrera profesoral con el fin de incluir sus observaciones a la propuesta. | 60% | 60% | Esta actividad depende de una propuesta consolidada que se presentaría al finalizar las mesas de trabajo con todos los actores involucrados. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 005 | 04 | I-202-1-1800504 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López | SI | Proyecto de Modificación de Decreto 1279 de 2002 elaborado |  |  | Número | 1 | SI | 2018-02-15 | Tramite para aprobación ante Presidencia de la República del proyecto de la modificación del Decreto 1279 de 2002 | 2018-06-11 | 2018-07-13 | junio | 32 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | [12 empty] | 1 | De las mesas de trabajo realizadas en las ciudades de Pereira, Santa Marta, Bucaramanga, Cali y Medellín con profesores y directivos de universidades públicas, y representantes del Gobierno Nacional, se han recopilado las observaciones que analizan los aspectos de la carrera profesoral frente al Decreto 1279 de 2002. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 40% | Esta actividad depende de una propuesta consolidada que se presentaría al finalizar las mesas de trabajo con todos los actores involucrados. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 00 | 0 | 13 | 169 | 01 | I-300-0-1316901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Secretaría General | Liliana María Zapata Bustamante | NO | Establecimiento y desarrollo de una estrategia para apropiar la cultura de la responsabilidad del servidor público en función del régimen disciplinario único | Número de estrategias de apropiación de cultura de responsabilidad del servidor público desarrolladas/ Número de estrategias de apropiación de cultura de responsabilidad del servidor público establecidas | 100% | Porcentaje | 100% |  |  | Identificar, fomular e implementar l la estrategia de apropiación de la responsababilidad del servidor en funcion del régimen disciplinario | 2018-02-01 | 2018-12-31 | febrero | 333 | 333 | 0 |  |  |  | Contratos de prestación de servicios profesionales del grupo disciplinario | Siete entregables distribuidos entre videos y documentos ludicos. | 0% | Esta actividad comienza el 2 de febrero | 14.2% | Se encuentra listo, aprobado y montado en la pagina youtube, el primer video de coplas referente al plan de de prevensión Ley 734 del 2002. | 28% | 1. El día jueves 22 de marzo del 2018, se realizó la publicación por los canales de comunicación del MEN, del segundo video mediante el cual, a través de coplas Paisas se dieron a conocer algunas normas relacionadas con la Ley Disciplinaria. 2. Se inició una campaña de prevención en temas electorales, publicada en canales de comunicación del MEN el día 9 de marzo de 2018, por medio de la cual se dieron a conocer las faltas o delitos en los que pudieron incurrir los servidores del MEN, en los comicios del 11 de marzo de 2018. 3. Se encuentra en construcción con un avance del 70%, un juego de concentración con el cual se pretende reforzar el conocimiento de las faltas o delitos en los que pueden incurrir los servidores del MEN, en los próximos comicios del 27 de mayo de 2018. | 42.85% | Listo para publicación de cara a los próximos comicios “elecciones presidenciales 2018”, un juego llamado “concéntrese”, para socializar las faltas electorales de manera didáctica. | 42.85% | Dentro de la campaña preventiva creada por el equipo de investigaciones disciplinarias, Secretaría General “Juego concéntrese”, se realizaron las siguientes actividades para el mes de mayo: 1. Verificación, ajustes y solicitud de publicación por parte de la Oficina de Comunicaciones del MEN. 2. Publicación del juego del 16 al 22 de mayo de 2018, en El Pregonero, mediante un link para que los colaboradores jugaran. 3. Cierre del juego el día 22 de mayo a las 5:00 de la tarde con 443 participantes. 4. Sorteo de premios entre los 443 participantes el día 24 de mayo de 2018, con un registro mediante video . 5. Entrega de premios el día 29 de mayo de 2018 a los ganadores y el envío del correo con los nombres a la Subdirección de Talento Humano para las gestiones ante Compensar. | 42.85% | Continuando con lo establecido en el cronograma de acciones preventivas, se encuentra en revisión una actividad para socializar el manual de interventoría/supervisión del MEN, con el fin de disminuir las posibles faltas que puedan cometer los servidores con funciones de supervisión, ampliando la función de dar respuesta a los derechos de petición, ilustrando las diferentes modalidades en que se pueden presentar, los términos legales para dar respuesta y las formalidades de la misma. | [12 empty] | 0% | 0% | Esta actividad comienza el 2 de febrero | 6.091% | 14.2% | 1. El día viernes 16 de febrero del 2018, se hizo la publicación por los canales de comunicación del MEN, del primer video mediante el cual, a través, de coplas llaneras de dan a conocer parte de los principios rectores de la Ley Disciplinaria. 2. Se grabó el segundo video de coplas paisas con los demás principios rectores del CDU, el cual ya fue editado, sin embargo requiere ajustes para hacer la publicación. 3. Se iniciará una campaña de prevención en temas electorales, a través de un juego de concentración el cual se encuentra en construcción con un avance del 30%, se pretende dar a conocer las falta o delitos en los que pueden incurrir los servidores del MEN, en los próximos comicios. | 12.18% | 28% | 1. El día jueves 22 de marzo del 2018, se realizó la publicación por los canales de comunicación del MEN, del segundo video mediante el cual, a través de coplas Paisas se dieron a conocer algunas normas relacionadas con la Ley Disciplinaria. 2. Se inició una campaña de prevención en temas electorales, publicada en canales de comunicación del MEN el día 9 de marzo de 2018, por medio de la cual se dieron a conocer las faltas o delitos en los que pudieron incurrir los servidores del MEN, en los comicios del 11 de marzo de 2018. 3. Se encuentra en construcción con un avance del 70%, un juego de concentración con el cual se pretende reforzar el conocimiento de las faltas o delitos en los que pueden incurrir los servidores del MEN, en los próximos comicios del 27 de mayo de 2018. | 18.27% | 42.85% | Listo para publicación de cara a los próximos comicios “elecciones presidenciales 2018”, un juego llamado “concéntrese”, para socializar las faltas electorales de manera didáctica. | 24.36% | 42.85% | Dentro de la campaña preventiva creada por el equipo de investigaciones disciplinarias, Secretaría General “Juego concéntrese”, se realizaron las siguientes actividades para el mes de mayo: 1. Verificación, ajustes y solicitud de publicación por parte de la Oficina de Comunicaciones del MEN. 2. Publicación del juego del 16 al 22 de mayo de 2018, en El Pregonero, mediante un link para que los colaboradores jugaran. 3. Cierre del juego el día 22 de mayo a las 5:00 de la tarde con 443 participantes. 4. Sorteo de premios entre los 443 participantes el día 24 de mayo de 2018, con un registro mediante video . 5. Entrega de premios el día 29 de mayo de 2018 a los ganadores y el envío del correo con los nombres a la Subdirección de Talento Humano para las gestiones ante Compensar. | 30.45% | 42.85% | Continuando con lo establecido en el cronograma de acciones preventivas, se encuentra en revisión una actividad para socializar el manual de interventoría/supervisión del MEN, con el fin de disminuir las posibles faltas que puedan cometer los servidores con funciones de supervisión, ampliando la función de dar respuesta a los derechos de petición, ilustrando las diferentes modalidades en que se pueden presentar, los términos legales para dar respuesta y las formalidades de la misma. | 39.55% |  |  | 48.64% |  |  | 57.73% |  |  | 66.82% |  |  | 75.91% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 00 | 0 | 13 | 170 | 01 | I-300-0-1317001 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Secretaría General | Liliana María Zapata Bustamante | NO | Establecimiento y desarrollo de una estrategia para la apropiación, articulación e integración de las subdirecciones y grupos de la Secretaría General con el Ministerio. | Número de estrategias de apropiación, articulación e integración de oficinas con el MEN desarrolladas/ Número de estrategias de apropiación, articulación e integración de oficinas con el MEN establecidas | 100% | Porcentaje | 100% |  |  | Identificar, fomular e implementar l la estrategia de apropiación, articulación y segumiento de las líneas de trabajo de la Secretaría General | 2018-02-01 | 2018-12-31 | febrero | 333 | 333 | 60000000 |  |  |  | Contrato de prestación de servicios profesionales Recursos para las jornadas de comités semestrales generales | Copia actas Comites Inspiradores realizados los viernes de cada semana | 2% | Un Comité insirador realizado el viernes 19 de enero | 12% | Durante el mes de febrero se realizaron cuatro (4) Comités Inspiradores en los días (2, 9,16 y 23) respectivamente donde se socializaron de manera semanal los avances y retos de las Subdirecciones y áreas pertenecientes a Secretaría General (Subdirecciones Contratación, Administrativa, Desarrollo Organizacional, Talento Humano, Financiera, Unidad de Atención al Ciudadano y la Oficina de Tecnología) con el fin de identificar oportunidades de mejora y apoyo para llevar a buen fin los objetivos y metas establecidas para el año 2018. | 16% | Durante el mes de marzo se realizaron tres (3) Comités Inspiradores en los días (2, 9, y 23) respectivamente donde se socializaron de manera semanal los avances y retos de las Subdirecciones y áreas pertenecientes a Secretaría General con el fin de identificar oportunidades de mejora y apoyo para llevar a buen fin los objetivos y metas establecidas para el año 2018. | 22% | Durante el mes de abril se realizaron tres (3) Comités Inspiradores en los días (13, 20, y 27) respectivamente donde se socializaron los avances y retos de las Subdirecciones y áreas pertenecientes a Secretaría General con el fin de identificar oportunidades de mejora y apoyo para llevar a buen fin los objetivos y metas establecidas para el año 2018. | 27% | Durante el mes de mayo se realizaron dos (2) Comités Inspiradores en los días (18 y 25) respectivamente. | 52% | El día 8 de Junio se realizó Comité Inspirador en la sede Compensar de la avenida 68. | [12 empty] | 0% | 2% | Un Comité insirador realizado el viernes 19 de enero | 6.091% | 10% | Durante el mes de febrero se realizaron cuatro (4) Comités Inspiradores en los días (2, 9,16 y 23) respectivamente donde se socializaron de manera semanal los avances y retos de las Subdirecciones y áreas pertenecientes a Secretaría General (Subdirecciones Contratación, Administrativa, Desarrollo Organizacional, Talento Humano, Financiera, Unidad de Atención al Ciudadano y la Oficina de Tecnología) con el fin de identificar oportunidades de mejora y apoyo para llevar a buen fin los objetivos y metas establecidas para el año 2018. | 12.18% | 16% | Durante el mes de marzo se realizaron tres (3) Comités Inspiradores en los días (2, 9, y 23) respectivamente donde se socializaron los avances y retos de las Subdirecciones y áreas pertenecientes a Secretaría General con el fin de identificar oportunidades de mejora y apoyo para llevar a buen fin los objetivos y metas establecidas para el año 2018. | 18.27% | 22% | Durante el mes de abril se realizaron tres (3) Comités Inspiradores en los días (13, 20, y 27) respectivamente donde se socializaron los avances y retos de las Subdirecciones y áreas pertenecientes a Secretaría General con el fin de identificar oportunidades de mejora y apoyo para llevar a buen fin los objetivos y metas establecidas para el año 2018. | 24.36% | 27% | Durante el mes de mayo se realizaron dos (2) Comités Inspiradores en los días (18 y 25) respectivamente. | 30.45% | 52% | El día 8 de Junio se realizó Comité Inspirador en la sede Compensar de la avenida 68. | 39.55% |  |  | 48.64% |  |  | 57.73% |  |  | 66.82% |  |  | 75.91% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 05 | 1 | 22 | 001 | 01 | I-305-1-2200101 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | Gente Feliz y Comprometida | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | SI | Índice de ambiente laboral | Calificación obtenida en la medición del índice de ambiente laboral | 10% | Puntos | 65 |  |  | Gestionar la medición del índice de ambiente laboral | 2018-01-15 | 2018-12-31 | enero | 350 | 365 | 0 | 40000000 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | 1 contrato de prestación de servicios profesionales 1 contrato con persona jurídica (1 People Voice) |  |  | Se solicito a la OAPF el cambio de la fecha de inicio de esta actividad para 15 de septiembre de 2018. | N.A. | La valoración de ambiente laboral se realizará en el mes de julio. |  | La medición de ambiente laboral se llevará a cabo durante el mes de julio | N.A. | La medición de ambiente laboral según reunión con la Ministra, se realizará durante el mes de noviembre como se ha venido realizando en años anteriores |  | La medición de ambiente laboral según reunión con la Ministra, se realizará durante el mes de noviembre como se ha venido realizando en años anteriores |  | La medición de ambiente laboral según reunión con la Ministra, se realizará durante el mes de noviembre como se ha venido realizando en años anteriores | [12 empty] | 5.333% |  | Se solicito a la OAPF el cambio de la fecha de inicio de esta actividad para 15 de septiembre de 2018. | 10.67% | N.A. | La valoración de ambiente laboral se realizará en el mes de julio. |  |  | La medición de ambiente laboral se llevará a cabo durante el mes de julio | 21.33% | N.A. | La medición de ambiente laboral según reunión con la Ministra, se realizará durante el mes de noviembre como se ha venido realizando en años anteriores | 27% |  | La medición de ambiente laboral según reunión con la Ministra, se realizará durante el mes de noviembre como se ha venido realizando en años anteriores | 32% | 32% | La medición de ambiente laboral según reunión con la Ministra, se realizará durante el mes de noviembre como se ha venido realizando en años anteriores | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 171 | 01 | I-305-0-1317101 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | NO | Porcentaje de cumplimiento de las actividades relacionadas con ambiente laboral | # de actividades ejecutadas/# de actividades planeadas | 5% | Porcentaje | 100% |  |  | Cumplimiento de actividades relacionadas con ambiente laboral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 901355000 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | 1 contrato de prestación de servicios profesionales 2 contratos con personas jurídicas (1 People Voice y 1 con Human Factor) | O:\2018\3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y AMBIENTE LABORAL\2 Mejoramiento de Ambiente Laboral\Enero | 5% | Se gestionaron los ajustes al Insumo de People´s Voice y Human Factor, de acuerdo con las observaciones de la Subdirección de Contratación. Igualmente, se tramitó la elaboración del contrato, así como la obtención de las firmas y la respectiva póliza. | N.A. | Durante el mes de febrero se realizaron 29 divulgaciones de los resultados de la valoración previa de ambiente labora, de 34 divulgaciones programadas. Las divulgaciones se realizan a cada una de las áreas del Mnisterio y han participados líderes y colaboradores. En relación con la implementación de estrategias para mantener y mejorar la valoración de ambiente laboral del Ministerio, se realizó lo siguiente: realización de 7 primeras sesiones con áreas para el plan de ambiente laboral de las mismas. Se estableció cronograma para la realización de las sesiones de coaching para directivos y encuentros con coordinares. | 16% | • Divulgación a cuatro áreas de los resultados de la encuesta de ambiente laboral de 2017 • Se realizaron 16 primeras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 5 segundas sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 2 terceras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizó primera sesión de coaching a equipo Directivo. • Se realizó primera sesión de coaching a subdirectores. • Se realizó primer encuentro de coordinadores. | 21% | La medición de ambiente laboral según reunión con la Ministra, se realizará durante el mes de noviembre como se ha venido realizando en años anteriores | 27% | • Se realizaron 2 primeras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 13 segundas sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 10 terceras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 8 cuartas sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizó Socialización del Modelo de Cultura Organizacional y Liderazgo Inspirador, cuenta como una sesión de coaching para directivos, a subdirectores y encuentro de coordinadores. • Se realizó tercera sesión de coaching a equipo Directivo. • Se realizó quinto encuentro de coordinadores. | 32% | • Se realizó 1 segunda sesión de plan de ambiente laboral • Se realizaron 7 terceras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 10 cuartas sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizó cuarta sesión de coaching a equipo Directivo (Incluidos Subdirectores) | [12 empty] | 5.333% | 5% | Se gestionaron los ajustes al Insumo de People´s Voice y Human Factor, de acuerdo con las observaciones de la Subdirección de Contratación. Igualmente, se tramitó la elaboración del contrato, así como la obtención de las firmas y la respectiva póliza. | 10.67% | N.A. | Durante el mes de febrero se realizaron 29 divulgaciones de los resultados de la valoración previa de ambiente labora, de 34 divulgaciones programadas. Las divulgaciones se realizan a cada una de las áreas del Mnisterio y han participados líderes y colaboradores. En relación con la implementación de estrategias para mantener y mejorar la valoración de ambiente laboral del Ministerio, se realizó lo siguiente: realización de 7 primeras sesiones con áreas para el plan de ambiente laboral de las mismas. Se estableció cronograma para la realización de las sesiones de coaching para directivos y encuentros con coordinares. | 16% | 16% | • Divulgación a cuatro áreas de los resultados de la encuesta de ambiente laboral de 2017 • Se realizaron 16 primeras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 5 segundas sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 2 terceras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizó primera sesión de coaching a equipo Directivo. • Se realizó primera sesión de coaching a subdirectores. • Se realizó primer encuentro de coordinadores. | 21.33% | 21.33% | • Divulgación al Viceministerio de Educación Superior de los resultados de la encuesta de ambiente laboral de 2017 • Se realizaron 8 primeras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 9 segundas sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 4 terceras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizó segunda sesión de coaching a subdirectores. • Se realizó segundo y tercer encuentro de coordinadores. • Se realizaron 3 actividades de ambiente laboral con dependencias. | 27% | 26.67% | • Se realizaron 2 primeras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 13 segundas sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 10 terceras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 8 cuartas sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizó Socialización del Modelo de Cultura Organizacional y Liderazgo Inspirador, cuenta como una sesión de coaching para directivos, a subdirectores y encuentro de coordinadores. • Se realizó tercera sesión de coaching a equipo Directivo. • Se realizó quinto encuentro de coordinadores. | 32% | 32% | • Se realizó 1 segunda sesión de plan de ambiente laboral • Se realizaron 7 terceras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 10 cuartas sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizó cuarta sesión de coaching a equipo Directivo (Incluidos Subdirectores) | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 172 | 01 | I-305-0-1317201 | Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | NO | Programas de aprendizaje organizacional implementados | # de PAO implementados/# de PAO planeados de la Función Pública | 2.5% | Número | 3 |  |  | Implementar programas de aprendizaje organizacional | 2018-04-01 | 2018-12-31 | abril | 274 | 274 | 0 | 300000000 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | 1 contrato persona jurídica (Unal) | O:\2018\3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y AMBIENTE LABORAL\3 Escuela Corporativa\Enero |  | Se gestionó los ajustes al Insumo 209 para la contratación de la Universidad Nacional, de acuerdo con las observaciones de la Subdirección de Contratación. Igualmente, se tramitó la elaboración del contrato 819 de 2018, así como la obtención de las firmas y la respectiva póliza. Una de las obligaciones especificas del contrato es la implementación de los 3 programas de aprendizaje organizacional. | N.A. | Planeación cronológica, pedagógica y metodológica para la impartición de los 3 conversatorios de la Escuela Corporativa. Preparación del evento de lanzamiento de la Escuela Corporativa 2018 en coordinación con la Universidad Nacional y la Oficina Asesora de Comunicaciones. Benchmarking U. ECOPETROL. |  | 1. Se realizó la planeación, coordinación y ejecución del entrenamiento y re-entrenamiento de los Facilitadores y Tutores para el Conversatorio No. 1 de la Escuela Corporativa. 2. Se planifico, coordinó y ejecutó el Primer Encuentro Presencial del Conversatorio 1 de la Escuela Corporativa. 3. Gestionar con el Portal Educativo Colombia Aprende el montaje, implementación y administración de los programas de aprendizaje en el Campus Virtual. *. Cargue de los PAO de "La política pública en educación e Implementar la política pública en educación" en el Campus Virtual. *. Actualización del Home del Campus Virtual para la visualización del conversatorio "Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia". 4. Gestionar la actualización y ajustes de los contenidos digitales de los programas de aprendizaje organizacional. *. Actualización del PAO Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia - Contenidos digitales de los SCORM *. Modificación en la visualización de los recursos y actividades, por ello fue necesario: Crear el Grupo No.1 – 15DeNovDe2017 y el Grupo No. 2 – 22DeMarDe2018 / Asignar los usuarios estudiantes en el grupo correspondiente / Crear el agrupamiento para el Grupo No. 1 - 15DeNovDe2017 para solamente los usuarios estudiantes puedan visualizar las actividades realizadas. *Instructivo de ingreso al conversatorio “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia” *. Creación del usuario y correo de la Escuela Corporativa escuelacorporativa@mineducacion.gov.co 5. Consolidar la información técnica necesaria para la matriculación de los usuarios en los programas de aprendizaje. - Alistamiento de usuarios al conversatorio “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia” 6. Gestionar con la Oficina Asesora de Comunicaciones la actualización del Home, Noticias y el Calendario del conversatorio No. 1. | 8.111% | • Divulgación al Viceministerio de Educación Superior de los resultados de la encuesta de ambiente laboral de 2017 • Se realizaron 8 primeras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 9 segundas sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 4 terceras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizó segunda sesión de coaching a subdirectores. • Se realizó segundo y tercer encuentro de coordinadores. • Se realizaron 3 actividades de ambiente laboral con dependencias. | 42% | Componente Organizacional 1. Se realizó el tercer y último encuentro presencial del Conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia el 10 de mayo de 2018, con lo cual se concluyó la impartición de este programa de aprendizaje organizacional. 2. Se realizó seguimiento a los participantes del conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia con el objetivo de que cumplieran las actividades virtuales para obtener la certificación de la U. Nacional. 3. Se realizó la planeación macro del Conversatorio 2 Ciclo de Política Pública, y la planeación detallada del Encuentro Presencial 1. 4. Se hizo la inducción a los Facilitadores y Tutores del Conversatorio 2. 5. Se realizó el primer encuentro presencial del Conversatorio 2. Componente tecnológico 1. Gestión con el Portal Educativo Colombia Aprende el montaje, implementación y administración de los programas de aprendizaje en el Campus Virtual. *. Conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política” **. Cargue del SCORM principal, guías del participante, cronograma y los 5 encuentros virtuales del conversatorio No. 2 actualizados y ajustados en el Campus Virtual. http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4354 **. Publicación en el Home del Campus Virtual http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/campusvirtual del banner, enlace y acceso directo del conversatorio No. 2 http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4354. *. Conversatorio No. 1 “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia” Gestión con el Portal Colombia Aprende para quitar el acceso directo al conversatorio No.1 http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4357 publicado en el Home del Campus Virtual http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/campusvirtual 2. Consolidar la información técnica necesaria para la matriculación de los usuarios en los programas de aprendizaje. *. Matriculación de usuarios en el conversatorio No. 1 “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia” Matriculación de la usuaria Neyffe Patricia Gamboa Ovalle de FODESEP Fondo de Desarrollo de la Educación Superior en reemplazo de la usuaria Zuleidy Lorena Mendez Perez como participante del conversatorio No. 1, previo a la matriculación fue necesario realizar el registro en Colombia Aprende. *. Matriculación de usuarios en el conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política” **. Matriculación de los usuarios Jose Horacio Gonzalez Roa JRoa@mineducacion.gov.co, Jose Manuel Muñoz jmunoz@gitei.edu.co, Diana Ortíz dortiz@gitei.edu.co, Gabriel Torres gatorresva@unal.edu.co y Martha Patricia Ortiz Camacho martortiz@mineducacion.gov.co, Patrick Ernesto Alfonso Caicedo palfonso@mineducacion.gov.co, Jonnathan Ricardo Cortes Rivera Jocortes@mineducacion.gov.co, Lidy Milene Pedraza Parra lpedraza@mineducacion.gov.co, Manuel Ignacio Salamanca salamancamerchan@yahoo.com.mx, con el ROL de Profesor con permiso de edición. **. Matriculación de los usuarios delegados por los directores, subdirectores y jefes de oficina de las áreas misionales del MEN a participar del conversatorio No. 2, así como los usuarios participantes certificados del conversatorio No. 1 “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia” que decidieron continuar con el Ciclo de Política pública en educación, todos ellos con el ROL de Estudiantes. Previo a la matriculación fue necesario realizar las siguientes actividades: • Validar con el número de cédula o correo, que no estaban registrados en Colombia Aprende. • En caso de no estar registrados en Colombia Aprende, se realizó el registro uno a uno de cada uno de los usuarios. • Posterior al registro en Colombia Aprende, ingresar uno a uno con sus datos al Campus Virtual para que la plataforma Moodle reconozca al usuario. • Finalmente, matriculación en el conversatorio No. 2 3. Gestionar la actualización y ajustes de los contenidos digitales de los programas de aprendizaje organizacional. *. Conversatorio No. 1 “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia”. Gestión con la Universidad Nacional para realizar la publicación por parte de la Escuela Corporativa del texto introductorio del producto de aprendizaje organizacional -Wiki- elaborado por la Universidad Nacional, en el conversatorio, a partir del cual los usuarios participaron en la elaboración del documento http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/wiki/view.php?id=286422 *. Conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política, gestión con la Universidad Nacional para: **. Entrega de las lecturas de apoyo y el SCORM principal con los ajustes solicitados por parte de la Subdirección de Desarrollo Organizacional y las recomendaciones del Portal Colombia Aprende, frente a las actualizaciones que se realizaron con el Adobe Edge (Programa licenciado). **. Diseño de los Banners para su publicación en el Home del Campus Virtual y página de la Escuela Corporativa como parte de la obligación "Piezas gráficas requeridas para las actividades de movilización y apropiación de la Escuela Corporativa y de las actividades de gestión del conocimiento e innovación" | 56% | Componente Organizacional 1. Coordinación metodológica, pedagógica y logística para la realización del segundo encuentro presencial del Conversatorio 2 “Ciclo de Política Pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”, de la Escuela Corporativa. 2. Realización del segundo encuentro presencial del conversatorio 2 “Ciclo de Política Pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”de de la Escuela Corporativa. 3. Coordinación y seguimiento a los Tutores del Conversatorio 2, para que realizaran el seguimiento a los participantes, con el objetivo de que navegaran por los encuentros virtuales, participaran en el foro y en el producto de aprendizaje organizacional. 4. Seguimiento a los participantes del conversatorio 2. 5. Coordinación y articulación con la conferencista del segundo encuentro presencial, del Conversatorio 2, para la definición y elaboración de su presentación sobre enfoque diferencial. 6. Coordinación y realización de la reunión con la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, con el objetivo de integrar la Escuela Corporativa y la Escuela de Pares, buscando su consolidación y sostenibilidad a futuro. Componente tecnológico 1. Gestionar con el Portal Educativo Colombia Aprende el montaje, implementación y administración de los programas de aprendizaje en el Campus Virtual. Ajustes al conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”, tales como: o. Actualización de los videos del encuentro virtual 1 de los mapas de aprendizaje “¿Cómo está organizada la Escuela Corporativa? http://application.colombiaaprende.edu.co/pluginfile.php/714392/mod_scorm/content/4/composiciones/oc2_e1_6/media/OC2_E1_6.mp4 Y ¿Qué es la gestión del conocimiento en el MEN?” http://application.colombiaaprende.edu.co/pluginfile.php/714392/mod_scorm/content/4/composiciones/oc2_e1_7/media/OC2_E1_7.mp4. o. Actualización de los botones de actividad colaborativa que aparece en cada uno de los 5 encuentros virtuales, enlazando el foro http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/forum/view.php?id=286690 que también es visualizado y accedido en el Home del conversatorio. o. Actualización del video de bienvenida que aparece en el Home del conversatorio http://application.colombiaaprende.edu.co/pluginfile.php/715690/mod_resource/content/1/OC2_VideoBienvenida.mp4 2. Consolidar la información técnica necesaria para la matriculación de los usuarios en los programas de aprendizaje. Matriculación de usuarios en el conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”, donde Ricardo Cañon Moreno, Carolina Duque Martinez, Juan Sebastián Estupiñán, Natalia Hernández Melo, Yannys Andrea Karakalpakis, Andrea Ortega, Julio Mauricio Torres Angel e Isabel Cristina Sanchez Garcia fueron matriculados con el ROL de Estudiantes y Mónica Angelina Beltran con el ROL de Profesor con permiso de edición. 3. Gestionar la administración del sitio web de la Escuela Corporativa en la página institucional del Ministerio. https://www.mineducacion.gov.co/EscuelaCorporativa Gestión con la Oficina Asesora de Comunicaciones para la actualización del calendario https://www.mineducacion.gov.co/EscuelaCorporativa , eliminando del cronograma todas las actividades realizadas y/o programadas en el conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”, que finalizaron en el mes de junio del año en curso 4. Gestionar la actualización y ajustes de los contenidos digitales de los programas de aprendizaje organizacional. Conversatorio No. 1 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”. Gestión con la Universidad Nacional para realizar las siguientes actividades: o. Creación y publicación por parte de la Escuela Corporativa de la Actividad Colaborativa – Foro denominada “¿Cómo entiende la relación entre las políticas- lo público - el Estado y la ciudadanía, en la razón de ser de las Políticas Públicas?”, en el Home del conversatorio, seleccionada por los usuarios participantes. http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/forum/view.php?id=286690. o. Creación y publicación por parte de la Escuela Corporativa del recursos tipo Carpeta, para el cargue de la presentaciones que se realizan en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia para cada uno de los encuentros presenciales del conversatorio, el cual se visualiza en el Home http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/folder/view.php?id=286575. o. Entrega de la versión actualizada del video de bienvenida que aparece en el SCORM principal del conversatorio con los ajustes solicitados por la Subdirección de Desarrollo Organizacional, para su posterior publicación en el Campus Virtual a cargo del Portal Colombia Aprende. | [12 empty] | 0% |  | Se gestionó los ajustes al Insumo 209 para la contratación de la Universidad Nacional, de acuerdo con las observaciones de la Subdirección de Contratación. Igualmente, se tramitó la elaboración del contrato, así como la obtención de las firmas y la respectiva póliza. Una de las obligaciones especificas del contrato es la implementación de los 3 programas de aprendizaje organizacional. | 0% | N.A. | Planeación cronológica, pedagógica y metodológica para la impartición de los 3 conversatorios de la Escuela Corporativa. Preparación del evento de lanzamiento de la Escuela Corporativa 2018 en coordinación con la Universidad Nacional y la Oficina Asesora de Comunicaciones. Benchmarking U. ECOPETROL. |  |  | 1. Se realizó la planeación, coordinación y ejecución del entrenamiento y re-entrenamiento de los Facilitadores y Tutores para el Conversatorio No. 1 de la Escuela Corporativa. 2. Se planifico, coordinó y ejecutó el Primer Encuentro Presencial del Conversatorio 1 de la Escuela Corporativa. 3. Gestionar con el Portal Educativo Colombia Aprende el montaje, implementación y administración de los programas de aprendizaje en el Campus Virtual. *. Cargue de los PAO de "La política pública en educación e Implementar la política pública en educación" en el Campus Virtual. *. Actualización del Home del Campus Virtual para la visualización del conversatorio "Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia". 4. Gestionar la actualización y ajustes de los contenidos digitales de los programas de aprendizaje organizacional. *. Actualización del PAO Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia - Contenidos digitales de los SCORM *. Modificación en la visualización de los recursos y actividades, por ello fue necesario: Crear el Grupo No.1 – 15DeNovDe2017 y el Grupo No. 2 – 22DeMarDe2018 / Asignar los usuarios estudiantes en el grupo correspondiente / Crear el agrupamiento para el Grupo No. 1 - 15DeNovDe2017 para solamente los usuarios estudiantes puedan visualizar las actividades realizadas. *Instructivo de ingreso al conversatorio “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia” *. Creación del usuario y correo de la Escuela Corporativa escuelacorporativa@mineducacion.gov.co 5. Consolidar la información técnica necesaria para la matriculación de los usuarios en los programas de aprendizaje. - Alistamiento de usuarios al conversatorio “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia” 6. Gestionar con la Oficina Asesora de Comunicaciones la actualización del Home, Noticias y el Calendario del conversatorio No. 1. | 8.111% | 8% | Componente Organizacional 1. Se realizó el segundo encuentro presencial del Conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia el 19 de abril de 2018. 2. Se realizó seguimiento a los participantes en los encuentros virtuales del conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia. 3. Se realizó seguimiento a los Facilitadores para dar respuesta a los participantes en el Foro del conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia. Componente Tecnologico 1. Gestión con el Portal Colombia Aprende para la actualización y/o modificación de los contenidos del conversatorio No. 1 “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia”http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4357. 2. Gestión con Universidad Nacional para la entrega de los manifiestos de los SCORM que requiere el Portal Colombia Aprende para el cargue efectivo de los conversatorios No. 2 “La política pública en educación” y 3 “Implementar la política pública en educación” de la Escuela Corporativa, así como la actualización, ajustes y/o modificación de las piezas gráficas, PDF y contenido digital del conversatorio No. 2. | 42% | 42% | Componente Organizacional 1. Se realizó el tercer y último encuentro presencial del Conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia el 10 de mayo de 2018, con lo cual se concluyó la impartición de este programa de aprendizaje organizacional. 2. Se realizó seguimiento a los participantes del conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia con el objetivo de que cumplieran las actividades virtuales para obtener la certificación de la U. Nacional. 3. Se realizó la planeación macro del Conversatorio 2 Ciclo de Política Pública, y la planeación detallada del Encuentro Presencial 1. 4. Se hizo la inducción a los Facilitadores y Tutores del Conversatorio 2. 5. Se realizó el primer encuentro presencial del Conversatorio 2. Componente tecnológico 1. Gestión con el Portal Educativo Colombia Aprende el montaje, implementación y administración de los programas de aprendizaje en el Campus Virtual. *. Conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política” **. Cargue del SCORM principal, guías del participante, cronograma y los 5 encuentros virtuales del conversatorio No. 2 actualizados y ajustados en el Campus Virtual. http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4354 **. Publicación en el Home del Campus Virtual http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/campusvirtual del banner, enlace y acceso directo del conversatorio No. 2 http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4354. *. Conversatorio No. 1 “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia” Gestión con el Portal Colombia Aprende para quitar el acceso directo al conversatorio No.1 http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4357 publicado en el Home del Campus Virtual http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/campusvirtual 2. Consolidar la información técnica necesaria para la matriculación de los usuarios en los programas de aprendizaje. *. Matriculación de usuarios en el conversatorio No. 1 “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia” Matriculación de la usuaria Neyffe Patricia Gamboa Ovalle de FODESEP Fondo de Desarrollo de la Educación Superior en reemplazo de la usuaria Zuleidy Lorena Mendez Perez como participante del conversatorio No. 1, previo a la matriculación fue necesario realizar el registro en Colombia Aprende. *. Matriculación de usuarios en el conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política” **. Matriculación de los usuarios Jose Horacio Gonzalez Roa JRoa@mineducacion.gov.co, Jose Manuel Muñoz jmunoz@gitei.edu.co, Diana Ortíz dortiz@gitei.edu.co, Gabriel Torres gatorresva@unal.edu.co y Martha Patricia Ortiz Camacho martortiz@mineducacion.gov.co, Patrick Ernesto Alfonso Caicedo palfonso@mineducacion.gov.co, Jonnathan Ricardo Cortes Rivera Jocortes@mineducacion.gov.co, Lidy Milene Pedraza Parra lpedraza@mineducacion.gov.co, Manuel Ignacio Salamanca salamancamerchan@yahoo.com.mx, con el ROL de Profesor con permiso de edición. **. Matriculación de los usuarios delegados por los directores, subdirectores y jefes de oficina de las áreas misionales del MEN a participar del conversatorio No. 2, así como los usuarios participantes certificados del conversatorio No. 1 “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia” que decidieron continuar con el Ciclo de Política pública en educación, todos ellos con el ROL de Estudiantes. Previo a la matriculación fue necesario realizar las siguientes actividades: • Validar con el número de cédula o correo, que no estaban registrados en Colombia Aprende. • En caso de no estar registrados en Colombia Aprende, se realizó el registro uno a uno de cada uno de los usuarios. • Posterior al registro en Colombia Aprende, ingresar uno a uno con sus datos al Campus Virtual para que la plataforma Moodle reconozca al usuario. • Finalmente, matriculación en el conversatorio No. 2 3. Gestionar la actualización y ajustes de los contenidos digitales de los programas de aprendizaje organizacional. *. Conversatorio No. 1 “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia”. Gestión con la Universidad Nacional para realizar la publicación por parte de la Escuela Corporativa del texto introductorio del producto de aprendizaje organizacional -Wiki- elaborado por la Universidad Nacional, en el conversatorio, a partir del cual los usuarios participaron en la elaboración del documento http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/wiki/view.php?id=286422 *. Conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política, gestión con la Universidad Nacional para: **. Entrega de las lecturas de apoyo y el SCORM principal con los ajustes solicitados por parte de la Subdirección de Desarrollo Organizacional y las recomendaciones del Portal Colombia Aprende, frente a las actualizaciones que se realizaron con el Adobe Edge (Programa licenciado). **. Diseño de los Banners para su publicación en el Home del Campus Virtual y página de la Escuela Corporativa como parte de la obligación "Piezas gráficas requeridas para las actividades de movilización y apropiación de la Escuela Corporativa y de las actividades de gestión del conocimiento e innovación" | 56% | 56% | Componente Organizacional 1. Coordinación metodológica, pedagógica y logística para la realización del segundo encuentro presencial del Conversatorio 2 “Ciclo de Política Pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”, de la Escuela Corporativa. 2. Realización del segundo encuentro presencial del conversatorio 2 “Ciclo de Política Pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”de de la Escuela Corporativa. 3. Coordinación y seguimiento a los Tutores del Conversatorio 2, para que realizaran el seguimiento a los participantes, con el objetivo de que navegaran por los encuentros virtuales, participaran en el foro y en el producto de aprendizaje organizacional. 4. Seguimiento a los participantes del conversatorio 2. 5. Coordinación y articulación con la conferencista del segundo encuentro presencial, del Conversatorio 2, para la definición y elaboración de su presentación sobre enfoque diferencial. 6. Coordinación y realización de la reunión con la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, con el objetivo de integrar la Escuela Corporativa y la Escuela de Pares, buscando su consolidación y sostenibilidad a futuro. Componente tecnológico 1. Gestionar con el Portal Educativo Colombia Aprende el montaje, implementación y administración de los programas de aprendizaje en el Campus Virtual. Ajustes al conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”, tales como: o. Actualización de los videos del encuentro virtual 1 de los mapas de aprendizaje “¿Cómo está organizada la Escuela Corporativa? http://application.colombiaaprende.edu.co/pluginfile.php/714392/mod_scorm/content/4/composiciones/oc2_e1_6/media/OC2_E1_6.mp4 Y ¿Qué es la gestión del conocimiento en el MEN?” http://application.colombiaaprende.edu.co/pluginfile.php/714392/mod_scorm/content/4/composiciones/oc2_e1_7/media/OC2_E1_7.mp4. o. Actualización de los botones de actividad colaborativa que aparece en cada uno de los 5 encuentros virtuales, enlazando el foro http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/forum/view.php?id=286690 que también es visualizado y accedido en el Home del conversatorio. o. Actualización del video de bienvenida que aparece en el Home del conversatorio http://application.colombiaaprende.edu.co/pluginfile.php/715690/mod_resource/content/1/OC2_VideoBienvenida.mp4 2. Consolidar la información técnica necesaria para la matriculación de los usuarios en los programas de aprendizaje. Matriculación de usuarios en el conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”, donde Ricardo Cañon Moreno, Carolina Duque Martinez, Juan Sebastián Estupiñán, Natalia Hernández Melo, Yannys Andrea Karakalpakis, Andrea Ortega, Julio Mauricio Torres Angel e Isabel Cristina Sanchez Garcia fueron matriculados con el ROL de Estudiantes y Mónica Angelina Beltran con el ROL de Profesor con permiso de edición. 3. Gestionar la administración del sitio web de la Escuela Corporativa en la página institucional del Ministerio. https://www.mineducacion.gov.co/EscuelaCorporativa Gestión con la Oficina Asesora de Comunicaciones para la actualización del calendario https://www.mineducacion.gov.co/EscuelaCorporativa , eliminando del cronograma todas las actividades realizadas y/o programadas en el conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”, que finalizaron en el mes de junio del año en curso 4. Gestionar la actualización y ajustes de los contenidos digitales de los programas de aprendizaje organizacional. Conversatorio No. 1 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”. Gestión con la Universidad Nacional para realizar las siguientes actividades: o. Creación y publicación por parte de la Escuela Corporativa de la Actividad Colaborativa – Foro denominada “¿Cómo entiende la relación entre las políticas- lo público - el Estado y la ciudadanía, en la razón de ser de las Políticas Públicas?”, en el Home del conversatorio, seleccionada por los usuarios participantes. http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/forum/view.php?id=286690. o. Creación y publicación por parte de la Escuela Corporativa del recursos tipo Carpeta, para el cargue de la presentaciones que se realizan en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia para cada uno de los encuentros presenciales del conversatorio, el cual se visualiza en el Home http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/folder/view.php?id=286575. o. Entrega de la versión actualizada del video de bienvenida que aparece en el SCORM principal del conversatorio con los ajustes solicitados por la Subdirección de Desarrollo Organizacional, para su posterior publicación en el Campus Virtual a cargo del Portal Colombia Aprende. | 32.44% |  |  | 40.56% |  |  | 51.67% |  |  | 62.78% |  |  | 73.89% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 173 | 01 | I-305-0-1317301 | Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | NO | Actividades relacionadas con los ejes de gestión del conocimiento cumplidas | # de actividades ejecutadas/# de actividades planeadas | 2.5% | Porcentaje | 100% |  |  | Implementar los ejes de gestión del conocimiento del MIPG v2 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 199600000 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | 2 contratistas | O:\2018\3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y AMBIENTE LABORAL\4 MIPG Gestión de Conocimiento e Innovación\Enero\ | 5% | Se gestionó con el Portal Colombia Aprende la actualización del home del campus virtual y la modificación de la URL del SCROM inicial de los programas de aprendizaje, y la actualización del sitio de la Escuela Corporativa. Se diseñó y publicó la “Encuesta ciudadana para construcción del PAAC”. | N.A. | Elaboración del mapa de servicios de la intranet e identificación de los bloques de la plantilla del home, definiendo qué cambios, ajustes, propuestas o posibilidades gráficas se puede implementar a nivel de diseño y contenido. Diseño y divulgación de la Encuesta para evaluar el horario de los viernes y del formulario de preinscripción al conversatorio “Aproximación a la organización y funcionamiento del sistema educativo en Colombia”. Así mismo se realizó gestión con la Universidad Nacional para la actualización del cronograma, ajustar las fechas y el número de encuentros presenciales, así como los requisitos de certificación publicados en la guía del participante. | 16% | 1. Se avanzó en la definición de una estrategia y un plan de trabajo para desplegar e implementar la gestión del conocimiento y la innovación en el Ministerio y en las entidades adscritas y vinculadas, el cual comprende la actualización de la caracterización del proceso, el Manual de Gestión de Conocimiento adoptando practicas tales como, la documentación de lecciones aprendidas y la activación de las comunidades de práctica. 2. Soporte técnico y funcional a los colaboradores del MEN que presentaron algún inconveniente en el diligenciamiento de la Encuesta para evaluar los resultados del horario de los viernes. 3. Generación de los reportes de las encuestas o formularios activos durante el mes: Formulario de preinscirpción al conversatorio "Aproximación a la organización y funcionamiento del sistema educativo en Colombia" y la ncuesta para evaluar los resultados del horario de los viernes. 4. Identificación de las necesidades de contenidos en la Intranet para lo cual se realiza las actualizaciones de las secciones de Servicios, Biblioteca de contratación, SIG, entre otros. | 8% | Componente Organizacional * Se realizó el segundo encuentro presencial del Conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia el 19 de abril de 2018. * Se realizó seguimiento a los participantes en los encuentros virtuales del conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia. 6. Se realizó seguimiento a los Facilitadores para dar respuesta a los participantes en el Foro del conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia. Componente Tecnologico 1. Gestión con el Portal Colombia Aprende para la actualización y/o modificación de los contenidos del conversatorio No. 1 “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia”http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4357. 2. Gestión con Universidad Nacional para la entrega de los manifiestos de los SCORM que requiere el Portal Colombia Aprende para el cargue efectivo de los conversatorios No. 2 “La política pública en educación” y 3 “Implementar la política pública en educación” de la Escuela Corporativa, así como la actualización, ajustes y/o modificación de las piezas gráficas, PDF y contenido digital del conversatorio No. 2. | 27% | 1. Se atendió la auditoria interna al proceso de Gestión de Conocimiento e Innovación 2. Se proyectó el plan de mejoramiento frente al informe de la auditoria interna realizada al proceso de Gestión de Conocimiento e Innovación. 3. Localidad Espejo y Segura. Participación en la socialización que realizó la Subdirección de Desarrollo Organizacional el 03 de mayo en el Hotel Tequendama carrera 10 No. 26-21 Salón Esmeralda, donde se realizó el taller con las áreas misionales de acuerdo con lo establecido en la ruta de MIPG City: "El Mundo de la Liga SIG" 4. Nueva versión del Sistema Integrado de Gestión. Participación en las capacitaciones realizadas por ITS Soluciones estratégicas, de la nueva versión del SIG y sus funcionalidades en los módulos de Documentos, Indicadores, Actas, Riesgos y Auditorias. 5. Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación planteada en MIPG V2 para las EAyVs. 5.1. Diseño de la encuesta diagnostica de la Gestión del Conocimiento y la Innovación que será diligenciada por las Entidades Adscritas y Vinculas http://encuestas.mineducacion.gov.co/limesurvey/index.php/665626?lang=es 5.2. Se envió a las EAV la encuesta diagnóstica para medir el nivel de madurez organizacional en cuanto a la Gestión de Conocimiento e Innovación. 5.3.. Se recibieron y revisaron las propuestas metodologicas presentadas por la Universidad Nacional de Colombia, para la implementación de las Lecciones Aprendidas y las Comunidades de Práctica en el MEN y en las EAV, como parte del plan de trabajo para la apropiación e implementación de la dimensión de Gestión de Conocimiento e Innovación del MIPG. | 32% | Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación planteada en MIPG V2 en el MEN Y las EAV. 1. Actualización de la caracterización del proceso de Gestión de Conocimiento e Innovación con la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologias. 2. Actualización del Manual de Gestión de Conocimiento 3. Elaboración del procedimiento de Innovación 4. Socialización a las EAV de la metodología para implementar Comunidades de Prácticas. 5. Socialización a las EAV de la metodología para generar el Mapa de Conocimiento. 6. Seguimiento a las Entidades Adscritas y Vinculadas para que designaran los representantes para la integración de la Comunidad de Práctica Sectorial de Gestión de Conocimiento e Innovación. 7. Socialización con los profesionales de la SDO, del Plan de Trabajo para la apropiación e implementación o fortalecimiento de la dimensión de Gestión de Conocimiento e Innovación en las Entidades Adscritas y Vinculadas, con el objetivo de facilitar su desarrollo en las mismas entidades. 8. Elaboración de la presentación sobre los resultados de la encuesta diagnostica para medir el nivel de madurez de las EAV respecto a la Gestión de Conocimniento e Innovación para el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial realizado el 21 y 22 de junio. Caja de Herramienta No. 2. Comunidades de práctica o. Revisión y comentarios al documento “Comunidades de práctica - CoP” elaborado por la Universidad Nacional de Colombia como parte del producto "Informe del diseño y desarrollo de actividades de despliegue de la dimensión de gestión del conocimiento e innovación planteada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión II, tanto a nivel institucional como con las entidades adscritas vinculadas". o. Elaboración de los instructivos de: Ingreso a la comunidad de práctica de las EAyVs, Crear el registro de usuario en la comunidad de práctica posterior a la invitación y Cómo participar en la comunidad de práctica de las EAyVs. o. Invitación a los asesores de la Subdirección de Desarrollo Organizacional que tienen a cargo Entidades Adscritas y Vinculadas, así como a la asesora y jefe de la subdirección. Luis Eduardo Niño Velandia LNino@mineducacion.gov.co, Ivana Gonzalez igonzalez@mineducacion.gov.co, Marcela Borda Mborda@mineducacion.gov.co, Carolina Moreno cmorenol@mineducacion.gov.co, Juan Pablo Bicenty jbicenty@mineducacion.gov.co, Manuel Ignacio Salamanca msalamanca@mineducacion.gov.co, Jose Horacio Gonzalez JRoa@mineducacion.gov.co, Martha Patricia Ortiz martortiz@mineducacion.gov.co y Gloria Rocio Pereira gpereira@mineducacion.gov.co, todos con el ROL de participantes en la CoP https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=14442164. También se realizó la invitación a los usuarios designados por FODESEP Neyffe Patricia Gamboa Ovalle ngamboa@fodesep.gov.co, Claudia Marcela Gaitán Saavedra cgaitan@fodesep.gov.co y Maria Dina Miranda Virguez mvirgues@fodesep.gov.co e invitación a los usuarios designados por INFOTEP San Juan del Cesar a Ruben Dario Britto jbrito@infotep.edu.co, Carmen Paulina Herrera cherrera@infotep.edu.co, Rafael Francisco Britto rbrito@infotep.edu.co y Antonio Rafael Gallo Oñate agallo@infotep.edu.co a registrarse en la CoP. Caja de Herramienta No. 3. Mapa de conocimiento Revisión y comentarios al documento “Mapa de conocimiento” elaborado por la Universidad Nacional de Colombia como parte del producto "Informe del diseño y desarrollo de actividades de despliegue de la dimensión de gestión del conocimiento e innovación planteada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión II, tanto a nivel institucional como con las entidades adscritas vinculadas", una de las observaciones, es la necesidad de retomar y actualizar la información que actualmente esta apareciendo en el mapa de conocimiento del Ministerio https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/MapaDeConocimiento/Paginas/default.aspx. | [12 empty] | 5.333% | 5% | Se gestionó con el Portal Colombia Aprende la actualización del home del campus virtual y la modificación de la URL del SCROM inicial de los programas de aprendizaje, y la actualización del sitio de la Escuela Corporativa. Se diseñó y publicó la “Encuesta ciudadana para construcción del PAAC”. | 10.67% | N.A. | Elaboración del mapa de servicios de la intranet e identificación de los bloques de la plantilla del home, definiendo qué cambios, ajustes, propuestas o posibilidades gráficas se puede implementar a nivel de diseño y contenido. Diseño y divulgación de la Encuesta para evaluar el horario de los viernes y del formulario de preinscripción al conversatorio “Aproximación a la organización y funcionamiento del sistema educativo en Colombia”. Así mismo se realizó gestión con la Universidad Nacional para la actualización del cronograma, ajustar las fechas y el número de encuentros presenciales, así como los requisitos de certificación publicados en la guía del participante. | 16% | 16% | 1. Se avanzó en la definición de una estrategia y un plan de trabajo para desplegar e implementar la gestión del conocimiento y la innovación en el Ministerio y en las entidades adscritas y vinculadas, el cual comprende la actualización de la caracterización del proceso, el Manual de Gestión de Conocimiento adoptando practicas tales como, la documentación de lecciones aprendidas y la activación de las comunidades de práctica. 2. Soporte técnico y funcional a los colaboradores del MEN que presentaron algún inconveniente en el diligenciamiento de la Encuesta para evaluar los resultados del horario de los viernes. 3. Generación de los reportes de las encuestas o formularios activos durante el mes: Formulario de preinscirpción al conversatorio "Aproximación a la organización y funcionamiento del sistema educativo en Colombia" y la ncuesta para evaluar los resultados del horario de los viernes. 4. Identificación de las necesidades de contenidos en la Intranet para lo cual se realiza las actualizaciones de las secciones de Servicios, Biblioteca de contratación, SIG, entre otros. | 21.33% | 21% | Componente Organizacional * Se realizó el segundo encuentro presencial del Conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia el 19 de abril de 2018. * Se realizó seguimiento a los participantes en los encuentros virtuales del conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia. 6. Se realizó seguimiento a los Facilitadores para dar respuesta a los participantes en el Foro del conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia. Componente Tecnologico 1. Gestión con el Portal Colombia Aprende para la actualización y/o modificación de los contenidos del conversatorio No. 1 “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia”http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4357. 2. Gestión con Universidad Nacional para la entrega de los manifiestos de los SCORM que requiere el Portal Colombia Aprende para el cargue efectivo de los conversatorios No. 2 “La política pública en educación” y 3 “Implementar la política pública en educación” de la Escuela Corporativa, así como la actualización, ajustes y/o modificación de las piezas gráficas, PDF y contenido digital del conversatorio No. 2. | 27% | 27% | 1. Se atendió la auditoria interna al proceso de Gestión de Conocimiento e Innovación 2. Se proyectó el plan de mejoramiento frente al informe de la auditoria interna realizada al proceso de Gestión de Conocimiento e Innovación. 3. Localidad Espejo y Segura. Participación en la socialización que realizó la Subdirección de Desarrollo Organizacional el 03 de mayo en el Hotel Tequendama carrera 10 No. 26-21 Salón Esmeralda, donde se realizó el taller con las áreas misionales de acuerdo con lo establecido en la ruta de MIPG City: "El Mundo de la Liga SIG" 4. Nueva versión del Sistema Integrado de Gestión. Participación en las capacitaciones realizadas por ITS Soluciones estratégicas, de la nueva versión del SIG y sus funcionalidades en los módulos de Documentos, Indicadores, Actas, Riesgos y Auditorias. 5. Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación planteada en MIPG V2 para las EAyVs. 5.1. Diseño de la encuesta diagnostica de la Gestión del Conocimiento y la Innovación que será diligenciada por las Entidades Adscritas y Vinculas http://encuestas.mineducacion.gov.co/limesurvey/index.php/665626?lang=es 5.2. Se envió a las EAV la encuesta diagnóstica para medir el nivel de madurez organizacional en cuanto a la Gestión de Conocimiento e Innovación. 5.3.. Se recibieron y revisaron las propuestas metodologicas presentadas por la Universidad Nacional de Colombia, para la implementación de las Lecciones Aprendidas y las Comunidades de Práctica en el MEN y en las EAV, como parte del plan de trabajo para la apropiación e implementación de la dimensión de Gestión de Conocimiento e Innovación del MIPG. | 32% | 32% | Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación planteada en MIPG V2 en el MEN Y las EAV. 1. Actualización de la caracterización del proceso de Gestión de Conocimiento e Innovación con la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologias. 2. Actualización del Manual de Gestión de Conocimiento 3. Elaboración del procedimiento de Innovación 4. Socialización a las EAV de la metodología para implementar Comunidades de Prácticas. 5. Socialización a las EAV de la metodología para generar el Mapa de Conocimiento. 6. Seguimiento a las Entidades Adscritas y Vinculadas para que designaran los representantes para la integración de la Comunidad de Práctica Sectorial de Gestión de Conocimiento e Innovación. 7. Socialización con los profesionales de la SDO, del Plan de Trabajo para la apropiación e implementación o fortalecimiento de la dimensión de Gestión de Conocimiento e Innovación en las Entidades Adscritas y Vinculadas, con el objetivo de facilitar su desarrollo en las mismas entidades. 8. Elaboración de la presentación sobre los resultados de la encuesta diagnostica para medir el nivel de madurez de las EAV respecto a la Gestión de Conocimniento e Innovación para el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial realizado el 21 y 22 de junio. Caja de Herramienta No. 2. Comunidades de práctica o. Revisión y comentarios al documento “Comunidades de práctica - CoP” elaborado por la Universidad Nacional de Colombia como parte del producto "Informe del diseño y desarrollo de actividades de despliegue de la dimensión de gestión del conocimiento e innovación planteada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión II, tanto a nivel institucional como con las entidades adscritas vinculadas". o. Elaboración de los instructivos de: Ingreso a la comunidad de práctica de las EAyVs, Crear el registro de usuario en la comunidad de práctica posterior a la invitación y Cómo participar en la comunidad de práctica de las EAyVs. o. Invitación a los asesores de la Subdirección de Desarrollo Organizacional que tienen a cargo Entidades Adscritas y Vinculadas, así como a la asesora y jefe de la subdirección. Luis Eduardo Niño Velandia LNino@mineducacion.gov.co, Ivana Gonzalez igonzalez@mineducacion.gov.co, Marcela Borda Mborda@mineducacion.gov.co, Carolina Moreno cmorenol@mineducacion.gov.co, Juan Pablo Bicenty jbicenty@mineducacion.gov.co, Manuel Ignacio Salamanca msalamanca@mineducacion.gov.co, Jose Horacio Gonzalez JRoa@mineducacion.gov.co, Martha Patricia Ortiz martortiz@mineducacion.gov.co y Gloria Rocio Pereira gpereira@mineducacion.gov.co, todos con el ROL de participantes en la CoP https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=14442164. También se realizó la invitación a los usuarios designados por FODESEP Neyffe Patricia Gamboa Ovalle ngamboa@fodesep.gov.co, Claudia Marcela Gaitán Saavedra cgaitan@fodesep.gov.co y Maria Dina Miranda Virguez mvirgues@fodesep.gov.co e invitación a los usuarios designados por INFOTEP San Juan del Cesar a Ruben Dario Britto jbrito@infotep.edu.co, Carmen Paulina Herrera cherrera@infotep.edu.co, Rafael Francisco Britto rbrito@infotep.edu.co y Antonio Rafael Gallo Oñate agallo@infotep.edu.co a registrarse en la CoP. Caja de Herramienta No. 3. Mapa de conocimiento Revisión y comentarios al documento “Mapa de conocimiento” elaborado por la Universidad Nacional de Colombia como parte del producto "Informe del diseño y desarrollo de actividades de despliegue de la dimensión de gestión del conocimiento e innovación planteada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión II, tanto a nivel institucional como con las entidades adscritas vinculadas", una de las observaciones, es la necesidad de retomar y actualizar la información que actualmente esta apareciendo en el mapa de conocimiento del Ministerio https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/MapaDeConocimiento/Paginas/default.aspx. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 05 | 1 | 21 | 001 | 01 | I-305-1-2100101 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 3. Fortalecer el desempeño de los procesos y procedimientos establecidos en el Ministerio de Educación Nacional |  | Procesos fáciles y eficientes | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | SI | Mapa de procesos simplificado y optimizado | (Número de procesos simplificados y optimizados/ Total de procesos del SIG)*100 | 10% | Porcentaje | 70% |  |  | Simplificar el mapa de procesos y optimizarlo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 339173875 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia | 871033000 | 1 contratista persona natural 1 contrato persona jurídica software SIG | * 1 Contrato de prestación de servicios de persona natural en ejecución * 1 Contrato de persona jurídica de software de SIG firmado | 5.33% | Se avanzó en la revisión de los documentos migrados a la nueva estructura de procesos y al nuevo formato de procedimiento. Se planeó el evento de lanzamiento del nuevo mapa de procesos, el cual se llevará a cabo en todo el MEN en el mes de marzo. | 12% | Se continuó con la revisión de los documentos migrados a la nueva estructura de procesos y al nuevo formato de procedimiento. Se dio inicio por parte de los profesionales de la SDO en el diligenciamiento de la matriz de control de cambios de los procesos con respecto al anterior mapa de procesos. Se realizó el primer evento de lanzamiento del SIG con las dependencias en el cual se divulgó el nuevo mapa de procesos. Se dio inicio por parte de los profesionales de la SDO al diligenciamiento de los planes de actualización documental, en los cuales se establece los documentos que requieren actualización para la vigencia 2018. Se actualizaron en el SIG un total de 29 documentos, 24 del SGSST, 1 de Gestión Administrativa, 2 de Contratación, 1 de Monitoreo y Aseguramiento y 1 de Planeación. Se socializaron documentos actualizados del mes de enero mediante nota de interes a todo el MEN. Se desarrollaron mesas de trabajo para la identificación de brechas con respecto a la nueva versión de la aplicación, en estas mesas se realizó revisión de los módulos de administración, planes de mejoramiento, control de documentos, producto servicio no conforme y riesgos. | 17,49% | Se dio inicio al alistamiento de cargue masivo de los documentos de los procesos a partir del nuevo mapa de procesos a la nueva versión del aplicativo SIG. Se realizó cargue de administración al ambiente de pruebas de ITS. Se llevaron a cabo tres eventos de lanzamiento del SIG, con las dependencias del VEPBM, VES y Oficinas del Despacho con enfasis en el SGA, SGSST y SGC, en los cuales de divulgó el nuevo mapa de procesos. Se dio continuidad por parte de los profesionales de la SDO al diligenciamiento de los planes de actualización documental, en los cuales se establece los documentos que requieren actualización para la vigencia 2018 y se realizó el primer informe de cumplimiento de dichos planes. Se actualizaron en el SIG documentos de los macroprocesos de Diseño de Política, Monitoreo y Evaluación, Gestión Administrativa, Gestión Juridica y Gestión Documental. Se socializaron documentos actualizados del mes de febrero mediante nota de interes a todo el MEN. Se efectua revisión de los flujos de los módulos de la nueva versión de la aplicación SIG por parte de la Subdirección de Desarrollo. ITS envió informe los ajustes solicitados que se pueden realizar y los que no y el costo de las modificaciones solicitadas. | 21.32% | Como parte de la migración documental al nuevo mapa de procesos, los asesores de la SDO realizaron alistamiento de los documentos de los 17 procesos del MEN, los cuales se entregaron a la firma ITS para el respectivo cargue masivo en ambiente de pruebas del MEN programado para el dia 30 de abril, donde se instala en ambiente de pruebas del MEN la base de datos y la aplicación del SIG de acuerdo con los flujos establecidos para cada uno de los modulos, los parametros para la migración de la información historica y la información entregada a a ITS para cargue masivo de los 17 procesos indicadores y riesgos. Se realizó evento de lanzamiento del SIG con la participación de la Ministra y Secretaria General el día 4 de abril y se realiza alistamiento del evento de localidad espejo y segura que se llevará a cabo el proximo 3 de mayo. Se realizó el segundo informe de cumplimiento de los planes de actualización documental. Se socializaron documentos actualizados del mes de marzo mediante nota de interes a todo el MEN. | 29.2% | Se realizó alistamiento de los últimos documentos a subir en la nueva versión del aplicativo del SIG y ya se visualizan las caracterizaciones y los documentos de los 17 procesos en la versión de pruebas. Se inicia la realización de pruebas sobre el correcto funcionamiento de cada uno de los modulos de la nueva aplicación del SIG en ambiente de pruebas, esto con el fin de dar el Vo. Bo. para paso a producción durante el mes de junio. Se envió a las areas solicitud de definición de roles en la nueva aplicación SIG y se están consolidando. Se llevaron a cabo las capacitaciones de la nueva aplicación SIG en los módulos de documentos, riesgos, indicadores y PSNC a los asesores de la SDO y en el módulo de auditorías a los auditores internos y asesores SDO. Se realizó plan de trabajo con las areas (tablero emagica) durante el taller de localidad espejo, en el cual las areas relacionaron los documentos prioritarios de actualizar y las fechas para cargue en el SIG. Se cuenta con los indicadores rediseñados de los procesos cargados en el ambiente de pruebas de la nueva versión de la aplicación del SIG y ya se solicitó a las areas el reporte del I trim de 2018. | 34.98% | Se realiza aprobación de la matriz de interacción de procesos, teniendo en cuenta las caracterizaciones de los 17 procesos del MEN y se realiza su publicación en el SIG. Se avanzó en la actualziación de los documentos del SIG de acuerdo con los planes de actualziación documental. Se cuenta con los tableros de emagica en los cuales se establecen las fechas finales para la actualización documental por dependencia para la vigencia 2018. Durante el mes de Junio el proveedor de la aplicación SIG realizó pruebas detalladas del funcionamiento de la misma y generó los ajustes derivados de estas pruebas, asi mismo realizó el alistamiento de los items solitados por la OTSI para el paso a producción. Se cuenta con los indicadores rediseñados de los procesos cargados en el a nueva versión de la aplicación del SIG. Por la transición del aplicativo se construye matriz de indicadores en la cual se establecen los primeros reportes y análisis de los indicadores. Con esta información se establece el nivel de cumplimiento por proceso de los indicadores y se presenta como entrada para la revisión por la dirección. Conforme a la primera entrega de los reportes y análisis de los indicadores para el primer trimestre se realiza taller de localidad metro, en la cual se realiza revisión de indicadores y se socializa a los lideres de calidad la Guia de Indicadores y el texto guia para el reporte y analisis de los mismos. | [12 empty] | 5.333% | 5.33% | Se avanzó en la revisión de los documentos migrados a la nueva estructura de procesos y al nuevo formato de procedimiento. Se planeó el evento de lanzamiento del nuevo mapa de procesos, el cual se llevará a cabo en todo el MEN en el mes de marzo. | 12% | 12% | Se continuó con la revisión de los documentos migrados a la nueva estructura de procesos y al nuevo formato de procedimiento. Se dio inicio por parte de los profesionales de la SDO en el diligenciamiento de la matriz de control de cambios de los procesos con respecto al anterior mapa de procesos. Se realizó el primer evento de lanzamiento del SIG con las dependencias en el cual se divulgó el nuevo mapa de procesos. Se dio inicio por parte de los profesionales de la SDO al diligenciamiento de los planes de actualización documental, en los cuales se establece los documentos que requieren actualización para la vigencia 2018. Se actualizaron en el SIG un total de 29 documentos, 24 del SGSST, 1 de Gestión Administrativa, 2 de Contratación, 1 de Monitoreo y Aseguramiento y 1 de Planeación. Se socializaron documentos actualizados del mes de enero mediante nota de interes a todo el MEN. Se desarrollaron mesas de trabajo para la identificación de brechas con respecto a la nueva versión de la aplicación, en estas mesas se realizó revisión de los módulos de administración, planes de mejoramiento, control de documentos, producto servicio no conforme y riesgos. | 17,49% | 17,49% | Se dio inicio al alistamiento de cargue masivo de los documentos de los procesos a partir del nuevo mapa de procesos a la nueva versión del aplicativo SIG. Se realizó cargue de administración al ambiente de pruebas de ITS. Se llevaron a cabo tres eventos de lanzamiento del SIG, con las dependencias del VEPBM, VES y Oficinas del Despacho con enfasis en el SGA, SGSST y SGC, en los cuales de divulgó el nuevo mapa de procesos. Se dio continuidad por parte de los profesionales de la SDO al diligenciamiento de los planes de actualización documental, en los cuales se establece los documentos que requieren actualización para la vigencia 2018 y se realizó el primer informe de cumplimiento de dichos planes. Se actualizaron en el SIG documentos de los macroprocesos de Diseño de Política, Monitoreo y Evaluación, Gestión Administrativa, Gestión Juridica y Gestión Documental. Se socializaron documentos actualizados del mes de febrero mediante nota de interes a todo el MEN. Se efectua revisión de los flujos de los módulos de la nueva versión de la aplicación SIG por parte de la Subdirección de Desarrollo. ITS envió informe los ajustes solicitados que se pueden realizar y los que no y el costo de las modificaciones solicitadas. | 21.33% | 21.32% | Como parte de la migración documental al nuevo mapa de procesos, los asesores de la SDO realizaron alistamiento de los documentos de los 17 procesos del MEN, los cuales se entregaron a la firma ITS para el respectivo cargue masivo en ambiente de pruebas del MEN programado para el dia 30 de abril, donde se instala en ambiente de pruebas del MEN la base de datos y la aplicación del SIG de acuerdo con los flujos establecidos para cada uno de los modulos, los parametros para la migración de la información historica y la información entregada a a ITS para cargue masivo de los 17 procesos indicadores y riesgos. Se realizó evento de lanzamiento del SIG con la participación de la Ministra y Secretaria General el día 4 de abril y se realiza alistamiento del evento de localidad espejo y segura que se llevará a cabo el proximo 3 de mayo. Se realizó el segundo informe de cumplimiento de los planes de actualización documental. Se socializaron documentos actualizados del mes de marzo mediante nota de interes a todo el MEN. | 29.2% | 29.2% | Se realizó alistamiento de los últimos documentos a subir en la nueva versión del aplicativo del SIG y ya se visualizan las caracterizaciones y los documentos de los 17 procesos en la versión de pruebas. Se inicia la realización de pruebas sobre el correcto funcionamiento de cada uno de los modulos de la nueva aplicación del SIG en ambiente de pruebas, esto con el fin de dar el Vo. Bo. para paso a producción durante el mes de junio. Se envió a las areas solicitud de definición de roles en la nueva aplicación SIG y se están consolidando. Se llevaron a cabo las capacitaciones de la nueva aplicación SIG en los módulos de documentos, riesgos, indicadores y PSNC a los asesores de la SDO y en el módulo de auditorías a los auditores internos y asesores SDO. Se realizó plan de trabajo con las areas (tablero emagica) durante el taller de localidad espejo, en el cual las areas relacionaron los documentos prioritarios de actualizar y las fechas para cargue en el SIG. Se cuenta con los indicadores rediseñados de los procesos cargados en el ambiente de pruebas de la nueva versión de la aplicación del SIG y ya se solicitó a las areas el reporte del I trim de 2018. | 34.98% | 34.98% | Se realiza aprobación de la matriz de interacción de procesos, teniendo en cuenta las caracterizaciones de los 17 procesos del MEN y se realiza su publicación en el SIG. Se avanzó en la actualziación de los documentos del SIG de acuerdo con los planes de actualziación documental. Se cuenta con los tableros de emagica en los cuales se establecen las fechas finales para la actualización documental por dependencia para la vigencia 2018. Durante el mes de Junio el proveedor de la aplicación SIG realizó pruebas detalladas del funcionamiento de la misma y generó los ajustes derivados de estas pruebas, asi mismo realizó el alistamiento de los items solitados por la OTSI para el paso a producción. Se cuenta con los indicadores rediseñados de los procesos cargados en el a nueva versión de la aplicación del SIG. Por la transición del aplicativo se construye matriz de indicadores en la cual se establecen los primeros reportes y análisis de los indicadores. Con esta información se establece el nivel de cumplimiento por proceso de los indicadores y se presenta como entrada para la revisión por la dirección. Conforme a la primera entrega de los reportes y análisis de los indicadores para el primer trimestre se realiza taller de localidad metro, en la cual se realiza revisión de indicadores y se socializa a los lideres de calidad la Guia de Indicadores y el texto guia para el reporte y analisis de los mismos. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 174 | 01 | I-305-0-1317401 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 3. Fortalecer el desempeño de los procesos y procedimientos establecidos en el Ministerio de Educación Nacional |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | NO | Cumplimiento de los requisitos de las normas | (Número de requistos cumplidos de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015/ Número total de requisitos de las normas aplicables al MEN)*100 | 6% | Porcentaje | 100% |  |  | Implementar requisitos normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 174927500 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | 1 contratista persona natural 1 contrato persona jurídica ICONTEC - talleres | * 1 Contrato de prestación de servicios de persona natural en ejecución | 8.33% | Se realizó el diagnóstico del nivel de cumplimiento de las normas ISO 9001: 2015 e ISO 14001:2015 y plan de trabajo para el cumplimiento de los requisitos que se encuentran en incumplimiento parcial o total | 17% | Se inició la implementación del plan de trabajo para el cumplimiento de los requisitos que se encuentran en incumplimiento parcial o total, de acuerdo con el diagnóstico realizado. Entre otros, se realizó la guia de planificación, medición y seguimiento de los Objetivos SIG. La cual establece la metodologia para la alineación de los mismos con la planeación institucional y los indicadores de gestión y misionales. | 24,99% | Se dio continuación a la implementación del plan de trabajo para el cumplimiento de los requisitos que se encuentran en incumplimiento parcial o total, de acuerdo con el diagnóstico realizado. Entre otros, se realizó la divulgación de la guia de planificación, medición y seguimiento de los Objetivos SIG y se expuso a la OAPF para coordinar su implementación. Se realizó taller con los profesionales SDO de los procesos misionales para identificar los productos/servicios generados por los mismos y se realiza primer avance en la identificación de los requisitos para estos. Se inició la actualización del normograma del SIG y la matriz legal de cada uno de los modelos referenciales, y se realizó propuesat de procedimiento de control normativo para iniciar su validación. | 33.32% | Se dio continuación a la implementación del plan de trabajo para el cumplimiento de los requisitos que se encuentran en incumplimiento parcial o total, de acuerdo con el diagnóstico realizado. Entre otros, se realizó solicitud nuevamente la revisión a la OAPF de la Guía de planificación y seguimiento de los Objetivos SIG y el anexo 2 del manual SIG «planificación de los objetivos del SIG», para su revisión y observaciones. Se solicita tambien el estado de la alineación de los objetivos del SIG con el plan de acción, con el fin de emitir la primera medición del 2018. Se realiza matriz de interacción de procesos, teniendo en cuenta las caracterizaciones de los 17 procesos del MEN. Se realizó el 12 de abril comunicación mediante correo electronico por la Subdirectora de Desarrollo Organizacional a los lideres de los procesos para aprobación de las caracterizaciones de proceso con fecha de revisión a 19 de abril de 2018. De esta solicitud se realizaron observaciones y su publicación en el SIG. Se desarrolló sesión el 17 de abril, en el marco de la estrategia MIPG City - El mundo de la liga SIG, para construir de manera participativa el contexto estratégico del MEN e identificar las expectativas y necesidades de nuestras partes interesadas, esto con el fin de mejorar continuamente la prestación de servicios y la operación procesos y además para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las normas ISO 9001 e ISO 14001 versión 2015 y demás modelos referenciales del SIG. Se realiza cargue del procedimiento de PSNC con la nueva metodologia de reporte y tratamiento.Se construye la matriz de producto servicio no conforme y se crea la encuesta mediante la cual se realizará identificación de PSNC, al interior del MEN. | 41.7% | Se dio continuación a la implementación del plan de trabajo para el cumplimiento de los requisitos que se encuentran en incumplimiento parcial o total, de acuerdo con el diagnóstico realizado. Entre otros, se realizó aprobación de la guía de planificación y seguimiento de los Objetivos SIG por parte de la Subdirectora de la SDO, versión que incluye las observaciones remitidas por la OAPF. De igual forma se remitió por parte de la OAPF a la SDO el seguimiento al plan de acción con corte a 30/04/2018, el cual relaciona el avance de las acciones con los objetivos del SIG y se solicito formalmente a las dependencias el reporte de indicadores del I Trim de 2018, lo cual permitirá consolidar el primer seguimiento a los objetivos SIG durante el mes de junio. Se cuenta con el documento de Contexto Estratégico del MEN, el cual fue construido de manera participativa a partir del taller realizado el mes pasado con todas las areas. El mismo se remitió a la OAPF para su revisión. Dentro del Contexto Estratégico del MEN, se incluye un capitulo de partes interesadas del MEN. De otra parte en el anexo 1 del procedimiento de PSNC se establecen las partes interesadas por producto/servicio y sus requisitos respecto a los mismos. Alcance de SIG actualizado con Vo. Bo. por parte del ICONTEC, como insumo para el manual de SIG actualizado. Se envia normograma de los 17 procesos a los jefes de las areas para validación. Se realiza actualización y aprobación del procedimiento de Tratamiento de producto no conforme a su versión 2, el cual da cumplimiento a lo solicitado en la NTC ISO 9001:2015. Se dio inicio al diligenciamiento de la encuesta piloto via web para la identificación de PSNC, al interior del MEN y ya se cuenta con la totalidad de reportes por parte de las areas que les aplica los procesos misionales. Se da inicio a la consolidación de la información de la revisión por la dirección, iniciando con la consolidación de la medición de los objetivos SIG asociados a la planeación institucional. Se realizaron sesiones de preparación para la auditoria interna por parte de los asesores SDO a cada una de las areas incluyendo en estas la socialziación del nuevo SIG y además se ha venido realizando acompañamiento presencial en las auditorias de cada proceso de acuerdo con el programa establecido por la OCI. Se realizó taller de apropiación nuevo mapa de procesos para auditores internos. | 49.98% | Se actualizó el diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001 -2015, arrojando un 80% de cumplimiento total y un 20% de cumplimiento parcial. A partir de lo cual se siguió avanzando en la implermentación de los requisitos por cumplir: De acuerdo a la información suministrada por la OAPF y el seguimiento a los indicadores de proceso se realizó medición de los objetivos del SIG, como entrada para la revisión por la Dirección. Se realiza actualización del Manual del SIG en el cual se incluye como se realiza el ingreso a la nueva versión del aplicativo del SIG, el nuevo alcance del SIG y los nuevos anexos del Manual. Se cuenta con el documento de Contexto Estratégico del MEN, el cual fue construido de manera participativa a partir del taller realizado el mes pasado con todas las areas, el mismo fue avalado por la OAPF y se realizó la socialización del mismo con los lideres de proceso y lideres de calidad y fue publicado en la intranet. De acuerdo con las oportunidades del diagnostico de cuestiones internas y externas se establece una relacion de las oportunidades generadas en el mismo asociadas a planes de mejoramiento, en los casos en que estas apliquen. Se construye caracterización de partes interesadas, en el cual se consolida la información de diferentes fuentes. Se realizó la actualización y consolidación del normograma del MEN de acuerdo con los procesos del nuevo mapa y a partir de los aportes dados por las dependencias que participan en los mismos, esto con el fin de que el Ministerio delimite las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto misional. Ya se socializó a los Jefes y Lideres de Calidad y fue publicado en la Intranet. se consolidó la información reportada por las dependencias misionales a traves de la encuesta de PNC para el periodo comprendido entre ene y mar de 2018, se llevó a cabo el analisis de los resultados y se incluyó la información de la misma en la presentación para la Revisión por la Dirección. Además se hizo un informe de analisis de los resultados de la aplicación de dicha encuesta. Se realiza la consolidación de la información de la revisión por la dirección, en presentación de power point, la cual cuenta con todas las entradas y salidas del procedimiento de Revisión por la dirección para los modelos referenciales de Calidad y Ambiental. Esta fue presentada el 26 de junio, en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se realizaron sesiones de preparación para la auditoria interna por parte de los asesores SDO a cada una de las areas y además se ha venido realizando acompañamiento presencial en las auditorias de cada proceso de acuerdo con el programa establecido por la OCI. Se realizó taller de preparación de listas de chequeo, asi como un taller de preparación de informes de las auditorias internas, los cuales fueron acompañada por la SDO. Se realiza acta de inicio del contrato con el ente certificador Icontec, en el marco del cual se presenta por el mismo el plan de auditoria 2018 a desarrollarse la primera semana del mes de julio. Producto de la auditoria interna se da inicio al establecimiento de los planes de mejoramiento de las NC y OM. Producto de revisión por la Dirección se realiza mesa de trabajo para establecer el plan de mejoramiento de oportunidad de quejas y reclamos. Finalmente, conforme a los resultados de la encuesta piloto de PSNC se desarrollan los planes de mejoramiento con los PSNC identificados. Y a partir del monitoreo de riesgos se plantean planes de mejoramiento asociados a los riesgos materializados. Se realiza seguimiento final del estado de cumplimiento de las acciones de mejora de la auditoria 2017 del Icontec, como insumo para la auditoria de 2018 a desarrollarse en la primera semana de julio. | [12 empty] | 8% | 8% | Se realizó el diagnóstico del nivel de cumplimiento de las normas ISO 9001: 2015 e ISO 14001:2015 y plan de trabajo para el cumplimiento de los requisitos que se encuentran en inumplimiento parcial o total | 17% | 17% | Se inició la implementación del plan de trabajo para el cumplimiento de los requisitos que se encuentran en incumplimiento parcial o total, de acuerdo con el diagnóstico realizado. Entre otros, se realizó la guia de planificación, medición y seguimiento de los Objetivos SIG. La cual establece la metodologia para la alineación de los mismos con la planeación institucional y los indicadores de gestión y misionales. | 24,99% | 24,99% | Se dio continuación a la implementación del plan de trabajo para el cumplimiento de los requisitos que se encuentran en incumplimiento parcial o total, de acuerdo con el diagnóstico realizado. Entre otros, se realizó la divulgación de la guia de planificación, medición y seguimiento de los Objetivos SIG y se expuso a la OAPF para coordinar su implementación. Se realizó taller con los profesionales SDO de los procesos misionales para identificar los productos/servicios generados por los mismos y se realiza primer avance en la identificación de los requisitos para estos. Se inició la actualización del normograma del SIG y la matriz legal de cada uno de los modelos referenciales, y se realizó propuesat de procedimiento de control normativo para iniciar su validación. | 33.32% | 33.32% | Se dio continuación a la implementación del plan de trabajo para el cumplimiento de los requisitos que se encuentran en incumplimiento parcial o total, de acuerdo con el diagnóstico realizado. Entre otros, se realizó solicitud nuevamente la revisión a la OAPF de la Guía de planificación y seguimiento de los Objetivos SIG y el anexo 2 del manual SIG «planificación de los objetivos del SIG», para su revisión y observaciones. Se solicita tambien el estado de la alineación de los objetivos del SIG con el plan de acción, con el fin de emitir la primera medición del 2018. Se realiza matriz de interacción de procesos, teniendo en cuenta las caracterizaciones de los 17 procesos del MEN. Se realizó el 12 de abril comunicación mediante correo electronico por la Subdirectora de Desarrollo Organizacional a los lideres de los procesos para aprobación de las caracterizaciones de proceso con fecha de revisión a 19 de abril de 2018. De esta solicitud se realizaron observaciones y su publicación en el SIG. Se desarrolló sesión el 17 de abril, en el marco de la estrategia MIPG City - El mundo de la liga SIG, para construir de manera participativa el contexto estratégico del MEN e identificar las expectativas y necesidades de nuestras partes interesadas, esto con el fin de mejorar continuamente la prestación de servicios y la operación procesos y además para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las normas ISO 9001 e ISO 14001 versión 2015 y demás modelos referenciales del SIG. Se realiza cargue del procedimiento de PSNC con la nueva metodologia de reporte y tratamiento.Se construye la matriz de producto servicio no conforme y se crea la encuesta mediante la cual se realizará identificación de PSNC, al interior del MEN. | 41.7% | 41.7% | Se dio continuación a la implementación del plan de trabajo para el cumplimiento de los requisitos que se encuentran en incumplimiento parcial o total, de acuerdo con el diagnóstico realizado. Entre otros, se realizó aprobación de la guía de planificación y seguimiento de los Objetivos SIG por parte de la Subdirectora de la SDO, versión que incluye las observaciones remitidas por la OAPF. De igual forma se remitió por parte de la OAPF a la SDO el seguimiento al plan de acción con corte a 30/04/2018, el cual relaciona el avance de las acciones con los objetivos del SIG y se solicito formalmente a las dependencias el reporte de indicadores del I Trim de 2018, lo cual permitirá consolidar el primer seguimiento a los objetivos SIG durante el mes de junio. Se cuenta con el documento de Contexto Estratégico del MEN, el cual fue construido de manera participativa a partir del taller realizado el mes pasado con todas las areas. El mismo se remitió a la OAPF para su revisión. Dentro del Contexto Estratégico del MEN, se incluye un capitulo de partes interesadas del MEN. De otra parte en el anexo 1 del procedimiento de PSNC se establecen las partes interesadas por producto/servicio y sus requisitos respecto a los mismos. Alcance de SIG actualizado con Vo. Bo. por parte del ICONTEC, como insumo para el manual de SIG actualizado. Se envia normograma de los 17 procesos a los jefes de las areas para validación. Se realiza actualización y aprobación del procedimiento de Tratamiento de producto no conforme a su versión 2, el cual da cumplimiento a lo solicitado en la NTC ISO 9001:2015. Se dio inicio al diligenciamiento de la encuesta piloto via web para la identificación de PSNC, al interior del MEN y ya se cuenta con la totalidad de reportes por parte de las areas que les aplica los procesos misionales. Se da inicio a la consolidación de la información de la revisión por la dirección, iniciando con la consolidación de la medición de los objetivos SIG asociados a la planeación institucional. Se realizaron sesiones de preparación para la auditoria interna por parte de los asesores SDO a cada una de las areas incluyendo en estas la socialziación del nuevo SIG y además se ha venido realizando acompañamiento presencial en las auditorias de cada proceso de acuerdo con el programa establecido por la OCI. Se realizó taller de apropiación nuevo mapa de procesos para auditores internos. | 49.98% | 49.98% | Se actualizó el diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001 -2015, arrojando un 80% de cumplimiento total y un 20% de cumplimiento parcial. A partir de lo cual se siguió avanzando en la implermentación de los requisitos por cumplir: De acuerdo a la información suministrada por la OAPF y el seguimiento a los indicadores de proceso se realizó medición de los objetivos del SIG, como entrada para la revisión por la Dirección. Se realiza actualización del Manual del SIG en el cual se incluye como se realiza el ingreso a la nueva versión del aplicativo del SIG, el nuevo alcance del SIG y los nuevos anexos del Manual. Se cuenta con el documento de Contexto Estratégico del MEN, el cual fue construido de manera participativa a partir del taller realizado el mes pasado con todas las areas, el mismo fue avalado por la OAPF y se realizó la socialización del mismo con los lideres de proceso y lideres de calidad y fue publicado en la intranet. De acuerdo con las oportunidades del diagnostico de cuestiones internas y externas se establece una relacion de las oportunidades generadas en el mismo asociadas a planes de mejoramiento, en los casos en que estas apliquen. Se construye caracterización de partes interesadas, en el cual se consolida la información de diferentes fuentes. Se realizó la actualización y consolidación del normograma del MEN de acuerdo con los procesos del nuevo mapa y a partir de los aportes dados por las dependencias que participan en los mismos, esto con el fin de que el Ministerio delimite las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto misional. Ya se socializó a los Jefes y Lideres de Calidad y fue publicado en la Intranet. se consolidó la información reportada por las dependencias misionales a traves de la encuesta de PNC para el periodo comprendido entre ene y mar de 2018, se llevó a cabo el analisis de los resultados y se incluyó la información de la misma en la presentación para la Revisión por la Dirección. Además se hizo un informe de analisis de los resultados de la aplicación de dicha encuesta. Se realiza la consolidación de la información de la revisión por la dirección, en presentación de power point, la cual cuenta con todas las entradas y salidas del procedimiento de Revisión por la dirección para los modelos referenciales de Calidad y Ambiental. Esta fue presentada el 26 de junio, en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se realizaron sesiones de preparación para la auditoria interna por parte de los asesores SDO a cada una de las areas y además se ha venido realizando acompañamiento presencial en las auditorias de cada proceso de acuerdo con el programa establecido por la OCI. Se realizó taller de preparación de listas de chequeo, asi como un taller de preparación de informes de las auditorias internas, los cuales fueron acompañada por la SDO. Se realiza acta de inicio del contrato con el ente certificador Icontec, en el marco del cual se presenta por el mismo el plan de auditoria 2018 a desarrollarse la primera semana del mes de julio. Producto de la auditoria interna se da inicio al establecimiento de los planes de mejoramiento de las NC y OM. Producto de revisión por la Dirección se realiza mesa de trabajo para establecer el plan de mejoramiento de oportunidad de quejas y reclamos. Finalmente, conforme a los resultados de la encuesta piloto de PSNC se desarrollan los planes de mejoramiento con los PSNC identificados. Y a partir del monitoreo de riesgos se plantean planes de mejoramiento asociados a los riesgos materializados. Se realiza seguimiento final del estado de cumplimiento de las acciones de mejora de la auditoria 2017 del Icontec, como insumo para la auditoria de 2018 a desarrollarse en la primera semana de julio. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 175 | 01 | I-305-0-1317501 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 3. Fortalecer el desempeño de los procesos y procedimientos establecidos en el Ministerio de Educación Nacional |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | NO | Cumplimiento de actividades de apropiación del SIG | (Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades planeadas de apropiación)*100 | 6% | Porcentaje | 100% |  |  | Apropiar el Sistema Integrado de Gestión - SIG, modelos referenciales | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 120000000 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | Logística talleres | * 1 Contrato de persona jurídica de logistica firmado | 8.33% | Se avanzó en la definición de la estrategia de apropiación para el año 2018, en articulación con la OAC y compensar como facilitador de la estrategia formativa y pedagógica. Se planeó el evento de lanzamiento de la estrategia de apropiación 2018, el cual se llevará a cabo con todo el MEN en el mes de marzo. | 17% | Se culminó la definición de la estrategia de apropiación de 2018, en articulación con la OAC y compensar como facilitador de la estrategia formativa y pedagógica, y se llevó a cabo el primer evento de lanzamiento de los cuatro planeados, con las dependencias de la Secretaria General con énfasis en el SGSI. Se aprobó la Resolución 1760 del 9 de febrero de 2018, expedida por la Ministra, la cual actualiza el Sistema Integrado de Gestión -SIG- del Ministerio de Educación Nacional. De igual forma se genera mensaje de interés el 14 de febrero en la cual se da a conocer a los servidores y colaboradores del MEN la resolución y su relevancia para el Ministerio y el SIG. | 24,99% | Se llevaron a cabo tres eventos de lanzamiento del SIG (13, 16 y 21 de marzo), con las dependencias del VEPBM, VES y Oficinas del Despacho con enfasis en el SGA, SGSST y SGC y se llevó a cabo la planeación del evento de socialización de resultados de la construcción colectiva de la estrategia de aporpiación 2018, el cual se llevará a cabo el 4 de abril, con el acompañamiento de la MInistra y la Secretaria General. | 33.32% | Se realizó evento de lanzamiento del SIG con la participación de la Ministra y Secretaria General el día 4 de abril y se realiza alistamiento del evento de localidad espejo y segura que se llevará a cabo el proximo 3 de mayo. La STH envió los resultados de las encuestas de satisfacción de los eventos de lanzamiento SIG en los cuales se evidencia unos muy buenos resultados de satisfacción por parte de los asistentes | 41.7% | Se llevó a cabo la localidad espejo y segura de la estrategia MIPG City, donde se presentaron los diagnósticos por proceso y áreas del estado actual del SIG y se llevó a cabo la socialización del nuevo SIG. Se llevó a cabo la localidad Servicios de la estrategia MIPG City, donde se socializó el nuevo modelo de servicios y productos misionales del Ministerio, así mismo se realiza una sesión de localidad espejo y socialización del nuevo SIG exclusivamente a jefes de las áreas. Se está realizando el alistamiento y planeación de las localidades metro, oportunidades y preparatoria, para llevarlas a cabo durante el mes de junio. Se envía solicitud de envío de encuesta de satisfacción a la STH para los talleres de localidades espejo, segura y servicios. Se realiza el alistamiento, citación y planeación metodológica del taller dirigido a líderes de calidad sobre "cambios de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015" el cual se llevará a cabo el próximo 6 de junio. | 49.98% | Se llevó a cabo la localidad metro y oportunidades de la estrategia MIPG City dirigida a los lideres de Calidad del MEN, donde se presentaron buenas practicas del reporte de los indicadres, se presento la guia de indicadores de gestión y se realizo presentación de consejos para el establecimiento de los planes de mejoramiento. Se llevó a cabo la feria preparatoria de calidad y feria preparatoria ambiental a través de intervenciones teatrales y actividades experienciales, dirigidas a todos los colaboradores de las dependencias en las dos sedes del MEN, con el fin de afianzar algunas temáticas de estos modelos referenciales y realizar preparación para la auditoria ICONTEC. Se llevo a cabo la localidad preparatoria en la cual se dieron tips de auditoria para la visita del ICONTEC 2018. Se desarrolló el taller dirigido a lideres de calidad sobre "cambios de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015", el cual permitio un reconocimiento de las nuevas normas para los lideres de las dependencias del Ministerio. | [12 empty] | 8% | 8% | Se avanzó en la definición de la estrategia de apropiación para el año 2018, en articulación con la OAC y compensar como facilitador de la estrategia formativa y pedagógica. Se planeó el evento de lanzamiento de la estrategia de apropiación 2018, el cual se llevará a cabo con todo el MEN en el mes de marzo. | 17% | 17% | Se culminó la definición de la estrategia de apropiación de 2018, en articulación con la OAC y compensar como facilitador de la estrategia formativa y pedagógica, y se llevó a cabo el primer evento de lanzamiento de los cuatro planeados, con las dependencias de la Secretaria General con énfasis en el SGSI. Se aprobó la Resolución 1760 del 9 de febrero de 2018, expedida por la Ministra, la cual actualiza el Sistema Integrado de Gestión -SIG- del Ministerio de Educación Nacional. De igual forma se genera mensaje de interés el 14 de febrero en la cual se da a conocer a los servidores y colaboradores del MEN la resolución y su relevancia para el Ministerio y el SIG. | 24,99% | 24,99% | Se llevaron a cabo tres eventos de lanzamiento del SIG (13, 16 y 21 de marzo), con las dependencias del VEPBM, VES y Oficinas del Despacho con enfasis en el SGA, SGSST y SGC y se llevó a cabo la planeación del evento de socialización de resultados de la construcción colectiva de la estrategia de aporpiación 2018, el cual se llevará a cabo el 4 de abril, con el acompañamiento de la MInistra y la Secretaria General. | 33.32% | 33.32% | Se realizó evento de lanzamiento del SIG con la participación de la Ministra y Secretaria General el día 4 de abril y se realiza alistamiento del evento de localidad espejo y segura que se llevará a cabo el proximo 3 de mayo. La STH envió los resultados de las encuestas de satisfacción de los eventos de lanzamiento SIG en los cuales se evidencia unos muy buenos resultados de satisfacción por parte de los asistentes | 41.7% | 41.7% | Se llevó a cabo la localidad espejo y segura de la estrategia MIPG City, donde se presentaron los diagnósticos por proceso y áreas del estado actual del SIG y se llevó a cabo la socialización del nuevo SIG. Se llevó a cabo la localidad Servicios de la estrategia MIPG City, donde se socializó el nuevo modelo de servicios y productos misionales del Ministerio, así mismo se realiza una sesión de localidad espejo y socialización del nuevo SIG exclusivamente a jefes de las áreas. Se está realizando el alistamiento y planeación de las localidades metro, oportunidades y preparatoria, para llevarlas a cabo durante el mes de junio. Se envía solicitud de envío de encuesta de satisfacción a la STH para los talleres de localidades espejo, segura y servicios. Se realiza el alistamiento, citación y planeación metodológica del taller dirigido a líderes de calidad sobre "cambios de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015" el cual se llevará a cabo el próximo 6 de junio. | 49.98% | 49.98% | Se llevó a cabo la localidad metro y oportunidades de la estrategia MIPG City dirigida a los lideres de Calidad del MEN, donde se presentaron buenas practicas del reporte de los indicadres, se presento la guia de indicadores de gestión y se realizo presentación de consejos para el establecimiento de los planes de mejoramiento. Se llevó a cabo la feria preparatoria de calidad y feria preparatoria ambiental a través de intervenciones teatrales y actividades experienciales, dirigidas a todos los colaboradores de las dependencias en las dos sedes del MEN, con el fin de afianzar algunas temáticas de estos modelos referenciales y realizar preparación para la auditoria ICONTEC. Se llevo a cabo la localidad preparatoria en la cual se dieron tips de auditoria para la visita del ICONTEC 2018. Se desarrolló el taller dirigido a lideres de calidad sobre "cambios de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015", el cual permitio un reconocimiento de las nuevas normas para los lideres de las dependencias del Ministerio. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 176 | 01 | I-305-0-1317601 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 5. Mejorar el desempeño ambiental en cumplimiento de las obligaciones legales y otras aplicables; previniendo la contaminación y contribuyendo a la protección del medio ambiente. |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | NO | Cumplimiento de actividades relacionadas con los programas ambientales | (Número de actividades ejecutadas de los programas ambientales / Número total de actividades planeadas de los programas ambientales)*100 | 4% | Porcentaje | 100% |  |  | Ejecutar las actividades relacionadas con los programas ambientales | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 10337940 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | Logística talleres | * 1 Contrato de persona jurídica de logistica firmado | 8.33% | Se construyó plan operativo del SGA para el 2018, se recibió la auditoria interna del PESV, en los componentes del SGA. | 17% | Se dio respuesta al informe anual consolidado, vigencia fiscal 2017, información correspondiente al formulario F8.1 sobre compromisos presupuestales en lavigencia para actividades ambientales solicitado por la CGR, se realizó la preparación de la auditoria del PESV relacionado con los componentes del SGA con respecto al informe de auditoria interna recibido. | 24,99% | Se llevó a cabo presentación de los programas ambientales propuestos en la vigencia en Comité de Gestión de Desarrollo y Desempeño; se encuentra pendiente definir las actividades especificas a desarrollar en cada uno de los programas ambientales de la vigencia. Se llevó a cabo el evento de lanzamiento del SIG el 16 de marzo, con las dependencias del VES con enfasis en el SGA. | 33.32% | Se llevó a cabo la divulgación de la Política por medio de las siguientes actividades en el mes de abril: Primer Taller de Líderes Ambientales". Se llevó a cabo jornada de sensibilización y toma de conciencia del Sistema de Gestión Ambiental; tanto para los líderes ambientales como para los colaboradores del MEN. Se llevó a cabo capacitación a los contratistas con responsabilidad ambiental y supervisor (Mantenimiento, Ingeniería Domótica, Axede S.A., Tecnicars's, Schindler, Scala, Maquina Café, Total Equipos) Se llevó a cabo capacitación a representante del personal de seguridad y a representante del centro de copiado. Se llevó a cabo actividad Ambiental EN LA Sede San Cayetano “Yo me comprometo con el medio ambiente”. Se actualiza el PGIR, procedimiento de implementación, ejecución y seguimiento de controles operacionales ambientales, formatos de recolección de residuos reciclables, peligrosos y el formato de transporte de residuos peligrosos, formato programas ambientales. Se realiza solicitud de reporte y seguimiento de los indicadores ambientales Ene-Mar con sus respectivos análisis, referente a los indicadores rediseñados de los procesos. Se realiza estructura para la identificaciòn del ciclo de vida de los productos generados en las actividades y que puedan generar impacto ambiental. Este es un insumo para la actualizaciòn de la matriz de aspectos e impactos ambientales. Se realiza la actualización de la Matriz de obligaciones de cumplimiento y otras obligaciones. Se definen los programas ambientales 2018 y plan de trabajo con los líderes ambientales. Se realiza un primer avance de la matriz de comunicaciones, se identifica la informaciòn relevante de comunicar desde el Sistema de Gestiòn Ambiental. Se identifican los procesos y responsables para satisfacer los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental, por medio de las actividades identificadas en los Programas de Control Operacional Ambiental. Se envian correos a los directivos de las dependencias del MEN para la ratificación o nombramiento de los líderes Ambientales para la vigencia 2018. Se realizan los insumos para el informe de la evaluación de desempeño ambiental I Trimestre. | 41.7% | Se trasmitió por RADIOMEN información relacionada con los aspectos e impactos significativos, riesgos ambientales y programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. Se revisan los documentos del Sistema de Gestión Ambiental que se encuentran en los procesos de Gestión Administrativa y Gestión de Procesos y Mejora. Se cuenta con el reporte de los indicadores ambientales I Trim 2018 y se realiza seguimiento a los indicadores del Sistema de Gestión Ambiental del mes de abril 2018, con su respectivo análisis. (Agua, energía, residuos reciclables, peligrosos, fotocopias y resmas) de las dos sedes del MEN. Se identifican riesgos ambientales asociados a los impactos ambientales significativos y se consignan en la matriz de aspectos e impactos significativos. Se realiza actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales incluyendo el ciclo de vida del producto. Se realiza la actualización de la matriz de obligaciones de cumplimiento y otras obligaciones. Se divulgan los programas ambientales por el medio de comunicación oficial del MEN "pregonero". Se realiza segundo taller de Líderes Ambientales". Se realiza presentación de temas prioritarios para la auditoría y conceptos claves. Se llevó a cabo jornada de sensibilización y toma de conciencia del Sistema de Gestión Ambiental; tanto para los líderes ambientales como para los colaboradores del MEN por medio de una FERIA del día mundial del reciclaje. Se actualiza Matriz de Comunicaciones. Se lleva a cabo preparación para la auditoría ambiental a los líderes ambientales. Se remite información para divulgar a las dependencias del Sistema de Gestión Ambiental por parte de los líderes ambientales. Se actualiza planes de mejoramiento de acuerdo a las oportunidades de mejora definidas en la evaluación de desempeño del Sistema de Gestión Ambiental y la No conformidad identificada en la auditoría interna. Se encuentra pendiente el informe de auditoría para remitir a la OCI el plan y subirlo al SIG. El 03-05-2018 se lleva a cabo evaluación del desempeño ambiental del I Trim de 2018. | 49.98% | Se llevaron a cabo actividades de socialización de los componentes del Sistema de Gestión Ambiental: 8/06/2018 Realizado por Líderes Ambientales Programas Ambientales, uso adecuado de los puntos ecológicos Diferentes dependencias Sede CAN 13/06/2018 Realizado por Líderes Ambientales Aspectos e impactos ambientales significativos Diferentes dependencias Sede CAN 25/06/2018 Realizado por SDO Dirección de Calidad de EPBM Y CNA Feria Ambiental (Programas ambientales) Sede San Cayetano 26/06/2018 Realizado por Gestor Ambiental Políticas, programas ambientales, plan de emergencias Subdirección de Gestión Financiera Sede CAN 27/06/2018 Realizado por Gestor Ambiental Políticas, programas ambientales, plan de emergencias Dirección de Calidad de EPBM Y CNA Sede San Cayetano 28/06/2018 Realizado por SDO Feria Ambiental (Programas ambientales) Diferentes dependencias Sede CAN Se da cumplimiento al Plan de Actualización documental propuesto para el mes de Junio: Se revisan documentos y se proponen actualizaciones: AD-PL-01 Plan de Gestión Integral de Residuos V2 AD-PR-02 Implementar controles operacionales ambiental_ejecutar V2 PM-FT-01 Programas Ambientales V2 PM-FT-02 Matriz de Identificación de aspectos e impactos ambientales V2 incluyendo el ciclo de vida del producto PM-FT-04 Roles, Responsabilidades y Autoridades V2 PM-FT-12 Matriz de Comunicaciòn del Sistema de Gestión Ambiental PM-FT-13 Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas V1 PM-PR-05 Procedimiento de Identificación de aspectos e impactos ambientales V2 Se generan planes de mejoramiento para atender las oportunidades identificadas en el contexto estrategico. Se realiza seguimiento y se identifica la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención a los visitantes frente a la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental. Este primer seguimiento es realizado en la Revisión por la Dirección. Se definiran las acciones en la mesa técnica de evaluación de desempeño y cumplimiento ambiental. Se cuenta con el reporte de los indicadores ambientales. Se identifican riesgos ambientales asociados a los impactos ambientales significativos y se consignan en la matriz de aspectos e impactos significativos. Se revisa el plan de emergencias y se propone la actualización relacionada a las emergencias ambientales Se actualizan los Programas de Control Operacional Ambiental. Se realiza revisión por la Dirección 2017 2018. Se realiza acompañamiento de la auditoría ambiental a los procesos por parte de los asesores de cada proceso. Se realiza jornadas de capacitación a la Subdirección de Gestión Administrativa (Jefe y Coordinadores) frente: - Programas ambientales - Aspectos e impactos ambientales - Riesgos ambientales - Oportunidades - Obligaciones de cumplimiento ambiental - Caracterización | [12 empty] | 8% | 8% | Se construyó plan operativo del SGA para el 2018, se recibió la auditoria interna del PESV, en los componentes del SGA. | 17% | 17% | Se dio respuesta al informe anual consolidado, vigencia fiscal 2017, información correspondiente al formulario F8.1 sobre compromisos presupuestales en lavigencia para actividades ambientales solicitado por la CGR, se realizó la preparación de la auditoria del PESV relacionado con los componentes del SGA con respecto al informe de auditoria interna recibido. | 24,99% | 24,99% | Se llevó a cabo presentación de los programas ambientales propuestos en la vigencia en Comité de Gestión de Desarrollo y Desempeño; se encuentra pendiente definir las actividades especificas a desarrollar en cada uno de los programas ambientales de la vigencia. Se llevó a cabo el evento de lanzamiento del SIG el 16 de marzo, con las dependencias del VES con enfasis en el SGA. | 33.32% | 33.32% | Se llevó a cabo la divulgación de la Política por medio de las siguientes actividades en el mes de abril: Primer Taller de Líderes Ambientales". Se llevó a cabo jornada de sensibilización y toma de conciencia del Sistema de Gestión Ambiental; tanto para los líderes ambientales como para los colaboradores del MEN. Se llevó a cabo capacitación a los contratistas con responsabilidad ambiental y supervisor (Mantenimiento, Ingeniería Domótica, Axede S.A., Tecnicars's, Schindler, Scala, Maquina Café, Total Equipos) Se llevó a cabo capacitación a representante del personal de seguridad y a representante del centro de copiado. Se llevó a cabo actividad Ambiental en la Sede San Cayetano “Yo me comprometo con el medio ambiente”. Se actualiza el PGIR, procedimiento de implementación, ejecución y seguimiento de controles operacionales ambientales, formatos de recolección de residuos reciclables, peligrosos y el formato de transporte de residuos peligrosos, formato programas ambientales. Se realiza solicitud de reporte y seguimiento de los indicadores ambientales Ene-Mar con sus respectivos análisis, referente a los indicadores rediseñados de los procesos. Se realiza estructura para la identificaciòn del ciclo de vida de los productos generados en las actividades y que puedan generar impacto ambiental. Este es un insumo para la actualizaciòn de la matriz de aspectos e impactos ambientales. Se realiza la actualización de la Matriz de obligaciones de cumplimiento y otras obligaciones. Se definen los programas ambientales 2018 y plan de trabajo con los líderes ambientales. Se realiza un primer avance de la matriz de comunicaciones, se identifica la informaciòn relevante de comunicar desde el Sistema de Gestiòn Ambiental. Se identifican los procesos y responsables para satisfacer los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental, por medio de las actividades identificadas en los Programas de Control Operacional Ambiental. Se envian correos a los directivos de las dependencias del MEN para la ratificación o nombramiento de los líderes Ambientales para la vigencia 2018. Se realizan los insumos para el informe de la evaluación de desempeño ambiental I Trimestre. | 41.7% | 41.7% | Se trasmitió por RADIOMEN información relacionada con los aspectos e impactos significativos, riesgos ambientales y programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. Se revisan los documentos del Sistema de Gestión Ambiental que se encuentran en los procesos de Gestión Administrativa y Gestión de Procesos y Mejora. Se cuenta con el reporte de los indicadores ambientales I Trim 2018 y se realiza seguimiento a los indicadores del Sistema de Gestión Ambiental del mes de abril 2018, con su respectivo análisis. (Agua, energía, residuos reciclables, peligrosos, fotocopias y resmas) de las dos sedes del MEN. Se identifican riesgos ambientales asociados a los impactos ambientales significativos y se consignan en la matriz de aspectos e impactos significativos. Se realiza actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales incluyendo el ciclo de vida del producto. Se realiza la actualización de la matriz de obligaciones de cumplimiento y otras obligaciones. Se divulgan los programas ambientales por el medio de comunicación oficial del MEN "pregonero". Se realiza segundo taller de Líderes Ambientales". Se realiza presentación de temas prioritarios para la auditoría y conceptos claves. Se llevó a cabo jornada de sensibilización y toma de conciencia del Sistema de Gestión Ambiental; tanto para los líderes ambientales como para los colaboradores del MEN por medio de una FERIA del día mundial del reciclaje. Se actualiza Matriz de Comunicaciones. Se lleva a cabo preparación para la auditoría ambiental a los líderes ambientales. Se remite información para divulgar a las dependencias del Sistema de Gestión Ambiental por parte de los líderes ambientales. Se actualiza planes de mejoramiento de acuerdo a las oportunidades de mejora definidas en la evaluación de desempeño del Sistema de Gestión Ambiental y la No conformidad identificada en la auditoría interna. Se encuentra pendiente el informe de auditoría para remitir a la OCI el plan y subirlo al SIG. El 03-05-2018 se lleva a cabo evaluación del desempeño ambiental del I Trim de 2018. | 49.98% | 49.98% | Se llevaron a cabo actividades de socialización de los componentes del Sistema de Gestión Ambiental: 8/06/2018 Realizado por Líderes Ambientales Programas Ambientales, uso adecuado de los puntos ecológicos Diferentes dependencias Sede CAN 13/06/2018 Realizado por Líderes Ambientales Aspectos e impactos ambientales significativos Diferentes dependencias Sede CAN 25/06/2018 Realizado por SDO Dirección de Calidad de EPBM Y CNA Feria Ambiental (Programas ambientales) Sede San Cayetano 26/06/2018 Realizado por Gestor Ambiental Políticas, programas ambientales, plan de emergencias Subdirección de Gestión Financiera Sede CAN 27/06/2018 Realizado por Gestor Ambiental Políticas, programas ambientales, plan de emergencias Dirección de Calidad de EPBM Y CNA Sede San Cayetano 28/06/2018 Realizado por SDO Feria Ambiental (Programas ambientales) Diferentes dependencias Sede CAN Se da cumplimiento al Plan de Actualización documental propuesto para el mes de Junio: Se revisan documentos y se proponen actualizaciones: AD-PL-01 Plan de Gestión Integral de Residuos V2 AD-PR-02 Implementar controles operacionales ambiental_ejecutar V2 PM-FT-01 Programas Ambientales V2 PM-FT-02 Matriz de Identificación de aspectos e impactos ambientales V2 incluyendo el ciclo de vida del producto PM-FT-04 Roles, Responsabilidades y Autoridades V2 PM-FT-12 Matriz de Comunicaciòn del Sistema de Gestión Ambiental PM-FT-13 Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas V1 PM-PR-05 Procedimiento de Identificación de aspectos e impactos ambientales V2 Se generan planes de mejoramiento para atender las oportunidades identificadas en el contexto estrategico. Se realiza seguimiento y se identifica la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención a los visitantes frente a la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental. Este primer seguimiento es realizado en la Revisión por la Dirección. Se definiran las acciones en la mesa técnica de evaluación de desempeño y cumplimiento ambiental. Se cuenta con el reporte de los indicadores ambientales. Se identifican riesgos ambientales asociados a los impactos ambientales significativos y se consignan en la matriz de aspectos e impactos significativos. Se revisa el plan de emergencias y se propone la actualización relacionada a las emergencias ambientales Se actualizan los Programas de Control Operacional Ambiental. Se realiza revisión por la Dirección 2017 2018. Se realiza acompañamiento de la auditoría ambiental a los procesos por parte de los asesores de cada proceso. Se realiza jornadas de capacitación a la Subdirección de Gestión Administrativa (Jefe y Coordinadores) frente: - Programas ambientales - Aspectos e impactos ambientales - Riesgos ambientales - Oportunidades - Obligaciones de cumplimiento ambiental - Caracterización | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 177 | 01 | I-305-0-1317701 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 6. Proteger la seguridad y salud de los servidores y colaboradores del Ministerio de Educación Nacional, previniendo enfermedades y accidentes laborales y promoviendo hábitos de vida saludable. |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | NO | Cumplimiento de actividades relacionadas con con el plan anual de trabajo del SGSST | (Número de actividades ejecutadas del plan de SGSST / Número total de actividades establecidas en el plan de trabajo del SGSST)*100 | 4% | Porcentaje | 100% |  |  | Ejecutar las actividades relacionadas con el plan anual de trabajo del SGSST | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 95265440 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | 1 contratista Logística | * 1 Contrato de persona jurídica de logistica firmado | 8.33% | Se construyó plan anual de trabajo y plan operativo del SGSST para el 2018, se realizó alistamiento y se recibió la auditoria interna del PESV en los componentes del SGSST, se realizaron ajustes finales a los documentos del SGSST (tiempos) a los entregados por la firma AIAP. Estos ya se encuentran aprobados, serán subidos al aplicativo SIG la primera semana de Febrero. | 17% | Se caracterizó la información para los comités asociados al SGSST junto con el soporte normativo que regula cada comité en el que tienen asiento y participa el sistema de SST. Se cargaron en el SIG los documentos del SGSST ajustados en enero. Se dio continuidad a la preparación de la auditoria del PESV con respecto al informe de auditoria interna recibido. | 24,99% | Se realizó acompañamiento en la presentación del Plan Anual de Trabajo de SGSST y el cronograma, en el comité de Gestión y desempeño, el cual recibió la aprobación. Se llevó a cabo el evento de lanzamiento del SIG el 13 de marzo, con las dependencias del VEPBM con enfasis en el SGSST. Se Realizó nota de interes para socializar a toda la entidad los documentos del SGSST. Se realizó un trabajo de revisión y actualización de la bateria de indicadores del PESV, como parte del SGSST, se actualizaron las HV de los indicadores del PESV. Se dio inicio al plan de actualización a la bateria de indicadores del SGSST, para enviarlos como parte integral de los indicadores del SIG. Se envió a la firma AIAP, bateria de Indicadores como parte de las actividades para asistencia técnica, para su revision y retroalimentación técnica. Se revisaron y actualizaron los riesgos del PESV, estos fueron presentados por la SDO en la Auditoria PESV el dia 22 de marzo. Se recibió Auditoria interna del SGSST los dias (6,7 y 8 ) de Marzo. Se recibió Auditoria del PESV el dia 22 de Marzo. Se envió plan de mejoramiento a la OCI, para tratamiento de los hallazgos determinados en la auditoria interna realizada por la misma al PESV. Se espera visto bueno para dar curso a su implementación . | 33.32% | Se realizó mesa de trabajo con la STH, para revisar y validar la propuesta de indicadores del SGSST, de manera que cumpla con todos los requisitos de norma, por esta razoón la bateria de indicadores se ajustará y presentarán los ajustes la primera semana de mayo. Se realizo mesa de trabajo para la formulación del plan de mejoramiento resultado de la auditoria interna al SGSST 2018. Se realizó seguimiento a las acciones formuladas a los planes de mejoramiento. | 41.7% | Como resultado del plan de mejoramiento de la auditoria interna del SGSST se actualizó el documento: Matriz de IPEVAR, esta será codificada y cargada al SIG, a la fecha esta se encuentra aprobada. Se realizaron los ajustes a la batería de indicadores y se consolidaron las cifras para el primer trimestre 2018. Proceso, Estructura y Resultado. Se realizó mesa de trabajo para la formulación del plan de mejoramiento resultado de la auditoria al SGSST 2018. Se realizó seguimiento a las acciones formuladas a los planes de mejoramiento y se da inicio a la elaboración del informe de la revisión por la Dirección del SGSST. | 49.98% | Se realizó la actualización y consolidación del normograma del SGSST. Se diseñó una matriz de recolección de datos para el SGSST y se aprobó llevar las estadisticas en esta matriz, de la gestión y consolidacion de esta información se reportará un solo indicador para el reporte del SIG. Se formularon los dos planes de mejoramiento de las auditorias al SGSST y al PESV, estos fueron enviados a la OCI, y a la Secretaria de Movildad, para su aprobación. Se elaboró informe para la revisión por la dirección. Se realizaron diferentes mesas de trabajo para actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias. | [12 empty] | 8% | 8% | Se construyó plan anual de trabajo y plan operativo del SGSST para el 2018, se realizó alistamiento y se recibió la auditoria interna del PESV en los componentes del SGSST, se realizaron ajustes finales a los documentos del SGSST (tiempos) a los entregados por la firma AIAP. Estos ya se encuentran aprobados, serán subidos al aplicativo SIG la primera semana de Febrero. | 17% | 17% | Se caracterizó la información para los comités asociados al SGSST junto con el soporte normativo que regula cada comité en el que tienen asiento y participa el sistema de SST. Se cargaron en el SIG los documentos del SGSST ajustados en enero. Se dio continuidad a la preparación de la auditoria del PESV con respecto al informe de auditoria interna recibido. | 24,99% | 24,99% | Se realizó acompañamiento en la presentación del Plan Anual de Trabajo de SGSST y el cronograma, en el comité de Gestión y desempeño, el cual recibió la aprobación. Se llevó a cabo el evento de lanzamiento del SIG el 13 de marzo, con las dependencias del VEPBM con enfasis en el SGSST. Se Realizó nota de interes para socializar a toda la entidad los documentos del SGSST. Se realizó un trabajo de revisión y actualización de la bateria de indicadores del PESV, como parte del SGSST, se actualizaron las HV de los indicadores del PESV. Se dio inicio al plan de actualización a la bateria de indicadores del SGSST, para enviarlos como parte integral de los indicadores del SIG. Se envió a la firma AIAP, bateria de Indicadores como parte de las actividades para asistencia técnica, para su revision y retroalimentación técnica. Se revisaron y actualizaron los riesgos del PESV, estos fueron presentados por la SDO en la Auditoria PESV el dia 22 de marzo. Se recibió Auditoria interna del SGSST los dias (6,7 y 8 ) de Marzo. Se recibió Auditoria del PESV el dia 22 de Marzo. Se envió plan de mejoramiento a la OCI, para tratamiento de los hallazgos determinados en la auditoria interna realizada por la misma al PESV. Se espera visto bueno para dar curso a su implementación . | 33.32% | 33.32% | Se realizó mesa de trabajo con la STH, para revisar y validar la propuesta de indicadores del SGSST, de manera que cumpla con todos los requisitos de norma, por esta razón la bateria de indicadores se ajustará y presentarán los ajustes la primera semana de mayo. Se realizo mesa de trabajo para la formulación del plan de mejoramiento resultado de la auditoria interna al SGSST 2018. Se realizó seguimiento a las acciones formuladas a los planes de mejoramiento. | 41.7% | 41.7% | Como resultado del plan de mejoramiento de la auditoria interna del SGSST se actualizó el documento: Matriz de IPEVAR, esta será codificada y cargada al SIG, a la fecha esta se encuentra aprobada. Se realizaron los ajustes a la batería de indicadores y se consolidaron las cifras para el primer trimestre 2018. Proceso, Estructura y Resultado. Se realizó mesa de trabajo para la formulación del plan de mejoramiento resultado de la auditoria al SGSST 2018. Se realizó seguimiento a las acciones formuladas a los planes de mejoramiento y se da inicio a la elaboración del informe de la revisión por la Dirección del SGSST. | 49.98% | 49.98% | Se realizó la actualización y consolidación del normograma del SGSST. Se diseñó una matriz de recolección de datos para el SGSST y se aprobó llevar las estadisticas en esta matriz, de la gestión y consolidacion de esta información se reportará un solo indicador para el reporte del SIG. Se formularon los dos planes de mejoramiento de las auditorias al SGSST y al PESV, estos fueron enviados a la OCI, y a la Secretaria de Movildad, para su aprobación. Se elaboró informe para la revisión por la dirección. Se realizaron diferentes mesas de trabajo para actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 178 | 01 | I-305-0-1317801 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 7. Proteger los activos de información de amenazas internas que puedan afectar la privacidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del Ministerio. |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | NO | Cumplimiento de actividades relacionadas con el cumplimiento de requisitos del SGSI | (Número de actividades ejecutadas del plan de SGSI / Número total de actividades establecidas en el plan de trabajo del SGSI)*100 | 4% | Porcentaje | 100% |  |  | Ejecutar las actividades relacionadas con el cumplimiento de requisitos del SGSI | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 114585440 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | 1 contratista Logística | * 1 Contrato de persona jurídica de logistica firmado | 8.33% | Se realiza la elaboración del diagnóstico del SGSI, se revisa y actualiza el alcance, se revisa documentación del SGSI y se actualizas, se elaboran políticas y se encuentra en actualización las que ya existen y se elabora programa de sensibilización en SGSI. | 17% | Se da continuidad a la actualización y construcción del documento de políticas del SGSI y a la actualización de los procedimientos del SGSI. Se llevó a cabo el primer evento de lanzamiento de la estrategia de apropiación del SIG de los cuatro planeados, con las dependencias de la Secretaria General con énfasis en el SGSI. Se realizó seguimiento a controles de seguridad y se avanzó en la elaboración de los lineamientos de seguridad de la información y de atención a incidentes. | 24,99% | Se inicia la actualización del autodiagnóstico a la nueva versión, se da continuidad a la actualización y construcción del documento de políticas del SGSI y a la actualización de los procedimientos del SGSI. Se elabora guía de Activos de Información y se actualiza la guía de riesgos de seguridad de la información. | 33.32% | Se actualiza diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 27001:2013 a 31 de marzo. Se elabora y actualiza el Manual de Políticas de Seguridad de la Información y se envía a la OTSI para revisión técnica. Se revisan y se hacen observaciones a los procedimientos de Activos de Información y Licenciamiento. Se definen los roles y responsabilidades de seguridad de la información. Dentro de la estrategia de sensibilización en seguridad de la información se define indicador para medir el nivel de aplicabilidad de la estrategia. Se elabora y actualiza el programa de concientización y capacitación en seguridad de la información. | 41.7% | Se actualiza el diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 27001:2013 con corte a Mayo, se realizan reuniones con Gestión Documental, Talento Humano, Contratación, Planeación y OTSI de seguimiento a controles, los resultados quedan en el formato PM-FT-14 medición de controles ISO 27000. Se integra la metodología y el procedimiento de activos de información, quedando únicamente el procedimiento el cual se encuentra en aprobación de la SDO. Se actualiza la matriz de levantamiento de activos de información, la cual se encuentra en aprobación de la SDO. Se realiza seguimiento al estado actual del análisis de vulnerabilidades, el cual fue ejecutado en febrero y culmino en marzo. En el comité de seguimiento se realiza presentación ejecutiva de las vulnerabilidades detectadas a nivel de infraestructura. El operador se encuentra realizando el levantamiento de información para iniciar con las pruebas de mitigación de vulnerabilidades y termina el 30 de junio de 2018. Se revisa por parte de la OTSI el manual de políticas de seguridad de la información, el cual se encuentra en aprobación por parte de la SDO y OTSI. Se actualiza declaración de aplicabilidad y se envía para aprobación del Jefe de OTSI y publicación en el SIG. Se actualiza procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad e la Información. Se reporta indicador de implementación del SGSI. Se actualiza programa de entrenamiento y se envía al Jefe de la SDO y OTSI para aprobación. | 49.98% | Se actualiza el procedimiento de activos de información, el cual fue aprobado y fue solicitado su cargue en el SIG. Fueron aprobados y cargados en el SIG los siguientes documentos: Manual PM-MA-02 y procedimiento PM-PR-08 de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. Manual de Políticas de Seguridad de la Información PM-MA-03 PM-FT-10 Declaración de Aplicabilidad MEN PM-FT-14 Medición de Controles ISO 27000 PM-GU-03 Guía Evaluación Controles Norma ISO 27001 | [12 empty] | 8% | 8% | Se realiza la elaboración del diagnóstico del SGSI, se revisa y actualiza el alcance, se revisa documentación del SGSI y se actualizas, se elaboran políticas y se encuentra en actualización las que ya existen y se elabora programa de sensibilización en SGSI. | 17% | 17% | Se da continuidad a la actualización y construcción del documento de políticas del SGSI y a la actualización de los procedimientos del SGSI. Se llevó a cabo el primer evento de lanzamiento de la estrategia de apropiación del SIG de los cuatro planeados, con las dependencias de la Secretaria General con énfasis en el SGSI. Se realizó seguimiento a controles de seguridad y se avanzó en la elaboración de los lineamientos de seguridad de la información y de atención a incidentes. | 24,99% | 24,99% | Se inicia la actualización del autodiagnóstico a la nueva versión, se da continuidad a la actualización y construcción del documento de políticas del SGSI y a la actualización de los procedimientos del SGSI. Se elabora guía de Activos de Información y se actualiza la guía de riesgos de seguridad de la información. | 33.32% | 33.32% | Se actualiza diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 27001:2013 a 31 de marzo. Se elabora y actualiza el Manual de Políticas de Seguridad de la Información y se envía a la OTSI para revisión técnica. Se revisan y se hacen observaciones a los procedimientos de Activos de Información y Licenciamiento. Se definen los roles y responsabilidades de seguridad de la información. Dentro de la estrategia de sensibilización en seguridad de la información se define indicador para medir el nivel de aplicabilidad de la estrategia. Se elabora y actualiza el programa de concientización y capacitación en seguridad de la información. | 41.7% | 41.7% | Se actualiza el diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 27001:2013 con corte a Mayo, se realizan reuniones con Gestión Documental, Talento Humano, Contratación, Planeación y OTSI de seguimiento a controles, los resultados quedan en el formato PM-FT-14 medición de controles ISO 27000. Se integra la metodología y el procedimiento de activos de información, quedando únicamente el procedimiento el cual se encuentra en aprobación de la SDO. Se actualiza la matriz de levantamiento de activos de información, la cual se encuentra en aprobación de la SDO. Se realiza seguimiento al estado actual del análisis de vulnerabilidades, el cual fue ejecutado en febrero y culmino en marzo. En el comité de seguimiento se realiza presentación ejecutiva de las vulnerabilidades detectadas a nivel de infraestructura. El operador se encuentra realizando el levantamiento de información para iniciar con las pruebas de mitigación de vulnerabilidades y termina el 30 de junio de 2018. Se revisa por parte de la OTSI el manual de políticas de seguridad de la información, el cual se encuentra en aprobación por parte de la SDO y OTSI. Se actualiza declaración de aplicabilidad y se envía para aprobación del Jefe de OTSI y publicación en el SIG. Se actualiza procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad e la Información. Se reporta indicador de implementación del SGSI. Se actualiza programa de entrenamiento y se envía al Jefe de la SDO y OTSI para aprobación. | 49.98% | 49.98% | Se actualiza el procedimiento de activos de información, el cual fue aprobado y fue solicitado su cargue en el SIG. Fueron aprobados y cargados en el SIG los siguientes documentos: Manual PM-MA-02 y procedimiento PM-PR-08 de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. Manual de Políticas de Seguridad de la Información PM-MA-03 PM-FT-10 Declaración de Aplicabilidad MEN PM-FT-14 Medición de Controles ISO 27000 PM-GU-03 Guía Evaluación Controles Norma ISO 27001 | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 05 | 1 | 21 | 002 | 01 | I-305-1-2100201 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | Procesos fáciles y eficientes | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | SI | Posición en FURAG y en ITEP obtenida | Posición dada por el Departamento Administrativo de la Función Pública | 10% | Posición en ranking | 10 |  |  | Implementar el plan de revisión y cumplimiento de requisitos del Índice de Coherencia Administrativa y Buen Gobierno. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 157391250 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia | 923760813 | 2 contratistas Logística |  | 0 | A la fecha el Departamento Administrativo de la Función Pública no ha reportado los resultados de FURAG medidos en la vigencia 2017. No obtante, desde el Ministerio en el mes de enero se establecio plan de intervención para la implementación de MIPG V2 tanto en el Ministerio como en las EAV. Asi mismo se realizó la revisión y actualización de los documentos y planes que deben estar cargados y visibles al ciudadano a través del Link de transparencia y acceso a la información pública con el fin de dar cumplimiento a las fechas de publicación del Plan de Acción Sectorial e Institucional con sus corespondientes anexos acorde con lo establecido en la normatividad vigente y en el Manual Operativo de MIPG V2, lo cual posibilita que cuando el sector sea medido en el FURAG cumpla con estos requisitos y mejore la puntuación | 0 | A la fecha el Departamento Administrativo de la Función Pública no ha reportado los resultados de FURAG medidos en la vigencia 2017. No obtante, en el mes de febrero se inicio la ejecución del plan de implementación de MIPG V2 a través de la realización de las capacitaciones a todas las áreas del Ministerio acerca de los lineamientos generales sobre MIPG V2 y particularizada para cada una de las área participantes, identificando el impacto y productos específicos para ellas. Adicional se inicio el acompañamiento a las áreas para el diligenciamiento de los autodiagnósticos propuestos por Función Pública como herramienta para la implementación del Modelo, lo cual posibilita que cuando el sector sea medido en el FURAG cumpla con estos requisitos y mejore la puntuación | 100% | En el mes de marzo, en el enuentro trasversal de jefes de planeacion Función Pública presento algunos resultados de FURAG, dentro de los cuales presentó los resultados ponderados por Sector Administrativo, en el cual el Sector Educacióon quedo en el lugar 7, cumpliendo de esta manera la meta planeada. De otra parte anunció que una proxima medición se realizaría aproximadamente en el mes de Octubre, por cuanto es necesario seguir fortaleciendo la implementación de MIPG V2. Continuando con las actividades previstas para este fortalecimiento, durante el mes de marzo se finalizaron las capacitaciones de MIPG V2, previstas a las áaareas del Ministerio dentro de la primera etapa de la socialización, adicional se han seguido recibiendo y retroalimentando los autodiagnósticos propuestos por Función Pública, como parte de las etapas de la implemetación del modelo. | 100 | En el mes de abril el Departamento Administrativo de la Función Públicapublico los resultados de FURAG. Dentro del análisis realizado, se ratificó el 7 lugar para el Sector Educación, cumpliendo de esta manera la meta planeada. De otra parte se identificó que el Ministerio de Educación quedo ubicada en el 5 lugar entre los Ministerios y en el grupo par establecido por Función Pública en la medición. De esta forma cumpliendo la meta planteada. No obstante se requiere seguir fortaleciendo la implementación de MIPG V2. Continuando con las actividades previstas para este fortalecimiento, durante el mes de abril se finiquito el diligenciamietno de los autodiagnósticos y se envio retroalimentación frente a los mismos con el fin que en el proximo mes podamos contar con los planes de trabajo resultado del ejercicio realizado, y como parte de las etapas de la implemetación del modelo. | 100% | En el mes de abril el Departamento Administrativo de la Función Públicapublico los resultados de FURAG. Dentro del análisis realizado, se ratificó el 7 lugar para el Sector Educación, cumpliendo de esta manera la meta planeada. De otra parte se identificó que el Ministerio de Educación quedo ubicada en el 5 lugar entre los Ministerios y en el grupo par establecido por Función Pública en la medición. De esta forma cumpliendo la meta planteada. No obstante se requiere seguir fortaleciendo la implementación de MIPG V2. Continuando con las actividades previstas para este fortalecimiento, durante el mes de mayo se reitero a las áreas los ajustes requeridos de los autodiagnósticos acorde con la retroalimentación realizadapara poder contar con los planes de trabajo resultado del ejercicio realizado, como parte de las etapas de la implemetación del modelo. | 100% | En el mes de abril el Departamento Administrativo de la Función Públicapublico los resultados de FURAG. Dentro del análisis realizado, se ratificó el 7 lugar para el Sector Educación, cumpliendo de esta manera la meta planeada. De otra parte se identificó que el Ministerio de Educación quedo ubicada en el 5 lugar entre los Ministerios y en el grupo par establecido por Función Pública en la medición. De esta forma cumpliendo la meta planteada. No obstante se requiere seguir fortaleciendo la implementación de MIPG V2. Continuando con las actividades previstas para este fortalecimiento, durante el mes de junio se consolidaron los autodiagnósticos acorde con lo reportado por las áreas y se proyectaron los planes de cierre de brechas, como parte de las etapas de la implemetación del modelo. | [12 empty] | 5.333% | 0 | El proyectado no puede ser el 5% teniendo en cuenta que se depende de la publicación de resultados por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública. | 15% | 0 | A la fecha el Departamento Administrativo de la Función Pública no ha reportado los resultados de FURAG medidos en la vigencia 2017. No obtante, en el mes de febrero se inicio la ejecución del plan de implementación de MIPG V2 a través de la realización de las capacitaciones a todas las áreas del Ministerio acerca de los lineamientos generales sobre MIPG V2 y particularizada para cada una de las área participantes, identificando el impacto y productos específicos para ellas. Adicional se inicio el acompañamiento a las áreas para el diligenciamiento de los autodiagnósticos propuestos por Función Pública como herramienta para la implementación del Modelo, lo cual posibilita que cuando el sector sea medido en el FURAG cumpla con estos requisitos y mejore la puntuación | 10 | 7 | En el mes de marzo, en el enuentro trasversal de jefes de planeacion Función Pública presento algunos resultados de FURAG, dentro de los cuales presentó los resultados ponderados por Sector Administrativo, en el cual el Sector Educacióon quedo en el lugar 7, cumpliendo de esta manera la meta planeada. De otra parte anunció que una proxima medición se realizaría aproximadamente en el mes de Octubre, por cuanto es necesario seguir fortaleciendo la implementación de MIPG V2. Continuando con las actividades previstas para este fortalecimiento, durante el mes de marzo se finalizaron las capacitaciones de MIPG V2, previstas a las áaareas del Ministerio dentro de la primera etapa de la socialización, adicional se han seguido recibiendo y retroalimentando los autodiagnósticos propuestos por Función Pública, como parte de las etapas de la implemetación del modelo. | 100% | 100% | En el mes de abril el Departamento Administrativo de la Función Públicapublico los resultados de FURAG. Dentro del análisis realizado, se ratificó el 7 lugar para el Sector Educación, cumpliendo de esta manera la meta planeada. De otra parte se identificó que el Ministerio de Educación quedo ubicada en el 5 lugar entre los Ministerios y en el grupo par establecido por Función Pública en la medición. De esta forma cumpliendo la meta planteada. No obstante se requiere seguir fortaleciendo la implementación de MIPG V2. Continuando con las actividades previstas para este fortalecimiento, durante el mes de abril se finiquito el diligenciamietno de los autodiagnósticos y se envio retroalimentación frente a los mismos con el fin que en el proximo mes podamos contar con los planes de trabajo resultado del ejercicio realizado, y como parte de las etapas de la implemetación del modelo. | 100% | 100% | En el mes de abril el Departamento Administrativo de la Función Públicapublico los resultados de FURAG. Dentro del análisis realizado, se ratificó el 7 lugar para el Sector Educación, cumpliendo de esta manera la meta planeada. De otra parte se identificó que el Ministerio de Educación quedo ubicada en el 5 lugar entre los Ministerios y en el grupo par establecido por Función Pública en la medición. De esta forma cumpliendo la meta planteada. No obstante se requiere seguir fortaleciendo la implementación de MIPG V2. Continuando con las actividades previstas para este fortalecimiento, durante el mes de mayo se reitero a las áreas los ajustes requeridos de los autodiagnósticos acorde con la retroalimentación realizadapara poder contar con los planes de trabajo resultado del ejercicio realizado, como parte de las etapas de la implemetación del modelo. | 100% | 100% | En el mes de abril el Departamento Administrativo de la Función Públicapublico los resultados de FURAG. Dentro del análisis realizado, se ratificó el 7 lugar para el Sector Educación, cumpliendo de esta manera la meta planeada. De otra parte se identificó que el Ministerio de Educación quedo ubicada en el 5 lugar entre los Ministerios y en el grupo par establecido por Función Pública en la medición. De esta forma cumpliendo la meta planteada. No obstante se requiere seguir fortaleciendo la implementación de MIPG V2. Continuando con las actividades previstas para este fortalecimiento, durante el mes de junio se consolidaron los autodiagnósticos acorde con lo reportado por las áreas y se proyectaron los planes de cierre de brechas, como parte de las etapas de la implemetación del modelo. | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
AC | I | 3 | 05 | 1 | 21 | 003 | 01 | I-305-1-2100301 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | Procesos fáciles y eficientes | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | SI | Dependencias con estudio de actualización de funciones | Numero de dependencias analizadas / Número de dependencias del MEN | 10% | Porcentaje | 100% |  |  | Realizar el estudio de actualización de funciones del 100% de dependencias y formalización de grupos internos | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 101543750 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | 3 contratistas |  | 5% | Se realizarón mesas de trabajo con el área de tecnología para la actualización del Decreto de Funciones del Ministerio. Igualmente se dio inicio a la proyección del documento de Decreto de reorganización funcional con el acompañamiento del DAFP. | 11% | Se realizarón dos mesas de trabajo para levantamiento de información, con la Subdirección de Contratación y con la Oficina Asesora Comunicaciones, para la actualización del Decreto de Funciones del Ministerio. De la misma forma se realizaron dos mesas de trabajo para continuar con la proyección del Decreto de reorganización funcional con el acompañamiento de Función Pública. Igualmente se dió inicio a la consolidación de la información orientada a unificar en una sola resolución los comités de orden legal en el Ministerio. | 16% | Se continuo con la proyección del Decreto de reorganización funcional con el acompañamiento de Función Pública, terminando la redacción de las funciones de las subdirecciones correspondientes al Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media y de las subdirecciones del Viceministerio de Educación Superior. | 21.33% | Se completo el proyecto del Decreto de reorganización funcional con el acomañamiento de Función Pública. Se esta preparando un análisis de logros y retos de la propuesta del nuevo decreto para presentación ante la Secretaria General y entregar la propuesta de decreto para primera validación de la alta dirección. | 26.67% | Se continuo con la preparación del análisis de logros y retos de la propuesta del nuevo decreto para presentación ante la Secretaria General y entregar la propuesta de decreto para primera validación de la alta dirección. | 32% | Se consolidó el análisis de logros y retos de la propuesta del nuevo decreto para presentación ante la Secretaria General y se está en espera de agendamiento para entrega de la propuesta de decreto para primera validación de la alta dirección. | [12 empty] | 5.333% | 5% | Se realizarón mesas de trabajo con dos áreas para la actualización del Decreto de Funciones del Ministerio. Igualmente se dio inicio a la proyección del documento de Decreto de reorganización funcional con el acompañamiento del DAFP. | 10.67% |  | Se realizarón dos mesas de trabajo para levantamiento de información, con la Subdirección de Contratación y con la Oficina Asesora Comunicaciones, para la actualización del Decreto de Funciones del Ministerio. De la misma forma se realizaron dos mesas de trabajo para continuar con la proyección del Decreto de reorganización funcional con el acompañamiento de Función Pública. Igualmente se dió inicio a la consolidación de la información orientada a unificar en una sola resolución los comités de orden legal en el Ministerio. | 16% | 16% | Se continuo con la proyección del Decreto de reorganización funcional con el acompañamiento de Función Pública, terminando la redacción de las funciones de las subdirecciones correspondientes al Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media y de las subdirecciones del Viceministerio de Educación Superior. | 21.33% | 21.33% | Se completo el proyecto del Decreto de reorganización funcional con el acomañamiento de Función Pública. Se esta preparando un análisis de logros y retos de la propuesta del nuevo decreto para presentación ante la Secretaria General y entregar la propuesta de decreto para primera validación de la alta dirección. | 26.67% | 26.67% | Se continuo con la preparación del análisis de logros y retos de la propuesta del nuevo decreto para presentación ante la Secretaria General y entregar la propuesta de decreto para primera validación de la alta dirección. | 32% | 32% | Se consolidó el análisis de logros y retos de la propuesta del nuevo decreto para presentación ante la Secretaria General y se está en espera de agendamiento para entrega de la propuesta de decreto para primera validación de la alta dirección. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 179 | 01 | I-305-0-1317901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | NO | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación del Modelo Integrado de Paneación y Gestión - MIPG V2 en las entidades adscritas y vinculadas | (Actividades implementadas de MIPG V2 por las EAV/Actividades para implementación del Modelo MIPG en las EAV)*100 | 5% | Porcentaje | 90% | SI | 2018-03-21 | Brindar asistencia tecnica a las EAV para la formulación del acto administrativo que crea el Comité de Gestión y Desempeño Institucional. | 2018-01-01 | 2018-04-16 | enero | 105 | 122 | 0 | 580000000 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | Logística Tiquetes y viáticos 1 contrato persona jurídica |  | 5% | Se estableció y consolidó Plan Sectorial en conjunto con las EAV y se realizó la publicación del Plan sectorial en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública a 31 de enero acorde con las fechas y lineamietos establecidos en la Ley y en el Manual Operativo de MIPG V2 | 11% | Se establecio cronograma de asistencias técnicas a las EAV, iniciando la ejecución del mismo a través de la asistencia a INFOTEP San Andrés, INFOTEP San Juan, e INCI con la presentación del Plan de asistencia y levantamiento de temáticas y cronograma y a INTENALCO con la asistencia técnica específica en Seguridad y Privacidad de la Información. Los compromisos generados se encuentran en la siguiente ruta: Z:\2018\2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL E INSTITUCIONAL\5. ASISTENCIA TECNICA. De otra parte se incio el diseño y preparación del primer encuentro de EAV del año 2018, en el cual se va a realizar adicional el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. | 20% | Se finalizó la primera ronda de asistencia técnica a las EAV en la cual se hizo la presentación del Plan de Asistencia Técnica y levantamiento de temáticas y cronogramas a las diferentes entidades. Se llevó a cabo el primer Comité de Gestón y Desempeño Sectorial, en el cual se realizó un repaso acerca de las etapas de implemetación de MIPG V2, realizando un balance de los avances en las mismas. De la primera etapa de la implementación, que es la emisión del acto administrativo de creación del Comité, se encontro que 3 de las 11 entidades, ya cuentan con el acto administrativo quedando como tarea la emisión de los actos administrativos faltantes | 82% | Se continuo brindando la asistencia técnica a las EAV para lo cual se han trabajado como componente común para todos las etapas de implementación de MIPG, para lo cual se ha trabajado el que tengan el acto administrativo de creación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional y se ha brindado capacitación refuerzo de MIPG a los servidores de las EAV. Con relación a la primera etapa de la implementación se han recopilado 8 de 11 ya cuentan con el acto administrativo quedando como tarea la emisión de los actos administrativos faltantes | 90% | Se continuo brindando la asistencia técnica a las EAV para lo cual se han trabajado como componente común para todos las etapas de implementación de MIPG, para lo cual se ha trabajado el que tengan el acto administrativo de creación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional y se ha brindado capacitación refuerzo de MIPG a los servidores de las EAV. Con relación a la primera etapa de la implementación 9 de las EAV ya cuentan con el acto administrativo de creación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, de los cuales contamos con la copia específica. | 100% | Se continuo brindando la asistencia técnica a las EAV para lo cual se han trabajado como componente común para todos las etapas de implementación de MIPG, para lo cual se ha trabajado el que tengan el acto administrativo de creación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional y se ha brindado capacitación refuerzo de MIPG a los servidores de las EAV. Con relación a la primera etapa de la implementación 10 de las EAV ya cuentan con el acto administrativo de creación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, de los cuales contamos con la copia específica. | [12 empty] | 20% | 5% | Se estableció y consolidó Plan Sectorial en conjunto con las EAV y se realizó la publicación del Plan sectorial en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública a 31 de enero acorde con las fechas establecidas en la Ley y en el Manual Operativo de MIPG V2 | 40% | 11% | Se establecio cronograma de asistencias técnicas a las EAV, iniciando la ejecución del mismo a través de la asistencia a INFOTEP San Andrés, INFOTEP San Juan, e INCI con la presentación del Plan de asistencia y levantamiento de temáticas y cronograma y a INTENALCO con la asistencia técnica específica en Seguridad y Privacidad de la Información. Los compromisos generados se encuentran en la siguiente ruta: Z:\2018\2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL E INSTITUCIONAL\5. ASISTENCIA TECNICA. De otra parte se incio el diseño y preparación del primer encuentro de EAV del año 2018, en el cual se va a realizar adicional el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. | 20% | 20% | Se finalizó la primera ronda de asistencia técnica a las EAV en la cual se hizo la presentación del Plan de Asistencia Técnica y levantamiento de temáticas y cronogramas a las diferentes entidades. Se llevó a cabo el primer Comité de Gestón y Desempeño Sectorial, en el cual se realizó un repaso acerca de las etapas de implemetación de MIPG V2, realizando un balance de los avances en las mismas. De la primera etapa de la implementación, que es la emisión del acto administrativo de creación del Comité, se encontro que 3 de las 11 entidades, ya cuentan con el acto administrativo quedando como tarea la emisión de los actos administrativos faltantes | 100% | 82% | Se continuo brindando la asistencia técnica a las EAV para lo cual se han trabajado como componente común para todos las etapas de implementación de MIPG, para lo cual se ha trabajado el que tengan el acto administrativo de creación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional y se ha brindado capacitación refuerzo de MIPG a los servidores de las EAV. Con relación a la primera etapa de la implementación se han recopilado 8 de 11 ya cuentan con el acto administrativo quedando como tarea la emisión de los actos administrativos faltantes | 100% | 90% | Se continuo brindando la asistencia técnica a las EAV para lo cual se han trabajado como componente común para todos las etapas de implementación de MIPG, para lo cual se ha trabajado el que tengan el acto administrativo de creación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional y se ha brindado capacitación refuerzo de MIPG a los servidores de las EAV. Con relación a la primera etapa de la implementación 9 de las EAV ya cuentan con el acto administrativo de creación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, de los cuales contamos con la copia específica. | 100% | 100% | Se continuo brindando la asistencia técnica a las EAV para lo cual se han trabajado como componente común para todos las etapas de implementación de MIPG, para lo cual se ha trabajado el que tengan el acto administrativo de creación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional y se ha brindado capacitación refuerzo de MIPG a los servidores de las EAV. Con relación a la primera etapa de la implementación 10 de las EAV ya cuentan con el acto administrativo de creación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, de los cuales contamos con la copia específica. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 179 | 02 | I-305-0-1317902 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | NO | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación del Modelo Integrado de Paneación y Gestión - MIPG V2 en las entidades adscritas y vinculadas | (Actividades implementadas de MIPG V2 por las EAV/Actividades para implementación del Modelo MIPG en las EAV)*100 | 5% | Porcentaje | 90% | SI | 2018-03-21 | Brindar capacitaciones a los servidores de las EAV acerca del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V2 en el marco de la asistencia técnica | 2018-01-01 | 2018-05-30 | enero | 149 | 152 | [10 empty] | 20% | En el marzo, como continuaciín de la Asistencia tenica y acorde con el cronograma establecido del Plan de asistencia tecnica se inicio la realización de las capacitaciones acerca de MIPG V2 a los servidoes de las EAV, para lo cual se brindo dicha capacitación en el INCI y en Infotep San Andrés | 70% | En el mes abril, como continuación de la Asistencia tenica y acorde con el cronograma establecido del Plan de asistencia tecnica se continuaron las capacitaciones acerca de MIPG V2 a los servidoes de las EAV, para lo cual se brindo dicha capacitación en el ITFIP, Intenalco e Infotep San Juan. Asi mismo se brindo asistencia técnica y capacitación en MIPG a las Secretarias de Educación de Monteria y Lorics | 100% | En el mes mayo, como continuación de la Asistencia tenica y acorde con el cronograma establecido del Plan de asistencia tecnica se continuaron las capacitaciones acerca de MIPG V2 a los servidoes de las EAV, para lo cual se brindo dicha capacitación en Fodesep, Insor e ITC, cubriendo de esta manera el 100% de las EAV con la capacitación de MIPG a los servidores de las mismas. Es de anotar que el ICETEX y el ICFES, entidades que se atienden en el marco de la asistencia técnica con temas puntuales demandados por ellos, no han solicitado dicha capacitación, por cuanto en el momento que la soliciten se brindará a misma, si asi lo requieren | 100% | En el marco de la Asistencia tenica y acorde con el cronograma establecido para desarrollo del Plan en el mes de mayo finalizaron las capacitaciones acerca de MIPG V2 a los servidoes de las EAV cubriendo 100% de las EAV con la capacitación de MIPG a los servidores de las mismas. Es de anotar que el ICETEX y el ICFES, entidades que se atienden en el marco de la asistencia técnica con temas puntuales demandados por ellos, no han solicitado dicha capacitación, pero ellos ya las realizaron de manera independiente y en caso que requieran apoyo brindará a misma. | [12 empty] | 18% | [5 empty] | 20% | 20% | En el marzo, como continuaciín de la Asistencia tenica y acorde con el cronograma establecido del Plan de asistencia tecnica se inicio la realización de las capacitaciones acerca de MIPG V2 a los servidoes de las EAV, para lo cual se brindo dicha capacitación en el INCI y en Infotep San Andrés | 70% | 70% | En el mes abril, como continuación de la Asistencia tenica y acorde con el cronograma establecido del Plan de asistencia tecnica se continuaron las capacitaciones acerca de MIPG V2 a los servidoes de las EAV, para lo cual se brindo dicha capacitación en el ITFIP, Intenalco e Infotep San Juan. Asi mismo se brindo asistencia técnica y capacitación en MIPG a las Secretarias de Educación de Monteria y Lorics | 100% | 100% | En el mes mayo, como continuación de la Asistencia tenica y acorde con el cronograma establecido del Plan de asistencia tecnica se continuaron las capacitaciones acerca de MIPG V2 a los servidoes de las EAV, para lo cual se brindo dicha capacitación en Fodesep, Insor e ITC, cubriendo de esta manera el 100% de las EAV con la capacitación de MIPG a los servidores de las mismas. Es de anotar que el ICETEX y el ICFES, entidades que se atienden en el marco de la asistencia técnica con temas puntuales demandados por ellos, no han solicitado dicha capacitación, por cuanto en el momento que la soliciten se brindará a misma, si asi lo requieren | 100% | 100% | En el marco de la Asistencia tenica y acorde con el cronograma establecido para desarrollo del Plan en el mes de mayo finalizaron las capacitaciones acerca de MIPG V2 a los servidoes de las EAV cubriendo 100% de las EAV con la capacitación de MIPG a los servidores de las mismas. Es de anotar que el ICETEX y el ICFES, entidades que se atienden en el marco de la asistencia técnica con temas puntuales demandados por ellos, no han solicitado dicha capacitación, pero ellos ya las realizaron de manera independiente y en caso que requieran apoyo brindará a misma.
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 179 | 03 | I-305-0-1317903 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | NO | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación del Modelo Integrado de Paneación y Gestión - MIPG V2 en las entidades adscritas y vinculadas | (Actividades implementadas de MIPG V2 por las EAV/Actividades para implementación del Modelo MIPG en las EAV)*100 | 5% | Porcentaje | 90% | SI | 2018-03-21 | Brindar asistencia tecnica a las EAV para que realicen el autodiagnostco propuesto por MIPG V2 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | abril | 89 | 91 | [10 empty] | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de abril, no obstante se remitio a las EAV como parte de las memorias del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, el material diseñado para la reliación de los autodignósticos en el cual se compilo en una sola herramienta todos los autodiagnósticos de las diferentes políticas y requisitos que se establecen en el modelo MIPG V2 | 40% | Resultado de las capacitaciones de MIPG V2 en la EAV, se ha dejado como compromiso de las mismas el diligenciamiento de los autodignósticos de MIPG, los cuales fueron compilados en una sola herramienta con las políticas y requisitos que se establecen en el modelo MIPG V2. Los cuales ya iniciaron las EAV a diligenciar y se ha brindado asesria al respecto. | 50% | Resultado de las capacitaciones de MIPG V2 en la EAV, se ha dejado como compromiso de las mismas el diligenciamiento de los autodignósticos de MIPG, los cuales fueron compilados en una sola herramienta con las políticas y requisitos que se establecen en el modelo MIPG V2. Los cuales ya iniciaron las EAV a diligenciar y se ha brindado asesoria al respecto y han enviado dos entidades sus correspondientes herramientas. | 70% | Durante el mes de junio se realizó seguimiento en el marco de la asistencia técnica que se realiza a las EAV seguimiento compromiso de diligenciamiento de los autodignósticos de MIPG, como etapa que debemos surtir para la implementación de MIPG V2. Los cuales ya iniciaron las EAV a diligenciar, los han ido enviando al Ministerio para chequeo y retroalimentación. | [12 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de abril, no obstante se remitio a las EAV como parte de las memorias del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, el material diseñado para la reliación de los autodignósticos en el cual se compilo en una sola herramienta todos los autodiagnósticos de las diferentes políticas y requisitos que se establecen en el modelo MIPG V2 | 50% | 40% | Resultado de las capacitaciones de MIPG V2 en la EAV, se ha dejado como compromiso de las mismas el diligenciamiento de los autodignósticos de MIPG, los cuales fueron compilados en una sola herramienta con las políticas y requisitos que se establecen en el modelo MIPG V2. Los cuales ya iniciaron las EAV a diligenciar y se ha brindado asesria al respecto. | 60% | 50% | Resultado de las capacitaciones de MIPG V2 en la EAV, se ha dejado como compromiso de las mismas el diligenciamiento de los autodignósticos de MIPG, los cuales fueron compilados en una sola herramienta con las políticas y requisitos que se establecen en el modelo MIPG V2. Los cuales ya iniciaron las EAV a diligenciar y se ha brindado asesoria al respecto y han enviado dos entidades sus correspondientes herramientas. | 100% | 70% | Durante el mes de junio se realizó seguimiento en el marco de la asistencia técnica que se realiza a las EAV seguimiento compromiso de diligenciamiento de los autodignósticos de MIPG, como etapa que debemos surtir para la implementación de MIPG V2. Los cuales ya iniciaron las EAV a diligenciar, los han ido enviando al Ministerio para chequeo y retroalimentación.
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 179 | 04 | I-305-0-1317904 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | NO | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación del Modelo Integrado de Paneación y Gestión - MIPG V2 en las entidades adscritas y vinculadas | (Actividades implementadas de MIPG V2 por las EAV/Actividades para implementación del Modelo MIPG en las EAV)*100 | 5% | Porcentaje | 90% | SI | 2018-03-21 | Brindar asistencia técnica a las EAV para que establezcan los planes de trabajo de cierre de brechas de MIPG V2 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | abril | 89 | 91 | [10 empty] | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de mayo | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de mayo | 10% | Resultado de los autodiagnosticos diligenciados por las EAV, han ido estableciendo los planes de trabajo para cierre de brechas de los cuales solo una entidad nos ha remitido los mismos. | 30% | Resultado de los autodiagnosticos diligenciados por las EAV, han ido estableciendo los planes de trabajo para cierre de brechas de los cuales contamos con la información de tres entidades . | [12 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de mayo | 0% | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de mayo | 50% | 10% | Resultado de los autodiagnosticos diligenciados por las EAV, han ido estableciendo los planes de trabajo para cierre de brechas de los cuales solo una entidad nos ha remitido los mismos. | 100% | 30% | Resultado de los autodiagnosticos diligenciados por las EAV, han ido estableciendo los planes de trabajo para cierre de brechas de los cuales contamos con la información de tres entidades .
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 179 | 05 | I-305-0-1317905 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | NO | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación del Modelo Integrado de Paneación y Gestión - MIPG V2 en las entidades adscritas y vinculadas | (Actividades implementadas de MIPG V2 por las EAV/Actividades para implementación del Modelo MIPG en las EAV)*100 | 5% | Porcentaje | 90% | SI | 2018-03-21 | Brindar asistencia técnica a las EAV para que se evalue el cumplimiento del Plan de trabajo de implementación de MIPG V2 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | abril | 273 | 274 | [10 empty] | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de junio | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de junio | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de junio | 16% | Resultado de los planes de cierre de brechas las EAV, han iniciado la implementación de actividades que den cumpliento a los planes trazados, para lo cual se esta diseñando una matriz para cada entidad que nos permita identificar los avances de los planes. | [12 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de junio | 0% | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de junio | 0% | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de junio | 16% | 16% | Resultado de los planes de cierre de brechas las EAV, han iniciado la implementación de actividades que den cumpliento a los planes trazados, para lo cual se esta diseñando una matriz para cada entidad que nos permita identificar los avances de los planes. | 30% |  |  | 44% |  |  | 58% |  |  | 72% |  |  | 86% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 180 | 01 | I-305-0-1318001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | NO | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V2 en el Ministerio | (Actividades implementadas de MIPG V2 en el Ministerio/Actividad es para implementación del Modelo MIPG en el Ministerio)*100 | 5% | Porcentaje | 90% | SI | 2018-03-21 | Brindar las capacitaciones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V2 a los líderes y equipos de trabajo de las áreas del Ministerio | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 180000000 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | Logística |  | 5% | En el mes de enero se establecio Plan de Acción de la SDO y Plan Operativo de la SDO, en el cual se plantearon acciones para la implementación de MIPG V2 en el Ministerio. Asi mismo, se realizó el la revisión y actualización de los documentos y planes que deben estar cargados y visibles al ciudadano a través del Link de transparencia y acceso a la información pública con el fin de dar cumplimiento a las fechas de publicación acorde con lo establecido en la normatividad vigente y en el Manual Operativo de MIPG V2. De otra parte, se esta adelantando el análisis de responsabilidades, roles y productos establecidos para cada dependencia en MIPG, así como el diseño de los materiales a utilizar en las capacitaciones a ejecutar con las áreas con el fin de dar inicio a la apropiación e implementación del Modelo MIPG V2. | 11% | Se inicio el ciclo de capacitaciones a las áreas del Ministerio acerca de los lineamientos generales sobre MIPG y particularizada para cada una de las área participantes, identificando el impacto y productos específicos para ellas. A la fecha ya se encuentran capacitadas las áreas de: Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, Subdirección de Gestión Financiera, Oficina de Control Interno, Talento Humano, Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección de Desarrollo Organizacional. lo cual fue ejecutado a través de 5 eventos específicos. De otra parte, se realizó el acompañamiento correspondiente para la realización del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, cuya primera sesión se ejecutó el 27 de febrero. | 85% | Se finalizó la primera fase de capacitaciones a los servidores de las diferentes áreas del Ministerio planeadas para este primer semestre, en las cuales se brindaron los lineamientos generales sobre MIPG y particularizó los requerimientos del módelo a cada área participante. | 85% | En el mes de abril no se desarrollaron capacitaciones específicas de MIPG pero se ha brindado acompañamietno para la realización de los autodiagnósticos | 90% | En el mes de mayo se llevaron a cabo dos capacitaciones específicas de MIPG a la Subdirección de Fortalecimiento | 90% | En el mes de junio no se llevaron a cabo capacitaciones específicas de MIPG | [12 empty] | 5.333% | 5% | En el mes de enero se establecio Plan de Acción de la SDO y Plan Operativo de la SDO, en el cual se plantearon acciones para la implementación de MIPG V2 en el Ministerio. Asi mismo, se realizó el la revisión y actualización de los documentos y planes que deben estar cargados y visibles al ciudadano a través del Link de transparencia y acceso a la información pública con el fin de dar cumplimiento a las fechas de publicación acorde con lo establecido en la normatividad vigente y en el Manual Operativo de MIPG V2. De otra parte, se esta adelantando el análisis de responsabilidades, roles y productos establecidos para cada dependencia en MIPG, así como el diseño de los materiales a utilizar en las capacitaciones a ejecutar con las áreas con el fin de dar inicio a la apropiación e implementación del Modelo MIPG V2. | 10.67% | 11% | Se inicio el ciclo de capacitaciones a las áreas del Ministerio acerca de los lineamientos generales sobre MIPG y particularizada para cada una de las área participantes, identificando el impacto y productos específicos para ellas. A la fecha ya se encuentran capacitadas las áreas de: Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, Subdirección de Gestión Financiera, Oficina de Control Interno, Talento Humano, Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección de Desarrollo Organizacional. lo cual fue ejecutado a través de 5 eventos específicos. De otra parte, se realizó el acompañamiento correspondiente para la realización del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, cuya primera sesión se ejecutó el 27 de febrero. | 55% | 85% | Se finalizó la primera fase de capacitaciones a los servidores de las diferentes áreas del Ministerio planeadas para este primer semestre, en las cuales se brindaron los lineamientos generales sobre MIPG y particularizó los requerimientos del módelo a cada área participante. | 60% | 85% | En el mes de abril no se desarrollaron capacitaciones específicas de MIPG pero se ha brindado acompañamietno para la realización de los autodiagnósticos | 65% | 90% | En el mes de mayo se llevaron a cabo dos capacitaciones específicas de MIPG a la Subdirección de Fortalecimiento | 70% | 90% | En el mes de junio no se llevaron a cabo capacitaciones específicas de MIPG | 75% |  |  | 80% |  |  | 85% |  |  | 90% |  |  | 95% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 180 | 02 | I-305-0-1318002 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | NO | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V2 en el Ministerio | (Actividades implementadas de MIPG V2 en el Ministerio/Actividades para implementación del Modelo MIPG en el Ministerio)*100 | 5% | Porcentaje | 90% | SI | 2018-03-21 | Orientar a los líderes y equipos de trabajo de las áreas del Ministerio para que realicen el autodiagnostico propuesto por MIPG V2 | 2018-01-01 | 2018-05-30 | enero | 149 | 152 | [10 empty] | 45% | Se continuo con el apoyo a las áreas del Ministerio para el diligenciamiento del autodiagnóstico porpuesto como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. De otra parte se recibieron los autodiagnosticos de las áreas los cuales han ido revisando y retroalimentando a las áreas frente a los mismos, como insumo para establecer los planes de trabajo | 77% | Se continuo con el apoyo a las áreas del Ministerio para el diligenciamiento del autodiagnóstico porpuesto como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. De otra parte se recibieron los autodiagnosticos de las áreas los cuales han ido revisando y retroalimentando a las áreas frente a los mismos, como insumo para establecer los planes de trabajo | 90% | Se continuo con el apoyo a las áreas del Ministerio para el diligenciamiento del autodiagnóstico porpuesto como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. De otra parte se retroalimento a las áreas frente a los autodiagnósticos que han enviado para cierre de brechas, como insumo para establecer los planes de trabajo | 100% | Durante el mes de junio se continuo con el apoyo a las áreas del Ministerio para el diligenciamiento del autodiagnóstico propuesto como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. Se consolidaron los mismos y se generaron los autodiagnósticos definitivos. | [12 empty] | 18% | [5 empty] | 45% | 45% | Se continuo con el apoyo a las áreas del Ministerio para el diligenciamiento del autodiagnóstico porpuesto como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. De otra parte se recibieron los autodiagnosticos de las áreas los cuales han ido revisando y retroalimentando a las áreas frente a los mismos, como insumo para establecer los planes de trabajo | 80% | 77% | Se continuo con el apoyo a las áreas del Ministerio para el diligenciamiento del autodiagnóstico porpuesto como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. De otra parte se recibieron los autodiagnosticos de las áreas los cuales han ido revisando y retroalimentando a las áreas frente a los mismos, como insumo para establecer los planes de trabajo | 100% | 90% | Se continuo con el apoyo a las áreas del Ministerio para el diligenciamiento del autodiagnóstico porpuesto como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. De otra parte se retroalimento a las áreas frente a los autodiagnósticos que han enviado para cierre de brechas, como insumo para establecer los planes de trabajo | 100% | 100% | Durante el mes de junio se continuo con el apoyo a las áreas del Ministerio para el diligenciamiento del autodiagnóstico propuesto como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. Se consolidaron los mismos y se generaron los autodiagnósticos definitivos.
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 180 | 03 | I-305-0-1318003 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | NO | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V2 en el Ministerio | (Actividades implementadas de MIPG V2 en el Ministerio/Actividades para implementación del Modelo MIPG en el Ministerio)*100 | 5% | Porcentaje | 90% | SI | 2018-03-21 | Orientar a los líderes y equipos de trabajo de las áreas del Ministerio para que establezcan los planes de trabajo de cierre de brechas para a implementación de MIPG V2 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | abril | 273 | 274 | [10 empty] | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de abril | 5% | Durante el mes de abril se realizó retroalimentaciones a las diferentes áreas sobre el autodiagnóstico enviado para que hagan ajustes hasta tanto no se tengan ajustados no es posible adelantar los planes de trabajo, por cuanto | 5% | Durante el mes de abril se realizó retroalimentaciones a las diferentes áreas sobre el autodiagnóstico enviado para que hagan ajustes hasta tanto no se tengan ajustados no es posible adelantar los planes de trabajo, por cuanto | 95% | Teniendo en cuenta la dinamica del Ministerio, durante el mes de junio se proyecto con base en los autodiagnósticos definitivos los planes de cierre de brechas como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. Estos planes estan en revisión para posterior envio a las áreas para socialización e implementación. | [12 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de abril | 30% | 5% | Durante el mes de abril se realizó retroalimentaciones a las diferentes áreas sobre el autodiagnóstico enviado para que hagan ajustes hasta tanto no se tengan ajustados no es posible adelantar los planes de trabajo, por cuanto | 70% | 5% | Durante el mes de abril se realizó retroalimentaciones a las diferentes áreas sobre el autodiagnóstico enviado para que hagan ajustes hasta tanto no se tengan ajustados no es posible adelantar los planes de trabajo, por cuanto | 100% | 95% | Teniendo en cuenta la dinamica del Ministerio, durante el mes de junio se proyecto con base en los autodiagnósticos definitivos los planes de cierre de brechas como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. Estos planes estan en revisión para posterior envio a las áreas para socialización e implementación.
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 180 | 04 | I-305-0-1318004 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | NO | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V2 en el Ministerio | (Actividades implementadas de MIPG V2 en el Ministerio/Actividades para implementación del Modelo MIPG en el Ministerio)*100 | 5% | Porcentaje | 90% | SI | 2018-03-21 | Orientar a los líderes y equipos de trabajo de las áreas del Ministerio para que se evalue el cumplimiento del Plan de trabajo de implementación de MIPG V2 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | abril | 273 | 274 | [10 empty] | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de mayo | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de mayo | 0% | Durante el mes de abril se realizó retroalimentaciones a las diferentes áreas sobre el autodiagnóstico enviado para que hagan ajustes hasta tanto no se tengan ajustados no es posible adelantar los planes de trabajo, por cuanto | 0% | Durante el mes de junio se definieron los autodiagnósticos finales y se establecieron los planes de cierre de brechas los cuales serán enviados para validación e inicio de la ejecución de las actividades relacionadaspor lo cual hasta tanto no se tengan los planes definicitvos socializados y aprobados por las áreas no es posible adelantar la ejecución del mismo. | [12 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de mayo | 0% | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de mayo | 12% | 0% | Durante el mes de abril se realizó retroalimentaciones a las diferentes áreas sobre el autodiagnóstico enviado para que hagan ajustes hasta tanto no se tengan ajustados no es posible adelantar los planes de trabajo, por cuanto | 24% | 0% | Durante el mes de junio se definieron los autodiagnósticos finales y se establecieron los planes de cierre de brechas los cuales serán enviados para validación e inicio de la ejecución de las actividades relacionadaspor lo cual hasta tanto no se tengan los planes definicitvos socializados y aprobados por las áreas no es posible adelantar la ejecución del mismo. | 36% |  |  | 50% |  |  | 62% |  |  | 74% |  |  | 86% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 181 | 01 | I-305-0-1318101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | NO | Realizar el acompañamiento y monitoreo a las áreas líderes de cada componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la formulación e implementaciónde las estrategias | Número de monitoreos realizados | 4% | Número | 3 | SI | 2018-03-21 | Orientar a las áreas en la formulación de las estrategias para la implementación de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-03-31 | enero | 89 | 91 | 0 | [5 empty] | 5% | Se consolidó y publico el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública a 31 de enero acorde con las fechas establecidas en la Ley y en el Manual Operativo de MIPG V2, atendiendo los lineamientos establecidos en la Guía para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 11% | Durante el mes de febrero se inicio el diseño para el monitoreo de la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el fin de identificar los avances correspondientes. | 100% | A la fecha se tiene formulado el Plan aticorrupción y de atención al ciudadano del Ministerio para el 2018. De otra parte se tiene continuo con el diseño del monitoreo del Plan Anticorrupción en sus 5 componentes | 100% | Se realizó el monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ser esta consolidando la información reportada con el fin de poder publicar el mismo | 0% | Este indicador no es acumulativo, por esta razon en este mes el avance es 0% toda vez que el proximo monitoreo se tiene planeado realiazrlo en julio | 0% | Este indicador no es acumulativo, por esta razon en este mes el avance es 0% toda vez que el proximo monitoreo se tiene planeado realiazrlo en julio | [12 empty] | 25% | 5% | Se consolidó y publico el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública a 31 de enero acorde con las fechas establecidas en la Ley y en el Manual Operativo de MIPG V2, atendiendo los lineamientos establecidos en la Guía para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 60% | 11% | Durante el mes de febrero se inicio el diseño para el monitoreo de la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el fin de identificar los avances correspondientes. | 100% | 100% | A la fecha se tiene formulado el Plan aticorrupción y de atención al ciudadano del Ministerio para el 2018. De otra parte se tiene continuo con el diseño del monitoreo del Plan Anticorrupción en sus 5 componentes | 100% | 100% | Se realizó el monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ser esta consolidando la información reportada con el fin de poder publicar el mismo | 0% | 0% | Este indicador no es acumulativo, por esta razon en este mes el avance es 0% toda vez que el proximo monitoreo se tiene planeado realiazrlo en julio | 0% | 0% | Este indicador no es acumulativo, por esta razon en este mes el avance es 0% toda vez que el proximo monitoreo se tiene planeado realiazrlo en julio | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 181 | 02 | I-305-0-1318102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | NO | Realizar el acompañamiento y monitoreo a las áreas líderes de cada componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la formulación e implementaciónde las estrategias | Número de monitoreos realizados | 4% | Número | 3 | SI | 2018-03-21 | Orientar a las áreas en la ejecución de las estrategias de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | [10 empty] | 16% | Se brindo apoyo a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas en la revisión de la formulación del Plan de Participación Ciudadana, brindando orientación en el diseño de la formulación y brindando capacitación acerca de participación ciudadana y rendición de cuentas a los servidores de las diferentes áreas del Ministerio, en el marco de las actividades establecidas en el Pan de Participación ciudadana y el Plan anual de capaacitación | 21% | Se brindo apoyo a la Subdirección de Inspección y Vigilancia en lo que respecta a la racionalización de los trámites que tiene a cargo y que fueron priorizados en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. De la misma forma se aporo a la Subdirección de Calidad de Educación Superior, en la revisión y análisis del proyecto de Decreto que modifica los registross calificados, asi mismo se brindo apoyo en la revisión del proyecto de Decreto de Deudas laborales con el fin de identificar si los mismos deben surtir proceso ante Función Pública de aprobación | 27% | Se brindo apoyo a la Subdirección de Calidad de Educación Superior, en la revisión y análisis del proyecto de Decreto que modifica los registros calificados, aprobación de estudios de factibilidad para creación de IES, Resolución para la modificación de convaidación de titulos obtenidos en el exterior, Decreto de educación inicial, con el fin de identificar si los mismos deben surtir proceso ante Función Pública de aprobación | 32% | Se brindo apoyo a la Subdirección de Calidad de Educación Superior, nuevamente con la revisión y análisis del proyecto de Decreto que modifica los registros calificados, aprobación de estudios de factibilidad para creación de IES y además se gestionó la firma de la Resolución que reglamenta el trámite de Reconocimiento de Intérpretes Oficiales de la Lengua de Señas Colobiana Español, y se estan adelantando los ajustes correspondientes para atender las solicitudes que ingresen tal como se estableció en la resolución del 20 de junio de 2018. De otra parte se brindo capaccitación a la Subdirección de aseguramiento de la calidad de la educación superior relacionada con el PAAC con el fin de poder socializar y sensilbilizaar acerca del compromiso de ejecutar las actividades planteadas desde la subdierección y que hacen parte del PAAC | [12 empty] | 5.333% | [5 empty] | 16% | 16% | Se brindo apoyo a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas en la revisión de la formulación del Plan de Participación Ciudadana, brindando orientación en el diseño de la formulación y brindando capacitación acerca de participación ciudadana y rendición de cuentas a los servidores de las diferentes áreas del Ministerio, en el marco de las actividades establecidas en el Pan de Participación ciudadana y el Plan anual de capaacitación | 21% | 21% | Se brindo apoyo a la Subdirección de Inspección y Vigilancia en lo que respecta a la racionalización de los trámites que tiene a cargo y que fueron priorizados en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. De la misma forma se aporo a la Subdirección de Calidad de Educación Superior, en la revisión y análisis del proyecto de Decreto que modifica los registross calificados, asi mismo se brindo apoyo en la revisión del proyecto de Decreto de Deudas laborales con el fin de identificar si los mismos deben surtir proceso ante Función Pública de aprobación | 27% | 27% | Se brindo apoyo a la Subdirección de Calidad de Educación Superior, en la revisión y análisis del proyecto de Decreto que modifica los registros calificados, aprobación de estudios de factibilidad para creación de IES, Resolución para la modificación de convaidación de titulos obtenidos en el exterior, Decreto de educación inicial, con el fin de identificar si los mismos deben surtir proceso ante Función Pública de aprobación | 32% | 32% | Se brindo apoyo a la Subdirección de Calidad de Educación Superior, nuevamente con la revisión y análisis del proyecto de Decreto que modifica los registros calificados, aprobación de estudios de factibilidad para creación de IES y además se gestionó la firma de la Resolución que reglamenta el trámite de Reconocimiento de Intérpretes Oficiales de la Lengua de Señas Colobiana Español, y se estan adelantando los ajustes correspondientes para atender las solicitudes que ingresen tal como se estableció en la resolución del 20 de junio de 2018. De otra parte se brindo capaccitación a la Subdirección de aseguramiento de la calidad de la educación superior relacionada con el PAAC con el fin de poder socializar y sensilbilizaar acerca del compromiso de ejecutar las actividades planteadas desde la subdierección y que hacen parte del PAAC | 40% |  |  | 49% |  |  | 57% |  |  | 65% |  |  | 74% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 181 | 03 | I-305-0-1318103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | NO | Realizar el acompañamiento y monitoreo a las áreas líderes de cada componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la formulación e implementaciónde las estrategias | Número de monitoreos realizados | 4% | Número | 3 | SI | 2018-03-21 | Realizar monitoreo a las estrategias para la implementación de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | [11 empty] | El primer monitoreo planeado para el Plan Anticorrupción es se realiza cuatrimestralmente, por lo cual esta planeado realizarse el mes de abril en el marco de las fechas establecidas para el seguimiento en la Guía para la formulación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. No obstante en el mes de marzo se continuo con el diseño de la estrategia para el monitoreo de las acciones planeadas en los diferentes componentes del Plan antiorrupción. | 1 | Se realizó el monitoreo al Plan de Racionalización de Trámites, ser esta consolidando la información reportada con el fin de poder publicar el mismo | 0% | Este indicador no es acumulativo, por esta razon en este mes el avance es 0% toda vez que el proximo monitoreo se tiene planeado realiarlo en julio | 0% | Este indicador no es acumulativo, por esta razon en este mes el avance es 0% toda vez que el proximo monitoreo se tiene planeado realiarlo en julio | [12 empty] | 5.333% | [7 empty] | El primer monitoreo planeado para el Plan Anticorrupción es se realiza cuatrimestralmente, por lo cual esta planeado realizarse el mes de abril en el marco de las fechas establecidas para el seguimiento en la Guía para la formulación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. No obstante en el mes de marzo se continuo con el diseño de la estrategia para el monitoreo de las acciones planeadas en los diferentes componentes del Plan antiorrupción. | 100% | 100% | Se realizó el monitoreo al Plan de Racionalización de Trámites, ser esta consolidando la información reportada con el fin de poder publicar el mismo | 0% | 0% | Este indicador no es acumulativo, por esta razon en este mes el avance es 0% toda vez que el proximo monitoreo se tiene planeado realiarlo en julio | 0% | 0% | Este indicador no es acumulativo, por esta razon en este mes el avance es 0% toda vez que el proximo monitoreo se tiene planeado realiarlo en julio |  |  |  | 2 | [11 empty] | 3
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 182 | 01 | I-305-0-1318201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | NO | Cumplimiento de acciones de mejoramiento derivadas de la gestión del riesgo | (Número de acciones de mejoramiento realizadas / Número total de acciones derivadas de la gestión del riesgo de la SDO)*100 | 4% | Porcentaje | 90% |  |  | Apropiar la gestión de riesgo en la entidad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 |  |  |  |  | N.A. | 8% | Se realizó actualización de los mapas de riesgos de corrupción de la entidad y su respectiva publicación en el link de transparecnia y se realizó la planeación del taller de riesgos para los lideres de programas y proyectos del MEN. | 15% | El mapa de riesgos de corrupción fue actualizado en el SIG. De un total de110 riesgos cargados en el SIG, esta pendiente la aprobación de 3 riesgos para la generación del versión final. Se realizaron dos talleres 7 y 14 de febrero, uno para PAE y otro para las demás gerencias y programas, mediante los cuales se presentó propuesta de riesgos para gerencias y se tomó la información sobre los posibles ajustes. Se ha realizado acompañamiento a algunas dependencias respecto al monitoreo y reporte de los planes definidos para la mitigación. | 22.5% | Se llevo a cabo revisión de los ajustes propuestos a partir de los talleres con los programas y proyectos y se cuenta con la versión ajustada de los riesgos que da cumplimiento al hallazgo de la CGR, los cuales se actualizarán en la aplicación una vez se cuente con la nueva versión de la aplicación SIG. | 30% | Se generó la versión 1 de la matriz de riesgos en la aplicación SIG, modulo de riesgos, se llevó a cabo la asociación de estos riesgos a la estructura del nuevo mapa de procesos, y se entregó a aITS para el respectivo cargue masivo en la nueva versión de la aplicación, la cual se encuentra en el ambiente de pruebas del MEN. Se enviaron para aprobación los riesgos ajustados e identificados para cada uno de los programas y proyectos, donde a aprtir de dicha aprobación se realizará la actualización en la nueva versión de la aplicación durante el mes de mayo. Se consolidó informe de seguimiento a actividades relacionadas con la gestión del riesgo en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Se realizó alistamiento de la Localidad Segura, que se llevará a cabo el 3 de mayo, en la cual se realizará una socialización general de la metodologia de gestión del riesgo del MEN, un diagnóstico de cada area, con las respectivas alertas de actualización, y las indicaciones de como realizar el primer monitoreo 2018 en la nueva versión de la aplicación SIG. | 37.5% | Se recibió las aprobaciones y observaciones a la propuesta de mapa de riesgos de MEN vs Gerencias y Programas. El archivo ajustado con las observaciones recibidas se subirá al nuevo SIG una vez entre en producción. Se llevó a cabo la localidad espejo y segura de la estrategia MIPG City, dirigida a los directivos, líderes de calidad y colaboradores de las áreas, en la cual reforzaron los conceptos de la gestión del riesgo, además se le entrego una cartilla para cada una áreas, donde se presentó el estado de cada dependencia frente a los diferentes requisitos del SIG, de esta manera, se les socializó los procesos que les aplican y los riesgos que están vigentes en el SIG para los mismos. En el evento se les informó también sobre cómo se accedía a los riesgos en la nueva aplicación del SIG y la responsabilidad que se tiene de reportar el monitoreo a los controles y las acciones definidas para mitigar los riesgos. Se realizó capacitación a los profesionales de la SDO respecto al módulo de riesgos en el nuevo SIG, en donde se explicó cómo se consultan los riesgos vigentes, cómo se incluyen nuevos riesgos, el requerimiento del sistema respecto al "contexto estratégico", el registro del monitoreo a los controles y de las acciones de manejo definidas para la mitigación del riesgo. | 45% | Se dio inicio a la socialización de las matrices de riesgos y la metodología en las dependencias, en el marco de la preparación para la auditoría interna y del ICONTEC, de acuerdo a los riesgos que le aplican a cada area. Se construyó formato de monitoreo de riesgos y se envió a todas las dependencias a partir de la matriz de riesgos vigente en el Ministerio para el periodo de enero a abril de 2018, para que se reportara el seguimiento a la eficacia de los controles, el seguimiento al cumplimiento de las acciones de manejo que se definieron para la mitigación de los riesgos, el monitoreo a la materialización de estos e identificación de ajustes para la matriz en general. Se acompañó a las dependencias para solucionar las dudas y realizar el reporte. Posteriormente se consolidó y analizó el resultado de dicho monitoreo y finalmente se avanzó en la construcción de los planes de mejoramiento a partir de los riesgos materializados. Esta información fue presentada en la Revisión por la Dirección | [12 empty] | 8% | 8% | Se realiza la publicación del mapa de riesgos de corrupción del MEN | 15% | 15% | El mapa de riesgos de corrupción fue actualizado en el SIG. De un total de110 riesgos cargados en el SIG, esta pendiente la aprobación de 3 riesgos para la generación del versión final. Se realizaron dos talleres 7 y 14 de febrero, uno para PAE y otro para las demás gerencias y programas, mediante los cuales se presentó propuesta de riesgos para gerencias y se tomó la información sobre los posibles ajustes. Se ha realizado acompañamiento a algunas dependencias respecto al monitoreo y reporte de los planes definidos para la mitigación. | 22.5% | 22.5% | Se llevo a cabo revisión de los ajustes propuestos a partir de los talleres con los programas y proyectos y se cuenta con la versión ajustada de los riesgos que da cumplimiento al hallazgo de la CGR, los cuales se actualizarán en la aplicación una vez se cuente con la nueva versión de la aplicación SIG. | 30% | 30% | Se generó la versión 1 de la matriz de riesgos en la aplicación SIG - modulo de riesgos, se llevó a cabo la asociación de estos riesgos a la estructura del nuevo mapa de procesos, y se entregó a aITS para el respectivo cargue masivo en la nueva versión de la aplicación, la cual se encuentra en el ambiente de pruebas del MEN. Se enviaron para aprobación los riesgos ajustados e identificados para cada uno de los programas y proyectos, donde a partir de dicha aprobación se realizará la actualización en la nueva versión de la aplicación durante el mes de mayo. Se consolidó informe de seguimiento a actividades relacionadas con la gestión del riesgo en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Se realizó alistamiento de la Localidad Segura, que se llevará a cabo el 3 de mayo, en la cual se realizará una socialización general de la metodologia de gestión del riesgo del MEN, un diagnóstico de cada area, con las respectivas alertas de actualización, y las indicaciones de como realizar el primer monitoreo 2018 en la nueva versión de la aplicación SIG. | 37.5% | 37.5% | Se recibió las aprobaciones y observaciones a la propuesta de mapa de riesgos de MEN vs Gerencias y Programas. El archivo ajustado con las observaciones recibidas se subirá al nuevo SIG una vez entre en producción. Se llevó a cabo la localidad espejo y segura de la estrategia MIPG City, dirigida a los directivos, líderes de calidad y colaboradores de las áreas, en la cual reforzaron los conceptos de la gestión del riesgo, además se le entrego una cartilla para cada una áreas, donde se presentó el estado de cada dependencia frente a los diferentes requisitos del SIG, de esta manera, se les socializó los procesos que les aplican y los riesgos que están vigentes en el SIG para los mismos. En el evento se les informó también sobre cómo se accedía a los riesgos en la nueva aplicación del SIG y la responsabilidad que se tiene de reportar el monitoreo a los controles y las acciones definidas para mitigar los riesgos. Se realizó capacitación a los profesionales de la SDO respecto al módulo de riesgos en el nuevo SIG, en donde se explicó cómo se consultan los riesgos vigentes, cómo se incluyen nuevos riesgos, el requerimiento del sistema respecto al "contexto estratégico", el registro del monitoreo a los controles y de las acciones de manejo definidas para la mitigación del riesgo. | 45% | 45% | Se dio inicio a la socialización de las matrices de riesgos y la metodología en las dependencias, en el marco de la preparación para la auditoría interna y del ICONTEC, de acuerdo a los riesgos que le aplican a cada area. Se construyó formato de monitoreo de riesgos y se envió a todas las dependencias a partir de la matriz de riesgos vigente en el Ministerio para el periodo de enero a abril de 2018, para que se reportara el seguimiento a la eficacia de los controles, el seguimiento al cumplimiento de las acciones de manejo que se definieron para la mitigación de los riesgos, el monitoreo a la materialización de estos e identificación de ajustes para la matriz en general. Se acompañó a las dependencias para solucionar las dudas y realizar el reporte. Posteriormente se consolidó y analizó el resultado de dicho monitoreo y finalmente se avanzó en la construcción de los planes de mejoramiento a partir de los riesgos materializados. Esta información fue presentada en la Revisión por la Dirección | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 183 | 01 | I-305-0-1318301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | NO | Orientar a las áreas lideres de los trámites priorizados a racionalizar para la implementación de las mejoras establecidas en el plan de racionalización de trámites | (número de acciones de racionalización acompañadas / número de acciones de racionalización planeadas) * 100 | 4% | Porcentaje | 100% | SI | 2018-03-21 | Formular y monitorear el plan de racionalización de trámites | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | [5 empty] | 5% | El 15 de enero de 2018 se realizó el taller con los líderes de trámites para la construcción del Plan de racionalización de trámites para la vigencia 2018, el cual hace parte integral del plan anticorrupción. Adicionalmente se realizó monitoreo de la estrategia de racionalización de trámites 2017, el cual fue registrado en el SUIT. Producto de este taller se consolidó y publicó la estrategia de racionalización de trámites del Ministerio para la vigencia 2018, la cual fue cargada en el SUIT en cumplimiento con los lineamientos de la política. De otra parte se estableción el Plan de operativo de la SDO en el cual se establecieron actividades para dar cumplimiento a la Política de racionalización. En este espacio se aprovecho la oportunidad para actualizar a los servidores del Ministerio en los conceptos asociados establecidos por el DAFP en la resolución 1099 de 2017 | 11% | Se realizó reunión el 27 de febrero con Función Pública para que nos brinden acompañamiento en la impementación de la estrategia de racionalización de trámites a través de la metodología planteada por ellos para el trámite de "Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos" con el fin de avanzar en las tareas planeadas. De otra parte se esta diseñando formato para establecer cronograma detallado de las actividades a realizar para la implementación de la estrategia completa y el monitoreo de las estrategias planteadas. | 16% | Se realizó envio de los documetos e insumos a Función Pública para que realizaran el autodignóstico de aplicación de la metodología de rcionalización el trámite de "Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos" con el fin de avanzar en las tareas planeadas en atención a los compromisos adquiridos en el mes de febrero. De otra parte se diseño el formato para establecer cronograma detallado de las actividades a realizar para la implementación de la estrategia completa y el monitoreo de las estrategias planteadas. Se envio correo a las áreas para que tengan el cuenta el monitoreo que se realizará en el mes de abril y además para que se realice el reporte de los datos de operación en el SUIT. | 21.33% | Se realizó reunión con Función Pública quienes nos dieron como insumo el informe de aplicación de la metodología de rcionalización el trámite de "Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos" en el cual quedaron identificados acciones a tener en cuenta para avanzar en la racionalización de los trámites priorizados. Serealizó monitoreo a las estrategias planteadas en el Plan Anticorrupción y se esta compilando el reporte de los monitoreos. | 26.67% | Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de aseguramiento de la calidad para actualización de tarifas de trámites, en respueta a una acción de racionalización, actualización del trámite "Reconocimiento de personería jurídica de las instituciones de educación privadas" en atención al proceso que se esta monitoreando para racionalización del mismo acorde con el plan de racionalización plenteado | 32% | Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de aseguramiento de la calidad para actualización de los trámites de aseguramiento y se realizaron los ajustes correspondientes en el SUIT como resultado de las mesas de trabajo los cuales estan en validación del área para proceder a solicitar la actualización a Función Pública de los mismos. De otra parte se realizó la socialización y sensibilización a la Subdirección de aseguramiento con el fin de que puedan adelantar las acciones que tienen pkaneadas dentro del plan de racionalización. | [12 empty] | 5.333% | 5% | El 15 de enero de 2018 se realizó el taller con los líderes de trámites para la construcción del Plan de racionalización de trámites para la vigencia 2018, el cual hace parte integral del plan anticorrupción. Adicionalmente se realizó monitoreo de la estrategia de racionalización de trámites 2017, el cual fue registrado en el SUIT. Producto de este taller se consolidó y publicó la estrategia de racionalización de trámites del Ministerio para la vigencia 2018, la cual fue cargada en el SUIT en cumplimiento con los lineamientos de la política. De otra parte se estableción el Plan de operativo de la SDO en el cual se establecieron actividades para dar cumplimiento a la Política de racionalización. En este espacio se aprovecho la oportunidad para actualizar a los servidores del Ministerio en los conceptos asociados establecidos por el DAFP en la resolución 1099 de 2017 | 10.67% | 11% | Se realizó reunión el 27 de febrero con Función Pública para que nos brinden acompañamiento en la impementación de la estrategia de racionalización de trámites a través de la metodología planteada por ellos para el trámite de "Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos" con el fin de avanzar en las tareas planeadas. De otra parte se esta diseñando formato para establecer cronograma detallado de las actividades a realizar para la implementación de la estrategia completa y el monitoreo de las estrategias planteadas. | 16% | 16% | Se realizó envio de los documetos e insumos a Función Pública para que realizaran el autodignóstico de aplicación de la metodología de rcionalización el trámite de "Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos" con el fin de avanzar en las tareas planeadas en atención a los compromisos adquiridos en el mes de febrero. De otra parte se diseño el formato para establecer cronograma detallado de las actividades a realizar para la implementación de la estrategia completa y el monitoreo de las estrategias planteadas. Se envio correo a las áreas para que tengan el cuenta el monitoreo que se realizará en el mes de abril y además para que se realice el reporte de los datos de operación en el SUIT. | 21.33% | 21.33% | Se realizó reunión con Función Pública quienes nos dieron como insumo el informe de aplicación de la metodología de rcionalización el trámite de "Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos" en el cual quedaron identificados acciones a tener en cuenta para avanzar en la racionalización de los trámites priorizados. Serealizó monitoreo a las estrategias planteadas en el Plan Anticorrupción y se esta compilando el reporte de los monitoreos. | 26.67% | 26.67% | Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de aseguramiento de la calidad para actualización de tarifas de trámites, en respueta a una acción de racionalización, actualización del trámite "Reconocimiento de personería jurídica de las instituciones de educación privadas" en atención al proceso que se esta monitoreando para racionalización del mismo acorde con el plan de racionalización plenteado | 32% | 32% | Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de aseguramiento de la calidad para actualización de los trámites de aseguramiento y se realizaron los ajustes correspondientes en el SUIT como resultado de las mesas de trabajo los cuales estan en validación del área para proceder a solicitar la actualización a Función Pública de los mismos. De otra parte se realizó la socialización y sensibilización a la Subdirección de aseguramiento con el fin de que puedan adelantar las acciones que tienen pkaneadas dentro del plan de racionalización. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 184 | 01 | I-305-0-1318401 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira | NO | Porcentaje de cumplimiento de los criterios nivel AA | (Número de actividades de sensibilización y apropiación de la NTC 5854 ejecutadas / Número total de actividades planeadas de sensibilización y apropiación)*100 | 4% | Porcentaje | 80% | SI | 2018-03-21 | Incrementar el cumplimiento de los requisitos relacionados con accesibilidad página web MEN | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | [5 empty] | 5% | En el mes de enero se estableció el Plan de Acción de la SDO y el Plan operativo de la SDO en el cual se incluyeron las actividades para lograr el avance en el cumplimiento de los criterios. Además se realizó reunión con el Portal Colombia Aprende con el fin de establecer plan de trabajo para cumplir con los compromisos de accesibilidad en dicho portal | 11% | Se realizó revisión y retroalimentación del plan de trabajo de accesibilidad web del Portal Colombia Aprende proyectado para el 2018. Se realizó ajuste al protocolo básico para la conformación de contenidos digitales accesibles, acorde con las observaciones de la OTSI.Se acompañó el análisis de Gobierno Digital, a través del reporte de las actividades realizadas en el cumplimiento de los criterios de Tic para servicios centrados en el usuario -Accesibilidad- a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información. | 16% | Durante el mes de marzo se realizó Taller de sensibilización de accesibilidad y usabilidad web, a cargo de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información con el apoyo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional, donde participaron 45 colaboradores de las áreas o dependencias del MEN. De otra parte se realizó actualización del plan de accesibilidad que será trabajado durante el 2018, donde se modifica los informes mensuales por trimestrales, así como la creación, publicación y actualización de la página web de Gobierno Digital, con la documentación y demás ayudas para las EAyVs, incluyendo a la OAC y Portal Colombia Aprende en los temas de accesibilidad. | 21.33% | Durante el mes de abril se realizaron las siguientes actividades o tareas: 1. Informes trimestrales de avances en la implementación. Revisión y validación del informe trimestral de Fondo de Desarrollo de la Educación Superior – FODESEP, de los avances de la entidad en el cumplimiento de la norma NTC 5854 de 2011, así mismo se envió retroalimentación a la entidad para su corrección, rectificación y /o ajuste en los porcentajes de avances. 2. Página web de Gobierno Digital. Elaboración de la propuesta gráfica del sitio web para tratar todos los temas de Gobierno Digital, tales como: accesibilidad, usabilidad, seguridad de la información, arquitectura empresarial, entre otros. Así como la gestión con la Oficina Asesora de Comunicaciones OAC para la creación del sitio en la página institucional del Ministerio. | 26.67% | En el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades o tareas: 1. Informes trimestrales de avances en la implementación. Revisión y validación del primer informe trimestral del 2018 del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX, de los avances de la entidad en el cumplimiento de la norma NTC 5854 de 2011, así mismo se envió retroalimentación a la líder de Gobierno Digital de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para su corrección, rectificación y /o ajustes. 2. Página web de Gobierno Digital. https://www.mineducacion.gov.co/GobiernoDigital - https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-59513.html Avances en la creación del sitio de Gobierno Digital, durante el mes de mayo se diseñaron las páginas de Home, Eventos, Noticia y Contáctenos, así como los accesos directos a cada una de la EAyVs desde el Home de la página. Adicional se gestionó con la Oficina Asesora de Comunicaciones la cotización de 30 horas de desarrollo con el proveedor del CMS Newtemberg para el requerimiento de restricción sobre la sección “Repositorio digital”, donde inicialmente sólo 10 usuarios autorizados, uno por cada Entidad Adscrita y Vinculada podrá ver los archivos y descargarlos y el público en general, al hacer clic sobre el ítem “Repositorio digital” sólo verá una pantalla de ingreso. | 32% | Página web de Gobierno Digital. https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-59513.html Gestión con la líder de Gobierno Digital Grace Andrea Quintana Ortega gquintana@mineducacion.gov.co de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para la definición del diseño de dos Banners rotatorios en el Home del sitio, para su posterior revisión, ajuste y aprobación del líder, se procedió a gestionar con la Oficina Asesor de Comunicaciones el diseño de los Banners. Adicional se gestionó con la Oficina Asesora de Comunicaciones la publicación de los Logos representativos de cada una de las Entidades Adscritas y Vinculadas y el ajuste en el correo asociado al formulario de contáctenos https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-59521.html, el cual es gobiernodigital@mineducacion.gov.co a cargo de la líder Grace Andrea Quintana Ortega gquintana@mineducacion.gov.co de la OTSI. | [12 empty] | 5.333% | 5% | En el mes de enero se estableció el Plan de Acción de la SDO y el Plan operativo de la SDO en el cual se incluyeron las actividades para lograr el avance en el cumplimiento de los criterios. Además se realizó reunión con el Portal Colombia Aprende con el fin de establecer plan de trabajo para cumplir con los compromisos de accesibilidad en dicho portal | 10.67% | 11% | Se realizó revisión y retroalimentación del plan de trabajo de accesibilidad web del Portal Colombia Aprende proyectado para el 2018. Se realizó ajuste al protocolo básico para la conformación de contenidos digitales accesibles, acorde con las observaciones de la OTSI.Se acompañó el análisis de Gobierno Digital, a través del reporte de las actividades realizadas en el cumplimiento de los criterios de Tic para servicios centrados en el usuario -Accesibilidad- a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información. | 16% | 16% | Durante el mes de marzo se realizó Taller de sensibilización de accesibilidad y usabilidad web, a cargo de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información con el apoyo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional, donde participaron 45 colaboradores de las áreas o dependencias del MEN. De otra parte se realizó actualización del plan de accesibilidad que será trabajado durante el 2018, donde se modifica los informes mensuales por trimestrales, así como la creación, publicación y actualización de la página web de Gobierno Digital, con la documentación y demás ayudas para las EAyVs, incluyendo a la OAC y Portal Colombia Aprende en los temas de accesibilidad. | 21.33% | 21.33% | Durante el mes de abril se realizaron las siguientes actividades o tareas: 1. Informes trimestrales de avances en la implementación. Revisión y validación del informe trimestral de Fondo de Desarrollo de la Educación Superior – FODESEP, de los avances de la entidad en el cumplimiento de la norma NTC 5854 de 2011, así mismo se envió retroalimentación a la entidad para su corrección, rectificación y /o ajuste en los porcentajes de avances. 2. Página web de Gobierno Digital. Elaboración de la propuesta gráfica del sitio web para tratar todos los temas de Gobierno Digital, tales como: accesibilidad, usabilidad, seguridad de la información, arquitectura empresarial, entre otros. Así como la gestión con la Oficina Asesora de Comunicaciones OAC para la creación del sitio en la página institucional del Ministerio. | 26.67% | 26.67% | En el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades o tareas: 1. Informes trimestrales de avances en la implementación. Revisión y validación del primer informe trimestral del 2018 del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX, de los avances de la entidad en el cumplimiento de la norma NTC 5854 de 2011, así mismo se envió retroalimentación a la líder de Gobierno Digital de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para su corrección, rectificación y /o ajustes. 2. Página web de Gobierno Digital. https://www.mineducacion.gov.co/GobiernoDigital - https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-59513.html Avances en la creación del sitio de Gobierno Digital, durante el mes de mayo se diseñaron las páginas de Home, Eventos, Noticia y Contáctenos, así como los accesos directos a cada una de la EAyVs desde el Home de la página. Adicional se gestionó con la Oficina Asesora de Comunicaciones la cotización de 30 horas de desarrollo con el proveedor del CMS Newtemberg para el requerimiento de restricción sobre la sección “Repositorio digital”, donde inicialmente sólo 10 usuarios autorizados, uno por cada Entidad Adscrita y Vinculada podrá ver los archivos y descargarlos y el público en general, al hacer clic sobre el ítem “Repositorio digital” sólo verá una pantalla de ingreso. | 32% | 32% | Página web de Gobierno Digital. https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-59513.html Gestión con la líder de Gobierno Digital Grace Andrea Quintana Ortega gquintana@mineducacion.gov.co de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para la definición del diseño de dos Banners rotatorios en el Home del sitio, para su posterior revisión, ajuste y aprobación del líder, se procedió a gestionar con la Oficina Asesor de Comunicaciones el diseño de los Banners. Adicional se gestionó con la Oficina Asesora de Comunicaciones la publicación de los Logos representativos de cada una de las Entidades Adscritas y Vinculadas y el ajuste en el correo asociado al formulario de contáctenos https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-59521.html, el cual es gobiernodigital@mineducacion.gov.co a cargo de la líder Grace Andrea Quintana Ortega gquintana@mineducacion.gov.co de la OTSI. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 04 | 1 | 22 | 002 | 01 | I-304-1-2200201 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | Gente Feliz y Comprometida | Subdirección de Talento Humano | Edgar Saul Vargas Soto | SI | Cobertura de las actividades de crecimiento y desarrollo profesional de los servidores del MEN | # actividades de crecimiento y desarrollo ejecutadas/# actividades de crecimiento y desarrollo programadas | 8% | Porcentaje | 90% |  |  | Ejecutar las actividades de crecimiento y desarrollo profesional (bienestar, estímulos e incentivos, clima organizacional, cultura, horarios flexibles), con participación del 90% de los servidores de planta y acompañamiento en la vinculación , cambio de empleo. o retiro | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 250000000 | 409430623 |  |  | Equipo Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral | Documentación del Plan Anual de Bienestar Social Laboral vigencia 2018 | 5% | Durante el mes de enero se realizaron las actividades de planificación programadas. | 11% | Las actividades programadas para el mes de febrero fueron realizadas sin ningún tipo de inconveniente ni novedad. | 16% | Durante el mes de marzo se llevaron a cabo actividades como: celebraciones de días del hombre y la mujer y stands de servicios de banca, turismo, fondos de pensiones, caja de compensación, alimentos, editoriales y fundaciones; tanto en la sede CAN como en San Cayetano. Las instalaciones del gimnasio mantuvieron una asistencia frecuente de colaboradores, tanto en su jornada de la mañana como en la tarde, incluyendo los martes de Yoga al mediodía y una jornada de Rumba en San Cayetano. | 21% | Durante el mes de abril se llevaron a cabo actividades como: Inicio del torneo de fútbol 8 con la participación de 8 equipos, entrenamientos de natación con la participación de 28 servidores, desarrollo del comité técnico y preparación para el torneo de bolos, celebración día de la secretaria, stands de servicios de banca, teatro, turismo, telecomunicaciones, fondos de pensiones, caja de compensación, alimentos, servicios de salud y funerarios en la sede CAN y en San Cayetano, acondicionamiento físico en el gimnasio. | 27% | Durante el mes de mayo se llevaron a cabo actividades como: Continuación del torneo de fútbol con la clasificación a segunda fase de 4 de los 8 equipos inscritos, realización de entrenamientos de Natación en Compensar los días miércoles con 28 participantes, realización de fase de inscripciones e inicio de entrenamientos de Voleibol con 30 integrantes los días martes, desarrollo de fase de inscripciones e inicio del torneo de bolos con la participación de 27 equipos (130 integrantes), presencia de la Caja de Compensación Familiar ofreciendo los servicios y beneficios para los afiliados y sus familias en la sede CAN y en San Cayetano, stands de servicios de banca, turismo, telecomunicaciones, teatro, fondos de pensiones, caja de compensación, alimentos y servicios de salud en la sede CAN y en San Cayetano. Premiación de los juegos de la Función Pública en el cual el MEN logró un segundo puesto en domino y tercer lugar en tennis. | 32% | Durante el mes de junio se llevaron a cabo actividades como: Celebración del día de la Familia, continuación y finalización del torneo de fútbol 8, realización de entrenamientos de Natación con 28 participantes, continuación de entrenamientos de Voleibol con 30 integrantes, entrenamientos del equipo de bolos, actividades previas para las vacaciones recreativas de hijos de servidores contando con una inscripción de 31 niños, realización de Feria productos y de servicios (Educativos y de Vivienda) en el Día del Servidor Público. Viernes de stands de servicios de banca, turismo, telecomunicaciones, teatro, caja de compensación, alimentos y servicios de salud en la sede CAN y en San Cayetano. Realización de reuniones de acompañamiento a servidores cuyos empleos son afectados por la convocatoria 434 con la asistencia de 133 servidores. | [12 empty] | 5.333% | 5.333% | Durante el mes de enero se consolidaron los resultados de la encuesta diagnostica de bienestar institucional, a la cual respondieron 374 servidores; así mismo con base en la encuestas se realizó la formulación del documento técnico del programa de estímulos del MEN para la vigencia 2018, el cual será presentado a la comisión de personal en el mes de febrero para sus observaciones. Por otro lado se tramitaron favorablemente 2 solicitudes de turnos laborales y 6 permisos de estudio. | 10.67% | 10.67% | Hasta la fecha se han realizado actividades como lo han sido: stands de servicios de banca, salud y entretenimiento; tanto en la sede CAN como en San Cayetano. Las instalaciones del gimnasio mantienen una asistencia frecuente de colaboradores, tanto en su jornada de la mañana como en la tarde, incluyendo los martes de Yoga al mediodía. | 16% | 16% | Durante el mes de marzo se llevaron a cabo actividades como: celebraciones de días del hombre y la mujer y stands de servicios de banca, turismo, fondos de pensiones, caja de compensación, alimentos, editoriales y fundaciones; tanto en la sede CAN como en San Cayetano. Las instalaciones del gimnasio mantuvieron una asistencia frecuente de colaboradores, tanto en su jornada de la mañana como en la tarde, incluyendo los martes de Yoga al mediodía y una jornada de Rumba en San Cayetano. | 21% | 21% | Durante el mes de abril se llevaron a cabo actividades como: Inicio del torneo de fútbol 8 con la participación de 8 equipos, entrenamientos de natación con la participación de 28 servidores, desarrollo del comité técnico y preparación para el torneo de bolos, celebración día de la secretaria, stands de servicios de banca, teatro, turismo, telecomunicaciones, fondos de pensiones, caja de compensación, alimentos, servicios de salud y funerarios en la sede CAN y en San Cayetano, acondicionamiento físico en el gimnasio. | 26.67% | 26.67% | Durante el mes de mayo se llevaron a cabo actividades como: Continuación del torneo de fútbol con la clasificación a segunda fase de 4 de los 8 equipos inscritos, realización de entrenamientos de Natación en Compensar los días miércoles con 28 participantes, realización de fase de inscripciones e inicio de entrenamientos de Voleibol con 30 integrantes los días martes, desarrollo de fase de inscripciones e inicio del torneo de bolos con la participación de 27 equipos (130 integrantes), presencia de la Caja de Compensación Familiar ofreciendo los servicios y beneficios para los afiliados y sus familias en la sede CAN y en San Cayetano, stands de servicios de banca, turismo, telecomunicaciones, teatro, fondos de pensiones, caja de compensación, alimentos y servicios de salud en la sede CAN y en San Cayetano. Premiación de los juegos de la Función Pública en el cual el MEN logró un segundo puesto en domino y tercer lugar en tennis. | 32% | 32% | Durante el mes de junio se llevaron a cabo actividades como: Celebración del día de la Familia, continuación y finalización del torneo de fútbol 8, realización de entrenamientos de Natación con 28 participantes, continuación de entrenamientos de Voleibol con 30 integrantes, entrenamientos del equipo de bolos, actividades previas para las vacaciones recreativas de hijos de servidores contando con una inscripción de 31 niños, realización de Feria productos y de servicios (Educativos y de Vivienda) en el Día del Servidor Público. Viernes de stands de servicios de banca, turismo, telecomunicaciones, teatro, caja de compensación, alimentos y servicios de salud en la sede CAN y en San Cayetano. Realización de reuniones de acompañamiento a servidores cuyos empleos son afectados por la convocatoria 434 con la asistencia de 133 servidores. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 04 | 0 | 13 | 185 | 01 | I-304-0-1318501 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Talento Humano | Edgar Saul Vargas Soto | NO | Informes de Seguimiento y final al Piloto de la Modalidad del teletrabajo | # de informes generados | 2% | Número | 3 |  |  | Evaluar los resultados y avances de la prueba Piloto de Teletrabajo, De ser viable, formalizar el modelo de teletrabajo 2018. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 |  |  |  | Equipo Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral | Informes de visitas. Acuerdos e informes de evaluaciones de los jefes | 5% | Se realizaron las actividades programadas para el mes de enero sin ninguna novedad. | 11% | En el mes se realizaron 8 visitas domiciliarias las cuales en su totalidad resultaron efectivas. Así mismo se firmaron 7 acuerdos de voluntades para el grupo que inició la prueba piloto y queda tan sólo 1 pendiente. | 16% | Se publicó la Resolución 04969 del 22 de marzo de 2018 por la cual se dió modificación, adición y corrección de la Resolución 07083 del 10 de abril del 2017. Se desarrolló sesión extra del Comité de Teletrabajo con el fin de evaluar los resultados de la primera evaluación parcial de la prueba piloto. | 21% | Realización del primer encuentro de teletrabajo a través de desayuno con los jefes de los teletrabajadores (19 de abril) y con los teletrabajadores (26 de abril) y se prácticó la evaluación de los primeros meses de la prueba píloto. | 27% | Se adelantó visita domiciliaria a una funcionaria con una condición especial que aprobó el filtro de verificación, siendo incluida desde el mes de mayo en la prueba piloto. | 32% | Durante este mes se presentaron los resultados de la prueba parcial ante el comité en pleno durante la sesión ordinaria. | [12 empty] | 5.333% | 5.333% | Durante el mes de enero se realizaron 8 visitas domiciliarias las cuales en su totalidad resultaron efectivas. Así mismo se firmaron 6 acuerdos de voluntades para el grupo que arranco la prueba piloto en enero. También, se remitió a los jefes de los servidores que están en la prueba piloto el formato de evaluación y satisfacción para tener un diagnóstico preliminar sobre su impacto | 10.67% | 10.67% | En el mes se realizaron 8 visitas domiciliarias las cuales en su totalidad resultaron efectivas. Así mismo se firmaron 7 acuerdos de voluntades para el grupo que inició la prueba piloto y queda tan sólo 1 pendiente. | 16% | 16% | Se adelantó la modificación, adición y corrección de la Resolución 07083 del 10 de abril del 2017, generándose la Resolución 04969 del 22 de marzo de 2018. Se desarrolló sesión extra del Comité de Teletrabajo con el fin de evaluar los resultados de la primera evaluación parcial de la prueba piloto y se presentó la propuesta de desayuno para socializar la experiencia de jefes y teletrabajadores. . | 21% | 21% | Se llevó a cabo el primer encuentro de teletrabajo a través de desayuno con los jefes de los teletrabajadores (19 de abril) y con los teletrabajadores (26 de abril) y se prácticó la evaluación de los primeros meses de la prueba píloto. | 26.67% | 26.67% | Se adelantó visita domiciliaria a una funcionaria con una condición especial que aprobó el filtro de verificación, siendo incluida desde el mes de mayo en la prueba piloto. | 32% | 32% | Durante este mes se presentaron los resultados de la prueba parcial ante el comité en pleno durante la sesión ordinaria. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 04 | 0 | 13 | 186 | 01 | I-304-0-1318601 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Talento Humano | Edgar Saul Vargas Soto | NO | Planeación estratégica de la gestión del talento humano | # de planes generados | 2% | Porcentaje | 100% |  |  | Actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico de Talento Humano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 |  |  |  | Equipo Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral | Planes formulados y publicados | 5% | Se realizaron las actividades programdas para el mes de enero sin ninguna novedad. | 11% | Durante el mes se socializaron el Plan Anual de Bienestar Social Laboral y el Plan Institucional de Capacitación con la Comisión de Personal y en el marco del Comité de Gestión desarrollado el 27 de febrero, se socializó el Plan Estratégico de Talento Humano con todos sus componentes y se dió aprobación al Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo y al PIC. Todos los planes se encuentran publicados en la página de Internet del MEN en el link transparencia y acceso a la información pública enlace Planes e Informes de Talento Humano. | 16% | Se inició con la ejecución de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano así: Inicio de la implementación del Plan Institucional de Capacitación a través del inicio del Programa de Desarrollo de Competencias y capacitaciones en Contratación Estatal y Bienes e Inventarios. Ejecución del Plan de Bienestar a través de stands de servicios, participación en juegos de la Función Pública y celebraciones de días del hombre y la mujer. Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la continuidad de chequeos médicos ejecutivos, auditoría interna del Sistema, inicio del Programa de Vigilancia Epidemiólogica de Riesgo Biomecánico y de sesiones de pausas activas y realización de auditoría al Programa Estratégico de Seguridad Vial. Con respecto al indicador de planta de personal provista el promedio para el primer trimestre del año fue del 93 % | 21% | Seguimiento de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano con el desarrollo de actividades más relevantes así: implementación del PIC (Desarrollo de la primera y segunda sesión del Programa de Desarrollo de Competencias, capacitaciones en Contratación Estatal y Supervisión de Contratos, Administración de Bienes e Inventarios, Machine Learning, Educación Inclusiva, Evaluación de Proyectos, Actualización en Normas Contables). Plan de Bienestar (Stands de servicios, inicio del torneo de fútbol 8, primer ciclo de natación , celebración día de la secretaria). Plan de SG-SST (Continuación del Programa de Vigilancia Epidemiólogica de Riesgo Biomecánico y del programa de riesgo cardiovascular, Inicio de servicio de area protegida por EMI ). Con respecto al indicador de planta de personal provista para el mes de abril fué del 94 %. | 27% | Seguimiento de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano con el desarrollo de actividades más relevantes así: implementación del PIC (Finalización de la segundo sesión o módulo e inicio de la tercera sesión del Programa de Desarrollo de Competencias, capacitaciones en Contratación Estatal y Supervisión de Contratos, Delitos contra la administración pública, Aplicación de las normas contables de entidades de Gobierno aplicables al MEN, One Drive, Estudios previos, PIC). Plan de Bienestar (Stands de servicios en la sede CAN y en San Cayetano, continuación del torneo de fútbol 8, entrenamientos de Natación, Realización de fase de inscripciones e inicio de entrenamientos de Voleibol, desarrollo de fase de inscripciones e inicio del torneo de bolos, presencia de la Caja de Compensación Familiar puesto a puesto). Plan de SG-SST (Realización de consultas de riesgo cardiovascular con médico de la ARL , realización de pausas activas mediante acondicionamiento físico en ambas sedes). Con respecto al indicador de planta de personal provista para el mes de mayo fué del 93 %. | 32% | Seguimiento de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano con el desarrollo de actividades más relevantes así: implementación del PIC (capacitaciones en Argumentación de textos jurídicos, Delitos contra la administración pública, Hacienda y presupuesto público, Estudios previos, Oracle y Buenas prácticas de movilidad para conductores). Plan de Bienestar (Finalización del torneo de fútbol 8, realización de entrenamientos de Natación, Voleibol y bolos, convocatoria e inscripciones para las vacaciones recreativas de hijos de servidores, realización de Feria de productos y servicios (Educativos y de Vivienda) en el Día del Servidor Público, stands de servicios en sede CAN y en San Cayetano, reuniones de acompañamiento a servidores cuyos empleos son afectados por la convocatoria 434). Plan de SG-SST (sesiones de pausas activas con fisioterapeuta, rumbaterapias con deportólogo, asesorías de nutrición, realización de Taller de Investigación de Accidentes de Trabajo para el COPASST, refuerzo de la divulgación del plan de emergencias en San Cayetano). Se iniciaron actividades para la provisión por méritos con listas de elegibles de las vacantes ofertadas en el proceso de selección adelantado en el marco de la Convocatoria No. 434 de 2016. (Verificación de requisitos de empleos de 80 elegibles conforme a la publicación de 10 listas). | [12 empty] | 5.333% | 5.333% | Se formularon y publicaron los siguientes planes: Plan Estratégico de Talento Humano, Sistema de Estímulos, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitacion, Plan Anual de Vacantes y el Plan de Prevision de Vacantes | 10.67% | 11% | Durante el mes se socializaron el Plan Anual de Bienestar Social Laboral y el Plan Institucional de Capacitación con la Comisión de Personal y en el marco del Comité de Gestión desarrollado el 27 de febrero, se socializó el Plan Estratégico de Talento Humano con todos sus componentes y se dió aprobación al Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo y al PIC. Todos los planes se encuentran publicados en la página de Internet del MEN en el link transparencia y acceso a la información pública enlace Planes e Informes de Talento Humano. | 16% | 16% | Se inició con la ejecución de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano así: Inicio de la implementación del PIC a través de la ejecución de (Programa de Desarrollo de Competencias, capacitaciones en Contratación Estatal, Bienes e Inventarios y sesiones de inducción del personal nuevo). Plan de Bienestar (Stands de servicios, participación en juegos de la Función Pública y celebraciones de días del hombre y la mujer). Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo (realización de chequeos médicos ejecutivos, realización de la auditoria interna del Sistema, lanzamiento del SGSST como modelo referencial del SIG en el marco del MIPG, inicio del Programa de Vigilancia Epidemiólogica de Riesgo Biomecánico, inicio de sesiones de pausas activas, realización de auditoría al Programa Estratégico de Seguridad Vial). Con respecto al indicador de planta de personal provista el promedio para el primer trimestre del año fue del 93 % | 21% | 21% | Seguimiento de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano con el desarrollo de actividades más relevantes así: implementación del PIC (Desarrollo de la primera y segunda sesión del Programa de Desarrollo de Competencias, capacitaciones en Contratación Estatal y Supervisión de Contratos, Administración de Bienes e Inventarios, Machine Learning, Educación Inclusiva, Evaluación de Proyectos, Actualización en Normas Contables). Plan de Bienestar (Stands de servicios, inicio del torneo de fútbol 8, primer ciclo de natación , celebración día de la secretaria). Plan de SG-SST (Continuación del Programa de Vigilancia Epidemiólogica de Riesgo Biomecánico y del programa de riesgo cardiovascular, Inicio de servicio de area protegida por EMI ). Con respecto al indicador de planta de personal provista para el mes de abril fué del 94 %. | 26.67% | 26.67% | Seguimiento de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano con el desarrollo de actividades más relevantes así: implementación del PIC (Finalización de la segundo sesión o módulo e inicio de la tercera sesión del Programa de Desarrollo de Competencias, capacitaciones en Contratación Estatal y Supervisión de Contratos, Delitos contra la administración pública, Aplicación de las normas contables de entidades de Gobierno aplicables al MEN, One Drive, Estudios previos, PIC). Plan de Bienestar (Stands de servicios en la sede CAN y en San Cayetano, continuación del torneo de fútbol 8, entrenamientos de Natación, Realización de fase de inscripciones e inicio de entrenamientos de Voleibol, desarrollo de fase de inscripciones e inicio del torneo de bolos, presencia de la Caja de Compensación Familiar puesto a puesto). Plan de SG-SST (Realización de consultas de riesgo cardiovascular con médico de la ARL , realización de pausas activas mediante acondicionamiento físico en ambas sedes). Con respecto al indicador de planta de personal provista para el mes de mayo fué del 93 %. | 32% | 32% | Seguimiento de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano con el desarrollo de actividades más relevantes así: implementación del PIC (capacitaciones en Argumentación de textos jurídicos, Delitos contra la administración pública, Hacienda y presupuesto público, Estudios previos, Oracle y Buenas prácticas de movilidad para conductores). Plan de Bienestar (Finalización del torneo de fútbol 8, realización de entrenamientos de Natación, Voleibol y bolos, convocatoria e inscripciones para las vacaciones recreativas de hijos de servidores, realización de Feria de productos y servicios (Educativos y de Vivienda) en el Día del Servidor Público, stands de servicios en sede CAN y en San Cayetano, reuniones de acompañamiento a servidores cuyos empleos son afectados por la convocatoria 434). Plan de SG-SST (sesiones de pausas activas con fisioterapeuta, rumbaterapias con deportólogo, asesorías de nutrición, realización de Taller de Investigación de Accidentes de Trabajo para el COPASST, refuerzo de la divulgación del plan de emergencias en San Cayetano). Se iniciaron actividades para la provisión por méritos con listas de elegibles de las vacantes ofertadas en el proceso de selección adelantado en el marco de la Convocatoria No. 434 de 2016. (Verificación de requisitos de empleos de 80 elegibles conforme a la publicación de 10 listas). | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 04 | 0 | 13 | 187 | 01 | I-304-0-1318701 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Talento Humano | Edgar Saul Vargas Soto | NO | Ejecución del PIC | # de actividades de capacitación ejecutadas / # de actividades de capacitación programadas | 18% | Porcentaje | 100% |  |  | Programa Institucional de Capacitación (capacitaciones técnicas, inducción, reinducción | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 293000000 |  |  |  | Equipo Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral | Documentación del Plan Institucional de Capacitacion PIC vigencia 2018 | 5% | Durante el mes de enero se realizaron las actividades de planificación programadas. | 11% | Durante este mes se dejaron establecidos los cronogramas de capacitaciones para todo el año para los cursos con la Universidad Nacional de Colombia, se realizaron jornadas adicionales correspondientes a Inducciones (22 asistentes) y una capacitación de Colpensiones (15 asistentes). | 16% | Inició la ejecución del Plan Institucional de Capacitación con las actividades de formación en convenio con la Universidad Nacional de Colombia, en los temas Machine Learning, Contratación Estatal, Bienes y Gestión de Inventarios. | 21% | Dentro de la ejecución del PIC se desarrollaron sesiones de las siguientes temáticas: Evaluación de Proyectos, Administración de Bienes y Gestión de Inventarios, Machine Learning, Educación Inclusiva, Contratación Estatal - Pública y Supervisión de Contratos y Actualización en la Aplicación de las Normas Contables de Entidades de Gobierno Aplicables al MEN. | 27% | Dentro de la ejecución del PIC durante el mes de mayo se desarrollaron sesiones de las siguientes temáticas: Contratación Estatal - Pública y Supervisión de Contratos, Delitos contra la administración pública, Actualización en la aplicación de las normas contables de entidades de Gobierno aplicables al MEN, One Drive, Estudios previos, PIC-Aprendizaje Organizacional, Curso intermedio de atención de desastres y Estudios previos. | 32% | Dentro de la ejecución del PIC durante el mes de junio se desarrollaron sesiones de las siguientes temáticas: Argumentación de textos jurídicos, Delitos contra la administración pública, Hacienda y presupuesto público, Estudios previos, Oracle y Buenas prácticas y Comportamiento seguro de movilidad para conductores. | [12 empty] | 5.333% | 5.333% | Durante el mes de Enero, se realizó la consolidación de las fuentes diagnosticas establecidas por ley para el PIC; y se diseñó el documento PIC para la vigencia 2018. Este documento será presentado en el mes de febrero a la comisión de personal para sus observaciones. Por otro lado, se realizo la contratación del operador para la ejecución de algunos de las capacitaciones del PIC 2018. Finalmente, se realizó una (1) jornadas de inducción en las cuales asistieron 17 servidores. | 10.67% | 10.67% | Durante este mes se dejaron establecidos los cronogramas de capacitaciones para todo el año para los cursos con la Universidad Nacional de Colombia, se realizaron jornadas adicionales correspondientes a Inducciones (22 asistentes) y una capacitación de Colpensiones (15 asistentes). | 16% | 16% | Inició la ejecución del programa con las capacitaciones en convenio con la Universidad Nacional de Colombia, en los temas Machine Learning, Contratación Estatal, Bienes y Gestión de Inventarios. | 21% | 21% | Durante el mes de abril se manejaron sesiones de las siguientes temáticas: Evaluación de Proyectos, Administración de Bienes y Gestión de Inventarios, Machine Learning, Educación Inclusiva, Contratación Estatal - Pública y Supervisión de Contratos y Actualización en la Aplicación de las Normas Contables de Entidades de Gobierno Aplicables al MEN. | 26.67% | 26.67% | Dentro de la ejecución del PIC durante el mes de mayo se desarrollaron sesiones de las siguientes temáticas: Contratación Estatal - Pública y Supervisión de Contratos, Delitos contra la administración pública, Actualización en la aplicación de las normas contables de entidades de Gobierno aplicables al MEN, One Drive, Estudios previos, PIC-Aprendizaje Organizacional, Curso intermedio de atención de desastres y Estudios previos. | 32% | 32% | Dentro de la ejecución del PIC durante el mes de junio se desarrollaron sesiones de las siguientes temáticas: Argumentación de textos jurídicos, Delitos contra la administración pública, Hacienda y presupuesto público, Estudios previos, Oracle y Buenas prácticas y Comportamiento seguro de movilidad para conductores. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 04 | 0 | 13 | 188 | 01 | I-304-0-1318801 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Talento Humano | Edgar Saul Vargas Soto | NO | Ejecución del Programa de Competencias | # de actividade ejecutadas / # de actividades programadas | 18% | Porcentaje | 100% |  |  | Ejecutar el programa de fortalecimiento de competencias | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 420084020 |  |  | Equipo Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral | Contrato | 5% | Durante el mes de enero se realizaron las actividades de planificación programadas. | 11% | Ya se encuentran definidas las fechas y contenidos de las actividades a realizar en el programa de fortalecimiento de competencias, dichas actividades abordarán el 100% de la población de servidores y tendrán inicio en el mes de marzo. | 16% | Se inició a mitad del mes de marzo el desarrollo de sesiones dentro del programa de desarrollo de competencias para todos los servidores de planta, esta primera sesión se prolongará hasta mediados de abril y ha contado con una asistencia de 178 personas. | 21% | Finalización del primer módulo DISC del programa de desarrollo de competencias consolidando una participación final de 450 personas y se inició la segunda sesión o módulo "Experiencial I " con una participación de 539 personas. | 27% | Finalización del segundo módulo “Experiencial I” del Programa de Desarrollo de Competencias por dependencias con un total de participación de 151 personas completando una participación total de 690 personas para el segundo módulo. Se inició la tercera sesión o módulo "Lego Serious play" del Programa con la participación de 517 colaboradores con sesiones diarias, tanto en la jornada de la mañana como la tarde durante los días 16, 21, 22, 23, 25 28 y 30 de mayo. | 32% | La cuarta sesión del Programa de Competencias está programada para el mes de julio, buscando maximizar la asistencia de servidores y demás colaboradores de las distintas oficinas del Ministerio, dichas sesiones se llevarán a cabo los días 10, 11, 23, 24, 25, 26 y 27 de julio, en jornadas de 4 horas. | [12 empty] | 5.333% | 5.333% | Durante el mes de enero fueron evaluadas las propuestas presentadas y fue seleccionado el operador del programa. Se realizó la contratación del mismo y para el mes de febrero se presentará el cronograma con las actividades del programa. | 10.67% | 10.67% | Ya se encuentran definidas las fechas y contenidos de las actividades a realizar en el programa de fortalecimiento de competencias, dichas actividades abordarán el 100% de la población de servidores y tendrán inicio en el mes de marzo. | 16% | 16% | Se inició a mitad del mes la primera de cuatro sesiones dentro del programa de desarrollo de competencias para todos los servidores de planta, esta primera sesión se prolongará hasta mediados de abril y ha contado con una asistencia de 178 personas. | 21% | 21% | Finalización del primer módulo DISC del programa de desarrollo de competencias consolidando una participación final de 450 personas, con el cierre de esta primera fase se obtuvo el mapeo de las dependencias en el cual se identificaron características de la personalidad de los integrantes de cada una y fué insumo para la intervención de la segunda fase del programa. Se inició la segunda sesión o módulo "Experiencial I " con una participación de 539 personas. | 26.67% | 26.67% | Finalización del segundo módulo “Experiencial I” del Programa de Desarrollo de Competencias por dependencias con un total de participación de 151 personas completando una participación total de 690 personas para el segundo módulo. Se inició la tercera sesión o módulo "Lego Serious play" del Programa con la participación de 517 colaboradores con sesiones diarias, tanto en la jornada de la mañana como la tarde durante los días 16, 21, 22, 23, 25 28 y 30 de mayo. | 32% | 32% | La cuarta sesión del Programa de Competencias está programada para el mes de julio, buscando maximizar la asistencia de servidores y demás colaboradores de las distintas oficinas del Ministerio, dichas sesiones se llevarán a cabo los días 10, 11, 23, 24, 25, 26 y 27 de julio, en jornadas de 4 horas. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 04 | 0 | 13 | 189 | 01 | I-304-0-1318901 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 6. Proteger la seguridad y salud de los servidores y colaboradores del Ministerio de Educación Nacional, previniendo enfermedades y accidentes laborales y promoviendo hábitos de vida saludable. |  | N/A | Subdirección de Talento Humano | Edgar Saul Vargas Soto | NO | Ejecución del Programa de seguridad y salud en el trabajo | # de actividade ejecutadas / # de actividades programadas | 18% | Porcentaje | 100% |  |  | Desarrollar el programa de seguridad y salud en el trabajo y hacer medición y seguimiento a su impacto | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 90000000 |  |  |  | Equipo Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral | Documentación del SGSST vigencia 2018 | 5% | Se realizaron las actividades programdas para el mes de enero sin ninguna novedad. | 11% | Durante el mes de febrero se llevaron a cabo un total de 6 exámenes ejecutivos para los directivos del Ministerio de Educación. | 16% | Realización de la auditoría interna del Sistema por parte de la Oficina de Control Interno, continuidad a chequeos médicos ejecutivos, lanzamiento del SGSST como modelo referencial del SIG en el marco del MIPG, gestión del área protegida a través de Compensar, inicio del Programa de Vigilancia Epidemiólogica de Riesgo Biomecánico y de sesiones de pausas activas en la sede principal del MEN; y desarrollo de la auditoría al plan estratégico de seguridad víal por parte de la Secretaría de Mobilidad de Bogotá. | 21% | Continuación de los programas de riesgo biomecánico y de riesgo cardiovascular, realización de visitas de acompañamiento e inspección integral en lo relacionado con ergonomía en puestos de trabajo y revisión locativa. Inicio de área protegida a través de EMI para atención de urgencias y emergencias, inicio de capacitaciones de la brigada de emergencias. | 27% | En las sedes San Cayetano y CAN se adelantaron: Inspecciones de seguridad, citas con médico para seguimiento cardiovascular, visitas de la fisioterapeuta con sesiones dirigidas en el gimnasio y pausas activas mediante juegos dirigidos, rumbaterapias por parte de un deportólogo y personal trainer; todos profesionales de la ARL. | 32% | Continuación de los programas de vigilancia de riesgo cardio y biomecánico a través de las consultas médicas para seguimiento de riesgo cardiovascular, visitas de la fisioterapeuta con sesiones de pausas activas mediante juegos dirigidos, rumbaterapias con deportólogo y asesorías con nutricionista en sedes CAN y en San Cayetano. Realización de la semana de la salud, realización de Taller de investigación de accidentes de trabajo dirigido a los integrantes del COPASST, realización de inspección trimestral de seguridad, convocatoria de nuevos brigadistas y refuerzo de la divulgación del plan de emergencias en San Cayetano. | [12 empty] | 5.333% | 5.333% | Durante el mes de enero se adelanto la auditoría interna al plan de seguridad vial y se dió apertura a la auditoría interna de los procesos del sistema. | 10.67% | 10.67% | Durante el mes de febrero se llevaron a cabo un total de 6 exámenes ejecutivos para los directivos del Ministerio de Educación. | 16% | 16% | Realización de chequeos médicos ejecutivos, realización de la auditoria interna del Sistema por parte de la Oficina de Control Interno, lanzamiento del SGSST como modelo referencial del SIG en el marco del MIPG, gestión del área protegida a través de Compensar, inicio del Programa de Vigilancia Epidemiólogica de Riesgo Biomecánico, inicio de sesiones de pausas activas en la sede principal del MEN con apoyo de fisioterapeuta y se desarrolló la auditoría al plan de seguridad víal por parte de la Secretaría de Mobilidad de Bogotá, alcanzando resultados satisfactorios. | 21% | 21% | Continuación de los programas de riesgo biomecánico y de riesgo cardiovascular, realización de visitas de acompañamiento e inspección integral en lo relacionado con ergonomía en puestos de trabajo y revisión locativa. Inicio de área protegida a través de EMI para atención de urgencias y emergencias, inicio de capacitaciones de la brigada de emergencias. | 26.67% | 26.67% | En las sedes San Cayetano y CAN se adelantaron: Inspecciones de seguridad, citas con médico para seguimiento cardiovascular, visitas de la fisioterapeuta con sesiones dirigidas en el gimnasio y pausas activas mediante juegos dirigidos, rumbaterapias por parte de un deportólogo y personal trainer; todos profesionales de la ARL. | 32% | 32% | Continuación de los programas de vigilancia de riesgo cardio y biomecánico a través de las consultas médicas para seguimiento de riesgo cardiovascular, visitas de la fisioterapeuta con sesiones de pausas activas mediante juegos dirigidos, rumbaterapias con deportólogo y asesorías con nutricionista en sedes CAN y en San Cayetano. Realización de la semana de la salud, realización de Taller de investigación de accidentes de trabajo dirigido a los integrantes del COPASST, realización de inspección trimestral de seguridad, convocatoria de nuevos brigadistas y refuerzo de la divulgación del plan de emergencias en San Cayetano. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 04 | 0 | 13 | 190 | 01 | I-304-0-1319001 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Talento Humano | Edgar Saul Vargas Soto | NO | Ejecución de las fases que componen la evaluación del desempeño | # de fases ejecutadas / # de fases programadas | 10% | Porcentaje | 100% |  |  | Adelantar las fases que componene la evaluación del desempeño (carrera, provisionales, libre nombramiento y remoción en acuerdos de gestión), | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 |  |  |  | Equipo Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral | Documentación de las fases que componen la evaluación de Desempeño | 5% | Se realizaron las actividades programdas para el mes de enero sin ninguna novedad. | 11% | Durante el mes de febrero se realizó el acompañamiento a 254 funcionarios vía correo electrónico y puesto de trabajo, haciendo los ajustes solicitados en el aplicativo y orientándolos en el manejo del mismo. A la fecha de este reporte se consolidan 168 evaluaciones de desempeño de la vigencia 2017-2018. | 16% | Se consolidó informe de la evaluación de desempeño de servidores de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción no gerentes públicos. | 21% | Dando cumplimiento al requisito establecido en el Derecto Ley 648 de 2016 se realizó un informe analítico de los resultados consolidados del ciclo de la evaluación del desempeño correspondientes al periodo 2017-2018, el cual fue remitido a la Ministra bajo radicado 2018IE20477. Con esto se finaliza el ciclo evaluativo de la vigencia 2017-2018. | 27% | Se inició proceso preparatorio para la evaluación final de los funcionarios en provisionalidad y de la planta temporal; para lo cual se expidió la circular 24 del mes de mayo. Se hace convocatoria de los funcionarios para las respectivas capacitaciones en coodinación con la Sede San Cayetano in situ. Se remitió a Tecnología el documento denominado Requerimiento de Alto Nivel para el Desarrollo de la Herramienta de Evaluación de los Funcionarios en Período de Prueba. | 32% | Se realizó la evaluación final de los servidores en estado de provisionalidad y temporalidad con corte a 31 de mayo de 2018, dicha actividad se llevó a cabo desde el 1 de junio al 15 de junio. Así como la concertación de compromisos para la siguiente vigencia. | [12 empty] | 5.333% | 5.333% | Durante el mes de enero fueron realizadas capacitaciones correspondientes a las fase de evaluación final y concertación 2018-2019, a un total de 178 servidores de los 303 citados, tanto evaluadores como evaluados. Así mismo se realizaron un total de 27 asesorías vía correo electrónico y 7 asesorías individuales. Se realizaron los ajustes en el aplicativo derivados de movimientos de personal tanto de evaluadores como de evaluados. | 10.67% | 10.67% | Durante el mes de febrero se realizó el acompañamiento a 254 funcionarios vía correo electrónico y puesto de trabajo, haciendo los ajustes solicitados en el aplicativo y orientándolos en el manejo del mismo. A la fecha de este reporte se consolidan 168 evaluaciones de desempeño de la vigencia 2017-2018. | 16% | 16% | Se consolidó informe de la evaluación de desempeño de servidores de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción no gerentes públicos. | 21% | 21% | Dando cumplimiento al requisito establecido en el Derecto Ley 648 de 2016 se realizó un informe analítico de los resultados consolidados del ciclo de la evaluación del desempeño correspondientes al periodo 2017-2018, el cual fue remitido a la Ministra bajo radicado 2018IE20477. Con esto se finaliza el ciclo evaluativo de la vigencia 2017-2018. | 26.67% | 26.67% | Se inició proceso preparatorio para la evaluación final de los funcionarios en provisionalidad y de la planta temporal; para lo cual se expidió la circular 24 del mes de mayo. Se hace convocatoria de los funcionarios para las respectivas capacitaciones en coodinación con la Sede San Cayetano in situ. Se remitió a Tecnología el documento denominado Requerimiento de Alto Nivel para el Desarrollo de la Herramienta de Evaluación de los Funcionarios en Período de Prueba. | 32% | 32% | Se realizó la evaluación final de los servidores en estado de provisionalidad y temporalidad con corte a 31 de mayo de 2018, dicha actividad se llevó a cabo desde el 1 de junio al 15 de junio. Así como la concertación de compromisos para la siguiente vigencia. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 04 | 0 | 13 | 191 | 01 | I-304-0-1319101 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Talento Humano | Edgar Saul Vargas Soto | NO | Cobertura de la aplicación de la encuesta encuesta socio demográfica | # de encuestas diligenciadas / # de encuestas planeadas | 8% | Porcentaje | 80% |  |  | Caracterizar a los servidores del MEN y su núcleo familiar a través de la encuesta socio demográfica | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 |  |  |  | Equipo Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral | Base de datos encuestas | 5% | Se realizaron las actividades programdas para el mes de enero sin ninguna novedad. | 11% | Para el mes de febrero se encontraron diligenciadas un total de 393 encuestas lo que corresponde al 61% de la población. Dicha encuesta busca ser llevada a cabo por el 100% de los funcionarios y pretende seguir siendo el insumo principal del Plan de Bienestar Solcial Laboral de Ministerio. | 16% | Hasta la fecha, están diligenciadas 394 encuestas de caracterización de la población. | 21% | Hasta la fecha, están diligenciadas 395 encuestas de caracterización de la población. | 27% | Hasta el momento, 395 servidores (sin variación desde el mes anterior) han accedido al formulario de caracterización. | 32% | Hasta la fecha 397 servidores han accedido al formulario de caracterización y diligenciado el respectivo formato. | [12 empty] | 5.333% | 5.333% | Durante el mes de enero se realizó la aplicación de la encuesta sociodemográfica, a la cual respondieron 374 servidores. La encuesta identificó lo siguientes aspectos mas relevantes: composición familiar, genero, lugar de residencia y educación actual y en curso. | 10.67% | 10.67% | Para el mes de febrero se encontraron diligenciadas un total de 393 encuestas lo que corresponde al 61% de la población. Dicha encuesta busca ser llevada a cabo por el 100% de los funcionarios y pretende seguir siendo el insumo principal del Plan de Bienestar Solcial Laboral de Ministerio. | 16% | 16% | Hasta la fecha, están diligenciadas 394 encuestas de caracterización de la población. | 21% | 21% | Hasta la fecha, están diligenciadas 395 encuestas de caracterización de la población. | 26.67% | 26.67% | Hasta el momento, 395 servidores (sin variación desde el mes anterior) han accedido al formulario de caracterización. | 32% | 32% | Hasta la fecha 397 servidores han accedido al formulario de caracterización y diligenciado el respectivo formato. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 04 | 0 | 13 | 192 | 01 | I-304-0-1319201 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Talento Humano | Edgar Saul Vargas Soto | NO | Publicaciones de la información de las vacantes en la planta de personal del MEN | # de publicaciones de la información de vacantes | 8% | Número | 24 |  |  | Publicar quincenalmente, en la intranet la información de las vacantes en la planta de personal del MEN | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 |  |  |  | Equipo Grupo de Vinculación y Gestión del Talento Humano | Publicaciones en la intranet | 5% | Se realizaron tres publicaciones en la intranet de las vacantes de la planta de personal durante el mes de enero | 11% | Se realizó publicación en la intranet de las vacantes de la planta de personal en las fechas 12 y 27 de febrero de 2018. | 16% | Se realizaron dos publicaciones en la intranet (12 Y 22 de marzo) de las vacantes de la planta de personal durante el mes. | 21% | No se presentó modificación en la información de las vacantes durante el mes, se realizó actualización de publicación en la intranet el 12 de abril de 2018. Se diseñó una nueva presentación para la publicación de las vacantes en la intranet con el fin de que sea mas amigable al lector, la información de las vacantes con este nuevo formato será publicada en el mes de mayo. | 27% | Se actualizó la publicación de las vacantes el 15 de mayo y el 18 de mayo se publicaron las vacantes bajo el nuevo formato (link vacantes MEN en la intranet). | 32% | Se realizó publicación en la intranet de las vacantes de la planta de personal en las fechas 12, 15 y 27 de junio. | [12 empty] | 5.333% | 5.333% | Se realizó publicación en la intranet de las vacantes de la planta de personal en las fechas 9, 15 y 31 de enero de 2018 | 10.67% | 10.67% | Se realizó publicación en la intranet de las vacantes de la planta de personal en las fechas 12 y 27 de febrero de 2018. | 16% | 16% | Se realizó publicación en la intranet de las vacantes de la planta de personal en las fechas 12 y 22 de marzo de 2018. | 21% | 21% | No se presentó modificación en la información de las vacantes durante el mes, se realizó actualización de publicación en la intranet el 12 de abril de 2018. Se diseñó una nueva presentación para la publicación de las vacantes en la intranet con el fin de que sea mas amigable al lector, la información de las vacantes con este nuevo formato será publicada en el mes de mayo. | 26.67% | 26.67% | Se actualizó la publicación de las vacantes el 15 de mayo y el 18 de mayo se publicaron las vacantes bajo el nuevo formato (link vacantes MEN en la intranet). | 32% | 32% | Se realizó publicación en la intranet de las vacantes de la planta de personal en las fechas 12, 15 y 27 de junio. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 04 | 0 | 13 | 193 | 01 | I-304-0-1319301 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Talento Humano | Edgar Saul Vargas Soto | NO | Ejecución de las actividades de Implementación y divulgación del Código de Integridad | # de actividades ejecutadas / # de actividades planeadas | 8% | Porcentaje | 100% |  |  | Ejecutar las actividades para la implementación y divulgacución del Código de Integridad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 |  |  |  | Equipo Grupo de Vinculación y Gestión del Talento Humano | Documentación del Plan Institucional de Capacitacion PIC 2018, evidencias de capacitación | 5% | Se realizaron las actividades programdas para el mes de enero sin ninguna novedad. | 11% | Temática incluida en las actividades de inducción desarrolladas durante el mes. | 16% | Temática incluida en las actividades de inducción desarrolladas durante el mes. | 21% | Desarrollo de mesa técnica entre las Subdirecciones de Desarrollo Organizacional y la Subdirección de Talento Humano para el diseño y adopción del código de integridad. | 27% | Desarrollo de segunda mesa técnica entre las Subdirecciones de Desarrollo Organizacional y la Subdirección de Talento Humano para seguimiento del plan para el diseño y adopción del código de integridad. Realización de autevaluación del estado actual del MEN frente al código de integridad bajo el instrumento del MIPG | 32% | Desarrollo de tercera mesa técnica entre las Subdirecciones de Desarrollo Organizacional y la Subdirección de Talento Humano para inicio de actualización del documento Código de Ética y Buen Gobierno y transición al Código de Integridad y Buen Gobierno, conforme al plan definido. | [12 empty] | 5.333% | 5.333% | Durante el mes de enero, se estableció como plataforma de ejecucion para el proceso de socialización, el PIC. Es decir que se incluyo en el cronograma de PIC la socialización del código. | 10.67% | 10.67% | Temática incluida en las actividades de inducción desarrolladas durante el mes. | 16% | 16% | Temática incluida en las actividades de inducción desarrolladas durante el mes. | 21% | 21% | Desarrollo de mesa técnica entre las Subdirecciones de Desarrollo Organizacional y la Subdirección de Talento Humano para el diseño y adopción del código de integridad. | 26.67% | 26.67% | Desarrollo de segunda mesa técnica entre las Subdirecciones de Desarrollo Organizacional y la Subdirección de Talento Humano para seguimiento del plan para el diseño y adopción del código de integridad. Realización de autevaluación del estado actual del MEN frente al código de integridad bajo el instrumento del MIPG | 32% | 32% | Desarrollo de tercera mesa técnica entre las Subdirecciones de Desarrollo Organizacional y la Subdirección de Talento Humano para inicio de actualización del documento Código de Ética y Buen Gobierno y transición al Código de Integridad y Buen Gobierno, conforme al plan definido. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 194 | 01 | I-303-0-1319401 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Mantenimientos preventivos y correctivos a lo equipos programados, ejecutados | # mantenimiento realizados / # mantenimientos programados | 5% | Porcentaje | 100% |  |  | Ejecutar del mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos que se encuentran en las instalaciones del MEN | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Operación de Servicios Administrativos 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Informes mensuales de: 1. Mantenimiento de infraestructura 2. Equipos de pesaje 3. Lavado de tanques de agua potable 4. Microondas 5. Equipos de gimnasio 6. Control de acceso 7. Ascensores 8. Planta telefónica | 5% | 1. Actividades del contrato de MANTENIMIENTO * Instalación bomba eyectora en tanque de aguas lluvias. * Adecuaciones de puestos de trabajo en Financiera - ODS, Talento Humano, Contraloría, Secretaría General, Monitoreo y control * Señalización parqueadero * Reparación hornos microondas * Arreglo circuito eléctricos de red regulada Tercer piso, cuarto rack * Arreglo circuito eléctrico duchas gimnasio * Toma de muestras de agua potable en tanques * Trabajos en fosos para certificación de ascensores 2. Actividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Mto. preventivo y correctivo. 3. Actividades del contrato de ASCENSORES * Mto. preventivo y correctivo de ascensores privado y publicos 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA * Se realizó mantenimiento preventivo y reparaciones menores en el ascensor privado * Mto. preventivo de los 4 asecensores marca Schindler. * Trabajos para certificación de ascensores * Mto. preventivo y correctivo de la solución de voz Alcatel OXE del MEN. *Mto de elementos telefónicos | 11% | 1. Informe del contrato de MANTENIMIENTO * Se realiza los trabajos de rcuperación del piso vinílico de algunas áreas que se encontraban deteriorados. * Organización de bodegas de mobiliario * Construcción de pompeyano en parqueadero * Pintura de oficinas * Organización de cableado eléctrico de equipos de cómputo en el area administrativa * Acompañamiento final para certificación de ascensores 2. Actividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Mto. preventivo y correctivo. 3. Actividades del contrato de ASCENSORES * Mto. preventivo de los 4 ascensores y el privado * Mto. correctivo de ascensores 1, 2, 3 y 4 y del privado 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA * Se realizó mantenimiento preventivo y reparaciones menores en el ascensor privado * Mto. preventivo y correctivo de la solución de voz Alcatel OXE del MEN. 5, Actividades del contrato de PLANTAS ELECTRICAS * Se realiza mantenimiento preventivo de las 2 plantas eléctricas. * Se remplazaron baterías de la planta 1 6. Actividades del contrato de EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO * Se realiza mantenimiento preventivo del mes de Febrero de 5 equipos * Se realizan correctivos en los equipos ubicados en auditoruio de primer piso y centro de cableado del ala occidental *Mto de elementos telefónicos | 16% | 1. informe del contrato de mantenimiento: * - Reubicación de mobiliario en las distintas áreas del MEN, que se encuentra ubicado en las bodegas. *- levantamiento de inventario de mobiliario que se reportara para la baja. * - Pintar las oficinas de las asesoras del despacho de Básica. *- Arreglo y montaje de bomba equipo de presión. *- Instalación de lamparas led en áreas de educación ambiental tercer piso y jurídica. * Adecuacion del area de juridica con reubicacion de puestos de trabajo y obra de mejoramiento del area. * mantenimiento de microhondas. * mantenimiento de equipos de gimnasio. * mantenimiento de equipos de presion. *mantenimiento de red contra incendio. 2. ctividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Mto. preventivo y correctivo. 3. Actividades del contrato de ASCENSORES * Mto. preventivo de los 4 ascensores y el privado 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA | 21.33% | 1. informe del contrato de mantenimiento: * - Reubicación de mobiliario en las distintas áreas del MEN, que se encuentra ubicado en las bodegas. *- levantamiento de inventario de mobiliario que se reportara para la baja. * - Pintar las oficinas de las asesoras del despacho de Básica. *- Arreglo y montaje de bomba equipo de presión. *- Instalación de lamparas led en áreas de educación ambiental tercer piso y jurídica. * Adecuacion del area de juridica con reubicacion de puestos de trabajo y obra de mejoramiento del area. * mantenimiento de microhondas. * mantenimiento de equipos de gimnasio. * mantenimiento de equipos de presion. *mantenimiento de red contra incendio. 2. ctividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Mto. preventivo y correctivo. 3. Actividades del contrato de ASCENSORES: Mto. preventivo de los 4 ascensores, realizandose un correctivo al ascensor 4 ajuste de puerta y cambio de rieles y el privado se re reliza el mantenimieto preventivo normal sin novedad. 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA. 5. Aires acondicionados:se realizo mantenimiento preventivo a todos los aires sin requerir correctivo. 6. Plantas electricas: se realiza mantenimiento preventivo sin novedades. | 27% | 1. informe del contrato de mantenimiento: -Se ejecuta el proyecto de reorganización de puestos de trabajo del área de Tecnología. en la cual se mejoran condiciones de puestos de trabajo y se incrementan 19 puestos nuevos - Se realizó Mantenimiento preventivo de hornos micro ondas con la reparación de 3 hornos - se realiza mantenimiento preventivo de los equipos del gimnasio. - Se realiza mantenimiento preventivo de extintores - Arreglo de piso vinílico deteriorado, localizado en el área de tecnología -Instalación de cintas antideslizantes en la UAC y escaleras externas 2. Actividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Mantenimiento preventivo y correctivo de los molinetes de la entrada al ministerio. Arreglo de los dactilares de entrada y salida del parqueadero 3. Actividades del contrato de ASCENSORES: Mto. preventivo de los 4 ascensores, realizandose un correctivo al ascensor 4 se realizó configuración de tarjeta electrónica. Al ascensor privado se re reliza el mantenimieto preventivo normal y se ajusta el panel de control de botones en cabina. 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA. - Se realiza mantenimiento preventivo de la planta telefónica 5. Aires acondicionados: - no se realiza mantenimiento preventivo por ser bimensual la atencion. no se generaron correctivos | 32% | 1. informe del contrato de mantenimiento: * Se realiza mantenimiento preventivo a los equipos de presión del sistema de agua potable. * Se realliza mantenimiento preventivo a los equiupos de la red contra incendios. Se realiza el lavado de tanques de almacenamiento de agua potable. *Se culminó el proyecto de reorganización de puestos de trabajo del área de Tecnología, en la cual se mejoran condiciones de puestos de trabajo y se incrementan 19 puestos nuevos. * Se continuó con la reparación de piso vinílico deteriorado, localizado en el área de tecnología. * Se intalaron persianas de ventilación en el área de tecnología. * Se realizó demarcación en la bodega de residuos de la sede San Cayetano. * Se cambiaron 7 luminarias tipo LED en las áreas de tecnología y Primera Infancia. 2. Actividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Mantenimiento preventivo programado. . Se continuó con el ajuste de los dactilares de entrada y salida del parqueadero. 3. Actividades del contrato de ASCENSORES: * Se realiza mantenimiento preventivo a los 4 ascensores Schindler. * Se realiza mantenimeinto correctivo al ascensor No. 3, reparación y ajuste al sistema de frenos (guarniciones de las palancas de freno del grupo tractor),. * Se realiza el Mantenimiento preventivo al ascensor privado marca Orona, funcionamiento normal. 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA. * Se realiza mantenimiento preventivo de la planta telefónica. * Se realiza cambio de tarjeta controladora de la,planta telefónica. 5. Aires acondicionados: * Se realiza mantenimiento preventivo programado a los aires ubicados en los Data center, centos de cableado y salas del primer piso. *Se realiza mantenimiento correctivo al aire acondionado York (cambio de capacitor y temporizador de arranque), quedando en funcionamiento normal. 6.Actividades del contrato de PLANTAS ELÉCTRICAS. *Se realizó mantenimiento preventivo programado para las plantas eléctricas. | [12 empty] | 5.333% | 5% | 1. Informe del contrato de MANTENIMIENTO * Se cumplió con le elaboración de los mantenimientos preventivos y correctivos programados para el mes de Enero * Se terminó la fase 1 del proyecto d ereorganización de puestos de trabajo * Se realizaron ajustes a la señalización del parqueadero y rutas de evacuación * Se realizaron correctivos en redes eléctricas para minimizar riesgos de daños a equipos del rack del Tercer piso costado Occidental y ducas del gimnasio * Toma de muestras de agua potable en tanques * Trabajos en fosos para certificación de ascensores 2. Actividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Mto. preventivo y correctivo. 3. Actividades del contrato de ASCENSORES * Mto. preventivo y correctivo de ascensores privado y publicos 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA * Se realizó mantenimiento preventivo y reparaciones menores en el ascensor privado * Mto. preventivo de los 4 asecensores marca Schindler. * Trabajos para certificación de ascensores * Mto. preventivo y correctivo de la solución de voz Alcatel OXE del MEN. *Mto de elementos telefónicos | 10.67% | 11% | 1. Informe del contrato de MANTENIMIENTO * Se realiza los trabajos de rcuperación del piso vinílico de algunas áreas que se encontraban deteriorados. * Organización de bodegas de mobiliario * Construcción de pompeyano en parqueadero * Pintura de oficinas * Organización de cableado eléctrico de equipos de cómputo en el area administrativa * Acompañamiento final para certificación de ascensores 2. Actividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Mto. preventivo y correctivo. 3. Actividades del contrato de ASCENSORES * Mto. preventivo de los 4 ascensores y el privado * Mto. correctivo de ascensores 1, 2, 3 y 4 y del privado 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA * Se realizó mantenimiento preventivo y reparaciones menores en el ascensor privado * Mto. preventivo y correctivo de la solución de voz Alcatel OXE del MEN. 5, Actividades del contrato de PLANTAS ELECTRICAS * Se realiza mantenimiento preventivo de las 2 plantas eléctricas. * Se remplazaron baterías de la planta 1 6. Actividades del contrato de EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO * Se realiza mantenimiento preventivo del mes de Febrero de 5 equipos * Se realizan correctivos en los equipos ubicados en auditoruio de primer piso y centro de cableado del ala occidental *Mto de elementos telefónicos | 16% | 16% | 1. informe del contrato de mantenimiento: * - Reubicación de mobiliario en las distintas áreas del MEN, que se encuentra ubicado en las bodegas. *- levantamiento de inventario de mobiliario que se reportara para la baja. * - Pintar las oficinas de las asesoras del despacho de Básica. *- Arreglo y montaje de bomba equipo de presión. *- Instalación de lamparas led en áreas de educación ambiental tercer piso y jurídica. * Adecuacion del area de juridica con reubicacion de puestos de trabajo y obra de mejoramiento del area. * mantenimiento de microhondas. * mantenimiento de equipos de gimnasio. * mantenimiento de equipos de presion. *mantenimiento de red contra incendio. 2. ctividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Mto. preventivo y correctivo. 3. Actividades del contrato de ASCENSORES * Mto. preventivo de los 4 ascensores y el privado 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA | 21.33% | 21.33% | 1. informe del contrato de mantenimiento: * - Reubicación de mobiliario en las distintas áreas del MEN, que se encuentra ubicado en las bodegas. *- levantamiento de inventario de mobiliario que se reportara para la baja. * - Pintar las oficinas de las asesoras del despacho de Básica. *- Arreglo y montaje de bomba equipo de presión. *- Instalación de lamparas led en áreas de educación ambiental tercer piso y jurídica. * Adecuacion del area de juridica con reubicacion de puestos de trabajo y obra de mejoramiento del area. * mantenimiento de microhondas. * mantenimiento de equipos de gimnasio. * mantenimiento de equipos de presion. *mantenimiento de red contra incendio. 2. ctividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Mto. preventivo y correctivo. 3. Actividades del contrato de ASCENSORES: Mto. preventivo de los 4 ascensores, realizandose un correctivo al ascensor 4 ajuste de puerta y cambio de rieles y el privado se re reliza el mantenimieto preventivo normal sin novedad. 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA. 5. Aires acondicionados:se realizo mantenimiento preventivo a todos los aires sin requerir correctivo. 6. Plantas electricas: se realiza mantenimiento preventivo sin novedades. | 26.67% | 27% | 1. informe del contrato de mantenimiento: -Se ejecuta el proyecto de reorganización de puestos de trabajo del área de Tecnología. en la cual se mejoran condiciones de puestos de trabajo y se incrementan 19 puestos nuevos - Se realizó Mantenimiento preventivo de hornos micro ondas con la reparación de 3 hornos - se realiza mantenimiento preventivo de los equipos del gimnasio. - Se realiza mantenimiento preventivo de extintores - Arreglo de piso vinílico deteriorado, localizado en el área de tecnología -Instalación de cintas antideslizantes en la UAC y escaleras externas 2. Actividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Mantenimiento preventivo y correctivo de los molinetes de la entrada al ministerio. Arreglo de los dactilares de entrada y salida del parqueadero 3. Actividades del contrato de ASCENSORES: Mto. preventivo de los 4 ascensores, realizandose un correctivo al ascensor 4 se realizó configuración de tarjeta electrónica. Al ascensor privado se re reliza el mantenimieto preventivo normal y se ajusta el panel de control de botones en cabina. 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA. - Se realiza mantenimiento preventivo de la planta telefónica 5. Aires acondicionados: - no se realiza mantenimiento preventivo por ser bimensual la atencion. no se generaron correctivos | 32% | 32% | 1. informe del contrato de mantenimiento: * Se realiza mantenimiento preventivo a los equipos de presión del sistema de agua potable. * Se realliza mantenimiento preventivo a los equiupos de la red contra incendios. Se realiza el lavado de tanques de almacenamiento de agua potable. *Se culminó el proyecto de reorganización de puestos de trabajo del área de Tecnología, en la cual se mejoran condiciones de puestos de trabajo y se incrementan 19 puestos nuevos. * Se continuó con la reparación de piso vinílico deteriorado, localizado en el área de tecnología. * Se intalaron persianas de ventilación en el área de tecnología. * Se realizó demarcación en la bodega de residuos de la sede San Cayetano. * Se cambiaron 7 luminarias tipo LED en las áreas de tecnología y Primera Infancia. 2. Actividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Mantenimiento preventivo programado. . Se continuó con el ajuste de los dactilares de entrada y salida del parqueadero. 3. Actividades del contrato de ASCENSORES: * Se realiza mantenimiento preventivo a los 4 ascensores Schindler. * Se realiza mantenimeinto correctivo al ascensor No. 3, reparación y ajuste al sistema de frenos (guarniciones de las palancas de freno del grupo tractor),. * Se realiza el Mantenimiento preventivo al ascensor privado marca Orona, funcionamiento normal. 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA. * Se realiza mantenimiento preventivo de la planta telefónica. * Se realiza cambio de tarjeta controladora de la,planta telefónica. 5. Aires acondicionados: * Se realiza mantenimiento preventivo programado a los aires ubicados en los Data center, centos de cableado y salas del primer piso. *Se realiza mantenimiento correctivo al aire acondionado York (cambio de capacitor y temporizador de arranque), quedando en funcionamiento normal. 6.Actividades del contrato de PLANTAS ELÉCTRICAS. *Se realizó mantenimiento preventivo programado para las plantas eléctricas. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 195 | 01 | I-303-0-1319501 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Mantenimientos preventivo y correctivo a los vehículos, realizados | # mantenimiento realizados / # mantenimientos programados | 5% | Porcentaje | 100% |  |  | Programar y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Operación de Servicios Administrativos 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Soportes de mantenimiento de vehiculos del mes de enero de 2018 | 5% | Se realizan 6 mantenimientos preventivos y 3 correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 11% | Se realizan 10 mantenimientos preventivos y 6 correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 16% | Se realizan 6 mantenimientos preventivos y 7 correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 21.33% | Se realizan 6 mantenimientos preventivos y 3 correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 27% | Se realizan 9 mantenimientos preventivos y 6 correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 32% | Se realizan 3 mantenimientos preventivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | [12 empty] | 5.333% | 5% | Se realizan 6 mantenimientos preventivos y 3 correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 10.67% | 11% | Se realizan 10 mantenimientos preventivos y 6 correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 16% | 16% | Se realizan 6 mantenimientos preventivos y 7 correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 21.33% | 21.33% | Se realizan 6 mantenimientos preventivos y 3 correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 26.67% | 27% | Se realizan 9 mantenimientos preventivos y 6 correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 32% | 32% | Se realizan 3 mantenimientos preventivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 196 | 01 | I-303-0-1319601 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Entrega de los suministros de acuerdo a los requerimientos realizados | # suministros entregados / # Suministros solicitados | 5% | Porcentaje | 100% |  |  | Hacer el suministro mensual de los productos de aseo y cafetería necesarios para la adecuada prestación del servicio. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Operación de Servicios Administrativos 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Soportes del control de consumos de insumos de aseo y cafeteria del mes de enero de 2018 | 5% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería | 11% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería | 16% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería | 21.33% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería | 27% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería | 32% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería | [12 empty] | 5.333% | 5% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería | 10.67% | 11% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería | 16% | 16% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería | 21.33% | 21.33% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería | 26.67% | 27% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería | 32% | 32% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 197 | 01 | I-303-0-1319701 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Informe de seguimiento a la prestacion de los servicios realizado | # Mesas atendidas / # Mesas solicitadas | 5% | Número | 12 |  |  | Presentar informe mensual del seguimiento a la prestacion de los servicios administrativos | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Operación de Servicios Administrativos 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Soportes mensuales de la atencion de servicios requeridos por mesa de ayuda mesa de ayua | 100% | Se presenta el primer reporte mensual de mesas de ayuda | 11% | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de febrero | 16% | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de marzo | 21.33% | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de abril | 27% | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de mayo | 32% | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de junio | [12 empty] | 5.333% | 5% | Informe mensual de mesas de ayuda | 10.67% | 11% | Informe mensual de mesas de ayuda | 16% | 16% | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de marzo con un total de 408 solicitudes atendidas en su totatlidad dentro de los tiempos establecidos | 21.33% | 21.33% | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de abril | 26.67% | 27% | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de mayo | 32% | 32% | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de junio | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 198 | 01 | I-303-0-1319801 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Informe de los saldos presupuestales por dependencia realizado | Informe de los saldos presupuestales | 7% | Número | 12 | SI | 2018-02-23 | Entregar de informe mensual de los saldos de los CDP correspondientes al contrato de Tiquetes, teniendo en cuanta las comisiones solicitadas por cada dependencia. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Comisiones 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Solicitud CDP para nuevo contrato que incia en febrero/2018 | 7% | El contrato se encuentra en proceso en Colombia compra | 11% | Se firmo y se formalizo el contrato 924 de 2018, para dar cumplimiento a la necesidad del servicio | 16% | Se remitieron los correos a las dependencias que se administran los recursos del contrato 924/2018 suscrito con SUBATOURS, para que tengan presente los saldos en la programación del plan de comisiones mensual | 21.33% | Se remitieron los correos a las dependencias que se administran los recursos del contrato 924/2018 suscrito con SUBATOURS, para que tengan presente los saldos en la programación del plan de comisiones mensual | 27% | Se remitieron los correos a las dependencias que se administran los recursos del contrato 924/2018 suscrito con SUBATOURS, para que tengan presente los saldos en la programación del plan de comisiones mensual | 32% | Se remitieron los correos a las dependencias que se administran los recursos del contrato 924/2018 suscrito con SUBATOURS, para que tengan presente los saldos en la programación del plan de comisiones mensual | [12 empty] | 5.333% | 7% | Reporte de los CDP que entrego cada dependencia | 10.67% | 11% | Se efectuo el contrato 924 de 2018, con SUBATOURS | 16% | 16% | Se enviaron 33 comunicaciones a las dependencias informando los saldos correspondientes | 21.33% | 21.33% | Se enviaron 74 comunicaciones en el primer corte (18 de abril) y en el segundo corte ( 24 de abril ) se enviaron 23 comunicaciones para un tota de 97 comunicaciones a las dependencias informando los saldos correspondientes | 26.67% | 27% | Se enviaron 97 comunicaciones a las dependencias informando los saldos correspondientes | 32% | 32% | Se enviaron 18 comunicaciones a las dependencias informando los saldos correspondientes | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 199 | 01 | I-303-0-1319901 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Informe mensual de comisiones solicitadas y ejecutadas por dependencia | Un Informe mensual de comisiones solicitadas +modificaciones + cancelaciones | 7% | Número | 12 | SI | 2018-02-23 | Entregar de informe mensual de las comisiones solicitadas y ejecutadas por dependencia | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Comisiones 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Informe mensual de las comisiones solicitadas y ejecutadas por dependencia | 100% | Las dependencias han solicitado 385 comisiones de las cuales informaron cancelar 40 comisiones en total se ejecutaron 345 | 11% | Se realizo el informe correspondiente al mes de febrero/2018, con las comisiones soliciitadas por cada una de las dependencias | 16% | Se realizo el informe correspondiente al mes de marzo/2018, con las comisiones soliciitadas por cada una de las dependencias, en el aplicativo de comisiones | 21.33% | Se realizo el informe correspondiente al mes de abril/2018, con las comisiones solicitadas por cada una de las dependencias, en el aplicativo de comisiones | 27% | Se realizo el informe correspondiente al mes de abril/2018, con las comisiones solicitadas por cada una de las dependencias, en el aplicativo de comisiones | 32% | Se realizo el informe correspondiente al mes de junio/2018, con las comisiones solicitadas por cada una de las dependencias, en el aplicativo de comisiones | [12 empty] | 5.333% | 7% | Informe del mes de enero de comisiones solicitadas y ejecutadas por dependencia | 10.67% | 11% | Las dependencias en febrero solicitaron 883 comisiones | 16% | 16% | Las dependencias en marzo solicitaron 828 comisiones, en comparación con el año 2017 presenta un incremento del 16% | 21.33% | 21.33% | Las dependencias en abril solicitaron 1074 comisiones, en comparación con el año 2017 presenta un incremento del 46% | 26.67% | 27% | Las dependencias en mayo solicitaron 998 comisiones, en comparación con el año 2017 presenta un incremento del 28% | 32% | 32% | Las dependencias en junio solicitaron 626 comisiones, en comparación con el año 2017 presenta un incremento del 3%. Comparado con el mes anterior presenta una reducción del 40%. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 200 | 01 | I-303-0-1320001 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Informes de modificaciones y cancelación de comisiones entregados | Numero de comisiones legalizadas - devueltas por falta de soportes | 6% | Número | 12 |  |  | Presentar Informe mensual modificaciones y cancelación de comisiones solicitadas por las dependencias | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Comisiones 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Informe de modificaciones y cancelaciones solicitadas por las dependencias | 100% | En enero las dependencias solicitaron se modificaran 42 comisiones a personal de planta y 14 a contratistas, para un total de 56 modificaciones realizadas; igualmente solicitaron fueran canceladas 21 comisones a personal de planta y 19 a contratistas para un total de 40 comisiones canceladas | 11% | Se entrega informe correspondiente a las cancelaciones y modificaciones realizadas por las dependencias | 16% | Se entrega informe correspondiente a las cancelaciones y modificaciones realizadas por las dependencias, conforme información consolidada en la matrix que se tiene de seguimiento | 21.33% | Se entrega informe correspondiente a las cancelaciones y modificaciones realizadas por las dependencias, conforme información consolidada en la matrix que se tiene de seguimiento | 27% | Se entrega informe correspondiente a las cancelaciones y modificaciones realizadas por las dependencias, conforme información consolidada en la matrix que se tiene de seguimiento | 32% | Se entrega informe correspondiente a las cancelaciones y modificaciones realizadas por las dependencias, conforme información consolidada en la matrix que se tiene de seguimiento | [12 empty] | 5.333% | 6% | Informe de modificaciones y cancelaciones solicitadas por las dependencias | 10.67% | 11% | En febrero las dependencias solicitaron se modificaran 55comisiones a personal de planta y 30 a contratistas, para un total de 85 modificaciones realizadas; igualmente solicitaron fueran canceladas 51 comisones a personal de planta y 67 a contratistas para un total de 118 comisiones canceladas | 16% | 16% | En marzo las dependencias solicitaron se modificaran 72 comisiones a personal de planta y 33 a contratistas, para un total de 105 modificaciones realizadas; igualmente solicitaron fueran canceladas 49 comisones a personal de planta y 23 a contratistas para un total de 72 comisiones canceladas | 21.33% | 21.33% | En abril las dependencias solicitaron se modificaran 130 comisiones; igualmente solicitaron fueran canceladas 101 comisiones . | 26.67% | 27% | En mayo las dependencias solicitaron se modificaran 127 comisiones; igualmente solicitaron fueran canceladas 99 comisiones . | 32% | 32% | En junio las dependencias solicitaron se modificaran 106 comisiones; igualmente solicitaron fueran canceladas 75 comisiones .En comparación al mes anterior presenta una reducción del 17% en modificaciones y un 24% en cancelaciones. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 201 | 01 | I-303-0-1320101 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Informes de registro de salidas de bienes de consumo entregados | Informe de Mesas de ayuda atendidas oportunamente de bienes de consumo | 5% | Número | 12 | SI | 2018-02-23 | Entregar de informe de registro de salidas de bienes de consumo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Recursos Fisicos 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Soportes de todos los movimientos de salida de bienes de consumo escaneados, realizados en el mes de enero | 100% | Teniendo en cuenta que el sistema de inventarios SAP, se encuentra en proceso de implementación de la segunda etapa, para incluiir las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Públic-NICSP, se tomó la decision por parte de todas las áreas involucradas en el proceso, de no realizar movimientos de inventario, para el primer trimestre del 2018. Se cuenta con todos los soportes en físico que evidencian la salidas del almacén. Una vez se estabilice el sistema de información SAP, se procederá a realizar el cargue. | 11% | Teniendo en cuenta que el sistema de inventarios SAP, se encuentra en proceso de implementación de la segunda etapa, para incluir las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Públic-NICSP, se tomó la decision por parte de todas las áreas involucradas en el proceso, de no realizar movimientos de inventario, para el primer trimestre del 2018. Se cuenta con todos los soportes en físico que evidencian la salidas del almacén. Una vez se estabilice el sistema de información SAP, se procederá a realizar el cargue. De igual manera, se tiene esta información en archivos excel, para su cargue, cuando se habilite el sistema SAP. | 16% | Se cuenta con los soportes físicos de las salidasde bienes de consumo, debidamente escaneados, el registro en el sistema SAP, se realizará una vez se estabilice el sistema de inventarios, ya que se encuentra en proceso de implementación de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público | 21.33% | Se cuenta con los soportes físicos de las salidas de bienes de consumo, debidamente escaneados, el registro en el sistema SAP, se realizará una vez se estabilice el sistema de inventarios, ya que se encuentra en proceso de implementación de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, se tiene previsto iniciar aproximadamente en el mes de junio de los corrientes. | 21% | Se cuenta con los soportes físicos de las salidas de bienes de consumo correspondiente al mes de mayo de 2018 debidamente escaneados, el registro en el sistema SAP, se realizará una vez se estabilice el sistema de inventarios, ya que se encuentra en proceso de implementación de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, se tiene previsto iniciar aproximadamente en el mes de junio de los corrientes. | 32% | Se cuenta con los soportes físicos de las salidas de bienes de consumo, debidamente escaneados, el registro en el sistema SAP se realizará una vez se estabilice el sistema de inventarios, ya que se encuentra en proceso de implementación de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Para el mes de junio nos encontramos en proceso de estabilización del sistema. | [12 empty] | 5.333% | 5% | Teniendo en cuenta que el sistema de inventarios SAP, se encuentra en proceso de implementación de la segunda etapa, para incluiir las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Públic-NICSP, se tomó la decision por parte de todas las áreas involucradas en el proceso, de no realizar movimientos de inventario, para el primer trimestre del 2018. Se cuenta con todos los soportes en físico que evidencian la salidas del almacén. Una vez se estabilice el sistema de información SAP, se procederá a realizar el cargue | 10.67% | 11% | Teniendo en cuenta que el sistema de inventarios SAP, se encuentra en proceso de implementación de la segunda etapa, para incluiir las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Públic-NICSP, se tomó la decision por parte de todas las áreas involucradas en el proceso, de no realizar movimientos de inventario, para el primer trimestre del 2018. Se cuenta con todos los soportes en físico que evidencian la salidas del almacén. Una vez se estabilice el sistema de información SAP, se procederá a realizar el cargue | 16% | 16% | Se cuenta con los soportes físicos de las salidasde bienes de consumo, debidamente escaneados, el registro en el sistema SAP, se realizará una vez se estabilice el sistema de inventarios, ya que se encuentra en proceso de implementación para migrar a Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público | 21.33% | 21% | Se cuenta con los soportes físicos de las salidasde bienes de consumo, debidamente escaneados, el registro en el sistema SAP, se realizará una vez se estabilice el sistema de inventarios, ya que se encuentra en proceso de implementación para migrar a Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público | 26.67% | 27% | Se cuenta con los soportes físicos de las salidas de bienes de consumo correspondiente al mes de mayo de 2018 debidamente escaneados, el registro en el sistema SAP, se realizará una vez se estabilice el sistema de inventarios, ya que se encuentra en proceso de implementación de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, se tiene previsto iniciar aproximadamente en el mes de junio de los corrientes. | 32% | 32% | Se cuenta con los soportes físicos de las salidas de bienes de consumo, debidamente escaneados, el registro en el sistema SAP se realizará una vez se estabilice el sistema de inventarios, ya que se encuentra en proceso de implementación de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Para el mes de junio nos encontramos en proceso de estabilización del sistema. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 202 | 01 | I-303-0-1320201 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Registro en SAP de resultado de la toma fisica anual a 31 de diciembre | Informe y Registro en SAP de resultado de la toma física anual | 5% | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-23 | Hacer el levantamiento anual de inventario físico de bienes muebles | 2018-08-01 | 2018-12-31 | agosto | 152 | 152 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Recursos Fisicos 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Esta actividad inicia en el mes de agosto de 2018 | 0% | N/A |  |  | 0% | NA | 0% | Esta actividad inicia en el mes de agosto de 2018 | 0% | Esta actividad inicia en el mes de agosto de 2018 | 32% | El día 19 de junio se incia el proceso contractual, se subió el insumo 2018-1352, relacionado con el levantamiento del inventario físico de bienes muebles del MEN. | [12 empty] | 0% | 0% | N/A | 0% |  |  | 0% | 0% | NA | 0% | 0% | Esta actividad inicia en el mes de agosto de 2018 | 0% | 0% | Esta actividad inicia en el mes de agosto de 2018 | 0% | 0% | El día 19 de junio se incia el proceso contractual, se subió el insumo 2018-1352, relacionado con el levantamiento del inventario físico de bienes muebles del MEN. | 0% |  |  | 18% |  |  | 36% |  |  | 56% |  |  | 76% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 203 | 01 | I-303-0-1320301 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Informes de registro y analisis de la depreciación mensual de los activos fijos entregados | Informe Registro de la depreciación | 5% | Número | 12 | SI | 2018-02-23 | Entregar de informe de registro y analisis de la depreciación mensual de los activos fijos | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Recursos Fisicos 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Reporte de depreciación mensual | 100% | Teniendo en cuenta que el sistema de inventarios SAP, se encuentra en proceso de implementación de la segunda etapa, para incluiir las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Públic-NICSP, se tomó la decision por parte de todas las áreas involucradas en el proceso, de no realizar movimientos de inventario, para el primer trimestre del 2018. Una vez se estabilice el sistema de información SAP, se procederá a realizar el cargue | 11% | Teniendo en cuenta que el sistema de inventarios SAP, se encuentra en proceso de implementación de la segunda etapa, para incluiir las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Públic-NICSP, se tomó la decision por parte de todas las áreas involucradas en el proceso, de no realizar movimientos de inventario, para el primer trimestre del 2018. Una vez se estabilice el sistema de información SAP, se procederá a correr la depreciación de los activos fijos | 16% | La depreciación correspondiente al mes de marzo se reportará. Una vez se habilite el sistema SAP. | 21.33% | La depreciación correspondiente al primer trimestre de 2018, se entregó mediante correo electrónico a la Subdirección Financiera. Esta depreciación se calculó manualmente, ya que no se ha habilitado el sistema SAP | 21% | La depreciación correspondiente al segundo trimestre del 2018, se realizará en SAP, en el mes de Julio, una vez habilitado el sistema SAP, ya que está se corre al final del mes. | 32% | La depreciación correspondiente al segundo trimestre del 2018, se realizará en SAP, en el mes de Julio, una vez habilitado el sistema SAP, ya que está se corre al final del mes. | [12 empty] | 5.333% | 5% | Teniendo en cuenta que el sistema de inventarios SAP, se encuentra en proceso de implementación de la segunda etapa, para incluiir las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Públic-NICSP, se tomó la decision por parte de todas las áreas involucradas en el proceso, de no realizar movimientos de inventario, para el primer trimestre del 2018. Se cuenta con todos los soportes en físico que evidencian la salidas del almacén. Una vez se estabilice el sistema de información SAP, se procederá a realizar el cargue | 10.67% | 11% | Teniendo en cuenta que el sistema de inventarios SAP, se encuentra en proceso de implementación de la segunda etapa, para incluiir las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Públic-NICSP, se tomó la decision por parte de todas las áreas involucradas en el proceso, de no realizar movimientos de inventario, para el primer trimestre del 2018. Se cuenta con todos los soportes en físico que evidencian la salidas del almacén. Una vez se estabilice el sistema de información SAP, se procederá a realizar el cargue | 16% | 16% | Teniendo en cuenta que el sistema de inventarios SAP, se encuentra en proceso de implementación de la segunda etapa, para incluiir las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Públic-NICSP, se tomó la decision por parte de todas las áreas involucradas en el proceso, de no realizar movimientos de inventario, para el primer trimestre del 2018. Se cuenta con todos los soportes en físico que evidencian la salidas del almacén. Una vez se estabilice el sistema de información SAP, se procederá a realizar el cargue | 21.33% | 21% | Teniendo en cuenta que el sistema de inventarios SAP, se encuentra en proceso de implementación de la segunda etapa, para incluiir las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Públic-NICSP, se tomó la decision por parte de todas las áreas involucradas en el proceso, de no realizar movimientos de inventario, para el primer trimestre del 2018. Se cuenta con todos los soportes en físico que evidencian la salidas del almacén. Una vez se estabilice el sistema de información SAP, se procederá a realizar el cargue | 26.67% | 27% | La depreciación correspondiente al segundo trimestre del 2018, se realizará en SAP, en el mes de Julio, una vez habilitado el sistema SAP, ya que está se corre al final del mes. | 32% | 32% | La depreciación correspondiente al segundo trimestre del 2018, se realizará en SAP, en el mes de Julio, una vez habilitado el sistema SAP, ya que está se corre al final del mes. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 204 | 01 | I-303-0-1320401 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Informes de conciliaciones mensuales de los equipos de computo entregados | Informe mensual de Conciliaciones realizadas | 5% | Número | 12 | SI | 2018-02-23 | Entregar de informe de conciliaciones mensuales de los equipos de computo con la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Recursos Fisicos 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Reporte de equipos de cómputo Depuración y análisis de información Acta de reunión | 100% | Una vez analizada la información por parte de las dos áreas y luego se identifican las diferencias encontradas y se procede a ubicar los bienes. | 11% | Se realiza el cruce mensual entre las dos dependencias, se realiza la conciliación se evidencian las diferencias, y se toman acciones para ubicar los bienes que se encuentran como partidas conciliatorias entre las áreas, la concialiación se encuentra con fecha diciembre de 2017, por la razón anteriormente expuesta. | 16% | La conciliación correspondiente al mes de marzo de 2018, se realizará, una vez se cargue en el sistema SAP, la informaciòn de movimientos de ingreso y salida de bienes del almacén. | 21.33% | La conciliación correspondiente al mes de abril de 2018, se realizará, una vez se cargue en el sistema SAP, la informaciòn de movimientos de ingreso y salida de bienes del almacén y movimiento de inventarios, sin embargo se va a relizar una reunión entre las dos áreas con el fin de ir adelantanto gestiones tendientes a revisar y conciliar las partidas que se puedan actualmente. | 21% | La conciliación correspondiente al mes de mayo de 2018, se realizará, una vez se cargue en el sistema SAP, la informaciòn de movimientos de ingreso y salida de bienes del almacén y movimiento de inventarios. | 32% | Se realizaron las conciliaciones de los meses de enero, febrero y marzo, tomando los valores de la bases de datos y los ingresos realizados. | [12 empty] | 5.333% | 5% | Se realizó la primera conciliación del año, dando cumplimiento al plan de trabajo requerido 2018 | 10.67% | 11% | Se realizó la primera conciliación del año, dando cumplimiento al plan de trabajo requerido 2018 | 16% | 16% | La conciliación correspondiente al mes de marzo de 2018, se realizará, una vez se cargue en el sistema SAP, la informaciòn de movimientos de ingreso y salida de bienes del almacén. | 21.33% | 21% | La conciliación correspondiente al mes de abril de 2018, se realizará, una vez se cargue en el sistema SAP, la informaciòn de movimientos de ingreso y salida de bienes del almacén y movimiento de inventarios, sin embargo se va a relizar una reunión entre las dos áreas con el fin de ir adelantanto gestiones tendientes a revisar y conciliar las partidas que se puedan actualmente. | 26.67% | 27% | La conciliación correspondiente al mes de mayo de 2018, se realizará, una vez se cargue en el sistema SAP, la informaciòn de movimientos de ingreso y salida de bienes del almacén y movimiento de inventarios. | 32% | 32% | Se realizaron las conciliaciones de los meses de enero, febrero y marzo, tomando los valores de la bases de datos y los ingresos realizados. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 205 | 01 | I-303-0-1320501 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 5. Mejorar el desempeño ambiental en cumplimiento de las obligaciones legales y otras aplicables; previniendo la contaminación y contribuyendo a la protección del medio ambiente. |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Verificación de las actividades programadas según el cronograma | # actividades programadas / # activiades realizadas | 5% | Porcentaje | 100% |  |  | Realizar y controlar las actividades ambientales programadas trimestrales. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Control Operarcional Ambiental 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Reporte y seguimiento a las actividades programadas en el mes de enero según lo establecido en los programas ambientales, contratos con obligaciones ambientales, acta de aforo entrega EMRS. | 5% | Se realizaron las actividades programadas y los seguimientos requeridos para el cumplimiento del indicador | 11% | Se realizaron las actividades programadas y los seguimientos requeridos para el cumplimiento del indicador | 16% | Se realizaron las actividades programadas y los seguimientos requeridos para el cumplimiento del indicador | 21% | Se realizaron las actividades programadas y los seguimientos requeridos para el cumplimiento del indicador | 27% | Se realizaron y verificaron las actividades operacionales ambientales programadas en el mes de Mayo, seguimiento a los contratos con responsabilidad ambiental que perteneces a la Subdirección de Gestión Administrativa. En recolección de puntos ecológicos se obtuvo un total de 2.081.9 kgrs de residuos, de los cuales 1.155 kgrs fueron residuos sólidos aprovechables los cuales fueron entregados a los recicladores de oficio EMRS. | 32% | Se realizaron las actividades programadas y los seguimientos requeridos para el cumplimiento del indicador | [12 empty] | 5.333% | 5% | Se realizaron y verificaron las actividades operacionales ambientales programadas en el mes de enero, seguimiento a los contratos con responsabilidad ambiental que perteneces a la Subdirección de Gestión Administrativa. En recolección de puntos ecológicos se obtuvo un total de 2.098.10 kgrs de residuos, de los cuales 1.107.6 kgrs fueron residuos sólidos aprovechables los cuales fueron entregados a los recicladores de oficio EMRS. | 10.67% | 11% | Se realizaron y verificaron las actividades operacionales ambientales programadas en el mes de febrero, seguimiento a los contratos con responsabilidad ambiental que perteneces a la Subdirección de Gestión Administrativa. En recolección de puntos ecológicos se obtuvo un total de 3,660 kgrs de residuos, de los cuales 2.677 kgrs fueron residuos sólidos aprovechables los cuales fueron entregados a los recicladores de oficio EMRS. | 16% | 16% | Se realizaron y verificaron las actividades operacionales ambientales programadas en el mes de febrero, seguimiento a los contratos con responsabilidad ambiental que perteneces a la Subdirección de Gestión Administrativa. En recolección de puntos ecológicos se obtuvo un total de 1.830,5 kgrs de residuos, de los cuales 1.131,4 kgrs fueron residuos sólidos aprovechables los cuales fueron entregados a los recicladores de oficio EMRS. | 21.33% | 21% | Se realizaron y verificaron las actividades operacionales ambientales programadas en el mes de Abril, seguimiento a los contratos con responsabilidad ambiental que perteneces a la Subdirección de Gestión Administrativa. En recolección de puntos ecológicos se obtuvo un total de 2.121,4 kgrs de residuos, de los cuales 1.155 kgrs fueron residuos sólidos aprovechables los cuales fueron entregados a los recicladores de oficio EMRS. | 26.67% | 27% | Se realizaron y verificaron las actividades operacionales ambientales programadas en el mes de Mayo, seguimiento a los contratos con responsabilidad ambiental que perteneces a la Subdirección de Gestión Administrativa. En recolección de puntos ecológicos se obtuvo un total de kgrs de residuos, de los cuales kgrs fueron residuos sólidos aprovechables los cuales fueron entregados a los recicladores de oficio EMRS. | 32% | 32% | Se realizaron y verificaron las actividades operacionales ambientales programadas en el mes de Mayo, seguimiento a los contratos con responsabilidad ambiental que perteneces a la Subdirección de Gestión Administrativa. En recolección de puntos ecológicos se obtuvo un total de kgrs de residuos, de los cuales kgrs fueron residuos sólidos aprovechables los cuales fueron entregados a los recicladores de oficio EMRS. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 206 | 01 | I-303-0-1320601 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Verificacion mensual de los indicadores | # indicadores asignados / # indicadores asignados | 5% | Porcentaje | 100% |  |  | Hacer el seguimiento mensual al cumplimiento de los indicodores SIG | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Control Operarcional Ambiental 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Reporte y consulta de los indicadores publicados en el SIG | 5% | Valida la información en el SIG, se verifica que se encuentran registrados los indicadores a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa | 11% | Valida la información en el SIG, se verifica que se encuentran registrados los indicadores a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa | 16% | Valida la información en el SIG, se verifica que se encuentran registrados los indicadores a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa | 21% | Valida la información en el SIG, se verifica que se encuentran registrados los indicadores a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa | 27% | Se verifico el registro correspondiente de los indicadores para la nueva plataforma del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa: Cumplimiento en la prestación de servicios, Eficacia en el control de los inventarios asignados, Comisiones solicitadas a tiempo, Consumo resmas, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Consumo de fotocopias, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de vehículos, Satisfacción del Servicio Prestados por el proceso de Logística de eventos, Índice de Coherencia Administrativa y Buen Gobierno. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas de los meses de enero, febrero, marzo abril y mayo. | 32% | Se verifico el registro correspondiente de los indicadores para la nueva plataforma del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa: Cumplimiento en la prestación de servicios, Eficacia en el control de los inventarios asignados, Comisiones solicitadas a tiempo, Consumo resmas, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Consumo de fotocopias, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de vehículos, Satisfacción del Servicio Prestados por el proceso de Logística de eventos, Índice de Coherencia Administrativa y Buen Gobierno. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas en el mes de junio | [12 empty] | 5.333% | 5% | Se verifico el registro correspondiente en los indicadores del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa del mes de enero; Reducción de Fotocopias, Porcentaje de Residuos Peligrosos Dispuestos Adecuadamente, Aprovechamiento de Residuos Sólidos Reciclables, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Reducción de Consumo de Papel, Cumplimiento en la Prestación de Servicios, Eficacia en la Prestación y Atención del Servicio, Eficacia en la Actualización de Inventarios por Servidor, Oportunidad y Cumplimiento en el Trámite de Comisiones de Servicio. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas. | 10.67% | 10.67% | Se verifico el registro correspondiente en los indicadores del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa del mes de febrero; Reducción de Fotocopias, Porcentaje de Residuos Peligrosos Dispuestos Adecuadamente, Aprovechamiento de Residuos Sólidos Reciclables, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Reducción de Consumo de Papel, Cumplimiento en la Prestación de Servicios, Eficacia en la Prestación y Atención del Servicio, Eficacia en la Actualización de Inventarios por Servidor, Oportunidad y Cumplimiento en el Trámite de Comisiones de Servicio. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas. | 16% | 16% | Se verifico el registro correspondiente en los indicadores del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa del mes de febrero; Reducción de Fotocopias, Porcentaje de Residuos Peligrosos Dispuestos Adecuadamente, Aprovechamiento de Residuos Sólidos Reciclables, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Reducción de Consumo de Papel, Cumplimiento en la Prestación de Servicios, Eficacia en la Prestación y Atención del Servicio, Eficacia en la Actualización de Inventarios por Servidor, Oportunidad y Cumplimiento en el Trámite de Comisiones de Servicio. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas. | 21.33% | 21% | Se verifico el registro correspondiente en los indicadores del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa del mes de marzo; Reducción de Fotocopias, Porcentaje de Residuos Peligrosos Dispuestos Adecuadamente, Aprovechamiento de Residuos Sólidos Reciclables, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Reducción de Consumo de Papel, Cumplimiento en la Prestación de Servicios, Eficacia en la Prestación y Atención del Servicio, Eficacia en la Actualización de Inventarios por Servidor, Oportunidad y Cumplimiento en el Trámite de Comisiones de Servicio. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas. | 26.67% | 27% | Se verifico el registro correspondiente de los indicadores para la nueva plataforma del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa: Cumplimiento en la prestación de servicios, Eficacia en el control de los inventarios asignados, Comisiones solicitadas a tiempo, Consumo resmas, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Consumo de fotocopias, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de vehículos, Satisfacción del Servicio Prestados por el proceso de Logística de eventos, Índice de Coherencia Administrativa y Buen Gobierno. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas de los meses de enero, febrero, marzo abril y mayo. | 32% | 32% | Se verifico el registro correspondiente de los indicadores para la nueva plataforma del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa: Cumplimiento en la prestación de servicios, Eficacia en el control de los inventarios asignados, Comisiones solicitadas a tiempo, Consumo resmas, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Consumo de fotocopias, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de vehículos, Satisfacción del Servicio Prestados por el proceso de Logística de eventos, Índice de Coherencia Administrativa y Buen Gobierno. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas en el mes de junio | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 207 | 01 | I-303-0-1320701 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Informes entregados por dependencia | # Informes entregados por dependencia / # meses | 10% | Porcentaje | 100% |  |  | Entregar de informe seguimiento mensual de los indicadores del proceso Gestionar Eventos teniendo en cuenta los eventos solicitados por dependencia. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Eventos 19 contrato de prestación de servicios | Indicadores de gestion mensuales para control y seguimiento con las dependencias del contrato de logistica | 10% | Informe enviado a cada una de las dependencias | 11% | Informe enviado a cada una de las dependencias | 16% | Se da cumplimiento al indicador teniendo en cuenta que se entregaron los de informes, de manera detallada del estado actual de la ejecución del contrato 268 de 2018 para cada una de las dependencias generadoras de eventos, junto con el resumen de su ejecución presupuestal, indicadores de cumplimiento de metas y estados de su ejecución al mes de Marzo. Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial Dirección de Calidad de la Educación Superior Dirección de Cobertura y Equidad Dirección de Primera Infancia Dirección de Fomento de la Educación Superior Subdirección de Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Innovación Educativa con Uso de TICs Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales " | 21% | Se da cumplimiento al indicador teniendo en cuenta que se entregaron los de informes, de manera detallada del estado actual de la ejecución del contrato 268 de 2018 para cada una de las dependencias generadoras de eventos, junto con el resumen de su ejecución presupuestal, indicadores de cumplimiento de metas y estados de su ejecución al mes de Abril. Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial Dirección de Calidad de la Educación Superior Dirección de Cobertura y Equidad Dirección de Primera Infancia Dirección de Fomento de la Educación Superior Subdirección de Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Innovación Educativa con Uso de TICs Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales " | 27% | Se da cumplimiento al indicador teniendo en cuenta que se entregaron los de informes, de manera detallada del estado actual de la ejecución del contrato 268 de 2018 para cada una de las dependencias generadoras de eventos, junto con el resumen de su ejecución presupuestal, indicadores de cumplimiento de metas y estados de su ejecución al mes de Mayo Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial Dirección de Calidad de la Educación Superior Dirección de Cobertura y Equidad Dirección de Primera Infancia Dirección de Fomento de la Educación Superior Subdirección de Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Innovación Educativa con Uso de TICs Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | 27% | Se da cumplimiento al indicador teniendo en cuenta que se entregaron los de informes, de manera detallada del estado actual de la ejecución del contrato 268 de 2018 para cada una de las dependencias generadoras de eventos, junto con el resumen de su ejecución presupuestal, indicadores de cumplimiento de metas y estados de su ejecución al mes de Junio Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial Dirección de Calidad de la Educación Superior Dirección de Cobertura y Equidad Dirección de Primera Infancia Dirección de Fomento de la Educación Superior Subdirección de Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Innovación Educativa con Uso de TICs Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | [12 empty] | 5.333% | 10% | Entrega de informes, de manera detallada del estado actual de la ejecución del contrato 268 de 2018 para cada una de las dependencias generadoras de eventos, junto con el resumen de su ejecución presupuestal, indicadores de cumplimiento de metas y estados de su ejecución al mes de enero. Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial Dirección de Calidad de la Educación Superior Dirección de Cobertura y Equidad Dirección de Primera Infancia Dirección de Fomento de la Educación Superior Subdirección de Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Innovación Educativa con Uso de TICs Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | 10.67% | 10.67% | Entrega de informes, de manera detallada del estado actual de la ejecución del contrato 268 de 2018 para cada una de las dependencias generadoras de eventos, junto con el resumen de su ejecución presupuestal, indicadores de cumplimiento de metas y estados de su ejecución al mes de enero. Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial Dirección de Calidad de la Educación Superior Dirección de Cobertura y Equidad Dirección de Primera Infancia Dirección de Fomento de la Educación Superior Subdirección de Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Innovación Educativa con Uso de TICs Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | 16% | 16% | Entrega de informes, de manera detallada del estado actual de la ejecución del contrato 268 de 2018 para cada una de las dependencias generadoras de eventos, junto con el resumen de su ejecución presupuestal, indicadores de cumplimiento de metas y estados de su ejecución al mes de Marzo. Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial Dirección de Calidad de la Educación Superior Dirección de Cobertura y Equidad Dirección de Primera Infancia Dirección de Fomento de la Educación Superior Subdirección de Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Innovación Educativa con Uso de TICs Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionale | 21.33% | 21% | Entrega de informes, de manera detallada del estado actual de la ejecución del contrato 268 de 2018 para cada una de las dependencias generadoras de eventos, junto con el resumen de su ejecución presupuestal, indicadores de cumplimiento de metas y estados de su ejecución al mes de Abril Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial Dirección de Calidad de la Educación Superior Dirección de Cobertura y Equidad Dirección de Primera Infancia Dirección de Fomento de la Educación Superior Subdirección de Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Innovación Educativa con Uso de TICs Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | 26.67% | 27% | Entrega de informes, de manera detallada del estado actual de la ejecución del contrato 268 de 2018 para cada una de las dependencias generadoras de eventos, junto con el resumen de su ejecución presupuestal, indicadores de cumplimiento de metas y estados de su ejecución al mes de Mayo Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial Dirección de Calidad de la Educación Superior Dirección de Cobertura y Equidad Dirección de Primera Infancia Dirección de Fomento de la Educación Superior Subdirección de Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Innovación Educativa con Uso de TICs Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | 32% | 32% | Se da cumplimiento al indicador teniendo en cuenta que se entregaron los de informes, de manera detallada del estado actual de la ejecución del contrato 268 de 2018 para cada una de las dependencias generadoras de eventos, junto con el resumen de su ejecución presupuestal, indicadores de cumplimiento de metas y estados de su ejecución al mes de Junio Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial Dirección de Calidad de la Educación Superior Dirección de Cobertura y Equidad Dirección de Primera Infancia Dirección de Fomento de la Educación Superior Subdirección de Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Innovación Educativa con Uso de TICs Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 207 | 02 | I-303-0-1320702 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Informes entregados por dependencia | # indicadores asignados / # indicadores asignados | 10% | Porcentaje | 100% |  |  | Realizar informe mensual de los saldos de los CDP correspondientes al contrato de Logística, teniendo en cuenta los eventos solicitadas por dependencia. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Eventos 19 contrato de prestación de servicios | Informe mensual de saldos de los CDP para control y seguimiento presupuestal con las dependencias | 10% | Informe enviado a cada una de las dependencias | 11% | Informe enviado a cada una de las dependencias | 16% | Se da cumplimiento al indicador teniendo en cuenta que se entregaron los de informes, de manera detallada del estado actual de la ejecución del contrato 268 de 2018 para cada una de las dependencias generadoras de eventos, junto con el resumen de su ejecución presupuestal, indicadores de cumplimiento de metas y estados de su ejecución al mes de Marzo. Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial Dirección de Calidad de la Educación Superior Dirección de Cobertura y Equidad Dirección de Primera Infancia Dirección de Fomento de la Educación Superior Subdirección de Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Innovación Educativa con Uso de TICs Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales " | 21% | Se da cumplimiento al indicador teniendo en cuenta que se entregaron los de informes, de manera detallada del estado actual de la ejecución del contrato 268 de 2018 para cada una de las dependencias generadoras de eventos, junto con el resumen de su ejecución presupuestal, indicadores de cumplimiento de metas y estados de su ejecución al mes de Abril. Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial Dirección de Calidad de la Educación Superior Dirección de Cobertura y Equidad Dirección de Primera Infancia Dirección de Fomento de la Educación Superior Subdirección de Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Innovación Educativa con Uso de TICs Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | 27% | Se da cumplimiento al indicador teniendo en cuenta que se entregaron los de informes, de manera detallada del estado actual de la ejecución del contrato 268 de 2018 para cada una de las dependencias generadoras de eventos, junto con el resumen de su ejecución presupuestal, indicadores de cumplimiento de metas y estados de su ejecución al mes de Mayo. Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial Dirección de Calidad de la Educación Superior Dirección de Cobertura y Equidad Dirección de Primera Infancia Dirección de Fomento de la Educación Superior Subdirección de Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Innovación Educativa con Uso de TICs Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | 27% | "Entrega de informes, de manera detallada del estado actual de la ejecución del contrato 268 de 2018 para cada una de las dependencias generadoras de eventos, junto con el resumen de su ejecución presupuestal, indicadores de cumplimiento de metas y estados de su ejecución al mes de Junio Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial Dirección de Calidad de la Educación Superior Dirección de Cobertura y Equidad Dirección de Primera Infancia Dirección de Fomento de la Educación Superior Subdirección de Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Innovación Educativa con Uso de TICs Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | [12 empty] | 5.333% | 10% | Entrega de informes, de manera detallada del estado actual de la ejecución del contrato 268 de 2018 para cada una de las dependencias generadoras de eventos, junto con el resumen de su ejecución presupuestal, indicadores de cumplimiento de metas y estados de su ejecución al mes de enero. Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial Dirección de Calidad de la Educación Superior Dirección de Cobertura y Equidad Dirección de Primera Infancia Dirección de Fomento de la Educación Superior Subdirección de Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Innovación Educativa con Uso de TICs Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | 10.67% | 10.67% | Entrega de informes, de manera detallada del estado actual de la ejecución del contrato 268 de 2018 para cada una de las dependencias generadoras de eventos, junto con el resumen de su ejecución presupuestal, indicadores de cumplimiento de metas y estados de su ejecución al mes de enero. Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial Dirección de Calidad de la Educación Superior Dirección de Cobertura y Equidad Dirección de Primera Infancia Dirección de Fomento de la Educación Superior Subdirección de Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Innovación Educativa con Uso de TICs Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | 16% | 16% | Entrega de informes, de manera detallada del estado actual de la ejecución del contrato 268 de 2018 para cada una de las dependencias generadoras de eventos, junto con el resumen de su ejecución presupuestal, indicadores de cumplimiento de metas y estados de su ejecución al mes de Marzo. Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial Dirección de Calidad de la Educación Superior Dirección de Cobertura y Equidad Dirección de Primera Infancia Dirección de Fomento de la Educación Superior Subdirección de Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Innovación Educativa con Uso de TICs Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | 21.33% | 21% | Entrega de informes, de manera detallada del estado actual de la ejecución del contrato 268 de 2018 para cada una de las dependencias generadoras de eventos, junto con el resumen de su ejecución presupuestal, indicadores de cumplimiento de metas y estados de su ejecución al mes de Abril Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial Dirección de Calidad de la Educación Superior Dirección de Cobertura y Equidad Dirección de Primera Infancia Dirección de Fomento de la Educación Superior Subdirección de Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Innovación Educativa con Uso de TICs Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | 26.67% | 27% | Entrega de informes, de manera detallada del estado actual de la ejecución del contrato 268 de 2018 para cada una de las dependencias generadoras de eventos, junto con el resumen de su ejecución presupuestal, indicadores de cumplimiento de metas y estados de su ejecución al mes de Mayo Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial Dirección de Calidad de la Educación Superior Dirección de Cobertura y Equidad Dirección de Primera Infancia Dirección de Fomento de la Educación Superior Subdirección de Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Innovación Educativa con Uso de TICs Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | 32% | 32% | "Entrega de informes, de manera detallada del estado actual de la ejecución del contrato 268 de 2018 para cada una de las dependencias generadoras de eventos, junto con el resumen de su ejecución presupuestal, indicadores de cumplimiento de metas y estados de su ejecución al mes de Junio Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial Dirección de Calidad de la Educación Superior Dirección de Cobertura y Equidad Dirección de Primera Infancia Dirección de Fomento de la Educación Superior Subdirección de Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Innovación Educativa con Uso de TICs Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 03 | 1 | 27 | 001 | 01 | I-303-1-2700101 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | Modelo Unificado de Gestión | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | SI | Plan de trabajo del modelo unificado de servicios de apoyo logístico y tiquetes implementado | # de actividades ejecutadas en el plan de trabajo /# de actividades programadas | 10% | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-23 | Desarrollar las actividades descritas en el plan de trabajo para la implementación del modelo unificado de servicios de apoyo logístico (logística y tiquetes aéreos) | 2018-02-01 | 2018-12-31 | febrero | 333 | 333 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al proceso de eventos y tiquetes 1 contrato de prestación de servicios profesionales | N/A | 0% | N/A | 6% | Se ha cumplido con la meta del indicador, teniendo en cuanta que se realizaron las actividades programadas para el mes de febrero según lo establecido en el plan de trabajo del modelo unificado aprobado. | 12% | Se cumplio lo establecido conforme al cronograma de trabajo . | 18% | Se cumplió con lo planteado en el cronograma de trabajo | 24% | Se elaboró el proyecto del acto administrativo con el fin de ajustar al modelo integrado, el cual esta en revisión y en tramite de firmas. Lla Oficina de planeación entregó respuesta con relación al modelo unificado de logística y tiquetes y se decide establecer en la resolución el instrumento de control a través del PAA. | 24% | Se cumplió con lo planteado en el cronograma de trabajo | [12 empty] | 0% | 0% |  | 6.091% | 6% | Se realizo reunión con la SDO para establecer el diseño del modelo. Se envio comunicación a la Subdirección de Contratación con el radicado 2018IE007906, donde se solicita, informar cuántos contratos se encuentran vigentes, suscritos con actividades de logística y tiquetes. A la fecha no se ha recibido respuesta. | 12.18% | 12% | Se establecio el objetivo del modelo, sus generalidades y se presenta borrador del modelo conforme al cronograma de trabajo establecido. Igualmente se recibio respuesta al oficio enviado a al S.C | 18.27% | 18% | Se elaboró mesa de trabajo con la SDO, para realizar borrador del acto administrativo y revisión del proceso de logística con el fin de ajustar al modelo integrado. De igual manera se solicitó el concepto por parte de la Oficina de planeación con relación al médelo unificado de logística y tiquetes. | 24.36% | 24% | Se elaboró el proyecto del acto administrativo con el fin de ajustar al modelo integrado, el cual esta en revisión y en tramite de firmas. Lla Oficina de planeación entregó respuesta con relación al modelo unificado de logística y tiquetes y se decide establecer en la resolución el instrumento de control a través del PAA. | 30.45% | 30% | Se elaboró el proyecto del acto administrativo con el fin de ajustar al modelo integrado, el cual esta en revisión y en tramite de firmas ( oficina Juridica) | 39.55% |  |  | 48.64% |  |  | 57.73% |  |  | 66.82% |  |  | 75.91% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 06 | 1 | 21 | 004 | 01 | I-306-1-2100401 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 1. Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y partes interesadas |  | Procesos fáciles y eficientes | Unidad de Atención al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | SI | Estrategias de fortalecimiento del servicio al ciudadano implementadas | número de actividades ejecutadas para el fortalecimiento de servicio al ciudadano/ número de actividades programadas | 10% | Número | 5 |  |  | Implementar estrategias de fortalecimiento del servicio al ciudadano | 2018-01-01 | 2018-07-31 | enero | 211 | 213 | 0 |  |  |  |  | Listados de asistencia- citaciones PNSC - pregonero | 10% | el 24 de enero se capacitaron 26 personas sobre derechos de petición | 21% | El 27 de febrero se participó a la cualificación en Resolución De Conflictos Y Trabajo En Equipo - dada por el PNSC, en busca de fortalecer las estrategias de Servicio al Ciudadano. Se estableció el plan de comunicaciones para el año 2018 por parte de la UAC Se capacitaron 24 personas de las dependencias de Inspección y Vigilancia y la Subdirección de Permanencia en Gestión Documental y Cultura del Servicio | 35% | El 06 de marzo se realizó reunión con el proveedor Ciel-Digiturno, para poder actualizar la versión y brindar información en la cartelera digital de la UAC información más dinámica, actualizar la plantilla de Digiturno, y poder rodar los Videos institucionales, para que nuestros ciudadanos estén informados de la Gestión del Ministerio con información de interés El 08 de marzo se realizó mesa de trabajo con la oficina de comunicaciones para establecer los temas de mayor relevancia para iniciar la campaña de divulgación de la UAC dentro del Ministerio. El 16 y 17 de marzo se participó en la feria de servicio al ciudadano en Manaure la Guajira, llevando el trámite de legalizaciones como estrategia de acercamiento con las ciudadanía de esta región del país El 21 de marzo se asistió a la cualificación Comunicación y asertividad para el servicio, dada por el PNSC, esto con el objetivo de replicarla en la UAC del MEN y fortalecer estrategias para el servicio al ciudadano. | 49% | El 23 de abril se asistió a la cualificación régimen de protección de datos personales en Colombia, dada por el PNSC, esto con el objetivo de replicarla en la UAC del MEN y fortalecer estrategias para el servicio al ciudadano. Se participo en encuentro transversal de Servicio al Ciudadano como estrategia para replicar las buenas prácticas de otras entidades en servicio al ciudadano. Se participo en la en la feria Nacional de servicio al ciudadano en Necoclí Antioquia, en donde se atendieron 167 ciudadanos brindándoles información sobre temas relevantes como: Material educativo Convalidaciones Legalizaciones Ser pilo paga Escalafones docentes Queja Información Educación superior Infraestructura Pruebas saber pro Becas Se actualización los derechos y deberes de los ciudadanos y se dio inicio con la divulgación interna por medio de las cartelas oficiales del Ministerio así como con nuevas piezas comunicativas dentro de la UAC. se realizo la acualizacion de los canales de atención con que cuenta el Ministerio por medio de las cartelas oficiales. | 63% | Se efectuó la actualización del nuevo procedimiento de PQRS, el cual será transversal para todas las dependencias del Ministerio. Se realizo Divulgación del nuevo procedimiento de PQRS a la Unidad de atención al ciudadano. Se asistió a la cualificación PROCESO Y GESTIÓN DE LAS PQRSD - PNSC dada por el PNSC, esto con el objetivo de replicarla en la UAC del MEN y fortalecer estrategias para el servicio al ciudadano. Se efectuó taller de Tu respuesta tu imagen para todas las dependencias del Ministerio en el cual se socializo en nuevo procedimiento de PQRS y la revisión y análisis de respuestas dadas a PQRS. Se puso en funcionamiento la nueva pantalla de cartera para los cuídanos de la UAC, con la actualización de información institucional. | 100% | Se participo en la cualificación de Servicio al ciudadano y construcción de paz dada por el PNSC Se diseñaron piezas comunicativas para informar a la ciudadanía sobre el centro de relevo en la UAC para la atención de personas con Discapacidad auditiva. Se grabaron los derechos y deberes de los ciudadanos en Lengua de Señas Colombianas Se realizaron piezas informativas sobre el procedimiento de PQRSD Se realizo taller Tu respuesta tu Imagen a las entidades adscritas y vinculadas. | [12 empty] | 10.29% | 10% | el 24 de enero se capacitaron 26 personas sobre derechos de petición | 21% | 21% | El 27 de febrero se participó a la cualificación en Resolución De Conflictos Y Trabajo En Equipo - dada por el PNSC, en busca de fortalecer las estrategias de Servicio al Ciudadano. Se estableció el plan de comunicaciones para el año 2018 por parte de la UAC Se capacitaron 24 personas de las dependencias de Inspección y Vigilancia y la Subdirección de Permanencia en Gestión Documental y Cultura del Servicio | 34.86% | 35% | El 06 de marzo se realizó reunión con el proveedor Ciel-Digiturno, para poder actualizar la versión y brindar información en la cartelera digital de la UAC información más dinámica, actualizar la plantilla de Digiturno, y poder rodar los Videos institucionales, para que nuestros ciudadanos estén informados de la Gestión del Ministerio con información de interés El 08 de marzo se realizó mesa de trabajo con la oficina de comunicaciones para establecer los temas de mayor relevancia para iniciar la campaña de divulgación de la UAC dentro del Ministerio. El 16 y 17 de marzo se participó en la feria de servicio al ciudadano en Manaure la Guajira, llevando el trámite de legalizaciones como estrategia de acercamiento con las ciudadanía de esta región del país El 21 de marzo se asistió a la cualificación Comunicación y asertividad para el servicio, dada por el PNSC, esto con el objetivo de replicarla en la UAC del MEN y fortalecer estrategias para el servicio al ciudadano. | 49.14% | 49.14% | El 23 de abril se asistió a la cualificación régimen de protección de datos personales en Colombia, dada por el PNSC, esto con el objetivo de replicarla en la UAC del MEN y fortalecer estrategias para el servicio al ciudadano. Se participo en encuentro transversal de Servicio al Ciudadano como estrategia para replicar las buenas prácticas de otras entidades en servicio al ciudadano. Se participo en la en la feria Nacional de servicio al ciudadano en Necoclí Antioquia, en donde se atendieron 167 ciudadanos brindándoles información sobre temas relevantes como: Material educativo Convalidaciones Legalizaciones Ser pilo paga Escalafones docentes Queja Información Educación superior Infraestructura Pruebas saber pro Becas Se actualización los derechos y deberes de los ciudadanos y se dio inicio con la divulgación interna por medio de las cartelas oficiales del Ministerio así como con nuevas piezas comunicativas dentro de la UAC. También se actualizaron los canales de atención con que cuenta el Ministerio por medio de las cartelas oficiales. | 63.43% | 63% | Se efectuó la actualización del nuevo procedimiento de PQRS, el cual será transversal para todas las dependencias del Ministerio. Se realizo Divulgación del nuevo procedimiento de PQRS a la Unidad de atención al ciudadano. Se asistió a la cualificación PROCESO Y GESTIÓN DE LAS PQRSD - PNSC dada por el PNSC, esto con el objetivo de replicarla en la UAC del MEN y fortalecer estrategias para el servicio al ciudadano. Se efectuó taller de Tu respuesta tu imagen para todas las dependencias del Ministerio en el cual se socializo en nuevo procedimiento de PQRS y la revisión y análisis de respuestas dadas a PQRS. Se puso en funcionamiento la nueva pantalla de cartera para los cuídanos de la UAC, con la actualización de información institucional. | 100% | 100% | Se participo en la cualificación de Servicio al ciudadano y construcción de paz dada por el PNSC Se diseñaron piezas comunicativas para informar a la ciudadanía sobre el centro de relevo en la UAC para la atención de personas con Discapacidad auditiva. Se grabaron los derechos y deberes de los ciudadanos en Lengua de Señas Colombianas Se realizaron piezas informativas sobre el procedimiento de PQRSD Se realizo taller Tu respuesta tu Imagen a las entidades adscritas y vinculadas. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 06 | 0 | 13 | 208 | 01 | I-306-0-1320801 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 1. Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y partes interesadas |  | N/A | Unidad de Atención al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | NO | Cadena de trámites de legalizaciones con la apostilla electrónica de la Cancillería implementada | numero de actividades ejecutadas para implementar cadena de tramite de legalizaciones/ numero de actividades programadas | 5% | Número | 1 | SI | 2018-02-05 | Implementar la cadena del trámite de legalizaciones con la apostilla electrónica de la Cancillería | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  | 1 Ingeniero del área de Tecnologia 3 Tecnicos 1 profesional de UAC Sistema de legalización en línea Firma digital | Citación por parte de la cancilleria Acta de reunión Listados de asistencia | 10% | El 15 de enero se realizó reunión con la subdirección de desarrollo organizacional, la oficina de tecnología, inspección y vigilancia para realizar seguimiento a el tema de racionalización de tramites firma digital para el trámite de legalizaciones. El 22 de enero se efectuó reunión con la cancillería para revisar la cadena de trámites de legalizaciones con la apostilla electrónica. El 29 de enero , se realizó mesa de trabajo con la oficina de tecnología, y la subdirección de desarrollo organizacional para definir el plan de trabajo del sistema de legalizaciones con los nuevos requerimientos | 11% | El 02 de febrero se efectuó reunión con la oficina de tecnología en el cual se ajustó el nuevo cronograma de trabajo por parte de la oficina de tecnología para la entrega del sistema de Legalizaciones. | 16% | El 05 de marzo la oficina de tecnología realizo la entrega del aprovisionamiento de infraestructura firma electrónica, para la puesta en producción del sistema de Legalizaciones e implementación forma digital. | 21% | En el mes abril se realizó reunión con la OTSI para concer el estado de la instalacion y configuración de la firma electronica | 27% | En el mes de mayo se realizó reunión con la oficina de tecnología para realizar el ajuste al sistema de legalizaciones en cuanto al origen de datos de graduados e instituciones. También se realizó una segunda mesa de trabajo en la que se trató el aprovisionamiento de infraestructura de firma electrónica, y la instalación y configuración de la misma en el sistema de legalizaciones. | 32% | Se realizó el ajuste a el Rol de firmador teniendo en cuenta la solución de Firma Digital. Además, se definieron las fechas para las pruebas funcionales de validación de los roles del firmador del proceso, también se realizaran las pruebas de del web service para ingresar al sistema de legalizaciones y cancillería. | [12 empty] | 5.333% | 10% | El 15 de enero se realizó reunión con la subdirección de desarrollo organizacional, la oficina de tecnología, inspección y vigilancia para realizar seguimiento a el tema de racionalización de tramites firma digital para el trámite de legalizaciones. El 22 de enero se efectuó reunión con la cancillería para revisar la cadena de trámites de legalizaciones con la apostilla electrónica. El 29 de enero , se realizó mesa de trabajo con la oficina de tecnología, y la subdirección de desarrollo organizacional para definir el plan de trabajo del sistema de legalizaciones con los nuevos requerimientos | 10.67% | 11% | El 02 de febrero se efectuó reunión con la oficina de tecnología en el cual se ajustó el nuevo cronograma de trabajo por parte de la oficina de tecnología para la entrega del sistema de Legalizaciones. El 06 de febrero de realizo reunión con la Subdirección de Desarrollo Sectorial para revisar la base de datos de graduados y actualizar el link de consulta para el sistema de legalizaciones. | 16% | 16% | El 05 de marzo la oficina de tecnología realizo la entrega del aprovisionamiento de infraestructura firma electrónica, para la puesta en producción del sistema de Legalizaciones e implementación forma digital. | 21.33% | 21.33% | En el mes abril se realizó reunión con la OTSI para concer el estado de la instalacion y configuración de la firma electronica | 26.67% | 27% | En el mes de mayo se realizó reunión con la oficina de tecnología para realizar el ajuste al sistema de legalizaciones en cuanto al origen de datos de graduados e instituciones. También se realizó una segunda mesa de trabajo en la que se trató el aprovisionamiento de infraestructura de firma electrónica, y la instalación y configuración de la misma en el sistema de legalizaciones. | 32% | 32% | Se realizó el ajuste a el Rol de firmador teniendo en cuenta la solución de Firma Digital. Además, se definieron las fechas para las pruebas funcionales de validación de los roles del firmador del proceso, también se realizaran las pruebas de del web service para ingresar al sistema de legalizaciones y cancillería. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 06 | 0 | 13 | 209 | 01 | I-306-0-1320901 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 1. Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y partes interesadas |  | N/A | Unidad de Atención al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | NO | Personal de UAC capacitado para ofrecer servicio incluyente a personas invidentes y sordas | Numero de ventanillas con persoanal capacitado/numero total de ventanillas en la UAC | 5% | Número | 12 |  |  | Realizar las capacitaciones en lenguaje de señas y población con discapacidad visual a los funcionarios. | 2018-02-01 | 2018-07-31 | febrero | 180 | 183 | 0 | 0 |  |  | 12 Técnicos de la UAC 1 Coordinador Centro de relevo del Insor. Computador con cámaras | Correos - Oficios SGD | 0% |  | 12% | En el mes de Febrero se realizó ante el INCI la solicitud para realizar en la UAC del MEN el taller de abordaje y sensibilización enfocado en la atención de personas en condición de discapacidad visual, la solicitud quedado radicada en el Sistema de Gestión Documental del INCI radicado No 20181140004502. Se envió solicitud al INSOR mediante radicado No 2018-EE-034689 requiriendo nos informen cual es el procedimiento administrativo para iniciar con los talleres de cualificación del personal de la UAC en lenguaje de señas . | 23% | El 15 de marzo se cualificaron a 40 servidores para la atención de personas sordas en la lengua de señas colombiana El 20 de marzo se recibió respuesta por parte del INCI a la comunicación enviada el mes de febrero sobre la charla de abordaje para el personal de la UAC para la atención de personas con discapacidad visual, para coordinar fecha, hora y lugar de realización del taller. | 35% | Se cualifico a 30 personas del Front Office y Call Center de la UAC por el INCI en el abordaje de personas con discapacidad visual | 100% | En el mes de mayo se cualificaron a los servidores de la Unidad de Atención al Ciudadano en Lengua de Señas Colombianas, por parte del INSOR. | 100% | En el mes de mayo se cualificaron a los servidores de la Unidad de Atención al Ciudadano en Lengua de Señas Colombianas, por parte del INSOR. | [12 empty] | 0% |  |  | 11.67% | 12% | En el mes de Febrero se realizó ante el INCI la solicitud para realizar en la UAC del MEN el taller de abordaje y sensibilización enfocado en la atención de personas en condición de discapacidad visual, la solicitud quedado radicada en el Sistema de Gestión Documental del INCI radicado No 20181140004502. Se envió solicitud al INSOR mediante radicado No 2018-EE-034689 requiriendo nos informen cual es el procedimiento administrativo para iniciar con los talleres de cualificación del personal de la UAC en lenguaje de señas . | 23.33% | 23% | El 15 de marzo se cualificaron a 40 servidores para la atención de personas sordas en la lengua de señas colombiana El 20 de marzo se recibió respuesta por parte del INCI a la comunicación enviada el mes de febrero sobre la charla de abordaje para el personal de la UAC para la atención de personas con discapacidad visual, para coordinar fecha, hora y lugar de realización del taller. | 35% | 35% | Se cualifico a 30 personas del Front Office y Call Center de la UAC por el INCI en el abordaje de personas con discapacidad visual | 51.67% | 100% | En el mes de mayo se cualificaron a los servidores de la Unidad de Atención al Ciudadano en Lengua de Señas Colombianas, por parte del INSOR. | 100% | 100% | En el mes de mayo se cualificaron a los servidores de la Unidad de Atención al Ciudadano en Lengua de Señas Colombianas, por parte del INSOR. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 06 | 0 | 13 | 210 | 01 | I-306-0-1321001 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Unidad de Atención al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | NO | Tomos de nómina digitalizados | Numero de Resoluciones digitalizadas realizadas/ Numero de resoluciones digitalizadas proyectadas Numero de tomos de nominas con indices/numero de tomos proyectados | 10% | Número | 950 |  |  | Digitalizar de resoluciones e Índices de nóminas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 |  |  |  |  | Insumo- Minuta | 5.333% | El 12 de enero se realizó modificación al insumo y se subió la cotización para la elaboración del contrato con el Archivo General de la Nación, para prestar servicios técnicos especializados a la UAC, para la digitalización de las series de nóminas y resoluciones del acervo documental del Ministerio. el 16 enero fue llevado a comité de contratación el insumo para aprobación. El 17 se realizó la minuta para el contrato el 19 se firmó el contrato 753 por las dos partes y salió el registro presupuestal El 04 de enero se realizó capacitación a los administradores y auxiliares de archivo en el diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental (FUID) . | 11% | En el mes de febrero se realizó inventario para la entrega documental al AGN de 141 cajas con 2.900 carpetas Se estableció el formato para el levantamiento de los índices | 16% | En el mes de marzo se realizó indice a 137 tomos en el formato establecido | 21% | En el mes de abril se realizó indice a 138 tomos en el formato establecido | 27% | En el mes de mayo se realizó indice a 83 tomos en el formato establecido | 32% | En el mes de junio se realizó indice a 35 tomos en el formato establecido | [12 empty] | 5.333% | 5% | El 12 de enero se realizó modificación al insumo y se subió la cotización para la elaboración del contrato con el Archivo General de la Nación, para prestar servicios técnicos especializados a la UAC, para la digitalización de las series de nóminas y resoluciones del acervo documental del Ministerio. el 16 enero fue llevado a comité de contratación el insumo para aprobación. El 17 se realizó la minuta para el contrato el 19 se firmó el contrato 753 por las dos partes y salió el registro presupuestal El 04 de enero se realizó capacitación a los administradores y auxiliares de archivo en el diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental (FUID) . | 10.67% | 11% | En el mes de febrero se realizó inventario para la entrega documental al AGN Se estableció el formato para el levantamiento de los índices | 16% | 16% | En el mes de marzo se realizó indice a 137 tomos en el formato establecido | 21.33% | 21.33% | En el mes de abril se realizó indice a 138 tomos en el formato establecido | 26.67% | 27% | En el mes de mayo se realizó indice a 83 tomos en el formato establecido | 32% | 32% | En el mes de junio se realizó indice a 35 tomos en el formato establecido | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 06 | 0 | 13 | 211 | 01 | I-306-0-1321101 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Unidad de Atención al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | NO | Imágenes de resolucion digitalizadas | Numero de Resoluciones digitalizadas realizadas/ Numero de resoluciones digitalizadas proyectadas Numero de tomos de nominas con indices/numero de tomos proyectados | 20% | Número | 2379000 |  |  | Digitalizar de resoluciones e Índices de nóminas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 1361348805.3387 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Entidad Publica - Archivo General de la Nación 1 profesional de Gestión documental 1 Auxiliar del Archivo Central Inventario documental | Inventarios checados- Informe Mensual | 5.333% | En el mes de enero se elaboró el insumo parala elaboración del contrato 753 con el Archivo General de la Nación, para prestar servicios técnicos especializados a la UAC, para la digitalización de las series de nóminas y resoluciones del acervo documental del Ministerio. El 04 de enero se realizó capacitación a los administradores y auxiliares de archivo en el diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental (FUID) | 11% | Se realizo el inventario para la entrega al agb de 141 cajas con 2,900 carpetas | 16% | En el mes de marzo se digitalizaron 83184 imágenes de resoluciones | 21% | En el mes de abril se digitalizaron 234,481 imágenes de resoluciones | 27% | En el mes de mayo se digitalizaron 173,855 imágenes de resoluciones | 32% | En el mes de junio se digitalizaron 195.692 imágenes de resoluciones | [12 empty] | 5.333% | 5% | "El 12 de enero se realizó modificación al insumo y se subió la cotización para la elaboración del contrato con el Archivo General de la Nación, para prestar servicios técnicos especializados a la UAC, para la digitalización de las series de nóminas y resoluciones del acervo documental del Ministerio. el 16 enero fue llevado a comité de contratación el insumo para aprobación. El 17 se realizó la minuta para el contrato el 19 se firmó el contrato 753 por las dos partes y salió el registro presupuestal El 04 de enero se realizó capacitación a los administradores y auxiliares de archivo en el diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental (FUID) . " | 10.67% | 11% | Se realizo el inventario para la entrega al agb de 141 cajas con 2,900 carpetas | 16% | 16% | En el mes de marzo se digitalizaron 83184 imágenes de resoluciones | 21.33% | 21.33% | En el mes de abril se digitalizaron 234,481 imágenes de resoluciones | 26.67% | 27% | En el mes de mayo se digitalizaron 173,855 imágenes de resoluciones | 32% | 32% | En el mes de junio se digitalizaron 269.760 imágenes de resoluciones | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 06 | 0 | 13 | 212 | 01 | I-306-0-1321201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Unidad de Atención al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | NO | Ejercicio de caracterización de los usuarios de atención al ciudadano | Número de ejercicios de caracterización de usuarios de atención al ciudadano realizado | 10% | Número | 1 |  |  | Realizar la caracterización de los usuarios de la UAC | 2018-07-01 | 2018-09-30 | julio | 91 | 91 | 0 | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 25% |  |  | 60% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 06 | 1 | 21 | 005 | 01 | I-306-1-2100501 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 1. Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y partes interesadas |  | Procesos fáciles y eficientes | Unidad de Atención al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | SI | Nivel de satisfacción de los usuarios con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | Porcentaje de satisfacción de los usuarios con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 20% | Porcentaje | 93% |  |  | Realizar la encuesta de satisfacción a los ciudadanos respecto a los trámites y servicios prestados por el MEN | 2018-04-01 | 2018-12-31 | abril | 274 | 274 | 0 | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  | 8% | Nos encontramos en la revisión del insumo 1136 de 2018 por parte de la Subdirección de Contratación con el fin de realizar los ajustes pertinentes y continuar con el trámite de contractual para realizar las encuestas de satisfacción de los servicios que el Ministerio ofrece para el año 2018 También se remitieron los formularios a los Viceministerios y la Subdirección de Desarrollo Organizacional para su revisión y ajustes. | 16% | El contrato 1414 de 2017 ya se encuentra en la plataforma de Colombia compra, para continuar con el proceso contractual. | 24% | En encuentran en revisión y ajustes los formularios para aplicar la encuesta de satisfacción de los servicios que ofrece el Ministerio. También se está ajustando la caracterización de ciudadanos para ser incluida dentro de la encuesta, teniendo encuenta que pasamos de tener 6 servicios certificados a 14 servicios . | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 8.111% | 8.111% | Nos encontramos en revisión del insumo por parte de la Subdirección de Contratación con el fin de realizar los ajustes pertinentes y continuar con el trámite de contratacion para realizar las encuestas con la empresa contratada. También e remitieron los formularios a los Viceministerios y la Subdirección de Desarrollo Organizacional para su revisión y ajustes | 16.22% | 16% | El contrato 1414 de 2017 ya se encuentra en la plataforma de Colombia compra, para continuar con el proceso contractual. | 24.33% | 24% | En encuentran en revisión y ajustes los formularios para aplicar la encuesta de satisfacción de los servicios que ofrece el Ministerio. También se está ajustando la caracterización de ciudadanos para ser incluida dentro de la encuesta, teniendo encuenta que pasamos de tener 6 servicios certificados a 14 servicios . | 32.44% |  |  | 40.56% |  |  | 51.67% |  |  | 62.78% |  |  | 73.89% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 06 | 0 | 13 | 213 | 01 | I-306-0-1321301 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 1. Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y partes interesadas |  | N/A | Unidad de Atención al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | NO | Secretarías de Educación a las que se les realizó capacitación en el sistema de Atencion al ciudadano | Secretarias certificadas capacitadas / total de secretarias certificadas | 20% | Número | 90 |  |  | Fortalecer la política de servicio al ciudadano y el desarrollo, ajustes y capacitación en uso del sistema de atención al ciudadano de las secretarías de educación certificadas | 2018-02-01 | 2018-12-31 | febrero | 333 | 333 | 582093971.9379 |  | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | 8 Servidores de la Unidad de Atención al ciudadano | Oficios del SGD, con el envio del ranmkin a las SED Listados de asistencia a las capacitaciones brindadas por el MEN | 0% |  | 6% | Se generó e y envió el Ranking Nacional del Sistema de Atencion al Ciudadano de las Secretarías de Educación Certificadas El ranking fue enviado a cada una de las Secretarías de Educación a través del Sistema de Gestión Documental del MEN. También se realizaron las siguientes asistencias técnicas: • 26 y 27 de febrero de 2018 Secretaría de Educación de Piedecuesta. • 28 de febrero y 01 de marzo de 2018 Secretaría de Educación de Barrancabermeja. • 28 de febrero y 01 de marzo de 2018 Secretaría de Educación Arauca. Se extrajeron los 33 trámites de las Sectarias de Educación Certificadas, se realizó la validación de la documentación y los requisitos para cada uno de ellos. | 12% | En el mes de marzo se realizaron las siguientes asistencias técnicas: • 01 de marzo de 2018 Secretaría de Educación de Barrancabermeja. • 01 de marzo de 2018 Secretaría de Educación Arauca. Se realizaron mejoras a la Interfax del SAC (Sistema de Atención al Ciudadano) también se implementó el módulo que permite la interconectividad del SAC entre las diferentes entidades territoriales, se normalizaron las tablas de bases de datos, procedimientos, secuencias y disparadores. así mismo se hizo depuración y mejoras del código puente optimizando el rendimiento del sistema Elaborar Cronograma para la divulgación a las Secretarías de Educación Certificadas. Se generó y envió el Ranking Nacional del Sistema de Atencion al Ciudadano de las Secretarías de Educación Certificadas correspondiente al mes de febrero, el cual fue enviado a cada una de las Secretarías de Educación a través del Sistema de Gestión Documental . | 18% | Los días 25 y 26 de abril se cualifico por parte de la UAC a 20 nuevos líderes de Atencion al ciudadano de las SED. Se realizaron mejoras a la Interfax del SAC (Sistema de Atención al Ciudadano) también se implementó el módulo que permite la interconectividad del SAC entre las diferentes entidades territoriales, se normalizaron las tablas de bases de datos, procedimientos, secuencias y disparadores. así mismo se hizo depuración y mejoras del código puente optimizando el rendimiento del sistema. Se remitió el Rankin del mes de abril a las SED. | 24% | Se realizó desarrollo de los nuevos modulos de radicacion para el sistema SAC, se han realizado las pruebas de funcionamiento. Se generó e y envió el Ranking Nacional del Sistema de Atencion al Ciudadano de las Secretarías de Educación Certificadas. Se realizó asistencia tecnica en servicio al ciudadano y gestipion documental a las siguentes entidades Instituto Nacional De Formación Técnica Profesional INFOTEP la ciudada de San Andres Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional "ITFIP" Instituto Nacional Para Ciegos INCI | 30% | Para el mes de junio, se realizó asistencia técnica a la Secretaría de Educación de Cundinamarca, de igual manera, se continúa realizando acompañamiento a través de los distintos canales de atención del MEN. El ranking para el mes de mayo fue enviado a cada una de las Secretarías de Educación, a través, del Sistema de Gestión Documental del MEN, con los siguientes radicados: Revisión y tabulación de la data estadística de comportamiento de las 90 Secretarias de Educación, en donde se tiene en cuenta los siguientes aspectos: Así mismo, se iniciaron las pruebas funcionales del Sistema de Atención al Ciudadano SAC para el mejoramiento, actualmente se cuenta con un avance del 90% da la V.2. del SAC. | [12 empty] | 0% |  |  | 6.091% | 6% | Se generó e y envió el Ranking Nacional del Sistema de Atencion al Ciudadano de las Secretarías de Educación Certificadas El ranking fue enviado a cada una de las Secretarías de Educación a través del Sistema de Gestión Documental del MEN. También se realizaron las siguientes asistencias técnicas: • 26 y 27 de febrero de 2018 Secretaría de Educación de Piedecuesta. • 28 de febrero y 01 de marzo de 2018 Secretaría de Educación de Barrancabermeja. • 28 de febrero y 01 de marzo de 2018 Secretaría de Educación Arauca. Se extrajeron los 33 trámites de las Sectarias de Educación Certificadas, se realizó la validación de la documentación y los requisitos para cada uno de ellos. | 12.18% | 12% | En el mes de marzo se realizaron las siguientes asistencias técnicas: • 01 de marzo de 2018 Secretaría de Educación de Barrancabermeja. • 01 de marzo de 2018 Secretaría de Educación Arauca. Se realizaron mejoras a la Interfax del SAC (Sistema de Atención al Ciudadano) también se implementó el módulo que permite la interconectividad del SAC entre las diferentes entidades territoriales, se normalizaron las tablas de bases de datos, procedimientos, secuencias y disparadores. así mismo se hizo depuración y mejoras del código puente optimizando el rendimiento del sistema Elaborar Cronograma para la divulgación a las Secretarías de Educación Certificadas. Se generó y envió el Ranking Nacional del Sistema de Atencion al Ciudadano de las Secretarías de Educación Certificadas correspondiente al mes de febrero, el cual fue enviado a cada una de las Secretarías de Educación a través del Sistema de Gestión Documental . | 18.27% | 18.27% | Los días 25 y 26 de abril se cualifico por parte de la UAC a 20 nuevos líderes de Atencion al ciudadano de las SED. Se realizaron mejoras a la Interfax del SAC (Sistema de Atención al Ciudadano) también se implementó el módulo que permite la interconectividad del SAC entre las diferentes entidades territoriales, se normalizaron las tablas de bases de datos, procedimientos, secuencias y disparadores. así mismo se hizo depuración y mejoras del código puente optimizando el rendimiento del sistema. Se remitió el Rankin del mes de abril a las SED. | 24.36% | 24% | Se realizó desarrollo de los nuevos modulos de radicacion para el sistema SAC, se han realizado las pruebas de funcionamiento. Se generó e y envió el Ranking Nacional del Sistema de Atencion al Ciudadano de las Secretarías de Educación Certificadas. Se realizó asistencia tecnica en servicio al ciudadano en INFOTEP la ciudada de San Andres | 30.45% | 0% | Para el mes de junio, se realizó asistencia técnica a la Secretaría de Educación de Cundinamarca, de igual manera, se continúa realizando acompañamiento a través de los distintos canales de atención del MEN. El ranking para el mes de mayo fue enviado a cada una de las Secretarías de Educación, a través, del Sistema de Gestión Documental del MEN, con los siguientes radicados: Revisión y tabulación de la data estadística de comportamiento de las 90 Secretarias de Educación, en donde se tiene en cuenta los siguientes aspectos: Así mismo, se iniciaron las pruebas funcionales del Sistema de Atención al Ciudadano SAC para el mejoramiento, actualmente se cuenta con un avance del 90% da la V.2. del SAC. | 39.55% |  |  | 48.64% |  |  | 57.73% |  |  | 66.82% |  |  | 75.91% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 214 | 01 | I-301-0-1321401 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Giros del SGP (exceptuando gratuidad) realizados a cuentas maestras de las Entidades Territoriales | Valor Total de giro en el mes/Valor total de giro programado por OAPF a cuentas maestras abiertas | 15% | Porcentaje | 100% | SI | 2018-03-21 | Realizar mensualmente los giros o pagos del SGP- Educación a través de las cuentas maestras de las ETC. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 60000000 |  |  |  | 1 contratista especializado en manejo de SIIF Nacion y Giros SGP | Relacion Giros Sistema General de Participaciones, Solicitud de PAC enviado por Planeacion | 8.3% | Se cumplió la meta de giros a las ETC de acuerdo al cronograma y al PAC | 16.6% | Se cumplió la meta de giros a las ETC de acuerdo al cronograma y al PAC | 24.9% | Se cumplió con el 100% de giros a las ETC de acuerdo al cronograma y al PAC | 33.2% | Durante Abril se cumplió con el 100% de los giros del SGP a las Entidades Territoriales Certificadas. A final de Abril se giraron $385.000 millones de los recursos de Gratuidad a las cuentas maestras y no maestras establecidas en las Resoluciones 12829 de 2017 y 660 de 2018. | 41.5% | Durante el Mes de Mayo se efectuó el 100% de los giros de SGP, incluyendo a los municipios no certificados para el concepto de calidad matricula que efectuaron el proceso documental. | 49.8% | Se cumplió con el 100% de giros a las ETC de acuerdo al cronograma y al PAC | [12 empty] | 5.333% | 8.333% | Se realizaron los giros al Sistema General de Participaciones a las cuentas maestras de todas las ETC, de acuerdo con el PAC enviado por la OAPF | 10.67% | 16.6% | Se cumplió la meta de giros a las ETC de acuerdo al cronograma y al PAC | 24.9% | 24.9% | Se cumplió con el 100% de giros a las ETC de acuerdo al cronograma y al PAC | 21.33% | 21.3% | El avance de las actividades de giro se ha efectuado de acuerdo con todos los protocolos establecidos por la SGF y basado en las Resoluciones de giro y el PAC remitido | 26.67% | 27% | Todas las actividades de giro se han efectuado de acuerdo a los protocolos de la SGF. Vale decir que para el giro de Calidad Matricula, aproximadamente 210 municipios no cumplieron con el proceso documental por lo que amparados en la Resolucion 12829 de 2017 no se les efectuó el giro. Sin embargo esto no debe afectar los indicadores del SGF ya que el PAC que sale de la OAPF incluia solo las ET que habian realizado el proceso. | 49.8% | 49.8% | Se realizaron los giros al Sistema General de Participaciones a las cuentas maestras de todas las ETC, de acuerdo con el PAC enviado por la OAPF | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 215 | 01 | I-301-0-1321501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Gestión de PAC Disponible | Pac Utililizado / Pac Aprobado | 15% | Porcentaje | 99% | SI | 2018-03-21 | Elaborar un informe consolidado del monto del PAC programado por cada una de las dependencias | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 120000000 |  |  |  | 2 Profesionales especializados de Planta | Reporte consolidado | 1 | El porcentaje de PAC no utilizado para el mes de enero fue de 0,31% | 0.37% | El porcentaje de PAC no utilizado acumulado hasta mes de febrero fue de 0,37% | 24.7% | Para el mes de marzo se utilizo el 99,99% del PAC aprobado, cumpliendo con la meta establecida | 33.2% | Durante el mes de Abril, nuevamente el PAC utilizado fue del 99.9%, cumpliendo con la meta establecida. | 41.5% | La informacion disponible es la misma que se tenía la cierre de Abril, ya que solo hasta el 1 de Junio fecha en la que hace el balance del cierre del MES se conocería el indicador INPANUT. Sin embargo, cifras preliminares indican que el PAC utilizado se encuentra por encima del 99%. | 49.8% | Se cosntruyó el informe consolidado del monto de PAC programado por las dependencias y se llevo a comité. | [12 empty] | 5.333% | 1 | Se realizo informe de monto del PAC programado. | 10.67% | 0.37% | El porcentaje de PAC no utilizado acumulado hasta mes de febrero fue de 0,37% | 24.7% | 24.7% | Se realizo informe de PAC programado por cada dependencia | 21.33% | 21.3% | El informe de PAC programado fue construido y socializado al MHCP, basado en la información de la dependencias. Sin embargo, las nuevas políticas etablecidas por dicho ministerio han forzado a que solo lo aprobado por PAC es lo que se puede obligar. | 26.67% | 27% | El informe de PAC del mes de Mayo aun no ha sido construido ya que la OAPF solicitó entregar a mas tardar el 31 de Mayo el presente Plan de Acción y el calculo de la utilización de PAC se efectúa mes vencido los primeros dias hábiles del mes. | 32% | 49.8% | para el mes de junio se cosntruyó el informe consolidado del monto de PAC programado por las dependencias y se llevo a comité. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 215 | 02 | I-301-0-1321502 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Gestión de PAC Disponible | Pac Utililizado/ Pac Aprobado | 15% | Porcentaje | 99% | SI | 2018-03-21 | Generar reporte de indicador INPANUT. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 |  |  |  |  | Reporte de INPANUT | 0 | El porcentaje de PAC no utilizado para el mes de enero fue de 0,31% | 0.37% | se realizo el comité de PAC, (evaluar solicitud de marzo) realizado el viernes 09/02/2018 | 24.7% | Para el mes de marzo se utilizo el 99,99% del PAC aprobado, cumpliendo con la meta establecida | 33.2% | Durante el mes de Abril, nuevamente el PAC utilizado fue del 99.9%, cumpliendo con la meta establecida. | 41.5% | Esta información solo se conoce al cierre de cada mes, es decir durante los primeros dias. Sin embargo, datos preliminares apuntan a que el PAC utilizado es del 99% | 49.8% | Para el mes de junio se utilizo el 99,9% del PAC aprobado, cumpliendo con la meta establecida | [12 empty] | 5.333% | 0% | Para el mes de enero no se realizo comité de PAC, teniendo en cuenta que la Circular salio a finales del mes, y desde el mes de diciembre ya se habia programado para enero y febrero. | 10.67% | 0.37% | se realizo el comité de PAC, (evaluar solicitud de marzo) realizado el viernes 09/02/2018 | 24.7% | 24.7% | Para el mes de marzo se utilizo el 99,99% del PAC aprobado, se generó reporte de INPANUT desde el SIIF (Sistema Integrado de Informacion Financiera) | 21.33% | 21.3% | El reporte de INPANUT fue generado y socializado a toda la Subdirección para su respectiva adopcion y retroalimentación a las áreas misionales que lo necesiten. | 26.67% | 27% | El reporte de INPANUT no ha sido generado pues se ejecuta en los primeros dias del Mes siguiente (una vez se haya cerrado Mayo). Sin emabrgo, una vez se tenga se efecutará el proceso de socialización tal como se ha venido dando mes a mes. | 32% | 49.8% | Para el mes de junio se utilizo el 99,9% del PAC aprobado, cumpliendo con la meta establecida | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
IN | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 215 | 03 | I-301-0-1321503 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Gestión de PAC Disponible | Numero de Informes realizados/Numero de infomres programados | 15% | Número | 5 | SI | 2018-03-21 | Elaborar un informe consolidado de seguimiento del monto de PAC autorizado por el MHCP por cada objeto del gasto | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 |  |  |  |  | Informe de INPANUT | 1 | El porcentaje de PAC no utilizado para el mes de enero fue de 0,31% | 0.37% | El porcentaje de PAC no utilizado acumulado hasta mes de febrero fue de 0,37% |  | Solicitan sea eliinada, no se relaciona en el oficio | [18 empty] | 5.333% | 8.333% | Se realizo Informe INPANUT , para el mes de enero de 2018. El porcentaje de PAC no utilizado para el mes de enero fue de 0,31% | 10.67% | 0.37% | El porcentaje de PAC no utilizado acumulado hasta mes de febrero fue de 0,37% | 16% |  |  | 21.33% |  |  | 26.67% |  |  | 32% |  |  | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 216 | 01 | I-301-0-1321601 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Aplicativo liquidador implementado para central de cuentas | Actividades Desarrolladas/Actividades Programadas | 10% | Porcentaje | 100% | SI | 2018-03-21 | Realizar las mesas de trabajo de casos de uso que apalanquen los desarrollos, al igual que las pruebas unitarias y conjuntas dirigidas a la implementación del liquidador, el cual debe quedar totalmente operativo a partir de Julio de 2018 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | enero | 180 | 183 | 48000000 |  |  |  | 1 Contratista, tres profesionales | Actas de mesas de trabajo | 16.66% | se realizaron diferentes mesas de trabajo | 33.3% | se realizaron 7 mesas de trabajo en el mes de febrero para el levantamiento de infomracion con 1 caso de uso firmado y 12 en revision por el grupo central de cuentas.. | 49.9% | Se realizarón 9 mesas de trabajo en el mes de marzo para el levantamiento de información con 18 casos de uso firmados; 3 para revision y posterior firmas por el grupo central de cuentas, 5 para correcciones por la casa HEYSSHON y 4 por especificar. Se cumplio con el cronograma programado para este mes. | 55% | Durante Abirl se finalizaron todas las mesas de trabajo y se entregó el 100% de los casos de uso aprobados y para inicio de desarrollo. Se estableció el cronograma de pruebas unitarias a partir del 7 de Mayo, especificamente de las parametrizaciones de la herramienta | 60% | Durante el presente Mes se han efectuado tareas de desarrollo técnico por parte de la Fabrica de Software e incluso revision de dichos desarrollos para ir retroalimentando. Todo sobre el 100% de los asos de USO. Se esta evaluando la posibilidad de un control de cambios por una modificacion en la norma tributaria que puede tener impacto | 75% | Hasta el mes de junio se han realizado 40 mesas de trabajo, de acuerdo al cronograma de trabajo. Sin embargo no se cumplio con la meta, la demora en el proceso se dio en la fase de levantamiento de la información, debido al retraso en el entendimiento por parte de la casa de software para la elaboración de los casos de Uso requeridos para el diseño de la Herramienta Liquidadora. para cumplir con la meta se designó a una persona del Grupo Central de Cuentas, de manera exclusivamente para el levantamiento de la información, elaboración y aprobación de los casos de uso (detalle de la necesidad) de manera conjunta con la casa de software Heinsohn. | [12 empty] | 11.67% | 16.67% | Se esta realizando el levantamiento de informacion, analisis, revision, y aprobacion inicial de la necesidad para la elaboracion de la herramienta liquidadora.. | 23.33% | 33.3% | se realizaron 7 mesas de trabajo en el mes de febrero para el levantamiento de infomracion con 1 caso de uso firmado y 12 en revision por el grupo central de cuentas.. | 49.9% | 49.9% | Se realizarón 9 mesas de trabajo en el mes de marzo para el levantamiento de información con 18 casos de uso firmados; 3 para revision y posterior firmas por el grupo central de cuentas, 5 para correcciones por la casa HEYSSHON y 4 por especificar. Se cumplio con el cronograma programado para este mes. | 51.67% | 52% | Las mesas de trabajo se llevaron a cabo de acuerdo al cronograma de trabajo. | 68.33% | 60% | Se han efectuado las mesas de seguimiento al desarrollo técnico del aplicativo, tal como se ha establecido en el cronograma. Sin embargo, es probable que hayan ciertos retrasos en la salida final por un control de cambios que se esta evaluando. | 100% | 75% | Hasta el mes de junio se han realizado 40 mesas de trabajo, de acuerdo al cronograma de trabajo. Sin embargo no se cumplio con la meta,la demora en el proceso se dio en la fase de levantamiento de la información, debido al retraso en el entendimiento por parte de la casa de software para la elaboración de los casos de Uso requeridos para el diseño de la Herramienta Liquidadora. para cumplir con la meta se designó a una persona del Grupo Central de Cuentas, de manera exclusivamente para el levantamiento de la información, elaboración y aprobación de los casos de uso (detalle de la necesidad) de manera conjunta con la casa de software Heinsohn. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 217 | 01 | I-301-0-1321701 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Elaboración y publicación de informes financieros mensuales de acuerdo al nuevo marco normativo, y elaboración y publicación de primeros estados financieros de la vigencia 2018. | Numero de Informes Publicados | 10% | Número | 11 | SI | 2018-03-21 | Elaboración y publicación de informes y estados financieros de acuerdo a las fechas establecidas por la contaduría general de la nación. (el último informe es corte a octubre de 2018) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 150000000 |  |  |  | 1 Contratista y tres profesionales de planta | Informes financieros y Estados financieros. | NA para este corte | NA para este corte | 1 | Se transmitieron los estados financieros a 31 de diciembre de 2017 | 3 | Se transmitieron los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017, los informes mensuales de enero, febrero y marzo seran presentados como fecha maxima el 28 de abril, teniendo en cuenta las fechas de cierre reportadas por la Contaduria General de la Nación. | 0 | No aplica para este corte pues se expidió una resolucion por parte de la CGN aumentando el palzo de reporte del primer trimestre a Mayo 27 de 2018 | 0 | No aplica para este corte pues se expidió una resolucion por parte de la CGN aumentando el plazo de reporte del primer trimestre a Junio 30 de 2018 | 0 | El pasado viernes 29 de junio se transmitio en el aplicativo CHIP Estado de Situación Financiera de Apertura- ESFA y I trimestre de 2018, en la resolución 159 de 2018, se ampliaron los plazos para transmitir la Categoría INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA y las fechas para emitir estados financieros. | [12 empty] | 5.333% | NA para este corte | Los estados finacieros se reportan el 15 de febrero. | 10.67% | 1 | Se transmitieron los estados financieros a 31 de diciembre de 2017 | 3 | 3 | Se transmitieron los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017, los informes mensuales de enero, febrero y marzo seran presentados como fecha maxima el 28 de abril, teniendo en cuenta las fechas de cierre reportadas por la Contaduria General de la Nación. | 21.33% |  | No aplica para este corte la actividad debido a que la CGN resolvió ampiar el plazo para el reporte. | 26.67% | 27% | No aplica para este corte debido a que la CGN resolvió ampiar el plazo para el reporte de estados financieros. | 32% | 0 | Se transmitio en el aplicativo CHIP Estado de Situación Financiera de Apertura- ESFA y I trimestre de 2018, de acuerdo a la resolución 159 de 2018, en donde se ampliaron los plazos para transmitir la Categoría INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA y las fechas para emitir estados financieros. De acuerdo a la resolucion 159 de 2018 de la CGN, se establecio como fecha de elaboración de estados financieros el dia 31 de julio para elaborar enero, febrero, marzo, abril y mayo. Esto debido a la implementación del nuevo marco normativo, Resolución 533 de 2015. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 218 | 01 | I-301-0-1321801 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Realizar seguimiento y gestión a la cuenta de otros deudores | Número de Mesas Realizadas | 10% | Número | 4 | SI | 2018-03-21 | Realizar mesas de trabajo para el seguimiento a cada uno de los terceros que hacen parte de la cuenta. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 140000000 |  |  |  | 2 Profesionales especializados de Planta | Actas de mesas de trabajo | 15% | Se enviaron los requerimientos de informacion | 30% | Se oficio a los supervisores de los contratos y convenio solicitando informacion de la gestion, con corte a 31 de enero, teniendo en cuenta que febrero esta pendiente de la entrega de informacion por parte de los supervisores. | no aplica para este corte | Se esta programando la primera mesa de trabajo para realizar el seguimiento a cada uno de los terceros que hacen parte de la cuenta. | 0 | Se realizará la primera mesa una vez se cuenta con el cierre del primer trimestre de 2018, es decir en el mes de Junio ya que el cierre es a finales de Mayo | 0 | Se realizará la primera mesa una vez se cuenta con el cierre del primer trimestre de 2018, es decir en el mes de Julio ya que el cierre de estados financieros definitivos fue ampliado a Mayo. | 0 | Una vez realizado el cierre del primer trimestre de 2018 se iniciaran la primera mesa para le seguimientos de los terceros que hacen parte de la cuenta otros deudores | [12 empty] | 5.333% | 15% | Se ha hecho requerimiento a las dependencias solicitando informacion sobre el recaudo de eso valores, especialmente a las areas de Juridica y Contratacion. | 10.67% | 30% | Se oficio a los supervisores de los contratos y convenio solicitando informacion de la gestion, con corte a 31 de enero, teniendo en cuenta que febrero esta pendiente de la entrega de informacion por parte de los supervisores. | no aplica para este corte | no aplica para este corte | Se esta programando la primera mesa de trabajo para realizar el seguimiento a cada uno de los terceros que hacen parte de la cuenta. | 21.33% | 31% | Se está a la espera del cierre del primer trimestre para continuar con el proceso y citar las mesas de trabajo. | 26.67% | 30% | Se está a la espera del cierre del primer trimestre para continuar con el proceso y citar las mesas de trabajo. | 32% | 0 | Se iniciaran la primera mesa para le seguimientos de los terceros que hacen parte de la cuenta otros deudores, luego del cierre del primer trimestre de 2018. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 218 | 02 | I-301-0-1321802 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Realizar seguimiento y gestión a la cuenta de otros deudores | Numero de Comités Realizados | 10% | Número | 2 | SI | 2018-03-21 | Realizar Comités de Cartera | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 |  |  |  |  | Actas de Comités e informe soporte de cuentas depuradas. | no aplica para este corte | no aplica para este corte | no aplica para este corte | no aplica para este corte | no aplica para este corte | no aplica para este corte | no aplica para este corte | no aplica para este corte debido a que se está esperando el cierre del primer trimestre | no aplica para este corte | no aplica para este corte debido a que se está esperando el cierre del primer trimestre | 0 | Se espera para el segundo semestre la citacion al comité de Cartera. | [12 empty] | 5.333% | no aplica para este corte | Se ha hecho requerimiento a las dependencias solicitando informacion sobre el recaudo de eso valores, especialmente a las areas de Juridica y Contratacion. | 10.67% | 0% | no aplica para este corte | no aplica para este corte | no aplica para este corte | no aplica para este corte | 21.33% |  | No aplica para este corte. | 26.67% | 27% | No aplica para este corte. | 32% | 0.32 | Se espera para el segundo semestre la citacion al comité de Cartera. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 219 | 01 | I-301-0-1321901 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Gestión para la legalización de recursos entregados en administración. | Numero de Oficios Emitidos | 10% | Número | 6 | SI | 2018-03-21 | Circularizar bimestralmente a directivos de la entidad socializando los convenios que faltan por legalizar. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 90000000 |  |  |  | 2 Profesionales especializados de Planta | Informes Financieros Convenios Recursos Entregados en Administración | 1 | Fueron enviados los informes con corte al 31 de Diciembre | 2 | Se enviaron oficios a los Viceministros y correos electronicos a los supervisores solicitando la legalizacion de los REA. | 1 | Se oficio el dia 5 de marzo a los Viceministerios la relación de los convenios indicando fecha del ultimo informe radicado en la SGF y el saldo pendiente por legalizar. | 0 | Los oficios del bimestre MARZO Y ABRIL de 2018, se remitirán en los primeros días de MAYO de 2018. | 2 | Durante el Mes de Mayo se efectuó el envío de los oficios con la información de los informes que faltan por legalizar por cada uno de los Viceministerios | 3 | Se circularizo a los directivos, informando sobre los Recursos Entregados en Administracion que estan pendientes por legalizar. | [12 empty] | 5.333% | 8.333% | Se envio a a los viceministros y directores un Informe Financiero de los Recursos Entregados en Administracion. | 10.67% | 2 | Se enviaron oficios a los Viceministros y correos electronicos a los supervisores solicitando la legalizacion de los REA. | 1 | 1 | Se oficio el dia 5 de marzo a los Viceministerios la relación de los convenios indicando fecha del ultimo informe radicado en la SGF y el saldo pendiente por legalizar. | 21.33% |  | Los oficios del bimestre MARZO Y ABRIL de 2018, se remitirán en los primeros días de MAYO de 2018. | 26.67% | 27% | Durante el Mes de Mayo se efectuó el envío de los oficios con la información de los informes que faltan por legalizar por cada uno de los Viceministerios | 32% | 50% | En el mes de junio se circularizo a los directivos, informando sobre el estado de los Recursos Entregados en Administracion. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 219 | 02 | I-301-0-1321902 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Gestión para la legalización de recursos entregados en administración. | Numero de Mesas Realizadas | 10% | Número | 4 | SI | 2018-03-21 | Realizar mesas de trabajo con los supervisores. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | [5 empty] | Actas de mesas de trabajo |  |  |  |  | no aplica para este corte | Se esta programando la primera mesa de trabajo con los supervisores, para socializar el estado actual de los convenios. | 2 | Se efectuaron dos mesas de trabajo durante el mes de Abril de 2018. | 0 | Durante Mayo no se hicieron mesas de Trabajo con supervisores | 3 | Se realizo una mesa de trabajo con el área de Acceso y el Fondo de Infraestrutura Educativa, en el cuan se trato el tema de construcciones en curso. | [12 empty] | 5.333% | [5 empty] | no aplica para este corte | no aplica para este corte | Se esta programando la primera mesa de trabajo con los supervisores, para socializar el estado actual de los convenios. |  |  |  | 27% | 27% | Durante el Mes de Mayo no se efecutaron mesas de trabajo con supervisores | 32% | 75% | Se realizo una mesa de trabajo con el área de Acceso y el Fondo de Infraestrutura Educativa.
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 219 | 03 | I-301-0-1321903 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Gestión para la legalización de recursos entregados en administración. | Numero de Informes Emitidos | 10% | Número | 12 | SI | 2018-03-21 | Mensualmente se enviara correo electronico, el informe de seguimiento de los recursos entregados en adminstracion, levantando las alertas a los supervisores mediante correo electronico. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | [5 empty] | Oficios o correos a los supervisores del MEN |  |  |  |  | 3 | Se envio correo electronico a los supervisos informando sobre la situación actual de los convenios. | 1 | Se enviaron los correos electrónicos a los supervisores de los convenios durante el mes de Abril de 2018 | 1 | Se enviaron los correos electrónicos a los supervisores de los convenios durante el mes de Mayo de 2018 | 6 | Se enviaron los correos electrónicos a los supervisores de los convenios durante el mes de junio de 2018 | [12 empty] | 5.333% | [5 empty] | 3 | 3 | Se envio correo electronico a los supervisos informando sobre la situación actual de los convenios. |  |  |  | 27% | 27% | Se enviaron los correos electrónicos a los supervisores de los convenios durante el mes de Mayo de 2018 | 32% | 50% | En el mes de junio se enviaron los correos electrónicos a los supervisores de los convenios.
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 220 | 01 | I-301-0-1322001 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Recaudo Ley 21 | Recurso Recaudado/Recurso Proyectado | 5% | Porcentaje | 100% | SI | 2018-03-21 | Garantizar el ingreso de los recursos parafiscales al MEN por valor de $289.073.543.333 pesos, teniendo en cuenta que la meta mensual se proyecto de la siguiente manera: Enero 7% Febrero 15% Marzo 23% Abril 31% Mayo 39% Junio 47% Julio 57% Agosto 66% Septiembre 74% Octubre 82% Noviembre 90% Diciembre 100% La verificacion del ingreso se evidencia mes vencido. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 960000000 |  |  |  | 20 Contratistas y 5 profesionales especializados | Informe mensual de Recaudo Ley 21 | 0 | Es importante tener en cuenta que al corte de este informe no es posible tener la informacón del recaudo al cierre del 31 de Enero. Siempre va a etar rezagado un mes |  | El Recaudo real para el mes de enero fue de 22.659.840.305, cumpliendo con la meta. A corte 28 de febrero 2018, no se evidencia recaudo del mes de febrero de 2018 toda vez que la verificación del ingreso frente a extractos bancarios se realiza més vencido (Corte 14 de marzo de 2018), previa realización de conciliación del registro contable. | 23% | El Recaudo Acumulado para el mes de febrero fue de $ 40.570.477.007, alcanzando un 14,03% de la meta (En el mes de febrero no se reportaron aportes de Policia y Ejército Nacional) A corte 31 de marzo 2018, no se evidencia recaudo del mes de marzo de 2018 toda vez que la verificación del ingreso frente a extractos bancarios se realiza més vencido (Corte 13 de abril de 2018), previa realización de conciliación del registro contable. | 32% | El Recaudo Acumulado al corte del mes de Marzo fue de $ 66.168 millones, alcanzando un 22,89% de la meta frente a un 23,00% de porcentaje acumulado para dicho mes. A corte 30 de Abril 2018, no se evidencia recaudo toda vez que la verificación del ingreso frente a extractos bancarios se realiza més vencido (Corte 13 de mayo de 2018), previa realización de conciliación del registro contable. | 41% | El Recaudo Acumulado al corte del mes de Abri fue de $ 88.127 millones, alcanzando un 30,49% de la meta frente a un 31,00% de porcentaje acumulado para dicho mes. A corte 31 de Mayo de 2018, no se evidencia recaudo toda vez que la verificación del ingreso frente a extractos bancarios se realiza més vencido (Corte 13 de junio de 2018), previa realización de conciliación del registro contable. | 47% | El Recaudo Acumulado al corte del mes de mayo fue de $ 114.763 millones, alcanzando un 39,70%, se cumplio con la meta establecida para este mes. A corte 30 de junio de 2018, no se evidencia recaudo toda vez que la verificación del ingreso frente a extractos bancarios se realiza més vencido (Corte 13 de julio de 2018), previa realización de conciliación del registro contable. | [12 empty] | 5.333% | 0 | A corte 31 de enero 2018, no se evidencia recaudo del mes de enero de 2018 toda vez que la verificación del ingreso frente a extractos bancarios se realiza més vencido (Corte 13 de febrero de 2018), previa realización de conciliación del registro contable. Asimismo, en el mes de enero de 2018 se desarrollo el plan de trabajo (cronograma de actividades) con el objetivo de velar por el efectivo ingreso del aporte parafiscal de Ley 21 de 1982, el cual evidencia los siguientes entregables principales: III Llamado de prevención 2017, Titularización vigencia 2017, I llamado de prevención 2018, II llamado de prevención 2018. | 10.67% | 0 | El Recaudo real para el mes de enero fue de 22.659.840.305, cumpliendo con la meta. A corte 28 de febrero 2018, no se evidencia recaudo del mes de febrero de 2018 toda vez que la verificación del ingreso frente a extractos bancarios se realiza més vencido (Corte 14 de marzo de 2018), previa realización de conciliación del registro contable. | 23% | 23% | El Recaudo Acumulado para el mes de febrero fue de $ 40.570.477.007, alcanzando un 14,03% de la meta (En el mes de febrero no se reportaron aportes de Policia y Ejército Nacional) A corte 31 de marzo 2018, no se evidencia recaudo del mes de marzo de 2018 toda vez que la verificación del ingreso frente a extractos bancarios se realiza més vencido (Corte 13 de abril de 2018), previa realización de conciliación del registro contable. | 21.33% | 21% | Hasta el 31 de Marzo el MEN habia cumplido con el 99,5% de la meta de recaudo trazada a dicho corte. Este valor está dentro del rango de desviación y muy cerca al cumplimiento real del objetivo. | 26.67% | 27% | Hasta el 30 de Abril el MEN habia cumplido con el 98,5% de la meta de recaudo trazada a dicho corte. Este valor está dentro del rango de desviación y muy cerca al cumplimiento real del objetivo. | 32% | 47% | El Recaudo Acumulado al corte del mes de mayo fue de $ 114.763 millones, alcanzando un 39,70%, se cumplio con la meta establecida para este mes. A corte 30 de junio de 2018, no se evidencia recaudo toda vez que la verificación del ingreso frente a extractos bancarios se realiza més vencido (Corte 13 de julio de 2018), previa realización de conciliación del registro contable. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 221 | 01 | I-301-0-1322101 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Recaudo de estampilla | Total Recaudado/Total Proyectado | 5% | Porcentaje | 100% | SI | 2018-03-21 | Garantizar el ingreso de los recursos al Fondo Prouniversidad Nacional y otras universidades públicas por valor de $ 80.733.680.700 pesos. El vencimiento real de la obligación de pago de las Entidades Obligadas es semestral, se proyecta de la siquiente manera: Junio 42% Diciembre 100% La verificacion del ingreso se evidencia mes vencido. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 |  |  |  |  | Informe Reacudo Estampilla | 0 | Es importante tener en cuenta que al corte de este informe no es posible tener la informacón del recaudo al cierre del 31 de Enero. Siempre va a etar rezagado un mes |  | El Recaudo real para el mes de febrero fue de $ 382.119.039 Se hace pertinente mencionar, que se verificará mensualmente el recaudo como estrategía de control del plan de acción, pero el vencimiento real de la obligación de pago de las Entidades Obligadas es semestral (01 de enero al 30 de junio y 01 de julio a 31 de diciembre de 2017). | no aplica para este corte | Para el mes de Junio se espera recaudar el 42% de la meta establecida, sin embargp ya se han recaudado $1.851.612.566 equivalente al 2.29% de la meta. El vencimiento real de la obligación de pago de las Entidades Obligadas es semestral (01 de enero al 30 de junio y 01 de julio a 31 de diciembre). Se debe tener en cuenta que la verificación del ingreso se evidencia mes vencido. | No aplica para este corte pues el recaudo, por Ley es Semestral. Sin embargo hay entidades que por varios motivos cancelan recursos anticipadamente | Hasta el momento se ha recaudado $2.381 millones | No aplica para este corte pues el recaudo, por Ley es Semestral. Sin embargo hay entidades que por varios motivos cancelan recursos anticipadamente | Hasta el momento se ha recaudado $2.580 millones | 42% | A la fecha se han recaudado $3.359 millones, sin embargo se hace pertinente mencionar, que se verificará mensualmente el recaudo como estrategía de control del plan de acción, pero el vencimiento real de la obligación de pago de las Entidades Obligadas es semestral (01 de enero al 30 de junio y 01 de julio a 31 de diciembre de 2017). por tal razon el dato real del recaudo con corte a 30 de junio se vera reflejado en el siguiente mes. | [12 empty] | 5.333% | 0 | Se hace pertinente mencionar, que se verificará mensualmente el recaudo como estrategía de control del plan de acción, pero el vencimiento real de la obligación de pago de las Entidades Obligadas es semestral (01 de enero al 30 de junio y 01 de julio a 31 de diciembre de 2017). Asimismo, en el mes de diciembre se inició la puesta en marcha del aplicativo RIEL Fase I, el cual se encuentra en la etapa de creación de usuarios, previa notificación de información de nombre, cédula, cargo y correo electronico de las personas autorizadas a ingresar por Entidad Obligada. | 10.67% | 0 | El Recaudo real para el mes de febrero fue de $ 382.119.039 Se hace pertinente mencionar, que se verificará mensualmente el recaudo como estrategía de control del plan de acción, pero el vencimiento real de la obligación de pago de las Entidades Obligadas es semestral (01 de enero al 30 de junio y 01 de julio a 31 de diciembre de 2017). | no aplica para este corte | no aplica para este corte | Para el mes de Junio se espera recaudar el 42% de la meta establecida, sin embargp ya se han recaudado $1.851.612.566 equivalente al 2.29% de la meta. El vencimiento real de la obligación de pago de las Entidades Obligadas es semestral (01 de enero al 30 de junio y 01 de julio a 31 de diciembre). Se debe tener en cuenta que la verificación del ingreso se evidencia mes vencido. | 21.33% | 21% | El informe de recaudo de estampilla fue enviado de acuerdo a lo estipulado en las actividades del Plan de Acción. | 26.67% | 27% | Para el mes de Junio se espera recaudar el 42% de la meta establecida, sin embargp ya se han recaudado $2.850 millones equivalente al 3.5% de la meta. El vencimiento real de la obligación de pago de las Entidades Obligadas es semestral (01 de enero al 30 de junio y 01 de julio a 31 de diciembre). Se debe tener en cuenta que la verificación del ingreso se evidencia mes vencido. | 32% | 42% | A la fecha se han recaudado $3.359 millones, sin embargo se hace pertinente mencionar, que se verificará mensualmente el recaudo como estrategía de control del plan de acción, pero el vencimiento real de la obligación de pago de las Entidades Obligadas es semestral (01 de enero al 30 de junio y 01 de julio a 31 de diciembre de 2017). por tal razon el dato real del recaudo con corte a 30 de junio se vera reflejado en el siguiente mes. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 222 | 01 | I-301-0-1322201 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Recuperacion de Cartera Ley 21 de 1982 y Estampilla | Total Recaudado/Total Proyectado Cartera Recuperable | 5% | Porcentaje | 90% | SI | 2018-03-21 | Realizar la revisión de la totalidad de las deudas que se encuentran en mora de vigencias anteriores y efectuar las actividades necesarias para la depuración y recuperación de los valores adeudados ($3.354.249.913) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 |  |  |  |  | Informe Recuperacion Cartera | 0 | Es importante tener en cuenta que al corte de este informe apenas se esta determinando la cartera, por lo que aun no se tiene definida la meta |  | Recuperacion Cartera Ley 21: Se estimó la linea base de deuda vigencia 2017, con base al proceso de identificación de ingresos para el cierre de la vigencia 2017; asi mismo como parte de la gestión de recuperación se realizó el III llamado a prevención vigencia 2017, como actividad fundamental para iniciar el proceso de cobro y recuperación. DEUDA $ 268.357.034. Recuperacion Cartera Ley 1697: Se estimó línea base de los valores adeudados para la vigencia 2016, con base al proceso de imputación de pagos y ajuste de bases gravables de los contratos fiscalizados vigencia 2016 DEUDA $ 2.758.313.303 | 22.5% | Se estimó línea base de los valores adeudados para la vigencia 2016, con base al proceso de imputación de pagos y ajuste de bases gravables de los contratos fiscalizados vigencia 2016 al igual que se estimó la linea base de deuda vigencia 2017, con base al proceso de identificación de ingresos para el cierre de la vigencia 2017; asimismo como parte de la gestión de recuperación se realizó el III llamado a prevención vigencia 2017, como actividad fundamental para iniciar el proceso de cobro y recuperación Sin embargo la medición del indicador formalado de la actividad, se iniciará a partir del mes de julio. | 30% | En el mes de abril se inició la recuperación de deuda de Ley 21, presentando una recuperación total de 120 millones aproximadante, lo cual representa el 3,62% de la línea base (meta estimada). | 35% | En el mes de Mayo se presentó una recuperación total de 18 millones aproximadante, con lo cual en el acumulado se ha recuperado $140 millones es decir el 4.18% de la meta. | 45% | La recuperación de deuda hasta el mes de junio de Ley 21 es de un valor aproximado a los ciento cuarenta millones de pesos (140 millones), lo cual representa el 4,29% de la línea base (meta estimada). | [12 empty] | 5.333% | 0 | Se está en el proceso de estimación de deuda vigencia 2017, toda vez que el proceso de identificación de ingresos del periodo del aporte de Diciembre de 2017, se realizó hasta el 13 de enero de 2017, el cual es el insumo fundamental para estimación deuda de la anulidad 2017. Se está en el proceso de estimación de deuda vigencia 2016, por lo que se ve afectado por el proceso de imputación de los valores recaudados de la vigencia 2017 (Corte de ingreso 16 de enero de 2018); dicho proceso permite estimar las bases gravables efectivas de los contratos objeto de cobro de la vigencia 2016. | 10.67% | 0 | Recuperacion Cartera Ley 21: Se estimó la linea base de deuda vigencia 2017, con base al proceso de identificación de ingresos para el cierre de la vigencia 2017; asi mismo como parte de la gestión de recuperación se realizó el III llamado a prevención vigencia 2017, como actividad fundamental para iniciar el proceso de cobro y recuperación. DEUDA $ 268.357.034. Recuperacion Cartera Ley 1697: Se estimó línea base de los valores adeudados para la vigencia 2016, con base al proceso de imputación de pagos y ajuste de bases gravables de los contratos fiscalizados vigencia 2016 DEUDA $ 2.758.313.303 | 22.5% | 22.5% | Se estimó línea base de los valores adeudados para la vigencia 2016, con base al proceso de imputación de pagos y ajuste de bases gravables de los contratos fiscalizados vigencia 2016 al igual que se estimó la linea base de deuda vigencia 2017, con base al proceso de identificación de ingresos para el cierre de la vigencia 2017; asimismo como parte de la gestión de recuperación se realizó el III llamado a prevención vigencia 2017, como actividad fundamental para iniciar el proceso de cobro y recuperación Sin embargo la medición del indicador formalado de la actividad, se iniciará a partir del mes de julio. | 21.33% | 21% | Se cumplió con el cronograma de la determinación de deuda y de inicio del proceso de recuperación de la misma. | 26.67% | 27% | Durante el mes de Mayo se continuó con el proceso de recuperación de cartera de acuerdo con el cronograma | 32% | 45% | La recuperación de deuda hasta el mes de junio de Ley 21 es de un valor aproximado a los ciento cuarenta millones de pesos (140 millones), lo cual representa el 4,29% de la línea base (meta estimada). | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 222 | 02 | I-301-0-1322202 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Recuperacion de Cartera Ley 21 de 1982 y Estampilla | Entidades al dia + Entidades Remitidas DIAN/Entidades Obligadas |  | Porcentaje | 100% | SI | 2018-03-21 | Cierre de verificacion del efectivo pago de las entidades obligadas a retener la contribución parafiscal de la Ley 1697 de 2013 vigencias 2014 y 2015 (Estado de cuenta) | 2018-03-01 | 2018-12-31 | marzo | 305 | 305 | [5 empty] | Informe de estado de verificación Vigencia 2014 y 2015 |  |  |  |  | 24.9% | De las Entidades Obligadas para el 2014 y 2015, el 60,39% de ellas se encuentran al dia o remitidas a la DIAN. | 25% | De las Entidades Obligadas para el 2014 y 2015, el 60,4% de ellas se encuentran al dia o remitidas a la DIAN. | 35% | De las Entidades Obligadas para el 2014 y 2015, el 61,1% de ellas se encuentran al dia o remitidas a la DIAN. | 40% | Del total de las entidades obligadas para el 2014, el 71,3 se encuentran al dia y/o remitidas a la DIAN. Del total de las entidades obligadas para el 2015, el 64,6 se encuentran al dia y/o remitidas a la DIAN. Se cumplio con la meta establecida. | [12 empty] | 0% | [5 empty] | 24.9% | 24.9% | De las Entidades Obligadas para el 2014 y 2015, el 60,39% de ellas se encuentran al dia o remitidas a la DIAN. | [5 empty] | De las Entidades Obligadas para el 2014 y 2015, el 61,1% de ellas se encuentran al dia o remitidas a la DIAN. | 28% | 40% | Del total de las entidades obligadas para el 2014, el 71,3 se encuentran al dia y/o remitidas a la DIAN. Del total de las entidades obligadas para el 2015, el 64,6 se encuentran al dia y/o remitidas a la DIAN. Se cumplio con la meta establecida.
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 223 | 01 | I-301-0-1322301 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Control de embargos aplicados al MEN del Recaudo de Ley 21 de 1982 | Numero de Conciliaciones firmadas por las areas | 5% | Número | 12 | SI | 2018-03-21 | Realizar conciliaciones mensuales consolidadas de los embargos MEN y FOMAG con el grupo de Contabilidad. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 |  |  |  |  | Conciliaciones mensuales MEN y FOMAG firmadas por las áreas | 3 | Se realizaron los giros de acuerdo a la meta | 6 | Se realizaron 3 (tres) giros, cumpliendo con la meta establecida. | 3 | Se realizó conciliación con corte a Febrero 2018, Es preciso indicar que la conciliación se envía mes vencido, por cuanto los soportes de los embargos aplicados en las cuentas durante el mes, se reciben dentro de los 15 días del mes siguiente, para el registro contable. |  |  | 1 | Se efectuó conciliación con los saldos al mes de Abril | 6 | Se efectuo conciliacion con los saldos con corte a mayo, la conciliación se envía mes vencido, por cuanto los soportes de los embargos aplicados en las cuentas durante el mes, se reciben dentro de los 15 días del mes siguiente, para el registro contable. | [12 empty] | 5.333% | Se realizaron 3 giros de recursos desde la cuenta del BBVA a la cuenta CUN Cuenta Unica Nacional. | Se realizaron 3 giros de recursos desde la cuenta del BBVA a la cuenta CUN Cuenta Unica Nacional. | 10.67% | 6 | Se realizaron 3 (tres) giros, cumpliendo con la meta establecida. | 3 | 3 | Se realizó conciliación con corte a Febrero 2018, Es preciso indicar que la conciliación se envía mes vencido, por cuanto los soportes de los embargos aplicados en las cuentas durante el mes, se reciben dentro de los 15 días del mes siguiente, para el registro contable. | 21.33% |  |  | 26.67% | 27% | Se efectuó la concialiación de manera correcta durante mayo con la informacion al corte del 30 de Abril | 32% | 50% | En el mes de junio se efectuo conciliacion con los saldos con corte a mayo. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 224 | 01 | I-301-0-1322401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Reportes de seguimiento a la ejecucion de las reservas presupuestales de la vigencia 2017 | Numero de Informes Elaborados y socializados a las áreas en comité | 5% | Número | 12 | SI | 2018-03-21 | Construir un informe mensual de ejecución de la reserva constituida por cada dependencia, enviado por la SGF a cada irecciòn,subdirecciòn y oficina responsable. De acuerdo a la programaciòn de reuniones organizada por la OAP, tratarlo en la mesa del comité de ejecucion presupuestal y reservas. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 70000000 |  |  |  |  | Informe de Reservas Presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2017 enviados a las dependecias. | 1 | Se envia informe de reservas constituidas vigencia 2017 | 2 | Se envia informe de Ejecucion de Reservas vigencia 2017. | 3 | Se envia informe de Ejecucion de Reservas vigencia 2017. | 4 | Se envia informe de Ejecucion de Reservas vigencia 2017. | 5 | Se envia informe de Ejecucion de Reservas vigencia 2017. | 6 | Se envió informe de Ejecución de Reservas a las diferentes dependencias con corte a 8 de junio. | [12 empty] | 5.333% | 1 | Se realizo Informe de Reservas Presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2017, para el mes de mayo se espera citar al primer comité de reservas. | 10.67% | 2 | Se envia informe de Ejecucion de Reservas vigencia 2017. | 3 | 3 | Se envia informe de Ejecucion de Reservas vigencia 2017. | 21.33% | 21% | Se cumplió con la actividad de enviar el informe de ejecución de reservas de acuerdo al cronograma | 26.67% | 27% | Se cumplió con la actividad de enviar el informe de ejecución de reservas de acuerdo al cronograma | 32% | 50% | Se envió informe de Ejecución de Reservas a las diferentes dependencias con corte a 8 de junio. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 297 | 01 | I-301-0-1329701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Información exogena reportada con calidad en los plazos estipulados | Numero de Mesas Realizadas | 5% | Número | 4 |  |  | Realizar el proceso previo de preparación de la información exogena, a través de mesas de trabajo intergrupales (contabilidad, tesoreria,central de cuentas) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | [5 empty] | Acta de las mesas de trabajo con las conclusiones y compromisos de cada grupo en el proceso |  |  |  |  | 3 | Se han realizado 3 mesas de trabajo con el grupo de Contabilidad, Tesoreria Y Central de cuentas con el fn de hacer seguimiento al proceso de la conciliación exogena Distrital y Nacional. | 2 | Se realizaron las mesas de trabajo establecidas para el mes, cumpliendo con el cronograma y afinando el proceso. Tambien se logró aprobar una resolucion para que la funcion de pago de los impuestos la asuma el grupo de tesoreria y el de construccion de la declaración y de informacion exogena la tenga el grupo de contabilidad. | 2 | Se realizaron las mesas de trabajo establecidas para el mes, cumpliendo con el cronograma y afinando el proceso. | 9 | A la fecha se han realizado 9 mesas de trabajo, se cumplio con la meta establecida. | [12 empty] | 5.333% | [5 empty] | 3 | 3 | Se han realizado 3 mesas de trabajo con el grupo de Contabilidad, Tesoreria Y Central de cuentas con el fin de hacer seguimiento al proceso de la conciliación exogena Distrital y Nacional. |  |  |  | 27% | 27% | Se han efectuado las mesas de trabajo establecidas para fortalecer el proceso | 32% | 100% | Para el mes de junio se realizaron 2 mesas de trabajo, con esto seria 9 mesas, cumpliendo con la meta establecida.
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 297 | 02 | I-301-0-1329702 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Información exogena reportada con calidad en los plazos estipulados | Numero de Reportes EnviadoS |  | Número | 2 |  |  | Realizar el reporte de exogenas nacionales y distritales en las fechas estipuladas por la normatividad vigente marzo y abril | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | [5 empty] | Reportes enviados a cada uno de los entes que lo requieran |  |  |  |  | 1 | Se realizó la transmision de la Información Exogena Distrital en las fechas establecidas. | 0 | El reporte de información Exógena Nacional, según Resolución 068 de 2017 emitida por la DIAN se debe reportar a más tardar el próximo 08 de mayo de 2018. | 1 | Se efectuó correctamente la transmision de información exógena Nacional de acuerdo a las Resoluciones | 0 | Se realizó la transmisión de la informacion exogena distrital y nacional, cumpliendo con la meta propuesta para este indicador. | [12 empty] | 5.333% | [5 empty] | 1 | 1 | Se realizó la transmisión de la Información Exogena Distrital en las fechas establecidas. |  |  |  | 27% | 27% | Se efectuó correctamente la transmision de información exógena Nacional de acuerdo a las Resoluciones | 32% | 100% | En los meses de abril y mayo, se realizó la transmisión de la informacion exogena distrital y nacional, cumpliendo al 100% con la meta propuesta para este indicador.
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 297 | 03 | I-301-0-1329703 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Información exogena reportada con calidad en los plazos estipulados | Numero de Reportes Enviados |  | Número | 11 |  |  | Realizar el reporte de exogenas nacionales y distritales en las fechas estipuladas por la normatividad vigente | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | [5 empty] | Reportes enviados a cada uno de los entes que lo requieran |  |  |  |  | 3 | Se realizó la transmisión de la Información de los Convenios Internacionales. | 0 | Se está dentro de los términos para el reporte. | 0 | Se está dentro de los términos para ejecutar el reporte. | 5 | Se realizó la transmisión de la Información de los Convenios Internacionales con corte al mes de mayo. | [12 empty] | 5.333% | [5 empty] | 3 | 3 | Se realizó la transmisión de la Información de los Convenios Internacionales. |  |  |  | 27% | 27% | No se realizó ningun reporte pues se está dentro de los términos para hacerlo | 32% | 45.45% | En el mes de junio se realizó la transmisión de la Información de los Convenios Internacionales con corte al mes de mayo.
AC | I | 3 | 02 | 0 | 13 | 225 | 01 | I-302-0-1322501 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdireccion de Contratación | Stella Quiñones Benavides | NO | Porcentaje de documentos de procesos y actos administrativos de procesos de contratación publicados a través del SECOP. | Número de documentos de procesos y actos administrativos de procesos de contratación publicados en SECOP/ Total documentos de procesos y actos administrativos de procesos de contratación adelantados. | 12.5% | Porcentaje | 100% | SI | 2018-03-07 | Realizar la publicación de los documentos del Procesos y actos administrativos de Procesos de Contratación a través del Portal de Colombia Compra Eficiente y en función de la estratégía | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 887125333 | N/A | N/A | N/A | PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN | Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). https://www.contratos.gov.co/entidades/Auth | 401 | Durante el mes de enero de 2018 se realizó la publicación en el Secop I de 401 contratos de un total de 922 que se celebraron durante el mes. La Subdirección de Contratación tiene como plazo máximo para la publicación del total de estos contratos hasta el 05/02/2018 y ha tomado las acciones pertinentes para cumplir con esta obligación. |  |  | 100% | En el mes de marzo de 2018 se publicaron los siguientes documentos y actos administrativos de procesos: Aviso de Convocatoria: 4 Invitación Pública: 2 Proyecto de Pliego de Condiciones: 2 Estudios Previos: 2 Respuestas a las observaciones: 5 Acto Administrativo de Apertura: 3 Pliego de Condiciones Definitivo: 3 Adendas: 3 Informe de Evaluación de las Ofertas: 2 Aceptación de Oferta: 1 Para el mes de marzo de 2018 se debían publicar 27 documentos los cuales como se puede ver en la descripción antes detallada, fueron publicados en su totalidad. Este reporte refleja solo la información del mes de marzo de 2018 y el porcentaje proyectado corresponde igualmente para cada mes al 100%. Lo anterior, debido a que el reporte no es acumulativo. | 100% | En el mes de abril de 2018 se publicaron los siguientes documentos y actos administrativos de procesos: Aviso de Convocatoria: 2 Invitación Pública: 0 Proyecto de Pliego de Condiciones: 1 Estudios Previos: 1 Respuestas a las observaciones: 11 Acto Administrativo de Apertura: 3 Pliego de Condiciones Definitivo: 3 Adendas: 6 Informe de Evaluación de las Ofertas: 4 Acto Administrativo de Adjudicación: 1 Declaratoria de Desierta: 0 Aceptación de Oferta: 3 Contrato: 1 Informes parciales: 196 Para el mes de abril de 2018 se debían publicar 223 documentos los cuales como se puede ver en la descripción antes detallada, fueron publicados en su totalidad. Este reporte refleja solo la información del mes de abril de 2018 y el porcentaje proyectado corresponde igualmente para cada mes al 100%. Lo anterior, debido a que el reporte no es acumulativo. | 100% | En el mes de mayo de 2018 se publicaron los siguientes documentos y actos administrativos de procesos de contratación, adelantados por esta Subdirección: Aviso de Convocatoria: 4 Invitación Pública: 0 Proyecto de Pliego de Condiciones: 3 Estudios Previos: 3 Respuestas a las observaciones: 7 Acto Administrativo de Apertura: 0 Pliego de Condiciones Definitivo: 0 Adendas: 7 Informe de Evaluación de las Ofertas: 9 Acto Administrativo de Adjudicación: 3 Declaratoria de Desierta: 0 Aceptación de Oferta: 1 Contrato: 0 Informes parciales: 127 Para dicho periodo, se debían publicar 164 documentos los cuales como se puede ver en la descripción antes detallada, fueron publicados en su totalidad. Este reporte refleja solo la información del mes de a mayo de 2018 y el porcentaje proyectado corresponde igualmente para cada mes al 100%. Lo anterior, debido a que el reporte no es acumulativo. | 100% | En el mes de junio de 2018 se publicaron los siguientes documentos y actos administrativos de procesos de contratación, adelantados por esta Subdirección: Aviso de Convocatoria: 1 Invitación Pública: 1 Proyecto de Pliego de Condiciones: 1 Estudios Previos: 1 Respuestas a las observaciones: 6 Acto Administrativo de Apertura: 1 Pliego de Condiciones Definitivo: 2 Adendas: 4 Informe de Evaluación de las Ofertas: 4 Acto Administrativo de Adjudicación: 3 Declaratoria de Desierta: 0 Aceptación de Oferta: 0 Contrato: 4 Informes parciales: 187 Para dicho periodo, se debían publicar 215 documentos los cuales como se puede ver en la descripción antes detallada, fueron publicados en su totalidad. Este reporte refleja solo la información del mes de a junio de 2018 y el porcentaje proyectado corresponde igualmente para cada mes al 100%. Lo anterior, debido a que el reporte no es acumulativo. | [12 empty] | 5.333% | 43.49% | Durante el mes de enero de 2018 se realizó la publicación en el Secop I de 401 contratos de un total de 922 que se celebraron durante el mes. La Subdirección de Contratación tiene como plazo máximo para la publicación del total de estos contratos hasta el 05/02/2018 y ha tomado las acciones pertinentes para cumplir con esta obligación. | 10.67% | 261.5% | En el mes de febrero de 2018 se publicaron 521 contratos con todos los documentos que soportan la contratación, de lo que restaba del mes de enero de 2018. Adcionalmente se publicaron los avisos de convocatoria de una (1) selección abreviada y de una (1) licitación publica es decir que para febrero a traves del SECOP se publicaron 523 procesos de contratación. Para el mes de febrero se debía publicar 3 documentos y del mes de enero quedaban 521 para publicación. Este reporta refleja solo la información del mes de febrero de 2018 y el porcentaje proyectado corresponde igualmente para cada mes al 100%. Lo anterior, debido a que el reporte no es acumulativo. | 100% | 100% | En el mes de marzo de 2018 se publicaron los siguientes documentos y actos administrativos de procesos: Aviso de Convocatoria: 4 Invitación Pública: 2 Proyecto de Pliego de Condiciones: 2 Estudios Previos: 2 Respuestas a las observaciones: 5 Acto Administrativo de Apertura: 3 Pliego de Condiciones Definitivo: 3 Adendas: 3 Informe de Evaluación de las Ofertas: 2 Aceptación de Oferta: 1 Para el mes de marzo de 2018 se debían publicar 27 documentos los cuales como se puede ver en la descripción antes detallada, fueron publicados en su totalidad. Este reporte refleja solo la información del mes de marzo de 2018 y el porcentaje proyectado corresponde igualmente para cada mes al 100%. Lo anterior, debido a que el reporte no es acumulativo. | 100% | 100% | En el mes de abril de 2018 se publicaron los siguientes documentos y actos administrativos de procesos: Aviso de Convocatoria: 2 Invitación Pública: 0 Proyecto de Pliego de Condiciones: 1 Estudios Previos: 1 Respuestas a las observaciones: 11 Acto Administrativo de Apertura: 3 Pliego de Condiciones Definitivo: 3 Adendas: 6 Informe de Evaluación de las Ofertas: 4 Acto Administrativo de Adjudicación: 1 Declaratoria de Desierta: 0 Aceptación de Oferta: 3 Contrato: 1 Informes parciales: 196 Para el mes de abril de 2018 se debían publicar 223 documentos los cuales como se puede ver en la descripción antes detallada, fueron publicados en su totalidad. Este reporte refleja solo la información del mes de abril de 2018 y el porcentaje proyectado corresponde igualmente para cada mes al 100%. Lo anterior, debido a que el reporte no es acumulativo. | 100% | 100% | En el mes de mayo de 2018 se publicaron los siguientes documentos y actos administrativos de procesos de contratación, adelantados por esta Subdirección: Aviso de Convocatoria: 4 Invitación Pública: 0 Proyecto de Pliego de Condiciones: 3 Estudios Previos: 3 Respuestas a las observaciones: 7 Acto Administrativo de Apertura: 0 Pliego de Condiciones Definitivo: 0 Adendas: 7 Informe de Evaluación de las Ofertas: 9 Acto Administrativo de Adjudicación: 3 Declaratoria de Desierta: 0 Aceptación de Oferta: 1 Contrato: 0 Informes parciales: 127 Para dicho periodo, se debían publicar 164 documentos los cuales como se puede ver en la descripción antes detallada, fueron publicados en su totalidad. Este reporte refleja solo la información del mes de a mayo de 2018 y el porcentaje proyectado corresponde igualmente para cada mes al 100%. Lo anterior, debido a que el reporte no es acumulativo. | 100% | 100% | En el mes de junio de 2018 se publicaron los siguientes documentos y actos administrativos de procesos de contratación, adelantados por esta Subdirección: Aviso de Convocatoria: 1 Invitación Pública: 1 Proyecto de Pliego de Condiciones: 1 Estudios Previos: 1 Respuestas a las observaciones: 6 Acto Administrativo de Apertura: 1 Pliego de Condiciones Definitivo: 2 Adendas: 4 Informe de Evaluación de las Ofertas: 4 Acto Administrativo de Adjudicación: 3 Declaratoria de Desierta: 0 Aceptación de Oferta: 0 Contrato: 4 Informes parciales: 187 Para dicho periodo, se debían publicar 215 documentos los cuales como se puede ver en la descripción antes detallada, fueron publicados en su totalidad. Este reporte refleja solo la información del mes de a junio de 2018 y el porcentaje proyectado corresponde igualmente para cada mes al 100%. Lo anterior, debido a que el reporte no es acumulativo.
AC | I | 3 | 02 | 0 | 13 | 226 | 01 | I-302-0-1322601 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdireccion de Contratación | Stella Quiñones Benavides | NO | Porcentaje de procesos de contratación adelantados por el área. | Número de Procesos de Contratación Adelantados/Total de Procesos de Contratación solicitados por las áreas | 12.5% | Porcentaje | 100% | SI | 2018-03-07 | Adelantar los procesos de contratación de bienes, servicios | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 |  | N/A | N/A | N/A | PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN | Archivo Publicado en la Página Web del Ministerio. Link https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Contratacion/Historico-de-procesos/366218:Contratos-suscritos-2018 Sistema de Gestión Contractual (NEON) Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). https://www.contratos.gov.co/entidades/Auth | 922 | Durante el mes de enero de 2018 las diferentes dependencias del MEN requirieron un total de 922 contratos los cuales fueron tramitados en su totalidad por la Subdirección de Contratación. |  |  | 100% | Durante el mes de marzo de 2018 las diferentes dependencias del MEN requirieron un total de 15 procesos de contratación los cuales están siendo tramitados en su totalidad por la Subdirección de Contratación. En el mes de enero de 2018 y anteriores, se cargaron un total de 9 solicitudes de contratación, las cuales siguen en trámite. En febrero de 2018, se cargaron por las áreas un toal de 9 solicitudes de contratación de las cuales un trámite culminó con aceptación de oferta y las restantes 8 siguen en trámite. El total a la fecha de las solicitudes de contratación es de 32, de las cuales 31 están trámite y 1 culminado exitosamente. | 100% | Durante el mes de abril de 2018 las diferentes dependencias del MEN requirieron un total de 6 procesos de contratación los cuales están siendo tramitados en su totalidad por la Subdirección de Contratación. En el mes de marzo de 2018 las diferentes dependencias del MEN requirieron un total de 18 procesos de contratación, 3 más conforme al corte del presente mes. Estos están siendo tramitados en su totalidad por la Subdirección de Contratación. En febrero de 2018, se cargaron por las áreas un toal de 9 solicitudes de contratación de las cuales 3 trámiteS culminaron con aceptación de oferta y las restantes 6 siguen en trámite. En el mes de enero de 2018 y anteriores, se cargaron un total de 9 solicitudes de contratación, de las cuales 8 siguen en trámite y 1 fue tramitado con contrato proceso SA-MEN-01-2018. El total a la fecha de las solicitudes de contratación es de 42, de las cuales 38 están trámite y 4 culminaron exitosamente. | 100% | Durante el mes de mayo de 2018 las diferentes dependencias del MEN requirieron un total de 34 procesos de contratación, los cuales 2 ya les fue adjudicados los contratos y es restante es decir 32, están siendo tramitados en su totalidad por esta Subdirección. | 100% | En el mes junio las dependencias del MEN requirieron un total de 30 procesos de contratación los cuales está siendo asesorados y tramitados por la Subdirección de Contratación en su totalidad. | [12 empty] | 5.333% | 100% | Durante el mes de enero de 2018 las diferentes dependencias del MEN requirieron un total de 922 contratos los cuales fueron tramitados en su totalidad por la Subdirección de Contratación. | 10.67% | 100% | Durante el mes de enero de 2018 las diferentes dependencias del MEN requirieron un total de 13 contratos los cuales fueron tramitados en su totalidad por la Subdirección de Contratación. Los 13 procesos de selección se encuentran en revisión y trámte de los abogados los 4 del mes anterior continuan en proceso. En total se tienen abiertos a la fecha 17 procesos de selección. | 100% | 100% | Durante el mes de marzo de 2018 las diferentes dependencias del MEN requirieron un total de 15 procesos de contratación los cuales están siendo tramitados en su totalidad por la Subdirección de Contratación. En el mes de enero de 2018 y anteriores, se cargaron un total de 9 solicitudes de contratación, las cuales siguen en trámite. En febrero de 2018, se cargaron por las áreas un toal de 9 solicitudes de contratación de las cuales un trámite culminó con aceptación de oferta y las restantes 8 siguen en trámite. El total a la fecha de las solicitudes de contratación es de 32, de las cuales 31 están trámite y 1 culminado exitosamente. | 100% | 100% | Durante el mes de abril de 2018 las diferentes dependencias del MEN requirieron un total de 6 procesos de contratación los cuales están siendo tramitados en su totalidad por la Subdirección de Contratación. En el mes de marzo de 2018 las diferentes dependencias del MEN requirieron un total de 18 procesos de contratación, 3 más conforme al corte del presente mes. Estos están siendo tramitados en su totalidad por la Subdirección de Contratación. En febrero de 2018, se cargaron por las áreas un toal de 9 solicitudes de contratación de las cuales 3 trámiteS culminaron con aceptación de oferta y las restantes 6 siguen en trámite. En el mes de enero de 2018 y anteriores, se cargaron un total de 9 solicitudes de contratación, de las cuales 8 siguen en trámite y 1 fue tramitado con contrato proceso SA-MEN-01-2018. El total a la fecha de las solicitudes de contratación es de 42, de las cuales 38 están trámite y 4 culminaron exitosamente. | 100% | 100% | Durante el mes de mayo de 2018 las diferentes dependencias del MEN requirieron un total de 34 procesos de contratación, los cuales 2 ya les fue adjudicados los contratos y es restante es decir 32, están siendo tramitados en su totalidad por esta Subdirección. | 100% | 100% | En el mes junio las dependencias del MEN requirieron un total de 30 procesos de contratación los cuales está siendo asesorados y tramitados por la Subdirección de Contratación en su totalidad.
AC | I | 3 | 02 | 0 | 13 | 227 | 01 | I-302-0-1322701 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdireccion de Contratación | Stella Quiñones Benavides | NO | Número de publicaciones mensuales realizadas en la página web. | Número de Publicaciones Realizadas en la Página Web/ Total Publicaciones a realizar en la Página Web. | 12.5% | Porcentaje | 100% |  |  | Publicar la información relacionada con la contratación en la pagina web del MEN | 2018-01-01 | 2018-12-20 | enero | 353 | 365 |  | N/A | N/A | N/A | PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN | https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Contratacion/Historico-de-procesos/366218:Contratos-suscritos-2018 | 1 | Se ha elaborado el primer archivo correspondiente a los contratos adelantados durante el mes de enero de 2018, para su publicación de la página web del Ministerio. |  |  | 100% | Se remitió a comunicaciones para publicación el 2 de marzo de 2018 el archivo con la contratación efectuada en el mes de febrero de 2018. | 100% | Se remitió a comunicaciones para publicación el 12 de abril de 2018 el archivo con la contratación efectuada en el mes de marzo de 2018. | 100% | Se remitió correo electrónico el 4 de mayo de 2018 con listado de contratos celebrados por el MEN en el mes de abril a la Oficina Asesora de Comunicaciones para su publicación en la página web de la entidad. El cual quedo debidamente publicado en el siguiente link: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Contratacion/Historico-de-rocesos/366218:Contratos-suscritos-2018 | 100% | Se remitió correo electrónico el 18 de junio de 2018 con listado de contratos celebrados por el MEN en el mes de mayo a la Oficina Asesora de Comunicaciones para su publicación en la página web de la entidad. El cual quedó debidamente publicado en el siguiente link: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Contratacion/Historico-de-rocesos/366218:Contratos-suscritos-2018 | [12 empty] | 5.333% | 100% | Se ha elaborado el primer archivo correspondiente a los contratos adelantados durante el mes de enero de 2018, para su publicación de la página web del Ministerio. | 10.67% |  |  | 100% | 100% | Se remitió a comunicaciones para publicación el 2 de marzo de 2018 el archivo con la contratación efectuada en el mes de febrero de 2018. | 100% | 100% | Se remitió a comunicaciones para publicación el 12 de abril de 2018 el archivo con la contratación efectuada en el mes de marzo de 2018. | 100% | 100% | Se remitió correo electrónico el 4 de mayo de 2018 con listado de contratos celebrados por el MEN en el mes de abril a la Oficina Asesora de Comunicaciones para su publicación en la página web de la entidad. El cual quedo debidamente publicado en el siguiente link: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Contratacion/Historico-de-rocesos/366218:Contratos-suscritos-2018 | 100% | 100% | Se remitió correo electrónico el 18 de junio de 2018 con listado de contratos celebrados por el MEN en el mes de mayo a la Oficina Asesora de Comunicaciones para su publicación en la página web de la entidad. El cual quedó debidamente publicado en el siguiente link: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Contratacion/Historico-de-rocesos/366218:Contratos-suscritos-2018
AC | I | 3 | 02 | 0 | 13 | 228 | 01 | I-302-0-1322801 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdireccion de Contratación | Stella Quiñones Benavides | NO | Porcentaje de procesos de liquidación adelantados. | Número de procesos de liquidación adelantados a la fecha/Número de informes finales requeridos para la liquidación hasta el mes anterior. | 12.5% | Porcentaje | 100% |  |  | * Adelantar los procesos de liquidación requeridos por las áreas así: * Recepción, revisión y clasificación de informe final. Solicitudes de ajuste del informe final y/o remisión de documentación faltante, si es del caso. * Elaboración del documento respectivo (acta de liquidación, resolución de liquidación unilateral, constancia de no liquidación, Acto de Improcedencia de contratos/ convenios, etc.) para dar cierre a los Contratos, Órdenes de Aceptación, de Oferta y/o Convenios celebrados por el Ministerio de Educación Nacional. * Dar cierre mediante documento idóneo. | 2018-01-01 | 2018-11-30 | enero | 333 | 333 |  | N/A | N/A | N/A | PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN | Reposa en el archivo de contratación, en las respectivas carpetas físicas, base de datos de liquidaciones y Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). https://www.contratos.gov.co/entidades/Auth | 213 | Durante el mes de enero de 2018 las distintas áreas del Ministerio radicaron alrededor de 213 Informes Finales, con el fin de iniciar su proceso de liquidación, a través de equipo de liquidaciones se dio inicio a revisar dichos informes y así comenzar con el proceso de liquidación. |  |  | 100% | Durante los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018 se radicaron en la subdirección de contratación un total de 260 informes. Durante los meses de febrero y marzo de 2018 se radicaron en la subdirección de contratación un total de 281 informes. Esto para un total de 541 informes de liquidación. El consolidado a la fecha es el siguiente: Con observaciones: 40 Devueltos al área: 11 En firma del contratista: 13 En revisión del coordinador: 5 En firma del ordenador: 3 En revisión del liquidador: 301 Liquidado: 161 Radicado Vencidos: 7 Total: 541 | 100% | Teniedo en cuenta que este reporte refleja solo la información del porcentaje proyectado con respecto a la de cada mes, es decir el 100%. Lo anterior, debido a que el reporte no es acumulativo, por esta razón, durante los meses de diciembre de 2017 y de enero a abril de 2018 las distintas dependencias del Ministerio radicaron a esta Sudbdirección 891 informes finales, los cuales estan discriminados de la siguiente manera: Personas Naturales: 648 Personas Juridicas: 243 En virtud de lo anterior, los 891 informes radicados presentan los siguientes estados: Persona Natural: Con observaciones: 36 Devueltos al área: 7 En firma del contratista: 0 En revisión del coordinador: 3 En revisión del liquidador: 380 Liquidado: 222 Total: 648 Persona Juridica: Con observaciones: 13 Devueltos al área: 12 En firma del contratista: 17 En revisión del coordinador: 18 En revisión del liquidador: 146 Liquidado: 32 Radicado Vencidos: 5 Total: 243 | 100% | Teniedo en cuenta que este reporte refleja solo la información del porcentaje proyectado con respecto a la de cada mes, es decir el 100%. Lo anterior, debido a que el reporte no es acumulativo, por esta razón, durante los meses de diciembre de 2017 y de enero a mayo de 2018, las distintas dependencias del Ministerio de Educación Nacional radicaron a esta Sudbdirección 1058 informes finales, los cuales estan discriminados de la siguiente manera: Personas Naturales: 732 Personas Juridicas: 326 En virtud de lo anterior, los 1058 informes finales radicados presentan los siguientes estados: Persona Natural: Con observaciones: 26 Devueltos al área: 16 En firma del contratista: 2 En revisión del coordinador: 0 En revisión del liquidador: 394 Liquidado: 294 Total: 732 Persona Juridica: Con observaciones: 19 Devueltos al área: 14 En firma del contratista: 42 En revisión del coordinador: 36 En revisión del liquidador: 117 Liquidado: 76 Radicado Vencidos: 22 Total: 326 | 100% | Teniedo en cuenta que este reporte refleja solo la información del porcentaje proyectado con respecto a cada mes, es decir el 100%. Lo anterior, debido a que el reporte no es acumulativo, por esta razón, durante los meses de diciembre de 2017 y de enero a junio de 2018, las distintas dependencias del Ministerio de Educación Nacional radicaron a esta Subdirección 1126 informes finales, los cuales estan discriminados de la siguiente manera: Personas Naturales: 763 Personas Juridicas: 363 En virtud de lo anterior, los 1126 informes finales radicados presentan los siguientes estados: Persona Natural: Con observaciones: 23 Devueltos al área: 20 En firma del contratista: 2 En revisión del coordinador: 0 En revisión del liquidador: 413 Liquidado: 305 Total: 763 Persona Juridica: Con observaciones: 12 Devueltos al área: 24 En firma del contratista: 69 En revisión del coordinador: 42 En revisión del liquidador: 60 Liquidado: 124 Radicado Vencidos: 32 Total: 363 | [12 empty] | 6.091% | 5% | Durante el mes de enero de 2018 las distintas áreas del Ministerio radicaron alrededor de 213 Informes Finales, con el fin de iniciar su proceso de liquidación, a través del equipo de liquidaciones se dio inicio a revisar dichos informes y así comenzar con el proceso de liquidación. | 12.18% |  |  | 100% | 100% | Durante los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018 se radicaron en la subdirección de contratación un total de 260 informes. Durante los meses de febrero y marzo de 2018 se radicaron en la subdirección de contratación un total de 281 informes. Esto para un total de 541 informes de liquidación. El consolidado a la fecha es el siguiente: Con observaciones: 40 Devueltos al área: 11 En firma del contratista: 13 En revisión del coordinador: 5 En firma del ordenador: 3 En revisión del liquidador: 301 Liquidado: 161 Radicado Vencidos: 7 Total: 541 | 100% | 100% | Teniedo en cuenta que este reporte refleja solo la información del porcentaje proyectado con respecto a la de cada mes, es decir el 100%. Lo anterior, debido a que el reporte no es acumulativo, por esta razón, durante los meses de diciembre de 2017 y de enero a abril de 2018 las distintas dependencias del Ministerio radicaron a esta Sudbdirección 891 informes finales, los cuales estan discriminados de la siguiente manera: Personas Naturales: 648 Personas Juridicas: 243 En virtud de lo anterior, los 891 informes radicados presentan los siguientes estados: Persona Natural: Con observaciones: 36 Devueltos al área: 7 En firma del contratista: 0 En revisión del coordinador: 3 En revisión del liquidador: 380 Liquidado: 222 Total: 648 Persona Juridica: Con observaciones: 13 Devueltos al área: 12 En firma del contratista: 17 En revisión del coordinador: 18 En revisión del liquidador: 146 Liquidado: 32 Radicado Vencidos: 5 Total: 243 | 100% | 100% | Teniedo en cuenta que este reporte refleja solo la información del porcentaje proyectado con respecto a la de cada mes, es decir el 100%. Lo anterior, debido a que el reporte no es acumulativo, por esta razón, durante los meses de diciembre de 2017 y de enero a mayo de 2018, las distintas dependencias del Ministerio de Educación Nacional radicaron a esta Sudbdirección 1058 informes finales, los cuales estan discriminados de la siguiente manera: Personas Naturales: 732 Personas Juridicas: 326 En virtud de lo anterior, los 1058 informes finales radicados presentan los siguientes estados: Persona Natural: Con observaciones: 26 Devueltos al área: 16 En firma del contratista: 2 En revisión del coordinador: 0 En revisión del liquidador: 394 Liquidado: 294 Total: 732 Persona Juridica: Con observaciones: 19 Devueltos al área: 14 En firma del contratista: 42 En revisión del coordinador: 36 En revisión del liquidador: 117 Liquidado: 76 Radicado Vencidos: 22 Total: 326 | 100% | 100% | Teniedo en cuenta que este reporte refleja solo la información del porcentaje proyectado con respecto a cada mes, es decir el 100%. Lo anterior, debido a que el reporte no es acumulativo, por esta razón, durante los meses de diciembre de 2017 y de enero a junio de 2018, las distintas dependencias del Ministerio de Educación Nacional radicaron a esta Subdirección 1126 informes finales, los cuales estan discriminados de la siguiente manera: Personas Naturales: 763 Personas Juridicas: 363 En virtud de lo anterior, los 1126 informes finales radicados presentan los siguientes estados: Persona Natural: Con observaciones: 23 Devueltos al área: 20 En firma del contratista: 2 En revisión del coordinador: 0 En revisión del liquidador: 413 Liquidado: 305 Total: 763 Persona Juridica: Con observaciones: 12 Devueltos al área: 24 En firma del contratista: 69 En revisión del coordinador: 42 En revisión del liquidador: 60 Liquidado: 124 Radicado Vencidos: 32 Total: 363
AC | I | 3 | 02 | 0 | 13 | 229 | 01 | I-302-0-1322901 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdireccion de Contratación | Stella Quiñones Benavides | NO | Número de capacitaciones realizadas en el año. | Capacitaciones programadas/capacitaciones realizadas. | 12.5% | Número | 6 |  |  | *Capacitación Elaboración estudios previos. hasta el 30 de junio de 2018. * Capacitación Administrac. y manejo de NEON. modulo sobre el trámite de liquidación y los avisos del sistema para supervisores e interventores, hasta el 30 de junio de 2018. * Capacitación de Liquidación de Contratos y Convenios. Modulo especial para supervisores e interventores, hasta el 30 de junio de 2018. * Capacitación Supervisión e Interventoría. hasta el 31 de diciembre de 2018. * Capacitación SECOP II. Modulo sobre liquidación de contratos para supervisores e interventores, hasta el 31 de diciembre de 2018. *Capacitación en materia de convenios. hasta el 31 de diciembre de 2018. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 |  | N/A | N/A | N/A | PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN | Listados de Asistencia | 0 | No registraron información |  |  | 100% | Se consultó con Talento Humano el procedimiento a seguir para poder hacer la convocatoria y correspondiente capacitación. El 27 de marzo de 2018, Talento Humano remitió correo con el formato para solicitar fecha y espacio para capacitación, informando que el mismo debe ser remitido con 8 días hábiles de anterioridad. De acuerdo con lo anterior, se van a adelantar las capacitaciones programadas para el primer semestre del año. | 100% | Al interior de la Subdirección, se estableción cronograma y aspectos relevantes de las capacitaciones a realizar en los meses de abril y mayo, correspondientes a estudios previos y sistema NEON. El 19 de abril de 2018, una vez consolidado y diligenciado el formato de capacitaciones, se remitió por correo electrónico a Talento Humano solicitando los espacios e informando los temas. El 23 de abril el área de Talento Humano dio respuesa informando que debíamos relacionar el listado de funcionarios que iban a recibir la capacitación. EL 26 de abril Talento Humano reiteró la solicitud del listado de funcionarios, e informó las fechas libres en mayo para realizar las capacitaciones, fechas que no coincidían con las establecidas por la subdirección, por lo tanto el 30 de abril se solicitaron horarios en las fechas informadas para coordinar nuevamente al interior de la subdirección. Entendiendo que por la fecha de respuesta ya no era posible realizar las capacitaciones del mes de abril, esto es el 25 y 27 de abril, se coordinó al interior de la Subdirección para remitir el listado solicitado de funcionarios. | 100% | Durante el mes de mayo de 2018 en coordinación con la Subdirección de Talento Humano, se adelantó la logística necesaria para reservar un espacio, con el fin de iniciar la primera capacitación este primer semestre, consecuencia a lo anterior, el 30 de mayo del 2018 se capacitó a 45 colaboradores del MEN en la elaboración de estudios previos. | 100% | Durante el mes de junio de 2018 en coordinación con la Subdirección de Talento Humano, se adelantó la logística necesaria para reservar un espacio, con el fin de continuar con las capacitaciones del primer semestre, en consecuencia a lo anterior, se realizaron 3 capacitaciones sobre estudios previos el 8, 15 y 22 de junio de 2018 a colaboradores del MEN. | [12 empty] | 5.333% |  | No registraron información | 10.67% |  |  | 100% | 100% | Se consultó con Talento Humano el procedimiento a seguir para poder hacer la convocatoria y correspondiente capacitación. El 27 de marzo de 2018, Talento Humano remitió correo con el formato para solicitar fecha y espacio para capacitación, informando que el mismo debe ser remitido con 8 días hábiles de anterioridad. De acuerdo con lo anterior, se van a adelantar las capacitaciones programadas para el primer semestre del año. | 100% | 100% | Al interior de la Subdirección, se estableción cronograma y aspectos relevantes de las capacitaciones a realizar en los meses de abril y mayo, correspondientes a estudios previos y sistema NEON. El 19 de abril de 2018, una vez consolidado y diligenciado el formato de capacitaciones, se remitió por correo electrónico a Talento Humano solicitando los espacios e informando los temas. El 23 de abril el área de Talento Humano dio respuesa informando que debíamos relacionar el listado de funcionarios que iban a recibir la capacitación. EL 26 de abril Talento Humano reiteró la solicitud del listado de funcionarios, e informó las fechas libres en mayo para realizar las capacitaciones, fechas que no coincidían con las establecidas por la subdirección, por lo tanto el 30 de abril se solicitaron horarios en las fechas informadas para coordinar nuevamente al interior de la subdirección. Entendiendo que por la fecha de respuesta ya no era posible realizar las capacitaciones del mes de abril, esto es el 25 y 27 de abril, se coordinó al interior de la Subdirección para remitir el listado solicitado de funcionarios. | 100% | 100% | Durante el mes de mayo de 2018 en coordinación con la Subdirección de Talento Humano, se adelantó la logística necesaria para reservar un espacio, con el fin de iniciar la primera capacitación este primer semestre, consecuencia a lo anterior, el 30 de mayo del 2018 se capacitó a 45 colaboradores del MEN en la elaboración de estudios previos. | 100% | 100% | Durante el mes de junio de 2018 en coordinación con la Subdirección de Talento Humano, se adelantó la logística necesaria para reservar un espacio, con el fin de continuar con las capacitaciones del primer semestre, en consecuencia a lo anterior, se realizaron 3 capacitaciones sobre estudios previos el 8, 15 y 22 de junio de 2018 a colaboradores del MEN.
AC | I | 3 | 02 | 0 | 13 | 230 | 01 | I-302-0-1323001 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdireccion de Contratación | Stella Quiñones Benavides | NO | Número de actualizaciones realizadas en el año sobre la plataforma virtual de capacitación en contratación estatal. | Actualizaciones de las Capacitaciones programadas/actualizaciones de las capacitaciones realizadas | 12.5% | Número | 6 |  |  | *Estructurar y actualizar el sistema de capacitación virtual en temas de contratación estatal así: * Actualización de la capacitación virtual. * Remisión de comunicaciones y correos recordando la capacitación por parte de los funcionario y colaboradores. | 2018-03-01 | 2018-12-31 | marzo | 305 | 305 |  | N/A | N/A | N/A | PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN | Soportes del sistema de capacitación virtual. Correos electrónicos de constancias de actualizaciones. | 0 | No registraron información |  |  | 100% | Se encuentra que la plataforma aun no ha sido habilitada. En el mes de abril de 2018, se va a tramitar con Telento Humano porque no ha logrado salir a operación la plataforma virtual de capacitación enc ontratación estatal. | 100% | De acuerdo con lo informado en marzo de 2018, el 4 de abril, se remitió a Talento Humano correo electrónico solitando información sobre lo que se requería para poner en funcionamiento la plataforma virtual de capacitación en contratación. El 13 de abril Talento Humano informó que no era posible incluir las correcciones que se habían solicitado desde el año pasado por la Subdirección de Contratación, pero que era posible incluir una nota sobre los errores que presentaba la capacitación en la normatividad vigente. En este sentido solicitaron a la subdirección la redacción del documento denominado Fe de erratas, para consultar con el dueño d ela plataforma, sobre la posibilidad de incluir la misma y continuar con el proceso de inscripción de funcionarios e iniciar las capacitaciones. | 100% | El 09 de mayo se remitió correo electrónico a la Subdirección de Talento Humano, con el fin de ajustar los errores que se presentaban en la capacitación virtual acorde a normatividad vigente. En este orden de ideas, estamos a la espera que el Grupo de Talento Humano nos indique cuando iniciará el curso virtual. | 100% | La Subdirección de Contratación ha venido adelantando las gestiones necesarias con la Subdirección de Talento Humano para coordinar cuando se dará inicio a la capacitación virtual, en consecuencia continuamos a la espera que el Grupo de Talento Humano nos concrete el inicio de dicha capacitación. | [12 empty] | 0% |  | No registraron información | 0% |  |  | 100% | 100% | Se encuentra que la plataforma aun no ha sido habilitada. En el mes de abril de 2018, se va a tramitar con Telento Humano porque no ha logrado salir a operación la plataforma virtual de capacitación en contratación estatal. | 100% | 100% | De acuerdo con lo informado en marzo de 2018, el 4 de abril, se remitió a Talento Humano correo electrónico solitando información sobre lo que se requería para poner en funcionamiento la plataforma virtual de capacitación en contratación. El 13 de abril Talento Humano informó que no era posible incluir las correcciones que se habían solicitado desde el año pasado por la Subdirección de Contratación, pero que era posible incluir una nota sobre los errores que presentaba la capacitación en la normatividad vigente. En este sentido solicitaron a la subdirección la redacción del documento denominado Fe de erratas, para consultar con el dueño d ela plataforma, sobre la posibilidad de incluir la misma y continuar con el proceso de inscripción de funcionarios e iniciar las capacitaciones. | 100% | 100% | El 09 de mayo se remitió correo electrónico a la Subdirección de Talento Humano, con el fin de ajustar los errores que se presentaban en la capacitación virtual acorde a normatividad vigente. En este orden de ideas, estamos a la espera que el Grupo de Talento Humano nos indique cuando iniciará el curso virtual. | 100% | 100% | La Subdirección de Contratación ha venido adelantando las gestiones necesarias con la Subdirección de Talento Humano para coordinar cuando se dará inicio a la capacitación virtual, en consecuencia continuamos a la espera que el Grupo de Talento Humano nos concrete el inicio de dicha capacitación.
AC | I | 3 | 02 | 0 | 13 | 231 | 01 | I-302-0-1323101 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdireccion de Contratación | Stella Quiñones Benavides | NO | Porcentaje de procesos de incumplimiento adelantados | Número de procesos de incumplimiento adelantados a la fecha/Número de informes de presunto incumplimiento radicados por las áreas. | 12.5% | Porcentaje | 100% |  |  | * Recepción, revisión y clasificación de informe de presunto incumplimiento. Solicitudes de ajuste del informe de presunto incumplimiento. y/o remisión de documentación faltante, si es del caso. * Inicio del debido proceso conforme art. 86 ley 1474 de 2011. * Dar cierre mediante documento idóneo. | 2018-01-02 | 2018-12-15 | enero | 347 | 365 |  | N/A | N/A | N/A | PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN | oficios de citación, memorandos internos, actas de las audiencias, expedientes, grabaciones de audiencias, resoluciones | 0 | No registraron información |  |  | 100% | Se tienen radicados acumulados a la fecha de 14 informes de presunto incumplimiento. En el mes de febrero de 2018 se radicó un informe, para un total de 15 procesos en trámite. Los estados a la fecha son los siguientes: Citación audiencia: 2 Archivo del proceso: 4 Respuesta a reposición: 1 Traslado pruebas: 2 En revisión de los abogados: 6 |  | Se tienen radicados acumulados al mes de abril de 2018, 15 informes de presunto incumplimiento, los presentan los siguientes estados: Citación audiencia: 5 Archivo del proceso: 4 Respuesta a reposición: 0 Traslado pruebas: 1 En revisión de los abogados: 5 | 100% | Se tienen radicados acumulados al mes de mayo de 2018, 16 informes de presunto incumplimiento, los cuales presentan los siguientes estados: Citación audiencia: 3 Archivo del proceso: 11 Respuesta a reposición: 0 Traslado pruebas: 1 En revisión de los abogados: 1 | 100% | Se tienen radicados acumulados al mes de junio de 2018, 16 informes de presunto incumplimiento, los cuales presentan los siguientes estados: Citación audiencia: 0 Archivo del proceso: 12 (procesos archivados). Respuesta a reposición: 0 Traslado pruebas: 1 En revisión de los abogados: 0 Procesos con sanción en trámite de respuesta Recurso de Resposición: 1 Procesos devueltos al área para ajustes: 1 Procesos sancionados: 1 | [12 empty] | 5.333% | 0% | Para el mes de enero no se radicó ningun incumplimieno por parte de las áreas. | 10.67% |  |  | 100% | 100% | Se tienen radicados acumulados a la fecha de 14 informes de presunto incumplimiento. En el mes de febrero de 2018 se radicó un informe, para un total de 15 procesos en trámite. Los estados a la fecha son los siguientes: Citación audiencia: 2 Archivo del proceso: 4 Respuesta a reposición: 1 Traslado pruebas: 2 En revisión de los abogados: 6 | 100% | 100% | Se tienen radicados acumulados al mes de abril de 2018, 15 informes de presunto incumplimiento, los presentan los siguientes estados: Citación audiencia: 5 Archivo del proceso: 4 Respuesta a reposición: 0 Traslado pruebas: 1 En revisión de los abogados: 5 | 100% | 100% | Se tienen radicados acumulados al mes de mayo de 2018, 16 informes de presunto incumplimiento, los cuales presentan los siguientes estados: Citación audiencia: 3 Archivo del proceso: 11 Respuesta a reposición: 0 Traslado pruebas: 1 En revisión de los abogados: 1 | 100% | 100% | Se tienen radicados acumulados al mes de junio de 2018, 16 informes de presunto incumplimiento, los cuales presentan los siguientes estados: Citación audiencia: 0 Archivo del proceso: 12 (procesos archivados). Respuesta a reposición: 0 Traslado pruebas: 1 En revisión de los abogados: 0 Procesos con sanción en trámite de respuesta Recurso de Resposición: 1 Procesos devueltos al área para ajustes: 1 Procesos sancionados: 1
AC | I | 3 | 02 | 0 | 13 | 232 | 01 | I-302-0-1323201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdireccion de Contratación | Stella Quiñones Benavides | NO | Porcentaje de Definición, consolidación, actualización y seguimiento plan anual de adquisiciones. | Número de actualizaciones del PAA en el SECOP/Total Actualziaciones a realizar del PAA en la vigencia en el SECOP | 12.5% | Porcentaje | 100% |  |  | Definición, consolidación, actualización y seguimiento plan anual de adquisiciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 |  | N/A | N/A | N/A | PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN | Página del Secop II https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2018.do Página web del Ministerio de Educación Nacional Actas del Comité Administrativo | 1 | Se ha realizado la consolidación del PAA del Ministerio y se públicó en el SECOP II el pasado 31/01/2018. La Subdirección proyecta realizar seguimiento semanal y actualizaciones mensuales del PAA en el SECOP II. |  |  | 100% | En el mes de marzo de 2018, las áreas solicitaron 10 ajustes al PAA. Se llevaron a cabo comités de contratación, en donde se trataron y aprobaron modificaciones a los planes de compra, tal y como se describe a continuación: * Comité de Contratación del 23 de marzo de 2018 1. 2018-1356 2. 2018-1059 3. 2018-1275 4. 2018-0724 5. 2018-0874 6. 2018-0771 7-2018-0733 2. Comité de Contratación del 27 de marzo de 2018 1. 2018-1145 2. 2018-1353 3. 2018-1304 Se actualizaron el 23 de marzo de 2018, 7 de las 10 solicitudes y las 3 restantes serán solicitadas en la primera semana de abril de 2018. Por la fecha de corte con la que se genera el reporte, la cual es 23 de marzo de 2017, se encuentra que el número de actualizaciones realizadas sobre las que debían realizarse es de 100%, pues las 3 del 27 de marzo de 2018, entran en la vigencia de abril de 2018. | 100% | En el mes de abril de 2018, las áreas solicitaron 16 ajustes al PAA. Se llevaron a cabo comités de contratación, en donde se trataron y aprobaron modificaciones a los Planes de Compra, tal y como se describe a continuación: 1. Comité de Contratación de los días 5,12,17,19,20,25 y 26 de abril de 2018: 1. 2018-1056 2. 2018-1656 3. 2018-1614 4. 2018-1615 5. 2018-1616 6. 2018-1617 7. 2018-1660 8. 2018-1146 9. 2018-0923 10. 2018-1145 11. 2018-1067 12. 2018-1238 13. 2018-1254 14. 2018-1309 15. 2018-1146 16. 2018-1656 En el mes de abril de realizaron 3 actualizaciones en la plataforma del SECOP II el 3, 20 y 27 de abril de 2018. | 100% | En el mes de mayo de 2018, las distintas dependencias del Ministerio solicitaron 25 modificaciones que impactan las publicaciones al Plan Anual de Adquisiciones. Se llevaron a cabo comités de contratación, en donde se trataron y aprobaron modificaciones a los Planes de Compra, tal y como se describe a continuación: 1. Comité de Contratación de los días 2,8,10 y 17 de mayo de 2018: 1. 2018-1599 Actualización 2. 2018-0920 Actualización 3. 2018-1147 Actualización 4. 2018-1238 Actualización 5. 2018-1660 Actualización 6. 2018-1616 Actualización 7. 2018-1615 Actualización 8. 2018-1617 Actualización 9. 2018-1266 Actualización 10. 2018-1309 Cancelación 11. 2018-1030 Cancelación 12. 2018-0928 Cancelación 13. 2018-0943 Cancelación 14. 2018-0945 Cancelación 15. 2018-1597 Cancelación 16. 2018-0936 Cancelación 17. 2018-1031 Nuevo Plan 18. 2018-1667 Nuevo Plan 19. 2018-1668 Nuevo Plan 20. 2018-1669 Nuevo Plan 21. 2018-1670 Nuevo Plan 22. 2018-1671 Nuevo Plan 23. 2018-1672 Nuevo Plan 24. 2018-1673 Nuevo Plan 25. 2018-1662 Nuevo Plan En este orden de ideas, se realizaron 9 actualizaciones, 6 cancelaciones e inclusión de 9 planes de compras nuevos, para un total de 25 ajustes, los cuales se publicaron en 2 versiones 21 y 22, dichas publicaciones se llevaron a cabo el 11 y 24 de mayo de 2018 en la plataforma del SECOP II. | 100% | En el mes de junio de 2018, las distintas dependencias del Ministerio solicitaron 3 modificaciones que impactan las publicaciones al Plan Anual de Adquisiciones. Se llevaron a cabo comités de contratación, en donde se trataron y aprobaron modificaciones a los Planes de Compra, tal y como se describe a continuación: 1. Comité de Contratación de los días 1,5 y 8 de junio de 2018: 2018-1271 Actualización. 2018-1261 Actualización. 2018-1065 Cancelación. En este orden de ideas, se realizaron 2 actualizaciones y 1 cancelación, para un total de 3 ajustes, los cuales se publicaron el 20 de junio de 2018 llegando así a la versión 23 del PAA del MEN publicado en el SECOP II. | [12 empty] | 5.333% | 100% | Se ha realizado la consolidación del PAA del Ministerio y se públicó en el SECOP II el pasado 31/01/2018. La Subdirección proyecta realizar seguimiento semanal y actualizaciones mensuales del PAA en el SECOP II. | 10.67% |  |  | 100% | 100% | En el mes de marzo de 2018, las áreas solicitaron 10 ajustes al PAA. Se llevaron a cabo comités de contratación, en donde se trataron y aprobaron modificaciones a los planes de compra, tal y como se describe a continuación: * Comité de Contratación del 23 de marzo de 2018 1. 2018-1356 2. 2018-1059 3. 2018-1275 4. 2018-0724 5. 2018-0874 6. 2018-0771 7-2018-0733 2. Comité de Contratación del 27 de marzo de 2018 1. 2018-1145 2. 2018-1353 3. 2018-1304 Se actualizaron el 23 de marzo de 2018, 7 de las 10 solicitudes y las 3 restantes serán solicitadas en la primera semana de abril de 2018. Por la fecha de corte con la que se genera el reporte, la cual es 23 de marzo de 2017, se encuentra que el número de actualizaciones realizadas sobre las que debían realizarse es de 100%, pues las 3 del 27 de marzo de 2018, entran en la vigencia de abril de 2018. | 100% | 100% | En el mes de abril de 2018, las áreas solicitaron 16 ajustes al PAA. Se llevaron a cabo comités de contratación, en donde se trataron y aprobaron modificaciones a los Planes de Compra, tal y como se describe a continuación: 1. Comité de Contratación de los días 5,12,17,19,20,25 y 26 de abril de 2018: 1. 2018-1056 2. 2018-1656 3. 2018-1614 4. 2018-1615 5. 2018-1616 6. 2018-1617 7. 2018-1660 8. 2018-1146 9. 2018-0923 10. 2018-1145 11. 2018-1067 12. 2018-1238 13. 2018-1254 14. 2018-1309 15. 2018-1146 16. 2018-1656 En el mes de abril de realizaron 3 actualizaciones en la plataforma del SECOP II el 3, 20 y 27 de abril de 2018. | 100% | 100% | En el mes de mayo de 2018, las distintas dependencias del Ministerio solicitaron 25 modificaciones que impactan las publicaciones al Plan Anual de Adquisiciones. Se llevaron a cabo comités de contratación, en donde se trataron y aprobaron modificaciones a los Planes de Compra, tal y como se describe a continuación: 1. Comité de Contratación de los días 2,8,10 y 17 de mayo de 2018: 1. 2018-1599 Actualización 2. 2018-0920 Actualización 3. 2018-1147 Actualización 4. 2018-1238 Actualización 5. 2018-1660 Actualización 6. 2018-1616 Actualización 7. 2018-1615 Actualización 8. 2018-1617 Actualización 9. 2018-1266 Actualización 10. 2018-1309 Cancelación 11. 2018-1030 Cancelación 12. 2018-0928 Cancelación 13. 2018-0943 Cancelación 14. 2018-0945 Cancelación 15. 2018-1597 Cancelación 16. 2018-0936 Cancelación 17. 2018-1031 Nuevo Plan 18. 2018-1667 Nuevo Plan 19. 2018-1668 Nuevo Plan 20. 2018-1669 Nuevo Plan 21. 2018-1670 Nuevo Plan 22. 2018-1671 Nuevo Plan 23. 2018-1672 Nuevo Plan 24. 2018-1673 Nuevo Plan 25. 2018-1662 Nuevo Plan En este orden de ideas, se realizaron 9 actualizaciones, 6 cancelaciones e inclusión de 9 planes de compras nuevos, para un total de 25 ajustes, los cuales se publicaron en 2 versiones 21 y 22, dichas publicaciones se llevaron a cabo el 11 y 24 de mayo de 2018 en la plataforma del SECOP II. | 100% | 100% | En el mes de junio de 2018, las distintas dependencias del Ministerio solicitaron 3 modificaciones que impactan las publicaciones al Plan Anual de Adquisiciones. Se llevaron a cabo comités de contratación, en donde se trataron y aprobaron modificaciones a los Planes de Compra, tal y como se describe a continuación: 1. Comité de Contratación de los días 1,5 y 8 de junio de 2018: 2018-1271 Actualización. 2018-1261 Actualización. 2018-1065 Cancelación. En este orden de ideas, se realizaron 2 actualizaciones y 1 cancelación, para un total de 3 ajustes, los cuales se publicaron el 20 de junio de 2018 llegando así a la versión 23 del PAA del MEN publicado en el SECOP II.
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 233 | 01 | I-403-0-1323301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Proyectos de inversión formulados con la metodología de orientación a resultados de DNP | Número de proyectos ajustados para 2019/número de proyectos susceptibles de ajuste para 2019 | 1 | Porcentaje | 100% |  |  | Acompañar y asesorar a las áreas en la formulación o revisión de los proyectos de inversión 2019 | 2018-02-01 | 2018-04-30 | febrero | 88 | 91 | 0 | 3000000000 | FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL |  | Cuatro (4) personas de planta Un (1) pasante universitario | Proyectos formulados en MGA Web | 0 |  | 25% | A la fecha de los proyectos de inversión de las universidades se encuentran terminados, los demás proyectos han avanzado con la etapa de identificación de la Metodología General Ajustada. | 46% | Se ha prestado acompañamiento y asesoría a las áreas en la formulación de los proyectos de inversión 2019 mediante reuniones, mesas de trabajo y asesoría virtual. Además, se han enviado para revisión preliminar de DNP los proyectos de permanencia, alimentación escolar, y educación para el trabajo, con el propósito de poderlos subsanar antes del cargue definitivo en MGA. Se espera que las áreas comiencen el registro de los proyectos en MGA, antes de la segunda semana de abril. | 60% | A la fecha el 100% de los proyectos de inversión propuestos por las áreas para el año 2019 han sido acompañados en sus etapas de revisión y formulación. Todos los proyectos cuentan con una revisión preliminar por parte de DNP con el fin de contar con recomendaciones que permitan ajustar de manera oportuna el proyecto y optimizar los tiempos entre la MGA WEB y el SUIFFP. Todas las necesidades de ajuste de productos o creación de nuevos productos, fueron gestionados por el equipo técnico del grupo de proyectos. A cierre de abril, se acompañó la revisión y actualización de los 32 proyectos de inversión para la vigencia 2019, por parte del equipo técnico de planeación. Se encuentra en proceso la aprobación de fichas en la MGA y SUIFP, para la solicitud de recursos de inversión 2019. | 83% | A la fecha el 100% de los proyectos de inversión propuestos por las áreas para el año 2019 han sido acompañados en sus etapas de revisión y formulación. Todos los proyectos cuentan con una revisión preliminar por parte de DNP con el fin de contar con recomendaciones que permitan ajustar de manera oportuna el proyecto y optimizar los tiempos entre la MGA WEB y el SUIFFP. Todas las necesidades de ajuste de productos o creación de nuevos productos, fueron gestionados por el equipo técnico del grupo de proyectos. A cierre de mayo, se acompañó la revisión y actualización de los 32 proyectos de inversión para la vigencia 2019, por parte del equipo técnico de planeación. Se encuentra en proceso por parte de DNP, la aprobación del conjunto de proyectos para la solicitud de recursos de inversión 2019. Conforme a los proyectos presentados, se acompañó la sesión de Marco de Gasto de Mediano Plazo, en la cual se expusieron las solicitudes de inversión con sus respectivas focalizaciones: principales metas, recursos par indígenas, comunidades negras, víctimas y Acuerdos de Paz. | 1 | A la fecha el 100% de los proyectos de inversión propuestos por las áreas para el año 2019 han sido acompañados en sus etapas de revisión y formulación. Todos los proyectos cuentan con una revisión preliminar por parte de DNP con el fin de contar con recomendaciones que permitan ajustar de manera oportuna el proyecto y optimizar los tiempos entre la MGA WEB y el SUIFFP. Todas las necesidades de ajuste de productos o creación de nuevos productos, fueron gestionados por el equipo técnico del grupo de proyectos. A cierre de junio, se acompañó la revisión y actualización de los 32 proyectos de inversión para la vigencia 2019, por parte del equipo técnico de planeación. Se encuentra en proceso por parte de DNP, la aprobación del conjunto de proyectos para la solicitud de recursos de inversión 2019. Conforme a los proyectos presentados, se acompañó la sesión de Marco de Gasto de Mediano Plazo, en la cual se expusieron las solicitudes de inversión con sus respectivas focalizaciones: principales metas, recursos par indígenas, comunidades negras, víctimas y Acuerdos de Paz. | [12 empty] | 0% |  |  | 25% | 25% | A la fecha, los proyectos de inversión de las universidades se encuentran terminados, los demás proyectos han avanzado con la etapa de identificación de la Metodología General Ajustada. | 60% | 60% | Se ha prestado acompañamiento y asesoría a las áreas en la formulación de los proyectos de inversión 2019, mediante reuniones, mesas de trabajo y asesoría virtual. A su vez, se han enviado para revisión preliminar de DNP los proyectos de permanencia, alimentación escolar, y educación para el trabajo, con el propósito de poderlos subsanar antes del cargue definitivo en MGA. Se espera que las áreas comiencen el registro de los proyectos en MGA, antes de la segunda semana de abril. | 100% | 100% | A la fecha el 100% de los proyectos de inversión propuestos por las áreas para el año 2019 han sido acompañados en sus etapas de revisión y formulación. Todos los proyectos cuentan con una revisión preliminar por parte de DNP con el fin de contar con recomendaciones que permitan ajustar de manera oportuna el proyecto y optimizar los tiempos entre la MGA WEB y el SUIFP. Todas las necesidades de ajuste de productos o creación de nuevos productos, fueron gestionados por el equipo técnico del grupo de proyectos. | 100% | 100% | A la fecha el 100% de los proyectos de inversión propuestos por las áreas para el año 2019 han sido acompañados en sus etapas de revisión y formulación. Todos los proyectos cuentan con una revisión preliminar por parte de DNP con el fin de contar con recomendaciones que permitan ajustar de manera oportuna el proyecto y optimizar los tiempos entre la MGA WEB y el SUIFP. Todas las necesidades de ajuste de productos o creación de nuevos productos, fueron gestionados por el equipo técnico del grupo de proyectos. | 100% | 100% | A la fecha el 100% de los proyectos de inversión propuestos por las áreas para el año 2019 han sido acompañados en sus etapas de revisión y formulación. Todos los proyectos cuentan con una revisión preliminar por parte de DNP con el fin de contar con recomendaciones que permitan ajustar de manera oportuna el proyecto y optimizar los tiempos entre la MGA WEB y el SUIFP. Todas las necesidades de ajuste de productos o creación de nuevos productos, fueron gestionados por el equipo técnico del grupo de proyectos. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 233 | 02 | I-403-0-1323302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Proyectos de inversión formulados con la metodología de orientación a resultados de DNP | Número de proyectos ajustados para 2019/número de proyectos susceptibles de ajuste para 2019 | 1 | Porcentaje | 100% |  |  | Acompañar la revisión, actualización y aprobación de fichas en la MGA y SUIFP, según corresponda, para la solicitud de recursos de inversión 2019 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | marzo | 122 | 122 | 0 | 0 |  |  | Cuatro (4) personas de planta Un (1) pasante universitario | Proyectos registrados en la plataforma de proyectos | 0 |  | 25% | A la fecha de los proyectos de inversión de las universidades se encuentran terminados, los demás proyectos han avanzado con la etapa de identificación de la Metodología General Ajustada. | 46% | Se ha prestado acompañamiento y asesoría a las áreas en la formulación de los proyectos de inversión 2019 mediante reuniones, mesas de trabajo y asesoría virtual. Además, se han enviado para revisión preliminar de DNP los proyectos de permanencia, alimentación escolar, y educación para el trabajo, con el propósito de poderlos subsanar antes del cargue definitivo en MGA. Se espera que las áreas comiencen el registro de los proyectos en MGA, antes de la segunda semana de abril. | 60% | A la fecha el 100% de los proyectos de inversión propuestos por las áreas para el año 2019 han sido acompañados en sus etapas de revisión y formulación. Todos los proyectos cuentan con una revisión preliminar por parte de DNP con el fin de contar con recomendaciones que permitan ajustar de manera oportuna el proyecto y optimizar los tiempos entre la MGA WEB y el SUIFFP. Todas las necesidades de ajuste de productos o creación de nuevos productos, fueron gestionados por el equipo técnico del grupo de proyectos. A cierre de abril, se acompañó la revisión y actualización de los 32 proyectos de inversión para la vigencia 2019, por parte del equipo técnico de planeación. Se encuentra en proceso la aprobación de fichas en la MGA y SUIFP, para la solicitud de recursos de inversión 2019. |  |  | 1 | A la fecha el 100% de los proyectos de inversión propuestos por las áreas para el año 2019 han sido acompañados en sus etapas de revisión y formulación. Todos los proyectos cuentan con una revisión preliminar por parte de DNP con el fin de contar con recomendaciones que permitan ajustar de manera oportuna el proyecto y optimizar los tiempos entre la MGA WEB y el SUIFFP. Todas las necesidades de ajuste de productos o creación de nuevos productos, fueron gestionados por el equipo técnico del grupo de proyectos. A cierre de junio, se acompañó la revisión y actualización de los 32 proyectos de inversión para la vigencia 2019, por parte del equipo técnico de planeación. Se encuentra en proceso por parte de DNP, la aprobación del conjunto de proyectos para la solicitud de recursos de inversión 2019. Conforme a los proyectos presentados, se acompañó la sesión de Marco de Gasto de Mediano Plazo, en la cual se expusieron las solicitudes de inversión con sus respectivas focalizaciones: principales metas, recursos par indígenas, comunidades negras, víctimas y Acuerdos de Paz. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 20% | 20% | Se ha hecho acompañamiento para la revisión, actualización y aprobación de fichas en la MGA y SUIFP, mediante el acompañamiento de un asesor del Grupo de Proyectos, para cada una de las fichas vigentes. El cargue a SUIFP solo ha aplicado para los proyectos de Universidades, por lo que se deberá acelerar el proceso con el resto de proyectos, para el mes de abril, fecha límite para este ejercicio. | 40% | 40% | Para cierre de abril, se acompañó la revisión y actualización de los 32 proyectos de inversión para la vigencia 2019, por parte del equipo técnico de la Oficina de Planeación. Además, se encuentra en proceso de trámite, la aprobación de fichas en la MGA y SUIFP, para la solicitud de recursos de inversión 2019. | 65% | 100% | Para cierre de mayo, realizó el cargue en la MGA WEB y el SUIIFP de los 32 proyectos de inversión para la vigencia 2019, por parte del equipo técnico de la Oficina de Planeación. | 100% | 100% | Para cierre de mayo, realizó el cargue en la MGA WEB y el SUIIFP de los 32 proyectos de inversión para la vigencia 2019, por parte del equipo técnico de la Oficina de Planeación. Los proyectos fueron aprobados por el Departamento Nacional de Planeación | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 234 | 01 | I-403-0-1323401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Proyectos de inversión ajustados a los recursos asignados en la Ley de Presupuesto anual | Proyectos ajustados a decreto en SUIFP/ proyectos susceptibles de ajuste en SUIFP | 1 | Porcentaje | 100% |  |  | Acompañar la revisión, actualización y aprobación de fichas en la MGA y SUIFP, según corresponda, para la ejecución de recursos de inversión en 2018 | 2018-01-01 | 2018-02-15 | enero | 45 | 61 | 0 | 0 |  |  | Cuatro (4) personas de planta Un (1) pasante universitario | Proyectos registrados en la plataforma SUIFP para ajuste a decreto | 97% | El proceso de ajuste a decreto para la ejecución de los recursos de inversión del MEN en la vigencia 2018, está en un nivel de avance del 97%. Solo falta una revisión final del proyecto de Calidad Básica y se logrará el 100%. Los archivos en PDF de los proyectos ajustados podrán encontrarse en la carpeta GP de One Drive. Ruta: GP - Proyectos -2018 - Ejecución - Ajuste Decreto | 100% | El proceso de ajuste a decreto para la ejecución de los recursos de inversión del MEN en la vigencia 2018, está en un nivel de avance del 100%. Los archivos en PDF de los proyectos ajustados podrán encontrarse en la carpeta GP de One Drive. Ruta: GP - Proyectos -2018 - Ejecución - Ajuste Decreto | 100% | El proceso de ajuste a decreto para la ejecución de los recursos de inversión del MEN en la vigencia 2018, está en un nivel de avance del 100%. Los archivos en PDF de los proyectos ajustados podrán encontrarse en la carpeta GP de One Drive. Ruta: GP - Proyectos -2018 - Ejecución - Ajuste Decreto | 100% | El proceso de ajuste a decreto para la ejecución de los recursos de inversión del MEN en la vigencia 2018, está en un nivel de avance del 100%. Los archivos en PDF de los proyectos ajustados podrán encontrarse en la carpeta GP de One Drive. Ruta: GP - Proyectos -2018 - Ejecución - Ajuste Decreto | 100% | El proceso de ajuste a decreto para la ejecución de los recursos de inversión del MEN en la vigencia 2018, está en un nivel de avance del 100%. Los archivos en PDF de los proyectos ajustados podrán encontrarse en la carpeta GP de One Drive. Ruta: GP - Proyectos -2018 - Ejecución - Ajuste Decreto | 1 | El proceso de ajuste a decreto para la ejecución de los recursos de inversión del MEN en la vigencia 2018, está en un nivel de avance del 100%. Los archivos en PDF de los proyectos ajustados podrán encontrarse en la carpeta GP de One Drive. Ruta: GP - Proyectos -2018 - Ejecución - Ajuste Decreto | [12 empty] | 40% | 97% | El proceso de ajuste a decreto para la ejecución de los recursos de inversión del MEN en la vigencia 2018, está en un nivel de avance del 97%. Solo falta una revisión final del proyecto de Calidad Básica y se logrará el 100%. Los archivos en PDF de los proyectos ajustados podrán encontrarse en la carpeta GP de One Drive. Ruta: GP - Proyectos -2018 - Ejecución - Ajuste Decreto | 100% | 100% | El proceso de ajuste a decreto para la ejecución de los recursos de inversión del MEN en la vigencia 2018, está en un nivel de avance del 100%. Los archivos en PDF de los proyectos ajustados podrán encontrarse en la carpeta GP de One Drive. Ruta: GP - Proyectos -2018 - Ejecución - Ajuste Decreto | 100% | 100% | El proceso de ajuste a decreto para la ejecución de los recursos de inversión del MEN en la vigencia 2018, está en un nivel de avance del 100%. Los archivos en PDF de los proyectos ajustados podrán encontrarse en la carpeta GP de One Drive. Ruta: GP - Proyectos -2018 - Ejecución - Ajuste Decreto | 100% | 100% | El proceso de ajuste a decreto para la ejecución de los recursos de inversión del MEN en la vigencia 2018, está en un nivel de avance del 100%. Los archivos en PDF de los proyectos ajustados podrán encontrarse en la carpeta GP de One Drive. Ruta: GP - Proyectos -2018 - Ejecución - Ajuste Decreto | 100% | 100% | El proceso de Ajuste a Decreto para la ejecución de los recursos de inversión del MEN en la vigencia 2018, esta en un nivel de avance del 100%. Los archivos en PDF de lso proyectos ajustados podrán encontrarse en la carpeta: GP OneDrive. Ruta GP-Proyectos- 2018- Ejecución - Ajuste Decreto | 100% | 100% | El proceso de Ajuste a Decreto para la ejecución de los recursos de inversión del MEN en la vigencia 2018, está en un nivel de avance del 100%. Los archivos en PDF de los proyectos ajustados se encuentran en la carpeta: GP OneDrive. Ruta GP-Proyectos- 2018- Ejecución - Ajuste Decreto | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 235 | 01 | I-403-0-1323501 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas formuladas e implementadas | Sumatoria de las estrategias de participación ciudadana más rendición de cuentas en etapa de diseño e implementación | 1 | Número | 2 |  |  | Definir y publicar la estrategia de participación ciudadana y de rendición de cuentas para 2018 | 2018-01-02 | 2018-01-30 | enero | 28 | 30 | 0 | 0 |  |  | Cuatro (4) personas de planta Un (1) pasante universitario | Plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas publicado | 1 | Se formuló el Plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas, partiendo de la evaluación del ejercicio de la vigencia 2017. El documento está disponible en el portal institucional del MEN, capítulo 6: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica. El informe fue publicado para observaciones ciudadanas en el mes de enero de 2018, y para el 31 de enero se publicó en su versión definitiva. El informe de gestión está disponible en el portal institucional del MEN https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Rendicion-de-Cuentas/ | 1 | La formulación de la estrategia se publicó el 31 de enero y en febrero inicio su seguimiento y la preparación de acciones para la rendición de cuentas programada para el mes de abril. | 100% | En marzo se realizó el primer seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anual. El 20 de marzo se realizó la sesión de capacitación, con el fin de reformular el Plan Anual, conforme a las recomendaciones efectuadas por la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina de Planeación. Se continúa con la preparación de la rendición de cuentas, que por agenda de la Ministra de Educación se reprogramó para el mes de mayo. El aplicativo de preguntas previas a la audiencia ya se encuentra adelantado y se espera poner en línea para el mes de abril. | 100% | En abril se realizó el segundo seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anual. Se consolidó la información recogida en el taller del 20 de marzo, con el objeto de publicar la versión 2 del documento. Adicionalmente, se entregó información a la Oficina Asesora de Comunicaciones y se inició el diseño de piezas comunicativas para la audiencia de rendición de cuentas que se realizará el 24 de mayo. Por otra parte, se solicitó a la Oficina de Tecnología el despliegue del aplicativo de preguntas, con el fin de tenerlo disponible en la WEB, a partir de la primera semana de mayo. | 81% | En mayo se realizó el tercer seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anual de participación ciudadana. Adicionalmente, en el marco de la audiencia de rendición de cuentas, la Oficina Asesora de Comunicaciones diseñó las piezas comunicativas para dicho espacio que se realizó el 24 de mayo y la Oficina de Planeación participó con la generación de insumos, estadísticas y cifras para la presentación de la Ministra. Por su parte, la Oficina de Tecnología realizó el despliegue del aplicativo de preguntas que estuvo disponible en la Web, desde la primera semana de mayo hasta el día previo a la audiencia. La jornada se realizó el 24 de mayo de 2018 en transmisión por Canal Institucional y redes sociales de la entidad, espacio en el que se expusieron los principales resultados de la entidad. | 1 | En junio se adelantó el levantamiento de información del cuarto seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anual de participación ciudadana. Adicionalmente se adelantó una reunión con la Oficina de Comunicaciones para divulgar dentro de la entidad el plan de participación ciudadana y conceptos básicos que los servidores públicos deben conocer sobre la materia. | [12 empty] | 100% | 100% | Se formuló el Plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas, partiendo de la evaluación del ejercicio de la vigencia 2017. El documento está disponible en el portal institucional del MEN, capítulo 6: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | 100% | 100% | Se formuló el Plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas, partiendo de la evaluación del ejercicio de la vigencia 2017. El documento está disponible en el portal institucional del MEN, capítulo 6: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | 100% | 100% | Se formuló el Plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas, partiendo de la evaluación del ejercicio de la vigencia 2017. El documento está disponible en el portal institucional del MEN, capítulo 6: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | 100% | 100% | Se formuló el Plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas, partiendo de la evaluación del ejercicio de la vigencia 2017. El documento está disponible en el portal institucional del MEN, capítulo 6: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | 100% | 100% | Se formuló el Plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas, partiendo de la evaluación del ejercicio de la vigencia 2017. El documento está disponible en el portal institucional del MEN, capítulo 6: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | 100% | 100% | Se formuló el Plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas, partiendo de la evaluación del ejercicio de la vigencia 2017. El documento está disponible en el portal institucional del MEN, capítulo 6: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 235 | 02 | I-403-0-1323502 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas formuladas e implementadas | Sumatoria de las estrategias de participación ciudadana más rendición de cuentas en etapa de diseño e implementación | 1 | Número | 2 |  |  | Implementar y hacer seguimiento a la estrategia de participacion ciudadana y rendición de cuentas | 2018-02-02 | 2018-12-30 | febrero | 331 | 333 | 0 | 0 |  |  | Cuatro (4) personas de planta Un (1) pasante universitario | Plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas implementado | 1 | Se formuló el Plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas, partiendo de la evaluación del ejercicio de la vigencia 2017. El documento está disponible en el portal institucional del MEN, capítulo 6: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica. El informe fue publicado para observaciones ciudadanas en el mes de enero de 2018, y para el 31 de enero se publicó en su versión definitiva. El informe de gestión está disponible en el portal institucional del MEN https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Rendicion-de-Cuentas/ | 1 | La formulación de la estrategia se publicó el 31 de enero y en febrero inicio su seguimiento y la preparación de acciones para la rendición de cuentas programada para el mes de abril. | 100% | En marzo se realizó el primer seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anual. El 20 de marzo se realizó la sesión de capacitación, con el fin de reformular el Plan Anual, conforme a las recomendaciones efectuadas por la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina de Planeación. Se continúa con la preparación de la rendición de cuentas, que por agenda de la Ministra de Educación se reprogramó para el mes de mayo. El aplicativo de preguntas previas a la audiencia ya se encuentra adelantado y se espera poner en línea para el mes de abril. | 100% | En abril se realizó el segundo seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anual. Se consolidó la información recogida en el taller del 20 de marzo, con el objeto de publicar la versión 2 del documento. Adicionalmente, se entregó información a la Oficina Asesora de Comunicaciones y se inició el diseño de piezas comunicativas para la audiencia de rendición de cuentas que se realizará el 24 de mayo. Por otra parte, se solicitó a la Oficina de Tecnología el despliegue del aplicativo de preguntas, con el fin de tenerlo disponible en la WEB, a partir de la primera semana de mayo. | 81% | En mayo se realizó el tercer seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anual de participación ciudadana. Adicionalmente, en el marco de la audiencia de rendición de cuentas, la Oficina Asesora de Comunicaciones diseñó las piezas comunicativas para dicho espacio que se realizó el 24 de mayo. A su vez, la Oficina de Planeación participó con la generación de insumos, estadísticas y cifras para la presentación de la ministra. La Oficina de Tecnología realizó el despliegue del aplicativo de preguntas que estuvo disponible en la Web, desde la primera semana de mayo hasta el día previo a la audiencia. La jornada se realizó el 24 de mayo de 2018 y se expusieron los principales resultados de la entidad. Ésta fue transmitida por Canal Institucional y redes sociales de la entidad. | 1 | En junio se adelantó el levantamiento de información del cuarto seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anual de participación ciudadana. Adicionalmente se adelantó una reunión con la Oficina de Comunicaciones para divulgar dentro de la entidad el plan de participación ciudadana y conceptos básicos que los servidores públicos deben conocer sobre la materia. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 6.091% | 6.091% | Se revisó la información con SDO de acuerdo con los recientes lineamientos del DAFP. Se inicia la preparación de la capacitación del primer semestre. | 12.18% | 12.18% | En marzo se realizó el primer seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anual. El 20 de marzo se realizó la sesión de capacitación, con el fin de reformular el Plan Anual, conforme a las recomendaciones efectuadas por la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina de Planeación. Se continúa con la preparación de la rendición de cuentas, que por agenda de la ministra de Educación se reprogramó para el mes de mayo. El aplicativo de preguntas previas a la audiencia ya se encuentra adelantado y se espera poner en línea para el mes de abril. | 18% | 18% | En abril se realizó el segundo seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anual. Se consolidó la información recogida en el taller del 20 de marzo, con el objeto de publicar la versión 2 del documento. Adicionalmente, se entregó información a la Oficina Asesora de Comunicaciones y se inició el diseño de piezas comunicativas para la audiencia de rendición de cuentas que se realizará el 24 de mayo. Por otro a parte, se solicitó a la Oficina de Tecnología el despliegue del aplicativo de preguntas, con el fin de tenerlo disponible en la WEB, a partir de la primera semana de mayo. | 24.36% | 24.36% | En mayo se realizó el tercer seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anual. El aplicativo de preguntas previas a la audiencia pública de rendición de cuentas estuvo disponible desde la primera semana de mayo hasta el día 23 de mayo. La audiencia de rendición de cuentas se realizó el 24 de mayo. | 30.45% | 30.45% | En junio se solicitó la información para el cuarto seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anual. Se adelantó una reunión con la Oficina de Comunicaciones para divulgar dentro de la entidad el plan de participación ciudadana y conceptos básicos que los servidores públicos deben conocer sobre la materia. | 39.55% |  |  | 48.64% |  |  | 57.73% |  |  | 66.82% |  |  | 75.91% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 235 | 03 | I-403-0-1323503 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas formuladas e implementadas | Sumatoria de las estrategias de participación ciudadana más rendición de cuentas en etapa de diseño e implementación | 1 | Número | 2 |  |  | Publicar el informe de gestión de la vigencia 2017 | 2018-01-02 | 2018-01-30 | enero | 28 | 30 | 0 | 0 |  |  | Cuatro (4) personas de planta Un (1) pasante universitario | Informe de gestión 2017 | 1 | Se formuló el Plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas, partiendo de la evaluación del ejercicio de la vigencia 2017. El documento está disponible en el portal institucional del MEN, capítulo 6: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica. El informe fue publicado para observaciones ciudadanas en el mes de enero de 2018, y para el 31 de enero se publicó en su versión definitiva. El informe de gestión está disponible en el portal institucional del MEN https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Rendicion-de-Cuentas/ | 1 | La formulación de la estrategia se publicó el 31 de enero y en febrero inicio su seguimiento y la preparación de acciones para la rendición de cuentas programada para el mes de abril. | 100% | En marzo se realizó el primer seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anual. El 20 de marzo se realizó la sesión de capacitación, con el fin de reformular el Plan Anual, conforme a las recomendaciones efectuadas por la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina de Planeación. Se continúa con la preparación de la rendición de cuentas, que por agenda de la ministra de Educación se reprogramó para el mes de mayo. El aplicativo de preguntas previas a la audiencia ya se encuentra adelantado y se espera poner en línea para el mes de abril. | 100% | En abril se realizó el segundo seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anual. Se consolidó la información recogida en el taller del 20 de marzo, con el objeto de publicar la versión 2 del documento. Adicionalmente, se entregó información a la Oficina Asesora de Comunicaciones y se inició el diseño de piezas comunicativas para la audiencia de rendición de cuentas que se realizará el 24 de mayo. Por otra parte, se solicitó a la Oficina de Tecnología el despliegue del aplicativo de preguntas, con el fin de tenerlo disponible en la WEB, a partir de la primera semana de mayo. | 81% | En mayo se realizó el tercer seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anual de participación ciudadana. Adicionalmente, en el marco de la audiencia de rendición de cuentas, la Oficina Asesora de Comunicaciones diseñó las piezas comunicativas para dicho espacio que se realizó el 24 de mayo. A su vez, la Oficina de Planeación participó con la generación de insumos, estadísticas y cifras para la presentación de la ministra. La Oficina de Tecnología realizó el despliegue del aplicativo de preguntas que estuvo disponible en la Web, desde la primera semana de mayo hasta el día previo a la audiencia. La jornada se realizó el 24 de mayo de 2018 y se expusieron los principales resultados de la entidad. Ésta fue transmitida por Canal Institucional y redes sociales de la entidad. | 1 | En junio se adelantó el levantamiento de información del cuarto seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anual de participación ciudadana. Adicionalmente se adelantó una reunión con la Oficina de Comunicaciones para divulgar dentro de la entidad el plan de participación ciudadana y conceptos básicos que los servidores públicos deben conocer sobre la materia. | [12 empty] | 100% | 100% | El informe fue publicado para observaciones ciudadanas en el mes de enero de 2018, y para el 31 de enero se publicó en su versión definitiva. El documento está disponible en el portal institucional del MEN https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Rendicion-de-Cuentas/ | 100% | 100% | Se cumplió en el mes de Enero | 100% | 100% | El informe fue publicado para observaciones ciudadanas en el mes de enero de 2018, y para el 31 de enero se publicó en su versión definitiva. El documento está disponible en el portal institucional del MEN https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Rendicion-de-Cuentas/ | 100% | 100% | El informe fue publicado para observaciones ciudadanas en el mes de enero de 2018, y para el 31 de enero se publicó en su versión definitiva. El documento está disponible en el portal institucional del MEN https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Rendicion-de-Cuentas/ | 100% | 100% | El informe fue publicado para observaciones ciudadanas en el mes de enero de 2018, y para el 31 de enero se publicó en su versión definitiva. El documento está disponible en el portal institucional del MEN https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Rendicion-de-Cuentas/ | 100% | 100% | El informe fue publicado para observaciones ciudadanas en el mes de enero de 2018, y para el 31 de enero se publicó en su versión definitiva. El documento está disponible en el portal institucional del MEN https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Rendicion-de-Cuentas/ | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 235 | 04 | I-403-0-1323504 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas formuladas e implementadas | Sumatoria de las estrategias de participación ciudadana más rendición de cuentas en etapa de diseño e implementación | 1 | Número | 2 |  |  | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2017 | 2018-02-01 | 2018-05-30 | febrero | 118 | 122 | 0 | 0 |  |  | Cuatro (4) personas de planta Un (1) pasante universitario | Plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas publicado e implementado | 1 | Se formuló el Plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas, partiendo de la evaluación del ejercicio de la vigencia 2017. El documento está disponible en el portal institucional del MEN, capítulo 6: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica. El informe fue publicado para observaciones ciudadanas en el mes de enero de 2018, y para el 31 de enero se publicó en su versión definitiva. El informe de gestión está disponible en el portal institucional del MEN https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Rendicion-de-Cuentas/ | 1 | La formulación de la estrategia se publicó el 31 de enero y en febrero inicio su seguimiento y la preparación de acciones para la rendición de cuentas programada para el mes de abril. | 100% | En marzo se realizó el primer seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anual. El 20 de marzo se realizó la sesión de capacitación, con el fin de reformular el Plan Anual, conforme a las recomendaciones efectuadas por la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina de Planeación. Se continúa con la preparación de la rendición de cuentas, que por agenda de la ministra de Educación se reprogramó para el mes de mayo. El aplicativo de preguntas previas a la audiencia ya se encuentra adelantado y se espera poner en línea para el mes de abril. | 100% | En abril se realizó el segundo seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anual. Se consolidó la información recogida en el taller del 20 de marzo, con el objeto de publicar la versión 2 del documento. Adicionalmente, se entregó información a la Oficina Asesora de Comunicaciones y se inició el diseño de piezas comunicativas para la audiencia de rendición de cuentas que se realizará el 24 de mayo. Por otra parte, se solicitó a la Oficina de Tecnología el despliegue del aplicativo de preguntas, con el fin de tenerlo disponible en la WEB, a partir de la primera semana de mayo. | 81% | En mayo se realizó el tercer seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anual de participación ciudadana. Adicionalmente, en el marco de la audiencia de rendición de cuentas, la Oficina Asesora de Comunicaciones diseñó las piezas comunicativas para dicho espacio que se realizó el 24 de mayo. A su vez, la Oficina de Planeación participó con la generación de insumos, estadísticas y cifras para la presentación de la ministra. La Oficina de Tecnología realizó el despliegue del aplicativo de preguntas que estuvo disponible en la Web, desde la primera semana de mayo hasta el día previo a la audiencia. La jornada se realizó el 24 de mayo de 2018 y se expusieron los principales resultados de la entidad. Ésta fue transmitida por Canal Institucional y redes sociales de la entidad. | 1 | En junio se adelantó el levantamiento de información del cuarto seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anual de participación ciudadana. Adicionalmente se adelantó una reunión con la Oficina de Comunicaciones para divulgar dentro de la entidad el plan de participación ciudadana y conceptos básicos que los servidores públicos deben conocer sobre la materia. | [12 empty] | 0% | 0% |  | 20% | 20% | Se han realizado las reuniones con OAC,OTSI, UAC y SDO, para definir las acciones y poner en funcionamiento el aplicativo de preguntas, previo a la audiencia de RC. Actas de reunión en: One drive\GP\Rend. cuentas y Part. Ciudad\2018\Audiencia Pública de RC | 40% | 40% | Se continúa con la preparación de la rendición de cuentas, que por agenda de la sra. Ministra se reprogramó para el mes de mayo. El aplicativo de preguntas previas a la audiencia ya se encuentra adelantado, y se espera poner en línea en abril. La Oficina de Planeación prepara los insumos de información e indicadores que serán requeridos para dicho espacio. | 65% | 65% | Se entregó información a la Oficina Asesora de Comunicaciones y se inició con el diseño de piezas comunicativas para la audiencia de rendición de cuentas que se realizará el 24 de mayo. Además, se solicitó a la Oficina de Tecnología el despliegue del aplicativo de preguntas, con el fin de tenerlo disponible en la WEB, a partir de la primera semana de mayo. | 100% | 100% | La audiencia de rendición de cuentas se realizó el 24 de mayo, en la IE Liceo Femenino Mercedes Nariño Carrera 14 # 23-24 sur, Barrio San José sur. La Oficina de Planeación apoyó la generación de insumos de estadísticas y resultados para la presentación de la Ministra. La audiencia fue transmitida en el Canal Institucional y en las redes sociales de la entidad. | 100% | 100% | La audiencia de rendición de cuentas se realizó el 24 de mayo, en la IE Liceo Femenino Mercedes Nariño Carrera 14 # 23-24 sur, Barrio San José sur. La Oficina de Planeación apoyó la generación de insumos de estadísticas y resultados para la presentación de la Ministra. La audiencia fue transmitida en el Canal Institucional y en las redes sociales de la entidad. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 236 | 01 | I-403-0-1323601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Procesos de acompañamiento a las políticas sectoriales, poblacionales y/o territoriales priorizadas | Sumatoria de los procesos de acompañamiento en materia de víctimas, poblaciones, postconflicto, plan decenal, CONPES y contratos Plan | 1 | Número | 6 |  |  | Formular y realizar seguimiento de los planes de acción y de fortalecimiento institucional, para la asistencia, atención y reparación a las víctimas | 2018-02-02 | 2018-12-30 | febrero | 331 | 333 | 0 | 0 |  |  | Cuatro (4) personas de planta Un (1) pasante universitario | Documentos de seguimiento a las políticas sectoriales, territoriales y/o poblacionales |  | Se avanzó en la elaboración de conceptos de CONPES para el Consejo de Ministros, reporte del Auto 219 de 2011 (víctimas), consolidación de la información financiera de postconflicto, y gestión de la primera reunión del PNDE | 1 | Durante el mes de febrero se solicitó a la Unidad de Víctimas la revisión del plan de acción y fortalecimiento para la atención a la población víctima. Además, se carga información preliminar de los avances de estos planes para la fecha de cierre 2017. Así mismo, se asistió a los procesos de alistamiento para el seguimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI), Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET y Plan de Educación Rural. Se formulan los primeros 28 indicadores postconflicto para subir a la plataforma Repórtate del MEN. | 1.5 | Durante el mes de marzo se avanzó en la certificación institucional del MEN frente a la Unidad para las Víctimas. En segundo lugar, se sigue consolidando y estructurando la información de postconflicto, lo que se materializa en el informe de rendición de cuentas que se remitió al Congreso de la República. Igualmente, se acompañaron las mesas de regionalización, indicadores y coordinación del Plan decenal. Finalmente, se dio concepto técnico a los documentos CONPES recibidos en este período, destacando el desarrollo del PRECONPES de financiamiento de educación superior. | 2 | Durante el mes de abril se envió a la Unidad para las Víctimas la matriz diligenciada del Proceso Amplio de Participación (acuerdo postconflicto) con las 60 propuestas para mejorar la prestación del servicio educativo que se ofrece a la población víctima. Así mismo se formuló el plan de acción 2018 en la plataforma eSigna. El expediente está en revisión de la Unidad para las Víctimas. Además, se organizó con la Unidad todos los instrumentos de formulación y seguimiento que tenemos con ellos en las plataformas eSigna y SIGO. En el caso de postconflicto, en el mes de abril se trabajó en los siguientes aspectos: i) Se elaboró el informe de rendición de cuentas promovido desde el Departamento Administrativo de la Función Pública, con las dimensiones, avances, indicadores y presupuesto del período 2016-2018. Está pendiente su publicación. ii) Se revisaron las fichas técnicas de los indicadores del PMI y se reportaron en el sistema SIIPO, siguen pendientes las fichas de la Dirección de Calidad de Básica, así como el registro de las de becas y temas de género. iii) Se construyó el informe de postconflicto para el documento de gestión del Ministerio de Educación, periodo 2014-2018. iv) Se acompañó una reunión con ART para precisar temas de la oferta disponible del MEN para el tema de postconflicto. v) Se acompañó una reunión entre DNP y el Viceministerio de Educación Superior para precisar nuevas observaciones al documento del Plan Especial de Educación Rural y, vi) Se asistió y preparó insumos para la reunión de seguimiento de los recursos de postconflicto en infraestructura, promovida por la Contraloría General de la República. En cuanto al Plan Decenal, durante el mes de abril se realizaron 4 reuniones con la Mesa de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Comisión Gestora del Plan Decenal y expertos en construcción y seguimiento a indicadores, con el propósito de revisar y definir la estrategia de seguimiento y precisión de los indicadores para tal fin. Frente a los documentos CONPES y Contratos Plan, se avanzó en la revisión y aprobación de más de 40 acciones de 14 documentos CONPES en la plataforma SISCONPES. Se avanzó en el informe para solicitar ajustes a DNP. Además, se apoyó la formulación, realización de conceptos técnicos y seguimiento de los siguientes documentos CONPES: La Guajira, Logística, Financiación IES Públicas, mujeres víctimas. Por otra parte, se avanzó en la consolidación del inventario con los compromisos de los contratos plan, así mismos se verificó cumplimiento de los compromisos para la ETC Arauca y se avanzó en los compromisos de Nariño con el fin de dar cumplimiento y cierre a lo acordado en los acuerdos programáticos. | 26% | Durante el mes de mayo se avanzó en: a) ajustar la formulación 2018 del plan de acción para la atención de víctimas y se hizo el seguimiento 2017-2 en la plataforma eSigna; b) revisar la focalización de recursos de víctimas en los proyectos de inversión para 2019; c) adelantar el diligenciamiento de las fichas técnicas de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) en el formato de DNP y se cargaron en la plataforma SIIPO; d) remitir informe de postconflicto, mediante la plataforma PAZOS del Congreso de la República; e) formular el proyecto de inversión destinado exclusivamente a grupos étnicos, el cual solicitó recursos para la vigencia 2019; f) Se adelantaron mesas de regionalización, indicadores y coordinación del Plan Nacional Decenal de Educación; g) se compiló información de oferta de Nariño y Tolima para contratos Plan; h) Se acompañaron mesas técnicas de CONPES, así como conceptos técnicos de CONPES para Consejo de Ministros. | 0.26 | Durante el mes de junio se adelantó el seguimiento de los siguientes procesos: i) revisión de la primera versión del proceso de certificación institucional 2017, en el marco de la Ley de Víctimas; ii) Ajuste fichas técnicas del plan marco de implementación y consolidación del ejercicio de costeo del Plan Especial de Educación Rural; iii) Acompañamiento a los foros virtuales del Plan Decenal de Educación y avance en la construcción de la batería de indicadores del PNDE; iv) Emisión de conceptos técnicos sobre documentos CONPES. | [12 empty] | 0% | 0% | Conforme a la solicitud de DNP de diligenciar el seguimiento al Auto 219 de 2011 proferido por la Corte Constitucional, se coordinó con las áreas del MEN el seguimiento en la plataforma SPI de dicha norma conforme a la actualización de los proyectos de inversión en MGA y la certificación de la regionalización aprobada por la Unidad para las Víctimas. En ese sentido, quedaron cuatro proyectos de inversión reportados, a saber: PAE, Infraestructura, Fondo Víctimas Superior y Víctimas Básica. Soportes:https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/ansandoval_mineducacion_gov_co/Documents/ONEDRIVE/GP/GP/Poblaciones/V%C3%ADctimas/AUTOS/219%20de%202011/Fichas%20programaci%C3%B3n%202018?csf=1&e=AEu3as | 6.091% | 6.091% | Durante el mes de febrero se solicitó a la Unidad de Víctimas la revisión del plan de acción y fortalecimiento para la atención a la población víctima. Además, se carga información preliminar de los avances de estos planes para la fecha de cierre 2017. | 12.18% | 12.18% | Se remitió a la Unidad para las Víctimas lo relacionado con la certificación institucional del Ministerio de Educación. | 18% | 18% | Durante el mes de abril se envió a la Unidad para las Víctimas la matriz diligenciada del Proceso Amplio de Participación (acuerdo postconflicto) con las 60 propuestas para mejorar la prestación del servicio educativo que se ofrece a la población víctima. Así mismo se formuló el plan de acción 2018 en la plataforma eSigna. El expediente está en revisión de la Unidad para las Víctimas. Además, se organizó con la Unidad todos los instrumentos de formulación y seguimiento que tenemos con ellos en las plataformas eSigna y SIGO. | 24.36% | 24.36% | Durante el mes de mayo se ajustó la formulación 2018 del plan de acción para la atención de víctimas y se hizo el seguimiento 2017-2 en la plataforma eSigna. Está pendiente el seguimiento al plan de fortalecimiento institucional. Además, se revisó la focalización de recursos de víctimas en los proyectos de inversión para 2019. Se acompañó y preparó informe para la audiencia de Justicia y Paz (caso Uber Darío Yañez) y la sesión de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, en el Congreso de la República. | 30.45% | 30.45% | Durante el mes de junio el plan de acción y de fortalecimiento para la atención de población víctima no tuvo ninguna revisión por parte de la Unidad para las Víctimas. No obstante, en el marco de estos instrumentos, esta entidad envió el primer archivo que es la base para la certificación institucional 2017 que se le otorga al MEN por cumplir la ley 1448. Conforme a lo anterior, se hizo la primera revisión sobre los avances logrados en esta materia. | 39.55% |  |  | 48.64% |  |  | 57.73% |  |  | 66.82% |  |  | 75.91% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 236 | 02 | I-403-0-1323602 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Procesos de acompañamiento a las políticas sectoriales, poblacionales y/o territoriales priorizadas | Sumatoria de los procesos de acompañamiento en materia de víctimas, poblaciones, postconflicto, plan decenal, CONPES y contratos Plan | 1 | Número | 6 |  |  | Consolidar y hacer seguimiento a los compromisos del MEN, en materia de postconflicto y/o poblaciones | 2018-01-05 | 2018-12-30 | enero | 359 | 365 | 0 | 0 |  |  | Cuatro (4) personas de planta Un (1) pasante universitario | Documentos de seguimiento a las políticas sectoriales, territoriales y/o poblacionales |  | Se avanzó en la elaboración de conceptos de CONPES para el Consejo de Ministros, reporte del Auto 219 de 2011 (víctimas), consolidación de la información financiera de postconflicto, y gestión de la primera reunión del PNDE | 1 | Durante el mes de febrero se solicitó a la Unidad de Víctimas la revisión del plan de acción y fortalecimiento para la atención a la población víctima. Además, se carga información preliminar de los avances de estos planes para la fecha de cierre 2017. Así mismo, se asistió a los procesos de alistamiento para el seguimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI), Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET y Plan de Educación Rural. Se formulan los primeros 28 indicadores postconflicto para subir a la plataforma Repórtate del MEN. | 1.5 | Durante el mes de marzo se avanzó en la certificación institucional del MEN frente a la Unidad para las Víctimas. En segundo lugar, se sigue consolidando y estructurando la información de postconflicto, lo que se materializa en el informe de rendición de cuentas que se remitió al Congreso de la República. Igualmente, se acompañaron las mesas de regionalización, indicadores y coordinación del Plan decenal. Finalmente, se dio concepto técnico a los documentos CONPES recibidos en este período, destacando el desarrollo del PRECONPES de financiamiento de educación superior. | 2 | Durante el mes de abril se envió a la Unidad para las Víctimas la matriz diligenciada del Proceso Amplio de Participación (acuerdo postconflicto) con las 60 propuestas para mejorar la prestación del servicio educativo que se ofrece a la población víctima. Así mismo se formuló el plan de acción 2018 en la plataforma eSigna. El expediente está en revisión de la Unidad para las Víctimas. Además, se organizó con la Unidad todos los instrumentos de formulación y seguimiento que tenemos con ellos en las plataformas eSigna y SIGO. En el caso de postconflicto, en el mes de abril se trabajó en los siguientes aspectos: i) Se elaboró el informe de rendición de cuentas promovido desde el Departamento Administrativo de la Función Pública, con las dimensiones, avances, indicadores y presupuesto del período 2016-2018. Está pendiente su publicación. ii) Se revisaron las fichas técnicas de los indicadores del PMI y se reportaron en el sistema SIIPO, siguen pendientes las fichas de la Dirección de Calidad de Básica, así como el registro de las de becas y temas de género. iii) Se construyó el informe de postconflicto para el documento de gestión del Ministerio de Educación, periodo 2014-2018. iv) Se acompañó una reunión con ART para precisar temas de la oferta disponible del MEN para el tema de postconflicto. v) Se acompañó una reunión entre DNP y el Viceministerio de Educación Superior para precisar nuevas observaciones al documento del Plan Especial de Educación Rural y, vi) Se asistió y preparó insumos para la reunión de seguimiento de los recursos de postconflicto en infraestructura, promovida por la Contraloría General de la República. En cuanto al Plan Decenal, durante el mes de abril se realizaron 4 reuniones con la Mesa de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Comisión Gestora del Plan Decenal y expertos en construcción y seguimiento a indicadores, con el propósito de revisar y definir la estrategia de seguimiento y precisión de los indicadores para tal fin. Frente a los documentos CONPES y Contratos Plan, se avanzó en la revisión y aprobación de más de 40 acciones de 14 documentos CONPES en la plataforma SISCONPES. Se avanzó en el informe para solicitar ajustes a DNP. Además, se apoyó la formulación, realización de conceptos técnicos y seguimiento de los siguientes documentos CONPES: La Guajira, Logística, Financiación IES Públicas, mujeres víctimas. Por otra parte, se avanzó en la consolidación del inventario con los compromisos de los contratos plan, así mismos se verificó cumplimiento de los compromisos para la ETC Arauca y se avanzó en los compromisos de Nariño con el fin de dar cumplimiento y cierre a lo acordado en los acuerdos programáticos. | 26% | Durante el mes de mayo se avanzó en: a) ajustar la formulación 2018 del plan de acción para la atención de víctimas y se hizo el seguimiento 2017-2 en la plataforma eSigna; b) revisar la focalización de recursos de víctimas en los proyectos de inversión para 2019; c) adelantar el diligenciamiento de las fichas técnicas de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) en el formato de DNP y se cargaron en la plataforma SIIPO; d) remitir informe de postconflicto, mediante la plataforma PAZOS del Congreso de la República; e) formular el proyecto de inversión destinado exclusivamente a grupos étnicos, el cual solicitó recursos para la vigencia 2019; f) Se adelantaron mesas de regionalización, indicadores y coordinación del Plan Nacional Decenal de Educación; g) se compiló información de oferta de Nariño y Tolima para contratos Plan; h) Se acompañaron mesas técnicas de CONPES, así como conceptos técnicos de CONPES para Consejo de Ministros. | 0.26 | Durante el mes de junio se adelantó el seguimiento de los siguientes procesos: i) revisión de la primera versión del proceso de certificación institucional 2017, en el marco de la Ley de Víctimas; ii) Ajuste fichas técnicas del plan marco de implementación y consolidación del ejercicio de costeo del Plan Especial de Educación Rural; iii) Acompañamiento a los foros virtuales del Plan Decenal de Educación y avance en la construcción de la batería de indicadores del PNDE; iv) Emisión de conceptos técnicos sobre documentos CONPES. | [12 empty] | 5.333% | 5.333% | Con base en los proyectos de inversión programados para 2018, se han identificado los recursos del postconflicto. Se cuenta con la información de recursos, metas e indicadores por cumplir. Igualmente, se han consolidado los indicadores temáticos, de género, y de PDET de los Acuerdos de Paz; así como el plan de acción del Plan Especial de Educación Rural | 10.67% | 10.67% | Así mismo, se asistió a los procesos de alistamiento para el seguimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI), Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET y Plan de Educación Rural. Se formulan los primeros 28 indicadores postconflicto para subir a la plataforma Repórtate del MEN. | 16% | 16% | Se adelantaron las siguientes acciones: i) Se estructuró el documento para el informe individual de rendición de cuentas liderado por el Departamento Administrativo para la Función Pública, y se remitió a las áreas para su diligenciamiento; ii) Se remitió el informe al Congreso de la República sobre los avances de la implementación de los Acuerdos. El reporte se hizo mediante el portal Web denominado Pazos; iii) Se llevó a cabo una capacitación con las áreas del MEN, para la construcción de indicadores del Plan Especial de Educación Rural; iv) Se actualizó el sistema de seguimiento a proyectos SPI con la información focalizada en postconflicto para 2017 | 21% | 21% | En el caso de postconflicto, en el mes de abril se trabajó en los siguientes aspectos: i) Se elaboró el informe de rendición de cuentas, promovido desde el Departamento Administrativo de la Función Pública con las dimensiones, avances, indicadores y presupuesto del periodo 2016-2018, quedando pendiente su publicación. ii) Se revisaron las fichas técnicas de los indicadores del PMI y se reportaron en el sistema SIIPO. Siguen pendientes las fichas de la Dirección de Calidad de Básica, así como el registro de las de becas y temas de género. iii) Se construyó el informe de postconflicto para el documento de gestión del Ministerio de Educación, periodo 2014-2018. iv) Se acompañó una reunión con ART para precisar temas de la oferta disponible del MEN para el tema de postconflicto. v) Se acompañó una reunión entre DNP y el Viceministerio de Educación Superior para precisar nuevas observaciones al documento del Plan Especial de Educación Rural y, vi) Se asistió y prepararon insumos para la reunión de seguimiento de los recursos de postconflicto en infraestructura, promovida por la Contraloría General de la República. | 26.67% | 26.67% | Se adelantaron las siguientes acciones: i) Se diligenciaron las fichas técnicas de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) en el formato de DNP y se cargaron en la plataforma SIIPO. Al respecto se han venido efectuando los ajustes solicitados por dicha entidad; ii) Se adelantó una reunión con OEI para establecer las condiciones del reporte en la plataforma PAZOS. Con base en ello, se complementó el reporte en esta plataforma, incorporando soportes documentales por cada indicador y/o criterio; iii) Se participó en varias reuniones en materia de reincorporación y se definieron acciones para un eventual CONPES en la materia; iv) Se participó en la reunión con el Ministerio de Hacienda, para definir indicadores estratégicos del PMI; iv) En cuanto a los compromisos con grupos poblaciones se logró la formulación del proyecto de inversión destinado exclusivamente a grupos étnicos, el cual solicita recursos para la vigencia 2019. | 32% | 32% | Durante el mes de junio se adelantaron las siguientes acciones: i) Se continuó con el ajuste de las fichas técnicas de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) en el formato SIIPO conforme a las nuevas observaciones de DNP y se dejó un archivo Excel con el avance y gestión hasta la fecha; ii) Se formuló, participó y aprobó el documento CONPES de reincorporación de excombatientes y sus familias en el que se definieron 3 acciones para realizar individualmente y 3 acciones para apoyar a otras entidades; iii) En cuanto a los compromisos con grupos poblaciones se respondieron tres solicitudes externas y se actualizó el cuadro de presupuesto destinado a población NARP; iv) Se consolidó el ejercicio de presupuesto del PEER, cuyo documento fue remitido a la Agencia de Renovación del Territorio, para su análisis. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 236 | 03 | I-403-0-1323603 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Procesos de acompañamiento a las políticas sectoriales, poblacionales y/o territoriales priorizadas | Sumatoria de los procesos de acompañamiento en materia de víctimas, poblaciones, postconflicto, plan decenal, CONPES y contratos Plan | 1 | Número | 6 |  |  | Hacer seguimiento a los indicadores del Plan Decenal de Educación | 2018-01-05 | 2018-12-30 | enero | 359 | 365 | 0 | 0 |  |  | Cuatro (4) personas de planta Un (1) pasante universitario | Batería indicadores PNDE 2016-2026 con seguimiento |  | Se avanzó en la elaboración de conceptos de CONPES para el Consejo de Ministros, reporte del Auto 219 de 2011 (víctimas), consolidación de la información financiera de postconflicto, y gestión de la primera reunión del PNDE | 1 | Se han realizado 2 reuniones con la Mesa de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Comisión Gestora del Plan Decenal con el propósito de revisar y definir la estrategia de seguimiento y precisión de los indicadores para tal fin. | 1.5 | Durante el mes de marzo se avanzó en la certificación institucional del MEN frente a la Unidad para las Víctimas. En segundo lugar, se sigue consolidando y estructurando la información de postconflicto, lo que se materializa en el informe de rendición de cuentas que se remitió al Congreso de la República. Igualmente, se acompañaron las mesas de regionalización, indicadores y coordinación del Plan decenal. Finalmente, se dio concepto técnico a los documentos CONPES recibidos en este período, destacando el desarrollo del PRECONPES de financiamiento de educación superior. | 2 | Durante el mes de abril se envió a la Unidad para las Víctimas la matriz diligenciada del Proceso Amplio de Participación (acuerdo postconflicto) con las 60 propuestas para mejorar la prestación del servicio educativo que se ofrece a la población víctima. Así mismo se formuló el plan de acción 2018 en la plataforma eSigna. El expediente está en revisión de la Unidad para las Víctimas. Además, se organizó con la Unidad todos los instrumentos de formulación y seguimiento que tenemos con ellos en las plataformas eSigna y SIGO. En el caso de postconflicto, en el mes de abril se trabajó en los siguientes aspectos: i) Se elaboró el informe de rendición de cuentas promovido desde el Departamento Administrativo de la Función Pública, con las dimensiones, avances, indicadores y presupuesto del período 2016-2018. Está pendiente su publicación. ii) Se revisaron las fichas técnicas de los indicadores del PMI y se reportaron en el sistema SIIPO, siguen pendientes las fichas de la Dirección de Calidad de Básica, así como el registro de las de becas y temas de género. iii) Se construyó el informe de postconflicto para el documento de gestión del Ministerio de Educación, periodo 2014-2018. iv) Se acompañó una reunión con ART para precisar temas de la oferta disponible del MEN para el tema de postconflicto. v) Se acompañó una reunión entre DNP y el Viceministerio de Educación Superior para precisar nuevas observaciones al documento del Plan Especial de Educación Rural y, vi) Se asistió y preparó insumos para la reunión de seguimiento de los recursos de postconflicto en infraestructura, promovida por la Contraloría General de la República. En cuanto al Plan Decenal, durante el mes de abril se realizaron 4 reuniones con la Mesa de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Comisión Gestora del Plan Decenal y expertos en construcción y seguimiento a indicadores, con el propósito de revisar y definir la estrategia de seguimiento y precisión de los indicadores para tal fin. Frente a los documentos CONPES y Contratos Plan, se avanzó en la revisión y aprobación de más de 40 acciones de 14 documentos CONPES en la plataforma SISCONPES. Se avanzó en el informe para solicitar ajustes a DNP. Además, se apoyó la formulación, realización de conceptos técnicos y seguimiento de los siguientes documentos CONPES: La Guajira, Logística, Financiación IES Públicas, mujeres víctimas. Por otra parte, se avanzó en la consolidación del inventario con los compromisos de los contratos plan, así mismos se verificó cumplimiento de los compromisos para la ETC Arauca y se avanzó en los compromisos de Nariño con el fin de dar cumplimiento y cierre a lo acordado en los acuerdos programáticos. | 26% | Durante el mes de mayo se avanzó en: a) ajustar la formulación 2018 del plan de acción para la atención de víctimas y se hizo el seguimiento 2017-2 en la plataforma eSigna; b) revisar la focalización de recursos de víctimas en los proyectos de inversión para 2019; c) adelantar el diligenciamiento de las fichas técnicas de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) en el formato de DNP y se cargaron en la plataforma SIIPO; d) remitir informe de postconflicto, mediante la plataforma PAZOS del Congreso de la República; e) formular el proyecto de inversión destinado exclusivamente a grupos étnicos, el cual solicitó recursos para la vigencia 2019; f) Se adelantaron mesas de regionalización, indicadores y coordinación del Plan Nacional Decenal de Educación; g) se compiló información de oferta de Nariño y Tolima para contratos Plan; h) Se acompañaron mesas técnicas de CONPES, así como conceptos técnicos de CONPES para Consejo de Ministros. | 0.26 | Durante el mes de junio se adelantó el seguimiento de los siguientes procesos: i) revisión de la primera versión del proceso de certificación institucional 2017, en el marco de la Ley de Víctimas; ii) Ajuste fichas técnicas del plan marco de implementación y consolidación del ejercicio de costeo del Plan Especial de Educación Rural; iii) Acompañamiento a los foros virtuales del Plan Decenal de Educación y avance en la construcción de la batería de indicadores del PNDE; iv) Emisión de conceptos técnicos sobre documentos CONPES. | [12 empty] | 5.333% | 5.333% | Se convocó a la primera reunión de la Comisión Gestora, donde se definirán las mesas de trabajo para trabajar en la socialización del PNDE y los indicadores para hacer seguimiento | 10.67% | 10.67% | Se han realizado 2 reuniones con la Mesa de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Comisión Gestora del Plan Decenal, con el propósito de revisar y definir la estrategia de seguimiento y precisión de los indicadores para tal fin. | 16% | 16% | En el mes de marzo se adelantaron reuniones con las tres mesas temáticas del Plan Decenal. En la primera de ellas se viene elaborando una ruta para territorializar el PNDE, en coordinación con las entidades territoriales. En la segunda, se hizo una mesa de trabajo con entidades como DNP, DANE, PNUD y Empresarios por la Educación, para definir los indicadores del décimo desafío, relacionado con investigación. En la tercera, se adelantó una propuesta de reglamento interno para la Comisión Gestora del Plan, y se elevó una consulta a la Oficina Jurídica para formalizar dicho espacio. | 21% | 21% | Durante el mes de abril se realizaron 4 reuniones con la Mesa de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Comisión Gestora del Plan Decenal y expertos en construcción y seguimiento a indicadores, con el propósito de revisar y definir la estrategia de seguimiento y precisión de los indicadores para tal fin. | 26.67% | 26.67% | Durante el mes de mayo se realizaron 4 sesiones de la mesa de monitoreo y seguimiento a los indicadores del PNDE, avanzando hasta el desafío 1. Lo anterior significa que se cuenta con una batería de indicadores preliminar concertada con la Comisión Gestora, para hacer seguimiento a este instrumento. Así mismo, durante el mes de mayo se realizó la programación logística y metodológica para los encuentros de experiencias significativas del PNDE desde los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Meta. Finalmente, comenzó la definición de la metodología y logística de los foros virtuales para discutir marcos conceptuales del PNDE, cuya fecha estimada es el 22 de junio. | 32% | 32% | Durante el mes de junio se depuraron indicadores propuestos para el seguimiento al PNDE y se estructuraron y consolidaron fichas de indicadores que pueden ser consolidados y medidos por el Ministerio de Educación Nacional. Desde el Ministerio de Educación se apoyó el desarrollo de los foros virtuales del Plan Decenal (22 de junio- mediante la plataforma Renata), cuyo objetivo fue discutir conceptos y alcances de tres desafíos estratégicos del plan. Este apoyo se efectuó a través de procesos de convocatoria externa y divulgación en medios internos (salvapantallas, boletines electrónicos, notas en el Pregonero) | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 236 | 04 | I-403-0-1323604 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Procesos de acompañamiento a las políticas sectoriales, poblacionales y/o territoriales priorizadas | Sumatoria de los procesos de acompañamiento en materia de víctimas, poblaciones, postconflicto, plan decenal, CONPES y contratos Plan | 1 | Número | 6 |  |  | Acompañar la formulación y seguimiento de otros instrumentos de planeación (CONPES, Contratos Plan) | 2018-01-05 | 2018-12-30 | enero | 359 | 365 | 0 | 0 |  |  | Cuatro (4) personas de planta Un (1) pasante universitario | CONPES con seguimiento e inventario de Contratos Plan |  | Se avanzó en la elaboración de conceptos de CONPES para el Consejo de Ministros, reporte del Auto 219 de 2011 (víctimas), consolidación de la información financiera de postconflicto, y gestión de la primera reunión del PNDE | 1 | Se envía a DNP la información de los responsables de reportar los avances de los compromisos CONPES a corte de diciembre de 2017. Además, se apoya la formulación, realización de conceptos técnicos y seguimiento de los siguientes documentos CONPES: Mocoa, Edificaciones Sostenibles, Explotación de Datos Big data, IES Públicas, Guajira, Laboratorios, Zidres y Variante San Gil. | 1.5 | Durante el mes de marzo se avanzó en la certificación institucional del MEN frente a la Unidad para las Víctimas. En segundo lugar, se sigue consolidando y estructurando la información de postconflicto, lo que se materializa en el informe de rendición de cuentas que se remitió al Congreso de la República. Igualmente, se acompañaron las mesas de regionalización, indicadores y coordinación del Plan decenal. Finalmente, se dio concepto técnico a los documentos CONPES recibidos en este período, destacando el desarrollo del PRECONPES de financiamiento de educación superior. | 2 | Durante el mes de abril se envió a la Unidad para las Víctimas la matriz diligenciada del Proceso Amplio de Participación (acuerdo postconflicto) con las 60 propuestas para mejorar la prestación del servicio educativo que se ofrece a la población víctima. Así mismo se formuló el plan de acción 2018 en la plataforma eSigna. El expediente está en revisión de la Unidad para las Víctimas. Además, se organizó con la Unidad todos los instrumentos de formulación y seguimiento que tenemos con ellos en las plataformas eSigna y SIGO. En el caso de postconflicto, en el mes de abril se trabajó en los siguientes aspectos: i) Se elaboró el informe de rendición de cuentas promovido desde el Departamento Administrativo de la Función Pública, con las dimensiones, avances, indicadores y presupuesto del período 2016-2018. Está pendiente su publicación. ii) Se revisaron las fichas técnicas de los indicadores del PMI y se reportaron en el sistema SIIPO, siguen pendientes las fichas de la Dirección de Calidad de Básica, así como el registro de las de becas y temas de género. iii) Se construyó el informe de postconflicto para el documento de gestión del Ministerio de Educación, periodo 2014-2018. iv) Se acompañó una reunión con ART para precisar temas de la oferta disponible del MEN para el tema de postconflicto. v) Se acompañó una reunión entre DNP y el Viceministerio de Educación Superior para precisar nuevas observaciones al documento del Plan Especial de Educación Rural y, vi) Se asistió y preparó insumos para la reunión de seguimiento de los recursos de postconflicto en infraestructura, promovida por la Contraloría General de la República. En cuanto al Plan Decenal, durante el mes de abril se realizaron 4 reuniones con la Mesa de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Comisión Gestora del Plan Decenal y expertos en construcción y seguimiento a indicadores, con el propósito de revisar y definir la estrategia de seguimiento y precisión de los indicadores para tal fin. Frente a los documentos CONPES y Contratos Plan, se avanzó en la revisión y aprobación de más de 40 acciones de 14 documentos CONPES en la plataforma SISCONPES. Se avanzó en el informe para solicitar ajustes a DNP. Además, se apoyó la formulación, realización de conceptos técnicos y seguimiento de los siguientes documentos CONPES: La Guajira, Logística, Financiación IES Públicas, mujeres víctimas. Por otra parte, se avanzó en la consolidación del inventario con los compromisos de los contratos plan, así mismos se verificó cumplimiento de los compromisos para la ETC Arauca y se avanzó en los compromisos de Nariño con el fin de dar cumplimiento y cierre a lo acordado en los acuerdos programáticos. | 26% | Durante el mes de mayo se avanzó en: a) ajustar la formulación 2018 del plan de acción para la atención de víctimas y se hizo el seguimiento 2017-2 en la plataforma eSigna; b) revisar la focalización de recursos de víctimas en los proyectos de inversión para 2019; c) adelantar el diligenciamiento de las fichas técnicas de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) en el formato de DNP y se cargaron en la plataforma SIIPO; d) remitir informe de postconflicto, mediante la plataforma PAZOS del Congreso de la República; e) formular el proyecto de inversión destinado exclusivamente a grupos étnicos, el cual solicitó recursos para la vigencia 2019; f) Se adelantaron mesas de regionalización, indicadores y coordinación del Plan Nacional Decenal de Educación; g) se compiló información de oferta de Nariño y Tolima para contratos Plan; h) Se acompañaron mesas técnicas de CONPES, así como conceptos técnicos de CONPES para Consejo de Ministros. | 0.26 | Durante el mes de junio se adelantó el seguimiento de los siguientes procesos: i) revisión de la primera versión del proceso de certificación institucional 2017, en el marco de la Ley de Víctimas; ii) Ajuste fichas técnicas del plan marco de implementación y consolidación del ejercicio de costeo del Plan Especial de Educación Rural; iii) Acompañamiento a los foros virtuales del Plan Decenal de Educación y avance en la construcción de la batería de indicadores del PNDE; iv) Emisión de conceptos técnicos sobre documentos CONPES. | [12 empty] | 5.333% | 5.333% | Se han emitido conceptos de los Documentos CONPES: 1) Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia; 2) Lineamientos de política y estrategias para el desarrollo regional sostenible del macizo colombiano; 3) Áreas de referencia como insumo para la identificación de las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social (Zidres); Modificación del Documento CONPES 3880 Declaración de importancia estratégica del proyecto de inversión Apoyo para fomentar el acceso con calidad a la educación superior a través de incentivos a la demanda en Colombia.. Por otro lado, se han acompañado la formulación del CONPES de Laboratorios, rediseño PAS de la Guajira, Big Data y política nacional espacial. Soporte: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/ansandoval_mineducacion_gov_co/Documents/ONEDRIVE/GP/GP/CONPES/Conceptos%202018/Enero%202018?csf=1&e=tgduJM | 10.67% | 10.67% | Se envía a DNP la información de los responsables de reportar los avances de los compromisos CONPES a corte de diciembre de 2017. Además, se apoya la formulación, realización de conceptos técnicos y seguimiento de los siguientes documentos CONPES: Mocoa, Edificaciones Sostenibles, Explotación de Datos Big data, IES Públicas, Guajira, Laboratorios, Zidres y Variante San Gil. | 16% | 16% | En el mes de marzo se dio concepto técnico a los documentos CONPES de Objetivos de Desarrollo Sostenible y edificaciones sostenibles. Se asistió el PRECONPES de financiamiento de la educación superior y se acompañaron reuniones sobre el CONPES de La Guajira, que busca articular la oferta social que se espera entregar a la población. En cuanto a Contratos Plan, continúa la consolidación de los compromisos del MEN en dichos instrumentos. | 21% | 21% | Se realizó la revisión y aprobación de más de 40 acciones de 14 documentos CONPES en la plataforma SISCONPES. Se avanzó en la realización de un informe para solicitar ajustes a DNP. Además,, se apoyó la formulación, realización de conceptos técnicos y seguimiento de los siguientes documentos CONPES: La Guajira, Logística, Financiación IES Públicas, mujeres víctimas. Por otra parte, se avanzó en la consolidación del inventario con los compromisos de los contratos plan, así mismos se verificó cumplimiento de los compromisos para la ETC Arauca y se avanzó en los compromisos de Nariño con el fin de dar cumplimiento y cierre a lo acordado en los acuerdos programáticos. | 26.67% | 26.67% | En el marco de los Contratos Plan, se atendieron los requerimiento de DNP con respecto a oferta de programas y proyectos en los departamentos de Nariño y Tolima. En cuanto a documentos CONPES, se emitieron conceptos técnicos y se avanzó en la consolidación del informe para solicitar ajustes a DNP de las acciones a cargo del MEN. Se envió cronograma para recoger soportes y ajustes de las áreas misionales. Además, se hizo la formulación, realización de conceptos técnicos y seguimiento de los siguientes documentos CONPES: La Guajira, Reincorporación Social y Económica de los exintegrantes de las FARC-EP, Política Nacional Logística, salud mental, metro de Bogotá, Autopista ruta del Sol, política de adecuación de tierras 2018-2038, portafolio de empresas y extracción ilícita de minerales. | 32% | 32% | En cuanto a los documentos CONPES se avanzó en el informe para solicitar ajustes a DNP sobre acciones que aún no se han cerrado en la plataforma SISCONPES, y que siguen pendientes de cumplir por parte del Ministerio de Educación. Para ello se reenvió cronograma para recoger soportes y ajustes de las áreas misionales. Por otro lado, se hizo la formulación, realización de conceptos técnicos y seguimiento de los siguientes documentos CONPES: La Guajira, Reincorporación Social y Económica de los exintegrantes de las FARC-EP (versión final), Concepto favorable a la nación para crédito público externo, Salud Mental, límite de vigencias futuras para Alianzas Público-Privadas (APP) e Informe CONPES Catatumbo. También se emitió concepto sobre el CONPES del Plan Marco de Implementación. Durante el mes de junio se avanzó con el inventario de compromisos de los contratos Plan de Tolima, Nariño y Arauca, de manera que a la fecha se conocen los saldos pendientes por definir ejecución con las áreas. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 237 | 01 | I-403-0-1323701 | Plan Institucional | Evaluación de resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Planes Nacionales de Desarrollo acompañados | Sumatoria del ejercicio de seguimiento al PND vigente más el PND en construcción, para el próximo cuatrienio | 1 | Número | 2 |  |  | Acompañar el reporte de los indicadores y los informes de cierre del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y de los dos periodos de gobierno | 2018-01-05 | 2018-12-30 | enero | 359 | 365 | 0 | 0 |  |  | Cuatro (4) personas de planta Un (1) pasante universitario | Reportes de indicadores PND vigente |  | Se adelantaron las siguientes actividades: 1. Se consolidó la información a diciembre, de los indicadores de PND; 2. Se remitieron las metas volantes del tablero del presidente; 3. Se hizo un diagnóstico de los indicadores con inconsistencias entre la información MEN y DNP | 0.3 | Se adelantaron las siguientes actividades: a) Solicitud, consolidación, análisis y envío del tablero de Presidente (Educación) con seguimiento efectuado en enero de indicadores PND (cifras preliminares 2017) y reporte de avance en SINERGIA; b) Cruce del diagnóstico levantado desde la OAPF y la información suministrada por DNP correspondiente a indicadores PND en procura de la homogenización de las cifras (LB, Metas anuales, MC y avances) entre las 2 entidades y C) Realización de mesas de trabajo con las áreas para la revisión de necesidades de ajuste de indicadores, en lo relacionado a tipos de indicador, tipos de acumulación, fichas técnicas o cifras. | 37.51% | Se adelantaron las siguientes actividades: a) Solicitud, consolidación, análisis y envío del tablero de Presidente (Educación) con seguimiento efectuado en febrero de indicadores PND (cifras preliminares 2017) y reporte de avance en SINERGIA; b) Realización de 1 mesa de trabajo con DNP para la revisión, validación y definición de la solicitud de ajuste de indicadores en lo relacionado a tipos de indicador, tipos de acumulación, fichas técnicas o cifras. Al corte, se ha avanzado en la normalización de información para 52 indicadores en SINERGIA. | 50% | Se ha acompañado el proceso de construcción del informe de Balance de Resultados que adelanta DNP sobre el Plan Nacional de Desarrollo; para lo cual, dicha Entidad solicitó la validación de la propuesta de texto, contra los reportes de información de indicadores con cierre a 2017 y 2018, e insumos generados en Repórtate y el grupo de información de la OAPF; y sobre el documento se remitieron observaciones. | 56.25% | Se adelantaron las siguientes actividades: a) Solicitud, consolidación, análisis, reporte y actualización en SINERGIA del seguimiento efectuado con corte a abril de 2018 de indicadores PND y generación del tablero del presidente (Educación), b) cruce, validación y solicitudes de ajuste a cifras reportadas de indicadores en SINERGIA con inconsistencias de información. Al respecto, se avanzó en la actualización de 62 indicadores, c) validación de textos, aporte de observaciones y actualización de cifras a los documentos Balance de Resultados 2017 e Informe al Congreso 2018 remitidos por DNP. | 0.625 | Se adelantaron las siguientes actividades: a) Solicitud, consolidación, análisis, reporte y actualización en SINERGIA del seguimiento efectuado con corte a mayo de 2018 de indicadores PND y generación del tablero del presidente (Educación), b) cruce, validación y solicitudes de ajuste a cifras reportadas de indicadores en SINERGIA con inconsistencias de información. Al respecto, se avanzó en la actualización de 62 indicadores, c) validación de textos, aporte de observaciones y actualización de cifras a los documentos Balance de Resultados 2017, Informe al Congreso 2018 remitidos por DNP y suministro de información en el marco del empalme de gobierno. | [12 empty] | 5.333% | 5% | Se adelantaron las siguientes actividades: 1. Se consolidó la información a diciembre, de los indicadores de PND; 2. Se remitieron las metas volantes del tablero del presidente; 3. Se hizo un diagnóstico de los indicadores con inconsistencias entre la información MEN y DNP | 10.67% | 10.67% | Se adelantaron las siguientes actividades: a) Solicitud, consolidación, análisis y envío del tablero de Presidente (Educación) con seguimiento efectuado en enero de indicadores PND (cifras preliminares 2017) y reporte de avance en SINERGIA; b) Cruce del diagnóstico levantado desde la OAPF y la información suministrada por DNP correspondiente a indicadores PND 2015-2018 en procura de la homogenización de las cifras (LB, Metas anuales, MC y avances) entre las 2 entidades y C) Realización de mesas de trabajo con las áreas para la revisión de necesidades de ajuste de indicadores, en lo relacionado a tipos de indicador, tipos de acumulación, fichas técnicas o cifras. | 16% | 16% | Se adelantaron las siguientes actividades: a) Solicitud, consolidación, análisis y envío del tablero de Presidente (Educación) con seguimiento efectuado en febrero de indicadores PND (cifras preliminares 2017) y reporte de avance en SINERGIA; b) Realización de 1 mesa de trabajo con DNP para la revisión, validación y definición de la solicitud de ajuste de indicadores, en lo relacionado a tipos de indicador, tipos de acumulación, fichas técnicas o cifras. Al corte, se ha avanzado en la normalización de información para 52 indicadores en SINERGIA. | 21% | 21% | Se adelantaron las siguientes actividades: a) Solicitud, consolidación, análisis, reporte y actualización en SINERGIA del seguimiento efectuado con corte a marzo de 2018 de indicadores PND y generación del tablero de Presidente (Educación). B) Cruce, validación y solicitudes de ajuste de las cifras reportadas de los indicadores en SINERGIA que presentan inconsistencias de información. Se avanzó en la formalización de información para 59 indicadores. c) validación y remisión de observaciones al documento Balance de Resultados 2017 remitido por DNP. | 26.67% | 26.67% | En el marco de los Contratos Plan, se atendieron los requerimiento de DNP con respecto a oferta de programas y proyectos en los departamentos de Nariño y Tolima. En cuanto a documentos CONPES, se emitieron conceptos técnicos y se avanzó en la consolidación del informe para solicitar ajustes a DNP de las acciones a cargo del MEN. Se envió cronograma para recoger soportes y ajustes de las áreas misionales. Además, se hizo la formulación, realización de conceptos técnicos y seguimiento de los siguientes documentos CONPES: La Guajira, Reincorporación Social y Económica de los exintegrantes de las FARC-EP, Política Nacional Logística, salud mental, metro de Bogotá, Autopista ruta del Sol, política de adecuación de tierras 2018-2038, portafolio de empresas y extracción ilícita de minerales. | 32% | 32% | Se adelantaron las siguientes actividades: a) Solicitud, consolidación, análisis , reporte y actualización en SINERGIA del seguimiento efectuado con corte a mayo de 2018 de indicadores PND y generación del tablero del Presidente (Educación). B) cruce, validación y solicitudes de ajuste a cifras reportadas de indicadores en SINERGIA con inconsistencias de información; al respecto, se avanzó en la actualización de 62 indicadores. c) validación de textos, aporte de observaciones y actualización de cifras a los documentos Balance de Resultados 2017 e Informe al Congreso 2018 remitidos por DNP, así como el suministro de información en el marco del proceso de empalme de Gobierno. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 237 | 02 | I-403-0-1323702 | Plan Institucional | Evaluación de resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Planes Nacionales de Desarrollo acompañados | Sumatoria del ejercicio de seguimiento al PND vigente más el PND en construcción, para el próximo cuatrienio | 1 | Número | 2 |  |  | Orientar el ejercicio de formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, en coordinación con DNP | 2018-08-01 | 2018-12-30 | agosto | 151 | 152 | 0 | 0 |  |  | Cuatro (4) personas de planta Un (1) pasante universitario | Documento del PND Educación, para el nuevo cuatrienio |  |  | 0 | [5 empty] | 56.25% | Se adelantaron las siguientes actividades: a) Solicitud, consolidación, análisis, reporte y actualización en SINERGIA del seguimiento efectuado con corte a abril de 2018 de indicadores PND y generación del tablero del presidente (Educación), b) cruce, validación y solicitudes de ajuste a cifras reportadas de indicadores en SINERGIA con inconsistencias de información. Al respecto, se avanzó en la actualización de 62 indicadores, c) validación de textos, aporte de observaciones y actualización de cifras a los documentos Balance de Resultados 2017 e Informe al Congreso 2018 remitidos por DNP. | 0.625 | Se adelantaron las siguientes actividades: a) Solicitud, consolidación, análisis, reporte y actualización en SINERGIA del seguimiento efectuado con corte a mayo de 2018 de indicadores PND y generación del tablero del presidente (Educación), b) cruce, validación y solicitudes de ajuste a cifras reportadas de indicadores en SINERGIA con inconsistencias de información. Al respecto, se avanzó en la actualización de 62 indicadores, c) validación de textos, aporte de observaciones y actualización de cifras a los documentos Balance de Resultados 2017, Informe al Congreso 2018 remitidos por DNP y suministro de información en el marco del empalme de gobierno. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 18% |  |  | 36% |  |  | 56% |  |  | 76% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 238 | 01 | I-403-0-1323801 | Plan Institucional | Evaluación de resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Reporte unificado de seguimiento a los proyectos de inversión | Sumatoria de reportes presentados a las áreas, respecto a la ejecución de los proyectos de inversión | 1 | Número | 11 |  |  | Definir un índice para hacer seguimiento al avance de los proyectos | 2018-01-15 | 2018-03-10 | enero | 54 | 61 | 0 | 0 |  |  | Cuatro (4) personas de planta Un (1) pasante universitario | Índice de seguimiento elaborado |  | Se comenzó la revisión de las bases SIIF y SUIFP para construir el índice de seguimiento. El objetivo es cruzar los datos de los dos sistemas de información para reportar alertas en cuanto a la ejecución de los proyectos. Se pidió a las áreas el reporte de seguimiento en SPI. Se espera que, durante la primera semana de febrero, las áreas técnicas reporten los avances de sus proyectos en el SPI, con el fin de elaborar el consolidado de avances por proyecto. Así mismo, para el seguimiento financiero, contamos con el reporte de ejecución financiera por proyecto, generada del SIIF. | 2 | Se generó y envío el Detalle diagnostico del Reporte SPI Enero 2018, en el cual se relacionan los proyectos que deben mejorar en algunos aspectos que el Sistema SPI evalúa | 200% | Se generó y envió el diagnóstico del Reporte SPI febrero 2018, en el cual se relacionan los proyectos que deben mejorar en algunos aspectos que el Sistema SPI evalúa. Igualmente, se realizó un análisis a la información de febrero consignada en el SPI por parte de las áreas, generando un segundo reporte con observaciones que fue enviado a los responsables en las áreas técnicas, para ser tenido en cuenta en el reporte de marzo, que se realiza en los primeros días de abril 2018. Dentro de las observaciones, se les presentó el estado de cada proyecto frente al índice promedio de ejecución al cierre de febrero 2018. | 3 | Se creó el índice de seguimiento a los proyectos de inversión y se generó y envió el diagnóstico del Reporte SPI marzo 2018, en el cual se relacionan los proyectos que deben mejorar en algunos aspectos que el Sistema SPI evalúa. Igualmente, se realizó un análisis a la información de marzo consignada en el SPI por parte de las áreas, generando un tercer reporte con observaciones que fue enviado a los responsables en las áreas técnicas para ser tenido en cuenta en el reporte de abril. Dentro de las observaciones, se les presentó el estado de cada proyecto frente al índice promedio de ejecución al cierre de marzo 2018. Ello ubica a 7 proyectos por debajo del promedio de la entidad. También se generó reporte de las entidades adscritas, con corte a marzo de 2018, en el que se definieron aquellas entidades que están por debajo y encima del promedio del índice. | 63% | Se creó el índice de seguimiento a los proyectos de inversión y se generó y envió el diagnóstico del Reporte SPI abril 2018, en el cual se relacionan los proyectos que deben mejorar en algunos aspectos que el Sistema SPI evalúa. Igualmente, se realizó un análisis a la información de marzo consignada en el SPI por parte de las áreas, generando un cuarto reporte con observaciones que fue enviado a los responsables en las áreas técnicas para ser tenido en cuenta en el reporte de mayo. Dentro de las observaciones, se les presentó el estado de cada proyecto frente al índice promedio de ejecución al cierre de abril 2018. Ello ubica a 8 proyectos por debajo del promedio de la entidad. También se generó reporte de las entidades adscritas, con corte a marzo de 2018, en el que se definieron aquellas entidades que están por debajo y por encima del promedio del índice. | 0.77 | Se creó el índice de seguimiento a los proyectos de inversión, se generó y envió el diagnóstico del Reporte SPI mayo 2018, en el cual se relacionan los proyectos que deben mejorar en algunos aspectos que el Sistema SPI evalúa. Igualmente, se realizó un análisis a la información de mayo consignada en el SPI por parte de las áreas, generando un cuarto reporte con observaciones que fue enviado a los responsables en las áreas técnicas para ser tenido en cuenta en el reporte de junio. Dentro de las observaciones, se les presentó el estado de cada proyecto frente al índice promedio de ejecución al cierre de mayo 2018. Ello ubica a 8 proyectos por debajo del promedio de la entidad. | [12 empty] | 40% | 40% | Se comenzó la revisión de las bases SIIF y SUIFP para construir el índice de seguimiento. El objetivo es cruzar los datos de los dos sistemas de información para reportar alertas en cuanto a la ejecución de los proyectos. | 70% | 70% | Se encuentra en estudio la propuesta para definir el índice que mida la gestión de avance de los proyectos, revisando el seguimiento que se hace en SPI y en SIIF. Se esperan cruzar los datos para generar alertas a las áreas sobre sus avances. | 100% | 100% | Fue definido el índice que compara el estado de avance de ejecución de los proyectos del MEN, que se calcula a partir de un promedio simple entre la ejecución física y financiera de cada uno de los proyectos. Posteriormente se clasifican los proyectos entre aquellos que están por encima y por debajo del promedio de desempeño del MEN. Este índice y sus resultados serán presentados a las áreas responsables del MEN, mediante correo electrónico, incorporando además, el seguimiento al reporte de información en el SPI, que se realiza mensualmente. | 100% | 100% | Fue definido el índice que compara el estado de avance de ejecución de los proyectos del MEN, que se calcula a partir de un promedio simple entre la ejecución física y financiera de cada uno de los proyectos. Posteriormente se clasifican los proyectos entre aquellos que están por encima y por debajo del promedio de desempeño del MEN. Este índice y sus resultados serán presentados a las áreas responsables del MEN, mediante correo electrónico, incorporando además, el seguimiento al reporte de información en el SPI, que se realiza mensualmente. | 100% | 100% | Fue definido el índice que compara el estado de avance de ejecución de los proyectos del MEN, que se calcula a partir de un promedio simple entre la ejecución física y financiera de cada uno de los proyectos. Posteriormente se clasifican los proyectos entre aquellos que están por encima y por debajo del promedio de desempeño del MEN. Este índice y sus resultados se presentaron a las áreas responsables del MEN, mediante correo electrónico, incorporando además, el seguimiento al reporte de información en el SPI, que se realiza mensualmente. Esta actividad se cumplió en un 100%. | 100% | 100% | Fue definido el índice que compara el estado de avance de ejecución de los proyectos del MEN, que se calcula a partir de un promedio simple entre la ejecución física y financiera de cada uno de los proyectos. Posteriormente se clasifican los proyectos entre aquellos que están por encima y por debajo del promedio de desempeño del MEN. Este índice y sus resultados se presentaron a las áreas responsables del MEN, mediante correo electrónico, incorporando además, el seguimiento al reporte de información en el SPI, que se realiza mensualmente. Esta actividad se cumplió en un 100%. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 238 | 02 | I-403-0-1323802 | Plan Institucional | Evaluación de resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Reporte unificado de seguimiento a los proyectos de inversión | Sumatoria de reportes presentados a las áreas, respecto a la ejecución de los proyectos de inversión | 1 | Número | 11 |  |  | Hacer seguimiento físico, financiero y de gestión de los proyectos de inversión | 2018-01-05 | 2018-12-30 | enero | 359 | 365 | 0 | 0 |  |  | Cuatro (4) personas de planta Un (1) pasante universitario | Índice de seguimiento implementado |  | Se comenzó la revisión de las bases SIIF y SUIFP para construir el índice de seguimiento. El objetivo es cruzar los datos de los dos sistemas de información para reportar alertas en cuanto a la ejecución de los proyectos. Se pidió a las áreas el reporte de seguimiento en SPI. Se espera que, durante la primera semana de febrero, las áreas técnicas reporten los avances de sus proyectos en el SPI, con el fin de elaborar el consolidado de avances por proyecto. Así mismo, para el seguimiento financiero, contamos con el reporte de ejecución financiera por proyecto, generada del SIIF. | 2 | Se realizó análisis a la información de Enero consignada en el SPI por parte de las áreas, generando el primer reporte con observaciones que fue enviado a las áreas para ser tenido en cuenta en el reporte que realizarán en el mes de febrero. | 200% | Se generó y envió el diagnóstico del Reporte SPI febrero 2018, en el cual se relacionan los proyectos que deben mejorar en algunos aspectos que el Sistema SPI evalúa. Igualmente, se realizó un análisis a la información de febrero consignada en el SPI por parte de las áreas, generando un segundo reporte con observaciones que fue enviado a los responsables en las áreas técnicas, para ser tenido en cuenta en el reporte de marzo, que se realiza en los primeros días de abril 2018. Dentro de las observaciones, se les presentó el estado de cada proyecto frente al índice promedio de ejecución al cierre de febrero 2018. | 3 | Se creó el índice de seguimiento a los proyectos de inversión y se generó y envió el diagnóstico del Reporte SPI marzo 2018, en el cual se relacionan los proyectos que deben mejorar en algunos aspectos que el Sistema SPI evalúa. Igualmente, se realizó un análisis a la información de marzo consignada en el SPI por parte de las áreas, generando un tercer reporte con observaciones que fue enviado a los responsables en las áreas técnicas para ser tenido en cuenta en el reporte de abril. Dentro de las observaciones, se les presentó el estado de cada proyecto frente al índice promedio de ejecución al cierre de marzo 2018. Ello ubica a 7 proyectos por debajo del promedio de la entidad. También se generó reporte de las entidades adscritas, con corte a marzo de 2018, en el que se definieron aquellas entidades que están por debajo y encima del promedio del índice. | 63% | Se creó el índice de seguimiento a los proyectos de inversión y se generó y envió el diagnóstico del Reporte SPI abril 2018, en el cual se relacionan los proyectos que deben mejorar en algunos aspectos que el Sistema SPI evalúa. Igualmente, se realizó un análisis a la información de abril consignada en el SPI por parte de las áreas, generando un cuarto reporte con observaciones que fue enviado a los responsables en las áreas técnicas para ser tenido en cuenta en el reporte de mayo. Dentro de las observaciones, se les presentó el estado de cada proyecto frente al índice promedio de ejecución al cierre de abril 2018. Ello ubica a 8 proyectos por debajo del promedio de la entidad. También se generó reporte de las entidades adscritas, con corte a abril de 2018, en el que se definieron aquellas entidades que están por debajo y encima del promedio del índice. | 0.77 | Se creó el índice de seguimiento a los proyectos de inversión y se generó y envió el diagnóstico del Reporte SPI mayo 2018, en el cual se relacionan los proyectos que deben mejorar en algunos aspectos que el Sistema SPI evalúa. Igualmente, se realizó un análisis a la información de mayo consignada en el SPI por parte de las áreas, generando un cuarto reporte con observaciones que fue enviado a los responsables en las áreas técnicas para ser tenido en cuenta en el reporte de junio. Dentro de las observaciones, se les presentó el estado de cada proyecto frente al índice promedio de ejecución al cierre de mayo 2018. Ello ubica a 8 proyectos por debajo del promedio de la entidad. | [12 empty] | 5.333% | 5% | Se pidió a las áreas el reporte de seguimiento en SPI. Se espera que, durante la primera semana de febrero, las áreas técnicas reporten los avances de sus proyectos en el SPI, con el fin de elaborar el consolidado de avances por proyecto. Así mismo, para el seguimiento financiero, contamos con el reporte de ejecución financiera por proyecto, generada del SIIF. | 10.67% | 10.67% | Se realizó análisis a la información de Enero consignada en el SPI por parte de las áreas, generando el primer reporte con observaciones que fue enviado a las áreas para ser tenido en cuenta en el reporte que realizarán en el mes de febrero. | 16% | 16% | Se realizó análisis a la información de febrero consignada en el SPI por parte de las áreas, generando un segundo reporte con observaciones, que fue enviado a los responsables de las áreas técnicas con el fin de ser tenido en cuenta en el reporte de marzo, que se realiza en los primeros días de abril 2018. Dentro de las observaciones, se les presentó el estado de cada proyecto frente al índice promedio de ejecución al cierre de febrero 2018. | 21% | 21% | Se generó y envió el diagnóstico del Reporte SPI marzo 2018, en el cual se relacionan los proyectos que deben mejorar en algunos aspectos que el Sistema SPI evalúa. Igualmente, se realizó un análisis a la información de marzo consignada en el SPI por parte de las áreas, generando un tercer reporte con observaciones que fue enviado a los responsables en las áreas técnicas con el fin de ser tenido en cuenta en el reporte de abril. Dentro de las observaciones, se les presentó el estado de cada proyecto frente al índice promedio de ejecución al cierre de marzo 2018, ubicando a 7 proyectos por debajo del promedio de la entidad. También se generó reporte de las entidades adscritas, con corte a marzo de 2018. | 26.67% | 26.67% | En el mes de mayo se generó y envió el diagnóstico del Reporte SPI abril 2018, en el cual se relacionan los proyectos que deben mejorar en algunos aspectos que el Sistema SPI evalúa. Igualmente, se realizó un análisis a la información de abril consignada en el SPI por parte de las áreas, generando un cuarto reporte con observaciones que fue enviado a los responsables en las áreas técnicas con el fin de ser tenido en cuenta en el reporte de mayo. Dentro de las observaciones, se les presentó el estado de cada proyecto frente al índice promedio de ejecución al cierre de abril 2018, ubicando a 8 proyectos por debajo del promedio de la entidad. También se generó reporte de las entidades adscritas, con corte a abril de 2018. | 32% | 32% | En el mes de junio se generó y envió el diagnóstico del Reporte SPI mayo 2018, en el cual se relacionan los proyectos que deben mejorar en algunos aspectos que el Sistema SPI evalúa. Así mismo, El 20 de junio se realizó una capacitación a las áreas técnicas, en la que se les presentó la evaluación e inconsistencias que aparecen en el SPI de acuerdo con los reportes que estas vienen registrando, específicamente en lo relacionado con el avance de los indicadores en su aspecto físico y financiero. Dentro de las observaciones, se les presentó el estado de cada proyecto frente al índice promedio de ejecución al cierre de abril 2018, ubicando a 8 proyectos por debajo del promedio de la entidad. También se generó reporte de las entidades adscritas, con corte a abril de 2018 | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 239 | 01 | I-403-0-1323901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Resultados del proceso auditor 2016 enviados a entes de Control | (Comunicado entes de control / entes de control)*100 | 1 | Porcentaje | 40% | SI | 2018-02-26 | Enviar los resultados definitivos del proceso auditor 2016 a las áreas involucradas en el proceso y a los entes de control. | 2018-01-02 | 2018-01-31 | enero | 29 | 30 | [5 empty] | Comunicado de remisión de resultados definitivos con sus soportes 2016 respectivos | 40% | El día 29 de enero se envío el comunicado a entes de control: Contraloría, Fiscalía y Procuraduría. | 40% | El indicador se cumplió al 100% en el mes de enero | 40% | El indicador se cumplió al 100% en el mes de enero | 40% | El indicador se cumplió al 100% en el mes de enero | 40% | El indicador se cumplió en el mes de enero | 40% | El indicador se cumplió en el mes de enero | [12 empty] | 100% | 100% | Una vez el grupo de Auditorías de la OAPF consolidó la información de los resultados finales correspondientes al proceso realizado para la vigencia 2016, la Secretaria General firmó el comunicado para remitir dichos resultados a los entres de control. El envío se realizó el día 29 de enero de 2018 con los números de radicado Contraloría: 2018-EE-011851, Fiscalía: 2018-EE-011813 y Procuraduria:2018-EE-011761. Con esto, la actividad se realiza de acuerdo a lo programado. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de enero. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de enero. | 100% | 100% | la actividad se cumplió en el mes de enero | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de enero | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de enero
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 240 | 01 | I-403-0-1324001 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Cierre y socialización de los resultados del proceso auditor 2017 efectuado | (Avance de cierre y socialización en cada ETC auditada / Cierre y socialización de los resultados de la Auditoría en cada ETC)*100 | 1 | Porcentaje | 40% | SI | 2018-02-26 | Hacer el acompañamiento y verificación del cierre del proceso auditor para las ETC, las IES e IETDH focalizadas en la vigencia 2017 | 2018-01-02 | 2018-04-30 | enero | 118 | 122 | 0 | 0 |  |  | Cinco contratistas | Actas de comités de seguimiento e información y actas de cierre y socialización en todas las ETC focalizadas en 2017 | 19.23% | Durante el mes de enero se continuó con la recolección de información en las ETC focalizadas para el componente de básica. De igual forma, en el componente de superior la firma auditora continúa realizando las visitas en campo para el periodo 2017-1 y realizó la consolidación de información frente al segundo corte de información para las Instituciones de educación superior. | 25% | Se avanzó con el cumplimiento del indicador con los cierres de trabajo de campo en las ETC focalizadas y la verificación y aval de la información auditada por parte de la firma interventora. | 25% | Se acompañaron las socializaciones de resultados definitivos 2017, se avanzó en el proceso de seguimiento a la revisión de la interventoría y se remitió la información resultante de la auditoría de básica al grupo de información para generación de la matrícula definitiva. | 60% | Se realizó el acompañamiento y verificación del cierre del proceso auditor para las ETC, IES e IETDH que fueron objeto de auditoría para la vigencia 2017. | 75% | Durante este periodo se consolidó la información para el envío de los resultados finales del proceso auditor a los entes de control. | 40% | Se realizó el cierre y socialización de los resultados del proceso auditor 2017, de igual manera se consolidó la información y se envió a los respetivos entes de control. El indicador se cumplió en un 100% | [12 empty] | 20% | 25% | Durante el mes de enero se realizó seguimiento al avance del proceso auditor para los tres grupos y para la interventoría del proceso, dado que las instituciones educativas como las Instituciones de Educación superior y las Instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano estuvieron de vacaciones durante las primeras dos semanas del mes la firma auditora e interventora destinaron su personal para realizar y verificar el trabajo documental en las Secretarias de Educación. Se realizaron los cierres de trabajo de campo de las ETC Fusagasugá, Mosquera, Popayán, Sahagún y Sincelejo. | 25% | 25% | Durante el mes de enero se realizó seguimiento al avance del proceso auditor para los tres grupos y para la interventoría del proceso, dado que las instituciones educativas como las Instituciones de Educación superior y las Instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano estuvieron de vacaciones durante las primeras dos semanas del mes la firma auditora e interventora destinaron su personal para realizar y verificar el trabajo documental en las Secretarias de Educación. Se realizaron los cierres de trabajo de campo de las ETC Fusagasugá, Mosquera, Popayán, Sahagún y Sincelejo. | 65% | 65% | Durante el mes de marzo el grupo de auditoría de la OAPF realizó acompañamiento a la socialización de los resultados definitivos del proceso para la vigencia 2017. | 100% | 100% | Se realizó el acompañamiento y verificación del cierre del proceso auditor para las ETC, IES e IETDH que fueron objeto de auditoría para la vigencia 2017. La interventoría del proceso radicará ante el MEN la totalidad de las actas tanto de seguimiento como de información de igual manera la consolidación de las actas de la totalidad del proceso. Se cumplió la actividad. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en su totalidad en el mes de abril | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de abril | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 240 | 02 | I-403-0-1324002 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Cierre y socialización de los resultados del proceso auditor 2017 efectuado | (Avance de cierre y socialización en cada ETC auditada / Cierre y socialización de los resultados de la Auditoría en cada ETC)*100 | 1 | Porcentaje | 40% | SI | 2018-02-26 | Enviar los resultados definitivos del proceso auditor 2017 a las áreas involucradas en el proceso y a los entes de control. | 2018-04-10 | 2018-06-30 | abril | 81 | 91 | [5 empty] | Comunicado de remisión de resultados definitivos a entes de control con sus soportes 2017 | [6 empty] | 60% | Se realizó el acompañamiento y verificación del cierre del proceso auditor para las ETC, IES e IETDH que fueron objeto de auditoría para la vigencia 2017. | 75% | Durante este periodo se consolidó la información para el envío de los resultados finales del proceso auditor a los entes de control. | 40% | Se realizó el cierre y socialización de los resultados del proceso auditor 2017, de igual manera se consolidó la información y se envió a los respetivos entes de control. El indicador se cumplió en un 100% | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 20% | 20% | Se inició el proceso de envió del documento final de resultados a los entes de control así como la consolidación de la información respecto a los resultados finales obtenidos en el proceso auditor, insumo para la remisión de los resultados a los entes de control. | 50% | 50% | El grupo de auditorías de la OAPF durante este periodo continuó realizando la consolidación de los resultados finales de los componentes que fueron objeto de auditoría para la vigencia 2017 los cuales son el anexo del documento para los entes de control. Así mismo, se remitieron los resultados del proceso auditor a Monitoreo y Control, Acceso y Recursos Humanos del sector. | 100% | 100% | Se remitieron a los entes de control los resultados finales del proceso para la vigencia 2017, por lo que se da cumplimiento a la actividad.
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 241 | 01 | I-403-0-1324101 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Proceso Auditor 2018 finalizado | (Número de Entidades Auditadas/ Número Total de Entidades Objeto de Auditoría)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Elaborar las metodologías, anexos técnicos y formatos, junto con las áreas involucradas en el proceso auditor e interventor 2018 | 2018-02-15 | 2018-04-30 | febrero | 74 | 91 | 0 | 0 |  |  | Cinco contratistas | Metodologías, formatos y anexos empleados para proceso auditor e interventor 2018 |  |  | 40% | Se avanzó en el cumplimiento del indicador con la elaboración de metodologías, formatos e insumos del proceso auditor 2018, | 25% | Se definió focalización definitiva y cobertura, estudio de mercado, análisis del sector e insumo del proceso auditor y se estructuró el costeo de interventoría. Así mismo, se avanzó en las metodologías y formatos, estableciendo los productos y las fechas de los entregables. | 50% | Se entregó metodología para el proceso de auditoría 2018 y se elaboraron los insumos de proceso, los cuales se encuentran en la Subdirección de Contratación. | 60% | Se finalizó la construcción de la metodología para el proceso interventor 2018 y se realizaron ajustes al insumo para el proceso auditor e interventor para la vigencia 2018. Está pendiente su publicación y adjudicación. El proceso se encuentra en revisión por parte de la oficina de Contratación. | 65% | Se cargaron en Neón los insumos ajustados, guías metodologías y anexos para el proceso auditor e interventor para la vigencia 2018, con lo que se inicia el proceso contractual del concurso de méritos para adjudicar la auditoría e interventoría. | [12 empty] | 0% |  |  | 25% | 25% | Se iniciaron las mesas de trabajo con las áreas encargadas de los componentes objeto de auditoría para la vigencia 2018 (básica, planta, FUC, IES e IETDH). Con el objetivo de definir los lineamientos metodológicos y formatos que se implementarán para el desarrollo del proceso. | 60% | 60% | El grupo de auditorías continuo junto con las áreas involucradas construyendo los lineamientos metodológicos con los cuales se realizará el proceso auditor para la vigencia 2018. | 100% | 100% | El equipo de auditoria finalizó las metodologías que se emplearán para los procesos de la vigencia 2018. Se cumplió la actividad. | 100% | 100% | En el mes de abril se finalizó la actividad. | 100% | 100% | En el mes de abril se finalizó la actividad | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 241 | 02 | I-403-0-1324102 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Proceso Auditor 2018 finalizado | (Número de Entidades Auditadas/ Número Total de Entidades Objeto de Auditoría)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Construir los términos de referencia para publicación, respuestas a las observaciones y evaluación de las propuestas de los oferentes para los procesos de auditoría e interventoría 2018 | 2018-02-01 | 2018-07-10 | febrero | 159 | 183 | 0 | 0 |  |  | Cinco contratistas | Contratos de las firmas auditoras e interventoras |  |  | 40% | Se avanzó en el cumplimiento del indicador con la elaboración de metodologías, formatos e insumos del proceso auditor 2018, | 25% | Se definió focalización definitiva y cobertura, estudio de mercado, análisis del sector e insumo del proceso auditor y ya se estructuró el costeo de interventoría. Así mismo se avanzó en las metodologías y formatos, se establecieron los productos y las fechas de los entregables. | 50% | Se entregó metodología para el proceso de auditoría 2018 y se elaboraron los insumos de proceso, los cuales se encuentran en la Subdirección de Contratación. | 60% | Se finalizó la construcción de la metodología para el proceso interventor 2018 y se realizaron ajustes al insumo para el proceso auditor e interventor para la vigencia 2018. Está pendiente su publicación y adjudicación. El proceso se encuentra en revisión por parte de la oficina de Contratación. | 65% | Se cargaron en Neón los insumos ajustados, guías metodologías y anexos para el proceso auditor e interventor para la vigencia 2018, con lo que se inicia el proceso contractual del concurso de méritos para adjudicar la auditoría e interventoría. | [12 empty] | 0% |  |  | 11.67% | 11.67% | Durante el mes de febrero se inició la construcción de los insumos para el proceso de auditoría e interventoría, así mismo, se proyectó la estructura de costos del proceso auditor, el análisis del sector y se establecieron los criterios de focalización para las ETC objeto de auditoría. | 23.33% | 23.33% | Para este periodo se realizo la focalización definitiva y cobertura, estudio de mercado, análisis del sector e insumo del proceso auditor y se estructuró el costeo de interventoría. | 35% | 35% | Durante este periodo se cargó a NEON el insumo del proceso auditor IN-1027, el cual ya fue ajustado con las observaciones de los abogados de la Subdirección de Contratación. Además, el proceso de interventoría IN -1179 se subió a Neón para revisión con estudio de mercado, análisis del sector, CDPS , metodologías y estructura de costos. Dicho proceso se encuentra en primera revisión de la subdirección. | 51.67% | 45% | Junto con la oficina de Contratación se realizaron los ajustes de los insumos de auditoría e interventoría los cuales serán publicados mediante el secop II para la adjudicación de los concurso de méritos. Sin embargo, a la fecha se encuentra pendiente la publicación toda vez que no se cuenta con el CDP de los recursos de básica. Como medida correctiva se trabajó con el VEPBM para concretar el valor definitivo del CDP. | 68.33% | 50% | Se realizaron los ajustes correspondientes a la propuesta de auditoría de acuerdo con el presupuesto asignado. Se cargaron nuevamente a Neón los insumos para cada uno de los procesos. El ajuste y la disponibilidad de los recursos, retrasó la generación del CDP y el cronograma de auditorías. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 241 | 03 | I-403-0-1324103 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Proceso Auditor 2018 finalizado | (Número de Entidades Auditadas/ Número Total de Entidades Objeto de Auditoría)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Realizar la fase de capacitación, acompañamiento, seguimiento y verificación en campo de las firmas auditoras e interventoras para 2018 | 2018-07-10 | 2018-12-31 | julio | 174 | 183 | 0 | 0 |  |  | Cinco contratistas | Presentaciones de capacitación y listados de asistencia de las firmas auditora e interventora, Actas de comités de seguimiento del trabajo en campo. |  |  | 40% | Se avanzó en el cumplimiento del indicador con la elaboración de metodologías, formatos e insumos del proceso auditor 2018, | 25% | Se definió focalización definitiva y cobertura, estudio de mercado, análisis del sector e insumo del proceso auditor y ya se estructuró el costeo de interventoría. Así mismo se avanzó en las metodologías y formatos, se establecieron los productos y las fechas de los entregables. | 50% | Se entregó metodología para el proceso de auditoría 2018 y se elaboraron los insumos de proceso, los cuales se encuentran en la Subdirección de Contratación. | 60% | Se finalizó la construcción de la metodología para el proceso interventor 2018 y se realizaron ajustes al insumo para el proceso auditor e interventor para la vigencia 2018. Está pendiente su publicación y adjudicación. El proceso se encuentra en revisión por parte de la oficina de Contratación. | 65% | Se cargaron en Neón los insumos ajustados, guías metodologías y anexos para el proceso auditor e interventor para la vigencia 2018, con lo que se inicia el proceso contractual del concurso de méritos para adjudicar la auditoría e interventoría. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 11.67% |  |  | 23.33% |  |  | 35% |  |  | 51.67% |  |  | 68.33% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 241 | 04 | I-403-0-1324104 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Proceso Auditor 2018 finalizado | (Número de Entidades Auditadas/ Número Total de Entidades Objeto de Auditoría)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Definir las reglas de cruce de información y el procesamiento de resultados y generación de informes definitivos | 2018-10-20 | 2018-11-20 | octubre | 31 | 61 | 0 | 0 |  |  | Cinco contratistas | Documento de reglas de cruces de información y bases de datos estandarizadas para generación de la matrícula definitiva vigencia 2018 |  |  | 40% | Se avanzó en el cumplimiento del indicador con la elaboración de metodologías, formatos e insumos del proceso auditor 2018, | 25% | Se definió focalización definitiva y cobertura, estudio de mercado, análisis del sector e insumo del proceso auditor y ya se estructuró el costeo de interventoría. Así mismo se avanzó en las metodologías y formatos, se establecieron los productos y las fechas de los entregables. | 50% | Se entregó metodología para el proceso de auditoría 2018 y se elaboraron los insumos de proceso, los cuales se encuentran en la Subdirección de Contratación. | 60% | Se finalizó la construcción de la metodología para el proceso interventor 2018 y se realizaron ajustes al insumo para el proceso auditor e interventor para la vigencia 2018. Está pendiente su publicación y adjudicación. El proceso se encuentra en revisión por parte de la oficina de Contratación. | 65% | Se cargaron en Neón los insumos ajustados, guías metodologías y anexos para el proceso auditor e interventor para la vigencia 2018, con lo que se inicia el proceso contractual del concurso de méritos para adjudicar la auditoría e interventoría. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 241 | 05 | I-403-0-1324105 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Proceso Auditor 2018 finalizado | (Número de Entidades Auditadas/ Número Total de Entidades Objeto de Auditoría)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Acompañamiento al cierre y divulgación de los resultados del proceso auditor 2018 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | noviembre | 30 | 30 | [5 empty] | Actas de socialización en las ETC objeto de auditoría de resultados definitivos |  |  | 40% | Se avanzó en el cumplimiento del indicador con la elaboración de metodologías, formatos e insumos del proceso auditor 2018, | 25% | Se definió focalización definitiva y cobertura, estudio de mercado, análisis del sector e insumo del proceso auditor y ya se estructuró el costeo de interventoría. Así mismo se avanzó en las metodologías y formatos, se establecieron los productos y las fechas de los entregables. | 50% | Se entregó metodología para el proceso de auditoría 2018 y se elaboraron los insumos de proceso, los cuales se encuentran en la Subdirección de Contratación. | 60% | Se finalizó la construcción de la metodología para el proceso interventor 2018 y se realizaron ajustes al insumo para el proceso auditor e interventor para la vigencia 2018. Está pendiente su publicación y adjudicación. El proceso se encuentra en revisión por parte de la oficina de Contratación. | 65% | Se cargaron en Neón los insumos ajustados, guías metodologías y anexos para el proceso auditor e interventor para la vigencia 2018, con lo que se inicia el proceso contractual del concurso de méritos para adjudicar la auditoría e interventoría. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 0 | 0% | 0% | 0%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 241 | 06 | I-403-0-1324106 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Proceso Auditor 2018 finalizado | (Número de Entidades Auditadas/ Número Total de Entidades Objeto de Auditoría)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Remisión de los resultados de la auditoría 2018 a entes de control | 2018-12-15 | 2018-12-31 | diciembre | 16 | 30 | [5 empty] | Comunicado de remisión de resultados definitivos control con sus soportes 2018 |  |  | 40% | Se avanzó en el cumplimiento del indicador con la elaboración de metodologías, formatos e insumos del proceso auditor 2018, | 25% | Se definió focalización definitiva y cobertura, estudio de mercado, análisis del sector e insumo del proceso auditor y ya se estructuró el costeo de interventoría. Así mismo se avanzó en las metodologías y formatos, se establecieron los productos y las fechas de los entregables. | 50% | Se entregó metodología para el proceso de auditoría 2018 y se elaboraron los insumos de proceso, los cuales se encuentran en la Subdirección de Contratación. | 60% | Se finalizó la construcción de la metodología para el proceso interventor 2018 y se realizaron ajustes al insumo para el proceso auditor e interventor para la vigencia 2018. Está pendiente su publicación y adjudicación. El proceso se encuentra en revisión por parte de la oficina de Contratación. | 65% | Se cargaron en Neón los insumos ajustados, guías metodologías y anexos para el proceso auditor e interventor para la vigencia 2018, con lo que se inicia el proceso contractual del concurso de méritos para adjudicar la auditoría e interventoría. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 0 | 0% | 0% | 0%
AC | I | 4 | 03 | 1 | 30 | 001 | 01 | I-403-1-3000101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | Reformas Estructurales | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | SI | Documento de propuesta de política de financiación de la educación elaborado | (Avance de la propuesta del documento de política de financiación de la educación elaborado/Propuesta Final del documento de política de financiación de la educación elaborado)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Diagnosticar las ineficiencias del gasto público del sistema educativo de educación preescolar, básica y media | 2018-01-02 | 2018-02-28 | enero | 57 | 61 | 0 | 0 |  |  | 5 Contratistas 1 Planta | Capítulo diagnóstico documento de financiamiento | 15% | Se escribieron los capítulos 1, 2 y 3 de educación preescolar, básica y media; dos capítulos sobre metas en educación superior y se avanzó en la construcción de la metodología para determinar el costo de la nómina docente | 30% | Se reestructuraron los capítulos del documento y se incluyó el tema de primera infancia, además de adelantar el capítulo de Colombia la Mejor Educada y los antecedentes de la canasta. Con relación al capítulo de educación superior, se avanzó en la reestimación de proyecciones de población. Por otra parte, se adelantaron mesas de trabajo con el BID para la preparación del taller de financiamiento que dará insumos para la elaboración del documento. | 70% | Se cuenta con las proyecciones de población ajustadas para el costeo de los diferentes componentes de la canasta de educación inicial, preescolar, básica y media, así como también, con las proyecciones del SGP, Inversión y Recursos Propios de las ETC. Por otra parte se avanzó en los costeos de infraestructura, PAE, Primera Infancia, Transporte Escolar y textos y materiales. Además, se consolidaron las propuestas del taller "¿Cómo garantizar una Educación Preescolar, Básica y Media de Calidad durante los próximos años? Sistema de Financiamiento y Modelo de Gestión de la Educación" realizado los días 13 y 14 de marzo, para la construcción del documento. | 80% | Se cuenta con la elaboración de los costeos de todos los componentes de la canasta de educación preescolar, básica y media y sus respectivas fichas técnicas. En educación superior, se avanzó en las mesas de trabajo con la directora de Fomento para acordar los lineamientos y alcance del documento de educación superior. | 90% | Se actualizaron los costeos de básica con el ajuste de la población de preescolar y se avanzó en el documento de financiamiento. Los costeos y propuestas se validaron con la Ministra y con el BID. En educación superior se realizó un costeo preliminar el cual será afinado en el mes de junio | 93% | Se cuenta con una versión preliminar del documento de financiamiento que se encuentra en revisión final de las Viceministras de Educación y de la Asesora de la Ministra. En la primera semana de julio inicia corrección de estilo y diagramación. | [12 empty] | 40% | 60% | Se escribieron los capítulos 1, 2 y 3 del documento | 60% | 60% | Se escribieron los capítulos 1, 2 y 3 del documento | 100% | 100% | Se finalizó etapa diagnóstica en el mes de febrero. | 100% | 100% | Se finalizó etapa diagnóstica en el mes de febrero. | 100% | 100% | Se finalizó etapa diagnóstica en el mes de febrero. | 100% | 100% | Se finalizó etapa diagnóstica en el mes de febrero. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 1 | 30 | 001 | 02 | I-403-1-3000102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | Reformas Estructurales | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | SI | Documento de propuesta de política de financiación de la educación elaborado | (Avance en la construcción de la propuesta del documento de política de financiación de la educación/Propuesta Final del documento de política de financiación de la educación elaborado)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Estimar el costo de los componentes de la canasta educativa de educación preescolar, básica y media | 2018-01-02 | 2018-03-31 | enero | 88 | 91 | [5 empty] | Capítulo de recursos que financian el sistema educativo de educación preescolar, básica y media | 15% | Se escribieron los capítulos 1, 2 y 3 de educación preescolar, básica y media; dos capítulos sobre metas en educación superior y se avanzó en la construcción de la metodología para determinar el costo de la nómina docente | 30% | Se reestructuraron los capítulos del documento y se incluyó el tema de primera infancia, además de adelantar el capítulo de Colombia la Mejor Educada y los antecedentes de la canasta. Con relación al capítulo de educación superior, se avanzó en la reestimación de proyecciones de población. Por otra parte, se adelantaron mesas de trabajo con el BID para la preparación del taller de financiamiento que dará insumos para la elaboración del documento. | 70% | Se cuenta con las proyecciones de población ajustadas para el costeo de los diferentes componentes de la canasta de educación inicial, preescolar, básica y media, así como también, con las proyecciones del SGP, Inversión y Recursos Propios de las ETC. Por otra parte se avanzó en los costeos de infraestructura, PAE, Primera Infancia, Transporte Escolar y textos y materiales. Además, se consolidaron las propuestas del taller "¿Cómo garantizar una Educación Preescolar, Básica y Media de Calidad durante los próximos años? Sistema de Financiamiento y Modelo de Gestión de la Educación" realizado los días 13 y 14 de marzo, para la construcción del documento. | 80% | Se cuenta con la elaboración de los costeos de todos los componentes de la canasta de educación preescolar, básica y media y sus respectivas fichas técnicas. En educación superior, se avanzó en las mesas de trabajo con la directora de Fomento para acordar los lineamientos y alcance del documento de educación superior. | 90% | Se actualizaron los costeos de básica con el ajuste de la población de preescolar y se avanzó en el documento de financiamiento. Los costeos y propuestas se validaron con la Ministra y con el BID. En educación superior se realizó un costeo preliminar el cual será afinado en el mes de junio | 93% | Se cuenta con una versión preliminar del documento de financiamiento que se encuentra en revisión final de las Viceministras de Educación y de la Asesora de la Ministra. En la primera semana de julio inicia corrección de estilo y diagramación. | [12 empty] | 25% | 25% | Se avanzó en la construcción de la metodología para determinar el costo de la nómina docente | 25% | 25% | Se avanzó en la construcción de la metodología para determinar el costo de la nómina docente | 100% | 95% | Se ajustaron proyecciones de población con base en las reuniones técnicas con el BID y el taller de financiamiento. Con este insumo se redefinieron los costeos de las canastas. Por otra parte, se trabajó con las áreas de acceso, calidad y primea infancia las canastas de infraestructura, textos y materiales, y primera infancia respectivamente. De igual forma, se realizó el costeo del PAE y el costeo de docentes para primera infancia. No se alcanzó la meta proyectada de la terminación de costeos, como consecuencia de la reorientación que se le dio al documento, una vez finalizado el taller sobre financiamiento de la educación. Los costeos finalizarán en el mes de abril. | 100% | 97% | Se realizaron todos los costeos de la canasta educativa de preescolar, básica y media. (PAE, transporte escolar, costos administrativos, textos y material pedagógico, infraestructura, dotaciones, servicios públicos, docentes y primera infancia). Está por validar el costeo final de docentes. | 100% | 100% | Se estimaron todos los costos de la canasta de básica y se actualizaron con los últimos cálculos de proyección de población. | 100% | 100% | Se realizaron ajustes a los costeos de acuerdo con las recomendaciones dadas por las áreas técnicas del MEN: PTA y Acompañamiento pedagógico situado en Rural. Se ajustaron los gastos de funcionamiento, aseo y vigilancia y el valor de la ración del PAE. Se incluyó adicional el costeo para la formación en el uso e implementación de textos.
AC | I | 4 | 03 | 1 | 30 | 001 | 03 | I-403-1-3000103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | Reformas Estructurales | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | SI | Documento de propuesta de política de financiación de la educación elaborado | (Avance en la construcción de la propuesta del documento de política de financiación de la educación/Propuesta Final del documento de política de financiación de la educación elaborado)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Proyectar los ingresos que financian el sistema educativo de educación preescolar, básica y media | 2018-04-01 | 2018-04-30 | abril | 29 | 30 | [5 empty] | Capítulo de recursos que financian el sistema educativo de educación preescolar, básica y media |  |  |  |  | 70% | Se cuenta con las proyecciones de población ajustadas para el costeo de los diferentes componentes de la canasta de educación inicial, preescolar, básica y media, así como también, con las proyecciones del SGP, Inversión y Recursos Propios de las ETC. Por otra parte se avanzó en los costeos de infraestructura, PAE, Primera Infancia, Transporte Escolar y textos y materiales. Además, se consolidaron las propuestas del taller "¿Cómo garantizar una Educación Preescolar, Básica y Media de Calidad durante los próximos años? Sistema de Financiamiento y Modelo de Gestión de la Educación" realizado los días 13 y 14 de marzo, para la construcción del documento. | 80% | Se cuenta con la elaboración de los costeos de todos los componentes de la canasta de educación preescolar, básica y media y sus respectivas fichas técnicas. En educación superior, se avanzó en las mesas de trabajo con la directora de Fomento para acordar los lineamientos y alcance del documento de educación superior. | 90% | Se actualizaron los costeos de básica con el ajuste de la población de preescolar y se avanzó en el documento de financiamiento. Los costeos y propuestas se validaron con la Ministra y con el BID. En educación superior se realizó un costeo preliminar el cual será afinado en el mes de junio | 93% | Se cuenta con una versión preliminar del documento de financiamiento que se encuentra en revisión final de las Viceministras de Educación y de la Asesora de la Ministra. En la primera semana de julio inicia corrección de estilo y diagramación. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | Se construyeron las metodologías de estimación de los recursos del SGP Educación, Inversión del MEN y recursos propios de las ETC. | 100% | 100% | Se estimaron todos los ingresos. La actividad se finalizó en los tiempos previstos. | 100% | 100% | Se estimaron todos los ingresos. La actividad se finalizó en los tiempos previstos.
AC | I | 4 | 03 | 1 | 30 | 001 | 04 | I-403-1-3000104 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | Reformas Estructurales | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | SI | Documento de propuesta de política de financiación de la educación elaborado | (Avance en la construcción de la propuesta del documento de política de financiación de la educación/Propuesta Final del documento de política de financiación de la educación elaborado)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Proponer fuentes de financiación del sistema educativo y necesidades de recursos que garanticen el cumplimiento de las metas definidas a mediano y largo plazo | 2018-04-01 | 2018-06-30 | abril | 90 | 91 | [5 empty] | Capítulo de Propuesta de fuentes de financiación del sistema educativo y necesidades de recursos que garanticen el cumplimiento de las metas definidas a mediano y largo plazo |  |  |  |  | 70% | Se cuenta con las proyecciones de población ajustadas para el costeo de los diferentes componentes de la canasta de educación inicial, preescolar, básica y media, así como también, con las proyecciones del SGP, Inversión y Recursos Propios de las ETC. Por otra parte se avanzó en los costeos de infraestructura, PAE, Primera Infancia, Transporte Escolar y textos y materiales. Además, se consolidaron las propuestas del taller "¿Cómo garantizar una Educación Preescolar, Básica y Media de Calidad durante los próximos años? Sistema de Financiamiento y Modelo de Gestión de la Educación" realizado los días 13 y 14 de marzo, para la construcción del documento. | 80% | Se cuenta con la elaboración de los costeos de todos los componentes de la canasta de educación preescolar, básica y media y sus respectivas fichas técnicas. En educación superior, se avanzó en las mesas de trabajo con la directora de Fomento para acordar los lineamientos y alcance del documento de educación superior. | 90% | Se actualizaron los costeos de básica con el ajuste de la población de preescolar y se avanzó en el documento de financiamiento. Los costeos y propuestas se validaron con la Ministra y con el BID. En educación superior se realizó un costeo preliminar el cual será afinado en el mes de junio | 93% | Se cuenta con una versión preliminar del documento de financiamiento que se encuentra en revisión final de las Viceministras de Educación y de la Asesora de la Ministra. En la primera semana de julio inicia corrección de estilo y diagramación. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 25% | 25% | De las propuestas de taller de financiamiento se tomaron elementos para definir fuentes alternas de financiamiento. | 60% | 60% | Se validaron y desarrollaron propuestas de financiamiento, incluyendo las recomendaciones de la OCDE y de las áreas del Ministerio y la reforma de la Ley 715 | 100% | 100% | Se socializaron las propuestas a las áreas técnicas del MEN y se recibieron observaciones y nuevas propuestas para incorporar al documento.
AC | I | 4 | 03 | 1 | 30 | 001 | 05 | I-403-1-3000105 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | Reformas Estructurales | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | SI | Documento de propuesta de política de financiación de la educación elaborado | (Avance en la construcción de la propuesta del documento de política de financiación de la educación/Propuesta Final del documento de política de financiación de la educación elaborado)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Acompañar el desarrollo del documento de financiamiento de la educación superior | 2018-01-02 | 2018-07-31 | enero | 210 | 213 | [5 empty] | Documento de financiamiento de la educación superior | 15% | Se escribieron los capítulos 1, 2 y 3 de educación preescolar, básica y media; dos capítulos sobre metas en educación superior y se avanzó en la construcción de la metodología para determinar el costo de la nómina docente | 30% | Se reestructuraron los capítulos del documento y se incluyó el tema de primera infancia, además de adelantar el capítulo de Colombia la Mejor Educada y los antecedentes de la canasta. Con relación al capítulo de educación superior, se avanzó en la reestimación de proyecciones de población. Por otra parte, se adelantaron mesas de trabajo con el BID para la preparación del taller de financiamiento que dará insumos para la elaboración del documento. | 70% | Se cuenta con las proyecciones de población ajustadas para el costeo de los diferentes componentes de la canasta de educación inicial, preescolar, básica y media, así como también, con las proyecciones del SGP, Inversión y Recursos Propios de las ETC. Por otra parte se avanzó en los costeos de infraestructura, PAE, Primera Infancia, Transporte Escolar y textos y materiales. Además, se consolidaron las propuestas del taller "¿Cómo garantizar una Educación Preescolar, Básica y Media de Calidad durante los próximos años? Sistema de Financiamiento y Modelo de Gestión de la Educación" realizado los días 13 y 14 de marzo, para la construcción del documento. | 80% | Se cuenta con la elaboración de los costeos de todos los componentes de la canasta de educación preescolar, básica y media y sus respectivas fichas técnicas. En educación superior, se avanzó en las mesas de trabajo con la directora de Fomento para acordar los lineamientos y alcance del documento de educación superior. | 90% | Se actualizaron los costeos de básica con el ajuste de la población de preescolar y se avanzó en el documento de financiamiento. Los costeos y propuestas se validaron con la Ministra y con el BID. En educación superior se realizó un costeo preliminar el cual será afinado en el mes de junio | 93% | Se cuenta con una versión preliminar del documento de financiamiento que se encuentra en revisión final de las Viceministras de Educación y de la Asesora de la Ministra. En la primera semana de julio inicia corrección de estilo y diagramación. | [12 empty] | 10.29% | 10% | Se escribieron dos capítulos sobre metas en educación superior, así como la revisión de literatura y mesas de trabajo con educación superior | 10.29% | 10% | Se escribieron dos capítulos sobre metas en educación superior, así como la revisión de literatura y mesas de trabajo con educación superior | 34.86% | 35% | Se participó en los grupos focales del proyecto de canasta de educación superior dirigido por la Universidad de los Andes y se asistió a la sesión del Preconpes de Financiación de las IES públicas | 49% | 49% | Se realizaron reuniones con el grupo de Educación Superior en las que se establecieron los lineamientos del documento, el cronograma de trabajo y se envió el documento preliminar elaborado por la Oficina de Planeación con insumo para la elaboración del documento junto con un formato para el costeo de Fondos del ICETEX. Para la descripción metodológica, se les compartió el formato de ficha técnica. | 63.43% | 63% | Se realizó reunión con Banco Mundial en el que se definió la validación y presentación de las propuestas para la elaboración del documento. Se dieron recomendación por parte de la OAPF para que Superior revise los costeos presentados. | 77.71% | 77.71% | El área de financiamiento de educación superior, revisó y ajustó el costeo final de la canasta y las propuestas de financiamiento. Se cuenta con la versión final para enviar a corrección de estilo
AC | I | 4 | 03 | 1 | 30 | 001 | 06 | I-403-1-3000106 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | Reformas Estructurales | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | SI | Documento de propuesta de política de financiación de la educación elaborado | (Avance en la construcción de la propuesta del documento de política de financiación de la educación/Propuesta Final del documento de política de financiación de la educación elaborado)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Consolidar y validar el documento final de propuesta de política de financiación de la educación | 2018-01-02 | 2018-07-31 | enero | 210 | 213 | 0 | 0 |  |  | 5 Contratistas 1 Planta | Documento de propuesta de política de financiación de la educación elaborado | 15% | Se escribieron los capítulos 1, 2 y 3 de educación preescolar, básica y media; dos capítulos sobre metas en educación superior y se avanzó en la construcción de la metodología para determinar el costo de la nómina docente | 30% | Se reestructuraron los capítulos del documento y se incluyó el tema de primera infancia, además de adelantar el capítulo de Colombia la Mejor Educada y los antecedentes de la canasta. Con relación al capítulo de educación superior, se avanzó en la reestimación de proyecciones de población. Por otra parte, se adelantaron mesas de trabajo con el BID para la preparación del taller de financiamiento que dará insumos para la elaboración del documento. | 70% | Se cuenta con las proyecciones de población ajustadas para el costeo de los diferentes componentes de la canasta de educación inicial, preescolar, básica y media, así como también, con las proyecciones del SGP, Inversión y Recursos Propios de las ETC. Por otra parte se avanzó en los costeos de infraestructura, PAE, Primera Infancia, Transporte Escolar y textos y materiales. Además, se consolidaron las propuestas del taller "¿Cómo garantizar una Educación Preescolar, Básica y Media de Calidad durante los próximos años? Sistema de Financiamiento y Modelo de Gestión de la Educación" realizado los días 13 y 14 de marzo, para la construcción del documento. | 80% | Se cuenta con la elaboración de los costeos de todos los componentes de la canasta de educación preescolar, básica y media y sus respectivas fichas técnicas. En educación superior, se avanzó en las mesas de trabajo con la directora de Fomento para acordar los lineamientos y alcance del documento de educación superior. | 90% | Se actualizaron los costeos de básica con el ajuste de la población de preescolar y se avanzó en el documento de financiamiento. Los costeos y propuestas se validaron con la Ministra y con el BID. En educación superior se realizó un costeo preliminar el cual será afinado en el mes de junio | 93% | Se cuenta con una versión preliminar del documento de financiamiento que se encuentra en revisión final de las Viceministras de Educación y de la Asesora de la Ministra. En la primera semana de julio inicia corrección de estilo y diagramación. | [12 empty] | 10.29% | 10% | Se avanzó en la construcción de 3 secciones del documento de financiamiento relacionados con educación básica y una de superior. | 10.29% | 10% | Se avanzó en la construcción de 3 secciones del documento de financiamiento relacionados con educación básica y una de superior. | 34.86% | 35% | Se realizó taller sobre "¿Cómo garantizar una Educación Preescolar, Básica y Media de Calidad durante los próximos años? Sistema de Financiamiento y Modelo de Gestión de la Educación" los días 13 y 14 de marzo. Con los insumos de este taller se recogieron las propuestas de expertos para avanzar en la construcción del documento. | 49% | 40% | Se consolidaron las fichas técnicas, los costeos de los componentes de la canasta de básica. No se logró la meta propuesta por el estado de avance en el que se encuentra la elaboración de los documentos por parte de básica y superior. Para la primera semana de mayo, se tiene previsto tener una versión preliminar. | 63.43% | 60% | Se cuenta con la elaboración del documento técnico el cual se encuentra en revisión por parte de la Viceministra de Básica. Queda pendiente la propuesta de superior, la cual se encuentra en etapa de elaboración. Se estima tener la versión borrador la primera semana de junio. | 77.71% | 77.71% | Se cuenta con la versión preliminar del documento de financiamiento para revisión de las Viceministras y la Ministra como última etapa para iniciar el proceso de diagramación. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 1 | 30 | 001 | 07 | I-403-1-3000107 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | Reformas Estructurales | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | SI | Documento de propuesta de política de financiación de la educación elaborado | (Avance en la construcción de la propuesta del documento de política de financiación de la educación/Propuesta Final del documento de política de financiación de la educación elaborado)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Socializar la propuesta con los actores estratégicos para la financiación en el mediano y largo plazo del sector | 2018-02-01 | 2018-07-31 | febrero | 180 | 183 | 0 | 0 |  |  | 5 Contratistas 1 Planta | Fotos y listas de asistencia a los eventos de socialización | 15% | Se escribieron los capítulos 1, 2 y 3 de educación preescolar, básica y media; dos capítulos sobre metas en educación superior y se avanzó en la construcción de la metodología para determinar el costo de la nómina docente | 30% | Se reestructuraron los capítulos del documento y se incluyó el tema de primera infancia, además de adelantar el capítulo de Colombia la Mejor Educada y los antecedentes de la canasta. Con relación al capítulo de educación superior, se avanzó en la reestimación de proyecciones de población. Por otra parte, se adelantaron mesas de trabajo con el BID para la preparación del taller de financiamiento que dará insumos para la elaboración del documento. | 70% | Se cuenta con las proyecciones de población ajustadas para el costeo de los diferentes componentes de la canasta de educación inicial, preescolar, básica y media, así como también, con las proyecciones del SGP, Inversión y Recursos Propios de las ETC. Por otra parte se avanzó en los costeos de infraestructura, PAE, Primera Infancia, Transporte Escolar y textos y materiales. Además, se consolidaron las propuestas del taller "¿Cómo garantizar una Educación Preescolar, Básica y Media de Calidad durante los próximos años? Sistema de Financiamiento y Modelo de Gestión de la Educación" realizado los días 13 y 14 de marzo, para la construcción del documento. | 80% | Se cuenta con la elaboración de los costeos de todos los componentes de la canasta de educación preescolar, básica y media y sus respectivas fichas técnicas. En educación superior, se avanzó en las mesas de trabajo con la directora de Fomento para acordar los lineamientos y alcance del documento de educación superior. | 90% | Se actualizaron los costeos de básica con el ajuste de la población de preescolar y se avanzó en el documento de financiamiento. Los costeos y propuestas se validaron con la Ministra y con el BID. En educación superior se realizó un costeo preliminar el cual será afinado en el mes de junio | 93% | Se cuenta con una versión preliminar del documento de financiamiento que se encuentra en revisión final de las Viceministras de Educación y de la Asesora de la Ministra. En la primera semana de julio inicia corrección de estilo y diagramación. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 23.33% | 23.33% | Se realizó taller sobre "¿Cómo garantizar una Educación Preescolar, Básica y Media de Calidad durante los próximos años? Sistema de Financiamiento y Modelo de Gestión de la Educación" los días 13 y 14 de marzo con expertos nacionales e internacionanles . | 35% | 35% | Se realizaron mesas de trabajo con el Viceministerio de Básica, en los que se discutió y socializó el costeo de los componentes de la canasta. | 51.67% | 52% | Se realizó presentación de la propuesta de financiamiento a la Ministra y a la Viceministra de Educación Superior. Se tomaron en cuenta las recomendaciones para ajustar el documento. | 68.33% | 68.33% | Se realizó socialización de los costeos y propuesta de financiamiento de la educación básica con las áreas técnicas del MEN. Paralelamente se avanzó en la organización logística del evento para divulgar entre los expertos del sector los resultados del documento. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 242 | 01 | I-403-0-1324201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Informe de Gestión Cierre de Gobierno 2014-2018 | (Avance en la construcción del Informe de Gestión Cierre de Gobierno 2014-2018/Informe Final de Gestión Cierre de Gobierno 2014-2018)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Proponer la estructura capitular, la metodología, y las estrategia de solicitud de información a las áreas para la elaboración del informe de gestión | 2018-02-01 | 2018-02-28 | febrero | 27 | 30 | [5 empty] | Propuesta de Estructura Capitular y Metodología para la construcción del informe de gestión de cierre de Gobierno 2014-2018 |  |  | 5% | Se elaboró estructructura capitular del informe de gestión de cierre de Gobierno 2014-2018, junto con la metodología y recomendaciones para la construcción del informe, las cuales fueron enviadas a las áreas el 28 de febrero. | 20% | Se revisaron los capítulos del informe de gestión de: Calidad del VES, Educación Rural y Posconflicto, y Normatividad Jurídica. Estos capitulos, se devolvieron a las áreas con observaciones en modo control de cambios para su revisión y ajuste. | 50% | Todos los capítulos del informe de gestión tuvieron una primera revisión. En el mes de abril los capítulos de modelo de gestión, Educación inicial y Educación Rural y Posconflicto cuentan con segunda revisión. Los capítulos de Educación Inicial y Primera Infancia están listos para la etapa de corrección de estilo. | 75% | Se terminaron de revisar los capítulos pendientes del informe de gestión y se envió la totalidad de capítulos a corrección de estilo, exceptuando el capítulo de retos y la introducción, las cuales están en fase de elaboración y validación. | 85% | El informe de gestión inició la etapa de diagramación con los capítulos de: Primera Infancia y Educación Rural, además de los elementos: Bandera del Informe, tabla de contenido, Siglas y Acrónimos y Bibliografía. | [12 empty] | 0% |  |  | 100% | 100% | Se elaboró estructructura capitular del informe de gestión de cierre de Gobierno 2014-2018, junto con la metodología y recomendaciones para la construcción del informe, las cuales fueron enviadas a las áreas el 28 de febrero. Se cumplió la actividad en los tiempos previstos. | 100% | 100% | Se elaboró estructructura capitular del informe de cierre de Gobierno 2014-2018, junto con la metodología y recomendaciones para su construcción, las cuales fueron enviadas a las áreas el 28 de febrero. Se cumplió la actividad en el mes de febrero | 100% | 100% | Se elaboró estructura capitular del informe de cierre de Gobierno 2014-2018, junto con la metodología y recomendaciones para su construcción, las cuales fueron enviadas a las áreas el 28 de febrero. Se cumplió la actividad en el mes de febrero | 100% | 100% | Se elaboró estructura capitular del informe de cierre de Gobierno 2014-2018, junto con la metodología y recomendaciones para su construcción, las cuales fueron enviadas a las áreas el 28 de febrero. Se cumplió la actividad en el mes de febrero | 100% | 100% | Se elaboró estructura capitular del informe de cierre de Gobierno 2014-2018, junto con la metodología y recomendaciones para su construcción, las cuales fueron enviadas a las áreas el 28 de febrero. Se cumplió la actividad en el mes de febrero
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 242 | 02 | I-403-0-1324202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Informe de Gestión Cierre de Gobierno 2014-2018 | (Avance en la construcción del Informe de Gestión Cierre de Gobierno 2014-2018/Informe Final de Gestión Cierre de Gobierno 2014-2018)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Consolidar, validar, redactar y escribir el informe de gestión | 2018-03-15 | 2018-06-30 | marzo | 107 | 122 | [5 empty] | Informe de gestión cierre de gobierno 2014-2018 |  |  | 5% | Se elaboró estructructura capitular del informe de gestión de cierre de Gobierno 2014-2018, junto con la metodología y recomendaciones para la construcción del informe, las cuales fueron enviadas a las áreas el 28 de febrero. | 20% | Se revisaron los capítulos del informe de gestión de: Calidad del VES, Educación Rural y Posconflicto, y Normatividad Jurídica. Estos capitulos, se devolvieron a las áreas con observaciones en modo control de cambios para su revisión y ajuste. | 50% | Todos los capítulos del informe de gestión tuvieron una primera revisión. En el mes de abril los capítulos de modelo de gestión, Educación inicial y Educación Rural y Posconflicto cuentan con segunda revisión. Los capítulos de Educación Inicial y Primera Infancia están listos para la etapa de corrección de estilo. | 75% | Se terminaron de revisar los capítulos pendientes del informe de gestión y se envió la totalidad de capítulos a corrección de estilo, exceptuando el capítulo de retos y la introducción, las cuales están en fase de elaboración y validación. | 85% | El informe de gestión inició la etapa de diagramación con los capítulos de: Primera Infancia y Educación Rural, además de los elementos: Bandera del Informe, tabla de contenido, Siglas y Acrónimos y Bibliografía. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 10.67% |  | 20% | 20% | Se revisaron los capítulos del informe de gestión de: Calidad del VES, Educación Rural y Posconflicto, y Normatividad Jurídica. Estos capitulos, se devolvieron a las áreas con observaciones en modo control de cambios para su revisión y ajuste. | 40% | 40% | Se revisaron todos los capítulos del informe de gestión y se enviaron con observaciones para que las áreas realicen los ajustes pertinentes. | 65% | 65% | Se revisaron nuevamente los capítulos de básica y superior y se terminaron los capítulos de financiamiento y marco normativo. | 100% | 100% | Se terminaron de escribir los capítulos del informe de gestión.
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 242 | 03 | I-403-0-1324203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Informe de Gestión Cierre de Gobierno 2014-2018 | (Avance en la construcción del Informe de Gestión Cierre de Gobierno 2014-2018/Informe Final de Gestión Cierre de Gobierno 2014-2018)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Aplicar corrección de estilo al informe, diagramar y divulgar el informe final | 2018-04-01 | 2018-06-30 | abril | 90 | 91 | [5 empty] | Informe de gestión cierre de gobierno 2014-2018 | [6 empty] | 50% | Todos los capítulos del informe de gestión tuvieron una primera revisión. En el mes de abril los capítulos de modelo de gestión, Educación inicial y Educación Rural y Posconflicto cuentan con segunda revisión. Los capítulos de Educación Inicial y Primera Infancia están listos para la etapa de corrección de estilo. | 75% | Se terminaron de revisar los capítulos pendientes del informe de gestión y se envió la totalidad de capítulos a corrección de estilo, exceptuando el capítulo de retos y la introducción, las cuales están en fase de elaboración y validación. | 85% | El informe de gestión inició la etapa de diagramación con los capítulos de: Primera Infancia y Educación Rural, además de los elementos: Bandera del Informe, tabla de contenido, Siglas y Acrónimos y Bibliografía. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 25% | 25% | Se contrató la correctora de estilo y se tienen los capítulos de educación rural y primera infancia para su revisión. | 60% | 60% | Se enviaron para corrección de estilo todos los capítulos del informe de gestión. La correctora ya entregó revisados los capítulos de modelo de gestión, primera infancia y educación rural. | 100% | 70% | Se enviaron a diagramación los capítulos de primera infancia, educación rural, la bandera del informe, la tabla de contenido, las referencias bibliográficas y las siglas y acrónimos. No fue posible enviar la totalidad de los capítulos a diagramación, por el tiempo que han requerido las Viceministras para revisar y aprobar la versión final. Se tiene proyectado enviar los capítulos faltantes en las dos primeras semanas de julio.
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 243 | 01 | I-403-0-1324301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Documento de recomendaciones para la formulación de metas en educación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 | (Avance en la construcción del documento de recomendaciones para la formulación de metas en educación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022/Documento Final de recomendaciones para la formulación de metas en educación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Hacer acompañamiento en las reuniones con las áreas misionales en la formulación de metas del sector | 2018-08-01 | 2018-12-31 | agosto | 152 | 152 | [5 empty] | Listados de asistencia | [24 empty] | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 243 | 02 | I-403-0-1324302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Documento de recomendaciones para la formulación de metas en educación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 | (Avance en la construcción del documento de recomendaciones para la formulación de metas en educación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022/Documento Final de recomendaciones para la formulación de metas en educación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Realizar validación técnica y financiera de las metas propuestas. | 2018-09-01 | 2018-12-31 | septiembre | 121 | 122 | [5 empty] | Informe de validación | [24 empty] | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 243 | 03 | I-403-0-1324303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Documento de recomendaciones para la formulación de metas en educación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 | (Avance en la construcción del documento de recomendaciones para la formulación de metas en educación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022/Documento Final de recomendaciones para la formulación de metas en educación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Socializar los resultados de la validación a través de recomendaciones a las áreas misionales. | 2018-12-01 | 2018-12-31 | diciembre | 30 | 30 | [5 empty] | Listados de asistencia | [24 empty] | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 244 | 01 | I-403-0-1324401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Informes de Supervisión Convenio CAF-MEN 1150 y Estrategias de proporción Alumno-Docente y Establecimientos Educativos (EE) con bajos niveles de eficiencia | Número de informes de supervisión y/o Seguimiento | 1 | Número | 8 | SI | 2018-02-26 | Hacer seguimiento a la evaluación de impacto de incentivos docentes en el marco del Convenio CAF-MEN 1150 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | enero | 363 | 365 | [5 empty] | Actas de seguimiento y documento con diagnóstico y propuesta de incentivos | 5% | Se asistió a la primera reunión con la CAF en la que se presentó el diagnóstico y la propuesta preliminar de incentivos docentes rurales. Por otra parte, se solicitó la información de los usuarios de convalidaciones con el fin de medir la satisfacción de los usuarios del servicio | 11% | Se realizó diagnóstico inicial para la evaluación de impacto de incentivos docente junto con la defunción del formato y cuestionario para evaluar la satisfacción de los usuarios de convalidaciones. Además, de identificar el número de establecimientos que no cumplen con la norma 3020 de 2002 y la identificación de las estrategias de proporción alumno docente a nivel internacional. | 17% | Se elaboraron las estrategias por parte de la CAF con el fin de incentivar a los docentes en el sector rural. De igual forma, se validó el instrumento de captura de la información relacionada con convalidaciones junto con la caracterización de la población que cumple y que no cumple con el decreto 3020 de 2002 | 22% | Se socializaron las estrategias propuestas por la CAF para los incentivos docentes con el Viceministerio de Básica y se validó el instrumento para la captura de la información de convalidaciones. Con relación al estudio sobre la proporción alumno docente se realizó la caracterización de la población que cumple y que no cumple con el decreto 3020 de 2002. | 28% | CAF avanzó en el documento para entrega final y socialización de las estrategias de incentivos docentes. Con relación al estudio sobre la proporción alumno docente, se avanzó en la revisión bibliográfica de dos metodologías: la optimización lineal y el modelo de regresión múltiple. | 30% | CAF avanzó en el documento para entrega final y socialización de las estrategias de incentivos docentes. Con relación al estudio sobre la proporción alumno docente se continuó en la construcción del diagnóstico de usuarios con convalidaciones exitosas y no exitosas y se inició la revisión bibliográfica para seleccionar la metodología de aplicación del estudio sobre establecimientos educativos con bajos niveles en sus indicadores de eficiencia 2015 - 2016 | [12 empty] | 5.333% | 5% | Se asistió a la primera reunión con la CAF en la que se presentó el diagnóstico y la propuesta preliminar de incentivos docentes rurales. | 10.67% | 10.67% | Se realizó diagnóstico inicial para la evaluación de impacto de incentivos docentes | 16% | 16% | La CAF realizó las estrategias para incentivar a los docentes en el sector rural, está pendiente de envío por parte del CAF a la OAPF para su revisión. | 21% | 21% | Se socializaron 6 estrategias de incentivos docentes propuestas por CAF con los grupos de Becas Docentes y el PEER. | 26.67% | 27% | CAF avanzó en el documento para entrega final y socialización de las estrategias de incentivos docentes. | 32% | 32% | Se avanzó en los ajustes del documento para su socialización.
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 244 | 02 | I-403-0-1324402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Informes de Supervisión Convenio CAF-MEN 1150 y Estrategias de proporción Alumno-Docente y Establecimientos Educativos (EE) con bajos niveles de eficiencia | Número de informes de supervisión | 1 | Número | 8 | SI | 2018-02-26 | Hacer seguimiento a las convalidaciones en el marco del Convenio CAF-MEN 1150 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | enero | 363 | 365 | [5 empty] | Actas de seguimiento de las reuniones de convalidaciones | 5% | Se asistió a la primera reunión con la CAF en la que se presentó el diagnóstico y la propuesta preliminar de incentivos docentes rurales. Por otra parte, se solicitó la información de los usuarios de convalidaciones con el fin de medir la satisfacción de los usuarios del servicio | 11% | Se realizó diagnóstico inicial para la evaluación de impacto de incentivos docente junto con la defunción del formato y cuestionario para evaluar la satisfacción de los usuarios de convalidaciones. Además, de identificar el número de establecimientos que no cumplen con la norma 3020 de 2002 y la identificación de las estrategias de proporción alumno docente a nivel internacional. | 17% | Se elaboraron las estrategias por parte de la CAF con el fin de incentivar a los docentes en el sector rural. De igual forma, se validó el instrumento de captura de la información relacionada con convalidaciones junto con la caracterización de la población que cumple y que no cumple con el decreto 3020 de 2002 | 22% | Se socializaron las estrategias propuestas por la CAF para los incentivos docentes con el Viceministerio de Básica y se validó el instrumento para la captura de la información de convalidaciones. Con relación al estudio sobre la proporción alumno docente se realizó la caracterización de la población que cumple y que no cumple con el decreto 3020 de 2002. | 28% | CAF avanzó en el documento para entrega final y socialización de las estrategias de incentivos docentes. Con relación al estudio sobre la proporción alumno docente, se avanzó en la revisión bibliográfica de dos metodologías: la optimización lineal y el modelo de regresión múltiple. | 30% | CAF avanzó en el documento para entrega final y socialización de las estrategias de incentivos docentes. Con relación al estudio sobre la proporción alumno docente se continuó en la construcción del diagnóstico de usuarios con convalidaciones exitosas y no exitosas y se inició la revisión bibliográfica para seleccionar la metodología de aplicación del estudio sobre establecimientos educativos con bajos niveles en sus indicadores de eficiencia 2015 - 2016 | [12 empty] | 5.333% | 5% | Se solicitó la información de los usuarios de convalidaciones con el fin de medir la satisfacción de los usuarios del servicio | 10.67% | 10.67% | Se gestionó entre el grupo de Convalidaciones y la Oficina de Planeación el formato y cuestionario para la captura de la información necesario para evaluar la satisfacción de los usuarios de convalidaciones. | 16% | 16% | Se validó el instrumento de captiura de la información y el envío de correos electrónicos a los usuarios de convalidaciones con el fin de hacer uso de los registros para fines investigativos MEN-CAF. El envío de correos se realizó a todos los usuarios de convalidaciones (tanto convalidaciones exitosas como no exitosas). | 21% | 21% | Se inició la captura de la información de usuarios de convalidaciones (exitosas como no exitosas) con el fin de medir el impacto de las estrategias de comunicación de este proceso. | 26.67% | 27% | Se avanzó en el análisis, consolidación y procesamiento de la información para contar con resultados previos en el próximo mes. | 32% | 29% | Se continuó en la construcción del diagnóstico de usuarios con convalidaciones exitosas y no exitosas. No se alcanzó la meta proyectada por el tiempo que se ha tomado la CAF para el procesamiento y análisis de la información. El supervisor del convenio realizó reunión para solicitar el diagnóstico y el análisis de la información.
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 244 | 03 | I-403-0-1324403 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Informes de Supervisión Convenio CAF-MEN 1150 y Estrategias de proporción Alumno-Docente y Establecimientos Educativos (EE) con bajos niveles de eficiencia | Número de informes de supervisión | 1 | Número | 8 | SI | 2018-02-26 | Elaborar estudio sobre la proporción alumno docente | 2018-01-02 | 2018-11-30 | enero | 332 | 333 | [5 empty] | Documento con estrategias por zona para mejorar la proporción alumno docente | 5% | Se asistió a la primera reunión con la CAF en la que se presentó el diagnóstico y la propuesta preliminar de incentivos docentes rurales. Por otra parte, se solicitó la información de los usuarios de convalidaciones con el fin de medir la satisfacción de los usuarios del servicio | 11% | Se realizó diagnóstico inicial para la evaluación de impacto de incentivos docente junto con la defunción del formato y cuestionario para evaluar la satisfacción de los usuarios de convalidaciones. Además, de identificar el número de establecimientos que no cumplen con la norma 3020 de 2002 y la identificación de las estrategias de proporción alumno docente a nivel internacional. | 17% | Se elaboraron las estrategias por parte de la CAF con el fin de incentivar a los docentes en el sector rural. De igual forma, se validó el instrumento de captura de la información relacionada con convalidaciones junto con la caracterización de la población que cumple y que no cumple con el decreto 3020 de 2002 | 22% | Se socializaron las estrategias propuestas por la CAF para los incentivos docentes con el Viceministerio de Básica y se validó el instrumento para la captura de la información de convalidaciones. Con relación al estudio sobre la proporción alumno docente se realizó la caracterización de la población que cumple y que no cumple con el decreto 3020 de 2002. | 28% | CAF avanzó en el documento para entrega final y socialización de las estrategias de incentivos docentes. Con relación al estudio sobre la proporción alumno docente, se avanzó en la revisión bibliográfica de dos metodologías: la optimización lineal y el modelo de regresión múltiple. | 30% | CAF avanzó en el documento para entrega final y socialización de las estrategias de incentivos docentes. Con relación al estudio sobre la proporción alumno docente se continuó en la construcción del diagnóstico de usuarios con convalidaciones exitosas y no exitosas y se inició la revisión bibliográfica para seleccionar la metodología de aplicación del estudio sobre establecimientos educativos con bajos niveles en sus indicadores de eficiencia 2015 - 2016 | [12 empty] | 6.091% | 5% | Se consolidaron los registros para la estimación por zona urbana-rural y entidad territorial de la proporción alumno-docente. | 12.18% | 12.18% | Se identificaron el número de establecimientos que no cumplen con la norma 3020 de 2002 y se identificaron las estrategias de proporción alumno docente a nivel internacional. | 18.27% | 18.27% | Se realizó la caracterización a la población que cumple y que no cumple con el decreto 3020 de 2002 | 24% | 24% | Se realizó el análisis de resultados de la caracterización de la población del decreto 3020 de 2002. | 30.45% | 30.45% | Se avanzó en la revisión bibliográfica de dos metodologías: la optimización lineal y el modelo de regresión múltiple. | 39.55% | 39.55% | Se seleccionó y se implementó la metodología de regresión múltiple para avanzar en la estrategia de proporción alumno docente.
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 244 | 04 | I-403-0-1324404 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Informes de Supervisión Convenio CAF-MEN 1150 y Estrategias de proporción Alumno-Docente y Establecimientos Educativos (EE) con bajos niveles de eficiencia | Número de informes de supervisión | 1 | Número | 8 | SI | 2018-02-26 | Elaborar estudio sobre establecimientos educativos con bajos niveles en sus indicadores de eficiencia 2015 - 2016 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | junio | 213 | 213 | [5 empty] | Documento con estudio sobre establecimientos educativos con bajos niveles en sus indicadores de eficiencia 2015 - 2016 | 5% | Se asistió a la primera reunión con la CAF en la que se presentó el diagnóstico y la propuesta preliminar de incentivos docentes rurales. Por otra parte, se solicitó la información de los usuarios de convalidaciones con el fin de medir la satisfacción de los usuarios del servicio | [6 empty] | 28% | CAF avanzó en el documento para entrega final y socialización de las estrategias de incentivos docentes. Con relación al estudio sobre la proporción alumno docente, se avanzó en la revisión bibliográfica de dos metodologías: la optimización lineal y el modelo de regresión múltiple. | 30% | CAF avanzó en el documento para entrega final y socialización de las estrategias de incentivos docentes. Con relación al estudio sobre la proporción alumno docente se continuó en la construcción del diagnóstico de usuarios con convalidaciones exitosas y no exitosas y se inició la revisión bibliográfica para seleccionar la metodología de aplicación del estudio sobre establecimientos educativos con bajos niveles en sus indicadores de eficiencia 2015 - 2016 | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 10.29% | 10.29% | Se inició la revisión bibliográfica para seleccionar la metodología de aplicación del estudio sobre establecimientos educativos con bajos niveles en sus indicadores de eficiencia 2015 - 2016
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 245 | 01 | I-403-0-1324501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Conceptos de proyectos del sector educación financiados con recursos del Sistema General de Regalias emitidos | Sumatoria del número de conceptos emitidos de proyectos del sector educación financiados con recursos del SGR | 1 | Número | 248 |  |  | Contar con la solicitud de revisión por entidad territorial o ministerio lider de OCAD | 2018-01-02 | 2018-12-30 | enero | 362 | 365 | 0 | 0 |  |  | 1. Oficina para funciamiento del equipo 2. 9 profesionales y un coordinador del grupo | Matriz de seguimiento de proyectos | 4 | Se recibieron solicitudes y se emitieron conceptos manteniendo el promedio de días establecidos en la normatividad (5 días hábiles) | 22 | Se recibieron solicitudes y se emitieron conceptos manteniendo el promedio de días establecidos en la normatividad (5 días hábiles) | 47 | Se recibieron solicitudes y se emitieron conceptos manteniendo el promedio de días establecidos en la normatividad (5 días hábiles) | 53 | Se recibieron solicitudes y se emitieron conceptos principalmente de las regiones Pacífico, Centro Sur y Llanos, manteniendo el promedio de días establecidos en la normatividad (5 días hábiles). | 90 | Se recibieron las solicitudes de concepto por parte de los líderes de cada uno de los OCAD. Principalmente de las regiones Pacífico, Centro Sur y Centro Oriente en las temáticas de Infraestructura Educativa, PAE, Calidad Educativa y dotación | 124 | Se recibieron las solicitudes de revisión de los proyectos para los diferentes OCAD, de todas las regiones, principalmente en las temáticas de infraestructura educativa, dotación y alimentación escolar. Cabe resaltar que en este período se incrementó el número de solicitudes de conceptos. Lo anterior como resultado de las convocatorias del Gobierno Nacional para proyectos que cumplan los requisitos del OCAD PAZ. | [12 empty] | 5.333% | 2% | Se recibieron solicitudes y se emitieron conceptos manteniendo el promedio de días establecidos en la normatividad (5 días hábiles) | 10.67% | 8.9% | Se recibieron solicitudes y se emitieron conceptos manteniendo el promedio de días establecidos en la normatividad (5 días hábiles). No se cumplió con el avance proyectado, a causa del tiempo que toman las entidades territoriales para realizar las subsanaciones a los proyectos, ralentizando la presentación de un mayor número de proyectos al OCAD. Para mitigar este impacto, se está fortaleciendo la gestión con las entidades, mediante la realización de mesas técnicas con el objeto de disminuir los tiempos en subsanación. | 16% | 19% | Se recibieron las solicitudes y se emitieron los conceptos dentro del tiempo establecido. La entidades territoriales han mejorado la dinámica de subsanar y remitir en un menor tiempo los proyectos. | 21% | 21% | Todas las solicitudes de concepto fueron atendidas dentro de lo tiempos establecidos. Las Entidades territoriales han mejorado sus tiempos de subsanación lo que permite que la dinámica de solicitud de conceptos fluya con mas facilidad. | 26.67% | 36.3% | En el mes de mayo se incrementó el número de solicitudes de conceptos como resultado del acompañamiento en las mesas técnicas, dinamizando el resultado en las regiones. | 32% | 50% | En este periodo se duplicaron las solicitudes de concepto como resultado de la convocatoria de proyectos a ser presentados en OCAD PAZ | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 245 | 02 | I-403-0-1324502 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Conceptos de proyectos del sector educación financiados con recursos del Sistema General de Regalias emitidos | Sumatoria del número de conceptos emitidos de proyectos del sector educación financiados con recursos del SGR | 1 | Número | 248 |  |  | Revisar el proyecto | 2018-01-02 | 2018-12-30 | enero | 362 | 365 | 0 | 0 |  |  | 1. Oficina para funciamiento del equipo 2. 9 profesionales y un coordinador del grupo | Matriz de seguimiento de proyectos | 4 | Se recibieron solicitudes y se emitieron conceptos manteniendo el promedio de días establecidos en la normatividad (5 días hábiles) | 22 | Se recibieron solicitudes y se emitieron conceptos manteniendo el promedio de días establecidos en la normatividad (5 días hábiles) | 47 | Se recibieron solicitudes y se emitieron conceptos manteniendo el promedio de días establecidos en la normatividad (5 días hábiles) | 53 | Se recibieron solicitudes y se emitieron conceptos principalmente de las regiones Pacífico, Centro Sur y Llanos, manteniendo el promedio de días establecidos en la normatividad (5 días hábiles). | 90 | Se recibieron las solicitudes de concepto por parte de los líderes de cada uno de los OCAD. Principalmente de las regiones Pacífico, Centro Sur y Centro Oriente en las temáticas de Infraestructura Educativa, PAE, Calidad Educativa y dotación | 124 | Se recibieron las solicitudes de revisión de los proyectos para los diferentes OCAD, de todas las regiones, principalmente en las temáticas de infraestructura educativa, dotación y alimentación escolar. Cabe resaltar que en este período se incrementó el número de solicitudes de conceptos. Lo anterior como resultado de las convocatorias del Gobierno Nacional para proyectos que cumplan los requisitos del OCAD PAZ. | [12 empty] | 5.333% | 2% | Se recibieron solicitudes y se emitieron conceptos manteniendo el promedio de días establecidos en la normatividad (5 días hábiles) | 10.67% | 8.9% | Se recibieron solicitudes y se emitieron conceptos a los proyectos manteniendo el promedio de días establecidos en la normatividad (5 días hábiles). No se cumplió con el avance proyectado, a causa del tiempo que toman las entidades territoriales para realizar las subsanaciones a los proyectos, ralentizando la presentación de un mayor número de proyectos al OCAD. Para mitigar este impacto, se está fortaleciendo la gestión con las entidades, mediante la realización de mesas técnicas con el objeto de disminuir los tiempos en subsanación. | 16% | 19% | Se revisaron los proyectos enviados por las entidades territoriales, incluyendo los que han sido ajustado por subsanaciones. | 21% | 21% | A la fecha de corte del mes de abril se revisaron más proyectos de los presentados en el indicador, por el aumento de la frecuencia de las mesas técnicas. Se tiene previsto que en meses posteriores el número de solicitud de revisiones de proyectos aumente por encima del proyectado. | 26.67% | 36.3% | Se revisaron los proyectos solicitados y se evidenció un menor tiempo de respuesta en las subsanaciones de observaciones por parte de los entes territoriales. | 32% | 50% | Se revisaron los proyectos de los OCAD regionales, departamentales, paz y de ciencia y tecnología de acuerdo al orden de llegada. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 245 | 03 | I-403-0-1324503 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Conceptos de proyectos del sector educación financiados con recursos del Sistema General de Regalias emitidos | Sumatoria del número de conceptos emitidos de proyectos del sector educación financiados con recursos del SGR | 1 | Número | 248 |  |  | Emitir concepto | 2018-01-02 | 2018-12-30 | enero | 362 | 365 | 0 | 0 |  |  | 1. Oficina para funciamiento del equipo 2. 9 profesionales y un coordinador del grupo | Plataforma SUIFP - cargue de conceptos emitidos | 4 | Se recibieron solicitudes y se emitieron conceptos manteniendo el promedio de días establecidos en la normatividad (5 días hábiles) | 22 | Se recibieron solicitudes y se emitieron conceptos manteniendo el promedio de días establecidos en la normatividad (5 días hábiles) | 47 | Se recibieron solicitudes y se emitieron conceptos manteniendo el promedio de días establecidos en la normatividad (5 días hábiles) | 53 | Se recibieron solicitudes y se emitieron conceptos principalmente de las regiones Pacífico, Centro Sur y Llanos, manteniendo el promedio de días establecidos en la normatividad (5 días hábiles). | 90 | Se recibieron las solicitudes de concepto por parte de los líderes de cada uno de los OCAD. Principalmente de las regiones Pacífico, Centro Sur y Centro Oriente en las temáticas de Infraestructura Educativa, PAE, Calidad Educativa y dotación | 124 | Se recibieron las solicitudes de revisión de los proyectos para los diferentes OCAD, de todas las regiones, principalmente en las temáticas de infraestructura educativa, dotación y alimentación escolar. Cabe resaltar que en este período se incrementó el número de solicitudes de conceptos. Lo anterior como resultado de las convocatorias del Gobierno Nacional para proyectos que cumplan los requisitos del OCAD PAZ. | [12 empty] | 5.333% | 2% | Se recibieron solicitudes y se emitieron conceptos manteniendo el promedio de días establecidos en la normatividad (5 días hábiles) | 10.67% | 8.9% | Se recibieron solicitudes y se emitieron conceptos manteniendo el promedio de días establecidos en la normatividad (5 días hábiles). No se cumplió con el avance proyectado, a causa del tiempo que toman las entidades territoriales para realizar las subsanaciones a los proyectos, ralentizando la presentación de un mayor número de proyectos al OCAD. Para mitigar este impacto, se está fortaleciendo la gestión con las entidades, mediante la realización de mesas técnicas con el objeto de disminuir los tiempos en subsanación. | 16% | 19% | Se emitieron conceptos a 47 proyectos presentados por las entidades territoriales dentro del tiempo establecido | 21% | 21% | En la plataforma fueron cargadas en SUIFP la totalidad de solicitudes realizadas por las entidades territoriales. A la fecha son 52 | 26.67% | 36.3% | Se incrementó el número de conceptos emitidos como resultado de la dinámica de las mesas técnicas realizadas en los territorios. Este ejercicio disminuyó el tiempo de subsanación de observaciones. | 32% | 50% | Se emitieron los conceptos de todos los proyectos que fueron solicitados. Dado el incremento de solicitudes se dificulta la emisión del concepto dentro de los tiempos establecidos | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 245 | 04 | I-403-0-1324504 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Conceptos de proyectos del sector educación financiados con recursos del Sistema General de Regalias emitidos | Sumatoria del número de conceptos emitidos de proyectos del sector educación financiados con recursos del SGR | 1 | Número | 248 |  |  | Hacer seguimiento a observaciones | 2018-01-02 | 2018-12-30 | enero | 362 | 365 | 0 | 0 |  |  | 1. Oficina para funciamiento del equipo 2. 9 profesionales y un coordinador del grupo | Documento de seguimiento | 4 | Se recibieron solicitudes y se emitieron conceptos manteniendo el promedio de días establecidos en la normatividad (5 días hábiles) | 22 | Se recibieron solicitudes y se emitieron conceptos manteniendo el promedio de días establecidos en la normatividad (5 días hábiles) | 47 | Se recibieron solicitudes y se emitieron conceptos manteniendo el promedio de días establecidos en la normatividad (5 días hábiles) | 53 | Se recibieron solicitudes y se emitieron conceptos principalmente de las regiones Pacífico, Centro Sur y Llanos, manteniendo el promedio de días establecidos en la normatividad (5 días hábiles). | 90 | Se recibieron las solicitudes de concepto por parte de los líderes de cada uno de los OCAD. Principalmente de las regiones Pacífico, Centro Sur y Centro Oriente en las temáticas de Infraestructura Educativa, PAE, Calidad Educativa y dotación | 124 | Se recibieron las solicitudes de revisión de los proyectos para los diferentes OCAD, de todas las regiones, principalmente en las temáticas de infraestructura educativa, dotación y alimentación escolar. Cabe resaltar que en este período se incrementó el número de solicitudes de conceptos. Lo anterior como resultado de las convocatorias del Gobierno Nacional para proyectos que cumplan los requisitos del OCAD PAZ. | [12 empty] | 5.333% | 2% | Se recibieron solicitudes y se emitieron conceptos manteniendo el promedio de días establecidos en la normatividad (5 días hábiles) | 10.67% | 8.9% | Se recibieron solicitudes y se emitieron conceptos y observaciones, manteniendo el promedio de días establecidos en la normatividad (5 días hábiles). No se cumplió con el avance proyectado, a causa del tiempo que toman las entidades territoriales para realizar las subsanaciones a los proyectos, ralentizando la presentación de un mayor número de proyectos al OCAD. Para mitigar este impacto, se está fortaleciendo la gestión con las entidades, mediante la realización de mesas técnicas con el objeto de disminuir los tiempos en subsanación. | 16% | 19% | Se realizó seguimiento a las observaciones realizadas a los proyectos presentados por las entidades territoriales en el mes de marzo. | 21% | 21% | Se realiza seguimiento a las subsanaciones por parte de las entidades territoriales con el objeto que sean solicitados los pronunciamientos técnicos por parte de los ministerios líderes en cada uno de los OCAD | 26.67% | 36.3% | Se realizó seguimiento a la subsanación de observaciones por parte de los territorios y dado que en algunos casos se disminuyó el tiempo de respuesta, esto permitió emitir más de un concepto para el mismo proyecto. | 32% | 50% | Con respecto a los proyectos de los OCAD diferentes a PAZ se realizó seguimiento a las subsanaciones y la mayoría se encuentran en ajuste por parte de las entidades territoriales. Para los proyectos de OCAd Paz aún no se han recibido subsanaciones. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 246 | 01 | I-403-0-1324601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Proyectos del sector educación financiados con recursos del Sistema General de Regalías presentados a los OCAD | Sumatoria del número de proyectos del sector educación financiados con recursos del SGR presentados a los OCAD | 1 | Número | 105 |  |  | Presentar proyecto al OCAD | 2018-01-02 | 2018-12-30 | enero | 362 | 365 | 0 | 0 |  |  | 1. Oficina para funciamiento del equipo 2. 9 profesionales y un coordinador del grupo | Acuerdo de OCAD | 2 | De los conceptos emitidos se revisaron cuales proyectos fueron presentados a OCAD y cuantos fueron aprobados | 4 | Los conceptos emitidos para el mes de febrero, se relacionan con los proyectos que fueron presentados al OCAD y cuántos de ellos fueron aprobados | 26 | Se emitieron conceptos sobre los proyectos que fueron presentados al OCAD y se revisó la matriz de proyectos aprobados con el fin de identificar los proyectos del sector educación que fueron aprobados en OCAD municipales. | 43 | De la matriz de proyectos se hizo seguimiento a los proyectos del sector educativo que fueron aprobados. | 52 | Se hizo seguimiento a las actas y acuerdos de los OCAD citados durante el mes de mayo con el fin de verificar cuáles y cuántos proyectos fueron aprobados. Igualmente se verificó el total de proyectos aprobados con la matriz remitida por DNP. | 57 | De los conceptos emitidos se hizo seguimiento para saber cuales proyectos fueron citados a OCAD y cuales fueron aprobados. Para este periodo se aprobaron 5 proyectos de los cuales 2 son de alimentación escolar, 1 de Ciencia tecnología e Innovación, 1 de dotación y 1 de calidad educativa. | [12 empty] | 5.333% | 2% | De los conceptos emitidos se revisaron cuales proyectos fueron presentados a OCAD y cuantos fueron aprobados | 10.67% | 3.8% | De los conceptos emitidos se revisaron cuáles proyectos fueron presentados a OCAD y cuántos fueron aprobados. No se cumplió con el avance proyectado, a causa del tiempo que toman las entidades territoriales para realizar las subsanaciones a los proyectos, ralentizando la presentación de un mayor número de proyectos al OCAD. Para mitigar este impacto, se está fortaleciendo la gestión con las entidades, mediante la realización de mesas técnicas con el objeto de disminuir los tiempos en subsanación. | 16% | 24.7% | Se revisaron las citaciones de OCAD para identificar los proyectos educativos a ser presentados. Del total de proyectos aprobados, 18 corresponden a OCAD municipales y 8 a OCAD regionales y departamentales. Dentro de la gestión realizada para incrementar el número de proyectos aprobados, se prestó asistencia a los municipios que lo solicitan. | 21% | 41% | De los conceptos emitidos se revisaron cuáles proyectos fueron presentados a OCAD y cuántos fueron aprobados. Es importante aclarar que se realiza esta actividad pues el concepto emitido no es vinculante. En algunas ocasiones se han aprobado proyectos en OCAD que no cuentan con la viabilidad del MEN. | 26.67% | 49.52% | Al incrementarse el número de solicitudes y conceptos emitidos y minimizar el tiempo de respuesta por parte de las entidades fue posible aumentar el número de proyectos citados a OCAD | 32% | 54% | Teniendo en cuenta que desde el mes pasado se presentó un incremento del número de proyectos presentados a OCAD la meta se ve superada a la proyectada. Sin embargo para este periodo fueron pocos los proyectos presentados teniendo en cuenta que los departamentos y municipios están concertados en la formulación de proyectos para el OCAD PAZ | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 246 | 02 | I-403-0-1324602 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Proyectos del sector educación financiados con recursos del Sistema General de Regalías presentados a los OCAD | Sumatoria del número de proyectos del sector educación financiados con recursos del SGR presentados a los OCAD | 1 | Número | 105 |  |  | Monitorear que OCAD tome la decisión de proyecto | 2018-01-02 | 2018-12-30 | enero | 362 | 365 | 0 | 0 |  |  | 1. Oficina para funciamiento del equipo 2. 9 profesionales y un coordinador del grupo | Acuerdo de OCAD | 2 | De los conceptos emitidos se revisaron cuales proyectos fueron presentados a OCAD y cuantos fueron aprobados | 4 | Los conceptos emitidos para el mes de febrero, se relacionan con los proyectos que fueron presentados al OCAD y cuántos de ellos fueron aprobados | 26 | Se emitieron conceptos sobre los proyectos que fueron presentados al OCAD y se revisó la matriz de proyectos aprobados con el fin de identificar los proyectos del sector educación que fueron aprobados en OCAD municipales. | 43 | De la matriz de proyectos se hizo seguimiento a los proyectos del sector educativo que fueron aprobados. | 52 | Se hizo seguimiento a las actas y acuerdos de los OCAD citados durante el mes de mayo con el fin de verificar cuáles y cuántos proyectos fueron aprobados. Igualmente se verificó el total de proyectos aprobados con la matriz remitida por DNP. | 57 | De los conceptos emitidos se hizo seguimiento para saber cuales proyectos fueron citados a OCAD y cuales fueron aprobados. Para este periodo se aprobaron 5 proyectos de los cuales 2 son de alimentación escolar, 1 de Ciencia tecnología e Innovación, 1 de dotación y 1 de calidad educativa. | [12 empty] | 5.333% | 2% | De los conceptos emitidos se revisaron cuales proyectos fueron presentados a OCAD y cuantos fueron aprobados | 10.67% | 3.8% | Del total de proyectos a los que se le emitieron concepto, 4 fueron aprobados en OCAD. No se cumplió con el avance proyectado, a causa del tiempo que toman las entidades territoriales para realizar las subsanaciones a los proyectos, ralentizando la presentación de un mayor número de proyectos al OCAD. Para mitigar este impacto, se está fortaleciendo la gestión con las entidades, mediante la realización de mesas técnicas con el objeto de disminuir los tiempos en subsanación. | 16% | 24.7% | Del total de proyectos aprobados, 18 corresponden a OCAD municipales y 8 a OCAD regionales y departamentales. Dentro de la gestión realizada para incrementar el número de proyectos educativos aprobados, se prestó asistencia a los municipios que lo solicitaron. Adicionalmente, se verificó con la base de proyectos aprobados cuántos fueron aprobados por los OCAD municipales. | 21% | 41% | Se hizo seguimiento a los OCAD municipales, departamentales y regionales para identificar todos los proyectos del sector educativo que fueron aprobados en sesión de OCAD | 26.67% | 49.52% | Se hizo seguimiento a los proyectos citados y cuáles fueron viabilizados y aprobados en OCAD. Se evidenció un incremento en la meta propuesta como resultado del acompañamiento constante a las Entidades Territoriales lo que disminuyó el tiempo de formulación de los proyectos. | 32% | 54% | De los 5 proyectos presentados a OCAD se realizó el seguimiento para verificar que efectivamente todos fueran aprobados. Se espera que el próximo mes este número aumente con los proyectos que sean aprobados en OCAD PAZ | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 247 | 01 | I-403-0-1324701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Informes tecnico y financiero del grupo de regalías | Sumatoria del número de Informes técnico y financiero del grupo de Regalías | 1 | Número | 4 |  |  | Solicitar información de proyectos aprobados del DNP | 2018-04-01 | 2018-12-30 | abril | 273 | 274 | 0 | 0 |  |  | 1. Oficina para funciamiento del equipo 2. 9 profesionales y un coordinador del grupo | Base de proyectos aprobados DNP | [6 empty] | 1 | Se realizó la entrega del primer informe trimestral al DNP de acuerdo con los lineamientos establecidos dentro de los tiempos estipulados de entrega | 1 | Se realizó la entrega del primer informe trimestral al DNP de acuerdo con los lineamientos establecidos dentro de los tiempos estipulados de entrega. Solo hasta el mes de junio se elaborará el segundo informe. | 100% | Se encuentra en elaboración el segundo informe trimestral el cual es presentado a mitad del mes de julio al DNP. La información que sirve de insumo se está consolidando para generar los productos que se presentan dentro del informe | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 8% | 8% | Se solicitó al DNP la base de proyectos aprobados para realizar el cruce de la información que se requiere para el informe | 16.22% | 16.22% | Se inició solicitud a DNP de la base de proyectos aprobados para realizar el cruce de la información que se requiere para el segundo informe | 24% | 24% | Se realizó la solicitud de la base de proyectos aprobados al DNP la cual es insumo principal para la generación del informe | 32.44% |  |  | 40.56% |  |  | 51.67% |  |  | 62.78% |  |  | 73.89% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 247 | 02 | I-403-0-1324702 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Informes tecnico y financiero del grupo de regalías | Sumatoria del número de Informes técnico y financiero del grupo de Regalías | 1 | Número | 4 |  |  | Validar información con matrix de seguimiento del grupo de regalias | 2018-04-01 | 2018-12-30 | abril | 273 | 274 | 0 | 0 |  |  | 1. Oficina para funciamiento del equipo 2. 9 profesionales y un coordinador del grupo | Matriz de seguimiento de proyectos | [6 empty] | 1 | Se realizó la entrega del primer informe trimestral al DNP de acuerdo con los lineamientos establecidos dentro de los tiempos estipulados de entrega | 1 | Se realizó la entrega del primer informe trimestral al DNP de acuerdo con los lineamientos establecidos dentro de los tiempos estipulados de entrega. Solo hasta el mes de junio se elaborará el segundo informe. | 100% | Se encuentra en elaboración el segundo informe trimestral el cual es presentado a mitad del mes de julio al DNP. La información que sirve de insumo se está consolidando para generar los productos que se presentan dentro del informe | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 8% | 8% | La información de la matriz se revisó contra la base de proyectos aprobados para generar la información insumo para el informe | 16.22% | 16.22% | Se inició solicitud a DNP de la base de proyectos aprobados para realizar el cruce de la información que se requiere para el segundo informe | 24% | 24% | Se encuentra en proceso de validación y depuración la matriz de seguimiento del grupo de regalías como insumo para el informe. La fecha de corte para la elaboración del informe es 30 de junio | 32.44% |  |  | 40.56% |  |  | 51.67% |  |  | 62.78% |  |  | 73.89% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 247 | 03 | I-403-0-1324703 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Informes tecnico y financiero del grupo de regalías | Sumatoria del número de Informes técnico y financiero del grupo de Regalías | 1 | Número | 4 |  |  | Revisar posibles inconsistencias de la información | 2018-04-01 | 2018-12-30 | abril | 273 | 274 | 0 | 0 |  |  | 1. Oficina para funciamiento del equipo 2. 9 profesionales y un coordinador del grupo | Documento con observaciones de inconsistencias | [6 empty] | 1 | Se realizó la entrega del primer informe trimestral al DNP de acuerdo con los lineamientos establecidos dentro de los tiempos estipulados de entrega | 1 | Se realizó la entrega del primer informe trimestral al DNP de acuerdo con los lineamientos establecidos dentro de los tiempos estipulados de entrega. Solo hasta el mes de junio se elaborará el segundo informe. | 100% | Se encuentra en elaboración el segundo informe trimestral el cual es presentado a mitad del mes de julio al DNP. La información que sirve de insumo se está consolidando para generar los productos que se presentan dentro del informe | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 8% | 8% | Se ajustó la información no concordante para generar la información del informe | 16.22% | 16.22% | Se ajustó la información no concordante para generar la información del informe | 24% | 24% | Una vez listo los insumos se realizará el cruce y la depuración de la información para la elaboración del informe | 32.44% |  |  | 40.56% |  |  | 51.67% |  |  | 62.78% |  |  | 73.89% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 247 | 04 | I-403-0-1324704 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Informes tecnico y financiero del grupo de regalías | Sumatoria del número de Informes técnico y financiero del grupo de Regalías | 1 | Número | 4 |  |  | Proyectar informe de seguimiento | 2018-04-01 | 2018-12-30 | abril | 273 | 274 | 0 | 0 |  |  | 1. Oficina para funciamiento del equipo 2. 9 profesionales y un coordinador del grupo | Informe de Seguimiento | [6 empty] | 1 | Se realizó la entrega del primer informe trimestral al DNP de acuerdo con los lineamientos establecidos dentro de los tiempos estipulados de entrega | 1 | Se realizó la entrega del primer informe trimestral al DNP de acuerdo con los lineamientos establecidos dentro de los tiempos estipulados de entrega. Solo hasta el mes de junio se elaborará el segundo informe. | 100% | Se encuentra en elaboración el segundo informe trimestral el cual es presentado a mitad del mes de julio al DNP. La información que sirve de insumo se está consolidando para generar los productos que se presentan dentro del informe | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 8% | 8% | Se generó el informe trimestral con toda la información generada tanto de la matriz como de la base de proyectos aprobados. | 16.22% | 16.22% | Se inició solicitud a DNP de la base de proyectos aprobados para realizar el cruce de la información, insumo para la elaboración del segundo informe. | 24% | 24% | El informe se encuentra en proceso de elaboración en cada uno de sus componentes | 32.44% |  |  | 40.56% |  |  | 51.67% |  |  | 62.78% |  |  | 73.89% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 247 | 05 | I-403-0-1324705 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Informes tecnico y financiero del grupo de regalías | Sumatoria del número de Informes técnico y financiero del grupo de Regalías | 1 | Número | 4 |  |  | Presentar de informe | 2018-04-01 | 2018-12-30 | abril | 273 | 274 | 0 | 0 |  |  | 1. Oficina para funciamiento del equipo 2. 9 profesionales y un coordinador del grupo | Informe trimestral presentado | [6 empty] | 1 | Se realizó la entrega del primer informe trimestral al DNP de acuerdo con los lineamientos establecidos dentro de los tiempos estipulados de entrega | 1 | Se realizó la entrega del primer informe trimestral al DNP de acuerdo con los lineamientos establecidos dentro de los tiempos estipulados de entrega. Solo hasta el mes de junio se elaborará el segundo informe. | 100% | Se encuentra en elaboración el segundo informe trimestral el cual es presentado a mitad del mes de julio al DNP. La información que sirve de insumo se está consolidando para generar los productos que se presentan dentro del informe | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 8% | 8% | Se envió el informe consolidado del trimestre a DNP | 16.22% | 16.22% | Se inició solicitud a DNP de la base de proyectos aprobados para realizar el cruce de la información, insumo para la elaboración del segundo informe. | 24% | 24% | El segundo informe trimestral se encuentra en elaboración y será presentado a mitad del mes de julio | 32.44% |  |  | 40.56% |  |  | 51.67% |  |  | 62.78% |  |  | 73.89% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 1 | 29 | 001 | 01 | I-403-1-2900101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | Gestión territorial- Regalías | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | SI | Monto de recursos aprobados OCADs | Sumatoria del monto de recursos aprobados OCADs | 1 | Pesos | 1000000000000 | NO |  | Revisar proyectos | 2018-01-02 | 2018-12-30 | enero | 362 | 365 | 0 | 0 |  |  | 1. Oficina para funciamiento del equipo 2. 9 profesionales y un coordinador del grupo | Plataforma SUIFP - cargue de conceptos emitidos | 37647701033 | Con los conceptos emitidos se hizo seguimiento a los proyectos que fueron aprobados en OCAD y el monto de recursos | 60832142381 | Con los conceptos emitidos se hizo seguimiento a los proyectos que fueron aprobados en OCAD y el monto de recursos. No se cumplió el avance esperado en la consecución de recursos, por el tiempo que toman las entidades territoriales para realizar las subsanaciones, ralentizando la presentación de un mayor número de proyectos al OCAD. Para mitigar este impacto, se está fortaleciendo la gestión con las entidades, mediante la realización de mesas técnicas con el objeto de disminuir los tiempos en subsanación. | 92.850.479.598,01 | Se realizó seguimiento al monto de los proyectos aprobados tanto en OCAD regionales y departamentales a través de los acuerdos publicados. Por su parte, los proyectos y montos aprobados en OCAD municipales, tuvieron seguimiento a través de la base de proyectos aprobados. | 190549050825 | Se hizo seguimiento a los proyectos presentados y revisados en los OCAD así como a su monto de inversión. | 210768593080 | Para aquellos proyectos que cuentan con concepto favorable se hizo seguimiento a los proyectos aprobados en OCAD y el monto de inversión. Esta información se complementó con el análisis de la matriz de proyectos aprobados. | 259281459735 | Se realizó seguimiento a aquellos proyectos que contaban con concepto para determinar cuales fueron aprobados y verificar los montos de los mismos. Se aprobaron en OCAD proyectos por 48 mil millones | [12 empty] | 5.333% | 4% | Se hizo seguimiento a los proyectos que fueron aprobados en OCAD y el monto de recursos | 10.67% | 6.083% | Se hizo seguimiento a los proyectos que fueron aprobados en OCAD y el monto de recursos. No se cumplió el avance esperado por el atraso en las subsanaciones por parte de las entidades territoriales para presentar un mayor número de proyectos al OCAD. Se está fortaleciendo la gestión con las entidades mediante la realización de mesas técnicas con el objeto de disminuir los tiempos en subsanación. | 16% | 9.28% | Se revisaron los proyectos presentados por las entidades territoriales, aumentando el número de proyectos aprobados. Sin embargo, no se cumplió la meta proyectada de recursos, como consecuencia del bajo monto de los proyectos. Para lograr la meta propuesta, se están realizando gestiones con las entidades territoriales, para incentivarlas a invertir recursos en la formulación de proyectos del sector educativo que generen impacto por su valor y alcance. | 21% | 19% | Se revisó el número de proyectos aprobados en cada unos de los diferentes OCAD. Si bien es cierto que el número de proyectos y montos aprobados aumentó, no es suficiente para alcanzar la meta. Se tiene proyectado de acuerdo al número de proyectos que se encuentran en proceso de estructuración y formación aumentar la meta. | 26.67% | 21.07% | Aunque el número de solicitudes de conceptos de proyectos se incrementó, los montos de los proyectos aprobados no alcanzaron la meta propuesta. Dentro de los proyectos se encuentran montos pequeños por ejemplo un proyectos en fase 2 (estudios y diseños) o un proyecto de mejoramiento de infraestructura. Se encuentran varios proyectos con concepto favorable por parte del MEN en espera de citación a OCAD, con los cuales se espera recuperar esta meta en el siguiente mes. | 32% | 26% | S e revisaron todas la solicitudes de proyectos realizadas. La meta de este indicador no se alcanzó a cumplir dado que las entidades territoriales están concentradas en la formulación y solicitud de conceptos para proyectos que pretenden ser financiados en OCAD PAZ | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 1 | 29 | 001 | 02 | I-403-1-2900102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | Gestión territorial- Regalías | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | SI | Monto de recursos aprobados OCADs | Sumatoria del monto de recursos aprobados OCADs | 1 | Pesos | 1000000000000 | NO |  | Emitir concepto | 2018-01-02 | 2018-12-30 | enero | 362 | 365 | 0 | 0 |  |  |  | Plataforma SUIFP - cargue de conceptos emitidos | 37647701033 | Con los conceptos emitidos se hizo seguimiento a los proyectos que fueron aprobados en OCAD y el monto de recursos | 60832142381 | Con los conceptos emitidos se hizo seguimiento a los proyectos que fueron aprobados en OCAD y el monto de recursos. No se cumplió el avance esperado en la consecución de recursos, por el tiempo que toman las entidades territoriales para realizar las subsanaciones, ralentizando la presentación de un mayor número de proyectos al OCAD. Para mitigar este impacto, se está fortaleciendo la gestión con las entidades, mediante la realización de mesas técnicas con el objeto de disminuir los tiempos en subsanación. | 92.850.479.598,01 | Se realizó seguimiento al monto de los proyectos aprobados tanto en OCAD regionales y departamentales a través de los acuerdos publicados. Por su parte, los proyectos y montos aprobados en OCAD municipales, tuvieron seguimiento a través de la base de proyectos aprobados. | 190549050825 | Se hizo seguimiento a los proyectos presentados y revisados en los OCAD así como a su monto de inversión. | 210768593080 | Para aquellos proyectos que cuentan con concepto favorable se hizo seguimiento a los proyectos aprobados en OCAD y el monto de inversión. Esta información se complementó con el análisis de la matriz de proyectos aprobados. | 259281459735 | Se realizó seguimiento a aquellos proyectos que contaban con concepto para determinar cuales fueron aprobados y verificar los montos de los mismos. Se aprobaron en OCAD proyectos por 48 mil millones | [12 empty] | 5.333% | 4% | Se hizo seguimiento a los proyectos que fueron aprobados en OCAD y el monto de recursos | 10.67% | 6.083% | Se hizo seguimiento a los proyectos que fueron aprobados en OCAD y el monto de recursos. No se cumplió el avance esperado por el atraso en las subsanaciones por parte de las entidades territoriales para presentar un mayor número de proyectos al OCAD. Se está fortaleciendo la gestión con las entidades mediante la realización de mesas técnicas con el objeto de disminuir los tiempos en subsanación. | 16% | 9.28% | Se emitieron conceptos sobre los proyectos presentados por las entidades territoriales, aumentando el número de proyectos aprobados con subsanaciones. Sin embargo, no se cumplió la meta proyectada de recursos, como consecuencia del bajo monto de los proyectos. Para lograr la meta propuesta, se están realizando gestiones con las entidades territoriales, para incentivarlas a invertir recursos en la formulación de proyectos del sector educativo que generen impacto por su valor y alcance. | 21% | 19% | Se emitieron los conceptos de los proyectos presentados por las entidades territoriales, haciendo seguimiento a las subsanaciones de las observaciones generadas por el Ministerio de Educación. Si bien es cierto no se cumplió la meta, se están realizando mesas técnicas por todo el territorio nacional con el fin de disminuir los tiempos de formulación de los proyectos y aprobar en menor tiempo más proyectos del sector. | 26.67% | 21.07% | Pese al incremento en el número de conceptos emitidos, no se alcanzó la meta del monto de recursos aprobados. Lo anterior obedece a que se encuentran varios proyectos con concepto favorable por parte del MEN pero que no han sido citados a OCAD. Se espera recuperar la meta en le siguiente mes una vez sean citados y aprobados los proyectos. | 32% | 26% | Los conceptos a los proyectos solicitados fueron emitidos dentro de los tiempos. Baja el indicador, pero se espera nuevamente un fuerte incremento en el siguiente mes una vez sean citados los proyectos presentados OCAD PAZ | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 1 | 29 | 001 | 03 | I-403-1-2900103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | Gestión territorial- Regalías | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | SI | Monto de recursos aprobados OCADs | Sumatoria del monto de recursos aprobados OCADs | 1 | Pesos | 1000000000000 | NO |  | Contar con la aprobación por parte del OCAD | 2018-01-02 | 2018-12-30 | enero | 362 | 365 | 0 | 0 |  |  |  | Acuerdo de OCAD | 37647701033 | Con los conceptos emitidos se hizo seguimiento a los proyectos que fueron aprobados en OCAD y el monto de recursos | 60832142381 | Con los conceptos emitidos se hizo seguimiento a los proyectos que fueron aprobados en OCAD y el monto de recursos. No se cumplió el avance esperado en la consecución de recursos, por el tiempo que toman las entidades territoriales para realizar las subsanaciones, ralentizando la presentación de un mayor número de proyectos al OCAD. Para mitigar este impacto, se está fortaleciendo la gestión con las entidades, mediante la realización de mesas técnicas con el objeto de disminuir los tiempos en subsanación. | 92.850.479.598,01 | Se realizó seguimiento al monto de los proyectos aprobados tanto en OCAD regionales y departamentales a través de los acuerdos publicados. Por su parte, los proyectos y montos aprobados en OCAD municipales, tuvieron seguimiento a través de la base de proyectos aprobados. | 190549050825 | Se hizo seguimiento a los proyectos presentados y revisados en los OCAD así como a su monto de inversión. | 210768593080 | Para aquellos proyectos que cuentan con concepto favorable se hizo seguimiento a los proyectos aprobados en OCAD y el monto de inversión. Esta información se complementó con el análisis de la matriz de proyectos aprobados. | 259281459735 | Se realizó seguimiento a aquellos proyectos que contaban con concepto para determinar cuales fueron aprobados y verificar los montos de los mismos. Se aprobaron en OCAD proyectos por 48 mil millones | [12 empty] | 5.333% | 4% | Se hizo seguimiento a los proyectos que fueron aprobados en OCAD y el monto de recursos | 10.67% | 6.083% | No se logró contar con un mayor número de proyectos presentados al OCAD para aprobación, como resultado del tiempo que toman las entidades territoriales para realizar las subsanaciones. Para mitigar este impacto, se está fortaleciendo la gestión con las entidades, mediante la realización de mesas técnicas con el objeto de disminuir los tiempos en subsanación. | 16% | 9.28% | Las gestiones realizadas por el grupo de Regalías, permitió aumentar el número de proyectos aprobados en OCAD. Sin embargo, no se cumplió la meta proyectada de recursos, como consecuencia del bajo monto de los proyectos. Para lograr la meta propuesta, se están realizando gestiones con las entidades territoriales, para incentivarlas a invertir recursos en la formulación de proyectos del sector educativo que generen impacto por su valor y alcance. | 21% | 19% | Se revisó la base de proyectos aprobados generada por DNP con el fin de verificar cuántos y con qué montos fueron aprobados. Para lograr la meta se promueve con las entidades territoriales la formulación de proyectos del sector educativo. | 26.67% | 21.07% | Se hizo seguimiento a los proyectos que fueron aprobados en OCAD y el monto de recursos. Para lograr la meta se espera que las entidades territoriales dentro del próximo mes incluyan los proyectos que ya cuentan con concepto favorable y aquellos que se encuentran en proceso de revisión. | 32% | 26% | Los 5 proyectos presentados por los diferentes OCAD fueron aprobados. Este monto sin embargo no alcanzó a cubrir la meta proyectada. Los departamentos y municipios al encontrarse concentrados en la convocatoria de OCAD PAZ han dejado a un lado la citación de sus OCAD para la aprobación de proyectos. Se espera que una vez se ajusten las observaciones de los proyectos de OCAD paz sean citados y aprobados los proyectos lo que incrementaría notablemente el indicador en meses posteriores. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 248 | 01 | I-403-0-1324801 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Estrategia de acceso a microdatos anonimizados por parte de las universidades implementada | (Avance en la estrategia/ Estrategia de acceso a microdatos anonimizados por parte de las universidades implementada)*100 | 1 | Porcentaje | 100% |  |  | Realizar licencias de uso con las universidades que realicen la solicitud, hacer la gestión y operación de licencias de uso existentes, actualizar con datos 2017 la información liberada; y, verificar aleatoriamente las condiciones de acceso | 2018-01-15 | 2018-12-31 | enero | 350 | 365 | 0 | 0 |  |  | 2 Profesionales Especializados 1 Coordinador | Licencias de Uso firmadas por las Universidades y en operación |  |  | 10% | Se generó el diseño de registro de investigadores y estudiantes. | 16% | Se realizó registro y codificación de los formatos definitivos de la licencia de uso y anexo técnico de la misma en el Sistema Gestión de la Calidad . Además, se elaboró memorando interno a la Oficina Jurídica para visto bueno de los formatos de las licencias de uso de las universidades: Andes, Javeriana, Distrital, Nacional e ICESI, para firma de la Ministra. | 20% | Se firmaron las licencias de uso y el anexo técnico de las universidades: Andes, Javeriana, Distrital, Nacional e Icesi. Está en trámite la firma por parte de las universidades. se procederá a revisar las condiciones técnicas en las universidades para poner en marcha el funcionamiento de la sala. | 27% | En el mes de mayo se inició el trámite de firma de las licencias de uso por parte de la universidad Central y la universidad del Valle, luego de manifestar su interés en participar en la estrategia de microdatos. Además, se avanzó en la construcción del formulario de registro y encuesta de satisfacción que espera aplicarse a las universidades que tengan las licencias de uso, así como también, en la disponibilidad de la información para consulta. | 30% | Durante el mes de junio se avanzó en los ajustes sugeridos por la Oficina Asesora Jurídica con respecto a las licencias de uso de la Universidad Central y la Universidad del Valle. Además, se cargo la información más reciente y validada para el año 2017 para ser incluida en las consultas (SIMAT y SNIES) y se planteó iniciar el funcionamiento de las licencias de uso en el mes de julio de 2018. | [12 empty] | 5.333% | 10% | Los documentos de las licencias de uso y sus anexos para las universidades, están en ajustes finales por parte de la Oficina Jurídica | 10.67% | 10% | Se generó el diseño de registro de investigadores y estudiantes. Falta la firma de las licencias de uso de los datos. Se realizó la solicitud para la codificación y publicación en el SIG de la licencia. Por ultimo, se cuenta con las condiciones técnicas óptimas del equipo del MEN. | 16% | 16% | Se elaboró formato de licencia de uso y se tramitó el registro único con Desarrollo Organizacional. Actualmente se encuentra en la Oficina Jurídica para su visto bueno y aprobación. | 21% | 21% | Se logró la firma por parte de la ministra de las licencias de uso y anexos. Se surtió de manera exitosa todo el proceso de revisión y aprobación por parte de la oficina jurídica y secretaría general. | 26.67% | 26.67% | En el mes de mayo se inició el trámite de firma de las licencias de uso por parte de la universidad Central y la universidad del Valle, luego de manifestar su interés en participar en la estrategia de microdatos. Además, se avanzó en la construcción del formulario de registro y encuesta de satisfacción que espera aplicarse a las universidades que tengan las licencias de uso, así como también, en la disponibilidad de la información para consulta. | 32% | 30% | Durante el mes de junio se avanzó en los ajustes sugeridos por la Oficina Asesora Jurídica con respecto a las licencias de uso de la Universidad Central y la Universidad del Valle. Además, se cargo la información más reciente y validada para el año 2017 para ser incluida en las consultas (SIMAT y SNIES) y se planteó iniciar el funcionamiento de las licencias de uso en el mes de julio de 2018. La diferencia entre el porcentaje programado y el ejecutado obedece al alistamiento de bases y pruebas técnicas. Se aprovechó el retraso por parte de la firma de las licencias de uso para tomar la información más reciente disponible de matricula de SIMAT y SNIES que corresponde a 2017. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 249 | 01 | I-403-0-1324901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Reportes de estadísticas sectoriales | (Avance en la generación y difusión de reportes / Total de reportes a generar)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Desarrollar la Estrategia REPÓRTATE 2018 incluyendo indicadores de Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional Decenal de Educación, Plan Marco de Implementación y Seguimiento cualitativo a indicadores | 2018-01-15 | 2018-12-31 | enero | 350 | 365 | 0 | 0 |  |  | 1 Técnico administrativo 1 Profesional Especializado 1 Coordinador | Plataforma Repórtate actualizada, con mejoras para el seguimiento cualitativo | 5% | Se radicaron las mesas de ayuda de ajustes en la herramienta de cargue para el seguimiento cualitativo de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo | 9.75% | Dentro de las principales actividades realizadas para el período de febrero se tienen: Cargue de los indicadores de cobertura y deserción del año 2017 en REPORTATE, alistamiento de los archivos para cargar en el portal de datos abiertos, realización de las pruebas en el portal O3 para la publicación de estadísticas, solicitud de la consolidación del corte de enero, y generación de los respectivos reportes | 16% | Los avances en este indicador se centran en: a) Se realizó la solicitud para incluir en el plan de la Oficina de Comunicaciones el lanzamiento de "Repórtate en tu celular". b) Se crearon 2 nuevos indicadores del PND 2014-2018. c) Se realizó el cargue de nuevos estudiantes en el link de pruebas de SIMAT dispuesto por la Oficina de Tecnología. El cargue de estudiantes inexistentes no se pudo realizar debido a fallas técnicas, las cuales están siendo revisadas por la OTSI. | 20% | La generación de reportes y estadísticas sectoriales, generó los siguientes resultados en el mes de abril de 2018: - Consolidación de la matrícula definitiva del año 2017 incorporando los resultados de auditoría - A partir de la matrícula consolidada defintiva del año 2017 se generaron y divulgaron los reportes de matrícula, sedes, establecimientos, indicadores de cobertura, deserción y repitencia. - Se plantearon nuevas estrategias de difusión a nivel interno como la de acceso a estadísticas publicadas en REPORTATE por medio del celular - Para los usuarios externos, se actualizó el conjunto de datos de docentes en la plataforma de datos abiertos | 26% | La generación de reportes y estadísticas sectoriales, generó los siguientes resultados en el mes de mayo de 2018: - Consolidación de la matrícula del corte de abril del año 2018 - Socialización con las secretarias de educación de los resultados del proceso de calidad de los registros de SIMAT - Se avanzó en la producción de indicadores definitivos de la vigencia 2018 (eficiencia, extraedad, analfabetismo, población por fuera del sistema, supervivencia) - Se realizaron las configuraciones requeridas para acceder a REPORTATE desde dispositivos móviles - Para los usuarios externos, se actualizó el conjunto de datos de matrícula en la plataforma de datos abiertos | 28% | Para la producción de reportes y estadísticas sectoriales, durante el mes de junio se avanzó en: * Gestión de validación y aprobación para los indicadores internos a través de Repórtate. * Diseño y generación de la encuesta de satisfacción para los usuarios de Repórtate. * Consolidación de la matrícula de educación preescolar, básica y media con corte a mayo 31 de 2018. * Generación de los principales indicadores por género en educación preescolar, básica y media. * Atención a las inquietudes de las entidades territoriales que están gestionando la depuración de la información de SIMAT con base en el reporte enviado. | [12 empty] | 5.333% |  |  | 10.67% |  |  | 16% | 16% | Se solicitó a las áreas del MEN la actualización de indicadores en la herramienta REPÓRTATE. Además, se avanzó en el manual de navegación para la herramienta Repórtate en tu celular con plataformas IOS y Android. | 21% | 17% | En el mes de abril, se continua con la capacitación a usuarios, en este periodo igualmente se gestiona el cargue de nuevos indicadores como los de conexión total . En cuanto a la estrategia de difusión, se culminó el manual de usuario para descargar la aplicación que permite el acceso a REPORTATE desde celulares ya sean con sistema operativo iOS o Android, que para su consolidación contó con una prueba piloto de desacarga con los funcionarios de la OAPF. La OAC realizará el lanzamiento de la estrategia en Radio MEN el día 2 de Mayo y en El Pregonero el día 4 de Mayo. | 26.67% | 24% | Se realizaron las configuraciones y se publicó en el Pregonero los instructivos paro descargar la app que permite visualizar REPORTATE en dispositivos móviles ya sea con sistema operativo Android o IOS. La diferencia respecto al avance programado, obedece a que el levantamiento de requerimientos para el seguimiento cualitativo y nuevas funcionalidades de la herramienta ha tomado más tiempo del esperado. No obstante, ya se cuenta con la mayor parte de los ajustes requeridos para desarrollarlo en junio. | 32% | 28% | Se avanzó en las fichas de indicadores del plan decenal las cuales estarán listas una vez se cuente con la batería final de indicadores. Por lo pronto se ajustaron las herramientas de cargue que posibiliten subir estos nuevos indicadores, además, se diseñó y realizó la encuesta de satisfacción a los usuarios de la plataforma. Se continua con la capacitación a nuevos usuarios y en la gestión de validación y aprobación con los que se cargan actualmente. Por el tiempo requerido en el levantamiento de requerimientos para la fase de seguimiento cualitativo en la herramienta, considerando las nuevas necesidades que se están validando y documentando, no se logró cumplir con el cronograma establecido. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 249 | 02 | I-403-0-1324902 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Reportes de estadísticas sectoriales | (Avance en la generación y difusión de reportes / Total de reportes a generar)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Generar reportes de consistencia en la calidad de la información de matrícula de educación preescolar, básica y media | 2018-05-15 | 2018-12-31 | mayo | 230 | 244 | [5 empty] | Tres (3) reportes de calidad de los registros de matrícula | [8 empty] | 26% | La generación de reportes y estadísticas sectoriales, generó los siguientes resultados en el mes de mayo de 2018: - Consolidación de la matrícula del corte de abril del año 2018 - Socialización con las secretarias de educación de los resultados del proceso de calidad de los registros de SIMAT - Se avanzó en la producción de indicadores definitivos de la vigencia 2018 (eficiencia, extraedad, analfabetismo, población por fuera del sistema, supervivencia) - Se realizaron las configuraciones requeridas para acceder a REPORTATE desde dispositivos móviles - Para los usuarios externos, se actualizó el conjunto de datos de matrícula en la plataforma de datos abiertos | 28% | Para la producción de reportes y estadísticas sectoriales, durante el mes de junio se avanzó en: * Gestión de validación y aprobación para los indicadores internos a través de Repórtate. * Diseño y generación de la encuesta de satisfacción para los usuarios de Repórtate. * Consolidación de la matrícula de educación preescolar, básica y media con corte a mayo 31 de 2018. * Generación de los principales indicadores por género en educación preescolar, básica y media. * Atención a las inquietudes de las entidades territoriales que están gestionando la depuración de la información de SIMAT con base en el reporte enviado. | [12 empty] | 0% | [11 empty] | 27% | 27% | Con los resultados entregados en el mes de abril, en este periodo la Subdirección de Acceso remitió la información a las Secretarias de Educación para iniciar la gestión en la depuración de los registros. De igual manera, se realizó reunión con la Subdirección de Acceso y el Grupo de Auditorías de la Oficina de Planeación para definir próximo corte y gestión a realizar. | 32% | 32% | Como los reportes de calidad de la matrícula se generan de forma trimestral, el siguiente informe se realizará con el corte de junio 30 en el mes de julio. En el periodo se atendieron algunas inquietudes de las Secretarias de Educación que han iniciado en el proceso de depuración con base en el informe enviado.
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 249 | 03 | I-403-0-1324903 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Reportes de estadísticas sectoriales | (Avance en la generación y difusión de reportes / Total de reportes a generar)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Suministrar información estadística oportuna a la ciudadanía por los canales de difusión definidos (Portal WEB y datos abiertos) | 2018-04-01 | 2018-11-30 | abril | 243 | 244 | [5 empty] | Portales de difusión estadística actualizados | [6 empty] | 0 | 0 | 26% | La generación de reportes y estadísticas sectoriales, generó los siguientes resultados en el mes de mayo de 2018: - Consolidación de la matrícula del corte de abril del año 2018 - Socialización con las secretarias de educación de los resultados del proceso de calidad de los registros de SIMAT - Se avanzó en la producción de indicadores definitivos de la vigencia 2018 (eficiencia, extraedad, analfabetismo, población por fuera del sistema, supervivencia) - Se realizaron las configuraciones requeridas para acceder a REPORTATE desde dispositivos móviles - Para los usuarios externos, se actualizó el conjunto de datos de matrícula en la plataforma de datos abiertos | 28% | Para la producción de reportes y estadísticas sectoriales, durante el mes de junio se avanzó en: * Gestión de validación y aprobación para los indicadores internos a través de Repórtate. * Diseño y generación de la encuesta de satisfacción para los usuarios de Repórtate. * Consolidación de la matrícula de educación preescolar, básica y media con corte a mayo 31 de 2018. * Generación de los principales indicadores por género en educación preescolar, básica y media. * Atención a las inquietudes de las entidades territoriales que están gestionando la depuración de la información de SIMAT con base en el reporte enviado. | [12 empty] | 0% | [8 empty] | 21% | 21% | Una vez obtenida la matrícula definitiva, se ha procedido al cálculo de indicadores de cobertura, deserción, repitencia, sedes y establecimientos y reportes de matrícula para la difusión a nivel interno por medio de correo electrónico. Para la difusión a nivel externo se realizaron las siguientes actividades: - Actualización del conjunto de datos de docentes 2012-2016 en el portal de datos abiertos - Rediseño de página web enviado a la OAC para fortalecer aspectos de usabilidad y perfilamiento de usuarios por tipo de información - Generación de archivos de matrícula e indicadores para cargar en ambiente de pruebas del portal de estadísticas O3 | 27% | 27% | En el período se continuaron produciendo indicadores definitivos de la vigencia 2017 como la tasa de supervivencia, la tasa de extraedad, indicadores de Eficiencia, analfabetismo y años promedio de educación. Para los usuarios externos, se actualizó la serie de matrícula de educación preescolar, básica y media desde el año 2010 en el portal de datos abiertos y se incorporó el año 2017. Para mejorar la usabilidad del sitio web, la Oficina Asesora de Comunicaciones continua con los desarrollos propuestos. | 32% | 32% | Se construyeron los indicadores por género de las tasas de cobertura, población por fuera del sistema, y los indicadores de eficiencia. Para el portal de estadísticas en O3, se remitió la base de docentes y establecimientos del año 2017, para que sean cargados en el ambiente de certificación y realizar las pruebas.
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 249 | 04 | I-403-0-1324904 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Reportes de estadísticas sectoriales | (Avance en la generación y difusión de reportes / Total de reportes a generar)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Realizar el proceso de consolidación y automatización de Matrícula consolidada entre abril y noviembre junto con la generación de reportes. | 2018-05-01 | 2018-12-31 | mayo | 244 | 244 | [5 empty] | Proceso de consolidación de matrícula automatizado en SIMAT | [8 empty] | 26% | La generación de reportes y estadísticas sectoriales, generó los siguientes resultados en el mes de mayo de 2018: - Consolidación de la matrícula del corte de abril del año 2018 - Socialización con las secretarias de educación de los resultados del proceso de calidad de los registros de SIMAT - Se avanzó en la producción de indicadores definitivos de la vigencia 2018 (eficiencia, extraedad, analfabetismo, población por fuera del sistema, supervivencia) - Se realizaron las configuraciones requeridas para acceder a REPORTATE desde dispositivos móviles - Para los usuarios externos, se actualizó el conjunto de datos de matrícula en la plataforma de datos abiertos | 28% | Para la producción de reportes y estadísticas sectoriales, durante el mes de junio se avanzó en: * Gestión de validación y aprobación para los indicadores internos a través de Repórtate. * Diseño y generación de la encuesta de satisfacción para los usuarios de Repórtate. * Consolidación de la matrícula de educación preescolar, básica y media con corte a mayo 31 de 2018. * Generación de los principales indicadores por género en educación preescolar, básica y media. * Atención a las inquietudes de las entidades territoriales que están gestionando la depuración de la información de SIMAT con base en el reporte enviado. | [12 empty] | 0% | [11 empty] | 27% | 27% | La matrícula con corte al 30 de abril de 2018, se consolidó, se generaron y difundieron los reportes y la base en los tiempos establecidos. Para la consolidación de matrícula automática, se reportó a la Oficina de Tecnología las diferencias encontradas con la consolidación que realiza la Oficina para continuar con los ajustes requeridos. | 32% | 32% | La matrícula con corte a mayo 31 se realiza en los tiempos establecidos en el mes de junio, implementando las reglas de validación en la herramienta de Modeler. Se continúan con las pruebas del proceso de consolidación automático directamente en SIMAT y se reportan las novedades a la Oficina de Tecnología.
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 250 | 01 | I-403-0-1325001 | Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Convocatoria para retos en investigación y/o innovación en educación desarrollada | (Avance en la convocatoria /Convocatoria para retos en investigación y/o innovación en educación desarrollada)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Definir conjuntamente con COLCIENCIAS los términos de referencia de la convocatoria; realizar seguimiento a las actividades de la convocatoría; prestar apoyo técnico a los equipos seleccionados y validar las propuestas generadas | 2018-01-15 | 2018-12-31 | enero | 350 | 365 | 0 | 0 |  |  | 2 Profesionales Especializados 1 Coordinador | Convocatoria ejecutada | 5% | Se realizó la reunión con Colciencias y se definieron los temas de las próximas dos reuniones y actividades, en las cuales se definirá el cronograma de trabajo. | 9% | Al interior del Ministerio se definieron los retos, los cuales fueron comunicados a COLCIENCIAS, quien hizo unos ajustes y definió los responsables temáticos, se acordó el cronograma para su divulgación y convocatoria y de igual modo, se definió la necesidad de crear un nuevo reto para ES | 16% | Se definió el reto de EPBM: "Construcción de una ruta de formación docente para fortalecer los procesos de comunicación de la ciencia, a través de la radio escolar" para desarrollarse en la Escuela Normal Superior de Saboyá (Boyacá) | 21% | Se generó el documento técnico para la convocatoría y la invitación para el reto de EPBM. Se realizó la visita a la Escuela Normal Superior de Saboyá (Boyacá) donde se presentó el proyecto a la comunidad, se realizó un reconocimientos de las condiciones del terreno y de la emisora y se establecieron acuerdos entre las partes.Para el reto de Educación Superior se definió el objetivo y productos del mismo y se consolidará el documento técnico en el mes de mayo. | 27% | Se realizó reunión con Colciencias y funcionarios del MEN para dialogar acerca de los términos de la convocatoria, de los retos tanto de Básica como de Superior. Para ello se emplearon: El modelo de invitación al reto, la presentación y criterios de aprobación del comité, los requerimientos técnicos y el documento de invitación a participar en el reto. Para el mes de junio se tiene programado presentar los retos en los comités técnicos de Colciencias. | 30% | * Diseño y generación de la encuesta de satisfacción para los usuarios de Repórtate. | [12 empty] | 5.333% |  |  | 10.67% | 9% | Al interior del Ministerio se definieron los retos los cuales fueron comunicados a COLCIENCIAS, quien hizo unos ajustes y definió los responsables temáticos, luego se acordó el cronograma para su divulgación y convocatoria, también se definió la necesidad de crear un nuevo reto para ES | 16% | 16% | Se realizó el comité de aprobación para el reto de EPBM y se encuentra en discusión el de ES. La Convocatoria se realizará por medio de invitación directa por temas de tiempo. | 21% | 21% | Se realizó la visita a la Escuela Normal Superior de Saboyá (Boyacá) donde se presentó el proyecto a la comunidad, se realizó un reconocimientos de las condiciones del terreno y de la emisora y se establecieron acuerdos entre las partes. | 26.67% | 26.67% | Se realizó reunión con Colciencias y funcionarios del MEN para dialogar acerca de los términos de la convocatoria, de los retos tanto de Básica como de Superior. Para ello se emplearon: El modelo de invitación al reto, la presentación y criterios de aprobación del comité, los requerimientos técnicos y el documento de invitación a participar en el reto. | 32% | 30% | En comité técnico de Colciencias del 1 de junio de 2018 se solicitó delimitar los retos de educación preescolar, básica y media (EPBM) a un reto de EPBM con dos Escuelas Normales Superiores. En el segundo comité del 26 de junio se aprobó la propuesta ajustada del reto de EPBM "apropiación social para EPBM". Por otra parte, y considerando que el reto de Educación Superior no cumplió los requisitos para su aprobación, se trabajó en ajustar la propuesta y los diferentes documentos asociados, identificando la ENS con los mismos criterios tomados para la ENS de Saboyá. Este ajusté ocasionó un rezago en el cronograma establecido, el cual será subsanado en el mes de julio. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 251 | 01 | I-403-0-1325101 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Estrategia de socialización de las nuevas funcionalidades de SICOLE | (Avance en la implementación de la estrategia de socialización de las nuevas funcionalidades de SICOLE/ Estrategia de implementación socialización de las nuevas funcionalidades de SICOLE)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Definir de la estrategia de socialización, hacer seguimiento al reporte de información por las fuentes primarias; validar de la calidad de la información; y, definir y formular indicadores | 2018-01-15 | 2018-12-31 | enero | 350 | 365 |  | 0 |  |  | 1 Profesional Especializado 1 Coordinador | Mejoras de la plataforma SICOLE socializadas en territorio para gestionar la captura de información | 5% | Se elaboró el Plan de Trabajo preliminar de la Estrategia de Socialización SICOLE | 8% | Se realizó reunión del convenio marco 106 en el que se planteó la necesidad de pasar a producción los desarrollos de SICOLE para iniciar la socialización para la captura de datos. | 16% | Se avanzó en el ambiente de producción SICOLE, actualmente se encuentra en fase de prueba y licencia de uso. | 19% | Se remite correo electrónico con los desarrollos realizados a la Dirección de Calidad para la encuesta de ambiente escolar. Se realiza igualmente reunión con el coordinador del grupo de infraestructura para concertar actividades en territorio del registro. El DANE continua con el proceso de implementación en producción de los desarrollos obtenidos | 24% | Con la Dirección de Calidad se definieron las instancias de articulación para socializar la encuesta de ambiente escolar de SICOLE, el cual requerirá de una prueba piloto. Se continua igualmente con la implementación en producción de los desarrollos de SICOLE. | 28% | * Consolidación de la matrícula de educación preescolar, básica y media con corte a mayo 31 de 2018. | [12 empty] | 5.333% | 5% | Se elaboró el Plan de Trabajo preliminar de la Estrategia de Socialización SICOLE | 10.67% | 8% | Se realizó reunión del convenio Marco 106 en la que se planteó la necesidad de pasar a producción los desarrollos de SICOLE para iniciar la socialización para la captura de datos | 16% | 16% | Se avanzó en el ambiente de producción SICOLE, actualmente se encuentra en fase de prueba y licencia de uso. Por otra parte, se realizaron sesiones con las áreas del MEN como estrategia de socialización de SICOLE. | 21% | 19% | Se remite correo electrónico con los desarrollos realizados a la Dirección de Calidad para la encuesta de ambiente escolar. Se realiza igualmente reunión con el coordinador del grupo de infraestructura para concertar actividades en territorio del registro. El DANE continua con el proceso de implementación en producción de los desarrollos obtenidos | 26.67% | 24% | Se sostuvo reunión con la Dirección de Calidad para definir la estrategia de socialización de SICOLE, además, se definió la prueba piloto de formularios en un colegio de Bogotá, por lo cual se realizó la primera versión del paso a paso de Ambiente Escolar para revisión de la Dir. Calidad. Por su parte, el DANE avanzó en los ajustes de sincronización en ambiente de producción de SICOLE. Para cumplir con el cronograma propuesto, es necesario que el DANE culmine con la implementación en producción para poder realizar el pilotaje, para ello el MEN avanzó en la gestión con dicha entidad y avanzó en la definición del piloto. | 32% | 28% | Se cuenta con el formato de paso a paso para la encuesta de ambiente escolar con los ajustes de la Dirección de Calidad. Se avanzó en el diseño del formato para la encuesta de infraestructura. La Dirección de Calidad propone realizar la prueba piloto en un colegio de Bogotá y la socialización del SICOLE en el marco de la socialización del SICSE. El DANE continua con la implementación en producción. Se cuenta con las encuestas de infraestructura y ambiente escolar liberadas para iniciar el pilotaje y se encuentra en ajustes finales el desarrollo relacionado con la georreferenciación para su liberación. No se alcanzó el porcentaje programado, por el tiempo tomado por el DANE en la liberación de los desarrollos en ambiente de producción. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 252 | 01 | I-403-0-1325201 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Acuerdos de intercambio de información con entidades públicas | (Avance en la entrega de información conforme a lo definido en los acuerdos de intercambio con entidades públicas/ Acuerdos de intercambio de información con entidades públicas)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Preparar archivos en las estructuras definidas en los acuerdos; disponer de las bases de datos del MEN en las fechas indicadas y en los mecanismos de intercambio definidos; gestionar la entrega de las bases externas del MEN; y, hacer seguimiento a los acuerdos de intercambio | 2018-04-01 | 2018-12-31 | abril | 274 | 274 |  |  |  |  | 2 Profesionales Especializados 1 Coordinador | Información entregada acorde a lo definido en los acuerdos de intercambio de información vigentes | [6 empty] | 8% | En el proceso de regularización de intercambio con otras entidades públicas, se realizaron las siguientes actividades: - Se firmo el acuerdo de COREC por la Sra. Ministra - Se remitió la propuesta de Acuerdo al ICBF para observaciones - Para el protocolo técnico MEN - ICFES se envió el último diccionario de datos de SNIES para que revisen las variables. - Se recibió por parte de la Subdirección de Fortalecimiento las observaciones a la solicitud de varibales por parte de DAFP en el acuerdo DAFP y - Se hizo la actualización del convenio con ACR (ARN), se conviene finiquitar y liquidar el convenio para realizar un acuerdo de Colaboración y facilitar el intercambio entre las entidades. | 16% | El proceso de intercambio se realizó conforme a lo definido en el acuerdo con ICFES, Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social. Se inició igualmente actualización del anexo técnico del acuerdo con ICETEX y se continua gestionando el acuerdo con el Comando de Reclutamiento e ICBF. | 24% | * Generación de los principales indicadores por género en educación preescolar, básica y media. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 3% | Se ajustó el acuerdo con el Comando de Reclutamiento - COREC de acuerdo a las observaciones de la Oficina Jurídica y se elaboró el acuerdo para envío a ICBF. Con el Departamento Administrativo de la Función Pública se realizó la primera reunión en la cual se definió la información que se puede intercambiar y se determinó realizar la primera mesa de trabajo para finales de febrero 2018. Se envió solicitud de cruce de docentes a la Registraduría Nacional del Estado Civil | 0% |  |  | 8% | 8% | En el proceso de regularización de intercambio con otras entidades públicas, se realizaron las siguientes actividades: - Se firmo el acuerdo de COREC por la Sra. Ministra - Se remitió la propuesta de Acuerdo al ICBF para observaciones - Para el protocolo técnico MEN - ICFES se envió el último diccionario de datos de SNIES para que revisen las variables. - Se recibió por parte de la Subdirección de Fortalecimiento las observaciones a la solicitud de varibales por parte de DAFP en el acuerdo DAFP y - Se hizo la actualización del convenio con ACR (ARN), se conviene finiquitar y liquidar el convenio para realizar un acuerdo de Colaboración y facilitar el intercambio entre las entidades. | 16.22% | 16.22% | En el proceso de regularización de intercambio con otras entidades públicas, se realizaron las siguientes actividades: i) Se recibió el Acuerdo de Colaboración firmado por el Director de Reclutamiento del COREC, ii) Para el protocolo MEN-ICFES se enviaron las bases definidas en el acuerdo de SIMAT y Docentes, iii) Para el protocolo con el ICETEX se realizó reunión para identificar ajustes que permitan un óptimo intercambio lo que conllevó a la actualización del anexo técnico, iv) Para Prosperidad Social y Unidad para las Víctimas se dispuso de la información definida en los acuerdos en los tiempos indicados . | 24% | 24% | Se cumplió con los tiempos para la entrega de información de SIMAT a Prosperidad Social y de SNIES y SIET para la UARIV (Unidad de Víctimas). Para los nuevos acuerdos de intercambio programados se trabajó en el anexo técnico para ICBF. Adicionalmente, se remitió a la Oficina Jurídica la solicitud de concepto para ajustar el formato de acuerdo de intercambio con entidades públicas | 32.44% |  |  | 40.56% |  |  | 51.67% |  |  | 62.78% |  |  | 73.89% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 253 | 01 | I-403-0-1325301 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Mejoras e incorporación de nuevos registros en la maestra de personas | Avance en el desarrollo de mejoras e incorporación de nuevos registros en la maestra de personas | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Diseñar las mejoras (reportes, trazabilidad en el historial académico, identificación de núcleo familiar); desarrollar y documentar las mejoras; desarrollar para la entrega de información a la maestra de estudiantes de los sistemas de información; definir y desarrollar reportes; actualizar información | 2018-01-15 | 2018-12-31 | enero | 350 | 365 |  |  |  |  | 1 Profesional Especializado 1 Coordinador | Base maestra de personas con mejoras desarrolladas e implementadas | 5% | Presentación de propuesta de procedimiento para ajuste de calidad en nombres y apellidos de las nuevas bases de datos | 11% | Se realizaron mejoras en los procedimientos de mejoramiento de la calidad en las nuevas bases y se logró que el procedimiento de separación de nombres y apellidos funcione correctamente. Por último, se hizo la carga de la información histórica del SIET para el año 2017, dejando la salvedad que la del 2018 está siendo corregida al formato predeterminado. También se generó el procedimiento para cargar la información del censo Indígena de Min. Interior | 15.47% | Se incorporó registro de UARIV en la Maestra de Personas. | 18% | Para la maestra de personas se actualizaron y cargaron a la base de datos los siguientes archivos: - SISBEN Corte febrero de 2018 - UARIV corte definitivo 2017 - SIMAT corte marzo de 2018 De igual manera se gestionó el cruce de la base de docentes con Registraduría . A partir de la información cargada se espera contar con la base de estudiantes desescolarizados entre 5 y 16 años en el mes de mayo, para que la Subdirección de Acceso pueda realizar gestión con las Secretarías de Educación para la búsqueda activa | 24% | A partir de la información cargada de SISBEN, de la Unidad para la Víctimas y Prosperidad Social, se generó el reporte de estudiantes desescolarizados de dichas bases que no se encuentran en SIMAT. La base de datos fue remitida a la Subdirección de Acceso el 24 de mayo de 2018, para iniciar el proceso de socialización con Secretarias de Educación para apoyar las actividades de búsqueda activa de población por fuera del sistema. | 32% | * Atención a las inquietudes de las entidades territoriales que están gestionando la depuración de la información de SIMAT con base en el reporte enviado. | [12 empty] | 5.333% | 5% | Presentación de propuesta de procedimiento para ajuste de calidad en nombres y apellidos de las nuevas bases de datos | 10.67% | 10.67% | Se realizaron mejoras en los procedimientos de mejoramiento de la calidad en las nuevas bases y se logró que el procedimiento de separación de nombres y apellidos funcione correctamente. Por último, se hizo la carga de la información histórica del SIET para el año 2017, dejando la salvedad que la del 2018 está siendo corregida al formato predeterminado. También se generó el procedimiento para cargar la información del censo Indígena de Min. Interior | 16% | 15.47% | Se cargó la base de UARIV en la base de insumos de la Maestra de personas y se generando los respectivos fonéticos. Además, se realizó el cruce contra los datos de la Maestra de personas y se descargó la base del SISBEN de febrero de 2017 para ser cargada en los insumos de la maestra. Se están realizando las pruebas y los ajustes sobre las bases de datos. | 21% | 18% | Para la maestra de personas se actualizaron y cargaron a la base de datos los siguientes archivos: - SISBEN Corte febrero de 2018 - UARIV corte definitivo 2017 - SIMAT corte marzo de 2018 De igual manera se gestionó el cruce de la base de docentes con Registraduría . A partir de la información cargada se espera contar con la base de estudiantes desescolarizados entre 5 y 16 años en el mes de mayo, para que la Subdirección de Acceso pueda realizar gestión con las Secretarías de Educación para la búsqueda activa | 26.67% | 24% | A partir de la información cargada de SISBEN, de la Unidad para la Víctimas y Prosperidad Social, se generó el reporte de estudiantes desescolarizados de dichas bases que no se encuentran en SIMAT. La base de datos fue remitida a la Subdirección de Acceso el 24 de mayo de 2018, para iniciar el proceso de socialización con Secretarias de Educación para apoyar las actividades de búsqueda activa de población por fuera del sistema. La diferencia respecto al avance programado se sustenta en la disponibilidad de nuevas bases que se deben incorporar o bases históricas y del proceso de migración a un nuevo servidor de acuerdo a lo dispuesto por la Oficina de Tecnología. No obstante, se esta gestionando la información para el mes de junio. | 32% | 32% | Al realizar un análisis de las bases relacionadas con Educación Superior (SNIES) y el impacto que pueden tener dentro de la maestra de personas, se acordó solo integrar la base de Matriculados y de Graduados, para lo cual se realizaron las siguientes acciones: Se cargó la última actualización recibida de la base de datos de SNIES Matriculados 2017 y se generaron los fonéticos y cruce contra la maestra de personas para incorporar la información actualizada de esta base. Se solicitó al área funcional la base de Graduados de SNIES 2017 con el objeto de realizar el alistamiento y cargue en la maestra de personas y Se procedió con el cargue, la generaron de fonéticos y posterior cruce de la base de datos de SIET en la base maestra de personas logrando incorporar la información del año 2017. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 254 | 01 | I-403-0-1325401 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Plan de acción de la mesa de educación del Plan Estadístico Nacional a cargo del Ministerio | (Avance del plan de acción de la mesa de educación del Plan Estadístico Nacional a cargo del Ministerio/Total de compromisos del plan de acción de la mesa de educación del Plan Estadístico Nacional a cargo del Ministerio)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Ejercer la Secretaria Técnica del plan de acción de la mesa de educación del Plan Estadístico Nacional; realizar seguimiento a las actividades; coordinar la consolidación del catalogo de indicadores sectoriales; coordinar la identificación de necesidades de información del sector; e identificar y proponer estandares de clasificación para el sector | 2018-02-01 | 2018-12-31 | febrero | 333 | 333 |  |  |  |  | 1 Profesional Especializado 1 Coordinador | Plan de acción Mesa Educación, ciencia y tecnología - Plan Estadístico Nacional |  |  | 6% | Se realizó la mesa técnica en la que se discutió el Plan de Acción Anual. Se realizaron y enviaron los ajustes que resultaron de la mes técnica. Está pendiente que el DANE envíe los formatos de actualización para las OOEE. | 6.09% | No fue posible realizar la mesa técnica prevista para el mes de marzo, como resultado de la actualización de los formatos para el inventario de operaciones estadística por parte del DANE. Una vez se termine con dicha actualización, se iniciarán las gestiones para su realización. | 15% | Se consolidó el Inventario de Operaciones Estadísticas por el DANE, en los temas de educación, ciencia y tecnología, junto con el formulario de oferta estadística para realizar la actualizacion de cada entidad. para la Propuesta metadatos sectoriales se decidió enviar junto con los formatos del DANE, la propuesta de ficha de indicadores para que antes de la proxima mesa técnica se envien las observaciones. La mesa tecnica 4, se realizará en la ultima semana del mes de mayo, debido a los retrazos del DANE con los formatos. | 22% | Se actualizaron los formularios (F1) de caracterización de las operaciones de Matrícula y Planta Docente, de acuerdo al formato enviado por el DANE y se propusieron observaciones sobre la ficha de metadato para documentar los principales indicadores del tema de educación, ciencia y tecnología. El 31 de mayo de 2018 se realizó la mesa 4 de educación y se obtuvieron las observaciones de la ficha de metadatos de los indicadores. Se espera que con los ajustes que se realicen en junio de 2018 se empiecen a documentar los indicadores. | 28% | Se pactaron las fechas definitivas para el envío de los formularios completos (F1) y se priorizaron los principales indicadores sectoriales para documentarlos. | [12 empty] | 0% |  |  | 6.091% | 6.091% | Se realizó la mesa técnica en la que se discutió el Plan de Acción Anual. Se realizaron y enviaron los ajustes que resultaron de la mes técnica. Está pendiente que el DANE envíe los formatos de actualización para las OOEE. | 12.18% | 6.09% | No fue posible realizar la mesa técnica prevista para el mes de marzo, como resultado de la actualización de los formatos para el inventario de operaciones estadística por parte del DANE. Una vez se termine con dicha actualización, se iniciarán las gestiones para su realización. | 18% | 15% | Se consolidaron los formatos del inventario de operaciones estadísticas de educación, ciencia y tecnología para actualización de las entidades que componen la mesa y se diseño la propuesta de ficha técnica de indicadores que se consolidará a partir de la información registrada en los formatos de las operaciones estadísticas | 24.36% | 22% | Se actualizaron los formularios (F1) de caracterización de las operaciones de Matrícula y Planta Docente, de acuerdo al formato enviado por el DANE y se propusieron observaciones sobre la ficha de metadato para documentar los principales indicadores del tema de educación, ciencia y tecnología. El 31 de mayo de 2018 se realizó la mesa 4 de educación y se obtuvieron las observaciones de la ficha de metadatos de los indicadores. Se espera que con los ajustes que se realicen en junio de 2018 se empiecen a documentar los indicadores. La diferencia con respecto al avance programado se origina por el retraso que tuvo el DANE en la entrega de la información requerida para actualizar el formulario F1. Sin embargo, al contar con la información, en el siguiente mes se adelantarán acciones para el cumplimiento. | 30.45% | 28% | Una vez realizada la mesa del Plan Estadístico Nacional y debido a los múltiples comentarios y dudas sobre algunos puntos del formularios (F1), se acordaron unas fechas para ir enviando los formularios completos. Estas fechas se establecieron de común acuerdo con las entidades participantes. En el tema de la documentación de los indicadores, se establecieron unos criterios para priorizar los principales y sectoriales para documentarlos y las entidades se encuentran realizando esta tarea. La demora en la entrega de la información de los formularios F1 por parte del DANE en los meses anteriores, afectó todo el cronograma de ejecución programado. | 39.55% |  |  | 48.64% |  |  | 57.73% |  |  | 66.82% |  |  | 75.91% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 255 | 01 | I-403-0-1325501 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Sistema de Información geográfico Implementación en el Ministerio de Educación Nacional | (Avance en la implementación del Sistema de Información geográfico en el MEN/100% del Sistema de Información geográfico implementado en el MEN)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Realizar Planeación del Proyecto Identificar información existente y coberturas geograficas a producir Diseñar y desarrollar la base de datos geografica Implementar desarrollos y productos | 2018-01-15 | 2018-12-31 | enero | 350 | 365 | [5 empty] | Sistema de Información Geográfico del MEN (versión inicial) | 5% | Se elaboró el plan de trabajo y diligenciamiento de las especificaciones de la máquina para instalar el ArcGIS Enterprise | 10% | Se generó el RFC parea instalar el servidor de ArcGIS y se realizó reunión para conformar el grupo de trabajo. Además se definió el cronograma de capacitación y el instrumento para identificar las temáticas geográficas a producir. | 11.5% | La programación y desarrollo de las capacitaciones de ArcGIS con los participantes no fue posible realizarlas, debido a los múltiples eventos que se llevaron a cabo en el mes de marzo en el MEN. Se agendó la cita para la instalación de ArcGIS Desktop en los equipos de los funcionarios que participan en el proyecto. Se iniciarán actividades en el mes de abril. | 16% | Durante el mes de abril se avanzó en la disposición de los medios tecnológicos y humanos, para lo cual se desarrollaron las siguientes actividades: - Instalación de licencias desktop en 4 equipos - Instalación del servidor de aplicaciones de ArcGIS Server - Aprovisionamiento del servidor de base de datos para ArcGIS - Realización de las capacitaciones de los primeros dos módulos | 24% | Se gestionó con la Oficina de Tecnología la generación y configuración de los servidores para aplicaciones y base de datos de la herramienta ArcGIS, adicionalmente se gestionó con el proveedor ESRI la instalación de la herramienta de escritorio en los equipos de 6 funcionarios del MEN y adicionalmente se configuró unos de los equipos para el acceso a la base de datos. Si bien no se han cargado las coberturas geográficas en la Geodatabase, si se identifico y descargaron las que se van a utilizar que corresponden a las del Marco Geoestadístico Nacional del DANE. | 28% | Durante el mes de Junio, se obtuvieron las capas geográficas de municipio y departamento, se construyó igualmente la capa geográfica de Entidad Territorial Certificada y se cargaron en la Geodatabase. Además, se construyen las tablas de matrícula a los diferentes niveles geográficos, y se realizó el cruce con la información geográfica para obtener la capa. A partir de estas se avanzó en la construcción de la visualización en ArcGis on line. | [12 empty] | 5.333% |  |  | 10.67% | 10% | Se generó el RFC parea instalar el servidor de ArcGIS y se realizó reunión para conformar el grupo de trabajo. Además se definió el cronograma de capacitación y el instrumento para identificar las temáticas geográficas a producir. | 16% | 11.5% | La programación y desarrollo de las capacitaciones de ArcGIS con los participantes no fue posible realizarlas, debido a los múltiples eventos que se llevaron a cabo en el mes de marzo en el MEN. Se iniciarán actividades en el mes de abril. | 21% | 16% | Durante el mes de abril se avanzó en la disposición de los medios tecnológicos y humanos, para lo cual se desarrollaron las siguientes actividades: - Instalación de licencias desktop en 4 equipos - Instalación del servidor de aplicaciones de ArcGIS Server - Aprovisionamiento del servidor de base de datos para ArcGIS - Realización de las capacitaciones de los primeros dos módulos | 26.67% | 24% | Se gestionó con la Oficina de Tecnología la generación y configuración de los servidores para aplicaciones y base de datos de la herramienta ArcGIS, adicionalmente se gestionó con el proveedor ESRI la instalación de la herramienta de escritorio en los equipos de 6 funcionarios del MEN y adicionalmente se configuró unos de los equipos para el acceso a la base de datos. Si bien no se han cargado las coberturas geográficas en la Geodatabase, si se identificaron y descargaron las bases que se van a utilizar, correspondientes a las del Marco Geoestadístico Nacional del DANE. La diferencia con respecto al avance programado está dada por los mayores tiempos que se presentaron para configurar el servidor. No obstante, al contar con las herramientas tecnológicas, se adelantarán acciones para lograr el cumplimiento en el mes de junio y julio. | 32% | 28% | Durante el mes de Junio, se obtuvieron las capas geográficas de municipio y departamento, se construyó igualmente la capa geográfica de Entidad Territorial Certificada y se cargaron en la Geodatabase. Además, se construyen las tablas de matrícula a los diferentes niveles geográficos, y se realizó el cruce con la información geográfica para obtener la capa. A partir de estas se avanzó en la construcción de la visualización en ArcGIS on line. La diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado obedece al rezago obtenido inicialmente con los problemas presentados al instalar el ArcGIS Server Enterprise. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 256 | 01 | I-403-0-1325601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Proyecto de Reforma al Sistema General de Participaciones SGP en el marco de la Ley 715 de 2001 revisado | (Avance del proyecto de Reforma al Sistema General de Participaciones SGP en el marco de la Ley 715 de 2001/ Proyecto de Reforma)*100 | 1 | Porcentaje | 100% |  |  | Revisar y ajustar el proyecto de reforma de la Ley 715 de 2001 en lo relacionado con los recursos del Sistema General de Participaciones-SGP | 2018-01-01 | 2018-03-15 | enero | 73 | 91 |  |  |  |  | 2 profesionales planta 2 profesional contratista | Documento Word con propuesta de articulado | 25% | Se construyó propuesta de reforma a la Ley 715 del 2001, la cual modifica la participación de educación en la bolsa total, introduce un artículo de complemento, pone límites a los ascensos y limita el crecimiento a la tipología en el 2019. No aborda los temas de competencias de distribución ni de uso de los recursos. | 70% | Se presentó la propuesta de reforma al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su validación | 95% | Se revisó y se ajustó la propuesta del articulado de la reforma del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de manera conjunta con el VPBM. Se realizó el taller ¿Cómo garantizar una Educación Preescolar, Básica y Media de Calidad durante los próximos años? Sistema de financiamiento y modelo de gestión de la educación, en el que participaron actores de diferentes sectores a nivel nacional e internacional, con el propósito de generar insumos que contribuyan a la construcción de un documento de propuestas y recomendaciones de política pública para garantizar una Educación Preescolar, Básica y Media (EPBM) en Colombia. | 100% | Se realizaron varias mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación, BID y el VEPM para revisar y socializar la propuesta del articulado de la reforma a la Ley 715 de 2001 desarrollada por MHCP. | 100% | Se realizaron mesas de trabajo al interior del Ministerio con áreas del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, así como con otros actores como el Departamento Nacional de Planeación , el Ministerio de Hacienda, BID, entre otros, para revisar, socializar, y consolidar propuestas para el articulado de la reforma a la Ley 715 de 2001. Este indicador se cumplió en un 100%. | 100% | Se realizaron mesas de trabajo con el Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, BID, entre otros actores para revisar, socializar, y consolidar propuestas para el articulado de la reforma a la Ley 715 de 2001. Este indicador se cumplió en un 100% | [12 empty] | 25% | 25% | Se construyó propuesta de reforma a la Ley 715 del 2001, la cual modifica la participación de educación en la bolsa total, introduce un artículo de complemento, pone límites a los ascensos y limita el crecimiento a la tipología en el 2019. No aborda los temas de competencias de distribución ni de uso de los recursos. | 60% | 60% | Se avanzó en la construcción de reforma a la Ley 715 de 2001, se incluyó ajustes a las competencias nacionales, departamentales, distritales y municipales. Se ajustó la propuesta en los temas de uso y distribución de los recursos. Dichos ajustes se validaron con DNP y MHCP. | 100% | 100% | Se revisó y se ajustó la propuesta del articulado de la reforma del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de manera conjunta con el VPBM. | 100% | 100% | Esta actividad finalizó, por parte del grupo de finanzas sectoriales se realizó la revisión de la propuesta del articulado de la reforma del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de manera conjunta con el VPBM. | 100% | 100% | Esta actividad finalizó, por parte del grupo de finanzas sectoriales se realizó la revisión de la propuesta del articulado de la reforma del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de manera conjunta con el VPBM. | 100% | 100% | Esta actividad finalizó por parte del grupo de finanzas sectoriales, se realizó la revisión de la propuesta del articulado de la reforma del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de manera conjunta con el VPBM. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 256 | 02 | I-403-0-1325602 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Proyecto de Reforma al Sistema General de Participaciones SGP en el marco de la Ley 715 de 2001 revisado | (Avance del proyecto de Reforma al Sistema General de Participaciones SGP en el marco de la Ley 715 de 2001/ Proyecto de Reforma)*100 | 1 | Porcentaje | 100% |  |  | Realizar mesas de trabajo para socializar resultados con los actores estratégicos de la propuesta para la financiación en el mediano y largo plazo del sector | 2018-03-30 | 2018-04-30 | marzo | 31 | 61 |  |  |  |  | 2 profesionales planta 2 profesional contratista | Actas de reuniones | 25% | Se construyó propuesta de reforma a la Ley 715 del 2001, la cual modifica la participación de educación en la bolsa total, introduce un artículo de complemento, pone límites a los ascensos y limita el crecimiento a la tipología en el 2019. No aborda los temas de competencias de distribución ni de uso de los recursos. | 70% | Se presentó la propuesta de reforma al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su validación | 95% | Se revisó y se ajustó la propuesta del articulado de la reforma del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de manera conjunta con el VPBM. Se realizó el taller ¿Cómo garantizar una Educación Preescolar, Básica y Media de Calidad durante los próximos años? Sistema de financiamiento y modelo de gestión de la educación, en el que participaron actores de diferentes sectores a nivel nacional e internacional, con el propósito de generar insumos que contribuyan a la construcción de un documento de propuestas y recomendaciones de política pública para garantizar una Educación Preescolar, Básica y Media (EPBM) en Colombia. | 100% | Se realizaron varias mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación, BID y el VEPM para revisar y socializar la propuesta del articulado de la reforma a la Ley 715 de 2001 desarrollada por MHCP. | 100% | Se realizaron mesas de trabajo al interior del Ministerio con áreas del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, así como con otros actores como el Departamento Nacional de Planeación , el Ministerio de Hacienda, BID, entre otros, para revisar, socializar, y consolidar propuestas para el articulado de la reforma a la Ley 715 de 2001. Este indicador se cumplió en un 100%. | 100% | Se realizaron mesas de trabajo con el Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, BID, entre otros actores para revisar, socializar, y consolidar propuestas para el articulado de la reforma a la Ley 715 de 2001. Este indicador se cumplió en un 100% | [12 empty] | 0% | 40% | Se avanzó en la revisión de la propuesta hecha por Min Hacienda sobre el articulado para educación | 80% | 80% | Las mesas de trabajo se han realizado con diversos actores estratégicos como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el BID, y DNP para avanzar en la propuesta del articulado. | 95% | 95% | El grupo de Finanzas Sectoriales participó en la preparación y realización del taller denominado "¿Cómo garantizar una Educación Preescolar, Básica y Media de Calidad durante los próximos años? Sistema de financiamiento y modelo de gestión de la educación". El evento se desarrolló por mesas temáticas en las que participaron expertos nacionales e internacionales de entidades como DNP, Hacienda, ICBF, BID, Banco Mundial, ex directivos del MEN, expertos del MEN, entre otros; con el fin de generar propuestas para la financiación en el mediano y largo plazo del sector educativo. Posterior al evento, se realizaron mesas internas de discusión en el MEN para consolidar las propuestas planteadas en cada una de las mesas del taller. Posteriormente, se realizaron mesas de trabajo internas para retroalimentar el ejercicio de las relatorías. | 100% | 100% | Se realizaron varias mesas de trabajo para socializar la propuesta del articulado de la reforma a la Ley 715 de 2001 desarrollada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en este espacio ha participado el Departamento Nacional de Planeación y diferentes áreas del Ministerio de Educación, con el objetivo de unificar planteamientos y definir las propuestas del articulado. | 100% | 100% | Esta actividad ya finalizó, se realizaron mesas de trabajo con el Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media, con actores estratégicos como Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para consolidar planteamientos y articular la propuesta del sector. | 100% | 100% | Esta actividad ya finalizó, se realizaron mesas de trabajo con el Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media, con actores estratégicos como Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para consolidar planteamientos y articular la propuesta del sector. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 257 | 01 | I-403-0-1325701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Distribución de recursos financieros en Educación Preescolar Básica Media y Educación Superior | (Avance en la distribución de recursos / Recursos asignados)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Distribuir los recursos de funcionamiento correspondientes al Sistema General de Participaciones-SGP Educación a las entidades territoriales | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 |  |  |  |  | 2 profesionales planta 5 profesionales contratistas | Documento de Distribución SGP y actos administrativos | 75% | Se realizó propuesta de distribución aprobada y oficializada por el DNP mediante Documento de Distribución SGP 024 - 2018 mediante el cual se distribuye prestación del servicio y cancelaciones. Se emitieron resoluciones: No. 1062 mediante la cual se aprueba un contra crédito en el presupuesto de gastos de funcionamiento y No. 1294 por la cual se desagrega los recursos de la cuenta de transferencias corrientes del presupuesto de funcionamiento para las ETC. | 75% | Se proyectó el PAC de febrero y se realizó anticipo de PAC de marzo de otros gastos. | 80% | Se proyectó el PAC de marzo, de acuerdo a la información de contratación para la prestación de servicio reportada por las ETC en el FUC. Además, se elaboraron escenarios de la distribución de recursos de Calidad, para aval de la Ministra. | 85% | Se distribuyeron recursos por concepto de Prestación de Servicios- Conectividad y Calidad-Gratuidad, de acuerdo a los Documentos de Distribución SGP-027 y SGP-028 de 2018. Así mismo, se propuso la metodología de asignación ante el DNP por concepto de Calidad-Matrícula y se recolectó toda la información del SGP-Educación por entidad territorial que se tendrá en cuenta para la ficha técnica de la información financiera. Con relación a los recursos de Educación Superior, se tramitó la Resolución No. 6096 de 2018 correspondiente a los recursos por Estampilla, y se está tramitando la resolución correspondiente al descuento de las Universidades de Educación Superior Públicas por Votaciones | 87% | De acuerdo con el documento SGP-029-2018 se distribuyeron los recursos correspondientes a Calidad Matrícula para las ETC y se propuso la metodología de asignación por concepto de Población por Atender ante el DNP. De igual forma se programó el PAC mensual de las entidades, se adelantó la consolidación de la ficha SGP y se elaboraron las resoluciones correspondientes a la distribución de los recursos de la bolsa de Instituciones de Educción Superior. | 90% | Conforme al Documento de Distribución SGP-30-2018 se distribuyeron recursos correspondientes al concepto Población por Atender, así mismo, se propuso la metodología de asignación de recursos por complemento. Se transfirieron recursos para el pago de la nómina y las obligaciones del mes de junio, acorde a la disponibilidad de PAC, se realizó en su totalidad la ficha de los recursos SGP girados en las vigencias 2015-2018 y se realizaron las resoluciones respectivas para el giro de los recursos a las Universidades Públicas. | [12 empty] | 5.333% | 75% | De acuerdo con la asignación de recursos para el SGP 2018 por un total de $21.738.794 millones, en enero se distribuyó la suma de 18,491,994 millones lo que corresponde al 85% del total de la bolsa | 85% | 85% | Se trabajó en la metodología de asignación para la distribución de recursos correspondientes a calidad matrícula, y calidad gratuidad, para posterior validación del DNP | 87% | 87% | Se solicitó PAC de marzo, de acuerdo a la información de contratación para la prestación de servicio reportada por las ETC en el FUC y la validación del grupo de Finanzas Sectoriales. De otra parte, se envió al DNP de manera preliminar la información de matrícula de indicadores de Calidad para construir escenarios de manera conjunta con el objetivo de presentarle a la Ministra los 2 escenarios más factibles de distribución de recursos de forma equitativa, contemplando la generación de recursos propios por parte de las ETC. Adicionalmente, se trabajó en la distribución de $40.000 millones para conectividad. | 21% | 21% | Se realizó propuesta de distribución, aprobada y oficializada por el DNP mediante el Documento de Distribución SGP-027-2018 por medio del cual se realizó ajuste a la distribución parcial de las doce doceavas de la participación para educación para la ETC Buenaventura. Se elaboraron dos actos administrativos: Resolución No. 06556 de Traslado Presupuestal de los Gastos de Funcionamiento del MEN del 18 de abril 2018, y la Resolución No. 06870 de Desagregación del 23 abril 2018. Se realizó distribución parcial de las doce doceavas de la participación para educación (Población Atendida: conectividad en los Establecimientos Educativos Oficiales, y Calidad - Gratuidad Educativa) vigencia 2018 mediante el Documento de Distribución SGP-028-2018. Se elaboraron dos actos administrativos: Resolución No. 06555 de Traslado Presupuestal de los Gastos de Funcionamiento del MEN del 18 de abril, y la Resolución No. 06871 de Desagregación del 23 de abril 2018. Se propuso metodología de asignación de recursos por concepto Calidad-Matrícula para aprobación del DNP. | 91% | 91% | Mediante Documento de Distribución SGP-029-2018 publicado por el Departamento Nacional de Planeación se realizó la distribución de las doce doceavas de la participación para educación (Componente Calidad- Matrícula Oficial), vigencia 2018. Por lo tanto, se elaboraron dos actos administrativos: Resolución 7670 del 9 de mayo, Traslado Presupuestal de los Gastos de Funcionamiento del MEN, aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la Resolución 8438 del 22 de mayo de Desagregación en la cuenta de transferencias corrientes del presupuesto de gastos de funcionamiento del MEN. Así mismo, se propuso la metodología de asignación de recursos por concepto Población por Atender para aprobación del DNP. | 95% | 95% | Mediante Documento de Distribución SGP-030-2018 publicado por el Departamento Nacional de Planeación se realizó ​la Distribución parcial de las doce doceavas de la participación para educación (criterio población por atender), vigencia 2018. En esta línea, se elaboró la Resolución 9810 del 18 de junio de 2018 por la cual se efectuó traslado presupuestal en los gastos de funcionamientos del Ministerio de Educación Nacional, y se remitió su original para aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así mismo, se proyectó la Resolución correspondiente a la desagregación de dichos recursos de SGP en el Ministerio y se envió a la revisión del profesional del Grupo de Presupuesto de la Subdirección de Gestión Financiera. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 257 | 02 | I-403-0-1325702 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Distribución de recursos financieros en Educación Preescolar Básica Media y Educación Superior | (Avance en la distribución de recursos / Recursos asignados)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Expedir actos administrativos, de acuerdo al cronograma de giro de recursos a las Instituciones de Educación Superior públicas | 2018-05-01 | 2018-09-30 | mayo | 152 | 152 | [5 empty] | Actos administrativos | [6 empty] | 85% | Se distribuyeron recursos por concepto de Prestación de Servicios- Conectividad y Calidad-Gratuidad, de acuerdo a los Documentos de Distribución SGP-027 y SGP-028 de 2018. Así mismo, se propuso la metodología de asignación ante el DNP por concepto de Calidad-Matrícula y se recolectó toda la información del SGP-Educación por entidad territorial que se tendrá en cuenta para la ficha técnica de la información financiera. Con relación a los recursos de Educación Superior, se tramitó la Resolución No. 6096 de 2018 correspondiente a los recursos por Estampilla, y se está tramitando la resolución correspondiente al descuento de las Universidades de Educación Superior Públicas por Votaciones | 87% | De acuerdo con el documento SGP-029-2018 se distribuyeron los recursos correspondientes a Calidad Matrícula para las ETC y se propuso la metodología de asignación por concepto de Población por Atender ante el DNP. De igual forma se programó el PAC mensual de las entidades, se adelantó la consolidación de la ficha SGP y se elaboraron las resoluciones correspondientes a la distribución de los recursos de la bolsa de Instituciones de Educción Superior. | 90% | Conforme al Documento de Distribución SGP-30-2018 se distribuyeron recursos correspondientes al concepto Población por Atender, así mismo, se propuso la metodología de asignación de recursos por complemento. Se transfirieron recursos para el pago de la nómina y las obligaciones del mes de junio, acorde a la disponibilidad de PAC, se realizó en su totalidad la ficha de los recursos SGP girados en las vigencias 2015-2018 y se realizaron las resoluciones respectivas para el giro de los recursos a las Universidades Públicas. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 18% | 18% | Se realizó Resolucion No. 7956 correspondiente a Votaciones, traslado presupuestal para aprobación de MHCP. Se realizó Resolución No. 7954 correspondiene a $30mm adicionales para Universidades Públicas Se realizó Resolución No. 7641 Universidad Nacional y UTP, traslado presupuestal aprobado por MHCP Se realizo Res. No. 8701 traslado de la Dirección de Calidad para cubrir déficit CONACES | 36% | 36% | Se elaboró Resolución 9566 de Junio 2018 por la que se realiza la desagregación de recursos a 32 Universidades Públicas por concepto de votaciones y se emitió la Resolución 1004 de Junio 2018 por la que se realizó el traslado presupuestal a nivel de Decreto, los recursos del colegio Miguel Antonio Caro de España, con el objetivo de financiar el déficit de CONACES
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 257 | 03 | I-403-0-1325703 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Distribución de recursos financieros en Educación Preescolar Básica Media y Educación Superior | (Avance en la distribución de recursos / Recursos asignados)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Transferir recursos del SGP a las ETC respecto a su asignación presupuestal | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | [5 empty] | Matriz mensual de PAC |  |  | 75% | Se proyectó el PAC de febrero y se realizó anticipo de PAC de marzo de otros gastos. | 80% | Se proyectó el PAC de marzo, de acuerdo a la información de contratación para la prestación de servicio reportada por las ETC en el FUC. Además, se elaboraron escenarios de la distribución de recursos de Calidad, para aval de la Ministra. | 85% | Se distribuyeron recursos por concepto de Prestación de Servicios- Conectividad y Calidad-Gratuidad, de acuerdo a los Documentos de Distribución SGP-027 y SGP-028 de 2018. Así mismo, se propuso la metodología de asignación ante el DNP por concepto de Calidad-Matrícula y se recolectó toda la información del SGP-Educación por entidad territorial que se tendrá en cuenta para la ficha técnica de la información financiera. Con relación a los recursos de Educación Superior, se tramitó la Resolución No. 6096 de 2018 correspondiente a los recursos por Estampilla, y se está tramitando la resolución correspondiente al descuento de las Universidades de Educación Superior Públicas por Votaciones | 87% | De acuerdo con el documento SGP-029-2018 se distribuyeron los recursos correspondientes a Calidad Matrícula para las ETC y se propuso la metodología de asignación por concepto de Población por Atender ante el DNP. De igual forma se programó el PAC mensual de las entidades, se adelantó la consolidación de la ficha SGP y se elaboraron las resoluciones correspondientes a la distribución de los recursos de la bolsa de Instituciones de Educción Superior. | 90% | Conforme al Documento de Distribución SGP-30-2018 se distribuyeron recursos correspondientes al concepto Población por Atender, así mismo, se propuso la metodología de asignación de recursos por complemento. Se transfirieron recursos para el pago de la nómina y las obligaciones del mes de junio, acorde a la disponibilidad de PAC, se realizó en su totalidad la ficha de los recursos SGP girados en las vigencias 2015-2018 y se realizaron las resoluciones respectivas para el giro de los recursos a las Universidades Públicas. | [12 empty] | 5.333% |  |  | 10.67% | 10.67% | Se realizó PAC febrero, para este mes se transfieren recursos para atender los pagos de la nómina. Así mismo, se trabajó en un anticipo de PAC de marzo para conceptos correspondientes a otros gastos diferentes a nómina. | 16% | 16% | Se realizó PAC marzo, así mismo, se transfieren recursos para atender los pagos de la nómina, y de acuerdo con la información reportada por las entidades territoriales sobre la contratación para la prestación del servicio en el Formato Único de Contratación y el diligenciamiento del formato de PAC, se transfieren recursos en conceptos correspondientes a otros gastos diferentes a nómina. | 21% | 21% | Se transfirieron recursos para atender los pagos de nómina para el mes de abril, de acuerdo con la información y/o solicitudes de algunas entidades territoriales, se incluye el giro por concepto de Calidad-Gratuidad. Así mismo, se tiene en cuenta la información de las ETC para realizar el ejercicio preliminar de recursos por complemento para la prestación del servicio educativo. | 26.67% | 26.67% | Se transfirieron recursos para atender pagos de nómina de mayo, con base en la información remitida por las ETC y disponibilidad de PAC | 32% | 32% | Se transfirieron recursos para el pago de nómina del mes de junio de las entidades territoriales de acuerdo a la disponibilidad de PAC y se trabajó en el anticipo de PAC de julio para el pago de la prima de servicios.
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 257 | 04 | I-403-0-1325704 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Distribución de recursos financieros en Educación Preescolar Básica Media y Educación Superior | (Avance en la distribución de recursos / Recursos asignados)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Elaborar ficha técnica sobre información financiera de los recursos distribuidos por el Sistema General de Participaciones-SGP a las 95 ETC | 2018-01-15 | 2018-06-30 | enero | 166 | 183 | [5 empty] | Ficha técnica de distribución por ETC |  |  | 75% | Se proyectó el PAC de febrero y se realizó anticipo de PAC de marzo de otros gastos. | 80% | Se proyectó el PAC de marzo, de acuerdo a la información de contratación para la prestación de servicio reportada por las ETC en el FUC. Además, se elaboraron escenarios de la distribución de recursos de Calidad, para aval de la Ministra. | 85% | Se distribuyeron recursos por concepto de Prestación de Servicios- Conectividad y Calidad-Gratuidad, de acuerdo a los Documentos de Distribución SGP-027 y SGP-028 de 2018. Así mismo, se propuso la metodología de asignación ante el DNP por concepto de Calidad-Matrícula y se recolectó toda la información del SGP-Educación por entidad territorial que se tendrá en cuenta para la ficha técnica de la información financiera. Con relación a los recursos de Educación Superior, se tramitó la Resolución No. 6096 de 2018 correspondiente a los recursos por Estampilla, y se está tramitando la resolución correspondiente al descuento de las Universidades de Educación Superior Públicas por Votaciones | 87% | De acuerdo con el documento SGP-029-2018 se distribuyeron los recursos correspondientes a Calidad Matrícula para las ETC y se propuso la metodología de asignación por concepto de Población por Atender ante el DNP. De igual forma se programó el PAC mensual de las entidades, se adelantó la consolidación de la ficha SGP y se elaboraron las resoluciones correspondientes a la distribución de los recursos de la bolsa de Instituciones de Educción Superior. | 90% | Conforme al Documento de Distribución SGP-30-2018 se distribuyeron recursos correspondientes al concepto Población por Atender, así mismo, se propuso la metodología de asignación de recursos por complemento. Se transfirieron recursos para el pago de la nómina y las obligaciones del mes de junio, acorde a la disponibilidad de PAC, se realizó en su totalidad la ficha de los recursos SGP girados en las vigencias 2015-2018 y se realizaron las resoluciones respectivas para el giro de los recursos a las Universidades Públicas. | [12 empty] | 11.67% |  |  | 23.33% | 12% | Durante este mes se priozaron otras temáticas que no permitieron avanzar en esta actividad, tales como: Propuesta de articulado de reforma a la Ley 715 de 2001 con el Viceministerio de Básica, prestar Asistencia Técnica a Entidades Terrtoriales en lo relacionado con la programación de PAC febrero y anticipo de PAC de marzo; metodología de distribución de los recursos por concepto de calidad matrícula y calidad gratuidad. Por lo tanto, el documento del modelo de la ficha sigue en proceso de revisión. Para el siguiente mes nos pondremos al día para cumplir con el porcentaje proyectado. | 35% | 35% | Se presentó la primera versión de la propuesta de ficha a la coordinadora del grupo financiero. Posteriormente, se remitió a la jefe de la Oficina Asesora de la e Planeación y Finanzas para su validación. | 52% | 52% | Se recolectó el total de la información del SGP-Educación que se tendrá en cuenta cada ficha técnica financiera (por entidad territorial). En ese sentido, la jefe de la Oficina de Planeación realizó las correcciones pertinentes al documento borrador de la ficha que se deben tener en cuenta, por lo tanto, se procederá a establecer los archivos en formatos Word y Excel para elaborar una combinación de correspondencia, y así tener las fichas de las 95 ETC al finalizar el mes de mayo. | 68.33% | 68.33% | Con base en las observaciones de la jefe de la oficina se modificó la ficha, y de esta manera se procedió a elaborar la combinación de correspondencia de las 95 Entidades Territoriales, para presentar a la coordinadora de grupo para nueva revisión | 100% | 100% | Se presentó a la coordinadora del grupo de finanzas sectoriales y a la jefe de la Oficina de Planeación por medio magnético (PDF y Word) la versión final de la ficha técnica para cada una de las 95 Entidades Territoriales Certificadas en educación, la cual incluye la distribución de recursos SGP para las vigencias 2015-2018
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 258 | 01 | I-403-0-1325801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Programación de presupuesto vigencia 2019 | (Avance en la programación de presupuesto vigencia 2019/Programación Final de presupuesto vigencia 2019)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Elaborar Marco de Gasto de Mediano Plazo de acuerdo a las proyecciones de presupuesto del MEN | 2018-05-15 | 2018-07-31 | mayo | 77 | 91 | [5 empty] | Marco de Gasto de Mediano Plazo 2019-2022 y Presentación | [8 empty] | 20% | Con base en las directrices del MHCP y DNP se realizaron las proyecciones para la presentación del MGMP de los años 2019-2022 solicitando las necesidades no cubiertas del sector educativo, para elaborar la presentación del MGMP ante el Ministerio de Hacienda. De acuerdo a los montos presentados en el MGMP de las necesidades reales, se ajustaron las cifras presentadas en el anteproyecto, estableciendo la fuente de recurso para cada rubro presupuestal de funcionamiento. | 30% | Se remitió ante MHCP y DNP la comunicación respectiva sobre el déficit del MEN para el 2019 y la solicitud del levantamiento de aplazamiento para el sector para la presente vigencia, y se realizó seguimiento del trámite de anteproyecto que se encuentra en aprobación del MHCP. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 25% | 25% | Con base en las directrices brindadas por el MHCP y DNP se realizaron las proyecciones para la presentación del MGMP de los años 2019-2022 solicitando las necesidades no cubiertas con el requerimiento del anteproyecto presentado en SIIF. En ese sentido, se solicitó, verificó y consolidó la información presupuestal del sector, incluyendo las entidades adscritas al MEN, para elaborar la presentación del MGMP ante el Ministerio de Hacienda Se presentó la propuesta de MGMP ante MHC. | 60% | 60% | Se elaboró comunicación dirigida al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación respecto al déficit del Ministerio de Educación Nacional para la vigencia 2019. Así mismo, se solicitó el levantamiento del aplazamiento de los recursos del sector para la vigencia 2018
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 258 | 02 | I-403-0-1325802 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Programación de presupuesto vigencia 2019 | (Avance en la programación de presupuesto vigencia 2019/Programación Final de presupuesto vigencia 2019)*100 | 1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-26 | Elaborar el anteproyecto de presupuesto vigencia 2019 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | febrero | 333 | 333 | [5 empty] | Ley de presupuesto y Decreto de liquidación del presupuesto | 0% |  | 0% | Se adelantó el proceso de homologación del Catálogo de Cuentas Presupuestales presentado por MHCP con el propósito de implementarlo en el anteproyecto 2019, así mismo, se preparó una mesa de trabajo con esta entidad. Se elaboró circular N.8 a las áreas con los lineamientos para elaborar el anteproyecto, Igualmente se elaboró el cronograma para las mesas de trabajo con las áreas y así consolidar la información que permita consolidar el presupuesto de la entidad para el 2019 | 12% | Se avanzó en reuniones técnicas con funcionarios de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con asesores del CONFIS y funcionarios de la Fiduprevisora, con el propósito de proyectar las necesidades de gasto de funcionamiento e inversión para el periodo 2018-2023, que permita establecer el marco de gasto de mediano plazo para el sector educativo. Se cargó el anteproyecto 2019 con información de ingresos y gastos en el módulo anteproyecto del SIIF de acuerdo con el techo presupuestal asignado. | 18% | Para la programación del anteproyecto 2019 se continuó con el calendario propuesto, se presentó en SIIF por valor de $34 billones (desagregados por concepto de gasto), además, se presentaron las necesidades reales de la entidad por valor de $40 billones Así mismo, se trabajó en el impacto del aplazamiento de recursos para el sector educativo durante la vigencia 2018. | 20% | Con base en las directrices brindadas por el MHCP y DNP se realizaron las proyecciones para la presentación del MGMP de los años 2019-2022 solicitando las necesidades no cubiertas del sector educativo, para elaborar la presentación del MGMP ante el Ministerio de Hacienda. De acuerdo a los montos presentados en el MGMP de las necesidades reales se ajustaron las cifras presentadas en el anteproyecto, estableciendo la fuente de recurso para cada rubro presupuestal de funcionamiento. | 30% | Se remitió ante MHCP y DNP la comunicación respectiva sobre el déficit del MEN para el 2019 y la solicitud del levantamiento de aplazamiento para el sector para la presente vigencia, y se realizó seguimiento del trámite de anteproyecto que se encuentra en aprobación del MHCP. | [12 empty] | 0% |  |  | 6.091% | 6.091% | Se adelantó el proceso de homologación del Catálogo de Cuentas Presupuestales presentado por MHCP con el propósito de implementarlo en el anteproyecto 2019. Así mismo, se preparó una mesa de trabajo con esta entidad. Se elaboró circular N.8 a las áreas con los lineamientos para elaborar el anteproyecto e igualmente se elaboró el cronograma para las mesas de trabajo con las áreas y así consolidar la información que permita contar con proyecto del presupuesto de la entidad para el 2019 | 12% | 12% | Durante el mes de marzo se realizaron las mesas de trabajo con las áreas del MEN entre el 5 y 8 de marzo, con el propósito de conocer las necesidades de recursos para 2019. Por otro lado, de acuerdo con las circulares N. 4 y 5 expedidas por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se procedió a presentar a través de SIIF-Nación, el anteproyecto de presupuesto del MEN para la vigencia 2019, ajustado al techo presupuestal asignado. Con este techo asignado, esta versión de programación corresponde a un incremento del 1,7% en el presupuesto con respecto a la apropiación vigente 2018 | 18% | 18% | Para la programación del anteproyecto 2019 se continuó con el calendario propuesto, se presentó en SIIF por valor de $34 billones (desagregados por concepto de gasto), además, se presentaron las necesidades reales de la entidad por valor de $40 billones Así mismo, se trabajó en el impacto del aplazamiento de recursos para el sector educativo durante la vigencia 2018. | 24.36% | 24.36% | Con base en los montos presentados en el MGMP de las necesidades reales se ajustaron las cifras presentadas en el anteproyecto, estableciendo la fuente de recurso para cada rubro presupuestal de funcionamiento. Los recursos con fuente 16 y 17 se ajustaron conforme a los ingresos presentados en el anteproyecto SIIF 2019 | 30.45% | 30.45% | Se aclaró ante MHCP los conceptos financiados con recurso (16) por $4.420.341.291 y los conceptos financiados con recurso (10) por $36.753.886.040 para la vigencia vigente 2018, del rubro Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción por la suma de $41.174.227.331. Así mismo, se hizo seguimiento al trámite del anteproyecto 2019, que se encuentra por aprobación de MHCP.
AC | I | 4 | 03 | 0 | 13 | 259 | 01 | I-403-0-1325901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández | NO | Tablero de Seguimiento a la ejecución presupuestal del Ministerio de Educación Nacional | Sumatoria del número de tableros de seguimiento a la ejecución presupuestal de la entidad | 1 | Número | 11 | SI | 2018-02-26 | Elaborar tablero de seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto del Ministerio de Educación | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 |  |  |  |  | 1 profesional contratista | Tablero en Excel con el semáforo del seguimientos a las metas presupuestales Presentación con avance y alertas de la ejecución ante el Comité Directivo | 0% | Se diseñó y envió a las áreas la matriz que recopila las metas de ejecución presupuestal. Se consolidó la información remitida por las áreas para la elaboración del tablero de Enero. | 1 | Se presentó ante el Comité de Dirección el balance de ejecución presupuestal del mes de enero, igualmente se presentó el consolidado de las metas de ejecución por el cual se evaluarán a las áreas durante la vigencia | 100% | Se presentó ante el Comité de Dirección el balance de ejecución presupuestal del mes de febrero | 20% | Se presentó ante el Comité de Dirección el balance de ejecución presupuestal del mes de marzo. | 27% | Se presentó ante el Comité Directivo el balance de ejecución presupuestal del mes de abril. | 30% | Se presentó al Comité Directivo el balance de ejecución presupuestal correspondiente al mes de mayo, se realizó el informe presupuestal para el empalme frente al nuevo Gobierno y se trabajó en el capítulo financiero del informe de Gestión, cierre de Gobierno | [12 empty] | 5.333% |  |  | 10.67% | 10.67% | Se presentó ante el Comité de Dirección el balance de ejecución presupuestal del mes de enero, igualmente se presentó el consolidado de las metas de ejecución por el cual se evaluarán a las áreas durante la vigencia | 16% | 16% | Se presentó ante el Comité Directivo, el balance de ejecución presupuestal del mes de febrero. De otra parte, se elaboró el seguimiento de las reservas presupuestales. | 21% | 21% | Se presentó ante el Comité Directivo, el balance de ejecución presupuestal del mes de marzo. | 26.67% | 26.67% | Se presentó ante el Comité Directivo el balance de ejecución presupuestal correspondiente al mes de abril | 32% | 32% | Se presentó al Comité Directivo el balance de ejecución presupuestal correspondiente al mes de mayo, se realizó el informe presupuestal para el empalme frente al nuevo Gobierno y se trabajó en el capítulo financiero del informe de Gestión, cierre de Gobierno | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 05 | 1 | 24 | 001 | 01 | I-405-1-2400101 | Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Innovación | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | SI | Servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media | Sumatoria de los servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media prestados durante los 12 meses del año 2018 | 0.08 | Número | 15 | SI | 2018-02-20 | Diseñar una estrategia diferenciada con uso pedagógico de TIC, para zonas rurales, urbanas y de postconflicto | 2018-01-01 | 2018-04-15 | enero | 104 | 122 | 0 | 324987875 | Implementación del Plan Nacional de innovación TIC para la educación urbana y rural Nacional. BPIN:2017011000305 |  | 1 Operador para proyecto de estrategia difrenciada 1 Coordinadora 3 Profesionales 3 conttratistas | 1. Insumo_Final_Convenio_869_2018.doc 2. 02_Convenio_CPE_Febrero.zip 03_Convenio_CPE_Marzo.zip | 0% | Se realizaron diferentes actividades para el cumplimiento de la meta. |  | Se realizaron diferentes actividades para el cumplimiento de la meta. |  | Se realizaron diferentes actividades para el cumplimiento de la meta. |  | Se han focalizado 16 secretarias de educación, como beneficiarias de la estrategia de formación a docentes: Arauca, Bolivar, Caqueta, Cauca, Cesar, Choco, Cordoba, Florencia, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Turbo. |  | Se han focalizado 16 secretarias de educación, como beneficiarias de la estrategia de formación a docentes: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Choco, Córdoba, Florencia, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Turbo. |  | Se han focalizado 16 secretarias de educación, como beneficiarias de la estrategia de formación a docentes: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Choco, Córdoba, Florencia, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Turbo. | [12 empty] | 20% | 5% | Se tramitó el convenio 869 de 2018 entre el Ministerio de Educación Nacional y Computadores para Educar - CPE, con el fin Aunar esfuerzos, acciones, capacidades y conocimientos para establecer e implementar una estrategia de formación de docentes en los municipios del posconflicto. Dentro de las obligaciones del convenio se estableció que CPE debe diseñar y ejecutar la estrategia de formación docente para la apropiación y uso pedagógico de las TIC y asimismo, deben entregar al Ministerio de Educación la Malla Curricular del diplomado. | 35% | 35% | Se realizó la primera reunIón del Comité Técnico del Convenio 869 de 2019 donde se definieron los diferentes participantes por cada entidad. De igual forma, CPE realizó la presentación del borrador de la malla curricular del diplomado de formación docente. Asi mismo el MEN revisó la malla en detalle y generó observaciones a la misma. | 60% | 60% | Durante este periodo, Computadores Para Educar -CPE-, realizó la entrega de los requerimientos para el primer pago. Los productos fueron la matriz con la focalización de las Secretarías de Educación a donde se implementará el proyecto y el modelo operativo. También ajustaron la malla curricular y la guía de formadores del diplomado de Rural TIC, según lo solicitado por el MEN. | 100% | 100% | Se realizó la presentación de la Malla curricular del Diplomado RuralTIC, el cual tiene una duración de 80 horas en modalidad presencial. Este diplomado les permitirá a los docentes adquirir conocimientos para implementar actividades educativas mediadas por el uso de TIC y metodologías innovadoras en el aula, encaminadas a fortalecer las competencias propias de la educación para la paz, convirtiéndose en modelos de convivencia, innovación y replicadores de estos modelos en sus instituciones educativas. | 100% | 100% | La actividad se ejecuto al 100% en el mes de abril. Computadores Para Educar -CPE-, hace entrega de la matriz con la focalización de las Secretarías de Educación beneficiadas con la estrategia de formación, el modelo operativo, la malla curricular y la guía de formadores del diplomado de Rural TIC, según lo solicitado por el MEN. | 100% | 100% | Computadores Para Educar -CPE-, hace entrega de la matriz con la focalización de las Secretarías de Educación beneficiadas con la estrategia de formación, el modelo operativo, la malla curricular y la guía de formadores del diplomado de Rural TIC, según lo solicitado por el MEN. La actividad se ejecuto al 100% en el mes de abril. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 05 | 1 | 24 | 001 | 02 | I-405-1-2400102 | Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Innovación | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | SI | Servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media | Sumatoria de los servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media prestados durante los 12 meses del año 2018 | 0.08 | Número | 15 | SI | 2018-02-20 | Socializar la estrategía diferenciada con uso pedagógico de TIC ante las SEC para la selección de la población objetivo | 2018-05-16 | 2018-06-30 | mayo | 45 | 61 | 0 | 699227875 | Implementación del Plan Nacional de innovación TIC para la educación urbana y rural Nacional. BPIN:2017011000305 |  | 2 Operador para proyecto de estrategia difrenciada 1 Coordinadora 3 Profesionales 3 conttratistas | 1. Insumo_Final_Convenio_869_2018.doc 2. 02_Convenio_CPE_Febrero.zip 03_Convenio_CPE_Marzo.zip | 0% | Se realizaron diferentes actividades para el cumplimiento de la meta. |  | La actividad inicia el 16/05/2018 |  | La actividad inicia el 16/05/2018 |  | La actividad inicia el 16/05/2018 |  | Inicia la socialización de la estrategia diferenciada con uso pedagógico de TIC en las16 secretarias de educación focalizadas. |  | Se socializó la estrategia diferenciada con uso pedagógico de TIC en las16 secretarias de educación focalizadas. | [12 empty] | 5% | 5% | Se tramitó el convenio 869 de 2018 entre el Ministerio de Educación Nacional y Computadores para Educar - CPE, con el fin Aunar esfuerzos, acciones, capacidades y conocimientos para establecer e implementar una estrategia de formación de docentes en los municipios del posconflicto. Una vez CPE entregue el diseño de la estrategia, esta debe ser socialziada con las Secretarias de Educación Certificadas. | 0% | 0% | La actividad inicia el 16/05/2018 |  |  | La actividad inicia el 16/05/2018 | 0% | 0% | La actividad inicia el 16/05/2018 | 40% | 40% | Durante el mes se realizó el proceso de formación de formadores de cada uno de los operadores. Posterior a esta formación, los formadores se desplazaron a los territorios para movilizar el proceso de inscripción. | 100% | 100% | La actividad se ejecutó al 100%, con la formación de los formadores y la socialización de la estrategia de formación en las 16 secretarias de educación focalizadas. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 05 | 1 | 24 | 001 | 03 | I-405-1-2400103 | Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Innovación | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | SI | Servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media | Sumatoria de los servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media prestados durante los 12 meses del año 2018 | 0.08 | Número | 15 | SI | 2018-02-20 | Implemetar la estrategía para la apropiación y uso des TIC en las Instituciones Educativas de zonas rurales, urbanas y de postconflicto | 2018-05-01 | 2018-11-30 | mayo | 213 | 213 | 0 | 372477300 | Implementación del Plan Nacional de innovación TIC para la educación urbana y rural Nacional. BPIN:2017011000305 |  | 3 Operador para proyecto de estrategia difrenciada 1 Coordinadora 3 Profesionales 3 conttratistas | 1. Insumo_Final_Convenio_869_2018.doc 2. 02_Convenio_CPE_Febrero.zip 03_Convenio_CPE_Marzo.zip | 0% | Esta actividad inicia en 1/05/2018. |  | Esta actividad inicia en 1/05/2018. |  | Esta actividad inicia en 1/05/2018. |  | Se han focalizado 16 secretarias de educación, como beneficiarias de la estrategia de formación a docentes: Arauca, Bolivar, Caqueta, Cauca, Cesar, Choco, Cordoba, Florencia, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Turbo. |  | A través de la Asistencia Técnica se implementará la estrategia diferenciada con uso pedagógico de TIC en las16 secretarias de educación focalizadas. |  | A través de la Asistencia Técnica se implementará la estrategia diferenciada con uso pedagógico de TIC en las16 secretarias de educación focalizadas. | [12 empty] | 0% | 0% | Esta actividad inicia en 1/05/2018. | 0% | 0% | Esta actividad inicia en 1/05/2018. |  |  | La actividad inicia el 01/05/2018 | 0% | 3% | Computadores para Educar, adjudicó la licitación de los operadores encargados de desarrollar la estrategia de formación. Los proponentes seleccionados fueron la Fundación Alberto Merani y la Asociación Nacional para el Desarrollo Social - ANDES. Por otra parte, se proyectó una comunicación que será enviada a los alcaldes y Secretario de Educación, en la cual el Ministerio de Educación Nacional y Computadores para Educar presentan la estrategia de formación que será implementada en las Entidades Territoriales. | 10% | 10% | Durante el mes se realizó el proceso de formación de formadores de cada uno de los operadores. Posterior a esta formación, los formadores se desplazaron a los territorios para movilizar el proceso de inscripción e iniciar el proceso de formación a docentes en el mes de Junio. | 25% | 25% | Se realizó la convocatoria del diplomado RuralTIC en las secretarias de educación focalizadas, posteriormente, se inició el proceso de inscripción con el fin de conformar los grupos respectivos de trabajo dentro en el desarrollo del diplomado. A la fecha se han inscrito 637 docentes de las 16 ETC focalizadas. | 35% |  |  | 40% |  |  | 60% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 05 | 0 | 13 | 260 | 01 | I-405-0-1326001 | Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | NO | Experiencias Significativas con uso pedagógico de TIC reconocidas | Sumatoria de las Experiencias Significativas con uso pedagógico de TIC reconocidas en la Convocatoria de Corea y Encuentro Nacional a realizar durante el año 2018 | 0.08 | Número | 28 | SI | 2018-03-15 | Gestionar las convocatoria de experiencias significativas con uso pedagogico de TIC, para becarios del ICT Training for Colombian Teachers, adelantadas por la OIE. | 2018-01-01 | 2018-07-31 | enero | 211 | 213 | 0 | 0 |  |  | 1 Coordinadora 3 Profesionales | 03_Evidencias_Convocatoria_Corea_Marzo.zip |  | Se realizaron diferentes actividades para el cumplimiento de la meta. |  | Se realizaron diferentes actividades para el cumplimiento de la meta. |  | Se realizaron diferentes actividades para el cumplimiento de la meta. |  | Se realizaron diferentes actividades para el cumplimiento de la meta. | 18 | Los docentes seleccionados como becarios para viajar a corea fueron : Mayerly Moreno Zambrano, Zoraida del Pilar Garzón Rodríguez, José Noé Sánchez Sierra, Andrés Camilo Cardona Franco, David Carmelo Barroso Negrete, Clara Inés Sánchez Paipilla, William Orozco Gómez, Joselin Pérez Avila, Juan Guillermo Ramírez Orozco, Javier Enrique Álvarez Palacios, Héctor Andrés Ardila López, Luis Emiro Ramirez Gomez, Carlos Daniel Agudelo Rivera, David Carmelo Barroso Negrete, Clara Inés Sánchez Paipilla, William Hernando Suárez Mateus, Sindey Carolina Bernal Villamarin, Joselín Pérez Ávila, Jineth Alexandra Cuartas Rodríguez. | 18 | Los docentes seleccionados como becarios para viajar a corea fueron : Mayerly Moreno Zambrano, Zoraida del Pilar Garzón Rodríguez, José Noé Sánchez Sierra, Andrés Camilo Cardona Franco, David Carmelo Barroso Negrete, Clara Inés Sánchez Paipilla, William Orozco Gómez, Joselin Pérez Avila, Juan Guillermo Ramírez Orozco, Javier Enrique Álvarez Palacios, Héctor Andrés Ardila López, Luis Emiro Ramirez Gomez, Carlos Daniel Agudelo Rivera, David Carmelo Barroso Negrete, Clara Inés Sánchez Paipilla, William Hernando Suárez Mateus, Sindey Carolina Bernal Villamarin, Joselín Pérez Ávila, Jineth Alexandra Cuartas Rodríguez. | [12 empty] | 10.29% | 10% | Se redactó el protocolo “términos y condiciones” de la convocatoria junto con y se realizó la publicación a través del Portal Colombiaaprende, con los instrumentos para la inscripción, rubrica de evaluación, derechos de autor, ficha técnica y otros. Diseño de una campaña de divulgación para medios. El periodo de inscripción va desde el 18 de enero hasta el 9 de febrero. Con el propósito para reforzar la parte de difusión se han generado estrategias alternas de comunicación masiva a través de medios y redes sociales, relaciones directas a través de comunicados a las Secretarias de Educación y Lideres TIC; docentes de Red Maestros y prensa Nacional. Se han atendido 85 consultas realizadas a través del SGD y el correo de innovación educativa. A la entrega de este informe sean inscrito 33 inscritos. | 21% | 21% | Se realizó Adenda 3 correspondiente a ampliación del periodo de inscripciones hasta el 14 de febrero; se realizó difusión de esta ampliación de tiempo para inscripciones; se realizaron reuniones con jurados para evaluar las Experiencias postuladas seleccionando los 24 mejores puntajes para ser enviados a entrevistas en inglés; se cita a profesores a entrevista para el 26 de febrero; para finalizar se consolidan calificaciones de jurados para identificar los preseleccionados. Además se han resuelto 231 consultas realizadas por el SGD y el correo de innovación educativa. | 35% | 35% | Se publicó la lista de preseleccionados, se enviaron las comunicaciones a los docentes y a los Secretarios de Educación, para dar inicio al proceso de gestión de los documentos requeridos para la pasantía a Corea de ICT Training Colombian Teachers 2018. Simultáneamente se realizó la gestión ante la Superintendencia de Incheon en Corea del Sur, solicitando la agenda con la programación de los talleres para el entrenamiento y la carta de invitación oficial del gobierno de Corea. | 49% | 49% | Se ejecutó primera sesión preparatoria con los preseleccionados donde se dan indicaciones generales del viaje, actividades a desarrollar, comportamiento esperado, revisión de documentos pendientes. Se reciben seguros de viaje y comisiones expedidas por la Entidad Territorial respectiva. El 27 de abril se realizará publicación de la lista de becarios definitivos. Adicionalmente, se recibe por parte de Corea del Sur documentos correspondientes a: Agenda de actividades a realizarse del 16 al 29 de mayo en Incheon, carta de invitación oficial, certificados de seguro y tiquetes de viaje para los 18 becarios y 2 delegados del Ministerio. Además, se envían datos a la Oficina de Comunicaciones para la creación de artes para camisetas, esferos, cuadernos, infografías, videos de expectativa de becarios, videos con el que se postularon los becarios a la convocatoria, entre otros datos solicitados para la estrategia de difusión de la Fase de becarios y travesía por Corea del Sur y notas de prensa y video en las Instituciones Educativas de algunos Becarios; se genera requerimiento de logística para la actividad del 13 de mayo en Bogotá y los traslados y hoteles para los docentes que llegan del Territorio; se realizan gestiones con el Portal Colombia Aprende para la publicación de videos de becarios en el Canal de YouTube. COLECCION DE VIDEOS EXPECTATIVA BECARIOS: https://youtu.be/PU5NPzSqn2g?list=PLI1gOhfa4wv1-n8UcknjNQTo2wGGrIawA | 63% | 63% | Se realizó la despedida de los becarios el 13 de mayo del 2018, los cuales partieron a Corea del sur el 14 de mayo. Durante la formación en corea se movilizaron por redes sociales los videos y mensajes de actividades realizadas. | 78% | 78% | Se reciben archivos de cumplimiento de compromisos de los becarios Corea 2018, correspondientes a entrega de elementos donados a IE, socialización de conocimientos adquiridos en Corea con otros docentes de la IE e informe y evidencias de los avances introducidos a la experiencia significativa seleccionada, donde integra los conocimientos y experiencias adquiridas durante el curso. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 05 | 0 | 13 | 260 | 02 | I-405-0-1326002 | Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | NO | Experiencias Significativas con uso pedagógico de TIC reconocidas | Sumatoria de las Experiencias Significativas con uso pedagógico de TIC reconocidas en la Convocatoria de Corea y Encuentro Nacional a realizar durante el año 2018 | 0.08 | Número | 28 | SI | 2018-03-15 | Gestionar las convocatoria para el encuentro nacional de experiencias significativas con uso pedagogico de TIC, adelantadas por la OIE. | 2018-05-01 | 2018-10-31 | mayo | 183 | 183 | 0 | 0 |  |  | 1 Coordinadora 3 Profesionales | Esta actividad inicia en 1/06/2018. |  | Esta actividad inicia en 1/06/2018. |  | Esta actividad inicia en 1/06/2018. |  | Esta actividad inicia en 1/05/2018. |  | Esta actividad inicia en 1/05/2018. |  | Se seleccionaron 13 participantes a la convocatoria para el VI Encuentro Nacional de experiencias significativas con uso pedagógico de TIC. | 13 | Docentes seleccionados: Categoria Rural: Leonardo José Rodríguez, Mauren Andres Guayara Ramirez, Ramón Majé Floriano, Lucy Amparo Erazo Burbano. Categoría Urbano-CPE: John Mauricio Cifuentes Pabón, Yuly Hadbleydy Rivera Vargas, Luz Ely Gonzalez Humanez, Cesar Augusto Gutierrez Rodriguez, Carlos Enrique Polanco Herrera, John Jairo Pallares Contreras Mayra Aide Gómez Díaz, Liliana Marcela Páez Vera, Milidiana Brandt Archbold. | [12 empty] | 0% | 0% | Está actividad se realiza en el segundo semestre del año. Hasta el momento se tiene contemplada la realización del evento en conjunto con el evento EDUCA DIGITAL de CPE | 0% | 0% | Esta actividad inicia en 1/06/2018. |  |  | La actividad inicia el 01/05/2018 | 0% | 0% |  | 0% | 30% | Se desarrolló la convocatoria para el VI Encuentro Nacional de experiencias significativas con uso pedagógico de TIC, en la cual se realizó la evaluación de postulaciones por parte de los jurados destinados por la oficina de Innovación y Computadores Para Educar -CPE-, se seleccionaron 13 participantes como resultados de la evaluación. Estos asistirán al evento Educa Digital 2018, que se realizará los días 12 y 13 de junio de 2018. | 10% | 60% | Se realizó el VI Encuentro Nacional de experiencias significativas con uso pedagógico de TIC en el marco del Evento Educa Digita Colombia 2018 realizado el 12 y 13 de junio. Asistieron 20 docentes (13 ponentes y 7 invitados de la categoría Rural y Urbano). En dicho evento, los docentes tuvieron la oportunidad de socializar sus experiencias con otros docentes del país. De igual forma, participaron en las diferentes conferencias programadas en el evento. Posterior a este encuentro, los docentes debe realizar la socialización y el informe evidencias de los avances introducidos a la experiencia significativa seleccionada, donde integra los conocimientos y experiencias adquiridas durante el Evento. | 21% |  |  | 35% |  |  | 49% |  |  | 63% |  |  | 78% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 05 | 0 | 13 | 261 | 01 | I-405-0-1326101 | Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | NO | Secretarias de Educaciòn fomentando el uso de TIC | Sumatoria de las Secretarias de Educación que fomentando el uso de TIC que son seleccionadas a través de la Convocatoria de Buenas Prácticas en Gestión TIC ern el año 2018 | 0.08 | Número | 5 | SI | 2018-03-15 | Gestionar las convocatoria de buenas prácticas en gestión de TIC adelantadas por la OIE con las SEC | 2018-05-01 | 2018-10-31 | mayo | 183 | 183 | 0 | 0 |  |  | 1 Coordinadora 3 Profesionales | Esta actividad inicia en 1/06/2018. |  |  |  | La actividad inicia el 01/05/2018 |  | La actividad inicia el 01/05/2018 |  | La actividad inicia el 01/05/2018 |  | Se realizaron diferentes actividades para gestionar la convocatoria de buenas prácticas en gestión de TIC para las SEC. | 5 | Secretarías de Educación seleccionadas: Itagüí, Envigado, Montería, Popayán y Palmira. | [12 empty] | 0% | 0% | Está actividad se realiza en el segundo semestre del año. Hasta el momento se tiene contemplada la realización del evento en conjunto con el evento EDUCA DIGITAL de CPE | 0% | 0% | La actividad inicia el 01/05/2018 |  |  | La actividad inicia el 01/05/2018 | 0% | 0% |  | 12% | 30% | Se público la Convocatoria de Buenas Prácticas en Gestión TIC, en el micrositio de la Convocatoria en el Portal Colombia Aprende. Allí se publicaron los Términos y Condiciones, Documentos y Anexos, formulario de Inscripción y se publicaron los resultados. La convocatoria fue promovida por los canales comunicación del Ministerio de Educación, Portal Colombia Aprende y por correo electrónico a las 95 Secretarías de Educación del país. Posteriormente se realizó el proceso de evaluación de las prácticas presentadas. | 23% | 60% | Una vez cumplidas todas la etapas de la convocatoria para el IV encuentro Nacional de prácticas en Gestión con uso de TIC, la cual se publicó en el portal Educativo Colombia aprende en el siguiente enlace: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/experienciastic/107802 el día 12 y 13 de junio, se realizó el reconocimiento a las 5 Secretarías de Educación seleccionadas a saber: Itagüí, Envigado, Montería, Popayán y Palmira. | 35% |  |  | 52% |  |  | 68% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 05 | 0 | 13 | 262 | 01 | I-405-0-1326201 | Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | NO | Proyectos del SGR en educación relacionadas con el fomento al uso de TIC revisados | (Sumatoria de los Proyectos del SGR en educación relacionadas con el fomento al uso de TIC revisados/Sumatoria Proyectos del SGR en educación relacionadas con el fomento al uso de TIC solicitados a revisión) *100 | 0.08 | Porcentaje | 100% |  |  | Revisar los proyectos de regalias en educación relacionadas con el fomento al uso de TIC. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  | 1 Coordinadora 3 Profesionales | No aplica | 0% | Durante el periodo no se recibieron proyectos por parte del Grupo de Regalías de la Oficina de Planeación. | 100% | 1 Proyecto de regalías de Campoalegre - Huila, Código BPIN 2018004410007. |  | Durante el periodo no se recibieron proyectos por parte del Grupo de Regalías de la Oficina de Planeación. |  | Durante el periodo no se recibieron proyectos por parte del Grupo de Regalías de la Oficina de Planeación. | 100% | Proyecto: Fortalecimiento de la Cultura de la Gestión y Utilización del Conocimiento en CTeI en niños, jóvenes y comunidades del Departamento de Cundinamarca. Código BPIN: 2017000100104 | 100% | Proyecto: Dotación e implementación de ambientes de aprendizaje tecnológicos para el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas en 10 Instituciones educa vas localizadas en la zona rural de los municipios no certificados en el departamento del Atlántico. Código BPIN 20181301010527 | [12 empty] | 5.333% | 5% | Durante el periodo no se recibieron proyectos por parte del Grupo de Regalías de la Oficina de Planeación. | 10.67% | 11% | Se revisó y analizó el proyecto presentado por el municipio de Campoalegre(Huila), en el cual se pretende dotar 8 aulas de una Institución educativa con herramientas tecnológicas que incentiven la innovación en las prácticas de aula. Una vez revisada se da viabilidad al proyecto. | 16% | 16% | Durante el periodo no se recibieron proyectos por parte del Grupo de Regalías de la Oficina de Planeación. | 21% | 21% | Durante el periodo no se recibieron proyectos por parte del Grupo de Regalías de la Oficina de Planeación. | 31% | 31% | Se realizó la revisión del proyecto: Fortalecimiento de la Cultura de la Gestión y Utilización del Conocimiento en CTeI en niños, jóvenes y comunidades del Departamento de Cundinamarca. Código BPIN: 2017000100104 mediante panel de expertos, conformado por un representante de la oficina de innovación y un reresentante de la Dirección de Calidad. | 41% | 41% | Durante el mes se hizo revisión del proyecto: Dotación e implementación de ambientes de aprendizaje tecnológicos para el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas en 10 Instituciones educativas localizadas en la zona rural de los municipios no certificados en el departamento del Atlántico. Código BPIN 20181301010527. El concepto técnico de la Oficina de Innovación fue Revisar y ajustar. | 51% |  |  | 61% |  |  | 71% |  |  | 81% |  |  | 91% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 05 | 0 | 13 | 263 | 01 | I-405-0-1326301 | Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | NO | Acciones realizadas por la OIE con Aliados externos | (Sumatoria de Acciones realizadas por la OIE con Aliados externos/ Acciones solicitadas por la OIE con Aliados externos) *100 ** El calculo de este indicador no es acumulativo *** El calculo del procentaje de avance de las actividades nos acumulativo. | 0.08 | Porcentaje | 100% |  |  | Realizar acciones con Aliados externos y la OIE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  | 1 Coordinadora 3 Profesionales | Archivo Fotografico | 100% | 1 accion: Planeación anual con Microsoft | 100% | Se realizó la planeación del evento "Hora del Código" y la ecomunicación a la ETC Caldas sobre TV White Spaces | 100% | Se realizó el Evento con 900 Instituciones Educativas oficiales del país, llamado La Hora del Código en Colombia 2018 |  | Durante el periodo no se realizaron actividades con aliados. |  | Durante el periodo no se realizaron actividades con aliados. | 100% | Taller Inteligencia Artificial en la academia de Microsoft para a la IE rural Veracruz de Santa Rosa de Cabal | [12 empty] | 5.333% | 5% | El día 31 de enero en las instalaciones del MEN se llevó a cabo la reunión entre el MEN y Microsoft con el fin de definir acciones a desarrollar durante el primer semestre de 2018 dentro del “MOU” Marco de cooperación entre el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y Branch of Microsoft Colombia Inc. ("Microsoft") como parte del programa Partners in Learning de Microsoft Corporation (EEUU). 2013-2018 | 10.67% | 11% | TV White Spaces:Se realizó y se envío documento de acuerdo a la Secretaria de Educación de Caldas, con el fin que la Gobernador responda positivamente la intensión de recibir los equipos donados para implementar Piloto de Conectividad escolar. Hora del Código: Se adelantaron acciones con 900 Instituciones educativas para que se conectaran virtualmente, al evento de programación, el cual se realizará el dia 7 de marzo de 2018 en el colegio Ciudad de Bogotá. | 16% | 16% | Hora del Código: 900 Instituciones educativas se unieron para el 7 de marzo a las 9:00 am a 4:00 p.m, para conectarse virtualmente y participar de la Hora del Código en Colombia 2018. Este evento se realizó en el Colegio Ciudad de Bogotá y contó con presencia de la Ministra de Educación, Yaneth Giha, también participaron algunos aliados como Microsoft, ANDI y otras instituciones como la SE Bogotá y Min TIC. Se reconoció a la Institución Educativa Ciudad de Bogotá como IE Innovadora. | 21% | 21% | Durante el periodo no se realizaron actividades con aliados. | 27% | 27% | Durante el periodo no se realizaron actividades con aliados. | 32% | 32% | El día 14 de junio se realizó el reconocimiento a la IE rural Veracruz de Santa Rosa de Cabal, se realizó el taller de experiencias Significativas y herramientas TIC aplicadas a la educación e Inteligencia Artificial en la academia por parte de Microsoft. | 40% |  |  | 49% |  |  | 57% |  |  | 65% |  |  | 74% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 05 | 0 | 13 | 264 | 01 | I-405-0-1326401 | Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | NO | Contenidos educativos para la educación inicial, preescolar, básica y media | Sumatoria de contenidos educativos para la educación inicial, preescolar, básica y media | 0.1 | Número | 50 | SI | 2018-01-26 | Desarrollar, Divulgar y/o adaptar contenidos educativos digitales y Espacios virtuales con el fin de facilitar el acceso a las diversas poblaciones y con altos estándares de calidad, usabilidad y accesibilidad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 671881950 | Implementación del Plan Nacional de innovación TIC para la educación urbana y rural Nacional. BPIN:2017011000305 |  | 1 Operador 1 Coordinador, 5 profesionales 4 contratistas | Contenidos_Educativos_y_o_espacios_virtuales_Marzo2018TV | 0% | Se realizaron diferentes actividades para el cumplimiento de la meta. | 4 | Se diseñaron y desarrollaron los siguientes espacios virtuales: 1. Experiencias TIC. 2. Hora del Código. 3. Sección Chat ETDH 4. Videoteca Alfabetización para adultos | 12 | Se diseñaron y desarrollaron 8 contenidos educativos y espacios virtuales, denominados: 1. Ciberacoso en redes sociales: uso inapropiado de fotografías 2. ¿Estás seguro en línea? Yo me cuido, ¿y tú? 3. ¿Estás seguro en línea? Creative Commons* Colombia 4. ¿Estás seguro en línea? Seguridad Financiera 5. Edusitio Seguridad Digital 6. Sección videoteca Hora del código 7. Edusitios Colombia Aprende TV 8. Diseño gráfico del FEN 2018 | 16 | Se diseñaron y desarrollaron 4 contenidos educativos y espacios virtuales, denominados: 1. Especial día del idioma. 2. Biblioteca para primera infancia Preescolar en una nota. 3. CICLO 2018 1 para el edusitio Pioneros AAE 4. Materiales Día E 2018 | 18 | Se diseñaron y desarrollaron 2 espacios virtuales, denominados: 1. Especial día del Maestro. 2. Aniversario Portal 2018 | 23 | Se diseñaron y/o desarrollaron 5 contenidos educativos y espacios virtuales, denominados: 1. Educa Digital 2018 2. Formación integral de pares académicos de acreditación 3. Formación a formadores MOOC: Curso Online Masivo y Abierto 4. Diplomado para docentes en el uso pedagógico de las TIC en territorios de reconciliación Rural TIC 5. Diplomado para docentes innovadores en el uso pedagógico de las TIC con impacto en el aprendizaje de los estudiantes – InnovaTIC | [12 empty] | 5.333% | 5% | Se realizaron sesiones de trabajo donde se definio el plan de acción a ejecutarse durante la presente vigencia respecto con el desarrollo y/o adaptación de contenidos educativos digitales, y/o espacios virtuales. | 10.67% | 11% | Durante el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades: 1. Reunión con los responsables de las áreas. 2. Realización del plan de trabajo. 3. Realización del diseño gráfico y desarrollo de los espacios virtuales. 4. Implementación de los espacios virtuales. | 16% | 16% | Durante el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades: 1. Reunión con los responsables de las áreas. 2. Realización del plan de trabajo. 3. Realización del diseño gráfico y desarrollo de los espacios virtuales. 4. Implementación de los espacios virtuales. Además de validación final de los contenidos educativos de seguridad digital | 21.33% | 32% | Durante el mes de abril se realizaron las siguientes actividades: 1. Reunión con los responsables de las áreas. 2. Realización del plan de trabajo. 3. Realización del diseño gráfico y desarrollo de los espacios virtuales. 4. Implementación de los espacios virtuales. 5. Sesiones de trabajos con el equipo técnico del Grupo del Portal. | 26.67% | 36% | Durante el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades: 1. Realización del plan de trabajo. 2. Realización del diseño gráfico y desarrollo de los espacios virtuales. 3. Implementación de los espacios virtuales. 4. Sesiones de trabajos con el equipo técnico del Grupo del Portal. | 32% | 46% | Durante el mes de junio se realizaron las siguientes actividades: 1. Realización del plan de trabajo. 2. Realización del diseño gráfico y desarrollo de los espacios virtuales. 3. Implementación de los espacios virtuales. 4. Sesiones de trabajos con el equipo técnico del Grupo del Portal. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 05 | 0 | 13 | 264 | 02 | I-405-0-1326402 | Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | NO | Contenidos educativos para la educación inicial, preescolar, básica y media | Sumatoria de contenidos educativos para la educación inicial, preescolar, básica y media | 0.1 | Número | 50 | SI | 2018-01-26 | Revisión técnica y pedagógica de los contenidos educativos digitales donados al Ministerio de Educación Nacional para el Portal Educativo Colombia Aprende | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  | 1 Operador 1 Coordinador, 5 profesionales 4 contratistas | Contenidos_Educativos_y_o_espacios_virtuales_Marzo2018TV |  |  | 4 | Se diseñaron y desarrollaron los siguientes espacios virtuales: 1. Experiencias TIC. 2. Hora del Código. 3. Sección Chat ETDH 4. Videoteca Alfabetización para adultos | 12 | Se encuentra en curso la revisión técnica y pedagógica de contenidos educativos digitales donados al Ministerio de Educación Nacional | 16 | Se culmino el proceso de la evaluación técnica y pedagógica de los contenidos allegados durante el proceso de la convocatoria de donación de contenidos, y se dio cumplimiento al cronograma establecido para esta. | 18 | Se realizó toda la estrategia de divulgación de los contenidos seleccionados y se diseñó y desarrollo el espacio virtual donde se alojarán estos contenidos. | 5 | Se ejecutó la divulgación de los contenidos seleccionados en la convocatoria de contenidos MEN- CPE y se realizó revisión preliminar de nuevos contenidos | [12 empty] | 5.333% | 5% | Se realizaron sesiones de trabajo con los equipos del Portal y de Computadores Para Educar con el fin de realizar seguimiento a la convocatoria de donación de contenidos que se encuentra abierta. | 10.67% | 10.67% | Se dio respuesta a las inquietudes presentadas por las siguientes empresas: Maefloresta, minci, relacionadas con la convocatoria de donación de contenidos. | 16% | 16% | Se iniciaron actividades de revisión técnica y pedagógica de contenidos educativos | 21% | 32% | De acuerdo a las evaluaciones técnicas y pedagógicas realizadas por el equipo del Portal y el equipo de Computadores Para Educar, se seleccionaron los siguientes contenidos digitales: 1.Tak- Tak Tak (México) 2.Nemopets 3.Tupi Tubi Desk 4.Choromandó, el origen del gran Río 5.IUNGO | 27% | 27% | Durante el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades: 1. Estrategia de divulgación de los contenidos seleccionados. 2. Diseño y desarrollo del espacio virtual donde se alojarán estos contenidos. | 32% | 32% | Durante el mes de junio se realizaron las siguientes actividades: 1. Divulgación de los contenidos seleccionados de convocatoria de contenidos. 2. Revisión preliminar de contenidos de RTVC. 3. Generación de documentación base para convocatorias | 40% |  |  | 49% |  |  | 57% |  |  | 65% |  |  | 74% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 05 | 0 | 13 | 265 | 01 | I-405-0-1326501 | Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | NO | Visitas al portal Colombia Aprende | Sumatoria de Visitas al portal Colombia Aprende | 0.1 | Número | 30000000 | SI | 2018-01-26 | Realizar soporte funcional, administración, gestión y actualización del Portal Colombia Aprende. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 718455750 | Implementación del Plan Nacional de innovación TIC para la educación urbana y rural Nacional. BPIN:2017011000305 |  | 1 Operador 1 Coordinador, 5 profesionales 4 contratistas | Documentos soporte de visitas al portal, obtenidos con Google Analytics, correspondientes al mes de marzo de 2018, ubicadas en la intranet corporativa y nombrado como: visitasPortalMarzo2018.zip | 0% | Se realizaron diferentes actividades para el cumplimiento de la meta. | 4921929 | El portal Educativo Colombia Aprende durante los meses de enero y febrero obtuvo 4.921.929 de visitas a sus productos y servicios. | 6952472 | El portal Educativo Colombia Aprende durante los 3 primeros del año 2018 obtuvo 6.952.472 visitas a sus productos y servicios. | 9987867 | El portal Educativo Colombia Aprende durante los primeros 4 meses del año 2018 obtuvo 9.987.867 visitas a sus productos y servicios. | 12833257 | El portal Educativo Colombia Aprende durante los 5 meses del año 2018 ha alcanzado 12.833.257 de visitas a sus productos y servicios. | 14830989 | El portal Educativo Colombia Aprende durante los 6 meses del año 2018 ha alcanzado 14.830.989 de visitas a sus productos y servicios. | [12 empty] | 5.333% | 5% | Gracias al soporte y administración funcional del Portal Educativo Colombia Aprende, durante el mes de enero se registrarón más de 2.100.000 visitas a los productos y servicios que este ofrece. | 11% | 11% | El equipo de trabajo del Grupo de Gestion de Contenidos Educativos y Portal Educativo realizó administración, soporte y actualización del Portal de acuerdo a los requerimientos de las áreas del MEN, también se realizó movilización por redes sociales de los nuevos servicios y contenidos del Portal.. Se dió inicio al proceso precontractual para adquirir los servicios de soporte del Portal en la modalidad de licitación pública, con la elaboración del insumo y los ajustes solicitados por la Subdirección de Contratación. | 16% | 16% | El equipo de trabajo del Grupo de Gestion de Contenidos Educativos y Portal Educativo realizó administración, soporte y actualización del Portal de acuerdo a los requerimientos de las áreas del MEN, también se realizó movilización por redes sociales de los nuevos servicios y contenidos del Portal. Se continuaron actividades del proceso precontractual para adquirir los servicios de soporte del Portal en la modalidad de licitación pública, realizando los ajustes solicitados por la Subdirección de Contratación. | 21% | 33% | El equipo de trabajo del Grupo de Gestion de Contenidos Educativos y Portal Educativo realizó administración, soporte y actualización del Portal de acuerdo a los requerimientos de las áreas del MEN, también se realizó movilización por redes sociales de los nuevos servicios y contenidos del Portal. | 27% | 42.78% | El equipo de trabajo del Grupo de Gestión de Contenidos Educativos y Portal Educativo realizó administración, soporte y actualización del Portal de acuerdo a los requerimientos de las áreas del MEN, también se realizó movilización por redes sociales de los nuevos servicios y contenidos del Portal. | 32% | 49.44% | El equipo de trabajo del Grupo de Gestión de Contenidos Educativos y Portal Educativo realizó administración, soporte y actualización del Portal de acuerdo a los requerimientos de las áreas del MEN, también se realizó movilización por redes sociales de los nuevos servicios y contenidos del Portal. | 40% |  |  | 49% |  |  | 57% |  |  | 65% |  |  | 74% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 05 | 0 | 13 | 266 | 01 | I-405-0-1326601 | Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | NO | Sedes educativas beneficiadas | Sumatoria de sedes educativas beneficiadas en el marco del convenio con DirecTV | 0.08 | Número | 200 |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de proyectos y/o estrategias educativas de Televisión que favorezcan el desarrollo de competencias básicas. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  | 1 Coordinador, 1 profesional | Mensajes de correo de gestiones internas del grupo del portal, ubicados en en la intranet corporativa y nombrado como: correosInternosDirecTV | 0% | Se realizaron diferentes actividades para el cumplimiento de la meta. | 31 | Se realizó seguimiento técnico a la sedes educativas de la Secretaria de Educación de Soledad Atlántico | 31 | En el periodo, solamente se desarrollaron actividades internas en el Ministerio de Educación Nacional | 75 | Se realizó formación y seguimiento a la sedes educativas de la Secretaria de Educación de Casanare | 97 | Se realizó seguimiento a la sedes educativas de la Secretaria de Educación de Barranquilla | 119 | Se realizó seguimiento a sedes educativas de la Secretaria de Educación de Barranquilla | [12 empty] | 5.333% | 5% | Se realizarón sesiones de trabajo con el fin de realizar seguimiento y plan de trabajo en el marco del convenio entre el MEN y DIRECTV | 10.67% | 10.67% | Se realizaron sesiones de trabajo de seguimiento técnico al convenio 256 de 2013, donde participaron funcionarios del Grupo de Gestión de Contenidos y Portal Educativo y de DIRECTV. | 16% | 16% | Se adelantaron actividades internas en el Ministerio de Educación Nacional por parte de funcionarios del Grupo de Gestión de Contenidos y Portal Educativo | 21% | 37% | Se realizaron sesiones de trabajo de seguimiento técnico al convenio 256 de 2013, donde participaron funcionarios del Grupo de Gestión de Contenidos y Porta Educativo y de DIRECTV. | 27% | 48.5% | Se adelantaron actividades internas en el Ministerio de Educación Nacional por parte de funcionarios del Grupo del Portal y funcionarios de DIRECTV | 32% | 60% | Se adelantaron actividades internas en el Ministerio de Educación Nacional por parte de funcionarios del Grupo del Portal y funcionarios de DIRECTV | 40% |  |  | 49% |  |  | 57% |  |  | 65% |  |  | 74% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 05 | 0 | 13 | 267 | 01 | I-405-0-1326701 | Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | NO | Servicio de monitoreo y seguimiento a la gestión del sector educativo | Sumatoria de Servicios de monitoreo y seguimiento, correspondiente a la recolección de información en IE pertenecientes a Secretaria de Educación Certificadas. | 0.08 | Número | 95 |  |  | Realizar la recolección de información del uso educativo de TIC a través de la aplicación de instrumentos en establecimientos de Básica y Media en zonas rurales y urbanas(*) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 35000000 | Implementación del Plan Nacional de innovación TIC para la educación urbana y rural Nacional. BPIN:2017011000305 |  | 1 Coordinadora 1 Profesionales 1 Operador | Insumo de contratación: INSUMO V1 Correo electrónico: RV_ Compromisos DANE 2018 | 0% | Se realizaron diferentes actividades para el cumplimiento de la meta. |  | Dentro de la propuesta técnico-económica recibida del DANE, se definen los Informes del avance del operativo de campo 2018; como instrumento de medición del indicador propuesto. Las fechas de reporte se estiman el 3 de Septiembre de 2018 como avance preliminar y avance final del operativo: 3 de Diciembre de 2018. |  | De acuerdo al cronograma de actividades entregado por el DANE, el reporte de las Secretarias de Educación Certificadas que participan en la medición se estima ser entregado el 3 de Septiembre y 3 de Diciembre de 2018. |  | El reporte de las Secretarias de Educación Certificadas que participan en la medición será entregado el 3 de Septiembre y 3 de Diciembre de 2018, de acuerdo al cronograma de actividades entregado por el DANE. |  | El reporte de las Secretarias de Educación Certificadas que participan en la medición será entregado el 3 de Septiembre y 3 de Diciembre de 2018, de acuerdo al cronograma de actividades entregado por el DANE. |  | Se presentan inconvenientes en la firma del Convenio interadministrativo MEN-DANE, teniendo en cuenta que el DANE por restricciones de presupuesto, no prioriza el censo en educación formal EDUC 2018. | [12 empty] | 2% | 2% | Se realizó reunión de inicio de proyecto el 31 Enero con el DANE, donde se acordaron los siguientes compromisos: * Envío de la propuesta técnica en febrero 15-2018 la cual se tomará como base para generar el insumo de contratación, para firmar el convenio interadministrativo. * Se revisaron algunos productos que debe contener esta propuesta como el formulario impreso, plan de trabajo, reporte de avance de trabajo de campo, cuadros de salida y microdato. | 5% | 5% | Durante el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades: * Desarrollo de la propuesta técnico-económica por parte del DANE. * Revisión de la propuesta, por parte del MEN para posterior desarrollo del insumo de contratación. * En reunion técnica llevada a cabo el 26 de febrero, se hizo la revisión de las reglas de validación de las 13 preguntas propuestas en el capitulo VIII del formulario C600 . | 7% | 7% | Se elabora el insumo de contratación a partir de la propuesta recibida del DANE y se envia para revisión por parte del equipo técnico y juridico. | 10% | 10% | Se reciben observaciones al insumo de contratación por parte del equipo técnico y jurídico del DANE y a partir de éstas se ajustará la propuesta nuevamente. | 13% | 13% | Se reciben del DANE la propuesta definitiva ajustada y a partir de esta se elabora el insumo de contratación, que iniciará el proceso de revisión por la subdirección de contratación del MEN. | 15% | 13% | Es necesario revisar la actividad de recolección de información del uso educativo de TIC a través del censo en educación EDUC 2018, teniendo en cuenta que el DANE se encuentra priorizando las investigaciones que realizará en el segundo semestre de la actual vigencia. | 17% |  |  | 20% |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 70% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 05 | 0 | 13 | 268 | 01 | I-405-0-1326801 | Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | NO | Documento anual del observatorio de Innovación Educativa con Uso de TIC | 1 Documento anual del observatorio de Innovación Educativa con Uso de TIC proyectado/1 documento anual del observatorio de Innovación Educativa con uso de TIC elaborado y revisado | 0.08 | Número | 1 |  |  | Seguimiento a las actividades de fortalecimiento del observatorio de Innovación Educativa con Uso de TIC | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  | 1 Coordinadora 1 Profesional | 1. Carta de invitación a presentar propuestas(Invitacion a presentar propuesta Observatorio 03_18) 2. Anexo requerimientos Observatorio(Anexo requerimientos Observatorio 03_18) 3. Acta de Comité Técnico del Convenio Colciencias (*Acta Reunión Convenio No.2 * Anexo requerimientos Observatorio 03_18) | 0% | Se realizaron diferentes actividades para el cumplimiento de la meta. |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | Se inician actividades para abrir invitación a presentar propuestas para el diseño e implementación del Observatorio Colombiano de Innovación Educativa versión 3.0. | [14 empty] | 5% | 5% | * Se organizó y realizó el comité técnico del Convenio 871/1456 de 2017 con Colciencias el día 23/01/2018, en el cual se establecieron acuerdos para avanzar en la defnición del plan de trabajo de la actividad estratégica: Fortalecimiento del Observatorio Colombiano de Innovación Educativa con Uso de TIC. * Se elaboró cronograma de actividades para realizar invitación directa para el fortalecimiento del Observatorio Colombiano de Innovación Educativa con Uso de TIC. * Se organizó y desarrolló reunión el día 30/01/2018, con Colciencias para revisión del cronograma de actividades y se acordaron acciones prioritarias a desarrollar en febrero y marzo. * Se realizó reunión el día 18/01/2018 con la Red Universitaria para la Educación con Tecnología (Redunete), a fin de revisar y acordar ajustes en el alcance de las actividades establecidas para el fortalecimiento del Observatorio Colombiano de Innovación Educativa con Uso de TIC. * Se realizó gestión con Redunete para obtener documentación requerida para el proceso de invitación directa a realizar con Colciencias. | 11% | 11% | Durante el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades: * Actualización de cronograma de actividades para realizar invitación para el fortalecimiento del Observatorio. * Revisión y ajuste del documento de requerimientos técnicos para el desarrollo e implementación del Observatorio. * Diligenciamiento y revisión interna y con Colciencias de formatos requeridos para realizar invitación. * Seguimiento al levantamiento de documentación de la Red Universitaria para la Educación con Tecnología (Redunete), a fin de contar con soportes que den cuenta de la experiencia y compromiso de las Universidades que hacen parte de la misma y que sirvan como soporte para el proceso de invitación directa a realizar con Colciencias. | 16% | 16% | Durante el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades: * Ajuste del documento de requerimientos técnicos para el desarrollo e implementación del Observatorio con el apartado de rubros financiables y consideraciones para presentación de la propuesta. * Envío de solicitud de propuesta a la Red Universitaria para la Educación con Tecnología (Redunete), con los requerimientos del proyecto. * Se organizó y realizó el comité técnico del Convenio 871/1456 de 2017 con Colciencias el día 20/03/2018, en el cual se presentaron los avances y se tomaron decisiones respecto a la línea estratégica: Fortalecimiento del Observatorio Colombiano de Innovación Educativa con Uso de TIC. | 21.33% | 21% | Durante el mes de abril se realizaron las siguientes actividades: * Preparación y concertación de respuestas, entre Colciencias y el Ministerio, a solicitudes presentadas por REDUNETE para la presentación de la propuesta sobre el diseño e implementación del Observatorio Colombiano de Innovación Educativa versión 3.0. * Recepción y revisión de la propuesta preliminar de REDUNETE para el diseño e implementación del Observatorio Colombiano de Innovación Educativa versión 3.0. * Reunión entre Colciencias y el Ministerio para consolidar observaciones de la revisión de la propuesta enviada por REDUNETE. * Instalación por parte de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del certificado SSL, quedando funcional la URL del Observatorio: https://obsedutic.mineducacion.gov.co * Revisión funcional del sitio del Observatorio para identificar inconsistencias en los menús y contenidos. | 27% | 21% | Durante el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades: * Reunión con REDUNETE para revisión de la propuesta presentada. * Comité Técnico del convenio 871/1456 de 2017 en donde se tomó la decisión de abrir la invitación a presentar propuesta para el diseño e implementación del Observatorio Colombiano de Innovación Educativa versión 3.0. * Ajuste y envío de documentos a Colciencias, para invitación abierta a presentar propuesta para el diseño e implementación del Observatorio Colombiano de Innovación Educativa versión 3.0. * Gestión con Universidad del Valle para obtener indicaciones sobre aspectos funcionales del sitio y la aplicación del Observatorio. Nota: Dado que REDUNETE manifestó que, dadas las condiciones establecidas por el MEN y Colciencias, no puede desarrollar el proyecto, se tomó la decisión en Comité Técnico del convenio 871/1456 de 2017 de abrir invitación a otras entidades, lo cual deriva en iniciar de nuevo el proceso de presentación de propuestas, lo que implica que se tomen por lo menos dos meses más para tener una propuesta seleccionada, por lo cual el avance en ejecución se mantiene igual que en el mes de abril. | 32% | 28% | * Presentación de invitación a presentar propuestas para "Desarrollar e implementar la versión 3.0 del Observatorio Colombiano de Innovación Educativa con Uso de TIC”, en Comité Técnico de Colciencias el día 1 de junio. * Ajuste de documentos de la invitación a presentar propuestas, según observaciones del Comité Técnico de Colciencias. Se sostuvieron reuniones presenciales y virtuales los días (5 y 6 de junio) para hacer los ajustes con el equipo del Programa Nacional de CTeI en TIC de Colciencias. * Presentación en Comité Técnico de Colciencias el día 8 de junio y aprobación por parte del mismo. * Presentación en Comité de Subdirección de Colciencias el día 25 de junio y aprobación por parte del mismo. * Levantamiento de contactos de entidades a invitar a presentar propuestas. * Apertura de la invitación en la página web de Colciencias (27/06/2018): http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/invitacion-para-presentacion-propuestas/invitacion-presentar-propuesta-para-el-0 | 35% |  |  | 40% |  |  | 45% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 05 | 0 | 13 | 269 | 01 | I-405-0-1326901 | Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | NO | Documentos de investigación aplicada | Sumatoria de documentos de investigación aplicada recibidos y revisados. | 0.04 | Número | 4 | SI | 2018-01-26 | Acompañar la formulación de semilleros de investigación en educación básica y media para el fomento a los procesos de investigación en innovación educativa con uso de TIC(*) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 365000000 | Implementación del Plan Nacional de innovación TIC para la educación urbana y rural Nacional. BPIN:2017011000305 |  | 1 contratista 1 Coordinadora 1 Profesional | 1 documento con anexo técnico que contiene las especificaciones de la contratación para la formulación, implementación y documentación de semilleros.(Anexo técnico Semilleros V5) | 0% | Se realizaron diferentes actividades para el cumplimiento de la meta. |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | Se realizaron en este período actividades del proceso contractual para seleccionar las entidades que deberán formular, estructurar y elaborar las orientaciones metodológicas sobre los semilleros en EPBYM | [14 empty] | 5% | 5% | * Se elaboró documento de trabajo con aspectos generales: conceptuales y metodológicos sobre los semilleros. * Se llevó a cabo reunión de trabajo con la Coordinadora del equipo Gina Calderón para revisar aspectos generales y línea estratégica para el desarrollo de los semilleros. | 11% | 11% | Con el fin de realizar un acompañamiento pertinente a la formulación de los semilleros de investigación, se elaboró un documento que contiene: específicaciones conceptuales, objetivos, la propuesta de estructura básica de los documentos que darán cuenta de la formulación de los semilleros, | 16% | 16% | Con el fin de realizar un acompañamiento pertinente a la formulación de los semilleros de investigación, se elaboró documento técnico versión 2 que contiene las especificaciones de la contratación para la formulación, implementación y documentación de semilleros | 21.33% | 21% | Con el fin de realizar un acompañamiento pertinente a la estrategia de formulación de los semilleros de investigación, se realizaron los ajustes necesarios al documento técnico que acompaña el insumo respectivo. | 27% | 27% | Con el fin de realizar un acompañamiento pertinente a la estrategia de formulación de los semilleros de investigación, se realizaron los ajustes solicitados por el área de contratación al documento técnico que acompaña el insumo respectivo. | 32% | 32% | Con el fin de avanzar en el proceso de estrategia de formulación de los semilleros de investigación, se realizaron los ajustes solicitados por el área de contratación al documento técnico que acompaña el insumo respectivo, el cual fue publicado en el Portal Colombia Compra -SECOP II, porceos CM-MEN-03-2018. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 05 | 0 | 13 | 269 | 02 | I-405-0-1326902 | Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | NO | Documentos de investigación aplicada | Sumatoria de documentos de investigación aplicada recibidos y revisados. | 0.04 | Número | 4 | SI | 2018-01-26 | Realizar seguimiento a la Convocatoria e implementación de los proyectos de investigación en el área de innovación educativa con uso de TIC | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 69530150 | Implementación del Plan Nacional de innovación TIC para la educación urbana y rural Nacional. BPIN:2017011000305 |  | 1 contratista 1 Coordinadora 1 Profesional | 1 Documento con segunda versión del insumo para contratación de entidad para formular e implementar los semilleros de investigación. (insumo semilleros (1066)). 1 documento con análisis del sector elaborado con base en las propuestas enviadas por las universidades invitadas. (Análisis del sector v2) 1 documento con presupuesto para contratación de semilleros.(PRESUPUESTO SEMILLEROS V2) 1 documento con nota aclaratoria para el insumo para contratación de entidad para la formulación e implementación de semilleros.(Notas aclaratorias insumo | 0% | Se realizaron diferentes actividades para el cumplimiento de la meta. |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | Se realizaron en este período actividades del proceso contractual para seleccionar las entidades que deberán formular, estructurar y elaborar las orientaciones metodológicas sobre los semilleros en EPBYM. | [14 empty] | 5% | 5% | * Se elaboró documento de trabajo con aspectos generales de la contrataión a realizar, incuyendo cronograma de contratación. * Se llevó a cabo reunión de trabajo con la Coordinadora del equipo Gina Calderón para revisar aspectos generales de la contratación a realizar. * Se realizó consulta a la Oficina de Contratación para establecer la modalidad mas viable de contratación de acuerdo a con los productos que se esperan. | 11% | 11% | En el marco del proceso de contratación de la entidad que realizará la formulación, implementación de semilleros y escritura de los documentos de investigación aplicada se realizó la escritura del anexo técnico para la invitación a universidades a presentar propuesta económica para análisis del sector. Se proyectaron y enviaron las invitaciones a las universidades a participar en la elaboración de propuesta económica que servirá de insumo para el análisis del sector y se proyecto la primera versión del insumo para contratación de entidad para formular e implementar los semilleros de investigación. | 16% | 16% | En el marco del proceso de contratación de la entidad que realizará la formulación, implementación de semilleros y escritura de los documentos de investigación aplicada se realizaron las siguientes acciones: * Reuniones de trabajo con el abogado encargado de la revisión de los documentos para esta contratación. * Escritura de la segunda versión del insumo, atendiendo las observaciones realizadas por el abogado. * Se recibieron y revisaron las propuestas enviadas por las Universidaddes invitadas a presentar propuesta económica. *Se elaboró el análisis del sector teniendo en cuenta las propuestas enviadas por las universidades invitadas. * Se elaboró documento con propuesta de presupuesto.para la implementación de semilleros. * Se escribió nota aclaratoria solicitada por los abogados para el insumo de cotratación de semilleros. | 21.33% | 21% | En el marco del proceso de contratación de la entidad que deberá formular, estructurar y elaborar las orientaciones conceptuales y metodológicas para el fomento a la investigación en innovación educativa con uso e TIC, a través de semilleros en Educación Preescolar, Básica y Media y escritura de los documentos de investigación aplicada se realizaron las siguientes acciones: * Reuniones de trabajo con el abogado y asesor encargado de la revisión de los documentos para esta contratación. * Escritura de los ajustes sugeridos y solicitados por parte del abogado y asesor, al insumo para la respectiva contratación. *Realización de ajustes solicitados por parte del abogado y asesor, al documento del análisis del sector. * Se elaboró la matriz de riesgos de la contratación que se proyecta realizar. *Documento con propuesta de presupuesto.ajustada de acuerdo con las sugerencias recibidas. | 27% | 27% | En el marco del proceso de contratación de la entidad que deberá formular, estructurar y elaborar las orientaciones metodológicas para el fomento a la investigación en innovación educativa con uso e TIC, a través de semilleros en Educación Preescolar, Básica y Media y escritura de los documentos de investigación aplicada se realizaron las siguientes acciones: * Reuniones de trabajo con el abogado y asesor encargado de la revisión de los documentos para esta contratación. * Escritura de los ajustes sugeridos y solicitados por parte del abogado y asesor, al insumo para la respectiva contratación. * Ajuste a la matriz de riesgos de la contratación de acuerdo con las sugerencias realizadas. *Documento con propuesta de presupuesto ajustada de acuerdo con las sugerencias recibidas del área de contratación para ser presentado en el comité. | 32% | 32% | En el marco del proceso de contratación de la entidad que va a formular, estructurar y elaborar las orientaciones metodológicas para el fomento a la investigación en innovación educativa con uso e TIC, a través de semilleros en Educación Preescolar, Básica y Media y escritura de los documentos de investigación aplicada se realizaron las siguientes acciones: * Reuniones de trabajo con el abogado y asesor encargado de la revisión de los documentos para esta contratación. * Escritura de los ajustes sugeridos y solicitados por parte del abogado y asesor, a todos los documentos que hacen parte integral del proceso * Seguimiento al proceso de publicación de prepliegos del proceso. * Seguimiento a las preguntas realizadas por las entidades a los prepliegos publicados. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 05 | 1 | 08 | 008 | 01 | I-405-1-0800801 | Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | SI | Modelos de Innovación Educativa con uso de TIC formulados | Sumatoria de modelos de innovación educativa formulados | 0.08 | Número | 8 | SI | 2018-02-20 | Realizar la formulación de modelos de innovación educativa con uso de TIC que respondan a las necesidades de las Instituciones Educativas seleccionadas. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 343439100 | Implementación del Plan Nacional de innovación TIC para la educación urbana y rural Nacional. BPIN:2017011000305 |  | 1 asesor | Primer informe del contrato 0868 suscrito con la Inst. Universitaria de Envigado; * Acta contrato 0868 marzo1_2018 * Cto 0868 de 2018 Cdp y rp * Primer Info_IUE_contrato 0868_20032018 Primer informe del contrato 0908 suscrito con la Universidad del Valle. PRODUCTO 2 AVANCE - ENTREGABLE PRODUCTO 1 TERMINADO - ENTREGABLE Acta reunión segundo comité con UniValle. * Acta comité contrato 0908 Feb19_2018 | 0 | Se realizaron las acciones necesarias para lograr la suscripción de dos contratos para la formulación de los modelos de innovación educativa con uso de TIC; uno con la operadora del Centro de Innovación Educativa Regional (CIER) Occidente, la Institución Universitaria de Envigado; otro con la operadora del CIER Sur, la Universidad del Valle. Entre las acciones desarrolladas se encuentran: reunión con los operadores de los CIER, construcción del anexo técnico, revisión de propuestas, estructuración del insumo de contratación, gestión ante la Subdirección de contratación del MEN, entre otras. | 0.56 | Se realizaron los comités técnicos de los contratos con la Universidad del Valle (CIER Sur) y la Institución Universitaria de Envigado (CIER Occidente). | 0.96 | La Inst. Universitaria de Envigado y la Univ. Del Valle presentaron el primer informe de avance a la ejecución de cada uno de los contratos. Se avanzó en la revisión del informe de la Universidad del Valle y se realizó el segundo comité técnico con esta Universidad, compartiendo las observaciones del informe. | 1.6 | Se realizó el segundo comité técnico con la Institución Universitaria de Envigado, compartiendo las observaciones del primer informe del contrato. Se realizó una reunón técnica en la que el equipo de la Universidad del Valle presentó un avance en el documento: "Principios conceptuales para la construcción de los modelos de innovación educativa con uso de TIC". | 2 | UniValle y la Institución Universitaria de Envigado presentaron avances en los productos del contrato. Se realizó comité con la Universidad del Valle, a través de una mesa técnica en la que se revisaron avances y dificultades para cada producto. | 3 | Se realizó comité con la Institución Universitaria (IU) de Envigado, a través de una mesa técnica en la que se revisaron avances y dificultades para cada producto. UniValle y la IU de Envigado presentaron informe de avance al cumplimiento de las obligaciones de los contratos. | [12 empty] | 2% | 2% | Se realizaron las acciones necesarias para la formalización de los dos convenios suscritos con las Instituciones operadoras de los Centros de Innovación de Occidente y Sur. Se acuerda la realización del primer comité ténico que se realizará en el mes de febrero. | 7% | 7% | Se realizaron los comités técnicos de los dos contratos con la Universidad del Valle (Sur) y la Institución Universitaria de Envigado (Occidente). Se dio alcance a las obligaciones del contrato y se resolvieron inquietudes.Se discutió sobre la selección de las instituciones educativas a beneficiar, se revisó el plan de acción propuesto, el cual será presentado en el primer informe a finales del mes de marzo. | 12% | 12% | Se avanzó en la revisión del plan de acción propuesto por la Universidad del Valle y se presentaron las observaciones en el segundo comité de seguimiento del contrato. Así mismo se realizó reunión con el equipo técnico de esta universidad para conversar sobre la fundamentación conceptual que se está construyendo. Se avanza en la revisión del plan de acción de la Inst. Universitaria de Envigado. | 20% | 20% | La Universidad del Valle realizó el encuentro “Construyendo rutas modelos de innovación educativa con uso de TIC”, con el fin de validar con actores de la comunidad educativa de cada IE (rectores, docentes, administrativos, gestores TIC, SE, MEN) los principios conceptuales y propuesta metodológica para la formulación de los modelos de innovación educativa con uso de TIC. Tanto UniValle como la Institución Universitaria de Envigado han realizado las primeras visitas a las 8 Instituciones para desarrollar actividades de sensibilización y recolección de información para el diagnóstico. | 25% | 25% | La Institución Universitaria de Envigado presentó avances en la fundamentación conceptual en lo relacionado con la aproximación inicial de modelo, innovación y adaptabilidad. UniValle realizó reunión con la I.E Francisco José Lloreda revisando algunos aspectos para mejorar el cumplimiento del plan de trabajo. | 40% | 40% | La IU de Envigado se reunió con docentes y directivos docentes para avanzar en el análisis del PEI en el componente de TIC específicamente. UniValle avanzó en la estructuración del taller para la formulación colectiva del plan institucional de uso de TIC con la comunidad educativa. | 48% |  |  | 55% |  |  | 75% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 05 | 0 | 13 | 270 | 01 | I-405-0-1327001 | Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | NO | Seguimientos a proyectos de investigación en ejecución, en el área de innovación educativa | Sumatoria de seguimientos a proyectos de investigación en ejecución, en el área de innovación educativa | 0.04 | Número | 12 | SI | 2018-01-26 | Realizar la revisión a los avances de las actividades de investigación y verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los contratos suscritos con las universidades que desarrollan los proyectos de investigación suscritos bajo el Convenio especial de cooperación No. 643/344 de 2010 celebrado entre el MEN y Colciencias. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  | 1 contratista 1 Coordinadora 1 Profesional | Acta de reunión de Comité Técnico del 21-03-2018 Las actas incluyen las actividades desarrolladas sobre el avance a los proyectos de investigación vigentes así como los compromisos establecidos. |  |  | 2 | Se realiza seguimiento mensual a las actividades desarrolladas bajo el Convenio MEN-Colciencias sobre: 1.Seguimiento a proyectos en ejecución 2.Balance de Supervisión del Convenio 344-2010 3.Actividad de cierre del Convenio El detalle de las actividades se encuentran en el acta de comité técnico del 26-02-2018 No se han presentando obstáculos para el cumplimiento de la actividad. | 3 | Se realiza seguimiento mensual a las actividades de investigación y compromisos suscritos con las entidades ejecutoras y desarrolladas bajo el Convenio MEN-Colciencias sobre: 1.Seguimiento a proyectos en ejecución 2.Balance de Supervisión del Convenio 344-2010 3.Actividad de cierre del Convenio El detalle de las actividades se encuentran en el acta de comité técnico del 21-03-2018 No se han presentando obstáculos para el cumplimiento de la actividad. | 4 | Se realiza seguimiento mensual a las actividades de investigación y compromisos suscritos con las entidades ejecutoras y desarrolladas bajo el Convenio MEN-Colciencias sobre: 1.Seguimiento a proyectos en ejecución 2.Balance de Supervisión del Convenio 344-2010 3.Actividad de cierre del Convenio El detalle de las actividades se encuentran en el acta de comité técnico del 25-04-2018 No se han presentando obstáculos para el cumplimiento de la actividad. | 5 | Se realiza seguimiento correspondiente al mes de mayo, a las actividades de investigación y compromisos suscritos con las entidades ejecutoras y desarrolladas bajo el Convenio MEN-Colciencias | 6 | Se realiza seguimiento mensual a las actividades de investigación y compromisos suscritos con las entidades ejecutoras y desarrolladas bajo el Convenio MEN-Colciencias sobre: 1.Seguimiento a proyectos en ejecución 2.Balance de Supervisión del Convenio 344-2010 3.Actividad de cierre del Convenio El detalle de las actividades se encuentran en el acta de comité técnico del 25-06-2018 No se han presentando obstáculos para el cumplimiento de la actividad. | [15 empty] | 17% | 17% | Se realiza seguimiento mensual a las actividades desarrolladas bajo el Convenio MEN-Colciencias sobre: 1.Seguimiento a proyectos en ejecución 2.Balance de Supervisión del Convenio 344-2010 3.Actividad de cierre del Convenio El detalle de las actividades se encuentran en el acta de comité técnico del 26-02-2018 No se han presentando obstáculos para el cumplimiento de la actividad. | 25% | 25% | Se realiza seguimiento mensual a las actividades de investigación desarrolladas bajo el Convenio especial de cooperación No. 643/344 de 2010 celebrado entre el MEN y Colciencias y a los compromisos establecidos en los contratos C576-2015, C-301-2017 y C-313-2017 suscritos entre Colciencias, La Universidad del Valle, La Universidad del Quindío y la Universidad del Norte, respectivamente. Sobre: 1.Estado de cada uno de los proyectos en ejecución 2.Balance de Supervisión del Convenio 344-2010 3.Actividad de cierre del Convenio El detalle de las actividades se encuentran en el acta de comité técnico del 21-03-2018 No se han presentando obstáculos para el cumplimiento de la actividad. | 33% | 33% | Se realiza seguimiento mensual a las actividades de investigación desarrolladas bajo el Convenio especial de cooperación No. 643/344 de 2010 celebrado entre el MEN y Colciencias y a los compromisos establecidos en los contratos C576-2015, C-301-2017 y C-313-2017 suscritos entre Colciencias, La Universidad del Valle, La Universidad del Quindío y la Universidad del Norte, respectivamente. Sobre: 1.Estado de cada uno de los proyectos en ejecución 2.Balance de Supervisión del Convenio 344-2010 3.Actividad de cierre del Convenio El detalle de las actividades se encuentran en el acta de comité técnico del 25-04-2018 No se han presentando obstáculos para el cumplimiento de la actividad. | 41% | 41% | Se realiza seguimiento mensual a las actividades de investigación desarrolladas bajo el Convenio especial de cooperación No. 643/344 de 2010 celebrado entre el MEN y Colciencias y a los compromisos establecidos en los contratos C576-2015, C-301-2017 y C-313-2017 suscritos entre Colciencias, La Universidad del Valle, La Universidad del Quindío y la Universidad del Norte, respectivamente. Sobre: 1.Estado a cada uno de los proyectos en ejecución 2.Balance de Supervisión del Convenio 344-2010 3.Actividad de cierre del Convenio El detalle de las actividades se encuentran en el acta de comité técnico del 28-05-2018. No se han presentando obstáculos para el cumplimiento de la actividad. | 49% | 49% | Se realiza seguimiento mensual a las actividades de investigación desarrolladas bajo el Convenio especial de cooperación No. 643/344 de 2010 celebrado entre el MEN y Colciencias y a los compromisos establecidos en los contratos C576-2015, C-301-2017 y C-313-2017 suscritos entre Colciencias, La Universidad del Valle, La Universidad del Quindío y la Universidad del Norte, respectivamente. Sobre: 1.Estado de cada uno de los proyectos en ejecución 2.Balance de Supervisión del Convenio 344-2010 3.Actividad de cierre del Convenio El detalle de las actividades se encuentran en el acta de comité técnico del 25-06-2018. No se han presentando obstáculos para el cumplimiento de la actividad. | 57% |  |  | 65% |  |  | 73% |  |  | 81% |  |  | 89% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 02 | 0 | 13 | 271 | 01 | I-402-0-1327101 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Andrés Felipe Guevara Rincón | NO | Contenidos comunicacionales internos producidos. | No. de contenidos producidos/ No. contenidos proyectados. | 0.0833 | Número | 2300 |  |  | Hacer la redacción, edición y publicación a través de los diferentes canales de comunicación interna. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 2092408184 |  |  | 5 Profesionales | Piezas diseñadas | 115 | Con la redacción, edición y/o publicación de 115 notas durante el mes de enero se inicia el nuevo año, con el propósito de mantener informado a todo el personal del Ministerio, de una manera clara, concisa y de fácil acceso a través de nuestros canales informativos. Es así que con corte a 31 de enero de 2018, se logró un nivel de cumplimiento del 5.21%. | 14.78% | En este mes se supera la meta con 212 productos de este ítem. Se cierra el ciclo del Pregonero a través de PDF's y nos preparamos para dar inicio a la nueva era de la página virtual que se tendrá para El Pregonero. Igualmente, para el mes de febrero se ha alcanzado un acumulado de 327 piezas, a través de los diferentes canales de comunicación interna, logrando un nivel de cumplimiento del 14.78% con corte a 28 de febrero de 2018. | 554 | En el mes de marzo se han realizado 227 publicaciones alcanzando un acumulado de 554 piezas, a través de los diferentes canales de comunicación interna. Es así que con corte a 31 de marzo de 2018, se logró un nivel de cumplimiento del 25.17%. Se inició la nueva etapa de producción de contenidos a través de Elpregonero.com, como una nueva herramienta para tener informados a los funcionarios del Ministerio. Dicha herramienta ha permitido mantener una comunicación permanente y en tiempo real de las noticias en general. Por supuesto continuamos adelante con la redacción, edición y publicación en los demas medios de comunicación interna. | 839 | Para el mes de abril se continúa de forma efectiva con la redacción, edición y publicación de contenidos en todos los canales, con la novedad de inlcuir durante este mes las notas en el nuevo medio radial llamado Radio MEN. Libretos con contenido diverso que van desde las noticias del Ministerio, hasta notas frescas y divertidas fuera del contexto ministerial. Es así como en el mes de abril se han realizado 285 publicaciones alcanzando un acumulado de 839 piezas, a través de los diferentes canales de comunicación interna, logrando con corte a 30 de abril de 2018, un nivel de cumplimiento del 38.08%. | 1105 | El Grupo de Comunicación Interna investiga y recopila información para poder redactar, editar y publicar notas, artículos, noticias, etc... en cada uno de los canales de comunicación que dispone el Ministerio para tal fin. Cada uno de ellos se mantiene en constante actualización para tener a los funcionarios informados en tiempo real, sobre los hechos que son relevantes en la Entidad. En el mes de mayo se realizaron 266 publicaciones alcanzando un acumulado de 1.105 piezas, a través de los diferentes canales de comunicación interna, logrando con corte a 31 de mayo de 2018, un nivel de cumplimiento del 50.21%. | 1356 | Comunicación Interna ha cumplido de manera eficiente y efectiva con la redacción, edición y publicación de notas, noticias e informes de cada una de las fuentes del Ministerio, para cumplir con el objetivo de mantener informados a los funcionarios de manera inmediata, clara y objetiva a través de los diferentes canales con que cuenta la Entidad. En el mes de juno se realizaron 2516 publicaciones alcanzando un acumulado de 1.356 piezas, a través de los diferentes canales de comunicación interna, logrando con corte a 30 de junio de 2018, un nivel de cumplimiento del 58.95%. | [12 empty] | 5.333% | 5% | 5.21% | 5% | 5.21% | Con la redacción, edición y/o publicación de 115 notas durante el mes de enero se inicia el nuevo año, con el propósito de mantener informado a todo el personal del Ministerio, de una manera clara, concisa y de fácil acceso a través de nuestros canales informativos. Es así que con corte a 31 de enero de 2018, se logró un nivel de cumplimiento del 5.21%. | 16% | 25.17% | En el mes de marzo se han realizado 227 publicaciones alcanzando un acumulado de 554 piezas, a través de los diferentes canales de comunicación interna. Es así que con corte a 31 de marzo de 2018, se logró un nivel de cumplimiento del 25.17%. Se inició la nueva etapa de producción de contenidos a través de Elpregonero.com, como una nueva herramienta para tener informados a los funcionarios del Ministerio. Dicha herramienta ha permitido mantener una comunicación permanente y en tiempo real de las noticias en general. Por supuesto continuamos adelante con la redacción, edición y publicación en los demas medios de comunicación interna. | 21.33% | 38.08% | Para el mes de abril se continúa de forma efectiva con la redacción, edición y publicación de contenidos en todos los canales, con la novedad de inlcuir durante este mes las notas en el nuevo medio radial llamado Radio MEN. Libretos con contenido diverso que van desde las noticias del Ministerio, hasta notas frescas y divertidas fuera del contexto ministerial. Es así como en el mes de abril se han realizado 285 publicaciones alcanzando un acumulado de 839 piezas, a través de los diferentes canales de comunicación interna, logrando con corte a 30 de abril de 2018, un nivel de cumplimiento del 38.08%. | 27% | 50.21% | El Grupo de Comunicación Interna investiga y recopila información para poder redactar, editar y publicar notas, artículos, noticias, etc... en cada uno de los canales de comunicación que dispone el Ministerio para tal fin. Cada uno de ellos se mantiene en constante actualización para tener a los funcionarios informados en tiempo real, sobre los hechos que son relevantes en la Entidad. En el mes de mayo 266 publicaciones alcanzando un acumulado de 1.105 piezas, a través de los diferentes canales de comunicación interna, logrando con corte a 31 de mayo de 2018, un nivel de cumplimiento del 50.21%. | 32% | 58.95% | Comunicación Interna ha cumplido de manera eficiente y efectiva con la redacción, edición y publicación de notas, noticias e informes de cada una de las fuentes del Ministerio, para cumplir con el objetivo de mantener informados a los funcionarios de manera inmediata, clara y objetiva a través de los diferentes canales con que cuenta la Entidad. En el mes de junio se realizaron 2516 publicaciones alcanzando un acumulado de 1.356 piezas, a través de los diferentes canales de comunicación interna, logrando con corte a 30 de junio de 2018, un nivel de cumplimiento del 58.95%. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 02 | 0 | 13 | 271 | 02 | I-402-0-1327102 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Andrés Felipe Guevara Rincón | NO | Contenidos comunicacionales internos producidos. | No. de contenidos producidos/ No. contenidos proyectados. | 0.0833 | Número | 2300 |  |  | Liderar estrategias de comunicación y asesorar a las áreas en el desarrollo de campañas internas. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 |  | 2092408184 |  |  | 5 Profesionales | Piezas publicadas | 5 | A principio de año se inicia de manera suave, con crecimiento paulatino, la solicitud y el desarrollo de estrategias. Por esta razón iniciamos con 5 estrategias y se ha pasado a todas las áreas un formato de requerimiento de sus necesidades para el presente año. De esta manera con corte a 31 de enero de 2018, se alcanzó un nivel de cumplimiento del 5.21%. | 14.78% | Durante el mes de febrero de 2018 se han realizado 8 estrategías y asesorías de comunicación interna, alcanzando un acumulado de 13 estrategias con corte a 28 de febrero de 2018, logrando un nivel de cumplimiento del 14.78%. Se toman los formatos de necesidades que las áreas entregaron y se comienza a trabajar en las estrategias que se liderarán con cada área. | 24 | El posicionamiento obtenido por el área para el asesoramiento de estrategias para las áreas, nos hace reconocidos y nos permite continuar adelante con esta labor. Por esta razón durante el mes de marzo pudimos llevar a cabo 11 estrategias y asesorías, alcanzando un acumulado de 24 estrategias, lo que significa un nivel de cumplimiento del 25.17% con corte a 31 de marzo de 2018. | 35 | El apoyo, soporte y liderazgo en estrategias de comunicación al interior del MEN, continúan siendo protagonistas. Se destacan campañas como MIPG City, Jornada Única, Don Folio, Yo te cuido tú te cuidas y PAL, entre otras. Comunicación Interna sigue liderando estrategias y coordinando con las áreas responsables la mejor forma de comunicar. Durante el mes de abril se llevaron a cabo 11 estrategias y asesorías, alcanzando un acumulado de 35 estrategias, lo que significa un nivel de cumplimiento del 38.08% con corte a 30 de abril de 2018. | 47 | Ante la licencia tomada por Lorena Conde, el grupo se reorganiza para liderar de manera acertada, profesional y en tiempo justo, las estrategias de comunicación que sean requeridas o que hayan sido propuestas por nuestra oficina, en pro del conocimiento o del posicionamiento de las áreas y sus campañas. Durante el mes de mayo se llevaron a cabo 12 estrategias y asesorías, alcanzando un acumulado de 47 estrategias, lo que significa un nivel de cumplimiento del 50.21% con corte a 31 de mayo de 2018. | 56 | Cada uno de los integrantes del equipo de Comunicación Interna, ha mantenido y mantiene contacto permanente con las áreas asignadas, con el propósito de liderar y asesorar las estrategias que se estimen convenientes y provechosas para el Ministerio. Cada Campaña es llevada a feliz término y cuenta con el acompañamiento permanente del equipo. Durante el mes de junio se llevaron a cabo 9 estrategias y asesorías, alcanzando un acumulado de 56 estrategias, lo que significa un nivel de cumplimiento del 58.95% con corte a 30 de junio de 2018. | [12 empty] | 5.333% | 5.21% | A principio de año se inicia de manera suave, con crecimiento paulatino, la solicitud y el desarrollo de estrategias. Por esta razón iniciamos con 5 estrategias y se ha pasado a todas las áreas un formato de requerimiento de sus necesidades para el presente año. De esta manera con corte a 31 de enero de 2018, se alcanzó un nivel de cumplimiento del 5.21%. | 5% | 5.21% | A principio de año se inicia de manera suave, con crecimiento paulatino, la solicitud y el desarrollo de estrategias. Por esta razón iniciamos con 5 estrategias y se ha pasado a todas las áreas un formato de requerimiento de sus necesidades para el presente año. De esta manera con corte a 31 de enero de 2018, se alcanzó un nivel de cumplimiento del 5.21%. | 16% | 25.17% | El posicionamiento obtenido por el área para el asesoramiento de estrategias para las áreas, nos hace reconocidos y nos permite continuar adelante con esta labor. Por esta razón durante el mes de marzo pudimos llevar a cabo 11 estrategias y asesorías, alcanzando un acumulado de 24 estrategias, lo que significa un nivel de cumplimiento del 25.17% con corte a 31 de marzo de 2018. | 21.33% | 38.08% | El apoyo, soporte y liderazgo en estrategias de comunicación al interior del MEN, continúan siendo protagonistas. Se destacan campañas como MIPG City, Jornada Única, Don Folio, Yo te cuido tú te cuidas y PAL, entre otras. Comunicación Interna sigue liderando estrategias y coordinando con las áreas responsables la mejor forma de comunicar. Durante el mes de abril se llevaron a cabo 11 estrategias y asesorías, alcanzando un acumulado de 35 estrategias, lo que significa un nivel de cumplimiento del 38.08% con corte a 30 de abril de 2018. | 27% | 50.21% | Ante la licencia tomada por Lorena, el grupo se reorganiza para liderar de manera acertada, profesional y en tiempo justo, las estrategias de comunicación que sean requeridas o que hayan sido propuestas por nuestra oficina, en pro del conocimiento o del posicionamiento de las áreas y sus campañas. Durante el mes de mayo se llevaron a cabo 12 estrategias y asesorías, alcanzando un acumulado de 47 estrategias, lo que significa un nivel de cumplimiento del 50.21% con corte a 31 de mayo de 2018. | 32% | 58.95% | Cada uno de los integrantes del equipo de Comunicación Interna, ha mantenido y mantiene contacto permanente con las áreas asignadas, con el propósito de liderar y asesorar las estrategias que se estimen convenientes y provechosas para el Ministerio. Cada Campaña es llevada a feliz término y cuenta con el acompañamiento permanente del equipo. Durante el mes de junio se llevaron a cabo 9 estrategias y asesorías, alcanzando un acumulado de 56 estrategias, lo que significa un nivel de cumplimiento del 58.95% con corte a 30 de junio de 2018. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 02 | 0 | 13 | 271 | 03 | I-402-0-1327103 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Andrés Felipe Guevara Rincón | NO | Contenidos comunicacionales internos producidos. | No. de contenidos producidos/ No. contenidos proyectados. | 0.0833 | Número | 2300 |  |  | Liderar encuentros de la ministra y los viceministros con los colaboradores. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 |  | 2092408184 |  |  | 5 Profesionales | Encuentros ejecutados | 0 | Con el inicio del año 2018, se comienza a coordinar los encuentros que tendremos con la Ministra, los viceministros y los directores, articulando la forma en que se llevarán a cabo. | 0% | Se coordina una posible agenda y actividades a trabajar con La Ministra y las Vices, entre ellos el lanzamiento de la página de El Pregonero y la emisora Radio MEN, en donde se espera contar con la participación de la Ministra y los colaboradores del Ministerio. | 8.33% | Gracias al lanzamiento de elpregonero.com logramos reunir a la Ministra con los funcionarios del Ministerio en un espacio cercano, amigable y de fácil participación para todos, alcanzando un acumulado de 1 evento con corte a 31 de marzo de 2018, logrando así un nivel de cumplimiento del 8.33%. | 2 | La Ministra de Educación hizo presencia y participó activamente mediante una entrevista concedida en el lanzamiento de Radio MEN. Allí los oyentes y quienes estuvieron en el lanzamineto en vivo puideorn verla y compartir con ella, alcanzando un acumulado de 2 eventos con corte a 30 de abril de 2018, lo que significa un nivel de cumplimiento del 16.66% | 1 | Dada la culminación del presente gobierno en los próximos meses, el Ministerio de Educación Nacional a través de su ministra, ha hecho un balance en donde muestra de manera positiva los avances de su gestión. Por tal razón Yanet Giha realizó un evento denominado Rendición de Cuentas, en el Coliseo el Salitre, ante gran parte de los funcionarios del MEN, destacando los principales aspectos ejecutados en los últimos 8 años, alcanzando un acumulado de 3 eventos con corte a 31 de mayo de 2018, lo que significa un nivel de cumplimiento del 25% | 0 | Dada la agenda de la Ministra y las Viceministras, durante el mes de junio no se pudo realizar un encuentro con ellas y los colaboradores, aunque se mantiene activo el canal de comunicación y las alternativas para realizar los eventos en conjunto con ellas. Por lo anteriormente expuesto, durante el mes de junio se mantiene un acumulado de 3 eventos con corte a 30 de junio de 2018, lo que significa un nivel de cumplimiento del 25% | [12 empty] | 5.333% | 0% | Con el inicio del año 2018, se comienza a coordinar los encuentros que tendremos con la Ministra, los viceministros y los directores, articulando la forma en que se llevarán a cabo. | 5.333% | 0% | Con el inicio del año 2018, se comienza a coordinar los encuentros que tendremos con la Ministra, los viceministros y los directores, articulando la forma en que se llevarán a cabo. | 16% | 8.33% | Gracias al lanzamiento de elpregonero.com logramos reunir a la Ministra con los funcionarios del Ministerio en un espacio cercano, amigable y de fácil participación para todos, alcanzando un acumulado de 1 evento con corte a 31 de marzo de 2018, logrando así un nivel de cumplimiento del 8.33%. | 21.33% | 16.66% | La Ministra de Educación hizo presencia y participó activamente mediante una entrevista concedida en el lanzamiento de Radio MEN. Allí los oyentes y quienes estuvieron en el lanzamineto en vivo puideorn verla y compartir con ella, alcanzando un acumulado de 2 eventos con corte a 30 de abril de 2018, lo que significa un nivel de cumplimiento del 16.66% | 27% | 25% | Dada la culminación del presente gobierno en los próximos meses, el Ministerio de Educación Nacional a través de su ministra, ha hecho un balance en donde muestra de manera positiva los avances de su gestión. Por tal razón la Ministra Giha realizó un evento denominado Rendición de Cuentas, ante gran parte de los funcionarios del MEN, destacando los principales aspectos ejecutados en los últimos 8 años, alcanzando un acumulado de 3 eventos con corte a 31 de mayo de 2018, lo que significa un nivel de cumplimiento del 25% | 32% | 25% | Dada la agenda de la Ministra y las Viceministras, durante el mes de junio no se pudo realizar un encuentro con ellas y los colaboradores, aunque se mantiene activo el canal de comunicación y las alternativas para realizar los eventos en conjunto con ellas. Por lo anteriormente expuesto, durante el mes de junio se mantiene un acumulado de 3 eventos con corte a 30 de junio de 2018, lo que significa un nivel de cumplimiento del 25% | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 02 | 0 | 13 | 272 | 01 | I-402-0-1327201 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Andrés Felipe Guevara Rincón | NO | Contenidos comunicacionales externos producidos. | No. de contenidos producidos/ No. contenidos proyectados. | 0.0833 | Número | 1200 |  |  | Producir contenidos periodísticos para ser divulgados a través de los medios de comunicación nacional, regional y local. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 |  | 794720507 |  |  | 4 Profesionales | Resumen de indicadores OAC | 64 | Con el ánimo de divulgar y tener un impacto en los medios de comunicación a nivel nacional, regional y local, se han desarrollado acciones en las que se incluyen artículos y comunicados emitidos como fuente Oficina Asesora de Comunicaciones, noticias y entrevistas presenciales, telefónicas y escritas con delegados del MEN. Durante el mes de enero de 2018 se realizaron 64 noticias y entrevistas, relacionados con acciones de divulgación de la gestión del Ministerio de Educación Nacional, alcanzando con corte a 31 de enero de 2018, un nivel de cumplimiento del 6.58%. | 16.5% | Con el ánimo de divulgar y tener un impacto en los medios de comunicación a nivel nacional, regional y local, se han desarrollado acciones en las que se incluyen artículos y comunicados emitidos como fuente Oficina Asesora de Comunicaciones, noticias y entrevistas presenciales, telefónicas y escritas con delegados del MEN. Durante el mes de febrero se realizaron 91 noticias y entrevistas, relacionados con acciones de divulgación de la gestión del Ministerio de Educación Nacional, alcanzando con corte a 28 de febrero de 2018, un acumulado de 155 contactos con medios de comunicación, lo que significa un nivel de cumplimiento del 16.5%. | 23.00% | Con el ánimo de divulgar y tener un impacto en los medios de comunicación a nivel nacional, regional y local, se han desarrollado acciones en las que se incluyen artículos y comunicados emitidos como fuente Oficina Asesora de Comunicaciones, noticias y entrevistas presenciales, telefónicas y escritas con delegados del MEN. Es así como durante el mes de marzo de 2018 se realizaron 59 noticias y entrevistas, relacionados con acciones de divulgación de la gestión del Ministerio de Educación Nacional, alcanzando con corte a 31 de marzo de 2018, un acumulado de 214 contactos con medios de comunicación, lo que significa un nivel de cumplimiento del 23.00%. | 282 | Con el ánimo de divulgar y tener un impacto en los medios de comunicación a nivel nacional, regional y local, se han desarrollado acciones en las que se incluyen artículos y comunicados emitidos como fuente Oficina Asesora de Comunicaciones, noticias y entrevistas presenciales, telefónicas y escritas con delegados del MEN. Es así como durante el mes de abril de 2018 se realizaron 68 noticias y entrevistas, relacionados con acciones de divulgación de la gestión del Ministerio de Educación Nacional, alcanzando con corte a 30 de abril de 2018, un acumulado de 282 contactos con medios de comunicación, lo que significa un nivel de cumplimiento del 30.25%. | 355 | Para cumplir con el objetivo de divulgar y tener impacto en medios con los temas de la agenda educativa, para este mes de mayo se desarrollaron acciones en las que se incluyen artículos y comunicados emitidos como fuente Oficina Asesora de Comunicaciones, noticias y entrevistas presenciales, telefónicas y escritas con delegados del MEN. Durante el mes se realizaron 73 noticias y entrevistas, relacionados con acciones de divulgación de la gestión del Ministerio de Educación Nacional, alcanzando con corte a 31 de mayo de 2018, un acumulado de 355 acciones de divulgación , lo que significa un nivel de cumplimiento del 37,75%, estando por encima de la meta proyectada inicialmente. | 414 | Para cumplir con el objetivo de divulgar y tener impacto en medios con los temas de la agenda educativa, para este mes de mayo se desarrollaron acciones en las que se incluyen artículos y comunicados emitidos como fuente Oficina Asesora de Comunicaciones, noticias y entrevistas presenciales, telefónicas y escritas con delegados del MEN. Durante el mes de junio se realizaron 59 noticias y entrevistas, relacionados con acciones de divulgación de la gestión del Ministerio de Educación Nacional, alcanzando con corte a 30 de junio de 2018, un acumulado de 532 acciones de divulgación , lo que significa un nivel de cumplimiento del 44.33%. | [12 empty] | 5.333% | 6.58% | Con el ánimo de divulgar y tener un impacto en los medios de comunicación a nivel nacional, regional y local, se han desarrollado acciones en las que se incluyen artículos y comunicados emitidos como fuente Oficina Asesora de Comunicaciones, noticias y entrevistas presenciales, telefónicas y escritas con delegados del MEN. Durante el mes de enero de 2018 se realizaron 64 noticias y entrevistas, relacionados con acciones de divulgación de la gestión del Ministerio de Educación Nacional, alcanzando con corte a 31 de enero de 2018, un nivel de cumplimiento del 6.58%. | 5.333% | 6.58% | Con el ánimo de divulgar y tener un impacto en los medios de comunicación a nivel nacional, regional y local, se han desarrollado acciones en las que se incluyen artículos y comunicados emitidos como fuente Oficina Asesora de Comunicaciones, noticias y entrevistas presenciales, telefónicas y escritas con delegados del MEN. Durante el mes de enero de 2018 se realizaron 64 noticias y entrevistas, relacionados con acciones de divulgación de la gestión del Ministerio de Educación Nacional, alcanzando con corte a 31 de enero de 2018, un nivel de cumplimiento del 6.58%. | 16% | 23.00% | Con el ánimo de divulgar y tener un impacto en los medios de comunicación a nivel nacional, regional y local, se han desarrollado acciones en las que se incluyen artículos y comunicados emitidos como fuente Oficina Asesora de Comunicaciones, noticias y entrevistas presenciales, telefónicas y escritas con delegados del MEN. Es así como durante el mes de marzo de 2018 se realizaron 59 noticias y entrevistas, relacionados con acciones de divulgación de la gestión del Ministerio de Educación Nacional, alcanzando con corte a 31 de marzo de 2018, un acumulado de 214 contactos con medios de comunicación, lo que significa un nivel de cumplimiento del 23.00%. | 21.33% | 30.25% | Con el ánimo de divulgar y tener un impacto en los medios de comunicación a nivel nacional, regional y local, se han desarrollado acciones en las que se incluyen artículos y comunicados emitidos como fuente Oficina Asesora de Comunicaciones, noticias y entrevistas presenciales, telefónicas y escritas con delegados del MEN. Es así como durante el mes de abril de 2018 se realizaron 68 noticias y entrevistas, relacionados con acciones de divulgación de la gestión del Ministerio de Educación Nacional, alcanzando con corte a 30 de abril de 2018, un acumulado de 282 contactos con medios de comunicación, lo que significa un nivel de cumplimiento del 30.25%. | 27% | 37.75% | Para cumplir con el objetivo de divulgar y tener impacto en medios con los temas de la agenda educativa, para este mes de mayo se desarrollaron acciones en las que se incluyen artículos y comunicados emitidos como fuente Oficina Asesora de Comunicaciones, noticias y entrevistas presenciales, telefónicas y escritas con delegados del MEN. Durante el mes se realizaron 73 noticias y entrevistas, relacionados con acciones de divulgación de la gestión del Ministerio de Educación Nacional, alcanzando con corte a 31 de mayo de 2018, un acumulado de 355 acciones de divulgación, lo que significa un nivel de cumplimiento del 37,75%, estando por encima de la meta proyectada inicialmente. | 32% | 44.3% | Para cumplir con el objetivo de divulgar y tener impacto en medios con los temas de la agenda educativa, para este mes de mayo se desarrollaron acciones en las que se incluyen artículos y comunicados emitidos como fuente Oficina Asesora de Comunicaciones, noticias y entrevistas presenciales, telefónicas y escritas con delegados del MEN. Durante el mes de junio se realizaron 59 noticias y entrevistas, relacionados con acciones de divulgación de la gestión del Ministerio de Educación Nacional, alcanzando con corte a 30 de junio de 2018, un acumulado de 532 acciones de divulgación, lo que significa un nivel de cumplimiento del 44.3%. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 02 | 0 | 13 | 272 | 02 | I-402-0-1327202 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Andrés Felipe Guevara Rincón | NO | Contenidos comunicacionales externos producidos. | No. de contenidos producidos/ No. contenidos proyectados. | 0.0833 | Número | 1200 |  |  | Atender las solicitudes de los medios de comunicación para brindar información acerca de los planes y programas que desarrolla el MEN. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 |  | 794720507 |  |  | 4 Profesionales | Resumen de indicadores OAC | 15 | Para atender temas de gran relevancia e importancia para Colombia y sus regiones, durante el mes de enero de 2018 la Oficina Asesora de Comunicaciones ha realizado 15 ruedas de prensa, alcanzando un nivel de cumplimient de 6.58%. | 16.5% | Para atender temas de gran relevancia e importancia para Colombia y sus regiones, durante el mes de febrero de 2018 la Oficina Asesora de Comunicaciones ha realizado 28 ruedas de prensa, alcanzando un acumulado con corte a 28 de febrero de 2018 de 43 ruedas de prensa, lo que significa el 16.5% del nivel de cumplimiento | 23.00% | Para atender temas de gran relevancia e importancia para Colombia y sus regiones, durante el mes de marzo de 2018 la Oficina Asesora de Comunicaciones ha realizado 19 ruedas de prensa, alcanzando un acumulado con corte a 31 de marzo de 2018 de 62 ruedas de prensa, lo que significa el 23.00% del nivel de cumplimiento. | 81 | Para atender temas de gran relevancia e importancia para Colombia y sus regiones, durante el mes de abril de 2018 la Oficina Asesora de Comunicaciones ha realizado 19 ruedas de prensa, alcanzando un acumulado con corte a 30 de abril de 2018 de 81 ruedas de prensa, lo que significa el 30.25% del nivel de cumplimiento. | 98 | Con el fin de atender y dar respuesta directa a la comunidad regional y los medios de comunicación sobre temas específicos de la gestión del Ministerio, durante mayo de 2018 desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se realizaron 18 ruedas de prensa que contribuyeron a tener un acercamientos con diferentes zonas del país donde la Ministra y sus delegados adelantan agenda, logrando un acumulado de 98 ruedas de prensa con corte a 31 de mayo de 2018, lo que significa un nivel de cumplimiento del 37.75% | 118 | Con el fin de atender y dar respuesta directa a la comunidad regional y los medios de comunicación sobre temas específicos de la gestión del Ministerio, durante mayo de 2018 desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se realizaron 20 ruedas de prensa que contribuyeron a tener un acercamientos con diferentes zonas del país donde la Ministra y sus delegados adelantan agenda, logrando un acumulado de 118 ruedas de prensa con corte a 30 de junio de 2018, lo que significa un nivel de cumplimiento del 44.33% | [12 empty] | 5.333% | 6.58% | Para atender temas de gran relevancia e importancia para Colombia y sus regiones, durante el mes de enero de 2018 la Oficina Asesora de Comunicaciones ha realizado 15 ruedas de prensa, alcanzando un nivel de cumplimient de 6.58%. | 5.333% | 6.58% | Para atender temas de gran relevancia e importancia para Colombia y sus regiones, durante el mes de enero de 2018 la Oficina Asesora de Comunicaciones ha realizado 15 ruedas de prensa, alcanzando un nivel de cumplimient de 6.58%. | 16% | 23.00% | Para atender temas de gran relevancia e importancia para Colombia y sus regiones, durante el mes de marzo de 2018 la Oficina Asesora de Comunicaciones ha realizado 19 ruedas de prensa, alcanzando un acumulado con corte a 31 de marzo de 2018 de 62 ruedas de prensa, lo que significa el 23.00% del nivel de cumplimiento. | 21.33% | 30.25% | Para atender temas de gran relevancia e importancia para Colombia y sus regiones, durante el mes de abril de 2018 la Oficina Asesora de Comunicaciones ha realizado 19 ruedas de prensa, alcanzando un acumulado con corte a 30 de abril de 2018 de 81 ruedas de prensa, lo que significa el 30.25% del nivel de cumplimiento. | 27% | 37.75% | Con el fin de atender y dar respuesta directa a la comunidad regional y los medios de comunicación sobre temas específicos de la gestión del Ministerio, durante mayo de 2018 desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se realizaron 18 ruedas de prensa que contribuyeron a tener un acercamientos con diferentes zonas del país donde la Ministra y sus delegados adelantan agenda, logrando un acumulado de 98 ruedas de prensa con corte a 31 de mayo de 2018, lo que significa un nivel de cumplimiento del 37.75% | 32% | 44.33% | Con el fin de atender y dar respuesta directa a la comunidad regional y los medios de comunicación sobre temas específicos de la gestión del Ministerio, durante mayo de 2018 desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se realizaron 20 ruedas de prensa que contribuyeron a tener un acercamientos con diferentes zonas del país donde la Ministra y sus delegados adelantan agenda, logrando un acumulado de 118 ruedas de prensa con corte a 30 de junio de 2018, lo que significa un nivel de cumplimiento del 44.33% | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
IN | I | 4 | 02 | 1 | 26 | 001 | 01 | I-402-1-2600101 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Andrés Felipe Guevara Rincón | SI | Contenidos comunicacionales registrados en radio, prensa, televisión e Internet producidos. | No. de contenidos producidos/ No. contenidos proyectados. | 0.0833 | Número | 53000 | SI | 2018-03-27 | Realizar el total de piezas comunicativas registradas en radio, prensa, televisión e internet | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 |  | 794720507 |  |  | 4 Profesionales | Reporte de indicadores mensual | 3250 | Durante el mes de enero se registraron 3.250 piezas generadas por los medios de comunicación (radio, prensa, televisión e internet) en las que se hace mención directa al Ministerio de Educación;alcanzando un nivel de cumplimiento del 6.13% Los temas de mayor recurrencia en el mes fueron: matrículas, útiles y materiales escolares, Programa de Alimentación Escolar, inicio de clases y Concurso Nacional de Cuento | 0.21% | El mes de febrero presentó una participación de 113 de noticias con fuente directa del MEN respecto al total de noticias de la agenda monitoreadas, resultado que refleja un bajo posicionamiento de la información generada por el Ministerio en la agenda noticiosa del sector educación, tal como lo acontecido en el último mes. Los temas de mayor recurrencia en el mes fueron: Programa de Alimentación Escolar (PAE) ○ Inicio clases Valledupar ○ Universidad Autónoma del Caribe ○ Matrículas ○ Fecode ○ Paro de maestros |  | INDICADOR INACTIVO PARA SEGUIMIENTO DEL PA. | [18 empty] | 5.333% | 6.13% | Durante el mes de enero se registraron 3.250 piezas generadas por los medios de comunicación (radio, prensa, televisión e internet) en las que se hace mención directa al Ministerio de Educación;alcanzando un nivel de cumplimiento del 6.13% Los temas de mayor recurrencia en el mes fueron: matrículas, útiles y materiales escolares, Programa de Alimentación Escolar, inicio de clases y Concurso Nacional de Cuento. | 5.333% | 6.13% | Durante el mes de enero se registraron 3.250 piezas generadas por los medios de comunicación (radio, prensa, televisión e internet) en las que se hace mención directa al Ministerio de Educación;alcanzando un nivel de cumplimiento del 6.13% Los temas de mayor recurrencia en el mes fueron: matrículas, útiles y materiales escolares, Programa de Alimentación Escolar, inicio de clases y Concurso Nacional de Cuento. | 16% |  | En acuerdo con la SDO mediando oficio 2018-IE-015480, se eliminó este indicador de monitoreo de información en prensa, dado que su cumplimiento dependía de un tercero. | 21.33% |  |  | 27% |  |  | 32% |  |  | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 02 | 1 | 26 | 002 | 01 | I-402-1-2600201 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Andrés Felipe Guevara Rincón | SI | Eventos institucionales realizados | No. de contenidos producidos/ No. contenidos proyectados. | 0.0833 | Número | 200 | SI | 2018-03-27 | Asesorar a las diferentes áreas del MEN en la organización de los eventos para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 |  | 2050512840 |  |  | 2 Profesionales | Resumen de indicadores 0AC y registro fotográfico | 1 | En el mes de enero se brindó asesoría al Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, para la realización del Taller 'Modelo de formación para la ciudadanía', en alianza con la OIM y USAID. Gracias a esta articulación, se logró el objetivo entre los participantes (directivos y directivos docentes), de reflexionar sobre sus prácticas pedagogicas y el fomento de desarrollo de competencias. Es así que para el mes de enero se alcanzó un nivel de cumplimiento del 6.0%, con corte a 31 de enero de 2018. | 15.9% | Para la vigencia 2018, contamos con un acumulado de 38 planeaciones y realizaciones de eventos institucionales. Para el mes de febrero se asesoraron 2 áreas responsables de la realización de eventos y/o reuniones, para el efectivo desarrollo del mismo, alcanzando un acumulado para la vigencia 2018 de 3 asesorías para un nivel de cumplimiento del 15.9% con corte a 28 de febrero de 2018. La primera asesoría se brindó al área de Bilingüismo para el evento de recibimento de los nativos extranjeros, evento que tendrá lugar a comienzos del mes de marzo. A través de esta asesoría buscamos cambiarle el formato a dicho evento, con el objetivo de hacerlo más atractivo para los participantes y más llamativo para los medios de comunicación. | 22.40% | Para el mes de marzo se asesoraron 2 áreas responsables de la realización de eventos y/o reuniones, para el efectivo desarrollo del mismo, alcanzando un acumulado para la vigencia 2017 de 5 asesorías para un nivel de cumplimiento del 22.40%, con corte a 31 de marzo de 2017. En el mes de Marzo se brindaron 2 asesorías para eventos especificos. La primera asesorìa fue para la Entrega Reconocimiento Sello Equidad Laboral EQUIPARES / BID, del área Calidad Viceministerio Superior MEN , evento que tuvo lugar dìas despues el 13 de marzo en Bogotá. A través de esta asesoría buscamos darle un nuevo formato a dicho evento, con el objetivo de hacerlo más àgil, pràctico y darle un matiz expresivo a dicho evento, ya que por su propia temàtica, tiene un tinte de muy protocolario. La otra asesoría se brindò para el evento llamado Lanzamiento Laboratorio Calidad de la Educación Inicial & Preescolar – área Primera Infancia MEN - a realizarse en el mes de Abril. Tambièn en dicha asesorìa se enfocò en darle unos requerimientos minimos con el fin de configurar un evento interesante al pùblico que participarà. | 7 | En el mes de abril se brindaron 2 asesorías: La primera fue con el equipo del PTA, para el evento de balance del programa y su impacto en la calidad educativa, La segunda asesoría se brindó al equipo de Ser Pilo Paga, para el evento de cierre con estudiantes beneficiarios de las 4 versiones del programa, logrando un acumulado para la vigencia 2018 de 7 asesorías para un nivel de cumplimiento del 40.5%, con corte a 30 de abril de 2018. | 9 | En el mes de mayo se brindaron 2 asesorías: - La primera se realizó al equipo de Pilo Paga, con quienes nos reunimos en varias ocasiones para planear cómo se realizaría el evento de cierre con los beneficiarios de las 4 versiones del programa ‘Ser Pilo Paga’. - La segunda asesoría se brindó al equipo de Calidad del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, para la realización del evento DIA E, logrando un acumulado para la vigencia 2018 de 9 asesorías para un nivel de cumplimiento del 53.5%, con corte a 31 de mayo de 2018. | 11 | En el mes de junio se brindaron 2 asesorías: -La primera fue al equipo del Colombia Pisa Fuerte 2018, con quienes nos reunimos en varias ocasiones para planear y coordinar cómo se realizaría el evento de cierre del programa PISA. - La segunda asesoría se brindó al equipo de Primera Infancia, para la realización del evento Entrega de Resultados Medición Calidad, se tuvo varias reuniones de trabajo, donde se logró coordinar conjuntamente dicho evento., logrando un acumulado para la vigencia 2018 de 11 asesorías para un nivel de cumplimiento del 63%, con corte a 30 de junio de 2018. | [12 empty] | 5.333% | 6.0% | En el mes de enero se brindó asesoría al Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, para la realización del Taller 'Modelo de formación para la ciudadanía', en alianza con la OIM y USAID. Gracias a esta articulación, se logró el objetivo entre los participantes (directivos y directivos docentes), de reflexionar sobre sus prácticas pedagogicas y el fomento de desarrollo de competencias. Es así que para el mes de enero se alcanzó un nivel de cumplimiento del 6.0%, con corte a 31 de enero de 2018. | 5.333% | 6.0% | En el mes de enero se brindó asesoría al Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, para la realización del Taller 'Modelo de formación para la ciudadanía', en alianza con la OIM y USAID. Gracias a esta articulación, se logró el objetivo entre los participantes (directivos y directivos docentes), de reflexionar sobre sus prácticas pedagogicas y el fomento de desarrollo de competencias. Es así que para el mes de enero se alcanzó un nivel de cumplimiento del 6.0%, con corte a 31 de enero de 2018. | 16% | 22.40% | Para el mes de marzo se asesoraron 2 áreas responsables de la realización de eventos y/o reuniones, para el efectivo desarrollo del mismo, alcanzando un acumulado para la vigencia 2017 de 5 asesorías para un nivel de cumplimiento del 22.40%, con corte a 31 de marzo de 2017. En el mes de Marzo se brindaron 2 asesorías para eventos especificos. La primera asesorìa fue para la Entrega Reconocimiento Sello Equidad Laboral EQUIPARES / BID, del área Calidad Viceministerio Superior MEN , evento que tuvo lugar dìas despues el 13 de marzo en Bogotá. A través de esta asesoría buscamos darle un nuevo formato a dicho evento, con el objetivo de hacerlo más àgil, pràctico y darle un matiz expresivo a dicho evento, ya que por su propia temàtica, tiene un tinte de muy protocolario. La otra asesoría se brindò para el evento llamado Lanzamiento Laboratorio Calidad de la Educación Inicial & Preescolar – área Primera Infancia MEN - a realizarse en el mes de Abril. Tambièn en dicha asesorìa se enfocò en darle unos requerimientos minimos con el fin de configurar un evento interesante al pùblico que participarà. | 21.33% | 40.5% | En el mes de abril se brindaron 2 asesorías: La primera fue con el equipo del PTA, para el evento de balance del programa y su impacto en la calidad educativa, La segunda asesoría se brindó al equipo de Ser Pilo Paga, para el evento de cierre con estudiantes beneficiarios de las 4 versiones del programa, logrando un acumulado para la vigencia 2018 de 7 asesorías para un nivel de cumplimiento del 40.5%, con corte a 30 de abril de 2018. | 27% | 53.5% | En el mes de mayo se brindaron 2 asesorías: - La primera se realizó al equipo de Pilo Paga, con quienes nos reunimos en varias ocasiones para planear cómo se realizaría el evento de cierre con los beneficiarios de las 4 versiones del programa ‘Ser Pilo Paga’. - La segunda asesoría se brindó al equipo de Calidad del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, para la realización del evento DIA E, logrando un acumulado para la vigencia 2018 de 9 asesorías para un nivel de cumplimiento del 53.5%, con corte a 31 de mayo de 2018. | 32% | 32% | En el mes de junio se brindaron 2 asesorías: -La primera fue al equipo del Colombia Pisa Fuerte 2018, con quienes nos reunimos en varias ocasiones para planear y coordinar cómo se realizaría el evento de cierre del programa PISA. - La segunda asesoría se brindó al equipo de Primera Infancia, para la realización del evento Entrega de Resultados Medición Calidad, se tuvo varias reuniones de trabajo, donde se logró coordinar conjuntamente dicho evento., logrando un acumulado para la vigencia 2018 de 11 asesorías para un nivel de cumplimiento del 63%, con corte a 30 de junio de 2018. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 02 | 1 | 26 | 002 | 02 | I-402-1-2600202 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Andrés Felipe Guevara Rincón | SI | Eventos institucionales realizados | No. de contenidos producidos/ No. contenidos proyectados. | 0.0833 | Número | 200 | SI |  | Coordinar la logística y puesta en marcha de los eventos programados así como su seguimiento. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 |  | 2050512840 |  |  | 2 Profesionales | Resumen de indicadores 0AC y registro fotográfico | 14 | Durante el mes de enero se llevaron a cabo 14 eventos, los cuales contaron con buenas convocatorias de los públicos objetivos y el desarrollo de cada uno de estos eventos arrojó resultados posisitvos. Es así que para el mes de enero se alcanzó un nivel de cumplimiento del 6.0%, con corte a 31 de enero de 2018. | 15.9% | Durante el mes de febrero se realizaron con efectividad 21 eventos, tanto locales como regionales, los cuales tuvieron la aceptación de los públicos invitados y la difusión esperada por los diferentes medios de comunicación. Durante el mes de febrero se registraron 21 eventos, logrando un acumulado para la vigencia 2018 de 35 eventos realizados, alcanzando un nivel de cumplimiento del 15.9%, con corte a 28 de febrero de 2018. | 22.40% | Durante el mes de marzo se realizaron con éxito y efectividad 18 eventos, tanto locales como regionales, y de diferentes niveles de complejidad, los cuales tuvieron la aceptación de la comunidad educativa en general, así como también la difusión esperada por los diferentes medios de comunicación locales, regionales y nacionales. Con estos 18 eventos, se obtiene un acumulado para la vigencia 2018 de 58 eventos realizados, alcanzando un nivel de cumplimiento del 22.40%, con corte a 31 de marzo de 2018. | 74 | Durante el mes de abril, se realizaron 21 eventos, tanto en Bogotá, como en diferentes regiones del país, los cuales fueron planeados en coordinación con las áreas técnicas, con el fin de generar el impacto esperado en las comunidades educativas. Se obtuvo un acumulado para la vigencia 2018 de 74 eventos realizados, alcanzando un nivel de cumplimiento del 40.5%, con corte a 30 de abril de 2018. | 98 | En el mes de mayo tuvieron lugar 24 eventos, locales y regionales, en los cuales se logró generar impacto entre las comunidades educativas, gracias a la planeación estratégica y coordinación efectiva. Entre los eventos realizados en mayo, destacamos, en primer lugar, el evento de cierre con los beneficiarios de las 4 versiones del programa ‘Ser Pilo Paga’, que contó con la presencia del Presidente Juan Manuel Santos, quien junto con la Ministra, recibió los agradecimientos por parte de los estudiantes los cuales compartieron sus historias, se premiaron a los más pilos, logrando una alta divulgación por parte de los medios de comunicación, quienes resaltaron esta importante iniciativa del Gobierno Nacional. En segundo lugar, destacamos el evento de Rendición de Cuentas, en el cual se evidenciaron los resultados más relevantes de los diferentes programas que hacen parte de la política educativa. Se obtuvo un acumulado para la vigencia 2018 de 98 eventos realizados, alcanzando un nivel de cumplimiento del 53.5%, con corte a 31 de mayo de 2018. | 115 | Entre los eventos realizados del mes de Junio, destacamos, en primer lugar, el Evento de Cierre del programa Pilos en la Universidad del Norte – UniNorte – de Barranquilla, que contó con la presencia de la Ministra, recibió los agradecimientos por parte de los estudiantes y de la comunidad educativa en general, quienes resaltaron esta importante programa del Gobierno Nacional, donde se pretendió revolucionar una generación de colombianos para que tuviera acceso a la educación superior logrando tener futuros dirigentes a personas de todos los estratos sociales. En segundo lugar, destacamos los eventos de Primeras piedra y visitas de obra en el Departamento del Atlántico, lo que demuestra que es una de las regiones del país que se ha recibido una gran inversión para obras de infraestructura educativa durante el presente Gobierno. En un tercer lugar, destacamos el evento de Encuentro Programa Becas para la Excelencia Docentes en la Universidad UNAB de Bucaramanga, donde se realizó el cierre del programa de Becas docentes para todo el país y también nos acompañaban los becarios a nivel nacional reconociendo la labor del Ministerio de Educación. Durante el mes de junio se realizaron 17 eventos, alcanzando un acumulado para la vigencia 2018 de 115 eventos, lo que significa un nivel de cumplimiento del 63%, con corte a 30 de junio de 2018. | [12 empty] | 5.333% | 6.0% | Durante el mes de enero se llevaron a cabo 14 eventos, los cuales contaron con buenas convocatorias de los públicos objetivos y el desarrollo de cada uno de estos eventos arrojó resultados positivos. Es así que para el mes de enero se alcanzó un nivel de cumplimiento del 6.0%, con corte a 31 de enero de 2018. | 5.333% | 6.0% | Durante el mes de enero se llevaron a cabo 14 eventos, los cuales contaron con buenas convocatorias de los públicos objetivos y el desarrollo de cada uno de estos eventos arrojó resultados positivos. Es así que para el mes de enero se alcanzó un nivel de cumplimiento del 6.0%, con corte a 31 de enero de 2018. | 16% | 22.40% | Durante el mes de marzo se realizaron con éxito y efectividad 18 eventos, tanto locales como regionales, y de diferentes niveles de complejidad, los cuales tuvieron la aceptación de la comunidad educativa en general, así como también la difusión esperada por los diferentes medios de comunicación locales, regionales y nacionales. Con estos 18 eventos, se obtiene un acumulado para la vigencia 2018 de 58 eventos realizados, alcanzando un nivel de cumplimiento del 22.40%, con corte a 31 de marzo de 2018. | 21.33% | 40.5% | Durante el mes de abril, se realizaron 21 eventos, tanto en Bogotá, como en diferentes regiones del país, los cuales fueron planeados en coordinación con las áreas técnicas, con el fin de generar el impacto esperado en las comunidades educativas. Se obtuvo un acumulado para la vigencia 2018 de 74 eventos realizados, alcanzando un nivel de cumplimiento del 40.5%, con corte a 30 de abril de 2018. | 27% | 53.5% | En el mes de mayo tuvieron lugar 24 eventos, locales y regionales, en los cuales se logró generar impacto entre las comunidades educativas, gracias a la planeación estratégica y coordinación efectiva. Entre los eventos realizados en mayo, destacamos, en primer lugar, el evento de cierre con los beneficiarios de las 4 versiones del programa ‘Ser Pilo Paga’, que contó con la presencia del Presidente Juan Manuel Santos, quien junto con la Ministra, recibió los agradecimientos por parte de los estudiantes los cuales compartieron sus historias, se premiaron a los más pilos, logrando una alta divulgación por parte de los medios de comunicación, quienes resaltaron esta importante iniciativa del Gobierno Nacional. En segundo lugar, destacamos el evento de Rendición de Cuentas, en el cual se evidenciaron los resultados más relevantes de los diferentes programas que hacen parte de la política educativa. Se obtuvo un acumulado para la vigencia 2018 de 98 eventos realizados, alcanzando un nivel de cumplimiento del 53.5%, con corte a 31 de mayo de 2018. | 32% | 32% | Entre los eventos realizados del mes de Junio, destacamos, en primer lugar, el Evento de Cierre del programa Pilos en la Universidad del Norte – UniNorte – de Barranquilla, que contó con la presencia de la Ministra, recibió los agradecimientos por parte de los estudiantes y de la comunidad educativa en general, quienes resaltaron esta importante programa del Gobierno Nacional, donde se pretendió revolucionar una generación de colombianos para que tuviera acceso a la educación superior logrando tener futuros dirigentes a personas de todos los estratos sociales. En segundo lugar, destacamos los eventos de Primeras piedra y visitas de obra en el Departamento del Atlántico, lo que demuestra que es una de las regiones del país que se ha recibido una gran inversión para obras de infraestructura educativa durante el presente Gobierno. En un tercer lugar, destacamos el evento de Encuentro Programa Becas para la Excelencia Docentes en la Universidad UNAB de Bucaramanga, donde se realizó el cierre del programa de Becas docentes para todo el país y también nos acompañaban los becarios a nivel nacional reconociendo la labor del Ministerio de Educación. Durante el mes de junio se realizaron 17 eventos, alcanzando un acumulado para la vigencia 2018 de 115 eventos, lo que significa un nivel de cumplimiento del 63%, con corte a 30 de junio de 2018. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 02 | 0 | 13 | 273 | 01 | I-402-0-1327301 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Andrés Felipe Guevara Rincón | NO | Visitas Página Web del MEN | No. de contenidos producidos/ No. contenidos proyectados. | 0.0833 | Número | 20200000 |  |  | Diseñar, gestionar y publicar contenidos para actualizar permanentemente la página web del Ministerio de Educación Nacional. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 |  | 306534441 |  |  | 4 Profesionales | Indicador número de visitas a la página web institucional | 2000918 | Al terminar el mes de enero de 2018, el indicador de la página web del Ministerio de Educación Nacional cerró con 2.000.918 millones de personas que accedieron a la información y servicios disponibles en el sitio web institucional, alcanzando un cumplimiento de 9.90% | 18.56% | Al terminar el mes de febrero de 2018, el indicador de la página web del Ministerio de Educación Nacional cerró con 1.749.808 millones de personas que accedieron a la información y servicios disponibles en el sitio web institucional, alcanzando un cumplimiento de 18,56% | 25.69% | En el mes de marzo 1.440.623 usuarios visitaron la página web del Ministerio de Educcaión Nacional, alcanzando un acumulado de 5.191.349 usuarios, logrando así un nivel de cumplimiento del 25.69% sobre la meta anual. | 6775221 | En el mes de abril 1.583.872 de usuarios visitaron la página web del Ministerio de Educación Nacional, alcanzando un cumplimiento de 33.54% sobre la meta anual. | 8475245 | Al terminar el mes de mayo de 2018, 1.700.024 personas accedieron a la información y servicios disponibles en la página web del Ministerio de Educación Nacional, https://www.mineducacion.gov.co/portal/ alcanzando un cumplimiento de 41.95%. | 9599391 | Al terminar el mes de junio de 2018, 1.124.146 personas accedieron a la información y servicios disponibles en la página web del Ministerio de Educación Nacional, https://www.mineducacion.gov.co/portal/ alcanzando un cumplimiento de 47,52%. | [12 empty] | 5.333% | 9.90% | Al terminar el mes de enero de 2018, el indicador de la página web del Ministerio de Educación Nacional cerró con 2.000.918 millones de personas que accedieron a la información y servicios disponibles en el sitio web institucional, alcanzando un cumplimiento de 9.90% | 5.333% | 9.90% | Al terminar el mes de enero de 2018, el indicador de la página web del Ministerio de Educación Nacional cerró con 2.000.918 millones de personas que accedieron a la información y servicios disponibles en el sitio web institucional, alcanzando un cumplimiento de 9.90% | 16% | 25.69% | En el mes de marzo 1.440.623 usuarios visitaron la página web del Ministerio de Educcaión Nacional, alcanzando un acumulado de 5.191.349 usuarios, logrando así un nivel de cumplimiento del 25.69% sobre la meta anual. | 21.33% | 33.54% | En el mes de abril 1.583.872 de usuarios visitaron la página web del Ministerio de Educación Nacional, alcanzando un cumplimiento de 33.54% sobre la meta anual. | 27% | 41.95% | Al terminar el mes de mayo de 2018, 1.700.024 personas accedieron a la información y servicios disponibles en la página web del Ministerio de Educación Nacional, https://www.mineducacion.gov.co/portal/ alcanzando un cumplimiento de 41.95%. | 32% | 47.52% | Al terminar el mes de junio de 2018, 1.124.146 personas accedieron a la información y servicios disponibles en la página web del Ministerio de Educación Nacional, https://www.mineducacion.gov.co/portal/ alcanzando un cumplimiento de 47,52%. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 02 | 0 | 13 | 274 | 01 | I-402-0-1327401 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Andrés Felipe Guevara Rincón | NO | Seguidores Redes Sociales del Ministerio de Educación Nacional | No. de contenidos producidos/ No. contenidos proyectados. | 0.0833 | Número | 7675633 | SI | 2018-03-27 | Dinamizar todos los contenidos que genera el Ministerio a través de las redes sociales, tales como Facebook, Twitter, YouTube e instagram, llegando así información institucional a más ciudadanos. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 |  | 306534441 |  |  | 2 Profesionales | Indicador número de Seguidores a las redes sociales del Minsiterio de Educaci{on Nacional. | 79.9% | La información en las redes sociales del Ministerio (Fan Page de Facebook, Twitter e Instagram) continúan siendo una herramienta importante para visibilizar de forma inmediata a todos los interesados la información institucional que genera la Entidad a través de contenidos informativos y entretenidos. Al terminar el mes de enero, cerramos con 265.092 seguidores de Facebook, 557.538 seguidores de Twitter, 6.221.206 reproducciones de los videos disponibles en el canal YouTube y 9.731 seguidores de Instagram. Con este comportamiento alcanzamos un cumplimiento de 79,9%, debido a que es acumulativo con el cierre del año anterior. | 82.8% | La información en las redes sociales del Ministerio (Fan Page de Facebook, Twitter e Instagram) es nuestra herramienta para visibilizar de forma inmediata a todos los interesados la información institucional que genera la Entidad a través de contenidos informativos y entretenidos. Al terminar el mes de febrero, cerramos con 266.723 seguidores de Facebook, 560.208 seguidores de Twitter, 6.261.441 reproducciones de los videos disponibles en el canal YouTube y 10.100 seguidores de Instagram. Con este comportamiento alcanzamos un cumplimiento de 82,8, este porcentaje es acumulado con el cierre del año anterior. | 85.0% | La información en las redes sociales del Ministerio (Fan Page de Facebook, Twitter e Instagram) siguen siendo una herramienta importante para visibilizar de forma inmediata a todos los interesados la información institucional que genera la Entidad. Al terminar el mes de marzo, cerramos 267.000 seguidores de Facebook, 564.000 seguidores de Twitter, 6.335.337 reproducciones de los videos disponibles en el canal YouTube y 10.300 seguidores de Instagram. Con este comportamiento alcanzamos un nivel de cumplimiento de 85% | 88.8% | Al terminar el mes de abril, cerramos con 268.461 seguidores de Facebook, 566.698 seguidores de Twitter, 6.667.178 reproducciones de los videos disponibles en el canal YouTube y 10.739 seguidores de Instagram. Con este comportamiento alcanzamos un cumplimiento de 88.8%. | 89.5% | En este periodo, cerramos con 270.000 seguidores de Facebook, 569.000 seguidores de Twitter, 7.086.570 reproducciones de los videos disponibles en el canal YouTube y 12.000 seguidores de Instagram. Con este comportamiento alcanzamos un cumplimiento de 89%. | 90.6% | Desde las redes sociales del Ministerio (Fan Page de Facebook, Twitter e Instagram) al terminar el mes de junio, cerramos con 271.079 seguidores de Facebook, 572.000 seguidores de Twitter, 7.147.989 reproducciones de los videos disponibles en el canal YouTube y 12.400 seguidores de Instagram. | [12 empty] | 5.333% | 79.9% | La información en las redes sociales del Ministerio (Fan Page de Facebook, Twitter e Instagram) continúan siendo una herramienta importante para visibilizar de forma inmediata a todos los interesados la información institucional que genera la Entidad a través de contenidos informativos y entretenidos. Al terminar el mes de enero, cerramos con 265.092 seguidores de Facebook, 557.538 seguidores de Twitter, 6.221.206 reproducciones de los videos disponibles en el canal YouTube y 9.731 seguidores de Instagram. Con este comportamiento alcanzamos un cumplimiento de 79,9%, debido a que es acumulativo con el cierre del año anterior. | 5.333% | 79.9% | La información en las redes sociales del Ministerio (Fan Page de Facebook, Twitter e Instagram) continúan siendo una herramienta importante para visibilizar de forma inmediata a todos los interesados la información institucional que genera la Entidad a través de contenidos informativos y entretenidos. Al terminar el mes de enero, cerramos con 265.092 seguidores de Facebook, 557.538 seguidores de Twitter, 6.221.206 reproducciones de los videos disponibles en el canal YouTube y 9.731 seguidores de Instagram. Con este comportamiento alcanzamos un cumplimiento de 79,9%, debido a que es acumulativo con el cierre del año anterior. | 16% | 85.0% | La información en las redes sociales del Ministerio (Fan Page de Facebook, Twitter e Instagram) siguen siendo una herramienta importante para visibilizar de forma inmediata a todos los interesados la información institucional que genera la Entidad. Al terminar el mes de marzo, cerramos 267.000 seguidores de Facebook, 564.000 seguidores de Twitter, 6.335.337 reproducciones de los videos disponibles en el canal YouTube y 10.300 seguidores de Instagram. Con este comportamiento alcanzamos un nivel de cumplimiento de 85% | 21.33% | 88.8% | Al terminar el mes de abril, cerramos con 268.461 seguidores de Facebook, 566.698 seguidores de Twitter, 6.667.178 reproducciones de los videos disponibles en el canal YouTube y 10.739 seguidores de Instagram. Con este comportamiento alcanzamos un cumplimiento de 88.8%. | 27% | 89.5% | En este periodo, cerramos con 270.000 seguidores de Facebook, 569.000 seguidores de Twitter, 7.086.570 reproducciones de los videos disponibles en el canal YouTube y 12.000 seguidores de Instagram. Con este comportamiento alcanzamos un cumplimiento de 89%. | 32% | 90.6% | Desde las redes sociales del Ministerio (Fan Page de Facebook, Twitter e Instagram) al terminar el mes de junio, cerramos con 271.079 seguidores de Facebook, 572.000 seguidores de Twitter, 7.147.989 reproducciones de los videos disponibles en el canal YouTube y 12.400 seguidores de Instagram. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 02 | 1 | 26 | 003 | 01 | I-402-1-2600301 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Andrés Felipe Guevara Rincón | SI | Estrategias de comunicación planeadas para la divulgación de información relacionada con los lineamientos estratégicos del MEN | No. de contenidos producidos/ No. contenidos proyectados. | 0.0833 | Número | 5 |  |  | Divulgar la información interna y externa que genera el MEN, relacionada con los lineamientos estratégicos de la alta dirección, (Pila Paga, Becas Docentes, Jornada Única, Infraestructura Educativa y Colombia Bilingüe). | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 |  | 148928400 |  |  | 8 Profesionales | Número de noticias divulgadas a través de los diferentes medios de comunicación | 5 | Teniendo en cuenta los grandes temas que ocupan la Agenda Educativa y las cinco líneas estratégicas de acción para este cuatrienio planteadas por el Ministerio de Educación; se desarrolló un trabajo de divulgación de las 5 estrategias en los diferentes medios de comunicación tanto externos como internos. | 5% | Teniendo en cuenta los grandes temas que ocupan la Agenda Educativa y las cinco líneas estratégicas de acción para este cuatrienio planteadas por el Ministerio de Educación; se desarrolló un trabajo de divulgación de las 5 estrategias en los diferentes medios de comunicación tanto externos como internos. | 5 | Teniendo en cuenta los grandes temas que ocupan la Agenda Educativa y las cinco líneas estratégicas de acción para este cuatrienio planteadas por el Ministerio de Educación; se desarrolló un trabajo de divulgación de las 5 estrategias en los diferentes medios de comunicación tanto externos como internos. | 5 | Teniendo en cuenta los grandes temas que ocupan la Agenda Educativa y las cinco líneas estratégicas de acción para este cuatrienio planteadas por el Ministerio de Educación; se desarrolló un trabajo de divulgación de las 5 estrategias en los diferentes medios de comunicación tanto externos como internos. | 5 | Teniendo en cuenta los grandes temas que ocupan la Agenda Educativa y las cinco líneas estratégicas de acción para este cuatrienio planteadas por el Ministerio de Educación; se desarrolló un trabajo de divulgación de las 5 estrategias en los diferentes medios de comunicación tanto externos como internos. | 5 | Teniendo en cuenta los grandes temas que ocupan la Agenda Educativa y las cinco líneas estratégicas de acción para este cuatrienio planteadas por el Ministerio de Educación; se desarrolló un trabajo de divulgación de las 5 estrategias en los diferentes medios de comunicación tanto externos como internos. | [12 empty] | 5.333% | 100% | Teniendo en cuenta los grandes temas que ocupan la Agenda Educativa y las cinco líneas estratégicas de acción para este cuatrienio planteadas por el Ministerio de Educación; se desarrolló un trabajo de divulgación de las 5 estrategias en los diferentes medios de comunicación tanto externos como internos. | 5.333% | 100% | Teniendo en cuenta los grandes temas que ocupan la Agenda Educativa y las cinco líneas estratégicas de acción para este cuatrienio planteadas por el Ministerio de Educación; se desarrolló un trabajo de divulgación de las 5 estrategias en los diferentes medios de comunicación tanto externos como internos. | 16% | 100% | Teniendo en cuenta los grandes temas que ocupan la Agenda Educativa y las cinco líneas estratégicas de acción para este cuatrienio planteadas por el Ministerio de Educación; se desarrolló un trabajo de divulgación de las 5 estrategias en los diferentes medios de comunicación tanto externos como internos. | 21.33% | 100% | Teniendo en cuenta los grandes temas que ocupan la Agenda Educativa y las cinco líneas estratégicas de acción para este cuatrienio planteadas por el Ministerio de Educación; se desarrolló un trabajo de divulgación de las 5 estrategias en los diferentes medios de comunicación tanto externos como internos. | 27% | 100% | Teniendo en cuenta los grandes temas que ocupan la Agenda Educativa y las cinco líneas estratégicas de acción para este cuatrienio planteadas por el Ministerio de Educación; se desarrolló un trabajo de divulgación de las 5 estrategias en los diferentes medios de comunicación tanto externos como internos | 32% | 32% | Teniendo en cuenta los grandes temas que ocupan la Agenda Educativa y las cinco líneas estratégicas de acción para este cuatrienio planteadas por el Ministerio de Educación; se desarrolló un trabajo de divulgación de las 5 estrategias en los diferentes medios de comunicación tanto externos como internos. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 02 | 0 | 13 | 275 | 01 | I-402-0-1327501 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Andrés Felipe Guevara Rincón | NO | Indice de transparencia y buen gobierno cumplido. |  | 0.0833 | Porcentaje | 100% |  |  | Publicar en la página web del Minsiterio la información que envían las áreas relacionada con el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Furag, Gobierno en Línea, Meci, e ITEP, Índice de Transparencia de las Entidades Públicas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  | 4 profesionales |  | 100% | Durante el mes de enero se hicieron importantes avances para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en virtud de la Ley 1712 de 2014, que establece la información pública como un derecho fundamental. En ese sentido, al terminar el mes de enero se atendieron 164 solicitudes de actualización en la página web y se publicaron cerca de 500 archivos digitales. enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | 100% | En el mes de febrero se dio respuesta a todas las solicitudes de publicación en el micrositio de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional, ubicada en el enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | 100% | En el mes de marzo la OAC cumplió al 100% con todos los requerimientos de publicación en la página web. | 100% | En el mes de abril la OAC cumplió al 100% con todos los requerimientos de publicación en la página web | 100% | En el mes de mayo se dio respuesta a todas las solicitudes de publicación en el micrositio de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional, ubicada en el enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica, En ese sentido alcazamos un cumplimiento del 100% | 100% | Durante este mes se dio respuesta a todas las solicitudes de publicación en el micrositio de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional, ubicada en el enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica En este sentido se atendieron más de 80 solicitudes de actualización en la página web y se crearon y actualizaron 5 micrositios. | [12 empty] | 5.333% | 100% | Durante el mes de enero se hicieron importantes avances para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en virtud de la Ley 1712 de 2014, que establece la información pública como un derecho fundamental. En ese sentido, al terminar el mes de enero se atendieron 164 solicitudes de actualización en la página web y se publicaron cerca de 500 archivos digitales. enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | 5.333% | 100% | Durante el mes de enero se hicieron importantes avances para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en virtud de la Ley 1712 de 2014, que establece la información pública como un derecho fundamental. En ese sentido, al terminar el mes de enero se atendieron 164 solicitudes de actualización en la página web y se publicaron cerca de 500 archivos digitales. enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | 16% | 100% | En el mes de marzo la OAC cumplió al 100% con todos los requerimientos de publicación en la página web. | 21.33% | 100% | En el mes de abril la OAC cumplió al 100% con todos los requerimientos de publicación en la página web | 27% | 100% | En el mes de mayo se dio respuesta a todas las solicitudes de publicación en el micrositio de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional, ubicada en el enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica, En ese sentido alcazamos un cumplimiento del 100% | 32% | 100% | Durante este mes se dio respuesta a todas las solicitudes de publicación en el micrositio de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional, ubicada en el enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica En este sentido se atendieron más de 80 solicitudes de actualización en la página web y se crearon y actualizaron 5 micrositios. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 04 | 0 | 13 | 276 | 01 | I-404-0-1327601 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | NO | Avance en la Implementación del Registro Nacional de Educación-RENE. | No. Actividades ejecutadas / No. actividades programadas | 0.06 | Porcentaje | 35% |  |  | Implementar el Registro Único de Estudiantes - RUE, como avance del Registro Nacional de Educación - RENE. | 2018-01-01 | 2018-07-31 | enero | 211 | 213 |  | 1833402632 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Líder de Proyecto y 3 Profesionales de Apoyo (Calidad de Datos, Interoperabilidad y Arquitectura de Datos). Contratación Soluciones de Industria implementación Registro Único de Estudiantes. | Informe Final de Implementación del Registro Único de Estudiantes - RUE, como avance del Registro Nacional de Educación - RENE. | 100% | 1. Se elaboró el plan de trabajo. 2. Se elaboró el documento de estrategia. | 14% | 1. Elaborar documento de requerimientos No Funcionales de calidad de datos 2. Elaborar documento de riesgos del Proyecto | 13.91% | 1. Informe con seguimiento a depuración de información de estudiantes 2. Tablero de control en donde se evidencia que se depuraron 48.798 registros de estudiantes cuyo número de documento no coincidía con la RNEC. | 10% | 1.Construcción del ambiente de certificación para persistir los datos del Registros Maestro de estudiante. 2. Creación de la vista de Personas y Estudiantes del modelo de datos para los Registros Maestros de Estudiante y Establecimientos educativos en la base de datos que suministró el área de infraestructura de la OTIC. 3. Elaboración del código SQL para aplicar los procesos de calidad de datos y conformación de registros maestros del estudiante 4. Realización del taller para entrenamiento en uso de la herramienta Enterprise Data Quality de Oracle a cinco colaboradores del Ministerios, cuatro ingenieros de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información y uno de la Oficina de Planeación y Finanzas. 5. Se realizó la primera iteración de migración de información del sistema SIMAT al Registro Unico de Estudiantes. | 13% | 1. Se avanzó en el desarrollo del código de la programación para conformar el registro Unico del Estudiante, específicamente establecer la tabla de referencia de Establecimientos Educativos, Organizaciones, Acreditación y Entidades territoriales certificadas. 2. Se gestionó la segunda entrega a la Subdirección de Acceso de los estudiantes que se encuentran inconsistentes en su identificación, con respecto la Información que se tiene de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Adicionalmente, se solicitó a la Oficina de Planeación y Finanzas la entregan de la información de la RNEC solicitada con No. Radicado 2017-IE-063717 de 22 de diciembre de 2017 3. Se ejecutó prueba de calidad de datos y migración al modelo de datos del Registro Maestro de Estudiantes a una muestra de 93 Establecimientos Educativos del departamento de Santander, en dicho ejercicio se pobló las vistas de personas, estudiantes y establecimientos educativos conformada por la tablas maestras y las tablas de relaciones que se adjuntan en modelo de datos del Registro Unico de Estudiantes- RUE adjunto. 4. Se realizó proceso de extracción , transformación y cargue de 10.383.975 registros de estudiantes vigentes 2018 del sistema SIMAT a la base de datos STAGE del ambiente de trabajo de calidad de datos. 5. Se dio inicio al proceso de aplicación de calidad de datos y conformación de registros maestros de estudiante para la población cargada en el ambiente STAGE. 6. Se procesaron los 10.383.975 registros de estudiantes de educación básica existentes en el sistema SIMAT para la vigencia 2018, en dicho procesamiento se aplicaron los procesos de calidad definidos en el documento de requerimientos de calidad de datos, de igual manera se usó el código de migración para alimentar el modelo de datos RUE en la vista personas y estudiante. 7. Se elaboró informe de la información cargada en la base de datos RUE y la información inconsistente que no cumplió con las reglas de calidad de datos. | 12% | Informe de procesamiento de estudiantes de Educación Básica: Se entregó informe de la información procesada de educación básica y su posterior cargue a la base de datos RUE. Adicionalmente, se presentaron las cifras de información inconsistente que no cumplieron con las reglas de calidad de datos definidas. La fuente de información estuvo conformada por las tablas que relacionan las personas, establecimientos educativos y otros objetos de datos que relacionan la integridad referencial entre estos para la vigencia 2018. Informe de procesamiento de estudiantes de Educación Superior: Se realizó proceso de extracción , transformación y cargue de registros de estudiantes de educación superior del 2018 del sistema SNIES a la base de datos RUE del ambiente de trabajo de calidad de datos. En este mismo ejercicio se realizó el primer cruce con la base de datos de referencia de la Registraduría Nacional, el detalle del cruce se describe en el informe que se adjunta Producto base de datos RUE: Con corte a junio de 2018, se ha realizado la primera iteración del poblamiento al modelo de datos del Registro Unico de Estudiantes - RUE, el número de registros se encuentra en el informe adjunto y la base de datos persiste en la instancia 192.168.31.58 y esquema RUE de la infraestructura tecnológica que ha dispuesto el Ministerio para el proyecto. Se apoyó en la revisión del Documento PETIC de la OTSI, realizando revisión de contenido y sugiriendo mejoras en lo relación con la presentación de los temas y el hilo conductor que debe llevar cada estrategia dentro del contenido de dicho documento. | [12 empty] | 10.29% | 10.29% | 1. Se elaboró el plan de trabajo. 2. Se elaboró el documento de estrategia. | 20.57% | 24% | 1. Se elaboró el plan de trabajo. 2. Se elaboró el documento de estrategia. | 34.86% | 51.3% | 1. Informe con seguimiento a depuración de información de estudiantes 2. Tablero de control en donde se evidencia que se depuraron 48.798 registros de estudiantes cuyo número de documento no coincidía con la RNEC. | 49.14% | 59.14% | 1.Construcción del ambiente de certificación para persistir los datos del Registros Maestro de estudiante. 2. Creación de la vista de Personas y Estudiantes del modelo de datos para los Registros Maestros de Estudiante y Establecimientos educativos en la base de datos que suministró el área de infraestructura de la OTIC. 3. Elaboración del código SQL para aplicar los procesos de calidad de datos y conformación de registros maestros del estudiante 4. Realización del taller para entrenamiento en uso de la herramienta Enterprise Data Quality de Oracle a cinco colaboradores del Ministerios, cuatro ingenieros de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información y uno de la Oficina de Planeación y Finanzas. 5. Se realizó la primera iteración de migración de información del sistema SIMAT al Registro Unico de Estudiantes. | 63.43% | 72.14% | 1. Se avanzó en el desarrollo del código de la programación para conformar el registro Unico del Estudiante, específicamente establecer la tabla de referencia de Establecimientos Educativos, Organizaciones, Acreditación y Entidades territoriales certificadas. 2. Se gestionó la segunda entrega a la Subdirección de Acceso de los estudiantes que se encuentran inconsistentes en su identificación, con respecto la Información que se tiene de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Adicionalmente, se solicitó a la Oficina de Planeación y Finanzas la entregan de la información de la RNEC solicitada con No. Radicado 2017-IE-063717 de 22 de diciembre de 2017 3. Se ejecutó prueba de calidad de datos y migración al modelo de datos del Registro Maestro de Estudiantes a una muestra de 93 Establecimientos Educativos del departamento de Santander, en dicho ejercicio se pobló las vistas de personas, estudiantes y establecimientos educativos conformada por la tablas maestras y las tablas de relaciones que se adjuntan en modelo de datos del Registro Unico de Estudiantes- RUE adjunto. 4. Se realizó proceso de extracción , transformación y cargue de 10.383.975 registros de estudiantes vigentes 2018 del sistema SIMAT a la base de datos STAGE del ambiente de trabajo de calidad de datos. 5. Se dio inicio al proceso de aplicación de calidad de datos y conformación de registros maestros de estudiante para la población cargada en el ambiente STAGE. 6. Se procesaron los 10.383.975 registros de estudiantes de educación básica existentes en el sistema SIMAT para la vigencia 2018, en dicho procesamiento se aplicaron los procesos de calidad definidos en el documento de requerimientos de calidad de datos, de igual manera se usó el código de migración para alimentar el modelo de datos RUE en la vista personas y estudiante. 7. Se elaboró informe de la información cargada en la base de datos RUE y la información inconsistente que no cumplió con las reglas de calidad de datos | 77.71% | 84.14% | Informe de procesamiento de estudiantes de Educación Básica: Se entregó informe de la información procesada de educación básica y su posterior cargue a la base de datos RUE. Adicionalmente, se presentaron las cifras de información inconsistente que no cumplieron con las reglas de calidad de datos definidas. La fuente de información estuvo conformada por las tablas que relacionan las personas, establecimientos educativos y otros objetos de datos que relacionan la integridad referencial entre estos para la vigencia 2018. Informe de procesamiento de estudiantes de Educación Superior: Se realizó proceso de extracción , transformación y cargue de registros de estudiantes de educación superior del 2018 del sistema SNIES a la base de datos RUE del ambiente de trabajo de calidad de datos. En este mismo ejercicio se realizó el primer cruce con la base de datos de referencia de la Registraduría Nacional, el detalle del cruce se describe en el informe que se adjunta Producto base de datos RUE: Con corte a junio de 2018, se ha realizado la primera iteración del poblamiento al modelo de datos del Registro Unico de Estudiantes - RUE, el número de registros se encuentra en el informe adjunto y la base de datos persiste en la instancia 192.168.31.58 y esquema RUE de la infraestructura tecnológica que ha dispuesto el Ministerio para el proyecto. Se apoyó en la revisión del Documento PETIC de la OTSI, realizando revisión de contenido y sugiriendo mejoras en lo relación con la presentación de los temas y el hilo conductor que debe llevar cada estrategia dentro del contenido de dicho documento. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 04 | 0 | 13 | 276 | 02 | I-404-0-1327602 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | NO | Avance en la Implementación del Registro Nacional de Educación-RENE. | No. Actividades ejecutadas / No. actividades programadas | 0.04 | Porcentaje | 35% |  |  | Realizar el desarrollo de los requerimientos técnicos de la arquitectura de interoperabilidad como avance del Registro Nacional de Educación - RENE | 2018-08-01 | 2018-12-31 | agosto | 152 | 152 |  | 1833402632 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Líder de Proyecto y 3 Profesionales de Apoyo (Calidad de Datos, Interoperabilidad y Arquitectura de Datos). Contratación Soluciones de Industria implementación Registro Único de Estudiantes. | Informe Final sobre realización de desarrollo de los requerimientos técnicos de la arquitectura de interoperabilidad como avance del Registro Nacional de Educación - RENE |  |  |  |  | 0% | Inicia 01/08/2018 | 0% | Inicia 01/08/2018 | 0% | Inicia 01/08/2018 | 0% | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | Inicia 01/08/2018 | 0% | 0% | Inicia 01/08/2018 | 0% |  |  | 0% | 0% | Inicia 01/08/2018 | 0% |  |  | 18% |  |  | 36% |  |  | 56% |  |  | 76% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 04 | 1 | 25 | 001 | 01 | I-404-1-2500101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | Tecnología Eficiente y segura | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | SI | Cumplimiento Estrategia Gobierno Digital – GEL. | el # de productos definidos e implementados / # de productos que impacten la política del Gobierno Digital proyectados a ejecutar en el periodo | 0.08 | Porcentaje | 90% | SI | 2018-04-04 | Avanzar en el cumplimiento de los compromisos transversales adquiridos en las mesas de trabajo | 2018-01-01 | 2018-07-31 | enero | 211 | 213 |  | 1455368656 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Dos (2) Profesionales acompañamiento cumplimiento. Desplazamiento Asistencia Técnica Entidades Adscritas y Vinculadas. Contratación bases de conocimiento. | Documento Avanzar en el cumplimiento de los compromisos transversales adquiridos en las mesas de trabajo | N/A Inicia 15/05/2018 | 1. Se realizó la revisión del protocolo de accesibilidad digital del MEN propuesto por SDO, con el fin de que se tengan en cuenta las observaciones realizadas al documento y que se implementen los ajustes correspondientes para la aprobación de la versión final del mismo. 2. Se espera la respuesta a los ajustes sugeridos desde OTSI por parte, para definir si se deja plasmado un sólo documento para el criterio de accesibilidad (no sólo para los contenidos digitales). 3. Asistencia a la reunión para planear las actividades de mejora de los datos abiertos de la Entidad, en respuesta a los hallazgos de la auditoria interna realizada en el 2017. 4. La oficina asesora de Planeación y finanzas enviará el plan propuesto para que sea revisado por el personal competente de la OTSI, donde se generen actividades que permitan ampliar el conjunto de datos abiertos. 5. Se diseñó la herramienta que apoyará la consolidación de la medición de la situación actual tanto cualitativa como cuantitativa de todos los lineamientos de Gobierno Digital para los componentes de TIC para Servicios, TIC para Gobierno Abierto y TIC para Gestión (por parte de OTSI) y seguridad y privacidad de la información (por SDO) del MEN. 6. Se está realizando la diligencia del instrumento para el análisis de brecha entre los lineamientos de Gobierno Digital y la situación actual del MEN, específicamente para los componentes de TIC para Servicios, TIC para Gobierno Abierto y TIC, teniendo en cuenta una calificación cuantitativa y cualitativa. 7. Se realizan mesas de trabajo con SDO para la actualización de las funciones del personal de la OTSI referentes a Gobierno Digital. 8. Se hace el acercamiento con la oficial de seguridad, para conocer el avance del MEN en el componente correspondiente de Gobierno Digital y planificar las acciones a seguir para la presente vigencia. 9. Se establece contacto con el subdirector de estándares y arquitectura del MinTIC, con el fin de solicitar espacios de trabajo conjunto, para el avance en la implementación de la arquitectura TI en el MEN. Se realizó la gestión con MinTIC, para agendar las mesas de trabajo, especialmente para la explotación y aprovechamiento de la migración de IPv4 a IPv6. 10. Con el fin de avanzar en el uso y apropiación de Gobierno Digital, se realizó la primera sesión de capacitación de la estrategia GEL al personal que apoyará directamente la implementación de ésta en el MEN. Se planea una próxima sesión para que el personal involucrado conozca ampliamente la estrategia. 11. Se realizó la presentación oficial por medio de correo electrónico, antes los líderes de Gobierno Digital de las entidades del sector educación, se informa a los líderes de las entidades Adscritas y Vinculadas que se está diseñando un plan de acompañamiento para que las entidades del sector puedan avanzar significativamente en la implementación de Gobierno Digital. | 11.11% | • Se realizó la primera reunión de Gobierno Digital, con el fin de articular las diferentes áreas involucradas en la estrategia. • Se participó en la sesión inicial para la interoperabilidad con el DAFP. • Se participó en la sesión inicial para la interoperabilidad con el FODESEP. • Se crea la carpeta compartida (a la cual tienen acceso los responsables de las diferentes áreas) para la carga de evidencias que demuestren los avances en cada uno de los criterios de Gobierno Digital para la vigencia 2017. • Se hizo la revisión del estado de los compromisos para el dominio de sistemas de información, con el personal competente del grupo de aplicaciones. • Se participó en la reunión para los ajustes y comentarios del protocolo de accesibilidad para los contenidos digitales. • Se realizó la primera reunión de acercamiento con el ICETEX para abordar todo lo referente al plan de acción para 2018 en lo que concierne a Gobierno Digital en el sector educación. • Se realizó la revisión de las evidencias de la implementación de GEL para la vigencia 2017, por cada uno de los criterios de la estrategia, específicamente para los componentes de TIC para Servicios, TIC para Gobierno Abierto y TIC para Gestión. • Se realizó la proyección dentro del plan de comunicaciones de las necesidades de difusión y explotación de la estrategia de Gobierno Digital. • Se realiza la delimitación de las responsabilidades de la OTSI y la SDO con relación al criterio de accesibilidad. • Se participó en la primera sesión de “interoperabilidad” con la unidad de víctimas y MinTIC, que busca el intercambio de información en donde se encuentren los servicios que ofrece la Entidad con su respectiva ubicación geográfica. • Se realiza la sesión de articulación con la SDO e innovación, con el fin de definir las acciones a seguir para el diseño, definición e implementación del protocolo de accesibilidad para los sistemas de información (en donde se incluye el portal Colombia aprende). Adicionalmente se trata el tema del criterio de usabilidad, los avances que ha tenido el portal en sus directrices y se establece el compromiso desde la OTSI de apoyar activamente la consecución de estos criterios. • Se hizo la revisión del estado de los compromisos para el dominio de información, con el personal competente del grupo de aplicaciones. • Se participó en la reunión para articular al grupo de servicios tecnológicos con los criterios que le aplican de gobierno digital y apalancar el uso y medición de la mesa de ayuda a través de la estrategia de uso y apropiación. • Se realizó la revisión de las evidencias de arquitectura de sistemas de información y de información con el personal competente de la OTSI. • Se realizó la planeación de la primera sesión de accesibilidad y usabilidad para la Entidad. • Se hizo la validación del plan de trabajo de accesibilidad y usabilidad con las áreas que generan, administran y comparten contenidos digitales y hacen uso de las herramientas TIC como portales y páginas web. • Se realizó la planeación de la primera asistencia técnica a INTENALCO. • Se hizo la validación del cambio entre Gobierno En Línea y Gobierno Digital. • Se revisó lo correspondiente a la apertura de datos en el portal del estado. • Se planificó el diseño para la actualización del inventario de sistemas de información de la Entidad. • Se realizó la primera asistencia técnica a la entidad INTENALCO de la ciudad de Cali, para conocer los avances significativos en la estrategia de Gobierno En Línea para la vigencia 2017. Se les indicó el plan de acción que se implementará desde el MEN como líder del sector educación. Se quedó con el compromiso de compartir el instrumento creado para medir la estrategia completamente (cada uno de los lineamientos). • Se terminó la planeación de la logística del primer taller interno de accesibilidad y usabilidad. • Se hizo el acompañamiento para alinear el proyecto de conexión de 493 sedes educativas (con el operador Claro) con la estrategia de gobierno Digital. • Se revisó el plan de mejoramiento para los datos abiertos. • Se revisó el plan de trabajo para el tratamiento de datos personales. | 12.5% | Participación en el comité de desdempeño sectorial, a través del cual se adquirió el compromiso de enviar a las EAVs el instrumento de autodiagnóstico de la estrategia de Gobierno En Línea, este artefacto fue construido internamente por el MEN, para apoyo en la medición cuantitativa y cualitativa de GEL, para dar una idea clara respecto a la situación actual del sector lineamiento por lineamiento en la estrategia. Visitas de asistencia técnica correspondientes para el mes, en las cuales se realizaron compromisos por ambas partes (INFOTEP Sam Juan de Cesar). Se envió la plantilla de informe trimestral para el criterio de accesibilidad. Se realizaron los ajustes correspondientes al plan de mejoramiento de los datos abiertos del MEN. Se realizaron las sesiones de acompañamiento con MINTIC para el avance de la estrategia. | 50% | Teniendo en cuenta los productos definidos a implementar en el mes de abril de 2018 para impactar el cumplimiento de la política de Gobierno Digital, se listan los siguientes: 1, Documento con el consolidado de lineamientos a cumplir por los sistemas de información de la Entidad, de acuerdo con la política de Gobierno Digital. 2. Protocolo de accesibilidad para los Sistemas de Información y Contenidos Digitales del MEN, 3, Definición de la estrucura de la página de Gobierno Digital para el MEN y el sector Educación. Se espera para el siguiente mes contar con los siguientes productos: * Plan de uso y apropiación de la política de Gobierno Digital. * Plan de comunicaciones de la Política de Gobierno Digital, articulado con el plan de uso y apropiación. | 75% | Durante el mes de mayo se realizó el acompañamiento a través de asistencia técnica a cuatro EAVs con el fin de realizar el seguimiento, monitoreo y mejora continua a la arquitectura empresarial de TI, la política de Gobierno Digital, especificamente a INFOTEP San Andres, FODESEP, INCI e INSOR. Se presenta el plan de acción para la vigencia 2018, con el fin de avanzar en la implementación de la política, alineados a la normativa colombiana. Los productos proyectados para el periodo fueron: 1. Protocolo de accesibilidad para el sector Educación. 2,.Estado actual de cumplimiento de las EAVs, de acuerdo con las matrices enviadas hasta el momento y las asistencias técnicas. 3. Plan de acción definido para la implementación de la política de Gobierno Digital en el MEN. Falta por definir y documentar el plan de uso y apropiación para la vigencia. | 100% | Durante el mes de Junio se realizaron varias actividades para avanzar en el cumplimiento de la política de Gobierno Digital, se adelantaron tareas de planeación para la posterior implementación. A nivel de productos se gestionaron en el periodo: • Ajuste final del protocolo de accesibilidad para el sector educación. • Primera nota para la página de Gobierno Digital del MEN. • Plantilla para el catálogo de inventario de sistemas de información. | [12 empty] | 10.29% | 10.29% | 1. Se realizó la revisión del protocolo de accesibilidad digital del MEN propuesto por SDO, con el fin de que se tengan en cuenta las observaciones realizadas al documento y que se implementen los ajustes correspondientes para la aprobación de la versión final del mismo. 2. Se espera la respuesta a los ajustes sugeridos desde OTSI por parte, para definir si se deja plasmado un sólo documento para el criterio de accesibilidad (no sólo para los contenidos digitales). 3. Asistencia a la reunión para planear las actividades de mejora de los datos abiertos de la Entidad, en respuesta a los hallazgos de la auditoria interna realizada en el 2017. 4. La oficina asesora de Planeación y finanzas enviará el plan propuesto para que sea revisado por el personal competente de la OTSI, donde se generen actividades que permitan ampliar el conjunto de datos abiertos. 5. Se diseñó la herramienta que apoyará la consolidación de la medición de la situación actual tanto cualitativa como cuantitativa de todos los lineamientos de Gobierno Digital para los componentes de TIC para Servicios, TIC para Gobierno Abierto y TIC para Gestión (por parte de OTSI) y seguridad y privacidad de la información (por SDO) del MEN. 6. Se está realizando la diligencia del instrumento para el análisis de brecha entre los lineamientos de Gobierno Digital y la situación actual del MEN, específicamente para los componentes de TIC para Servicios, TIC para Gobierno Abierto y TIC, teniendo en cuenta una calificación cuantitativa y cualitativa. 7. Se realizan mesas de trabajo con SDO para la actualización de las funciones del personal de la OTSI referentes a Gobierno Digital. 8. Se hace el acercamiento con la oficial de seguridad, para conocer el avance del MEN en el componente correspondiente de Gobierno Digital y planificar las acciones a seguir para la presente vigencia. 9. Se establece contacto con el subdirector de estándares y arquitectura del MinTIC, con el fin de solicitar espacios de trabajo conjunto, para el avance en la implementación de la arquitectura TI en el MEN. Se realizó la gestión con MinTIC, para agendar las mesas de trabajo, especialmente para la explotación y aprovechamiento de la migración de IPv4 a IPv6. 10. Con el fin de avanzar en el uso y apropiación de Gobierno Digital, se realizó la primera sesión de capacitación de la estrategia GEL al personal que apoyará directamente la implementación de ésta en el MEN. Se planea una próxima sesión para que el personal involucrado conozca ampliamente la estrategia. 11. Se realizó la presentación oficial por medio de correo electrónico, antes los líderes de Gobierno Digital de las entidades del sector educación, se informa a los líderes de las entidades Adscritas y Vinculadas que se está diseñando un plan de acompañamiento para que las entidades del sector puedan avanzar significativamente en la implementación de Gobierno Digital. | 20.57% | 21.4% | • Se realizó la primera reunión de Gobierno Digital, con el fin de articular las diferentes áreas involucradas en la estrategia. • Se participó en la sesión inicial para la interoperabilidad con el DAFP. • Se participó en la sesión inicial para la interoperabilidad con el FODESEP. • Se crea la carpeta compartida (a la cual tienen acceso los responsables de las diferentes áreas) para la carga de evidencias que demuestren los avances en cada uno de los criterios de Gobierno Digital para la vigencia 2017. • Se hizo la revisión del estado de los compromisos para el dominio de sistemas de información, con el personal competente del grupo de aplicaciones. • Se participó en la reunión para los ajustes y comentarios del protocolo de accesibilidad para los contenidos digitales. • Se realizó la primera reunión de acercamiento con el ICETEX para abordar todo lo referente al plan de acción para 2018 en lo que concierne a Gobierno Digital en el sector educación. • Se realizó la revisión de las evidencias de la implementación de GEL para la vigencia 2017, por cada uno de los criterios de la estrategia, específicamente para los componentes de TIC para Servicios, TIC para Gobierno Abierto y TIC para Gestión. • Se realizó la proyección dentro del plan de comunicaciones de las necesidades de difusión y explotación de la estrategia de Gobierno Digital. • Se realiza la delimitación de las responsabilidades de la OTSI y la SDO con relación al criterio de accesibilidad. • Se participó en la primera sesión de “interoperabilidad” con la unidad de víctimas y MinTIC, que busca el intercambio de información en donde se encuentren los servicios que ofrece la Entidad con su respectiva ubicación geográfica. • Se realiza la sesión de articulación con la SDO e innovación, con el fin de definir las acciones a seguir para el diseño, definición e implementación del protocolo de accesibilidad para los sistemas de información (en donde se incluye el portal Colombia aprende). Adicionalmente se trata el tema del criterio de usabilidad, los avances que ha tenido el portal en sus directrices y se establece el compromiso desde la OTSI de apoyar activamente la consecución de estos criterios. • Se hizo la revisión del estado de los compromisos para el dominio de información, con el personal competente del grupo de aplicaciones. • Se participó en la reunión para articular al grupo de servicios tecnológicos con los criterios que le aplican de gobierno digital y apalancar el uso y medición de la mesa de ayuda a través de la estrategia de uso y apropiación. • Se realizó la revisión de las evidencias de arquitectura de sistemas de información y de información con el personal competente de la OTSI. • Se realizó la planeación de la primera sesión de accesibilidad y usabilidad para la Entidad. • Se hizo la validación del plan de trabajo de accesibilidad y usabilidad con las áreas que generan, administran y comparten contenidos digitales y hacen uso de las herramientas TIC como portales y páginas web. • Se realizó la planeación de la primera asistencia técnica a INTENALCO. • Se hizo la validación del cambio entre Gobierno En Línea y Gobierno Digital. • Se revisó lo correspondiente a la apertura de datos en el portal del estado. • Se planificó el diseño para la actualización del inventario de sistemas de información de la Entidad. • Se realizó la primera asistencia técnica a la entidad INTENALCO de la ciudad de Cali, para conocer los avances significativos en la estrategia de Gobierno En Línea para la vigencia 2017. Se les indicó el plan de acción que se implementará desde el MEN como líder del sector educación. Se quedó con el compromiso de compartir el instrumento creado para medir la estrategia completamente (cada uno de los lineamientos). • Se terminó la planeación de la logística del primer taller interno de accesibilidad y usabilidad. • Se hizo el acompañamiento para alinear el proyecto de conexión de 493 sedes educativas (con el operador Claro) con la estrategia de gobierno Digital. • Se revisó el plan de mejoramiento para los datos abiertos. • Se revisó el plan de trabajo para el tratamiento de datos personales. | 34.86% | 33.9% | Participación en el Comité de Desdempeño sectorial, a través del cual se adquirió el compromiso de enviar a las EAVs el instrumento de autodiagnóstico de la estrategia de Gobierno En Línea. Este artefacto fue construido internamente por el MEN, para apoyo en la medición cuantitativa y cualitativa de GEL, para dar una idea clara respecto a la situación actual del sector lineamiento por lineamiento en la estrategia. Se realizaron las visitas de asistencia técnica correspóndientes para el mes, en las cuales se realizaron compromisos por ambas partes (INFOTEP San Juan de Cesar). Se envió la plantilla de informe trimestral para el criterio de accesibilidad. Se realizaron los ajustes correspondientes al plan de mejoramiento de los datos abiertos del MEN. Se realizaron las sesiones de acompañamiento con MINTIC para el avance de la estrategia. | 49.14% | 83.9% | Teniendo en cuenta los productos definidos a implementar en el mes de abril de 2018 para impactar el cumplimiento de la política de Gobierno Digital, se listan los siguientes: 1, Documento con el consolidado de lineamientos a cumplir por los sistemas de información de la Entidad, de acuerdo con la política de Gobierno Digital. 2. Protocolo de accesibilidad para los Sistemas de Información y Contenidos Digitales del MEN, 3, Definición de la estrucura de la página de Gobierno Digital para el MEN y el sector Educación. Se espera para el siguiente mes contar con los siguientes productos: * Plan de uso y apropiación de la política de Gobierno Digital. * Plan de comunicaciones de la Política de Gobierno Digital, articulado con el plan de uso y apropiación. | 63.43% | 75% | Durante el mes de mayo se realizó el acompañamiento a través de asistencia técnica a cuatro EAVs con el fin de realizar el seguimiento, monitoreo y mejora continua a la arquitectura empresarial de TI, la política de Gobierno Digital, especificamente a INFOTEP San Andres, FODESEP, INCI e INSOR. Se presenta el plan de acción para la vigencia 2018, con el fin de avanzar en la implementación de la política, alineados a la normativa colombiana. Los productos proyectados para el periodo fueron: 1. Protocolo de accesibilidad para el sector Educación. 2,.Estado actual de cumplimiento de las EAVs, de acuerdo con las matrices enviadas hasta el momento y las asistencias técnicas. 3. Plan de acción definido para la implementación de la política de Gobierno Digital en el MEN. Falta por definir y documentar el plan de uso y apropiación para la vigencia. | 77.71% | 100% | Durante el mes de Junio se realizaron varias actividades para avanzar en el cumplimiento de la política de Gobierno Digital, se adelantaron tareas de planeación para la posterior implementación. A nivel de productos se gestionaron en el periodo: • Ajuste final del protocolo de accesibilidad para el sector educación. • Primera nota para la página de Gobierno Digital del MEN. • Plantilla para el catálogo de inventario de sistemas de información. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 04 | 0 | 13 | 298 | 01 | I-404-0-1329801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | Tecnología Eficiente y segura | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | NO | Cumplimiento Estrategia Gobierno Digital – GEL. | el # de productos definidos e implementados / # de productos que impacten la política del Gobierno Digital proyectados a ejecutar en el periodo | 0.07 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-04-04 | Implemetar el Plan de uso y apropiación de la Estrategia de Gobierno Digitlal en la Entidad | 2018-06-01 | 2018-12-31 | junio | 213 | 213 |  | 1455368656 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Dos (2) Profesionales acompañamiento cumplimiento. Desplazamiento Asistencia Técnica Entidades Adscritas y Vinculadas. Contratación bases de conocimiento. | Informe final Implementación del Plan de uso y apropiación de la Estrategia de Gobierno Digitlal en la Entidad |  |  |  |  | 0% | Inicia 01/06/2018 | 0% | Inicia 01/06/2018 | 0% | Inicia 01/06/2018 | 10% | Para inciar el plan de uso y apropiación se realizaron dentro de las assitencias técnicas de la OTSI la socialización de la transición de la Estrategia de Gobierno en Línea a la política de Gobierno Digital. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | Inicia 01/06/2018 | 0% | 0% | Inicia 01/06/2018 | 0% | 0% | Inicia 01/06/2018 | 10.29% | 10% | Para inciar el plan de uso y apropiación se realizaron dentro de las assitencias técnicas de la OTSI la socialización de la transición de la Estrategia de Gobierno en Línea a la política de Gobierno Digital. | 20.57% |  |  | 34.86% |  |  | 49.14% |  |  | 63.43% |  |  | 77.71% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 04 | 1 | 25 | 002 | 01 | I-404-1-2500201 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | Tecnología Eficiente y segura | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | SI | Avance Implementación SAP – Fase II. | % Avance anterior +8.57% | 0.08 | Porcentaje | 60% |  |  | Avanzar Fase II SAP (NICSP, Estructuras SIIF, Reportes CxP, Nómina). | 2018-01-01 | 2018-07-31 | enero | 211 | 213 |  | 2063346666 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Líder de Proyectos y Ejecución Contrato Fase II SAP. | Documento Avance Fase II SAP (NICSP, Estructuras SIIF, Reportes CxP, Nómina). | 8.57% | Se avanzó con la elaboraron de los documentos de la etapa de preparación, en diferentes reuinones realizadas con los diferentes actores del proycto, (Firma consultora, OTSI, SGF, SGA, STH) en la cuales de definieron las fechas para cada etapa a desarrollar en esta fase II. Se tienen elaborados los diferentes BBP de cada fase (HCM, Normas NICSP y TACOM) para aprobación. | 8.57% | Se culminaron los BBP de Finanzas para normas NICSP los cuales estan en proceso de firmas, para el BBP de nómina se avanzó y se debe finalizar a 15 de Marzo de 2018. Se definió el Plan de cuentas a utilizar de acuerdo con el nuevo marco normativo. Se realizaron las reuniones de entendimiento entre la consultoría y la SGF, SGA, SGTH. | 8.57% | Firma de los BBP de Finanzas acorde con los solicitados por el Ministerio, el BBP de nómina se terminó, se revisa, está pendiente de aprobación por el MEN para firmas. Se da inicio a las pruebas unitarias de Finanzas y a la etapa de realización. Se avanza con la revisión de datos para los cargues de nómina en SAP. | 8.57% | Revisión y firma de los Business Blueprint (BBP) de Nómina acorde con los solicitados por el Ministerio Continuación con las pruebas unitarias de Finanzas Se adelanta la etapa de realización, se entregan por parte de la consultoría las especificaciones funcionales para los desarrollos a los líderes para revisión y firma Se continua con la revisión de datos para los cargues de nómina en SAP. | 6% | Firmados los BBP, se procedió a realizar las especificaciones funcionales, revisarlas y firmarlas y se continúa a la etapa de realización que corresponde a las parametrizaciones en el sistema, en la cual nos encontramos Se realizan las pruebas unitarias y se da inicio a las integrales de NMN | 25% | Terminación de pruebas unitarias e integrales de nuevo marco normativo (NMN) Salida en vivo con el sistema SAP en el NMN Se realiza los escenarios y la estrategia para las pruebas unitarias e integrales de nómina Se da inicio a las pruebas unitarias de nómina. Se avanza con la revisión y firma de las especificaciones funcionales de nómina para los desarrollos. | [12 empty] | 10.29% | 8.57% |  | 17.14% | 17.14% | Se culminaron los BBP de Finanzas para normas NICSP los cuales estan en proceso de firmas, para el BBP de nómina se avanzó y se debe finalizar a 15 de Marzo de 2018. Se definió el Plan de cuentas a utilizar de acuerdo con el nuevo marco normativo. Se realizaron las reuniones de entendimiento entre la consultoría y la SGF, SGA, SGTH. | 25.71% | 25.71% | Firma de los BBP de Finanzas acorde con los solicitados por el Ministerio, el BBP de nómina se terminó, se revisa, está pendiente de aprobación por el MEN para firmas. Inicio de las pruebas unitarias de Finanzas y de la etapa de realización. Avance en la revisión de datos para los cargues de nómina en SAP. | 49.14% | 34.28% | Revisión y firma de los Business Blueprint (BBP) de Nómina acorde con los solicitados por el Ministerio Continuación con las pruebas unitarias de Finanzas Se adelanta la etapa de realización, se entregan por parte de la consultoría las especificaciones funcionales para los desarrollos a los líderes para revisión y firma Se continua con la revisión de datos para los cargues de nómina en SAP. | 53.14% | 53% | Firmados los BBP, se procedió a realizar las especificaciones funcionales, revisarlas y firmarlas y se continúa a la etapa de realización que corresponde a las parametrizaciones en el sistema, en la cual nos encontramos Se realizan las pruebas unitarias y se da inicio a las integrales de NMN | 77.71% | 78.14% | Terminación de pruebas unitarias e integrales de nuevo marco normativo (NMN) Salida en vivo con el sistema SAP en el NMN Se realiza los escenarios y la estrategia para las pruebas unitarias e integrales de nómina Se da inicio a las pruebas unitarias de nómina. Se avanza con la revisión y firma de las especificaciones funcionales de nómina para los desarrollos. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | BBP-Business Blueprint, es un documento de diseño en el cual se escribe de manera detallada lo que se va a configurar en SAP, en ese caso, específicamente para el módulo que administra y gestiona la Nomina
AC | I | 4 | 04 | 0 | 13 | 299 | 01 | I-404-0-1329901 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | Tecnología Eficiente y segura | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | NO | Avance Implementación SAP – Fase II. | % Avance anterior +8.57% | 0.07 | Porcentaje | 70% |  |  | Estabilización de la implementación fase II sistema SAP | 2018-07-01 | 2018-12-31 | julio | 183 | 183 |  | 2063346666 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Líder de Proyectos y Ejecución Contrato Fase II SAP. | Documento Estabilización de la implementación fase II sistema SAP |  |  |  |  | 0% | Inicia 01/06/2018 | 0% | Inicia 01/06/2018 | 0% | Inicia 01/06/2018 | 0% | Inicia 01/07/2018 | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | Inicia 01/06/2018 | 0% | 0% | Inicia 01/06/2018 | 0% | 0% | Inicia 01/06/2018 | 0% | 0% | Inicia 01/07/2018 | 11.67% |  |  | 23.33% |  |  | 35% |  |  | 51.67% |  |  | 68.33% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 04 | 0 | 13 | 277 | 01 | I-404-0-1327701 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | NO | Sistemas de Información Estabilizados. | Numero de Aplicaciones Actualizadas por categoria / Numero de aplicaciones a intervenir | 0.15 | Número | 23 |  |  | Estabilizar los Sistemas de Información priorizados. | 2018-01-01 | 2018-07-31 | enero | 211 | 213 |  | 4530751670 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Trece (13) Profesionales Gestión de Aplicaciones. Contratación Fábrica de Software, Mejoras y Actualizaciones a los Sistemas de Información. | Informe Final estabilización de los Sistemas de Información priorizados. | 17.39% | Estabilización técnologica de los Sistemas de Información: CAPA MEDIA: * NUEVO SPADIES * SIET * Buscando Carrera * NEON - Gestión de Contratación BASE DE DATOS * Portal web CNA * EVI * SINEB * SIPTA | 17% | Estabilización técnologica de los Sistemas de Información: CAPA MEDIA: * SIET - Consultas Públicas * Defensa Jurídica * LEY 21 REPORTE * Nuevo SAE BASE DE DATOS * SSNN - Sistema de Seguimiento Niño a Niño * HECAA * SUBSIDIO A LA DEMANDA (ELIJO MI COLEGIO) * LA VENTANA (Portal de Transparencia) | 17% | Estabilización técnologica de los Sistemas de Información: CAPA MEDIA HECAA ORIENTACIÓN SOCIO OCUPACIONAL CIER TITULO SUPERIOR BASE DE DATOS Reporte IES BANCO EXCELENCIA Nuevo - SIFSE Comparador Universidades | 17% | Estabilización técnologica de los Sistemas de Información: CAPA MEDIA ASISTENCIA TECNICA SNIES - Consultas Públicas Nuevo - SIFSE Cargues SINEB BASE DE DATOS Cargues SINEB PAE NUEVO SAE Compromisos | 13% | Estabilización técnologica de los Sistemas de Información: CAPA MEDIA General Compromisos Convocatoria Superior BASE DE DATOS Riel Bilinguismo Convocatoria Suerior Sia3 | 13% | Estabilización técnologica de los Sistemas de Información: CAPA MEDIA SIA3 SIGAA NUEVO SIGCE BASE DE DATOS ORIENTACIO SOCIO OCUPACIONAL SIGAA NUEVO SPADIES | [12 empty] | 10.29% | 17.39% | Falta el avance cualitativo Se debe mencionar de forma puntual las acciones implementadas, así como indicar los obstáculos presentados y la acción para lograr una solución, en caso de haberse presentando alguna novedad que impidió o retrasó el avance en la actividad programada, de acuerdo a la periodicidad (trimestral o mensual | 20.57% | 34% | Estabilización técnologica de los Sistemas de Información: CAPA MEDIA: * SIET - Consultas Públicas * Defensa Jurídica * LEY 21 REPORTE * Nuevo SAE BASE DE DATOS * SSNN - Sistema de Seguimiento Niño a Niño * HECAA * SUBSIDIO A LA DEMANDA (ELIJO MI COLEGIO) * LA VENTANA (Portal de Transparencia) | 34.86% | 52% | Estabilización técnologica de los Sistemas de Información: CAPA MEDIA HECAA ORIENTACIÓN SOCIO OCUPACIONAL CIER TITULO SUPERIOR BASE DE DATOS Reporte IES BANCO EXCELENCIA Nuevo - SIFSE Comparador Universidades | 49.14% | 70% | Estabilización técnologica de los Sistemas de Información: CAPA MEDIA ASISTENCIA TECNICA SNIES - Consultas Públicas Nuevo - SIFSE Cargues SINEB BASE DE DATOS Cargues SINEB PAE NUEVO SAE Compromisos | 63.43% | 83% | Estabilización técnologica de los Sistemas de Información: CAPA MEDIA General Compromisos Convocatoria Superior BASE DE DATOS Riel Bilinguismo Convocatoria Suerior Sia3 | 77.71% | 96% | Estabilización técnologica de los Sistemas de Información: CAPA MEDIA SIA3 SIGAA NUEVO SIGCE BASE DE DATOS ORIENTACIO SOCIO OCUPACIONAL SIGAA NUEVO SPADIES | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 04 | 0 | 13 | 277 | 02 | I-404-0-1327702 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | NO | Sistemas de Información Estabilizados. | Numero de aplicaciones desplegadas / Número de aplicaciones Planeadas | 0.1 | Porcentaje | 100% |  |  | Realizar nuevos desarrollos, mantenimientos y pruebas a los sistemas de información del MEN por la modalidad de fábrica de software y los servicios web (interoperabilidad) estándar. | 2018-05-15 | 2018-12-31 | mayo | 230 | 244 |  | 4530751670 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Trece (13) Profesionales Gestión de Aplicaciones. Contratación Fábrica de Software, Mejoras y Actualizaciones a los Sistemas de Información. | Informe Final Realización de nuevos desarrollos, mantenimientos y pruebas a los sistemas de información del MEN por la modalidad de fábrica de software y los servicios web (interoperabilidad) estándar. | N/A Inicia 15/05/2018 | N/A Inicia 15/05/2018 |  |  | 0% | Inicia 15/05/2018 | 0% | Inicia 15/05/2018 | 10% | Compromisos YA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA APROVISIONADA EN CERTIFICACION RECAUDO ESTAMPILLA RIEL OC16583 Convocatoria Superior YA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA APROVISIONADA EN CERTIFICACION SIA3 YA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA APROVISIONADA EN CERTIFICACION NUEVO SIGCE OC15768, OC15909, OC16171 SIGAA OC15647, OC15866, OC16001, OC16156, OC16249, OC16519, OC16546, OC16579, OC16582, OC16593 REPORTATE YA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA APROVISIONADA EN CERTIFICACION SAP - FASE II YA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA APROVISIONADA EN CERTIFICACION Admisión Única YA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA APROVISIONADA EN CERTIFICACION NUEVO SPADIES OC15895, OC15896, OC16239, OC16240, OC16241, OC16242, OC16243, OC16244, OC16245, OC16246, OC16247, OC16248, OC16250, OC16252, OC16253, OC16254, OC16256, OC16258, OC16260, OC16255" CONVIVENCIA ESCOLAR OC15769, OC15902, OC16600 | 11% | Nuevo EVI Gestión y Respuesta de las dudas generadas por parte del fabricante de la solución. Legalización de Títulos de Educación Superior Gestión para las mesas de trabajo con cancilleria para interoperabilidad del sistema de legalizaciones RECAUDO ESTAMPILLA RIEL Generación de las ordenes de Cambio OC16916, OC16925 Convocatoria Superior Generación de la orden de Cambio OC17223 SIA3 Generación de las ordenes de Cambio OC16940, OC17216 NUEVO SIGCE Generación de las ordenes de Cambio OC17193 SIGAA Generación de las ordenes de Cambio OC16789, OC16851, OC16943, OC16948, OC16951, OC16960, OC17014, OC17185, OC17204 LIQUIDADOR FINANCIERO Generación de las ordenes de Cambio OC17008 Admisión Única - Entrega a fabrica del lineamiento de conexión al ldap. NUEVO SPADIES Generación de las ordenes de Cambio OC16913, OC16938, OC16944, OC17209 CONVIVENCIA ESCOLAR Generación de las ordenes de Cambio OC16987, OC16994, OC17017, OC17128 REPORTATE creación de un link, en la plataforma de visualización, de enlace a los instructivos de descarga y configuración de la APP de Oracle BI | [12 empty] | 0% | N/A Inicia 15/05/2018 | N/A Inicia 15/05/2018 | 0% |  |  | 0% | 0% | Inicia 15/05/2018 | 0% | 0% | Inicia 15/05/2018 | 10.29% | 10% | Compromisos YA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA APROVISIONADA EN CERTIFICACION RECAUDO ESTAMPILLA RIEL OC16583 Convocatoria Superior YA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA APROVISIONADA EN CERTIFICACION SIA3 YA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA APROVISIONADA EN CERTIFICACION NUEVO SIGCE OC15768, OC15909, OC16171 SIGAA OC15647, OC15866, OC16001, OC16156, OC16249, OC16519, OC16546, OC16579, OC16582, OC16593 REPORTATE YA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA APROVISIONADA EN CERTIFICACION SAP - FASE II YA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA APROVISIONADA EN CERTIFICACION Admisión Única YA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA APROVISIONADA EN CERTIFICACION NUEVO SPADIES OC15895, OC15896, OC16239, OC16240, OC16241, OC16242, OC16243, OC16244, OC16245, OC16246, OC16247, OC16248, OC16250, OC16252, OC16253, OC16254, OC16256, OC16258, OC16260, OC16255" CONVIVENCIA ESCOLAR OC15769, OC15902, OC16600 | 20.57% | 21% | Nuevo EVI Gestión y Respuesta de las dudas generadas por parte del fabricante de la solución. Legalización de Títulos de Educación Superior Gestión para las mesas de trabajo con cancilleria para interoperabilidad del sistema de legalizaciones RECAUDO ESTAMPILLA RIEL Generación de las ordenes de Cambio OC16916, OC16925 Convocatoria Superior Generación de la orden de Cambio OC17223 SIA3 Generación de las ordenes de Cambio OC16940, OC17216 NUEVO SIGCE Generación de las ordenes de Cambio OC17193 SIGAA Generación de las ordenes de Cambio OC16789, OC16851, OC16943, OC16948, OC16951, OC16960, OC17014, OC17185, OC17204 LIQUIDADOR FINANCIERO Generación de las ordenes de Cambio OC17008 Admisión Única - Entrega a fabrica del lineamiento de conexión al ldap. NUEVO SPADIES Generación de las ordenes de Cambio OC16913, OC16938, OC16944, OC17209 CONVIVENCIA ESCOLAR Generación de las ordenes de Cambio OC16987, OC16994, OC17017, OC17128 REPORTATE creación de un link, en la plataforma de visualización, de enlace a los instructivos de descarga y configuración de la APP de Oracle BI | 34.86% |  |  | 49.14% |  |  | 63.43% |  |  | 77.71% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 04 | 0 | 13 | 277 | 03 | I-404-0-1327703 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | NO | Sistemas de Información Estabilizados. | Aplicaciones soportadas en sostenibilidad, soporte y mejora / Aplicaciones planeadas para sostenibilidad, soporte y mejora | 0.1 | Porcentaje | 100% |  |  | Sostenibilidad, soporte y mejora de los sistemas de información del MEN por parte de los Profesionales Grupo Aplicaciones | 2018-01-02 | 2018-12-31 | enero | 363 | 365 |  | 4530751670 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Trece (13) Profesionales Gestión de Aplicaciones. Contratación Fábrica de Software, Mejoras y Actualizaciones a los Sistemas de Información. | Informe Final Sostenibilidad, soporte y mejora de los sistemas de información del MEN por parte de los Profesionales Grupo Aplicaciones | 7% | Generación Órdenes de Cambio (soporte Mesa de ayuda)y las acciones relacionadas a continuación: SIET OC13225 SIMAT - SIMAT BI - PLANEACION BASICA OC12992, OC13124, OC13157, OC13159, OC13177, OC13182, OC13222, OC13223, OC13230, OC13243, OC13246, OC13265, OC13438, OC13486, OC13491, OC13623, OC13663 SIMPADE - OC12835, OC12836, OC13334 SINEB - Cargues SINEB - SINEB - BI - OC12995, OC13375 Convalidaciones de Educación Básica y Media - Contrato 0772 de 2018 NEON - OC13526 SSNN - OC12636, OC13175 HECAA - Contrato 0813 de 2018 BANCO EXCELENCIA - OC13183 VUMEN - Reformas Estatutarias - Contrato 772 de 2018 OC12637, OC12798, OC12799, OC13114 VUMEN - Inscripción de Rectores - Contrato 772 de 2018 OC12637, OC12798, OC12799, OC13114 Concurso Nacional de Cuento - Correo electronico - respuesta entrega reporte de estudiantes de las 4 modalidades del CNC Sistema de Personal y Nomina - PERNO - OC12764, OC12866, OC13295 Evaluación del Desempeño - Acuerdos de Gestión - Evaluación del Desempeño - OC13300, OC13497 Convalidaciones de Educación Superior OC13110, OC13381, OC13559 | 7% | Generación Órdenes de Cambio (soporte Mesa de ayuda)y las acciones relacionadas a continuación: SIET OC14201 SIMAT - SIMAT BI - PLANEACION BASICA OC13663,OC13798,OC13799,OC14028,OC14116,OC14129,OC14205,OC14218,OC14231,OC14353 SIMPADE - OC13775,OC14206,OC14236 SINEB - Cargues SINEB - SINEB - BI - OC14058,OC14219 SIPI - Levantamiento de requerimientos de las mejoras del sistema (Correo Electronico) Convalidaciones de Educación Básica y Media - OC13736 NEON - OC13684,OC13902,OC14040,OC14062,OC14354 SSNN - OC13887,OC14194,OC14224 HECAA - OC13699,OC13742,OC13870,OC13894,OC14055,OC14199 BANCO EXCELENCIA - OC14348 VUMEN - Reformas Estatutarias - OC14084 VUMEN - Inscripción de Rectores - OC14084 Concurso Nacional de Cuento - Respuesta de copia de la evaluación realizada al cuento del estudiante (Correo electronico) Sistema de Personal y Nomina - PERNO - OC14166,OC14325 Evaluación del Desempeño - Acuerdos de Gestión - Evaluación del Desempeño - OC13704,OC13816,OC13991,OC14128,OC14153 COMISIONES - OC13686,OC14223 Convalidaciones de Educación Superior OC13817,OC13906,OC13992,OC14146 | 7% | SIET OC14787 SIMAT - SIMAT BI - PLANEACION BASICA OC14402, OC14407, OC14467, OC14575, OC14637, OC14799, OC14820 SIMPADE - OC14437, OC14736, OC14746, OC14897 SINEB - Cargues SINEB - SINEB - BI - OC14453, OC14586 SIPI - OC14543, OC14737 Convalidaciones de Educación Básica y Media - OC14470, OC14473 NEON - OC14417, OC14571, OC14588, OC14631, OC14750, OC14791 SSNN - OC14425, OC14429, OC14469, OC14565, OC14636 HECAA - OC14358, OC14403, OC14641, OC14740 BANCO EXCELENCIA - OC14466, OC14754, OC14785, OC14786 VUMEN - Reformas Estatutarias - OC14577, OC14646, OC14648, OC14819, OC14900 VUMEN - Inscripción de Rectores - OC14577, OC14646, OC14648, OC14819, OC14900 Concurso Nacional de Cuento - Sistema de Personal y Nomina - PERNO - OC14418, OC14419, OC14450, OC14640, OC14743 Evaluación del Desempeño - Acuerdos de Gestión - Evaluación del Desempeño - COMISIONES - Foro Educativo Nacional Convalidaciones de Educación Superior OC14408, OC14451, OC14472, OC14633, OC14723, OC14757 | 12% | SIMAT - SIMAT BI - PLANEACION BASICA OC15040, OC15124 , OC15179 , OC15202 , OC15267 , OC15274 , OC15278 , OC15299 , OC15300 , OC15314 , OC15437 , OC15470 , OC15492 SIMPADE - OC15176 SINEB - Cargues SINEB - SINEB - BI - OC15136, OC15250 , OC15296 SIPI - OC15111 , OC15330 Convalidaciones de Educación Básica y Media - OC15248 NEON - OC15090 , OC15145 , OC15264 , OC15287 , OC15289 , OC15418 , OC15420 , OC15514 , OC15539 SSNN - OC15294 HECAA - OC15115, OC15116 , OC15185 , OC15316 , OC15338 VUMEN - Reformas Estatutarias - OC15147 , OC15255 , OC15310 , OC15474 , OC15477 VUMEN - Inscripción de Rectores - OC15147 , OC15255 , OC15310 , OC15474 , OC15477 Sistema de Personal y Nomina - PERNO - OC15187 , OC15195 , OC15260 , OC15288 Evaluación del Desempeño - Acuerdos de Gestión - Evaluación del Desempeño - OC15297 , OC15436 uperior OC15068 , OC15071 , OC15123 , OC15132 , OC15135 , OC15144 , OC15186 , OC15193 , OC15194 , OC15284 , OC15286 , OC15291 , OC15301 , OC15302 , OC15415 , OC15416 , OC15458 , OC15496 , OC15497 , OC15500 , OC15534 , OC15537 | 7% | SIMAT - SIMAT BI - PLANEACION BASICA OC15579, OC15652, OC15757, OC15921, OC16059, OC16155, OC16419, OC16504, OC16584, OC16598 SIMPADE - OC15565, OC15894, OC16263, OC16542, OC16592, OC16614 SINEB - Cargues SINEB - SINEB - BI - OC15566, OC15657, OC15919, OC16602, OC16613 SIPI - OC16612 convalidaciones de Educación Básica y Media - OC15568, OC15651, OC15653, OC15654, OC15771, OC15772, OC15777, OC16013, OC16262, OC16495, OC16576, OC16611, OC16618 NEON - OC15867, OC16150, OC16173, OC16617 HECAA - OC15655, OC15656, OC15911, OC15922, OC16435, OC16502, OC16585, OC16608 BANCO EXCELENCIA - OC16607 VUMEN - Reformas Estatutarias - OC15898, OC15906, OC16198, OC16200, OC16588 VUMEN - Inscripción de Rectores - OC15898, OC15906, OC16198, OC16200, OC16588 Sistema de Personal y Nomina - PERNO - OC16238 Evaluación del Desempeño - Acuerdos de Gestión - Evaluación del Desempeño - OC16605 COMISIONES - OC16599 Convalidaciones de Educación Superior OC15568, OC15651, OC15653, OC15654, OC15771, OC15772, OC15777, OC16013, OC16262, OC16495, OC16576, OC16611, OC16618 | 6% | SIET Generación de las ordenes de Cambio OC16928, OC16933, OC16936, OC16939, OC16945, OC16946, OC16962, OC17189" SIMAT - SIMAT BI - PLANEACION BASICA Generación de las ordenes de Cambio OC16662, OC16779, OC16790, OC16791, OC16847, OC16848, OC16897, OC16912, OC16935, OC16995, OC17001, OC17007, OC17213, OC17224" SINEB - Cargues SINEB - SINEB - BI - Generación de las ordenes de Cambio OC17015, OC17016, OC17188, OC17203, OC17206" Convalidaciones de Educación Básica y Media - Generación de las ordenes de Cambio OC16842, OC16907, OC16924, OC17003, OC17005, OC17201" NEON - Generación de las ordenes de Cambio OC16627, OC16831, OC16839, OC16891, OC17174, OC17218" SSNN - Generación de las ordenes de Cambio OC17210 HECAA - Generación de las ordenes de Cambio OC16896, OC16989, OC17013 VUMEN - Reformas Estatutarias - Generación de las ordenes de Cambio OC16893, OC16894, OC16895, OC16992, OC16993 VUMEN - Inscripción de Rectores - Generación de las ordenes de Cambio OC16893, OC16894, OC16895, OC16992, OC16993 Evaluación del Desempeño - Acuerdos de Gestión - Evaluación del Desempeño - Generación de las ordenes de Cambio OC16934 Convalidaciones de Educación Superior Generación de las ordenes de Cambio OC16842, OC16907, OC16924, OC17003, OC17005, OC17201 | [12 empty] | 5.333% | Rgistrar Avance | Rgistrar Avance | 10.67% | 14% | Generación Órdenes de Cambio (soporte Mesa de ayuda)y las acciones relacionadas a continuación: SIET OC14201 SIMAT - SIMAT BI - PLANEACION BASICA OC13663,OC13798,OC13799,OC14028,OC14116,OC14129,OC14205,OC14218,OC14231,OC14353 SIMPADE - OC13775,OC14206,OC14236 SINEB - Cargues SINEB - SINEB - BI - OC14058,OC14219 SIPI - Levantamiento de requerimientos de las mejoras del sistema (Correo Electronico) Convalidaciones de Educación Básica y Media - OC13736 NEON - OC13684,OC13902,OC14040,OC14062,OC14354 SSNN - OC13887,OC14194,OC14224 HECAA - OC13699,OC13742,OC13870,OC13894,OC14055,OC14199 BANCO EXCELENCIA - OC14348 VUMEN - Reformas Estatutarias - OC14084 VUMEN - Inscripción de Rectores - OC14084 Concurso Nacional de Cuento - Respuesta de copia de la evaluación realizada al cuento del estudiante (Correo electronico) Sistema de Personal y Nomina - PERNO - OC14166,OC14325 Evaluación del Desempeño - Acuerdos de Gestión - Evaluación del Desempeño - OC13704,OC13816,OC13991,OC14128,OC14153 COMISIONES - OC13686,OC14223 Convalidaciones de Educación Superior OC13817,OC13906,OC13992,OC14146 | 16% | 21% | SIET OC14787 SIMAT - SIMAT BI - PLANEACION BASICA OC14402, OC14407, OC14467, OC14575, OC14637, OC14799, OC14820 SIMPADE - OC14437, OC14736, OC14746, OC14897 SINEB - Cargues SINEB - SINEB - BI - OC14453, OC14586 SIPI - OC14543, OC14737 Convalidaciones de Educación Básica y Media - OC14470, OC14473 NEON - OC14417, OC14571, OC14588, OC14631, OC14750, OC14791 SSNN - OC14425, OC14429, OC14469, OC14565, OC14636 HECAA - OC14358, OC14403, OC14641, OC14740 BANCO EXCELENCIA - OC14466, OC14754, OC14785, OC14786 VUMEN - Reformas Estatutarias - OC14577, OC14646, OC14648, OC14819, OC14900 VUMEN - Inscripción de Rectores - OC14577, OC14646, OC14648, OC14819, OC14900 Concurso Nacional de Cuento - Sistema de Personal y Nomina - PERNO - OC14418, OC14419, OC14450, OC14640, OC14743 Evaluación del Desempeño - Acuerdos de Gestión - Evaluación del Desempeño - COMISIONES - Foro Educativo Nacional Convalidaciones de Educación Superior OC14408, OC14451, OC14472, OC14633, OC14723, OC14757 | 21.33% | 33% | SIMAT - SIMAT BI - PLANEACION BASICA OC15040, OC15124 , OC15179 , OC15202 , OC15267 , OC15274 , OC15278 , OC15299 , OC15300 , OC15314 , OC15437 , OC15470 , OC15492 SIMPADE - OC15176 SINEB - Cargues SINEB - SINEB - BI - OC15136, OC15250 , OC15296 SIPI - OC15111 , OC15330 Convalidaciones de Educación Básica y Media - OC15248 NEON - OC15090 , OC15145 , OC15264 , OC15287 , OC15289 , OC15418 , OC15420 , OC15514 , OC15539 SSNN - OC15294 HECAA - OC15115, OC15116 , OC15185 , OC15316 , OC15338 VUMEN - Reformas Estatutarias - OC15147 , OC15255 , OC15310 , OC15474 , OC15477 VUMEN - Inscripción de Rectores - OC15147 , OC15255 , OC15310 , OC15474 , OC15477 Sistema de Personal y Nomina - PERNO - OC15187 , OC15195 , OC15260 , OC15288 Evaluación del Desempeño - Acuerdos de Gestión - Evaluación del Desempeño - OC15297 , OC15436 Convalidaciones de Educación Superior OC15068 , OC15071 , OC15123 , OC15132 , OC15135 , OC15144 , OC15186 , OC15193 , OC15194 , OC15284 , OC15286 , OC15291 , OC15301 , OC15302 , OC15415 , OC15416 , OC15458 , OC15496 , OC15497 , OC15500 , OC15534 , OC15537 | 26.67% | 40% | SIMAT - SIMAT BI - PLANEACION BASICA OC15579, OC15652, OC15757, OC15921, OC16059, OC16155, OC16419, OC16504, OC16584, OC16598 SIMPADE - OC15565, OC15894, OC16263, OC16542, OC16592, OC16614 SINEB - Cargues SINEB - SINEB - BI - OC15566, OC15657, OC15919, OC16602, OC16613 SIPI - OC16612 convalidaciones de Educación Básica y Media - OC15568, OC15651, OC15653, OC15654, OC15771, OC15772, OC15777, OC16013, OC16262, OC16495, OC16576, OC16611, OC16618 NEON - OC15867, OC16150, OC16173, OC16617 HECAA - OC15655, OC15656, OC15911, OC15922, OC16435, OC16502, OC16585, OC16608 BANCO EXCELENCIA - OC16607 VUMEN - Reformas Estatutarias - OC15898, OC15906, OC16198, OC16200, OC16588 VUMEN - Inscripción de Rectores - OC15898, OC15906, OC16198, OC16200, OC16588 Sistema de Personal y Nomina - PERNO - OC16238 Evaluación del Desempeño - Acuerdos de Gestión - Evaluación del Desempeño - OC16605 COMISIONES - OC16599 Convalidaciones de Educación Superior OC15568, OC15651, OC15653, OC15654, OC15771, OC15772, OC15777, OC16013, OC16262, OC16495, OC16576, OC16611, OC16618 | 32% | 46% | SIET Generación de las ordenes de Cambio OC16928, OC16933, OC16936, OC16939, OC16945, OC16946, OC16962, OC17189" SIMAT - SIMAT BI - PLANEACION BASICA Generación de las ordenes de Cambio OC16662, OC16779, OC16790, OC16791, OC16847, OC16848, OC16897, OC16912, OC16935, OC16995, OC17001, OC17007, OC17213, OC17224" SINEB - Cargues SINEB - SINEB - BI - Generación de las ordenes de Cambio OC17015, OC17016, OC17188, OC17203, OC17206" Convalidaciones de Educación Básica y Media - Generación de las ordenes de Cambio OC16842, OC16907, OC16924, OC17003, OC17005, OC17201" NEON - Generación de las ordenes de Cambio OC16627, OC16831, OC16839, OC16891, OC17174, OC17218" SSNN - Generación de las ordenes de Cambio OC17210 HECAA - Generación de las ordenes de Cambio OC16896, OC16989, OC17013 VUMEN - Reformas Estatutarias - Generación de las ordenes de Cambio OC16893, OC16894, OC16895, OC16992, OC16993 VUMEN - Inscripción de Rectores - Generación de las ordenes de Cambio OC16893, OC16894, OC16895, OC16992, OC16993 Evaluación del Desempeño - Acuerdos de Gestión - Evaluación del Desempeño - Generación de las ordenes de Cambio OC16934 Convalidaciones de Educación Superior Generación de las ordenes de Cambio OC16842, OC16907, OC16924, OC17003, OC17005, OC17201 | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 04 | 0 | 13 | 277 | 04 | I-404-0-1327704 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | NO | Sistemas de Información Estabilizados. | Licenciamiento, actualizacion, mantenimiento y soporte entregado / Licenciamiento, actualización, mantenimiento y soporte contratado | 0.1 | Porcentaje | 100% |  |  | Realizar licenciamiento, actualización, mantenimiento y soporte de sistemas de información del Sector Educación que estàn como servicio (NEON, TMS, Newtenberg, O3, Humano). | 2018-01-15 | 2018-12-31 | enero | 350 | 365 |  | 4530751670 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Trece (13) Profesionales Gestión de Aplicaciones. Contratación Fábrica de Software, Mejoras y Actualizaciones a los Sistemas de Información. | Informe Final Realización licenciamiento, actualización, mantenimiento y soporte de sistemas de información del Sector Educación que están como servicio (NEON, TMS, Newtenberg, O3, Humano). | 8% | Generación de los Contratos contrato 0754 de 2018 Contrato 0772 de 2018 Contrato 0758 de 2018 Contrato 0756 de 2018 Contrato 0751 de 2018 | 18% | * CASOS CERRADOS LIDER FUNCIONAL DE SOPORTE DE APLICACIÓN NEON * CASOS MESA DE AYUDA CERRADOS EN FEBRERO PARA EL PROVEEDOR TMS * CASOS MESA DE AYUDA CERRADOS EN FEBRERO PARA EL PROVEEDOR NEWTEMBERG * CERTIFICADO LICENCIA DE USO, PAGO 1 DEL CONTRATO EQUIVALENTE AL 33,3% | 9% | Humano - Contrato 0751 de 2018. Soporte Lógico. Se realizó instalación de la actualización de versión, el proveedor entregó el certificado de uso de la licencia y se tramitó el primer pago según contrato. Nombre: Sistema de Información para la Gestión Recursos Humanos - HUMANO® Versión: 12 Tipo de Licencia: Perpetua Neon - CASOS CERRADOS LIDER FUNCIONAL DE SOPORTE DE APLICACIÓN NEON Newtemberg - Contrato 0758 de 2018 – Newtenberg: Se realizó instalación de la actualización de versión, el proveedor entregó el certificado de uso de la licencia y se tramitó el primer pago según contrato. Nombre: Newtenberg Engine© Administrador de Contenidos Versión: 2.16 rev3808 Tipo de Licencia: Corporativa Institucional Framework Newtenberg Engine (Ilimitada). O3 - OC14493 - Infraestructura requerida para despliegue en producción de las bodegas de datos de OLE, SIMAT, SNIES Y SIET del Ministerio de Educación implementadas en la Plataforma 03 BUSINESS INTELLIGENCE. Contrato 0756 de 2018. Nodum P&S. Se realizó instalación de la actualización de versión, el proveedor entregó el certificado de uso de la licencia y se tramitó el primer pago según contrato. Nombre: O3 Bussines Intelligence. Versión: 7.2.3-05 Tipo de Licencia: Perpetua TMS - Reporte de Casos de Mesa de Ayuda usuario Admingesd y JCAMARGO | 4% | Humano - Reporte de Mesa de ayuda realizado por el grupo de soporte logico Neon - ACTUALIZACION DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS NEON Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Newtemberg - VENTANAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA REVISAR INCIDENTES PRESENTADOS CON LAS CREDENCIALES PARA LA PUBLICACION DE CONTENIDO . O3 - PROCESO DE INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA TMS - Reporte de Casos de Mesa de Ayuda usuario Admingesd y JCAMARGO,SOLICITUD DE LA PLATAFORMA PARA LA INSTALACION DE LA NUEVA VERSION | 11% | Humano - Reporte de Mesa de ayuda realizado por el grupo de soporte logico Neon - ACTUALIZACION DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS NEON Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Newtemberg - VENTANAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA REVISAR INCIDENTES PRESENTADOS CON LAS CREDENCIALES PARA LA PUBLICACION DE CONTENIDO . O3 - PROCESO DE INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA TMS - Reporte de Casos de Mesa de Ayuda usuario Admingesd y JCAMARGO,SOLICITUD DE LA PLATAFORMA PARA LA INSTALACION DE LA NUEVA VERSION | 4% | Humano - Reporte de Mesa de ayuda realizado por el grupo de soporte logico Neon - Reporte de Mesa de ayuda realizado por el grupo de soporte logico. TMS - Reporte de Casos de Mesa de Ayuda usuario Admingesd y JCAMARGO | [12 empty] | 5.333% | Rgistrar Avance | Rgistrar Avance | 10.67% | 18% | * CASOS CERRADOS LIDER FUNCIONAL DE SOPORTE DE APLICACIÓN NEON * CASOS MESA DE AYUDA CERRADOS EN FEBRERO PARA EL PROVEEDOR TMS * CASOS MESA DE AYUDA CERRADOS EN FEBRERO PARA EL PROVEEDOR NEWTEMBERG * CERTIFICADO LICENCIA DE USO, PAGO 1 DEL CONTRATO EQUIVALENTE AL 33,3% | 16% | 27% | Humano - Contrato 0751 de 2018. Soporte Lógico. Se realizó instalación de la actualización de versión, el proveedor entregó el certificado de uso de la licencia y se tramitó el primer pago según contrato. Nombre: Sistema de Información para la Gestión Recursos Humanos - HUMANO® Versión: 12 Tipo de Licencia: Perpetua Neon - CASOS CERRADOS LIDER FUNCIONAL DE SOPORTE DE APLICACIÓN NEON Newtemberg - Contrato 0758 de 2018 – Newtenberg: Se realizó instalación de la actualización de versión, el proveedor entregó el certificado de uso de la licencia y se tramitó el primer pago según contrato. Nombre: Newtenberg Engine© Administrador de Contenidos Versión: 2.16 rev3808 Tipo de Licencia: Corporativa Institucional Framework Newtenberg Engine (Ilimitada). O3 - OC14493 - Infraestructura requerida para despliegue en producción de las bodegas de datos de OLE, SIMAT, SNIES Y SIET del Ministerio de Educación implementadas en la Plataforma 03 BUSINESS INTELLIGENCE. Contrato 0756 de 2018. Nodum P&S. Se realizó instalación de la actualización de versión, el proveedor entregó el certificado de uso de la licencia y se tramitó el primer pago según contrato. Nombre: O3 Bussines Intelligence. Versión: 7.2.3-05 Tipo de Licencia: Perpetua TMS - Reporte de Casos de Mesa de Ayuda usuario Admingesd y JCAMARGO | 21.33% | 31% | Humano - Reporte de Mesa de ayuda realizado por el grupo de soporte logico Neon - ACTUALIZACION DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS NEON Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Newtemberg - VENTANAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA REVISAR INCIDENTES PRESENTADOS CON LAS CREDENCIALES PARA LA PUBLICACION DE CONTENIDO . O3 - PROCESO DE INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA TMS - Reporte de Casos de Mesa de Ayuda usuario Admingesd y JCAMARGO,SOLICITUD DE LA PLATAFORMA PARA LA INSTALACION DE LA NUEVA VERSION | 26.67% | 42% | Humano - Reporte de Mesa de ayuda realizado por el grupo de soporte logico Neon - ACTUALIZACION DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS NEON Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Newtemberg - VENTANAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA REVISAR INCIDENTES PRESENTADOS CON LAS CREDENCIALES PARA LA PUBLICACION DE CONTENIDO . O3 - PROCESO DE INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA TMS - Reporte de Casos de Mesa de Ayuda usuario Admingesd y JCAMARGO,SOLICITUD DE LA PLATAFORMA PARA LA INSTALACION DE LA NUEVA VERSION | 32% | 46% | Humano - Reporte de Mesa de ayuda realizado por el grupo de soporte logico Neon - Reporte de Mesa de ayuda realizado por el grupo de soporte logico. TMS - Reporte de Casos de Mesa de Ayuda usuario Admingesd y JCAMARGO | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 04 | 0 | 13 | 278 | 01 | I-404-0-1327801 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | NO | Infraestructura Tecnológica modernizada | Infraestructura tecnológica del MEN modernizada/ infraestructura tecnológica del MEN total | 0.15 | Porcentaje | 100% |  |  | Migrar a la nueva infraestructura tecnológica adquirida. | 2018-01-01 | 2018-07-31 | enero | 211 | 213 |  | 9487513858 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Asesor de Infraestructura y Tres (3) Profesionales de Apoyo a la Planeación y Seguimiento a la Ejecución. Contratación de Sw y Hw. | Informe Final de Migración a la nueva infraestructura tecnológica adquirida. | 62% | 1- Firma contrato 1322 de 2017 2- Firma Acta de Inicio 3-Reunión inicio de proyecto 4- elabaoración de entregables ( plan de proyecto, cronograma, matriz de comunicaciones, matriz de riesgos, SOW). 5- Fase de recolección de datos ( site survey CAN y L3), Elaboraciín de docuemntos de requeriminto fisicso y logicos de infraestrucutura,. 6- Fase de diseño ( Wordshop, Diseño de arquitectura, Diseño de Vsphere, Diseño de vsan, Diseño de Nsx, Diseño de vRealize Automation, Plan de migración de maquinas, Plan de migración bases datos. 7- Importación de equipos. 8- adecuación e instalación y configuración de equipos en centro de datos CAN y L3. | 20% | 1 - Se finaliza la Migración de MVS de aplicaciones de los Centro de datos (CAN 139 MVs) y ( COLXVL3 128 MVs). 2 - Se finaliza la creación de 35 MVS para los Cluster de ORACLE 3- Se finaliza la creación de 9 CLOSTER DE ORACLE, como preparación para la migración de las Bases de Datos Oracle. | 7.927% | 1 - Se finaliza la Migración de MVS de aplicaciones de los Centro de datos (CAN 150 MVs) y ( COLXVL3 142 MVs). 2- Se realiza el afinamiento de 9 RAC de base de Datos ORACLE. 3- se realiza la Migración de las Base de Datos ORACLE en ambiente de certificación. | 8% | 1 -Se realizó la Migración de 364 MVS a la solución Hipervengergente en ambientes de producción y certificación de aplicaciones. 2- Se Realizó la migración a la solución hiperconvergente de la siguientes base de datos: Certificación: SITSAC,SPADIES, SPADIESDWH, SINECOC SINEBM, LEGALIZACION, SINECO Producción: sineco, siacet, cruces, sigaa, OAPF, Wmen, mercurio, SIA3DB, sitsac, cier men. 3- Pendiente la Migración de la siguientes Bnad e Base de Datos sinebm, sifse, spadiesdwh, sitrh y sitmen. | 0% | Pendiente la migración de base de datos ORACLE en ambiente de producción (SIMAT), dado que el Grupo de Aplicaciones de la OTSI y área funcional expresan que por razones funcionales (Alto registro del Matrícula en el SIMAT) sólo hasta el próximo 12 de junio podrá realizarse esta actividad. | 0% | Pendiente la migración de base de datos ORACLE en ambiente de producción (SIMAT), dado que el Grupo de Aplicaciones de la OTSI y área funcional expresan que por razones funcionales (Alto registro del Matrícula en el SIMAT) sólo hasta el próximo 12 de julio podrá realizarse esta actividad. | [12 empty] | 10.29% | 62% | 1- Firma contrato 1322 de 2017 2- Firma Acta de Inicio 3-Reunión inicio de proyecto 4- elabaoración de entregables ( plan de proyecto, cronograma, matriz de comunicaciones, matriz de riesgos, SOW). 5- Fase de recolección de datos ( site survey CAN y L3), Elaboraciín de docuemntos de requeriminto fisicso y logicos de infraestrucutura,. 6- Fase de diseño ( Wordshop, Diseño de arquitectura, Diseño de Vsphere, Diseño de vsan, Diseño de Nsx, Diseño de vRealize Automation, Plan de migración de maquinas, Plan de migración bases datos. 7- Importación de equipos. 8- adecuación e instalación y configuración de equipos en centro de datos CAN y L3. | 20.57% | 82% | 1 - Se finaliza la Migración de MVS de aplicaciones de los Centro de datos (CAN 139 MVs) y ( COLXVL3 128 MVs). 2 - Se finaliza la creación de 35 MVS para los Cluster de ORACLE 3- Se finaliza la creación de 9 CLOSTER DE ORACLE, como preparación para la migración de las Bases de Datos Oracle | 34.86% | 89.93% |  | 49.14% | 97.93% | 1 -Se realizó la Migración de 364 MVS a la solución Hipervengergente en ambientes de producción y certificación de aplicaciones. 2- Se Realizó la migración a la solución hiperconvergente de la siguientes base de datos: Certificación: SITSAC,SPADIES, SPADIESDWH, SINECOC SINEBM, LEGALIZACION, SINECO Producción: sineco, siacet, cruces, sigaa, OAPF, Wmen, mercurio, SIA3DB, sitsac, cier men. 3- Pendiente la Migración de la siguientes Bnad e Base de Datos sinebm, sifse, spadiesdwh, sitrh y sitmen. | 63.43% | 97.93% | Pendiente la migración de base de datos ORACLE en ambiente de producción (SIMAT), dado que el Grupo de Aplicaciones de la OTSI y área funcional expresan que por razones funcionales (Alto registro del Matrícula en el SIMAT) sólo hasta el próximo 12 de junio podrá realizarse esta actividad. | 77.71% | 97.93% | Pendiente la migración de base de datos ORACLE en ambiente de producción (SIMAT), dado que el Grupo de Aplicaciones de la OTSI y área funcional expresan que por razones funcionales (Alto registro del Matrícula en el SIMAT) sólo hasta el próximo 12 de julio podrá realizarse esta actividad. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 04 | 0 | 13 | 278 | 02 | I-404-0-1327802 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | NO | Infraestructura Tecnológica modernizada | Infraestructura tecnológica del MEN modernizada/ infraestructura tecnológica del MEN total | 0.1 | Porcentaje | 100% |  |  | Adquirir nuevo licenciamiento por crecimiento en número de usuarios o infraestructura, para la plataforma base y transversales. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 |  | 9487513858 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Asesor de Infraestructura y Tres (3) Profesionales de Apoyo a la Planeación y Seguimiento a la Ejecución. Contratación de Sw y Hw. | Informe Final sobre adquisición de nuevo licenciamiento por crecimiento en número de usuarios o infraestructura, para la plataforma base y transversales. | 10% | 1- se adquire: CA IdS Business Users: 500 CA SSO Business Users: 500 CA DIR Business Users : 500 CA PAM incluye: 500 - 30 licencias con agente - 470 licencias sin agente | 15% | 1- Se entrego anexo tecnico para la adquirir el software de impresión. 2- serealizó estudio de Mercado para a adquirir el software de impresión. 3- se inició la gestión de estudios previos. | 0% | 1- Se entrego anexo tecnico para la adquirir soporte y ampliacion de licenciameinto de la solución CA. 2- se entregó el anexo técnico para la adquisición de bolsa de repuestos, soporte impresoras Zebra, sala multimedia y UPS 3- se entregó anexop técnico - serealizó estudios de Mercado para las adquisiciones antes descritas. | 10% | 1- se suscribe el contrato 0939 de 2018, para la adquisición e implementación de la solución de control y seguimiento de impresión. | 1% | Elaboración del Anexo técnco e insumo del licenciamiento Microsoft | 10% | Hoy pasó por Comité de Contratación el Insumo y el Anexo Técnico para la adquisición por el Acuerdo Marco de Precios d Colombia Compra Eficiente (AMP) | [12 empty] | 5.333% | 10% | 1- se adquire: CA IdS Business Users: 500 CA SSO Business Users: 500 CA DIR Business Users : 500 CA PAM incluye: 500 - 30 licencias con agente - 470 licencias sin agente | 10.67% | 25% | 1- Se entrego anexo tecnico para la adquirir el software de impresión. 2- serealizó estudio de Mercado para a adquirir el software de impresión. 3- se inició la gestión de estudios previos. | 16% | 25% | 1- Se entrego anexo tecnico para la adquirir soporte y ampliacion de licenciameinto de la solución CA. 2- se entregó el anexo técnico para la adquisición de bolsa de repuestos, soporte impresoras Zebra, sala multimedia y UPS 3- se entregó anexop técnico - serealizó estudios de Mercado para las adquisiciones antes descritas. | 21.33% | 35% | 1- se suscribe el contrato 0939 de 2018, para la adquisición e implementación de la solución de control y seguimiento de impresión. | 26.67% | 36% | Elaboración del Anexo técnco e insumo del licenciamiento Microsoft | 32% | 46% | Aprobación por Comité de Contratación del Insumo y el Anexo Técnico para la adquisición por el Acuerdo Marco de Precios d Colombia Compra Eficiente (AMP) | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 04 | 0 | 13 | 278 | 03 | I-404-0-1327803 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | NO | Infraestructura Tecnológica modernizada | Infraestructura tecnológica del MEN modernizada/ infraestructura tecnológica del MEN total | 0.1 | Porcentaje | 100% |  |  | Adquirir el soporte y renovación del licenciamiento actual para plataforma base. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 |  | 9487513858 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Asesor de Infraestructura y Tres (3) Profesionales de Apoyo a la Planeación y Seguimiento a la Ejecución. Contratación de Sw y Hw. | Informe Final adquisición del soporte y renovación del licenciamiento actual para plataforma base. | 70% | 1- se realizó la renovación del soporte de las soluciones SAP, ORACLE y MICROSOFT. | 20% | 1- Se entregó anexo técnico para adquirir el soporte y derecho a nueva versiones de CA. 2- se inició la realización del estudio de mercado. | 0% | No se presenta avance porque hasta ahora se presentó Anexo Técnicos de CA | 0% | 1- se entrega anexo técnico e insumo, para la compra y adquisisón de licenciameinto y soporte de la solución CA. 2- se entrega anexo tecnico para la compra de la solución antivirus. | 1% | El proceso de renovación de licenciamiento CA se publicó en SECOP II Elaboración de Anexo técnico e insumo de antivirus | 2% | 1. Atención a observaciones de proveedores al pliego definitivo. Así mismo, se realizó evluación técnica, Jurídica y Financiera para la adjudicación del contrato de soporte de CA. 2. Se atienden observaciones requeridas por la Subdirección de Contratación para los contratos de Antivirus y Licenciamiento Scala. | [12 empty] | 5.333% | 70% | 1- se realizó la renovación del soporte de las soluciones SAP, ORACLE y MICROSOFT. | 10.67% | 90% | 1- Se entregó anexo técnico para adquirir el soporte y derecho a nueva versiones de CA. 2- se inició la realización del estudio de mercado. | 16% | 90% | No se presenta avance porque hasta ahora se presentó Anexo Técnicos de CA | 21.33% | 90% | 1- se entrega anexo técnico e insumo, para la compra y adquisisón de licenciameinto y soporte de la solución CA. 2- se entrega anexo tecnico para la compra de la solución antivirus. | 26.67% | 91% | El proceso de renovación de licenciamiento CA se publicó en SECOP II Elaboración de Anexo técnico e insumo de antivirus | 32% | 93% | 1. Atención a observaciones de proveedores al pliego definitivo. Así mismo, se realizó evluación técnica, Jurídica y Financiera para la adjudicación del contrato de soporte de CA. 2. Se atienden observaciones requeridas por la Subdirección de Contratación para los contrato s de Antivirus y Licenciamiento Scala. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 04 | 0 | 13 | 278 | 04 | I-404-0-1327804 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | NO | Infraestructura Tecnológica modernizada | Infraestructura tecnológica del MEN modernizada/ infraestructura tecnológica del MEN total | 0.1 | Porcentaje | 100% |  |  | Asegurar la capacidad de la infraestructura de servidores, equipos, elementos activos del MEN (7) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 |  | 9487513858 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Asesor de Infraestructura y Tres (3) Profesionales de Apoyo a la Planeación y Seguimiento a la Ejecución. Contratación de Sw y Hw. | Informe Final Aseguramiento de la capacidad de la infraestructura de servidores, equipos, elementos activos del MEN (7) | 50% | 1- se realizó la implemtación de la infraestructura hiper convergente fase1. 2- en contrución del anexo técnico para la adquisición y apliación de la solución de hiper convergencia. | 15% | 1- se entrego el borrador del anexo técnico para ampliar capacidad del hiper-convengencia fase II | 0% | No se presenta avance, porque está en proceso de Anexo Técnico de Hiperconvergencia Entrega de los anexos técnicos: Backup Usuario Final, Bolsa de Prtes para mantenimiento, y Videoconferencia para sala Despacho Ministra | 0% | 1- se realizó entrega del anexo tecnico de: hiperconvergencia fase II, solución de backup usuario final, bolsa de aprtes para mantenimiento y compra de UPS. | 2% | Publicación en NEON de Insumo de Hiperconvergencia - Fase II, Bolsa de partes para mantenimiento y UPS´s Elaboración de Annexo Técnico Backup - Usuario Final | 10% | 1. Aprobación por Comité de Contratación de los insumos de: - Solución de Backup de Usuario Final - Bolsa de partes para mantenimiento 2. Atención a observaciones hechs por la Subdirección de Contratación a los insumos de: - Hiperconvergencia Fase 2 - Compra de UPS | [12 empty] | 5.333% | 50% | 1- se realizó la implemtación de la infraestructura hiper convergente fase1. 2- en contrución del anexo técnico para la adquisición y apliación de la solución de hiper convergencia. | 10.67% | 65% | 1- se entrego el borrador del anexo técnico para ampliar capacidad del hiper-convengencia fase II | 16% | 65% | No se presenta avance, porque está en proceso de Anexo Técnico de Hiperconvergencia Entrega de los anexos técnicos: Backup Usuario Final, Bolsa de Prtes para mantenimiento, y Videoconferencia para sala Despacho Ministra | 21.33% | 65% | 1- se realizó entrega del anexo tecnico de: hiperconvergencia fase II, solución de backup usuario final, bolsa de aprtes para mantenimiento y compra de UPS. | 26.67% | 67% | Publicación en NEON de Insumo de Hiperconvergencia - Fase II, Bolsa de partes para mantenimiento y UPS´s Elaboración de Annexo Técnico Backup - Usuario Final | 32% | 77% | 1. Aprobación por Comité de Contratación de los insumos de: - Solución de Backup de Usuario Final - Bolsa de partes para mantenimiento 2. Atención a observaciones hechs por la Subdirección de Contratación a los insumos de: - Hiperconvergencia Fase 2 - Compra de UPS | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 04 | 0 | 13 | 278 | 05 | I-404-0-1327805 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | NO | Infraestructura Tecnológica modernizada | Infraestructura tecnológica del MEN modernizada/ infraestructura tecnológica del MEN total | 0.1 | Porcentaje | 100% |  |  | Renovar Licenciamiento, actualización, mantenimiento y soporte por los proveedores de la infraestructura de TI del Ministerio de Educación y del Sector Educativo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 |  | 9487513858 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Asesor de Infraestructura y Tres (3) Profesionales de Apoyo a la Planeación y Seguimiento a la Ejecución. Contratación de Sw y Hw. | Informe Final Renovación Licenciamiento, actualización, mantenimiento y soporte por los proveedores de la infraestructura de TI del Ministerio de Educación y del Sector Educativo | 70% | 1- se realizó la renovación del soporte de las soluciones SAP, ORACLE y MICROSOFT. | 10% | Reuniones de entendimiento con diferentes proveedores. | 0% | No se presenta avance se entregó Anexo Técnico Impresoras Zebra | 0% | 1- se realizó entrega del anexo tecnico de: Mantenimiento de UPS powersun, impresora zebra. | 2% | Elaboración de formatos de adición del servicio de conectividad para MEN y secretarías de educación e interventoría | 3% | 1. Radicación de insumos para las adiciones de: - Operación de Servicios de TI - Servicio de Collocation - Servicio de Conctividad 2. Atención a observaciones al insumo para la adción de la interventoría de servicios TIC 3. Atención a observaciones a Pliego definitivo para mantenimiento de Impresoras Zebra | [12 empty] | 5.333% | 70% | 1- se realizó la renovación del soporte de las soluciones SAP, ORACLE y MICROSOFT. | 10.67% | 80% | Reuniones de entendimiento con diferentes proveedores. | 16% | 80% | No se presenta avance se entregó Anexo Técnico Impresoras Zebra | 21.33% | 80% | 1- se realizó entrega del anexo técnico de: Mantenimiento de UPS powersun, impresora zebra. | 26.67% | 82% | Elaboración de formatos de adición del servicio de conectividad para MEN y secretarías de educación e interventoría | 32% | 85% | 1. Radicación de insumos para las adiciones de: - Operación de Servicios de TI - Servicio de Collocation - Servicio de Conctividad 2. Atención a observaciones al insumo para la adción de la interventoría de servicios TIC 3. Atención a observaciones a Pliego definitivo para mantenimiento de Impresoras Zebra | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 04 | 1 | 25 | 003 | 01 | I-404-1-2500301 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | Tecnología Eficiente y segura | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | SI | Sedes Fondos de Servicios Educativos con Conexión Total | (sedes FSE conectadas/Total sedes FSE)*100 | 0.05 | Porcentaje | 70% |  |  | Gestionar con las SED-ETC para que contraten la conectividad de las sedes que son Fondos de Servicios Educativos (FSE)* | 2018-01-01 | 2018-07-31 | enero | 211 | 213 | Por apropiar del SGP Programa Conexión Total | 317975966 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Líder de Proyecto y Tres (3) Profesionales de apoyo a la Gestión. | Informe Final con gestión realizada por las SED-ETC para la contratación de conectividad de las sedes que son Fondos de Servicios Educativos (FSE) | 37.64% | 1. Gestión con Oficina Asesora de Planeación y Finanzas para lograr la asignación para cada entidad territorial de recursos necesarios para garantizar conectividad escolar. 2. Elaboración y publicación Lineamientos técnicos que sirven de guia a entidades territoriales para contratación de servicios conectividad en IE oficiales beneficiarias del programa 3. Comunicación formal a entidades territoriales socializando objetivos y requerimientos en materia de conectividad escolar para la vigencia 2018. 4. Comunicación formal a entidades territoriales informando asignación recursos para conectividad escolar mediante el documento SGP-24-2018. 5. Contacto con cada secretaría de educación confirmando recepción de la información y solicitando presentación de proyectos para obtener la viabilidad del MEN. | 56.04% | 1. Gestión con cada secretaria de educación para la presentación de sus proyectos 2. Acompañamiento y asesoria con consultas acerca de las posibilidades de contratación 3. Emisión de conceptos técnicos de los proyectos presentados para viabilidad del MEN 4. Solicitud de reportes de conectividad de las secretarías de educación 5. Consolidación de la información y generación del reporte del indicador de conectividad de las sedes educativas con FSE | 55.14% | 1. Gestión con cada secretaria de educación para la presentación de sus proyectos 2. Acompañamiento y asesoria con consultas acerca de las posibilidades de contratación 3. Emisión de conceptos técnicos de los proyectos presentados para viabilidad del MEN 4. Solicitud de reportes de conectividad de las secretarías de educación 5. Consolidación de la información y generación del reporte del indicador de conectividad de las sedes educativas con FSE | 55.14% | 1. Gestión con cada secretaria de educación para la presentación de sus proyectos . Hasta ahora se ha logrado la suscripción de 8 contratos y 13 aprobaciones. 2. Acompañamiento y asesoría con consultas relacionados con las posibilidades de contratación, aunque se ha dificultado por Ley de garantias donde las ETC aún no se definen a realizar procesos de selección. 3. Emisión de conceptos técnicos de los proyectos presentados para viabilidad del MEN. Se ha cumplido eficientemente con esta tarea por parte del MEN, en est momento hay para revisión 4. Solicitud de reportes de conectividad de las secretarías de educación 6 proyectos. 5. Consolidación de la información y generación del reporte del indicador del porcentaje de matricula con conexión a internet. Se ha realizado una tarea de seguimiento a las secretarias de educación para que proporcionen la informacion que permite emitir el indicador de conectividad, se tiene la buena noticia que ya tiende a subir este mes es el mas alto que se ha obtenido en el año. | 58.53% | 1. Gestión con cada secretaria de educación para la presentación de sus proyectos . Hasta ahora se ha logrado 12 contratos y 21 aprobaciones. 2. Acompañamiento y asesoria con consultas acerca de las posibilidades de contratación, aunque ha sido dificil por Ley de garantias donde las ETC aun no se definen a realizar procesos de selección. 3. Emisión de conceptos técnicos de los proyectos presentados para viabilidad del MEN. Se ha cumplido eficientemente con esta tarea por parte del MEN, en est momento hay para revisión 8 proyectos. 4. Solicitud de reportes de conectividad de las secretarías de educación. 5. Consolidación de la información y generación del reporte del indicador del sedes con Fondos de Servicios educativos FSE que cuentan con conexión a internet. | 56.52% | 1. Gestión con cada secretaria de educación para la presentación de sus proyectos . Hasta ahora se ha logrado 20 contratos. Las entidades territoriales han ejecutando 7.953 millones de pesos que corresponde al 11,36% de los recursos asignados. 2. Acompañamiento y asesoria a las entidades territoriales, en los proyectos presentados. De la misma forma se han realizado acercamiento a las entidades territoriales que no han adelantado gestiones. 3. Emisión de conceptos técnicos de los proyectos presentados para viabilidad del MEN. Hasta el momento se han viabilizado 27 proyectos de las entidades territoriales. 4. Solicitud de reportes de conectividad de las secretarías de educación. 5. Consolidación de la información y generación del reporte del indicador del porcentaje de matricula con conexión a internet. Se ha realizado una tarea de seguimiento a las secretarias de educación para que proporcionen la informacion que permite emitir el indicador de conectividad. ALERTA: Disminución del indicador con referencia al peíodo anteriormente reportado. Se atribuye a: No hay celeridad en las contrataciones de los servicios por las entidades territoriales. Se espera aumento significativo para el siguiente mes debido a que por la finalización de Ley de garantias las ET optan por la contratación directa. Lentitud en el desarrollo de los proyectos de algunas regiones Falta de cooperación con el reporte oportuno de la conectividad por algunas regiones | [12 empty] | 10.29% | 37.64% | 1. Gestión con Oficina Asesora de Planeación y Finanzas para lograr la asignación para cada entidad territorial de recursos necesarios para garantizar conectividad escolar. 2. Elaboración y publicación Lineamientos técnicos que sirven de guia a entidades territoriales para contratación de servicios conectividad en IE oficiales beneficiarias del programa 3. Comunicación formal a entidades territoriales socializando objetivos y requerimientos en materia de conectividad escolar para la vigencia 2018. 4. Comunicación formal a entidades territoriales informando asignación recursos para conectividad escolar mediante el documento SGP-24-2018. 5. Contacto con cada secretaría de educación confirmando recepción de la información y solicitando presentación de proyectos para obtener la viabilidad del MEN. | 20.57% | 56.04% | "1. Gestión con cada secretaria de educación para la presentación de sus proyectos 2. Acompañamiento y asesoria con consultas acerca de las posibilidades de contratación 3. Emisión de conceptos técnicos de los proyectos presentados para viabilidad del MEN 4. Solicitud de reportes de conectividad de las secretarías de educación 5. Consolidación de la información y generación del reporte del indicador de conectividad de las sedes educativas con FSE" | 34.86% | 55.14% | 1. Gestión con cada secretaria de educación para la presentación de sus proyectos 2. Acompañamiento y asesoria con consultas acerca de las posibilidades de contratación 3. Emisión de conceptos técnicos de los proyectos presentados para viabilidad del MEN 4. Solicitud de reportes de conectividad de las secretarías de educación 5. Consolidación de la información y generación del reporte del indicador de conectividad de las sedes educativas con FSE | 49.14% | 55.14% | 1. Gestión con cada secretaria de educación para la presentación de sus proyectos . Hasta ahora se ha logrado la suscripción de 8 contratos y 13 aprobaciones. 2. Acompañamiento y asesoría con consultas relacionados con las posibilidades de contratación, aunque se ha dificultado por Ley de garantias donde las ETC aún no se definen a realizar procesos de selección. 3. Emisión de conceptos técnicos de los proyectos presentados para viabilidad del MEN. Se ha cumplido eficientemente con esta tarea por parte del MEN, en est momento hay para revisión 4. Solicitud de reportes de conectividad de las secretarías de educación 6 proyectos. 5. Consolidación de la información y generación del reporte del indicador del porcentaje de matricula con conexión a internet. Se ha realizado una tarea de seguimiento a las secretarias de educación para que proporcionen la informacion que permite emitir el indicador de conectividad, se tiene la buena noticia que ya tiende a subir este mes es el mas alto que se ha obtenido en el año. | 58.14% | 58.53% | 1. Gestión con cada secretaria de educación para la presentación de sus proyectos . Hasta ahora se ha logrado 12 contratos y 21 aprobaciones. 2. Acompañamiento y asesoria con consultas acerca de las posibilidades de contratación, aunque ha sido dificil por Ley de garantias donde las ETC aun no se definen a realizar procesos de selección. 3. Emisión de conceptos técnicos de los proyectos presentados para viabilidad del MEN. Se ha cumplido eficientemente con esta tarea por parte del MEN, en est momento hay para revisión 8 proyectos. 4. Solicitud de reportes de conectividad de las secretarías de educación. 5. Consolidación de la información y generación del reporte del indicador del sedes con Fondos de Servicios educativos FSE que cuentan con conexión a internet. | 77.71% | 56.52% | 1. Gestión con cada secretaria de educación para la presentación de sus proyectos . Hasta ahora se ha logrado 20 contratos. Las entidades territoriales han ejecutando 7.953 millones de pesos que corresponde al 11,36% de los recursos asignados. 2. Acompañamiento y asesoria a las entidades territoriales, en los proyectos presentados. De la misma forma se han realizado acercamiento a las entidades territoriales que no han adelantado gestiones. 3. Emisión de conceptos técnicos de los proyectos presentados para viabilidad del MEN. Hasta el momento se han viabilizado 27 proyectos de las entidades territoriales. 4. Solicitud de reportes de conectividad de las secretarías de educación. 5. Consolidación de la información y generación del reporte del indicador del porcentaje de matricula con conexión a internet. Se ha realizado una tarea de seguimiento a las secretarias de educación para que proporcionen la informacion que permite emitir el indicador de conectividad. ALERTA: Disminución del indicador con referencia al peíodo anteriormente reportado. Se atribuye a: No hay celeridad en las contrataciones de los servicios por las entidades territoriales. Se espera aumento significativo para el siguiente mes debido a que por la finalización de Ley de garantias las ET optan por la contratación directa. Lentitud en el desarrollo de los proyectos de algunas regiones Falta de cooperación con el reporte oportuno de la conectividad por algunas regiones | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 04 | 0 | 13 | 279 | 01 | I-404-0-1327901 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | NO | Sedes con mayor densidad de matrícula | (Sedes oficiales conectadas/ sedes oficiales totales)*100 | 0.05 | Porcentaje | 83% |  |  | Gestionar con las SED-ETC para que contraten la conectividad de las sedes que aportan al indicador de matricula con acceso a internet para lograr la meta del PND | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | Por apropiar del SGP Programa Conexión Total | 317975966 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Líder de Proyecto y Tres (3) Profesionales de apoyo a la Gestión. | Informe Final con gestión realizada por las SED-ETC para la contratación de conectividad de las sedes que aportan al indicador de matricula con acceso a internet para lograr la meta del PND |  | No registraron información | 50.57% | 1. Gestión con cada secretaria de educación para la presentación de sus proyectos 2. Acompañamiento y asesoria con consultas acerca de las posibilidades de contratación 3. Emisión de conceptos técnicos de los proyectos presentados para viabilidad del MEN 4. Solicitud de reportes de conectividad de las secretarías de educación 5. Consolidación de la información y generación del reporte del indicador del porcentaje de matricula con conexión a internet | 49.4% | 1. Gestión con cada secretaria de educación para la presentación de sus proyectos 2. Acompañamiento y asesoria con consultas acerca de las posibilidades de contratación 3. Emisión de conceptos técnicos de los proyectos presentados para viabilidad del MEN 4. Solicitud de reportes de conectividad de las secretarías de educación 5. Consolidación de la información y generación del reporte del indicador del porcentaje de matricula con conexión a internet | 52.93% | 1. Gestión con cada secretaría de educación para la presentación de sus proyectos . Hasta ahora se ha logrado 8 contratos y 13 aprobaciones. 2. Acompañamiento y asesoria con consultas acerca de las posibilidades de contratación, aunque ha sido dificil por Ley de garantias donde las ETC aun no se definen a realizar procesos de selecci{on. 3. Emisión de conceptos técnicos de los proyectos presentados para viabilidad del MEN. Se ha cumplido eficientemente con esta tarea por parte del MEN, en est momento hay para revisión 4. Solicitud de reportes de conectividad de las secretarías de educación 6 proyectos. 5. Consolidación de la información y generación del reporte del indicador del porcentaje de matricula con conexión a internet. Se ha realizado una tarea de seguimiento a las secretarias de educación para que proporcionen la informacion que permite emitir el indicador de conectividad, se tiene la buena noticia que ya tiende a subir este mes es el mas alto que se ha obtenido en el año. | 55.25% | 1. Gestión con cada secretaria de educación para la presentación de sus proyectos . Hasta ahora se ha logrado 12 contratos y 21 aprobaciones. 2. Acompañamiento y asesoria con consultas acerca de las posibilidades de contratación, aunque ha sido dificil por Ley de garantias donde las ETC aun no se definen a realizar procesos de selección. 3. Emisión de conceptos técnicos de los proyectos presentados para viabilidad del MEN. Se ha cumplido eficientemente con esta tarea por parte del MEN, en est momento hay para revisión 8 proyectos. 4. Solicitud de reportes de conectividad de las secretarías de educación. 5. Consolidación de la información y generación del reporte del indicador del porcentaje de matricula con conexión a internet. Se ha realizado una tarea de seguimiento a las secretarias de educación para que proporcionen la informacion que permite emitir el indicador de conectividad, sigue en aumento el indicador de conectividad . | 53.04% | 1. Gestión con cada secretaria de educación para la presentación de sus proyectos . Hasta ahora se ha logrado 20 contratos. Las entidades territoriales han ejecutando 7.953 millones de pesos que corresponde al 11,36% de los recursos asignados. 2. Acompañamiento y asesoria a las entidades territoriales, en los proyectos presentados. De la misma forma se han realizado acercamiento a las entidades territoriales que no han adelantado gestiones. 3. Emisión de conceptos técnicos de los proyectos presentados para viabilidad del MEN. Hasta el momento se han viabilizado 27 proyectos de las entidades territoriales. 4. Solicitud de reportes de conectividad de las secretarías de educación. 5. Consolidación de la información y generación del reporte del indicador del porcentaje de matricula con conexión a internet. Se ha realizado una tarea de seguimiento a las secretarias de educación para que proporcionen la informacion que permite emitir el indicador de conectividad. ALERTA: Disminución del indicador con referencia al peíodo anteriormente reportado. Se atribuye a: No hay celeridad en las contrataciones de los servicios por las entidades territoriales. Se espera aumento significativo para el siguiente mes debido a que por la finalización de Ley de garantias las ET optan por la contratación directa. Lentitud en el desarrollo de los proyectos de algunas regiones Falta de cooperación con el reporte oportuno de la conectividad por algunas regiones | [12 empty] | 5.333% |  | No registraron información | 10.67% | 50.57% | 1. Gestión con cada secretaria de educación para la presentación de sus proyectos 2. Acompañamiento y asesoria con consultas acerca de las posibilidades de contratación 3. Emisión de conceptos técnicos de los proyectos presentados para viabilidad del MEN 4. Solicitud de reportes de conectividad de las secretarías de educación 5. Consolidación de la información y generación del reporte del indicador del porcentaje de matricula con conexión a internet | 16% | 49.4% | 1. Gestión con cada secretaria de educación para la presentación de sus proyectos 2. Acompañamiento y asesoria con consultas acerca de las posibilidades de contratación 3. Emisión de conceptos técnicos de los proyectos presentados para viabilidad del MEN 4. Solicitud de reportes de conectividad de las secretarías de educación 5. Consolidación de la información y generación del reporte del indicador del porcentaje de matricula con conexión a internet | 21.33% | 52.93% | 1. Gestión con cada secretaría de educación para la presentación de sus proyectos . Hasta ahora se ha logrado 8 contratos y 13 aprobaciones. 2. Acompañamiento y asesoria con consultas acerca de las posibilidades de contratación, aunque ha sido dificil por Ley de garantias donde las ETC aun no se definen a realizar procesos de selecci{on. 3. Emisión de conceptos técnicos de los proyectos presentados para viabilidad del MEN. Se ha cumplido eficientemente con esta tarea por parte del MEN, en est momento hay para revisión 4. Solicitud de reportes de conectividad de las secretarías de educación 6 proyectos. 5. Consolidación de la información y generación del reporte del indicador del porcentaje de matricula con conexión a internet. Se ha realizado una tarea de seguimiento a las secretarias de educación para que proporcionen la informacion que permite emitir el indicador de conectividad, se tiene la buena noticia que ya tiende a subir este mes es el mas alto que se ha obtenido en el año. | 26.67% | 55.25% | 1. Gestión con cada secretaria de educación para la presentación de sus proyectos . Hasta ahora se ha logrado 12 contratos y 21 aprobaciones. 2. Acompañamiento y asesoria con consultas acerca de las posibilidades de contratación, aunque ha sido dificil por Ley de garantias donde las ETC aun no se definen a realizar procesos de selección. 3. Emisión de conceptos técnicos de los proyectos presentados para viabilidad del MEN. Se ha cumplido eficientemente con esta tarea por parte del MEN, en est momento hay para revisión 8 proyectos. 4. Solicitud de reportes de conectividad de las secretarías de educación. 5. Consolidación de la información y generación del reporte del indicador del porcentaje de matricula con conexión a internet. Se ha realizado una tarea de seguimiento a las secretarias de educación para que proporcionen la informacion que permite emitir el indicador de conectividad, sigue en aumento el indicador de conectividad . | 32% | 53.04% | 1. Gestión con cada secretaria de educación para la presentación de sus proyectos . Hasta ahora se ha logrado 20 contratos. Las entidades territoriales han ejecutando 7.953 millones de pesos que corresponde al 11,36% de los recursos asignados. 2. Acompañamiento y asesoria a las entidades territoriales, en los proyectos presentados. De la misma forma se han realizado acercamiento a las entidades territoriales que no han adelantado gestiones. 3. Emisión de conceptos técnicos de los proyectos presentados para viabilidad del MEN. Hasta el momento se han viabilizado 27 proyectos de las entidades territoriales. 4. Solicitud de reportes de conectividad de las secretarías de educación. 5. Consolidación de la información y generación del reporte del indicador del porcentaje de matricula con conexión a internet. Se ha realizado una tarea de seguimiento a las secretarias de educación para que proporcionen la informacion que permite emitir el indicador de conectividad. ALERTA: Disminución del indicador con referencia al peíodo anteriormente reportado. Se atribuye a: No hay celeridad en las contrataciones de los servicios por las entidades territoriales. Se espera aumento significativo para el siguiente mes debido a que por la finalización de Ley de garantias las ET optan por la contratación directa. Lentitud en el desarrollo de los proyectos de algunas regiones Falta de cooperación con el reporte oportuno de la conectividad por algunas regiones | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 06 | 1 | 28 | 001 | 01 | I-406-1-2800101 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | Cooperación | Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina Gerena | SI | Recursos de cooperación que contribuyen a proyectos del Ministerio gestionados | Recursos gestionados / Recursos programados | 0.1 | Pesos | 14000000000 |  |  | Gestionar la relación con aliados nacionales, internacionales, públicos y /o privados que permitan apalancar la implementación de proyectos de las líneas estratégicas del Ministerio | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 500000000 |  |  | Profesionales del quipo y tres (3) contratos de prestacion de servicios | Documento de identificación de aliados y/o actas y/o fichas y/o asistencias a reuniones. Intrumentos de formalización (convenios, cartas de intención, MoU, acuerdos, estrategia, etc) | 0 | Durante el mes de enero se gestionó alianzas con: BBVA y Fundalectura, APC, Finlandia, Alemania,Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Lumos que permite apalancar la implementación de proyectos de las líneas estratégicas del Ministerio. | 399930240 | Durante el mes de febrero llevó a cabo 16 reuniones para genestionar alianzas con: Global CRC Online, British Council, Embajadas: Británica, Portugal, Finlancia, Austria, Suecia, Noruega y Suiza, CERLALC, CEO Coschool, Fundación Caicedo, Comfandi, Fundación Carvajal, Fundación Manuelita, Save the Children. | 4912246170 | En el transcurso del mes de marzo se llevaron a cabo 6 reuniones para genestionar alianzas con: Bancolombia, Bavaria, UNICEF, Embajada y Ministerio de Educación de España, Fundación Empresarios por la Educación y OEI. | 5148075882 | A corte 30 de abril se llevaron a cabo 9 reuniones para gestionar alianzas con: DAAD, Agencia de Cooperación Alemana GIZ, Fundación Nutresa, UNFPA, Ward Child, Innovatios for Poverty Actión-IPA, Embajada de Portugal, Agencia Presidencial de Cooperación APC y OEI. | 5232408946 | A corte 31 de mayo se llevaron a cabo 6 reuniones para gestionar alianzas con: Suecia, CERLALC, UNICEF, War Child - Mercy Corps, Microsoft y Mesa de Aliados por Chocó. | 9724198799 | De enero a 30 de junio se han llevado a cabo un total de 50 reuniones para gestión de alianzas, de las cuales cuatro (4) reuniones se llevaron a cabo en el mes de junio. Dichas 4 reuniones fueron: UNICEF y Universidad de Letonia, Suiza y Fundación Pavco. | [12 empty] | 5.333% | 5% | Durante el mes de enero se obtuvo un importante relacionamiento con aliados como BBVA y Fundalectura, APC, Finlandia, Alemania y Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Lumos. | 10.67% | 11% | Durante el mes de febrero se llevó a cabo 16 importantes reuniones de relacionamiento con aliados como: Global CRC Online, British Council, Embajadas: Británica, Portugal, Finlandia, Austria y Suecia, Noruega y Suiza, CERLALC, CEO Coschool, Fundación Caicedo, Comfandi, Fundación Carvajal, Fundación Manuelita, Save the Children. | 16% | 16% | Durante el mes de marzo se llevaron cabo 6 Importantes reuniones para genestionar alianzas con: Bancolombia, Bavaria, UNICEF, Embajada y Ministerio de Educación de España, Fundación Empresarios por la Educación y OEI. | 21.33% | 21% | Durante el mes de abril se llevaron a cabo 9 reuniones para gestionar alianzas con: DAAD, Agencia de Cooperación Alemana GIZ, Fundación Nutresa, UNFPA, Ward Child, Innovatios for Poverty Actión-IPA, Embajada de Portugal, Agencia Presidencial de Cooperación APC y OEI. | 26.67% | 27% | Durante el mes de mayo se llevaron a cabo 6 reuniones para gestionar alianzas con: Suecia, CERLALC, UNICEF, War Child - Mercy Corps, Microsoft y Mesa de Aliados por Chocó. | 32% | 42% | Durante el mes de junio se llevaron a cabo 3 reuniones para gestionar alianzas con: UNICEF y Universidad de Letonia , Suiza y Fundación Pavco. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 06 | 1 | 28 | 001 | 02 | I-406-1-2800102 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | Cooperación | Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina Gerena | SI | Recursos de cooperación que contribuyen a proyectos del Ministerio gestionados | Recursos gestionados / Recursos programados |  | Pesos | 14000000000 |  |  | Concretar la cooperación de los aliados por medio de diferentes instrumentos y vías de cooperación | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  | Profesionales del quipo y tres (3) contratos de prestacion de servicios | Documento de identificación de aliados y/o actas y/o fichas y/o asistencias a reuniones. Intrumentos de formalización (convenios, cartas de intención, MoU, acuerdos, estrategia, etc) | 0 | Durante el mes de enero se realizó gestión de alianzas y se hará seguimiento para la concreción de las mismas. | 399930240 | A corte 28 de febrero se recibió y formalizó cooperación técnica y financiera por un valor de $399.930.240 Se está esperando el reporte de recursos para la presente vigencia, por parte del Gobierno Canadiense los cuales han sido ejecutados con Save the Children, Consejo Noruego, War Child y Marcy Corps. | 4912246170 | A la fecha se ha gestionado un total de $4.912.246.170 En el mes de marzo se recibió por concepto de cooperación técnica y financiera $4.512.315.930 en las siguientes contribuciones: *Convenio 755 de 2018 por $307.649.850 *Convenio 762 de 2018 por $621.180.000 *Convenio 812 de 2018 por $105.700.000 *Convenio 831 de 2018 por $86.990.000 *Convenio 835 de 2018 por $168.600.000 *Convenio 838 de 2018 por $322.661.603 *Convenio 849 de 2018 por $365.070.000 *Convenio 879 de 2018 por $855.550.000 *Convenio 885 de 2018 por $175.949.820 *Convenio 899 de 2018 por $720.783.000 *Convenio 913 de 2018 por $782.181.657 | 5148075882 | A fecha 30 de abril se ha gestionado un total de $5.148.075.882 En el mes de abril se recibió por concepto de cooperación técnica y financiera con la OEI la siguiente contribución: *Adición convenio 1202 de 2017 $235.829.712 | 5232408946 | A fecha 31 de mayo se ha gestionado un total de $5.232.408.946 En el mes de mayo se recibió por concepto de donaciones de la DIAN $84.333.064 | 9724198799 | De enero a 30 de junio se ha gestionado un total de $9.724.198.799 En el mes de junio se recibió por concepto de contribución del Gobierno de Canadá $4.491.789.833 | [12 empty] | 5.333% |  | Aunque se sostuvo un importante relacionamiento con aliados internacionales y nacionales, está en proceso la concreción de cooperación. | 10.67% | 2.8 | A corte 28 de febrero se ha logrado un importante relacionamiento con aliados. Se formalizó una estrategia de mejoramiento de la calidad de la educación media con la OEI. | 16% | 35% | A corte 31 de marzo se formalizó cooperación técnica y financiera con: Fundación Saldarriaga Concha, Consejo Noruego de Refugiados -NRC, Corpoeducacion, Fundación Carvajal, OEI, ICETEX, FULBRIGHT, Fudación Global Humanitaria y Consejo Brintanico. | 21.33% | 36% | A corte 30 de abril se formalizó cooperación técnica y financiera con OEI. | 26.67% | 37% | A corte 31 de mayo se recibió donación de la DIAN. | 32% | 69% | En el mes de junio se recibió por concepto de contribución del Gobierno de Canadá $4.491.789.833 | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 06 | 1 | 28 | 002 | 01 | I-406-1-2800201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | Cooperación | Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina Gerena | SI | Espacios de carácter multilateral y bilateral a nivel internacional con participacion del MEN | Espacios de participación | 0.3 | Número | 15 | SI | 2018-04-16 | Apoyar en la elaboración de los insumos requeridos para la participación | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  | Profesionales del quipo y tres (3) contratos de prestacion de servicios | Informe de comisión y/o contrucción de agendas y/o memorias y/o presentaciones y/o notas virtuales y/o correos | 1 | Durante el mes de enero se coordinó la participación del Ministerio en un espacio de carácter multilateral: * 20 al 24 de enero: Participación en el foro discusión de los retos y oportunidades para mejorar la calidad de la educación realizado en Londres. | 4 | Durante el mes de febrero se coordinó la participación del Ministerio en tres espacios de carácter multilateral y bilateral: * 5 al 7 de febrero: Taller de Diseño herramienta de Diagnóstico Estratégica Integración Educativa del CAB, realizado en Bogotá. * 14 y 15 de febrero: Participación en el Gabinete Binacional Ecuador - Colombia, realizado en la ciudad de Pereira. *26 y 27 de febrero: Participación en el Gabinete Binacional Perú - Colombia, realizado en la ciudad de Cartagena. | 5 | Durante el mes de marzo se coordinó la participación del Ministerio en un espacio de carácter bilateral: *1 de marzo: VII Dialogo de Alto Nivel Colombia - Estados Unidos. | 6 | En abril se coordinó la participación del Ministerio en un espacio de carácter multilateral: * 25 y 26 de abril: XIII Asamblea General de la Organización de Estados Iberoamericanos realizada en la ciudad de México. | 10 | A corte 31 de mayo se ha coordinado la participación del Ministerio de Educación en diez espacio de carácter multilateral. Durante el mes de mayo se coordinó la participación del MEN en cuatro espacios: * IX Foro Iberoamericano de Responsables de Educación Superior, realizado en Guatemala los días 17 y 18 de mayo. * Participación en la XXX Ronda de Grupos Técnicos de la Alianza del Pacífico, realizado en Ciudad de México los días 22 y 23 de mayo. * Participación en el Taller presencial de la Tabla de Equivalencias del Convenio Andrés Bello, realizado en Santiago de Chile los días 16 y 17 de mayo. * Participación en el Programa Bilateral Colombia - Dominicana 2017-2019. Proyecto "Fortalecimiento a la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia - FASE II, realizado en Santo Domingo del 8 al 12 de mayo. | 14 | De enero a 30 junio se ha coordinado la participación del Ministerio de Educación en un total de 14 espacios de carácter multilateral. De estos 14 espacios, durante el mes de junio se coordinó la participación del MEN en cuatro (4) espacios: * 12 al 14 de junio: Participación en la CXIII Reunión del Comité Coordinador Regional (CCR) del Sector Educativo del MERCOSUR realizado en Asunción, Paraguay. * 13 al 14 de junio: Participacion en representación del MEN en la Conferencia Regional de Educación Superior, en la consulta intergubernamental de la Convención de Reconocimiento de Estudios,Títulos y Diplomas de Educación Superior de América Latina, y el Simposio de internacionalización; en el marco de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) de la Unesco, en Córdoba Argentina. * 26 al 28 de junio: Participar en la Comisión Asesora Principal del Convenio Andrés Bello CAP y Reunión de ministros de educación del CAB- REMECAB en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. * 29 de junio: Participación en el tercer encuentro de jóvenes de Alianza del Pacífico con apoyo de Nestlé. | [12 empty] | 5.333% | 6% | En el mes de enero se ha coordinado la participación en uno de los 15 espacios programados durante el año. | 10.67% | 26% | Durante el mes de febrero se coordinó la participación en tres de los 15 espacios programados durante el año. | 16% | 0.33 | Durante el mes de marzo se coordinó la participación en uno de los 15 espacios programados. | 21.33% | 40% | En el mes de abril se coordinó la participación en uno de los quice espacios programados. * Los días 25 y 26 de abril: XIII Asamblea General de la Orgainzación de Estados Ibroamericanos realizada en la ciudad de México. | 26.67% | 66% | En mayo se coordinó la participación del Ministerio de Educación en cuatro espacio de carácter multilateral: * IX Foro Iberoamericano de Responsables de Educación Superior, realizado en en Guatemala los días 17 y 18 de mayo. * Participación en la XXX Ronda de Grupos Técnicos de la Alianza del Pacífico, realizado en Ciudad de México los días 22 y 23 de mayo. * Participación en el Taller presencial de la Tabla de Equivalencias del Convenio Andrés Bello, realizado en Santiago de Chile los días 16 y 17 de mayo. * Participación en el Programa Bilateral Colombia - Dominicana 2017-2019. Proyecto "Fortalecimiento a la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia - FASE II, realizado en Santo Domingo del 8 al 12 de mayo. | 32% | 93% | Durante el mes de junio se coordinó participación del Ministerio de educación en 4 Espacios de carácter multilateral: * 12 al 14 de junio: Participación en la CXIII Reunión del Comité Coordinador Regional (CCR) del Sector Educativo del MERCOSUR realizado en Asunción, Paraguay. * 13 al 14 de junio: Participacion en representación del MEN en la Conferencia Regional de Educación Superior, en la consulta intergubernamental de la Convención de Reconocimiento de Estudios,Títulos y Diplomas de Educación Superior de América Latina, y el Simposio de internacionalización; en el marco de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) de la Unesco, en Córdoba Argentina. * 26 al 28 de junio: Participar en la Comisión Asesora Principal del Convenio Andrés Bello CAP y Reunión de ministros de educación del CAB- REMECAB en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. * 29 de junio: Participación en el tercer encuentro de jóvenes de Alianza del Pacífico con apoyo de Nestlé. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 06 | 1 | 28 | 002 | 02 | I-406-1-2800202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | Cooperación | Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina Gerena | SI | Espacios de carácter multilateral y bilateral a nivel internacional con participacion del MEN | Espacios de participación |  | Número | 15 | SI | 2018-04-16 | Coordinar la socialización en el Ministerio de los resultados de la participación en dichos espacios | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  | Profesionales del quipo y tres (3) contratos de prestacion de servicios | Informe de comisión y/o contrucción de agendas y/o memorias y/o presentaciones y/o notas virtuales y/o correos | 0 | El espacio de carácter multilateral realizado en el mes de enero se socializará en el mes de febrero. | 4 | Los espacios de carácter multilateral realizado en enero y febrero se han socializado así: * En Comité de la Dirección de Calidad de Educación PBM del día viernes 16 de febrero En el Pregonero así: * Edición No. 91 martes 13 de febrero. * Ultima Hora de fecha 14 de febero. | 5 | El espacio Gabinete Binacional Perú - Colombia, realizado en la ciudad de Cartagena los días 26 y 27 de febrero fue socializado en la página del Ministerio con el siguiente link: https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/368023:MinEducacion-participo-en-el-Gabinete-Binacional-con-Peru | 6 | La socialización de la XIII Asamblea General de la OEI es realizada en el mes de mayo. | 10 | * Socialización nota: Reconocimiento de la comunidad Valenciana a la Estrategia de cero a siempre, realizado en Valencia, España los días 28 y 29 de abril: https://www.mineducacion.gov.co/boletinesmen/1754/w3-article-370062.html Fecha 30 de mayo de 2018 * Socialización nota: XIII Asamblea General OEI realizado en Ciudad de México los días 25 y 26 de abril: https://www.mineducacion.gov.co/boletinesmen/1754/w3-propertyname-3426.html Fecha 11 de mayo de 2018 | 13 | * Socialización nota: Participación en la XXX Ronda de Grupos Técnicos de la Alianza del Pacífico, realizado en Ciudad de México los días 22 y 23 de mayo Link: https://www.mineducacion.gov.co/boletinesmen/1754/w3-article-370264.html Fecha 7 de junio de 2018 * Acta de fecha 5 de junio de 2018 en la que se realizó la socialización de resultados de la participación del MEN en el Taller presencial de la Tabla de Equivalencias del Convenio Andrés Bello, realizado en la ciudad de Santiago de Chile los días 16 y 17 de junio. | [12 empty] | 5.333% | 0% | El espacio de carácter multilateral realizado en el mes de enero se socializará en el transcurso del mes de febrero. | 10.67% | 26% | Los espacios de carácter multilateral realizados en enero y febrero se han socializado así: * Taller CAB en Comité de la Dirección de Calidad de Educación PBM del día viernes 16 de febrero. *Participación foro discusión de los retos y oportunidades para mejorar la calidad de la educación realizado en Londres 20 al 24 enero, en el Pregonero Edición No. 91 martes 13 de febrero. *Gabinente binacional Colombia - Ecuador en el Pregonero Ultima Hora de fecha 14 de febero. | 16% | 33% | Durante el mes de marzo se socializó el espacio Gabinete Binacional Perú - Colombia, realizado en la ciudad de Cartagena los días 26 y 27 de febrero, en la página del Ministerio con el siguiente link: https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/368023:MinEducacion-participo-en-el-Gabinete-Binacional-con-Peru | 21.33% | 33% | La socialización de la XIII Asamblea General de la OEI es realizada en el mes de mayo. | 26.67% | 40% | Durante el mes de mayo se socializaron los siguientes espacios: * Reconocimiento de la Comunidad Valenciana a la Estrategia de cero a siempre, llevado a cabo en Valencia, España los días 28 y 29 de abril. y la XIII * Asamblea General de la OEI realizada en México los días 25 y 26 de abril. | 32% | 66% | * Socialización nota: Participación en la XXX Ronda de Grupos Técnicos de la Alianza del Pacífico, realizado en Ciudad de México los días 22 y 23 de mayo Link: https://www.mineducacion.gov.co/boletinesmen/1754/w3-article-370264.html Fecha 7 de junio de 2018 * Acta de fecha 5 de junio de 2018 en la que se realizó la socialización de resultados de la participación del MEN en el Taller presencial de la Tabla de Equivalencias del Convenio Andrés Bello, realizado en la ciudad de Santiago de Chile los días 16 y 17 de junio. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 06 | 0 | 13 | 280 | 01 | I-406-0-1328001 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina Gerena | NO | Espacios de articulación desarrollado con aliados que permitan instalación de capacidades en el sector educativo | Espacios de Articulación Interinstitucional | 0.3 | Número | 3 | SI | 2018-04-16 | Llevar a cabo encuentros de articulación para la instalar capacidades en el sector educativo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  | Profesionales del quipo y tres (3) contratos de prestacion de servicios | Actas de reunión y/o listas de asistencia y/o correos, y/o presentaciones y/o documentos preparatorios como insumos. | 2 | * 1 - Mesa Agro: Se llevó a cabo un encuentro de articulación en torno a la Mesa Agro el día 26 de enero. * 2 - Ferias: El día 26 de enero se llevó a cabo reunión en torno al tema Participación país conferencias internacionales NAFSA 2018. | 2 | * 2 - Ferias: El día 28 de febrero se llevó a cabo reunión en torno al tema NAFSA y EAIE - Articulación interinstitucional para la consolidación de la estrategia país con el fin de participar en escenarios internacionales de Educación Superior. | 3 | * 1 - Posconflicto: - El día 2 de marzo se llevó a cabo una videoconferencia para presentar el proyecto Obras por Impuestos de Bancolombia. - El día 7 de marzo se llevó a cabo reunión para presentar el proyecto Manos a la Escuela y eplorar posibilidad de articulación con el programa de voluntarios de Bavaria. * 3 - Fulbright: Los día 5 y 8 de marzo se llevaron a cabo reuniones en torno a la Comisión Fulbright en Colombia. | 3 | A corte 30 de abril se sostuvieron encuentros en torno a cada una de las siguientes categorías de articulación institucional: * 1- Posconflicto: 11 y 13 de abril: Reunión de seguimiento y articulación de Voluntarios a la Escuela. 27 de abril: Reunión con Ecopetrol articulación programa posconflicto. 30 de abril: Reunión con Alcaldía y Estación de Bomberos de Villagarzón para presentación de Voluntarios a la Escuela. *2- Movilidades Internacionales: 17 de abril: Se llevó a cabo una reuniones de seguimiento a la participación país en la feria NAFSA. | 3 | A 31 de mayo se realizaron encuentros en torno a las siguientes categorías de articulación institucional: * 1- Posconflicto: - 8 de mayo reunión con Grupo de Energía de Bogotá para transferencia del modelo de formación para la ciudadanía. -Del 19 al 22 de mayo de 2018 se realizó el piloto del programa Voluntarios a la Escuela en la Institución Educativa Rural Albania, sede el Naranjito del municipio de Villagarzón, Putumayo. - Del 28 al 30 de mayo se llevó a cabo la visita de Consultores OIE UNESCO - APCEIU sobre Lineamientos de Formación Docente para la ciudadanía. - Participación en la semana de la educación e innovación en el campo, experiencias de Israel y Colombia, realizado en Bogotá el día 30 de mayo. * 2- Movilidades Internacionales: - 17 de mayo: Reunión estrategia país, realizada en el MEN. - 17 mayo: Reunión de seguimiento al Taller de Formación de Docentes. - 22 mayo: Desarrollo del Taller de Movilidad en el hotel Embassy Suites. - Del 27 de mayo al 1 de Junio: Participación en la Conferencia Internacional de Educación Superior en NAFSA 2018 con participación del MEN, ICETEX, Colciencias e Instituciones de Educación Superior. * 3- Fulbrigth: - El día 8 de mayo se llevó a cabo una reunión en torno a la Comisión Fulbright en Colombia. - Entrega del premio “Reconocimiento a la Excelencia Fulbright” realizado en Auditorio Teresa Cuervo del Museo Nacional el día 10 de mayo. | 4 | De enero a 30 de junio se han realizado trienta y dos (32) encuentros,de los cuales se realizaron diez(10) en el mes de junio, en torno a las siguientes categorías de articulación institucional: * 1- Posconflicto: - 8 y 13 de junio: 2 reuniones del Foro Educativo Nacional (educación rural). - 12 de junio: Reunión Voluntarios a la Escuela. - 21 de junio: Presentación programa Voluntarios a la Escuela con participación de Presidencia y el CEA. - 22 de junio: Reunión entre el MEN y Ministerio de Justicia sobre Cultura de Legalidad. * 2- Movilidades Internacionales: - 13 junio: Balance participación NAFSA 2018. * 3- Fulbright: - 20 junio: Se llevó a cabo Junta Fulbright. * 4- Generación de Capacidades Sectoriales: - 6 junio Se llevó a cabo el Taller Contrucción Herramienta para Caracterización de internados escolares-Fundación Lumos. - 20 y 21 de junio se realizó el Seminario de Educación Inclusiva, una mirada desde la discapacidad y la ruralidad. - 19 junio: Se llevó a cabo el II Taller de Formación Docente. | [12 empty] | 5.333% | 5% | Durante el mes de enero se llevó a cabo dos encuentros de articulación en torno a la Mesa Agro y Ferias internacionales . | 10.67% | 11% | En el mes de febrero se llevó a cabo una reunión de articulación en torno al tema NAFSA y EAIE para la consolidación de la estrategia país. | 16% | 16% | En el mes de marzo se llevó a cabo cuatro reuniones de articulación. | 21.33% | 21% | Durante el mes de abril se llevaron a cabo cuatro reuniones de articulación en las categorías de Posconflicto y Movilidades Internacionales. | 26.67% | 27% | Durante el mes de mayo se llevaron a cabo diez reuniones de articulación en las categorías de Posconflicto, Movilidades Internacionales y Fulbrigth. | 32% | 80% | Durante el mes de junio se llevaron a cabo diez reuniones de articulación en las categorías de Posconflicto, Movilidades Internacionales, Fulbrigth y Generación de capacidades Sectoriales. Teniendo en cuenta el cambio de gobierno, se programaron la mayoría de los eventos en este primer semestre. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 06 | 0 | 13 | 280 | 02 | I-406-0-1328002 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina Gerena | NO | Espacios de articulación desarrollado con aliados que permitan instalación de capacidades en el sector educativo | Espacios de Articulación Interinstitucional | 0.3 | Número | 3 | SI | 2018-04-16 | Documentar los resultados y avances de cada uno de los encuentros | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 5.333% |  |  |  | Profesionales del quipo y tres (3) contratos de prestacion de servicios | Actas de reunión y/o listas de asistencia y/o correos, y/o presentaciones y/o documentos preparatorios como insumos. | 2 | Actas y listados de asistencia de la reunión de Mesa Agro del día 26 de enero | 2 | Acta y listado de asitencia de la reunión en torno al tema NAFSA y EAIE. |  | Acta y listando de asisencia de la reunión en torno a la Comisión Fulbright en Colombia. | 3 | Documentación de los resultados y avances de los encuentros interinstitucionales | 3 | Documentación de los resultados y avances de los encuentros interisntitucionales. | 4 | Documentación de los resultados y avances de los encuentros interisntitucionales. | [12 empty] | 5.333% | 5% | Los resultados de estos espacios se encuentran documentados en las actas y listas de asistencia. |  | 5% | El resultado de este espacio se encuentra documentado en acta y lista de asistencia. | 16% | 16% | Documentación de los resultados y avances de los encuentros interisntitucionales. |  | 21% | Documentación de los resultados y avances de los encuentros interisntitucionales. | 27% | 27% | Documentación de los resultados y avances de los encuentros interisntitucionales. |  | 50% | Documentación de los resultados y avances de los encuentros interisntitucionales.
AC | I | 4 | 06 | 0 | 13 | 282 | 01 | I-406-0-1328201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina Gerena | NO | Socialización de la gestión de alianzas 2014-2018: Balance, rendición de cuentas y agradecimiento. | Documento elaborado y socializado. | 0.3 | Número | 1 | SI | 3/04/2018 11/05/2018 | Diseño de documento de Gestión de Alianzas 2014 2018. | 2018-01-01 | 2018-08-31 | enero | 242 | 244 | 5.333% |  |  |  | Profesionales del quipo y tres (3) contratos de prestacion de servicios | Actas de reunión, Informes de gestión de alianzas 2014 2018, Correos. | No registraron información | No registraron información | 0% | La Jefe de la Oficina de Cooperación en reunión de fechas 1 y 9 de febrero, dio los lineamientos a seguir para la presentación de dicha estrategia. |  | Diligenciamiento por parte del equipo de trabajo del instrumento de recolección de información que servirá como insumo para el material de socialización. La matriz está diseñada para recolección de la información por aliado de los proyectos del MEN impactados, instrumentos con que se formalizó la alianza y tipo de cooperación recibida. | 1 | A corte 30 de abril se elaboró el informe de gestión de alianzas 2014 - 2018. Este documento es uno de los principales insumos del material a diseñar para la socialización. | 1 | A corte 31 de mayo se coordinó algunos aspectos logísticos necesarios para la socialización de alianzas 2014 - 2018. | 1 | De enero a 30 de junio se han dado las siguientes acciones: - Lineamientos a seguir para la presentación de dicha estrategia. -Diligenciamiento por parte del equipo de trabajo del instrumento de recolección de información que servirá como insumo para el material de socialización. -Diligenciamiento de la matriz diseñada para recolección de la información por aliado de los proyectos del MEN impactados, instrumentos con que se formalizó la alianza y tipo de cooperación recibida. -Se elaboró el informe de gestión de alianzas 2014 - 2018. - Coordinación de aspectos logísticos para la socialización de alianzas 2014 - 2018, entre ellos el envío de invitaciones tanto a cooperantes internacionales como privados y preparación de los eventos. | [12 empty] | 8.5% |  |  | 32% | 20% | A corte febrero el equipo OCAI se encuentra revisando información que servirá como insumo para presentación de la estrategia de alianzas con énfasis en posconflicto. | 40% | 40% | Diligenciamiento por parte del equipo de trabajo del instrumento de recolección de información que servirá como insumo para el material de socialización. La matriz está diseñada para recolección de la información por aliado de los proyectos del MEN impactados, instrumentos con que se formalizó la alianza y tipo de cooperación recibida. | 55% | 55% | A corte 30 de abril se elaboró el informe de gestión de alianzas 2014 - 2018. Este documento es uno de los principales insumos del material a diseñar para la socialización. | 65% | 65% | Durante el mes de mayo se coordinó algunos aspectos logísticos necesarios para la socialización de alianzas 2014 - 2018. | 75% | 75% | Durante el mes de junio se coordinó algunos aspectos logísticos para la socialización de alianzas 2014 - 2018, entre ellos el envío de invitaciones tanto a cooperantes internacionales como privados y preparación del evento. | 100%
AC | I | 4 | 06 | 0 | 13 | 282 | 02 | I-406-0-1328202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina Gerena | NO | Socialización de la gestión de alianzas 2014-2018: Balance, rendición de cuentas y agradecimiento. | Documento elaborado y socializado. |  | Número | 1 | SI | 3/04/2018 11/05/2018 | Socialización de la Gestión de Alianzas 2014 2018: Balance, rendición de cuentas y agradecimiento. | 2018-05-15 | 2018-08-31 | mayo | 108 | 122 |  |  |  |  | Profesionales del quipo y tres (3) contratos de prestacion de servicios | Actas de reunión, Informes de gestión de alianzas 2014 2018, Correos. | No registraron información | No registraron información | 0% |  |  |  | 1 | A corte 30 de abril no se ha programado fecha de la socialización. | 1 | A corte 31 de mayo no se ha programado fecha de socialización. | 1 | En el mes de junio se programó fecha de socialización de alianzas 2014 - 2018 que se realizará en el mes de julio de 2018. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% | Aún no se ha programado fecha de socialización de la estrategia de cooperación. | 0% | 0% | Aún no se ha programado fecha de socialización de la estrategia de cooperación. | 0% | 0% | A corte 30 de abril no se ha programado fecha de la socialización. | 20% | 0% | A 31 de mayo no se ha programado fecha de la socialización | 40% | 40% | En el mes de junio se programó fecha de socialización de alianzas 2014 - 2018 que se realizará en el mes de julio de 2018. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 1 | 27 | 002 | 01 | I-301-1-2700201 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | Un criterio defensa | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | SI | Directriz tramitada sobre conceptos jurídicos y normas del sector educativo | Avance de formulación y aprobación de Directriz/Directriz aprobada y expedida | 0.1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-12 | Elaborar, aprobar y expedir una (1) directriz unificada sobre conceptos jurídicos y normas del sector educativo. | 2018-01-01 | 2018-04-30 | enero | 119 | 122 | 74514000 | 0 |  |  | Esta actividad se realizará con el mismo personal responsable de emitir conceptos juridicos y gestionar proyectos normativos | Circular expedida | 25% | Para el mes de enero este indicador tuvo un comportamiento favcorable, presentando un cumplimiento del 100% de la meta proyectada, se proyectó un documento que contiene lineamientos para emitir conceptos jurídicos y normas del sector educativo. | 49% | Para el mes de febrero este indicador tuvo un comportamiento favorable,se relizaron mesas de trabajo para la revisión y ajustes al documento que contiene lineamientos para emitir conceptos jurídicos y normas del sector educativo. | 75% | Para el mes de marzo este indicador tuvo un comportamiento favorable, se reviso el proyecto de circular por parte de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica y se encuentra en ajustes para aprobación | 100% | Para el mes de abril este indicador tuvo un comportamiento favorable, cumpliendo la meta del 100%, se expidió circular No. 17 de 2018 "Lineamientos para la emisión de conceptos jurídicos y la revisión de proyectos normativos". | 100% | Esta meta se cumplio en el mes de abril de 2018 | 100% | Esta meta se cumplio en el mes de abril de 2018 | [12 empty] | 20% | 25% | Se proyectó documento que contiene lineamientos para emitir conceptos jurídicos y normas del sector educativo. | 40% | 49% | En febrero se relizaron mesas de trabajo para la revisión y ajustes al documento que contiene lineamientos para emitir conceptos jurídicos y normas del sector educativo. | 75% | 75% | En marzo el proyecto de circular fue revisado por la jefe de la Oficina Asesora jurídica y solicitó ajustes para su revisión y aprobación. | 100% | 100% | En Abril se expidió la circular No. 17 "Lineamientos para la emisión de conceptos jurídicos y la revisión de proyectos normativos". | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió al 100% en el mes de abril; se expidió la circular No. 17 "Lineamientos para la emisión de conceptos jurídicos y la revisión de proyectos normativos". | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió al 100% en el mes de abril; se expidió la circular No. 17 "Lineamientos para la emisión de conceptos jurídicos y la revisión de proyectos normativos". | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 1 | 27 | 003 | 01 | I-301-1-2700301 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | Un criterio defensa | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | SI | Indicadores favorables en la implementación del Modelo Optimo de Gestión de Defensa Judicial. | Porcentaje de indicadores favorables/Porcentaje total de indicadores de Defensa Judicial | 0.15 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-12 | Medir periódicamente el comportamiento de los indicadores del modelo de defensa judicial del MEN | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 678931200 | 0 |  |  | 22 contratos de prestación de servicios profesionales personas naturales | Reporte de indicadores favorables en el SIG | 8% | Para el mes de enero el indicador de tasa de éxito procesal, presentó un comportamiento favorable, obteniendo una tasa de éxito del 100% dando cumplimiento del a la meta proyectada. | 16% | Para el mes de febrero el indicador de tasa de éxito procesal, presentó un comportamiento favorable, obteniendo una tasa de éxito del 98,85% | 24% | Para el mes de marzo el indicador presentó un comportamiento favorable, obteniendo una tasa de éxito procesal del 99,04% | 32.44% | Para el mes de marzo el indicador presentó un comportamiento favorable, obteniendo una tasa de éxito procesal del 100% | 32.44% | Para el mes de mayo el indicador presentó un comportamiento favorable, obteniendo una tasa de éxito procesal del 99,16% | 49.33% | Para el mes de junio el indicador presentó un comportamiento favorable, obteniendo una tasa de éxito procesal del 88,52% | [12 empty] | 5.333% | 8% | En el mes de enero se midio el indicador de "tasa de exito procesal", lo cual evidenció que de los 82 procesos terminados en contra del MEN, 82 fallaron a favor del Ministerio, es decir que no se presento ningún caso desfavorable, lo que indica que se obtuvo una tasa de exito procesal del 100%, | 10.67% | 16% | En el mes de febrero se midio el indicador de "tasa de exito procesal", lo cual evidenció que de los 174 procesos terminadosen enero en contra del MEN, 172 fallaron a favor del Ministerio,, lo que indica que se obtuvo una tasa de exito procesal del 98,85%, | 24% | 24% | En el mes de marzo se midió el indicador de "tasa de éxito procesal" referente al mes de febrero, mes de febrero (mes vencido), lo cual evidenció que de los 105 procesos terminados en contra del MEN, 104 fallaron a favor del Ministerio, lo que indica que se obtuvo una tasa de éxito procesal del 99,04%, | 32% | 32.44% | En el mes de abril se midió el indicador de "tasa de éxito procesal" referente al mes de marzo, (mes vencido), lo cual evidenció que de los 62 procesos terminados en contra del MEN, los 62 fallaron a favor del Ministerio, lo que indica que se obtuvo una tasa de éxito procesal del 100%, | 40.89% | 40.89% | En el mes de mayo se midió el indicador de "tasa de éxito procesal" referente al mes de abril (mes vencido), lo cual evidenció que de los 119 procesos terminados en contra del MEN, 118 fallaron a favor del Ministerio, lo que indica que se obtuvo una tasa de éxito procesal del 99,16%, | 49.33% | 49.33% | En el mes de junio se midió el indicador de "tasa de éxito procesal" referente al mes de mayo (mes vencido), lo cual evidenció que de los 61 procesos terminados en contra del MEN, 54 fallaron a favor del Ministerio, lo que indica que se obtuvo una tasa de éxito procesal del 88,52%, | 57.78% |  |  | 66.22% |  |  | 74.67% |  |  | 83.11% |  |  | 91.56% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 283 | 01 | I-301-0-1328301 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Porcentaje de proyectos normativos gestionados. | Porcentaje de proyectos normativos gestionados/Porcentaje de proyectos recibidos. | 0.1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-12 | Revisar y conceptuar proyectos normativos relacionados con el sector educación. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 332814000 | 0 |  |  | 4 contratos de prestación de servicios profesionales 1 contrato de prestación de servicios con persona jurídica |  |  |  | 16% | Para el mes de febrero este indicador tuvo un comportamiento favorable, se recibieron 45 solicitudes de revisión a proyectos normativos, incluidos proyectos de Ley y se gestionaron en su totalidad. | 24% | Para el mes de marzo este indicador tuvo un comportamiento favorable, se recibieron 37 solicitudes de revisión a proyectos normativos, incluidos proyectos de Ley y se gestionaron en su totalidad. | 32.44% | Para el mes de abril se avanzó en el cumplimiento del indicador realizando una revisión de las pretensiones de los procesos en contra del MEN, sin encontrar nuevas demandas que agrupen pretensiones iguales. | 32.44% | Para el mes de mayo este indicador tuvo un comportamiento favorable, se recibieron 41 solicitudes de revisión a proyectos normativos, 18 solicitudes de conceptos a proyectos de Ley,los cuales se tramitaron en totalidad, adicionalmente se tramitaron 3 demandas de inconstitucionalidad | 49.33% | Para el mes de junio este indicador tuvo un comportamiento favorable, se recibieron 34 solicitudes de revisión a proyectos normativos, 10 solicitudes de conceptos a proyectos de Ley,los cuales se tramitaron en su totalidad. | [12 empty] | 5.333% |  |  | 10.67% | 16% | En el mes de febrero se efectuó la revisión y seguimiento de 25 proyectos normativos, emitiendo concepto sobre: i) 12 proyectos de decreto; ii) 11 proyectos de resolución; iii) 2 a directivas y circulares | 24% | 24% | En el mes de marzo se efectuó la revisión y seguimiento de 37 proyectos normativos, emitiendo concepto sobre: i) 18 proyectos de decreto; ii) 15 proyectos de resolución; iii) 4 a directivas y circulares | 32% | 32.44% | En el mes de abril se efectuó la revisión y seguimiento de 33 proyectos normativos, emitiendo concepto sobre: i) 18 proyectos de decreto; ii) 12 proyectos de resolución; iii) 3 a directivas y circulares | 40.89% | 40.89% | En el mes de mayo se efectuó la revisión y seguimiento de 41 proyectos normativos, emitiendo concepto sobre: i) 22 proyectos de decreto; ii) 16 proyectos de resolución; iii) 3 a directivas y circulares *Se tramitaron 3 demandas de inconstitucionalidad | 49.33% | 49.33% | En el mes de junio se efectuó la revisión y seguimiento de 34 proyectos normativos, emitiendo concepto sobre: i) 12 proyectos de decreto; ii) 17 proyectos de resolución; iii) 5 a directivas y circulares *Se tramitaron 3 demandas de inconstitucionalidad | 57.78% |  |  | 66.22% |  |  | 74.67% |  |  | 83.11% |  |  | 91.56% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 283 | 02 | I-301-0-1328302 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Porcentaje de proyectos normativos gestionados. | Porcentaje de proyectos normativos gestionados/Porcentaje de proyectos recibidos. | 0.1 | Porcentaje | 100% |  |  | Revisar y conceptuar sobre proyectos de Ley allegados a la OAJ. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | [8 empty] | 16% | Para el mes de febrero este indicador tuvo un comportamiento favorable, se recibieron 45 solicitudes de revisión a proyectos normativos, incluidos proyectos de Ley y se gestionaron en su totalidad. | 24% | Para el mes de marzo este indicador tuvo un comportamiento favorable, se recibieron 37 solicitudes de revisión a proyectos normativos, incluidos proyectos de Ley y se gestionaron en su totalidad. | 32.44% | Para el mes de abril se avanzó en el cumplimiento del indicador realizando una revisión de las pretensiones de los procesos en contra del MEN, sin encontrar nuevas demandas que agrupen pretensiones iguales. | 32.44% | Para el mes de mayo este indicador tuvo un comportamiento favorable, se recibieron 41 solicitudes de revisión a proyectos normativos, 18 solicitudes de conceptos a proyectos de Ley,los cuales se tramitaron en totalidad, adicionalmente se tramitaron 3 demandas de inconstitucionalidad | 49.33% | Para el mes de junio este indicador tuvo un comportamiento favorable, se recibieron 34 solicitudes de revisión a proyectos normativos, 10 solicitudes de conceptos a proyectos de Ley,los cuales se tramitaron en su totalidad. | [12 empty] | 5.333% |  |  |  | 16% | Durante el mes de febrero se recibieron 20 solicitudes de revisión a proyectos de Ley, de los cuales se emitió concepto de quince proyectos de Ley y se radicaron al Despacho, los demás se encuentran en revisión y ajustes por las áreas técnicas. | 24% | 24% | Durante el mes de marzo se recibieron 15 solicitudes de revisión a proyectos de Ley, de las cuales se emitió concepto y se radicaron al Despacho.. | 32% | 32.44% | Durante el mes de abril se recibieron 14 solicitudes de revisión a proyectos de Ley, de las cuales se emitió concepto y se radicaron al Despacho.. | 40.89% | 40.89% | Durante el mes de mayo se recibieron y se tramitaron 18 solicitudes de revisión a proyectos de Ley. | 49.33% | 49.33% | Durante el mes de junio se recibieron y se tramitaron 10 solicitudes de revisión a proyectos de Ley, las cuales se entregaron al Despacho de la Ministra. | 57.78% |  |  | 66.22% |  |  | 74.67% |  |  | 83.11% |  |  | 91.56% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 284 | 01 | I-301-0-1328401 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Porcentaje de modelos replicables para ejercer la representación judicial | Porcentaje de modelos replicables establecidos o actualizados / Porcentaje de temas suceptible de atender con un modelo replicable | 0.1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-12 | Identificar tipologías de pretensiones de mayor frecuencia en demandas contra el MEN. | 2018-01-01 | 2018-11-01 | enero | 304 | 305 | 3708400000 | 0 |  |  | 11 contratos de servicios profesionales con personas jurídicas y 4 contratos con personas naturales |  |  |  | 16% | Para el mes de febrero se avanzó en el cumplimiento del indicador realizando una revisión de las pretensiones de los procesos en contra del MEN, sin encontrar nuevas demandas que agrupen pretenciones iguales. | 21% | Para el mes de marzo se avanzó en el cumplimiento del indicador realizando una revisión de las pretensiones de los procesos en contra del MEN, sin encontrar nuevas demandas que agrupen pretensiones iguales. | 29.78% | Para el mes de abril se avanzó en el cumplimiento del indicador realizando una revisión de las pretensiones de los procesos en contra del MEN, sin encontrar nuevas demandas que agrupen pretensiones iguales. | 29.78% | Para el mes de mayo se avanzó en el cumplimiento del indicador realizando una revisión de las pretensiones de los procesos en contra del MEN, sin encontrar nuevas demandas que agrupen pretensiones iguales, sin embargo dentro de las solicitudes de conciliación prejudicial llegaron 2 acciones en reparación directa sobre las cuales se esbozaron argumentos similares para generar una linea de defensa. | 47.33% | Para el mes de junio se avanzó en el cumplimiento del indicador realizando una revisión de las demandas notificadas en el año 2018, sin encontrar que estas no responden a pretensiones similares. | [12 empty] | 7% |  |  | 14% | 16% | Durante el mes de febrero se revisaron las pretensiones de los procesos judiciales activos, sin encontrar nuevas demandas que agrupen pretenciones iguales. | 21% | 21% | Durante el mes de marzo se revisaron las pretensiones de los procesos judiciales activos, sin encontrar nuevas demandas que agrupen pretensiones iguales. | 30% | 29.78% | Durante el mes de abril se revisaron las pretensiones de los procesos judiciales activos, sin encontrar nuevas demandas que agrupen pretensiones iguales. | 38.56% | 38.56% | Durante el mes de mayo se revisaron las pretensiones de los procesos judiciales activos, sin encontrar nuevas demandas que agrupen pretensiones iguales, sin embargo dentro de las solicitudes de conciliación prejudicial llegaron 2 acciones en reparación directa sobre las cuales se esbozaron argumentos similares para generar una linea de defensa | 47.33% | 47.33% | Una vez revisadas las demandas notificadas en el año 2018, se econtro que para el mes de junio, estas no responden a pretensiones similares. | 56.11% |  |  | 64.89% |  |  | 73.67% |  |  | 82.44% |  |  | 91.22% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 284 | 02 | I-301-0-1328402 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Porcentaje de modelos replicables para ejercer la representación judicial | Porcentaje de modelos replicables establecidos o actualizados / Porcentaje de temas suceptible de atender con un modelo replicable | 0.1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-12 | Proyectar o actualizar modelos de contestación de demandas a temas replicables y socializar a quienes ejercen la representación judicial | 2018-01-01 | 2018-02-01 | enero | 31 | 61 | [8 empty] | 12% | Para el mes de febrero se avanzó en el cumplimiento del indicador realizando una revisión de las pretensiones de los procesos en contra del MEN, sin encontrar nuevas demandas que agrupen pretenciones iguales. | 21% | Para el mes de marzo se avanzó en el cumplimiento del indicador realizando una revisión de las pretensiones de los procesos en contra del MEN, sin encontrar nuevas demandas que agrupen pretensiones iguales. | 29.78% | Para el mes de abril se avanzó en el cumplimiento del indicador realizando una revisión de las pretensiones de los procesos en contra del MEN, sin encontrar nuevas demandas que agrupen pretensiones iguales. | 29.78% | Para el mes de mayo se avanzó en el cumplimiento del indicador realizando una revisión de las pretensiones de los procesos en contra del MEN, sin encontrar nuevas demandas que agrupen pretensiones iguales, sin embargo dentro de las solicitudes de conciliación prejudicial llegaron 2 acciones en reparación directa sobre las cuales se esbozaron argumentos similares para generar una linea de defensa. | 47.33% | Para el mes de junio se avanzó en el cumplimiento del indicador realizando una revisión de las demandas notificadas en el año 2018, sin encontrar que estas no responden a pretensiones similares. | [12 empty] | 40% |  |  |  | 12% | Durante el mes de febrero se adelantaron las acciones pertinentes para determinar los temas replicables y socializar a quienes ejercen la representación judicial, una vez se identifique pretensiones comunes en primera medida se proyectara modelo de contestación | 21% | 21% | Durante el mes de marzo se continuo adelantando acciones pertinentes para determinar los temas replicables y socializar a quienes ejercen la representación judicial, una vez se identifique pretensiones comunes en primera medida se proyectara modelo de contestación | 30% | 29.78% | Durante el mes de abril se continuo adelantando acciones pertinentes para determinar los temas replicables y socializar a quienes ejercen la representación judicial, una vez se identifique pretensiones comunes en primera medida se proyectara modelo de contestación | 38.56% | 38.56% | Durante el mes de mayo se continuo adelantando acciones pertinentes para determinar los temas replicables y socializar a quienes ejercen la representación judicial, toda vez que no se identificaron pretensiones que fueran replicables a nivel judicial se estableció una linea de Defensa para los casos de convalidaciones por reparación directa. | 47.33% | 47.33% | Toda vez que se las demandas y las conciliaciones notificadas no responden a pretensiones similares, se determinó que no se puede establecer un modelo para ejercer la defensa, pues estas no tiene criterios de estandarizaciòn. | 56.11% |  |  | 64.89% |  |  | 73.67% |  |  | 82.44% |  |  | 91.22% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 285 | 01 | I-301-0-1328501 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Informes de supervisión relacionados con la Defensa Judicial del MEN |  | 0.1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-12 | Revisar la calidad de las actuaciones de las firmas que ejercen la representación judicial del MEN. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 452620800 | 0 |  |  | Esta actividad se realizará con el mismo personal que tiehe a su cargo la implementación del Modelo Óptimo de Gestión |  |  |  | 16% | Para el mes de febrero se avanzó en el cumplimiento del indicador revisando 11 informes presentados por las firmas verificando la oportunidad de las actuaciones. | 21% | Para el mes de marzo se avanzó en el cumplimiento del indicador revisando los 11 informes presentados por las firmas verificando la oportunidad de las actuaciones. | 29.78% | Para el mes de abril se avanzó en el cumplimiento del indicador revisando los 11 informes presentados por las firmas verificando la oportunidad de las actuaciones. | 29.78% | Para el mes de mayo se avanzó en el cumplimiento del indicador revisando los 11 informes presentados por las firmas verificando la oportunidad de las actuaciones y se inicio la consolidación del informe de supervisión de contratos de quienes ejercen la representación judicial del MEN | 47.33% | Para el mes de junio se avanzó en el cumplimiento del indicador revisando los 11 informes presentados por las firmas verificando la oportunidad de las actuaciones y se realizó la consolidación de informes de auditorias; de la mismo forma se establecieron indicadores de medicion de la gestion de las firmas de representacion judicial | [12 empty] | 5.333% |  |  | 10.67% | 16% | Durante el mes de febrero se revisaron 11 informes presentados por la firma verificando la oportunidad de las actuaciones. | 21% | 21% | Durante el mes de marzo se revisaron los 11 informes presentados por la firmas verificando la oportunidad de las actuaciones. | 30% | 29.78% | Durante el mes de abril se revisaron los 11 informes presentados por la firmas verificando la oportunidad de las actuaciones. | 38.56% | 38.56% | Durante el mayo se revisaron los 11 informes presentados por la firmas verificando la oportunidad de las actuaciones. | 47.33% | 47.33% | Durante el mes de junio se revisaron 11 informes de gestión y se realizo la consolidaciòn de informes de auditorias, de la mismo forma se establecieron indicadores de medicion de la gestion de las firmas de representacion judicial | 56.11% |  |  | 64.89% |  |  | 73.67% |  |  | 82.44% |  |  | 91.22% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 285 | 02 | I-301-0-1328502 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Informes de supervisión relacionados con la Defensa Judicial del MEN |  | 0.1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-12 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades del esquema de supervisión. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | febrero | 333 | 333 | [8 empty] | 12% | Para el mes de febrero se avanzo en el cumplimiento del indicador revisaron 11 informes presentados por la firma verificando la oportunidad de las actuaciones. | 21% | Para el mes de marzo se avanzo en el cumplimiento del indicador revisando 11 informes presentados por la firma verificando la oportunidad de las actuaciones. | 29.78% | Para el mes de abril se avanzo en el cumplimiento del indicador revisando 11 informes presentados por la firma verificando la oportunidad de las actuaciones. | 29.78% | Para el mes de mayo se avanzó en el cumplimiento del indicador revisando los 11 informes presentados por las firmas verificando la oportunidad de las actuaciones y se inicio la consolidación del informe de supervisión de contratos de quienes ejercen la representación judicial del MEN | 47.33% | Para el mes de junio se avanzó en el cumplimiento del indicador revisando los 11 informes presentados por las firmas verificando la oportunidad de las actuaciones y se realizó la consolidación de informes de auditorias; de la mismo forma se establecieron indicadores de medicion de la gestion de las firmas de representacion judicial | [12 empty] | 0% |  |  |  | 12% | Durante el mes de febrero se verficó la oportunidad en la entrega de los poderes y se definierón tablas de control. | 21% | 21% | Durante el mes de marzo se realizó programación de auditorias para el mes de abril y plan de trabajo | 30% | 29.78% | Durante el mes de abril se realizaron 28 auditorías in situ a diferentes zonas donde se ejerce representación judicial del MEN | 38.56% | 38.56% | Durante el mes de mayo se presentaron informes del desarrollo de las auditorías in situ para revisión de la coordinación del grupo de asuntos contenciosos | 47.33% | 47.33% | Durante el mes de junio se revisaron 11 informes de gestión y se realizo la consolidaciòn de informes de auditorias, de la mismo forma se establecieron indicadores de medicion de la gestion de las firmas de representacion judicial | 56.11% |  |  | 64.89% |  |  | 73.67% |  |  | 82.44% |  |  | 91.22% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 285 | 03 | I-301-0-1328503 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Informes de supervisión relacionados con la Defensa Judicial del MEN |  | 0.1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-12 | Realizar informe consolidado de supervisión de contratos de quienes ejercen la representación judicial del MEN | 2018-05-01 | 2018-12-31 | mayo | 244 | 244 | [8 empty] | 0% | Para el mes de febrero se avanzo en el cumplimiento del indicador revisaron 11 informes presentados por la firma verificando la oportunidad de las actuaciones. | 0% | Para el mes de marzo se avanzo en el cumplimiento del indicador revisaron 11 informes presentados por la firma verificando la oportunidad de las actuaciones. | 0% | Para el mes de abril se avanzo en el cumplimiento del indicador revisaron 11 informes presentados por la firma verificando la oportunidad de las actuaciones. | 29.78% | Para el mes de mayo se avanzó en el cumplimiento del indicador revisando los 11 informes presentados por las firmas verificando la oportunidad de las actuaciones y se inicio la consolidación del informe de supervisión de contratos de quienes ejercen la representación judicial del MEN | 25% | Para el mes de junio se avanzó en el cumplimiento del indicador revisando los 11 informes presentados por las firmas verificando la oportunidad de las actuaciones y se realizó la consolidación de informes de auditorias; de la mismo forma se establecieron indicadores de medicion de la gestion de las firmas de representacion judicial | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0% | Esta actividad iniciará en mayo | 0% | 0% | Esta actividad iniciará en mayo | 0% | 0% | Esta actividad iniciará en mayo | 12.5% | 12.5% | Durante el mes de mayo se inicio consolidación del informe de supervisión de contratos de quienes ejercen la representación judicial del MEN | 25% | 25% | Durante el mes de junio se continuó con la consolidación del informe de supervisión de contratos de quienes ejercen la representación judicial del MEN y se encuentra para revisión de la Jefe de la OAJ | 37.5% |  |  | 50% |  |  | 62.5% |  |  | 75% |  |  | 87.5% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 286 | 01 | I-301-0-1328601 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Porcentaje de acciones adelantadas para recuperar los recursos embargados por causa del FOMAG. | Porcentaje de indicadores favorables/Porcentaje total de indicadores de Defensa Judicial | 0.05 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-12 | Identificar procesos judiciales en los cuales existen títulos o remanentes. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | febrero | 333 | 333 | 146400000 | 0 |  |  | 2 contratos de servicios profesionales |  |  |  | 16% | Para el mes de febrero se avanzó en el cumplimiento del indicador, revisando la bases de datos de banco Agrario y verificando los procesos en los cuales existen titulos pendientes de cobro, adicionalmente se expidieron 25 poderes para la recuperación de los titulos y remanentes y se revisó la informacion pendiente sobre las cuentas de 2012 a la fecha y se informo registro a favor del Men por valor de 99 mil millones de pesos. | 24% | Para el mes de marzo se avanzó en el cumplimiento del indicador, revisando la bases de datos de banco Agrario y verificando los procesos en los cuales existen títulos pendientes de cobro, adicionalmente se expidieron 10 poderes para la recuperación de los títulos y remanentes y se revisó la información pendiente sobre las cuentas de 2012 y 2013. | 32.44% | Para el mes de abril se avanzó en el cumplimiento del indicador, revisando la bases de datos de banco Agrario y verificando los procesos en los cuales existen títulos pendientes de cobro, adicionalmente se expidieron 55 poderes para la recuperación de los títulos y remanentes, se realizaron mesas de embargos y se revisó la información pendiente sobre las cuentas de 2012 a 2014 y de 2016 a 2017. | 32.44% | Para el mes de mayo se avanzó en el cumplimiento del indicador, revisando la bases de datos de banco Agrario y verificando los procesos en los cuales existen títulos pendientes de cobro, adicionalmente se expidieron 58 poderes para la recuperación de los títulos y remanentes, se realizaron mesas de embargos y se revisó la información pendiente sobre las cuentas de 2012 a 2014 y de 2016 a 2017. | 49.33% | Para el mes de junio se avanzó en el cumplimiento del indicador, revisando la bases de datos de banco Agrario verificando que existen 124 títulos pendientes de cobro. | [12 empty] | 0% |  |  | 6.091% | 16% | Durante el mes de febrero se revisó la bases de datos de banco Agrario, verificando los procesos en los cuales existen titulos pendientes de cobro. | 24% | 24% | Durante el mes de marzo se revisó la bases de datos de banco Agrario, verificando los procesos en los cuales existen títulos pendientes de cobro. | 32.44% | 32.44% | Durante el mes de abril se revisó la bases de datos de banco Agrario, verificando los procesos en los cuales existen títulos pendientes de cobro. | 40.89% | 40.89% | Durante el mes de mayo se revisó la bases de datos de banco Agrario, verificando los procesos en los cuales existen títulos pendientes de cobro. | 49.33% | 49.33% | Durante el mes de junio se revisó la bases de datos de banco Agrario, verificando que existen 124 títulos pendientes de cobro. | 57.78% |  |  | 66.22% |  |  | 74.67% |  |  | 83.11% |  |  | 91.56% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 286 | 02 | I-301-0-1328602 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Porcentaje de acciones adelantadas para recuperar los recursos embargados por causa del FOMAG. | Porcentaje de indicadores favorables/Porcentaje total de indicadores de Defensa Judicial | 0.05 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-12 | Otorgar poderes para la gestión tendiente a la recuperación de los títulos o remanentes identificados y hacer seguimiento a la gestión. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | febrero | 333 | 333 | [8 empty] | 12% | Para el mes de febrero se avanzó en el cumplimiento del indicador, revisando la bases de datos de banco Agrario y verificando los procesos en los cuales existen titulos pendientes de cobro, adicionalmente se expidieron 25 poderes para la recuperación de los titulos y remanentes y se revisó la informacion pendiente sobre las cuentas de 2012 a la fecha y se informo registro a favor del Men por valor de 99 mil millones de pesos. | 21% | Para el mes de marzo se avanzó en el cumplimiento del indicador, revisando la bases de datos de banco Agrario y verificando los procesos en los cuales existen títulos pendientes de cobro, adicionalmente se expidieron 10 poderes para la recuperación de los títulos y remanentes y se revisó la información pendiente sobre las cuentas de 2012 y 2013. | 29.78% | Para el mes de abril se avanzó en el cumplimiento del indicador, revisando la bases de datos de banco Agrario y verificando los procesos en los cuales existen títulos pendientes de cobro, adicionalmente se expidieron 55 poderes para la recuperación de los títulos y remanentes, se realizaron mesas de embargos y se revisó la información pendiente sobre las cuentas de 2012 a 2014 y de 2016 a 2017. | 29.78% | Para el mes de mayo se avanzó en el cumplimiento del indicador, revisando la bases de datos de banco Agrario y verificando los procesos en los cuales existen títulos pendientes de cobro, adicionalmente se expidieron 58 poderes para la recuperación de los títulos y remanentes, se realizaron mesas de embargos y se revisó la información pendiente sobre las cuentas de 2012 a 2014 y de 2016 a 2017. | 47.33% | Para el mes de junio se avanzó en el cumplimiento del indicador, revisando la bases de datos de banco Agrario verificando que existen 124 títulos pendientes de cobro que corresponden a 124 poderes expedidos y adicionalmente se remitieron 6 cuentas de cobro del año 2011, para conciliacion con la fiduprevisora. | [12 empty] | 0% |  |  |  | 12% | Durante el mes de febrero se expedierón 25 poderes para la recuperación de los titulos y remananentes. | 21% | 21% | Durante el mes de marzo se expidieron 10 poderes para la recuperación de los títulos y remanentes. | 29.78% | 29.78% | Durante el mes de abril se expidieron 55 poderes para la recuperación de los títulos y remanentes. | 38.56% | 38.56% | Durante el mes de mayo se expidieron 58 poderes para la recuperación de los títulos y remanentes. | 47.33% | 47.33% | Durante el mes de junio se expidieron 124 poderes para la recuperación de los títulos y remanentes. | 56.11% |  |  | 64.89% |  |  | 73.67% |  |  | 82.44% |  |  | 91.22% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 286 | 03 | I-301-0-1328603 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Porcentaje de acciones adelantadas para recuperar los recursos embargados por causa del FOMAG. | Porcentaje de indicadores favorables/Porcentaje total de indicadores de Defensa Judicial | 0.05 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-12 | Realizar las gestiones de cobro a la Fiduprevisora sobre dineros embargados a las cuentas del Ministerio de Educación. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | [8 empty] | 16% | Para el mes de febrero se avanzó en el cumplimiento del indicador, revisando la bases de datos de banco Agrario y verificando los procesos en los cuales existen titulos pendientes de cobro, adicionalmente se expidieron 25 poderes para la recuperación de los titulos y remanentes y se revisó la informacion pendiente sobre las cuentas de 2012 a la fecha y se informo registro a favor del Men por valor de 99 mil millones de pesos. | 24% | Para el mes de marzo se avanzó en el cumplimiento del indicador, revisando la bases de datos de banco Agrario y verificando los procesos en los cuales existen títulos pendientes de cobro, adicionalmente se expidieron 10 poderes para la recuperación de los títulos y remanentes y se revisó la información pendiente sobre las cuentas de 2012 y 2013. | 32.44% | Para el mes de abril se avanzó en el cumplimiento del indicador, revisando la bases de datos de banco Agrario y verificando los procesos en los cuales existen títulos pendientes de cobro, adicionalmente se expidieron 55 poderes para la recuperación de los títulos y remanentes, se realizaron mesas de embargos y se revisó la información pendiente sobre las cuentas de 2012 a 2014 y de 2016 a 2017. | 32.44% | Para el mes de mayo se avanzó en el cumplimiento del indicador, revisando la bases de datos de banco Agrario y verificando los procesos en los cuales existen títulos pendientes de cobro, adicionalmente se expidieron 58 poderes para la recuperación de los títulos y remanentes, se realizaron mesas de embargos y se revisó la información pendiente sobre las cuentas de 2012 a 2014 y de 2016 a 2017. | 49.33% | Para el mes de junio se avanzó en el cumplimiento del indicador, revisando la bases de datos de banco Agrario verificando que existen 124 títulos pendientes de cobro que corresponden a 124 poderes expedidos y adicionalmente se remitieron 6 cuentas de cobro del año 2011, para conciliacion con la fiduprevisora. | [12 empty] | 5.333% |  |  |  | 16% | Durante el mes de febrero se desarrollaron mesas de embargos, se reviso la informacion pendientes sobre las cuentas de 2012 a la fecha y se informo regusitro a favor del Men por valor de 99 mil millones de pesos. | 24% | 24% | Durante el mes de marzo se desarrollaron mesas de embargos, se reviso la información pendiente sobre las cuentas de 2012 y 2013. | 32.44% | 32.44% | Durante el mes de abril se realizaron dos mesas técnicas de embargos los días 09 y 18 de abril de 2018 y se revisaron las cuentas de cobro de las vigencias 2012 a 2014 y 2016 a 2017 | 40.89% | 40.89% | Durante el mes de mayo se realizón 1 mesa técnica de emabargos y se revisaron las cuentas pendientes de cobro de las vigencias 2012 a 2014 y 2016 a 2017. | 49.33% | 49.33% | Durante el mes de junio se remitieron 6 cuantas de cobro del año 2011 , para conciliacion con la fiduprevisora. | 57.78% |  |  | 66.22% |  |  | 74.67% |  |  | 83.11% |  |  | 91.56% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 287 | 01 | I-301-0-1328701 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Oportunidad en la emisión de conceptos jurídicos sobre temas del sector educación. | ((sumatorio de días (fecha de emisión de concepto - fecha de solicitud de concepto))/ Total de conceptos jurídicos emitidos | 0.1 | Días | 30 | SI | 2018-02-12 | Analizar y proyectar el concepto. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 403812000 | 0 |  |  | 6 contratos de prestación de servicios profesionales con persona natural |  |  |  | 16% | Para el mes de febrero este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de la meta proyectada, ya que se atendieron todas las consultas allegadas a la OAJ con oportunidad dentro de los términos establecidos. | 23.88% | Para el mes de marzo este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 99,51% de la meta proyectada, ya que se atendieron 203 consultas allegadas a la OAJ, de las cuales 202 fueron atendidas con oportunidad dentro de los términos establecidos. | 32.44% | Para el mes de abril este indicador tuvo un comportamiento favorable, ya que se atendieron 159 consultas allegadas a la OAJ, de las cuales el 100%fueron atendidas con oportunidad dentro de los términos establecidos. | 32.44% | Para el mes de mayo este indicador tuvo un comportamiento favorable, ya que se atendieron 134 consultas allegadas a la OAJ, de las cuales el 100%fueron atendidas con oportunidad dentro de los términos establecidos. | 49.33% | Para el mes de junio este indicador tuvo un comportamiento favorable, ya que se atendieron 149 consultas allegadas a la OAJ, de las cuales el 100%fueron atendidas con oportunidad dentro de los términos establecidos. | [12 empty] | 5.333% |  |  | 10.67% | 16% | Durante el mes de febrero de 2018 se atendieron 226 solicitudes de concepto, de las cuales 14 fueron internas, con promedio de oportunidad del 100%, toda vez que se adoptaron las medidas correctivas necesarias, mejorando el seguimiento al estado de los trámites asignados en el Sistema de Gestión Documental. * Se ha continuado con la reasignación de derechos de petición a las áreas técnicas cuando las consultas elevadas no requieren concepto jurídico. * Se continua solicitando la concurrencia de las áreas técnicas o misionales, cuando la proyección de conceptos requiere de su soporte. No obstante, durante el mes de febrero se realizaron solicitudes de Tarea Relacionada, toda vez que el Sistema de Gestión Documental estuvo generando error; hecho que se informó a T&MS y que fue recientemente solucionado. * Se realizaron reuniones con el grupo de conceptos, con el proposito de unificar la forma en que se proyectan las respuestas y, se adoptó un formato con contenidos mínimos. | 24% | 23.88% | Durante el mes de marzo de 2018 se atendieron 203 solicitudes de concepto, de las cuales 19 fueron internas y 184 fueron externas, estas fueron atendidas con promedio de oportunidad del 99,51%, toda vez que el volumen de conceptos recibidos se incrementó considerablemente en relación con meses anteriores, lo que ocasionó la materialización de un riesgo que se está tratando de disminuir con seguimientos diarios al SGD. Se ha continuado con la reasignación de derechos de petición a las áreas técnicas cuando las consultas elevadas no requieren concepto jurídico y con la asignación de tareas compartidas a través del sistema de gestión documental, cuando la proyección de conceptos requiere soporte del área técnica. | 32.44% | 32.44% | Durante el mes de abril de 2018 se atendieron 159 solicitudes de concepto, de las cuales 139 fueron externas y 20 fueron internas, con promedio de oportunidad del 100%, toda vez que se adoptaron las medidas correctivas necesarias, mejorando el seguimiento al estado de los trámites asignados en el Sistema de Gestión Documental. | 40.89% | 40.89% | Durante el mes de mayo de 2018 se atendieron 134 solicitudes de concepto, de las cuales 124 fueron externas y 10 fueron internas, con promedio de oportunidad del 100%, toda vez que se adoptaron las medidas correctivas necesarias, mejorando el seguimiento al estado de los trámites asignados en el Sistema de Gestión Documental. | 49.33% | 49.33% | Durante el mes de junio de 2018 se atendieron 149 solicitudes de concepto, de las cuales 131 fueron externas y 18 fueron internas, con promedio de oportunidad del 100%, toda vez que se adoptaron las medidas correctivas necesarias, mejorando el seguimiento al estado de los trámites asignados en el Sistema de Gestión Documental. | 57.78% |  |  | 66.22% |  |  | 74.67% |  |  | 83.11% |  |  | 91.56% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 287 | 02 | I-301-0-1328702 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Oportunidad en la emisión de conceptos jurídicos sobre temas del sector educación. | ((sumatorio de días (fecha de emisión de concepto - fecha de solicitud de concepto))/ Total de conceptos jurídicos emitidos | 0.1 | Días | 30 | SI | 2018-02-12 | Revisar que el concepto se encuentre acorde con la ley, la doctrina y la jurisprudencia. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | [8 empty] | 16% | Para el mes de febrero este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de la meta proyectada, ya que se atendieron todas las consultas allegadas a la OAJ con oportunidad dentro de los términos establecidos. | 24% | Para el mes de marzo este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de la meta proyectada, ya que se atendieron todas las consultas allegadas a la OAJ con oportunidad dentro de los términos establecidos. | 32.44% | Para el mes de abril este indicador tuvo un comportamiento favorable, ya que se atendieron 159 consultas allegadas a la OAJ, de las cuales el 100%fueron atendidas con oportunidad dentro de los términos establecidos. | 32.44% | Para el mes de mayo este indicador tuvo un comportamiento favorable, ya que se atendieron 134 consultas allegadas a la OAJ, de las cuales el 100%fueron atendidas con oportunidad dentro de los términos establecidos. | 49.33% | Para el mes de junio este indicador tuvo un comportamiento favorable, ya que se atendieron 149 consultas allegadas a la OAJ, de las cuales el 100%fueron atendidas con oportunidad dentro de los términos establecidos. | [12 empty] | 5.333% |  |  |  | 16% | * En el mes de febrero de 2018 se revisó la totalidad de conceptos proyectados. | 24% | 24% | En el mes de marzo de 2018 se revisó la totalidad de conceptos proyectados. | 32.44% | 32.44% | En el mes de abril de 2018 se revisó la totalidad de conceptos proyectados. | 40.89% | 40.89% | En el mes de mayo de 2018 se revisó la totalidad de conceptos proyectados. | 49.33% | 49.33% | En el mes de junio de 2018 se revisó la totalidad de conceptos proyectados. | 57.78% |  |  | 66.22% |  |  | 74.67% |  |  | 83.11% |  |  | 91.56% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 287 | 03 | I-301-0-1328703 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Oportunidad en la emisión de conceptos jurídicos sobre temas del sector educación. | ((sumatorio de días (fecha de emisión de concepto - fecha de solicitud de concepto))/ Total de conceptos jurídicos emitidos | 0.1 | Días | 30 | SI | 2018-02-12 | Aprobar los conceptos proyectados y revisados | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | [8 empty] | 16% | Para el mes de febrero este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de la meta proyectada, ya que se atendieron todas las consultas allegadas a la OAJ con oportunidad dentro de los términos establecidos. | 24% | Para el mes de marzo este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de la meta proyectada, ya que se atendieron todas las consultas allegadas a la OAJ con oportunidad dentro de los términos establecidos. | 32.44% | Para el mes de abril este indicador tuvo un comportamiento favorable, ya que se atendieron 159 consultas allegadas a la OAJ, de las cuales el 100%fueron atendidas con oportunidad dentro de los términos establecidos. | 32.44% | Para el mes de mayo este indicador tuvo un comportamiento favorable, ya que se atendieron 134 consultas allegadas a la OAJ, de las cuales el 100%fueron atendidas con oportunidad dentro de los términos establecidos. | 49.33% | Para el mes de junio este indicador tuvo un comportamiento favorable, ya que se atendieron 149 consultas allegadas a la OAJ, de las cuales el 100%fueron atendidas con oportunidad dentro de los términos establecidos. | [12 empty] | 5.333% |  |  |  | 16% | Durante el mes de febrero de 2018 se aprobó la totalidad de los conceptos proyectados y revisados. | 24% | 24% | Durante el mes de marzo de 2018 se aprobó la totalidad de los conceptos proyectados y revisados. | 32.44% | 32.44% | Durante el mes de abril de 2018 se aprobó la totalidad de los conceptos proyectados y revisados. | 40.89% | 40.89% | Durante el mes de mayo de 2018 se aprobó la totalidad de los conceptos proyectados y revisados. | 49.33% | 49.33% | Durante el mes de junio de 2018 se aprobó la totalidad de los conceptos proyectados y revisados. | 57.78% |  |  | 66.22% |  |  | 74.67% |  |  | 83.11% |  |  | 91.56% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 289 | 01 | I-301-0-1328901 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Porcentaje de acciones adelantadas para la recuperación de la cartera por jurisdicción coactiva | Porcentaje de acciones adelantadas / Porcentaje de acciones programadas. | 0.1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-12 | Proyectar, revisar y ajustar los autos que se requieran para dar el impulso a los procesos coactivos. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 325080000 | 0 |  |  | 7 contratos de prestación de servicios profesionales con persona natural |  |  |  | 16% | Para el mes de febrero este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las acciones programadas para la recuperación de la cartera por jurisdicción coactiva. | 24% | Para el mes de marzo este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las acciones programadas para la recuperación de la cartera por jurisdicción coactiva. | 32.44% | Para el mes de abril este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las acciones programadas para la recuperación de la cartera por jurisdicción coactiva. | 32.44% | Para el mes de mayo este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las acciones programadas para la recuperación de la cartera por jurisdicción coactiva. | 49.33% | Para el mes de junio este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las acciones programadas para la recuperación de la cartera por jurisdicción coactiva. | [12 empty] | 5.333% |  |  | 10.67% | 16% | Durante el mes de febrero de 2018 se revisaron y proyectaron 66 autos por el grupo de cobro coactivo, entre los cuales 23 están relacionados con el proceso de cobro persuasivo, 11 autos que decretan medidas cautelares, 14 autos para archivo de proceso y 18 autos entre los cuales se da impulso procesal por medio de pagos parciales, fraccionamiento, acumulación y liquidación de procesos. | 24% | 24% | Durante el mes de marzo de 2018 se revisaron y proyectaron 39 autos por el grupo de cobro coactivo, entre los cuales 15 autos que decretan medidas cautelares, 3 autos para archivo de proceso, 11 autos que liquidan crédito y 10 autos entre los cuales se da impulso procesal por medio de pagos parciales, acumulación y modificación de mandamientos de pago. | 32.44% | 32.44% | Durante el mes de abril de 2018 se revisaron y proyectaron 81 autos por el grupo de cobro coactivo, entre los cuales 21 dieron inicio al proceso de cobro persuasivo, 10 autos que decretan medidas cautelares, 23 autos para archivo de proceso, 3 autos que liquidan crédito y 10 autos entre los cuales se da impulso procesal por medio de pagos parciales, acumulación de procesos y modificación de mandamientos de pago. | 40.89% | 40.89% | Durante el mes de mayo de 2018 se revisaron y proyectaron 62 autos por el grupo de cobro coactivo, entre los cuales 22 autos que decretan medidas cautelares, 18 autos para archivo de proceso, 5 autos que liquidan crédito y 17 autos entre los cuales se da impulso procesal por medio de pagos parciales, acumulación de procesos y modificación de mandamientos de pago. | 49.33% | 49.33% | Durante el mes de junio de 2018 se revisaron y proyectaron 115 autos por el grupo de cobro coactivo, entre los cuales 34 autos que decretan medidas cautelares, 26 autos para archivo de proceso, 5 autos que liquidan crédito, 45 autos con los cuales se inicio la etapa de cobro persuasivo y 5 autos entre los cuales se da impulso procesal por medio de pagos parciales, acumulación de procesos y modificación de mandamientos de pago. | 57.78% |  |  | 66.22% |  |  | 74.67% |  |  | 83.11% |  |  | 91.56% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 289 | 02 | I-301-0-1328902 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Porcentaje de acciones adelantadas para la recuperación de la cartera por jurisdicción coactiva | Porcentaje de acciones adelantadas / Porcentaje de acciones programadas. | 0.1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-12 | Proferir autos de mandamientos de pago. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | [8 empty] | 16% | Para el mes de febrero este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las acciones programadas para la recuperación de la cartera por jurisdicción coactiva. | 24% | Para el mes de marzo este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las acciones programadas para la recuperación de la cartera por jurisdicción coactiva. | 32.44% | Para el mes de abril este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las acciones programadas para la recuperación de la cartera por jurisdicción coactiva. | 32.44% | Para el mes de mayo este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las acciones programadas para la recuperación de la cartera por jurisdicción coactiva. | 49.33% | Para el mes de junio este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las acciones programadas para la recuperación de la cartera por jurisdicción coactiva. | [12 empty] | 5.333% |  |  |  | 16% | Durante el mes de febrero de 2018 Se proyectaron un total de 66 autos los cuales permitieron recaudar un total de $ 70.985.114,00. | 24% | 24% | Durante el mes de marzo de 2018 Se proyectaron un total de 66 autos los cuales permitieron recaudar un total de $ 195'143.399,16. | 32.44% | 32.44% | Durante el mes de abril de 2018 Se proyectaron un total de 81 autos los cuales permitieron recaudar un total de $ 178´645.756,69. | 40.89% | 40.89% | Durante el mes de mayo de 2018 Se proyectaron un total de 62 autos los cuales permitieron recaudar un total de $ 60´130.916,58. | 49.33% | 49.33% | Durante el mes de junio de 2018 Se proyectaron un total de 115 autos los cuales permitieron recaudar un total de $ 45´999.9910,72 | 57.78% |  |  | 66.22% |  |  | 74.67% |  |  | 83.11% |  |  | 91.56% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 289 | 03 | I-301-0-1328903 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Porcentaje de acciones adelantadas para la recuperación de la cartera por jurisdicción coactiva | Porcentaje de acciones adelantadas / Porcentaje de acciones programadas. | 0.1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-12 | Notificar y comunicar las decisiones tomadas frente a cada uno de los procesos. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | [8 empty] | 16% | Para el mes de febrero este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las acciones programadas para la recuperación de la cartera por jurisdicción coactiva. | 24% | Para el mes de marzo este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las acciones programadas para la recuperación de la cartera por jurisdicción coactiva. | 32.44% | Para el mes de abril este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las acciones programadas para la recuperación de la cartera por jurisdicción coactiva. | 32.44% | Para el mes de mayo este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las acciones programadas para la recuperación de la cartera por jurisdicción coactiva. | 49.33% | Para el mes de junio este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las acciones programadas para la recuperación de la cartera por jurisdicción coactiva. | [12 empty] | 5.333% |  |  |  | 16% | Durante el mes de febrero de 2018 se enviaron 192 oficios a alcaldes y bancos, 31 notificaciones internas, 126 correos interno y externos, y un total de 31 asignaciones del sistema de gestión documental. | 24% | 24% | Durante el mes de marzo de 2018 se enviaron 163 oficios a alcaldes y bancos, 65 notificaciones internas, 150 correos tanto internos como externos, y un total de 40 asignaciones del sistema de gestión documental. | 32.44% | 32.44% | Durante el mes de abril de 2018 se enviaron 187 oficios a alcaldes y bancos, 48 notificaciones internas, 215 correos tanto internos como externos, y un total de 66 asignaciones del sistema de gestión documental. | 40.89% | 40.89% | Durante el mes de mayo de 2018 se enviaron 154 oficios a alcaldes y bancos, 45 notificaciones internas, 199 correos tanto internos como externos, y un total de 51 asignaciones del sistema de gestión documental. | 49.33% | 49.33% | Durante el mes de junio de 2018 se enviaron 321 oficios a alcaldes y bancos, 70 notificaciones internas, 153 correos tanto internos como externos, y un total de 63 asignaciones del sistema de gestión documental. | 57.78% |  |  | 66.22% |  |  | 74.67% |  |  | 83.11% |  |  | 91.56% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 290 | 01 | I-301-0-1329001 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Porcentaje de actuaciones adelantadas para atender acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado. | Porcentaje de actuaciones adelatadas/ Porcentaje de actuaciones notificadas | 0.1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-12 | Requerir y analizar los insumos e información que envíen las áreas técnicas u operativas del MEN y de otras entidades relacionadas con la acción de tutela. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 151320000 | 0 |  |  | 4 contratos de prestación de servicios profesionales con persona natural |  |  |  | 16% | Para el mes de febrero este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las actuaciones notificadas para atender acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado. | 24% | Para el mes de marzo este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las actuaciones notificadas para atender acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado. | 32.44% | Para el mes de abril este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las actuaciones notificadas para atender acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado. | 32.44% | Para el mes de mayo este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las actuaciones notificadas para atender acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado. | 49.33% | Para el mes de junio este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las actuaciones notificadas para atender acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado. | [12 empty] | 5.333% |  |  | 10.67% | 16% | Durante el mes de febrero se solicitaron 159 insumos | 24% | 24% | Durante el mes de marzo se solicitaron 172 insumos para atender trámites de tutela | 32.44% | 32.44% | Durante el mes de abril se solicitaron 158 insumos para atender trámites de tutela | 40.89% | 40.89% | Durante el mes de mayo se solicitaron 150 insumos para atender trámites de tutela | 49.33% | 49.33% | Durante el mes de junio se solicitaron 158 insumos para atender trámites de tutela | 57.78% |  |  | 66.22% |  |  | 74.67% |  |  | 83.11% |  |  | 91.56% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 290 | 02 | I-301-0-1329002 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Porcentaje de actuaciones adelantadas para atender acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado. | Porcentaje de actuaciones adelatadas/ Porcentaje de actuaciones notificadas | 0.1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-12 | Contestar o elaborar las acciones de tutela. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | [8 empty] | 16% | Para el mes de febrero este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las actuaciones notificadas para atender acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado. | 24% | Para el mes de marzo este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las actuaciones notificadas para atender acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado. | 32.44% | Para el mes de abril este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las actuaciones notificadas para atender acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado. | 32.44% | Para el mes de mayo este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las actuaciones notificadas para atender acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado. | 49.33% | Para el mes de junio este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las actuaciones notificadas para atender acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado. | [12 empty] | 5.333% |  |  |  | 16% | Durante el mes de febrero se contestaron 620 acciones de tutela | 24% | 24% | Durante el mes de marzo se atendieron 347 acciones de tutela | 32.44% | 32.44% | Durante el mes de abril se atendieron 500 acciones de tutela | 40.89% | 40.89% | Durante el mes de mayo se atendieron 384 acciones de tutela | 49.33% | 49.33% | Durante el mes de junio se atendieron 410 acciones de tutela | 57.78% |  |  | 66.22% |  |  | 74.67% |  |  | 83.11% |  |  | 91.56% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 290 | 03 | I-301-0-1329003 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Porcentaje de actuaciones adelantadas para atender acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado. | Porcentaje de actuaciones adelatadas/ Porcentaje de actuaciones notificadas | 0.1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-12 | Presentar recursos de impugnación, responder requerimientos dentro de incidentes de desacato, remitir cumplimientos y atender solicitudes de información. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | [8 empty] | 16% | Para el mes de febrero este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las actuaciones notificadas para atender acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado. | 24% | Para el mes de marzo este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las actuaciones notificadas para atender acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado. | 32.44% | Para el mes de abril este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las actuaciones notificadas para atender acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado. | 32.44% | Para el mes de mayo este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las actuaciones notificadas para atender acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado. | 49.33% | Para el mes de junio este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las actuaciones notificadas para atender acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado. | [12 empty] | 5.333% |  |  |  | 16% | Durante el mes de febrero se presentaron 55 impugnaciones; 27 cumplimientos; 22 respuestas a requerimientos, entre otros, para un total de 1793 trámites | 24% | 24% | Durante el mes de marzo se presentaron 48 impugnaciones, se contestaron 70 requerimientos, se enviaron 33 cumplimientos; entre otros, para un total de 1278 trámites de tutela | 32.44% | 32.44% | Durante el mes de abril se presentaron 54 impugnaciones, se contestaron 58 requerimientos, se enviaron 19 cumplimientos; entre otros, para un total de 1240 trámites de tutela con corte a 25 de abril de 2018 | 40.89% | 40.89% | Durante el mes de mayo se presentaron 55 impugnaciones, se contestaron 27 requerimientos, se enviaron 21 cumplimientos; entre otros, para un total de 1307 trámites de tutela | 49.33% | 49.33% | Durante el mes de junio se presentaron 64 impugnaciones, se contestaron 23 requerimientos, se enviaron 26 cumplimientos; entre otros, para un total de 1237 trámites de tutela | 57.78% |  |  | 66.22% |  |  | 74.67% |  |  | 83.11% |  |  | 91.56% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 290 | 04 | I-301-0-1329004 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Porcentaje de actuaciones adelantadas para atender acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado. | Porcentaje de actuaciones adelatadas/ Porcentaje de actuaciones notificadas | 0.1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-12 | Realizar seguimiento a las actuaciones adelantadas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | [8 empty] | 16% | Para el mes de febrero este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las actuaciones notificadas para atender acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado. | 24% | Para el mes de marzo este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las actuaciones notificadas para atender acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado. | 32.44% | Para el mes de abril este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las actuaciones notificadas para atender acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado. | 32.44% | Para el mes de mayo este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las actuaciones notificadas para atender acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado. | 49.33% | Para el mes de junio este indicador tuvo un comportamiento favorable, presentando un cumplimiento del 100% de las acciones adelantadas sobre las actuaciones notificadas para atender acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado. | [12 empty] | 5.333% |  |  |  | 16% | 'Durante el mes de febrero se registro en la base de datos las actuaciones correspondientes de las acciones de tutela y se realizó seguimiento a cada una de estas. | 24% | 24% | Se realizó seguimiento al 100% de la oportunidad de atención de los trámites; del 100% de los incidentes de desacato activos y de las tutelas masivas interpuestas por docentes de Valledupar | 32.44% | 32.44% | Se realizó seguimiento al 100% de la oportunidad de atención de los trámites; del 100% de los incidentes de desacato activos | 40.89% | 40.89% | Se realizó seguimiento al 100% de la oportunidad de atención de los trámites; del 100% de los incidentes de desacato activos | 49.33% | 49.33% | Se realizó seguimiento al 100% de la oportunidad de atención de los trámites; del 100% de los incidentes de desacato activos | 57.78% |  |  | 66.22% |  |  | 74.67% |  |  | 83.11% |  |  | 91.56% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 291 | 01 | I-301-0-1329101 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Porcentaje de acciones administrativas adelantadas. | Porcentaje de acciones adelantadas / Porcentaje de acciones asignadas. | 0.1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-12 | Realizar seguimiento a las actividades u obligaciones asignadas a cada uno de los profesionales de la OAJ. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 148800000 | 0 |  |  | 2 contratos de prestación de servicios profesionales con persona natural |  |  |  | 16% | Para el mes de febrero este indicador, presentó un comportamiento favorable, adelantando el total de acciones administrativas sobre las tareas asignadas | 24% | Para el mes de febrero este indicador, presentó un comportamiento favorable, adelantando el total de acciones administrativas sobre las tareas asignadas | 32.44% | Para el mes de abril este indicador, presentó un comportamiento favorable, adelantando el total de acciones administrativas sobre las tareas asignadas | 32.44% | Para el mes de mayo este indicador, presentó un comportamiento favorable, adelantando el total de acciones administrativas sobre las tareas asignadas | 49.33% | Para el mes de junio este indicador, presentó un comportamiento favorable, adelantando el total de acciones administrativas sobre las tareas asignadas | [12 empty] | 5.333% |  |  | 10.67% | 16% | Durante el mes de febrero se realizó seguimiento a cada una de las actividades asignadas a los profesionales de la OAJ. | 24% | 24% | Durante el mes de marzo se realizó seguimiento a cada una de las actividades asignadas a los profesionales de la OAJ. | 32.44% | 32.44% | Durante el mes de abril se realizó seguimiento a cada una de las actividades asignadas a los profesionales de la OAJ. | 40.89% | 40.89% | Durante el mes de mayo se realizó seguimiento a cada una de las actividades asignadas a los profesionales de la OAJ. | 49.33% | 49.33% | Durante el mes de junio se realizó seguimiento a cada una de las actividades asignadas a los profesionales de la OAJ. | 57.78% |  |  | 66.22% |  |  | 74.67% |  |  | 83.11% |  |  | 91.56% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 291 | 02 | I-301-0-1329102 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Porcentaje de acciones administrativas adelantadas. | Porcentaje de acciones adelantadas / Porcentaje de acciones asignadas. | 0.1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-12 | Diseñar y/o actualizar procedimientos de la OAJ. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | [8 empty] | 16% | Para el mes de febrero este indicador, presentó un comportamiento favorable, adelantando el total de acciones administrativas sobre las tareas asignadas | 24% | Para el mes de marzo este indicador, presentó un comportamiento favorable, adelantando el total de acciones administrativas sobre las tareas asignadas | 32.44% | Para el mes de abril este indicador, presentó un comportamiento favorable, adelantando el total de acciones administrativas sobre las tareas asignadas | 32.44% | Para el mes de mayo este indicador, presentó un comportamiento favorable, adelantando el total de acciones administrativas sobre las tareas asignadas | 49.33% | Para el mes de junio este indicador, presentó un comportamiento favorable, adelantando el total de acciones administrativas sobre las tareas asignadas | [12 empty] | 5.333% |  |  |  | 16% | Durante el mes de febrero se creo el procedimiento "gestión de proyectos normativos" y se encuentra para revisión, igualmente se inicio con la creación de los procedimientos de "arbitramiento" y "pago de sentencias y conciliaciones". | 24% | 24% | Durante el mes de marzo se creo el procedimiento "gestión de proyectos normativos" y se solicito la publicación del mismo en SIG a la Subdirección de Desarrollo Organizacional. se continua con la construcción de los procedimientos de "arbitramiento" y "pago de sentencias y conciliaciones". Se inició la actualización del procedimiento de Conceptos Jurídicos | 32.44% | 32.44% | Durante el mes de abril se crearon los procedimientos de "gestión de conceptos a proyectos de Ley", "conceptualización jurídica" "Directrices de conciliación" y se inició la construcción del procedimiento de "embargos" | 40.89% | 40.89% | Durante el mes de mayo se ajustaron y se publicaron el SIG los procedimientos de "gestión de conceptos a proyectos de Ley", "conceptualización jurídica" "Directrices de conciliación" y "embargos judiciales". | 49.33% | 49.33% | Durante el mes de junio se continuo con la formulación de los procedimientos "pago de sentencias", "arbitramiento" y se inicio con el diseño de los procedimientos "Defensa Judicial activa" y "Defensa judicial pasiva". | 57.78% |  |  | 66.22% |  |  | 74.67% |  |  | 83.11% |  |  | 91.56% |  |  | 100%
AC | I | 3 | 01 | 0 | 13 | 291 | 03 | I-301-0-1329103 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Porcentaje de acciones administrativas adelantadas. | Porcentaje de acciones adelantadas / Porcentaje de acciones asignadas. | 0.1 | Porcentaje | 100% | SI | 2018-02-12 | Apoyar la supervisión de contratos de personas naturales de la OAJ y realizar seguimiento a PAC. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | [8 empty] | 16% | Para el mes de febrero este indicador, presentó un comportamiento favorable, adelantando el total de acciones administrativas sobre las tareas asignadas | 24% | Para el mes de marzo este indicador, presentó un comportamiento favorable, adelantando el total de acciones administrativas sobre las tareas asignadas | 32.44% | Para el mes de abril este indicador, presentó un comportamiento favorable, adelantando el total de acciones administrativas sobre las tareas asignadas | 32.44% | Para el mes de mayo este indicador, presentó un comportamiento favorable, adelantando el total de acciones administrativas sobre las tareas asignadas | 49.33% | Para el mes de junio este indicador, presentó un comportamiento favorable, adelantando el total de acciones administrativas sobre las tareas asignadas | [12 empty] | 5.333% |  |  |  | 16% | Durante el mes de febrero se apoyo en la revisión de informes de ejecución de los contratos de prestación de servicios de la OAJ, para realizar trámite de pago, así mismo se apoyo en la proyección del PAC del correspondiente mes. | 24% | 24% | Durante el mes de marzo se apoyo en la revisión de informes de ejecución de los contratos de prestación de servicios de la OAJ, para realizar trámite de pago, así mismo se apoyo en la proyección del PAC del correspondiente mes. | 32.44% | 32.44% | Durante el mes de abril se apoyo en la revisión de informes de ejecución de los contratos de prestación de servicios de la OAJ, para realizar trámite de pago, así mismo se apoyo en la proyección del PAC del correspondiente mes. | 40.89% | 40.89% | Durante el mes de mayo se apoyo en la revisión de informes de ejecución de los contratos de prestación de servicios de la OAJ, para realizar trámite de pago, así mismo se apoyo en el seguimiento del PAC del correspondiente mes. | 49.33% | 49.33% | Durante el mes de junio se apoyo en la revisión de informes de ejecución de los contratos de prestación de servicios de la OAJ, para realizar trámite de pago, así mismo se apoyo en el seguimiento del PAC del correspondiente mes. | 57.78% |  |  | 66.22% |  |  | 74.67% |  |  | 83.11% |  |  | 91.56% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 07 | 0 | 13 | 292 | 01 | I-407-0-1329201 | Plan Institucional | Control interno | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Oficina de Control Interno | María Helena Ordóñez Burbano | NO | Mesas de trabajo para asesorías realizadas | # de mesas realizadas/# de mesas programadas | 0.05 | Número | 2 |  |  | Apoyar con mesas de trabajo a la Subdirecci{on de Desarrollo Organizacional, en la asesoria de las metodologías para la identificación y administración de riesgos | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 74514000 | 0 |  |  | 13 profesionales |  | 0% | En enero no se progamó mesa de trabajo con SDO, se espera realizar una mesa cada semestre. | 0% | En el mes de febrero no se realizó mesa de trabajo con SDO. | 0% | En el mes de marzo no se realizó mesa de trabajo con SDO. | 0% | En el mes de abril no se realizó mesa de trabajo con SDO. Se tiene programada para el mes de junio. | 0% | En el mes de mayo no se realizó mesa de trabajo con SDO. Se tiene programada para el mes de junio. | 30% | Se elaboró informe consolidado para el componente de riesgos con base en los resultados de las auditorías combinadas al Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, el cual se presentará, en el mes de julio, en mesa de trabajo a la Subdirección de Desarrollo Organizacional y así contribuir en la asesoria de las metodologías para la identificación y administración de riesgos. | [12 empty] | 5.333% | 0% | En enero no se progamó mesa de trabajo con SDO, se espera realizar una mesa cada semestre. | 0% | 0% | En el mes de febrero no se realizó mesa de trabajo con SDO. | 0% | 0% | En el mes de marzo no se realizó mesa de trabajo con SDO. | 21.33% | 0% | En el mes de abril no se realizó mesa de trabajo con SDO. Se tiene programada para el mes de junio. | 26.67% | 0% | En el mes de mayo no se realizó mesa de trabajo con SDO. Se tiene programada para el mes de junio. | 32% | 30% | Se elaboró informe consolidado para el componente de riesgos con base en los resultados de las auditorías combinadas al Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, el cual se presentará, en el mes de julio, en mesa de trabajo a la Subdirección de Desarrollo Organizacional y así contribuir en la asesoria de las metodologías para la identificación y administración de riesgos. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 07 | 0 | 13 | 293 | 01 | I-407-0-1329301 | Plan Institucional | Control interno | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 4. Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua |  | N/A | Oficina de Control Interno | María Helena Ordóñez Burbano | NO | Programa Anual de Auditoría implementado | # de auditorías realizadas/# de auditorías programadas | 0.45 | Porcentaje | 100% |  |  | Formular y desarrollar el Programa Anual de Auditoría para evaluar la gestión institucional en la oportuna prevención y manejo de los riesgos que impidan el cumplimiento de los objetivos. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 678931200 | 0 |  |  | 13 profesionales |  | 0% | Esta actividad no se adelantó durante el mes de enero. | 0% | Esta actividad no se adelantó durante el mes de febrero. | 0% | En el mes de marzo se adelantó la programación de auditorias para la vigencia 2018, está pendiente la presentación y aprobación del mismo | 0% | Se sometió a consideración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el programa anual de auditoría, el cual fue aprobado en la sesión del 23 de abril de 2018. | 38% | Se desarrollaron las auditorás especiales al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; Derechos de Autor de Software y Crédito Externo y Donaciones. Se encuentra en ejecución la auditoría al Plan Nacional de Infraestructura Educativa - FFIE. En cuanto a las auditorías combinadas a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental se encuentran en ejecución 17, que corresponden a la totalidad de los procesos que integran el mapa del MEN. | 51.22% | Se culminó la ejecución de las 17 auditorías combinadas a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental, que corresponden a la totalidad de los procesos que integran el mapa del MEN. Se ejecutó la auditoría especial de PQRSD, se dío apertura y se encuentra en ejecución la Auditoría de Gestión del proceso de Planeación. | [12 empty] | 5.333% | 0% | Esta actividad no se adelantó durante el mes de enero. | 0% | 0% | Esta actividad no se adelantó durante el mes de febrero. | 0% | 0% | En el mes de marzo se adelantó la programación de auditorias para la vigencia 2018, esta pendiente la presentación al Comité Institucional de Controo Interno para su aprobación. | 21.33% | 21% | Se sometió a consideración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el programa anual de auditoría, el cual fue aprobado en la sesión del 23 de abril de 2018. | 26.67% | 38% | Se desarrollaron las auditorás especiales al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; Derechos de Autor de Software y Crédito Externo y Donaciones. Se encuentra en ejecución la auditoría al Plan Nacional de Infraestructura Educativa - FFIE. En cuanto a las auditorías combinadas a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental se encuentran en ejecución 17, que corresponden a la totalidad de los procesos que integran el mapa del MEN. | 32% | 51.22% | Se culminó la ejecución de las 17 auditorías combinadas a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental, que corresponden a la totalidad de los procesos que integran el mapa del MEN. Se ejecutó la auditoría especial de PQRSD, se dío apertura y se encuentra en ejecución la Auditoría de Gestión del proceso de Planeación. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 07 | 0 | 13 | 294 | 01 | I-407-0-1329401 | Plan Institucional | Control interno | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 4. Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua |  | N/A | Oficina de Control Interno | María Helena Ordóñez Burbano | NO | Nivel de eficacia de las acciones de mejora | # de seguimientos realizados/# de seguimientos programados | 0.25 | Porcentaje | 100% |  |  | Realizar seguimiento a las Acciones de Mejoramiento generadas en las diferentes fuentes de evaluación | 2018-01-15 | 2018-12-31 | enero | 350 | 365 | 332814000 | 0 |  |  | 13 profesionales |  | 25% | Se realizó seguimiento a las acciones de mejora formuladas para las auditorías internas y externas de la CGR e ICONTEC y se reportó en SIRECI el seguimiento a las de la CGR. | 25% | Los seguimientos a las acciones de mejoramiento se realizan trimestralmente, durante el mes de febrero no se realizó seguimiento. | 25% | Los seguimientos a las acciones de mejoramiento se realizan trimestralmente, durante el mes de marzo no se realizó seguimiento. | 50% | En el mes de abril se realizó el seguimiento trimestral a las acciones de mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2018 | 50% | Esta actividad no aplica para el mes de mayo. | 50% | Esta actividad no aplica para el mes de junio, se realizará el seguimiento en el mes de julio. | [12 empty] | 5.333% | 25% | Se realizó seguimiento a las acciones de mejora formuladas para las auditorías internas y externas de la CGR e ICONTEC y se reportó en SIRECI el seguimiento a las de la CGR. | 25% | 25% | Los seguimientos a las acciones de mejoramiento se realizan trimestralmente, durante el mes de febrero no se realizó seguimiento. | 25% | 25% | Los seguimientos a las acciones de mejoramiento se realizan trimestralmente, durante el mes de marzo no se realizó seguimiento. | 21.33% | 50% | En el mes de abril se realizó el seguimiento trimestral a las acciones de mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2018 | 26.67% | 50% | Esta actividad no aplica para el mes de mayo. | 32% | 50% | Esta actividad no aplica para el mes de junio, se realizará el seguimiento en el mes de julio. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 07 | 0 | 13 | 295 | 01 | I-407-0-1329501 | Plan Institucional | Control interno | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 4. Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua |  | N/A | Oficina de Control Interno | María Helena Ordóñez Burbano | NO | Sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizadas | # de sesiones del CICCI realizadas/# de sesiones del CICCI programadas | 0.1 | Número | 2 |  |  | Desarrollar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para presentar los resultados de las auditorías, la efectividad de controles y los posibles impactos significativos de los riesgos sobre la gestión y los resultados del MEN. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 3708400000 | 0 |  |  | 13 profesionales |  | 0% | Durante el mes de enero no sesionó el Comité Institucional de Control Interno. | 0% | Durante el mes de febrero no sesionó el Comité Institucional de Control Interno. | 0% | Durante el mes de marzo no sesionó el Comité Institucional de Control Interno. | 50% | En el mes de abril sesionó el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual se presentaron los resultados de las auditorías realizadas en la vigencia 2017, se presentó la efectividad de controles, los impactos significativos de los riesgos sobre la gestión y los resultados del MEN. y se sometió a consideración el Programa Anual de Auditoría, el cual fue aprobado en dicha sesión. | 50% | Esta actividad no aplica para el mes de mayo. | 50% | Esta actividad no aplica para el mes de junio. | [12 empty] | 5.333% | 0% | Durante el mes de enero no sesionó el Comité Institucional de Control Interno. | 0% | 0% | Durante el mes de febrero no sesionó el Comité Institucional de Control Interno. | 0% | 0% | Durante el mes de marzo no sesionó el Comité Institucional de Control Interno. | 21.33% | 50% | En el mes de abril sesionó el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual se presentaron los resultados de las auditorías realizadas en la vigencia 2017, se presentó la efectividad de controles, los impactos significativos de los riesgos sobre la gestión y los resultados del MEN y se sometió a consideración el Programa Anual de Auditoría, el cual fue aprobado en dicha sesión. | 50% |  | Esta actividad no aplica para el mes de mayo. | 32% | 50% | Esta actividad no aplica para el mes de junio. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
AC | I | 4 | 07 | 0 | 13 | 296 | 01 | I-407-0-1329601 | Plan Institucional | Control interno | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 4. Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua |  | N/A | Oficina de Control Interno | María Helena Ordóñez Burbano | NO | Informes de Ley elaborados | Informes de Ley Presentados/Informes de Ley Programados | 15% | Porcentaje | 100% |  |  | Presentar los informes de Ley, de responsabilidad de la Oficina de Control Interno | 2018-01-01 | 2018-12-31 | enero | 364 | 365 | 452620800 | 0 |  |  | 13 profesionales |  |  | Se rindieron los informes de Ley correspondientes al seguimiento del mes de enero: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, SUIT, SIRECI (Contratación y Seguimiento Plan de Mejoramiento) austeridad del gasto, legalización del gasto y Evaluación por dependencias. | 19.53% | Se rindieron los informes de Ley correspondientes al seguimiento del mes de febrero: Informe de Control Interno Contable, austeridad del gasto | 31.95% | Se rindieron los informes de Ley correspondientes al mes de marzo: Informe de cumplimiento normas de derechos de autor sobre software; Informe Pormenorizado de Control Interno; informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; rendición Cuenta Anual Consolidada a la CGR a través del SIRECI; seguimiento a la presentación oportuna y confiable de Costos de Personal a la CGR; Austeridad del Gasto mensual, certificación sobre el cumplimiento de roles y reporte de la información litigiosa del MEN en el sistema e'KOGUI de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. | 48.93% | Durante el mes de abril se rindieron los informes de Ley correspondientes: Seguimiento de Gestión Contractual (SIRECI), SIGEP, Informe de Austeridad del Gasto mensual y trimestral. | 56% | Durante el mes de mayo se rindieron los informes de Ley correspondientes: Seguimiento al Plan Aticorrupción y de Atención al Ciudadano, seguimiento al SUIT e Informe de Austeridad del Gasto mensual | 58.33% | Durante el mes de junio se ralizó el informe de Austeridad del Gasto mensual.. | [12 empty] | 5.333% | 13% | Se rindieron los informes de Ley correspondientes al seguimiento del mes de enero: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, SUIT, SIRECI (Contratación y Seguimiento Plan de Mejoramiento) austeridad del gasto, legalización del gasto y Evaluación por dependencias. | 19.53% | 19.53% | Se rindieron los informes de Ley correspondientes al seguimiento del mes de febrero: Informe de Control Interno Contable, austeridad del gasto | 36.21% | 31.95% | Se rindieron los informes de Ley correspondientes al mes de marzo: Informe de cumplimiento de normas de derechos de autor sobre software; Informe Pormenorizado de Control Interno, Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, Cuenta Anual Consolidada a la CGR a través del SIRECI; Seguimiento para la presentación oportuna y confiable a la CGR de Costos de Personal, Austeridad del gasto mensual; Certificación sobre verificación del cumplimiento de roles de los responsables y reporte de información litigiosa del MEN en el sistema e'Kogui de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. | 21.33% | 48.93% | Durante el mes de abril se rindieron los informes de Ley correspondientes: Seguimiento de Gestión Contractual (SIRECI), SIGEP, Informe de Austeridad del Gasto mensual y trimestral. | 26.67% | 56% | Durante el mes de mayo se rindieron los informes de Ley correspondientes: Seguimiento dal Plan Aticorrupción y de Atención al Ciudadano, seguimiento al SUIT e Informe de Austeridad del Gasto mensual | 32% | 58.33% | Durante el mes de junio se ralizó el informe de Austeridad del Gasto mensual. | 40.33% |  |  | 48.67% |  |  | 57% |  |  | 65.33% |  |  | 73.67% |  |  | 100%
Note on W58: Decía 8, pero son 95
Note on W104: No fue aceptada la meta a 6 por el co mité, se debe revisar por parte del Despacho
Note on W105: No fue aceptada la meta a 6 por el co mité, se debe revisar por parte del Despacho
Note on W106: No fue aceptada la meta a 6 por el co mité, se debe revisar por parte del Despacho
Note on AB175: Estaba para el 30/04/2018
Note on AB176: Estaba para el 31/05/2018
Note on S194: Pendiente por presentar los avances a la Ministra, para solicitar el ajustes en la fecha final.
Note on Z214: actividad nueva
Note on W225: La meta era: 3
Note on W232: 197
Note on W233: 429
Note on W234: 110
Note on W235: 319
Note on S236: auditorías
Note on Z237: Decía 278
Note on AB237: 31/07/2018
Note on S240: Solicitan la eliminación por falta de recusos. Inactivarla. No se elimina, se inactiva para el seguimiento.
Note on AB251: 15/02/2018
Note on AB266: 1/04/2018
Note on Z275: Dar inicio a la atención de sedes(Inicial)
Note on AA275: 24/05/2018
Note on AB275: 28/06/2018
Note on AA276: 1/09/2018
Note on AB276: 15/12/2018
Note on AB277: 15/12/2018
Note on AB282: 15/08/2018
Note on S284: Víctimas del conflicto armado atendidos en Buenaventura y Chocó y Huila atendidos en ciclo VI Tenía dos veces atendido, se le quitó la primera.
Note on S285: Víctimas del conflicto armado atendidos en Buenaventura y Chocó y Huila atendidos en ciclo VI Tenía dos veces atendido, se le quitó la primera.
Note on AB285: 1/04/2018
Note on S286: "Sedes rurales construidas y/o mejoradas" (Inicial) Redacción
Note on W286: Solicitaron bajarla de 585 a 548, se aprobó la solicitud en comité.
Note on S323: La fórmula del indicador debe estar basada en el cumplimiento del indicador y no de la actvidad
Note on W345: 1433
Note on W346: 1433
Note on W347: 1433
Note on W348: 2.951
Note on W349: 2.951
Note on Z420: Estas dos actividades se solicitan se inactiven debido a que se estan reportando en el indicador del Convocatorias del Programa Colombia Científicas.
Note on Z421: Esta actividad se solicitan se inactiven debido a que se estan reportando en el indicador del Convocatorias del Programa Colombia Científicas.
Note on W426: Decía 7
Note on AB426: 30/07/2018
Note on AB438: 31/05/2018
Note on Z440: Elaborar un documento con la propuesta de Política de pertinencia de la educación superior e instrumentos para el seguimiento de su ejecución(Inicial)
Note on S462: Aprobación de la Ley del programa Ser Pilo Paga gestionada(antes)
Note on Z462: Actividad anterior: Gestionar la aprobación de la Ley del programa Ser Pilo Paga, como política de Estado
Note on S463: Decreto reglamentario de Ser Pilo Paga expedido(Antes)
Note on Z463: Solicitan ajustar la redacción de la actividad: Expedir el Decreto Reglamentario- Ajustar propuesta de Decreto Reglamentario.
Note on AB464: 31/07/2018
Note on Z472: Identificar indicadores de seguimiento y control, y definir metas
Note on S477: Se inactivan las cuatros actividades, dado que se reportan en el indicador modificación decreto 1279.
Note on S478: Se inactivan las cuatros actividades, dado que se reportan en el indicador modificación decreto 1279.
Note on S479: Se inactivan las cuatros actividades, dado que se reportan en el indicador modificación decreto 1279.
Note on S480: Se inactivan las cuatros actividades, dado que se reportan en el indicador modificación decreto 1279.
Note on Z483: Gestionar recursos con ET para la formulación de proyectos en infraestructura que permitan la ampliación de cobertura o mejoramiento en las condiciones de calidad.
Note on Z485: y lanzamiento de convocatoria
Note on W494: Decía 12
Note on Z494: Definir e implementar el Plan de asistencia técnica (inicial)
Note on AB497: 30-03-2018???, habian solicitado cambio de fecha
Note on W502: decía 4
Note on AB502: Decía fecha a 30/07/2018
Note on W504: 1 documento dice el área
Note on AB504: 31/07/2018
Note on AB510: Se acepta el cambio por el comité de la Ministra: 12 de marzo.
Note on AB513: Se acepta el cambio por el comité de la Ministra: 12 de marzo.
Note on Z514: Actividad Inicial: Realizar la convocatoria de fomento a la acreditación institucional y de programas
Note on AG533: Capacitación: Human Factor, People Voice, Contratista, logística para conferencias, ciclo coordinadores, ambiente áreas y SDO planeación Ministra
Note on AA535: 15/09/2018 fecha que el área solicita modificar, falta la comunicación.
Note on AP545: Luis Eduardo Niño Velandia: TENER EN CUENTA QUE ES UN INDICADOR INVERSO.
Note on Z562: Usuario de Windows: No es importante que se vuelva a escribir la meta dentro de esta casilla solo con las dos actividades que evidencian queda claro. Hacer las actividades y aumentar la participacion de los servidores de planta
Note on Z564: No fue validada la solicitud de cambio de fecha de la ejecución de esta actividad, por parte de la SDO
Note on AV588: 78%
Note on BY588: 78%
Note on Z599: solicitan elimnarala pero no esta en el oficio, hablar con Luis
Note on BP601: 16%
Note on A610: Actividad nueva
Note on BP611: 16%
Note on S613: Indicador nuevo, con tres actividades
Note on Z636: uly Maria Caro Camelo: Se modifica la fecha de cumplimiento del indicador en razón a que se logró el envío del comunicado a los entes de control informando los resultados finales para el proceso vigencia 2016 en el mes de enero de 2018.
Note on U707: disminución del peso, eran 20%
Note on S709: Nuevo
Note on T715: Es importante tener en cuenta que se considera que un modelo está formulado cuando se cuenta, como mínimo, con los siguientes elementos: 1. Plan Institucional de uso de TIC 2. Documento con los principios conceptuales de los modelos de innovación educativa con uso de TIC. 3. Metodología de formulación del modelo 4. Plan de ejecución del modelo de innovación
Note on Z715: Implementar las fases de alistamiento, intervención y consolidación del modelos de Innovación Educativa
Note on S716: nuevo
Note on W722: Por información del comité Directivo este indicador queda inactivo para seguimiento en el PA.Oficio IE-015480
Note on W723: 250, Antes
Note on R725: DECIA -SI-, pero no esta en la presentación del tablero
Note on W726: 7,914,474 Antes
Note on T731: (( Número compromisos cumplidos/Número compromisos adquiridos en las mesas de trabajo)/Número Mesas proyectadas para el periodo)*100
Note on AL731: 10%
Note on W750: 4, Antes
Note on W751: 4, Antes
Note on S752: Estrategia de Alianzas con énfasis en posconflicto. (Antes)
Note on Z752: Diseño y documentación de la Estratégia(inicialmente)
Note on AB752: 30/06/2018
Note on S753: Estrategia de Alianzas con énfasis en posconflicto. (Antes)
Note on Z753: Socialización de la Estrategia de Cooperación y Relacionamiento con Aliados Nacionales e Internacionales
Note on AA753: 1/01/2018
Note on AB753: 31/12/2018
Note on O754: Modelo Unificado de Gestión
Note on O755: Modelo Unificado de Gestión
Note on S755: Se habló con Sonia el 8 de marzo y se acordó que: Porcentaje de… lo dejara para la formula del indicador.
FORMATO DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL TABLERO ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN
Código: PL-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

## Instructivo
El plan de Acción está conformado por dos módulos:
Un módulo de formulación
Un módulo de seguimiento
A continuación se explica el diligenciamiento de cada uno de ellos
Módulo Formulación
ID | Código suministrado por el Sistema (no aplica para entidades Adscritas y Vinculadas)
Plan Institucional/Sectorial | El plan institucional hace referencia al del Ministerio. El plan sectorial hace referencia a las demás entidades del sector educativo. Para este último caso, cada entidad, diligencia el nombre respectivo de su entidad
Dimensión o Eje Transversal (Ver lista desplegable) | Lista desplegable. Se elige la dimensión o eje al que pertenece cada programa.
Objetivo Estratégico | Lista desplegable. Se elige el objetivo al que pertenece cada programa.
Línea Estratégica | Seleccionar la línea a la que pertenece. No aplica para las entidades Adscritas
Objetivo del SIG | Lista desplegable. Que busca alinear la política del SIG, con los Objetivos e Indicadores. Se elige el objetivo con el que se relaciona cada dependencia.
Programa | Nombre de cada uno de los programas
Área | Nombre del área al que pertenece (Dirección, Subdirección, Oficina, Otro)
Responsable | Nombre del responsable del programa
Pertenece al Tablero Estratégico (de la Ministra) | Seleccionar si pertenece (o no) al tablero estratégico de la Ministra. No aplica para las entidades Adscritas
Indicador de Producto | Nombre del indicador del producto (este debe ser corto y expresar de forma clara la medición que quiere realizar
Formula del indicador | Corresponde a una descripción de los cálculos y datos necesarios para obtener un valor cuantitativo del indicador.
Peso del Indicador dentro del Programa | Colocar el peso del indicador dentro del programa. La suma de los diferentes indicadores de cada programa debe sumar 100%
Unidad de Medida | Indicar la unidad de medida (Unidad, Porcentaje, etc.)
Meta | Indicar la meta numérica
Modificaciones | Seleccionar (SI o NO) en caso de alguna modificación a las variables del plan de acción formulado inicialmente
Colocar la fecha de modificación así: DD/MM/AAAA
Actividades | Nombre de la actividad
Fecha Inicio | Indicar la fecha de inicio de la actividad así: DD/MM/AAAA
Fecha Final | Indicar la fecha final de la actividad así: DD/MM/AAAA
Mes Inicio | Es una variable control, no se necesita diligenciar.
Días Ejecutados | Este dato es automático, una vez se ha incluido la fecha inicial y final.
Casilla de Homologación | Es una variable control, no se necesita diligenciar. Permite calcular la proyección de las metas de las actividades de forma creciente. Es decir, los primeros meses tienen un menor peso y los últimos, el peso mayor hasta llegar al 100%.
Presupuesto Asignado Funcionamiento (pesos) | Indicar el valor en pesos
Presupuesto Asignado Inversión (pesos) | Indicar el valor en pesos
Si es inversión, nombre el Proyecto al que pertenece | Indicar el valor en pesos
Presupuesto Asignado por otras fuentes o por financiar (pesos) | Indicar el valor en pesos
Físicos y Humanos | Indicar el recurso físico y/o humano requerido. Ej.: Recurso Humano: 3 profesionales por prestación de servicios. Recurso Físico: 1 servidor
Entregables | En esta casilla se hace referencia al soporte que avala el cumplimiento de la actividad. Tenga en cuenta que este será solicitado por Control Interno para la evaluación de los funcionarios.
Módulo Seguimiento
Seguimiento Acumulado a Meta del Indicador | Avance Cuantitativo: Se debe indicar el valor numérico acumulado alcanzado con respecto a la meta, de acuerdo a la periodicidad (trimestral o mensual)
Avance Cualitativo: Se debe mencionar de forma puntual las acciones implementadas, así como indicar los obstáculos presentados y la acción para lograr una solución, en caso de haberse presentando alguna novedad que impidió o retrasó el avance en la consecución de la meta, de acuerdo a la periodicidad (trimestral o mensual)
Cronograma de Ejecución de Actividades Acumulado (medido en tiempo) | % Proyectado : Se debe indicar la programación de cumplimiento de la actividad con respecto al tiempo en forma porcentual, hasta llegar al 100%. Esto se hace en el momento de la formulación. Se utilizan dos decimales y el signo (,) para su diligenciamiento
% Ejecutado: Se debe colocar el avance numérico alcanzado de acuerdo a la periodicidad (trimestral o mensual)
Avance Cualitativo: Se debe mencionar de forma puntual las acciones implementadas, así como indicar los obstáculos presentados y la acción para lograr una solución, en caso de haberse presentando alguna novedad que impidió o retrasó el avance en la actividad programada, de acuerdo a la periodicidad (trimestral o mensual)
FORMATO DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL TABLERO ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN
Código: PL-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

## Matriz de Decisión
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Período | Mes Inicial | Mes corriente | Días | Fecha Inicial | Fecha Final | No. Días Rango Superior | Rango | Default | Mes Días | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Enero | Enero | 30 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 30 | 0-30 | 100% | Enero30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1 | Enero | Febrero | 60 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 61 | 30-61 | 50% | Enero61 | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1 | Enero | Marzo | 90 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 91 | 61-91 | 33.33% | Enero91 | 25% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1 | Enero | Abril | 120 | 2018-01-01 | 2018-04-30 | 122 | 91-122 | 25% | Enero122 | 20% | 40% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1 | Enero | Mayo | 150 | 2018-01-01 | 2018-05-31 | 152 | 122-152 | 20% | Enero152 | 18% | 36% | 56% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1 | Enero | Junio | 180 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 183 | 152-183 | 16.67% | Enero183 | 11.67% | 23.33% | 35% | 51.67% | 68.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1 | Enero | Julio | 210 | 2018-01-01 | 2018-07-31 | 213 | 183-213 | 14.29% | Enero213 | 10.29% | 20.57% | 34.86% | 49.14% | 63.43% | 77.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1 | Enero | Agosto | 240 | 2018-01-01 | 2018-08-31 | 244 | 213-244 | 12.5% | Enero244 | 8.5% | 17% | 25.5% | 34% | 46.5% | 59% | 71.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1 | Enero | Septiembre | 270 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 274 | 244-274 | 11.11% | Enero274 | 8.111% | 16.22% | 24.33% | 32.44% | 40.56% | 51.67% | 62.78% | 73.89% | 100% | 100% | 100% | 100%
1 | Enero | Octubre | 300 | 2018-01-01 | 2018-10-31 | 305 | 274-305 | 10% | Enero305 | 7% | 14% | 21% | 28% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 100% | 100% | 100%
1 | Enero | Noviembre | 330 | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 333 | 305-333 | 9.091% | Enero333 | 6.091% | 12.18% | 18.27% | 24.36% | 30.45% | 39.55% | 48.64% | 57.73% | 66.82% | 75.91% | 100% | 100%
1 | Enero | Diciembre | 365 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 365 | 333-365 | 8.333% | Enero365 | 5.333% | 10.67% | 16% | 21.33% | 26.67% | 32% | 40.33% | 48.67% | 57% | 65.33% | 73.67% | 100%
2 | Febrero | Febrero | 30 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 30 | 0-30 | 100% | Febrero30 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Febrero | Marzo | 60 | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 61 | 30-61 | 50% | Febrero61 | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Febrero | Abril | 90 | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 91 | 61-91 | 33.33% | Febrero91 | 0% | 25% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Febrero | Mayo | 120 | 2018-02-01 | 2018-05-31 | 122 | 91-122 | 25% | Febrero122 | 0% | 20% | 40% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Febrero | Junio | 150 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 152 | 122-152 | 20% | Febrero152 | 0% | 18% | 36% | 56% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Febrero | Julio | 180 | 2018-02-01 | 2018-07-31 | 183 | 152-183 | 16.67% | Febrero183 | 0% | 11.67% | 23.33% | 35% | 51.67% | 68.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Febrero | Agosto | 210 | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 213 | 183-213 | 14.29% | Febrero213 | 0% | 10.29% | 20.57% | 34.86% | 49.14% | 63.43% | 77.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Febrero | Septiembre | 240 | 2018-02-01 | 2018-09-30 | 244 | 213-244 | 12.5% | Febrero244 | 0% | 8.5% | 17% | 25.5% | 34% | 46.5% | 59% | 71.5% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Febrero | Octubre | 270 | 2018-02-01 | 2018-10-31 | 274 | 244-274 | 11.11% | Febrero274 | 0% | 8.111% | 16.22% | 24.33% | 32.44% | 40.56% | 51.67% | 62.78% | 73.89% | 100% | 100% | 100%
2 | Febrero | Noviembre | 300 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 305 | 274-305 | 10% | Febrero305 | 0% | 7% | 14% | 21% | 28% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 100% | 100%
2 | Febrero | Diciembre | 330 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 333 | 305-333 | 9.091% | Febrero333 | 0% | 6.091% | 12.18% | 18.27% | 24.36% | 30.45% | 39.55% | 48.64% | 57.73% | 66.82% | 75.91% | 100%
3 | Marzo | Marzo | 30 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 30 | 0-30 | 100% | Marzo30 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Marzo | Abril | 60 | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 61 | 30-61 | 50% | Marzo61 | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Marzo | Mayo | 90 | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 91 | 61-91 | 33.33% | Marzo91 | 0% | 0% | 25% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Marzo | Junio | 120 | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 122 | 91-122 | 25% | Marzo122 | 0% | 0% | 20% | 40% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Marzo | Julio | 150 | 2018-03-01 | 2018-07-31 | 152 | 122-152 | 20% | Marzo152 | 0% | 0% | 18% | 36% | 56% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Marzo | Agosto | 180 | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 183 | 152-183 | 16.67% | Marzo183 | 0% | 0% | 11.67% | 23.33% | 35% | 51.67% | 68.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Marzo | Septiembre | 210 | 2018-03-01 | 2018-09-30 | 213 | 183-213 | 14.29% | Marzo213 | 0% | 0% | 10.29% | 20.57% | 34.86% | 49.14% | 63.43% | 77.71% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Marzo | Octubre | 240 | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 244 | 213-244 | 12.5% | Marzo244 | 0% | 0% | 8.5% | 17% | 25.5% | 34% | 46.5% | 59% | 71.5% | 100% | 100% | 100%
3 | Marzo | Noviembre | 270 | 2018-03-01 | 2018-11-30 | 274 | 244-274 | 11.11% | Marzo274 | 0% | 0% | 8.111% | 16.22% | 24.33% | 32.44% | 40.56% | 51.67% | 62.78% | 73.89% | 100% | 100%
3 | Marzo | Diciembre | 300 | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 305 | 274-305 | 10% | Marzo305 | 0% | 0% | 7% | 14% | 21% | 28% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 100%
4 | Abril | Abril | 30 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 30 | 0-30 | 100% | Abril30 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | Abril | Mayo | 60 | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 61 | 30-61 | 50% | Abril61 | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | Abril | Junio | 90 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 91 | 61-91 | 33.33% | Abril91 | 0% | 0% | 0% | 25% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | Abril | Julio | 120 | 2018-04-01 | 2018-07-31 | 122 | 91-122 | 25% | Abril122 | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | Abril | Agosto | 150 | 2018-04-01 | 2018-08-31 | 152 | 122-152 | 20% | Abril152 | 0% | 0% | 0% | 18% | 36% | 56% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | Abril | Septiembre | 180 | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 183 | 152-183 | 16.67% | Abril183 | 0% | 0% | 0% | 11.67% | 23.33% | 35% | 51.67% | 68.33% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | Abril | Octubre | 210 | 2018-04-01 | 2018-10-31 | 213 | 183-213 | 14.29% | Abril213 | 0% | 0% | 0% | 10.29% | 20.57% | 34.86% | 49.14% | 63.43% | 77.71% | 100% | 100% | 100%
4 | Abril | Noviembre | 240 | 2018-04-01 | 2018-11-30 | 244 | 213-244 | 12.5% | Abril244 | 0% | 0% | 0% | 8.5% | 17% | 25.5% | 34% | 46.5% | 59% | 71.5% | 100% | 100%
4 | Abril | Diciembre | 270 | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 274 | 244-274 | 11.11% | Abril274 | 0% | 0% | 0% | 8.111% | 16.22% | 24.33% | 32.44% | 40.56% | 51.67% | 62.78% | 73.89% | 100%
5 | Mayo | Mayo | 30 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 30 | 0-30 | 100% | Mayo30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | Mayo | Junio | 60 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 61 | 30-61 | 50% | Mayo61 | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | Mayo | Julio | 90 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 91 | 61-91 | 33.33% | Mayo91 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | Mayo | Agosto | 120 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 122 | 91-122 | 25% | Mayo122 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | Mayo | Septiembre | 150 | 2018-05-01 | 2018-09-30 | 152 | 122-152 | 20% | Mayo152 | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 36% | 56% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | Mayo | Octubre | 180 | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 183 | 152-183 | 16.67% | Mayo183 | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.67% | 23.33% | 35% | 51.67% | 68.33% | 100% | 100% | 100%
5 | Mayo | Noviembre | 210 | 2018-05-01 | 2018-11-30 | 244 | 213-244 | 14.29% | Mayo244 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.29% | 20.57% | 34.86% | 49.14% | 63.43% | 77.71% | 100% | 100%
5 | Mayo | Diciembre | 240 | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 274 | 244-274 | 12.5% | Mayo274 | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.5% | 17% | 25.5% | 34% | 46.5% | 59% | 71.5% | 100%
6 | Junio | Junio | 30 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 30 | 0-30 | 100% | Junio30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6 | Junio | Julio | 60 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 61 | 30-61 | 50% | Junio61 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6 | Junio | Agosto | 90 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 91 | 61-91 | 33.33% | Junio91 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6 | Junio | Septiembre | 120 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 122 | 91-122 | 25% | Junio122 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100%
6 | Junio | Octubre | 150 | 2018-06-01 | 2018-10-31 | 152 | 122-152 | 20% | Junio152 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 36% | 56% | 76% | 100% | 100% | 100%
6 | Junio | Noviembre | 180 | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 183 | 152-183 | 16.67% | Junio183 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.67% | 23.33% | 35% | 51.67% | 68.33% | 100% | 100%
6 | Junio | Diciembre | 210 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 213 | 183-213 | 14.29% | Junio213 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.29% | 20.57% | 34.86% | 49.14% | 63.43% | 77.71% | 100%
7 | Julio | Julio | 30 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 30 | 0-30 | 100% | Julio30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7 | Julio | Agosto | 60 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 61 | 30-61 | 50% | Julio61 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7 | Julio | Septiembre | 90 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 91 | 61-91 | 33.33% | Julio91 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100%
7 | Julio | Octubre | 120 | 2018-07-01 | 2018-10-31 | 122 | 91-122 | 25% | Julio122 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 65% | 100% | 100% | 100%
7 | Julio | Noviembre | 150 | 2018-07-01 | 2018-11-30 | 152 | 122-152 | 20% | Julio152 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 36% | 56% | 76% | 100% | 100%
7 | Julio | Diciembre | 180 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 183 | 152-183 | 16.67% | Julio183 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.67% | 23.33% | 35% | 51.67% | 68.33% | 100%
8 | Agosto | Agosto | 30 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 30 | 0-30 | 100% | Agosto30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8 | Agosto | Septiembre | 60 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 61 | 30-61 | 50% | Agosto61 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100%
8 | Agosto | Octubre | 90 | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 91 | 61-91 | 33.33% | Agosto91 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 60% | 100% | 100% | 100%
8 | Agosto | Noviembre | 120 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 122 | 91-122 | 25% | Agosto122 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 65% | 100% | 100%
8 | Agosto | Diciembre | 150 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 152 | 122-152 | 20% | Agosto152 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 36% | 56% | 76% | 100%
9 | Septiembre | Septiembre | 30 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 30 | 0-30 | 100% | Septiembre30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
9 | Septiembre | Octubre | 60 | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 61 | 30-61 | 50% | Septiembre61 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100%
9 | Septiembre | Noviembre | 90 | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 91 | 61-91 | 33.33% | Septiembre91 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 60% | 100% | 100%
9 | Septiembre | Diciembre | 120 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 122 | 91-122 | 25% | Septiembre122 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 65% | 100%
10 | Octubre | Octubre | 30 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 30 | 0-30 | 100% | Octubre30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
10 | Octubre | Noviembre | 60 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 61 | 30-61 | 50% | Octubre61 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100%
10 | Octubre | Diciembre | 90 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 91 | 61-91 | 33.33% | Octubre91 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 60% | 100%
11 | Noviembre | Noviembre | 30 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 30 | 0-30 | 100% | Noviembre30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
11 | Noviembre | Diciembre | 60 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 61 | 30-61 | 50% | Noviembre61 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100%
12 | Diciembre | Diciembre | 30 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 30 | 0-30 | 100% | Diciembre30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%

## Categorías
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN- SIG | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[9 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS | COD_EST | ESTADO | COD PRG | NOMBRE_PROGRAMA | COD PRG | NOMBRE_PROGRAMA | DESPACHO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | COD DEP | NOMBRE_DEPENDENCIA | RESPONSABLE_REPORTE
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 1. Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y partes interesadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento |  |  | AC | Activo | 01 | Becas Docentes | 1 | Becas Docentes | Básica | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | 101 | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Adriana María Giraldo Olmos
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX |  |  | IN | Inactivo | 02 | Colombia Bilingüe | 2 | Colombia Bilingüe | Básica | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | 101 |  | Camila Gómez Afanador
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 3. Fortalecer el desempeño de los procesos y procedimientos establecidos en el Ministerio de Educación Nacional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX. |  |  |  |  | 04 | Educación Inclusiva | 4 | Educación Inclusiva | Básica | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | 101 |  | Daniel González
Talento Humano | Otro | 4. Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. |  |  | COD_TIPO | DESCRIPCIÓN | 05 | Educación Inicial |  |  | Básica | Dirección de Cobertura y Equidad | 101 |  | Mónica Ramírez Peñuela
Información y Comunicación |  | 5. Mejorar el desempeño ambiental en cumplimiento de las obligaciones legales y otras aplicables; previniendo la contaminación y contribuyendo a la protección del medio ambiente. | [10 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO. |  |  | I | Plan Institucional | 06 | Educación para la Paz - Formación para la Ciudadanía | 5 | Educación Inicial | Básica | Dirección de Primera Infancia | 102 | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Claudia Alejandra Gélvez
Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | 6. Proteger la seguridad y salud de los servidores y colaboradores del Ministerio de Educación Nacional, previniendo enfermedades y accidentes laborales y promoviendo hábitos de vida saludable. | [10 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR |  |  | S | Plan Sectorial | 07 | Jornada Única | 6 | Educación para la Paz - Formación para la Ciudadanía | Básica | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | 102 |  | Ethel Margarita Morales
Control Interno |  | 7. Proteger los activos de información de amenazas internas que puedan afectar la privacidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del Ministerio. | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL |  |  |  |  | 08 | Plan Especial de Educación Rural | 7 | Jornada Única | Básica | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | 102 |  | María Gloria Caicedo
|  | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno | [10 empty] | MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982. |  |  | COD_TABLERO | DESCRIPCIÓN | 09 | Plan Nacional de Infraestructura Educativa |  |  | Básica | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | 102 |  | Rocío Serrato
|  | 9. No aplica | [10 empty] | IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA |  |  | 0 | NO | 10 | Planes Departamentales y Escuela para Secretarios |  |  | Básica | Dirección de Cobertura y Equidad | 103 | Dirección de Cobertura y Equidad | Karen Natalia Niño Fierro
[13 empty] | MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  |  | 1 | SI | 12 | Programa Todos a Aprender -PTA | 8 | Plan Especial de Educación Rural | Básica | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | 104 | Dirección de Primera Infancia | Ana María Nieto Villamizar
[13 empty] | CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA |  |  |  |  | 13 | Sin Programa |  |  | Básica | Dirección de Cobertura y Equidad | 105 | FFIE | Fernando Rojas
[13 empty] | FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA |  |  |  |  | 14 | Aseguramiento de la calidad |  |  | Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | 106 | Programa Todos a Aprender -PTA | Rafael Andrés Arias Albañil
[13 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL |  |  | COD_DESP | DESCRIPCIÓN | 15 | Formación Técnica y Tecnológica (TyT) |  |  | Básica | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | 201 | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Magda Méndez
[13 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX |  |  | 1 | Básica | 16 | Colombia Científica |  |  | Transversales | Oficina de Innovación Educativa | 202 | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramírez López
[13 empty] | IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX. |  |  | 2 | Superior | 17 | Ser Pilo Paga -Programa y Política de Estado | 9 | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | Básica | Dirección de Cobertura y Equidad | 300 | Secretaría General | Liliana María Zapata Bustamante
[13 empty] | APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL |  |  | 3 | Secretaría General | 18 | Financiación de la Educación Superior |  |  | Básica | FFIE | 301 | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén
[13 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA |  |  | 4 | Transversales | 19 | Financiación Contingente al Ingreso y Fondos | 10 | Planes Departamentales y Escuela para Secretarios | Básica | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | 302 | Subdirección de Contratación | Stella Quiñones Benavides
[13 empty] | IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL |  |  |  |  | 21 | Procesos fáciles y eficientes | 12 | Programa Todos a Aprender -PTA | Básica | Programa Todos a Aprender -PTA | 303 | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda García
[13 empty] | ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA |  |  |  |  | 22 | Gente feliz, comprometida y competente | 14 | Aseguramiento de la calidad | Superior | Dirección de Calidad para la Educación Superior | 304 | Subdirección de Talento Humano | Edgar Saul Vargas Soto
[13 empty] | FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA |  |  |  |  | 24 | Innovación | 15 | Formación Técnica y Tecnológica (TyT) | Superior | Dirección de Calidad para la Educación Superior | 305 | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Gloria Rocío Pereira
[13 empty] | MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL |  |  |  |  | 25 | Tecnología Eficiente y segura |  |  | Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | 306 | Unidad de Atención al Ciudadano | Dora Inés Ojeda
[13 empty] | IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA |  |  |  |  | 26 | Comunicaciones | 16 | Colombia Científica | Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | 401 | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo
[13 empty] | APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL |  |  |  |  | 27 | Modelo Unificado de Gestión | 17 | Ser Pilo Paga -Programa y Política de Estado | Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | 402 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Andrés Felipe Guevara Rincón
[13 empty] | APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL |  |  |  |  | 28 | Cooperación | 18 | Financiación de la Educación Superior | Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | 403 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Claudia Díaz Hernández
[13 empty] | ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA |  |  |  |  | 29 | Gestión territorial- Regalías | 19 | Financiación Contingente al Ingreso y Fondos | Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | 404 | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares
[13 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA |  |  |  |  | 30 | Reformas Estructurales | 21 | Procesos fáciles y eficientes | Secretaría General | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 405 | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila
[13 empty] | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | [8 empty] | Secretaría General | Unidad de Atención al Ciudadano | 406 | Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina Gerena
[13 empty] | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA | [6 empty] | 22 | Gente feliz y comprometida | Secretaría General | Subdirección de Talento Humano | 407 | Oficina de Control Interno | María Helena Ordóñez Burbano
[13 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA | [8 empty] | Secretaría General | Subdirección de Desarrollo Organizacional
[13 empty] | CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | [6 empty] | 24 | Innovación | Transversales | Oficina de Innovación Educativa
[13 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA | [6 empty] | 25 | Tecnología Eficiente y segura | Transversales | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
[13 empty] | APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA | [6 empty] | 26 | Comunicaciones | Transversales | Oficina Asesora de Comunicaciones
[13 empty] | FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA | [6 empty] | 27 | Modelo Unificado de Gestión | Secretaría General | Oficina Asesora Jurídica
[13 empty] | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL | [8 empty] | Secretaría General | Subdirección de Gestión Administrativa
[13 empty] | ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA | [6 empty] | 28 | Cooperación | Transversales | Oficina Asesora de Cooperación y Asuntos Internacionales
[13 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL | [6 empty] | 29 | Gestión territorial- Regalías | Transversales | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
[13 empty] | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL | [6 empty] | 30 | Reformas Estructurales | Transversales | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas

## Hoja1
Revisión Seguimiento PA, sin registro de información.
Dependencias | Enero |  | Febrero |  | Marzo
| Indicadores | Actividades | Indicadores | Actividades | Indicadores | Actividades
Dirección de Calidad Básica | 25 | 46 | 9 | 0 | 4 | 5
Dirección de Cobertura | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0
Dirección de Fortalecimiento | 13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0
Dirección de Primera Infancia | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0
Dirección de Fomento Superior | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0
Oficina Jurídica | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
OAPF | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0
SDO | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Calidad Superior | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Oficina Cooperación | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Gestión Financiera | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Tecnología | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Of. Innovación | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Comunicaciones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Contratación | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
PTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | 0.083333 |  | 0.090909
0.083333
0.083333
0.083333
0.083333
0.083333
0.083333
0.083333
0.083333
0.083333
0.083333
0.083333
1