## Formato de Formulación y Seg
FORMATO DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL TABLERO ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN
[16 empty] | 9 | [31 empty] | 126
[8 empty] | Formulación | [28 empty] | Seguimiento | [23 empty] | Seguimiento
ESTADO | TIPO | DESPACHO | DEP. RESPONSABLE | TABLERO | PROG. | IND | ACT | ID | Plan Institucional/Sectorial | Dimensión o Eje Transversal (Ver lista desplegable) | Objetivo Estratégico | Objetivo del SIG | Línea Estratégica | Programa | Dependencia | Responsable | Pertenece al Tablero Estratégico (de la Ministra) | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Peso del Indicador dentro del Programa | Unidad de Medida | Meta | Modificaciones (ver detalle en hoja de modificaciones) |  | Actividades | Fecha de Ejecución |  |  |  |  | Recursos Requeridos |  |  |  |  | Entregable | Seguimiento Acumulado a Meta del Indicador | [23 empty] | Cronograma de Ejecución de Actividades Acumulado (medido en tiempo)
[23 empty] | Presentó modificación | Fecha de modificación |  | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | Mes Inicio | Días Ejecutados | Casilla Homologación | Presupuesto Asignado Funcionamiento (pesos) | Presupuesto Asignado Inversión (pesos) | Si es inversión, nombre el Proyecto al que pertenece | Presupuesto Asignado por otras fuentes o por financiar (pesos) | Físicos y Humanos | Cite los soportes que evidencian el cumplimiento de la actividad y serán entregados a Control Interno | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Enero |  |  | Febrero | Febrero |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo | Febrero |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto | Febrero |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre | Febrero |  | Diciembre
[37 empty] | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | % Proyectado | % Ejecutado | Avance Cualitativo | % Proyectado | % Ejecutado | Avance Cualitativo | % Proyectado | % Ejecutado | Avance Cualitativo | % Proyectado | % Ejecutado | Avance Cualitativo | % Proyectado | % Ejecutado | Avance Cualitativo | % Proyectado | % Ejecutado | Avance Cualitativo | % Proyectado | % Ejecutado | Avance Cualitativo | % Proyectado | % Ejecutado | Avance Cualitativo | % Proyectado | % Ejecutado | Avance Cualitativo | % Proyectado | % Ejecutado | Avance Cualitativo | % Proyectado | % Ejecutado | Avance Cualitativo | % Proyectado | % Ejecutado | Avance Cualitativo
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 001 | 01 | I-101-0-1300101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Mediadores formados con competencias comunicativas | Número de mediadores formados en competencias comunicativas | 1.75 | Número | 1000 |  |  | Formar mediadores en estrategias pedagógicas que promuevan la lectura, la escritura y la oralidad en estudiantes de PBM | 4310200% | 4346500% | enero | 363 | 365 | 0 | 768220000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 |  | 1)Informe de ejecución mes a mes del proyecto ¡Pásate a la biblioteca escolar! Y Campaña Cuento Contigo. 2) Listados de asistencia de 1000 mediadores formados. 3) Documento con evaluación del piloto ¡Pásate a la BE! |  |  | 80 | 1.Realización del taller "Caminos hacia la lectura y la escritura" en el marco de la premiación de Maratones de lectura a los EE Santa María de La Antigua (30 docentes) y San Francisco de Asís (45 docentes) en Apartadó. 2. Encuentro de formación de PBE con cinco (5) tutores de la Fundación Global Humanitaria. Convenio 885 de 2018. | 254 | Realización del taller "Caminos hacia la lectura y la escritura" en el marco de la premiación de Maratones de lectura a docentes de los EE Colegio Humberto Gómez Nigrinis en Piedecuesta (Santander), Escuela Normal Superior del Quindío en Armenia, Institución Técnica Los Pinos en Florencia (Caquetá) y Marco Fidel Suárez en Medellín. | 324 | Durante el mes de abril, en trabajo conjunto con la Fundación Global Humanitaria se realizó proceso de formación de 70 docentes en el marco de la implementación del proyecto ¡Pásate a la biblioteca escolar! en Tumaco. | 419 | Se realizó el taller Caminos hacia la lectura y la escritura con 95 docentes y bibliotecarios en la ciudad de Pasto para brindarles herramientas prácticas y teóricas que les permitan fomentar procesos de lectura y escritura en el aula y la biblioteca escolar. | 643 | Se realizó el taller Caminos hacia la lectura y la escritura en Mocoa con 108 docentes de sedes educativas rurales y urbanas del Putumayo. Se realizó taller de estrategias de lectura en voz alta y uso de materiales de lectura a veinte (20) docentes del Festival Épico en Barranquilla. En el marco de premiación Maratones de Lectura se realizó formación a 96 docentes de las ENS de Armenia. | 706 | Se realizó el taller Caminos hacia la lectura y escritura en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca (43) y en Leticia, Amazonas (20) para fortalecer los procesos de lectura, escritura y oralidad en las comunidades educativas. | 706 | Se acuerdan agendas con las Secretarías de Educación del Atlántico Magdalena, Sucre, Tolima, Guaviare y Atlántico para desarrollar talleres con docentes y bibliotecarios. Se avanza en la firma del Convenio de Asociación con la Corporación Yraka para desarrollar acciones del PNLE en territorio que aportarán al cumplimiento de la meta para este indicador. | 789 | Se realizó el taller Caminos hacia la lectura y la escritura en Sincelejo con 83 docentes focalizados por la Secretaría de Educación de Sucre para fortalecer los procesos de lectura, escritura y oralidad en la comunidad educativa. | 884 | Del 17 al 19 de septiembre en los municipios de Zona Bananera y Arcataca en Magdalena se realizaron talleres para que 95 docentes, directivos docentes, rectores y bibliotecarios reflexionaran sobre concepciones de lectura y escritura, y fortalecimiento de las bibliotecas escolares. En los encuentros, también se brindaron herramientas para potenciar la gestión académica de los EE, valorar, evaluar, y avanzar en el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes. | 1035 | Se realizó proceso de formación con 151 docentes en Barranquilla y Sabanalarga con el propósito de potenciar las estrategias de lectura y escritura de los estudiantes. Con el anterior reporte se cumple la meta planteada. | 1035 | Al mes de noviembre se cumplió con la meta planteada, mes a mes el Plan Nacional de Lectura y Escritura a través de jornadas de asistencia técnica y talleres de acompañamiento formó a mediadores con competencias comunicativas en Lectura, Escritura y Oralidad | 5.333% | 5% | El equipo del PNLE realizó el anexo técnico para el proceso competititvo de contratación. Actualmente está en la segunda etapa del proceso, a cargo del equipo de apoyo a la supervisión de la Dirección de Calidad, antes de subirlo a NEON. | 10% | 10% | 1.Realización del taller "Caminos hacia la lectura y la escritura" en el marco de la premiación de Maratones de lectura a los EE Santa María de La Antigua y San Francisco de Asís en Apartadó. 2. Encuentro de formación de PBE con tutores de la Fundación Global Humanitaria. Convenio 885 de 2018. 3. Realización de estudios previos para implementación del PNLE. | 15% | 15% | En el marco de las premiaciones a las sedes educativas ganadoras de las Maratones de lectura, se desarrolló el taller de activación para promover las prácticas de lectura, escritura y oralidad en los estudiantes. Esta jornada se realizó en las sedes educativas: Colegio Humberto Gómez Nigrinis en Piedecuesta (Santander); Escuela Normal Superior del Quindío en Armenia; Institución Técnica Los Pinos en Florencia (Caquetá) y Marco Fidel Suárez en Medellín. | 20% | 20% | Durante el mes de abril, en trabajo conjunto con la Fundación Global Humanitaria se realizó proceso de formación de 70 docentes en el marco de la implementación del proyecto ¡Pásate a la biblioteca escolar! en Tumaco. | 25% | 25% | Se realizó el taller Caminos hacia la lectura y la escritura con 95 docentes y bibliotecarios en la ciudad de Pasto para brindarles herramientas prácticas y teóricas que les permitan fomentar procesos de lectura y escritura en el aula y la biblioteca escolar. | 35% | 64.4% | Se realizó el taller Caminos hacia la lectura y la escritura en Mocoa con 109 docentes de sedes educativas rurales y urbanas del Putumayo. Se brindaron orientaciones pedagógicas sobre estrategias de lectura en voz alta, compartida, y uso de materiales de lectura a veinte (20) docentes que participaron en el Festival Épico en Barranquilla. | 45% | 45% | Se realizó el taller Caminos hacia la lectura y escritura en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca (43) y en Leticia, Amazonas (20) para fortalecer los procesos de lectura, escritura y oralidad en las comunidades educativas. | 55% | 55% | Se acuerdan agendas con las Secretarías de Educación del Atlántico Magdalena, Sucre, Tolima, Guaviare y Atlántico para desarrollar talleres con docentes y bibliotecarios. Se avanza en la firma del Convenio de Asociación con la Corporación Yraka para desarrollar acciones del PNLE en territorio que aportarán al cumplimiento de la meta para este indicador. | 65% | 65% | Se realizó el taller Caminos hacia la lectura y la escritura en Sincelejo con 83 docentes focalizados por la Secretaría de Educación de Sucre para fortalecer los procesos de lectura, escritura y oralidad en la comunidad educativa. | 75% | 88.4% | Del 17 al 19 de septiembre en los municipios de Zona Bananera y Arcataca en Magdalena se realizaron talleres para que 95 docentes, directivos docentes, rectores y bibliotecarios reflexionaran sobre concepciones de lectura y escritura, y fortalecimiento de las bibliotecas escolares. En los encuentros, también se brindaron herramientas para potenciar la gestión académica de los EE, valorar, evaluar, y avanzar en el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes. | 85% | 100% | Se realizó proceso de formación con 151 docentes en Barranquilla y Sabanalarga con el propósito de potenciar las estrategias de lectura y escritura de los estudiantes. | 100% | 100% | Se cumplió con la meta planteada a través de jornadas de asistencia técnica y talleres de acompañamiento con el propósito de desarrollar en los mediadores competencias comunicativas en Lectura, Escritura y Oralidad para el trabajo pedagógico con los estudiantes de PBM. | CAL001
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 002 | 01 | I-101-0-1300201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Secretarías de Educación que implementan la ruta para la gestión educativa por medio del SIGCE | Número de secretarías de educación que implementan la ruta para la gestión educativa por medio del SIGCE | 0.35 | Número | 95 |  |  | 1. Socializar de la nueva versión del aplicativo SIGCE | 4310200% | 4313100% | enero | 29 | 30 | 0 | 913783000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | Posible cooperación con un aliado por definir | 3 profesionales de planta | Lista de asistencia |  |  | 0 | Para la implemenatación del SIGCE que tiene como componentes la formación a rectores, las asistencias técnicas a las SE y el seguimiento al la implementación, se cuenta con el anexo técnico y el insumo para avanzar en los procesos de contratación. | 0 | Se realizó el estudio del sector, se solicitó información a las 95 secretarías de educación en cuanto a disponibilidad logística. A partir de estos elementos se elaboró el insumo de contratación, el cual se encuenra actualemente en NEON a la espera de la revisión de la Subdirección de Contratación para continuar el proceso. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. Se está gestionando con las secretarías el apoyo logístico para hacer el acompañamiento a la implementación del SIGCE en el segundo semestre del año por parte de los profesionales del Grupo de Gestión Institucional. | 0 | Se está gestionando con las secretarías de educación el apoyo logístico para hacer seguimiento el acompañamiento a la implementación de SIGCE en el segundo semestre del año por parte de los profesionales del equipo de Gestión | 0 | La Oficina de Tencología está realizando los últimos ajustes para contar con la versión final de la plataforma. Se espera que en el mes de julio se realice la convocatoria a las secretarías de educación para hacer el pilojate del sistema y realizar los ajustes que sean pertinentes. | 0 | El área de Tecnología habilitó el sistema SIGCE en ambiente de producción. Actualmente, se están realizando las pruebas de la autoevaluación en ambiente de certificación para su parametrización final y publicación. Con respecto a la Nueva Guía de Gestión Educativa, se recibieron comentarios de la Fundación Empresarios por la Educación e igualmente se realizó una primera revisión de estilo. Una vez terminado este proceso, se comenzará la socialización con SE. . | 0 | Se realizaron las pruebas al aplicativo SIGCE con el formato final de autoevaluación. De esta prueba se evidenció la necesidad de realizar nuevos ajustes al sistema, concretamente el formulario offline. Actualmente, la oficina de Tecnología se encuentra realizando dichos ajustes conjuntamente con la fábrica de software. La guía para la gestión educativa se encuentra en diagramación por parte de la Oficina de Comunicaciones del MEN. | 0 | La oficina de JICA no ha hecho entrega de los documentos diagramados. Se sostuvo una reunión con JICA en la cual expresaron que se entregarían las versiones finales en el mes de octubre. | 0 | El aplicatiovo SIGCE se encuentra en ajustes por la Oficina de Tecnología. Una vez se realicen los ajustes, se solicitará clave para realizar la navegación y generar alertas sobre los posibles errores del sistema. Con respecto a la Guía 34, se consolidaron todos las observaciones en una nueva versión de la que se espera revisión. | 0 | Se realizó la revisión de la plataforma en la versión de cerificación y se identificaron algunas fallas para la realización offline del proceso de autoevaluación. De igual manera, Tecnología procederá con los ajustes y durante la primera y segunda semana de diciembre, se realizará nuevamente el ejercicio para corroborar y, posteriormente, publicar. | 0 | El sistema se encuentra en ambiente de producción, se realizaron pruebas en el ambiente de certificación, toda vez que fue necesario ajustar tecnológicamente para su parametrización definitiva. La nueva versión de la guía fue ajustada por solicitud de la administración entrante, a partir de las observaciones realizadas por la Primera Infancia y Fortalecimiento Territorial. Se cuenta con una versión definitiva para diagramación y publicación. | 100% | 100% | Se realizaron 4 encuentros de socialización en las ciudadades de Cali, Medellín, Bogotá, y Barranquilla. El quinto encuentro que estaba proyectado para realizarse en Bucaramanga, se fusionó con el encuentro de Medellín. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de enero. Se realizaron 4 encuentros de socialización en las ciudadades de Cali, Medellín, Bogotá, y Barranquilla. El quinto encuentro que estaba proyectado para realizarse en Bucaramanga, se fusionó con el encuentro de Medellín. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió al 100% en el mes de enero. Se realizaron 4 encuentros de socialización en las ciudadades de Cali, Medellín, Bogotá, y Barranquilla. El quinto encuentro que estaba proyectado para realizarse en Bucaramanga, se fusionó con el encuentro de Medellín. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió al 100% en el mes de enero. Se realizaron 4 encuentros de socialización en las ciudadades de Cali, Medellín, Bogotá, y Barranquilla. El quinto encuentro que estaba proyectado para realizarse en Bucaramanga, se fusionó con el encuentro de Medellín. | 100% | 100% | Socializado a 95 SE en el mes de enero de 2018 | 100% | 100% | Socializado en el mes de enero a las 95 secrearías de educación. | 100% | 100% | Socializado en el mes de enero a las 95 secretarías de educación. | 100% | 100% | Socializado en el mes de enero a las 95 secretarías de educación. | 100% | 100% | Socializado en el mes de enero a las 95 secretarías de educación. | 100% | 100% | Socializado en el mes de enero a las 95 secretarías de educación. | 100% | 100% | Socializado en el mes de enero con las 95 Secretarías de Educación. | 100% | 50% | Se realizaron los ajustes a la guía solicitados por la nueva administración para su posterior diagramación y publicación. Igualmente se elaboraron 4 videos explicativos y una guía aclaratoria que daba cuenta de los cambios entre las versiones de la guía para ser incluida en la caja Día E 2018. | CAL002
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 002 | 02 | I-101-0-1300202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Secretarías de Educación que implementan la ruta para la gestión educativa por medio del SIGCE | Número de secretarías de educación que implementan la ruta para la gestión educativa por medio del SIGCE | 0.35 | Número | 95 | SI | 26/02/2018 22/10/2018 | 2. Publicar y socialización de la nueva versión de la guía para gestión educativa | 4310200% | 4346500% | enero | 363 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento publicado y listas de asistencia |  |  | 0 | Para la implemenatación del SIGCE que tiene como componentes la formación a rectores, las asistencias técnicas a las SE y el seguimiento al la implementación, se cuenta con el anexo técnico y el insumo para avanzar en los procesos de contratación. | 0 | Se realizó el estudio del sector, se solicitó información a las 95 secretarías de educación en cuanto a disponibilidad logística. A partir de estos elementos se elaboró el insumo de contratación, el cual se encuenra actualemente en NEON a la espera de la revisión de la Subdirección de Contratación para continuar el proceso. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. Se está gestionando con las secretarías el apoyo logístico para hacer el acompañamiento a la implementación del SIGCE en el segundo semestre del año por parte de los profesionales del Grupo de Gestión Institucional. | 0 | Se está gestionando con las secretarías de educación el apoyo logístico para hacer seguimiento el acompañamiento a la implementación de SIGCE en el segundo semestre del año por parte de los profesionales del equipo de Gestión | 0 | La Oficina de Tencología está realizando los últimos ajustes para contar con la versión final de la plataforma. Se espera que en el mes de julio se realice la convocatoria a las secretarías de educación para hacer el pilojate del sistema y realizar los ajustes que sean pertinentes. | 0 | El área de Tecnología habilitó el sistema SIGCE en ambiente de producción. Actualmente, se están realizando las pruebas de la autoevaluación en ambiente de certificación para su parametrización final y publicación. Con respecto a la Nueva Guía de Gestión Educativa, se recibieron comentarios de la Fundación Empresarios por la Educación e igualmente se realizó una primera revisión de estilo. Una vez terminado este proceso, se comenzará la socialización con SE. . | 0 | Se realizaron las pruebas al aplicativo SIGCE con el formato final de autoevaluación. De esta prueba se evidenció la necesidad de realizar nuevos ajustes al sistema, concretamente el formulario offline. Actualmente, la oficina de Tecnología se encuentra realizando dichos ajustes conjuntamente con la fábrica de software. La guía para la gestión educativa se encuentra en diagramación por parte de la Oficina de Comunicaciones del MEN. | 0 | La oficina de JICA no ha hecho entrega de los documentos diagramados. Se sostuvo una reunión con JICA en la cual expresaron que se entregarían las versiones finales en el mes de octubre. | 0 | El aplicatiovo SIGCE se encuentra en ajustes por la Oficina de Tecnología. Una vez se realicen los ajustes, se solicitará clave para realizar la navegación y generar alertas sobre los posibles errores del sistema. Con respecto a la Guía 34, se consolidaron todos las observaciones en una nueva versión de la que se espera revisión. | 0 | Se realizó la revisión de la plataforma en la versión de cerificación y se identificaron algunas fallas para la realización offline del proceso de autoevaluación. De igual manera, Tecnología procederá con los ajustes y durante la primera y segunda semana de diciembre, se realizará nuevamente el ejercicio para corroborar y, posteriormente, publicar. | 0 | El sistema se encuentra en ambiente de producción, se realizaron pruebas en el ambiente de certificación, toda vez que fue necesario ajustar tecnológicamente para su parametrización definitiva. La nueva versión de la guía fue ajustada por solicitud de la administración entrante, a partir de las observaciones realizadas por la Primera Infancia y Fortalecimiento Territorial. Se cuenta con una versión definitiva para diagramación y publicación. | 40% | 40% | El documento ya cuenta con los ajustes sugeridos. Se tiene previsto presentar la nueva guía a finales del mes de febrero. | 90% | 90% | La nueva versión de la guía fue remitida para comentarios y validación a las SE de Norte de Santander, Medellín, Valle del Cauca, Sucre, Manizales y Chocó. Se realizarán ajustes para la versión definitiva | 100% | 93% | La más reciente versión de la guía fue remitida para socialización, comentarios y sugerencias a la Fundación Empresarios por la Educación, quienes retroalimentarán el documento en el mes de abril. | 100% | 95% | Se gestionó la diagramación del documento con JICA- Agencia Japonesa de Cooperación Internacional. JICA está adelantando el proceso de contratación para este fin. Una vez esté diagramado se realizará la publicación. | 100% | 95% | Continua el proceso de diagramación tras recibir comentarios de la Oficina asesora jurídica. Se proyecta contar con la guía en el mes de junio. | 100% | 96% | Actualmente la guía se encuentra en proceso de revisión de estilo. Se espera iniciar el proceso de diagramación en el mes de julio. | 100% | 100% | Se recibieron comentarios de la Fundación Empresarios por la Educación sobre la nueva Guía y se realizó una primera revisión de estilo. Una vez terminado este proceso, se comenzará la socialización con SE. | 100% | 100% | La guía para la gestión educativa se encuentra en diagramación por parte de la Oficina de Comunicaciones del MEN. | 100% | 100% | La guía para la gestión educativa se encuentra en diagramación por parte de la Oficna de Comunicaciones. | 100% | 98% | Con respecto a la Guía 34, se consolidaron todos las observaciones en una nueva versión de la que se espera revisión de la Subdirección. | 100% | 90% | Actualmente se está revisando la propuesta de ajuste de acuerdo con las orientaciones de la Subdirectora de Fomento. | 100% | 50% | Se cuenta con el documento borrador ajustado para diagramación y publicación, después de la inclusión de sugerencias y observaciones solicitadas por la nueva administración. | CAL003
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 002 | 03 | I-101-0-1300203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Secretarías de Educación que implementan la ruta para la gestión educativa por medio del SIGCE | Número de secretarías de educación que implementan la ruta para la gestión educativa por medio del SIGCE | 0.35 | Número | 95 | SI | 4315700% | 3. Prestar asistencias técnicas a SE para la implementación de la ruta para la gestión educativa por medio del SIGCE | 4310200% | 4346400% | enero | 362 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de asistencia técnica y listas de asistencia |  |  | 0 | Para la implemenatación del SIGCE que tiene como componentes la formación a rectores, las asistencias técnicas a las SE y el seguimiento al la implementación, se cuenta con el anexo técnico y el insumo para avanzar en los procesos de contratación. | 0 | Se realizó el estudio del sector, se solicitó información a las 95 secretarías de educación en cuanto a disponibilidad logística. A partir de estos elementos se elaboró el insumo de contratación, el cual se encuenra actualemente en NEON a la espera de la revisión de la Subdirección de Contratación para continuar el proceso. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. Se está gestionando con las secretarías el apoyo logístico para hacer el acompañamiento a la implementación del SIGCE en el segundo semestre del año por parte de los profesionales del Grupo de Gestión Institucional. | 0 | Se está gestionando con las secretarías de educación el apoyo logístico para hacer seguimiento el acompañamiento a la implementación de SIGCE en el segundo semestre del año por parte de los profesionales del equipo de Gestión | 0 | La Oficina de Tencología está realizando los últimos ajustes para contar con la versión final de la plataforma. Se espera que en el mes de julio se realice la convocatoria a las secretarías de educación para hacer el pilojate del sistema y realizar los ajustes que sean pertinentes. | 0 | El área de Tecnología habilitó el sistema SIGCE en ambiente de producción. Actualmente, se están realizando las pruebas de la autoevaluación en ambiente de certificación para su parametrización final y publicación. Con respecto a la Nueva Guía de Gestión Educativa, se recibieron comentarios de la Fundación Empresarios por la Educación e igualmente se realizó una primera revisión de estilo. Una vez terminado este proceso, se comenzará la socialización con SE. . | 0 | Se realizaron las pruebas al aplicativo SIGCE con el formato final de autoevaluación. De esta prueba se evidenció la necesidad de realizar nuevos ajustes al sistema, concretamente el formulario offline. Actualmente, la oficina de Tecnología se encuentra realizando dichos ajustes conjuntamente con la fábrica de software. La guía para la gestión educativa se encuentra en diagramación por parte de la Oficina de Comunicaciones del MEN. | 0 | La oficina de JICA no ha hecho entrega de los documentos diagramados. Se sostuvo una reunión con JICA en la cual expresaron que se entregarían las versiones finales en el mes de octubre. | 0 | El aplicatiovo SIGCE se encuentra en ajustes por la Oficina de Tecnología. Una vez se realicen los ajustes, se solicitará clave para realizar la navegación y generar alertas sobre los posibles errores del sistema. Con respecto a la Guía 34, se consolidaron todos las observaciones en una nueva versión de la que se espera revisión. | 0 | Se realizó la revisión de la plataforma en la versión de cerificación y se identificaron algunas fallas para la realización offline del proceso de autoevaluación. De igual manera, Tecnología procederá con los ajustes y durante la primera y segunda semana de diciembre, se realizará nuevamente el ejercicio para corroborar y, posteriormente, publicar. | 0 | El sistema se encuentra en ambiente de producción, se realizaron pruebas en el ambiente de certificación, toda vez que fue necesario ajustar tecnológicamente para su parametrización definitiva. La nueva versión de la guía fue ajustada por solicitud de la administración entrante, a partir de las observaciones realizadas por la Primera Infancia y Fortalecimiento Territorial. Se cuenta con una versión definitiva para diagramación y publicación. | 3% | 3% | Para el desarrollo de las asistencias técnicas ya se cuenta con el listado de las 20 secretarías de educación que serán priorizadas y se realizó la división de las mismas entre los profesionales a cargo. | 6% | 6% | Los profesiones del grupo de Gestión Institucional apoyarán la implementación en secretarías de educación, una vez se contrate al operador que estará en territorios para hacer un trabajo a la par, con el mismo enfoque. Se cuenta con el anexo técnico para el avance en el proceso de contratación. | 10% | 10% | Está en proceso la publicación del aplicativo SIGCE en el ambiente de producción.Una vez culmine, los profesionales de la Subdirección realizarán el proceso de asistencias técnicas. | 20% | 20% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. Se está gestionando con las secretarías el apoyo logístico para hacer el acompañamiento a la implementación del SIGCE el segundo semestre del año por parte de los profesionales del Grupo de Gestión Institucional. | 30% | 20% | Se ha avanzado en la focalización de secretarías de educación a partir de la disponibilidad de recursos propios de la secretaría. Se comenzará el proceso en el segundo semestre del año una vez se encuentre en producción el aplicativo SIGCE | 40% | 40% | La Oficina de Tencología está realizando los últimos ajustes para contar con la versión final de la plataforma. Se espera que en el mes de julio se realice la convocatoria a las secretarías de educación para hacer el pilojate del sistema y realizar los ajustes que sean pertinentes. | 50% | 50% | El área de Tecnología habilitó el sistema SIGCE en ambiente de producción. Actualmente, se están realizando las pruebas de la autoevaluación en ambiente de certificación para su parametrización final y publicación. Con respecto a la Nueva Guía de Gestión Educativa, se recibieron comentarios de la Fundación Empresarios por la Educación e igualmente se realizó una primera revisión interna de estilo. Una vez terminado este proceso, se comenzará la socialización con SE. . | 60% | 60% | En espera de la publicación de la guía y el sistema. | 70% | 70% | La guía para la gestión educativa se encuentra en diagramación por parte de la Oficna de Comunicaciones. | 80% | 46% | Una vez se apruebe la última versión de la Guía 34, se realizará un plan de trabajo para prestar asistencia técnica a las SE. | 90% | 46% | Una vez se apruebe la última versión de la Guía 34, se realizará un plan de trabajo para prestar asistencia técnica a las SE. | 100% | 50% | Una vez se encuentre publicada la nueva versión de la guía se realizará el proceso de asistencia técnica con los asecretarías de educación. | CAL004
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 002 | 04 | I-101-0-1300204 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Secretarías de Educación que implementan la ruta para la gestión educativa por medio del SIGCE | Número de secretarías de educación que implementan la ruta para la gestión educativa por medio del SIGCE | 0.35 | Número | 95 | SI | 4315700% | 4. Formar a rectores de 20 secretarías de educación para la implementación de la ruta para la gestión educativa | 4310200% | 4346400% | enero | 362 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Listas de asistencia |  |  | 0 | Para la implemenatación del SIGCE que tiene como componentes la formación a rectores, las asistencias técnicas a las SE y el seguimiento al la implementación, se cuenta con el anexo técnico y el insumo para avanzar en los procesos de contratación. | 0 | Se realizó el estudio del sector, se solicitó información a las 95 secretarías de educación en cuanto a disponibilidad logística. A partir de estos elementos se elaboró el insumo de contratación, el cual se encuenra actualemente en NEON a la espera de la revisión de la Subdirección de Contratación para continuar el proceso. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. Se está gestionando con las secretarías el apoyo logístico para hacer el acompañamiento a la implementación del SIGCE en el segundo semestre del año por parte de los profesionales del Grupo de Gestión Institucional. | 0 | Se está gestionando con las secretarías de educación el apoyo logístico para hacer seguimiento el acompañamiento a la implementación de SIGCE en el segundo semestre del año por parte de los profesionales del equipo de Gestión | 0 | La Oficina de Tencología está realizando los últimos ajustes para contar con la versión final de la plataforma. Se espera que en el mes de julio se realice la convocatoria a las secretarías de educación para hacer el pilojate del sistema y realizar los ajustes que sean pertinentes. | 0 | El área de Tecnología habilitó el sistema SIGCE en ambiente de producción. Actualmente, se están realizando las pruebas de la autoevaluación en ambiente de certificación para su parametrización final y publicación. Con respecto a la Nueva Guía de Gestión Educativa, se recibieron comentarios de la Fundación Empresarios por la Educación e igualmente se realizó una primera revisión de estilo. Una vez terminado este proceso, se comenzará la socialización con SE. . | 0 | Se realizaron las pruebas al aplicativo SIGCE con el formato final de autoevaluación. De esta prueba se evidenció la necesidad de realizar nuevos ajustes al sistema, concretamente el formulario offline. Actualmente, la oficina de Tecnología se encuentra realizando dichos ajustes conjuntamente con la fábrica de software. La guía para la gestión educativa se encuentra en diagramación por parte de la Oficina de Comunicaciones del MEN. | 0 | La oficina de JICA no ha hecho entrega de los documentos diagramados. Se sostuvo una reunión con JICA en la cual expresaron que se entregarían las versiones finales en el mes de octubre. | 0 | El aplicatiovo SIGCE se encuentra en ajustes por la Oficina de Tecnología. Una vez se realicen los ajustes, se solicitará clave para realizar la navegación y generar alertas sobre los posibles errores del sistema. Con respecto a la Guía 34, se consolidaron todos las observaciones en una nueva versión de la que se espera revisión. | 0 | Se realizó la revisión de la plataforma en la versión de cerificación y se identificaron algunas fallas para la realización offline del proceso de autoevaluación. De igual manera, Tecnología procederá con los ajustes y durante la primera y segunda semana de diciembre, se realizará nuevamente el ejercicio para corroborar y, posteriormente, publicar. | 0 | El sistema se encuentra en ambiente de producción, se realizaron pruebas en el ambiente de certificación, toda vez que fue necesario ajustar tecnológicamente para su parametrización definitiva. La nueva versión de la guía fue ajustada por solicitud de la administración entrante, a partir de las observaciones realizadas por la Primera Infancia y Fortalecimiento Territorial. Se cuenta con una versión definitiva para diagramación y publicación. | 2% | 2% | Actualmente se cuenta con el anexo técnico para iniciar el proceso de contratación que permita la formación a rectores de 20 secretarías. Se solicitará ajuste a la Oficina de Planeación mediante oficio para el cambio de fecha ya que esta actividad no culmina en el mes de enero. | 4% | 4% | Elaborado el anexo técnico y el insumo de contratación para llevar a cabo este proceso. | 6% | 6% | Se cumplió el proceso de análisis del sector y se remitió a la Subdirección de Contratación por medio del aplicativo NEON. En espera de la revisión y comentarios. | 8% | 8% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. Se está gestionando con las secretarías el apoyo logístico para hacer el acompañamiento a la implementación del SIGCE el segundo semestre del año por parte de los profesionales del Grupo de Gestión Institucional. | 13% | 13% | Se ha avanzado en la focalización de secretarías de educación a partir de la disponibilidad de recursos propios de la secretaría. Se comenzará el proceso en el segundo semestre del año una vez se encuentre en producción el aplicativo SIGCE | 20% | 20% | La Oficina de Tencología está realizando los últimos ajustes para contar con la versión final de la plataforma. Se espera que en el mes de julio se realice la convocatoria a las secretarías de educación para hacer el pilojate del sistema y realizar los ajustes que sean pertinentes. | 30% | 30% | Este proceso se realizará una vez el sistema se encuentre publicado | 40% | 40% | En espera de la publicación de la guía y el sistema. | 50% | 50% | La guía para la gestión educativa se encuentra en diagramación por parte de la Oficna de Comunicaciones. | 70% | 25% | Una vez se apruebe la última versión de la Guía 34, se realizará un plan de trabajo para prestar asistencia técnica a las SE. | 90% | 25% | Una vez se apruebe la última versión de la Guía 34, se realizará un plan de trabajo para prestar asistencia técnica a las SE. | 100% | 50% | Una vez se encuentre publicada la nueva versión de la guía se realizará el proceso de asistencia técnica con los asecretarías de educación. | CAL005
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 002 | 05 | I-101-0-1300205 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Secretarías de Educación que implementan la ruta para la gestión educativa por medio del SIGCE | Número de secretarías de educación que implementan la ruta para la gestión educativa por medio del SIGCE | 0.35 | Número | 95 | SI | 4315700% | 5. Hacer seguimiento a la implementación de la ruta para la gestión educativa por medio del SIGCE y el análisis de informes pertinentes. | 4310200% | 4346400% | enero | 362 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Listas de asistencia |  |  | 0 | Para la implemenatación del SIGCE que tiene como componentes la formación a rectores, las asistencias técnicas a las SE y el seguimiento al la implementación, se cuenta con el anexo técnico y el insumo para avanzar en los procesos de contratación. | 0 | Se realizó el estudio del sector, se solicitó información a las 95 secretarías de educación en cuanto a disponibilidad logística. A partir de estos elementos se elaboró el insumo de contratación, el cual se encuenra actualemente en NEON a la espera de la revisión de la Subdirección de Contratación para continuar el proceso. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. Se está gestionando con las secretarías el apoyo logístico para hacer el acompañamiento a la implementación del SIGCE en el segundo semestre del año por parte de los profesionales del Grupo de Gestión Institucional. | 0 | Se está gestionando con las secretarías de educación el apoyo logístico para hacer seguimiento el acompañamiento a la implementación de SIGCE en el segundo semestre del año por parte de los profesionales del equipo de Gestión | 0 | La Oficina de Tencología está realizando los últimos ajustes para contar con la versión final de la plataforma. Se espera que en el mes de julio se realice la convocatoria a las secretarías de educación para hacer el pilojate del sistema y realizar los ajustes que sean pertinentes. | 0 | El área de Tecnología habilitó el sistema SIGCE en ambiente de producción. Actualmente, se están realizando las pruebas de la autoevaluación en ambiente de certificación para su parametrización final y publicación. Con respecto a la Nueva Guía de Gestión Educativa, se recibieron comentarios de la Fundación Empresarios por la Educación e igualmente se realizó una primera revisión de estilo. Una vez terminado este proceso, se comenzará la socialización con SE. . | 0 | Se realizaron las pruebas al aplicativo SIGCE con el formato final de autoevaluación. De esta prueba se evidenció la necesidad de realizar nuevos ajustes al sistema, concretamente el formulario offline. Actualmente, la oficina de Tecnología se encuentra realizando dichos ajustes conjuntamente con la fábrica de software. La guía para la gestión educativa se encuentra en diagramación por parte de la Oficina de Comunicaciones del MEN. | 0 | La oficina de JICA no ha hecho entrega de los documentos diagramados. Se sostuvo una reunión con JICA en la cual expresaron que se entregarían las versiones finales en el mes de octubre. | 0 | El aplicatiovo SIGCE se encuentra en ajustes por la Oficina de Tecnología. Una vez se realicen los ajustes, se solicitará clave para realizar la navegación y generar alertas sobre los posibles errores del sistema. Con respecto a la Guía 34, se consolidaron todos las observaciones en una nueva versión de la que se espera revisión. | 0 | Se realizó la revisión de la plataforma en la versión de cerificación y se identificaron algunas fallas para la realización offline del proceso de autoevaluación. De igual manera, Tecnología procederá con los ajustes y durante la primera y segunda semana de diciembre, se realizará nuevamente el ejercicio para corroborar y, posteriormente, publicar. | 0 | El sistema se encuentra en ambiente de producción, se realizaron pruebas en el ambiente de certificación, toda vez que fue necesario ajustar tecnológicamente para su parametrización definitiva. La nueva versión de la guía fue ajustada por solicitud de la administración entrante, a partir de las observaciones realizadas por la Primera Infancia y Fortalecimiento Territorial. Se cuenta con una versión definitiva para diagramación y publicación. | 2% | 2% | Actualmente se cuenta con el anexo técnico para iniciar el proceso de contratación que permita realñizar seguimiento a la ruta para la gestión educativa. Se solicitará ajuste a la Oficina de Planeación mediante oficio para el cambio de fecha ya que esta actividad no culmina en el mes de enero. | 4% | 4% | Actualmente se cuenta con el anexo técnico para iniciar el proceso de contratación que permita realizar seguimiento a la ruta para la gestión educativa. | 6% | 4.5% | Actualemente se encuentra en proceso de contratación la implentación de la ruta y el sistema SIGCE. | 8% | 8% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. Se está gestionando con las secretarías el apoyo logístico para hacer el acompañamiento a la implementación del SIGCE el segundo semestre del año por parte de los profesionanles del Grupo de Gestión Institucional. | 13% | 8% | No se ha realizado el proceso de seguimiento debido a que el SIGCE aún no está en producción. Se espera que este proceso esté listo en el mes dde junio. | 20% | 8% | El seguimiento se realizará uan vez el SIGCE esté siendo utilizado por las secretarías de eduacación en el pilotaje. | 30% | 30% | Se realizará el seguimiento a la implementación una vez se realice la publicación, socialización y asistencia técnica sobre el Sistema. | 40% | 40% | En espera de la publicación de la guía y el sistema. | 50% | 50% | La guía para la gestión educativa se encuentra en diagramación por parte de la Oficna de Comunicaciones. | 70% | 10% | Una vez se apruebe la última versión de la Guía 34, se realizará un plan de trabajo para prestar asistencia técnica a las SE. | 90% | 10% | Una vez se apruebe la última versión de la Guía 34, se realizará un plan de trabajo para prestar asistencia técnica a las SE. | 100% | 50% | Una vez se encuentre publicada la nueva versión de la guía se realizará el proceso de asistencia técnica con los asecretarías de educación. | CAL006
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 003 | 01 | I-101-0-1300301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documento de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión desarrollado | Número de documentos de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión | 0.29 | Número | 1 | SI | 4315700% | 1. Elaborar del marco conceptual y metodológico del documento | 4311500% | 4315900% | enero | 44 | 61 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 profesional de planta y 1 por prestación de servicios | Documento con términos de referencia | 0 | Sobre el documento de orientaciones para la articuación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión, ya se cuenta con el marco conceptual y metodológico que está compuesto por la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, y la nueva guía para la gestión educativa que reemplazará la Guía 34 para el mejoramiento institucional. Ya se inició el proceso de construcción del documento y la definición de los equipos del MEN que participarán en su validación. También se cuenta con la selección de las secretaría de educación con las que se realizará la exploración de ajustes al documento. El proceso de publicación se realizará una vez el documento esté validado internamente. Sobre la publicación del documento en el Edusitio Ambiente de Aprendizaje Inclusivos, se está haciendo la revisión de los contenidos del Edusitio para que el documento armonice con estos. | 0 | Se avanzó en la revisión del marco conceptual y metodológico que incluye a la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, y la nueva guía para la gestión educativa que reemplazará la Guía 34 para el mejoramiento institucional. | 0 | Se encuentra en revisión la propuesta de indice de inclusión que se incorporará al proceso de autoevaluación institucional y la nueva guía para la gestión educativa. Desde el área de tecnología se está en proceso de desarrollo el índice de inclusión que se articula al módulo de reportes del SIGCE. | 1 | El documento de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión ya está listo, y una vez esté diagramado se realizará la publicación. | 1 | El documento se encuentra en proceso de diagramación por parte de JICA, se recibieron comentarios de la Oficina de Comunicaciones para sus respectivos ajustes. | 1 | El documento continúa en proceso de diagramación por parte de JICA. Se espera que a finales de julio esté listo para publicación. | 1 | El documento fue elaborado en el mes de abril, continua en proceso de diagramación por parte de JICA. | 1 | La Oficina de JICA no ha hecho entrega de los documentos digramados. Se colmenzarán a realizar gestiones para su diagramación interna en el MEN. | 1 | Se sostuvo una reunión con JICA en la cual expresaron que se entregarían las versiones finales en el mes de octubre. | 1 | El documento ya está diagramado. Se proyecta su publicación en el edusitio en el mes de noviembre. | 1 | En el mes de abril se culmino la elaboración del docuemento, este ya fue diagramado y se encuentra publicado en el edusitio "Ambientes de aprendizaje inclusivos" alojado en el Portal Colombia Aprende. http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ambientesinclusivos | 1 | En el mes de abril se culminó la elaboración del documento, este aya fue diagramado y se encuentra publicado en el edusitio "Ambientes de aprendizaje inclusivos" alojados en el portal Colombia Aprende http://apende.colombiaaprende.edu.co/ambientesinclusivos | 50% | 50% | Ya se cuenta con el marco conceptual y metodológico que está compuesto por la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017 y Nueva guía para la gestión educativa. | 100% | 100% | Ya se cuenta con el marco conceptual y metodológico del documento. Se está gestionando la consecución de apoyo para su diagramación. | 100% | 100% | Esta actividad se reportó al 100% en el mes de febrero. Ya se cuenta con el marco conceptual y metodológico del documento. | 100% | 100% | Esta actividad se reportó al 100% en el mes de febrero. Se cuenta con el marco conceptual y metodológico del documento. | 100% | 100% | Esta actividad se reportó al 100% en el mes de febrero. Se cuenta con el Marco onceptual y metodológico del documento. | 100% | 100% | Esta actividad se rerpotó al 100% en febrero. | 100% | 100% | Esta actividad se reportó al 100% en febrero. | 100% | 100% | Marco conceptual elaborado. | 100% | 100% | Marco conceptual elaborado. | 100% | 100% | Marco conceptual elaborado. | 100% | 100% | Marco conceptual elaborado. | 100% | 100% | El marco Conceptual y metodológia del documento fue elaborado en el mes de febrero de 2018 | CAL007
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 003 | 02 | I-101-0-1300302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documento de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión desarrollado | Número de documentos de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión | 0.29 | Número | 1 | SI | 4315700% | 2. Articular con las dimensiones de la ruta para la gestión educativa | 4311500% | 4315900% | enero | 44 | 61 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Lista de SE focalizadas | 0 | Sobre el documento de orientaciones para la articuación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión, ya se cuenta con el marco conceptual y metodológico que está compuesto por la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, y la nueva guía para la gestión educativa que reemplazará la Guía 34 para el mejoramiento institucional. Ya se inició el proceso de construcción del documento y la definición de los equipos del MEN que participarán en su validación. También se cuenta con la selección de las secretaría de educación con las que se realizará la exploración de ajustes al documento. El proceso de publicación se realizará una vez el documento esté validado internamente. Sobre la publicación del documento en el Edusitio Ambiente de Aprendizaje Inclusivos, se está haciendo la revisión de los contenidos del Edusitio para que el documento armonice con estos. | 0 | Se avanzó en la revisión del marco conceptual y metodológico que incluye a la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, y la nueva guía para la gestión educativa que reemplazará la Guía 34 para el mejoramiento institucional. | 0 | Se encuentra en revisión la propuesta de indice de inclusión que se incorporará al proceso de autoevaluación institucional y la nueva guía para la gestión educativa. Desde el área de tecnología se está en proceso de desarrollo el índice de inclusión que se articula al módulo de reportes del SIGCE. | 1 | El documento de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión ya está listo, y una vez esté diagramado se realizará la publicación. | 1 | El documento se encuentra en proceso de diagramación por parte de JICA, se recibieron comentarios de la Oficina de Comunicaciones para sus respectivos ajustes. | 1 | El documento continúa en proceso de diagramación por parte de JICA. Se espera que a finales de julio esté listo para publicación. | 1 | El documento fue elaborado en el mes de abril, continua en proceso de diagramación por parte de JICA. | 1 | La Oficina de JICA no ha hecho entrega de los documentos digramados. Se colmenzarán a realizar gestiones para su diagramación interna en el MEN. | 1 | Se sostuvo una reunión con JICA en la cual expresaron que se entregarían las versiones finales en el mes de octubre. | 1 | El documento ya está diagramado. Se proyecta su publicación en el edusitio en el mes de noviembre. | 1 | En el mes de abril se culmino la elaboración del docuemento, este ya fue diagramado y se encuentra publicado en el edusitio "Ambientes de aprendizaje inclusivos" alojado en el Portal Colombia Aprende. http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ambientesinclusivos | 1 | En el mes de abril se culminó la elaboración del documento, este aya fue diagramado y se encuentra publicado en el edusitio "Ambientes de aprendizaje inclusivos" alojados en el portal Colombia Aprende http://apende.colombiaaprende.edu.co/ambientesinclusivos | 50% | 50% | Tanto en la guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, como en la nueva guía para la gestión educativa se retoma el enfoque de educación inclusiva con el proposito de generar la articulación entre el PMI y el PIAR. | 100% | 100% | Tanto en la guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, como en la nueva guía para la gestión educativa se retoma el enfoque de educación inclusiva con el proposito de generar la articulación entre el PMI y el PIAR. | 100% | 100% | Esta actividad se reportó al 100% en el mes de febrero de 2018. Tanto en la guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, como en la nueva guía para la gestión educativa se retoma el enfoque de educación inclusiva con el proposito de generar la articulación entre el PMI y el PIAR. | 100% | 100% | Esta actividad se reportó al 100% en el mes de febrero de 2018. Tanto en la guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, como en la nueva guía para la gestión educativa se retoma el enfoque de educación inclusiva con el proposito de generar la articulación entre el PMI y el PIAR. | 100% | 100% | Esta actividad se reportó al 100% en el mes de febrero. Tanto en la guía para la implmentación del Decreto 1421 de 2017, como en la nueva guía para la gestión educativa se retoma el enfoque de educación inclusiva cob el proposito de generar la articulación entre el pmoi | 100% | 100% | Esta actividad se rerpotó al 100% en febrero. | 100% | 100% | Esta actividad se reportó al 100% en febrero. | 100% | 100% | Esta actividad se reportó al 100% en febrero. | 100% | 100% | Esta actividad se reportó al 100% en febrero. | 100% | 100% | Esta actividad se reportó al 100% en febrero. | 100% | 100% | Esta actividad se reportó al 100% en febrero. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplio en el mes de febrero se realizó la articulación del decreto con la ruta para la gestión educativa | CAL008
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 003 | 03 | I-101-0-1300303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documento de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión desarrollado | Número de documentos de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión | 0.29 | Número | 1 | SI | 4315700% | 3. Validar internamente el documento | 4311500% | 4334300% | enero | 228 | 244 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Informes de implementación | 0 | Sobre el documento de orientaciones para la articuación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión, ya se cuenta con el marco conceptual y metodológico que está compuesto por la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, y la nueva guía para la gestión educativa que reemplazará la Guía 34 para el mejoramiento institucional. Ya se inició el proceso de construcción del documento y la definición de los equipos del MEN que participarán en su validación. También se cuenta con la selección de las secretaría de educación con las que se realizará la exploración de ajustes al documento. El proceso de publicación se realizará una vez el documento esté validado internamente. Sobre la publicación del documento en el Edusitio Ambiente de Aprendizaje Inclusivos, se está haciendo la revisión de los contenidos del Edusitio para que el documento armonice con estos. | 0 | Se avanzó en la revisión del marco conceptual y metodológico que incluye a la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, y la nueva guía para la gestión educativa que reemplazará la Guía 34 para el mejoramiento institucional. | 0 | Se encuentra en revisión la propuesta de indice de inclusión que se incorporará al proceso de autoevaluación institucional y la nueva guía para la gestión educativa. Desde el área de tecnología se está en proceso de desarrollo el índice de inclusión que se articula al módulo de reportes del SIGCE. | 1 | El documento de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión ya está listo, y una vez esté diagramado se realizará la publicación. | 1 | El documento se encuentra en proceso de diagramación por parte de JICA, se recibieron comentarios de la Oficina de Comunicaciones para sus respectivos ajustes. | 1 | El documento continúa en proceso de diagramación por parte de JICA. Se espera que a finales de julio esté listo para publicación. | 1 | El documento fue elaborado en el mes de abril, continua en proceso de diagramación por parte de JICA. | 1 | La Oficina de JICA no ha hecho entrega de los documentos digramados. Se colmenzarán a realizar gestiones para su diagramación interna en el MEN. | 1 | Se sostuvo una reunión con JICA en la cual expresaron que se entregarían las versiones finales en el mes de octubre. | 1 | El documento ya está diagramado. Se proyecta su publicación en el edusitio en el mes de noviembre. | 1 | En el mes de abril se culmino la elaboración del docuemento, este ya fue diagramado y se encuentra publicado en el edusitio "Ambientes de aprendizaje inclusivos" alojado en el Portal Colombia Aprende. http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ambientesinclusivos | 1 | En el mes de abril se culminó la elaboración del documento, este aya fue diagramado y se encuentra publicado en el edusitio "Ambientes de aprendizaje inclusivos" alojados en el portal Colombia Aprende http://apende.colombiaaprende.edu.co/ambientesinclusivos | 2% | 2% | El proceso de validación del documento se realizará una vez esté listo. Ya se inició el proceso de construcción y la definición de los equipos del MEN que participarán en su validación. | 4% | 4% | El documento fue compartido inicialmente con los coordinadores de la Subdirección de Fomento. Ya contamos con los aportes del grupo de formación de docentes y directivos y, durante la segunda semana de marzo se contará con los comentarios del resto de los equipos. | 6% | 6% | Se validó el documento con coordinadores y gerentes de los diferentes programas de la Dirección. El documento se encuentra en ajustes finales. | 8% | 100% | El documento culminó el proceso de validación con los coordinadores y gerentes de la Dirección de Calidad y con el Comité de Discapacidad del MEN. | 20% | 100% | Actividad culmino al 100% en el mes de abril. El documento fue validado con los coordinadores y gerentes de la Dirección de Calidad y con el Comité de Discapacidad del MEN. | 50% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de abril. | 80% | 80% | Esta actividad se cumplió en el mes de abril. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de abril. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de abril. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de abril. | 100% | 100% | Esta actividad se reportó al 100% en abril. | 100% | 100% | El documento fue validado en el Comité técnico para la atención educativa a la población con discapacidad en el marcom de la educación inclusiva del Ministerio de Educación Nacional | CAL009
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 003 | 04 | I-101-0-1300304 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documento de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión desarrollado | Número de documentos de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión | 0.29 | Número | 1 |  |  | 4. Hacer la exploración de ajustes con secretarías de educación | 4311500% | 4331200% | enero | 197 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Informes de seguimiento | 0 | Sobre el documento de orientaciones para la articuación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión, ya se cuenta con el marco conceptual y metodológico que está compuesto por la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, y la nueva guía para la gestión educativa que reemplazará la Guía 34 para el mejoramiento institucional. Ya se inició el proceso de construcción del documento y la definición de los equipos del MEN que participarán en su validación. También se cuenta con la selección de las secretaría de educación con las que se realizará la exploración de ajustes al documento. El proceso de publicación se realizará una vez el documento esté validado internamente. Sobre la publicación del documento en el Edusitio Ambiente de Aprendizaje Inclusivos, se está haciendo la revisión de los contenidos del Edusitio para que el documento armonice con estos. | 0 | Se avanzó en la revisión del marco conceptual y metodológico que incluye a la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, y la nueva guía para la gestión educativa que reemplazará la Guía 34 para el mejoramiento institucional. | 0 | Se encuentra en revisión la propuesta de indice de inclusión que se incorporará al proceso de autoevaluación institucional y la nueva guía para la gestión educativa. Desde el área de tecnología se está en proceso de desarrollo el índice de inclusión que se articula al módulo de reportes del SIGCE. | 1 | El documento de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión ya está listo, y una vez esté diagramado se realizará la publicación. | 1 | El documento se encuentra en proceso de diagramación por parte de JICA, se recibieron comentarios de la Oficina de Comunicaciones para sus respectivos ajustes. | 1 | El documento continúa en proceso de diagramación por parte de JICA. Se espera que a finales de julio esté listo para publicación. | 1 | El documento fue elaborado en el mes de abril, continua en proceso de diagramación por parte de JICA. | 1 | La Oficina de JICA no ha hecho entrega de los documentos digramados. Se colmenzarán a realizar gestiones para su diagramación interna en el MEN. | 1 | Se sostuvo una reunión con JICA en la cual expresaron que se entregarían las versiones finales en el mes de octubre. | 1 | El documento ya está diagramado. Se proyecta su publicación en el edusitio en el mes de noviembre. | 1 | En el mes de abril se culmino la elaboración del docuemento, este ya fue diagramado y se encuentra publicado en el edusitio "Ambientes de aprendizaje inclusivos" alojado en el Portal Colombia Aprende. http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ambientesinclusivos | 1 | En el mes de abril se culminó la elaboración del documento, este aya fue diagramado y se encuentra publicado en el edusitio "Ambientes de aprendizaje inclusivos" alojados en el portal Colombia Aprende http://apende.colombiaaprende.edu.co/ambientesinclusivos | 5% | 5% | Se cuenta con la selección de las secretaría de educación con las que se realizará la exploración de ajustes del documento. | 20% | 20% | Se cuenta con la selección de las secretaría de educación con las que se realizará la exploración de ajustes del documento. | 40% | 40% | Mediante el proceso de asistencias técnicas se inició el proceso de retroalimentación al documento para sus posteriores ajustes. | 60% | 60% | Ya se realizaron los ajustes al documento. | 80% | 100% | Ya se realizaron los ajustes al documento a partir de la información obtenida en el proceso de asistencia técnica a las secretarías de educación. | 90% | 100% | Esta actividad se cumplió al 100% en el mes de mayo. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió al 100% en el mes de mayo. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de mayo. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de mayo. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de mayo. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de mayo. | 100% | 100% | A partir del proceso de asistencia técnica realizado en el primer semestre se recogieron las principales dudas y sugerencias que permitieron fortalecer los protocolos y estrategias para la implementación del Decreto 1421 de 2017 en las secretarías de educación. | CAL010
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 003 | 05 | I-101-0-1300305 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documento de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión desarrollado | Número de documentos de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión | 0.29 | Número | 1 |  |  | 5. Publicar en el edusitio Gestión de Ambientes de Aprendizaje Inclusivos | 4311500% | 4331200% | enero | 197 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento publicado | 0 | Sobre el documento de orientaciones para la articuación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión, ya se cuenta con el marco conceptual y metodológico que está compuesto por la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, y la nueva guía para la gestión educativa que reemplazará la Guía 34 para el mejoramiento institucional. Ya se inició el proceso de construcción del documento y la definición de los equipos del MEN que participarán en su validación. También se cuenta con la selección de las secretaría de educación con las que se realizará la exploración de ajustes al documento. El proceso de publicación se realizará una vez el documento esté validado internamente. Sobre la publicación del documento en el Edusitio Ambiente de Aprendizaje Inclusivos, se está haciendo la revisión de los contenidos del Edusitio para que el documento armonice con estos. | 0 | Se avanzó en la revisión del marco conceptual y metodológico que incluye a la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, y la nueva guía para la gestión educativa que reemplazará la Guía 34 para el mejoramiento institucional. | 0 | Se encuentra en revisión la propuesta de indice de inclusión que se incorporará al proceso de autoevaluación institucional y la nueva guía para la gestión educativa. Desde el área de tecnología se está en proceso de desarrollo el índice de inclusión que se articula al módulo de reportes del SIGCE. | 1 | El documento de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión ya está listo, y una vez esté diagramado se realizará la publicación. | 1 | El documento se encuentra en proceso de diagramación por parte de JICA, se recibieron comentarios de la Oficina de Comunicaciones para sus respectivos ajustes. | 1 | El documento continúa en proceso de diagramación por parte de JICA. Se espera que a finales de julio esté listo para publicación. | 1 | El documento fue elaborado en el mes de abril, continua en proceso de diagramación por parte de JICA. | 1 | La Oficina de JICA no ha hecho entrega de los documentos digramados. Se colmenzarán a realizar gestiones para su diagramación interna en el MEN. | 1 | Se sostuvo una reunión con JICA en la cual expresaron que se entregarían las versiones finales en el mes de octubre. | 1 | El documento ya está diagramado. Se proyecta su publicación en el edusitio en el mes de noviembre. | 1 | En el mes de abril se culmino la elaboración del docuemento, este ya fue diagramado y se encuentra publicado en el edusitio "Ambientes de aprendizaje inclusivos" alojado en el Portal Colombia Aprende. http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ambientesinclusivos | 1 | En el mes de abril se culminó la elaboración del documento, este aya fue diagramado y se encuentra publicado en el edusitio "Ambientes de aprendizaje inclusivos" alojados en el portal Colombia Aprende http://apende.colombiaaprende.edu.co/ambientesinclusivos | 2% | 2% | Actualmente se está haciendo la revisión de los contenidos del Edusitio Ambientes de aprendizaje inclusivos para que el documento armonice con estos. El proceso de publicación se realizará una vez el documento esté validado internamente. | 4% | 4% | Se continúa con el ejercicio de revisión de los contenidos del Edusitio Ambientes de aprendizaje inclusivos para que el documento armonice con éstos. El proceso de publicación se realizará una vez el documento esté validado internamente. | 6% | 6% | Se continua con el ejercicio de revisión de los contenidos del Edusitio Ambientes de aprendizaje incluisivos para que el documento armonice con éstos. | 20% | 20% | Se gestionó la diagramación del documento con JICA- Agencia Japonesa de Cooperación Internacional. JICA está adelantando el proceso de contratación para este fin. Una vez esté diagramado se realizará la publicación. | 40% | 30% | Se encuentra en proceso de diagramación por parte de JICA, y se están incluyendo las recomendaciones de la Oficina Jurídica. | 100% | 40% | Continúa en proceso de diagramación por parte de JICA. Se espera contar con el documento en el mes de julio. | 100% | 100% | El documento continúa en proceso de diagramación. | 100% | 100% | El documento continúa en proceso de diagramación. | 100% | 100% | El documento continua en proceso de diagramación. Se proyecta su entrega en el mes de noviembre. | 100% | 90% | El documento ya está diagramado, se espera su publicación en el edusitio en el mes de noviembre. | 100% | 100% | El documento ya se encuentra publicado en el edusitio Ambientes de aprendizaje inclusivos. | 100% | 100% | El documento se encuentra publicado en el edusitio Gestión de Ambientes de Aprendizaje inclusivos en el Portal Colombia Aprende | CAL011
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 003 | 06 | I-101-0-1300306 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documento de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión desarrollado | Número de documentos de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión | 0.29 | Número | 1 | SI | 4315700% | 6. Formar a las SE para el uso del documento a través de la ruta pedagógica integrada. | 4311500% | 4346400% | enero | 349 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de asistencia técnica y listas de asistencia | 0 | Sobre el documento de orientaciones para la articuación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión, ya se cuenta con el marco conceptual y metodológico que está compuesto por la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, y la nueva guía para la gestión educativa que reemplazará la Guía 34 para el mejoramiento institucional. Ya se inició el proceso de construcción del documento y la definición de los equipos del MEN que participarán en su validación. También se cuenta con la selección de las secretaría de educación con las que se realizará la exploración de ajustes al documento. El proceso de publicación se realizará una vez el documento esté validado internamente. Sobre la publicación del documento en el Edusitio Ambiente de Aprendizaje Inclusivos, se está haciendo la revisión de los contenidos del Edusitio para que el documento armonice con estos. | 0 | Se avanzó en la revisión del marco conceptual y metodológico que incluye a la Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017, y la nueva guía para la gestión educativa que reemplazará la Guía 34 para el mejoramiento institucional. | 0 | Se encuentra en revisión la propuesta de indice de inclusión que se incorporará al proceso de autoevaluación institucional y la nueva guía para la gestión educativa. Desde el área de tecnología se está en proceso de desarrollo el índice de inclusión que se articula al módulo de reportes del SIGCE. | 1 | El documento de orientaciones para la articulación entre el PIAR, el PMI y el índice de inclusión ya está listo, y una vez esté diagramado se realizará la publicación. | 1 | El documento se encuentra en proceso de diagramación por parte de JICA, se recibieron comentarios de la Oficina de Comunicaciones para sus respectivos ajustes. | 1 | El documento continúa en proceso de diagramación por parte de JICA. Se espera que a finales de julio esté listo para publicación. | 1 | El documento fue elaborado en el mes de abril, continua en proceso de diagramación por parte de JICA. | 1 | La Oficina de JICA no ha hecho entrega de los documentos digramados. Se colmenzarán a realizar gestiones para su diagramación interna en el MEN. | 1 | Se sostuvo una reunión con JICA en la cual expresaron que se entregarían las versiones finales en el mes de octubre. | 1 | El documento ya está diagramado. Se proyecta su publicación en el edusitio en el mes de noviembre. | 1 | En el mes de abril se culmino la elaboración del docuemento, este ya fue diagramado y se encuentra publicado en el edusitio "Ambientes de aprendizaje inclusivos" alojado en el Portal Colombia Aprende. http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ambientesinclusivos | 1 | En el mes de abril se culminó la elaboración del documento, este aya fue diagramado y se encuentra publicado en el edusitio "Ambientes de aprendizaje inclusivos" alojados en el portal Colombia Aprende http://apende.colombiaaprende.edu.co/ambientesinclusivos | 5% | 5% | En el mes de Enero se inicio el proceso interno de validacion del documento que permitira la capacitación de los profesionales a cargo del proceso de formacióne a las SE . Se solicitará ajuste a la Oficina de Planeación mediante oficio para el cambio de fecha ya que esta actividad no culmina en el mes de julio. | 10% | 10% | No ha comenzado a desarrollarse la ruta, pero se están construyendo los protocolos con la cual se realizarán la formación. | 15% | 15% | Se realizó el proceso de articularon del enfoque de educación inclusiva en los protocolos de acompañamiento a las secretarías de educación. | 20% | 20% | Ya se programaron las visitas a las secretarías de educación, las cuales iniciarán en el mes de mayo. | 25% | 25% | Durante la última semana del mes de mayo inició el proceso de formación a las secretarías de educación. | 30% | 30% | Una vez el documento sea entregado por JICA, se realizarán las asistencias técnicas a través de la ruta pedagógica integrada a las SE. | 35% | 35% | Una vez el documento sea entregado por JICA, se realizarán las asistencias técnicas a través de la ruta pedagógica integrada a las SE. | 40% | 40% | Una vez el documento sea diagramado se programarán las asistencias técnicas. | 45% | 45% | El documento continua en proceso de diagramación. Se proyecta su entrega en el mes de noviembre. | 60% | 50% | Se plantea la socialización del documento entre los meses de noviembre y diciembre. | 80% | 50% | Debido al redireccionamiento de la ruta pedagógica integrada por la nueva administración, el documento no podrá ser socializado a través de la ruta integrada. De igual manera, es necesario aclarar que el documento sí ha sido socializado a través de las asistencias técnicas a las secretarías de educación para la implementación del Decreto 1421. | 100% | 100% | El documento se socializó en el marco de las asistencias técnicas realizadas para facilitar la implementación del Decreyo 1421 de 2017. | CAL012
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 004 | 01 | I-101-0-1300401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documento que contiene un programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad desarrollado | Número de documentos que contienen un programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad | 0.35 | Número | 1 | SI | 4315700% | 1. Hacer reuniones intersectoriales (Salud, protección-ICBF, cultura, presidencia, interior) | 4311500% | 4319000% | enero | 75 | 91 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 profesional de planta y 1 por prestación de servicios | Actas de reunión |  |  | 0 | En comité técnico del convenio marco MEN - ICBF se validó la lista de participantes y se estableció un cronograma de trabajo conjunto con un grupo gestor, que posteriormente construirá la ruta con las diferentes entidades públicas participantes en la mesa de política nacional de familias. | 0 | Se validó la estrategia de trabajo y los participantes en comité técnico del Convenio interadministrativo entre el MEN y el ICBF (Convenio 1248-1643). El día 12 de marzo se realizó la primera mesa intersectorial para el diseño de la metodología de construcción del programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad . | 0 | Para la realización del documento, la mesa intersectorial proyectó un evento de tres días en mayo para el diseño del documento. Ya se tramitó la solicitud con el equipo de logística de la Dirección de Calidad. | 0 | Para la construcción del programa intersectorial, se convocó a los diversos sectores relacionados con temas de atención a familias para el diseño del plan el próximo 5 y 6 de junio. | 0 | El 5 y 6 de junio se realizó una mesa de trabajo para la construcción de los lineamientos del Programa para la atención y desarrollo de famlias de estudiantes con discapacidad en el marco de la Ley 1618 con la participación de ICBF, MinTics, Prosperidad Social, DNP, MinCultura, Presidencia de la República, INCI, INSOR y asociaciones de familias como la Asociación Asdown, Asociación de familias de estudiantes con autismo. | 0 | Se realizó reunión con las diferentes entidades en la cual se validó el ejercicio de construcción de la ruta realizado en el mes de junio. Se esta en proceso de concertación con Presidencia para su presentación ante el GES y posteriormente al Consejo Nacional de Discapacidad | 0 | De acuerdo a los comentarios y sugerencias de las diferentes entidades se ajustaron las líneas de acción del programa para ser presentadas en el Comité Técnico del GES (Grupo Enlace Sectorial) en el mes de Octubre. Esta presentación se realizará conjuntamente con la Presidencia de la República quien elabora un programa intersectorial para personas con discapacidad. | 0 | Se elaboró la presentación que se realizará al GES (Grupo de Enlace Sectorial) el día 3 de octubre, la cual cuenta con las líneas de acciones validadas en mesa de articulación con los sectores que participaron en la jornada de construcción desarrollada en el mes de junio. | 0 | El GES, a través del Alto Consejero Nacional de Discapacidad, socializará la propuesta en diversas instancias para su retroalimentación. El Ministerio está invitado a 10 encuentros regionales de socialización y discusión de la inclusión social de las personas con discapacidad que se lllevarán a cabo entre el mes de noviembre y la primera semana de diciembre. | 0 | El GES realizó un encuentrode socialización en La Guajira y un encuentro en el Huila. Se espera que el 15 de diciembre se realice el encuentro en Guaviare. En estos encuentros se recogerán observaciones para la validación de la propuesta. | 1 | La propuesta fue presentada al GES en el mes de octubre. Se espera la definición de la entidad coordinadora, (por parte de la Consejería Presidencial) quien liderará el proceso de implementación intersectorial. Igualmente en espera del texto definitivo que hará parte del plan de desarrollo por medio del cual se viabilizará su implementación | 5% | 5% | Ya se cuenta con los referentes de cada institución que serán convocados a las reuniones intersectoriales para la construcción y validación de la ruta de familias de estudiantes con discapacidad. | 50% | 50% | Ya se realizó un encuentro con los referentes técnicos de ICBF, MinSalud y MinCultura para retomar los compromisos y establecer acuerdos previos frente al enfoque y a las tres línaeas estratégicas que se trabajaran conjuntamente: formación a familias, empoderamiento para la participación en los espacios escolares y conformación de redes. | 100% | 100% | El 12 de marzo se realizó una primera reunión intersectorial con las diferentes entidades involucradas con el proposito de diseñar la metodología de trabajo para la construcción del programa. | 100% | 100% | Durante el mes de marzo se llevaron a cabo las reuniones intersectoriales para la definición del plan de construcción del programa. Se realizarán nuevamente reuniones intersectoriales para socializar el documento final y el proceso de validación del mismo. | 100% | 50% | Los días 5 y 6 de junio se llevará a cabo un trabajo intersectorial para la construcción del programa. Ya se encuentra elaborado tanto el proceso logístico como la metodología para el encuentro. Como resultado de este proceso se contará con las líneas estratégicas del programa. | 100% | 70% | El 5 y 6 de junio se realizó una mesa de trabajo para la construcción de los lineamientos del Programa para la atención y desarrollo de famlias de estudiantes con discapacidad en el marco de la Ley 1618 con la participación de ICBF, MinTics, Prosperidad Social, DNP, MinCultura, Presidencia de la República, INCI, INSOR y asociaciones de familias como la Asociación Asdown, Asociación de familias de estudiantes con autismo. | 100% | 100% | Se realizó el taller de validación de las líneas estratégicas formuladas. | 100% | 100% | De acuerdo a los comentarios y sugerencias de las diferentes entidades se ajustaron las líneas de acción del programa para ser presentadas en el Comité Técnico del GES (Grupo Enlace Sectorial) en el mes de Octubre. Esta presentación se realizará conjuntamente con la Presidencia de la República quien elabora un programa intersectorial para personas con discapacidad. | 100% | 100% | Se elaboró la presentación para el GES (grupo de enlace sectorial) de acuerdo a las líneas de acción definidas para ser presentada en Octubre. | 100% | 92% | El GES, a través del Alto Consejero Nacional de Discapacidad, socializará la propuesta en diversas instancias para su retroalimentación. El Ministerio está invitado a 10 encuentros regionales de socialización y discusión de la inclusión social de las personas con discapacidad que se lllevarán a cabo entre el mes de noviembre y la primera semana de diciembre. | 100% | 93% | El GES realizó un encuentrode socialización en La Guajira y un encuentro en el Huila. Se espera que el 15 de diciembre se realice el encuentro en Guaviare. En estos encuentros se recogerán observaciones para la validación de la propuesta. | 100% | 100% | Se cuenta con las líneas estratégicas del programa, las cuales fueron construidas intersectorialmente. En espera de la decisión sobre la coordinación intersectorial del programa que facilitará su implementación, al igual que la formulación al respecto en el nuevo Plan Nacional de Desarollo. | CAL013
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 004 | 02 | I-101-0-1300402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documento que contiene un programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad desarrollado | Número de documentos que contienen un programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad | 0.35 | Número | 1 | SI | 4315700% | 2. Consolidar la ruta articulada a la política nacional de familias | 4311500% | 4346400% | enero | 349 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Borrador ruta Articulada |  |  | 0 | En comité técnico del convenio marco MEN - ICBF se validó la lista de participantes y se estableció un cronograma de trabajo conjunto con un grupo gestor, que posteriormente construirá la ruta con las diferentes entidades públicas participantes en la mesa de política nacional de familias. | 0 | Se validó la estrategia de trabajo y los participantes en comité técnico del Convenio interadministrativo entre el MEN y el ICBF (Convenio 1248-1643). El día 12 de marzo se realizó la primera mesa intersectorial para el diseño de la metodología de construcción del programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad . | 0 | Para la realización del documento, la mesa intersectorial proyectó un evento de tres días en mayo para el diseño del documento. Ya se tramitó la solicitud con el equipo de logística de la Dirección de Calidad. | 0 | Para la construcción del programa intersectorial, se convocó a los diversos sectores relacionados con temas de atención a familias para el diseño del plan el próximo 5 y 6 de junio. | 0 | El 5 y 6 de junio se realizó una mesa de trabajo para la construcción de los lineamientos del Programa para la atención y desarrollo de famlias de estudiantes con discapacidad en el marco de la Ley 1618 con la participación de ICBF, MinTics, Prosperidad Social, DNP, MinCultura, Presidencia de la República, INCI, INSOR y asociaciones de familias como la Asociación Asdown, Asociación de familias de estudiantes con autismo. | 0 | Se realizó reunión con las diferentes entidades en la cual se validó el ejercicio de construcción de la ruta realizado en el mes de junio. Se esta en proceso de concertación con Presidencia para su presentación ante el GES y posteriormente al Consejo Nacional de Discapacidad | 0 | De acuerdo a los comentarios y sugerencias de las diferentes entidades se ajustaron las líneas de acción del programa para ser presentadas en el Comité Técnico del GES (Grupo Enlace Sectorial) en el mes de Octubre. Esta presentación se realizará conjuntamente con la Presidencia de la República quien elabora un programa intersectorial para personas con discapacidad. | 0 | Se elaboró la presentación que se realizará al GES (Grupo de Enlace Sectorial) el día 3 de octubre, la cual cuenta con las líneas de acciones validadas en mesa de articulación con los sectores que participaron en la jornada de construcción desarrollada en el mes de junio. | 0 | El GES, a través del Alto Consejero Nacional de Discapacidad, socializará la propuesta en diversas instancias para su retroalimentación. El Ministerio está invitado a 10 encuentros regionales de socialización y discusión de la inclusión social de las personas con discapacidad que se lllevarán a cabo entre el mes de noviembre y la primera semana de diciembre. | 0 | El GES realizó un encuentrode socialización en La Guajira y un encuentro en el Huila. Se espera que el 15 de diciembre se realice el encuentro en Guaviare. En estos encuentros se recogerán observaciones para la validación de la propuesta. | 1 | La propuesta fue presentada al GES en el mes de octubre. Se espera la definición de la entidad coordinadora, (por parte de la Consejería Presidencial) quien liderará el proceso de implementación intersectorial. Igualmente en espera del texto definitivo que hará parte del plan de desarrollo por medio del cual se viabilizará su implementación | 2% | 2% | Se cuenta con los actores que participaran de la construcción de la ruta a sí como los insumos con que cuenta cada entidad. Se tiene previsto convacar la primera ruinión y establecer el cronograma de trabajo. Se solicitará ajuste a la Oficina de Planeación mediante oficio para el cambio de fecha ya que esta actividad no culmina en el mes de julio. | 4% | 4% | Se programó reunión para el 12 de marzo con la Subdirección de Permanencia, Primera Infancia y Fortalecimiento para unificar criterios y generar una sola propuesta como Ministerio. | 6% | 6% | El 12 de marzo se realizó una primera reunión intersectorial con las diferentes entidades involucradas con el proposito de diseñar la metodología de trabajo para la construcción del programa. | 8% | 8% | Para la realización del documento, la mesa intersectorial proyectó un evento de tres días en el mes de mayo para el diseño del documento. Ya se tramitó la solicitud con el equipo de logística de la Dirección de Calidad. | 10% | 5% | Los días 5 y 6 de junio se llevará a cabo un trabajo intersectorial para la construcción del programa. Ya se encuentra elaborado tanto el proceso logístico como la metodología para el encuentro. Como resultado de este proceso se contará con las líneas estratégicas del programa. | 15% | 10% | Se realizó reunión con Presidencia quién está realizando un análisis de la oferta Nacional para personas con discapacidad. | 20% | 20% | Se está realizando el proceso de articulación con las demás instituciones participantes de la política y Presidencia de la República | 30% | 30% | De acuerdo a los comentarios y sugerencias de las diferentes entidades se ajustaron las líneas de acción del programa para ser presentadas en el Comité Técnico del GES (Grupo Enlace Sectorial) en el mes de Octubre. Esta presentación se realizará conjuntamente con la Presidencia de la República quien elabora un programa intersectorial para personas con discapacidad. | 40% | 40% | Se elaboró la presentación para el GES (grupo de enlace sectorial) de acuerdo a las líneas de acción definidas para ser presentada en Octubre. | 60% | 80% | El GES, a través del Alto Consejero Nacional de Discapacidad, socializará la propuesta en diversas instancias para su retroalimentación. El Ministerio está invitado a 10 encuentros regionales de socialización y discusión de la inclusión social de las personas con discapacidad que se lllevarán a cabo entre el mes de noviembre y la primera semana de diciembre. | 80% | 85% | El GES realizó un encuentrode socialización en La Guajira y un encuentro en el Huila. Se espera que el 15 de diciembre se realice el encuentro en Guaviare. En estos encuentros se recogerán observaciones para la validación de la propuesta. | 100% | 100% | Se cuenta con las líneas estratégicas del programa, las cuales fueron construidas intersectorialmente. En espera de la decisión sobre la coordinación intersectorial del programa que facilitará su implementación, al igual que la formulación al respecto en el nuevo Plan Nacional de Desarollo. | CAL014
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 004 | 03 | I-101-0-1300403 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documento que contiene un programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad desarrollado | Número de documentos que contienen un programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad | 0.35 | Número | 1 | SI | 4339500% | 3. Validar de la ruta con organizaciones de familias de estudiantes con discapacidad | 4311500% | 4346500% | enero | 350 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de reunión |  |  | 0 | En comité técnico del convenio marco MEN - ICBF se validó la lista de participantes y se estableció un cronograma de trabajo conjunto con un grupo gestor, que posteriormente construirá la ruta con las diferentes entidades públicas participantes en la mesa de política nacional de familias. | 0 | Se validó la estrategia de trabajo y los participantes en comité técnico del Convenio interadministrativo entre el MEN y el ICBF (Convenio 1248-1643). El día 12 de marzo se realizó la primera mesa intersectorial para el diseño de la metodología de construcción del programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad . | 0 | Para la realización del documento, la mesa intersectorial proyectó un evento de tres días en mayo para el diseño del documento. Ya se tramitó la solicitud con el equipo de logística de la Dirección de Calidad. | 0 | Para la construcción del programa intersectorial, se convocó a los diversos sectores relacionados con temas de atención a familias para el diseño del plan el próximo 5 y 6 de junio. | 0 | El 5 y 6 de junio se realizó una mesa de trabajo para la construcción de los lineamientos del Programa para la atención y desarrollo de famlias de estudiantes con discapacidad en el marco de la Ley 1618 con la participación de ICBF, MinTics, Prosperidad Social, DNP, MinCultura, Presidencia de la República, INCI, INSOR y asociaciones de familias como la Asociación Asdown, Asociación de familias de estudiantes con autismo. | 0 | Se realizó reunión con las diferentes entidades en la cual se validó el ejercicio de construcción de la ruta realizado en el mes de junio. Se esta en proceso de concertación con Presidencia para su presentación ante el GES y posteriormente al Consejo Nacional de Discapacidad | 0 | De acuerdo a los comentarios y sugerencias de las diferentes entidades se ajustaron las líneas de acción del programa para ser presentadas en el Comité Técnico del GES (Grupo Enlace Sectorial) en el mes de Octubre. Esta presentación se realizará conjuntamente con la Presidencia de la República quien elabora un programa intersectorial para personas con discapacidad. | 0 | Se elaboró la presentación que se realizará al GES (Grupo de Enlace Sectorial) el día 3 de octubre, la cual cuenta con las líneas de acciones validadas en mesa de articulación con los sectores que participaron en la jornada de construcción desarrollada en el mes de junio. | 0 | El GES, a través del Alto Consejero Nacional de Discapacidad, socializará la propuesta en diversas instancias para su retroalimentación. El Ministerio está invitado a 10 encuentros regionales de socialización y discusión de la inclusión social de las personas con discapacidad que se lllevarán a cabo entre el mes de noviembre y la primera semana de diciembre. | 0 | El GES realizó un encuentrode socialización en La Guajira y un encuentro en el Huila. Se espera que el 15 de diciembre se realice el encuentro en Guaviare. En estos encuentros se recogerán observaciones para la validación de la propuesta. | 1 | La propuesta fue presentada al GES en el mes de octubre. Se espera la definición de la entidad coordinadora, (por parte de la Consejería Presidencial) quien liderará el proceso de implementación intersectorial. Igualmente en espera del texto definitivo que hará parte del plan de desarrollo por medio del cual se viabilizará su implementación | 5% | 5% | Para la validación de la ruta se desarrollarán mesas de trabajo con familias de estudiantes con discapacidad. Actualmente se está realizando la definición de las organizaciones de familias que pueden hacer parte del proceso. | 10% | 10% | Actualmente se está realizando la definición de las organizaciones de familias que pueden hacer parte del proceso. | 20% | 20% | Ya se definieron las organizaciones que harán parte de proceso de validación. Una vez inicie la ejecución del convenio que actualmente está en proceso de contratación, se realizará el documento y posteriormente la validación. | 30% | 30% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación para la validación de la ruta se detuvo. Se proyecta trabajar con la mesa intersectorial de familias para definir las organizaciones que participarán de la validación en el marco del trabajo adelantado para la reglamentación del Decreto de familias. | 50% | 15% | Se validará la ruta cuando se definan las líneas estratégicas por medios virtuales con el apoyo de organizaciones que trabajan con familias de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. | 70% | 20% | Las instituciones y organizacioines con las cuales se realizó la mesa de trabajo para el diseño del Programa para familias participarán en la validación de la ruta una vez se tenga el diseño final. | 100% | 100% | En espera de su consolidación para validación externa. Las líneas estratégicas fueron construidas conjuntamente con organizaciones de familias | 100% | 100% | En espera de las recomendaciones del GES para su validación final con organizaciones de familias. | 100% | 100% | En espera de la realimentación de GES y el Consejo Nacional de Discapacidad. | 100% | 60% | El GES, a través del Alto Consejero Nacional de Discapacidad, socializará la propuesta en diversas instancias para su retroalimentación. El Ministerio está invitado a 10 encuentros regionales de socialización y discusión de la inclusión social de las personas con discapacidad que se lllevarán a cabo entre el mes de noviembre y la primera semana de diciembre. | 100% | 70% | El GES realizó un encuentrode socialización en La Guajira y un encuentro en el Huila. Se espera que el 15 de diciembre se realice el encuentro en Guaviare. En estos encuentros se recogerán observaciones para la validación de la propuesta. | 100% | 100% | En el marco de las mesas de validación del PND desde el espacio del GES se realizó la socialización de las líneas estratégicas del programa. | CAL015
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 004 | 04 | I-101-0-1300404 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documento que contiene un programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad desarrollado | Número de documentos que contienen un programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad | 0.35 | Número | 1 | SI | 26/02/2018 22/10/2018 | 4. Hacer la diagramación de la ruta y publicación en el sitio web para difusión en las secretarías de educación, establecimientos educativos, entidades de la ruta y otras entidades. | 4311500% | 4346500% | enero | 350 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento diagramado |  |  | 0 | En comité técnico del convenio marco MEN - ICBF se validó la lista de participantes y se estableció un cronograma de trabajo conjunto con un grupo gestor, que posteriormente construirá la ruta con las diferentes entidades públicas participantes en la mesa de política nacional de familias. | 0 | Se validó la estrategia de trabajo y los participantes en comité técnico del Convenio interadministrativo entre el MEN y el ICBF (Convenio 1248-1643). El día 12 de marzo se realizó la primera mesa intersectorial para el diseño de la metodología de construcción del programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad . | 0 | Para la realización del documento, la mesa intersectorial proyectó un evento de tres días en mayo para el diseño del documento. Ya se tramitó la solicitud con el equipo de logística de la Dirección de Calidad. | 0 | Para la construcción del programa intersectorial, se convocó a los diversos sectores relacionados con temas de atención a familias para el diseño del plan el próximo 5 y 6 de junio. | 0 | El 5 y 6 de junio se realizó una mesa de trabajo para la construcción de los lineamientos del Programa para la atención y desarrollo de famlias de estudiantes con discapacidad en el marco de la Ley 1618 con la participación de ICBF, MinTics, Prosperidad Social, DNP, MinCultura, Presidencia de la República, INCI, INSOR y asociaciones de familias como la Asociación Asdown, Asociación de familias de estudiantes con autismo. | 0 | Se realizó reunión con las diferentes entidades en la cual se validó el ejercicio de construcción de la ruta realizado en el mes de junio. Se esta en proceso de concertación con Presidencia para su presentación ante el GES y posteriormente al Consejo Nacional de Discapacidad | 0 | De acuerdo a los comentarios y sugerencias de las diferentes entidades se ajustaron las líneas de acción del programa para ser presentadas en el Comité Técnico del GES (Grupo Enlace Sectorial) en el mes de Octubre. Esta presentación se realizará conjuntamente con la Presidencia de la República quien elabora un programa intersectorial para personas con discapacidad. | 0 | Se elaboró la presentación que se realizará al GES (Grupo de Enlace Sectorial) el día 3 de octubre, la cual cuenta con las líneas de acciones validadas en mesa de articulación con los sectores que participaron en la jornada de construcción desarrollada en el mes de junio. | 0 | El GES, a través del Alto Consejero Nacional de Discapacidad, socializará la propuesta en diversas instancias para su retroalimentación. El Ministerio está invitado a 10 encuentros regionales de socialización y discusión de la inclusión social de las personas con discapacidad que se lllevarán a cabo entre el mes de noviembre y la primera semana de diciembre. | 0 | El GES realizó un encuentrode socialización en La Guajira y un encuentro en el Huila. Se espera que el 15 de diciembre se realice el encuentro en Guaviare. En estos encuentros se recogerán observaciones para la validación de la propuesta. | 1 | La propuesta fue presentada al GES en el mes de octubre. Se espera la definición de la entidad coordinadora, (por parte de la Consejería Presidencial) quien liderará el proceso de implementación intersectorial. Igualmente en espera del texto definitivo que hará parte del plan de desarrollo por medio del cual se viabilizará su implementación | 5% | 5% | La diagramación y publicación de la ruta en el sitio web se realizará cuando el documento esté validado por las organizaciones de familias en el mes de julio. | 10% | 10% | La diagramación y publicación de la ruta en el sitio web se realizará cuando el documento esté validado por las organizaciones de familias en el mes de julio. | 15% | 15% | En el mes de marzo se avanzó con el proceso de contratación, que permitira la realización del documento y posteriormente la validación. El proceso de diagramación y publicacióon en el sitio Wed iniciará una vez se encuentre validado el documento por las organizaciones de familia en el mes de julio. | 20% | 20% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación para la validación de la ruta se detuvo. Se proyecta gestionar con algunos aliados estratégicos el proceso de diagramación de la ruta una vez esté lista. | 30% | 15% | Se validará la ruta cuando se definan las líneas estratégicas por medios virtuales con el apoyo de organizaciones que trabajan con familias de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. | 40% | 25% | Se realizó un trabajo intersectorial para definir las líneas estratégicas del plan. Cuando se encuentre diseñado y aprobado por la GES y el Concejo Nacional de Discapacidad, se procederá a hacer la diagramación y difusión. | 70% | 70% | En espera de la consolidación de los últimos ajustes para su presentación ante el GES y el CND | 100% | 100% | En espera de las recomendaciones del GES para su validación final con organizaciones de familias y posteriormente realizar el proceso de diagramación y publicación. | 100% | 100% | En espera de la realimentación de GES y el Consejo Nacional de Discapacidad. | 100% | 40% | El GES, a través del Alto Consejero Nacional de Discapacidad, socializará la propuesta en diversas instancias para su retroalimentación. El Ministerio está invitado a 10 encuentros regionales de socialización y discusión de la inclusión social de las personas con discapacidad que se lllevarán a cabo entre el mes de noviembre y la primera semana de diciembre. | 100% | 40% | Una vez se realice la validación de la ruta en los encuentros programados, se procederá con la diagramación y publicación. | 100% | 50% | En espera de la decisión frente a la entidad coordinadora del programa intersectorial, quien será la encargada de liderar el proceso de implementación. | CAL016
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 004 | 05 | I-101-0-1300405 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documento que contiene un programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad desarrollado | Número de documentos que contienen un programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad | 0.35 | Número | 1 | SI | 26/02/2018 22/10/2018 | Socializar el documento a las SE a través del Grupo de Enlace Sectorial del Consejo Nacional de Discapacidad - GES | 4311500% | 4346400% | enero | 349 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de asistencia técnica y listas de asistencia |  |  | 0 | En comité técnico del convenio marco MEN - ICBF se validó la lista de participantes y se estableció un cronograma de trabajo conjunto con un grupo gestor, que posteriormente construirá la ruta con las diferentes entidades públicas participantes en la mesa de política nacional de familias. | 0 | Se validó la estrategia de trabajo y los participantes en comité técnico del Convenio interadministrativo entre el MEN y el ICBF (Convenio 1248-1643). El día 12 de marzo se realizó la primera mesa intersectorial para el diseño de la metodología de construcción del programa intersectorial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad . | 0 | Para la realización del documento, la mesa intersectorial proyectó un evento de tres días en mayo para el diseño del documento. Ya se tramitó la solicitud con el equipo de logística de la Dirección de Calidad. | 0 | Para la construcción del programa intersectorial, se convocó a los diversos sectores relacionados con temas de atención a familias para el diseño del plan el próximo 5 y 6 de junio. | 0 | El 5 y 6 de junio se realizó una mesa de trabajo para la construcción de los lineamientos del Programa para la atención y desarrollo de famlias de estudiantes con discapacidad en el marco de la Ley 1618 con la participación de ICBF, MinTics, Prosperidad Social, DNP, MinCultura, Presidencia de la República, INCI, INSOR y asociaciones de familias como la Asociación Asdown, Asociación de familias de estudiantes con autismo. | 0 | Se realizó reunión con las diferentes entidades en la cual se validó el ejercicio de construcción de la ruta realizado en el mes de junio. Se esta en proceso de concertación con Presidencia para su presentación ante el GES y posteriormente al Consejo Nacional de Discapacidad | 0 | De acuerdo a los comentarios y sugerencias de las diferentes entidades se ajustaron las líneas de acción del programa para ser presentadas en el Comité Técnico del GES (Grupo Enlace Sectorial) en el mes de Octubre. Esta presentación se realizará conjuntamente con la Presidencia de la República quien elabora un programa intersectorial para personas con discapacidad. | 0 | Se elaboró la presentación que se realizará al GES (Grupo de Enlace Sectorial) el día 3 de octubre, la cual cuenta con las líneas de acciones validadas en mesa de articulación con los sectores que participaron en la jornada de construcción desarrollada en el mes de junio. | 0 | El GES, a través del Alto Consejero Nacional de Discapacidad, socializará la propuesta en diversas instancias para su retroalimentación. El Ministerio está invitado a 10 encuentros regionales de socialización y discusión de la inclusión social de las personas con discapacidad que se lllevarán a cabo entre el mes de noviembre y la primera semana de diciembre. | 0 | El GES realizó un encuentrode socialización en La Guajira y un encuentro en el Huila. Se espera que el 15 de diciembre se realice el encuentro en Guaviare. En estos encuentros se recogerán observaciones para la validación de la propuesta. | 1 | La propuesta fue presentada al GES en el mes de octubre. Se espera la definición de la entidad coordinadora, (por parte de la Consejería Presidencial) quien liderará el proceso de implementación intersectorial. Igualmente en espera del texto definitivo que hará parte del plan de desarrollo por medio del cual se viabilizará su implementación | 5% | 5% | El proceso de formación a las SE para el uso del documento se realizará una vez el documento esté validado por las organizaciones de familias en el mes de julio. | 10% | 10% | El proceso de formación a las SE para el uso del documento se realizará una vez el documento esté validado por las organizaciones de familias en el mes de julio. | 15% | 15% | En el mes de marzo se avanzó con el proceso de contratación, que permitira la realización del documento y posteriormente la validación. Una vez validado el documento por las organizaciones de familia en el mes de julio se iniciará el poceso de Formación a la SE. | 20% | 20% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación para la validación de la ruta se detuvo. Se proyecta que los profesionales del grupo de gestión institucional diseñan e implementen un plan de trabajo para formar a las secretarías de educación. | 25% | 5% | Una vez validado el documento, se incorporará a los procesos de asistencia técnica a las secretarías de educación. | 30% | 5% | Una vez se valide el plan por todas las instancias, se realizará el rpoceso de asistencia técnica. | 40% | 40% | En espera de la consolidación del documento y la realización del proceso de la ruta | 50% | 50% | En espera de la diagramación del documento para su socialización. | 60% | 60% | En espera de la realimentación de GES y el Consejo Nacional de Discapacidad | 70% | 60% | El GES, a través del Alto Consejero Nacional de Discapacidad, socializará la propuesta en diversas instancias para su retroalimentación. El Ministerio está invitado a 10 encuentros regionales de socialización y discusión de la inclusión social de las personas con discapacidad que se lllevarán a cabo entre el mes de noviembre y la primera semana de diciembre. | 85% | 70% | El GES realizó un encuentrode socialización en La Guajira y un encuentro en el Huila. Se espera que el 15 de diciembre se realice el encuentro en Guaviare. En estos encuentros se recogerán observaciones para la validación de la propuesta. | 100% | 70% | En espera de la decisión frente a la entidad coordinadora del programa intersectorial, quien será la encargada de liderar el proceso de implementación. | CAL017
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 005 | 01 | I-101-0-1300501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documento de actualización de las orientaciones para los planes territoriales de formación docente, sobre la formación en educación inclusiva, desarrollado | Número de documentos de actualización de las orientaciones para los planes territoriales de formación docente, sobre la formación en educación inclusiva, desarollado | 0.35 | Número | 1 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 1. Revisar documental del enfoque de diseño universal | 4311500% | 4319000% | enero | 75 | 91 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 profesional de planta y 1 por prestación de servicios | Documento con revisión documental |  |  | 0 | Se elaboró el anexo técnico e insumo de contratación para el desarrollo del proceso de actualización de la guía PTFD en el marco de la educación inclusiva | 0 | Se encuentra en ajustes finales el insumo de contratación para cargar en el aplicativo NEON y continuar el proceso en la Subdirección de Contratación. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 0 | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 0 | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad se detuvo el proceso de contratación. | 0 | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 0 | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad , se detuvo el proceso de contratación. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades a la Oficina de Planeación mediante oficio No. 2018-IE-040761. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 30% | 30% | El documento fue revisado tanto para este proceso como para brindar asistencias téncias a las SE | 60% | 60% | Este proceso se llevará a cabo a través de un proceso de contratación. Ya se cuenta con el anexo técnico en el que se incluye el enfoque de diseño universal. | 100% | 100% | La revisión documental ya fue realizada. De igual manera, se espera que esta revisión sea fortalecida e incorporada al documento de actualización de orientaciones de planes territoriales de formación docente por parte del aliado que sea contratado para ello. Ya se elaboró el anexo técnico y el insumo, los cuales se encuentran en revisión final para ser subidos al aplicativo NEON. | 100% | 100% | La revisión documental ya fue realizada. Se esperaba que esta revisión aportara al documento de actualización de orientaciones para la elaboración de planes territoriales de formación docente, sin embargo, por las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad este proceso de contratación no se llevará a cabo. De igual manera, esta revisión se incorporó en los documentos de orientaciones a las SE para la implementación del Decreto 1421. | 100% | 100% | Realizada en el mes de abril de 2018 La revisión documental ya fue realizada. Se esperaba que esta revisión aportara al documento de actualización de orientaciones para la elaboración de planes territoriales de formación docente, sin embargo, por las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad este proceso de contratación no se llevará a cabo. | 100% | 100% | Realizado en abril de 2018. | 100% | 100% | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad se detuvo el proceso de contratación. | 100% | 100% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 100% | 100% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades al a Oficina de Planeación mediante oficio No. 2018-IE-040761. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL018
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 005 | 02 | I-101-0-1300502 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documento de actualización de las orientaciones para los planes territoriales de formación docente, sobre la formación en educación inclusiva, desarrollado | Número de documentos de actualización de las orientaciones para los planes territoriales de formación docente, sobre la formación en educación inclusiva, desarollado | 0.35 | Número | 1 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 2. Incorporar en los diferentes componente de la guía para la construcción de planes territoriales para la formación docente | 4311500% | 4325100% | enero | 136 | 152 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Guía de planes de formación docente |  |  | 0 | Se elaboró el anexo técnico e insumo de contratación para el desarrollo del proceso de actualización de la guía PTFD en el marco de la educación inclusiva | 0 | Se encuentra en ajustes finales el insumo de contratación para cargar en el aplicativo NEON y continuar el proceso en la Subdirección de Contratación. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 0 | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 0 | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad se detuvo el proceso de contratación. | 0 | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 0 | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad , se detuvo el proceso de contratación. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades a la Oficina de Planeación mediante oficio No. 2018-IE-040761. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 5% | 5% | Ya se cuenta con la última versión de la guía para la gestión educativa y se definieron los componentes que harán parte del documento orientador para la construcción de planes territoriales para la formación docente con enfasis en educación inclusiva. | 10% | 10% | Ya se cuenta con la última versión de la guía para la gestión educativa y se realizó una segunda revisión de los componentes que harán parte del documento orientador para la construcción de planes territoriales para la formación docente con enfasis en educación inclusiva. | 30% | 30% | Se cuenta con el documento de articulación entre el enfoque de educación inclusiva y los Planes Territoriales de Formación Docente. Se realizará un proceso contractual. | 60% | 30% | El documento de articulación entre el enfoque de educación inclusiva y los Planes Territoriales de Formación Docente será trabajado por el grupo de Gestión Institucional y el grupo de Formación de docentes, teniendo en cuenta que ya no habrá proceso de contratación para tal fin. Actualmente se adelanta el plan de trabajo para avanzar en documento. | 100% | 1% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 100% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 100% | 100% | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad se detuvo el proceso de contratación. | 100% | 100% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 100% | 100% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades al a Oficina de Planeación mediante oficio No. 2018-IE-040761. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL019
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 005 | 03 | I-101-0-1300503 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documento de actualización de las orientaciones para los planes territoriales de formación docente, sobre la formación en educación inclusiva, desarrollado | Número de documentos de actualización de las orientaciones para los planes territoriales de formación docente, sobre la formación en educación inclusiva, desarollado | 0.35 | Número | 1 | SI | 4337500% | 3. Consultar para comentarios con grupos de interés (ENS, IES, EE, SE) | 4311500% | 4331200% | enero | 197 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de reunión |  |  | 0 | Se elaboró el anexo técnico e insumo de contratación para el desarrollo del proceso de actualización de la guía PTFD en el marco de la educación inclusiva | 0 | Se encuentra en ajustes finales el insumo de contratación para cargar en el aplicativo NEON y continuar el proceso en la Subdirección de Contratación. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 0 | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 0 | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad se detuvo el proceso de contratación. | 0 | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 0 | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad , se detuvo el proceso de contratación. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades a la Oficina de Planeación mediante oficio No. 2018-IE-040761. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 5% | 5% | A la fecha se está revisando los posibles grupos de interés para la consulta cuando esté listo el documento | 15% | 15% | Se continúa en el reconocimiento e identificación de los grupos de interés para la realización de la consulta cuando esté listo el documento. | 45% | 45% | Teniendo en cuenta que este proceso se llevará a cabo a través de un proceso de contratación, se elaboró el anexo técnico y el insumo, los cuales se encuentran en revisión final para ser subidos al aplicativo NEON. Ya se tienen identificados los grupos de interés para realizar el proceso de consulta. | 70% | 60% | Se cuenta con la identificación de los grupos de interés para realizar la consulta una vez esté listo el documento. | 80% | 1% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 90% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 100% | 100% | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad se detuvo el proceso de contratación. | 100% | 100% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 100% | 100% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades al a Oficina de Planeación mediante oficio No. 2018-IE-040761. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL020
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 005 | 04 | I-101-0-1300504 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documento de actualización de las orientaciones para los planes territoriales de formación docente, sobre la formación en educación inclusiva, desarrollado | Número de documentos de actualización de las orientaciones para los planes territoriales de formación docente, sobre la formación en educación inclusiva, desarollado | 0.35 | Número | 1 | SI | 4337500% | 4. Publicar en el sitio Web | 4311500% | 4331200% | enero | 197 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento publicado en sitio web (pantallazo) |  |  | 0 | Se elaboró el anexo técnico e insumo de contratación para el desarrollo del proceso de actualización de la guía PTFD en el marco de la educación inclusiva | 0 | Se encuentra en ajustes finales el insumo de contratación para cargar en el aplicativo NEON y continuar el proceso en la Subdirección de Contratación. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 0 | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 0 | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad se detuvo el proceso de contratación. | 0 | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 0 | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad , se detuvo el proceso de contratación. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades a la Oficina de Planeación mediante oficio No. 2018-IE-040761. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 5% | 5% | La publicación en el sitio web se realizará una vez se construya y valide el documento. | 10% | 10% | La publicación en el sitio web se realizará una vez se construya y valide el documento. | 15% | 10% | No hay avance en el mes de marzo, la publicación está sujeta a la validación, se realizará una vez se valide el documento. | 20% | 10% | No hay avance en el mes de abril, la publicación está sujeta a validación, se realizará una vez se valide el documento. | 25% | 1% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 50% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 100% | 100% | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad se detuvo el proceso de contratación. | 100% | 100% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 100% | 100% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades al a Oficina de Planeación mediante oficio No. 2018-IE-040761. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL021
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 005 | 05 | I-101-0-1300505 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documento de actualización de las orientaciones para los planes territoriales de formación docente, sobre la formación en educación inclusiva, desarrollado | Número de documentos de actualización de las orientaciones para los planes territoriales de formación docente, sobre la formación en educación inclusiva, desarollado | 0.35 | Número | 1 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 5. Formar a las SE para el uso del documento a través de la ruta pedagógica integrada. | 4311500% | 4346400% | enero | 349 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de asistencia técnica y listas de asistencia |  |  | 0 | Se elaboró el anexo técnico e insumo de contratación para el desarrollo del proceso de actualización de la guía PTFD en el marco de la educación inclusiva | 0 | Se encuentra en ajustes finales el insumo de contratación para cargar en el aplicativo NEON y continuar el proceso en la Subdirección de Contratación. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 0 | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 0 | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad se detuvo el proceso de contratación. | 0 | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 0 | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad , se detuvo el proceso de contratación. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades a la Oficina de Planeación mediante oficio No. 2018-IE-040761. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 5% | 5% | En el mes de Enero se inicio el proceso interno de validacion del documento que permitira la capacitación de los profesionales a cargo del proceso de formacióne a las SE . Se solicitará ajuste a la Oficina de Planeación mediante oficio para el cambio de fecha ya que esta actividad no culmina en el mes de julio. | 10% | 10% | Se han realizado las reuniones de socialización de la propuesta con el equipo que coordina la ruta pedagógica integrada para definir el alcance de la formación. | 15% | 15% | Ya se cuenta con la propuesta para la inclusión de esta temática en los protocolos de acompañamiento a las secretarías de educación. | 20% | 15% | Ya se cuenta con la propuesta para la inclusión de esta temática en los protocolos de acompañamiento a las secretarías, sin embargo,teniendo en cuenta que ya no habrá proceso de contratación para el diseño del documento, se está programando el plan de trabajo entre el grupo de Gestión Institucional y Formación Docente. | 25% | 1% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 30% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 35% | 35% | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad se detuvo el proceso de contratación. | 50% | 50% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 60% | 60% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades al a Oficina de Planeación mediante oficio No. 2018-IE-040761. | 70% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL022
AC | I | 1 | 01 | 1 | 04 | 001 | 01 | I-101-1-0400101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | SI | Servicio de asistencia técnica presencial a Secretarías de Educación, para la articulación del PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables) y PMI (Planes de Mejoramiento Institucional) | Número de asistencias técnicas presenciales a secretarías de educación virtuales o grupales para la articulación del PIAR, PMI e índice de inclusión | 0.35 | Número | 14 | SI | 4315700% | 1. Diseñar el protocolo de asistencias técnicas | 4311500% | 4343400% | enero | 319 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 profesional de planta y 1 por prestación de servicios | Documento con protocolo de asistencias técnicas | 1 | Sobre la asistencias técnicas para la articulación del PIAR, el PMI y el índice de inclusión, el protocolo ya fue validado con la mesa técnica de discapacidad del MEN. La Subdirección de Permanencia elaboró el cronograma de asistencias técnicas. Durante el mes de enero la Dirección de Calidad realizó una (1) asistencia técnica a la SE de Mosquera. El plan de acción de mejoramiento de las asitencias técnicas se realizará conjuntamente con el grupo de discapacidad de las diferentes dependencias una vez se tenga información suficiente sobre los resultados del proceso de acompañamiento a las SE. | 7 | Realización de asistencias técnicas a las SE de Boyacá, Tunja, Sogamoso, Chía, Sucre y Sincelejo. | 14 | En el mes de marzo se ralizaron asistencias técnicas a las secretarías de educación de Tumaco, San Andrés, Magangué, Chocó, Quibdó, Cundinamarca y Loríca. Con estas SE se completa la meta de las 14 SE con AT presencial para la articulación del PIAR y PMI realizadas entre los meses de enero y marzo. Estas fueron las SE de: Mosquera, Boyacá, Tunja, Sogamoso, Chía, Sucre, Sincelejo, Tumaco, San Andrés, Magangué, Chocó, Quibdó, Cundinamarca y Loríca. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas a 14 secretarías de educación. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas a 14 secretarías de educación. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas. | 14 | Se encuentra diseñado el protocolo, presentación y materiales para el desarrollo del segundo ciclo de asistencias técnicas dirigidas a las secretarías de educación. En el mes de mayo se realizó AT a la Secretaría de Educación de Lorica y ya se encuentran programadas las visitas a las secretarías de educación asignadas a la Dirección entre los meses de septiembre y octubre. | 14 | Esta actividad se cumplio en el mes de marzo, actualmente se encuentra diseñado el protocolo, presentación y materiales para el desarrollo del segundo ciclo de asistencias técnicas dirigidas a las secretarías de educación. Las cuales se realizarán a las secretarías de educación asignadas a la Dirección entre los meses de septiembre y octubre. | 14 | Esta actividad se cumplió en el mes de marzo, sin embargo, se evidenció la necesidad de realizar un segundo acompañamiento para dar retroalimentación al plan de implementación progresiva y realizar un taller de uso pedagógico del PIAR. | 14 | Este indicador se cumplió en el mes de marzo, sin embargo, se evidenció la necesidad de realizar un segundo acompañamiento para dar retroalimentación al plan de implementación progresiva y realizar un taller de uso pedagógico del PIAR. | 14 | Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente en el mes de marzo de 2018, igualmente en algunas secretarías se realizó una segunda visita de acompañamiento en el segundo semestre de 2018. | 5% | 5% | El protocolo fue validado con la mesa técnica de discapacidad MEN. | 10% | 10% | El protocolo ya se encuentra diseñado, revisado y aprobado. | 20% | 20% | Se encuentra diseñado, aprobado y actualmente está en ejecución. | 30% | 30% | Ya se encuentra diseñado, aprobado y actualmente está en ejecución. | 40% | 100% | Se ejecutó el 100% de las asistencia técnicas programadas para la Dirección de Calidad con base en los documentos elaborados. | 50% | 100% | Se ejecutó el 100% de las asistencias técnicas programadas para la Dirección de Calidad con base en los documentos elaborados. | 60% | 60% | Se desarrollaron el 100% de las asistencias ténicas programadas para la Dirección de Calidad con base en los documentos elaborados. | 70% | 70% | Se desarrollaron el 100% de las asistencias ténicas programadas para la Dirección de Calidad, con base en los documentos elaborados. | 80% | 80% | Esta activiadad se cumplió en el mes de marzo. | 90% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de marzo, sin embargo, se evidenció la necesidad de realizar un segundo acompañamiento para dar retroalimentación al plan de implementación progresiva y realizar un taller de uso pedagógico del PIAR. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de marzo, sin embargo, se evidenció la necesidad de realizar un segundo acompañamiento para dar retroalimentación al plan de implementación progresiva y realizar un taller de uso pedagógico del PIAR. | 100% | 100% | Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente en el mes de marzo de 2018, se diseñó el protocolo e Asistencias técnicas | CAL023
AC | I | 1 | 01 | 1 | 04 | 001 | 02 | I-101-1-0400102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | SI | Servicio de asistencia técnica presencial a Secretarías de Educación, para la articulación del PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables) y PMI (Planes de Mejoramiento Institucional) | Número de asistencias técnicas presenciales a secretarías de educación virtuales o grupales para la articulación del PIAR, PMI e índice de inclusión | 0.35 | Número | 14 | SI | 4315700% | 2. Coordinar la logística de las estrategias para la asistencia técnica | 4311500% | 4343400% | enero | 319 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Cronograma de asistencias técnicas | 1 | Sobre la asistencias técnicas para la articulación del PIAR, el PMI y el índice de inclusión, el protocolo ya fue validado con la mesa técnica de discapacidad del MEN. La Subdirección de Permanencia elaboró el cronograma de asistencias técnicas. Durante el mes de enero la Dirección de Calidad realizó una (1) asistencia técnica a la SE de Mosquera. El plan de acción de mejoramiento de las asitencias técnicas se realizará conjuntamente con el grupo de discapacidad de las diferentes dependencias una vez se tenga información suficiente sobre los resultados del proceso de acompañamiento a las SE. | 7 | Realización de asistencias técnicas a las SE de Boyacá, Tunja, Sogamoso, Chía, Sucre y Sincelejo. | 14 | En el mes de marzo se ralizaron asistencias técnicas a las secretarías de educación de Tumaco, San Andrés, Magangué, Chocó, Quibdó, Cundinamarca y Loríca. Con estas SE se completa la meta de las 14 SE con AT presencial para la articulación del PIAR y PMI realizadas entre los meses de enero y marzo. Estas fueron las SE de: Mosquera, Boyacá, Tunja, Sogamoso, Chía, Sucre, Sincelejo, Tumaco, San Andrés, Magangué, Chocó, Quibdó, Cundinamarca y Loríca. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas a 14 secretarías de educación. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas a 14 secretarías de educación. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas. | 14 | Se encuentra diseñado el protocolo, presentación y materiales para el desarrollo del segundo ciclo de asistencias técnicas dirigidas a las secretarías de educación. En el mes de mayo se realizó AT a la Secretaría de Educación de Lorica y ya se encuentran programadas las visitas a las secretarías de educación asignadas a la Dirección entre los meses de septiembre y octubre. | 14 | Esta actividad se cumplio en el mes de marzo, actualmente se encuentra diseñado el protocolo, presentación y materiales para el desarrollo del segundo ciclo de asistencias técnicas dirigidas a las secretarías de educación. Las cuales se realizarán a las secretarías de educación asignadas a la Dirección entre los meses de septiembre y octubre. | 14 | Esta actividad se cumplió en el mes de marzo, sin embargo, se evidenció la necesidad de realizar un segundo acompañamiento para dar retroalimentación al plan de implementación progresiva y realizar un taller de uso pedagógico del PIAR. | 14 | Este indicador se cumplió en el mes de marzo, sin embargo, se evidenció la necesidad de realizar un segundo acompañamiento para dar retroalimentación al plan de implementación progresiva y realizar un taller de uso pedagógico del PIAR. | 14 | Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente en el mes de marzo de 2018, igualmente en algunas secretarías se realizó una segunda visita de acompañamiento en el segundo semestre de 2018. | 5% | 5% | La Subdirección de Permanencia elaboró el cronograma de AT. | 10% | 10% | Logística y cronograma elaborado | 20% | 20% | Se cuenta con una distribución y responsables para el desarrollo de las asistencias técnicas. | 30% | 30% | Las asistencias técnicas fueron realizadas entre los meses de enero y marzo. | 40% | 100% | Se ejecutó el 100% de las asistencias técnicas programadas para la Dirección de Calidad. | 50% | 100% | Se ejecutó el 100% de las asistencias técnicas programadas para la Dirección de Calidad con base en los documentos elaborados. | 60% | 60% | Se desarrollaron el 100% de las asistencias ténicas programadas para la Dirección de Calidad con base en los documentos elaborados. | 70% | 70% | Se desarrollaron el 100% de las asistencias ténicas programadas para la Dirección de Calidad, con base en los documentos elaborados. | 80% | 80% | Esta activiadad se cumplió en el mes de marzo. | 90% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de marzo, sin embargo, se evidenció la necesidad de realizar un segundo acompañamiento para dar retroalimentación al plan de implementación progresiva y realizar un taller de uso pedagógico del PIAR. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de marzo, sin embargo, se evidenció la necesidad de realizar un segundo acompañamiento para dar retroalimentación al plan de implementación progresiva y realizar un taller de uso pedagógico del PIAR. | 100% | 100% | Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente en el mes de marzo de 2018, se coordinó lla logistica para el desarrollo de las asistencias técnicas | CAL024
AC | I | 1 | 01 | 1 | 04 | 001 | 03 | I-101-1-0400103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | SI | Servicio de asistencia técnica presencial a Secretarías de Educación, para la articulación del PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables) y PMI (Planes de Mejoramiento Institucional) | Número de asistencias técnicas presenciales a secretarías de educación virtuales o grupales para la articulación del PIAR, PMI e índice de inclusión | 0.35 | Número | 14 |  |  | 3. Prestar de las asistencias técnicas | 4311500% | 4346500% | enero | 350 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de asistencia técnica y listas de asistencia | 1 | Sobre la asistencias técnicas para la articulación del PIAR, el PMI y el índice de inclusión, el protocolo ya fue validado con la mesa técnica de discapacidad del MEN. La Subdirección de Permanencia elaboró el cronograma de asistencias técnicas. Durante el mes de enero la Dirección de Calidad realizó una (1) asistencia técnica a la SE de Mosquera. El plan de acción de mejoramiento de las asitencias técnicas se realizará conjuntamente con el grupo de discapacidad de las diferentes dependencias una vez se tenga información suficiente sobre los resultados del proceso de acompañamiento a las SE. | 7 | Realización de asistencias técnicas a las SE de Boyacá, Tunja, Sogamoso, Chía, Sucre y Sincelejo. | 14 | En el mes de marzo se ralizaron asistencias técnicas a las secretarías de educación de Tumaco, San Andrés, Magangué, Chocó, Quibdó, Cundinamarca y Loríca. Con estas SE se completa la meta de las 14 SE con AT presencial para la articulación del PIAR y PMI realizadas entre los meses de enero y marzo. Estas fueron las SE de: Mosquera, Boyacá, Tunja, Sogamoso, Chía, Sucre, Sincelejo, Tumaco, San Andrés, Magangué, Chocó, Quibdó, Cundinamarca y Loríca. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas a 14 secretarías de educación. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas a 14 secretarías de educación. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas. | 14 | Se encuentra diseñado el protocolo, presentación y materiales para el desarrollo del segundo ciclo de asistencias técnicas dirigidas a las secretarías de educación. En el mes de mayo se realizó AT a la Secretaría de Educación de Lorica y ya se encuentran programadas las visitas a las secretarías de educación asignadas a la Dirección entre los meses de septiembre y octubre. | 14 | Esta actividad se cumplio en el mes de marzo, actualmente se encuentra diseñado el protocolo, presentación y materiales para el desarrollo del segundo ciclo de asistencias técnicas dirigidas a las secretarías de educación. Las cuales se realizarán a las secretarías de educación asignadas a la Dirección entre los meses de septiembre y octubre. | 14 | Esta actividad se cumplió en el mes de marzo, sin embargo, se evidenció la necesidad de realizar un segundo acompañamiento para dar retroalimentación al plan de implementación progresiva y realizar un taller de uso pedagógico del PIAR. | 14 | Este indicador se cumplió en el mes de marzo, sin embargo, se evidenció la necesidad de realizar un segundo acompañamiento para dar retroalimentación al plan de implementación progresiva y realizar un taller de uso pedagógico del PIAR. | 14 | Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente en el mes de marzo de 2018, igualmente en algunas secretarías se realizó una segunda visita de acompañamiento en el segundo semestre de 2018. | 5% | 5% | Se realizó una asistencia técnica a la SE de Mosquera. | 10% | 10% | Realización de asistencias técnicas a las SE de Boyacá, Tunja, Sogamoso, Chía, Sucre, Sincelejo, Mosquera. Se coordinó con INCI e INSOR. | 15% | 15% | Se realizaron en el mes de marzo asistencias técnicas a las SE de: Tumaco, Cundinamarca, Magangué, San Andrés, Choco, Quibdó y Lorica. | 20% | 100% | Se realizaron en el mes de abril asistencias técnicas a las SE de Cauca, Popayán, Boyacá, Guianía, Guaviare, Ipiales, Nariño, Pasto, Putumayo. Ya se desarrollaron todas las asistencias técnicas planeadas. | 30% | 100% | Se ejecutó el 100% de las asistencias técnicas programadas para la Dirección de Calidad | 40% | 100% | Se ejecuó el 100% de las asistencias técnicas programadas para la Dirección de Calidad. | 50% | 50% | Se desarrollaron el 100% de las asistencias ténicas programadas para la Dirección de Calidad con base en los documentos elaborados. | 60% | 60% | Se desarrollaron el 100% de las asistencias ténicas programadas para la Dirección de Calidad, con base en los documentos elaborados. | 70% | 70% | Esta activiadad se cumplió en el mes de marzo. | 80% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de marzo, sin embargo, se evidenció la necesidad de realizar un segundo acompañamiento para dar retroalimentación al plan de implementación progresiva y realizar un taller de uso pedagógico del PIAR. | 90% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de marzo, sin embargo, se evidenció la necesidad de realizar un segundo acompañamiento para dar retroalimentación al plan de implementación progresiva y realizar un taller de uso pedagógico del PIAR. | 100% | 100% | Se dio cumplimiento a marzo de 2018, relaizando las 14 asistenncias técnicas a cargo ela dirección de Calidad | CAL025
AC | I | 1 | 01 | 1 | 04 | 001 | 04 | I-101-1-0400104 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | SI | Servicio de asistencia técnica presencial a Secretarías de Educación, para la articulación del PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables) y PMI (Planes de Mejoramiento Institucional) | Número de asistencias técnicas presenciales a secretarías de educación virtuales o grupales para la articulación del PIAR, PMI e índice de inclusión | 0.35 | Número | 14 |  |  | 4. Evaluar asistencias técnicas | 4311500% | 4346500% | enero | 350 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento con evaluación de asistencias técnicas | 1 | Sobre la asistencias técnicas para la articulación del PIAR, el PMI y el índice de inclusión, el protocolo ya fue validado con la mesa técnica de discapacidad del MEN. La Subdirección de Permanencia elaboró el cronograma de asistencias técnicas. Durante el mes de enero la Dirección de Calidad realizó una (1) asistencia técnica a la SE de Mosquera. El plan de acción de mejoramiento de las asitencias técnicas se realizará conjuntamente con el grupo de discapacidad de las diferentes dependencias una vez se tenga información suficiente sobre los resultados del proceso de acompañamiento a las SE. | 7 | Realización de asistencias técnicas a las SE de Boyacá, Tunja, Sogamoso, Chía, Sucre y Sincelejo. | 14 | En el mes de marzo se ralizaron asistencias técnicas a las secretarías de educación de Tumaco, San Andrés, Magangué, Chocó, Quibdó, Cundinamarca y Loríca. Con estas SE se completa la meta de las 14 SE con AT presencial para la articulación del PIAR y PMI realizadas entre los meses de enero y marzo. Estas fueron las SE de: Mosquera, Boyacá, Tunja, Sogamoso, Chía, Sucre, Sincelejo, Tumaco, San Andrés, Magangué, Chocó, Quibdó, Cundinamarca y Loríca. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas a 14 secretarías de educación. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas a 14 secretarías de educación. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas. | 14 | Se encuentra diseñado el protocolo, presentación y materiales para el desarrollo del segundo ciclo de asistencias técnicas dirigidas a las secretarías de educación. En el mes de mayo se realizó AT a la Secretaría de Educación de Lorica y ya se encuentran programadas las visitas a las secretarías de educación asignadas a la Dirección entre los meses de septiembre y octubre. | 14 | Esta actividad se cumplio en el mes de marzo, actualmente se encuentra diseñado el protocolo, presentación y materiales para el desarrollo del segundo ciclo de asistencias técnicas dirigidas a las secretarías de educación. Las cuales se realizarán a las secretarías de educación asignadas a la Dirección entre los meses de septiembre y octubre. | 14 | Esta actividad se cumplió en el mes de marzo, sin embargo, se evidenció la necesidad de realizar un segundo acompañamiento para dar retroalimentación al plan de implementación progresiva y realizar un taller de uso pedagógico del PIAR. | 14 | Este indicador se cumplió en el mes de marzo, sin embargo, se evidenció la necesidad de realizar un segundo acompañamiento para dar retroalimentación al plan de implementación progresiva y realizar un taller de uso pedagógico del PIAR. | 14 | Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente en el mes de marzo de 2018, igualmente en algunas secretarías se realizó una segunda visita de acompañamiento en el segundo semestre de 2018. | 5% | 5% | Se realizará conjuntamente con el grupo de discapacidad de las diferentes dependencias una vez se tenga información suficiente sobre el proceso de asistencias técnicos que se está realizando actualmente. | 10% | 10% | Se realizará la evaluación conjuntamente con el grupo de discapacidad de las diferentes dependencias, cuando se termine el primer ciclo de asistencias técnicas que se extentederá hasta el mes de abril. | 15% | 15% | Se realizará la evaluación conjuntamente con el grupo de discapacidad de las diferentes dependencias, cuando se termine el primer ciclo de asistencias técnicas que se extenderá hasta el mes de abril . | 20% | 20% | Ya se inició proceso de diseño de la propuesta de evaluación con el comité de discapacidad del MEN. | 30% | 30% | Ya se realizó un primer encuentro de intercambio de experiencias entre los profesionales del MEN que han venido prestando asistencia técnica para la implementación del Decreto 1421 de 2017. | 40% | 40% | Se está elaborando un informe que de cuenta de las experiencias de los profesionales y las oportunidades de mejoramiento. | 50% | 50% | Se desarrollaron el 100% de las asistencias ténicas programadas para la Dirección de Calidad con base en los documentos elaborados. | 60% | 60% | Se desarrollaron el 100% de las asistencias ténicas programadas para la Dirección de Calidad, con base en los documentos elaborados. | 70% | 70% | Esta activiadad se cumplió en el mes de marzo. | 80% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de marzo, sin embargo, se evidenció la necesidad de realizar un segundo acompañamiento para dar retroalimentación al plan de implementación progresiva y realizar un taller de uso pedagógico del PIAR. | 90% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de marzo, sin embargo, se evidenció la necesidad de realizar un segundo acompañamiento para dar retroalimentación al plan de implementación progresiva y realizar un taller de uso pedagógico del PIAR. | 100% | 100% | Se dio cumplimiento en el mes de marzo, en el marco del Comité para la atención educativa a la población con discapacidad. Con base en este proceso se diseñó el protocolo para el desarrollo de una segunda asistencia técnica. | CAL026
AC | I | 1 | 01 | 1 | 04 | 001 | 05 | I-101-1-0400105 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | SI | Servicio de asistencia técnica presencial a Secretarías de Educación, para la articulación del PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables) y PMI (Planes de Mejoramiento Institucional) | Número de asistencias técnicas presenciales a secretarías de educación virtuales o grupales para la articulación del PIAR, PMI e índice de inclusión | 0.35 | Número | 14 |  |  | 5. Presentar de plan de acción para mejoramiento de asistencias técnicas 2019. | 4311500% | 4346500% | enero | 350 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento con plan de acción de asistencias técnicas | 1 | Sobre la asistencias técnicas para la articulación del PIAR, el PMI y el índice de inclusión, el protocolo ya fue validado con la mesa técnica de discapacidad del MEN. La Subdirección de Permanencia elaboró el cronograma de asistencias técnicas. Durante el mes de enero la Dirección de Calidad realizó una (1) asistencia técnica a la SE de Mosquera. El plan de acción de mejoramiento de las asitencias técnicas se realizará conjuntamente con el grupo de discapacidad de las diferentes dependencias una vez se tenga información suficiente sobre los resultados del proceso de acompañamiento a las SE. | 7 | Realización de asistencias técnicas a las SE de Boyacá, Tunja, Sogamoso, Chía, Sucre y Sincelejo. | 14 | En el mes de marzo se ralizaron asistencias técnicas a las secretarías de educación de Tumaco, San Andrés, Magangué, Chocó, Quibdó, Cundinamarca y Loríca. Con estas SE se completa la meta de las 14 SE con AT presencial para la articulación del PIAR y PMI realizadas entre los meses de enero y marzo. Estas fueron las SE de: Mosquera, Boyacá, Tunja, Sogamoso, Chía, Sucre, Sincelejo, Tumaco, San Andrés, Magangué, Chocó, Quibdó, Cundinamarca y Loríca. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas a 14 secretarías de educación. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas a 14 secretarías de educación. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas proyectadas. | 14 | En el mes de marzo se cumplió con la realización de las asistencias técnicas. | 14 | Se encuentra diseñado el protocolo, presentación y materiales para el desarrollo del segundo ciclo de asistencias técnicas dirigidas a las secretarías de educación. En el mes de mayo se realizó AT a la Secretaría de Educación de Lorica y ya se encuentran programadas las visitas a las secretarías de educación asignadas a la Dirección entre los meses de septiembre y octubre. | 14 | Esta actividad se cumplio en el mes de marzo, actualmente se encuentra diseñado el protocolo, presentación y materiales para el desarrollo del segundo ciclo de asistencias técnicas dirigidas a las secretarías de educación. Las cuales se realizarán a las secretarías de educación asignadas a la Dirección entre los meses de septiembre y octubre. | 14 | Esta actividad se cumplió en el mes de marzo, sin embargo, se evidenció la necesidad de realizar un segundo acompañamiento para dar retroalimentación al plan de implementación progresiva y realizar un taller de uso pedagógico del PIAR. | 14 | Este indicador se cumplió en el mes de marzo, sin embargo, se evidenció la necesidad de realizar un segundo acompañamiento para dar retroalimentación al plan de implementación progresiva y realizar un taller de uso pedagógico del PIAR. | 14 | Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente en el mes de marzo de 2018, igualmente en algunas secretarías se realizó una segunda visita de acompañamiento en el segundo semestre de 2018. | 5% | 5% | Se realizará conjuntamente con el grupo de discapacidad de las diferentes dependencias una vez se tenga información suficiente sobre el proceso de asistencias técnicos que se está realizando actualmente. | 10% | 10% | Se realizará conjuntamente con el grupo de discapacidad de las diferentes dependencias una vez se tenga información suficiente sobre el proceso de asistencias técnicas que se está realizando actualmente. | 15% | 15% | Se realizará la evaluación conjuntamente con el grupo de discapacidad de las diferentes dependencias dependencias, cuando se termine el primer ciclo de asistencias técnicas que se extenderá hasta el mes de abril . | 20% | 20% | Ya se inició proceso de diseño de la propuesta de evaluación con el comité de discapacidad del MEN. | 25% | 25% | En el mes de abril se realizó un primer encuentro de intercambio de experiencias entre los profesionales del MEN que han venido prestando asistencia técnica para la implementación del Decreto 1421 de 2017. Se elaborará un reporte de las conclusiones de la mesa y el proceso general. | 30% | 30% | Se está elaborando un informe que de cuenta de las experiencias de los profesionales y las oportunidades de mejoramiento para el diseño del plan de acción. | 35% | 35% | Se desarrollaron el 100% de las asistencias ténicas programadas para la Dirección de Calidad con base en los documentos elaborados. | 40% | 40% | Se desarrollaron el 100% de las asistencias ténicas programadas para la Dirección de Calidad, con base en los documentos elaborados. | 60% | 60% | Esta activiadad se cumplió en el mes de marzo. | 80% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de marzo, sin embargo, se evidenció la necesidad de realizar un segundo acompañamiento para dar retroalimentación al plan de implementación progresiva y realizar un taller de uso pedagógico del PIAR. | 90% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de marzo, sin embargo, se evidenció la necesidad de realizar un segundo acompañamiento para dar retroalimentación al plan de implementación progresiva y realizar un taller de uso pedagógico del PIAR. | 100% | 100% | Se dio cumplimiento en el mes de marzo, en el marco del Comité para la atención educativa a la población con discapacidad. Con base en este proceso se diseñó el protocolo para el desarrollo de una segunda asistencia técnica, la cual en parte se realizó en el segundo semestre de 2018 y se realizará en 2019 | CAL027
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 006 | 01 | I-101-0-1300601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Redes de familias conformadas en los establecimientos educativos | Número de redes de familias conformadas en los establecimientos educativos | 0.44 | Número | 100 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 1. Elaborar términos de referencia y desarrollo del proceso contractual | 4311500% | 4322000% | enero | 105 | 122 | 0 | 513782000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | Posible cooperación con un aliado por definir | 3 profesionales de planta y 1 por prestación de servicios | Documento con términos de referencia |  |  | 0 | Se focalizaron las secretarías de educación, municipios y establecimientos educativos en los cuales se desarrollaran las redes de familia. | 0 | Se realizó el estudio de análisis del sector y con base en las cotizaciones recibidas fue elaborado el insumo de contratación, el cual actualmente se encuentra en el aplicativo NEON en espera de los comentarios de la Subdirección de Contratación. Las secretarías de educación y establecimientos educativos fueron focalizados en el marco del Plan de Formación para la ciudadanía y los municipios de posconflicto. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. El trabajo con familias desde el grupo de Gestión Institucional se enfocará en la mesa intersectorial de famlias para la reglamentación del Decreto Escuela de padres. | 0 | Se presentó la más reciente versión del proyecto de Decreto en la Mesa Intersectorial de Familias para sugerencias, aportes y comentarios. Además, se remitió a la Oficina Asesora Jurídica acompañado de la memoria justificativa para su revisión. Se proyecta obtener respuesta de la Oficina Jurídica la segunda semana de junio para continuar con el proceso. | 0 | El Decreto de familias está en segunda revisión de la Oficina Jurídica. En caso de que no haya observaciones, se espera contar con la versión revisada la segunda semana de julio. | 0 | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad se detuvo el proceso de contratación. De igual manera, se está adelantando la tercera versión del Decreto Reglamentario de la ley 1404 de 2010, según orientaciones de la Oficina Asesora Jurídica. | 0 | El proceso fue detendio por el redireccionamiento de recursos de la Dirección. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 0 | El proceso se detuvo por el redireccionamiento de recursos. Se solicitó a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad mediante el oficio No. 2018- IE- 040761. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 30% | 30% | El equipo del Gestión realizó el anexo técnico para el proceso competititvo de contratación. Actualmente está en revisión del equipo de Formación para la ciudadanía y del ICBF, con lo que pasará a la segunda etapa del proceso, a cargo del equipo de apoyo a la supervisión de la Dirección de Calidad, antes de subirlo a NEON. | 60% | 60% | Se cuenta con el anexo técnico y el insumo de contratación elaborado | 90% | 90% | Se encuentra elaborado el anexo técnico, el analisis del sector y el insumo de contratación. Se encuentra en proceso de revisión por parte de la Subdirección de Contratación en el aplicativo NEON. | 100% | 90% | No se logró el 100% programado para le mes de abril, teniendo en cuenta que debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. El trabajo con familias desde el grupo de Gestión Institucional se enfocará en la mesa intersectorial de famlias para la reglamentación del Decreto Escuela de padres. | 100% | 90% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 100% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 100% | 100% | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad se detuvo el proceso de contratación. De igual manera, se está adelantando la tercera versión del Decreto Reglamentario de la ley 1404 de 2010, según orientaciones de la Oficina Asesora Jurídica. | 100% | 100% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 100% | 100% | El proceso se detuvo por el redireccionamiento de recursos. Se solicitó a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad mediante el oficio No. 2018- IE- 040761. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL028
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 006 | 02 | I-101-0-1300602 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Redes de familias conformadas en los establecimientos educativos | Número de redes de familias conformadas en los establecimientos educativos | 0.44 | Número | 100 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 2. Focalizar de secretarías de educación e instituciones educativas para la conformación de las redes de familia | 4311500% | 4322000% | enero | 105 | 122 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Lista de SE focalizadas |  |  | 0 | Se focalizaron las secretarías de educación, municipios y establecimientos educativos en los cuales se desarrollaran las redes de familia. | 0 | Se realizó el estudio de análisis del sector y con base en las cotizaciones recibidas fue elaborado el insumo de contratación, el cual actualmente se encuentra en el aplicativo NEON en espera de los comentarios de la Subdirección de Contratación. Las secretarías de educación y establecimientos educativos fueron focalizados en el marco del Plan de Formación para la ciudadanía y los municipios de posconflicto. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. El trabajo con familias desde el grupo de Gestión Institucional se enfocará en la mesa intersectorial de famlias para la reglamentación del Decreto Escuela de padres. | 0 | Se presentó la más reciente versión del proyecto de Decreto en la Mesa Intersectorial de Familias para sugerencias, aportes y comentarios. Además, se remitió a la Oficina Asesora Jurídica acompañado de la memoria justificativa para su revisión. Se proyecta obtener respuesta de la Oficina Jurídica la segunda semana de junio para continuar con el proceso. | 0 | El Decreto de familias está en segunda revisión de la Oficina Jurídica. En caso de que no haya observaciones, se espera contar con la versión revisada la segunda semana de julio. | 0 | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad se detuvo el proceso de contratación. De igual manera, se está adelantando la tercera versión del Decreto Reglamentario de la ley 1404 de 2010, según orientaciones de la Oficina Asesora Jurídica. | 0 | El proceso fue detendio por el redireccionamiento de recursos de la Dirección. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 0 | El proceso se detuvo por el redireccionamiento de recursos. Se solicitó a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad mediante el oficio No. 2018- IE- 040761. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 20% | 20% | Ya se encuentran focalizadas las SE, como parte del Plan de formación para la ciudadanía. Así corresponden a los 88 establecimientos educativos y sus correspondientes SE. | 40% | 40% | Ya se realizó el ejercicio de focalización de municipios, secretarías de educación y establecimientos educativos | 70% | 70% | Se realizó el ejercicio de focalización de municipios y secretarías de educación. | 100% | 70% | No se logró el 100% programado para le mes de abril, debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. El trabajo con familias desde el grupo de Gestión Institucional se enfocará en la mesa intersectorial de famlias para la reglamentación del Decreto Escuela de padres. | 100% | 70% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 100% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 100% | 100% | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad se detuvo el proceso de contratación. De igual manera, se está adelantando la tercera versión del Decreto Reglamentario de la ley 1404 de 2010, según orientaciones de la Oficina Asesora Jurídica. | 100% | 100% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 100% | 100% | El proceso se detuvo por el redireccionamiento de recursos. Se solicitó a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad mediante el oficio No. 2018- IE- 040761. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL029
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 006 | 03 | I-101-0-1300603 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Redes de familias conformadas en los establecimientos educativos | Número de redes de familias conformadas en los establecimientos educativos | 0.44 | Número | 100 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 3. Desarrollar el proyecto de conformación de redes de familia | 4311500% | 4343400% | enero | 319 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Informes de implementación |  |  | 0 | Se focalizaron las secretarías de educación, municipios y establecimientos educativos en los cuales se desarrollaran las redes de familia. | 0 | Se realizó el estudio de análisis del sector y con base en las cotizaciones recibidas fue elaborado el insumo de contratación, el cual actualmente se encuentra en el aplicativo NEON en espera de los comentarios de la Subdirección de Contratación. Las secretarías de educación y establecimientos educativos fueron focalizados en el marco del Plan de Formación para la ciudadanía y los municipios de posconflicto. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. El trabajo con familias desde el grupo de Gestión Institucional se enfocará en la mesa intersectorial de famlias para la reglamentación del Decreto Escuela de padres. | 0 | Se presentó la más reciente versión del proyecto de Decreto en la Mesa Intersectorial de Familias para sugerencias, aportes y comentarios. Además, se remitió a la Oficina Asesora Jurídica acompañado de la memoria justificativa para su revisión. Se proyecta obtener respuesta de la Oficina Jurídica la segunda semana de junio para continuar con el proceso. | 0 | El Decreto de familias está en segunda revisión de la Oficina Jurídica. En caso de que no haya observaciones, se espera contar con la versión revisada la segunda semana de julio. | 0 | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad se detuvo el proceso de contratación. De igual manera, se está adelantando la tercera versión del Decreto Reglamentario de la ley 1404 de 2010, según orientaciones de la Oficina Asesora Jurídica. | 0 | El proceso fue detendio por el redireccionamiento de recursos de la Dirección. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 0 | El proceso se detuvo por el redireccionamiento de recursos. Se solicitó a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad mediante el oficio No. 2018- IE- 040761. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 5% | 5% | El anexo técnico elaborado es la propuesta que se implementará para la confirmación de redes de familias. Así que corresponde al avance de este mes. | 10% | 10% | Ya se cuenta con el anexo técnico en donde se refleja la propuesta que se implementará para la conformación de redes de familias. | 15% | 15% | Se cuenta con el anexo técnico, el insumo de contratación y el análisis del sector. El insumo de contratación se encuentra en el aplicativo NEON. | 20% | 15% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. El trabajo con familias desde el grupo de Gestión Institucional se enfocará en la mesa intersectorial de famlias para la reglamentación del Decreto Escuela de padres. | 25% | 15% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 30% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 40% | 40% | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad se detuvo el proceso de contratación. De igual manera, se está adelantando la tercera versión del Decreto Reglamentario de la ley 1404 de 2010, según orientaciones de la Oficina Asesora Jurídica. | 50% | 50% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 65% | 65% | El proceso se detuvo por el redireccionamiento de recursos. Se solicitó a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad mediante el oficio No. 2018- IE- 040761. | 80% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL030
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 006 | 04 | I-101-0-1300604 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Redes de familias conformadas en los establecimientos educativos | Número de redes de familias conformadas en los establecimientos educativos | 0.44 | Número | 100 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 4. Hacer seguimiento a las redes de familias establecidas en las SE. | 4311500% | 4343400% | enero | 319 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Informes de seguimiento |  |  | 0 | Se focalizaron las secretarías de educación, municipios y establecimientos educativos en los cuales se desarrollaran las redes de familia. | 0 | Se realizó el estudio de análisis del sector y con base en las cotizaciones recibidas fue elaborado el insumo de contratación, el cual actualmente se encuentra en el aplicativo NEON en espera de los comentarios de la Subdirección de Contratación. Las secretarías de educación y establecimientos educativos fueron focalizados en el marco del Plan de Formación para la ciudadanía y los municipios de posconflicto. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. El trabajo con familias desde el grupo de Gestión Institucional se enfocará en la mesa intersectorial de famlias para la reglamentación del Decreto Escuela de padres. | 0 | Se presentó la más reciente versión del proyecto de Decreto en la Mesa Intersectorial de Familias para sugerencias, aportes y comentarios. Además, se remitió a la Oficina Asesora Jurídica acompañado de la memoria justificativa para su revisión. Se proyecta obtener respuesta de la Oficina Jurídica la segunda semana de junio para continuar con el proceso. | 0 | El Decreto de familias está en segunda revisión de la Oficina Jurídica. En caso de que no haya observaciones, se espera contar con la versión revisada la segunda semana de julio. | 0 | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad se detuvo el proceso de contratación. De igual manera, se está adelantando la tercera versión del Decreto Reglamentario de la ley 1404 de 2010, según orientaciones de la Oficina Asesora Jurídica. | 0 | El proceso fue detendio por el redireccionamiento de recursos de la Dirección. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 0 | El proceso se detuvo por el redireccionamiento de recursos. Se solicitó a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad mediante el oficio No. 2018- IE- 040761. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 5% | 5% | No ha comenzado la ejecuión del proyecto, pero en el anexo técnico se tuvo en cuenta la estrategia de seguimiento. | 10% | 10% | Se incluyó el componente y la estrategia de seguimiento en el anexo técnico que ya está listo. | 15% | 15% | Se incluyó una estrategia de seguimiento y sostenibilidad al proceso contractual para el establecimiento de redes de familia. | 20% | 15% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. El trabajo con familias desde el grupo de Gestión Institucional se enfocará en la mesa intersectorial de famlias para la reglamentación del Decreto Escuela de padres. | 25% | 15% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa hasta nueva orden. | 30% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 40% | 40% | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad se detuvo el proceso de contratación. De igual manera, se está adelantando la tercera versión del Decreto Reglamentario de la ley 1404 de 2010, según orientaciones de la Oficina Asesora Jurídica. | 50% | 50% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 65% | 65% | El proceso se detuvo por el redireccionamiento de recursos. Se solicitó a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad mediante el oficio No. 2018- IE- 040761. | 80% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL031
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 007 | 01 | I-101-0-1300701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Estudiantes beneficiados por cursos de nivelación en competencias básicas, socioemocionales y con orientación socio ocupacional | Número de estudiantes beneficiados por cursos de nivelación en competencias básicas, socioemocionales y con orientación socio ocupacional | 0.29 | Número | 8000 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | Publicar convocatoria pública a IES en pág. web del Ministerio (concurso de mérito) | 4312300% | 4319000% | enero | 67 | 91 | 0 | 0 | N/A | 0 | 4 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Publicación proyecto de Pliego de Condiciones |  | Desde el 2017 se tenia previsto la adición al Fondo FEM para la realización de los cursos a estudiantes. Sin embargo, se hizo una consulta determinante con la Subdirección e Contratación con quien se acordó la no viabilidad de la adición, por lo que se inicará el proceso desde cero. A partir de esto, el grupo de Media se encuentra definiendo la construción de un anexo técnico en el que además de incluir el desarrollo de competencias básicas como se busca desde el Fondo FEM, se incluye el desarrollo de competencias emocionales y orientación socioocupacional. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitira beneficiar a los estudiantes con cursos de nivelación en competencias básicas. | 0 | Se cuenta con insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 6 de marzo. Está en proceso de revisión por parte de Contratación. Se espera publicación a mediados de abril. | 0 | En proceso contractual, el proceso fue llevado a comité de contratación el día 2 de mayo, en el cual no fue aprobado el proceso, y se solicitaron ajustes. | 0 | Se presentó el insumo al Comité de contratación el 2 de mayo con resultado que se necesitaba tener visto bueno de la Viceministra. En el intertanto por decisiones presupuestales se acortó el monto del proyecto, y debido a los tiempos se analizó con la Subdirectora de Fomento de Competencias (E) y Directora (E) que ya no era viable realizar el proceso de contratación. Se necesita ajuste de la meta (8 mil) y nuevo proceso contractual para fortalecer competencias ciudadanas. | 0 | Alternativamente, por decisión de las Directivas se van a enfocar los esfuerzos en competencias socioemocionales, basados en el modelo de Formación para la Ciudadanía que viene implementando la Subdirección. Por lo cual, se expuso adicionar los recursos al convenio que cumple tal fin. Así, se realizó insumo para la adición y prórroga de dicho convenio (1420 de 2017). Se ajustó la meta a 8.000 estudiantes por recorte de recursos. | 0 | Se adicionó al convenio 1420 del 2017 para fortalecer las competencias básicas ciudadanas de los estudiantes. Se trabajó con OIM para la definición de conceptos, cronograma, contenido de las formaciones y acompañamientos. | - | El 30 y 31 de agosto se llevó a cabo el primer proceso de formación con 25 docentes de educación media en Bogotá. | 0 | Este proceso se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de secundaria (8º y 9º) y media (10 y 11º) de los 87 establecimientos educativos en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la CIudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocioanles. Para ello, se realizó una adición al Convenio de Cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480.000.000. | 8000 | se realizó adición al convenio de cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480.000.000. a través del cual se realiza la implementación del proceso de formación a estudiantes de educación media se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de secundaria (8º y 9º) y media (10 y 11º) de los 87 establecimientos educativos en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocionales. | 8000 | Se cumplió el proceso de implementación así: las visitas iniciales a los 384 docentes se realizaron entre julio (52 visitas) y agosto (35 visitas); el proceso de formación se llevó a cabo entre agosto (1 taller con 24 docentes) y septiembre (10 talleres con 318 docentes) y, por último, el proceso de acompañamiento que se realizó en agosto (348 docentes), septiembre (80 docentes), octubre (372 docentes) y noviembre (244 docentes). | 8000 | Se culmió el proceso de implementación así: las visitas iniciales a los 384 docentes se realizaron entre julio (52 visitas) y agosto (35 visitas); el proceso de formación se llevó a cabo entre agosto (1 taller con 24 docentes) y septiembre (10 talleres con 318 docentes) y, por último, el proceso de acompañamiento que se realizó en agosto (348 docentes), septiembre (80 docentes), octubre (372 docentes) y noviembre (244 docentes). | 35% | 35% | Se avanzó en la construcción del anexo técnico | 65% | 65% | Se desarrollaron el análisis del sector y estudio de mercado de acuerdo a las cotizaciones recibidas. Con estos documentos realizados se hizo el insumo del proceso para su cargue en neón. | 100% | 80% | Se cuenta con insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 6 de marzo. Dicho proceso está en revisión por parte de la Oficina de Contratación. Se espera publicación a mediados de abril. Cabe anotar que no se cumplió con el estimado para esta actividad por los tiempos que requiere para revisión la Oficina de Contratación. | 100% | 80% | Para cumplir con la presente actividad se requiere un proceso precontractual, el cual sigue en revisión por parte de la Subdirección de Contratación. El proceso fue llevado a comité de contratación el 2 de mayo, en el cual no fue aprobado el proceso, y solicitaron ajustes. | 100% | 50% | Se presentó el insumo al Comité de contratación el 2 de mayo con resultado que se necesitaba tener visto bueno de la Viceministra. En el intertanto por decisiones presupuestales se acortó el monto del proyecto, y debido a los tiempos se analizó con la Subdirectora de Fomento de Competencias (E) y Directora (E) que ya no era viable realizar el proceso de contratación. Se necesita ajuste de la meta (8 mil) y nuevo proceso contractual para fortalecer competencias ciudadanas. | 100% | 50% | Alternativamente, se decidió que se van a enfocar los esfuerzos en competencias socioemocionales, basados en el modelo de Formación para la Ciudadanía que viene implementando la Subdirección. Por lo cual, se expuso adicionar los recursos al convenio que cumple tal fin. Así, se realizó insumo para la adición y prórroga de dicho convenio (1420 de 2017). Se ajustó la meta a 8.000 estudiantes | 100% | 100% | Se adicionó al convenio1420 del 2017 para fortalecer las competencias básicas ciudadanas de los estudiante. Se trabajó con OIM para la definición de conceptos, cronograma, contenido de las formaciones y acompañamientos. | 100% | 100% | Fueron identificadas y focalizadas las secretarías de educación | 100% | 100% | Esta actividad ya fue realizada. | 100% | 100% | se realizó adición al convenio de cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480.000.000. a través del cual se realiza la implementación del proceso de formación a estudiantes de educación media se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de secundaria (8º y 9º) y media (10 y 11º) de los 87 establecimientos educativos en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocionales. | 100% | 100% | se realizó adición al convenio de cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480.000.000. a través del cual se realiza la implementación del proceso de formación a estudiantes de educación media se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de secundaria (8º y 9º) y media (10 y 11º) de los 87 establecimientos educativos en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocionales. | 100% | 100% | No se requirió realizar la actividad dado que se realizó adición al convenio de cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480 millones a través del cual se realiza la implementación del proceso de formación a estudiantes de media se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de los grados 8º, 9º, 10 y 11º de los 87 EE en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocionales. | CAL032
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 007 | 02 | I-101-0-1300702 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Estudiantes beneficiados por cursos de nivelación en competencias básicas, socioemocionales y con orientación socio ocupacional | Número de estudiantes beneficiados por cursos de nivelación en competencias básicas, socioemocionales y con orientación socio ocupacional | 0.29 | Número | 8000 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | Elegir propuestas de IES | 4322100% | 4325100% | mayo | 30 | 30 | 0 | 0 | N/A | 0 | 5 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Acta de selección de propuestas |  | Desde el 2017 se tenia previsto la adición al Fondo FEM para la realización de los cursos a estudiantes. Sin embargo, se hizo una consulta determinante con la Subdirección e Contratación con quien se acordó la no viabilidad de la adición, por lo que se inicará el proceso desde cero. A partir de esto, el grupo de Media se encuentra definiendo la construción de un anexo técnico en el que además de incluir el desarrollo de competencias básicas como se busca desde el Fondo FEM, se incluye el desarrollo de competencias emocionales y orientación socioocupacional. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitira beneficiar a los estudiantes con cursos de nivelación en competencias básicas. | 0 | Se cuenta con insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 6 de marzo. Está en proceso de revisión por parte de Contratación. Se espera publicación a mediados de abril. | 0 | En proceso contractual, el proceso fue llevado a comité de contratación el día 2 de mayo, en el cual no fue aprobado el proceso, y se solicitaron ajustes. | 0 | Se presentó el insumo al Comité de contratación el 2 de mayo con resultado que se necesitaba tener visto bueno de la Viceministra. En el intertanto por decisiones presupuestales se acortó el monto del proyecto, y debido a los tiempos se analizó con la Subdirectora de Fomento de Competencias (E) y Directora (E) que ya no era viable realizar el proceso de contratación. Se necesita ajuste de la meta (8 mil) y nuevo proceso contractual para fortalecer competencias ciudadanas. | 0 | Alternativamente, por decisión de las Directivas se van a enfocar los esfuerzos en competencias socioemocionales, basados en el modelo de Formación para la Ciudadanía que viene implementando la Subdirección. Por lo cual, se expuso adicionar los recursos al convenio que cumple tal fin. Así, se realizó insumo para la adición y prórroga de dicho convenio (1420 de 2017). Se ajustó la meta a 8.000 estudiantes por recorte de recursos. | 0 | Se adicionó al convenio 1420 del 2017 para fortalecer las competencias básicas ciudadanas de los estudiantes. Se trabajó con OIM para la definición de conceptos, cronograma, contenido de las formaciones y acompañamientos. | - | El 30 y 31 de agosto se llevó a cabo el primer proceso de formación con 25 docentes de educación media en Bogotá. | 0 | Este proceso se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de secundaria (8º y 9º) y media (10 y 11º) de los 87 establecimientos educativos en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la CIudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocioanles. Para ello, se realizó una adición al Convenio de Cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480.000.000. | 8000 | se realizó adición al convenio de cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480.000.000. a través del cual se realiza la implementación del proceso de formación a estudiantes de educación media se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de secundaria (8º y 9º) y media (10 y 11º) de los 87 establecimientos educativos en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocionales. | 8000 | Se cumplió el proceso de implementación así: las visitas iniciales a los 384 docentes se realizaron entre julio (52 visitas) y agosto (35 visitas); el proceso de formación se llevó a cabo entre agosto (1 taller con 24 docentes) y septiembre (10 talleres con 318 docentes) y, por último, el proceso de acompañamiento que se realizó en agosto (348 docentes), septiembre (80 docentes), octubre (372 docentes) y noviembre (244 docentes). | 8000 | Se culmió el proceso de implementación así: las visitas iniciales a los 384 docentes se realizaron entre julio (52 visitas) y agosto (35 visitas); el proceso de formación se llevó a cabo entre agosto (1 taller con 24 docentes) y septiembre (10 talleres con 318 docentes) y, por último, el proceso de acompañamiento que se realizó en agosto (348 docentes), septiembre (80 docentes), octubre (372 docentes) y noviembre (244 docentes). | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 1% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el cambio en las condiciones de contratación, este proceso se realizará una vez esté aprobado este proceso por todas las instancias. | 100% | 1% | Por cambio en proceso de contratación esta acción no se realiza | 100% | 100% | Debido al cambio en el proceso contractual no se requierio el desarrollo de esta actividad. | 100% | 100% | Los protocolos de la segunda visita se encuentran diseñados | 100% | 100% | Esta actividad ya fue realizada. | 100% | 100% | se realizó adición al convenio de cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480.000.000. a través del cual se realiza la implementación del proceso de formación a estudiantes de educación media se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de secundaria (8º y 9º) y media (10 y 11º) de los 87 establecimientos educativos en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocionales. | 100% | 100% | se realizó adición al convenio de cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480.000.000. a través del cual se realiza la implementación del proceso de formación a estudiantes de educación media se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de secundaria (8º y 9º) y media (10 y 11º) de los 87 establecimientos educativos en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocionales. | 100% | 100% | No se requirió realizar la actividad dado que se realizó adición al convenio de cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480 millones a través del cual se realiza la implementación del proceso de formación a estudiantes de media se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de los grados 8º, 9º, 10 y 11º de los 87 EE en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocionales. | CAL033
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 007 | 03 | I-101-0-1300703 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Estudiantes beneficiados por cursos de nivelación en competencias básicas, socioemocionales y con orientación socio ocupacional | Número de estudiantes beneficiados por cursos de nivelación en competencias básicas, socioemocionales y con orientación socio ocupacional | 0.29 | Número | 8000 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | Verificar estudiantes (SIMAT, DUE) | 4322100% | 4325100% | mayo | 30 | 30 | 0 | 0 | N/A | 0 | 6 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Listado de estudiantes verificado |  | Desde el 2017 se tenia previsto la adición al Fondo FEM para la realización de los cursos a estudiantes. Sin embargo, se hizo una consulta determinante con la Subdirección e Contratación con quien se acordó la no viabilidad de la adición, por lo que se inicará el proceso desde cero. A partir de esto, el grupo de Media se encuentra definiendo la construción de un anexo técnico en el que además de incluir el desarrollo de competencias básicas como se busca desde el Fondo FEM, se incluye el desarrollo de competencias emocionales y orientación socioocupacional. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitira beneficiar a los estudiantes con cursos de nivelación en competencias básicas. | 0 | Se cuenta con insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 6 de marzo. Está en proceso de revisión por parte de Contratación. Se espera publicación a mediados de abril. | 0 | En proceso contractual, el proceso fue llevado a comité de contratación el día 2 de mayo, en el cual no fue aprobado el proceso, y se solicitaron ajustes. | 0 | Se presentó el insumo al Comité de contratación el 2 de mayo con resultado que se necesitaba tener visto bueno de la Viceministra. En el intertanto por decisiones presupuestales se acortó el monto del proyecto, y debido a los tiempos se analizó con la Subdirectora de Fomento de Competencias (E) y Directora (E) que ya no era viable realizar el proceso de contratación. Se necesita ajuste de la meta (8 mil) y nuevo proceso contractual para fortalecer competencias ciudadanas. | 0 | Alternativamente, por decisión de las Directivas se van a enfocar los esfuerzos en competencias socioemocionales, basados en el modelo de Formación para la Ciudadanía que viene implementando la Subdirección. Por lo cual, se expuso adicionar los recursos al convenio que cumple tal fin. Así, se realizó insumo para la adición y prórroga de dicho convenio (1420 de 2017). Se ajustó la meta a 8.000 estudiantes por recorte de recursos. | 0 | Se adicionó al convenio 1420 del 2017 para fortalecer las competencias básicas ciudadanas de los estudiantes. Se trabajó con OIM para la definición de conceptos, cronograma, contenido de las formaciones y acompañamientos. | - | El 30 y 31 de agosto se llevó a cabo el primer proceso de formación con 25 docentes de educación media en Bogotá. | 0 | Este proceso se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de secundaria (8º y 9º) y media (10 y 11º) de los 87 establecimientos educativos en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la CIudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocioanles. Para ello, se realizó una adición al Convenio de Cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480.000.000. | 8000 | se realizó adición al convenio de cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480.000.000. a través del cual se realiza la implementación del proceso de formación a estudiantes de educación media se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de secundaria (8º y 9º) y media (10 y 11º) de los 87 establecimientos educativos en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocionales. | 8000 | Se cumplió el proceso de implementación así: las visitas iniciales a los 384 docentes se realizaron entre julio (52 visitas) y agosto (35 visitas); el proceso de formación se llevó a cabo entre agosto (1 taller con 24 docentes) y septiembre (10 talleres con 318 docentes) y, por último, el proceso de acompañamiento que se realizó en agosto (348 docentes), septiembre (80 docentes), octubre (372 docentes) y noviembre (244 docentes). | 8000 | Se culmió el proceso de implementación así: las visitas iniciales a los 384 docentes se realizaron entre julio (52 visitas) y agosto (35 visitas); el proceso de formación se llevó a cabo entre agosto (1 taller con 24 docentes) y septiembre (10 talleres con 318 docentes) y, por último, el proceso de acompañamiento que se realizó en agosto (348 docentes), septiembre (80 docentes), octubre (372 docentes) y noviembre (244 docentes). | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 1% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el cambio en las condiciones de contratación, este proceso se realizará una vez esté aprobado este proceso por todas las instancias. | 100% | 1% | Por cambio en proceso de contratación esta acción no se realiza | 100% | 100% | Debido al cambio en el proceso contractual no se requierio el desarrollo de esta actividad. | 100% | 100% | Desde el mes de septiembre se realizara el segundo ciclo de visitas | 100% | 100% | Debido al cambio en el proceso contractual, no se requiere la realización de esta actividad. | 100% | 100% | se realizó adición al convenio de cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480.000.000. a través del cual se realiza la implementación del proceso de formación a estudiantes de educación media se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de secundaria (8º y 9º) y media (10 y 11º) de los 87 establecimientos educativos en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocionales. | 100% | 100% | se realizó adición al convenio de cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480.000.000. a través del cual se realiza la implementación del proceso de formación a estudiantes de educación media se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de secundaria (8º y 9º) y media (10 y 11º) de los 87 establecimientos educativos en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocionales. | 100% | 100% | No se requirió realizar la actividad dado que se realizó adición al convenio de cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480 millones a través del cual se realiza la implementación del proceso de formación a estudiantes de media se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de los grados 8º, 9º, 10 y 11º de los 87 EE en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocionales. | CAL034
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 007 | 04 | I-101-0-1300704 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Estudiantes beneficiados por cursos de nivelación en competencias básicas, socioemocionales y con orientación socio ocupacional | Número de estudiantes beneficiados por cursos de nivelación en competencias básicas, socioemocionales y con orientación socio ocupacional | 0.29 | Número | 8000 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | Hacer el curso Matemáticas, Lenguaje y Ciencias | 4325200% | 4343400% | junio | 182 | 183 | 0 | 5716500000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 7 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Informes de implementación de los cursos y listas de asistencia |  | Desde el 2017 se tenia previsto la adición al Fondo FEM para la realización de los cursos a estudiantes. Sin embargo, se hizo una consulta determinante con la Subdirección e Contratación con quien se acordó la no viabilidad de la adición, por lo que se inicará el proceso desde cero. A partir de esto, el grupo de Media se encuentra definiendo la construción de un anexo técnico en el que además de incluir el desarrollo de competencias básicas como se busca desde el Fondo FEM, se incluye el desarrollo de competencias emocionales y orientación socioocupacional. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitira beneficiar a los estudiantes con cursos de nivelación en competencias básicas. | 0 | Se cuenta con insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 6 de marzo. Está en proceso de revisión por parte de Contratación. Se espera publicación a mediados de abril. | 0 | En proceso contractual, el proceso fue llevado a comité de contratación el día 2 de mayo, en el cual no fue aprobado el proceso, y se solicitaron ajustes. | 0 | Se presentó el insumo al Comité de contratación el 2 de mayo con resultado que se necesitaba tener visto bueno de la Viceministra. En el intertanto por decisiones presupuestales se acortó el monto del proyecto, y debido a los tiempos se analizó con la Subdirectora de Fomento de Competencias (E) y Directora (E) que ya no era viable realizar el proceso de contratación. Se necesita ajuste de la meta (8 mil) y nuevo proceso contractual para fortalecer competencias ciudadanas. | 0 | Alternativamente, por decisión de las Directivas se van a enfocar los esfuerzos en competencias socioemocionales, basados en el modelo de Formación para la Ciudadanía que viene implementando la Subdirección. Por lo cual, se expuso adicionar los recursos al convenio que cumple tal fin. Así, se realizó insumo para la adición y prórroga de dicho convenio (1420 de 2017). Se ajustó la meta a 8.000 estudiantes por recorte de recursos. | 0 | Se adicionó al convenio 1420 del 2017 para fortalecer las competencias básicas ciudadanas de los estudiantes. Se trabajó con OIM para la definición de conceptos, cronograma, contenido de las formaciones y acompañamientos. | - | El 30 y 31 de agosto se llevó a cabo el primer proceso de formación con 25 docentes de educación media en Bogotá. | 0 | Este proceso se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de secundaria (8º y 9º) y media (10 y 11º) de los 87 establecimientos educativos en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la CIudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocioanles. Para ello, se realizó una adición al Convenio de Cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480.000.000. | 8000 | se realizó adición al convenio de cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480.000.000. a través del cual se realiza la implementación del proceso de formación a estudiantes de educación media se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de secundaria (8º y 9º) y media (10 y 11º) de los 87 establecimientos educativos en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocionales. | 8000 | Se cumplió el proceso de implementación así: las visitas iniciales a los 384 docentes se realizaron entre julio (52 visitas) y agosto (35 visitas); el proceso de formación se llevó a cabo entre agosto (1 taller con 24 docentes) y septiembre (10 talleres con 318 docentes) y, por último, el proceso de acompañamiento que se realizó en agosto (348 docentes), septiembre (80 docentes), octubre (372 docentes) y noviembre (244 docentes). | 8000 | Se culmió el proceso de implementación así: las visitas iniciales a los 384 docentes se realizaron entre julio (52 visitas) y agosto (35 visitas); el proceso de formación se llevó a cabo entre agosto (1 taller con 24 docentes) y septiembre (10 talleres con 318 docentes) y, por último, el proceso de acompañamiento que se realizó en agosto (348 docentes), septiembre (80 docentes), octubre (372 docentes) y noviembre (244 docentes). | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 1% | Por cambio en proceso de contratación esta acción no se realiza | 30% | 30% | Debido al cambio en el proceso contractual no se requierio el desarrollo de esta actividad. | 50% | 50% | En el desarrollo de la segunda visita se realizará el seguimiento a los planes que se han venido construyendo | 70% | 70% | Debido al cambio en el proceso contractual, no se requiere la realización de esta actividad. | 90% | 90% | Debido al cambio en el proceso contractual nose requiere la realización de esta actividad | 100% | 100% | Debido al cambio en el proceso contractual nose requiere la realización de esta actividad | 100% | 100% | No se requirió realizar la actividad dado que se realizó adición al convenio de cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480 millones a través del cual se realiza la implementación del proceso de formación a estudiantes de media se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de los grados 8º, 9º, 10 y 11º de los 87 EE en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocionales. | CAL035
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 007 | 05 | I-101-0-1300705 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Estudiantes beneficiados por cursos de nivelación en competencias básicas, socioemocionales y con orientación socio ocupacional | Número de estudiantes beneficiados por cursos de nivelación en competencias básicas, socioemocionales y con orientación socio ocupacional | 0.29 | Número | 8000 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | Hacer el cursos en comp. socioemocionales y ciudadanas | 4325200% | 4343400% | junio | 182 | 183 | 0 | 5716500000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 8 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Informes de implementación y listas de asistencia |  | Desde el 2017 se tenia previsto la adición al Fondo FEM para la realización de los cursos a estudiantes. Sin embargo, se hizo una consulta determinante con la Subdirección e Contratación con quien se acordó la no viabilidad de la adición, por lo que se inicará el proceso desde cero. A partir de esto, el grupo de Media se encuentra definiendo la construción de un anexo técnico en el que además de incluir el desarrollo de competencias básicas como se busca desde el Fondo FEM, se incluye el desarrollo de competencias emocionales y orientación socioocupacional. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitira beneficiar a los estudiantes con cursos de nivelación en competencias básicas. | 0 | Se cuenta con insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 6 de marzo. Está en proceso de revisión por parte de Contratación. Se espera publicación a mediados de abril. | 0 | En proceso contractual, el proceso fue llevado a comité de contratación el día 2 de mayo, en el cual no fue aprobado el proceso, y se solicitaron ajustes. | 0 | Se presentó el insumo al Comité de contratación el 2 de mayo con resultado que se necesitaba tener visto bueno de la Viceministra. En el intertanto por decisiones presupuestales se acortó el monto del proyecto, y debido a los tiempos se analizó con la Subdirectora de Fomento de Competencias (E) y Directora (E) que ya no era viable realizar el proceso de contratación. Se necesita ajuste de la meta (8 mil) y nuevo proceso contractual para fortalecer competencias ciudadanas. | 0 | Alternativamente, por decisión de las Directivas se van a enfocar los esfuerzos en competencias socioemocionales, basados en el modelo de Formación para la Ciudadanía que viene implementando la Subdirección. Por lo cual, se expuso adicionar los recursos al convenio que cumple tal fin. Así, se realizó insumo para la adición y prórroga de dicho convenio (1420 de 2017). Se ajustó la meta a 8.000 estudiantes por recorte de recursos. | 0 | Se adicionó al convenio 1420 del 2017 para fortalecer las competencias básicas ciudadanas de los estudiantes. Se trabajó con OIM para la definición de conceptos, cronograma, contenido de las formaciones y acompañamientos. | - | El 30 y 31 de agosto se llevó a cabo el primer proceso de formación con 25 docentes de educación media en Bogotá. | 0 | Este proceso se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de secundaria (8º y 9º) y media (10 y 11º) de los 87 establecimientos educativos en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la CIudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocioanles. Para ello, se realizó una adición al Convenio de Cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480.000.000. | 8000 | se realizó adición al convenio de cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480.000.000. a través del cual se realiza la implementación del proceso de formación a estudiantes de educación media se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de secundaria (8º y 9º) y media (10 y 11º) de los 87 establecimientos educativos en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocionales. | 8000 | Se cumplió el proceso de implementación así: las visitas iniciales a los 384 docentes se realizaron entre julio (52 visitas) y agosto (35 visitas); el proceso de formación se llevó a cabo entre agosto (1 taller con 24 docentes) y septiembre (10 talleres con 318 docentes) y, por último, el proceso de acompañamiento que se realizó en agosto (348 docentes), septiembre (80 docentes), octubre (372 docentes) y noviembre (244 docentes). | 8000 | Se culmió el proceso de implementación así: las visitas iniciales a los 384 docentes se realizaron entre julio (52 visitas) y agosto (35 visitas); el proceso de formación se llevó a cabo entre agosto (1 taller con 24 docentes) y septiembre (10 talleres con 318 docentes) y, por último, el proceso de acompañamiento que se realizó en agosto (348 docentes), septiembre (80 docentes), octubre (372 docentes) y noviembre (244 docentes). | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | Por cambio en proceso de contratación esta acción se realiza mediante convenio que está por adicionarse. | 30% | 30% | Definición de conceptos, cronograma, contenido de las formaciones y acompañamientos. | 50% | 50% | Posterior a la segunda visita se realizará la evaluación del proceso | 70% | 70% | Se realizó una visita a cada uno de los 87 EE participantes para socializar la propuesta que es está enfocada en el aprendizaje basado en proyectos (ABP) y escoger los 4 docentes participantes por EE. Además, se realizó un primer acompañamiento a cada EE, enfocado en explicar las bases del ABP, su relación con la formación para la ciudadanía y dar inicio a una iniciativa pedagógica de ABP. | 90% | 90% | se realizó adición al convenio de cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480.000.000. a través del cual se realiza la implementación del proceso de formación a estudiantes de educación media se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de secundaria (8º y 9º) y media (10 y 11º) de los 87 establecimientos educativos en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocionales. | 100% | 100% | se realizó adición al convenio de cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480.000.000. a través del cual se realiza la implementación del proceso de formación a estudiantes de educación media se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de secundaria (8º y 9º) y media (10 y 11º) de los 87 establecimientos educativos en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocionales. | 100% | 100% | No se requirió realizar la actividad dado que se realizó adición al convenio de cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480 millones a través del cual se realiza la implementación del proceso de formación a estudiantes de media se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de los grados 8º, 9º, 10 y 11º de los 87 EE en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocionales. | CAL036
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 007 | 06 | I-101-0-1300706 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Estudiantes beneficiados por cursos de nivelación en competencias básicas, socioemocionales y con orientación socio ocupacional | Número de estudiantes beneficiados por cursos de nivelación en competencias básicas, socioemocionales y con orientación socio ocupacional | 0.29 | Número | 8000 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | Hacer la orientación socio-ocupacional | 4325200% | 4343400% | junio | 182 | 183 | 0 | 5716500000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 9 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Informes de implementación y listas de asistencia |  | Desde el 2017 se tenia previsto la adición al Fondo FEM para la realización de los cursos a estudiantes. Sin embargo, se hizo una consulta determinante con la Subdirección e Contratación con quien se acordó la no viabilidad de la adición, por lo que se inicará el proceso desde cero. A partir de esto, el grupo de Media se encuentra definiendo la construción de un anexo técnico en el que además de incluir el desarrollo de competencias básicas como se busca desde el Fondo FEM, se incluye el desarrollo de competencias emocionales y orientación socioocupacional. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitira beneficiar a los estudiantes con cursos de nivelación en competencias básicas. | 0 | Se cuenta con insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 6 de marzo. Está en proceso de revisión por parte de Contratación. Se espera publicación a mediados de abril. | 0 | En proceso contractual, el proceso fue llevado a comité de contratación el día 2 de mayo, en el cual no fue aprobado el proceso, y se solicitaron ajustes. | 0 | Se presentó el insumo al Comité de contratación el 2 de mayo con resultado que se necesitaba tener visto bueno de la Viceministra. En el intertanto por decisiones presupuestales se acortó el monto del proyecto, y debido a los tiempos se analizó con la Subdirectora de Fomento de Competencias (E) y Directora (E) que ya no era viable realizar el proceso de contratación. Se necesita ajuste de la meta (8 mil) y nuevo proceso contractual para fortalecer competencias ciudadanas. | 0 | Alternativamente, por decisión de las Directivas se van a enfocar los esfuerzos en competencias socioemocionales, basados en el modelo de Formación para la Ciudadanía que viene implementando la Subdirección. Por lo cual, se expuso adicionar los recursos al convenio que cumple tal fin. Así, se realizó insumo para la adición y prórroga de dicho convenio (1420 de 2017). Se ajustó la meta a 8.000 estudiantes por recorte de recursos. | 0 | Se adicionó al convenio 1420 del 2017 para fortalecer las competencias básicas ciudadanas de los estudiantes. Se trabajó con OIM para la definición de conceptos, cronograma, contenido de las formaciones y acompañamientos. | - | El 30 y 31 de agosto se llevó a cabo el primer proceso de formación con 25 docentes de educación media en Bogotá. | 0 | Este proceso se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de secundaria (8º y 9º) y media (10 y 11º) de los 87 establecimientos educativos en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la CIudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocioanles. Para ello, se realizó una adición al Convenio de Cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480.000.000. | 8000 | se realizó adición al convenio de cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480.000.000. a través del cual se realiza la implementación del proceso de formación a estudiantes de educación media se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de secundaria (8º y 9º) y media (10 y 11º) de los 87 establecimientos educativos en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocionales. | 8000 | Se cumplió el proceso de implementación así: las visitas iniciales a los 384 docentes se realizaron entre julio (52 visitas) y agosto (35 visitas); el proceso de formación se llevó a cabo entre agosto (1 taller con 24 docentes) y septiembre (10 talleres con 318 docentes) y, por último, el proceso de acompañamiento que se realizó en agosto (348 docentes), septiembre (80 docentes), octubre (372 docentes) y noviembre (244 docentes). | 8000 | Se culmió el proceso de implementación así: las visitas iniciales a los 384 docentes se realizaron entre julio (52 visitas) y agosto (35 visitas); el proceso de formación se llevó a cabo entre agosto (1 taller con 24 docentes) y septiembre (10 talleres con 318 docentes) y, por último, el proceso de acompañamiento que se realizó en agosto (348 docentes), septiembre (80 docentes), octubre (372 docentes) y noviembre (244 docentes). | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 1% | Por cambio en proceso de contratación esta acción no se realiza | 30% | 30% | Definición de conceptos, cronograma, contenido de las formaciones y acompañamientos. | 50% | 50% | La campaña se realizó entre los meses de mayo y junio | 70% | 70% | Se realizó una visita a cada uno de los 87 EE participantes para socializar la propuesta que es está enfocada en el aprendizaje basado en proyectos (ABP) y escoger los 4 docentes participantes por EE. Además, se realizó un primer acompañamiento a cada EE, enfocado en explicar las bases del ABP, su relación con la formación para la ciudadanía y dar inicio a una iniciativa pedagógica de ABP. | 90% | 90% | se realizó adición al convenio de cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480.000.000. a través del cual se realiza la implementación del proceso de formación a estudiantes de educación media se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de secundaria (8º y 9º) y media (10 y 11º) de los 87 establecimientos educativos en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocionales. | 100% | 100% | se realizó adición al convenio de cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480.000.000. a través del cual se realiza la implementación del proceso de formación a estudiantes de educación media se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de secundaria (8º y 9º) y media (10 y 11º) de los 87 establecimientos educativos en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocionales. | 100% | 100% | No se requirió realizar la actividad dado que se realizó adición al convenio de cooperación 1420 de 2017 con OIM por $2.480 millones a través del cual se realiza la implementación del proceso de formación a estudiantes de media se reformuló para implementar un proceso de formación para la ciudadanía dirigido a 384 docentes de los grados 8º, 9º, 10 y 11º de los 87 EE en los que se implementó la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con un énfasis en construcción de proyectos de vida y desarrollo de habilidades socioemocionales. | CAL037
IN | I | 1 | 01 | 1 | 08 | 001 | 01 | I-101-1-0800101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | SI | Docentes capacitados de media técnica en municipios de postconflicto | Número de docentes capacitados de media técnica en municipios de posconflicto | 0.27 | Número | 100 | SI | 26/02/2018 22/10/2018 | Publicar Convocatoria Pública a IES en pág. web del Ministerio | 4311500% | 4319000% | enero | 75 | 91 | 0 | 0 | N/A | 0 | 10 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Publicación proyecto de Pliego de Condiciones |  | Se avanzó en la construcción del anexo técnico, con la participación de diversos grupos de la Dirección de Calidad y teniendo en cuenta los avances con los que cuenta el MEN relacionados con fomación de estudiantes de media. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitirá capacitar a docentes en media ténica. | 0 | Se cuenta con el insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 8 de marzo. Actualmente se encuentran en revisión de la Oficina de Contratación. | 0 | El pasado 19 de abril en comité de contratación se aprobó la necesidad de iniciar un proceso de contratación para capacitar a los docentes de media técnica en municipios de posconflicto. Se espera iniciar con la publicación de la convocatoria en el mes de mayo. | 0 | El insumo fue aprobado por parte del Comité de Contratación el 19 de abril de 2018, sin embargo, se solicitó ajuste de 5,5 meses a 5 meses. El presupuesto ya fue ajustado de acuerdo a estas disposiciones y se llevó a comité de contratación el pasado 17 y 2 de mayo. Los pliegos se publicarán el 31 de mayo. | 0 | Convocatoria publicada el 31 de mayo de Concurso de Méritos en Colombia Compra Eficiente | 0 | El 31 de mayo se realizó la publicación del prepliego que, de acuerdo con la orientación de la Oficina de Contratación se bajó del sistema para cambiar a una modalidad en la que pudieran participar entidades sin ánimo de lucro. Durante el mes de julio se realizó el estudio de mercado correspondiente, sin embargo, el proceso no ha avanzado pues debido a la transición del cambio de gobierno, se solicitó pausar los procesos de contratación hasta nuevo aviso. | 0 | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de contratación, el día 27 de junio, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso. Las razones son: 1. Hacer cambios en los criterios de participación, habilitantes y de evaluación implican cambiar de fondo el proyecto. 2. El proceso debería iniciar desde el paso 1, análisis del sector, de tal forma que los tiempos de ejecución no serían suficientes. | 0 | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de contratación, el día 27 de junio, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso. Las razones son: 1. Hacer cambios en los criterios de participación, habilitantes y de evaluación implican cambiar de fondo el proyecto. 2. El proceso debería iniciar desde el paso 1, análisis del sector, de tal forma que los tiempos de ejecución no serían suficientes. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 35% | 35% | Se avanzó en la construcción del anexo técnico | 65% | 65% | Se realizó el análisis del sector y estudio de mercado de acuerdo a las cotizaciones recibidas. Con estos documentos realizados se construyó el insumo del proceso para su cargue en Neón 28-02-2018 | 100% | 80% | Se cuenta con insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 6 de marzo. Está en proceso de revisión por parte de la Subdirección de Contratación. Se proyecta publicación a mediados de abril. | 100% | 80% | El pasado 19 de abril en comité de contratación se aprobó la necesidad de iniciar un proceso de contratación para capacitar a los docentes de media técnica en municipios de posconflicto. Se espera iniciar con la publicación de la convocatoria en el mes de mayo. | 100% | 100% | El insumo fue aprobado por parte del Comité de Contratación el 19 de abril de 2018, sin embargo, se solicitó ajuste de 5,5 meses a 5 meses. El presupuesto ya fue ajustado de acuerdo a estas disposiciones y se llevó a comité de contratación el pasado 17 y 2 de mayo. Los pliegos se publican el 31 de mayo. | 100% | 100% | El 31 de mayo se publicaron los pliegos del concurso de méritos. CM-MEN-02-2018 en la página de Cololmbia Compra Eficiente. Se respondieron observaciones a prepliegos y está en pliegos el proceso. | 100% | 100% | El 31 de mayo se realizó la publicación del prepliego que, de acuerdo con la orientación de la Oficina de Contratación se bajó del sistema para cambiar a una modalidad en la que pudieran participar entidades sin ánimo de lucro. Durante el mes de julio se realizó el estudio de mercado correspondiente, sin embargo, el proceso no ha avanzado pues debido a la transición del cambio de gobierno, se solicitó pausar los procesos de contratación hasta nuevo aviso. | 100% | 100% | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de contratación, el día 27 de junio, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso. Las razones son: 1. Hacer cambios en los criterios de participación, habilitantes y de evaluación implican cambiar de fondo el proyecto. 2. El proceso debería iniciar desde el paso 1, análisis del sector, de tal forma que los tiempos de ejecución no serían suficientes. | 100% | 100% | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de Contratación, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso por las raoznes expuestas en el reporte de avances del mes de agosto. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL038
IN | I | 1 | 01 | 1 | 08 | 001 | 02 | I-101-1-0800102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | SI | Docentes capacitados de media técnica en municipios de postconflicto | Número de docentes capacitados de media técnica en municipios de posconflicto | 0.27 | Número | 100 | SI | 26/02/2018 22/10/2018 | Elegir propuestas de IES | 4319100% | 4322000% | abril | 29 | 30 | 0 | 0 | N/A | 0 | 11 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Acta de selección de propuestas |  | Se avanzó en la construcción del anexo técnico, con la participación de diversos grupos de la Dirección de Calidad y teniendo en cuenta los avances con los que cuenta el MEN relacionados con fomación de estudiantes de media. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitirá capacitar a docentes en media ténica. | 0 | Se cuenta con el insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 8 de marzo. Actualmente se encuentran en revisión de la Oficina de Contratación. | 0 | El pasado 19 de abril en comité de contratación se aprobó la necesidad de iniciar un proceso de contratación para capacitar a los docentes de media técnica en municipios de posconflicto. Se espera iniciar con la publicación de la convocatoria en el mes de mayo. | 0 | El insumo fue aprobado por parte del Comité de Contratación el 19 de abril de 2018, sin embargo, se solicitó ajuste de 5,5 meses a 5 meses. El presupuesto ya fue ajustado de acuerdo a estas disposiciones y se llevó a comité de contratación el pasado 17 y 2 de mayo. Los pliegos se publicarán el 31 de mayo. | 0 | Convocatoria publicada el 31 de mayo de Concurso de Méritos en Colombia Compra Eficiente | 0 | El 31 de mayo se realizó la publicación del prepliego que, de acuerdo con la orientación de la Oficina de Contratación se bajó del sistema para cambiar a una modalidad en la que pudieran participar entidades sin ánimo de lucro. Durante el mes de julio se realizó el estudio de mercado correspondiente, sin embargo, el proceso no ha avanzado pues debido a la transición del cambio de gobierno, se solicitó pausar los procesos de contratación hasta nuevo aviso. | 0 | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de contratación, el día 27 de junio, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso. Las razones son: 1. Hacer cambios en los criterios de participación, habilitantes y de evaluación implican cambiar de fondo el proyecto. 2. El proceso debería iniciar desde el paso 1, análisis del sector, de tal forma que los tiempos de ejecución no serían suficientes. | 0 | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de contratación, el día 27 de junio, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso. Las razones son: 1. Hacer cambios en los criterios de participación, habilitantes y de evaluación implican cambiar de fondo el proyecto. 2. El proceso debería iniciar desde el paso 1, análisis del sector, de tal forma que los tiempos de ejecución no serían suficientes. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 100% | 0.001% | Teniendo en cuenta que aún no se realiza la publicación de la convocatoria, el proceso sigue en revisión por parte de la Subdirección de Contratación,y no se ha desarrollado la actividad de selección de propuestas por parte de las IES. | 100% | 10% | Los pliegos se publican el 31 de mayo. Demoras por definiciones presupuestales de la Dirección de Calidad. | 100% | 15% | El proceso está publicado. Demoras por definición de presupuesto de la Dirección de Calidad | 100% | 100% | El 31 de mayo se realizó la publicación del prepliego que, de acuerdo con la orientación de la Oficina de Contratación se bajó del sistema para cambiar a una modalidad en la que pudieran participar entidades sin ánimo de lucro. Durante el mes de julio se realizó el estudio de mercado correspondiente, sin embargo, el proceso no ha avanzado pues debido a la transición del cambio de gobierno, se solicitó pausar los procesos de contratación hasta nuevo aviso. | 100% | 100% | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de contratación, el día 27 de junio, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso. Las razones son: 1. Hacer cambios en los criterios de participación, habilitantes y de evaluación implican cambiar de fondo el proyecto. 2. El proceso debería iniciar desde el paso 1, análisis del sector, de tal forma que los tiempos de ejecución no serían suficientes. | 100% | 100% | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de Contratación, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso por las raoznes expuestas en el reporte de avances del mes de agosto. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL039
IN | I | 1 | 01 | 1 | 08 | 001 | 03 | I-101-1-0800103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | SI | Docentes capacitados de media técnica en municipios de postconflicto | Número de docentes capacitados de media técnica en municipios de posconflicto | 0.27 | Número | 100 | SI | 26/02/2018 22/10/2018 | Revisar los lineamientos curriculares: guía docente, guía estudiantes, lineamientos, guía para la formulación, etc. | 4322100% | 4328100% | mayo | 60 | 61 | 0 | 925000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 12 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Documento de revisión |  | Se avanzó en la construcción del anexo técnico, con la participación de diversos grupos de la Dirección de Calidad y teniendo en cuenta los avances con los que cuenta el MEN relacionados con fomación de estudiantes de media. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitirá capacitar a docentes en media ténica. | 0 | Se cuenta con el insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 8 de marzo. Actualmente se encuentran en revisión de la Oficina de Contratación. | 0 | El pasado 19 de abril en comité de contratación se aprobó la necesidad de iniciar un proceso de contratación para capacitar a los docentes de media técnica en municipios de posconflicto. Se espera iniciar con la publicación de la convocatoria en el mes de mayo. | 0 | El insumo fue aprobado por parte del Comité de Contratación el 19 de abril de 2018, sin embargo, se solicitó ajuste de 5,5 meses a 5 meses. El presupuesto ya fue ajustado de acuerdo a estas disposiciones y se llevó a comité de contratación el pasado 17 y 2 de mayo. Los pliegos se publicarán el 31 de mayo. | 0 | Convocatoria publicada el 31 de mayo de Concurso de Méritos en Colombia Compra Eficiente | 0 | El 31 de mayo se realizó la publicación del prepliego que, de acuerdo con la orientación de la Oficina de Contratación se bajó del sistema para cambiar a una modalidad en la que pudieran participar entidades sin ánimo de lucro. Durante el mes de julio se realizó el estudio de mercado correspondiente, sin embargo, el proceso no ha avanzado pues debido a la transición del cambio de gobierno, se solicitó pausar los procesos de contratación hasta nuevo aviso. | 0 | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de contratación, el día 27 de junio, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso. Las razones son: 1. Hacer cambios en los criterios de participación, habilitantes y de evaluación implican cambiar de fondo el proyecto. 2. El proceso debería iniciar desde el paso 1, análisis del sector, de tal forma que los tiempos de ejecución no serían suficientes. | 0 | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de contratación, el día 27 de junio, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso. Las razones son: 1. Hacer cambios en los criterios de participación, habilitantes y de evaluación implican cambiar de fondo el proyecto. 2. El proceso debería iniciar desde el paso 1, análisis del sector, de tal forma que los tiempos de ejecución no serían suficientes. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 50% | 1% | Los pliegos se publican el 31 de mayo. Demoras por definiciones presupuestales de la Dirección de Calidad. | 100% | 1% | El proceso está publicado. Demoras por definición de presupuesto de la Dirección de Calidad | 100% | 100% | El 31 de mayo se realizó la publicación del prepliego que, de acuerdo con la orientación de la Oficina de Contratación se bajó del sistema para cambiar a una modalidad en la que pudieran participar entidades sin ánimo de lucro. Durante el mes de julio se realizó el estudio de mercado correspondiente, sin embargo, el proceso no ha avanzado pues debido a la transición del cambio de gobierno, se solicitó pausar los procesos de contratación hasta nuevo aviso. | 100% | 100% | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de contratación, el día 27 de junio, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso. Las razones son: 1. Hacer cambios en los criterios de participación, habilitantes y de evaluación implican cambiar de fondo el proyecto. 2. El proceso debería iniciar desde el paso 1, análisis del sector, de tal forma que los tiempos de ejecución no serían suficientes. | 100% | 100% | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de Contratación, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso por las raoznes expuestas en el reporte de avances del mes de agosto. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL040
IN | I | 1 | 01 | 1 | 08 | 001 | 04 | I-101-1-0800104 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | SI | Docentes capacitados de media técnica en municipios de postconflicto | Número de docentes capacitados de media técnica en municipios de posconflicto | 0.27 | Número | 100 | SI | 26/02/2018 22/10/2018 | Entregar documentos revisados | 4325200% | 4328100% | junio | 29 | 30 | 0 | 925000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 13 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Documento de revisión |  | Se avanzó en la construcción del anexo técnico, con la participación de diversos grupos de la Dirección de Calidad y teniendo en cuenta los avances con los que cuenta el MEN relacionados con fomación de estudiantes de media. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitirá capacitar a docentes en media ténica. | 0 | Se cuenta con el insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 8 de marzo. Actualmente se encuentran en revisión de la Oficina de Contratación. | 0 | El pasado 19 de abril en comité de contratación se aprobó la necesidad de iniciar un proceso de contratación para capacitar a los docentes de media técnica en municipios de posconflicto. Se espera iniciar con la publicación de la convocatoria en el mes de mayo. | 0 | El insumo fue aprobado por parte del Comité de Contratación el 19 de abril de 2018, sin embargo, se solicitó ajuste de 5,5 meses a 5 meses. El presupuesto ya fue ajustado de acuerdo a estas disposiciones y se llevó a comité de contratación el pasado 17 y 2 de mayo. Los pliegos se publicarán el 31 de mayo. | 0 | Convocatoria publicada el 31 de mayo de Concurso de Méritos en Colombia Compra Eficiente | 0 | El 31 de mayo se realizó la publicación del prepliego que, de acuerdo con la orientación de la Oficina de Contratación se bajó del sistema para cambiar a una modalidad en la que pudieran participar entidades sin ánimo de lucro. Durante el mes de julio se realizó el estudio de mercado correspondiente, sin embargo, el proceso no ha avanzado pues debido a la transición del cambio de gobierno, se solicitó pausar los procesos de contratación hasta nuevo aviso. | 0 | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de contratación, el día 27 de junio, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso. Las razones son: 1. Hacer cambios en los criterios de participación, habilitantes y de evaluación implican cambiar de fondo el proyecto. 2. El proceso debería iniciar desde el paso 1, análisis del sector, de tal forma que los tiempos de ejecución no serían suficientes. | 0 | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de contratación, el día 27 de junio, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso. Las razones son: 1. Hacer cambios en los criterios de participación, habilitantes y de evaluación implican cambiar de fondo el proyecto. 2. El proceso debería iniciar desde el paso 1, análisis del sector, de tal forma que los tiempos de ejecución no serían suficientes. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 1% | El proceso está publicado. Demoras por definición de presupuesto de la Dirección de Calidad | 100% | 100% | El 31 de mayo se realizó la publicación del prepliego que, de acuerdo con la orientación de la Oficina de Contratación se bajó del sistema para cambiar a una modalidad en la que pudieran participar entidades sin ánimo de lucro. Durante el mes de julio se realizó el estudio de mercado correspondiente, sin embargo, el proceso no ha avanzado pues debido a la transición del cambio de gobierno, se solicitó pausar los procesos de contratación hasta nuevo aviso. | 100% | 100% | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de contratación, el día 27 de junio, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso. Las razones son: 1. Hacer cambios en los criterios de participación, habilitantes y de evaluación implican cambiar de fondo el proyecto. 2. El proceso debería iniciar desde el paso 1, análisis del sector, de tal forma que los tiempos de ejecución no serían suficientes. | 100% | 100% | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de Contratación, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso por las raoznes expuestas en el reporte de avances del mes de agosto. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL041
IN | I | 1 | 01 | 1 | 08 | 001 | 05 | I-101-1-0800105 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | SI | Docentes capacitados de media técnica en municipios de postconflicto | Número de docentes capacitados de media técnica en municipios de posconflicto | 0.27 | Número | 100 | SI | 26/02/2018 22/10/2018 | Socializar y ajustar de acuerdo a socializaciones | 4325200% | 4328100% | junio | 29 | 30 | 0 | 925000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 14 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Actas de socialización |  | Se avanzó en la construcción del anexo técnico, con la participación de diversos grupos de la Dirección de Calidad y teniendo en cuenta los avances con los que cuenta el MEN relacionados con fomación de estudiantes de media. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitirá capacitar a docentes en media ténica. | 0 | Se cuenta con el insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 8 de marzo. Actualmente se encuentran en revisión de la Oficina de Contratación. | 0 | El pasado 19 de abril en comité de contratación se aprobó la necesidad de iniciar un proceso de contratación para capacitar a los docentes de media técnica en municipios de posconflicto. Se espera iniciar con la publicación de la convocatoria en el mes de mayo. | 0 | El insumo fue aprobado por parte del Comité de Contratación el 19 de abril de 2018, sin embargo, se solicitó ajuste de 5,5 meses a 5 meses. El presupuesto ya fue ajustado de acuerdo a estas disposiciones y se llevó a comité de contratación el pasado 17 y 2 de mayo. Los pliegos se publicarán el 31 de mayo. | 0 | Convocatoria publicada el 31 de mayo de Concurso de Méritos en Colombia Compra Eficiente | 0 | El 31 de mayo se realizó la publicación del prepliego que, de acuerdo con la orientación de la Oficina de Contratación se bajó del sistema para cambiar a una modalidad en la que pudieran participar entidades sin ánimo de lucro. Durante el mes de julio se realizó el estudio de mercado correspondiente, sin embargo, el proceso no ha avanzado pues debido a la transición del cambio de gobierno, se solicitó pausar los procesos de contratación hasta nuevo aviso. | 0 | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de contratación, el día 27 de junio, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso. Las razones son: 1. Hacer cambios en los criterios de participación, habilitantes y de evaluación implican cambiar de fondo el proyecto. 2. El proceso debería iniciar desde el paso 1, análisis del sector, de tal forma que los tiempos de ejecución no serían suficientes. | 0 | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de contratación, el día 27 de junio, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso. Las razones son: 1. Hacer cambios en los criterios de participación, habilitantes y de evaluación implican cambiar de fondo el proyecto. 2. El proceso debería iniciar desde el paso 1, análisis del sector, de tal forma que los tiempos de ejecución no serían suficientes. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 1% | El proceso está publicado. Demoras por definición de presupuesto de la Dirección de Calidad | 100% | 100% | El 31 de mayo se realizó la publicación del prepliego que, de acuerdo con la orientación de la Oficina de Contratación se bajó del sistema para cambiar a una modalidad en la que pudieran participar entidades sin ánimo de lucro. Durante el mes de julio se realizó el estudio de mercado correspondiente, sin embargo, el proceso no ha avanzado pues debido a la transición del cambio de gobierno, se solicitó pausar los procesos de contratación hasta nuevo aviso. | 100% | 100% | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de contratación, el día 27 de junio, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso. Las razones son: 1. Hacer cambios en los criterios de participación, habilitantes y de evaluación implican cambiar de fondo el proyecto. 2. El proceso debería iniciar desde el paso 1, análisis del sector, de tal forma que los tiempos de ejecución no serían suficientes. | 100% | 100% | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de Contratación, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso por las raoznes expuestas en el reporte de avances del mes de agosto. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL042
IN | I | 1 | 01 | 1 | 08 | 001 | 06 | I-101-1-0800106 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | SI | Docentes capacitados de media técnica en municipios de postconflicto | Número de docentes capacitados de media técnica en municipios de posconflicto | 0.27 | Número | 100 | SI | 26/02/2018 22/10/2018 | Hacer la entrega final de documentos e implementación en EE | 4325200% | 4328100% | junio | 29 | 30 | 0 | 925000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 15 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Documento de implementación |  | Se avanzó en la construcción del anexo técnico, con la participación de diversos grupos de la Dirección de Calidad y teniendo en cuenta los avances con los que cuenta el MEN relacionados con fomación de estudiantes de media. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitirá capacitar a docentes en media ténica. | 0 | Se cuenta con el insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 8 de marzo. Actualmente se encuentran en revisión de la Oficina de Contratación. | 0 | El pasado 19 de abril en comité de contratación se aprobó la necesidad de iniciar un proceso de contratación para capacitar a los docentes de media técnica en municipios de posconflicto. Se espera iniciar con la publicación de la convocatoria en el mes de mayo. | 0 | El insumo fue aprobado por parte del Comité de Contratación el 19 de abril de 2018, sin embargo, se solicitó ajuste de 5,5 meses a 5 meses. El presupuesto ya fue ajustado de acuerdo a estas disposiciones y se llevó a comité de contratación el pasado 17 y 2 de mayo. Los pliegos se publicarán el 31 de mayo. | 0 | Convocatoria publicada el 31 de mayo de Concurso de Méritos en Colombia Compra Eficiente | 0 | El 31 de mayo se realizó la publicación del prepliego que, de acuerdo con la orientación de la Oficina de Contratación se bajó del sistema para cambiar a una modalidad en la que pudieran participar entidades sin ánimo de lucro. Durante el mes de julio se realizó el estudio de mercado correspondiente, sin embargo, el proceso no ha avanzado pues debido a la transición del cambio de gobierno, se solicitó pausar los procesos de contratación hasta nuevo aviso. | 0 | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de contratación, el día 27 de junio, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso. Las razones son: 1. Hacer cambios en los criterios de participación, habilitantes y de evaluación implican cambiar de fondo el proyecto. 2. El proceso debería iniciar desde el paso 1, análisis del sector, de tal forma que los tiempos de ejecución no serían suficientes. | 0 | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de contratación, el día 27 de junio, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso. Las razones son: 1. Hacer cambios en los criterios de participación, habilitantes y de evaluación implican cambiar de fondo el proyecto. 2. El proceso debería iniciar desde el paso 1, análisis del sector, de tal forma que los tiempos de ejecución no serían suficientes. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 1% | El proceso está publicado. Demoras por definición de presupuesto de la Dirección de Calidad | 100% | 100% | El 31 de mayo se realizó la publicación del prepliego que, de acuerdo con la orientación de la Oficina de Contratación se bajó del sistema para cambiar a una modalidad en la que pudieran participar entidades sin ánimo de lucro. Durante el mes de julio se realizó el estudio de mercado correspondiente, sin embargo, el proceso no ha avanzado pues debido a la transición del cambio de gobierno, se solicitó pausar los procesos de contratación hasta nuevo aviso. | 100% | 100% | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de contratación, el día 27 de junio, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso. Las razones son: 1. Hacer cambios en los criterios de participación, habilitantes y de evaluación implican cambiar de fondo el proyecto. 2. El proceso debería iniciar desde el paso 1, análisis del sector, de tal forma que los tiempos de ejecución no serían suficientes. | 100% | 100% | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de Contratación, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso por las raoznes expuestas en el reporte de avances del mes de agosto. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL043
IN | I | 1 | 01 | 1 | 08 | 001 | 07 | I-101-1-0800107 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | SI | Docentes capacitados de media técnica en municipios de postconflicto | Número de docentes capacitados de media técnica en municipios de posconflicto | 0.27 | Número | 100 | SI | 26/02/2018 22/10/2018 | Capacitar docente en currículos exploratorios, y acompañamiento en la implementación de los currículos | 4325200% | 4343400% | junio | 182 | 183 | 0 | 925000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 16 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Informes de implementación y listas de asistencia |  | Se avanzó en la construcción del anexo técnico, con la participación de diversos grupos de la Dirección de Calidad y teniendo en cuenta los avances con los que cuenta el MEN relacionados con fomación de estudiantes de media. | 0 | Ya se construyó el anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación, el cual permitirá capacitar a docentes en media ténica. | 0 | Se cuenta con el insumo del proceso, análisis de sector y estudio de mercado cargados en Neón el 8 de marzo. Actualmente se encuentran en revisión de la Oficina de Contratación. | 0 | El pasado 19 de abril en comité de contratación se aprobó la necesidad de iniciar un proceso de contratación para capacitar a los docentes de media técnica en municipios de posconflicto. Se espera iniciar con la publicación de la convocatoria en el mes de mayo. | 0 | El insumo fue aprobado por parte del Comité de Contratación el 19 de abril de 2018, sin embargo, se solicitó ajuste de 5,5 meses a 5 meses. El presupuesto ya fue ajustado de acuerdo a estas disposiciones y se llevó a comité de contratación el pasado 17 y 2 de mayo. Los pliegos se publicarán el 31 de mayo. | 0 | Convocatoria publicada el 31 de mayo de Concurso de Méritos en Colombia Compra Eficiente | 0 | El 31 de mayo se realizó la publicación del prepliego que, de acuerdo con la orientación de la Oficina de Contratación se bajó del sistema para cambiar a una modalidad en la que pudieran participar entidades sin ánimo de lucro. Durante el mes de julio se realizó el estudio de mercado correspondiente, sin embargo, el proceso no ha avanzado pues debido a la transición del cambio de gobierno, se solicitó pausar los procesos de contratación hasta nuevo aviso. | 0 | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de contratación, el día 27 de junio, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso. Las razones son: 1. Hacer cambios en los criterios de participación, habilitantes y de evaluación implican cambiar de fondo el proyecto. 2. El proceso debería iniciar desde el paso 1, análisis del sector, de tal forma que los tiempos de ejecución no serían suficientes. | 0 | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de contratación, el día 27 de junio, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso. Las razones son: 1. Hacer cambios en los criterios de participación, habilitantes y de evaluación implican cambiar de fondo el proyecto. 2. El proceso debería iniciar desde el paso 1, análisis del sector, de tal forma que los tiempos de ejecución no serían suficientes. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 1% | El proceso está publicado. Demoras por definición de presupuesto de la Dirección de Calidad | 30% | 30% | El 31 de mayo se realizó la publicación del prepliego que, de acuerdo con la orientación de la Oficina de Contratación se bajó del sistema para cambiar a una modalidad en la que pudieran participar entidades sin ánimo de lucro. Durante el mes de julio se realizó el estudio de mercado correspondiente, sin embargo, el proceso no ha avanzado pues debido a la transición del cambio de gobierno, se solicitó pausar los procesos de contratación hasta nuevo aviso. | 50% | 50% | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de contratación, el día 27 de junio, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso. Las razones son: 1. Hacer cambios en los criterios de participación, habilitantes y de evaluación implican cambiar de fondo el proyecto. 2. El proceso debería iniciar desde el paso 1, análisis del sector, de tal forma que los tiempos de ejecución no serían suficientes. | 70% | 70% | Tomando en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de Contratación, la Dirección de Calidad decidió no continuar con este proceso por las raoznes expuestas en el reporte de avances del mes de agosto. | 90% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL044
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 008 | 01 | I-101-0-1300801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | ETCs con Planes de Permanencia para Media, para focalizar instituciones educativas, y estudiantes beneficiarios de la estrategia. | Número de ETC's con Planes de Permanencia para Media para focalizar instituciones educativas y estudiantes beneficiarios de la estrategia | 0.35 | Número | 15 |  |  | Identificar las Secretarías más críticas | 4310100% | 4313000% | enero | 29 | 30 | 0 | 0 | N/A | 0 | 17 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Lista de SE focalizadas |  |  | 0 | Se realizaron asistencias técnicas en Antioquia, Apartadó, Turbo y Nariño para asesorar la construcción de los planes de permanencia. | 0 | Se realizaron la asistencias técnicas en Bolívar, Cauca, Córboda, Chocó, Guajira, Tumaco, Florencia y Arauca. En este caso, no tenemos avance en meta. Los planes los tendríamos en el segundo semestre del año, por ahora estamos asesorando a las secretarías para en la elaboración. | 0 | Se continuó con el proceso de asistencias técnicas en Santa Marta, Ciénaga y Putumayo. Los planes los tendríamos en el segundo semestre del año, por ahora se avanza en la asesoría a las secreatarías de educación para su construcción. | 0 | Se realizaron los planes en las 15 secretarías de educación y se les realiza seguimiento | 15 | Se identificaron en enero y se han atendido con asistencias técnicas | 15 | En el primer semestre se realizó asistencia técnica a las 15 secretaría de educación. | 15 | En el primer semestre se realizó asistencia técnica a las 15 secretarías de educación. | 15 | Durante el primer semestre del año en curso se realizaron las asistencias técnica programadas. | 15 | Durante el primer semestre del año en curso se realizaron las asistencias técnicas programadas. | 15 | Durante el primer semestre del año en curso se realizaron las asistencias técnicas programadas. | 15 | Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente en el primer semestre de 2018, mediante asistencias tecnicas a las 15 ETC que realizaron los planes de pemanencia para Media | 100% | 100% | Se focalizaron las SE priorizadas para el acompañamiento de la Ruta pedagógica integrada. | 100% | 100% | En enero se focalizaron las SE priorizadas para el acompañamiento de la Ruta pedagógica integrada. | 100% | 100% | En enero se focalizaron las SE priorizadas para el acompañamiento de la Ruta pedagógica integrada. | 100% | 100% | En enero se focalizaron las SE priorizadas para el acompañamiento de la Ruta pedagógica integrada. | 100% | 100% | Se realizó asistencia técnica a las 15 secretarías para desarrollar su planes de permanencia. | 100% | 100% | Se realizó la asistencia técnica a las 15 secretarías, se les realiza seguimiento a los planes. | 100% | 100% | En el primer semestre se realizó asistencia técnica a las Secretaría de Educación. En julio no se continuaron los seguimientos presenciales por restricciones de viajes debido a cambio de gobierno. | 100% | 100% | En el primer semestre se realizaron las asistencias técnicas programadas. De igual manera, para continuar con el ejercicio de seguimienot a los planes de asistencia técnica, se espera realizar | 100% | 100% | Durante el primer semestre del año en curso se realizaron las asistencias técnicas programadas. | 100% | 100% | Durante el primer semestre del año en curso se realizaron las asistencias técnicas programadas. | 100% | 100% | Durante el primer semestre del año en curso se realizaron las asistencias técnicas programadas. | 100% | 100% | Durante el primer semestre del año se identificaron las SE más criticas, lass cuales fueron focalizadas para la realización de los acompañamientos para la construcción de los planes de permanencia | CAL045
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 008 | 02 | I-101-0-1300802 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | ETCs con Planes de Permanencia para Media, para focalizar instituciones educativas, y estudiantes beneficiarios de la estrategia. | Número de ETC's con Planes de Permanencia para Media para focalizar instituciones educativas y estudiantes beneficiarios de la estrategia | 0.35 | Número | 15 |  |  | Diseñar de protocolos para talleres en SE sobre planes de permanencia como parte de la Ruta Pedagógica Integrada. | 4310100% | 4313000% | enero | 29 | 30 | 0 | 0 | N/A | 0 | 18 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Documento con protocolo de asistencias técnicas |  |  | 0 | Se realizaron asistencias técnicas en Antioquia, Apartadó, Turbo y Nariño para asesorar la construcción de los planes de permanencia. | 0 | Se realizaron la asistencias técnicas en Bolívar, Cauca, Córboda, Chocó, Guajira, Tumaco, Florencia y Arauca. En este caso, no tenemos avance en meta. Los planes los tendríamos en el segundo semestre del año, por ahora estamos asesorando a las secretarías para en la elaboración. | 0 | Se continuó con el proceso de asistencias técnicas en Santa Marta, Ciénaga y Putumayo. Los planes los tendríamos en el segundo semestre del año, por ahora se avanza en la asesoría a las secreatarías de educación para su construcción. | 0 | Se realizaron los planes en las 15 secretarías de educación y se les realiza seguimiento | 15 | Se identificaron en enero y se han atendido con asistencias técnicas | 15 | En el primer semestre se realizó asistencia técnica a las 15 secretaría de educación. | 15 | En el primer semestre se realizó asistencia técnica a las 15 secretarías de educación. | 15 | Durante el primer semestre del año en curso se realizaron las asistencias técnica programadas. | 15 | Durante el primer semestre del año en curso se realizaron las asistencias técnicas programadas. | 15 | Durante el primer semestre del año en curso se realizaron las asistencias técnicas programadas. | 15 | Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente en el primer semestre de 2018, mediante asistencias tecnicas a las 15 ETC que realizaron los planes de pemanencia para Media | 100% | 100% | Ya se encuentran diseñados los protocolos que empezarán a implementar en 15 Secretarías: Caquetá, Florencia, Córdoba, Chocó, Cauca, Turbo, Apartadó, Bolívar, Putumayo, Antioquia, Santa Marta, Arauca, Nariño,Valledupar, Tumaco. | 100% | 100% | Desde enero se diseñaron los protocolos que empezarán a implementar en 15 Secretarías: Caquetá, Florencia, Córdoba, Chocó, Cauca, Turbo, Apartadó, Bolívar, Putumayo, Antioquia, Santa Marta, Arauca, Nariño,Valledupar y Tumaco. | 100% | 100% | Desde enero se diseñaron los protocolos que empezarán a implementar en 15 Secretarías: Caquetá, Florencia, Córdoba, Chocó, Cauca, Turbo, Apartadó, Bolívar, Putumayo, Antioquia, Santa Marta, Arauca, Nariño,Valledupar y Tumaco. | 100% | 100% | Desde enero se diseñaron los protocolos que empezarán a implementar en 15 Secretarías: Caquetá, Florencia, Córdoba, Chocó, Cauca, Turbo, Apartadó, Bolívar, Putumayo, Antioquia, Santa Marta, Arauca, Nariño,Valledupar y Tumaco. | 100% | 100% | Cumplido en enero el 100% . Se diseñaron los protocolos que empezarán a implementar en 15 Secretarías: Caquetá, Florencia, Córdoba, Chocó, Cauca, Turbo, Apartadó, Bolívar, Putumayo, Antioquia, Santa Marta, Arauca, Nariño,Valledupar y Tumaco. | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | En el mes de enero se dio cumplimiento a esta actividad | 100% | 100% | En el mes de enero se cumplió esta actividad. | 100% | 100% | En el mes de enero se cumplió esta actividad. | 100% | 100% | En el mes de enero se cumplió con esta actividad | 100% | 100% | En el mes de enero se cumplió con esta actividad. | 100% | 100% | En el mes de enero se Diseñó los protocolos paa los talleres en la SE sobre planes de permanencia | CAL046
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 008 | 03 | I-101-0-1300803 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | ETCs con Planes de Permanencia para Media, para focalizar instituciones educativas, y estudiantes beneficiarios de la estrategia. | Número de ETC's con Planes de Permanencia para Media para focalizar instituciones educativas y estudiantes beneficiarios de la estrategia | 0.35 | Número | 15 |  |  | Hacer los talleres para que 15 ETCs más críticas construyan su plan | 4314300% | 4319000% | febrero | 47 | 61 | 0 | 16500000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 19 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Listas de asistencia e informes de talleres |  |  | 0 | Se realizaron asistencias técnicas en Antioquia, Apartadó, Turbo y Nariño para asesorar la construcción de los planes de permanencia. | 0 | Se realizaron la asistencias técnicas en Bolívar, Cauca, Córboda, Chocó, Guajira, Tumaco, Florencia y Arauca. En este caso, no tenemos avance en meta. Los planes los tendríamos en el segundo semestre del año, por ahora estamos asesorando a las secretarías para en la elaboración. | 0 | Se continuó con el proceso de asistencias técnicas en Santa Marta, Ciénaga y Putumayo. Los planes los tendríamos en el segundo semestre del año, por ahora se avanza en la asesoría a las secreatarías de educación para su construcción. | 0 | Se realizaron los planes en las 15 secretarías de educación y se les realiza seguimiento | 15 | Se identificaron en enero y se han atendido con asistencias técnicas | 15 | En el primer semestre se realizó asistencia técnica a las 15 secretaría de educación. | 15 | En el primer semestre se realizó asistencia técnica a las 15 secretarías de educación. | 15 | Durante el primer semestre del año en curso se realizaron las asistencias técnica programadas. | 15 | Durante el primer semestre del año en curso se realizaron las asistencias técnicas programadas. | 15 | Durante el primer semestre del año en curso se realizaron las asistencias técnicas programadas. | 15 | Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente en el primer semestre de 2018, mediante asistencias tecnicas a las 15 ETC que realizaron los planes de pemanencia para Media | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | Se realizaron asistencias técnicas para construcción del plan de permanencia en 4 ETCs: Antioquia, Turbo, Apartadó y Nariño | 100% | 80% | Se realizaron la asistencias técnicas en Bolívar, Cauca Córboda, Chocó, Guajira, Tumaco, Florencia y Arauca. Faltan ETCs de Santa Marta, Ciénaga y Putumayo, por agenda de las ETCs, y se tienen programadas las comisiones para el mes de abril. | 100% | 100% | En abril se cumplió con las asistencia técnicas programadas a 15 ETC. | 100% | 100% | En abril se cumplió con las asistencia técnicas programadas a 15 ETC. Caquetá, Florencia, Córdoba, Chocó, Cauca, Turbo, Apartadó, Bolívar, Putumayo, Antioquia, Santa Marta, Arauca, Nariño,Valledupar y Tumaco. | 100% | 100% | Se realizó la asistencia técnica a las 15 secretarías, se les realiza seguimiento a los planes. | 100% | 100% | En el mes de abril se dio cumplimiento a esta actividad a traves de las asistencias técnicas a las 15 ETC | 100% | 100% | En el mes de abril se dio cumplimiento a esta actividad. | 100% | 100% | En el mes de abril se cumplió esta actividad. | 100% | 100% | En el mes de abril se cumplió con esta actividad | 100% | 100% | En el mes de enero se cumplió con esta actividad. | 100% | 100% | En el mes de abril se cumplio esta actividad finalizando la primera asistencia técnica a las SE focalizadas, en el mes de noviembre se realizó asistencia técnica para acompañar los planes de implementación progresiva de Florencia - Caquetá, Montería - Córdoba, Tumaco - Nariño y Popayan - Cauca. | CAL047
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 008 | 04 | I-101-0-1300804 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | ETCs con Planes de Permanencia para Media, para focalizar instituciones educativas, y estudiantes beneficiarios de la estrategia. | Número de ETC's con Planes de Permanencia para Media para focalizar instituciones educativas y estudiantes beneficiarios de la estrategia | 0.35 | Número | 15 |  |  | Hacer Seguimiento a planes de las ETC | 4319100% | 4337300% | abril | 182 | 183 | 0 | 16500000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 20 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Actas de seguimiento |  |  | 0 | Se realizaron asistencias técnicas en Antioquia, Apartadó, Turbo y Nariño para asesorar la construcción de los planes de permanencia. | 0 | Se realizaron la asistencias técnicas en Bolívar, Cauca, Córboda, Chocó, Guajira, Tumaco, Florencia y Arauca. En este caso, no tenemos avance en meta. Los planes los tendríamos en el segundo semestre del año, por ahora estamos asesorando a las secretarías para en la elaboración. | 0 | Se continuó con el proceso de asistencias técnicas en Santa Marta, Ciénaga y Putumayo. Los planes los tendríamos en el segundo semestre del año, por ahora se avanza en la asesoría a las secreatarías de educación para su construcción. | 0 | Se realizaron los planes en las 15 secretarías de educación y se les realiza seguimiento | 15 | Se identificaron en enero y se han atendido con asistencias técnicas | 15 | En el primer semestre se realizó asistencia técnica a las 15 secretaría de educación. | 15 | En el primer semestre se realizó asistencia técnica a las 15 secretarías de educación. | 15 | Durante el primer semestre del año en curso se realizaron las asistencias técnica programadas. | 15 | Durante el primer semestre del año en curso se realizaron las asistencias técnicas programadas. | 15 | Durante el primer semestre del año en curso se realizaron las asistencias técnicas programadas. | 15 | Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente en el primer semestre de 2018, mediante asistencias tecnicas a las 15 ETC que realizaron los planes de pemanencia para Media | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 10% | 5% | Los planes serán revisados en el segundo semestre del año, posterior a las asesorías para su construcción. Ya se tiene el diseño del instrumento de seguimiento. | 25% | 25% | Ya se cuenta con el plan de seguimiento a las ETC a las que se les realizó la asistenica técnica para la construcción de sus planes de permanencia. En el mes de junio se iniciará el seguimiento. | 40% | 40% | Se realizó la asistencia técnica a las 15 secretarías, se les realiza seguimiento a los planes. | 60% | 60% | Seguimiento desde Bogotá por restricciones de viaje debido a cambio de goobierno | 80% | 80% | Se realizará una estrategia para hacer seguimiento a la construcción y ejecución de los planes de manera virtual. | 100% | 100% | El equipo se encuentra programando asistencias técnicas a las 15 SE priorizadas para hacer acompañamiento presencial pues ya se cuenta con el recurso. | 100% | 80% | El equipo se encuentra programando asistencias técnicas para noviembre, para hacer acompañamiento presencial a las ETC que hacen falta. | 100% | 90% | Se realizó asistencia técnica para acompañar los planes de implementación progresiva de Florencia - Caquetá, Montería - Córdoba, Tumaco - Nariño y Popayan - Cauca. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplio en el mes de diciembre, se realizaron seguimiento vituales e insitu a los 15 planes Departamentales. | CAL048
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 008 | 05 | I-101-0-1300805 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | ETCs con Planes de Permanencia para Media, para focalizar instituciones educativas, y estudiantes beneficiarios de la estrategia. | Número de ETC's con Planes de Permanencia para Media para focalizar instituciones educativas y estudiantes beneficiarios de la estrategia | 0.35 | Número | 15 |  |  | Hacer la evaluación a planes de las ETC | 4337300% | 4343400% | septiembre | 61 | 61 | 0 | 16500000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 21 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Actas de evaluación |  |  | 0 | Se realizaron asistencias técnicas en Antioquia, Apartadó, Turbo y Nariño para asesorar la construcción de los planes de permanencia. | 0 | Se realizaron la asistencias técnicas en Bolívar, Cauca, Córboda, Chocó, Guajira, Tumaco, Florencia y Arauca. En este caso, no tenemos avance en meta. Los planes los tendríamos en el segundo semestre del año, por ahora estamos asesorando a las secretarías para en la elaboración. | 0 | Se continuó con el proceso de asistencias técnicas en Santa Marta, Ciénaga y Putumayo. Los planes los tendríamos en el segundo semestre del año, por ahora se avanza en la asesoría a las secreatarías de educación para su construcción. | 0 | Se realizaron los planes en las 15 secretarías de educación y se les realiza seguimiento | 15 | Se identificaron en enero y se han atendido con asistencias técnicas | 15 | En el primer semestre se realizó asistencia técnica a las 15 secretaría de educación. | 15 | En el primer semestre se realizó asistencia técnica a las 15 secretarías de educación. | 15 | Durante el primer semestre del año en curso se realizaron las asistencias técnica programadas. | 15 | Durante el primer semestre del año en curso se realizaron las asistencias técnicas programadas. | 15 | Durante el primer semestre del año en curso se realizaron las asistencias técnicas programadas. | 15 | Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente en el primer semestre de 2018, mediante asistencias tecnicas a las 15 ETC que realizaron los planes de pemanencia para Media | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | Se ha realizado sesiones de retro alimentación de las AT realizadas. | 100% | 90% | En las asistencias técnicas se realiza la evaluación de los planes de las ETC visitadas. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplio en el mes de diciembre, se realizaron la evalaución de los planes Departamentales. | CAL049
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 300 | 01 | I-101-0-1330001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Campaña de comunicaciones que permiten disminuir deserción a través de focalización de las estrategias de calidad | Número de campañas de comunicaciones que permiten disminuir deserción a través de focalización de las estrategias de calidad | 1.75 | Número | 1 |  |  | Hacer la impresión Volantes y realización video que permiten es disminuir deserción a través de focalizar las estrategias de calidad | 4313200% | 4319000% | febrero | 58 | 61 | 0 | 13143900 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 22 profesionales por prestación de servicios y 3 de planta | Volante diagramado y video |  |  | 0 | Se realizó el envío de insumos para el diseño de la propuesta por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | 0 | Se avanza en la campaña con la Oficina Asesora de Comunicaciones. El 23 de marzo se realizó un focus group con estudiantes de colegio en Ciudad Bolívar en Bogotá para revisar conceptos y adecuar los mensajes. Video Avanzado. La campaña comenzará en mayo por decisión de la Oficina Asesora de Comunicaciones para que no se cruce con otras del MEN. Los materiales estarán listos en abril. | 0 | La campaña se tiene proyectada para iniciar en el mes de mayo de acuerdo con la decisión de la Oficina de Comunicaciones. | 1 | Se realizó el lanzamiento de la campaña el 7 de mayo con la presencia de la Ministra de Educación. Y desde la fecha se ha mostrado el material en redes sociales del MEN. Se encuentran hechos los materiales: videos, folletos para redes sociales, entrevistas. | 1 | La Campaña está siendo movilizada a través de las redes sociales del Ministerio de Educación con el nombre "No te quedes a medias". | 1 | La Campaña de comunicaciones fue realizada en mayo y junio de 2018 | 1 | Esta actividad se cumplió entre los meses de mayo y junio de 2018. | 1 | Esta actividad se cumplió entre los meses de mayo y junio del año en curso. | 1 | Esta actividad se cumplió entre los meses de mayo y junio del año en curso. | 1 | Este indicador se cumplió entre los meses de mayo y junio del año en curso. | 1 | La campaña de comunicaciones que permiten disminuir deserción a través de focalización de las estrategias se calidad se diseño y lanzo entre los meses de mayo y junio de 2018 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | Se enviaron todos los insumos solicitados por Oficina Asesora de Comunicaciones y ésta se encuentra formulando la campaña. | 100% | 80% | Se avanza en la campaña con la Oficina Asesora de Comunicaciones. El 23 de marzo se realizó un focus group con estudiantes de colegio en Ciudad Bolívar en Bogotá para revisar conceptos y adecuar los mensajes.Video avanzado. La campaña comenzará en mayo por decisión de la Oficina Asesora de Comunicaciones para que no se cruce con otras del MEN. Los materiales estarán listos en abril. | 100% | 80% | La campaña iniciará en el mes de mayo por disposición de la Oficina de Comunicaciones, con el propósito de que no se cruce con algunas campañas ya programadas. | 100% | 100% | Se realizó el lanzamiento de la campaña el 7 de mayo con la presencia de la Ministra de Educación. Y desde la fecha se ha mostrado el material en redes sociales del MEN. Se encuentran hechos los materiales: videos, folletos para redes sociales, entrevistas. | 100% | 100% | Campaña en redes sociales | 100% | 100% | Campaña de comunicación fué realizada en mayo y junio de 2018 | 100% | 100% | La campaña se realizó entre los meses de mayo y junio de 2018. | 100% | 100% | La campaña se realizó entre los meses de mayo y junio de 2018. | 100% | 100% | La campaña se realizó entre los meses de mayo y junio de 2018. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el pasado mes de junio. | 100% | 100% | Se realizó la camapaña publicitaria el 7 de mayo de 2018, la cual contó con los materiales necesarios, los cuales fueron difundidos en las redes sociales del MEN. | CAL050
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 009 | 01 | I-101-0-1300901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Secretarias de Educación acompañadas | Número de secretarías de educación acompañadas en la ruta de acomnpañamiento pedagógico. | 0.44 | Número | 33 | SI | 4341200% | Hacer el diseño e implementación de la ruta de acompañamiento pedagógico a las SE | 4311500% | 4346500% | enero | 350 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento de ruta de acompañamiento pedagógico y listas de asistencia |  |  | 2 | Realizado el macrodiseño correspondiente al primer encuentro de acompañamiento pedagógico. | 5 | Realizado el encuentro de contextualización de la ruta para facilitadores nuevos. Realizado el encuentro general con facilitadores de la Ruta. Realizada formación ciclo IV y encuentro III con facilitadores de la Ruta y programadas tutorías de refuerzo. | 7 | Se llevó a cabo la formación de facilitadores de la Dirección de Calidad y el inicio de la implementación del acompañamiento a las secretarías de educación desarrollando la sesión correspondiente a ciclo IV y encuentro III. | 11 | Se cerró el primer ciclo de formación y acompañamiento de 2018 para las 95 ETC. Se ha realizado el seguimiento a los avances de las 95 SE a partir del reporte realizado por los facilitadores de la ruta. Se ha adelantado el diseño del acompañamiento virtual y ciclo V-encuentro IV para las 95 SE. | 11 | Se realizó seguimiento al primer acompañamiento realizado y a los esquemas de acompañamiento de las secretarías de educación por medio de seis balances con los facilitadores y se realizó formación para orientar a los facilitadores en el desarrollo de la sesión virtual . Se realizó fortalecimiento del rol de facilitador por medio de un taller de liderazgo y trabajo cooperativo desarrollado por EXE. Se inició diseños para los siguientes acompañamientos. | 11 | Se finalizó el diseño de los protocolos de acompañamiento a SE generales y focalizadas ciclo V. Se realizò la formación a facilitadores para el acompañamiento a SE ciclo V en articulaciòn con la formaciòn Siempre Día E. Se realizó la sesión virtual y el seguimiento a esta equipos de la SE. Se realizaron algunas tutorias a los facilitadores para el desarrollo de la sesión virtual. | 22 | Finalizó el proceso de formaciòn del equipo de facilitadores de la Dirección de Calidad para desarrollar el encuentro IV y ciclo V de acompañamiento en SE a travès de la formaciòn del tercer grupo y encuentros de tutoría, de manera articulada con la estrategia Siempre Día E. Se ha avanzado en el seguimiento al desarrollo de las sesiones virtuales. | 28 | Se mantuvo el seguimiento a los facilitadores del desarrollo de la sesión virtual del ciclo IV y encuentro III. Se actualizó el protocolo, las diapositivas y los instrumentos con el nuevo logo del gobierno, los cambios de fechas y materiales. Se están revisando las evidencias de las SE para analizar la articulación de los esquemas de acompañamiento al PAM y caracterizar los equipos. Se actualizó la línea base. | 33 | Se realizaron los ajustes a los protocolos de formación y acompañamiento. Dos sesiones de formación, dos sesiones de tutorías del ciclo de cierre de la Ruta Pedagógica Integrada. Se realizaron los ajustes al protocolo, PPT e instrumentos del taller Siempre Día E. Apoyamos las llamadas a SE para confirmar fechas de entrega y taller. Se continuo haciendo el seguimiento a las evidenicas y reportes de los facilitadores. | 95 | Se está finalizando la implementación del acompañamiento de cierre y talleres en el marco de la Estrategia Siempre Día E. | 95 | La Ruta Pedagógica Integrada en su alcance de acompañamiento se propuso acompañar a 50 secretarías de educación del país, lo cual se cumplió en su la totalidad, incluyendo 45 más, para un total de 95 secretarías. Se completó el proceso de seguimiento, cierre de reportes y evidencias de los facilitadores de la ruta de secretarías de la Ruta Pedagógica Integrada y a partir de esto se actualizó la línea base del estado actual de los esquemas de acompañamiento pedagógico de todas las secretarías. | 5% | 5% | Se ha avanzado en la definición del esquema operativo de la ruta de SE 2018, así como en el diseño general para el ciclo 4. | 10% | 10% | Realizado el macrodiseño del primer encuentro de acompañamiento pedagógico a SE | 15% | 15% | Realizados el encuentro de contextualización de la ruta para facilitadores nuevos. Realizado el encuentro general con facilitadores de la Ruta. Realizada formación ciclo IV y encuentro III con facilitadores de la Ruta. | 20% | 20% | Se llevó a cabo la formación de facilitadores de la Dirección de Calidad y el inicio de la implementación del acompañamiento a las secretarías de educación desarrollando la sesión correspondiente a ciclo IV y encuentro III. | 30% | 30% | Se cerró el primer ciclo de formación y acompañamiento de 2018 para las 95 ETC. Se ha realizado el seguimiento a los avances de las 95 SE a partir del reporte realizado por los facilitadores de la ruta. Se ha adelantado el diseño del acompañamiento virtual y ciclo V-encuentro IV para las 95 SE. | 40% | 60% | Se realizó seguimiento al primer acompañamiento realizado y a los esquemas de acompañamiento de las secretarías de educación por medio de seis balances con los facilitadores y se realizó formación para orientar a los facilitadores en el desarrollo de la sesión virtual . Se realizó fortalecimiento del rol de facilitador por medio de un taller de liderazgo y trabajo cooperativo desarrollado por EXE. Se inició diseños para los siguientes acompañamientos. | 50% | 50% | Se finalizó el diseño de los protocolos de acompañamiento a SE generales y focalizadas ciclo V. Se realizò la formación a facilitadores para el acompañamiento a SE ciclo V en articulaciòn con la formaciòn Siempre Día E. Se realizó la sesión virtual y el seguimiento a esta equipos de la SE. Se realizaron algunas tutorias a los facilitadores para el desarrollo de la sesión virtual. | 60% | 60% | Finalizó el proceso de formaciòn del equipo de facilitadores de la Dirección de Calidad para desarrollar el encuentro IV y ciclo V de acompañamiento en SE a travès de la formaciòn del tercer grupo y encuentros de tutoría, de manera articulada con la estrategia Siempre Día E. Se ha avanzado en el seguimiento al desarrollo de las sesiones virtuales. | 70% | 70% | Se mantuvo el seguimiento a los facilitadores del desarrollo de la sesión virtual del ciclo IV y encuentro III. Se actualizó el protocolo, las diapositivas y los instrumentos con el nuevo logo del gobierno, los cambios de fechas y materiales. Se están revisando las evidencias de las SE para analizar la articulación de los esquemas de acompañamiento al PAM y caracterizar los equipos. Se actualizó la línea base. | 80% | 85% | Se realizaron los ajustes a los protocolos de formación y acompañamiento. Dos sesiones de formación, dos sesiones de tutorías del ciclo de cierre de la Ruta Pedagógica Integrada. Se realizaron los ajustes al protocolo, PPT e instrumentos del taller Siempre Día E. Apoyamos las llamadas a SE para confirmar fechas de entrega y taller. Se continuo haciendo el seguimiento a las evidenicas y reportes de los facilitadores. | 90% | 90% | Se está finalizando la implementación del acompañamiento de cierre y talleres en el marco de la Estrategia Siempre Día E. | 100% | 100% | La Ruta Pedagógica Integrada desde su alcance se propuso acompañar a 50 secretarías de educación del país, las cuales fueron acompañadas en su la totalidad, incluyendo 45 más, para un total de 95 secretarías. Se completó el proceso de seguimiento, cierre de reportes y evidencias de los facilitadores de la ruta de secretarías de la Ruta Pedagógica Integrada y a partir de esto se actualizó la línea base del estado actual de los esquemas de acompañamiento pedagógico de todas las secretarías. | CAL051
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 010 | 01 | I-101-0-1301001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Encuentros de formación a líderes de JU, PTA, bilingüismo y otros programas | Número de encuentros de formación a líderes JU, PTA, Bilingüismo y otros programas | 1.75 | Número | 3 |  |  | Hacer el diseño e implementación de los encuentros de formación a líderes de JU | 4311500% | 4346500% | enero | 350 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento con diseño de los encuentros de formación a líderes JU y listas de asistencia |  |  | 1 | Relizado el primer encuentro de formación de líderes de Jornada Única los días 14, 15 y 16 de febrero. | 1 | Diseñada y aprobada la II agenda de formación para líderes de Jornada Única que se llevara a cabo del 2 al 5 de abril. Actualizados algunos de los protocolos y herramientas de Jornada Única. Apoyo en la revisión de los protocolos de PTA 2,0 y Pioneros ciclo II. Diseñada la primera formación integrada del 2018. | 3 | Se realizó el encuentro de formación integrada con un total de 215 asistentes, el segundo encuentro de formación de líderes de jornada única con 43 participantes, se apoyó el diseño de ciclo II de la ruta del Programa Todos a Aprender 2.0 y Pioneros. | 3 | Se ha avanzado en la articulación con el programa PTA 2,0 y Pioneros, a partir del diseño y acompañamiento a los protocolos del ciclo II. Se diseñó e implementó el tercer encuentro de líderes de JU. Se apoy´el diseño del taller de articulación Siempre Día E 2018. | 3 | Apoyo a PTA en el desarrollo de protocolos de cierre de acompañamiento, apoyo a JU en realización de documentos de tranferencia y de cierre de la ruta, apoyo a desarrollo de documentos y formación de Siempre Día E | 3 | Se ha acompañado el diseño del protocolo de directivos docentes y se han realimentado los protocolos para el ciclo de cierre del programa PTA y Pioneros. Se acompañó el piolotaje de este ciclo de cierre. | 3 | Se acompañò el proceso de pilotaje e implementación de la formación de formadores en el ciclo de cierre de PTA. Se ha avanzado en el análisis de resultados del proceso de implementaciòn de la ruta. | 3 | Se apoyó a PTA en la proyección de la ruta 2019. Análisis de bases de datos para la escritura de documentos de cierre de la ruta tanto de PTA como de JU. | 3 | Apoyo a la elaboración del documento y PPT para realizar el empalme del compoente pedagógico de JU. Se apoyó en la propuesta de reestructuración de la estrategia de JU, se acompañó a la SE Cartago para identifricar las variables que se requieren para la implementación de JU y orientar a un EE. | 3 | Se está finalizando la implementación del acompañamiento de cierre y talleres en el marco de la Estrategia Siempre Día E. | 3 | Las formaciones diseñadas e implementadas a lo largo del año responden a las proyecciones realizadas en el plan de acción del equipo, así mismo el apoyo a las formaciones y diseño de protocolos del PTA. Respecto a los diseños, la Ruta Pedagógica Integrada actualizó y reestructuró los diseños de la ruta de acompañamiento pedagógico a EE de JU y se diseñaron e implementaron tres formaciones para los gestores de JU, alcanzando el 100% de los diseños y las formaciones proyectadas. | 5% | 5% | Ya está programa la agenda de eucentros de formación a líderes de JU y el primero será el 13 y 14 de febrero. | 10% | 10% | Realizada la primera formación a líderes de jornada única. En proceso de diseño la primera formación integrada. | 15% | 15% | Diseñada y aprobada la II agenda de formación para líderes de Jornada Única. Diseñados los espacios de formación del segundo encuentro de líderes de Jornada única. Apoyo en diseño de los protocolos de PTA 2,0 y Pioneros ciclo II. | 20% | 20% | Se realizó el encuentro de formación integrada con un total de 215 asistentes, el segundo encuentro de formación de líderes de jornada única con 43 participantes, se apoyó el diseño de ciclo II de la ruta del Programa Todos a Aprender 2.0 y Pioneros. | 30% | 30% | Se ha avanzado en la articulación con el programa PTA 2,0 y Pioneros, a partir del diseño y acompañamiento a los protocolos del ciclo II. Se diseñó e implementó el tercer encuentro de líderes de JU. Se apoy´el diseño del taller de articulación Siempre Día E 2018. | 40% | 75% | Apoyo a PTA en el desarrollo de protocolos de cierre de acompañamiento, apoyo a JU en realización de documentos de tranferencia y de cierre de la ruta, apoyo a desarrollo de documentos y formación de Siempre Día E | 50% | 50% | Se ha acompañado el diseño del protocolo de directivos docentes y se han realimentado los protocolos para el ciclo de cierre del programa PTA y Pioneros. Se acompañó el piolotaje de este ciclo de cierre. | 60% | 60% | Se acompañò el proceso de pilotaje e implementación de la formación de formadores en el ciclo de cierre de PTA. Se ha avanzado en el análisis de resultados del proceso de implementaciòn de la ruta. | 70% | 70% | Se apoyó a PTA en la proyección de la ruta 2019. Análisis de bases de datos para la escritura de documentos de cierre de la ruta tanto de PTA como de JU. | 80% | 85% | Apoyo a la elaboración del documento y PPT para realizar el empalme del compoente pedagógico de JU. Se apoyó en la propuesta de reestructuración de la estrategia de JU, se acompañó a la SE Cartago para identifricar las variables que se requieren para la implementación de JU y orientar a un EE. | 90% | 100% | Ya se llevaron a cabo los talleres proyectados para el 2018. | 100% | 100% | Las formaciones diseñadas e implementadas a lo largo del año responden a las proyecciones realizadas en el plan de acción del equipo, así mismo el apoyo a las formaciones y diseño de protocolos del PTA. Respecto a los diseños, la Ruta Pedagógica Integrada actualizó y reestructuró los diseños de la ruta de acompañamiento pedagógico EE de JU y se diseñaron e implementaron tres formaciones para los gestores de JU, alcanzando el 100% de los diseños proyectados. | CAL052
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 011 | 01 | I-101-0-1301101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Temática del foro diseñada | Número de temáticas del foro diseñadas | 1.75 | Número | 1 |  |  | Hacer el documento orientaciones conceptuales y metodológicas del Foro Educativo Nacional 2018. | 4311500% | 4319000% | enero | 75 | 91 | 0 | 800000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 2 profesionales de planta 2 profesionales prestación de servicios | Documento orientador |  |  | 0 | Se cuenta con la segunda versión del documento orientador que será remitido a la Subdirección de Fomento y la Dirección de Calidad para su revisión. | 1 | Se cuenta con la versión ajustada y revisada por la Dirección de Calidad. | 1 | El documento orientador ya está listo en su versión final y fue enviado a las entidades territoriales y a los aliados estratégicos del Foro. | 1 | El documento orientador será públicado oficialmente en el edusitio del Foro y enviado a las 95 Secretarías de Educación quienes han manifestado su interés en participar. Igualmente se presentó a los aliados y áreas internas del MEN. | 1 | El documento quedó listo desde el mes de abril y fue socializado a secretarías de educación y áreas del MEN. | 1 | El documento quedó listo desde el mes de abril y ha sido socializado a Secretarías de Educación, áreas del MEN, organizaciones aliadas externas, mesas nacionales de educación rural y educación para la paz. | 1 | El documento quedo listo desde el mes de abril y ha sido socializado a las Secretarías de Educación, áreas del MEN, organizaciones aliadas externas, mesas nacionales de educación rural y educación para la paz. Es el documento base para la realización de los foros territoriales y para la selección de experiencias pedagógicas significativas. | 1 | El documento quedó listo desde el mes de abril y fue socializado a las Secretarías de Educación, áreas del MEN, Organizaciones aliadas externas, mesas nacionales de educación rural y de paz. Es el documento base para la realización de foros territoriales y selección de experiencias y buenas prácticas de SE. La agenda esta diseñada para desarrollar los cinco ejes temáticos en todas sus actividades. | 1 | En el mes de abril se presentó el docemento orientar y fue remitido a las entidades territoriales | 1 | En el mes de abril se presentó el documento orientar y fue remitido a las entidades territoriales | 1 | El documento orientador del FEN 2018 fue elaborado y aprobado por la Dirección de Calidad en el mes de abril. | 20% | 20% | Ya está la primera versión del documento orientador del Foro que se fortalecerá en una reunión con otros equipos del MEN que conocen el tema de Educación Rural. | 60% | 60% | El documento orientador del Foro fue revisado por expertos y se cuenta con una versión para aprobación de la Dirección de Calidad. | 100% | 80% | El documento orientador ya fue revisado por la Dirección de Calidad y se realizaron los ajustes solicitados, y actualmente se estan incorporando sugerencias de los grupos funcionales de la Dirección. | 100% | 100% | El documento orientador ya está listo en su versión final y fue enviado a las 95 entidades territoriales y a los aliados estratégicos del Foro. | 100% | 100% | El documento orientador ha sido socializado a las Secretarías de Educación, aliados y áreas internas del MEN. | 100% | 100% | El documento quedó listo desde el mes de abril y fue socializado a secretarías de educación y áreas del MEN. | 100% | 100% | El documento quedó listo desde el mes de abril y ha sido socializado a Secretarías de Educación, áreas del MEN, organizaciones aliadas externas, mesas nacionales de educación rural y educación para la paz. | 100% | 100% | El documento quedo listo desde el mes de abril y ha sido socializado a las Secretarías de Educación, áreas del MEN, organizaciones aliadas externas, mesas nacionales de educación rural y educación para la paz. Es el documento base para la realización de los foros territoriales y para la selección de experiencias pedagógicas significativas. | 100% | 100% | El documento quedo listo desde el mes de abril y fue socializado a las Secretarías de Educación, áreas del MEN, Organizaciones aliadas externas, mesas nacionales de educación rural y de paz. Es el documento base para la realización de foros territoriales y selección de experiencias y buenas prácticas de SE. La agenda esta diseñada para desarrollar los cinco ejes temáticos en todas sus actividades. | 100% | 100% | El edusitio del Foro esta actualizado con imagen institucional y contiene la información referente a las actividades desarrolladas durante los días del evento. Los discursos principales de la Ministra y los Viceministros, conferencias, paneles, algunas experiencias significativas y talllres para aprender tuvieron transmisión streaming, Los archivos se encuentran disponibles para ser consultados. Actualmente los certificados de asistencia para ser descargardos desde este edusitio. | 100% | 100% | El edusitio del Foro esta actualizado con imagen institucional y contiene la información referente a las actividades desarrolladas durante los días del evento. Los discursos principales de la Ministra y los Viceministros, conferencias, paneles, algunas experiencias significativas y talllres para aprender tuvieron transmisión streaming, Los archivos se encuentran disponibles para ser consultados. Actualmente los certificados de asistencia para ser descargardos desde este edusitio. | 100% | 100% | El documento orientador del FEN 2018 fue elaborado y aprobado por la Dirección de Calidad en el mes de abril de 2018. | CAL053
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 012 | 01 | I-101-0-1301201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Componente comunicaciones y Edusitio de Foro en Portal Colombia Aprende realizados | Número de componentes de comunicaciones y edusitio de Foro en el portal Colombia Aprende | 1.75 | Número | 1 | SI | 4315700% | Hacer el diseño edusitio - Imagen Foro -Aplicativo inscripciones - Cargue experiencias significativas. | 4311500% | 4337300% | enero | 258 | 274 | 0 | 800000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 2 profesionales de planta 2 profesionales prestación de servicios | Edusitio activo (pantallazo) |  |  | 0 | Logo aprobado por la Ministra. Arquitectura de Edusitio en desarrollo. Requerimiento para aplicativo de inscripciones fue entregado a Tecnología. | 0 | Logo aprobado por la Ministra. Arquitectura de Edusitio en desarrollo. Oficina de Tecnología adelanta requerimientos en aplicativo de inscripciones. | 0 | La arquitectura continúa en desarrollo al igual que el aplicativo de inscripciones. | 0 | El lanzamiento del edusitio oficial del Foro se realizará oficialmente en la primera semana de junio. Se encuentra en construcción el diseño conceptual de la imagen del Foro. El aplicativo de inscripciones se encuentra en diseño. Las experiencias significativas serán cargadas en el mes de julio, posterior a la realización de los Foros Territoriales. | 0 | El edusito fue diseñado conjuntamente con la Oficina de Innovación y se están realizando los últimos ajustes de acuerdo a las orientaciones de la Subdirección de Fomento de Competencias. Los contenidos ya están definidos. El edusitio debe actualizarse constantemente para lo cual se definió un comité editorial con delegados de la Oficina de Innovación, Oficina de Cooperación y los líderes de educación rural y de adultos, Dirección de Cobertura y Dirección de Calidad. | 1 | El edusitio ya fue publicado oficialmente en el portal colombia aprende. La estructura contó con el liderazgo del equipo del foro y la participación de la Oficina de Innovación. Esta diseñado para mostrar información general, contenidos académicos, foros territoriales, descripción de espacios e invitados en evento central, memorias de foro anterior y preguntas frecuentes para brindar información oportuna e interacción con toda la comunidad educativa. | 1 | El edusitio del Foro que se encuentra ubicado en el Portal Colombia Aprende viene siendo el lugar de socialización de avances en la realización de los foros territoriales, artículos o notas pedagógicas, avances en la agenda del evento central y solución a inquietudes de la comunidad educativa en general. La imagen institucional del edusitio se actualizó según las directrices de la nueva administración. | 1 | El edusitio del Foro ya se actualizó en el portal con la nueva imagen institucional. En el se ha estado informando de las principales actividades de los foros territoriales. Junto con la Oficina de Comunicaciones se continúa desarrollando el aplicactivo de inscripciones tanto para el evento central como para cada una de las actividades. Ya se ha venido cargando la información básica de conferencistas y actividades. Se definieron las actividades que van durante la transmisión vía streaming. | 1 | El edusitio del Foro esta actualizado con imagen institucional y contiene la información referente a las actividades desarrolladas durante los días del evento. Los discursos principales de la Ministra y los Viceministros, conferencias, paneles, algunas experiencias significativas y talllres para aprender tuvieron transmisión streaming, Los archivos se encuentran disponibles para ser consultados. Actualmente los certificados de asistencia para ser descargardos desde este edusitio. | 1 | El edusitio del Foro esta actualizado con imagen institucional y contiene la información referente a las actividades desarrolladas durante los días del evento. Los discursos principales de la Ministra y los Viceministros, conferencias, paneles, algunas experiencias significativas y talllres para aprender tuvieron transmisión streaming, Los archivos se encuentran disponibles para ser consultados. Actualmente los certificados de asistencia para ser descargardos desde este edusitio. | 1 | El edusitio del foro fue actualizado con imagen institucional y contiene la información referente a las actividades desarrolladas antes y durante del evento central del FEN 2018 desde el mes de octubre. | 5% | 10% | Se construyó una primera propuesta del EDUSITIO del Foro que se enviará a Innovación, una vez se valide con la Dirección de Calidad. | 15% | 15% | La Oficina de Innovación entrego un plan de trabajo para arquitectura y desarrollo del EDUSITIO del Foro y se encuentran trabajando en el mismo. Logo aprobado por la Ministra y en consideración slogan. Formulario de requerimientos de inscripciones diligenciado. | 25% | 25% | La Oficina de Innovación continúa desarrollando la arquitectura del EDUSITIO. Logo y Solgan aprobados por Ministra y Oficina de Comunicaciones. Formulario de inscripciones diligenciado. | 35% | 35% | La arquitectura continúa en desarrollo al igual que el aplicativo de inscripciones. | 45% | 45% | El edusiitio será lanzado oficialmente la primera semana de junio. Aplicativo de inscripciones en construcción. Co la Oficina de Comunicaciones se prepara todo lo necesario para acompañar los foros territoriales y el componente virtual. | 60% | 60% | El edusito fue diseñado conjuntamente con la Oficina de Innovación y se están realizando los últimos ajustes de acuerdo a las orientaciones de la Subdirección de Fomento de Competencias. Los contenidos ya están definidos. El edusitio debe actualizarse constantemente para lo cual se definió un comité editorial con delegados de la Oficina de Innovación, Oficina de Cooperación y los líderes de educación rural y de adultos, Dirección de Cobertura y Dirección de Calidad. | 70% | 70% | El edusitio ya fue publicado oficialmente en el portal colombia aprende. La estructura contó con el liderazgo del equipo del foro y la participación de la Oficina de Innovación. Esta diseñado para mostrar información general, contenidos académicos, foros territoriales, descripción de espacios e invitados en evento central, memorias de foro anterior y preguntas frecuentes para brindar información oportuna e interacción con toda la comunidad educativa. | 80% | 80% | El edusitio del Foro que se encuentra ubicado en el Portal Colombia Aprende viene siendo el lugar de socialización de avances en la realización de los foros territoriales, artículos o notas pedagógicas, avances en la agenda del evento central y solución a inquietudes de la comunidad educativa en general. La imagen institucional del edusitio se actualizó según las directrices de la nueva administración. | 100% | 100% | El edusitio del Foro ya se actualizó en el portal con la nueva imagen institucional. En el se ha estado informando de las principales actividades de los foros territoriales. Junto con la Oficina de Comunicaciones se continúa desarrollando el aplicactivo de inscripciones tanto para el evento central como para cada una de las actividades. Ya se ha venido cargando la información básica de conferencistas y actividades. Se definió las actividades que van durante la transmisión vía streaming. | 100% | 100% | Se realizaron 84 foros territoriales con acompañamiento del MEN. 11 Secretarías de Educación no remitieron o no realizaron foro local. Desde allí se seleccionaron las experiencias significativas que se presentaron en el evento central y en el cual fueron reconocidos 6 de ellas. En el evento central participaron directivos y docentes que desde los territorios aportaron a conocer el desarrollo y desafíos de la Educación Rural. | 100% | 100% | Se realizaron 84 foros territoriales con acompañamiento del MEN. 11 Secretarías de Educación no remitieron o no realizaron foro local. Desde allí se seleccionaron las experiencias significativas que se presentaron en el evento central y en el cual fueron reconocidos 6 de ellas. En el evento central participaron directivos y docentes que desde los territorios aportaron a conocer el desarrollo y desafíos de la Educación Rural. | 100% | 100% | El edusitio del Foro esta actualizado con imagen institucional y contiene la información referente a las actividades desarrolladas durante los días del evento. Los discursos principales de la Ministra y los Viceministros, conferencias, paneles, algunas experiencias significativas y talllres para aprender tuvieron transmisión streaming, Los archivos se encuentran disponibles para ser consultados. Actualmente los certificados de asistencia para ser descargardos desde este edusitio. | CAL054
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 013 | 01 | I-101-0-1301301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Acompañamiento Foros Educativos Territoriales | Número de acompañamientos a Foros Educativos Territoriales | 1.75 | Número | 1 | SI | 4315700% | Acompañar a las S.E para selección experiencias significativas | 4311500% | 4337300% | enero | 258 | 274 | 0 | 800000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 2 profesionales de planta 2 profesionales prestación de servicios | Actas de acompañamiento a SE |  |  | 0 | Según cronograma la realización y acompañmiento a los Foros Territoriales se realizará a partir de abril. | 0 | Según cronograma la realización y acompañamiento a los Foros Territoriales se realizará a partir de abril. | 0 | Se envió documento orientador a las 95 entidades territoriales para que definan la fecha de su foro territorial de acuerdo a estos lineaimentos. Se realizó proyección del acompañamiento de los profesionales de la Dirección a los foros territoriales. | 1 | A la fecha se han postulado 57 Foros Territoriales para ser acompañados por el MEN a partir del mes de Julio. | 1 | A la fecha se ha confirmado la realización de 71 foros territoriales que corresponde al 82% de secretarías de educación. La Dirección de Calidad definió los profesionales que acompañarán los foros territoriales a partir del mes de julio, mes en el que se espera la realización de 9 foros territoriales. | 1 | A la fecha se ha confirmado la realización de 79 foros territoriales que corresponde al 87%. Quedan 14 entidades por confirmar y 2 han manifestado no preveer su realización. El 85% de los foros estan programados para Agosto, el resto en septiembre y sólo 6 en la última semana de julio. Todos van a ser acompañados por profesionales de la Dirección de Calidad. | 1 | A la fecha se han realizado 37 foros territoriales y están confirmados 80 foros territoriales lo que corresponde al 85% de participación nacional de la entidades territoriales relexionando y aportando a estrategias de política educativo en el sector rural. Los restantes 15 entidades territoriales han manifestado su interés en realizar el Foro Territorial en septiembre, sólo que posiblemente no puedan contar con el acompañamiento del MEN. | 1 | Se han realizado 81 Foros Territoriales y se espera realizar 3 más en la última semana de septiembre, para un total de 84 Foros Territoriales. De las 95 ETC, 8 no remitieron fecha de realización y 3 comunicaron que no lo realizarían. Tosdos los foros realizados contaron con el acompañamiento de profesionales de la Dirección de Calidad del MEN. | 1 | Se realizaron 84 foros territoriales con acompañamiento del MEN. 11 Secretarías de Educación no remitieron o no realizaron foro local. Desde allí se seleccionaron las experiencias significativas que se presentaron en el evento central y en el cual fueron reconocidos 6 de ellas. En el evento central participaron directivos y docentes que desde los territorios aportaron a conocer el desarrollo y desafíos de la Educación Rural. | 1 | Se realizaron 84 foros territoriales con acompañamiento del MEN. 11 Secretarías de Educación no remitieron o no realizaron foro local. Desde allí se seleccionaron las experiencias significativas que se presentaron en el evento central y en el cual fueron reconocidos 6 de ellas. En el evento central participaron directivos y docentes que desde los territorios aportaron a conocer el desarrollo y desafíos de la Educación Rural. | 1 | El 100% de las Secretarías de educación que solicitaron acompañamiento para realizar los foros educativos territoriales, durante el periodo previsto en el documento orientador para la realización de los mismos, fueron acompañandos por funcionarios del MEN. | 5% | 5% | Se solicitará ajuste de la fecha de ejecución de la actividad a la oficina de Planeación pues el acompañamiento a las SE para la selección de experiencias signficativas se realizarán una vez esté validado el documento orientador del Foro Educativo 2018. | 10% | 10% | Acompañamiento a EE merecedoras del reconocimiento UNESCO - Foro 2017 en las SE: Apartadó, Caldas, Duitama y Cesar. | 15% | 15% | Acompañamiento a EE reconocidas en 2017 por UNESCO. Articulación con aliados (Corpoeducación - Embajada de Canada) para documentar experiencias. Rúbrica de evaluación experiencias ajustada en documento orientador Foro 2018. | 20% | 20% | Se envió comunicación a las secretarías para que compartan con el MEN la programación de los foros en las entidades territoriales. Se prevé que los foros inicien en junio. | 25% | 25% | Ya se ha recibido la información de fechas de realización de 57 foros territoriales. Ya se distibuyo el acompañamiento del MEN a los mismos a través de los profesionales de la Dirección de Calidad. | 30% | 30% | A la fecha se ha confirmado la realización de 71 foros territoriales que corresponde al 82% de secretarías de educación. La Dirección de Calidad definió los profesionales que acompañarán los foros territoriales a partir del mes de julio, mes en el que se espera la realización de 9 foros territoriales. | 40% | 40% | A la fecha se ha confirmado la realización de 79 foros territoriales que corresponde al 87%. Quedan 14 entidades por confirmar y 2 han manifestado no preveer su realización. El 85% de los foros estan programados para Agosto, el resto en septiembre y sólo 6 en la última semana de julio. Todos van a ser acompañados por profesionales de la Dirección de Calidad. | 70% | 70% | A la fecha se han realizado 37 foros territoriales y están confirmados 80 foros territoriales lo que corresponde al 85% de participación nacional de la entidades territoriales relexionando y aportando a estrategias de política educativo en el sector rural. Los restantes 15 entidades territoriales han manifestado su interés en realizar el Foro Territorial en septiembre, sólo que posiblemente no puedan contar con el acompañamiento del MEN. | 100% | 100% | Se han realizado 81 Foros Territoriales y se esperan realizar 3 más en la última semana de septiembre, para un total de 84 Foros Territoriales. 8 Entidades territoriales no remitieron fecha de realización y 3 Entidades confirmaron su intención de no realizarlo. Tosdos los foros realizados contaron con el acompañamiento de profesionales de la Dirección de Calidad del MEN. | 100% | 100% | El evento central del Foro contó con el apoyo y realización de todas las actividades requeridas para ser desarrolladas por el operador logístico CYAN EVENTOS Y LOGÍSTICA. Este operador trabajo articuladamente con el productor sugerido por el despacho. En el evento central se contó con la presencia de dos maestros de ceremmonias. A los participantes e invitados especiales se le garantizaron los traslados aereos y terrestres asi como su alojamiento 6y alimentación durante el foro. | 100% | 100% | El evento central del Foro contó con el apoyo y realización de todas las actividades requeridas para ser desarrolladas por el operador logístico CYAN EVENTOS Y LOGÍSTICA. Este operador trabajo articuladamente con el productor sugerido por el despacho. En el evento central se contó con la presencia de dos maestros de ceremmonias. A los participantes e invitados especiales se le garantizaron los traslados aereos y terrestres asi como su alojamiento 6y alimentación durante el foro. | 100% | 100% | Se realizaron 84 foros territoriales con acompañamiento del MEN. 11 Secretarías de Educación no remitieron o no realizaron foro local. Desde allí se seleccionaron las experiencias significativas que se presentaron en el evento central y en el cual fueron reconocidos 6 de ellas. En el evento central participaron directivos y docentes que desde los territorios aportaron a conocer el desarrollo y desafíos de la Educación Rural. | CAL055
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 014 | 01 | I-101-0-1301401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Definición operador logístico Foro Educativo Nacional | Número de definiciones de operador logístico para Foro Educativo Nacional | 1.75 | Número | 1 | SI | 4315700% | Hacer el proceso de selección operador logístico - Definición servicios de tiquetes, transporte y alojamiento. - Lugar y Vestido Foro Educativo. Piezas y elementos comunicativos Foro | 4311500% | 4340400% | enero | 289 | 305 | 0 | 800000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 2 profesionales de planta 2 profesionales prestación de servicios | Nombre del operador logistico. Piezas diseñadas |  |  | 0 | Orden de servicios se radicará en el mes de mayo según los tiempos estimados desde la Dirección de Calidad. Telecafe informará en su momento cual es el operador seleccionado | 0 | Orden de servicios radicada. | 1 | Ya se definió el operador del Foro que será Telecafé. Está en proceso de definciión el lugar, se están evaluando posibles escenarios de realización del Foro en algunos establecimientos educativos de Bogotá. En particular se está evaluando la realización del Foro en el Colegio Agustiniano- sede Salitre. | 1 | Se han recibido propuestas de los operadores subcontratados pot Telecafé para definir el operador logístico del Foro. Se están visitando instalaciones para realización del foro. Una vez se defina el lugar se dará inicio a definir vestido del foro. | 1 | Se formalizó la realización del Foro Central en el Colegio Agustiniano, sede Salitre pues cumple satisfactorialmente con las condiciones necesarias para la realización de este evento. Ya se aprobó la propuesta de imagen del Foro con la qu e se realizarán todas las piezas comunicativas. | 1 | El operador ya fue seleccionado.El lugar confirmado es el Colegio Agustiniano. La Dirección de Calidad asignará recursos adicionales . La imágen del Foro ya esta definida para el momento de definir vestido del lugar y las diferentes piezas comunicativas que se muestren en el evento central. | 1 | El lugar de realización del Foro Nacional fue modificado por solicitud de la Ministra, despues de verificar el cumplimiento de requerimiento se visitaron o invitaron a las entidades a cargo de los posibles lugares de realización, quedando seleccionada la Universidad Libre sede Jardín Botánico, Dicho lugar ya fue visitado por el operador logístico y el equipo organizador del Foro para ajustar disponibilidad de espacios físicos y agenda de evento central. | 1 | Ya se definió el operador logistico CYAN EVENTOS Y LOGÍSTICA quien se encuentra realizando las actividades relacionadas con la ambientación, mobiliario de auditorio principal, material promocional, definición de lugar de alojamiento, transporte y alimentación. Por orientación de la Ministra, se vinculó un productor de eventos al equipo organizador. | 1 | El evento central del Foro contó con el apoyo y realización de todas las actividades requeridas para ser desarrolladas por el operador logístico CYAN EVENTOS Y LOGÍSTICA. Este operador trabajo articuladamente con el productor sugerido por el despacho. En el evento central se contó con la presencia de dos maestros de ceremmonias. A los participantes e invitados especiales se le garantizaron los traslados aereos y terrestres asi como su alojamiento 6y alimentación durante el foro. | 1 | El evento central del Foro contó con el apoyo y realización de todas las actividades requeridas para ser desarrolladas por el operador logístico CYAN EVENTOS Y LOGÍSTICA. Este operador trabajo articuladamente con el productor sugerido por el despacho. En el evento central se contó con la presencia de dos maestros de ceremmonias. A los participantes e invitados especiales se le garantizaron los traslados aereos y terrestres asi como su alojamiento 6y alimentación durante el foro. | 1 | Se selecciónó y contrató al operador logístico CYAN EVENTOS Y LOGÍSTICA, a través del cual se prestaron los servicios requeridos para el evento central del FEN 2018 realizado en el mes de octubre. | 5% | 5% | Ya se tiene un primer borrador de la orden de logística que se radicará la segunda semana de febrero para avanzar en este proceso. | 10% | 10% | Operador Logiístico seleccionado. Orden de Servicios diligenciada por radicar según Dirección en Mayo. Identificados posibles escenarios de realización Foro 2018. Piezas y elementos comunicativos a desarrollar con operador. | 15% | 15% | Operador logístico seleccionado. Orden de servicios diligenciada por radicar en mayo. Identificados posibles escenarios de realización del Foro 2018. Piezas y elementos comunicativas a desarrollar por operador. | 20% | 20% | El operador ya está seleccionado, será Telecafé. Éste a su vez, realizará una reunión la primera semana de mayo con sus posibles contratistas para que presenten sus propuestas de trabajo. | 25% | 25% | Se encuentra en revisón por parte de Telecafé las propuestas de los contratistas para los componente logísticos del Foro Educativo. El lugar esta pendiente de definir, se han visitado colegios y auditorios posibles para la realización del Foro, se requiere ajuste presupuestal par concretar. | 35% | 35% | Se formalizó la realización del Foro Central en el Colegio Agustiniano, sede Salitre pues cumple satisfactorialmente con las condiciones necesarias para la realización de este evento. Ya se aprobó la propuesta de imagen del Foro con la qu e se realizarán todas las piezas comunicativas. | 45% | 45% | El proceso de selección del operador logístico se ha aplazado a la espera de orientación de la administración entrante. El lugar confirmado es el Colegio Agustiniano. La Dirección de Calidad asignó 400 millones de recursos adicionales para realizar el Foro. La imágen del Foro ya esta definida para el momento de definir vestido del lugar y las diferentes piezas comunicativas que se muestren en el evento central. | 60% | 60% | El lugar de realización del Foro Nacional fue modificado por solicitud de la Ministra, despues de verificar el cumplimiento de requerimiento se visitaron o invitaron a las entidades a cargo de los posibles lugares de realización, quedando seleccionada la Universidad Libre sede Jardín Botánico, Dicho lugar ya fue visitado por el operador logístico y el equipo organizador del Foro para ajustar disponibilidad de espacios físicos y agenda de evento central. | 90% | 90% | Ya se definió el operador logistico CYAN EVENTOS Y LOGÍSTICA quien se encuentra realizando las actividades relacionadas con la ambientación, mobiliario de auditorio principal, material promocional, definición de lugar de alojamiento, transporte y alimentación. Por orientación de la Ministra, se vinculó un productor de eventos al equipo organizador. | 100% | 100% | La agenda final del evento central se diseño para que alli se presentaran en los 2 días: La Ministra de Educación, dos conferencistas uno de ellos nacional y el otro internacional y en 5 paneles entre 4 y 5 expertos disertaron según el nivel educativo en el que trabajan (Educación inicial, Básica o Superior) en temas relacionados con los 5 ejes temáticos que guiaron el desarrollo del Foro. Las experiencias significativas en el aula y los maestros tuvieron un lugar especial en la agenda. | 100% | 100% | La agenda final del evento central se diseño para que alli se presentaran en los 2 días: La Ministra de Educación, dos conferencistas uno de ellos nacional y el otro internacional y en 5 paneles entre 4 y 5 expertos disertaron según el nivel educativo en el que trabajan (Educación inicial, Básica o Superior) en temas relacionados con los 5 ejes temáticos que guiaron el desarrollo del Foro. Las experiencias significativas en el aula y los maestros tuvieron un lugar especial en la agenda. | 100% | 100% | El evento central del Foro contó con el apoyo y realización de todas las actividades requeridas para ser desarrolladas por el operador logístico CYAN EVENTOS Y LOGÍSTICA. Este operador trabajo articuladamente con el productor sugerido por el despacho. En el evento central se contó con la presencia de dos maestros de ceremmonias. A los participantes e invitados especiales se le garantizaron los traslados aereos y terrestres asi como su alojamiento 6y alimentación durante el foro. | CAL056
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 015 | 01 | I-101-0-1301501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Evento Central Foro Educativo Nacional realizado | Número de eventos centrales del Foro Educativo Nacional realizados | 1.75 | Número | 1 | SI | 4315700% | Realizar la agenda - Conferencistas nacionales e internacionales. - Presentación experiencias significativas - - Mesas, talleres y conversatorios - Distribución espacios físicos. | 4311500% | 4337300% | enero | 258 | 274 | 0 | 800000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 2 profesionales de planta 2 profesionales prestación de servicios | Agenda y resumen de las experiencias a presentar. |  |  | 0 | Agenda preliminar proyectada. Propuesta preliminar de conferencistas nacionales e internacionales. Propuesta preliminar de actividades y de espacios requeridos. Se espera en marzo avanzar en la revisión por parte de la Subdirección de Fomento y la Dirección de Calidad. | 0 | Agenda preliminar proyectada y ajustada con decisión de no participación de Viceministerio de Superior. Análisis preliminar de conferencistas. Se encuentra para revisión de la Dirección de Calidad la asignación de actividades y espacios físicos. | 0 | La definición de conferencistas está en proceso de revisión de la Dirección de Calidad y con la mesa de aliados estratégicos, la propuesta inicial cuenta con 16 conferencistas. | 0 | Se continúa ajustando la agenda del evento central, en ella aparecen conferencias, paneles, talleres y rueda de experiencias significativas. De los 18 conferencistas postulados se realizó una ampliación del perfil y por parte del equipo del PDCB ya se emitió concepto. Queda a disposición de la alta dirección del MEN definir los conferencistas. | 0 | La definición de la agenda y los conferencistas continúa en revisión. Se definió un plan de trabajo con la Oficina de Cooperación para seleccionar los conferencistas. De igual manera, esta propuesta será presentada al nuevo gobierno para recibir sus observaciones y propuestas de ajuste. | 0 | Se realizó la primera Mesa de Aliados con el apoyo de la Embajada de Canadá para fortalecer técnica, metodológica y logísticamente el evento central; se reconocieron los ejes temáticos propuestos por el MEN incluyendo uno más sobre incidencia política; se identificó un líder aliado por cada eje que convocará a otros interesados para conjuntamente con el MEN, cualificar la propuesta preliminar del evento central. Próxima Mesa: 02 de agosto. | 0 | Se realizó la segunda reunión de aliados de nuevo en la Embajada de Canada, allí se ha consolidado la definición de una agenda de evento central en torno a cinco ejes temáticas sobre los cuales se van a realizar las diversas conferencias, los paneles, talleres y rueda de experiencias así como las buenas prácticas de las SE. En todos los espacios se mantiene el apoyo de los aliados tanto en los aspectos logísticos como en los conceptuales, académicos y económicos. | 0 | Ya se encuentra proyectada la agenda del evento central en donde se incluyen los temas y líderes de los mismos. Se definieron 2 conferencias principales, 5 paneles temáticos, encuentrs de experiencias, talleres , actos de reconocimiento experiencias, de apertura y cierre del evento. Los aliados siguen brindando todo el apoyo temático, participación en actividades dentro de la agenda y financiando la presencia de algunos participantes. | 1 | La agenda final del evento central se diseño para que alli se presentaran en los 2 días: La Ministra de Educación, dos conferencistas uno de ellos nacional y el otro internacional y en 5 paneles entre 4 y 5 expertos disertaron según el nivel educativo en el que trabajan (Educación inicial, Básica o Superior) en temas relacionados con los 5 ejes temáticos que guiaron el desarrollo del Foro. Las experiencias significativas en el aula y los maestros tuvieron un lugar especial en la agenda. | 1 | La agenda final del evento central se diseño para que alli se presentaran en los 2 días: La Ministra de Educación, dos conferencistas uno de ellos nacional y el otro internacional y en 5 paneles entre 4 y 5 expertos disertaron según el nivel educativo en el que trabajan (Educación inicial, Básica o Superior) en temas relacionados con los 5 ejes temáticos que guiaron el desarrollo del Foro. Las experiencias significativas en el aula y los maestros tuvieron un lugar especial en la agenda. | 1 | En el mes de octubre se realizó el evento central del FEN 2018 según la agenda aprobada por la Señora Ministra. | 5% | 5% | Se cuenta con una primera versión del documento orientador del Foro Educativo 2018 y se definió el tema central para la posterior definición de experiencias, agenda, talleres y conferencistas. | 10% | 10% | Primera versión de agenda proyectada que incluye propuesta de actividades y requerimientos de espacios físicos. Listado de posibles conferencistas propuestos según encuesta interna MEN. | 15% | 15% | Primera versión de agenda ajustada con actividades propuestas. Ya se cuenta con un documento preliminar de posibles conferencistas y las temáticas que serían abordadas por ellos. | 20% | 20% | Se amplió la lista de posibles conferencistas con análisis previo de su trayectoria profesional y la pertienencia de acuerdo al tema definido para el foro de este año. La propuesta se encuentra en análisis de la Dirección de Calidad. | 25% | 25% | Ageanda de evento central proyectada y cuadro con perfiles y análisis de conferencistas consolidado. Queda para revisión y decisión de la Dirección. Una vez se defina comienza el proceso de contactos y requerimeientos de traslado a la ciudad de conferencistas. | 30% | 30% | La definición de la agenda y los conferencistas continúa en revisión. Se definió un plan de trabajo con la Oficina de Cooperación para seleccionar los conferencistas. De igual manera, esta propuesta será presentada al nuevo gobierno para recibir sus observaciones y propuestas de ajuste. | 40% | 40% | Se realizó la reunión de aliados con el apoyo de la Embajada de Canada donde se definió la conformación de cuatro ejes temáticos con un aliado líder que convoca y proyecta los espacios de conferencia, panel, taller o mesa con posibles invitados. Para el 3 de agosto la proxima reunión y cuyos productos de cada mesa apoyará la definición de agenda del evento central. | 70% | 70% | Se realizó la segunda reunión de aliados de nuevo en la Embajada de Canada, allí se ha consolidado la definición de una agenda de evento central en torno a cinco ejes temáticas sobre los cuales se van a realizar las diversas conferencias, los paneles, talleres y rueda de experiencias así como las buenas prácticas de las SE. En todos los espacios se mantiene el apoyo de los aliados tanto en los aspectos logísticos como en los conceptuales, académicos y económicos. | 100% | 100% | Ya se encuentra proyectada la agenda del evento central en donde se incluyen los temas y líderes de los mismos. Se definieron 2 conferencias principales, 5 paneles temáticos, encuentrs de experiencias, talleres , actos de reconocimiento experiencias, de apertura y cierre del evento. Los aliados siguen brindando todo el apoyo temático, participación en actividades dentro de la agenda y financiando la presencia de algunos participantes. | 100% | 100% | La agenda final del evento central se diseño para que alli se presentaran en los 2 días: La Ministra de Educación, dos conferencistas uno de ellos nacional y el otro internacional y en 5 paneles entre 4 y 5 expertos disertaron según el nivel educativo en el que trabajan (Educación inicial, Básica o Superior) en temas relacionados con los 5 ejes temáticos que guiaron el desarrollo del Foro. Las experiencias significativas en el aula y los maestros tuvieron un lugar especial en la agenda. | 100% | 100% | La agenda final del evento central se diseño para que alli se presentaran en los 2 días: La Ministra de Educación, dos conferencistas uno de ellos nacional y el otro internacional y en 5 paneles entre 4 y 5 expertos disertaron según el nivel educativo en el que trabajan (Educación inicial, Básica o Superior) en temas relacionados con los 5 ejes temáticos que guiaron el desarrollo del Foro. Las experiencias significativas en el aula y los maestros tuvieron un lugar especial en la agenda. | 100% | 100% | La agenda final del evento central se diseño para que alli se presentaran en los 2 días: La Ministra de Educación, dos conferencistas uno de ellos nacional y el otro internacional y en 5 paneles entre 4 y 5 expertos disertaron según el nivel educativo en el que trabajan (Educación inicial, Básica o Superior) en temas relacionados con los 5 ejes temáticos que guiaron el desarrollo del Foro. Las experiencias significativas en el aula y los maestros tuvieron un lugar especial en la agenda. | CAL057
AC | I | 1 | 01 | 1 | 06 | 001 | 01 | I-101-1-0600101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación para la Paz - Formación para la Ciudadanía | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | SI | Establecimientos educativos oficiales que implementan estrategias de formación para la ciudadanía (promoción de la convivencia pacífica, la participación democrática y la valoración de la diversidad). | Número de establecimientos educativos oficiales que implementan estrategias de formación para la ciudadanía (promoción de la convivencia pacífica, la participación democrática y la valoración de la diversidad) | 0.35 | Número | 905 |  |  | Implementar modelos de formación y acompañamiento para el desarrollo de competencias ciudadanas y derechos humanos | 4310100% | 4328200% | enero | 181 | 183 | 0 | 6513605815 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | Con OIM, USAID y OEI por definir montos 2018 de esas entidades | 2 profesionales de planta 2 profesionales prestación de servicios | Listas de asistencia a talleres de formación y actas de acompañamiento a EE y SE | 88 | Este indicador se compone de varios procesos con los cuales se llegará a los 905 establecimientos educativos, cuyo avance para el mes de enero es el siguiente: • Modelo de Formación para la Ciudadanía e Implementación de la estrategia de familias 88 colegios focalizados: Inició la implementación de la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con la realización en enero de 19 talleres de formación de educadores del ciclo I. Están pendientes 8 talleres de formación que se harán en febrero con 240 docentes para iniciar el acompañamiento de los tutores a los 88 colegios focalizados. Sobre la implementación de la estrategia de familias, ya se cuenta con el anexo técnico para iniciar el proceso de contratación incluyendo observaciones del equipo de Formación para la Ciudadanía e ICBF. • Campamentos GENeración PAZcífica 817 Colegios Focalizados: Sobre el desarrollo de los campamentos, el convenio con la OEI ya está listo para su implementación y se está trabajando en la convocatoria para lanzarla la última semana de febrero. Además, se socializó con el equipo de Comunicaciones para definir la estrategia de divulgación. | 114 | Con la implementación del convenio de USAID, el equipo hizo el primer proceso de acompañamiento a 26 establecimientos educativos. En el marco del convenio con OIM se continúa el proceso de implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en los 88 establecimietnos educativos focalizados. | 132 | Se realiza la implementació del ciclo 2 (fase 1) del Modelo de formación para la ciudadanía en 88 EE de 19 SE en 57 municipios en el marco del convenio 1420 con OIM. Se continúa con implementación del Modelo de formación para la ciudadanía en alianza con USAID en 7 departamentos, 35 municipios y 26 establecimientos educativos que se reportaron en el mes de febrero, más 18 establecimientos nuevos en marzo para un total de 132 establecimientos educativos. | 139 | Se continuó con la implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en 88 establecimientos educativos en el marco del convenio con OIM y se aumentó a 51 establecimientos en el marco del convenio con USAID. | 339 | Se continúa con la implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en 139 establecimientos educativos. Por otra parte, se realizaron los campamentos GENeración PAZcífica en Barranquilla, Paipa y Cúcuta con participantes de 200 establecimientos educativos del país. | 590 | Se realizó en Medellín el Foro Internacional Generación Pazcífica con la participación de 200 jóvenes, un campamento en Tumaco con la participación de 35 estudiantes y 14 docentes. Se culminó la implementación de la Fase I del Modelo de Formación para la Ciudadanía con los 88 EE en el marco del convenio con OIM, se realizó encuentro de cierre con tutores el 27 de junio y encuentro con secretarías de educación el 25. | 644 | Se realizaron los campamentos proyectados para el primer semestre del año y se culminó la implementación de la primera fase del Modelo de Formación para la Ciudadanía con OIM. La implementación del Modelo en convenio con USAID culminará en agosto. | 644 | Finalizó el Proyecto EduPaz en el marco de la alianza MEN - USAID para la implementación de la primera fase del modelo de formación para la ciudadanía. La fase 1 del modelo se implementó en 140 establecimiebntos educativos y con 1185 docentes. De igual manera el Ministerio se encuentra revisando los documentos de las fases 1, 2 y 3 del Modelo para su posterior publicación. En el mes de agosto se inició el proceso de transferencia a las secretarías de educación. | 654 | Se inició con la OEI un proceso de formación y acompañamiento a 10 establecimientos educativos en el marco del diseño de las rutas para la implementación de la educación económica y financiera y de la promoción de estilos de vida saludables en Putumayo y Cauca. | 654 | Del 29 al 31 de octubre en la ciudad de Ibagué jóvenes de los departamentos de Tolima y César desarrollarán competencias ciudadanas y socioemocionales a través del debate y la argumentación. Son 45 estudiantes y 16 docentes que se comprometen a desarrollar estrategias de cambio en sus colegios y municipios | 654 | Actualmente está en proceso de depuración la base de datos por parte de los aliados. Se espera contar con la información y sus fuentes de verificación en el mes de diciembre. | 1002 | Se consolidó la base de datos de los establecimientos educativos que particparon de los procsos de formación y acompañamiento tanto del modelo de formación para la ciudadanía como de convivencia escolar y estrategias de movilización de ciudadanía | 20% | 10% | Inició la implementación de la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con la realización en enero de 19 talleres de formación de educadores del ciclo I. Están pendientes 8 talleres de formación que se harán en febrero con 240 docentes para iniciar el acompañamiento de los tutores a los 88 colegios focalizados | 30% | 30% | Con la implementación del convenio de USAID el equipo hizo el primer proceso de acompañamiento a 26 establecimientos educativos. En el marco del convenio con OIM se continúa el proceso de implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en los 88 establecimietnos educativos focalizados. También se desarrollaron 8 encuentros de formación en Santa Marta, Valledupar, Cúcuta, Puerto Asís, San José del Guaviare, Florencia, La Macarena, San José del Guaviare y Arauca. | 40% | 40% | Este mes de marzo se realizaron 24 talleres de formación de ciclo 2 con 807 educadores de los 88 colegios focalizados en el marco del convenio 1420 con OIM. Respecto al diseño se entregó el documento de la estructura general de las fases 2 y 3 y se realizaron las reuniones con los 8 aliados estratégicos. Se continúa la implementación del ciclo 1 (fase 1) del Modelo de formación para la ciudadanía en alianza con USAID en 7 departamentos, 35 municipios y 44 establecimientos educativos. | 50% | 50% | Se continuó con la implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en 88 establecimientos educativos en el marco del convenio con OIM y se aumentó a 51 establecimientos en el marco del convenio con USAID. | 70% | 70% | Se continúa con la implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en 139 establecimientos educativos. Por otra parte, se realizaron los campamentos GENeración PAZcífica en Barranquilla, Paipa y Cúcuta. | 90% | 90% | Se culminó la implementación de la Fase I del Modelo de Formación para la Ciudadanía con los 88 EE en el marco del convenio con OIM, se realizó encuentro de cierre con tutores el 27 de junio y encuentro con secretarías de educación el 25. | 100% | 100% | Se culminó la implementación de la primera fase del Modelo de Formación para la Ciudadanía con OIM. La implementación del Modelo en convenio con USAID culminará en agosto. | 100% | 100% | Finalizó el Proyecto EduPaz en el marco de la alianza MEN - USAID para la implementación de la primera fase del modelo de formación para la ciudadanía. La fase 1 del modelo se implementó en 140 establecimiebntos educativos y con 1185 docentes. De igual manera el Ministerio se encuentra revisando los documentos de las fases 1, 2 y 3 del Modelo para su posterior publicación. En el mes de agosto se inició el proceso de transferencia a las secretarías de educación. | 100% | 100% | Se inició con la OEI un proceso de formación y acompañamiento a 10 establecimientos educativos en el marco del diseño de las rutas para la implementación de la educación económica y financiera y de la promoción de estilos de vida saludables en Putumayo y Cauca. | 100% | 100% | Se realizó covaloración de la estrategia de estilos de vida saludable en cuanto a pertinencia, calidad y sostenibilidad en 12 establecimientos educativos, cuatro en Cauca, cuatro en Antioquia, cuatro en Putumayo. | 100% | 100% | Se realizó covaloración de la estrategia de estilos de vida saludable en cuanto a pertinencia, calidad y sostenibilidad en 12 establecimientos educativos, cuatro en Cauca, cuatro en Antioquia, cuatro en Putumayo. | 100% | 100% | En diciembre se cerró el convenio para la implementaciòn del Modelo de formación para la Ciudadanía, dando cumplimento a este indicador y con ejecución de todas las acciones propuestas. | CAL058
AC | I | 1 | 01 | 1 | 06 | 001 | 02 | I-101-1-0600102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación para la Paz - Formación para la Ciudadanía | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | SI | Establecimientos educativos oficiales que implementan estrategias de formación para la ciudadanía (promoción de la convivencia pacífica, la participación democrática y la valoración de la diversidad). | Número de establecimientos educativos oficiales que implementan estrategias de formación para la ciudadanía (promoción de la convivencia pacífica, la participación democrática y la valoración de la diversidad) | 0.35 | Número | 905 | SI | 4315700% | Fortalecer Sistema Nacional de Convivencia Escolar | 4310100% | 4343400% | enero | 333 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de reunión | 88 | Este indicador se compone de varios procesos con los cuales se llegará a los 905 establecimientos educativos, cuyo avance para el mes de enero es el siguiente: • Modelo de Formación para la Ciudadanía e Implementación de la estrategia de familias 88 colegios focalizados: Inició la implementación de la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con la realización en enero de 19 talleres de formación de educadores del ciclo I. Están pendientes 8 talleres de formación que se harán en febrero con 240 docentes para iniciar el acompañamiento de los tutores a los 88 colegios focalizados. Sobre la implementación de la estrategia de familias, ya se cuenta con el anexo técnico para iniciar el proceso de contratación incluyendo observaciones del equipo de Formación para la Ciudadanía e ICBF. • Campamentos GENeración PAZcífica 817 Colegios Focalizados: Sobre el desarrollo de los campamentos, el convenio con la OEI ya está listo para su implementación y se está trabajando en la convocatoria para lanzarla la última semana de febrero. Además, se socializó con el equipo de Comunicaciones para definir la estrategia de divulgación. | 114 | Con la implementación del convenio de USAID, el equipo hizo el primer proceso de acompañamiento a 26 establecimientos educativos. En el marco del convenio con OIM se continúa el proceso de implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en los 88 establecimietnos educativos focalizados. | 132 | Se realiza la implementació del ciclo 2 (fase 1) del Modelo de formación para la ciudadanía en 88 EE de 19 SE en 57 municipios en el marco del convenio 1420 con OIM. Se continúa con implementación del Modelo de formación para la ciudadanía en alianza con USAID en 7 departamentos, 35 municipios y 26 establecimientos educativos que se reportaron en el mes de febrero, más 18 establecimientos nuevos en marzo para un total de 132 establecimientos educativos. | 139 | Se continuó con la implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en 88 establecimientos educativos en el marco del convenio con OIM y se aumentó a 51 establecimientos en el marco del convenio con USAID. | 339 | Se continúa con la implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en 139 establecimientos educativos. Por otra parte, se realizaron los campamentos GENeración PAZcífica en Barranquilla, Paipa y Cúcuta con participantes de 200 establecimientos educativos del país. | 590 | Se realizó en Medellín el Foro Internacional Generación Pazcífica con la participación de 200 jóvenes, un campamento en Tumaco con la participación de 35 estudiantes y 14 docentes. Se culminó la implementación de la Fase I del Modelo de Formación para la Ciudadanía con los 88 EE en el marco del convenio con OIM, se realizó encuentro de cierre con tutores el 27 de junio y encuentro con secretarías de educación el 25. | 644 | Se realizaron los campamentos proyectados para el primer semestre del año y se culminó la implementación de la primera fase del Modelo de Formación para la Ciudadanía con OIM. La implementación del Modelo en convenio con USAID culminará en agosto. | 644 | Finalizó el Proyecto EduPaz en el marco de la alianza MEN - USAID para la implementación de la primera fase del modelo de formación para la ciudadanía. La fase 1 del modelo se implementó en 140 establecimiebntos educativos y con 1185 docentes. De igual manera el Ministerio se encuentra revisando los documentos de las fases 1, 2 y 3 del Modelo para su posterior publicación. En el mes de agosto se inició el proceso de transferencia a las secretarías de educación. | 654 | Se inició con la OEI un proceso de formación y acompañamiento a 10 establecimientos educativos en el marco del diseño de las rutas para la implementación de la educación económica y financiera y de la promoción de estilos de vida saludables en Putumayo y Cauca. | 654 | Del 29 al 31 de octubre en la ciudad de Ibagué jóvenes de los departamentos de Tolima y César desarrollarán competencias ciudadanas y socioemocionales a través del debate y la argumentación. Son 45 estudiantes y 16 docentes que se comprometen a desarrollar estrategias de cambio en sus colegios y municipios | 654 | Actualmente está en proceso de depuración la base de datos por parte de los aliados. Se espera contar con la información y sus fuentes de verificación en el mes de diciembre. | 1002 | Se consolidó la base de datos de los establecimientos educativos que particparon de los procsos de formación y acompañamiento tanto del modelo de formación para la ciudadanía como de convivencia escolar y estrategias de movilización de ciudadanía | 5% | 5% | Se solicitará ajuste de la fecha a la oficina de Planeación pues esta actividad se desarrollará a lo largo de todo el año. En el mes de enero se programó y convocó a la primera reunión de la mesa técnica del Comité Nacional de Convivencia Escolar para el 7 de febrero y la primera sesión del Comité Nacional de Convivencia Escolar para el 28 de febrero que será presidida por la Ministra. | 10% | 10% | Se realizó la mesa técnica con los referentes de las entidades miembros del Comité Nacional de Convivencia, programada para el 7 de febrero en la cual se realizó la versión preliminar del plan de acción del Comité Nacional de Convivencia Escolar para el 2018. El 28 de febrero se realizó la primera sesión del Comité Nacional de Convivencia Escolar con representantes de las entidades en la que se presentó el balance de la implementación del plan 2017 y se aprobó el plan de acción para el 2018. | 20% | 20% | Se realiza AT a SE Tolima en el marco del Sistema Nacional de Convivencia escolar, se socializan lineas de acción del Plan de Acción 2018 del Comité Nacional, se presentan avances del Sistema Unificado de Información y se hace énfasis en las orientaciones del MEN para la prevención del consumo de SPA. Se socializó con el Comité Distrital de Convivencia de Bogotá el avance en el diseño del protocolo de llegada de la Policía Nacional a los establecimientos educativos. | 30% | 30% | Se realizó la segunda mesa técnica del Sistema Nacional de Convivencia para socializar la Campaña de Convivencia Escolar que liderarán ICBF y el MEN durante el mes de mayo. También se revisó el plan de acción y los avances de las entidades respecto al acompañamiento a los comités territoriales de convivencia escolar. | 40% | 40% | El 2 de mayo, MEN e ICBF lideran la Campaña Nacional de Convivencia Escolar con el propósito de realizar una acción de movilización de la comunidad educativa y el acompañamiento a los comités territoriales de convivencia. Funcionarios de ICBF y MEN realizaron acompañamiento directamente a las secretarías de educación de Cundinamarca, Atlántico, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Caldas, Boyacá, Valle del Cauca, Guaviare y Putumayo. | 50% | 50% | Se convocó a mesa técnica con el propósito de revisar los avances del plan de acción y revisar la metodología para el encuentro de comités territroiales de convivencia en el que se priorizarán los comités con mayores dificultades en su funcionamiento. | 60% | 60% | El pasado 5 de julio se realizó la segunda mesa técnica del Sistema Nacional de Convivencia Escolar con el propósito de revisar los avances del plan de acción de cada entidad miembro del Sistema Nacional. | 70% | 70% | Finalizacion de la revision del sistema unificado de convivencia, seleccion de las secretarías de educación para implementar la primera fase del piloto. | 80% | 80% | El Sistema de Información inicia en octubre de 2018 la primera fase de implementación en cuatro Secretarías de Educación para permitir su monitoreo y realizar ajustes antes de su puesta en funcionamiento en 2019. | 90% | 90% | Se construye metodología para la realización del plan de implementación del Sistema de Información. Se realizan pruebas del webservice con ICBF para determinar funcionalidad del Sistema de Información de Convivencia Escolar. | 100% | 94% | Se diseñó una propuesta con la proyección de acciones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia Escolar durante el cuatrienio, en el marco del componente "Entornos escolares para la vida". Se está en espera de la aprobación de la propuesta por parte de la Dirección de Calidad y el Viceministerio de PBM. | 100% | 100% | Durante el 2018 se realizaron diversas acciones que contribuyeron al fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, siendo la articulación interinstitucional y el montaje del Sistema Nacional de Unificado de Información los avances más destacados. | CAL059
AC | I | 1 | 01 | 1 | 06 | 001 | 03 | I-101-1-0600103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación para la Paz - Formación para la Ciudadanía | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | SI | Establecimientos educativos oficiales que implementan estrategias de formación para la ciudadanía (promoción de la convivencia pacífica, la participación democrática y la valoración de la diversidad). | Número de establecimientos educativos oficiales que implementan estrategias de formación para la ciudadanía (promoción de la convivencia pacífica, la participación democrática y la valoración de la diversidad) | 0.35 | Número | 905 | SI | 4315700% | Implementar campamentos Generación PAZcífica | 4310100% | 4325100% | enero | 150 | 152 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Listas de asistencia e informes de los campamentos | 88 | Este indicador se compone de varios procesos con los cuales se llegará a los 905 establecimientos educativos, cuyo avance para el mes de enero es el siguiente: • Modelo de Formación para la Ciudadanía e Implementación de la estrategia de familias 88 colegios focalizados: Inició la implementación de la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con la realización en enero de 19 talleres de formación de educadores del ciclo I. Están pendientes 8 talleres de formación que se harán en febrero con 240 docentes para iniciar el acompañamiento de los tutores a los 88 colegios focalizados. Sobre la implementación de la estrategia de familias, ya se cuenta con el anexo técnico para iniciar el proceso de contratación incluyendo observaciones del equipo de Formación para la Ciudadanía e ICBF. • Campamentos GENeración PAZcífica 817 Colegios Focalizados: Sobre el desarrollo de los campamentos, el convenio con la OEI ya está listo para su implementación y se está trabajando en la convocatoria para lanzarla la última semana de febrero. Además, se socializó con el equipo de Comunicaciones para definir la estrategia de divulgación. | 114 | Con la implementación del convenio de USAID, el equipo hizo el primer proceso de acompañamiento a 26 establecimientos educativos. En el marco del convenio con OIM se continúa el proceso de implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en los 88 establecimietnos educativos focalizados. | 132 | Se realiza la implementació del ciclo 2 (fase 1) del Modelo de formación para la ciudadanía en 88 EE de 19 SE en 57 municipios en el marco del convenio 1420 con OIM. Se continúa con implementación del Modelo de formación para la ciudadanía en alianza con USAID en 7 departamentos, 35 municipios y 26 establecimientos educativos que se reportaron en el mes de febrero, más 18 establecimientos nuevos en marzo para un total de 132 establecimientos educativos. | 139 | Se continuó con la implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en 88 establecimientos educativos en el marco del convenio con OIM y se aumentó a 51 establecimientos en el marco del convenio con USAID. | 339 | Se continúa con la implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en 139 establecimientos educativos. Por otra parte, se realizaron los campamentos GENeración PAZcífica en Barranquilla, Paipa y Cúcuta con participantes de 200 establecimientos educativos del país. | 590 | Se realizó en Medellín el Foro Internacional Generación Pazcífica con la participación de 200 jóvenes, un campamento en Tumaco con la participación de 35 estudiantes y 14 docentes. Se culminó la implementación de la Fase I del Modelo de Formación para la Ciudadanía con los 88 EE en el marco del convenio con OIM, se realizó encuentro de cierre con tutores el 27 de junio y encuentro con secretarías de educación el 25. | 644 | Se realizaron los campamentos proyectados para el primer semestre del año y se culminó la implementación de la primera fase del Modelo de Formación para la Ciudadanía con OIM. La implementación del Modelo en convenio con USAID culminará en agosto. | 644 | Finalizó el Proyecto EduPaz en el marco de la alianza MEN - USAID para la implementación de la primera fase del modelo de formación para la ciudadanía. La fase 1 del modelo se implementó en 140 establecimiebntos educativos y con 1185 docentes. De igual manera el Ministerio se encuentra revisando los documentos de las fases 1, 2 y 3 del Modelo para su posterior publicación. En el mes de agosto se inició el proceso de transferencia a las secretarías de educación. | 654 | Se inició con la OEI un proceso de formación y acompañamiento a 10 establecimientos educativos en el marco del diseño de las rutas para la implementación de la educación económica y financiera y de la promoción de estilos de vida saludables en Putumayo y Cauca. | 654 | Del 29 al 31 de octubre en la ciudad de Ibagué jóvenes de los departamentos de Tolima y César desarrollarán competencias ciudadanas y socioemocionales a través del debate y la argumentación. Son 45 estudiantes y 16 docentes que se comprometen a desarrollar estrategias de cambio en sus colegios y municipios | 654 | Actualmente está en proceso de depuración la base de datos por parte de los aliados. Se espera contar con la información y sus fuentes de verificación en el mes de diciembre. | 1002 | Se consolidó la base de datos de los establecimientos educativos que particparon de los procsos de formación y acompañamiento tanto del modelo de formación para la ciudadanía como de convivencia escolar y estrategias de movilización de ciudadanía | 5% | 5% | El convenio con la OEI ya está lista para la implementación y se está trabajando en la convocatoria para lanzarla en marzo. Además, se socializó con el equipo de Comunicaciones para divulgarlos. | 10% | 10% | Se cuenta con agendas nacionales y regionales aprobadas por la Dirección de Calidad y la Subdirección de Fomento de Competencias. Se abrió convocatoria para que los estudiantes se postulen, con corte al 28 de febrero hay 1370 inscritos. | 15% | 15% | Se realiza convocatoria y selección de los 215 estudiantes que participarán en el Primer Campamento Nacional de 2018. Se definieron lugares para la realización de tres campamentos regionales en Atlántico, Boyacá y Norte de Santander. | 50% | 50% | Del 3 al 5 de abril en Chinauta, Cundinamarca se realizó el primer campamento del año con la participación de 215 estudiantes y 190 docentes. | 100% | 80% | Se realizaron tres campamentos regionales en Barranquilla, Cúcuta y Paipa con la participación de alrededor de 220 jóvenes. Está pendiente la definición sobre una posible realización de dos campamentos más. Se espera tener una decisión al respecto en el mes de julio. Se encuentra en proceso de diseño el evento de cierre que será un Foro Internacional. | 100% | 100% | Se realizó en Medellín el Foro Internacional Generación Pazcífica con la participación de 200 jóvenes, un campamento en Tumaco con la participación de 35 estudiantes y 14 docentes. | 100% | 100% | En el mes de junio se realizaron los 5 campamentos que estaban previstos en los municpios de Chinauta, Cúcuta, Paipa, Barranquilla y Tumaco. | 100% | 100% | Esta pendiente la realización de un campamento en el departamento del Tollima. Se avanzó en el diseño y producción de la videoteca, para el mes de septiembre se realizará el montaje en la plataforma Colombia Aprende. | 100% | 100% | La realización del campamento de Generación Pacifica a desarrollarse en el departamento del Tolima está programado para el mes de octubre. | 100% | 95% | del 29 al 31 de octubre en la ciudad de Ibagué jóvenes de los departamentos de Tolima y César desarrollarán competencias ciudadanas y socioemocionales a través del debate y la argumentación. • Son 45 estudiantes y 16 docentes que se comprometen a desarrollar estrategias de cambio en sus colegios y municipios | 100% | 100% | Se realizaron todos los campamentos planeados para el 2018. | 100% | 100% | Se realizarón todos los campamentos proyectados. El ultimo en Ibagué y se hizo también una transferencia técnica al Ministerio de Educación de San Salvador | CAL060
AC | I | 1 | 01 | 1 | 06 | 001 | 04 | I-101-1-0600104 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación para la Paz - Formación para la Ciudadanía | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | SI | Establecimientos educativos oficiales que implementan estrategias de formación para la ciudadanía (promoción de la convivencia pacífica, la participación democrática y la valoración de la diversidad). | Número de establecimientos educativos oficiales que implementan estrategias de formación para la ciudadanía (promoción de la convivencia pacífica, la participación democrática y la valoración de la diversidad) | 0.35 | Número | 905 | SI | 26/02/2018 22/10/2018 | Implementar la estrategia de familias en el marco del Plan de formación para la ciudadanía | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Listas de asistencia e informes de implementación | 88 | Este indicador se compone de varios procesos con los cuales se llegará a los 905 establecimientos educativos, cuyo avance para el mes de enero es el siguiente: • Modelo de Formación para la Ciudadanía e Implementación de la estrategia de familias 88 colegios focalizados: Inició la implementación de la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con la realización en enero de 19 talleres de formación de educadores del ciclo I. Están pendientes 8 talleres de formación que se harán en febrero con 240 docentes para iniciar el acompañamiento de los tutores a los 88 colegios focalizados. Sobre la implementación de la estrategia de familias, ya se cuenta con el anexo técnico para iniciar el proceso de contratación incluyendo observaciones del equipo de Formación para la Ciudadanía e ICBF. • Campamentos GENeración PAZcífica 817 Colegios Focalizados: Sobre el desarrollo de los campamentos, el convenio con la OEI ya está listo para su implementación y se está trabajando en la convocatoria para lanzarla la última semana de febrero. Además, se socializó con el equipo de Comunicaciones para definir la estrategia de divulgación. | 114 | Con la implementación del convenio de USAID, el equipo hizo el primer proceso de acompañamiento a 26 establecimientos educativos. En el marco del convenio con OIM se continúa el proceso de implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en los 88 establecimietnos educativos focalizados. | 132 | Se realiza la implementació del ciclo 2 (fase 1) del Modelo de formación para la ciudadanía en 88 EE de 19 SE en 57 municipios en el marco del convenio 1420 con OIM. Se continúa con implementación del Modelo de formación para la ciudadanía en alianza con USAID en 7 departamentos, 35 municipios y 26 establecimientos educativos que se reportaron en el mes de febrero, más 18 establecimientos nuevos en marzo para un total de 132 establecimientos educativos. | 139 | Se continuó con la implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en 88 establecimientos educativos en el marco del convenio con OIM y se aumentó a 51 establecimientos en el marco del convenio con USAID. | 339 | Se continúa con la implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en 139 establecimientos educativos. Por otra parte, se realizaron los campamentos GENeración PAZcífica en Barranquilla, Paipa y Cúcuta con participantes de 200 establecimientos educativos del país. | 590 | Se realizó en Medellín el Foro Internacional Generación Pazcífica con la participación de 200 jóvenes, un campamento en Tumaco con la participación de 35 estudiantes y 14 docentes. Se culminó la implementación de la Fase I del Modelo de Formación para la Ciudadanía con los 88 EE en el marco del convenio con OIM, se realizó encuentro de cierre con tutores el 27 de junio y encuentro con secretarías de educación el 25. | 644 | Se realizaron los campamentos proyectados para el primer semestre del año y se culminó la implementación de la primera fase del Modelo de Formación para la Ciudadanía con OIM. La implementación del Modelo en convenio con USAID culminará en agosto. | 644 | Finalizó el Proyecto EduPaz en el marco de la alianza MEN - USAID para la implementación de la primera fase del modelo de formación para la ciudadanía. La fase 1 del modelo se implementó en 140 establecimiebntos educativos y con 1185 docentes. De igual manera el Ministerio se encuentra revisando los documentos de las fases 1, 2 y 3 del Modelo para su posterior publicación. En el mes de agosto se inició el proceso de transferencia a las secretarías de educación. | 654 | Se inició con la OEI un proceso de formación y acompañamiento a 10 establecimientos educativos en el marco del diseño de las rutas para la implementación de la educación económica y financiera y de la promoción de estilos de vida saludables en Putumayo y Cauca. | 654 | Del 29 al 31 de octubre en la ciudad de Ibagué jóvenes de los departamentos de Tolima y César desarrollarán competencias ciudadanas y socioemocionales a través del debate y la argumentación. Son 45 estudiantes y 16 docentes que se comprometen a desarrollar estrategias de cambio en sus colegios y municipios | 654 | Actualmente está en proceso de depuración la base de datos por parte de los aliados. Se espera contar con la información y sus fuentes de verificación en el mes de diciembre. | 1002 | Se consolidó la base de datos de los establecimientos educativos que particparon de los procsos de formación y acompañamiento tanto del modelo de formación para la ciudadanía como de convivencia escolar y estrategias de movilización de ciudadanía | 5% | 5% | Se solicitará ajuste de fecha a la oficina de Planeación pues la implementación de la estrategia será posterior a la culminación de los proceso contractuales que culminará en mayo. Ya se cuenta con el anexo técnico para iniciar el proceso de contratación. | 10% | 10% | Se avanzó en la nueva versión del anexo técnico, para que en la primera semana de marzo se envíe a posibles oferentes. | 15% | 15% | Los documentos requeridos para continuar con el proceso de contratación ya están subidas al NEON. Se realizará un ajuste de la modalidad de contratación a selección abreviada. | 20% | 20% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se detuvo. El trabajo con familias desde el grupo de Gestión Institucional se enfocará en la mesa intersectorial de famlias para la reglamentación del Decreto Escuela de padres. | 30% | 30% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de algunos recursos de la Dirección de Calidad, el proceso se contratación sigue en pausa. Se espera convocatoria de la mesa intersectorial de familias para trabajar conjuntamente en el proceso de reglamentación. | 40% | 30% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 50% | 50% | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, esta actividad no se realizará. Se solicito omitirla del plan de acción. | 60% | 60% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 70% | 70% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades al a Oficina de Planeación mediante oficio No. 2018-IE-040761. | 80% | 1% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de Contratación | 90% | 50% | Actualmente se está depurando la base de datos para contar con la información y fuentes de verificación que permitan definir el número de familias beneficiadas en el marco del Plan de Formación para la Ciudadanía. | 100% | 10% | Esta actividad no se dessarrollo, debido al direccionamiento de recursos | CAL061
AC | I | 1 | 01 | 1 | 06 | 001 | 05 | I-101-1-0600105 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación para la Paz - Formación para la Ciudadanía | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | SI | Establecimientos educativos oficiales que implementan estrategias de formación para la ciudadanía (promoción de la convivencia pacífica, la participación democrática y la valoración de la diversidad). | Número de establecimientos educativos oficiales que implementan estrategias de formación para la ciudadanía (promoción de la convivencia pacífica, la participación democrática y la valoración de la diversidad) | 0.35 | Número | 905 |  |  | Implementar compromisos de Ley de Victimas y Memoria Histórica | 4310100% | 4328200% | enero | 181 | 183 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Informe de implementación y listas de asistencia | 88 | Este indicador se compone de varios procesos con los cuales se llegará a los 905 establecimientos educativos, cuyo avance para el mes de enero es el siguiente: • Modelo de Formación para la Ciudadanía e Implementación de la estrategia de familias 88 colegios focalizados: Inició la implementación de la fase 1 del Modelo de Formación para la Ciudadanía, con la realización en enero de 19 talleres de formación de educadores del ciclo I. Están pendientes 8 talleres de formación que se harán en febrero con 240 docentes para iniciar el acompañamiento de los tutores a los 88 colegios focalizados. Sobre la implementación de la estrategia de familias, ya se cuenta con el anexo técnico para iniciar el proceso de contratación incluyendo observaciones del equipo de Formación para la Ciudadanía e ICBF. • Campamentos GENeración PAZcífica 817 Colegios Focalizados: Sobre el desarrollo de los campamentos, el convenio con la OEI ya está listo para su implementación y se está trabajando en la convocatoria para lanzarla la última semana de febrero. Además, se socializó con el equipo de Comunicaciones para definir la estrategia de divulgación. | 114 | Con la implementación del convenio de USAID, el equipo hizo el primer proceso de acompañamiento a 26 establecimientos educativos. En el marco del convenio con OIM se continúa el proceso de implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en los 88 establecimietnos educativos focalizados. | 132 | Se realiza la implementació del ciclo 2 (fase 1) del Modelo de formación para la ciudadanía en 88 EE de 19 SE en 57 municipios en el marco del convenio 1420 con OIM. Se continúa con implementación del Modelo de formación para la ciudadanía en alianza con USAID en 7 departamentos, 35 municipios y 26 establecimientos educativos que se reportaron en el mes de febrero, más 18 establecimientos nuevos en marzo para un total de 132 establecimientos educativos. | 139 | Se continuó con la implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en 88 establecimientos educativos en el marco del convenio con OIM y se aumentó a 51 establecimientos en el marco del convenio con USAID. | 339 | Se continúa con la implementación del Modelo de Formación para la Ciudadanía en 139 establecimientos educativos. Por otra parte, se realizaron los campamentos GENeración PAZcífica en Barranquilla, Paipa y Cúcuta con participantes de 200 establecimientos educativos del país. | 590 | Se realizó en Medellín el Foro Internacional Generación Pazcífica con la participación de 200 jóvenes, un campamento en Tumaco con la participación de 35 estudiantes y 14 docentes. Se culminó la implementación de la Fase I del Modelo de Formación para la Ciudadanía con los 88 EE en el marco del convenio con OIM, se realizó encuentro de cierre con tutores el 27 de junio y encuentro con secretarías de educación el 25. | 644 | Se realizaron los campamentos proyectados para el primer semestre del año y se culminó la implementación de la primera fase del Modelo de Formación para la Ciudadanía con OIM. La implementación del Modelo en convenio con USAID culminará en agosto. | 644 | Finalizó el Proyecto EduPaz en el marco de la alianza MEN - USAID para la implementación de la primera fase del modelo de formación para la ciudadanía. La fase 1 del modelo se implementó en 140 establecimiebntos educativos y con 1185 docentes. De igual manera el Ministerio se encuentra revisando los documentos de las fases 1, 2 y 3 del Modelo para su posterior publicación. En el mes de agosto se inició el proceso de transferencia a las secretarías de educación. | 654 | Se inició con la OEI un proceso de formación y acompañamiento a 10 establecimientos educativos en el marco del diseño de las rutas para la implementación de la educación económica y financiera y de la promoción de estilos de vida saludables en Putumayo y Cauca. | 654 | Del 29 al 31 de octubre en la ciudad de Ibagué jóvenes de los departamentos de Tolima y César desarrollarán competencias ciudadanas y socioemocionales a través del debate y la argumentación. Son 45 estudiantes y 16 docentes que se comprometen a desarrollar estrategias de cambio en sus colegios y municipios | 654 | Actualmente está en proceso de depuración la base de datos por parte de los aliados. Se espera contar con la información y sus fuentes de verificación en el mes de diciembre. | 1002 | Se consolidó la base de datos de los establecimientos educativos que particparon de los procsos de formación y acompañamiento tanto del modelo de formación para la ciudadanía como de convivencia escolar y estrategias de movilización de ciudadanía | 5% | 5% | Se planean asistencia técnicas para dar respuesta a los compromisos del sector en el marco de la Ley de Victimas | 10% | 10% | Se hizo la asistencia técnica en Cauca para el cumplimiento de la Sentencia que ordena acciones en ese departamento. A través del trabajo que se ralizará con Sholas se dará cumplimientos a los compromisos adquiridos en Turbo. | 40% | 40% | Se realiza cumplimiento de la Sentencia de Jesús Ignacio Roldán en Tierra Alta- Córdoba, mediante la implementación del modelo de Formación para la Ciudadanía. Se destinan recursos financieros y se inicia coordinación con Scholas Argentina y SE de Turbo para implementación de la experiencia en el mes mayo. | 70% | 70% | Se avanzó en la elaboración de la minuta para el convenio con Scholas Argentina y la SE de Turbo. | 100% | 100% | En convenio con Scholas Argentina y la secretaría de educación de Turbo, se realizaron durante las dos primeras semanas una serie de talleres enfocados a la prevención de la violencia contra las mujeres con las participación de 320 estudiantes de 42 establecimientos educativos. Estos establecimientos educativos diseñaron propuestas que fueron socializadas con las autoridaes locales. | 100% | 100% | Se cumplió en el mes de mayo. | 100% | 100% | Esta actividad se le dio cumplimiento en el mes dde mayo | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Esta actividad se le dío cumplimiento en el mes de Mayo | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de mayo. | 100% | 100% | Se realizarón las visitas a los establecimientos educativos que los exhortos de victimas solicitaban y se entregaron los dos reportes que fueron solicitados por los juzgados de reparación | CAL062
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 016 | 01 | I-101-0-1301601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación para la Paz - Formación para la Ciudadanía | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Establecimientos educativos de municipios focalizados que implementan acciones de educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía. | Número de establecimientos educativos focalizados que implementan acciones de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía/Número de establecimientos educativos focalidados*100 | 1.75 | Porcentaje | 50% | SI | 4315700% | Realizar seguimiento y retro alimentación a las SE sobre la implementación de proyectos educativos de educación para la sexualidad a fin de fortalecer: Formación a docentes, cobertura de los proyectos pedagógicos, conformación de mesas para planeación pedagógica, registro de actividades de los proyectos, constancia en el tiempo, coordinación intersectorial de acciones, incorporación en la planeación pedagógica. | 4310100% | 4337300% | enero | 272 | 274 | 0 | 6513605815 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | Con OIM, USAID y OEI por definir montos 2018 de esas entidades | 2 profesionales de planta 2 profesionales prestación de servicios | Actas de seguimiento e informe consolidado mensual de registro en encuesta virtual |  |  | 0 | En febrero se inicia acompañamiento a los establecimientos educativos que no han diligenciado la encuesta sobre su implementación de acciones o estrategias para la prevención del embarazo adolescente. Se cuenta con registros nuevos de EE de los municipios de Medellin, Villavicencio, Córdoba y Barranquilla. Se inicia apoyo por parte del equipo de Jornada Única seguimiento en terreno de la implementación de educación para la sexualidad. | 0 | Se cuenta con información de 2.276 establecimientos educativos. Se encuentra en proceso de cálulo el indicador cuantitativo de acuerdo a nivel de implementación del PESCC. | 0.22 | 1.486 EE (22%) ubicados en municipios priorizados por la estrategia de prevención de embarazo en adolescentes, implementan estrategias de educación para la sexualidad que recogen elementos de los lineamientos del MEN. | 0.22 | En el mes de mayo se identificó la implementación de iniciativas de educación para la sexualidad en Bello, Villavicencio, Cesar, Barranquilla y Córdoba. | 32 | A este corte se cuenta con registro de informacion del PESCC de 2180 EE de los municipios priorizados en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes. De estos 1717 colegios tienen un nivel de implementación en el rango mínimo a alto atendiendo a los lineamientos del MEN, lo cual equivale a 32% del total de colegios priorizados. En este sentido se continuarán las gestionales para fortalecer y acompañar a cada una de las SE | 0.32 | En julio se realizó análisis discriminado a las 95 ETC, lo que permitió evidenciar el avance e implementación de la Estrategia de embarazo en los E.E. A fin de mejorar el reporte se tiene previsto a partir del análisis realizar la retroalimentación a cada una de las SE, en agosto para brindar acompañamiento aquellas que no cuentan con implementación y fortalecer las que cuentan con un nivel medio. Esto permitirá fortalecer el proceso de registro de las IE con la cual no contamos información | 0.32 | A partir del anàlisis de la implementaciòn de acciones en educaciòn para la sexualidad se tiene previsto realizar el acompañamiento técnico a las SE que no cuentan o tienen un nivel bajo en la implementacion del PESCC. En el mes de septiembre en el marco de la Semana Andina de la prevención del embarazo en adolescentes se realizaran actividades a fin de fortalecer las acciones en este sentido. | 0.32 | A partir del análisis en la implementación de acciones en educación para la sexualidad se tiene previsto realizar el acompañamiento técnico a las SE que tienen un nivel bajo en las acciones en materia de educación para la sexualidad. Se llevó a cabo la Semana Andina de Prevención del embarazo en adolescentes donde se retomó el informe de determinantes, se formularon avances y retos alrededor de esta problemática y se generaron propuestas desde los jóvenes para el plan de desarrollo. | 33% | Se cuenta con información del PESCC de 2292 es decir el 38% establecimientos educativos en la herramienta de registro de información, de los cuales 879 tienen una implementación media en sus iniciativas de formación para la sexualidad. Dentro de los lineamientos que se construyen para el plan de acción se implementará estrategia de acompañamiento para mejorar nivel de implementación en instituciones priorizadas y con reporte. | 0.33 | Se inició con OEI proceso de formación y acompañamiento a 10 EE oficiales de Tolima en el marco del diseño de las rutas para la implementación de la educación económica y financiera y de la promoción de estilos de vida saludables en Putumayo y Cauca. Se llevó a cabo la Semana Andina de Prevención del embarazo en adolescentes donde se retomó el informe de determinantes, | 33% | Se cuenta con información del PESCC de 2292 es decir el 38% establecimientos educativos en la herramienta de registro de información, de los cuales 879 tienen una implementación media en sus iniciativas de formación para la sexualidad. | 5% | 5% | Se realizó análisis del estado de de registro de la información en la encuesta virutal diseñada y se establecen prioridades para acompañamiento de a aquellas SE con menores % de registro e implementción de programas. Se articula con equipos de apoyo de JU para facilitar registro de información de estos colegios. | 15% | 15% | Se articularon acciones con JU para hacerle seguimiento a las entidades territoriales que aún no diligencian la encuesta sobre sus acciones y estrategias en prevención del embarazo adolescente. Se realizó asistencia técnica en Barranquilla y Tumaco, entidades priorizadas para el proceso de fortalecimiento de sus comités territoriales. | 30% | 30% | Se cuenta con información del PESCC de 2276 establecimientos educativos a la fecha en la herramienta de registro de información. Se encuentra en proceso de cálculo el indicador cuantitativo ya que se requiere caracterizar el nivel de implementación del programa a partir de la la información recolectada. | 45% | 45% | Se encuentra en proceso de cálculo del indicador cuantitativo, se requiere caracterizar el nivel de implementación del programa a partir de la información recolectada. | 60% | 60% | En el mes de mayo se identificó la implementación de iniciativas de educación para la sexualidad en Bello, Villavicencio, Cesar, Barranquilla y Córdoba. | 75% | 75% | A este corte se cuenta con registro de informacion del PESCC de 2180 EE de los municipios priorizados en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes. De estos 1717 colegios tienen un nivel de implementación en el rango mínimo a alto atendiendo a los lineamientos del MEN, lo cual equivale a 32% del total de colegios priorizados. En este sentido se continuarán las gestionales para fortalecer y acompañar a cada una de las SE | 85% | 85% | En julio se realizó análisis discriminado a las 95 ETC, lo que permitió evidenciar el avance e implementación de la Estrategia de embarazo en los E.E. A fin de mejorar el reporte se tiene previsto a partir del análisis realizar la retroalimentación a cada una de las SE, en agosto para brindar acompañamiento aquellas que no cuentan con implementación y fortalecer las que cuentan con un nivel medio. Esto permitirá fortalecer el proceso de registro de las IE con la cual no contamos información | 95% | 95% | A partir del anàlisis de la implementaciòn de acciones en educaciòn para la sexualidad se tiene previsto realizar el acompañamiento técnico a las SE que no cuentan o tienen un nivel bajo en la implementacion del PESCC. En el mes de septiembre en el marco de la Semana Andina de la prevención del embarazo en adolescentes se realizaran actividades a fin de fortalecer las acciones en este sentido. | 100% | 100% | A partir del análisis en la implementación de acciones en educación para la sexualidad se tiene previsto realizar el acompañamiento técnico a las SE que tienen un nivel bajo en las acciones en materia de educación para la sexualidad. Se llevó a cabo la Semana Andina de Prevención del embarazo en adolescentes donde se retomó el informe de determinantes, se formularon avances y retos alrededor de esta problemática y se generaron propuestas desde los jóvenes para el plan de desarrollo. | 100% | 83% | Se cuenta con información del PESCC de 2292 es decir el 38% establecimientos educativos en la herramienta de registro de información, de los cuales 879 tienen una implementación media en sus iniciativas de formación para la sexualidad. Dentro de los lineamientos que se construyen para el plan de acción se implementará estrategia de acompañamiento para mejorar nivel de implementación en instituciones priorizadas y con reporte. | 100% | 83% | Se inició con OEI proceso de formación y acompañamiento a 10 EE oficiales de Tolima en el marco del diseño de las rutas para la implementación de la educación económica y financiera y dela promoción de estilos de vida saludables en Putumayo y Cauca. Se llevó a cabo la Semana Andina de Prevención del embarazo en adolescentes donde se retomó el informe de determinantes. | 100% | 83% | Se realizó el seguimiento a los proyectos de los establecimientos educativos con apoyo de la U de los Andes pero no se obtuvo nuevo reporte considerando que el año escolar terminó | CAL063
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 017 | 01 | I-101-0-1301701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación para la Paz - Formación para la Ciudadanía | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Secretarías de educación certificadas beneficiadas con acciones del programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. | Número de secretarías de educación certificadas beneficiadas con acciones del programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía | 0.88 | Número | 95 | SI | 4315700% | Realizar asistencias técnicas a las secretarías de educación | 4310100% | 4343400% | enero | 333 | 333 | 0 | 6513605815 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | Con OIM, USAID y OEI por definir montos 2018 de esas entidades | 2 profesionales de planta 2 profesionales prestación de servicios | Actas de asistencia técnica y listas de asistencia |  |  | 2 | En el mes de febrero se realiza asistencia técnica a secretarías de educación de Tumaco y Barranquilla como parte de la priorización en el marco del Plan de Nacional de Convivencia, se realiza acompañamiento y se dan orientaciones referente a comité de convivencia territorial y promocion de derechos sexuales y reproductivos. | 5 | Se brinda asistencia técnica a Pasto, Neiva, Cúcuta, Turbo y Amazonas. Adicionalmente en Encuentro de Secretarios se brinda información para priorizar la problemática de embarazo en adolescentees en los planes de acción de los Comités terrtioriales de Convivencia. | 6 | Durante el mes de abril se realizó asistencia técnica en la secretaría de educación del Vaupés, con el propósito de promover capacidades para la prevención y atención oportuna de situaciones de violencia sexual. | 7 | Se brinda asistencia técnica presencial a la SEM_BELLO en temas de prevención del embarazo adolescentes, socialización directiva ministerial, educacion integral de la sexualidad a fin de priorizar embarazo en adolescentes en el plan de acción del comité territorial . Se realiza taller de educación integral de sexualidad a docentes lideres en sexualidad de EE a fin de fortalecer herramientas que contribuyan a mejorar los proyectos pedagógicos. | 10 | Se brinda asistencia técnica presencial a Vaupés, Bello, Rionegro (Antioquia). Para el II semestre del 2018 se tiene programada asistencia técnica a 23 Secretarías de educación en el marco del encuentro nacional de Comités de Terrtioriales e Convivencia, para entre otros temas, priorizar la problemática de embarazo en adolescentes en los planes de acción de dichos comités | 10 | En este corte se realizó análisis discriminado a las 95 ETC, lo que permitió evidenciar el avance e implementación de las acciones de la Estrategia de embarazo en los E.E. A fin de mejorar el reporte se tiene previsto a partir del análisis realizar la retroalimentación a cada una de las SE, en agosto para brindar acompañamiento aquellas que no cuentan con implementación y fortalecer las que cuentan con un nivel medio y hacer un reconocimiento aquellas que tienen un nivel de implementación alto | 10 | Se realizò la retroalimentaciòn sobre la implementaciòn de las acciones en materia de educaciòn para la sexualidad y construcciòn de ciudadanìa a las 95 secretarìas de educaciòn. | 10 | A partir del análisis en la implementación de acciones en educación para la sexualidad se tiene previsto realizar retroalimentación a las SE que tienen un nivel medio o bajo en sus acciones en materia de educación para la sexualidad. | 73 | Se realizó un proceso de socialización del modelo de formación para la ciudadania en 5 encuentros regionales a los que asisiteron 73 secretarías de educación y en los que se promovió en el marco de competencias ciudadandas del model, el modulo de educación para la sexualidad. | 73 | A partir del análisis en la implementación de acciones en educación para la sexualidad se tiene previsto realizar retroalimentación a las SE que tienen un nivel medio o bajo en sus acciones en materia de educación para la sexualidad. | 73 | Durante el año se realizó acompañamiento a 73 SE certificadas, las cuales a su vez realizan eel acompañamiento a los establecimeintos educativos. | 5% | 5% | De acuerdo con los resultados de la encuesta sobre la implementación de programas de educación sexual por parte de las SE, se realizó el ejercicio de priorización de las SE que no cuentan con programas o estrategias actualmente. | 10% | 10% | Se realizó asistencia técnica a Barranquilla y Tumaco pues estas secretarías de educación han sido priorizadas en el marco de la Estrategia de prevención del embarazo en adolescentes. | 20% | 20% | Se brinda asistencia técnica a Secretaría de Tumaco para el fortalecimiento de estrategias de educación para la sexualidad, con la participación del grupo de orientadores del municipio. Se brindan herramientas pedagógicas y didácticas. Se brinda AT virtual a Pasto, Amazonas, Apartadó, Neiva y Cúcuta. | 30% | 30% | Durante el mes de abril se realizó asistencia técnica en la secretaría de educación del Vaupés. | 40% | 40% | Se brinda asistencia técnica presencial a la SEM_BELLO l equipo de calidad en temas de prevención del embarazo adolescentes, socializacion directiva ministerial, educacion integral de la sexualidad a fin de priorizar embarazo en adolescentes en el plan de acción de comite territorial . Se realiza taller de educación integral de sexualidad a docentes lideres en sexualidad de EE a fin de fortalecer herramientas que contribuyan a mejorar los proyectos pedagógicos. | 50% | 50% | Se brinda asistencia técnica presencial a Vaupés, Bello, Rionegro (Antioquia). Para el II semestre del 2018 se tiene programada asistencia técnica a 23 Secretarías de educación en el marco del encuentro nacional de Comités de Terrtioriales e Convivencia, para entre otros temas, priorizar la problemática de embarazo en adolescentes en los planes de acción de dichos comités | 60% | 60% | En este corte se realizó análisis discriminado a las 95 ETC, lo que permitió evidenciar el avance e implementación de las acciones de la Estrategia de embarazo en los E.E. A fin de mejorar el reporte se tiene previsto a partir del análisis realizar la retroalimentación a cada una de las SE, en agosto para brindar acompañamiento aquellas que no cuentan con implementación y fortalecer las que cuentan con un nivel medio y hacer un reconocimiento aquellas que tienen un nivel de implementación alto | 70% | 70% | Se realizò la retroalimentaciòn sobre la implementaciòn de las acciones en materia de educaciòn para la sexualidad y construcciòn de ciudadanìa a las 95 secretarìas de educaciòn. | 80% | 80% | A partir del análisis en la implementación de acciones en educación para la sexualidad se tiene previsto realizar retroalimentación a las SE que tienen un nivel medio o bajo en sus acciones en materia de educación para la sexualidad. | 90% | 81% | Se realizó un proceso de socialización del modelo de formación para la ciudadania en 5 encuentros regionales a los que asisiteron 73 secretarías de educación y en los que se promovió en el marco de competencias ciudadandas del model, el modulo de educación para la sexualidad. | 100% | 81% | Se inicia la revisión de las 73 Secretarias que se les transfilrio el modelo empiezan su implementación del modulo de educación para la sexualidad. Con el fin de establecer su real implementación en establecimientos educativos. | 100% | 77% | Durante el año se realizó acompañamiento a 73 SE certificadas, las cuales a su vez realizan eel acompañamiento a los establecimeintos educativos. | CAL064
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 017 | 02 | I-101-0-1301702 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación para la Paz - Formación para la Ciudadanía | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Secretarías de educación certificadas beneficiadas con acciones del programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. | Número de secretarías de educación certificadas beneficiadas con acciones del programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía | 0.88 | Número | 95 | SI | 26/02/2018 22/10/2018 | Realizar el Encuentro Nacional de Comités Territoriales de Convivencia Escolar | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Listas de asistencia |  |  | 2 | En el mes de febrero se realiza asistencia técnica a secretarías de educación de Tumaco y Barranquilla como parte de la priorización en el marco del Plan de Nacional de Convivencia, se realiza acompañamiento y se dan orientaciones referente a comité de convivencia territorial y promocion de derechos sexuales y reproductivos. | 5 | Se brinda asistencia técnica a Pasto, Neiva, Cúcuta, Turbo y Amazonas. Adicionalmente en Encuentro de Secretarios se brinda información para priorizar la problemática de embarazo en adolescentees en los planes de acción de los Comités terrtioriales de Convivencia. | 6 | Durante el mes de abril se realizó asistencia técnica en la secretaría de educación del Vaupés, con el propósito de promover capacidades para la prevención y atención oportuna de situaciones de violencia sexual. | 7 | Se brinda asistencia técnica presencial a la SEM_BELLO en temas de prevención del embarazo adolescentes, socialización directiva ministerial, educacion integral de la sexualidad a fin de priorizar embarazo en adolescentes en el plan de acción del comité territorial . Se realiza taller de educación integral de sexualidad a docentes lideres en sexualidad de EE a fin de fortalecer herramientas que contribuyan a mejorar los proyectos pedagógicos. | 10 | Se brinda asistencia técnica presencial a Vaupés, Bello, Rionegro (Antioquia). Para el II semestre del 2018 se tiene programada asistencia técnica a 23 Secretarías de educación en el marco del encuentro nacional de Comités de Terrtioriales e Convivencia, para entre otros temas, priorizar la problemática de embarazo en adolescentes en los planes de acción de dichos comités | 10 | En este corte se realizó análisis discriminado a las 95 ETC, lo que permitió evidenciar el avance e implementación de las acciones de la Estrategia de embarazo en los E.E. A fin de mejorar el reporte se tiene previsto a partir del análisis realizar la retroalimentación a cada una de las SE, en agosto para brindar acompañamiento aquellas que no cuentan con implementación y fortalecer las que cuentan con un nivel medio y hacer un reconocimiento aquellas que tienen un nivel de implementación alto | 10 | Se realizò la retroalimentaciòn sobre la implementaciòn de las acciones en materia de educaciòn para la sexualidad y construcciòn de ciudadanìa a las 95 secretarìas de educaciòn. | 10 | A partir del análisis en la implementación de acciones en educación para la sexualidad se tiene previsto realizar retroalimentación a las SE que tienen un nivel medio o bajo en sus acciones en materia de educación para la sexualidad. | 73 | Se realizó un proceso de socialización del modelo de formación para la ciudadania en 5 encuentros regionales a los que asisiteron 73 secretarías de educación y en los que se promovió en el marco de competencias ciudadandas del model, el modulo de educación para la sexualidad. | 73 | A partir del análisis en la implementación de acciones en educación para la sexualidad se tiene previsto realizar retroalimentación a las SE que tienen un nivel medio o bajo en sus acciones en materia de educación para la sexualidad. | 73 | Durante el año se realizó acompañamiento a 73 SE certificadas, las cuales a su vez realizan eel acompañamiento a los establecimeintos educativos. | 5% | 5% | Se revisa diagnóstico de comités territoriales a fin de priorizar asistencias técnicas y establecer plan de acción. | 10% | 10% | El Comité Nacional aprobó el plan de acción 2018 en la que se planteaba la realización de tres eventos regionales. | 15% | 15% | Se realiza presentación a SE de educación sobre el estado de comités territoriales de convivencia, los retos previstos para su fortalecimiento y temáticas priorizadas en el marco del Plan de Acción del Comité Nacional. | 20% | 20% | Se cuenta con el ejercicio de regionalización para realizar encuentros de convivencia y una agenda preliminar del evento. | 25% | 25% | Se convocó a mesa técnica para el mes de junio con el propósito de diseñar conjuntamente el Encuentro Nacional de Comités Territoriales de Convivencia en el que se focalizaron los comités que más apoyo requieren. | 50% | 50% | Se convocó a mesa técnica con el propósito de revisar los avances del plan de acción y revisar la metodología para el encuentro de comités territroiales de convivencia en el que se priorizarán los comités con mayores dificultades en su funcionamiento. | 70% | 70% | Se tiene proyectado realizar el Encuentro Nacional de Comités Territoriales de Convivencia Escolar en el mes de septiembre priorizando a los comités que requiren apoyo para su funcionamiento. | 75% | 75% | Aùn no se ha realizado el encuentro. | 100% | 100% | En octubre de 2018 se realizará el Tercer Encuentro de Comités Territoriales de Convivencia en el que socializarán las orientaciones para el reporte de casos a través del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar y la atención de los mismos en el marco de acciones articuladas en territorio. | 100% | 77% | El grupo de trabajose encuentra pendiente a la desición si se desarrolla el Encuentro Nacional de Comites territoriales | 100% | 77% | Se esta esperando realizar las estrategias a futuro para lograr compartir las lacciones que se van a desarrollar para el proximo año a los comités territoriales por dicho motivo se aplazo el encuentro.. | 100% | 10% | El Viceministerio de Preescolar Básica y Media solicitó que por efectos de cambio de políticas no se realizara el encuentro de comités y ppr tanto no se realizó la convocatoria ni proceso de encuentro. El equipo apoyó el encuentro de comités de Medellín y la presentación del sistema unificado de información a Medellín y Bucaramanga a través de asistencias técnicas. | CAL065
AC | I | 1 | 01 | 1 | 01 | 001 | 01 | I-101-1-0100101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Becas Docentes | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Luis Gutiérrez | SI | Créditos educativos condonables adjudicados a maestros con recursos MEN | Número de créditos educativos condonables adjudicados a maestros con recursos MEN | 0.88 | Número | 500 | SI | 4337500% | Adjudicar y legalizar 1000 nuevos créditos educativos condonables (presupuesto MEN) | 4310100% | 4346400% | enero | 363 | 365 | 0 | 58000000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 4 profesionales por prestación de servicios | Lista de becas de becarios beneficiados y comprobantes de legalización. | 0% | Teniendo en cuenta la suscripción del Convenio 1461 de 2017 con ICETEX, se definió el reglamento operativo y el proceso de asignación de los docentes candidatos del Programa de Becas para la vigencia 2018. Sobre el plan de seguimiento a egresados, se trabajó con el equipo de acompañamiento pedagógico de la Subdirección de Fomento con el propósito de establecer los puntos que debe contener el plan para tenerlo listo a mediados de febrero. Respecto al trabajo con los departamentos, se presentó el proyecto oferta de formación de capital humano de alto nivel del Departamento de Bolívar para revisión de requisitos de la Secretaría Técnica del OCAD y evaluación de COLCIENCIAS. Pasará a aprobación del OCAD en febrero. | 0 | Para el Convenio 1461-2017, se realizó el análisis técnico con las universidades para validar los potenciales beneficiarios, el comité operativo inició la verificación de requisitos. De acuerdo con la disponibilidad de recursos de definió que se entregarán unicamente 109 créditos. | 0 | Se dio inicio al proceso de selección de los 109 potenciales beneficiarios del fondo, por medio de la postulación de estos, por parte de las universidades. Seguido a esto, el comité operativo del convenio dio la instrucción a ICETEX de abrir plataforma hasta el miércoles 28 de marzo para que los potenciales beneficiarios realizaran la solicitud de su crédito ante ICETEX. | 0 | En el marco del convenio 1461 se realizó el cierre de la plataforma de ICETEX para los procesos de solicitud de crédito, teniendo como resultado la postulación de 103 posibles beneficiarios. En el marco del convenio 1156 culminó el periodo de renovación de créditos ante ICETEX el 16 de abril, y se inició con los desembolsos correspondientes a las universidades. A su vez, con el apoyo de la Dirección Educación Superior el trámite de la adición por valor de $ 25.819.902.648 | 0 | En el marco del convenio 1461 se consolidó la información de los candidatos que serán presentados ante la juna administradora para aprobación de créditos educativos. Adicionalmente, para el convenio 1156 se realizaron los desembolsos correspondientes a las renovaciones de los docentes hasta agotar los recursos. De igual manera, se encuentra en trámite de la adición a este convenio. | 0 | En el marco del convenio 486 de 2015, se avanzó en la consolidación de la información de los traslados de EE reportados por los docentes para ser presentados ante la Junta administradora. Adicionalmente, para el convenio 1156 de 2017 se realizó seguimiento al estado de los benefiarios para presentar ante Comité Operativo y finalmente bajo el convenio 1461 de 2017se realizó seguimiento a la legalización de los créditos adjudicados por la junta administradora a potenciales beneficiarios. | 0 | En el marco de convenio 1461-2017 en el mes de julio se dio inicio al proceso de adición de los recursos destinados a la adjudicación de nuevos créditos educativos de los potenciales beneficiarios aprobados por la junta administradora. De igual manera, para el convenio 1156 se emitieron instrucciones a ICETEX de desembolsos relacionadas a casos reportados por docentes. | 0 | En el marco de convenio 1461-2017 en el mes de agosto se realizó el proceso de adición de los recursos destinados a la adjudicación de nuevos créditos educativos de los potenciales beneficiarios aprobados por la junta administradora y a la adjudicaciòn de nuevos créditos en modalidad virtual. De igual manera, para el convenio 1156 se emitieron instrucciones a ICETEX de desembolsos relacionadas a casos analizados por el Comité Operativo del Convenio. | 0 | En el marco del convenio 1461-2017 se continuó con el proceso de negociación con las universidades preseleccionadas para la operación de la modalidad virtual del Programa Becas Para la Excelencia Docente (PBED) y se realizó la preselección de docentes beneficiarios. Para el convenio 1156-2017, se realizó la consolidación de las solicitudes de docentes relacionadas con traslados y condonaciones. | 0 | En octubre de 2018, por medio del cv 1461-2017 se informa a las 5 universidades que fueron seleccionadas para la modalidad virtual. Se inicia la construccion de cronogramas para que los docentes inicien sus estudios en 2019-1 en dichas IES. Se resalta que el valor existente en el convenio cubrira toda la cohorte de los docentes por lo cual se espera adjudicar 215 docentes aprox. | 98 | Se realizó la adjudicación de 98 créditos educativos condonables que incluyen las cohortes completas. Se realizó una adición de recursos por valor de $6.660.738.996 para garantizar la financiación de 250 créditos educativos con cohortes completas, para no comprometer recursos del presupuesto de los años siguientes, razón por la cual el número de créditos educativos que se espera adjudicar a diciembre de 2018 es de 348. | 298 | Con los recursos de la adición realizada se espera la adjudicación de 250 créditos educativos, para lo cual se llevo a cabo el proceso de apertura de admisiones en las IES, a la fecha se cuenta con aproximadamente 200 docentes admitidos en las diferentes universidades aliadas al Programa y esta pendiente la realización del Comité operativo entre ICETEX y el MEN para la validación de las admisiones y posteriomente la Junta Administradora de Adjudicación. | 10% | 10% | Teniendo en cuenta la suscripción del Convenio 1461 de 2017 con ICETEX. Se revisó el Reglamento Operativo y el proceso de asignación de los docentes candidatos del Programa de Becas para la vigencia 2018. | 20% | 20% | Se realizó la selección de becarios nuevos y confirmados con las universidades. | 30% | 30% | Se solicitó a las universidades el listado de potenciales beneficiarios del convenio 1461. Se recibió esta información y se dio apertura a la plataforma de ICETEX para que los docentes realicen el proceso de solicitud de crédito. | 45% | 45% | Se culminó el proceso de postulación de potenciales beneficiarios del convenio 1461, teniendo como resultado 103 docentes. | 60% | 60% | Se consolidó la información de candidatos postulados como potenciales beneficiarios para el convanio 1461, que serán presentados ante la junta administradora para aprobación. | 80% | 80% | Se realizó seguimiento a la legalización de los potenciales beneficiarios con crédito educativo adjudicado por la junta adminitradora el 29 de Mayo. | 100% | 100% | Se encuentra en proceso el trámite de los recursos para continuar con la adjudicación de los créditos educativos condonables a los 98 potenciales beneficiarios identificados bajo el convenio 1461-2017. | 100% | 100% | Se realizó el proceso de adición de recursos al convenio 1461-2017 por un valor de $6.660.738.996, con los cuales se procedió a continuar con la adjudicación a 98 potenciales beneficados, avalados por la Junta Administradora del convenio. | 100% | 100% | Para el mes de septiembre de 2018, en el marco del convenio 1461-2017 se continuó con el proceso de negociación con las universidades preseleccionadas para la operación de la modalidad virtual del Programa Becas Para la Excelencia Docente (PBED), de igual manera se realizó la preselección de docentes beneficiarios. Se solicitó a la Oficina de Planeación oficio No. 2018-IE-040761 ajustar la fecha de finalización a 30/10/2018 | 100% | 83% | En octubre de 2018, por medio del cv 1461-2017 se informa a las 5 universidades que fueron seleccionadas para la modalidad virtual. Se inicia la construccion de cronogramas para que los docentes inicien sus estudios en 2019-1 en dichas IES. Se resalta que el valor existente en el convenio cubrira toda la cohorte de los docentes por lo cual se espera adjudicar 215 docentes aprox. | 100% | 85% | Se realizó la adjudicación de 98 créditos educativos condonables que incluyen las cohortes completas. Se realizó una adición de recursos por valor de $6.660.738.996 para garantizar la financiación de 250 créditos educativos con cohortes completas, para no comprometer recursos del presupuesto de los años siguientes, razón por la cual el número de créditos educativos que se espera adjudicar a diciembre de 2018 es de 348. | 100% | 20% | Se enviaron los listados de docentes a las IES, para el proceso de admisión. A la fecha se encuentran admitidos aproximadamente 200 docentes y se encuentra pendiente la realización del Comité opertativo entre ICETEX y el MEN para la validación de estas admisiones y posteriormente la realización de la junta administradora de Adjudicación. | CAL066
AC | I | 1 | 01 | 1 | 01 | 001 | 02 | I-101-1-0100102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Becas Docentes | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Luis Gutiérrez | SI | Créditos educativos condonables adjudicados a maestros con recursos MEN | Número de creditos condonables adjudicados a maestros con recursos MEN | 0.88 | Número | 500 | SI | 4337500% | Diseñar el plan de seguimiento a egresados | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento con plan de seguimiento a egresados. | 0% | Teniendo en cuenta la suscripción del Convenio 1461 de 2017 con ICETEX, se definió el reglamento operativo y el proceso de asignación de los docentes candidatos del Programa de Becas para la vigencia 2018. Sobre el plan de seguimiento a egresados, se trabajó con el equipo de acompañamiento pedagógico de la Subdirección de Fomento con el propósito de establecer los puntos que debe contener el plan para tenerlo listo a mediados de febrero. Respecto al trabajo con los departamentos, se presentó el proyecto oferta de formación de capital humano de alto nivel del Departamento de Bolívar para revisión de requisitos de la Secretaría Técnica del OCAD y evaluación de COLCIENCIAS. Pasará a aprobación del OCAD en febrero. | 0 | Para el Convenio 1461-2017, se realizó el análisis técnico con las universidades para validar los potenciales beneficiarios, el comité operativo inició la verificación de requisitos. De acuerdo con la disponibilidad de recursos de definió que se entregarán unicamente 109 créditos. | 0 | Se dio inicio al proceso de selección de los 109 potenciales beneficiarios del fondo, por medio de la postulación de estos, por parte de las universidades. Seguido a esto, el comité operativo del convenio dio la instrucción a ICETEX de abrir plataforma hasta el miércoles 28 de marzo para que los potenciales beneficiarios realizaran la solicitud de su crédito ante ICETEX. | 0 | En el marco del convenio 1461 se realizó el cierre de la plataforma de ICETEX para los procesos de solicitud de crédito, teniendo como resultado la postulación de 103 posibles beneficiarios. En el marco del convenio 1156 culminó el periodo de renovación de créditos ante ICETEX el 16 de abril, y se inició con los desembolsos correspondientes a las universidades. A su vez, con el apoyo de la Dirección Educación Superior el trámite de la adición por valor de $ 25.819.902.648 | 0 | En el marco del convenio 1461 se consolidó la información de los candidatos que serán presentados ante la juna administradora para aprobación de créditos educativos. Adicionalmente, para el convenio 1156 se realizaron los desembolsos correspondientes a las renovaciones de los docentes hasta agotar los recursos. De igual manera, se encuentra en trámite de la adición a este convenio. | 0 | En el marco del convenio 486 de 2015, se avanzó en la consolidación de la información de los traslados de EE reportados por los docentes para ser presentados ante la Junta administradora. Adicionalmente, para el convenio 1156 de 2017 se realizó seguimiento al estado de los benefiarios para presentar ante Comité Operativo y finalmente bajo el convenio 1461 de 2017se realizó seguimiento a la legalización de los créditos adjudicados por la junta administradora a potenciales beneficiarios. | 0 | En el marco de convenio 1461-2017 en el mes de julio se dio inicio al proceso de adición de los recursos destinados a la adjudicación de nuevos créditos educativos de los potenciales beneficiarios aprobados por la junta administradora. De igual manera, para el convenio 1156 se emitieron instrucciones a ICETEX de desembolsos relacionadas a casos reportados por docentes. | 0 | En el marco de convenio 1461-2017 en el mes de agosto se realizó el proceso de adición de los recursos destinados a la adjudicación de nuevos créditos educativos de los potenciales beneficiarios aprobados por la junta administradora y a la adjudicaciòn de nuevos créditos en modalidad virtual. De igual manera, para el convenio 1156 se emitieron instrucciones a ICETEX de desembolsos relacionadas a casos analizados por el Comité Operativo del Convenio. | 0 | En el marco del convenio 1461-2017 se continuó con el proceso de negociación con las universidades preseleccionadas para la operación de la modalidad virtual del Programa Becas Para la Excelencia Docente (PBED) y se realizó la preselección de docentes beneficiarios. Para el convenio 1156-2017, se realizó la consolidación de las solicitudes de docentes relacionadas con traslados y condonaciones. | 0 | En octubre de 2018, por medio del cv 1461-2017 se informa a las 5 universidades que fueron seleccionadas para la modalidad virtual. Se inicia la construccion de cronogramas para que los docentes inicien sus estudios en 2019-1 en dichas IES. Se resalta que el valor existente en el convenio cubrira toda la cohorte de los docentes por lo cual se espera adjudicar 215 docentes aprox. | 98 | Se realizó la adjudicación de 98 créditos educativos condonables que incluyen las cohortes completas. Se realizó una adición de recursos por valor de $6.660.738.996 para garantizar la financiación de 250 créditos educativos con cohortes completas, para no comprometer recursos del presupuesto de los años siguientes, razón por la cual el número de créditos educativos que se espera adjudicar a diciembre de 2018 es de 348. | 298 | Con los recursos de la adición realizada se espera la adjudicación de 250 créditos educativos, para lo cual se llevo a cabo el proceso de apertura de admisiones en las IES, a la fecha se cuenta con aproximadamente 200 docentes admitidos en las diferentes universidades aliadas al Programa y esta pendiente la realización del Comité operativo entre ICETEX y el MEN para la validación de las admisiones y posteriomente la Junta Administradora de Adjudicación. | 10% | 10% | Se trabajó con el equipo de Acompañamiento Pedagógico de la Subdirección de Fomento, con el propósito de revisar el diseño del plan de seguimiento a egresados del programa de becas. | 30% | 30% | Avance en dos frentes: seguimiento a egresados y acompañamiento a las universidades a través de las SE. | 50% | 50% | Se diseñó un instrumento para levantar información y se envió a las uiversidades aliadas. | 70% | 70% | Se llevo a cabo seguimiento al instrumento diseñado para las universidades aliadas | 100% | 100% | El diseño del plan de seguimiento a egresados se está realizando con base en los instrumentos de ICETEX para las universidades participantes del programa Becas. En mayo se inició el seguimiento con la revisión y verificación de estos instrumentos en la plataforma ICETEX. | 100% | 100% | De acuerdo con el plan, se incluyó en el micrositio del Programa de Becas la encuesta diseñada para el seguimineto de egresados (Link: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-368808.html), dando cumplimiento a la meta proyectada. | 100% | 100% | Se continùa realizando el seguimiento a los egresados beneficiarios del Programa Becas, a través de los instrumentos en la plataforma de ICETEX. | 100% | 100% | El seguimiento a egresados del programa becas se realiza de forma permanete a través de los instrumentos en la plataforma de ICETEX | 100% | 100% | Se continúa realizando seguimiento a los egresados del Programa, a través de los instrumentos en la plataforma de ICETEX. Como parte de la estrategia de seguimienot nal instrumento diseñado, se solicitó a las universidades continuar incentivando a sus egresados para el diligenciamiento del formulario en la página web del Ministerio. | 100% | 100% | En octubre de 2018, se continuó realizando seguimiento a los egresados del Programa Becas para la Excelencia Docente, a través de los instrumentos en la plataforma ICETEX. | 100% | 100% | A través de los instrumentos de la plataforma ICETEX se continúa realizando el seguimiento a los egresados. | 100% | 100% | Se continuó con esta actividad en el mes de diciembre con el apoyo de los instrumentos de la plataforma de ICETX, para seguimiento a egresados. | CAL067
AC | I | 1 | 01 | 1 | 01 | 002 | 01 | I-101-1-0100201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Becas Docentes | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Luis Gutiérrez | SI | Créditos educativos condonables adjudicados a maestros con recursos del Sistema General de Regalías | Número de créditos educativos condonables adjudicados a maestros con recursos del Sistema General de Regalías | 0.88 | Número | 1200 | SI | 4337500% | Priorizar departamentos para el plan de gestión de recursos del FCTeI en 2017 y 2018, junto con el equipo de regalías MEN. | 4310100% | 4346400% | enero | 363 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Lista de departamentos priorizados. Actas de Trabajo con Departamentos. | 0% | Se presentó el proyecto oferta de formación de capital humano de alto nivel del Departamento de Bolívar, para revisión de requisitos de la Secretaría Técnica del OCAD y evaluación de COLCIENCIAS. Se trabajó en compañía de los equipos de Regalías del Ministerio y de Formación de COLCIENCIAS para avanzar en la gestión de los proyectos de los Departamentos de Boyacá y Cundinamarca. | 784 | Se aprobó en OCAD el proyecto de la Gobernación de Bolívar por valor de $16.184.598.108, con una meta de 300 créditos educativos condonables. Adicionalmente, se presentó el proyecto oferta de formación de capital humano de alto nivel del Departamento de Boyacá para revisión de requisitos de la Secretaría Técnica del OCAD, evaluación de COLCIENCIAS y pre OCAD, el cual pasará a aprobación del OCAD en marzo. Está en proceso la estructuración del proyecto con Cundinamarca. Y, durante 2.017 se aprobaron 200 becas en Guajira, 150 en Cauca, 134 en Cesar para en un total de 484 en 2017. En total el avance del indicador a febrero 2048 es 784 créditos educativos condonables. | 899 | Fue aprobado en OCAD el proyecto de Boyacá por valor de $5.664.273.966 con una meta de 115 créditos educativos condonables (CEC). Se presentó el proyecto de Cundinamarca y Huila en mesa técnica. Se realizaron ajustes al proyecto oferta según observaciones del DNP y se diseñó una estrategia de priorización de departamentos con la Ministra para hacer seguimiento. A la fecha se han aprobado 5 proyectos por $47.275.283.361, en La Guajira, Cauca, Cesar, Bolívar y Boyacá para otorgar 899 CEC. | 899 | Se avanzó en la formulación del proyecto para el departamento del Huila, analizado los programas de la universidad Surcolombiana e iniciando su vinculación como aliada al Programa Becas y fue actualizado el PAED incluyendo el Proyecto para el departamento. También se adelantaron gestiones con la SE de Chocó y se envió el documento técnico. Adicionalmente, se apoyó la estructuración de los términos de referencia para las convocatorias en los departamentos Guajira, Cauca, Cesar, Bolívar y Boyacá. | 899 | • Se vinculó a la universidad Surcolombiana al Programa Becas, para continuar la formulación del proyecto del Huila. A su vez, se adelantaron gestiones con la SE de Chocó y la Gobernación de Cundinamarca para avanzar en los proyectos de esos departamentos. También se gestionó la carta de contrapartida del MEN para el proyecto con Boyacá y finalmente se apoyó la estructuración y revisión de los términos de referencia para las convocatorias de los departamentos Guajira, Cesar y Cauca. | 899 | Se está ajustando el documento técnico para el departamento del Huila con el fin de presentarlo a OCAD en el mes de Julio. También se envió el documento a la Gobernación de Cundinamarca para la inscripción del proyecto en la actualización del PAED. Adicionalmente, para Chocó se confirmó un presupuesto por valor de 5 mil millones y se encuentra en revisión las subregiones y universidades participantes. Finalmente se dio apertura a las convocatorias de la Guajira, Cesar y Cauca. | 899 | En el mes de Julio, se realizó seguimiento a las convocatorias abiertas de los departamentos de la Guajira, Cauca, Cesar. Adicionalmente se encuentran en etapa de formulación los documentos técnicos de los proyectos para los departamentos de Huila, Cundinamarca y Chocó, asi como la identificación de posibles universidades participantes en el proyecto de formación para Caquetá. | 899 | En el mes de agosto, se realizaron reuniones con las universidades participantes en los proyectos de los departamentos de la Guajira, Cauca, Cesar. Se acordaron jornadas de acompañamiento a docentes y ampliaciòn de un mes en el cierre de las convocatorias. Tambien se encuentran en etapa de formulación los proyectos para los departamentos de Huila, Cundinamarca, Caquetá y Chocó. | 899 | En septiembre, se elaboraron los insumos de contratación para los convenios con los departamentos de la Guajira, Cesar, Boyacá, Bolívar, Cauca, se realizaron reuniones de seguimiento a las convocatorias abiertas con Colciencias y las universidades participantes. Se llevaron a cabo jornadas de acompañamiento a docentes para la formulación de proyectos en la Guajira y Cesar. Se solicitó a Planeación el ajuste de la meta de 3000 a 1200 | 899 | Se llevaron a cabo las jornadas de acompañamiento a docentes en la formulación de proyectos y la divulgación de las convocatorias para los proyectos de Cauca y Cesar. Adicionalmente, se firmó el convenio con el departamento de Bolívar, se definió cronograma de actividades para el proyecto de Boyacá y se esta realizando seguimiento a las convocatorias de Cauca y Cesar que continuan abiertas. | 899 | Se dio apertura a las convocatorias para la formación de docentes en los departamentos de La Guajira, Cesár y Cauca. Se encuentran en proceso de formulación los proyectos con los departamentos de Cundinamarca (200 créditos) y Huila (100 créditos) y se espera llevarlos al OCAD en el primer semestre de 2019. | 899 | Se encuentran abiertas las convocatorias para los departamentos de Cesar,Cauca y La Guajira que cerraran en enero de 2019. Se realizó la divulgación del proyecto para el departamento de Boyacá en la ciudad de Tunja y se programaron para el mes de enero los primeros comités de los Proyectos de Boyacá y Bolívar. | 10% | 10% | Se presentó el proyecto oferta de formación de capital humano de alto nivel del Departamento de Bolívar, para revisión de requisitos de la Secretaría Técnica del OCAD y evaluación de COLCIENCIAS. | 20% | 20% | Boyacá tiente interés en asignar 150 becas, se espera gestionar y Bolívar se aprobó por 14.000 millones para garantizar la asignación de 300 becas. Priorizamos Cundinamarca y estamos explorando Huila. | 30% | 30% | Se diseñó una estrategia de priorización para avanzar con los siguientes departamentos: Huila, Chocó, Cundinamarca, Norte de Santander, Meta, San Andres, Valle del Cauca, Caldas, Atlántico, Caquetá, Casanare, Tolima, Arauca, para lograr un mayor número de becas otorgadas a través del SGR. | 40% | 40% | Teniendo en cuenta la estrategia diseñada, se esta adelantando la estructuración del Proyecto para el departamento del Huila y se estan gestionando acercamientos con Cundinamarca y Chocó. | 50% | 50% | Se encuentra en proceso la formulación de los proyectos para los departamentos de Huila, Chocó y Cundinamarca, que fueron priorizados con la estrategia diseñada. | 60% | 60% | Se esta finalizando el documento técnico para el departamento del Huila y se encuentran en etapa de formulación los proyectos de los departamentos de Cundinamarca y Chocó. A su vez se identifico el interes de posibles regiones como Caquetá y Sucre. | 80% | 80% | Se realizó seguimiento a las convocatorias abiertas de los departamentos de la Guajira, Cesar y Cauca, asi como a los trámites de los registros calificados de los programas que abriran bajo estos proyectos. Se encuentra en formulación los proyectos de Huila, Cundinamarca, Chocó y Caquetá en donde se estan realizado los acercamientos con universidades y la estructuración del documento técnico. | 100% | 100% | Se continuó con el seguimiento a las convocatorias de los departamentos de la Guajira, Cauca y Cesar, ampliando el plazo de cierre hasta el 01 de octubre, se programaron jornadas de acmpañamiento a docentes en la formulación de proyectos en las regiones. Se encuentra en etapa final de formulaciòn el documento del proyecto de cundinamarca y se esta trabajando en los proyectos de Huila, Caquetá y Chocó. | 100% | 100% | Se llevaron a cabo las jornadas de acompañamiento a docentes en la formulación de proyectos en los departamentos de Guajira y Cesar. Se continúa con el seguimiento a la convocatoria de Guajira y se espera la apertura de un nuevo calendario para la postulación de docentes en las convocatorias de Cesar y Cauca que irá del 08 de octubre hasta enero de 2019. Continúan en formulación los proyectos de Cundinamarca y Huila. | 100% | 83% | Se llevaron a cabo las jornadas de acompañamiento a docentes en la formulación de proyectos y la divulgación de las convocatorias para los proyectos de Cauca y Cesar. Adicionalmente, se firmó el convenio con el departamento de Bolívar, se definió cronograma de actividades para el proyecto de Boyacá y se esta realizando seguimiento a las convocatorias de Cauca y Cesar que continuan abiertas. | 100% | 91% | Se dio apertura a las convocatorias para la formación de docentes en los departamentos de La Guajira, Cesár y Cauca. Se encuentran en proceso de formulación los proyectos con los departamentos de Cundinamarca (200 créditos) y Huila (100 créditos) y se espera llevarlos al OCAD en el primer semestre de 2019. | 100% | 100% | Continúan en etapa de formulación los proyectos con los departamentos del Huila y Cundinamarca, para la adjudicación de aproximadamente 400 créditos educativos (200 por proyecto). A su vez se encuentran abiertas las convocatorias con los departamentos de Gujaira, Cesar y Cauca y en 2019 darán apertura las convocatirias con Boyacá y Bolívar. | CAL068
AC | I | 1 | 01 | 1 | 01 | 002 | 02 | I-101-1-0100202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Becas Docentes | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Luis Gutiérrez | SI | Créditos educativos condonables adjudicados a maestros con recursos del Sistema General de Regalías | Número de créditos educativos condonables adjudicados a maestros con recursos del Sistema General de Regalías | 0.88 | Número | 1200 | SI | 4337500% | Gestionar equipos de trabajo y Gobernadores en los diferentes Departamentos | 4310100% | 4346400% | enero | 363 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Lista de equipos de trabajo conformados en las gobernaciones. | 0% | Se presentó el proyecto oferta de formación de capital humano de alto nivel del Departamento de Bolívar, para revisión de requisitos de la Secretaría Técnica del OCAD y evaluación de COLCIENCIAS. Se trabajó en compañía de los equipos de Regalías del Ministerio y de Formación de COLCIENCIAS para avanzar en la gestión de los proyectos de los Departamentos de Boyacá y Cundinamarca. | 784 | Se aprobó en OCAD el proyecto de la Gobernación de Bolívar por valor de $16.184.598.108, con una meta de 300 créditos educativos condonables. Adicionalmente, se presentó el proyecto oferta de formación de capital humano de alto nivel del Departamento de Boyacá para revisión de requisitos de la Secretaría Técnica del OCAD, evaluación de COLCIENCIAS y pre OCAD, el cual pasará a aprobación del OCAD en marzo. Está en proceso la estructuración del proyecto con Cundinamarca. Y, durante 2.017 se aprobaron 200 becas en Guajira, 150 en Cauca, 134 en Cesar para en un total de 484 en 2017. En total el avance del indicador a febrero 2048 es 784 créditos educativos condonables. | 899 | Fue aprobado en OCAD el proyecto de Boyacá por valor de $5.664.273.966 con una meta de 115 créditos educativos condonables (CEC). Se presentó el proyecto de Cundinamarca y Huila en mesa técnica. Se realizaron ajustes al proyecto oferta según observaciones del DNP y se diseñó una estrategia de priorización de departamentos con la Ministra para hacer seguimiento. A la fecha se han aprobado 5 proyectos por $47.275.283.361, en La Guajira, Cauca, Cesar, Bolívar y Boyacá para otorgar 899 CEC. | 899 | Se avanzó en la formulación del proyecto para el departamento del Huila, analizado los programas de la universidad Surcolombiana e iniciando su vinculación como aliada al Programa Becas y fue actualizado el PAED incluyendo el Proyecto para el departamento. También se adelantaron gestiones con la SE de Chocó y se envió el documento técnico. Adicionalmente, se apoyó la estructuración de los términos de referencia para las convocatorias en los departamentos Guajira, Cauca, Cesar, Bolívar y Boyacá. | 899 | • Se vinculó a la universidad Surcolombiana al Programa Becas, para continuar la formulación del proyecto del Huila. A su vez, se adelantaron gestiones con la SE de Chocó y la Gobernación de Cundinamarca para avanzar en los proyectos de esos departamentos. También se gestionó la carta de contrapartida del MEN para el proyecto con Boyacá y finalmente se apoyó la estructuración y revisión de los términos de referencia para las convocatorias de los departamentos Guajira, Cesar y Cauca. | 899 | Se está ajustando el documento técnico para el departamento del Huila con el fin de presentarlo a OCAD en el mes de Julio. También se envió el documento a la Gobernación de Cundinamarca para la inscripción del proyecto en la actualización del PAED. Adicionalmente, para Chocó se confirmó un presupuesto por valor de 5 mil millones y se encuentra en revisión las subregiones y universidades participantes. Finalmente se dio apertura a las convocatorias de la Guajira, Cesar y Cauca. | 899 | En el mes de Julio, se realizó seguimiento a las convocatorias abiertas de los departamentos de la Guajira, Cauca, Cesar. Adicionalmente se encuentran en etapa de formulación los documentos técnicos de los proyectos para los departamentos de Huila, Cundinamarca y Chocó, asi como la identificación de posibles universidades participantes en el proyecto de formación para Caquetá. | 899 | En el mes de agosto, se realizaron reuniones con las universidades participantes en los proyectos de los departamentos de la Guajira, Cauca, Cesar. Se acordaron jornadas de acompañamiento a docentes y ampliaciòn de un mes en el cierre de las convocatorias. Tambien se encuentran en etapa de formulación los proyectos para los departamentos de Huila, Cundinamarca, Caquetá y Chocó. | 899 | En septiembre, se elaboraron los insumos de contratación para los convenios con los departamentos de la Guajira, Cesar, Boyacá, Bolívar, Cauca, se realizaron reuniones de seguimiento a las convocatorias abiertas con Colciencias y las universidades participantes. Se llevaron a cabo jornadas de acompañamiento a docentes para la formulación de proyectos en la Guajira y Cesar. Se solicitó a Planeación el ajuste de la meta de 3000 a 1200 | 899 | Se llevaron a cabo las jornadas de acompañamiento a docentes en la formulación de proyectos y la divulgación de las convocatorias para los proyectos de Cauca y Cesar. Adicionalmente, se firmó el convenio con el departamento de Bolívar, se definió cronograma de actividades para el proyecto de Boyacá y se esta realizando seguimiento a las convocatorias de Cauca y Cesar que continuan abiertas. | 899 | Se dio apertura a las convocatorias para la formación de docentes en los departamentos de La Guajira, Cesár y Cauca. Se encuentran en proceso de formulación los proyectos con los departamentos de Cundinamarca (200 créditos) y Huila (100 créditos) y se espera llevarlos al OCAD en el primer semestre de 2019. | 899 | Se encuentran abiertas las convocatorias para los departamentos de Cesar,Cauca y La Guajira que cerraran en enero de 2019. Se realizó la divulgación del proyecto para el departamento de Boyacá en la ciudad de Tunja y se programaron para el mes de enero los primeros comités de los Proyectos de Boyacá y Bolívar. | 10% | 10% | Se trabajó en compañía de los equipos de Regalías del Ministerio y de Formación de COLCIENCIAS para avanzar en la gestión de los proyectos de los Departamentos de Boyacá y Cundinamarca. | 20% | 20% | En cada una de las gobernaciones donde se han realizado gestiones hay un equipo de trabajo encargado que trabaja conjuntamente con el equpo del MEN. | 30% | 30% | El equipo del MEN diseñó la estrategia de priorización de regiones. Desde el despacho de Ministra y Viceministra se están realizando acercamientos a las gobernaciones. De igual manera, los equipos técnicos de las gobernaciones interesadas y el MEN adelantan las sesiones de trabajo para la formulación de proyectos. | 40% | 40% | El equipo del MEN y los delegados de las gobernaciones, continuan trabajando en la estructuración y gestiones relacionadas con el proyecto de formación de becas en los departamentos priorizados (Huila, Cundinamarca y Meta). | 50% | 50% | El equipo MEN y los delegados de las gobernaciones se encuentran trabajando en la formulación de los proyectos para los departamentos de Cundinamarca, Huila y Chocó, asi como para la revisón de términos de referencia para las convocatorias de Cauca, Guajira y Cesar. | 60% | 60% | Se está realizando un trabajo conjunto con entre el Equipo MEN y los delegados de las gobernaciones para la formulación de los proyectos en los departamentos de Huila, Cundinamrca y Chocó. | 80% | 80% | Se continúa con el trabajo concjunto con las gobernaciones y el equipo del programa becas del MEN, para la formulación y definición de aspectos técnicos de los proyectos para los departamentos de Cundinamarca, Caquetá, Chocó y Huila. | 100% | 100% | Se continúa con el trabajo conjunto con las gobernaciones y el equipo del programa becas del MEN, para la formulación y definición de aspectos técnicos de los proyectos para los departamentos de Cundinamarca, Caquetá, Chocó y Huila. En este mes se realizaron reuniones con el equipo de la Gobernación de cundinamarca para definir aspectos tècnicos del proyecto. | 100% | 100% | Se continúa con el trabajo conjunto con las gobernaciones y el equipo del programa becas del MEN, para la formulación y definición de aspectos técnicos de los proyectos para los departamentos de Cundinamarca y Huila. En este mes se realizaron reuniones con el equipo de la Gobernación de cundinamarca para definir aspectos tècnicos del proyecto. | 100% | 100% | En conjunto con los equipos de las gobernaciones y el equipo del Programa becas del MEN, se continua trabajando para formulación de los proyectos de cundinamarca y Huila, a su vez se continúa con los procesos de tramiete de los convenios para los departamentos del Boyacá, Cauca , Cesar y Guajira. | 100% | 100% | En conjunto con los equipos de las gobernaciones y el equipo del Programa Becas, se continúa trabajando en la formulación de proyectos. Se dio apertura a las convocatorias para la formación de docentes en los departamentos de La Guajira, Cesár y Cauca. Se encuentran en proceso de formulación los proyectos con los departamentos de Cundinamarca (200 créditos) y Huila (100 créditos) y se espera llevarlos al OCAD en el primer semestre de 2019. | 100% | 100% | Los equipos de las gobernaciones y el equipo del Programa Becas , continuan trabajando en conjunto para la formulación de los proyectos, teniendo en cuenta el ineteres de las regiones, para lo cuel se espera contiunuar con los proyectos de cundinamarca y el Huila para llevarlos a OCAD en 2019. | CAL069
AC | I | 1 | 01 | 1 | 01 | 003 | 01 | I-101-1-0100301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Becas Docentes | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Luis Gutiérrez | SI | Créditos educativos virtuales condonables adjudicados a maestros | Número de créditos virtuales condonables adjudicados a maestros | 0.58 | Número | 310 | SI | 4337500% | Consolidar el equipo Estrategia Virtual - Primera Infancia, Bilingüismo, ECDF | 4310100% | 4346400% | enero | 363 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Contratos de las personas vinculadas al Programa de Becas para la Excelencia Docente e informes mensuales. | 0% | En el documento que se formuló para la estrategia virtual, se estructuraron las modalidades de financiamiento y de formación para docentes oficiales, con base en el estudio de la oferta de formación a nivel de posgrado presentada por las universidades acreditadas convocadas por el MEN en 2017. | 0 | Se actualizó la estrategia virtual del programa y se define que se deben priorizar docentes de áreas que no han sido beneficiadas por el programa. Se realizó una revisión al presupuesto disponible en el convenio 1461 y a la adición de recursos del programa y se estructuró un propuesta para presentar a la Viceministra durante el mes de marzo. | 0 | Se avanzó en la consolidación y ajustes del documento de la estrategia virtual. Adicionalmente se aprobó el presupuesto presentado para la estrategia, con lo cual se vienen adelantando gestiones con las universidades aliadas, con el fin de realizar una revisión de los costos para definir los programas que harán parte de la estrategia. De igual manera, se inició el proceso de estructura de la convocatoria para definir los lineamientos que harán parte de la misma. | 0 | Se llevo a cabo el proceso de preselección de las universidades que harán parte de la modalidad virtual, de acuerdo con su manifestación de interés, la oferta de programas virtuales y el costo estimado de los mismos. Paralelo a este proceso se realizó un ejercicio de proyección financiera en compañía de la Dirección de Calidad para determinar el número de becas que serán otorgadas bajo esta modalidad. | 0 | • Se avanzó en la consolidación de la oferta educativa de las universidades preseleccionadas que harán parte de esta modalidad y se encuentra en trámite la gestión de los recursos destinados a créditos educativos condonables para la modalidad vitual. | 0 | Desde el equipo de Becas se realizó seguimiento a los recursos destinados a la ejecución de la modalidad virtual, para inciar el desarrollo de la misma. | 0 | En el mes de Julio se inició el proceso de adición de los recursos mediantye los cuales se llevara a acabo la estrategia virtual $6.000.000.000 ($3.000.000.000 recursos E.S. y $ 3.000.000.000 recursos de la Dir. de Calidad). | 0 | En el mes de agosto se realizó el proceso de adición de los recursos al convenio 1461-2017 por un valor de $6.660.738.996, con los cuales se destinará una parte a la ejecución de la estrategia virtual. Se adelantó la revisión del documento técnico y la preselección de las universidades. | 0 | En el mes de septiembre se inició el proceso de negociación y se realizó el proceso de preselección de candidatos. En el mes de agosto mediante oficio No. 2018- IE- 040761. se solicto disminución de la meta de 2 .000 a 350 la fecha d e finalización de 3/08/2018 a 30/12/2018 | 0 | Se incorporó al documento técnico de la estrategia virtual, la priorización de departamentos para la asignación de nuevos créditos educativos. Teniendo en cuenta esta priorización, se está realizando un análisis de los cupos ofertados en los programas virtuales y el numero de postulados del banco de docentes del Programa. | 0 | Se hizo la asignación de docentes a cinco universidades para iniciar su proceso de admisión, el cual se encuentra abierto actualmente. Una vez finalizados los procesos de admisión (primer semana de diciembre) se llevarán a cabo las Juntas Administradoras de adjudicación para 250 créditos educativos condonables (antes del 31 de diciembre de 2018). | 200 | Se continuó con el proceso de admisión de los docentes priorizados a las Instituciones de educación superior, a la fecha se encuentran aproximadamente 200 docentes admitidos. Se espera la realización de la junta Administradora para la respectiva adjudicación de créditos. | 20% | 20% | Se contrataron 4 personas para fortalecer el equipo de Becas, quienes apoyarán al líder en el desarrollo del proyecto. Además, se acordó el apoyo de personas del equipo de Acompañamiento para fortalecer el seguimiento a las universidades. | 30% | 30% | Se consolidó el equipo interno de becas y a partir de la aprobación de la Viceministra de la Estrategia Virtual se definirán las personas que participarán de las demás áreas. | 40% | 40% | Desde el equipo de becas se consolidó la estrategia de formación virtual, sobre la cual se adelantan gestiones para definir universidades aliadas y posteriormente definir el equipo de apoyo por parte de otras áreas. | 50% | 50% | El equipo de becas ha trabajado en el diseño de la estrategia virtual, con la consolidación del documento de la misma, la preselección de universidades y las respectivas proyecciones financieras para definir el número de becas a entregar. | 60% | 60% | El equipo de Becas continúa trabajando articuladamete y durante el mes de mayo realizó la consolidación de la oferta educativa de las universidades preseleccionadas que harán parte de la modalidad virtual, además de realizar seguimiento al trámite de los recursos destinados a créditos educativos condonables para la modalidad virtual. | 70% | 70% | Desde el equipo de Becas se realizó seguimiento a los recursos destinados a la ejecución de la modalidad virtual, para inciar el desarrollo de la misma. | 80% | 80% | Se inició el proceso de adición de los recursos para la ejecución de la estrategia virtual, através del convenio 1461-2017 por valor de $ 6.660.738.996, con los cuales se espera dar inicio a la adjudicación de nuevos créditos educativos. | 100% | 100% | Se realizó una revisión al documento técnico que contiene la estrategia virtual del PBED, al igual que a la preselección de universidades. Con la aprobación de la adición al concenio 1461-2017 se tienen proyectadas reuniones con las universidades preseleccionadas para inciar el proceso de negociación. | 100% | 100% | Se complementó el documento técnico de la estrategia virtual con la priorización de departamentos para la asignación de nuevos créditos educativos, producto del análisis de necesidades por departamentos y ETC, teniendo en cuenta el banco del programa becas. Adicionalmente se continuó con el proceso de negociación con universidades y el análisis de la oferta de programas de las universidades preseleccionadas. | 100% | 90% | Se incorporó al documento técnico de la estrategia virtual, la priorización de departamentos para la asignación de nuevos créditos educativos. Teniendo en cuenta esta priorización, se está realizando un análisis de los cupos ofertados en los programas virtuales y el numero de postulados del banco de docentes del Programa. | 100% | 95% | La realización de las bases técnicas y el diseño de la estrategia de formación virtual se realizó conjuntamente con el equipo de formación de docentes y directivos docentes. | 100% | 100% | Se recibió apoyo por parte del equipo de formación para la estructuración de la estrategia de formación virtual para docentes y directivos docentes. | CAL070
AC | I | 1 | 01 | 1 | 01 | 003 | 02 | I-101-1-0100302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Becas Docentes | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Luis Gutiérrez | SI | Créditos educativos virtuales condonables adjudicados a maestros | Número de créditos virtuales condonables adjudicados a maestros | 0.58 | Número | 310 | SI | 4337500% | Identificar fuentes de financiación y formulación de plan de gestión de recursos | 4310100% | 4346400% | enero | 363 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento con la proyección de las gobernaciones focalizadas y el plan para avanzar en las gestiones. | 0% | En el documento que se formuló para la estrategia virtual, se estructuraron las modalidades de financiamiento y de formación para docentes oficiales, con base en el estudio de la oferta de formación a nivel de posgrado presentada por las universidades acreditadas convocadas por el MEN en 2017. | 0 | Se actualizó la estrategia virtual del programa y se define que se deben priorizar docentes de áreas que no han sido beneficiadas por el programa. Se realizó una revisión al presupuesto disponible en el convenio 1461 y a la adición de recursos del programa y se estructuró un propuesta para presentar a la Viceministra durante el mes de marzo. | 0 | Se avanzó en la consolidación y ajustes del documento de la estrategia virtual. Adicionalmente se aprobó el presupuesto presentado para la estrategia, con lo cual se vienen adelantando gestiones con las universidades aliadas, con el fin de realizar una revisión de los costos para definir los programas que harán parte de la estrategia. De igual manera, se inició el proceso de estructura de la convocatoria para definir los lineamientos que harán parte de la misma. | 0 | Se llevo a cabo el proceso de preselección de las universidades que harán parte de la modalidad virtual, de acuerdo con su manifestación de interés, la oferta de programas virtuales y el costo estimado de los mismos. Paralelo a este proceso se realizó un ejercicio de proyección financiera en compañía de la Dirección de Calidad para determinar el número de becas que serán otorgadas bajo esta modalidad. | 0 | • Se avanzó en la consolidación de la oferta educativa de las universidades preseleccionadas que harán parte de esta modalidad y se encuentra en trámite la gestión de los recursos destinados a créditos educativos condonables para la modalidad vitual. | 0 | Desde el equipo de Becas se realizó seguimiento a los recursos destinados a la ejecución de la modalidad virtual, para inciar el desarrollo de la misma. | 0 | En el mes de Julio se inició el proceso de adición de los recursos mediantye los cuales se llevara a acabo la estrategia virtual $6.000.000.000 ($3.000.000.000 recursos E.S. y $ 3.000.000.000 recursos de la Dir. de Calidad). | 0 | En el mes de agosto se realizó el proceso de adición de los recursos al convenio 1461-2017 por un valor de $6.660.738.996, con los cuales se destinará una parte a la ejecución de la estrategia virtual. Se adelantó la revisión del documento técnico y la preselección de las universidades. | 0 | En el mes de septiembre se inició el proceso de negociación y se realizó el proceso de preselección de candidatos. En el mes de agosto mediante oficio No. 2018- IE- 040761. se solicto disminución de la meta de 2 .000 a 350 la fecha d e finalización de 3/08/2018 a 30/12/2018 | 0 | Se incorporó al documento técnico de la estrategia virtual, la priorización de departamentos para la asignación de nuevos créditos educativos. Teniendo en cuenta esta priorización, se está realizando un análisis de los cupos ofertados en los programas virtuales y el numero de postulados del banco de docentes del Programa. | 0 | Se hizo la asignación de docentes a cinco universidades para iniciar su proceso de admisión, el cual se encuentra abierto actualmente. Una vez finalizados los procesos de admisión (primer semana de diciembre) se llevarán a cabo las Juntas Administradoras de adjudicación para 250 créditos educativos condonables (antes del 31 de diciembre de 2018). | 200 | Se continuó con el proceso de admisión de los docentes priorizados a las Instituciones de educación superior, a la fecha se encuentran aproximadamente 200 docentes admitidos. Se espera la realización de la junta Administradora para la respectiva adjudicación de créditos. | 10% | 10% | Dentro del documento que se formuló para la estrategia virtual, se estructuraron las modalidades de financiamiento y de formación para docentes oficiales con base en el estudio de la oferta de formación a nivel de posgrado presentada por las universidades acreditadas convocadas por el MEN. | 40% | 40% | Se realizó el proceso de identificación de los departamentos de Huila, Cundinamarca, Sucre y Meta. | 70% | 70% | Se están adelantando los primeros acercamientos a las regiones de Huila y Cundinamanrca, para la formulación de los proyectos con los recursos identificados. | 100% | 100% | Se encuentra en proceso la formulación del proyecto del departamento del Huila en conjunto con la Universidad Surcolombiana. Adicionalmente se continuan las gestiones para estructurar el proyecto con Cundinamarca. | 100% | 80% | La actividad de fuentes de financiación se relaciona con los recursos provenientes del Sistema General de Regalías para el Proyecto oferta de formación, esto depende del interés que manifiestan los departamentos. Se continúa con la priorización de regiones para identificar recursos.Se encuentran en proceso de formulación los proyectos de formación para los departamentos de Huila, Chocó y Cundinamarca.se continúa con la priorización de regiones para identificar recursos. | 100% | 80% | Esta actividad se relaciona con los recursos provenientes del Sistema General de Regalías para el proyecto oferta de formación, lo cual depende del intereés de los departamanetos. Actualmente se avanza en la formulaciòn de los proyectos de formación de Chocó, cundinamarca y Huila, de igual menera se han identificado un posible interés de Caquetá y Sucre. | 100% | 100% | Se encuentran en proceso la formulación de los proyectos de los departamentos de la Chocó, Cundinamarca, Huila y Caquetá, bajo los cuales las gobernaciones han confirmado interés en partipar y se han registrado en la plataforma de proyectos del sistema general de regalías con Código BPIN. | 100% | 100% | Se encuentran en etapa de formulación los proyectos de los departamentos de Cundinamarca, Chocó, Huila y Caquetá, teniendo en cuenta el interés de las regiones en participar del Proyecto Oferta Nacional. | 100% | 100% | Continúa en etapa de formulación el proyecto con el departamento de Cundinamarca, teniendo en cuenta que la gobernación incrementó al doble el presupuesto inicial del proyecto, se están adelantando negociaciones con una tercera universidad, el proyecto contemplará 201 becas con una inversión aproximada a los 6 mil millones. Para el proyecto con el Huila se adelantaron conversaciones con la universidad para definir los programas y su costo. | 100% | 90% | En el mes de octubre, continuan en etapa de formulación los proyectos para los departamentos de Cundinamarca y Huila. Se tiene prevista la realización de una mesa técnica en la primera semana del mes de noviembre con la gobernación de Boyacá y para el proyecto de Huila, la gobernación se encuentra en proceso de definir los programas a ofertar. | 100% | 95% | Se continúa trabajando en la formulación de proyectos. Se dio apertura a las convocatorias para la formación de docentes en los departamentos de La Guajira, Cesár y Cauca. Se encuentran en proceso de formulación los proyectos con los departamentos de Cundinamarca (200 créditos) y Huila (100 créditos) y se espera llevarlos al OCAD en el primer semestre de 2019. | 100% | 100% | Con la formulación de proyectos a través del SGR se continúa con los departamendos de Cundinamarca y el Huila, a su vez se encuentran abiertas las convocatorias de La Guajira, Cesar y Cauca. | CAL071
AC | I | 1 | 01 | 1 | 01 | 003 | 03 | I-101-1-0100303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Becas Docentes | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Luis Gutiérrez | SI | Créditos educativos virtuales condonables adjudicados a maestros | Número de créditos virtuales condonables adjudicados a maestros | 0.58 | Número | 310 | SI | 4337500% | Diseñar estrategia de becas en modalidad virtual | 4310100% | 4346400% | enero | 363 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento con estrategia de becas en modalidad virtual. | 0% | En el documento que se formuló para la estrategia virtual, se estructuraron las modalidades de financiamiento y de formación para docentes oficiales, con base en el estudio de la oferta de formación a nivel de posgrado presentada por las universidades acreditadas convocadas por el MEN en 2017. | 0 | Se actualizó la estrategia virtual del programa y se define que se deben priorizar docentes de áreas que no han sido beneficiadas por el programa. Se realizó una revisión al presupuesto disponible en el convenio 1461 y a la adición de recursos del programa y se estructuró un propuesta para presentar a la Viceministra durante el mes de marzo. | 0 | Se avanzó en la consolidación y ajustes del documento de la estrategia virtual. Adicionalmente se aprobó el presupuesto presentado para la estrategia, con lo cual se vienen adelantando gestiones con las universidades aliadas, con el fin de realizar una revisión de los costos para definir los programas que harán parte de la estrategia. De igual manera, se inició el proceso de estructura de la convocatoria para definir los lineamientos que harán parte de la misma. | 0 | Se llevo a cabo el proceso de preselección de las universidades que harán parte de la modalidad virtual, de acuerdo con su manifestación de interés, la oferta de programas virtuales y el costo estimado de los mismos. Paralelo a este proceso se realizó un ejercicio de proyección financiera en compañía de la Dirección de Calidad para determinar el número de becas que serán otorgadas bajo esta modalidad. | 0 | • Se avanzó en la consolidación de la oferta educativa de las universidades preseleccionadas que harán parte de esta modalidad y se encuentra en trámite la gestión de los recursos destinados a créditos educativos condonables para la modalidad vitual. | 0 | Desde el equipo de Becas se realizó seguimiento a los recursos destinados a la ejecución de la modalidad virtual, para inciar el desarrollo de la misma. | 0 | En el mes de Julio se inició el proceso de adición de los recursos mediantye los cuales se llevara a acabo la estrategia virtual $6.000.000.000 ($3.000.000.000 recursos E.S. y $ 3.000.000.000 recursos de la Dir. de Calidad). | 0 | En el mes de agosto se realizó el proceso de adición de los recursos al convenio 1461-2017 por un valor de $6.660.738.996, con los cuales se destinará una parte a la ejecución de la estrategia virtual. Se adelantó la revisión del documento técnico y la preselección de las universidades. | 0 | En el mes de septiembre se inició el proceso de negociación y se realizó el proceso de preselección de candidatos. En el mes de agosto mediante oficio No. 2018- IE- 040761. se solicto disminución de la meta de 2 .000 a 350 la fecha d e finalización de 3/08/2018 a 30/12/2018 | 0 | Se incorporó al documento técnico de la estrategia virtual, la priorización de departamentos para la asignación de nuevos créditos educativos. Teniendo en cuenta esta priorización, se está realizando un análisis de los cupos ofertados en los programas virtuales y el numero de postulados del banco de docentes del Programa. | 0 | Se hizo la asignación de docentes a cinco universidades para iniciar su proceso de admisión, el cual se encuentra abierto actualmente. Una vez finalizados los procesos de admisión (primer semana de diciembre) se llevarán a cabo las Juntas Administradoras de adjudicación para 250 créditos educativos condonables (antes del 31 de diciembre de 2018). | 200 | Se continuó con el proceso de admisión de los docentes priorizados a las Instituciones de educación superior, a la fecha se encuentran aproximadamente 200 docentes admitidos. Se espera la realización de la junta Administradora para la respectiva adjudicación de créditos. | 20% | 20% | Se consolidó el diseño de la estrategia de formación posgradual virtual mediante el estudio de la oferta de las universidades acreditadas a nivel nacional y a partir del acercamiento a las universidades que han presentado ofertas de formación virtual. | 50% | 50% | Ya se cuenta con la segunda versión de la estrategia de becas en modalidad virtual. Está sujeto a aprobación de la estrategia por parte de la Viceministra. | 70% | 70% | Se aprobó la estrategia virtual para la asignación de aproximadamente 330 créditos virtuales. Se están realizando acercamientos con las universidades interesadas para definir cupos y costos. | 100% | 100% | Ya está diseñada la estrategia. Se realizó el proceso de preselección de universidades interesadas y sus respectivos programas. Se encuentra en proceso la definición del número de créditos a otorgar según las proyecciones financieras. | 100% | 100% | Con la estrategia diseñada, se realizó la consolidación de la oferta académica de las universidades que harán parte de la modalidad virtual. | 100% | 100% | Se cuenta con una estrategia diseñada a la espera del proceso de traslado de recursos para iniciar ejecución. Adicionalmente se trabajó en el diseño y ejecución del encuentro nacional del BPED y la publicación del libro con los trabajos de grado mas relevantes de los beneficiarios en el territorio Nacional. | 100% | 100% | La estrategia se encuentra diseñada y cuenta con la preselección de seis universidades que han manifestado su interés en participar, a la fecha se encuentra en trámite la adición de los recursos para el convenio 1461-2017 con el fin de iniciar la ejeución de esta modalida. | 100% | 100% | La estrategia se encuentra diseñada y cuenta con la preselección de seis universidades que han manifestado su interés en participar, teniendo en cuenta la adición de los recursos para el convenio 1461-2017, se tiene previsto iniciar las negociaciones en las universidades preseleccionadas. | 100% | 100% | La estrategia se encuentra diseñada y cuenta con la preselección de seis universidades que han manifestado su interés en participar, se inició el proceso de análisis de la oferta de programas de las universidades preseleccionadas, asi como las negociaciones con las mismas. | 100% | 90% | Bajo la estrategia virtual del PBED diseñada, se contactó las 5 IES seleccionadas para ajustar cronogramas y establecer los tiempos de asignación, admisión, adjudicación, legalización e inicios de clase. | 100% | 95% | Se hizo la asignación de docentes a cinco universidades para iniciar su proceso de admisión, el cual se encuentra abierto actualmente. Una vez finalizados los procesos de admisión (primer semana de diciembre) se llevarán a cabo las Juntas Administradoras de adjudicación para 250 créditos educativos condonables (antes del 31 de diciembre de 2018). | 100% | 100% | Bajo esta estrategia se encuentran admitidos aproximadamente 200 docentes en las IES seleccionadas y se encuentra pendiente la realización del comité operativo entre ICETEX y el MEN para la validación de esas admisiones y posteriormente la junta administradora de adjudicación. | CAL072
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 009 | 02 | I-101-0-1300902 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Secretarias de Educación acompañadas | Número de secretarías de educación acompañadas | 0.44 | Número | 33 | SI | 26/02/2018 8/11/2018 | 1. Definir líneas estratégicas para el acompañamiento a las a Secretarías de Educación de Entidades Territoriales Certificadas para la elaboración y desarrollo de sus Planes Territoriales de Formación de Docentes –PTFD | 4310100% | 4319000% | enero | 89 | 91 | 0 | $ 356.962.000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 1 profesional planta | Documento con líneas estratégicas |  |  | 2 | Se hizo retroalimentación del PTFD de las SE de Santa Marta y se hizo reunión en Bogotá con el secretario de educación. Se hizo asistencia técnica a la SE de Buenaventura para el formulación del PTFD. Se definió anexo técnico que se encuentra en revisión de los asesores de la Dirección de Calidad. Se definieron temas, agenda y presentación para desarrollar las asistencias técnicas a las SE. | 5 | Se realizaron asistencias técnicas a las SE de La Guajira, Pasto y Vichada. Se realizó evento taller con líderes de Calidad de las 95 ETC, en Bogotá. En el taller se hizo un balance de PTFD y se recogieron sugerencias para mejorar su formulación. | 7 | Durante el mes de abril se realizó retroalimentación de los PTDF de Barranquilla y Yumbo. | 11 | Asistencias técnicas in situ a las SE de Atlántico y Malambo; y retroalimentaciones a proyectos de PTFD de las SE de Pasto y Zipaquirá. | 11 | Se cuminó esta actividad en el mes de mayo. | 11 | Se cumplió esta actividad en el mes de mayo. | 22 | Asistencias técnicas in situ a las SE de Bolívar, Chocó, Guainía, Casanare, Envigado, Pereira y Ciénaga; y retroalimentaciones a proyectos de PTFD de las SE de Guaviare, Medellín, Barranquilla y Cauca. | 28 | Asistencias técnicas in situ a las SE de San Andrrés y Sabaneta y retroalimentaciones a proyectos de PTFD de las SE de Bucaramanga, Cartagena, Caldas y Envigado. El número de asistencias técnicas y retroalimentaciones depende exclusivamente de solicitudes realizadas por las SE, motivo por el cual, la ejecución supera en gran cantidad lo planeado. | 33 | Asistencias técnicas -AT- in situ a las SE de Cúcuta, Fusagasugá, Mosquera, Palmira y Tuluá. Sobre la meta de 2018 se aclara que la misma se aumentó sobre las 8 inicialmente planeadas porque las AT se realizan por solicitud de las SE, y para el 2018, varias SE enviaron sus PTFD para realimentar y solicitaron AT que debimos atender por competencia misional. | 33 | La meta del presente indicador se dío por cumplida el mes de Octubre con las asistecias tecnicas realizadas. | 36 | Se cumplió la meta con 25 asistencias técnicas in situ a las secretarías de: Bventura, La Guajira, Pasto, Vichada, Bquilla, Yumbo, Atlántico, Malambo, Bolívar, Chocó, Guainía, Casanare, Envigado, Pereira, Ciénaga, S. Andrés, Sabaneta, Cúcuta, Fusagasugá, Mosquera, Palmira, Tuluá, Riohacha, Malambo y Tolima; y 11 retroalimentaciones a proyectos de PTFD a las secretarías de: S Marta, Pasto, Zipaquirá, Guaviare, Medellín, Barranquilla, Cauca, Bmanga, Cartagena, Caldas y Envigado. | 10% | 10% | Se hizo la revisión documental de la Guía para la construcción del PTFD y se ha coordinado con el equipo de gestión para incorporar el componente de educación inclusiva. | 50% | 50% | Se hizo retroalimentación del PTFD de las SE de Santa Marta y se hizo reunión en Bogotá con el secretario de educación. Se hizo asistencia técnica a la SE de Buenaventura para el formulación del PTFD Se definió anexo técnico que se encuentra en revisión de los asesores de la Dirección de Calidad. Se definieron temas, agenda y presentación para desarrollar las asistencias técnicas a las SE. | 100% | 70% | Se realizaron asistencias técnicas a las SE de La Guajira, Pasto y Vichada. Se realizó evento taller con líderes de Calidad de las 95 ETC, en Bogotá. En el taller se hizo un balance de PTFD y se recogieron sugerencias para mejorar su formulación. Se dará continuidad a las asitencias técnicas en los meses de abril y mayo. | 100% | 80% | Se realizaron asistencias técnicas en las SE de Barranquilla, Yumbo y Guaviare. | 100% | 100% | Asistencias técnicas in situ a las SE de Atlántico y Malambo; y retroalimentaciones a proyectos de PTFD de las SE de Pasto y Zipaquirá. - Retroalimentaciones a proyectos de PTFD de las SE de Pasto y Zipaquirá | 100% | 100% | Asistencias técnicas in situ a las SE de Atlántico y Malambo; y retroalimentaciones a proyectos de PTFD de las SE de Pasto y Zipaquirá. | 100% | 100% | Se cumplió esta actividad en el mes de mayo. | 100% | 100% | Asistencias técnicas in situ a las SE de Bolívar, Chocó, Guainía, Casanare, Envigado, Pereira y Ciénaga; y retroalimentaciones a proyectos de PTFD de las SE de Guaviare, Medellín, Barranquilla y Cauca. | 100% | 100% | Asistencias técnicas in situ a las SE de San Andrrés y Sabaneta y retroalimentaciones a proyectos de PTFD de las SE de Bucaramanga, Cartagena, Caldas y Envigado. El número de asistencias técnicas y retroalimentaciones depende exclusivamente de solicitudes realizadas por las SE, motivo por el cual, la ejecución supera en gran cantidad lo planeado. | 100% | 100% | Asistencias técnicas -AT- in situ a las SE de Cúcuta, Fusagasugá, Mosquera, Palmira y Tuluá. Sobre la meta de 2018 se aclara que la misma se aumentó sobre las 8 inicialmente planeadas porque las AT se realizan por solicitud de las SE, y para el 2018, varias SE enviaron sus PTFD para realimentar y solicitaron AT que debimos atender por competencia misional. | 100% | 100% | Esta actividad ya se cumplió | 100% | 100% | Se cumplió la meta con 25 asistencias técnicas in situ a las secretarías de: Bventura, La Guajira, Pasto, Vichada, Bquilla, Yumbo, Atlántico, Malambo, Bolívar, Chocó, Guainía, Casanare, Envigado, Pereira, Ciénaga, S. Andrés, Sabaneta, Cúcuta, Fusagasugá, Mosquera, Palmira, Tuluá, Riohacha, Malambo y Tolima; y 11 retroalimentaciones a proyectos de PTFD a las secretarías de: S Marta, Pasto, Zipaquirá, Guaviare, Medellín, Barranquilla, Cauca, Bmanga, Cartagena, Caldas y Envigado. | CAL073
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 009 | 03 | I-101-0-1300903 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Secretarias de Educación acompañadas | Número de secretarías de educación acompañadas | 0.44 | Número | 33 | SI | 26/02/2018 8/11/2018 | 2. Desarrollar proceso contractual. | 4316000% | 4325100% | marzo | 91 | 91 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Respuesta a observaciones de prepliego y pliegos, Evalulación de propuestas y Contrato. |  |  | 2 | Se hizo retroalimentación del PTFD de las SE de Santa Marta y se hizo reunión en Bogotá con el secretario de educación. Se hizo asistencia técnica a la SE de Buenaventura para el formulación del PTFD. Se definió anexo técnico que se encuentra en revisión de los asesores de la Dirección de Calidad. Se definieron temas, agenda y presentación para desarrollar las asistencias técnicas a las SE. | 5 | Se realizaron asistencias técnicas a las SE de La Guajira, Pasto y Vichada. Se realizó evento taller con líderes de Calidad de las 95 ETC, en Bogotá. En el taller se hizo un balance de PTFD y se recogieron sugerencias para mejorar su formulación. | 7 | Durante el mes de abril se realizó retroalimentación de los PTDF de Barranquilla y Yumbo. | 11 | Asistencias técnicas in situ a las SE de Atlántico y Malambo; y retroalimentaciones a proyectos de PTFD de las SE de Pasto y Zipaquirá. | 11 | Se cuminó esta actividad en el mes de mayo. | 11 | Se cumplió esta actividad en el mes de mayo. | 22 | Asistencias técnicas in situ a las SE de Bolívar, Chocó, Guainía, Casanare, Envigado, Pereira y Ciénaga; y retroalimentaciones a proyectos de PTFD de las SE de Guaviare, Medellín, Barranquilla y Cauca. | 28 | Asistencias técnicas in situ a las SE de San Andrrés y Sabaneta y retroalimentaciones a proyectos de PTFD de las SE de Bucaramanga, Cartagena, Caldas y Envigado. El número de asistencias técnicas y retroalimentaciones depende exclusivamente de solicitudes realizadas por las SE, motivo por el cual, la ejecución supera en gran cantidad lo planeado. | 33 | Asistencias técnicas -AT- in situ a las SE de Cúcuta, Fusagasugá, Mosquera, Palmira y Tuluá. Sobre la meta de 2018 se aclara que la misma se aumentó sobre las 8 inicialmente planeadas porque las AT se realizan por solicitud de las SE, y para el 2018, varias SE enviaron sus PTFD para realimentar y solicitaron AT que debimos atender por competencia misional. | 33 | La meta del presente indicador se dío por cumplida el mes de Octubre con las asistecias tecnicas realizadas. | 36 | Se cumplió la meta con 25 asistencias técnicas in situ a las secretarías de: Bventura, La Guajira, Pasto, Vichada, Bquilla, Yumbo, Atlántico, Malambo, Bolívar, Chocó, Guainía, Casanare, Envigado, Pereira, Ciénaga, S. Andrés, Sabaneta, Cúcuta, Fusagasugá, Mosquera, Palmira, Tuluá, Riohacha, Malambo y Tolima; y 11 retroalimentaciones a proyectos de PTFD a las secretarías de: S Marta, Pasto, Zipaquirá, Guaviare, Medellín, Barranquilla, Cauca, Bmanga, Cartagena, Caldas y Envigado. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 30% | 30% | Se elaboró insumo de contratación el cual se encuentra en revisión. Se estructuró presupuesto inicial para la realización del estudio de mercado. | 60% | 30% | El proceso no avanza según lo planificado, como se mencionó en el reporte de marzo se elaboró el insumo de contratación y aún se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de Contratación. | 100% | 30% | La Dirección de Calidad indicó que por situaciones presupuestales, el proceso queda pausado hasta una orientación diferente. | 100% | 30% | La Dirección de Calidad indicó que por situaciones presupuestales, el proceso queda pausado hasta una orientación diferentes. | 100% | 100% | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad se detuvo este proceso. | 100% | 100% | Asistencias técnicas in situ a las SE de Bolívar, Chocó, Guainía, Casanare, Envigado, Pereira y Ciénaga; y retroalimentaciones a proyectos de PTFD de las SE de Guaviare, Medellín, Barranquilla y Cauca. | 100% | 100% | Esta actividad ya se cumplió. | 100% | 100% | No hubo necesidad de desarrollar la actividad contractual programada inicialmente, porque las actividades de asistencia y seguimiento a PTFD fueron ejecutadas directamente por el Grupo de Formación de Docentes y Directivos de planta del MEN. | 100% | 100% | No fue necesaria la realización de esta acción tal y como se describió en el reporte de octubre. | 100% | 100% | Esta actividad no realizo se desarrollo con elquipo base. Se cumplió la meta con 25 asistencias técnicas in situ a las secretarías de: Bventura, La Guajira, Pasto, Vichada, Bquilla, Yumbo, Atlántico, Malambo, Bolívar, Chocó, Guainía, Casanare, Envigado, Pereira, Ciénaga, S. Andrés, Sabaneta, Cúcuta, Fusagasugá, Mosquera, Palmira, Tuluá, Riohacha, Malambo y Tolima; y 11 retroalimentaciones a proyectos de PTFD a las secretarías de: S Marta, Pasto, Zipaquirá, Guaviare, Medellín, Barranquilla, Cauca, Bmanga, Cartagena, Caldas y Envigado. | CAL074
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 009 | 04 | I-101-0-1300904 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Secretarias de Educación acompañadas | Número de secretarías de educación acompañadas | 0.44 | Número | 33 | SI | 26/02/2018 8/11/2018 | 3. Seguimiento al desarrollo del proceso de acompañamiento. | 4322100% | 4343400% | mayo | 213 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Informes de ejecución |  |  | 2 | Se hizo retroalimentación del PTFD de las SE de Santa Marta y se hizo reunión en Bogotá con el secretario de educación. Se hizo asistencia técnica a la SE de Buenaventura para el formulación del PTFD. Se definió anexo técnico que se encuentra en revisión de los asesores de la Dirección de Calidad. Se definieron temas, agenda y presentación para desarrollar las asistencias técnicas a las SE. | 5 | Se realizaron asistencias técnicas a las SE de La Guajira, Pasto y Vichada. Se realizó evento taller con líderes de Calidad de las 95 ETC, en Bogotá. En el taller se hizo un balance de PTFD y se recogieron sugerencias para mejorar su formulación. | 7 | Durante el mes de abril se realizó retroalimentación de los PTDF de Barranquilla y Yumbo. | 11 | Asistencias técnicas in situ a las SE de Atlántico y Malambo; y retroalimentaciones a proyectos de PTFD de las SE de Pasto y Zipaquirá. | 11 | Se cuminó esta actividad en el mes de mayo. | 11 | Se cumplió esta actividad en el mes de mayo. | 22 | Asistencias técnicas in situ a las SE de Bolívar, Chocó, Guainía, Casanare, Envigado, Pereira y Ciénaga; y retroalimentaciones a proyectos de PTFD de las SE de Guaviare, Medellín, Barranquilla y Cauca. | 28 | Asistencias técnicas in situ a las SE de San Andrrés y Sabaneta y retroalimentaciones a proyectos de PTFD de las SE de Bucaramanga, Cartagena, Caldas y Envigado. El número de asistencias técnicas y retroalimentaciones depende exclusivamente de solicitudes realizadas por las SE, motivo por el cual, la ejecución supera en gran cantidad lo planeado. | 33 | Asistencias técnicas -AT- in situ a las SE de Cúcuta, Fusagasugá, Mosquera, Palmira y Tuluá. Sobre la meta de 2018 se aclara que la misma se aumentó sobre las 8 inicialmente planeadas porque las AT se realizan por solicitud de las SE, y para el 2018, varias SE enviaron sus PTFD para realimentar y solicitaron AT que debimos atender por competencia misional. | 33 | La meta del presente indicador se dío por cumplida el mes de Octubre con las asistecias tecnicas realizadas. | 36 | Se cumplió la meta con 25 asistencias técnicas in situ a las secretarías de: Bventura, La Guajira, Pasto, Vichada, Bquilla, Yumbo, Atlántico, Malambo, Bolívar, Chocó, Guainía, Casanare, Envigado, Pereira, Ciénaga, S. Andrés, Sabaneta, Cúcuta, Fusagasugá, Mosquera, Palmira, Tuluá, Riohacha, Malambo y Tolima; y 11 retroalimentaciones a proyectos de PTFD a las secretarías de: S Marta, Pasto, Zipaquirá, Guaviare, Medellín, Barranquilla, Cauca, Bmanga, Cartagena, Caldas y Envigado. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 10% | 10% | Se diseño una matríz de seguimiento a PTFD | 20% | 10% | Se diseño una matríz de seguimiento a PTFD. | 30% | 30% | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad se detuvo este proceso. | 40% | 40% | Asistencias técnicas in situ a las SE de Bolívar, Chocó, Guainía, Casanare, Envigado, Pereira y Ciénaga; y retroalimentaciones a proyectos de PTFD de las SE de Guaviare, Medellín, Barranquilla y Cauca. | 60% | 60% | Esta actividad ya se cumplió. | 80% | 100% | El seguimiento al desarrollo del proceso de acompañamiento fue ejecutado por los integrantes del Grupo de Formación de Docentes y Directivos de planta del MEN y en el marco de las asistencias técnicas. | 100% | 100% | Esta actividad ya se cumplió. El seguimiento al desarrollo del proceso de acompañamiento fue ejecutado por el grupo de Formación de docentes y directivos docentes en el marco de las asistencias técnicas. | 100% | 100% | Se cumplió la meta con 25 asistencias técnicas in situ a las secretarías de: Bventura, La Guajira, Pasto, Vichada, Bquilla, Yumbo, Atlántico, Malambo, Bolívar, Chocó, Guainía, Casanare, Envigado, Pereira, Ciénaga, S. Andrés, Sabaneta, Cúcuta, Fusagasugá, Mosquera, Palmira, Tuluá, Riohacha, Malambo y Tolima; y 11 retroalimentaciones a proyectos de PTFD a las secretarías de: S Marta, Pasto, Zipaquirá, Guaviare, Medellín, Barranquilla, Cauca, Bmanga, Cartagena, Caldas y Envigado. | CAL075
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 019 | 01 | I-101-0-1301901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documentos de lineamientos en formación inicial y formación continua para educadores rurales desarrollados | Número de documentos de lineamientos en formación inicial y formación continua para educadores rurales desarrollados | 0.35 | Número | 2 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 1. Definir rutas de construcción de lineamientos de formación para docentes rurales | 4310100% | 4315900% | enero | 58 | 61 | 0 | $ 500.000.000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 1 profesional de planta y 1 por prestación de servicios | Documento de convocatoria y actas de aprobación de propuestas de las IES |  |  | 0 | Se ha avanzado en la construcción del anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación que permitirá la construcción del Documento de lineamiento en formación inicial y formación continua a partir del borrador ya realizado. | 0 | El proyecto de decreto para la realización de los cursos ECDF se encuentra publicado en la página del MEN, en espera de observaciones por parte de la ciudadanía. | 0 | Ya se dio respuesta a las observaciones de la ciudadanía, se firmó la memoria justificativa y actualmente se encuentra en Haciendo para su respectiva firma y remisión a Presidencia en caso de que no hayan observaciones. | 0 | 0 | 0 | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 0 | Se solicitó ajuste de este indicador y sus actividades pues no se cuenta con el recurso debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la dirección de Calidad. | 0 | Debido a las disposiciones de la Dirección de Calidad, el proceso no se desarrolló por redireccionamiento o aplazamiento de resursos. Así mismo, se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 0 | Por las razones expuestas en el reporte de avance del mes de agosto, este proceso no se llevará a cabo. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades mediante oficio No. 2018-IE-040761 a la Oficina de Planeación. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 35% | 35% | Se cuenta con un borrador de lineamientos para formación para docentes rurales que será robustecido en el mes de febrero. | 100% | 100% | Ya se definió la ruta de construcción del lineamiento de formación para docentes rurales. | 100% | 100% | El proyecto de decreto para la realización de los cursos ECDF se encuentra publicado en la página del MEN, en espera de observaciones por parte de la ciudadanía. | 100% | 0.001% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se pausó hasta realizar el análisis financiero pertinente. | 100% | 1% | La Dirección de Calidad indicó que por situaciones presupuestales, el proceso queda pausado hasta una orientación diferente. | 100% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 100% | 100% | Se solicitó ajuste de este indicador y sus actividades pues no se cuenta con el recurso debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la dirección de Calidad. | 100% | 100% | Debido a las disposiciones de la Dirección de Calidad, el proceso no se desarrolló por redireccionamiento o aplazamiento de resursos. Así mismo, se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 100% | 100% | Por las razones expuestas en el reporte de avance del mes de agosto, este proceso no se llevará a cabo. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades mediante oficio No. 2018-IE-040761 a la Oficina de Planeación. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL076
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 019 | 02 | I-101-0-1301902 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documentos de lineamientos en formación inicial y formación continua para educadores rurales desarrollados | Número de documentos de lineamientos en formación inicial y formación continua para educadores rurales desarrollados | 0.35 | Número | 2 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 2. Desarrollar proceso contractual. | 4313200% | 4322000% | febrero | 88 | 91 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento con estrategia de convocatoria a educadores |  |  | 0 | Se ha avanzado en la construcción del anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación que permitirá la construcción del Documento de lineamiento en formación inicial y formación continua a partir del borrador ya realizado. | 0 | El proyecto de decreto para la realización de los cursos ECDF se encuentra publicado en la página del MEN, en espera de observaciones por parte de la ciudadanía. | 0 | Ya se dio respuesta a las observaciones de la ciudadanía, se firmó la memoria justificativa y actualmente se encuentra en Haciendo para su respectiva firma y remisión a Presidencia en caso de que no hayan observaciones. | 0 | 0 | 0 | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 0 | Se solicitó ajuste de este indicador y sus actividades pues no se cuenta con el recurso debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la dirección de Calidad. | 0 | Debido a las disposiciones de la Dirección de Calidad, el proceso no se desarrolló por redireccionamiento o aplazamiento de resursos. Así mismo, se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 0 | Por las razones expuestas en el reporte de avance del mes de agosto, este proceso no se llevará a cabo. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades mediante oficio No. 2018-IE-040761 a la Oficina de Planeación. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% |  | 30% | 30% | Se avanzó en la construcción del anexo técnico que se espera subir en NEON aproximadamente la tercera semana de marzo. | 60% | 60% | Ya se encuentra la documentación requerida en NEON para continuar con el proceso de contratación. | 100% | 0.001% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, el proceso de contratación se pausó hasta realizar el análisis financiero pertinente. | 100% | 1% | La Dirección de Calidad indicó que por situaciones presupuestales, el proceso queda pausado hasta una orientación diferente. | 100% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 100% | 100% | Se solicitó ajuste de este indicador y sus actividades pues no se cuenta con el recurso debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la dirección de Calidad. | 100% | 100% | Debido a las disposiciones de la Dirección de Calidad, el proceso no se desarrolló por redireccionamiento o aplazamiento de resursos. Así mismo, se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 100% | 100% | Por las razones expuestas en el reporte de avance del mes de agosto, este proceso no se llevará a cabo. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades mediante oficio No. 2018-IE-040761 a la Oficina de Planeación. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL077
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 019 | 03 | I-101-0-1301903 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documentos de lineamientos en formación inicial y formación continua para educadores rurales desarrollados | Número de documentos de lineamientos en formación inicial y formación continua para educadores rurales desarrollados | 0.35 | Número | 2 | SI | 4337500% | 3. Hacer seguimiento al desarrollo y consolidación de los lineamientos. | 4322100% | 4346500% | mayo | 244 | 244 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de seguimiento |  |  | 0 | Se ha avanzado en la construcción del anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación que permitirá la construcción del Documento de lineamiento en formación inicial y formación continua a partir del borrador ya realizado. | 0 | El proyecto de decreto para la realización de los cursos ECDF se encuentra publicado en la página del MEN, en espera de observaciones por parte de la ciudadanía. | 0 | Ya se dio respuesta a las observaciones de la ciudadanía, se firmó la memoria justificativa y actualmente se encuentra en Haciendo para su respectiva firma y remisión a Presidencia en caso de que no hayan observaciones. | 0 | 0 | 0 | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 0 | Se solicitó ajuste de este indicador y sus actividades pues no se cuenta con el recurso debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la dirección de Calidad. | 0 | Debido a las disposiciones de la Dirección de Calidad, el proceso no se desarrolló por redireccionamiento o aplazamiento de resursos. Así mismo, se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 0 | Por las razones expuestas en el reporte de avance del mes de agosto, este proceso no se llevará a cabo. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades mediante oficio No. 2018-IE-040761 a la Oficina de Planeación. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 10% | 1% | La Dirección de Calidad indicó que por situaciones presupuestales, el proceso queda pausado hasta una orientación diferente. | 20% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 30% | 30% | Se solicitó ajuste de este indicador y sus actividades pues no se cuenta con el recurso debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la dirección de Calidad. | 40% | 40% | Debido a las disposiciones de la Dirección de Calidad, el proceso no se desarrolló por redireccionamiento o aplazamiento de resursos. Así mismo, se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 50% | 50% | Por las razones expuestas en el reporte de avance del mes de agosto, este proceso no se llevará a cabo. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades mediante oficio No. 2018-IE-040761 a la Oficina de Planeación. | 70% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL078
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 019 | 04 | I-101-0-1301904 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documentos de lineamientos en formación inicial y formación continua para educadores rurales desarrollados | Número de documentos de lineamientos en formación inicial y formación continua para educadores rurales desarrollados | 0.35 | Número | 2 | SI | 4337500% | 4.Articulación de los lineamientos al PEER. | 4322100% | 4346500% | mayo | 244 | 244 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de seguimiento |  |  | 0 | Se ha avanzado en la construcción del anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación que permitirá la construcción del Documento de lineamiento en formación inicial y formación continua a partir del borrador ya realizado. | 0 | El proyecto de decreto para la realización de los cursos ECDF se encuentra publicado en la página del MEN, en espera de observaciones por parte de la ciudadanía. | 0 | Ya se dio respuesta a las observaciones de la ciudadanía, se firmó la memoria justificativa y actualmente se encuentra en Haciendo para su respectiva firma y remisión a Presidencia en caso de que no hayan observaciones. | 0 | 0 | 0 | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 0 | Se solicitó ajuste de este indicador y sus actividades pues no se cuenta con el recurso debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la dirección de Calidad. | 0 | Debido a las disposiciones de la Dirección de Calidad, el proceso no se desarrolló por redireccionamiento o aplazamiento de resursos. Así mismo, se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 0 | Por las razones expuestas en el reporte de avance del mes de agosto, este proceso no se llevará a cabo. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades mediante oficio No. 2018-IE-040761 a la Oficina de Planeación. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 10% | 1% | La Dirección de Calidad indicó que por situaciones presupuestales, el proceso queda pausado hasta una orientación diferente. | 20% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 30% | 30% | Se solicitó ajuste de este indicador y sus actividades pues no se cuenta con el recurso debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la dirección de Calidad. | 40% | 40% | Debido a las disposiciones de la Dirección de Calidad, el proceso no se desarrolló por redireccionamiento o aplazamiento de resursos. Así mismo, se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 50% | 50% | Por las razones expuestas en el reporte de avance del mes de agosto, este proceso no se llevará a cabo. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades mediante oficio No. 2018-IE-040761 a la Oficina de Planeación. | 70% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL079
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 019 | 05 | I-101-0-1301905 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documentos de lineamientos en formación inicial y formación continua para educadores rurales desarrollados | Número de documentos de lineamientos en formación inicial y formación continua para educadores rurales desarrollados | 0.35 | Número | 2 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 5. Divulgar lineamientos de formación para docentes rurales. | 4331300% | 4343400% | agosto | 121 | 122 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento con estrategia de convocatoria a educadores |  |  | 0 | Se ha avanzado en la construcción del anexo técnico para avanzar en los procesos de contratación que permitirá la construcción del Documento de lineamiento en formación inicial y formación continua a partir del borrador ya realizado. | 0 | El proyecto de decreto para la realización de los cursos ECDF se encuentra publicado en la página del MEN, en espera de observaciones por parte de la ciudadanía. | 0 | Ya se dio respuesta a las observaciones de la ciudadanía, se firmó la memoria justificativa y actualmente se encuentra en Haciendo para su respectiva firma y remisión a Presidencia en caso de que no hayan observaciones. | 0 | 0 | 0 | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 0 | Se solicitó ajuste de este indicador y sus actividades pues no se cuenta con el recurso debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la dirección de Calidad. | 0 | Debido a las disposiciones de la Dirección de Calidad, el proceso no se desarrolló por redireccionamiento o aplazamiento de resursos. Así mismo, se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 0 | Por las razones expuestas en el reporte de avance del mes de agosto, este proceso no se llevará a cabo. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades mediante oficio No. 2018-IE-040761 a la Oficina de Planeación. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | Debido a las disposiciones de la Dirección de Calidad, el proceso no se desarrolló por redireccionamiento o aplazamiento de resursos. Así mismo, se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 40% | 40% | Por las razones expuestas en el reporte de avance del mes de agosto, este proceso no se llevará a cabo. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades mediante oficio No. 2018-IE-040761 a la Oficina de Planeación. | 70% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL080
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 020 | 01 | I-101-0-1302001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Educadores realizando el curso de actualización para educadores rurales en servicio | Número de educadorese realizando el curso de actulización pedagógica | 0.58 | Número | 1700 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 1. Gestionar convocatoria a educadores interesados en Cursos de actualización para educadores rurales en servicio | 4322100% | 4325100% | mayo | 30 | 30 | 0 | $ 2.580.000.000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 1 profesional de planta y 1 por prestación de servicios | Actas de seguimiento |  |  | 0 | Se decidió no adicionar al fondo de ICETEX existente, por riesgo de baja convocatoria, por lo cual se realizará proceso contractual competitivo liderado técnicamente por el equipo de Educación Rural de la Subdirección de Fomento de Competencias. | 0 | En marzo 20 se hizo la reunión de la junta administradora del fondo 1400, se aprobó el reglamento operativo y la convocatoria a docentes para los cursos de actualización. | 0 | Ya se publicó en el portal del ICETEX la convocatoria para la postulación de los docentes al curso de actualización. | 0 | La convocatoria se encuentra abierta en la web del ICETEX, ala fecha hay 50 inscritos, la junta administradora autorizó ampliación de la convocatoria hasta el 15 de junio de 2018. | 0 | La convocatoria se cerró el 15 de junio y el total de docentes inscritos es de 138. Por tal razón, se iniciará el trámite de terminación anticipada del convenio 1400 y se revisará la reorientación de este recurso. | 0 | Cerrada la convocatoria, el total de docentes inscritos fue 136 en los 35 cursos que ofrecían las 15 universidades. El número de inscritos por curso fue en promedio 4 docentes y el 80% de los cursos de actualización ofertados tenía 5 o menos docentes inscritos. Una vez realizada la consulta con las 15 universidades, éstas indicaron que por el bajo número de docentes inscritos y por su dispersión no era posible realizar la apertura de los cursos. | 0 | Con la comunicación enviada por la universidades, la Junta administradora del fondo decide no continuar con la convocatoria. para el desarrollo de los cursos. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 0 | Por las razones expuestas en el rerpote del mes de agosto, este indicador y sus actividades no llevarán a cabo. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades mediante oficio No. 2018-IE-040761 a la Oficina de Planeación. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 100% | Ya se publicó en el portal del ICETEX la convocatoria para la postulación de los docentes al curso de actualización. | 100% | 100% | La convocatoria se cerró el 15 de junio y el total de docentes inscritos es de 138. Por tal razón, se iniciará el trámite de terminación anticipada del convenio 1400 y se revisará la reorientación de este recurso. | 100% | 100% | Cerrada la convocatoria, el total de docentes inscritos fue 136 en los 35 cursos que ofrecían las 15 universidades. El número de inscritos por curso fue en promedio 4 docentes y el 80% de los cursos de actualización ofertados tenía 5 o menos docentes inscritos. Una vez realizada la consulta con las 15 universidades, éstas indicaron que por el bajo número de docentes inscritos y por su dispersión no era posible realizar la apertura de los cursos. | 100% | 100% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 100% | 100% | Por las razones expuestas en el rerpote del mes de agosto, este indicador y sus actividades no llevarán a cabo. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades mediante oficio No. 2018-IE-040761 a la Oficina de Planeación. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL081
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 020 | 02 | I-101-0-1302002 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Educadores realizando el curso de actualización para educadores rurales en servicio | Número de educadorese realizando el curso de actulización pedagógica | 0.58 | Número | 1700 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 2. Hacer seguimiento al desarrollo de los cursos en el territorio nacional. | 4331300% | 4343400% | agosto | 121 | 122 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de seguimiento |  |  | 0 | Se decidió no adicionar al fondo de ICETEX existente, por riesgo de baja convocatoria, por lo cual se realizará proceso contractual competitivo liderado técnicamente por el equipo de Educación Rural de la Subdirección de Fomento de Competencias. | 0 | En marzo 20 se hizo la reunión de la junta administradora del fondo 1400, se aprobó el reglamento operativo y la convocatoria a docentes para los cursos de actualización. | 0 | Ya se publicó en el portal del ICETEX la convocatoria para la postulación de los docentes al curso de actualización. | 0 | La convocatoria se encuentra abierta en la web del ICETEX, ala fecha hay 50 inscritos, la junta administradora autorizó ampliación de la convocatoria hasta el 15 de junio de 2018. | 0 | La convocatoria se cerró el 15 de junio y el total de docentes inscritos es de 138. Por tal razón, se iniciará el trámite de terminación anticipada del convenio 1400 y se revisará la reorientación de este recurso. | 0 | Cerrada la convocatoria, el total de docentes inscritos fue 136 en los 35 cursos que ofrecían las 15 universidades. El número de inscritos por curso fue en promedio 4 docentes y el 80% de los cursos de actualización ofertados tenía 5 o menos docentes inscritos. Una vez realizada la consulta con las 15 universidades, éstas indicaron que por el bajo número de docentes inscritos y por su dispersión no era posible realizar la apertura de los cursos. | 0 | Con la comunicación enviada por la universidades, la Junta administradora del fondo decide no continuar con la convocatoria. para el desarrollo de los cursos. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 0 | Por las razones expuestas en el rerpote del mes de agosto, este indicador y sus actividades no llevarán a cabo. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades mediante oficio No. 2018-IE-040761 a la Oficina de Planeación. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 50% | 50% | Por las razones expuestas en el rerpote del mes de agosto, este indicador y sus actividades no llevarán a cabo. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades mediante oficio No. 2018-IE-040761 a la Oficina de Planeación. | 80% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL082
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 020 | 03 | I-101-0-1302003 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Educadores realizando el curso de actualización para educadores rurales en servicio | Número de educadorese realizando el curso de actulización pedagógica | 0.58 | Número | 1700 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 3. Gestionar y/o hacer seguimiento a los procesos de adjudicación y condonación de créditos. | 4325200% | 4331200% | junio | 60 | 61 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de reunión con ETC |  |  | 0 | Se decidió no adicionar al fondo de ICETEX existente, por riesgo de baja convocatoria, por lo cual se realizará proceso contractual competitivo liderado técnicamente por el equipo de Educación Rural de la Subdirección de Fomento de Competencias. | 0 | En marzo 20 se hizo la reunión de la junta administradora del fondo 1400, se aprobó el reglamento operativo y la convocatoria a docentes para los cursos de actualización. | 0 | Ya se publicó en el portal del ICETEX la convocatoria para la postulación de los docentes al curso de actualización. | 0 | La convocatoria se encuentra abierta en la web del ICETEX, ala fecha hay 50 inscritos, la junta administradora autorizó ampliación de la convocatoria hasta el 15 de junio de 2018. | 0 | La convocatoria se cerró el 15 de junio y el total de docentes inscritos es de 138. Por tal razón, se iniciará el trámite de terminación anticipada del convenio 1400 y se revisará la reorientación de este recurso. | 0 | Cerrada la convocatoria, el total de docentes inscritos fue 136 en los 35 cursos que ofrecían las 15 universidades. El número de inscritos por curso fue en promedio 4 docentes y el 80% de los cursos de actualización ofertados tenía 5 o menos docentes inscritos. Una vez realizada la consulta con las 15 universidades, éstas indicaron que por el bajo número de docentes inscritos y por su dispersión no era posible realizar la apertura de los cursos. | 0 | Con la comunicación enviada por la universidades, la Junta administradora del fondo decide no continuar con la convocatoria. para el desarrollo de los cursos. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 0 | Por las razones expuestas en el rerpote del mes de agosto, este indicador y sus actividades no llevarán a cabo. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades mediante oficio No. 2018-IE-040761 a la Oficina de Planeación. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 1% | La convocatoria se cerró el 15 de junio y el total de docentes inscritos es de 138. Por tal razón, se iniciará el trámite de terminación anticipada del convenio 1400 y se revisará la reorientación de este recurso. | 100% | 100% | Cerrada la convocatoria, el total de docentes inscritos fue 136 en los 35 cursos que ofrecían las 15 universidades. El número de inscritos por curso fue en promedio 4 docentes y el 80% de los cursos de actualización ofertados tenía 5 o menos docentes inscritos. Una vez realizada la consulta con las 15 universidades, éstas indicaron que por el bajo número de docentes inscritos y por su dispersión no era posible realizar la apertura de los cursos. | 100% | 100% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 100% | 100% | Por las razones expuestas en el rerpote del mes de agosto, este indicador y sus actividades no llevarán a cabo. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades mediante oficio No. 2018-IE-040761 a la Oficina de Planeación. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL083
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 021 | 01 | I-101-0-1302101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Educadores realizando el curso actualización en el marco de la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF- | Número de educadores realizando el curso actualización en el marco de la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF/Número de educadores inscritos a la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF*100 | 0.44 | Porcentaje | 12% | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 1. Gestionar convocatoria, estudio y aprobación de propuestas de IES. (Cursos de actualización en el marco de la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF-) | 4313200% | 4334300% | febrero | 211 | 213 | 0 | $ 5.000.000.000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 1 profesional de planta y 1 por prestación de servicios | Decreto que regula ECDF 2018 y convocatoria |  |  | 0 | Está pendiente por parte de la Subdirección de Referentes, la expedición del fundamento jurídico (Decreto) que se requiere para sustentar las gestiones que conlleven al desarrollo de los procesos administrativos en la realización de los cursos. | 0 | Se avanzó en la publicación del Decreto en la página web del Ministerio de Educación para la realización de la consulta al ciudadano. Una vez se lleve a cabo este proceso se realizará la gestión para la firma de Presidencia. Realizado este proceso se podrán realizar la convocatoria y el estudio y aprobación de las propuestas de las IES. | 0 | Ya se dio respuesta a las observaciones de la ciudadanía y se firmó la memoria justificativa. Actualmente se encuentra en Min Hacienda para su respectiva firma y remisión a Presidencia en caso de que no hayan observaciones. | 0 | El decreto que reglamenta los cursos ECDF se encuentra en revisión del Ministerio de Hacienda. | 0 | El MEN recibe el 20 de junio respuesta de Min. Hacienda en la que se abstiene de emitir concepto favorable y/o viabilidad presupuestal. Por tanto, no es posible a la fecha desarrollar este curso. La Subdirección de Referentes y Evaluación proyecta respuesta a Min. Hacienda. | 0 | En el marco del proyecto de decreto con objeto: reglamentar los cursos de formación para los educadores que presentaron la ECDF, 2016 y 2017, y que no la aprobaron; Min Hacienda emite concepto el 20 de junio que dice que se abstiene de emitir concepto favorable y/o viabilidad presupuestal al mismo. Por tanto, no es posible a la fecha desarrollar este curso. | 0 | Proyecto no realizado por concepto de Min. Hacienda de no viabilidad presupuestal. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 0 | En coherencia con el concpeto de no viabilidad del Ministerio de Hacienda, este indicador no se cumplirá. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades mediante oficio No. 2018-IE-040761 a la Oficina de Planeación. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | Está pendiente por parte de la Subdirección de Referentes, la expedición del fundamento jurídico (Decreto) para sustentar las gestiones que conlleven al desarrollo de los procesos contractuales, administrativos y técnicos que se requieren para la realización de los cursos . | 30% | 30% | Se avanzó en la publicación del Decreto en la página web del Ministerio de Educación para la realización de la consulta al ciudadano. Una vez se lleve a cabo este proceso se realizará la gestión para la firma de Presidencia. Realizado este proceso se podrán realizar la convocatoria y el estudio y aprobación de las propuestas de las IES. | 45% | 40% | Ya se dio respuesta a las observaciones de la ciudadanía y se firmó la memoria justificativa. Actualmente se encuentra en Min Hacienda para su respectiva firma y remisión a Presidencia en caso de que no hayan observaciones. | 60% | 40% | El decreto que reglamenta los cursos ECDF se encuentra en revisión del Ministerio de Hacienda. | 75% | 40% | El MEN recibe el 20 de junio respuesta de Min. Hacienda en la que se abstiene de emitir concepto favorable y/o viabilidad presupuestal. Por tanto, no es posible a la fecha desarrollar este curso. La Subdirección de Referentes y Evaluación proyecta respuesta a Min. Hacienda. | 90% | 90% | Cerrada la convocatoria, el total de docentes inscritos fue 136 en los 35 cursos que ofrecían las 15 universidades. El número de inscritos por curso fue en promedio 4 docentes y el 80% de los cursos de actualización ofertados tenía 5 o menos docentes inscritos. Una vez realizada la consulta con las 15 universidades, éstas indicaron que por el bajo número de docentes inscritos y por su dispersión no era posible realizar la apertura de los cursos. | 100% | 100% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 100% | 100% | En coherencia con el concpeto de no viabilidad del Ministerio de Hacienda, este indicador no se cumplirá. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades mediante oficio No. 2018-IE-040761 a la Oficina de Planeación. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL084
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 021 | 02 | I-101-0-1302102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Educadores realizando el curso actualización en el marco de la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF- | Número de educadores realizando el curso actualización en el marco de la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF/Número de educadores inscritos a la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF*100 | 0.44 | Porcentaje | 12% | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 2. Gestionar convocatoria a educadores. | 4319100% | 4331200% | abril | 121 | 122 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Convocatoria y docentes inscritos |  |  | 0 | Está pendiente por parte de la Subdirección de Referentes, la expedición del fundamento jurídico (Decreto) que se requiere para sustentar las gestiones que conlleven al desarrollo de los procesos administrativos en la realización de los cursos. | 0 | Se avanzó en la publicación del Decreto en la página web del Ministerio de Educación para la realización de la consulta al ciudadano. Una vez se lleve a cabo este proceso se realizará la gestión para la firma de Presidencia. Realizado este proceso se podrán realizar la convocatoria y el estudio y aprobación de las propuestas de las IES. | 0 | Ya se dio respuesta a las observaciones de la ciudadanía y se firmó la memoria justificativa. Actualmente se encuentra en Min Hacienda para su respectiva firma y remisión a Presidencia en caso de que no hayan observaciones. | 0 | El decreto que reglamenta los cursos ECDF se encuentra en revisión del Ministerio de Hacienda. | 0 | El MEN recibe el 20 de junio respuesta de Min. Hacienda en la que se abstiene de emitir concepto favorable y/o viabilidad presupuestal. Por tanto, no es posible a la fecha desarrollar este curso. La Subdirección de Referentes y Evaluación proyecta respuesta a Min. Hacienda. | 0 | En el marco del proyecto de decreto con objeto: reglamentar los cursos de formación para los educadores que presentaron la ECDF, 2016 y 2017, y que no la aprobaron; Min Hacienda emite concepto el 20 de junio que dice que se abstiene de emitir concepto favorable y/o viabilidad presupuestal al mismo. Por tanto, no es posible a la fecha desarrollar este curso. | 0 | Proyecto no realizado por concepto de Min. Hacienda de no viabilidad presupuestal. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 0 | En coherencia con el concpeto de no viabilidad del Ministerio de Hacienda, este indicador no se cumplirá. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades mediante oficio No. 2018-IE-040761 a la Oficina de Planeación. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 20% | 0.001% | Se realizará la convocatoria una vez el Decreto tanga la aprobación de Min Hacienda y la firma de Presidencia. | 40% | 1% | Se realizarála convocatoria una vez el Decreto tenga la aprobación del Ministerio de Hacienda y la firma de Presidencia. | 70% | 1% | El MEN recibe el 20 de junio respuesta de Min. Hacienda en la que se abstiene de emitir concepto favorable y/o viabilidad presupuestal. Por tanto, no es posible a la fecha desarrollar este curso. La Subdirección de Referentes y Evaluación proyecta respuesta a Min. Hacienda. | 100% | 100% | Cerrada la convocatoria, el total de docentes inscritos fue 136 en los 35 cursos que ofrecían las 15 universidades. El número de inscritos por curso fue en promedio 4 docentes y el 80% de los cursos de actualización ofertados tenía 5 o menos docentes inscritos. Una vez realizada la consulta con las 15 universidades, éstas indicaron que por el bajo número de docentes inscritos y por su dispersión no era posible realizar la apertura de los cursos. | 100% | 100% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 100% | 100% | En coherencia con el concpeto de no viabilidad del Ministerio de Hacienda, este indicador no se cumplirá. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades mediante oficio No. 2018-IE-040761 a la Oficina de Planeación. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL085
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 021 | 03 | I-101-0-1302103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Educadores realizando el curso actualización en el marco de la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF- | Número de educadores realizando el curso actualización en el marco de la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF/Número de educadores rscigre c a la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF*100 | 0.44 | Porcentaje | 12% | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 3. Hacer seguimiento al desarrollo de los cursos en el territorio nacional. | 4328200% | 4343400% | julio | 152 | 152 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Informes de ejecución |  |  | 0 | Está pendiente por parte de la Subdirección de Referentes, la expedición del fundamento jurídico (Decreto) que se requiere para sustentar las gestiones que conlleven al desarrollo de los procesos administrativos en la realización de los cursos. | 0 | Se avanzó en la publicación del Decreto en la página web del Ministerio de Educación para la realización de la consulta al ciudadano. Una vez se lleve a cabo este proceso se realizará la gestión para la firma de Presidencia. Realizado este proceso se podrán realizar la convocatoria y el estudio y aprobación de las propuestas de las IES. | 0 | Ya se dio respuesta a las observaciones de la ciudadanía y se firmó la memoria justificativa. Actualmente se encuentra en Min Hacienda para su respectiva firma y remisión a Presidencia en caso de que no hayan observaciones. | 0 | El decreto que reglamenta los cursos ECDF se encuentra en revisión del Ministerio de Hacienda. | 0 | El MEN recibe el 20 de junio respuesta de Min. Hacienda en la que se abstiene de emitir concepto favorable y/o viabilidad presupuestal. Por tanto, no es posible a la fecha desarrollar este curso. La Subdirección de Referentes y Evaluación proyecta respuesta a Min. Hacienda. | 0 | En el marco del proyecto de decreto con objeto: reglamentar los cursos de formación para los educadores que presentaron la ECDF, 2016 y 2017, y que no la aprobaron; Min Hacienda emite concepto el 20 de junio que dice que se abstiene de emitir concepto favorable y/o viabilidad presupuestal al mismo. Por tanto, no es posible a la fecha desarrollar este curso. | 0 | Proyecto no realizado por concepto de Min. Hacienda de no viabilidad presupuestal. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 0 | En coherencia con el concpeto de no viabilidad del Ministerio de Hacienda, este indicador no se cumplirá. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades mediante oficio No. 2018-IE-040761 a la Oficina de Planeación. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | Cerrada la convocatoria, el total de docentes inscritos fue 136 en los 35 cursos que ofrecían las 15 universidades. El número de inscritos por curso fue en promedio 4 docentes y el 80% de los cursos de actualización ofertados tenía 5 o menos docentes inscritos. Una vez realizada la consulta con las 15 universidades, éstas indicaron que por el bajo número de docentes inscritos y por su dispersión no era posible realizar la apertura de los cursos. | 40% | 40% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 60% | 60% | En coherencia con el concpeto de no viabilidad del Ministerio de Hacienda, este indicador no se cumplirá. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades mediante oficio No. 2018-IE-040761 a la Oficina de Planeación. | 80% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL086
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 021 | 04 | I-101-0-1302104 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Educadores realizando el curso actualización en el marco de la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF- | Número de educadores realizando el curso actualización en el marco de la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF/Número de educadores inscritos a la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF*100 | 0.44 | Porcentaje | 12% | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 4. Gestionar y/o hacer seguimiento a los procesos de adjudicación y condonación de créditos. | 4340500% | 4346500% | noviembre | 60 | 61 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento con oportunidades de mejora |  |  | 0 | Está pendiente por parte de la Subdirección de Referentes, la expedición del fundamento jurídico (Decreto) que se requiere para sustentar las gestiones que conlleven al desarrollo de los procesos administrativos en la realización de los cursos. | 0 | Se avanzó en la publicación del Decreto en la página web del Ministerio de Educación para la realización de la consulta al ciudadano. Una vez se lleve a cabo este proceso se realizará la gestión para la firma de Presidencia. Realizado este proceso se podrán realizar la convocatoria y el estudio y aprobación de las propuestas de las IES. | 0 | Ya se dio respuesta a las observaciones de la ciudadanía y se firmó la memoria justificativa. Actualmente se encuentra en Min Hacienda para su respectiva firma y remisión a Presidencia en caso de que no hayan observaciones. | 0 | El decreto que reglamenta los cursos ECDF se encuentra en revisión del Ministerio de Hacienda. | 0 | El MEN recibe el 20 de junio respuesta de Min. Hacienda en la que se abstiene de emitir concepto favorable y/o viabilidad presupuestal. Por tanto, no es posible a la fecha desarrollar este curso. La Subdirección de Referentes y Evaluación proyecta respuesta a Min. Hacienda. | 0 | En el marco del proyecto de decreto con objeto: reglamentar los cursos de formación para los educadores que presentaron la ECDF, 2016 y 2017, y que no la aprobaron; Min Hacienda emite concepto el 20 de junio que dice que se abstiene de emitir concepto favorable y/o viabilidad presupuestal al mismo. Por tanto, no es posible a la fecha desarrollar este curso. | 0 | Proyecto no realizado por concepto de Min. Hacienda de no viabilidad presupuestal. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 0 | En coherencia con el concpeto de no viabilidad del Ministerio de Hacienda, este indicador no se cumplirá. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades mediante oficio No. 2018-IE-040761 a la Oficina de Planeación. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL087
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 022 | 01 | I-101-0-1302201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Educadores realizando el curso de actualización a educadores | Número de educadores realizando el curso de actualización a educadores | 0.58 | Número | 1400 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 1. Gestionar convocatoria a educadores interesados en los Cursos de actualización a educadores (Contrato 1400 de 2016) | 4316000% | 4322000% | marzo | 60 | 61 | 0 | $ 2.050.000.000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 1 profesional de planta y 1 por prestación de servicios | Reglamento operativo y convocatoria |  |  | 0 | Se realizó ajuste al reglamento operativo del contrato 1400 de 2016, y se convocó la junta administradora para avalar el reglamento y la convocatoria. | 0 | El proceso contractual continúa en revisión y ajustes por parte del area técnica y de la Subdirección de contratación. Los documentos del proceso ya están cargados en NEON. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, se pausó este proceso hasta nuevo aviso. | 0 | La convocatoria se encuentra abierta en la web del ICETEX, ala fecha hay 50 inscritos, la junta administradora autorizó ampliación de la convocatoria hasta el 15 de junio de 2018. | 0 | La convocatoria se cerró el 15 de junio y el total de docentes inscritos es de 138. Por tal razón, se iniciará el trámite de terminación anticipada del convenio 1400 y se revisará la reorientación de este recurso. | 0 | Cerrada la convocatoria, el total de docentes inscritos fue 136 en los 35 cursos que ofrecían las 15 universidades. El número de inscritos por curso fue en promedio 4 docentes y el 80% de los cursos de actualización ofertados tenía 5 o menos docentes inscritos. Una vez realizada la consulta con las 15 universidades, éstas indicaron que por el bajo número de docentes inscritos y por su dispersión no era posible realizar la apertura de los cursos. | 0 | Con la comunicación enviada por la universidades, la Junta administradora del fondo decide no continuar con la convocatoria. para el desarrollo de los cursos. | 0 | Por las razones expuestas en el reporte de los meses de julio y agosto, este indicador y sus actividades no se levarán a cabo. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 30% | 15% | No se logró el porcentaje programado para marzo, el proceso contractual continúa en revisión y ajustes por parte del area técnica y de la Subdirección de Contratación. Los documentos del proceso están cargados en NEON. | 100% | 0.001% | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, se pausó este proceso hasta nuevo aviso. | 100% | 25% | La convocatoria se encuentra abierta en la web del ICETEX, ala fecha hay 50 inscritos, la junta administradora autorizó ampliación de la convocatoria hasta el 15 de junio de 2018. | 100% | 25% | La convocatoria se cerró el 15 de junio y el total de docentes inscritos es de 138. Por tal razón, se iniciará el trámite de terminación anticipada del convenio 1400 y se revisará la reorientación de este recurso. | 100% | 100% | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo no es suficiente de acuerdo al concepto técnico del MEN. | 100% | 100% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 100% | 100% | Por las razones expuestas en el reporte de los meses de julio y agosto, este indicador y sus actividades no se levarán a cabo. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL088
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 022 | 02 | I-101-0-1302202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Educadores realizando el curso de actualización a educadores | Número de educadores realizando el curso de actualización a educadores | 0.58 | Número | 1400 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 2. Hacer seguimiento al desarrollo de los cursos en el territorio nacional | 4328200% | 4343400% | julio | 152 | 152 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Informes de ejecución e informes de universidades |  |  | 0 | Se realizó ajuste al reglamento operativo del contrato 1400 de 2016, y se convocó la junta administradora para avalar el reglamento y la convocatoria. | 0 | El proceso contractual continúa en revisión y ajustes por parte del area técnica y de la Subdirección de contratación. Los documentos del proceso ya están cargados en NEON. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, se pausó este proceso hasta nuevo aviso. | 0 | La convocatoria se encuentra abierta en la web del ICETEX, ala fecha hay 50 inscritos, la junta administradora autorizó ampliación de la convocatoria hasta el 15 de junio de 2018. | 0 | La convocatoria se cerró el 15 de junio y el total de docentes inscritos es de 138. Por tal razón, se iniciará el trámite de terminación anticipada del convenio 1400 y se revisará la reorientación de este recurso. | 0 | Cerrada la convocatoria, el total de docentes inscritos fue 136 en los 35 cursos que ofrecían las 15 universidades. El número de inscritos por curso fue en promedio 4 docentes y el 80% de los cursos de actualización ofertados tenía 5 o menos docentes inscritos. Una vez realizada la consulta con las 15 universidades, éstas indicaron que por el bajo número de docentes inscritos y por su dispersión no era posible realizar la apertura de los cursos. | 0 | Con la comunicación enviada por la universidades, la Junta administradora del fondo decide no continuar con la convocatoria. para el desarrollo de los cursos. | 0 | Por las razones expuestas en el reporte de los meses de julio y agosto, este indicador y sus actividades no se levarán a cabo. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo no es suficiente de acuerdo al concepto técnico del MEN. | 40% | 40% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 60% | 60% | Por las razones expuestas en el reporte de los meses de julio y agosto, este indicador y sus actividades no se levarán a cabo. | 80% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL089
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 022 | 03 | I-101-0-1302203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Educadores realizando el curso de actualización a educadores | Número de educadores realizando el curso de actualización a educadores | 0.58 | Número | 1400 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 3. Gestionar y/o hacer seguimiento a los procesos de adjudicación y condonación de créditos. | 4325200% | 4346400% | junio | 212 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de adjudicación y actas de condonación |  |  | 0 | Se realizó ajuste al reglamento operativo del contrato 1400 de 2016, y se convocó la junta administradora para avalar el reglamento y la convocatoria. | 0 | El proceso contractual continúa en revisión y ajustes por parte del area técnica y de la Subdirección de contratación. Los documentos del proceso ya están cargados en NEON. | 0 | Debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, se pausó este proceso hasta nuevo aviso. | 0 | La convocatoria se encuentra abierta en la web del ICETEX, ala fecha hay 50 inscritos, la junta administradora autorizó ampliación de la convocatoria hasta el 15 de junio de 2018. | 0 | La convocatoria se cerró el 15 de junio y el total de docentes inscritos es de 138. Por tal razón, se iniciará el trámite de terminación anticipada del convenio 1400 y se revisará la reorientación de este recurso. | 0 | Cerrada la convocatoria, el total de docentes inscritos fue 136 en los 35 cursos que ofrecían las 15 universidades. El número de inscritos por curso fue en promedio 4 docentes y el 80% de los cursos de actualización ofertados tenía 5 o menos docentes inscritos. Una vez realizada la consulta con las 15 universidades, éstas indicaron que por el bajo número de docentes inscritos y por su dispersión no era posible realizar la apertura de los cursos. | 0 | Con la comunicación enviada por la universidades, la Junta administradora del fondo decide no continuar con la convocatoria. para el desarrollo de los cursos. | 0 | Por las razones expuestas en el reporte de los meses de julio y agosto, este indicador y sus actividades no se levarán a cabo. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 1% | Las universidades están dando respuesta de si ofertarían o no los programas en las codiciones de baja cantidad y alta dispersión de inscritos. En esta circunstancia, la JA del fondo debe tomer decisiones sobre el mismo. | 40% | 40% | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo no es suficiente de acuerdo al concepto técnico del MEN. | 50% | 50% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 60% | 60% | Por las razones expuestas en el reporte de los meses de julio y agosto, este indicador y sus actividades no se levarán a cabo. | 70% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL090
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 023 | 01 | I-101-0-1302301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Educadores realizando el curso Audio Aula de Pensamiento Crítico OEA - RIED. | Número de educadores realizando el curso Audio Aula de Pensamiento Crítico OEA-RIED | 0.35 | Número | 200 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 1. Sensibilizar a ETC y establecer acuerdo. | 4313300% | 4322000% | febrero | 87 | 91 | 0 | 0 | N/A | Recursos OEA $12.000 dólares | 1 contratista 1 profesional de planta | Acuerdo para el desarrollo del convenio en los departamentos priorizados |  |  | 0 | Se encuentra en proceso la gestión del contrato con la OEA y Corpoeducación. Este proceso contractual lo lidera la Oficina de Cooperación Internacional. | 0 | Aún se encuentra en proceso la gestión del contrato. Para este proceso, la OEA contratará a Corpoeducación. El rol del Ministerio será de acompañamiento y seguimiento a la estrategia. Actualmente, el Deparamento Jurídico de la OEA se encuentra revisando la carta de intención del Ministerio en la que se describe el rol mencionado. Se espera que en el mes de abril la OEA de respuesta para iniciar el proceso de implementación por parte de Corpoeducación. | 0 | La OEA está revisando el memorando de entedimiento con el Ministerio de Educación para iniciar el proceso. Está en definición la continuidad o no de este proceso, dado que los cursos deben terminarse en julio por solicitud de la OEA. | 0 | El proyecto no se desarrollará dados los tiempos definidos por la OEA (1 mes y medio) y en relación con los avalados inicialmente (7 meses). Cooperación internacional remitió carta a la OEA informando los motivos por los cuales no se puede desarrollar este proceso en mes y medio. | 0 | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo es de 2 meses y el MEN lo proyectó por 7 meses. Cooperación comunicó a la OEA. | 0 | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo no es suficiente de acuerdo al concepto técnico del MEN. | 0 | Proyecto no realizado por concepto técnico de inviabilidad. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 0 | Proyecto no realizado por concepto técnico de inviabilidad. Se solicitó eliminación de este indicador y sus actividades a la Oficina de Planeación mediante oficio No. 2018-IE-040761. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | Se encuentra en proceso la gestión del contrato con la OEA y Corpoeducación. Este proceso contractual lo lidera la Oficina de Cooperación Internacional. | 50% | 30% | Para este proceso, la OEA contratará a Corpoeducación. El rol del Ministerio será de acompañamiento y seguimiento a la estrategia. Actualmente, el Deparamento Jurídico de la OEA se encuentra revisando la carta de intención del Ministerio en la que se describe el rol mencionado. Se espera que en el mes de abril la OEA de respuesta para iniciar el proceso de implementación por parte de Corpoeducación. | 100% | 40% | La OEA está revisando el memorando de entendimiento con el Ministerio de Educación para iniciar el proceso. Está en definición la continuidad o no de este proceso, dado que los cursos deben terminarse en julio por solicitud de la OEA. | 100% | 40% | El proyecto no se desarrollará dados los tiempos definidos por la OEA (1 mes y medio) y en relación con los avalados inicialmente (7 meses). Cooperación Internacional remitió carta a la OEA informando los motivos por los cuales no se puede desarrollar este proceso en mes y medio. | 100% | 40% | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo es de 2 meses y el MEN lo proyectó por 7 meses. Cooperación comunicó a la OEA. | 100% | 100% | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo no es suficiente de acuerdo al concepto técnico del MEN. | 100% | 100% | Proyecto no realizado por concepto técnico de inviabilidad. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 100% | 100% | Proyecto no realizado por concepto técnico de inviabilidad. Se solicitó eliminación de este indicador y sus actividades a la Oficina de Planeación mediante oficio No. 2018-IE-040761. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL091
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 023 | 02 | I-101-0-1302302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Educadores realizando el curso Audio Aula de Pensamiento Crítico OEA - RIED. | Número de educadores realizando el curso Audio Aula de Pensamiento Crítico OEA-RIED | 0.35 | Número | 200 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 2. Definir y desarrollar procesos de observación de clase. | 4316000% | 4328100% | marzo | 121 | 122 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento observación de clase |  |  | 0 | Se encuentra en proceso la gestión del contrato con la OEA y Corpoeducación. Este proceso contractual lo lidera la Oficina de Cooperación Internacional. | 0 | Aún se encuentra en proceso la gestión del contrato. Para este proceso, la OEA contratará a Corpoeducación. El rol del Ministerio será de acompañamiento y seguimiento a la estrategia. Actualmente, el Deparamento Jurídico de la OEA se encuentra revisando la carta de intención del Ministerio en la que se describe el rol mencionado. Se espera que en el mes de abril la OEA de respuesta para iniciar el proceso de implementación por parte de Corpoeducación. | 0 | La OEA está revisando el memorando de entedimiento con el Ministerio de Educación para iniciar el proceso. Está en definición la continuidad o no de este proceso, dado que los cursos deben terminarse en julio por solicitud de la OEA. | 0 | El proyecto no se desarrollará dados los tiempos definidos por la OEA (1 mes y medio) y en relación con los avalados inicialmente (7 meses). Cooperación internacional remitió carta a la OEA informando los motivos por los cuales no se puede desarrollar este proceso en mes y medio. | 0 | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo es de 2 meses y el MEN lo proyectó por 7 meses. Cooperación comunicó a la OEA. | 0 | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo no es suficiente de acuerdo al concepto técnico del MEN. | 0 | Proyecto no realizado por concepto técnico de inviabilidad. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 0 | Proyecto no realizado por concepto técnico de inviabilidad. Se solicitó eliminación de este indicador y sus actividades a la Oficina de Planeación mediante oficio No. 2018-IE-040761. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 10% | 10% | Ya se realizó una primera propuesta de observación de clase que será validada on OEA y Corpoeducación una vez se firme el convenio entre ellos. | 30% | 10% | Ya se cuenta con el instrumento para desarrollar la observación, sin embargo no se logró el avance programado dado que la revisión del memorando de entendimiento sigue en proceso en la OEA. | 60% | 40% | El proyecto no se desarrollará dados los tiempos definidos por la OEA (1 mes y medio) y en relación con los avalados inicialmente (7 meses). Cooperación Internacional remitió carta a la OEA informando los motivos por los cuales no se puede desarrollar este proceso en mes y medio. | 100% | 40% | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo es de 2 meses y el MEN lo proyectó por 7 meses. Cooperación comunicó a la OEA. | 100% | 100% | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, se detuvo este proceso de contratación. | 100% | 100% | Proyecto no realizado por concepto técnico de inviabilidad. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 100% | 100% | Proyecto no realizado por concepto técnico de inviabilidad. Se solicitó eliminación de este indicador y sus actividades a la Oficina de Planeación mediante oficio No. 2018-IE-040761. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL092
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 023 | 03 | I-101-0-1302303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Educadores realizando el curso Audio Aula de Pensamiento Crítico OEA - RIED. | Número de educadores realizando el curso Audio Aula de Pensamiento Crítico OEA-RIED | 0.35 | Número | 200 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 3. Hacer seguimiento al plan de trabajo y al desarrollo del curso Audio Aula de Pensamiento Crítico OEA - RIED. | 4313300% | 4334300% | febrero | 210 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Informes y reportes |  |  | 0 | Se encuentra en proceso la gestión del contrato con la OEA y Corpoeducación. Este proceso contractual lo lidera la Oficina de Cooperación Internacional. | 0 | Aún se encuentra en proceso la gestión del contrato. Para este proceso, la OEA contratará a Corpoeducación. El rol del Ministerio será de acompañamiento y seguimiento a la estrategia. Actualmente, el Deparamento Jurídico de la OEA se encuentra revisando la carta de intención del Ministerio en la que se describe el rol mencionado. Se espera que en el mes de abril la OEA de respuesta para iniciar el proceso de implementación por parte de Corpoeducación. | 0 | La OEA está revisando el memorando de entedimiento con el Ministerio de Educación para iniciar el proceso. Está en definición la continuidad o no de este proceso, dado que los cursos deben terminarse en julio por solicitud de la OEA. | 0 | El proyecto no se desarrollará dados los tiempos definidos por la OEA (1 mes y medio) y en relación con los avalados inicialmente (7 meses). Cooperación internacional remitió carta a la OEA informando los motivos por los cuales no se puede desarrollar este proceso en mes y medio. | 0 | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo es de 2 meses y el MEN lo proyectó por 7 meses. Cooperación comunicó a la OEA. | 0 | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo no es suficiente de acuerdo al concepto técnico del MEN. | 0 | Proyecto no realizado por concepto técnico de inviabilidad. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 0 | Proyecto no realizado por concepto técnico de inviabilidad. Se solicitó eliminación de este indicador y sus actividades a la Oficina de Planeación mediante oficio No. 2018-IE-040761. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | Para el desarrollo de este proyecto se requiere la constitución de un convenio entre OEA - MEN que está liderando la Oficina de Cooperación Internacional. El área técnica ha acompañado en las definiciones téncicas del proyecto a la OEA y a la Oficina de Cooperación para al consecusión del mismo. El proyecto presentado por el área téncia fue avalado por la OEA. | 20% | 10% | Se diseñó la estrategia de seguimiento al plan de trabajo y desarrollo del curso que será validada on OEA y Corpoeducación una vez se firme el convenio entre ellos. | 30% | 10% | Ya se cuenta con el instrumento para desarrollar la observación, sin embargo no se logró el avance programado dado que la revisión del memorando de entendimiento sigue en proceso en la OEA. | 50% | 40% | El proyecto no se desarrollará dados los tiempos definidos por la OEA (1 mes y medio) y en relación con los avalados inicialmente (7 meses). Cooperación Internacional remitió carta a la OEA informando los motivos por los cuales no se puede desarrollar este proceso en mes y medio. | 75% | 40% | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo es de 2 meses y el MEN lo proyectó por 7 meses. Cooperación comunicó a la OEA. | 100% | 100% | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo no es suficiente de acuerdo al concepto técnico del MEN. | 100% | 100% | Proyecto no realizado por concepto técnico de inviabilidad. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 100% | 100% | Proyecto no realizado por concepto técnico de inviabilidad. Se solicitó eliminación de este indicador y sus actividades a la Oficina de Planeación mediante oficio No. 2018-IE-040761. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL093
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 023 | 04 | I-101-0-1302304 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Educadores realizando el curso Audio Aula de Pensamiento Crítico OEA - RIED. | Número de educadores realizando el curso Audio Aula de Pensamiento Crítico OEA-RIED | 0.35 | Número | 200 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 4. Hacer seguimiento a la participación de los docentes en el curso. | 4316100% | 4331200% | marzo | 151 | 152 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Informes y reportes |  |  | 0 | Se encuentra en proceso la gestión del contrato con la OEA y Corpoeducación. Este proceso contractual lo lidera la Oficina de Cooperación Internacional. | 0 | Aún se encuentra en proceso la gestión del contrato. Para este proceso, la OEA contratará a Corpoeducación. El rol del Ministerio será de acompañamiento y seguimiento a la estrategia. Actualmente, el Deparamento Jurídico de la OEA se encuentra revisando la carta de intención del Ministerio en la que se describe el rol mencionado. Se espera que en el mes de abril la OEA de respuesta para iniciar el proceso de implementación por parte de Corpoeducación. | 0 | La OEA está revisando el memorando de entedimiento con el Ministerio de Educación para iniciar el proceso. Está en definición la continuidad o no de este proceso, dado que los cursos deben terminarse en julio por solicitud de la OEA. | 0 | El proyecto no se desarrollará dados los tiempos definidos por la OEA (1 mes y medio) y en relación con los avalados inicialmente (7 meses). Cooperación internacional remitió carta a la OEA informando los motivos por los cuales no se puede desarrollar este proceso en mes y medio. | 0 | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo es de 2 meses y el MEN lo proyectó por 7 meses. Cooperación comunicó a la OEA. | 0 | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo no es suficiente de acuerdo al concepto técnico del MEN. | 0 | Proyecto no realizado por concepto técnico de inviabilidad. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 0 | Proyecto no realizado por concepto técnico de inviabilidad. Se solicitó eliminación de este indicador y sus actividades a la Oficina de Planeación mediante oficio No. 2018-IE-040761. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 10% | 10% | Se diseñó una propuesta preliminar de seguimiento a la participación de los docentes en el curso que será revisado y validado con OEA y Corpoeducación una vez se firme el convenio entre ellos. | 20% | 10% | Ya se cuenta con el instrumento para desarrollar la observación, sin embargo no se logró el avance programado dado que la revisión del memorando de entendimiento sigue en proceso en la OEA. | 40% | 40% | El proyecto no se desarrollará dados los tiempos definidos por la OEA (1 mes y medio) y en relación con los avalados inicialmente (7 meses). Cooperación Internacional remitió carta a la OEA informando los motivos por los cuales no se puede desarrollar este proceso en mes y medio. | 70% | 40% | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo es de 2 meses y el MEN lo proyectó por 7 meses. Cooperación comunicó a la OEA. | 100% | 100% | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo no es suficiente de acuerdo al concepto técnico del MEN. | 100% | 100% | Proyecto no realizado por concepto técnico de inviabilidad. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 100% | 100% | Proyecto no realizado por concepto técnico de inviabilidad. Se solicitó eliminación de este indicador y sus actividades a la Oficina de Planeación mediante oficio No. 2018-IE-040761. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL094
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 023 | 05 | I-101-0-1302305 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Educadores realizando el curso Audio Aula de Pensamiento Crítico OEA - RIED. | Número de educadores realizando el curso Audio Aula de Pensamiento Crítico OEA-RIED | 0.35 | Número | 200 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 5. Hacer uso de los resultados de las estrategias de seguimiento al aprendizaje del curso para su evaluación y posibles oportunidades de mejora. | 4325200% | 4334300% | junio | 91 | 91 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Informe de evaluación y estrategias para uso de resultados |  |  | 0 | Se encuentra en proceso la gestión del contrato con la OEA y Corpoeducación. Este proceso contractual lo lidera la Oficina de Cooperación Internacional. | 0 | Aún se encuentra en proceso la gestión del contrato. Para este proceso, la OEA contratará a Corpoeducación. El rol del Ministerio será de acompañamiento y seguimiento a la estrategia. Actualmente, el Deparamento Jurídico de la OEA se encuentra revisando la carta de intención del Ministerio en la que se describe el rol mencionado. Se espera que en el mes de abril la OEA de respuesta para iniciar el proceso de implementación por parte de Corpoeducación. | 0 | La OEA está revisando el memorando de entedimiento con el Ministerio de Educación para iniciar el proceso. Está en definición la continuidad o no de este proceso, dado que los cursos deben terminarse en julio por solicitud de la OEA. | 0 | El proyecto no se desarrollará dados los tiempos definidos por la OEA (1 mes y medio) y en relación con los avalados inicialmente (7 meses). Cooperación internacional remitió carta a la OEA informando los motivos por los cuales no se puede desarrollar este proceso en mes y medio. | 0 | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo es de 2 meses y el MEN lo proyectó por 7 meses. Cooperación comunicó a la OEA. | 0 | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo no es suficiente de acuerdo al concepto técnico del MEN. | 0 | Proyecto no realizado por concepto técnico de inviabilidad. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 0 | Proyecto no realizado por concepto técnico de inviabilidad. Se solicitó eliminación de este indicador y sus actividades a la Oficina de Planeación mediante oficio No. 2018-IE-040761. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | Esta actividad requiere ajuste en las fechas de ejecución. Se remitirá oficio a la oficina de Planeación con la solicitud y justificación de los cambios. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 30% | 1% | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo es de 2 meses y el MEN lo proyectó por 7 meses. Cooperación comunicó a la OEA. | 60% | 60% | El proyecto no se desarrollará porque el tiempo que estipuló la OEA para implementarlo no es suficiente de acuerdo al concepto técnico del MEN. | 100% | 100% | Proyecto no realizado por concepto técnico de inviabilidad. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 100% | 100% | Proyecto no realizado por concepto técnico de inviabilidad. Se solicitó eliminación de este indicador y sus actividades a la Oficina de Planeación mediante oficio No. 2018-IE-040761. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL095
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 024 | 01 | I-101-0-1302401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | ENS participando en la estrategia de acompañamiento | Número de ENS acompañadas | 1.75 | Número | 137 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 1. Hacer seguimiento a la implementación de las etapas de Estrategia de acompañamiento a Escuelas Normales Superiores : | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 1846170112 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 2 profesionales de planta | Informes de ejecución y actas |  |  | 0 | La estrategia de acompañamiento aún no se está implementando. El proceso contractual está en proceso. Los documentos constitutivos del proceso contractual están alojados en la plataforma NEON (No.1076). | 0 | Aún se encuentra en proceso la gestión del contrato. | 0 | El proceso se encuentra en NEON desde febrero, fue revisado por los asesores jurídicos y financieros de laSubdirección de Contratación. El proceso está en pausa hasta nuevo aviso, de acuerdo a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. | 0 | La Dirección de Calidad indicó que por situaciones presupuestales, el proceso queda pausado hasta una orientación diferente. | 0 | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 0 | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, se detuvo este proceso de contratación. | 0 | Debido a las disposiciones de la Dirección de Calidad, el proceso no se desarrolló por redireccionamiento o aplazamiento de resursos. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades | 0 | Debido a las disposiciones de la Dirección de Calidad , el proceso no se desarrolló por redireccionamiento o aplazamiento de recursos. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades a la Oficina de Planeación mediante oficio No. 2018-IE-040761. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 5% | 5% | Se solicitará ajuste de fecha a la oficina de Planeación pues la implementación de la estrategia será posterior a la culminación de los proceso contractuales que culminará en mayo. Ya se cuenta con el anexo técnico para iniciar el proceso de contratación. | 10% | 10% | La estrategia de acompañamiento aún no se está implementando. El proceso contractual está en proceso. Los documentos constitutivos del proceso contractual están alojados en la plataforma NEON (No.1076). | 15% | 15% | La estrategia de acompañamiento aún no se está implementando. El proceso contractual continúa en revisión y ajustes por parte del area técnica y de la Subdirección de contratación. Documentos del proceso cargados en NEON. | 20% | 15% | El proceso se encuentra en NEON desde febrero, fue revisado por los asesores jurídicos y financieros de laSubdirección de Contratación. El proceso está en pausa hasta nuevo aviso, de acuerdo a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. | 30% | 1% | La Dirección de Calidad indicó que por situaciones presupuestales, el proceso queda pausado hasta una orientación diferente. | 40% | 1% | Ya se ajustó la cadena de valor por lo que esta actividad quedó sin presupuesto debido a las nuevas disposiciones sobre el redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad. Se solicitará a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad. | 50% | 50% | Debido al redireccionamiento de recursos de la Dirección de Calidad, se detuvo este proceso de contratación. | 65% | 65% | Debido al redireccionamiento de recursos se detuvo el proceso de contratación. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de presente indicador y sus actividades. | 75% | 75% | Debido a las disposiciones de la Dirección de Calidad , el proceso no se desarrolló por redireccionamiento o aplazamiento de recursos. Se solicitó la eliminación de este indicador y sus actividades a la Oficina de Planeación mediante oficio No. 2018-IE-040761. | 85% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | CAL096
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 001 | 01 | I-101-1-0200101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel Arturo Quitian | SI | Asistentes nativos extranjeros en procesos de enseñanza | No. de Nativos Extranjeros proyectados para desarrollar procesos de coenseñanza en las IE focalizadas por el programa Colombia Bilingüe/No. de FNE desarrollando procesos de coenseñanza en la sIE focalizadas. | 0.58 | Número | 301 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 1.Llevar a cabo proceso precontractual (selección por competencia bajo el decreto 92 de 2017) para poder tener operador que implemente programa de Formadores. Nativos Extranjeros o contratación directa. | 4310100% | 4331200% | enero | 211 | 213 | 0 | 10741449359 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 3222434807.7 | 2 profesionales especializados por prestación de servicios | Proceso SECOP- ESAL-CA-MEN-01-2017 | 152 | Al corte 31 de enero el contratista entrega reporte de la formalización de 152 Formadores Nativos Extranjeros de los 460 esperados. Esto obedece a retrasos del aliado (Corporación Unificada Nacional) en el proceso de confirmación documental de los FNE reclutados, así como a dificultades en el visado de los extranjeros provenientes de África, debido a alertas presentadas por Migración Colombia. | 241 | A la fecha han llegado al país 241 FNE, quienes ya se encuentran en región. Para la primera semana de marzo se espera la llegada de 219 Formadores Nativos Extranjeros para completar la meta de 460. | 300 | Debido a temas ajenos a la voluntad de las partes (MEN y la CUN), como temas de reclutamiento y visado (aprobación de visas) de los extranjeros, aunado al análisis y pertinencia de la estrategia en el calendario escolar, y una vez revisados los escenarios y presentada la propuesta a la Ministra y la Viceministra de PBM, se solicitará a la Oficina de Planeación el ajsute de la meta a 300 Asistentes nativos extranjeros en proceso de enseñanza. | 301 | Se cuenta con 301 FNE en 295 IE, en procesos de enseñanza. Es importante mencionar que debido a temas ajenos a la voluntad de las partes (MEN y CUN), como se manifestó en el reporte de marzo, el convenio con la CUN se encuentra en solicitud de modificación contractual ante la Subdirección de Contratación bajo el insumo No. 1103, en espera de aprobación en comité de contratación, y una vez aprobado se confirmará a la Oficina Asesora de Planeación el ajuste de la meta a 301 FNE. | 301 | Se llevó a cabo la modificación al convenio suscrito entre el MEN y la CUN, donde se ajustó el número de Formadores Nativos a 301 y se redujó el valor del convenio en $2.633.709.185. | 301 | -Los Formadores Nativos Extranjeros culminan la labor de coenseñanza en la IE focalizadas. | 301 | El convenio finalizó en este mes y los productos del 4to desembolso quedaron aprobados por el apoyo a la supervisión (Univerdidad Distrital) y radicados el 23 de julio: - Actas de soporte de entrega de los KIt de material complementario. -Entrega final de seguimiento a la "ejecución del esquema de acompañamiento y seguimiento al programa de FNE" | 301 | Se efecctuaron aclaraciones a los productos entregados por el aliado el 23 de julio. -Radicación de factura del cuarto y último desembolso, con los soportes correspondientes: informe final de la implementacion del programa, entregable de experiencias significativas, informe de contrapartidas. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la modificación de la meta del presente indicador. | 301 | Se efecctuaron aclaraciones a los productos entregados por el aliado el 23 de julio. -Radicación de factura del cuarto y último desembolso, con los soportes correspondientes: informe final de la implementacion del programa, entregable de experiencias significativas, informe de contrapartidas. En el mes de agosto se solicitó al la ofician de planeación la modiifcación de la mesta de 520 a 301 | 301 | La Universidad Distrital remitió para la revisión por parte del equipo técnico del programa Colombia Bilingüe y de la supervisión, el informe final del convenio 1467 de 2017. Una vez avalado se procederá a radicar el informe final en la Subdirección de Contratación del Ministerio de Educación Nacional para iniciar proceso de liquidación. | 301 | Durante el mes de noviembre se radicó el informe final del convenio 1467 de 2018, con el radiado 2018-IE-050736 a la Subdirección de Contratación con el fin de empezar el trámite de liquidación. | 301 | En el 2018 el programa Colombia Bilingüe a través del Convenio de Asociación 1467 de 2017 suscrito entre el MEN y la Corporación Unificada Nacional (CUN), se llevó a cabo la estrategia de Asistentes Nativos Extranjeros la cual contó con 301 Formadores distribuidos en 295 IES de 47 Secretarías de Educación Certificadas. El convenio ya cuenta con Acta de liquidación del 05 de diciembre de 2018 , por lo cual se encuentra finalizado y cerrado. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional CUN luego de proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: *Corporación Voluntarios Colombia *Corporación Unificada Nacional CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional CUN luego de proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: *Corporación Voluntarios Colombia *Corporación Unificada Nacional CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional- CUN luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: Corporación Voluntarios Colombia. Corporación Unificada Nacional CUN. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporacion Unificada Nacional -CUN luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: Corporación Voluntarios Colombia Corporación Unificada Nacional CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional -CUN, luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: Corporación Voluntrios Colombia Corporación Unificada Nacional CUN. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional -CUN, luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: -Corporación Voluntarios Colombia -Corporación Unificada Nacional CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional- CUN luego de un procedimiento bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes -Corporación Voluntarios Colombia -Corporación Unificada Nacional- CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacionla-CUN luego de un proceso bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: - Corporación Voluntarios Colombia - Corporación Unificada Nacional-CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacionla-CUN luego de un proceso bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: - Corporación Voluntarios Colombia - Corporación Unificada Nacional-CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional - CUN luego de un proceso bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: -Corporación Voluntarios Colombia - Corporación Unificada Nacional - CUN | 100% | 100% | Se selecciónó a la Corporación Unificada CUN, luego de un proceso bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: -Corporación Voluntarios. -Corporación Unificada Nacional - CUN | 100% | 100% | Se selecciónó a la Corporación Unificada CUN, luego de un proceso bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: -Corporación Voluntarios. -Corporación Unificada Nacional - CUN | BIL001
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 001 | 02 | I-101-1-0200102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel Arturo Quitian | SI | Asistentes nativos extranjeros en procesos de enseñanza | No. de Nativos Extranjeros proyectados para desarrollar procesos de coenseñanza en las IE focalizadas por el programa Colombia Bilingüe/No. de FNE desarrollando procesos de coenseñanza en la sIE focalizadas. | 0.58 | Número | 301 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 2. Legalización del operador (contrato) | 4310100% | 4331200% | enero | 211 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Convenio 1467 de 2017. MEN-CUN | 152 | Al corte 31 de enero el contratista entrega reporte de la formalización de 152 Formadores Nativos Extranjeros de los 460 esperados. Esto obedece a retrasos del aliado (Corporación Unificada Nacional) en el proceso de confirmación documental de los FNE reclutados, así como a dificultades en el visado de los extranjeros provenientes de África, debido a alertas presentadas por Migración Colombia. | 241 | A la fecha han llegado al país 241 FNE, quienes ya se encuentran en región. Para la primera semana de marzo se espera la llegada de 219 Formadores Nativos Extranjeros para completar la meta de 460. | 300 | Debido a temas ajenos a la voluntad de las partes (MEN y la CUN), como temas de reclutamiento y visado (aprobación de visas) de los extranjeros, aunado al análisis y pertinencia de la estrategia en el calendario escolar, y una vez revisados los escenarios y presentada la propuesta a la Ministra y la Viceministra de PBM, se solicitará a la Oficina de Planeación el ajsute de la meta a 300 Asistentes nativos extranjeros en proceso de enseñanza. | 301 | Se cuenta con 301 FNE en 295 IE, en procesos de enseñanza. Es importante mencionar que debido a temas ajenos a la voluntad de las partes (MEN y CUN), como se manifestó en el reporte de marzo, el convenio con la CUN se encuentra en solicitud de modificación contractual ante la Subdirección de Contratación bajo el insumo No. 1103, en espera de aprobación en comité de contratación, y una vez aprobado se confirmará a la Oficina Asesora de Planeación el ajuste de la meta a 301 FNE. | 301 | Se llevó a cabo la modificación al convenio suscrito entre el MEN y la CUN, donde se ajustó el número de Formadores Nativos a 301 y se redujó el valor del convenio en $2.633.709.185. | 301 | -Los Formadores Nativos Extranjeros culminan la labor de coenseñanza en la IE focalizadas. | 301 | El convenio finalizó en este mes y los productos del 4to desembolso quedaron aprobados por el apoyo a la supervisión (Univerdidad Distrital) y radicados el 23 de julio: - Actas de soporte de entrega de los KIt de material complementario. -Entrega final de seguimiento a la "ejecución del esquema de acompañamiento y seguimiento al programa de FNE" | 301 | Se efecctuaron aclaraciones a los productos entregados por el aliado el 23 de julio. -Radicación de factura del cuarto y último desembolso, con los soportes correspondientes: informe final de la implementacion del programa, entregable de experiencias significativas, informe de contrapartidas. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la modificación de la meta del presente indicador. | 301 | Se efecctuaron aclaraciones a los productos entregados por el aliado el 23 de julio. -Radicación de factura del cuarto y último desembolso, con los soportes correspondientes: informe final de la implementacion del programa, entregable de experiencias significativas, informe de contrapartidas. En el mes de agosto se solicitó al la ofician de planeación la modiifcación de la mesta de 520 a 301 | 301 | La Universidad Distrital remitió para la revisión por parte del equipo técnico del programa Colombia Bilingüe y de la supervisión, el informe final del convenio 1467 de 2017. Una vez avalado se procederá a radicar el informe final en la Subdirección de Contratación del Ministerio de Educación Nacional para iniciar proceso de liquidación. | 301 | Durante el mes de noviembre se radicó el informe final del convenio 1467 de 2018, con el radiado 2018-IE-050736 a la Subdirección de Contratación con el fin de empezar el trámite de liquidación. | 301 | En el 2018 el programa Colombia Bilingüe a través del Convenio de Asociación 1467 de 2017 suscrito entre el MEN y la Corporación Unificada Nacional (CUN), se llevó a cabo la estrategia de Asistentes Nativos Extranjeros la cual contó con 301 Formadores distribuidos en 295 IES de 47 Secretarías de Educación Certificadas. El convenio ya cuenta con Acta de liquidación del 05 de diciembre de 2018 , por lo cual se encuentra finalizado y cerrado. | 100% | 100% | Se adjudicó proceso a la Corporación Unificada Nacional - CUN. Convenio 1467 de 2017. Legalizado el 29 de diciembre de 2017 | 100% | 100% | Se adjudicó proceso a la Corporación Unificada Nacional - CUN. Convenio 1467 de 2017. Legalizado el 29 de diciembre de 2017 | 100% | 100% | Se adjudicó proceso a la Corporación Unificada Nacional-CUN. Convenio 1467 de 2017. legalizado el 29 de diciembre de 2017 | 100% | 100% | Se adjudicó proceso a la Corporación Unificada Nacional- CUN. Convenio 1467 de 2017. Legalizado el 29 de diciembre. | 100% | 100% | Se adjudicó proceso a la Corporación Unificada Nacional-CUN. Convenio 1467 de 2017, legalizado el 29 de diciembre. | 100% | 100% | Se adjudicó proceso a la COrporación Unificada Nacional-CUN. Convenio 1467 de 2017, legalizado el 29 de diciembre. | 100% | 100% | Se adjudicó proceso a la Corporación Unificada Nacional-CUN, Convenio 1467 de 217 legalizado el 29 de diciembre. | 100% | 100% | Se adjudicó a la Corporación Unificada Nacional-CUN, Convenio 1467 de 2017 el 29 de diciembre. | 100% | 100% | Se adjudicó a la Corporación Unificada Nacional-CUN, Convenio 1467 de 2017 el 29 de diciembre. | 100% | 100% | Se adjudicó a la Corporación Unificada Nacional - CUN, convenio 1467 de 2017 el 29 de diciembre. | 100% | 100% | Se adjudicó a la Coporación Unificada Nacional - CUN, convenio 1467 de 2017 el 29 de diciembre de 2017. | 100% | 100% | Se adjudicó a la Coporación Unificada Nacional - CUN, convenio 1467 de 2017 el 29 de diciembre de 2017. | BIL002
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 001 | 03 | I-101-1-0200103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel Arturo Quitian | SI | Asistentes nativos extranjeros en procesos de enseñanza | No. de Nativos Extranjeros proyectados para desarrollar procesos de coenseñanza en las IE focalizadas por el programa Colombia Bilingüe/No. de FNE desarrollando procesos de coenseñanza en la sIE focalizadas. | 0.58 | Número | 301 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 3. Ejecución contrato (implementación, seguimiento y evaluación) | 4310100% | 4331200% | enero | 211 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de seguimiento | 152 | Al corte 31 de enero el contratista entrega reporte de la formalización de 152 Formadores Nativos Extranjeros de los 460 esperados. Esto obedece a retrasos del aliado (Corporación Unificada Nacional) en el proceso de confirmación documental de los FNE reclutados, así como a dificultades en el visado de los extranjeros provenientes de África, debido a alertas presentadas por Migración Colombia. | 241 | A la fecha han llegado al país 241 FNE, quienes ya se encuentran en región. Para la primera semana de marzo se espera la llegada de 219 Formadores Nativos Extranjeros para completar la meta de 460. | 300 | Debido a temas ajenos a la voluntad de las partes (MEN y la CUN), como temas de reclutamiento y visado (aprobación de visas) de los extranjeros, aunado al análisis y pertinencia de la estrategia en el calendario escolar, y una vez revisados los escenarios y presentada la propuesta a la Ministra y la Viceministra de PBM, se solicitará a la Oficina de Planeación el ajsute de la meta a 300 Asistentes nativos extranjeros en proceso de enseñanza. | 301 | Se cuenta con 301 FNE en 295 IE, en procesos de enseñanza. Es importante mencionar que debido a temas ajenos a la voluntad de las partes (MEN y CUN), como se manifestó en el reporte de marzo, el convenio con la CUN se encuentra en solicitud de modificación contractual ante la Subdirección de Contratación bajo el insumo No. 1103, en espera de aprobación en comité de contratación, y una vez aprobado se confirmará a la Oficina Asesora de Planeación el ajuste de la meta a 301 FNE. | 301 | Se llevó a cabo la modificación al convenio suscrito entre el MEN y la CUN, donde se ajustó el número de Formadores Nativos a 301 y se redujó el valor del convenio en $2.633.709.185. | 301 | -Los Formadores Nativos Extranjeros culminan la labor de coenseñanza en la IE focalizadas. | 301 | El convenio finalizó en este mes y los productos del 4to desembolso quedaron aprobados por el apoyo a la supervisión (Univerdidad Distrital) y radicados el 23 de julio: - Actas de soporte de entrega de los KIt de material complementario. -Entrega final de seguimiento a la "ejecución del esquema de acompañamiento y seguimiento al programa de FNE" | 301 | Se efecctuaron aclaraciones a los productos entregados por el aliado el 23 de julio. -Radicación de factura del cuarto y último desembolso, con los soportes correspondientes: informe final de la implementacion del programa, entregable de experiencias significativas, informe de contrapartidas. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la modificación de la meta del presente indicador. | 301 | Se efecctuaron aclaraciones a los productos entregados por el aliado el 23 de julio. -Radicación de factura del cuarto y último desembolso, con los soportes correspondientes: informe final de la implementacion del programa, entregable de experiencias significativas, informe de contrapartidas. En el mes de agosto se solicitó al la ofician de planeación la modiifcación de la mesta de 520 a 301 | 301 | La Universidad Distrital remitió para la revisión por parte del equipo técnico del programa Colombia Bilingüe y de la supervisión, el informe final del convenio 1467 de 2017. Una vez avalado se procederá a radicar el informe final en la Subdirección de Contratación del Ministerio de Educación Nacional para iniciar proceso de liquidación. | 301 | Durante el mes de noviembre se radicó el informe final del convenio 1467 de 2018, con el radiado 2018-IE-050736 a la Subdirección de Contratación con el fin de empezar el trámite de liquidación. | 301 | En el 2018 el programa Colombia Bilingüe a través del Convenio de Asociación 1467 de 2017 suscrito entre el MEN y la Corporación Unificada Nacional (CUN), se llevó a cabo la estrategia de Asistentes Nativos Extranjeros la cual contó con 301 Formadores distribuidos en 295 IES de 47 Secretarías de Educación Certificadas. El convenio ya cuenta con Acta de liquidación del 05 de diciembre de 2018 , por lo cual se encuentra finalizado y cerrado. | 8% | 8% | El contratista entrega reporte de la formalización de 152 Formadores Nativos Extranjeros de los 460 esperados. Esto obedece a retrasos del aliado (Corporación Unificada Nacional) en el proceso de confirmación documental de los FNE reclutados, así como a dificultades en el visado de los extranjeros provenientes de África, debido a alertas presentadas por Migración Colombia. A la fecha se adelantan reuniones entre el MEN, el equipo de apoyo a la supervisión de la Universidad Distrital y la CUN, para determinar las causas del presunto incumplimiento, que de paso al plan de mitigación correspondiente, de manera que se cuente con la totalidad de los nativos en las IE. | 23% | 23% | Se elaboró los documentos: - “Plan Operativo” (cronograma del Programa y el presupuesto). - Metodología de trabajo para el Reclutamiento y Selección de los FNE. -Promoción del programa en el Exterior - Contextualización previa a la llegada al País. -Soportes del proceso de compra y legalización para todos los pagos -Reserva del Hotel para la Orientación del Primer Grupo Para el mes de febrero se cuenta con el 243 nativos que equivalen al 53,4% de los nativos proyectados. | 38% | 38% | El asociado presentó para aval de apoyo a la supervisión: - Propuesta metodológica, Base de datos de nativos, -Planeación del esquema de acompañamiento y seguimiento al programa FNE, -Soporte del proceso de compra y legalizacion para todos los pagos. -Manual de Viáticos para regular las comisiones, -Entrega del informe financiero del convenio. | 53% | 53% | El asociado presentó para aval de apoyo a la supervisión: -Documento final del Manual de viáticos para regular las comisiones realizadas por las personas que prestan sus servicios en el programa FNE fuera de su ciudad de residencia. -Resumen ejecutivo de Manual del Programa Formadores Nativos Extranjeros en español (Handbook) -Entrega de los soportes del pago de los estipendios. -Documento de planeación del esquema de acompañamiento y seguimiento al programa FNE. | 68% | 68% | Se seleccionaron 7 docentes para participar en eventos académicos (2 internacional y 5 nacional). -Se realizaron exámenes de lengua a estudiantes de 172 Instituciones Educativas focalizadas. - Se aprobaron 157 proyectos sociales. - Entrega de Informes: de resultados de la Inducción y Orientación Pedagógica a los Coordinadores Regionales, Inducción y Orientación Pedagógica a los Formadores Nativos Extranjeros”, resultados de la sensibilización a Directivos Docentes, Mentores y Codocentes” | 83% | 83% | Se consolidó fechas y organización para los incentivos a docentes de inglés en eventos nacionales 4 y 5 Bogotá e internacionales 3,4 y 5 de julio Costa Rica. Se aprobaron los productos del 3er desembolso: -“Resumen ejecutivo del Manual del Programa Formadores Nativos Extranjeros en español (Handbook)” -“Entrega Informe bimestral de seguimiento a la ejecución del Esquema de acompañamiento y seguimiento al programa de FNE”. Los FNE culminan la labor de coenseñanza en la IE focalizadas. | 100% | 100% | Los productos del 4to desembolso quedaron aprobados por el apoyo a la supervisión (Univerdidad Distrital) y radicados el 23 de julio: - Actas de soporte de entrega de los KIt de material complementario. -Entrega final de seguimiento a la "ejecución del esquema de acompañamiento y seguimiento al programa de FNE" El aliado se encuentra efectuando ajustes a la cartilla de experiencias significativas 2018, y se proyecta culminar el proceso para la segunda semana de agosto. | 100% | 100% | Se efecctuaron aclaraciones a los productos entregados por el aliado el 23 de julio. -Radicación de factura del cuarto y último desembolso, con los soportes correspondientes: informe final de la implementacion del programa, entregable de experiencias significativas, informe de contrapartidas. | 100% | 100% | La 20 muestras de las cartillas de Experiencias Significativas 2018, fueron radicadas por la CUN. - El informe final del convenio 1467 proyectado por UD está ya en versión. -El contrato de Cesión de Derechos Patrimoniales , está en gestión de la CUN quienes lo radicaron el 19 de septiembre en DNDA. | 100% | 100% | La Universidad Distrital remitió para revisión y aprobación el informe final del convenio , para posteriormente realizar la radicación en la Subdirección de Contratación y con ello lograr la liquidación. | 100% | 100% | Durante el mes de noviembre se radicó el informe final del convenio 1467 de 2018, con el radiado 2018-IE-050736 a la Subdirección de Contratación con el fin de empezar el trámite de liquidación. Se logró tener las firmas de las dos partes (MEN y CUN) en el acta de liquidación del convenio 1467 de 2017. | 100% | 100% | El convenio de asociación 1467 de 2017 suscrito con la Corporación Unificada Nacional - CUN ya tiene el acta de liquidación por lo tanto el convenio finalizó y se encuentra cerrado. | BIL003
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 002 | 01 | I-101-1-0200201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel Arturo Quitian | SI | Docentes formados en inglés | No.docentes proyectados en formados en Inglés/No. de docentes formados | 0.44 | Número | 2298 |  |  | Formación docente 1.Seleccionar conveniente | 4312500% | 4344400% | enero | 319 | 333 | 278475718 | 1020442200 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 389675375.4 | 4 profesionales por prestación de servicios | Insumo de contratación Radicado | 0 | El 26 de enero se suscribió el convenio 912 de 2018 con el Consejo Británico, se está coordinando el esquema de formación docente para ser compartido y aprobado en el primer Comité Técnico, el 1 de febrero de 2018. | 0 | Formación presencial: Se elaboró la propuesta académica para desarrollar en las sesiones presenciales y en la formación virtual que recibiran los docentes beneficiarios. Se elaboró documentos para invitar a SE a participar en los talleres de formación en Currículo Sugerido de Inglés para Transición y Primaria. Formación virtual: focalización docentes beneficiados Learn English Pathway y MOOC Plan de incentivos: Selección de docentes que participarán en congreso de Chile. La formación iniciará en marzo. | 0 | Teniendo en cuenta que la formación docente inicia en abril, se ha realizado el siguiente alistamiento: - Formación Presencial: Envío de las convocatorias a talleres de Currículo Sugerido para Transición y Primaria. -Formación virtual: (i) Envío de las convocatoria para invitar a los docentes de inglés de IE no focalizadas de SE focalizadaspara los MOOC´s (Massive open online courses). (ii) Elaboración y envío de las convocatorias para los cursos de Learn Enghlis Pathways a docentes de IE | 0 | -Formación presencial: inició la primera cohorte de los talleres de Currículo Sugerido de Inglés para Transición y Primaria, convocó a 1298 docentes de primaria de 50 SE, en 20 ciudades, con 25 sesiones. -Formación virtual: (i) la primera cohorte del curso virtual MOOCS, inició el 16 de abril con 260 docentes convocados. (ii) LEP, se consolidó el primer grupo de docentes. 350 de 43 SE, inicia el 2 de mayo. En mayo el British Council entregará la asistencia efectiva de la formación. | 1505 | Formación virtual: MOOCs: -El 20 de mayo terminó el primer curso con 248 docentes de inglés de 34 SE focalizadas de IE no focalizadas. -El 14 de mayo se dio inicio al segundo curso con 256 docentes de inglés convocados. LEP: se dio apertura del curso con la prueba diagnóstico la cual contó con 300 docentes de los 500 convocados. Formación presencial: el aliado entregó reporte de 1257 docentes formados en Currículo de Transición y Primaria. | 1837 | Formación virtual: MOOCs: Cierre del segundo curso con 256 docentes de inglés de 24 SE focalizadas de IE no focalizadas. LEP: Contacto con docentes de transición y primaria de la lista de espera para completar los 500 a ser beneficiados. A la fecha el aliado reporta 332 docentes beneficiados con esta estrategia. Formación presencial: El aliado no ha presentado informe que modifiqué la información presentada en mayo. | 2235 | Formación virtual: MOOCs: Consolidación de datos de los participantes para entrega de certificaciones y resultado final de docentes formados en esta estrategia,dando como resultado 504 docentes LEP: del proceso de convocar nuevos docentes, se cuenta con 474 docentes a beneficiar con la estrategia, se espera para el mes de agosto tener los 26 docentes para completar la proyección. Formación presencial: el aliado no ha presentado informe que modifique la información presentada en mayo (1257) | 2147 | Formación Virtual: MOOCs: Una vez se verificó el desarrollo del curso por parte de los 504 docentes se identificó que 416 de ellos culminaron exitosamente las actividades. LEP: 505 docentes se encuentran realizando el curso virtual, el cual termina en septiembre de 2018. El consolidado definirá la cifra definitiva de los docentes formados en esta estrategia. Formación presencial: 1257 docentes formados. | 2178 | Formación virtual: MOOCs: 416 culminaron exitosamente las actividades. LEP: 505 docentes terminaron el curso virtual. Formación presencial 1257. | 2298 | Se recibió la base final del curso virtual Learn English Pathways para validación del equipo Colombia Bilingüe. Así mismo culmino la formación de 11 docentes en el Reino Unido. | 2298 | Se recibió la base final del curso virtual Learn English Pathways para validación del equipo Colombia Bilingüe. Así mismo culmino la formación d e11 docentes en el Reino Unido. | 2298 | En el 2018 se suscribió el convenio de cooperación 913 y 1116 de 2018, entre el Ministerio de Educación Nacional y el British Council, con el fin de llevar a cabo la formación de docentes de inglés. A través de este convenio se realizaron las siguientes formaciones: 1)Curso en línea a abierto 2)Curso Virtual Learn English Pathways 3)Curso de Fortalecimiento en enseñanza del inglés para Transición y Primaria 4) Fortalecimiento a las prácticas docentes UK. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente a British Council por su experiencia e idonidad. Este llevará a cabo la formación de 2.298 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente a British Council por su experiencia e idonidad. Este llevará a cabo la formación de 2.298 docentes. | 100% | 100% | Se seleccioonó como conveniente a Britisth Counsil por su experiencia e idoenidad. Este llevara a cabo la formación de 2.298 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente al British Council por su experiencia e idoneidad. Este llevará a cabo la formación de 2.298 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente al British Council por su experiencia e idoneidad. Este llevará a cabo la formación de 2.298 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente al British Council por su experiencia e idoneidad. Esta llevará a cabo la formación de 2.298 docentes. | 100% | 100% | Se Seleccionó al conveniente British Council por su experiencia e idoneidas. Éste llevará a cabo la foramcion de 2.298 docentes. | 100% | 100% | Se selecciionó al conveniente British Council por su experiencia e idoneidad. Éste llevará a cabo la formación de 2,298 docentes | 100% | 100% | Se selecciionó al conveniente British Council por su experiencia e idoneidad. Éste llevará a cabo la formación de 2,298 docentes | 100% | 100% | Se seleccionó al conveniente British Council por su experiencia e idoneidad. Éste llevará a cabo la formación de 2298 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó al conveniente British Council por su experiencia e idoneidad, en el marco del convenio 913 de 2016 se llevó a cabo la formación de 2,298 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó al conveniente British Council por su experiencia e idoneidad, en el marco del convenio 913 de 2016 se llevó a cabo la formación de 2,298 docentes. | BIL007
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 002 | 02 | I-101-1-0200202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel Arturo Quitian | SI | Docentes formados en inglés | No.docentes proyectados en formados en Inglés/No. de docentes formados | 0.44 | Número | 2298 |  |  | 2.Llevar a cabo proceso precontractual para poder tener conveniente que implemente los programas de formación en lengua y metodología a docentes. | 4312500% | 4344400% | enero | 319 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Insumo de contratación Radicado | 0 | El 26 de enero se suscribió el convenio 912 de 2018 con el Consejo Británico, se está coordinando el esquema de formación docente para ser compartido y aprobado en el primer Comité Técnico, el 1 de febrero de 2018. | 0 | Formación presencial: Se elaboró la propuesta académica para desarrollar en las sesiones presenciales y en la formación virtual que recibiran los docentes beneficiarios. Se elaboró documentos para invitar a SE a participar en los talleres de formación en Currículo Sugerido de Inglés para Transición y Primaria. Formación virtual: focalización docentes beneficiados Learn English Pathway y MOOC Plan de incentivos: Selección de docentes que participarán en congreso de Chile. La formación iniciará en marzo. | 0 | Teniendo en cuenta que la formación docente inicia en abril, se ha realizado el siguiente alistamiento: - Formación Presencial: Envío de las convocatorias a talleres de Currículo Sugerido para Transición y Primaria. -Formación virtual: (i) Envío de las convocatoria para invitar a los docentes de inglés de IE no focalizadas de SE focalizadaspara los MOOC´s (Massive open online courses). (ii) Elaboración y envío de las convocatorias para los cursos de Learn Enghlis Pathways a docentes de IE | 0 | -Formación presencial: inició la primera cohorte de los talleres de Currículo Sugerido de Inglés para Transición y Primaria, convocó a 1298 docentes de primaria de 50 SE, en 20 ciudades, con 25 sesiones. -Formación virtual: (i) la primera cohorte del curso virtual MOOCS, inició el 16 de abril con 260 docentes convocados. (ii) LEP, se consolidó el primer grupo de docentes. 350 de 43 SE, inicia el 2 de mayo. En mayo el British Council entregará la asistencia efectiva de la formación. | 1505 | Formación virtual: MOOCs: -El 20 de mayo terminó el primer curso con 248 docentes de inglés de 34 SE focalizadas de IE no focalizadas. -El 14 de mayo se dio inicio al segundo curso con 256 docentes de inglés convocados. LEP: se dio apertura del curso con la prueba diagnóstico la cual contó con 300 docentes de los 500 convocados. Formación presencial: el aliado entregó reporte de 1257 docentes formados en Currículo de Transición y Primaria. | 1837 | Formación virtual: MOOCs: Cierre del segundo curso con 256 docentes de inglés de 24 SE focalizadas de IE no focalizadas. LEP: Contacto con docentes de transición y primaria de la lista de espera para completar los 500 a ser beneficiados. A la fecha el aliado reporta 332 docentes beneficiados con esta estrategia. Formación presencial: El aliado no ha presentado informe que modifiqué la información presentada en mayo. | 2235 | Formación virtual: MOOCs: Consolidación de datos de los participantes para entrega de certificaciones y resultado final de docentes formados en esta estrategia,dando como resultado 504 docentes LEP: del proceso de convocar nuevos docentes, se cuenta con 474 docentes a beneficiar con la estrategia, se espera para el mes de agosto tener los 26 docentes para completar la proyección. Formación presencial: el aliado no ha presentado informe que modifique la información presentada en mayo (1257) | 2147 | Formación Virtual: MOOCs: Una vez se verificó el desarrollo del curso por parte de los 504 docentes se identificó que 416 de ellos culminaron exitosamente las actividades. LEP: 505 docentes se encuentran realizando el curso virtual, el cual termina en septiembre de 2018. El consolidado definirá la cifra definitiva de los docentes formados en esta estrategia. Formación presencial: 1257 docentes formados. | 2178 | Formación virtual: MOOCs: 416 culminaron exitosamente las actividades. LEP: 505 docentes terminaron el curso virtual. Formación presencial 1257. | 2298 | Se recibió la base final del curso virtual Learn English Pathways para validación del equipo Colombia Bilingüe. Así mismo culmino la formación de 11 docentes en el Reino Unido. | 2298 | Se recibió la base final del curso virtual Learn English Pathways para validación del equipo Colombia Bilingüe. Así mismo culmino la formación d e11 docentes en el Reino Unido. | 2298 | En el 2018 se suscribió el convenio de cooperación 913 y 1116 de 2018, entre el Ministerio de Educación Nacional y el British Council, con el fin de llevar a cabo la formación de docentes de inglés. A través de este convenio se realizaron las siguientes formaciones: 1)Curso en línea a abierto 2)Curso Virtual Learn English Pathways 3)Curso de Fortalecimiento en enseñanza del inglés para Transición y Primaria 4) Fortalecimiento a las prácticas docentes UK. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, en comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, en comité de contratación del 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, en comité de contratación del 24 de enero de 2018 | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, en comité de contratación del 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo concenio de cooperacion con British Council, en Comité de Contratación del 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de Cooperación con el British Council, en comité de contratación del 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de Cooperación con el British Council, en comité de contratación del 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de Cooperación con British Council, en comité de Contratación del 24 de enero. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de Cooperación con British Council, en comité de Contratación del 24 de enero. | 100% | 100% | Se aprobó llevar a cabo convenio de Cooperación con British Council, en comité de Contratación del 24 de enero. | BIL008
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 002 | 03 | I-101-1-0200203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel Arturo Quitian | SI | Docentes formados en inglés | No.docentes proyectados en formados en Inglés/No. de docentes formados | 0.44 | Número | 2298 |  |  | 3. Legalización del operador (contrato) | 4312500% | 4344400% | enero | 319 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Contrato suscrito y número asignado | 0 | El 26 de enero se suscribió el convenio 912 de 2018 con el Consejo Británico, se está coordinando el esquema de formación docente para ser compartido y aprobado en el primer Comité Técnico, el 1 de febrero de 2018. | 0 | Formación presencial: Se elaboró la propuesta académica para desarrollar en las sesiones presenciales y en la formación virtual que recibiran los docentes beneficiarios. Se elaboró documentos para invitar a SE a participar en los talleres de formación en Currículo Sugerido de Inglés para Transición y Primaria. Formación virtual: focalización docentes beneficiados Learn English Pathway y MOOC Plan de incentivos: Selección de docentes que participarán en congreso de Chile. La formación iniciará en marzo. | 0 | Teniendo en cuenta que la formación docente inicia en abril, se ha realizado el siguiente alistamiento: - Formación Presencial: Envío de las convocatorias a talleres de Currículo Sugerido para Transición y Primaria. -Formación virtual: (i) Envío de las convocatoria para invitar a los docentes de inglés de IE no focalizadas de SE focalizadaspara los MOOC´s (Massive open online courses). (ii) Elaboración y envío de las convocatorias para los cursos de Learn Enghlis Pathways a docentes de IE | 0 | -Formación presencial: inició la primera cohorte de los talleres de Currículo Sugerido de Inglés para Transición y Primaria, convocó a 1298 docentes de primaria de 50 SE, en 20 ciudades, con 25 sesiones. -Formación virtual: (i) la primera cohorte del curso virtual MOOCS, inició el 16 de abril con 260 docentes convocados. (ii) LEP, se consolidó el primer grupo de docentes. 350 de 43 SE, inicia el 2 de mayo. En mayo el British Council entregará la asistencia efectiva de la formación. | 1505 | Formación virtual: MOOCs: -El 20 de mayo terminó el primer curso con 248 docentes de inglés de 34 SE focalizadas de IE no focalizadas. -El 14 de mayo se dio inicio al segundo curso con 256 docentes de inglés convocados. LEP: se dio apertura del curso con la prueba diagnóstico la cual contó con 300 docentes de los 500 convocados. Formación presencial: el aliado entregó reporte de 1257 docentes formados en Currículo de Transición y Primaria. | 1837 | Formación virtual: MOOCs: Cierre del segundo curso con 256 docentes de inglés de 24 SE focalizadas de IE no focalizadas. LEP: Contacto con docentes de transición y primaria de la lista de espera para completar los 500 a ser beneficiados. A la fecha el aliado reporta 332 docentes beneficiados con esta estrategia. Formación presencial: El aliado no ha presentado informe que modifiqué la información presentada en mayo. | 2235 | Formación virtual: MOOCs: Consolidación de datos de los participantes para entrega de certificaciones y resultado final de docentes formados en esta estrategia,dando como resultado 504 docentes LEP: del proceso de convocar nuevos docentes, se cuenta con 474 docentes a beneficiar con la estrategia, se espera para el mes de agosto tener los 26 docentes para completar la proyección. Formación presencial: el aliado no ha presentado informe que modifique la información presentada en mayo (1257) | 2147 | Formación Virtual: MOOCs: Una vez se verificó el desarrollo del curso por parte de los 504 docentes se identificó que 416 de ellos culminaron exitosamente las actividades. LEP: 505 docentes se encuentran realizando el curso virtual, el cual termina en septiembre de 2018. El consolidado definirá la cifra definitiva de los docentes formados en esta estrategia. Formación presencial: 1257 docentes formados. | 2178 | Formación virtual: MOOCs: 416 culminaron exitosamente las actividades. LEP: 505 docentes terminaron el curso virtual. Formación presencial 1257. | 2298 | Se recibió la base final del curso virtual Learn English Pathways para validación del equipo Colombia Bilingüe. Así mismo culmino la formación de 11 docentes en el Reino Unido. | 2298 | Se recibió la base final del curso virtual Learn English Pathways para validación del equipo Colombia Bilingüe. Así mismo culmino la formación d e11 docentes en el Reino Unido. | 2298 | En el 2018 se suscribió el convenio de cooperación 913 y 1116 de 2018, entre el Ministerio de Educación Nacional y el British Council, con el fin de llevar a cabo la formación de docentes de inglés. A través de este convenio se realizaron las siguientes formaciones: 1)Curso en línea a abierto 2)Curso Virtual Learn English Pathways 3)Curso de Fortalecimiento en enseñanza del inglés para Transición y Primaria 4) Fortalecimiento a las prácticas docentes UK. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council. Convenio 913 de 2018 del 26 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council. Convenio 913 de 2018 del 26 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación ente MEN y British Council. Convenio 913 de 2018 del 26 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y consejo Británico, bajo el número 913 de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación ente MEN y Consejo Británico, bajo el número 913 de 2018 | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council, bajo el número 913 de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza conceno de cooperación entre MEN y British Council, bajo el numero 913 de 2018 | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council, bajo el número 913 de 2018 | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council, bajo el número 913 de 2018 | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza el convenio de Cooperación entre MEN y British Council, bajo el número 913 de 2018 de fecha 26/01/2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza el convenio de Cooperación entre MEN y British Council, bajo el número 913 de 2018 de fecha de 26-01-2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza el convenio de Cooperación entre MEN y British Council, bajo el número 913 de 2018 de fecha de 26-01-2018. | BIL009
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 002 | 04 | I-101-1-0200204 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel Arturo Quitian | SI | Docentes formados en inglés | No.docentes proyectados en formados en Inglés/No. de docentes formados | 0.44 | Número | 2298 |  |  | 4. Ejecución contrato: Convocatoria docentes, implementación del programa y resultados, seguimiento y evaluación | 4312500% | 4344400% | enero | 319 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de seguimiento de la ejecución del convenio | 0 | El 26 de enero se suscribió el convenio 912 de 2018 con el Consejo Británico, se está coordinando el esquema de formación docente para ser compartido y aprobado en el primer Comité Técnico, el 1 de febrero de 2018. | 0 | Formación presencial: Se elaboró la propuesta académica para desarrollar en las sesiones presenciales y en la formación virtual que recibiran los docentes beneficiarios. Se elaboró documentos para invitar a SE a participar en los talleres de formación en Currículo Sugerido de Inglés para Transición y Primaria. Formación virtual: focalización docentes beneficiados Learn English Pathway y MOOC Plan de incentivos: Selección de docentes que participarán en congreso de Chile. La formación iniciará en marzo. | 0 | Teniendo en cuenta que la formación docente inicia en abril, se ha realizado el siguiente alistamiento: - Formación Presencial: Envío de las convocatorias a talleres de Currículo Sugerido para Transición y Primaria. -Formación virtual: (i) Envío de las convocatoria para invitar a los docentes de inglés de IE no focalizadas de SE focalizadaspara los MOOC´s (Massive open online courses). (ii) Elaboración y envío de las convocatorias para los cursos de Learn Enghlis Pathways a docentes de IE | 0 | -Formación presencial: inició la primera cohorte de los talleres de Currículo Sugerido de Inglés para Transición y Primaria, convocó a 1298 docentes de primaria de 50 SE, en 20 ciudades, con 25 sesiones. -Formación virtual: (i) la primera cohorte del curso virtual MOOCS, inició el 16 de abril con 260 docentes convocados. (ii) LEP, se consolidó el primer grupo de docentes. 350 de 43 SE, inicia el 2 de mayo. En mayo el British Council entregará la asistencia efectiva de la formación. | 1505 | Formación virtual: MOOCs: -El 20 de mayo terminó el primer curso con 248 docentes de inglés de 34 SE focalizadas de IE no focalizadas. -El 14 de mayo se dio inicio al segundo curso con 256 docentes de inglés convocados. LEP: se dio apertura del curso con la prueba diagnóstico la cual contó con 300 docentes de los 500 convocados. Formación presencial: el aliado entregó reporte de 1257 docentes formados en Currículo de Transición y Primaria. | 1837 | Formación virtual: MOOCs: Cierre del segundo curso con 256 docentes de inglés de 24 SE focalizadas de IE no focalizadas. LEP: Contacto con docentes de transición y primaria de la lista de espera para completar los 500 a ser beneficiados. A la fecha el aliado reporta 332 docentes beneficiados con esta estrategia. Formación presencial: El aliado no ha presentado informe que modifiqué la información presentada en mayo. | 2235 | Formación virtual: MOOCs: Consolidación de datos de los participantes para entrega de certificaciones y resultado final de docentes formados en esta estrategia,dando como resultado 504 docentes LEP: del proceso de convocar nuevos docentes, se cuenta con 474 docentes a beneficiar con la estrategia, se espera para el mes de agosto tener los 26 docentes para completar la proyección. Formación presencial: el aliado no ha presentado informe que modifique la información presentada en mayo (1257) | 2147 | Formación Virtual: MOOCs: Una vez se verificó el desarrollo del curso por parte de los 504 docentes se identificó que 416 de ellos culminaron exitosamente las actividades. LEP: 505 docentes se encuentran realizando el curso virtual, el cual termina en septiembre de 2018. El consolidado definirá la cifra definitiva de los docentes formados en esta estrategia. Formación presencial: 1257 docentes formados. | 2178 | Formación virtual: MOOCs: 416 culminaron exitosamente las actividades. LEP: 505 docentes terminaron el curso virtual. Formación presencial 1257. | 2298 | Se recibió la base final del curso virtual Learn English Pathways para validación del equipo Colombia Bilingüe. Así mismo culmino la formación de 11 docentes en el Reino Unido. | 2298 | Se recibió la base final del curso virtual Learn English Pathways para validación del equipo Colombia Bilingüe. Así mismo culmino la formación d e11 docentes en el Reino Unido. | 2298 | En el 2018 se suscribió el convenio de cooperación 913 y 1116 de 2018, entre el Ministerio de Educación Nacional y el British Council, con el fin de llevar a cabo la formación de docentes de inglés. A través de este convenio se realizaron las siguientes formaciones: 1)Curso en línea a abierto 2)Curso Virtual Learn English Pathways 3)Curso de Fortalecimiento en enseñanza del inglés para Transición y Primaria 4) Fortalecimiento a las prácticas docentes UK. | 8% | 8% | Se realizó reunión técnica de seguimiento para presentar las líneas a abordar y del cómo se efectuará el cumplimiento de las mismas, y es decir cómo desarrollar las convocatorias de los procesos de formación. | 11% | 11% | Formación presencial: Se elaboró la propuesta académica que se desarrollará tanto en las sesiones presenciales como en la formación virtual que recibiran los docentes beneficiarios. Elaboración de documentos para invitar a SE a participar en los talleres de formación en Currículo Sugerido de Inglés para Transición y Primaria. Formación virtual: focalización docentes beneficiados Learn English Pathway y MOOC Plan de incentivos: Selección de docentes que participarán en congreso de Chile. | 31% | 31% | Formación Presencial: Envío de las convocatorias a talleres de Currículo Sugerido para Transición y Primaria a 49 SE focalizadas. Formación virtual: Envío de las convocatorias para invitar a los docentes de inglés de IE no focalizadas de 33 SE focalizadas para los MOOC´s (Massive open online courses). Elaboración y envío de las convocatorias para los cursos de Learn Enghlis Pathways a docentes de IE de 43 SE. | 40% | 40% | -Formación presencial: inició la primera cohorte de los talleres de Currículo Sugerido de Inglés para Transición y Primaria, convocó a 1298 docentes de primaria de 50 SE, en 20 ciudades, con 25 sesiones. -Formación virtual: (i) la primera cohorte del curso virtual MOOCS (Massive Open Online Courses) dio inicio el 16 de abril, con 260 docentes convocados. (ii) LEP, se consolidó el primer grupo de docentes beneficiados con el curso. 350 docentes de 43 SE, el cual dará inicio el 2 de mayo. | 52% | 52% | Formación virtual: MOOCs: -El 20 de mayo terminó el primer curso con 248 docentes de inglés de 34 SE focalizadas de IE no focalizadas. -El 14 de mayo se dio inicio al segundo curso con 256 docentes de inglés convocados. LEP: se efectuó la apertura del curso con la prueba diagnóstico y encuentro sincrónicos entre docentes beneficiados y tutores de la estrategia. Para el desarrollo de la prueba se contó con 300 docentes de los 500 convocados. | 56% | 56% | Formación virtual: MOOCs: Cierre del segundo curso con 256 docentes de inglés de 24 SE focalizadas de IE no focalizadas. LEP: Contacto con docentes de transición y primaria de la lista de espera para completar los 500 a ser beneficiados, si el grupo no es completado en julio se convocarán a nuevos docentes, teniendo en cuenta que el curso termina en agosto. A la fecha el aliado reporta 332 docentes beneficiados con esta estrategia. -Infome parcial de participación a las 31 SE convocadas. | 64% | 64% | Formación virtual: MOOCs (Massive Open On Line Courses): Consolidación de datos de los participantes para entrega de certificaciones y resultado final de docentes formados en esta estrategia. LEP (Learn Enghlish Path Ways): del proceso de convocar nuevos docentes, se cuenta con 474 docentes a beneficiar con la estrategia, se espera para el mes de agosto tener los 26 docentes para completar la proyección. | 84% | 84% | Formación Virtual: MOOCs: Una vez se culminó esta estrategia , se hizo seguimiento a la entrega de los incentivos otorgados a los docentes con mejor desempeño en el curso. 4 cupos para conferencia BBELT en Bogotá , 5 tablets con material del programa Colombia Bilingüe y 7 Kits pedagógicos. LEP: 505 docentes se encuetran realizando el curso virtual, el cual termina en septiembre de 2018. | 96% | 96% | Formación virtual: MOOCs, se efectuaron todas las acciones de seguimeinto, conllevando al cierre de la formación virtual. LEP:Se finalizó el curso virtual, el cual contó con 505 docentes formados., en el mes de octubre el asociado entregará la base de datos final deprurada con la información actualizada de la estrategia. | 98% | 100% | Se recibió la base final del curso virtual Learn English Pathways para validación del equipo Colombia Bilingüe, y finalizó la formación de los docentes que viajarán al Reino Unido la última semana de noviembre. | 100% | 100% | Se formaron 2,298 docentes de inglés en metodologia de la enseñanza del inglés de transición y primaria, uso y apropiación de textos, fortalecimiento de competencias comunicativas y actualización pedagogica en la enseñanza del inglés | 100% | 100% | Se formaron 2,298 docentes de inglés en metodologia de la enseñanza del inglés de transición y primaria, uso y apropiación de textos, fortalecimiento de competencias comunicativas y actualización pedagogica en la enseñanza del inglés | BIL010
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 003 | 01 | I-101-1-0200301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel Arturo Quitian | SI | Docentes evaluados en competencias en inglés con nivel B2 o superior -Marco Común Europeo | (Número de docentes de inglés evaluados del sector oficial con nivel de desempeño B2 o superior/Docentes sector oficial evaluados)*100 | 0.44 | Porcentaje | 22% |  |  | Evaluación docente 1.Seleccionar conveniente | 4312500% | 4344400% | enero | 319 | 333 | 0 | 300000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 90000000 | 2 profesional por prestación de servicios | Insumo de Contratación- IN- 2018-0816 | 0% | Las pruebas se realizaran del 23 de abril al 7 de mayo de 2018. A la fecha el avance para el logró del indicador es: 1) el 26 de enero se suscribió como conveniente al Consejo Británico para ser el aliado en la evaluación de 1.000 docentes. 2) El 1 febrero se realizó reunión técnica de seguimiento para presentar las líneas a abordar, entre ellas las convocatorias del proceso de pruebas diagnósticas de inglés a 1.000 docentes del sector oficial. | 0 | Se realizó las comunicaciones a las Secretarías de Educación convocadas para participar en la estrategia de diagnóstico. | 0 | -Envío de convocatoria para inscripción de docentes de inglés de 33 SE. -Envío al Aliado de la base de datos de los candidatos inscritos por las SE invitadas, para su trámite respectivo (solicitud de licencias), para las pruebas que se realizarán en el mes de mayo. | 0 | Para la evaluación se envió citación con lugar y fecha a los docentes convocados, se verificó con las Secretarias de Educación cuales de los docentes inscritos efectivamente presentarán las pruebas que tendrán lugar en el mes de mayo. | 0 | Se llevó a cabo la aplicación de la prueba Aptis for Teachers en 34 SE, con una asistencia total de 843 docentes de inglés, los cuales presentaron la prueba según el protocolo etablecido entre en MEN y el Aliado. En junio el aliado hará entrega al MEN del nivel de competencia de los docentes que tomaron la prueba.. | 0 | El British Council esta pocesando la informaciòn y elaborando la expedición de los resultados de las pruebas tomadas por los docentes, las cuales serán reportadas en el mes de julio. | 0 | En el 2018 se han diagnosticado 843 docentes alcanzando diferentes niveles de desempeño sin contar las 157 pruebas remanentes, de las cuales se informará su resultado en el mes de agosto. | 0 | Los resultados obtenidos de las 843 pruebas aplicadas a los docentes fueron:21 (2%) de los docentes están en nivel A1, 76 (9%) en nivel A2, 302 (36%) en nivel B1, 343 (41%) en nivel B2 y 101 (12%) en nivel C1. Las 157 licencias remanentes, presentaron la prueba 108 docentes de las SE de Sucre (64) y Huila (44) y (49) Pasto. Los resultados consolidados serán entregados en Septiembre | 18% | Las cifras totales de desempeño fueron: 125 (13%) de docentes en nivel C, 389 (405) docnetes en B2, 351 (36%) docentes en B1, 91 (9%) docentes en A2 y 26 (2%) de docentes en A1. | 18% | Los resultados obtenidos de 982 pruebas aplicadas a los docentes fueron: 26 (2%) de los docentes estan en nivel A1, 91 (9%) en nivel A2, 351 (36%) en nivel B1, 388 (40%) en nivel B2, 126 (13%) en C. | 0.18 | Los resultados obtenidos de 982 pruebas aplicadas a los docentes fueron: 26 (2%) de los docentes estan en nivel A1, 91 (9%) en nivel A2, 351 (36%) en nivel B1, 388 (40%) en nivel B2, 126 (13%) en C. | 18% | En el 2018 se suscribió el convenio de cooperación internacional 913 de 2018, entre el Ministerio de Educación Nacional y el British Council, con el fin de evaluar a los docentes en competencia en inglés. Los resultados obtenidos de 982 pruebas aplicadas a los docentes fueron: 26 (2%) de los docentes estan en nivel A1, 91 (9%) en nivel A2, 351 (36%) en nivel B1, 388 (40%) en nivel B2, 126 (13%) en nivel C de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente al Consejo Británico para ser el aliado en la evalución de 1000 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente al Consejo Británico para ser el aliado en la evalución de 1000 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó conveniente al Consejo Británico para ser aliado en la evaluación de 1000 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente al British Council para ser aliado en la evaluación de 1000 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente al British Council por ser aliado en la evaluación de 1.000 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente al British Council para ser aliado en la evaluación de 1000 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó al British Council para ser aliado en la evaluación de 1000 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó al British Council para ser alizdo en la evaluación de 1000 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó al British Council para ser alizdo en la evaluación de 1000 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó al British Council para ser aliado en la evaluación de 1000 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó al British Council para ser aliado en la evaluación de 1000 docentes. | 100% | 100% | Se seleccionó al British Council para ser aliado en la evaluación de 1000 docentes. | BIL011
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 003 | 02 | I-101-1-0200302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel Arturo Quitian | SI | Docentes evaluados en competencias en inglés con nivel B2 o superior -Marco Común Europeo | (Número de docentes de inglés evaluados del sector oficial con nivel de desempeño B2 o superior/Docentes sector oficial evaluados)*100 | 0.44 | Porcentaje | 22% |  |  | 2.Llevar a cabo proceso precontractual para poder tener conveniente que implemente los programas de formación en lengua y metodología a docentes. | 4312500% | 4344400% | enero | 319 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Insumo de contratación Radicado | 0% | Las pruebas se realizaran del 23 de abril al 7 de mayo de 2018. A la fecha el avance para el logró del indicador es: 1) el 26 de enero se suscribió como conveniente al Consejo Británico para ser el aliado en la evaluación de 1.000 docentes. 2) El 1 febrero se realizó reunión técnica de seguimiento para presentar las líneas a abordar, entre ellas las convocatorias del proceso de pruebas diagnósticas de inglés a 1.000 docentes del sector oficial. | 0 | Se realizó las comunicaciones a las Secretarías de Educación convocadas para participar en la estrategia de diagnóstico. | 0 | -Envío de convocatoria para inscripción de docentes de inglés de 33 SE. -Envío al Aliado de la base de datos de los candidatos inscritos por las SE invitadas, para su trámite respectivo (solicitud de licencias), para las pruebas que se realizarán en el mes de mayo. | 0 | Para la evaluación se envió citación con lugar y fecha a los docentes convocados, se verificó con las Secretarias de Educación cuales de los docentes inscritos efectivamente presentarán las pruebas que tendrán lugar en el mes de mayo. | 0 | Se llevó a cabo la aplicación de la prueba Aptis for Teachers en 34 SE, con una asistencia total de 843 docentes de inglés, los cuales presentaron la prueba según el protocolo etablecido entre en MEN y el Aliado. En junio el aliado hará entrega al MEN del nivel de competencia de los docentes que tomaron la prueba.. | 0 | El British Council esta pocesando la informaciòn y elaborando la expedición de los resultados de las pruebas tomadas por los docentes, las cuales serán reportadas en el mes de julio. | 0 | En el 2018 se han diagnosticado 843 docentes alcanzando diferentes niveles de desempeño sin contar las 157 pruebas remanentes, de las cuales se informará su resultado en el mes de agosto. | 0 | Los resultados obtenidos de las 843 pruebas aplicadas a los docentes fueron:21 (2%) de los docentes están en nivel A1, 76 (9%) en nivel A2, 302 (36%) en nivel B1, 343 (41%) en nivel B2 y 101 (12%) en nivel C1. Las 157 licencias remanentes, presentaron la prueba 108 docentes de las SE de Sucre (64) y Huila (44) y (49) Pasto. Los resultados consolidados serán entregados en Septiembre | 18% | Las cifras totales de desempeño fueron: 125 (13%) de docentes en nivel C, 389 (405) docnetes en B2, 351 (36%) docentes en B1, 91 (9%) docentes en A2 y 26 (2%) de docentes en A1. | 18% | Los resultados obtenidos de 982 pruebas aplicadas a los docentes fueron: 26 (2%) de los docentes estan en nivel A1, 91 (9%) en nivel A2, 351 (36%) en nivel B1, 388 (40%) en nivel B2, 126 (13%) en C. | 0.18 | Los resultados obtenidos de 982 pruebas aplicadas a los docentes fueron: 26 (2%) de los docentes estan en nivel A1, 91 (9%) en nivel A2, 351 (36%) en nivel B1, 388 (40%) en nivel B2, 126 (13%) en C. | 18% | En el 2018 se suscribió el convenio de cooperación internacional 913 de 2018, entre el Ministerio de Educación Nacional y el British Council, con el fin de evaluar a los docentes en competencia en inglés. Los resultados obtenidos de 982 pruebas aplicadas a los docentes fueron: 26 (2%) de los docentes estan en nivel A1, 91 (9%) en nivel A2, 351 (36%) en nivel B1, 388 (40%) en nivel B2, 126 (13%) en nivel C de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con Bitish Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero 2018 | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo concenio de cooperacion con British Council, en Comité de Contratación del 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cano convneio de cooperación con British Council, en Comité de Contratación del 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, en Comité de Contratación del 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de Cooperación con British Council, en comité de Contratación del 24 de enero. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de Cooperación con British Council, en comité de Contratación del 24 de enero. | 100% | 100% | Se aprobó llevar a cabo convenio de Cooperación con British Council, en comité de Contratación del 24 de enero. | BIL012
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 003 | 03 | I-101-1-0200303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel Arturo Quitian | SI | Docentes evaluados en competencias en inglés con nivel B2 o superior -Marco Común Europeo | (Número de docentes de inglés evaluados del sector oficial con nivel de desempeño B2 o superior/Docentes sector oficial evaluados)*100 | 0.44 | Porcentaje | 22% |  |  | 3. Legalización del operador (convenio) | 4312500% | 4344400% | enero | 319 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Convenio 913 de 2018, Men- British Council | 0% | Las pruebas se realizaran del 23 de abril al 7 de mayo de 2018. A la fecha el avance para el logró del indicador es: 1) el 26 de enero se suscribió como conveniente al Consejo Británico para ser el aliado en la evaluación de 1.000 docentes. 2) El 1 febrero se realizó reunión técnica de seguimiento para presentar las líneas a abordar, entre ellas las convocatorias del proceso de pruebas diagnósticas de inglés a 1.000 docentes del sector oficial. | 0 | Se realizó las comunicaciones a las Secretarías de Educación convocadas para participar en la estrategia de diagnóstico. | 0 | -Envío de convocatoria para inscripción de docentes de inglés de 33 SE. -Envío al Aliado de la base de datos de los candidatos inscritos por las SE invitadas, para su trámite respectivo (solicitud de licencias), para las pruebas que se realizarán en el mes de mayo. | 0 | Para la evaluación se envió citación con lugar y fecha a los docentes convocados, se verificó con las Secretarias de Educación cuales de los docentes inscritos efectivamente presentarán las pruebas que tendrán lugar en el mes de mayo. | 0 | Se llevó a cabo la aplicación de la prueba Aptis for Teachers en 34 SE, con una asistencia total de 843 docentes de inglés, los cuales presentaron la prueba según el protocolo etablecido entre en MEN y el Aliado. En junio el aliado hará entrega al MEN del nivel de competencia de los docentes que tomaron la prueba.. | 0 | El British Council esta pocesando la informaciòn y elaborando la expedición de los resultados de las pruebas tomadas por los docentes, las cuales serán reportadas en el mes de julio. | 0 | En el 2018 se han diagnosticado 843 docentes alcanzando diferentes niveles de desempeño sin contar las 157 pruebas remanentes, de las cuales se informará su resultado en el mes de agosto. | 0 | Los resultados obtenidos de las 843 pruebas aplicadas a los docentes fueron:21 (2%) de los docentes están en nivel A1, 76 (9%) en nivel A2, 302 (36%) en nivel B1, 343 (41%) en nivel B2 y 101 (12%) en nivel C1. Las 157 licencias remanentes, presentaron la prueba 108 docentes de las SE de Sucre (64) y Huila (44) y (49) Pasto. Los resultados consolidados serán entregados en Septiembre | 18% | Las cifras totales de desempeño fueron: 125 (13%) de docentes en nivel C, 389 (405) docnetes en B2, 351 (36%) docentes en B1, 91 (9%) docentes en A2 y 26 (2%) de docentes en A1. | 18% | Los resultados obtenidos de 982 pruebas aplicadas a los docentes fueron: 26 (2%) de los docentes estan en nivel A1, 91 (9%) en nivel A2, 351 (36%) en nivel B1, 388 (40%) en nivel B2, 126 (13%) en C. | 0.18 | Los resultados obtenidos de 982 pruebas aplicadas a los docentes fueron: 26 (2%) de los docentes estan en nivel A1, 91 (9%) en nivel A2, 351 (36%) en nivel B1, 388 (40%) en nivel B2, 126 (13%) en C. | 18% | En el 2018 se suscribió el convenio de cooperación internacional 913 de 2018, entre el Ministerio de Educación Nacional y el British Council, con el fin de evaluar a los docentes en competencia en inglés. Los resultados obtenidos de 982 pruebas aplicadas a los docentes fueron: 26 (2%) de los docentes estan en nivel A1, 91 (9%) en nivel A2, 351 (36%) en nivel B1, 388 (40%) en nivel B2, 126 (13%) en nivel C de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council. Convenio 913 de 2018 del 26 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council. Convenio 913 de 2018 del 26 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council. Convenio 913 de 2018 de 26 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se Suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council. Convenio 913 de 2018 del 26 de enero. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación ente MEN y Consejo Británico, bajo el número 913 de 2018 | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council, bajo el número 913 de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza conceno de cooperación entre MEN y British Council, bajo el numero 913 de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council, bajo el número 913 de 2018 | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council, bajo el número 913 de 2018 | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza el convenio de Cooperación entre MEN y British Council, bajo el número 913 de 2018 de fecha 26/01/2018. | 100% | 100% | Se suscribe y se legaliza el convenio de cooperación entre MEN y British Council , bajo el número 913 de 2018 de fecha de 26-01-2018. | 100% | 100% | Se suscribe y se legaliza el convenio de cooperación entre MEN y British Council , bajo el número 913 de 2018 de fecha de 26-01-2018. | BIL013
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 003 | 04 | I-101-1-0200304 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel Arturo Quitian | SI | Docentes evaluados en competencias en inglés con nivel B2 o superior -Marco Común Europeo | (Número de docentes de inglés evaluados del sector oficial con nivel de desempeño B2 o superior/Docentes sector oficial evaluados)*100 | 0.44 | Porcentaje | 22% |  |  | 4. Ejecución convenio: Convocatoria docentes, presentación prueba y análisis de resultados, seguimiento y evaluación | 4312500% | 4344400% | enero | 319 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de seguimiento de la ejecución del convenio | - | Las pruebas se realizaran del 23 de abril al 7 de mayo de 2018. A la fecha el avance para el logró del indicador es: 1) el 26 de enero se suscribió como conveniente al Consejo Británico para ser el aliado en la evaluación de 1.000 docentes. 2) El 1 febrero se realizó reunión técnica de seguimiento para presentar las líneas a abordar, entre ellas las convocatorias del proceso de pruebas diagnósticas de inglés a 1.000 docentes del sector oficial. | 0 | Se realizó las comunicaciones a las Secretarías de Educación convocadas para participar en la estrategia de diagnóstico. | 0 | -Envío de convocatoria para inscripción de docentes de inglés de 33 SE. -Envío al Aliado de la base de datos de los candidatos inscritos por las SE invitadas, para su trámite respectivo (solicitud de licencias), para las pruebas que se realizarán en el mes de mayo. | 0 | Para la evaluación se envió citación con lugar y fecha a los docentes convocados, se verificó con las Secretarias de Educación cuales de los docentes inscritos efectivamente presentarán las pruebas que tendrán lugar en el mes de mayo. | 0 | Se llevó a cabo la aplicación de la prueba Aptis for Teachers en 34 SE, con una asistencia total de 843 docentes de inglés, los cuales presentaron la prueba según el protocolo etablecido entre en MEN y el Aliado. En junio el aliado hará entrega al MEN del nivel de competencia de los docentes que tomaron la prueba.. | 0 | El British Council esta pocesando la informaciòn y elaborando la expedición de los resultados de las pruebas tomadas por los docentes, las cuales serán reportadas en el mes de julio. | 0 | En el 2018 se han diagnosticado 843 docentes alcanzando diferentes niveles de desempeño sin contar las 157 pruebas remanentes, de las cuales se informará su resultado en el mes de agosto. | 0 | Los resultados obtenidos de las 843 pruebas aplicadas a los docentes fueron:21 (2%) de los docentes están en nivel A1, 76 (9%) en nivel A2, 302 (36%) en nivel B1, 343 (41%) en nivel B2 y 101 (12%) en nivel C1. Las 157 licencias remanentes, presentaron la prueba 108 docentes de las SE de Sucre (64) y Huila (44) y (49) Pasto. Los resultados consolidados serán entregados en Septiembre | 18% | Las cifras totales de desempeño fueron: 125 (13%) de docentes en nivel C, 389 (405) docnetes en B2, 351 (36%) docentes en B1, 91 (9%) docentes en A2 y 26 (2%) de docentes en A1. | 18% | Los resultados obtenidos de 982 pruebas aplicadas a los docentes fueron: 26 (2%) de los docentes estan en nivel A1, 91 (9%) en nivel A2, 351 (36%) en nivel B1, 388 (40%) en nivel B2, 126 (13%) en C. | 0.18 | Los resultados obtenidos de 982 pruebas aplicadas a los docentes fueron: 26 (2%) de los docentes estan en nivel A1, 91 (9%) en nivel A2, 351 (36%) en nivel B1, 388 (40%) en nivel B2, 126 (13%) en C. | 18% | En el 2018 se suscribió el convenio de cooperación internacional 913 de 2018, entre el Ministerio de Educación Nacional y el British Council, con el fin de evaluar a los docentes en competencia en inglés. Los resultados obtenidos de 982 pruebas aplicadas a los docentes fueron: 26 (2%) de los docentes estan en nivel A1, 91 (9%) en nivel A2, 351 (36%) en nivel B1, 388 (40%) en nivel B2, 126 (13%) en nivel C de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia. | 8% | 8% | Se realizó reunión técnica de seguimiento para presentar las líneas a abordar y del cómo se efectuará el cumplimiento de las mismas, y es decir las convocatorias del proceso de pruebas diagnósticas a 1000 docentes del sector oficial. | 10% | 10% | Se realizó las comunicaciones a las Secretarias de Educación convocadas para participar en la estrategia de diagnóstico. | 12% | 12% | Envío de convocatoria para inscripción de docentes de inglés de 33 SE. Envío al Aliado de la base de datos de los candidatos inscritos por las SE invitadas para generar la ruta de aplicación de la prueba | 34% | 34% | Se envió lugar y fecha de citación a los docentes convocados para la prueba, se verificó con las Secretarias de Educación cuales de los docentes inscritos presentarán efectivamente las pruebas que tendrán lugar en el mes de mayo. | 56% | 56% | Se llevó a cabo la apliciación de la prueba Aptis for Teachers en 34 SE, con una asistencia total de 843 docentes de inglés, los cuales presentaron la prueba según el protocolo establecido entre en MEN y el Aliado. | 64% | 64% | El British Council esta pocesando la informaciòn y elaborando la expedición de los resultados de las pruebas tomadas por los docentes | 72% | 72% | Se entregaron todos los resultados a las 34 SE y se aplicaron las licencias remanentes en las SE de Huila y Sucre en las ciudades de Neiva y Sincelejo respectivamente. El procesamiento de resultado de estas últimas aplicaciones se darán en el mes de agosto con su correspondiente entrega a las SE. | 82% | 82% | Los resultados obtenidos de las 843 pruebas aplicadas a los docentes fueron:21 (2%) de los docentes están en nivel A1, 76 (9%) en nivel A2, 302 (36%) en nivel B1, 343 (41%) en nivel B2 y 101 (12%) en nivel C1. Las 157 licencias remanantes, presentaron la prueba 108 docentes de las SE de Sucre (64) y Huila (44) y (49) Pasto. Los resultados sonsolidados serán entregadso en Septiembre | 88% | 88% | Los reportes de los certificados de la prueba Aptis fueron entregados a las SE participantes y se realizó la entrega del informe consolidado de la estrategi. | 94% | 94% | Los resultados obtenidos de 982 pruebas aplicadas a los docentes fueron: 26 (2%) de los docentes estan en nivel A1, 91 (9%) en nivel A2, 351 (36%) en nivel B1, 388 (40%) en nivel B2, 126 (13%) en C. | 100% | 100% | Los resultados obtenidos de 982 pruebas aplicadas a los docentes fueron: 26(2%) de los docentes estan en nivel A1, 91(9%) en nivel A2, 351(36%) en nivel B1, 388(40%) en nivel B2, 126 (13%) en C. | 100% | 100% | Los resultados obtenidos de 982 pruebas aplicadas a los docentes fueron: 26(2%) de los docentes estan en nivel A1, 91(9%) en nivel A2, 351(36%) en nivel B1, 388(40%) en nivel B2, 126 (13%) en C. | BIL014
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 004 | 01 | I-101-1-0200401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel Arturo Quitian | SI | Estudiantes evaluados en competencias en inglés con nivel B1 o superior -Marco Común Europeo | (Número de estudiantes evaluados del grado 11 del sector oficial con nivel de desempeño B1 o superior / estudiantes del sector oficial evaluados]*100 | 0.44 | Porcentaje | 8% |  |  | Evaluación estudiantes 1.Seleccionar conveniente | 4312500% | 4337300% | enero | 248 | 274 | 0 | 763747000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 229124100 | 1 profesional por prestación de servicios | Resultados de las pruebas realizadas por la CUN. | 0% | El 26 de enero se suscribió el convenio 912 de 2018 con el Consejo Británico , se está coordinando el esquema de formación docente para ser compartido y aprobado en el primer Comité Técnico a celebrar el 1 de febrero de 2018. | 0 | Teniendo en cuenta que el indicador de estudiantes evaluados es un reporte que se brinda anual, indicamos las acciones que han permitido ayudar o preparar a los estudiantes para las pruebas: Con los 243 Formadores Nativos Extranjeros, se ha logrado dar un contexto real del entorno a los estudiantes y vivenciales de la práctica del inglés. | 0 | Teniendo en cuenta que el indicador de estudiantes evaluados es un reporte que se brinda anual, indicamos las acciones que han permitido ayudar a preparar los estudiantes para las pruebas: con los 300 Formadores Nativos Extranjeros se ha logrado familiarizar a los estudiantes con el uso del inglés en el aula y fuera de ella. | 0 | El indicador de estudiantes evaluados es un repote anual, ya que se toman los resultados de las pruebas Saber 11. Sin embargo, entre las acciones que han aportado al cumplimiento de la meta se encuentra el acompañamiento de los 300 FNE dentro y fuera del aula, mejorando el nivel de inglés de los estudiantes de grados 9, 10 y 11. | 0 | Este indicador es un reporte anual, que es apoyado con varias acciones: - Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de inglés. (Conv. CUN) - Pruebas de lengua a IE focalizadas. (Conv. CUN) - Inmersiones con estudiantes. Sin embargo éste proceso no se llevará a cabo debido al aplazamiento de recursos de Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y se solicitará las modificaciones respectivas. | 0 | Este indicador es un reporte anual, que es apoyado por varias acciones: -Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de inglés. (Conv. CUN) -Pruebas de lengua a IE focalizadas (Conv. CUN) -Inmersiones con estudiantes. Sin embargo éste proceso no se llevó a cabo debido al aplazamiento de recursos de Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad, al no contar con recursos la Dirección solicitó las modificaciones respectivas | 0 | Este indicador es un reporte anual que es apoyado por varias acciones hasta este mes: -Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de inglés. - Pruebas de lengua a IE focalizadas (Conv. CUN) -Inmersiones con estudiantes, sin embargo éste proceso no se llevó a cabo debido al aplazamiento de recursos de Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad, al no contar con recursos la Dirección solicitó las modificaciones respectivas. | 0 | Este indicador es un reporte anual que fue apoyado por varias acciones preparatorias hasta el mes de julio, entre ellas, (i) Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de ingles (ii) pruebas de lengua a las IE focalizadas (conv. CUN). Las pruebas se llevaron a cabo el domingo 12 de agosto y la fecha de publicación de los resultados será el 3 de noviembre de 2018, según información del ICFES. | 0 | Este indicador es un reporte anual que fue apoyado por varias acciones preparatirias hasta elmes de julio, entre ellas (i) Coenseñanaza de los FNE los estudiantes mejoran su nivel de inglés (ii) Pruebas de lengua a las IE focalizadas (conv. CUN). Las pruebas se llevaron a cabo el domingo 12 agosto y la fecha de publicación de los resultados será el 3 de novie,bre de 2018, según información del ICFES. | 0 | Este indicador es un reporte anual que fue apoyado por varias acciones preparativas hasta el mes de julio, entre ellas (i) Coenseñanza de los FNE los estudiantes mejoran su nivel de inglés (ii) pruebas de legua a las IE focalizadas (conv. CUN) Las pruebas se llevaron a cabo el domingo 12 de agosto y la fecha de publicación sera el 3 de noviembre de 2018, según información del ICFES. | 0 | La información preliminar de los resultados se encuentra publicada en el ICFES, sin embargo la Subdirección de Referentes debe depurar y analizar la información con el fin de tener el avance cuantitativo de este indicador, una vez se tenga dicha información se hará el respectivo reporte. | 4.93% | Este indicador es un reporte anual que fue apoyado por varias acciones preparativas hasta el mes de julio, entre ellas (i) Coenseñanza de los FNE los estudiantes mejoran su nivel de inglés (ii) pruebas de legua a las IE focalizadas (conv. CUN) Las pruebas se llevaron a cabo el domingo 12 de agosto, de acuerdo con la información suministrada por la Subidrección de Referentes el resultado a nivel país fue de 4,93% sin embargo advierten que los datos pueden cambiar y se estabilizan en enero. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional CUN luego de proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes:*Corporación Voluntarios Colombia*Corporación Unificada Nacional CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional CUN luego de proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes:*Corporación Voluntarios Colombia*Corporación Unificada Nacional CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional- CUN luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: Corporación Voluntarios Colombia. Corporación Unificada Nacional CUN. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada NAcional CUN, luego de un proceso competitivo bajo el decreo 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: - Corporación Voluntarios Colombia - Corporación Unificada Nacional- CUN. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional -CUN, luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: Corporación Voluntarios Colombia Corporación Unificada Nacional CUN. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional- CUN, luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: Corporación Voluntraios Colombia. Corporación Unificada Nacional. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional- CUN luego de un procedimiento bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes -Corporación Voluntarios Colombia -Corporación Unificada Nacional- CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacionla-CUN luego de un proceso bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: - Corporación Voluntarios Colombia - Corporación Unificada Nacional-CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacionla-CUN luego de un proceso bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: - Corporación Voluntarios Colombia - Corporación Unificada Nacional-CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional - CUN luego de un proceso bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: -Corporación Voluntarios Colombia - Corporación Unificada Nacional - CUN | 100% | 100% | Se Seleccionó a la Corporación Unificada - CUN para desarrollar el programa de Formadores Nativos Extranjeros. En el marco de este convenio se realizó la aplicación de la prueba de nivel de inglés a 3,000 estudiantes de 169 Instituciones Educativas de los grados 10 y 11. Esta acción contribuyó a la formación de estudiantes que presentarón las pruebas saber 11 el pasado mes de agosto. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada - CUN para desarrollar el programa de Formadores Nativos Extranjeros. En el marco de este convenio se realizó la aplicación de la prueba de nivel de inglés a 3.000 estudiantes de 169 instituciones educativas de los grados 10 y 11. Esta acción contribuyó a la formación de estudiantes que presentaron las pruebas SABER 11 el pasado mes de agosto. La Subdirección de Referentes entregó un dato preliminar de estos resultados. | BIL015
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 004 | 02 | I-101-1-0200402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel Arturo Quitian | SI | Estudiantes evaluados en competencias en inglés con nivel B1 o superior -Marco Común Europeo | (Número de estudiantes evaluados del grado 11 del sector oficial con nivel de desempeño B1 o superior / estudiantes del sector oficial evaluados]*100 | 0.44 | Porcentaje | 8% |  |  | 2.Llevar a cabo proceso precontractual para poder tener conveniente que implemente los campos de inmersión a estudiantes. | 4312500% | 4337300% | enero | 248 | 274 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Insumo de Contratación | 0% | El 26 de enero se suscribió el convenio 912 de 2018 con el Consejo Británico , se está coordinando el esquema de formación docente para ser compartido y aprobado en el primer Comité Técnico a celebrar el 1 de febrero de 2018. | 0 | Teniendo en cuenta que el indicador de estudiantes evaluados es un reporte que se brinda anual, indicamos las acciones que han permitido ayudar o preparar a los estudiantes para las pruebas: Con los 243 Formadores Nativos Extranjeros, se ha logrado dar un contexto real del entorno a los estudiantes y vivenciales de la práctica del inglés. | 0 | Teniendo en cuenta que el indicador de estudiantes evaluados es un reporte que se brinda anual, indicamos las acciones que han permitido ayudar a preparar los estudiantes para las pruebas: con los 300 Formadores Nativos Extranjeros se ha logrado familiarizar a los estudiantes con el uso del inglés en el aula y fuera de ella. | 0 | El indicador de estudiantes evaluados es un repote anual, ya que se toman los resultados de las pruebas Saber 11. Sin embargo, entre las acciones que han aportado al cumplimiento de la meta se encuentra el acompañamiento de los 300 FNE dentro y fuera del aula, mejorando el nivel de inglés de los estudiantes de grados 9, 10 y 11. | 0 | Este indicador es un reporte anual, que es apoyado con varias acciones: - Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de inglés. (Conv. CUN) - Pruebas de lengua a IE focalizadas. (Conv. CUN) - Inmersiones con estudiantes. Sin embargo éste proceso no se llevará a cabo debido al aplazamiento de recursos de Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y se solicitará las modificaciones respectivas. | 0 | Este indicador es un reporte anual, que es apoyado por varias acciones: -Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de inglés. (Conv. CUN) -Pruebas de lengua a IE focalizadas (Conv. CUN) -Inmersiones con estudiantes. Sin embargo éste proceso no se llevó a cabo debido al aplazamiento de recursos de Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad, al no contar con recursos la Dirección solicitó las modificaciones respectivas | 0 | Este indicador es un reporte anual que es apoyado por varias acciones hasta este mes: -Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de inglés. - Pruebas de lengua a IE focalizadas (Conv. CUN) -Inmersiones con estudiantes, sin embargo éste proceso no se llevó a cabo debido al aplazamiento de recursos de Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad, al no contar con recursos la Dirección solicitó las modificaciones respectivas. | 0 | Este indicador es un reporte anual que fue apoyado por varias acciones preparatorias hasta el mes de julio, entre ellas, (i) Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de ingles (ii) pruebas de lengua a las IE focalizadas (conv. CUN). Las pruebas se llevaron a cabo el domingo 12 de agosto y la fecha de publicación de los resultados será el 3 de noviembre de 2018, según información del ICFES. | 0 | Este indicador es un reporte anual que fue apoyado por varias acciones preparatirias hasta elmes de julio, entre ellas (i) Coenseñanaza de los FNE los estudiantes mejoran su nivel de inglés (ii) Pruebas de lengua a las IE focalizadas (conv. CUN). Las pruebas se llevaron a cabo el domingo 12 agosto y la fecha de publicación de los resultados será el 3 de novie,bre de 2018, según información del ICFES. | 0 | Este indicador es un reporte anual que fue apoyado por varias acciones preparativas hasta el mes de julio, entre ellas (i) Coenseñanza de los FNE los estudiantes mejoran su nivel de inglés (ii) pruebas de legua a las IE focalizadas (conv. CUN) Las pruebas se llevaron a cabo el domingo 12 de agosto y la fecha de publicación sera el 3 de noviembre de 2018, según información del ICFES. | 0 | La información preliminar de los resultados se encuentra publicada en el ICFES, sin embargo la Subdirección de Referentes debe depurar y analizar la información con el fin de tener el avance cuantitativo de este indicador, una vez se tenga dicha información se hará el respectivo reporte. | 4.93% | Este indicador es un reporte anual que fue apoyado por varias acciones preparativas hasta el mes de julio, entre ellas (i) Coenseñanza de los FNE los estudiantes mejoran su nivel de inglés (ii) pruebas de legua a las IE focalizadas (conv. CUN) Las pruebas se llevaron a cabo el domingo 12 de agosto, de acuerdo con la información suministrada por la Subidrección de Referentes el resultado a nivel país fue de 4,93% sin embargo advierten que los datos pueden cambiar y se estabilizan en enero. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional CUN luego de proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: *Corporación Voluntarios Colombia *Corporación Unificada Nacional CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional CUN luego de proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: *Corporación Voluntarios Colombia *Corporación Unificada Nacional CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional- CUN luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: Corporación Voluntarios Colombia. Corporación Unificada Nacional CUN. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional CUN, luego de un proceso competitivo bajo el decreo 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: Corporación Voluntarios Colombia Corporación Unificada Nacional- CUN. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional -CUN, luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: Corporación Voluntarios Colombia Corporación Unificada Nacional CUN. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional- CUN, luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: Corporación Voluntraios Colombia. Corporación Unificada Nacional. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada NAcional- CUN luego de un procedimiento bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes -Corporación Voluntarios Colombia -Corporación Unificada Nacional- CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacionla-CUN luego de un proceso bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: - Corporación Voluntarios Colombia - Corporación Unificada Nacional-CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacionla-CUN luego de un proceso bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: - Corporación Voluntarios Colombia - Corporación Unificada Nacional-CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional - CUN luego de un proceso bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: -Corporación Voluntarios Colombia - Corporación Unificada Nacional - CUN | 100% | 100% | A través del convenio 1467 de 2017, suscrito entre el Ministerio de Educación y la Corporación Unificada Nacional- CUN, si bien no se desarrolló un programa de inmersión, se impactó en el fortalecimiento de las competencias comunicativas a 72,240 estudiantes de 375 instituciones educativas focalizadas por el programa Colombia Bilingüe a través del programa de formadores nativos extranjeros, que durante esta vigencia contó con 301 nativos. | 100% | 100% | A través del convenio 1467 de 2017, suscrito entre el Ministerio de Educación y la Corporación Unificada Nacional- CUN, si bien no se desarrolló un programa de inmersión, se impactó en el fortalecimiento de las competencias comunicativas a 72,240 estudiantes de 375 instituciones educativas focalizadas por el programa Colombia Bilingüe a través del programa de formadores nativos extranjeros, que durante esta vigencia contó con 301 nativos. | BIL016
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 004 | 03 | I-101-1-0200403 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel Arturo Quitian | SI | Estudiantes evaluados en competencias en inglés con nivel B1 o superior -Marco Común Europeo | (Número de estudiantes evaluados del grado 11 del sector oficial con nivel de desempeño B1 o superior / estudiantes del sector oficial evaluados]*100 | 0.44 | Porcentaje | 8% |  |  | 3. Legalización del operador (convenio) | 4312500% | 4337300% | enero | 248 | 274 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Convenio 1467 de 2017, MEN-CUN | 0% | El 26 de enero se suscribió el convenio 912 de 2018 con el Consejo Británico , se está coordinando el esquema de formación docente para ser compartido y aprobado en el primer Comité Técnico a celebrar el 1 de febrero de 2018. | 0 | Teniendo en cuenta que el indicador de estudiantes evaluados es un reporte que se brinda anual, indicamos las acciones que han permitido ayudar o preparar a los estudiantes para las pruebas: Con los 243 Formadores Nativos Extranjeros, se ha logrado dar un contexto real del entorno a los estudiantes y vivenciales de la práctica del inglés. | 0 | Teniendo en cuenta que el indicador de estudiantes evaluados es un reporte que se brinda anual, indicamos las acciones que han permitido ayudar a preparar los estudiantes para las pruebas: con los 300 Formadores Nativos Extranjeros se ha logrado familiarizar a los estudiantes con el uso del inglés en el aula y fuera de ella. | 0 | El indicador de estudiantes evaluados es un repote anual, ya que se toman los resultados de las pruebas Saber 11. Sin embargo, entre las acciones que han aportado al cumplimiento de la meta se encuentra el acompañamiento de los 300 FNE dentro y fuera del aula, mejorando el nivel de inglés de los estudiantes de grados 9, 10 y 11. | 0 | Este indicador es un reporte anual, que es apoyado con varias acciones: - Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de inglés. (Conv. CUN) - Pruebas de lengua a IE focalizadas. (Conv. CUN) - Inmersiones con estudiantes. Sin embargo éste proceso no se llevará a cabo debido al aplazamiento de recursos de Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y se solicitará las modificaciones respectivas. | 0 | Este indicador es un reporte anual, que es apoyado por varias acciones: -Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de inglés. (Conv. CUN) -Pruebas de lengua a IE focalizadas (Conv. CUN) -Inmersiones con estudiantes. Sin embargo éste proceso no se llevó a cabo debido al aplazamiento de recursos de Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad, al no contar con recursos la Dirección solicitó las modificaciones respectivas | 0 | Este indicador es un reporte anual que es apoyado por varias acciones hasta este mes: -Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de inglés. - Pruebas de lengua a IE focalizadas (Conv. CUN) -Inmersiones con estudiantes, sin embargo éste proceso no se llevó a cabo debido al aplazamiento de recursos de Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad, al no contar con recursos la Dirección solicitó las modificaciones respectivas. | 0 | Este indicador es un reporte anual que fue apoyado por varias acciones preparatorias hasta el mes de julio, entre ellas, (i) Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de ingles (ii) pruebas de lengua a las IE focalizadas (conv. CUN). Las pruebas se llevaron a cabo el domingo 12 de agosto y la fecha de publicación de los resultados será el 3 de noviembre de 2018, según información del ICFES. | 0 | Este indicador es un reporte anual que fue apoyado por varias acciones preparatirias hasta elmes de julio, entre ellas (i) Coenseñanaza de los FNE los estudiantes mejoran su nivel de inglés (ii) Pruebas de lengua a las IE focalizadas (conv. CUN). Las pruebas se llevaron a cabo el domingo 12 agosto y la fecha de publicación de los resultados será el 3 de novie,bre de 2018, según información del ICFES. | 0 | Este indicador es un reporte anual que fue apoyado por varias acciones preparativas hasta el mes de julio, entre ellas (i) Coenseñanza de los FNE los estudiantes mejoran su nivel de inglés (ii) pruebas de legua a las IE focalizadas (conv. CUN) Las pruebas se llevaron a cabo el domingo 12 de agosto y la fecha de publicación sera el 3 de noviembre de 2018, según información del ICFES. | 0 | La información preliminar de los resultados se encuentra publicada en el ICFES, sin embargo la Subdirección de Referentes debe depurar y analizar la información con el fin de tener el avance cuantitativo de este indicador, una vez se tenga dicha información se hará el respectivo reporte. | 4.93% | Este indicador es un reporte anual que fue apoyado por varias acciones preparativas hasta el mes de julio, entre ellas (i) Coenseñanza de los FNE los estudiantes mejoran su nivel de inglés (ii) pruebas de legua a las IE focalizadas (conv. CUN) Las pruebas se llevaron a cabo el domingo 12 de agosto, de acuerdo con la información suministrada por la Subidrección de Referentes el resultado a nivel país fue de 4,93% sin embargo advierten que los datos pueden cambiar y se estabilizan en enero. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional CUN luego de proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017, quien efectuará, dentro de otras acciones, la evaluacion a 1500 estudiantes. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional CUN luego de proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017, quien efectuará, dentro de otras acciones, un contexto real del inglés a los estudiantes. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional- CUN luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017. Quien realiza acciones en contexto real de inglés con los Formadores Nativos y los docentes en la IE. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional CUN, luego de un proceso competitivo bajo el decreo 092 de 2017, quien realiza acciones en contexto real vinculando al idioma inglés con los Formadores Nativos Extranjeros y los docentes de la IE. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporacón Unificada Nacional CUN, luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017, quien realiza acciones en contexto real vinculando al idioma inglés con los Formadores NAtivos Extranjeros y docentes de la IE. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional CUN, luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017, quien realiza acciones en contexto real vinculando al idioma inglés con Formadores Nativos Extranjeros y docentes de la IE. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional CUN, luego de un proceso competitivo bajo el decreto 092 de 2017, quien realiza acciones en contexto real vinculando al idioma inglés con Formadores Nativos Extranjeros y docentes de la IE. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacionla-CUN luego de un proceso bajo el decreto 092 de 2017. Quien realizó acciones en contexto real vinculando al idioma inglés a Formadores Nativos Exxtranjeros y docentes de la IE. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacionla-CUN luego de un proceso bajo el decreto 092 de 2017. Quien realizó acciones en contexto real vinculando al idioma inglés a Formadores Nativos Exxtranjeros y docentes de la IE. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada Nacional - CUN luego de un proceso bajo el decreto 092 de 2017. A este proceso se presentaron dos oferentes: -Corporación Voluntarios Colombia - Corporación Unificada Nacional - CUN | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada - CUN luego de un proceso bajo el decreto 092 de 2017. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Corporación Unificada - CUN luego de un proceso bajo el decreto 092 de 2017. | BIL017
AC | I | 1 | 01 | 1 | 02 | 004 | 04 | I-101-1-0200404 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel Arturo Quitian | SI | Estudiantes evaluados en competencias en inglés con nivel B1 o superior -Marco Común Europeo | (Número de estudiantes evaluados del grado 11 del sector oficial con nivel de desempeño B1 o superior / estudiantes del sector oficial evaluados]*100 | 0.44 | Porcentaje | 8% |  |  | 4. Ejecución convenio: Convocatoria estudiantes, presentación prueba y análisis de resultados, seguimiento y evaluación | 4312500% | 4337300% | enero | 248 | 274 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de seguimiento | 0% | El 26 de enero se suscribió el convenio 912 de 2018 con el Consejo Británico , se está coordinando el esquema de formación docente para ser compartido y aprobado en el primer Comité Técnico a celebrar el 1 de febrero de 2018. | 0 | Teniendo en cuenta que el indicador de estudiantes evaluados es un reporte que se brinda anual, indicamos las acciones que han permitido ayudar o preparar a los estudiantes para las pruebas: Con los 243 Formadores Nativos Extranjeros, se ha logrado dar un contexto real del entorno a los estudiantes y vivenciales de la práctica del inglés. | 0 | Teniendo en cuenta que el indicador de estudiantes evaluados es un reporte que se brinda anual, indicamos las acciones que han permitido ayudar a preparar los estudiantes para las pruebas: con los 300 Formadores Nativos Extranjeros se ha logrado familiarizar a los estudiantes con el uso del inglés en el aula y fuera de ella. | 0 | El indicador de estudiantes evaluados es un repote anual, ya que se toman los resultados de las pruebas Saber 11. Sin embargo, entre las acciones que han aportado al cumplimiento de la meta se encuentra el acompañamiento de los 300 FNE dentro y fuera del aula, mejorando el nivel de inglés de los estudiantes de grados 9, 10 y 11. | 0 | Este indicador es un reporte anual, que es apoyado con varias acciones: - Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de inglés. (Conv. CUN) - Pruebas de lengua a IE focalizadas. (Conv. CUN) - Inmersiones con estudiantes. Sin embargo éste proceso no se llevará a cabo debido al aplazamiento de recursos de Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y se solicitará las modificaciones respectivas. | 0 | Este indicador es un reporte anual, que es apoyado por varias acciones: -Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de inglés. (Conv. CUN) -Pruebas de lengua a IE focalizadas (Conv. CUN) -Inmersiones con estudiantes. Sin embargo éste proceso no se llevó a cabo debido al aplazamiento de recursos de Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad, al no contar con recursos la Dirección solicitó las modificaciones respectivas | 0 | Este indicador es un reporte anual que es apoyado por varias acciones hasta este mes: -Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de inglés. - Pruebas de lengua a IE focalizadas (Conv. CUN) -Inmersiones con estudiantes, sin embargo éste proceso no se llevó a cabo debido al aplazamiento de recursos de Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad, al no contar con recursos la Dirección solicitó las modificaciones respectivas. | 0 | Este indicador es un reporte anual que fue apoyado por varias acciones preparatorias hasta el mes de julio, entre ellas, (i) Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de ingles (ii) pruebas de lengua a las IE focalizadas (conv. CUN). Las pruebas se llevaron a cabo el domingo 12 de agosto y la fecha de publicación de los resultados será el 3 de noviembre de 2018, según información del ICFES. | 0 | Este indicador es un reporte anual que fue apoyado por varias acciones preparatirias hasta elmes de julio, entre ellas (i) Coenseñanaza de los FNE los estudiantes mejoran su nivel de inglés (ii) Pruebas de lengua a las IE focalizadas (conv. CUN). Las pruebas se llevaron a cabo el domingo 12 agosto y la fecha de publicación de los resultados será el 3 de novie,bre de 2018, según información del ICFES. | 0 | Este indicador es un reporte anual que fue apoyado por varias acciones preparativas hasta el mes de julio, entre ellas (i) Coenseñanza de los FNE los estudiantes mejoran su nivel de inglés (ii) pruebas de legua a las IE focalizadas (conv. CUN) Las pruebas se llevaron a cabo el domingo 12 de agosto y la fecha de publicación sera el 3 de noviembre de 2018, según información del ICFES. | 0 | La información preliminar de los resultados se encuentra publicada en el ICFES, sin embargo la Subdirección de Referentes debe depurar y analizar la información con el fin de tener el avance cuantitativo de este indicador, una vez se tenga dicha información se hará el respectivo reporte. | 4.93% | Este indicador es un reporte anual que fue apoyado por varias acciones preparativas hasta el mes de julio, entre ellas (i) Coenseñanza de los FNE los estudiantes mejoran su nivel de inglés (ii) pruebas de legua a las IE focalizadas (conv. CUN) Las pruebas se llevaron a cabo el domingo 12 de agosto, de acuerdo con la información suministrada por la Subidrección de Referentes el resultado a nivel país fue de 4,93% sin embargo advierten que los datos pueden cambiar y se estabilizan en enero. | 0% | 0% | El Cronograma de ejecución de esta actividad no iniciara en el mes de enero, esta actividad va desde el mes mayo a septiembre de 2018. Se remitirá solicitud por parte de la Dirección de Calidad de ajuste de fechas mediante oficio a la Oficina de Planeación. | 6% | 6% | Con los 243 Formadores Nativos Extranjeros, se ha logrado dar un contexto real del inglés a los estudiantes, las cuales se veran reforzadas en la inmersión. | 9% | 9% | Con los 300 Formadores Nativos Extranjeros, se ha logrado familiarizar a los estudiantes con el uso del inglés en el aula y fuera de ella. | 12% | 12% | Teniendo en cuenta que el indicador de esta meta es anual mediante pruebas Saber 11°, desde las acciones del convenio, con FNE, los estudiantes mejoran su nivel de inglés y se enriquecen de otras culturas, mediante la participación del Formador Nativo Extranjero a través de actividades semanales como club de conversación, lecturas, peliculas, música, danzas, debates, entre otras, impactando a estudiantes de grados 9, 10 y 11. | 18% | 18% | Teniendo en cuenta que el indicador de esta meta es anual mediante pruebas Saber 11ª, desde las acciones del convenio, con FNE, los estudiantes mejoran su nivel de inglés y se enriquecen de otras culturas,Igualmente se refuerzan con pruebas de lengua las cuales se realizaron en 169 IE focalizadas. 1200 para grado 10 y 1800 para grado 11. | 24% | 24% | Teniendo en cuenta que el indicador de esta meta es anual mediante pruebas Saber 11ª, desde las acciones del convenio, los estudiantes mejoran su nivel de inglés y se enriquesen de otras culturas. Como acciones en desarrollo se encuentran en análisis las pruebas efecutadas en mayo, cuyos resultados seran entregados en julio. | 86% | 86% | Teniendo en cuenta que el indicador de meta es anual mediante pruebas Saber 11°, desde las acciones del convenio, los estudiantes mejoran su nivel de inglés y se enriquesen de otras culturas. El Aliado entregó los resultados y su análisis, de las prubeas efectuadas en mayo. | 93% | 93% | Este indicador es un reporte anual que fue apoyado por varias acciones preparatorias hasta el mes de julio, entre ellas, (i) Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de ingles (ii) pruebas de lengua a las IE focalizadas (conv. CUN). Las pruebas se llevaron a cabo el domingo 12 de agosto y la fecha de publicación de los resultados será el 3 de noviembre de 2018, según información del ICFES. | 100% | 100% | Este indicador es un reporte anual que fue apoyado por varias acciones preparatorias hasta el mes de julio, entre ellas, (i) Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de ingles (ii) pruebas de lengua a las IE focalizadas (conv. CUN). Las pruebas se llevaron a cabo el domingo 12 de agosto y la fecha de publicación de los resultados será el 3 de noviembre de 2018, según información del ICFES. | 100% | 100% | Este indicador es un reporte anual que fue apoyado por varias acciones preparatorias hasta el mes de julio, entre ellas, (iI) pruebas Coenseñanza de los FNE donde los estudiantes mejoran su nivel de ingles (ii) pruebas de lengua a las IE focalizadas (conv. CUN) Las pruebas se llevaron a cabo el domingo 12 de agosto y la fecha de publicación de los resultados será el 3 de noviembre de 2018, según información del ICFES. | 100% | 100% | Este es un indicador de reporte anual. Las acciones para mejorar este indicador se desarrollaron en el marco del convenio 1467 de 2017 entre el MEN y la CUN, con acciones de impacto directo a los estudianes de las instituciones educativas focalizadas por el programa Colombia Bilingüe entre ellas el proceso de coenseñanza de los FNE donde mejoran las competencias comunicativas, y la aplicación de las pruebas de nivel de inglés a 3000 estudiantes. | 100% | 100% | Este es un indicador de reporte anual. Las acciones para mejorar este indicador se desarrollaron en el marco del convenio 1467 de 2017 entre el MEN y la CUN, con acciones de impacto directo a los estudianes de las instituciones educativas focalizadas por el programa Colombia Bilingüe entre ellas el proceso de coenseñanza de los FNE donde mejoran las competencias comunicativas, y la aplicación de las pruebas de nivel de inglés a 3000 estudiantes. | BIL018
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 025 | 01 | I-101-0-1302501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel Arturo Quitian | NO | Establecimientos Educativos con materiales de inglés distribuidos | No. de IE focalizadas proyectadas con distribución de materiales en inglés/No. de IE focalizadas con materiales distribuidos. | 0.29 | Número | 370 | SI | 4315700% | Imprimir y distribuir el Material educativo (serie de 6° a 11°) 1.Llevar a cabo proceso precontractual (bajo acuerdo marco) para poder tener operador que implemente imprima y entregue textos escolares "Way to GO!"(libro de trabajo para grados 6,7 y 8) | 4313200% | 4325000% | febrero | 118 | 122 | 0 | 559125000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 2 profesional por prestación de servicios | Acuerdo Marco para los Servicios de Impresión CCE-448-1-AMP-2016 de Colombia evento 47977- Insumo de contratación IN- 2017-2305 | 333 | Hemos llegado a 333 establecimientos educativos con material 6°a 8° Way To Go, se ha entregado el 90% de los libros, 181.463 de 201.626. Y se adelanta estudio de mercado para definir tipo de proceso precontractual, para el material del currículo sugerido en inglés textos transición y primaria. | 370 | Se distribuyó en 370 Establecimiento Educativos, el work book del material educativo "Way to Go!" para grados 6, 7 y 8. para la impresión del English Kit para transición y primaria, se efectuó solicitud de cotización a 8 entidades y se esta en análisis del estudio de mercado del sector, tan pronto se culmine dicho análisis tendremos como resultado la tipologia de proceso contratual por el cual se regirá la impresión del Kit y la capacitación a los docentes. | 370 | -En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta del work book del material educativo "Way to Go!". -El análisis del sector para la impresión del English Kit para transición y primaria, dio como resultado que el proceso deba separarse en dos, 1) Impresión y distribución, para realizarse mediante Acuerdo Marco de Precios y 2) formación docente en uso del KIT, se efectuará mediante adición al Convenio con el British Council. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100 % de la meta de impresión del work book del material educativo para grados 6, 7 y 8. Por otra parte, el insumo para la impresión y distribución del Kit de primaria se encuentra para revisión de la Subdirección de Contratación, como resultado de observaciones efectuadas previamente por dicha área. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work book para grados 6,7 y 9. La impresión y distribución de Kit de primaria no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y se solicitará, a penas se surta la modificación de la cadena de valor, los cambios y eliminaciones correspondientes. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del wor book para grados 6, 7 y 8. La impresión y distribución de KIT de primaria no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y la Dirección solicitó modificación de la cadena de valor. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work book para grados 6, 7 y 8. La impresión y distribución de Kit primaria no llegó a Comité de Contratsación debido al aplazamiento de recursos efectuados por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calida. Esta actividad no cuenta con recursos y la Dirección solicitó modificación de la cadena de valor. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work nook para grados 6, 7 y 8. La impresión y distribución de Kit primaria o se llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuados por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de las actividades BIL022 -23-24 | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work book para grados 6,7 y 8. La impresión y distribución de kit primaria no se llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efectuados por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo que se solicitó a la oficina de planeación la eliminación de dichas actividades | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión y distribución del libro de tarbajo para los grados 6, 7 y 8 de la serir Way to Go!. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión y distribución del libro de tarbajo para los grados 6, 7 y 8 de la serir Way to Go!. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión y distribución del libro de trabajo para los grados 6, 7 y 8 de la serie Way to Go!, distribuidos en 370 instituciones educativas focalizadas por el programa Colombia Bilingüe, el servicio de impresión, alistamiento y distribución del material pedagógico estuvo a cargo de la Unión Temporal Printer - El Tiempo mediante de orden de compra 1453 de 2017. | 100% | 100% | Se llevó a cabo proceso de contratación bajo Acuerdo Marco en diciembre de 2017, bajo vigencia futura. | 100% | 100% | Se llevó a cabo proceso de contratación bajo Acuerdo Marco en diciembre de 2017, bajo vigencia futura. | 100% | 100% | Se llevó a cabo proceso de contratación bajo Acuerdo Marco en diciembre de 2017, bajo vigencia futura. | 100% | 100% | Se llevó a cabo proceso de contratación bajo Acuerdo Marco en diciembre de 2017, con vigencia futura. | 100% | 100% | Se llevó a cabo proceso de contratación bajo acuerdo marco en diciembrede 2017, con vigencia futura. | 100% | 100% | Se llevó a cabo proceso de contratación bajo acuerdo marco de diciembre 2017, con vigencia futura. | 100% | 100% | Se llevó a cabo proceso de contratación bajo el acuerdo marco de precios en el 2017, con vigencia futura. | 100% | 100% | Se llevó a cabo proceso de contratación bajo el acuerdo marco de preios en el 2007, con vigencia futura. | 100% | 100% | Se llevó a cabo proceso de contratación bajo el acuerdo marco de preios en el 2007, con vigencia futura. | 100% | 100% | Se llevó a cabo proceso de contratación con acuerdo marco de precios 2007, vigencia futura. | 100% | 100% | Se llevó a cabo procesos de contratación con acuerdo marco de precios 2007, vigencia futura. | 100% | 100% | Se llevo a cabo el proceso de contratación con acuerdo marco de precios 2017 a través de vigencia futura. | BIL019
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 025 | 02 | I-101-0-1302502 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel Arturo Quitian | NO | Establecimientos Educativos con materiales de inglés distribuidos | No. de IE focalizadas proyectadas con distribución de materiales en inglés/No. de IE focalizadas con materiales distribuidos. | 0.29 | Número | 370 | SI | 4315700% | 2. Legalización del operador (contrato) | 4322100% | 4325100% | mayo | 30 | 30 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Orden de Compra 241117 de diciembre de 2017 | 333 | Hemos llegado a 333 establecimientos educativos con material 6°a 8° Way To Go, se ha entregado el 90% de los libros, 181.463 de 201.626. Y se adelanta estudio de mercado para definir tipo de proceso precontractual, para el material del currículo sugerido en inglés textos transición y primaria. | 370 | Se distribuyó en 370 Establecimiento Educativos, el work book del material educativo "Way to Go!" para grados 6, 7 y 8. para la impresión del English Kit para transición y primaria, se efectuó solicitud de cotización a 8 entidades y se esta en análisis del estudio de mercado del sector, tan pronto se culmine dicho análisis tendremos como resultado la tipologia de proceso contratual por el cual se regirá la impresión del Kit y la capacitación a los docentes. | 370 | -En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta del work book del material educativo "Way to Go!". -El análisis del sector para la impresión del English Kit para transición y primaria, dio como resultado que el proceso deba separarse en dos, 1) Impresión y distribución, para realizarse mediante Acuerdo Marco de Precios y 2) formación docente en uso del KIT, se efectuará mediante adición al Convenio con el British Council. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100 % de la meta de impresión del work book del material educativo para grados 6, 7 y 8. Por otra parte, el insumo para la impresión y distribución del Kit de primaria se encuentra para revisión de la Subdirección de Contratación, como resultado de observaciones efectuadas previamente por dicha área. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work book para grados 6,7 y 9. La impresión y distribución de Kit de primaria no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y se solicitará, a penas se surta la modificación de la cadena de valor, los cambios y eliminaciones correspondientes. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del wor book para grados 6, 7 y 8. La impresión y distribución de KIT de primaria no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y la Dirección solicitó modificación de la cadena de valor. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work book para grados 6, 7 y 8. La impresión y distribución de Kit primaria no llegó a Comité de Contratsación debido al aplazamiento de recursos efectuados por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calida. Esta actividad no cuenta con recursos y la Dirección solicitó modificación de la cadena de valor. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work nook para grados 6, 7 y 8. La impresión y distribución de Kit primaria o se llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuados por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de las actividades BIL022 -23-24 | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work book para grados 6,7 y 8. La impresión y distribución de kit primaria no se llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efectuados por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo que se solicitó a la oficina de planeación la eliminación de dichas actividades | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión y distribución del libro de tarbajo para los grados 6, 7 y 8 de la serir Way to Go!. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión y distribución del libro de tarbajo para los grados 6, 7 y 8 de la serir Way to Go!. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión y distribución del libro de trabajo para los grados 6, 7 y 8 de la serie Way to Go!, distribuidos en 370 instituciones educativas focalizadas por el programa Colombia Bilingüe, el servicio de impresión, alistamiento y distribución del material pedagógico estuvo a cargo de la Unión Temporal Printer - El Tiempo mediante de orden de compra 1453 de 2017. | 100% | 100% | Se seleccionó a la UNIÓN TEMPORAL PRINTER-EL TIEMPO como operador del proceso de impresión, alitamiento y distribución del material Way To Go! Libro de trabajo para grados 6, 7 y 8. | 100% | 100% | Se seleccionó a la UNIÓN TEMPORAL PRINTER-EL TIEMPO como operador del proceso de impresión, alistamiento y distribución del material Way To Go! Libro de trabajo para grados 6, 7 y 8. | 100% | 100% | Se seeccionó a la UNIÓN TEMPORAL PRINTER-EL TIEMPO como operador del proceso de impresión, alistamiento y distribución del material Way to Go! Libro de trabajo para grados 6, 7 y 8. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Unión Temporal Printer- El Tiempo como operador del proceso de impresión, alistamiento y distribución del material Way to go libro de trabajo para grados 6, 7 y 8. | 100% | 100% | Se seleccionó a la unión Temporañ Printer-El Tiempo como operador del proceso de impresión, alistamiento y distribución del material Way to GO (libro de trabajo para grados 6, 7 y 8. | 100% | 100% | Se seleccionó a la Unión Temporal Printer-El Tiempo, como operador del proceso de impresión, alistamiento y ditribución del material Way to Go (libro de trabajo para grados 6, 7 y 8) | 100% | 100% | Se seleccionó a la unión Temporal Printer- El Tiempo, como operador del proceso de imresión, alistamiento y distribución del material Way to GO (libro de trabajo para grados 6,7 y 8) | 100% | 100% | Se seleccionó a la Unión Temporal - El Tiempo, como operador del proceso de inmersión, alistamiento y ditribución del material Way to GO! (libro de trabajo para grados 6, 7 y 8) | 100% | 100% | Se seleccionó a la Unión Temporal - El Tiempo, como operador del proceso de inmersión, alistamiento y ditribución del material Way to GO! (libro de trabajo para grados 6, 7 y 8) | 100% | 100% | Se Seleccionó a la Unión Temporal - El Tiempo, como operador del proceso de impresión, alistamiento y distribución del material Way to GO! (libro de trabajo para grados 6, 7 y 8) | 100% | 100% | Se seleccionó a la Unión Temporal - El Tiempo, como operador del proceso de impresión, alistamiento y distribución del material Way to Go! (libro de trabajo para grados 6, 7 y 8) | 100% | 100% | Se seleccionó a la Unión Temporal - El Tiempo, como operador del proceso de impresión, alistamiento y distribución del material Way to Go! (libro de trabajo para grados 6,7,y 8). | BIL020
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 025 | 03 | I-101-0-1302503 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel Arturo Quitian | NO | Establecimientos Educativos con materiales de inglés distribuidos | No. de IE focalizadas proyectadas con distribución de materiales en inglés/No. de IE focalizadas con materiales distribuidos. | 0.29 | Número | 370 | SI | 4315700% | 3. Ejecución contrato. | 4322100% | 4334300% | mayo | 122 | 122 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de entrega | 333 | Hemos llegado a 333 establecimientos educativos con material 6°a 8° Way To Go, se ha entregado el 90% de los libros, 181.463 de 201.626. Y se adelanta estudio de mercado para definir tipo de proceso precontractual, para el material del currículo sugerido en inglés textos transición y primaria. | 370 | Se distribuyó en 370 Establecimiento Educativos, el work book del material educativo "Way to Go!" para grados 6, 7 y 8. para la impresión del English Kit para transición y primaria, se efectuó solicitud de cotización a 8 entidades y se esta en análisis del estudio de mercado del sector, tan pronto se culmine dicho análisis tendremos como resultado la tipologia de proceso contratual por el cual se regirá la impresión del Kit y la capacitación a los docentes. | 370 | -En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta del work book del material educativo "Way to Go!". -El análisis del sector para la impresión del English Kit para transición y primaria, dio como resultado que el proceso deba separarse en dos, 1) Impresión y distribución, para realizarse mediante Acuerdo Marco de Precios y 2) formación docente en uso del KIT, se efectuará mediante adición al Convenio con el British Council. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100 % de la meta de impresión del work book del material educativo para grados 6, 7 y 8. Por otra parte, el insumo para la impresión y distribución del Kit de primaria se encuentra para revisión de la Subdirección de Contratación, como resultado de observaciones efectuadas previamente por dicha área. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work book para grados 6,7 y 9. La impresión y distribución de Kit de primaria no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y se solicitará, a penas se surta la modificación de la cadena de valor, los cambios y eliminaciones correspondientes. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del wor book para grados 6, 7 y 8. La impresión y distribución de KIT de primaria no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y la Dirección solicitó modificación de la cadena de valor. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work book para grados 6, 7 y 8. La impresión y distribución de Kit primaria no llegó a Comité de Contratsación debido al aplazamiento de recursos efectuados por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calida. Esta actividad no cuenta con recursos y la Dirección solicitó modificación de la cadena de valor. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work nook para grados 6, 7 y 8. La impresión y distribución de Kit primaria o se llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuados por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de las actividades BIL022 -23-24 | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work book para grados 6,7 y 8. La impresión y distribución de kit primaria no se llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efectuados por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo que se solicitó a la oficina de planeación la eliminación de dichas actividades | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión y distribución del libro de tarbajo para los grados 6, 7 y 8 de la serir Way to Go!. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión y distribución del libro de tarbajo para los grados 6, 7 y 8 de la serir Way to Go!. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión y distribución del libro de trabajo para los grados 6, 7 y 8 de la serie Way to Go!, distribuidos en 370 instituciones educativas focalizadas por el programa Colombia Bilingüe, el servicio de impresión, alistamiento y distribución del material pedagógico estuvo a cargo de la Unión Temporal Printer - El Tiempo mediante de orden de compra 1453 de 2017. | 30% | 30% | A la fecha se ha entregado el 90% de los libros, es decir 181.463 de 201.626. | 90% | 100% | Se efectuó la entrega del 100% de los work book, que equivalen a 201.626. | 100% | 100% | En el mes de febrero se logró la entrega del 100% de los libros de trabajo (work book) que equivalen a 201.626. | 100% | 100% | En el mes de febrero se logró la entrega del 100% de los libros de trabajo (work book) que euivalen a 201.626. | 100% | 100% | En el mes de febrero se logró la entrega del 100% de los libros de trabajo (Work Book) que equivalen a 201.626. | 100% | 100% | En el mes de febrero se logró la entrega del 100% de los libros de trabajo (Work Book) que equivalen a 201.626. | 100% | 100% | En el mes de febreró se logró la entrega del 100% de los libros de trabajo (work Book) que equivalen a 201.626 | 100% | 100% | En el mes de febrero se logró la entrefa del 100% de los libros de trabajo (work book) que equivalen a 201,626 | 100% | 100% | En el mes de febrero se logró la entrefa del 100% de los libros de trabajo (work book) que equivalen a 201,626 | 100% | 100% | En el mes de febrero se logró la entrega del 100% de los libros de trabajo (work book) que equivalen a 201,606 libros. | 100% | 100% | En el mes de febrero se logró la entrega del 100% de los libros de trabajo (work book) que equivalen a 201,606 libros. | 100% | 100% | En el mes de febrero se logró la entrega del 100% de los libro de trabajo (Work book) se entregó a 370 instituciones educativas focalizadas por el programa Colombia Bilingüe para un total de 201.606 libros. | BIL021
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 026 | 01 | I-101-0-1302601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Establecimientos Educativos en Aliados 10 Bilingüe | Total de alianzas proyectadas/No. de Alianzas logradas. | 0.44 | Número | 20 | SI | 4315700% | Fortalecer la capacidad instalada para la enseñanza-aprendizaje del inglés-Aliados 10 Bilingüe 1.Seleccionar conveniente | 4310100% | 4313100% | enero | 30 | 30 | 0 | 1000000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 300000000 | 2 profesionales por prestación de servicios | Insumo de contratación Radicado |  |  | 0 | Se realizó el envío de convocatoria a las 20 Escuelas Normales Superiores seleccionadas por el programa, todas confimaron su participación en la estrategia Aliados 10. En marzo iniciaran las acciones directamente con los aliados. | 0 | Visitas de gestores para el desarrollo de la fase I del proyecto (caracterización, emparejamiento). Diligenciamiento de los formatos de la caracterización institucional, por parte de las IE vinculadas al proyecto para la asignación de su par-amigo (Institución privada). | 20 | - Se logró el cumplimiento de la meta, al contar con la participacion de los 20 establecimientos educativos en el programa. - Se realizó el “Evento Nacional Aliados 10” en Bogota, y contó con la asistencia de la Ministra de Educación, 40 rectores y 120 docentes de las ENS y Colegios Privados participantes. -Se realizó entrenamiento de los gestores en la fase II, validación de herramientas de gestores y de pares, inicio de intercambios entre pares con uso de herramientas. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de los 20 ENS. En este mes se llevaron a acabo 40 intercambios entre las 20 ENS y sus Pares Amigos. Fueron en total 80 visitas institucionales en donde las duplas de trabajo lograron hacer un acercamiento pedagógico, metodológico y contextual de la enseñanza y aprendizaje del inglés. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de las 20 ENS. En trabajo conjunto entre el MEN y el British Council, se aprobaron los planes de mejoramiento pedagógico de las 20 ENS. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de las 20 ENS. Se socializaron los Planes de Mejoramiento Pedagógico-PMP, mediante encuentros que iniciaron el 9 de julio y terminan el 3 de agosto. -Inicio a la fase III "Implementación de Plan de Mejoramiento Pedagógico", mediante el cual los equipos de trabajo ponen en marcha las actividades propuestas. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de las 20 ENS. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de las 20 ENS | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la particiación de las 20 ENS en el programa Aliados 10-inglés | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la particiación de las 20 ENS en el programa Aliados 10-inglés. | 20 | En el 2018 se suscribió el convenio 913 de 2018, con el British Council para promover el trabajo colaborativo entre 20 Escuelas Normales Superiores y Colegios No oficiales con el fin de compartir y aprender de las experiencias exitosas en enseñanza y aprendizaje del inglés (Aliados 10 Inglés). Estrategía que se desarrolló en 4 fases y cumplió con la meta de beneficiar a 20 ENS. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente a British Council por su experiencia e idonidad. Este llevará a cabo el acompañamiento a 20 ENS bajo el marco del esquema Aliados 10. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente a British Council por su experiencia e idonidad. Este llevará a cabo el acompañamiento a 20 ENS bajo el marco del esquema Aliados 10. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente a British Council por su experiencia e idoneidad. Este llevará a cabo el acompañamiento a 20 ENS bajo el marco del esquema de Aliados 10. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente a British Council por su experiencia e idoneidad. Este llevará a cabo el acompañamiento a 20 ENS bajo el marco del esquema de Aliados 10. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente al British Council por su experiencia e idonenidad. Este llevará a cabo el acompañamiento 20 ENS bajo el esquema de Aliados 10 inglés. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente al British Council por su experticia e idoneidad. Este llevará a cabo el acompañamiento a 20 ENS bajo el esquema de Aliados 10 inglés. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente al British Council por su experticia e idoenidad. Éste llevará a cabo el acompañamiento a 20 ENS bajo el esquema de Aliados 10 inglés. | 100% | 100% | Se seleccionó como Conveniente al British Council por su experticia e idoneidad. Éste llevará a cabo el acompañamiento a 20 ENS bajo el esquema de Aliados 10 Inglés. | 100% | 100% | Se seleccionó como Conveniente al British Council por su experticia e idoneidad. Éste llevará a cabo el acompañamiento a 20 ENS bajo el esquema de Aliados 10 Inglés. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente al British Council por su experticia e idoneidad. Este llevará a cabo el acompañamiento a 20 ENS bajo el esquema de Aliados 10. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente al British Council por su experticia e idoneidad. Este llevará a cabo el acompañamiento a 20 ENS bajo el esquema de Aliados 10-inglés. | 100% | 100% | Se seleccionó como conveniente al British Council por su experiencia e idoneidad. Este llevo a cabo el acompañamiento a 20 Escuelas Normales Superiores bajo el esquema de Aliados 10. | BIL025
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 026 | 02 | I-101-0-1302602 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Establecimientos Educativos en Aliados 10 Bilingüe | Total de alianzas proyectadas/No. de Alianzas logradas. | 0.44 | Número | 20 | SI | 4315700% | 2.Llevar a cabo proceso precontractual para poder tener conveniente que implemente programa Aliados Bilingüe. | 4310100% | 4313100% | enero | 30 | 30 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Contrato suscrito y número asignado |  |  | 0 | Se realizó el envío de convocatoria a las 20 Escuelas Normales Superiores seleccionadas por el programa, todas confimaron su participación en la estrategia Aliados 10. En marzo iniciaran las acciones directamente con los aliados. | 0 | Visitas de gestores para el desarrollo de la fase I del proyecto (caracterización, emparejamiento). Diligenciamiento de los formatos de la caracterización institucional, por parte de las IE vinculadas al proyecto para la asignación de su par-amigo (Institución privada). | 20 | - Se logró el cumplimiento de la meta, al contar con la participacion de los 20 establecimientos educativos en el programa. - Se realizó el “Evento Nacional Aliados 10” en Bogota, y contó con la asistencia de la Ministra de Educación, 40 rectores y 120 docentes de las ENS y Colegios Privados participantes. -Se realizó entrenamiento de los gestores en la fase II, validación de herramientas de gestores y de pares, inicio de intercambios entre pares con uso de herramientas. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de los 20 ENS. En este mes se llevaron a acabo 40 intercambios entre las 20 ENS y sus Pares Amigos. Fueron en total 80 visitas institucionales en donde las duplas de trabajo lograron hacer un acercamiento pedagógico, metodológico y contextual de la enseñanza y aprendizaje del inglés. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de las 20 ENS. En trabajo conjunto entre el MEN y el British Council, se aprobaron los planes de mejoramiento pedagógico de las 20 ENS. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de las 20 ENS. Se socializaron los Planes de Mejoramiento Pedagógico-PMP, mediante encuentros que iniciaron el 9 de julio y terminan el 3 de agosto. -Inicio a la fase III "Implementación de Plan de Mejoramiento Pedagógico", mediante el cual los equipos de trabajo ponen en marcha las actividades propuestas. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de las 20 ENS. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de las 20 ENS | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la particiación de las 20 ENS en el programa Aliados 10-inglés | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la particiación de las 20 ENS en el programa Aliados 10-inglés. | 20 | En el 2018 se suscribió el convenio 913 de 2018, con el British Council para promover el trabajo colaborativo entre 20 Escuelas Normales Superiores y Colegios No oficiales con el fin de compartir y aprender de las experiencias exitosas en enseñanza y aprendizaje del inglés (Aliados 10 Inglés). Estrategía que se desarrolló en 4 fases y cumplió con la meta de beneficiar a 20 ENS. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, bajo comité de contratación de fecha 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo concenio de cooperacion con British Council, en Comité de Contratación del 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de Cooperación con el British Council, en comité de contratación del 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de Cooperación con el British Council, en comité de contratación del 24 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de Cooperación con British Council, en comité de Contratación del 24 de enero. | 100% | 100% | Se aprueba llevar a cabo convenio de Cooperación con British Council, en comité de Contratación del 24 de enero. | 100% | 100% | Se aprobó llevar a cabo convenio de cooperación con British Council, en comité de Contratación del 24 de enero. | BIL026
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 026 | 03 | I-101-0-1302603 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Establecimientos Educativos en Aliados 10 Bilingüe | Total de alianzas proyectadas/No. de Alianzas logradas. | 0.44 | Número | 20 | SI | 4315700% | 3. Legalización del operador (convenio) | 4312500% | 4313100% | enero | 6 | 30 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de ejecución del contrato |  |  | 0 | Se realizó el envío de convocatoria a las 20 Escuelas Normales Superiores seleccionadas por el programa, todas confimaron su participación en la estrategia Aliados 10. En marzo iniciaran las acciones directamente con los aliados. | 0 | Visitas de gestores para el desarrollo de la fase I del proyecto (caracterización, emparejamiento). Diligenciamiento de los formatos de la caracterización institucional, por parte de las IE vinculadas al proyecto para la asignación de su par-amigo (Institución privada). | 20 | - Se logró el cumplimiento de la meta, al contar con la participacion de los 20 establecimientos educativos en el programa. - Se realizó el “Evento Nacional Aliados 10” en Bogota, y contó con la asistencia de la Ministra de Educación, 40 rectores y 120 docentes de las ENS y Colegios Privados participantes. -Se realizó entrenamiento de los gestores en la fase II, validación de herramientas de gestores y de pares, inicio de intercambios entre pares con uso de herramientas. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de los 20 ENS. En este mes se llevaron a acabo 40 intercambios entre las 20 ENS y sus Pares Amigos. Fueron en total 80 visitas institucionales en donde las duplas de trabajo lograron hacer un acercamiento pedagógico, metodológico y contextual de la enseñanza y aprendizaje del inglés. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de las 20 ENS. En trabajo conjunto entre el MEN y el British Council, se aprobaron los planes de mejoramiento pedagógico de las 20 ENS. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de las 20 ENS. Se socializaron los Planes de Mejoramiento Pedagógico-PMP, mediante encuentros que iniciaron el 9 de julio y terminan el 3 de agosto. -Inicio a la fase III "Implementación de Plan de Mejoramiento Pedagógico", mediante el cual los equipos de trabajo ponen en marcha las actividades propuestas. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de las 20 ENS. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de las 20 ENS | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la particiación de las 20 ENS en el programa Aliados 10-inglés | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la particiación de las 20 ENS en el programa Aliados 10-inglés. | 20 | En el 2018 se suscribió el convenio 913 de 2018, con el British Council para promover el trabajo colaborativo entre 20 Escuelas Normales Superiores y Colegios No oficiales con el fin de compartir y aprender de las experiencias exitosas en enseñanza y aprendizaje del inglés (Aliados 10 Inglés). Estrategía que se desarrolló en 4 fases y cumplió con la meta de beneficiar a 20 ENS. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council. Convenio 913 de 2018 del 26 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council. Convenio 913 de 2018 del 26 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council. Convenio 913 de 2018 de 26 de enero de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council. Convenio 913 de 2018 de 26 de enero. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council, el 26 de enero bajo número 913 de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperacion entre MEN y British Council, el 26 de enero, bajo el numero 913 de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza conceno de cooperación entre MEN y British Council, bajo el numero 913 de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council, bajo el número 913 de 2018 | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza convenio de cooperación entre MEN y British Council, bajo el número 913 de 2018 | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza el convenio de Cooperación entre MEN y British Council, bajo el número 913 de 2018. | 100% | 100% | Se suscribe y legaliza el convenio de Cooperación entre MEN y British Council, bajo el número 913 de 2018, | 100% | 100% | Se suscribe y se legaliza el convenio de Cooperación entre el MEN y el British Council, bajo el número 913 de 2018. | BIL027
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 026 | 04 | I-101-0-1302604 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Establecimientos Educativos en Aliados 10 Bilingüe | Total de alianzas proyectadas/No. de Alianzas logradas. | 0.44 | Número | 20 | SI | 4315700% | 4. Ejecución convenio: Convocatoria instituciones educativas, implementación, seguimiento y evaluación | 4312500% | 4344400% | enero | 319 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de seguimiento |  |  | 0 | Se realizó el envío de convocatoria a las 20 Escuelas Normales Superiores seleccionadas por el programa, todas confimaron su participación en la estrategia Aliados 10. En marzo iniciaran las acciones directamente con los aliados. | 0 | Visitas de gestores para el desarrollo de la fase I del proyecto (caracterización, emparejamiento). Diligenciamiento de los formatos de la caracterización institucional, por parte de las IE vinculadas al proyecto para la asignación de su par-amigo (Institución privada). | 20 | - Se logró el cumplimiento de la meta, al contar con la participacion de los 20 establecimientos educativos en el programa. - Se realizó el “Evento Nacional Aliados 10” en Bogota, y contó con la asistencia de la Ministra de Educación, 40 rectores y 120 docentes de las ENS y Colegios Privados participantes. -Se realizó entrenamiento de los gestores en la fase II, validación de herramientas de gestores y de pares, inicio de intercambios entre pares con uso de herramientas. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de los 20 ENS. En este mes se llevaron a acabo 40 intercambios entre las 20 ENS y sus Pares Amigos. Fueron en total 80 visitas institucionales en donde las duplas de trabajo lograron hacer un acercamiento pedagógico, metodológico y contextual de la enseñanza y aprendizaje del inglés. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de las 20 ENS. En trabajo conjunto entre el MEN y el British Council, se aprobaron los planes de mejoramiento pedagógico de las 20 ENS. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de las 20 ENS. Se socializaron los Planes de Mejoramiento Pedagógico-PMP, mediante encuentros que iniciaron el 9 de julio y terminan el 3 de agosto. -Inicio a la fase III "Implementación de Plan de Mejoramiento Pedagógico", mediante el cual los equipos de trabajo ponen en marcha las actividades propuestas. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de las 20 ENS. | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de las 20 ENS | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la particiación de las 20 ENS en el programa Aliados 10-inglés | 20 | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la particiación de las 20 ENS en el programa Aliados 10-inglés. | 20 | En el 2018 se suscribió el convenio 913 de 2018, con el British Council para promover el trabajo colaborativo entre 20 Escuelas Normales Superiores y Colegios No oficiales con el fin de compartir y aprender de las experiencias exitosas en enseñanza y aprendizaje del inglés (Aliados 10 Inglés). Estrategía que se desarrolló en 4 fases y cumplió con la meta de beneficiar a 20 ENS. | 5% | 5% | Se efectó presentacion de las líneas a abordar y del cómo se efectuará el cumplimiento de las mismas, cómo se abordarán las convocatorias para la formación docente y la implementación del programa. | 14% | 14% | Envío de convocatoria a las 20 Escuelas Normales Superiores seleccionadas por el programa, de las cuales confimaron todas su participación en la estrategia Aliados 10. | 23% | 23% | Viisitas de gestores para el desarrollo de la fase I del proyecto (caracterización, emparejamiento). Diligenciamiento de los formatos de la caracterización institucional, por parte de las IE vinculadas al proyecto para la asignación de su par-amigo (Institución privada). | 32% | 32% | - Se realizó el “Evento Nacional Aliados 10”en Bogotá, el cual contó con la asistencia de la Ministra de Educación, 40 rectores y 120 docentes de las ENS y Colegios Privados participantes. -Se realizó entrenamiento de los gestores en la fase II, validación de herramientas de gestores y de pares, inicio de intercambios entre pares con uso de herramientas. | 41% | 41% | En este mes se llevaron a acabo 40 intercambios entre las 20 Escuelas Normales Superiores y sus Pares Amigos. Fueron en total 80 visitas institucionales en donde las duplas de trabajo lograron hacer un acercamiento pedagógico, metodológico y contextual de la enseñanza y aprendizaje del inglés. | 50% | 50% | En trabajo conjunto entre el MEN y el British Council, se aprobaron los planes de mejoramiento pedagógico de las 20 ENS. | 59% | 59% | Socialización de los Planes de Mejoramiento Pedagógico-PMP, mediante encuentros que iniciaron el 9 de julio y terminan el 3 de agosto. -Inicio a la fase III "Implementación de Plan de Mejoramiento Pedagógico", mediante el cual los equipos de trabajo ponen en marcha las actividades propuestas. | 68% | 68% | Se logró el cumplimiento de la meta al contar con la participación de las 20 ENS. -Definición de protocolos para llevar a cabo el intercambio de estudiantes -Proyección ed agenda y Fechas de realización del intercambio de estudiantes. -Seguimiento a la fase 3 (implementación del plan de mejoramiento pedagógico y plan de destinación de recursos. | 77% | 77% | Se efectuaron un total de 40 intercambios estudiantiles en 17 departamentos del país, en el que se benficiaron 12.000 docentes. | 86% | 90% | El convenio se encuentra finalizando la fase 3 para dar el balance y las conclusiones de la implementación del plan de mejoramiento pedagógico, adicional a esto se inició la fase 4 con la cual se cerrará la estrategia de aliados 10 inglés. | 95% | 100% | La estrategia finalizó 25 de noviembre, el proyecto Aliados 10 - inglés culminó la fase IV con la formulación del plan de mejoramiento institucional proyectado para su implementación en las 20 ENS participantes. Como parte del cierre de compromisos los 4 gestores de Aliados 10- inglés llevaron a cabo una sesión de socialización de dicho plan (PMI) con la participación de los docentes del área de inglés, coordinadores y rector(a) del 100% de las ENS. | 100% | 100% | La estrategia Aliados 10 finalizó de manera exitosa en el mes de noviembre. Y Se recibíó por parte del British Council el video y sistematización del proyecto documentos que reposan en la carpeta digital del programa. | BIL028
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 025 | 04 | I-101-0-1302504 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel Arturo Quitian | NO | Establecimientos Educativos con materiales de inglés distribuidos | No. de IE focalizadas proyectadas con distribución de materiales en inglés/No. de IE focalizadas con materiales distribuidos. | 0.29 | Número | 370 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | Implementar currículo sugerido en inglés para primaria y textos grados transición, 1, 2, 3 , 4 y 5 (impresión y distribución Kit primara) 1.Llevar a cabo proceso precontractual (licitación) para poder tener operador que reproduzca y distribuya maletas pedagógicas para primara y kit currículo y DBAS para primaria | 4313300% | 4322000% | febrero | 87 | 91 | 0 | 700000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 2 Profesionales por prestación de servicios | Insumo de contratación Radicado | 333 | Hemos llegado a 333 establecimientos educativos con material 6°a 8° Way To Go, se ha entregado el 90% de los libros, 181.463 de 201.626. Y se adelanta estudio de mercado para definir tipo de proceso precontractual, para el material del currículo sugerido en inglés textos transición y primaria. | 370 | Se distribuyó en 370 Establecimiento Educativos, el work book del material educativo "Way to Go!" para grados 6, 7 y 8. para la impresión del English Kit para transición y primaria, se efectuó solicitud de cotización a 8 entidades y se esta en análisis del estudio de mercado del sector, tan pronto se culmine dicho análisis tendremos como resultado la tipologia de proceso contratual por el cual se regirá la impresión del Kit y la capacitación a los docentes. | 370 | -En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta del work book del material educativo "Way to Go!". -El análisis del sector para la impresión del English Kit para transición y primaria, dio como resultado que el proceso deba separarse en dos, 1) Impresión y distribución, para realizarse mediante Acuerdo Marco de Precios y 2) formación docente en uso del KIT, se efectuará mediante adición al Convenio con el British Council. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100 % de la meta de impresión del work book del material educativo para grados 6, 7 y 8. Por otra parte, el insumo para la impresión y distribución del Kit de primaria se encuentra para revisión de la Subdirección de Contratación, como resultado de observaciones efectuadas previamente por dicha área. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work book para grados 6,7 y 9. La impresión y distribución de Kit de primaria no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y se solicitará, a penas se surta la modificación de la cadena de valor, los cambios y eliminaciones correspondientes. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del wor book para grados 6, 7 y 8. La impresión y distribución de KIT de primaria no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y la Dirección solicitó modificación de la cadena de valor. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work book para grados 6, 7 y 8. La impresión y distribución de Kit primaria no llegó a Comité de Contratsación debido al aplazamiento de recursos efectuados por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calida. Esta actividad no cuenta con recursos y la Dirección solicitó modificación de la cadena de valor. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work nook para grados 6, 7 y 8. La impresión y distribución de Kit primaria o se llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuados por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de las actividades BIL022 -23-24 | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work book para grados 6,7 y 8. La impresión y distribución de kit primaria no se llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efectuados por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo que se solicitó a la oficina de planeación la eliminación de dichas actividades | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | Se efectuó solicitud de cotización a 8 entidades y se esta en análisis del estudio de mercado del sector, para la impresión del English Kit para Transición y primaria y la formación a docentes de primaria, tan pronto se culmine dicho análisis , tendremos como resultado la tipologia de proceso contratual por el cual se regirá la impresión del Kit y la capacitación a los docentes. | 50% | 20% | Se proyectó adjudicar en marzo el contrato que conllevaba materiales y formación docente, sin embargo no se logró, y por tanto no se cumplió el 50% de ejecución programado, debido a que el análisis del sector arrojó propuestas económicas muy elevadas, por ello se separa el proceso en dos lo que implica trámites precontractuales adicionales diferentes pero en paralelo: 1. Impresión y distribución de textos, por acuerdo marco de precios y 2. Formación de docentes. Se estima que en mayo este ejecutándose el contrato de materiales. | 100% | 30% | Como fue reportado en marzo, no se logró adjudicar el contrato que conllevaba materiales y formación docente, y como consecuencia se tuvo que abrir el proceso y el insumo para la impresión y distribución del Kit de primaria, este se encuentra para revisión de la Subdirección de Contratación, luego de las observaciones realizadas por dicha área. Se proyecta pasar a comité de contratación en la primera semana de mayo para su viabilidad e iniciar proceso de contratación. | 100% | 0.5% | El proceso no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo tanto se solicitará, a penas se surta la modificación de la cadena de valor, las modificaciones y eliminaciones correspondientes. | 100% | 0.5% | El proceso no llegó a Comite de Contratación debido al aplazamiento de recursos efectuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo tanto se solicitó la modificación de la cadena de valor. | 100% | 100% | El proceso no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efectuados por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo tanro se solicitó modificación de la cadena de valor. | 100% | 100% | El proceso no llegó a comité de contratación debido al aplazamiento de recursos efectuados por hacienda y la priorizaciónde las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo tanto se solicitó modificación de la cadena valor. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de las actividades BIL022 -23-24 | 100% | 100% | El proceso no llegó a comité de contratación debido al aplazamiento de recursos efectuados por hacienda y la priorizaciónde las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo tanto se solicitó modificación de la cadena valor. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | BIL022
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 025 | 05 | I-101-0-1302505 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel Arturo Quitian | NO | Establecimientos Educativos con materiales de inglés distribuidos | No. de IE focalizadas proyectadas con distribución de materiales en inglés/No. de IE focalizadas con materiales distribuidos. | 0.29 | Número | 370 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 2. Legalización del operador (contrato) | 4322100% | 4325100% | mayo | 30 | 30 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Contrato suscrito y número asignado | 333 | Hemos llegado a 333 establecimientos educativos con material 6°a 8° Way To Go, se ha entregado el 90% de los libros, 181.463 de 201.626. Y se adelanta estudio de mercado para definir tipo de proceso precontractual, para el material del currículo sugerido en inglés textos transición y primaria. | 370 | Se distribuyó en 370 Establecimiento Educativos, el work book del material educativo "Way to Go!" para grados 6, 7 y 8. para la impresión del English Kit para transición y primaria, se efectuó solicitud de cotización a 8 entidades y se esta en análisis del estudio de mercado del sector, tan pronto se culmine dicho análisis tendremos como resultado la tipologia de proceso contratual por el cual se regirá la impresión del Kit y la capacitación a los docentes. | 370 | -En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta del work book del material educativo "Way to Go!". -El análisis del sector para la impresión del English Kit para transición y primaria, dio como resultado que el proceso deba separarse en dos, 1) Impresión y distribución, para realizarse mediante Acuerdo Marco de Precios y 2) formación docente en uso del KIT, se efectuará mediante adición al Convenio con el British Council. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100 % de la meta de impresión del work book del material educativo para grados 6, 7 y 8. Por otra parte, el insumo para la impresión y distribución del Kit de primaria se encuentra para revisión de la Subdirección de Contratación, como resultado de observaciones efectuadas previamente por dicha área. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work book para grados 6,7 y 9. La impresión y distribución de Kit de primaria no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y se solicitará, a penas se surta la modificación de la cadena de valor, los cambios y eliminaciones correspondientes. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del wor book para grados 6, 7 y 8. La impresión y distribución de KIT de primaria no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y la Dirección solicitó modificación de la cadena de valor. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work book para grados 6, 7 y 8. La impresión y distribución de Kit primaria no llegó a Comité de Contratsación debido al aplazamiento de recursos efectuados por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calida. Esta actividad no cuenta con recursos y la Dirección solicitó modificación de la cadena de valor. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work nook para grados 6, 7 y 8. La impresión y distribución de Kit primaria o se llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuados por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de las actividades BIL022 -23-24 | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work book para grados 6,7 y 8. La impresión y distribución de kit primaria no se llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efectuados por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo que se solicitó a la oficina de planeación la eliminación de dichas actividades | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 15% | 15% | Se estableció el cronograma de los eventos de Supérate con el Saber para el año 2018. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 0.1% | El proceso no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo tanto se solicitará, a penas se surta la modificación de la cadena de valor, las modificaciones y eliminaciones correspondientes. | 100% | 0.1% | El proceso no llegó a Comite de Contratación debido al aplazamiento de recursos efectuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo tanto la Dirección solicitó la modificación de la cadena de valor. | 100% | 100% | El proceso no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efectuados por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo tanro se solicitó modificación de la cadena de valor. | 100% | 100% | El proceso no llegó a comité de contratación debido al aplazamiento de recursos efectuados por hacienda y la priorizaciónde las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo tanto se solicitó modificación de la cadena de valor. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de las actividades BIL022 -23-24 | 100% | 100% | El proceso no llegó a comité de contratación debido al aplazamiento de recursos efectuados por hacienda y la priorizaciónde las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo tanto se solicitó modificación de la cadena de valor. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | BIL023
IN | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 025 | 06 | I-101-0-1302506 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Bilingüe | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Daniel Arturo Quitian | NO | Establecimientos Educativos con materiales de inglés distribuidos | No. de IE focalizadas proyectadas con distribución de materiales en inglés/No. de IE focalizadas con materiales distribuidos. | 0.29 | Número | 370 | SI | 26/02/2018 2/10/2018 | 3. Ejecución contrato. | 4322100% | 4334300% | mayo | 122 | 122 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Actas de ejecución del contrato | 333 | Hemos llegado a 333 establecimientos educativos con material 6°a 8° Way To Go, se ha entregado el 90% de los libros, 181.463 de 201.626. Y se adelanta estudio de mercado para definir tipo de proceso precontractual, para el material del currículo sugerido en inglés textos transición y primaria. | 370 | Se distribuyó en 370 Establecimiento Educativos, el work book del material educativo "Way to Go!" para grados 6, 7 y 8. para la impresión del English Kit para transición y primaria, se efectuó solicitud de cotización a 8 entidades y se esta en análisis del estudio de mercado del sector, tan pronto se culmine dicho análisis tendremos como resultado la tipologia de proceso contratual por el cual se regirá la impresión del Kit y la capacitación a los docentes. | 370 | -En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta del work book del material educativo "Way to Go!". -El análisis del sector para la impresión del English Kit para transición y primaria, dio como resultado que el proceso deba separarse en dos, 1) Impresión y distribución, para realizarse mediante Acuerdo Marco de Precios y 2) formación docente en uso del KIT, se efectuará mediante adición al Convenio con el British Council. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100 % de la meta de impresión del work book del material educativo para grados 6, 7 y 8. Por otra parte, el insumo para la impresión y distribución del Kit de primaria se encuentra para revisión de la Subdirección de Contratación, como resultado de observaciones efectuadas previamente por dicha área. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work book para grados 6,7 y 9. La impresión y distribución de Kit de primaria no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y se solicitará, a penas se surta la modificación de la cadena de valor, los cambios y eliminaciones correspondientes. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del wor book para grados 6, 7 y 8. La impresión y distribución de KIT de primaria no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos y la Dirección solicitó modificación de la cadena de valor. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work book para grados 6, 7 y 8. La impresión y distribución de Kit primaria no llegó a Comité de Contratsación debido al aplazamiento de recursos efectuados por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calida. Esta actividad no cuenta con recursos y la Dirección solicitó modificación de la cadena de valor. | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work nook para grados 6, 7 y 8. La impresión y distribución de Kit primaria o se llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuados por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos. Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de las actividades BIL022 -23-24 | 370 | En el mes de febrero se logró el cumplimiento del 100% de la meta de impresión del work book para grados 6,7 y 8. La impresión y distribución de kit primaria no se llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efectuados por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo que se solicitó a la oficina de planeación la eliminación de dichas actividades | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 15% | 0.1% | El proceso no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efetuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo tanto se solicitará, a penas se surta la modificación de la cadena de valor, las modificaciones y eliminaciones correspondientes. | 45% | 0.1% | El proceso no llegó a Comite de Contratación debido al aplazamiento de recursos efectuado por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo tanto la Dirección solicitó la modificación de la cadena de valor. | 85% | 85% | El proceso no llegó a Comité de Contratación debido al aplazamiento de recursos efectuados por Hacienda y la priorización de las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo tanro se solicitó modificación de la cadena de valor. | 100% | 100% | El proceso no llegó a comité de contratación debido al aplazamiento de recursos efectuados por hacienda y la priorizaciónde las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo tanto se solicitó modificación de la cadena de valor Y se solicitó mediante oficio No 2018-IE-040761 a la oficina de planeación la eliminación de las actividades BIL022 -23-24 | 100% | 100% | El proceso no llegó a comité de contratación debido al aplazamiento de recursos efectuados por hacienda y la priorizaciónde las actividades del VPBM a la Dirección de Calidad. Esta actividad no cuenta con recursos por lo tanto se solicitó modificación de la cadena de valor | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | BIL024
AC | I | 1 | 01 | 1 | 07 | 001 | 01 | I-101-1-0700101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Jornada Única | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | SI | Beneficiarios de matrícula oficial con Jornada Única | Número de estudiantes matriculados en el sector oficial reportados en SIMAT como Jornada Única | 0.43 | Número | 1500000 |  |  | Dotar de textos de matemáticas y lenguaje a los EE que implementan JU | 4310100% | 4315900% | enero | 58 | 61 | 0 | 11000000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | Gerencia de Jornada Única / Gerencia de Materiales | Actas de recibo de material | 623233 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 31 de enero representa un avance del 10,34%. Durante el mes de enero se realizaron 10 visitas de asistencia técnica por parte de la coordinación regional de jornada única del MEN, estas visitas tenían tres objetivos: 1. Definir el plan de acción de la ETC para el año 2018; 2. Actualizar el plan de implementación de jornada única; 3. Socializar las modificaciones que trajo el decreto 2105 de 2017. | 760605 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 02 de marzo representa un avance del 10,46%. Durante el mes de febrero se realizaron 17 visitas de asistencia técnica por parte de la coordinación regional de jornada única del MEN, estas visitas tenían tres objetivos: 1. Definir el plan de acción de la ETC para el año 2018; 2. Actualizar el plan de implementación de jornada única; 3. Socializar las modificaciones que trajo el decreto 2105 de 2017. | 793670 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 23 de marzo representa un avance del 10,77% (793.607 estudiantes matriculados). La meta del millón para el mes de marzo no se logró alcanzar debido a que las ETC continúan en procesos internos de adecuación al nuevo Decreto, en la gestión del reporte de la matrícula y en procesos de contratación del PAE para Jornada Única. Se espera que para el cierre de abril esta situación se logre solventar. | 863582 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 30 de abril representa un avance del 11,61% (863.582 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes de jornada única, se planteó un plan de choque para que el 16 de mayo se logre cumplir dicha meta. El plan tiene 3 acciones: 1. Circular con lineamientos para media técnica; 2. Maratón de reporte; 3. Padrinos en direcciones y subdirecciones del MEN. | 934203 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 31 de mayo representa un avance del 12,56% (934.203 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes de jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 48.274 estudiantes | 945124 | 1. El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 29 de junio representa un avance del 12,72% (945.124 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes en jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 53.005 estudiantes. | 959338 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 27 de julio representa un avance del 12,95% (959.338 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes en jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 65.760 estudiantes. | 960875 | El reporte oficial de SIMAT con corte a 31 de julio representa un avance del 13,16% (960.875 estudiantes matriculados). Además, se envió un comunicado a las 93 ETC que implementan la Jornada Única con la instrucción de que solamente hasta el 31 de agosto se realizaría el ingreso de nuevos colegios a jornada única para el año 2018, mientras el Ministerio define las posibilidades de crecimiento para el 2019. | 972455 | El reporte oficial de SIMAT con corte a 31 de agosto representa un avance del 13,32% (972.455 estudiantes matriculados). Desde la Subdirección del Fortalecimiento, se está trabajando en la definición de los lineamientos que seguirá el MEN para la implementación del programa. | 977899 | El reporte oficial de SIMAT con corte a 30 de septiembre representa un avance del 13,39% (977.899 estudiantes matriculados). Desde la Subdirección del Fortalecimiento, se está trabajando en la definición de los lineamientos que seguirá el MEN para la implementación del programa. | 984160 | El reporte oficial de SIMAT con corte a 30 de octubre representa un avance del 13,43% (984.160 estudiantes matriculados). Desde la Subdirección de Fortalecimiento, se definió como meta de cierre del 2018 la matrícula alcanzada en el mes de agosto de 2018, para un total de 972.455 estudiantes. | 992878 | El reporte oficial de SIMAT con corte a 30 de noviembre representa un avance del 13,61% (992.878 estudiantes matriculados). Desde la Dirección de Calidad, se definió como meta de cierre del 2018 la matrícula alcanzada en el mes de agosto de 2018, para un total de 972.455 estudiantes. | 70% | 80% | La Gerencia de materiales informó que ya se ha avanzado en más del 80% la entrega de los diferentes materiales que van a recibir los colegios que implementan jornada única. Se estima que para la segunda semana de febrero se alcance el 100% de material entregado. | 100% | 100% | Se logró culminar la entrega de materiales en el 100% de los colegios focalizados. | 100% | 100% | Se logró culminar la entrega de materiales en el 100% de los colegios focalizados. | 100% | 100% | Se logró culminar la entrega de materiales en el 100% de los colegios focalizados. | 100% | 100% | Se logró culminar la entrega de materiales en el 100% de los colegios focalizados. | 100% | 100% | Se logró culminar la entrega de materiales en el 100% de los colegios focalizados. | 100% | 100% | Se logró culminar la entrega de materiales en el 100% de los colegios focalizados. | 100% | 100% | Se logró culminar la entrega de materiales en el 100% de los colegios focalizados. | 100% | 100% | Se logró culminar la entrega de materiales en el 100% de los colegios focalizados. | 100% | 100% | Se logró culminar la entrega de materiales en el 100% de los colegios focalizados. | 100% | 100% | Se logró culminar la entrega de materiales en el 100% de los colegios focalizados. | 100% | 100% | Se logró culminar la entrega de materiales en el 100% de los colegios focalizados. | JU001
AC | I | 1 | 01 | 1 | 07 | 001 | 02 | I-101-1-0700102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Jornada Única | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | SI | Beneficiarios de matrícula oficial con Jornada Única | Número de estudiantes matriculados en el sector oficial reportados en SIMAT como Jornada Única | 0.43 | Número | 1500000 |  |  | Monitorear que un millón de estudiantes sean reportados en SIMAT como Jornada Única (continuidad del programa) | 4310100% | 4319000% | enero | 89 | 91 | 0 | 1595483600 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | Gerencia de Jornada Única | Matriz seguimiento matrícula | 623233 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 31 de enero representa un avance del 10,34%. Durante el mes de enero se realizaron 10 visitas de asistencia técnica por parte de la coordinación regional de jornada única del MEN, estas visitas tenían tres objetivos: 1. Definir el plan de acción de la ETC para el año 2018; 2. Actualizar el plan de implementación de jornada única; 3. Socializar las modificaciones que trajo el decreto 2105 de 2017. | 760605 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 02 de marzo representa un avance del 10,46%. Durante el mes de febrero se realizaron 17 visitas de asistencia técnica por parte de la coordinación regional de jornada única del MEN, estas visitas tenían tres objetivos: 1. Definir el plan de acción de la ETC para el año 2018; 2. Actualizar el plan de implementación de jornada única; 3. Socializar las modificaciones que trajo el decreto 2105 de 2017. | 793670 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 23 de marzo representa un avance del 10,77% (793.607 estudiantes matriculados). La meta del millón para el mes de marzo no se logró alcanzar debido a que las ETC continúan en procesos internos de adecuación al nuevo Decreto, en la gestión del reporte de la matrícula y en procesos de contratación del PAE para Jornada Única. Se espera que para el cierre de abril esta situación se logre solventar. | 863582 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 30 de abril representa un avance del 11,61% (863.582 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes de jornada única, se planteó un plan de choque para que el 16 de mayo se logre cumplir dicha meta. El plan tiene 3 acciones: 1. Circular con lineamientos para media técnica; 2. Maratón de reporte; 3. Padrinos en direcciones y subdirecciones del MEN. | 934203 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 31 de mayo representa un avance del 12,56% (934.203 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes de jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 48.274 estudiantes | 945124 | 1. El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 29 de junio representa un avance del 12,72% (945.124 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes en jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 53.005 estudiantes. | 959338 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 27 de julio representa un avance del 12,95% (959.338 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes en jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 65.760 estudiantes. | 960875 | El reporte oficial de SIMAT con corte a 31 de julio representa un avance del 13,16% (960.875 estudiantes matriculados). Además, se envió un comunicado a las 93 ETC que implementan la Jornada Única con la instrucción de que solamente hasta el 31 de agosto se realizaría el ingreso de nuevos colegios a jornada única para el año 2018, mientras el Ministerio define las posibilidades de crecimiento para el 2019. | 972455 | El reporte oficial de SIMAT con corte a 31 de agosto representa un avance del 13,32% (972.455 estudiantes matriculados). Desde la Subdirección del Fortalecimiento, se está trabajando en la definición de los lineamientos que seguirá el MEN para la implementación del programa. | 977899 | El reporte oficial de SIMAT con corte a 30 de septiembre representa un avance del 13,39% (977.899 estudiantes matriculados). Desde la Subdirección del Fortalecimiento, se está trabajando en la definición de los lineamientos que seguirá el MEN para la implementación del programa. | 984160 | El reporte oficial de SIMAT con corte a 30 de octubre representa un avance del 13,43% (984.160 estudiantes matriculados). Desde la Subdirección de Fortalecimiento, se definió como meta de cierre del 2018 la matrícula alcanzada en el mes de agosto de 2018, para un total de 972.455 estudiantes. | 992878 | El reporte oficial de SIMAT con corte a 30 de noviembre representa un avance del 13,61% (992.878 estudiantes matriculados). Desde la Dirección de Calidad, se definió como meta de cierre del 2018 la matrícula alcanzada en el mes de agosto de 2018, para un total de 972.455 estudiantes. | 10% | 10% | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 31 de enero, arrojó un total de 623.233 estudiantes en jornada única, lo cual corresponde a un 10.34% del total de matrícula oficial. Durante el mes de enero se realizaron 10 visitas de asistencia técnica por parte de la coordinación regional, estas visitas tenían tres objetivos: 1. Definir el plan de acción de la ETC para el año 2018; 2. Actualizar el plan de implementación; 3. Socializar las modificaciones que trajo el decreto 2105 de 2017. | 50% | 76% | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 02 de marzo representa un avance del 10,46% (760.605 estudiantes matriculados). Durante el mes de febrero se realizaron 17 visitas de asistencia técnica por parte de la coordinación regional de jornada única del MEN, estas visitas tenían tres objetivos: 1. Definir el plan de acción de la ETC para el año 2018; 2. Actualizar el plan de implementación de jornada única; 3. Socializar las modificaciones que trajo el decreto 2105 de 2017. | 100% | 79% | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 23 de marzo representa un avance del 10,77% (793.607 estudiantes matriculados). La meta del millón para marzo no se logró alcanzar debido a que las ETC continúan en procesos internos de adecuación al nuevo Decreto, en la gestión del reporte de la matrícula y en procesos de contratación del PAE para Jornada Única. Se espera que para el cierre de abril esta situación se logre solventar. | 100% | 86% | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 30 de abril representa un avance del 11,61% (863.582 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes de jornada única, se planteó un plan de choque para que el 16 de mayo se logre cumplir dicha meta. El plan tiene 3 acciones: 1. Circular con lineamientos para media técnica; 2. Maratón de reporte; 3. Padrinos en direcciones y subdirecciones del MEN. | 100% | 93% | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 31 de mayo representa un avance del 12,56% (934.203 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes de jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 48.274 estudiantes | 100% | 94.51% | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 29 de junio representa un avance del 12,72% (945.124 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes en jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 53.005 estudiantes. | 100% | 100% | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 27 de julio representa un avance del 12,95% (959.338 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes en jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 65.760 estudiantes. | 100% | 100% | El reporte oficial de SIMAT con corte a 31 de julio representa un avance del 13,16% (960.875 estudiantes matriculados). Además, se envió un comunicado a las 93 ETC que implementan la Jornada Única con la instrucción de que solamente hasta el 31 de agosto se realizaría el ingreso de nuevos colegios a jornada única para el año 2018, mientras el Ministerio define las posibilidades de crecimiento para el 2019. | 100% | 100% | 2. El reporte oficial de SIMAT con corte a 31 de agosto representa un avance del 13,32% (972.455 estudiantes matriculados). Desde la Subdirección del Fortalecimiento, se está trabajando en la definición de los lineamientos que seguirá el MEN para la implementación del programa. | 100% | 98% | El reporte oficial de SIMAT con corte a 30 de septiembre representa un avance del 13,39% (977.899 estudiantes matriculados). Desde la Subdirección del Fortalecimiento, se está trabajando en la definición de los lineamientos que seguirá el MEN para la implementación del programa. | 100% | 98% | El reporte oficial de SIMAT con corte a 30 de octubre representa un avance del 13,43% (984.160 estudiantes matriculados). Desde la Subdirección de Fortalecimiento, se definió como meta de cierre del 2018 la matrícula alcanzada en el mes de agosto de 2018, para un total de 972.455 estudiantes. | 100% | 100% | El reporte oficial de SIMAT con corte a 30 de noviembre representa un avance del 13,61% (992.878 estudiantes matriculados). Desde la Dirección de Calidad, se definió como meta de cierre del 2018 la matrícula alcanzada en el mes de agosto de 2018, para un total de 972.455 estudiantes. | JU002
AC | I | 1 | 01 | 1 | 07 | 001 | 03 | I-101-1-0700103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Jornada Única | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | SI | Beneficiarios de matrícula oficial con Jornada Única | Número de estudiantes matriculados en el sector oficial reportados en SIMAT como Jornada Única | 0.43 | Número | 1500000 |  |  | Monitorear que un millón y medio de estudiantes sean reportados en SIMAT como Jornada Única (continuidad del programa) | 4328200% | 4331200% | julio | 30 | 30 | 0 | 0 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | Gerencia de Jornada Única | Matriz seguimiento matrícula | 623233 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 31 de enero representa un avance del 10,34%. Durante el mes de enero se realizaron 10 visitas de asistencia técnica por parte de la coordinación regional de jornada única del MEN, estas visitas tenían tres objetivos: 1. Definir el plan de acción de la ETC para el año 2018; 2. Actualizar el plan de implementación de jornada única; 3. Socializar las modificaciones que trajo el decreto 2105 de 2017. | 760605 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 02 de marzo representa un avance del 10,46%. Durante el mes de febrero se realizaron 17 visitas de asistencia técnica por parte de la coordinación regional de jornada única del MEN, estas visitas tenían tres objetivos: 1. Definir el plan de acción de la ETC para el año 2018; 2. Actualizar el plan de implementación de jornada única; 3. Socializar las modificaciones que trajo el decreto 2105 de 2017. | 793670 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 23 de marzo representa un avance del 10,77% (793.607 estudiantes matriculados). La meta del millón para el mes de marzo no se logró alcanzar debido a que las ETC continúan en procesos internos de adecuación al nuevo Decreto, en la gestión del reporte de la matrícula y en procesos de contratación del PAE para Jornada Única. Se espera que para el cierre de abril esta situación se logre solventar. | 863582 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 30 de abril representa un avance del 11,61% (863.582 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes de jornada única, se planteó un plan de choque para que el 16 de mayo se logre cumplir dicha meta. El plan tiene 3 acciones: 1. Circular con lineamientos para media técnica; 2. Maratón de reporte; 3. Padrinos en direcciones y subdirecciones del MEN. | 934203 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 31 de mayo representa un avance del 12,56% (934.203 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes de jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 48.274 estudiantes | 945124 | 1. El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 29 de junio representa un avance del 12,72% (945.124 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes en jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 53.005 estudiantes. | 959338 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 27 de julio representa un avance del 12,95% (959.338 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes en jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 65.760 estudiantes. | 960875 | El reporte oficial de SIMAT con corte a 31 de julio representa un avance del 13,16% (960.875 estudiantes matriculados). Además, se envió un comunicado a las 93 ETC que implementan la Jornada Única con la instrucción de que solamente hasta el 31 de agosto se realizaría el ingreso de nuevos colegios a jornada única para el año 2018, mientras el Ministerio define las posibilidades de crecimiento para el 2019. | 972455 | El reporte oficial de SIMAT con corte a 31 de agosto representa un avance del 13,32% (972.455 estudiantes matriculados). Desde la Subdirección del Fortalecimiento, se está trabajando en la definición de los lineamientos que seguirá el MEN para la implementación del programa. | 977899 | El reporte oficial de SIMAT con corte a 30 de septiembre representa un avance del 13,39% (977.899 estudiantes matriculados). Desde la Subdirección del Fortalecimiento, se está trabajando en la definición de los lineamientos que seguirá el MEN para la implementación del programa. | 984160 | El reporte oficial de SIMAT con corte a 30 de octubre representa un avance del 13,43% (984.160 estudiantes matriculados). Desde la Subdirección de Fortalecimiento, se definió como meta de cierre del 2018 la matrícula alcanzada en el mes de agosto de 2018, para un total de 972.455 estudiantes. | 992878 | El reporte oficial de SIMAT con corte a 30 de noviembre representa un avance del 13,61% (992.878 estudiantes matriculados). Desde la Dirección de Calidad, se definió como meta de cierre del 2018 la matrícula alcanzada en el mes de agosto de 2018, para un total de 972.455 estudiantes. | 10% | 10% | En el marco de la ruta de acompañamiento pedagógico realizada por el MEN, para el mes de enero de 2018 se han realizado 75 visitas de acompañamiento pedagógico en 73 establecimientos educativos. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 27 de julio representa un avance del 12,95% (959.338 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes en jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 65.760 estudiantes. | 100% | 100% | El reporte oficial de SIMAT con corte a 31 de julio representa un avance del 13,16% (960.875 estudiantes matriculados). Además, se envió un comunicado a las 93 ETC que implementan la Jornada Única con la instrucción de que solamente hasta el 31 de agosto se realizaría el ingreso de nuevos colegios a jornada única para el año 2018, mientras el Ministerio define las posibilidades de crecimiento para el 2019. | 100% | 100% | El reporte oficial de SIMAT con corte a 31 de agosto representa un avance del 13,32% (972.455 estudiantes matriculados). Desde la Subdirección del Fortalecimiento, se está trabajando en la definición de los lineamientos que seguirá el MEN para la implementación del programa. | 100% | 65% | El reporte oficial de SIMAT con corte a 30 de septiembre representa un avance del 13,39% (977.899 estudiantes matriculados). Desde la Subdirección del Fortalecimiento, se está trabajando en la definición de los lineamientos que seguirá el MEN para la implementación del programa. | 100% | 66% | El reporte oficial de SIMAT con corte a 30 de octubre representa un avance del 13,43% (984.160 estudiantes matriculados). Desde la Subdirección de Fortalecimiento, se definió como meta de cierre del 2018 la matrícula alcanzada en el mes de agosto de 2018, para un total de 972.455 estudiantes. | 100% | 100% | El reporte oficial de SIMAT con corte a 30 de noviembre representa un avance del 13,61% (992.878 estudiantes matriculados). Desde la Dirección de Calidad, se definió como meta de cierre del 2018 la matrícula alcanzada en el mes de agosto de 2018, para un total de 972.455 estudiantes. | JU003
AC | I | 1 | 01 | 1 | 07 | 001 | 04 | I-101-1-0700104 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Jornada Única | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | SI | Beneficiarios de matrícula oficial con Jornada Única | Número de estudiantes matriculados en el sector oficial reportados en SIMAT como Jornada Única | 0.43 | Número | 1500000 |  |  | Acompañar 500 establecimientos educativos | 4310100% | 4331200% | enero | 211 | 213 | 0 | 2355639936 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | Gerencia de Jornada Única / Equipo de Formación y Acompañamiento Calidad | Actas de visitas | 623233 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 31 de enero representa un avance del 10,34%. Durante el mes de enero se realizaron 10 visitas de asistencia técnica por parte de la coordinación regional de jornada única del MEN, estas visitas tenían tres objetivos: 1. Definir el plan de acción de la ETC para el año 2018; 2. Actualizar el plan de implementación de jornada única; 3. Socializar las modificaciones que trajo el decreto 2105 de 2017. | 760605 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 02 de marzo representa un avance del 10,46%. Durante el mes de febrero se realizaron 17 visitas de asistencia técnica por parte de la coordinación regional de jornada única del MEN, estas visitas tenían tres objetivos: 1. Definir el plan de acción de la ETC para el año 2018; 2. Actualizar el plan de implementación de jornada única; 3. Socializar las modificaciones que trajo el decreto 2105 de 2017. | 793670 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 23 de marzo representa un avance del 10,77% (793.607 estudiantes matriculados). La meta del millón para el mes de marzo no se logró alcanzar debido a que las ETC continúan en procesos internos de adecuación al nuevo Decreto, en la gestión del reporte de la matrícula y en procesos de contratación del PAE para Jornada Única. Se espera que para el cierre de abril esta situación se logre solventar. | 863582 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 30 de abril representa un avance del 11,61% (863.582 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes de jornada única, se planteó un plan de choque para que el 16 de mayo se logre cumplir dicha meta. El plan tiene 3 acciones: 1. Circular con lineamientos para media técnica; 2. Maratón de reporte; 3. Padrinos en direcciones y subdirecciones del MEN. | 934203 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 31 de mayo representa un avance del 12,56% (934.203 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes de jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 48.274 estudiantes | 945124 | 1. El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 29 de junio representa un avance del 12,72% (945.124 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes en jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 53.005 estudiantes. | 959338 | El reporte extra oficial de SIMAT con corte a 27 de julio representa un avance del 12,95% (959.338 estudiantes matriculados). Dado que aún no se ha alcanzado la meta del millón de estudiantes en jornada única, se ha venido dando tránsito a un plan de choque. 1. Se envió una circular a las ETC con los lineamientos de media técnica. 2. El plan de padrinos en las Direcciones y Subdirecciones del MEN ha logrado un reporte de 65.760 estudiantes. | 960875 | El reporte oficial de SIMAT con corte a 31 de julio representa un avance del 13,16% (960.875 estudiantes matriculados). Además, se envió un comunicado a las 93 ETC que implementan la Jornada Única con la instrucción de que solamente hasta el 31 de agosto se realizaría el ingreso de nuevos colegios a jornada única para el año 2018, mientras el Ministerio define las posibilidades de crecimiento para el 2019. | 972455 | El reporte oficial de SIMAT con corte a 31 de agosto representa un avance del 13,32% (972.455 estudiantes matriculados). Desde la Subdirección del Fortalecimiento, se está trabajando en la definición de los lineamientos que seguirá el MEN para la implementación del programa. | 977899 | El reporte oficial de SIMAT con corte a 30 de septiembre representa un avance del 13,39% (977.899 estudiantes matriculados). Desde la Subdirección del Fortalecimiento, se está trabajando en la definición de los lineamientos que seguirá el MEN para la implementación del programa. | 984160 | El reporte oficial de SIMAT con corte a 30 de octubre representa un avance del 13,43% (984.160 estudiantes matriculados). Desde la Subdirección de Fortalecimiento, se definió como meta de cierre del 2018 la matrícula alcanzada en el mes de agosto de 2018, para un total de 972.455 estudiantes. | 992878 | El reporte oficial de SIMAT con corte a 30 de noviembre representa un avance del 13,61% (992.878 estudiantes matriculados). Desde la Dirección de Calidad, se definió como meta de cierre del 2018 la matrícula alcanzada en el mes de agosto de 2018, para un total de 972.455 estudiantes. | 10% | 10% | En el marco de la ruta de acompañamiento pedagógico realizada por el MEN, para el mes de enero de 2018 se han realizado 75 visitas de acompañamiento pedagógico en 73 establecimientos educativos. | 20% | 89% | En el marco de la ruta de acompañamiento pedagógico realizada por el MEN, para el mes de enero de 2018 se han realizado 577 visitas de acompañamiento pedagógico en 445 establecimientos educativos, de los cuales la mayoria continuarán con el ciclo de acopañamiento durante todo el primer semestre. | 30% | 127% | En el marco de la ruta de acompañamiento pedagógico realizada por el MEN, para el mes de marzo de 2018 se han realizado 1.088 visitas de acompañamiento pedagógico en 634 establecimientos educativos. | 50% | 142.2% | En el marco de la ruta de acompañamiento pedagógico realizada por el MEN, para el mes de abril de 2018 se han realizado 1.561 visitas de acompañamiento pedagógico en 711 establecimientos educativos. | 70% | 151.6% | En el marco de la ruta de acompañamiento pedagógico realizada por el MEN, para el mes de mayo de 2018 se han realizado 2.077 visitas de acompañamiento pedagógico en 758 establecimientos educativos. | 85% | 171.6% | En el marco de acompañamiento pedagógico realizada por el MEN, para el mes de junio de 2018 se han realizado 2.509 visitas de acompañamiento pedagógico en 858 establecimientos educativos. | 100% | 100% | En el marco de acompañamiento pedagógico realizada por el MEN, para el mes de junio de 2018 se han realizado 2.801 visitas de acompañamiento pedagógico en 886 establecimientos educativos. | 100% | 100% | En el marco de acompañamiento pedagógico realizada por el MEN, para el mes de julio de 2018 se han realizado 3.123 visitas de acompañamiento pedagógico en 906 establecimientos educativos. | 100% | 100% | En el marco de acompañamiento pedagógico realizada por el MEN, se culminó el ciclo de visitas en los establecimientos educativos focalizados por el programa, alcanzando 3.127 visitas en 906 establecimientos educativos. | 100% | 100% | En el marco de acompañamiento pedagógico realizada por el MEN, se culminó el ciclo de visitas en los establecimientos educativos focalizados por el programa, alcanzando 3.127 visitas en 906 establecimientos educativos. | 100% | 100% | En el marco de acompañamiento pedagógico realizada por el MEN, se culminó el ciclo de visitas en los establecimientos educativos focalizados por el programa, alcanzando 3.127 visitas en 906 establecimientos educativos. | 100% | 100% | En el marco de acompañamiento pedagógico realizada por el MEN, se culminó el ciclo de visitas en los establecimientos educativos focalizados por el programa, alcanzando 3.127 visitas en 906 establecimientos educativos. | JU004
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 027 | 01 | I-101-0-1302701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Estudiantes que se presentan en la plataforma Supérate con el Saber | No Estudiantes aplicación 1+ N estudiantes aplicación 2 | 1.75 | Número | 2542230 | SI | 4341200% | Tres aplicaciones de la prueba, Semifinal y Final de la estrategia de Seguimiento al Aprendizaje | 4313200% | 4343500% | febrero | 303 | 305 | 0 | 3800000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 6 profesionales | Cronograma de actividades Base de Datos de participantes por fase. |  |  | 0 | Se definió la estructura de las fases y se organizaron las SE entre cinco zonas según los desempeños en las evaluaciones externas. | 0 | Se diagramaron y ajustaron las 400 preguntas para la primera prueba clasificatoria de abril. Estas preguntas se revisaron y corrigieron por parte del equipo revisor. Así mismo, se planeo la estrategia de comunicaciones de Supérate. | 1025560 | Entre el 9 y el 20 de abril participaron los estudiantes de los grados 2 a 11 en la modalidad online en la primera fase clasificatoria. El 7 de mayo, una vez finalice la aplicación offline, se tendrá la información correspondiente a este medio de aplicación de la prueba. | 2121858 | Se aplicó la prueba Supérate a nivel nacional en el mes de abril a más de 2 millones de estudiantes en la modalidad online y offline, casi un 75% superior a la meta esperada. | 2121858 | En la última semana de junio se entregaron al equipo diagramador y maquetaje 400 preguntas para el montaje de la prueba de la segunda clasificatoria. | 2121858 | En el mes de julio se desarrolló la diagramación y maquetearon los ítems para la segunda clasificatoria a realizarse en el mes de agosto. | 2724781 | Se adelantó en el mes de agosto el desarrollo de la segunda aplicación clasificatoria de Supérate con el Saber. Se inició con la construcción del banco de preguntas para la semifinal y final. A la fecha del dligenciamiento de este instrumento (28 de agosto) el total de estudiantes que han participado de la plataforma online son 602.923 a la espera de los resultados de participantes de la versión offline que estarán disponibles después del 9 de septiembre. | 2542230 | A septiembre se ha logrado una participación de 2'542.230 estudiantes, representados en un total de 3'470.190 de pruebas , con una participación de 12.049 establecimientos del 100% de municipios de todo el país. | 2542230 | Se desarrolló la aplicación de la semifinal en 32 ciudades del país con la participación de 875 estudiantes | 2542230 | Se llevó a cabo la final de Supérate con el Saber en el mes de noviembre, se contó con la participación de los 50 finalistas en la ciudad de Bogotá | 2542230 | En la vigencia 2018 participaron 2.542.230 estudiantes en las pruebas de seguimiento al aprendizaje Supérate con el Saber de 12.049 establcemitosn del 100% de los municipios del país | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | Se entregaron las preguntas para cargue en la plataforma de Superate con el saber para la primera aplicación. | 10% | 10% | Se diagramaron y ajustaron las 400 preguntas para la primera prueba clasificatoria de abril. Estas preguntas se revisaron y corrigieron por parte del equipo revisor. Así mismo, se planeo la estrategia de comunicaciones de Supérate. | 25% | 25% | En abril se adelanto la primera fase clasificatoria y se cumplió con lo proyectado en la ejecucion del programa. En terminos de la meta se llegó al 85% de participación esperada. | 30% | 30% | Se construyeron orientaciones didácticas para los establecimientos educativos que participaron en la prueba y se diseñó la estructura del informe de resultados a nivel nacional que será presentado en junio | 35% | 35% | Se construyetron 400 ítems entre y lenguaje y matemáticas para la segunda fase clasificatoria. | 40% | 40% | En el mes de julio se desarrolló la diagramación y maquetearon los ítems para la segunda clasificatoria a realizarse en el mes de agosto. | 45% | 45% | Se adelantó en el mes de agosto el desarrollo de la segunda aplicación clasificatoria de Supérate con el Saber. Se inició con la construcción del banco de preguntas para la semifinal y final. A la fecha del diligenciamiento de este instrumento (28 de agosto) el total de estudiantes que han participado de la plataforma online son 602.923 a la espera de los resultados de participantes de la versión offline que estarán disponibles después del 9 de sept. | 60% | 60% | A septiembre se ha logrado una participación de 2'542.230 estudiantes, representados en un total de 3'470.190 de pruebas , con una participación de 12.049 establecimientos del 100% de municipios de todo el país. | 75% | 75% | Se desarrolló la aplicación de la semifinal en 32 ciudades del país con la participación de 875 estudiantes | 95% | 100% | Se llevó a cabo la final de Supérate con el Saber en el mes de noviembre, se contó con la participación de los 50 finalistas en la ciudad de Bogotá | 100% | 100% | En la viegncia 2018 se realizaron dos aplicaciones de la prueba, semifinal y final Supétare con el Saber contando con una participación de 2.542.230 estudiantes en las pruebas de seguimiento al aprendizaje Supérate con el Saber de 12.049 establcemitosn del 100% de los municipios del país | CAL101
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 028 | 01 | I-101-0-1302801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Establecimiento educativos acompañados en la implementación de Supérate con el Saber | Número de EE acompañados | 1.75 | Número | 370 |  |  | Visitas a EE para acompañarlos en la implementación de Supérate con el Saber | 4311800% | 4322100% | enero | 103 | 122 | 0 | 700000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 2 profesionales del MEN | Cronograma de actividades y convocatoria para el proceso de selección de las personas que visitarán los EE. Acta de acompañamiento. |  |  | 0 | Se definió la estructura de las fases y se organizaron las SE entre cinco zonas según los desempeños en las evaluaciones externas. | 250 | Se realizaron 13 reuniones o nodos de capacitación en 13 ciudades, en las cuales se explicó la ruta y proceso de alistamiento para la aplicación de la prueba entre el mes de abril y mayo. Se cubrieron 250 EE en estos eventos. | 250 | Se realizó el acompañamiento insitu en los 250 EE seleccionados para participar en la aplicación de las pruebas. | 250 | Los Gestores Territoriales apoyaron al ICFES en la aplicación de la prueba consolidando la información diaria de alertas en los establecimientos educativos sobre: lista de estudiantes, llegada del aplicador en los horarios establecidos, aseguramiento del número de equipos para aplicación de la prueba e información de colegios de difícil acceso y se realizaron los protocolos correspondientes a la visita 2 y 3 de los apoyos regionales. | 250 | Este proceso se cumplió satisfactoriamente. | 250 | Este proceso se cumplio en el mes de mayo satisfactoriamente. | 250 | Proceso culminado satisfactoriamente | 250 | Proceso culminado satisfactoriamente. | 250 | Se desarrolló la aplicación de la semifinal en 32 ciudades del país con la participación de 875 estudiantes | 250 | Actualmente se grupo de evalución se encuentra en porceso de validación de todas lass actas de acompañamiento | 370 | Cumplimiento total en los acompañamientos realizados a los EE en la implementación con Supérate con el Saber. | 15% | 15% | Se estableció el cronograma de los eventos de Supérate con el Saber para el año 2018. | 35% | 35% | Se definieron las ciudades de encuentro de trabajo y se contrató el equipo que visitará todos los EE en región para fortalecerlos en la prueba T. | 60% | 60% | Se realizaron encuentros con rectores en 13 ciudades del país, en las cuales se llegaron a explicar la estrategia de acompañamiento y alistamiento para la aplicacion de la prueba. Se llegó a 250 EE. | 85% | 85% | Se cumplió con el acompañamiento proyectado a todos los EE focalizados que iniciaron la aplicacion en las pruebas PISA en la última semana de abril. | 100% | 100% | Los Gestores Territoriales cumplieron con el total de las visitas proyectadas para el mes de mayo. | 100% | 100% | Proceso culminado satisfactoriamente. | 100% | 100% | Proceso culminado satisfactoriamente | 100% | 100% | Proceso culminado satisfactoriamente | 100% | 100% | Proceso culminado satisfactoriamente. | 100% | 100% | Proceso culminado satisfactoriamente | 100% | 100% | Actualmente se grupo de evalución se encuentra en porceso de validación de todas lass actas de acompañamiento | 100% | 100% | Se identificaron las evidencias de acompañamiento por parte de los profesionales de la Subdirección al evento de la Semifinal. | CAL102
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 029 | 01 | I-101-0-1302901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Mesas realizadas para la actualización de instrumentos de evaluación de la ECDF | Número de mesas realizadas para la actualicación de instrumentos de la evalaución del ECDF | 1.75 | Número | 3 |  |  | Realizar mesas de trabajo para la actualización de instrumentos de evaluación de la ECDF | 4313200% | 4331300% | febrero | 181 | 183 | 0 | 1196740889 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 8 profesionales | Definición de actividades y alcance de las mesas Actas y asistencia del desarrollo de las mesas. |  |  | 0 | El área definió la estructura y la agenda de las mesas para realizar la actualización de instrumentos.. | 0 | Se realizó la invitación a las mesas a realizar el 10 y 17 de abril en Bogotá. Así mimos se inició el proceso de verificación de invitados y se establecieron los protocolos de desarrollo de las mesas temáticas a realizar en cada evento. | 3 | Se realizarón tres mesas académicas de reflexión sobre la ECDF, el 10 y 17 de abril en Bogotá, y el 24 de abril en Envigado, con la participación de más de 210 asistentes en las tres mesas, entre ellos docentes, directivos docentes, funcionarios de las ETC, sindicatos de docentes y universidades. | 5 | Se realizaron las 5 mesas en Barranquilla, Bogotá, Cali y Envigado, con una asistencia general de más de 260 participantes. Con la presencia de 38 funcionarios de ETC, 16 Asociaciones sindicales (FECODE fue invitado a todas las mesas pero no asistió), 7 Instituciones de Educación Superior, 52 directivos docentes, 164 docentes, Funcionarios ICFES y Funcionarios MEN. | 5 | Se realizaron 5 mesas a corte de mayo, las cuales sirvieron como insumo para la construcción de un documento de cierre y recomendaciones, la meta se cumplión anticipadamente. | 5 | En el mes de mayo se cumplio la meta, | 5 | La meta se alcanzó en el mes de mayo. | 5 | La meta se alcanzó en el mes de mayo | 5 | Se desarrollaron 5 mesas en las ciudades de Bogotá (2 mesas), Medellín (1 mesa), Cali (1 mesa) y en Barranquilla (1 mesa) | 5 | Se desarrollaron 5 mesas en las ciudades de Bogotá (2 mesas), Medellín (1 mesa), Cali (1 mesa) y en Barranquilla (1 mesa) | 5 | Se desarrollaron 5 mesas en las ciudades de Bogotá (2 mesas), Medellín (1 mesa), Cali (1 mesa) y en Barranquilla (1 mesa) | 30% | 30% | El proceso de entrega de materiales educativos a las sedes focalizadas se ha cumplido de acuerdo a lo programado. Los programas JU, Colegios Pioneros, Aulas Sin Fronteras, Colombia Bilingüe y Estrategia de Entidades Precursoras han tenido un avance significativo en el proceso de entrega. Con respecto al programa PTA 2.0 el proveedor solicitó ajustar los cronogramas de entrega considerando la escases de papel, este ajuste se realizó encontrandose dentro de la planeación inicial. | 10% | 10% | Se avanzó en la construcción del protocolo y la agenda de cada mesa técnica que se llevará a cabo. | 30% | 30% | Se realizó la invitacion abierta para las mesas del 10 y 17 de abril en Bogotá. Ya se inicio el proceso de confirmacion de los invitados para las dos mesas. | 50% | 100% | Ya se realizaron 3 mesas de trabajo proyectadas cumpliendo la meta. Se realizaran otras dos mesas para afianzar el proceso de recoleccion de informacion. | 70% | 100% | Se ajusto el calendario de las mesas y se terminaron por realizar 5 mesas programadas. Se realizaron el 10 y 17 de abril dos mesas técnicas en Bogotá, el 24 de abril una mesa técnica en Envigado, el 3 de mayo en Barranquilla y el 4 de mayo en Cali, con esto se cumplió anticipadamente el objetivo, y se esta ajusta el documento de conclusiones y recomendaciones al proces de la ECDF. | 80% | 160% | La mesa se cumplió y se sobrepasó en su alcance. | 90% | 90% | El desarrollo de acctividad se cumplió y se sobrepasó en su alcance y anticipadamente a lo planeado. | 100% | 100% | La actividad se culminó en el mes de mayo. Se realizaron 5 de 3 mesas. | 100% | 100% | La actividad se culminó en el mes de mayo. Se realizaron 5 mesas de 3. | 100% | 160% | La actividad se culminó en el mes de mayo. Se realizaron 5 mesas de 3 | 100% | 100% | La actividad se ejecutó en el tiempo plantado alcanzando una meta de 5 mesas realizadas para la actualización de instrumentos de evaluación de la ECDF. | 100% | 100% | La actividad se ejecutó en el tiempo planteado, alcanzando una meta de 5 mesas realizadas para la actualización de instrumentos de evaluación de la ECDF | CAL103
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 030 | 01 | I-101-0-1303001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Formaciones a las ETC para el uso y apropiación de los materiales Día E y Siempre Día E 2018 | Número de ETCs formadas en el uso y apropiación de los materiales Día E y Siempre Día E 2018. | 1.75 | Número | 190 | SI | 26/02/2018 22/10/2018 | Realizar formaciones a las ETC para el uso y apropiación de los materiales Día E y Siempre Día E 2018 | 4311800% | 4344900% | enero | 331 | 333 | 0 | 0 | N/A | BID | Equipo Subdirecciones | Listados de asistencias. Agenda de trabajo y presentaciones. |  |  | 0 | En febrero la formación continua en cero, a la fecha se ha hecho la definición del listado de 66 facilitadores de la Dirección de Calidad que desarrollan la ruta integrada y harán las formaciones y acompañamientos en Día E y Siempre Día E en la 95 ETC. | 0 | En marzo se han adelantado las formaciones internas para los facilitadores que viajarán en el mes de abril para ejecutar el ciclo uno de la ruta pedagógica inegrada en la que se incluye Dia E. | 69 | Falicitadores de la Dirección de Calidad se desplazaron en el mes de abril a 69 de las 95 ETC para cumplir con la formación en el uso y apropiación de los materiales Día E - Día E Familia 2018. | 95 | Durante mayo los falicitadores de la Dirección de calidad cumplieron la con la formación de las 26 ETC faltantes en el uso y apropiación de los materiales Dia E - Día E Familia 2018, cumpliendo asi con el total de 95 Secretarias de Educacio´n del país. | 95 | Durante el mes de junio se procedió a actualizar la lista de facilitadores que acompañaran las formaciones en región asi como laestructuración de las formaciones internas que se llevarana cabo el 17 y 23 de julio. | 95 | El 9 de julio el quipo Siempre Día E realizó el pilotaje del taller de formación interna para los falicitadores que acompañaran los procesos de formación Siempre Dia E en las 95 ETC. Durante los días 17 y 23 de julio se ejecutaron las formaciones internas para los facilitadores de la Dirección de Calidad y finalmente el viernes 27 se realizó sesión de pilotaje con docentes del sector para pilotear el ejercicio de análisis con el informe por colegio del cuatrienio que se propone en 2018. | 95 | A la fecha no se ha cumplido con ninguna de las formaciones a ETC Siempre Dia E, las cuales estaban planeadas en un 50% para agosto, esto debido a que dichas formaciones estan ligada a la entrega de las cajas de materiales, y los procesos contractuales de impresion y distribución de las msismas han sido suspendidos hasta surtir el proceso de verificación de los contenidos por parte del gobienro entrante. | 95 | De acuerdo a que la nueva administración ve la necesidad de ajustar los contenidos de los materiales Siempre Día E, para aquellos documentos y videos que presenten apartes de la nueva Guia 34; los procesos de formación en las 95 se verán aplazadas hasta el mes de noviembre, fecha en la que estaría estipulada la entrega de los materiales en región. | 95 | Durante octubre se reprogramaron las formaciones en región, las cuales serán ejecutadas en el mes de noviembre y cuatro casos particulares en diciembre. | 184 | Durante noviembre se cumplió con la formación en el uso y apropiación de los materiales Siempre Día E en 89 de las 95 Secretarias de Educación Certificadas del país. Las 6 restantes se ejecutarán durante la primera semana de diciembre debido a el cruce de eventos de dichas ETC en noviembre. | 188 | Durante el mes de diciembre de 2018 (entre 4 y 7), se ejecutaron l 4 de las 6 formaciones de las ETC pendientes en uso y apropiación de los materiales Siempre Día E a las Secretarías de Educación certificadas, docentes y directivos docentes. Puntualmente en las ETC Vaupes y Tunja no se pudieron realizar las formaciones de forma presencial por inconvenientes con los itinerarios de vuelo a la región y disponibilidad de agendas de la ETC | 2% | 2% | Planeación del cronograma para las fechas de formación de los facilitadores de la Dirección de Calidad que desarrollan la ruta de acompañamiento Siempre Día E y formación Día E en la 95 ETC. | 3% | 3% | Definición del listado de 66 facilitadores de la Dirección de Calidad que desarrollan la ruta integrada y harán las formaciones y acompañamientos en Día E y Siempre Día E en la 95 ETC. | 10% | 10% | Se han ejecutado 3 formaciones para los 66 facilitadores que desarrollarán la ruta integrada donde se incluye la formación Día E - Día E Familia 2018. | 45% | 45% | Al mes de abril se cumplió con la formación en la ruta pedagógica integrada y formación en el uso y apropiación de los materiales de Día E y Día E Familia 2018 en 69 de las 95 ETC del país. | 50% | 50% | Durante el mes de mayo se culmino´la formación a las 95 ETC en el uso y apropiación de los materiales Dia E - Dia E Familia 2018, siendola ultima la Secretaría de Educación de VAUPÉS el diá 16 de mayo. | 51% | 51% | Durante el mes de junio se actualizo´la lista de facilitadores de la dirección de calidad disponibles para acompañaran las formaciones Siempre Dia E 2018 en región. así mismo se diseño la estructura para los talleres de formación interna a facilitadores, las cuales tendran lugar el 17 y 23 de julio. | 59% | 59% | El 9 de julio el quipo Siempre Día E realizó el pilotaje del taller de formación interna para los falicitadores que acompañaran los procesos de formación Siempre Dia E en las 95 ETC. Durante los días 17 y 23 de julio se ejecutaron las formaciones internas para los facilitadores de la Dirección de Calidad y finalmente el viernes 27 se realizó sesión de pilotaje con docentes del sector para pilotear el ejercicio de análisis con el informe por colegio del cuatrienio que se propone en 2018. | 80% | 80% | Una de las directrices realizadas en el proceso de empalme entre el gobierno entrante y el saliente fue la suspensión de algunas de las actividades contratadas. Para el caso del Siempre Día E, dicha medida tendría efecto hasta el momento en que la administración entrante verifique los contenidos de los materiales pendientes por imprimir. Es por esta razón que a la fecha no se ha cumplido con ninguna de las formaciones Siempre Dia E , las cuales estaban planeadas en un 50% para agosto. | 100% | 100% | La nueva Guía 34 no ha sido aprobada, ya que la nueva administración ve la necesidad de ajustar los contenidos de los materiales Siempre Día E para aquellos documentos y videos que presenten apartes de dicho tema. Por ende, la producción, entrega y procesos de formación se ven aplazados para octubre y noviembre. | 100% | 59% | Los dias 25 y 31 de octubre se llevaron a cabo dos nuevas formaciones a nivel interno de la dirección de calidad, con facilitadores que harán las formaciones en las 95 ETC. Estas se realizarton con el fin de aclarar los materiales que finalmente fueron aprobados por la nueva administración y que estarán legando a las Secretarías a apartir del 6 de noviembre d e2018. | 100% | 97% | Durante el mes de noviembre se ejecutaron 89 de las 95 formaciones en uso y apropiación de los materiales Siempre Día E a las Secretarías de Educación certificadas, docentes y directivos docentes. Las 6 restantes se realizarán durante la primera semana de diciembre, debido a que las agendas de eventos de las SE impidieron su realizaciónen novimebre. | 100% | 100% | Durante el mes de diciembre de 2018 , se ejecutaron 4 de las 6 formaciones de las ETC pendientes en uso y apropiación de los materiales Siempre Día E. Puntualmente en las ETC Vaupes y Tunja no se pudieron realizar las formaciones de forma presencial por inconvenientes con los itinerarios de vuelo a la región y disponibilidad de agendas de la ETC, por tanto estas sesiones se llevaran a cabo en 2019. | CAL104
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 031 | 01 | I-101-0-1303101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Cumplimiento de la distribución de materiales día E y siempre día E 2018. | (Total Cajas de materiales entregadas a satisfacción a EE y SE/Total Cajas de materiales Día E Y Siempre Día E producidas)*100 | 1.75 | Porcentaje | 100% | SI | 26/02/2018 22/10/2018 | Distribución de materiales Día E 2018 y Siempre Día E | 4313200% | 4344900% | febrero | 317 | 333 | 0 | 0 | N/A | BID | 3 profesionales | Actas de entrega a satisfacción por parte del proveedor. |  |  | 0 | A febrero aún no hay avance en la meta de indicador, dado que el área se encuentra realizando el proceso contractual de solicitud de cotización formal para la selección del proveedor de distribución de los materiales Día E - Siempre Día E. | 0 | En marzo se adelantaron los procesos de selección y adjudicación de contrato a proveedores de impresión y distribución. | 0.69 | A 30 de abril de ha cumplido con el 69% de la entrega de materiales Día E - Día E Familia 2018. Las restantes 26 se entregan el 2 de mayo. | 0.5 | A viernes 4 de mayo se cumplió satisfactoriamente con el 100% de la entrega de materiales Dia E a las 95 ETC del país. | 0.5 | En el mes de junio se inició la planeación para la distribución de los materales teneindo como base los colegios oficiales por ETC que poseen resultados del INFORME POR COLEGIO. | 0.5 | En el mes de julio si bien se consolidó el cronograma para las entregas de materiales y de formaciones que se llevarían a cabo durante el 21 de agosto y 8 de septiembre, se está a la espera de la directriz del nuevo gobierno para dar continuidad a los procesos de impresi{on y distribución de los materiales Siempre Dia E. | 0.5 | Atendiendo la directriz indicada en el CAL104, para los contratos 0936 y 0938 de 2018 cuyos objetos consisten en la impresión y distribución de los materiales Siempre Dia E, se gestionó la prórroga por 61 días cada uno, con el ánimo de poder cumplir a cabalidad con las acciones correspondientes a caga contrato antes de finalizar el calendario escolar 2018. | 0.5 | Teniendo en cuenta que la nueva guia 34 no ha sido aprobada para su publicación a la comunidad educativa, la nueva administración ve la necesidad de ajustar los contenidos de los materiales Siempre Dia E para aquellos documentos y videos que presenten apartes de dicho tema. Por ende la producción y entrega y p se ven aplazados para los meses de octubre y noviembre. | 50% | Durante octubre se ejecutó la impresión de las 10 unidades de cajas de materiales que serán enviadas a las 95 ETC entre el 2 y 30 de noviembre. | 100% | Entre el 6 y 21 de noviembre se ejecutaron las entregas de las 10.000 Cajas de Materiales Siempre Día E a las 95 ETC y Ministerio de Educación Nacional. Dando así el cumplimiento a la meta planteada para este indicador. | 100% | Se cumplió en noviembre con la entrega de 10.000 unidades de Cajas de Materiales Siempre Dia E 2018. Las cantidades se distribuyeron así: 9.389 para Instituciones Educativas, 285 a Entidades Territoriales Certificadas (3 ejemplares para cada SE) y 326 correspondientes al Ministerio de Educación Nacional. | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | El área se encuentra realizando el proceso contractual de solicitud de cotización formal para la selección del proveedor de distribución de los materiales Día E - Siempre Día E. | 2% | 2% | Durante el mes de marzo se recibieron las solicitudes de cotización de los oferentes de impresión y distribución. Se llevaron a cabo los procesos de evaluación, comité de evalauación y no objeción del BID . | 40% | 40% | En la actualidad se ha cumplido con el 69% de las entregas de materiales de Día E y Día E Familia 2018 , para los EE del país. | 50% | 50% | A viernes 4 de mayo se cumplió satisfactoriamente con el 100% de la entrega de materiales Dia E a las 95 ETC del país. Se entregaron un total de 190 Cajas de materiales a Secretarias de Educación (2 por ETC) y 9480 a EE oficiales. | 51% | 51% | En el mes de junio se inició la plneación para la distribución de los materales teneindo como base los colegios oficiales por ETC que poseen resultados del INFORME POR COLEGIO. | 59% | 59% | En el mes de julio si bien se consolidó el cronograma para las entregas de materiales y de formaciones que se llevarían a cabo durante el 21 de agosto y 8 de septiembre, se está a la espera de la directriz del nuevo gobierno para dar continuidad a los procesos de impresi{on y distribución de los materiales Siempre Dia E. | 80% | 80% | Atendiendo la directriz indicada en el CAL104, para los contratos 0936 y 0938 de 2018 cuyos objetos consisten en la impresión y distribución de los materiales Siempre Dia E, se gestionó la prórroga por 61 días cada uno, con el ánimo de poder cumplir a cabalidad con las acciones correspondientes a caga contrato antes de finalizar el calendario escolar 2018. | 100% | 100% | Teniendo en cuenta que la nueva guia 34 no ha sido aprobada, la nueva administración ve la necesidad de ajustar los contenidos de los materiales Siempre Dia E para aquellos documentos y videos que presenten apartes de dicho tema. Por ende la producción, entrega y procesos de formacion se ven aplazados para los meses de octubre y noviembre | 100% | 60% | Durante el mes de octubre se realizó todo el proceso de impresión de losmateriales, así como la gestión logística de contacto a las 95 ETC para acordar las fechas y lugares de entrega para los materiales. | 100% | 100% | Durante el mes de noviembre, puntualmente entre el 6 y 21 se realizó la entrega de las 10.000 unidades de Cajas de Materiales Siempre Dia E 2018. Las cantidades se distribuyeron asi: 9.389 para Instituciones Educativas, 285 a Entidades Territoriales Certificadas ( 3 ejemplares para cada SE) y 326 correspondientes al Ministerio de Educación Nacional. | 100% | 100% | Se cumplió en noviembre con la entrega de 10.000 unidades de Cajas de Materiales Siempre Dia E 2018. Las cantidades se distribuyeron así: 9.389 para Instituciones Educativas, 285 a Entidades Territoriales Certificadas (3 ejemplares para cada SE) y 326 correspondientes al Ministerio de Educación Nacional. | CAL105
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 032 | 01 | I-101-0-1303201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documento elaborado para la evalución de Modelos educativos flexibles | Número de documentos elaborados | 0.58 | Número | 1 | SI | 4315700% | Revisar Modelos educativos flexibles | 4316000% | 4346500% | marzo | 305 | 305 | 0 | 0 | N/A | 0 | Equipo Subdirecciones | Documento con las recomendaciones en la actualización del Modelo |  |  | 0 | Se han llevado a cabo reuniones para la estructuración del documento (orientaciones para el diseño, evaluación e implementación de MEF) | 0 | Se avanza en el diseño del conversatorio No. 1, donde se trataran temas como: antecedentes conceptuales, normativos e históricos de los MEF. | 0 | Revisión y análisis de los primeros cuatro capítulos del documento de Orientaciones para el diseño, implementación y evaluación de Modelos Educativos Flexibles. Así mismo, se está avanzando en el diseño del conservatorio No. 2, que se basará en la política de género. | 0 | Se avanzó en la estructuración de la metodología de trabajo para la incorporación de la perspectiva de género en conjunto con la Subdirectora de Fomento y el equipo de trabajo MEF. | 0 | El equipo se encuentra revisando los capitulos del 1 al 4 acorde con el conversatorio realizado y las recomendaciones encontradas por el equipo disciplinar. | 0 | El equipo realizó revisión del capítulo 1 del documento de orientaciones MEF acorde con la información de antecedentes normativos como resultado del primer conversatorio y los aportes al Decreto 1075 de 2015 desde la Subdirección. | 0 | Se avanzó en el ajuste y socialización del capítulo I (Contexto de los Modelos Educativos Flexibles). Así mismo, el equipo encargado se encuentra en la revisión de los capítulos 2, 3 y ; con respecto a estos está pendiente la socialización y presentación de los correspondientes avances. | 0 | Se avanzó en los ajustes del capítulo 1, y se replanteó nueva estructura del capítulo 2, para continuar con el proceso de cualificación del documento. | 0 | Se definió la nueva estructura del documento el cual contará con los siguientes capítulos: Capítulo 1: Marco General; Capítulo 2: Componentes para el diseño de los MEF; Capítulo 3: Evaluación de los MEF al interior del Ministerio y Capítulo 4 Implementación de los MEF; con respecto a este último MEF se realizará en conjunto con la subdirección de pemanencia. Actualmente, se encuentran en revisión y reestructuración los capitulos 2 y 3. | 0 | Se definió la estructura y el contenido del capítulo 2 del documento de orientaciones , el cual esta en revisión del equipo para su aprobación y realizar los ajustes pertinentes. En la primera semana de Diciembre, se hará la presentación de la estructura del capítulo 3. | 1 | Se cuenta con el documento "Orientaciones para el diseño, implementación y evaluación de Modelos Educativos Flexibles" Versión 1, el cual fue discutido por el equipo de Referentes. Esta versión es susceptible a ajustes, atendiendo directrices del nuevo gobierno. | 30% | 30% | Hasta la fecha los docentes de Uncoli han desarrollado el material correspondiente a las áreas de matemáticas, sociales y lenguaje correspondiente al segundo bimestre del grado 9º, en cuanto al material de ciencias Uncoli realizo la entrega de las tres primeras semanas del II Bimestre de 9º. El material mencionado fue revisado por el grupo disciplinar de la dirección y se en proceso de Edición, diagramación e ilustración. | 0% | 0% | 0 | 10% | 10% | El equipo de disciplinares de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa está revisando el Modelo Educativo Flexible presentado por Comfenalco y el MEF SETA de la corporación COREDI. | 20% | 20% | El equipo de disciplinares encargado de evaluar los Modelos Esducativos Flexibles, esta revisando el MEF Seta de la corporación Coredi e "Integral Education for all" de la Secretaría de Educación de San Andrés. | 30% | 30% | El equipo disciplinar se encuentra revisando el Modelo Educativo Flexible "Integral Education for all" de la Secretaría de Educación de San Andrés. | 40% | 40% | El equipo disciplinar hizo entrega del concepto del Modelo Educativo Flexible " Integral Education for all" de la Secretaría de Educación de San Andrés a la coordinación de Referentes para su revisión y aprobación para ser enviado al proponente. | 50% | 50% | Se dio inicio a la revisión de los Modelos Educativos Flexibles por parte de los disciplinares de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la calidad educativa. Los MEF que se encuentra en revisión son: Resignificar la vida; Convivamos Educando; Brújula; Ser humano; Yo sí Puedo; Líderes del futuro; Escuela Nueva y Comprender y Prosperar. | 60% | 60% | Se encuentran en proceso de revisión y evaluación ocho ( 8) Modelos Educativos Flexibles por parte de los disciplinares de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la calidad educativa. Así mismo, se abrieron espacios para la presentación de los MEF, donde los proponentes los socializaban a los equipos encargados de la emisión del concepto. | 70% | 70% | Se encuentran en proceso de revisión seis (6) Modelos Educativos Flexibles por parte de los disciplinares de la Subdirección de Referentes. Así mismo, se hizo la revisión inicial del MEF "Todos Contamos" para determinar si cumplia con los requisitos minimos para dar paso al proceso de evaluación. Por último, se abrieron espacios para la socializacion del concepto del MEF Convivamos Educando con los proponentes, para mostrarles los principales hallazgos encontrados en la evaluación del MEF. | 80% | 80% | Los equipos encargados de la Subdirección de Referentes y Evaluación continuan con el proceso de revisión de los Modelos Educativos Flexibles. En este momento, están finalizando la consolidación del concepto de cuatro (4) MEF. Adicional a esto,se dio inicio a la evaluación del Modelo "Todos Contamos" de la asociación Visión Social. | 90% | 95% | Se encuentran en proceso de revisión los modelos educativos flexibles " Todos Contamos" y " Escuela Nueva", los conceptos técnicos de estos modelos serán entregados a la coordinación de Referentes en la primera semana del mes de Diciembre. | 100% | 100% | Durante el 2018 se radicaron en la Subdirección de referentes doce (12) Modelos Educativos Flexibles, siendo revisados estos en su totalidad por los equipos de disciplinares conformados. No hay MEF pendientes para revisión. | CAL106
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 032 | 02 | I-101-0-1303202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documento elaborado para la evalución de Modelos educativos flexibles | Número de documentos elaborados | 0.58 | Número | 1 | SI | 4315700% | Rediseñar el documento para la evaluación de Modelos educativos flexibles. | 4313200% | 4346500% | febrero | 333 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento Propuesta de Modelo |  |  | 0 | Se han llevado a cabo reuniones para la estructuración del documento (orientaciones para el diseño, evaluación e implementación de MEF) | 0 | Se avanza en el diseño del conversatorio No. 1, donde se trataran temas como: antecedentes conceptuales, normativos e históricos de los MEF. | 0 | Revisión y análisis de los primeros cuatro capítulos del documento de Orientaciones para el diseño, implementación y evaluación de Modelos Educativos Flexibles. Así mismo, se está avanzando en el diseño del conservatorio No. 2, que se basará en la política de género. | 0 | Se avanzó en la estructuración de la metodología de trabajo para la incorporación de la perspectiva de género en conjunto con la Subdirectora de Fomento y el equipo de trabajo MEF. | 0 | El equipo se encuentra revisando los capitulos del 1 al 4 acorde con el conversatorio realizado y las recomendaciones encontradas por el equipo disciplinar. | 0 | El equipo realizó revisión del capítulo 1 del documento de orientaciones MEF acorde con la información de antecedentes normativos como resultado del primer conversatorio y los aportes al Decreto 1075 de 2015 desde la Subdirección. | 0 | Se avanzó en el ajuste y socialización del capítulo I (Contexto de los Modelos Educativos Flexibles). Así mismo, el equipo encargado se encuentra en la revisión de los capítulos 2, 3 y ; con respecto a estos está pendiente la socialización y presentación de los correspondientes avances. | 0 | Se avanzó en los ajustes del capítulo 1, y se replanteó nueva estructura del capítulo 2, para continuar con el proceso de cualificación del documento. | 0 | Se definió la nueva estructura del documento el cual contará con los siguientes capítulos: Capítulo 1: Marco General; Capítulo 2: Componentes para el diseño de los MEF; Capítulo 3: Evaluación de los MEF al interior del Ministerio y Capítulo 4 Implementación de los MEF; con respecto a este último MEF se realizará en conjunto con la subdirección de pemanencia. Actualmente, se encuentran en revisión y reestructuración los capitulos 2 y 3. | 0 | Se definió la estructura y el contenido del capítulo 2 del documento de orientaciones , el cual esta en revisión del equipo para su aprobación y realizar los ajustes pertinentes. En la primera semana de Diciembre, se hará la presentación de la estructura del capítulo 3. | 1 | Se cuenta con el documento "Orientaciones para el diseño, implementación y evaluación de Modelos Educativos Flexibles" Versión 1, el cual fue discutido por el equipo de Referentes. Esta versión es susceptible a ajustes, atendiendo directrices del nuevo gobierno. | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | El equipo encargado de generar el documento ha realizado varias reuniones en las que se demuestran avances en las discusiones para la construcción del mismo. | 20% | 20% | El equipo encargado de generar el documento consolidó la propuesta para el conversartorio No.1, que se llevará a cabo el 5 de abril con expertos, en cuanto a lo histótico y operativo de los Modelos Educativos Flexibles y abogados. | 30% | 30% | Revisión y análisis de los primeros cuatro capítulos del documento de Orientaciones para el diseño, implementación y evaluación de Modelos Educativos Flexibles. Así mismo, se está avanzando en el diseño del conservatorio No. 2, que se basará en la política de género. | 40% | 40% | Se avanzó en la estructuración de la metodología de trabajo para la incorporación de la perspectiva de género en conjunto con la Subdirectora de Fomento y el equipo de trabajo MEF. | 50% | 50% | El equipo se encuentra revisando los capitulos del 1 al 4 acorde con el conversatorio realizado y las recomendaciones encontradas por el equipo disciplinar. | 60% | 60% | El equipo realizó revisión del capítulo 1 del documento de orientaciones MEF acorde con la información de antecedentes normativos como resultado del primer conversatorio y los aportes al Decreto 1075 de 2015 desde la Subdirección. | 70% | 70% | Se avanzó en el ajuste y socialización del capítulo I (Contexto de los Modelos Educativos Flexibles). Así mismo, el equipo encargado se encuentra en la revisión de los capítulos 2, 3 y 4 ; con respecto a estos está pendiente la socialización y presentación de los correspondientes avances. | 80% | 80% | Se avanzó en los ajustes del capítulo 1, y se replanteó nueva estructura del capítulo 2, para continuar con el proceso de cualificación del documento. | 90% | 80% | Se definió la nueva estructura del documento el cual contará con los siguientes capítulos: Capítulo 1: Marco General; Capítulo 2: Componentes para el diseño de los MEF; Capítulo 3: Evaluación de los MEF al interior del Ministerio y Capítulo 4 Implementación de los MEF; con respecto a este último MEF se realizará en conjunto con la subdirección de pemanencia. Actualmente, se encuentran en revisión y reestructuración los capitulos 2 y 3. | 95% | 95% | Se definió la estructura y el contenido del capítulo 2 del documento de orientaciones , el cual esta en revisión del equipo para su aprobación y realizar los ajustes pertinentes. En la primera semana de Diciembre, se hará la presentación de la estructura del capítulo 3. | 100% | 100% | Se cuenta con el documento "Orientaciones para el diseño, implementación y evaluación de Modelos Educativos Flexibles" Versión 1, el cual fue discutido por el equipo de Referentes . Esta versión es susceptible a ajustes, atendiendo directrices del nuevo gobierno. | CAL107
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 032 | 03 | I-101-0-1303203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documento elaborado para la evalución de Modelos educativos flexibles | Número de documentos elaborados | 0.58 | Número | 1 | SI | 4315700% | Evaluar permanentemente los modelos educativos flexibles. | 4313200% | 4346500% | febrero | 333 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 |  | Documento final del Modelo |  |  | 0 | Se han llevado a cabo reuniones para la estructuración del documento (orientaciones para el diseño, evaluación e implementación de MEF) | 0 | Se avanza en el diseño del conversatorio No. 1, donde se trataran temas como: antecedentes conceptuales, normativos e históricos de los MEF. | 0 | Revisión y análisis de los primeros cuatro capítulos del documento de Orientaciones para el diseño, implementación y evaluación de Modelos Educativos Flexibles. Así mismo, se está avanzando en el diseño del conservatorio No. 2, que se basará en la política de género. | 0 | Se avanzó en la estructuración de la metodología de trabajo para la incorporación de la perspectiva de género en conjunto con la Subdirectora de Fomento y el equipo de trabajo MEF. | 0 | El equipo se encuentra revisando los capitulos del 1 al 4 acorde con el conversatorio realizado y las recomendaciones encontradas por el equipo disciplinar. | 0 | El equipo realizó revisión del capítulo 1 del documento de orientaciones MEF acorde con la información de antecedentes normativos como resultado del primer conversatorio y los aportes al Decreto 1075 de 2015 desde la Subdirección. | 0 | Se avanzó en el ajuste y socialización del capítulo I (Contexto de los Modelos Educativos Flexibles). Así mismo, el equipo encargado se encuentra en la revisión de los capítulos 2, 3 y ; con respecto a estos está pendiente la socialización y presentación de los correspondientes avances. | 0 | Se avanzó en los ajustes del capítulo 1, y se replanteó nueva estructura del capítulo 2, para continuar con el proceso de cualificación del documento. | 0 | Se definió la nueva estructura del documento el cual contará con los siguientes capítulos: Capítulo 1: Marco General; Capítulo 2: Componentes para el diseño de los MEF; Capítulo 3: Evaluación de los MEF al interior del Ministerio y Capítulo 4 Implementación de los MEF; con respecto a este último MEF se realizará en conjunto con la subdirección de pemanencia. Actualmente, se encuentran en revisión y reestructuración los capitulos 2 y 3. | 0 | Se definió la estructura y el contenido del capítulo 2 del documento de orientaciones , el cual esta en revisión del equipo para su aprobación y realizar los ajustes pertinentes. En la primera semana de Diciembre, se hará la presentación de la estructura del capítulo 3. | 1 | Se cuenta con el documento "Orientaciones para el diseño, implementación y evaluación de Modelos Educativos Flexibles" Versión 1, el cual fue discutido por el equipo de Referentes. Esta versión es susceptible a ajustes, atendiendo directrices del nuevo gobierno. | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | Se entregó el concepto del MEF Escuela Global | 20% | 20% | El equipo de disciplinares está consolidando el concepto del MEF Comfenalco. | 30% | 30% | Se entregó el concepto del Modelo Comfenalco. | 40% | 40% | El equipo de disciplinares de la Subdirección de Referentes y Evaluación está consolidando el concepto de Modelo SETA. | 50% | 40% | El equipo disciplinar de la Subdirección de Referentes y Evaluación esta consolidando el concepto del Modelo SETA. | 60% | 60% | Los equipos conformados para la revisión de los MEF, se encuentran evaluando cuatro Modelos Educativos Flexibles. El concepto del MEF SETA está en revisión de la coordinación de Referentes para ser enviado al proponente. | 70% | 70% | El concepto del Modelo " Integral Education for all" de la Secretaría de Educación de San Andrés se encuentra en proceso de revisión de la coordinación de Referentes para ser enviado al proponente. Los equipos están culminando la evaluación de tres MEF, los cuales entregarán el concepto emitido a la coordinación de referentes para su revisión y posterior envío a los proponente en la semana del 3 al 7 de septiembre. | 80% | 80% | Se encuentra en proceso de revisión el concepto de los MEF Resignificar la vida y Convivamos Educando, para posteriormente ser enviado a los proponentes. Los equipos encargados están culminando la evaluación de seis MEF. | 90% | 90% | Se encuentran en proceso de revisión de la coordinación de referentes cuatro (4) conceptos técnicos de los MEF, para ser enviados a los proponentes. Actualmente, los equipos están culminando la evaluación de los MEF Escuela Nueva, Líderes del Futuro, Convivamos Educando y Yo si Puedo. Se dió inicio al proceso de evaluación del MEF Todos Contamos de la fundación VIsión Social. | 95% | 95% | Se envió a la coordinación de referentes el concepto técnico de calidad del MEF "Yo sí puedo", para su revisión y posterior envio al proponente. Actualmente los equipos estan culminando la revisión de los Modelos Educativos Flexibles que llegaron durante el presente año a la subdirección de Referentes. | 100% | 100% | Se elaboraron los conceptos técnicos de calidad de los doce (12) Modelos Educativos Flexibles que se encontraban en proceso de revisión y evaluación por parte de la subdirección de referentes. Estos conceptos están siendo revisados por parte de la coordinación de referentes, para así enviar a los proponentes la versión oficial con firma de la subdirectora. | CAL108
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 033 | 01 | I-101-0-1303301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Encuentros de apoyo al uso realizados | No de encuentro de apoyo al uso realizado | 1.75 | Número | 25 |  |  | Implementación de la estrategia de uso de mallas de aprendizaje | 4311800% | 4344400% | enero | 326 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 | Equipo Subdirecciones | Protocolos primer ciclo de formación PTA 2.0 y pioneros, con referencia al uso de mallas de aprendizaje. |  |  | 8 | Se realizaron 6 encuentros de apoyo al uso de mallas de aprendizaje destacando las partes integrantes de la malla y sus utilidades en los planes de área, aula, su lugar en el PEI, y sus posibles usos. | 11 | Se realizaron 3 encuentros de apoyo al uso de mallas de aprendizaje, destacando las partes integrantes de la malla y sus utilidades en los planes de área, aula, su lugar en el PMI, y sus posibles usos. | 16 | Se realizarón 5 encuentros de apoyo al uso de mallas de aprendizaje: 1. Espacio con Directivos Docentes de Escuelas Normales Superiores. 2. Espacio con Directivos docentes de los colegios privados del país. 3.Talleres con los servidores de la Dirección de calidad que participan en la ruta integrada de formación, líderes JU y formadores PTA. 4. Talleres con docentes y Directivos docentes de la comunidad salesiana. 5. Mesa técnica con académicos de la UPTC. | 17 | Se realizó 1 encuentro de apoyo al uso de mallas de aprendizaje en la ciudad de Pasto con docentes de Escuelas Normales en Pasto y con docentes de la Universidad Mariana. Participaron 298 docentes. | 19 | Se realizó 1 encuentro con secretaría de educación de huila para trabajar documentos de referencia y el lugar de las mallas en la iemensión pedagógica y académica del PEI, a directivos docentes (coordinadores). Se realizaó 1 encuentro con secretaría de educación de sucre con el fin de presentar alternativas para uso de mallas de aprendizaje a cordinadores académicos y equipo de calidad de la SE. | 19 | Durante el mes de julio la Dirección de Calidad del Ministerio de Educación Nacional dio la directriz de no realizar comisiones durante este mes, rázon por la cual no se realizaron encuentros de apoyo al uso de mallas de aprendizaje. | 21 | Durante el periodo se realizó un encuentro con el Consejo Noruego de Refugiados haciendo alusión al Desarrollo Curricular en Colombia y las Mallas de Aprendizaje, dirigido a coordinadores académicos. Se realizó un segundo encuentro con la editorial Magisterio en torno al uso y apropiación de las Mallas de Aprendizaje por parte de los docentes. Total encuentros del periodo 2. | 24 | Se realizó asistencia técnica en Popayán y Floridablanca, donde se abordó la estructura de las mallas de aprendizaje en el marco del desarrollo curricular en Colombia. Se realizó conferencia en el Congreso organizado por la Universidad Pedagógica Nacional, donde se abordó la estructura de las mallas de aprendizaje y su articulación con los documentos de referencia del MEN y la evaluación. Total de encuentros realizados: 3. | 24 | Durante este periodo no se realizaron avances dado que no se tiene una directriz para finalizar el proceso de encuentros de apoyo al uso de mallas de aprendizaje, igualmente no hay una decisión final sobre las mallas de aprendizaje en su proceso de pilotaje, ajustes y publicación. | 24 | Durante el periodo no se realizaron avances dado que no se tiene una directriz para finalizar el proceso de encuentros al uso de mallas de aprendizaje, igualmente no hay una decisión final sobre las mallas de aprendizaje en su proceso de pilotaje, ajustes y publicación. | 24 | Durante el periodo no se realizaron avances dado que no se tiene una directriz para finalizar el proceso de encuentros al uso de mallas de aprendizaje, igualmente no hay una decisión final sobre las mallas de aprendizaje en su proceso de pilotaje, ajustes y publicación | 5% | 5% | Se participó en el diseño y pilotaje de 5 protocolos para el uso de las mallas de aprendizaje, orientados a los docentes y directivos docentes, atendiendo a requerimientos correspondientes con lenguaje, matematicas, multigrado, sistemas de evaluación, planeación y planes de area. | 10% | 10% | Durante el mes de febrero se desarrollaron talleres de reconocimiento y uso de las Mallas de aprendizaje en el marco de los PEI, con líderes de Jornada Única, formadores PTA y líderes de calidad de las secretarías de educación del país. Estos espacios permitieron a los participantes la apropiación de las Mallas, lo que favorecerá la llegada a los docentes y directivos docentes de los diferentes territorios con orientaciones claras para el uso. | 19% | 19% | Durante el mes de marzo se desarrollaron talleres de reconocimiento y uso de las mallas de aprendizaje en el marco de los PEI, con la secretaría de educación de Bogotá, Asocajas y la institución etnoeducativa integral rural de Siapana en La Guajira. Estos espacios permitieron resolver dudas y empoderar a los distintos actores convocados en el uso de las mallas de aprendizaje y de esta manera impulsar el fortalecimeinto curricular en los establecimientos educativos. | 28% | 28% | Se realizarón 5 encuentros de apoyo al uso de mallas de aprendizaje: 1. Espacio con Directivos Docentes de Escuelas Normales Superiores. 2. Espacio con Directivos docentes de los colegios privados del país. 3.Talleres con los servidores de la Dirección de calidad que participan en la ruta integrada de formación, líderes JU y formadores PTA. 4. Talleres con docentes y Directivos docentes de la comunidad salesiana. 5. Mesa técnica con académicos de la UPTC. | 37% | 68% | Se realizó 1 encuentro de apoyo al uso de mallas de aprendizaje en la ciudad de Pasto con docentes de Escuelas Normales en Pasto y con docentes de la Universidad Mariana. Participaron 298 docentes. | 46% | 76% | Se realizó 1 encuentro con secretaría de educación de huila para trabajar documentos de referencia y el lugar de las mallas en la dimensión pedagógica y académica del PEI, a directivos docentes (coordinadores). Se realizaó 1 encuentro con secretaría de educación de sucre con el fin de presentar alternativas para uso de mallas de aprendizaje a cordinadores académicos y equipo de calidad de la SE. | 55% | 55% | Durante el mes de julio la Dirección de Calidad del Ministerio de Educación Nacional dio la directriz de no realizar comisiones durante este mes, rázon por la cual no se realizaron encuentros de apoyo al uso de mallas de aprendizaje. | 64% | 64% | Durante el periodo se realizó un encuentro con el Consejo Noruego de Refugiados haciendo alusión al Desarrollo Curricular en Colombia y las Mallas de Aprendizaje, dirigido a coordinadores académicos. Se realizó un segundo encuentro con la editorial Magisterio en torno al uso y apropiación de las Mallas de Aprendizaje por parte de los docentes. Total encuentros del periodo 2. | 73% | 73% | Se realizó asistencia técnica en Popayán y Floridablanca, donde se abordó la estructura de las mallas de aprendizaje en el marco del desarrollo curricular en Colombia. Se realizó conferencia en el Congreso organizado por la Universidad Pedagógica Nacional, en donde se abordó la estructura de las mallas de aprendizaje y su articulación con los documentos de referencia del MEN y la Evaluación. Total, de encuentro realizados 3. | 82% | 96% | Durante este periodo no se realizaron avances dado que no se tiene una directriz para finalizar el proceso de encuentros de apoyo al uso de mallas de aprendizaje, igualmente no hay una decisión final sobre las mallas de aprendizaje en su proceso de pilotaje, ajustes y publicación. | 91% | 96% | Durante el periodo no se realizaron avances dado que no se tiene una directriz para finalizar el proceso de encuentros al uso de mallas de aprendizaje, igualmente no hay una decisión final sobre las mallas de aprendizaje en su proceso de pilotaje, ajustes y publicación. | 100% | 100% | Durante el periodo no se realizaron avances dado que no se tiene una directriz para finalizar el proceso de encuentros al uso de mallas de aprendizaje, igualmente no hay una decisión final sobre las mallas de aprendizaje en su proceso de pilateje, ajustes y publicación. | CAL109
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 034 | 01 | I-101-0-1303401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Sedes educativas dotadas de material educativo por parte de los programas de la Dirección de Calidad en 2018 | No de sedes educativas dotas de material educativo por parte d elos programas de la dirección de Calidad | 1.75 | Número | 22824 |  |  | Dotar las sedes educativas correspondientes a los programas correspondientes a la Dirección de Calidad | 4311800% | 4319000% | enero | 72 | 91 | 0 | 46000000000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 4 Profesionales MEN, 3 Proveedores y 1 Apoyo a la Supervisión | Actas del comité de seguimiento a la operación 2018, reportes de los proveedores, reportes del apoyo a la supervisión y actas de entrega del material en las SE. |  |  | 13712 | El avance a febrero reporta un cumplimiento aproximado del 60% de establecimientos educativos en los cuales se a entregado materiales en todos los programas de la dirección de calidad, sin perjuicio del proceso posterior de revisión y aprobación de actas. | 22527 | El proceso de entrega de materiales educativos a las sedes focalizadas de PTA, JU, Colegio Pioneros, Aulas Sin Fronteras, Colombia Bilingüe y Estrategia de Entidades Precursoras ha logrado el 98% de la distribución. El 1,3% restante corresponde a situaciones concretas en las ordenes de compra de PTA en el casos de orden público, fuerza mayor e inconvenientes en la distribución no han permitido entregar el material (esta información será actualizada el 27 de marzo con el reporte del proveedor). | 22854 | El proceso de entrega de materiales educativos a las sedes focalizadas de PTA, JU, Colegios Pioneros, Aulas Sin Fronteras, Colombia Bilingüe y Estrategia de Entidades Precursoras logró el 100% de sedes. Se presentaron dificultades importantes con el proveedor de los textos de PTA, teniendo en cuenta que si bien el material ya fue distribuido en su totalidad, el proceso tuvo dificultades para llegar a alrededor de la tercera parte de sedes satelites, por lo cual se informará a CCE. | 22854 | Este hito se encuentra cumplido en el mes de Abrilen una 100% | 22854 | Este Hito se encuentra cumplido en el mes de Abril en un 100% | 22824 | En el mes de abril se dio cumplimiento en un 100% con la dotación de material educativo a 22.824 sedes. | 22824 | En el mes de abril se dio cumplimiento en un 100% con la dotación de material educativo a todas las sedes focalizadas desde los programas estratégicos del Ministerio de educacion | 22824 | En el mes de abril se dio cumplimiento en un 100% con la dotación de material educativo a todos las sedes focalizadas desde los programas estratégicos del Ministerio de Educación | 22824 | En el mes de abril se dio cumplimiento en un 100% con la dotación de material educativo a todos las sedes focalizadas desde los programas estratégicos del Ministerio de Educación | 22824 | En el mes de abril se dio cumplimiento en un 100% con la dotación de material educativo a todas las sedes focalizadas desde los programas estratégicos del Ministerio de Educación. | 22824 | En el mes de abril se dio cumplimiento en un 100% con la dotación de material educativo a todas las sedes focalizadas desde los programas estratégicos del Ministerio de Educación. | 30% | 30% | El proceso de entrega de materiales educativos a las sedes focalizadas se ha cumplido de acuerdo a lo programado. Los programas JU, Colegios Pioneros, Aulas Sin Fronteras, Colombia Bilingüe y Estrategia de Entidades Precursoras han tenido un avance significativo en el proceso de entrega. Con respecto al programa PTA 2.0 el proveedor solicitó ajustar los cronogramas de entrega considerando la escases de papel, este ajuste se realizó encontrandose dentro de la planeación inicial. | 80% | 80% | El proceso de entrega de materiales educativos a las sedes focalizadas en los programas JU, Colegios Pioneros, Aulas Sin Fronteras, Colombia Bilingüe y Estrategia de Entidades Precursoras se logró el 100% de la distribución. Con respecto al programa PTA 2.0 se requirio actualizar algunas de las direcciones incluidas en la matriz de distribución. | 100% | 98.7% | El proceso de entrega de materiales educativos a las sedes focalizadas de PTA, JU, Colegio Pioneros, Aulas Sin Fronteras, Colombia Bilingüe y Estrategia de Entidades Precursoras ha logrado el 98,7% de la distribución. El 1,3% restante corresponde a situaciones concretas en las ordenes de compra de PTA en el casos de orden público, fuerza mayor e inconvenientes en la distribución no han permitido entregar el material (esta información ya fue confirmada durante la semana del 26 al 30 de marzo). | 100% | 100% | El proceso de entrega de materiales educativos a las sedes focalizadas de PTA, JU, Colegios Pioneros, Aulas Sin Fronteras, Colombia Bilingüe y Estrategia de Entidades Precursoras logró el 100% de sedes. Se presentaron dificultades importantes con el proveedor de los textos de PTA, teniendo en cuenta que si bien el material ya fue distribuido en su totalidad, el proceso tuvo dificultades para llegar a alrededor de la tercera parte de sedes satelites, por lo cual se informará a CCE. | 100% | 100% | Este hito se encuentra cumplido. Se presentaron algunas dificultades puntuales en algunas sedes de PTA, por lo cual se envió la información respectiva a CCE para que inicie los procesos administrativos a los que tenga lugar | 100% | 100% | Este hito se cumplió en el mes de abril | 100% | 100% | En el mes de abril se dio cumplimiento en un 100% con la dotación de material educativo a 22.824 sedes. | 100% | 100% | Desde el mes de abril se dio cumplimiento en un 100% con la dotación de maerial educativo a 22.824 sedes. | 100% | 100% | Desde el mes de abril se dio cumplimiento en un 100% con la dotación de material a 22.824 sedes educativas. | 100% | 100% | Desde el mes de abril se dio cumplimiento en un 100% con la dotación de material a 22.824 sedes educativas. | 100% | 100% | En el mes de abril se dio cumplimiento en un 100% con la dotación de material educativo a todas las sedes focalizadas desde los programas estratégicos del Ministerio de Educación. | 100% | 100% | En el mes de abril se dio cumplimiento en un 100% con la dotación de material educativo a todas las sedes focalizadas desde los programas estratégicos del Ministerio de Educación. | CAL110
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 035 | 01 | I-101-0-1303501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Documento de lineamientos de política de recursos educativos -textos escolares- elaborado | No. De documentos de lineamientos de política de recursos educativos elaborados | 1.75 | Número | 1 |  |  | Consolidación del documento de lineamientos de política de recursos educativos -textos escolares | 4311800% | 4322100% | enero | 103 | 122 | 0 | 0 | N/A | 0 | 5 profesionales MEN | Documento de bases metodológicas para la formulación del modelo de materiales educativos. |  |  | 0 | Se consolidaron los instrumentos de recolección de información para estructurar el modelo de materiales, no obstante se encuentra pendiente su envío a los actores a consultar | 0 | Se inició el levantamiento de información de los procesos que vienen adelantando los programas para la elaboración o selección de los materiales, como resultado de esto se producirá el diagrama o fllujo del proceso de manera articulada. | 0 | Se finalizó el levantamiento de información de los procesos que vienen adelantando los programas para la elaboración o selección de los materiales educativos. El equipo de trabajo fijó como prioritario la consolidación del documento, esperamos nivelar el porcentaje de ejecución proyectado en el mes de mayo alrededor del 60%. | 0 | Bajo la estructura de un documento conpes se tiene: el resúmen ejecutivo, la introducción, los antecedentes y la justificación, . Parcialmente se cuenta con el marco conceptual y diagnóstico, y definición de política. | 1 | Se consolido el documento de lineamientos, este requerirá una revisión por parte del nuevo gobierno. Debe incluir una metodología de participación con actores estrategicos del sector y un cronograma de trabajo para el segundo semestre de 2018 | 1 | Se revisó la primera versión del docuemento con la mesa de trabajo creada por la Dirección de Calidad, se está desarrollando el cronograma de trabajo para el avance de los ajustes solicitados y creación de la segunda versión. | 1 | Se revisó la primerra versión del documennto con la mesa de trabajo creada por la Dirección de Calidad, se está desarrollando el cronograma de trabajo para el avance de los ajustes solicitados y creación de la segunda versión. | 1 | Se están ejecutando los ajustes solicitados por la mesa de trabajo para la emisión de la segunda versión del documentos, acorde con el cronograma. | 1 | Se están ejecutando los ajustes solicitados por la mesa de trabajo para la emisión de la segunda versión del documentos, acorde con el cronograma. | 1 | Se están ejecutando los ajustes solicitados por la mesa de trabajo para la emisión de la segunda versión del documento, acorde con el cronograma. | 1 | Se cuenta con la elaboración de la segunda versión del Documento de lineamientos de política de recursos educativo | 10% | 10% | Se consolidó el documento de bases metodológicas, el cual será la hoja de ruta para el trabajo a desarrollar. | 30% | 30% | Se consolidaron los instrumentos de recolección de información para estructurar el modelo de materiales, no obstante se encuentra pendiente su envío a los actores a consultar | 40% | 35% | Se inició el levantamiento de información de los procesos que vienen adelantando los programas para la elaboración selección de los materiales. Al mes de marzo, presentamos un retraso en la construcción del documento, considerando que el recurso humano se concentró en el seguimiento para realizar la finalización de la distribución del material educativo, se espera alcanzar el 50% en el mes de abril. | 50% | 40% | Se finalizó el levantamiento de información de los procesos que vienen adelantando los programas para la elaboración o selección de los materiales educativos. El equipo de trabajo fijó como prioritario la consolidación del documento, proyectamos avanzar y nivelar el porcentaje de ejecución proyectado en el mes de mayo alrededor del 60%. | 100% | 60% | Se logró avanzar en un 60% del documento de lineamientos alrededor de la estructura de un proyecto de documentos CONPES, se espera lograr en el mes de junio el 90% del documento | 100% | 90% | Se logró la consolidación del documento de lineamientos de política de recursos educativos -textos escolares-, como documento de trabajo a partir del cual se debe revisar por parte del nuevo gobierno e iniciar para el segundo semestre un proceso de participaión para discutirlo con actores estrategicos del sector. Se evidencia un porcentaje de ejecución del 90% considerando que se requier fortalecer el documento con metodologías de participación | 100% | 100% | Se realizó la revisión de la versión 1 del documetno y se comenzó a trabajar en los ajustes con la mesa de trabajo creada por la Dirección de Calidad para la emisión de la versión 2 del mismo. | 100% | 100% | Se realizó la revisión de la version 1 del documento y se comenzo a trabajar en los ajustes con la mesa de trabajo creada por la Dirección de Calidad para la emisión de la versión 2 del mismo. | 100% | 100% | Se están ejecutando los ajustes solicitados por la mesa de trabajo para la emisión de la segunda versión del documento, acorde con el cronograma de trabajo. | 100% | 90% | Se están ejecutando los ajustes solicitados por la mesa de trabajo para la emisión de la segunda versión del documentos, acorde con el cronograma. | 100% | 90% | Se están ejecutando los ajustes solicitados por la mesa de trabajo para la emisión de la segunda versión del documento, acorde con el cronograma. | 100% | 100% | Se cuenta con la elaboración de la segunda versión del Documento de lineamientos de política de recursos educativo | CAL111
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 036 | 01 | I-101-0-1303601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Servicios de asistencia técnicasa ETC sobre la implementación de recursos educativos -textos escolares- en el aula | No de asistencias tecnicas de ETC sobre implementación de recursos educativos | 1.75 | Número | 25 | SI | 4339500% | Realización de asistencias técnicas a las ETC sobre la implementación de recursos educativos -textos escolares- en el aula | 4320800% | 4344900% | abril | 241 | 244 | 0 | 0 | N/A | 0 | 5 profesionales MEN | Actas de asistencias técnicas realizadas. |  |  | 0 | La actividad relacionada con este indicador, esta programado para dar inicio en el mes de abril. | 0 | El reporte de este indicador se empezará a realizar en el mes de abril, tal y como quedó estipulado desde un inicio en el Plan de acción. No obstante, hasta la fecha se han realizado diversas asistencias técnicas que se reportarán en el mes de abril. | 7 | En el mes de abril se adelantaron asistencias técnicas en las SE de Antioquia, Cordoba, Guajira, Riohacha, Uribia, Cesar y Valledupar. | 11 | Hasta la fechas se han realizado 11 asistencias técnicas en el mes de mayo se adelantaron asistencias técnicas a las SE de Envigado, Tolima, Ibague y Santa Marta | 15 | Al corte del primer semestre se adelantaron asistencias técnicas en las SE de Antioquia, Cordoba, Guajira, Riohacha, Uribia, Cesar, Valledupar, Envigado, Tolima, Ibague, Santa Marta, Caldas, Manizalez, Cali y Valle del Cauca | 15 | Para el mes de Julio no se realizaron asistencias técnicas, tenciendo en cuenta que en virtud del proceso de empalme los desplazamientos a terreno para este periodo no fueron autorizados. | 15 | Para el mes de agosto no se realizaron asistencias técnicas, teniendo en cuenta que en virtud del proceso de empalme los desplazamientos a terreno para este periodo no fueron autorizados. | 15 | En septiembre no se realizaron asistencias técnicas, teniendo en cuenta los procesos de empalme, están programadas para octubre | 15 | En octubre no se realizaron asistencias técnicas, solo se aprobaron los acompañamientos en región para supérate, las asistencias se retomarán en noviembre. | 25 | En el mes de noviembre se realizaron las asistencias técnicas a las secretarias de Lorica Sahagún, Boyacá, Zipaquirá, Duitama, Buga, Jamundí, Quibdó, Chocó y Sogamoso. Con las asistencias técnicas mencionadas, se da cumplimiento al 100% de la meta de este indicador. | 25 | En el transcurso de la vigencia 2018 se realizaron las 25 asistencias técnicas sobre la implementación de recursos educativos en el aula | 11% | 11% | Se actualizaron las preguntas frecuentes en los cursos "Inducción en educación privada a secretarías de educación" e "Inducción en educación privada para secretarías de educación". Está en proceso la actualización de la "Guía de reporte a los sistemas de información", que también corresponde a este curso, y se publicaron las tablas de equivalencia entre exámenes de lengua extranjera, el glosario y la autoevalaución del curso de "Educación Bilingüe". | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 20% | 20% | Se adelantaron asistencias técnicas en las SE de Antioquia, Cordoba, Guajira, Riohacha, Uribia, Cesar y Valledupar | 40% | 44% | Se adelantaron asistencias técnicas a las SE de Envigado, Tolima, Ibague y Santa Marta | 60% | 60% | Se adelantaron asistencias técnicas durante este periodo en las SE de Caldas, Manizalez, Cali y Valle del Cauca | 70% | 70% | No se adelantaron asistencias técnicas durante este periodo. | 80% | 80% | No se adelantaron asistencias técnicas durante este periodo. | 90% | 90% | No se adelantaron asistencias técnicas durante este periodo. | 100% | 80% | No se adelantaron asistencias técnicas durante este periodo | 100% | 100% | En el mes de noviembre se realizaron las asistencias técnicas a las secretarias de Lorica Sahagún, Boyacá, Zipaquirá, Duitama, Buga, Jamundí, Quibdó, Chocó y Sogamoso. Con las asistencias técnicas mencionadas, se da cumplimiento al 100% de la meta de este indicador. | 100% | 100% | En el transcurso de la vigencia 2018 se realizaron las 25 asistencias técnicas sobre la implementación de recursos educativos en el aula | CAL112
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 037 | 01 | I-101-0-1303701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Guías diseñadas Diagramadas de la estrategia Aulas Sin Fronteras | Número de guías diseñadas y diagramadas de la estrategia aulas sin fronteras | 0.58 | Número | 24 |  |  | Diseño y elaboración del material escrito correspondientes al segundo bimestre del grado Noveno de las áreas de Matemáticas, ciencias y Sociales | 4310200% | 4314600% | enero | 44 | 61 | 0 | 0 | N/A | Uncoli | 1 Contratista | PDF del material de docentes y estudiantes de ciencias, sociales, matemáticas y lenguaje diagramados |  |  | 8 | Ya se encuentran diagramadas las 8 guías corresposdiente al segundo bimestre del grado 9º, de las cuales ya la oficina de comunicaciones dío el aval de 4 guías para su impresión y generación de ISBN, las otras se encuentran en proceso de revisión. | 8 | En el mes de marzo el equipo del Ministerio avanzó en la elaboración del material del 3 bimestre del grado 9º y el equipo del Ministerio en la revisión del mismo. | 8 | Actualmente se encuentra en proceso de diagramación e ilustración el material correspondiente al tercer bimestre del grado 9º, ya este fue elaborado por los docentes de Uncoli y revisado por el equipo disciplinar de la Dirección. | 12 | El material del tercer bimestre del grado 9º fue diagramado y revisado por la oficina de comunicaciones quien, genero observaciones y fueron ajustadas por el equipo de diagramación del Universidad Nacional. De igual manera se en cuenta en proceso de elaboración, revisión y diagramación el material del cuarto trimestre del grado 9º. | 24 | Se cuenta con los 24 PDF diseñados, diagramados e ilustrados correspondiente al material de Aulas Sin Fronterasdel grado 9º bimestres 2, 3 y 4. Con lo cual se cimple el indicador al 100% | 24 | En el mes de junio se dio cumplimiento al 100% a la meta de este indicador, ya que se cuenta con los 24 PDF diseñados, diagramados e ilustrados correspondiente almaterial de Aulas Sin Fronteras del grado 9° bimestre 2, 3 y 4. | 24 | En el mes de junio se dio cumplimiento al 100% ala meta de este indicador. | 24 | En el mes de junio se dio cumplimiento al 100% a la meta de este indicador, qye que se cuenta con os 24 PDF diseñados, diagramados e ilustrados corresponiente al material de Aulas Sin Fronteras del grado 9º bimestre 2, 3 y 4 | 24 | En el mes de junio se dio cumplimiento al 100% a la meta de este indicador, qye que se cuenta con os 24 PDF diseñados, diagramados e ilustrados corresponiente al material de Aulas Sin Fronteras del grado 9º bimestre 2, 3 y 4 | 24 | En el mes de junio se dio cumplimiento al 100% a la meta de este indicador, contando con los 24 PDF diseñados, diagramados e ilustrados correspondiente al material de Aulas Sin Fronteras del grado 9º bimestre 2, 3 y 4 | 24 | En el mes de junio se dio cumplimiento al 100% a la meta de este indicador, qye que se cuenta con os 24 PDF diseñados, diagramados e ilustrados corresponiente al material de Aulas Sin Fronteras del grado 9º bimestre 2, 3 y 4 | 30% | 30% | Hasta la fecha los docentes de Uncoli han desarrollado el material correspondiente a las áreas de matemáticas, sociales y lenguaje correspondiente al segundo bimestre del grado 9º, en cuanto al material de ciencias Uncoli realizo la entrega de las tres primeras semanas del II Bimestre de 9º. El material mencionado fue revisado por el grupo disciplinar de la dirección y se en proceso de Edición, diagramación e ilustración. | 100% | 100% | Ya se encuentran diagramadas las 8 guías corresposdiente al segundo bimestre del grado 9º, de las cuales ya la oficina de comunicaciones dío el aval de 4 guías para su impresión y generación de ISBN, las otras se encuentran en proceso de revisión. | 100% | 100% | El material correspondiente al segundo bimestre de Aulas Sin Fronteras se encuentra aprobado por la Oficina de Comunicaciones y con el ISBN para las guías docentes. Este material se encuentra en el proceso de impresión alistamiento y distribución. | 100% | 100% | El material correspondiente al segundo bimestre del grado 9 ya fue entregado a los establecimientos educativos beneficiados en el departamento del Chocó. | 100% | 100% | El material correspondiente al segundo bimestre del grado 9 ya fue entregado a los establecimientos educativos beneficiados en el departamento del Chocó. | 100% | 100% | El material correspondiente al segundo bimestre del grado 9 ya fue entregado a los establecimientos educativos beneficiados en el departamento del Chocó. | 100% | 100% | Esta actividad se culminó en el m es de febrero satisfactoriamente. | 100% | 100% | Esta actividad se culmino en el mes de febrero satisfactoriamente. | 100% | 100% | Esta actividad se culmino en el mes de febrero satisfactoriamente. | 100% | 100% | Esta actividad se culmino en el mes de febrero satisfactoriamente. | 100% | 100% | En el mes de febrero se culminó en un 100% esta actividad, quedando los PDF de las guías de docentes y estudiantes de las áreas de Ciencias, lenguaje, matemáticas y sociales diseñados, diagramados e ilustrados correspondiente a grado 9º bimestre 2 | 100% | 100% | En el mes de febrero se culminó en un 100 esta actividad, quedando los PDF de las guías de docentes y estudiantes de las areas de ciciencias, lenguaje, matemáticas y sociales diseñadas, diagramadas e ilustradas correspondientes al segundo bimestre del grado 9° | CAL113
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 037 | 02 | I-101-0-1303702 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Guías diseñadas Diagramadas de la estrategia Aulas Sin Fronteras | Número de guías diseñadas y diagramadas de la estrategia aulas sin fronteras | 0.58 | Número | 24 |  |  | Diseño y elaboración del material escrito correspondientes al Tercer bimestre del grado Noveno de las áreas de Matemáticas, ciencias y Sociales | 4314600% | 4320500% | febrero | 59 | 61 | 0 | 0 | N/A | Uncoli | 1 Contratista | PDF del material de docentes y estudiantes de ciencias, sociales, matemáticas y lenguaje diagramados |  |  | 8 | Ya se encuentran diagramadas las 8 guías corresposdiente al segundo bimestre del grado 9º, de las cuales ya la oficina de comunicaciones dío el aval de 4 guías para su impresión y generación de ISBN, las otras se encuentran en proceso de revisión. | 8 | En el mes de marzo el equipo del Ministerio avanzó en la elaboración del material del 3 bimestre del grado 9º y el equipo del Ministerio en la revisión del mismo. | 8 | Actualmente se encuentra en proceso de diagramación e ilustración el material correspondiente al tercer bimestre del grado 9º, ya este fue elaborado por los docentes de Uncoli y revisado por el equipo disciplinar de la Dirección. | 12 | El material del tercer bimestre del grado 9º fue diagramado y revisado por la oficina de comunicaciones quien, genero observaciones y fueron ajustadas por el equipo de diagramación del Universidad Nacional. De igual manera se en cuenta en proceso de elaboración, revisión y diagramación el material del cuarto trimestre del grado 9º. | 24 | Se cuenta con los 24 PDF diseñados, diagramados e ilustrados correspondiente al material de Aulas Sin Fronterasdel grado 9º bimestres 2, 3 y 4. Con lo cual se cimple el indicador al 100% | 24 | En el mes de junio se dio cumplimiento al 100% a la meta de este indicador, ya que se cuenta con los 24 PDF diseñados, diagramados e ilustrados correspondiente almaterial de Aulas Sin Fronteras del grado 9° bimestre 2, 3 y 4. | 24 | En el mes de junio se dio cumplimiento al 100% ala meta de este indicador. | 24 | En el mes de junio se dio cumplimiento al 100% a la meta de este indicador, qye que se cuenta con os 24 PDF diseñados, diagramados e ilustrados corresponiente al material de Aulas Sin Fronteras del grado 9º bimestre 2, 3 y 4 | 24 | En el mes de junio se dio cumplimiento al 100% a la meta de este indicador, qye que se cuenta con os 24 PDF diseñados, diagramados e ilustrados corresponiente al material de Aulas Sin Fronteras del grado 9º bimestre 2, 3 y 4 | 24 | En el mes de junio se dio cumplimiento al 100% a la meta de este indicador, contando con los 24 PDF diseñados, diagramados e ilustrados correspondiente al material de Aulas Sin Fronteras del grado 9º bimestre 2, 3 y 4 | 24 | En el mes de junio se dio cumplimiento al 100% a la meta de este indicador, qye que se cuenta con os 24 PDF diseñados, diagramados e ilustrados corresponiente al material de Aulas Sin Fronteras del grado 9º bimestre 2, 3 y 4 | 0% |  |  | 33% | 33% | Actualmente se encuentran en la produción de las tres primeras semanas del material corresposnietne al tercer bimestre del grado 9º | 66% | 66% | El material correspondiente al tercer bimestre del grado 9° de Aulas Sin Fronteras se encuentra en proceso de elaboración por parte del equipo de Uncoli y aprobación por el quipo disciplinar del Ministerio. | 100% | 100% | El material correspondiente al tercer bimestre del grado 9, ya se encuentra elaborado por Uncoli y revisado por el MEN. | 100% | 100% | El material del tercer bimestre del grado 9º fue diagramado y revisado por la oficina de comunicaciones quien, genero observaciones y fueron ajustadas por el equipo de diagramación del Universidad Nacional. | 100% | 100% | El material del tercer bimestre del grado 9º se realizaron las revisiones y aprobación de sherpas con fecha 21 de junio, empezando el día 22 el proceso de impresión, alistamiento y distribución. | 100% | 100% | Esta actividad se culminó en el mes de mayo satisfactoriamente. | 100% | 100% | Esta actividad se culmino en el mes de mayo satisfactoriamente. | 100% | 100% | Esta actividad se culmino en el mes de mayo satisfactoriamente. | 100% | 100% | Esta actividad se culmino en el mes de mayo satisfactoriamente. | 100% | 100% | En el mes de mayo se culminó en un 100% esta actividad, quedando los PDF de las guías de docentes y estudiantes de las áreas de Ciencias, lenguaje, matemáticas y sociales diseñados, diagramados e ilustrados correspondiente a grado 9º bimestre 3 | 100% | 100% | En el mes de febrero se culminó en un 100 esta actividad, quedando los PDF de las guías de docentes y estudiantes de las areas de ciciencias, lenguaje, matemáticas y sociales diseñadas, diagramadas e ilustradas correspondientes al tercer bimestre del grado 9° | CAL114
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 037 | 03 | I-101-0-1303703 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Guías diseñadas Diagramadas de la estrategia Aulas Sin Fronteras | Número de guías diseñadas y diagramadas de la estrategia aulas sin fronteras | 0.58 | Número | 24 |  |  | Diseño y elaboración del material escrito correspondientes al cuarto bimestre del grado Noveno de las áreas de Matemáticas, ciencias y Sociales | 4320600% | 4326600% | abril | 60 | 61 | 0 | 0 | N/A | Uncoli | 1 Contratista | PDF del material de docentes y estudiantes de ciencias, sociales, matemáticas y lenguaje diagramados |  |  | 8 | Ya se encuentran diagramadas las 8 guías corresposdiente al segundo bimestre del grado 9º, de las cuales ya la oficina de comunicaciones dío el aval de 4 guías para su impresión y generación de ISBN, las otras se encuentran en proceso de revisión. | 8 | En el mes de marzo el equipo del Ministerio avanzó en la elaboración del material del 3 bimestre del grado 9º y el equipo del Ministerio en la revisión del mismo. | 8 | Actualmente se encuentra en proceso de diagramación e ilustración el material correspondiente al tercer bimestre del grado 9º, ya este fue elaborado por los docentes de Uncoli y revisado por el equipo disciplinar de la Dirección. | 12 | El material del tercer bimestre del grado 9º fue diagramado y revisado por la oficina de comunicaciones quien, genero observaciones y fueron ajustadas por el equipo de diagramación del Universidad Nacional. De igual manera se en cuenta en proceso de elaboración, revisión y diagramación el material del cuarto trimestre del grado 9º. | 24 | Se cuenta con los 24 PDF diseñados, diagramados e ilustrados correspondiente al material de Aulas Sin Fronterasdel grado 9º bimestres 2, 3 y 4. Con lo cual se cimple el indicador al 100% | 24 | En el mes de junio se dio cumplimiento al 100% a la meta de este indicador, ya que se cuenta con los 24 PDF diseñados, diagramados e ilustrados correspondiente almaterial de Aulas Sin Fronteras del grado 9° bimestre 2, 3 y 4. | 24 | En el mes de junio se dio cumplimiento al 100% ala meta de este indicador. | 24 | En el mes de junio se dio cumplimiento al 100% a la meta de este indicador, qye que se cuenta con os 24 PDF diseñados, diagramados e ilustrados corresponiente al material de Aulas Sin Fronteras del grado 9º bimestre 2, 3 y 4 | 24 | En el mes de junio se dio cumplimiento al 100% a la meta de este indicador, qye que se cuenta con os 24 PDF diseñados, diagramados e ilustrados corresponiente al material de Aulas Sin Fronteras del grado 9º bimestre 2, 3 y 4 | 24 | En el mes de junio se dio cumplimiento al 100% a la meta de este indicador, contando con los 24 PDF diseñados, diagramados e ilustrados correspondiente al material de Aulas Sin Fronteras del grado 9º bimestre 2, 3 y 4 | 24 | En el mes de junio se dio cumplimiento al 100% a la meta de este indicador, qye que se cuenta con os 24 PDF diseñados, diagramados e ilustrados corresponiente al material de Aulas Sin Fronteras del grado 9º bimestre 2, 3 y 4 | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 33% | 33% | El material correspondiente al cuarto bimestre del grado 9 se encuentra en proceso de elaboración por Uncoli, la dirección está a la espera del envió del material para realizar la respectiva revisión. | 66% | 66% | en el mes de mayo se continuo el proceso de elaboración, revisión y diagramación el material del cuarto trimestre del grado 9º. | 100% | 100% | El material del cuarto bimestre del grado 9º fue diagramado y revisado por la oficina de comunicaciones quien, genero observaciones y fueron ajustadas por el equipo de diagramación del Universidad Nacional. Así mismo se realizaron las revisiones y aprobación de sherpas con fecha3 de julio, empezando el día 4 el proceso de impresión, alistamiento y distribución | 100% | 100% | Esta actividad se culminó en el mes de junio satisfactoriamente. Los establecmiento educativos del Chocó beneficiados con ASF, ya cuentan ccn el material en sus establecimientos educativos. | 100% | 100% | Esta actividad se culmino en el mes de junio satisfactoriamente. | 100% | 100% | Esta actividad se culmino en el mes de junio satisfactoriamente. | 100% | 100% | Esta actividad se culmino en el mes de junio satisfactoriamente. | 100% | 100% | En el mes de junio se culminó en un 100% esta actividad, quedando los PDF de las guías de docentes y estudiantes de las áreas de Ciencias, lenguaje, matemáticas y sociales diseñados, diagramados e ilustrados correspondiente a grado 9º bimestre 4 | 100% | 100% | En el mes de febrero se culminó en un 100 esta actividad, quedando los PDF de las guías de docentes y estudiantes de las areas de ciciencias, lenguaje, matemáticas y sociales diseñadas, diagramadas e ilustradas correspondientes al cuarto bimestre del grado 9° | CAL115
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 038 | 01 | I-101-0-1303801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Docentes formados y participando de la estrategia | Número de docentes formados y particpando de la estrategia ASF | 1.75 | Número | 480 |  |  | Jornadas de formación a docentes beneficiados con una estrategia aulas sin fronteras | 4313200% | 4328100% | febrero | 149 | 152 | 0 | 1115808000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 1 Contratista | Listados de asistencias. Agenda de trabajo y presentaciones. |  |  | 0 | En el mes de febrero se realizaron las ordenes de servicio de la formación de los 480 docentes, que se realizan en el mes de abril en dos jornadas | 53 | En el mes de marzo se realizó el diseño y montaje de los eventos de formación a desarrollarse en el mes de abril en la ciudad de Quibdó, en las semanas del 2 al 5 y 23 al 26 de abril. De igual manera se realizó la formación a 53 de 56 directivos docentes que participan de la estrategia en la ciudad de Bogotá, es de anotar que la formación se realizó de manera conjunta con la SEDCHOCÓ, Uncoli y MEN. | 480 | En el mes de abril se realizaron dos jornadas de formación en la ciudad de Quibdó en conjunto con Uncoli, en la cual participaron 427 docentes de la áreas de sociales, lenguaje, matemática y ciencias. Dentro de las temáticas desarrolladas estuvieron: Aula demostrativa, disciplina positiva, didácticas por área y talleres específicos por área. | 480 | El aréa se encuentra a la espera de los cierres de los eventos los cuales son remitidos por la subdirección de administrativa para validar con listas el numero de docentes que particparon en los eventos del mes de abril. | 480 | En el mes de junio se realizaron los cierres de los eventos de formación desarrollados en el mes de abril en la ciudad de Quibdó | 480 | En el mes de Abril se dio cumplimiento a esta meta la 100%. | 480 | En el mes de abril se dio cumplimiento a esta meta la 100% | 480 | En el mes de abril se dio cumplimiento a esta meta la 100% | 480 | En el mes de abril se dio cumplimiento a esta meta la 100% | 480 | Entre los meses de marzo y abril se realizaron las formaciones a los docentes y directivos docentes de Aulas Sin Fronteras, contando con la participación de 430 docentes y 50 directivos docentes. | 480 | Entre los meses de marzo y abril se realizaron las formaciones a los docentes y directivos docentes de Aulas Sin Fronteras, contando con la participación de 4430 docentes y 50 directivos | 0% |  |  | 10% | 10% | En el mes de febrero se realizaron las ordenes de servicio de la formación de los 480 docentes, la cual se realiza en el mes de abril en dos jornadas | 37% | 37% | En el mes de marzo se realizó el diseño y montaje de los eventos de formación a desarrollarse en el mes de abril en la ciudad de Quibdó, en las semanas del 2 al 5 y 23 al 26 de abril. De igual manera se realizó la formación a 53 de 56 directivos docentes que participan de la estrategia en la ciudad de Bogotá, es de anotar que la formación se realizó de manera conjunta con la SEDCHOCÓ, Uncoli y MEN. | 93% | 100% | En el mes de abril se realizaron dos jornadas de formación en la ciudad de Quibdó en conjunto con Uncoli, en la cual participaron 427 docentes de la áreas de sociales, lenguaje, matemática y ciencias. Dentro de las temáticas desarrolladas estuvieron: Aula demostrativa, disciplina positiva, didácticas por área y talleres específicos por área. | 95% | 100% | En el mes de abril se realizaron dos jornadas de formación en la ciudad de Quibdó en conjunto con Uncoli. Cumpliendo con esta actividad en un 100% | 100% | 100% | En el mes de abril se realizaron dos jornadas de formación en la ciudad de Quibdó en conjunto con Uncoli. Cumpliendo con esta actividad en un 100% | 100% | 100% | En el mes de Abril se dio cumplimiento a esta meta la 100%. | 100% | 100% | Esta actividad se culmino en el mes de abril satisfactoriamente. | 100% | 100% | Esta actividad se culmino en el mes de abril satisfactoriamente. | 100% | 100% | Esta actividad se culmino en el mes de abril satisfactoriamente. | 100% | 100% | Entre los meses de marzo y abril se realizaron las formaciones a los docentes y directivos docentes de Aulas Sin Fronteras, contando con la participación de 430 docentes y 50 directivos docentes. | 100% | 100% | Entre los meses de marzo y abril se realizaron las formaciones a los docentes y directivos docentes de Aulas Sin Fronteras, contando con la participación de 4430 docentes y 50 directivos | CAL116
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 039 | 01 | I-101-0-1303901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Nueva aplicación de evaluación institucional en marcha | Numero de EE ejecutando la nueva versión de la evaluación institucional | 1.75 | Número | 9095 |  |  | Puesta en marcha de la nueva aplicación EVI para evaluación institucional en EE y SE | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 42432000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 0 | 2 contratistas | URL de la aplicación EVI Documentación técnica Manual de usuario Tutorial Secretarías |  |  | 0 | Se encuentra en etapa de ejecución del diseño de la nueva aplicación, la meta de los 9.095 establecimientos educativos privados se cumplirá y reportará en el 2do semestre. | 0 | Ya están concluidas las integraciones de la nueva aplicación con DUE y SIMAT, la interacción con el sistema de autenticación de usuarios SIA3 va en un 10% y se están haciendo pruebas de la interfaz. | 0 | Se ha avanzado en un 50% en la integración con el sistema de autenticación de usuarios, la interfaz de usuario está en un 75%. El total de la meta se reporta cuando la aplicación esté desarrollada. | 0 | El avance continúa igual al de abril, puesto que el SIMAT cambió de servidor y fue necesario realizar ajustes a la aplicación para reestablecer la conexión entre los servidores. | 0 | La aplicación va avanzada en un 60%, ya se concluyó la integración con el sistema de autenticación de usuarios, con DUE y con SIMAT. | 0 | La aplicación está en un 60% de avance, debido a que SIMAT cambió de servidor y fue necesario un retrabajo en ese sentido, y para realizar ajustes solicitados por sistemas frente al sistema de autenticación de usuarios. Ya tiene integración con el sistema de autenticación de usuarios, DUE y SIMAT. | 0 | Se implementó las siguientes interfaces para la aplicación EVI: - Creación de usuarios de EVI con integración del SIA3 - Configuración de logos de la aplicación - Búsqueda de usuarios con paginación - Configuración de preguntas tipo tabla para los formularios | 0 | Se implementó las siguientes interfaces para la aplicación EVI: - Creación de usuarios de EVI con integración del SIA3 - Configuración de logos de la aplicación - Búsqueda de usuarios con paginación - Configuración de preguntas tipo tabla para los formularios | 0 | En el mes de octubre se realizaron las siguientes acciones para la actualización de la aplicación EVI: -Ajuste en filtros de busqueda de establecimiento -Se completa interfaz de creación de usuarios | 9545 | En el mes de noviembre se realizaron las siguientes acciones para la actualización y mantenimiento de la aplicación EVI: - Al mes de noviembre 7.852 establecimientos educativos realizaron su autoevaluación institucional, lo que equivale al reporte de 9.545 autoevaluaciones. - Se completó la gestión de formularios en la nueva aplicación EVI. - Se completó la configuración de formularios en la nueva aplicación EVI. | 10938 | En el mes de diciembre se realizaron las siguientes acciones para la actualización y mantenimiento de la aplicación EVI: - Al mes de diciembre 8.345 establecimientos educativos realizaron su autoevaluación institucional, lo que equivale al reporte de 10.938 autoevaluaciones. - Se completó módulo de administración EVI. - En el mes de diciembre 13 interfaces quedaron en estado 100%. | 3% | 3% | Se dio inicio a la integración de EVI con el sistema de seguridad SIA3 (autenticación de usuarios), también con el Directorio Unico de Establecimientos y con el sistema de matriculas SIMAT y se hizo el levantamiento de la información sobre el proceso de emisión de licencias de funcionamiento para establecimientos educativos nuevos. | 11% | 11% | Implementación: Servicio REST que permite consultar el resultado de las autoevaluaciones anteriores al 2018. y consultar la matricula del SIMAT. Cliente SOAP que permite consultar las novedades del DUE. Script de sincronización diaria del DUE con EVI. Inicio: Integración de la aplicación EVI con el SIA3. | 27% | 27% | Están concluidos el diseño y la interfaz de usuario de la aplicación. Las interacciones con el directorio único de establecimientos, DUE y con el sistema de matrícula, SIMAT, ya están concluidos. La interacción con la aplicación de usuarios SIA3 está en un 40% de avance. | 43% | 43% | Se ha avanzado en un 50% en la integración con el sistema de autenticación de usuarios, la interfaz de usuario está en un 75%. El total de la meta se reporta cuando la aplicación esté desarrollada. | 59% | 59% | 100% de integración con DUE, 100% con SIMAT, 60% en autenticación de usuarios, 75% en interfaz. | 75% | 75% | La aplicación va avanzada en un 60%, ya se concluyó la integración con el sistema de autenticación de usuarios, con DUE y con SIMAT. | 84% | 84% | La aplicación está en un 75% de avance, debido a que SIMAT cambió de servidor y fue necesario un retrabajo en ese sentido, y para realizar ajustes solicitados por sistemas frente al sistema de autenticación de usuarios. Ya tiene integración con el sistema de autenticación de usuarios, DUE y SIMAT. | 92% | 92% | Se implementó las siguientes interfaces para la aplicación EVI: - Creación de usuarios de EVI con integración del SIA3 - Configuración de logos de la aplicación - Búsqueda de usuarios con paginación - Configuración de preguntas tipo tabla para los formularios | 100% | 100% | Se implementó las siguientes interfaces para la aplicación EVI: - Creación de usuarios de EVI con integración del SIA3 - Configuración de logos de la aplicación - Búsqueda de usuarios con paginación - Configuración de preguntas tipo tabla para los formularios | 100% | 85% | En el mes de octubre se realizaron las siguientes acciones para la actualización de la aplicación EVI: -Ajuste en filtros de busqueda de establecimiento -Se completa interfaz de creación de usuarios | 100% | 90% | En el mes de noviembre se realizaron las siguientes acciones para la actualización y mantenimiento de la aplicación EVI: - Al mes de noviembre 7.852 establecimientos educativos realizaron su autoevaluación institucional, lo que equivale al reporte de 9.545 autoevaluaciones. - Se completó la gestión de formularios en la nueva aplicación EVI. - Se completó la configuración de formularios en la nueva aplicación EVI. | 100% | 100% | En el mes de diciembre se realizaron las siguientes acciones para la actualización y mantenimiento de la aplicación EVI: - Al mes de diciembre 8.345 establecimientos educativos realizaron su autoevaluación institucional, lo que equivale al reporte de 10.938 autoevaluaciones. - Se completó módulo de administración EVI. - En el mes de diciembre 13 interfaces quedaron en estado 100%. | CAL117
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 040 | 01 | I-101-0-1304001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Resolución de incrementos de tarifas para el 2019. | No. de borradores de resolución de incrementos de tarifas. | 1.75 | Número | 1 | SI | 4315700% | Elaboración de borrador de resolucion de incrementos en tarifas para el 2019, a partir de la evaluación institucional de los EE privados de PBM. | 4328200% | 4337300% | julio | 91 | 91 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 contratistas | Resolución publicada en el sitio web institucional del Ministerio. |  |  | 0 | A la fecha no hay avance del indicador, la actividad relacionada con este inidicador inicia en el mes de julio. | 0 | A la fecha no hay avance del indicador, la actividad relacionada con este indicador inicia en el mes de julio. | 0 | A la fecha no hay avance del indicador, la actividad relacionada con este indicador inicia en el mes de julio. | 0 | A la fecha no hay avances, el indicador inicia en julio. | 0 | A la fecha no hay avances, el indicador inicia en jlulio. | 0.4 | Se elaboró la propuesta de resolución para 2019, está pendiente la definición de si es expedida por la ministra saliente o la entrante. | 0.4 | El proyecto de resolución de tarifas fue radicado ante la Oficina Jurídica del ministerio para su revisión, ajuste y aprobación el día 23 de agosto de 2018 2018-IE-039315 | 1 | En el mes de septiembre se emitío y publicó la "Resolución 016289 de 28 Septiembre 2018 "Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2019". LInk: https://www.mineducacion.gov.co/portal/decadas/376941: | 1 | En el mes de septiembre se emitió y publicó la "Resolución 0126289 del 28 de septiembre 2018 Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2019". Link: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-376941_pdf.pdf | 1 | En el mes de septiembre se emitió y publicó la "Resolución 0126289 del 28 de septiembre 2018 Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2019". Link: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-376941_pdf.pdf | 1 | En el mes de septiembre se emitió y publicó la "Resolución 0126289 del 28 de septiembre 2018 Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2019". Link: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-376941_pdf.pdf | 0% | 0% | No hay reporte en el mes de enero, pues se solicitará modificación del cronograma para esta actividad. | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | Se realizó el borrador de resolución, está pendiente definir si la firma la ministra entrante o saliente. | 70% | 70% | El proyecto de resolución de tarifas fue radicado ante la Oficina Jurídica del ministerio para su revisión, ajuste y aprobación el día 23 de agosto de 2018 2018-IE-039315 | 100% | 100% | En el mes de septiembre se emitío y publicó la "Resolución 016289 de 28 Septiembre 2018 "Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2019". LInk: https://www.mineducacion.gov.co/portal/decadas/376941: | 100% | 100% | En el mes de septiembre se emitió y publicó la "Resolución 0126289 del 28 de septiembre 2018 Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2019". Link: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-376941_pdf.pdf | 100% | 100% | En el mes de septiembre se emitió y publicó la "Resolución 0126289 del 28 de septiembre 2018 Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2019". Link: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-376941_pdf.pdf | 100% | 100% | En el mes de septiembre se emitió y publicó la "Resolución 0126289 del 28 de septiembre 2018 Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2019". Link: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-376941_pdf.pdf | CAL118
AC | I | 1 | 01 | 0 | 13 | 041 | 01 | I-101-0-1304101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Danit Maria Torres Fuentes | NO | Actualización de cursos virtuales | No de actualizaciones de cursos virtuales | 1.75 | Número | 4 |  |  | Actualizar curso colegios nuevos, inducción a secretarías, colegios que mejoran, segunda lengua | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 contratistas | Cursos virtuales educación privada en: www.colombiaaprende.edu.co/educacionprivada > Campus virtual > Educación Básica > Educación privada. |  |  | 2 | Se avanza en la actualización de dos de los cursos virtuales: "Colegios nuevos" e "Inducción a secretarías". | 2 | A la fecha se avansa en la actualización de cursos virtuales "Colegios Nuevos" e "Inducción a Secretarías" | 2 | Se continúa en la actualización de los cursos virtuales "Colegios Nuevos" e "Inducción a Secretarías". | 2 | Se continúa la actualización de los cursos "Colegios Nuevos" e "Inducción a secretarías". | 3 | Actualización de los cursos "Colegios que Mejoran", "Inducción a Secretarías" y "Colegios nuevos" | 3 | Finalización de la actualización de los cursos "Colegios que mejoran", "inducción a secretarías" y "Colegios nuevos" | 4 | Se realizaron las actualizaciones proyectadas a los cuatro cursos virtuales de Educación Privada en la plataforma Colombia Aprende. | 4 | Se realizaron las actualizaciones proyectadas a los cuatro cursos virtuales de Educación Privada en la plataforma Colombia Aprende. | 4 | Se realizaron las actualizaciones proyectadas a los cuatro cursos virtuales: Colegios Nuevos, Colegios que Mejoran, Inducción a Secretarías y Segunda Lengua. | 4 | Se realizaron las actualizaciones proyectadas a los cuatro cursos virtuales: Colegios Nuevos, Colegios que Mejoran, Inducción a Secretarías y Segunda Lengua. | 4 | Se realizaron las actualizaciones proyectadas a los cuatro cursos virtuales: Colegios Nuevos, Colegios que Mejoran, Inducción a Secretarías y Segunda Lengua. | 11% | 11% | Se actualizaron las preguntas frecuentes en los cursos "Inducción en educación privada a secretarías de educación" e "Inducción en educación privada para secretarías de educación". Está en proceso la actualización de la "Guía de reporte a los sistemas de información", que también corresponde a este curso, y se publicaron las tablas de equivalencia entre exámenes de lengua extranjera, el glosario y la autoevalaución del curso de "Educación Bilingüe". | 22% | 22% | Se actualizaron las preguntas frecuentes en los cursos "Inducción en educación privada a secretarías de educación" a febrero de 2018. Se generaron módulos 0, 1 y 2 en PDF del curso "Colegios Nuevos", incluyendo material de apoyo descargable. | 33% | 33% | A la fecha hay un avance del 60% en los cursos de creación de nuevos establecimientos privados y de enseñanza de una segunda lengua. Se actualizaron a marzo las preguntas frecuentes del curso "Inducción en Educación Privada para Secretarías de Educación". | 44% | 44% | Se continúa avanzando en la actualización de los cursos virtuales "Colegios Nuevos" e "Inducción a Secretarías". | 55% | 55% | Avance en dos de los cursos planteados Colegios Nuevos e Inducción a Secretarías. | 66% | 66% | Actualización de los cursos "Colegios que Mejoran", "Inducción a Secretarías" y "Colegios nuevos" | 77% | 77% | Está concluida la revisión y actualización en lo pertinete de los cursos "Colegios que mejoran", "Inducción a secretarías" y "Colegios nuevos". | 88% | 88% | Se realizaron las actualizaciones proyectadas a los tres cursos virtuales de Educación Privada en la plataforma Colombia Aprende. | 100% | 100% | Se realizaron las actualizaciones proyectadas a los tres cursos virtuales de Educación Privada en la plataforma Colombia Aprende. | 100% | 100% | Se realizaron las actualizaciones proyectadas a los cuatro cursos virtuales: Colegios Nuevos, Colegios que Mejoran, Inducción a Secretarías y Segunda Lengua. | 100% | 100% | Se realizaron las actualizaciones proyectadas a los cuatro cursos virtuales: Colegios Nuevos, Colegios que Mejoran, Inducción a Secretarías y Segunda Lengua. | 100% | 100% | Se realizaron las actualizaciones proyectadas a los cuatro cursos virtuales: Colegios Nuevos, Colegios que Mejoran, Inducción a Secretarías y Segunda Lengua. | CAL119
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 042 | 01 | I-102-0-1304201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Jornada Única | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | NO | Entidades Territoriales Certificadas con seguimiento en la administración del recurso humano | Las 95 Entidades Territoriales Certificadas en Educación con seguimiento en la Administración del recurso humano | 2.8 | Número | 95 |  |  | Realizar seguimiento de la administración del recurso humano en las Entidades Territoriales Certificadas (Jornada Única, amenazados, traslados, entre otros) | 4310200% | 4346500% | enero | 363 | 365 | 0 | Contratistas y viáticos |  |  | 8 profesionales especializados y 2 contratistas | La valoración y seguimiento del Plan de Asistencia Técnica a todas las entidades territoriales | 3 | Se realizaron 3 visitas de seguimiento y asistencia técnica a Barranquilla, Cauca y Chocó | 3 | En el mes de mayo se elaborará un primer documento parcial de análisis de la administración del recurso humano. El avance cuantitativo corresponde a las mismas ETC visitadas durante el mes de enero. | 24 | Se han realizado diversas actividades de seguimiento durante el primer trimestre del año, entre ellos, un acercamiento al proceso de eficiencia en la asignación de personal docente en 85 ETC's del país. En conjunto se realizan análisis paulatinos del comportamiento de cada una de las ETC y en el mes de mayo se elaborará un primer documento parcial de análisis de la administración del recurso humano. El avance corresponde a las ETC visitadas durante el primer trimestre. | 28 | Durante el mes de abril se realizaron visitas de seguimiento a las ETC de Chocó, Tumaco, Cauca y Nariño. | 38 | Durante el mes de mayo se hicieron visitas de seguimiento a las ETC de Risaralda, Bolivar, Envigado, Cauca, Nariño (2), Pasto (2), Buenaventura y Caquetá | 46 | Durante el mes de junio se hicieron visitas de seguimiento a las ETC de Bolívar, Arauca, Soledad, Ibagué, Nariño, Chocó, Tumaco y Sabaneta | 56 | Durante el mes de julio se hicieron visitas de seguimiento a las ETC de Chocó, Nariño, Florencia, Caquetá, Tumaco, Valledupar, Cesar, Arauca, Ciénaga, Cali | 61 | Durante el mes de agosto se hicieron las siguientes visitas de seguimiento a las ETC de Guainía, Vichada, Cundinamarca, Vaupés y Amazonas | 62 | Durante el mes de septiembre se realizó visita a la ETC Bolivar | 66 | Durante el mes de septiembre se realizó visita a las ETC de Córdoba, Bolívar, Chocó y Huila. | 75 | Durante el mes de noviembre se realizó visita a las ETC Girón, Córdoba, Bolívar, Amazonas, Pasto, Norte de Santander, Cúcuta, Soledad y Antioquia | 95 | En el mes de diciembre se realizó visita a las ETC Popayán, Cauca, Valledupar, Risaralda y Tumaco | 8% | 8% | Se realizaron 3 visitas de seguimiento y asistencia técnica a Barranquilla, Cauca y Chocó | 16% | 16% | Se realizó seguimiento a la administración del recurso humano a 85 ETC que han disminuido su matrícula de referencia, mediante oficios que solcitan acciones correctivas. En el mes de mayo, se elaborara un primer documento parcial de analisis de la administración del recurso humano. El avance cuantitativo corresponde a las mismas ETC visitadas durante el mes de enero. | 24% | 24% | Se hizo entrega de 83 oficios de eficiencia a los Secretarios de Educación de las entidades terrtioriales focalizadas, quienes en el mes de abril deben remitir a este Ministerio las acciones que van a adelantar para optimizar la planta de personal docente y directivo docente. | 32% | 32% | Durante el mes de abril se realizaron visitas de seguimiento a las ETC de Chocó, Tumaco, Cauca y Nariño. | 40% | 40% | Durante el mes de mayo se hicieron visitas de seguimiento a las ETC de Risaralda, Bolivar, Envigado, Cauca, Nariño (2), Pasto (2), Buenaventura y Caquetá | 48% | 48% | Durante el mes de junio se hicieron visitas de seguimiento a las ETC de Bolívar, Arauca, Soledad, Ibagué, Nariño, Chocó, Tumaco y Sabaneta | 56% | 56% | Durante el mes de julio se hicieron visitas de seguimiento a las ETC de Chocó, Nariño, Florencia, Caquetá, Tumaco, Valledupar, Cesar, Arauca, Ciénaga, Cali | 64% | 64% | Durante el mes de agosto se hicieron las siguientes visitas de seguimiento a las ETC de Guainía, Vichada, Cundinamarca, Vaupés y Amazonas | 72% | 72% | Durante el mes de septiembre se realizó visita a la ETC Bolivar | 80% | 80% | Durante el mes de septiembre se realizó visita a las ETC de Córdoba, Bolívar, Chocó y Huila. | 90% | 90% | Durante el mes de noviembre se realizó visita a las ETC Girón, Córdoba, Bolívar, Amazonas, Pasto, Norte de Santander, Cúcuta, Soledad y Antioquia | 100% | 100% | En el mes de diciembre se realizó visita a las ETC Popayán, Cauca, Valledupar, Risaralda y Tumaco | RHS001
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 043 | 01 | I-102-0-1304301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | NO | Entidades Territoriales Certificadas incluidas en los PDET (Decreto 882 de 2017) con reorganización de planta en dos categorías: planta global (matrícula regular) y planta especial; y con asignación de docentes para sustitución de matrícula | ETC incluidas en el concurso de méritos especial, decreto 882/17 con reorganización de planta. | 0.7 | Número | 23 | SI | 4315900% | Analizar el estudio de insuficiencia y del FUC para determinar necesidad de docentes para sustitución de matrícula en las zonas definidas para la implementación del Dto 882 de 2017 | 4310200% | 4315900% | enero | 57 | 61 | 0 | Contratistas |  |  | 8 profesionales especializados y 2 contratistas | No hay entregable físico, puesto que es una revisión de la contratación de las ET para definir los cargos del concurso especial del postconflicto. |  |  | 0 | Para este indicador, su cumplimiento se reportará en el mes de abril. En el mes de febrero se avanzó con el analisis de insuficiencia de las 23 ETC incluidas en el decreto 882 de 2017. | 0 | Los nuevos conceptos técnicos de viabilidad financiera y técnica se emitirán en el transcurso del mes de abril, ya que se revisaran las acciones remitidas por los secretarios para optimizar la planta de cargos. Las ETC adoptarán los conceptos de viabilidad, tan pronto este Ministerio los emita, tomando como base los análisis de insuficiencia hechos a cada una de las 23 ETC incluidas en el decreto 882 de 2017. | 0 | La Subdirección proyecta contar con la adopción de 23 conceptos de viabilidad técnica y financiera de planta para el postconflicto durante los meses de mayo y junio, los cuales han sido pospuestos porque a la fecha el MEN no ha definido la fuente de financiación del concurso de méritos, teniendo en cuenta que dichos estudios podrían generar sustitución de planta, no es prudente generar expectativas en las ETC hasta tanto se materialice la viabilidad financiera del proyecto. | 0 | En el mes de Mayo se avanzó con la revisión de las plantas de las entidades incluidas en los PDET, mediante el diligenciamiento de la matriz de necesidades, con el fin de adoptar los conceptos técnicos de viabilidad financiera. | 0 | La Subdirección de Recursos Humanos realizó revisión de estudios técnicos para determinar la necesidad de docentes y de esta forma, adoptar los nuevos conceptos de viabilidad de planta, los cuales se estima tenerlos en el mes de julio-agosto de 2018. | 0 | La Subdirección de Recursos Humanos se encuentra en la realización de los conceptos técnicos y de viabilidad presupuestal para 11 ETC en donde se sustituirá la contratación de prestación del servicio educativo. | 0 | La Subdirección de Recursos Humanos se encuentra en espera de instrucciones del nuevo Gobierno para la aprobación de los conceptos técnicos y de viabilidad presupuestal para 11 ETC en donde se sustituirá la contratación de prestación del servicio educativo. | 0 | Durante el mes de septiembre se ha adelantado los procesos para radicación en la oficina de Planeación las solcitudes de concpetos de viabilidad de planta de las ETC de Cienaga, Florencia, Guaviare, Cesar. Se reorganizó la planta docentes de las ETC de Nariño, Caquetá, Valledupar, por lo tanto no requieren de viabilidad presupuestal para ampliación de planta. | 0 | Durante el mes de octubre se elaboró 12 conceptos de viabilidad de planta docente donde se separa la planta de posconflicto. Estos conceptos los expedirá la Dirección de Fortalecimiento. | 0 | Durante el mes de noviembre se elaboraron 13 conceptos para firma de la Dirección de Fortalecimiento | 23 | Durante el mes de diciembre se expidieron 23 conceptos técnicos de viabilidad de planta docente en las ETC que tienen establecimientos educativos ubicados en zonas de posconflicto. | 50% | 50% | Se realizó matriz comparativa entre la matrícula contratada y la matrícula de referencia de los estudios técnicos anteriores y la matrícula de cierre de 2017, para determinar el grado de sustitución lograble con el menor costo posible. Esta actividad se culminará en el mes de febrero de 2018. | 100% | 100% | Se realizó el analisis de insuficiencia de las 23 ETC incluidas en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó el analisis de insuficiencia de las 23 ETC incluidas en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó el analisis de insuficiencia de las 23 ETC incluidas en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplio en el mes de febrero. Se realizó el analisis de insuficiencia de las 23 ETC incluidas en los planes de desarrollo con enfoque territorial. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó el análisis de insuficiencia de las 23 ETC incluidas en los planes de desarrollo con enfoque territorial | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó el análisis de insuficiencia de las 23 ETC incluídas en los planes de desarrollo con enfoque territorial. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó el análisis de insuficiencia de las 23 ETC incluídas en los planes de desarrollo con enfoque territorial. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó el análisis de insuficiencia de las 23 ETC incluidas en los planes de desarrollo con enfoque territorial. | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de febrero de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad culminó en febrero de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad culminó en febrero de 2018 | RHS002
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 043 | 02 | I-102-0-1304302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | NO | Entidades Territoriales Certificadas incluidas en los PDET (Decreto 882 de 2017) con reorganización de planta en dos categorías: planta global (matrícula regular) y planta especial; y con asignación de docentes para sustitución de matrícula | ETC incluidas en el concurso de méritos especial, decreto 882/17 con reorganización de planta. | 0.7 | Número | 23 | SI | 4315900% | Expedir conceptos de viabilidad financiera y técnica | 4313200% | 4318900% | febrero | 57 | 61 | 0 | 0 |  |  | 8 profesionales especializados y 2 contratistas | Conceptos de viabilidad financiera, por cada ET que lo requiera. |  |  | 0 | Para este indicador, su cumplimiento se reportará en el mes de abril. En el mes de febrero se avanzó con el analisis de insuficiencia de las 23 ETC incluidas en el decreto 882 de 2017. | 0 | Los nuevos conceptos técnicos de viabilidad financiera y técnica se emitirán en el transcurso del mes de abril, ya que se revisaran las acciones remitidas por los secretarios para optimizar la planta de cargos. Las ETC adoptarán los conceptos de viabilidad, tan pronto este Ministerio los emita, tomando como base los análisis de insuficiencia hechos a cada una de las 23 ETC incluidas en el decreto 882 de 2017. | 0 | La Subdirección proyecta contar con la adopción de 23 conceptos de viabilidad técnica y financiera de planta para el postconflicto durante los meses de mayo y junio, los cuales han sido pospuestos porque a la fecha el MEN no ha definido la fuente de financiación del concurso de méritos, teniendo en cuenta que dichos estudios podrían generar sustitución de planta, no es prudente generar expectativas en las ETC hasta tanto se materialice la viabilidad financiera del proyecto. | 0 | En el mes de Mayo se avanzó con la revisión de las plantas de las entidades incluidas en los PDET, mediante el diligenciamiento de la matriz de necesidades, con el fin de adoptar los conceptos técnicos de viabilidad financiera. | 0 | La Subdirección de Recursos Humanos realizó revisión de estudios técnicos para determinar la necesidad de docentes y de esta forma, adoptar los nuevos conceptos de viabilidad de planta, los cuales se estima tenerlos en el mes de julio-agosto de 2018. | 0 | La Subdirección de Recursos Humanos se encuentra en la realización de los conceptos técnicos y de viabilidad presupuestal para 11 ETC en donde se sustituirá la contratación de prestación del servicio educativo. | 0 | La Subdirección de Recursos Humanos se encuentra en espera de instrucciones del nuevo Gobierno para la aprobación de los conceptos técnicos y de viabilidad presupuestal para 11 ETC en donde se sustituirá la contratación de prestación del servicio educativo. | 0 | Durante el mes de septiembre se ha adelantado los procesos para radicación en la oficina de Planeación las solcitudes de concpetos de viabilidad de planta de las ETC de Cienaga, Florencia, Guaviare, Cesar. Se reorganizó la planta docentes de las ETC de Nariño, Caquetá, Valledupar, por lo tanto no requieren de viabilidad presupuestal para ampliación de planta. | 0 | Durante el mes de octubre se elaboró 12 conceptos de viabilidad de planta docente donde se separa la planta de posconflicto. Estos conceptos los expedirá la Dirección de Fortalecimiento. | 0 | Durante el mes de noviembre se elaboraron 13 conceptos para firma de la Dirección de Fortalecimiento | 23 | Durante el mes de diciembre se expidieron 23 conceptos técnicos de viabilidad de planta docente en las ETC que tienen establecimientos educativos ubicados en zonas de posconflicto. | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | En el mes de febrero se realizó el análisis de eficiencia de las 23 ETC, para determinar a cuales de ellas se requiere la solicitud de viabilidad financiera y técnica. Esta actividad se completará en el mes de marzo. | 100% | 100% | Durante el mes de marzo se hizo entrega a los secretarios de educación de las 23 ETC los análisis de eficiencia, quienes deben remitir a la Subdirecciónd e RH las acciones adelantadas para optimizar la planta de personal docente y directivo docente. | 100% | 100% | Esta actividad se culminó en el mes de marzo, se hizo entrega a los secretarios de educación de las 23 ETC los análisis de eficiencia, quienes deben remitir a la Subdirecciónd e RH las acciones adelantadas para optimizar la planta de personal docente y directivo docente. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplio en el mes de marzo. Se hizo entrega a los secretarios de educación de las ETC los análisis de eficiencia, quienes deben remitir a la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educación las acciones adelantadas para optimizar la planta de personal docente y directivo docente. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de marzo. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de marzo. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de marzo. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de marzo | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de marzo de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de marzo de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de marzo de 2018 | RHS003
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 043 | 03 | I-102-0-1304303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | NO | Entidades Territoriales Certificadas incluidas en los PDET (Decreto 882 de 2017) con reorganización de planta en dos categorías: planta global (matrícula regular) y planta especial; y con asignación de docentes para sustitución de matrícula | ETC incluidas en el concurso de méritos especial, decreto 882/17 con reorganización de planta. | 0.7 | Número | 23 | SI | 4315900% | Adoptar conceptos de viabilidad por parte de las ETC | 4316000% | 4320500% | marzo | 45 | 61 | 0 | 0 |  |  | 8 profesionales especializados y 2 contratistas | Conceptos Técnicos de viabilidad de planta docente, por cada ET que lo requiera. |  |  | 0 | Para este indicador, su cumplimiento se reportará en el mes de abril. En el mes de febrero se avanzó con el analisis de insuficiencia de las 23 ETC incluidas en el decreto 882 de 2017. | 0 | Los nuevos conceptos técnicos de viabilidad financiera y técnica se emitirán en el transcurso del mes de abril, ya que se revisaran las acciones remitidas por los secretarios para optimizar la planta de cargos. Las ETC adoptarán los conceptos de viabilidad, tan pronto este Ministerio los emita, tomando como base los análisis de insuficiencia hechos a cada una de las 23 ETC incluidas en el decreto 882 de 2017. | 0 | La Subdirección proyecta contar con la adopción de 23 conceptos de viabilidad técnica y financiera de planta para el postconflicto durante los meses de mayo y junio, los cuales han sido pospuestos porque a la fecha el MEN no ha definido la fuente de financiación del concurso de méritos, teniendo en cuenta que dichos estudios podrían generar sustitución de planta, no es prudente generar expectativas en las ETC hasta tanto se materialice la viabilidad financiera del proyecto. | 0 | En el mes de Mayo se avanzó con la revisión de las plantas de las entidades incluidas en los PDET, mediante el diligenciamiento de la matriz de necesidades, con el fin de adoptar los conceptos técnicos de viabilidad financiera. | 0 | La Subdirección de Recursos Humanos realizó revisión de estudios técnicos para determinar la necesidad de docentes y de esta forma, adoptar los nuevos conceptos de viabilidad de planta, los cuales se estima tenerlos en el mes de julio-agosto de 2018. | 0 | La Subdirección de Recursos Humanos se encuentra en la realización de los conceptos técnicos y de viabilidad presupuestal para 11 ETC en donde se sustituirá la contratación de prestación del servicio educativo. | 0 | La Subdirección de Recursos Humanos se encuentra en espera de instrucciones del nuevo Gobierno para la aprobación de los conceptos técnicos y de viabilidad presupuestal para 11 ETC en donde se sustituirá la contratación de prestación del servicio educativo. | 0 | Durante el mes de septiembre se ha adelantado los procesos para radicación en la oficina de Planeación las solcitudes de concpetos de viabilidad de planta de las ETC de Cienaga, Florencia, Guaviare, Cesar. Se reorganizó la planta docentes de las ETC de Nariño, Caquetá, Valledupar, por lo tanto no requieren de viabilidad presupuestal para ampliación de planta. | 0 | Durante el mes de octubre se elaboró 12 conceptos de viabilidad de planta docente donde se separa la planta de posconflicto. Estos conceptos los expedirá la Dirección de Fortalecimiento. | 0 | Durante el mes de noviembre se elaboraron 13 conceptos para firma de la Dirección de Fortalecimiento | 23 | Durante el mes de diciembre se expidieron 23 conceptos técnicos de viabilidad de planta docente en las ETC que tienen establecimientos educativos ubicados en zonas de posconflicto. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 50% | 50% | Teniendo en cuenta las acciones que adelantarán las ETC en la optimización de la planta de cargos, en los meses de abril y mayo se emitirán los nuevos conceptos de viabilidad de planta, los cuales deben adoptar las 23 ETC. | 100% | 50% | La Subdirección de Recursos Humanos del Sector proyecta contar con la adopción de 23 conceptos técnicos de viabilidad técnica y financiera de planta para el postconflicto durante los meses de mayo y junio, por cuanto hasta la fecha no se ha logrado la definición de los recursos para la financiación del concurso del postconflicto y esto podría generar variaciones en la planta por la posible sustitución de cargos. | 100% | 60% | Las ETC incluidas en los PDET se encuentran diligenciando la matriz de necesidades docentes, con el fin de establecer la necesidad de docentes en cada entidad y así adoptar los nuevos conceptos de viabilidad de planta, los cuales se estima tenerlos en el mes de julio de 2018. | 100% | 70% | La Subdirección de Recursos Humanos realizó revisión de estudios técnicos para determinar la necesidad de docentes y de esta forma, adoptar los nuevos conceptos de viabilidad de planta, los cuales se estima tenerlos en el mes de julio-agosto de 2018. | 100% | 100% | La Subdirección de Recursos Humanos se encuentra en la realización de los conceptos técnicos y de viabilidad presupuestal para 11 ETC en donde se sustituirá la contratación de prestación del servicio educativo. | 100% | 100% | La Subdirección de Recursos Humanos se encuentra en espera de instrucciones del nuevo Gobierno para la aprobación de los conceptos técnicos y de viabilidad presupuestal para 11 ETC en donde se sustituirá la contratación de prestación del servicio educativo. | 100% | 100% | Durante el mes de septiembre se ha adelantado los procesos para radicación en la oficina de Planeación las solcitudes de concpetos de viabilidad de planta de las ETC de Cienaga, Florencia, Guaviare, Cesar. Se reorganizó la planta docentes de las ETC de Nariño, Caquetá, Valledupar, por lo tanto no requieren de viabilidad presupuestal para ampliación de planta. | 100% | 100% | Durante el mes de octubre se elaboró 12 conceptos de viabilidad de planta docente donde se separa la planta de posconflicto. Estos conceptos los expedirá la Dirección de Fortalecimiento. | 100% | 100% | Durante el mes de noviembre se elaboraron 13 conceptos para firma de la Dirección de Fortalecimiento | 100% | 100% | Durante el mes de diciembre se expidieron 23 conceptos técnicos de viabilidad de planta docente en las ETC que tienen establecimientos educativos ubicados en zonas de posconflicto. | RHS004
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 043 | 04 | I-102-0-1304304 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | NO | Entidades Territoriales Certificadas incluidas en los PDET (Decreto 882 de 2017) con reorganización de planta en dos categorías: planta global (matrícula regular) y planta especial; y con asignación de docentes para sustitución de matrícula | ETC incluidas en el concurso de méritos especial, decreto 882/17 con reorganización de planta. | 0.7 | Número | 23 |  |  | Ajustar el Sistema Humano para incorporar los cambios implementados en la planta y otros (desarrollos BANEX) | 4317400% | 4346500% | marzo | 291 | 305 | 0 | 0 |  |  | 8 profesionales especializados y 2 contratistas | Sistema Humano ajustado para incorporar los cambios de planta. |  |  | 0 | Para este indicador, su cumplimiento se reportará en el mes de abril. En el mes de febrero se avanzó con el analisis de insuficiencia de las 23 ETC incluidas en el decreto 882 de 2017. | 0 | Los nuevos conceptos técnicos de viabilidad financiera y técnica se emitirán en el transcurso del mes de abril, ya que se revisaran las acciones remitidas por los secretarios para optimizar la planta de cargos. Las ETC adoptarán los conceptos de viabilidad, tan pronto este Ministerio los emita, tomando como base los análisis de insuficiencia hechos a cada una de las 23 ETC incluidas en el decreto 882 de 2017. | 0 | La Subdirección proyecta contar con la adopción de 23 conceptos de viabilidad técnica y financiera de planta para el postconflicto durante los meses de mayo y junio, los cuales han sido pospuestos porque a la fecha el MEN no ha definido la fuente de financiación del concurso de méritos, teniendo en cuenta que dichos estudios podrían generar sustitución de planta, no es prudente generar expectativas en las ETC hasta tanto se materialice la viabilidad financiera del proyecto. | 0 | En el mes de Mayo se avanzó con la revisión de las plantas de las entidades incluidas en los PDET, mediante el diligenciamiento de la matriz de necesidades, con el fin de adoptar los conceptos técnicos de viabilidad financiera. | 0 | La Subdirección de Recursos Humanos realizó revisión de estudios técnicos para determinar la necesidad de docentes y de esta forma, adoptar los nuevos conceptos de viabilidad de planta, los cuales se estima tenerlos en el mes de julio-agosto de 2018. | 0 | La Subdirección de Recursos Humanos se encuentra en la realización de los conceptos técnicos y de viabilidad presupuestal para 11 ETC en donde se sustituirá la contratación de prestación del servicio educativo. | 0 | La Subdirección de Recursos Humanos se encuentra en espera de instrucciones del nuevo Gobierno para la aprobación de los conceptos técnicos y de viabilidad presupuestal para 11 ETC en donde se sustituirá la contratación de prestación del servicio educativo. | 0 | Durante el mes de septiembre se ha adelantado los procesos para radicación en la oficina de Planeación las solcitudes de concpetos de viabilidad de planta de las ETC de Cienaga, Florencia, Guaviare, Cesar. Se reorganizó la planta docentes de las ETC de Nariño, Caquetá, Valledupar, por lo tanto no requieren de viabilidad presupuestal para ampliación de planta. | 0 | Durante el mes de octubre se elaboró 12 conceptos de viabilidad de planta docente donde se separa la planta de posconflicto. Estos conceptos los expedirá la Dirección de Fortalecimiento. | 0 | Durante el mes de noviembre se elaboraron 13 conceptos para firma de la Dirección de Fortalecimiento | 23 | Durante el mes de diciembre se expidieron 23 conceptos técnicos de viabilidad de planta docente en las ETC que tienen establecimientos educativos ubicados en zonas de posconflicto. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 10% | 10% | El ajuste al Sistema Humano se realizará en las ETC, posterior a la adopción de los nuevos conceptos de viabilidad de planta por parte de las entidades, se revisaron las parametrizaciones del sistema. | 20% | 10% | El ajuste al Sistema Humano se realizará en las ETC, posterior a la adopción de los nuevos conceptos de viabilidad de planta, descritos en la actividad anterior, la cual se proyecta cumlminar durante los meses de mayo y junio. | 30% | 30% | El ajuste al asistema humano se realizará tan pronto se emitan los nuevos conceptos de viabilidad de planta, los cuales se culminara en el mes de junio. | 40% | 40% | El ajuste al Sistema Humano se realizará tan pronto se emitan los nuevos conceptos de viabilidad de planta. | 50% | 50% | El ajuste al Sistema Humano se realizará tan pronto se emitan los nuevos conceptos de viabilidad de planta. | 60% | 60% | El ajuste al Sistema Humano se realizará tan pronto se emitan los nuevos conceptos de viabilidad de planta. | 70% | 70% | El ajuste al Sistema Humano se realizará una vez se expidan los nuevos conceptos de viabilidad de la planta. | 80% | 80% | El ajuste al Sistema Humano se realzará cuando se expida los nuevos conceptos de viabilidad de la planta. | 90% | 90% | El ajuste al Sistema Humano se realaizará cuando se ex´pida los nuevos conceptros de viabilidad de planta | 100% | 100% | Se solcitará a Soporte Lógico la parametrización de la diferenciación de la planta exclusiva de posconflicto. | RHS005
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 044 | 01 | I-102-0-1304401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | NO | Acuerdos de convocatoria expedidos para la realización del concurso especial de postconflicto | Acuerdos de convocatoria de las ETC incluidas en el concurso de méritos especial, decreto 882/17 | 1.4 | Número | 23 |  |  | Realizar mesas de trabajo para definir los acuerdos de convocatoria del concurso especial de postconflicto y demás aspectos relacionados con el desarrollo del proceso de selección | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | Contratistas y viáticos |  |  | 4 profesionales especializados y 3 contratistas | Actas de reunión de las mesas de trabajo. | - | En el mes de enero se realizaron dos (2) mesas de trabajo con servidores de la CNSC para efectos de definir los acuerdos de convocatoria. Se identificaron las IE seleccionadas para la realización del proceso de selección de caracter especial en zonas afectadas por el conflicto armado, identificando de manera preliminar las vacantes que conformaran la planta especial de cargos y la posible sustitución de matrícula contratada. Sin embargo, es importante recordar que la apertura del proceso de selección se realizará directamente por cada ETC involucrada a partir del mes de abril de 2018. | 0 | Para el mes de abril se proyecta realizar la expedición de los acuerdos de convocatoria por parte de la CNSC. Con corte al mes de febrero, se realizaron dos reuniones con la CNSC para iniciar la revisión del proyecto del acuerdo de convocatoria. | 0 | La Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC terminó el proyecto de acuerdo de convocatoria al concurso especial de mérito posconflicto. En el marco del proceso de apertura y seguimiento de la convocatoria, el Ministerio efectuará más mesas de trabajo con la Comisión durante los meses siguientes. Por otra parte, el Ministerio continúa en la labor de capacitación de los asesores de las ETC que participarán en el respectivo proceso de convocatoria. | 0 | La Subdirección de Recursos Humanos se encuentra a la espera de la definición de la fuente de financiación para la ejecución del concurso especial posconflicto, definición que permitirá expedir los acuerdos de convocatoria por parte de la CNSC. Es importante resaltar que la Subdirección presentó la revisión final del proyecto de acuerdo de convocatoria. | 0 | La Subdirección de Recursos Humanos junto con la CNSC realizó la revisión final del proyecto de acuedo de convocatoria. De la misma forma, se hicieron las gestiones para apropiar los recursos requeridos para la suscripción del contrato interadministrativo con el ICFES y se remitió oficio a la directora de dicha entidad para que determine su costo. | 0 | En el mes de Junio el ICFES envió al MEN proyeccción de costos del diseño y construcción de las pruebas. Por otro lado, se efectuó taller de socialización de parámetros de reporte de vacantes para el concurso de mérito especial con las 23 ETC focalizadas. | 0 | Durante el mes de julio se sostuvo reunión con la CNSC para exponer el escenario de costos propuesto por el ICFES, reunión en la que se planteó la posibilidad de suscribir un contrato tripartito para la elaboración de las pruebas. Quedando como tarea consultar a las oficinas jurídicas de ambas entidades la posibilidad de materializar el mencionado contrato. | 0 | Durante el mes de agosto se realizó seguimiento a la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) Docente reportada por las 23 ETC que conformarán el proceso de selección, consolidando de manera preliminar un total de 6.448 vacantes. | 0 | Durante el mes de septiembre se realizó seguimiento a la publicación de los acuerdos de convocatoria expedidos por la CNSC y desde esta Subdirección se remitió comunicación a las 23 ETC que conforman el proceso solicitando la colaboración de los responsables de la suscripción de los acuerdos de convocatoria con el fin de disponer los recursos y gestiones necesarias que permitan el normal desarrollo del proceso de selección. | 0 | Durante el mes de octubre se realizó seguimiento con la Oficina de Planeación a la s ETC que no han han suscrito los compromisos de pago a la CNCS para el desarrollo del proceso de selección. | 0 | Durante el mes de noviembre se sostuvieron diálogos con las secretarias de Norte de Santander y Caquetá para la suscripción de los acuerdos de convocatoria. | 23 | Durante el mes de diciembre se adelantó el proceso de suscripción del acuerdo de convocatoria con la ETC Caquetá, y se continua el diálogo con la ETC Norte de Santander. Se aclara que el indicador se cumplió puesto que el número de municipios priorizados para el concurso de mérito de caracter especial fue de 23 tal como lo establece la resolución 4972 de 2018 | 20% | 20% | Se realizaron dos reuniones con la CNSC para planear la expedición de los acuerdos de convocatoria y todas las actividades que esto conlleva. | 40% | 40% | Se realizaron dos reuniones con la CNSC para iniciar la revisión del proyecto del acuerdo de convocatoria. | 60% | 60% | La Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC terminó el proyecto de acuerdo de convocatoria. En el marco del proceso de apertura y seguimiento de la convocatoria, el Ministerio efectuará más mesas de trabajo con la Comisión durante los meses siguientes. | 80% | 80% | Durante el mes de abril se realizó mesa de trabajo con la CNSC con el fin de hacer revisión final del acuerdo de convocatoria al concurso especial posconflicto . | 100% | 100% | Durante el mes de mayo se hicieron los ajustes que se consideraron pertinentes por parte del MEN y se realizó una revisón final entre las partes el 30 día de mayo. | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de mayo | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de mayo. | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de mayo. | 100% | 100% | Esta actividad culminó ne le mes de mayo | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de mayo | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de mayo de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de mayo de 2018 | RHS006
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 044 | 02 | I-102-0-1304402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | NO | Acuerdos de convocatoria expedidos para la realización del concurso especial de postconflicto | Acuerdos de convocatoria de las ETC incluidas en el concurso de méritos especial, decreto 882/17 | 1.4 | Número | 23 |  |  | Consolidar insumos para la apertura del proceso de selección (vacantes a ofertar en los acuerdos y suscripción de contratos inter-administrativos para la ejecución del proceso de selección) | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  | 4 profesionales especializados y 3 contratistas | Formulación del insumo y contratos suscritos | - | En el mes de enero se realizaron dos (2) mesas de trabajo con servidores de la CNSC para efectos de definir los acuerdos de convocatoria. Se identificaron las IE seleccionadas para la realización del proceso de selección de caracter especial en zonas afectadas por el conflicto armado, identificando de manera preliminar las vacantes que conformaran la planta especial de cargos y la posible sustitución de matrícula contratada. Sin embargo, es importante recordar que la apertura del proceso de selección se realizará directamente por cada ETC involucrada a partir del mes de abril de 2018. | 0 | Para el mes de abril se proyecta realizar la expedición de los acuerdos de convocatoria por parte de la CNSC. Con corte al mes de febrero, se realizaron dos reuniones con la CNSC para iniciar la revisión del proyecto del acuerdo de convocatoria. | 0 | La Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC terminó el proyecto de acuerdo de convocatoria al concurso especial de mérito posconflicto. En el marco del proceso de apertura y seguimiento de la convocatoria, el Ministerio efectuará más mesas de trabajo con la Comisión durante los meses siguientes. Por otra parte, el Ministerio continúa en la labor de capacitación de los asesores de las ETC que participarán en el respectivo proceso de convocatoria. | 0 | La Subdirección de Recursos Humanos se encuentra a la espera de la definición de la fuente de financiación para la ejecución del concurso especial posconflicto, definición que permitirá expedir los acuerdos de convocatoria por parte de la CNSC. Es importante resaltar que la Subdirección presentó la revisión final del proyecto de acuerdo de convocatoria. | 0 | La Subdirección de Recursos Humanos junto con la CNSC realizó la revisión final del proyecto de acuedo de convocatoria. De la misma forma, se hicieron las gestiones para apropiar los recursos requeridos para la suscripción del contrato interadministrativo con el ICFES y se remitió oficio a la directora de dicha entidad para que determine su costo. | 0 | En el mes de Junio el ICFES envió al MEN proyeccción de costos del diseño y construcción de las pruebas. Por otro lado, se efectuó taller de socialización de parámetros de reporte de vacantes para el concurso de mérito especial con las 23 ETC focalizadas. | 0 | Durante el mes de julio se sostuvo reunión con la CNSC para exponer el escenario de costos propuesto por el ICFES, reunión en la que se planteó la posibilidad de suscribir un contrato tripartito para la elaboración de las pruebas. Quedando como tarea consultar a las oficinas jurídicas de ambas entidades la posibilidad de materializar el mencionado contrato. | 0 | Durante el mes de agosto se realizó seguimiento a la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) Docente reportada por las 23 ETC que conformarán el proceso de selección, consolidando de manera preliminar un total de 6.448 vacantes. | 0 | Durante el mes de septiembre se realizó seguimiento a la publicación de los acuerdos de convocatoria expedidos por la CNSC y desde esta Subdirección se remitió comunicación a las 23 ETC que conforman el proceso solicitando la colaboración de los responsables de la suscripción de los acuerdos de convocatoria con el fin de disponer los recursos y gestiones necesarias que permitan el normal desarrollo del proceso de selección. | 0 | Durante el mes de octubre se realizó seguimiento con la Oficina de Planeación a la s ETC que no han han suscrito los compromisos de pago a la CNCS para el desarrollo del proceso de selección. | 0 | Durante el mes de noviembre se sostuvieron diálogos con las secretarias de Norte de Santander y Caquetá para la suscripción de los acuerdos de convocatoria. | 23 | Durante el mes de diciembre se adelantó el proceso de suscripción del acuerdo de convocatoria con la ETC Caquetá, y se continua el diálogo con la ETC Norte de Santander. Se aclara que el indicador se cumplió puesto que el número de municipios priorizados para el concurso de mérito de caracter especial fue de 23 tal como lo establece la resolución 4972 de 2018 | 10% | 10% | Se identificaron las IE seleccionadas para la realización del proceso de selección de caracter especial en zonas afectadas por el conflicto armado, identificando de manera preliminar las vacantes que conformaran la planta especial de cargos y la posible sustitución de matrícula contratada. | 20% | 20% | Se han adelantando diferentes reuniones para capacitar a los asesores de las diferentes ETC que participarán en el concurso especial de méritos, con el propósito de adelantar los estudios técnicos que permitirán la creación de las plantas requeridas para tal fin. | 30% | 30% | Se continúa con la labor de capacitación a los asesores de las ETC que participarán en el proceso de concurso especial de méritos posconflicto. Durante el primer trimestre, las 23 ETC han recibido información. Sin embargo, se siguen resolviendo dudas en el marco del proceso. | 40% | 40% | La Subdirección de Recursos Humanos del sector se encuentra a la espera de la definición de la fuente de financiación para la ejecución del concurso especial posconflicto, y una vez definida, la CNSC expedirá los acuerdos de convocatoria correspondientes. | 50% | 50% | Durante el mes de mayo se hicieron las gestiones correspondientes para apropiar los recursos requeridos para la suscripción del contrato interadministrativo con el ICFES y se remitió oficio a la directora de dicha entidad para que determine el costo del contrato. | 60% | 60% | En el mes de junio el ICFES envió al MEN proyeccción de costos del diseño y construcción de las pruebas. Por otro lado, se efectuó taller de socialización de parámetros de reporte de vacantes para el concurso de mérito especial con las 23 ETC focalizadas. | 70% | 70% | Durante el mes de julio se sostuvo reunión con la CNSC para exponer el escenario de costos propuesto por el ICFES, reunión en la que se planteó la posibilidad de suscribir un contrato tripartito para la elaboración de las pruebas. Quedando como tarea consultar a las oficinas jurídicas de ambas entidades la posibilidad de materializar el mencionado contrato. | 80% | 80% | Durante el mes de agosto se realizó seguimiento a la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) Docente reportada por las 23 ETC que conformarán el proceso de selección, consolidando de manera preliminar un total de 6.448 vacantes. | 90% | 90% | Durante el mes de septiembre se realizó seguimiento a la publicación de los acuerdos de convocatoria expedidos por la CNSC y desde esta Subdirección se remitió comunicación a las 23 ETC que conforman el proceso solicitando la colaboración de los responsables de la suscripción de los acuerdos de convocatoria con el fin de disponer los recursos y gestiones necesarias que permitan el normal desarrollo del proceso de selección. | 100% | 100% | Durante el mes de octubre se realizó seguimiento con la Oficina de Planeación a la s ETC que no han han suscrito los compromisos de pago a la CNCS para el desarrollo del proceso de selección. | 100% | 100% | Durante el mes de noviembre se sostuvieron diálogos con las secretarias de Norte de Santander y Caquetá para la suscripción de los acuerdos de convocatoria. | 100% | 100% | Durante el mes de diciembre se adelantó el proceso de suscripción del acuerdo de convocatoria con la ETC Caquetá, y se continua el diálogo con la ETC Norte de Santander. | RHS007
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 046 | 01 | I-102-0-1304601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | NO | Entidades Territoriales Certificadas valoradas y asistidas a través del Plan de Asistencia Técnica de la Subdirección de Recursos Humanos | Las 95 Entidades Territoriales Certificadas en Educación valoradas con Planes de asistencia técnica | 0.93 | Número | 95 |  |  | Recoger evidencias y calcular indicadores de desempeño | 4310200% | 4346500% | enero | 363 | 365 | 0 | Contratistas y viáticos |  |  | 8 profesionales especializados y 3 contratistas | Plataforma diligenciada del PAT, debidamente valorada por cada ET. |  | En el mes de enero se inicio el análisis de las evidencias remitidas por las Entidades Territoriales. | 0 | Se proyecta consolidar la valoración de los cortes del plan de asistencia técnica para los meses de mayo, sepriembre y enero de 2019. | 0 | La primera valoración, correspondiente al primer corte del Plan de Asistencia Técnica, se realizará en el mes de mayo. Es importante resaltar que las valoraciones se realizan en bloque, luego no es posible avanzar de manera gradual en el cumplimiento del indicador. También es importante mencionar que en el marco de este proceso, existe un proceso de asistencia técnica constante, en tanto se resuelven dudas y se recogen evidencias. | 0 | La valoración correspondiente al primer corte al PAT se realizará en el de mes de mayo. Es importante mencionar que las valoraciones se realizan en bloque, por lo que no es posible avanzar de manera gradual. | 0 | Durante el mes de mayo se inició el proceso de recolección de evidencias y de valoración de desempeño . Se comunicarán los primeros resultados durante el mes de junio de 2018. | 0 | En junio la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educación continua recogiendo evidencias y llenando la matriz de valoración. A partir de este diligenciamiento se valorará el desempeño general de las ETC para el primer semestre de 2018 | 0 | En el mes de julio se diligenció completamente la matriz de valoración del PAT a partir de la recolección de las respectivas evidencias. A partir de este diligencialiamiento se valorará el desempeño general del primer semestre del año 2018 | 95 | La Subidrección realizó la valoración del desempeño de cada ETC y las clasificó por categorías (categoría de asistencia de intervención integral, categoría de asistencia por énfasis, categoría de asistencia por sostenibilidad), con respecto a las evidencias presentadas durante el primer semestre de 2018. En el mes de septiembre la Subdirección comunicará a cada una de las Entidades sus respectivos resultados. | 95 | Durante el mes de septiembre se recogen evidencias para calcular indicadores de desempeño, ya que el proximo corte de valoración se realizará en el mes de noviembre. | 95 | Durante el mes de octubre se continúa en la actividad de recolección de evidencias para calcular indicadores de desempeño hasta el próximo corte de valoración en noviembtre de 2018 | 95 | Durante el mes de noviembre se continúa con la actividad de recolección de evidencias para calcular indicadores de desempeño a corte del presente mes. | 95 | En el mes de diciembre se continua con la recolección de evidencias para calcular los indicadores de desempeño de las ETC, y en consideración a que existen compromisos del PAT en Gestión del Talento Humano para el 2018 concertado con las ETC con fecha de cumplimiento hasta el 31 de diciembre, el consolidado correspondiente al cierre de vigencia del 2018 se reportará el resultado del indicador correspondiente al finalizar la primera semana de enero de 2019. | 8% | 8% | Se adelantan análisis de las evidencias remitidas por las Entidades Territoriales. | 16% | 16% | Se adelantan análisis de las evidencias remitidas por las Entidades Territoriales. | 24% | 24% | Las ETC's remiten nuevas evidencias en el marco del calendario de recolección de productos y valoración de los mismos. | 32% | 32% | La valoración correspondiente al primer corte al PAT se realizará en el de mes de mayo. Es importante mencionar que las valoraciones se realizan en bloque, por lo que no es posible avanzar de manera gradual. | 40% | 40% | Durante el mes de mayo la Subdirección de Recursos Humanos inició la recolección de evidencias para la evaluación de cada una de las líneas de asistencia técnica del PAT. | 48% | 48% | Durante el mes de junio la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educación continuó diligenciando la matriz de valoración del PAT a partir de la recolección de las respectivas evidencias. | 56% | 56% | En el mes de julio se diligenció completamente la matriz de valoración del PAT a partir de la recolección de las respectivas evidencias. | 64% | 64% | Durante los meses de julio y agosto se diligenció la matriz de valoración del PAT a partir de la recolección de las evidencias, y se le asignó valoración a partir de las categorias integrales del Viceministerio de Educación Básica y Media | 72% | 72% | Durante el mes de septiembre se recogen evidencias para calcular indicadores de desempeño, ya que el proximo corte de valoración se realizará en el mes de noviembre | 80% | 80% | Durante el mes de octubre se continúa en la actividad de recolección de evidencias para calcular indicadores de desempeño hasta el próximo corte de valoración en noviembtre de 2018 | 90% | 90% | Durante el mes de noviembre se continúa con la actividad de recolección de evidencias para calcular indicadores de desempeño a corte del presente mes. | 100% | 100% | En el mes de diciembre se continua con la recolección de evidencias para calcular los indicadores de desempeño de las ETC, y en consideración a que existen compromisos del PAT en Gestión del Talento Humano para el 2018 concertado con las ETC con fecha de cumplimiento hasta el 31 de diciembre, el consolidado correspondiente al cierre de vigencia del 2018 se reportará el resultado del indicador correspondiente al finalizar la primera semana de enero de 2019. | RHS008
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 046 | 02 | I-102-0-1304602 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | NO | Entidades Territoriales Certificadas valoradas y asistidas a través del Plan de Asistencia Técnica de la Subdirección de Recursos Humanos | Las 95 Entidades Territoriales Certificadas en Educación valoradas con Planes de asistencia técnica | 0.93 | Número | 95 |  |  | Valorar el desempeño de cada ETC y clasificación por categorías (categoría de asistencia de intervención integral, categoría de asistencia por énfasis, categoría de asistencia por sostenibilidad) | 4310200% | 4346500% | enero | 363 | 365 | 0 | 0 |  |  | 8 profesionales especializados y 3 contratistas | Oficios dirigidos a las ET, comunicando la valoración del PAT |  | En el mes de enero se inicio el análisis de las evidencias remitidas por las Entidades Territoriales. | 0 | Se proyecta consolidar la valoración de los cortes del plan de asistencia técnica para los meses de mayo, sepriembre y enero de 2019. | 0 | La primera valoración, correspondiente al primer corte del Plan de Asistencia Técnica, se realizará en el mes de mayo. Es importante resaltar que las valoraciones se realizan en bloque, luego no es posible avanzar de manera gradual en el cumplimiento del indicador. También es importante mencionar que en el marco de este proceso, existe un proceso de asistencia técnica constante, en tanto se resuelven dudas y se recogen evidencias. | 0 | La valoración correspondiente al primer corte al PAT se realizará en el de mes de mayo. Es importante mencionar que las valoraciones se realizan en bloque, por lo que no es posible avanzar de manera gradual. | 0 | Durante el mes de mayo se inició el proceso de recolección de evidencias y de valoración de desempeño . Se comunicarán los primeros resultados durante el mes de junio de 2018. | 0 | En junio la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educación continua recogiendo evidencias y llenando la matriz de valoración. A partir de este diligenciamiento se valorará el desempeño general de las ETC para el primer semestre de 2018 | 0 | En el mes de julio se diligenció completamente la matriz de valoración del PAT a partir de la recolección de las respectivas evidencias. A partir de este diligencialiamiento se valorará el desempeño general del primer semestre del año 2018 | 95 | La Subidrección realizó la valoración del desempeño de cada ETC y las clasificó por categorías (categoría de asistencia de intervención integral, categoría de asistencia por énfasis, categoría de asistencia por sostenibilidad), con respecto a las evidencias presentadas durante el primer semestre de 2018. En el mes de septiembre la Subdirección comunicará a cada una de las Entidades sus respectivos resultados. | 95 | Durante el mes de septiembre se recogen evidencias para calcular indicadores de desempeño, ya que el proximo corte de valoración se realizará en el mes de noviembre. | 95 | Durante el mes de octubre se continúa en la actividad de recolección de evidencias para calcular indicadores de desempeño hasta el próximo corte de valoración en noviembtre de 2018 | 95 | Durante el mes de noviembre se continúa con la actividad de recolección de evidencias para calcular indicadores de desempeño a corte del presente mes. | 95 | En el mes de diciembre se continua con la recolección de evidencias para calcular los indicadores de desempeño de las ETC, y en consideración a que existen compromisos del PAT en Gestión del Talento Humano para el 2018 concertado con las ETC con fecha de cumplimiento hasta el 31 de diciembre, el consolidado correspondiente al cierre de vigencia del 2018 se reportará el resultado del indicador correspondiente al finalizar la primera semana de enero de 2019. | 8% | 8% | Se adelantan análisis de las evidencias remitidas por las Entidades Territoriales. | 16% | 16% | Se adelantan análisis de las evidencias remitidas por las Entidades Territoriales. | 24% | 24% | El primer proceso de valoración de desempeño de las ETC se realizará durante el mes de mayo. Sin embargo, los asesores de las distintas ETC han ido adelantado la asignación de la correspondiente valoración, la cual se agregará hasta el mes previamente señalado. | 32% | 32% | El proceso de valoración de desempeño de las ETC se realizará en el mes de mayo. Los asesores de las ETC han adelantado la asignación de la correspondiente valoración, la cual se agregará en el el mes de mayo. | 40% | 40% | Durante el mes de mayo se inició el proceso de valoración de desempeño que se comunicará a las ETC's durante el mes de junio de 2018. | 48% | 48% | En junio la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educación continua recogiendo evidencias y llenando la matriz de valoración. A partir de este diligenciamiento se valorará el desempeño general de las ETC para el primer semestre de 2018 | 56% | 56% | A partir del diligenciamiento de la matriz del PAT, se realizará la valoración del desempeño general de las ETC para el primer semestre de 2018. | 64% | 64% | La Subidrección realizó la valoración del desempeño de cada ETC y las clasificó por categorías (categoría de asistencia de intervención integral, categoría de asistencia por énfasis, categoría de asistencia por sostenibilidad), con respecto a las evidencias presentadas durante el primer semestre de 2018. | 72% | 72% | Durante el mes de septiembre se realizó el análisis y consolidación de resultados de la valoración parcial efectuada con corte a 30 de junio de 2018. Se continua con la valoración de los compromisos del PAT 2018 que corresponde a las fechas del vencimiento del mes de septiembre. Consolidación que se realizará en el segundo corte parcial que se efectuará el 30 de noviembre de 2018. | 80% | 80% | Durante el mes octubre se continúa con la valoración de los compromisos del PAT 2018 que corresponde a las fechas de vencimento del mes de octubre. Consolidación que se realizará en el segundo corte parcial en el mes de noviembre de 2018. | 90% | 90% | Durante el mes de noviembre se continúa con la valoración de los compromisos del PAT 2018 que correponde a las fechas de vencimiento del mes noviembre. Consolidación que se realizará con corte al presente mes. | 100% | 100% | Durante el mes de dciiembre se continua con la valoración de los compromisos del PAT 2018 concertado con las ETC con fecha de cumplimiento hasta el 31 de diciembre, por lo que el consolidado correspondiente al cierre de vigencia del 2018 se reportará al finalizar la primera semana de enero de 2019. | RHS009
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 046 | 03 | I-102-0-1304603 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | NO | Entidades Territoriales Certificadas valoradas y asistidas a través del Plan de Asistencia Técnica de la Subdirección de Recursos Humanos | Las 95 Entidades Territoriales Certificadas en Educación valoradas con Planes de asistencia técnica | 0.93 | Número | 95 |  |  | Definir la asistencia técnica dependiendo de las categorías definidas en el punto anterior | 4310200% | 4346500% | enero | 363 | 365 | 0 | 0 |  |  | 8 profesionales especializados y 3 contratistas | Meta concertada de las ET que deben mejorar o sostenerse en cada categoría. |  | En el mes de enero se inicio el análisis de las evidencias remitidas por las Entidades Territoriales. | 0 | Se proyecta consolidar la valoración de los cortes del plan de asistencia técnica para los meses de mayo, sepriembre y enero de 2019. | 0 | La primera valoración, correspondiente al primer corte del Plan de Asistencia Técnica, se realizará en el mes de mayo. Es importante resaltar que las valoraciones se realizan en bloque, luego no es posible avanzar de manera gradual en el cumplimiento del indicador. También es importante mencionar que en el marco de este proceso, existe un proceso de asistencia técnica constante, en tanto se resuelven dudas y se recogen evidencias. | 0 | La valoración correspondiente al primer corte al PAT se realizará en el de mes de mayo. Es importante mencionar que las valoraciones se realizan en bloque, por lo que no es posible avanzar de manera gradual. | 0 | Durante el mes de mayo se inició el proceso de recolección de evidencias y de valoración de desempeño . Se comunicarán los primeros resultados durante el mes de junio de 2018. | 0 | En junio la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educación continua recogiendo evidencias y llenando la matriz de valoración. A partir de este diligenciamiento se valorará el desempeño general de las ETC para el primer semestre de 2018 | 0 | En el mes de julio se diligenció completamente la matriz de valoración del PAT a partir de la recolección de las respectivas evidencias. A partir de este diligencialiamiento se valorará el desempeño general del primer semestre del año 2018 | 95 | La Subidrección realizó la valoración del desempeño de cada ETC y las clasificó por categorías (categoría de asistencia de intervención integral, categoría de asistencia por énfasis, categoría de asistencia por sostenibilidad), con respecto a las evidencias presentadas durante el primer semestre de 2018. En el mes de septiembre la Subdirección comunicará a cada una de las Entidades sus respectivos resultados. | 95 | Durante el mes de septiembre se recogen evidencias para calcular indicadores de desempeño, ya que el proximo corte de valoración se realizará en el mes de noviembre. | 95 | Durante el mes de octubre se continúa en la actividad de recolección de evidencias para calcular indicadores de desempeño hasta el próximo corte de valoración en noviembtre de 2018 | 95 | Durante el mes de noviembre se continúa con la actividad de recolección de evidencias para calcular indicadores de desempeño a corte del presente mes. | 95 | En el mes de diciembre se continua con la recolección de evidencias para calcular los indicadores de desempeño de las ETC, y en consideración a que existen compromisos del PAT en Gestión del Talento Humano para el 2018 concertado con las ETC con fecha de cumplimiento hasta el 31 de diciembre, el consolidado correspondiente al cierre de vigencia del 2018 se reportará el resultado del indicador correspondiente al finalizar la primera semana de enero de 2019. | 8% | 8% | Se adelantan análisis de las evidencias remitidas por las Entidades Territoriales. | 16% | 16% | Se adelantan análisis de las evidencias remitidas por las Entidades Territoriales. | 24% | 24% | Una vez se realice el primer proceso de valoración, se realizará esta actividad. Es importante anotar, sin embargo, que el proceso de asistencia técnica es constante. | 32% | 32% | Una vez se realice el proceso de valoración, se realizará esta actividad. Es importante mencionar que el proceso de asistencia técnica es constante. | 40% | 40% | Una vez se realice el proceso de valoración, se realizará esta actividad. Es importante mencionar que el proceso de asistencia técnica es constante | 48% | 48% | Una vez se realice el proceso de valoración se realizará esta actividad. Es importante mencionar que el proceso de asistencia técnic a es constante. | 56% | 56% | Una vez se realice el proceso de valoración se realizará esta actividad. Es importante mencionar que el proceso de asistencia técnica es constante. | 64% | 64% | En el mes de septiembre la Subdirección comunicará a cada una de las Entidades sus respectivos resultados, para que sirvan de soporte a la ingeniería de procesos que se realiza al interior de cada una de ellas. Es importante mencionar además, que el proceso de asistencia técnica por parte de la Subdirección es constante. | 72% | 72% | Se elaboraron los oficios para la remisión de los resultados a cada una de las ETC . | 80% | 80% | Durante el mes de octubre se remitieron las comunicaciones de los resultados de la asistencia tecnica con corte a junio 30 de 2018 | 90% | 90% | Durante el mes de noviembre se remitieron las comunicaciones de los resulatdos del asistencia técnica. | 100% | 100% | Durante el mes de diciembre se remitieron comunicaciones de los resultados de la asistencia técnica | RHS010
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 047 | 01 | I-102-0-1304701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | NO | Evaluaciones de desempeño cargadas en el Sistema Humano | # de evaluaciones cargadas en sistema/ # docentes a evaluar | 2.8 | Porcentaje | 100% |  |  | Realizar eguimiento y asistencia técnica al cargue de la evaluación de desempeño | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | Contratistas |  |  | 4 profesionales especializados y 3 contratistas | Reporte del Sistema Humano: AT_EDAN |  | Esta actividad se inicia en marzo de 2018 | 0.02 | Para el mes de febrero se realizaron las consultas de las bases de datos a Tecnología para efectuar el analisis de la información reportada por las ETC respecto de la evaluación de desempeño. | 0.1 | Para el mes de marzo se continua con el ejercicio de consulta de las bases de datos para realizar el análisis del progreso de reporte por parte de las ETC de las evaluaciones de desempeño. | 0.2 | Para el mes de abril se realizó el ejercicio de depuración y procesamiento de la data con cruces con el anexo 3A de 2017 y 2018. En el mes de mayo se relizará el análisis de la informacion por la Entidad Territorial. | 0.3 | Se realizó el primer análisis de las aevlauaciones cargadas, encontrando que el 80% de ellas cumplen los parámetros de la evaluación de desempeño. Se comunicará a las ETC's sobre los errores encontrados durante los próximos meses. | 0.4 | Se solicitó nueva base con corte a junio de 2018 para realizar análisis en el marco del Plan de Asistencia Técnica | 0.5 | Durante el mes de julio se hizo el analisis de la información y se evidencia el cumplimiento acumulado por parte de las ETC del 90% | 0.6 | Durante el mes de agosto se realizó requerimiento de bases de datos de evaluación de desempeño a la Oficina Asesora de Tecnología, con corte al 31 de agosto de 2018. | 0.7 | Durante el mes de septiembre se realizó un análisis de las evaluaciones de desempeño cargadas en el Sistema Humano por parte de las Secretarías de Educación, evidenciando un cumplimiento acumulado con corte al 13 de septiembre del 92% | 80% | Durante el mes de octubre se solicitó a la oficina de tecnología las bases de datos que se consoliden las evaluaciones de desempeño de los docentes con derechos de carrera regidos por el decreto 1278 de 2002 | 100% | Durante el mes de noviembre se requirió a la oficina de tecnología las consulta de evaluación de desempeño de 2017 con corte al 30 de noviembre de 2018 a fin de poder emitir la calificación del PAT | 100% | Durante el mes de diciembre se analizaron las evaluaciones de desempeño cargadas en el Sistema Humano por parte de las ETC, evidenciando un cumplimiento acumulado del 94% | 0% | 0% | No se reporta avance en enero. Las entidades territoriales cuentan con plazo hasta finalizado el mes de febrero para efectuar el cargue de las evaluaciones de despempeño en el Sistema Humano. | 2% | 2% | Se solicitaron las consultas de bases de datos a Tecnología para efectuar el analisis de la información reportada por las ETC respecto de la evaluación de desempeño. | 10% | 10% | Se continúa con el ejercicio de consulta de las bases de datos para realizar el análisis del progreso de reporte por parte de las ETC de las evaluaciones de desempeño. | 20% | 20% | Para el mes de abril se realizó el ejercicio de depuración y procesamiento de la data con cruces con el anexo 3A de 2017 y 2018. En el mes de mayo se relizará el análisis de la informacion por Entidad Territorial. | 30% | 30% | En el mes de mayo se realizó el primer analisis de información por ETC, encontrando que el 80% de las evaluaciones fueron cargadas según los parámetros de la evaluación de desempeño. | 40% | 40% | Se soliraron las bases de datos con corte al 30 de juinio para realizar la valoración en el marco del PAT | 50% | 50% | Durante el mes de julio se hizo el analisis de la información y se evidencia el cumplimiento acumulado por parte de las ETC del 90% | 60% | 60% | Durante el mes de agosto se realizó requerimiento de bases de datos de evaluación de desempeño a la Oficina Asesora de Tecnología, con corte al 31 de agosto de 2018. | 70% | 70% | Durante el mes de septiembre se realizó un análisis de las evaluaciones de desempeño cargadas en el Sistema Humano por parte de las Secretarías de Educación, evidenciando un cumplimiento acumulado con corte al 13 de septiembre del 92% | 80% | 80% | Durante el mes de octubre se solicitó a la oficina de tecnología las bases de datos que se consoliden las evaluaciones de desempeño de los docentes con derechos de carrera regidos por el decreto 1278 de 2002 | 90% | 90% | Durante el mes de noviembre se requirió a la oficina de tecnología las consulta de evaluación de desempeño de 2017 con corte al 30 de noviembre de 2018 a fin de poder emitir la calificación del PAT | 100% | 100% | Durante el mes de diciembre se analizaron las evaluaciones de desempeño cargadas en el Sistema Humano por parte de las ETC, evidenciando un cumplimiento acumulado del 94% | RHS011
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 048 | 01 | I-102-0-1304801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | NO | Acompañamientos efectuados en las audiencias públicas de nombramiento de las secretarías de educación (referente al concurso docente iniciado en el año 2016) | Las 40 ETC priorizadas para acompañamiento de audiencias publicas | 2.8 | Número | 40 | SI | 4315900% | Realizar acompañamiento a las audiencias públicas de selección de cargos | 4313200% | 4346500% | febrero | 333 | 333 | 0 | Contratistas y viáticos |  |  | 15 profesionales especializados | Copia de las actas de audiencias. |  | Esta actividad se inicia en marzo de 2018 | 0 | Los acompañamientos en las audiencias públicas inciaran en el mes de marzo. En el mes de febrero se hizo seguimiento a la programación de audiencias públicas se selección de IE programadas por al CNSC | 8 | En el mes de marzo se realizó el acompañamiento a audiencias públicas de selección de IE en Pasto, Armenia, Bogotá, Mosquera, Neiva, Caldas, Envigado y Montería. | 36 | En el mes de abril se realizó el acompañamiento a audiencias públicas de selección de IE en Medellín, Barranquilla, Rionegro, Arauca, Soacha, Huila, Manizales, Valle del Cauca, Cesar, Cali, Antioquia, Cundinamarca, Guajira, Meta, Cúcuta, Boyacá, Tolima, Nariño, Santander, Córdoba, Norte de Santander, Ibagué, Cienaga, Atlántico, Bolívar, valledupar, Sahagún y Cauca. | 40 | En el mes de mayo se realizó acompañamiento a audiencias públicas de selección de IE en Bogotá, Pidecuesta, Sahagún y Antioquia; culminando de esta manera el proceso de acompañamiento programado por la Subdirección | 40 | Este indicador se cumplió en el mes de mayo de 2018 | 40 | Este indicador se cumplió en el mes de mayo de 2018 | 40 | Este indicador se cumplió en el mes de mayo de 2018 | 40 | Este indicador se cumplió en el mes de mayo de 2018 | 40 | Este indicador se cumplio en el mes de mayo de 2018 | 40 | Este indicador se cumplió en el mes de mayo | 40 | Este indicador se cumplió en el mes de mayo | 0% | 0% | Sujetos a la publicación de lista de elegibles que expida la CNSC. | 2% | 2% | Se hizo seguimiento a la programación de audiencias públicas se selección de IE programadas por al CNSC | 10% | 10% | Se realizó el acompañamiento a audiencias públicas de selección de IE en Pasto, Armenia, Bogotá, Mosquera, Neiva, Caldas, Envigado, Montería. | 20% | 90% | En el mes de abril se realizó el acompañamiento a audiencias públicas de selección de IE en Medellín, Barranquilla, Rionegro, Arauca, Soacha, Huila, Manizales, Valle del Cauca, Cesar, Cali, Antioquia, Cundinamarca, Guajira, Meta, Cúcuta, Boyacá, Tolima, Nariño, Santander, Córdoba, Norte de Santander, Ibagué, Cienaga, Atlántico, Bolívar, Valledupar, Sahagún y Cauca. | 30% | 100% | En el mes de mayo se realizó acompañamiento a audiencias públicas de selección de IE en Bogotá, Pidecuesta, Sahagún y Antioquia; culminando de esta manera el proceso de acompañamiento programado por la Subdirección | 40% | 100% | La audiencias públicas se realizaron entre los meses de abril y mayo del presente año y la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo acompañó a las 40 de las ETC elegidas según sus particularidades. | 50% | 50% | Los acompañamientos finalizaron en el mes de mayo de 2018 | 60% | 60% | Los acompañamientos finalizaron en el mes de mayo de 2018. | 70% | 70% | Los acompñamientos finalizaron en el mes de mayo de 2018 | 80% | 100% | Los acompañamientos finalizaron en el mes de mayo de 2018 | 90% | 100% | Los acompañamientos finalizaron en el mes de mayo de 2018 | 100% | 100% | Los acompañamientos finalizaron en el mes de mayo de 2018 | RHS012
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 049 | 01 | I-102-0-1304901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | NO | Entidades Territoriales Certificadas participantes en los juegos del Magisterio y encuentros folclóricos | 95 ETC participantes en los juegos y encuentros folkloricos | 1.4 | Número | 95 |  |  | Realizar mesas de trabajo | 4310100% | 4343400% | enero | 333 | 333 | 0 | Juegos y encuentros folclóricos |  |  | 7 profesionales especializados | Actas de reunión de las mesas de trabajo. |  | Se realizó mesa de trabajo el dia 19 de enero 2018. | 0 | Se proyecta ejecutar la celebración de los juegos nacionales del magisterio para el mes de octubre de 2018. | 32 | Se proyecta ejecutar la celebracion de los Juegos nacionales del magisterio para el mes de octubre, en el mes de marzo se celebraron los juegos zonales en Pasto (el avance cuantitativo corresponde a las ETC que partciparán en ellos). | 32 | Durante el mes de abril se elaboró las especificaciones técnicas para la realización de los Juegos del Magistario a celebrarse en el mes de octubre de 2018, y se les presentó a los probables operadores con el fin de estudiar las propuestas. | 32 | La Subdirección de Recursos Humanos se encuentra revisando las propuestas de los distintos operadores. Una vez culmine este proceso, procederá a iniciar el proceso de contratación con el operador seleccionado | 32 | La Subdirección de Recursos Humanos se encuentra revisando las propuestas de los operadores. Una vez se finalice con este proceso se construirá contrato con las especificaciones técnicas y demás condiciones | 32 | Durante el mes de julio se seleccionó al operador CYAN para la realización de los juegos nacionales. En el transcurso de los próximo mes se formalizará el contrato con el operador. | 32 | a Subidirección presidió el Comité Organizador de los Juegos con el fin de verificar el cronograma de actividades para el desarrollo de los mismos, sin embargo, se tuvo que abrir un nuevo proceso de adjudicación, debido a que el operador CYAN no se ajustó al presupuesto establecido para la realización de los juegos. | 32 | Durante el mes de septiembre se recepcionó las nuevas propuestas para la selección del operador logístico para la realización de los juegos nacionales. | 32 | Durante el mes de octubre se seleccionó al operador para la realización de los juegos y encuentro folclórico que se llevará a cabo en noviembre | 32 | Durante el mes de noviembre entre el 8 al 12 se realizaron los juegos nacionales del magisterio y el encuentro folclórico | 32 | Esta actividad culminó en el mes de noviembre de 2018. Se advierte que la meta de 95 asociado a las 95 ETC se cumple toda vez que en el proceso de clasificación a los juegos nacionales participa la totalidad, llegando a las finales nacionales las ETC departamentales, por lo que el indicador cambio a 32 que corresponde aigual número de departamentos. | 9% | 9% | Se realizó mesa de trabajo el dia 19 de enero. | 18% | 18% | En el mes de febrero se realizó la formulación del plan de acción para el desarrollo de la fase Nacional. Adicionalmente, se coordinó con la Subdirección Administrativa y el operador logístico, la celebración de los juegos zonales en Pasto a llevarse a cabo en el mes de marzo 2018. | 27% | 27% | En el mes de marzo se celebraron los juegos zonales en la ciudad de Pasto. Igualmente se continuo trabajando en la planeación para el desarrollo de la fase nacional. | 36% | 36% | Durante el mes de abril se elaboró las especificaciones técnicas para la realización de los Juegos del Magisterio a celebrarse en el mes de octubre de 2018, y se les presentó a los probables operadores con el fin de estudiar las propuestas. | 45% | 45% | Durante el mes de mayo se recepcionaron las propuestas de los operadores para su evaluación técnica de acuerdo a las epecificaciones técnicas formuladas | 54% | 54% | El 21 de junio se llevó a cabo reunión con el Comité Técnico Nacional, en donde se ajustaron las fechas de las actividades programadas para el desarrollo de la Fase Final Nacional de los Juegos del Magisterio y se aprobó el boletín técnico No. 2. | 63% | 63% | Durante el mes de julio se seleccionó al operador CYAN para la realización de los juegos nacionales. | 72% | 72% | La Subidirección presidió el Comité Organizador de los Juegos con el fin de verificar el cronograma de actividades para el desarrollo de los mismos. | 81% | 81% | Durante el mes de septiembre, la subdireccion participó en las mesas de trabajo para la selección del operador, sin que se pudiera formalizar tal selección por no ajustarse el operador al presupuesto. | 90% | 90% | Durante el mes de octubre se seleccionó al operador para la realización de los juegos y encuentro folclórico que se llevará a cabo en noviembre | 100% | 100% | Durante el mes de noviembre entre el 8 al 12 se realizaron los juegos nacionales del magisterio y el encuentro folclórico | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de noviembre de 2018 | RHS013
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 049 | 02 | I-102-0-1304902 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | NO | Entidades Territoriales Certificadas participantes en los juegos del Magisterio y encuentros folclóricos | 95 ETC particpantes en los juegos y encuentros folkloricos | 1.4 | Número | 95 |  |  | Formalizar el contrato con el operador | 4310100% | 4343400% | enero | 333 | 333 | 0 | 0 |  |  | 7 profesionales especializados | Contrato con el operador |  | Se realizó mesa de trabajo el dia 19 de enero 2018. | 0 | Se proyecta ejecutar la celebración de los juegos nacionales del magisterio para el mes de octubre de 2018. | 32 | Se proyecta ejecutar la celebracion de los Juegos nacionales del magisterio para el mes de octubre, en el mes de marzo se celebraron los juegos zonales en Pasto (el avance cuantitativo corresponde a las ETC que partciparán en ellos). | 32 | Durante el mes de abril se elaboró las especificaciones técnicas para la realización de los Juegos del Magistario a celebrarse en el mes de octubre de 2018, y se les presentó a los probables operadores con el fin de estudiar las propuestas. | 32 | La Subdirección de Recursos Humanos se encuentra revisando las propuestas de los distintos operadores. Una vez culmine este proceso, procederá a iniciar el proceso de contratación con el operador seleccionado | 32 | La Subdirección de Recursos Humanos se encuentra revisando las propuestas de los operadores. Una vez se finalice con este proceso se construirá contrato con las especificaciones técnicas y demás condiciones | 32 | Durante el mes de julio se seleccionó al operador CYAN para la realización de los juegos nacionales. En el transcurso de los próximo mes se formalizará el contrato con el operador. | 32 | a Subidirección presidió el Comité Organizador de los Juegos con el fin de verificar el cronograma de actividades para el desarrollo de los mismos, sin embargo, se tuvo que abrir un nuevo proceso de adjudicación, debido a que el operador CYAN no se ajustó al presupuesto establecido para la realización de los juegos. | 32 | Durante el mes de septiembre se recepcionó las nuevas propuestas para la selección del operador logístico para la realización de los juegos nacionales. | 32 | Durante el mes de octubre se seleccionó al operador para la realización de los juegos y encuentro folclórico que se llevará a cabo en noviembre | 32 | Durante el mes de noviembre entre el 8 al 12 se realizaron los juegos nacionales del magisterio y el encuentro folclórico | 32 | Esta actividad culminó en el mes de noviembre de 2018. Se advierte que la meta de 95 asociado a las 95 ETC se cumple toda vez que en el proceso de clasificación a los juegos nacionales participa la totalidad, llegando a las finales nacionales las ETC departamentales, por lo que el indicador cambio a 32 que corresponde aigual número de departamentos. | 0% | 0% | No se ha dado incio a este proceso. Se hará a partir del mes de febrero de 2018. | 10% | 10% | Para el mes de febrero se formalizó el contrato con el operador logístico para la celebración de los juegos zonales en Pasto. | 20% | 20% | En el mes de marzo se iniciaron los trámites de contratación del operador logistico para los juegos nacionales. | 30% | 30% | Durante el mes de abril se continua con la elaboración de las especificaciones técnicas para la realización de los Juegos Nacionales del Magisterio 2018, y se les presentó a los probables operadores con el fin de estudiar las propuestas. | 40% | 40% | El contrato se elaborará una vez se seleccione el operador | 50% | 50% | Una vez seleccionado el operador logístico de los Juegos se ralizaron ajustes a las especifiaciones técnicas se elaborará el contrato. | 60% | 60% | Se formalizará el contrato con el operador en el transcuro del año 2018 | 70% | 70% | La Subdirección se encuentra liderando un nuevo proceso de adjudicación, debido a que el operador CYAN no se ajustó al presupuesto establecido para la realización de los juegos. | 80% | 80% | En el mes de septiembre se recepcionó las diferentes propuestas para seleccionar al operador que realizará los juegos nacionales. | 90% | 90% | Durante el mes de octubre se seleccionó al operador para la realización de los juegos y encuentro folclórico que se llevará a cabo en noviembre | 100% | 100% | Durante el mes de noviembre entre el 8 al 12 se realizaron los juegos nacionales del magisterio y el encuentro folclórico con el operador Viajes Tour Colombia | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de noviembre de 2018 | RHS014
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 050 | 01 | I-102-0-1305001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | NO | Indicadores formulados para el seguimiento y valoración del desempeño de las Entidades Territoriales en las 8 obligaciones contractuales de fiducia mercantil (FOMAG) bajo supervisión y seguimiento de la Subdirección de RRHH | indicadores formulados para el seguimiento y valoración del desempeño | 0.93 | Número | 4 |  |  | Formular los indicadores de medición para temas definidos en la supervisión y seguimiento de temas relacionados con el FOMAG | 4310200% | 4319100% | enero | 89 | 91 | 0 | Contratistas |  |  | 2 profesionales especializados y 3 contratistas | Acta de reunión en la que se establecen los ejes tematicos a trabajar con las ETC. |  | En enero se realizó reunión en la que se establecen los ejes tematicos a trabajar con las ETC, eveidencia en acta de reunión. | 2 | En el mes de febrero se formularon dos indicadores corespondinetes a la oportunidad en la afiliacion y en la atención al usuario en temas de cesantías. | 3 | Se ha formulado la metodología de 3 indicadores. En el mes de marzo se realizó mesa de trabajo con el fin de definir los indicadores de seguimiento entre los cuales se encuentran: trámite de cesantias, cumplimiento a comités regionales, extemporaneidad en afiliaciones y novedades y ausentismo de docentes por enfermedad comun y laboral. Sobre ellos se perfeccionará la metodología para el cumplimiento de los 4 durante el mes de abril. | 4 | En el mes de abril se culminó la definición metodológica de los 4 indicadores y se calculó la linea base con cifras del 2017. | 4 | En el mes de Mayo la Subdirección de Recursos Humanos comunicó los resultados de la medición de la línea base de estos 4 indicadores a las distintas ETC del país. | 4 | En el mes de junio se realizó la valoración de los 4 indicadores para el prImer periodo del año 2018. Se socializarán en el marco del PAT | 4 | La valoración de los 4 indicadores para el primer semestre del año 2018 culminará en el mes de agosto, junto con la socialización de los resultados comparativos de la línea base | 4 | La Subdirección continua divulgando los resultados de la valoración del primer semestre de 2018 de los 4 indicadores diseñados, los cuales se encuentran asociados al Plan de Asistencia Técnica | 4 | Durante el mes de septiembre se ha interactuado con las ETC a fin de dar orientaciones respeco de los resultados de la valoración de los 4 indicadores asociados al PAT | 4 | Durante el mes octubre se continuó la actividad de interacción con las ETC con el fin de orientar respecto de los resultados de valoración de los 4 indicadores asociados al PAT. | 4 | Durante el mes de noviembre se continuó con la actividad de interacción con las ETC con el fin de orientar repecto de los resultados de valoración de los indicadores asociados al PAT | 4 | Durante el mes de diciembre se interactuó con las ETC con el fin de orientar respecto de los resultados de valoración de los indicadores asociados al PAT | 25% | 25% | El equipo se encuentra realizando el análisis de la información para la construcción de los indicadores. | 50% | 50% | En el mes de febrero se formularon dos indicadores corespondinetes a la oportunidad en la afiliacion y en la atención al usuario en temas de cesantías. | 75% | 75% | Se realizo mesa de trabajo con el fin de definir los indicadores de seguimiento entre los cuales quedaron: trámite de cesantias, cumplimiento a comites regionales, extemporaneidad en afiliaciones y novedades y ausentismo de docentes por enfermedad comun y laboral. | 100% | 100% | En el mes de abril se culminó la definición metodológica de los 4 indicadores y se calculó línea base con cifras del 2017. Los indicadores se refieren a trámite de cesantías, cumplimiento de comités regionales, extemporaneidad en afiliaciones y novedades, ausentismo de docentes por enfermad común y laboral. | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de abril en cuanto a al definición metodológica de los 4 indicadores | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de abril en cuantro a la defincición metodológica de los 4 indicadores. | 100% | 100% | Esta actividad se culminó en el mes de abril en cuanto a la definición metodológica de los 4 indicadores | 100% | 100% | Esta actividad se culminó en el mes de abril en cuanto a la definición metodológica de los 4 indicadores | 100% | 100% | Est actividad culminó en el mes de abril de 2018 en cuanto a la definición de los 4 indicadores | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de abril de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de abril de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de abril de 2018 | RHS015
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 050 | 02 | I-102-0-1305002 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | NO | Indicadores formulados para el seguimiento y valoración del desempeño de las Entidades Territoriales en las 8 obligaciones contractuales de fiducia mercantil (FOMAG) bajo supervisión y seguimiento de la Subdirección de RRHH | indicadores formulados para el seguimiento y valoración del desempeño | 0.93 | Número | 4 |  |  | Medir y valorar los indicadores formulados en las ETC | 4319100% | 4346500% | abril | 274 | 274 | 0 | 0 |  |  | 2 profesionales especializados y 3 contratistas | Tablero de control para hacer seguimiento |  | En enero se realizó reunión en la que se establecen los ejes tematicos a trabajar con las ETC, eveidencia en acta de reunión. | 2 | En el mes de febrero se formularon dos indicadores corespondinetes a la oportunidad en la afiliacion y en la atención al usuario en temas de cesantías. | 3 | Se ha formulado la metodología de 3 indicadores. En el mes de marzo se realizó mesa de trabajo con el fin de definir los indicadores de seguimiento entre los cuales se encuentran: trámite de cesantias, cumplimiento a comités regionales, extemporaneidad en afiliaciones y novedades y ausentismo de docentes por enfermedad comun y laboral. Sobre ellos se perfeccionará la metodología para el cumplimiento de los 4 durante el mes de abril. | 4 | En el mes de abril se culminó la definición metodológica de los 4 indicadores y se calculó la linea base con cifras del 2017. | 4 | En el mes de Mayo la Subdirección de Recursos Humanos comunicó los resultados de la medición de la línea base de estos 4 indicadores a las distintas ETC del país. | 4 | En el mes de junio se realizó la valoración de los 4 indicadores para el prImer periodo del año 2018. Se socializarán en el marco del PAT | 4 | La valoración de los 4 indicadores para el primer semestre del año 2018 culminará en el mes de agosto, junto con la socialización de los resultados comparativos de la línea base | 4 | La Subdirección continua divulgando los resultados de la valoración del primer semestre de 2018 de los 4 indicadores diseñados, los cuales se encuentran asociados al Plan de Asistencia Técnica | 4 | Durante el mes de septiembre se ha interactuado con las ETC a fin de dar orientaciones respeco de los resultados de la valoración de los 4 indicadores asociados al PAT | 4 | Durante el mes octubre se continuó la actividad de interacción con las ETC con el fin de orientar respecto de los resultados de valoración de los 4 indicadores asociados al PAT. | 4 | Durante el mes de noviembre se continuó con la actividad de interacción con las ETC con el fin de orientar repecto de los resultados de valoración de los indicadores asociados al PAT | 4 | Durante el mes de diciembre se interactuó con las ETC con el fin de orientar respecto de los resultados de valoración de los indicadores asociados al PAT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 11% | 11% | En el mes de abril se culminó la definición metodológica de los 4 indicadores y se calculó línea base con cifras del 2017, en los meses siguientes se empezará a realizar la valoracion en las ETC. | 22% | 22% | En el mes de mayo se remitió a las ETC junto con la información del PAT, la linea base de estos 4 indicadores para el 2017 | 33% | 33% | En el mes de junio se realizó la valoración de los 4 indicadores para el prImer periodo del año 2018. Se socializarán en el marco del PAT | 44% | 44% | En el mes de julio de 2018 la Subdireción se encuentra en proceso de socialización de los resultados de la medición de los indicadores para el primer semestre del año 2018. | 55% | 55% | La Subdirección continua divulgando los resultados de la valoración del primer semestre de 2018 de los 4 indicadores diseñados, los cuales se encuentran asociados al Plan de Asistencia Técnica | 66% | 66% | Durante el mes de septiembre se ha interactuado con las ETC a fin de dar orientaciones respeco de los resultados de la valoración de los 4 indicadores asociados al PAT | 77% | 77% | Durante el mes octubre se continuó la actividad de interacción con las ETC con el fin de orientar respecto de los resultados de valoración de los 4 indicadores asociados al PAT. | 88% | 88% | Durante el mes de noviembre se continuó con la actividad de interacción con las ETC con el fin de orientar repecto de los resultados de valoración de los indicadores asociados al PAT | 100% | 100% | Durante el mes de diciembre se interactuó con las ETC con el fin de orientar respecto de los resultados de valoración de los indicadores asociados al PAT | RHS016
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 050 | 03 | I-102-0-1305003 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | NO | Indicadores formulados para el seguimiento y valoración del desempeño de las Entidades Territoriales en las 8 obligaciones contractuales de fiducia mercantil (FOMAG) bajo supervisión y seguimiento de la Subdirección de RRHH | indicadores formulados para el seguimiento y valoración del desempeño | 0.93 | Número | 4 |  |  | Generar un proceso de toma de decisiones frente a los hallazgos encontrados | 4325200% | 4346500% | junio | 213 | 213 | 0 | 0 |  |  | 2 profesionales especializados y 3 contratistas | Informes de seguimiento |  | En enero se realizó reunión en la que se establecen los ejes tematicos a trabajar con las ETC, eveidencia en acta de reunión. | 2 | En el mes de febrero se formularon dos indicadores corespondinetes a la oportunidad en la afiliacion y en la atención al usuario en temas de cesantías. | 3 | Se ha formulado la metodología de 3 indicadores. En el mes de marzo se realizó mesa de trabajo con el fin de definir los indicadores de seguimiento entre los cuales se encuentran: trámite de cesantias, cumplimiento a comités regionales, extemporaneidad en afiliaciones y novedades y ausentismo de docentes por enfermedad comun y laboral. Sobre ellos se perfeccionará la metodología para el cumplimiento de los 4 durante el mes de abril. | 4 | En el mes de abril se culminó la definición metodológica de los 4 indicadores y se calculó la linea base con cifras del 2017. | 4 | En el mes de Mayo la Subdirección de Recursos Humanos comunicó los resultados de la medición de la línea base de estos 4 indicadores a las distintas ETC del país. | 4 | En el mes de junio se realizó la valoración de los 4 indicadores para el prImer periodo del año 2018. Se socializarán en el marco del PAT | 4 | La valoración de los 4 indicadores para el primer semestre del año 2018 culminará en el mes de agosto, junto con la socialización de los resultados comparativos de la línea base | 4 | La Subdirección continua divulgando los resultados de la valoración del primer semestre de 2018 de los 4 indicadores diseñados, los cuales se encuentran asociados al Plan de Asistencia Técnica | 4 | Durante el mes de septiembre se ha interactuado con las ETC a fin de dar orientaciones respeco de los resultados de la valoración de los 4 indicadores asociados al PAT | 4 | Durante el mes octubre se continuó la actividad de interacción con las ETC con el fin de orientar respecto de los resultados de valoración de los 4 indicadores asociados al PAT. | 4 | Durante el mes de noviembre se continuó con la actividad de interacción con las ETC con el fin de orientar repecto de los resultados de valoración de los indicadores asociados al PAT | 4 | Durante el mes de diciembre se interactuó con las ETC con el fin de orientar respecto de los resultados de valoración de los indicadores asociados al PAT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 14% | 14% | La retroalimentación y toma de decisiones se realizará una vez se obtengan los resultados agregados y comparados de la línea base vs. La valoración del año 2018 | 28% | 28% | La retroalimentación y toma de decisiones se realizá una vez se obtengan los resultados agregados y comparados de la línea base del 2017 vs. La valoración del año 2018. | 42% | 42% | La retroalimentación a partir de los resultados obtenidos, se espera incluir en las cartas de comunicación a las ETC de los resultados del PAT | 56% | 56% | En el mes de septiembre la retroalimentación se ha complementado con la elaboración de oficios para la remisión de los resultados a cada una de las ETC . | 70% | 70% | Durante el mes de octubre se realizó análisis de los indicadores de prestaciones, afiliaciones, comités regionales e incapacidades. | 85% | 85% | Durante el mes de noviembre se realizó análisis relacionado con el ausentismo, inasistencias médicas y el estado del arte de la situación actual de las incapacidades superiores a 180 días. | 100% | 100% | Durante el mes de diciembre se proyectó comunicado a las ETC sobre la situación de las inasistencias médicas de los docentes | RHS017
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 051 | 01 | I-102-0-1305101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | NO | Documento indicativo de gestión anual de las actividades de seguimiento al desarrollo de las 8 obligaciones del contrato de fiducia mercantil (FOMAG)en relación con las funciones que ejerce la Subdirección RRHH | Un Documento eleborado | 0.56 | Número | 1 |  |  | Realizar mesas de trabajo | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | Contratistas |  |  | 2 profesionales especializados y 3 contratistas | Actas de reunión de las mesas de trabajo. |  | El equipo se encuentra realizando el análisis de la información para la construcción de los indicadores que hacen parte del documento. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia de 2018. En el mes de febrero se han realizado mesas de trabajo para verificar la prestación del servicio de salud y prestaciones económicas. Adicionalmente, Se ha realizado el análisis al informe del anexo técnico presentado por Fiduprevisora en cuanto a las 8 obligaciones contractuales acargo de la Subdiorección de Recursos Humanos del Sector. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. En el mes de marzo se participó en los consejos directivos del FOMAG y comités regionales de prestaciones económicas de: Antiguos Territorios Nacionales, Departamento de La Guajira, Armenia y Quindío. También se analizaron los anexos técnicos en referencia a las 8 obligaciones relacionadas con las funciones de la Subdirección. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. En el mes de abril se asistió a los comités regionales. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el fina de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos del FOMAG, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas con la supervisión del contrato de fiducia mercantil. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnico, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. Por otro lado, en el mes de junio se realizó la revisión del proyecto de modificación al Decreto 2835 de 2005 por parte de los Ministerios de Trabajo y de Educación y se remitió para la revisión y firma a la Presidencia de la República. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. | 0 | El documento indicativo se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes tecnicos, la asistencia a los comités regionales y la partcipación en otras actividades relacionadas. | 0 | El documento indicativo se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos, la asistencia a los comités regionales y la partiipación en otras actividades relacionadas | 1 | Durante el mes de diciembre se realizó mesas de trabajo con Fiduprevisora para revisar el avance en la ejecución de la invitación 004 de 2018 (investigaciones de accidentes de trabajo y valoraciones médico-ocupacionales) | 8% | 8% | El equipo se encuentra realizando el análisis de la información para la construcción de los indicadores. | 16% | 16% | Se han realizado mesas de trabajo para verificar la prestación del servicio de salud y prestaciones económicas. Se ha realizado el análisis al informe del anexo técnico presentado por Fiduprevisora en cuanto las 8 obligaciones contractuales. | 24% | 24% | Se realizó mesa de trabajo con Fiduprevisora para definir los indicadores para la prestación del servicio de salud y para revisar el ajuste del Decreto 1655 de 2015 e implementación de la primera fase del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. | 32% | 32% | Durante el mes de abril se realizaron mesas de trabajo con Fiduprevisora y Planeación con las secretarías de educación de Caldas y Girón para verificar la viabilidad del traslado de los aportes hechos a Colpensiones antes de la afiliación al FOMAG. Se realizaron mesas de trabajo con el Ministerio de Salud, Trabajo, Hacienda y Educacion para verificar avance de la reforma al decreto 1655 de 2015. | 40% | 40% | Durante el mes de mayo se realizaron mesas de trabajo con Fiduprevisora y Planeación con la ETC de Caldas para verificar la viabilidad del traslado de aportes a Colpensiones antes de la Afiliación al FOMAG. Igualmente con Tolima para determinar el pasivo prestacional actualizado a dic de 2017. Finalmente, se trabajó con Fiduprevisorra a fin de verificar indicadores de salud, afiliaciones, herramienta E-Learning y modificación al Dto 2835/05 | 48% | 48% | Mesa de trabajo Decreto 1655 Implementación 1ra fase. Mesa de trabajo para Implementación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mesa de trabajo de prestaciones económicas. Mesa de trabajo - Defensor Del Usuario de Salud del Magisterio. Mesa de trabajo con tecnología de Fiduprevisora S.A. con el fin de revisar la visualización de indicadores. | 56% | 56% | En el mes de julio se participó en mesas de trabajo con Fiduprevisora para verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales; seguimiento a la implementación del Dto 1655; Mesa de trabajo con Fiduprevisora para la verificación del acuerdo de pago Malambo. | 64% | 64% | En el mes de agosto se partició en las siguientes mesas de trabajo: implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; análisis de incapacidades superiores a 180 días; mesa de trabajo con Hacienda y Fiduprevisora para resolver inquietudes de cotizaciones Colpensiones-UGPP y Fondos Privados. | 72% | 72% | En el mes de septiembre se realizó mesa de trabajo de seguimiento a los servicios de salud, implementacion del sistema de gestión de seguridad en el trabajo y seguimiento a la invitación pública 004 de 2018. Mesa de trabajo con las Secretarías de educación de Bogotá, Cundinamarca y Facatativá para la revisión de los procesos de prestaciones económicas. | 80% | 80% | Durante el mes octubre se realizó mesa de trabajo de seguimiento a los servicios de salud, implementación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo y seguimiento a la invitación pública 004 de 2018. | 90% | 90% | Durante el mes de noviembre se realizó mesa de trabajo con Fiduprevisora para seguimiento al módulo E-Lerning | 100% | 100% | Durante el mes de diciembre se realizó mesas de trabajo con Fiduprevisora para revisar el avance en la ejecución de la invitación 004 de 2018 (investigaciones de accidentes de trabajo y valoraciones médico-ocupacionales) | RHS018
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 051 | 02 | I-102-0-1305102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | NO | Documento indicativo de gestión anual de las actividades de seguimiento al desarrollo de las 8 obligaciones del contrato de fiducia mercantil (FOMAG)en relación con las funciones que ejerce la Subdirección RRHH | Un Documento eleborado | 0.56 | Número | 1 |  |  | Participar en los distintos Comités | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  | 2 profesionales especializados y 3 contratistas | Actas de reunión de los comités. |  | El equipo se encuentra realizando el análisis de la información para la construcción de los indicadores que hacen parte del documento. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia de 2018. En el mes de febrero se han realizado mesas de trabajo para verificar la prestación del servicio de salud y prestaciones económicas. Adicionalmente, Se ha realizado el análisis al informe del anexo técnico presentado por Fiduprevisora en cuanto a las 8 obligaciones contractuales acargo de la Subdiorección de Recursos Humanos del Sector. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. En el mes de marzo se participó en los consejos directivos del FOMAG y comités regionales de prestaciones económicas de: Antiguos Territorios Nacionales, Departamento de La Guajira, Armenia y Quindío. También se analizaron los anexos técnicos en referencia a las 8 obligaciones relacionadas con las funciones de la Subdirección. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. En el mes de abril se asistió a los comités regionales. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el fina de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos del FOMAG, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas con la supervisión del contrato de fiducia mercantil. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnico, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. Por otro lado, en el mes de junio se realizó la revisión del proyecto de modificación al Decreto 2835 de 2005 por parte de los Ministerios de Trabajo y de Educación y se remitió para la revisión y firma a la Presidencia de la República. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. | 0 | El documento indicativo se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes tecnicos, la asistencia a los comités regionales y la partcipación en otras actividades relacionadas. | 0 | El documento indicativo se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos, la asistencia a los comités regionales y la partiipación en otras actividades relacionadas | 1 | Durante el mes de diciembre se realizó mesas de trabajo con Fiduprevisora para revisar el avance en la ejecución de la invitación 004 de 2018 (investigaciones de accidentes de trabajo y valoraciones médico-ocupacionales) | 8% | 8% | Se ha participado en los comites y mesas de trabajo realizadas en el mes de enero. | 16% | 16% | Se ha participado en el comité de veedores en Cali, Valle del Cauca y en 2 sesiones de Consejo Directivo. | 24% | 24% | Se participó en los consejos directivos del FOMAG y comités regionales de prestaciones económicas de: Antiguos Territorios Nacionales, Departamento de La Guajira, Armenia y Quindío. | 32% | 32% | En el mes de abril se asistió a comités regionales de Chocó, Antioquia, Atlántico, Tunja y Norte de Santander. | 40% | 40% | Durante el mes de mayo se asistió a los Comités Regionales de Cauca, Magdalena , Santander, Caldas, Cudinamarca y Bogotá y municipios certificados de los citados departamentos. | 48% | 48% | Durante el mes de junio se realizó el Comité Regional de Cauca | 56% | 56% | Durante el mes de julio se participó en el Comité Regional de Atlántico | 64% | 64% | Durante el mes de agosto la Subdirección no acompañó ningún Comité Regional, teniendo en cuenta la coyuntura de cambio de Gobierno. | 72% | 72% | Durante el mes de septiembre la Subdirección no acompañó ningún Comité Regional, teniendo en cuenta los lineamientos de la nueva administración. | 80% | 80% | Durante el mes octubre no se arealizó acompañamiento a los comités regionales, teniendo en cuenta los lineamientos de la nueva administración. | 90% | 90% | Durante el mes de noviembre no se realizó acompañamiento a los comités regionales, teniendo en cuenta los lineamientos de la nueva administración | 100% | 100% | Durante el mes de diciembre no se realizó acompañamientos a los comités regionales, teniendo en cuenta los lineamientos de la nueva administración. | RHS019
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 051 | 03 | I-102-0-1305103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | NO | Documento indicativo de gestión anual de las actividades de seguimiento al desarrollo de las 8 obligaciones del contrato de fiducia mercantil (FOMAG)en relación con las funciones que ejerce la Subdirección RRHH | Un Documento eleborado | 0.56 | Número | 1 |  |  | Revisar los informes de Fiduprevisora | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  | 2 profesionales especializados y 3 contratistas | Matriz de seguimiento de los informes mensuales de gestión. |  | El equipo se encuentra realizando el análisis de la información para la construcción de los indicadores que hacen parte del documento. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia de 2018. En el mes de febrero se han realizado mesas de trabajo para verificar la prestación del servicio de salud y prestaciones económicas. Adicionalmente, Se ha realizado el análisis al informe del anexo técnico presentado por Fiduprevisora en cuanto a las 8 obligaciones contractuales acargo de la Subdiorección de Recursos Humanos del Sector. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. En el mes de marzo se participó en los consejos directivos del FOMAG y comités regionales de prestaciones económicas de: Antiguos Territorios Nacionales, Departamento de La Guajira, Armenia y Quindío. También se analizaron los anexos técnicos en referencia a las 8 obligaciones relacionadas con las funciones de la Subdirección. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. En el mes de abril se asistió a los comités regionales. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el fina de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos del FOMAG, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas con la supervisión del contrato de fiducia mercantil. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnico, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. Por otro lado, en el mes de junio se realizó la revisión del proyecto de modificación al Decreto 2835 de 2005 por parte de los Ministerios de Trabajo y de Educación y se remitió para la revisión y firma a la Presidencia de la República. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. | 0 | El documento indicativo se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes tecnicos, la asistencia a los comités regionales y la partcipación en otras actividades relacionadas. | 0 | El documento indicativo se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos, la asistencia a los comités regionales y la partiipación en otras actividades relacionadas | 1 | Durante el mes de diciembre se realizó mesas de trabajo con Fiduprevisora para revisar el avance en la ejecución de la invitación 004 de 2018 (investigaciones de accidentes de trabajo y valoraciones médico-ocupacionales) | 8% | 8% | Se ha revisado los informes correspondientes con corte al mes de noviembre y diciembre de 2017. | 16% | 16% | Mensualmente se realiza el análisis al informe del anexo técnico presentado por Fiduprevisora en cuanto a las 8 obligaciones contractuales, y al informe de observaciones presentadas por la firma de apoyo a la supervisión. | 24% | 24% | Revisión y análisis de información de los informes de anexo técnico entregado por Fiduprevisora S.A. frente a las 8 obligaciones contractuales; así mismo se remitió observaciones al informe final con corte del mes de enero 2018. | 32% | 32% | En el mes de abril, se revisó el informe de anexo técnico entregado por Fiduprevisora con corte al mes de marzo de 2018. | 40% | 40% | Durante el mes de mayo se revisó el informe de anexo técnico entregado por Fiduprevisora con corte al mes de abril de 2018 | 48% | 48% | Durante el mes de junio se revisó el informe de anexo técnico entregado por la Fiduprevisora con corte al mes de mayo de 2018. | 56% | 56% | Durante el mes de julio se revisió el informe de anexo técnico entregado por la Fiduprevisora con corte al mes de junio de 2018. | 64% | 64% | Durante el mes de agosto se revisió el informe de anexo técnico entregado por la Fiduprevisora con corte al mes de julio de 2018. | 72% | 72% | Durabnte el mes de septiembre se revis+o el informe de anexo técnico entregado por la Fiduprevisora con corte al mes de agosto de 2018 | 80% | 80% | Durante el mes de octubre se revisó el informe de anexo técnico entregado por la Fiduprevisora con corte al mes de septiembre de 2018. | 90% | 90% | Durante el mes de noviembre se revisó el informe de anexo técnico entregado por la Fiduprevisora con corte al mes octubre de 2018 | 100% | 100% | Durante el mes diciembre se revisó el informe de anexo técnico entregado por la Fiduprevisora con corte al mes noviembre de 2018 | RHS020
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 051 | 04 | I-102-0-1305104 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | NO | Documento indicativo de gestión anual de las actividades de seguimiento al desarrollo de las 8 obligaciones del contrato de fiducia mercantil (FOMAG)en relación con las funciones que ejerce la Subdirección RRHH | Un Documento eleborado | 0.56 | Número | 1 |  |  | Analizar la información suministrada | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  | 2 profesionales especializados y 3 contratistas | Matriz de seguimiento de los informes mensuales de gestión. |  | El equipo se encuentra realizando el análisis de la información para la construcción de los indicadores que hacen parte del documento. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia de 2018. En el mes de febrero se han realizado mesas de trabajo para verificar la prestación del servicio de salud y prestaciones económicas. Adicionalmente, Se ha realizado el análisis al informe del anexo técnico presentado por Fiduprevisora en cuanto a las 8 obligaciones contractuales acargo de la Subdiorección de Recursos Humanos del Sector. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. En el mes de marzo se participó en los consejos directivos del FOMAG y comités regionales de prestaciones económicas de: Antiguos Territorios Nacionales, Departamento de La Guajira, Armenia y Quindío. También se analizaron los anexos técnicos en referencia a las 8 obligaciones relacionadas con las funciones de la Subdirección. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. En el mes de abril se asistió a los comités regionales. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el fina de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos del FOMAG, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas con la supervisión del contrato de fiducia mercantil. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnico, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. Por otro lado, en el mes de junio se realizó la revisión del proyecto de modificación al Decreto 2835 de 2005 por parte de los Ministerios de Trabajo y de Educación y se remitió para la revisión y firma a la Presidencia de la República. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. | 0 | El documento indicativo se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes tecnicos, la asistencia a los comités regionales y la partcipación en otras actividades relacionadas. | 0 | El documento indicativo se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos, la asistencia a los comités regionales y la partiipación en otras actividades relacionadas | 1 | Durante el mes de diciembre se realizó mesas de trabajo con Fiduprevisora para revisar el avance en la ejecución de la invitación 004 de 2018 (investigaciones de accidentes de trabajo y valoraciones médico-ocupacionales) | 8% | 8% | Se ha analizado los informes correspondientes con corte al mes de noviembre y diciembre de 2017. | 16% | 16% | Se ha realizado el análisis a dos informes del anexo técnico presentado por Fiduprevisora en cuanto a las 8 obligaciones contractuales, y al informe de observaciones presentadas por la firma de apoyo a la supervisión. | 24% | 24% | Se realiza el análisis de información del informe del anexo técnico presentado por Fiduprevisora S.A. | 32% | 32% | Durante el mes de abril se realizó el análisis de la información al informe mensual de gestión presentado por Fiduprevisora con corte al mes de marzo de 2018. | 40% | 40% | Durante el mes de mayo se realizó el análisis de la información mensual de gestión presentado por Fiduprevisora con corte al mes de abril de 2018. | 48% | 48% | Durante el mes de junio se realizó el análisis de la información mensual de gestión presentado por Fiduprevisora con corte al mes de mayo de 2018 | 56% | 56% | Durante el mes de julio se analizó la información mensual de gestión presentada por Fiduprevisora con corte al mes de junio de 2018 | 64% | 64% | Durante el mes de agosto se analizó la información mensual de gestión presentada por Fiduprevisora con corte al mes de julio de 2018 | 72% | 72% | Durante el mes de septiembre se analizó la información mensual de gestión presentadapor Fiduprevisora con corte al mes de agosto de 2018. | 80% | 80% | En el mes de octubre se analizó la información mensual de gestión prestsentado por la Fiduprevisora con corte al mes de septiembre de 2018. | 90% | 90% | En el mes de noviembre se analizó la información mensual de gestión presentado por la Fiduprevisora con corte al mes octubre de 2018 | 100% | 100% | Durante el mes de diciembre se analizó la información mensual de gestión presentado por la Fiduprevisora con corte al mes de noviembre de 2018 | RHS021
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 051 | 05 | I-102-0-1305105 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | NO | Documento indicativo de gestión anual de las actividades de seguimiento al desarrollo de las 8 obligaciones del contrato de fiducia mercantil (FOMAG)en relación con las funciones que ejerce la Subdirección RRHH | Un Documento eleborado | 0.56 | Número | 1 |  |  | Compilar la evidencia argumental y documental y redacción de informe | 4340500% | 4343500% | noviembre | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  | 2 profesionales especializados y 3 contratistas | Informe de la gestión realizada |  | El equipo se encuentra realizando el análisis de la información para la construcción de los indicadores que hacen parte del documento. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia de 2018. En el mes de febrero se han realizado mesas de trabajo para verificar la prestación del servicio de salud y prestaciones económicas. Adicionalmente, Se ha realizado el análisis al informe del anexo técnico presentado por Fiduprevisora en cuanto a las 8 obligaciones contractuales acargo de la Subdiorección de Recursos Humanos del Sector. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. En el mes de marzo se participó en los consejos directivos del FOMAG y comités regionales de prestaciones económicas de: Antiguos Territorios Nacionales, Departamento de La Guajira, Armenia y Quindío. También se analizaron los anexos técnicos en referencia a las 8 obligaciones relacionadas con las funciones de la Subdirección. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. En el mes de abril se asistió a los comités regionales. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el fina de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos del FOMAG, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas con la supervisión del contrato de fiducia mercantil. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnico, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. Por otro lado, en el mes de junio se realizó la revisión del proyecto de modificación al Decreto 2835 de 2005 por parte de los Ministerios de Trabajo y de Educación y se remitió para la revisión y firma a la Presidencia de la República. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. | 0 | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. | 0 | El documento indicativo se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes tecnicos, la asistencia a los comités regionales y la partcipación en otras actividades relacionadas. | 0 | El documento indicativo se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos, la asistencia a los comités regionales y la partiipación en otras actividades relacionadas | 1 | Durante el mes de diciembre se realizó mesas de trabajo con Fiduprevisora para revisar el avance en la ejecución de la invitación 004 de 2018 (investigaciones de accidentes de trabajo y valoraciones médico-ocupacionales) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | El documento indicativo de gestión se obtendrá para el final de la vigencia 2018. Se avanzó en la revisión de los informes técnicos, la asistencia a los comités regionales y la participación en otras actividades relacionadas. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 50% | 50% | Durante el mes de noviembre se inició la construcción del informe de gestión anual a las actividades de seguimiento de las obligaciones del contrato de fiducia correspondientes a la Subdirección de Recursos Humanos del Sector | 100% | 100% | Durante el mes de diciembre se proyectó el informe de gestión anual de las actividades de seguimiento de las obligaciones del contrato de fiducia correspondientes a la Subdirección de Recursos Humanos | RHS022
AC | I | 1 | 02 | 1 | 10 | 001 | 01 | I-102-1-1000101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Planes Departamentales y Escuela para Secretarios | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | SI | Campaña de re-lanzamiento del Banco de la Excelencia en el marco de la regionalización del aplicativo y de la socialización de los resultados a dos (2) años de su implementación | Una campaña de relanzamiento | 0.93 | Número | 1 |  |  | Elaborar documento ejecutivo con resultados fácticos y estadísticos de la implementación del BANEX | 4310100% | 4316000% | enero | 59 | 61 | 0 | Banco de la excelencia |  |  | 2 profesionales especializados y 4 contratistas | Documento ejecutivo | - | Se han realizado estudios detallados de impacto de la implementación del Banco de la Excelencia. El equipo se encuentra consolidando un documento académico-técnico que servirá de base para el documento de divulgación de resultados. Se preparan mesas de trabajo con la Oficina de Comunicaciones para planear campaña de re-lanzamiento del Banco de la Excelencia. | 0 | Se proyecta reportar el cumplimiento de este indicador en el mes de junio. Para el mes de febrero se avanzó con el análisis del impacto preliminar con variables de perfil de los docentes de las ETC. | 0 | Se proyecta reportar el cumplimiento de este indicador en el mes de junio. De conformidad con el documento de análisis de impacto que se obtuvo, se realizó la solicitud a la Oficina de Comunicaciones con el fin de proceder con la actualización y depuración de los medios de información que circulan en las redes frente a la plataforma Banex, efectuando una campaña de relanzamiento en las redes sociales y página principal del MEN, dando a conocer los nuevos desarrollos del Banco Nacional de la Excelencia. | 0 | Durante el mes de abril se elaboró plan de trabajo con la Oficina de Comunicaciones estableciendo los ajustes al micrositio, proyecto de comunicado de prensa y demás actualizaciones necesarias para efectuar el relanzamiento de la plataforma. Se espera que la campaña sea lanzada durante los meses de mayo y junio | 0 | Durante el mes de mayo la subdirección de Recursos Humanos adelantó las acciones pertinentes en el marco de la estrategia diseñada con la Ofcina de Comunicaciones. Se espera que la campaña sea lanzada en el mes de junio | 0 | La implementación de la campaña de re-lanzamiento se programó para finales del mes de junio y principios del mes de julio por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Los insumos y demás temas técnicos se encuentran ajustados. | 1 | La campaña de re-lanzamiento se realizó en el mes de junio-julio del presente año, con la ayuda de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | 1 | La campaña de re-lanzamiento se realizó en el mes de junio-julio del presente año, con la ayuda de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | 1 | La campaña de re-lanzamiento se realizó en junio-julio de 2018 con la ayuda de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 | La campaña de relanzamiento se realizó en junio-julio de 2018 con la ayuda de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | 1 | La campaña de relanzamiento se realizó en junio-julio de 2018 con la colaboración de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 | La campaña de relanzamiento se realizó en junio-julio de 2018 con la colaboración de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 33% | 33% | Se da inicio al documento ejecutivo en el mes de enero. | 66% | 66% | Se realiza análisis de impacto preliminar con variables de perfil de los docentes de las distintas ETC. | 100% | 100% | En marzo se termina el documento ejecutivo con resultados estadísticos que demuestran el impacto positivo de la implementación del Banco de la Excelencia. Este informe alimentará la campaña de re-socialización del Banco. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplío en el mes de marzo, se terminó el documento ejecutivo con resultados estadísticos que demuestran el impacto positivo de la implementación del Banco de la Excelencia. Este informe alimentará la campaña de re-socialización del Banco. | 100% | 100% | Esta actividad se terminó en le mes de marzo | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de marzo de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad se culminó en el mes de marzo de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad se culminó en el mes de marzo de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de marzo de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad culminó en marzo de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad culminó en marzo de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de marzo de 2018 | RHS023
AC | I | 1 | 02 | 1 | 10 | 001 | 02 | I-102-1-1000102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Planes Departamentales y Escuela para Secretarios | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | SI | Campaña de re-lanzamiento del Banco de la Excelencia en el marco de la regionalización del aplicativo y de la socialización de los resultados a dos (2) años de su implementación | Una campaña de relanzamiento | 0.93 | Número | 1 | SI | 4315900% | Diseñar campaña de re-lanzamiento | 4316000% | 4325100% | marzo | 91 | 91 | 0 | 0 |  |  | 2 profesionales especializados y 6 contratistas | Levantamiento del diseño de la campaña | - | Se han realizado estudios detallados de impacto de la implementación del Banco de la Excelencia. El equipo se encuentra consolidando un documento académico-técnico que servirá de base para el documento de divulgación de resultados. Se preparan mesas de trabajo con la Oficina de Comunicaciones para planear campaña de re-lanzamiento del Banco de la Excelencia. | 0 | Se proyecta reportar el cumplimiento de este indicador en el mes de junio. Para el mes de febrero se avanzó con el análisis del impacto preliminar con variables de perfil de los docentes de las ETC. | 0 | Se proyecta reportar el cumplimiento de este indicador en el mes de junio. De conformidad con el documento de análisis de impacto que se obtuvo, se realizó la solicitud a la Oficina de Comunicaciones con el fin de proceder con la actualización y depuración de los medios de información que circulan en las redes frente a la plataforma Banex, efectuando una campaña de relanzamiento en las redes sociales y página principal del MEN, dando a conocer los nuevos desarrollos del Banco Nacional de la Excelencia. | 0 | Durante el mes de abril se elaboró plan de trabajo con la Oficina de Comunicaciones estableciendo los ajustes al micrositio, proyecto de comunicado de prensa y demás actualizaciones necesarias para efectuar el relanzamiento de la plataforma. Se espera que la campaña sea lanzada durante los meses de mayo y junio | 0 | Durante el mes de mayo la subdirección de Recursos Humanos adelantó las acciones pertinentes en el marco de la estrategia diseñada con la Ofcina de Comunicaciones. Se espera que la campaña sea lanzada en el mes de junio | 0 | La implementación de la campaña de re-lanzamiento se programó para finales del mes de junio y principios del mes de julio por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Los insumos y demás temas técnicos se encuentran ajustados. | 1 | La campaña de re-lanzamiento se realizó en el mes de junio-julio del presente año, con la ayuda de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | 1 | La campaña de re-lanzamiento se realizó en el mes de junio-julio del presente año, con la ayuda de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | 1 | La campaña de re-lanzamiento se realizó en junio-julio de 2018 con la ayuda de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 | La campaña de relanzamiento se realizó en junio-julio de 2018 con la ayuda de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | 1 | La campaña de relanzamiento se realizó en junio-julio de 2018 con la colaboración de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 | La campaña de relanzamiento se realizó en junio-julio de 2018 con la colaboración de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 30% | 30% | Se ha adelantado la coordinación necesaria con la Oficina de Comunicaciones para implementar la campaña de relanzamiento en las redes sociales y página principal del Ministerio de Educación, dando a conocer los nuevos desarrollos del Banco Nacional de la Excelencia. | 60% | 60% | Durante el mes de abril se elaboró plan de trabajo con la Oficina de Comunicaciones, con el fin de implementar y diseñar la campaña de relanzamiento de BANEX | 100% | 100% | Durante el mes de mayo la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educación se encuentra consolidaddo un Banner para el Home de la página del Ministerio de Educación Nacional, en la actualización de preguntas frecuentes y nos encontramos diseñando las notas de prensa y actualización de videos tutoriales | 100% | 100% | Esta actividad se terminó en el mes de mayo de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad se terminó en el mes de mayo de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad se terminó en el mes de mayo de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de mayo de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de mayo de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de mayo de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de mayo de 2018 | RHS024
AC | I | 1 | 02 | 1 | 10 | 001 | 03 | I-102-1-1000103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Planes Departamentales y Escuela para Secretarios | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | SI | Campaña de re-lanzamiento del Banco de la Excelencia en el marco de la regionalización del aplicativo y de la socialización de los resultados a dos (2) años de su implementación | Una campaña de relanzamiento | 0.93 | Número | 1 | SI | 4315900% | Implementar la campaña | 4319100% | 4328100% | abril | 90 | 91 | 0 | 0 |  |  | 2 profesionales especializados y 6 contratistas | Reporte de difusión de la campaña | - | Se han realizado estudios detallados de impacto de la implementación del Banco de la Excelencia. El equipo se encuentra consolidando un documento académico-técnico que servirá de base para el documento de divulgación de resultados. Se preparan mesas de trabajo con la Oficina de Comunicaciones para planear campaña de re-lanzamiento del Banco de la Excelencia. | 0 | Se proyecta reportar el cumplimiento de este indicador en el mes de junio. Para el mes de febrero se avanzó con el análisis del impacto preliminar con variables de perfil de los docentes de las ETC. | 0 | Se proyecta reportar el cumplimiento de este indicador en el mes de junio. De conformidad con el documento de análisis de impacto que se obtuvo, se realizó la solicitud a la Oficina de Comunicaciones con el fin de proceder con la actualización y depuración de los medios de información que circulan en las redes frente a la plataforma Banex, efectuando una campaña de relanzamiento en las redes sociales y página principal del MEN, dando a conocer los nuevos desarrollos del Banco Nacional de la Excelencia. | 0 | Durante el mes de abril se elaboró plan de trabajo con la Oficina de Comunicaciones estableciendo los ajustes al micrositio, proyecto de comunicado de prensa y demás actualizaciones necesarias para efectuar el relanzamiento de la plataforma. Se espera que la campaña sea lanzada durante los meses de mayo y junio | 0 | Durante el mes de mayo la subdirección de Recursos Humanos adelantó las acciones pertinentes en el marco de la estrategia diseñada con la Ofcina de Comunicaciones. Se espera que la campaña sea lanzada en el mes de junio | 0 | La implementación de la campaña de re-lanzamiento se programó para finales del mes de junio y principios del mes de julio por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Los insumos y demás temas técnicos se encuentran ajustados. | 1 | La campaña de re-lanzamiento se realizó en el mes de junio-julio del presente año, con la ayuda de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | 1 | La campaña de re-lanzamiento se realizó en el mes de junio-julio del presente año, con la ayuda de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | 1 | La campaña de re-lanzamiento se realizó en junio-julio de 2018 con la ayuda de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 | La campaña de relanzamiento se realizó en junio-julio de 2018 con la ayuda de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | 1 | La campaña de relanzamiento se realizó en junio-julio de 2018 con la colaboración de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 | La campaña de relanzamiento se realizó en junio-julio de 2018 con la colaboración de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 30% | 30% | En el mes de abril se inició el diseño de la campaña de relanzamiento del BANEX en coordinación con la Oficina de Comunicaciones estableciendo los ajustes al micrositio, proyecto de comunicado de prensa y demas actualizaciones necesarias. Este plan será ejecutado entre los meses de mayo y junio. | 60% | 60% | En el mes de mayo, se avanzó en el plan de implementación de campaña que se realizará durante el mes de junio | 100% | 100% | En el proceso de implementación de la campaña, se procedió con el diseño de la página web del Banco Nacional de la Excelencia, así mismo, se efectuó la actualización de manuales, preguntas frecuentes y estadísticas, enviado a la Oficina de Comunicaciones para el lanzamiento del sistema Banex en la página principal del MEN. | 100% | 100% | Esta actividad se culminó en el mes de junio de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad se culminó en el mes de junio de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de junio de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de junio de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de junio de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de junio de 2018 | RHS025
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 052 | 01 | I-102-0-1305201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | NO | Tablero de indicadores transversal del área que permita visualizar y consultar temas como el BANEX, prestaciones sociales y económicas, gestión del ciclo laboral, asignación y distribución de plantas (Instrumento anexo al PAT) | Un tablero de indicaores actualizado | 1.4 | Número | 1 |  |  | Formular la metodología de los indicadores de medición | 4310100% | 4315100% | enero | 50 | 61 | 0 | Contratistas |  |  | 2 profesionales especializados y 4 contratistas | Documento de formulación de los indicadores |  | El equipo se encuentra realizando el análisis de la información para la construcción de los indicadores. | 0 | El aplicativo del trablero de indicadores se proyecta su entrega en el mes de junio. En el mes de febrero se avanzó en la construcción de la metodología de 10 inidcadores adheridos al Plan de Asistencia Técnica | 0 | Se proyecta entrega del aplicativo del trablero de indicadores en el mes de junio. En marzo se avanzó en la contrucción de las fichas metodológicas y en el cálculo de las líneas base. También se avanza en la revisión de instrumentos de visualización y consulta. | 0 | Se proyecta entregar aplicativo en el mes de junio de 2018. Se calculó linea base de los indicadores con datos del 2017. | 0 | En el mes de Mayo se comunicaron los distintos resultados de la línea base de los indicadores de resultados asociados al PAT. Se proyecta entregar el aplicativo en el mes de junio de 2018 | 1 | Se implementó instrumento de visualización de 5 indicadores en el aplicativo Power Bi. | 1 | Se implementó instrumento de visualización de 5 indicadores en el aplicativo Power Bi. Este indicador se cumplió en el mes de junio. | 1 | Se implementó instrumento de visualización de 5 indicadores en el aplicativo Power Bi. Este indicador se cumplió en el mes de junio. | 1 | Se implementó instrumento de visualización de 5 indicadores en el aplicativo Power Bi. Este indicador se cumplió en el mes de junio de 2018 | 1 | Se implementó el instrumento de visualización de 5 indicadores en el aplicativo Power Bi. Este indicador se cumplió en el mes de junio. | 1 | Se implementó el instrumento de visualización de 5 indicadores en el aplicativo Power B. Este indicador se cumplió en el mes de junio | 1 | Se implementó el instrumento de visualización de 5 indicadores en el aplicativo Power B. Este indicador se cumplió en el mes de junio | 50% | 50% | El equipo se encuentra realizando el análisis de la información para la construcción de los indicadores. | 100% | 100% | Se realizó la formulación de la metodología de los indicadores de medición, obteniendo alrededor de 10 indicadores adheridos al Plan de Asistencia Técnica. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó la formulación de la metodología de los indicadores de medición, obteniendo alrededor de 10 indicadores adheridos al Plan de Asistencia Técnica. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó la formulación de la metodología de los indicadores de medición, obteniendo alrededor de 10 indicadores adheridos al Plan de Asistencia Técnica. | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de febrero. Se realizó la fomulación de los indIcadores de medición obteniendo alrededor de 10 indicadores adheridos al PAT | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de febrero. Se realizó la formulación de los indicadores de medición obteniendo alrededor de 10 indicadores adheridos al PAT | 100% | 100% | Esta actividad se culmió en el mes de febrero. Se realizó la formulación de los indicadores de medición obteniendo alrededor de 10 indicadores adheridos al PAT. | 100% | 100% | Esta actividad se culmió en el mes de febrero. Se realizó la formulación de los indicadores de medición obteniendo alrededor de 10 indicadores adheridos al PAT. | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de febrero de 2018. Se realizó la fomulación de los indicadores de medición obteniendo alrededor de 10 indicadores adheridos al PAT | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de febrero de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de febrero de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de febrero de 2018 | RHS026
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 052 | 02 | I-102-0-1305202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Miguel Alejandro Jurado Erazo | NO | Tablero de indicadores transversal del área que permita visualizar y consultar temas como el BANEX, prestaciones sociales y económicas, gestión del ciclo laboral, asignación y distribución de plantas (Instrumento anexo al PAT) | Un tablero de indicaores actualizado | 1.4 | Número | 1 |  |  | Construir el instrumento de visualización y consulta | 4315200% | 4328100% | febrero | 129 | 152 | 0 | 0 |  |  | 2 profesionales especializados y 6 contratistas | Tablero de control para seguimiento de los indicadores formulados |  | El equipo se encuentra realizando el análisis de la información para la construcción de los indicadores. | 0 | El aplicativo del trablero de indicadores se proyecta su entrega en el mes de junio. En el mes de febrero se avanzó en la construcción de la metodología de 10 inidcadores adheridos al Plan de Asistencia Técnica | 0 | Se proyecta entrega del aplicativo del trablero de indicadores en el mes de junio. En marzo se avanzó en la contrucción de las fichas metodológicas y en el cálculo de las líneas base. También se avanza en la revisión de instrumentos de visualización y consulta. | 0 | Se proyecta entregar aplicativo en el mes de junio de 2018. Se calculó linea base de los indicadores con datos del 2017. | 0 | En el mes de Mayo se comunicaron los distintos resultados de la línea base de los indicadores de resultados asociados al PAT. Se proyecta entregar el aplicativo en el mes de junio de 2018 | 1 | Se implementó instrumento de visualización de 5 indicadores en el aplicativo Power Bi. | 1 | Se implementó instrumento de visualización de 5 indicadores en el aplicativo Power Bi. Este indicador se cumplió en el mes de junio. | 1 | Se implementó instrumento de visualización de 5 indicadores en el aplicativo Power Bi. Este indicador se cumplió en el mes de junio. | 1 | Se implementó instrumento de visualización de 5 indicadores en el aplicativo Power Bi. Este indicador se cumplió en el mes de junio de 2018 | 1 | Se implementó el instrumento de visualización de 5 indicadores en el aplicativo Power Bi. Este indicador se cumplió en el mes de junio. | 1 | Se implementó el instrumento de visualización de 5 indicadores en el aplicativo Power B. Este indicador se cumplió en el mes de junio | 1 | Se implementó el instrumento de visualización de 5 indicadores en el aplicativo Power B. Este indicador se cumplió en el mes de junio | 0% | 0% |  | 20% | 20% | Se evalúan plataformas de visualización del tablero de control. | 40% | 40% | En el mes de marzo se calcularon líneas base de los indicadores. | 60% | 60% | En el mes de abril se calculó la linea base de los indicadores con datos de 2017. | 80% | 80% | En el mes de mayo se comunicaron los resultados de la línea base a las ETC mediante comunicación del PAT | 100% | 100% | Se implementó instrumento de visualización de 5 indicadores en el aplicativo Power Bi. | 100% | 100% | Esta actividad finalizó en el mes de junio de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad finalizó en el mes de junio de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad finalizó en el mes de junio de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad finalizó en el mes de junio de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad finalizó en el mes de junio de 2018 | 100% | 100% | Esta actividad culminó en el mes de junio de 2018 | RHS027
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 053 | 01 | I-102-0-1305301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Oscar Javier Manrique Ladino | NO | Taller de capacitación financiero realizado | No. Talleres realizados / No. de talleres programados | 2.8 | Número | 1 |  |  | Efectuar el Taller de capacitación financiero | 4321300% | 4321500% | abril | 2 | 30 | 0 | 0 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  | Equipo Monitoreo y Control ( 17 planta y 9 contratistas) |  |  |  | 0 | Se definió una estructura preeliminar para el taller de capacitación financiero. | 0 | En el mes de marzo se definieron y aprobaron las tematicas del taller, se esta gestionando la adición de recursos para la realización del evento. | 0 | Se remitió comunicación a las entidades territoriales certificadas invitándolos al taller financiero, el cual se llevará a cabo el 7 de junio de 2018. El taller se debió reprogramar, debido a las dificultades presentadas en la consecución de los recursos y como consecuencia la necesidad de preparar la logística para el desarrollo del mismo. | 0 | Se prepararon las presentaciones conforme a la agenda del evento financiero 2018. Así mismo, se confirmó la participación de las entidades territoriales. el taller está programado para el día l 7 de junio de 2018. | 1 | El dia 7 de junio se realizó el taller financiero 2018, contando con la asistencia de 185 funcionarios de 90 entidades territoriales. | 1 | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de junio. | 1 | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de junio. | 1 | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de Julio | 1 | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de Julio | 1 | Este eindicador se cumplió al 100% en el mes de junio. | 1 | Este indicdor se cumplio al 100% en el mes de Junio | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 100% | 40% | Se remitió comunicación a las entidades territoriales certificadas invitándolos al taller financiero, el cual se llevará a cabo el 7 de junio de 2018. El taller se debió reprogramar debido a las dificultades presentadas en la consecución de los recursos y como consecuencia la necesidad de preparar la logística para el desarrollo del mismo. | 100% | 60% | Se prepararon las presentaciones conforme a la agenda del evento financiero 2018. Así mismo, se confirmó la participación de las entidades territoriales. el taller está programado para el día 7 de junio de 2018. | 100% | 100% | El dia 7 de Junio se realizó el taller financiero 2018, contando con la asistencia de 185 funcionarios de 90 entidades territoriales. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió al 100% en el mes de junio. | 100% | 100% | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de junio. | 100% | 100% | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de junio. | 100% | 100% | Este eindicador se cumplió al 100% en el mes de junio. | 100% | 100% | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de junio | 100% | 100% | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de junio. | M&C001
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 054 | 01 | I-102-0-1305401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Oscar Javier Manrique Ladino | NO | Tablero de información financiera 2017 y 2018 actualizado | N° Actualizacionbes del Tablero/N° DDSGP Educación | 2.8 | Número | 2 |  |  | Actualizar el tablero de información financiera 2017 y 2018 | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  | Equipo Monitoreo y Control ( 17 planta y 9 contratistas) | Tablero de Monitoreo y Control | 1 | Tablero de Monitoreo y Control actualizado a diciembre 31 de 2017. | 1 | Tablero actualizado con el documento de distribución 24 de 2018. | 1 | Se actualizó el tablero de información financiera 2017 y 2018, conforme al Documento de Distribución SGP-27-2018 del 16 de marzo, el cual contiene el ajuste a la distribución parcial de las doce doceavas de la participación para educación (población atendida) para la entidad territorial certificada distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico de Buenaventura. | 1 | Se actualizó el tablero de información financiera 2017 y 2018, conforme al Documento de Distribución SGP-28-2018 del 18 de abril, el cual contiene el ajuste a la distribución parcial de las doce doceavas de la participación para educación (Población Atendida: Conectividad en los Establecimientos Educativos Oficiales, y Calidad - Gratuidad Educativa), vigencia 2018. | 1 | El tablero de información financiera 2017 y 2018 fue actualizado en el mes de abril con el documento de Distribución 028 de 2018. Durante el mes de mayo, no se ha expedido documentos de distribución adicionales. | 1 | Se actualizó el tablero de información financiera 2017 y 2018, conforme a los Documentos de Distribución SGP 29 y 30 de 2018, los cuales contienen la distribución final de las doce doceavas de la participación para educación calidad matrícula y criterio por población por atender | 1 | El tablero de información financiera 2018 fue ajustado y actualizado en el mes de junio ,conforme a los documentos de distribución SGP 24, 27, 28, 29 y 30 del año en curso expedidos por el DNP. Durante el mes de julio no se han expedido documentos de distribución adicionales. | 1 | Durante el mes no se presentaron nuevas distribuciones o ajustes de los recursos del SGP – Educación. En este sentido, se mantiene actualizado el tablero de información financiera 2017 y 2018, conforme a los Documentos de Distribución SGP-24, 27, 28, 29 y 30 de 2018. | 1 | Se realizó actualización del tablero de control, conforme a los documentos de distribución SGP 24, 27, 28, 29, 30 y 31 del año en curso expedidos por el DNP. | 1 | Se realizó actualización del tablero de control, conforme a los documentos de distribución SGP 24, 27, 28, 29, 30 y 31 del año en curso expedidos por el DNP. | 2 | La información del tablero de control, se encuentra actualizada con corte a noviembre de 2018 | 2 | La informaciòn del tablero de control se encuentra actualizada con corte a diciembre de 2018 | 8% | 8% | Tablero de Monitoreo y Control actualizado a diciembre 31 de 2017. | 16% | 16% | Tablero actualizado con el documento de distribución No. 24 del 31 de enero de 2018. El tablero de informacion financiera reposa en la carpeta compartida de la Subdirección de Monitoreo y Control. | 24% | 24% | Se actualizó el tablero de información financiera 2017 y 2018, conforme al Documento de Distribución SGP-27-2018 del 16 de marzo, el cual contiene el ajuste a la distribución parcial de las doce doceavas de la participación para educación (población atendida) para la entidad territorial certificada distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico de Buenaventura. | 32% | 32% | Se actualizó el tablero de información financiera 2017 y 2018, conforme al Documento de Distribución SGP-28-2018 del 18 de abril, el cual contiene el ajuste a la distribución parcial de las doce doceavas de la participación para educación (Población Atendida: Conectividad en los Establecimientos Educativos Oficiales, y Calidad - Gratuidad Educativa), vigencia 2018. | 40% | 40% | El tablero de información financiera 2017 y 2018 fue actualizado en el mes de abril con el documento de Distribución 028 de 2018. Durante el mes de mayo, no se ha expedido documentos de distribución adicionales. | 48% | 48% | Se actualizó el tablero de información financiera 2017 y 2018, conforme a los Documentos de Distribución SGP 29 y 30 de 2018, los cuales contienen la distribución final de las doce doceavas de la participación para educación, calidad, matrícula y criterio por población por atender. | 56% | 56% | El tablero de información financiera 2018 fue ajustado y actualizado en el mes de junio ,conforme a los documentos de distribución SGP 24, 27, 28, 29 y 30 del año en curso expedidos por el DNP. Durante el mes de julio no se han expedido documentos de distribución adicionales. | 64% | 64% | Durante el mes no se presentaron nuevas distribuciones o ajustes de los recursos del SGP – Educación. En este sentido, se mantiene actualizado el tablero de información financiera 2017 y 2018, conforme a los Documentos de Distribución SGP-24, 27, 28, 29 y 30 de 2018. | 72% | 72% | Se realizó actualización del tablero de control, conforme a los documentos de distribución SGP 24, 27, 28, 29, 30 y 31 del año en curso expedidos por el DNP. | 80% | 72% | La información del tablero de control, se encuentra actualizada con corte a septiembre de 2018 | 88% | 88% | La información del tablero de control, se encuentra actualizada con corte a noviembre de 2018 | 100% | 100% | La información del tablero de control, se encuentra actualizada con corte a diciembre de 2018. | M&C002
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 055 | 01 | I-102-0-1305501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Oscar Javier Manrique Ladino | NO | Informes financieros de las ETC sobre el Uso de los recursos al cierre vigencia 2017 elaborados | N° ETC con informe Cierre Fiscal 217/ N° ETC | 2.8 | Número | 95 |  |  | Elaborar los informes financieros de las ETC sobre el Uso de los recursos al cierre vigencia 2017 | 4325200% | 4331200% | junio | 60 | 61 | 0 | 0 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  | Equipo Monitoreo y Control ( 17 planta y 9 contratistas) |  |  |  | 0 | Se recopilaron observaciones y sugerencias para ser incluidas en la elaboración del informe, en el marco de las presentaciones internas sobre el estado financiero de las entidades territoriales. | 0 | Se genero archivo plano de la información reportada por las ETC en el FUT para la respectiva homologación de cuentas y datos, que permita la generación de los informes de cierre vigencia fiscal 2017. | 0 | Se presentó la estructura para la elaboración del informe financiero vigencia 2017, la cual debe ajustarse a los nuevos requerimientos de cuentas maestras. | 0 | Se elaboró un Documento de Resumen Cualitativo el cual constituye parte complementaria del análisis financiero que se realiza en los Informes de cierre FUT de 2017 de cada ETC. | 95 | Se elaboraron los informes financieros de las 95 ETC sobre el uso de los recursos al cierre de la vigencia 2017, evidenciando los eventos de riesgo enmarcados en el Decreto 028 de 2008 | 95 | Se proyectó comunicación para remitir los informes financieros de las 95 ETC sobre el uso de los recursos al cierre de la vigencia 2017. | 95 | La elaboración de los informes se realizó en el mes de junio, cuyos resultados fueron informados a la Dirección General de Apoyo Fiscal mediante radicado 2018-EE-098922 del 29 de junio del año en curso. En el mes de agosto, los informes fueron remitidos a las 95 entidades. | 95 | Este indicador se cumplió en el mes de junio de 2018. | 95 | Este eindicador se cumplió al 100% en el mes de junio. | 95 | Este eindicador se cumplió al 100% en el mes de junio. | 95 | Este indicdor se cumplio al 100% en el mes de Junio | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | Se elaboraron los informes financieros de las 95 ETC sobre el uso de los recursos al cierre de la vigencia 2017, evidenciando los eventos de riesgo enmarcados en el Decreto 028 de 2008 | 100% | 100% | Se proyectó comunicación para remitir los informes financieros de las 95 ETC sobre el uso de los recursos al cierre de la vigencia 2017. | 100% | 100% | La elaboración de los informes se realizó en el mes de junio, cuyos resultados fueron informados a la Dirección General de Apoyo Fiscal mediante radicado 2018-EE-098922 del 29 de junio del año en curso. En el mes de agosto, los informes fueron remitidos a las 95 entidades. | 100% | 100% | Este indicador se cumplio al 100% en el mes de junio. | 100% | 100% | Este eindicador se cumplió al 100% en el mes de junio. | 100% | 100% | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de junio | 100% | 100% | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de junio. | M&C003
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 056 | 01 | I-102-0-1305601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Oscar Javier Manrique Ladino | NO | Informes Financieros de las ETC sobre el Uso de los recursos del primer semestre de 2018 elaborados | N° ETC con informe 1er semestre 218/ N° ETC | 2.8 | Número | 95 |  |  | Elaborar los informes Financieros de las ETC sobre el Uso de los recursos del primer semestre de 2018 | 4334400% | 4340400% | septiembre | 60 | 61 | 0 | 0 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  | Equipo Monitoreo y Control ( 17 planta y 9 contratistas) |  |  |  | 0 | Se recopilaron observaciones y sugerencias para ser incluidas en la elaboración del informe, en el marco de las presentaciones internas sobre el estado financiero de las entidades territoriales. | 0 | A la fecha no se presenta avance de esta actividad, teniendo en cuenta que la información necesaria para la elaboración de los informes es reportada por las entidades territoriales hasta el 15 de julio, de acuerdo con el cronograma de la Contaduría General. | 0 | Esta actividad no presenta avance, teniendo en cuenta que las ETC reportan en el mes de julio de 2018 la información financiera en el FUT. | 0 | Esta actividad no presenta avance, teniendo en cuenta que las ETC reportan en el mes de julio de 2018 la información financiera en el FUT | 0 | Esta actividad no presenta avance,teniendo en cuenta que las ETC reportan en el mes de julio de 2018 la información financiera en el FUT. | 0 | en el mes de julio se inicia con la recoleccción de la información necesaria para la elaboración de los Informes Financieros de las ETC sobre el uso de los recursos del primer semestre 2018. este indicador se lograra en los meses de septiembre y octubre de 2018. | 0 | Se consolidó la información sobre asignaciones, giros PAC y valores de gastos administrativos autorizados para la vigencia a las ETC beneficiarias de estos recursos, para proceder a elaborar el Informe Semestral de Monitoreo con corte a junio 2018. Adicionalmente, se diseñó y diligenció un formato Excel para la presentación de análisis cualitativos de los resultados de las visitas de seguimiento técnico realizadas durante el primer semestre de 2018, para incluirse como parte de este informe. | 0 | Se recolectó, consolidó y preparó la información con corte a marzo y junio del año en curso correspondiente a Asignaciones y giros PAC de los recursos del SGP, con el fin de remitirla al grupo de información de la Subdirección para proceder a la elaboración del Informe Semestral de Monitoreo. Así mismo, se consolidaron los análisis cualitativos de los resultados de las visitas de seguimiento técnico realizadas durante el año. | 0 | AVANCE | 88 | Con la información recolectada resultada de las correspondientes asgnaciones y giros Pac de recursos del SGP el informe de Semestral de Monitoreo se encuentra en elaboración por parte del equipo de la Subdirección. | 95 | El indicador se cumplió en el segundo semestre de 2018 | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Esta actividad no presenta avance,teniendo en cuenta que las ETC reportan en el mes de julio de 2018 la información financiera en el FUT. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | Se recolectó, consolidó y preparó la información con corte a marzo y junio del año en curso correspondiente a Asignaciones y giros PAC de los recursos del SGP, con el fin de remitirla al grupo de información de la Subdirección para proceder a la elaboración del Informe Semestral de Monitoreo. Así mismo, se consolidaron los análisis cualitativos de los resultados de las visitas de seguimiento técnico realizadas durante el año. | 100% | 65% | Con la información recolectada resultada de las correspondientes asgnaciones y giros Pac de recursos del SGP el informe de Semestral de Monitoreo se encuentra en elaboración por parte del equipo de la Subdirección. | 100% | 88% | Con la información recolectada resultada de las correspondientes asgnaciones y giros Pac de recursos del SGP el informe de Semestral de Monitoreo se encuentra en elaboración por parte del equipo de la Subdirección. | 100% | 100% | Durante el mes de diciembre se consolidó el informe semestral de monitoreo y control. | M&C004
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 057 | 01 | I-102-0-1305701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Oscar Javier Manrique Ladino | NO | Visitas de levantamiento de información financiera y contractual e identificación de eventos de riesgo realizadas | N° Viisitas realizadas/N° visitas programadas | 2.8 | Porcentaje | 100% | SI | 4315900% | Realizar visitas de levantamiento de información financiera y contractual e identificación de eventos de riesgo | 4316000% | 4343400% | marzo | 274 | 274 | 0 | 0 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  | Equipo Monitoreo y Control ( 17 planta y 9 contratistas) |  |  |  | 0 | Se definió el cronograma de las visitas de levantamiento de informacion financiera que iniciarán en el mes de marzo. Igualmente se comunicó dicho cronograma a las ETC . | 0.15 | Se efectuaron 58 mesas de trabajo con entidades territoriales certificadas para verificar el proceso de cierre fiscal vigencia 2017, y determinar el superávit con cargo a recursos del Sistema General de Participaciones. La información validada y las actas de reunión reposan en la siguiente ruta: Z:\SEGUIMIENTO ETC 2016 - 2018\2018. | 0.3 | Se efectuaron 81 mesas de trabajo con entidades territoriales certificadas para verificar el proceso de cierre fiscal vigencia 2017. Adicionalmente, se realizaron visitas de seguimiento al uso de los recursos y planeación financiera a las Secretarías de Educación de Ciénaga, Pereira y Norte de Santander. Por otro lado, se realizó vista de seguimiento a la terminación de la medida en temas de contratación y FOMAG en el Chocó. | 0.45 | Se realizaron 26 visitas de seguimiento al uso de recursos SGP-Educación vigencia 2017 y 2018 de las entidades de Boyacá, Ciénaga, Pereira, Caldas, Meta, Santa Marta, Valle del Cauca, Chocó, Quibdó, Cartagena, Cúcuta, Lórica, Risaralda, Túmaco, Valledupar, Turbo, Armenia, Boyacá, Apartadó, Sahagún, Neiva, Jamundí, La Guajira, Riohacha, Uribia y Maicao. | 0.45 | Durante el mes de junio no se tenían programadas visitas, teniendo en cuenta la elaboración del Informe Anual de Monitoreo vigencia 2017 para remitir a la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público , así como los informes vigencia 2017 por ETC | 0.55 | Se efectuaron 8 visitas de seguimiento al uso de los recursos SGP Educación vigencia 2017-2018 de las entidades de Pasto, Vichada, Guianía, San Andrés, Rionegro, Villavicencio, Buenaventura y Amazonas. | 0.65 | Durante este mes no se tenían programadas visitas. entre los meses de abril y julio se realizaron 34 visitas de seguimiento al uso de los recursos SGP Educación 2017-2018. Es de resaltar que no se realizaron visitas en Boyacá, Magangué y Barrancabermeja, a pesar de estar programadas. Adicionalmente, se efectuaron 84 mesas de trabajo sobre cierre fiscal de la vigencia 2017. | 0.65 | Durante este mes no se tenían programadas visitas, dado que se está esperando la aprobación y reprogramación del cronograma por parte del Director de Fortalecimiento y el Subdirector de Monitoreo y Control. Entre los meses de abril y julio, se efectuaron 34 visitas de seguimiento al uso de los recursos SGP que permitieron la identificación de eventos de riesgo. | 0 | 0 | 100% | Durante el mes de octubre se realizaron ocho (8) visitas de seguimiento al uso de los recuros del SGP que permitieron la identificación de eventos de riesgo. | 100% | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de noviembre. | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 15% | 15% | Se efectuaron 58 mesas de trabajo con entidades territoriales certificadas para verificar el proceso de cierre fiscal vigencia 2017 y determinar el superávit con cargo a recursos del Sistema General de Participaciones. La información validada y las actas de reunión reposan en la siguiente ruta: Z:\SEGUIMIENTO ETC 2016 - 2018\2018. | 30% | 30% | Se efectuaron 81 mesas de trabajo con entidades territoriales certificadas para verificar el proceso de cierre fiscal vigencia 2017. Adicionalmente, se realizarón visitas de seguimiento al uso de los recursos y planeación financiera a las Secretarías de Educación de Ciénaga, Pereira y Norte de Santander. Por otro lado se realizó vista de seguimiento a la terminación de la medida en temas de contratación y FOMAG en el Chocó. | 45% | 45% | Se realizaron 26 visitas de seguimiento al uso de recursos SGP-Educación vigencia 2017 y 2018 de las entidades de Boyacá, Ciénaga, Pereira, Caldas, Meta, Santa Marta, Valle del Cauca, Chocó, Quibdó, Cartagena, Cúcuta, Lórica, Risaralda, Túmaco, Valledupar, Turbo, Armenia, Boyacá, Apartadó, Sahagún, Neiva, Jamundí, La Guajira, Riohacha, Uribia y Maicao. | 45% | 45% | Durante el mes de junio no se tenían programadas visitas, teniendo en cuenta la elaboración del Informe Anual de Monitoreo vigencia 2017 para remitir a la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público , así como los informes vigencia 2017 por ETC | 55% | 55% | Se efectuaron 8 visitas de seguimiento al uso de los recursos SGP Educación vigencia 2017-2018 de las entidades de Pasto, Vichada, Guianía, San Andrés, Rionegro, Villavicencio, Buenaventura y Amazonas | 65% | 65% | Durante este mes no se tenían programadas visitas. entre los meses de abril y julio se realizaron 34 visitas de seguimiento al uso de los recursos SGP Educación 2017-2018. Es de resaltar que no se realizaron visitas en Boyacá, Magangué y Barrancabermeja, a pesar de estar programadas. Adicionalmente, se efectuaron 84 mesas de trabajo sobre cierre fiscal de la vigencia 2017. | 75% | 75% | Durante este mes no se tenían programadas visitas, dado que se está esperando la aprobación y reprogramación del cronograma por parte del Director de fortalecimiento y el Subdirector de Monitoreo y Control. Entre los meses de abril y julio, se efectuaron 34 visitas de seguimiento al uso de los recursos SGP que permitieron la identificación de eventos de riesgo. | 90% | 90% | Durante el mes de octubre se realizaron trece (13) visitas de seguimiento al uso de los recuros del SGP que permitieron la identificación de eventos de riesgo. | 100% | 100% | Durante el mes de octubre se realizaron ocho (8) visitas de seguimiento al uso de los recuros del SGP que permitieron la identificación de eventos de riesgo. | 100% | 100% | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de noviembre. | M&C005
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 058 | 01 | I-102-0-1305801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Oscar Javier Manrique Ladino | NO | Informe Anual de Monitoreo del Sector Educación 2017 elaborado | Informe Anual MC elaborado | 2.8 | Número | 1 |  |  | Elaborar el Informe Anual de Monitoreo del Sector Educación 2017. | 4325200% | 4331200% | junio | 60 | 61 | 0 | 0 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  | Equipo Monitoreo y Control ( 17 planta y 9 contratistas) |  |  |  | 0 | Se definió la estructura del documento y se acordó el tipo de fuentes de infomación necesarias a utilizar. Actualmente, se están proyectando los oficios para realizar la solicitud de manera formal. | 0 | Actualmente se cuenta con la información de las diferentes dependencias del MEN (cobertura, estrategias de permanencia e información financiera de asignaciones y gastos). En este sentido, se están verificando cruces de información para validar qué indicadores se pueden formular. | 0 | La Subdirección solicitó a la Dirección de Calidad, Dirección de Cobertura, Subdirección de Recursos Humanos del Sector y la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas los resultados de los indicadores de acuerdo a la ficha definida por cada una para este informe y que hacen parte del Informe Anual de Monitoreo y el Indicador Global para la vigencia 2017. | 0 | Se ha avanzado en la preparación y procesamiento de las bases de datos de la información relacionada con FUC (2017), PAC (2017) y Tasas de coberturas y deserción (2015 – 2017), para incluirla en el Informe Anual de Monitoreo. | 1 | Se elaboró el Informe Anual de Monitoreo con la información reportada por las diferentes áreas del Ministerio y la información consignada en FUT al cierre de la vigencia 2017, el cual se remitió a la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | 1 | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de junio. | 1 | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de junio. los resultados fueron presentados a la Dirección General de Apoyo Fiscal mediante oficio 2018-EE-098922 del 29 de junio del año en curso. | 1 | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de junio. | 1 | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de junio. | 1 | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de junio. | 1 | Este indicdor se cumplio al 100% en el mes de Junio | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | Se elaboró el Informe Anual de Monitoreo con la información reportada por las diferentes áreas del Ministerio y la información consignada en FUT al cierre de la vigencia 2017, el cual se remitió a la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió al 100% en el mes de junio. | 100% | 100% | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de junio. Los resultados fueron presentados a la Dirección General de Apoyo Fiscal mediante oficio 2018-EE-098922 del 29 de junio del año en curso. | 100% | 100% | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de junio. | 100% | 100% | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de junio. | 100% | 100% | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de junio. | 100% | 100% | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de junio. | M&C006
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 059 | 01 | I-102-0-1305901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Oscar Javier Manrique Ladino | NO | Seguimiento a entidades con medidas preventivas y correctivas vigentes realizadas | N° de ETC con seguimiento/22 ETC con medida | 2.8 | Porcentaje | 100% |  |  | Realizar seguimiento a entidades con medidas preventivas y correctivas vigentes | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  | Equipo Monitoreo y Control ( 17 planta y 9 contratistas) | Actas de visita e informes por ETC | 8% | En el mes de enero se realizó la Retroalimentación del Plan de Desempeño de Caquetá, la terminación de la medida de administración temporal de competencias del Chocó y Guajira. | 0.16 | Se realizaron mesas de trabajo con la Fiduprevisora y el Departamento de Chocó orientadas a la conciliación de recursos SSF y a la verificación de temas pendientes para el cierre del encargo fiduciario No. 1000 de 2014 de la Subcuenta Chocó. | 0.24 | Se está adelantando el cierre del encargo fiduciario, correspondiente a la vigencia 2017 del Departamento de la Guajira. Por otro lado, se dio respuesta a los MNC que solicitaron revisión del reporte FUT y se informó a la Dirección de Apoyo Fiscal sobre los municipios que cumplen con todas las acciones para el levantamiento de la medida de suspensión de giros (La Dorada, Caldas, Guatavita, Cundinamarca y Suratá, Santander). | 0.32 | Se solicitó información sobre las actividades realizadas en el marco del Plan de Desempeño para verificar el avance a las entidades de Malambo, Villavicencio y Jamundí. Adicionalmente, durante el mes de abril la Dirección General de Apoyo Fiscal efectuó el levantamiento de la medida correctiva de suspensión de giros a los municipios de Guatavita y La Dorada y 7 municipios no certificados cumplieron todas las acciones. | 0.4 | Se realizó revisión y actualización de los porcentajes de avance de las matrices de actividades de las entidades con Plan de Desempeño de Caquetá, Ipiales, Villavicencio, Risaralda, Cartagena y Antioquia. Adicioonalmente, se realizó revisión y actualización de los porcentajes de avance de los municipios no certificados con medida correctiva implementada. | 0.48 | Con base en la información de la Subdirección, la Dirección General de Apoyo Fiscal realizó levantamiento de medidas correctivas de suspensión de giros a 15 municipios no certificados con medidas adoptadas en 2017 y a 23 municipios no certificados en 2018. | 0.56 | Se realizó reunión con la Dirección General de Apoyo Fiscal para evaluar el Plan de Desempeño de Ciénaga Magdalena, entidad a la que se le debe implementar medida correctiva de suspensión de giros por incumplimiento del plan. De igual manera, se realizó seguimiento a las medidas preventivas de Villavicencio, y a las medidas correctivas de Cartagena, Buenaventura. Finalmente, se realizo levantamiento de medida correctiva a 3 municipios no certificados. | 0.64 | Se remitó comunicación a la Dirección General de Apoyo Fiscal y a los entes de control sobre incumplimiento de actividades del Plan de Desempeño de Jamundí. Se efectúo seguimiento día de por medio al cumplimiento de las acciones de la medida correctiva de Buenaventura con sesiones por Skype. Finalmente, con corte a agosto, el municipio no certificado de El Agrado Huila cumplió con todas las acciones para el levantamiento de la medida. | 0.72 | Se realizaron cartas de seguimiento a los entes de control y a la Dirección General de Apoyo Fiscal de las entidades de Sahagún, Córdoba y San Andrés, y se revisaron los avances del plan de desempeño de Villavicencio, Meta y Buenaventura. Así mismo, se realizó visita a las entidades con medida de asunción temporal de la competencia de La Guajira, Maicao, Riohacha y Uribia para efectuar seguimiento a los indicadores del CONPES 3883. Se levantó la medida de los MNC de Fresno y el Agrado. | 0 | AVANCES | 88% | Se realizó seguimiento a las 18 entidades con medida. Asi mismo, se realizó visita a las entidades con medida de asunción temporal de la competencia de La guajira, Maicao, Riohacha y urbia para efectuar seguimienyo a las indicadores Conpes 3883. | 100% | Se realizó seguimiento a las 18 entidades con medida. Asi mismo, se realizó visita a las entidades con medida de asunción temporal de la competencia de La guajira, Maicao, Riohacha y urbia para efectuar seguimienyo a las indicadores Conpes 3883. | 8% | 8% | En el mes de enero se realizó la Retroalimentación del Plan de Desempeño de Caquetá, la terminación de la medida de administración temporal de competencias del Chocó. | 16% | 16% | Se realizaron mesas de trabajo con la Fiduprevisora y el Departamento de Chocó orientadas a la conciliación de recursos SSF y a la verificación de temas pendientes para el cierre del encargo fiduciario No.1000 de 2014 de la Subcuenta Chocó. | 24% | 24% | Se está adelantando el cierre del encargo fiduciario, correspondiente a la vigencia 2017 del Departamento de la Guajira. Por otro lado, se dio respuesta a los MNC que solicitaron revisión del reporte FUT y se informó a la Dirección de Apoyo Fiscal los municipios que cumplen con todas las acciones para el levantamiento de la medida de suspensión de giros (La Dorada, Caldas, Guatavita, Cundinamarca y Suratá, Santander). | 32% | 32% | Se solicitó información sobre las actividades realizadas en el marco del Plan de Desempeño para verificar el avance a las entidades de Malambo, Villavicencio y Jamundí. Adicionalmente, durante este mes de abril la Dirección de Apoyo Fiscal efectuó el levantamiento de la medida correctiva de suspensión de giros a los municipios de Guatavita y La Dorada y 7 municipios no certificados cumplieron todas las acciones. | 40% | 40% | Se realizó revisión y actualización de los porcentajes de avance de las matrices de actividades de las entidades con Plan de Desempeño de Caquetá, Ipiales, Villavicencio, Risaralda, Cartagena y Antioquia. Adicioonalmente, se realizó revisión y actualización de los porcentajes de avance de los municipios no certificados con medida correctiva implementada. | 48% | 48% | Con base en la información de la Subdirección, la Dirección General de Apoyo Fiscal realizó levantamiento de medidas correctivas de suspensión de giros a 15 municipios no certificados con medidas adoptadas en 2017 y a 23 municipios no certificados en 2018. | 56% | 56% | Se realizó reunión con la Dirección General de Apoyo Fiscal para evaluar el Plan de Desempeño de Ciénaga Magdalena, entidad a la que se le debe implementar medida correctiva de suspensión de giros por incumplimiento del plan. De igual manera, se realizó seguimiento a las medidas preventivas de Villavicencio, y a las medidas correctivas de Cartagena y Buenaventura. Finalmente, se realizo levantamiento de medida correctiva a 3 municipios no certificados. | 64% | 64% | Se remitó comunicación a la Dirección General de Apoyo Fiscal y a los entes de control sobre incumplimiento de actividades del Plan de Desempeño de Jamundí. Se efectúo seguimiento día de por medio al cumplimiento de las acciones de la medida correctiva de Buenaventura con sesiones por Skype. Finalmente, con corte a agosto, el municipio no certificado de El Agrado Huila cumplió con todas las acciones para el levantamiento de la medida. | 72% | 72% | Se realizaron cartas de seguimiento a los entes de control y a la Dirección General de Apoyo Fiscal de las entidades de Sahagún, Córdoba y San Andrés, y se revisaron los avances del plan de desempeño de Villavicencio, Meta y Buenaventura. Así mismo, se realizó visita a las entidades con medida de asunción temporal de la competencia de La Guajira, Maicao, Riohacha y Uribia para efectuar seguimiento a los indicadores del CONPES 3883. Se levantó la medida de los MNC de Fresno y el Agrado. | 80% | 80% | Se realizó seguimiento a las 19 entidades con medida. Asi mismo, se realizó visita a las entidades con medida de asunción temporal de la competencia de La guajira, Maicao, Riohacha y urbia para efectuar seguimienyo a las indicadores Conpes 3883. Se levantó la medida de suspensión de giros de Socotá. | 88% | 88% | Se realizó seguimiento a las 18 entidades con medida. Asi mismo, se realizó visita a las entidades con medida de asunción temporal de la competencia de La guajira, Maicao, Riohacha y urbia para efectuar seguimienyo a las indicadores Conpes 3883. | 100% | 100% | Se realizó seguimiento a las 18 entidades con medida. Asi mismo, se realizó visita a las entidades con medida de asunción temporal de la competencia de La guajira, Maicao, Riohacha y urbia para efectuar seguimienyo a las indicadores Conpes 3883. | M&C007
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 060 | 01 | I-102-0-1306001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Oscar Javier Manrique Ladino | NO | Servicio de asistencia técnica HUMANO SINEB realizada | N° requerimientos atendidos/N° requerimientos recibidos | 2.8 | Porcentaje | 100% |  |  | Realizar asistencia técnica HUMANO SINEB | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  | Equipo Monitoreo y Control ( 17 planta y 9 contratistas) | Registro asistencia técnica | 8% | En el mes de enero se brindó soporte funcional y técnico a 94 ETC en el funcionamiento del Sistema de Gestión de Recursos Humanos -HUMANO-. A la fecha de corte se gestionaron 606 incidencias de las cuales 419 se solucionaron en segundo nivel, 89 están en trámite, 4 se escalaron a primer nivel y 94 se escalaron al Ingeniero de Soporte. | 0.16 | Se realizó soporte funcional y técnico a las 94 ETC en el funcionamiento del Sistema de Gestión de Recursos Humanos -HUMANO-. A la fecha de corte, se gestionaron 299 incidencias. De este total, 193 se solucionaron en segundo nivel, 43 se encuentran esperando trámite de cliente, 30 se asignaron a primer nivel y 33 se escalaron a Ingeniero de Soporte. | 0.24 | Se realizó soporte funcional y técnico a las 94 ETC en el funcionamiento del Sistema de Gestión de Recursos Humanos -HUMANO-. A la fecha de corte fueron gestionadas 503 incidencias, de las cuales 303 se solucionaron en segundo nivel, 103 están esperando trámite de cliente y 87 escalaron a Ingeniero de Soporte. Igualmente, se prestó asistencia a 31 ETC en el uso y apropiación de dicho sistema. | 0.32 | A la fecha de corte fueron gestionadas 445 incidencias, de las cuales 278 se solucionaron en segundo nivel, 102 se encuentran esperando trámite de cliente y 65 se escalaron al Ingeniero de Soporte. Igualmente, se prestó asistencia técnica a 34 entidades territoriales. | 0.4 | A la fecha de corte se gestionaron 395 incidencias de las cuales 272 se solucionaron en segundo nivel, 46 se encuentran esperando trámite de cliente, 2 se escalaron al MEN y 75 se escalaron a Ingeniero de Soporte. Igualmente, se brindó asistencia técnica a 27 entidades territoriales. | 0.48 | A la fecha de corte se gestionaron 318 incidencias, de las cuales 235 se solucionaron en segundo nivel, 36 se encuentran esperando trámite de cliente y 47 se escalaron a Ingeniero de Soporte. Igualmente se brindó asistencia técnica a Neiva y Tolima en el uso y apropiación del Sistema Humano. | 0.56 | A la fecha de corte se han gestionado 255 incidencias, de las cuales 183 se solucionaron en segundo nivel, 12 se encuentran esperando trámite de cliente, 1 se escalo a 1er nivel MEN, 22 están siendo trámitadas en 2do nivel y 37 se escalaron a Ingeniero de Soporte. Igualmente, se prestó asistencia técnica a Vaupés y Quibdó en el uso y apropiación del Sistema Humano. | 0.64 | A la fecha de corte se han gestionado 309 incidencias, de las cuales 214 se solucionaron en segundo nivel, 38 se encuentran esperando trámite de cliente, 20 han sido asignadas a segundo nivel y 37 se escalaron a Ingeniero de Soporte. Igualmente, se realizó capacitación a las 94 entidades territoriales en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo , así como capacitación a Tunja en Estructura organizacional, planta y proceso de cargue masivo de información en el Sistema HUMANO. | 0.72 | A la fecha de corte, se han gestionado 267 incidencias de las cuales 202 se solucionaron en segundo nivel, 21 se encuentran esperando trámite de cliente y 44 se escalaron a Ingeniero de Soporte. Igualmente, se realizó asistencia técnica virtual - presencial a 24 entidades territoriales en los temas de administración de planta, nómina y hojas de vida, desarrollo personal y selección e inducción de personal. Finalmente, se realizó capacitación a 5 entidades en diferentes temáticas. | 0 | AVANCES | 88% | Soporte funcional y técnico a las 94 ETC en el funcionamiento del Sistema de Gestión de Recursos Humanos -HUMANO-. A la fecha de corte se han gestionado 311 incidencias de las cuales 221 se solucionaron en segundo nivel, 20 se encuentran esperando trámite de cliente, 21 están asignadas fin de mes y 49 se escalaron a Ingeniero de Soporte. Asistencia técnica virtual y/o presencial a 19 entidades territoriales en el seguimiento a compromisos en el uso y apropiación del Sistema HUMANO- | 100% | con corte a diciembre de 2018 se realizó: - Descarga, actualización y pruebas Actualización RFC 20180917 - Versión Humano 13.4 - Actualización SINEB- PLANTAS en ambiente de producción. - Extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de noviembre 2018. - Asistencia técnica a 21 entidades en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE) | 8% | 8% | En el mes de enero se brindó soporte funcional y técnico a 94 ETC en el funcionamiento del Sistema de Gestión de Recursos Humanos -HUMANO-. A la fecha de corte se gestionaron 606 incidencias de las cuales 419 se solucionaron en segundo nivel, 89 están en trámite, 4 se escalaron a primer nivel y 94 se escalaron al Ingeniero de Soporte. | 16% | 16% | Se realizó soporte funcional y técnico a las 94 ETC en el funcionamiento del Sistema de Gestión de Recursos Humanos -HUMANO-. A la fecha de corte, se gestionaron 299 incidencias. De este total, 193 se solucionaron en segundo nivel, 43 se encuentran esperando trámite de cliente, 30 se asignaron a primer nivel y 33 se escalaron a Ingeniero de Soporte. | 24% | 24% | Se realizó soporte funcional y técnico a las 94 ETC en el funcionamiento del Sistema de Gestión de Recursos Humanos -HUMANO-. A la fecha de corte fueron gestionadas 503 incidencias, de las cuales 303 se solucionaron en segundo nivel, 103 están esperando trámite de cliente y 87 escalaron a Ingeniero de Soporte. Igualmente, se prestó asistencia a 31 ETC en el uso y apropiación de dicho sistema. | 32% | 32% | Al corte de abril fueron gestionadas 445 incidencias, de las cuales 278 se solucionaron en segundo nivel, 102 se encuentran esperando trámite de cliente y 65 se escalaron a Ingeniero de Soporte. Igualmente, se prestó asistencia técnica a 34 entidades territoriales. | 40% | 40% | A la fecha de corte se gestionaron 395 incidencias de las cuales 272 se solucionaron en segundo nivel, 46 se encuentran esperando trámite de cliente, 2 se escalaron al MEN y 75 se escalaron a Ingeniero de Soporte. Igualmente, se brindó asistencia técnica a 27 entidades territoriales. | 48% | 48% | A la fecha de corte se gestionaron 318 incidencias, de las cuales 235 se solucionaron en segundo nivel, 36 se encuentran esperando trámite de cliente y 47 se escalaron a Ingeniero de Soporte. Igualmente se brindó asistencia técnica a Neiva y Tolima en el uso y apropiación del Sistema Humano. | 56% | 56% | A la fecha de corte se han gestionado 255 incidencias, de las cuales 183 se solucionaron en segundo nivel, 12 se encuentran esperando trámite de cliente, 1 se escalo a 1er nivel MEN, 22 están siendo trámitadas en 2do nivel y 37 se escalaron a Ingeniero de Soporte. Igualmente, se prestó asistencia técnica a Vaupés y Quibdó en el uso y apropiación del Sistema Humano. | 64% | 64% | A la fecha de corte se han gestionado 309 incidencias, de las cuales 214 se solucionaron en segundo nivel, 38 se encuentran esperando trámite de cliente, 20 han sido asignadas a segundo nivel y 37 se escalaron a Ingeniero de Soporte. Igualmente, se realizó capacitación a las 94 entidades territoriales en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo , así como capacitación a Tunja en Estructura organizacional, planta y proceso de cargue masivo de información en el Sistema HUMANO. | 72% | 72% | A la fecha de corte, se han gestionado 267 incidencias de las cuales 202 se solucionaron en segundo nivel, 21 se encuentran esperando trámite de cliente y 44 se escalaron a Ingeniero de Soporte. Igualmente, se realizó asistencia técnica virtual - presencial a 24 entidades territoriales en los temas de administración de planta, nómina y hojas de vida, desarrollo personal y selección e inducción de personal. Finalmente, se realizó capacitación a 5 entidades en diferentes temáticas. | 80% | 80% | A la fecha de corte se han gestionado 254 incidencias de las cuales 192 se solucionaron en segundo nivel, 34 se escalaron a ingeniero de soporte y 28 se encuentran esperando trámite. Se realizó asistencia técnica virtual - presencial a 39 entidades territoriales sobre Módulo de escalafón, Planta y personal y cargues masivos, haja devida, entre otros. Finalmente, se realizó capacitación a 21 entidades territoriales en diferentes temáticas. | 88% | 88% | A la fecha de corte se han gestionado 311 incidencias de las cuales 221 se solucionaron en segundo nivel, 20 se encuentran esperando trámite de cliente, 21 están asignadas fin de mes y 49 se escalaron a Ingeniero de Soporte. Asistencia técnica virtual y/o presencial a 19 entidades territoriales en el seguimiento a compromisos en el uso y apropiación del Sistema HUMANO-" | 100% | 100% | Durante el mes de dcimebre de 2018 se han gestionado 463 incidencias de las cuales 273 se solucionaron en segundo nivel, 43 se encuentran esperando trámite de cliente, 25 están asignadas fin de mes y 122 se escalaron a Ingeniero de Soporte. Asistencia técnica virtual y/o presencial a 9 entidades territoriales (Facatativá, Barranquilla, Cartagena, Ciénaga, Vichada, Amazonas, Tunja, Pereira, Cúcuta) en el seguimiento a compromisos en el uso y apropiación del Sistema HUMANO-" | M&C008
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 061 | 01 | I-102-0-1306101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Oscar Javier Manrique Ladino | NO | Reportes oficiales de información validados | N° reportes validados /N° reportes generados | 2.8 | Porcentaje | 100% |  |  | Validación de reportes oficiales de información | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  | Equipo Monitoreo y Control ( 17 planta y 9 contratistas) | Registro de Validaciones solicitadas por las ETC | 8% | En el mes de enero se realizó el cargue de la información de la Cuarta etapa reportada por los FSE en SIFSE. A la fecha del presente informe, se tiene un reporte de 6137 FSE. Se dio asistencia técnica por correo electrónico a 287 requerimientos y por WhatsApp 18 entidades. | 0.16 | Durante el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades: actualización SINEB- PLANTAS en ambiente de producción, extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de enero 2018, asistencia técnica a 36 entidades en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE) y descarga, actualización y pruebas Versión Humano 10.10 en ambientes de certificación y producción. | 0.24 | Durante el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades: descarga, actualización y pruebas RFC 20180315 - Versión Humano® 12-MEN , en ambiente de certificación, actualización SINEB- PLANTAS en ambiente de certificación, extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de febrero 2018 y asistencia técnica a 30 entidades en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE). | 0.32 | Durante este mes, se realizaron las siguientes acciones: 1) Descarga, actualización y pruebas RFC 20180418 - Versión Humano® 12 Plus en ambiente de certificación. 2) Actualización SINEB- PLANTAS en ambiente de certificación Módulo de Seguridad. 3) Extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de marzo 2018. 4) Asistencia técnica a 23 entidades en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE). | 0.4 | Durante este mes, se realizaron las siguientes acciones: 1)Descarga, actualización y pruebas RFC 20180508 - Versión Humano® 12.2 en ambiente de certificación. 2)Actualización SINEB- PLANTAS listo para despliegue en ambiente de producción Módulo de Seguridad. 3) Extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de abril 2018. | 0.48 | Durante este mes, se realizaron las siguientes acciones: 1) Descarga, actualización y pruebas RFC 20180601 2) Versión Humano® 12.3 en ambientes de certificación y producción - SISTEMA HUMANO. 3) Actualización SINEB- PLANTAS nuevamente en pruebas en ambiente de certificación. 4) Extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de mayo 2018 - SISTEMA SINEB. | 0.56 | Durante este mes, se realizaron las siguientes acciones: - Descarga, actualización y pruebas RFC 20180706 - Versión Humano® 13 en ambientes de certificación y producción. - Actualización SINEB- PLANTAS, se envía nuevamente script a la OTSI para actualización de la tabla en la base de datos. - Extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de junio 2018. | 0.64 | Durante este mes, se realizaron las siguientes acciones: - Descarga, actualización y pruebas RFC 20180731 - Versión Humano WS 2.0.pdf RFC y RFC 20180823 - Versión Humano® 13.1.zipHumano en ambientes de certificación y producción. - Actualización SINEB- PLANTAS, se envía nuevamente script a la OTSI para actualización de la tabla en la base de datos. | 0.72 | Durante este mes, se han realizado las siguientes actividades: - Actualización SINEB- PLANTAS, se envía scripts a la OTSI para producción. - Procesamiento y comparación de la información registrada en los Sistemas de Información SINEB, DUE, SIMAT y HUMANO con corte a agosto de 2018, cruce de las 14 reglas de validación definidas, incluyendo la concordancia de los directivos docentes registrados en HUMANO y los establecimientos educativos. | 0 | AVANCE | 88% | Descarga, actualización y pruebas RFC 20181113 - Versión Humano 13.3 Plus en ambientes de certificación y producción. - Puesta en producción SINEB- PLANTAS. - Extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de octubre 2018. - Asistencia técnica a 19 entidades en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE). - Procesamiento y comparación de la información registrada en los Sistemas de Información SINEB, DUE, SIMAT y HUMANO con corte a octubre de 2018, cruce de las 14 reglas de validación definidas. | 100% | Durante el mes de diciembre de 2018 se realizaron siete (7) talleres de capacitación a las ETC en temas de: - Lliquidación y revisión del proceso de prima de navidad del personal docente, directivo docente y administrativo. - Acompañamiento proceso de nómina y prima de navidad diciembre - Administración y Seguridad Incrementos salariales - Estr. Organizacional - Cargue masivo - Formulario Integrado | 8% | 8% | En el me s de enero se realizó el procesamiento y comparación de la información registrada en los Sistemas de Información DUE, SIMAT e HUMANO con corte a diciembre, se realizó el cruce de las 14 reglas de validación definidas, incluyendo la concordancia de los directivos docentes registrados en HUMANO y los establecimientos educativos. - Actualización SINEB- PLANTAS en ambiente de certificación. | 16% | 16% | Durante el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades: actualización SINEB- PLANTAS en ambiente de producción, extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de enero 2018, asistencia técnica a 36 entidades en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE) y descarga, actualización y pruebas Versión Humano 10.10 en ambientes de certificación y producción. | 24% | 24% | Durante el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades: descarga, actualización y pruebas RFC 20180315 - Versión Humano® 12-MEN , en ambiente de certificación, actualización SINEB- PLANTAS en ambiente de certificación, extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de febrero 2018 y asistencia técnica a 30 entidades en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE). | 32% | 32% | Durante este mes, se realizaron las siguientes acciones: 1) Descarga, actualización y pruebas RFC 20180418 - Versión Humano® 12 Plus en ambiente de certificación. 2) Actualización SINEB- PLANTAS en ambiente de certificación Módulo de Seguridad. 3) Extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de marzo 2018. 4) Asistencia técnica a 23 entidades en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE). | 40% | 40% | Durante este mes, se realizaron las siguientes acciones: 1)Descarga, actualización y pruebas RFC 20180508 - Versión Humano® 12.2 en ambiente de certificación. 2)Actualización SINEB- PLANTAS listo para despliegue en ambiente de producción Módulo de Seguridad. 3) Extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de abril 2018. | 48% | 48% | Durante este mes, se realizaron las siguientes acciones: 1) Descarga, actualización y pruebas RFC 20180601 2) Versión Humano® 12.3 en ambientes de certificación y producción - SISTEMA HUMANO. 3) Actualización SINEB- PLANTAS nuevamente en pruebas en ambiente de certificación. 4) Extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de mayo 2018 - SISTEMA SINEB. | 56% | 56% | Durante este mes, se realizaron las siguientes acciones: - Descarga, actualización y pruebas RFC 20180706 - Versión Humano® 13 en ambientes de certificación y producción. - Actualización SINEB- PLANTAS, se envía nuevamente script a la OTSI para actualización de la tabla en la base de datos. - Extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de junio 2018. | 64% | 64% | Durante este mes, se realizaron las siguientes acciones: - Descarga, actualización y pruebas RFC 20180731 - Versión Humano WS 2.0.pdf RFC y RFC 20180823 - Versión Humano® 13.1.zipHumano en ambientes de certificación y producción. - Actualización SINEB- PLANTAS, se envía nuevamente script a la OTSI para actualización de la tabla en la base de datos. | 72% | 72% | Durante este mes, se han realizado las siguientes actividades: - Actualización SINEB- PLANTAS, se envía scripts a la OTSI para producción. - Procesamiento y comparación de la información registrada en los Sistemas de Información SINEB, DUE, SIMAT y HUMANO con corte a agosto de 2018, cruce de las 14 reglas de validación definidas, incluyendo la concordancia de los directivos docentes registrados en HUMANO y los establecimientos educativos. | 80% | 80% | Durante este mes se han realizado las siguientes actividades: - Descarga, actualización y pruebas Actualización RFC 20180917 - Versión Humano 13.3.zip - Actualización SINEB- PLANTAS en ambiente de certificación. - Extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de septiembre 2018 - sistencia técnica a 36 entidades en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE). | 88% | 88% | Descarga, actualización y pruebas RFC 20181113 - Versión Humano 13.3 Plus en ambientes de certificación y producción. - Puesta en producción SINEB- PLANTAS. - Extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de octubre 2018. - Asistencia técnica a 19 entidades en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE). - Procesamiento y comparación de la información registrada en los Sistemas de Información SINEB, DUE, SIMAT y HUMANO con corte a octubre de 2018, cruce de las 14 reglas de validación definidas. | 100% | 100% | con corte a diciembre de 2018 se realizó: - Descarga, actualización y pruebas Actualización RFC 20180917 - Versión Humano 13.4 - Actualización SINEB- PLANTAS en ambiente de producción. - Extracción de archivos y Procesamiento de la nómina del mes de noviembre 2018. - Asistencia técnica a 21 entidades en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE) | M&C009
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 062 | 01 | I-102-0-1306201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Oscar Javier Manrique Ladino | NO | Asistencia técnica SIFSE realizadas | N° requerimientos atendidos/N° requerimientos recibidos | 2.8 | Porcentaje | 100% |  |  | Realizar asistencia técnica SIFSE | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  | Equipo Monitoreo y Control ( 17 planta y 9 contratistas) |  | 8% | En el mes de enero se realizó el cargue de la información de la Cuarta etapa reportada por los FSE en SIFSE. A la fecha del presente informe, se tiene un reporte de 6137 FSE. Se dio asistencia técnica por correo electrónico a 287 requerimientos y por WhatsApp 18 entidades. | 0.16 | Se finalizó la cuarta etapa de cargue de la información reportada por los FSE en SIFSE . A la fecha del presente informe, se tiene un reporte total de 6.581 FSE. | 0.24 | Se realizaron 6 capacitaciones en SIFSE en las entidades de Bucaramanga, Rihoacha, Duitama Maicao y Uribia y la Guajira; en coordinación con la Subdirección de Contratación. | 0.32 | El cargue inicio el 11 de abril con fecha oportuna a 30 del mismo, y extemporaneo del 1 al 6 de mayo de 2018. A la fecha de corte han sido cargados 5.445 FSE, faltando 1.530. | 0.4 | Se finalizó la primera etapa de cargue de la información reportada por los FSE en SIFSE primer trimestre 2018. A 28 de mayo, se reporta un total de 6439 FSE. | 0.48 | Se descargaron reportes en el SIFSE y se verificó la información de las 95 entidades territoriales, identificando los errores que se presentan en el cargue de cada uno de ellos. Se está consolidando la información y se están realizando validaciones para solicitar los archivos de carga, con el fin de proceder a realizar la comparación y dejar en archivo las evidencias respectivas. | 0.56 | Se revisaron detalladamente los reportes generados por entidad territorial en el Sistema de Información de Fondos de Servicios Educativos -SIFSE-, con el objetivo de identificar los fondos que presentan error al momento de realizar el cargue | 0.64 | Se realizó asistencia técnica a los líderes del SIFSE en temas relacionados con cuentas maestras de los Fondos de Servicios Educativos. Igualmente, se efectúo capacitación en Dosquebradas a los rectores de estos Fondos, en temas relacionados con cuentas maestras. | 0.65 | Durante este mes se resolvieron inquietudes sobre el SIFSE a la entidad territorial de Amazonas. Actualmente, la funcionalidad del reporte en el sistema se encuentra suspendida, teniendo en cuenta que se han evidenciado fallas en el comportamiento que deben ser atendiendas mediante fábrica de software. | 0 | 0 | 88% | Recuperando datos. Espere unos segundos e intente cortar o copiar de nuevo. | 100% | Durante el mes de diciembre de 2018 se realizaron siete (7) talleres de capacitación a las ETC en temas de: - Lliquidación y revisión del proceso de prima de navidad del personal docente, directivo docente y administrativo. - Acompañamiento proceso de nómina y prima de navidad diciembre - Administración y Seguridad Incrementos salariales - Estr. Organizacional - Cargue masivo - Formulario Integrado | 8% | 8% | En el mes de enero se realizó el cargue de la información de la Cuarta etapa reportada por los FSE en SIFSE. A la fecha del presente informe, se tiene un reporte de 6137 FSE. | 16% | 16% | Se finalizó la cuarta etapa de cargue de la información reportada por los FSE en SIFSE . A la fecha del presente informe, se tiene un reporte total de 6581 FSE. | 24% | 24% | Se realizaron 6 capacitaciones en SIFSE en las entidades de Bucaramanga, Rihoacha, Duitama Maicao y Uribia y la Guajira; en coordinación con la Subdirección de Contratación. | 32% | 32% | El cargue inicio el 11 de abril con fecha oportuna a 30 del mismo y extemporaneo del 1 al 6 de mayo de 2018. Al corte de abril han sido cargados 5.445 FSE, faltando 1.530. | 40% | 40% | Se finalizó la primera etapa de cargue de la información reportada por los FSE en SIFSE primer trimestre 2018. A 28 de mayo, se reporta un total de 6439 FSE. | 48% | 48% | Se descargaron reportes en el SIFSE y se verificó la información de las 95 entidades territoriales, identificando los errores que se presentan en el cargue de cada uno de ellos. Se está consolidando la información y se están realizando validaciones para solicitar los archivos de carga, con el fin de proceder a realizar la comparación y dejar en archivo las evidencias respectivas. | 56% | 56% | Se revisaron detalladamente los reportes generados por entidad territorial en el Sistema de Información de Fondos de Servicios Educativos -SIFSE-, con el objetivo de identificar los fondos que presentan error al momento de realizar el cargue | 64% | 64% | Se realizó asistencia técnica a los líderes del SIFSE en temas relacionados on cuentas maestras de los Fondos de Servicios Masivos. Igualmente, se efectúo capacitación a los Fondos de servicios educativos de Dosquebradas en temas relacionados con cuentas maestras. | 72% | 72% | Durante este mes se resolvieron inquietudes sobre el SIFSE a la entidad territorial de Amazonas. Actualmente, la funcionalidad del reporte en el sistema se encuentra suspendida, teniendo en cuenta que se han evidenciado fallas en el comportamiento que deben ser atendiendas mediante fábrica de software. | 80% | 80% | Se realizó la asistencia técnica a 21 rectores de SEM y contadores de las entidades territoriales en temas relacionados con cuentas maestras y el cargue de la información. | 88% | 88% | Se areliz{o asistencia técnica a recotores y ocnbtadores de las entidades territoriales para el reporte de la información SIFSE | 100% | 100% | Durante el mes de diciembre de 2018 se realizaron siete (7) talleres de capacitación a las ETC en temas de: - Lliquidación y revisión del proceso de prima de navidad del personal docente, directivo docente y administrativo. - Acompañamiento proceso de nómina y prima de navidad diciembre - Administración y Seguridad Incrementos salariales - Estr. Organizacional - Cargue masivo - Formulario Integrado | M&C010
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 063 | 01 | I-102-0-1306301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Oscar Javier Manrique Ladino | NO | Parametrizaciones y procedimientos para revisar las solicitudes de deudas laborales remitidas por las entidades territoriales elaboradas | N°parametrizaciones y procedimientos aprobados/ N° parametrizaciones y procedimientos entregadas | 2.8 | Porcentaje | 100% | SI | 4315900% | Elaborar parametrizaciones y procedimientos para revisar las solicitudes de deudas laborales remitidas por las entidades territoriales | 4310100% | 4343400% | enero | 333 | 333 | 0 | 0 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  | Equipo Monitoreo y Control ( 17 planta y 9 contratistas) |  | 10% | Se presento primer borrado del procedimiento para revision por parte de la Subdirección. Se solicitara modificación a la Oficina de Planeación y Finanzas para el ajuste de fechas de terminación de la actividad. | 0.1 | Se elaboraron las parametrizaciones para revisar las solicitudes de deudas laborales por concepto de ascenso y zonas de difícil acceso, tomando como referencia los ajustes y observaciones realizadas por la Oficina Asesora de Planeación. | 0.1 | Se definieron los formatos de liquidación para la revisión y verificación de las deudas por concepto de horas extras, dotaciones, ascensos, zonas de díficil acceso y homologación, los cuales continen los campos requeridos para cada deuda en particular y se encuentran debidamente formulados. Actualmente, se está trabajando en conjunto con la Subdirección de Desarrollo Organizacional sobre el proceso interno de revisión de deudas laborales. | 0.5 | Se realizaron reuniones con la Subdirección de Desarrollo Organizacional, las cuales han permitido avanzar en la definición del proceso interno de revisión de deudas laborales y en la definición de una ruta de trabajo. Igualmente, los formatos de liquidación requeridos para la revisión de cada deuda en particular fueron debidamente formulados y aprobados, incluyendo además las mejoras efectuadas por la Oficina de Planeación. | 0.5 | Se revisó el aplicativo de seguimiento a deudas y se realizaron ajustes al mismo. Adicionalmente, la Subdirección de Monitoreo avanzó en la definición del procedimiento interno de revisión de deudas laborales, el cual ya cuenta con la aprobación de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. Actualmente, está siendo revisado por la Subdirección de Recursos Humanos. | 0.5 | Respecto a la definición del procedimiento interno de revisión de deudas laborales del proyecto Decreto al art. 148de la Ley 1450 de 2011, se aprobó por parte de la Oficina Asesora Jurídica y se remitió al Ministerio de Hacienda para su revisión. | 0.5 | Durante este mes, se remitió una versión del procedimiento interno de revisión de deudas para aprobación de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. | 0.5 | Durante este mes no se han presentado avances en relación con el procedimiento interno de revisión de deudas laborales, dado que el documento se encuentra en revisión de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. Adicionalmente, se verificó la estructura de liquidación para las solicitudes de deuda por concepto de homologación. | 0.5 | Durante este mes no se han presentado avances en relación con esta actividad. | 0 | AVANCES | 100% | El procedimiento se encuentra en tramite en la subdirección de desarrollo organizacional | 100% | El procedimiento se encuentra en tramite en la subdirección de desarrollo organizacional desde el mes de octubre de 2018 | 10% | 10% | Se presento primer borrado del procedimiento para revision por parte de la Subdirección. Se solicitara modificación a la Oficina de Planeación y Finanzas para el ajuste de fechas de terminación de la actividad. | 10% | 10% | Se elaboraron las parametrizaciones para revisar las solicitudes de deudas laborales por concepto de ascenso y zonas de difícil acceso, tomando como referencia las observaciones de mejora realizadas por la Oficina Asesora de Planeación. | 10% | 10% | Se definieron los formatos de liquidación para la revisión y verificación de las deudas por concepto de horas extras, dotaciones, ascensos, zonas de díficil acceso y homologación, los cuales continen los campos requeridos para cada deuda en particular y se encuentran debidamente formulados. Actualmente, se está trabajando en conjunto con la Subdirección de Desarrollo Organizacional sobre el proceso interno de revisión de deudas laborales. | 50% | 50% | Se realizaron reuniones con la Subdirección de Desarrollo Organizacional, las cuales han permitido avanzar en la definición del proceso interno de revisión de deudas laborales y en la definición de una ruta de trabajo. Igualmente, los formatos de liquidación requeridos para la revisión de cada deuda en particular fueron debidamente formulados y aprobados, incluyendo además las mejoras efectuadas por la Oficina de Planeación. | 50% | 50% | Se revisó el aplicativo de seguimiento a deudas y se realizaron ajustes al mismo. Adicionalmente, la Subdirección de Monitoreo avanzó en la definición del procedimiento interno de revisión de deudas laborales, el cual ya cuenta con la aprobación de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. Actualmente, está siendo revisado por la Subdirección de Recursos Humanos. | 50% | 50% | Respecto a la definición del procedimiento interno de revisión de deudas laborales del proyecto Decreto al art. 148de la Ley 1450 de 2011, se aprobó por parte de la Oficina Asesora Jurídica y se remitió al Ministerio de Hacienda para su revisión. | 50% | 50% | Durante este mes, se remitió una versión del procedimiento interno de revisión de deudas para aprobación de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. | 50% | 50% | Durante este mes no se han presentado avances en relación con el procedimiento interno de revisión de deudas laborales, dado que el documento se encuentra en revisión de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. Adicionalmente, se verificó la estructura de liquidación para las solicitudes de deuda por concepto de homologación. | 50% | 50% | Durante este mes no se han presentado avances en relación con esta actividad. | 50% | 50% | Durante est emes no se han presentado avances en el relación con esta actividad. | 100% | 100% | El procedimiento se encuentra en tramite en la subdirección de desarrollo organizacional | 100% | 100% | El procedimiento se encuentra en tramite en la subdirección de desarrollo organizacional. | M&C011
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 064 | 01 | I-102-0-1306401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Oscar Javier Manrique Ladino | NO | Información del proceso de saneamiento de deudas laborales del sector educativo consolidada | N° solicitudes consolidadas/ N° de solcitudes allegadas | 2.8 | Porcentaje | 100% |  |  | Consolidar la información del proceso de saneamiento de deudas laborales del sector educativo | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |  | Equipo Monitoreo y Control ( 17 planta y 9 contratistas) |  | 8% | En el mes de enero se inició la consolidación y unificación de la información de la base de datos revisado contra carpetas con el fin de definir lo que esta en trámite de deuda. | 0.16 | Se actualizó la base de datos del proceso de saneamiento de deudas laborales en lo referente a deudas por concepto de ascenso, bonificación por zonas de díficil acceso y primas. Dicha actualización consistió en la revisión de carpetas, solicitud de la información pendiente a las entidades territoriales certificadas y revisión de las formatos de liquidación diligenciados por las entidades. | 0.24 | Se han recepcionado los siguientes formatos de liquidación con los respectivos soportes: 10 por concepto de ascenso y 3 por deudas de Zonas de Difícil. Actualmente esta información se encuentra en revisión y verificación por parte del equipo de la Subdirección de Monitoreo y control, para proceder con la actualización de la base de datos del proceso de saneamiento de deudas. Adicionalmente, el equipo estableció comunicación para verificar el estado actual de las mismas con otras ETC. | 0.32 | Se revisaron los formatos de liquidación de Santander, Cartagena, Barrancabermeja, Cali, Caldas, La Guajira, Cundinamarca y Tolima. Se realizó solicitud a la Oficina Jurídica de los conceptos por horas extras frente a la diferencia 190/240 y por 20% sobresueldo de Cundinamarca. Adicionalmente, se realizó Comité Técnico Operativo de Saneamiento de Deudas Laborales No. 36, por medio del cual se aprobó la solicitud de deuda por concepto de primas de servicio por sentencias judiciales de Quindío. | 0.4 | Se revisaron los formatos de liquidación de Cesar, Cundinamarca, Barrancabermeja, Santander, La Guajira, Caldas, Montería, Magdalena, Valle del Cauca, Rionegro, Magangué y Cartagena. Así mismo, se remitieron las observaciones a las entidades para los ajustes respectivos. | 0.48 | Durante el mes de junio de 2018 se revisaron y se dio respuesta a 13 liquidaciones de deudas de las cuales 5 fueron por Ascensos (Cali, Barrancabermeja, Cartagena, La Guajira y Santander), 4 por Prima de Servicios por Sentencias Judiciales (Cali, Barrancabermeja, Santander y Medellín), 1 por Bonificación por Servicios Prestados (Itagüí), 1 por Bonificación Adicional por Gestión (Santander), 1 por Contratos realidad por Sentencias Judiciales (Santander) y 1 por Prima Extralegal (Florencia). | 0.56 | Se realizó el Comité Operativo de Saneamiento de Deudas Laborales, en el cual se presentaron y aprobaron las deudas de Armenia (prima de servicios), Barrancabermeja (Ascensos), Cundinamarca (Ascesos) y Santander (Bonificación Adicional por Gestión). Igualmente, se presentaron los resultados del estudio técnico de homologación de Casanare. Adicionalmente, se está cargando la información al aplicativo que elaboró la Subdirección para consolidar los datos sobre trámites de deudas laborales. | 0.64 | Durante el mes de agosto de 2018 se revisaron y se dio respuesta a 12 liquidaciones de deudas de las cuales 3 fueron por ascensos (Cali, Santander y Cartagena), 4 por sentencias judiciales (Cali, Santander, Caldas y Medellín), 2 por zonas de difícil acceso (Magangué y Cali), 1 por prima técnica (Cali), 1 por sobresueldo rectores (Cali), 1 errores administrativos (Tuluá). Adicionalmente, se realizó el cargue de informacion en el aplicatiivo de 12 solicitudes presentadas por las ETC | 0.72 | Se preparó información para ser presentada ante el Comité 38 de las deudas por concepto de ascenso (Valledupar, Santander, Cesar y Córdoba), primas de servicios por sentencia (Girón) y bonificación por zonas de difícil acceso (Tolima). Durante este mes se han cargado en el aplicativo de deudas 17 solicitudes presentadas por las ETC, para un total de 59 en lo corrido del año. Finalmente, se realizó actualización de los montos de deuda de la matriz de seguimiento | 0 | avances | 88% | Se realizó la sesión del Comité Operativo de Deudas Laborales No 39. Así mismo, se preparó la información para la sesión 40 del Comité con las deudas por concepto de ascensos en el escalafón, (Cartagena y santa amrtha) primas de servicios por sentencias judiciales (Girón). Así mismo lo correspondiente a bonificación adicional del 20% y homologaciones. | 100% | La informaciòn con las solicitudes de desda presentadas para tramite a laSubdirecciòn de Monitoreo y Control se encuentra cargada y actualizada con corte a diciembre de 2018 | 8% | 8% | En el mes de enero se inició la consolidación y unificación de la información de la base de datos revisado contra carpetas con el fin de definir lo que esta en trámite de deuda. | 16% | 16% | Se actualizó la base de datos del proceso de saneamiento de deudas laborales en lo referente a deudas por concepto de ascenso, bonificación por zonas de díficil acceso y primas. Dicha actualización consistió en la revisión de carpetas, solicitud de la información pendiente a las entidades territoriales certificadas y revisión de las formatos de liquidación diligenciados por las entidades. | 24% | 24% | Se han recepcionado los siguientes formatos de liquidación con los respectivos soportes: 10 por concepto de ascenso y 3 por deudas de Zonas de Difícil. Actualmente, esta información se encuentra en revisión y verificación por parte del equipo de la Subdirección, para proceder con la actualización de la base de datos del proceso de saneamiento de deudas. Adicionalmente, el equipo estableció comunicación para verificar el estado actual de las mismas con otras ETC. | 32% | 32% | Se revisaron los formatos de liquidación de Santander, Cartagena, Barrancabermeja, Cali, Caldas, La Guajira, Cundinamarca y Tolima. Se realizó solicitud a la Oficina Jurídica de los conceptos por horas extras frente a la diferencia 190/240 y por 20% sobresueldo de Cundinamarca. Adicionalmente, se realizó Comité Técnico Operativo de Saneamiento de Deudas Laborales No. 36, por medio del cual se aprobó la solicitud de deuda por concepto de primas de servicio por sentencias judiciales de Quindío. | 40% | 40% | Se revisaron los formatos de liquidación de Cesar, Cundinamarca, Barrancabermeja, Santander, La Guajira, Caldas, Montería, Magdalena, Valle del Cauca, Rionegro, Magangué y Cartagena. Así mismo, se remitieron las observaciones a las entidades para los ajustes respectivos. | 48% | 48% | Durante el mes de junio de 2018 se revisaron y se dio respuesta a 13 liquidaciones de deudas de las cuales 5 fueron por Ascensos (Cali, Barrancabermeja, Cartagena, La Guajira y Santander), 4 por Prima de Servicios por Sentencias Judiciales (Cali, Barrancabermeja, Santander y Medellín), 1 por Bonificación por Servicios Prestados (Itagüí), 1 por Bonificación Adicional por Gestión (Santander), 1 por Contratos realidad por Sentencias Judiciales (Santander) y 1 por Prima Extralegal (Florencia). | 56% | 56% | Se realizó el Comité Operativo de Saneamiento de Deudas Laborales, en el cual se presentaron y aprobaron las deudas de Armenia (prima de servicios), Barrancabermeja (Ascensos), Cundinamarca (Ascesos) y Santander (Bonificación Adicional por Gestión). Igualmente, se presentaron los resultados del estudio técnico de homologación de Casanare. Adicionalmente, se está cargando la información al aplicativo que elaboró la Subdirección para consolidar los datos sobre trámites de deudas laborales. | 64% | 64% | Durante el mes de agosto de 2018 se revisaron y se dio respuesta a 12 liquidaciones de deudas de las cuales 3 fueron por ascensos (Cali, Santander y Cartagena), 4 por sentencias judiciales (Cali, Santander, Caldas y Medellín), 2 por zonas de difícil acceso (Magangué y Cali), 1 por prima técnica (Cali), 1 por sobresueldo rectores (Cali), 1 errores administrativos (Tuluá). Adicionalmente, se realizó el cargue de informacion en el aplicatiivo de 12 solicitudes presentadas por las ETC | 72% | 72% | Se preparó información para ser presentada ante el Comité 38 de las deudas por concepto de ascenso (Valledupar, Santander, Cesar y Córdoba), primas de servicios por sentencia (Girón) y bonificación por zonas de difícil acceso (Tolima). Durante este mes se han cargado en el aplicativo de deudas 17 solicitudes presentadas por las ETC, para un total de 59 en lo corrido del año. Finalmente, se realizó actualización de los montos de deuda de la matriz de seguimiento | 80% | 80% | Se realizó la sesión del Comité Operativo de Deudas Laborales No. 38. Así mismo, se preparó la información para la sesión 39 del Comité con las deudas por concepto de ascensos en el escalafón, (Cesar, Córdoba, Santander y Valledupar) bonificación por ZDA (Tolima) y primas de servicios por sentencias judiciales (Armenia y Girón). Por último, se han cargado en el aplicativo de deudas 19 solicitudes presentadas por las ETC para un total de 78 tramites cargados en lo corrido del año. | 88% | 88% | Se realizó la sesión del Comité Operativo de Deudas Laborales No 39. Así mismo, se preparó la información para la sesión 40 del Comité con las deudas por concepto de ascensos en el escalafón, (Cartagena y santa amrtha) primas de servicios por sentencias judiciales (Girón). Así mismo lo correspondiente a bonificación adicional del 20% y homologaciones. | 100% | 100% | con corte a diciembre de 2018 la información sobre las solicitudes de tramite de deudas laborales del sector, se encuentra actualiado en el aplicativo dispuesto para ello. | M&C012
AC | I | 1 | 02 | 1 | 10 | 002 | 01 | I-102-1-1000201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Planes Departamentales y Escuela para Secretarios | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Javier Augusto Medina Parra | SI | Diagnóstico territorial elaborado | Diagnosticos territoriales elaborados/ Diagnosticos territoriales programados | 2.8 | Número | 12 | SI | 4318000% | Consolidar los diagnósticos territoriales elaborados por las áreas misionales del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media así como los planes de asistencia técnica, según el análisis de resultados de la valoración de los indicadores de evaluación de las ETC | 4310200% | 4322000% | enero | 118 | 122 | 0 | 0 | N/A | 0 | 16 personas apoyan el proceso, pero no de tiempo completo | Consolidado de diagnósticos y planes territoriales | - | El diagnóstico elaborado por cada área, así como los planes de asistencia técnica, debe estar listo para el mes de marzo. Se iniciaron reuniones con el área de Calidad y de Fortalecimiento Institucional para empezar con este esquema. Con las demás áreas se programaron reuniones durante el mes de febrero. | 0 | Se realizaron reuniones con primera infancia el 6 de febrero, con acceso y permanencia el 7 y 21 de febrero. El dia 28 de febrero en reunión con la Viceministra de EPBM se ajustó la estrategia y se dieron orientaciones para preparar la reunión a realizar en el depacho de la señora Ministra el dia 5 de marzo. | 0 | Se presento la estrategia en reunión con la señora Ministra. Se socializaron los indicadores en el encuentro nacional de secretarios de educación, el dia 16 de marzo. Se comenzará con el analisis de los resultados para proceder con los diagnósticos territoriales y su consolidación. | 0 | Se consolidó la información al 100% de los informes de línea base 2017 de las áreas misionales del Viceministerio, sin embargo, por petición del despacho de la Viceministra, se realizarán reuniones con la Dirección de Calidad y de Cobertura con el fin de revisar y posiblemente precisar mas estos resultados. | 12 | Se consolidó toda la información de los diagnosticos de las 95 ETC elaborados por todas las areas del Vicemisterio de Educación Preescolar, Basica y Media. Este diagnostico se puede consultar de tres formas: georefeciado, consolidado y por cada etc. Para su consulta, este archivo se encuentra en el dropbox del plan de asistencia técnica del Viceministerio, construido para tal fin. | 12 | Este indicador se cumplioal 100% en el mes de mayo, se consolidó toda la información de los diagnosticos de las 95 ETC elaborados por todas las areas del Vicemisterio de Educación Preescolar, Basica y Media. Este diagnostico se puede consultar de tres formas: georefeciado, consolidado y por cada etc. Para su consulta, este archivo se encuentra en el dropbox del plan de asistencia técnica del Viceministerio, construido para tal fin. | 12 | Este indicador se cumplioal 100% en el mes de mayo, se consolidó toda la información de los diagnosticos de las 95 ETC elaborados por todas las areas del Vicemisterio de Educación Preescolar, Basica y Media. Este diagnostico se puede consultar de tres formas: georefeciado, consolidado y por cada etc. Para su consulta, este archivo se encuentra en el dropbox del plan de asistencia técnica del Viceministerio, construido para tal fin. | 12 | Este indicador se cumplioal 100% en el mes de mayo, se consolidó toda la información de los diagnosticos de las 95 ETC elaborados por todas las areas del Vicemisterio de Educación Preescolar, Basica y Media. Este diagnostico se puede consultar de tres formas: georefeciado, consolidado y por cada etc. Para su consulta, este archivo se encuentra en el dropbox del plan de asistencia técnica del Viceministerio, construido para tal fin. | 12 | Este indicador se cumplioal 100% en el mes de mayo, se consolidó toda la información de los diagnosticos de las 95 ETC elaborados por todas las areas del Vicemisterio de Educación Preescolar, Basica y Media. Este diagnostico se puede consultar de tres formas: georefeciado, consolidado y por cada etc. Para su consulta, este archivo se encuentra en el dropbox del plan de asistencia técnica del Viceministerio, construido para tal fin. | 12 | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de mayo, se consolidó toda la información de los diagnósticos de las 95 ETC elaborados por todas las áreas del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media. El diagnóstico permite adelantar consultas de tres formas: georeferenciado, consolidado y por cada etc. Para su consulta, este archivo se encuentra en el dropbox del plan de asistencia técnica del Viceministerio, construido para tal fin. | 12 | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de mayo, se consolidó toda la información de los diagnósticos de las 95 ETC elaborados por todas las áreas del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media. El diagnóstico permite adelantar consultas de tres formas: georeferenciado, consolidado y por cada etc. Para su consulta, este archivo se encuentra en el dropbox del plan de asistencia técnica del Viceministerio, construido para tal fin. | 12 | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de mayo, se consolidó toda la información de los diagnósticos de las 95 ETC elaborados por todas las áreas del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media. El diagnóstico permite adelantar consultas de tres formas: georeferenciado, consolidado y por cada etc. Para su consulta, este archivo se encuentra en el dropbox del plan de asistencia técnica del Viceministerio, construido para tal fin. | 20% | 30% | En reunión con el nuevo subdirector el dia 23 de enero se le presentó la estrategia y dió orientaciones de como proceder al ajuste de los indicadores para que denoten la asistencia técnica. De acuerdo a esto se ajustó el indicador de la subdirección en reunión con el grupo el dia 31 de enero de 2018. El dia 30 de enero se iniciaron las reuniones con las areas para ejecutar las primeras mediciones y asi poder determinar los diagnosticos y los planes de asistencia técnica. Se inició el proceso con el area de calidad el 30 de enero y para la primera semana de febrero estan programadas las reuniones con el restante de las areas. | 40% | 40% | Se realizaron reuniones con primera infancia el 6 de febrero, con acceso y permanencia el 7 y 21 de febrero. El dia 28 de febrero en reunión con la Viceministra de EPBM se ajustó la estrategia y se dieron orientaciones para preparar la reunión a realizar en el depacho de la señora Ministra el dia 5 de marzo. | 60% | 60% | Se presento la estrategia en reunión con la señora Ministra. Se socializaron los indicadores en el encuentro nacional de secretarios de educación, el dia 16 de marzo. Se comenzará con el analisis de los resultados para proceder con los diagnosticos territoriales y su consolidación. | 100% | 90% | Si bien se consolidó la información del 100% de los informes de línea base 2017 de las áreas misionales del Viceministerio, por petición del despacho de la Viceministra se realizarán reuniones con la Dirección de Calidad y de Cobertura con el fin de revisar y posiblemente precisar más estos resultados, por tanto se proyecta cumplir con esta actividad al 100% en el mes de mayo. | 100% | 100% | Se consolidó toda la información de los diagnosticos de las 95 ETC elaborados por todas las areas del Vicemisterio de Educación Preescolar, Basica y Media. Este diagnostico se puede consultar de tres formas: georefeciado, consolidado y por cada etc. Para su consulta, este archivo se encuentra en el dropbox del plan de asistencia técnica del Viceministerio, construido para tal fin. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplio al 100% en el mes de mayo. Se consolidó toda la información de los diagnosticos de las 95 ETC elaborados por todas las areas del Vicemisterio de Educación Preescolar, Basica y Media. Este diagnostico se puede consultar de tres formas: georefeciado, consolidado y por cada etc. Para su consulta, este archivo se encuentra en el dropbox del plan de asistencia técnica del Viceministerio, construido para tal fin. | 100% | 100% | Este indicador se cumplio al 100% en el mes de mayo, se consolidó toda la información de los diagnosticos de las 95 ETC elaborados por todas las areas del Vicemisterio de Educación Preescolar, Basica y Media. Este diagnostico se puede consultar de tres formas: georefeciado, consolidado y por cada etc. Para su consulta, este archivo se encuentra en el dropbox del plan de asistencia técnica del Viceministerio, construido para tal fin. | 100% | 100% | Este indicador se cumplioal 100% en el mes de mayo, se consolidó toda la información de los diagnosticos de las 95 ETC elaborados por todas las areas del Vicemisterio de Educación Preescolar, Basica y Media. Este diagnostico se puede consultar de tres formas: georefeciado, consolidado y por cada etc. Para su consulta, este archivo se encuentra en el dropbox del plan de asistencia técnica del Viceministerio, construido para tal fin. | 100% | 100% | Este indicador se cumplioal 100% en el mes de mayo, se consolidó toda la información de los diagnosticos de las 95 ETC elaborados por todas las areas del Vicemisterio de Educación Preescolar, Basica y Media. Este diagnostico se puede consultar de tres formas: georefeciado, consolidado y por cada etc. Para su consulta, este archivo se encuentra en el dropbox del plan de asistencia técnica del Viceministerio, construido para tal fin. | 100% | 100% | Este indicador se cumplio al 100% en el mes de mayo, se consolidó toda la información de los diagnósticos de las 95 ETC elaborados por todas las áreas del Vicemisterio de Educación Preescolar, Básica y Media. El diagnóstico permite adelantar consultas de tres formas: georefeciado, consolidado y por cada etc. Para su consulta, este archivo se encuentra en el dropbox del plan de asistencia técnica del Viceministerio, construido para tal fin. | 100% | 100% | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de mayo, se consolidó toda la información de los diagnósticos de las 95 ETC elaborados por todas las áreas del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media. El diagnóstico permite adelantar consultas de tres formas: georeferenciado, consolidado y por cada etc. Para su consulta, este archivo se encuentra en el dropbox del plan de asistencia técnica del Viceministerio, construido para tal fin. | 100% | 100% | Este indicador se cumplió al 100% en el mes de mayo, se consolidó toda la información de los diagnósticos de las 95 ETC elaborados por todas las áreas del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media. El diagnóstico permite adelantar consultas de tres formas: georeferenciado, consolidado y por cada etc. Para su consulta, este archivo se encuentra en el dropbox del plan de asistencia técnica del Viceministerio, construido para tal fin. | FOR001
AC | I | 1 | 02 | 1 | 10 | 003 | 01 | I-102-1-1000301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Planes Departamentales y Escuela para Secretarios | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Javier Augusto Medina Parra | SI | Puesta en marcha de los planes de asistencia técnica a los departamentos priorizados | Planes de asistencia tecnica consolidados / Planes de asitencia técnica priorizados | 2.8 | Número | 12 | SI | 4318000% | Consolidar los resultados del servicio de asistencia técnica prestado a las ETC's por parte de las áreas misionales del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, priorizadas en los planes de asistencia tecnica. | 4314600% | 4346500% | febrero | 319 | 333 | 0 | 0 | N/A | 0 | 16 personas apoyan el proceso, pero no de tiempo completo | Consolidado de los resultados de la prestación de la asistencia técnica. | - | La actividad para el cumplimiento de este indicador inicia en el mes de febrero. Los consolidados de resultado deben estar listos en el mes de mayo, teniendo cuenta que la primera medición de indicadores y la eleboración de los planes de asistencia técnica deben estar elaborados hacia finales del mes de marzo y el primer consolidado de seguimiento de acciones de asistencia ténica entre abril y mayo. | 0 | Se avanzó en el primero borador de lo que será la herramienta para consolidar la prestación de la AT.. La primera medición de indicadores y la elaboración de los planes de asistencia técnica se proyectan para finales del mes de marzo. | 0 | Para el avance de esta actividad se tiene que realizar: la consolidación del diagnóstico teritorial, la elaboración de los planes de asistencia técnica, la puesta en marcha de la prestación de la AT. Se proyecta avanzar en el mes de abril con los indicadores corregidos y los diagnósticos territoriles realizados. Se esta avanzando en borradores del consolidador. | 0 | Se elaboró formulario y guía de diligenciamiento para que las áreas procedan a definir sus categorías de priorización de asistencia técnica, definición de metas 2018, asignación de responsables por ETC y actualización de portafolio de Asistencia Técnica de cada área, sobre los indicadores tambien se recibieron observaciones por parte del despacho de la Viceministra, se espera a los ajustes para proceder con la implementación. | 10 | La areas definieron y remitieron el formulario con sus categorias de priorización de asistencia técnica, definieron metas 2018, asignaron responsables. | 10 | La areas definieron y remitieron el formulario con sus categorias de priorización de asistencia técnica, definieron metas 2018 y asignaron responsables. En el mes de julio se procederá a elaborar el primer consolidado. | 12 | Se cuenta con el consolidado de los planes de asistencia técnica para las 95 etc, de acuerdo a las categorias de priorización realizada por las areas. Se cumple con el indicador de los 12 departamentos priorizados, se continuara realizando seguimiento mensual a los resultados del servicio de asistencia tecnica. | 12 | Se cuenta con el consolidado de los planes de asistencia técnica para las 12 ETC de meta y para todas las 95 etc, de acuerdo a las categorias de priorización realizada por las areas. Alternativamente se estan desarrollando las herramientas de consolidación de AT para todo el MEN y de seguimiento de compromisos. | 12 | Se cuenta con el consolidado de los planes de asistencia técnica para las 12 ETC que se establecieron como meta y para todas las 95 ETC, de acuerdo a las categorias de priorización realizada por las areas. Alternativamente se estan desarrollando las herramientas de consolidación de AT para todo el MEN y de seguimiento de compromisos. | 12 | Se cuenta con el consolidado de los planes de asistencia técnica para las 12 ETC de meta y para todas las 95 ETC, de acuerdo con las categorías de priorización realizada por las áreas. De manera simultánea se están desarrollando los módulos de consolidación y el de seguimiento de compromisos y uno de eventos de Asistencia Técnica para todo el MEN. | 12 | Se cuenta con el consolidado de los planes de asistencia técnica para las 12 ETC de meta y para todas las 95 ETC, de acuerdo con las categorías de priorización realizada por las áreas. De manera simultánea se están desarrollando los módulos de consolidación y el de seguimiento de compromisos y uno de eventos de Asistencia Técnica para todo el MEN. | 12 | Se cuenta con el consolidado de los planes de asistencia técnica para las 12 ETC de meta y para todas las 95 ETC, de acuerdo con las categorías de priorización realizada por las áreas. De manera simultánea se están desarrollando los módulos de consolidación y el de seguimiento de compromisos y uno de eventos de Asistencia Técnica para todo el MEN. | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | Se inicio con la elaboración del primer borrador de la herramienta que servirá para consolidar los resultados de la AT en el Viceministerio | 6% | 6% | Se esta trabajando en la leaboración del instrumento para consolidar la prestación de la asistencia técnica. Para el avance de esta actividad se tiene que realizar: la consolidación del diagnóstico teritorial, la elaboración de los planes de asistencia técnica, la puesta en marcha de la prestación de la AT. Se proyecta avanzar en el mes de abril con los indicadores corregidos y los diagnósticos territoriles realizados. | 10% | 10% | Se elaboró formulario y guía de diligenciamiento para que las áreas procedan a definir sus categorías de priorización de asistencia técnica, definición de metas 2018, asignación de responsables por ETC y actualización de portafolio de Asistencia Técnica de cada área, sobre los indicadores tambien se recibieron observaciones por parte del despacho de la Viceministra, y se esperan los ajustes para proceder con la implementación. | 20% | 20% | La areas definieron y remitieron el formulario con sus categorias de priorización de asistencia técnica, definieron metas 2018, asignaron responsables. | 30% | 30% | La areas definieron y remitieron el formulario con sus categorias de priorización de asistencia técnica, definieron metas 2018 y asignaron responsables. En el mes de julio se procederá a elaborar el primer consolidado. | 40% | 40% | Se cuenta con el consolidado de los planes de asistencia técnica para las 95 etc, de acuerdo a las categorias de priorización realizada por las areas. Se da cumplimiento al indicador de los 12 Departamentos priorizados, se continuará realizando seguimiento mensual a los resultaods del servicio de asistencia tecnica. | 50% | 50% | Se cuenta con el consolidado de los planes de asistencia técnica para las 12 ETC de meta y para todas las 95 etc, de acuerdo a las categorias de priorización realizada por las areas. Alternativamente se estan desarrollando las herramientas de consolidación de AT para todo el MEN y de seguimiento de compromisos. | 60% | 60% | Se cuenta con el consolidado de los planes de asistencia técnica para las 12 ETC de meta y para todas las 95 etc, de acuerdo a las categorias de priorización realizada por las areas. Alternativamente se estan desarrollando las herramientas de consolidación de AT para todo el MEN y de seguimiento de compromisos. | 70% | 70% | Se cuenta con el consolidado de los planes de asistencia técnica para las 12 ETC de meta y para todas las 95 ETC, de acuerdo con las categorías de priorización realizada por las áreas. De manera simultánea se están desarrollando los módulos de consolidación y el de seguimiento de compromisos y uno de eventos de Asistencia Técnica para todo el MEN. | 80% | 80% | Se cuenta con el consolidado de los planes de asistencia técnica para las 12 ETC de meta y para todas las 95 ETC, de acuerdo con las categorías de priorización realizada por las áreas. De manera simultánea se están desarrollando los módulos de consolidación y el de seguimiento de compromisos y uno de eventos de Asistencia Técnica para todo el MEN. | 100% | 100% | Se cuenta con el consolidado de los planes de asistencia técnica para las 12 ETC de meta y para todas las 95 ETC, de acuerdo con las categorías de priorización realizada por las áreas. De manera simultánea se están desarrollando los módulos de consolidación y el de seguimiento de compromisos y uno de eventos de Asistencia Técnica para todo el MEN. | FOR002
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 065 | 01 | I-102-0-1306501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Planes Departamentales y Escuela para Secretarios | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Javier Augusto Medina Parra | NO | Informes de avance de los indicadores y metas por departamento elaborados | Informes de Avance por departamento elaborados / Informes de avance programados | 2.8 | Número | 12 | SI | 4318000% | Elaborar los informes finales por departamentos y ETC's donde se presente el avance de los indicadores y aspectos a mejorar. | 4328200% | 4346500% | julio | 183 | 183 | 0 | 0 | N/A | 0 | 16 personas apoyan el proceso, pero no de tiempo completo | Informes finales por ETC | - | La actividad para el cumplimiento de este indicador inicia en el mes de julio, el informe de la primera medición debe estar lista en el mes de marzo. Esto debido a que en el mes de febrero se ajustan los indicadores con todas las areas y se establecen los planes de asistencia técnica. | 0 | El indicador iniciará reporte desde el mes de julio. La primera medición de indicadores y la elaboración de los planes de asistencia técnica se proyectan para hacia finales del mes de marzo. | 0 | El indicador iniciará reporte en el mes de julio. Se cuenta con la primera medición de linea base y se empieza el proceso de de seguimiento a la prestación de la AT en el mes de mayo. | 0 | El primer informe de avance se presentará en el mes de julio. | 0 | El primer informe final de avance se presentará en el mes de julio de 2018 | 0 | El primer informe final de avance se presentará en el mes de julio de 2018 | 12 | A 31 de julio se cuenta con el primer informe de avance por inicador y ETC, el informe cubre las 95 ETC, y se cumple con la Meta establecida de 12 departamentos . Para el segundo semestre esta programado realizar un segundo informe de final de año para cumplir la actividad del indicador. | 12 | A 31 de julio se cuenta con el primer informe de avance por inicador y ETC, el informe cubre las 95 ETC, y se cumple con la Meta establecida de 12 departamentos . Para el segundo semestre esta programado realizar un segundo informe de final de año para cumplir la actividad del indicador. | 12 | A 31 de julio se cuenta con el primer informe de avance por inicador y ETC, el informe cubre las 95 ETC, y se cumple con la Meta establecida de 12 departamentos . Para el segundo semestre esta programado el desarrollo del segundo informe. | 12 | Se determinó que el próximo corte de valoración del PAT será para el 30 de noviembre, con el objetivo de servir para seleccionar las ETC’s que serán homenajeadas por la mejor gestión en “La Noche de los Mejores” a realizarse la primera semana de diciembre | 12 | Dada la migración de dropbox a NAS, la elaboración de los informes finales por departamento se realizará en el mes de diciembre de 2018. Se decidió que esta información no hara parte de lapremiación de las noche de los mejores. | 12 | A diciembre de 2018 se cuenta con los informes finales por departamento. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | A 31 de julio se cuenta con el primer informe de avance por indicador y ETC, el informe cubre las 95 ETC, y se cumple con la Meta establecida de 12 departamentos. Se realizara un segundo informe a final de año. | 50% | 50% | A 31 de julio se cuenta con el primer informe de avance por inicador y ETC, el informe cubre las 95 ETC, y se cumple con la Meta establecida de 12 departamentos . Para el segundo semestre esta programado realizar un segundo informe de final de año para cumplir la actividad del indicador. | 50% | 50% | A 30 de septiembre se cuenta con el primer informe de avance por inicador y ETC, el informe cubre las 95 ETC, y se cumple con la Meta establecida de 12 departamentos . Para el segundo semestre esta programado el desarrollo del segundo informe. | 50% | 50% | Se determinó que el próximo corte de valoración del PAT será para el 30 de noviembre, con el objetivo de servir para seleccionar las ETC’s que serán homenajeadas por la mejor gestión en “La Noche de los Mejores” a realizarse la primera semana de diciembre | 50% | 50% | Dada la migración de dropbox a NAS, la elaboración de los informes finales por departamento se realizará en el mes de diciembre de 2018. Se decidió que esta información no hara parte de lapremiación de las noche de los mejores. | 100% | 100% | A diciembre de 2018 se cuenta con los informes finales por departamento. | FOR003
AC | I | 1 | 02 | 1 | 10 | 004 | 01 | I-102-1-1000401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Planes Departamentales y Escuela para Secretarios | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Javier Augusto Medina Parra | SI | Cursos virtuales dirigidos a los secretarios de educación, implementados | Cursos virtuales implementados / Cursos virtuales programados | 1.4 | Número | 6 |  |  | Orientar la elaboración, consolidar la información y cargar los cursos virtuales dirigidos a los secretarios de educación diseñados por parte de las áreas misionales del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media | 4310100% | 4331100% | enero | 210 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 | 16 personas apoyan el proceso, pero no de tiempo completo | Cursos cargados en el campus virtual | - | En el mes de enero se dispone de 13 cursos cargados en la plataforma del campus virual de Colombia aprende en 2017 y socializados en el encuentro de secretarios de noviembre de 2017. La escuela de secretarios se encuentra operando en el campus virtual de colombia aprende con la oferta de cursos montados en el año 2017. Para el mes de febrero se tiene programado el inicio de reuniones con las areas para cargar nuevos contenidos y materiales en la plataforma. | 0 | Se inició con la revisión de los cursos ya montados en la plataforma, se programaran las reuniones con las areas para revisar, cargar nuevos contenidos, materiales y realizar la actualización en la plataforma. | 0 | Para el mes de marzo se continúa con la revisión y evaluación de los contenidos de los cursos virtuales para su actualización en la plataforma y su posterior aprobación por parte de la Dirección y el Viceministerio. | 0 | En abril se envió comunicación a las áreas para ajustar los cursos o crear nuevos a publicar en el sitio web de Colombia Aprende, se obtuvo respuesta de Permanencia, Fortalecimiento, Calidad PI, Cobertura PI y ETDH. En mayo se requerirá nuevamente a las áreas que no han contestado. La Oficina de Innovación dará capacitación a tutores de cursos. Por otra parte, como no se cuenta con presupuesto para implementar los cursos virtuales nuevos por parte de las áreas, este indicador está siendo revisado por la Dirección de Fortalecimiento y se presentará a la Viceministra con el fin de definir la pertinencia de su alcance y meta. | 4 | Con corte al mes de Mayo se cuenta con cuatro cursos virtuales cargados en el campus virtual del colombia aprende (fomento de competencias, monitoreo y control y calidad de primera infancia). Se estan realizando las gestiones para cargar tres cursos de colegios privados y se esta reorganizando la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. | 6 | Con corte al mes de junio se cuenta con seis cursos virtuales cargados en el campus virtual del Colombia aprende, las áreas y los cursos son: fomento de competencias (1); monitoreo y control (1); calidad de primera infancia (2); colegios privados (2). Se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. | 6 | Con corte al mes de julio se cuenta con seis cursos virtuales cargados en el campus virtual del Colombia aprende, las áreas y los cursos son: fomento de competencias (1); monitoreo y control (1); calidad de primera infancia (2); colegios privados (2). Se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. | 6 | Con corte al mes de agosto se cuenta con seis cursos virtuales cargados en el campus virtual del Colombia aprende, las áreas y los cursos son: fomento de competencias (1); monitoreo y control (1); calidad de primera infancia (2); colegios privados (2). Se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. | 6 | Con corte al mes de septiembre se cuenta con seis cursos virtuales cargados en el campus virtual del Colombia aprende, las áreas y los cursos son: fomento de competencias (1); monitoreo y control (1); calidad de primera infancia (2); colegios privados (2). Se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. | 6 | Se cuenta con 6 cursos virtuales cargados en el campus virtual del Colombia Aprende, las áreas y los cursos son: fomento de competencias (1); monitoreo y control (1); calidad de primera infancia (2); colegios privados (2). Se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. Se trabaja en desarrollar una propuesta que potencialice este espacio y se articule con los planes de AT | 6 | Se cuenta con 6 cursos virtuales cargados en el campus virtual del Colombia Aprende, las áreas y los cursos son: fomento de competencias (1); monitoreo y control (1); calidad de primera infancia (2); colegios privados (2). Se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. Se trabaja en desarrollar una propuesta que potencialice este espacio y se articule con los planes de AT | 6 | Se cuenta con 6 cursos virtuales cargados en el campus virtual del Colombia Aprende, las áreas y los cursos son: fomento de competencias (1); monitoreo y control (1); calidad de primera infancia (2); colegios privados (2). Se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. Se trabaja en desarrollar una propuesta que potencialice este espacio y se articule con los planes de AT | 3% | 10% | En reunión con el nuevo subdirector el dia 23 de enero se le presentó la estrategia. En el mes de enero ya se dispone de 13 cursos cargados en la plataforma del campus virual de colombia aprende . Paara el mes de febrero se tiene programado el inicio de reuniones con las areas para cargar nuevos contenidos y materiales en la plataforma. | 6% | 10% | Se iniciaron los acercamientos con las áreas para la revisión de sus cursos en la plataforma y estudiar la conveniencia o no, de agregar o quitar contenidos. Tambien se orienta para la incusión de nuevos temas y hacer actualizaciones. | 9% | 9% | Para el mes de marzo se continúa con la revisión y evaluación de los contenidos de los cursos virtuales para su actualiazación en la plataforma y su posteror aprobación por parte de la Dirección y el Viceministerio. | 14% | 14% | En abril se envió comunicación a las áreas para ajustar los cursos o crear nuevos a publicar en el sitio web de Colombia Aprende, se obtuvo respuesta de Permanencia, Fortalecimiento, Calidad PI, Cobertura PI y ETDH. En mayo se requerirá nuevamente a las áreas que no han contestado. La Oficina de Innovación dará capacitación a tutores de cursos. Por otra parte, como no se cuenta con presupuesto para implementar los cursos virtuales nuevos por parte de las áreas, este indicador está siendo revisado por la Dirección de Fortalecimiento y se presentará a la Viceministra con el fin de definir la pertinencia de su alcance y meta. | 34% | 34% | Se cuenta con cuatro cursos virtuales cargados en el campus virtual del colombia aprende ( fomento de competencias, monitoreo y control y calidad de primera infancia). Se estan realizando las gestiones para cargar tres cursos de colegios privados y se esta reorganizando la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. | 54% | 100% | Con corte al mes de junio se cuenta con seis cursos virtuales cargados en el campus virtual del Colombia aprende, las áreas y los cursos son: fomento de competencias (1); monitoreo y control (1); calidad de primera infancia (2); colegios privados (2). Se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. | 100% | 100% | Con corte al mes de julio se cuenta con seis cursos virtuales cargados en el campus virtual del Colombia aprende, las áreas y los cursos son: fomento de competencias (1); monitoreo y control (1); calidad de primera infancia (2); colegios privados (2). Se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. | 100% | 100% | Con corte al mes de agosto se cuenta con seis cursos virtuales cargados en el campus virtual del Colombia aprende, las áreas y los cursos son: fomento de competencias (1); monitoreo y control (1); calidad de primera infancia (2); colegios privados (2). Se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. | 100% | 100% | Con corte al mes de septiembre se cuenta con seis cursos virtuales cargados en el campus virtual del Colombia aprende, las áreas y los cursos son: fomento de competencias (1); monitoreo y control (1); calidad de primera infancia (2); colegios privados (2). Se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. | 100% | 100% | Se cuenta con 6 cursos virtuales cargados en el campus virtual del Colombia Aprende, las áreas y los cursos son: fomento de competencias (1); monitoreo y control (1); calidad de primera infancia (2); colegios privados (2). Se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. Se trabaja en desarrollar una propuesta que potencialice este espacio y se articule con los planes de AT | 100% | 100% | Se cuenta con 6 cursos virtuales cargados en el campus virtual del Colombia Aprende, las áreas y los cursos son: fomento de competencias (1); monitoreo y control (1); calidad de primera infancia (2); colegios privados (2). Se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. Se trabaja en desarrollar una propuesta que potencialice este espacio y se articule con los planes de AT | 100% | 100% | Se cuenta con 6 cursos virtuales cargados en el campus virtual del Colombia Aprende, las áreas y los cursos son: fomento de competencias (1); monitoreo y control (1); calidad de primera infancia (2); colegios privados (2). Se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. Se trabaja en desarrollar una propuesta que potencialice este espacio y se articule con los planes de AT | FOR004
AC | I | 1 | 02 | 1 | 10 | 004 | 02 | I-102-1-1000402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Planes Departamentales y Escuela para Secretarios | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Javier Augusto Medina Parra | SI | Cursos virtuales dirigidos a los secretarios de educación, implementados | Cursos virtuales implementados / Cursos virtuales programados | 1.4 | Número | 6 |  |  | Mantener actualizados y controlar la operación de la plataforma para la adecuada prestación de los cursos virtuales dirigidos a los secretarios de educación. | 4310100% | 4331100% | enero | 210 | 213 | 0 | 0 | N/A | 0 | 16 personas apoyan el proceso, pero no de tiempo completo | Cursos cargados y actualizados en el campus virtual | - | En el mes de enero se dispone de 13 cursos cargados en la plataforma del campus virual de Colombia aprende en 2017 y socializados en el encuentro de secretarios de noviembre de 2017. La escuela de secretarios se encuentra operando en el campus virtual de colombia aprende con la oferta de cursos montados en el año 2017. Para el mes de febrero se tiene programado el inicio de reuniones con las areas para cargar nuevos contenidos y materiales en la plataforma. | 0 | Se inició con la revisión de los cursos ya montados en la plataforma, se programaran las reuniones con las areas para revisar, cargar nuevos contenidos, materiales y realizar la actualización en la plataforma. | 0 | Para el mes de marzo se continúa con la revisión y evaluación de los contenidos de los cursos virtuales para su actualización en la plataforma y su posterior aprobación por parte de la Dirección y el Viceministerio. | 0 | En abril se envió comunicación a las áreas para ajustar los cursos o crear nuevos a publicar en el sitio web de Colombia Aprende, se obtuvo respuesta de Permanencia, Fortalecimiento, Calidad PI, Cobertura PI y ETDH. En mayo se requerirá nuevamente a las áreas que no han contestado. La Oficina de Innovación dará capacitación a tutores de cursos. Por otra parte, como no se cuenta con presupuesto para implementar los cursos virtuales nuevos por parte de las áreas, este indicador está siendo revisado por la Dirección de Fortalecimiento y se presentará a la Viceministra con el fin de definir la pertinencia de su alcance y meta. | 4 | Con corte al mes de Mayo se cuenta con cuatro cursos virtuales cargados en el campus virtual del colombia aprende (fomento de competencias, monitoreo y control y calidad de primera infancia). Se estan realizando las gestiones para cargar tres cursos de colegios privados y se esta reorganizando la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. | 6 | Con corte al mes de junio se cuenta con seis cursos virtuales cargados en el campus virtual del Colombia aprende, las áreas y los cursos son: fomento de competencias (1); monitoreo y control (1); calidad de primera infancia (2); colegios privados (2). Se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. | 6 | Con corte al mes de julio se cuenta con seis cursos virtuales cargados en el campus virtual del Colombia aprende, las áreas y los cursos son: fomento de competencias (1); monitoreo y control (1); calidad de primera infancia (2); colegios privados (2). Se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. | 6 | Con corte al mes de agosto se cuenta con seis cursos virtuales cargados en el campus virtual del Colombia aprende, las áreas y los cursos son: fomento de competencias (1); monitoreo y control (1); calidad de primera infancia (2); colegios privados (2). Se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. | 6 | Con corte al mes de septiembre se cuenta con seis cursos virtuales cargados en el campus virtual del Colombia aprende, las áreas y los cursos son: fomento de competencias (1); monitoreo y control (1); calidad de primera infancia (2); colegios privados (2). Se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. | 6 | Se cuenta con 6 cursos virtuales cargados en el campus virtual del Colombia Aprende, las áreas y los cursos son: fomento de competencias (1); monitoreo y control (1); calidad de primera infancia (2); colegios privados (2). Se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. Se trabaja en desarrollar una propuesta que potencialice este espacio y se articule con los planes de AT | 6 | Se cuenta con 6 cursos virtuales cargados en el campus virtual del Colombia Aprende, las áreas y los cursos son: fomento de competencias (1); monitoreo y control (1); calidad de primera infancia (2); colegios privados (2). Se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. Se trabaja en desarrollar una propuesta que potencialice este espacio y se articule con los planes de AT | 6 | Se cuenta con 6 cursos virtuales cargados en el campus virtual del Colombia Aprende, las áreas y los cursos son: fomento de competencias (1); monitoreo y control (1); calidad de primera infancia (2); colegios privados (2). Se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. Se trabaja en desarrollar una propuesta que potencialice este espacio y se articule con los planes de AT | 3% | 10% | La escuela para secretarios cuenta para el mes de enero con 13 cursos cargados. Estos se encuentran alojados en el campus virtual de colombia aprende, que s eencuentra en plena oeratividad. | 6% | 6% | La escuela para secretarios cuenta para el mes de febrero con 13 cursos cargados. Estos se encuentran alojados en el campus virtual de colombia aprende, que se encuentra en plena operatividad. | 9% | 9% | Se revisaron los contenidos y se mantuvo actualizada la operación de la plataforma, la escuela para secretarios se encuentra operando normalmente en el campus virtual de Colombia aprende. | 14% | 14% | En el mes de abril se continuo la validación de los contenidos de los cursos existentes, para su actualización en la plataforma disponible en el Portal de Colombia Aprende / Campus Virtual / Escuela para Secretario. | 34% | 34% | Se cuenta con cuatro cursos virtuales cargados en el campus virtual del colombia aprende ( fomento de competencias, monitoreo y control y calidad de primera infancia). Se estan realizando las gestiones para cargar tres cursos de colegios privados y se esta reorganizando la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. | 54% | 100% | Para el mes de junio se reorganizó la plataforma para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. La plataforma se encuentra operando y disponible para ingresar a realizar los cursos virtuales y consultar los diferentes documentos | 100% | 100% | La plataforma se encuentra organizada para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. La plataforma se encuentra operando y disponible para ingresar a realizar los cursos virtuales y consultar los diferentes documentos | 100% | 100% | La plataforma se encuentra organizada para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. La plataforma se encuentra operando y disponible para ingresar a realizar los cursos virtuales y consultar los diferentes documentos | 100% | 100% | La plataforma se encuentra organizada para que el usuario encuentre dos grandes temas: cursos virtuales y documentos pedagógicos. La plataforma se encuentra operando y disponible para ingresar a realizar los cursos virtuales y consultar los diferentes documentos | 100% | 100% | La plataforma está disponible en el Portal Colombia Aprende, organizada de tal forma que el usuario encuentra dos capítulos: cursos virtuales y documentos pedagógicos. La nueva subdirectora instruyó la formulación de una propuesta integral para el fortalecimiento de las secretarías de educación, la cual articular en Plan de Asistencia Técnica y Escuela para Secretarías | 100% | 100% | La plataforma está disponible en el Portal Colombia Aprende, organizada de tal forma que el usuario encuentra dos capítulos: cursos virtuales y documentos pedagógicos. La nueva subdirectora instruyó la formulación de una propuesta integral para el fortalecimiento de las secretarías de educación, la cual articular en Plan de Asistencia Técnica y Escuela para Secretarías | 100% | 100% | La plataforma está disponible en el Portal Colombia Aprende, organizada de tal forma que el usuario encuentra dos capítulos: cursos virtuales y documentos pedagógicos. La nueva subdirectora instruyó la formulación de una propuesta integral para el fortalecimiento de las secretarías de educación, la cual articular en Plan de Asistencia Técnica y Escuela para Secretarías | FOR005
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 066 | 01 | I-102-0-1306601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Javier Augusto Medina Parra | NO | POAIV revisados y retroalimentados | No. de POAIV revisados / No. de POAIV programados | 1.4 | Número | 95 | SI | 4315900% | Revisión y retroalimentación de la ejecución del POAIV de las 95 ETC en la vigencia anterior. | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 | 8 personas apoyan el proceso, pero no de tiempo completo | Planes operativos de inspección y vigilancia recibidos y retroalimentados | 1 | Se ha recibido una ejecución de POAIV, informe de ejecución de Dosquebradas. Se enviaron las orientaciones a las 95 ETC, para que realicen el informe de seguimiento al plan operativo anual de inspección y vigilancia de la vigencia 2017. Cabe anotar que se le dio plazo a las 95 ETC para cumplir con este informe hasta el día 15 de febrero de 2018. | 38 | Con corte al mes de febrero se han recibido 38 seguimientos al POAIV de la vigencia 2017, se procedió a su estudio y realimentación. Igualmente, se han recibido9 formulaciones del POAIV 2018. | 41 | Se han recibido en el mes de marzo 3 seguimientos a los POAIV 2017, para un total acumulado de 41, se procedió a su estudio y retroalimentación. Igualmente se han recibido en el mes de marzo 17 formulaciones del POAIV 2018, para un acumulado de 26. Se prodeció a su analisis y retroalimentación. | 65 | A la fecha se han recibido 65 Informes de Ejecución de los POAIV forulados para el 2017, de los cuales se han revisado 45, y se ha enviado la retroalimentación correspondiente a igual número de ETC. Finalizado el mes de abril se han recibido 43 POAIV formulados para el 2018, de los cuales se han revisado y evaluado 30, y se ha enviado la retroalimentación correspondiente a igual número de ETC. | 80 | Se han recibido 80 informes de ejecución de los POAIV formulados del año 2017, de los cuales se han retroalimentado 68 y se encuantran en proceso los restantes. Tambien se han recibido 76 formulaciones al POIAV 2018 de las cuales se han retroalimentado 60. | 80 | Se han recibido 80 informes de ejecución y seguimiento a los planes operativos de inspección y vigilancia del año 2017 y 80 formulaciones del POAIV 2018. A la fecha se han evaluado 76 informes de ejecución y 77 Planes del 2018. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se enviara comunicación a las 15 que no han atendido su obligación. | 83 | Se han recibido 83 informes de ejecución y seguimiento a los planes operativos de inspección y vigilancia del año 2017 y 81 formulaciones del POAIV 2018. A la fecha se han evaluado 76 informes de ejecución y 79 Planes del 2018. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Adicionalmente se remitiron comunicaciones a las ETC que no remitieron informeación. Se programan asistencias técnicas de acuerdo con la evaluación del nivel bajo y critico. | 87 | Se han recibido 87 informes de ejecución y seguimiento a los planes operativos de inspección y vigilancia del año 2017 y 84 formulaciones del POAIV 2018. A la fecha se han evaluado 81 informes de ejecución y 80 Planes del 2018. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se han recibido 37 informes del año 2018. Se programan asistencias técnicas de acuerdo con la evaluación del nivel bajo y critico. | 87 | Se han recibido 88 informes de ejecución y seguimiento a los planes operativos de inspección y vigilancia del año 2017 y 90 formulaciones del POAIV 2018. A la fecha se han evaluado 83 informes de ejecución y 87 Planes del 2018. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se han recibido 40 informes del año 2018. Se programan asistencias técnicas de acuerdo con la evaluación del nivel bajo y critico. | 89 | Se han recibido 89 informes de ejecución y seguimiento a los planes operativos de inspección y vigilancia del año 2017. A la fecha se han evaluado 86 informes de ejecución. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se han recibido 42 informes de ejecución del primer semestre del POAIV 2018. Se programan asistencias técnicas de acuerdo con la evaluación del nivel bajo y crítico. | 90 | Se han recibido 90 informes de ejecución y seguimiento a los planes operativos de inspección y vigilancia del año 2017. A la fecha se han evaluado 88 informes de ejecución. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se han recibido 48 informes de ejecución del primer semestre del POAIV 2018. Se programan asistencias técnicas de acuerdo con la evaluación del nivel bajo y crítico. | 100 | Se han recibido 90 informes de ejecución y seguimiento a los planes operativos de inspección y vigilancia del año 2017. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se han recibido 58 informes de ejecución del primer semestre del POAIV 2018. Se programaron asistencias técnicas de acuerdo con la evaluación del nivel bajo y crítico. | 3% | 3% | Se enviaron las orientaciones a las 95 ETC, para que realicen el informe de seguimiento al plan operativo anual de inspección y vigilancia de la vigencia 2017. En el mes de enero se recibió el informe de ejecución de Dosquebradas. Cabe anotar que se le dio plazo a las 95 ETC para cumplir con este informe hasta el día 15 de febrero de 2018. | 6% | 6% | Se han recibido 38 seguimientos al POAIV de la vigencia 2017, se procedió a su estudio y realimentación. | 10% | 10% | Se han recibido en el mes de marzo 3 seguimientos a los POAIV 2017, para un total acumulado de 41, se procedió a su estudio y retroalimentación | 20% | 20% | A la fecha se han recibido 65 informes de ejecución de los POAIV formulados para el 2017, de los cuales se han revisado 45, y se ha enviado la retroalimentación correspondiente a igual número de ETC. | 30% | 30% | Se han recibido 80 informes de ejecución de los POAIV formulados del año 2017, de los cuales se han retroalimentado 68 y se encuantran en proceso los restantes. | 40% | 40% | Se han recibido 80 informes de ejecución y seguimiento a los planes operativos de inspección y vigilancia del año 2017. A la fecha se han evaluado 76 informes de ejecución . Se enviara comunicación a las 15 que no han atendido su obligación. | 50% | 50% | Se han recibido 83 informes de ejecución y seguimiento a los planes operativos de inspección y vigilancia del año 2017. A la fecha se han evaluado 76 informes de ejecución . Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Adicionalmente se remitiron comunicaciones a las ETC que no remitieron información. Se programan asistencias técnicas de acuerdo con la evaluación del nivel bajo y critico. | 60% | 60% | Se han recibido 87 informes de ejecución y seguimiento a los planes operativos de inspección y vigilancia del año 2017. A la fecha se han evaluado 81 informes de ejecución. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se han recibido 37 informes del año 2018. Se programan asistencias técnicas de acuerdo con la evaluación del nivel bajo y critico. | 70% | 70% | Se han recibido 88 informes de ejecución y seguimiento a los planes operativos de inspección y vigilancia del año 2017. A la fecha se han evaluado 83 informes de ejecución . Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se han recibido 40 informes del año 2018. Se programan asistencias técnicas de acuerdo con la evaluación del nivel bajo y critico. | 80% | 80% | Se han recibido 89 informes de ejecución y seguimiento a los planes operativos de inspección y vigilancia del año 2017. A la fecha se han evaluado 86 informes de ejecución. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se han recibido 42 informes de ejecución del primer semestre del POAIV 2018. Se programan asistencias técnicas de acuerdo con la evaluación del nivel bajo y crítico. | 90% | 90% | Se han recibido 90 informes de ejecución y seguimiento a los planes operativos de inspección y vigilancia del año 2017. A la fecha se han evaluado 88 informes de ejecución. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se han recibido 48 informes de ejecución del primer semestre del POAIV 2018. Se programan asistencias técnicas de acuerdo con la evaluación del nivel bajo y crítico. | 100% | 100% | Se han recibido 90 informes de ejecución y seguimiento a los planes operativos de inspección y vigilancia del año 2017. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se han recibido 58 informes de ejecución del primer semestre del POAIV 2018. Se programaron asistencias técnicas de acuerdo con la evaluación del nivel bajo y crítico. | FOR006
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 066 | 02 | I-102-0-1306602 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Javier Augusto Medina Parra | NO | POAIV revisados y retroalimentados | No. de POAIV revisados / No. de POAIV programados | 1.4 | Número | 95 | SI | 4315900% | Revisión y retroalimentación de la formulación del POAIV de las 95 ETC en la vigencia actual. | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 | 8 personas apoyan el proceso, pero no de tiempo completo | Planes operativos de inspección y vigilancia recibidos y retroalimentados | 0 | No se han recibido formulaciones de POAIV (vigencia actual) en el mes de enero, se dio plazo a las ETC hasta el mes de marzo. | 38 | Con corte al mes de febrero se han recibido 38 seguimientos al POAIV de la vigencia 2017, se procedió a su estudio y realimentación. Igualmente, se han recibido9 formulaciones del POAIV 2018. | 41 | Se han recibido en el mes de marzo 3 seguimientos a los POAIV 2017, para un total acumulado de 41, se procedió a su estudio y retroalimentación. Igualmente se han recibido en el mes de marzo 17 formulaciones del POAIV 2018, para un acumulado de 26. Se prodeció a su analisis y retroalimentación. | 65 | A la fecha se han recibido 65 Informes de Ejecución de los POAIV forulados para el 2017, de los cuales se han revisado 45, y se ha enviado la retroalimentación correspondiente a igual número de ETC. Finalizado el mes de abril se han recibido 43 POAIV formulados para el 2018, de los cuales se han revisado y evaluado 30, y se ha enviado la retroalimentación correspondiente a igual número de ETC. | 80 | Se han recibido 80 informes de ejecución de los POAIV formulados del año 2017, de los cuales se han retroalimentado 68 y se encuantran en proceso los restantes. Tambien se han recibido 76 formulaciones al POIAV 2018 de las cuales se han retroalimentado 60. | 80 | Se han recibido 80 informes de ejecución y seguimiento a los planes operativos de inspección y vigilancia del año 2017 y 80 formulaciones del POAIV 2018. A la fecha se han evaluado 76 informes de ejecución y 77 Planes del 2018. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se enviara comunicación a las 15 que no han atendido su obligación. | 83 | Se han recibido 83 informes de ejecución y seguimiento a los planes operativos de inspección y vigilancia del año 2017 y 81 formulaciones del POAIV 2018. A la fecha se han evaluado 76 informes de ejecución y 79 Planes del 2018. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Adicionalmente se remitiron comunicaciones a las ETC que no remitieron informeación. Se programan asistencias técnicas de acuerdo con la evaluación del nivel bajo y critico. | 87 | Se han recibido 87 informes de ejecución y seguimiento a los planes operativos de inspección y vigilancia del año 2017 y 84 formulaciones del POAIV 2018. A la fecha se han evaluado 81 informes de ejecución y 80 Planes del 2018. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se han recibido 37 informes del año 2018. Se programan asistencias técnicas de acuerdo con la evaluación del nivel bajo y critico. | 87 | Se han recibido 88 informes de ejecución y seguimiento a los planes operativos de inspección y vigilancia del año 2017 y 90 formulaciones del POAIV 2018. A la fecha se han evaluado 83 informes de ejecución y 87 Planes del 2018. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se han recibido 40 informes del año 2018. Se programan asistencias técnicas de acuerdo con la evaluación del nivel bajo y critico. | 89 | Se han recibido 89 informes de ejecución y seguimiento a los planes operativos de inspección y vigilancia del año 2017. A la fecha se han evaluado 86 informes de ejecución. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se han recibido 42 informes de ejecución del primer semestre del POAIV 2018. Se programan asistencias técnicas de acuerdo con la evaluación del nivel bajo y crítico. | 90 | Se han recibido 90 informes de ejecución y seguimiento a los planes operativos de inspección y vigilancia del año 2017. A la fecha se han evaluado 88 informes de ejecución. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se han recibido 48 informes de ejecución del primer semestre del POAIV 2018. Se programan asistencias técnicas de acuerdo con la evaluación del nivel bajo y crítico. | 100 | Se han recibido 90 informes de ejecución y seguimiento a los planes operativos de inspección y vigilancia del año 2017. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se han recibido 58 informes de ejecución del primer semestre del POAIV 2018. Se programaron asistencias técnicas de acuerdo con la evaluación del nivel bajo y crítico. | 3% | 3% | Se enviaron las orientaciones a las 95 ETC, para que realicen la formulación al plan operativo anual de inspección y vigilancia del año 2018. En el mes de enero no se dio ninguna retroalimentación, debido a que se dio plazo para cumplir con esta formulación hasta el 28 de febrero de 2018. | 6% | 6% | Se han recibido 9 formulaciones del POAIV 2018. | 10% | 10% | Se han recibido en el mes de marzo 17 formulaciones del POAIV 2018, para un acumulado de 26. Se prodeció a su analisis y retroalimentación. | 20% | 20% | Finalizado el mes de abril se han recibido 43 POAIV formulados para el 2018, de los cuales se han revisado y evaluado 30, y se ha enviado la retroalimentación correspondiente a igual número de ETC. | 30% | 30% | Se han recibido 76 formulaciones al POIAV 2018 de las cuales se han retroalimentado 60. | 40% | 40% | Se han recibido 80 formulaciones del POAIV 2018. A la fecha se han evaluado 77 Planes del 2018. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se enviara comunicación a las 15 que no han atendido su obligación. | 50% | 50% | Se han recibido 81 formulaciones del POAIV 2018. A la fecha se han evaluado 79 Planes del 2018. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Adicionalmente se enviaron comunicaciones a las ETC que no remitieron información. Se programan asistencias técnicas de acuerdo con la evaluación del nivel bajo y critico. | 60% | 60% | Se han recibido 84 formulaciones del POAIV 2018. 80 Planes del 2018. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se han recibido 37 informes del año 2018. Se programan asistencias técnicas de acuerdo con la evaluación del nivel bajo y critico. | 70% | 70% | Se han recibido 90 formulaciones del POAIV 2018. A la fecha se han evaluado 87 Planes del 2018. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se han recibido 40 informes del año 2018. Se programan asistencias técnicas de acuerdo con la evaluación del nivel bajo y critico. | 80% | 80% | Se han recibido 90 formulaciones del POAIV 2018. A la fecha se han evaluado 89 Planes del 2018. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se han recibido 40 informes del año 2018. Se han recibido 42 informes de ejecución del primer semestre del POAIV 2018. Se programan asistencias técnicas de acuerdo con la evaluación del nivel bajo y crítico. | 90% | 90% | Se han recibido 91 formulaciones del POAIV 2018. A la fecha se han evaluado 90 Planes del 2018. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se han recibido 48 informes de ejecución del primer semestre del POAIV 2018. Se programan asistencias técnicas de acuerdo con la evaluación del nivel bajo y crítico. | 100% | 100% | Se han recibido 91 formulaciones del POAIV 2018. Adicionalmente, se han enviado las comunicaciones con la retroalimentación respectiva. Se han recibido 58 informes de ejecución del primer semestre del POAIV 2018. Se programaron asistencias técnicas de acuerdo con la evaluación del nivel bajo y crítico. | FOR007
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 067 | 01 | I-102-0-1306701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Javier Augusto Medina Parra | NO | PQRS y quejas de útiles inútiles presentadas ante el MEN, atendidas y tramitadas. | No. de PQRS atendidas / No. de PQRS presentadas | 2.7 | Porcentaje | 100% |  |  | Atender y tramitar las PQRS y Útiles inútiles presentadas ante el MEN. | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 | 8 personas apoyan el proceso, pero no de tiempo completo | PQRS tramitadas | 8% | Se han tramitado 30 solictudes PQRS que se radicaron en el mes de enero 2018. | 0.17 | Se han atendido y tramitado la totalidad de PQRS que se radicaron en el mes de febrero. | 0.25 | Se han recibido, tramitado y trasladado las 15 PQR, que se radicaron en le mes de marzo. | 0.33 | Durante este período se tramitaron diez (10) requerimientos asociados a peticiones, quejas y requerimientos internos de información. | 0.42 | Durante el mes de mayo se tramitaron 11 requerimientos asociados apeticiones, quejas y requerimientos de información. | 0.5 | Durante el mes de mayo se tramitaron 9 requerimientos asociados apeticiones, quejas y requerimientos de información | 0.58 | Durante el mes de julio se tramitaron 21 requerimientos asociados a peticiones, quejas y requerimientos de información. | 0.66 | Durante el mes de agosto se tramitaron 20 requerimientos asociados a peticiones, quejas y solicitudes de información. | 0.75 | Durante el mes de septiembre se tramitaron 17 requerimientos asociados a peticiones, quejas y solicitudes de información. | 83% | Durante el mes de octubre se emitieron 24 respuestas, asociadas a requerimientos y quejas del servicio educativo, jornada única, certificación de municipios y solicitud de información. | 92% | Durante el mes de octubre se emitieron 54 respuestas, asociadas a requerimientos y quejas del servicio educativo, jornada única, certificación de municipios y solicitud de información. | 100% | Durante el mes de Diciembre se emitieron 51 respuestas, asociadas a requerimientos y quejas del servicio educativo, jornada única, certificación de municipios y solicitud de información. | 8.3% | 8% | Se ha tramitado y dado respuesta oportuna a 30 PQRS radicadas en la Subdirección, adicionalmente por medio del correo electrónico de útiles inutiles se han tramitado 30 solicitudes. | 16.6% | 17% | Se ha tramitado y dado respuesta oportuna a las PQRS radicadas en la Subdirección de Fortalecimiento, adicionalmente por medio del correo electrónico se han tramitado 30 solicitudes de útiles inutiles. | 24.9% | 25% | Se han recibido, tramitado y trasladado las 15 PQR, que se radicaron en el mes de marzo. | 33.2% | 33% | Durante este período se tramitaron diez (10) requerimientos asociados a peticiones, quejas y requerimientos internos de información. | 41.5% | 42% | Durante el mes de mayo se tramitaron 11 requerimientos asociados apeticiones, quejas y queimientos de información | 49.8% | 50% | Durante el mes de mayo se tramitaron 11 requerimientos asociados apeticiones, quejas y requerimientos de información | 58.1% | 58.1% | Durante el mes de julio se tramitaron 21 requerimientos asociados a peticiones, quejas y requerimientos de información. | 66.4% | 66.4% | Durante el mes de agosto se tramitaron 20 requerimientos asociados a peticiones, quejas y solicitudes de información. | 74.8% | 74.8% | Durante el mes de septiembre se tramitaron 17 requerimientos asociados a peticiones, quejas y solicitudes de información. | 83.2% | 83% | Durante el mes de octubre se emitieron 24 respuestas, asociadas a requerimientos y quejas del servicio educativo, jornada única, certificación de municipios y solicitud de información. | 91.6% | 92% | Durante el mes de octubre se emitieron 54 respuestas, asociadas a requerimientos y quejas del servicio educativo, jornada única, certificación de municipios y solicitud de información. | 100% | 100% | Durante el mes de Diciembre se emitieron 51 respuestas, asociadas a requerimientos y quejas del servicio educativo, jornada única, certificación de municipios y solicitud de información. | FOR008
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 068 | 01 | I-102-0-1306801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Javier Augusto Medina Parra | NO | Encuentros nacionales de Secretarios de Educación realizados | No. de encuentros de secretrios realizados / No. de encuentros programados. | 2.8 | Número | 2 | SI | 4315900% | Dos encuentros Nacionales de Secretarios de Educación. | 4311500% | 4346500% | enero | 350 | 365 | 0 | 0 | N/A | 0 | 3 personas apoyan el proceso, pero no de tiempo completo | Base de datos con confirmación, listas de asistencia. | 0 | Se encuentra en etapa de planeación el primer encuentro nacional de secretarios de Educación, el cual se proyecta ejecutar en el mes de marzo. | 0 | Se encuentra en etapa de planeación el primer encuentro nacional de secretarios de Educación, el cual se ha programado ejecutar en el mes de marzo. | 1 | Se realizó el primer encuentro nacional de secretarios de educación 2018, el 15 y 16 de marzo en la ciudad de Bogotá. Con una asistencia de 82 secretarios de educación. | 1 | En el mes de abril se publicaron las presentaciones del primer encuentro de secretarios en la página web del Ministerio y se elaboró el documento de memorias que se encuentra pendiente de publicación, igualmente se adelantó la labor de sistematización de respuesta del instrumento de las mesas regionales. Además, se elaboró la lista de chequeo para la organización del II Encuentro de secretarios que está programado para los días 28 y 29 de junio | 1 | El 29 de mayo se ralizó reunión con la dirección de calidad para empezar a ejecutar las acciones tendientes a la organización del segundo encuentro de secretarios de educación en el mes de junio. | 2 | El 25 y 26 de junio de 2018 se participó en el segundo encuentro nacional de secretarios de educación organizado por la CNSC y el MEN. | 2 | Se llevaron acabo dos encuentros nacionales de secretarios de educación. El primero en el mes de Marzo y el segundo en el mes de junio. | 2 | Se llevaron acabo dos encuentros nacionales de secretarios de educación. El primero en el mes de Marzo y el segundo en el mes de junio. Se esta haciendo la preparación y convocatoria para el encuentro del mes de septiembre de 2018 | 2 | Se cumplio la meta en el mes de junio logrando realizar los dos encuentros de secretarios de educación, adicionalmente se realizó en el mes de septiembre el tercer encuentro con la participacion de las entidades territoriales certificadas. | 2 | Se han realizado 4 encuentros nacionales de secretarios de educación. El primero en el mes de marzo, el segundo en el mes de junio, el tercero en el mes de septiembre y el cuarto en el mes de octubre. Está programado un último encuentro de secretarios para tercera semana de noviembre. | 5 | Se han realizado 5 encuentros nacionales de secretarios de educación. El primero en el mes de marzo, el segundo en el mes de junio, el tercero en el mes de septiembre, el cuarto en el mes de octubre y el quinto en el mes de noviembre. | 5 | Se han realizado 5 encuentros nacionales de secretarios de educación. El primero en el mes de marzo, el segundo en el mes de junio, el tercero en el mes de septiembre, el cuarto en el mes de octubre y el quinto en el mes de noviembre. | 5% | 5% | El 18 de enero se realizó reunion en la Dirección de Fortalecimiento con la finalidad de dar inicio al proceso de planeación del primer encuentro de secretarios de educación, como producto se elaboró el primer borrador de la agenda y se recogieron las experiencias exitosas en las diferentes areas. | 10% | 10% | En el mes de febrero se elaboró la versión 11 de la agenda, se cuenta con el hotel para el evento y hospedaje, se enviaron las cartas de invitación generales y de experiencias exitosas. | 50% | 50% | Se realizó el primer encuentro nacional de secretarios de educación 2018, el 15 y 16 de marzo en la ciudad de Bogotá. Con una asistencia de 82 secretarios de Educacion. | 50% | 50% | En el mes de abril se publicaron las presentaciones del primer encuentro de secretarios en la página web del Ministerio y se elaboró el documento de memorias que se encuentra pendiente de publicación, igualmente se adelantó la labor de sistematización de respuesta del instrumento de las mesas regionales. Además, se elaboró la lista de chequeo para la organización del II Encuentro de secretarios que está programado para los días 28 y 29 de junio. | 55% | 55% | El 29 de mayo se ralizó reunión con la dirección de calidad para empezar a ejecutar las acciones tendientes a la organización del segundo encuentro de secretarios de educación en el mes de junio. | 60% | 100% | El 25 y 26 de junio de 2018 se participó en el segundo encuentro nacional de secretarios de educación organizado por la CNSC y el MEN. | 100% | 100% | Se llevaron acabo dos encuentros nacionales de secretarios de educación. El primero en el mes de Marzo y el segundo en el mes de junio. | 100% | 100% | Se llevaron acabo dos encuentros nacionales de secretarios de educación. El primero en el mes de Marzo y el segundo en el mes de junio. Se esta haciendo la preparación y convocatoria para el encuentro del mes de septiembre de 2018 | 100% | 100% | Se han llevado a cabo tres encuentros nacionales de secretarios de educación. El primero en el mes de Marzo, el segundo en el mes de junio y el tercero en el mes de Septiembre. | 100% | 100% | Se han realizado 4 encuentros nacionales de secretarios de educación. El primero en el mes de marzo, el segundo en el mes de junio, el tercero en el mes de septiembre y el cuarto en el mes de octubre. Está programado un último encuentro de secretarios para tercera semana de noviembre. | 100% | 100% | Se han realizado 5 encuentros nacionales de secretarios de educación. El primero en el mes de marzo, el segundo en el mes de junio, el tercero en el mes de septiembre, el cuarto en el mes de octubre y el quinto en el mes de noviembre. | 100% | 100% | Se han realizado 5 encuentros nacionales de secretarios de educación. El primero en el mes de marzo, el segundo en el mes de junio, el tercero en el mes de septiembre, el cuarto en el mes de octubre y el quinto en el mes de noviembre. | FOR009
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 069 | 01 | I-102-0-1306901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Ethel Margarita Morales | NO | Concertación, Expedición e incorporación al ordenamiento jurídico el Sistema Educativo Indígena Propio- SEIP, como la política educativa de los pueblos indígenas en el territorio Colombiano. | No. de concertaciones realizadas / No. de concertaciones programadas | 1.4 | Número | 5 |  |  | Realización tres(3) mesas de concertación (CONTCEPI) con los organizaciones representativas de los pueblos indígenas para la concertación del sistema educativo indigena propio(SEIP). | 4313200% | 4340500% | febrero | 273 | 274 | 0 | 180000000 | N/A | N/A | 1 persona planta(Asesora Despacho VPBM) |  |  |  | 2 | En este mes se avanzó en la concertación de la norma de forma autónoma por parte de los delegados indígenas, quienes entregarán la propuesta final de norma SEIP el 2 de marzo. Posteriormente el MEN iniciara el respectivo análisis de la propuesta en el mes de marzo con el fin de generar observaciones a la misma. En el mes de febrero se realizaron dos (2) sesiones CONTCEPI. La sesión 34 celebrada del 12 al 16 de febrero y la sesión 35 celebrada del 26 febrero al 02 de marzo. | 2 | A la fecha se han realizado dos sesiones de CONTCEPI, la 34 y 35 celebradas en el mes de febrero.Con corte al mes de marzo el MEN se encuentra en diálogos con los delegados de la CONTCEPI para la reformulación de la metodología que regirá las próximas mesa de concertación del SEIP. | 3 | Al corte de abril se han realizado: CONTCEPI (2) y Subcomisión (1). El día 17 de abril los delegados de la CONTCEPI se reunieron con la señora Ministra y la Viceministra de EPBM. En esta reunión se acordó la realización de una sesión autónoma de la que se entregará la propuesta de norma integral del SEIP. Se realizó la subcomisión del 9 al 10 de abril en la ciudad de Popayán en donde se revisó el documento presentado por el Consejo regional indígena cauca-CRIC. | 5 | Con corte al mes de mayo se han realizado tres (3) sesiones CONTCEPI y dos (2) Subcomisiones, dando cumplimiento al total de la meta del indicador (5). Los días 8,9 y 10 de mayo se realizó la sesión No. 36 de la CONTCEPI en la ciudad de Bogotá , en donde se protocolizaron los lineamientos Técnicos Administrativos del Programa PAE. Igualmente, realizó Subcomisión los días 22 y 23 de mayo en la ciudad de Popayán, en cumplimiento del compromiso del Viceministerio de Educación PBM en el marco de la Comisión Mixta. | 5 | Este indicador se cumplio en un 100% en el mes de Mayo. Se realizaron las tres sesiones CONTCEPI y las dos subcomisiones para la concertación de la tipologia diferencial en el marco del sistema indigena Propio. | 5 | Este indicador se cumplio en un 100% en el mes de Mayo. Se realizaron las tres sesiones CONTCEPI y las dos subcomisiones para la concertación de la tipologia diferencial en el marco del sistema indigena Propio. | 5 | Este indicador se cumplio en un 100% en el mes de Mayo. Se realizaron las tres sesiones CONTCEPI y las dos subcomisiones para la concertación de la tipologia diferencial en el marco del sistema indigena Propio. | 5 | Este indicador se cumplio en un 100% en el mes de Mayo. Se realizaron las tres sesiones CONTCEPI y las dos subcomisiones para la concertación de la tipologia diferencial en el marco del sistema indigena Propio. | 5 | Este indicador se cumplió en un 100% en el mes de mayo. Se realizaron las tres sesiones CONTCEPI y las dos subcomisiones para la concertación de la tipología diferencial en el marco del sistema indígena Propio. | 5 | Este indicador se cumplió con la realización de las 3 sesiones ordinarias de la CONTCEPI, realizadas entre febrero y mayo de 2018. Igualmente se realizaron las tres subcomisiones de concertación de la tipología diferencial en el marco del sistema educativo indígena propio, posteriormente esta subcomisión solicitó tratar el tema de costos integrales del SEIP, para los pueblos indígenas del Cauca en atención a la minga de 2017 en el Cauca. | 5 | Este indicador se cumplió con la realización de las 3 sesiones ordinarias de la CONTCEPI, realizadas entre febrero y mayo de 2018.Igualmente se realizaron las tres subcomisiones de tippología diferencial en el marco del sistema educativo indígena propio, posteriormente esta subcomisión solicitó tratar el tema de costos integrales del SEIP,para los pueblos indígenas del Cauca en atención a la minga de 2017 en el Cauca. | 0% |  |  | 10% | 10% | En el mes de febrero se realizaron dos (2) sesiones CONTCEPI. La sesión 34 celebrada del 12 al 16 de febrero y la sesión 35 celebrada del 26 de febrero al 02 de marzo. Estas sesiones se ejecutaron de forma autónoma con el fín de que los delegados indígenas consolidaran la totalidad de propuesta de norma SEIP que será presentada al MEN para su revisión interna en el mes de marzo. | 20% | 20% | En el mes de marzo se continuó con la discusión frente a las solicitudes de los delegados de la CONTCEPI y la continuidad de la ruta para la consolidación del proyecto de norma del SEIP. En la actualidad se encuentra en revisión la propuesta por parte de los delegados indígenas una nueva sesión autónoma, en atención a los acuerdos establecidos en la sesión 33ª de la CONTCEPI. | 30% | 30% | Para la definición de la metodología de la entrega final de la propuesta de la norma SEIP por parte de los delegados indígenas de la CONTCEPI, se celebró reunión el día 17 de abril con los delegados de la Contcepi, se acordó la realización de la sesión autónoma para los días del 7 al 11 de mayo, a fin de terminar con la consolidación de la propuesta de norma SEIP que se presentará posteriormente al MEN. Hasta la fecha se llevan 2 sesiones Contcepi realizadas. | 40% | 100% | Se realizó la sesión autónoma No. 36 de la CONTCEPI los días 8,9 y 10 de mayo de 2018. Al finalizar esta sesión los indígenas manifestaron la necesidad de celebrar otra sesión autónoma a fin de avanzar en la propuesta de norma SEIP, esta sesión se realizó los días 21 al 25 mayo en la ciudad de Bogotá, la cual fue autofinanciada por los delegados indígenas. En la sesión No. 36 de la CONTCEPI se manifestó la necesidad de contar con otra sesión autónoma posterior para concretar el documento final de propuesta de norma SEIP que presentarían al MEN. | 50% | 100% | Esta actividad se cumplio al 100% , ya se realizaron las 3 sesiones programadas. | 60% | 60% | Esta actividad se cumplio al 100% en el mes de mayo , ya se realizaron las 3 sesiones programadas. | 70% | 70% | Esta actividad se cumplio al 100% en el mes de mayo , ya se realizaron las 3 sesiones programadas. Del 13 al 17 de agosto se celebró Subcomisión Interna de la Contcepi, con el fin de culminar la propuesta indígena de norma SEIP. | 80% | 80% | Esta actividad se cumplio al 100% en el mes de mayo , ya se realizaron las 3 sesiones programadas. Del 13 al 17 de agosto se celebró Subcomisión Interna de la Contcepi, con el fin de culminar la propuesta indígena de norma SEIP. | 90% | 100% | Se realizó una reunión con los Presidentes y/o delegados de las 5 organizaciones indígenas, para continuar con la tercera fase de la concertación del SEIP, realizada el 26 de octubre | 100% | 100% | Se llevó a cabo la sesión 37 de la CONTCEPI, en la que se continuo con la concertación de la norma SEIP y se acordó la realización de 2 sesiones autónomas y 2 sesiones conjuntas de CONTCEPI | 100% | 100% | Cumplido. Adicionalmente, en sesión 37 de la CONTCEPI realizada el mes noviembre, en el marco de la ruta metodológica se acuerdan 4 sesiones de trabajo para la continuación de la construcción de la norma del SEIP; dichas sesiones iniciaron en diciembre 2018 y terminan en marzo de 2019. También se acuerda que a partir de este momento el MEN dispondrá de 45 días calendario para revisión de la norma y la protocolización de la misma se desarrollará como máximo en el mes de julio de 2019. | ETN001
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 069 | 02 | I-102-0-1306902 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Ethel Margarita Morales | NO | Concertación, Expedición e incorporación al ordenamiento jurídico el Sistema Educativo Indígena Propio- SEIP, como la política educativa de los pueblos indígenas en el territorio Colombiano. | No. de concertaciones realizadas / No. de concertaciones programadas | 1.4 | Número | 5 |  |  | Realización de dos(2) Subcomisiones para la concertacion de la tipología diferencial en el marco del sistema educativo indigena propio(SEIP). | 4316000% | 4325200% | marzo | 92 | 122 | 0 | 66000000 | N/A | N/A | 1 persona planta(Asesora Despacho VPBM) |  |  |  | 2 | En este mes se avanzó en la concertación de la norma de forma autónoma por parte de los delegados indígenas, quienes entregarán la propuesta final de norma SEIP el 2 de marzo. Posteriormente el MEN iniciara el respectivo análisis de la propuesta en el mes de marzo con el fin de generar observaciones a la misma. En el mes de febrero se realizaron dos (2) sesiones CONTCEPI. La sesión 34 celebrada del 12 al 16 de febrero y la sesión 35 celebrada del 26 febrero al 02 de marzo. | 2 | A la fecha se han realizado dos sesiones de CONTCEPI, la 34 y 35 celebradas en el mes de febrero.Con corte al mes de marzo el MEN se encuentra en diálogos con los delegados de la CONTCEPI para la reformulación de la metodología que regirá las próximas mesa de concertación del SEIP. | 3 | Al corte de abril se han realizado: CONTCEPI (2) y Subcomisión (1). El día 17 de abril los delegados de la CONTCEPI se reunieron con la señora Ministra y la Viceministra de EPBM. En esta reunión se acordó la realización de una sesión autónoma de la que se entregará la propuesta de norma integral del SEIP. Se realizó la subcomisión del 9 al 10 de abril en la ciudad de Popayán en donde se revisó el documento presentado por el Consejo regional indígena cauca-CRIC. | 5 | Con corte al mes de mayo se han realizado tres (3) sesiones CONTCEPI y dos (2) Subcomisiones, dando cumplimiento al total de la meta del indicador (5). Los días 8,9 y 10 de mayo se realizó la sesión No. 36 de la CONTCEPI en la ciudad de Bogotá , en donde se protocolizaron los lineamientos Técnicos Administrativos del Programa PAE. Igualmente, realizó Subcomisión los días 22 y 23 de mayo en la ciudad de Popayán, en cumplimiento del compromiso del Viceministerio de Educación PBM en el marco de la Comisión Mixta. | 5 | Este indicador se cumplio en un 100% en el mes de Mayo. Se realizaron las tres sesiones CONTCEPI y las dos subcomisiones para la concertación de la tipologia diferencial en el marco del sistema indigena Propio. | 5 | Este indicador se cumplio en un 100% en el mes de Mayo. Se realizaron las tres sesiones CONTCEPI y las dos subcomisiones para la concertación de la tipologia diferencial en el marco del sistema indigena Propio. | 5 | Se realizaron las tres sesiones CONTCEPI y las dos subcomisiones para la concertación de la tipologia diferencial en el marco del sistema indigena Propio. | 5 | Este indicador se cumplio en un 100% en el mes de Mayo. Se realizaron las tres sesiones CONTCEPI y las dos subcomisiones para la concertación de la tipologia diferencial en el marco del sistema indigena Propio. | 5 | Este indicador se cumplió en un 100% en el mes de mayo. Se realizaron las tres sesiones CONTCEPI y las dos subcomisiones para la concertación de la tipología diferencial en el marco del sistema indígena Propio. | 5 | Este indicador se cumplió con la realización de las 3 sesiones ordinarias de la CONTCEPI, realizadas entre febrero y mayo de 2018. Igualmente se realizaron las tres subcomisiones de concertación de la tipología diferencial en el marco del sistema educativo indígena propio, posteriormente esta subcomisión solicitó tratar el tema de costos integrales del SEIP, para los pueblos indígenas del Cauca en atención a la minga de 2017 en el Cauca. | 5 | Este indicador se cumplió con la realización de las 3 sesiones ordinarias de la CONTCEPI, realizadas entre febrero y mayo de 2018.Igualmente se realizaron las tres subcomisiones de tippología diferencial en el marco del sistema educativo indígena propio, posteriormente esta subcomisión solicitó tratar el tema de costos integrales del SEIP,para los pueblos indígenas del Cauca en atención a la minga de 2017 en el Cauca. | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 25% | 25% | Frente a la coordinación con el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC- relacionado con 4ª subcomisión para la discusión de la Tipología para los pueblos Indígenas, se acordó realizarla los días 9 y 10 de abril en la ciudad de Popayán, en atención a la agenda de trabajo con otras mesas que adelanta el consejo regional. | 50% | 50% | Se realizó la subcomisión del 9 al 10 de abril en la ciudad de Popayán, en la cual se revisó el documento presentado por el Consejo regional indígena cauca-CRIC en el que se proponía acordar “la ruta para concertar la metodología especial con la cual se calcularan cada año los costos integrales del SEIP para la región del Cauca”, con el fin de que sea aprobada mediante de norma por parte del MEN. Hasta la fecha se ha realizado 1 Subcomisión. | 75% | 100% | Se realizó Subcomisión sobre La definición de la metodología con la cual se calcularán los costos integrales del SEIP para los pueblos indígenas del CRIC. Esta sesión se realizó los días 22 y 23 de mayo en la ciudad de Popayán, en cumplimiento del compromiso de la Viceministra de Educación PBM en el marco de la Comisión Mixta celebrada el 26 de abril de 2018. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplio al 100% , ya se realizaron las 2 sesiones programadas. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplio al 100% en el mes de mayo , ya se realizaron las 2 sesiones programadas | 100% | 100% | Esta actividad se cumplio al 100% en el mes de mayo , ya se realizaron las 2 sesiones programadas | 100% | 100% | Esta actividad se cumplio al 100% en el mes de mayo , ya se realizaron las 2 sesiones programadas | 100% | 100% | Esta actividad se cumplio al 100% en el mes de mayo, se realizaron las 2 sesiones programadas | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió al 100% en el mes mayo, ya se realizaron las 2 sesiones programadas | 100% | 100% | Cumplido al 100%, en el mes de mayo se realizaron las 2 sesiones programadas | ETN002
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 070 | 01 | I-102-0-1307001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Ethel Margarita Morales | NO | Pilotaje para la posible habilitación de los territorios Indígenas para la administración del SEIP en lo correspondiente o equivalente a los niveles de educación preescolar, básica y media en atención a las competencias de que trata el título III, Capítulos II, III, IV y VI del Decreto 1953 de 2014. | No. de Pilotajes realizados / No. de Pilotajes programadas | 2.6 | Número | 5 |  |  | Realización de cinco(5) mesas de trabajo con las autoridades tradicionales indígenas para promover la capacidad pedagógica, administrativa y de gestión de los territorios indígenas potencialmente viable para su certificación, además mesas de socialización con las ETC y las organizaciones indígenas donde se implementan los pilotajes del 1953 del 2014. | 4316000% | 4340500% | marzo | 245 | 274 | 0 | 191666666 | N/A | N/A | 1 persona planta contratistas 1 |  |  |  | 0 | Dicho indicador se comenzará a reportar en el mes de marzo, cuyo avance depende directamente de la realizacion de las proximas CONTCEPI. | 0 | Para los pilotajes se viene avanzando en la concertación de las fechas de las mesas de trabajo y de las organizaciones a ser focalizadas con las autoridades de los resguardos indígenas. | 0 | Para los pilotajes se viene avanzando en la concertación de las fechas de las mesas de trabajo y de las organizaciones a ser focalizadas con las autoridades de los resguardos indígenas, durante el presente mes se sostuvo dialogo con AICO quien entregará la propuesta para la realización de este acompañamiento por parte del MEN. Así mismo, se informa que el avance depende de la concertación que se de en el marco de la CONTCEPI. | 0 | Se realizaron reuniones de coordinación y dialogo sobre los acompañamientos situados con AICO y OPIAC durante el presente mes. Así mismo, se informa que el avance depende de la concertación que se de en el marco de la CONTCEPI. | 0 | Dado que en el marco de la concertaciòn con los delegados de la CONTCEPI, se espera que una vez se surta el ejercio de concertaciòn interna de la propuesta SEIP, las organizaciones nacionales avancen en focalizaciòn de los resguardos donde se avanzarà con los pilotajes del decreto 1953 del 2014. | 0 | Se concertará con la Secretaría Técnica por parte de los pueblos indígenas una sesión de la CONTCEPI en la cual se dialogará sobre el plan de acción, el cual incluye la focalización de los resguardos donde se avanzará con los pilotajes en el marco de lo dispuesto por el decreto 1953 del 2014. | 0 | En el mes de agosto no hubo avance para el presente indicador toda vez que la subcomisión de Contcepi fue autónoma y no se logró dialogar sobre el plan de acción, se estima que en la próxima sesión Contcepi se aborde este tema. | 0 | El espacio de la realización de la contcepi no ha podido agendar, razón por la cual el tema no ha avanzado, en virtud a que se requiere concertación con los delegados indígenas | 5 | En la reunión del 26 de octubre, entre los Presidentes y/o delegados indígenas y el Ministerio, se acordó que del 18 al 23 de noviembre, se realizará la sesión 37 de CONTCEPI, en la cual se abordara este tema. | 0 | Se llevó a cabo la sesión 37 de CONTCEPI, sin embargo, en la misma no fue posible abordar este tema. | 0 | No cumplido. En razón a que en la sesión 37 de la CONTCEPI , el MEN propuso el análisis de la estrategia territorial de acompañamiento a las regiones que incluye los pilotajes, sin embargo no fue posible concertar este proceso; durante 2018. Dado que los esfuerzos se han focalizado tanto por el MEN como por la CONTCEPII,se han centrado en la continuidad de la construcción concertada del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 11% | 11% | Para los pilotajes se viene avanzando en la concertación de las fechas de las mesas de trabajo y de las organizaciones a ser focalizadas con las autoridades de los resguardos indígenas. | 22% | 22% | Para los pilotajes se viene avanzando en la concertación de las fechas de las mesas de trabajo y de las organizaciones a ser focalizadas con las autoridades de los resguardos indígenas, durante abril se sostuvo dialogo con AICO, quien entregará la propuesta para la realización de este acompañamiento por parte del MEN. Así mismo, se informa que el avance depende de la concertación que se de en el marco de la CONTCEPI. | 33% | 33% | Se realizaron reuniones de coordinación y dialogo sobre los acompañamientos situados con AICO y OPIAC durante el presente mes. Así mismo, se informa que el avance depende de la concertación que se de en el marco de la CONTCEPI. | 44% | 44% | Dado que en el marco de la concertaciòn con los delegados de la CONTCEPI, se espera que una vez se surta el ejercio de concertaciòn interna de la propuesta SEIP, las organizaciones nacionales avancen en focalizaciòn de los resguardos donde se avanzarà con los pilotajes del decreto 1953 del 2014. | 55% | 55% | Se concertará con la Secretaría Técnica por parte de los pueblos indígenas una sesión de la CONTCEPI en la cual se dialogará sobre el plan de acción, el cual incluye la focalización de los resguardos donde se avanzará con los pilotajes en el marco de lo dispuesto por el decreto 1953 del 2014. | 66% | 66% | En la presente actividad no hubo avance toda vez que la subcomisión de Contcepi fue autónoma y no se logró dialogar sobre el plan de acción, se estima que en la próxima sesión Contcepi se aborde este tema. | 77% | 77% | El espacio de la realización de la contcepi no ha podido agendar, razón por la cual el tema no ha avanzado, en virtud a que se requiere concertación con los delegados indígenas | 88% | 60% | En la reunión del 26 de octubre, entre los Presidentes y/o delegados indígenas y el Ministerio, se acordó que del 18 al 23 de noviembre, se realizará la sesión 37 de CONTCEPI, en la cual se abordara este tema. | 100% | 60% | Se realizó la sesión No. 37 CONTCEPI, en sesión conjunta 21 y 22 de noviembre de 2018 no se logró abordar el tema de pilotjes dada la amplia agenda sobre la ruta metodológica para la continuación de la concertación del Sistema Educativo Indígena Propio. | 100% | 60% | No cumplido. En razón a que en la sesión 37 de la CONTCEPI , el MEN propuso el análisis de la estrategia territorial de acompañamiento a las regiones que incluye los pilotajes, sin embargo no fue posible concertar este proceso; durante 2018. Dado que los esfuerzos se han focalizado tanto por el MEN como por la CONTCEPII,se han centrado en la continuidad de la construcción concertada del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP | ETN003
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 071 | 01 | I-102-0-1307101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Ethel Margarita Morales | NO | Articulación del enfoque étnico y diferencial en la prestación del servicio educativo en las Entidades Territoriales Certificadas con presencias de los grupos étnicos, para la promoción del Enfoque Intercultural que reconozca, promueva y fortalezca la diversidad étnica, cultural y lingüística del País. | No de articulaciones realizadas / No de articulación programadas en las ETC | 2.6 | Número | 10 |  |  | Diez(10) Mesas de trabajo con las autoridades representativas de los grupos etnicos y funcionarios de las Secretarias de Educación Certificadas en los alcances para socializar los avances normativos alcanzados en los diferentes espacios de concertación a nivel nacional. | 4313200% | 4340500% | febrero | 273 | 274 | 0 | 231666666 | N/A | N/A | 1 persona planta contratistas 3 |  |  |  | 2 | Se avanza en el cumplimiento de los compromisos que se establecieron en el marco de la minga del pacto social por buenaventura, en relación a la política publica de buenaventura. Se han realizado dos mesas de trabajo en el marco del paro cívico de Buenaventura : del 6 al 7 de febrero y del 26 al 27 de febrero. | 1 | Se realizo la tercera subcomisión de expertos de la comisión IV del espacio nacional de consulta del 21 al 26 de marzo en la ciudad de Buenaventura, en la cual se avanzó en la socialización del documento propuesta borrador del estatuto de profesionalización docente. | 6 | Con corte al mes de abril se han realizado en total 6 mesas de trabajo con las siguientes Secretarías de Educación: Buenaventura (6 al 7 de febrero) y (26 al 27 de febrero), Putumayo (5 de marzo), Caquetá (2 de marzo), Amazonas (12 de abril) y Guainía (26 de abril) a las cuales asistieron representantes de la OPIAC, delegados de organizaciones indígenas locales y departamentales, funcionarios del MEN (PAE, Calidad, Permanencia, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección Recursos Humanos y EAGE) con el objetivo de dialogar sobre incorporación del enfoque étnico en la prestación del servicio Educativo para pueblos indígenas. | 6 | En la asistencia realizada con la ETC de Tolima, el MEN, se analizó reunión con la Kumpañy del Tolima para analizar las condiciones técnicas y logísticas para la realización de los talleres para la formulación, diseño de programa de formación para adultos, no obstante, dada la complejidad del tema se consideró necesario elevar a la Mesa Nacional de Diálogo del Pueblo Rrom, dicha discusión. Por tanto, se solicitó de manera oficial al Ministerio del Interior, incorporar en la agenda de la próxima mesa este tema. | 6 | Con corte al mes de junio se han realizado 6 mesas de trabajo con las autoridades representativas. En el mes de junio se desarrolló reunion con las ETC de Ciénaga, Bogotá y Cauca en los análisis de los acuerdos con los pueblos indígenas de Magdalena y los 10 diez pueblos indígenas del Cauca. Se logró concertar con las kumpañias rrom la continuación de los talleres para la construcción de los lineamientos educativos para la atención diferencial de esta población. | 6 | Con corte al mes de julio se han realizado 6 mesas de trabajo con las autoridades representativas. Se realizo reunión el día el 17 de julio para concertar la realización de los talleres con las Kumpañys de Bogotá, en esta reunión estuvieron presentes, el área de Administrativa del Ministerio, Equipo Educativo de Atención a grupos Étnicos y representantes del pueblo gitano. | 6 | Con corte al mes de Agosto se han realizado 6 mesas de trabajo con las autoridades representativas. La Kumpañy ProRrom envió la ficha técnica con la información de características económicas, técnicas y culturares para la realización de los talleres. La Kumpañy Unión Romaní no envió dicha información. Se está a la espera de la coordinación de la reunión con Defensoría del Pueblo y Ministerio Del Interior para abordar temas relacionados con la ejecución logística de los talleres y aspectos culturales. | 6 | No se ha podido agendar reunion con la Defensoria del pueblo y ministerio del interior, para tratar temas relacionados con la ejecucion logistica del taller y aspectos culturales , razòn por la cual el tema no ha avanzado, por lo que se requiere de manera urgente realizar esta reuniòn. | 8 | Se realizó reunión con Defensoría del Pueblo de Caldas, y con la Organización Indígena de Caldas, en la cual se revisaron temas relacionados, con nombramiento docente, contratación por 2500 de 2010 y Simat, se acordó acompañar mesa de educación el 15 de noviembre. De igual forma se acompañó taller de CEA en el Meta. | 12 | Con comunidades NARP se realiza 3 talleres de catedra de estudios afrocolombianos, con 140 docentes de las ETC de Valle del Cauca y Cali. Con pueblos indígenas se realiza articulación con las SED Pasto y Nariño y rectores, así mismo, se llevó a cabo la jornada de trabajo con las autoridades de Caño Mochuelo, en la que se presenta el avance de la Política Educativa para los pueblos indígenas. Adicionalmente se hace acompañamiento técnico en la minga de pueblos indígenas de Chocó. | 13 | Cumplido en un 100 %, de igual forma en el marco del acompañamiento técnico y pedaógico que brinda el MEN, el 18 de diciembre se realizó el taller para el fortalcimiento del Proyecto Educativo Comunitario del Pueblo indígena Embera Katio del Resguardo Quebrada Cañaveral Rio San Jorge a la Entidad Territorial Certificada de Córdoba. En este espacio también se articulo acciones de coordinación con la SED para implementar el enfoque intercultural. | 0% |  |  | 10% | 10% | Se han realizado dos mesas de trabajo en el marco del paro cívico de Buenaventura ( del 6 al 7 de febrero y del 26 al 27 de febrero), en las cuales se han revisado los avances al cumplimiento de los compromisos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, así como la revisión de la propuesta de ruta metodológica para la construcción del documento de Política Publica de Buenaventura. | 20% | 20% | Se realizo la tercera subcomisión de expertos de la comisión IV del espacio nacional de consulta del 21 al 26 de marzo en la ciudad de Buenaventura, en la cual se avanzó en la socialización del documento propuesta borrador del estatuto de profesionalización docente. | 30% | 30% | Con corte al mes de abril se han realizado en total 6 mesas de trabajo con las siguientes Secretarias de Educación: Buenaventura (6 al 7 de febrero) y (26 al 27 de febrero), Putumayo (5 de marzo), Caquetá (2 de marzo), Amazonas (12 de abril) y Guainía ( 26 de abril) a las cuales asistieron representantes de la OPIAC, delegados de organizaciones indígenas locales y departamentales, funcionarios del MEN (PAE, Calidad, Permanencia, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección Recursos Humanos y EAGE) con el objetivo de dialogar sobre incorporación del enfoque étnico en la prestación del servicio Educativo para pueblos indígenas. | 40% | 40% | En la asistencia realizada con la ETC de Tolima, el MEN, se analizó reunión con la Kumpañy del Tolima para analizar las condiciones técnicas y logísticas para la realización de los talleres para la formulación, diseño de programa de formación para adultos, no obstante, dada la complejidad del tema se consideró necesario elevar a la Mesa Nacional de Diálogo del Pueblo Rrom, dicha discusión. Por tanto, se solicitó de manera oficial al Ministerio del Interior, incorporar en la agenda de la próxima mesa este tema. | 50% | 50% | En el mes de junio se desarrolló reunion con las ETC de Ciénaga, Bogotá y Cauca en los análisis de los acuerdos con los pueblos indígenas de Magdalena y los 10 diez pueblos indígenas del Cauca. Se logró concertar con las kumpañias rrom la continuación de los talleres para la construcción de los lineamientos educativos para la atención diferencial de esta población | 60% | 60% | Se realizo reunión el día el 17 de julio para concertar la realización de los talleres con las Kumpañys de Bogotá, en esta reunión estuvieron presentes, el área de Administrativa del Ministerio, Equipo Educativo de Atención a grupos Étnicos y representantes del pueblo gitano. En este momento estamos a la espera del envió de la ficha técnica y económica en donde cada kumpañys indicara los costos y características técnicas para la realización de los talleres. | 70% | 70% | La Kumpañy ProRrom envió la ficha técnica con la información de características económicas, técnicas y culturares para la realización de los talleres. La Kumpañy Unión Romaní no envió dicha información. Se está a la espera de la coordinación de la reunión con Defensoría del Pueblo y Ministerio Del Interior para abordar temas relacionados con la ejecución logística de los talleres y aspectos culturales. | 80% | 80% | No se ha podido agendar reunion con la Defensoria del pueblo y ministerio del interior, para tratar temas relacionados con la ejecucion logistica del taller y aspectos culturales , razòn por la cual el tema no ha avanzado, por lo que se requiere de manera urgente realizar esta reuniòn. | 90% | 90% | Se realizó reunión con Defensoria del Pueblo de Caldas, y con la Organizacipon Indigena de Caldas, en la cual se revisaron temas relacionados, con nombramiento docente, contratación por 2500 de 2010 y Simat, se acordo acompañar mesa de educación el 15 de noviembre. De igual forma se acompaño taller de CEA en el Meta. | 100% | 95% | Con comunidades NARP se realiza 3 talleres de catedra de estudios afrocolombianos, con 140 docentes de las ETC de Valle del Cauca y Cali. Con pueblos indígenas se realiza articulación con las SED Pasto y Nariño y rectores, así mismo, se llevó a cabo la jornada de trabajo con las autoridades de Caño Mochuelo, en la que se presenta el avance de la Política Educativa para los pueblos indígenas. Adicionalmente se hace acompañamiento técnico en la minga de pueblos indígenas de Chocó. | 100% | 100% | Cumplido al 100%. En el marco del acompañamiento técnico y pedaógico que brinda el MEN, el 18 de diciembre se realizó el taller para el fortalcimiento del Proyecto Educativo Comunitario del Pueblo indígena Embera Katio del Resguardo Quebrada Cañaveral Rio San Jorge a la Entidad Territorial Certificada de Córdoba. En este espacio también se articulo acciones de coordinación con la SED para implementar el enfoque intercultural. | ETN004
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 072 | 01 | I-102-0-1307201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Ethel Margarita Morales | NO | Concertación del estatuto docente para población ANPR en atención al fallo de sentencia C-666 del 2016. Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 1278 de 2002, “[p]or el cual se dicta el Estatuto de Profesionalización Docente”. | No. de concertaciones realizadas / No. de concertaciones del estatuto programado | 1.4 | Número | 5 |  |  | Tres (3) subcomisiones Tecnica de Expertos para la consolidacion del proyecto de norma | 4313200% | 4319100% | febrero | 59 | 61 | 0 | 705000000 | N/A | N/A | 1 persona planta contratistas 1 |  |  |  | 2 | Se encuentra en construcción un documento borrador de propuesta de estatuto profesionalización docente. Este documento está siendo alimentando con los insumos que se recogieron en las 33 asambleas departamentales de 2017 para un posterior análisis y concertación con el Ministerio de Educación. En el mes de febrero se realizaron dos subcomisiones Técnicas de expertos (autonomas), en las siguientes fechas: del 2 al 5 de febrero en Guajira y del 22 al 25 de febrero en Tumaco, | 3 | Se encuentra en construcción un documento borrador de propuesta de estatuto profesionalización docente. Este documento está siendo alimentando con los insumos que se recogieron en las 33 asambleas departamentales de 2017 para un posterior análisis y concertación con el Ministerio de Educación. En el mes de marzo se realizó la tercera subcomisión de expertos de la comisión IV del espacio nacional de consulta del 21 al 26 de marzo en la ciudad de Buenaventura. | 4 | En el marco de cumplimiento de la ruta de consulta previa concertada en la Comisión IV, se ha avanzado en el proceso de cumplimiento de lo ordenado en la sentencia C-666 de 2016, que ordenó al MEN la construcción de manera concertada del Estatuto de profesionalización docente para comunidades NARP. Con corte al mes de abril se han realizadoen total 4 sesiones así: con corte al mes de marzo se realizaron las 3 subcomisiones de expertos, y en el mes de abril se realizó 1 comisión IV (4ta sesión de la comisión IV del Estatuto Docente) realizada del 25 de abril al 2 de mayo en la ciudad de Cali. | 4 | Con corte al mes de mayo se han realizado un total de 5 subcomisiones técnicas de expertos cumpliendo al 100% la meta de la primera actividad (3), realizando dos sesiones adicionales a las planeadas, las cuales fueron ejecutadas con corte al mes de abril. Igualmente se realizó una (1) sesión de la comisión IV (4ta sesión de la comisión IV del estatuto docente). En el mes de mayo el MEN avanzó en el trabajo interno de revisión de propuestas frente a los disensos encontrados en la propuesta del estatuó presentada por la comisión IV | 4 | Con corte al mes de junio se han realizado un total de 5 subcomisiones técnicas de expertos cumpliendo al 100% la meta de la primera actividad (3), realizando dos sesiones adicionales a las planeadas, las cuales fueron ejecutadas con corte al mes de abril. Se Realizó una sesión de la comisión IV en el mes de abril, quedando pendiente realizar la segunda sesión, la cual actualmente se encuentra en concertación con los expertos, la cual se proyecta realizar en los meses de julio y agosto. | 4 | Con corte al mes de julio se han realizado un total de 6 subcomisiones técnicas de expertos cumpliendo al 100% la meta de la primera actividad (3), realizando tres sesiones adicionales a las planeadas, las cuales fueron ejecutadas con corte al mes de julio. Se Realizó una sesión de la comisión IV en el mes de abril, quedando pendiente realizar la segunda sesión, la cual actualmente se encuentra en concertación con los expertos, la cual se proyecta realizar en el mes de agosto. | 4 | Con corte al mes de Agosto se han realizado un total de 6 subcomisiones técnicas de expertos cumpliendo al 100% la meta de la primera actividad (3), realizando tres sesiones adicionales a las planeadas, las cuales fueron ejecutadas con corte al mes de julio. Se Realizó una sesión de la comisión IV en el mes de abril, quedando pendiente realizar la segunda sesión, la cual actualmente se encuentra en concertación con los expertos, la cual se proyecta realizar en el mes de XXXX | 4 | Con corte al mes de septiembre se han realizado un total de 6 subcomisiones técnicas de expertos cumpliendo al 100% la meta de la primera actividad (3), realizando tres sesiones adicionales a las planeadas, las cuales fueron ejecutadas con corte al mes de julio. Se Realizó una sesión de la comisión IV en el mes de abril, quedando pendiente realizar la segunda sesión, la cual actualmente se encuentra en concertación con los expertos | 4 | Con corte al mes de octubre se han realizado un total de 6 subcomisiones técnicas de expertos cumpliendo al 100% la meta de la primera actividad, realizando tres sesiones adicionales a las planeadas, las cuales fueron ejecutadas con corte al mes de julio. Se Realizó una sesión de la comisión IV en el mes de abril, quedando pendiente realizar la segunda sesión, la cual actualmente se encuentra en concertación con los expertos. | 7 | A la fecha se da cumplimiento a las 3 subcomisiones técnicas de expertos, adicionalmente se realizan 4 sesiones de este espacio para un total de 7, en las que se avanza en la concertación de la propuesta de Estatuto de Etnoeducadores de las Comunidades NARP. De igual manera se realiza una sesión de comisión IV en el mes de abril y se concertó con los delegados y expertos de la subcomisión la realización de la segunda sesión de la comisión IV para el mes de diciembre de 2018. | 7 | Cumplido al 100%, se han realizado 3 subcomisiones técnicas de expertos, adicionalmente se realizaron 4 sesiones de este espacio para un total de 7, en las que se avanzó en la concertación de la propuesta de Estatuto de las Comunidades NARP. De igual manera se realizó una sesión de la comisión IV en el mes de abril, sin embargo la 2da sesión de comisión IV programada a diciembre no se reakizó y se remitipo comunicación a mininterior de solicitud de aplazamiento. | 0% |  |  | 33% | 33% | Se han realizdo dos subcomisiones Tecnicas de expertos (autonomas), en las siguientes fechas: del 2 al 5 de febrero en Guajira y del 22 al 25 de febrero en Tumaco, en las mismas se ha avanzado en la revision, consolidación y analisis por parte de los expertos, de los insumos recogidos de las 33 Asambleas Departamentales de 2017, que se incorporarán en el documento borrador de Estatuto de Profesionalización Docente. | 66% | 66% | Se realizo la tercera subcomisión de expertos de la comisión IV del espacio nacional de consulta del 21 al 26 de marzo en la ciudad de Buenaventura, en la cual se avanzó en la socialización del documento propuesta borrador del estatuto de profesionalización docente que contiene los aportes realizados al mismo en las 33 asambleas departamentales y frente al cual el Ministerio realizo las primeras observaciones al documento socializado. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió al 100% con realización de cinco subcomisiones de expertos de la comisión IV del espacio nacional de consulta, las cuales se realizaron de febrero a abril. Las dos últimas se llevaron a cabo del 5 al 10 de abril en Bogotá, y del 19 al 22 de abril en Cartagena, en las cuales se avanzó en la revisión artículo por artículo de la propuesta del documento propuesta del estatuto de profesionalización docente consolidado por los expertos. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió al 100% con la realización de 5 mesas de técnicas con los Expertos para continuación del complimiento de la ruta de consulta previa del estatuto de profesionalización docente | 100% | 100% | Meta Cumplida, ya que se han realizado un nùmero mayor de espacios que los programados. | 100% | 100% | esta eactividad se cumplió al 100% en el mes de abril, ya que se han realizado un nùmero mayor de espacios que los programados. | 100% | 100% | esta eactividad se cumplió al 100% en el mes de abril, ya que se han realizado un nùmero mayor de espacios que los programados. | 100% | 100% | esta eactividad se cumplió al 100% en el mes de abril, ya que se han realizado un nùmero mayor de espacios que los programados. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió al 100% en el mes de abril, ya que se han realizado un número mayor de espacios que los programados | 100% | 100% | A la fecha se da cumplimiento a las 3 subcomisiones técnicas de expertos, adicionalmente se realizan 4 sesiones de este espacio para un total de 7, en las que se avanza en la concertación de la propuesta de Estatuto de Etnoeducadores de las Comunidades NARP. | 100% | 100% | Cumplido al 100%, se han realizado 3 subcomisiones técnicas de expertos, adicionalmente se realizaron 4 sesiones de este espacio para un total de 7, en las que se avanzó en la concertación de la propuesta de Estatuto de las Comunidades NARP. | ETN005
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 072 | 02 | I-102-0-1307202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Ethel Margarita Morales | NO | Concertación del estatuto docente para población ANPR en atención al fallo de sentencia C-666 del 2016. Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 1278 de 2002, “[p]or el cual se dicta el Estatuto de Profesionalización Docente”. | No. de concertaciones realizadas / No. de concertaciones del estatuto programado | 1.4 | Número | 5 |  |  | Dos(2) sesiones con la comisión IV y el espacio nacional de consulta de medidas administrativas –legislativas para la concertacion de preacuerdos y protocolización del proyecto de norma del estatuto. | 4316000% | 4325200% | marzo | 92 | 122 | 0 | 0 |  |  | 1 persona planta contratistas 1 |  |  |  | 2 | Se encuentra en construcción un documento borrador de propuesta de estatuto profesionalización docente. Este documento está siendo alimentando con los insumos que se recogieron en las 33 asambleas departamentales de 2017 para un posterior análisis y concertación con el Ministerio de Educación. En el mes de febrero se realizaron dos subcomisiones Técnicas de expertos (autonomas), en las siguientes fechas: del 2 al 5 de febrero en Guajira y del 22 al 25 de febrero en Tumaco, | 3 | Se encuentra en construcción un documento borrador de propuesta de estatuto profesionalización docente. Este documento está siendo alimentando con los insumos que se recogieron en las 33 asambleas departamentales de 2017 para un posterior análisis y concertación con el Ministerio de Educación. En el mes de marzo se realizó la tercera subcomisión de expertos de la comisión IV del espacio nacional de consulta del 21 al 26 de marzo en la ciudad de Buenaventura. | 4 | En el marco de cumplimiento de la ruta de consulta previa concertada en la Comisión IV, se ha avanzado en el proceso de cumplimiento de lo ordenado en la sentencia C-666 de 2016, que ordenó al MEN la construcción de manera concertada del Estatuto de profesionalización docente para comunidades NARP. Con corte al mes de abril se han realizadoen total 4 sesiones así: con corte al mes de marzo se realizaron las 3 subcomisiones de expertos, y en el mes de abril se realizó 1 comisión IV (4ta sesión de la comisión IV del Estatuto Docente) realizada del 25 de abril al 2 de mayo en la ciudad de Cali. | 4 | Con corte al mes de mayo se han realizado un total de 5 subcomisiones técnicas de expertos cumpliendo al 100% la meta de la primera actividad (3), realizando dos sesiones adicionales a las planeadas, las cuales fueron ejecutadas con corte al mes de abril. Igualmente se realizó una (1) sesión de la comisión IV (4ta sesión de la comisión IV del estatuto docente). En el mes de mayo el MEN avanzó en el trabajo interno de revisión de propuestas frente a los disensos encontrados en la propuesta del estatuó presentada por la comisión IV | 4 | Con corte al mes de junio se han realizado un total de 5 subcomisiones técnicas de expertos cumpliendo al 100% la meta de la primera actividad (3), realizando dos sesiones adicionales a las planeadas, las cuales fueron ejecutadas con corte al mes de abril. Se Realizó una sesión de la comisión IV en el mes de abril, quedando pendiente realizar la segunda sesión, la cual actualmente se encuentra en concertación con los expertos, la cual se proyecta realizar en los meses de julio y agosto. | 4 | Con corte al mes de julio se han realizado un total de 6 subcomisiones técnicas de expertos cumpliendo al 100% la meta de la primera actividad (3), realizando tres sesiones adicionales a las planeadas, las cuales fueron ejecutadas con corte al mes de julio. Se Realizó una sesión de la comisión IV en el mes de abril, quedando pendiente realizar la segunda sesión, la cual actualmente se encuentra en concertación con los expertos, la cual se proyecta realizar en el mes de agosto. | 4 | Con corte al mes de Agosto se han realizado un total de 6 subcomisiones técnicas de expertos cumpliendo al 100% la meta de la primera actividad (3), realizando tres sesiones adicionales a las planeadas, las cuales fueron ejecutadas con corte al mes de julio. Se Realizó una sesión de la comisión IV en el mes de abril, quedando pendiente realizar la segunda sesión, la cual actualmente se encuentra en concertación con los expertos, la cual se proyecta realizar en el mes de XXXX | 4 | Con corte al mes de septiembre se han realizado un total de 6 subcomisiones técnicas de expertos cumpliendo al 100% la meta de la primera actividad (3), realizando tres sesiones adicionales a las planeadas, las cuales fueron ejecutadas con corte al mes de julio. Se Realizó una sesión de la comisión IV en el mes de abril, quedando pendiente realizar la segunda sesión, la cual actualmente se encuentra en concertación con los expertos | 4 | Con corte al mes de octubre se han realizado un total de 6 subcomisiones técnicas de expertos cumpliendo al 100% la meta de la primera actividad, realizando tres sesiones adicionales a las planeadas, las cuales fueron ejecutadas con corte al mes de julio. Se Realizó una sesión de la comisión IV en el mes de abril, quedando pendiente realizar la segunda sesión, la cual actualmente se encuentra en concertación con los expertos. | 7 | A la fecha se da cumplimiento a las 3 subcomisiones técnicas de expertos, adicionalmente se realizan 4 sesiones de este espacio para un total de 7, en las que se avanza en la concertación de la propuesta de Estatuto de Etnoeducadores de las Comunidades NARP. De igual manera se realiza una sesión de comisión IV en el mes de abril y se concertó con los delegados y expertos de la subcomisión la realización de la segunda sesión de la comisión IV para el mes de diciembre de 2018. | 7 | Cumplido al 100%, se han realizado 3 subcomisiones técnicas de expertos, adicionalmente se realizaron 4 sesiones de este espacio para un total de 7, en las que se avanzó en la concertación de la propuesta de Estatuto de las Comunidades NARP. De igual manera se realizó una sesión de la comisión IV en el mes de abril, sin embargo la 2da sesión de comisión IV programada a diciembre no se reakizó y se remitipo comunicación a mininterior de solicitud de aplazamiento. | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 25% | 25% | En las subcomisiones de expertos se acordaron nuevas fechas para realizar estas dos sesiones pendientes, ha sido necesario poder generar nuevos espacios de subcomisiones para la propuesta del documento borrador del estatuto de profesionalización docente. | 50% | 50% | Del 25 de abril al 2 de mayo se realizó en Cali la 4ta sesión de la comisión IV del Estatuto Docente, en la cual se avanzó en la sesión de preacuerdos de la propuesta del Estatuto de Profesionalización Docente para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, a la cual asistieron delegados de la Comisión IV, El MEN y Mininterior como garante del proceso de Consulta previa a estas CNARP. | 75% | 75% | El MEN se encuentra avanzando en el trabajo interno de revisión de propuestas frente a los disensos encontrados en la propuesta del estatuó presentada por la comisión IV. | 100% | 80% | El ejercicio de concertación del estatuto ha requerido mayores espacios de trabajo, por lo cual se realizará una mesa técnica entre los días del 3 al 6 de julio, en donde se programará la segunda sesión de la comisión IV. | 100% | 100% | Se coordinó realizar la quinta sesión de comisión IV del 26 al 30 de julio, pero posteriormente el Ministerio de Educación mediante comunicado 2018EE119989 informó al espacio de la comisión IV la necesidad de reprogramar esta sesión para ser realizada del 26 al 31 de agosto. | 100% | 100% | Se remitió comunicación a la Comisión IV _2018EE126148, para realización de reunión el 23 de agosto en la cual se abordaron los temas relacionados con la continuación de la ruta de consulta previa del Estatuto Afro acordando fechas para la realización de mesas técnicas y comisión IV con fecha propuesta del 6 al 10 octubre que se encuentra en validación. | 100% | 100% | Se están generando las acciones de coordinación para la realización de la reunión interna del MEN para evaluar documento estatuto, revisar disensos y preparar la mesa técnica conjunta. | 100% | 85% | Se generaron 2 mesas de trabajo con Ministerio del Interior y Procuraduría General, en las cuales se revisó la ruta de consulta previa del Estatuto y se acordó la fecha para la realización de la Mesa técnica conjunta y la quinta sesión de la comisión IV. De igual forma se realizó la Mesa interna del MEN en la cual se evaluo el avance en el proceso de CP | 100% | 86% | En el marco de la subcomisión técnica con delegados y expertos de la comisión IV, se acordó realizar para el mes de diciembre la quinta sesión de la comisión IV para establecer preacuerdos y/o disensos en el marco de la consulta, para ello se están coordinando con el Ministerio del Interior la fecha de la sesión de la comisión IV. | 100% | 86% | Cumplido parcialmente, dado que no fue posible realizar la segunda sesión de la Comisión IV para el mes de diciembre de 2018, en razón a que antes de la misma, el MEN debía realizar consulta con la CNSC y el Departamento Administrativo de la Función Pública, por lo cual el Ministerio remitió comunicación a Mininterior para solicitud de aplazamiento para el mes de febrero de 2019 de oara la realización de la misma. | ETN006
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 073 | 01 | I-102-0-1307301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Ethel Margarita Morales | NO | Mejoramiento de la calidad y la pertinencia educativa para los grupos étnicos a través de la formación de los maestros en competencias básicas y socioculturales, interculturales y lingüísticas. | No. de maestros Formados / No. de maestros programados para formación | 0.93 | Número | 180 |  |  | Tres(3) talleres para la formación competencias básicas y socioculturales, interculturales y lingüísticas de maestros indigenas( NUKAK, EMBERA Y PUEBLO CAÑOMOCHUELO) | 4313200% | 4316000% | febrero | 28 | 30 | 0 | 227000000 |  |  | 1 persona planta contratista 1 |  |  |  | 16 | Se realizó la mesa de trabajo en Barbacoas, Nariño para concertar con las Autoridades Representativas, los Directivos y docentes, la formulación del diseño e implementación de una ruta del Plan de Formación en Competencias Básicas e Interculturales en el nivel de educación media (9º a 11º), en las I.E. Normal Superior la Inmaculada y I.E. Luis Irizar Salazar. En estas sesiones se logro formar a 16 maestros. | 16 | El taller Emberá se reprogramó por solicitud de la SED de Córdoba que manifestó inconvenientes para llevar a cabo el Censo Indígena Embera Katio debido a las dificultades al interior de la entidad para obtener los recursos para el desplazamiento de los funcionarios, las elecciones que se realizaron en el mes de marzo y por último las asambleas indígenas internas, en este sentido, el taller quedó para el mes de abril, el taller Nukak quedo para la última semana de abril, dado que la Entidad Territorial se encuentra adelantando un proceso interno con los etnoeducadores. | 36 | En el marco de la ruta crítica del cumplimiento del incidente del desacato 149, se realizó la fase I donde se socializó el PEC, y el modelo a los representantes del pueblo Indígena Emberá Katio. El taller se realizó del 24 al 25 de abril en la SED de Córdoba, se capacitaron 20 maestros. Para un total acumulado de 36. El taller de Cañomochuelo se reprogramó para el mes de mayo, dado que no se ha podido coordinar con los líderes indígenas del pueblo la agenda para la realización del mismo. Frente al taller Nükak se reprogramó su realización del 17 - 22 de mayo, dada la dificultad en el proceso de concertación entre la ETC del Guaviare y las Autoridades Indígenas del Pueblo Nükak. | 236 | En el mes de mayo se realizó un taller para formación de competencias básicas y socioclturales en el municipio de suan, atlántico, con asistencia de 200 docentes en temas relacionados en catedra de estudios afrocolombianos y mes de la afrocolombianidad. | 236 | con corte al mes de junio ya se cumplió la meta de 180 docentes capacitados, pues se han capacitado en total 236 docentes así: Mesa de trabajo Barbacoas, en el mes de febrero (16), en taller Embera en el mes de abril (20) y un taller en estudios de catedra afrocolombiana, en el mes de mayo (200). Falta realizar talleres Nukak, Cañomochuelo, 3 talleres traductores y 3 talleres catedra afro. Los cuales se tienen previsto realizar en los meses de julio y agosto. | 236 | con corte al mes de julio ya se cumplió la meta de 180 docentes capacitados, pues se han capacitado en total 236 docentes así: Mesa de trabajo Barbacoas, en el mes de febrero (16), en taller Embera en el mes de abril (20) y un taller en estudios de catedra afrocolombiana, en el mes de mayo (200). Falta realizar talleres Nukak, Cañomochuelo, 3 talleres traductores y 3 talleres catedra afro. Los cuales se tienen previsto ejecutar en el trascurso del segundo semestre del año 2018. | 236 | con corte al mes de agosto ya se cumplió la meta de 180 docentes capacitados, pues se han capacitado en total 236 docentes así: Mesa de trabajo Barbacoas, en el mes de febrero (16), en taller Embera en el mes de abril (20) y un taller en estudios de catedra afrocolombiana, en el mes de mayo (200). Falta realizar talleres Nukak, Cañomochuelo, 3 talleres traductores y 3 talleres catedra afro. Los cuales se tienen previsto ejecutar en el trascurso del segundo semestre del año 2018 | 736 | Con corte al mes de septiembre ya se cumplió la meta de 180 docentes capacitados, pues se han capacitado en total 736 docentes así: Mesa de trabajo Barbacoas, en el mes de febrero (16), taller Embera en el mes de abril (20) y 2 talleres en estudios de catedra afrocolombiana, en el mes de mayo (200) y en Septiembre (500). Falta realizar talleres Nukak, Cañomochuelo, 3 talleres traductores y 2 talleres catedra Los cuales se tienen previsto ejecutar en el trascurso del segundo semestre del año 2018 | 736 | Con corte al mes de octubre ya se cumplió la meta de 180 docentes capacitados, pues se han capacitado en total 736 docentes así: Mesa de trabajo Barbacoas, en el mes de febrero (16), taller Embera en el mes de abril (20) y 2 talleres en estudios de catedra afrocolombiana, en el mes de mayo (200) y en Septiembre (500). Falta realizar talleres Nukak, Cañomochuelo, 3 talleres traductores y 2 talleres catedra Los cuales se tienen previsto ejecutar en el trascurso del segundo semestre del año 2018 | 180 | Se realiza un taller con los 10 pueblos del resguardo Caño Mochuelo, con la participación de 100 autoridades, docentes, sabedores y mujeres indígenas, en el cual se presentó el avance en la política educativa en concertación con los pueblos indígenas de la MPC, así como en el proceso de consolidación de los PEC. Se realiza la socialización del Auto 266 de 2017. Con las comunidades NARP se desarrollan tres talleres de Cátedra de Estudios Afrocolombianos con las ETC de Valle del Cauca y Cali. | 876 | Este indicador se encuentra cumplido, dado que se capacitaron a 876 docentes y la meta era capacitar a 180, se llevaron a cabo la realización de los talleres de CEA, sin embargo, no todas las actividades fueron realizadas, como es el caso del Plan de Formación de intérpretes y traductores. Se informa que el presente año no fue posible la realización de los talleres planteados, motivo por el cual se dará continuidad del proceso en el año 2019. | 0% |  |  | 50% | 25% | Se realizó la mesa de trabajo en Barbacoas, Nariño para concertar con las Autoridades Representativas, los Directivos y docentes. Esta en proceso de concertación. Por temas de seguridad en la zona de cañaveral-Cordiba ha sido complicado que las autoridades indigenas puedan movilizarse. | 100% | 50% | El taller Emberá se reprogramó por solicitud de la SED de Córdoba que manifestó inconvenientes para llevar a cabo el Censo Indígena Embera Katio debido a las dificultades al interior de la entidad para obtener los recursos para el desplazamiento de los funcionarios, las elecciones que se realizaron en el mes de marzo y por último las asambleas indígenas internas, en este sentido, el taller quedó para el mes de abril, el taller Nukak quedo para la última semana de abril, dado que la Entidad Territorial se encuentra adelantando un proceso interno con los etnoeducadores. | 100% | 60% | En el marco de la ruta crítica del cumplimiento del incidente del desacato 149, se realizó la fase I donde se socializó el PEC, y el modelo a los representantes del pueblo Indígena Emberá Katio. El taller se realizó del 24 al 25 de abril en la SED de Córdoba, se capacitaron 20 maestros. Para un total acumulado de 36. El taller de Cañomochuelo se reprogramó para el mes de mayo, dado que no se ha podido coordinar con los líderes indígenas del pueblo la agenda para la realización del mismo. Frente al taller Nükak se reprogramó su realización del 17 - 22 de mayo, dada la dificultad en el proceso de concertación entre la ETC del Guaviare y las Autoridades Indígenas del Pueblo Nükak. | 100% | 70% | Dada la condición semi-nomada de los pueblos nükak, y cañomochuelo la cual implica una dinámica de concertación ajustada a su itinerancia, se avanzó en la consolidación y preparación técnica del taller con la escuela normal superior Maria inmaculada ,secretaria de educación del Guaviare y del Meta. Se espera que una vez los miembros de los clanes se encuentren cercanos a las zonas de contacto, realizar el respectivo taller de formación en competencias básicas e interculturales en el mes de junio. A la fecha, se cuenta con la propuesta pedagógica y de formación. | 100% | 70% | Se avanzó en la revisión, ajustes de las propuestas técnicas para la formación en competencias básicas e interculturales con los pueblos indígenas focalizados. Se avanza, además, en la coordinación logística de dichos espacios con los líderes de estas comunidades. Fechas previstas, estas dependen de las dinámicas territoriales y climatológicas que no son posibles predecir. Se tiene previsto realizar dichos talleres en los meses de julio y agosto. | 100% | 100% | En relación al taller Nukak, las propuestas de los facilitadores y de la coordinación pedagógica están siendo revisados por el equipo, no obstante están pendientes de ser avalados, en virtud al empalme con el nuevo Gobierno, al igual que los talleres Embera y Cañomochuelo estos serán ejecutados en el segundo semestre del año, con el aval de la nueva administración. | 100% | 100% | Los talleres ya se encuentran proyectados para su realización, se está a la espera de las indicaciones de la nueva administracion para la realización. | 100% | 100% | Cañomochuelo: Se está coordinando el taller con las autoridades indígenas y se llevó a cabo reunión con Ministerio de Cultura el día 18 de septiembre de 2018 para coordinar alcance metodológico correspondiente a la estrategia de traducción que se realizará en el marco del taller de socialización del auto 266. Emberá se está en coordinación con las autoridades indígenas y la Secretaria Departamental de Córdoba la fecha del próximo taller. Nukak: Se avanza en la metodología apropiada para el taller teniendo en cuenta que debe hacerse un acompañamiento situado y que debe fortalecerse las didácticas pedagógicas de los etnoeducadores nukak. Asimismo, se informa que se encuentra en proceso de concertación la fecha del taller se espera realizarlo en el último trimestre. | 100% | 75% | El taller de CañoMochuelo, se realizará entre el 5 y 9 de noviembre de 2018, se esta generando todo el proceso logistico para su ejecución. De igual manera se realizarón reuniónes internas e interinstitucionales para coordinar este taller. Para el taller Embera se esta coordinando su realización entre el 29 y 30 de Noviembre de 2018. | 100% | 85% | Con corte al mes de noviembre, se cumple la meta de 180 docentes capacitados, y se superó en un número total de 876 docentes. De igual forma, se realiza un taller con los 10 pueblos del resguardo Caño Mochuelo, con la participación de 100 autoridades, docentes, sabedores y mujeres indígenas. | 100% | 100% | Cumplido compromiso con Caño Mochuelo. Con el Pueblo Embera Katio de Córdoba se realizó un taller con la participación de las autoridades indígenas y docentes, sobre el Proyecto Educativo Comunitario y el Plan de Formación, en concertación con el MEN, en atención al Incidente de Desacato del Auto Interlocutorio 149. Con el pueblo Nukak se solicitó la propuesta del Taller de formación a la Escuela Normal Superior de Manaure, Cesar y se gestionaron los recursos para su ejecución inmediata. | ETN007
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 073 | 02 | I-102-0-1307302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Ethel Margarita Morales | NO | Mejoramiento de la calidad y la pertinencia educativa para los grupos étnicos a través de la formación de los maestros en competencias básicas y socioculturales, interculturales y lingüísticas. | No. de maestros Formados / No. de maestros programados para formación | 0.93 | Número | 180 |  |  | Tres(3) talleres para la formación competencias básicas y socioculturales, interculturales y lingüísticas de maestros indigenas-Interpretes y Traductores. | 4322100% | 4328200% | mayo | 61 | 61 | 0 | 100000000 |  |  | 1 persona planta contratista 1 |  |  |  | 16 | Se realizó la mesa de trabajo en Barbacoas, Nariño para concertar con las Autoridades Representativas, los Directivos y docentes, la formulación del diseño e implementación de una ruta del Plan de Formación en Competencias Básicas e Interculturales en el nivel de educación media (9º a 11º), en las I.E. Normal Superior la Inmaculada y I.E. Luis Irizar Salazar. En estas sesiones se logro formar a 16 maestros. | 16 | El taller Emberá se reprogramó por solicitud de la SED de Córdoba que manifestó inconvenientes para llevar a cabo el Censo Indígena Embera Katio debido a las dificultades al interior de la entidad para obtener los recursos para el desplazamiento de los funcionarios, las elecciones que se realizaron en el mes de marzo y por último las asambleas indígenas internas, en este sentido, el taller quedó para el mes de abril, el taller Nukak quedo para la última semana de abril, dado que la Entidad Territorial se encuentra adelantando un proceso interno con los etnoeducadores. | 36 | En el marco de la ruta crítica del cumplimiento del incidente del desacato 149, se realizó la fase I donde se socializó el PEC, y el modelo a los representantes del pueblo Indígena Emberá Katio. El taller se realizó del 24 al 25 de abril en la SED de Córdoba, se capacitaron 20 maestros. Para un total acumulado de 36. El taller de Cañomochuelo se reprogramó para el mes de mayo, dado que no se ha podido coordinar con los líderes indígenas del pueblo la agenda para la realización del mismo. Frente al taller Nükak se reprogramó su realización del 17 - 22 de mayo, dada la dificultad en el proceso de concertación entre la ETC del Guaviare y las Autoridades Indígenas del Pueblo Nükak. | 236 | En el mes de mayo se realizó un taller para formación de competencias básicas y socioclturales en el municipio de suan, atlántico, con asistencia de 200 docentes en temas relacionados en catedra de estudios afrocolombianos y mes de la afrocolombianidad. | 236 | con corte al mes de junio ya se cumplió la meta de 180 docentes capacitados, pues se han capacitado en total 236 docentes así: Mesa de trabajo Barbacoas, en el mes de febrero (16), en taller Embera en el mes de abril (20) y un taller en estudios de catedra afrocolombiana, en el mes de mayo (200). Falta realizar talleres Nukak, Cañomochuelo, 3 talleres traductores y 3 talleres catedra afro. Los cuales se tienen previsto realizar en los meses de julio y agosto. | 236 | con corte al mes de julio ya se cumplió la meta de 180 docentes capacitados, pues se han capacitado en total 236 docentes así: Mesa de trabajo Barbacoas, en el mes de febrero (16), en taller Embera en el mes de abril (20) y un taller en estudios de catedra afrocolombiana, en el mes de mayo (200). Falta realizar talleres Nukak, Cañomochuelo, 3 talleres traductores y 3 talleres catedra afro. Los cuales se tienen previsto ejecutar en el trascurso del segundo semestre del año 2018. | 236 | con corte al mes de agosto ya se cumplió la meta de 180 docentes capacitados, pues se han capacitado en total 236 docentes así: Mesa de trabajo Barbacoas, en el mes de febrero (16), en taller Embera en el mes de abril (20) y un taller en estudios de catedra afrocolombiana, en el mes de mayo (200). Falta realizar talleres Nukak, Cañomochuelo, 3 talleres traductores y 3 talleres catedra afro. Los cuales se tienen previsto ejecutar en el trascurso del segundo semestre del año 2018 | 736 | Con corte al mes de septiembre ya se cumplió la meta de 180 docentes capacitados, pues se han capacitado en total 736 docentes así: Mesa de trabajo Barbacoas, en el mes de febrero (16), taller Embera en el mes de abril (20) y 2 talleres en estudios de catedra afrocolombiana, en el mes de mayo (200) y en Septiembre (500). Falta realizar talleres Nukak, Cañomochuelo, 3 talleres traductores y 2 talleres catedra Los cuales se tienen previsto ejecutar en el trascurso del segundo semestre del año 2018 | 736 | Con corte al mes de octubre ya se cumplió la meta de 180 docentes capacitados, pues se han capacitado en total 736 docentes así: Mesa de trabajo Barbacoas, en el mes de febrero (16), taller Embera en el mes de abril (20) y 2 talleres en estudios de catedra afrocolombiana, en el mes de mayo (200) y en Septiembre (500). Falta realizar talleres Nukak, Cañomochuelo, 3 talleres traductores y 2 talleres catedra Los cuales se tienen previsto ejecutar en el trascurso del segundo semestre del año 2018 | 180 | Se realiza un taller con los 10 pueblos del resguardo Caño Mochuelo, con la participación de 100 autoridades, docentes, sabedores y mujeres indígenas, en el cual se presentó el avance en la política educativa en concertación con los pueblos indígenas de la MPC, así como en el proceso de consolidación de los PEC. Se realiza la socialización del Auto 266 de 2017. Con las comunidades NARP se desarrollan tres talleres de Cátedra de Estudios Afrocolombianos con las ETC de Valle del Cauca y Cali. | 876 | Este indicador se encuentra cumplido, dado que se capacitaron a 876 docentes y la meta era capacitar a 180, se llevaron a cabo la realización de los talleres de CEA, sin embargo, no todas las actividades fueron realizadas, como es el caso del Plan de Formación de intérpretes y traductores. Se informa que el presente año no fue posible la realización de los talleres planteados, motivo por el cual se dará continuidad del proceso en el año 2019. | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 33% | 33% | Durante estos primeros meses del año hemos realizado diálogos con la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana - OPIAC con quienes se está definiendo la metodología del Plan de Formación de Intérpretes y Traductores de los grupos étnicos. Se tiene proyectado realizar una jornada conjunta entre la OPIAC, Ministerio de Cultura, Instituto Caro y Cuervo y este Ministerio durante la última semana de este mes o primera semana de junio. | 66% | 66% | Se avanzò en la revisiòn, ajustes de las propuestas tècnicas para la formaciòn en competencias bàsicas e interculturales para los futuros interpretes -traductores con los pueblos indìgenas focalizados. Se avanza, ademas, en la coordinaciòn logìstica de dichos espacios con los lideres de estas comunidades.Se espera cumplir con la realizaciòn de estos talleres en el mes de julio. | 100% | 100% | Se realizo reunión el 17 de julio de 2018 donde se definió un trabajo técnico a través de sesiones previas a la realización de los talleres, la primera será el 31 de julio y la segunda el 9 de agosto, con el propósito de unificar criterios del pilotaje del plan de formación de intérpretes y traductores. | 100% | 100% | El equipo reviso la propuesta de plan de formación por parte de la OPIAC, está pendiente agendar la reunión para el mes de septiembre conforme a las indicaciones de la nueva administración. | 100% | 100% | No se ha podido definir fecha de reunión con la OPIAC, el tema se está revisando técnicamente. | 100% | 72% | En el mes de noviembre se realizará reunión con la OPIAC, para acordar la ruta del paln de formación de interpretes y traductores | 100% | 72% | En el marco de la sesipon 37 de la CONCEPI, no fue posible inicira proceso de concertación para la realización del taller de interpretes y traductores. | 100% | 70% | Cumplido parcialmente, puesto que para el mes de diciembre se realizaron dos reuniones con la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombia – OPIAC, con el objetivo de conocer la propuesta técnica y financiera para la continuidad del Plan de Formación de intérpretes y traductores. Se informa que el presente año no fue posible la realización de los talleres planteados, motivo por el cual se dará continuidad del proceso en el año 2019. | ETN008
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 073 | 03 | I-102-0-1307303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Ethel Margarita Morales | NO | Mejoramiento de la calidad y la pertinencia educativa para los grupos étnicos a través de la formación de los maestros en competencias básicas y socioculturales, interculturales y lingüísticas. | No. de maestros Formados / No. de maestros programados para formación | 0.93 | Número | 180 | SI | 4315900% | Cuatro(4) talleres para la formación competencias básicas y socioculturales, interculturales y lingüísticas de maestros afrocolombianos en estudios de Catedra Afrocolombianas. | 4322100% | 4325100% | mayo | 30 | 30 | 0 | 111000000 |  |  | 1 persona planta contratista 1 |  |  |  | 16 | Se realizó la mesa de trabajo en Barbacoas, Nariño para concertar con las Autoridades Representativas, los Directivos y docentes, la formulación del diseño e implementación de una ruta del Plan de Formación en Competencias Básicas e Interculturales en el nivel de educación media (9º a 11º), en las I.E. Normal Superior la Inmaculada y I.E. Luis Irizar Salazar. En estas sesiones se logro formar a 16 maestros. | 16 | El taller Emberá se reprogramó por solicitud de la SED de Córdoba que manifestó inconvenientes para llevar a cabo el Censo Indígena Embera Katio debido a las dificultades al interior de la entidad para obtener los recursos para el desplazamiento de los funcionarios, las elecciones que se realizaron en el mes de marzo y por último las asambleas indígenas internas, en este sentido, el taller quedó para el mes de abril, el taller Nukak quedo para la última semana de abril, dado que la Entidad Territorial se encuentra adelantando un proceso interno con los etnoeducadores. | 36 | En el marco de la ruta crítica del cumplimiento del incidente del desacato 149, se realizó la fase I donde se socializó el PEC, y el modelo a los representantes del pueblo Indígena Emberá Katio. El taller se realizó del 24 al 25 de abril en la SED de Córdoba, se capacitaron 20 maestros. Para un total acumulado de 36. El taller de Cañomochuelo se reprogramó para el mes de mayo, dado que no se ha podido coordinar con los líderes indígenas del pueblo la agenda para la realización del mismo. Frente al taller Nükak se reprogramó su realización del 17 - 22 de mayo, dada la dificultad en el proceso de concertación entre la ETC del Guaviare y las Autoridades Indígenas del Pueblo Nükak. | 236 | En el mes de mayo se realizó un taller para formación de competencias básicas y socioclturales en el municipio de suan, atlántico, con asistencia de 200 docentes en temas relacionados en catedra de estudios afrocolombianos y mes de la afrocolombianidad. | 236 | con corte al mes de junio ya se cumplió la meta de 180 docentes capacitados, pues se han capacitado en total 236 docentes así: Mesa de trabajo Barbacoas, en el mes de febrero (16), en taller Embera en el mes de abril (20) y un taller en estudios de catedra afrocolombiana, en el mes de mayo (200). Falta realizar talleres Nukak, Cañomochuelo, 3 talleres traductores y 3 talleres catedra afro. Los cuales se tienen previsto realizar en los meses de julio y agosto. | 236 | con corte al mes de julio ya se cumplió la meta de 180 docentes capacitados, pues se han capacitado en total 236 docentes así: Mesa de trabajo Barbacoas, en el mes de febrero (16), en taller Embera en el mes de abril (20) y un taller en estudios de catedra afrocolombiana, en el mes de mayo (200). Falta realizar talleres Nukak, Cañomochuelo, 3 talleres traductores y 3 talleres catedra afro. Los cuales se tienen previsto ejecutar en el trascurso del segundo semestre del año 2018. | 236 | con corte al mes de agosto ya se cumplió la meta de 180 docentes capacitados, pues se han capacitado en total 236 docentes así: Mesa de trabajo Barbacoas, en el mes de febrero (16), en taller Embera en el mes de abril (20) y un taller en estudios de catedra afrocolombiana, en el mes de mayo (200). Falta realizar talleres Nukak, Cañomochuelo, 3 talleres traductores y 3 talleres catedra afro. Los cuales se tienen previsto ejecutar en el trascurso del segundo semestre del año 2018 | 736 | Con corte al mes de septiembre ya se cumplió la meta de 180 docentes capacitados, pues se han capacitado en total 736 docentes así: Mesa de trabajo Barbacoas, en el mes de febrero (16), taller Embera en el mes de abril (20) y 2 talleres en estudios de catedra afrocolombiana, en el mes de mayo (200) y en Septiembre (500). Falta realizar talleres Nukak, Cañomochuelo, 3 talleres traductores y 2 talleres catedra Los cuales se tienen previsto ejecutar en el trascurso del segundo semestre del año 2018 | 736 | Con corte al mes de octubre ya se cumplió la meta de 180 docentes capacitados, pues se han capacitado en total 736 docentes así: Mesa de trabajo Barbacoas, en el mes de febrero (16), taller Embera en el mes de abril (20) y 2 talleres en estudios de catedra afrocolombiana, en el mes de mayo (200) y en Septiembre (500). Falta realizar talleres Nukak, Cañomochuelo, 3 talleres traductores y 2 talleres catedra Los cuales se tienen previsto ejecutar en el trascurso del segundo semestre del año 2018 | 180 | Se realiza un taller con los 10 pueblos del resguardo Caño Mochuelo, con la participación de 100 autoridades, docentes, sabedores y mujeres indígenas, en el cual se presentó el avance en la política educativa en concertación con los pueblos indígenas de la MPC, así como en el proceso de consolidación de los PEC. Se realiza la socialización del Auto 266 de 2017. Con las comunidades NARP se desarrollan tres talleres de Cátedra de Estudios Afrocolombianos con las ETC de Valle del Cauca y Cali. | 876 | Este indicador se encuentra cumplido, dado que se capacitaron a 876 docentes y la meta era capacitar a 180, se llevaron a cabo la realización de los talleres de CEA, sin embargo, no todas las actividades fueron realizadas, como es el caso del Plan de Formación de intérpretes y traductores. Se informa que el presente año no fue posible la realización de los talleres planteados, motivo por el cual se dará continuidad del proceso en el año 2019. | 0% |  |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 25% | Se realizo taller en el municipio de suan, atlántico con asistencia de 200 docentes en temas relacionados en catedra de estudios afrocolombianos y mes de la afrocolombianidad. Se estima realizar los talleres restantes en el mes de junio. | 100% | 45% | Se avanzó en la revisión, ajustes de las propuestas técnicas para la formación en competencias básicas en Catedra de Estudios Afrocolombiana. Se avanza, además, en la coordinación logística de dichos espacios con los líderes de los consejos comunitarios que están siendo focalizados por la ETC Se tiene previsto realizar dichos talleres en los meses de julio y agosto. | 100% | 100% | En comunicación realizada con las ETC se acordó que la realización de los talleres de catedra de estudios afrocolombianos se desarrollara en el mes de Agosto contando con la participación con los docentes de las instituciones educativas. | 100% | 100% | Se remitió comunicación a las ETC de Meta 2018EE124761, Cali 2018EE124764 y Norte de Santander 2018EE124766 para coordinar las fechas de realización de los talleres de catedra de estudios Afrocolombianos, a la fecha, las tres Entidades Territoriales han indicado estar de acuerdo con la realización de los mismos, se encuentran por definir las fechas para su realización | 100% | 100% | Se apoyó la realización del taller de catedra afrocolombiana en el marco de la VI cumbre de derechos humanos, realizada del 12 al 14 de septiembre en la ciudad de Cali, la cual contó con la participación de 500 invitados. | 100% | 85% | Se realizó taller de Catedra de Estudios Afrocolombianos, el día 29 de octubre de 2018, con la asistencia de 40 docentes de las Instituciones educativas del Meta, Igualmente se acordó con las ETC de Valle del Cauca y Cali la realización de estos talleres en las fechas del 21 al 23 de noviembre de 2018 | 100% | 100% | En le mes de noviembre se realizaron 3 talleres de catedra de estudios afrocolombianos, en los cuales se capacitó a 140 docentes que pertenecen a las Entidades territoriales certificadas de Cali y Valle del Cauca | 100% | 100% | Cumplido al 100% con la realización de 6 talleres de CEA y formación de 780 docentes. | ETN009
AC | I | 1 | 02 | 0 | 13 | 074 | 01 | I-102-0-1307401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Otro | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | Ethel Margarita Morales | NO | Asistencia técnica a las Entidades Territoriales Certificadas en la promoción del enfoque étnico e intercultural. | No. de asistencias realizadas / No. de asistencias técnicas programdas | 2.6 | Número | 15 |  |  | Quince(15) asistencias técnicas capacitacion de los funcionarios de las Secretarias de Educación Certificadas en los alcances normativos, administrativos y pedagógicos del SEIP. | 4313200% | 4340500% | febrero | 273 | 274 | 0 | 0 | N/A | N/A | 1 persona planta contratistas 6 |  |  |  | 0 | Se avanza con el cronograma de las asistencias técnicas a las Entidades Territoriales Certificadas, el cual está en proceso de validación por las Entidades y comenzar su ejecución a partir del mes de marzo. | 0 | Esta en concertación con las Entidades Territoriales Certificadas el cronograma de las asistencias con los cuales se busca fortalecer el enfoque étnico e intercultural en dichas entidades. | 2 | En el mes de abril se brindó asistencia técnica a las siguientes entidades territoriales: Amazonas el 11 de abril y Guainía el 25 de abril, en materia al sistema educativo indígena propio y sus avances con los pueblos indígenas. | 5 | Se realizo asistencia técnica el 9 de Mayo en la secretaria de educación de Guaviare, en la cual se abordaron temas de los avances de la construcción de la normatividad del SEIP y aspectos relacionados con la prestación del servicio educativo de los pueblos indígenas del Departamento. Igualmente se realizó asistencia técnica el dia 7 de mayo en la Secretaria de Educación del Departamento del Tolima, en la que se dieron a conocer los avances en la concertación de la norma SEIP. | 5 | Con corte a junio se han realizado 5 Asistencias Tecnicas a Entidades Territoriales, se estan tramitando recursos para la adición al contrato de la agencia de viajes por el rubro de Tiquetes, que permita continuar con los ejercicios de capacitaciòn a funcionarios de la ETC. Igualmente se contará con otro tipo de estrategias para realizar las asistencias, por medios virtuales. | 5 | Con corte a julio se han realizado 5 Asistencias Tecnicas a Entidades Territoriales, se estan tramitando recursos para la adición al contrato de la agencia de viajes por el rubro de Tiquetes, que permita continuar con los ejercicios de capacitaciòn a funcionarios de la ETC. Igualmente se contará con otro tipo de estrategias para realizar las asistencias, por medios virtuales. | 5 | Con corte a Agosto se han realizado 5 Asistencias Tecnicas a Entidades Territoriales, se estan tramitando recursos para la adición al contrato de la agencia de viajes por el rubro de Tiquetes, que permita continuar con los ejercicios de capacitaciòn a funcionarios de la ETC. Igualmente se contará con otro tipo de estrategias para realizar las asistencias, por medios virtuales. | 5 | Se estan tramitando recursos para la adición al contrato de la agencia de viajes por el rubro de Tiquetes, que permita continuar con los ejercicios de capacitaciòn a funcionarios de la ETC. | 7 | Se realizó reunión con Defensoría del Pueblo de Caldas, y con la Organización Indígena de Caldas, en la cual se revisaron temas relacionados, con nombramiento docente, contratación por 2500 de 2010 y Simat, se acordó acompañar mesa de educación el 15 de noviembre. De igual forma se acompañó taller de CEA en el Meta. | 9 | Se realizó asistencia técnica con las ETC de Pasto y Nariño y con los rectores de las IE. que atienden población indígena, igualmente con la SED Casanare se realizó un taller con los 10 pueblos del resguardo Caño Mochuelo, con la participación de 100 autoridades, etnoeducadores, sabedores y mujeres, en el cual se abordó lo relacionado al avance de la política educativa para los pueblos indígenas, el fortalecimiento de los PEC y la socialización del Auto 266/2017. | 10 | En el mes de diciembre se centró la asistencia Técnica en los Departamentos del Cauca (Comisión Mixta Decreto 1181 de 2017), Putumayo (Mesa Departamental de Pueblos Indígenas), y Córdoba para la articulación del enfoque diferencial étnico. Por temas presupuestales no se alcanzó la cobertura a las 15 ETC contempladas. | 0% |  |  | 10% | 10% | Se realizó cronograma de las asistencias técnicas a las Entidades Territoriales Certificadas, el cual está en proceso de validación por las Entidades y comenzar su ejecución a partir del mes de marzo. | 20% | 25% | Esta en concertación con las Entidades Territoriales Certificadas el cronograma de las asistencias con los cuales se busca fortalecer el enfoque étnico e intercultural en dichas entidades. | 30% | 30% | En el mes de abril se brindó asistencia técnica a las siguientes entidades territoriales: Amazonas el 11 de abril y Guainía el 25 de abril, en materia al sistema educativo indígena propio y sus avances con los pueblos indígenas. | 40% | 40% | Se realizo asistencia técnica el 9 de Mayo en la secretaria de educación de Guaviare, en la cual se abordaron temas de los avances de la construcción de la normatividad del SEIP y aspectos relacionados con la prestación del servicio educativo de los pueblos indígenas del Departamento. Igualmente se realizó asistencia técnica el dia 7 de mayo en la Secretaria de Educación del Departamento del Tolima, en la que se dieron a conocer los avances en la concertación de la norma SEIP. | 50% | 50% | Con corte a junio se han realizado 5 Asistencias Tecnicas a Entidades Territoriales, se estan tramitando recursos para la adición al contrato de la agencia de viajes por el rubro de Tiquetes, que permita continuar con los ejercicios de capacitaciòn a funcionarios de la ETC. Igualmente se contará con otro tipo de estrategias para realizar las asistencias, por medios virtuales. | 60% | 60% | Se estan tramitando recursos para la adición al contrato de la agencia de viajes por el rubro de Tiquetes, que permita continuar con los ejercicios de capacitaciòn a funcionarios de la ETC. Igualmente se contará con otro tipo de estrategias para realizar las asistencias, por medios virtuales. | 70% | 70% | Se estan tramitando recursos para la adición al contrato de la agencia de viajes por el rubro de Tiquetes, que permita continuar con los ejercicios de capacitaciòn a funcionarios de la ETC. Igualmente se contará con otro tipo de estrategias para realizar las asistencias, por medios virtuales. | 80% | 80% | Se estan tramitando recursos para la adición al contrato de la agencia de viajes por el rubro de Tiquetes, que permita continuar con los ejercicios de capacitaciòn a funcionarios de la ETC. | 90% | 60% | Se realizó reunión con Defensoria del Pueblo de Caldas, y con la Organizacipon Indigena de Caldas, en la cual se revisaron temas relacionados, con nombramiento docente, contratación por 2500 de 2010 y Simat, se acordo acompañar mesa de educación el 15 de noviembre. De igual forma se acompaño taller de CEA en el Meta. | 100% | 95% | Se realiza asistencia técnica con las ETC de Pasto y Nariño y con los rectores de las IE que atienden población indígena, igualmente con la SED Casanare se realiza un taller con los 10 pueblos del resguardo Caño Mochuelo, con la participación de 100 autoridades, docentes, sabedores y mujeres indígenas, en el cual se abordó lo relacionado al avance del proceso de concertación de la política educativa para los pueblos indígenas en la MPC, el fortalecimiento de los PEC y la socialización del Auto 266/2017. | 100% | 66% | Cumplido parcialmente al 66%, dado que de las 15 asistencias técnicas de capacitación, al mes de diciembre solo se pudieron realizar 10, lo anterior en virtud a que en los meses de mayo a septiembre el equipo se quedo sin recursos para viaticos y no fue posible realizar asistencias técnicas para dar cumplimiento al 100% del indicador. | ETN010
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 075 | 01 | I-103-0-1307501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Entidades territoriales certificadas con lineamientos para cierre de matrícula definitiva 2018 | (Total entidades territoriales certificadas con lineamientos para cierre de matrícula definitiva 2018/Total entidades territoriales certificadas)*100 | 2.89 | Porcentaje | 100% |  |  | Elaborar y enviar los lineamientos a las ETC del cierre de la etapa de registro de matrícula de la vigencia 2018. | 4312200% | 4313100% | enero | 9 | 30 | [5 empty] | Oficio lineamientos para corte matrícula 2018. |  |  | 1 | Se realizó el envío del oficio con los lineamientos para corte de matrícula 2018 a todoas las ETC. | 100% | Desde el mes de febrero se realizó el envío del oficio con los lineamientos para corte de matrícula 2018 a todoas las ETC. | 100% | Desde el mes de febrero se realizó el envío del oficio con los lineamientos para corte de matrícula 2018 a todoas las ETC. | 100% | Desde el mes de febrero se envió oficio con los lineamientos para corte de matrícula 2018 a todas las ETC. | 100% | Desde el mes de enero se realizó el envío del oficio con los liniamientos para corte de matricula 2018 | 100% | Desde el mes de enero se realizó el envío del oficio con los lineamientos para corte de matrícula 2018 | 100% | Desde el mes de enero se realizó el envío del oficio con los lineamientos para corte de matrícula 2018 | 100% | Desde el mes de enero se realizó el envío del oficio con los lineamientos para corte de matrícula 2018 | 0 | Desde el mes de enero se realizó el envío deo oficio con los lineamientos para corte de matrícula 2018 | 100% | Desde el mes de enero se realizo el envio del oficio | 100% | Desde enero se envio el oficio | 100% |  |  | 100% | 100% | Desde el mes de enero se envío el oficio con los lineamientos para corte de matrícula 2018. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se finalizó esta actividad, se envío el oficio con los lineamientos para corte de matrícula 2018. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se finalizó esta actividad, se envío el oficio con los lineamientos para corte de matrícula 2018. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se finalizó la actividad, se enció oficio con los lineamientos para corte de matrícula2018 | 100% | 100% | Desde el mes de enero se realizó el envío del oficio con los liniamientos para corte de matricula 2018 | 100% | 100% | Desde el mes de enero se realizó el envío deo oficio con los lineamientos para corte de matrícula 2018 | 100% | 100% | Desde el mes de enero se realizó el envío deo oficio con los lineamientos para corte de matrícula 2018 | 100% | 100% | Desde el mes de enero se realizó el envío del oficio con los lineamientos para corte de matrícula 2018 | 100% | 100% | Desde el mes de enero se realizó el envío de oficio con lineamientos para corte de matrícula 2018 | 100% | 100% | desde enero se encio el oficio | 100% | 100% | Desde enero se envio el oficio | ACC01
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 076 | 01 | I-103-0-1307601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Entidades territoriales certificadas con análisis de información de cobertura | Total entidades territoriales certificadas con análisis de información de cobertura/Total entidades territoriales certificadas | 2.89 | Número | 95 |  |  | Fomentar y apoyar en las ETC el análisis de información a través del envío del documento "Cobertura en Cifras", con el corte a febrero de la matrícula del año 2018. | 4318500% | 4322000% | marzo | 35 | 61 | 0 | 0 |  |  |  | Envío del archivo en excel con el análisis de cobertura cifras de las 95 ETC con corte 28 de febrero de 2018 |  |  | 0 | Aún no ha iniciado. | 95 | Se elaboraron los 95 archivos con el análisis de cobertura cifras con corte 28 de febrero. | 95 | Desde el mes de marzo se elaboraron los 95 archivos con el análisis de cobertura con corte 28 de febrero. | 95 | En el mes de marzo se tenian todos los archivos elaborados con el análisis de cobertura, en el mes de abril se realizó el envío del archivo de cobertura en cifras a las 95 ETC | 95 | Desde el mes de abril se realizó el envío de la información de cobertura en cifras a las 95 ETC \\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Oficios 2018\OTROS OFICIOS 2018\OFICIOS COBERTURA EN CIFRAS CORTE FEBRERO 2018\OFICIOS ESCANEADOS COB CIFRAS\Cobertura en Cifras | 95 | Desde el mes de abril se realizó el envío de la infomración de cobertura en cifras a las 95 ETC \\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Oficios 2018\OTROS OFICIOS 2018\OFICIOS COBERTURA EN CIFRAS CORTE FEBRERO 2018\OFICIOS ESCANEADOS COB CIFRAS\Cobertura en Cifras | 95 | Desde el mes de abril se realizó el envío de la infomración de cobertura en cifras a las 95 ETC \\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Oficios 2018\OTROS OFICIOS 2018\OFICIOS COBERTURA EN CIFRAS CORTE FEBRERO 2018\OFICIOS ESCANEADOS COB CIFRAS\Cobertura en Cifras | 95 | Desde el mes de abril se realizó el envío de la infomración de cobertura en cifras a las 95 ETC \\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Oficios 2018\OTROS OFICIOS 2018\OFICIOS COBERTURA EN CIFRAS CORTE FEBRERO 2018\OFICIOS ESCANEADOS COB CIFRAS\Cobertura en Cifras | 95 | Desde el mes de abril se realizó el envío de la infomración de cobertura en cifras a las 95 ETC \\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Oficios 2018\OTROS OFICIOS 2018\OFICIOS COBERTURA EN CIFRAS CORTE FEBRERO 2018\OFICIOS ESCANEADOS COB CIFRAS\Cobertura en Cifras | 95 | Desde el mes de abril se reaizo el envio de la informacion de cobertura en cifras a las 95 etc | 95 | Desde el mes de abril se realizo el envio de la informacion de cobertura | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 25% | 25% | Se elaboraron los 95 archivos con el análisis de cobertura cifras con corte 28 de febrero. | 100% | 100% | Se realizó el envío del archivo de cobertura en cifras a las 95 ETC. Los soportes se encuentran en: \\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Oficios 2018\OTROS OFICIOS 2018\OFICIOS COBERTURA EN CIFRAS CORTE FEBRERO 2018\OFICIOS ESCANEADOS COB CIFRAS\Cobertura en Cifras | 100% | 100% | En el mes de abril se finalizó esta actividad. S realizó el envío del archivo de cobertura en cifras a las 95 ETC | 100% | 100% | Desde el mes de abril se realizó el envío de la información de cobertura en cifras a las 95 ETC \\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Oficios 2018\OTROS OFICIOS 2018\OFICIOS COBERTURA EN CIFRAS CORTE FEBRERO 2018\OFICIOS ESCANEADOS COB CIFRAS\Cobertura en Cifras | 100% | 100% | Desde el mes de abril se realizó el envío de la infomración de cobertura en cifras a las 95 ETC \\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Oficios 2018\OTROS OFICIOS 2018\OFICIOS COBERTURA EN CIFRAS CORTE FEBRERO 2018\OFICIOS ESCANEADOS COB CIFRAS\Cobertura en Cifras | 100% | 100% | Desde el mes de abril se realizó el envío de la infomración de cobertura en cifras a las 95 ETC \\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Oficios 2018\OTROS OFICIOS 2018\OFICIOS COBERTURA EN CIFRAS CORTE FEBRERO 2018\OFICIOS ESCANEADOS COB CIFRAS\Cobertura en Cifras | 100% | 100% | Desde el mes de abril se realizó el envío de la infomración de cobertura en cifras a las 95 ETC \\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Oficios 2018\OTROS OFICIOS 2018\OFICIOS COBERTURA EN CIFRAS CORTE FEBRERO 2018\OFICIOS ESCANEADOS COB CIFRAS\Cobertura en Cifras | 100% | 100% | Desde el mes de abril se realizó el envío de la infomración de cobertura en cifras a las 95 ETC \\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Oficios 2018\OTROS OFICIOS 2018\OFICIOS COBERTURA EN CIFRAS CORTE FEBRERO 2018\OFICIOS ESCANEADOS COB CIFRAS\Cobertura en Cifras | 100% | 100% | desde el mes de abril se realizo el envio de la informacion de cobertura | 100% | 100% | Desde el mes de abril se realizo el envio de la informacion de cobertura | ACC02
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 077 | 01 | I-103-0-1307701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Entidades territoriales certificadas evaluadas en el proceso de gestión de cobertura 2018 | Total entidades territoriales certificadas evaluadas en proceso de gestión de cobertura/Total entidades territoriales certificadas | 2.89 | Número | 95 |  |  | Publicar los resultados del proceso de gestión de cobertura - vigencia 2018 por ETC en la página WEB del MEN, a través del indicador del nivel de gestión que evalúa el desempeño del proceso de cobertura. | 4320600% | 4322000% | abril | 14 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | Publicación en la página WEB del MEN los resultados finales del proceso de gestión de cobertura 2018 |  |  | 0 | Aún no ha iniciado. | 0 | Aun no ha iniciado | 0 | Aun no ha iniciado | 95 | Se evaluó el indicador de gestión de cobertura de las 95 ETC. (\\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Indicador nivel de gestión PCE 2018) y se envia el 30 de abril de 2018 a la Oficina de Comunicaciones para su publicación en la Web | 95 | Desde el mes de abril se realizó la evaluación del indicador de gestión de cobertura (\\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Indicador nivel de gestión PCE 2018) y se envia el 30 de abril de 2018 a la Oficina de Comunicaciones para su publicación en la Web | 95 | Desde el mes de abril se realizó la evaluación del indicador de gestión de cobertura (\\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Indicador nivel de gestión PCE 2018) y se envia el 30 de abril de 2018 a la Oficina de Comunicaciones para su publicación en la Web | 95 | Desde el mes de abril se realizó la evaluación del indicador de gestión de cobertura (\\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Indicador nivel de gestión PCE 2018) y se envia el 30 de abril de 2018 a la Oficina de Comunicaciones para su publicación en la Web | 95 | Desde el mes de abril se realizó la evaluación del indicador de gestión de cobertura (\\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Indicador nivel de gestión PCE 2018) y se envia el 30 de abril de 2018 a la Oficina de Comunicaciones para su publicación en la Web | 95 | Desde el mes de abril se realizó el envío de la infomración de cobertura en cifras a las 95 ETC \\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Oficios 2018\OTROS OFICIOS 2018\OFICIOS COBERTURA EN CIFRAS CORTE FEBRERO 2018\OFICIOS ESCANEADOS COB CIFRAS\Cobertura en Cifras | 95 | Desde el mes de abrol se reaizo el envio de la informacion de cobertura en cifras a las 95 etc | 95 | Desde el mes de abril se realizo el envio de la informacion de cobertura | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 100% | 100% | Se evaluó el indicador de gestión de cobertura. Los soportes se encuentran en: (\\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Indicador nivel de gestión PCE 2018) y se envia el 30 de abril de 2018 a la Oficina de Comunicaciones para su publicación en la Web | 100% | 100% | En el mes de abril se finalizó esta actividad. Se evaluó el indicador de gestión de cobertura. | 100% | 100% | Desde el mes de abril se realizó la evaluación del indicador de gestión de cobertura (\\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Indicador nivel de gestión PCE 2018) y se envia el 30 de abril de 2018 a la Oficina de Comunicaciones para su publicación en la Web | 100% | 100% | Desde el mes de abril se realizó la evaluación del indicador de gestión de cobertura (\\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Indicador nivel de gestión PCE 2018) y se envia el 30 de abril de 2018 a la Oficina de Comunicaciones para su publicación en la Web | 100% | 100% | Desde el mes de abril se realizó la evaluación del indicador de gestión de cobertura (\\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Indicador nivel de gestión PCE 2018) y se envia el 30 de abril de 2018 a la Oficina de Comunicaciones para su publicación en la Web | 100% | 100% | Desde el mes de abril se realizó la evaluación del indicador de gestión de cobertura (\\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Indicador nivel de gestión PCE 2018) y se envia el 30 de abril de 2018 a la Oficina de Comunicaciones para su publicación en la Web | 100% | 100% | Desde el mes de abril se realizó la evaluación del indicador de gestión de cobertura (\\Men317500\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018\Indicador nivel de gestión PCE 2018) y se envia el 30 de abril de 2018 a la Oficina de Comunicaciones para su publicación en la Web | 100% | 100% | desde el mes de abril se realizo el envio de la informacion de cobertura | 100% | 100% | Desde el mes de abril se realizo el envio de la informacion de cobertura | ACC03
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 078 | 01 | I-103-0-1307801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Entidades territoriales certificadas acompañadas y asistidas en el proceso de gestión de cobertura 2019 | Total entidades territoriales certificadas acompañadas y asistida para gestión de cobertura 2019/ Total entidades territoriales certificadas | 1 | Número | 95 |  |  | Elaborar y enviar a las 95 ETC los lineamientos para la expedición del acto administrativo del proceso de gestión de cobertura educativa 2019 por parte de las secretarías de educación. | 4316000% | 4318900% | marzo | 29 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | Oficio enviado a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. |  |  | 0 | Aún no ha iniciado. | 95 | Se envió oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envio del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 95 | Desde el mes de maro se finalizó esta actividad. Se enció oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura vigencia 2019 | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019, y en el mes de mayo se realizó el envío de los lineamientos de la etapa de capacidad institucional y proyección de cupos vigencia 2019 a las 95 ETC | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019, y en el mes de mayo se realizó el envío de los lineamientos de la etapa de capacidad institucional y proyección de cupos vigencia 2019 a las 95 ETC | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019, y en el mes de mayo se realizó el envío de los lineamientos de la etapa de capacidad institucional y proyección de cupos vigencia 2019 a las 95 ETC | 95 | Desde el mes de abrol se reaizo el envio del oficio a las etc, con los lineamientos | 95 | Desde el mes de marzo se realizo el envio del oficio a las ETC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 100% | 100% | Se envió oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 100% | 100% | Se envió oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 100% | 100% | Desde el mes de maro se finalizó esta actividad. Se enció oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura vigencia 2019 | 100% | 100% | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 100% | 100% | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 100% | 100% | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 100% | 100% | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 100% | 100% | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 100% | 100% | desde el mes de marzo se realizo el envio del oficio a las ETC | 100% | 100% | Desde el mes de marzo se realizo el envio del oficio a las ETC | ACC04
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 078 | 02 | I-103-0-1307802 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Entidades territoriales certificadas acompañadas y asistidas en el proceso de gestión de cobertura 2019 | Total entidades territoriales certificadas acompañadas y asistida para gestión de cobertura 2019/ Total entidades territoriales certificadas | 1 | Número | 95 | SI | 4316600% | Elaborar y enviar la información de cobertura en cifras con la información definitiva ajustada con auditorías del año entregada por la OAPF. | 4320500% | 4325100% | abril | 46 | 61 | [5 empty] | Envío del archivo en Excel con los análisis de cobertura cifras de las 5 ETC con la información definitiva 2017 entregada por la OAPF |  |  |  |  | 95 | Se envió oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envio del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 95 | Desde el mes de maro se finalizó esta actividad. Se enció oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura vigencia 2019 | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019, y en el mes de mayo se realizó el envío de los lineamientos de la etapa de capacidad institucional y proyección de cupos vigencia 2019 a las 95 ETC | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019, y en el mes de mayo se realizó el envío de los lineamientos de la etapa de capacidad institucional y proyección de cupos vigencia 2019 a las 95 ETC | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019, y en el mes de mayo se realizó el envío de los lineamientos de la etapa de capacidad institucional y proyección de cupos vigencia 2019 a las 95 ETC | 95 | Desde el mes de abrol se reaizo el envio del oficio a las etc, con los lineamientos | 95 | Desde el mes de marzo se realizo el envio del oficio a las ETC | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 50% | 50% | Se elaboró la información de cobertura en cifras corte a marzo 2018 \\men315308\Cobertura_en_Cifras\2018\ETC_Marzo | 100% | 100% | Se envió cobertura en cifras a las 95 ETC con corte abril 2018 y definitiva 2017. | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó el envío de la información de cobertura en cifras a las 95 ETC con corte del mes de abril de 2018 y definitiva 2017 | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó el envío de la información de cobertura en cifras a las 95 ETC con corte abril 2018 y definitiva 2017. | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó el envío de la información de cobertura en cifras a las 95 ETC con corte abril 2018 y definitiva 2017. | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó el envío de la información de cobertura en cifras a las 95 ETC con corte abril 2018 y definitiva 2017. | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó el envío de la información de cobertura en cifras a las 95 ETC con corte abril 2018 y definitiva 2017. | 100% | 100% | desde el mes de mayo de realizo el envio de la informacion de cobertura en cifras a las 95 etc | 100% | 100% | Desde el mes de mayo de realizo el envio de la informacion de cobertura en cifras a las 95 etc | ACC05
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 078 | 03 | I-103-0-1307803 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Entidades territoriales certificadas acompañadas y asistidas en el proceso de gestión de cobertura 2019 | Total entidades territoriales certificadas acompañadas y asistida para gestión de cobertura 2019/ Total entidades territoriales certificadas | 1 | Número | 95 |  |  | Elaborar y enviar a las 95 ETC los lineamientos para la realización de la proyección de cupos 2019, que es calcula por los establecimientos educativos y aprobada por las Secretarías de Educación | 4322100% | 4325100% | mayo | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | Oficio enviado a las ETC con el lineamiento explicativo de la proyección de cupos que deben adelantar las entidades territoriales certificadas para la vigencia 2019 |  |  | 0 | Aún no ha iniciado. | 95 | Se envió oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envio del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 95 | Desde el mes de maro se finalizó esta actividad. Se enció oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura vigencia 2019 | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019, y en el mes de mayo se realizó el envío de los lineamientos de la etapa de capacidad institucional y proyección de cupos vigencia 2019 a las 95 ETC | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019, y en el mes de mayo se realizó el envío de los lineamientos de la etapa de capacidad institucional y proyección de cupos vigencia 2019 a las 95 ETC | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019, y en el mes de mayo se realizó el envío de los lineamientos de la etapa de capacidad institucional y proyección de cupos vigencia 2019 a las 95 ETC | 95 | Desde el mes de abrol se reaizo el envio del oficio a las etc, con los lineamientos | 95 | Desde el mes de marzo se realizo el envio del oficio a las ETC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 100% | Se envió el lineamiento de la etapa de capacidad institucional y proyección de cupos vigencia 2019 a las 95 ETC | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó el envío de los lineamientos de la etapa de capacidad institucional, y la proyecciónb de cupos para la vigencia 2019 a las 95 ETC. | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó el envío de los lineamientos de la etapa de capacidad institucional y proyección de cupos vigencia 2019 a las 95 ETC | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó el envío de los lineamientos de la etapa de capacidad institucional y proyección de cupos vigencia 2019 a las 95 ETC | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó el envío de los lineamientos de la etapa de capacidad institucional y proyección de cupos vigencia 2019 a las 95 ETC | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó el envío de los lineamientos de la etapa de capacidad institucional y proyección de cupos vigencia 2019 a las 95 ETC | 100% | 100% | desde el es de mayo se realizo el envio de los lineamientos | 100% | 100% | Desde el es de mayo se realizo el envio de los lineamientos | ACC06
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 078 | 04 | I-103-0-1307804 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Entidades territoriales certificadas acompañadas y asistidas en el proceso de gestión de cobertura 2019 | Total entidades territoriales certificadas acompañadas y asistida para gestión de cobertura 2019/ Total entidades territoriales certificadas | 1 | Número | 95 |  |  | Enviar a las 95 ETC el resultado del análisis de proyección de cupos vigencia 2019, que permite la retroalimentación y mejora continua del proceso. | 4337400% | 4340400% | octubre | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | Envío de oficio y archivo en excel con el análisis de la consistencia de proyección de cupos de las 95 ETC |  |  | 0 | Aún no ha iniciado. | 95 | Se envió oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envio del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 95 | Desde el mes de maro se finalizó esta actividad. Se enció oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto administrativo que define el proceso de gestión de cobertura vigencia 2019 | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019. | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019, y en el mes de mayo se realizó el envío de los lineamientos de la etapa de capacidad institucional y proyección de cupos vigencia 2019 a las 95 ETC | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019, y en el mes de mayo se realizó el envío de los lineamientos de la etapa de capacidad institucional y proyección de cupos vigencia 2019 a las 95 ETC | 95 | Desde el mes de marzo se realizó el envío del oficio a las ETC con los lineamientos para la expedición del acto admiinistativo que define el proceso de gestión de cobertura de cada secretaría para la vigencia 2019, y en el mes de mayo se realizó el envío de los lineamientos de la etapa de capacidad institucional y proyección de cupos vigencia 2019 a las 95 ETC | 95 | Desde el mes de abrol se reaizo el envio del oficio a las etc, con los lineamientos | 95 | Desde el mes de marzo se realizo el envio del oficio a las ETC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Se envío de oficio y archivo en excel con el análisis de la consistencia de proyección de cupos de las 95 ETC \\Men317500\DMUNOZ\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2019\Etapas PGC 2019\Proyección de cupos | 100% | 100% | se envio oficio y archivo en exceln con analisis de consistencia | 100% | 100% | se envio oficio y archivo en exceln con analisis de consistencia | ACC07
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 081 | 01 | I-103-0-1308101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Entidades territoriales certificadas con seguimiento para mejorar la calidad de información reportada en el SIMAT | Total entidades territoriales certificadas con seguimiento al reporte del SIMAT/ Total de entidades territoriales certificadas | 2.89 | Número | 95 |  |  | Enviar a las 95 ETC el archivo de inconsistencias del avance del reporte de matrícula 2018, elaborado en coordinación con la Oficina de Planeación y Finanzas del MEN y resultado del cruce SIMAT-Registraduría Nacional del Estado Civil, para su revisión y depuración. | 4331800% | 4334300% | agosto | 25 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | Envío del archivo en excel con el análisis de cobertura cifras de las 95 ETC con la información definitiva 2017 entregada por la OAPF |  |  | 0 | Aún no ha iniciado. | 0 | Aún no ha iniciado | 0 | Aun no ha iniciado | 0 | Aún no ha iniciado | 0 | Aun no ha iniciado, el reporte del avance de este indicador está programado para el mes de agosto | 0 | Aún no ha iniciado, el reporte del avance de este indicador está programado para el mes de agosto | 95 | Se envió a 95 ETC archivos con resultados de cruces de información con los reportes de matrícula de la ETC, en los cuales pueden identificar población que posiblemente desertó o se encuentra por fuera del sistema educativo. Se prestò asitencia técnica a ETC focalizadas. | 95 | Se envió a 95 ETC archivos con resultados de cruces de información con los reportes de matrícula de la ETC, en los cuales pueden identificar población que posiblemente desertó o se encuentra por fuera del sistema educativo. Se prestò asitencia técnica a ETC focalizadas. | 95 | Se envió a 95 ETC archivos con resultados de cruces de información con los reportes de matrícula de la ETC, en los cuales pueden identificar población que posiblemente desertó o se encuentra por fuera del sistema educativo. Se prestò asitencia técnica a ETC focalizadas. | 95 | Dse envio a las 95 ETC archivos con resultados de cruces de informacion | 95 | se envio oficio y archivo en exceln con analisis de consistencia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Se envió a 95 ETC archivos con resultados de cruces de información con los reportes de matrícula de la ETC, en los cuales pueden identificar población que posiblemente desertó o se encuentra por fuera del sistema educativo. Se prestò asitencia técnica a ETC focalizadas. | 100% | 100% | Se envió a 95 ETC archivos con resultados de cruces de información con los reportes de matrícula de la ETC, en los cuales pueden identificar población que posiblemente desertó o se encuentra por fuera del sistema educativo. Se prestò asitencia técnica a ETC focalizadas. | 100% | 100% | Se envió a 95 ETC archivos con resultados de cruces de información con los reportes de matrícula de la ETC, en los cuales pueden identificar población que posiblemente desertó o se encuentra por fuera del sistema educativo. Se prestò asitencia técnica a ETC focalizadas. | 100% | 100% | se envio a las 95 etc arcuhivoc con resultados de los cruces de informacion | 100% | 100% | se envio a las 95 etc arcuhivoc con resultados de los cruces de informacion | ACC08
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 082 | 01 | I-103-0-1308201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Entidades territoriales certificadas apoyadas con material publicitario para la campaña de matrícula | Total entidades territoriales certificadas apoyadas con material para campaña de matrícula/Total de entidades territoriales certificadas | 2.89 | Número | 95 |  |  | Divulgar la campaña de matrícula 2019 para el fortalecimiento del proceso de matrícula | 4338100% | 4346500% | octubre | 84 | 91 | 0 | 0 |  |  |  | Envío de oficio para que las ETC adelanten su promoción y campaña de matrícula en su respectiva jurisdicción con el ánimo de garantizar el acceso a la educación a todos los niños y niñas |  |  | 0 | Aún no ha iniciado. | 0 | Aún no ha iniciado | 0 | Aun no ha iniciado | 0 | Aún no ha iniciado | 0 | Aún no ha iniciado, el reporte de avance de este indicador est´s programado para el mes de octubre | 0 | Aún no ha iniciado, el reporte del avance de este indicador está programado para el mes de octubre | 0 | Aùn no ha iniciado, el reporte del avance de este indicador está programado para el mes de octubre. | 0 | Aùn no ha iniciado, el reporte del avance de este indicador está programado para el mes de octubre. | 38 | Se envía oficio campaña de matrícula 2019 para el fortalecimiento del proceso de matrícula: \\Men317500\DMUNOZ\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2019\Campaña matrícula 2019 | 95 | oriento a las 95 ETC frente a la promoción de estudiantes para la vigencia 2019 en el Sistema Integrado de Matrícula SIMAT, etapa a realizar en la tercera semana del mes de noviembre. AT en las SE de Cúcuta y Norte de Santander en el proceso de Matrìcula 2019 | 95 | Se envio oficio a las 95 ETC dondo orientaciones frente a la promoción de estudiantes para la vigencia 2019 en el Sistema Integrado de Matrícula SIMAT, etapa que se realizó en la tercera semana del mes de noviembre. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | Se envía oficio campaña de matrícula 2019 para el fortalecimiento del proceso de matrícula: \\Men317500\DMUNOZ\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2019\Campaña matrícula 2019 | 70% | 80% | oriento a las 95 ETC frente a la promoción de estudiantes para la vigencia 2019 en el Sistema Integrado de Matrícula SIMAT, etapa a realizar en la tercera semana del mes de noviembre. AT en las SE de Cúcuta y Norte de Santander en el proceso de Matrìcula 2019 | 100% | 100% | Se envio oficio a las 95 ETC dondo orientaciones frente a la promoción de estudiantes para la vigencia 2019 en el Sistema Integrado de Matrícula SIMAT, etapa que se realizó en la tercera semana del mes de noviembre. | ACC09
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 083 | 01 | I-103-0-1308301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Seguimiento a la Contratación del Servicio Educativo | (Total entidades territoriales certificadas con seguimiento a la contratación del servicio Educativo/ Total entidades territoriales certificadas)*100 | 0.45 | Porcentaje | 100% |  |  | Adecuar y enviar el FUC 2018 | 4310100% | 4313100% | enero | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Archivos de FUC 2018 para diligenciar por cada ETC. |  |  | 0.12 | Se ha realizado seguimiento a la información enviada por de 35 ETC que contratan servicio educativo. | 0.25 | Ya se cuenta con el borrador del primer informe FUC | 0.5 | Se consolidó el corte FUC del 30 de abril para remitir a la OAPF quienes tienen corte de asignación de recursos en dicha fecha. | 0.65 | Se consolidó el corte FUC del 30 de mayo para remitir a la OAPF quienes tienen corte de asignación de recursos de dicha fecha. | 0.75 | Se cuenta con el primer informe FUC consolidado y se realizó el envio a la Oficina Asesora de Planeación. Así mismo, se cuenta con el segundo informe del FUC elaborado. | 0.78 | Se cuenta con los dos primeros informes FUC elaborados y con el Informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratación del servicio educativo | 0.8 | Se cuenta con los 3 primeros informes FUC elaborados y con el informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratatción del servicio educativo. | 1 | Se cuenta con los 3 primeros informes FUC elaborados y con el informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratatción del servicio educativo. | 100% | Se cuenta con los 3 primeros informes FUC elaborados y con el informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratatción del servicio educativo. | 100% | se cuenta los primeros 3 informes de FUC elaborados y con el informe de consolidacion | 100% | Se cuenta con los 4 informes de FUC 2018 con base en lo reportado por las ETC, incluyendo las solicitudes de ajuste. | 100% | 100% | Se adecuaron (modificaron con respecto a 2017 y se incluyó la información DUE actualizada de cada ETC) y remitieron los archivos con el FUC 2018 a cada ETC. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se adecuaron (modificaron con respecto a 2017 y se incluyó la información DUE actualizada de cada ETC) y remitieron los archivos con el FUC 2018 a cada ETC. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se finalizó con esta actividad, se adecuaron (modificaron con respecto a 2017 y se incluyó la información DUE actualizada de cada ETC) y remitieron los archivos con el FUC 2018 a cada ETC. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se finalizó con esta actividad, se adecuaron (modificaron con respecto a 2017 y se incluyó la información DUE actualizada de cada ETC) y remitieron los archivos con el FUC 2018 a cada ETC. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se finalizó esta actividad. Se adecuaron (modificaron respecto a 2017 y se incluyó la información de DUE actualizada de cada ETC y remitieron los archivos con el FUC 2018 a cada ETC. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se realizó la adecuación (modificaron con respecto a 2017 y se incluyó la información DUE actualizada de cada ETC) y remitieron los archivos con el FUC 2018 a cada ETC. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se realizó la adecuación (modificaron con respecto a 2017y se incluyó la información DUE actualizada de cada ETC) y remitieron los archivos con el FUC 2018 a cada ETC. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se realizó la adecuación (modificaron con respecto a 2017y se incluyó la información DUE actualizada de cada ETC) y remitieron los archivos con el FUC 2018 a cada ETC. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se realizó la adecuación (modificaron con respecto a 2017y se incluyó la información DUE actualizada de cada ETC) y remitieron los archivos con el FUC 2018 a cada ETC. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se realizó la adecuación (modificaron con respecto a 2017y se incluyó la información DUE actualizada de cada ETC) y remitieron los archivos con el FUC 2018 a cada ETC. | 100% | 100% | Se está preparando informe final de FUC 2018 con base en lo reportado por las ETC, incluyendo las solicitudes de ajuste. | 100% | 100% | Se cuenta con los 4 informes de FUC 2018 con base en lo reportado por las ETC, incluyendo las solicitudes de ajuste. | ACC10
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 083 | 02 | I-103-0-1308302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Seguimiento a la Contratación del Servicio Educativo | (Total entidades territoriales certificadas con seguimiento a la contratación del servicio Educativo/ Total entidades territoriales certificadas)*100 | 0.45 | Porcentaje | 100% |  |  | Recibir y analizar el FUC diligenciado (actividad permanente) Primer informe | 4313200% | 4318900% | febrero | 57 | 61 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Primer informe de FUC |  |  | 0.12 | Se ha realizado seguimiento a la información enviada por de 35 ETC que contratan servicio educativo. | 0.25 | Ya se cuenta con el borrador del primer informe FUC | 0.5 | Se consolidó el corte FUC del 30 de abril para remitir a la OAPF quienes tienen corte de asignación de recursos en dicha fecha. | 0.65 | Se consolidó el corte FUC del 30 de mayo para remitir a la OAPF quienes tienen corte de asignación de recursos de dicha fecha. | 0.75 | Se cuenta con el primer informe FUC consolidado y se realizó el envio a la Oficina Asesora de Planeación. Así mismo, se cuenta con el segundo informe del FUC elaborado. | 0.78 | Se cuenta con los dos primeros informes FUC elaborados y con el Informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratación del servicio educativo | 0.8 | Se cuenta con los 3 primeros informes FUC elaborados y con el informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratatción del servicio educativo. | 1 | Se cuenta con los 3 primeros informes FUC elaborados y con el informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratatción del servicio educativo. | 100% | Se cuenta con los 3 primeros informes FUC elaborados y con el informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratatción del servicio educativo. | 100% | se cuenta los primeros 3 informes de FUC elaborados y con el informe de consolidacion | 100% | Se cuenta con los 4 informes de FUC 2018 con base en lo reportado por las ETC, incluyendo las solicitudes de ajuste. | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | Se recibió y analizó la Información parcial de 35 ETC que contratan servicio educativo. | 100% | 100% | Ya se cuenta con el primer informe FUC elaborado. | 100% | 100% | Desde el mes de marzo se cuenta con el primer informe FUC elaborado. | 100% | 100% | Desde el mes de marzo se cuenta con el primer informe FUC elaborado | 100% | 100% | Desde el mes de marzo se cuenta con el primer informe FUC elaborado | 100% | 100% | Desde el mes de marzo se cuenta con el Primer informe de FUC elaborado | 100% | 100% | Desde el mes de marzo se cuenta con el Primer informe de FUC elaborado | 100% | 100% | Desde el mes de marzo se cuenta con el Primer informe de FUC elaborado | 100% | 100% | Desde el mes de marzo se cuenta con el Primer informe de FUC elaborado | 100% | 100% | desde el mes de marzo se cuenta con el primer informe FUC | 100% | 100% | Desde el mes de marzo se cuenta con el primer informe FUC | ACC11
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 083 | 03 | I-103-0-1308303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Seguimiento a la Contratación del Servicio Educativo | (Total entidades territoriales certificadas con seguimiento a la contratación del servicio Educativo/ Total entidades territoriales certificadas)*100 | 0.45 | Porcentaje | 100% |  |  | Recibir y analizar el FUC diligenciado (actividad permanente) Segundo informe | 4319100% | 4328100% | abril | 90 | 91 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Segundo informe de FUC |  |  | 0.12 | Se ha realizado seguimiento a la información enviada por de 35 ETC que contratan servicio educativo. | 0.25 | Ya se cuenta con el borrador del primer informe FUC | 0.5 | Se consolidó el corte FUC del 30 de abril para remitir a la OAPF quienes tienen corte de asignación de recursos en dicha fecha. | 0.65 | Se consolidó el corte FUC del 30 de mayo para remitir a la OAPF quienes tienen corte de asignación de recursos de dicha fecha. | 0.75 | Se cuenta con el primer informe FUC consolidado y se realizó el envio a la Oficina Asesora de Planeación. Así mismo, se cuenta con el segundo informe del FUC elaborado. | 0.78 | Se cuenta con los dos primeros informes FUC elaborados y con el Informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratación del servicio educativo | 0.8 | Se cuenta con los 3 primeros informes FUC elaborados y con el informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratatción del servicio educativo. | 1 | Se cuenta con los 3 primeros informes FUC elaborados y con el informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratatción del servicio educativo. | 100% | Se cuenta con los 3 primeros informes FUC elaborados y con el informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratatción del servicio educativo. | 100% | se cuenta los primeros 3 informes de FUC elaborados y con el informe de consolidacion | 100% | Se cuenta con los 4 informes de FUC 2018 con base en lo reportado por las ETC, incluyendo las solicitudes de ajuste. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 30% | 30% | Se consolidó el corte FUC del 30 de abril para remitir a la OAPF, quienes tienen corte de asignación de recursos en dicha fecha. | 60% | 60% | Se cuenta con el corte de FUC a 31 de mayo consolidado para remitir a la OAPF . | 100% | 100% | Se cuenta con el FUC consolidado y se realizó el envio a la Oficina Asesora de Planeación. Así mismo, se cuenta con el segundo informe del FUC elaborado. | 100% | 100% | Desde el mes de junio se cuenta con el FUC consolidado y se realizó el envio a la OAPF. Así mismo, se cuenta con el Segundo informe de FUC elaborado. | 100% | 100% | Desde el mes de junio se cuenta con el FUC consolidado y se realizó el envio a la OAPF. Así mismo, se cuenta con el Segundo informe de FUC elaborado. | 100% | 100% | Desde el mes de junio se cuenta con el FUC consolidado y se realizó el envio a la OAPF. Así mismo, se cuenta con el Segundo informe de FUC elaborado. | 100% | 100% | Desde el mes de junio se cuenta con el FUC consolidado y se realizó el envio a la OAPF. Así mismo, se cuenta con el Segundo informe de FUC elaborado. | 100% | 100% | desde junio se cuenta con el consolidado y se realizo envio a la OAPF, asi mismo con el segundo informe elaborado | 100% | 100% | Desde junio se cuenta con el consolidado y se realizo envio a la OAPF, asi mismo con el segundo informe elaborado | ACC12
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 083 | 04 | I-103-0-1308304 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Seguimiento a la Contratación del Servicio Educativo | (Total entidades territoriales certificadas con seguimiento a la contratación del servicio Educativo/ Total entidades territoriales certificadas)*100 | 0.45 | Porcentaje | 100% |  |  | Recibir y analizar el FUC diligenciado (actividad permanente) tercer informe | 4328200% | 4337300% | julio | 91 | 91 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Tercer informe de FUC |  |  | 0.12 | Se ha realizado seguimiento a la información enviada por de 35 ETC que contratan servicio educativo. | 0.25 | Ya se cuenta con el borrador del primer informe FUC | 0.5 | Se consolidó el corte FUC del 30 de abril para remitir a la OAPF quienes tienen corte de asignación de recursos en dicha fecha. | 0.65 | Se consolidó el corte FUC del 30 de mayo para remitir a la OAPF quienes tienen corte de asignación de recursos de dicha fecha. | 0.75 | Se cuenta con el primer informe FUC consolidado y se realizó el envio a la Oficina Asesora de Planeación. Así mismo, se cuenta con el segundo informe del FUC elaborado. | 0.78 | Se cuenta con los dos primeros informes FUC elaborados y con el Informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratación del servicio educativo | 0.8 | Se cuenta con los 3 primeros informes FUC elaborados y con el informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratatción del servicio educativo. | 1 | Informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratación del servicio educativo con corte 30 de septiembre | 100% | Se cuenta con los 3 primeros informes FUC elaborados y con el informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratatción del servicio educativo. | 100% | se cuenta los primeros 3 informes de FUC elaborados y con el informe de consolidacion | 100% | Se cuenta con los 4 informes de FUC 2018 con base en lo reportado por las ETC, incluyendo las solicitudes de ajuste. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | [12 empty] | 40% | 40% | Se cuenta con el Informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratación del servicio educativo | 70% | 70% | Tercer Informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratación del servicio educativo con corte 30 de agosto | 100% | 100% | Informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratación del servicio educativo con corte 30 de septiembre | 100% | 100% | Informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratación del servicio educativo | 100% | 100% | Informe de consolidacion del FUC diligenciado por las 68 tc | 100% | 100% | Informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratación del servicio educativo con corte 30 de septiembre | ACC13
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 083 | 05 | I-103-0-1308305 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Seguimiento a la Contratación del Servicio Educativo | (Total entidades territoriales certificadas con seguimiento a la contratación del servicio Educativo/ Total entidades territoriales certificadas)*100 | 0.45 | Porcentaje | 100% |  |  | Recibir y analizar el FUC diligenciado (actividad permanente) Cuarto informe | 4337400% | 4344900% | octubre | 75 | 91 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Cuarto informe de FUC |  |  | 0.12 | Se ha realizado seguimiento a la información enviada por de 35 ETC que contratan servicio educativo. | 0.25 | Ya se cuenta con el borrador del primer informe FUC | 0.5 | Se consolidó el corte FUC del 30 de abril para remitir a la OAPF quienes tienen corte de asignación de recursos en dicha fecha. | 0.65 | Se consolidó el corte FUC del 30 de mayo para remitir a la OAPF quienes tienen corte de asignación de recursos de dicha fecha. | 0.75 | Se cuenta con el primer informe FUC consolidado y se realizó el envio a la Oficina Asesora de Planeación. Así mismo, se cuenta con el segundo informe del FUC elaborado. | 0.78 | Se cuenta con los dos primeros informes FUC elaborados y con el Informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratación del servicio educativo | 0.8 | Se cuenta con los 3 primeros informes FUC elaborados y con el informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratatción del servicio educativo. | 1 |  | 100% | Se cuenta con los 3 primeros informes FUC elaborados y con el informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratatción del servicio educativo. | 100% | se cuenta los primeros 3 informes de FUC elaborados y con el informe de consolidacion | 100% | Se cuenta con los 4 informes de FUC 2018 con base en lo reportado por las ETC, incluyendo las solicitudes de ajuste. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | [21 empty] | 30% | 30% | Se preparó informe de reporte FUC y se remitió a la OAPF | 60% | 30% | Se está preparando informe final de FUC 2018 con base en lo reportado por las ETC, incluyendo las solicitudes de ajuste. | 100% | 100% | Se elaboró el informe final del FUC 2018 con base en lo reportado por las ETC con corte 21 de diciembre. FUC consolidado se remitió a la OAPF | ACC14
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 083 | 06 | I-103-0-1308306 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Seguimiento a la Contratación del Servicio Educativo | (Total entidades territoriales certificadas con seguimiento a la contratación del servicio Educativo/ Total entidades territoriales certificadas)*100 | 0.45 | Porcentaje | 100% |  |  | Recibir el EIL para CSE 2019 (informe 15 de noviembre de 2018) | 4337400% | 4343400% | octubre | 60 | 61 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Informe de EIL para CSE |  |  | 0.12 | Se ha realizado seguimiento a la información enviada por de 35 ETC que contratan servicio educativo. | 0.25 | Ya se cuenta con el borrador del primer informe FUC | 0.5 | Se consolidó el corte FUC del 30 de abril para remitir a la OAPF quienes tienen corte de asignación de recursos en dicha fecha. | 0.65 | Se consolidó el corte FUC del 30 de mayo para remitir a la OAPF quienes tienen corte de asignación de recursos de dicha fecha. | 0.75 | Se cuenta con el primer informe FUC consolidado y se realizó el envio a la Oficina Asesora de Planeación. Así mismo, se cuenta con el segundo informe del FUC elaborado. | 0.78 | Se cuenta con los dos primeros informes FUC elaborados y con el Informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratación del servicio educativo | 0.8 | Se cuenta con los 3 primeros informes FUC elaborados y con el informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratatción del servicio educativo. | 1 |  | 100% | Se cuenta con los 3 primeros informes FUC elaborados y con el informe de consolidación del FUC diligenciado por las 68 ETC que acudieron a la estrategia de contratatción del servicio educativo. | 100% | se cuenta los primeros 3 informes de FUC elaborados y con el informe de consolidacion | 100% | Se cuenta con los 4 informes de FUC 2018 con base en lo reportado por las ETC, incluyendo las solicitudes de ajuste. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | [21 empty] | 10% | 0% | 0 | 100% | 90% | Informe deI recibidos con oportunidad de las ETC que contratan servicio educativo. | 100% | 100% | Informe deI recibidos con oportunidad de las ETC que contratan servicio educativo. | ACC15
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 084 | 01 | I-103-0-1308401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Implementación de la normatividad en Contratación del Servicio Educativo | Documento de implementación de la normatividad entregado/ Documento de implementación de la normatividad programado | 0.65 | Número | 1 | SI | 4316600% | Presentar propuesta de modificación del Decreto de CSE para pueblos indígenas (antes Decreto 2500 de 2010) e implementación del Decreto 1953 de 2011 (Sujeta a evolución de concertación de la norma que reglamenta el SEIP). | 4313200% | 4325100% | febrero | 119 | 122 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Copia del borrador de la propuesta de modificación del Decreto de CSE para pueblos indígenas (antes Decreto 2500 de 2010) e implementación del Decreto 1953 de 2011 (Sujeta a evolución de concertación de la norma que reglamenta el SEIP). |  |  | 0 | Se cuenta con avances del documento con lineamientos que responden a las inquietudes de las comunidades indígenas frente a la implementación del Decreto 2500 de 2010. Y se cuenta con el Primer borrador de resolución de reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo. | 0 | Se cuenta con el primer borrador de decreto modificatorio de la normatividad de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas con organizaciones o autoridades tradicionales indígenas, y con el segundo borrador de la resolución de reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo | 0 | Se cuenta con las observaciones al primer borrador del decreto modificatorio de la normatividad de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas con organizaciones o autoridades tradicionales indígenas, y las observaciones al segundo borrador de la resolución para el reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo. | 0 | Se cuenta con el Borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo remitido a la Oficina Asesora Juridica | 0 | Se cuenta con el borrador definitivo de proyecto de decreto de contratación de la adiministración de la atención educativa para pueblos indígenas, y con el borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo. | 0 | Se cuenta con el borrador definitivo del proyecto de decreto de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas, y con el Borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo | 0 | Se cuenta con el borrador definitivo del proyecto de decreto de contratacón de la administración para la atención educativa de pueblos indígenas, con el borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo y con el Documento preliminar de resolución de cálculo de percentiles para contratación 2019 | 1 | El equipo de atención a grupos Étnicos de la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial, cuenta con el borrador definitivo de proyecto de decreto de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas. | 1 | El equipo de atención a grupos Étnicos de la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial, cuenta con el borrador definitivo de proyecto de decreto de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas. | 1 | el equipo de atencion a grupos etnicos cuenta con el borrador definitivo del proyecto de decreto | 1 | Desde el mes de mayo se realizo la entrega, el equipo de atencion en grupos etnicos de la direcion de fortalecimiento del borrador del proyecto definitivo | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | Se cuenta con importantes avances del documento con lineamientos que responden a las inquietudes de las comunidades indígenas frente a la implementación del Decreto 2500 de 2010. | 30% | 30% | Se cuenta con el primer borrador de decreto modificatorio de la normatividad de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas con organizaciones o autoridades tradicionales indígenas. | 60% | 60% | Se cuenta con las observaciones del equipo al primer borrador de proyecto de decreto de contratación de la adiministración de la atención educativa para pueblos indígenas. | 100% | 100% | Borrador definitivo de proyecto de decreto de contratación de la adiministración de la atención educativa para pueblos indígenas, remitido al equipo de atención a grupos étnicos de la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial. | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó la entrega, al equipo de atención a grupos Étnicos de la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial, del borrador definitivo de proyecto de decreto de contratación de la adiministración de la atención educativa para pueblos indígenas. | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó la entrega, al equipo de atención a grupos Étnicos de la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial, del borrador definitivo de proyecto de decreto de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas. | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó la entrega, al equipo de atención a grupos Étnicos de la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial, del borrador definitivo de proyecto de decreto de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas. | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó la entrega, al equipo de atención a grupos Étnicos de la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial, del borrador definitivo de proyecto de decreto de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas. | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó la entrega, al equipo de atención a grupos Étnicos de la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial, del borrador definitivo de proyecto de decreto de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas. | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizo la entrega, el equipo de atencion en grupos etnicos de la direcion de fortalecimiento del borrador del proyecto deifnitivo | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizo la entrega, el equipo de atencion en grupos etnicos de la direcion de fortalecimiento del borrador del proyecto definitivo | ACC16
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 084 | 02 | I-103-0-1308402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Implementación de la normatividad en Contratación del Servicio Educativo | Documento de implementación de la normatividad entregado/ Documento de implementación de la normatividad programado | 0.65 | Número | 1 | SI | 4316600% | Elaborar la resolución para el reporte de matrícula contratada en FUC y SIMAT. | 4313200% | 4325100% | febrero | 119 | 122 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Resolución para el reporte de matrícula contratada en FUC y SIMAT. |  |  | 0 | Se cuenta con avances del documento con lineamientos que responden a las inquietudes de las comunidades indígenas frente a la implementación del Decreto 2500 de 2010. Y se cuenta con el Primer borrador de resolución de reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo. | 0 | Se cuenta con el primer borrador de decreto modificatorio de la normatividad de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas con organizaciones o autoridades tradicionales indígenas, y con el segundo borrador de la resolución de reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo | 0 | Se cuenta con las observaciones al primer borrador del decreto modificatorio de la normatividad de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas con organizaciones o autoridades tradicionales indígenas, y las observaciones al segundo borrador de la resolución para el reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo. | 0 | Se cuenta con el Borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo remitido a la Oficina Asesora Juridica | 0 | Se cuenta con el borrador definitivo de proyecto de decreto de contratación de la adiministración de la atención educativa para pueblos indígenas, y con el borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo. | 0 | Se cuenta con el borrador definitivo del proyecto de decreto de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas, y con el Borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo | 0 | Se cuenta con el borrador definitivo del proyecto de decreto de contratacón de la administración para la atención educativa de pueblos indígenas, con el borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo y con el Documento preliminar de resolución de cálculo de percentiles para contratación 2019 | 1 | El equipo de atención a grupos Étnicos de la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial, cuenta con el borrador definitivo de proyecto de decreto de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas. | 1 | El equipo de atención a grupos Étnicos de la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial, cuenta con el borrador definitivo de proyecto de decreto de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas. | 1 | el equipo de atencion a grupos etnicos cuenta con el borrador definitivo del proyecto de decreto | 1 | Desde el mes de mayo se realizo la entrega, el equipo de atencion en grupos etnicos de la direcion de fortalecimiento del borrador del proyecto definitivo | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | Se cuenta con el Primer borrador de resolución de reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo. | 50% | 50% | Se cuenta con el segundo borrador de la resolución de reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo. | 80% | 80% | Se cuenta con las observaciones del equipo al segundo borrador de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo. | 100% | 100% | Borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo remitido a la Oficina Asesora Juridica | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se remitió a la Oficina Jurídica el borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo. | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se remitió a la oficina Jurídica el Borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se remitió a la oficina Jurídica el Borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se remitió a la oficina Jurídica el Borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo | 100% | 0% | 0 | 100% | 100% | El equipo de atencion a grupos etnicos cuenta con el borrador definitivo del proyecto de decreto | 100% | 100% | Se remitió el borrador de la resolución para el reporte de matrícula contratada en FUC y SIMAT al despacho del VEPBM. | ACC17
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 084 | 03 | I-103-0-1308403 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Implementación de la normatividad en Contratación del Servicio Educativo | Documento de implementación de la normatividad entregado/ Documento de implementación de la normatividad programado | 0.65 | Número | 1 | SI | 4316600% | Calcular y publicar el listado de EENO que superan el requisito de idoneidad para CSE (percentil 35 y 40) para 2018 | 4331300% | 4343400% | agosto | 121 | 122 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Publicación del cálculo en el listado de EENO que superan el requisito de idoneidad para CSE (percentil 35 y 40) para 2018 |  |  | 0 | Se cuenta con avances del documento con lineamientos que responden a las inquietudes de las comunidades indígenas frente a la implementación del Decreto 2500 de 2010. Y se cuenta con el Primer borrador de resolución de reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo. | 0 | Se cuenta con el primer borrador de decreto modificatorio de la normatividad de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas con organizaciones o autoridades tradicionales indígenas, y con el segundo borrador de la resolución de reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo | 0 | Se cuenta con las observaciones al primer borrador del decreto modificatorio de la normatividad de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas con organizaciones o autoridades tradicionales indígenas, y las observaciones al segundo borrador de la resolución para el reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo. | 0 | Se cuenta con el Borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo remitido a la Oficina Asesora Juridica | 0 | Se cuenta con el borrador definitivo de proyecto de decreto de contratación de la adiministración de la atención educativa para pueblos indígenas, y con el borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo. | 0 | Se cuenta con el borrador definitivo del proyecto de decreto de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas, y con el Borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo | 0 | Se cuenta con el borrador definitivo del proyecto de decreto de contratacón de la administración para la atención educativa de pueblos indígenas, con el borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo y con el Documento preliminar de resolución de cálculo de percentiles para contratación 2019 | 1 | El equipo de atención a grupos Étnicos de la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial, cuenta con el borrador definitivo de proyecto de decreto de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas. | 1 | El equipo de atención a grupos Étnicos de la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial, cuenta con el borrador definitivo de proyecto de decreto de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas. | 1 | el equipo de atencion a grupos etnicos cuenta con el borrador definitivo del proyecto de decreto | 1 | Desde el mes de mayo se realizo la entrega, el equipo de atencion en grupos etnicos de la direcion de fortalecimiento del borrador del proyecto definitivo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | Alistamiento de DUE y reiteración de solicitud al ICFES | 30% | 30% | opia de oficio de reiteración de solicitud al ICFES de resultados pruebas SABER con fecha 28 de septiembre. | 65% | 35% | Se estableció comunicación con el nuevo director de información -Rafael Londoño- para dinamizar el proceso de entrega de información de los resultados de grado 11. Se recibieron los resultados de grados 3, 5, 7 y 9. | 100% | 100% | El 26 de noviembre se publicó el listado de establecimientos educativos no oficiales EENO que superan el requisito de idoneidad. | 100% | 100% | El 26 de noviembre se publicó el listado de establecimientos educativos no oficiales EENO que superan el requisito de idoneidad. | ACC18
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 084 | 04 | I-103-0-1308404 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Implementación de la normatividad en Contratación del Servicio Educativo | Documento de implementación de la normatividad entregado/ Documento de implementación de la normatividad programado | 0.65 | Número | 1 | SI | 4316600% | Proyectar la resolución del Cálculo de percentil 35 y 40 para 2019 | 4331300% | 4340400% | agosto | 91 | 91 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Copia del borrador de la resolución del cálculo de percentil 35 y 40 para 2019 enviado a la oficina jurídica. |  |  | 0 | Se cuenta con avances del documento con lineamientos que responden a las inquietudes de las comunidades indígenas frente a la implementación del Decreto 2500 de 2010. Y se cuenta con el Primer borrador de resolución de reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo. | 0 | Se cuenta con el primer borrador de decreto modificatorio de la normatividad de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas con organizaciones o autoridades tradicionales indígenas, y con el segundo borrador de la resolución de reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo | 0 | Se cuenta con las observaciones al primer borrador del decreto modificatorio de la normatividad de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas con organizaciones o autoridades tradicionales indígenas, y las observaciones al segundo borrador de la resolución para el reporte de matrícula atendida mediante contratación del servicio educativo. | 0 | Se cuenta con el Borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo remitido a la Oficina Asesora Juridica | 0 | Se cuenta con el borrador definitivo de proyecto de decreto de contratación de la adiministración de la atención educativa para pueblos indígenas, y con el borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo. | 0 | Se cuenta con el borrador definitivo del proyecto de decreto de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas, y con el Borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo | 0 | Se cuenta con el borrador definitivo del proyecto de decreto de contratacón de la administración para la atención educativa de pueblos indígenas, con el borrador definitivo de resolución de reporte de matrícula atendida por contratación del servicio educativo y con el Documento preliminar de resolución de cálculo de percentiles para contratación 2019 | 1 | El equipo de atención a grupos Étnicos de la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial, cuenta con el borrador definitivo de proyecto de decreto de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas. | 1 | El equipo de atención a grupos Étnicos de la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial, cuenta con el borrador definitivo de proyecto de decreto de contratación de la administración de la atención educativa para pueblos indígenas. | 1 | el equipo de atencion a grupos etnicos cuenta con el borrador definitivo del proyecto de decreto | 1 | Desde el mes de mayo se realizo la entrega, el equipo de atencion en grupos etnicos de la direcion de fortalecimiento del borrador del proyecto definitivo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | Se cuenta con el Documento preliminar de resolución de cálculo de percentiles para contratación 2019 | 20% | 20% | Copia de documento con proyecto de resoluciòn de càlculo de percentiles 35 y 40 para CSE 2019 | 100% | 100% | Para la vigencia 20149 va a aplicar la Resolución 26060 de 2017, toda vez que no hubo necesidad de modificar la metodología de cálculo. | 100% | 100% | para la vigencia de 2019 va a aplicar la rolucion 26060 de 2017 | 100% | 100% | Para la vigencia de 2019 va a aplicar la Resolución 26060 de 2017 | ACC19
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 085 | 01 | I-103-0-1308501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Acompañamiento y asesoría en Contratación del Servicio Educativo a las ETC y partes interesadas | (Total entidades territoriales certificadas acompañadas y asistidas / Total entidades territoriales certificadas)*100 | 0.88 | Porcentaje | 100% |  |  | Acompañar y asesorar a las ETC que contratan servicio educativo que tienen que reubicar estudiantes por incumplimiento del requisito de percentil | 4310100% | 4322000% | enero | 119 | 122 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Matriz de seguimiento al estado de la contratación del servicio educativo. |  |  | 0.18 | Se realizó asistencia técnicas a las ETC Malambo, Soledad, Soacha, Cali, Villavicencio, Pasto, Barranquilla, Bello, Cartagena, Bogotá, Vaupés, Ciénaga, Cauca, Duitama, Barrancabermeja, Valledupar, Cesar, Riohacha, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Cúcuta, Guainía, Huila, Nariño, Tunja e Ipiales. | 0.22 | Se realizó asistencia a las ETC Soacha, Cali, Villavicencio, Medellín, Cartagena y Bogotá, Caquetá, Cúcuta, Ipiales y Putumayo, Cesar, La Guajira, Riohacha y Tumaco. | 0.3 | Atención telefónica y por correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento de percentil. Estas ETC corresponden a: Bello, Bogotá, Cali, Medellín, Soledad, Soacha, Buenaventura, Malambo, Villavicencio y Cartagena. Atención telefónica y por correo electrónico a 65 ETC que debían reportar matrícula contratada en SIMAT. | 0.4 | Atención telefónica y por correo electrónico a las ETC que debian reportar matrícula contratada en SIMAT, evidenciada en la matriz de seguimiento al estado de la contratación del servicio educativo. | 0.5 | Atención presencial a las ETC de Chocó, Córdoba, Soledad, Cali, Guainiía, Vichada y Cesar. Atención vía correo electrónico y por comunicaicón telefónica a 7 ETC Conel 100% de efectividad en la atención. | 0.65 | Se ha realizado acompañamiento para la Atención telefónica y por correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento de percentil | 0.7 | se realizó acompañamiento para la atención telefónica y por correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento de percentil. Igualmente, se cuenta con el Informe de Estado de la contratación del servicio educativo actualizado por cada ETC | 1 | Desde el mes de junio se realizó la atención telefónica y por correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento de percentil. | 100% | Desde el mes de junio se realizó la atención telefónica y por correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento de percentil. | 100% | desde el mes de julio se realizo at telefonica y por correo a todas las etc | 100% | Se cuenta con matriz de seguimiento al estado de la contratación del servicio educativo. | 20% | 10% | Visita de asistencia técnica a la ETC Soacha y atención telefónica o por correo a las ETC Cartagena, Cali, Bogotá, Malambo, Soledad y Pasto. | 50% | 50% | Se realizó visita a las ETC Malambo y Soledad. Atención en el MEN a la ETC Soacha. Atención telefonica y por correo a las ETC Cali, Villavicencio, Pasto, Barranquilla, Bello, Cartagena y Bogotá. | 75% | 75% | Atención telefónica y por correo a las ETC Soacha, Cali, Villavicencio, Medellín, Cartagena y Bogotá. | 100% | 100% | Atención telefónica y por correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento de percentil. Estas ETC corresponden a: Bello, Bogotá, Cali, Medellín, Soledad, Soacha, Buenaventura, Malambo, Villavicencio y Cartagena. | 100% | 100% | En el mes de abril se fionalizó con esta actividad. Se atendió telefonica y por medio de correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento del percentil. | 100% | 100% | Atención presencial a las ETC de Chocó, Córdoba, Soledad, Cali, Guainiía, Vichada y Cesar. Atención vía correo electrónico y por comunicaicón telefónica a 7 ETC Conel 100% de efectividad en la atención. | 100% | 100% | Desde el mes de junio se realizó la Atención telefónica y por correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento de percentil | 100% | 100% | Desde el mes de junio se realizó la atención telefónica y por correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento de percentil. | 100% | 100% | Desde el mes de junio se realizó la atención telefónica y por correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento de percentil. | 100% | 0% | 0 | 100% | 100% | Se cuenta con matriz de seguimiento al estado de la contratación del servicio educativo. | 100% | 100% | Se cuenta con matriz de seguimiento al estado de la contratación del servicio educativo. | ACC20
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 085 | 02 | I-103-0-1308502 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Acompañamiento y asesoría en Contratación del Servicio Educativo a las ETC y partes interesadas | (Total entidades territoriales certificadas acompañadas y asistidas / Total entidades territoriales certificadas)*100 | 0.88 | Porcentaje | 100% |  |  | Acompañar y asesorar a las ETC que contratan servicio educativo por demanda | 4310100% | 4343400% | enero | 333 | 333 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Matriz de seguimiento al estado de la contratación del servicio educativo. |  |  | 0.18 | Se realizó asistencia técnicas a las ETC Malambo, Soledad, Soacha, Cali, Villavicencio, Pasto, Barranquilla, Bello, Cartagena, Bogotá, Vaupés, Ciénaga, Cauca, Duitama, Barrancabermeja, Valledupar, Cesar, Riohacha, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Cúcuta, Guainía, Huila, Nariño, Tunja e Ipiales. | 0.22 | Se realizó asistencia a las ETC Soacha, Cali, Villavicencio, Medellín, Cartagena y Bogotá, Caquetá, Cúcuta, Ipiales y Putumayo, Cesar, La Guajira, Riohacha y Tumaco. | 0.3 | Atención telefónica y por correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento de percentil. Estas ETC corresponden a: Bello, Bogotá, Cali, Medellín, Soledad, Soacha, Buenaventura, Malambo, Villavicencio y Cartagena. Atención telefónica y por correo electrónico a 65 ETC que debían reportar matrícula contratada en SIMAT. | 0.4 | Atención telefónica y por correo electrónico a las ETC que debian reportar matrícula contratada en SIMAT, evidenciada en la matriz de seguimiento al estado de la contratación del servicio educativo. | 0.5 | Atención presencial a las ETC de Chocó, Córdoba, Soledad, Cali, Guainiía, Vichada y Cesar. Atención vía correo electrónico y por comunicaicón telefónica a 7 ETC Conel 100% de efectividad en la atención. | 0.65 | Se ha realizado acompañamiento para la Atención telefónica y por correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento de percentil | 0.7 | se realizó acompañamiento para la atención telefónica y por correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento de percentil. Igualmente, se cuenta con el Informe de Estado de la contratación del servicio educativo actualizado por cada ETC | 1 | Desde el mes de junio se realizó la atención telefónica y por correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento de percentil. | 100% | Desde el mes de junio se realizó la atención telefónica y por correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento de percentil. | 100% | desde el mes de julio se realizo at telefonica y por correo a todas las etc | 100% | Se cuenta con matriz de seguimiento al estado de la contratación del servicio educativo. | 6.091% | 5% | Visita de asistencia técnica a la ETC Chocó y atención telefónica o por correo a las ETC Norte de Santander, Cauca, Guainía, La Guajira y Huila. | 15% | 15% | Se realizó atención a las ETC Vaupés y Ciénaga en el MEN y vía telefónica a Cauca, Duitama, Barrancabermeja, Valledupar, Cesar, Riohacha, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Cúcuta, Guainía y Huila. Via correo electrónico a Nariño, Tunja e Ipiales. | 25% | 25% | Se visitó a las ETC Caquetá, Cúcuta, Ipiales y Putumayo, y se atendió vía telefónica a Cesar, La Guajira, Riohacha y Tumaco. | 35% | 35% | Atención telefónica y por correo electrónico a las 65 ETC que debian reportar matrícula contratada en SIMAT. | 45% | 45% | Atención telefónica y por correo electrónico a las ETC que debian reportar matrícula contratada en SIMAT, evidenciada en la matriz de seguimiento al estado de la contratación del servicio educativo. | 55% | 55% | Se realizó la preparación del taller de capacitación en contratción del servicio a entidades de control. Se ha atendido requerimientos de Fiscalia y Contraloría en temas relacionados con contratción del servicio de manera personal y escrita. | 65% | 65% | se cuenta con el Informe de Estado de la contratación del servicio educativo actualizado por cada ETC. Los cuales se realizaron despues de las capacionacines que obtuvieorn las ETc. | 75% | 75% | Informe Estado de la contratación del servicio educativo actualizado por cada ETC | 85% | 85% | Informe Estado de la contratación del servicio educativo actualizado por cada ETC | 95% | 100% | Para la vigencia 2019 va a aplicar la Resolución 26060 de 2017, toda vez que no hubo necesidad de modificar la metodología de cálculo. | 100% | 100% | Se cuenta con matriz de seguimiento al estado de la contratación del servicio educativo. | 100% | 100% | Se cuenta con matriz de seguimiento al estado de la contratación del servicio educativo. | ACC21
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 085 | 03 | I-103-0-1308503 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Acompañamiento y asesoría en Contratación del Servicio Educativo a las ETC y partes interesadas | (Total entidades territoriales certificadas acompañadas y asistidas / Total entidades territoriales certificadas)*100 | 0.88 | Porcentaje | 100% |  |  | Capacitar, acompañar y asesorar en CSE a entidades de control | 4325200% | 4337300% | junio | 121 | 122 | 0 | 0 |  |  | Equipo de contratación del servicio educativo en ubicación MEN | Matriz de seguimiento al estado de la contratación del servicio educativo. |  |  | 0.18 | Se realizó asistencia técnicas a las ETC Malambo, Soledad, Soacha, Cali, Villavicencio, Pasto, Barranquilla, Bello, Cartagena, Bogotá, Vaupés, Ciénaga, Cauca, Duitama, Barrancabermeja, Valledupar, Cesar, Riohacha, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Cúcuta, Guainía, Huila, Nariño, Tunja e Ipiales. | 0.22 | Se realizó asistencia a las ETC Soacha, Cali, Villavicencio, Medellín, Cartagena y Bogotá, Caquetá, Cúcuta, Ipiales y Putumayo, Cesar, La Guajira, Riohacha y Tumaco. | 0.3 | Atención telefónica y por correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento de percentil. Estas ETC corresponden a: Bello, Bogotá, Cali, Medellín, Soledad, Soacha, Buenaventura, Malambo, Villavicencio y Cartagena. Atención telefónica y por correo electrónico a 65 ETC que debían reportar matrícula contratada en SIMAT. | 0.4 | Atención telefónica y por correo electrónico a las ETC que debian reportar matrícula contratada en SIMAT, evidenciada en la matriz de seguimiento al estado de la contratación del servicio educativo. | 0.5 | Atención presencial a las ETC de Chocó, Córdoba, Soledad, Cali, Guainiía, Vichada y Cesar. Atención vía correo electrónico y por comunicaicón telefónica a 7 ETC Conel 100% de efectividad en la atención. | 0.65 | Se ha realizado acompañamiento para la Atención telefónica y por correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento de percentil | 0.7 | se realizó acompañamiento para la atención telefónica y por correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento de percentil. Igualmente, se cuenta con el Informe de Estado de la contratación del servicio educativo actualizado por cada ETC | 1 | Desde el mes de junio se realizó la atención telefónica y por correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento de percentil. | 100% | Desde el mes de junio se realizó la atención telefónica y por correo electrónico a todas las ETC que tuvieron que reubicar estudiantes por incumplimiento de percentil. | 100% | desde el mes de julio se realizo at telefonica y por correo a todas las etc | 100% | Se cuenta con matriz de seguimiento al estado de la contratación del servicio educativo. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | [9 empty] | 25% | 25% | Se realizó la preparación del taller de capacitación en contratción del servicio a entidades de control. Se ha atendido requerimientos de Fiscalia y Contraloría en temas relacionados con contratción del servicio de manera personal y escrita. | 50% | 50% | Se cuenta con el nforme de actividades de acompañamiento a la Fiscalia 15 contra la corrupción de la Fiscalía General de la Nación | 75% | 75% | Preparación y envío de presentación en Power Point al equipo de policía judicial que ha venido indagando sobre el tema de contratación del servicio educativo. | 100% | 100% | Envío de presentación en Power Point al equipo de policía judicial que ha venido indagando sobre el tema de contratación del servicio educativo. | 100% | 100% | envío de presentación en power point al equipo de polícia judidical que ha venido indagando sobre el tema de contratación del servicio educativo | 100% | 100% | Envio de presentacion del equipo de pp indagando sobre el tema | 100% | 100% | Se cuenta con matriz de seguimiento al estado de la contratación del servicio educativo. | ACC22
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 086 | 01 | I-103-0-1308601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Aulas contratadas y/o entregadas con recursos de Ley 21-MEN | Total aulas entregadas y/o contratadas con recursos de Ley 21-MEN / Total proyección de aulas entregadas y/o contratadas con recursos de Ley 21 -MEN | 0.65 | Número | 174 | SI | 4316600% | Entregar aulas ejecutadas con recursos de Ley 21 | 4310100% | 4331200% | enero | 211 | 213 | 3500592180 | Pendiente definir Valores | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | N/A |  | Actas de entrega de 174 aulas ejecutadas con recursos de Ley 21 | 9 | 9 aulas terminadas en 2 obras en el departamento de Chocó en el marco del Plan Pacífico suscrito con FINDETER. | 27 | 9 aulas terminadas en 2 obras en el departamento de Chocó y Entrega de 18 Aulas nuevas de la I.E Armando Luna Roa, en el marco del Plan Pacífico suscrito con FINDETER. | 79 | 52 Aulas terminadas en el mes de Marzo I.E. DE BALLESTAS –14 COLEGIO FRANCISCO ARANGO - 18 CAJETE – 11 IE SAN ROQUE DE LA FRONTERA - 9 | 79 | En el mes de abril no se entregaron aulas, debido a algunos incumplimientos por parte de las ETC y por proyectos suspendidos debido a situaciones de orden público. Si bien se avanzará en las actividades, se presenta un déficit en relación con el porcentaje de cumplimiento programado, por lo tanto se estima que para el mes de junio se logre nivelar el cumplimiento en el indicador, llegando al 74% de cumplimiento. | 97 | Se incluyen 23 aulas complementarias de los proyectos terminados en enero, febrero y marzo que no se habían sumado. Adicionalmente, se descuentan de las aulas entregadas, 5 aulas del proyecto Cajete entregado en marzo, donde se habian sumado 11 aulas pero despues de una revisión se determinó que eran solo 6. Entonces, 79 aulas + 23 de mayo= 102, menos las 5 aulas del proyecto cajete= 97 acumuladas. | 131 | 34 aulas terminadas en el mes de Junio: IE NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN GUICAN, BOYACÁ- 23 AULAS y IE DE CASTAÑAL - El Peñón (BOL) - 10 aulas y 1 complementaria. | 141 | 10 aulas terminadas en el mes de Julio: ETS Y ORFEBRERIA TOMASA NAJERA - Mompós (BOL) - 9 aulas y 1 complementaria Proyectos que debieron terminarse en el mes de julio y que no se entregaron por incumplimiento de los contratistas y que serán entregados en el mes de agosto y septiembre: IE DE DESARROLLO BALBOA- Unguía (CHO) - 6 aulas y 2 complementarias. (Findeter) (agosto) y IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - Bagadó (CHO)- 8 aulas y 3 complementarias. (Findeter) (septiembre) | 141 | En el mes de julio debieron terminarse dos proyectos y que no se entregaron por incumplimiento de los contratistas, se espera sean finalizados en octubre. IE DE DESARROLLO BALBOA- Unguía (CHO) - 6 aulas y 2 complementarias. (Findeter) y IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - Bagadó (CHO)- 8 aulas y 3 complementarias. (Findeter) Estos proyectos no fueron terminados por el contratista por lo que desde FINDETER se adelantan los procesos de apremio e incumplimientos respectivos. | 141 | En el mes de julio debieron terminarse dos proyectos y que no se entregaron por incumplimiento de los contratistas, se espera sean finalizados en octubre. IE DE DESARROLLO BALBOA- Unguía (CHO) - 6 aulas y 2 complementarias. (Findeter) y IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - Bagadó (CHO)- 8 aulas y 3 complementarias. (Findeter) Estos proyectos no fueron terminados por el contratista por lo que desde FINDETER se adelantan los procesos de apremio e incumplimientos respectivos. | 141 | La meta propuesta para el primer semestre para el indicador de Aulas entregadas, ejecutadas con Recursos Ley 21 y que corresponde a un total de 174 aulas, se ha podido cumplir en un total de 141 aulas entregadas, sin embargo quedan pendientes por entregar 33 Aulas correspondientes a los proyectos de Plan Pacifico, IE Pedro Grau en Unguía, IE Nuestra Señora de la Candelaria en Bagadó, que por razones de orden público en el departamento de Choco, han ocasionado demoras por parte de los 2 contratistas, que aún finalizado el término del contrato avanzan lentamente con avances actuales del 98% para Bagadó y del 87% para Unguía con el compromiso por parte de Findeter entidad a cargo de esta contratación, en reunión de seguimiento realizada el día de ayer 30 de octubre, de entregar estos proyectos a más tardar para el mes de Diciembre de 2018. (Se adjunta acta de 30 de Octubre). Con el cumplimiento de este acuerdo, en el mes de diciembre, se llegará al 100% de la meta para el primer semestre. | 155 | 155 aulas acumuladas Nota: Se ajusto el acumulado paso de 141 a 155, ya que no se había sumado un proyecto del mes de junio. | 155 | 155 aulas entregadas con recursos de Ley 21-MEN en el primer sementre del 2018 correspondiente al 89% de la meta propuesta. Las 19 aulas que no fue posible finalizar, corresponden a 2 proyectos de Choco que presentan problemas de orden público y se encuentran con avances del 85% y 90%. | 10.29% | 5% | 9 aulas terminadas en 2 obras en el departamento de Chocó en el marco del Plan Pacífico suscrito con FINDETER. | 25% | 15% | Entrega de 18 Aulas nuevas de la I.E Armando Luna Roa en el Municipio de Quibdó en el marco del proyecto Plan Pacífico. El avance estuvo por debajo de lo proyectado debido a que los proyectos I.E.T.A. Y ORFEBRERIA TOMASA NAJERA (9 Aulas) e I.E. DE BALLESTAS (14 aulas), que se ejecutan en el marco del convenio 1098 con la ETC Bolivar, aún no cuentan con acta de recibo, la cual se tiene proyectada para el 15 de marzo. | 37% | 45% | 52 Aulas terminadas en el mes de marzo I.E. DE BALLESTAS –14 COLEGIO FRANCISCO ARANGO - 18 CAJETE – 11 IE SAN ROQUE DE LA FRONTERA - 9. Se supero el rezago que se tenía proyectado en febrero y se terminó la obra en Villavicencio (Francisco Arango) | 49% | 45% | 0 aulas terminadas en el mes de abril. Se tenia proyectada la terminación de los proyectos: IETS Y ORFEBRERIA TOMASA NAJERA - Momós (BOL) - 9 aulas, e IE DE CASTAÑAL - El Peñón (BOL) - 10 aulas. No se logró la meta de estos dos proyectos por incumplimiento de la ETC. Adicionalmente, se presentó la suspensión por orden público de los proyectos: IE DE DESARROLLO BALBOA- Unguía (CHO) - 7 aulas, e IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - Bagadó (CHO)- 8 aulas. | 61% | 56% | Se presentan retrasos por incumplimiento de la ETC: IETS Y ORFEBRERIA TOMASA NAJERA - Momós (BOL) - 10 aulas y IE DE CASTAÑAL - El Peñón (BOL) – 11 aulas. El departamento de Bolivar se comprometió a entregar el 15 de junio. Proyectos suspendidos y reiniciados por Orden Público: IE DE DESARROLLO BALBOA- Unguía (CHO) - 8 aulas y IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - Bagadó (CHO)- 11 aulas. FINDETER se comprometió a entregar en junio. | 87% | 75% | 34 aulas terminadas en el mes de junio, para un acumulado de 131 Aulas: Proyectos que debieron terminarse en el mes de junio y que no se entregaron por incumplimiento de los contratistas y que serán entregados en el mes de julio: IETS Y ORFEBRERIA TOMASA NAJERA - Mompós (BOL) – 10 aulas, IE DE DESARROLLO BALBOA- Unguía (CHO) – 8 aulas (Findeter) y la IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - Bagadó (CHO)- 11 aulas. (Findeter) | 100% | 100% | 10 aulas terminadas en el mes de Julio: ETS Y ORFEBRERIA TOMASA NAJERA - Mompós (BOL) - 9 aulas y 1 complementaria Proyectos que debieron terminarse en el mes de julio y que no se entregaron por incumplimiento de los contratistas y que serán entregados en el mes de agosto y septiembre: IE DE DESARROLLO BALBOA- Unguía (CHO) - 6 aulas y 2 complementarias. (Findeter) (agosto) y IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - Bagadó (CHO)- 8 aulas y 3 complementarias. (Findeter) (septiembre) | 100% | 100% | En el mes de julio debieron terminarse dos proyectos y que no se entregaron por incumplimiento de los contratistas, se espera sean finalizados en octubre. IE DE DESARROLLO BALBOA- Unguía (CHO) - 6 aulas y 2 complementarias. (Findeter) y IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - Bagadó (CHO)- 8 aulas y 3 complementarias. (Findeter) Estos proyectos no fueron terminados por el contratista por lo que desde FINDETER se adelantan los procesos de apremio e incumplimientos respectivos. | 100% | 100% | En el mes de julio debieron terminarse dos proyectos y que no se entregaron por incumplimiento de los contratistas, se espera sean finalizados en octubre. IE DE DESARROLLO BALBOA- Unguía (CHO) - 6 aulas y 2 complementarias. (Findeter) y IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - Bagadó (CHO)- 8 aulas y 3 complementarias. (Findeter) Estos proyectos no fueron terminados por el contratista por lo que desde FINDETER se adelantan los procesos de apremio e incumplimientos respectivos. | 100% | 0% | La meta propuesta para el primer semestre para el indicador de Aulas entregadas, ejecutadas con Recursos Ley 21 y que corresponde a un total de 174 aulas, se ha podido cumplir en un total de 141 aulas entregadas, sin embargo quedan pendientes por entregar 33 Aulas correspondientes a los proyectos de Plan Pacifico, IE Pedro Grau en Unguía, IE Nuestra Señora de la Candelaria en Bagadó, que por razones de orden público en el departamento de Choco, han ocasionado demoras por parte de los 2 contratistas, que aún finalizado el término del contrato avanzan lentamente con avances actuales del 98% para Bagadó y del 87% para Unguía con el compromiso por parte de Findeter entidad a cargo de esta contratación, en reunión de seguimiento realizada el día de ayer 30 de octubre, de entregar estos proyectos a más tardar para el mes de Diciembre de 2018. (Se adjunta acta de 30 de Octubre). Con el cumplimiento de este acuerdo, en el mes de diciembre, se llegará al 100% de la meta para el primer semestre. | 100% | 89% | 155 aulas acumuladas Nota: Se ajusto el acumulado paso de 141 a 155, ya que no se había sumado un proyecto del mes de junio. | 100% | 89% | 155 aulas entregadas con recursos de Ley 21-MEN en el primer sementre del 2018 correspondiente al 89% de la meta propuesta. Las 19 aulas que no fue posible finalizar, corresponden a 2 proyectos de Choco que presentan problemas de orden público y se encuentran con avances del 85% y 90%. | ACC23
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 086 | 02 | I-103-0-1308602 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa-PNIE | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Aulas contratadas y/o entregadas con recursos de Ley 21-MEN | Total aulas entregadas y/o contratadas con recursos de Ley 21-MEN / Total proyección de aulas entregadas y/o contratadas con recursos de Ley 21 -MEN | 0.65 | Número | 452 | SI | 4316600% | Realizar la contratación para la ejecución de aulas con recursos de Ley 21 | 4310100% | 4331200% | enero | 211 | 213 | 3500592180 | Pendiente definir Valores | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | N/A |  | Contratos de 452 aulas con recursos de Ley 21 | 83 | 83 aulas en 2 proyectos, evidencias contrato de obra. | 83 | 83 aulas en 2 proyectos, evidencias contrato de obra. En el mes de Febrero no se realizaron nuevas contrataciones. | 103 | 20 aulas contratadas IE. José de Ferro (8 Nuevas + 3 Mejoradas) IE TECNOLÓGICA DE SAN LUIS DE GARAGOA – 9 | 153 | En el mes de abril se realizó la contratación de 50 aulas, 35 con el Plan Guajira y 15 con el Plan Buenaventura. Para un total de 153 aulas. | 353 | 200 aulas Contratadas por el proyecto Manos a la escuela II. Lo que genera un acumulado de 353 aulas | 353 | Se encuentra en proceso la contratación de 14 aulas Plan Chocó y 12 aulas del Litoral Nariñense para un total acumulado de 379. La meta establecida para el 1er semestre es de 452 aulas, no será posible el 100% en la fecha proyectada. El incumpliendo se da porque no se han definido las competencias de FINDETER frente a los gastos contingentes que permitan la contratación de las obras de Plan Pacífico que suman 122 aulas. | 447 | 94 aulas contratadas en el mes de Julio IE SAN ANTONIO- Buenaventura (VLL)- 72 aulas y 10 complementarias 12 sedes educativas en Litoral Narñense- Tumaco (NAR)- 12 aulas | 447 | Durante el mes de agosto no se realizó la contratación de aulas, debido a unos incumplimientos del operador. Se espera que para el mes de octubre, me diante el Plan de mejoramiento de Chocó se logre cumbrir el rezago. | 447 | Durante el mes de septiembre no se realizó la contratación de aulas, debido a unos incumplimientos del operador. Se espera que para el mes de octubre, me diante el Plan de mejoramiento de Chocó se logre cumbrir el rezago. | 447 | Por razones de orden público en el departamento de Choco, han ocasionado demoras por parte de los 2 contratistas, que aún finalizado el término del contrato avanzan lentamente con avances actuales del 98% para Bagadó y del 87% para Unguía con el compromiso por parte de Findeter entidad a cargo de esta contratación, en reunión de seguimiento realizada el día de ayer 30 de octubre, de entregar estos proyectos a más tardar para el mes de Diciembre de 2018. (Se adjunta acta de 30 de Octubre). Con el cumplimiento de este acuerdo, en el mes de diciembre, se llegará al 100% de la meta para el primer semestre. | 452 | Acumulado 452 Aulas A partir de la revisión de las aulas contratadas con el programa Manos a la Escuela fase II durante el primer semestre, se reporta un cumplimiento del 100% en la actividad. | 452 | Acumulado 452 Aulas A partir de la revisión de las aulas contratadas con el programa Manos a la Escuela fase II durante el primer semestre, se reporta un cumplimiento del 100% en la actividad. | 10.29% | 10% | 83 aulas en 2 proyectos, evidencias de la existencia de un contrato de obra. | 18% | 18% | Durante ese periodo no se realizaron nuevas contrataciones de aulas. | 33% | 22% | 20 aulas contratadas IE. José de Ferro (8 Nuevas + 3 Mejoradas) IE TECNOLÓGICA DE SAN LUIS DE GARAGOA – 9 No se alcanzó la meta proyectada de 33% para marzo, debido a que ésta dependía de la contratación de obras de Manos a la escuela II, y OIM presentó un retraso por temas administrativos para la formalización de los contratos de obra. Para el mes de abril se solventará este rezago. | 48% | 48% | 35 Aulas contratadas en las obras nuevas y mejoramiento del Plan Guajira 15 Aulas Mejoradas Plan de mejoramiento de Buenaventura. | 68% | 78% | 200 aulas Contratadas por el proyecto Manos a la escuela II Acumulado 353 Aulas | 74% | 78% | Se encuentra en proceso la contratación de 14 aulas Plan Chocó y 12 aulas del Litoral Nariñense para un total acumulado de 379. La meta establecida para el 1er semestre es de 452 aulas, no será posible el 100% en la fecha proyectada. El incumpliendo se da porque no se han definido las competencias de FINDETER frente a los gastos contingentes que permitan la contratación de las obras de Plan Pacífico que suman 122 aulas. | 100% | 100% | 94 aulas contratadas en el mes de Julio IE SAN ANTONIO- Buenaventura (VLL)- 72 aulas y 10 complementarias 12 sedes educativas en Litoral Narñense- Tumaco (NAR)- 12 aulas Acumulado 447 Aulas | 100% | 100% | Durante el mes de agosto no se realizó la contratación de aulas, debido a unos incumplimientos del operador. Se espera que para el mes de octubre, me diante el Plan de mejoramiento de Chocó se logre cumbrir el rezago. | 100% | 100% | Durante el mes de septiembre no se realizó la contratación de aulas, debido a unos incumplimientos del operador. Se espera que para el mes de octubre, me diante el Plan de mejoramiento de Chocó se logre cumbrir el rezago. | 100% | 0% | Por razones de orden público en el departamento de Choco, han ocasionado demoras por parte de los 2 contratistas, que aún finalizado el término del contrato avanzan lentamente con avances actuales del 98% para Bagadó y del 87% para Unguía con el compromiso por parte de Findeter entidad a cargo de esta contratación, en reunión de seguimiento realizada el día de ayer 30 de octubre, de entregar estos proyectos a más tardar para el mes de Diciembre de 2018. (Se adjunta acta de 30 de Octubre). Con el cumplimiento de este acuerdo, en el mes de diciembre, se llegará al 100% de la meta para el primer semestre. | 100% | 100% | Acumulado 452 Aulas A partir de la revisión de las aulas contratadas con el programa Manos a la Escuela fase II durante el primer semestre, se reporta un cumplimiento del 100% en la actividad. | 100% | 100% | Acumulado 452 Aulas A partir de la revisión de las aulas contratadas con el programa Manos a la Escuela fase II durante el primer semestre, se reporta un cumplimiento del 100% en la actividad. | ACC24
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 086 | 03 | I-103-0-1308603 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Aulas contratadas y/o entregadas con recursos de Ley 21-MEN | Total aulas entregadas y/o contratadas con recursos de Ley 21-MEN / Total proyección de aulas entregadas y/o contratadas con recursos de Ley 21 -MEN | 0.65 | Número | 136 | SI | 4316600% | Entregar aulas ejecutadas con recursos de Ley 21 | 4331300% | 4346500% | agosto | 152 | 152 | 3500592180 | Pendiente definir Valores | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | N/A |  | Actas de entrega de 136 aulas ejecutadas con recursos de Ley 21 |  |  | - | El reporte inicia en agosto de 2018. | 0 | El reporte inicia en agosto de 2018. | 0 | Aun no ha iniciado | 0 | Aún no ha iniciado | 0 | Aún no ha iniciado, el reporte de avance de este indicador est´s programado para el mes de agosto | 0 | Aún no ha iniciado, el reporte del avance de este indicador está programado para el mes de agosto | 12 | Se realizó la entrega del proyecto CEI Nº 6 Paraguachón el cual está compuesto por 12 aulas. | 12 | Se realizó la entrega del proyecto CEI Nº 6 Paraguachón el cual está compuesto por 12 aulas. | 24 | Acumulado 25 aulas Para este periodo se terminó la ejecución de 13 aulas en los siguientes proyectos: IE Normal Superior de Baranoa en Barano, Atlántico (5 aulas) Mejoramientos en 8 sedes educativas en Mocoa, Putumayo (8 aulas) Proyectos que debieron terminarse en el mes de octubre y que no se entregaron ya que el contratista debe mejorar acabados que quedaron con observaciones y se entregarán en diciembre: * IE Eustaquio Palacios (24 aulas) | 54 | acumulado 54 aulas Para este periodo se terminó la ejecución de 29 aulas en los siguientes proyectos: IE Agropecuaria José María Córdoba, Sede San Cipriano en Buenaventua, Valle del Cauca (5 aulas). IE Eustaquio Palacios en Cali, Valle del Cauca (24 aulas). Se estima que en el mes de diciembre se complete la meta de 136 aulas. | 134 | 134 aulas entregadas con recursos de Ley 21-MEN en el segundo semestre del 2018 correspondiente al 99% de la meta propuesta. Los proyectos entregados en el último mes son: IE Vida Nueva en Soacha: 32 aulas, IE Néstor Urbano Tenorio, Sede Alfonso Lopez Michelsen: 6 aulas, IE Teófilo Roberto Potes, Sede Principal: 3 aulas, IE Antonio Jose de Sucre, Sede Santiago Pérez: 7 aulas, IE San Antonio Buienaventura primera fase : 32 aulas,. | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 13% | CEI Nº 6 Paraguachón (12 aulas). Para este periodo se tenía programada la entrega de dos proyectos: CEI Nº 6 Paraguachón y Normal Superior Santa Ana de Baranoa (17 aulas). El proyecto de Baranoa fue prorrogado hasta el 13 de setiembre en razón a que el contratista asumió actividades que estaban a cargo de la entidad territorial (Demoliciones), en este sentido se tiene proyectado que esta sede se reciba en el mes de octubre. | 26% | 26% | Acumulado 12 aulas Proyectos que debieron terminarse en el mes de septiembre y que no se entregaron ya que el contratista debe mejorar acabados que quedaron con observaciones y se entregarán en octubre: * IE Eustaquio Palacios (24 aulas) Proyectos que debieron terminar y por causa de lluvias, avalanchas y cierre de vias no se puedieron entregar y se entregarán en octubre: * Mejoramientos de Mocoa (9 aulas) | 39% | 18% | Acumulado 25 aulas Para este periodo se terminó la ejecución de 13 aulas en los siguientes proyectos: IE Normal Superior de Baranoa en Barano, Atlántico (5 aulas) Mejoramientos en 8 sedes educativas en Mocoa, Putumayo (8 aulas) Proyectos que debieron terminarse en el mes de octubre y que no se entregaron ya que el contratista debe mejorar acabados que quedaron con observaciones y se entregarán en diciembre: * IE Eustaquio Palacios (24 aulas) | 49% | 40% | Acumulado 54 aulas Para este periodo se terminó la ejecución de 29 aulas en los siguientes proyectos: IE Agropecuaria José María Córdoba, Sede San Cipriano en Buenaventua, Valle del Cauca (5 aulas). IE Eustaquio Palacios en Cali, Valle del Cauca (24 aulas). Se estima que en el mes de diciembre se complete la meta de 136 aulas. | 100% | 99% | 134 aulas entregadas con recursos de Ley 21-MEN en el segundo semestre. Los proyectos son: IE Vida Nueva en Soacha: 32 aulas, IE Néstor Urbano Tenorio, Sede Alfonso Lopez Michelsen: 6 aulas, IE Teófilo Roberto Potes, Sede Principal: 3 aulas, IE Antonio Jose de Sucre, Sede Santiago Pérez: 7 aulas, IE San Antonio Buienaventura primera fase : 32 aulas, *nos pueden poner en funcionamiento hasta tno se termine Megacolegio. el 1%no logrado esta el 90% de avance, entregado en febrero de 2019 | ACC25
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 086 | 04 | I-103-0-1308604 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Aulas contratadas y/o entregadas con recursos de Ley 21-MEN | Total aulas entregadas y/o contratadas con recursos de Ley 21-MEN / Total proyección de aulas entregadas y/o contratadas con recursos de Ley 21 -MEN | 0.65 | Número | 373 | SI | 4316600% | Realizar la contratación para la ejecución de aulas con recursos de Ley 21 | 4331300% | 4346500% | agosto | 152 | 152 | 3500592180 | Pendiente definir Valores | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | N/A |  | Contratos de 373 aulas con recursos de Ley 21 |  |  | - | El reporte inicia en agosto de 2018. | 0 | El reporte inicia en agosto de 2018. | 0 | Aun no ha iniciado | 0 | Aún no ha iniciado | 0 | Aún no ha iniciado, el reporte de avance de este indicador est´s programado para el mes de agosto | 0 | Aún no ha iniciado, el reporte del avance de este indicador está programado para el mes de agosto | 0 | Para este periodo se tenía programada la contratación de las aulas del programa Manos a la Escuela III, debido a que los procesos contractuales estan en revision y esta pendiente el mecanismo de ejecucion de los recursos, se tiene proyectado que dicha contratacion se de en el mes de octubre | 59 | Contratación de 59 aulas que corresponden a la adición de 53 mejoramientos del proyecto ME II.En octubre se espera completar el reporte de aulas de la totalidad de los mejoramientos contratados. | 123 | Acumulado 124 aulas Para este perìodo se avanzó la meta de aulas contratadas en 49 aulas, con la contrataciòn de: 5 obras de mejoramiento de Plan del Chocó, que son: 3 proyectos en Bahia Solano (31 aulas) 1 Proyecto en Nuqui (9 aulas) 1 Proyecto en Juradó (9 aulas) Se adjudicó la contratación de 16 aulas en las obras de terminación de los proyectos de Cali y Palmira afectados por el incumplimiento de Rubau 1 Proyecto en Cali (13 aulas) 1 Proyecto en Palmira (3 aulas) Se proyecta que para el mes de diciembre se estarán contratando 249 aulas (Plan Choco, Rubau y Manos a la Escuela III) para llegar al 100% de la meta | 124 | Acumulado 124 aulas Para este periodo se tenia programada la contratación de las otras obras de mejoramiento de Plan Chocó y Rubau, dicha actividad no se cumplió ya que el proceso de adjudicación se llevará a cabo el 17 de diciembre de 2018.Con la legalización del convenio suscrito con Findeter para el desarrollo de Manos a la Escuela III se logra la meta de 373 aulas y se reportará en el mes de diciembre. | 373 | Los proyectos contratados en este último mes, corresponden a las obras de mejoramiento de Plan Choco, a las obras de terminación de los proyectos afectados por el contratista Rubau a través de Findeter y adjudicados el pasado 17 de diciembre de 2018 y a la contratación de 200 mejoramientos rurales a través del contrato interaministrativo No. 1229 de 2018 suscrito el 24 de diciembre de 2018 con Findeter. | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | Para este periodo se tenía programada la contratación de las aulas del programa Manos a la Escuela III, debido a que los procesos contractuales estan en revision y esta pendiente el mecanismo de ejecucion de los recursos, se tiene proyectado que dicha contratacion se de en el mes de octubre | 40% | 40% | Contratación de 59 aulas que corresponden a la adición de 53 mejoramientos del proyecto ME II.En octubre se espera completar el reporte de aulas de la totalidad de los mejoramientos contratados. Para este periodo se tenia programada la contratación de Plan Chocó, actualmente se encuentran en evaluación el proceso de selección de 5 mejoramientos y 4 mejoramientos y 3 proyectos de obra nueva se declararon desiertos; por lo tanto se espera salgan a proceso de selección nuevamente en Octubre | 60% | 33% | Acumulado 124 aulas Para este perìodo se avanzó la meta de aulas contratadas en 49 aulas, con la contrataciòn de: 5 obras de mejoramiento de Plan del Chocó, que son: 3 proyectos en Bahia Solano (31 aulas) 1 Proyecto en Nuqui (9 aulas) 1 Proyecto en Juradó (9 aulas) Se adjudicó la contratación de 16 aulas en las obras de terminación de los proyectos de Cali y Palmira afectados por el incumplimiento de Rubau 1 Proyecto en Cali (13 aulas) 1 Proyecto en Palmira (3 aulas) Se proyecta que para el mes de diciembre se estarán contratando 249 aulas (Plan Choco, Rubau y Manos a la Escuela III) para llegar al 100% de la meta | 80% | 33% | Acumulado 124 aulas Para este periodo se tenia programada la contratación de las otras obras de mejoramiento de Plan Chocó y Rubau, dicha actividad no se cumplió ya que el proceso de adjudicación se llevará a cabo el 17 de diciembre de 2018.Con la legalización del convenio suscrito con Findeter para el desarrollo de Manos a la Escuela III se logra la meta de 373 aulas y se reportará en el mes de diciembre. | 100% | 100% | Los proyectos contratados en este último mes, corresponden a las obras de mejoramiento de Plan Choco, a las obras de terminación de los proyectos afectados por el contratista Rubau a través de Findeter y adjudicados el pasado 17 de diciembre de 2018 y a la contratación de 200 mejoramientos rurales a través del contrato interaministrativo No. 1229 de 2018 suscrito el 24 de diciembre de 2018 con Findeter. | ACC26
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 087 | 01 | I-103-0-1308701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Comités y seguimientos para el reporte de aulas entregadas y/o contratadas financiadas con recursos propios de las ETC | Número comités y seguimientos realizados/ Total comités y seguimientos programados | 2.89 | Número | 12 | SI | 4316600% | Realizar la auditoría, el levantamiento y la gestión para la entrega y/o contratación de cerca de 2.918 aulas financiadas con recursos propios de las ETC para cierre del período al 2018 | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  |  | 1 INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO: Contiene: a. Base de información reportada por las ETC por proyecto b. Informe final de la implementación de la estrategia |  | Se desarrolló una auditoria a la informacion presentada por las ETC, y se planteó el plan de acción para identificar e implementar la estrategia de levantamiento y seguimiento de información | 2 | En enero: Se desarrolló una auditoria a la informacion presentada por las ETC, y se planteó el plan de acción para identificar e implementar la estrategia de levantamiento y seguimiento de información. En febrero: Se realizó un comité donde se elaboró la metodologia y el formato de reporte de informacion en ambiente WEB, igualmente, se preparó la estrategia de gestión para el encuentro de secretarios a realizar en marzo 2018. | 3 | Se pone en marcha la estrategia de gestión y seguimiento de aulas ejecutadas con recursos propios socializada en el encuentro con secretarios de Educación. | 4 | A la fecha se cuenta con 4 informes de seguimiento, la meta es realizar 1 informe mensual, en estos informes se detalla las acciones realizadas en los comités, la gestión con las ETC, mediante contacto telefónico, correo y visitas en el territorio | 5 | A la fecha se cuenta con 5 informes de seguimiento, en los cuales se detallan las acciones realizadas en los comités, la gestión con las ETC y las visitas realizadas en territorio. Durante este mes se hizo especial enfasis en revisar los informes entregados por la ETC Antioquia sobre el reporte de aulas contratadas o entregadas. | 6 | Se cuenta con 6 informe de seguimiento, en los cuales se detallan las acciones realizadas en los comités, las gestiones de las ETC y las visitas realizadas en territorio. Durante este mes se revisaron los reportes de las ETC Barranquilla y Antioquia sobre el reporte de aulas entregadas y contratadas | 7 | Se cuenta con 7 informes de seguimiento, en los cuales se detallan las acciones realizadas en los comit{es, las gestiones de las ETC y las visitas realizadas en territorio. Durante este mes se realizó la validación de los reportes de la ETC Montería, con lo cual se logro reportar 63 aulas entre nuevas y mejoradas con contrato de ejecución. | 8 | Se cuenta con 8 informes de seguimiento en los cuales se detallan las acciones realizadas en los comités, las gestiones de las ETC y las visitas realizadas en territorio. Durante este mes se realizó la validación de los reportes de 176 aulas adicionales en el PNIE con fuente financiación de recursos propios (150 aulas terminadas y 26 aulas en ejecución). | 9 | Se cuenta con 9 informes de seguimiento en los cuales se detallan las acciones realizadas en los comités, las gestiones de las ETC y las visitas realizadas en territorio. Durante este mes se realizó la validación de los reportes y se evicendia que se han entregado 3.172 aulas y adicionalmente se tienen contradadas 896 aulas. Para un total de 4.068 aulas. | 9.96 | De acuerdo a la actividad descrita de realizar la auditoría, el levantamiento y la gestión para la entrega y/o contratación de cerca de 2.918 aulas financiadas con recursos propios de las ETC, con corte al mes de Octubre esta se encuentra en cumplimiento del 100% dado que a hoy se han entregado 3.172 aulas entregadas y adicionalmente se tienen contradadas 896 aulas. Para un total de 4.068 aulas. | 12 | De acuerdo a la actividad descrita (realizar la auditoría, el levantamiento y la gestión para la entrega y/o contratación de cerca de 2.918 aulas financiadas con recursos propios de las ETC), con corte al mes de Octubre esta se encuentra en cumplimiento del 100% dado que a hoy se han entregado 3.172 aulas entregadas y adicionalmente se tienen contradadas 896 aulas. Para un total de 4.068 aulas. | 12 | De acuerdo a la actividad descrita (reportar y hacer seguimiento a la ejecución y entrega de 620 aulas financiadas con recursos del Sistema General de Regalías), con corte al mes de Noviembre se encuentra en cumplimiento del 100% dado que a hoy se han entregado 1.602 aulas y adicionalmente se tienen contradadas 869 aulas. Para un total de 2.471 aulas. | 5.333% | 1% | Se desarrollan acciones de auditoria a la informacion presentada por las ETC. Se plantea el plan de acción para identificar e implementar la estrategia de levantamiento y seguimiento de información. | 3% | 3% | a. Se elaboró la metodologia y el formato de reporte de informacion en ambiente WEB b- Se capacitaron a los profesionales de Sub. Acceso para el seguimiento de la información. c- Se han recibido reportes de Caldas, que se encuentran en validación y se ha recibido información de reporte de responsables de los territorios a quienes se han asignado claves para el cargue de información. d- Se preparó la estrategia de gestión para el encuentro de secretarios en Marzo 2018 | 8% | 8% | A. Se pone en marcha la estrategia de gestión y seguimiento de aulas ejecutadas con recursos propios socializada en el encuentro con secretarios de Educación. B. Con el inicico de la implementación de la estrategia se incorpora el reporte de ETC, entre las que se destaca Bogotá, con las que en total nación al cierre de marzo de 2018, se logra llegar a 1.000 aulas entregadas y 493 adicionales contratadas en ejecución. | 11% | 11% | A. Reporte 1.000 aulas entre mejoradas y nuevas de la ETC Bogotá. Entran al PNIE 638 aulas que se encuentran contratadas y/o en ejecución. B. Se adelanta la revisión de la información suministrada por las ETCs Medellín y Antioquia - aulas recursos propios. C. Se cuenta con 414 registros web en la plataforma de recursos propios de las ETCs. Se inicia la validación de la información reportada para que cuente en el PNIE. | 17% | 17% | A. Se realizó la validación de los reportes de la ETC Antioquia, con lo cual se logro reportar 1.029 aulas entre nuevas y mejoradas. B. Se adelanta la revisión del reporte de la ETC Antioquia en cuanto a aulas en ejecución - habilitaciones y mejoramientos. Aproximadamente 2.400 aulas. C. A hoy se cuenta con 432 registros web en la plataforma de recursos propios de las ETCs. Se inicia la validación de la información reportada para que cuente en el PNIE. | 39% | 39% | Se realizó la validación de los reportes de la ETC Barranquilla, con lo cual se logró reportar 51 aulas terminadas aulas entre nuevas y mejoradas y 49 aulas con contrato de ejecución. Se realizó la revisión y validación del reporte de la ETC Antioquia en cuanto a aulas en ejecución - habilitaciones y mejoramientos. Aproximadamente 550 aulas. | 42% | 42% | A. Se realizó la validación de los reportes de la ETC Montería, con lo cual se logro reportar 63 aulas entre nuevas y mejoradas con contrato de ejecución. B. A hoy se cuenta con 654 registros web en la plataforma de recursos propios de las ETCs. Se inicia la validación de la información reportada para que cuente en el PNIE. Aproximadamente 900 aulas. (Fuente verificación: Base con corte a Julio 2018) | 47% | 47% | A. Se reportó con corte al mes de Agosto 176 aulas adicionales en el PNIE con fuente financiación de recursos propios (150 aulas terminadas y 26 aulas en ejecución). (Fuente verificación: Base con corte a Agosto 2018) | 81% | 81% | De acuerdo a la actividad descrita de realizar la auditoría, el levantamiento y la gestión para la entrega y/o contratación de cerca de 2.918 aulas financiadas con recursos propios de las ETC, con corte al mes de Septiembre esta se encuentra en cumplimiento del 100% dado que a hoy se han entregado 3.172 aulas entregadas y adicionalmente se tienen contradadas 896 aulas. Para un total de 4.068 aulas. | 83% | 83% | De acuerdo a la actividad descrita de realizar la auditoría, el levantamiento y la gestión para la entrega y/o contratación de cerca de 2.918 aulas financiadas con recursos propios de las ETC, con corte al mes de Octubre esta se encuentra en cumplimiento del 100% dado que a hoy se han entregado 3.172 aulas entregadas y adicionalmente se tienen contradadas 896 aulas. Para un total de 4.068 aulas. | 89% | 100% | De acuerdo a la actividad descrita (realizar la auditoría, el levantamiento y la gestión para la entrega y/o contratación de cerca de 2.918 aulas financiadas con recursos propios de las ETC), con corte al mes de Octubre esta se encuentra en cumplimiento del 100% dado que a hoy se han entregado 3.172 aulas entregadas y adicionalmente se tienen contradadas 896 aulas. Para un total de 4.068 aulas. | 100% | 100% | De acuerdo a la actividad descrita (realizar la auditoría, el levantamiento y la gestión para la entrega y/o contratación de cerca de 2.918 aulas financiadas con recursos propios de las ETC), con corte al mes de Octubre esta se encuentra en cumplimiento del 100% dado que a hoy se han entregado 3.172 aulas entregadas y adicionalmente se tienen contradadas 896 aulas. Para un total de 4.068 aulas. | ACC27
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 088 | 01 | I-103-0-1308801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Comités y seguimientos para el reporte de aulas entregadas con recursos del Sistema General de Regalías | Número comités y seguimientos realizados/ Total comités y seguimientos programados | 2.89 | Número | 6 | SI | 4316600% | Reportar y hacer seguimiento a la ejecución y entrega de cerca de 620 aulas financiadas con recursos del Sistema General de Regalías | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  |  | 1 INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO: Contiene: a. Base de información reportada por las ETC por proyecto b. Informe final de la implementación de la estrategia. |  | Se realizó un comité en el cual se logró avanzar en el desarrollo de la apropiación de recursos del proyecto aprobado en OCAD como ejecutor MEN en Choco. Se generó la base de aulas entregadas y contratadas con recursos de Regalías. | 1 | Se realizó un comité, en el cual se logró avanzar en el desarrollo de la apropiación de recursos del proyecto aprobado en OCAD como ejecutor MEN en Chocó. Se generó la base de aulas entregadas y contratadas con recursos de Regalías. | 2 | Se realizó un segundo comité, en el cual se hizo seguimiento al avance de ejecución de proyectos con recursos de regalías, con los cuales hay un avance de 1.349 aulas entregadas y 913 en ejecución. | 2 | A la fecha se cuenta con 2 informes de seguimiento que contienen las acciones realizadas en los comités y el seguimiento mensual a la información entregada por DPS – Gesproy de los proyectos que se encuentran en ejecución por SGR y las actividades relacionadas con visitas y mesas de trabajo desarrolladas por el equipo de la Subdirección. | 3 | A la fecha se cuentan con 3 informes de seguimiento los cuales detallan las acciones realizadas en los comités y el seguimiento mensual a la información entregada por DPS de los proyectos en ejecución por SGR y las actividades desarrolladas por los funcionarios de la Subdirección. | 3 | Se cuenta con 3 informes de seguimiento los cuales detallan las cciones realizadas en los comités, este mes especificamente se le ha realizado seguimiento al avance de ejecución de proyectos con recursos de regalías, con los cuales hay un avance de 1.472 aulas entregadas y 849 aulas en ejecución. | 4 | Se cuenta con 4 informes de seguimiento los cuales detallan las acciones realizadas en los comités, este mes se ha hecho seguimiento al avance de ejecución de proyectos con recursos de regalías, con los cuales hay un avance de 1.472 aulas entregadas y 903 aulas en ejecución. | 4 | Se cuenta con 4 informes de seguimiento los cuales detallan las acciones reañozadas en los comités, este mes se ha hecho seguimiento al avance de ejecución de proyectos con recursos de regalías, con los cuales hay un avance de 1.582 aulas entregadas y 889 aulas en ejecución. | 5 | Se cuenta con 5 informes de seguimiento los cuales detallan las acciones realizadas en los comités, este mes se ha hecho seguimiento al avance de ejecución de proyectos con recursos de regalías, con los cuales hay un avance de 1.602 aulas entregadas y 869 aulas en ejecución. | 5 | En el mes de octubre se ha hecho seguimiento al avance de ejecución de proyectos con recursos de regalías, con los cuales hay un avance de 1.602 aulas entregadas y 869 aulas en ejecución. (Fuente verificación: Base con corte a Septiembre 2018) | 6 | De acuerdo a la actividad descrita (reportar y hacer seguimiento a la ejecución y entrega de 620 aulas financiadas con recursos del Sistema General de Regalías), con corte al mes de Noviembre se encuentra en cumplimiento del 100% dado que a hoy se han entregado 1.602 aulas y adicionalmente se tienen contradadas 869 aulas. Para un total de 2.471 aulas. | 6 | De acuerdo a la actividad descrita (reportar y hacer seguimiento a la ejecución y entrega de 620 aulas financiadas con recursos del Sistema General de Regalías), con corte al mes de Noviembre se encuentra en cumplimiento del 100% dado que a hoy se han entregado 1.602 aulas y adicionalmente se tienen contradadas 869 aulas. Para un total de 2.471 aulas. | 5.333% | 3% | 1. Avance en la apropiación de recursos del proyecto aprobado en OCAD como ejecutor MEN en Choco. 2. Base de aulas entregadas y contratadas con recursos de Regalías. | 6% | 6% | Se ha realizado seguimiento a la base entregada por DNP-Regalias, para monitorear los avances de los proyectos en ejecución a partir de un ejercicio de comparación del reporte del mes anterior contra la base de reporte del MEN, con el objeto de identificar avances, para ajustar en la base porcertajes de ejecución y terminados para el reporte de aulas del mes. De este ejercicio se entregaron 21 Aulas basicas y 6 mas especializadas. | 13% | 13% | A. Se ha hecho seguimiento al avance de ejecución de proyectos con recursos de regalías, con los cuales hay un avance de 1.349 aulas entregadas y 913 en ejecución. B. Se tramitarón los CDP de Regalías Chocó y se envió oficio de cumplimiento de requisitos previos al inicio de la ejecución del proyecto. Adicionalmente se ha realizado seguimiento a los proyectos Guajira a cargo del MEN-FFIE en el sistema Gesproy. | 19% | 19% | Se ha hecho seguimiento al avance de ejecución de proyectos con recursos de regalías, con los cuales hay un avance de 1.349 aulas entregadas y 915 aulas en ejecución. | 26% | 26% | Se ha hecho seguimiento al avance de ejecución de proyectos con recursos de regalías, con los cuales hay un avance de 1.377 aulas entregadas y 941 aulas en ejecución. | 39% | 39% | Se ha hecho seguimiento al avance de ejecución de proyectos con recursos de regalías, con los cuales hay un avance de 1.472 aulas entregadas y 849 aulas en ejecución. | 58% | 58% | Se ha hecho seguimiento al avance de ejecución de proyectos con recursos de regalías, con los cuales hay un avance de 1.472 aulas entregadas y 903 aulas en ejecución. Fuente, base Julio 2018 | 90% | 90% | Se ha hecho seguimiento al avance de ejecución de proyectos con recursos de regalías, con los cuales hay un avance de 1.582 aulas entregadas y 889 aulas en ejecución. Fuente, base Agosto 2018 | 92% | 92% | En el mes de Septiembre se ha hecho seguimiento al avance de ejecución de proyectos con recursos de regalías, con los cuales hay un avance de 1.602 aulas entregadas y 869 aulas en ejecución. (Fuente verificación: Base con corte a Septiembre 2018) | 93% | 93% | En el mes de octubre se ha hecho seguimiento al avance de ejecución de proyectos con recursos de regalías, con los cuales hay un avance de 1.602 aulas entregadas y 869 aulas en ejecución. (Fuente verificación: Base con corte a Septiembre 2018) | 95% | 100% | De acuerdo a la actividad descrita (reportar y hacer seguimiento a la ejecución y entrega de 620 aulas financiadas con recursos del Sistema General de Regalías), con corte al mes de Noviembre se encuentra en cumplimiento del 100% dado que a hoy se han entregado 1.602 aulas y adicionalmente se tienen contradadas 869 aulas. Para un total de 2.471 aulas. | 100% | 100% | De acuerdo a la actividad descrita (reportar y hacer seguimiento a la ejecución y entrega de 620 aulas financiadas con recursos del Sistema General de Regalías), con corte al mes de Noviembre se encuentra en cumplimiento del 100% dado que a hoy se han entregado 1.602 aulas y adicionalmente se tienen contradadas 869 aulas. Para un total de 2.471 aulas. | ACC28
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 089 | 01 | I-103-0-1308901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Comités y para la gestión y reporte de proyectos entregadas y/o contratados financiados con recursos del Sistema General de Regalías | Número comités y seguimientos realizados/ Total comités y seguimientos programados | 2.89 | Número | 12 | SI | 4339500% | Gestionar y hacer seguimiento al proceso de presentación y aprobación de los proyectos para la entrega y/o contratación de proyectos que pretendan hacerse con recursos del Sistema general de regalías en fase I, fase II y fase III | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | FUENTE: REGALIAS | No existen recursos asignados pero para la meta de aulas a contratar se requerirá gestionar cerca de $ 930.380 millones de pesos |  | 1 INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO: Contiene: a. Base de información reportada por las ETC por proyecto b. Informe final de la implementación de la estrategia. |  | Se realizó un comité de estructuración de la estrategia de Regalías con DNP, MinHacienda y demás sectores para determinar metas del tablero de control de Presidencia. | 2 | En febrero: Se realiza un comité donde se ajusta la propuesta de gestión de aulas, y se estima que las aulas seran 4.723. 325 se han gestionado, de las cuales 318 se encuentran aprobadas y 7 en ejecución. | 3 | En el encuentro de secretarios de educación se realizó seguimiento y auditoría a las ETC participantes de este evento. | 4 | A la fecha se cuenta con 4 informes de seguimiento que contienen las acciones realizadas en los comités y reuniones de socialización con la ETC Huila, (2) Cauca y Valle del Cauca. Adicionalmente se realizó 1 reunión de seguimiento con las áreas internas del MEN en el cual se realiza un balance de lo que se ha venido trabajando con las ETCs en cuanto a la consecución de aulas por SGR. | 5 | A la fecha se cuenta con 5 infomres de seguimiento que contienen las acciones realizadas en los comités y reuniones de socialización, donde este mes se realizaron con las ETC: Huila, Cauca, Nariño, Quindío, Planadas, Bolívar, Antioquia, Buga y Putumayo. Adicionalmente, Se presentaron 23 proyectos para el sector de educación por un valor cercano a 7.000 millones, los cuales se encuentran en etapa de validación de cumplimiento de requisitos | 6 | Se cuenta con 6 informes de seguimiento que contienen las acciones realizadas en los comités y reuniones de socialización, este mes se logró gestionar el acompañamiento y asistencia técnica a la postulación de proyectos en los territorios para acceder a recursos de la convocatoria OCAD Paz | 7 | Se cuenta con 7 informes de seguimiento que contienen las acciones realizadas en los comités y reuniones de socialización, este mes se acompañó la postulación de proyectos para acceder a recursos de la convocatoria Ocad Paz. Cumplieron requisitos 83 proyectos del sector educación, los cuales actualmente se encuentran en revisión. Igualmente, se remieron30 proyectos para revisión al MEN - regalías. | 8 | Se cuenta con 8 informes de seguimiento que contienen las acciones realizadas en los comités y reuniones de socialización, este mes se han remitido 33 proyectos para revisión al Ministerio de Educación - regalías, de los cuales 30 se revisaron y se remitieron para ajustes por parte de las ETC, 3 mas se encuentran en concepto de revisión nuevamente por regalías MEN. | 9 | Se cuenta con 9 informes de seguimiento que contienen las acciones realizadas en los comités y reuniones de socialización, este mes se han se ha hecho seguimiento al avance de ejecución de proyectos con recursos de regalías, con los cuales hay un avance de 1.602 aulas entregadas y 869 aulas en ejecución. | 7.8 | A. Se continua el acompañamiento y asistencia técnica a los 83 proyectos del sector educación postulados en la convocatoria Ocad Paz que cumplieron los requisitos de la primera postulación y se encuentran en revisión. Nos reportan 5 proyectos más revisados y para ajustes que no estaban en la base inicial para un total de 88 proyectos de Ocad Paz. B. Se han remitido 37 proyectos para revisión al Ministerio de Educación - regalías, los cuales se revisaron y se remitieron para ajustes por parte de las ETC, 2 mas se encuentran ya con concepto favorable por parte del Ministerio en los Departamentos de Putumayo y Huila. | 7.8 | Se continua con el acompañamiento y asistencia técnica a los 83 proyectos del sector educación Adicionalmente se reportan 5 proyectos revisados y para ajustes que no se encontraban en la base inicial para un total de 88 proyectos de Ocad Paz. De estos proyectos, 7 fueron viabilizados por el Ministerio y se encuentran citados al próximo Ocad Paz 3 proyectos de Putumayo, Guainía y Medio Baudó. | 12 | Del total de 88 proyectos de educacicón presentados en la Convocatoria de Ocad Paz, Hacienda envió 45 proyectos al MEN, los cuales fueron revisados en su totalidad, de stros proyectos 7 fueron viabilizados por el Ministerio y por el DNP y aprobados en el mes de diciembre en Ocad Paz 1 Putumayo (9 sedes), 2 proyectos Norte de de Santander (Dotación), 1 Guainía y 1 Medio Baudó y 1 Huila ( Dotación) | 5.333% | 3% | Se realizaron reuniones de estructuración de la estrategia de Regalías con DNP, Hacienda y demás sectores para determinar metas del tablero de control de Presidencia. | 4% | 6.9% | Con corte a febrero la propuesta ajustada de gestión es de 4.723 aulas estimadas, de estas 325 se han gestionado, de las cuales 318 se encuentran aprobadas y 7 en ejecución. Las 325 equivales al 6,9% de aulas gestionadas. | 5% | 5% | A. Se socializó a las ETC la estrategia de seguimiento en el encuentro de secretarios con los saldos disponibles. B. Se programa reunión con Bolívar y Cauca para abril con el objetivo de revisar avances. C. Se incorporó a la estrategia Departamentos adicionales a la meta concertados con la Ministra de Educación. | 7% | 7% | A. Socialización de la convocatoria de Ocad Paz con las ETC para que presenten proyectos de infraestructura educativa en fase III (diseños) y de la Estrategia de Regalías. B. Envío a Putumayo presupuestos de los proyectos diseñados por el Men para presentar en Ocad Paz. C. Mesas técnicas del Ocad Pacífico en Cauca y regalías Men y regalías FFIE y DNP en la cual se revisaron proyectos de regalías de Nariño, Chocó y Cauca. | 9% | 9% | Se gestionó la postulación de proyectos en los territorios para acceder a recursos de la convocatoria OCAD Paz. Se asesoraron las entidades Huila, Cauca, Nariño, Quindío, Planadas, Bolívar, Antioquia, Buga y Putumayo. Se presentaron 23 proyectos para el sector de educación por un valor cercano a 7.000 millones, los cuales se encuentran en etapa de validación de cumplimiento de requisitos. | 14% | 14% | Gestiones con el Fondo de Adaptación para que los territorios accedan a proyectos que tienen en Fase III (10 sedes) con presupuestos actualizados, se logró presentar un proyecto el cual cumplió los requisitos iniciales. Se gestionó el acompañamiento y asistencia técnica a la postulación de proyectos en los territorios para acceder a recursos de la convocatoria OCAD Paz. Cumplieron requisitos 104 proyectos del sector educación. | 23% | 23% | -Acompañamiento y asistencia técnica a la postulación de proyectos para acceder a recursos de la convocatoria Ocad Paz. Como resultado de la convocatoria cumplieron requisitos 83 proyectos del sector educación, los cuales actualmente se encuentran en revisión. -Se han remitido 30 proyectos para revisión al Ministerio de Educación - regalías, de los cuales 25 se revisaron y se remitieron para ajustes por parte de las ETC, 5 más se encuentran en revisión Planeación regalías | 32% | 32% | A. Se continua el acompañamiento y asistencia técnica a los 83 proyectos del sector educación postulados en la convocatoria Ocad Paz que cumplieron los requisitos de la primera postulación y se encuentran en revisión. B. Se han remitido 33 proyectos para revisión al Ministerio de Educación - regalías, de los cuales 30 se revisaron y se remitieron para ajustes por parte de las ETC, 3 mas se encuentran en concepto de revisión nuevamente por regalías MEN. | 45% | 45% | En el mes de Septiembre se ha hecho seguimiento al avance de ejecución de proyectos con recursos de regalías, con los cuales hay un avance de 1.602 aulas entregadas y 869 aulas en ejecución. (Fuente verificación: Base con corte a Septiembre 2018 | 61% | 65% | A. Se continua el acompañamiento y asistencia técnica a los 83 proyectos del sector educación postulados en la convocatoria Ocad Paz que cumplieron los requisitos de la primera postulación y se encuentran en revisión. Nos reportan 5 proyectos más revisados y para ajustes que no estaban en la base inicial para un total de 88 proyectos de Ocad Paz. B. Se han remitido 37 proyectos para revisión al Ministerio de Educación - regalías, los cuales se revisaron y se remitieron para ajustes por parte de las ETC, 2 mas se encuentran ya con concepto favorable por parte del Ministerio en los Departamentos de Putumayo y Huila. | 81% | 81% | Se continua con el acompañamiento y asistencia técnica a los 83 proyectos del sector educación Adicionalmente se reportan 5 proyectos revisados y para ajustes que no se encontraban en la base inicial para un total de 88 proyectos de Ocad Paz. De estos proyectos, 7 fueron viabilizados por el Ministerio y se encuentran citados al próximo Ocad Paz 3 proyectos de Putumayo, Guainía y Medio Baudó. | 100% | 100% | de 88 proyectos de educacicón presentados en la Convocatoria de Ocad Paz, Hacienda envió 45 proyectos al MEN, los cuales fueron revisados en su totalidad, de stros proyectos 7 fueron viabilizados por el Ministerio y por el DNP y aprobados en el mes de diciembre en Ocad Paz 1 Putumayo (9 sedes), 2 proyectos Norte de de Santander (Dotación), 1 Guainía y 1 Medio Baudó y 1 Huila ( Dotación) | ACC29
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 090 | 01 | I-103-0-1309001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Número de procesos con apertura del proceso licitatorio | Número de procesos adjundicados y contratados/ Total procesos adjudicados y contratados programados | 2.89 | Número | 2 | SI | 7/03/2018 22/10/2018 | Apertura del proceso licitatorio de los proyectos con APPs en las ETC Medellín en 13 Colegios con un alcance de 290 aulas y Barranquilla en 8 Colegios con un alcance de 272 aulas. | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | Se cuenta con una aprobación de cupo APP de $ 100.000 millones de la primera fase | FUENTE: NACIÓN | Se requieren gestionar contrapartidas de los territorios para la fase I, y gestión para cupos de la segunda fase |  | 2 PROCESOS LICITATORIOS APERTURADOS Contiene: (Apertura del proceso licitatorio de los proyectos con APPs en las ETC Medellín en 13 Colegios con un alcance de 290 aulas y Barranquilla en 8 Colegios con un alcance de 272 aulas. ) |  | Se legalizó la modificacion del convenio con Medellín y se publicaron los procesos licitatorios APP de Medellín y Barranquilla, con su correspondiente socialización. | 0 | Se recibieron y socializaron las observaciones del MHCP a los modelos financieros de los proyectos de Barranquilla y Medellín. | 0 | Se realizó la segunda radicación de documentos de contratos APP ante e MHCP. | 0 | En el mes de abril se obtuvo la aprobación de modificaciones de los convenios interadministrativos con Medellín y Barranquilla por parte del MEN. | 0 | En este momento se está en el procesos de preparación de los documentos contractuales finales para la última radicación ante la Subdirección de APP el MHCP. | 0 | El pasado 21 de junio de 2018, se realizó la modificación y adecuación de los documentos contractuales y modelos financieros, según las observaciones de la subdireccion de APP del Ministerio de Hacienda y Credito publico, del 20 de abril de 2018. Adicionalmente, se ha adelantado en el ajuste de los documentos del CPP y justificacion del comparativo unitario obra metro cuadrado APP vs unitario metro cuadrado FFIE. | 0 | Se realizó mesa de trabajo en la subdirección de APP del MHCP, para revisar comentarios de los documentos contractuales de la estructuración por parte de la FDN. El estructurador, se encuentra trabajando en las modificaciones de los documentos contractuales, de los convenios y oficios de asignación de riesgos. El MEN, FFIE y FDN, se encuentran en la revisión de los unitarios de m2 de obra por APP y unitario de ración PAE vs los valores de obra pública FFIE y PAE - ETC Barranquilla. | 0 | El pasado 09 de Agosto de 2018, se realizo una nueva radicación ante la subdireccion de APP del MHCP, con el fin de obtener la no objeción a la asginación de riesgos y condiciones contractuales de los proyectos APP - Barranquilla y Medellín. Se estima obtener respuesta el 09 de Septiembre, entre tanto se ha adelantado la revisión del CCP preparado por la FDN al interior del MEN y el equipo de apoyo a la supervisión, previo a su presentación ante el DNP. | 0 | La subdirección de APP del MHCP, no ha dado respuesta a la información radicada frente a la no objeción a la asginación de riesgos y condiciones contractuales de los proyectos APP - Barranquilla y Medellín. Se estima no poder llegar, dentro de la vigencia 2018 al cumplimiento del hito "Adjudicar el Proceso", (se anexa justificación) Para este hito su busca dejar montado el proceso de licitación para adjudicar el primer semestre de 2019 | 0 | Se radicaron los soportes y modelos financieros de la estructuracion de Medelln y Barranquilla, asi: 05 de Octubre 2018: Rad. 2018EE153461 (1-2018-097214): Documentos estructuración educativa APP Medellín 05 de Octubre 2018: 2018EE153393 (1-2018-097216): Documentos estructuración educativa APP Barranquilla 05 de Octubre 2018: Modelos Financieros APP Medellín y Barranquilla 12 de Octubre 2018: Rad. 2018EE157157 (1-2018-100235): Documentos estructuración educativa APP Medellín 12 de Octubre 2018: 2018EE157159 (1-2018-100234): Documentos estructuración educativa APP Barranquilla 12 de Octubre 2018: Modelos Financieros APP Medellín y Barranquilla 30 de Octubre 2018: Radicación de los modelos financieros con los ajustes solicitados respecto a indicadores macroeconomicos. Se subsanaron todas las observaciones del Ministerio de Hacienda a las estructuraciones de Barranquilla y Medellín, con base a las ultimas radicaciones del 5 y 12 de Octubre de 2018, el MEN está a la espera del pronunciamiento de Hacienda de la no objeción de condiciones financieras y aprobación de obligaciones contingentes, para proseguir con la validación del Comparativo publico Privado CPP con DNP, la aprobación de vigencias futuras en CONFIS y la apertura definitiva del proceso de selección. La subdirección de APP del MHCP, no ha dado respuesta a la información radicada frente a la no objeción a la asginación de riesgos y condiciones contractuales de los proyectos AP | 0.97 | Luego de la subsanación de las observaciones del Hacienda a las estructuraciones de Barranquilla y Medellín, se radico nuevamente el 30 de Octubre aclaraciones a los modelos financieros y recibio respuesta el 28 de noviembre de 2018, radicado 2018-ER-293163 del MEN y 2-2018-043453 de Min hacienda, donde manifiestan que aun no se a concluido la revision. el MEN sigue a la espera del pronunciamiento de Hacienda para proseguir | 0 | avanzamos al 98% en cuanto formulación técnica, administrativa y jurídica de los proyectos APP en Medellín y Barranquilla l, radicadas y ajustadas en el MINHACIENDA conforme a las directrices y orientaciones , la apertura de 2 procesos licitatorios llego al 98%, No abiertos por razones no imputables al MEN , si no de terceros en cabeza MHDP hacen que el reporte del indicador sea 0 | 5.333% | 9% | Se legalizó la modificacion del convenio con Medellín y se publicaron los procesos licitatorios APP de Medellín y Barranquilla, con su correspondiente socialización. | 17% | 17% | 1. Se recibieron y socializaron, las observaciones del MHCP a los modelos financieros de los proyectos de Barranquilla y Medellín. 2. Se socializo ante la ETC Medellín los posibles cambios a los pliegos y convenios interadministrativos. 3. Se solicitaron los documentos necesarios para el soporte y revisión de la modificación de la comisión de éxito del contrato 857. 4. Se remitió al área jurídica, consulta al concejo de estado para revisión del “presunto conflicto de intereses” de la IFC, para financiar oferentes en los procesos de Licitación Pública. | 26% | 26% | A. Se realizó la segunda radicación de documentos de contratos APP ante e MHCP. B. Se inicio la aprobación de las modificaciones de los convenios interadministrativos con Medellín y Barranquilla y se gestionó concepto de Espacio Fiscal y BPIN. C. Se viene trabajando en la MGAWeb, para creación BPIN APP. | 34% | 33% | A. Observaciones a los documentos contractuales y los modelos financieros por parte del MHCP. B. Aprobación de modificaciones de los convenios con Medellín y Barranquilla por parte del MEN. C. Avances en creación BPIN APP, Planeación realizó observaciones y se dio respuesta. incumplimiento a la publicación de los pliegos definitivos y adjudicación al concesionario porque no se tiene la utilización de VF para el proyecto de parte del CONFIS. el avance en el cumplimiento depende de MinHacienda | 43% | 43% | Se procede a preparar los documentos contractuales finales para la última radicación ante la Subdirección de APP el MHCP. Se aprobó la ficha MGA Web por parte de la oficina asesora de planeación, se procede al cargue en la plataforma. No se han recibido los documentos necesarios para el soporte y revisión de la modificación de la comisión de éxito del contrato 857. | 51% | 51% | El pasado 21 de junio de 2018, se realizó la modificación y adecuación de los documentos contractuales y modelos financieros, según las observaciones de la subdireccion de APP del Ministerio de Hacienda y Credito publico, del 20 de abril de 2018. Adicionalmente, se ha adelantado en el ajuste de los documentos del CPP y justificacion del comparativo unitario obra metro cuadrado APP vs unitario metro cuadrado FFIE. | 85% | 85% | Se realizó mesa de trabajo en la subdirección de APP del MHCP, para revisar comentarios de los documentos contractuales de la estructuración por parte de la FDN. El estructurador, se encuentra trabajando en las modificaciones de los documentos contractuales, de los convenios y oficios de asignación de riesgos. El MEN, FFIE y FDN, se encuentran en la revisión de los unitarios de m2 de obra por APP y unitario de ración PAE vs los valores de obra pública FFIE y PAE - ETC Barranquilla. | 88% | 88% | El pasado 09 de Agosto de 2018, se realizo una nueva radicación ante la subdireccion de APP del MHCP, con el fin de obtener la no objeción a la asginación de riesgos y condiciones contractuales de los proyectos APP - Barranquilla y Medellín. Se estima obtener respuesta el 09 de Septiembre, entre tanto se ha adelantado la revisión del CCP preparado por la FDN al interior del MEN y el equipo de apoyo a la supervisión, previo a su presentación ante el DNP. | 91% | 91% | La subdirección de APP del MHCP, no ha dado respuesta a la información radicada frente a la no objeción a la asginación de riesgos y condiciones contractuales de los proyectos APP - Barranquilla y Medellín. Se estima no poder llegar, dentro de la vigencia 2018 al cumplimiento del hito "Adjudicar el Proceso", (se anexa justificación) Para este hito su busca dejar montado el proceso de licitación para adjudicar el primer semestre de 2019 | 94% | 95% | Se radicaron los soportes y modelos financieros de la estructuracion de Medelln y Barranquilla, asi: 05 de Octubre 2018: Rad. 2018EE153461 (1-2018-097214): Documentos estructuración educativa APP Medellín 05 de Octubre 2018: 2018EE153393 (1-2018-097216): Documentos estructuración educativa APP Barranquilla 05 de Octubre 2018: Modelos Financieros APP Medellín y Barranquilla 12 de Octubre 2018: Rad. 2018EE157157 (1-2018-100235): Documentos estructuración educativa APP Medellín 12 de Octubre 2018: 2018EE157159 (1-2018-100234): Documentos estructuración educativa APP Barranquilla 12 de Octubre 2018: Modelos Financieros APP Medellín y Barranquilla 30 de Octubre 2018: Radicación de los modelos financieros con los ajustes solicitados respecto a indicadores macroeconomicos. Se subsanaron todas las observaciones del Ministerio de Hacienda a las estructuraciones de Barranquilla y Medellín, con base a las ultimas radicaciones del 5 y 12 de Octubre de 2018, el MEN está a la espera del pronunciamiento de Hacienda de la no objeción de condiciones financieras y aprobación de obligaciones contingentes, para proseguir con la validación del Comparativo publico Privado CPP con DNP, la aprobación de vigencias futuras en CONFIS y la apertura definitiva del proceso de selección. La subdirección de APP del MHCP, no ha dado respuesta a la información radicada frente a la no objeción a la asginación de riesgos y condiciones contractuales de los proyectos AP | 97% | 97% | Luego de la subsanación de las observaciones del Hacienda a las estructuraciones de Barranquilla y Medellín, se radico nuevamente el 30 de Octubre aclaraciones a los modelos financieros y recibio respuesta el 28 de noviembre de 2018, radicado 2018-ER-293163 del MEN y 2-2018-043453 de Min hacienda, donde manifiestan que aun no se a concluido la revision. el MEN sigue a la espera del pronunciamiento de Hacienda para proseguir | 100% | 98% | Se radicó nuevamente el 31 de diciembre de 2018 las aclaraciones a los modelos financieros , radicado Minhacienda No. 1-2018-130651 , el MEN queda a la espera de la nueva revisisón de Hacienda. | ACC30
IN | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 091 | 01 | I-103-0-1309101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 9. No aplica |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Comités de gestión a la formulación de aulas con APPs | Número de proyectos de infraestructura educativa formulados para la construcción de 3.915 aulas bajo esquema de APPs / Total proyectos de infraestructura educativa formulados para la construcción de 3.915 aulas bajo esquema de APPs programados | 0 | Número | 12 | SI | 4316600% | Gestionar la formulación de proyectos de Infraestructura Educativa para la construcción de cerca de 3.915 aulas bajo el esquema de APPs | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  |  | 2 PROCESOS LICITATORIOS ADJUDICADOS Contiene: Documentación de adjudicacion de APP para Medellin y Barranquilla y 2 contratos suscritos. |  | Se desarrollo el cierre a la entrega de 76 aulas desarrolladas en la fase 1 de Manos a la Escuela. | 0 | No se realiza reporte porque se solicitó la eliminación de este indicador, debido a que el cupo que inicialmente estaba asignado para APPs ya fue cubierto y MinHacienda no ha generado más presupuesto disponible para este tema, es decir, no se cuenta con recursos para contratar más aulas. |  |  |  | N/A | #N/A | #N/A | #N/A | INACTIVA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 5.333% | 0% | Se solicitará por medio de Oficio a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad, debido a que el cupo que inicialmente estaba asignado para APPs ya fue cubierto y MinHacienda no ha generado más presupuesto disponible para este tema, es decir, no se cuenta con recursos para contratar más aulas. | 0% | 0% | Se solicitará por medio de Oficio a la Oficina de Planeación la eliminación de esta actividad, debido a que el cupo que inicialmente estaba asignado para APPs ya fue cubierto y MinHacienda no ha generado más presupuesto disponible para este tema, es decir, no se cuenta con recursos para contratar más aulas. | 16% |  |  | 21.33% |  | N/A | 26.67% | #N/A | #N/A | 32% | #N/A | INACTIVA | 40.33% | #N/A | #N/A | 48.67% | #N/A | #N/A | 57% | #N/A | #N/A | 65.33% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 092 | 01 | I-103-0-1309201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Normas actualizadas | Número de normas técnicas actualizadas, publicadas y divulgadas / Total normas técnicas actualizadas, publicadas y divulgadas programadas | 2.89 | Número | 3 |  |  | Actualizar , publicar y divulgar las 3 NTC | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 26784000 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL |  |  | 3 NORMAS ICONTEC ACTUALIZADAS, PUBLICADAS Y DIVULGADAS Contiene: 3 Documentos de Normas Técnicas publicadas. |  | Se realizaron reuniones de estructuración de la estrategia de Regalías con DNP, Hacienda y demás sectores para determinar metas del tablero de control de Presidencia. | 0 | Se consolidaron y estan en ajuste las observaciones presentadas en las etapas de consulta pública con ICONTEC. | 0 | Se trabajó con el ICONTEC la actualización de las Normas Técnicas Colombianas de Mobiliario Escolar. Se proyecta que para el mes de abril el ICONTEC de su aprobación oficial. | 0 | Se encuentran en proceso de revisión del consejo técnico ICONTEC para ratificación: las normas NTC 4640- Muebles escolares mesa y silla para instructores, NTC 4641- Muebles escolares pupitre aulas de clase, NTC 4726- Muebles escolares. Tablero blanco para escribir con marcador de tinta seca borrable, NTC 4731- Muebles escolares Mesa trapezoidal y silla, NTC 4734- Muebles escolares silla universitaria. | 3 | Las normas se encuentran ratificadas por el ICONTEC: Las Normas Financiadas por el MEN bajo convenio fueron: NTC 4640 Muebles Escolares Mesa Y Silla Para Instructores NTC 4641 Muebles Escolares Pupitre Aulas De Clase NTC 4734 Muebles Escolares Silla Universitaria Las que se desarrollaron con recursos de ICONTEC, fueron: NTC 4726 Muebles Escolares. Tablero Blanco Para Escribir Con Marcador De Tinta Seca Borrable Icontec NTC 4731. Muebles Escolares. Mesa Trapezoidal Y Silla | 3 | Las normas se encuentran actualizadas y publicadas por el ICONTEC. Las normas que fueorn financiadas por el MEN son: Las NTC 4640 Muebles Escolares Mesa Y Silla Para Instructores, NTC 4641 Muebles Escolares Pupitre Aulas De Clase y NTC 4734 Muebles Escolares Silla Universitaria. Las normas que se desarrollaron con recursos de ICONTEC son: NTC 4731. Muebles Escolares. Mesa Trapezoidal Y Silla, | 3 | Las normas se encuentrac actualizadas y publicadas por el ICONTEC. Las normas que fueorn financiadas por el MEN son: NTC 4540 Muebles Escolares Mesa Y Silla Para Instructores, NTC 4641 Muebles Escolares Pupitre Aulas De Clase y NTC 4734 Muebles Escolares Silla Universitaria. La norma que se desarrolló con recursos de ICONTEC fue: NTC 4731. Muebles Escolares. Mesa Trapezoidal Y Silla | 3 | Las normas se encuentran actualizadas y publicadas por el ICONTEC: Las normas que fueorn financiadas por el MEN son: NTC 4640 Muebles Escolares Mesa Y Silla Para Instructores, NTC 4641 Muebles Escolares Pupitre Aulas De Clase y NTC 4734 Muebles Escolares Silla Universitaria. La norma que se desarrolló con recursos del ICONTEC fue: NTC 4731. Muebles Escolares. Mesa Trapezoidal Y Silla. | 3 | Las normas se encuentran actualizadas y publicadas por el ICONTEC: Las normas que fueorn financiadas por el MEN son: NTC 4640 Muebles Escolares Mesa Y Silla Para Instructores, NTC 4641 Muebles Escolares Pupitre Aulas De Clase y NTC 4734 Muebles Escolares Silla Universitaria. La norma que se desarrolló con recursos del ICONTEC fue: NTC 4731. Muebles Escolares. Mesa Trapezoidal Y Silla. | 3 | Las normas se encuentran actualizadas y publicadas por el ICONTEC: Las normas que fueorn financiadas por el MEN son: NTC 4640 Muebles Escolares Mesa Y Silla Para Instructores, NTC 4641 Muebles Escolares Pupitre Aulas De Clase y NTC 4734 Muebles Escolares Silla Universitaria. La norma que se desarrolló con recursos del ICONTEC fue: NTC 4731. Muebles Escolares. Mesa Trapezoidal Y Silla. | 3 | Actividad cumplida y reportada desde el mes de junio | 3 | Actividad cumplida y reportada desde el mes de junio | 5.333% | 6% | El documento se encuentra en fase de consulta pública en la pagina de ICONTEC. Durante el mes de enero 2018 el MEN presentó las observaciones técnicas competentes para su actualizacion. | 12% | 12% | Se consolidaron y estan en ajuste las observaciones presentadas en las etapas de consulta pública con ICONTEC. | 18% | 20% | Se lideró la actualización de las Normas Técnicas Colombianas de Mobiliario Escolar, las cuales debieron actualizarse por ajustes y cambios conceptuales, productivos, de uso, tecnología y cambios normativos en los distintos temas técnicos que la componen. | 24% | 35% | Se encuentran en proceso de revisión del consejo técnico ICONTEC para ratificación: las normas NTC 4640- Muebles escolares mesa y silla para instructores, NTC 4641- Muebles escolares pupitre aulas de clase, NTC 4726- Muebles escolares. Tablero blanco para escribir con marcador de tinta seca borrable, NTC 4731- Muebles escolares Mesa trapezoidal y silla, NTC 4734- Muebles escolares silla universitaria. | 59% | 59% | Las normas NTC 4640 Muebles Escolares Mesa Y Silla Para Instructores, NTC 4641 Muebles Escolares Pupitre Aulas De Clase, NTC 4726 Muebles Escolares. Tablero Blanco Para Escribir Con Marcador De Tinta Seca Borrable, NTC 4731. Muebles Escolares. Mesa Trapezoidal Y Silla, NTC 4734 Muebles Escolares Silla Universitaria, Se encuentran ratificadas por el ICONTEC. Nota: Se esta a la espera del documento oficial. | 65% | 100% | Las NTC 4640 Muebles Escolares Mesa Y Silla Para Instructores, NTC 4641 Muebles Escolares Pupitre Aulas De Clase, NTC 4731. Muebles Escolares. Mesa Trapezoidal Y Silla, NTC 4734 Muebles Escolares Silla Universitaria se encuentran actualizadas y publicadas por el ICONTEC Notificacion radicado CORDIS 2018-ER-129669 del 5/06/2018. | 71% | 71% | Desde el mes de junio se encuentran actualizadas Las NTC 4640 Muebles Escolares Mesa Y Silla Para Instructores, NTC 4641 Muebles Escolares Pupitre Aulas De Clase, NTC 4731. Muebles Escolares. Mesa Trapezoidal Y Silla, NTC 4734 Muebles Escolares Silla Universitaria se encuentran actualizadas y publicadas por el ICONTEC Notificacion radicado CORDIS 2018-ER-129669 del 5/06/2018. | 76% | 76% | Desde el mes de junio se encuentran actualizadas Las NTC 4640 Muebles Escolares Mesa Y Silla Para Instructores, NTC 4641 Muebles Escolares Pupitre Aulas De Clase, NTC 4731. Muebles Escolares. Mesa Trapezoidal Y Silla, NTC 4734 Muebles Escolares Silla Universitaria se encuentran actualizadas y publicadas por el ICONTEC Notificacion radicado CORDIS 2018-ER-129669 del 5/06/2018. | 82% | 82% | Desde el mes de junio se encuentran actualizadas Las NTC 4640 Muebles Escolares Mesa Y Silla Para Instructores, NTC 4641 Muebles Escolares Pupitre Aulas De Clase, NTC 4731. Muebles Escolares. Mesa Trapezoidal Y Silla, NTC 4734 Muebles Escolares Silla Universitaria se encuentran actualizadas y publicadas por el ICONTEC Notificacion radicado CORDIS 2018-ER-129669 del 5/06/2018. | 88% | 100% | DEsde el mes de junio se encuentran las NTC 4640 Muebles escolares Mesa y Silla PAra Instructores, NTC 4641 Muebles Escolares Pupitre Aulas De Clase, NTC 4731 Muebles Escolares. Mesa TRapezoidal y Silla, NTC 4734 Muebles Escolares Silla Universitaria se encuentran actualizadas y publicadas por el ICONTEC Notificación de radicado CORDIS 2018-ER-129669 del 5/06/2018 | 94% | 100% | Actividad cumplida y reportada desde el mes de junio | 100% | 100% | Actividad cumplida y reportada desde el mes de junio | ACC31
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 093 | 01 | I-103-0-1309301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Número de lineamientos actualizados | Documento de lineamientos actualizado y publicado entregado / Documento de lineamientos actualizado y publicado programado | 0.88 | Número | 1 | SI | 4339500% | Desarrollar documentos técnicos de lineamientos de dotaciones discapacidad, internados y ruralidad. | 4310100% | 4328100% | enero | 180 | 183 | 0 | 0 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL |  |  | 1 DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS DE DOTACIONES DISCAPACIDAD, INTERNADOS Y RURALIDAD |  | Se legalizó la modificacion del convenio con Medellín y se publicaron los procesos licitatorios APP de Medellín y Barranquilla, con su correspondiente socialización. | 0 | Al corte de febrero se consolidó el documento, el cual se encuentra en producción previa a su publicación. | 0 | Se avanza en el documento, este se encuentra en producción y validación previa a su publicación. | 0 | Al corte del mes de abril, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. | 0 | Al corte de mayo 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación. | 0 | Al corte de junio 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 0 | Al corte de junio 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 0 | Al corte de junio 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 0 | Al corte de junio 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 0 | Al corte de junio 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 1 | Al corte de junio el documento de encuentra en produccion y validacion previo publicacion | 1 | Corte de junio el documento cuenta con produccion y validacion previa publicacion | 11.67% | 25% | Se consolidó el documento base con las observaciones ajustadas de las validaciones desarrolladas en el MEN. | 33% | 33% | Al corte de febrero se consolidó el documento, el cual se encuentra en producción previa a su publicación. | 50% | 50% | Al corte de marzo 2018, el documento se encuentra en producción y validación previa a su publicación | 67% | 67% | Al corte del mes de abril, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. | 83% | 83% | Al corte de mayo 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación. | 100% | 98% | Al corte de junio 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 100% | 100% | Al corte de junio 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 100% | 100% | Al corte de junio 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 100% | 100% | Al corte de junio 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 100% | 99% | Al corte de junio 2018, el docuemnto se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: estan pendiente recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podría alcanzar al 100% | 100% | 100% | Corte de junio el documento cuenta con produccion y validacion previa publicacion | 100% | 100% | Corte de junio el documento cuenta con produccion y validacion previa publicacion | ACC32
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 093 | 02 | I-103-0-1309302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Número de lineamientos actualizados | Documento de lineamientos actualizado y publicado entregado / Documento de lineamientos actualizado y publicado programado | 0.88 | Número | 1 |  |  | Publicar el documento actualización manual dotaciones escolares | 4310100% | 4328100% | enero | 180 | 183 | 0 | 0 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL |  |  | 1 ANEXO DE FICHAS TECNICAS ACTUALIZADAS Contiene: Documento en PDF de fichas actualizadas publicadas |  | Se desarrollo el cierre a la entrega de 76 aulas desarrolladas en la fase 1 de Manos a la Escuela. | 0 | Al corte de febrero se consolidó el documento, el cual se encuentra en producción previa a su publicación. | 0 | Se avanza en el documento, este se encuentra en producción y validación previa a su publicación. | 0 | Al corte del mes de abril, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. | 0 | Al corte de mayo 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación. | 0 | Al corte de junio 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 0 | Al corte de junio 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 0 | Al corte de junio 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 0 | Al corte de junio 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 0 | Al corte de junio 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 0 | al corte de junio el documento de encuentra en produccion y validacion previo publicacion | 1 | Corte de junio el documento cuenta con produccion y validacion previa publicacion | 11.67% | 25% | Se consolidaron las fichas técnicas y planos del complemento al manual de dotaciones. | 33% | 33% | Al corte de febrero se consolidó el documento, el cual se encuentra en producción previo a su publicación. | 50% | 60% | Al corte de marzo de 2018, se cuenta con las fichas actualizadas las cuales se han venido validando y estan alineadas con las politicas de actualización de normas con ICONTEC. | 67% | 67% | Al corte del mes de abril se cuenta con las fichas actualizadas, las cuales se han venido validando con el sector y están alineadas con las políticas de actualización de normas con ICONTEC. | 83% | 83% | Al corte de Mayo de 2018, se cuenta con las fichas actualizadas las cuales se han venido validando con el sector alineadas con las politicas de actualización de normas con ICONTEC. | 100% | 98% | Al corte de junio de 2018, se cuenta con las fichas actualizadas como anexo técnico del Acuerdo marco de Precios de Dotaciones Escolares las cuales se han venido validando con el sector alineadas con las políticas de actualización de normas con ICONTEC. Están pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 100% | 100% | Al corte de Junio de 2018, se cuenta con las fichas actualizadas como anexo técnico del Acuerdo marco de Precios de Dotaciones Escolares las cuales se han venido validando con el sector alineadas con las politicas de actualización de normas con ICONTEC. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 100% | 100% | Al corte de Junio de 2018, se cuenta con las fichas actualizadas como anexo técnico del Acuerdo marco de Precios de Dotaciones Escolares las cuales se han venido validando con el sector alineadas con las politicas de actualización de normas con ICONTEC. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 100% | 100% | Al corte de Junio de 2018, se cuenta con las fichas actualizadas como anexo técnico del Acuerdo marco de Precios de Dotaciones Escolares las cuales se han venido validando con el sector alineadas con las politicas de actualización de normas con ICONTEC. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 100% | 99% | Al corte de Junio de 2018, se cuenta con las fichas actualizadas como anexo técnico del Acuerdo marco de Precios de Dotaciones Escolares las cuales se han venido validando con el sector alineadas con las politicas de actualización de normas con ICONTEC. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100%. | 100% | 99% | Se cuenta con las fichas atualizadas como anexo tecnicp del acuerdo marco de los precios de dotaciones escolares | 100% | 100% | Se cuenta con las fichas atualizadas como anexo tecnico del acuerdo marco de los precios de dotaciones escolares | ACC33
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 093 | 03 | I-103-0-1309303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Número de lineamientos actualizados | Documento de lineamientos actualizado y publicado entregado / Documento de lineamientos actualizado y publicado programado | 0.88 | Número | 1 | SI | 4339500% | Desarrollar documentos técnicos lineamientos dotaciones deportes - instrumentos musicales | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL |  |  | 1 DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS DOTACIONES DEPORTES E INSTRUMENTOAS MUSICALES |  |  | 0 | Al corte de febrero se consolidó el documento, el cual se encuentra en producción previa a su publicación. | 0 | Se avanza en el documento, este se encuentra en producción y validación previa a su publicación. | 0 | Al corte del mes de abril, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. | 0 | Al corte de mayo 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación. | 0 | Al corte de junio 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 0 | Al corte de junio 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 0 | Al corte de junio 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 0 | Al corte de junio 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 0 | Al corte de junio 2018, el documento se encuentra en producción y validación previo a su publicación. Nota: Estan pendientes recursos para publicación, por lo que el indicador de cumplimiento no se podrá alcanzar al 100% | 0.5 | Al corte de junio el documento de encuentra en produccion y validacion previo publicacion | 1 | Corte de junio el documento cuenta con produccion y validacion previa publicacion | 5.333% | 8% | Se estructuró el documento de lineamientos dotaciones deportes - instrumentos musicales, en terminos de tiempos y alcances. | 17% | 17% | Se prestó la asesoria a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en Guajira y en los proyectos presentados en la estrategia de Obras x Impuestos (Barbacoas, Tumaco y Postobon). | 25% | 25% | Al corte de marzo, se han consolidado las observaciones y recomendaciones al documento tecnico para su correspondiente socialización y/o validación. | 33% | 33% | En el mes de abril se avanzó en la construcción del documento preliminar. | 42% | 42% | A corte de Mayo de 2018 el documento preliminar se encuentra en construccion | 50% | 50% | A corte de Junio de 2018 el documento preliminar se encuentra en construccion. | 58% | 58% | A corte de Julio de 2018 el documento preliminar se encuentra en construccion. | 67% | 67% | A corte de Agosto de 2018 el documento preliminar se encuentra en construccion. | 75% | 75% | A corte de Septiembre de 2018 el documento preliminar se encuentra en construccion. | 83% | 83% | A corte de Octubre de 2018, el documento preliminar se encuentra en construcción. | 92% | 92% | A corte de Noviembre de 2018, el documento preliminar se encuentra en construcción. | 100% | 92% | A corte de diciembre de 2018, el documento preliminar se encuentra en construcción y ajustes de acuerdo a las nuevas políticas de la nueva administraicón. Par ser integradas en los acuerdos marco de precios existentes en el primer semestre del 2019. | ACC34
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 094 | 01 | I-103-0-1309401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Desarrollar Asistencias Técnicas para Implementación de lineamientos de Infraestructura Educativa. | Número de asistencias técnicas realizadas / Total asistencias técnicas programadas | 2.89 | Número | 12 |  |  | Asesorar los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en 20 ETC, a partir de la implementación del Acuerdo Marco de Precios -AMP- | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL |  |  | 20 INFORMES DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS Contiene: Actas de Comites; Informes de Comisiones |  |  | 2 | Se prestó la asesoria a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en la Isla de San Andres, en el Colegio Bolivariano y en la ETC La Guajira. | 4 | En marzo se prestó la asesoría a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en Zipaquirá, Apartado, San Andrés. | 9 | Se prestó la asesoría a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en Dosquebradas, Apartado, San Andrés, Antioquia, Nariño, Huila y Boyacá. | 12 | Se prestó la asesoría a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en Girón, Tunja, Valledupar y San andrés. | 13 | Se prestó asesoria a los Planes de compra de dotación de mobiliario a las ECT Boyacá y Norte de Santander | 13 | En Julio de 2018, se prestó la asesoria a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en la ETC Atlantico y la Guajira. | 14 | En Agosto de 2018, se prestó la asesoria a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en la ETC Boyacá y Antioquia. | 17 | En el mes de septiembre se prestó la asesoría a los planes de compra de dotación de mobiliario escolar en las ETC Huila, Soacha, Buenaventura y Bogotá. | 17 | En Octubre de 2018, se prestó la asesoria a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en la ETC Girón y Bogotá. | 12 | De acuerdo a la actividad descrita de asesorar los planes de compra en dotación de mobiliar escolar en 20 ETC esta se encuentra en cumplimiento al 100% con corte al mes de Noviembre. | 12 | De acuerdo a la actividad descrita de asesorar los planes de compra en dotación de mobiliar escolar en 20 ETC esta se encuentra en cumplimiento al 100% con corte al mes de Noviembre. | 5.333% | 8% | Se prestó la asesoria a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en la Isla de San Andres, en el Colegio Bolivariano. | 17% | 17% | Se presto la asesoria a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en Guajira y en los proyectos presentados en la estrategia de Obras x Impuestos (Barbacoas, Tumaco y Postobon). | 25% | 25% | En marzo de 2018, se prestó la asesoria a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en Zipaquira, Apartado, San Andrés, además de los proyectos presentados en la estrategia de Obras x Impuestos en Tumaco, Barbacoas, Arauca y Antioquia. | 33% | 33% | En Abril de 2018, se presto la asesoria a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en Dosquebradas, Apartado, San Andrés, Antioquia, Nariño, Huila y Boyaca. | 42% | 42% | En Mayo de 2018, se presto la asesoria a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en Girón, Tunja, Valledupar y San Andres. | 50% | 50% | En Junio de 2018, se prestó la asesoria a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en Boyaca y Norte de Santander. | 58% | 58% | En Julio de 2018, se prestó la asesoria a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en la ETC Atlantico y la Guajira. | 67% | 67% | En Agosto de 2018, se prestó la asesoria a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en la ETC Boyacá y Antioquia. | 75% | 75% | En Septiembre de 2018, se prestó la asesoria a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en la ETC Huila, Soacha, Buenaventura y Bogotá. | 83% | 83% | En Octubre de 2018, se prestó la asesoria a los planes de compra en dotación de mobiliario escolar en la ETC Girón y Bogotá. | 92% | 100% | De acuerdo a la actividad descrita de asesorar los planes de compra en dotación de mobiliar escolar en 20 ETC esta se encuentra en cumplimiento al 100% con corte al mes de Noviembre. | 100% | 100% | De acuerdo a la actividad descrita de asesorar los planes de compra en dotación de mobiliar escolar en 20 ETC esta se encuentra en cumplimiento al 100% con corte al mes de Noviembre. | ACC35
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 095 | 01 | I-103-0-1309501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | ETC capacitadas o soportadas en el manejo, admón. y/o operación de la plataforma CIER | Número de entidades territoriales certificadas capacitadas o soportadas en CIER / Total entidades territoriales certificadas capacitadas o soportadas en CIER programadas. | 2.89 | Número | 36 |  |  | Desarrollar las competencias administrativas y operativas en el manejo de la Plataforma CIER, mediante visitas en sitio, sesiones de capacitación virtual, Validación y seguimiento de la información en la Plataforma CIER, Visitas de trabajo en sitio y Sesiones de trabajo virtuales | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL |  |  | 36 INFORMES DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN CIER Contiene: Actas de Comites; Informes de Comisiones |  |  | 2 | En enero se capacitó a la ETC Medellín y en Febrero a la ETC Chocó. | 4 | En marzo se desarrollo asistencia técnica en campo para la definición e inicio de levantamientos con recursos MEN en el Choco, adicionalmente se prestó asistencia técnica para Cartagena y Cundinamarca. | 8 | Se prestó asistencia técnica en campo de la herramienta CIER a las ETC Magdalena, Santa Marta y Cesar, adicionalmente se prestó asistencia técnica virtual a la ETC Meta. | 13 | Se prestó la asistencia técnica en campo de la herramienta CIER a las ETC Cucuta, Huila, Neiva, adicionalmente se presto asistencia técnica virtual a la ETC Pitalito. Meta, Bolívar. | 17 | Para el período de Junio se prestó asistencia técnica por medio virtual a las ETC San Andres. Magangue, Meta, Chía y Soacha. | 19 | Se prestó asistencia técnica por medio virtual a la ETC Dosquebrabadas y Mosquera derivado de apoyo técnico al levantamiento de predios en el territorio. | 19 | Para el período de Agosto se prestó asistencia técnica a la ETC Bolívar y Meta en la actualización de información en la plataforma CIER del municipio de Puerto Lopez. Acompañamiento en campo a la ETC Cartagena en la implementación de la metologia CIER - Prueba piloto en la IE La Milagrosa. | 21 | Para el período de Septiembre se prestó asistencia técnica a las ETC Putumayo - Mocoa y San Andres en la actualización de información en la plataforma CIER. | 28 | Para el período de Octubre se prestó asistencia técnica a las ETC Cartagena y Bolivar en la actualización de información en la plataforma CIER. | 34 | Para el período de Noviembre se prestó asistencia técnica en campo a las ETC San Jose del Guaviare, Valle del Cauca, Cali, Cartago, Tulua, Yumbo, Palmira, Sucre, Montería, Cordoba, Jamundí, Tumaco y Bolivar en la implementación y manejo de la metolodiga CIER. Se programó visita para el Eje Cafetero con el fin de capacitar las ETC; Quindío, Armenia, Risaralda, Pereira, Caldas y Manizales. | 37 | Para el período de Diciembre se prestó asistencia técnica en campo a las ETC Tumaco, Manizales, Caldas, Quindío Armenia, en la implementación y manejo de la metolodiga CIER. | 5.333% | 3% | Se realizó visita a la ETC Medellín con asistencia técnica | 6% | 6% | Se realizó asistencia ténica a la ETC Chocó para avanzar en el manejo de la Plataforma CIER | 11% | 11% | Para el periodo marzo se desarrollo asistencia técnica en campo para la definición e inicio de levantamientos con recursos MEN en el Choco, adicionalmente se presto asistencia técnica para Cartagena, Cundinamarca y se programo Santa Marta y Quibdó. | 17% | 17% | En el mes de abril se dió la asistencia técnica en campo de la herramienta CIER a las ETC Magdalena, Santa Marta y Cesar, adicionalmente se prestó asistencia técnica virtual a la ETC Meta. | 22% | 33% | Para el período de Mayo se dió la asistencia técnica en campo de la herramienta CIER a las ETC Cucuta, Huila, Neiva, adicionalmente se presto asistencia técnica virtual a la ETC Pitalito. Meta, Bolívar. | 50% | 50% | Para el período de Junio se prestó asistencia técnica por medio virtual a las ETC San Andres. Magangue, Meta, Chía y Soacha. Se programó para el mes de Julio asistencia técnica en campo de las ETC Putumayo y San Jose del Guaviare. | 56% | 56% | Se prestó asistencia técnica por medio virtual a la ETC Dosquebrabadas y Mosquera derivado de apoyo técnico al levantamiento de predios en el territorio. Se realizó reprogramación para el mes de agosto de la asistencia técnica en campo a la ETC Putumayo dado que estamos la espera del reporte de necesidades, y se programó asistencia técnica a la ETC Cartagena | 61% | 61% | Para el período de Agosto se prestó asistencia técnica a la ETC Bolívar y Meta en la actualización de información en la plataforma CIER del municipio de Puerto Lopez. Acompañamiento en campo a la ETC Cartagena en la implementación de la metologia CIER - Prueba piloto en la IE La Milagrosa. | 67% | 67% | Para el período de Septiembre se prestó asistencia técnica a las ETC Putumayo - Mocoa y San Andres en la actualización de información en la plataforma CIER. | 78% | 78% | Para el período de Octubre se prestó asistencia técnica a las ETC Cartagena y Bolivar en la actualización de información en la plataforma CIER. | 94% | 94.44% | Para el período de Noviembre se prestó asistencia técnica en campo a las ETC San Jose del Guaviare, Valle del Cauca, Cali, Cartago, Tulua, Yumbo, Palmira, Sucre, Montería, Cordoba, Jamundí, Tumaco y Bolivar en la implementación y manejo de la metolodiga CIER. Se programó visita para el Eje Cafetero con el fin de capacitar las ETC; Quindío, Armenia, Risaralda, Pereira, Caldas y Manizales. | 100% | 100% | Para el período de Diciembre se prestó asistencia técnica en campo a las ETC Tumaco, Manizales, Caldas, Quindío Armenia, en la implementación y manejo de la metolodiga CIER. | ACC36
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 096 | 01 | I-103-0-1309601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Brindar asistencia técnica a 95 entidades territoriales certificadas | Número de entidades territoriales certificadas con asitencia técnica / Total de entidades territoriales certificadas | 0.88 | Número | 570 |  |  | Diseñar un modelo de asistencia técnica para las 95 entidades territoriales certificadas | 4310200% | 4312000% | enero | 18 | 30 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | Modelo de asistecia técnica |  |  | 56 | En el mes de febrero se realizaron 56 asistencias técnica, 53 de manera presencial y 3 de manera virtual; las cuales se encuentran distribuidas en los siguientes componentes: Financiero: 17 asistencias técnicas Jurídico: 3 asistencias técnicas Sistemas de Información 2 asistencias técnicas Técnico Alimentario: 2 asistencias técnicas Proyectos Estratégicos: 7 asistencias técnicas Monitoreo y control: 25 asistencias técnicas | 138 | En el mes de febrero se realizaron 56 AT y en el mes de marzo 82, para un total acumulado de 138. | 209 | En el mes de abril se realizaron 71 asistencias técnicas, de manera presencial 69 y de manera virtual 2. Para un total acumulado de 209. | 299 | Se realizaron 90 Asistencias Técnicas de manera presencial distribuidas así; Financiero 24, Jurídico 4, Técnico Alimentario 2, Proyectos Estratégicos 12 y Monitoreo y control 48. Para un total de 299 | 343 | Se realizaron 44 asistencias técnicas de manera presencial, distribuidas asi: Financiero: 4, Jurídico: 2, Proyectos estratégicos: 7, Monitoreo y control: 22, 4 eventos de capacitación en el reporte de las categorías MEN-PAE, 4 encuentros subregionales donde se capacitaron 40 ETC y 1 mesa de trabajo de minutas diferenciales | 383 | Se realizaron 40 asistencias técnicas de manera presencial; las cuales se encuentran distribuidas en los siguientes componentes: Financiero 3, Proyectos Estratégicos 8 y Monitoreo y control: 21. Además se desarrollaron: 4 eventos de Capacitación en el reporte de las categorías MEN PAE y MEN PAE, en los que se ha capacitado a 22 ETC y 4 encuentros subregionales, en los que se ha capacitado a 37 ETC. | 445 | Realización de 62 asistencias técnicas de manera presencial distribuidas en los siguientes componentes: Financiero 8, Proyectos Estratégicos 9 y Monitoreo y control 39. Adicionalmente, se realizaron 2 eventos de Capacitación en el reporte de las categorías MEN PAE y MEN PAE, en los que se ha capacitado a 13 ETC y 2 encuentros subregionales, en los que se ha capacitado a 16 ETC en aspectos jurídicos, técnicos, operativos, financieros, comunicaciones, sistemas de información | 493 | El PAE en el mes de septiembre realizó 48 asistencias técnicas de manera presencial; las cuales se encuentran distribuidas en los siguientes componentes: Financiero: 5 asistencias técnicas Proyectos Estratégicos: 6 asistencias técnicas Técnico: 1 asistencia técnicarealizada Jurídico: 1 asistencia técnica Monitoreo y control: 35 asistencias técnicas. El avance no fue significativo ya que los lideres del programa no tenian autorizadas comisiones por temas de empalme. | 507 | El Programa de Alimentación Escolar en el mes de octubre, realizó 18 Asistencias Técnicas; 4 virtuales y 13 presenciales, así: 1. De manera individual: Componente de monitoreo y control: 8 asistencias técnicas Componente Financiero: 2 asistencias Técnica Componente de Proyectos Estratégicos: 1 asistencia Técnica Componente de sistemas de información: 1 asistencia técnica. 2. De igual manera se realizó asistencia técnica virtual por el componente Financiero, monitoreo y control y jurídico en temas referentes a incorporación de recursos, bolsa común y vigencias futuras, se capacitó a 4 ETC: Piedecuesta, Quindío, Pitalito y Yopal 3. Por otra parte se realizaron 2 capacitaciones en manejo y reporte en el CHIP, realizadas por los componente de Sistemas de Información y Financiero, así: Evento CHIP Tunja: ETC Boyacá, ETC Tunja y municipios no certificados Evento CHIP Barranquilla: ETC Atlántico y municipios no certificados. Nota: El no cumplimiento de la meta para el mes de octubre, se debió a que únicamente fueron autorizadas las comisiones relacionadas para llevar a cabo las asistencias técnicas; las restantes que se programaron no fueron autorizadas. | 577.0 | El PAE en noviembre realizó de 70 asistencia técnicas de las cuales 41 se realizaron de manera virtual y 29 de manera presencial. | 570 | Desde el mes de enero se cuenta con el Modelo de asistencia técnica | 100% | 100% | En enero ya se cuenta con el Modelo de Asistencia Técnica | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el Modelo de Asistencia Técnica. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el Modelo de Asistencia Técnica. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el Modelo de Asistencia Técnica. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el Modelo de Asistencia Técnica | 100% | 100% | Desde el mes de Enero se cuenta con el Modelo de Asistencia Tècnica | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el modelo de asistencia técnica | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el Modelo de Asistencia Técnica | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el Modelo de Asistencia Técnica | 100% | 100.0% | Desde el mes de enero se cuenta con el Modelo de Asistencia Técnica | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el Modelo de asistencia técnica | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el Modelo de asistencia técnica | PER01
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 096 | 02 | I-103-0-1309602 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Brindar asistencia técnica a 95 entidades territoriales certificadas | Número de entidades territoriales certificadas con asitencia técnica / Total de entidades territoriales certificadas | 0.88 | Número | 570 |  |  | Estructrar plan de asistencia técnica para la vigencia 2018 | 4312000% | 4314600% | enero | 26 | 30 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | 1. Plan de asistencia técnica 1.1. anexo instrumento de captura de información de AT 1.2. acta de reunión 1.3. formato de evaluación 1.4. instructivo para el cargue de información de AT 1.5. política de nombramiento de soportes de AT. |  |  | 56 | En el mes de febrero se realizaron 56 asistencias técnica, 53 de manera presencial y 3 de manera virtual; las cuales se encuentran distribuidas en los siguientes componentes: Financiero: 17 asistencias técnicas Jurídico: 3 asistencias técnicas Sistemas de Información 2 asistencias técnicas Técnico Alimentario: 2 asistencias técnicas Proyectos Estratégicos: 7 asistencias técnicas Monitoreo y control: 25 asistencias técnicas | 138 | En el mes de febrero se realizaron 56 AT y en el mes de marzo 82, para un total acumulado de 138. | 209 | En el mes de abril se realizaron 71 asistencias técnicas, de manera presencial 69 y de manera virtual 2. Para un total acumulado de 209. | 299 | Se realizaron 90 Asistencias Técnicas de manera presencial distribuidas así; Financiero 24, Jurídico 4, Técnico Alimentario 2, Proyectos Estratégicos 12 y Monitoreo y control 48. Para un total de 299 | 343 | Se realizaron 44 asistencias técnicas de manera presencial, distribuidas asi: Financiero: 4, Jurídico: 2, Proyectos estratégicos: 7, Monitoreo y control: 22, 4 eventos de capacitación en el reporte de las categorías MEN-PAE, 4 encuentros subregionales donde se capacitaron 40 ETC y 1 mesa de trabajo de minutas diferenciales | 383 | Se realizaron 40 asistencias técnicas de manera presencial; las cuales se encuentran distribuidas en los siguientes componentes: Financiero 3, Proyectos Estratégicos 8 y Monitoreo y control: 21. Además se desarrollaron: 4 eventos de Capacitación en el reporte de las categorías MEN PAE y MEN PAE, en los que se ha capacitado a 22 ETC y 4 encuentros subregionales, en los que se ha capacitado a 37 ETC. | 445 | Realización de 62 asistencias técnicas de manera presencial distribuidas en los siguientes componentes: Financiero 8, Proyectos Estratégicos 9 y Monitoreo y control 39. Adicionalmente, se realizaron 2 eventos de Capacitación en el reporte de las categorías MEN PAE y MEN PAE, en los que se ha capacitado a 13 ETC y 2 encuentros subregionales, en los que se ha capacitado a 16 ETC en aspectos jurídicos, técnicos, operativos, financieros, comunicaciones, sistemas de información | 493 | El PAE en el mes de septiembre realizó 48 asistencias técnicas de manera presencial; las cuales se encuentran distribuidas en los siguientes componentes: Financiero: 5 asistencias técnicas Proyectos Estratégicos: 6 asistencias técnicas Técnico: 1 asistencia técnicarealizada Jurídico: 1 asistencia técnica Monitoreo y control: 35 asistencias técnicas. El avance no fue significativo ya que los lideres del programa no tenian autorizadas comisiones por temas de empalme. | 507 | El Programa de Alimentación Escolar en el mes de octubre, realizó 18 Asistencias Técnicas; 4 virtuales y 13 presenciales, así: 1. De manera individual: Componente de monitoreo y control: 8 asistencias técnicas Componente Financiero: 2 asistencias Técnica Componente de Proyectos Estratégicos: 1 asistencia Técnica Componente de sistemas de información: 1 asistencia técnica. 2. De igual manera se realizó asistencia técnica virtual por el componente Financiero, monitoreo y control y jurídico en temas referentes a incorporación de recursos, bolsa común y vigencias futuras, se capacitó a 4 ETC: Piedecuesta, Quindío, Pitalito y Yopal 3. Por otra parte se realizaron 2 capacitaciones en manejo y reporte en el CHIP, realizadas por los componente de Sistemas de Información y Financiero, así: Evento CHIP Tunja: ETC Boyacá, ETC Tunja y municipios no certificados Evento CHIP Barranquilla: ETC Atlántico y municipios no certificados. Nota: El no cumplimiento de la meta para el mes de octubre, se debió a que únicamente fueron autorizadas las comisiones relacionadas para llevar a cabo las asistencias técnicas; las restantes que se programaron no fueron autorizadas. | 577.0 | El PAE en noviembre realizó de 70 asistencia técnicas de las cuales 41 se realizaron de manera virtual y 29 de manera presencial. | 570 | Desde el mes de enero se cuenta con el Modelo de asistencia técnica | 100% | 100% | Se estructuraron los siguentes documentos y formatos: 1. Plan de asistencia técnica 2. Anexo instrumento de captura de información de AT 3. Actas de reunión 4. Formato de evaluación 5. Instructivo para el cargue de información de AT 6. Política de nombramiento de soportes de AT. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se estructuraron los siguentes documentos y formatos: 1. Plan de asistencia técnica 2. Anexo instrumento de captura de información de AT 3. Actas de reunión 4. Formato de evaluación 5. Instructivo para el cargue de información de AT 6. Política de nombramiento de soportes de AT. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se finalizó con esta actividad. Se estructuraron los siguentes documentos y formatos: 1. Plan de asistencia técnica 2. Anexo instrumento de captura de información de AT 3. Actas de reunión 4. Formato de evaluación 5. Instructivo para el cargue de información de AT 6. Política de nombramiento de soportes de AT. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se finalizó con esta actividad. Se estructuraron los siguentes documentos y formatos: 1. Plan de asistencia técnica 2. Anexo instrumento de captura de información de AT 3. Actas de reunión 4. Formato de evaluación 5. Instructivo para el cargue de información de AT 6. Política de nombramiento de soportes de AT. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se estructuraron los siguentes documentos y formatos: 1. Plan de asistencia técnica 2. Anexo instrumento de captura de información de AT 3. Actas de reunión 4. Formato de evaluación 5. Instructivo para el cargue de información de AT 6. Política de nombramiento de soportes de AT. | 100% | 100% | Desde el mes de Enero se estructuraron los siguientes documentos y formatos: 1. Plan de asistencia técnica 2. Anexo instrumento de captura de información de AT 3. Actas de reunión 4. Formato de evaluación 5. Instructivo para el cargue de información de AT 6. Política de nombramiento de soportes de AT. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se estructuraron los siguientes documentos y formatos: 1. Plan de asistencia técnica 2. Anexo instrumento de captura de información de AT 3. Actas de reunión 4. Formato de evaluación 5. Instructivo para el cargue de información de AT 6. Política de nombramiento de soportes de AT. | 100% | 100% | "Desde el mes de enero se estructuraron los siguentes documentos y formatos: 1. Plan de asistencia técnica 2. Anexo instrumento de captura de información de AT 3. Actas de reunión 4. Formato de evaluación 5. Instructivo para el cargue de información de AT 6. Política de nombramiento de soportes de AT." | 100% | 100% | "Desde el mes de enero se estructuraron los siguentes documentos y formatos: 1. Plan de asistencia técnica 2. Anexo instrumento de captura de información de AT 3. Actas de reunión 4. Formato de evaluación 5. Instructivo para el cargue de información de AT 6. Política de nombramiento de soportes de AT." | 100% | 100.0% | "Desde el mes de enero se estructuraron los siguentes documentos y formatos: 1. Plan de asistencia técnica 2. Anexo instrumento de captura de información de AT 3. Actas de reunión 4. Formato de evaluación 5. Instructivo para el cargue de información de AT 6. Política de nombramiento de soportes de AT." | 100% | 100% | Desde el mes de enero se estrcturaron los documentos y formatos | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el Modelo de asistencia técnica | PER02
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 096 | 03 | I-103-0-1309603 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Brindar asistencia técnica a 95 entidades territoriales certificadas | Número de entidades territoriales certificadas con asitencia técnica / Total de entidades territoriales certificadas | 0.88 | Número | 570 |  |  | Realizar asistencias técnicas a entidades territoriales certificadas | 4313200% | 4344900% | febrero | 317 | 333 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | 1. Actas de asistencia 2. Evaluación de la prestación del servicio de asistencia técnica |  | 0 | 56 | En el mes de febrero se realizaron 56 asistencias técnica, 53 de manera presencial y 3 de manera virtual; las cuales se encuentran distribuidas en los siguientes componentes: Financiero: 17 asistencias técnicas Jurídico: 3 asistencias técnicas Sistemas de Información 2 asistencias técnicas Técnico Alimentario: 2 asistencias técnicas Proyectos Estratégicos: 7 asistencias técnicas Monitoreo y control: 25 asistencias técnicas | 138 | En el mes de febrero se realizaron 56 AT y en el mes de marzo 82, para un total acumulado de 138. | 209 | En el mes de abril se realizaron 71 asistencias técnicas, de manera presencial 69 y de manera virtual 2. Para un total acumulado de 209. | 299 | Se realizaron 90 Asistencias Técnicas de manera presencial distribuidas así; Financiero 24, Jurídico 4, Técnico Alimentario 2, Proyectos Estratégicos 12 y Monitoreo y control 48. Para un total de 299 | 343 | Se realizaron 44 asistencias técnicas de manera presencial, distribuidas asi: Financiero: 4, Jurídico: 2, Proyectos estratégicos: 7, Monitoreo y control: 22, 4 eventos de capacitación en el reporte de las categorías MEN-PAE, 4 encuentros subregionales donde se capacitaron 40 ETC y 1 mesa de trabajo de minutas diferenciales | 383 | Se realizaron 40 asistencias técnicas de manera presencial; las cuales se encuentran distribuidas en los siguientes componentes: Financiero 3, Proyectos Estratégicos 8 y Monitoreo y control: 21. Además se desarrollaron: 4 eventos de Capacitación en el reporte de las categorías MEN PAE y MEN PAE, en los que se ha capacitado a 22 ETC y 4 encuentros subregionales, en los que se ha capacitado a 37 ETC. | 445 | Realización de 62 asistencias técnicas de manera presencial distribuidas en los siguientes componentes: Financiero 8, Proyectos Estratégicos 9 y Monitoreo y control 39. Adicionalmente, se realizaron 2 eventos de Capacitación en el reporte de las categorías MEN PAE y MEN PAE, en los que se ha capacitado a 13 ETC y 2 encuentros subregionales, en los que se ha capacitado a 16 ETC en aspectos jurídicos, técnicos, operativos, financieros, comunicaciones, sistemas de información | 493 | El PAE en el mes de septiembre realizó 48 asistencias técnicas de manera presencial; las cuales se encuentran distribuidas en los siguientes componentes: Financiero: 5 asistencias técnicas Proyectos Estratégicos: 6 asistencias técnicas Técnico: 1 asistencia técnicarealizada Jurídico: 1 asistencia técnica Monitoreo y control: 35 asistencias técnicas. El avance no fue significativo ya que los lideres del programa no tenian autorizadas comisiones por temas de empalme. | 507 | El Programa de Alimentación Escolar en el mes de octubre, realizó 18 Asistencias Técnicas; 4 virtuales y 13 presenciales, así: 1. De manera individual: Componente de monitoreo y control: 8 asistencias técnicas Componente Financiero: 2 asistencias Técnica Componente de Proyectos Estratégicos: 1 asistencia Técnica Componente de sistemas de información: 1 asistencia técnica. 2. De igual manera se realizó asistencia técnica virtual por el componente Financiero, monitoreo y control y jurídico en temas referentes a incorporación de recursos, bolsa común y vigencias futuras, se capacitó a 4 ETC: Piedecuesta, Quindío, Pitalito y Yopal 3. Por otra parte se realizaron 2 capacitaciones en manejo y reporte en el CHIP, realizadas por los componente de Sistemas de Información y Financiero, así: Evento CHIP Tunja: ETC Boyacá, ETC Tunja y municipios no certificados Evento CHIP Barranquilla: ETC Atlántico y municipios no certificados. Nota: El no cumplimiento de la meta para el mes de octubre, se debió a que únicamente fueron autorizadas las comisiones relacionadas para llevar a cabo las asistencias técnicas; las restantes que se programaron no fueron autorizadas. | 577.0 | El PAE en noviembre realizó de 70 asistencia técnicas de las cuales 41 se realizaron de manera virtual y 29 de manera presencial. | 570 | Desde el mes de enero se cuenta con el Modelo de asistencia técnica | 0% | 0% | 0% | 5% | 9.8% | En el mes de febrero se realizaron 56 asistencias técnicas, 53 de manera presencial y 3 de manera virtual. Por otra parte se realizó asistencia técnica a contralores regionales mediante el Seminario "Control Territorial al PAE", realizado el 27 y 28 de febrero en la ciudad de Bogotá, en articulación con la Auditoría General de la República. | 13% | 14% | En el mes de marzo se realizaron 82 asistencias técnicas de manera presencial; las cuales se encuentran distribuidas en los siguientes componentes: Financiero: 26 asistencias técnicas Jurídico: 5 asistencias técnicas Sistemas de Información: 2 asistencias técnicas Técnico Alimentario: 2 asistencias técnicas Proyectos Estratégicos: 8 asistencias técnicas Monitoreo y control: 39 asistencias técnicas | 25% | 25% | En el mes de abril se realizaron 71 asistencias técnicas, de manera presencial 69 y de manera virtual 2; las cuales se encuentran distribuidas en los siguientes componentes: Financiero: 20 asistencias técnicas Jurídico: 6 asistencias técnicas Sistemas de Información: 2 asistencias técnicas Técnico Alimentario: 2 asistencias técnicas Proyectos Estratégicos: 11 asistencias técnicas Monitoreo y control: 30 asistencias técnicas | 37% | 41% | Se realizaron 90 Asistencias Técnicas de manera presencial distribuidas así; Financiero 24, Jurídico 4, Técnico Alimentario 2, Proyectos Estratégicos 12 y Monitoreo y control 48. Adicionalmente se realizaron 3 eventos de CHIP por parte del componente financiero y del componente de sistemas e información, y una mesa de trabajo con la Administración Temporal de la Guajira referente a tema CHIP, por parte del componente Financiero y el componente de sistemas de información. | 43% | 45% | En el mes de junio el PAE realizó 44 asistencias técnicas de manera presencial, las cuales se encuentran distribuidas en los siguientes componentes: • Financiero: 4 asistencias técnicas • Jurídico: 2 asistencias técnicas • Proyectos estratégicos: 7 asistencias técnicas • Monitoreo y control: 22 asistencias técnicas • 4 eventos de capacitación en el reporte de las categorías MEN-PAE • 4 encuentros subregionales donde se capacitaron 40 ETC • 1 mesa de trabajo de minutas diferenciales | 51% | 51% | Se realizaron 40 asistencias técnicas de manera presencial; las cuales se encuentran distribuidas en los siguientes componentes: Financiero 3, Proyectos Estratégicos 8 y Monitoreo y control: 21. Además se desarrollaron: 4 eventos de Capacitación en el reporte de las categorías MEN PAE y MEN PAE, en los que se ha capacitado a 22 ETC y 4 encuentros subregionales, en los que se ha capacitado a 37 ETC. | 63% | 63% | Realización de 62 asistencias técnicas de manera presencial distribuidas en los siguientes componentes: Financiero 8, Proyectos Estratégicos 9 y Monitoreo y control 39. Adicionalmente, se realizaron 2 eventos de Capacitación en el reporte de las categorías MEN PAE y MEN PAE, en los que se ha capacitado a 13 ETC y 2 encuentros subregionales, en los que se ha capacitado a 16 ETC en aspectos jurídicos, técnicos, operativos, financieros, comunicaciones, sistemas de información | 75% | 75% | El PAE en el mes de septiembre realizó 48 asistencias técnicas de manera presencial; las cuales se encuentran distribuidas en los siguientes componentes: Financiero: 5 asistencias técnicas Proyectos Estratégicos: 6 asistencias técnicas Técnico: 1 asistencia técnicarealizada Jurídico: 1 asistencia técnica Monitoreo y control: 35 asistencias técnicas. El avance no fue significativo ya que los lideres del programa no tenian autorizadas comisiones por temas de empalme. | 87% | 89.0% | El Programa de Alimentación Escolar en el mes de octubre, realizó 18 Asistencias Técnicas; 4 virtuales y 13 presenciales, así: 1. De manera individual: Componente de monitoreo y control: 8 asistencias técnicas Componente Financiero: 2 asistencias Técnica Componente de Proyectos Estratégicos: 1 asistencia Técnica Componente de sistemas de información: 1 asistencia técnica. 2. De igual manera se realizó asistencia técnica virtual por el componente Financiero, monitoreo y control y jurídico en temas referentes a incorporación de recursos, bolsa común y vigencias futuras, se capacitó a 4 ETC: Piedecuesta, Quindío, Pitalito y Yopal 3. Por otra parte se realizaron 2 capacitaciones en manejo y reporte en el CHIP, realizadas por los componente de Sistemas de Información y Financiero, así: Evento CHIP Tunja: ETC Boyacá, ETC Tunja y municipios no certificados Evento CHIP Barranquilla: ETC Atlántico y municipios no certificados. Nota: El no cumplimiento de la meta para el mes de octubre, se debió a que únicamente fueron autorizadas las comisiones relacionadas para llevar a cabo las asistencias técnicas; las restantes que se programaron no fueron autorizadas. | 98% | 99% | El Programa de Alimentación Escolar en el mes de noviembre realizó de 70 asistencia técnicas de las cuales 41 se realizaron de manera virtual y 29 de manera presencial; así: De manera individual: 1. 11 asistencias técnicas desde el componente de monitoreo y control. 2. Se realizó asistencia técnica virtual por el componente Financiero, Monitoreo y Control y Jurídico en temas referentes a incorporación de recursos, bolsa común y vigencias futuras, se capacitó a 41 ETC. 3. Se realizaron 3 eventos de capacitaciones en el eje de Calidad del nuevo PAE junto con el INVIMA, en aspectos de Inspección Vigilancia y control por parte del componente técnico y el componente de monitoreo y control, se han capacitado 25 ETC. 4. Se realizaron 5 eventos de capacitaciones en el eje de Financiación junto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en aspectos de manejo en cuentas maestras por parte del componente financiero, se han capacitado 48 ETC y la administración temporal de La Guajira. 5. Se realizaron 10 eventos de capacitaciones en el eje de Transparencia del Nuevo PAE junto con Colombia Compra Eficiente, en aspectos de contratación por parte del componente jurídico, se han capacitado 59 ETC. De manera virtual: 1. Se realizó asistencia técnica virtual por el componente Financiero, Monitoreo y Control y Jurídico en temas referentes a incorporación de recursos, bolsa común y vigencias futuras, se capacitó a 41 ETC. | 100% | 100% | 12 AT: 3 virtual y 9 presencial, sistemas de información: 1 AT - AT virtual por el componente Financiero, monitoreo y control y jurídico en temas incorporación de recursos, a 3 ETC- 4 eventos de Calidad en IVC por parte del componente técnico y el componente de monitoreo y control, se han capacitado 36 ETC - 3 en el eje de Financiación se han capacitado 23 ETC: | PER03
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 097 | 01 | I-103-0-1309701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Monitorear la prestación del servicio en las IE de las 95 entidades territoriales certificadas | Número de IE monitoreadas con la prestación del servicio / Total IE programadas | 0.88 | Número | 720 |  |  | Actualizar modelo de monitoreo y control | 4310200% | 4311500% | enero | 13 | 30 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | Documento de diseño del Modelo de Monitoreo y Control. |  |  | 36 | Se realizaron 36 visitas a Instituciones Educativas: IE Marco Fidel Suarez Sede Nazareth, Centro Etnoeducativo #5 Anaralito Nuevo, IE Anna Vitelo, IE Antonio Ricaurte, IE Baldomero Sanin Cano, IE Carrusel, IE Departamental, IE Domingo Sabio Sede Chipre, IE Enrique Olaya Herrera Sede Camelias, IE Envigado, IE Escuela Normal Leonor Alvarez Pinzon Sede Maria Cristina, IE Eusebio Séptimo Sede Madre Verónica, IE Gabriel García Marquez Sedealberto Galindo, IE Gilberto Echeverry Mejia, IE Gimnasio De Quibdó Sede Jardín Infantil, IE Gustavo Rojas Pinilla Sede Club De Leones, IE Iefem, IE Iraca Sede Principal, IE Jaime Duque Grisales - Sede Rafael Pombo, IE Jaime Duque Grisales – Sedeprincipal, IE Jos María Córdoba, IE Jose Eustasio Rivera, IE Julius Sieber Sede Asis, IE Liceo León De Greiff, IE Municipal Sede Pisarreal, IE Nuestra Señora Del Rosario, IE Pablo Vi Sede Barrios Unidos, IE Pablo Vi Sede C Simón Bolívar, IE Sede Patio Centro 1, IE Simón Bolívar - Sede Centro, IE Simón Bolívar - Sede Cruz Blanca, IE Simón Bolívar - Sede El Rosal, Joselin Castillo Y Mariscal Sucre. | 156 | En el mes de febrero se realizaron 36 visitas a instituticiones educativas, y en el mes de marzo 120, para un total de 156. | 238 | En el mes de abril se realizaron 82 visitas a instituticiones educativas, para un total acumulado de 238. | 344 | Se realizaron 106 visitas a Instituciones Educativas en 40 ETC, para un total de 344 | 395 | Se realizaron 51 visitas a Instituciones Educativas en 21 ETC: Arauca, Bogotá, Bolívar, Cartago, Casanare, Envigado, Huila, Ipiales, La Guajira, Magangué, Malambo,, Mosquera, Popayán, Sincelejo, Soacha, Sucre, Tuluá, Tumaco, Villavicencio, Yopal, Zipaquirá | 469 | Se realizaron 74 visitas a Instituciones Educativas a las siguientes 24 ETC: Antioquia, Boyacá, Bucaramanga, Buenaventura, Caldas, Chía, Córdoba, Cúcuta, Facatativá, Floridablanca, Jamundí, Lorica, Maicao, Nariño, Norte De Santander, Palmira, Piedecuesta, Popayán, Putumayo, Sabaneta, San Andrés, Valledupar, Yopal y Yumbo | 550 | El Programa de Alimentación Escolar realizó 91 visitas a Instituciones Educativas en el mes de agosto a 31 ETC: Amazonas, Arauca, Armenia, Bello, Bogotá, Cali, Caquetá, Cúcuta, Dosquebradas, Florencia, Fusagasugá, Guainía, Guaviare, Huila, Ibagué, Jamundí, Magdalena, Malambo, Neiva, Pitalito, Popayán, Quindío, Rionegro, Risaralda, Sahagún, Sincelejo, Soledad, Sucre, Tolima, Uribia y Valle Del Cauca. | 636 | Se realizaron 86 visitas a Instituciones Educativas a las siguientes 30 ETC: Bogotá, La Guajira, Riohacha, Bolívar, Magangué, Santa Marta, Buga, Magdalena,Soacha, Cartago , Medellín, Sogamoso, Chocó, Meta, Soledad, Córdoba, Montería, Tuluá, Cundinamarca, Pasto, Tumaco, Duitama, Piedecuesta, Tunja, Envigado, Pitalito, Valle Del Cauca, Guaviare, Quibdó, Vichada | 662 | Considerando que no se aprobaron el total de las comisiones de seguimiento programadas para el mes de Octubre. El Programa de Alimentación Escolar realizó 18 visitas a Instituciones Educativas a las siguientes ETC: Atlántico, Barranquilla, Cartagena, Girardot, Sincelejo, Sucre y Turbo. | 715.0 | El PAE realizó 53 visitas a Instituciones Educativas a las siguientes 16 ETC: Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Dosquebradas, Duitama, Floridablanca, Huila, Lorica, Ipiales, Montería, Neiva, Piedecuesta, Pasto, Popayán, Sogamoso, Zipaquirá. A la fecha el cumplimiento a la meta queda en 99% considerando que no se aprobaron el total de las comisiones de seguimiento programadas para el mes de noviembre. | 720 | Desde el mes de enero se cuenta con el documento de Modelo de Monitoreo y control actualizado | 100% | 100% | En enero ya se cuenta con el documento de Modelo de Monitoreo y Control actualizado. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el documento de Modelo de Monitoreo y Control actualizado. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el documento de Modelo de Monitoreo y Control actualizado. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el documento de Modelo de Monitoreo y Control actualizado. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el documento de Modelo de Monitoreo y Control actualizado | 100% | 100% | Desde el mes de Enero se cuenta con el documento de Modelo de Monitoreo y Control actualizado. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el documento de modelo de monitoreo y control actualizado | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el documento de Modelo de Monitoreo y Control actualizado. | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el documento de Modelo de Monitoreo y Control actualizado. | 100% | 100.0% | Desde el mes de enero se cuenta con el documento de Modelo de Monitoreo y Control actualizado. | 100% | 100% | Desdes el mes de enero se cuenta con el documento de Modelo de Monitoreo y control actualizado | 100% | 100% | Desde el mes de enero se cuenta con el documento de Modelo de Monitoreo y control actualizado | PER04
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 097 | 02 | I-103-0-1309702 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Monitorear la prestación del servicio en las IE de las 95 entidades territoriales certificadas | Número de IE monitoreadas con la prestación del servicio / Total IE programadas | 0.88 | Número | 720 | SI | 4316600% | Estructurar plan de visitas de monitoreo y control para la vigencia 2018 | 4311500% | 4343400% | enero | 319 | 333 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | Proyección mensual de comisiones. |  |  | 36 | Se realizaron 36 visitas a Instituciones Educativas: IE Marco Fidel Suarez Sede Nazareth, Centro Etnoeducativo #5 Anaralito Nuevo, IE Anna Vitelo, IE Antonio Ricaurte, IE Baldomero Sanin Cano, IE Carrusel, IE Departamental, IE Domingo Sabio Sede Chipre, IE Enrique Olaya Herrera Sede Camelias, IE Envigado, IE Escuela Normal Leonor Alvarez Pinzon Sede Maria Cristina, IE Eusebio Séptimo Sede Madre Verónica, IE Gabriel García Marquez Sedealberto Galindo, IE Gilberto Echeverry Mejia, IE Gimnasio De Quibdó Sede Jardín Infantil, IE Gustavo Rojas Pinilla Sede Club De Leones, IE Iefem, IE Iraca Sede Principal, IE Jaime Duque Grisales - Sede Rafael Pombo, IE Jaime Duque Grisales – Sedeprincipal, IE Jos María Córdoba, IE Jose Eustasio Rivera, IE Julius Sieber Sede Asis, IE Liceo León De Greiff, IE Municipal Sede Pisarreal, IE Nuestra Señora Del Rosario, IE Pablo Vi Sede Barrios Unidos, IE Pablo Vi Sede C Simón Bolívar, IE Sede Patio Centro 1, IE Simón Bolívar - Sede Centro, IE Simón Bolívar - Sede Cruz Blanca, IE Simón Bolívar - Sede El Rosal, Joselin Castillo Y Mariscal Sucre. | 156 | En el mes de febrero se realizaron 36 visitas a instituticiones educativas, y en el mes de marzo 120, para un total de 156. | 238 | En el mes de abril se realizaron 82 visitas a instituticiones educativas, para un total acumulado de 238. | 344 | Se realizaron 106 visitas a Instituciones Educativas en 40 ETC, para un total de 344 | 395 | Se realizaron 51 visitas a Instituciones Educativas en 21 ETC: Arauca, Bogotá, Bolívar, Cartago, Casanare, Envigado, Huila, Ipiales, La Guajira, Magangué, Malambo,, Mosquera, Popayán, Sincelejo, Soacha, Sucre, Tuluá, Tumaco, Villavicencio, Yopal, Zipaquirá | 469 | Se realizaron 74 visitas a Instituciones Educativas a las siguientes 24 ETC: Antioquia, Boyacá, Bucaramanga, Buenaventura, Caldas, Chía, Córdoba, Cúcuta, Facatativá, Floridablanca, Jamundí, Lorica, Maicao, Nariño, Norte De Santander, Palmira, Piedecuesta, Popayán, Putumayo, Sabaneta, San Andrés, Valledupar, Yopal y Yumbo | 550 | El Programa de Alimentación Escolar realizó 91 visitas a Instituciones Educativas en el mes de agosto a 31 ETC: Amazonas, Arauca, Armenia, Bello, Bogotá, Cali, Caquetá, Cúcuta, Dosquebradas, Florencia, Fusagasugá, Guainía, Guaviare, Huila, Ibagué, Jamundí, Magdalena, Malambo, Neiva, Pitalito, Popayán, Quindío, Rionegro, Risaralda, Sahagún, Sincelejo, Soledad, Sucre, Tolima, Uribia y Valle Del Cauca. | 636 | Se realizaron 86 visitas a Instituciones Educativas a las siguientes 30 ETC: Bogotá, La Guajira, Riohacha, Bolívar, Magangué, Santa Marta, Buga, Magdalena,Soacha, Cartago , Medellín, Sogamoso, Chocó, Meta, Soledad, Córdoba, Montería, Tuluá, Cundinamarca, Pasto, Tumaco, Duitama, Piedecuesta, Tunja, Envigado, Pitalito, Valle Del Cauca, Guaviare, Quibdó, Vichada | 662 | Considerando que no se aprobaron el total de las comisiones de seguimiento programadas para el mes de Octubre. El Programa de Alimentación Escolar realizó 18 visitas a Instituciones Educativas a las siguientes ETC: Atlántico, Barranquilla, Cartagena, Girardot, Sincelejo, Sucre y Turbo. | 715.0 | El PAE realizó 53 visitas a Instituciones Educativas a las siguientes 16 ETC: Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Dosquebradas, Duitama, Floridablanca, Huila, Lorica, Ipiales, Montería, Neiva, Piedecuesta, Pasto, Popayán, Sogamoso, Zipaquirá. A la fecha el cumplimiento a la meta queda en 99% considerando que no se aprobaron el total de las comisiones de seguimiento programadas para el mes de noviembre. | 720 | Desde el mes de enero se cuenta con el documento de Modelo de Monitoreo y control actualizado | 6.091% | 10% | Se proyectaron las comisiones para el mes de febrero, las cuales se encuentran aprobadas. | 20% | 20% | Se proyectaron las comisiones para el mes de marzo, las cuales se encuentran aprobadas por la subdirección de Permanencia. | 30% | 30% | Se proyectaron las comisiones para el mes de abril, las cuales se encuentran aprobadas por la Subdirección de Permanencia. | 40% | 40% | Se proyectaron las comisiones para el mes de mayo, las cuales se encuentran aprobadas por el Subdirector de Permanencia. | 50% | 50% | Se proyectaron las comisiones para el mes de junio, las cuales se encuentran aprobadas por el Subdirector de Permanencia. | 60% | 60% | Se proyectaron las comisiones para el mes de julio, las cuales se encuentran aprobadas por el Subdirector de Permanencia | 70% | 70% | Se proyectaron las comisiones dell mes de agosto, las cuales se encuentran aprobadas por el Subdirector de Permanencia. | 80% | 80% | Se proyectaron las comisiones del mes de septiembre. A la fecha, se encuentran aprobadas las comisiones de la primera semana corresondiente del 3 al 7 de septiembre. | 90% | 90% | Se proyectaron las comisiones del mes de octubre. A la fecha, se encuentran aprobadas las comisiones de la primera semana corresondiente del 1 al 5 de octubre. | 95% | 100.0% | El Programa de Alimentación Escolar, proyecto las comisiones del mes de noviembre y diciembre. A la fecha no han sido aprobadas por la Subdirección de Permancia. | 100% | 100% | El Programa de Alimentación Escolar, proyectó las comisiones del mes de noviembre y diciembre. A la fecha aprobadas por la Subdirección de Permancia. | 100% | 100% | Esta actividad no se ejecutó en el mes de diciembre considerando que varias ETC terminarón atención y calendario escolar en el mes de noviembre por lo cual no se programaron seguimientos ni comisiones con este fin | PER05
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 097 | 03 | I-103-0-1309703 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Monitorear la prestación del servicio en las IE de las 95 entidades territoriales certificadas | Número de IE monitoreadas con la prestación del servicio / Total IE programadas | 0.88 | Número | 720 |  |  | Realizar visitas de monitoreo y control | 4313200% | 4344900% | febrero | 317 | 333 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | Informes de visitas |  | 0 | 36 | Se realizaron 36 visitas a Instituciones Educativas: IE Marco Fidel Suarez Sede Nazareth, Centro Etnoeducativo #5 Anaralito Nuevo, IE Anna Vitelo, IE Antonio Ricaurte, IE Baldomero Sanin Cano, IE Carrusel, IE Departamental, IE Domingo Sabio Sede Chipre, IE Enrique Olaya Herrera Sede Camelias, IE Envigado, IE Escuela Normal Leonor Alvarez Pinzon Sede Maria Cristina, IE Eusebio Séptimo Sede Madre Verónica, IE Gabriel García Marquez Sedealberto Galindo, IE Gilberto Echeverry Mejia, IE Gimnasio De Quibdó Sede Jardín Infantil, IE Gustavo Rojas Pinilla Sede Club De Leones, IE Iefem, IE Iraca Sede Principal, IE Jaime Duque Grisales - Sede Rafael Pombo, IE Jaime Duque Grisales – Sedeprincipal, IE Jos María Córdoba, IE Jose Eustasio Rivera, IE Julius Sieber Sede Asis, IE Liceo León De Greiff, IE Municipal Sede Pisarreal, IE Nuestra Señora Del Rosario, IE Pablo Vi Sede Barrios Unidos, IE Pablo Vi Sede C Simón Bolívar, IE Sede Patio Centro 1, IE Simón Bolívar - Sede Centro, IE Simón Bolívar - Sede Cruz Blanca, IE Simón Bolívar - Sede El Rosal, Joselin Castillo Y Mariscal Sucre. | 156 | En el mes de febrero se realizaron 36 visitas a instituticiones educativas, y en el mes de marzo 120, para un total de 156. | 238 | En el mes de abril se realizaron 82 visitas a instituticiones educativas, para un total acumulado de 238. | 344 | Se realizaron 106 visitas a Instituciones Educativas en 40 ETC, para un total de 344 | 395 | Se realizaron 51 visitas a Instituciones Educativas en 21 ETC: Arauca, Bogotá, Bolívar, Cartago, Casanare, Envigado, Huila, Ipiales, La Guajira, Magangué, Malambo,, Mosquera, Popayán, Sincelejo, Soacha, Sucre, Tuluá, Tumaco, Villavicencio, Yopal, Zipaquirá | 469 | Se realizaron 74 visitas a Instituciones Educativas a las siguientes 24 ETC: Antioquia, Boyacá, Bucaramanga, Buenaventura, Caldas, Chía, Córdoba, Cúcuta, Facatativá, Floridablanca, Jamundí, Lorica, Maicao, Nariño, Norte De Santander, Palmira, Piedecuesta, Popayán, Putumayo, Sabaneta, San Andrés, Valledupar, Yopal y Yumbo | 550 | El Programa de Alimentación Escolar realizó 91 visitas a Instituciones Educativas en el mes de agosto a 31 ETC: Amazonas, Arauca, Armenia, Bello, Bogotá, Cali, Caquetá, Cúcuta, Dosquebradas, Florencia, Fusagasugá, Guainía, Guaviare, Huila, Ibagué, Jamundí, Magdalena, Malambo, Neiva, Pitalito, Popayán, Quindío, Rionegro, Risaralda, Sahagún, Sincelejo, Soledad, Sucre, Tolima, Uribia y Valle Del Cauca. | 636 | Se realizaron 86 visitas a Instituciones Educativas a las siguientes 30 ETC: Bogotá, La Guajira, Riohacha, Bolívar, Magangué, Santa Marta, Buga, Magdalena,Soacha, Cartago , Medellín, Sogamoso, Chocó, Meta, Soledad, Córdoba, Montería, Tuluá, Cundinamarca, Pasto, Tumaco, Duitama, Piedecuesta, Tunja, Envigado, Pitalito, Valle Del Cauca, Guaviare, Quibdó, Vichada | 662 | Considerando que no se aprobaron el total de las comisiones de seguimiento programadas para el mes de Octubre. El Programa de Alimentación Escolar realizó 18 visitas a Instituciones Educativas a las siguientes ETC: Atlántico, Barranquilla, Cartagena, Girardot, Sincelejo, Sucre y Turbo. | 715.0 | El PAE realizó 53 visitas a Instituciones Educativas a las siguientes 16 ETC: Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Dosquebradas, Duitama, Floridablanca, Huila, Lorica, Ipiales, Montería, Neiva, Piedecuesta, Pasto, Popayán, Sogamoso, Zipaquirá. A la fecha el cumplimiento a la meta queda en 99% considerando que no se aprobaron el total de las comisiones de seguimiento programadas para el mes de noviembre. | 720 | Desde el mes de enero se cuenta con el documento de Modelo de Monitoreo y control actualizado | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | Se realizaron 36 visitas a Instituciones Educativas de las ETC: Bello, Boyacá, Caldas, Envigado, Manizales, Meta, Neiva, Norte De Santander, Quibdó, Riohacha, Rionegro, Tunja y Zipaquirá. | 17% | 20% | Se realizaron 120 visitas a Instituciones Educativas de las ETC: Amazonas, Apartadó, Barrancabermeja, Barranquila, Bogotá, Bolívar, Bucaramanga, Cali, Cartago, Casanare, Cauca, Cesar, Chía, Dosquebradas, Duitama, Floridablanca Fusagasugá, Girón, Guainía, Guaviare, Ibagué, Itagüí, Jamundí, La Guajira, Magdalena, Maicao, Manizalez, Medellín, Meta, Mosquera, Nariño, Neiva, Norte de Santander, Palmira, Pasto, Pereira, Putumayo, Quibdó, Riohacha, Rionegro, Sabaneta, San Andrés, Soacha, Sogamoso, Tunja, Turbo, Uribia, Valle del Cauca, Valledupar, Yumbo y Zipaquirá. | 29% | 28% | Se realizaron 82 visitas a IE de las ETC: Antioquia, Arauca, Boyacá, Buenaventura, Bugá, Cquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Cúcuta, Cunidnamarca, Dosquebradas, Facatativá, Florencia, Ipiales, La Guajira, Norte de Santander, Palmira, Piedecusta, Quibdó, Risaralda, Santander, Tumaco, Tuluá, Tunja, Valledupar y Vichada. Se tenia programadas visitas a 6 IE más: en Vaupés (No se logró realizar desplazamiento a la zona rural) y Cienga (No se visitó por que el profesional se encontraba en licencia). | 41% | 43% | Se realizaron 106 visitas a Instituciones Educativas a las siguientes 40 ETC: Amazonas, Apartadó, Armenia, Barranquilla, Bello, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Bucaramanga, Caldas, Cali, Chía, Ciénaga, Duitama, Florencia, Floridablanca, Girardot, Girón, Huila, Ibagué, Itagüí, Lorica, Magdalena, Malambo, Manizales, Medellín, Meta, Pereira, Cauca, Putumayo, Quindío, Rionegro, Sahagún, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tolima, Turbo, Uribia y Villavicencio. | 47% | 50% | Se realizaron 51 visitas a Instituciones Educativas en 21 ETC: Arauca, Bogotá, Bolívar, Cartago, Casanare, Envigado, Huila, Ipiales, La Guajira, Magangué, Malambo,, Mosquera, Popayán, Sincelejo, Soacha, Sucre, Tuluá, Tumaco Villavicencio, Yopal, Zipaquirá | 52% | 52% | Se realizaron 74 visitas a Instituciones Educativas a las siguientes 24 ETC: Antioquia, Boyacá, Bucaramanga, Buenaventura, Caldas, Chía, Córdoba, Cúcuta, Facatativá, Floridablanca, Jamundí, Lorica, Maicao, Nariño, Norte De Santander, Palmira, Piedecuesta, Popayán, Putumayo, Sabaneta, San Andrés, Valledupar, Yopal y Yumbo | 64% | 64% | El Programa de Alimentación Escolar realizó 91 visitas a Instituciones Educativas en el mes de agosto a 31 ETC: Amazonas, Arauca, Armenia, Bello, Bogotá, Cali, Caquetá, Cúcuta, Dosquebradas, Florencia, Fusagasugá, Guainía, Guaviare, Huila, Ibagué, Jamundí, Magdalena, Malambo, Neiva, Pitalito, Popayán, Quindío, Rionegro, Risaralda, Sahagún, Sincelejo, Soledad, Sucre, Tolima, Uribia y Valle Del Cauca. | 76% | 76% | Se realizaron 86 visitas a Instituciones Educativas a las siguientes 30 ETC: Bogotá, La Guajira, Riohacha, Bolívar, Magangué, Santa Marta, Buga, Magdalena,Soacha, Cartago , Medellín, Sogamoso, Chocó, Meta, Soledad, Córdoba, Montería, Tuluá, Cundinamarca, Pasto, Tumaco, Duitama, Piedecuesta, Tunja, Envigado, Pitalito, Valle Del Cauca, Guaviare, Quibdó, Vichada | 88% | 92.0% | Considerando que no se aprobaron el total de las comisiones de seguimiento programadas para el mes de Octubre. El Programa de Alimentación Escolar realizó 18 visitas a Instituciones Educativas a las siguientes ETC: Atlántico, Barranquilla, Cartagena, Girardot, Sincelejo, Sucre y Turbo. | 94% | 99% | El Programa de Alimentación Escolar realizó 53 visitas a Instituciones Educativas a las siguientes 16 ETC: Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Dosquebradas, Duitama, Floridablanca, Huila, Lorica, Ipiales, Montería, Neiva, Piedecuesta, Pasto, Popayán, Sogamoso, Zipaquirá. A la fecha el cumplimiento a la meta queda en 99% considerando que no se aprobaron el total de las comisiones de seguimiento programadas para el mes de noviembre. La meta queda así, ya que en el plan de comisiones del mes de diciembre no se contempla seguimiento a Instituciones Educativas considerando que las ETC ya terminan atención de PAE por finalización de calendario escolar. | 100% | 100% | Esta actividad no se ejecutó en el mes de diciembre considerando que varias ETC terminarón atención y calendario escolar en el mes de noviembre por lo cual no se programaron seguimientos ni comisiones con este fin | PER06
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 099 | 01 | I-103-0-1309901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Elaborar reportes sobre los recursos invertidos en el programa de Alimentación Escolar | Documentos sobre recursos invertidos en el PAE entregados / Total de documentos sobre recursos invertidos programados | 0.88 | Número | 3 |  |  | Estructurar plan de monitoreo de recursos para la vigencia 2018 | 4310100% | 4314600% | enero | 45 | 61 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | Documento de Monitoreo y control financiero. |  |  | 0 | Se han realizado visitas y se cuenta con la estructura del Plan, se proyecta para el mes de marzo tener el Plan de monitoreo de recursos estructurado. A la fecha no se han generado reportes. | 0 | A la fecha no se cuenta con reportes, debido a que algunas actividades a realizar en el modelo de monitoreo y control financiero se encuentran en ajustes por el equipo PAE. | 1 | El programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el primer reporte trimestral de las categorías MEN-PAE y MEN-PAE ejecución de recursos del CHIP. | 1 | El programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el reporte trimestral de Enero a Marzo de 2018 de las categorías MEN-PAE y MEN-PAE Ejecución de Recursos del CHIP. Estos reportes se generan trimestre vencido de conformidad con los plazos de reporte esteblecidos con antelación. | 1 | El programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el reporte trimestral -Enero a Marzo de 2018- de las categorías MEN-PAE y MEN-PAE ejecución de recursos del CHIP. Estos reportes se generan trimestre vencido de conformidad con los plazos de reporte esteblecidos con antelación | 1 | El programa de alimentación escolar ya cuenta con el reporte trimestral de enero - Marzo de 2018, de las categorías MEN-PAE ejecución de recursos del CHIP. Estos reportes se generan trimestre vencido de conformidad con los plazos de reporte establecidos con antelación. | 1 | El PAE ya cuenta con el reporte trimestral de enero a marzo de 2018 y se encuentra en la elaboración del informe de abril a junio el cual se finalizará en el mes de septiembre, ya qye estos reportes se entregan trimestre vencido. | 1 | El PAE ya cuenta con el reporte trimestral de enero a marzo de 2018 y se encuentra en la elaboración del informe de abril a junio el cual se finalizará en el mes de septiembre, ya que estos reportes se entregan trimestre vencido. | 1 | El Programa de Alimentación Escolar, generará el reporte al 31 de octubre, una vez revisado por parte de la Gerencia PAE y Subdirección de Permanencia, para ser socializado via mail. | 3.0 | El PAE ya cumplió la actividad | 3 | Desde el mes de abril, el PAE, cuenta con un Plan de monitoreo de recursos para la vigencia del 2018 | 40% | 40% | A la fecha el Programa de Alimentación Escolar cuenta con el marco conceptual y la estructura de indicadores del documento de monitoreo y control financiero. | 100% | 90% | El Programa de Alimentación Escolar PAE, cuenta con un Plan de monitoreo de recursos para la vigencia del 2018, el cual se encuentra en revisión y ajustes finales por parte del grupo del PAE. Se proyecta para el mes de marzo tener el Plan de monitoreo de recursos estructurado. | 100% | 90% | El plan de monitoreo de recursos se materializa en la información reportada por las ETC en el CHIP. El equipo PAE ha planeado una serie de actividades para realizar el monitoreo de recursos del programa tendientes a mejorar la oportunidad y la calidad de la información. En este momento está realizando algunos ajustes a las acciones planeadas a desarrollar en el modelo a partir de la realidad del reporte realizado por las ETC. Se proyecta cumplir con la meta en el mes de abril. | 100% | 100% | El Programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el Plan de Monitoreo del recusos para la vigencia de 2018. | 100% | 100% | Desde el mes de abril el PAE cuenta con el Plan de Monitoreo de Recursos para la vigencia 2018. | 100% | 100% | Desde el mes de Abril el PAE cuenta con el Plan de Monitoreo de Recursos para la vigencia 2018 | 100% | 100% | Desde el mes de abril el PAE cuenta con el Plan de monitoreo de recursos para la vigencia 2018 | 100% | 100% | Desde el mes de abril, el PAE, cuenta con un Plan de monitoreo de recursos para la vigencia del 2018. | 100% | 100% | Desde el mes de abril, el PAE, cuenta con un Plan de monitoreo de recursos para la vigencia del 2018. | 100% | 100.0% | Desde el mes de abril, el PAE, cuenta con un Plan de monitoreo de recursos para la vigencia del 2018. | 100% | 100% | Desde el mes de abril, el PAE, cuenta con un Plan de monitoreo de recursos para la vigencia del 2018 | 100% | 100% | Desde el mes de abril, el PAE, cuenta con un Plan de monitoreo de recursos para la vigencia del 2018 | PER07
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 099 | 02 | I-103-0-1309902 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Elaborar reportes sobre los recursos invertidos en el programa de Alimentación Escolar | Documentos sobre recursos invertidos en el PAE entregados / Total de documentos sobre recursos invertidos programados | 0.88 | Número | 3 |  |  | Realizar visitas de monitoreo de recursos | 4313200% | 4344400% | febrero | 312 | 333 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | 1. Actas 2. Informes de seguimiento |  | 0 | 0 | Se han realizado visitas y se cuenta con la estructura del Plan, se proyecta para el mes de marzo tener el Plan de monitoreo de recursos estructurado. A la fecha no se han generado reportes. | 0 | A la fecha no se cuenta con reportes, debido a que algunas actividades a realizar en el modelo de monitoreo y control financiero se encuentran en ajustes por el equipo PAE. | 1 | El programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el primer reporte trimestral de las categorías MEN-PAE y MEN-PAE ejecución de recursos del CHIP. | 1 | El programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el reporte trimestral de Enero a Marzo de 2018 de las categorías MEN-PAE y MEN-PAE Ejecución de Recursos del CHIP. Estos reportes se generan trimestre vencido de conformidad con los plazos de reporte esteblecidos con antelación. | 1 | El programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el reporte trimestral -Enero a Marzo de 2018- de las categorías MEN-PAE y MEN-PAE ejecución de recursos del CHIP. Estos reportes se generan trimestre vencido de conformidad con los plazos de reporte esteblecidos con antelación | 1 | El programa de alimentación escolar ya cuenta con el reporte trimestral de enero - Marzo de 2018, de las categorías MEN-PAE ejecución de recursos del CHIP. Estos reportes se generan trimestre vencido de conformidad con los plazos de reporte establecidos con antelación. | 1 | El PAE ya cuenta con el reporte trimestral de enero a marzo de 2018 y se encuentra en la elaboración del informe de abril a junio el cual se finalizará en el mes de septiembre, ya qye estos reportes se entregan trimestre vencido. | 1 | El PAE ya cuenta con el reporte trimestral de enero a marzo de 2018 y se encuentra en la elaboración del informe de abril a junio el cual se finalizará en el mes de septiembre, ya que estos reportes se entregan trimestre vencido. | 1 | El Programa de Alimentación Escolar, generará el reporte al 31 de octubre, una vez revisado por parte de la Gerencia PAE y Subdirección de Permanencia, para ser socializado via mail. | 3.0 | El PAE ya cumplió la actividad | 3 | Desde el mes de abril, el PAE, cuenta con un Plan de monitoreo de recursos para la vigencia del 2018 | 0% | 0% | 0% | 1% | 16% | En el mes de febrero se realizarón 15 visitas de monitoreo de recursos a las ETC: Arauca, Armenia, Caquetá, Chocó, Florencia, La Guajira, Magdalena, Maicao, Quibdó, Quindío, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Sucre y Uribia. El avance logrado es superior al proyectado, debido a que en la fecha de proyectar el porcentaje se estaban presentando dificultades con el contrato que maneja el presupuesto para las comisiones y no se tenia certeza si se lograría viajar en el mes de febrero. | 12% | 26% | En el mes de marzo se realizaron 25 visitas de monitoreo de recursos a las ETC: Antioquia, Apartadó, Atlántico, Barranquilla, Bello, Buenaventura, Caldas, Cali, Cartagena, Envigado, Guaviare, Ipiales, Itagüí, Malambo, Manizales, Medellín, Nariño, Pasto, Putumayo, Rionegro, Sabaneta, Soledad, Tolima, Turbo Y Vichada. El avance logrado es superior al proyectado, debido a que en la fecha de proyectar el porcentaje se estaban presentando dificultades con el contrato que maneja el presupuesto para las comisiones. | 23% | 30% | En el mes de abril se realizaron 20 visitas de monitoreo de recursos a las ETC: Boyacá, Buga, Cartago, Casanare, Cesar, Chía, Cúcuta, Duitama, Jamundí, Norte de Santander, Palmira, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valle del cauca, Valledupar, Vaupés, Yopal, Yumbo y Zipaquirá. El avance es superior al proyectado porque inicialmente no se habian definido bien las visitas debido al inconveniente que tuvo el contrato que maneja los recursos de las comisiones. | 34% | 45% | En el mes de mayo se realizaron 21 visitas de monitoreo de recursos a las ETC: Cauca, Ciénaga, Córdoba, Cundinamarca, Dosquebradas, Facatativá, Floridablanca, Fusagasugá, Girardot, Girón, Guainía, Ibagué, Meta, Montería, Mosquera, Pereira, Piedecuesta, Popayán, Risaralda, Tolima y Villavicencio. El avance es superior al esperado | 45% | 45% | En el mes de junio se realizaron 4 visitas de monitoreo de recursos a las ETC: Lorica,Sahagún, Magangué y Barrancabermeja. Adicional debido a que se realizarón 4 encuentros subregionales CHIP y 4 encuentros subregionales generales. | 56% | 56% | En el mes de julio se realizaron 3 visitas de monitoreo de recursos a las ETC: Pitalito, Tumaco y San Andrés. Esta actividad al corte del mes de julio cuenta con el 97,8% de las visitsas programadas. | 67% | 67% | En el mes de agosto el PAE realizó 7 visitas de monitoreo de recursos a las ETC: Armenia, Bucaramanga, Buenaventura, Ibagué, Medellín, Santander y Quibdó. A la fecha el PAE alcanzó el 100% de las visitas programadas durante la vigencia. | 78% | 78% | El PAE en el mes de septiembre realizó 7 visitas de monitoreo de recursos a las ETC Cartago, Vivhada, Bello y Cali, con lo cual se superó el 100% de las visitas programadas. | 89% | 85.0% | En el mes de octubre se realizó una visita de asistencia a la ETC Amazonas; no obstante a que ya se superó el 100% de las visitas programadas durante la vigencia; se replanteará la dínamica de asistencia financiera. | 97% | 100% | El Programa de Alimentación Escolar ya cumplio la actividad. | 100% | 100% | El Programa de Alimentación Escolar ya cumplio la actividad. | PER08
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 099 | 03 | I-103-0-1309903 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Elaborar reportes sobre los recursos invertidos en el programa de Alimentación Escolar | Documentos sobre recursos invertidos en el PAE entregados / Total de documentos sobre recursos invertidos programados | 0.88 | Número | 3 |  |  | Generar reportes trimestrales MEN PAE y ejecución de recursos en el CHIP | 4319500% | 4346500% | abril | 270 | 274 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | Documento en Excel con el consolidado MEN PAE y ejecución de recursos en el CHIP |  | 0 | 0 | Se han realizado visitas y se cuenta con la estructura del Plan, se proyecta para el mes de marzo tener el Plan de monitoreo de recursos estructurado. A la fecha no se han generado reportes. | 0 | A la fecha no se cuenta con reportes, debido a que algunas actividades a realizar en el modelo de monitoreo y control financiero se encuentran en ajustes por el equipo PAE. | 1 | El programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el primer reporte trimestral de las categorías MEN-PAE y MEN-PAE ejecución de recursos del CHIP. | 1 | El programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el reporte trimestral de Enero a Marzo de 2018 de las categorías MEN-PAE y MEN-PAE Ejecución de Recursos del CHIP. Estos reportes se generan trimestre vencido de conformidad con los plazos de reporte esteblecidos con antelación. | 1 | El programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el reporte trimestral -Enero a Marzo de 2018- de las categorías MEN-PAE y MEN-PAE ejecución de recursos del CHIP. Estos reportes se generan trimestre vencido de conformidad con los plazos de reporte esteblecidos con antelación | 1 | El programa de alimentación escolar ya cuenta con el reporte trimestral de enero - Marzo de 2018, de las categorías MEN-PAE ejecución de recursos del CHIP. Estos reportes se generan trimestre vencido de conformidad con los plazos de reporte establecidos con antelación. | 1 | El PAE ya cuenta con el reporte trimestral de enero a marzo de 2018 y se encuentra en la elaboración del informe de abril a junio el cual se finalizará en el mes de septiembre, ya qye estos reportes se entregan trimestre vencido. | 1 | El PAE ya cuenta con el reporte trimestral de enero a marzo de 2018 y se encuentra en la elaboración del informe de abril a junio el cual se finalizará en el mes de septiembre, ya que estos reportes se entregan trimestre vencido. | 1 | El Programa de Alimentación Escolar, generará el reporte al 31 de octubre, una vez revisado por parte de la Gerencia PAE y Subdirección de Permanencia, para ser socializado via mail. | 3.0 | El PAE ya cumplió la actividad | 3 | Desde el mes de abril, el PAE, cuenta con un Plan de monitoreo de recursos para la vigencia del 2018 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 25% | 25% | El programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el reporte trimestral de las categorías MEN-PAE y MEN-PAE ejecución de recursos del CHIP. | 50% | 50% | El programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el reporte trimestral de Enero a Marzo de 2018 de las categorías MEN-PAE y MEN-PAE Ejecución de Recursos del CHIP. Estos reportes se generan trimestre vencido de conformidad con los plazos de reporte esteblecidos con antelación. | 50% | 50% | El programa de Alimentación Escolar ya cuenta con el reporte trimestral -Enero a Marzo de 2018- de las categorías MEN-PAE y MEN-PAE ejecución de recursos del CHIP. Estos reportes se generan trimestre vencido de conformidad con los plazos de reporte esteblecidos con antelación | 50% | 50% | El programa de alimentación escolar ya cuenta con el reporte trimestral de enero - Marzo de 2018, de las categorías MEN-PAE ejecución de recursos del CHIP. Estos reportes se generan trimestre vencido de conformidad con los plazos de reporte establecidos con antelación. | 75% | 75% | El PAE ya cuenta con el reporte trimestral de enero a marzo de 2018 y se encuentra en la elaboración del informe de abril a junio el cual se finalizará en el mes de septiembre, ya qye estos reportes se entregan trimestre vencido. | 75% | 75% | El PAE ya cuenta con el reporte trimestral de enero a marzo de 2018 y se encuentra en la elaboración del informe de abril a junio el cual se finalizará en el mes de septiembre, ya qye estos reportes se entregan trimestre vencido. | 75% | 80.0% | El Programa de Alimentación Escolar, generará el reporte al 31 de octubre, una vez revisado por parte de la Gerencia PAE y Subdirección de Permanencia, para ser socializado via mail. | 95% | 95% | El Programa de Alimentación Escolar ya cumplio la actividad. | 100% | 100% | Se publicó el cuarto reporte trimestral de NNJA registrados con PAE SIMAT en el reportre trimestral del mes de diciembre que corresponde al último reporte de la vigencia 2018. | PER09
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 100 | 01 | I-103-0-1310001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Elaborar reportes sobre la estrategia PAE en SIMAT | Documentos sobre estrategia PAE en SIMAT entregados / Total de documentos sobre estrategia PAE en SIMAT programados | 1.32 | Número | 3 |  |  | Estructurar plan de monitoreo de reporte de SIMAT | 4310100% | 4314600% | enero | 45 | 61 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | Informe reporte SIMAT |  |  | 0 | A la fecha no se han realizado reportes sobre esta estrategia, ya que se realizaran de manera trimestral | 0 | A la fecha no se han realizado reportes sobre esta estrategia. Se tiene proyectado reporte para el mes de abril. | 0 | El PAE cuenta con borradores de los comunicados a ser enviados a las ETC y Procuraduría General de la Nación. Se espera cumplir con la meta en el mes de mayo, dado que por inconvenientes técnicos en la generación del archivo base, los cuales son ajenos al PAE, la actividad está suspendida. Se radicó una mesa de ayuda tecnológica (SOL239047) para que se dé solución a los inconvenientes. | 1 | El Programa de Alimentación Escolar generó el 7 de mayo el reporte trimestral de estudiantes beneficiarios del PAE de reporte en el Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT. | 1 | El PAE generó el 7 de mayo el reporte trimestral de estudiantes beneficiados del PAE de l reporte en el Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT | 1 | Se envió comunicado a procuraduría general de la nación con reporte del mes de junio. 2018-EE-103307 Para las ETC se enviará en agosto ya que el anterior reporte se envío en junio | 1 | Se envió comunicado a procuraduría general de la nación con reporte del mes de junio. 2018-EE-103307 Para las ETC se enviará en agosto ya que el anterior reporte se envío en junio | 1 | Se envió comunicado a procuraduría general de la nación con reporte del mes de junio. 2018-EE-103307 Para las ETC se envió en agosto ya que el anterior reporte se envío en junio | 1 | El Programa de Alimentación Escolar, gererara el reporte al 31 de octubre, una vez revisado por parte de la Gerencia PAE y Subdirección de Permanencia, para ser socializado via mail. | 3.0 | Se publicará el cuarto reporte trimestral de NNJA registrados con PAE SIMAT en el reportre trimestral del mes de diciembre que corresponde al último reporte de la vigencia 2018. | 3 | Desde el mes de febrero se cuenta con un plan de monitoreo de reporte del Sistema Integrado de Matrícula | 40% | 20% | Se envió comunicación a todas las ETC para que hagan un reporte oportuno y de calidad de los beneficiarios del Plan de Alimentación Escolar. | 100% | 100% | El Programa de Alimentación Escolar cuenta con un plan de monitoreo de reporte del Sistema Integrado de Matrícula. | 100% | 100% | Desde el mes de febrero se cuenta con el Plan de monitoreo de reporte del SIMAT. | 100% | 100% | Desde el mes de febrero se cuenta con el Plan de monitoreo de reporte del SIMAT. | 100% | 100% | Desde el mes de febrero el PAE cuenta con el Plan de Monitoreo de reporte SIMAT | 100% | 100% | Desde el mes de Febrero se cuenta con el Plan de Monitoreo de Reporte del Sistema Integrado de Matrícula. | 100% | 100% | Desde el mes de febrero se cuenta con el Plan de monitoreo de reporte del sistema integrado de matrícula | 100% | 100% | Desde el mes de febrero se cuenta con un plan de monitoreo de reporte del Sistema Integrado de Matrícula. | 100% | 100% | Desde el mes de febrero se cuenta con un plan de monitoreo de reporte del Sistema Integrado de Matrícula. | 100% | 100.0% | Desde el mes de febrero se cuenta con un plan de monitoreo de reporte del Sistema Integrado de Matrícula. | 100% | 100% | Desde el mes de febrero se cuenta con un plan de monitoreo de reporte del Sistema Integrado de Matrícula | 100% | 100% | Desde el mes de febrero se cuenta con un plan de monitoreo de reporte del Sistema Integrado de Matrícula | PER10
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 100 | 02 | I-103-0-1310002 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Elaborar reportes sobre la estrategia PAE en SIMAT | Documentos sobre estrategia PAE en SIMAT entregados / Total de documentos sobre estrategia PAE en SIMAT programados | 1.32 | Número | 3 |  |  | Generar reportes trimestrales de reporte en el SIMAT | 4319500% | 4346500% | abril | 270 | 274 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | Boletín con destino a las ETC sobre el estado de reporte del SIMAT |  | 0 | 0 | A la fecha no se han realizado reportes sobre esta estrategia, ya que se realizaran de manera trimestral | 0 | A la fecha no se han realizado reportes sobre esta estrategia. Se tiene proyectado reporte para el mes de abril. | 0 | El PAE cuenta con borradores de los comunicados a ser enviados a las ETC y Procuraduría General de la Nación. Se espera cumplir con la meta en el mes de mayo, dado que por inconvenientes técnicos en la generación del archivo base, los cuales son ajenos al PAE, la actividad está suspendida. Se radicó una mesa de ayuda tecnológica (SOL239047) para que se dé solución a los inconvenientes. | 1 | El Programa de Alimentación Escolar generó el 7 de mayo el reporte trimestral de estudiantes beneficiarios del PAE de reporte en el Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT. | 1 | El PAE generó el 7 de mayo el reporte trimestral de estudiantes beneficiados del PAE de l reporte en el Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT | 1 | Se envió comunicado a procuraduría general de la nación con reporte del mes de junio. 2018-EE-103307 Para las ETC se enviará en agosto ya que el anterior reporte se envío en junio | 1 | Se envió comunicado a procuraduría general de la nación con reporte del mes de junio. 2018-EE-103307 Para las ETC se enviará en agosto ya que el anterior reporte se envío en junio | 1 | Se envió comunicado a procuraduría general de la nación con reporte del mes de junio. 2018-EE-103307 Para las ETC se envió en agosto ya que el anterior reporte se envío en junio | 1 | El Programa de Alimentación Escolar, gererara el reporte al 31 de octubre, una vez revisado por parte de la Gerencia PAE y Subdirección de Permanencia, para ser socializado via mail. | 3.0 | Se publicará el cuarto reporte trimestral de NNJA registrados con PAE SIMAT en el reportre trimestral del mes de diciembre que corresponde al último reporte de la vigencia 2018. | 3 | Desde el mes de febrero se cuenta con un plan de monitoreo de reporte del Sistema Integrado de Matrícula | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 25% | 10% | El PAE cuenta con borradores de los comunicados a ser enviados a ETC y Procuraduría General de la Nación. Observación: fue aplazada esta actividad para realizarse en el mes de mayo, dado que por inconvenientes técnicos en la generación del archivo base, que son ajenos al PAE, la actividad está suspendida. Se radicó una mesa de ayuda tecnológica (SOL239047) para que se dé solución a los inconvenientes. | 25% | 25% | El Programa de Alimentación Escolar generó el 7 de mayo el reporte trimestral de estudiantes beneficiarios del PAE de reporte en el Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT. | 25% | 25% | El Programa de Alimentación Escolar generó el 7 de mayo el reporte trimestral de estudiantes beneficiarios del PAE de reporte en el Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT. | 50% | 50% | Se envió comunicado a procuraduría general de la nación con reporte del mes de junio. 2018-EE-103307 Para las ETC se enviará en agosto ya que el anterior reporte se envío en junio | 50% | 50% | Se envió comunicado a procuraduría general de la nación con reporte del mes de junio. 2018-EE-103307 Para las ETC se enviará en agosto ya que el anterior reporte se envío en junio | 50% | 50% | Se envió comunicado a procuraduría general de la nación con reporte del mes de junio. 2018-EE-103307 Para las ETC se envió en agosto ya que el anterior reporte se envío en junio | 75% | 60.0% | El Programa de Alimentación Escolar, gererara el reporte al 31 de octubre, una vez revisado por parte de la Gerencia PAE y Subdirección de Permanencia, para ser socializado via mail. | 75% | 75% | Se publicará el cuarto reporte trimestral de NNJA registrados con PAE SIMAT en el reportre trimestral del mes de diciembre que corresponde al último reporte de la vigencia 2018. | 100% | 100% | Se publicó el cuarto reporte trimestral de NNJA registrados con PAE SIMAT en el reportre trimestral del mes de diciembre que corresponde al último reporte de la vigencia 2018. | PER11
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 101 | 01 | I-103-0-1310101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Desarrollar ruedas de negocios de compras locales | Número de ruedas de negocios de compras locales realizadas / Total ruedas de negocios de compras locales programadas | 0.88 | Número | 5 |  |  | Conformar la mesa departamenal de compras locales en ETC seleccionadas | 4313200% | 4338800% | febrero | 256 | 274 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | 1. Listado de asistencia técnica 2. Boletín de invitación presidencia |  | 0 | 0 | Se han realizado reuniones preliminares y convocatorias, en el mes de abril comienzan las ruedas de negocaios. | 0 | Se han realizado reuniones preliminares y convocatorias. En el mes de abril se comienza con el desarrollo de las ruedas locales. | 4 | Se conformaron 4 mesas departamentales de Compras Locales a las ETC Valle del Cauca, Antioquia, Cesar, Nariño/Ipiales. | 4 | Se conformaron y desarrollaron las 4 mesas departamentales de compras locales con las ETC Valle, Antioquia, Cesar y Nariño/Ipiales. | 4 | Se conformaron y desarrollaron 4 mesas departamentales de copras locales con las ETC Valle, Antioquia, Cesar y Nariño/Ipiales. | 4 | Se conformaron y desarrollaron 4 mesas departamentales de compras locales con las ETC Valle, Antioquia, Cesar, Nariño. | 4 | Se han conformado y desarrollado 4 mesas departamentales de compras locales con las ETC Valle, Antioquia, Cesar y Nariño. durante este mes Se realizaron dos Rueda de Negocios de Compras Locales en los Departamentos de Antioquia y Cesar. | 6 | Se realizaron 4 Rueda de Negocios de Compras Locales en ETC Nariño, Chocó, La Guajira, Tolima, Cesar y Antioquia, para un total de 6 ruedas de negocios. | 6 | A corte del mes de septiembre, el PAE realizó 6 ruedas de negocios con las ETC Nariño, Chocó, La Guajira, Tolima, Cesar y Antioquia. | 6.0 | seguimiento en el marco de la mesa territorial, en las ETC Valle del Cauca, Palmira y Cesar, Valledupar y Casanare | 5 | A corte del mes de septiembre, el PAE realizó 6 ruedas de negocios con las ETC Nariño, Chocó, La Guajira, Tolima, Cesar y Antioquia. | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% | Se realizó conformación de 3 mesas departamentales de Compras Locales: La Guajira, Chocó y Tolima, para las ETC La Guajira, Riohacha, Maicao, Chocó, Quibdó, Tolima e Ibagué. El avance logrado en esta actividad es superior al proyectado, ya que inicialmente se había indicado un porcentaje mínimo de avance debido a que no es facíl convocar a las ETC a las mesas departamentales y que éstas acepten rapidamente, afortunadamente, se logró la aceptación de 3 de las 5 entidades y por esto se da un avance mayor . | 40% | 40% | Se conformaron 2 mesas departamentades de Compras Locales a las ETC Antioquia y Cesar. | 60% | 80% | Se conformaron 4 mesas departamentales de Compras Locales a las ETC Valle del Cauca, Antioquia, Cesar, Nariño/Ipiales. A corte del 30 de abril de 2018, el PAE cuenta con la conformación de mesas departamentales de compras locales a las ETC seleccionadas. | 60% | 80% | Se conformaron y desarrollaron las 4 mesas departamentales de compras locales con las ETC Valle, Antioquia, Cesar y Nariño/Ipiales. | 60% | 80% | En el mes de junio se efectuaron visitas técnicas en las ETC Cesar, Valledupar, Valle Del Cauca, Buga, Palmira, Antioquia, Medellin, con el objetivo de perfeccionar el desarrollo de ruedas de negocios de compras local en las ETC visitas. | 80% | 80% | En el mes de junio se efectuaron visitas técnicas en las ETC Cesar, Valledupar, Valle del Cauca, Buga, Palmira, Antioquia, Medellín, con el objetivo de perfeccionar el desarrollo de ruedas de negocios de compras locales en las ETC visitadas | 80% | 80% | En el mes de junio se efectuaron visitas técnicas en las ETC Cesar, Valledupar, Valle Del Cauca, Buga, Palmira, Antioquia, Medellin, con el objetivo de perfeccionar el desarrollo de ruedas de negocios de compras local en las ETC visitas. | 80% | 80% | En el mes de junio se efectuaron visitas técnicas en las ETC Cesar, Valledupar, Valle Del Cauca, Buga, Palmira, Antioquia, Medellin, con el objetivo de perfeccionar el desarrollo de ruedas de negocios de compras local en las ETC visitas. | 100% | 100.0% | En el mes de junio se efectuaron visitas técnicas en las ETC Cesar, Valledupar, Valle Del Cauca, Buga, Palmira, Antioquia, Medellin, con el objetivo de perfeccionar el desarrollo de ruedas de negocios de compras local en las ETC visitas. | 100% | 100% | seguimiento en el marco de la mesa territorial, en las ETC Valle del Cauca, Palmira y Cesar, Valledupar y Casanare | 100% | 100% | A corte del mes de septiembre, el PAE realizó 6 ruedas de negocios con las ETC Nariño, Chocó, La Guajira, Tolima, Cesar y Antioquia. | PER12
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 101 | 02 | I-103-0-1310102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Desarrollar ruedas de negocios de compras locales | Número de ruedas de negocios de compras locales realizadas / Total ruedas de negocios de compras locales programadas | 0.88 | Número | 5 |  |  | Desarrollar rueda de negocios de compras locales | 4319100% | 4341900% | abril | 228 | 244 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | 1. Listado de asistencia técnica 2. Boletín de invitación presidencia |  | 0 | 0 | Se han realizado reuniones preliminares y convocatorias, en el mes de abril comienzan las ruedas de negocaios. | 0 | Se han realizado reuniones preliminares y convocatorias. En el mes de abril se comienza con el desarrollo de las ruedas locales. | 4 | Se conformaron 4 mesas departamentales de Compras Locales a las ETC Valle del Cauca, Antioquia, Cesar, Nariño/Ipiales. | 4 | Se conformaron y desarrollaron las 4 mesas departamentales de compras locales con las ETC Valle, Antioquia, Cesar y Nariño/Ipiales. | 4 | Se conformaron y desarrollaron 4 mesas departamentales de copras locales con las ETC Valle, Antioquia, Cesar y Nariño/Ipiales. | 4 | Se conformaron y desarrollaron 4 mesas departamentales de compras locales con las ETC Valle, Antioquia, Cesar, Nariño. | 4 | Se han conformado y desarrollado 4 mesas departamentales de compras locales con las ETC Valle, Antioquia, Cesar y Nariño. durante este mes Se realizaron dos Rueda de Negocios de Compras Locales en los Departamentos de Antioquia y Cesar. | 6 | Se realizaron 4 Rueda de Negocios de Compras Locales en ETC Nariño, Chocó, La Guajira, Tolima, Cesar y Antioquia, para un total de 6 ruedas de negocios. | 6 | A corte del mes de septiembre, el PAE realizó 6 ruedas de negocios con las ETC Nariño, Chocó, La Guajira, Tolima, Cesar y Antioquia. | 6.0 | seguimiento en el marco de la mesa territorial, en las ETC Valle del Cauca, Palmira y Cesar, Valledupar y Casanare | 5 | A corte del mes de septiembre, el PAE realizó 6 ruedas de negocios con las ETC Nariño, Chocó, La Guajira, Tolima, Cesar y Antioquia. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 20% | 20% | Se realizó Rueda de Negocios de Compras Locales en el Departamento de Nariño en el Municipio de Ipiales. | 40% | 60% | En el mes de mayo se realizo la Rueda de Negocios de Compras Locales en los Departamentos de Choco, La Guajira, Tolima, con participación de las ETC Choco, Quibdo, La Guajira, Riohacha, Maicao, Uribia, Tolima, Ibague. | 60% | 60% | En el mes de mayo se realizo la Rueda de Negocios de Compras Locales en los Departamentos de Choco, La Guajira, Tolima, con participación de las ETC Choco, Quibdo, La Guajira, Riohacha, Maicao, Uribia, Tolima, Ibague. | 60% | 60% | En el mes de mayo se realizó la Rueda de negocios de compras locales en los Departamentos de Chocó, la Guajira, Tolima, con la participación de las ETC Chocó, Quibdó, La Guajira, Riohacha, Maicao, Uribia, Tolima e Ibagué. | 60% | 60% | Se realizo dos Rueda de Negocios de Compras Locales en los Departamentos de Antioquia y Cesar. | 80% | 80% | A corte del mes de septiembre, el PAE realizó 6 ruedas de negocios con las ETC Nariño, Chocó, La Guajira, Tolima, Cesar y Antioquia. | 80% | 100.0% | A corte del mes de septiembre, el PAE realizó 6 ruedas de negocios con las ETC Nariño, Chocó, La Guajira, Tolima, Cesar y Antioquia. | 100% | 100% | seguimiento en el marco de la mesa territorial, en las ETC Valle del Cauca, Palmira y Cesar, Valledupar y Casanare | 100% | 100% | A corte del mes de septiembre, el PAE realizó 6 ruedas de negocios con las ETC Nariño, Chocó, La Guajira, Tolima, Cesar y Antioquia. | PER13
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 101 | 03 | I-103-0-1310103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Desarrollar ruedas de negocios de compras locales | Número de ruedas de negocios de compras locales realizadas / Total ruedas de negocios de compras locales programadas | 0.88 | Número | 5 |  |  | Hacer seguimiento a la implementación de los acuerdos | 4323500% | 4344400% | mayo | 209 | 213 | 0 | 3828516397 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | N/A | 36 | Acta de asistencia técnica |  | 0 | 0 | Se han realizado reuniones preliminares y convocatorias, en el mes de abril comienzan las ruedas de negocaios. | 0 | Se han realizado reuniones preliminares y convocatorias. En el mes de abril se comienza con el desarrollo de las ruedas locales. | 4 | Se conformaron 4 mesas departamentales de Compras Locales a las ETC Valle del Cauca, Antioquia, Cesar, Nariño/Ipiales. | 4 | Se conformaron y desarrollaron las 4 mesas departamentales de compras locales con las ETC Valle, Antioquia, Cesar y Nariño/Ipiales. | 4 | Se conformaron y desarrollaron 4 mesas departamentales de copras locales con las ETC Valle, Antioquia, Cesar y Nariño/Ipiales. | 4 | Se conformaron y desarrollaron 4 mesas departamentales de compras locales con las ETC Valle, Antioquia, Cesar, Nariño. | 4 | Se han conformado y desarrollado 4 mesas departamentales de compras locales con las ETC Valle, Antioquia, Cesar y Nariño. durante este mes Se realizaron dos Rueda de Negocios de Compras Locales en los Departamentos de Antioquia y Cesar. | 6 | Se realizaron 4 Rueda de Negocios de Compras Locales en ETC Nariño, Chocó, La Guajira, Tolima, Cesar y Antioquia, para un total de 6 ruedas de negocios. | 6 | A corte del mes de septiembre, el PAE realizó 6 ruedas de negocios con las ETC Nariño, Chocó, La Guajira, Tolima, Cesar y Antioquia. | 6.0 | seguimiento en el marco de la mesa territorial, en las ETC Valle del Cauca, Palmira y Cesar, Valledupar y Casanare | 5 | A corte del mes de septiembre, el PAE realizó 6 ruedas de negocios con las ETC Nariño, Chocó, La Guajira, Tolima, Cesar y Antioquia. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 10% | 10% | Se ha realizado seguimiento al desarrollo de las ruedas de negocios, el seguimiento a la implementacón de los acuerdos se comenzará a desarrollar en el mes de agosto cuando todos los acuerdos esten firmados. | 10% | 10% | Se ha realizado seguimiento al desarrollo de las ruedas de negocios, el seguimiento a la implementaciòn de los acuerdos se comenzarà a desarrollar en el mes de agosto cuando todos los acuerdos estèn firmados. | 10% | 10% | Se ha realizado seguimiento al desarrollo de las ruedas de negocios, el seguimiento a la implementación de los acuerdos se comenzará a desarrollar en el mes de agosto cuando todos los acuerdos estén firmados. | 10% | 10% | Se efectuo seguimiento a a la implementación de los acuerdos definidos en las Ruedas de Negocios, relacionados al Departamento de La Guajira. | 10% | 10% | Se efectuó seguimiento a la Fase 5 Seguimiento a la firma de Acuerdos Protocolarios efectuados en la fase 4 de los encuentros locales (Ruedas de negocios) entre la oferta y la demanda de alimentos del Programa de Alimentación Escolar en los territorios relacionados a las ETC Tolima, Ibagué, Ipiales, Choco, Quibdó, Antioquia, La Guajira, Uribia, Maicao, Riohacha. | 20% | 60.0% | El Programa de Alimentación no tiene avances en la fase cinco , dado que no se autorizaron tres seguimientos pendientes en la estrategia de Compras Locales. Nota: Estos serán programados para el próximo mes. | 60% | 60% | seguimiento en el marco de la mesa territorial, en las ETC Valle del Cauca, Palmira y Cesar, Valledupar y Casanare | 100% | 100% | A corte del mes de septiembre, el PAE realizó 6 ruedas de negocios con las ETC Nariño, Chocó, La Guajira, Tolima, Cesar y Antioquia. | PER14
AC | I | 1 | 03 | 1 | 07 | 002 | 01 | I-103-1-0700201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Jornada Única | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | SI | Estudiantes en el sector oficial con Jornada Única-Programa de Alimentación Escolar | Número de beneficiarios de matrícula oficial con JU / Total de beneficiarios de matrícula oficial con JU proyectados | 1.32 | Número | 972455 | SI | 4340600% | Asignar recursos pendientes de cofinanciación del PAE JU continuación 2018 | 4310100% | 4319000% | enero | 89 | 91 | 0 | 283656468600 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | - | Gerencia de Jornada Única / Gerencia del PAE | Resolución asignación de recursos a ETC |  | Se cuenta con la Matriz de Distribución de Recursos MEN-PAE con la asignación inicial estimada a realizar en 2018 con el No de Raciones, y con el Plan de trabajo de la validación de cupos por ETC para la distribución de cupos. | 0 | Aun no se tiene reporte de beneficiarios, se encuentra en proceso de definición de los mismos. Se han realizado proyecciones en sesiones de trabajo con la Gerencia de Jornada Única para determinar la distribución de recursos y para generar resolución durante el mes de marzo, una vez se cuente con el reporte total de contratación de estas 91 ETC a las que se tenía programada cofinanciación. | 0 | El 15 de marzo de 2018 se radicó en Planeación MEN la solicitud de inicio de trámite de la resolución con asignación para JU por $25.277.954.110 de $107.159.110.360 de asignación total. A la fecha el trámite se encuentra en la Oficina de Planeación, en ajuste solicitado por los asesores jurídicos de la Secretaria General. No se ha logrado la meta en marzo, dado que las ETC se han demorado en el registro en el SIMAT, actividad indispensable para la asignación. | 773032 | El MEN emitió en abril la resolución de asignación 06036 de 2018 por $25.277.954.110, para un total asignado de $202.006.835.100 de los $292.488.421.677. La estimación es de las raciones cofinanciadas a la fecha, 773.032. | 781527 | En el mes de mayo emitió la resolución de asignación No. 08698 de 2018 por $12.124.016.910 para un total asignado de $214.130.852.010 de los $292.488.421.677 disponibles en la vigencia para la estrategia PAE Jornada Única. Esta asignación acumulada equivale al 73,21% y a 781.527 raciones cofinanciadas. | 892860 | Se han emitido 5 resoluciones para operación 2018 PAE JU, para un total asignado de $235.136.705.210 de los $292.488.421.677 disponibles en la vigencia para la estrategia PAE JU. Se encuentra en trámite de registro presupuestal la resolución No. 10250 de junio por valor de $10.912.901.895. El cumplimiento de la meta depende de la consecución de mayores recursos,a la fecha el MEN no dispone de recursos adicionales para ampliar la cobertura más allá de 1 millón de raciones | 907132 | Se han emitido 6 resoluciones para operación 2018 PAE JU, lo cual corresponde a un total asignado de $248.553.177.405 de los $280.129.518.105 disponibles en la vigencia para la estrategia PAE JU. El cumplimiento de la meta de 1,5 millones de beneficiarios depende directamente de la consecución de mayores recursos para la estrategia PAE Jornada Única | 919503 | Se han emitido 6 resoluciones para operación 2018 PAE JU, para un total asignado de $248.553.177.405 de los $280.129.518.105 disponibles en la vigencia. $12.358.903.572 se destinaron a la estrategia PAE Regular de los $292.488.421.677 asignados inicialmente para la estrategia JU. Esta asignación acumulada equivale al 88,73%. A la fecha esa se encuentra pendiente por asignar $31.576.340.700 equivalente al 11,27% de los recursos previstos para alcanzar la cofinanciación de 1.000.000 de raciones. | 932161 | Se han emitido 7 resoluciones para operación 2018 PAE JU, un total asignado de $248.553.177.405 de los $280.129.518.105 disponibles en la vigencia. Se solicitó la modificación de la resolución de asignación anterior por $3.812.237.169 para PAE Regular. Se destinaron $12.358.903.572 y luego $27.737.856.235 para PAE Regular de los $292.488.421.677 asignados JU. Esta asignación acumulada equivale al 97,70%. a la fecha esa se encuentra pendiente por asignar $1.800.000.000. | 932161 | "El cumplimiento de la meta de 1,5 millones de beneficiarios depende directamente de la consecución de mayores recursos para la estrategia PAE Jornada Única. A la fecha el MEN no dispone de recursos adicionales para ampliar la cobertura en esta estrategia más allá de 1 millón de raciones. (incluido las raciones contratadas por la ETC Bogotá). Para este mes no se presenta avance para el cumplimiento de este indicador. Alertas: Se han asignado los recursos de cofinanciación para la alimentación escolar a partir del reporte oficial de Jornada Única en el SIMAT. Se elaboró una propuesta de distribución de recursos adicionales para que el próximo Gobierno pueda realizar la ampliación de Jornada Única a 1.5 millones de estudiantes al finalizar el calendario escolar 2018. | 932,129.0 | "El cumplimiento de la meta de 1,5 millones de beneficiarios depende directamente de la consecución de mayores recursos para la estrategia PAE Jornada Única. A la fecha el MEN no dispone de recursos adicionales para ampliar la cobertura en esta estrategia más allá de 1 millón de raciones. (incluido las raciones contratadas por la ETC Bogotá). Para este mes no se presenta avance para el cumplimiento de este indicador. Alertas: Se han asignado los recursos de cofinanciación para la alimentación escolar a partir del reporte oficial de Jornada Única en el SIMAT. Se elaboró una propuesta de distribución de recursos adicionales para que el próximo Gobierno pueda realizar la ampliación de Jornada Única a 1.5 millones de estudiantes al finalizar el calendario escolar 2018. | 932129 | Por VF $174.157.514.507 (21182 - 10-oct-17 y 21801 - 20-oct-17) 25.067.301.715 - 04abr $12.051.355.110 -25may-$16.600.004.050 - 14jun $9.846.359.405 - 26jun . $2.431.187.835- 6ago $1.949.274.235 - 21ago $1.642.382.230 - 12Oct _ total $252.234.044.100 - modificadas por $9.428.470.645 PAE Regular; inicial$12.358.903.572 y posterior $27.737.856.235 A la fecha el MEN cofinacia entrega 932.129 raciones diarias | 25% | 10% | Matriz Distribución Recursos MEN-PAE con la asignación inicial estimada a realizar en 2018 con el No de Raciones. Mesa de trabajo con la Gerencia JU para definir Plan de trabajo de la validación de cupos por ETC y poder hacer distribución de cupos. | 70% | 20% | Se han realizado proyecciones en sesiones de trabajo con la Gerencia de Jornada Única para determinar la distribución de recursos e iniciar con la distribución vía resolución en el mes de marzo. El no cumplimiento de avance para el mes de febrero se da porque no se contaba con la información de raciones realmente contratadas para Jornada Única de las 91 ETC a las que se tenía programada cofinanciación. Adicionalmente, se está proyectando sobre la ejecución real, es decir, la fecha de inicio de la implementación de la estrategia JU hasta finalizar el calendario escolar de cada ETC y a corte 28 de febrero se tenía pendiente el reporte de calendario escolar de 27 ETC. Para solucionar esto, se solicitó a la Dirección de Calidad la relación de los calendarios escolares y a los equipos de cobertura de la ETC la información real de raciones JU y calendario escolar, lo que ha generado un retraso en la asignación. La asignación iniciará en el mes de marzo y finalizará siempre y cuando se cuente con el reporte total de contratación de estas 91 ETC. | 100% | 44% | El 15 de marzo de 2018 se radicó en Planeación MEN la solicitud de inicio de trámite de la resolución con asignación para JU por $25.277.954.110 de $107.159.110.360 de asignación total. A la fecha el trámite se encuentra en la Oficina de Planeación, en ajuste solicitado por los asesores jurídicos de la Secretaria General. No se ha logrado la meta en marzo, dado que las ETC se han demorado en el registro en el SIMAT, actividad indispensable para la asignación. | 100% | 71% | El MEN emitió en el mes abril la resolución de asignación No. 06036 de 2018 por $25.277.954.110, para un total asignado de $202.006.835.100 de los $292.488.421.677 disponibles para la vigencia, para la estrategia PAE Jornada Única. Esta asignación acumulada equivale al 71,24%. A la fecha se encuentra pendiente por asignar $81.535.429.498 equivalente al 28,76%. La actividad presenta un rezago debido a que algunas ETC se han demorado en realizar el reporte en el SIMAT. | 100% | 73% | El MEN emitió en el mes abril la resolución de asignación No. 06036 de 2018 por $25.277.954.110. En el mes de mayo emitió la resolución de asignación No. 08698 de 2018 por $12.124.016.910 para un total asignado de $214.130.852.010 de los $292.488.421.677 disponibles en la vigencia para la estrategia PAE Jornada Única. Esta asignación acumulada equivale al 73,21%. | 100% | 84% | Se han emitido las 5 resoluciones para operación 2018 PAE Jornada Única, para un total asignado de $235.136.705.210 de los $292.488.421.677 disponibles en la vigencia para la estrategia PAE Jornada Única. Esta asignación acumulada equivale al 84%. Se encuentra en trámite de registro presupuestal la resolución No. 10250 del 26 de junio por valor de $10.912.901.895. | 100% | 100% | "Se han emitido 6 resoluciones para operación 2018 PAE JU, lo cual corresponde a un total asignado de $248.553.177.405 de los $280.129.518.105 disponibles en la vigencia para la estrategia PAE JU. Es preciso señalar que $12.358.903.572 se destinaron a la estrategia PAE Regular de los $292.488.421.677 asignados inicialmente para la estrategia JU. Esta asignación acumulada equivale al 88,73%. | 100% | 100% | Se han emitido 6 resoluciones para operación 2018 PAE JU, para un total asignado de $248.553.177.405 de los $280.129.518.105 disponibles en la vigencia. $12.358.903.572 se destinaron a la estrategia PAE Regular de los $292.488.421.677 asignados inicialmente para la estrategia JU. Esta asignación acumulada equivale al 88,73%. A la fecha esa se encuentra pendiente por asignar $31.576.340.700 equivalente al 11,27% de los recursos previstos para alcanzar la cofinanciación de 1.000.000 de raciones. | 100% | 100% | Se han emitido 7 resoluciones para operación 2018 PAE JU, un total asignado de $248.553.177.405 de los $280.129.518.105 disponibles en la vigencia. Se solicitó la modificación de la resolución de asignación anterior por $3.812.237.169 para PAE Regular. Se destinaron $12.358.903.572 y luego $27.737.856.235 para PAE Regular de los $292.488.421.677 asignados JU. Esta asignación acumulada equivale al 97,70%. a la fecha esa se encuentra pendiente por asignar $1.800.000.000. | 100% | 97.7% | "Se han emitido las siguientes resoluciones para operación 2018 PAE Jornada Única: Por Vigencia Futura $174.157.514.507 (21182 - 10-oct-17 y 21801 - 20-oct-17) Abril - 25.067.301.715 - 04-abr-18 Mayo -$12.051.355.110 - 25-may-18 Junio - $16.600.004.050 - 14-jun-18 Junio - $9.846.359.405 - 26- jun-18 Agosto - $2.431.187.835- 6 - ago-18 Agosto-$1.949.274.235 - 21-ago-18 Octubre-$1.642.382.230 - 12-oct-18 Para un total asignado de $252.234.044.100 de los $252.234.044.100 disponibles en la vigencia para la estrategia PAE Jornada Única. Es preciso señalar que las anteriores resoluciones de asignación fueron modificadas por $8.452.558.783 para la ejecución de PAE Regular; así mismo, se destinaron inicialmente $12.358.903.572 y posteriormente $27.737.856.235 para la estrategia PAE Regular de los $292.488.421.677 asignados inicialmente para la estrategia JU. Esta asignación acumulada equivale al 97,70%. A la fecha el Ministerio cofinacia la entrega 932.129 raciones diarias en la estrategia JU . | 100% | 95% | "Se han emitido las siguientes resoluciones para operación 2018 PAE Jornada Única: Por Vigencia Futura $174.157.514.507 (21182 - 10-oct-17 y 21801 - 20-oct-17) Abril - 25.067.301.715 - 04-abr-18 Mayo -$12.051.355.110 - 25-may-18 Junio - $16.600.004.050 - 14-jun-18 Junio - $9.846.359.405 - 26- jun-18 Agosto - $2.431.187.835- 6 - ago-18 Agosto-$1.949.274.235 - 21-ago-18 Octubre-$1.642.382.230 - 12-oct-18 Para un total asignado de $252.234.044.100 de los $252.234.044.100 disponibles en la vigencia para la estrategia PAE Jornada Única. Es preciso señalar que las anteriores resoluciones de asignación fueron modificadas por $9.428.470.645 para la ejecución de PAE Regular; así mismo, se destinaron inicialmente $12.358.903.572 y posteriormente $27.737.856.235 para la estrategia PAE Regular de los $292.488.421.677 asignados inicialmente para la estrategia JU. A la fecha el Ministerio cofinacia la entrega 932.129 raciones diarias en la estrategia JU . | 100% | 96% | Por VF $174.157.514.507 (21182 - 10-oct-17 y 21801 - 20-oct-17) 25.067.301.715 - 04abr $12.051.355.110 -25may-$16.600.004.050 - 14jun $9.846.359.405 - 26jun . $2.431.187.835- 6ago $1.949.274.235 - 21ago $1.642.382.230 - 12Oct _ total $252.234.044.100 - modificadas por $9.428.470.645 PAE Regular; inicial$12.358.903.572 y posterior $27.737.856.235 A la fecha el MEN cofinacia entrega 932.129 raciones diarias | PER15
AC | I | 1 | 03 | 1 | 07 | 002 | 02 | I-103-1-0700202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Jornada Única | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | SI | Estudiantes en el sector oficial con Jornada Única-Programa de Alimentación Escolar | Número de beneficiarios de matrícula oficial con JU / Total de beneficiarios de matrícula oficial con JU proyectados | 1.32 | Número | 972455 | SI | 4340600% | Asignar recursos de cofinanciación del PAE JU ampliación 2018 | 4319100% | 4331200% | abril | 121 | 122 | 0 | 0 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | 70600000000 | Gerencia de Jornada Única / Gerencia del PAE | Marzo: 1. Matriz con la identificación de recursos liberados de la asignación inicial. 2. Identificación de recursos pendientes para la meta de 1.500.000 Resolución asignación de recursos. Julio: Propuesta Gerencia de JU de distribución de recursos y resolución de asignación |  | 0 | 0 | Aun no se tiene reporte de beneficiarios, se encuentra en proceso de definición de los mismos. Se han realizado proyecciones en sesiones de trabajo con la Gerencia de Jornada Única para determinar la distribución de recursos y para generar resolución durante el mes de marzo, una vez se cuente con el reporte total de contratación de estas 91 ETC a las que se tenía programada cofinanciación. | 0 | El 15 de marzo de 2018 se radicó en Planeación MEN la solicitud de inicio de trámite de la resolución con asignación para JU por $25.277.954.110 de $107.159.110.360 de asignación total. A la fecha el trámite se encuentra en la Oficina de Planeación, en ajuste solicitado por los asesores jurídicos de la Secretaria General. No se ha logrado la meta en marzo, dado que las ETC se han demorado en el registro en el SIMAT, actividad indispensable para la asignación. | 773032 | El MEN emitió en abril la resolución de asignación 06036 de 2018 por $25.277.954.110, para un total asignado de $202.006.835.100 de los $292.488.421.677. La estimación es de las raciones cofinanciadas a la fecha, 773.032. | 781527 | En el mes de mayo emitió la resolución de asignación No. 08698 de 2018 por $12.124.016.910 para un total asignado de $214.130.852.010 de los $292.488.421.677 disponibles en la vigencia para la estrategia PAE Jornada Única. Esta asignación acumulada equivale al 73,21% y a 781.527 raciones cofinanciadas. | 892860 | Se han emitido 5 resoluciones para operación 2018 PAE JU, para un total asignado de $235.136.705.210 de los $292.488.421.677 disponibles en la vigencia para la estrategia PAE JU. Se encuentra en trámite de registro presupuestal la resolución No. 10250 de junio por valor de $10.912.901.895. El cumplimiento de la meta depende de la consecución de mayores recursos,a la fecha el MEN no dispone de recursos adicionales para ampliar la cobertura más allá de 1 millón de raciones | 907132 | Se han emitido 6 resoluciones para operación 2018 PAE JU, lo cual corresponde a un total asignado de $248.553.177.405 de los $280.129.518.105 disponibles en la vigencia para la estrategia PAE JU. El cumplimiento de la meta de 1,5 millones de beneficiarios depende directamente de la consecución de mayores recursos para la estrategia PAE Jornada Única | 919503 | Se han emitido 6 resoluciones para operación 2018 PAE JU, para un total asignado de $248.553.177.405 de los $280.129.518.105 disponibles en la vigencia. $12.358.903.572 se destinaron a la estrategia PAE Regular de los $292.488.421.677 asignados inicialmente para la estrategia JU. Esta asignación acumulada equivale al 88,73%. A la fecha esa se encuentra pendiente por asignar $31.576.340.700 equivalente al 11,27% de los recursos previstos para alcanzar la cofinanciación de 1.000.000 de raciones. | 932161 | Se han emitido 7 resoluciones para operación 2018 PAE JU, un total asignado de $248.553.177.405 de los $280.129.518.105 disponibles en la vigencia. Se solicitó la modificación de la resolución de asignación anterior por $3.812.237.169 para PAE Regular. Se destinaron $12.358.903.572 y luego $27.737.856.235 para PAE Regular de los $292.488.421.677 asignados JU. Esta asignación acumulada equivale al 97,70%. a la fecha esa se encuentra pendiente por asignar $1.800.000.000. | 932161 | "El cumplimiento de la meta de 1,5 millones de beneficiarios depende directamente de la consecución de mayores recursos para la estrategia PAE Jornada Única. A la fecha el MEN no dispone de recursos adicionales para ampliar la cobertura en esta estrategia más allá de 1 millón de raciones. (incluido las raciones contratadas por la ETC Bogotá). Para este mes no se presenta avance para el cumplimiento de este indicador. Alertas: Se han asignado los recursos de cofinanciación para la alimentación escolar a partir del reporte oficial de Jornada Única en el SIMAT. Se elaboró una propuesta de distribución de recursos adicionales para que el próximo Gobierno pueda realizar la ampliación de Jornada Única a 1.5 millones de estudiantes al finalizar el calendario escolar 2018. | 932,129.0 | "El cumplimiento de la meta de 1,5 millones de beneficiarios depende directamente de la consecución de mayores recursos para la estrategia PAE Jornada Única. A la fecha el MEN no dispone de recursos adicionales para ampliar la cobertura en esta estrategia más allá de 1 millón de raciones. (incluido las raciones contratadas por la ETC Bogotá). Para este mes no se presenta avance para el cumplimiento de este indicador. Alertas: Se han asignado los recursos de cofinanciación para la alimentación escolar a partir del reporte oficial de Jornada Única en el SIMAT. Se elaboró una propuesta de distribución de recursos adicionales para que el próximo Gobierno pueda realizar la ampliación de Jornada Única a 1.5 millones de estudiantes al finalizar el calendario escolar 2018. | 932129 | Por VF $174.157.514.507 (21182 - 10-oct-17 y 21801 - 20-oct-17) 25.067.301.715 - 04abr $12.051.355.110 -25may-$16.600.004.050 - 14jun $9.846.359.405 - 26jun . $2.431.187.835- 6ago $1.949.274.235 - 21ago $1.642.382.230 - 12Oct _ total $252.234.044.100 - modificadas por $9.428.470.645 PAE Regular; inicial$12.358.903.572 y posterior $27.737.856.235 A la fecha el MEN cofinacia entrega 932.129 raciones diarias | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 20% | 0.0001% | Para el mes de abril no se presenta avance en esta actividad. A la fecha el MEN no dispone de recursos adicionales para ampliar la cobertura de esta estrategia más allá de un millón de raciones (incluido las raciones contratadas por la ETC Bogotá). Por otra parte, la Gerencia del PAE ha asignado recursos para la cofinanciación de Jornada Única conforme al aumento de meta concertado entre jornada única y las ETC. Por esta razón, y por las proyecciones de crecimiento del programa de jornada única, no se han asignado recursos adicionales para una meta mayor a 1 millón de estudiantes. | 30% | 0% | El cumplimiento de la meta de 1,5 millones de beneficiarios depende directamente de la consecución de mayores recursos para la estrategia PAE Jornada Única. A la fecha el MEN no dispone de recursos adicionales para ampliar la cobertura en esta estrategia más allá de 1 millón de raciones. (incluido las raciones contratadas por la ETC Bogotá). Para este mes no se presenta avance para el cumplimiento de este indicador | 40% | 40% | El cumplimiento de la meta de 1,5 millones de beneficiarios depende directamente de la consecución de mayores recursos para la estrategia PAE Jornada Única. A la fecha el MEN no dispone de recursos adicionales para ampliar la cobertura en esta estrategia más allá de 1 millón de raciones. (incluido las raciones contratadas por la ETC Bogotá). | 100% | 100% | "El cumplimiento de la meta de 1,5 millones de beneficiarios depende directamente de la consecución de mayores recursos para la estrategia PAE Jornada Única. A la fecha el MEN no dispone de recursos adicionales para ampliar la cobertura en esta estrategia más allá de 1 millón de raciones. (incluido las raciones contratadas por la ETC Bogotá). Para este mes no se presenta avance para el cumplimiento de este indicador. | 100% | 100% | El cumplimiento de la meta de 1,5 millones de beneficiarios depende directamente de la consecución de mayores recursos para la estrategia PAE Jornada Única. A la fecha el MEN no dispone de recursos adicionales para ampliar la cobertura en esta estrategia más allá de 1 millón de raciones. (incluido las raciones contratadas por la ETC Bogotá). Para este mes no se presenta avance para el cumplimiento de este indicador. | 100% | 100% | El cumplimiento de la meta de 1,5 millones de beneficiarios depende directamente de la consecución de mayores recursos para la estrategia PAE Jornada Única. A la fecha el MEN no dispone de recursos adicionales para ampliar la cobertura en esta estrategia más allá de 1 millón de raciones. (incluido las raciones contratadas por la ETC Bogotá). Para este mes no se presenta avance para el cumplimiento de este indicador. | 100% | 40.0% | "El cumplimiento de la meta de 1,5 millones de beneficiarios depende directamente de la consecución de mayores recursos para la estrategia PAE Jornada Única. A la fecha el MEN no dispone de recursos adicionales para ampliar la cobertura en esta estrategia más allá de 1 millón de raciones. (incluido las raciones contratadas por la ETC Bogotá). Para este mes no se presenta avance para el cumplimiento de este indicador. Alertas: Se han asignado los recursos de cofinanciación para la alimentación escolar a partir del reporte oficial de Jornada Única en el SIMAT. Se elaboró una propuesta de distribución de recursos adicionales para que el próximo Gobierno pueda realizar la ampliación de Jornada Única a 1.5 millones de estudiantes al finalizar el calendario escolar 2018. | 100% | 95% | "El cumplimiento de la meta de 1,5 millones de beneficiarios depende directamente de la consecución de mayores recursos para la estrategia PAE Jornada Única. A la fecha el MEN no dispone de recursos adicionales para ampliar la cobertura en esta estrategia más allá de 1 millón de raciones. (incluido las raciones contratadas por la ETC Bogotá). Para este mes no se presenta avance para el cumplimiento de este indicador. Alertas: Se han asignado los recursos de cofinanciación para la alimentación escolar a partir del reporte oficial de Jornada Única en el SIMAT. Se elaboró una propuesta de distribución de recursos adicionales para que el próximo Gobierno pueda realizar la ampliación de Jornada Única a 1.5 millones de estudiantes al finalizar el calendario escolar 2018. | 100% | 96% | A la fecha el MEN no dispone de recursos adicionales para ampliar la cobertura más allá de 1 millón de raciones. (incluido raciones contratadas por ETC Bogotá). Este mes no se presenta avance - Se han asignado recursos de cofinanciación para la AE a partir del reporte JU en SIMAT. Se elaboró propuesta de distribución de recursos adicionales para prox gob. - ampliación de JU a 1.5 millones de estudiantes finalizar el calendario escolar 2018. | PER16
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 102 | 01 | I-103-0-1310201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | ETC con procesos de formación situada realizados y dotados | Número de ETC con procesos de formación situada realizados y dotados entregados / Total ETC con procesos de formación situada realizados y dotados programados | 0.88 | Número | 20 |  |  | Desrrollar el proceso de publicación de pliegos y evaluación de oferentes | 4312400% | 4323500% | enero | 111 | 122 | 0 | 2000000000 | Acceso con permanencia en la educación preescolar, básica y media para los niños, niñas adolescentes, jóvenes y adultos víctimas del conflicto, en situaciones de riesgo y/o emergencia. | 0 | 5 profesionales | Publicación de Pliegos finales para proceso de Licitación |  |  | 0 | Se encuentra en proceso contractual | 0 | Durante el mes de marzo se realizó la publicacion de estudios y documentos previos, así como la publicación del proyecto de pliego de condiciones, las respuestas a las observaciones realizadas, y la publicación del pliego definitivo de condiciones. | 0 | Durante este mes se respondieron observaciones al Pliego Definitivo, se estructuró junto con Subdirección de Contratación Adenda en lo pertinente al Pliego de Condiciones y se recibieron propuestas por parte de 18 firmas y/o uniones temporales. El viernes 27 de abril se publicó en SECOP II primer informe al respecto. Con todo lo anterior se espera adjudicación de contrato, de acuerdo con calendario, el 11 de mayo de 2018. | 0 | Durante este mes Se realizó audiencia de adjudicación y se da inicio a los trámites pertinentes a la firma del contrato y acta de inicio con el operador ganador del proceso licitatorio LP-MEN-05-2018 que fue Etraining S.A.S. | 0 | Se firma con fecha de inicio de la ejecución el 19 de junio y se logra avanzar con la validación de hojas de vida del grupo de trabajo. Se inician las labores de preparación y planeación para lo que será en campo el proceso de formación y capacitación de docentes así como de las demás actividades relacionadas con el proyecto de "Me quedo en la escuela, protejo mis sueños" | 0 | Se avanza con la primer fase de ejecución del proyecto "Me quedo en la escuela, protejo mis sueños" se llevó a cabo: socialización del proyecto, capacitaciones con el equipo de trabajo, se aprobaron contenidos de los kits para docentes., se definieron los cronogramas de trabajo para la realización de los talleres y se definió un cronograma por cada uno de los riesgos priorizados | 0 | Se realizaron los simulacros de los talleres, la definición de los guiones para los mismos y la retroalimentación previa ala salida a campo. Se definió el contenido final de los kits de material pedagógico con los que se dotará a los docentes durante la etapa de talleres y se definió un cronogra con cada una de las ETC focalizadas para la realización de los talleres | 0 | Debido a diferentes problemas que ha presentado el operador del contrato 0964 de 2018. los talleres y la dotación se han visto retrazados. La firma interventora del contrato ha tomado las acciones correspondientes para garantizar la debida ejecución de las obligaciones contractuales. | 0 | Se ha ejecutado el 76% del total de los procesos de formación lo cual corresponde a 53 de 60 talleres y a 0 de 9 pasantías. El proceso culminara según el cronograma el 16 de noviembre. | 20.0 | Fueron ejecutadas todas las actividades del proyecto y la Interventoría se encuentra adelantando el proceso de revisión | 20 | En le mes de mayo se realizó la audiencia de adjudicación y se da inicio a los trámites pertinentes a la firma del contrato y acta de inicio con el operador ganador del proceso licitatorio LP-MEN-05-2018 que fue Etraining S.A.S | 20% | 5% | Se han cargado los documentos pertinentes para la revisión por parte del asesor juridico, proceso número IN-2018-0617 | 10% | 10% | Se realizaron todos los ajustes pertinentes y el insumo IN-2018-0617 fue programado para presentar al Comité de Contratación. | 50% | 50% | Durante el mes de marzo se realizó la publicacion de estudios y documentos previos, así como la publicación del proyecto de pliego de condiciones, las respuestas a las observaciones realizadas y la publicación del pliego definitivo de condiciones. | 80% | 80% | Durante este mes se respondieron observaciones al Pliego Definitivo, se estructuró junto con Subdirección de Contratación Adenda en lo pertinente al Pliego de Condiciones y se recibieron propuestas por parte de 18 firmas y/o uniones temporales. El viernes 27 de abril se publicó en SECOP II primer informe al respecto. Con todo lo anterior se espera adjudicación de contrato el 11 de mayo de 2018, de acuerdo con el calendario. | 100% | 100% | Se realiza audiencia de adjudicación y se da inicio a los trámites pertinentes a la firma del contrato y acta de inicio con el operador ganador del proceso licitatorio LP-MEN-05-2018 que fue Etraining S.A.S. | 100% | 100% | En el mes de mayo se realizó la audiciencia de adjudicación y se dio inicio a los trámites pertinentes a la firma del contrato y acta de inicio con el operador danador del proceso licitatorio LP-MEN-05-2018 que fue Etraining SAS | 100% | 100% | En el mes de mayo se realizó la audiencia de adjudicación y se dio inicio a los trámites pertinentes a la firma del contrato y actade inicio con el operador ganador del proceso licitatorio LP-MEN-05-2018 que fue Etraining SAS | 100% | 100% | En el mes de mayo se realizó la audiencia de adjudicación y se da inicio a los trámites pertinentes a la firma del contrato y acta de inicio con el operador ganador del proceso licitatorio LP-MEN-05-2018 que fue Etraining S.A.S. | 100% | 100% | En el mes de mayo se realizó la audiencia de adjudicación y se da inicio a los trámites pertinentes a la firma del contrato y acta de inicio con el operador ganador del proceso licitatorio LP-MEN-05-2018 que fue Etraining S.A.S. | 100% | 100.0% | En el mes de mayo se realizó la audiencia de adjudicación y se da inicio a los trámites pertinentes a la firma del contrato y acta de inicio con el operador ganador del proceso licitatorio LP-MEN-05-2018 que fue Etraining S.A.S. | 100% | 100% | En le mes de mayo se realizó la audiencia de adjudicación y se da inicio a los trámites pertinentes a la firma del contrato y acta de inicio con el operador ganador del proceso licitatorio LP-MEN-05-2018 que fue Etraining S.A.S | 100% | 100% | En le mes de mayo se realizó la audiencia de adjudicación y se da inicio a los trámites pertinentes a la firma del contrato y acta de inicio con el operador ganador del proceso licitatorio LP-MEN-05-2018 que fue Etraining S.A.S | PER17
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 102 | 02 | I-103-0-1310202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | ETC con procesos de formación situada realizados y dotados | Número de ETC con procesos de formación situada realizados y dotados entregados / Total ETC con procesos de formación situada realizados y dotados programados | 0.88 | Número | 20 |  |  | Realizar un proceso de formación situado a directivos docentes y docentes en educación en riesgo de minas, prevención del reclutamiento y utilización de NNA, prevención de la delincuencia y otros riesgos sociales. | 4324100% | 4344900% | mayo | 208 | 213 | 0 | 2000000000 | Acceso con permanencia en la educación preescolar, básica y media para los niños, niñas adolescentes, jóvenes y adultos víctimas del conflicto, en situaciones de riesgo y/o emergencia. | 0 | 5 profesionales | Informe de implementción de talleres en ETC |  | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual | 0 | Durante el mes de marzo se realizó la publicacion de estudios y documentos previos, así como la publicación del proyecto de pliego de condiciones, las respuestas a las observaciones realizadas, y la publicación del pliego definitivo de condiciones. | 0 | Durante este mes se respondieron observaciones al Pliego Definitivo, se estructuró junto con Subdirección de Contratación Adenda en lo pertinente al Pliego de Condiciones y se recibieron propuestas por parte de 18 firmas y/o uniones temporales. El viernes 27 de abril se publicó en SECOP II primer informe al respecto. Con todo lo anterior se espera adjudicación de contrato, de acuerdo con calendario, el 11 de mayo de 2018. | 0 | Durante este mes Se realizó audiencia de adjudicación y se da inicio a los trámites pertinentes a la firma del contrato y acta de inicio con el operador ganador del proceso licitatorio LP-MEN-05-2018 que fue Etraining S.A.S. | 0 | Se firma con fecha de inicio de la ejecución el 19 de junio y se logra avanzar con la validación de hojas de vida del grupo de trabajo. Se inician las labores de preparación y planeación para lo que será en campo el proceso de formación y capacitación de docentes así como de las demás actividades relacionadas con el proyecto de "Me quedo en la escuela, protejo mis sueños" | 0 | Se avanza con la primer fase de ejecución del proyecto "Me quedo en la escuela, protejo mis sueños" se llevó a cabo: socialización del proyecto, capacitaciones con el equipo de trabajo, se aprobaron contenidos de los kits para docentes., se definieron los cronogramas de trabajo para la realización de los talleres y se definió un cronograma por cada uno de los riesgos priorizados | 0 | Se realizaron los simulacros de los talleres, la definición de los guiones para los mismos y la retroalimentación previa ala salida a campo. Se definió el contenido final de los kits de material pedagógico con los que se dotará a los docentes durante la etapa de talleres y se definió un cronogra con cada una de las ETC focalizadas para la realización de los talleres | 0 | Debido a diferentes problemas que ha presentado el operador del contrato 0964 de 2018. los talleres y la dotación se han visto retrazados. La firma interventora del contrato ha tomado las acciones correspondientes para garantizar la debida ejecución de las obligaciones contractuales. | 0 | Se ha ejecutado el 76% del total de los procesos de formación lo cual corresponde a 53 de 60 talleres y a 0 de 9 pasantías. El proceso culminara según el cronograma el 16 de noviembre. | 20.0 | Fueron ejecutadas todas las actividades del proyecto y la Interventoría se encuentra adelantando el proceso de revisión | 20 | En le mes de mayo se realizó la audiencia de adjudicación y se da inicio a los trámites pertinentes a la firma del contrato y acta de inicio con el operador ganador del proceso licitatorio LP-MEN-05-2018 que fue Etraining S.A.S | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 5% | 0% | En el desarrollo de la licitación pública LP-MEN-05-2018 con la cual se dio lugar a la contratación para el proyecto en su vigencia 2018, se tuvieron que realizar adendas, plenamente justificadas dentro del proceso, que modificaron el cronograma, a partir del cual se preveía que se podía realizar la adjudicación a principios del mes de mayo, y así avanzar en la ejecución de las demás actividades. Por esta razón, durante el mes de mayo no hay avance en las actividades relacionadas. | 10% | 10% | Se firma con fecha de inicio de la ejecución el 19 de junio y se logra avanzar con la validación de hojas de vida del grupo de trabajo. Se inician las labores de preparación y planeación para lo que será en campo el proceso de formación y capacitación de docentes así como de las demás actividades relacionadas con el proyecto de "Me quedo en la escuela, protejo mis sueños" | 20% | 20% | Se avanza con la primer fase de ejecución del proyecto "Me quedo en la escuela, protejo mis sueños" se llevó a cabo: socialización del proyecto con el operador, capacitaciones con el equipo de trabajo, lanzamiento del proyecto con las ETC en bogotá, y definición de la focalización definitiva del proyecto. Se aprobaron contenidos de los kits para docentes. Se avanza el 10% proyectado y se compeleta un 20% de todo el contrato | 40% | 40% | Durnte este mes se llevó a cabo la revisión de la propuesta técnica y pedagógica porducto del desarrollo del proyecto en la vigencia del 2017. Se realizaron los cambios que dieron lugar a la formulación de la propuesta de ruta pedagógica para formación de docentes en los talleres. Se realizaron los simulacros de los talleres, la definición de los guiones para los mismos y la retroalimentación previa ala salida a campo. | 60% | 60% | Debido a diferentes problemas que ha presentado el operador del contrato 0964 de 2018. los talleres y la dotación se han visto retrazados. La firma interventora del contrato ha tomado las acciones correspondientes para garantizar la debida ejecución de las obligaciones contractuales. | 80% | 76.0% | Se ha ejecutado el 76% del total de los procesos de formación lo cual corresponde a 53 de 60 talleres y a 0 de 9 pasantías. El proceso culminara según el cronograma el 16 de noviembre. | 90% | 100% | Las actividades del proyecto finalizaron en el mes de noviembre, y se encuentran los productos finales en revisión de la Interventoría | 100% | 100% | Las actividades del proyecto finalizaron en el mes de noviembre, y se encuentran los productos finales en revisión de la Interventoría | PER18
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 102 | 03 | I-103-0-1310203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | ETC con procesos de formación situada realizados y dotados | Número de ETC con procesos de formación situada realizados y dotados entregados / Total ETC con procesos de formación situada realizados y dotados programados | 0.88 | Número | 20 |  |  | Dotar de materiales educativos para la estrategia de atención a poblacion vulnerable y victima del conflicto armado: educación en riesgo de minas , prevención del reclutamiento y utilización de NNA, prevención de la delicunencia y otros riesgos sociales | 4324100% | 4344900% | mayo | 208 | 213 | 0 | 347543585.6688 | Acceso con permanencia en la educación preescolar, básica y media para los niños, niñas adolescentes, jóvenes y adultos víctimas del conflicto, en situaciones de riesgo y/o emergencia. | 0 | 5 profesionales | Informe de entrega de materiales educativos |  | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual | 0 | Durante el mes de marzo se realizó la publicacion de estudios y documentos previos, así como la publicación del proyecto de pliego de condiciones, las respuestas a las observaciones realizadas, y la publicación del pliego definitivo de condiciones. | 0 | Durante este mes se respondieron observaciones al Pliego Definitivo, se estructuró junto con Subdirección de Contratación Adenda en lo pertinente al Pliego de Condiciones y se recibieron propuestas por parte de 18 firmas y/o uniones temporales. El viernes 27 de abril se publicó en SECOP II primer informe al respecto. Con todo lo anterior se espera adjudicación de contrato, de acuerdo con calendario, el 11 de mayo de 2018. | 0 | Durante este mes Se realizó audiencia de adjudicación y se da inicio a los trámites pertinentes a la firma del contrato y acta de inicio con el operador ganador del proceso licitatorio LP-MEN-05-2018 que fue Etraining S.A.S. | 0 | Se firma con fecha de inicio de la ejecución el 19 de junio y se logra avanzar con la validación de hojas de vida del grupo de trabajo. Se inician las labores de preparación y planeación para lo que será en campo el proceso de formación y capacitación de docentes así como de las demás actividades relacionadas con el proyecto de "Me quedo en la escuela, protejo mis sueños" | 0 | Se avanza con la primer fase de ejecución del proyecto "Me quedo en la escuela, protejo mis sueños" se llevó a cabo: socialización del proyecto, capacitaciones con el equipo de trabajo, se aprobaron contenidos de los kits para docentes., se definieron los cronogramas de trabajo para la realización de los talleres y se definió un cronograma por cada uno de los riesgos priorizados | 0 | Se realizaron los simulacros de los talleres, la definición de los guiones para los mismos y la retroalimentación previa ala salida a campo. Se definió el contenido final de los kits de material pedagógico con los que se dotará a los docentes durante la etapa de talleres y se definió un cronogra con cada una de las ETC focalizadas para la realización de los talleres | 0 | Debido a diferentes problemas que ha presentado el operador del contrato 0964 de 2018. los talleres y la dotación se han visto retrazados. La firma interventora del contrato ha tomado las acciones correspondientes para garantizar la debida ejecución de las obligaciones contractuales. | 0 | Se ha ejecutado el 76% del total de los procesos de formación lo cual corresponde a 53 de 60 talleres y a 0 de 9 pasantías. El proceso culminara según el cronograma el 16 de noviembre. | 20.0 | Fueron ejecutadas todas las actividades del proyecto y la Interventoría se encuentra adelantando el proceso de revisión | 20 | En le mes de mayo se realizó la audiencia de adjudicación y se da inicio a los trámites pertinentes a la firma del contrato y acta de inicio con el operador ganador del proceso licitatorio LP-MEN-05-2018 que fue Etraining S.A.S | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 5% | 0% | En el desarrollo de la licitación pública LP-MEN-05-2018 con la cual se dio lugar a la contratación para el proyecto en su vigencia 2018, se tuvieron que realizar adendas, plenamente justificadas dentro del proceso, que modificaron el cronograma, a partir del cual se preveía que se podía realizar la adjudicación a principios del mes de mayo, y así avanzar en la ejecución de las demás actividades. Por esta razón, durante el mes de mayo no hay avance en las actividades relacionadas. | 10% | 10% | Se firma con fecha de inicio de la ejecución el 19 de junio y se logra avanzar con la validación de hojas de vida del grupo de trabajo. Se inician las labores de preparación y planeación para lo que será en campo el proceso de formación y capacitación de docentes así como de las demás actividades relacionadas con el proyecto de "Me quedo en la escuela, protejo mis sueños" | 20% | 20% | Específicamente para esta actividad se definieron los cronogramas de trabajo para la realización de los talleres en las diferentes ETC. Se definió un cronograma por cada uno de los riesgos priorizados, así como también se definió junto con las mismas ETC, los docnetes que participarán en cada uno de los talleres y actividades propias del contrato a realizar. Se avanza el 10% proyectado y se compeleta un 20% de todo el contrato | 40% | 40% | Se definió el contenido final de los kits de material pedagógico con los que se dotará a los docentes durante la etapa de talleres y se definió un cronograa para la realización de los talleres. Se da paso a parte de producción y alistamiento para tener en el momento de la realziación de talleres. | 60% | 60% | Debido a diferentes problemas que ha presentado el operador del contrato 0964 de 2018. los talleres y la dotación se han visto retrazados. La firma interventora del contrato ha tomado las acciones correspondientes para garantizar la debida ejecución de las obligaciones contractuales. | 80% | 76.0% | El proceso se ha desarrollado de acuerdo a lo planeado sin ninguna novedad relevante y se ha dotado a los docentes y funcionarios de las ETC con los materiales pedagógicos previstos. | 90% | 100% | Las actividades del proyecto finalizaron en el mes de noviembre, y se encuentran los productos finales en revisión de la Interventoría | 100% | 100% | Las actividades del proyecto finalizaron en el mes de noviembre, y se encuentran los productos finales en revisión de la Interventoría | PER19
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 103 | 01 | I-103-0-1310301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | ETC con plan de implementación progresiva del decreto 1421 de 2017 presentado al Ministerio | Número de ETC con plan de implementación progresiva presentado al Ministerio / Total de entidades territoriales certificadas programadas | 1.32 | Número | 95 | SI | 4316600% | Acompañar a 70 ETC en el diseño de los planes particulares de implementación progresiva del decreto 1421 de 2017 (atención educativa a población con discapacidad). Y 25 serán acompañadas por la fundación Saldarriaga | 4311400% | 4334100% | enero | 227 | 244 | 700000000 | 0 | NA | NA | 2 profesionales | Acta o evaluación de asitencia técnica o listado de asistencia. |  |  | 29 | Se realizó acompañamiento a 29 ETC: Atlántico, Boyacá, Cartagena, Cartago, Cesar, Chía, Dosquebradas, Duitama, Envigado, Girardot, Ibagué, La Guajira, Maicao, Malambo, Medellín, Mosquera, Pereira, Riohacha, Rionegro, Risaralda, Sincelejo, Sogamoso, Soledad, Sucre, Tolima, Tunja, Uribia, Valledupar, Yumbo | 29 | En el mes de marzo se realizó acompañamiento a 47 ETC para la construcción del Plan de implementación progresiva. En el acumulado de la meta, se continua con los 29 planes entregados por las ETC en el mes de febrero. | 29 | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó la primera visita de asistencia técnica a 58 de de las 70 ETC que nos corresponde apoyar. El avance se logró gracias a que se realizó la asignación de más personal para la realización de asistencias técnicas. Aún no se han recibido más planes de implementación progresiva por parte de las ETC. | 29 | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó, al menos, la primera visita de asistencia técnica a las 70 ETC que nos corresponde apoyar. La fundaciòn Saldarriaga Concha realió 2 de las 25 visitas que le corresponden. El avance se dio gracias a la asignación de ás personal para la realización de las AT. Aun no se han recibido mas planes de implementaciòn progresiva por parte de las ETC | 29 | Se ha hecho retroalimentación a los avances parciales presentados por algunas SE. Sin embargo, hsta el 28 de junio el grupo que apoya las 70 ETC acordó cómo va a realizar la retroalimentación, la cual se iniciará a realizar con estos criterios en el mes julio, al final del cual cada profesional entregará el resultado a la ETC que le corresponde. | 29 | Se ha hecho retroalimentación a los avances parciales presentados por algunas SE. Sin embargo, hsta el 28 de junio el grupo que apoya las 70 ETC acordó cómo va a realizar la retroalimentación, la cual se iniciará a realizar con estos criterios en el mes julio, al final del cual cada profesional entregará el resultado a la ETC que le corresponde. | 38 | A la fecha 68 ETC han entregado su PIP al MEN, de las cuales 38 cumplían en buena medida lo esperado | 38 | De las 95 ETC, 38 entregaron el PIP según lo esperado; 31 requieren realizar ajustes a su plan; y 26 no lo presentaron. El MEN envió comunicación a todas informando del estado de su plan. | 42 | A la fecha 72 ETC han remitido PIP, de estas a 31 se les notificó que debían complementar o ajustar su Plan y ha 42 se les ha dado visto bueno por parte del MEN. | 42.0 | A la fecha 72 ETC han remitido PIP, de estas a 31 se les notificó que deben complmentar o ajustar su Plan y 42 fueron notificadas del visto bueno por parte del MEN | 95 | (1) convenio 755/2018 para 25 ETC - 5 talleres - entregaron el PIP y (2) 70 ETCpor equipo de profesionales de ed. inclusiva, minimo 1 at. Al 31/12/2018, 56 ETC realizaron formulación y entrega del PIP, retroalimentado por el MEN, las restantes14 ETC no entregaron avance. Diciembre solicito enviar informe gestión anual de implementación del PIP, al 31-12-2018, se recibieron 24 informes | 8.5% | 5% | Se visitaron las ETC de Mosquera, Medellín, Antioquia e Itaguí. | 36% | 36% | Se realizó acompañamiento a 29 ETC: Atlántico, Boyacá, Cartagena, Cartago, Cesar, Chía, Dosquebradas, Duitama, Envigado, Girardot, Ibagué, La Guajira, Maicao, Malambo, Medellín, Mosquera, Pereira, Riohacha, Rionegro, Risaralda, Sincelejo, Sogamoso, Soledad, Sucre, Tolima, Tunja, Uribia, Valledupar, Yumbo | 67% | 70% | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó la primera visita de asistencia técnica a 47 de 70 ETC que nos corresponde apoyar. | 73.6% | 84% | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor, realizó la primera visita de asistencia técnica a 58 de las 70 ETC que nos corresponde apoyar. El avance se logró gracias a que se realizó la asignación de mas personal para la realización de asistencias técnicas. | 80.2% | 100% | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó, al menos, la primera visita de asistencia técnica a las 70 ETC que nos corresponde apoyar. el avance se dio gracias a la asignación de ás personal para la realización de las AT. | 86.8% | 100% | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó, al menos, la primera visita de asistencia técnica a las 70 ETC que le corresponde apoyar, este avance se logrò gracias a la asignación de más personal para la realización de las AT. | 93.4% | 93.4% | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó, al menos, la primera visita de asistencia técnica a las 70 ETC que le corresponde apoyar. este avance se logró gracias a la asignación de más personal para la realización de las AT. | 100% | 100% | El equipo de discapacidad del MEN, integrado por profesionales de varias dependencias, ha realizado al menos una visita de acompañamiento a las 70 ETC que no son acompañadas por la Fundación Saldarriaga Concha (Convenio 755 de 2018), con el propósito de orientar la elabración del plan de implementación progresiva del Decreto 1421 de 2017. | 100% | 100% | El equipo de discapacidad del MEN, integrado por profesionales de varias dependencias, ha realizado al menos una visita de acompañamiento a las 70 ETC que no son acompañadas por la Fundación Saldarriaga Concha (Convenio 755 de 2018), con el propósito de orientar la elabración del plan de implementación progresiva del Decreto 1421 de 2017. | 100% | 100.0% | A la fecha 72 ETC han remitido PIP, de estas a 31 se les notificó que debían complementar o ajustar su Plan y ha 42 se les ha dado visto bueno por parte del MEN. | 100% | 100% | A la fecha 72 ETC han remitido PIP, de estas a 31 se les notificó que debían complementar o ajustar su Plan y a 42 se les ha dado visto bueno por parte del MEN. | 100% | 100% | (1) convenio 755/2018 para 25 ETC - 5 talleres - entregaron el PIP y (2) 70 ETCpor equipo de profesionales de ed. inclusiva, minimo 1 at. Al 31/12/2018, 56 ETC realizaron formulación y entrega del PIP, retroalimentado por el MEN, las restantes14 ETC no entregaron avance. Diciembre solicito enviar informe gestión anual de implementación del PIP, al 31-12-2018, se recibieron 24 informes | PER20
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 103 | 02 | I-103-0-1310302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | ETC con plan de implementación progresiva del decreto 1421 de 2017 presentado al Ministerio | Número de ETC con plan de implementación progresiva presentado al Ministerio / Total de entidades territoriales certificadas programadas | 1.32 | Número | 95 | SI | 4316600% | Acompañar a 70 ETC en la puesta en marcha de los planes de implementación progresiva y 25 serán acompañadas por la fundación Saldarriaga | 4331300% | 4344900% | agosto | 136 | 152 | 700000000 | 0 | NA | NA | 3 profesionales | Concepto del Plan de implementacion progresiva |  | 0 | 29 | Se realizó acompañamiento a 29 ETC: Atlántico, Boyacá, Cartagena, Cartago, Cesar, Chía, Dosquebradas, Duitama, Envigado, Girardot, Ibagué, La Guajira, Maicao, Malambo, Medellín, Mosquera, Pereira, Riohacha, Rionegro, Risaralda, Sincelejo, Sogamoso, Soledad, Sucre, Tolima, Tunja, Uribia, Valledupar, Yumbo | 29 | En el mes de marzo se realizó acompañamiento a 47 ETC para la construcción del Plan de implementación progresiva. En el acumulado de la meta, se continua con los 29 planes entregados por las ETC en el mes de febrero. | 29 | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó la primera visita de asistencia técnica a 58 de de las 70 ETC que nos corresponde apoyar. El avance se logró gracias a que se realizó la asignación de más personal para la realización de asistencias técnicas. Aún no se han recibido más planes de implementación progresiva por parte de las ETC. | 29 | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó, al menos, la primera visita de asistencia técnica a las 70 ETC que nos corresponde apoyar. La fundaciòn Saldarriaga Concha realió 2 de las 25 visitas que le corresponden. El avance se dio gracias a la asignación de ás personal para la realización de las AT. Aun no se han recibido mas planes de implementaciòn progresiva por parte de las ETC | 29 | Se ha hecho retroalimentación a los avances parciales presentados por algunas SE. Sin embargo, hsta el 28 de junio el grupo que apoya las 70 ETC acordó cómo va a realizar la retroalimentación, la cual se iniciará a realizar con estos criterios en el mes julio, al final del cual cada profesional entregará el resultado a la ETC que le corresponde. | 29 | Se ha hecho retroalimentación a los avances parciales presentados por algunas SE. Sin embargo, hsta el 28 de junio el grupo que apoya las 70 ETC acordó cómo va a realizar la retroalimentación, la cual se iniciará a realizar con estos criterios en el mes julio, al final del cual cada profesional entregará el resultado a la ETC que le corresponde. | 38 | A la fecha 68 ETC han entregado su PIP al MEN, de las cuales 38 cumplían en buena medida lo esperado | 38 | De las 95 ETC, 38 entregaron el PIP según lo esperado; 31 requieren realizar ajustes a su plan; y 26 no lo presentaron. El MEN envió comunicación a todas informando del estado de su plan. | 42 | A la fecha 72 ETC han remitido PIP, de estas a 31 se les notificó que debían complementar o ajustar su Plan y ha 42 se les ha dado visto bueno por parte del MEN. | 42.0 | A la fecha 72 ETC han remitido PIP, de estas a 31 se les notificó que deben complmentar o ajustar su Plan y 42 fueron notificadas del visto bueno por parte del MEN | 95 | (1) convenio 755/2018 para 25 ETC - 5 talleres - entregaron el PIP y (2) 70 ETCpor equipo de profesionales de ed. inclusiva, minimo 1 at. Al 31/12/2018, 56 ETC realizaron formulación y entrega del PIP, retroalimentado por el MEN, las restantes14 ETC no entregaron avance. Diciembre solicito enviar informe gestión anual de implementación del PIP, al 31-12-2018, se recibieron 24 informes | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | [15 empty] | 20% | 20% | A la fecha 68 ETC han entregado su PIP al MEN, de las cuales 38 cumplían en buena medida lo esperado. | 40% | 40% | De las 95 ETC, 38 entregaron el PIP según lo esperado; 31 requieren realizar ajustes a su plan; y 26 no lo presentaron. El MEN envió comunicación a todas informando del estado de su plan. | 60% | 100.0% | A la fecha 72 ETC han remitido PIP, de estas a 31 se les notificó que debían complementar o ajustar su Plan y ha 42 se les ha dado visto bueno por parte del MEN. | 80% | 100% | A la fecha 72 ETC han remitido PIP, de estas a 31 se les notificó que debían complementar o ajustar su Plan y a 42 se les ha dado visto bueno por parte del MEN. | 100% | 100% | (1) convenio 755/2018 para 25 ETC - 5 talleres - entregaron el PIP y (2) 70 ETCpor equipo de profesionales de ed. inclusiva, minimo 1 at. Al 31/12/2018, 56 ETC realizaron formulación y entrega del PIP, retroalimentado por el MEN, las restantes14 ETC no entregaron avance. Diciembre solicito enviar informe gestión anual de implementación del PIP, al 31-12-2018, se recibieron 24 informes | PER21
IN | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 104 | 01 | I-103-0-1310401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | lineamientos para la implementación de JEC. | Documento preliminar de implementación del JEC entregado / Documento preliminar de implementación del JEC programado | 1.32 | Número | 1 | SI | 4340600% | Entregar documento de lineamientos para la implementación de Jornadas Escolares Complementarias | 4313200% | 4332700% | febrero | 195 | 213 | 0 | 0 |  |  | 2 profesionales MEN | Documento preliminar |  | 0 | 0 | El documento borrador se encuentra en revisisón por parte de la Superintendencia de Subdsido Familiar. | 0 | Se compartió documento preliminar de lineamientos para la implementación de jornadas escolares complementarias a la Superintendencia de Subsidio Familiar y a las Cajas de Compensación para su revisión y aportes. | 0 | En el mes de abril se realizaron ajustes al documento de lineamientos para la implementación de Jornadas Escolares Complementarias | 0 | Teniendo en cuenta que hace dos semana la Presidencia envió el proyecto de decreto “Por medio del cual se subroga el Capítulo 6 del Título 7, Parte 2, Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015”, el cual se relaciona con los recursos de Foniñez y de acuerdo con la reunión que se hizo con la Superintendencia de Subsidio Familiar (SSF), esta semana, se acordó que no era viable expedir en este momento unos lineamientos cuando el decreto está en revisión. | 0 | Se realizó reunión con Asocajas para revisar el proyecto modificatorio al decreto 1072 de 2015 con relación a la inversión, que hacen las Cajas de Compensación Familiar (CCF), a través de FONIÑEZ para la JEC. El documento de lineamientos se encuentra en borrador hasta tanto no se cuente con el decreto modificatorio el cual es competencia del Ministerio de Trabajo. No obstante, se ha adelantando la revisión del documento, este se compartirá en el mes de julio a las CCF para sus aportes. | 0 | Por solicitud de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia, se realizaron comentarios y observaciones a la matriz del proyecto modificatorio para el decreto de FONIÑEZ relacionados con la implementación de las Jornadas escolares complementarias. se debe aclarar que este docuemnto está a cargo del Ministerio del Trabajo y es insumo para la actualización de los lineamientos. | 0 | Como no se realizó la actualización de la norma, que hace parte de MinTrabajo, para el uso de los recursos de FONIÑEZ que permitan la implementación de las JEC, se inició la revisión en las ETC sobre el desarrollo de esta estrategia en razón a lo indicado en los lineamientos establecidos en los años 2009 y 2011. Se obtuvo información de 38 ETC sobre la suscripción del convenio con las CCF y las actas seguimiento. | 0 | No ha sido posible avanzar en el cumplimiento de este indicador toda vez que para poder realizar el documento de lineamientos era necesaria la actualización de la norma "Capítulo 6 del Título 7, Parte 2, Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015" en relacionado con el Fondo para la atención integral de la niñez y la jornada escolar complementaria, FONIÑEZ, el cual era liderado por el Ministerio del Trabajo. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 55% | 55% | El documento borrador se encuentra en revisisón por parte de la Superintendencia de Subdsido Familiar. | 60% | 60% | Se compartió documento preliminar de lineamientos para la implementación de jornadas escolares complementarias a la Superintendencia de Subsidio Familiar y a las Cajas de Compensación para su revisión y aportes. | 65% | 65% | En el mes de abril se realizaron ajustes al documento de lineamientos para la implementación de Jornadas Escolares Complementarias. | 70% | 70% | Teniendo en cuenta que hace dos semana la Presidencia envió el proyecto de decreto “Por medio del cual se subroga el Capítulo 6 del Título 7, Parte 2, Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015”, el cual se relaciona con los recursos de Foniñez y de acuerdo con la reunión que se hizo con la Superintendencia de Subsidio Familiar (SSF), esta semana, se acordó que no era viable expedir en este momento unos lineamientos cuando el decreto está en revisión. | 80% | 80% | Se realizó reunión con Asocajas para revisar el proyecto modificatorio al decreto 1072 de 2015 con relación a la inversión, que hacen las Cajas de Compensación Familiar (CCF), a través de FONIÑEZ para la JEC. El documento de lineamientos se encuentra en borrador hasta tanto no se cuente con el decreto modificatorio el cual es competencia del Ministerio de Trabajo. No obstante, se ha adelantando la revisión del documento, este se compartirá en el mes de julio a las CCF para sus aportes. | 90% | 90% | Por solicitud de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia, se realizaron comentarios y observaciones a la matriz del proyecto modificatorio para el decreto de FONIÑEZ relacionados con la implementación de las Jornadas escolares complementarias. se debe aclarar que este docuemnto está a cargo del Ministerio del Trabajo y es insumo para la actualización de los lineamientos. | 100% | 100% | Como no se realizó la actualización de la norma, por parte del euqipo de Mintrabajao, la cual define el uso de los recursos de FONIÑEZ que permitan la implementación de las JEC, se inició la revisión en las ETC sobre el desarrollo de esta estrategia en razón a lo indicado en los lineamientos establecidos en los años 2009 y 2011. Se obtuvo información de 38 ETC sobre la suscripción del convenio con las CCF y las actas seguimiento. | 100% | 100% | No se dio cumplimiento a esta actividad toda vez que para poder realizar el documento de lineamientos era necesaria la actualización de la norma "Capítulo 6 del Título 7, Parte 2, Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015" en relacionado con el Fondo para la atención integral de la niñez y la jornada escolar complementaria, FONIÑEZ, el cual era liderado por el Ministerio del Trabajo. | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | PER22
IN | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 104 | 02 | I-103-0-1310402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | lineamientos para la implementación de JEC. | Número de secretarias de educación con documento de lineamientos de JEC socializado /total secretarias de educación | 1.32 | Número | 1 | SI | 4340600% | Socializar documento de lineamientos para la implementación de JEC | 4332700% | 4344900% | agosto | 122 | 122 | 0 | 0 |  |  | 5 profesionales MEN | Actas proceso de socialización |  | 0 | 0 | El documento borrador se encuentra en revisisón por parte de la Superintendencia de Subdsido Familiar. | 0 | Se compartió documento preliminar de lineamientos para la implementación de jornadas escolares complementarias a la Superintendencia de Subsidio Familiar y a las Cajas de Compensación para su revisión y aportes. | 0 | En el mes de abril se realizaron ajustes al documento de lineamientos para la implementación de Jornadas Escolares Complementarias | 0 | Teniendo en cuenta que hace dos semana la Presidencia envió el proyecto de decreto “Por medio del cual se subroga el Capítulo 6 del Título 7, Parte 2, Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015”, el cual se relaciona con los recursos de Foniñez y de acuerdo con la reunión que se hizo con la Superintendencia de Subsidio Familiar (SSF), esta semana, se acordó que no era viable expedir en este momento unos lineamientos cuando el decreto está en revisión. | 0 | Se realizó reunión con Asocajas para revisar el proyecto modificatorio al decreto 1072 de 2015 con relación a la inversión, que hacen las Cajas de Compensación Familiar (CCF), a través de FONIÑEZ para la JEC. El documento de lineamientos se encuentra en borrador hasta tanto no se cuente con el decreto modificatorio el cual es competencia del Ministerio de Trabajo. No obstante, se ha adelantando la revisión del documento, este se compartirá en el mes de julio a las CCF para sus aportes. | 0 | Por solicitud de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia, se realizaron comentarios y observaciones a la matriz del proyecto modificatorio para el decreto de FONIÑEZ relacionados con la implementación de las Jornadas escolares complementarias. se debe aclarar que este docuemnto está a cargo del Ministerio del Trabajo y es insumo para la actualización de los lineamientos. | 0 | Como no se realizó la actualización de la norma, que hace parte de MinTrabajo, para el uso de los recursos de FONIÑEZ que permitan la implementación de las JEC, se inició la revisión en las ETC sobre el desarrollo de esta estrategia en razón a lo indicado en los lineamientos establecidos en los años 2009 y 2011. Se obtuvo información de 38 ETC sobre la suscripción del convenio con las CCF y las actas seguimiento. | 0 | No ha sido posible avanzar en el cumplimiento de este indicador toda vez que para poder realizar el documento de lineamientos era necesaria la actualización de la norma "Capítulo 6 del Título 7, Parte 2, Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015" en relacionado con el Fondo para la atención integral de la niñez y la jornada escolar complementaria, FONIÑEZ, el cual era liderado por el Ministerio del Trabajo. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 30% | 30% | Debido a que no se logró la entrega del documento, no fue posible realizar la socialización del mismo. | 60% | 60% | Teniendo en cuenta que no se realizó la actualización del decreto por parte del Ministerio de trabajo,no se obtuvo documento de lineamientos para las JEC, de tal forma que no se realizó socialización del mismo. | 90% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | PER23
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 105 | 01 | I-103-0-1310501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Secretarias de educación con planes de permanencia elaborados. | Número de secretarias de educación con planes de permanencia elaborados / Total Secretarias de educación con planes de permanencia proyectadas | 2.89 | Número | 50 |  |  | Acompañar a las ETC para la elaboración del plan de permanencia 2018. | 4313200% | 4325200% | febrero | 120 | 122 | 0 | 0 |  |  | 5 profesionales MEN | Matriz Planes de Permanencia |  | 0 | - | Se inició el proceso de focalización de las ETC | 0 | Se realizó acompañamiento a 19 ETC para dar inicio a la construcción de los Planes de Permanencia. | 12 | Se cuenta con el plan de permanencia de 12 ETC: Zipaquirá, Nariño, Ipiales,Cúcuta, Norte de Santander, Pasto, Amazonas, Cauca, Popayán, Risaralda, Pereira, Dosquebradas. | 50 | Con cote al 31 de mayo se acompañaron 50 ETC para la construccion del plan de permanencia dando por cumplida la meta. | 50 | Desde el mes de Mayo se realizó el acompañamiento a las 50 ETC para la construcción del Plan de Permanencia 2018, dando así cumplimiento a la meta. | 50 | Desde el mes de mayo se realizó el acompañamiento a las 50 ETC para la construcción del Plan de permanencia 2018 | 50 | Desde el mes de mayo se realizó el acompañamiento a las 50 ETC para la construcción del Plan de Permanencia 2018. | 50 | Desde el mes de mayo se realizó el acompañamiento a las 50 ETC para la construcción del Plan de Permanencia 2018. | 50 | Desde el mes de mayo se realizó el acompañamiento a las 50 ETC para la construcción del Plan de Permanencia 2018. | 50 | desde el mes de mayo se realizó el acompañamiento a las 50 ETC para la construcción del Plan de Permanencia de 2018 | 50 | Desde el mes de mayo se presento el acompañamiento a las 50 ETC para la construccion del plan de permanencia 2018 | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | Se realizó la priorización de las ETC para realizar el acompañamiento de los planes de permanencia que se inciaran en el mes de marzo, se realizaron la matrices de planes de permanencia. | 50% | 50% | En el mes de marzo se acompañaron 19 ETC para la construcción del plan de permanencia: Rionegro, Medellín, Antioquia, Pitalito, Huila, Neiva, Fusagasugá, Girardot, Riohacha, Maicao, Uribia, Tolima, Ibague, Cesar, Valledupar, Meta, Villavicencio, Magangue, Bolívar. | 60% | 60% | En el mes de abril se acompañaron 12 ETC para la construcción del plan de permanencia: Zipaquirá, Nariño, Ipiales,Cúcuta, Norte de Santander, Pasto, Amazonas, Cauca, Popayán, Risaralda, Pereira, Dosquebradas. | 90% | 100% | Con cote al 31 de mayo se acompañaron 50 ETC para la construccion del plan de permanencia dando por cumplida la meta | 100% | 100% | Desde el mes de Mayo se realizó el acompañamiento a las 50 ETC para la construcción del Plan de Permanencia 2018 | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó el acompañamiento a las 50 ETC para la construcción del Plan de permanencia 2018 | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó el acompañamiento a las 50 ETC para la construcción del Plan de Permanencia 2018. | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó el acompañamiento a las 50 ETC para la construcción del Plan de Permanencia 2018. | 100% | 100.0% | Desde el mes de mayo se realizó el acompañamiento a las 50 ETC para la construcción del Plan de Permanencia 2018. | 100% | 100% | desde el mes de mayo se realizó el acompañamiento a las 50 ETC para la construcción del Plan de Permanencia de 2018 | 100% | 100% | desde el mes de mayo se realizó el acompañamiento a las 50 ETC para la construcción del Plan de Permanencia de 2018 | PER24
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 106 | 01 | I-103-0-1310601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Nuevos jóvenes y adultos alfabetizados en zonas urbanas | Número de nuevos jóvenes y adultos alfabetizados en zonas urbanas / Total de nuevos jóvenes y adultos alfabetizados en zonas urbanas programados | 2.89 | Número | 19000 |  |  | Desrrollar el proceso de publicación de pliegos y evaluación de oferentes | 4312400% | 4323500% | enero | 111 | 122 | 0 | 1. 5.000.000.000 2. 9.433.000.000 | 1. Brechas 2. Víctimas | NO | 6 | Contrato adjudicado |  |  | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. A la fecha se cuenta con los estudios previos (insumo) aprobado en Comité de Contratación. | 0 | Se avanza con el proceso licitatorio (LP-MEN-04-2018 – PNA) con el fin de contratar una firma que brinde el servicio de alfabetización a la población iletrada de las ETC focalizadas. Se publicó los estudios, documentos previos y el proyecto de pliego de condiciones. Se recibieron observaciones a las cuales se les dio respuesta, además se expidió el acto administrativo de apertura del proceso de selección. | 0 | En desarrollo del proceso licitatorio LP-MEN-04-2018, se recibieron y evaluaron 5 propuestas; se cuenta con resultados preliminares | 0 | El 25 de mayo se adjudicó la licitación a UTEC 2018. Se remitieron correos electrónicos a las SEC focalizadas para que diera inicio a las actividades de focalización de la población y se prepararon las comunicación oficiales dirigidas a los secretarios de educación informando sobre el operador. Aun no inicia la prestación del servicio. | 0 | E 25 de mayo se adjudicó la licitación a UTEC 2018. Se remitieron correos electrónicos a las SEC focalizadas para que diera inicio a las actividades de focalización de la población y se prepararon las comunicación oficiales dirigidas a los secretarios de educación informando sobre el operador. | 0 | Desde el 25 de mayo se adjudicó la licitación a UTEC 2018. Se remitieron correos electrónicos a las SEC focalizadas para que diera inicio a las actividades de focalización de la población y se prepararon las comunicación oficiales dirigidas a los secretarios de educación informando sobre el operador. | 0 | Desde el 25 de mayo se adjudicó la licitación a UTEC 2018. Se remitieron correos electrónicos a las SEC focalizadas para que diera inicio a las actividades de focalización de la población y se prepararon las comunicación oficiales dirigidas a los secretarios de educación informando sobre el operador. | 0 | Desde el 25 de mayo se adjudicó la licitación a UTEC 2018. Se remitieron correos electrónicos a las SEC focalizadas para que diera inicio a las actividades de focalización de la población y se prepararon las comunicación oficiales dirigidas a los secretarios de educación informando sobre el operador. | 0 | Desde el 25 de mayo se adjudicó la licitación a UTEC 2018. Se remitieron correos electrónicos a las SEC focalizadas para que diera inicio a las actividades de focalización de la población y se prepararon las comunicación oficiales dirigidas a los secretarios de educación informando sobre el operador. | 19,000.0 | Desde el 25 de mayo se adjudicó la licitación a UTEC 2018. Se remitieron correos electrónicos a las SEC focalizadas para que diera inicio a las actividades de focalización de la población y se prepararon las comunicaciones oficiales dirigidas a los secretarios de educación informando sobre el operador. | 19000 | Desde el 25 de mayo se adjudicó la licitación a UTEC 2018. Se remitieron correos a las SEC focalidadas para que diera inicio a las actividades de focalización de la población y se prepararon las comunicaciones oficiales dirigidas a los secretarios de educación informando sobre el operador. | 20% | 5% | Se cuenta con los estudios previos, los cuales furon enviados a la dirección de contratación en el mes de diciembre de 2017, pero a la fecha no se ha recibido retroalimentación por parte de los abogados de la Subdirección de contratación, lo cual podria generar demoras en el proceso. | 25% | 25% | Se cuenta con los estudios previos (insumo) aprobado en Comité de Contratación. | 50% | 50% | Se avanza con el proceso licitatorio (LP-MEN-04-2018 – PNA) con el fin de contratar una firma que brinde el servicio de alfabetización a la población iletrada de las ETC focalizadas. Se publicó los estudios, documentos previos y el proyecto de pliego de condiciones; se recibieron observaciones al mismo a las cuales se les dio respuesta; también se expidió el acto administrativo de apertura del proceso de selección. | 75% | 75% | En desarrollo del proceso licitatorio LP-MEN-04-2018, se recibieron y evaluaron 5 propuestas; a la fecha se cuenta con resultados preliminares. | 100% | 100% | El 25 de mayo se adjudicó la licitación a UTEC 2018. Se remitieron correos electrónicos a las SEC focalizadas para que diera inicio a las actividades de focalización de la población y se prepararon las comunicación oficiales dirigidas a los secretarios de educación informando sobre el operador. | 100% | 100% | E 25 de mayo se adjudicó la licitación a UTEC 2018. Se remitieron correos electrónicos a las SEC focalizadas para que diera inicio a las actividades de focalización de la población y se prepararon las comunicación oficiales dirigidas a los secretarios de educación informando sobre el operador. | 100% | 100% | Desde el 25 de mayo se adjudicó la licitación a UTEC 2018. Se remitieron correos electrónicos a las SEC focalizadas para que diera inicio a las actividades de focalización de la población y se prepararon las comunicación oficiales dirigidas a los secretarios de educación informando sobre el operador. | 100% | 100% | Desde el 25 de mayo se adjudicó la licitación a UTEC 2018. Se remitieron correos electrónicos a las SEC focalizadas para que diera inicio a las actividades de focalización de la población y se prepararon las comunicación oficiales dirigidas a los secretarios de educación informando sobre el operador. | 100% | 100% | Desde el 25 de mayo se adjudicó la licitación a UTEC 2018. Se remitieron correos electrónicos a las SEC focalizadas para que diera inicio a las actividades de focalización de la población y se prepararon las comunicación oficiales dirigidas a los secretarios de educación informando sobre el operador. | 100% | 100.0% | Desde el 25 de mayo se adjudicó la licitación a UTEC 2018. Se remitieron correos electrónicos a las SEC focalizadas para que diera inicio a las actividades de focalización de la población y se prepararon las comunicación oficiales dirigidas a los secretarios de educación informando sobre el operador. | 100% | 100% | Desde el 25 de mayo se adjudicó la licitación a UTEC 2018. Se remitieron correos a las SEC focalidadas para que diera inicio a las actividades de focalización de la población y se prepararon las comunicaciones oficiales dirigidas a los secretarios de educación informando sobre el operador. | 100% | 100% | Desde el 25 de mayo se adjudicó la licitación a UTEC 2018. Se remitieron correos a las SEC focalidadas para que diera inicio a las actividades de focalización de la población y se prepararon las comunicaciones oficiales dirigidas a los secretarios de educación informando sobre el operador. | PER25
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 002 | 01 | I-103-1-0800201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | SI | Nuevos jóvenes y adultos alfabetizados en zonas rurales | Número de nuevos jóvenes y adultos alfabetizados en zonas urbanas / Total de nuevos jóvenes y adultos alfabetizados en zonas urbanas programados | 1.32 | Número | 11000 |  |  | Dar inicio a la prestación del servicio | 4324400% | 4327900% | mayo | 35 | 61 | 0 | 1. 5.000.000.000 2. 9.433.000.001 | 1. Brechas 2. Víctimas | NO | 6 | Inicio de la prestación del servicio a los jóvenes y adultos iletrados. Lista de participantes. |  | 0 | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. A la fecha se cuenta con los estudios previos (insumo) aprobado en Comité de Contratación. | 0 | El proceso de prestación del servicio se inicia en el mes de mayo. | 0 | El proceso de prestación del servicios inicia en el mes de mayo. | 0 | Teniendo en cuenta que el contrato se adjudicó el 25 de mayo, se están realizando todas las actividades para dar inicio a la prestación de servicio. Se proyecta iniciar la prestación del servicio en el mes de julio | 0 | Durante el mes de junio se perfeccionó el contrato 963 del 2018 suscrito entre el MEN y la UTEC, se realizó el primer comité técnico en cada una de las ETC para dar inició a la focalización de la población (adultos iletrados) a atender con el ciclo 1 del MEF A Crecer para la vida. | 0 | Durante el mes de julio se realizó el primer comité técnico en las ETC focalizadas; en este momento se estan realizando la focalización de la población beneficiada la cual se está cruzando con el SIMAT para verificar que cumple con las condiciones para su atención. Se realizó el proceso de formación de los coordinadores y gestores territoriales encargados de capacitar a los facilitadores. Se está avanzando en la vinculación y capacitación de los facilitadores | 0 | La UTEC en el marco del contrato 963 de 2018, suscrito con el MEN, dió inicio a la prestación del servicio en 32 de 34 ETC. (Para un avance acumulativo de 94%) | 0 | Durante el mes de septiembre la UTEC inició la prestación del servicio en 32 ETC focalizadas; dos ETC desistieron de la atención (Lorica y Vaupés), se refocalizaron los cupos de estas dos ETC en otras con una mayor demanda. A septiembre, se inició la prestación del servicio en todos los grupos de participantes conformados. | 0 | Durante el mes de octubre, la UTEC continuó prestando el servicio educativo a todos los grupos de participantes conformados, de todas las ETC focalizados . | 11,000.0 | Durante el mes de noviembre, la UTEC continuó prestando el servicio educativo a todos los grupos de participantes confomados de todas las ETC focalizadas. La interventoría se encuentraa verificando la información que las firmas cargaron en el SIMAT | 11000 | Se finalizaron todas las actividades de atención y se encuentra en revisión por parte de la interventoría | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 50% | 0% | Teniendo en cuenta que el contrato se adjudicó el 25 de mayo, se están realizando todas las actividades para dar inicio a la prestación de servicio. Se proyecta iniciar la prestación del servicio en el mes de julio | 100% | 30% | Durante el mes de junio se perfeccionó el contrato 963 del 2018 suscrito entre el MEN y la UTEC, se realizó el primer comité técnico en cada una de las ETC para dar inició a la focalización de la población (adultos iletrados) a atender con el ciclo 1 del MEF A Crecer para la vida. | 100% | 100% | Durante el mes de julio se realizó el primer comité técnico en las ETC focalizadas; en este momento se estan realizando la focalización de la población beneficiada la cual se está cruzando con el SIMAT para verificar que cumple con las condiciones para su atención. Se realizó el proceso de formación de los coordinadores y gestores territoriales encargados de capacitar a los facilitadores. Se está avanzando en la vinculación y capacitación de los facilitadores | 100% | 100% | La UTEC en el marco del contrato 963 de 2018, suscrito con el MEN, dió inicio a la prestación del servicio en 32 de 34 ETC. (Para un avance acumulativo de 94%) | 100% | 100% | Durante el mes de septiembre la UTEC inició la prestación del servicio en 32 ETC focalizadas; dos ETC desistieron de la atención (Lorica y Vaupés), se refocalizaron los cupos de estas dos ETC en otras con una mayor demanda. A septiembre, se inició la prestación del servicio en todos los grupos de participantes conformados. | 100% | 100.0% | Durante el mes de octubre, la UTEC continuó prestando el servicio educativo a todos los grupos de participantes conformados, de todas las ETC focalizados . | 100% | 100% | Durante el mes de noviembre, la UTEC continuó prestando el servicio educativo a todos los grupos de participantes conformados, de todas las ETC focalizadas. | 100% | 100% | Se finalizaron todas las actividades de atención y se encuentra en revisión por parte de la interventoría | PER26
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 002 | 02 | I-103-1-0800202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | SI | Nuevos jóvenes y adultos alfabetizados en zonas rurales | Número de nuevos jóvenes y adultos alfabetizados en zonas urbanas / Total de nuevos jóvenes y adultos alfabetizados en zonas urbanas programados | 1.32 | Número | 11000 |  |  | Verificar y hacer seguimiento al registro de beneficiarios en el SIMAT | 4334400% | 4346500% | septiembre | 121 | 122 | 0 | 1. 5.000.000.000 2. 9.433.000.002 | 1. Brechas 2. Víctimas | NO | 6 | Reporte en el SIMAT |  | 0 | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. A la fecha se cuenta con los estudios previos (insumo) aprobado en Comité de Contratación. | 0 | El proceso de prestación del servicio se inicia en el mes de mayo. | 0 | El proceso de prestación del servicios inicia en el mes de mayo. | 0 | Teniendo en cuenta que el contrato se adjudicó el 25 de mayo, se están realizando todas las actividades para dar inicio a la prestación de servicio. Se proyecta iniciar la prestación del servicio en el mes de julio | 0 | Durante el mes de junio se perfeccionó el contrato 963 del 2018 suscrito entre el MEN y la UTEC, se realizó el primer comité técnico en cada una de las ETC para dar inició a la focalización de la población (adultos iletrados) a atender con el ciclo 1 del MEF A Crecer para la vida. | 0 | Durante el mes de julio se realizó el primer comité técnico en las ETC focalizadas; en este momento se estan realizando la focalización de la población beneficiada la cual se está cruzando con el SIMAT para verificar que cumple con las condiciones para su atención. Se realizó el proceso de formación de los coordinadores y gestores territoriales encargados de capacitar a los facilitadores. Se está avanzando en la vinculación y capacitación de los facilitadores | 0 | La UTEC en el marco del contrato 963 de 2018, suscrito con el MEN, dió inicio a la prestación del servicio en 32 de 34 ETC. (Para un avance acumulativo de 94%) | 0 | Durante el mes de septiembre la UTEC inició la prestación del servicio en 32 ETC focalizadas; dos ETC desistieron de la atención (Lorica y Vaupés), se refocalizaron los cupos de estas dos ETC en otras con una mayor demanda. A septiembre, se inició la prestación del servicio en todos los grupos de participantes conformados. | 0 | Durante el mes de octubre, la UTEC continuó prestando el servicio educativo a todos los grupos de participantes conformados, de todas las ETC focalizados . | 11,000.0 | Durante el mes de noviembre, la UTEC continuó prestando el servicio educativo a todos los grupos de participantes confomados de todas las ETC focalizadas. La interventoría se encuentraa verificando la información que las firmas cargaron en el SIMAT | 11000 | Se finalizaron todas las actividades de atención y se encuentra en revisión por parte de la interventoría | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | Se avanza en el seguimiento al registro de beneficiarios en el SIMAT. Se está realizando los segundos comités territoriales para analizar, entre otras, el cargue de esta matrícula en el SIMAT. | 60% | 60.0% | Se avanza en el seguimiento al registro de beneficiarios en el SIMAT, durante el mes de octubre. | 90% | 90% | Se avanza en el seguimiento del registro de beneificiarios en el SIMAT en el mes de noviembre y se encuentra en revisión por parte de la interventoría | 100% | 100% | Se finalizaron todas las actividades de atención y se encuentra en revisión por parte de la interventoría | PER27
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 003 | 01 | I-103-1-0800301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | SI | Sedes educativas fortalecidas con modelos educativos flexibles | Número de sedes educativas fortalecidas con MEF / Total de sedes educativas fortalecidas con MEF programadas | 0.65 | Número | 810 |  |  | Desrrollar el proceso de publicación de pliegos y evaluación de oferentes | 4312400% | 4323500% | enero | 111 | 122 | 0 | 10802000000 | Víctimas | NO | 4 | Contrato adjudicado |  | Se cuenta con los estudios previos, los cuales fueron enviados a la Subdirección de Contratación en el mes de diciembre de 2017 | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. Ya se cuenta con el estudio previo (insumo) con los ajustes sugeridos por la abogada, financiero y asesora de la Subdirección de Contratación y con el sudirector de la Subdirección de Gestión Financiera. | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. En el mes de marzo se publicó el pliego de condiciones para el proceso licitatorio. | 0 | En desarrollo del proceso licitatorio LP-MEN-03-2018, se recibieron y contestaron observaciones al prepliego, se publicó el pliego definitivo, se contestaron observaciones y se recibieron 22 propuestas el 30 de abril para ser evaluadas. | 0 | El proceso licitatorio se adjudicò el 30 de mayo. Aún no inicia la prestación del servicio. | 0 | Se perfeccionaron los contratos 961 y 962 con los cuales se fortalecerá sedes educativa con MEF. Adicionalmente se realizó la primera sesión de Asistencia Técnica a todas la ETC focalizadas. | 0 | Durante el mes de julio se culminaron la primera reunión de asistencia técnica a las secretarias de educación focalizadas y se realizó el primer taller de formación docente en Escuela Nueva con los docentes y directivos docentes del Vaupés y Cesar; y el primer taller de Aceleración del Aprendizaje en Córdoba y Cesar. | 0 | Durante el mes de agosto se avanzó en los primeros talleres de formación docente correspondiente a todos los MEF y en todas las ETC. | 0 | Durante el mes de septiembre se continuó en el proceso de formación a docente, directivos docentes y funcionarios de las secretarias de educación, y se avanzó en la compra, embalaje e inicio de la distribución de las canastas educativas | 0 | Durante el mes de octubre se avanzó en la realización de los segundos talleres a los docentes, directivos docentes y funcionarios de las secretarias de educación en los MEF. Queda pendiente los segundos talleres en dos ETC, los cuales ser harán en el mes de noviembre. | 810.0 | Fueron finaizadas las actividades en el marco del fortalecimiento de MEF | 810 | fueron finalizadas las actividades en el marco del fortalecimiento delMEF | 20% | 5% | Se cuenta con los estudios previos, los cuales fueron enviados a la dirección de contratación en el mes de diciembre de 2017, pero a la fecha no se ha recibido retroalimentación por parte de los abogados de la Subdirección de contratación, lo cual podria generar demoras en el proceso. | 25% | 25% | Se cuenta con el estudio previo (insumo) con los ajustes sugeridos por la abogada, financiero y asesora de la Subdirección de Contratación y con el sudirector de la Subdirección de Gestión Financiera. | 50% | 50% | El 23 de marzo se publicó el pliego de condiciones para la licitación de modelos educativos flexibles. | 75% | 75% | En desarrollo del proceso licitatorio LP-MEN-03-2018, se recibieron y contestaron observaciones al prepliego, se publicó el pliego definitivo, se contestaron observaciones y se recibieron 22 propuestas el 30 de abril para ser evaluadas. | 100% | 100% | El proceso licitatorio se adjudicò el 30 de mayo | 100% | 100% | El proceso licitatorio se adjudicó el 30 de mayo. | 100% | 100% | El proceso licitatorio se adjudicó el 30 de mayo | 100% | 100% | El proceso licitatorio se adjudicó el 30 de mayo | 100% | 100% | El proceso licitatorio se adjudicó el 30 de mayo | 100% | 100.0% | El proceso licitatorio se adjudicó el 30 de mayo | 100% | 100% | El proceso licitatorio se adjudicó el 30 de mayo | 100% | 100% | El proceso licitatorio se adjudicó el 30 de mayo | PER28
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 003 | 02 | I-103-1-0800302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | SI | Sedes educativas fortalecidas con modelos educativos flexibles | Número de sedes educativas fortalecidas con MEF / Total de sedes educativas fortalecidas con MEF programadas | 0.65 | Número | 810 | SI | 4316600% | “Inicio de las visitas de una jornada escolar al 30% de las sedes focalizadas para el fortalecimiento con MED” | 4331300% | 4337300% | agosto | 60 | 61 | 0 | 10802000000 | Víctimas | NO | 4 | Copia de listas de asistencia a la primera sesión |  | 0 | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. Ya se cuenta con el estudio previo (insumo) con los ajustes sugeridos por la abogada, financiero y asesora de la Subdirección de Contratación y con el sudirector de la Subdirección de Gestión Financiera. | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. En el mes de marzo se publicó el pliego de condiciones para el proceso licitatorio. | 0 | En desarrollo del proceso licitatorio LP-MEN-03-2018, se recibieron y contestaron observaciones al prepliego, se publicó el pliego definitivo, se contestaron observaciones y se recibieron 22 propuestas el 30 de abril para ser evaluadas. | 0 | El proceso licitatorio se adjudicò el 30 de mayo. Aún no inicia la prestación del servicio. | 0 | Se perfeccionaron los contratos 961 y 962 con los cuales se fortalecerá sedes educativa con MEF. Adicionalmente se realizó la primera sesión de Asistencia Técnica a todas la ETC focalizadas. | 0 | Durante el mes de julio se culminaron la primera reunión de asistencia técnica a las secretarias de educación focalizadas y se realizó el primer taller de formación docente en Escuela Nueva con los docentes y directivos docentes del Vaupés y Cesar; y el primer taller de Aceleración del Aprendizaje en Córdoba y Cesar. | 0 | Durante el mes de agosto se avanzó en los primeros talleres de formación docente correspondiente a todos los MEF y en todas las ETC. | 0 | Durante el mes de septiembre se continuó en el proceso de formación a docente, directivos docentes y funcionarios de las secretarias de educación, y se avanzó en la compra, embalaje e inicio de la distribución de las canastas educativas | 0 | Durante el mes de octubre se avanzó en la realización de los segundos talleres a los docentes, directivos docentes y funcionarios de las secretarias de educación en los MEF. Queda pendiente los segundos talleres en dos ETC, los cuales ser harán en el mes de noviembre. | 810.0 | Fueron finaizadas las actividades en el marco del fortalecimiento de MEF | 810 | fueron finalizadas las actividades en el marco del fortalecimiento delMEF | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 50% | 50% | Durante el mes de agosto se avanzó en los primeros talleres de formación docente correspondiente a todos los MEF y en todas las ETC, y se dió inicio a las visitas de una jornada escolar al 30% de las sedes focalizadas. | 100% | 100% | Se dio inicio a las visitas de una jornada esscolar al 30% de las sedes focalizadas para el fortalecimiento con MEF en el marco de los contratos 961 y 962 de 2018. | 100% | 100.0% | Se concluyeron las visitas de una jornada escolar al 30% de las sedes focalizadas para el fortalecimiento con MEF, en el marco de los contratos 961 y 962 de 2018. | 100% | 100% | Se concluyeron las actividades en el marco del fortalecimiento de MEF | 100% | 100% | Se concluyeron las actividades en el marco del fortalecimiento de MEF | PER29
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 003 | 03 | I-103-1-0800303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | SI | Sedes educativas fortalecidas con modelos educativos flexibles | Número de sedes educativas fortalecidas con MEF / Total de sedes educativas fortalecidas con MEF programadas | 0.65 | Número | 810 | SI | 4316600% | Realizar formación a docentes, directivos docentes y funcionarios de las secretarías de educación | 4325200% | 4339200% | junio | 140 | 152 | 0 | 10802000000 | Víctimas | NO | 4 | Acta de AT con los profesionales de las SEC y listado de docentes participantes en el primer taller de capacitación. |  | 0 | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. Ya se cuenta con el estudio previo (insumo) con los ajustes sugeridos por la abogada, financiero y asesora de la Subdirección de Contratación y con el sudirector de la Subdirección de Gestión Financiera. | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. En el mes de marzo se publicó el pliego de condiciones para el proceso licitatorio. | 0 | En desarrollo del proceso licitatorio LP-MEN-03-2018, se recibieron y contestaron observaciones al prepliego, se publicó el pliego definitivo, se contestaron observaciones y se recibieron 22 propuestas el 30 de abril para ser evaluadas. | 0 | El proceso licitatorio se adjudicò el 30 de mayo. Aún no inicia la prestación del servicio. | 0 | Se perfeccionaron los contratos 961 y 962 con los cuales se fortalecerá sedes educativa con MEF. Adicionalmente se realizó la primera sesión de Asistencia Técnica a todas la ETC focalizadas. | 0 | Durante el mes de julio se culminaron la primera reunión de asistencia técnica a las secretarias de educación focalizadas y se realizó el primer taller de formación docente en Escuela Nueva con los docentes y directivos docentes del Vaupés y Cesar; y el primer taller de Aceleración del Aprendizaje en Córdoba y Cesar. | 0 | Durante el mes de agosto se avanzó en los primeros talleres de formación docente correspondiente a todos los MEF y en todas las ETC. | 0 | Durante el mes de septiembre se continuó en el proceso de formación a docente, directivos docentes y funcionarios de las secretarias de educación, y se avanzó en la compra, embalaje e inicio de la distribución de las canastas educativas | 0 | Durante el mes de octubre se avanzó en la realización de los segundos talleres a los docentes, directivos docentes y funcionarios de las secretarias de educación en los MEF. Queda pendiente los segundos talleres en dos ETC, los cuales ser harán en el mes de noviembre. | 810.0 | Fueron finaizadas las actividades en el marco del fortalecimiento de MEF | 810 | fueron finalizadas las actividades en el marco del fortalecimiento delMEF | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | Durante el mes de junio se perfeccionaron los contratos 961 y 962 con los cuales se fortalecerá sedes educativa con MEF. Adicionalmente se realizó la primera sesión de Asistencia Técnica a todas la ETC focalizadas. | 30% | 30% | Durante el mes de julio se culminaron la primera reunión de asistencia técnica a las secretarias de educación focalizadas y se realizó el primer taller de formación docente en Escuela Nueva con los docentes y directivos docentes del Vaupés y Cesar; y el primer taller de Aceleración del Aprendizaje en Córdoba y Cesar. | 50% | 50% | Durante el mes de agosto se avanzó en los primeros talleres de formación docente correspondiente a todos los MEF y en todas las ETC. | 70% | 70% | Durante el mes de septiembre se continuó en el proceso de formación a docente, directivos docentes y funcionarios de las secretarias de educación a través de las visitas de una jornada escolar a las aulas focalizadas. | 100% | 90.0% | Durante el mes de octubre se avanzó en la realización de los segundos talleres a los docentes, directivos docentes y funcionarios de las secretarias de educación en los MEF. Queda pendiente los segundos talleres en dos ETC, los cuales ser harán en el mes de noviembre. | 100% | 100% | Se concluyeron las actividades en el marco del fortalecimiento de MEF | 100% | 100% | concluyeron las actividades en el marco del fortalecimiento de MEF | PER30
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 003 | 04 | I-103-1-0800304 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | SI | Sedes educativas fortalecidas con modelos educativos flexibles | Número de sedes educativas fortalecidas con MEF / Total de sedes educativas fortalecidas con MEF programadas | 0.65 | Número | 810 | SI | 4316600% | Dotar de materiales educativos a las sedes focalizadas | 4334400% | 4339200% | septiembre | 48 | 61 | 0 | 10802000000 | Víctimas | NO | 4 | Actas de recibido de la canasta educativa. |  | 0 | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. Ya se cuenta con el estudio previo (insumo) con los ajustes sugeridos por la abogada, financiero y asesora de la Subdirección de Contratación y con el sudirector de la Subdirección de Gestión Financiera. | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. En el mes de marzo se publicó el pliego de condiciones para el proceso licitatorio. | 0 | En desarrollo del proceso licitatorio LP-MEN-03-2018, se recibieron y contestaron observaciones al prepliego, se publicó el pliego definitivo, se contestaron observaciones y se recibieron 22 propuestas el 30 de abril para ser evaluadas. | 0 | El proceso licitatorio se adjudicò el 30 de mayo. Aún no inicia la prestación del servicio. | 0 | Se perfeccionaron los contratos 961 y 962 con los cuales se fortalecerá sedes educativa con MEF. Adicionalmente se realizó la primera sesión de Asistencia Técnica a todas la ETC focalizadas. | 0 | Durante el mes de julio se culminaron la primera reunión de asistencia técnica a las secretarias de educación focalizadas y se realizó el primer taller de formación docente en Escuela Nueva con los docentes y directivos docentes del Vaupés y Cesar; y el primer taller de Aceleración del Aprendizaje en Córdoba y Cesar. | 0 | Durante el mes de agosto se avanzó en los primeros talleres de formación docente correspondiente a todos los MEF y en todas las ETC. | 0 | Durante el mes de septiembre se continuó en el proceso de formación a docente, directivos docentes y funcionarios de las secretarias de educación, y se avanzó en la compra, embalaje e inicio de la distribución de las canastas educativas | 0 | Durante el mes de octubre se avanzó en la realización de los segundos talleres a los docentes, directivos docentes y funcionarios de las secretarias de educación en los MEF. Queda pendiente los segundos talleres en dos ETC, los cuales ser harán en el mes de noviembre. | 810.0 | Fueron finaizadas las actividades en el marco del fortalecimiento de MEF | 810 | fueron finalizadas las actividades en el marco del fortalecimiento delMEF | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | Durante el mes de septiembre se avanzó en la compra, embalaje e inicio de la distribución de las canastas educativas en las sedes educativas focalizadas. | 100% | 70.0% | Durante el mes de octubre se avanzó en la entrega de las canastas educativas a las sedes focalizadas. Se tiene previsto finalizar esta entrega en el mes de noviembre. | 100% | 100% | Se concluyeron las actividades en el marco del fortalecimiento de MEF | 100% | 100% | se concluyeron las actividades en el marco del fortalecimiento de MEF | PER31
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 004 | 01 | I-103-1-0800401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | SI | Servicio de internados escolares fortalecidos a través de la formación en el uso del tiempo libre | Número de internados escolares fortalecidos en formación del uso del tiempo libre / Total de internados escolares fortalecidos en formación del uso del tiempo libre programados | 0.65 | Número | 80 |  |  | Desrrollar el proceso de publicación de pliegos y evaluación de oferentes | 4312400% | 4323500% | enero | 111 | 122 | 0 | 2794000000 | Víctimas | NO | 4 | Contrato adjudicado |  | Se cuenta con los estudios previos, los cuales fueron enviados a la Subdirección de Contratación en el mes de diciembre de 2017. | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. Ya se cuenta con el estudio previo (insumo) con los ajustes sugeridos por la abogada y asesora de la Subdirección de Contratación. | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. Se cuenta con los pliegos de condiciones para el proceso licitatorio, el cual se proyecta publicar en el mes de abril. | 0 | En desarrollo del proceso licitatorio LP-MEN-06-2018, se recibieron y contestaron observaciones al prepliego, se publicó el pliego definitivo, se realizó la audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliego. | 0 | El proceso licitatorio LP-MEN-06-2018 se encuentra en el traslado de la evaluación, a la espera de recibir observaciones. Se proyecta adjudicar el 12 de junio y comenzar a prestación del servicio en el mes de julio. | 0 | Durante el mes de junio se adjudicó y perfeccionó el contrato 970 de 2018 suscrito entre el MEN y la FIPC Alberto Merani, para el fortalecimiento de las sedes educativas que brindan el servicio de internados focalizados. Por lo tanto no se ha dado inicio a las actividades en los internados. Se espera que esta acción inicie en el mes de agosto. | 0 | Durante el mes de julio se realizaron las reuniones técnicas en las SEC de las ETC focalizadas en las que participaron los profesionales de las SEC y los rectores de los establecimientos educativos focalizados. Se espera iniciar los acompañamiento técnicos en las residencias escolares en el mes de agosto. | 0 | Durante el mes de agosto, se realizó la formación del equipo de profesionales que realizarán las accones de acompañamiento a las sedes educaativas con internados escolares y se realizaron las primeras acciones de acompañamiento en cada una de las ETC foclalizadas. | 0 | Durante el mes de septiembre se dio inicio a la atención en las sedes que prestan el servicio de internados y se continuó con el acompañamiento y la formación a los profesionales de las sedes educativas | 0 | Durante el mes de octubre se continua con el acompañamiento y la formación a los profesionales de las sedes educativas que prestan el servicio de internados, focalizados en el presente proyecto. | 0 | Durante el mes de noviembre se continua con el acompañamiento y la formación a los profesionales de las sedes educativas que prestan el servicio de internados, focalizados en el presente proyecto. | 80 | Desde el mes de junio se adjudicó y perfeccionó el contrato 970 de 2018 suscrito entre el MEN y la FIPC Alberto Merani, para el fortalecimiento de las sedes educativas que brindan el servicio de internados focalizados | 20% | 5% | Se cuenta con los estudios previos, los cuales fueron enviados a la dirección de contratación en el mes de diciembre de 2017, pero a la fecha no se ha recibido retroalimentación por parte de los abogados de la Subdirección de Contratación, lo cual podria generar demoras en el proceso. | 25% | 25% | Se cuenta con el estudio previo (insumo) con los ajustes sugeridos por la abogada y asesora de la Subdirección de Contratación. | 50% | 50% | Se cuenta con el pliego de condiciones para iniciar el proceso de la licitación. Se tiene programada su publicación para el 03 de abril de 2018. | 75% | 75% | En desarrollo del proceso licitatorio LP-MEN-06-2018, se recibieron y contestaron observaciones al prepliego, se publicó el pliego definitivo, se realizó la audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliego. | 100% | 90% | El proceso licitatorio LP-MEN-06-2018 se encuentra en el traslado de la evaluación, a la espera de recibir observaciones. Se proyecta adjudicar el 12 de junio. | 100% | 100% | Durante el mes de junio se adjudicó y perfeccionó el contrato 970 de 2018 suscrito entre el MEN y la FIPC Alberto Merani, para el fortalecimiento de las sedes educativas que brindan el servicio de internados focalizados. | 100% | 100% | Durante el mes de junio se adjudicó y perfeccionó el contrato 970 de 2018 suscrito entre el MEN y la FIPC Alberto Merani, para el fortalecimiento de las sedes educativas que brindan el servicio de internados focalizados. | 100% | 100% | Desde el mes de junio se adjudicó y perfeccionó el contrato 970 de 2018 suscrito entre el MEN y la FIPC Alberto Merani, para el fortalecimiento de las sedes educativas que brindan el servicio de internados focalizados. | 100% | 100% | Desde el mes de junio se adjudicó y perfeccionó el contrato 970 de 2018 suscrito entre el MEN y la FIPC Alberto Merani, para el fortalecimiento de las sedes educativas que brindan el servicio de internados focalizados. | 100% | 100.0% | Desde el mes de junio se adjudicó y perfeccionó el contrato 970 de 2018 suscrito entre el MEN y la FIPC Alberto Merani, para el fortalecimiento de las sedes educativas que brindan el servicio de internados focalizados. | 100% | 100% | Desde el mes de junio se adjudicó y perfeccionó el contrato 970 de 2018 suscrito entre el MEN y la FIPC Alberto Merani, para el fortalecimiento de las sedes educativas que brindan el servicio de internados focalizados | 100% | 100% | Desde el mes de junio se adjudicó y perfeccionó el contrato 970 de 2018 suscrito entre el MEN y la FIPC Alberto Merani, para el fortalecimiento de las sedes educativas que brindan el servicio de internados focalizados | PER32
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 004 | 02 | I-103-1-0800402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | SI | Servicio de internados escolares fortalecidos a través de la formación en el uso del tiempo libre | Número de internados escolares fortalecidos en formación del uso del tiempo libre / Total de internados escolares fortalecidos en formación del uso del tiempo libre programados | 0.65 | Número | 80 |  |  | Dar inicio a la atención de sedes | 4324400% | 4327900% | mayo | 35 | 61 | 0 | 2794000000 | Víctimas | NO | 4 | Acta de AT en las sedes de los internados |  | 0 | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. Ya se cuenta con el estudio previo (insumo) con los ajustes sugeridos por la abogada y asesora de la Subdirección de Contratación. | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. Se cuenta con los pliegos de condiciones para el proceso licitatorio, el cual se proyecta publicar en el mes de abril. | 0 | En desarrollo del proceso licitatorio LP-MEN-06-2018, se recibieron y contestaron observaciones al prepliego, se publicó el pliego definitivo, se realizó la audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliego. | 0 | El proceso licitatorio LP-MEN-06-2018 se encuentra en el traslado de la evaluación, a la espera de recibir observaciones. Se proyecta adjudicar el 12 de junio y comenzar a prestación del servicio en el mes de julio. | 0 | Durante el mes de junio se adjudicó y perfeccionó el contrato 970 de 2018 suscrito entre el MEN y la FIPC Alberto Merani, para el fortalecimiento de las sedes educativas que brindan el servicio de internados focalizados. Por lo tanto no se ha dado inicio a las actividades en los internados. Se espera que esta acción inicie en el mes de agosto. | 0 | Durante el mes de julio se realizaron las reuniones técnicas en las SEC de las ETC focalizadas en las que participaron los profesionales de las SEC y los rectores de los establecimientos educativos focalizados. Se espera iniciar los acompañamiento técnicos en las residencias escolares en el mes de agosto. | 0 | Durante el mes de agosto, se realizó la formación del equipo de profesionales que realizarán las accones de acompañamiento a las sedes educaativas con internados escolares y se realizaron las primeras acciones de acompañamiento en cada una de las ETC foclalizadas. | 0 | Durante el mes de septiembre se dio inicio a la atención en las sedes que prestan el servicio de internados y se continuó con el acompañamiento y la formación a los profesionales de las sedes educativas | 0 | Durante el mes de octubre se continua con el acompañamiento y la formación a los profesionales de las sedes educativas que prestan el servicio de internados, focalizados en el presente proyecto. | 0 | Durante el mes de noviembre se continua con el acompañamiento y la formación a los profesionales de las sedes educativas que prestan el servicio de internados, focalizados en el presente proyecto. | 80 | Desde el mes de junio se adjudicó y perfeccionó el contrato 970 de 2018 suscrito entre el MEN y la FIPC Alberto Merani, para el fortalecimiento de las sedes educativas que brindan el servicio de internados focalizados | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 50% | 0% | Teniendo en cuenta que el contrato todavía no se ha adjudicado, no se ha dado inicio a las actividades propias del mismo. El inicio a la atención a las sedes educativa se realizará en el mes de julio. | 100% | 20% | Durante el mes de junio se adjudicó y perfeccionó el contrato 970 de 2018 suscrito entre el MEN y la FIPC Alberto Merani, para el fortalecimiento de las sedes educativas que brindan el servicio de internados focalizados. Por lo tanto no se ha dado inicio a las actividades en los internados. Se espera que esta acción inicie en el mes de agosto. | 100% | 100% | Durante el mes de julio se realizaron las reuniones técnicas en las SEC de las ETC focalizadas en las que participaron los profesionales de las SEC y los rectores de los establecimientos educativos focalizados. Se espera iniciar los acompañamiento técnicos en las residencias escolares en el mes de agosto. | 100% | 100% | Durante la última semana del mes de agosto, se realizó la formación del equipo de profesionales que realizarán las accones de acompañamiento a las sedes educativas con internados escolares. | 100% | 100% | Durante el mes de septiembre se dio inicio a la atención en las sedes que prestan el servicio de internados focalizados en el presente proyecto. | 100% | 100.0% | Durante el mes de octubre se continua la atención en las sedes que prestan el servicio de internados focalizados en el presente proyecto. | 100% | 100% | Durante el mes de noviembre finalizaron las acciones para el fortalecimiento del servicio de internados | 100% | 100% | Durante el mes de noviembre finalizaron las acciones para el fortalecimiento del servicio de internados | PER33
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 004 | 03 | I-103-1-0800403 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | SI | Servicio de internados escolares fortalecidos a través de la formación en el uso del tiempo libre | Número de internados escolares fortalecidos en formación del uso del tiempo libre / Total de internados escolares fortalecidos en formación del uso del tiempo libre programados | 0.65 | Número | 80 |  |  | Realizar acompañamiento técnico y formación. | 4325200% | 4344900% | junio | 197 | 213 | 0 | 2794000000 | Víctimas | NO | 4 | Informes técnicos de los acompañamientos realizados. |  | 0 | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. Ya se cuenta con el estudio previo (insumo) con los ajustes sugeridos por la abogada y asesora de la Subdirección de Contratación. | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. Se cuenta con los pliegos de condiciones para el proceso licitatorio, el cual se proyecta publicar en el mes de abril. | 0 | En desarrollo del proceso licitatorio LP-MEN-06-2018, se recibieron y contestaron observaciones al prepliego, se publicó el pliego definitivo, se realizó la audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliego. | 0 | El proceso licitatorio LP-MEN-06-2018 se encuentra en el traslado de la evaluación, a la espera de recibir observaciones. Se proyecta adjudicar el 12 de junio y comenzar a prestación del servicio en el mes de julio. | 0 | Durante el mes de junio se adjudicó y perfeccionó el contrato 970 de 2018 suscrito entre el MEN y la FIPC Alberto Merani, para el fortalecimiento de las sedes educativas que brindan el servicio de internados focalizados. Por lo tanto no se ha dado inicio a las actividades en los internados. Se espera que esta acción inicie en el mes de agosto. | 0 | Durante el mes de julio se realizaron las reuniones técnicas en las SEC de las ETC focalizadas en las que participaron los profesionales de las SEC y los rectores de los establecimientos educativos focalizados. Se espera iniciar los acompañamiento técnicos en las residencias escolares en el mes de agosto. | 0 | Durante el mes de agosto, se realizó la formación del equipo de profesionales que realizarán las accones de acompañamiento a las sedes educaativas con internados escolares y se realizaron las primeras acciones de acompañamiento en cada una de las ETC foclalizadas. | 0 | Durante el mes de septiembre se dio inicio a la atención en las sedes que prestan el servicio de internados y se continuó con el acompañamiento y la formación a los profesionales de las sedes educativas | 0 | Durante el mes de octubre se continua con el acompañamiento y la formación a los profesionales de las sedes educativas que prestan el servicio de internados, focalizados en el presente proyecto. | 0 | Durante el mes de noviembre se continua con el acompañamiento y la formación a los profesionales de las sedes educativas que prestan el servicio de internados, focalizados en el presente proyecto. | 80 | Desde el mes de junio se adjudicó y perfeccionó el contrato 970 de 2018 suscrito entre el MEN y la FIPC Alberto Merani, para el fortalecimiento de las sedes educativas que brindan el servicio de internados focalizados | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | Durante el mes de junio se adjudicó y perfeccionó el contrato 970 de 2018 suscrito entre el MEN y la FIPC Alberto Merani, para el fortalecimiento de las sedes educativas que brindan el servicio de internados focalizados. Por lo tanto no se ha dado inicio a las actividades en los internados. Se espera que esta acción inicie en el mes de agosto. | 30% | 30% | Durante el mes de julio se realizaron las reuniones técnicas en las SEC de las ETC focalizadas en las que participaron los profesionales de las SEC y los rectores de los establecimientos educativos focalizados. Se espera iniciar los acompañamiento técnicos en las residencias escolares en el mes de agosto. | 50% | 50% | Durante el mes de agosto, se realizó la formación del equipo de profesionales que realizarán las accones de acompañamiento a las sedes educativas con internados escolares y se realizaron las primeras acciones de acompañamiento en cada una de las ETC foclalizadas. | 70% | 70% | Durante el mes de septiembre se continuó con el acompañamiento y la formación a los profesionales de las sedes educativas que prestan el servicio de internados focalizados en el presente proyecto. | 90% | 90.0% | Durante el mes de octubre se continua con el acompañamiento y la formación a los profesionales de las sedes educativas que prestan el servicio de internados, focalizados en el presente proyecto. | 100% | 100% | Durante el mes de noviembre finalizaron las acciones para el fortalecimiento del servicio de internados | 100% | 100% | Durante el mes de noviembre finalizaron las acciones para el fortalecimiento del servicio de internados | PER34
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 004 | 04 | I-103-1-0800404 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | SI | Servicio de internados escolares fortalecidos a través de la formación en el uso del tiempo libre | Número de internados escolares fortalecidos en formación del uso del tiempo libre / Total de internados escolares fortalecidos en formación del uso del tiempo libre programados | 0.65 | Número | 80 |  |  | Entregar canasta para el manejo de tiempo libre | 4334400% | 4338900% | septiembre | 45 | 61 | 0 | 2794000000 | Víctimas | NO | 4 | Acta de recibido de la canasta educativa. |  | 0 | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. Ya se cuenta con el estudio previo (insumo) con los ajustes sugeridos por la abogada y asesora de la Subdirección de Contratación. | 0 | Se encuentra en el proceso contractual. Se cuenta con los pliegos de condiciones para el proceso licitatorio, el cual se proyecta publicar en el mes de abril. | 0 | En desarrollo del proceso licitatorio LP-MEN-06-2018, se recibieron y contestaron observaciones al prepliego, se publicó el pliego definitivo, se realizó la audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliego. | 0 | El proceso licitatorio LP-MEN-06-2018 se encuentra en el traslado de la evaluación, a la espera de recibir observaciones. Se proyecta adjudicar el 12 de junio y comenzar a prestación del servicio en el mes de julio. | 0 | Durante el mes de junio se adjudicó y perfeccionó el contrato 970 de 2018 suscrito entre el MEN y la FIPC Alberto Merani, para el fortalecimiento de las sedes educativas que brindan el servicio de internados focalizados. Por lo tanto no se ha dado inicio a las actividades en los internados. Se espera que esta acción inicie en el mes de agosto. | 0 | Durante el mes de julio se realizaron las reuniones técnicas en las SEC de las ETC focalizadas en las que participaron los profesionales de las SEC y los rectores de los establecimientos educativos focalizados. Se espera iniciar los acompañamiento técnicos en las residencias escolares en el mes de agosto. | 0 | Durante el mes de agosto, se realizó la formación del equipo de profesionales que realizarán las accones de acompañamiento a las sedes educaativas con internados escolares y se realizaron las primeras acciones de acompañamiento en cada una de las ETC foclalizadas. | 0 | Durante el mes de septiembre se dio inicio a la atención en las sedes que prestan el servicio de internados y se continuó con el acompañamiento y la formación a los profesionales de las sedes educativas | 0 | Durante el mes de octubre se continua con el acompañamiento y la formación a los profesionales de las sedes educativas que prestan el servicio de internados, focalizados en el presente proyecto. | 0 | Durante el mes de noviembre se continua con el acompañamiento y la formación a los profesionales de las sedes educativas que prestan el servicio de internados, focalizados en el presente proyecto. | 80 | Desde el mes de junio se adjudicó y perfeccionó el contrato 970 de 2018 suscrito entre el MEN y la FIPC Alberto Merani, para el fortalecimiento de las sedes educativas que brindan el servicio de internados focalizados | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | Durante el mes de septiembre se avanzó en la selección, compra, embalaje e inicio de la distribución de las canastas educativas para el manejo del tiempo libre en las sedes educativas focalizadas | 100% | 5.0% | Durante el mes de octubre se terminó de conformar las canasta educativas y se avanzó en la elaboración de algunos de los elementos que las conforman; las canastas recibió aprobación por parte de la firma interventora. Se tiene previsto la entrega de todas las canasta durante el mes de noviembre. | 100% | 100% | Durante el mes de noviembre finalizaron las acciones para el fortalecimiento del servicio de internados | 100% | 100% | Durante el mes de noviembre finalizaron las acciones para el fortalecimiento del servicio de internados | PER35
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 005 | 01 | I-103-1-0800501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | SI | Excombatientes atendidos con Modelos Educativos Flexibles | Número de excombatientes atendidos/Número de excomabtientes focalizados | 1.32 | Número | 1000 | SI | 4316600% | Iniciar el proceso de atención | 4313200% | 4319100% | febrero | 59 | 61 | 0 | 2114576190 | Brechas | NO |  | Informe técnico del proceso de alistamiento para el inicio de las actividades. Listado de los participantes beneficiarios. |  | 0 | 1870 | Ya se inició la atención de 1870 excombatientes con MEF. Este valor de beneficiarios es superior a la meta propuesta, debido a que la tasa de deserción se calcula entre el 25% y el 35%, por esto se inicia con un número superior de beneficiarios. | 1870 | Se cuenta con el registro de 1.870 excombatienentes atendios, adicionalemnte, se estan atendiendo 396 personas de que hacen parte de la comunidad aledaña, esto para un total de 2.266 beneficiarios. | 1870 | Al corte de marzo, el registro preliminar fue de 1.870 excombatienentes atendidos, adicionalmente, 396 personas que hacen parte de la comunidad aledaña, esto para un total de 2.266 beneficiarios. Sin embargo, está pendiente el cruce con SIMAT corte abril, a partir de la base de datos que debe enviar el Consejo Noruego para Refugiados – CNR (operador), pero a la fecha no se ha recibido la información. Se ha establecido constante comunicación con el operador con el fin de que lograr la entrega de la base lo más pronto posible y realizar el cruce. | 1960 | Se realizó seguimiento al registro en el SIMAT y se determinó que se logra cumplimiento a la meta con el registro de 1.960 personas beneficiadas en SIMAT, de las cuales aproximadamente el 85% (1.666) corresponde a excombatientes y el 15% (294) a población aledaña. El número se redujo a comparación del mes anterior, debido a que al realizar los cruces con SIMAT se lograron observar inconsistencias. | 1960 | Desde el mes de Mayo se realizó el seguimiento al registro en el SIMAT y se determinó que se logra el cumplimiento de la meta con el registro de 1.960 personas beneficiadas, de las cuales aproximadamente el 85% (1.666) corresponden a excombatientes y el 15% (294) a poblaciòn aledaña. | 1960 | Desde el mes de mayo se realizó el seguimiento al registro en el SIMAT y se determinó que se logra el cumplimiento de la meta con el registro de 1.960 personas beneficiadas de las cuales aproximadamente el 85% (1.666) corresponden a excombatientes y el 15 (294) a población aledaña. | 1960 | Desde el mes de mayo se realizó el seguimiento al resgistro den el SIMAT y se determinó que se logra el cumplimiento de la meta con el registro de 1960 personas beneficiadas de las cuales aproximadamente el 85% (1.666) corresponden a excombatientes y el 15% (294) a problación aledaña. | 1960 | Desde el mes de mayo se realizó el seguimiento al resgistro den el SIMAT y se determinó que se logra el cumplimiento de la meta con el registro de 1960 personas beneficiadas de las cuales aproximadamente el 85% (1.666) corresponden a excombatientes y el 15% (294) a problación aledaña. | 1960 | Desde el mes de mayo se realizó seguimeinto al registro en el SIMAT y se determinó que se logra el cumplimiento de la meta con el registro de 1.960 personas beneficiadas. | 1960 | Desde el mes de abril se inció el proceso de atención de población excombatientes y población aledaña | 1000 | Desde el mes de mayo se realizó seguimiento al registro en el SIMAT y se cumplió la meta en el registro | 0% | 0% |  | 70% | 70% | El 27 de febrero se retomó la operación en los espacios territoriales de capacitación, con excepción de Montañita, Caquetá en donde la población ha hecho demandas para permitir el inicio de las actividades, estas serán evaluadas por parte del Comité Directivo del Proyecto. | 85% | 85% | Ya finalizó el proceso completo de matrícula en los Espacios Territoriales de Capacitaicón y Reintegración, tanto de población excombatientes, como de población aledaña a estos Espacios. | 100% | 100% | Ya se inició el proceso de atención de la población excombatiente y a la población aledaña. | 100% | 100% | En el mes de abril se inició el proceso de atención de la población excombatiente y la población aledaña. | 100% | 100% | Desde el mes de abril se inició el proceso de atención de la población excombatiente y la población aledaña. | 100% | 100% | Desde el mes de abril se inició el proceso de atención de la población excombatiente y la población aledaña. | 100% | 100% | Desde el mes de abril se inició el proceso de atención de pobalción excombatiente y la ppoblación aledaña. | 100% | 100% | Desde el mes de abril se inició el proceso de atención de pobalción excombatiente y la ppoblación aledaña. | 100% | 100.0% | Desde el mes de abril se inició el proceso de atención de pobalción excombatiente y la ppoblación aledaña. | 100% | 100% | Desde el mes de abril se inció el proceso de atención de población excombatientes y población aledaña | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó seguimiento al registro en el SIMAT y se cumplió la meta en el registro | PER36
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 005 | 02 | I-103-1-0800502 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | SI | Excombatientes atendidos con Modelos Educativos Flexibles | Número de excombatientes registrados en SIMAT/ Número total de excombatientes focalizados | 1.32 | Número | 1000 |  |  | Verificar y hacer seguimiento el registro de beneficiarios en el SIMAT | 4316000% | 4319100% | marzo | 31 | 61 | 0 | 2114576191 | Brechas | NO |  | Reporte en el SIMAT |  | 0 | 1870 | Ya se inició la atención de 1870 excombatientes con MEF. Este valor de beneficiarios es superior a la meta propuesta, debido a que la tasa de deserción se calcula entre el 25% y el 35%, por esto se inicia con un número superior de beneficiarios. | 1870 | Se cuenta con el registro de 1.870 excombatienentes atendios, adicionalemnte, se estan atendiendo 396 personas de que hacen parte de la comunidad aledaña, esto para un total de 2.266 beneficiarios. | 1870 | Al corte de marzo, el registro preliminar fue de 1.870 excombatienentes atendidos, adicionalmente, 396 personas que hacen parte de la comunidad aledaña, esto para un total de 2.266 beneficiarios. Sin embargo, está pendiente el cruce con SIMAT corte abril, a partir de la base de datos que debe enviar el Consejo Noruego para Refugiados – CNR (operador), pero a la fecha no se ha recibido la información. Se ha establecido constante comunicación con el operador con el fin de que lograr la entrega de la base lo más pronto posible y realizar el cruce. | 1960 | Se realizó seguimiento al registro en el SIMAT y se determinó que se logra cumplimiento a la meta con el registro de 1.960 personas beneficiadas en SIMAT, de las cuales aproximadamente el 85% (1.666) corresponde a excombatientes y el 15% (294) a población aledaña. El número se redujo a comparación del mes anterior, debido a que al realizar los cruces con SIMAT se lograron observar inconsistencias. | 1960 | Desde el mes de Mayo se realizó el seguimiento al registro en el SIMAT y se determinó que se logra el cumplimiento de la meta con el registro de 1.960 personas beneficiadas, de las cuales aproximadamente el 85% (1.666) corresponden a excombatientes y el 15% (294) a poblaciòn aledaña. | 1960 | Desde el mes de mayo se realizó el seguimiento al registro en el SIMAT y se determinó que se logra el cumplimiento de la meta con el registro de 1.960 personas beneficiadas de las cuales aproximadamente el 85% (1.666) corresponden a excombatientes y el 15 (294) a población aledaña. | 1960 | Desde el mes de mayo se realizó el seguimiento al resgistro den el SIMAT y se determinó que se logra el cumplimiento de la meta con el registro de 1960 personas beneficiadas de las cuales aproximadamente el 85% (1.666) corresponden a excombatientes y el 15% (294) a problación aledaña. | 1960 | Desde el mes de mayo se realizó el seguimiento al resgistro den el SIMAT y se determinó que se logra el cumplimiento de la meta con el registro de 1960 personas beneficiadas de las cuales aproximadamente el 85% (1.666) corresponden a excombatientes y el 15% (294) a problación aledaña. | 1960 | Desde el mes de mayo se realizó seguimeinto al registro en el SIMAT y se determinó que se logra el cumplimiento de la meta con el registro de 1.960 personas beneficiadas. | 1960 | Desde el mes de mayo se realizó seguimiento al registro en el SIMAT y se cumplió la meta en el registro | 1000 | Desde el mes de mayo se realizó seguimiento al registro en el SIMAT y se cumplió la meta en el registro | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 50% | 50% | Ya fue reportada la matrícula registrada en SIMAT, que corresponde a 2.266 registros. Se esta adelantando el proceso de verificación para proceder con el ajuste de los registros que correspondan y dar cierre a ese proceso en el mes de abril. | 100% | 50% | A la fecha no ha sido posible realizar el cruce de matrícula, debido a que el Consejo Noruego para Refugiados - CNR, quien es el operador encargo de enviar la base de datos no lo ha hecho, sin esta información el quipo interno no puede cruzar con los registros del SIMAT. Se ha establecido constante comunicación con el operador con el fin de que lograr la entrega de la base lo más pronto posible. | 100% | 100% | Se realizó seguimiento al registro en el SIMAT y se determinó que se logra cumplimiento a la meta con el registro de 1.960 personas beneficiadas en SIMAT | 100% | 100% | Desde el mes de Mayo se realizó el seguimiento al registro en el SIMAT y se determinó que se logra el cumplimiento de la meta con el registro de 1.960 personas beneficiadas. | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó el seguimiento al registro en el SIMAT y se determinó que se logra el cumplimiento de la meta con el registro de 1.960 personas beneficiadas | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó seguimeinto al registro en el SIMAT y se determinó que se logra el cumplimiento de la meta con el registro de 1.960 personas beneficiadas. | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó seguimeinto al registro en el SIMAT y se determinó que se logra el cumplimiento de la meta con el registro de 1.960 personas beneficiadas. | 100% | 100.0% | Desde el mes de mayo se realizó seguimeinto al registro en el SIMAT y se determinó que se logra el cumplimiento de la meta con el registro de 1.960 personas beneficiadas. | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó seguimiento al registro en el SIMAT y se cumplió la meta en el registro | 100% | 100% | Desde el mes de mayo se realizó seguimiento al registro en el SIMAT y se cumplió la meta en el registro | PER37
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 107 | 01 | I-103-0-1310701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Víctimas del conflicto armado en Buenaventura, Quibdó y Neiva atendidos en ciclo VI | Número de víctimas del conflicto armado atendidas en ciclo VI en las ETC focalizadas / Total de víctimas proyectadas del conflicto armado atendidas en ciclo VI en las ETC focalizadas | 1.32 | Número | 240 | SI | 4316600% | Iniciar el proceso de atención | 4313200% | 4332700% | febrero | 195 | 213 | 0 | 342761586 | Víctimas | NO |  | Informe técnico del proceso de alistamiento para el inicio de las actividades. Listado de los participantes beneficiarios. |  | 0 | 0 | Se dio inicio a la atención con el ciclo VI a la población víctima del conflicto armado, sin embargo, en este momento se encuentra realizando la verificación de la información para cargar en el SIMAT, no se tiene certeza de la cantidad de estudiantes que iniciaron. | 210 | En las ETC de Buenaventura, Quibdó y Neiva se avanza con la atención a la población focalizada. A la fecha se cuenta con un registro de aproximadamente 210 beneficiarios, pero las entidades aun se encuentran en proceso de depuración. | 210 | Se cuenta con un informe técnico de inicio de actividades, y se continua con la atención a los estudiantes beneficiados. Las entidades aún se encuentran en proceso de matricula y depuración. | 238 | 238 víctimas del conflicto armado atendidas en Buenaventura, Neiva y Quibdó se encuentran registradas en el SIMAT. | 238 | Todas las víctimas atendidas en el ciclo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó están registradas en el SIMAT. Durante el mes de junio se graduaron como bachilleres las víctimas del conflicto armado. Solo dos personas en Quibdò no lograron graduarse. | 238 | Todas las víctimas atendidas en el ciclo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó están registradas en el SIMAT, total 238 participantes. Solo dos personas en Quibdó no lograron graduarse. | 238 | Todas las víctimas atendidas en el ciclo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó estan registradas en el SIMAT, total 238 participantes. Solo 2 personas en Quibdó no lograron graduarse. | 238 | Todas las víctimas atendidas en el ciclo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó estan registradas en el SIMAT, total 238 participantes. Solo 2 personas en Quibdó no lograron graduarse. | 238 | Todas las víctimas atendidas enel cilo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó están registradas en SIMAT, total 238 participantes, solo dos eprsonas en Quibdó no loraron graduarse | 238 | Se realizó la verificación de que todas las víctimas atendidas en el ciclo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó que estuvieran registradas realizaran el proceso de graduación. Finalmente se logró la graduación de 238 personas | 238 | Se realizó la verificación de que todas las víctimas atendidas en el ciclo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó que estuvieran registradas realizaran el proceso de graduación. Finalmente se logró la graduación de 238 personas | 0% | 0% |  | 20% | 20% | Se dio inicio a la atención con el ciclo VI a la población víctima del conflicto armado. | 40% | 40% | En las ETC de Buenaventura, Quibdó y Neiva se avanza con la atención a la población focalizada. | 60% | 60% | Se cuenta con un informe técnico de inicio de actividades, y se continua con la atención a los estudiantes beneficiados. | 80% | 80% | Se continua con la atención de los estudiantes beneficiarios. | 90% | 90% | Durante el mes de junio se graduaro como bachilleres las víctimas del conflicto armado de Buenaventura, Neiva y Quibdó. | 95% | 95% | Durante el mes de junio se finalizó la atención a la población víctima del conflicto armado de las ETC de Buenaventura, Neiva y Quibdó. | 100% | 100% | en el mes de juniose finalizó la atención a la población víctima del conflicto armado de las ETC de Buenaventura, Neiva y Quibdó. | 100% | 100% | en el mes de juniose finalizó la atención a la población víctima del conflicto armado de las ETC de Buenaventura, Neiva y Quibdó. | 100% | 100.0% | En el mes de junio se finalizó la atención a la población víctima del conflicto armado de las ETC de Buenaventura, Neiva y Quibdó. | 100% | 99.17% | En el mes de junio se finalizó la atención a la población víctima del conflicto armado de las ETC de Buenaventura, Neiva y Quibdó | 100% | 99% | Se realizó la verificación de que todas las víctimas atendidas en el ciclo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó que estuvieran registradas realizaran el proceso de graduación. Finalmente se logró la graduación de 238 personas | PER38
AC | I | 1 | 03 | 0 | 13 | 107 | 02 | I-103-0-1310702 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | NO | Víctimas del conflicto armado en Buenaventura, Quibdó y Neiva atendidos en ciclo VI | Número de víctimas del conflicto armado atendidas en ciclo VI en las ETC focalizadas / Total de víctimas proyectadas del conflicto armado atendidas en ciclo VI en las ETC focalizadas | 1.32 | Número | 240 | SI | 4316600% | Verificar y hacer seguimiento el registro de beneficiarios en el SIMAT | 4316000% | 4332700% | marzo | 167 | 183 | 0 | 342761586 | Víctimas | NO |  | Reporte en el SIMAT |  | 0 | 0 | Se dio inicio a la atención con el ciclo VI a la población víctima del conflicto armado, sin embargo, en este momento se encuentra realizando la verificación de la información para cargar en el SIMAT, no se tiene certeza de la cantidad de estudiantes que iniciaron. | 210 | En las ETC de Buenaventura, Quibdó y Neiva se avanza con la atención a la población focalizada. A la fecha se cuenta con un registro de aproximadamente 210 beneficiarios, pero las entidades aun se encuentran en proceso de depuración. | 210 | Se cuenta con un informe técnico de inicio de actividades, y se continua con la atención a los estudiantes beneficiados. Las entidades aún se encuentran en proceso de matricula y depuración. | 238 | 238 víctimas del conflicto armado atendidas en Buenaventura, Neiva y Quibdó se encuentran registradas en el SIMAT. | 238 | Todas las víctimas atendidas en el ciclo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó están registradas en el SIMAT. Durante el mes de junio se graduaron como bachilleres las víctimas del conflicto armado. Solo dos personas en Quibdò no lograron graduarse. | 238 | Todas las víctimas atendidas en el ciclo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó están registradas en el SIMAT, total 238 participantes. Solo dos personas en Quibdó no lograron graduarse. | 238 | Todas las víctimas atendidas en el ciclo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó estan registradas en el SIMAT, total 238 participantes. Solo 2 personas en Quibdó no lograron graduarse. | 238 | Todas las víctimas atendidas en el ciclo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó estan registradas en el SIMAT, total 238 participantes. Solo 2 personas en Quibdó no lograron graduarse. | 238 | Todas las víctimas atendidas enel cilo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó están registradas en SIMAT, total 238 participantes, solo dos eprsonas en Quibdó no loraron graduarse | 238 | Se realizó la verificación de que todas las víctimas atendidas en el ciclo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó que estuvieran registradas realizaran el proceso de graduación. Finalmente se logró la graduación de 238 personas | 238 | Se realizó la verificación de que todas las víctimas atendidas en el ciclo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó que estuvieran registradas realizaran el proceso de graduación. Finalmente se logró la graduación de 238 personas | 0% | 0% |  | 20% | 20% | Se ha realizado la verificaciòn dentro del proceso de matrícula de los estudiantes, lo cual ha permitido obtener la información para dar inicio al proceso de subir la información al SIMAT | 50% | 50% | En las ETC de Buenaventura, Quibdó y Neiva se avanza con el reporte de la población focalizada en el SIMAT. | 60% | 55% | Se está avanzando en el registro de los estudiantes en el SIMAT; sin embargo falta un 20% de estudiantes que por no contar con la documentación completa no se ha podido reportar al SIMAT. | 70% | 75% | 238 víctimas del conflicto armado atendidas en Buenaventura, Neiva y Quibdó se encuentran registradas en el SIMAT. | 80% | 80% | Todas las víctimas atendidas en el ciclo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó están registradas en el SIMAT. | 90% | 90% | Todas las víctimas atendidas en el ciclo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó están registradas en el SIMAT, total 238 participantes. | 100% | 100% | Se realizó la verificación de que todas las víctimas atendidas en el ciclo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó que estuvieran registradas realizaran el proceso de graduación. Finalmente lo logró la graduación de 238 personas. | 100% | 100% | Se realizó la verificación de que todas las víctimas atendidas en el ciclo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó que estuvieran registradas realizaran el proceso de graduación. Finalmente lo logró la graduación de 238 personas. | 100% | 100.0% | Se realizó la verificación de que todas las víctimas atendidas en el ciclo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó que estuvieran registradas realizaran el proceso de graduación. Finalmente lo logró la graduación de 238 personas. | 100% | 99.17% | Se realizó la verificación de que todas las víctimas atendidas en el ciclo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó que estuvieran registradas realizaran el proceso de graduación. Finalmente se logró la graduación de 238 personas | 100% | 99% | Se realizó la verificación de que todas las víctimas atendidas en el ciclo VI en Buenaventura, Neiva y Quibdó que estuvieran registradas realizaran el proceso de graduación. Finalmente se logró la graduación de 238 personas | PER39
AC | I | 1 | 03 | 1 | 08 | 006 | 01 | I-103-1-0800601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | SI | Sedes rurales construidas, contratadas, mejoradas y/o con diagnósticos | Número de sedes rurales contruidas y mejoradas / Total de sedes rurales contruidas y mejoradas programadas | 2.89 | Número | 590 | SI | 7/03/2018 22/10/2018 | Construir, contratar, mejorar y/o realizar diagnosticos de las sedes educativas rurales | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  |  |  | 590 SEDES RURALES CONSTRUIDAS, EN EJECUCIÓN O CONTRATADAS Contiene: a. Actas de recibo de obra o b. Actas de avance de obra o c. Informe de Aulas contratadas o d. Diagnósticos de infraestructura | 23 | Entrega de 23 sedes rurales que corresponden a 76 aulas, desarrolladas en la fase 1 de Manos a la Escuela. | 23 | Entrega de 23 sedes rurales que corresponden a 76 aulas, desarrolladas en la fase 1 de Manos a la Escuela. | 23 | En el mes de marzo, se gestionó y aprobó en comité de contratación una adición al convenio de OIM por cerca de 5.600 millones para ampliar 50 mejoramientos y más de 500 diagnósticos. | 23 | Se dio inicio al levantamiento de diagnósticos sociales y de infraestructura en las sedes viabilizadas en la convocatoria. A la fecha, se cuenta con 30 diagnósticos terminados. Las actividades de mejoramiento de las sedes rurales se desarrollarán durante los meses de julio, agosto y septiembre de acuerdo al plan de actividades aprobado para el convenio 1416 de 2017 con OIM. | 216 | Adicionales al cierre de la entrga de 23 sedes con 76 aulas de la primera fase de manos a la escuela, al corte de Mayo de 2018 se cuenta con 193 sedes contratados a traves del convenio 1416 de 2017 con OIM, para un acumulado total de 216 sedes entre terminadas y contratadas | 216 | Seguimiento al desarrollo de los compromisos pactados en la adición No 1 al convenio 1416 de 2017 suscrito con OIM, relacionado con el desarrollo de 450 diagnósticos y 53 mejoramientos. El 5 de julio se tiene programada reunion con OIM para realizar segumiento de los avances de junio. | 237 | Seguimiento al desarrollo de los compromisos pactados en la adición No 1 al convenio 1416 de 2017 suscrito con OIM, relacionado con el desarrollo de 450 diagnósticos y 53 mejoramientos. Se confirma el mejoramiento de 21 sedes , adicionalmente, 42 estan en obra. | 276 | Se ha continuado con la ejecución del Convenio 1416 de 2017 suscrito con OIM, sin embargo la ejecución total del compromiso dependerá de las decisiones de la nueva administración para darle continuidad a la contratación de las obras cuyos diagnosticos se encuentran en ejecucion por el convenio en mención. Se confirma el mejoramiento de 39 sedes, así mismo, 61 estan en ejecución y 40 en inicio de obra. | 347 | Se ha continuado con la ejecución del Convenio 1416 de 2017 suscrito con OIM, sin embargo la ejecución total del compromiso dependerá de las decisiones de la nueva administración para darle continuidad a la contratación de las obras cuyos diagnosticos se encuentran en ejecucion por el convenio en mención. Con corte a 28 de septiembre se tienen: 71 mejoramientos terminados , 66 mejoramientos en ejecución y 43 mejoramientos que iniciarán obra en el mes de octubre. | 347 | Con corte al mes de Octubre se tienen: 86 mejoramientos terminados, y 109 mejoramientos en ejecución. | 568 | Con corte al mes de Noviembre se tienen: 99 sedes mejoradas terminadas, 43 mejoramientos en ejecución y 53 diagnosticos que estan proximos a iniciar la ejecución de obras. | 599 | Corte a diciembre se tiene un acumulado de 103 sedes mejoradas 55 sedes con mejoramientos en ejecuciòn 44 sedes con mejoramientos contratados y 397 sedes con diagnósticos entregados Para un total de 599 sedes educativas | 5.333% | 14% | Se desarrollo el cierre a la entrega de 76 aulas desarrolladas en la fase 1 de Manos a la Escuela. | 14% | 14% | 1. Se ha adelantado la contratación de personal para la ejecución del contrato con OIM para la segunda fase de manos a la escuela. 2. Se gestionó la distribución y contratación para la compra de mobiliario escolar con Colombia Compra Eficiente. | 14% | 15% | A. Se gestionó y aprobó en comité de contratación una adición al convenio de OIM por cerca de 5.600 millones para ampliar 50 mejoramientos y más de 500 diagnósticos, y la compra de mobiliario escolar con Colombia Compra Eficiente B. Se ajustó cronograma por temas de accesibilidad con un plan de contingencia y se avanzó en la contratación del total del personal para la ejecución del contrato con OIM para la segunda fase de Manos a la escuela. | 14% | 14% | En el mes de abril se dio inicio al levantamiento de diagnósticos sociales y de infraestructura en las sedes viabilizadas en la convocatoria. A la fecha, se cuenta con 30 diagnósticos terminados. | 14% | 20% | Adicionales al cierre de la entrga de 23 proyectos con 76 aulas de la primera fase de manos a la escuela, al corte de Mayo de 2018 se cuenta con 193 proyectos contratados a traves del convenio 1416 de 2017 con OIM, para un acumulado total de 216 sedes entre terminadas y contratadas | 15% | 15% | Seguimiento al desarrollo de los compromisos pactados en la adición No 1 al convenio 1416 de 2017 suscrito con OIM, relacionado con el desarrollo de 450 diagnósticos y 53 mejoramientos. | 18% | 18% | Seguimiento al desarrollo de los compromisos pactados en la adición No 1 al convenio 1416 de 2017 suscrito con OIM, relacionado con el desarrollo de 450 diagnósticos y 53 mejoramientos. | 23% | 23% | Se ha continuado con la ejecución del Convenio 1416 de 2017 suscrito con OIM, sin embargo la ejecución total del compromiso dependerá de las decisiones de la nueva administración para darle continuidad a la contratación de las obras cuyos diagnosticos se encuentran en ejecucion por el convenio en mención. | 37% | 37% | Se ha continuado con la ejecución del Convenio 1416 de 2017 suscrito con OIM, sin embargo la ejecución total del compromiso dependerá de las decisiones de la nueva administración para darle continuidad a la contratación de las obras cuyos diagnosticos se encuentran en ejecucion por el convenio en mención. Con corte a 28 de septiembre se tienen:71 mejoramientos terminados, 66 mejoramientos en ejecución y 43 mejoramientos que iniciarán obra en el mes de octubre. | 39% | 39% | Con corte al mes de Octubre se tienen: 86 mejoramientos terminados, y 109 mejoramientos en ejecución. | 51% | 51% | Con corte al mes de Noviembre se tienen: 99 sedes mejoradas terminadas, 43 mejoramientos en ejecución y 53 diagnosticos que estan proximos a iniciar la ejecución de obras. | 100% | 100% | terminaron 3 sedes con mejoramiento, se inició la ejecución de 12 sedes mejoradas y se finalizaron la totalidad de los 397 diagnósticos a travès del convenio con la OIM. siguientes acumulados: 103 sedes mejoradas 55 sedes con mejoramientos en ejecuciòn 44 sedes con mejoramientos contratados y 397 sedes con diagnósticos entregados Para un total de 599 sedes educativas | ACC37
AC | I | 1 | 03 | 1 | 04 | 002 | 01 | I-103-1-0400201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | SI | Planes de Implementación progresiva entregados por las ETC. | Número de planes de implmentación progresiva entrgados / Total entidades territoriales certificadas | 0.88 | Número | 95 |  |  | Firmar el convenio con la FSC para apoyo a las asistencias técnicas | 4312900% | 4334100% | enero | 212 | 213 | 717849649 | 0 |  | 307649850 |  | Convenio de asociación 755 de 2018, suscrito el 22 de enero | 0 | Se cuenta con el Convenio 755/2018 y el acta de inicio suscritos. A la fecha se esta comenzando con el alistamiento de acompañamiento a las ETC | 8 | A la fecha se han recibido 8 planes de implementación progresiva por parte de las ETC | 8 | A la fecha se han recibido 8 planes de implementación progresiva por parte de las ETC, y se continúa avanzando en el convenio con la Fundación Saldarriaga Concha para el apoyo en las AT. | 8 | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó la primera visita de asistencia técnica a 58 de de las 70 ETC que nos corresponde apoyar. Además, se logró la firma del convenio con la Fundación Saldarriaga, la cual comenzará la realización de las vistas a las ETC que le corresponden. | 9 | El grupo de profesionales a cargo de esta labor realizó, al menos, la primera visita de asistencia técnica a las 70 ETC que correspondientes. La fundación Saldarriaga Concha realizó 2 de las 25 visitas que le corresponden. El avance se dio gracias a la asignación de más personal para la realización de las AT. Se recibió un Plan de Implementación Progresiva por parte de una ETC pero no es su versión final. | 9 | Se ha hecho retroalimentación a los avances parciales presentados por algunas SE. Sin embargo, hsta el 28 de junio el grupo que apoya las 70 ETC acordó cómo va a realizar la retroalimentación, la cual se iniciará a realizar con estos criterios en el mes julio, al final del cual cada profesional entregará el resultado a la ETC que le corresponde. | 9 | Se continuó realizando retroalimentación a los PIP presentados por las ETC que lo han enviado con la información completa o avanzada. Con los que entregaron la información incompleta o con dificultades en el contenido, se les requirió formalmente encuarlo hasta el 27 de julio, motivo por el cual la retroalimentacuión se seguirá haciendo en la primera quincena de agosto. | 38 | Al mes de agosto se logra un acumulado de 38 ETC que han entregado su plan de imlementación del Decreto 1421 de 2017 a satisfaccion del MEN, 30 ETC requieren hacerle ajustes al plan presentado y 27 ETC aún no lo han presentado. | 72 | De las 95 ETC, 38 entregaron el PIP según lo esperado; 31 requieren realizar ajustes a su plan; y 26 no lo presentaron. El MEN envió comunicación a todas informando del estado de su plan. | 42 | A la fecha 72 ETC han remitido PIP, de estas a 31 se les notificó que debían complementar o ajustar su Plan y ha 42 se les ha dado visto bueno por parte del MEN. | 42 | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor, realizó vísita de asistencia técnica a las 70 ETC. De esto, 42 ETC entregaron su plan de implementación del Decreto 1421 de 2017 a satisfacción y 31 requieren ajuste, las demás no han entregado. | 95 | (1) convenio 755/2018 para 25 ETC - 5 talleres - entregaron el PIP y (2) 70 ETCpor equipo de profesionales de ed. inclusiva, minimo 1 at. Al 31/12/2018, 56 ETC realizaron formulación y entrega del PIP, retroalimentado por el MEN, las restantes14 ETC no entregaron avance. Diciembre solicito enviar informe gestión anual de implementación del PIP, al 31-12-2018, se recibieron 24 informes | 10.29% | 5% | Convenio 755/2018 y acta de inicio suscritos | 15% | 15% | A corte del mes de febrero se han realizado 2 comités técnicos para planear el desarrollo del convenio y acordar acciones de su inicio. La Fundación participó en las mesas de articulación con INCI e INSOR. | 30% | 50% | El convenio está en proceso de firma, en el cual se definió qué ETC acompañará la Fundación, se acordaron aspectos básicos de la asistencia técnica a realizar. | 45% | 100% | Se logró la firma del convenio con la Fundación Saldarriaga Concha. | 60% | 100% | Desde el mes de abril se logrò la firma del convenio con la fundaciòn Saldarriaga Concha | 75% | 100% | Desde el mes de abril se logró la firma del convenio con la Fundación Saldarriaga Concha. | 90% | 90% | Desde el mes de abril se logró la firma del convenio con la fundación Saldarriga Concha | 100% | 100% | Desde el mes de abril se logró la firma del convenio con la Fundación Saldarriaga Concha | 100% | 100% | Desde el mes de abril se logró la firma del convenio con la Fundación Saldarriaga Concha | 100% | 100.0% | Desde el mes de abril se logró la firma del convenio con la Fundación Saldarriaga Concha | 100% | 100% | Desde el mes de abril se logró la firma del convenio con la fundación Saldarriaga Concha | 100% | 100% | (1) convenio 755/2018 para 25 ETC - 5 talleres - entregaron el PIP y (2) 70 ETCpor equipo de profesionales de ed. inclusiva, minimo 1 at. Al 31/12/2018, 56 ETC realizaron formulación y entrega del PIP, retroalimentado por el MEN, las restantes14 ETC no entregaron avance. Diciembre solicito enviar informe gestión anual de implementación del PIP, al 31-12-2018, se recibieron 24 informes | PER40
AC | I | 1 | 03 | 1 | 04 | 002 | 02 | I-103-1-0400202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | SI | Planes de Implementación progresiva entregados por las ETC. | Número de planes de implmentación progresiva entrgados / Total entidades territoriales certificadas | 0.88 | Número | 95 |  |  | Hacer Jornadas de asistencia técnica a las 70 ETC restantes | 4314300% | 4334100% | febrero | 198 | 213 | 0 | 0 |  |  | 4 profesionales | Acta o evaluación de asistencia técnica o listado de asistencia | 0 | 0 | 8 | A la fecha se han recibido 8 planes de implementación progresiva por parte de las ETC | 8 | A la fecha se han recibido 8 planes de implementación progresiva por parte de las ETC, y se continúa avanzando en el convenio con la Fundación Saldarriaga Concha para el apoyo en las AT. | 8 | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó la primera visita de asistencia técnica a 58 de de las 70 ETC que nos corresponde apoyar. Además, se logró la firma del convenio con la Fundación Saldarriaga, la cual comenzará la realización de las vistas a las ETC que le corresponden. | 9 | El grupo de profesionales a cargo de esta labor realizó, al menos, la primera visita de asistencia técnica a las 70 ETC que correspondientes. La fundación Saldarriaga Concha realizó 2 de las 25 visitas que le corresponden. El avance se dio gracias a la asignación de más personal para la realización de las AT. Se recibió un Plan de Implementación Progresiva por parte de una ETC pero no es su versión final. | 9 | Se ha hecho retroalimentación a los avances parciales presentados por algunas SE. Sin embargo, hsta el 28 de junio el grupo que apoya las 70 ETC acordó cómo va a realizar la retroalimentación, la cual se iniciará a realizar con estos criterios en el mes julio, al final del cual cada profesional entregará el resultado a la ETC que le corresponde. | 9 | Se continuó realizando retroalimentación a los PIP presentados por las ETC que lo han enviado con la información completa o avanzada. Con los que entregaron la información incompleta o con dificultades en el contenido, se les requirió formalmente encuarlo hasta el 27 de julio, motivo por el cual la retroalimentacuión se seguirá haciendo en la primera quincena de agosto. | 38 | Al mes de agosto se logra un acumulado de 38 ETC que han entregado su plan de imlementación del Decreto 1421 de 2017 a satisfaccion del MEN, 30 ETC requieren hacerle ajustes al plan presentado y 27 ETC aún no lo han presentado. | 72 | A la fecha 72 ETC han remitido PIP, de estas a 31 se les notificó que debían complementar o ajustar su Plan y ha 42 se les ha dado visto bueno por parte del MEN. | 42 | A la fecha 72 ETC han remitido PIP, de estas a 31 se les notificó que debían complementar o ajustar su Plan y ha 42 se les ha dado visto bueno por parte del MEN. | 42 | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor, realizó vísita de asistencia técnica a las 70 ETC. De esto, 42 ETC entregaron su plan de implementación del Decreto 1421 de 2017 a satisfacción y 31 requieren ajuste, las demás no han entregado. | 95 | (1) convenio 755/2018 para 25 ETC - 5 talleres - entregaron el PIP y (2) 70 ETCpor equipo de profesionales de ed. inclusiva, minimo 1 at. Al 31/12/2018, 56 ETC realizaron formulación y entrega del PIP, retroalimentado por el MEN, las restantes14 ETC no entregaron avance. Diciembre solicito enviar informe gestión anual de implementación del PIP, al 31-12-2018, se recibieron 24 informes | 0% | 0% |  | 10% | 35% | Se realizó acompañamiento a 25 ETC: Boyacá, Cartagena, Cartago, Cesar, Chía, Dosquebradas, Duitama, Envigado, Girardot, Ibagué, La Guajira, Maicao, Medellín, Mosquera, Pereira, Riohacha, Rionegro, Risaralda, Sincelejo, Sogamoso, Sucre, Tolima, Tunja, Uribia y Valledupar. El avance logrado es superior al proyectado, debido a que en el momento en que se realizó la proyección del avance se presentaban inconvenientes con el contrato que disponia del presupuesto para las comisiones, lo cual podría generar inconvenientes a la hora de programar las asistencias técnicas, y por esto se estimó un avance menor, que se superá en el mes de febrero.. | 20% | 20% | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó la primera visita de asistencia técnica a 47 de 70 ETC que nos corresponde apoyar. | 30% | 30% | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó la primera visita de asistencia técnica a 58 de las 70 ETC que nos corresponde apoyar. | 40% | 100% | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó, al menos, la primera visita de asistencia técnica a las 70 ETC que nos corresponde apoyar para el diseño del pland e implementacion progrsiva del D. 1421. el avance se dio gracias a la asignación de ás personal para la realización de las Asistencias Técnicas. | 60% | 100% | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó, al menos, la primera visita de asistencia técnica a las 70 ETC que le corresponde apoyar, para el diseño del Plan de Implementaciòn Progresiva del Decreto 1421, este avance se logrò gracias a la asignación de más personal para la realización de las AT. | 80% | 80% | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó, al menos, la primera visita de asistencia técnica a las 70 ETC que nos corresponde apoyar para el diseño del plan de implementacion progrsiva del Decreto1421, este avance se logró gracias a la asignación de mas personal para la realización de las AT. | 100% | 100% | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó, al menos, la primera visita de asistencia técnica a las 70 ETC . 38 ETC entregaron su plan de imlementación del Decreto 1421 de 2017 a satisfaccion del MEN, 30 ETC requieren hacerle ajustes al plan presentado y 27 ETC aún no lo han presentado. | 100% | 100% | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó, al menos, la primera visita de asistencia técnica a las 70 ETC . 38 ETC entregaron su plan de imlementación del Decreto 1421 de 2017 a satisfaccion del MEN, 30 ETC requieren hacerle ajustes al plan presentado y 27 ETC aún no lo han presentado. | 100% | 100.0% | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó, al menos, la primera visita de asistencia técnica a las 70 ETC . 38 ETC entregaron su plan de imlementación del Decreto 1421 de 2017 a satisfaccion del MEN, 30 ETC requieren hacerle ajustes al plan presentado y 27 ETC aún no lo han presentado. | 100% | 73.68% | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor, realizó vísita de asistencia técnica a las 70 ETC. De esto, 42 ETC entregaron su plan de implementación del Decreto 1421 de 2017 a satisfacción y 31 requieren ajuste, las demás no han entregado. | 100% | 100% | (1) convenio 755/2018 para 25 ETC - 5 talleres - entregaron el PIP y (2) 70 ETCpor equipo de profesionales de ed. inclusiva, minimo 1 at. Al 31/12/2018, 56 ETC realizaron formulación y entrega del PIP, retroalimentado por el MEN, las restantes14 ETC no entregaron avance. Diciembre solicito enviar informe gestión anual de implementación del PIP, al 31-12-2018, se recibieron 24 informes | PER41
AC | I | 1 | 03 | 1 | 04 | 002 | 03 | I-103-1-0400203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inclusiva | Dirección de Cobertura y Equidad | Sol Indira Quinceno Forero | SI | Planes de Implementación progresiva entregados por las ETC. | Número de planes de implmentación progresiva entrgados / Total entidades territoriales certificadas | 0.88 | Número | 95 |  |  | Emitir conceptos por parte de Subdirección de Permanencia | 4319900% | 4346400% | abril | 265 | 274 | 0 | 0 |  |  | 4 profesionales | Conceptos de los Planes de implementacion progresiva | 0 | 0 | 8 | A la fecha se han recibido 8 planes de implementación progresiva por parte de las ETC | 8 | A la fecha se han recibido 8 planes de implementación progresiva por parte de las ETC, y se continúa avanzando en el convenio con la Fundación Saldarriaga Concha para el apoyo en las AT. | 8 | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor realizó la primera visita de asistencia técnica a 58 de de las 70 ETC que nos corresponde apoyar. Además, se logró la firma del convenio con la Fundación Saldarriaga, la cual comenzará la realización de las vistas a las ETC que le corresponden. | 9 | El grupo de profesionales a cargo de esta labor realizó, al menos, la primera visita de asistencia técnica a las 70 ETC que correspondientes. La fundación Saldarriaga Concha realizó 2 de las 25 visitas que le corresponden. El avance se dio gracias a la asignación de más personal para la realización de las AT. Se recibió un Plan de Implementación Progresiva por parte de una ETC pero no es su versión final. | 9 | Se ha hecho retroalimentación a los avances parciales presentados por algunas SE. Sin embargo, hsta el 28 de junio el grupo que apoya las 70 ETC acordó cómo va a realizar la retroalimentación, la cual se iniciará a realizar con estos criterios en el mes julio, al final del cual cada profesional entregará el resultado a la ETC que le corresponde. | 9 | Se continuó realizando retroalimentación a los PIP presentados por las ETC que lo han enviado con la información completa o avanzada. Con los que entregaron la información incompleta o con dificultades en el contenido, se les requirió formalmente encuarlo hasta el 27 de julio, motivo por el cual la retroalimentacuión se seguirá haciendo en la primera quincena de agosto. | 38 | Al mes de agosto se logra un acumulado de 38 ETC que han entregado su plan de imlementación del Decreto 1421 de 2017 a satisfaccion del MEN, 30 ETC requieren hacerle ajustes al plan presentado y 27 ETC aún no lo han presentado. | 72 | A la fecha 72 ETC han remitido PIP, de estas a 31 se les notificó que debían complementar o ajustar su Plan y ha 42 se les ha dado visto bueno por parte del MEN. | 42 | A la fecha 72 ETC han remitido PIP, de estas a 31 se les notificó que debían complementar o ajustar su Plan y ha 42 se les ha dado visto bueno por parte del MEN. | 42 | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor, realizó vísita de asistencia técnica a las 70 ETC. De esto, 42 ETC entregaron su plan de implementación del Decreto 1421 de 2017 a satisfacción y 31 requieren ajuste, las demás no han entregado. | 95 | (1) convenio 755/2018 para 25 ETC - 5 talleres - entregaron el PIP y (2) 70 ETCpor equipo de profesionales de ed. inclusiva, minimo 1 at. Al 31/12/2018, 56 ETC realizaron formulación y entrega del PIP, retroalimentado por el MEN, las restantes14 ETC no entregaron avance. Diciembre solicito enviar informe gestión anual de implementación del PIP, al 31-12-2018, se recibieron 24 informes | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 11% | 9% | Se avanza en la actividad, sin embargo, a la fecha aún no se han recibido versiones finales de los PIP de las ETC, por lo que sólo se ha hecho retroalimentación a los avances presentados por algunas SE. | 22% | 11% | A la fecha aún no se han recibido versiones finales de los Planes de Implementación Progresiva - PIP de las ETC, por lo que solo se ha hecho retroalimentación a los avances presentados por algunas SE que han enviado su PIP pero versión en prceso de consolidación. | 33% | 11% | Se ha hecho retroalimentación a los avances parciales presentados por algunas SE. Sin embargo, hsta el 28 de junio el grupo que apoya las 70 ETC acordó cómo va a realizar la retroalimentación, la cual se iniciará a realizar con estos criterios en el mes julio, al final del cual cada profesional entregará el resultado a la ETC que le corresponde. | 44% | 44% | Se continuó realizando retroalimentación a los PIP presentados por las ETC que lo han enviado con la información completa o avanzada. Con los que entregaron la información incompleta o con dificultades en el contenido, se les requirió formalmente encuarlo hasta el 27 de julio, motivo por el cual la retroalimentacuión se seguirá haciendo en la primera quincena de agosto. | 55% | 55% | La Subdirección ha realizado la elaboración y emisión de 11 conceptos. | 66% | 66% | A la fecha 72 ETC han remitido PIP, de estas a 31 se les notificó que debían complementar o ajustar su Plan y ha 42 se les ha dado visto bueno por parte del MEN. | 77% | 75.0% | A la fecha 72 ETC han remitido PIP, de estas a 31 se les notificó que debían complementar o ajustar su Plan y ha 42 se les ha dado visto bueno por parte del MEN. | 88% | 73.68% | El grupo de directivos y profesionales del equipo de discapacidad del MEN a cargo de esta labor, realizó vísita de asistencia técnica a las 70 ETC. De esto, 42 ETC entregaron su plan de implementación del Decreto 1421 de 2017 a satisfacción y 31 requieren ajuste, las demás no han entregado. | 100% | 100% | (1) convenio 755/2018 para 25 ETC - 5 talleres - entregaron el PIP y (2) 70 ETCpor equipo de profesionales de ed. inclusiva, minimo 1 at. Al 31/12/2018, 56 ETC realizaron formulación y entrega del PIP, retroalimentado por el MEN, las restantes14 ETC no entregaron avance. Diciembre solicito enviar informe gestión anual de implementación del PIP, al 31-12-2018, se recibieron 24 informes | PER42
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 108 | 01 | I-104-0-1310801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Talento humano en procesos de acompañamiento pedagógico situado | No. de maestros acompañados / No. de maestros proyectados | 1.5 | Número | 3082 |  |  | Realizar la gestión pre-contractual a tutores que participarán en la implementación del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado | 4313200% | 4318900% | febrero | 57 | 61 | 0 | 2621873737 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Minuta de Convenio firmada |  |  | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, licitación y acompañamiento a entidades territoriales que implementan con recursos propios) | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Licitación y ETC con recursos propios). | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Licitación y ETC con recursos propios). | 0 | 0 | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado pro medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Convenio Fundación Plan y ETC con recursos propios). | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que asi se establece el mecanismo para subir información al SIPI sistema de información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así se establece el mecanismo para subir información al SIPI sistema de información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final dle proceso debido a que así se establece el mecanismo para subir información al SIPI Sistema de información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así lo establece el mecanismo pararsubir nformación al SIPI Sistema de Información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así lo establece el mecanismo para subir información al SIPI Sistema de Información de primera infancia | 3920 | De acuerdo a lo reportado en el sistema de información de primera infancia | 0% | 70% | Se realizó la gestión precontractual y se firmó un convenio con la Fundación Carvajal para implementar el MAS con 627 maestras y se avanzo en proceso de focalización de maestras | 90% | 90% | Se elaboró insumo para proceso de licitación para implementar el MAS con 504 maestras y se realizó proceso de cotización para elaboración de estudio de mercado. | 100% | 95% | Se proyectó insumo de contratación para licitación del MAS en grupo 2, de entidades territoriales con 504 maestras. Así mismo, se elaboró estudio de sector, cargándose en NEON con los ajustes solicitados por la Subdirección de Contratación. No se cumple la totalidad de esta actividad pues todavía se esperan comentarios de la Subdirección de Contratación para la primera semana de abril. | 100% | 95% | Se presentó la licitación en comité de contratación, pero no se aprobó debido a que se cuenta con un proceso con similar objeto contractual, por tal razón se proyectará un nuevo proceso para el cumplimiento de las metas. Se vienen acompañando los procesos de inversión de recursos CONPES y propios para inversión del MAS en 7 ET: Fundación, Cali, Cartagena, Tolima, Nariño, Manizales y Envigado dirigida a 1300 docentes. | 100% | 95% | Se concretó negociación presupuestal de convenio con Fundación Plan y se avanzó en elaboración de insumo | 100% | 97% | Se cuenta con insumo y proyección de presupuesto para convenio con Fundación Plan , se está en proceso de elaboración de estudio de sector para subirlo a NEON | 100% | 100% | Se cuenta con insumo de contratación, estudio de sector y presupuesto para suscribir un Convenio con la Fudnación Plan el cual se encuentra en NEON, esta en espera de comité hasta tanto se reanude dicho espacio por transición de gobierno | 100% | 100% | El insumo de contrtatació continuú en proceso de estudio y su aprobación queda supeditada a las decisiones de la nueva administración. | 100% | 100% | el insumo de contratación continuó el proceso de estudio de acuerdo con el nuevo direccionamiento del mismo. De acuerdo con las instrucciones de la nueva administración, se revisan planes alternativos para el desarrollo de los procesos de cualificación para la finalización de la vigencia 2018. | 100% | 97% | De acuerdo con las instrucciones de la nueva administración, los procesos de cualificación del talento humano que se desarollen directamente en las aulas, se realizarán a través del Programa Todos a Aprender. | 100% | 97% | De acuerdo con las orientaciones de la nueva administración, los procesos de cualificación del talento humano que se desarrollen directamente en las aulas, se realizarán a través del Programa Todos a Aprender. | 100% | 100% | El proceso pre-contractual de tutores se terminó en el marco del convenio con Carvajal entre los meses de abril a Octubre | PIN001
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 108 | 02 | I-104-0-1310802 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Talento humano en procesos de acompañamiento pedagógico situado | No. de sesiones realizadas / 7 sesiones proyectadas | 1.5 | Número | 3082 | SI | 4315700% | Implementar el Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado | 4314600% | 4346500% | febrero | 319 | 333 | 0 | 2621873737 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Inducción a tutores Base de datos de maestros acompañados |  |  | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, licitación y acompañamiento a entidades territoriales que implementan con recursos propios) | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Licitación y ETC con recursos propios). | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Licitación y ETC con recursos propios). | 0 | 0 | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado pro medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Convenio Fundación Plan y ETC con recursos propios). | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que asi se establece el mecanismo para subir información al SIPI sistema de información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así se establece el mecanismo para subir información al SIPI sistema de información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final dle proceso debido a que así se establece el mecanismo para subir información al SIPI Sistema de información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así lo establece el mecanismo pararsubir nformación al SIPI Sistema de Información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así lo establece el mecanismo para subir información al SIPI Sistema de Información de primera infancia | 3920 | De acuerdo a lo reportado en el sistema de información de primera infancia | 0% | 0% |  | 15% | 15% | Se realizo plan de trabajo y cronograma detallado de actividades, se conformo equipo de trabajo en las 4 entidades territoriales focalizadas para el proceso y se construyo metodología para formación a tutores. | 25% | 25% | Se realizó inducción a 23 tutores del MAS grupo 1 en el marco del convenio con la Fundación Carvajal y se establecieron acuerdos para la implementación del Modelo con los rectores de las instituciones educativas en donde se implementará. | 35% | 35% | Se realizó segunda jornada de fortalecimiento a 23 tutores del MAS grupo 1 en el marco del Convenio con la Fundación Carvajal, y se inició el momento de caracterización de las prácticas pedagógicas de las maestras en los 12 municipios. | 45% | 45% | Se implementaron encuentros grupales y acompañamiento situado del momento 2 de en 12 municipios. Así mismo, se realizó dos jornadas regionales de fortalecimiento a tutoras en Valledupar y Popayán. Con recursos CONPES, se está haciendo transferencia metodológica a 35 tutores que implementan el MAS con 695 maestras en 5 entidades territoriales. | 55% | 55% | Se acompañaron a 13 tutoras en Cali, Pereira, Cundinamarca, Facatativá y Tenjo, que acompañan a 265 maestras del programa preescolar integral. En el marco del convenio con Carvajal se avanzó en el momento número 2 del modelo y se proyecta la tercera jornada de fortalecimiento a 33 tutoras que acompañan 618 maestras. Así mismo se realizó acompañamiento virtual a 7 tutoras, que fortalecen la práctica pedagógica de 210 maestras de preescolar mediante el MAS financiado con recursos propios. | 65% | 65% | Se realizaron: Encuentro grupal II y Acompañamiento Situado III: Buenaventura, Popayán, Cauca (Piendamó, Timbío, Puerto Tejada), Valledupar – Cesar; Encuentro grupal II y Acompañamiento Situado II: El Tambo - Cauca y Acompañamiento Situado II: Córdoba (Cereté, Tierralta, Planeta Rica, Montelíbano), El Paso – Cesar. En preescolar integral las 8 ET se encuentran en momento 2 ; con recursos CONPES se encuentran en Manizales( inducci{on) Nariño (momento 1) y Fundación culminó | 75% | 75% | Se realizaron encuentros de cierre de implementación del Modelo en Valledupar, El Paso (Cesar) , Cauca (Piendamó, Timbío, Puerto Tejada) y Popayán. Encuentro grupal III en Córdoba (Cereté, Tierralta, Planeta Rica, Montelíbano) y Cauca (El Tambo). En preescolar integral las 8 ET se encuentran en el momento dos de implementación del modelo. Con recursos Conpes Manizales continúa en la implementación del momento I del Modelo. | 85% | 85% | En el marco del convenio 838 de 2018 Fundación Carvajal se cerró la implementación del MAS en Córdoba (Tierralta, Montelíbano y Planeta Rica); Cesar (El Paso); Cauca (El Tambo) | 90% | 95% | En el marco de implementación con recursos propios, se llevo a cabo la segunda jornada de fortalecimiento a 20 tutores de Cartagena, que acompañan a 400 maestras; y se brindó asistencia técnica a la SE de Cali que implementa el MAS con 247 maestras. | 95% | 97% | En el marco de la implementación del modelo con recursos propios, se llevaron a cabo los cierres del proceso en Cartagena, Tolima y Manizales. | 100% | 100% | Se avanzó con el cierre total de los proceso de acompañamiento situado en los territorios que invirtieron recursos para este proceso | PIN002
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 108 | 03 | I-104-0-1310803 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Talento humano en procesos de acompañamiento pedagógico situado | No. de jornadas de seguimiento desarrolladas/ 2 jornadas de seguimiento | 1.5 | Número | 3082 |  |  | Hacer el seguimiento a la implementación del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado | 4325200% | 4346500% | junio | 213 | 213 | 0 | 2621873737 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Informes de avance a ejecución |  |  | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, licitación y acompañamiento a entidades territoriales que implementan con recursos propios) | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Licitación y ETC con recursos propios). | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Licitación y ETC con recursos propios). | 0 | 0 | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado pro medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Convenio Fundación Plan y ETC con recursos propios). | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que asi se establece el mecanismo para subir información al SIPI sistema de información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así se establece el mecanismo para subir información al SIPI sistema de información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final dle proceso debido a que así se establece el mecanismo para subir información al SIPI Sistema de información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así lo establece el mecanismo pararsubir nformación al SIPI Sistema de Información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así lo establece el mecanismo para subir información al SIPI Sistema de Información de primera infancia | 3920 | De acuerdo a lo reportado en el sistema de información de primera infancia | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | Se realizó visita de seguimiento a la implemnetación del MAS en Neiva, Tenjo y Pereira, en estas jornadas se hace un recorrido para revisar el trabajo de los tutores y reunión para identificar avances y dificultades, así como tranferencia técnica de los momentos del MAS. | 40% | 40% | Se realizó seguimiento a los tutores que acompañan a maestras de preescolar integral en Neiva y Rionegro. En entidades que invierten sus recursos CONPES en el MAS se realizó inducción a tutores en Manizales y cierre de proceso en Fundación Magdalena. | 60% | 60% | Se realizó seguimiento a los tutores que acompañan a maestras de preescolar en Cartagena, Tolima y Nariño, ET que implementan el Modelo con recursos propios CONPES. | 70% | 70% | En el marco del programa Preescolar Integral se realizaron jornadas de fortalecimiento a tutores en Cundinamarca (Facatativá). En relación con la inversión de recursos propios se hizo fortalecimiento de tutores en Caldas (Manizales). | 80% | 90% | En preescolar integral, se avanzó en seguimiento a 2 tutores de Rionegro que acompañan 38 maestras. | 90% | 95% | Duante este período se cerró el proceso de implementación del modelo en el marco del preescolar integral, y se proyecta la consolidación de la información final relacionada con este proceso. | 100% | 100% | Se elaboró el informe final de este proceso, cumpliendo con el seguimiento de la actividad | PIN003
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 108 | 04 | I-104-0-1310804 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Talento humano en procesos de acompañamiento pedagógico situado | No. de cajas de herrramientas del MAS producidas | 1.5 | Número | 3082 | SI | 4315700% | Producir la caja de herramientas del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado para nuevos docentes acompañados | 4313200% | 4315900% | febrero | 27 | 30 | 0 | 2621873737 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Caja de herramientas con guías y miniclips |  |  | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, licitación y acompañamiento a entidades territoriales que implementan con recursos propios) | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Licitación y ETC con recursos propios). | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Licitación y ETC con recursos propios). | 0 | 0 | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado pro medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Convenio Fundación Plan y ETC con recursos propios). | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que asi se establece el mecanismo para subir información al SIPI sistema de información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así se establece el mecanismo para subir información al SIPI sistema de información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final dle proceso debido a que así se establece el mecanismo para subir información al SIPI Sistema de información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así lo establece el mecanismo pararsubir nformación al SIPI Sistema de Información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así lo establece el mecanismo para subir información al SIPI Sistema de Información de primera infancia | 3920 | De acuerdo a lo reportado en el sistema de información de primera infancia | 0% | 0% |  | 100% | 100% | En el marco del proceso en compra eficiente con Panamericana se imprimió la caja de herramientas para nuevos docentes acompañados. | 100% | 100% | Se cuenta con 2.882 cajas de herramientas para los nuevos docentes acompañados en el marco del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado. | 100% | 100% | Se cuenta con 2882 cajas de herramientas para los nuevos docentes acompañados en el marco del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado. | 100% | 100% | Se cuenta con 2.882 caja de herramientas para los nuevos docentes acompañados en el marco del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado | 100% | 100% | Se cuenta con 2.882 cajas de herramientas para los nuevos docnetes acompañados en el marco del modelo de acompañamiento pedagógico situado | 100% | 100% | Se cuenta con 2.882 caja de herramientas para los nuevos docentes acompañados en el marco del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado | 100% | 100% | Se cuenta con 2282 cajas de herramientas para los nuevos docnetes acompañados en el marco del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado | 100% | 100% | Esta actividad ya se cumplió | 100% | 100% | Esta actividad ya se cumplió | 100% | 100% | Esta actividad ya se cumplió. | 100% | 100% | Desde el mes de marzo se produjeron 2282 ejemplares de la caja de herramientas, para la estrategia de Modelo de Acompañamiento Pedagógiico Situado a nuevos docentes | PIN004
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 108 | 05 | I-104-0-1310805 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Talento humano en procesos de acompañamiento pedagógico situado | No. de cajas de herramientas distribuidas | 1.5 | Número | 3082 | SI | 4315700% | Distribuir la caja de herramientas del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado para nuevos docentes acompañados | 4316000% | 4334300% | marzo | 183 | 183 | 0 | 2621873737 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Actas de entrega |  |  | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, licitación y acompañamiento a entidades territoriales que implementan con recursos propios) | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Licitación y ETC con recursos propios). | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado por medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Licitación y ETC con recursos propios). | 0 | 0 | 0 | Reportaremos avances en el número de docentes formados al finalizar el acompañamiento pedagógico situado pro medio de los diferentes procesos (convenio con Fundación Carvajal, Convenio Fundación Plan y ETC con recursos propios). | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que asi se establece el mecanismo para subir información al SIPI sistema de información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así se establece el mecanismo para subir información al SIPI sistema de información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final dle proceso debido a que así se establece el mecanismo para subir información al SIPI Sistema de información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así lo establece el mecanismo pararsubir nformación al SIPI Sistema de Información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así lo establece el mecanismo para subir información al SIPI Sistema de Información de primera infancia | 3920 | De acuerdo a lo reportado en el sistema de información de primera infancia | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 10% | 30% | Se distribuyeron 837 cajas de herramientas del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado a maestros en el marco del grupo 1 de entidades territoriales en el marco del convenio con la Fundación Carvajal. | 20% | 30% | Se distribuyeron 837 cajas de herramientas del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado a maestros grupo 1 de entidades territoriales en el marco del convenio con la Fundación Carvajal | 30% | 15% | Se distribuyeron 105 cajas de herramientas del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado a maestros cualificados con recursos CONPES y asistencia técnica del MEN. Dado que las cajas adicionales deberán entregarse en el nuevo proceso contractual junto a Plan, el número de cajas esperado por distribuir este mes, no se alcanzó. Se espera inlcuirlo una vez el proceso inicie su implementación. | 50% | 30% | Se distribuyeron 110 cajas de herramientas del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado a maestros cualificados con recursos CONPES y asistencia técnica del MEN. Dado que las cajas adicionales deberán entregarse en el nuevo proceso contractual junto a Plan, el número de cajas esperado por distribuir este mes, no se alcanzó. Se espera inlcuirlo una vez el proceso inicie su implementación. | 75% | 75% | Dado que las cajas adicionales deberán entregarse en el nuevo proceso contractual junto a Plan, el número de cajas esperado por distribuir este mes, no se alcanzó. Se espera inlcuirlo una vez el proceso inicie su implementación. | 100% | 100% | Dado que las cajas adicionales deberán entregarse en el nuveo proceso contractual, el número de cajas esperado para distribuir este mes no se alcanzó. Se espera incluirlo una vez inicie su implementación. En caso de no poder avanzar con dicho trámite contratctual, se establecerá un plan alternativo de distribución del material en el marco de la asistencia técnica que se brinda a las ET que implementan el Modelo. | 100% | 100% | Esta actividad ya se cumplió | 100% | 100% | Esta activiad ya se cumplió | 100% | 100% | Esta actividad ya se cumplió. | 100% | 100% | Se distribuyó la totalidad de las cajas de herramientas con base a los docentes nuevos dentro de la estrategia MAS | PIN005
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 001 | 01 | I-104-1-0500101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | SI | Docentes cualificados en bases curriculares en educación inicial y preescolar | No. de contratos firmados y perfeccionados | 2.5 | Número | 1000 |  |  | Realizar la gestión pre-contractual para la realización del proceso de cualificación docentes en bases curriculares en educación inicial y preescolar | 4313200% | 4318900% | febrero | 57 | 61 | 0 | 1306272342 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Minuta de Contrato | - | Se firmó contrato interadministrativo 825 de 2018 con la Universidad pedagógica para construccion de diplomado en bases curriculares de educación inicial y preescolar. La meta de docentes cualificados se va a reportar en Diciembre. | 0 | Se está avanzando en el diseño de diplomados, el proceso de cualificación se proyecta iniciar en el mes de junio, los docentes a cualificar se reportarán al finalizar el proceso de cualificación. | 0 | Se continua avanzando en la consolidación de los procesos que se usarán para la cualificación de los 1.000 docentes. | 1 | Se continuá avanzando en la consolidación de los procesos que se usarán para la cualificación de los 1000 docentes. Se acordó plan de acción con Calidad de básica para incorporación de los diplomados en fondo ICETEX. | 0 | La meta se reporta al final de la cualificación. Se realizó contrato interadministrativo con la universidad pedagógica para definición de diplomados en bases curriculares, se cuenta con módulos de formación para maestros y directivos; se proyecto insumo para adici{on fondo ICETEX -calidad de básica 1400 | 0 | Debido a que no fue posible adición a Fondo 1400 ICETEX de básica pues la última convocatoria no ha cerrado, este proceso hará parte del componente 2 del Convenio proyectado con Fundación Plan. La meta se reporta al finalizar el mismo. | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que asi se establece el mecanismo para subir información al SIPI sistema de información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así se establece el mecanismo para subir información al SIPI sistema de información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así se establece el mecanismo par subir información al Sistema de Información de primera infancia -SIPI- | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así lo establece el mecanismo para subir información al Sistema de Información para primera infancia SIPI | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así lo establece el mecanismo para subir información al SIPI Sistema de Información de primera infancia | 1000 | Se realiza el proceso precontractual, sin embargo para su ejecución lo ¿s tiempos cortos expuestos en la vigencia2018, se vió en la necesidad de generar procesos de socialización a docentes y rectores en el territorio nacional, cumpliendo con la meta establecida. | 0% | 100% | Se realizó la gestión precontractual y se firmó un contrato interadministrativo con la Universidad pedagógica para la construcción del diplomado en bases curriculares | 90% | 100% | Se realizó cronograma y plan de trabajo detallado, se conformo equipo de trabajo y se entregó a la universidad todos los documentos base para la definición de los módulos de los dos diplomados en bases curriculares uno para directivos y otro para maestras. | 100% | 100% | Se definió la estructura curricular del diplomado sobre bases curriculares tanto para maestras como para directivos y tomadores de decisión. | 100% | 100% | Se avanzó en el diseño curricular de dos de los tres módulos de los diplomados maestras y directivos y tomadores de decisión. Asimismo se estableció plan de trabajo con la dirección de Calidad de básica para incluir los diplomados en el Fondo con ICETEX 1400 para formación a docentes. | 100% | 100% | Se cuenta con versiones finales para revisión de los módulos de los dos diplomados sobre bases curriculares para maestros y directivos docentes. Asimismo se avanzó en insumo para adición a fondo de calidad de basica Convenio 1400. | 100% | 100% | Se cuenta con versiones finales para revisión de los módulos de los dos diplomados sobre bases curriculares para maestros y directivos docentes. Debido a que el Fondo 1400 ICETEX de formación docente de básica no puede adicionarse por temas administrativos este componente se desarrollará en el marco del Convenio con Fundación Plan. | 100% | 100% | Se incluyó en el marco de la proyección del Convenio con Fundación Plan un componente para la el desarrollo del diplomado en bases curriculares en modalidad semipresencial con 1000 maestras de preescolar, sin embargo, el mismo se encuentra pendiente de comité hasta tanto se reanude este espación en el marco de la transición de gobierno. | 100% | 100% | Se incluyó en el marco de la proyección del Convenio con la Fundación Plan un componente para el desarrollo del diplomado de bases curriculars en modalidad semipresencial con 1000 maestras de preescolar, sin embargo, el mismo se encuentra pendiente de aprobación y supeditado a los procesos propios de la nueva administración. | 100% | 100% | Esta actividad ya se cumplió | 100% | 100% | Esta actividad ya se cumplió | 100% | 100% | Esta actividad ya se cumplió | 100% | 100% | Se realizó el proceso pre-contractual para la realización de la cualificación docente en bases curruculares desde el mes de agosto. | PIN006
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 001 | 02 | I-104-1-0500102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | SI | Docentes cualificados en bases curriculares en educación inicial y preescolar | Número de docentes cualificados | 2.5 | Número | 1000 |  |  | Implementar el proceso de cualificación docentes en bases curriculares en educación inicial y preescolar | 4325200% | 4346500% | junio | 213 | 213 | 0 | 1306272342 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Documento con currículo para cualificación de docentes en bases | - | Se firmó contrato interadministrativo 825 de 2018 con la Universidad pedagógica para construccion de diplomado en bases curriculares de educación inicial y preescolar. La meta de docentes cualificados se va a reportar en Diciembre. | 0 | Se está avanzando en el diseño de diplomados, el proceso de cualificación se proyecta iniciar en el mes de junio, los docentes a cualificar se reportarán al finalizar el proceso de cualificación. | 0 | Se continua avanzando en la consolidación de los procesos que se usarán para la cualificación de los 1.000 docentes. | 1 | Se continuá avanzando en la consolidación de los procesos que se usarán para la cualificación de los 1000 docentes. Se acordó plan de acción con Calidad de básica para incorporación de los diplomados en fondo ICETEX. | 0 | La meta se reporta al final de la cualificación. Se realizó contrato interadministrativo con la universidad pedagógica para definición de diplomados en bases curriculares, se cuenta con módulos de formación para maestros y directivos; se proyecto insumo para adici{on fondo ICETEX -calidad de básica 1400 | 0 | Debido a que no fue posible adición a Fondo 1400 ICETEX de básica pues la última convocatoria no ha cerrado, este proceso hará parte del componente 2 del Convenio proyectado con Fundación Plan. La meta se reporta al finalizar el mismo. | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que asi se establece el mecanismo para subir información al SIPI sistema de información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así se establece el mecanismo para subir información al SIPI sistema de información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así se establece el mecanismo par subir información al Sistema de Información de primera infancia -SIPI- | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así lo establece el mecanismo para subir información al Sistema de Información para primera infancia SIPI | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así lo establece el mecanismo para subir información al SIPI Sistema de Información de primera infancia | 1000 | Se realiza el proceso precontractual, sin embargo para su ejecución lo ¿s tiempos cortos expuestos en la vigencia2018, se vió en la necesidad de generar procesos de socialización a docentes y rectores en el territorio nacional, cumpliendo con la meta establecida. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | Se cuenta con insumo y proyección de presupuesto para convenio con Fundación Plan , se está en proceso de elaboración del estudio de sector para subirlo a NEON. Este proceso es el componente 2 del convenio. | 20% | 20% | Se incluyó en el marco de la proyección del Convenio con Fundación Plan un componente para la el desarrollo del diplomado en bases curriculares en modalidad semipresencial con 1000 maestras de preescolar, sin embargo, el mismo se encuentra pendiente de comité hasta tanto se reanude este espación en el marco de la transición de gobierno. | 30% | 30% | Se incluyó en el marco de la proyección del Convenio con la Fundación Plan un componente para el desarrollo del diplomado de bases curriculars en modalidad semipresencial con 1000 maestras de preescolar, sin embargo, el mismo se encuentra pendiente de aprobación y supeditado a los procesos propios de la nueva administración. | 50% | 50% | Se encuentra a la espera de toma de decisiones sobre la contratación para la ejecución de recursos destinados a este fin, dadas las condiciones de tiempo para la realización de dicha actividad. | 70% | 70% | Se encuentra a la espera de la toma de decisiones sobre la contratación de recursos destinados para tal fin, dadas las dificultades de tiempo para su implementación. | 90% | 70% | Se encuentra a la espera de la toma de decisiones sobre la contratación de recursos destinados para tal fin, dadas las dificultades de tiempo para su implementación. | 100% | 100% | El proceso de cualificación para los docentes se realizará en articulación con la Entidades Territoriales Certificadas en Educación Inicial, para lo cual esta meta se cumplé con dichos procesos. Por tal motivo, esta meta se cumple, dado que no requiere gestión directa por parte del MEN | PIN007
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 001 | 03 | I-104-1-0500103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | SI | Docentes cualificados en bases curriculares en educación inicial y preescolar | No. de jornadas de seguimiento/ 2 jornadas de seguimiento | 2.5 | Número | 1000 |  |  | Hacer seguimiento a la implementación del proceso de cualificación docentes en bases curriculares en educación inicial y preescolar | 4325200% | 4346500% | junio | 213 | 213 | 0 | 1306272342 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Base de datos de docentes cualificados | - | Se firmó contrato interadministrativo 825 de 2018 con la Universidad pedagógica para construccion de diplomado en bases curriculares de educación inicial y preescolar. La meta de docentes cualificados se va a reportar en Diciembre. | 0 | Se está avanzando en el diseño de diplomados, el proceso de cualificación se proyecta iniciar en el mes de junio, los docentes a cualificar se reportarán al finalizar el proceso de cualificación. | 0 | Se continua avanzando en la consolidación de los procesos que se usarán para la cualificación de los 1.000 docentes. | 1 | Se continuá avanzando en la consolidación de los procesos que se usarán para la cualificación de los 1000 docentes. Se acordó plan de acción con Calidad de básica para incorporación de los diplomados en fondo ICETEX. | 0 | La meta se reporta al final de la cualificación. Se realizó contrato interadministrativo con la universidad pedagógica para definición de diplomados en bases curriculares, se cuenta con módulos de formación para maestros y directivos; se proyecto insumo para adici{on fondo ICETEX -calidad de básica 1400 | 0 | Debido a que no fue posible adición a Fondo 1400 ICETEX de básica pues la última convocatoria no ha cerrado, este proceso hará parte del componente 2 del Convenio proyectado con Fundación Plan. La meta se reporta al finalizar el mismo. | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que asi se establece el mecanismo para subir información al SIPI sistema de información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así se establece el mecanismo para subir información al SIPI sistema de información de primera infancia | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así se establece el mecanismo par subir información al Sistema de Información de primera infancia -SIPI- | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así lo establece el mecanismo para subir información al Sistema de Información para primera infancia SIPI | 0 | Este indicador se reporta al final del proceso debido a que así lo establece el mecanismo para subir información al SIPI Sistema de Información de primera infancia | 1000 | Se realiza el proceso precontractual, sin embargo para su ejecución lo ¿s tiempos cortos expuestos en la vigencia2018, se vió en la necesidad de generar procesos de socialización a docentes y rectores en el territorio nacional, cumpliendo con la meta establecida. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 0.1% | Esta actividad se iniciará una vez se inicie implementación del convenio con Fundación Plan Componente 2. | 20% | 20% | Esta actividad se realizará una vez inicie la implementación del proceso de cualificación | 30% | 30% | Esta actividad se realizará una vez inicie la implementación del proceso de cualificación proyectado con la Fundación Plan | 50% | 50% | Esta actividad se realizará una vez inicie la implementación del proceso de cualificación proyectado | 70% | 70% | Esta actividad se realizará una vez se inicie la implementación del proceso de cualificación proyectado. | 90% | 70% | Esta actividad se realizará una vez inicie la implementación del proceso de cualificación proyectado. | 100% | 100% | Se realizó los seguimiento de cualificación definidos en cada Entidad Territorial Certificada en Educación Inicial en los casos donde se realizó este proceso | PIN008
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 109 | 01 | I-104-0-1310901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Estrategia de excelencia docente implementada | No. de contratos firmados y perfeccionados | 2.6 | Número | 1 | SI | 4315700% | Realizar la gestión pre-contractual para la implementación de la estrategia de excelencia docente | 4313200% | 4315900% | febrero | 27 | 30 | 0 | 971097680 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Minuta Convenio |  |  | 0.75 | Se avanzó en la fase 2 identificacion de experiencias nacionales e internacionales y se definieron categorias de análisis, asi mismo se avanzó en la concreción de la cooperación técnica de UNESCO, en este proceso tanto en cronograma como en la financiación de un consultor internacional. | 0.8 | Se continua con la consolidación de la estrategia. Se busca junto a UNESCO, la posibilidad de contar con expertos internacionales para la primera lectura del documento. | 1 | Se avanza en la consolidación del documento con la estrategia y se avanzó en proceso de terminos de referencia de cooperación técnica de UNESCO. | 0.5 | Se estableció convenio con Corpoeducación para consolidación de estrategia de excelencia docente ; se cuenta con versión preliminar del documento para iniciar discusión territorial | 0.5 | Se estableció convenio con Corpoeducación para consolidación de la estrategia de excelencia docente; se cuenta con versión final del documento el cual ya fue discutido a nivel territorial en 5 regiones del país. Se encuentra en proceso de consolidación de los aportes territoriales y en revisión de expertos y del MEN. | 0.75 | Se cuenta con documento con estrategia de excelencia docente en versión preliminar, la cual fue socializada en 5 regiones con 185 actores involucrados en la formación y cualificación de talento humano en educación inicial, asi mismo se realizo consulta a expertos nacionales e internacionales y se espera contar con la versión final en julio 30. | 0.9 | Actualmente se están definiendo los últimos ajustes al documento de orientaciones de política de excelencia docente y carrera docente para la educación inicial y preescolar. POsterior a esto se proseguirá con el diseño, diagramación e impresión de los mismos. | 0.9 | Se está realizando la revisión final del documento de desarrollo del talento humano que lidera el componente pedagógico de la educación inicial y preescolar, para pasar a su diagramación. Se avanzó en concretar la agenda del evento de discusión de la estrategia de excelencia docente el 30 de octubre. | 0.9 | Se está realizando el proceso de diseño y diagramación dle documento de desarrollo del talento humano que lidera el componente pedagógico de la educación inicial y preescolar. Así mismo, se ha proyectado y avanzado en la organización del evento de discusión con actores clave en este campo, para el 30 de octubre del presente año. | 1 | Se cuenta con la versión ajustada del documento de desarrollo del talento humano que lidera el componente pedagógico de la educación inicial y preescolar, diagramado en versión digital. Se llevó a cabo el encuentro de discusión con expertos y conocedores del campo de la excelencia docente en educación inicial y preescolar. | 1 | Se cuenta con la versión ajsutada del documento de desarrollo del talento humano que lidera el componente pedagógico de la educación inicial y preescolar. | 0% | 100% | Se realizó la gestión precontractual y se firmo un convenio con Corpoeducación para la consolidación de la estrategia de excelencia del talento humano en educación inicial | 100% | 100% | Se realizó plan de trabajo y cronograma detallado y se avanzó en la conformación del equipo de trabajo | 100% | 100% | Se firmó convenio junto a CORPOEDUCACIÓN para la consolidación de la estrategia de excelencia docente en educación inicial, incluyendo la definición de la propuesta para la consolidación de la carrera docente para agentes educativos de ICBF. | 100% | 100% | Se firmó convenio junto a CORPOEDUCACIÓN para la consolidación de la estrategia de excelencia docente en educación inicial, incluyendo la definición de la propuesta para la consolidación de la carrera docente para agentes educativos de ICBF. | 100% | 100% | Se firmó convenio junto a CORPOEDUCACIÓN para la consolidación de la estrategia de excelencia docente en educación inicial, incluyendo la definición de la propuesta para la consolidación de la carrera docente para agentes educativos de ICBF. | 100% | 100% | Se firmó convenio junto a CORPOEDUCACIÓN para la consolidación de la estrategia de excelencia docente en educación inicial, incluyendo la definición de la propuesta para la consolidación de la carrera docente para agentes educativos de ICBF. | 100% | 100% | Se firmó convenio junto a CORPOEDUCACIÓN para la consolidación de la estrategia de excelencia docente en educación inicial, incluyendo la definición de la propuesta para la consolidación de la carrera docente para agentes educativos de ICBF. | 100% | 100% | Se firmó convenio junto a Corpoeducación para la consolidación de la estrategia de excelencia docente en educación inicial, incluyendo la definición de la propuesta para la consolidación de la carrera docente en educación inicial y preescolar. | 100% | 100% | Esta actividada ya se cumplió con la firma del convenio junto a Corpoeducación | 100% | 100% | esta actividad se cumplió con la firma del Convenio 85/18 con Corpoeducación | 100% | 100% | Esta actividad se cumpió con la firma del Convenio 835 con Corpoeducación. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió con la firma del convenio 835 con Corpoeducación | PIN009
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 109 | 02 | I-104-0-1310902 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Estrategia de excelencia docente implementada | No. de contratos firmados y perfeccionados | 2.6 | Número | 1 | SI | 4315700% | Implementar la estrategia de excelencia docente | 4313200% | 4325000% | febrero | 118 | 122 | 0 | 971097680 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Documento con estrategia de excelencia del talento humano consolidada |  |  | 0.75 | Se avanzó en la fase 2 identificacion de experiencias nacionales e internacionales y se definieron categorias de análisis, asi mismo se avanzó en la concreción de la cooperación técnica de UNESCO, en este proceso tanto en cronograma como en la financiación de un consultor internacional. | 0.8 | Se continua con la consolidación de la estrategia. Se busca junto a UNESCO, la posibilidad de contar con expertos internacionales para la primera lectura del documento. | 1 | Se avanza en la consolidación del documento con la estrategia y se avanzó en proceso de terminos de referencia de cooperación técnica de UNESCO. | 0.5 | Se estableció convenio con Corpoeducación para consolidación de estrategia de excelencia docente ; se cuenta con versión preliminar del documento para iniciar discusión territorial | 0.5 | Se estableció convenio con Corpoeducación para consolidación de la estrategia de excelencia docente; se cuenta con versión final del documento el cual ya fue discutido a nivel territorial en 5 regiones del país. Se encuentra en proceso de consolidación de los aportes territoriales y en revisión de expertos y del MEN. | 0.75 | Se cuenta con documento con estrategia de excelencia docente en versión preliminar, la cual fue socializada en 5 regiones con 185 actores involucrados en la formación y cualificación de talento humano en educación inicial, asi mismo se realizo consulta a expertos nacionales e internacionales y se espera contar con la versión final en julio 30. | 0.9 | Actualmente se están definiendo los últimos ajustes al documento de orientaciones de política de excelencia docente y carrera docente para la educación inicial y preescolar. POsterior a esto se proseguirá con el diseño, diagramación e impresión de los mismos. | 0.9 | Se está realizando la revisión final del documento de desarrollo del talento humano que lidera el componente pedagógico de la educación inicial y preescolar, para pasar a su diagramación. Se avanzó en concretar la agenda del evento de discusión de la estrategia de excelencia docente el 30 de octubre. | 0.9 | Se está realizando el proceso de diseño y diagramación dle documento de desarrollo del talento humano que lidera el componente pedagógico de la educación inicial y preescolar. Así mismo, se ha proyectado y avanzado en la organización del evento de discusión con actores clave en este campo, para el 30 de octubre del presente año. | 1 | Se cuenta con la versión ajustada del documento de desarrollo del talento humano que lidera el componente pedagógico de la educación inicial y preescolar, diagramado en versión digital. Se llevó a cabo el encuentro de discusión con expertos y conocedores del campo de la excelencia docente en educación inicial y preescolar. | 1 | Se cuenta con la versión ajsutada del documento de desarrollo del talento humano que lidera el componente pedagógico de la educación inicial y preescolar. | 0% | 0% |  | 20% | 20% | Se avanzó en la fase 2 identificacion de experiencias nacionales e internacionales y se definieron categorias de análisis, asi mismo se avanzó en la concreción de la cooperación técnica de UNESCO, en este proceso tanto en cronograma como en la financiación de un consultor internacional. | 40% | 40% | Se realizó la revisión de los documentos existentes sobre excelencia docente en educación inicial, a nivel nacional e internacional, y se definió la metodología para la consolidación del documento con la estrategia de excelencia docente para educación inicial. Así mismo, se avanzó en la definicion de términos de referencia para el consultor internacional a financiar por parte de UNESCO. | 70% | 70% | Se culminó la revisión documental a nivel nacional e internacional sobre políticas de formación y carrera docente, se desarrolló una mesa sobre proyecciones con la mesa de cualificación de la CIPI. Se avanzó en la definición de estructura de la estrategia de excelencia docente y la hoja de ruta de trayectoria de formación y profesional en educación inicial. Adicionalmente se definieron las 5 entidades territoriales para la retroalimentación del documento a nivel regional. | 100% | 100% | Se cuenta con versión preliminar de la estrategia de excelencia docente en educación inicial y preescolar y hoja de ruta de trayectoria de formación y profesional en educación inicial para discusión territorial y para revisión de dos expertos internacionales. | 100% | 100% | Se reallizaron 5 encuentros regionales Cali, Barranquilla, Medellín , Bogotá y Bucaramanga con universidades, ENS, secretarías de educación, SENA. En estos encuentros se socializó la estrategia y se recogieron aportes para el documento. | 100% | 100% | Actualmente se esta ajustando la versión final del documento de estrategia de excelencia docente para educación inicial y preescolar ene ste se estan integrando las observaciones de los 5 encuentros regionales, los aportes de las entrevistas con expertos nacionales y las observaciones de la lectura de los dos expertos internacionales Mathias Urban y RIcardo Cuenca. Se proyecta contar con esta versión el 30 de julio. | 100% | 100% | Actualmente se están definiendo los últimos ajustes al documento de orientaciones de política de excelencia docente y carrera docente para la educación inicial y preescolar. POsterior a esto se proseguirá con el diseño, diagramación e impresión de los mismos. | 100% | 100% | Se cuenta con una versión del documento comentada por el equipo del MEN a la espera de aprobación final para diagramación. | 100% | 95% | Se cuenta con la versión final del documento en proceso de diagramación. | 100% | 97% | Se cuenta con la versión ajustada del documento de desarrollo del talento humano que lidera el componente pedagógico de la educación inicial y preescolar, diagramado en versión digital. Se llevó a cabo el encuentro de discusión con expertos y conocedores del campo de la excelencia docente en educación inicial y preescolar. | 100% | 100% | Se cuenta con el documento final de la estrategia de excelencia docente con su implementación | PIN010
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 109 | 03 | I-104-0-1310903 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Estrategia de excelencia docente implementada | No. de contratos firmados y perfeccionados | 2.6 | Número | 1 | SI | 4315700% | Hacer el seguimiento a la implementación de la estrategia de excelencia docente | 4325200% | 4340400% | junio | 152 | 152 | 0 | 971097680 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Listas asistencia y documento de sistematización de los encuentros |  |  | 0.75 | Se avanzó en la fase 2 identificacion de experiencias nacionales e internacionales y se definieron categorias de análisis, asi mismo se avanzó en la concreción de la cooperación técnica de UNESCO, en este proceso tanto en cronograma como en la financiación de un consultor internacional. | 0.8 | Se continua con la consolidación de la estrategia. Se busca junto a UNESCO, la posibilidad de contar con expertos internacionales para la primera lectura del documento. | 1 | Se avanza en la consolidación del documento con la estrategia y se avanzó en proceso de terminos de referencia de cooperación técnica de UNESCO. | 0.5 | Se estableció convenio con Corpoeducación para consolidación de estrategia de excelencia docente ; se cuenta con versión preliminar del documento para iniciar discusión territorial | 0.5 | Se estableció convenio con Corpoeducación para consolidación de la estrategia de excelencia docente; se cuenta con versión final del documento el cual ya fue discutido a nivel territorial en 5 regiones del país. Se encuentra en proceso de consolidación de los aportes territoriales y en revisión de expertos y del MEN. | 0.75 | Se cuenta con documento con estrategia de excelencia docente en versión preliminar, la cual fue socializada en 5 regiones con 185 actores involucrados en la formación y cualificación de talento humano en educación inicial, asi mismo se realizo consulta a expertos nacionales e internacionales y se espera contar con la versión final en julio 30. | 0.9 | Actualmente se están definiendo los últimos ajustes al documento de orientaciones de política de excelencia docente y carrera docente para la educación inicial y preescolar. POsterior a esto se proseguirá con el diseño, diagramación e impresión de los mismos. | 0.9 | Se está realizando la revisión final del documento de desarrollo del talento humano que lidera el componente pedagógico de la educación inicial y preescolar, para pasar a su diagramación. Se avanzó en concretar la agenda del evento de discusión de la estrategia de excelencia docente el 30 de octubre. | 0.9 | Se está realizando el proceso de diseño y diagramación dle documento de desarrollo del talento humano que lidera el componente pedagógico de la educación inicial y preescolar. Así mismo, se ha proyectado y avanzado en la organización del evento de discusión con actores clave en este campo, para el 30 de octubre del presente año. | 1 | Se cuenta con la versión ajustada del documento de desarrollo del talento humano que lidera el componente pedagógico de la educación inicial y preescolar, diagramado en versión digital. Se llevó a cabo el encuentro de discusión con expertos y conocedores del campo de la excelencia docente en educación inicial y preescolar. | 1 | Se cuenta con la versión ajsutada del documento de desarrollo del talento humano que lidera el componente pedagógico de la educación inicial y preescolar. | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | Se realizó seguimiento a los encuentros regionales en Barranquillla, Bogotá y Bucaramanga, asi mismo a través d ela conformación de una mesa técnica se ha revisado la consolidación y avances del documento, así como las entrevistas a actores claves a nivle nacional y la interlocución con los dos expertos: Mathías Urban y Ricardo Cuenca. | 40% | 40% | Se realizó seguimiento al proceso mediante mesas técnicas en las cuales se revisaron los resultados de los encuentros regionales y los expertos, a aprtir de lo que se redifinió la estructura del documento inicial. | 60% | 60% | Se realizó seguimiento al proceso mediante mesas técnicas en las cuales se precisaron los ajustes finales al documento de excelencia docente. Se llevó a cabo grupo focal con expertos del sector para avanzar en la consolidación de la hoja de ruta de carrera docente de la educación inicial y preescolar. | 80% | 80% | Se avanzó en el proceso a través de mesas técnicas y consultas con instancias de Gobierno que apoyan la definición e implementación de la estrategia de excelencia docente. | 100% | 80% | Se tiene proyectado un encuentro de discusión con actores clave, decisores de política y expertos internacionales para avanzar en la consolidación de la estrategia de excelencia docente el 30 de octubre. | 100% | 90% | Se cuenta con la versión ajustada del documento de desarrollo del talento humano que lidera el componente pedagógico de la educación inicial y preescolar, diagramado en versión digital. Se llevó a cabo el encuentro de discusión con expertos y conocedores del campo de la excelencia docente en educación inicial y preescolar. | 100% | 100% | Se realiza el 10 de diciembre la noche de los mejores con el reconocimiento a los mejores docentes o maestros en educación inicial | PIN011
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 111 | 01 | I-104-0-1311101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Estructurar nuevas funcionalidades y mejoras para incorporar a los Sistemas de Información de Educación Inicial | Numero de requerimientos recibidos a satisfaccion vs. número de requerimientos solicitados para desarrollo. | 2.6 | Porcentaje | 100% |  |  | Hacer el levantamiento de requerimientos de las mejoras y nuevas funcionalidades requeridas para cada uno de los Sistemas de Información de primera infancia | 4310100% | 4314600% | enero | 45 | 61 | 0 | 64739845 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Actas de Mesas de trabajo con la Oficina de Tecnologías y con la fábrica de software 2017. Correos electrónicos y oficios enviados a la Oficina de Tecnología. Actas de la Mesa de Sistemas de Información de la CIPI. |  |  | 0.3 | Se culminó el levantamiento, se cruzó con problemas detectados en la entrega final de la fábrica 2017, se validaron y entregaron a la Oficina de Tecnología los requerimientos del Sistema de Seguimiento Niño a Niño y del Sistema de Información de primera infancia. | 0.4 | Realizada toda la gestión del área, el proceso de la licitación avanza en cabeza de la Oficina de Tecnología. Se avanza en la implementación del Sistema de Seguimiento Niño a Niño y del Sistema de Información de Primera Infancia a través de la gestión de usuarios y acompañamiento a la implementación. | 0.4 | Realizada toda la gestión del área, el proceso de la licitación avanza en cabeza de la Oficina de Tecnología. Se continúa con la creación y activación de usuarios del Sistema de Seguimiento Niño a Niño y en el Sistema de Información de Primera Infancia, así como con el acompañamiento para la implementación de ambos sistemas de información. | 0.4 | Realizada toda la gestión del área. El proceso de licitación avanza en cabeza de la Oficina de Tecnologías. Se continúa con la creación y activación de usuarios del Sistema de Seguimiento Niño a Niño, así como el acompañamiento para el registro de prestadores de educación inicial en el Sistema de Información de Primera Infancia. | 0.5 | El proceso de licitación avanza en cabeza de la Oficina de Tecnologías. Se continúa con la creación y activación de usuarios del SSNN, así como con el acompañamiento para su implementación territorial. Se programa acompañamiento para Registro Único de Prestadores en el SIPI, y se realiza reunión de seguimiento a registro de talento humano cualificado en el SIPI. | 0.5 | A la espera de la adjudicación del proceso de licitación para inicar el trabajo con al fábrica de software. Se avanza con la gestión de usuarios para SSNN y SIPI, y con el registro de talento humano y prestadores del servicio de educación inicial. | 0.5 | En cuanto a la adjudicación de la licitación que adelantará las mejoras a los Sistemas de Información, el proceso se encuentra en etapa de subsanación de requerimientos contractuales para la adjudicación. En tanto, la Dirección de Primera Infancia, continua en la gestión de usuarios para SSNN y SIPI, prestando asistencia técnica en lo referente a los Sistemas de Información para educación inicial y primera infancia. | 0.5 | En el mes de septiembre se adjudíca el contrato que hará los ajustes a los sistemas de información de Primera Infancia. Se avanza en la entrega a la oficina asesora de tecnología de los ajustes que desde el área de Primera infancia se requieren. | 0 | En el mes de octubre se ha avanzado en la programación y articulación de cronogramas de la fabrica para comenzar los análisis de los requerimientos solicitados desde la Dirección de Primera Infancia | 0.9 | En el mes noviembre se realizarón diferentes mesas de trabajo con la Fabrica de Software que adelanta el proceso de mejoras a los sistemas de información de primera infancia. | 100% | Se define todos los requerimientos de las nejoras y nuevas funcionalidades con la fabrica de software. | 40% | 20% | A partir de las ultimas mesas de trabajo con la fábrica de software se complementó la lista de requerimientos nuevos para los sistemas de información. | 100% | 100% | Se realizó el levantamiento de los requerimientos de mejora a los sistemas de información de primera infancia, se realizó la revisión correspondiente con la oficina de tecnología. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó el levantamiento de los requerimientos de mejora a los sistemas de información de primera infancia, se realizó la revisión correspondiente con la Oficina de Tecnología. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó el levantamiento de los requerimientos de mejora a los sistemas de información de primera infancia y se realizó la revisión correspondiente con la Oficina de Tecnología. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó el levantamiento de los requerimientos de mejora a los sistemas de información de primera infancia y se realizó la revisión correspondiente con la Oficina de Tecnologías. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó el levntamiento de los requerimientos de mejora a los sistemas de información de primera infancia y se realizó la revisión correspondiente con la Oficina de Tecnologías. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó el levantamiento de los requerimientos de mejora a los sistemas de información de primera infancia y se realizó la revisión correspondiente con la Oficina de Tecnologías. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó el levantamiento de los requerimiento de mejora a los sistemas de información de primera infancia y se realizó la revisión correspondiente con la Oficina de Tecnología del Ministerio de Educación Nacional. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó el levantamiento de los requerimientos de mejora a los sistemas de información de primera infancia y se realizó la revisión correspondiente con la Oficina de Tecnología del MEN. | 100% | 100% | Actividad cumplida desde el mes de febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en el mes de febrero. | 100% | 100% | En el mes de febrero, se realizó el levantamiento de los requerimientos para las mejoras y nuevas funcionalidades requeridoas para cada uno de los sistemas de información de primera infanica | PIN012
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 111 | 02 | I-104-0-1311102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Estructurar nuevas funcionalidades y mejoras para incorporar a los Sistemas de Información de Educación Inicial | Numero de requerimientos recibidos a satisfaccion vs. número de requerimientos solicitados para desarrollo. | 2.6 | Porcentaje | 100% |  |  | Remitir los requerimientos de las mejoras y nuevas funcionalidades requeridas para cada uno de los Sistemas de Información de primera infancia | 4315900% | 4315900% | febrero | 0 | 30 | 0 | 64739845 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Mesas de trabajo con la Oficina de Tecnología y con la fábrica de software 2017. Correos electrónicos y oficios enviados a la Oficina de Tecnología. |  |  | 0.3 | Se culminó el levantamiento, se cruzó con problemas detectados en la entrega final de la fábrica 2017, se validaron y entregaron a la Oficina de Tecnología los requerimientos del Sistema de Seguimiento Niño a Niño y del Sistema de Información de primera infancia. | 0.4 | Realizada toda la gestión del área, el proceso de la licitación avanza en cabeza de la Oficina de Tecnología. Se avanza en la implementación del Sistema de Seguimiento Niño a Niño y del Sistema de Información de Primera Infancia a través de la gestión de usuarios y acompañamiento a la implementación. | 0.4 | Realizada toda la gestión del área, el proceso de la licitación avanza en cabeza de la Oficina de Tecnología. Se continúa con la creación y activación de usuarios del Sistema de Seguimiento Niño a Niño y en el Sistema de Información de Primera Infancia, así como con el acompañamiento para la implementación de ambos sistemas de información. | 0.4 | Realizada toda la gestión del área. El proceso de licitación avanza en cabeza de la Oficina de Tecnologías. Se continúa con la creación y activación de usuarios del Sistema de Seguimiento Niño a Niño, así como el acompañamiento para el registro de prestadores de educación inicial en el Sistema de Información de Primera Infancia. | 0.5 | El proceso de licitación avanza en cabeza de la Oficina de Tecnologías. Se continúa con la creación y activación de usuarios del SSNN, así como con el acompañamiento para su implementación territorial. Se programa acompañamiento para Registro Único de Prestadores en el SIPI, y se realiza reunión de seguimiento a registro de talento humano cualificado en el SIPI. | 0.5 | A la espera de la adjudicación del proceso de licitación para inicar el trabajo con al fábrica de software. Se avanza con la gestión de usuarios para SSNN y SIPI, y con el registro de talento humano y prestadores del servicio de educación inicial. | 0.5 | En cuanto a la adjudicación de la licitación que adelantará las mejoras a los Sistemas de Información, el proceso se encuentra en etapa de subsanación de requerimientos contractuales para la adjudicación. En tanto, la Dirección de Primera Infancia, continua en la gestión de usuarios para SSNN y SIPI, prestando asistencia técnica en lo referente a los Sistemas de Información para educación inicial y primera infancia. | 0.5 | En el mes de septiembre se adjudíca el contrato que hará los ajustes a los sistemas de información de Primera Infancia. Se avanza en la entrega a la oficina asesora de tecnología de los ajustes que desde el área de Primera infancia se requieren. | 0 | En el mes de octubre se ha avanzado en la programación y articulación de cronogramas de la fabrica para comenzar los análisis de los requerimientos solicitados desde la Dirección de Primera Infancia | 0.9 | En el mes noviembre se realizarón diferentes mesas de trabajo con la Fabrica de Software que adelanta el proceso de mejoras a los sistemas de información de primera infancia. | 100% | Se define todos los requerimientos de las nejoras y nuevas funcionalidades con la fabrica de software. | 0% | 0% |  | 100% | 100% | Se remiteron los requerimientos de mejora para el Sistema de Seguimiento Niño a Niño y del Sistema de Información de primera infancia a la oficina de tecnología, junto con el CDP de los recursos disponibles para estos desarrollos. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de febrero. Se remiteron los requerimientos de mejora para el Sistema de Seguimiento Niño a Niño y del Sistema de Información de primera infancia a la Oficina de Tecnología, junto con el CDP de los recursos disponibles para estos desarrollos. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de febrero. Se remitieron los requerimientos de mejora de los sistemas de información de primera infancia a la Oficina de Tecnología, junto con el CDP de los recursos disponibles para estos desarrollos. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de febrero. Se remitieron los requerimientos de mejora de los sistemas de información de primera infancia, a la Oficina de Tecnologías, junto con el CDP de los recursos disponibles para estos desarrollos. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de febrero. Se remitieron los requerimientos de mejora de los sistemas de información de primera infancia, a la Oficina de Tecnologías, junto con el CDP de los recursos disponibles para estos desarrollos. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de febrero. Se remitieron los requerimientos de mejora de los sistemas de información de primera infancia, a la Oficina de Tecnologías, junto con el CDP de los recursos disponibles para estos desarrollos. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de febrero. Se remitieron los requerimientos de mejora de los sistemas de información de primera infancia a la Oficina de Tecnología del Ministerio, junto con el CDP de los recursos disponibles para estos desarrollos. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de febrero. Se realizó el levantamiento de los requerimientos de mejora a los sistemas de información de primera infancia y se realizó la revisión correspondiente con la Oficina de Tecnología del MEN. | 100% | 100% | Cumplída desde el mes de febrero. Se realizó levantamiento de requerimientos y fueron enviados a la oficina de tecnología. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplío en el mes de febrero, en donde fueron remitidos los requerimientos a la oficina de tecnología. | 100% | 100% | Se envía desde el mes de febrero la remisión de los requerimientos para los sistemas de informacion de primera infancia | PIN013
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 111 | 03 | I-104-0-1311103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Estructurar nuevas funcionalidades y mejoras para incorporar a los Sistemas de Información de Educación Inicial | Numero de requerimientos recibidos a satisfaccion vs. número de requerimientos solicitados para desarrollo. | 2.6 | Porcentaje | 100% |  |  | Hacer el seguimiento al desarrollo de los requerimientos de las mejoras y nuevas funcionalidades requeridas para cada uno de los Sistemas de información de primera infancia | 4316000% | 4346500% | marzo | 305 | 305 | 0 | 64739845 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Mesas de trabajo con la Oficina de Tecnología y con la fábrica de software 2018. Correos electrónicos y oficios enviados a la Oficina de Tecnología. Actas de sesiones de trabajo de validación de requerimientos. |  |  | 0.3 | Se culminó el levantamiento, se cruzó con problemas detectados en la entrega final de la fábrica 2017, se validaron y entregaron a la Oficina de Tecnología los requerimientos del Sistema de Seguimiento Niño a Niño y del Sistema de Información de primera infancia. | 0.4 | Realizada toda la gestión del área, el proceso de la licitación avanza en cabeza de la Oficina de Tecnología. Se avanza en la implementación del Sistema de Seguimiento Niño a Niño y del Sistema de Información de Primera Infancia a través de la gestión de usuarios y acompañamiento a la implementación. | 0.4 | Realizada toda la gestión del área, el proceso de la licitación avanza en cabeza de la Oficina de Tecnología. Se continúa con la creación y activación de usuarios del Sistema de Seguimiento Niño a Niño y en el Sistema de Información de Primera Infancia, así como con el acompañamiento para la implementación de ambos sistemas de información. | 0.4 | Realizada toda la gestión del área. El proceso de licitación avanza en cabeza de la Oficina de Tecnologías. Se continúa con la creación y activación de usuarios del Sistema de Seguimiento Niño a Niño, así como el acompañamiento para el registro de prestadores de educación inicial en el Sistema de Información de Primera Infancia. | 0.5 | El proceso de licitación avanza en cabeza de la Oficina de Tecnologías. Se continúa con la creación y activación de usuarios del SSNN, así como con el acompañamiento para su implementación territorial. Se programa acompañamiento para Registro Único de Prestadores en el SIPI, y se realiza reunión de seguimiento a registro de talento humano cualificado en el SIPI. | 0.5 | A la espera de la adjudicación del proceso de licitación para inicar el trabajo con al fábrica de software. Se avanza con la gestión de usuarios para SSNN y SIPI, y con el registro de talento humano y prestadores del servicio de educación inicial. | 0.5 | En cuanto a la adjudicación de la licitación que adelantará las mejoras a los Sistemas de Información, el proceso se encuentra en etapa de subsanación de requerimientos contractuales para la adjudicación. En tanto, la Dirección de Primera Infancia, continua en la gestión de usuarios para SSNN y SIPI, prestando asistencia técnica en lo referente a los Sistemas de Información para educación inicial y primera infancia. | 0.5 | En el mes de septiembre se adjudíca el contrato que hará los ajustes a los sistemas de información de Primera Infancia. Se avanza en la entrega a la oficina asesora de tecnología de los ajustes que desde el área de Primera infancia se requieren. | 0 | En el mes de octubre se ha avanzado en la programación y articulación de cronogramas de la fabrica para comenzar los análisis de los requerimientos solicitados desde la Dirección de Primera Infancia | 0.9 | En el mes noviembre se realizarón diferentes mesas de trabajo con la Fabrica de Software que adelanta el proceso de mejoras a los sistemas de información de primera infancia. | 100% | Se define todos los requerimientos de las nejoras y nuevas funcionalidades con la fabrica de software. | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 3% | 3% | Se avanza en el proceso de implementación de los sistemas de información y se hacen los reportes de algunos errores que se han encontrado en los desarrollos 2017, para lo cual se generan los respectivos reportes a la Oficina de Tecnología. Se continúá con la gestión de usuarios nacionales y con el proceso de implementación en 170 municipios de paz. | 5% | 5% | En el Sistema de Seguimiento Niño a Niño, se continúa con gestión de usuarios y acompañamiento a la implementación en las Secretarías de Educación y en los municipios de paz. Contando a la fecha con 135 usuarios activos. En el Sistema de Información de Primera Infancia -SIPI se avanza a través de la gestión de usuarios, el registro de talento humano cualificado y el registro de prestadores de educación inicial. A la fecha se cuenta con 1.300 prestadores del servicio registrados de 55 ETC. | 7% | 7% | En el Sistema de Seguimiento Niño a Niño se continúa con la gestión de usuarios y acompañamiento a la implementación en las Secretarías de Educación y en los municipios de Paz. A la fecha se cuenta con 197 usuarios activos. Adicionalmente, se logró la capacitación para su uso a los líderes de cobertura de las Secretarías de Educación. En el SIstma de Información de Primera Infancia (SIPI), se avanza a través de la gestión de usuarios y el registro de prestadores de educación inicial. | 10% | 10% | En avance el proceso de licitación para la contratación de la fábrica de software en cabeza de la oficina de teconología. La Minisitra firmó el decreto de Sistemas de Información, con el cual se cambia el nombre del SSNN a Sistema de seguimiento al Desarrollo Integral. Se gestionan usuarios y avanza acompañamiento a implementación. En el Sistema de Información de Primera Infancia se avanza en el registro de talento humano y prestadores del servicio de educación inicial a nivel nacional. | 24% | 24% | En avance del proceso de licitación para la contratación de la fábrica de software en cabeza de la oficina de tecnologías. Decreto de sistemas de información en proceso de expedición en el decreto único del sector inclusión social y reconciliación. Se gestionan usuarios y se avanza en el acompañamiento a la implementación del SSNN. En el SIPI se avanza en el registro de talento humano cualificado, y de prestadores del servicio de educación inicial a nivel nacional. | 38% | 38% | El proceso de licitación para la contratación de la fábrica de software se encuentra en etapa de subsanación de requerimientos contractuales para la adjudicación. De otro lado, ya fue expedido el Decreto 1356 de Sistemas de Información y se adelantan las definiciones técnicas y operativas para su implementación. Así mismo, se avanza en la agestión de usuarios para los sistemas de información SIPI y SSNN. | 52% | 52% | Posterior a la adjudicación del contrato para las mejoras, se envía a la oficina asesora de tecnología las solicitudes para las mejoras de los sistemas de información. Se espera que en el mes de octubre se avance con la gestión de las mejoras de los sistemas. | 66% | 66% | Se ha realizado el seguimiento respectivo, se acuerda cronograma de reuniones para análisis de requerimientos solicitados. | 80% | 80% | En el mes de noviembre se adelantaron diferentes mesas de trabajo con la fábrica de software para revisar las rutas de ajuste para las mejoras y nuevas funcionaliades de los sistemas de información de primera infancia. | 100% | 100% | Se realizarón los casos de uso para el desarrollo de las funcionalidades o ajustes solicitados para los sistemas de información de primera infancia y se hizó el seguimiento con el proveedor para corroborar dichos ajustes | PIN014
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 112 | 01 | I-104-0-1311201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Agentes educativos involucrados en estrategias de promoción de lectura | Número de agentes educativos involucrados en estrategias de promoción de la lectura y la literatura. | 2.6 | Número | 800 |  |  | Hacer el diseño de estrategia de promoción de lectura para los docentes de preescolar | 4310100% | 4319000% | enero | 89 | 91 | 0 | 1000000000 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Actas y listas de asistencia de reuniones con representantes de Ministerio de Cultura, Secretarías de Educación, equipo interno MEN. Documento de estrategia de promoción de la lectura y la literatura. |  |  | 160 | Gestión con líderes de educación inicial para la realización de los eventos de marzo, inicio de la implementación de la estrategia de seguimiento a la entrega de las colecciones de libros aula por aula y concertación con Ministerio de Cultura pra la definición de la estrategia a implementar con cada territorio. | 300 | Se realizaron los seguimientos a entrega de Kits de aula planeados para marzo, así como los eventos de Promoció de la Lectura y la Literatura concertados con las entidades territoriales. | 547 | Se continúa con el seguimiento a la entrega de los Kits de aula, y con la realización de los eventos de Promoción de la Lectura y la Literatura programados con las entidades territoriales. | 547 | Se continúa con el seguimiento a la entrega de los Kits de Aula y con la realización de los eventos de Promoción de la Lectura y la Literaturaprogramados con las entidades territoriales | 547 | Se culmina seguimiento a entrega de kits de aula, y se avanza con la realización de eventos de promoción de la lectura y la literatura programados con las entidades territoriales donde se implementa preescolar integral o MAS. | 798 | Se avanza con la realización de eventos de promoción de la lectura y la literatura. | 830 | Se avanzó en la ejecución de eventos de promoción de la lectura y la literatura, para movilizar con agentes educativos acciones que visibilicen la importancia de la literatura en la educación inicial y preescolar. | 830 | Se ha avanzado en el proceso de fortalecimiento de agentes educativos para promever la literatura intantil en el aula. A la fecha, han participado 830 agentes educativos en estos procesos de fortalecimiento en torno a literatura infantil. | 1243 | Se avanza en el fortalecimento de agentes educativos a través de estrategias que les permitan movilizar procesos pedagógicos en torno a la literatura infantil. A la fecha han participado 1243 agentes educativos. | 1377 | En el mes de noviembre culminó el proceso de fortalecimento de agentes educativos en temas relacionados con la promoción de la lectura y la literatura. En el marco de ésta estrategia se fortalecieron 1377 agentes educativos. | 1377 | En el mes de noviembre culminó el proceso de fortalecimiento de agentes educativos, cumpliendo la meta. | 25% | 25% | Se avanzó en la definición de la estrategia y la focalización de los territorios en donde se desarrollará la estrategia de promoción de la lectura. Se han realizado mesas de trabajo para definir los elementos técnicos que debe incluir la estrategia en 2018. | 50% | 50% | Establecimiento de acuerdos con comunidad Wayuu sobre evento de promoción de la lectura. Reunión de Planeación con la SED Bogota para organización de eventos de promoción de la lectura y la literatura. | 100% | 100% | Se realizó el diseño de la estrategia de promoción de la lectura y la literatura, el cual es la base para el desarrollo de las actividades con maestras de preeescolar, agentes educativos de modalidad propia y de Hogares comuntarios de Bienestar. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de marzo. Se cuenta con el diseño de la estrategia de promoción de la lectura y la literatura. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de marzo. Se cuenta con el diseño de la estrategia de promoción de la lectura y la literatura. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de marzo, se cuenta con el diseño de la estrategia de promoción de la lectura y la literatura. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de marzo, se cuenta con el diseño de la estrategia de promoción de la lectura y la literatura. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de marzo, se cuenta con el diseño de la estrategia de promción de la lectura y la literatura. | 100% | 100% | La actividad se cumplió en el mes de marzo. Ya se cuenta con el diseño de la estrategia de promoción de la lectura y la literatura | 100% | 100% | Actividad cumplida en el mes de marzo. Se cuenta con diseño de la estrategia para la promoción de la literatura y la lectura en preescolar. | 100% | 100% | Actividad cumplida en el mes de marzo. | 100% | 100% | Desde le mes de marzo, se cuanta con el diseño de la estrategia de promociónde lectura para los docentes de preescolar | PIN015
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 112 | 02 | I-104-0-1311202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Agentes educativos involucrados en estrategias de promoción de lectura | Número de agentes educativos involucrados en estrategias de promoción de la lectura y la literatura. | 2.6 | Número | 800 |  |  | Realizar la gestión pre-contractual para la implementación de la estrategia de lectura para los docentes de preescolar | 4319100% | 4331100% | abril | 120 | 122 | 0 | 1000000000 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Solicitudes de eventos a Bolsa Logística y correos y actas de seguimiento a la realización de los mismos |  |  | 160 | Gestión con líderes de educación inicial para la realización de los eventos de marzo, inicio de la implementación de la estrategia de seguimiento a la entrega de las colecciones de libros aula por aula y concertación con Ministerio de Cultura pra la definición de la estrategia a implementar con cada territorio. | 300 | Se realizaron los seguimientos a entrega de Kits de aula planeados para marzo, así como los eventos de Promoció de la Lectura y la Literatura concertados con las entidades territoriales. | 547 | Se continúa con el seguimiento a la entrega de los Kits de aula, y con la realización de los eventos de Promoción de la Lectura y la Literatura programados con las entidades territoriales. | 547 | Se continúa con el seguimiento a la entrega de los Kits de Aula y con la realización de los eventos de Promoción de la Lectura y la Literaturaprogramados con las entidades territoriales | 547 | Se culmina seguimiento a entrega de kits de aula, y se avanza con la realización de eventos de promoción de la lectura y la literatura programados con las entidades territoriales donde se implementa preescolar integral o MAS. | 798 | Se avanza con la realización de eventos de promoción de la lectura y la literatura. | 830 | Se avanzó en la ejecución de eventos de promoción de la lectura y la literatura, para movilizar con agentes educativos acciones que visibilicen la importancia de la literatura en la educación inicial y preescolar. | 830 | Se ha avanzado en el proceso de fortalecimiento de agentes educativos para promever la literatura intantil en el aula. A la fecha, han participado 830 agentes educativos en estos procesos de fortalecimiento en torno a literatura infantil. | 1243 | Se avanza en el fortalecimento de agentes educativos a través de estrategias que les permitan movilizar procesos pedagógicos en torno a la literatura infantil. A la fecha han participado 1243 agentes educativos. | 1377 | En el mes de noviembre culminó el proceso de fortalecimento de agentes educativos en temas relacionados con la promoción de la lectura y la literatura. En el marco de ésta estrategia se fortalecieron 1377 agentes educativos. | 1377 | En el mes de noviembre culminó el proceso de fortalecimiento de agentes educativos, cumpliendo la meta. | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 25% | 25% | A la fecha se ha realizado la gestión con la bolsa logística para la realización de la totalidad de eventos de promoción de la lectura y la literatura acordados con las secretarías de educación. | 50% | 50% | A la fecha se ha realizado la gestión de la totalidad de eventos planeados con la bolsa logística. | 75% | 75% | A la fecha se ha realizado la gestión de la totalidad de eventos programados con la Bolsa Logística del MEN. | 100% | 100% | A la fecha se ha realizado la gestión de la totalidad de eventos programados con la Bolsa Logística del MEN. Se agendaron eventos para el segundo semestre en Cali, Facatativá, Cundinamarca y Rionegro, los cuales serán solicitados a la bolsa logística. | 100% | 100% | Se ha realizado la gestión de la totalidad de eventos programados para promoción de la lectura y la literatura a través de la Bolsa Logística del MEN. Para el último cuatrimestre del año, se tiene previsto realizar los eventos con maestras en Cali, Cundinamarca y Rionegro. | 100% | 100% | Se llevaron a cabo la totalidad de eventos programados para promoción de la lectura y la literatura previstos para la fecha | 100% | 100% | Se ha realizado la gestión necesaria para garantizar la implementación de la estretegia. Se realizaron todas las solicitudes para la ejecución de dos encuentros de promoción de la literatura en el mes de octubre. | 100% | 100% | Se realizó la gestión para garantizar la realización de dos encuentros de promoción de la literatura. | 100% | 100% | Se realizaron las solicitudes contractuales necesarias durante la vigencia 2018, para lograr la implementación de la estrategia de lectura para los docentes de preescolar. | PIN016
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 112 | 03 | I-104-0-1311203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Agentes educativos involucrados en estrategias de promoción de lectura | Número de agentes educativos involucrados en estrategias de promoción de la lectura y la literatura. | 2.6 | Número | 800 | SI | 4315700% | Implementar la estrategia de lectura para los docentes de preescolar | 4313200% | 4346500% | febrero | 333 | 333 | 0 | 1000000000 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Listados de asistencia a eventos de promoción de la lectura y la literatura. Registro fotográfico de cada evento. Actas de entrega de colecciones por aula y evidencia fotográfica. |  |  | 160 | Gestión con líderes de educación inicial para la realización de los eventos de marzo, inicio de la implementación de la estrategia de seguimiento a la entrega de las colecciones de libros aula por aula y concertación con Ministerio de Cultura pra la definición de la estrategia a implementar con cada territorio. | 300 | Se realizaron los seguimientos a entrega de Kits de aula planeados para marzo, así como los eventos de Promoció de la Lectura y la Literatura concertados con las entidades territoriales. | 547 | Se continúa con el seguimiento a la entrega de los Kits de aula, y con la realización de los eventos de Promoción de la Lectura y la Literatura programados con las entidades territoriales. | 547 | Se continúa con el seguimiento a la entrega de los Kits de Aula y con la realización de los eventos de Promoción de la Lectura y la Literaturaprogramados con las entidades territoriales | 547 | Se culmina seguimiento a entrega de kits de aula, y se avanza con la realización de eventos de promoción de la lectura y la literatura programados con las entidades territoriales donde se implementa preescolar integral o MAS. | 798 | Se avanza con la realización de eventos de promoción de la lectura y la literatura. | 830 | Se avanzó en la ejecución de eventos de promoción de la lectura y la literatura, para movilizar con agentes educativos acciones que visibilicen la importancia de la literatura en la educación inicial y preescolar. | 830 | Se ha avanzado en el proceso de fortalecimiento de agentes educativos para promever la literatura intantil en el aula. A la fecha, han participado 830 agentes educativos en estos procesos de fortalecimiento en torno a literatura infantil. | 1243 | Se avanza en el fortalecimento de agentes educativos a través de estrategias que les permitan movilizar procesos pedagógicos en torno a la literatura infantil. A la fecha han participado 1243 agentes educativos. | 1377 | En el mes de noviembre culminó el proceso de fortalecimento de agentes educativos en temas relacionados con la promoción de la lectura y la literatura. En el marco de ésta estrategia se fortalecieron 1377 agentes educativos. | 1377 | En el mes de noviembre culminó el proceso de fortalecimiento de agentes educativos, cumpliendo la meta. | 0% | 0% |  | 15% | 15% | Se inició la verificación de la entrega de las colecciones de libros a cada una de las aulas de Preescolar Integral en Quibdó, Ocaña y Pereira. Y se realizó evento de promoción de la lectura y la literatura con comunidad Wayuu en el Cabo de la Vela (Uribia, La Guajira). | 30% | 30% | Se continuó con la verificación de la entrega de las colecciones de libros a cada una de las aulas de preescolar integral en Neiva, Rionegro y Envigado, así como el seguimiento al plan de entregas a los Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF en los mismos territorios. Se realizó el evento de promoción de la lectura en San Andrés, Guaviare y Albania (La Guajira) con comunidades étnicas; y en Neiva y Maicao con maestras de transición. | 35% | 35% | Se continuó con la verificación de la entrega de colecciones de libros en cada una de las aulas de preescolar integral en Cundinamarca. Se realizó evento de promoción de la lectura en Pereira y se preparó el de Bogotá. | 40% | 40% | Se continuó con la verificación de la entrega de colecciones de libros en las aulas de preescolar integral de Cundinamarca y Atlántico. Se preparó el evento con maestras de los equipos de preescolar integral de Bogotá D.C. | 50% | 50% | Se culminó la verificación de entrega de colecciones de libros en aulas de preescolar integral. Se realizó el encuentro de promoción de lectura y literatura en Bogotá y se inició preparación de eventos de Cali y Cundinamarca. | 65% | 65% | Se realizó encuentro de promoción de la lectura y la literatura en el marco de Preescolar Integral con las madres comunitarias de Cali, quienes recibieron dotación de Kit de Aula. Se inició proceso de cierre del Convenio con Ministerio de Cultura, y se agendaron eventos para el segundo semestre de promoción de la Lectura y literatura con maestras de preescolar integral. | 70% | 70% | En el periodo reportado se realizó encuentro de promoción de la literatura con maestras de grado transición del municipio de Facatativá. En este encuentro se promovieron acciones para fortalecer las experiencias de desarrollo de los niños y niñas entorno a la literatura infantil. | 75% | 75% | Se ha avanzado en el proceso de fortalecimiento de la maestras en cuanto a promover la literatura infantil en el aula. | 90% | 90% | En el mes de octubre se realizaron dos encuentros de promoción de la literatura. Uno con la Secretaría de Educación de Cundinamarca y el otro con la Secretaría de Educación de Soacha. | 95% | 95% | En el mes de noviembre se realizaron dos encuentros de promoción de la literatura, uno en el municipio de Rionegro y el otro en el municipio de Calí. Los dos encuentros se realizaron en coordinación con las Secretarías de Educación de dichos municipios. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplio en el mes de noviembre | PIN017
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 113 | 01 | I-104-0-1311301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Eventos de difusión de resultados de medición de la calidad en educación inicial | % avance en el análisis de resultados de acuerdo a las fases del plan analítico | 3.9 | Número | 1 |  |  | Adelantar la preparación logística para la realización del evento de difusión de resultados de medición de calidad en educación inicial | 4319100% | 4325000% | abril | 59 | 61 | 0 | 250000000 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Documento de análisis de resultados de la medición de calidad de la educación inicial nacional - modalidad institucional |  |  | 0 | Avance a la fecha: se fijó la fecha para el evento en 27 de junio teniendo en cuenta las fechas de elecciones y la agenda de la Ministra. Se envió a los asesores extranjeros para que ellos vengan al evento y un correo para reservar la fecha entre las personas de gobierno y fundaciones. | 0 | Se enviaron las invitaciones al evento. | 0 | Se cuenta con la confirmación del experto internacional para la asistencia al evento, y un primer borrador de agenda para el mismo. Se realizará la solicitud en el mez de mayo. | 0 | Se confirmó el lugar del evento en la Bibilioteca Virgilio Barco, se envíaron las invitaciones formales a los conferencistas y panelistas, así como a todos los invitados especiales. Se tiene el operador logistico y todas la definición de los preparativos. Hay agenda confirmada con participantes. | 1 | Se realizó el evento de difusión de resultados de medición de la calidad en educación inicial. | 1 | El evento se llevó a acabo el 27 de junio de 2018 con la participación de 550 asistentes al evento y 180 personas conectadas vía streaming | 1 | Esta actividad ya se había cumplido | 1 | Esta actividad ya se ha cumplido | 1 | Esta actividad ya se cumplió | 1 | Esta actividad ya se cumplió | 1 | Esta meta se culminó en el mes de junio | 0% | 0% |  | 0% | 25% | Se fijó la fecha para el evento en 27 de junio teniendo en cuenta las fechas de elecciones y la agenda de la Ministra. Se envió a los asesores extranjeros para que ellos vengan al evento y un correo para reservar la fecha entre las personas de gobierno y fundaciones. | 0% |  |  | 75% | 75% | Se cuenta con la confirmación del experto internacional para la asistencia al evento y un primer borrador de agenda para el mismo. Se realizará la solicitud en el mez de mayo. | 100% | 100% | Se tiene la parte logística lista, y el evento por solicitud de la Ministra se realizará el 27 de junio. Se tiene confirmado el lugar y los participantes, todas las invitaciones se han enviado y a la fecha hay 737 personas inscritas para el evento. | 100% | 100% | el evento se realizó el 27 de junio | 100% | 100% | el evento se realizó en junio 27 | 100% | 100% | El evento se realizó el 27 de junio. | 100% | 100% | El evento se realizó el 27 de junio de 2018. | 100% | 100% | El evento se realizó el 27 de junio de 2018 | 100% | 100% | El evento se realizó el 27 de junio de 2018. | 100% | 100% | El evento se realizó el 27 de junio de 2018 | PIN018
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 113 | 02 | I-104-0-1311302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Eventos de difusión de resultados de medición de la calidad en educación inicial | Número de eventos realizados para difusión de resultados de medición de la calidad | 3.9 | Número | 1 |  |  | Realizar el evento de difusión de resultados de medición de calidad en educación inicial | 4328200% | 4331100% | julio | 29 | 30 | 0 | 250000000 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Listas de asistencia de los eventos |  |  | 0 | Avance a la fecha: se fijó la fecha para el evento en 27 de junio teniendo en cuenta las fechas de elecciones y la agenda de la Ministra. Se envió a los asesores extranjeros para que ellos vengan al evento y un correo para reservar la fecha entre las personas de gobierno y fundaciones. | 0 | Se enviaron las invitaciones al evento. | 0 | Se cuenta con la confirmación del experto internacional para la asistencia al evento, y un primer borrador de agenda para el mismo. Se realizará la solicitud en el mez de mayo. | 0 | Se confirmó el lugar del evento en la Bibilioteca Virgilio Barco, se envíaron las invitaciones formales a los conferencistas y panelistas, así como a todos los invitados especiales. Se tiene el operador logistico y todas la definición de los preparativos. Hay agenda confirmada con participantes. | 1 | Se realizó el evento de difusión de resultados de medición de la calidad en educación inicial. | 1 | El evento se llevó a acabo el 27 de junio de 2018 con la participación de 550 asistentes al evento y 180 personas conectadas vía streaming | 1 | Esta actividad ya se había cumplido | 1 | Esta actividad ya se ha cumplido | 1 | Esta actividad ya se cumplió | 1 | Esta actividad ya se cumplió | 1 | Esta meta se culminó en el mes de junio | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | El evento esta listo para ser realizado en junio 27 | 0% | 0% | El evento se realizó en junio 27 | 100% | 100% | el evento se realizó en junio 27 | 100% | 100% | El evento se realizó el 27 de junio. | 100% | 100% | El evento se realizó el 27 de junio de 2018 | 100% | 100% | El evento se realizó el 27 de junio de 2018 | 100% | 100% | El evento se realizó el 27 de junio de 2018. | 100% | 100% | El evento se realizó el 27 de junio de 2018 | PIN019
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 114 | 01 | I-104-0-1311401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Instrumentos de medición de la calidad en el grado Transición | Número de instrumentos validados | 1.9 | Porcentaje | 100% | SI | 4315700% | Validar los instrumentos de medición de calidad en Transición realizado en 2017 | 4311500% | 4318900% | enero | 74 | 91 | 0 | 1044796907 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Base de datos con información recolectada |  |  | 0 | Se realizó la sensibilización en los 5 departamentos para la validación y el día 26 de febrero inició el operativo de campo para el proceso. | 60% | Se terminó el proceso de validación de los instrumentos para la medición de calidad en Transición. Se ajustarán los mismos y se realizará una prueba piloto en 4 municipios del país. | 1 | Se terminó el proceso de validación de los instrumentos para la medición de la calidad en transición. Se ajustarán y realizará una prueba piloto en 4 municipios del país. | 1 | La Universidad de Los Andes entregó el informe de validación, el cual se ha revisado y se están realizando los ajustes conjuntamente con la Unviersidad, el equipo de Calidad y de Cobertura | 1 | La Universidad de Los Andes entregó el informe de validación,se realizaron ajustes conjuntamente con la Unviersidad, el equipo de Calidad y de Cobertura. | 1 | Con base en el informe de validación y los aportes de los equipos de calidad y cobertura se realizó el ajuste a los instrumentos para el piloto. Se llevó a comité de contratación el insumo para la contratación del piloto, pero no se tomó la decisión teniendo en cuenta el cambio de gobierno y se espera que la nueva administración tome la decisión | 0.5 | A la espera de la decisión del Comité de Contratación y del Viceministerio sobre la continuación de este proceso | 0.5 | A la espera de la decisión del Comité de Contratación y del Viceministerio sobre la continuación de este proceso | 0 | A la espera de la decisión del Viceministerio sobre la continuación de este proceso | 0 | A la espera de la decisión del Viceministerio sobre la continuidad de este proceso | 100% | Se ajustaron y se validaron los instrumentos de medición de la calidad, sin embargo por tiempos de ajecución de las actividades no se lográ hacer el pilotaje, ni los analisis del piloto, debido a que se debe realizar en el calendario escolar 2018. | 25% | 10% | Se definieron los municipios para la validación, el cronograma para la sensibilización y aplicación de instrumentos y se envió comunicación a las Secretarias de Educación sobre el proceso y la convocatoria para la selección de instituciones educativas y maestras para realizar la validación. | 60% | 60% | Se realizó la sensibilización en los 5 departamentos para la validación y el día 26 de febrero inició el operativo de campo para el proceso. | 100% | 100% | Se terminó el proceso de validación de los instrumentos de medición de calidad en el grado Transición. | 100% | 100% | En el mes de marzo se terminó el proceso de validación de los instrumentos de medición de calidad en el grado Transición. | 100% | 100% | La universidad de Los Andes entregó el análisis de la validación y se discutieron los pasos a seguir en comité del 7 de mayo. | 100% | 100% | La universidad de Los Andes entregó el análisis de la validación y se discutieron los pasos a seguir en comité del 7 de mayo. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió el mes pasado | 100% | 100% | La actividad se cumplió en junio de 2017. Mediante comité de cierre el día 13 de agosto se dió por finalizado el contrato para la validación del instrumento TELQI CTO 1422 de 2017. Se recibió a satisfacción y se entregó informe de validación | 100% | 100% | La actividad ya se cumplió | 100% | 100% | la actividad ya se cumplió | 100% | 100% | Esta actividad ya se cumplió | 100% | 100% | Se valida los instrumentos de medición de la calidad. | PIN020
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 114 | 02 | I-104-0-1311402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Instrumentos de medición de la calidad en el grado Transición | % de avance en el ajuste de los instrumentos para Transición | 1.9 | Porcentaje | 100% |  |  | Ajustar los instrumentos de medición de calidad en Transición realizado en 2017 | 4316000% | 4322000% | marzo | 60 | 61 | 0 | 1044796907 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Instrumentos validados y ajustados |  |  | 0 | Se realizó la sensibilización en los 5 departamentos para la validación y el día 26 de febrero inició el operativo de campo para el proceso. | 0.6 | Se terminó el proceso de validación de los instrumentos para la medición de calidad en Transición. Se ajustarán los mismos y se realizará una prueba piloto en 4 municipios del país. | 1 | Se terminó el proceso de validación de los instrumentos para la medición de la calidad en transición. Se ajustarán y realizará una prueba piloto en 4 municipios del país. | 1 | La Universidad de Los Andes entregó el informe de validación, el cual se ha revisado y se están realizando los ajustes conjuntamente con la Unviersidad, el equipo de Calidad y de Cobertura | 1 | La Universidad de Los Andes entregó el informe de validación,se realizaron ajustes conjuntamente con la Unviersidad, el equipo de Calidad y de Cobertura. | 1 | Con base en el informe de validación y los aportes de los equipos de calidad y cobertura se realizó el ajuste a los instrumentos para el piloto. Se llevó a comité de contratación el insumo para la contratación del piloto, pero no se tomó la decisión teniendo en cuenta el cambio de gobierno y se espera que la nueva administración tome la decisión | 0.5 | A la espera de la decisión del Comité de Contratación y del Viceministerio sobre la continuación de este proceso | 0.5 | A la espera de la decisión del Comité de Contratación y del Viceministerio sobre la continuación de este proceso | 0 | A la espera de la decisión del Viceministerio sobre la continuación de este proceso | 0 | A la espera de la decisión del Viceministerio sobre la continuidad de este proceso | 100% | Se ajustaron y se validaron los instrumentos de medición de la calidad, sin embargo por tiempos de ajecución de las actividades no se lográ hacer el pilotaje, ni los analisis del piloto, debido a que se debe realizar en el calendario escolar 2018. | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 50% | 50% | Junto a las recomendaciones recogidas del pilotaje, la Dirección y la Universidad de Los Andes nos encontramos ajustando los instrumentos para la implementación en el pilotaje. | 100% | 75% | Debido a los resultados del pilotaje se vio la necesidad de realizar grupos focales con secretarías de educación para informar el ajuste a los instrumentos. Estos se realizaran durante el mes de mayo. | 100% | 85% | Se determinó en el comité del 7 de mayo entre la Uniandes y el MEN, que primero se debería realizar una revisión por parte de los equipos de Calidad y Cobertura del MEN, principalmente de cara a los avances en la Hoja de ruta para preescolar. Luego de esto se irá a mesas con secretarias de Educación. | 100% | 90% | Se realizaron ajustes por parte de los equipos de Calidad y Cobertura del MEN. Pendiente mesa con Bogotá. | 100% | 100% | No se ha programado la mesa con Bogotá dado que aún se encuentran en ajustes técnicos los instrumentos, de acuerdo con las discusiones realizadas en el equipo del Ministerioi | 100% | 100% | Se entregaron las versiones finales de los instrumentos. Sin embargo, se tiene pendiente la reunión con la SED Bogotá, una vez aue se de via libre al proceso de piloto | 100% | 100% | Se cuenta con las versiones finales de los instrumentos previa la realización del pilotaje. De acuerdo con las instrucciones de la nueva administración, el pilotaje de dichos instrumentos no se realizará en 2018. | 100% | 100% | Esta actividad ya se cumplió | 100% | 100% | Esta actividad ya se cumplió | 100% | 100% | Se justan los instrumentos de medición de calidad | PIN021
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 114 | 03 | I-104-0-1311403 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Instrumentos de medición de la calidad en el grado Transición | Número de instrumentos piloteados | 1.9 | Porcentaje | 100% | SI | 4315700% | Piloto de los instrumentos de medición de calidad en Transición | 4316000% | 4328100% | marzo | 121 | 122 | 0 | 1044796907 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Base de datos con información recolectada |  |  | 0 | Se realizó la sensibilización en los 5 departamentos para la validación y el día 26 de febrero inició el operativo de campo para el proceso. | 0.6 | Se terminó el proceso de validación de los instrumentos para la medición de calidad en Transición. Se ajustarán los mismos y se realizará una prueba piloto en 4 municipios del país. | 1 | Se terminó el proceso de validación de los instrumentos para la medición de la calidad en transición. Se ajustarán y realizará una prueba piloto en 4 municipios del país. | 1 | La Universidad de Los Andes entregó el informe de validación, el cual se ha revisado y se están realizando los ajustes conjuntamente con la Unviersidad, el equipo de Calidad y de Cobertura | 1 | La Universidad de Los Andes entregó el informe de validación,se realizaron ajustes conjuntamente con la Unviersidad, el equipo de Calidad y de Cobertura. | 1 | Con base en el informe de validación y los aportes de los equipos de calidad y cobertura se realizó el ajuste a los instrumentos para el piloto. Se llevó a comité de contratación el insumo para la contratación del piloto, pero no se tomó la decisión teniendo en cuenta el cambio de gobierno y se espera que la nueva administración tome la decisión | 0.5 | A la espera de la decisión del Comité de Contratación y del Viceministerio sobre la continuación de este proceso | 0.5 | A la espera de la decisión del Comité de Contratación y del Viceministerio sobre la continuación de este proceso | 0 | A la espera de la decisión del Viceministerio sobre la continuación de este proceso | 0 | A la espera de la decisión del Viceministerio sobre la continuidad de este proceso | 0 | Se ajustaron y se validaron los instrumentos de medición de la calidad, sin embargo por tiempos de ajecución de las actividades no se lográ hacer el pilotaje, ni los analisis del piloto, debido a que se debe realizar en el calendario escolar 2018. | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 5% | 5% | Se proyectó versión inicial de insumo para la adición del contrato con Los Andes para la implementación del pilotaje en el grado Transición. | 30% | 30% | Se ajusto el insumo para la adición de acuerdo con los comentarios de la Subdirección de Contratación. | 70% | 35% | El comité de contratación no aprobó la adición del contrato 1422 de 2018 por lo cual se debe hacer un nuevo contrato una vez termile la Ley de garantías. Sin embargo se ha estado avanzando en la construcción de un nuevo insumo para la contratación y completar la información de las aulas de los municipios donde se realizará el piloto | 100% | 50% | Se cuenta con insumo de contratación para el piloto ajustado de acuerdo a los comentarios de la Subdirección de Contratación. Está en revisión final. | 100% | 100% | El insumo de contratación se detuvo en el proceso de contratación. | 100% | 100% | El proceso contractual se encuentra a la espera de viabilidad por parte de la nueva administración. | 100% | 100% | El proceso contractual sigue en espera de viabilidad por parte de la nueva administración. De acuerdo con las instrucciones de la nueva administración, el pilotaje no se realizará en 2018. | 100% | 50% | Esta actividad debe modificarse de acuerdo con las instrucciones de la nueva administración. | 100% | 50% | Esta actividad debe modificarse de acuerdo con las orientaciones de la nueva administración. | 100% | 50% | Esta actividad, no se lográ realizar en la vigenica 2018, dado que es importante realizarlo durante el calendario escolar, razón por la cual se espera realizarlo en el año 2019. | PIN022
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 114 | 04 | I-104-0-1311404 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Instrumentos de medición de la calidad en el grado Transición | % de avance en el análisis de los resultados | 1.9 | Porcentaje | 100% | SI | 4315700% | Analizar los resultados del piloto de medición de calidad en Transición | 4325200% | 4337300% | junio | 121 | 122 | 0 | 1044796907 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Documento con análisis de resultados del piloto |  |  | 0 | Se realizó la sensibilización en los 5 departamentos para la validación y el día 26 de febrero inició el operativo de campo para el proceso. | 0.6 | Se terminó el proceso de validación de los instrumentos para la medición de calidad en Transición. Se ajustarán los mismos y se realizará una prueba piloto en 4 municipios del país. | 1 | Se terminó el proceso de validación de los instrumentos para la medición de la calidad en transición. Se ajustarán y realizará una prueba piloto en 4 municipios del país. | 1 | La Universidad de Los Andes entregó el informe de validación, el cual se ha revisado y se están realizando los ajustes conjuntamente con la Unviersidad, el equipo de Calidad y de Cobertura | 1 | La Universidad de Los Andes entregó el informe de validación,se realizaron ajustes conjuntamente con la Unviersidad, el equipo de Calidad y de Cobertura. | 1 | Con base en el informe de validación y los aportes de los equipos de calidad y cobertura se realizó el ajuste a los instrumentos para el piloto. Se llevó a comité de contratación el insumo para la contratación del piloto, pero no se tomó la decisión teniendo en cuenta el cambio de gobierno y se espera que la nueva administración tome la decisión | 0.5 | A la espera de la decisión del Comité de Contratación y del Viceministerio sobre la continuación de este proceso | 0.5 | A la espera de la decisión del Comité de Contratación y del Viceministerio sobre la continuación de este proceso | 0 | A la espera de la decisión del Viceministerio sobre la continuación de este proceso | 0 | A la espera de la decisión del Viceministerio sobre la continuidad de este proceso | 0 | Se ajustaron y se validaron los instrumentos de medición de la calidad, sin embargo por tiempos de ajecución de las actividades no se lográ hacer el pilotaje, ni los analisis del piloto, debido a que se debe realizar en el calendario escolar 2018. | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.5% | Se cuenta con insumo de contratación para el piloto ajustado de acuerdo a los comentarios de la Subdirección de Contratación. Está en revisión final. | 50% | 50% | El insumo de contratación se detuvo en el proceso de contratación. | 75% | 75% | Pendiente contratación de acuerdo con el nuevo direccionamiento de la administración sobre el proceso. | 100% | 100% | Pendiente contratación de acuerdo con el nuevo direccionamiento del proceso. De acuierdo con las instrucciones de la nueva administración, el pilotaje no se realizará en 2018. El proceso se encuentra en revisión técnica | 100% | 0.5% | Esta actividad debe modificarse de acuerdo con las nuevas instrucciones de la nueva administración | 100% | 0.5% | Esta actividad debe modificarse de acuerdo con las orientaciones de la nueva administración. | 100% | 5% | Esta actividad no se lográ realizar en la vigencia 2018, dado que para analizar los resultados del piloto, se debe primero aplicar el piloto el caul se espera ejecutarlo en el calendario escolar del año 2019. | PIN023
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 002 | 01 | I-104-1-0500201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | SI | Referentes técnicos en educación inicial y preescolar revisados, ajustados y socializados | Número de referentes técnicos en educación inicial y preecolar revisados, ajustados y socializados. | 0.85 | Número | 3 | SI | 4315700% | Desarrollar el lineamiento para el fortalecimiento de familias desde la educación inicial | 4314600% | 4328100% | febrero | 135 | 152 | 0 | 647398454 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Documento con lineamiento para fortalecimiento a familias en educación inicial | 5% | 5% | 0 | - Se avanzó en dos de los tres lineamientos asi: la identificación de avances y experiencias en los temas de familia y educación inicial y preescolar. - Se avanzó en la conformación del equipo, se realizaron dos mesas técnicas para la identificación de avances y documentos base de la dirección para la definición de las orientaciones pedagógicas. | 0 | Se revisaron los documentos identificados, y se cuenta con la estructura inicial del documento que dará linea para el fortalecimiento de familias. | 1 | En los referentes técnicos de educacion inicial se avanzó en la escritura de los lineamientos para familias, modalidad propia, tránsito armónico y se realizó un evento de retroalimentación de mil días. | 1.5 | Se cuenta con versiones preliminares de los cuatro lineamientos para discusión o validación de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción | 2.5 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos se realizaron eventos de socialización y retroalimentación con actores clave de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción, actualmente estan revisiones finales por parte de mesas técnicas de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia. | 2 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos y observaciones de los procesos de discusión o validación con actores clave de acuerdo al tema y a lo dispuesto en el plan de acción. A partir de este ajuste se contara con versión definitiva. | 2.5 | Se está trabajando en la consolidación de los últimos ajustes a los cuatro lineamientos, provenientes de las mesas de discusión y validación con actores clave. | 2.5 | Se cuenta con los documentos finales en su versión digital consolidada y revisada por parte del equipo del MEN | 2.7 | Frente al lineamiento de fortalecimiento de familias, se cuenta con el documento final diagramado. Frente a las orientaciones para la modalidad de educación inicial propia se cuenta con los documentos finales en su versión diagramada y en proceso de revisión por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones del MEN para su impresión. Frente al lineamiento de educación inicial en los primeros mil días, se cuenta con documento final en estado de aprobación por parte de la Viceministra d EPBM. | 2.7 | Frente al lineamiento de fortalecimiento de familias, se cuenta con el documento final diagramado. Frente a las orientaciones para la modalidad de educaciòn inicial propia, se cuenta con los documentos finales en su versión digramada y en proceso de impresión. Frente al lineamiento de educación inicial en los mil primeros días de vida, se cuenta con documento con necesidades de ajuste posterior a la revisión del Viceministerio de PBM. | 3 | Se cumple con el linemaiento para el fortalecimiento de familias u su validación desde la educación inicial, así como el desarrolló, validación y lanzamiento de las orientaciones pedagógivas para la modalidad de educación inicial propia | 0% | 5% | Se suscribió Convenio con la Fundación Carvajal en el marco del cual se consolidará el lineamiento para el fortalecimiento a familias | 15% | 15% | Se suscribió Convenio con la Fundación Carvajal en el marco del cual se consolidará el lineamiento para el fortalecimiento a familias. Se avanzó en la identificación de avances y experiencias en los temas de familia y educación inicial y preescolar. | 35% | 35% | Se realizó revisión de la literatura sobre el tema a nivel nacional e internaciona,l y ya se cuenta con estructura del documento. | 55% | 55% | Se definió la estructura del lineamiento para el fortalecimiento a familias desde la educación inicial, y se esta avanzando en la escritura del mismo. | 85% | 85% | Se cuenta con versión preliminar de la guia para el trabajo con familias en educación inicial. | 100% | 100% | Se cuenta con versión final de la guía para el trabajo con familias en educación inicial la cual esta en revisión por parte del equipo técnico del MEN. | 100% | 100% | Se cuenta con versión final de la guia para el trabajo con familias en educación inicial y preescolar. | 100% | 100% | Se cuenta con versión final de la guía para el trabajo con familias en educación inicial y preescolar. | 100% | 100% | Se cuenta con versión final ajustada del documento, para revisión y aprobación definitiva por parte del equipo técnico de la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación. | 100% | 100% | Se cuenta con documento final en versión digital diagramado | 100% | 100% | Se cuenta con versión final diagramada en arcihivo digital, del lineamiento. | 100% | 100% | Se encuentra con el lineamiento para el fortalecimiento de familias desde la educación inicial, como estrategia para el desarrollo integral | PIN024
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 002 | 02 | I-104-1-0500202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | SI | Referentes técnicos en educación inicial y preescolar revisados, ajustados y socializados | Número de referentes técnicos en educación inicial y preecolar revisados, ajustados y socializados. | 0.85 | Número | 3 | SI | 4315700% | Validar el lineamiento para el fortalecimiento de familias desde la educación inicial | 4322100% | 4334300% | mayo | 122 | 122 | 0 | 647398454 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Informe de avance a la ejecución | 0% | 0% | 0 | Se avanzó en dos de los tres lineamientos asi: la identificación de avances y experiencias en los temas de familia y educación inicial y preescolar. | 0 | Se revisaron los documentos identificados, y se cuenta con la estructura inicial del documento que dará linea para el fortalecimiento de familias. | 1 | En los referentes técnicos de educacion inicial se avanzó en la escritura de los lineamientos para familias, modalidad propia, tránsito armónico y se realizó un evento de retroalimentación de mil días. | 1.5 | Se cuenta con versiones preliminares de los cuatro lineamientos para discusión o validación de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción | 2.5 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos se realizaron eventos de socialización y retroalimentación con actores clave de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción, actualmente estan revisiones finales por parte de mesas técnicas de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia. | 2 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos y observaciones de los procesos de discusión o validación con actores clave de acuerdo al tema y a lo dispuesto en el plan de acción. A partir de este ajuste se contara con versión definitiva. | 2.5 | Se está trabajando en la consolidación de los últimos ajustes a los cuatro lineamientos, provenientes de las mesas de discusión y validación con actores clave. | 2.5 | Se cuenta con los documentos finales en su versión digital consolidada y revisada por parte del equipo del MEN | 2.7 | Frente al lineamiento de fortalecimiento de familias, se cuenta con el documento final diagramado. Frente a las orientaciones para la modalidad de educación inicial propia se cuenta con los documentos finales en su versión diagramada y en proceso de revisión por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones del MEN para su impresión. Frente al lineamiento de educación inicial en los primeros mil días, se cuenta con documento final en estado de aprobación por parte de la Viceministra d EPBM. | 2.7 | Frente al lineamiento de fortalecimiento de familias, se cuenta con el documento final diagramado. Frente a las orientaciones para la modalidad de educaciòn inicial propia, se cuenta con los documentos finales en su versión digramada y en proceso de impresión. Frente al lineamiento de educación inicial en los mil primeros días de vida, se cuenta con documento con necesidades de ajuste posterior a la revisión del Viceministerio de PBM. | 3 | Se cumple con el linemaiento para el fortalecimiento de familias u su validación desde la educación inicial, así como el desarrolló, validación y lanzamiento de las orientaciones pedagógivas para la modalidad de educación inicial propia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 40% | Se desarrollaron dos mesas de validacion: expertos en Cali y maestras en el Municipio el Tambo. | 60% | 60% | Se envió la guia para revisión y retroalimentación de las instituciones de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia | 80% | 80% | La guia para el trabajo con familias en educación inicial y preescilar se encuentra en revisión del equio técnico del MEN y la mesa pedagógica de la comisión intersectorial de primera infancia. | 100% | 100% | La guía para el trabajo con familias en educación inicial y preescolar está lista para pasar a corrección de estilo, diseño y diagramación. | 100% | 100% | Se cuenta con versión final ajustada del documento, para revisión y aprobación definitiva por parte del equipo técnico de la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación. | 100% | 100% | Se cuenta con documento final en versión digital diagramado | 100% | 100% | Se cuenta con versión final diagramada en arcihivo digital, del lineamiento. | 100% | 100% | Se cuenta con la validación del lineamiento para el fortalecimiento de familias desde la educación inicial | PIN025
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 002 | 03 | I-104-1-0500203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | SI | Referentes técnicos en educación inicial y preescolar revisados, ajustados y socializados | Número de referentes técnicos en educación inicial y preecolar revisados, ajustados y socializados. | 0.85 | Número | 3 |  |  | Desarrollar orientaciones pedagógicas para la modalidad de educación inicial propia | 4318900% | 4328100% | marzo | 92 | 122 | 0 | 647398454 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Documento con orientaciones pedagógicas para las modalidad de educación inicial propia | 0% | 0% | 0 | Se avanzó en la conformación del equipo, se realizaron dos mesas técnicas para la identificación de avances y documentos base de la dirección para la definición de las orientaciones pedagógicas. | 0 | Se revisaron los documentos identificados, y se cuenta con la estructura inicial del documento que dará linea para el fortalecimiento de familias. | 1 | En los referentes técnicos de educacion inicial se avanzó en la escritura de los lineamientos para familias, modalidad propia, tránsito armónico y se realizó un evento de retroalimentación de mil días. | 1.5 | Se cuenta con versiones preliminares de los cuatro lineamientos para discusión o validación de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción | 2.5 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos se realizaron eventos de socialización y retroalimentación con actores clave de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción, actualmente estan revisiones finales por parte de mesas técnicas de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia. | 2 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos y observaciones de los procesos de discusión o validación con actores clave de acuerdo al tema y a lo dispuesto en el plan de acción. A partir de este ajuste se contara con versión definitiva. | 2.5 | Se está trabajando en la consolidación de los últimos ajustes a los cuatro lineamientos, provenientes de las mesas de discusión y validación con actores clave. | 2.5 | Se cuenta con los documentos finales en su versión digital consolidada y revisada por parte del equipo del MEN | 2.7 | Frente al lineamiento de fortalecimiento de familias, se cuenta con el documento final diagramado. Frente a las orientaciones para la modalidad de educación inicial propia se cuenta con los documentos finales en su versión diagramada y en proceso de revisión por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones del MEN para su impresión. Frente al lineamiento de educación inicial en los primeros mil días, se cuenta con documento final en estado de aprobación por parte de la Viceministra d EPBM. | 2.7 | Frente al lineamiento de fortalecimiento de familias, se cuenta con el documento final diagramado. Frente a las orientaciones para la modalidad de educaciòn inicial propia, se cuenta con los documentos finales en su versión digramada y en proceso de impresión. Frente al lineamiento de educación inicial en los mil primeros días de vida, se cuenta con documento con necesidades de ajuste posterior a la revisión del Viceministerio de PBM. | 3 | Se cumple con el linemaiento para el fortalecimiento de familias u su validación desde la educación inicial, así como el desarrolló, validación y lanzamiento de las orientaciones pedagógivas para la modalidad de educación inicial propia | 0% | 0% | Se suscribió Convenio con la OEI en el marco del cual se revisaran los avances del MEN y se definirán las orientaciones pedagógicas | 0% | 0% | Se suscribió Convenio con la OEI en el marco del cual se revisaran los avances del MEN y se definirán las orientaciones pedagógicas . Se avanzó en la conformación del equipo, se realizaron dos mesas técnicas para la identificación de avances y documentos base de la dirección para la definición de las orientaciones pedagógicas. | 35% | 35% | Se cuenta con estructura del documento de orientaciones pedagógicas étnicas, se avanzó en la definición de los ejes de la práctica pedagógica étnica como base para el ajuste del Modelo de acompañamiento pedagógico situado étnico, se realizó un encuentro con 48 personas de la comunidad afro en Villarica, Cauca para validar los ejes identificados inicialmente. | 55% | 55% | Se cuenta con un avance del documento frente a la fundamentación y ejes de trabajo pedagógico de las orientaciones pedagógicas para la modalidad propia. | 75% | 75% | Se cuenta con versión preliminar del documento con orientaciones pedagógicas para la modalidad propia e intercultural para inicar proceso de validación con agentes educativos y talento humano de modalidad propia | 100% | 100% | Se presento el documento a la mesa de diversidad de la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia, se recogieron observaciones y se cuenta con una versión final del documento con orientaciones pedagógicas para la modalidad propia para revision del equipo técnico del MEN, teniendo en cuenta los tiempos para la retrolimentación de este documento y la diagramación e impresión se solicitó prórroga del Convenio OEI en el marco del cual se está desarrollando este documento. | 100% | 100% | Actualmente se estna realizando los ajustes a las orientaciones pedagógicas para la modalidad propia e intercultural a partir de las observaciones de los 5 encuentros regionales y la mesa de diversidad de la CIPI, se espera contar con esta versión al 30 de julio. De igual forma ,se cuenta con propuesta de diagramación del documento. | 100% | 100% | Las Orientaciones pedagógicas para la educación inicial y preescolar de niños y niñas de comunidades étnicas están lista para avanzar en el proceso de correción de estilo, diseño y diagramación. | 100% | 100% | Se cuenta con versión final ajustada del documento, para diagramación, impresión y distribución. | 100% | 95% | Se cuenta con versiones finales diagramadas de los documentos en revisión de la Oficina Asesora de Comunicaciones para su posterior impresión | 100% | 95% | Se cuenta con nueve documentos diagramados y aprobados por el VEPBM para su impresión, que incluyen: las orientaciones pedagógicas para la educación inicial de los niños y las niñas pertenecientes a comunidades de grupos étnicos; una guía introductoria al Modelo de Acompañamiento Pedagògico Situado para el trabajo con comunidades de grupos étnicos; seis guías del MAS+e correspondientes a ejes de fortalecimiento de la práctica pedagógica; y un manual para el tutor del MAS+e. | 100% | 100% | Se elaboraron las orientaciónes pedagógicas para la modalidad de educación inicial propia | PIN026
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 002 | 04 | I-104-1-0500204 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | SI | Referentes técnicos en educación inicial y preescolar revisados, ajustados y socializados | Número de referentes técnicos en educación inicial y preecolar revisados, ajustados y socializados. | 0.85 | Número | 3 | SI | 4315700% | Validar las orientaciones pedagógicas para la modalidad de educación inicial propia | 4322100% | 4329600% | mayo | 75 | 91 | 0 | 647398454 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Listas asistencia y documento de sistematización de los encuentros | 0% | 0% | 0 | Se avanzó en la conformación del equipo, se realizaron dos mesas técnicas para la identificación de avances y documentos base de la dirección para la definición de las orientaciones pedagógicas. | 0 | Se revisaron los documentos identificados, y se cuenta con la estructura inicial del documento que dará linea para el fortalecimiento de familias. | 1 | En los referentes técnicos de educacion inicial se avanzó en la escritura de los lineamientos para familias, modalidad propia, tránsito armónico y se realizó un evento de retroalimentación de mil días. | 1.5 | Se cuenta con versiones preliminares de los cuatro lineamientos para discusión o validación de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción | 2.5 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos se realizaron eventos de socialización y retroalimentación con actores clave de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción, actualmente estan revisiones finales por parte de mesas técnicas de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia. | 2 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos y observaciones de los procesos de discusión o validación con actores clave de acuerdo al tema y a lo dispuesto en el plan de acción. A partir de este ajuste se contara con versión definitiva. | 2.5 | Se está trabajando en la consolidación de los últimos ajustes a los cuatro lineamientos, provenientes de las mesas de discusión y validación con actores clave. | 2.5 | Se cuenta con los documentos finales en su versión digital consolidada y revisada por parte del equipo del MEN | 2.7 | Frente al lineamiento de fortalecimiento de familias, se cuenta con el documento final diagramado. Frente a las orientaciones para la modalidad de educación inicial propia se cuenta con los documentos finales en su versión diagramada y en proceso de revisión por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones del MEN para su impresión. Frente al lineamiento de educación inicial en los primeros mil días, se cuenta con documento final en estado de aprobación por parte de la Viceministra d EPBM. | 2.7 | Frente al lineamiento de fortalecimiento de familias, se cuenta con el documento final diagramado. Frente a las orientaciones para la modalidad de educaciòn inicial propia, se cuenta con los documentos finales en su versión digramada y en proceso de impresión. Frente al lineamiento de educación inicial en los mil primeros días de vida, se cuenta con documento con necesidades de ajuste posterior a la revisión del Viceministerio de PBM. | 3 | Se cumple con el linemaiento para el fortalecimiento de familias u su validación desde la educación inicial, así como el desarrolló, validación y lanzamiento de las orientaciones pedagógivas para la modalidad de educación inicial propia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 40% | Se realizaron 2 encuentros de validación con agentes educativos y talento humano de modalidad propia en Tadó Chocó y en Riohacha. | 80% | 80% | Se realizó proceso de validación con agentes educativos y talento humano de modalidad propia en Tuchín y Silvia Cauca | 100% | 100% | Se culmino la validación con grupos étnicos y con los equipos de las mesas intersectoriales, actualmente se estan incorporando los aportes y observaciones. | 100% | 100% | Se culminó con la validación de las orientaciones con representantes de grupos étnicos del país, equipos técnicos de las mesas intersectoriales de Gobierno. Sus aportes se han incoporado en la versión final del documento de Orientaciones pedagógicas. | 100% | 100% | Se cuenta con documentos validados en encuntros con comunidades étnicas del país, y actores que conforman la mesa de diversidad de primera infancia en el marco de la CIPI. | 100% | 100% | Se cuenta con documentos validados en encuentros con comunidades étnicas del país, y actores que conorman la mesa de iversidad de primera infancia en el marco de la CIPI. | 100% | 100% | Se cuenta con documentos validades en encuentros con comunidades étnicas -afro e indígenas- del país, y actores que conforman la mesa de enfoque diferencial y diversidad, en el marco de la Comisión Intersectorial para la atención integral de la primera infancia. | 100% | 100% | Se caunta con ldocumentos validades en diferentes comunidades con enfoque diferencial | PIN027
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 002 | 05 | I-104-1-0500205 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | SI | Referentes técnicos en educación inicial y preescolar revisados, ajustados y socializados | Número de referentes técnicos en educación inicial y preecolar revisados, ajustados y socializados. | 0.85 | Número | 3 |  |  | Realizar el lanzamiento de las orientaciones pedagógicas para la modalidad de educación inicial propia | 4343500% | 4346500% | diciembre | 30 | 30 | 0 | 647398454 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Base de datos asistentes a evento | - | Se firmó el convenio 838 de 2018 con la Fundación carvajal para el desarrollo del lineamiento para el fortalecimiento de familias. Y, se firmó el convenio 849 de 2018 con laOEI para el desarrollo de las orientaciones pedagógicas para la modalidad de educación inicial propia. Se avanzó con Ministerio de Salud en el lineamiento de mil primeros días. La meta de referentes revisados ajustados y socializados se reportará en Agosto | 0 | Se avanzó en la conformación del equipo, se realizaron dos mesas técnicas para la identificación de avances y documentos base de la dirección para la definición de las orientaciones pedagógicas. | 0 | Se revisaron los documentos identificados, y se cuenta con la estructura inicial del documento que dará linea para el fortalecimiento de familias. | 1 | En los referentes técnicos de educacion inicial se avanzó en la escritura de los lineamientos para familias, modalidad propia, tránsito armónico y se realizó un evento de retroalimentación de mil días. | 1.5 | Se cuenta con versiones preliminares de los cuatro lineamientos para discusión o validación de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción | 2.5 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos se realizaron eventos de socialización y retroalimentación con actores clave de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción, actualmente estan revisiones finales por parte de mesas técnicas de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia. | 2 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos y observaciones de los procesos de discusión o validación con actores clave de acuerdo al tema y a lo dispuesto en el plan de acción. A partir de este ajuste se contara con versión definitiva. | 2.5 | Se está trabajando en la consolidación de los últimos ajustes a los cuatro lineamientos, provenientes de las mesas de discusión y validación con actores clave. | 2.5 | Se cuenta con los documentos finales en su versión digital consolidada y revisada por parte del equipo del MEN | 2.7 | Frente al lineamiento de fortalecimiento de familias, se cuenta con el documento final diagramado. Frente a las orientaciones para la modalidad de educación inicial propia se cuenta con los documentos finales en su versión diagramada y en proceso de revisión por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones del MEN para su impresión. Frente al lineamiento de educación inicial en los primeros mil días, se cuenta con documento final en estado de aprobación por parte de la Viceministra d EPBM. | 2.7 | Frente al lineamiento de fortalecimiento de familias, se cuenta con el documento final diagramado. Frente a las orientaciones para la modalidad de educaciòn inicial propia, se cuenta con los documentos finales en su versión digramada y en proceso de impresión. Frente al lineamiento de educación inicial en los mil primeros días de vida, se cuenta con documento con necesidades de ajuste posterior a la revisión del Viceministerio de PBM. | 3 | Se cumple con el linemaiento para el fortalecimiento de familias u su validación desde la educación inicial, así como el desarrolló, validación y lanzamiento de las orientaciones pedagógivas para la modalidad de educación inicial propia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | Se tiene proyectado evento de socialización con equipos técnicos del MEN y el ICBF para el mes de noviembre | 0% | 100% | El 29 y 30 de octubre se llevó a cabo el encuentro nacional de fortalecimiento de capacidades para la asistencia técnica de la educación inicial de niños y niñas pertenecientes a comunidades de grupos étnicos, en el que participaron representantes de los Centros Zonales de ICBF del país, y las SE correspondientes a los territorios priorizados. | 100% | 100% | Se realiza el lanzamiento el 28, 29 y 30 de noviembre en Bogotá y se implementó a 120 profesionales de educación inicial propia con tando con presonal del ICBF y profesionales de las Secretarias de Educación | PIN028
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 002 | 06 | I-104-1-0500206 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | SI | Referentes técnicos en educación inicial y preescolar revisados, ajustados y socializados | Número de referentes técnicos en educación inicial y preecolar revisados, ajustados y socializados. | 0.85 | Número | 3 | SI | 4315700% | Imprimir y distribuir el lineamiento relacionado a la educación inicial en los primeros mil días | 4331300% | 4346500% | agosto | 152 | 152 | 0 | 647398454 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Publicación digital en edusitio de lineamiento de educación inicial en los mil primero mil días | - | Se firmó el convenio 838 de 2018 con la Fundación carvajal para el desarrollo del lineamiento para el fortalecimiento de familias. Y, se firmó el convenio 849 de 2018 con laOEI para el desarrollo de las orientaciones pedagógicas para la modalidad de educación inicial propia. Se avanzó con Ministerio de Salud en el lineamiento de mil primeros días. La meta de referentes revisados ajustados y socializados se reportará en Agosto | 0 | Se avanzó en la conformación del equipo, se realizaron dos mesas técnicas para la identificación de avances y documentos base de la dirección para la definición de las orientaciones pedagógicas. | 0 | Se revisaron los documentos identificados, y se cuenta con la estructura inicial del documento que dará linea para el fortalecimiento de familias. | 1 | En los referentes técnicos de educacion inicial se avanzó en la escritura de los lineamientos para familias, modalidad propia, tránsito armónico y se realizó un evento de retroalimentación de mil días. | 1.5 | Se cuenta con versiones preliminares de los cuatro lineamientos para discusión o validación de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción | 2.5 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos se realizaron eventos de socialización y retroalimentación con actores clave de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción, actualmente estan revisiones finales por parte de mesas técnicas de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia. | 2 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos y observaciones de los procesos de discusión o validación con actores clave de acuerdo al tema y a lo dispuesto en el plan de acción. A partir de este ajuste se contara con versión definitiva. | 2.5 | Se está trabajando en la consolidación de los últimos ajustes a los cuatro lineamientos, provenientes de las mesas de discusión y validación con actores clave. | 2.5 | Se cuenta con los documentos finales en su versión digital consolidada y revisada por parte del equipo del MEN | 2.7 | Frente al lineamiento de fortalecimiento de familias, se cuenta con el documento final diagramado. Frente a las orientaciones para la modalidad de educación inicial propia se cuenta con los documentos finales en su versión diagramada y en proceso de revisión por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones del MEN para su impresión. Frente al lineamiento de educación inicial en los primeros mil días, se cuenta con documento final en estado de aprobación por parte de la Viceministra d EPBM. | 2.7 | Frente al lineamiento de fortalecimiento de familias, se cuenta con el documento final diagramado. Frente a las orientaciones para la modalidad de educaciòn inicial propia, se cuenta con los documentos finales en su versión digramada y en proceso de impresión. Frente al lineamiento de educación inicial en los mil primeros días de vida, se cuenta con documento con necesidades de ajuste posterior a la revisión del Viceministerio de PBM. | 3 | Se cumple con el linemaiento para el fortalecimiento de familias u su validación desde la educación inicial, así como el desarrolló, validación y lanzamiento de las orientaciones pedagógivas para la modalidad de educación inicial propia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | El documento va a pasar por revisión y aprobación de la Oficina Asesora de COmunicaciones del MEN. | 30% | 30% | Se cuenta con versión comentada del documento, que pasa a ajustes finales y aprobación por parte del MEN. | 50% | 90% | Se cuenta con versión final del lineamiento para aprobación por parte de la Viceministra de PBM | 70% | 90% | Se cuenta con documento con necesidades de ajuste revisado por el despacho del VEPBM. | 100% | 97% | Se avanzó en la consolidación del documento final para la diagramación, y edición o corrección de estilo | PIN029
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 002 | 07 | I-104-1-0500207 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | SI | Referentes técnicos en educación inicial y preescolar revisados, ajustados y socializados | Número de referentes técnicos en educación inicial y preecolar revisados, ajustados y socializados. | 0.85 | Número | 3 |  |  | Realizar el lanzamiento del lineamiento de educación inicial en los primeros mil días | 4338800% | 4340400% | octubre | 16 | 30 | 0 | 647398454 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Base de datos asistentes a evento | - | Se firmó el convenio 838 de 2018 con la Fundación carvajal para el desarrollo del lineamiento para el fortalecimiento de familias. Y, se firmó el convenio 849 de 2018 con laOEI para el desarrollo de las orientaciones pedagógicas para la modalidad de educación inicial propia. Se avanzó con Ministerio de Salud en el lineamiento de mil primeros días. La meta de referentes revisados ajustados y socializados se reportará en Agosto | 0 | Se avanzó en la conformación del equipo, se realizaron dos mesas técnicas para la identificación de avances y documentos base de la dirección para la definición de las orientaciones pedagógicas. | 0 | Se revisaron los documentos identificados, y se cuenta con la estructura inicial del documento que dará linea para el fortalecimiento de familias. | 1 | En los referentes técnicos de educacion inicial se avanzó en la escritura de los lineamientos para familias, modalidad propia, tránsito armónico y se realizó un evento de retroalimentación de mil días. | 1.5 | Se cuenta con versiones preliminares de los cuatro lineamientos para discusión o validación de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción | 2.5 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos se realizaron eventos de socialización y retroalimentación con actores clave de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción, actualmente estan revisiones finales por parte de mesas técnicas de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia. | 2 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos y observaciones de los procesos de discusión o validación con actores clave de acuerdo al tema y a lo dispuesto en el plan de acción. A partir de este ajuste se contara con versión definitiva. | 2.5 | Se está trabajando en la consolidación de los últimos ajustes a los cuatro lineamientos, provenientes de las mesas de discusión y validación con actores clave. | 2.5 | Se cuenta con los documentos finales en su versión digital consolidada y revisada por parte del equipo del MEN | 2.7 | Frente al lineamiento de fortalecimiento de familias, se cuenta con el documento final diagramado. Frente a las orientaciones para la modalidad de educación inicial propia se cuenta con los documentos finales en su versión diagramada y en proceso de revisión por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones del MEN para su impresión. Frente al lineamiento de educación inicial en los primeros mil días, se cuenta con documento final en estado de aprobación por parte de la Viceministra d EPBM. | 2.7 | Frente al lineamiento de fortalecimiento de familias, se cuenta con el documento final diagramado. Frente a las orientaciones para la modalidad de educaciòn inicial propia, se cuenta con los documentos finales en su versión digramada y en proceso de impresión. Frente al lineamiento de educación inicial en los mil primeros días de vida, se cuenta con documento con necesidades de ajuste posterior a la revisión del Viceministerio de PBM. | 3 | Se cumple con el linemaiento para el fortalecimiento de familias u su validación desde la educación inicial, así como el desarrolló, validación y lanzamiento de las orientaciones pedagógivas para la modalidad de educación inicial propia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 80% | Se tiene proyectado realizar el lanzamiento del lineamiento en el mes de dicimebre | 100% | 80% | Dadas las necesidades de ajuste del documento, se toma la decisión de posponer el lanzamiento del lineamiento para el año 2019. | 100% | 97% | El lanzamiento se realizará en la ciudad de Medellín en el primer trimestre del 2019 | PIN030
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 002 | 08 | I-104-1-0500208 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | SI | Referentes técnicos en educación inicial y preescolar revisados, ajustados y socializados | Número de referentes técnicos en educación inicial y preecolar revisados, ajustados y socializados. | 0.85 | Número | 3 |  |  | Desarrollar la guía de la ruta de transito armónico en el marco de la estrategia "Todos Listos" | 4318900% | 4328100% | marzo | 92 | 122 | 0 | 647398454 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Actas de mesas de trabajo de equipo interno y con entidades externas. Guía de la Ruta de Tránsito Armónico. Incorporación en el MGEI de la Guía. | - | Se firmó el convenio 838 de 2018 con la Fundación carvajal para el desarrollo del lineamiento para el fortalecimiento de familias. Y, se firmó el convenio 849 de 2018 con laOEI para el desarrollo de las orientaciones pedagógicas para la modalidad de educación inicial propia. | 0 | Se avanzó en la conformación del equipo, se realizaron dos mesas técnicas para la identificación de avances y documentos base de la dirección para la definición de las orientaciones pedagógicas. | 0 | Se revisaron los documentos identificados, y se cuenta con la estructura inicial del documento que dará linea para el fortalecimiento de familias. | 1 | En los referentes técnicos de educacion inicial se avanzó en la escritura de los lineamientos para familias, modalidad propia, tránsito armónico y se realizó un evento de retroalimentación de mil días. | 1.5 | Se cuenta con versiones preliminares de los cuatro lineamientos para discusión o validación de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción | 2.5 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos se realizaron eventos de socialización y retroalimentación con actores clave de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción, actualmente estan revisiones finales por parte de mesas técnicas de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia. | 2 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos y observaciones de los procesos de discusión o validación con actores clave de acuerdo al tema y a lo dispuesto en el plan de acción. A partir de este ajuste se contara con versión definitiva. | 2.5 | Se está trabajando en la consolidación de los últimos ajustes a los cuatro lineamientos, provenientes de las mesas de discusión y validación con actores clave. | 2.5 | Se cuenta con los documentos finales en su versión digital consolidada y revisada por parte del equipo del MEN | 2.7 | Frente al lineamiento de fortalecimiento de familias, se cuenta con el documento final diagramado. Frente a las orientaciones para la modalidad de educación inicial propia se cuenta con los documentos finales en su versión diagramada y en proceso de revisión por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones del MEN para su impresión. Frente al lineamiento de educación inicial en los primeros mil días, se cuenta con documento final en estado de aprobación por parte de la Viceministra d EPBM. | 2.7 | Frente al lineamiento de fortalecimiento de familias, se cuenta con el documento final diagramado. Frente a las orientaciones para la modalidad de educaciòn inicial propia, se cuenta con los documentos finales en su versión digramada y en proceso de impresión. Frente al lineamiento de educación inicial en los mil primeros días de vida, se cuenta con documento con necesidades de ajuste posterior a la revisión del Viceministerio de PBM. | 3 | Se cumple con el linemaiento para el fortalecimiento de familias u su validación desde la educación inicial, así como el desarrolló, validación y lanzamiento de las orientaciones pedagógivas para la modalidad de educación inicial propia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 25% | 25% | En Mesa de trabajo se realizaron acuerdos para la actualización y ajustes de los contenidos de los Actores Listos para acompañar las transiciones, incluyendo algunos nuevos, se definieron los siguientes: 1. Las Niñas y niños como protagonistas, 2.Familia y cuidadores, 3.Comunidad, 4.Talento Humano, 5.Entidades territoriales con niveles teniendo en cuenta las alcaldías, gobernaciones y Secretarías de educación certificadas, Instituciones Educativas y Operadores del servicio. | 50% | 50% | Se cuenta con el primer borrador completo de la guía de la ruta de tránsito armónico, en la cual se armoniza "Todos Listos" y los documentos sobre guía de tránsito armónico. | 75% | 75% | En proceso de validación del ajuste de la Ruta de tránsito armónico con la Ruta de la guía ¡Todos Listos! | 100% | 100% | Se cuenta con la guía articulada al marco de Todos Listos. | 100% | 100% | Se cuenta con la guía articulada al marco de Todos Listos. | 100% | 100% | Se cuenta con la guía articulada en el marco de "Todos Listos". | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió anteriormente | 100% | 0% | 0 | 100% | 100% | Esta actividad ya se cumplió | 100% | 100% | Se desarrollá la guía de la ruta de transito armónico en el marco de la estrategia "Todos Listos" | PIN031
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 002 | 09 | I-104-1-0500209 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | SI | Referentes técnicos en educación inicial y preescolar revisados, ajustados y socializados | Número de referentes técnicos en educación inicial y preecolar revisados, ajustados y socializados. | 0.85 | Número | 3 |  |  | Validar la guía de la ruta de transito armónico en el marco de la estrategia "Todos listos" | 4328200% | 4346500% | julio | 183 | 183 | 0 | 647398454 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Listados de asistencia a eventos con Secretarías de Educación. Evidencias de socialización por medios virtuales. | - | Se firmó el convenio 838 de 2018 con la Fundación carvajal para el desarrollo del lineamiento para el fortalecimiento de familias. Y, se firmó el convenio 849 de 2018 con laOEI para el desarrollo de las orientaciones pedagógicas para la modalidad de educación inicial propia. Se avanzó con Ministerio de Salud en el lineamiento de mil primeros días. La meta de referentes revisados ajustados y socializados se reportará en Agosto | 0 | Se avanzó en la conformación del equipo, se realizaron dos mesas técnicas para la identificación de avances y documentos base de la dirección para la definición de las orientaciones pedagógicas. | 0 | Se revisaron los documentos identificados, y se cuenta con la estructura inicial del documento que dará linea para el fortalecimiento de familias. | 1 | En los referentes técnicos de educacion inicial se avanzó en la escritura de los lineamientos para familias, modalidad propia, tránsito armónico y se realizó un evento de retroalimentación de mil días. | 1.5 | Se cuenta con versiones preliminares de los cuatro lineamientos para discusión o validación de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción | 2.5 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos se realizaron eventos de socialización y retroalimentación con actores clave de acuerdo a lo dispuesto en el plan de acción, actualmente estan revisiones finales por parte de mesas técnicas de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia. | 2 | Se cuenta con versiones finales de los cuatro lineamientos y observaciones de los procesos de discusión o validación con actores clave de acuerdo al tema y a lo dispuesto en el plan de acción. A partir de este ajuste se contara con versión definitiva. | 2.5 | Se está trabajando en la consolidación de los últimos ajustes a los cuatro lineamientos, provenientes de las mesas de discusión y validación con actores clave. | 2.5 | Se cuenta con los documentos finales en su versión digital consolidada y revisada por parte del equipo del MEN | 2.7 | Frente al lineamiento de fortalecimiento de familias, se cuenta con el documento final diagramado. Frente a las orientaciones para la modalidad de educación inicial propia se cuenta con los documentos finales en su versión diagramada y en proceso de revisión por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones del MEN para su impresión. Frente al lineamiento de educación inicial en los primeros mil días, se cuenta con documento final en estado de aprobación por parte de la Viceministra d EPBM. | 2.7 | Frente al lineamiento de fortalecimiento de familias, se cuenta con el documento final diagramado. Frente a las orientaciones para la modalidad de educaciòn inicial propia, se cuenta con los documentos finales en su versión digramada y en proceso de impresión. Frente al lineamiento de educación inicial en los mil primeros días de vida, se cuenta con documento con necesidades de ajuste posterior a la revisión del Viceministerio de PBM. | 3 | Se cumple con el linemaiento para el fortalecimiento de familias u su validación desde la educación inicial, así como el desarrolló, validación y lanzamiento de las orientaciones pedagógivas para la modalidad de educación inicial propia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | Se elabora el calendario de eventos para la validación de la ruta de tránsito armónico en el marco de la estrategiaTodos Listos. | 30% | 30% | Se avanzo en la difinición metodológica para la validación de la ruta de tránsito armónico en el marco de la estretegia "Todos Listos". | 45% | 45% | Continua la armonización de los documentos de ruta de tránsito y la guía todos listo. | 65% | 0% | 0 | 80% | 80% | Continua la armonización de estas estrategias de acuerdo con los lineamientos estratégicos de la nueva administración | 100% | 100% | Se hace la validación de la guía de transito armonico con Secretarias de Educación | PIN032
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 115 | 01 | I-104-0-1311501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Estrategias para atención a la diversidad desarrolladas | 1 Guía con orientaciones para DUA en educación inicial y preescolar | 1.9 | Número | 1 | SI | 4315700% | Desarrollar un lineamiento práctico para el diseño e implementación de ajustes razonables en el aula. | 4314600% | 4328100% | febrero | 135 | 152 | 0 | 388439072 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Documento con lineamiento práctico para el diseño e implementación de ajustes razonables |  |  | 0.8 | Se conformó el equipo de trabajo, se envío comunicación a las secretarías de educación para la identificación de prácticas significativas en el aula sobre diseño universal y frente a las 2 entidades focalziadas se realizó reunión con Bogotá para hacer acuerdos sobre el proceso a desarrollar, con Manizales se envió comunicación presentando el convenio y sus fases, se proyecta visita para el siguiente mes. | 0.8 | Se avanzó en la identificación técnica de las prácticas y la ruta metodológica para la construcción y validación de la guía. | 1 | Se avanzó en la estructura y escritura de los referentes para la diversidad en étnicos y discapacidad, asi mismo se consultaron espacios de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia para su retraolimentación. | 0.4 | Se cuenta con versión preliminar de la guia para la inclusión del DUA en educación inicial y preescolar y con la sistemtiazación de prácitcas significativas de maestras en el aula en educación inicial. Se cuenta con docuemnto general metodológico del MAS étnico y con dos guías de los ejes de la práctica ambientes y seguimiento al desarrollo en versión preliminar. | 0.75 | Se cuenta con versión final de la guía y fichero con actividades para la inclusión del Diseño Universal para el Aprendizaje en educación inicial y preescolar y se inició proceso de validación con maestras en Manizales y Bogotá. Se cuenta con documento general metodológico del MAS étnico y con las seis guías de los ejes de la práctica en versión preliminar: ambientes, interculturalidad, planeación pedagógica, interacciones, ambientes y seguimiento al desarrollo. | 0.75 | La guía para incorporar Diseño universal de aprendizaje para educación inicial y preescolar y el fichero se encuentra en validación con maestras en Bogotá y Manizales. El modelo de acompañamiento pedagógico situado para grupos érnicos se encuentra en proceso de ajuste, las sesi guias de la caja de herramientas se proyectan a 30 de julio. Se esta tramitando prorróga para dar teimpo a procesod e impresión y distribución. | 0.8 | Se cerró el proceso validación coin maestras de educación inicial y preescolar en BOgotá y Manizales, tanto de la guía de implementación del DUA como del fichero de herramientas asociadas. Se cuenta con las versiones definitivas de las guías de los ejes de fortalecimiento de la práctica del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado para las comunidades étrnicas, que está en proceso de diagramación. | 0.9 | Se cuenta con el documento final en versión digital de la Guía de implementación del DUA y el fichero de herramientas para fortalecer la práctica pedagógica. Se avanzó en el enriquecimiento de las guías del MAS+ para establecer las conexiones necesarias con el DUA. | 0.9 | Se cuenta con las versiones ajustadas y diagramadas de la GUía para el fortalecimiento de la práctica pedagógica desde el DUA y el fichero de herrramientas para maestras. También se tiene la versión enriquecida de las guías del MAS+, el video explicativo a partir de las experiencias de las maestras y la infografía de DUA y organización de la práctica. | 1 | Se cuenta con los documentos finales diagramados en versión digital de la Guía para el fortalecimiento de la práctica pedagógica desde el DUA y el fichero de herramientas para maestras. También se tiene la versión enriquecida de las guías del MAS+, el video explicativo a partir de las experiencias de las maestras y la infografía de DUA y organización de la práctica pedagógica. | 1 | Se cuenta con la totalidad de los documentos para la atención a la diversidad o con enfoque diferencial. | 0% | 5% | Se sucribió un convenio con la Fundación Saldarriaga Concha para la definición de herramientas prácticas en Diseño Universal de Aprendizaje | 15% | 15% | Se conformó el equipo de trabajo , se envío comunicación a las secretarías de educación para la identificación de prácticas significativas en el aula sobre diseño universal y frente a las 2 entidades focalziadas se realizó reunión con Bogotá para hacer acuerdos sobre el proceso a desarrollar, con Manizales se envió comunicación presentando el convenio y sus fases, se proyecta visita para el siguiente mes. | 35% | 35% | Se realizó un taller en Bogotá con SDIS, ICBF y secretaría de educación para identificación de prácticas significativas de inclusión en el aula y se definió la ruta metodológica para la construcción y validación de la guía para maestros. | 55% | 55% | Se culminó revisión y consolidación de prácticas significativas de inclusión en el aula, se realizó reunión de trabajo con la secretaría de educación de Manizales para presentar el proceso e identificar las instituciones y maestras que participarán del pilotaje, asimismo se cuenta con la estructura de la guía de Diseño Universal de Aprendizaje dirigidda a maestras para trabajo en aula y la ruta metodológica de validación. | 75% | 75% | Se cuenta con versión preliminar de la guía para la inclusión del diseño de aprendizaje DUA en educación inicial y preescolar. | 100% | 100% | Se cuenta con versión final de la guía y el fichero con actividades para la inclusión del diseño de aprendizaje DUA en educación inicial y preescolar. | 100% | 100% | Se cuenta con versión preliminar de la guía para la inclusión del diseño de aprendizaje DUA en educación inicial y preescolar, se realizó una copia para la validación con maestras. | 100% | 100% | Se está trabajando en la consolidación de la versión definitiva de la guía para la implementación del DUA en educación inicial y preescolar, después del proceso de validación con maestras de BOgotá y Manizales, así como de la retroalimentación por parte de expertos e instancias de las mesas intersectoriales de Gobierno. | 100% | 100% | Se cuenta con documentos finales listos para aprobación definitiva por parte del MEN. | 100% | 95% | Se cuenta con versiones finales diagramadas en digital de la guía de implementación del DUA y fichero de herramientas para las maestras de educación inicial y preescolar. | 100% | 100% | Se cuenta con la versión final de la guía para el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas en educación inicial y preescolar desde el DUA, un fichero de recursos asociados, un video y una infografia explicativa de las conexiones del DUA con las prácticas pedagógicas en educación inicial y preescolar. | 100% | 100% | Se cuenta con el desarrollo del lineamiento de ajustes razonables en el aula | PIN033
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 115 | 02 | I-104-0-1311502 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Estrategias para atención a la diversidad desarrolladas | 1 Guía con orientaciones para DUA en educación inicial y preescolar | 1.9 | Número | 1 | SI | 4315700% | Validar el lineamiento práctico para el diseño e implementación de ajustes razonables en el aula. | 4322100% | 4337300% | mayo | 152 | 152 | 0 | 388439072 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Informe con resultados de validación con docentes |  |  | 0.8 | Se conformó el equipo de trabajo, se envío comunicación a las secretarías de educación para la identificación de prácticas significativas en el aula sobre diseño universal y frente a las 2 entidades focalziadas se realizó reunión con Bogotá para hacer acuerdos sobre el proceso a desarrollar, con Manizales se envió comunicación presentando el convenio y sus fases, se proyecta visita para el siguiente mes. | 0.8 | Se avanzó en la identificación técnica de las prácticas y la ruta metodológica para la construcción y validación de la guía. | 1 | Se avanzó en la estructura y escritura de los referentes para la diversidad en étnicos y discapacidad, asi mismo se consultaron espacios de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia para su retraolimentación. | 0.4 | Se cuenta con versión preliminar de la guia para la inclusión del DUA en educación inicial y preescolar y con la sistemtiazación de prácitcas significativas de maestras en el aula en educación inicial. Se cuenta con docuemnto general metodológico del MAS étnico y con dos guías de los ejes de la práctica ambientes y seguimiento al desarrollo en versión preliminar. | 0.75 | Se cuenta con versión final de la guía y fichero con actividades para la inclusión del Diseño Universal para el Aprendizaje en educación inicial y preescolar y se inició proceso de validación con maestras en Manizales y Bogotá. Se cuenta con documento general metodológico del MAS étnico y con las seis guías de los ejes de la práctica en versión preliminar: ambientes, interculturalidad, planeación pedagógica, interacciones, ambientes y seguimiento al desarrollo. | 0.75 | La guía para incorporar Diseño universal de aprendizaje para educación inicial y preescolar y el fichero se encuentra en validación con maestras en Bogotá y Manizales. El modelo de acompañamiento pedagógico situado para grupos érnicos se encuentra en proceso de ajuste, las sesi guias de la caja de herramientas se proyectan a 30 de julio. Se esta tramitando prorróga para dar teimpo a procesod e impresión y distribución. | 0.8 | Se cerró el proceso validación coin maestras de educación inicial y preescolar en BOgotá y Manizales, tanto de la guía de implementación del DUA como del fichero de herramientas asociadas. Se cuenta con las versiones definitivas de las guías de los ejes de fortalecimiento de la práctica del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado para las comunidades étrnicas, que está en proceso de diagramación. | 0.9 | Se cuenta con el documento final en versión digital de la Guía de implementación del DUA y el fichero de herramientas para fortalecer la práctica pedagógica. Se avanzó en el enriquecimiento de las guías del MAS+ para establecer las conexiones necesarias con el DUA. | 0.9 | Se cuenta con las versiones ajustadas y diagramadas de la GUía para el fortalecimiento de la práctica pedagógica desde el DUA y el fichero de herrramientas para maestras. También se tiene la versión enriquecida de las guías del MAS+, el video explicativo a partir de las experiencias de las maestras y la infografía de DUA y organización de la práctica. | 1 | Se cuenta con los documentos finales diagramados en versión digital de la Guía para el fortalecimiento de la práctica pedagógica desde el DUA y el fichero de herramientas para maestras. También se tiene la versión enriquecida de las guías del MAS+, el video explicativo a partir de las experiencias de las maestras y la infografía de DUA y organización de la práctica pedagógica. | 1 | Se cuenta con la totalidad de los documentos para la atención a la diversidad o con enfoque diferencial. | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 20% | 20% | Se realizó una mesa técnica para revision de versión preliminar de la guía con los referentes de los temas de inclusion del MEN. | 40% | 40% | Se realizó encuentro grupal 1 con las maestras de Manizales y Bogotá que aprticiparan de la validación, así mismo se concertaron cronogramas tanto para visitas in situ como para el resto de encuentros grupales | 60% | 60% | Actualmente se esta validando la guía para el diseño e implementación de ajustes razonables en el aula con dos grupos de maestras en Bogotá y Manizales, durante este mes se realizon encuentros 2 grupales y 2 visitas in situ a las maestras como parte de la estrategia metodológica de validación. | 80% | 80% | Se avanzó en la validación de la guía de implementación del DUA en educación inicial y preescolar con maestras de BOgotá y Manizales, a través de encuentros grupales y acompañamientos situados. | 100% | 100% | Se validó material pedagógico para la implementación del DUA con maestras de Bogotá y Manizales, en el marco del Convenio con la Fundación Saldarriaga Concha | 100% | 100% | Se validó el material pedagógico para la implementación del DUA con maestras de Bogotá y manizales, en el marco del Convenio con la Fundación Saldarriaga Concha. | 100% | 100% | El material pedagógico de enriquecimiento de las prácticas pedagógicas desde el DUA, se validó con maestras de educación inicial y preescolar de Bogotá y Manizales, en el marco del Convenio suscrito con la Fundación Saldarriaga Concha. | 100% | 100% | Se validó el lineamineto con maestras de educación inicial y preescolar | PIN034
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 115 | 03 | I-104-0-1311503 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Estrategias para atención a la diversidad desarrolladas | 1 Guía con orientaciones para DUA en educación inicial y preescolar | 1.9 | Número | 1 | SI | 4315700% | Ajustar y publicar el modelo de acompañamiento pedagógico situado para comunidades indígenas | 4314600% | 4329600% | febrero | 150 | 152 | 0 | 388439072 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Documento del MAS para comunidades indígenas |  |  | 0.8 | Se conformó el equipo de trabajo, se envío comunicación a las secretarías de educación para la identificación de prácticas significativas en el aula sobre diseño universal y frente a las 2 entidades focalziadas se realizó reunión con Bogotá para hacer acuerdos sobre el proceso a desarrollar, con Manizales se envió comunicación presentando el convenio y sus fases, se proyecta visita para el siguiente mes. | 0.8 | Se avanzó en la identificación técnica de las prácticas y la ruta metodológica para la construcción y validación de la guía. | 1 | Se avanzó en la estructura y escritura de los referentes para la diversidad en étnicos y discapacidad, asi mismo se consultaron espacios de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia para su retraolimentación. | 0.4 | Se cuenta con versión preliminar de la guia para la inclusión del DUA en educación inicial y preescolar y con la sistemtiazación de prácitcas significativas de maestras en el aula en educación inicial. Se cuenta con docuemnto general metodológico del MAS étnico y con dos guías de los ejes de la práctica ambientes y seguimiento al desarrollo en versión preliminar. | 0.75 | Se cuenta con versión final de la guía y fichero con actividades para la inclusión del Diseño Universal para el Aprendizaje en educación inicial y preescolar y se inició proceso de validación con maestras en Manizales y Bogotá. Se cuenta con documento general metodológico del MAS étnico y con las seis guías de los ejes de la práctica en versión preliminar: ambientes, interculturalidad, planeación pedagógica, interacciones, ambientes y seguimiento al desarrollo. | 0.75 | La guía para incorporar Diseño universal de aprendizaje para educación inicial y preescolar y el fichero se encuentra en validación con maestras en Bogotá y Manizales. El modelo de acompañamiento pedagógico situado para grupos érnicos se encuentra en proceso de ajuste, las sesi guias de la caja de herramientas se proyectan a 30 de julio. Se esta tramitando prorróga para dar teimpo a procesod e impresión y distribución. | 0.8 | Se cerró el proceso validación coin maestras de educación inicial y preescolar en BOgotá y Manizales, tanto de la guía de implementación del DUA como del fichero de herramientas asociadas. Se cuenta con las versiones definitivas de las guías de los ejes de fortalecimiento de la práctica del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado para las comunidades étrnicas, que está en proceso de diagramación. | 0.9 | Se cuenta con el documento final en versión digital de la Guía de implementación del DUA y el fichero de herramientas para fortalecer la práctica pedagógica. Se avanzó en el enriquecimiento de las guías del MAS+ para establecer las conexiones necesarias con el DUA. | 0.9 | Se cuenta con las versiones ajustadas y diagramadas de la GUía para el fortalecimiento de la práctica pedagógica desde el DUA y el fichero de herrramientas para maestras. También se tiene la versión enriquecida de las guías del MAS+, el video explicativo a partir de las experiencias de las maestras y la infografía de DUA y organización de la práctica. | 1 | Se cuenta con los documentos finales diagramados en versión digital de la Guía para el fortalecimiento de la práctica pedagógica desde el DUA y el fichero de herramientas para maestras. También se tiene la versión enriquecida de las guías del MAS+, el video explicativo a partir de las experiencias de las maestras y la infografía de DUA y organización de la práctica pedagógica. | 1 | Se cuenta con la totalidad de los documentos para la atención a la diversidad o con enfoque diferencial. | 0% | 0% |  | 10% | 10% | Se avanzó en la conformación del equipo, se realizaron dos mesas técnicas para la identificación de avances y documentos base de la dirección para la definición de las orientaciones pedagógicas. | 20% | 20% | Se avanzó en al definición de los ejes de la práctica pedagógica étnica como base para el ajuste del Modelo de acompañamiento pedagógico situado étnico, se realizó un encuentro con 48 personas de la comunidad afro en Villarica Cauca para validar los ejes identificados inicialmente. | 40% | 40% | Se definió la estructura metodológica con estrategias y tiempos para su desarrollo y se definieron las sesiones grupales, acompañamiento en aula y trabajo autonómo y se proyectó el desarrollo de guías por cada eje de la práctica pedagógica para comunidades indígenas. | 60% | 60% | Se avanzó en la versión preliminar de 2 guías para agentes educativos y dinamizadores en los ejes de ambientes y seguimiento al desarrollo. | 80% | 80% | Se avanzó en la versión preliminar de 6 guías para agentes educativos y dinamizadores en los ejes de la práctica: interculturalidad, planeación pedagógica, ambientes, vinculación de las familias, interacciones y seguimiento al desarrollo. | 100% | 100% | Actualmente se estan realizando ajustes a las guias a partir de la revisión de la mesa de diversidad de la CIPI y ele quipo MEN, se contará con versión final para el 30 de julio, asi mismo el equipo trabaja en la estructura metodológica del MAS, razón por la cual se solicitó prórroga del Convenio el caul se encuentra en trámite de firma. | 100% | 100% | Se cuenta con las versiones definitivas de las guías para la implementación del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado para comunidades étnicas (indígenas y afro). | 100% | 100% | Se cuenta con el ajuste sugerido a las Guías del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado para armonización con los principios y pautas del DUA | 100% | 100% | Se cuenta con documentos finales de las Guías del MAS+ enriquecidas con la perspectiva del DUA | 100% | 95% | Se cuenta con nueve documentos diagramados y aprobados por el VEPBM para su impresión, que incluyen: las orientaciones pedagógicas para la educación inicial de los niños y las niñas pertenecientes a comunidades de grupos étnicos; una guía introductoria al Modelo de Acompañamiento Pedagògico Situado para el trabajo con comunidades de grupos étnicos; seis guías del MAS+e correspondientes a ejes de fortalecimiento de la práctica pedagógica; y un manual para el tutor del MAS+e. | 100% | 100% | Se ajsuta y publica en la totalidad todas las orientaciones, guías y manual del modelo de acompañamiento pedagógico situdo para comunidades indígenas | PIN035
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 115 | 04 | I-104-0-1311504 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Estrategias para atención a la diversidad desarrolladas | 1 Guía con orientaciones para DUA en educación inicial y preescolar | 1.9 | Número | 1 |  |  | Imprimir y distribuir el modelo de acompañamiento pedagógico situado para comunidades indígenas | 4337300% | 4346500% | septiembre | 92 | 122 | 0 | 388439072 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Caja de herramientas del MAS para comunidades indígenas |  |  | 0.8 | Se conformó el equipo de trabajo, se envío comunicación a las secretarías de educación para la identificación de prácticas significativas en el aula sobre diseño universal y frente a las 2 entidades focalziadas se realizó reunión con Bogotá para hacer acuerdos sobre el proceso a desarrollar, con Manizales se envió comunicación presentando el convenio y sus fases, se proyecta visita para el siguiente mes. | 0.8 | Se avanzó en la identificación técnica de las prácticas y la ruta metodológica para la construcción y validación de la guía. | 1 | Se avanzó en la estructura y escritura de los referentes para la diversidad en étnicos y discapacidad, asi mismo se consultaron espacios de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia para su retraolimentación. | 0.4 | Se cuenta con versión preliminar de la guia para la inclusión del DUA en educación inicial y preescolar y con la sistemtiazación de prácitcas significativas de maestras en el aula en educación inicial. Se cuenta con docuemnto general metodológico del MAS étnico y con dos guías de los ejes de la práctica ambientes y seguimiento al desarrollo en versión preliminar. | 0.75 | Se cuenta con versión final de la guía y fichero con actividades para la inclusión del Diseño Universal para el Aprendizaje en educación inicial y preescolar y se inició proceso de validación con maestras en Manizales y Bogotá. Se cuenta con documento general metodológico del MAS étnico y con las seis guías de los ejes de la práctica en versión preliminar: ambientes, interculturalidad, planeación pedagógica, interacciones, ambientes y seguimiento al desarrollo. | 0.75 | La guía para incorporar Diseño universal de aprendizaje para educación inicial y preescolar y el fichero se encuentra en validación con maestras en Bogotá y Manizales. El modelo de acompañamiento pedagógico situado para grupos érnicos se encuentra en proceso de ajuste, las sesi guias de la caja de herramientas se proyectan a 30 de julio. Se esta tramitando prorróga para dar teimpo a procesod e impresión y distribución. | 0.8 | Se cerró el proceso validación coin maestras de educación inicial y preescolar en BOgotá y Manizales, tanto de la guía de implementación del DUA como del fichero de herramientas asociadas. Se cuenta con las versiones definitivas de las guías de los ejes de fortalecimiento de la práctica del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado para las comunidades étrnicas, que está en proceso de diagramación. | 0.9 | Se cuenta con el documento final en versión digital de la Guía de implementación del DUA y el fichero de herramientas para fortalecer la práctica pedagógica. Se avanzó en el enriquecimiento de las guías del MAS+ para establecer las conexiones necesarias con el DUA. | 0.9 | Se cuenta con las versiones ajustadas y diagramadas de la GUía para el fortalecimiento de la práctica pedagógica desde el DUA y el fichero de herrramientas para maestras. También se tiene la versión enriquecida de las guías del MAS+, el video explicativo a partir de las experiencias de las maestras y la infografía de DUA y organización de la práctica. | 1 | Se cuenta con los documentos finales diagramados en versión digital de la Guía para el fortalecimiento de la práctica pedagógica desde el DUA y el fichero de herramientas para maestras. También se tiene la versión enriquecida de las guías del MAS+, el video explicativo a partir de las experiencias de las maestras y la infografía de DUA y organización de la práctica pedagógica. | 1 | Se cuenta con la totalidad de los documentos para la atención a la diversidad o con enfoque diferencial. | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 95% | Se cuenta con las versiones finales de los documentos en proceso de revisión por parte de la Oficina Aseora de Comunicaciones del MEN para su posterior impresión | 70% | 95% | Se cuenta con nueve documentos diagramados y aprobados por el VEPBM para su impresión, que incluyen: las orientaciones pedagógicas para la educación inicial de los niños y las niñas pertenecientes a comunidades de grupos étnicos; una guía introductoria al Modelo de Acompañamiento Pedagògico Situado para el trabajo con comunidades de grupos étnicos; seis guías del MAS+e correspondientes a ejes de fortalecimiento de la práctica pedagógica; y un manual para el tutor del MAS+e. | 100% | 100% | Se cuenta con la impresión y distribución de 1800 ejemplares de cada uo de los documetnos que hacen parte del modelo de acompañamiento pedag+ogico situado para comunidades indigenas | PIN036
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 003 | 01 | I-104-1-0500301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | SI | ETC acompañadas en la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial | Número de secretarías de educación certificadas en educación acompañadas en la articulación, implementación o seguimiento del Modelo de Gestión de la Educación Inicial. | 1.9 | Número | 60 |  |  | Hacer el seguimiento a la implementación del Modelo de Gestión de Educación Inicial en 50 ETC | 4310100% | 4322000% | enero | 119 | 122 | 0 | 1250773812 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Actas y listas de asistencia a reuniones con equipo de campo de convenio OEI. Planes de trabajo. | - | Se continuó con la implementación del Convenio de Cooperación 1202 de 2017, entre la OEI y el MEN, para hacer el seguimiento a las 50 SE que participan en la implementación del Modelo de Gestión para la Educación Inicial. Las 60 secretarías se reportaran al finaliza el nuevo proceso de acompañamiento en el mes de julio | 15 | Acompañamiento a secretarías en la elaboración de su plan de acción 2018, con las cuales se estableció nuevo contacto. Acompañamiento a secretarías de educación con rediseño entregado en 2017, en la implementación de su plan de acción a través de reuniones de reapertura, e inicio de las aperturas con 6 secretarías de educación nuevas en el proceso, con las cuales se logró firmar el acuerdo de voluntades. | 15 | Se ha avanzado en la totalidad del proceso con 15 ETC. Se cuenta con seguimiento a los avances con 35 Secretarías que se encuentran en fase de evaluación y con acuerdos de voluntades firmados y acompañamiento a 21 ETC nuevas en la apertura del proceso (originalmente se esperaba llegar sólo a 10). | 50 | Se ha avanzado en la totalidad del proceso con 50 Secretarías de ETC, con las cuales se ha realizado reunión de cierre del proceso de acompañamieneto y establecimiento de compromisos para la continuidad en la implementación. Por otra parte, se avanza en la fase de rediseño con 21 secretarías más (originalmente se esperaba llegar sólo a 10). | 50 | Se realizó evento de cierre y compromisos con las 50 Secretarías de Educación con las cuales se culminó con el acompañamiento en el marco del convenio 1202 de 2017 OEI - MEN. Se continúa con el acompañamiento a 21 secretarías (originalmente se esperaba llegar solo a 10). | 50 | Se avanza con el acompañamiento a 21 secretarías (originalmente se esperaba llegar solo a 10) y se avanza con el diseño de la estrategia de acompañamiento a las 24 secretarías faltantes. | 50 | SE avanza con proceso de cierre en el marco del convenio 849 de 2018, con las 21 secretarías de educación. Se avanza en preparación de estrategia de acompañamiento a las 24 secretarías faltantes. | 50 | En el marco del convenio 849 de 2018, se culminó el proceso de acompañamiento a la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en las 21 Secretarías de Educación focalizadas. Así mismo, se continúa en la definición de estrategias que permitan socializar con las 24 Secretarías de Educación los aspectos clave en torno al MGEI. | 50 | En el mes de septiembre se define un plan de acompañamiento y seguimiento a las entidades territoriales que han participado de la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial, con el propósito de priorizar las SE que se encuentran con compromisos pendientes para la formalización de los procesos de educación inicial. | 50 | En octubre se avanza en la definición de un instrumento que permite caracterizar el estado de implementación del MGEI en cada Secretaría de Educación certificadas. Los resultados de la aplicación del intrumento se articularán con el plan de acompañamiento, para identificar la necesidades de las SE en cuanto a la asistencia técnica. | 62 | Una vez cumplida la meta establecida con las 62 Secretarías de Educación de las ETC, se da continuidad a la implementación y el fortalecimiento del MGEI, atentiendo el 100% de las solicitudes presentadas por las ETC en el marco del Modelo. | 62 | Se cumple la totalidad de la meta establecida con la implementación del Modelo de Gestión de Educación Inicial | 20% | 10% | El equipo de trabajo que acompaña las SE recibieron inducción relacionada con las fases 3 y 4 de la implementación Modelo de Gestión de la Educación Inicial. Se avanzó en la definición de los planes de trabajo para el acompañamiento en 2018 en las 50 SE. | 40% | 40% | Se estableció el contacto con las secretarías de educaicón que iniciaron proceso en 2016, para hacer seguimiento a su plan de implementación. Igualmente se y se retomó el proceso con las 38 secretarías que ya cuentan con el rediseño desde 2017 para iniciar su implementación. | 70% | 70% | Se realizó encuentro de seguimiento con el equipo de consultores que acompaña a las 50 secretarías de educación, se establecieron alertas del proceso, se identificaron acciones correctivas y se programaron las reuniones de cierre. | 100% | 100% | Se culminó el proceso de implementación del modelo de gestión de la educación inicial en 50 secretarías de educación, con las cuales se hizo una reunión de cierre, así como la entrega del documento final que contiene el resultado de la propuesta de reingeniería de sus procesos con su correspondiente documentación, para la articulación e implementación del MGEI. | 100% | 100% | En el mes de abril se cumplió con el proceso de implementación del Modelo de Gestión de Educación Inicial en 50 Secretarías de educación, con las cuales se hizo un evento de cierre en el que se contó con la participación de Secretarios de Educación, Lñideres de Educación Inicial y de la Viceministra. | 100% | 100% | En el mes de abril se cumplió con el proceso de implementación del Modelo de gestión de Educación Inicial en 50 Secretarías de Educación, con las cuales se hizo un evento en el que se contó con la participación de Secretarios de Educación, Líderes de Educación Inicial y de la Viceministra. | 100% | 100% | En el mes de abril se cumplió con el proceso de implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en 50 Secretarías de Educación, con las cuales se hizo un evento de cierre en el que se contó con la participación de Secretarios de Educación, Líderes de Educación Inicial y de la VIceminsitra. | 100% | 100% | En el pasado mes de abril se alcanzó el proceso de acompañamiento e implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en 50 Secretarías de Educación. | 100% | 100% | En el mes de abril se alcanzo en proceso de acompañamiento a las 50 SE que en la primera etapa avanzaron en la implementación del MGEI. | 100% | 100% | En el mes de abril se alcanzó el proceso de acompañamiento a las 50 SE que en la primera etapa avanzaron en la implementación del MGEI | 100% | 100% | En el mes abril se alcanzó el acompañamientoa 50 ETC que implementaron el MGEI. | 100% | 100% | Para cierre del año se hizo el seguimiento y acompañamiento del Modelo de Gestión de la Educación Inicial a las 95 ETC | PIN037
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 003 | 02 | I-104-1-0500302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | SI | ETC acompañadas en la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial | Número de secretarías de educación certificadas en educación acompañadas en la articulación, implementación o seguimiento del Modelo de Gestión de la Educación Inicial. | 1.9 | Número | 60 |  |  | Realizar el proceso pre-contractual para articulación e implementación del Modelo de Gestión de Educación Inicial en nuevas ETC | 4313200% | 4322000% | febrero | 88 | 91 | 0 | 1250773812 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Minuta del Convenio | - | Se realizó el proceso pre-contractual en el tiempo determinado para tal fin. Como resultado se suscribió el Convenio de Cooperación 489 de 2018, entre la OEI y el MEN, para acompañar a nuevas SE en la implementación del Modelo de Gestión para la Educación Inicial. Las 60 secretarías se reportaran al finaliza el nuevo proceso de acompañamiento en el mes de julio | 15 | Acompañamiento a secretarías en la elaboración de su plan de acción 2018, con las cuales se estableció nuevo contacto. Acompañamiento a secretarías de educación con rediseño entregado en 2017, en la implementación de su plan de acción a través de reuniones de reapertura, e inicio de las aperturas con 6 secretarías de educación nuevas en el proceso, con las cuales se logró firmar el acuerdo de voluntades. | 15 | Se ha avanzado en la totalidad del proceso con 15 ETC. Se cuenta con seguimiento a los avances con 35 Secretarías que se encuentran en fase de evaluación y con acuerdos de voluntades firmados y acompañamiento a 21 ETC nuevas en la apertura del proceso (originalmente se esperaba llegar sólo a 10). | 50 | Se ha avanzado en la totalidad del proceso con 50 Secretarías de ETC, con las cuales se ha realizado reunión de cierre del proceso de acompañamieneto y establecimiento de compromisos para la continuidad en la implementación. Por otra parte, se avanza en la fase de rediseño con 21 secretarías más (originalmente se esperaba llegar sólo a 10). | 50 | Se realizó evento de cierre y compromisos con las 50 Secretarías de Educación con las cuales se culminó con el acompañamiento en el marco del convenio 1202 de 2017 OEI - MEN. Se continúa con el acompañamiento a 21 secretarías (originalmente se esperaba llegar solo a 10). | 50 | Se avanza con el acompañamiento a 21 secretarías (originalmente se esperaba llegar solo a 10) y se avanza con el diseño de la estrategia de acompañamiento a las 24 secretarías faltantes. | 50 | SE avanza con proceso de cierre en el marco del convenio 849 de 2018, con las 21 secretarías de educación. Se avanza en preparación de estrategia de acompañamiento a las 24 secretarías faltantes. | 50 | En el marco del convenio 849 de 2018, se culminó el proceso de acompañamiento a la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en las 21 Secretarías de Educación focalizadas. Así mismo, se continúa en la definición de estrategias que permitan socializar con las 24 Secretarías de Educación los aspectos clave en torno al MGEI. | 50 | En el mes de septiembre se define un plan de acompañamiento y seguimiento a las entidades territoriales que han participado de la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial, con el propósito de priorizar las SE que se encuentran con compromisos pendientes para la formalización de los procesos de educación inicial. | 50 | En octubre se avanza en la definición de un instrumento que permite caracterizar el estado de implementación del MGEI en cada Secretaría de Educación certificadas. Los resultados de la aplicación del intrumento se articularán con el plan de acompañamiento, para identificar la necesidades de las SE en cuanto a la asistencia técnica. | 62 | Una vez cumplida la meta establecida con las 62 Secretarías de Educación de las ETC, se da continuidad a la implementación y el fortalecimiento del MGEI, atentiendo el 100% de las solicitudes presentadas por las ETC en el marco del Modelo. | 62 | Se cumple la totalidad de la meta establecida con la implementación del Modelo de Gestión de Educación Inicial | 0% | 100% | Se realizó el proceso pre-contractual en el tiempo determinado para tal fin. Como resultado se suscribio el Convenio de Cooperación 489 de 2018, entre la OEI y el MEN, para acompañar a nuevas SE en la implementación del Modelo de Gestión para la Educación Inicial. | 95% | 95% | Se realizó el proceso pre-contractual antes del tiempo determinado para tal fin. Como resultado se suscribio el Convenio de Cooperación 489 de 2018, entre la OEI y el MEN, para acompañar a nuevas SE en la implementación del Modelo de Gestión para la Educación Inicial. La OEI avanza en el proceso de contratación del equipo de trabajo. | 98% | 98% | La OEI seleccionó y contrató la totalidad del equio de trabajo en el marco de los convenios 1202 de 2017 y 849 de 2018. A la espera de la publicación del proceso para contratarar la realización de módulos virtuales de MGEI y de RUPEI. | 100% | 100% | En el marco del convenio 849 de 2018, la OEI cuenta con la totalidad del equipo de trabajo, y avanza de acuerdo al cronograma en los tiempos para contratar la realización de los módulos virtuales de MGEI y RUPEI. | 100% | 100% | En el mes de abril se completó el proceso contractual requerido para la articulación e implementación del Modelo de Gestión de Educación Inicial en nuevas entidades territoriales certificadas. | 100% | 100% | En el mes de abril se completó el proceso contractual requerido para la articulación e implementación del Modelo de Gestión de Educación Inicial en seccretarías de educación de 21 nuevas entidades territoriales certificadas. | 100% | 100% | En el mes de abril se completó el proceso contractual requerido para la articulación e implementación del Modelo de Gestión de Educación Inicial en Secretarías de Educación de 21 nuevas entidades territoriales certificadas. | 100% | 100% | Desde el mes de abril, se completo el proceso contratactual necesario para la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en la Secretarías de Educación focalizadas. | 100% | 100% | En mes de abril se surtío el proceso contractual para llevar a cabo el acompañamiento e implementación del MGEI en las SE focalizadas. | 100% | 100% | En el mes de abril se surtió el proceso contractual para llevar a cabo el acompañamiento e implementación del MGEI en las SE focalizadas. | 100% | 100% | En el mes abril se realizó el proceso precontractual para la implementación del Modelo de gestión de la educación inicial en las ETC focalizadas. | 100% | 100% | Esta meta se cumplió en el mes de abril | PIN038
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 003 | 03 | I-104-1-0500303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | SI | ETC acompañadas en la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial | Número de secretarías de educación certificadas en educación acompañadas en la articulación, implementación o seguimiento del Modelo de Gestión de la Educación Inicial. | 1.9 | Número | 60 | SI | 4315700% | Articular e implementar del Modelo de Gestión de Educación Inicial | 4313200% | 4329600% | febrero | 164 | 183 | 0 | 1250773812 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Actas y listas de asistencia a reuniones con equipo de campo de convenio OEI. Planes de trabajo. Propuesta de rediseño | - | Se realizó el proceso pre-contractual en el tiempo determinado para tal fin. Como resultado se suscribio el Convenio de Cooperación 489 de 2018, entre la OEI y el MEN, para acompañar a nuevas SE en la implementación del Modelo de Gestión para la Educación Inicial. Las 60 secretarías se reportaran al finaliza el nuevo proceso de acompañamiento en el mes de julio | 15 | Acompañamiento a secretarías en la elaboración de su plan de acción 2018, con las cuales se estableció nuevo contacto. Acompañamiento a secretarías de educación con rediseño entregado en 2017, en la implementación de su plan de acción a través de reuniones de reapertura, e inicio de las aperturas con 6 secretarías de educación nuevas en el proceso, con las cuales se logró firmar el acuerdo de voluntades. | 15 | Se ha avanzado en la totalidad del proceso con 15 ETC. Se cuenta con seguimiento a los avances con 35 Secretarías que se encuentran en fase de evaluación y con acuerdos de voluntades firmados y acompañamiento a 21 ETC nuevas en la apertura del proceso (originalmente se esperaba llegar sólo a 10). | 50 | Se ha avanzado en la totalidad del proceso con 50 Secretarías de ETC, con las cuales se ha realizado reunión de cierre del proceso de acompañamieneto y establecimiento de compromisos para la continuidad en la implementación. Por otra parte, se avanza en la fase de rediseño con 21 secretarías más (originalmente se esperaba llegar sólo a 10). | 50 | Se realizó evento de cierre y compromisos con las 50 Secretarías de Educación con las cuales se culminó con el acompañamiento en el marco del convenio 1202 de 2017 OEI - MEN. Se continúa con el acompañamiento a 21 secretarías (originalmente se esperaba llegar solo a 10). | 50 | Se avanza con el acompañamiento a 21 secretarías (originalmente se esperaba llegar solo a 10) y se avanza con el diseño de la estrategia de acompañamiento a las 24 secretarías faltantes. | 50 | SE avanza con proceso de cierre en el marco del convenio 849 de 2018, con las 21 secretarías de educación. Se avanza en preparación de estrategia de acompañamiento a las 24 secretarías faltantes. | 50 | En el marco del convenio 849 de 2018, se culminó el proceso de acompañamiento a la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en las 21 Secretarías de Educación focalizadas. Así mismo, se continúa en la definición de estrategias que permitan socializar con las 24 Secretarías de Educación los aspectos clave en torno al MGEI. | 50 | En el mes de septiembre se define un plan de acompañamiento y seguimiento a las entidades territoriales que han participado de la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial, con el propósito de priorizar las SE que se encuentran con compromisos pendientes para la formalización de los procesos de educación inicial. | 50 | En octubre se avanza en la definición de un instrumento que permite caracterizar el estado de implementación del MGEI en cada Secretaría de Educación certificadas. Los resultados de la aplicación del intrumento se articularán con el plan de acompañamiento, para identificar la necesidades de las SE en cuanto a la asistencia técnica. | 62 | Una vez cumplida la meta establecida con las 62 Secretarías de Educación de las ETC, se da continuidad a la implementación y el fortalecimiento del MGEI, atentiendo el 100% de las solicitudes presentadas por las ETC en el marco del Modelo. | 62 | Se cumple la totalidad de la meta establecida con la implementación del Modelo de Gestión de Educación Inicial | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | Se suscribieron los 20 acuerdos para la implementación del MGEI con nuevas sercretarías de educación. | 30% | 30% | Se hicieron las aperturas del proceso en las 21 secretarías de educación y se inició la fase de articulación de procesos en éstas Secretarías. | 45% | 45% | Se avanza de acuerdo a lo planeado en el marco del convenio 849 de 2018, en la fase de rediseño de procesos con 21 secretarías de educación. | 60% | 60% | Se avanza de acuerdo con lo planeado en el marco del Convenio 849 de 2018, se realizó presentación y validación de las propuestas de rediseño y articulación del MGEI en 20 de las SE focalizadas en el Convenio 849 de 2018, por parte de los secretarios y el equipo de trabajo de las SE. | 80% | 80% | Se avanza de acuerdo con lo planeado en el Convenio 849 de 2018, iniciando con fase de implementacion en las secretarías focalizadas. | 100% | 100% | Se avanza de acuerdo con lo planeado en el Convenio 849 de 2018, en la fase de cierre con las 21 Secretarías. Por cuestiones de agendas territoriales las reuniones de cierre se han extendido a las dos semanas siguientes. | 100% | 100% | En el mes de agosto culmino el proceso de acompañamiento a 21 Secretarías de Educación que manifestaron su voluntad en implementar el Modelo de Gestión de la Educación Inicial, en el marco del convenio 849, en la totalidad de las Secretarías de Educación se realizaron reuniones de cierre para socializar los logros y retos derivados de este proceso de implementación. | 100% | 100% | En agosto culminó el proceso de acompañamiento en la implementación del MGEI en las 21 SE focalizadas. En septiembre se realiza revisión de todos los soportes que evidencian en acompañamiento de este proceso, en las 21 ETC. | 100% | 100% | En agosto culminó el proceso de acompañamiento en la implementación del MGEI en las 21 SE focalizadas. En Septiembre, se realizó la revisión de todos los soportes que evidencia el acompañamiento de este proceso en estas Secretarías | 100% | 100% | Actividad cumplida en el mes de agosto. Se avanzo en la implementación del MGEI en 21 Secretarías de Educación focalizadas. | 100% | 100% | Se cumplio en el mes de agosto | PIN039
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 003 | 04 | I-104-1-0500304 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | SI | ETC acompañadas en la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial | Número de secretarías de educación certificadas en educación acompañadas en la articulación, implementación o seguimiento del Modelo de Gestión de la Educación Inicial. | 1.9 | Número | 60 |  |  | Hacer seguimiento a las ETC que vienen implementando el Modelo de Gestión de Educación Inicial | 4325200% | 4346500% | junio | 213 | 213 | 0 | 1250773812 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Actas y listas de asistencia a reuniones con equipo de campo de convenio OEI. Planes de trabajo. | - | Se realizó el proceso pre-contractual en el tiempo determinado para tal fin. Como resultado se suscribio el Convenio de Cooperación 489 de 2018, entre la OEI y el MEN, para acompañar a nuevas SE en la implementación del Modelo de Gestión para la Educación Inicial. Las 60 secretarías se reportaran al finaliza el nuevo proceso de acompañamiento en el mes de julio | 15 | Acompañamiento a secretarías en la elaboración de su plan de acción 2018, con las cuales se estableció nuevo contacto. Acompañamiento a secretarías de educación con rediseño entregado en 2017, en la implementación de su plan de acción a través de reuniones de reapertura, e inicio de las aperturas con 6 secretarías de educación nuevas en el proceso, con las cuales se logró firmar el acuerdo de voluntades. | 15 | Se ha avanzado en la totalidad del proceso con 15 ETC. Se cuenta con seguimiento a los avances con 35 Secretarías que se encuentran en fase de evaluación y con acuerdos de voluntades firmados y acompañamiento a 21 ETC nuevas en la apertura del proceso (originalmente se esperaba llegar sólo a 10). | 50 | Se ha avanzado en la totalidad del proceso con 50 Secretarías de ETC, con las cuales se ha realizado reunión de cierre del proceso de acompañamieneto y establecimiento de compromisos para la continuidad en la implementación. Por otra parte, se avanza en la fase de rediseño con 21 secretarías más (originalmente se esperaba llegar sólo a 10). | 50 | Se realizó evento de cierre y compromisos con las 50 Secretarías de Educación con las cuales se culminó con el acompañamiento en el marco del convenio 1202 de 2017 OEI - MEN. Se continúa con el acompañamiento a 21 secretarías (originalmente se esperaba llegar solo a 10). | 50 | Se avanza con el acompañamiento a 21 secretarías (originalmente se esperaba llegar solo a 10) y se avanza con el diseño de la estrategia de acompañamiento a las 24 secretarías faltantes. | 50 | SE avanza con proceso de cierre en el marco del convenio 849 de 2018, con las 21 secretarías de educación. Se avanza en preparación de estrategia de acompañamiento a las 24 secretarías faltantes. | 50 | En el marco del convenio 849 de 2018, se culminó el proceso de acompañamiento a la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en las 21 Secretarías de Educación focalizadas. Así mismo, se continúa en la definición de estrategias que permitan socializar con las 24 Secretarías de Educación los aspectos clave en torno al MGEI. | 50 | En el mes de septiembre se define un plan de acompañamiento y seguimiento a las entidades territoriales que han participado de la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial, con el propósito de priorizar las SE que se encuentran con compromisos pendientes para la formalización de los procesos de educación inicial. | 50 | En octubre se avanza en la definición de un instrumento que permite caracterizar el estado de implementación del MGEI en cada Secretaría de Educación certificadas. Los resultados de la aplicación del intrumento se articularán con el plan de acompañamiento, para identificar la necesidades de las SE en cuanto a la asistencia técnica. | 62 | Una vez cumplida la meta establecida con las 62 Secretarías de Educación de las ETC, se da continuidad a la implementación y el fortalecimiento del MGEI, atentiendo el 100% de las solicitudes presentadas por las ETC en el marco del Modelo. | 62 | Se cumple la totalidad de la meta establecida con la implementación del Modelo de Gestión de Educación Inicial | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | Se elabora plan de trabajo para el acompañamiento a las 50 secretarías de educación y a las 24 con las que no se ha hecho ningun acompañamiento, de las cuales se hizo asistencia técnica a Yopal. | 50% | 50% | Se avanza con el costeo de las reuniones para el acompañamiento y se organiza plan de comisiones para el equipo de cobertura. | 60% | 60% | Se avanzó en la definición del plan de asistencia técnica para acompañar a las entidades territoriales priorizadas para el seguimiento de acuerdo con el avance de implenetacion reportado en el marco del Modelo de Gestión de la Educación Inicial. | 70% | 70% | Se avanza en el seguimiento a las SE focalizadas, tomando como referentes aquellas que derivado de la implementación del MGEI tienen compromisos frente a la formalización de sus procesos. | 80% | 80% | En el mes de octubre se realiza encuentro de socialización de resultados con las 21 SE que implementaron el MGEI en la vigencia 2018. Así mismo, se realizó un encuentro con las 24 SE que aún no han implementado el MGEI, para avanzar en los acuerdos que permitan la implementación para 2019. | 90% | 90% | En noviembre se atienden el 100% de los requerimientos de la ETC en cuanto a la implementación del Modelo de gestión de la educación inicial. | 100% | 100% | En diciembre se atendieron el 100% de los requerimientos de las ETC en cuanto a la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial | PIN040
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 117 | 01 | I-104-0-1311701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Documentos para inspección y vigilancia en educación inicial desarrollados | Número de documentos para inspección y vigilancia de la educación inicial desarrollados. | 1.3 | Número | 2 |  |  | Desarrollar y validar las guías y documentos para inspección y vigilancia en educación inicial | 4310100% | 4325200% | enero | 151 | 152 | 0 | 475000000 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Actas y listas de asistencia de reuniones internas, reuniones con equipo de trabajo consultor y con entidades de la CIPI. Matriz de fuentes de información y matriz de verificables. Documentos para la inspección y vigilancia en educación inicial para la totalidad de componentes de la modalidad institucional. |  |  | 0 | Se culminó la validación de los verificables, y se estableció la estructura para el desarrollo de los documentos para prestador del servicio y verificador. Se realizó el análisis para viabilidad y alcance del estudio de cargas. | 0 | Se continúa avanzando en la elaboracion de las guías, y se revisa primera versión del instrumento de verificación. Se decide que una vez esté culminados los documentos de las guías en donde se cuenta con un detallado de las actividades, se podrá avanzar con el estudio de cargas. | 0 | Se continúa avanzando con la versión final de las guías y la segunda versión del instrumento y del manual del verificador. Se avanza con la preparación para el piloto de dichos instrumentos. | 0 | Se cuenta con versión circulable para validacion de las Guías y anexos, así como con el instrumento de campo y manual del verificador, con los cuales se inicia el piloto de los instrumentos en 100 unidades de servicio. | 0 | En preparación de la versión final de las guías de los componentes de calidad y sus anexos, se culminó el piloto con las 100 unidades de servicio a partir del cual se surten ajustes en las guías, instrumentos y manual. | 0 | Se recibió la versión final de las guias de los 5 componente , el manual del verificador y el instrumento, elaborados por CEINTE. Se avanza con la guía de talento humano. | 1 | Se revisó versión final y anexos de los guías para la implementación de condiciones de calidad en 5 componentes de la atención integral, desarrollados en el marco del contrato con CEINTE. | 1 | Se revisó versión final y anexos de las guías para la implementación de condiciones de calidad en 5 de los componentes de la atención integral, derivados del contrato con CEINTE. | 1 | Se avanza en la elaboración de las orientaciones para el componente de talento humano. Este documento será una guía para la implementación de condiciones de calidad en el servicio de educación inicial. | 2 | Continua el proceso de validación del documento de orientaciones para el cumplimiento de condiciones de calidad del componente de talento humano. | 2 | Se recibe a satisfacción el documento de orientaciones para el cumplimiento de condiciones de calidad del componente de Talento Humano | 18% | 5% | A través del Contrato 1446 de 2017, sucrito entre el MEN y CEINTE, se ha adelantado la fase 1 en el marco del diseño y la estructuración de contenidos técnicos para la implementación de condiciones de calidad para la educación inicial. En este proceso se avanzo en la definición de fuentes de información y propuesta de verificables para el diseño de los contenidos técnicos que permitiran la construcción de las orientaciones para la implementación de las condiciones de calidad. | 15% | 15% | A través del Contrato 1446 de 2017, sucrito entre el MEN y CEINTE, se avanza en la fase 2 para lo cual se estableció la estructura para el desarrollo de los documentos para prestador del servicio y verificador. | 25% | 25% | Se retroalimentan los avances en los contenidos técnicos de las guías, se actualiza la matriz de verificables y se recibe la primera versión de instrumento del verificador. | 35% | 35% | Se cuenta con una versión de las guías, con la totalidad de contenidos técnicos solicitados desarrollados, igualmente con una verisón en revisión del instrumento de campo y del manual del verificador. | 55% | 55% | Se cuenta con una versión de las guías y sus anexos que se socializa con partes interesadas: operadores de ICBF, Jardines Privados, Cajas de compensación y entidades CIPI, con las cuales se inicia un proceso de recolección de observaciones y sugerencias al documento. Se cuenta con versión final de instrumento y manual del verificador para inciar el piloto en 100 unidades de servicio. | 100% | 90% | Se recogieron comentarios, solicitudes de ajuste y obervaciones al documento de guías de condiciones de calidad, las cuales están siendo ajsutadas. A partir del piloto del instrumento realizado en 100 unidades de servicio, la firma contratada está realizando los ajustes para su entrega final. | 100% | 100% | Una vez validadas y revisadas, se recibieron de la firma consultora, las cinco (5) guías de los componentes: Pedagógico, Salud y Nutrición, Familia, Comunidad y Redes, Ambientes Seguros y Protectores y Adminsitrativo. | 100% | 100% | En el mes de julio, y una vez validadas y revisadas se recibieron las guías con sus respectivos anexos para los 5 componentes de calidad, que orientaran a los prestadores de educación inicial en la implementación de condiciones de calidad. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió con la descripción anterior | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en agosto | 100% | 100% | Actividade cumplida en el mes de agosto. | 100% | 100% | Esta activdad fue cumplida en el mes de agosto | PIN041
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 117 | 02 | I-104-0-1311702 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Documentos para inspección y vigilancia en educación inicial desarrollados | Número de documentos para inspección y vigilancia de la educación inicial desarrollados. | 1.3 | Número | 2 |  |  | Hacer la gestión de proceso pre-contractual para estudio de cargas de talento humano que trabaja con educacion inicial | 4313200% | 4322000% | febrero | 88 | 91 | 0 | 310641085 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Documento de definición de requerimiento técnico que delimita el alcance del estudio de cargas. Insumo de contratación de estudio de cargas |  |  | 0 | Se culminó la validación de los verificables, y se estableció la estructura para el desarrollo de los documentos para prestador del servicio y verificador. Se realizó el análisis para viabilidad y alcance del estudio de cargas. | 0 | Se continúa avanzando en la elaboracion de las guías, y se revisa primera versión del instrumento de verificación. Se decide que una vez esté culminados los documentos de las guías en donde se cuenta con un detallado de las actividades, se podrá avanzar con el estudio de cargas. | 0 | Se continúa avanzando con la versión final de las guías y la segunda versión del instrumento y del manual del verificador. Se avanza con la preparación para el piloto de dichos instrumentos. | 0 | Se cuenta con versión circulable para validacion de las Guías y anexos, así como con el instrumento de campo y manual del verificador, con los cuales se inicia el piloto de los instrumentos en 100 unidades de servicio. | 0 | En preparación de la versión final de las guías de los componentes de calidad y sus anexos, se culminó el piloto con las 100 unidades de servicio a partir del cual se surten ajustes en las guías, instrumentos y manual. | 0 | Se recibió la versión final de las guias de los 5 componente , el manual del verificador y el instrumento, elaborados por CEINTE. Se avanza con la guía de talento humano. | 1 | Se revisó versión final y anexos de los guías para la implementación de condiciones de calidad en 5 componentes de la atención integral, desarrollados en el marco del contrato con CEINTE. | 1 | Se revisó versión final y anexos de las guías para la implementación de condiciones de calidad en 5 de los componentes de la atención integral, derivados del contrato con CEINTE. | 1 | Se avanza en la elaboración de las orientaciones para el componente de talento humano. Este documento será una guía para la implementación de condiciones de calidad en el servicio de educación inicial. | 2 | Continua el proceso de validación del documento de orientaciones para el cumplimiento de condiciones de calidad del componente de talento humano. | 2 | Se recibe a satisfacción el documento de orientaciones para el cumplimiento de condiciones de calidad del componente de Talento Humano | 0% | 0% |  | 20% | 15% | Dado que el antecedente para el desarrollo de los documentos de inspección y vigilancia es un acuerdo y validación de los estándares con la Comisión Intersectorial para la atención Integral de la Primera Infancia, se ha avanzado en la definición del alcance del estudio de cargas para la modalidad institucional. | 60% | 30% | Para poder avanzar en este proceso se requiere la definición de la totalidad de las actividades de los 5 componentes actualmente desarrollados en el contrato con CEINTE. | 100% | 70% | Se elaboran los perfiles y productos a entregar por los profesionales que desarrollarán el estudio de cargas. Se presentó la solicitud a OEI. Y se encuentra en curso la elaboración del insumo para ajuste del convenio. No se logró el 100% programado para abril principalmente por dificultades en la definición de acuerdos con la Comisión Intersectorial de Primera Infancia, sin embago, se proyecta cumplimiento de esta actividad para el 30 de mayo. | 100% | 95% | Se radica insumo de contratación y se hacen todos los ajustes solicitados. Se cuenta con aprobación de abogado asesor de la oficina de contratación. A la espera de la producción de la minuta correspondiente. | 100% | 100% | Se suscribió modificación del convenio 849 y se avanzó con el proceso de selección de los profesionales que realizarán el estudio de cargas. | 100% | 100% | En el marco del Convenio 849 se contrataron los profesionales que desarrollan el estudio de cargas y la Guía de Talento Humano. | 100% | 100% | El proceso precontractual para el estudio de cargas se realizó en el marco del convenio 849, a traves de la contratación de dos consultores que desarrollarían el estudio de cargas. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió con la descripción anterior | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en agosto | 100% | 100% | Esta actividad se cumplio en el mes de agosto. | 100% | 100% | Esta activdad fue cumplida en el mes de agosto | PIN042
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 117 | 03 | I-104-0-1311703 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Documentos para inspección y vigilancia en educación inicial desarrollados | Número de documentos para inspección y vigilancia de la educación inicial desarrollados. | 1.3 | Número | 2 |  |  | Hacer la gestión de proceso pre-contractual para desarrollo técnico del componente talento humano, ajuste, correción de estilo y diagramación de la totalidad de las guías | 4313200% | 4322000% | febrero | 88 | 91 | 0 | 855731086 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Documento de definición de requerimiento técnico que delimita el alcance del desarrollo técnico del componente Talento humano. Insumo de contratación para desarrollo de componente talento humano |  |  | 0 | Se culminó la validación de los verificables, y se estableció la estructura para el desarrollo de los documentos para prestador del servicio y verificador. Se realizó el análisis para viabilidad y alcance del estudio de cargas. | 0 | Se continúa avanzando en la elaboracion de las guías, y se revisa primera versión del instrumento de verificación. Se decide que una vez esté culminados los documentos de las guías en donde se cuenta con un detallado de las actividades, se podrá avanzar con el estudio de cargas. | 0 | Se continúa avanzando con la versión final de las guías y la segunda versión del instrumento y del manual del verificador. Se avanza con la preparación para el piloto de dichos instrumentos. | 0 | Se cuenta con versión circulable para validacion de las Guías y anexos, así como con el instrumento de campo y manual del verificador, con los cuales se inicia el piloto de los instrumentos en 100 unidades de servicio. | 0 | En preparación de la versión final de las guías de los componentes de calidad y sus anexos, se culminó el piloto con las 100 unidades de servicio a partir del cual se surten ajustes en las guías, instrumentos y manual. | 0 | Se recibió la versión final de las guias de los 5 componente , el manual del verificador y el instrumento, elaborados por CEINTE. Se avanza con la guía de talento humano. | 1 | Se revisó versión final y anexos de los guías para la implementación de condiciones de calidad en 5 componentes de la atención integral, desarrollados en el marco del contrato con CEINTE. | 1 | Se revisó versión final y anexos de las guías para la implementación de condiciones de calidad en 5 de los componentes de la atención integral, derivados del contrato con CEINTE. | 1 | Se avanza en la elaboración de las orientaciones para el componente de talento humano. Este documento será una guía para la implementación de condiciones de calidad en el servicio de educación inicial. | 2 | Continua el proceso de validación del documento de orientaciones para el cumplimiento de condiciones de calidad del componente de talento humano. | 2 | Se recibe a satisfacción el documento de orientaciones para el cumplimiento de condiciones de calidad del componente de Talento Humano | 0% | 0% |  | 20% | 15% | Dado que el antecedente para el desarrollo de los documentos de inspección y vigilancia es un acuerdo y validación de los estándares con la Comisión Intersectorial para la atención Integral de la Primera Infancia, se requiere como prerequisito los resultados del estudio de cargas para avanzar en desarrollo técnico del componente talento humano. Por lo cual, se está estudiando la viabilidad jurídica de una posible estrategia para avanzar al menos parcialmente en el desarrollo de este componente. | 60% | 30% | Una vez se cuente con la totalidad del desarrollo de las guías que están siendo desarrolladas por CEINTE se procederá a definir el componente de talento humano. | 100% | 100% | En curso la elaboración de 5 de las 6 guías, las cuales se recibirán en julio. Por su parte, se avanza también con la guía de talento humano, la cual se recibirá en julio. Paralelamente, se ha realizado la gestión precontractual para la corrección de estilo y diagramación de la totalidad de las guías, lo cual está incluido en el proceso solicitado con la oficina de Comunicaciones con su correspondiente CDP, lo cual a la fecha se encuentra en curso. | 100% | 100% | Actividad completada en el mes de abril, con la realización de la gestión precontractual para la corrección de estilo y diagramación de la totalidad de las guías, en el marco de proceso solicitado con la oficina de Comunicaciones, con su correspondiente CDP de resplado. | 100% | 100% | Actividad completada en el mes de abril, con la realización de la gestión pre contractual para la corrección de estilo y diagramación de la totalidad de las guías en el marco del proceso solicitado con la oficina de Comunicaciones. | 100% | 100% | Actividad completada en el mes de abril, con la realización de la gestión pre contractual para la corrección de estilo y diagramación de la totalidad de las guías en el marco del proceso solicitado con la oficina de comunicaciones. | 100% | 100% | A la fecha ya se ha surtido la gestión precontractual para el desarrollo de las orientaciones para el cumplimiento de calidad del componente de talento humano. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió con la descripción anterior | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en agosto | 100% | 100% | Actividad cumplida en el mes de agosto. | 100% | 100% | Esta activdad fue cumplida en el mes de agosto | PIN043
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 117 | 04 | I-104-0-1311704 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Documentos para inspección y vigilancia en educación inicial desarrollados | Número de documentos para inspección y vigilancia de la educación inicial desarrollados. | 1.3 | Número | 2 |  |  | Desarrollar el estudio de cargas del talento humano que trabaja con educacion inicial. | 4322100% | 4346500% | mayo | 244 | 244 | 0 | 310641085 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Actas y listas de asistencia de reuniones internas, reuniones con equipo de trabajo consultor y con entidades de la CIPI. Documento de estudio de cargas. |  |  | 0 | Se culminó la validación de los verificables, y se estableció la estructura para el desarrollo de los documentos para prestador del servicio y verificador. Se realizó el análisis para viabilidad y alcance del estudio de cargas. | 0 | Se continúa avanzando en la elaboracion de las guías, y se revisa primera versión del instrumento de verificación. Se decide que una vez esté culminados los documentos de las guías en donde se cuenta con un detallado de las actividades, se podrá avanzar con el estudio de cargas. | 0 | Se continúa avanzando con la versión final de las guías y la segunda versión del instrumento y del manual del verificador. Se avanza con la preparación para el piloto de dichos instrumentos. | 0 | Se cuenta con versión circulable para validacion de las Guías y anexos, así como con el instrumento de campo y manual del verificador, con los cuales se inicia el piloto de los instrumentos en 100 unidades de servicio. | 0 | En preparación de la versión final de las guías de los componentes de calidad y sus anexos, se culminó el piloto con las 100 unidades de servicio a partir del cual se surten ajustes en las guías, instrumentos y manual. | 0 | Se recibió la versión final de las guias de los 5 componente , el manual del verificador y el instrumento, elaborados por CEINTE. Se avanza con la guía de talento humano. | 1 | Se revisó versión final y anexos de los guías para la implementación de condiciones de calidad en 5 componentes de la atención integral, desarrollados en el marco del contrato con CEINTE. | 1 | Se revisó versión final y anexos de las guías para la implementación de condiciones de calidad en 5 de los componentes de la atención integral, derivados del contrato con CEINTE. | 1 | Se avanza en la elaboración de las orientaciones para el componente de talento humano. Este documento será una guía para la implementación de condiciones de calidad en el servicio de educación inicial. | 2 | Continua el proceso de validación del documento de orientaciones para el cumplimiento de condiciones de calidad del componente de talento humano. | 2 | Se recibe a satisfacción el documento de orientaciones para el cumplimiento de condiciones de calidad del componente de Talento Humano | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 20% | 5% | En el marco del piloto des instrumento de verificación de condiciones de calidad, se inicia la recolección de información del talento humano disponible en unidades de servicio privadas. A la espera de la contracación de los consultores que desarrollarán el estudio de cargas en el marco del convenio suscrito con OEI (849/18) | 40% | 25% | Se levantó información de perfiles y proporciones en unidades de servicio que participaron en el piloto, la cual es uno de los insumos para el estudio de cargas. A la espera de la contratación de los profesionales que desarrollarán el estudio en el marco del Convenio 849 de 2018. | 50% | 50% | Se analizó la información disponible para cada uno de los cargos, la carga de acuerdo a las actividades establecidas en las condiciones de calidad y otras evidencias, identificando productos y procesos para establecer las cargas. | 60% | 60% | Se avanzó en la revisión y definición de procesos y proyectos por roles y componentes, que determinan las cargas iniciales de trabajo que serán validadas posteriormente con prestadores de educación inicial | 70% | 70% | En el mes de septiembre se realiza con diversos prestadores de educación inicial, un ejercicio para levantar cargas de trabajo. Como resultado de este ejercicio, se validaran los datos a través de grupos focales con prestadores, lo que permitirá posteriormente proyectar las cargas de trabajo para los roles que apoyan la educación inicial en el marco de la atención integral. | 80% | 80% | En octubre se avanzó en la revisión de la información suminsitrada por los prestadores de educación inicial. Se avanza en la estructura del taller que permitirá revalidar la información recolectada en el intrumento. | 90% | 90% | En el mes de noviembre se realiza recolección de datos en 4 ETC, a trevés de un formulario para determinar cargas de trabajo de diferentes roles que apoyan la educación inicial. | 100% | 100% | Para diciembre, se sistematiza la recolección de los datos y se produce el documento final con recomendaciones para las cargas de talento humano en educación inicial | PIN044
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 117 | 05 | I-104-0-1311705 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Documentos para inspección y vigilancia en educación inicial desarrollados | Número de documentos para inspección y vigilancia de la educación inicial desarrollados. | 1.3 | Número | 2 |  |  | Desarrollar técnicamente el componente talento humano, ajuste, correción de estilo y diagramación de la totalidad de las guías | 4322100% | 4346500% | mayo | 244 | 244 | 0 | 855731086 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Actas y listas de asistencia de reuniones internas, reuniones con equipo de trabajo consultor y con entidades de la CIPI. Documentos para la inspección y vigilancia en educación inicial para la totalidad de componentes de la modalidad institucional, ajustados, con corrección de estilo y diagramados. |  |  | 0 | Se culminó la validación de los verificables, y se estableció la estructura para el desarrollo de los documentos para prestador del servicio y verificador. Se realizó el análisis para viabilidad y alcance del estudio de cargas. | 0 | Se continúa avanzando en la elaboracion de las guías, y se revisa primera versión del instrumento de verificación. Se decide que una vez esté culminados los documentos de las guías en donde se cuenta con un detallado de las actividades, se podrá avanzar con el estudio de cargas. | 0 | Se continúa avanzando con la versión final de las guías y la segunda versión del instrumento y del manual del verificador. Se avanza con la preparación para el piloto de dichos instrumentos. | 0 | Se cuenta con versión circulable para validacion de las Guías y anexos, así como con el instrumento de campo y manual del verificador, con los cuales se inicia el piloto de los instrumentos en 100 unidades de servicio. | 0 | En preparación de la versión final de las guías de los componentes de calidad y sus anexos, se culminó el piloto con las 100 unidades de servicio a partir del cual se surten ajustes en las guías, instrumentos y manual. | 0 | Se recibió la versión final de las guias de los 5 componente , el manual del verificador y el instrumento, elaborados por CEINTE. Se avanza con la guía de talento humano. | 1 | Se revisó versión final y anexos de los guías para la implementación de condiciones de calidad en 5 componentes de la atención integral, desarrollados en el marco del contrato con CEINTE. | 1 | Se revisó versión final y anexos de las guías para la implementación de condiciones de calidad en 5 de los componentes de la atención integral, derivados del contrato con CEINTE. | 1 | Se avanza en la elaboración de las orientaciones para el componente de talento humano. Este documento será una guía para la implementación de condiciones de calidad en el servicio de educación inicial. | 2 | Continua el proceso de validación del documento de orientaciones para el cumplimiento de condiciones de calidad del componente de talento humano. | 2 | Se recibe a satisfacción el documento de orientaciones para el cumplimiento de condiciones de calidad del componente de Talento Humano | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 5% | 5% | Con base en la versión disponible de las guías de las condiciones de calidad de los servicios de educación inicial, se comienza con la revisión de las cuatro condiciones de calidad de talento humano, con el equipo de trabajo de la DPI. | 15% | 10% | En proceso de elaboración de condiciones de calidad del componente talento humano. | 25% | 25% | En proceso de elaboración de condiciones de calidad del componente talento humano, en revisión primer borrador. | 40% | 40% | Se validaron y ajustaron las condiciones de calidad y los verificables propuestos por la consultoría. De otro lado, se recibió para retroalimentación la primera versión de las orientaciones para la implementación de condiciones de calidad en el componente de talento humano. | 55% | 55% | Se avanza en la validación de las orientaciones que constituyen la guía para la implementación de las condiciones de calidad. Actualmente está en contrucción la versión 2 de la guía. | 70% | 70% | Se recibe y valida tercerá versión de las orientaciones para la implementación de condiciones de calidad para el componente de talento humano. | 85% | 85% | Se realizó reunión técnica con los consultores que desarrollan las orientaciones para el cumplimiento de condiciones de calidad en el componente de talento humano. En esta reunión se revisan los ajustes realizados y se entregan orientaciones para la versión final del documento. | 100% | 100% | Se realizaron los ajustes solicitados y se entrega el documento final con las orientaciones para el cumplimiento de las condiciones de calidad en el componente de talento humano. | PIN045
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 117 | 06 | I-104-0-1311706 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Documentos para inspección y vigilancia en educación inicial desarrollados | Número de documentos para inspección y vigilancia de la educación inicial desarrollados. | 1.3 | Número | 2 |  |  | Presentar los requerimientos para sistemas de informacion para el soporte de procesos de inspección y vigilancia. | 4343500% | 4346500% | diciembre | 30 | 30 | 0 | 310641085 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Actas y listas de asistencia de reuniones internas, reuniones con equipo de trabajo consultor y con entidades de la CIPI. Documento con descripción de requerimientos para sistemas de información que soporten necesidades de proceos de inspección y vigilancia. |  |  | 0 | Se culminó la validación de los verificables, y se estableció la estructura para el desarrollo de los documentos para prestador del servicio y verificador. Se realizó el análisis para viabilidad y alcance del estudio de cargas. | 0 | Se continúa avanzando en la elaboracion de las guías, y se revisa primera versión del instrumento de verificación. Se decide que una vez esté culminados los documentos de las guías en donde se cuenta con un detallado de las actividades, se podrá avanzar con el estudio de cargas. | 0 | Se continúa avanzando con la versión final de las guías y la segunda versión del instrumento y del manual del verificador. Se avanza con la preparación para el piloto de dichos instrumentos. | 0 | Se cuenta con versión circulable para validacion de las Guías y anexos, así como con el instrumento de campo y manual del verificador, con los cuales se inicia el piloto de los instrumentos en 100 unidades de servicio. | 0 | En preparación de la versión final de las guías de los componentes de calidad y sus anexos, se culminó el piloto con las 100 unidades de servicio a partir del cual se surten ajustes en las guías, instrumentos y manual. | 0 | Se recibió la versión final de las guias de los 5 componente , el manual del verificador y el instrumento, elaborados por CEINTE. Se avanza con la guía de talento humano. | 1 | Se revisó versión final y anexos de los guías para la implementación de condiciones de calidad en 5 componentes de la atención integral, desarrollados en el marco del contrato con CEINTE. | 1 | Se revisó versión final y anexos de las guías para la implementación de condiciones de calidad en 5 de los componentes de la atención integral, derivados del contrato con CEINTE. | 1 | Se avanza en la elaboración de las orientaciones para el componente de talento humano. Este documento será una guía para la implementación de condiciones de calidad en el servicio de educación inicial. | 2 | Continua el proceso de validación del documento de orientaciones para el cumplimiento de condiciones de calidad del componente de talento humano. | 2 | Se recibe a satisfacción el documento de orientaciones para el cumplimiento de condiciones de calidad del componente de Talento Humano | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 100% | 100% | Continua el proceso de validación del documento de orientaciones para el cumplimiento de condiciones de calidad del componente de talento humano. | 100% | 100% | Durante el mes de diciembre se realiza el seguimiento a las modificaciones al Sistema de registro único de prestadores de educación inicial - RUPEI, con la fabrica encargada de esta tarea. | PIN046
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 118 | 01 | I-104-0-1311801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Entidades territoriales que implementan la ruta de transito armónico | Número de entidades territoriales que implementan la ruta de tránsito armónico | 2.6 | Número | 30 |  |  | Hacer el primer encuentro de tránsito armónico con Líderes de Cobertura, Administradores de SIMAT y Líderes de Educación Inicial | 4316000% | 4325100% | marzo | 91 | 91 | 0 | 50000000 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Solicitud de los eventos a la bolsa logística Listados de asistencia, agenda de trabajo y registro fotográfico de los eventos. |  |  | 0 | Costeo de eventos nacionales de tránsito armónico y elaboración de cronograma de trabajo. | 0 | Elaboración de cronograma de encuentros y radicación de solicitudes de los primeros encuentros a realizar. | 0 | Se avanza con la realización de los encuentros de transito armónico en Cali y Pereira. | 0 | Se continúa con el acompañamiento a mesas de tránsito armónico y se culminó la realización de encuentros de tránsito armónico con la 95 secretarías de educación en 9 eventos regionales. | 0 | Se culminó la primera ronda de encuentros de trámsito armónico y se continúa con el acompañamiento a mesas de tránsito armónico. | 0 | En planeación de la segunda ronda de encuentros de tránsito armónico. Se continúa con el acompañamiento a las mesas de tránsito armónico. | 1 | Se desarrolló propuesta metodológica y planeación general para el segundo encuentro de tránsito armónico por regiones. Se continua con el acompañamiento a las mesas de tránsito armónico y se continúa implementando de encuentros en instituciones educativas para dialogar sobre transiciones armónicas. | 1 | Se revisó y ajusto la propuesta metodológica para el segundo encuentro de tránsito armónico en una perspectiva de trayectorias educativa. La ejecución de los encuentros será en los meses de octubre, noviembre y dicienbre. | 1 | En el mes de octubre se avanza con la ejecución del segundo encuentro de cobertura en una perspectiva de trayectorias educativas. Se realizaron encuentros en la ETC Neiva y la ETC Medellín | 0 | En el mes de noviembre continuó la ejecución de encuentros de cobertura en el marco de las trayectorias educativas. Estos encuentros se realizaron en las ETC Bucaramanga, Sincelejo, Pereira y Cali. | 30 | En diciembre se realizó encuentro de Coebrtura en Bogotá en el marco de las trayectorias educativas | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 30% | 30% | Se establecieron los grupos de trabajo y se radicaron las primeras solicitudes a la bolsa logística para la realización de los eventos. | 60% | 60% | Se radicó la totalidad de solicitudes, se hizo seguimiento a la confirmación de participantes y se realizaron los encuentros de Cali y Pereira. | 100% | 100% | Se realizaron 9 encuentros de tránsito armónico regionales en donde se contó con la participación de líders de cobertura y/o adminsitradores de SIMAT delas 95 Secretarías de Educación. | 100% | 100% | Se realizaron 9 encuentros de tránsito armónico regionales en donde se contó con la participación de líderes de cobertura y/o administratodes de SIMAT de las 95 Secretarías de Educación de entidades territoriales certificadas. | 100% | 100% | Se realizaron los 9 encuentros de tránsito armónico regionales en donde se contó con la participación de líderes de cobertura y/o adminsitradores de SIMAT de las 95 Secretarías de Educación de entidades territoriales certificadas. | 100% | 100% | Se realizó primer encuentro de tránsito armónico, a traves de encuentros regionales en 9 entidades territoriales | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió con la descripción anterior | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en agosto | 100% | 100% | Cumplido en el mes de agosto. | 100% | 100% | Se cumplió en el mes de agosto | PIN047
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 118 | 02 | I-104-0-1311802 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Entidades territoriales que implementan la ruta de transito armónico | Número de entidades territoriales que implementan la ruta de tránsito armónico | 2.6 | Número | 30 |  |  | Hacer el segundo encuentro de tránsito armónico con Líderes de Cobertura, Administradores de SIMAT y Líderes de Educación Inicial | 4328200% | 4337300% | julio | 91 | 91 | 0 | 50000000 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Solicitud de los eventos a la bolsa logística Listados de asistencia, agenda de trabajo y registro fotográfico de los eventos. |  |  | 0 | Costeo de eventos nacionales de tránsito armónico y elaboración de cronograma de trabajo. | 0 | Elaboración de cronograma de encuentros y radicación de solicitudes de los primeros encuentros a realizar. | 0 | Se avanza con la realización de los encuentros de transito armónico en Cali y Pereira. | 0 | Se continúa con el acompañamiento a mesas de tránsito armónico y se culminó la realización de encuentros de tránsito armónico con la 95 secretarías de educación en 9 eventos regionales. | 0 | Se culminó la primera ronda de encuentros de trámsito armónico y se continúa con el acompañamiento a mesas de tránsito armónico. | 0 | En planeación de la segunda ronda de encuentros de tránsito armónico. Se continúa con el acompañamiento a las mesas de tránsito armónico. | 1 | Se desarrolló propuesta metodológica y planeación general para el segundo encuentro de tránsito armónico por regiones. Se continua con el acompañamiento a las mesas de tránsito armónico y se continúa implementando de encuentros en instituciones educativas para dialogar sobre transiciones armónicas. | 1 | Se revisó y ajusto la propuesta metodológica para el segundo encuentro de tránsito armónico en una perspectiva de trayectorias educativa. La ejecución de los encuentros será en los meses de octubre, noviembre y dicienbre. | 1 | En el mes de octubre se avanza con la ejecución del segundo encuentro de cobertura en una perspectiva de trayectorias educativas. Se realizaron encuentros en la ETC Neiva y la ETC Medellín | 0 | En el mes de noviembre continuó la ejecución de encuentros de cobertura en el marco de las trayectorias educativas. Estos encuentros se realizaron en las ETC Bucaramanga, Sincelejo, Pereira y Cali. | 30 | En diciembre se realizó encuentro de Coebrtura en Bogotá en el marco de las trayectorias educativas | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | Se avanzó en la planeación de los eventos y se inicia con la elaboración de la agenda para los mismos. | 30% | 30% | Se desarrolló propuesta metodológica y planeación general para el segundo encuentro de tránsito armonico por regiones. | 100% | 100% | A partir de la propuesta metodológica planteada, se ajusta la propuesta en armonización con las comprensiones de trayectorias educativas; con el fin, de proyectar los encuentro regionales de tránsito armónico con los líderes de cobertura y líderes de educación inicial. | 100% | 100% | Se avanza en la realización del segundo encuentro de cobertura en perspectiva de trayectorias educativas. Se llevo a cabo encuentro en ETC Neiva y ETC Medellín | 100% | 100% | En el mes de noviembre se realizan encuentros de tránsito armónico desde una perspectiva de trayectorias educativas en las ETC Bucaramanga, Sincelejo, Pereira y Calí. | 100% | 100% | En el mes de diciembre, se cierra la vigenica con el evento en la ciudad de Bogotá | PIN048
AC | I | 1 | 04 | 0 | 13 | 118 | 03 | I-104-0-1311803 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | NO | Entidades territoriales que implementan la ruta de transito armónico | Número de entidades territoriales que implementan la ruta de tránsito armónico | 2.6 | Número | 30 |  |  | Hacer el encuentro de transito armónico con establecimientos educativos. | 4322100% | 4328100% | mayo | 60 | 61 | 0 | 30000000 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Solicitud de los eventos a la bolsa logística Listados de asistencia, agenda de trabajo y registro fotográfico de los eventos. |  |  | 0 | Costeo de eventos nacionales de tránsito armónico y elaboración de cronograma de trabajo. | 0 | Elaboración de cronograma de encuentros y radicación de solicitudes de los primeros encuentros a realizar. | 0 | Se avanza con la realización de los encuentros de transito armónico en Cali y Pereira. | 0 | Se continúa con el acompañamiento a mesas de tránsito armónico y se culminó la realización de encuentros de tránsito armónico con la 95 secretarías de educación en 9 eventos regionales. | 0 | Se culminó la primera ronda de encuentros de trámsito armónico y se continúa con el acompañamiento a mesas de tránsito armónico. | 0 | En planeación de la segunda ronda de encuentros de tránsito armónico. Se continúa con el acompañamiento a las mesas de tránsito armónico. | 1 | Se desarrolló propuesta metodológica y planeación general para el segundo encuentro de tránsito armónico por regiones. Se continua con el acompañamiento a las mesas de tránsito armónico y se continúa implementando de encuentros en instituciones educativas para dialogar sobre transiciones armónicas. | 1 | Se revisó y ajusto la propuesta metodológica para el segundo encuentro de tránsito armónico en una perspectiva de trayectorias educativa. La ejecución de los encuentros será en los meses de octubre, noviembre y dicienbre. | 1 | En el mes de octubre se avanza con la ejecución del segundo encuentro de cobertura en una perspectiva de trayectorias educativas. Se realizaron encuentros en la ETC Neiva y la ETC Medellín | 0 | En el mes de noviembre continuó la ejecución de encuentros de cobertura en el marco de las trayectorias educativas. Estos encuentros se realizaron en las ETC Bucaramanga, Sincelejo, Pereira y Cali. | 30 | En diciembre se realizó encuentro de Coebrtura en Bogotá en el marco de las trayectorias educativas | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 30% | 30% | En proceso de definición de la estrategia de trabajo con establecimientos educativos sobre Tránsito Armónico. | 100% | 100% | Se definió estrategia de trabajo con establecimientos educactivos, para la cual en el marco de los eventos realizados por la asesora de Colegios privados, se socializó información sobre RUPEI. Se encuentra en preparación información a difundir sobre seguimiento a cobertura y registro de prestadores, en el micrositio de colegios privados en la página web del MEN. Se prevé el envío de comunicaciones a los establecimientos educativos. | 100% | 100% | Se definió estrategia de trabajo con E.E., para la cual en el marco de los eventos realizados por la asesora de Colegios Privados, se socializó información del RUPEI. Se enviaron comunicaciones a establecimientos educativos que no han registrado estudiantes de transición para la vigencia 2018. | 100% | 100% | Se avanzó en la implementación de encuentros tipo taller en instituciones educativas con maestras. En estos encuentros se pretende avanzar en las comprensiones sobre las transiciones armónicas y la implementación de estrategias que las posibiliten. | 100% | 100% | Se avanzo en la realización de talleres de tránsito armónico en instituciones educativas con maestras para la implementación de estrategias que posibiliten en tránsito de los niños. | 100% | 100% | En octubre se realizan encuentros con maestras de transición y agentes educativos de la ETC Montería | 100% | 100% | En el mes de noviembre se avanza en el desarrollo de talleres con maestras en la ETC Sucre. | 100% | 100% | Se cumplio en el mes de noviembre | PIN049
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 004 | 01 | I-104-1-0500401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | SI | Número de niños atendidos en preescolar integral | Número de niños y niñas atendidos en preescolar integral en entidades territoriales con procesos de fortalecimiento para la implementación del servicio. | 2.6 | Número | 50000 |  |  | Hacer el diseño de estrategia de seguimiento y fortalecimiento a los establecimientos educativos que implementan preescolar integral | 4310100% | 4319000% | enero | 89 | 91 | 0 | 683235980 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Actas de mesas de trabajo de equipo interno. Correos electrónicos. | - | Se avanzó en la definición del cronograma y plan de trabajo para comenzar el proceso de diseño de la estrategia de fortalecimiento a la implementación del servicio de preescolar integral. Los niños atendidos por el programa se reportarán en el mes de julio | 0 | Si bien los niños y niñas en preescolar integral ya están siendo atendidos, en lo relacionado con la estrategia de fortalecimiento se avanzó en la definición del alcance, objetivos y costeo. | 0 | A le facha se avanza en la definición del insumo para la contratación del proceso de fortalecimiento del servicio de preescolar integral, en el cual desde el inicio se está atendiendo a los niños. | 0 | A la fecha se cuenta con la definición de la estrategia de fortalecimiento, sus requerimientos técnicos y alcance, para el fortalecimiento del servicio de preescolar integral, en el cual desde el inicio de la vigencia se están atendiendo los niños. | 0 | Se cuenta con la definición de la estrategia, y se avanza en el proceso precontractual, que permita avanzar en el fortalecimiento del servicio de preescolar integral, en el cual desde el inicio de la vigencia se están atendiendo los niños. | 0 | Se cuenta con la definición de la estrategia de seguimiento, la cual se viene implementando a través del acompañamiento técnico a las Secretarías de Educación que implementan preescolar integral y la participación en los comités técnicos. Se cuenta con la estrategia de fortalecimiento, para la cual se avanza en la fase precontractual. Desde el inicio de la vigencia se están atendiendo los niños en el servicio de preescolar integral. | 0 | Se cuenta con la definición de la estrategia de seguimiento, la cual se viene implementando a través del acompañamiento técnico a las secretarías de educación que implementan preescolar integral y la participacion en los comités técnicos de los convenios. Se cuenta también con la estrategia de fortalecimiento, para la cual, en lo relacionado con el centro de recursos está en la fase precontractual, y en lo relacionado con asistencia técnica se cuenta con un plan de trabajo. | 0 | Se definió estrategia de seguimiento y fortalecimiento a las entidades que implementan preescolar integral. Así mismo, se definió y valido un plan de asistencia técnica que organiza y prioriza acciones y temas para fortalecer a la Secretarías de Educación y a las Instituciones Educativas en la implementación de Preescolar Integral. | 0 | Se avanzo en la implementación de la asistencia técnica en la entidades territoriales que implementan preescolar integral. De otro lado, se realizaron ajustes a la propuesta precontractual para el desarrollo de herramientas que apoyaran el proceso de fortalecimiento de preescolar integral. | 50000 | Se continúa el proceso de asistencia técnica a las ETC que implementan preescolar integral. Se realiza ajuste al anexo técnico que permitirá el desarrollo de herramientas para el fortalecimento de la implementación de la atención integral en preescolar. | 0 | Se realiza proceso de acompañamiento y fortalecimiento técnica a las ETC que implementan preescolar integral. | 50000 | Se realiza proceso de acompañamiento y fortalecimiento técnica a las ETC que implentan preescolar integral | 25% | 5% | Se avanzó en la definición del cronograma y plan de trabajo para comenzar el proceso de diseño de la estrategia de fortalecimiento a la implementación del servicio de preescolar integral. | 30% | 30% | Se estableció el alcance del proceso, los objetivos del proceso, los sujetos del proceso de fortalecimiento y se elaboró un primer costeo. | 100% | 100% | Se desarrolló y escribió el esquema de trabajo para el fortalecimiento a los establecimientos educativos que implementan preescolar integral. | 100% | 100% | Se ajustó el diseño de la estrategia, se redefinió el alcance y las características técnicas del proceso para el fortalecimiento a los establecimientos educativos que implementan preeescolar integral. | 100% | 100% | Se cuenta con el diseño de la estrategia de fortalecimiento, lo cual se recoge en el insumo de contratación para este proceso. SE avanza en el proceso de acompañamiento a las entidades territoriales que implementan preescolar integral, para la adecuada implementación del servicio, y para adelantar las gestiones requeridas para la continuidad del servicio en segundo semestre de 2018. | 100% | 100% | Se cuenta con el diseño de la estrategia de fortalecimiento, la cual se recoge en el insumo de contratación para este proceso. Se avanza con el acompañamiento a entidades territoriales que implementan preescolar integral haciendo seguimiento al servicio y acompañando la gestión requerida en cada territorio para la continuidad del servicio en 2018. | 100% | 100% | Se cuenta con el diseño de la estrategia de fortalecimiento, la cual se compone de herramientas para un centro de recursos (en proceso de contratación) y de una agenda de asistencia técnica a desarrollar por el equipo de la Subdirección de Cobertura de Primera Infancia. | 100% | 100% | A la fecha se ha definido la estrategia de fortalecimiento para preescolar integral, a través de un centro de recursos que se encuentra en proceso de contratación. De igual modo, se definió y aprobó plan de asistencia técnica para implementar en las entidades territoriales que cuentan con preescolar integral. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió con la descripción anterior | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en agosto | 100% | 100% | Actividad cumplida en Agosto. | 100% | 100% | Esta actividad se cumplió en el mes de agosto | PIN050
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 004 | 02 | I-104-1-0500402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | SI | Número de niños atendidos en preescolar integral | Número de niños y niñas atendidos en preescolar integral en entidades territoriales con procesos de fortalecimiento para la implementación del servicio. | 2.6 | Número | 50000 |  |  | Hacer la gestión pre-contractual para la implementación de la estrategia de seguimiento y fortalecimiento a los establecimientos educativos que implementan preescolar integral | 4319100% | 4331100% | abril | 120 | 122 | 0 | 683235980 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Insumo de contratación: pliegos de condiciones técnicas, costeo y demás soportes que requiera la oficina de contratación. | - | Se avanzó en la definición del cronograma y plan de trabajo para comenzar el proceso de diseño de la estrategia de fortalecimiento a la implementación del servicio de preescolar integral. Los niños atendidos por el programa se reportarán en el mes de julio | 0 | Si bien los niños y niñas en preescolar integral ya están siendo atendidos, en lo relacionado con la estrategia de fortalecimiento se avanzó en la definición del alcance, objetivos y costeo. | 0 | A le facha se avanza en la definición del insumo para la contratación del proceso de fortalecimiento del servicio de preescolar integral, en el cual desde el inicio se está atendiendo a los niños. | 0 | A la fecha se cuenta con la definición de la estrategia de fortalecimiento, sus requerimientos técnicos y alcance, para el fortalecimiento del servicio de preescolar integral, en el cual desde el inicio de la vigencia se están atendiendo los niños. | 0 | Se cuenta con la definición de la estrategia, y se avanza en el proceso precontractual, que permita avanzar en el fortalecimiento del servicio de preescolar integral, en el cual desde el inicio de la vigencia se están atendiendo los niños. | 0 | Se cuenta con la definición de la estrategia de seguimiento, la cual se viene implementando a través del acompañamiento técnico a las Secretarías de Educación que implementan preescolar integral y la participación en los comités técnicos. Se cuenta con la estrategia de fortalecimiento, para la cual se avanza en la fase precontractual. Desde el inicio de la vigencia se están atendiendo los niños en el servicio de preescolar integral. | 0 | Se cuenta con la definición de la estrategia de seguimiento, la cual se viene implementando a través del acompañamiento técnico a las secretarías de educación que implementan preescolar integral y la participacion en los comités técnicos de los convenios. Se cuenta también con la estrategia de fortalecimiento, para la cual, en lo relacionado con el centro de recursos está en la fase precontractual, y en lo relacionado con asistencia técnica se cuenta con un plan de trabajo. | 0 | Se definió estrategia de seguimiento y fortalecimiento a las entidades que implementan preescolar integral. Así mismo, se definió y valido un plan de asistencia técnica que organiza y prioriza acciones y temas para fortalecer a la Secretarías de Educación y a las Instituciones Educativas en la implementación de Preescolar Integral. | 0 | Se avanzo en la implementación de la asistencia técnica en la entidades territoriales que implementan preescolar integral. De otro lado, se realizaron ajustes a la propuesta precontractual para el desarrollo de herramientas que apoyaran el proceso de fortalecimiento de preescolar integral. | 50000 | Se continúa el proceso de asistencia técnica a las ETC que implementan preescolar integral. Se realiza ajuste al anexo técnico que permitirá el desarrollo de herramientas para el fortalecimento de la implementación de la atención integral en preescolar. | 0 | Se realiza proceso de acompañamiento y fortalecimiento técnica a las ETC que implementan preescolar integral. | 50000 | Se realiza proceso de acompañamiento y fortalecimiento técnica a las ETC que implentan preescolar integral | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 25% | 25% | Se definió el alcance y las carecteristicas técnicas del proceso de fortalecimiento, y se encuentra en preparación el insumo de dicho proceso. | 50% | 50% | Se elaboró insumo de contratación y matriz de riesgos. En proceso de elaboración de presupuesto con base en cotizaciones que se están recibiendo. | 75% | 75% | Se ajustaron los comentarios de la oficina de contratación y se asjustó el insumo. | 100% | 100% | Insumo ajustado en la oficina de contratación, en proceso. | 100% | 100% | De acuerdo a las solicitudes de la oficina de contratación, se han realizo los ajustes pertinentes al insumo para contratación. Actualmente el proceso se encuentra en revisión posterior al desarrollo de una mesa de trabajo con posibles entidades que cotizaron para ahondar en el contexto técnico del centro de recursos para fortalecer Preescolar Integral. | 100% | 100% | se realizaron los ajustes pertinentes solicitados, en perspectiva de implementación de la estrategia de forma pertienen y en coherencia con los desarrollos técnicos de posibiliten la atención integral en los establecimiento que implementan preescolar integral. | 100% | 100% | Se realizó ajustes al anexo técnico que define las herramientas y recursos necesarios para fortalecer la implementación de la atención integral en los territorios. | 100% | 100% | En el mes de noviembre se recibe autorización por parte del comité de contratación para la suscripción de convenio con la Universidad Nacional de Colombia; institución que realizará el diseño de recursos educativos para fortalecer la implementación de la atención integral en preescolar. | 100% | 100% | Esta actividad se cumple en el mes de noviembre | PIN051
AC | I | 1 | 04 | 1 | 05 | 004 | 03 | I-104-1-0500403 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Educación Inicial | Dirección de Primera Infancia | Jaime Rafael Vizcaíno Pulido | SI | Número de niños atendidos en preescolar integral | Número de niños y niñas atendidos en preescolar integral en entidades territoriales con procesos de fortalecimiento para la implementación del servicio. | 2.6 | Número | 50000 |  |  | Implementar la estrategia de de seguimiento y fortalecimiento a los establecimientos educativos que implementan preescolar integral | 4331300% | 4346500% | agosto | 152 | 152 | 0 | 683235980 | Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia |  |  | Contrato suscrito. Actas y listados de asistencia de trabajo con secretarías de educacción y establecimientos educativos para el fortalecimiento de la implementación de preescolar integral. | - | Se avanzó en la definición del cronograma y plan de trabajo para comenzar el proceso de diseño de la estrategia de fortalecimiento a la implementación del servicio de preescolar integral. Los niños atendidos por el programa se reportarán en el mes de julio | 0 | Si bien los niños y niñas en preescolar integral ya están siendo atendidos, en lo relacionado con la estrategia de fortalecimiento se avanzó en la definición del alcance, objetivos y costeo. | 0 | A le facha se avanza en la definición del insumo para la contratación del proceso de fortalecimiento del servicio de preescolar integral, en el cual desde el inicio se está atendiendo a los niños. | 0 | A la fecha se cuenta con la definición de la estrategia de fortalecimiento, sus requerimientos técnicos y alcance, para el fortalecimiento del servicio de preescolar integral, en el cual desde el inicio de la vigencia se están atendiendo los niños. | 0 | Se cuenta con la definición de la estrategia, y se avanza en el proceso precontractual, que permita avanzar en el fortalecimiento del servicio de preescolar integral, en el cual desde el inicio de la vigencia se están atendiendo los niños. | 0 | Se cuenta con la definición de la estrategia de seguimiento, la cual se viene implementando a través del acompañamiento técnico a las Secretarías de Educación que implementan preescolar integral y la participación en los comités técnicos. Se cuenta con la estrategia de fortalecimiento, para la cual se avanza en la fase precontractual. Desde el inicio de la vigencia se están atendiendo los niños en el servicio de preescolar integral. | 0 | Se cuenta con la definición de la estrategia de seguimiento, la cual se viene implementando a través del acompañamiento técnico a las secretarías de educación que implementan preescolar integral y la participacion en los comités técnicos de los convenios. Se cuenta también con la estrategia de fortalecimiento, para la cual, en lo relacionado con el centro de recursos está en la fase precontractual, y en lo relacionado con asistencia técnica se cuenta con un plan de trabajo. | 0 | Se definió estrategia de seguimiento y fortalecimiento a las entidades que implementan preescolar integral. Así mismo, se definió y valido un plan de asistencia técnica que organiza y prioriza acciones y temas para fortalecer a la Secretarías de Educación y a las Instituciones Educativas en la implementación de Preescolar Integral. | 0 | Se avanzo en la implementación de la asistencia técnica en la entidades territoriales que implementan preescolar integral. De otro lado, se realizaron ajustes a la propuesta precontractual para el desarrollo de herramientas que apoyaran el proceso de fortalecimiento de preescolar integral. | 50000 | Se continúa el proceso de asistencia técnica a las ETC que implementan preescolar integral. Se realiza ajuste al anexo técnico que permitirá el desarrollo de herramientas para el fortalecimento de la implementación de la atención integral en preescolar. | 0 | Se realiza proceso de acompañamiento y fortalecimiento técnica a las ETC que implementan preescolar integral. | 50000 | Se realiza proceso de acompañamiento y fortalecimiento técnica a las ETC que implentan preescolar integral | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | Se aprobó plan de asistencia técnica y recursos metodológicos para acompañar el proceso de seguimiento y fortalecimeinto de Preescolar Integral. | 30% | 30% | En el periodo reportado se realizá el acompañamiento y asistencia técnica a la entidades que implementan la estrategia. | 50% | 50% | En octubre se realiza seguimiento y acompañamiento a las ETC que implementan preescolar integral. Se realiza jornada de asistencia técnica en articualación con ICBF para socializar con la ETC la versión N°5 del anexo técnico de preescolar integral. | 80% | 80% | Continua el proceso de seguimiento y acompañamiento a las ETC que implementan preescolar integral. Se realizá encuentro de fortalecimiento con actores claves que contribuyen a la implementación, con el propósito de brindar herramientas para la gestión intersectorial en territorio. | 100% | 100% | Se realiza seguimiento a las ETC que implementaron el preescolar integral y se socializó el anexo técnico del programa | PIN052
AC | I | 1 | 05 | 1 | 09 | 001 | 01 | I-105-1-0900101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | FFIE | Fernando Rojas | SI | Obras de infraestructura educativa contratadas | Sumatoria de obras contratadas en la vigencia 2018 | 8.333 | Número | 65 |  |  | Aprobar las obras en el comité fiduciario | 4310100% | 4325200% | enero | 151 | 152 | 24106956697 | 989890689527 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 836323663105 |  | Acta comité fiduciario | 29 Obras contratadas | A enero de 2018 se han suscrito 29 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, seis (6) obras fueron aprobadas por el Comité Fiduciario y priorizadas por la Junta Administradora. | 32 Obras contratadas | A febrero de 2018 se han suscrito 32 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas. Por los tiempos con los que se dieron las aprobaciones y priorizaciones de proyectos, las suscripciones correspondientes no lograron darse en el mes de febrero, sin embargo para el mes de marzo se tendrán y se logrará el cumplimiento proyectado. | 55 Obras contratadas | A marzo de 2018 se han suscrito 55 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 33 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 19 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 69 Obras contratadas | A abril de 2018 se han suscrito 69 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 40 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 28 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 70 Obras contratadas | A mayo de 2018 se han suscrito 70 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 7 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 7 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 72 Obras contratadas | A junio de 2018 se han suscrito 72 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 53 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 41 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 80 Obras contratadas | A julio de 2018 se han suscrito 80 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 55 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 41 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 87 Obras contratadas | A agosto de 2018 se han suscrito 87 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 55 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 41 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 87 Obras contratadas | A septiembre de 2018 se han suscrito 87 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 55 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 41 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 87 | A octubre de 2018 se han suscrito 87 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 67 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 41 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 87 Obras contratadas | A noviembre de 2018 se han suscrito 87 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 67 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 53 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 87 | A diciembre de 2018 se han suscrito 87 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 67 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 53 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 18% | 13.33% | En enero de 2018 se presentaron seis (6) obras a comité Comité Fiduciario. | 35.56% | 42.22% | A febrero de 2018 se han presentado y aprobado 19 obras en Comité Fiduciario. | 60% | 73.33% | A marzo de 2018 se han presentado y aprobado 33 obras en Comité Fiduciario. | 71.11% | 88.89% | A abril de 2018 se han presentado y aprobado 40 obras en Comité Fiduciario. | 97.78% | 104.4% | A mayo de 2018 se han presentado y aprobado 47 obras en Comité Fiduciario. | 100% | 117.8% | A junio de 2018 se han presentado y aprobado 53 obras en Comité Fiduciario. | 100% | 100% | A julio de 2018 se han presentado y aprobado 55 obras en Comité Fiduciario. | 100% | 100% | A agosto de 2018 se han presentado y aprobado 55 obras en Comité Fiduciario. | 100% | 100% | A septiembre de 2018 se han presentado y aprobado 55 obras en Comité Fiduciario. | 100% | 148.9% | A octubre de 2018 se han presentado y aprobado 67 obras en Comité Fiduciario. | 100% | 100% | A noviembre de 2018 se han presentado y aprobado 67 obras en Comité Fiduciario. | 100% | 148.9% | A diciembre de 2018 se han presentado y aprobado 67 obras en Comité Fiduciario. | FFIE01
AC | I | 1 | 05 | 1 | 09 | 001 | 02 | I-105-1-0900102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | FFIE | Fernando Rojas | SI | Obras de infraestructura educativa contratadas | Sumatoria de obras contratadas en la vigencia 2018 | 8.333 | Número | 65 |  |  | Priorizar las obras en la Junta Administradora | 4310100% | 4325200% | enero | 151 | 152 | 24106956697 | 989890689527 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 836323663105 |  | Certificado de Junta Administradora con priorización de obras | 29 Obras contratadas | A enero de 2018 se han suscrito 29 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, seis (6) obras fueron aprobadas por el Comité Fiduciario y priorizadas por la Junta Administradora. | 32 Obras contratadas | A febrero de 2018 se han suscrito 32 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas. Por los tiempos con los que se dieron las aprobaciones y priorizaciones de proyectos, las suscripciones correspondientes no lograron darse en el mes de febrero, sin embargo para el mes de marzo se tendrán y se logrará el cumplimiento proyectado. | 55 Obras contratadas | A marzo de 2018 se han suscrito 55 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 33 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 19 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 69 Obras contratadas | A abril de 2018 se han suscrito 69 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 40 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 28 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 70 Obras contratadas | A mayo de 2018 se han suscrito 70 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 7 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 7 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 72 Obras contratadas | A junio de 2018 se han suscrito 72 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 53 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 41 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 80 Obras contratadas | A julio de 2018 se han suscrito 80 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 55 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 41 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 87 Obras contratadas | A agosto de 2018 se han suscrito 87 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 55 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 41 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 87 Obras contratadas | A septiembre de 2018 se han suscrito 87 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 55 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 41 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 87 | A octubre de 2018 se han suscrito 87 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 67 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 41 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 87 Obras contratadas | A noviembre de 2018 se han suscrito 87 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 67 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 53 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 87 | A diciembre de 2018 se han suscrito 87 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 67 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 53 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 18% | 13.33% | En enero de 2018 fueron priorizadas seis (6) obras en la Junta Administradora. | 35.56% | 42.22% | A febrero de 2018 se han priorizado 19 obras en la Junta Administradora. | 60% | 42.22% | A marzo de 2018 se han priorizado 19 obras en la Junta Administradora. Durante el mes de Marzo no se realizó sesión de Junta Administradora, motivo por el cual esta pendiente la priorización de proyectos. | 71.11% | 62.22% | A abril de 2018 se han priorizado 28 obras en la Junta Administradora. A la fecha se cuenta con proyectos aprobados por Comité Fiduciario y una vez se pueda realizar la sesión de la Junta Administradora, serán presentados para su respectiva priorización.. | 97.78% | 77.78% | A mayo de 2018 se han priorizado 35 obras en la Junta Administradora. No se cumplió el porcentaje programado debido a que los proyectos programados para presentar corresponden en su mayoría a obras a ser cofinanciadas por Sistema General de Regalías, y estas aun no han surtido la totalidad de los trámites ante el OCAD. | 100% | 91.11% | A junio de 2018 se han priorizado 41 obras en la Junta Administradora. No se cumplió el porcentaje programado debido a que los proyectos previstos para priorización, corresponden a obras a ser cofinanciadas por Sistema General de Regalías, y estas aún no han surtido la totalidad de los trámites ante el OCAD. | 100% | 100% | A julio de 2018 se han priorizado 41 obras en la Junta Administradora. No se cumplió el porcentaje programado debido a que los proyectos previstos para priorización, corresponden a obras a ser cofinanciadas por Sistema General de Regalías, y estas aún no han surtido la totalidad de los trámites ante el OCAD. | 100% | 100% | A agosto de 2018 se han priorizado 41 obras en la Junta Administradora. No se cumplió el porcentaje programado debido a que los proyectos previstos para priorización, corresponden a obras a ser cofinanciadas por Sistema General de Regalías, y estas aún no han surtido la totalidad de los trámites ante el OCAD. | 100% | 100% | A septiembre de 2018 se han priorizado 41 obras en la Junta Administradora. No se cumplió el porcentaje programado debido a que los proyectos previstos para priorización, corresponden a obras a ser cofinanciadas por Sistema General de Regalías, y estas aún no han surtido la totalidad de los trámites ante el OCAD. | 100% | 91.11% | A octubre de 2018 se han priorizado 41 obras en la Junta Administradora. No se cumplió el porcentaje programado debido a que los proyectos previstos para priorización, corresponden a obras a ser cofinanciadas por Sistema General de Regalías, y estas aún no han surtido la totalidad de los trámites. | 100% | 100% | A noviembre de 2018 se han priorizado 53 obras en la Junta Administradora. | 100% | 117.8% | A diciembre de 2018 se han priorizado 53 obras en la Junta Administradora. | FFIE02
AC | I | 1 | 05 | 1 | 09 | 001 | 03 | I-105-1-0900103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | FFIE | Fernando Rojas | SI | Obras de infraestructura educativa contratadas | Sumatoria de obras contratadas en la vigencia 2018 | 8.333 | Número | 65 |  |  | Suscribir los Acuerdos para le ejecución de las obras priorizadas | 4310100% | 4331300% | enero | 212 | 213 | 24106956697 | 989890689527 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 836323663105 |  | Acuerdos de obra suscritos | 29 Obras contratadas | A enero de 2018 se han suscrito 29 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, seis (6) obras fueron aprobadas por el Comité Fiduciario y priorizadas por la Junta Administradora. | 32 Obras contratadas | A febrero de 2018 se han suscrito 32 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas. Por los tiempos con los que se dieron las aprobaciones y priorizaciones de proyectos, las suscripciones correspondientes no lograron darse en el mes de febrero, sin embargo para el mes de marzo se tendrán y se logrará el cumplimiento proyectado. | 55 Obras contratadas | A marzo de 2018 se han suscrito 55 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 33 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 19 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 69 Obras contratadas | A abril de 2018 se han suscrito 69 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 40 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 28 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 70 Obras contratadas | A mayo de 2018 se han suscrito 70 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 7 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 7 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 72 Obras contratadas | A junio de 2018 se han suscrito 72 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 53 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 41 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 80 Obras contratadas | A julio de 2018 se han suscrito 80 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 55 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 41 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 87 Obras contratadas | A agosto de 2018 se han suscrito 87 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 55 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 41 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 87 Obras contratadas | A septiembre de 2018 se han suscrito 87 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 55 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 41 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 87 | A octubre de 2018 se han suscrito 87 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 67 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 41 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 87 Obras contratadas | A noviembre de 2018 se han suscrito 87 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 67 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 53 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 87 | A diciembre de 2018 se han suscrito 87 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas por la Junta Administradora. De otro lado, 67 obras han sido aprobadas por el Comité Fiduciario y 53 obras han sido priorizadas por la Junta Administradora. | 10.29% | 37.66% | En enero de 2018 se suscribieron 29 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas. | 51.95% | 49.23% | A febrero de 2018 se han suscrito 32 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas. Por los tiempos con los que se dieron las aprobaciones y priorizaciones de proyectos, las suscripciones correspondientes no lograron darse en el mes de febrero, sin embargo para el mes de marzo se tendrán y se logrará el cumplimiento proyectado. | 64.94% | 71.43% | A marzo de 2018 se han suscrito 55 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas. | 81.82% | 106.2% | A abril de 2018 se han suscrito 69 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas. | 83.12% | 107.7% | A mayo de 2018 se han suscrito 70 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas. | 98.7% | 110.8% | A junio de 2018 se han suscrito 72 acuerdos de obra para la ejecución de obras priorizadas. | 100% | 100% | A julio de 2018 se han suscrito 80 acuerdos de obra para la ejecución de obras priorizadas. | 100% | 100% | A agosto de 2018 se han suscrito 87 acuerdos de obra para la ejecución de obras priorizadas. | 100% | 100% | A septiembre de 2018 se han suscrito 87 acuerdos de obra para la ejecución de obras priorizadas. | 100% | 133.8% | A octubre de 2018 se han suscrito 87 acuerdos de obra para la ejecución de obras priorizadas. | 100% | 100% | A noviembre de 2018 se han suscrito 87 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas. | 100% | 133.8% | A diciembre de 2018 se han suscrito 87 acuerdos para la ejecución de obras priorizadas. | FFIE03
AC | I | 1 | 05 | 1 | 09 | 002 | 01 | I-105-1-0900201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | FFIE | Fernando Rojas | SI | Aulas nuevas, mejoradas y habilitadas contratadas | Sumatoria de aulas nuevas y mejoradas contratadas en la vigencia 2018 | 8.333 | Número | 1660 | SI | 4318200% | Aprobar en Comité Fiduciario la construcción de aulas y de espacios complementarios y el mejoramiento de aulas existentes | 4310100% | 4325200% | enero | 151 | 152 | 24106956697 | 989890689527 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 836323663105 |  | Actas de Comité Fiduciario con aprobación de obras y sus aulas | 558 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | En el mes de enero de 2018, se avanzó en la aprobación y priorización de 166 aulas por parte del Comité Fiduciario y Junta Administradora, respectivamente. Adicionalmente, con las 29 obras contratadas en el mes de enero de 2018 se construirán y mejorarán 558 aulas. | 609 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | Las 32 obras suscritas al mes de febrero de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 609 aulas. Por los tiempos con los que se dieron las aprobaciones y priorizaciones de proyectos, las suscripciones correspondientes no lograron darse en el mes de febrero, sin embargo para el mes de marzo se tendrán y se logrará el cumplimiento proyectado. | 1.234 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A marzo de 2018, se han contratado 1.234 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 823 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 459 aulas por parte de Junta Administradora. | 1574 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A abril de 2018, se han contratado 1.574 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 983 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 661 aulas por parte de Junta Administradora. | 1580 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A mayo de 2018, se han contratado 1.580 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.096 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 789 aulas por parte de Junta Administradora. | 1641 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A junio de 2018, se han contratado 1.641 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.207 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 900 aulas por parte de Junta Administradora. | 1884 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A julio de 2018, se han contratado 1.884 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.350 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 958 aulas por parte de Junta Administradora. | 2.054 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A agosto de 2018, se han contratado 2.054 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.350 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 958 aulas por parte de Junta Administradora. | 2.059 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A septiembre de 2018, se han contratado 2.059 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.350 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 958 aulas por parte de Junta Administradora. | 2079 | A octubre de 2018, se han contratado 2.079 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.520 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 958 aulas por parte de Junta Administradora. | 2.079 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A noviembre de 2018, se han contratado 2.079 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.520 aulas por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 1.128 aulas por parte de Junta Administradora. | 2079 | A diciembre de 2018, se han contratado 2.079 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.520 aulas por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 1.128 aulas por parte de Junta Administradora. | 18% | 17.83% | Las seis (6) obras presentadas a Comité Fiduciario en el mes de enero de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 166 aulas. | 43.61% | 66.6% | Las 25 obras presentadas a Comité Fiduciario al mes de febrero de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 620 aulas. | 67.88% | 88.4% | Las 33 obras presentadas a Comité Fiduciario al mes de marzo de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 823 aulas. | 76.15% | 59.22% | Las 40 obras presentadas a Comité Fiduciario al mes de abril de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 983 aulas. No se logró el número de aulas programadas para aprobación por Comité Fiduciario, dado que los proyectos aprobados tienen un alcance menor al que inicialmentese proyecto. Con las transferencias pendientes de algunas ETC´s para proyectos con mayor alcance se logrará la meta. | 94.41% | 117.7% | Las 47 obras presentadas a Comité Fiduciario al mes de mayo de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 1.096 aulas. | 100% | 129.6% | Las 53 obras presentadas a Comité Fiduciario al mes de junio de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 1.207 aulas. | 100% | 100% | Las 55 obras presentadas a Comité Fiduciario al mes de julio de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 1.350 aulas. | 100% | 100% | Las 55 obras presentadas a Comité Fiduciario al mes de agosto de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 1.350 aulas. | 100% | 100% | Las 55 obras presentadas a Comité Fiduciario al mes de septiembre de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 1.350 aulas. | 100% | 163.3% | Las 67 obras presentadas a Comité Fiduciario al mes de octubre de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 1.520 aulas. | 100% | 100% | Las 67 obras presentadas a Comité Fiduciario al mes de noviembre de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 1.520 aulas. | 100% | 163.3% | Las 67 obras presentadas a Comité Fiduciario al mes de diciembre de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 1.520 aulas. | FFIE04
AC | I | 1 | 05 | 1 | 09 | 002 | 02 | I-105-1-0900202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | FFIE | Fernando Rojas | SI | Aulas nuevas, mejoradas y habilitadas contratadas | Sumatoria de aulas nuevas y mejoradas contratadas en la vigencia 2018 | 8.333 | Número | 1660 | SI | 4318200% | Priorizar en la Junta Administradora la construcción de aulas y de espacios complementarios y el mejoramiento de aulas existentes de las obras aprobadas en el Comité Fiduciario | 4310100% | 4325200% | enero | 151 | 152 | 24106956697 | 989890689527 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 836323663105 |  | Certificado de Junta Administradora con priorización de obras y sus aulas | 558 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | En el mes de enero de 2018, se avanzó en la aprobación y priorización de 166 aulas por parte del Comité Fiduciario y Junta Administradora, respectivamente. Adicionalmente, con las 29 obras contratadas en el mes de enero de 2018 se construirán y mejorarán 558 aulas. | 609 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | Las 32 obras suscritas al mes de febrero de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 609 aulas. Por los tiempos con los que se dieron las aprobaciones y priorizaciones de proyectos, las suscripciones correspondientes no lograron darse en el mes de febrero, sin embargo para el mes de marzo se tendrán y se logrará el cumplimiento proyectado. | 1.234 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A marzo de 2018, se han contratado 1.234 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 823 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 459 aulas por parte de Junta Administradora. | 1574 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A abril de 2018, se han contratado 1.574 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 983 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 661 aulas por parte de Junta Administradora. | 1580 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A mayo de 2018, se han contratado 1.580 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.096 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 789 aulas por parte de Junta Administradora. | 1641 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A junio de 2018, se han contratado 1.641 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.207 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 900 aulas por parte de Junta Administradora. | 1884 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A julio de 2018, se han contratado 1.884 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.350 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 958 aulas por parte de Junta Administradora. | 2.054 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A agosto de 2018, se han contratado 2.054 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.350 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 958 aulas por parte de Junta Administradora. | 2.059 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A septiembre de 2018, se han contratado 2.059 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.350 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 958 aulas por parte de Junta Administradora. | 2079 | A octubre de 2018, se han contratado 2.079 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.520 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 958 aulas por parte de Junta Administradora. | 2.079 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A noviembre de 2018, se han contratado 2.079 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.520 aulas por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 1.128 aulas por parte de Junta Administradora. | 2079 | A diciembre de 2018, se han contratado 2.079 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.520 aulas por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 1.128 aulas por parte de Junta Administradora. | 18% | 17.83% | Las seis (6) obras priorizadas por Junta Administradora en el mes de enero de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 166 aulas. | 43.61% | 49.3% | Las 19 obras priorizadas por Junta Administradora al mes de febrero de 2018, permiten la construcción y mejoramiento de 459 aulas. | 67.88% | 49.3% | Las 19 obras priorizadas por Junta Administradora al mes de marzo de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 459 aulas. Durante el mes de Marzo no se realizo sesión de Junta Administradora, motivo por el cual esta pendiente la priorización de proyectos. | 76.15% | 39.82% | De 709 aulas programadas para priorización de Junta Administradora para el 30 de abril de 2018, se cuenta con 661 aulas priorizadas. A la fecha se cuenta con proyectos aprobados por Comité Fiduciario y una vez se pueda realizar la sesión de la Junta Administradora, serán presentados para su respectiva priorización.. | 94.41% | 84.75% | Las 35 obras priorizadas por Junta Administradora al mes de mayo de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 789 aulas. No se cumplió el porcentaje programado debido a que los proyectos programados para presentar corresponden en su mayoría a obras a ser cofinanciadas por Sistema General de Regalías, y estas aun no han surtido la totalidad de los trámites ante el OCAD. | 100% | 96.67% | Las 41 obras priorizadas por Junta Administradora al mes de junio de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 900 aulas. No se cumplió el porcentaje programado debido a que los proyectos previstos para priorización. corresponden a obras a ser cofinanciadas por Sistema General de Regalías, y estas aún no han surtido la totalidad de los trámites ante el OCAD. | 100% | 100% | Las 41 obras priorizadas por Junta Administradora al mes de julio de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 958 aulas. | 100% | 100% | Las 41 obras priorizadas por Junta Administradora al mes de agosto de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 958 aulas. | 100% | 100% | Las 41 obras priorizadas por Junta Administradora al mes de septiembre de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 958 aulas. | 100% | 102.9% | Las 41 obras priorizadas por Junta Administradora al mes de octubre de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 958 aulas. | 100% | 100% | Las 53 obras priorizadas por Junta Administradora al mes de noviembre de 2018, permiten la construcción y mejoramiento de 1.128 aulas. | 100% | 121.2% | Las 53 obras priorizadas por Junta Administradora al mes de diciembre de 2018, permiten la construcción y mejoramiento de 1.128 aulas. | FFIE05
AC | I | 1 | 05 | 1 | 09 | 002 | 03 | I-105-1-0900203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | FFIE | Fernando Rojas | SI | Aulas nuevas, mejoradas y habilitadas contratadas | Sumatoria de aulas nuevas y mejoradas contratadas en la vigencia 2018 | 8.333 | Número | 1660 | SI | 4318200% | Contratar la construcción de aulas y de espacios complementarios y el mejoramiento de aulas existentes para las obras priorizadas por la Junta Administradora | 4310100% | 4331300% | enero | 212 | 213 | 24106956697 | 989890689527 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 836323663105 |  | Acuerdos de obra suscritos con sus respectivas aulas | 558 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | En el mes de enero de 2018, se avanzó en la aprobación y priorización de 166 aulas por parte del Comité Fiduciario y Junta Administradora, respectivamente. Adicionalmente, con las 29 obras contratadas en el mes de enero de 2018 se construirán y mejorarán 558 aulas. | 609 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | Las 32 obras suscritas al mes de febrero de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 609 aulas. Por los tiempos con los que se dieron las aprobaciones y priorizaciones de proyectos, las suscripciones correspondientes no lograron darse en el mes de febrero, sin embargo para el mes de marzo se tendrán y se logrará el cumplimiento proyectado. | 1.234 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A marzo de 2018, se han contratado 1.234 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 823 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 459 aulas por parte de Junta Administradora. | 1574 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A abril de 2018, se han contratado 1.574 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 983 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 661 aulas por parte de Junta Administradora. | 1580 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A mayo de 2018, se han contratado 1.580 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.096 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 789 aulas por parte de Junta Administradora. | 1641 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A junio de 2018, se han contratado 1.641 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.207 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 900 aulas por parte de Junta Administradora. | 1884 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A julio de 2018, se han contratado 1.884 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.350 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 958 aulas por parte de Junta Administradora. | 2.054 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A agosto de 2018, se han contratado 2.054 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.350 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 958 aulas por parte de Junta Administradora. | 2.059 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A septiembre de 2018, se han contratado 2.059 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.350 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 958 aulas por parte de Junta Administradora. | 2079 | A octubre de 2018, se han contratado 2.079 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.520 por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 958 aulas por parte de Junta Administradora. | 2.079 Aulas nuevas y mejoradas contratadas | A noviembre de 2018, se han contratado 2.079 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.520 aulas por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 1.128 aulas por parte de Junta Administradora. | 2079 | A diciembre de 2018, se han contratado 2.079 aulas entre nuevas y mejoradas. Adicionalmente, se ha avanzado en la aprobación de 1.520 aulas por parte del Comité Fiduciario y en la priorización de 1.128 aulas por parte de Junta Administradora. | 10.29% | 33.61% | Los 29 Acuerdos suscritos en el mes de enero de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 558 aulas, para las obras priorizadas por la Junta Administradora. | 53.92% | 42.5% | Las 32 obras suscritas al mes de febrero de 2018, permiten la construcción y mejoramiento de 609 aulas. Por los tiempos con los que se dieron las aprobaciones y priorizaciones de proyectos, las suscripciones correspondientes no lograron darse en el mes de febrero, sin embargo para el mes de marzo se tendrán y se logrará el cumplimiento proyectado. | 68.37% | 74.34% | Las 55 obras suscritas al mes de marzo de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 1.234 aulas. | 81.99% | 94.82% | Las 69 obras suscritas al mes de abril de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 1.574 aulas. | 86.63% | 95.18% | Las 70 obras suscritas al mes de mayo de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 1.580 aulas. | 96.87% | 98.86% | Las 72 obras suscritas al mes de junio de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 1.641 aulas. | 100% | 100% | Las 80 obras suscritas al mes de julio de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 1.884 aulas. | 100% | 100% | Las 87 obras suscritas al mes de agosto de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 2.054 aulas. | 100% | 100% | Los 87 acuerdos de obra suscritos al mes de septiembre de 2018, permiten la construcción y mejoramiento de 2.059 aulas. | 100% | 125.2% | Las 87 obras suscritas al mes de octubre de 2018 permiten la construcción y mejoramiento de 2.079 aulas. | 100% | 100% | Las 87 obras suscritas al mes de noviembre de 2018, permiten la construcción y mejoramiento de 2.079 aulas. | 100% | 125.2% | Las 87 obras suscritas al mes de diciembre de 2018, permiten la construcción y mejoramiento de 2.079 aulas. | FFIE06
AC | I | 1 | 05 | 1 | 09 | 003 | 01 | I-105-1-0900301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | FFIE | Fernando Rojas | SI | Aulas nuevas, mejoradas y habilitadas con obra iniciada en zonas urbanas o rurales | Sumatoria de aulas en fase de estudios y diseños y aulas en trámite de licencias y aulas en fase de obra negra | 12.5 | Número | 8258 | SI | 4318200% | Realizar Estudios y Diseños y Trámite de Licencias para la construcción de aulas y de espacios complementarios y el mejoramiento de aulas existentes | 4310100% | 4331300% | enero | 212 | 213 | 24106956697 | 989890689527 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 836323663105 |  | Recibo a satisfacción de Estudios y Diseños. Radicado de Trámite de Licencia. | 456 aulas en fase de estudios y diseños y trámite de licencia, y 388 aulas con obra iniciada | En el mes de enero de 2018, se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 456 aulas. Adicionalmente, se inició la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 388 aulas. | 629 aulas en fase de estudios y diseños y trámite de licencia, y 1.268 aulas con obra iniciada | A febrero de 2018 se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 629 aulas y se inició la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes para un total de 1.268 aulas. | 1.539 aulas con obra iniciada | A marzo de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 1.539 aulas. Adicionalmente, se han iniciado Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 1.209 aulas. | 1.622 aulas con obra iniciada | A abril de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 1.622 aulas. Adicionalmente, se han iniciado Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 1.329 aulas. | 2.444 aulas con obra iniciada | A mayo de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 2.444 aulas. Adicionalmente, se han iniciado Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 1.520 aulas. | 2.971 aulas con obra iniciada | A junio de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 2.971 aulas. Adicionalmente, se han iniciado Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 1.563 aulas. | 3.435 aulas con obra iniciada | A julio de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 3.435 aulas. Adicionalmente, se han iniciado Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 2.190 aulas. | 3.821 aulas con obra iniciada | A agosto de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 3.821 aulas. Adicionalmente, se han iniciado Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 2.390 aulas. | 3.821 aulas con obra iniciada | A septiembre de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 3.821 aulas. Adicionalmente, se han iniciado Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 2.401 aulas. | 3892 | A octubre de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 3.892 aulas. Adicionalmente, se han iniciado Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 2.401 aulas. | 4.021 aulas con obra iniciada | A noviembre de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 4.021 aulas. Adicionalmente, se han iniciado estudios y diseños y trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 2.424 aulas. | 4023 | A diciembre de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 4.023 aulas. Adicionalmente, se han iniciado estudios y diseños y trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 2.442 aulas. | 10.29% | 33.9% | En el mes de enero de 2018 se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 456 aulas. | 41.26% | 46.77% | A febrero de 2018 se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 629 aulas. | 65.5% | 89.89% | A marzo de 2018 se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 1.209 aulas. | 88.55% | 98.81% | A abril de 2018 se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 1.359 aulas. | 91% | 113% | A mayo de 2018 se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 1.520 aulas. | 96.13% | 116.2% | A junio de 2018 se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 1.563 aulas. | 96.13% | 96.13% | A julio de 2018 se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 2.190 aulas. | 100% | 100% | A agosto de 2018 se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 2.390 aulas. | 100% | 100% | A septiembre de 2018 se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 2.401 aulas. | 100% | 178.5% | A octubre de 2018 se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 2.401 aulas. | 100% | 100% | A noviembre de 2018, se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 2.424 aulas. | 100% | 181.6% | A diciembre de 2018, se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 2.442 aulas. | FFIE07
AC | I | 1 | 05 | 1 | 09 | 003 | 02 | I-105-1-0900302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | FFIE | Fernando Rojas | SI | Aulas nuevas, mejoradas y habilitadas con obra iniciada en zonas urbanas o rurales | Sumatoria de aulas en fase de estudios y diseños y aulas en trámite de licencias y aulas en fase de obra negra | 12.5 | Número | 8258 | SI | 4318200% | Construir aulas y espacios complementarios a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y mejorar aulas existentes | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 24106956697 | 989890689527 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 836323663105 |  | Informe del Supervisor de Obra indicando número de obras y sus respectivas aulas en Obra Negra | 456 aulas en fase de estudios y diseños y trámite de licencia, y 388 aulas con obra iniciada | En el mes de enero de 2018, se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 456 aulas. Adicionalmente, se inició la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 388 aulas. | 629 aulas en fase de estudios y diseños y trámite de licencia, y 1.268 aulas con obra iniciada | A febrero de 2018 se iniciaron Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 629 aulas y se inició la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes para un total de 1.268 aulas. | 1.539 aulas con obra iniciada | A marzo de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 1.539 aulas. Adicionalmente, se han iniciado Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 1.209 aulas. | 1.622 aulas con obra iniciada | A abril de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 1.622 aulas. Adicionalmente, se han iniciado Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 1.329 aulas. | 2.444 aulas con obra iniciada | A mayo de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 2.444 aulas. Adicionalmente, se han iniciado Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 1.520 aulas. | 2.971 aulas con obra iniciada | A junio de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 2.971 aulas. Adicionalmente, se han iniciado Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 1.563 aulas. | 3.435 aulas con obra iniciada | A julio de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 3.435 aulas. Adicionalmente, se han iniciado Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 2.190 aulas. | 3.821 aulas con obra iniciada | A agosto de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 3.821 aulas. Adicionalmente, se han iniciado Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 2.390 aulas. | 3.821 aulas con obra iniciada | A septiembre de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 3.821 aulas. Adicionalmente, se han iniciado Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 2.401 aulas. | 3892 | A octubre de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 3.892 aulas. Adicionalmente, se han iniciado Estudios y Diseños y Trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 2.401 aulas. | 4.021 aulas con obra iniciada | A noviembre de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 4.021 aulas. Adicionalmente, se han iniciado estudios y diseños y trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 2.424 aulas. | 4023 | A diciembre de 2018, se ha iniciado la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 4.023 aulas. Adicionalmente, se han iniciado estudios y diseños y trámites de Licencias para la construcción y mejoramiento de 2.442 aulas. | 5.333% | 4.698% | En el mes de enero de 2018 se inició la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 388 aulas. | 9.978% | 42.97% | A febrero de 2018 se inicio la construcción a nivel de Obra Negra (aulas nuevas hasta nivel de estructura) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 1.268 aulas. | 29.1% | 18.64% | A marzo de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Negra de 1.539 aulas. No se cumplió el porcentaje programado debido a: 1) varios proyectos se encuentran aún en fase de diseño, en respuesta a ajustes solicitados por la ETC o la comunidad educativa; 2) para algunos proyectos, el trámite de licencia ha resultado dispendioso por las instancias de aprobación tanto de ETCs como de Curadurías (se están realizando los acompañamientos necesarios) y 3) obras complementarias a cargo de la ETC aún no construidas y aún en proceso de contratación. | 47.38% | 19.64% | A abril de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Negra de 1.622 aulas. No se cumplió el porcentaje programado debido a: 1) varios proyectos se encuentran aún en fase de diseño, por ajustes solicitados por la ETC o la comunidad ; 2) En algunos proyectos, el trámite de licencia ha resultado dispendioso por las instancias de aprobación tanto de ETCs como de Curadurías y 3) obras complementarias a cargo de la ETC aún no construidas y aún en proceso de contratación. | 63.1% | 29.6% | A mayo de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Negra de 2.444 aulas. No se cumplió el porcentaje programado debido a: 1) varios proyectos se encuentran aún en fase de diseño, por ajustes solicitados por la ETC o la comunidad ; 2) En algunos proyectos, el trámite de licencia ha resultado dispendioso por las instancias de aprobación tanto de ETCs como de Curadurías y 3) obras complementarias a cargo de la ETC aún no construidas y aún en proceso de contratación. | 77.05% | 35.98% | A junio de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Negra de 2.971 aulas. No se cumplió el porcentaje programado debido a: 1) varios proyectos se encuentran aún en fase de diseño, por ajustes solicitados por la ETC o la comunidad ; 2) En algunos proyectos, el trámite de licencia ha resultado dispendioso por las instancias de aprobación tanto de ETCs como de Curadurías y 3) obras complementarias a cargo de la ETC aún no construidas y aún en proceso de contratación. | 88.31% | 88.31% | A julio de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Negra de 3.435 aulas. No se cumplió el porcentaje programado debido a: 1) varios proyectos se encuentran aún en fase de diseño, por ajustes solicitados por la ETC o la comunidad ; 2) En algunos proyectos, el trámite de licencia ha resultado dispendioso por las instancias de aprobación tanto de ETCs como de Curadurías y 3) obras complementarias a cargo de la ETC aún no construidas y aún en proceso de contratación. | 92.58% | 92.58% | A agosto de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Negra de 3.821 aulas. No se cumplió el porcentaje programado debido a: 1) varios proyectos se encuentran aún en fase de diseño, por ajustes solicitados por la ETC o la comunidad ; 2) En algunos proyectos, el trámite de licencia ha resultado dispendioso por las instancias de aprobación tanto de ETCs como de Curadurías y 3) obras complementarias a cargo de la ETC aún no construidas y aún en proceso de contratación. | 96.89% | 96.89% | A septiembre de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Negra de 3.821 aulas. No se cumplió el porcentaje programado debido a: 1) proyectos que se encuentran aún en fase de diseño, por ajustes solicitados por la ETC o la comunidad; 2) Proyectos en los que el plazo de expedición de licencia ha resultado extenso por los trámites ante ETC y Curadurías; 3) obras complementarias a cargo de la ETC aún no construidas o en contratación y; 4) Incumplimientos por parte del contratista. | 97.52% | 47.13% | A octubre de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Negra de 3.892 aulas. No se cumplió el porcentaje programado debido a: 1) proyectos que se encuentran aún en fase de diseño, por ajustes solicitados por la ETC o la comunidad; 2) Proyectos en donde el plazo para la expedición de la licencia ha resultado extenso por los trámites ante ETC y Curadurías; 3) obras complementarias a cargo de la ETC aún no construidas o en contratación y; 4) Incumplimientos por parte del contratista. | 100% | 48.7% | A noviembre de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Negra de 4.021 aulas. No se cumplió el porcentaje programado debido a: 1) proyectos que se encuentran aún en fase de diseño, por ajustes solicitados por la ETC o la comunidad; 2) Proyectos en los que el plazo obtención de licencia ha resultado extenso por los trámites ante ETC y Curadurías; 3) obras complementarias a cargo de la ETC aún no construidas o en contratación y; 4) Incumplimientos por parte del contratista. | 100% | 48.7% | A diciembre de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Negra de 4.023 aulas. No se cumplió el porcentaje programado debido a: 1) proyectos que se encuentran aún en fase de diseño, por ajustes solicitados por la ETC o la comunidad; 2) Proyectos en los que el plazo obtención de licencia ha resultado extenso por los trámites ante ETC y Curadurías; 3) obras complementarias a cargo de la ETC aún no construidas o en contratación y; 4) Incumplimientos por parte del contratista. | FFIE08
AC | I | 1 | 05 | 1 | 09 | 004 | 01 | I-105-1-0900401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | FFIE | Fernando Rojas | SI | Aulas nuevas, mejoradas y habilitadas en zonas urbanas o rurales | Sumatoria de aulas en fase de obra gris, aulas en fase de obra blanca y aulas terminadas | 8.333 | Número | 7243 |  |  | Construir aulas y espacios complementarios a nivel de Obra Gris (Aulas nuevas hasta nivel de mamposteria y cubierta) y mejorar aulas existentes | 4310100% | 4331300% | enero | 212 | 213 | 24106956697 | 989890689527 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 836323663105 |  | Informe del Supervisor de Obra indicando número de obras y sus respectivas aulas en Obra Gris | 199 Aulas obra gris, 26 Aulas obra blanca, 30 Aulas terminadas | En el mes de enero de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Gris (Aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 199 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 26 aulas y se terminó la construcción de 30 aulas nuevas y mejoradas. | 271 Aulas obra gris, 131 Aulas obra blanca, 92 Aulas terminadas | A febrero de 2018 se terminó la construcción de 92 aulas nuevas y mejoradas y se cuenta con 271 aulas en obra a nivel de obra gris y 131 aulas a nivel de obra blanca. No se logró el porcentaje proyectado en la meta, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra, gris y blanca en razón a retrasos establecidos desde su fase de inicio de obra por la ejecución de obras complementarias (demoliciones, cimentaciones especiales, entre otras), también se han presentado retrasos por afectaciones de lluvias y problemas por operaciones logísitcas de aprovisionamiento de materiales de construcción. Se han realizado mesas de trabajo con los contratistas para lograr identificar y subsanar las diferentes situaciones a fin de que puedan continuarse las actividades correspondientes. Se espera para el mes de mazo avanzar sobre el cumplimeinto de la meta establecida. | 774 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A marzo de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 301 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 48 aulas, y se ha terminado la construcción de 425 aulas nuevas y mejoradas. | 1.672 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A abril de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 178 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 974 aulas, y se ha terminado la construcción de 520 aulas nuevas y mejoradas. | 1.772 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A mayo de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 123 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 990 aulas, y se ha terminado la construcción de 659 aulas nuevas y mejoradas. | 2.688 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A junio de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 637 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 1.374 aulas, y se ha terminado la construcción de 677 aulas nuevas y mejoradas. | 2.920 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A julio de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 693 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 1.397 aulas, y se ha terminado la construcción de 830 aulas nuevas y mejoradas. | 3.240 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A agosto de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 750 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 1.480 aulas, y se ha terminado la construcción de 1.010 aulas nuevas y mejoradas. | 3.426 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A septiembre de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 795 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 1.456 aulas, y se ha terminado la construcción de 1.175 aulas nuevas y mejoradas. | 3495 | A octubre de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 786 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 1.497 aulas, y se ha terminado la construcción de 1.212 aulas nuevas y mejoradas. | 4.038 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A noviembre de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes en 760 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento deexistentes en 1.604 aulas; y, se ha terminado la construcción de 1.674 aulas nuevas y mejoradas. | 4051 | A diciembre de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes en 742 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento deexistentes en 1.617 aulas; y, se ha terminado la construcción de 1.692 aulas nuevas y mejoradas. | 10.29% | 4.448% | En el mes de enero de 2018 se inició la construcción a nivel de Obra Gris (Aulas nuevas hasta nivel de mamposteria y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 199 aulas. | 15.69% | 3.005% | A febrero de 2018 se inició la construcción a nivel de Obra Gris y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 271 aulas. No se logró el porcentaje proyectado en la meta, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra en razón a retrasos establecidos desde su fase de inicio de obra por la ejecución de obras complementarias (demoliciones, cimentaciones especiales, entre otras), también se han presentado retrasos por afectaciones de lluvias y problemas por operaciones logísitcas de aprovisionamiento de materiales de construcción. Se han realizado mesas de trabajo con los contratistas para lograr identificar y subsanar las diferentes situaciones a fin de que puedan continuarse las actividades correspondientes. Se espera para el mes de mazo avanzar sobre el cumplimeinto d ela meta establecida. | 23.87% | 9.879% | A marzo de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Gris y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 442 aulas. No se logró el porcentaje proyectado, debido a que varios de los proyectos se encuentran aún en obra negra, por retrasos en el inicio de obra, ocasionados por dificultades para la aprobación de las licencias de construcción y/o los permisos correspondientes que se deben surtir; así como, ejecución de obras complementarias (demoliciones, cimentaciones especiales, entre otras). Se espera para que en el corto plazo se logren avances a mampostería y cubiertas. | 35.96% | 29.95% | A abril de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Gris y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 1.340 aulas. No se logró el porcentaje proyectado, debido a que varios de los proyectos se encuentran aún en obra negra, por retrasos en el inicio de obra, ocasionados por dificultades para la aprobación de las licencias de construcción y/o los permisos correspondientes que se deben surtir; así como, ejecución de obras complementarias por parte de las ETC. | 44.5% | 32.19% | A mayo de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Gris y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 1.440 aulas. No se logró el porcentaje proyectado, debido a que varios de los proyectos se encuentran aún en obra negra, por retrasos en el inicio de obra, ocasionados por dificultades para la aprobación de las licencias de construcción y/o los permisos correspondientes que se deben surtir; así como, ejecución de obras complementarias. | 57.78% | 52.66% | A junio de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Gris y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 2.356 aulas. No se logró el porcentaje proyectado, debido a que varios de los proyectos se encuentran aún en obra negra, por retrasos en el inicio de obra, ocasionados por dificultades para la aprobación de las licencias de construcción y/o los permisos correspondientes que se deben surtir; así como, ejecución de obras complementarias. | 75.48% | 75.48% | A julio de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Gris y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 2.588 aulas. No se logró el porcentaje proyectado, debido a que varios de los proyectos se encuentran aún en obra negra, por retrasos en el inicio de obra, ocasionados por dificultades para la aprobación de las licencias de construcción y/o los permisos correspondientes que se deben surtir; así como, ejecución de obras complementarias. | 100% | 100% | A agosto de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Gris y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 2.908 aulas. No se logró el porcentaje proyectado, debido a que varios de los proyectos se encuentran aún en obra negra, por retrasos en el inicio de obra, ocasionados por dificultades para la aprobación de las licencias de construcción y/o los permisos correspondientes que se deben surtir; así como, ejecución de obras complementarias. | 100% | 100% | A septiembre de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Gris y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 3.094 aulas. No se logró el porcentaje proyectado, debido a que varios de los proyectos se encuentran aún en obra negra, por el aplazamiento en el inicio de obra, ocasionados por dificultades para la aprobación de las licencias y permisos de construcción, la ejecución de obras complementarias e incumplimiento del contratista. | 100% | 70.7% | A octubre de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Gris y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 3.163 aulas. No se logró el porcentaje proyectado, debido a que varios de los proyectos se encuentran aún en obra negra, por atrasos en el inicio de obra, ocasionados por dificultades para la aprobación de las licencias y permisos de construcción, la ejecución de obras complementarias y también incumplimientos del contratista. | 100% | 82.8% | A noviembre de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Gris y el mejoramiento de aulas existentes para un total de 3.706 aulas. No se logró el porcentaje proyectado, debido a que varios de los proyectos se encuentran aún en obra negra, por atraso en el inicio de obra, ocasionado por dificultades para la aprobación de las licencias y permisos de construcción, la ejecución de obras complementarias y también incumplimientos del contratista. | 100% | 83.1% | A diciembre de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Gris y el mejoramiento de aulas existentes para un total de 3.719 aulas. No se logró el porcentaje proyectado, debido a que varios de los proyectos se encuentran aún en obra negra, por atraso en el inicio de obra, ocasionado por dificultades para la aprobación de las licencias y permisos de construcción, la ejecución de obras complementarias y también incumplimientos del contratista. | FFIE09
AC | I | 1 | 05 | 1 | 09 | 004 | 02 | I-105-1-0900402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | FFIE | Fernando Rojas | SI | Aulas nuevas, mejoradas y habilitadas en zonas urbanas o rurales | Sumatoria de aulas en fase de obra gris, aulas en fase de obra blanca y aulas terminadas | 8.333 | Número | 7243 |  |  | Construir aulas y espacios complementarios a nivel de Obra Blanca e iniciar el mejoramiento de aulas existentes (Aulas nuevas a nivel de acabados y mejoramientos iniciados) | 4310100% | 4331300% | enero | 212 | 213 | 24106956697 | 989890689527 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 836323663105 |  | Informe del Supervisor de Obra indicando número de obras y sus respectivas aulas en Obra Blanca | 199 Aulas obra gris, 26 Aulas obra blanca, 30 Aulas terminadas | En el mes de enero de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Gris (Aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 199 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 26 aulas y se terminó la construcción de 30 aulas nuevas y mejoradas. | 271 Aulas obra gris, 131 Aulas obra blanca, 92 Aulas terminadas | A febrero de 2018 se terminó la construcción de 92 aulas nuevas y mejoradas y se cuenta con 271 aulas en obra a nivel de obra gris y 131 aulas a nivel de obra blanca. No se logró el porcentaje proyectado en la meta, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra, gris y blanca en razón a retrasos establecidos desde su fase de inicio de obra por la ejecución de obras complementarias (demoliciones, cimentaciones especiales, entre otras), también se han presentado retrasos por afectaciones de lluvias y problemas por operaciones logísitcas de aprovisionamiento de materiales de construcción. Se han realizado mesas de trabajo con los contratistas para lograr identificar y subsanar las diferentes situaciones a fin de que puedan continuarse las actividades correspondientes. Se espera para el mes de mazo avanzar sobre el cumplimeinto de la meta establecida. | 774 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A marzo de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 301 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 48 aulas, y se ha terminado la construcción de 425 aulas nuevas y mejoradas. | 1.672 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A abril de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 178 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 974 aulas, y se ha terminado la construcción de 520 aulas nuevas y mejoradas. | 1.772 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A mayo de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 123 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 990 aulas, y se ha terminado la construcción de 659 aulas nuevas y mejoradas. | 2.688 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A junio de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 637 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 1.374 aulas, y se ha terminado la construcción de 677 aulas nuevas y mejoradas. | 2.920 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A julio de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 693 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 1.397 aulas, y se ha terminado la construcción de 830 aulas nuevas y mejoradas. | 3.240 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A agosto de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 750 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 1.480 aulas, y se ha terminado la construcción de 1.010 aulas nuevas y mejoradas. | 3.426 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A septiembre de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 795 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 1.456 aulas, y se ha terminado la construcción de 1.175 aulas nuevas y mejoradas. | 3495 | A octubre de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 786 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 1.497 aulas, y se ha terminado la construcción de 1.212 aulas nuevas y mejoradas. | 4.038 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A noviembre de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes en 760 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento deexistentes en 1.604 aulas; y, se ha terminado la construcción de 1.674 aulas nuevas y mejoradas. | 4051 | A diciembre de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes en 742 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento deexistentes en 1.617 aulas; y, se ha terminado la construcción de 1.692 aulas nuevas y mejoradas. | 10.29% | 1.056% | En el mes de enero de 2018 se inició la construcción a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 26 aulas. | 8.492% | 2.435% | A febrero de 2018 se inicio la construcción a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 131 aulas. No se logró el porcentaje proyectado en la meta, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra y gris en razón a retrasos establecidos desde su fase de inicio de obra por la ejecución de obras complementarias (demoliciones, cimentaciones especiales, entre otras), también se han presentado retrasos por afectaciones de lluvias y problemas por operaciones logísitcas de aprovisionamiento de materiales de construcción. Se han realizado mesas de trabajo con los contratistas para lograr identificar y subsanar las diferentes situaciones a fin de que puedan continuarse las actividades correspondientes. Se espera para el mes de marzo avanzar sobre el cumplimeinto de la meta establecida. | 20.44% | 6.786% | A marzo de 2018 se inició la construcción a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 167 aulas. No se logró el porcentaje proyectado, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra y obra gris, por retrasos en el inicio de obra, ocasionados por dificultades para la aprobación de las licencias de construcción y/o los permisos correspondientes que se deben surtir; así como, ejecución de obras complementarias (demoliciones, cimentaciones especiales, entre otras). Se espera para que en el corto plazo se logren avances a mampostería y cubiertas. | 33.28% | 48.27% | A abril de 2018 se inició la construcción a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 1.188 aulas. | 48.44% | 54.57% | A mayo de 2018 se inició la construcción a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 1.343 aulas. | 72.21% | 70.91% | A junio de 2018 se inició la construcción a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 1.745 aulas. No se logró el porcentaje proyectado, debido a que varios de los proyectos se encuentran aún en obra gris por retrasos en la ejecución de la obra, ocasionados por ejecución de obras complementarias e imprevistos durante el desarrollo de las obras. | 84.32% | 84.32% | A julio de 2018 se inició la construcción a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 1.921 aulas. No se logró el porcentaje proyectado, debido a que varios de los proyectos se encuentran aún en obra gris por retrasos en la ejecución de la obra, ocasionados por ejecución de obras complementarias e imprevistos durante el desarrollo de las obras. | 100% | 100% | A agosto de 2018 se inició la construcción a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 2.184 aulas. No se logró el porcentaje proyectado, debido a que varios de los proyectos se encuentran aún en obra gris por retrasos en la ejecución de la obra, ocasionados por ejecución de obras complementarias e imprevistos durante el desarrollo de las obras. | 100% | 100% | A septiembre de 2018 se inició la construcción a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 2.325 aulas. NNo se logró el porcentaje proyectado, debido a que varios de los proyectos se encuentran aún en obra gris, por el aplazamiento en el inicio de obra, ocasionados por dificultades para la aprobación de las licencias y permisos de construcción, la ejecución de obras complementarias e incumplimiento del contratista. | 100% | 97.64% | A octubre de 2018 se inició la construcción a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 2.403 aulas. No se logró el porcentaje proyectado, debido a que varios de los proyectos se encuentran aún en obra gris por atraso en la ejecución de la obra, ocasionados por ejecución de obras complementarias, imprevistos durante el desarrollo de las obras, y atrasos por incumplimientos del contratista. | 100% | 100% | A noviembre de 2018 se inició la construcción a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 2.972 aulas. | 100% | 122% | A diciembre de 2018 se inició la construcción a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 3.003 aulas. | FFIE10
AC | I | 1 | 05 | 1 | 09 | 004 | 03 | I-105-1-0900403 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Nacional de Infraestructura Educativa | FFIE | Fernando Rojas | SI | Aulas nuevas, mejoradas y habilitadas en zonas urbanas o rurales | Sumatoria de aulas en fase de obra gris, aulas en fase de obra blanca y aulas terminadas | 8.333 | Número | 7243 |  |  | Terminar la construcción de aulas nuevas y espacios complementarios y mejorar aulas existentes | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 24106956697 | 989890689527 | BPIN: 2015011000209 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 836323663105 |  | Acta de terminación de obra en donde se indica el número de aulas | 199 Aulas obra gris, 26 Aulas obra blanca, 30 Aulas terminadas | En el mes de enero de 2018, se inició la construcción a nivel de Obra Gris (Aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 199 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes a un total de 26 aulas y se terminó la construcción de 30 aulas nuevas y mejoradas. | 271 Aulas obra gris, 131 Aulas obra blanca, 92 Aulas terminadas | A febrero de 2018 se terminó la construcción de 92 aulas nuevas y mejoradas y se cuenta con 271 aulas en obra a nivel de obra gris y 131 aulas a nivel de obra blanca. No se logró el porcentaje proyectado en la meta, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra, gris y blanca en razón a retrasos establecidos desde su fase de inicio de obra por la ejecución de obras complementarias (demoliciones, cimentaciones especiales, entre otras), también se han presentado retrasos por afectaciones de lluvias y problemas por operaciones logísitcas de aprovisionamiento de materiales de construcción. Se han realizado mesas de trabajo con los contratistas para lograr identificar y subsanar las diferentes situaciones a fin de que puedan continuarse las actividades correspondientes. Se espera para el mes de mazo avanzar sobre el cumplimeinto de la meta establecida. | 774 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A marzo de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 301 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 48 aulas, y se ha terminado la construcción de 425 aulas nuevas y mejoradas. | 1.672 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A abril de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 178 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 974 aulas, y se ha terminado la construcción de 520 aulas nuevas y mejoradas. | 1.772 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A mayo de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 123 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 990 aulas, y se ha terminado la construcción de 659 aulas nuevas y mejoradas. | 2.688 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A junio de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 637 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 1.374 aulas, y se ha terminado la construcción de 677 aulas nuevas y mejoradas. | 2.920 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A julio de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 693 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 1.397 aulas, y se ha terminado la construcción de 830 aulas nuevas y mejoradas. | 3.240 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A agosto de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 750 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 1.480 aulas, y se ha terminado la construcción de 1.010 aulas nuevas y mejoradas. | 3.426 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A septiembre de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 795 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 1.456 aulas, y se ha terminado la construcción de 1.175 aulas nuevas y mejoradas. | 3495 | A octubre de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 786 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento de aulas existentes un total de 1.497 aulas, y se ha terminado la construcción de 1.212 aulas nuevas y mejoradas. | 4.038 Aulas nuevas y mejoradas terminadas | A noviembre de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes en 760 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento deexistentes en 1.604 aulas; y, se ha terminado la construcción de 1.674 aulas nuevas y mejoradas. | 4051 | A diciembre de 2018, se tienen a nivel de Obra Gris (aulas nuevas hasta nivel de mampostería y cubierta) y el mejoramiento de aulas existentes en 742 aulas, a nivel de Obra Blanca (Aulas nuevas a nivel de acabados) y el mejoramiento deexistentes en 1.617 aulas; y, se ha terminado la construcción de 1.692 aulas nuevas y mejoradas. | 5.333% | 0.7121% | En el mes de enero de 2018 se terminó la construcción de 30 aulas nuevas y mejoradas. | 4.344% | 1.27% | A febrero de 2018 se terminó la construcción de 92 aulas nuevas y mejoradas. No se logró el porcentaje proyectado en la meta, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra, gris y blanca en razón a retrasos establecidos desde su fase de inicio de obra por la ejecución de obras complementarias (demoliciones, cimentaciones especiales, entre otras), también se han presentado retrasos por afectaciones de lluvias y problemas por operaciones logísitcas de aprovisionamiento de materiales de construcción. Se han realizado mesas de trabajo con los contratistas para lograr identificar y subsanar las diferentes situaciones a fin de que puedan continuarse las actividades correspondientes. Se espera para el mes de mazo avanzar sobre el cumplimeinto d ela meta establecida. | 7.572% | 10.09% | A marzo de 2018, se ha terminado la construcción de 425 aulas nuevas y mejoradas. | 14.17% | 12.34% | A abril de 2018, se ha terminado la construcción de 520 aulas nuevas y mejoradas. No se logró el porcentaje proyectado en la meta, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra, gris y blanca en razón a retrasos establecidos por la ejecución de obras complementarias (demoliciones, cimentaciones especiales, entre otras), retrasos por afectaciones de lluvias y problemas por operaciones logísitcas de aprovisionamiento de materiales de construcción. | 16.95% | 15.64% | A mayo de 2018, se ha terminado la construcción de 659 aulas nuevas y mejoradas. No se logró el porcentaje proyectado en la meta, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra, gris y blanca en razón a retrasos establecidos por la ejecución de obras complementarias (demoliciones, cimentaciones especiales, entre otras), retrasos por afectaciones de lluvias y problemas por operaciones logísitcas de aprovisionamiento de materiales de construcción. | 23.33% | 16.07% | A junio de 2018, se ha terminado la construcción de 677 aulas nuevas y mejoradas. No se logró el porcentaje proyectado en la meta, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra, gris y blanca en razón a retrasos ocasionados por la ejecución de obras complementarias (demoliciones, cimentaciones especiales, entre otras), retrasos por afectaciones de lluvias y problemas por operaciones logísticas de aprovisionamiento de materiales de construcción. | 33.3% | 33.3% | A julio de 2018, se ha terminado la construcción de 830 aulas nuevas y mejoradas. No se logró el porcentaje proyectado en la meta, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra, gris y blanca en razón a retrasos ocasionados por la ejecución de obras complementarias (demoliciones, cimentaciones especiales, entre otras), retrasos por afectaciones de lluvias y problemas por operaciones logísticas de aprovisionamiento de materiales de construcción. | 37.29% | 37.29% | A agosto de 2018, se ha terminado la construcción de 1.010 aulas nuevas y mejoradas. No se logró el porcentaje proyectado en la meta, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra, gris y blanca en razón a retrasos ocasionados por la ejecución de obras complementarias (demoliciones, cimentaciones especiales, entre otras), retrasos por afectaciones de lluvias y problemas por operaciones logísticas de aprovisionamiento de materiales de construcción. | 49.25% | 49.25% | A septiembre de 2018, se ha terminado la construcción de 1.175 aulas nuevas y mejoradas. No se logró el porcentaje proyectado en la meta, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra, gris y blanca por atraso en la ejecución ocasionado por la construcción de obras complementarias, afectaciones por temporada de lluvias, problemas por operaciones logísticas de aprovisionamiento de materiales de construcción e incumplimiento de contratistas. | 63.97% | 28.77% | A octubre de 2018, se ha terminado la construcción de 1.212 aulas nuevas y mejoradas. No se logró el porcentaje proyectado en la meta, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra, gris y blanca en razón a atrasos ocasionados por la ejecución de obras complementarias, por afectaciones de lluvias, problemas por operaciones logísticas de aprovisionamiento de materiales de construcción y en algunos casos incumplimiento de contratistas. | 81.53% | 39.7% | A noviembre de 2018, se ha terminado la construcción de 1.674 aulas nuevas y mejoradas. No se logró el porcentaje proyectado en la meta, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra, gris y blanca por atrasos ocasionados en la ejecución de obras complementarias, afectaciones por temporada de lluvias, problemas por operaciones logísticas de aprovisionamiento de materiales de construcción e incumplimiento de contratistas. | 100% | 40.2% | A diciembre de 2018, se ha terminado la construcción de 1.692 aulas nuevas y mejoradas. No se logró el porcentaje proyectado en la meta, considerando que varios de los proyectos se encuentran aún en fase de obra negra, gris y blanca por atrasos ocasionados en la ejecución de obras complementarias, afectaciones por temporada de lluvias, problemas por operaciones logísticas de aprovisionamiento de materiales de construcción e incumplimiento de contratistas. | FFIE11
AC | I | 1 | 06 | 1 | 12 | 001 | 01 | I-106-1-1200101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Programa Todos a Aprender -PTA | Programa Todos a Aprender -PTA | Hernado Bayona Rodriguez | SI | Establecimientos educativos acompañados -PTA 2.0. | No. EE Acompañados Ruta PTA 2.0 | 1.75 | Número | 3701 | SI | 4315700% | Formar y acompañar a docentes y directivos docentes con énfasis en transferencia y cierre. | 4311500% | 4344800% | enero | 333 | 333 | 0 | 51287880409.0365 | Mejoramiento de la calidad de la educación preescolar, básica y media | 0 | 11 profesionales, 5 coordinadores regionales, 83 formadores y 3.407 docentes tutores | Tablero de secretarías y formadores | 460 | Al 31 de enero se registró formación y acompañamiento en 460 colegios; sin embargo, es de aclarar que, conforme a los lineamientos para la legaliación de agendas de tutores y la posibilidad de procesar agendas retroactivas por el comienzo de año, este registro puede subestimar el avance real y el dato real se compensará en los próximos reportes. | 2981 | Al 28 de febrero se registró formación y acompañamiento en 2.981 colegios. Este importante avance se da gracias a que se cuenta con el 97,3% de los tutores del Programa disponibles para la ejecución de los acompañamientos a docentes. Igualmente, se ha iniciado la normalización del proceso de agendas retroactivas en la Plataforma SIPTA. | 3303 | Al 31 de marzo se registró formación y acompañamiento en 3.303 colegios. Actualmente se cuenta con 3.415 tutores disponibles para acompañamiento en la ruta PTA 2.0 | 3397 | Al 30 de abril se cuenta con 3.397 EE acompañados por los tutores de acuerdo con la ruta de formación y acompañamiento. | 3483 | Al 31 de mayo se cuenta con 3.483 EE acompañados por los tutores de acuerdo con la ruta de formación y acompañamiento. | 3514 | Al 30 de junio se cuenta con 3.514 EE acompañados por los tutores de acuerdo con la ruta de formación y acompañamiento | 3520 | Se reporta a través de la Plataforma SIPTA 3.520 EE acompañados por los tutores de la ruta PTA 2.0 | 3535 | Se reporta a través de la plataforma SIPTA 3.535 EE acompañados por los tutores de la ruta PTA 2.0 con corte al 31 de agosto | 3537 | Se reporta a través de la plataforma SIPTA 3.537 EE acompañados por los tutores de la ruta PTA 2.0 con corte al 28 de septiembre | 3537 | Durante el año 2018, se evidencia una baja tendencia de los datos de cobertura con respecto a años anteriores producto de la coyuntura de cierre de gobierno; a lo que se suma que también se desarrolló un proceso de desfocalización de establecimientos educativos por bajo compromiso en la implementación de los procesos del Programa, así como de establecimientos con problemas complejos de orden público o de difícil acceso, razones que explican la disminución en la cobertura. | 3538 | Se reporta a través de la plataforma SIPTA 3.538 EE acompañados por los tutores de la ruta PTA 2.0 con corte al 30 de noviembre | 3544 | El 18 de diciembre se dió el cierre de la plataforma SIPTA donde se obtiene el resultado de 3.544 EE acompañados en la ruta PTA 2.0. | 6.091% | 5% | Los tutores iniciaron los acompañamientos en la semana de desarrollo institucional abordando los siguientes contenidos definidos para el ciclo de apertura: reunión inicial directivo docente, sesiones de trabajo situado, acompañamientos en aula. | 14% | 14% | Los tutores continuan con los acompañamientos a los establecimientos educativos a partir de las orientaciones dadas en la Guia General de acompañamiento: Sesiones de Trabajo Situado, Seguimiento a Comunidades de Aprendizaje, Seguimiento a Equipo PICC-HME y Seguimiento a Aplicación de Caracterizaciones. Se iniciaron dos eventos de formación a tutores y directivos docentes en la zona 5 .Así mismo, se desarrolló el evento de formación a formadores del ciclo I del 19 al 23 de febrero. | 23% | 23% | Los tutores continúan con los acompañamientos a los EE a partir de las orientaciones dadas en la guia general de acompañañientos: sesiones de trabajo situado, seguimiento a comunidades de aprendizaje, seguimiento a equipo PICC-HME y seguimiento a aplicación de caracterizaciones. Se desarrollaron los eventos de formación a tutores y directivos docentes de todas las zonas dejando como faltante unicamente 1 evento de tutores, 7 eventos de directivos docentes y 4 de directivos docentes con tutores. | 32% | 32% | Los tutores continúan con los acompañamientos a los EE a partir de las orientaciones dadas en la guía general de acompañamientos. Se desarrollaron los eventos de formación a tutores y directivos docentes ciclo I: *Encuentros de tutores. *Encuentros de Directivos. *Encuentros de tutores y Directivos. | 41% | 41% | Los tutores continúan con los acompañamientos a los EE a partir de las orientaciones dadas en la guia general de acompañamiento para ciclo I. Particularmente, se realizó un evento extra del 21 al 25 de mayo para 100 docentes y 100 tutores aproximadamente, en estrategias para la atención en aulas multigrado. | 50% | 50% | En el mes de junio se llevó a cabo la formación a formadores y la formación a tutores en algunas entidades territoriales para ciclo II haciendo énfasis en la transferencia de los componentes del Programa al Establecimiento Educativo. Se comenzó a diseñar la formación para ciclo de cierre para rectores, líderes de transferencia y tutores. | 59% | 59% | En el mes de julio se continuó con la formación a tutores de ciclo II así como el diseño de la formación para el ciclo de cierre dirigida a rectores, líderes de transferencia y tutores incluyendo un pilotaje con tutores y directivos docentes. | 68% | 68% | En agosto finalizó el diseño de la formación de ciclo de cierre, dirigida a tutores, rectores y líderes de transferencia con énfasis en transferencia y cierre. Se llevó a cabo el evento de formación a formadores, ciclo de cierre. Finalizó la última versión de la guía general de acompañamiento que contiene orientaciones especificas para realizar actividades por parte del tutor en los EE en ciclo de cierre, así como orientaciones para finalizar el informe de balance de acompañamiento | 77% | 77% | En el mes de Septiembre se continuó formando a directivos docentes y líderes de transferencia (en su mayoría coordinadores académicos), con énfasis en transferencia y cierre en región. Se llevaron a cabo eventos de formación a tutores con énfasis en el cierre y en dar orientaciones para que los tutores lleven a cabo el balance y cierre en los Establecimientos Educativos focalizados | 86% | 86% | En el mes de octubre los tutores llevaron a cabo acompañamientos correspondientes al ciclo de cierre en los Establecimientos Educativos focalizados. Las acciones proyectadas para dicho ciclo se orientaron a llevar a cabo un balance del acompañamiento, a reconocer logros y a establecer compromisos para la transferencia y cierre de la ruta 2018. | 95% | 95% | En el mes de noviembre se llevaron a cabo los úlltimos acompañamientos por parte de tutores a los establecimientos educativos, llevando a cabo reuniones de balance y cierre con comunidades de aprendizaje, docentes acompañados, rectores y consejo directivo. En estas reuniones se hizo entrega fomal de un informe de balance y cierre en el que se llevó a cabo un análisis del estado de implementación de los componentes del Programa, las fortaleza, oportunidades de mejora y la proyección para el 2019. | 100% | 100% | En el mes de noviembre se llevaron a cabo los úlltimos acompañamientos por parte de tutores a los establecimientos educativos, llevando a cabo reuniones de balance y cierre con comunidades de aprendizaje, docentes acompañados, rectores y consejo directivo. En estas reuniones se hizo entrega fomal de un informe de balance y cierre en el que se llevó a cabo un análisis del estado de implementación de los componentes del Programa, las fortaleza, oportunidades de mejora y la proyección para el 2019. | PTA001
AC | I | 1 | 06 | 1 | 12 | 002 | 01 | I-106-1-1200201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Programa Todos a Aprender -PTA | Programa Todos a Aprender -PTA | Hernado Bayona Rodriguez | SI | Establecimientos educativos acompañados en la Ruta Pioneros | No. EE Acompañados Ruta PTA Pioneros | 0.88 | Número | 499 |  |  | Formar y acompañar a docentes y directivos docentes con énfasis en transferencia y cierre. | 4311500% | 4344800% | enero | 333 | 333 | 0 | 25643940204.5182 | Mejoramiento de la calidad de la educación preescolar, básica y media | 0 | 4 profesionales,17 formadores y 638 docentes tutores | Tablero de secretarías y formadores | 45 | Al 31 de enero se registró formación y acompañamiento en 45 colegios; sin embargo, es de aclarar que, conforme a los lineamientos para la legaliación de agendas de tutores y la posibilidad de procesar agendas retroactivas por el comienzo de año, este registro puede subestimar el avance real y el dato real se compensará en los próximos reportes. | 401 | Al 28 de febrero se registró formación y acompañamiento en 401 colegios. Este importante avance se da gracias a que se cuenta con el 97,3% de los tutores del Programa disponibles para la ejecución de los acompañamientos a docentes. Igualmente, se ha iniciado la normalización del proceso de agendas retroactivas en la Plataforma SIPTA. | 471 | Al 31 de marzo se registró formación y acompañamiento en 471 colegios. Actualmente se cuenta con 504 tutores disponibles para acompañamiento en la ruta Pioneros. | 489 | Al 30 de abril se cuenta con 489 EE acompañados por los tutores de acuerdo con la ruta de formación y acompañamiento. | 499 | Al 31 de mayo se ha cumplido la meta de EE acompañados 2018 para esta ruta por parte del Programa a través de los tutores de acuerdo con la ruta de formación y acompañamiento. | 499 | Al 30 de junio se ha acompañado a 499 EE a través de los tutores de acuerdo con la ruta de formación y acompañamiento | 503 | Se reporta a través de la Plataforma SIPTA 503 EE acompañados por los tutores de la ruta PTA Pioneros | 503 | Se reporta a través de la plataforma SIPTA 503 EE acompañados por los tutores de la ruta PTA Pioneros | 504 | Se reporta a través de la plataforma SIPTA 504 EE acompañados por los tutores de la ruta PTA Pioneros con corte al 28 de septiembre | 504 | Se reporta a través de la plataforma SIPTA 504 EE acompañadospor los tutores de la ruta PTA Pioneros con corte al 30 de octubre | 504 | Se reporta a través de la plataforma SIPTA 504 EE acompañados por los tutores de la ruta Pioneros con corte al 30 de noviembre | 504 | El 18 de diciembre se dió el cierre de la plataforma SIPTA donde se obtiene el resultado de 504 EE acompañados en la ruta Pioneros. | 6.091% | 5% | Los tutores iniciaron los acompañamientos en la semana de desarrollo institucional abordando los siguientes contenidos definidos para el ciclo de apertura: reunión inicial directivo docente, sesiones de trabajo situado, acompañamientos en aula. | 14% | 14% | Los tutores continuan con los acompañamientos a los establecimientos educativos a partir de las orientaciones dadas en la Guia General de acompañamiento: Sesiones de Trabajo Situado, Seguimiento a Comunidades de Aprendizaje, Seguimiento a Equipo PICC-HME y Seguimiento a aplicación de caracterizaciones. Se dió inicio al evento de formación a tutores y directivos docentes en la zona 5. Así mismo, se desarrolló el evento de formación a formadores del ciclo I del 19 al 23 de febrero. | 23% | 23% | Los tutores continúan con los acompañamientos a los EE a partir de las orientaciones dadas en la guia general de acompañamientos: sesiones de trabajo situado, seguimiento a comunidades de aprendizaje, seguimiento a equipo PICC-HME y seguimiento a aplicación de caracterizaciones. Se desarrollaron los eventos de formación a tutores y directivos docentes de todas las zonas dejando como faltante unicamente 1 evento de tutores, 3 eventos de directivos docentes y 4 de directivos docentes contutores. | 32% | 32% | Los tutores continúan con los acompañamientos a los EE a partir de las orientaciones dadas en la guía general de acompañamientos: sesiones de trabajo situado, seguimiento a comunidades de aprendizaje, seguimiento a equipo PICC-HME y seguimiento a aplicación de caracterizaciones. Se desarrollaron los eventos de formación a tutores y directivos docentes Ciclo I: *Encuentros de tutores. *Encuentros de Directivos. *Encuentros de tutores y Directivos. | 41% | 41% | Los tutores continúan con los acompañamientos a los EE a partir de las orientaciones dadas en la guia general de acompañamiento para ciclo I: sesiones de trabajo situado, seguimiento a comunidades de aprendizaje, seguimiento a equipo PICC-HME y seguimiento a aplicación de caracterizaciones. | 50% | 50% | Se han desarrollado 5 eventos de formación a tutores pioneros y 6 de formación a lideres de apropiación y rectores pioneros correspondientes a ciclo II. Los tutores continúan con los acompañamientos a los EE a partir de las orientaciones dadas en la guía general de acompañamiento para ciclo I: sesiones de trabajo situado, seguimiento a comunidades de aprendizaje, seguimiento a equipo PICC-HME y seguimiento a aplicación de caracterizaciones. | 59% | 59% | Se han desarrollado 6 eventos de formación a tutores pioneros (11 en total de ciclo II) y 13 de formación a líderes de apropiación y rectores pioneros (17 en total para ciclo II). Los tutores finalizan los acompañamientos a los EE según guía general de acompañamiento ciclo I e inician los acompañamientos sesiones de trabajo situado, seguimiento a comunicadades de aprendizaje, equipo PICC- HME, actividades de semanas de planeación y actividades de acompañamiento estratégico de ciclo II. | 68% | 68% | Se adelantan acompañamientos a establecimientos educativos correspondientes a ciclo II y se dio inicio al ciclo de cierre con el evento de formación a formadores pioneros | 77% | 77% | Se dio inicio al ciclo de cierre con el desarrollo de los primeros eventos de formación a tutores pioneros, semana de planeación y primera semana de acompañamiento a establecimientos educativos | 86% | 86% | Se culminaron los eventos de formación a tutores pioneros de ciclo de cierre y se desarrollan las actividades propias del ciclo de cierre en los establecimientos educativos pioneros. Estas actividades se espera que finalicen durante la primera o segunda semana del mes de noviembre . | 95% | 95% | Se realizó la totalidad de acompañamientos proyectados a los EE con la presentación del informe de balance de implementación y recomendaciones para la transferencia y continuidad a docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos pioneros, durante la última semana de acompañamiento presencia | 100% | 100% | Se finalizó la ruta de formación y acompañamiento a docentes y directivos docentes y se incluyeron análisis de resultados con la implementación del informe de balance de implementación e instrumento de practicas de aula pioneras en el informe de resultados del Modelo de Evaluación Contínua y documento General de la Ruta Colegios Pioneros | PTA002
AC | I | 1 | 06 | 1 | 12 | 002 | 02 | I-106-1-1200202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Programa Todos a Aprender -PTA | Programa Todos a Aprender -PTA | Hernado Bayona Rodriguez | SI | Establecimientos educativos acompañados en la Ruta Pioneros | No. EE Acompañados Ruta PTA Pioneros | 0.88 | Número | 499 |  |  | Evaluar para el mejoramiento continuo. | 4318200% | 4342800% | marzo | 246 | 274 | 0 | 0 |  | 0 |  | Informe final de evaluación de la ruta | 45 | Al 31 de enero se registró formación y acompañamiento en 45 colegios; sin embargo, es de aclarar que, conforme a los lineamientos para la legaliación de agendas de tutores y la posibilidad de procesar agendas retroactivas por el comienzo de año, este registro puede subestimar el avance real y el dato real se compensará en los próximos reportes. | 401 | Al 28 de febrero se registró formación y acompañamiento en 401 colegios. Este importante avance se da gracias a que se cuenta con el 97,3% de los tutores del Programa disponibles para la ejecución de los acompañamientos a docentes. Igualmente, se ha iniciado la normalización del proceso de agendas retroactivas en la Plataforma SIPTA. | 471 | Al 31 de marzo se registró formación y acompañamiento en 471 colegios. Actualmente se cuenta con 504 tutores disponibles para acompañamiento en la ruta Pioneros. | 489 | Al 30 de abril se cuenta con 489 EE acompañados por los tutores de acuerdo con la ruta de formación y acompañamiento. | 499 | Al 31 de mayo se ha cumplido la meta de EE acompañados 2018 para esta ruta por parte del Programa a través de los tutores de acuerdo con la ruta de formación y acompañamiento. | 499 | Al 30 de junio se ha acompañado a 499 EE a través de los tutores de acuerdo con la ruta de formación y acompañamiento | 503 | Se reporta a través de la Plataforma SIPTA 503 EE acompañados por los tutores de la ruta PTA Pioneros | 503 | Se reporta a través de la plataforma SIPTA 503 EE acompañados por los tutores de la ruta PTA Pioneros | 504 | Se reporta a través de la plataforma SIPTA 504 EE acompañados por los tutores de la ruta PTA Pioneros con corte al 28 de septiembre | 504 | Se reporta a través de la plataforma SIPTA 504 EE acompañadospor los tutores de la ruta PTA Pioneros con corte al 30 de octubre | 504 | Se reporta a través de la plataforma SIPTA 504 EE acompañados por los tutores de la ruta Pioneros con corte al 30 de noviembre | 504 | El 18 de diciembre se dió el cierre de la plataforma SIPTA donde se obtiene el resultado de 504 EE acompañados en la ruta Pioneros. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 5% | 5% | Se ha desarrollado en una reunión de alistamiento sobre el proceso, para identificar insumos y momentos de cohorte para el análisis de la información. Respecto a la implementación, se cuenta con la recolección de las evaluaciones del evento de formación a formadores, una primera aplicación del instrumento de seguimiento a los aprendizajes de los tutores y una primera evaluación de los tutores a los eventos de formación a tutores. | 17% | 17% | En abril se realizó el análisis de las evaluaciones de los eventos de formación a formadores y tutores correspondientes a ciclo I. Junto con lo anterior, se avanzó en la revisión y actualización del contenido de las encuestas a rectores, docentes y tutores que será remitidas durante el mes de mayo. Finalmente se realizó el informe de análisis de aprendizajes de los tutores correspondientes a Ciclo I. | 29% | 29% | En mayo se realizó el envío de las encuestas a tutores, docentes y directivos docentes como parte de la implementación del modelo de evaluación continua. Junto con ello se diseñó el plan de Casos de éxito Pioneros como seguimiento a buenas prácticas de implementación de la ruta Pioneros Todos a Aprender, en el que formadores Pioneros recogerán información sobre la implementación y seguimiento a la ruta. | 41% | 41% | Durante el mes de junio se desarrollaron dos visitas a EE (Cereté y Córdoba) para recoger experiencias de casos de éxito Pioneros. | 53% | 53% | Durante julio se desarrollaron 11 grupos focales con tutores y espacios de lecciones aprendidas para recoger información relacionada con el modelo de evaluación continua. Junto con ello, se aplicaron los formatos F02 en los eventos de formación a tutores Pioneros a través del canal del Survey Monkey. | 65% | 65% | Se adelantan acompañamientos a establecimientos educativos correspondientes a ciclo II y se dio inicio al ciclo de cierre con el evento de formación a formadores pioneros | 77% | 77% | Durante el mes de septiembre aprovechando los eventos de formación a rectores de ciclo de cierre, se generaron nuevas aplicaciones de las encuestas a los directivos docentes pioneros con el fin de ampliar la muestra. Se generaron un par de instrumentos adicionales para la recolección de percepción de impacto sobre el Programa para aplicar a tutores y docentes. Esta aplicacion terminará de recogerse durante el mes de octubre y noviembre, respectivamente. | 89% | 89% | De las nuevas aplicaciones de las encuestas a directivos docentes pioneros, se obtuvo una payor participación. Actualmente se cuentan con 353 respuestas dadas directamente por los directivos docentes . En relación con los instrumentos adicionales, se cuenta con 476 respuestas de tutores y la de docentes lleva a la fecha 530 respuestas. En noviembre se espera finalice el diligenciamiento de los docentes y se de paso al análisis de toda la información consolidada. | 100% | 100% | Se finalizó la indagación a directivos docentes, docentes y tutores pioneros con una participación de 250 directivos docentes, 2016 docentes y 476 tutores pioneros. Con esta última encuesta se complementa el informe de evaluación continua de la ruta Pioneros que se entrega como producto final de esta actividad. | 100% | 100% | Se finalizó la indagación a directivos docentes, docentes y tutores pioneros con una participación de 250 directivos docentes, 2016 docentes y 476 tutores pioneros. Con esta última encuesta se complementa el informe de evaluación continua de la ruta Pioneros que se entrega como producto final de esta actividad. | PTA003
AC | I | 1 | 06 | 1 | 12 | 003 | 01 | I-106-1-1200301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Programa Todos a Aprender -PTA | Programa Todos a Aprender -PTA | Hernado Bayona Rodriguez | SI | Sedes educativos acompañados- PTA Media | No. Sedes educativas Acompañados Ruta PTA Media | 0.88 | Número | 27 | SI | 4315700% | Formar y acompañar a docentes y directivos docentes con énfasis en transferencia y cierre. | 4311500% | 4344800% | enero | 333 | 333 | 0 | 12821970102.2591 | Mejoramiento de la calidad de la educación preescolar, básica y media | 0 | 2 profesionales, 4 formadores y 18 docentes tutores | Tablero de secretarías y formadores | - | Inició la ejecución de la ruta con la formación de los tutores sobre las temáticas a desarrollar en el ciclo de apertura y aunque no se registró formación y acompañamiento en ninguna sede, es de aclarar que, conforme a los lineamientos para la legaliZación de agendas de tutores y la posibilidad de procesar agendas retroactivas por el comienzo de año, este registro puede subestimar el avance real y el dato real se compensará en los próximos reportes. Inició la definición de contenidos pedagógicos e información a documentar. | 8 | Se registra acompañamiento a 8 de 27 sedes. Se cuenta con 26 de 27 tutores disponiblee para la realización de acompañamientos. Se han realizado visitas por lo menos una vez a cada EE, se espera se normalice las agendas retroactivas en la primera semana de marzo con el fin de estimar en la Plataforma del Programa los datos de sedes acompañadas. | 27 | Se registra acompañamiento a todas las sedes focalizadas. Sin embargo, aún se cuenta con 26 de 27 tutores disponibles para la realización de acompañamientos, el tutor faltante ya fue seleccionado y emitido el acto administrativo, sólo falta reemplazo y activación en SIPTA. Se han realizado visitas por lo menos una vez a cada EE. | 27 | Se continuó con el acompañamiento a las 27 sedes focalizadas por el programa. Se realizan visitas periodicas a las ETC y se realizó evento de formación nacional y de apertura al ciclo 2 de la ruta. | 27 | Se continua el acompañamiento en su totalidad en 23 Sedes Educativas, y de manera virtual en las otras cuatro a través de los formadore hasta que se vinculen los dos nuevos tutores de pendiendo del nombramiento de las SE. | 28 | Gracias al nombramiento de los dos tutores faltantes para Soacha se ha incrementado el número de sedes acompañadas a 28 en la ruta PTA Media. | 28 | Para el mes de julio se reportan un total de 24 EE acompañados por el PTA distribuidos así: Ruta nacional urbana: 19 EE con 22 sedes atendidas, Ruta nacional rural: 6 EE con 6 sedes atendidas. Para un total de 28 sedes PTA Media acompañadas | 29 | Para el mes de agosto se reporta un total de 29 sedes acompañadas Y 23 EE en la ruta urbana y rural del piloto de media. Adicionalmente se acompañan 10 EE con la ruta etnica financiada por la OIM | 26 | Durante el mes de septiembre se acompañaron un total de 26 sedes educativas de 25 EE en las Secretarias de Palmira, Soacha, Antioquia, Medellín, Armenia, Cartagena. Tres de las 29 sedes se venian reportando de la ruta OIM ya que no se realiza seguimiento a través del sistema información del programa, OIM lo realiza directamente | 29 | En oct se acompañaron 26 SE, 60 docentes. Se brinda tambien asist. técnica a la ruta de OIM para su implementación en 3 EE con enfoque diferencial. Se tiene previsto que en 2018 culmine con las 26 sedes, pues bien la ruta no tiene previsto expandirse tal y como está operando a la fecha, se estan preparando acciones de cierre para los 20 EE que se graduaron en este mes por cumplir tres años con el programa. A excepción de Antioquia que esta en su primer año de acompañamiento. | 29 | Para el mes de noviembre se continuó con el acompañamiento a las 26 sedes de la ruta de media y se realizaron los respectivos acompañamientos a docentes por parte de los tutores en la implementaciòn del ciclo de cierre | 26 | El 18 de diciembre se dió el cierre de la plataforma SIPTA donde se obtiene el resultado de 26 Sedes Educativas acompañadas en la ruta Pioneros. Actividad finalizada en noviembre En el reporte de septiembre se informó que 3 de las 29 sedes se veenían reportando de la ruta OIM, y dado que esta información y su seguimiento no se realiza a través de la pataforma del Programa SIPTA, no se reportan en este indicador. | 6.091% | 5% | Se realizaron los respectivos encuentros de formación para los tutores de Antioquia, Cartagena, Soacha, Armenia, Palmira y Medellín. | 14% | 14% | Se registra acompañamiento a 8 de 27 sedes de la ruta PTA Media. Existe un subregistro por dificultades en la activación de tutores en el sistema de información. Sin embargo, al finalizar el mes, todos los tutores, excepto 1 de Sonsón, Antioquia, habían iniciado visitas de acompañamiento. | 23% | 23% | Se registra acompañamiento a todas las sedes focalizadas. Aún se cuenta con 26 de 27 tutores disponibles para la realización de acompañamientos, el tutor faltante ya fue seleccionado y emitido el acto administrativo, sólo falta reemplazo y activación en SIPTA. Se han realizado visitas por lo menos una vez a cada EE. | 32% | 32% | Para el mes de abril se cuenta con 27 tutores activos en la ruta de media, para realizar los acompañamientos previstos. Al respecto se inició el ciclo 2 de la ruta, con el primer encuentro nacional orientado al aprendizaje cooperativo componentes y acciones de competencias socioemocionales. | 41% | 41% | Para el mes de mayo se cuenta con 26 tutores nombrados y 2 en espera de nombramiento, por la renuncia de dos en el municipio de Soacha. Se espera vincular a los nuevos en el mes de junio dependiendo del nombramiento efectuado por la SE a la cual pertenece cada tutor. No obstante se continua el avance previsto en la ruta y se encuentra en proceso de implementación el ciclo II. | 50% | 50% | Para el mes de junio se cuenta con un total de 28 tutores, pues ya se nombraron 2 en Soacha que habían renunciado. El día 5 de junio en la ciudad de Armenia se llevo a cabo el evento de formación para la implementación del ciclo II, con la participación de todos los tutores y formadores de la ruta de media y las formadoras de la ruta etno de la OIM. | 59% | 59% | Se realizó evento de etnoeducación, realizada los dias 25 y 26 de julio, patrocinado por UNICEF, donde se destaca la socializacióon de los alcances y resultados esperados con la ruta etno de la OIM, la cual se consideró como una buena práctica del Ministerio por su enfoque diferencial en el acompañamiento pedagógico a docentes. De la Ruta nacional étnica se ha acompañado a 10 EE con 12 sedes atendidas (En asocio con OIM y EAEGE). | 68% | 68% | Se realizó el evento de formación a los 28 tutores del piloto en la ciudad de Medellín con el propósito de socializar el ciclo de cierre, actividades a implementar en el mismo e iniciar el proceso de evaluación del programa para identificar la percepción de los docentes | 77% | 77% | Para el mes de septiembre no se realizaron eventos de formación, se acompañaron a través de las formadoras a los tutores con los esquemas de seguimiento oficiales del programa. Se encaminaron los esfuerzos en la preparación del evento de graduación de los EE que hacen parte de la ruta a excepción de Antioquia, que hasta ahora cumple su primer año en el Programa | 86% | 86% | En el mes de octubre se graduaron un total de 20 colegios de la ruta de media en las secretarias de: Palmira, Soacha, Medellín, Armenia, Cartagena. Con dicho evento se plantea el cierre de la ruta en estos EE que ya cumplen un ciclo de tres años con el acompañamiento del programa. En el marco del evento tambien se llevó a cabo el evento de formación de tutores para generar las orientaciones del ciclo de cierre. | 95% | 95% | Realizados los encuentros de socialización ruta 2019, con la participación de los secretarios, realimentada con la focalización y la estrategia de asignación de tutores a partir de ellos, y apropiados los lineamientos misionales. En estos mismos encuentros se realizó la rendición pública de cuentas. | 100% | 100% | Realizados los encuentros de socialización ruta 2019, con la participación de los secretarios, realimentada con la focalización y la estrategia de asignación de tutores a partir de ellos, y apropiados los lineamientos misionales. En estos mismos encuentros se realizó la rendición pública de cuentas. | PTA004
AC | I | 1 | 06 | 1 | 12 | 003 | 02 | I-106-1-1200302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Programa Todos a Aprender -PTA | Programa Todos a Aprender -PTA | Hernado Bayona Rodriguez | SI | Sedes educativos acompañados- PTA Media | No. Sedes educativas Acompañados Ruta PTA Media | 0.88 | Número | 27 |  |  | Documentar piloto y consolidar lineamientos y recomendaciones para implementación por parte de las ETC. | 4311500% | 4343400% | enero | 319 | 333 | 0 | 0 |  | 0 |  | Lineamientos y recomendaciones para implementar la ruta PTA Media en las ETC | - | Inició la ejecución de la ruta con la formación de los tutores sobre las temáticas a desarrollar en el ciclo de apertura y aunque no se registró formación y acompañamiento en ninguna sede, es de aclarar que, conforme a los lineamientos para la legaliZación de agendas de tutores y la posibilidad de procesar agendas retroactivas por el comienzo de año, este registro puede subestimar el avance real y el dato real se compensará en los próximos reportes. Inició la definición de contenidos pedagógicos e información a documentar. | 8 | Se registra acompañamiento a 8 de 27 sedes. Se cuenta con 26 de 27 tutores disponiblee para la realización de acompañamientos. Se han realizado visitas por lo menos una vez a cada EE, se espera se normalice las agendas retroactivas en la primera semana de marzo con el fin de estimar en la Plataforma del Programa los datos de sedes acompañadas. | 27 | Se registra acompañamiento a todas las sedes focalizadas. Sin embargo, aún se cuenta con 26 de 27 tutores disponibles para la realización de acompañamientos, el tutor faltante ya fue seleccionado y emitido el acto administrativo, sólo falta reemplazo y activación en SIPTA. Se han realizado visitas por lo menos una vez a cada EE. | 27 | Se continuó con el acompañamiento a las 27 sedes focalizadas por el programa. Se realizan visitas periodicas a las ETC y se realizó evento de formación nacional y de apertura al ciclo 2 de la ruta. | 27 | Se continua el acompañamiento en su totalidad en 23 Sedes Educativas, y de manera virtual en las otras cuatro a través de los formadore hasta que se vinculen los dos nuevos tutores de pendiendo del nombramiento de las SE. | 28 | Gracias al nombramiento de los dos tutores faltantes para Soacha se ha incrementado el número de sedes acompañadas a 28 en la ruta PTA Media. | 28 | Para el mes de julio se reportan un total de 24 EE acompañados por el PTA distribuidos así: Ruta nacional urbana: 19 EE con 22 sedes atendidas, Ruta nacional rural: 6 EE con 6 sedes atendidas. Para un total de 28 sedes PTA Media acompañadas | 29 | Para el mes de agosto se reporta un total de 29 sedes acompañadas Y 23 EE en la ruta urbana y rural del piloto de media. Adicionalmente se acompañan 10 EE con la ruta etnica financiada por la OIM | 26 | Durante el mes de septiembre se acompañaron un total de 26 sedes educativas de 25 EE en las Secretarias de Palmira, Soacha, Antioquia, Medellín, Armenia, Cartagena. Tres de las 29 sedes se venian reportando de la ruta OIM ya que no se realiza seguimiento a través del sistema información del programa, OIM lo realiza directamente | 29 | En oct se acompañaron 26 SE, 60 docentes. Se brinda tambien asist. técnica a la ruta de OIM para su implementación en 3 EE con enfoque diferencial. Se tiene previsto que en 2018 culmine con las 26 sedes, pues bien la ruta no tiene previsto expandirse tal y como está operando a la fecha, se estan preparando acciones de cierre para los 20 EE que se graduaron en este mes por cumplir tres años con el programa. A excepción de Antioquia que esta en su primer año de acompañamiento. | 29 | Para el mes de noviembre se continuó con el acompañamiento a las 26 sedes de la ruta de media y se realizaron los respectivos acompañamientos a docentes por parte de los tutores en la implementaciòn del ciclo de cierre | 26 | El 18 de diciembre se dió el cierre de la plataforma SIPTA donde se obtiene el resultado de 26 Sedes Educativas acompañadas en la ruta Pioneros. Actividad finalizada en noviembre En el reporte de septiembre se informó que 3 de las 29 sedes se veenían reportando de la ruta OIM, y dado que esta información y su seguimiento no se realiza a través de la pataforma del Programa SIPTA, no se reportan en este indicador. | 6.091% | 5% | Se hizo primera reunión con la coordinación pedagógica de media para definir la información a documentar: Protocolos, actividades, experiencias con Proantioquia sobre la implementación del componente de competencias socio-emocionales, resumen ejecutivo de la ruta PTA Media e infome de acompañamiento por EE. | 14% | 14% | Se consolidó una primera versión del documento de experiencias en competencias socioemocionales con Proantioquia, y una primera versión del documento de prácticas de aula, que incluye la compilación de protocolos y actividades desarrolladas para este piloto. | 23% | 23% | Ya se cuenta con versiones preliminares del documento de lineamientos pedagógicos, compilación de protocolos y actividades diseñadas de la experiencia en socioemocionales con Proantioquia. Los documentos están en revisión por parte del lider pedagógico. | 32% | 32% | La versión preliminar aún está siendo validada y complementada por el lider pedagógico. Se encuentra en la revisión de los documentos que sirven de insumo para el documento final. Se proyecta contar con una versión borrador para el mes de mayo. | 41% | 41% | Se cuenta con una versión preliminar del documento de recomendaciones y la misma sera nutrida de todos los anexos operativos y pedagógicos necesarios. Aún falta por incluir las lecciones aprendidas y las recomendaciones puntuales. | 50% | 50% | Ya se cuenta con un documento de la ruta piloto de media, pero se está a la espera de consolidar toda la información pedagógica de la ruta que, con la colaboración del líder pedagógico y los formadores. | 59% | 59% | Ya se cuenta con documento de lineamientos, presentación y balance de logros. Se espera contar con la sistematización completa en agosto. Los archivos producto de la misma seran compartidos vía one drive por su extensión. | 68% | 68% | Se cuenta con un documento final que consolida la experiencia del piloto de media a la fecha. Se inicio un proceso de recolección de la información asociada a la implementación de la ruta para incluir en una carpeta drive, con el propóstio de contar con todo el repositorio de información del piloto | 77% | 77% | Se encuentran en construcción los siguientes productos a entregar adicional al documento final: Compilado de Resultados cuantitativos del programa, libro de actividades e Informe gestión para Secretarías de Educación. Todos los anteriores serán entregados en noviembre oficialmente a cada uno de los actores previstos (Secretarias, rectores y docentes) | 86% | 86% | Se cuenta a la fecha con los siguientes productos documentados y sistematizados en carpetas DRIVE del Ministerio: * LIBRO DE PROTOCOLOS DE ADAPATACIÓN DE MATEMÁTICAS * LIBRO DE PROTOCOLOS DE CREACIÓN DE MATEMÁTICAS * LIBRO DE PROTOCOLOS DE ADAPATACIÓN DE LENGUAJE | 100% | 100% | El documento de recomendaciones del piloto de media fue entregado en el mes de agosto al nuevo gerente del programa. Tambien hacen parte constitutiva de la entrega los siguientes productos documentados y sistematizados en carpetas DRIVE del Ministerio: * LIBRO DE PROTOCOLOS DE ADAPATACIÓN DE MATEMÁTICAS * LIBRO DE PROTOCOLOS DE CREACIÓN DE MATEMÁTICAS * LIBRO DE PROTOCOLOS DE ADAPATACIÓN DE LENGUAJE | 100% | 100% | El documento de recomendaciones del piloto de media fue entregado en el mes de agosto al nuevo gerente del programa. Tambien hacen parte constitutiva de la entrega los siguientes productos documentados y sistematizados en carpetas DRIVE del Ministerio: * LIBRO DE PROTOCOLOS DE ADAPATACIÓN DE MATEMÁTICAS * LIBRO DE PROTOCOLOS DE CREACIÓN DE MATEMÁTICAS * LIBRO DE PROTOCOLOS DE ADAPATACIÓN DE LENGUAJE | PTA005
AC | I | 1 | 06 | 1 | 12 | 004 | 01 | I-106-1-1200401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Programa Todos a Aprender -PTA | Programa Todos a Aprender -PTA | Hernado Bayona Rodriguez | SI | Entidades Territoriales en las que se realiza cierre pedagógico y operativo | No. De entidades territoriales en las que se realiza cierre pedagógico y operativo | 0.88 | Número | 86 |  |  | Diseñar Ruta de Transferencia con Secretarías de Educación. | 4316000% | 4328000% | marzo | 120 | 122 | 0 | 12821970102.2591 | Mejoramiento de la calidad de la educación preescolar, básica y media | 0 | 2 profesionales, 5 coordinadores regionales y 100 formadores | Ruta de trasferencia con Secretarías de Educación | 0 | 0 | 0 | El diseño preliminar de la ruta de transferencia se iteró con formadores PTA y coordinación regional. 96 formadores realimentaron el ejercicio en el marco de eventos de formación. Se establecieron líneas de fortalecimiento al diseño de la ruta con el fin de dejar el primer borrador en firme. | - | Se iteró el diseño preliminar de la ruta de transferencia con los los líderes de calidad de las Secretarías de Educación. Se consolidó el aporte de formadores de las zonas 2, 3 y 5. El diseño de la ruta se encuentra en revisión de la Dirección del PTA. | 0 | Se ajustó el alcance de la Ruta en el marco de la coyuntura del empalme de gobierno, con el fin de disminuir la posibilidad de ser concebida como una descentralización del PTA | 0 | Se realizó ajuste teniendo en cuenta los nuevos escenarios, resultado del cambio de ruta de acompañamiento del tutor hasta septiembre y la necesidad de hacer una transición armónica hacia las secretarias a partir del mes de octubre. | 0 | Se logró articular la ruta de transferencia a SE con la ruta de cierre y apropiación de Programa 2018, generando el acta de apropiación actualizada. Pendiente el diseño de los talleres a implementar, esto debido a que la articulación con la ruta integral dependía de circular que está en revisión de Recursos Humanos del Sector y de la cantidad de días presenciales que se podrán reembolsar con la adición a la Fiducia, ambos temas que se formalizarán en julio. | 1 | Diseño consolidado y se da inicio a la implementación correspondiente | 83 | Diseño consolidado en junio, ya se encuentra en ejecución. se ha impementado la ruta de traansferencia con 83 Secretarias de Educación. | 83 | Se diseñaron los eventos de cierre de la ruta con Secretarías de Educación y proyeccción 2019 para ejecución en noviembre, se realiza primer borrador | 83 | Se encuentra en planeación la última fase de la ruta. Se han definido los encuentros de rendición pública de cuentas en 74 de las 83 SE. Se encuentra en diseño el encuentro de socialización ruta 2019 con las 87 Secretarías, todo a ejecutarse en noviembre y diciembre. | 83 | Realizados los encuentros de socialización ruta 2019, con la participación de los secretarios, realimentada con la focalización y la estrategia de asignación de tutores a partir de ellos, y apropiados los lineamientos misionales. En estos mismos encuentros se realizó la rendición pública de cuentas | 87 | Ya finalizados los eventos de socialización ruta 2019 y rendición de cuentas. Se está recopilando las actas de apropiación con los representantes de la 87 SE que estarán el próximo año con el programa. | 0% | 0% | Se diseñó la estructura preliminar de la ruta de secretarías, la cual se socializó y fortaleció con un grupo de formadores y coordinadores regionales. | 0% | 0% | Avance: el diseño preliminar de la ruta de transferencia se iteró con formadores PTA y coordinación regional. 96 formadores realimentaron el ejercicio en el marco de eventos de formación. Se establecieron líneas de fortalecimiento al diseño de la ruta con el fin de dejar el primer borrador en firme. | 25% | 25% | En los eventos de formación de marzo se iteró el diseño preliminar de la ruta de transferencia con los los líderes de calidad de las Secretarías de Educación. Se mejoró la ruta con diferentes ejercicios de fortalecimiento. Adicionalmente, se consolidaron los aportes hechos por los formadores sobre la ruta. El diseño de la ruta se encuentra en revisión de la Dirección del PTA. | 50% | 50% | Se realizó ajuste requerido por la Dirección del PTA, ajustando el alcance de la Ruta en el marco de la coyuntura del empalme de gobierno, con el fin de disminuir la posibilidad de ser concebida como una descentralización del PTA. | 75% | 75% | Se realizó ajuste y redimensionó teniendo en cuenta los nuevos escenarios, resultado del cambio de ruta de acompañamiento del tutor hasta septiembre y la necesidad de hacer una transición armónica hacia las secretarias a partir del mes de octubre. En la primer semana de juio se inicia el diseño detallado de las acciones del tutor, formador, coordinadores regionales y secretarías frente a la nueva ruta | 100% | 95% | Se logró articular la ruta de transferencia a SE con la ruta de cierre y apropiación de Programa 2018, generando el acta de apropiación actualizada. Pendiente el diseño de los talleres a implementar, esto debido a que la articulación con la ruta integral dependía de circular que está en revisión de Recursos Humanos del Sector y de la cantidad de días presenciales que se podrán reembolsar con la adición a la Fiducia, ambos temas que se formalizarán en julio. | 100% | 100% | Talleres pendientes diseñados, se inició implementación de la ruta. | 100% | 100% | Diseño de la ruta finalizado en julio. | 100% | 100% | Diseño de la ruta finalizado en julio | 100% | 100% | Diseño de la ruta finalizado en julio | 100% | 100% | Diseño de la ruta finalizado en julio | 100% | 100% | En el mes de junio se dio cumplimiento a esta actividad, logrando articular la ruta de transferencia a SE con la ruta de cierre y apropiación del programa 2018 generando el acta de apropiación actualizda | PTA006
AC | I | 1 | 06 | 1 | 12 | 004 | 02 | I-106-1-1200402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Programa Todos a Aprender -PTA | Programa Todos a Aprender -PTA | Hernado Bayona Rodriguez | SI | Entidades Territoriales en las que se realiza cierre pedagógico y operativo | No. De entidades territoriales en las que se realiza cierre pedagógico y operativo | 0.88 | Número | 86 |  |  | Implementar Ruta de Transferencia a Secretarías de Educación | 4328300% | 4346400% | julio | 181 | 183 | 0 | 0 |  | 0 |  | Actas de implementación de la ruta | 0 | 0 | 0 | El diseño preliminar de la ruta de transferencia se iteró con formadores PTA y coordinación regional. 96 formadores realimentaron el ejercicio en el marco de eventos de formación. Se establecieron líneas de fortalecimiento al diseño de la ruta con el fin de dejar el primer borrador en firme. | - | Se iteró el diseño preliminar de la ruta de transferencia con los los líderes de calidad de las Secretarías de Educación. Se consolidó el aporte de formadores de las zonas 2, 3 y 5. El diseño de la ruta se encuentra en revisión de la Dirección del PTA. | 0 | Se ajustó el alcance de la Ruta en el marco de la coyuntura del empalme de gobierno, con el fin de disminuir la posibilidad de ser concebida como una descentralización del PTA | 0 | Se realizó ajuste teniendo en cuenta los nuevos escenarios, resultado del cambio de ruta de acompañamiento del tutor hasta septiembre y la necesidad de hacer una transición armónica hacia las secretarias a partir del mes de octubre. | 0 | Se logró articular la ruta de transferencia a SE con la ruta de cierre y apropiación de Programa 2018, generando el acta de apropiación actualizada. Pendiente el diseño de los talleres a implementar, esto debido a que la articulación con la ruta integral dependía de circular que está en revisión de Recursos Humanos del Sector y de la cantidad de días presenciales que se podrán reembolsar con la adición a la Fiducia, ambos temas que se formalizarán en julio. | 1 | Diseño consolidado y se da inicio a la implementación correspondiente | 83 | Diseño consolidado en junio, ya se encuentra en ejecución. se ha impementado la ruta de traansferencia con 83 Secretarias de Educación. | 83 | Se diseñaron los eventos de cierre de la ruta con Secretarías de Educación y proyeccción 2019 para ejecución en noviembre, se realiza primer borrador | 83 | Se encuentra en planeación la última fase de la ruta. Se han definido los encuentros de rendición pública de cuentas en 74 de las 83 SE. Se encuentra en diseño el encuentro de socialización ruta 2019 con las 87 Secretarías, todo a ejecutarse en noviembre y diciembre. | 83 | Realizados los encuentros de socialización ruta 2019, con la participación de los secretarios, realimentada con la focalización y la estrategia de asignación de tutores a partir de ellos, y apropiados los lineamientos misionales. En estos mismos encuentros se realizó la rendición pública de cuentas | 87 | Ya finalizados los eventos de socialización ruta 2019 y rendición de cuentas. Se está recopilando las actas de apropiación con los representantes de la 87 SE que estarán el próximo año con el programa. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 16% | Se dio inicio a la implementación de la fase de alistamiento, mediante la realización de eventos de formación con Líderes PTA de las 83 SE, logrando la apropiación de la ruta articulada al ciclo de cierre PTA, y la construcción de insumos operativos, los cuales son prerrequisito para la fase de ejecución con tutores en el territorio. | 33% | 33% | Se ha implementado la fase 2 de la ruta mediante la ejecución de eventos de ciclo de cierre con Líderes de Calidad, PTA y Talento Humano de 83 Secretarías. | 50% | 50% | Se diseñaron los eventos de cierre de la ruta con Secretarías de Educación y proyeccción 2019 para ejecución en noviembre, se realiza primer borrador | 67% | 67% | Se encuentra en planeación la última fase de la ruta. Se han definido los encuentros de rendición pública de cuentas en 74 de las 83 SE. Se encuentra en diseño el encuentro de socialización ruta 2019 con las 87 Secretarías, todo a ejecutarse en noviembre y diciembre. | 84% | 90% | Realizados los encuentros de socialización ruta 2019, con la participación de los secretarios, realimentada con la focalización y la estrategia de asignación de tutores a partir de ellos, y apropiados los lineamientos misionales. En estos mismos encuentros se realizó la rendición pública de cuentas | 100% | 100% | Ya finalizados los eventos de socialización ruta 2019 y rendición de cuentas. Se está recopilando las actas de apropiación con los representantes de la 87 SE que estarán el próximo año con el programa. | PTA007
AC | I | 1 | 06 | 1 | 12 | 005 | 01 | I-106-1-1200501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Programa Todos a Aprender -PTA | Programa Todos a Aprender -PTA | Hernado Bayona Rodriguez | SI | Documento de recomendaciones para implementación de una tercera versión del PTA elaborado | No. De Documento de recomendaciones para la implementación tercera versión PTA elaborado | 1.75 | Número | 1 | SI | 4315700% | Elaborar documento de recomendaciones para implementación de una segunda versión del PTA a partir del II semestre de 2019 | 4311500% | 4328100% | enero | 166 | 183 | 0 | 12821970102.2591 | Mejoramiento de la calidad de la educación preescolar, básica y media | 0 | 1 Gerente y 5 Asesores | Documento de recomendaciones para implementación | - | Inició la definición de contenidos estratégicos e información a documentar. | 0 | Avances en la compilación de información que da cuenta de la ejecución del programa para el cuatrienio 2014-2018. | - | Se ha avanzado en la consolidación de un documento que da cuenta de la experiencia PTA 2014-2018, y se esbozan unas primeras recomendaciones para discusión con el equipo de asesores. | 0 | Se cuenta con versión preliminar del documento en lo que respecta al reporte de resultados y avances, el cual debe ser verificado con el equipo de asesores, quienes se encuentran en el proceso de diligenciamiento y consolidación de la información. Se tiene previsto para el mes de mayo continuar exclusivamente con el capitulo de recomendaciones. | 0 | El documento ya cuenta con las dos secciones, la de gestión y la de recomendaciones. Queda pendiente de incluir algunos temas de tipo pedagogico, nutrir las recomendaciones con el equipo de formadores y revisar temas de forma como la inclusión de anexos, actualización de datos de corte, etc. | 1 | Ya se cuenta con el documento consolidado de gestión y recomendaciones para la continuidad del PTA, el mismo será entregado a la comisión de empalme. | 1 | En el mes de Junio se cumplio con la elaboración del documento de recomenciones para la implenetación de PTA . Para el mes de julio se socializó el documento de empalme con asesor de la Viceministra. Se espera entregarlo a la nueva administración en reunión de empalme o conforme a las indicaciones que se den en ésta. | 1 | Documento finalizado en junio. Se realiza la entrega del documento de empalme al nuevo director del programa Hernando Bayona para su revisión | 1 | Documento finalizado en junio | 1 | Documento finalizado en junio | 1 | Documento finalizado en junio | 1 | En el mes de junio se dio cumplimiento a este indicador con la elaboración y entrega del documento de recomendaciones para implementación de una tercera versión del PTA elaborado | 11.67% | 13% | En el comité de gerencia del Programa se dio inicio a la planeación del desarrollo del documento definiendo: 1) el alcance, el documento dará cuenta de las acciones ejecutadas por el PTA en el cuatrenio, así como los ajustes que el nuevo gobierno estime. 2) Líder de la consecución del documento, el asesor estratégico del PTA está designado como el responsable de la consolidación del documento, a la fecha es el profesional Manuel Rivera. | 30% | 30% | Se avanza sin novedad en la compilación de información que da cuenta de la ejecución del programa para el cuatrienio 2014-2018. | 47% | 47% | Se ha avanzado en la consolidación de un documento que da cuenta de la experiencia PTA 2014-2018, y se esbozan unas primeras recomendaciones para discusión con el equipo de asesores. | 64% | 64% | Se cuenta con una versión preliminar del documento en lo que respecta al reporte de resultados y avances, el cual debe ser verificado con el equipo de asesores, quienes se encuentran en el proceso de diligenciamiento y consolidación de la información. Se tiene previsto para el mes de mayo continuar exclusivamente con el capitulo de recomendaciones. | 81% | 81% | El documento ya cuenta con las dos secciones, la de gestión y la de recomendaciones. Queda pendiente de incluir algunos temas de tipo pedagogico, nutrir las recomendaciones con el equipo de formadores y revisar temas de forma como la inclusión de anexos, actualización de datos de corte, etc. | 100% | 100% | Ya se cuenta con el documento consolidado de gestión y recomendaciones para la continuidad del PTA, el mismo será entregado a la comisión de empalme. | 100% | 100% | Para el mes de julio se socializó el documento de empalme con asesor de la Viceministra. Se espera entregarlo a la nueva administración en reunión de empalme o conforme a las indicaciones que se den en ésta. | 100% | 100% | Se realiza la entrega del documento de empalme al nuevo director del programa Hernando Bayona para su revisión. | 100% | 100% | Documento elaborado desde junio | 100% | 100% | Documento elaborado desde junio | 100% | 100% | Documento elaborado desde junio | 100% | 100% | En el mes de junio se dio cumplimiento a este indicador con la elaboración y entrega del documento de recomendaciones para implementación de una tercera versión del PTA elaborado | PTA008
AC | I | 2 | 01 | 1 | 14 | 001 | 01 | I-201-1-1400101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Aseguramiento de la calidad | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | SI | Documento de referentes de evaluación revisado | Número de documentos de referentes de evaluación implementados | SIN INF | Número | 1 |  |  | Socializar las matrices para la evaluación por referentes a los directivos de las IES, asociaciones de IES y profesionales. | 4313000% | 4315900% | enero | 29 | 30 | 0 | 110000000 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 2 Profesionales | Listados de asistencia Presentación | 3% | Se definió el plan de eventos que permitirá la socialización de las matrices, iniciando el 19 de febrero con el SUE, RESTTU 20 de febrero, IES privadas 22 de febrero, CONACES y CNA 23 de febrero, ASCUN 26 de febrero y ACIET y otras asociaciones 28 de febrero. | 100% | Se realizaron las siguientes socializaciones: 13 de febrero en la reunión mensual del SUE, 14 de febrero con la RedTUU asistencia de 38 personas, 20 de febrero con IES acreditadas asistencia de 18 personas, 19 de febrero con ASCUN con asistencia de 20 personas, y en el marco de la reunión mensual del CESU el 21 de febrero. | 60% | Se continuo con la socialización de las matrices con directores de asociaciones de facultades, ACIET, ASISESCA, RED MUIS, y dirección de formulación del SENA. Se realizaron ajustes en los descriptores de las condiciones de calidad que contienen las matrices de valoración, producto de las reflexiones jurídicas. Por otra parte, se realizaron reuniones de revisión del decreto con el CESU, equipo jurídico de la dirección de Calidad, equipo jurídico de la Dirección general del SENA y una reunión informativa con colaboradores de la Secretaria General y de la Oficina Jurídica del MEN, para explicar el contexto del Decreto; se envió el Decreto para revisión final de la Oficina Jurídica. Se avanzo en la revisión y creación de procesos que se impactan con el modelo de evaluación, también se avanzo en la construcción de los instrumentos que acompañan el proceso de solicitudes por parte de las IES y para las evaluaciones de los paneles y los pares evaluadores. | 0.7 | El documento de referentes de evaluación fue entregado por la imprenta nacional el 20 de abril, se continuo con socializaciones de las matrices con actores como Fuerzas Militares, representantes de IES que ofrecen programas virtuales y ACOFI. En cuanto a la capacitación de los pares académicos, se difirieron los módulos adicionales de la Escuela Virtual acorde al nuevo modelo de evaluación y ese definió a quien se solicitara la elaboración de los módulos. Fue publicado para observaciones ciudadanas el Decreto normativo que ajusta el sistema de aseguramiento de la calidad, se realizaron reuniones para aclaración de dudas y acompañamiento a la lectura y comprensión del decreto, el 24 de abril con la ESAP, el 25 de abril con el G10, con la Universidad de Antioquia por aparte, el 26 de abril con instituciones adscritas a ASCUN, en dos secciones una con las IES publicas y otra con las IES privadas | 0.8 | Se realizó conversatorio con participación de la señora ministra y Viceministra de Educación Superior para a presentación de la Cartilla del Modelo de Referentes de calidad para toda la comunidad académica con la asistencia de 180 IES. Por otra parte se definieron los nuevos módulos que tendrá la escuela de pares en lo referente a la capacitación del modelo de evaluación por referentes de calidad. Se recibieron 710 observaciones ciudadanas, a partir de las cuales se realizó un trabajo de revisión de cada una y su impacto en la propuesta de decreto del 7 al 28 de mayo, el 7 de mayo se realizó presentación del desarrollo normativo con ACIET en la ciudad de Cartagena y el 30 de mayo en el marco del consejo de administración del FODESEP, el 31 de mayo se radico en la Oficina Jurídica del MEN la ultima versión de la propuesta de Decreto junto con la memoria justificativa del mismo | 0.85 | Para la implementación de modelo de evaluación por referentes de calidad, el 7 de junio se radico en la Oficina jurídica de Presidencia de la Republica la propuesta de Decreto, firmada por la Ministra de Educación. Así mismo, se encuentran en desarrollo los manuales y guías necesarios para que las IES, Pares académicos y demás actores del proceso de evaluación desarrollen el proceso. La Universidad de Antioquia presento propuesta para ajustes y cambios del sistema SACES para la implementación del modelo. | 0.9 | Fue firmado el Decreto 1280 de 2018, luego de las reuniones de trabajo con Presidencia de la República y con el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP. Se entregó propuesta de borrador de Acuerdo al CESU mediante el cual se actualizan los lineamientos para la acreditación institucional y de programas. Se revisaron los lineamientos para calidad de los programas virtuales y a distancia, de ingeniería, administración, economía y TyT, y se hicieron observaciones y ajustes con miras a la articulación de los mismos con el Decreto 1280 de 2018. Finalmente, se elaboró un borrador del Manual de Ética del par. | 0.9 | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementación del decreto 1280 | 0.9 | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementacion del decreto 1280. Durante el mes de octubre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizará talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, los resultados de dichos talleres serán presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 0.92 | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementacion del decreto 1280. Durante el mes de octubre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó 5 talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, en el mes de noviembre, los resultados de dichos talleres serán presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 0.964 | Se realizaron socializaciones de las matrices para la evaluación por referentes y así como ajustes al modelo de evaluación por referentes, en el primer semestre del año. Se encuentra en elaboración el documento técnico con la propuesta de ajustes normativos para la aplicación del modelo de referentes. Durante los meses de octubre y noviembre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó 6 talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, los resultados de dichos talleres fueron presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 1 | Se realizaron socializaciones de las matrices para la evaluación por referentes y así como ajustes al modelo de evaluación por referentes, en el primer semestre del año. Durante los meses de octubre y noviembre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, los resultados de dichos talleres fueron presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. Al término de la vigencia, resultado de los talleres y mesas de trabajo realizadas, se cuenta con un documento de estructura temática respecto a la norma legal en analogía al Decreto que pretende replantear el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. | 100% | 3% | Se definió el plan de eventos que permitirá la socialización de las matrices, iniciando el 19 de febrero con el SUE, REDTTU 20 de febrero, IES privadas 22 de febrero, CONACES y CNA 23 de febrero, ASCUN 26 de febrero y ACIET y otras asociaciones 28 de febrero. | 100% | 100% | Se realizaron las siguientes socializaciones: 13 de febrero en la reunión mensual del SUE, 14 de febrero con la RedTUU asistencia de 38 personas, 20 de febrero con IES acreditadas asistencia de 18 personas, 19 de febrero con ASCUN con asistencia de 20 personas, y en el marco de la reunión mensual del CESU el 21 de febrero. | 100% | 100% | Se dio continuidad a las socializaciones realizando las siguientes: 1 de marzo con los directores de las asociaciones de facultades, 7 de marzo ACIET, ASIESCA, RED MUTIS, 13 de marzo Dirección de formación del SENA. | 100% | 100% | La meta inicial se cumplió al 100%. Sin embargo el 17 de abril se realizo un evento de socialización de las matrices con las Fuerzas militares, el 19 de abril se realizó reunión vía skype con representantes de 10 IES que ofrecen programas virtuales en Antioquia para resolver inquietudes sobre el modelo y el 20 de abril se realizó una reunión con ACOFI. | 100% | 100% | el 4 de mayo se realizó el Evento de presentación de la Cartilla del Modelo de Referentes de calidad para toda la comunidad académica con la asistencia de 180 IES, se realizó a manera de conversatorio y conto con la presencia de la señora ministra de Educación y la Viceministra de Educación Superior. | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido
IN | I | 2 | 01 | 1 | 14 | 001 | 02 | I-201-1-1400102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Aseguramiento de la calidad | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | SI | Documento de referentes de evaluación revisado | Número de documentos de referentes de evaluación implementados | SIN INF | Número | 1 | SI | 22/02/2018 30/11/2018 | Realizar capacitación a IES y pares académicos | 4325200% | 4331100% | junio | 59 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 2 Profesionales | [5 empty] | 60% | Se continuo con la socialización de las matrices con directores de asociaciones de facultades, ACIET, ASISESCA, RED MUIS, y dirección de formulación del SENA. Se realizaron ajustes en los descriptores de las condiciones de calidad que contienen las matrices de valoración, producto de las reflexiones jurídicas. Por otra parte, se realizaron reuniones de revisión del decreto con el CESU, equipo jurídico de la dirección de Calidad, equipo jurídico de la Dirección general del SENA y una reunión informativa con colaboradores de la Secretaria General y de la Oficina Jurídica del MEN, para explicar el contexto del Decreto; se envió el Decreto para revisión final de la Oficina Jurídica. Se avanzo en la revisión y creación de procesos que se impactan con el modelo de evaluación, también se avanzo en la construcción de los instrumentos que acompañan el proceso de solicitudes por parte de las IES y para las evaluaciones de los paneles y los pares evaluadores. | 0.7 | El documento de referentes de evaluación fue entregado por la imprenta nacional el 20 de abril, se continuo con socializaciones de las matrices con actores como Fuerzas Militares, representantes de IES que ofrecen programas virtuales y ACOFI. En cuanto a la capacitación de los pares académicos, se difirieron los módulos adicionales de la Escuela Virtual acorde al nuevo modelo de evaluación y ese definió a quien se solicitara la elaboración de los módulos. Fue publicado para observaciones ciudadanas el Decreto normativo que ajusta el sistema de aseguramiento de la calidad, se realizaron reuniones para aclaración de dudas y acompañamiento a la lectura y comprensión del decreto, el 24 de abril con la ESAP, el 25 de abril con el G10, con la Universidad de Antioquia por aparte, el 26 de abril con instituciones adscritas a ASCUN, en dos secciones una con las IES publicas y otra con las IES privadas |  |  | 0.85 | Para la implementación de modelo de evaluación por referentes de calidad, el 7 de junio se radico en la Oficina jurídica de Presidencia de la Republica la propuesta de Decreto, firmada por la Ministra de Educación. Así mismo, se encuentran en desarrollo los manuales y guías necesarios para que las IES, Pares académicos y demás actores del proceso de evaluación desarrollen el proceso. La Universidad de Antioquia presento propuesta para ajustes y cambios del sistema SACES para la implementación del modelo. | 0.9 | Fue firmado el Decreto 1280 de 2018, luego de las reuniones de trabajo con Presidencia de la República y con el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP. Se entregó propuesta de borrador de Acuerdo al CESU mediante el cual se actualizan los lineamientos para la acreditación institucional y de programas. Se revisaron los lineamientos para calidad de los programas virtuales y a distancia, de ingeniería, administración, economía y TyT, y se hicieron observaciones y ajustes con miras a la articulación de los mismos con el Decreto 1280 de 2018. Finalmente, se elaboró un borrador del Manual de Ética del par. | 0.9 | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementación del decreto 1280 | 0.9 | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementacion del decreto 1280. Durante el mes de octubre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizará talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, los resultados de dichos talleres serán presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 0.92 | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementacion del decreto 1280. Durante el mes de octubre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó 5 talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, en el mes de noviembre, los resultados de dichos talleres serán presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 0.964 | Se realizaron socializaciones de las matrices para la evaluación por referentes y así como ajustes al modelo de evaluación por referentes, en el primer semestre del año. Se encuentra en elaboración el documento técnico con la propuesta de ajustes normativos para la aplicación del modelo de referentes. Durante los meses de octubre y noviembre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó 6 talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, los resultados de dichos talleres fueron presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 1 | Se realizaron socializaciones de las matrices para la evaluación por referentes y así como ajustes al modelo de evaluación por referentes, en el primer semestre del año. Durante los meses de octubre y noviembre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, los resultados de dichos talleres fueron presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. Al término de la vigencia, resultado de los talleres y mesas de trabajo realizadas, se cuenta con un documento de estructura temática respecto a la norma legal en analogía al Decreto que pretende replantear el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 10% | Se realizó reunión con la coordinadora de Registro Calificado y Directora de calidad para definir los modelos adicionales que debe contener la Es cual virtual de pares, y los que son necesarios ajustar de acuerdo con los cambios del nuevo modelo de evolución. Se definieron los nombres de los académicos a quienes se solicitara la elaboración conceptual de estos módulos | 0% | 0% |  | 40% | 60% | Se entrego la estructura y contenido de los módulos Rol del Par y Evaluación por Referentes de Evaluación de la Escuela de Pares. Se encuentran en desarrollo los manuales y guías necesarios para que las IES, Pares académicos y demás actores del proceso de evaluación desarrollen el proceso. Se definieron seis capacitaciones regionales así: 2 en Bogotá, 1 en Pereira, Medellín, Bucaramanga y Cali | 100% | 80% | Se ajustaron los módulos de capacitación del rol del par en atención a lo dispuesto en el Decreto 1280 de 2018. Adicionalmente, en conjunto con el CNA se definió que la Escuela de pares sería una sola para todo el sistema de aseguramiento de la calidad, razón por la cual se están realizando revisiones a lo correspondiente con el proceso de acreditación. Finalmente, se eligieron los pares que harán parte del piloto de implementación para el Decreto 1280 de 2018 | 100% | 80% | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementacion del decreto 1280 | 100% | 80% | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementacion del decreto 1280. Durante el mes de octubre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizará talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, los resultados de dichos talleres serán presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 100% | 90% | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementacion del decreto 1280. Durante el mes de octubre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó 5 talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, en el mes de noviembre, los resultados de dichos talleres serán presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 100% | 92% | Se encuentra en elaboración el documento técnico con la propuesta de ajustes normativos para la aplicación del modelo de referentes. Durante los meses de octubre y noviembre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó 6 talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, los resultados de dichos talleres fueron presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 100% | 100% | Cumplido
AC | I | 2 | 01 | 1 | 14 | 001 | 03 | I-201-1-1400103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Aseguramiento de la calidad | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | SI | Documento de referentes de evaluación revisado | Número de documentos de referentes de evaluación implementados | SIN INF | Número | 1 |  |  | Realizar los ajustes al modelo de evaluación por referentes, de acuerdo con los comentarios y observaciones pertinentes surgidos en la socialización y verificaciones internas. | 4315900% | 4322000% | febrero | 61 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 5 Profesionales |  |  |  | 66% | Se realizaron ajustes al modelo producto de la retroalimentación de las socializaciones al documento Técnico conceptual "Modelo de Referentes de Calidad: una propuesta para la evolución del Sistema de Aseguramiento de la Calidad". Se entrego para diagramación de la cartilla a la Imprenta. | 60% | Se continuo con la socialización de las matrices con directores de asociaciones de facultades, ACIET, ASISESCA, RED MUIS, y dirección de formulación del SENA. Se realizaron ajustes en los descriptores de las condiciones de calidad que contienen las matrices de valoración, producto de las reflexiones jurídicas. Por otra parte, se realizaron reuniones de revisión del decreto con el CESU, equipo jurídico de la dirección de Calidad, equipo jurídico de la Dirección general del SENA y una reunión informativa con colaboradores de la Secretaria General y de la Oficina Jurídica del MEN, para explicar el contexto del Decreto; se envió el Decreto para revisión final de la Oficina Jurídica. Se avanzo en la revisión y creación de procesos que se impactan con el modelo de evaluación, también se avanzo en la construcción de los instrumentos que acompañan el proceso de solicitudes por parte de las IES y para las evaluaciones de los paneles y los pares evaluadores. | 0.7 | El documento de referentes de evaluación fue entregado por la imprenta nacional el 20 de abril, se continuo con socializaciones de las matrices con actores como Fuerzas Militares, representantes de IES que ofrecen programas virtuales y ACOFI. En cuanto a la capacitación de los pares académicos, se difirieron los módulos adicionales de la Escuela Virtual acorde al nuevo modelo de evaluación y ese definió a quien se solicitara la elaboración de los módulos. Fue publicado para observaciones ciudadanas el Decreto normativo que ajusta el sistema de aseguramiento de la calidad, se realizaron reuniones para aclaración de dudas y acompañamiento a la lectura y comprensión del decreto, el 24 de abril con la ESAP, el 25 de abril con el G10, con la Universidad de Antioquia por aparte, el 26 de abril con instituciones adscritas a ASCUN, en dos secciones una con las IES publicas y otra con las IES privadas | 0.8 | Se realizó conversatorio con participación de la señora ministra y Viceministra de Educación Superior para a presentación de la Cartilla del Modelo de Referentes de calidad para toda la comunidad académica con la asistencia de 180 IES. Por otra parte se definieron los nuevos módulos que tendrá la escuela de pares en lo referente a la capacitación del modelo de evaluación por referentes de calidad. Se recibieron 710 observaciones ciudadanas, a partir de las cuales se realizó un trabajo de revisión de cada una y su impacto en la propuesta de decreto del 7 al 28 de mayo, el 7 de mayo se realizó presentación del desarrollo normativo con ACIET en la ciudad de Cartagena y el 30 de mayo en el marco del consejo de administración del FODESEP, el 31 de mayo se radico en la Oficina Jurídica del MEN la ultima versión de la propuesta de Decreto junto con la memoria justificativa del mismo | 0.85 | Para la implementación de modelo de evaluación por referentes de calidad, el 7 de junio se radico en la Oficina jurídica de Presidencia de la Republica la propuesta de Decreto, firmada por la Ministra de Educación. Así mismo, se encuentran en desarrollo los manuales y guías necesarios para que las IES, Pares académicos y demás actores del proceso de evaluación desarrollen el proceso. La Universidad de Antioquia presento propuesta para ajustes y cambios del sistema SACES para la implementación del modelo. | 0.9 | Fue firmado el Decreto 1280 de 2018, luego de las reuniones de trabajo con Presidencia de la República y con el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP. Se entregó propuesta de borrador de Acuerdo al CESU mediante el cual se actualizan los lineamientos para la acreditación institucional y de programas. Se revisaron los lineamientos para calidad de los programas virtuales y a distancia, de ingeniería, administración, economía y TyT, y se hicieron observaciones y ajustes con miras a la articulación de los mismos con el Decreto 1280 de 2018. Finalmente, se elaboró un borrador del Manual de Ética del par. | 0.9 | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementación del decreto 1280 | 0.9 | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementacion del decreto 1280. Durante el mes de octubre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizará talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, los resultados de dichos talleres serán presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 0.92 | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementacion del decreto 1280. Durante el mes de octubre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó 5 talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, en el mes de noviembre, los resultados de dichos talleres serán presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 0.964 | Se realizaron socializaciones de las matrices para la evaluación por referentes y así como ajustes al modelo de evaluación por referentes, en el primer semestre del año. Se encuentra en elaboración el documento técnico con la propuesta de ajustes normativos para la aplicación del modelo de referentes. Durante los meses de octubre y noviembre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó 6 talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, los resultados de dichos talleres fueron presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 1 | Se realizaron socializaciones de las matrices para la evaluación por referentes y así como ajustes al modelo de evaluación por referentes, en el primer semestre del año. Durante los meses de octubre y noviembre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, los resultados de dichos talleres fueron presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. Al término de la vigencia, resultado de los talleres y mesas de trabajo realizadas, se cuenta con un documento de estructura temática respecto a la norma legal en analogía al Decreto que pretende replantear el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. | 0% |  |  | 66% | 66% | Se realizaron ajustes al modelo producto de la retroalimentación de las socializaciones al documento Técnico conceptual "Modelo de Referentes de Calidad: una propuesta para la evolución del Sistema de Aseguramiento de la Calidad". Se entrego para diagramación de la cartilla a la Imprenta. | 100% | 95% | Se realizaron ajustes en los descriptores de las condiciones de calidad que contienen las matrices de valoración, producto de las reflexiones jurídicas. Igualmente se realizó revisión de estilo y de la diagramación enviada por imprenta; se envió el documento final para impresión a imprenta el 16 de marzo | 100% | 100% | En el marco del Seminario Internacional de construcción de lineamientos de programas virtuales y a distancia organizado por el CNA, se recogió información para alimentar las matrices de referentes, con necesidades propias de los programas en metodología virtual. El 20 de abril fue entregado por parte de imprenta la cartilla oficial impresa con el modelo de Referentes de calidad. | 100% | 100% | del 15 al 30 de mayo se fortalecieron los descriptores de calidad de las matrices de referentes, en cerca de 10 reuniones con el equipo jurídico de la subdirección de Aseguramiento de la Calidad. | 100% | 100% | Actividad cumplida | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 0% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido
AC | I | 2 | 01 | 1 | 14 | 001 | 04 | I-201-1-1400104 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Aseguramiento de la calidad | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | SI | Documento de referentes de evaluación revisado | Número de documentos de referentes de evaluación implementados | SIN INF | Número | 1 | SI | 4343400% | Realizar documento técnico que incluya propuesta de ajustes normativos para la aplicación del modelo de referentes. | 4311500% | 4325000% | enero | 135 | 152 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | Abogados Subdirección y Asesores jurídicos de Despacho | Un Decreto normativo validado | 18% | Se realizó reunión en donde se revisó el estado de compromisos 2017 adquiridos con el despacho VES, se diseño cuadro comparativo de temas jurídicos y se inicio construcción del documento conceptual | 36% | Se realizo una reunión intensiva los días 15 y 16 de febrero de donde se obtuvo la estructura completa del decreto, el 19 de febrero se entrego el primer, el 23 de febrero se ajusto todo lo referente a conceptualización de las condiciones de calidad y el proceso de evaluación, y se entrego para revisión del despacho de la viceministra | 60% | Se continuo con la socialización de las matrices con directores de asociaciones de facultades, ACIET, ASISESCA, RED MUIS, y dirección de formulación del SENA. Se realizaron ajustes en los descriptores de las condiciones de calidad que contienen las matrices de valoración, producto de las reflexiones jurídicas. Por otra parte, se realizaron reuniones de revisión del decreto con el CESU, equipo jurídico de la dirección de Calidad, equipo jurídico de la Dirección general del SENA y una reunión informativa con colaboradores de la Secretaria General y de la Oficina Jurídica del MEN, para explicar el contexto del Decreto; se envió el Decreto para revisión final de la Oficina Jurídica. Se avanzo en la revisión y creación de procesos que se impactan con el modelo de evaluación, también se avanzo en la construcción de los instrumentos que acompañan el proceso de solicitudes por parte de las IES y para las evaluaciones de los paneles y los pares evaluadores. | 0.7 | El documento de referentes de evaluación fue entregado por la imprenta nacional el 20 de abril, se continuo con socializaciones de las matrices con actores como Fuerzas Militares, representantes de IES que ofrecen programas virtuales y ACOFI. En cuanto a la capacitación de los pares académicos, se difirieron los módulos adicionales de la Escuela Virtual acorde al nuevo modelo de evaluación y ese definió a quien se solicitara la elaboración de los módulos. Fue publicado para observaciones ciudadanas el Decreto normativo que ajusta el sistema de aseguramiento de la calidad, se realizaron reuniones para aclaración de dudas y acompañamiento a la lectura y comprensión del decreto, el 24 de abril con la ESAP, el 25 de abril con el G10, con la Universidad de Antioquia por aparte, el 26 de abril con instituciones adscritas a ASCUN, en dos secciones una con las IES publicas y otra con las IES privadas | 0.8 | Se realizó conversatorio con participación de la señora ministra y Viceministra de Educación Superior para a presentación de la Cartilla del Modelo de Referentes de calidad para toda la comunidad académica con la asistencia de 180 IES. Por otra parte se definieron los nuevos módulos que tendrá la escuela de pares en lo referente a la capacitación del modelo de evaluación por referentes de calidad. Se recibieron 710 observaciones ciudadanas, a partir de las cuales se realizó un trabajo de revisión de cada una y su impacto en la propuesta de decreto del 7 al 28 de mayo, el 7 de mayo se realizó presentación del desarrollo normativo con ACIET en la ciudad de Cartagena y el 30 de mayo en el marco del consejo de administración del FODESEP, el 31 de mayo se radico en la Oficina Jurídica del MEN la ultima versión de la propuesta de Decreto junto con la memoria justificativa del mismo | 0.85 | Para la implementación de modelo de evaluación por referentes de calidad, el 7 de junio se radico en la Oficina jurídica de Presidencia de la Republica la propuesta de Decreto, firmada por la Ministra de Educación. Así mismo, se encuentran en desarrollo los manuales y guías necesarios para que las IES, Pares académicos y demás actores del proceso de evaluación desarrollen el proceso. La Universidad de Antioquia presento propuesta para ajustes y cambios del sistema SACES para la implementación del modelo. | 0.9 | Fue firmado el Decreto 1280 de 2018, luego de las reuniones de trabajo con Presidencia de la República y con el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP. Se entregó propuesta de borrador de Acuerdo al CESU mediante el cual se actualizan los lineamientos para la acreditación institucional y de programas. Se revisaron los lineamientos para calidad de los programas virtuales y a distancia, de ingeniería, administración, economía y TyT, y se hicieron observaciones y ajustes con miras a la articulación de los mismos con el Decreto 1280 de 2018. Finalmente, se elaboró un borrador del Manual de Ética del par. | 0.9 | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementación del decreto 1280 | 0.9 | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementacion del decreto 1280. Durante el mes de octubre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizará talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, los resultados de dichos talleres serán presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 0.92 | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementacion del decreto 1280. Durante el mes de octubre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó 5 talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, en el mes de noviembre, los resultados de dichos talleres serán presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 0.964 | Se realizaron socializaciones de las matrices para la evaluación por referentes y así como ajustes al modelo de evaluación por referentes, en el primer semestre del año. Se encuentra en elaboración el documento técnico con la propuesta de ajustes normativos para la aplicación del modelo de referentes. Durante los meses de octubre y noviembre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó 6 talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, los resultados de dichos talleres fueron presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 1 | Se realizaron socializaciones de las matrices para la evaluación por referentes y así como ajustes al modelo de evaluación por referentes, en el primer semestre del año. Durante los meses de octubre y noviembre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, los resultados de dichos talleres fueron presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. Al término de la vigencia, resultado de los talleres y mesas de trabajo realizadas, se cuenta con un documento de estructura temática respecto a la norma legal en analogía al Decreto que pretende replantear el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. | 18% | 18% | Se realizó reunión en donde se revisó el estado de compromisos 2017 adquiridos con el despacho VES, se diseño cuadro comparativo de temas jurídicos y se inicio construcción del documento conceptual | 36% | 36% | Se realizo una reunión intensiva los días 15 y 16 de febrero de donde se obtuvo la estructura completa del decreto, el 19 de febrero se entrego el primer, el 23 de febrero se ajusto todo lo referente a conceptualización de las condiciones de calidad y el proceso de evaluación, y se entrego para revisión del despacho de la viceministra | 56% | 75% | Se realizaron reuniones los días 8,9, 10 y 20 de marzo donde se reviso integralmente el Decreto con los miembros del CESU, se realizaron 3 reuniones con el equipo jurídico de la Dirección de calidad donde se revisaron los ajustes solicitados especialmente en el tema de extensión y lugar de ofrecimiento de programas. El 16 de marzo se realizó una reunión con el equipo jurídico de la Dirección general del SENA, para evaluar el impacto del Decreto y la articulación con las necesidades de los programas de dicha entidad. Se realizo el 21 de marzo una reunión informativa con colaboradores de la secretaria general y de la Oficina Jurídica del MEN, para explicar el contexto del Decreto y se envió el Decreto para revisión final de la Oficina Jurídica el 22 de marzo. | 76% | 76% | EL 6 de abril fue publicado para las observaciones ciudadanas el Decreto normativo que ajusta el sistema de aseguramiento de la calidad, el 19 de abril se extendió el plazo para recepción de estas observaciones hasta el 27 de abril. Se realizaron reuniones para aclaración de dudas y acompañamiento a la lectura y comprensión del decreto, el 24 de abril con la ESAP, el 25 de abril con el G10, con la Universidad de Antioquia por aparte, el 26 de abril con instituciones adscritas a ASCUN, en dos secciones una con las IES publicas y otra con las IES privadas. En cuanto al tema de lineamientos, el miércoles 25 de abril se realizó una reunión con miembros de ACIET para presentar la propuesta de lineamientos de programas TyT y recibir observaciones. | 100% | 95% | Se recibieron 710 observaciones ciudadanas, a partir de las cuales se realizó un trabajo de revisión de cada una y su impacto en la propuesta de decreto del 7 al 28 de mayo. Se realizaron ajustes para respetar la diversidad de las entidades con régimen especial, para lo cual se asistió a dos reuniones con la mesa de educación el 10 y 29 de mayo. El 7 de mayo se realizó una presentación del desarrollo normativo con Aciet en la ciudad de Cartagena y el 30 de mayo en el marco dl consejo de administración del FODESEP. el 31 de mayo se radico en la Oficina Jurídica del MEN la ultima versión de la propuesta de Decreto junto con la memoria justificativa del mismo | 100% | 100% | El 7 de junio se radico en la Oficina jurídica de Presidencia de la Republica la propuesta de Decreto, firmada por la Ministra de Educación. | 100% | 80% | Luego de las reuniones de trabajo con Presidencia de la República y con el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-, se realizaron los ajustes pertinentes para la solvencia jurídica y procedimental del Decreto, posterior a lo cual se radicó para firma del Presidente, lo cual ocurrió el pasado 25 de julio del año 2018. | 100% | 80% | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementacion del decreto 1280 | 100% | 80% | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementacion del decreto 1280. Durante el mes de octubre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizará talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, los resultados de dichos talleres serán presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 100% | 80% | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementacion del decreto 1280. Durante el mes de octubre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó 5 talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, en el mes de noviembre, los resultados de dichos talleres serán presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 100% | 95% | Se encuentra en elaboración el documento técnico con la propuesta de ajustes normativos para la aplicación del modelo de referentes. Durante los meses de octubre y noviembre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó 6 talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, los resultados de dichos talleres fueron presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 100% | 100% | Al término de la vigencia, resultado de los talleres y mesas de trabajo realizadas, se cuenta con un documento de estructura temática respecto a la norma legal en analogía al Decreto que pretende replantear el Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
IN | I | 2 | 01 | 1 | 14 | 001 | 05 | I-201-1-1400105 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Aseguramiento de la calidad | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | SI | Documento de referentes de evaluación revisado | Número de documentos de referentes de evaluación implementados | SIN INF | Número | 1 | SI | 4343400% | Desarrollar los procesos de registro calificado y acreditación para la aplicación del modelo de referentes, mediante documentos y lineamientos | 4325200% | 4331100% | junio | 59 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | Dirección, Salas de CONACES y CNA | [5 empty] | 60% | Se continuo con la socialización de las matrices con directores de asociaciones de facultades, ACIET, ASISESCA, RED MUIS, y dirección de formulación del SENA. Se realizaron ajustes en los descriptores de las condiciones de calidad que contienen las matrices de valoración, producto de las reflexiones jurídicas. Por otra parte, se realizaron reuniones de revisión del decreto con el CESU, equipo jurídico de la dirección de Calidad, equipo jurídico de la Dirección general del SENA y una reunión informativa con colaboradores de la Secretaria General y de la Oficina Jurídica del MEN, para explicar el contexto del Decreto; se envió el Decreto para revisión final de la Oficina Jurídica. Se avanzo en la revisión y creación de procesos que se impactan con el modelo de evaluación, también se avanzo en la construcción de los instrumentos que acompañan el proceso de solicitudes por parte de las IES y para las evaluaciones de los paneles y los pares evaluadores. | 0.7 | El documento de referentes de evaluación fue entregado por la imprenta nacional el 20 de abril, se continuo con socializaciones de las matrices con actores como Fuerzas Militares, representantes de IES que ofrecen programas virtuales y ACOFI. En cuanto a la capacitación de los pares académicos, se difirieron los módulos adicionales de la Escuela Virtual acorde al nuevo modelo de evaluación y ese definió a quien se solicitara la elaboración de los módulos. Fue publicado para observaciones ciudadanas el Decreto normativo que ajusta el sistema de aseguramiento de la calidad, se realizaron reuniones para aclaración de dudas y acompañamiento a la lectura y comprensión del decreto, el 24 de abril con la ESAP, el 25 de abril con el G10, con la Universidad de Antioquia por aparte, el 26 de abril con instituciones adscritas a ASCUN, en dos secciones una con las IES publicas y otra con las IES privadas |  |  | 0.85 | Para la implementación de modelo de evaluación por referentes de calidad, el 7 de junio se radico en la Oficina jurídica de Presidencia de la Republica la propuesta de Decreto, firmada por la Ministra de Educación. Así mismo, se encuentran en desarrollo los manuales y guías necesarios para que las IES, Pares académicos y demás actores del proceso de evaluación desarrollen el proceso. La Universidad de Antioquia presento propuesta para ajustes y cambios del sistema SACES para la implementación del modelo. | 0.9 | Fue firmado el Decreto 1280 de 2018, luego de las reuniones de trabajo con Presidencia de la República y con el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP. Se entregó propuesta de borrador de Acuerdo al CESU mediante el cual se actualizan los lineamientos para la acreditación institucional y de programas. Se revisaron los lineamientos para calidad de los programas virtuales y a distancia, de ingeniería, administración, economía y TyT, y se hicieron observaciones y ajustes con miras a la articulación de los mismos con el Decreto 1280 de 2018. Finalmente, se elaboró un borrador del Manual de Ética del par. | 0.9 | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementación del decreto 1280 | 0.9 | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementacion del decreto 1280. Durante el mes de octubre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizará talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, los resultados de dichos talleres serán presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 0.92 | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementacion del decreto 1280. Durante el mes de octubre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó 5 talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, en el mes de noviembre, los resultados de dichos talleres serán presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 0.964 | Se realizaron socializaciones de las matrices para la evaluación por referentes y así como ajustes al modelo de evaluación por referentes, en el primer semestre del año. Se encuentra en elaboración el documento técnico con la propuesta de ajustes normativos para la aplicación del modelo de referentes. Durante los meses de octubre y noviembre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó 6 talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, los resultados de dichos talleres fueron presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 1 | Se realizaron socializaciones de las matrices para la evaluación por referentes y así como ajustes al modelo de evaluación por referentes, en el primer semestre del año. Durante los meses de octubre y noviembre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, los resultados de dichos talleres fueron presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. Al término de la vigencia, resultado de los talleres y mesas de trabajo realizadas, se cuenta con un documento de estructura temática respecto a la norma legal en analogía al Decreto que pretende replantear el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 15% | Se creo el proceso de Condiciones Institucionales, se pasó a revisión de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad y la Subdirección de Desarrollo Organizacional el 8 de marzo. Se entregó el primer alcance de requerimientos para los siguientes procesos: Creación de una IES, Condiciones Institucionales, Registro calificado y Acreditación de alta calidad. Se realizaron 2 reuniones: la primera el 21 de marzo para la Revisión de requerimientos en los procesos con los ingenieros de SACES Registro Calificado y SACES-CNA, Secretaria Técnica del CNA y la Dirección de Calidad. La segunda el 23 de marzo un taller con los Consejeros del CNA y los Coordinadores de las salas de CONACES, en donde se hizo un primer avanza para la construcción de los instrumentos que acompañan el proceso de solicitudes por parte de las IES y para las evaluaciones de los paneles y los pares evaluadores. | 0% | 10% | Se realizó los lineamientos de requerimientos funcionales de condiciones institucionales, registro calificado. Se hizo el comparativo de las condiciones institucionales versus SNIES, contra lo solicitado por el CNA para los procesos de programas. El 5 de abril se realizó un taller con la asistencia de 40 personas de diferentes IES en los niveles de TyT, Pregrado, Maestría para continuar con el desarrollo de los instrumentos para radicación de información por parte de las IES para los procesos de calidad. | 0% | 0% |  | 40% | 70% | Se definió el cronograma para creación del modulo del proceso institucional en el sistema Saces, con el Ingeniero desarrollador que administra el SACES, de lo cual se han entregado los siguientes productos: Única interfaz para acceso de los perfiles de IES y Pares , Creación del flujo del proceso de Condiciones institucionales, Modificación y diligenciar la información de Condiciones institucionales. De otro lado se definió a la Universidad de Antioquia para a través de un contrato interadministrativo desarrollar los cambios y ajustes al SACES para definir todos los procesos. | 100% | 90% | Se elaboró la Resolución interna del Ministerio de Educación Nacional que fija el procedimiento para la aplicación de lo dispuesto en el Decreto 1280 de 2018. Se entregó propuesta de borrador de Acuerdo al CESU mediante el cual se actualizan los lineamientos para la acreditación institucional y de programas. Se revisaron los lineamientos para calidad de los programas virtuales y a distancia, de ingeniería, administración, economía y TyT, y se hicieron observaciones y ajustes con miras a la articulación de los mismos con el Decreto 1280 de 2018. Finalmente, se elaboró un borrador del Manual de Ética del par. Alerta: si bien la actividad habla de lineamientos y documentos, es necesario avanzar prontamente en el convenio con la institución que desarrollará el software para la entrada en funcionamiento de los procesos definidos en el Decreto 1280 de 2018. | 100% | 90% | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementacion del decreto 1280 | 100% | 90% | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementacion del decreto 1280. Durante el mes de octubre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizará talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, los resultados de dichos talleres serán presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 100% | 90% | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementacion del decreto 1280. Durante el mes de octubre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó 5 talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, en el mes de noviembre, los resultados de dichos talleres serán presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 100% | 95% | Se encuentra en elaboración el documento técnico con la propuesta de ajustes normativos para la aplicación del modelo de referentes. Durante los meses de octubre y noviembre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó 6 talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, los resultados de dichos talleres fueron presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | NA | NA | NA
AC | I | 2 | 01 | 1 | 14 | 002 | 01 | I-201-1-1400201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Aseguramiento de la calidad | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | SI | Nuevo modelo de convalidaciones implementado | 1 Resolucion de regulacion de convalidacion de titulos de E.S. otorgados en el exterior | 5% | Número | 1 |  |  | Evaluar la implementación del nuevo modelo de convalidaciones implementado en 2017 | 4310200% | 4313100% | enero | 29 | 30 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 5 Profesionales | Documento de evaluación elaborado | 100% | Documento de evaluación elaborado con información que servirá de ayuda para hacer ajustes al modelo. |  |  | 68% | Se adelanto adición del contrato con el proveedor del sistema VUMEN. Se realizó reunión de seguimiento el día 15 de marzo en la cual el proveedor presentó una propuesta de diseño de interfaz de usuario para el sistema para los perfiles de los ciudadanos que permita incorporar los cambios derivados del nuevo modelos de convalidaciones implementado. | 0.7 | Se realizaron actividades de actualización de todos los sistemas del MEN, que es un requisito previo a la implementación de las mejoras a los sistemas, derivados de la implementación del nuevo modelo de convalidaciones. | 0.75 | Se adiciono contrato de servicios para los requerimientos del nuevo modelo de convalidaciones. Se proyecta que las actividades de implementación por parte del proveedor del sistema se completarán para diciembre de 2018, sin embargo realizará entregas parciales a partir del mes de junio. | 0.79 | En reunión con el proveedor el 20 de junio , se socializó que los nuevos requerimientos de Convalidaciones los cuales se encuentran en implementación en el ambiente pre-productivo acorde con el cronograma concertado; una vez realicen el proceso de pruebas de calidad enviarán al Ministerio la documentación para realizar pruebas funcionales. Se acuerda que el líder funcional , junto con personal asignado de TMS, realicen la verificación del avance de la implementación de los requerimientos; se aclara que esta actividad no se establece como pruebas funcionales. | 0.83 | Durante el mes de Julio el proveedor de servicios realizó la primera entrega en ambiente de pre producción de la nueva versión del sistema de convalidaciones, se entregaron los primeros documentos de pruebas al área funcional por parte de la OTSI el miércoles 18 de Julio, se proyecta reunión de seguimiento el miércoles 25 de Julio donde se relacionarán los avances en las pruebas por parte del área funcional y se establecerán fechas de entrega de la documentación de pruebas pendiente por parte del proveedor. | 0.85 | Se continua trabajo con el proveedor de servicios en a nueva versión del sistema de convalidaciones. | 0.9 | Durante el mes de Septiembre se realizó la instalación de lo s certificados de seguridad en ambiente preproductivo, pudiendo asi resumir las pruebas de casos de uso. En reunión realizada con el proveedor el 10 de septiembre se estableció que enviarían los casos de prueba correspondientes a los nuevos requerimientos el miercoles 12, siendo enviados finalmente el viernes 14. en la semana del 17 al 21 de septiembre se realizaron pruebas respecto al primer documento de pruebas suminsitrado por el proveedor, realizando los comentarios respectivos. Se ppropone una mesa de trabajo para el miercoles 3 de Octubre para revisar las pruebas no exitosas con el proveedor del sistema. | 0.925 | Durante el mes de octubre se realizaron 3 mesas de trabajo con el proveedor, en las cuales se socializaron las incidencias y pruebas realizadas por el área funcional de convalidaciones. De los 11 requerimientos de la Fase 1 , quedaron pendientes 2 por ajustar y corregir para poder dar la viabilidad funcional y dar el paso a ambiente productivo (lanzamiento a público de los requerimientos). Se estableció que para el viernes 26 de Octubre, elk proveedor entregaría estos dos requerimientos para validación funcional. A la fecha 01 de Noviembre no se han recibido dichos ajustes por parte del Ministerio. | 0.95 | En el primer trimestre del año, se elaboró el documento de evaluación de la implementación del nuevo modelo de convalidaciones de 2017, insumo fundamental para realizar los ajustes al modelo. Durante el mes de noviembre el proveedor continuó realizando los ajustes solicitados en el mes de octubre, al encontrar que no existian claridades en los ajustes solicitados, se realizó una mesa de trabajo el 30 de noviembre en la cual se establecieron claridades y compromisos para subsanar los retrasos en la gestión, se establece fecha de entrega de ajustes para el miercoles 5 de diciembre Durante el mes de noviembre la Oficina de Tecnología adelanta la gestión técnica para el paso a producción de la nueva versión del sistema de convalidaciones, incluyendo los requerimientos solicitados. | 1 | En el primer trimestre del año, se elaboró el documento de evaluación de la implementación del nuevo modelo de convalidaciones de 2017, insumo fundamental para realizar los ajustes al modelo. Con respecto al sistema de información, en lo corrido del año se realizaron los ajustes al sistema de información de Convalidaciones para dar cumplimiento a los requisitos de la resolución 20797 de 2017 y mejorar las actividades de consulta de trámite por parte de los ciudadanos, durante el primer semestre del año se adelantaron actividades de levantamiento de requerimientos y adición al contrato de servicios con el proiveedor. durante el segundo semestre del año se realizaron las actividades de desarrollo, pruebas funcionales y puesta en marcha del sistema de información. | 100% | 100% | Documento de evaluación elaborado con información que servirá de ayuda para hacer ajustes al modelo. | 100% |  |  | 100% | 100% | Cumplido en enero | 100% | 100% | Cumplido en enero | 100% | 100% | Cumplido en enero | 100% | 100% | Cumplido en enero | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido
AC | I | 2 | 01 | 1 | 14 | 002 | 02 | I-201-1-1400202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Aseguramiento de la calidad | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | SI | Nuevo modelo de convalidaciones implementado | 1 Resolucion de regulacion de convalidacion de titulos de E.S. otorgados en el exterior | 5% | Número | 1 |  |  | Realizar ajustes y adaptación del sistema de información VUMEN derivados de la implementacion en 2017 del nuevo modelo de convalidaciones | 4310200% | 4334100% | enero | 239 | 244 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 5 Profesionales | Documento de Requerimiento funcional de ajuste al sistema de convalidaciones | 13% | Se elaboro y entrego documento de requerimientos funcionales de sistema VUMEN a la Dirección de Calidad, este fue aprobado y entregado al proveedor para cuantificación de la necesidad. | 26% | Se realizaron el ajustes de los requerimientos del sistema general. Se agruparon las necesidades en requerimientos de alta y bajo impacto diferenciando el desarrollo del proyecto en dos fases. El documento funcional de alto nivel fue entregado al área de tecnología el 13 de febrero y enviado proveedor para la producción. El 22 de febrero se realizo una reunión de ajustes técnicos y financieros. | 68% | Se adelanto adición del contrato con el proveedor del sistema VUMEN. Se realizó reunión de seguimiento el día 15 de marzo en la cual el proveedor presentó una propuesta de diseño de interfaz de usuario para el sistema para los perfiles de los ciudadanos que permita incorporar los cambios derivados del nuevo modelos de convalidaciones implementado. | 0.7 | Se realizaron actividades de actualización de todos los sistemas del MEN, que es un requisito previo a la implementación de las mejoras a los sistemas, derivados de la implementación del nuevo modelo de convalidaciones. | 0.75 | Se adiciono contrato de servicios para los requerimientos del nuevo modelo de convalidaciones. Se proyecta que las actividades de implementación por parte del proveedor del sistema se completarán para diciembre de 2018, sin embargo realizará entregas parciales a partir del mes de junio. | 0.79 | En reunión con el proveedor el 20 de junio , se socializó que los nuevos requerimientos de Convalidaciones los cuales se encuentran en implementación en el ambiente pre-productivo acorde con el cronograma concertado; una vez realicen el proceso de pruebas de calidad enviarán al Ministerio la documentación para realizar pruebas funcionales. Se acuerda que el líder funcional , junto con personal asignado de TMS, realicen la verificación del avance de la implementación de los requerimientos; se aclara que esta actividad no se establece como pruebas funcionales. | 0.83 | Durante el mes de Julio el proveedor de servicios realizó la primera entrega en ambiente de pre producción de la nueva versión del sistema de convalidaciones, se entregaron los primeros documentos de pruebas al área funcional por parte de la OTSI el miércoles 18 de Julio, se proyecta reunión de seguimiento el miércoles 25 de Julio donde se relacionarán los avances en las pruebas por parte del área funcional y se establecerán fechas de entrega de la documentación de pruebas pendiente por parte del proveedor. | 0.85 | Se continua trabajo con el proveedor de servicios en a nueva versión del sistema de convalidaciones. | 0.9 | Durante el mes de Septiembre se realizó la instalación de lo s certificados de seguridad en ambiente preproductivo, pudiendo asi resumir las pruebas de casos de uso. En reunión realizada con el proveedor el 10 de septiembre se estableció que enviarían los casos de prueba correspondientes a los nuevos requerimientos el miercoles 12, siendo enviados finalmente el viernes 14. en la semana del 17 al 21 de septiembre se realizaron pruebas respecto al primer documento de pruebas suminsitrado por el proveedor, realizando los comentarios respectivos. Se ppropone una mesa de trabajo para el miercoles 3 de Octubre para revisar las pruebas no exitosas con el proveedor del sistema. | 0.925 | Durante el mes de octubre se realizaron 3 mesas de trabajo con el proveedor, en las cuales se socializaron las incidencias y pruebas realizadas por el área funcional de convalidaciones. De los 11 requerimientos de la Fase 1 , quedaron pendientes 2 por ajustar y corregir para poder dar la viabilidad funcional y dar el paso a ambiente productivo (lanzamiento a público de los requerimientos). Se estableció que para el viernes 26 de Octubre, elk proveedor entregaría estos dos requerimientos para validación funcional. A la fecha 01 de Noviembre no se han recibido dichos ajustes por parte del Ministerio. | 0.95 | En el primer trimestre del año, se elaboró el documento de evaluación de la implementación del nuevo modelo de convalidaciones de 2017, insumo fundamental para realizar los ajustes al modelo. Durante el mes de noviembre el proveedor continuó realizando los ajustes solicitados en el mes de octubre, al encontrar que no existian claridades en los ajustes solicitados, se realizó una mesa de trabajo el 30 de noviembre en la cual se establecieron claridades y compromisos para subsanar los retrasos en la gestión, se establece fecha de entrega de ajustes para el miercoles 5 de diciembre Durante el mes de noviembre la Oficina de Tecnología adelanta la gestión técnica para el paso a producción de la nueva versión del sistema de convalidaciones, incluyendo los requerimientos solicitados. | 1 | En el primer trimestre del año, se elaboró el documento de evaluación de la implementación del nuevo modelo de convalidaciones de 2017, insumo fundamental para realizar los ajustes al modelo. Con respecto al sistema de información, en lo corrido del año se realizaron los ajustes al sistema de información de Convalidaciones para dar cumplimiento a los requisitos de la resolución 20797 de 2017 y mejorar las actividades de consulta de trámite por parte de los ciudadanos, durante el primer semestre del año se adelantaron actividades de levantamiento de requerimientos y adición al contrato de servicios con el proiveedor. durante el segundo semestre del año se realizaron las actividades de desarrollo, pruebas funcionales y puesta en marcha del sistema de información. | 8.5% | 13% | Se elaboro y entrego documento de requerimientos funcionales de sistema VUMEN a la Dirección de Calidad, este fue aprobado y entregado al proveedor para cuantificación de la necesidad. | 26% | 26% | Se realizaron el ajustes de los requerimientos del sistema general. Se agruparon las necesidades en requerimientos de alta y bajo impacto diferenciando el desarrollo del proyecto en dos fases. El documento funcional de alto nivel fue entregado al área de tecnología el 13 de febrero y enviado proveedor para la producción. El 22 de febrero se realizo una reunión de ajustes técnicos y financieros. | 25.5% | 35% | Durante el mes de marzo se adelantaron las actividades correspondientes a la adición del contrato de servicios con el proveedor del sistema, generando el CDP que relaciona el origen de los recursos para dicha adición. Por otra parte se realizó reunión de seguimiento el día 15 de marzo en la cual el proveedor presentó una propuesta de diseño de interfaz de usuario para el sistema para los perfiles de los ciudadanos, propuesta sobre la cual se realizaron las observaciones correspondientes desde el área funcional. Finalmente el 23 de marzo el área funcional suministró al proveedor datos solicitados al área funcional: 1. Plantilla de acto administrativo de Desistimiento de Procesos para etapas de Pre-radicado. 2. Contenido del correo que se enviará al ciudadano cuando se le comunica y notifica un Acto Administrativo de Desistimiento en etapa de Prerradicado. 3. Macroestados y casos de uso para el flujo que verá el ciudadano. | 34% | 40% | Durante el mes de Abril, el proveedor ha adelantado actividades relacionadas a la implementación de la nueva versión de la plataforma general de TMS, para todos los sistemas de información (Gestión Documental, Convalidaciones, Superior y Básica, entre otros), esto es un prerrequisito importante para la compatibilidad de los cambios que se solicitaron para la implementación del Nuevo Modelo de Convalidaciones. Se programa reunión de seguimiento para la primera semana de mayo a fin de verificar el avance en etapa de desarrollo de los requerimientos. | 46.5% | 47% | Durante el mes de mayo se adelantaron actividades correspondientes a la adición del contrato de servicios para los requerimientos del nuevo modelo de convalidaciones, la subdirectora de aseguramiento de la calidad participó en el comité de contratación realizado el 24 de mayo, en el cual se realizó la correspondiente aprobación de la adición. Se proyecta que las actividades de implementación por parte del proveedor del sistema se completarán para diciembre de 2018, sin embargo realizará entregas parciales a partir del mes de junio. | 59% | 59% | Durante el mes de junio se realizó la formalización de la adición del contrato de servicios con el proveedor del sistema de información para la implementación de los requerimientos al sistema para el nuevo modelo de convalidaciones. En reunión con el proveedor el 20 de junio , se socializó que los nuevos requerimientos de Convalidaciones de Superior se encuentran en implementación en el ambiente pre-productivo acorde con el cronograma concertado; una vez realicen el proceso de pruebas de calidad enviarán al Ministerio la documentación para realizar pruebas funcionales. Se acuerda que el líder funcional , junto con personal asignado de TMS, realicen la verificación del avance de la implementación de los requerimientos; se aclara que esta actividad no se establece como pruebas funcionales. | 71.5% | 71.5% | Durante el mes de Julio el proveedor de servicios realizó la primera entrega en ambiente de pre producción de la nueva versión del sistema de convalidaciones, se entregaron los primeros documentos de pruebas al área funcional por parte de la OTSI el miércoles 18 de Julio, se proyecta reunión de seguimiento el miércoles 25 de Julio donde se relacionarán los avances en las pruebas por parte del área funcional y se establecerán fechas de entrega de la documentación de pruebas pendiente por parte del proveedor. | 100% | 80% | Durante el mes de Agosto se adelantaron pruebas iniciales en ambiente preproductivo, se identificaron 10 incidencias sobre el ambiente, que fue remitido al proveedor el 22 de agosto. Se continúa a la espera de la implementación de certificados de seguridad en el ambiente preproductivo para realizar las validaciones funcionales de fondo a los requerimientos, ya que sin estos no es posible validar con fidelidad los procesos del sistema de información. en reunión con el proveedor el 14 de agosto la OTSI junto con el proveedor revisaron soluciones respecto a la entrega de certificados de prueba al proveedor, se esta a la espera de la entrega de dichos certificados. | 100% | 80% | Durante el mes de Septiembre se realizó la instalación de lo s certificados de seguridad en ambiente preproductivo, pudiendo asi resumir las pruebas de casos de uso. En reunión realizada con el proveedor el 10 de septiembre se estableció que enviarían los casos de prueba correspondientes a los nuevos requerimientos el miercoles 12, siendo enviados finalmente el viernes 14. en la semana del 17 al 21 de septiembre se realizaron pruebas respecto al primer documento de pruebas suminsitrado por el proveedor, realizando los comentarios respectivos. Se ppropone una mesa de trabajo para el miercoles 3 de Octubre para revisar las pruebas no exitosas con el proveedor del sistema. | 100% | 85% | Durante el mes de octubre se realizaron 3 mesas de trabajo con el proveedor, en las cuales se socializaron las incidencias y pruebas realizadas por el área funcional de convalidaciones. De los 11 requerimientos de la Fase 1 , quedaron pendientes 2 por ajustar y corregir para poder dar la viabilidad funcional y dar el paso a ambiente productivo (lanzamiento a público de los requerimientos). Se estableció que para el viernes 26 de Octubre, elk proveedor entregaría estos dos requerimientos para validación funcional. A la fecha 01 de Noviembre no se han recibido dichos ajustes por parte del Ministerio. | 100% | 90% | Durante el mes de noviembre el proveedor continuó realizando los ajustes solicitados en el mes de octubre, al encontrar que no existian claridades en los ajustes solicitados, se realizó una mesa de trabajo el 30 de noviembre en la cual se establecieron claridades y compromisos para subsanar los retrasos en la gestión, se establece fecha de entrega de ajustes para el miercoles 5 de diciembre Durante el mes de noviembre la Oficina de Tecnología adelanta la gestión técnica para el paso a producción de la nueva versión del sistema de convalidaciones, incluyendo los requerimientos solicitados. | 100% | 100% | Durante el mes de diciembre se realizó la puesta en producción de los ajustes en FASE 1 al sistema de información de Convalidaciones Superior. La Validación funcional se dio el 06 de diciembre y el lanzamiento a público se ejecutó el fin de semana del 07 al 09 de diciembre. a la fecha 21 de diciembre se están realizando actividades de estábilización del sistema, sin embargo los ajustes de adaptación del sistema de información se encuentran activos.
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 119 | 01 | I-201-0-1311901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Documentos de lineamientos de calidad especifíca para los programas de Educación Superior elaborados | Número de documentos de lineamientos de calidad para programas de educación superior elaborados y socializados | 10% | Número | 6 | SI | 4343400% | Elaborar documentos disciplinares de lineamientos de calidad específica (diferentes del área de la salud), concordantes con el modelo de evaluación de programas de Educación Superior. (Economía, Psicología, Contaduría, Derecho, Administración e Ingeniería.) | 4313200% | 4334300% | febrero | 211 | 213 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | Direcciòn y Salas de CONACES |  |  |  | 25% | Después de varias reuniones con el equipo técnico y elaboración de matriz comparativa de documentos de lineamientos, se definió una estructura homogénea de documento para que sea desarrolladas por los actores interesados. | 40% | Se avanzo en la focalización del trabajo en el documento de los programas de Derecho, con el liderazgo del Ministerio de Justicia y el apoyo de la Dirección de Calidad. | 0.75 | Entrega del borrador final de la Resolución de las condiciones específicas de calidad para los programas universitarios de derecho ajustada al nuevo modelo de referentes de calidad. | 0.75 | Actualmente se cuenta con lineamientos específicos de calidad para los programas de Ingeniería, Administración y Derecho. Para las áreas de Economía, Psicología, Contaduría se realizaran entre los meses de junio y agosto. | 0.8 | A la fecha se cuenta con lineamientos específicos de calidad para los programas de Ingeniería, Administración, Derecho y economía. Para las áreas de Psicología, Contaduría se realizaran entre los meses de julio y agosto. Se avanzo con ASCOFAPSI en la construcción de los lineamientos de Psicología. | 0.83 | A la fecha se cuenta con lineamientos específicos de calidad para los programas de Ingeniería, Administración, Derecho y economía. Para las áreas de Psicología, Contaduría se realizaran entre los meses de julio y agosto. Se avanzo con ASCOFAPSI en la construcción de los lineamientos de Psicología. | 0.9 | A la fecha se cuenta con lineamientos específicos de calidad para los programas de Ingeniería, Administración, Derecho, economía y psicología. Los lineamientos fueron presentados a la nueva directora de calidad, se espera la decisión que se tome frente a los documentos. | 0.9 | A la fecha se cuenta con lineamientos específicos de calidad para los programas de Ingeniería, Administración, Derecho, economía y psicología. Los lineamientos fueron presentados a la nueva directora de calidad, se espera la decisón que se tome frente a los documentos. | 5.4 | A la fecha se cuenta con lineamientos específicos de calidad para los programas de Ingeniería, Administración, Derecho, economía y psicología. Los lineamientos fueron presentados a la nueva directora de calidad, se espera la decisón que se tome frente a los documentos. | 6 | A la fecha se cuenta con lineamientos específicos de calidad para los programas de Ingeniería, Administración, Derecho, economía y psicología. | 6 | A la fecha se cuenta con lineamientos específicos de calidad para los programas de Ingeniería, Administración, Derecho, economía, virtual y psicología. | 0% |  |  | 25% | 25% | Después de varias reuniones con el equipo técnico y elaboración de matriz comparativa de documentos de lineamientos, se definió una estructura homogénea de documento para que sea desarrolladas por los actores interesados. | 20.57% | 40% | Se avanzo en la focalización del trabajo en el documento de los programas de Derecho, con el liderazgo del Ministerio de Justicia y el apoyo de la Dirección de Calidad. | 75% | 75% | Entrega del borrador final de la Resolución de las condiciones específicas de calidad para los programas universitarios de derecho ajustada al nuevo modelo de referentes de calidad. | 49.14% | 75% | Actualmente se cuenta con lineamientos específicos de calidad para los programas de Ingeniería, Administración y Derecho. Para las áreas de Economía, Psicología, Contaduría se realizaran entre los meses de junio y agosto. | 63.43% | 80% | A la fecha se cuenta con lineamientos específicos de calidad para los programas de Ingeniería, Administración, Derecho y economía. Para las áreas de Psicología, Contaduría se realizaran entre los meses de julio y agosto. Se avanzo con ASCOFAPSI en la construcción de los lineamientos de Psicología. | 77.71% | 90% | A la fecha se cuenta con lineamientos específicos de calidad para los programas de Ingeniería, Administración, Derecho y economía. Para las áreas de Psicología, Contaduría se realizaran entre los meses de julio y agosto. Se avanzo con ASCOFAPSI en la construcción de los lineamientos de Psicología. | 100% | 90% | A la fecha se cuenta con lineamientos específicos de calidad para los programas de Ingeniería, Administración, Derecho, economía y psicología. Los lineamientos fueron presentados a la nueva directora de calidad, se espera la decisón que se tome frente a los documentos. | 100% | 90% | A la fecha se cuenta con lineamientos específicos de calidad para los programas de Ingeniería, Administración, Derecho, economía y psicología. Los lineamientos fueron presentados a la nueva directora de calidad, se espera la decisón que se tome frente a los documentos. | 100% | 90% | A la fecha se cuenta con lineamientos específicos de calidad para los programas de Ingeniería, Administración, Derecho, economía y psicología. Los lineamientos fueron presentados a la nueva directora de calidad, se espera la decisón que se tome frente a los documentos. | 100% | 100% | A la fecha se cuenta con lineamientos específicos de calidad para los programas de Ingeniería, Administración, Derecho, economía y psicología. | 100% | 100% | A la fecha se cuenta con lineamientos específicos de calidad para los programas de Ingeniería, Administración, Derecho, economía, virtual y psicología.
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 120 | 01 | I-201-0-1312001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Documento de lineamientos para la formación dual elaborado | Número de documentos de lineamientos para formación dual elaborados | 10% | Número | 1 |  |  | Elaborar el diagnóstico de la formación dual de las IES que tienen implementado este modelo | 4313200% | 4322000% | febrero | 88 | 91 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | [5 empty] | 33% | Se han recogido documentos relacionados con la formación dual y se establecieron alianzas para el apoyo de la construcción de los lineamientos. | 40% | Producto de las alianzas establecidas en meses anteriores, se realizó una reunión con Uniempresarial, y se acordó un trabajo conjunto para la construcción del documento de formación dual. | 0.45 | Se cuenta con un documento borrador donde se encuentra los antecedentes del formación Dual, y la propuesta de condiciones de calidad para este tipo de formación. | 0.5 | Se realizó documento borrador de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación dual. El 20 de junio se discutirá el documento con la red de formación dual de Colombia liderada por la Cámara colombo - alemana de comercio e industria. | 0.6 | Se realizó la reunión con la Red DHLA de la formación Dual, Uniempresarial, UNAB, UAO y Universidades extranjeras de Perú y Ecuador, donde se discutió el documento borrador de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, dicho documento fue ajustado de acuerdo a las recomendaciones discutidas con los participantes de la reunión. La Cámara Colombo-Alemana con la participación de Peter Hirsch colaboró en ese mismo sentido. Queda pendiente la publicación del documento para la cual se esta definiendo fecha en agosto | 0.7 | El despacho de la Viceministra, remitió a la Dirección de Calidad comentarios y observaciones al documentos de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, se respondieron una a una las observaciones y se ajustó el documento. Así mismo se recibió por parte de la REd DHLA la propuesta para la condición de profesores, el cual fue incluida en el documento. | 0.7 | El documento de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, se encuentra ajustado y fue presentado a la nueva directora, se espera la decisión que se tome frente al documento. | 1 | Cumplido | 0.93333 | El documento de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, se encuentra ajustado y fue presentado a la nueva directora, se espera la decisón que se tome frente al documento. Este documento borrador tuvo una primera validación por IES que ofertan la formación DUAL y la Red DHLA | 0.93333 | Se elaboró el diagnóstico de la formación dual de las IES que tienen implementado este modelo. Este documento borrador tuvo una primera validación por IES que ofertan la formación DUAL y la Red DHLA El documento de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, fue elaborado y se encuentra en revisión. | 1 | Con apoyo de la Red DHLA de la formación Dual, Uniempresarial, UNAB, UAO y Universidades extranjeras de Perú y Ecuador, se construyó el diagnóstico de la formación Dual. Dicho diagnóstico fue ajustado de acuerdo con las recomendaciones discutidas con los participantes de la reunión. La Cámara Colombo-Alemana con la participación de Peter Hirsch, colaboró en ese mismo sentido. En este momento se cuenta con documento de Lineamientos de Calidad para la formación dual que fue construido con las IES que tienen implementado este modelo | 0% |  |  | 33% | 33% | Se han recogido documentos relacionados con la formación dual y se establecieron alianzas para el apoyo de la construcción de los lineamientos. | 60% | 60% | Producto de las alianzas establecidas en meses anteriores, se realizó una reunión con Uniempresarial, y se acordó un trabajo conjunto para la construcción del documento de formación dual. | 100% | 100% | Se cuenta con un documento borrador donde se encuentra los antecedentes del formación Dual, y la propuesta de condiciones de calidad para este tipo de formación. | 100% | 100% | Se realizó documento borrador de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación dual. | 100% | 100% | Los días 20 y 21 de junio de 2018 se realizó la reunión con la Red DHLA de la formación Dual, Uniempresarial, UNAB, UAO y Universidades extranjeras de Perú y Ecuador, donde se discutió el documento borrador de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, dicho documento fue ajustado de acuerdo a las recomendaciones discutidas con los participantes de la reunión. | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | En el mes de diciembre del presenta año se sostuvo una reunión con la institución UniEmpresarial y la Cámara Colombo- Alemana de Industria y Comercio con el propósto de contextualizar el trabajo realizado en 2018 y establecer la ruta de trabajo para la continuidad del proyecto en 2019
IN | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 120 | 02 | I-201-0-1312002 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Documento de lineamientos para la formación dual elaborado | Número de documentos de lineamientos para formación dual elaborados | 10% | Número | 1 | SI | 4346100% | Elaborar el documento propuesta para la inclusión de la educación dual en el registro calificado | 4322100% | 4326600% | mayo | 45 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | [7 empty] | 60% | Producto de las alianzas establecidas en meses anteriores, se realizó una reunión con Uniempresarial, y se acordó un trabajo conjunto para la construcción del documento de formación dual. | 0.45 | Se cuenta con un documento borrador donde se encuentra los antecedentes del formación Dual, y la propuesta de condiciones de calidad para este tipo de formación. | 0.5 | Se realizó documento borrador de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación dual. El 20 de junio se discutirá el documento con la red de formación dual de Colombia liderada por la Cámara colombo - alemana de comercio e industria. | 0.6 | Se realizó la reunión con la Red DHLA de la formación Dual, Uniempresarial, UNAB, UAO y Universidades extranjeras de Perú y Ecuador, donde se discutió el documento borrador de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, dicho documento fue ajustado de acuerdo a las recomendaciones discutidas con los participantes de la reunión. La Cámara Colombo-Alemana con la participación de Peter Hirsch colaboró en ese mismo sentido. Queda pendiente la publicación del documento para la cual se esta definiendo fecha en agosto | 0.7 | El despacho de la Viceministra, remitió a la Dirección de Calidad comentarios y observaciones al documentos de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, se respondieron una a una las observaciones y se ajustó el documento. Así mismo se recibió por parte de la REd DHLA la propuesta para la condición de profesores, el cual fue incluida en el documento. | 0.7 | El documento de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, se encuentra ajustado y fue presentado a la nueva directora, se espera la decisión que se tome frente al documento. | 0.9 | El documento de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, se encuentra ajustado y fue presentado a la nueva directora, se espera la decisón que se tome frente al documento. | 0.93333 | El documento de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, se encuentra ajustado y fue presentado a la nueva directora, se espera la decisón que se tome frente al documento. Este documento borrador tuvo una primera validación por IES que ofertan la formación DUAL y la Red DHLA | 0.93333 | Se elaboró el diagnóstico de la formación dual de las IES que tienen implementado este modelo. Este documento borrador tuvo una primera validación por IES que ofertan la formación DUAL y la Red DHLA El documento de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, fue elaborado y se encuentra en revisión. | 1 | Con apoyo de la Red DHLA de la formación Dual, Uniempresarial, UNAB, UAO y Universidades extranjeras de Perú y Ecuador, se construyó el diagnóstico de la formación Dual. Dicho diagnóstico fue ajustado de acuerdo con las recomendaciones discutidas con los participantes de la reunión. La Cámara Colombo-Alemana con la participación de Peter Hirsch, colaboró en ese mismo sentido. En este momento se cuenta con documento de Lineamientos de Calidad para la formación dual que fue construido con las IES que tienen implementado este modelo | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 40% | 40% | El 20 de junio se discutirá el documento con la red de formación dual de Colombia liderada por la Cámara colombo - alemana de comercio e industria. | 100% | 100% | Se realizó la reunión programada y se ajustó el documento sobre la base de los acuerdos discutidos. | 100% | 90% | Se realizó la reunión programada y se ajustó el documento sobre la base de los acuerdos discutidos. | 100% | 90% | El documento de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, se encuentra ajustado y fue presentado a la nueva directora, se espera la decisón que se tome frente al documento. | 100% | 90% | El documento de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, se encuentra ajustado y fue presentado a la nueva directora, se espera la decisón que se tome frente al documento. | 100% | 90% | El documento de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, se encuentra ajustado y fue presentado a la nueva directora, se espera la decisón que se tome frente al documento. | 100% | 90% | El documento de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, se encuentra ajustado y fue presentado a la nueva directora, se espera la decisón que se tome frente al documento. | 100% | NA | NA
IN | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 120 | 03 | I-201-0-1312003 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Documento de lineamientos para la formación dual elaborado | Número de documentos de lineamientos para formación dual elaborados | 10% | Número | 1 | SI | 4343400% | Realizar la validación con expertos, la socialización con el sector (actores relevantes) y posterior publicación en la página correspondiente | 4325200% | 4331100% | junio | 59 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | [7 empty] | 60% | Producto de las alianzas establecidas en meses anteriores, se realizó una reunión con Uniempresarial, y se acordó un trabajo conjunto para la construcción del documento de formación dual. | 0.45 | Se cuenta con un documento borrador donde se encuentra los antecedentes del formación Dual, y la propuesta de condiciones de calidad para este tipo de formación. |  |  | 0.6 | Se realizó la reunión con la Red DHLA de la formación Dual, Uniempresarial, UNAB, UAO y Universidades extranjeras de Perú y Ecuador, donde se discutió el documento borrador de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, dicho documento fue ajustado de acuerdo a las recomendaciones discutidas con los participantes de la reunión. La Cámara Colombo-Alemana con la participación de Peter Hirsch colaboró en ese mismo sentido. Queda pendiente la publicación del documento para la cual se esta definiendo fecha en agosto | 0.7 | El despacho de la Viceministra, remitió a la Dirección de Calidad comentarios y observaciones al documentos de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, se respondieron una a una las observaciones y se ajustó el documento. Así mismo se recibió por parte de la REd DHLA la propuesta para la condición de profesores, el cual fue incluida en el documento. | 0.7 | El documento de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, se encuentra ajustado y fue presentado a la nueva directora, se espera la decisión que se tome frente al documento. | 0.9 | El documento de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, se encuentra ajustado y fue presentado a la nueva directora, se espera la decisón que se tome frente al documento. | 0.93333 | El documento de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, se encuentra ajustado y fue presentado a la nueva directora, se espera la decisón que se tome frente al documento. Este documento borrador tuvo una primera validación por IES que ofertan la formación DUAL y la Red DHLA | 0.93333 | Se elaboró el diagnóstico de la formación dual de las IES que tienen implementado este modelo. Este documento borrador tuvo una primera validación por IES que ofertan la formación DUAL y la Red DHLA El documento de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, fue elaborado y se encuentra en revisión. | 1 | Con apoyo de la Red DHLA de la formación Dual, Uniempresarial, UNAB, UAO y Universidades extranjeras de Perú y Ecuador, se construyó el diagnóstico de la formación Dual. Dicho diagnóstico fue ajustado de acuerdo con las recomendaciones discutidas con los participantes de la reunión. La Cámara Colombo-Alemana con la participación de Peter Hirsch, colaboró en ese mismo sentido. En este momento se cuenta con documento de Lineamientos de Calidad para la formación dual que fue construido con las IES que tienen implementado este modelo | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 40% | 90% | En la reunión realizada el 20 y 21 de junio participaron los directores de programas, Vicerrectores y rectores de IES que incluyen en su oferta programas de educación superior con metodología en formación dual, dichos expertos contribuyeron a enriquecer el documento desde su experticia y relación directa con la formación dual. La cámara colombo-alemana con la participación de Peter Hirsch colaboró en ese mismo sentido. Queda pendiente la publicación del documento. | 100% | 90% | El despacho de la Viceministra, remitió a la Dirección de Calidad comentarios y observaciones al documentos de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, se respondieron una a una las observaciones y se ajustó el documento. Así mismo se recibió por parte de la REd DHLA la propuesta para la condición de profesores, el cual fue incluida en el documento. | 100% | 90% | El documento de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, se encuentra ajustado y fue presentado a la nueva directora, se espera la decisón que se tome frente al documento. | 100% | 90% | El documento de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, se encuentra ajustado y fue presentado a la nueva directora, se espera la decisón que se tome frente al documento. | 100% | 90% | El documento de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, se encuentra ajustado y fue presentado a la nueva directora, se espera la decisón que se tome frente al documento. | 100% | 90% | El documento de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, se encuentra ajustado y fue presentado a la nueva directora, se espera la decisón que se tome frente al documento. | 100% | NA | NA
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 122 | 01 | I-201-0-1312201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Documento de las "Dimensiones de la Internacionalización de la Educación Superior" ajustado | Número de documentos de Dimensiones de la Internacionalización de la ES ajustados | 10% | Número | 1 | SI | 4315300% | Ajustar el documento base de las "Dimensiones de la Internacionalización de la Educación Superior" | 4310100% | 4313100% | enero | 30 | 30 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 3 Profesionales | [5 empty] | 80% | En el mes de marzo se realizo taller de socialización con la participación de 9 expertos nacionales, se recogieron observaciones, recomendaciones de ajuste e indicadores para l documento. Así mismo, se esta en la planeación de socialización con la Universidad Distrital. En el mes de abril se realizara socialización con expertos internacionales. | 0.9 | Se analizaron las recomendaciones de los expertos y esta trabajando en dos documentos, el primero de dimensiones de la internacionalización que recoge el fundamento teórico y la información dada por las IES y otro de lineamientos que de las líneas estratégicas, Se contacto a la comisión e la UNESCO para que a través de ellos se socialice el documento con los líderes de la mesas de internacionalización que se llevaran acabo en la CRES 2018 y se reciba la retroalimentación sobre el mismo. Se programa publicar el documento en el mes de junio. | 0.93 | Se continuó con la validación de expertos, se encuentra en revisión el documento de Dimensiones de la internacionalización de la Educación Superior en Colombia por parte de Jocelyn Gacel-Ávila, se espera sus comentarios para terminar de ajustar el documento. En el mes de junio se tendrá participación en la Conferencia Regional de Educación Superior, mesa temática de internacionalización, en donde se trabajara bajo la base del documento de Dimensiones de la Internacionalización y se socializarán los avances. | 0.95 | Continuan el proceso de revisión los expertos Jocelyn Gacel-Ávila y Fracisco Marmolejo, El MEN los contactó durante Coferencia Regional de Educación Superior y se espera recibir sus observaciones a finales de julio. En el mes de agosto se tiene programado socializar el documento. | 0.95 | Se realizo una primera socialización del documento "Dimensiones de la Internacionalización para la Educación Superior" en evento organizado por FODESEP, continúan el proceso de revisión el experto Francisco Marmolejo. Se programa publicación en agosto. | 0.95 | El documento fue validado por Jocelyn Gacel- Ávila experta extranjera que revisó el documento, así mismo fue validado por IES Colombianas y tuvo un proceso de validación interno en las áreas de Fomento, Cooperación, Convalidaciones y la Dirección de Calidad. Actualmente se encentra en el VES. Actualmente se encentra en el VES., una vez se tenga la aprobación se tiene un plan de socialización del documento a nivel nacional en los eventos de capacitación programados por Inspección y Vigilancia | 0.96667 | El documento fue validado por Jocelyn Gacel- Ávila experta extranjera que revisó el documento, asì mismo fue validado por IES Colombianas y tuvo un proceso de válidación interno en las àreas de Fomento, Cooperación, Convalidaciones y la Dirección de Calidad. Acualmente se encentra en el VES. | 0.98 | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementacion del decreto 1280. Durante el mes de octubre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó 5 talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, en el mes de noviembre, los resultados de dichos talleres serán presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 0.96667 | El documento base de las "Dimensiones de la Internacionalización de la Educación Superior", fue ajustado. Adicionalmente fue validado por Jocelyn Gacel- Ávila experta extranjera que revisó el documento, asì mismo fue validado por IES Colombianas y tuvo un proceso de válidación interno en las àreas de Fomento, Cooperación, Convalidaciones y la Dirección de Calidad. | 1 | El documento base de las "Dimensiones de la Internacionalización de la Educación Superior", fue ajustado. Adicionalmente fue validado por Jocelyn Gacel- Ávila experta extranjera que revisó el documento, asì mismo fue validado por IES Colombianas y tuvo un proceso de válidación interno en las àreas de Fomento, Cooperación, Convalidaciones y la Dirección de Calidad. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | En el mes de enero, se entrego del documento para revisión interna en la Dirección de Calidad de la Educación Superior. | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | El documento base de las "Dimensiones de la Internacionalización de la Educación Superior", fue ajustado.
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 122 | 02 | I-201-0-1312202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Documento de las "Dimensiones de la Internacionalización de la Educación Superior" ajustado | Número de documentos de Dimensiones de la Internacionalización de la ES ajustados | 10% | Número | 1 |  |  | Llevar a cabo la validación con expertos y actores nacionales e internacionales | 4313200% | 4319000% | febrero | 58 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 3 Profesionales |  |  |  | 50% | Se realizó revisión y modificación en la Dirección de Calidad del documento "Dimensiones de Internacionalización" y preparación de la reunión de revisión con expertos nacionales, se invitaran a quienes hicieron parte de la mes las técnicas en 2016 para validar la versión final. | 80% | En el mes de marzo se realizo taller de socialización con la participación de 9 expertos nacionales, se recogieron observaciones, recomendaciones de ajuste e indicadores para l documento. Así mismo, se esta en la planeación de socialización con la Universidad Distrital. En el mes de abril se realizara socialización con expertos internacionales. | 90% | Se analizaron las recomendaciones de los expertos y esta trabajando en dos documentos, el primero de dimensiones de la internacionalización que recoge el fundamento teórico y la información dada por las IES y otro de lineamientos que de las líneas estratégicas, Se contacto a la comisión e la UNESCO para que a través de ellos se socialice el documento con los líderes de la mesas de internacionalización que se llevaran acabo en la CRES 2018 y se reciba la retroalimentación sobre el mismo. Se programa publicar el documento en el mes de junio. | 0.93 | Se continuó con la validación de expertos, se encuentra en revisión el documento de Dimensiones de la internacionalización de la Educación Superior en Colombia por parte de Jocelyn Gacel-Ávila, se espera sus comentarios para terminar de ajustar el documento. En el mes de junio se tendrá participación en la Conferencia Regional de Educación Superior, mesa temática de internacionalización, en donde se trabajara bajo la base del documento de Dimensiones de la Internacionalización y se socializarán los avances. | 0.95 | Continuan el proceso de revisión los expertos Jocelyn Gacel-Ávila y Fracisco Marmolejo, El MEN los contactó durante Coferencia Regional de Educación Superior y se espera recibir sus observaciones a finales de julio. En el mes de agosto se tiene programado socializar el documento. | 0.95 | Se realizo una primera socialización del documento "Dimensiones de la Internacionalización para la Educación Superior" en evento organizado por FODESEP, continúan el proceso de revisión el experto Francisco Marmolejo. Se programa publicación en agosto. | 0.95 | El documento fue validado por Jocelyn Gacel- Ávila experta extranjera que revisó el documento, así mismo fue validado por IES Colombianas y tuvo un proceso de validación interno en las áreas de Fomento, Cooperación, Convalidaciones y la Dirección de Calidad. Actualmente se encentra en el VES. Actualmente se encentra en el VES., una vez se tenga la aprobación se tiene un plan de socialización del documento a nivel nacional en los eventos de capacitación programados por Inspección y Vigilancia | 0.96667 | El documento fue validado por Jocelyn Gacel- Ávila experta extranjera que revisó el documento, asì mismo fue validado por IES Colombianas y tuvo un proceso de válidación interno en las àreas de Fomento, Cooperación, Convalidaciones y la Dirección de Calidad. Acualmente se encentra en el VES. | 0.98 | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementacion del decreto 1280. Durante el mes de octubre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó 5 talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, en el mes de noviembre, los resultados de dichos talleres serán presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 0.96667 | El documento base de las "Dimensiones de la Internacionalización de la Educación Superior", fue ajustado. Adicionalmente fue validado por Jocelyn Gacel- Ávila experta extranjera que revisó el documento, asì mismo fue validado por IES Colombianas y tuvo un proceso de válidación interno en las àreas de Fomento, Cooperación, Convalidaciones y la Dirección de Calidad. | 1 | El documento base de las "Dimensiones de la Internacionalización de la Educación Superior", fue ajustado. Adicionalmente fue validado por Jocelyn Gacel- Ávila experta extranjera que revisó el documento, asì mismo fue validado por IES Colombianas y tuvo un proceso de válidación interno en las àreas de Fomento, Cooperación, Convalidaciones y la Dirección de Calidad. | 0% |  |  | 50% | 50% | Se realizó revisión y modificación en la Dirección de Calidad del documento "Dimensiones de Internacionalización" y preparación de la reunión de revisión con expertos nacionales, se invitaran a quienes hicieron parte de la mes las técnicas en 2016 para validar la versión final. | 100% | 100% | Se realizo evento de validación del documento de política de internacionalización con expertos, se recogieron recomendaciones y propuestas de acciones e indicadores para su implementación, participaron: • Javier Cañón Pinto, Consultor • Dora Bernal de Burgos, Consultora y jefe ORI Ingeniería • Maria Carmela Julio, Jefe Oficina de Internacional de Colciencias • Jeannette Vélez, CEO Glocals • Maria Paulina Vásquez, Directora Ejecutiva de CCYK • Diana Solano ICETEX • Sebastián Fajardo ICETEX • Oscar Domínguez ASCUN • Fernando Alonso Téllez, director ejecutivo RCI Nodo Bogotá | 100% | 100% | Se analizaron las recomendaciones de los expertos y esta trabajando en dos documentos, el primero de dimensiones de la internacionalización que recoge el fundamento teórico y la información dada por las IES y otro de lineamientos que de las líneas estratégicas | 100% | 100% | Continuando con la validación de expertos, se encuentra en revisión el documento de Dimensiones de la internacionalización de la Educación Superior en Colombia por parte de Jocelyn Gacel-Ávila, se espera sus comentarios para terminar de ajustar el documento. | 100% | 100% | Continuan el proceso de revisión los expertos Jocelyn Gacel-Ávila y Fracisco Marmolejo, El MEN los contactó durante Coferencia Regional de Educación Superior y se espera recibir sus observaciones a finales de julio. | 100% | 90% | Continúan el proceso de revisión el experto Francisco Marmolejo que entregará sus observaciones a finales de julio. En el mes de agosto se tiene programado socializar el documento "Dimensiones de la Internacionalización de la Educación Superior" | 100% | 100% | El documento fue validado por Jocelyn Gacel- Ávila experta extranjera que revisó el documento, asì mismo fue validado por IES Colombianas y tuvo un proceso de válidación interno en las àreas de Fomento, Cooperación, Convalidaciones y la Dirección de Calidad. Acualmente se encentra en el VES. | 100% | 100% | El documento fue validado por Jocelyn Gacel- Ávila experta extranjera que revisó el documento, asì mismo fue validado por IES Colombianas y tuvo un proceso de válidación interno en las àreas de Fomento, Cooperación, Convalidaciones y la Dirección de Calidad. Acualmente se encentra en el VES. | 100% | 100% | El documento fue validado por Jocelyn Gacel- Ávila experta extranjera que revisó el documento, asì mismo fue validado por IES Colombianas y tuvo un proceso de válidación interno en las àreas de Fomento, Cooperación, Convalidaciones y la Dirección de Calidad. Acualmente se encentra en el VES. | 100% | 100% | El documento fue validado por Jocelyn Gacel- Ávila experta extranjera que revisó el documento, asì mismo fue validado por IES Colombianas y tuvo un proceso de válidación interno en las àreas de Fomento, Cooperación, Convalidaciones y la Dirección de Calidad. | 100% | 100% | El documento fue validado por Jocelyn Gacel- Ávila experta extranjera que revisó el documento, asì mismo fue validado por IES Colombianas y tuvo un proceso de válidación interno en las àreas de Fomento, Cooperación, Convalidaciones y la Dirección de Calidad.
IN | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 122 | 03 | I-201-0-1312203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Documento de las "Dimensiones de la Internacionalización de la Educación Superior" ajustado | Número de documentos de Dimensiones de la Internacionalización de la ES ajustados | 10% | Número | 1 | SI | 4343400% | Socializar y publicar el documento de "Dimensiones de Internacionalización" | 4316200% | 4322000% | marzo | 58 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 3 Profesionales | [5 empty] | 80% | En el mes de marzo se realizo taller de socialización con la participación de 9 expertos nacionales, se recogieron observaciones, recomendaciones de ajuste e indicadores para l documento. Así mismo, se esta en la planeación de socialización con la Universidad Distrital. En el mes de abril se realizara socialización con expertos internacionales. | 0.9 | Se analizaron las recomendaciones de los expertos y esta trabajando en dos documentos, el primero de dimensiones de la internacionalización que recoge el fundamento teórico y la información dada por las IES y otro de lineamientos que de las líneas estratégicas, Se contacto a la comisión e la UNESCO para que a través de ellos se socialice el documento con los líderes de la mesas de internacionalización que se llevaran acabo en la CRES 2018 y se reciba la retroalimentación sobre el mismo. Se programa publicar el documento en el mes de junio. | 0.93 | Se continuó con la validación de expertos, se encuentra en revisión el documento de Dimensiones de la internacionalización de la Educación Superior en Colombia por parte de Jocelyn Gacel-Ávila, se espera sus comentarios para terminar de ajustar el documento. En el mes de junio se tendrá participación en la Conferencia Regional de Educación Superior, mesa temática de internacionalización, en donde se trabajara bajo la base del documento de Dimensiones de la Internacionalización y se socializarán los avances. | 0.95 | Continuan el proceso de revisión los expertos Jocelyn Gacel-Ávila y Fracisco Marmolejo, El MEN los contactó durante Coferencia Regional de Educación Superior y se espera recibir sus observaciones a finales de julio. En el mes de agosto se tiene programado socializar el documento. | 0.95 | Se realizo una primera socialización del documento "Dimensiones de la Internacionalización para la Educación Superior" en evento organizado por FODESEP, continúan el proceso de revisión el experto Francisco Marmolejo. Se programa publicación en agosto. | 0.95 | El documento fue validado por Jocelyn Gacel- Ávila experta extranjera que revisó el documento, así mismo fue validado por IES Colombianas y tuvo un proceso de validación interno en las áreas de Fomento, Cooperación, Convalidaciones y la Dirección de Calidad. Actualmente se encentra en el VES. Actualmente se encentra en el VES., una vez se tenga la aprobación se tiene un plan de socialización del documento a nivel nacional en los eventos de capacitación programados por Inspección y Vigilancia | 0.96667 | El documento fue validado por Jocelyn Gacel- Ávila experta extranjera que revisó el documento, asì mismo fue validado por IES Colombianas y tuvo un proceso de válidación interno en las àreas de Fomento, Cooperación, Convalidaciones y la Dirección de Calidad. Acualmente se encentra en el VES. | 0.98 | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementacion del decreto 1280. Durante el mes de octubre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó 5 talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, en el mes de noviembre, los resultados de dichos talleres serán presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 0.96667 | El documento base de las "Dimensiones de la Internacionalización de la Educación Superior", fue ajustado. Adicionalmente fue validado por Jocelyn Gacel- Ávila experta extranjera que revisó el documento, asì mismo fue validado por IES Colombianas y tuvo un proceso de válidación interno en las àreas de Fomento, Cooperación, Convalidaciones y la Dirección de Calidad. | 1 | El documento base de las "Dimensiones de la Internacionalización de la Educación Superior", fue ajustado. Adicionalmente fue validado por Jocelyn Gacel- Ávila experta extranjera que revisó el documento, asì mismo fue validado por IES Colombianas y tuvo un proceso de válidación interno en las àreas de Fomento, Cooperación, Convalidaciones y la Dirección de Calidad. | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 40% | Se realizo invitación de socialización del documento de parte de la Universidad Distrital, para continuar avanzando hacia la publicación. | 100% | 80% | Se contacto a la comisión e la UNESCO para que a través de ellos se socialice el documento con los líderes de la mesas de internacionalización que se llevaran acabo en la CRES 2018 y se reciba la retroalimentación sobre el mismo. | 100% | 85% | Se gestionó la participación en la Conferencia Regional de Educación Superior en la mesa temática de internacionalización, liderada por la experta Jocelyn Gacel-Ávila, en donde se trabajara bajo la base del documento de Dimensiones de la Internacionalización y se socializarán los avances, este evento se llevara cabo en el mes de junio. | 100% | 90% | Se tiene programado socializar en el mes de agosto luego de surtido el poceso con los expertos internacionales | 100% | 90% | Se realizo una primera socialización del documento "Dimensiones de la Internacionalización para la Educación Superior" en evento organizado por FODESEP en el que participaron más de 140 directivos de 60 IES de todo el país. Se recibieron recomendaciones y se ajustó el documento, se encuentra en revisión para publicación en agosto. | 100% | 95% | Acualmente se encentra en el VES., una vez se tenga la aprobación se tiene un plan de socialización del documento a nivel nacional en los eventos de capacitaciòn programados por Inspecciòn y Vigilacia | 100% | 90% | Acualmente se encuentra en revisión y aprobación | 100% | 90% | Acualmente se encuentra en revisión | 100% | 90% | Acualmente se encuentra en revisión | 100% | NA | NA
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 123 | 01 | I-201-0-1312301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad e implementación de los Sistemas internos de aseguramiento elaboradas |  | 10% | Número | 1 | SI | 4343400% | Seleccionar 7 IES acreditadas o con acreditación de 4 años, que harán parte del programa AUDIT - COLOMBIA | 4313200% | 4316000% | febrero | 28 | 30 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 1 Profesional y acompañamiento de ANECA |  |  |  | 100% | Se han preseleccionado las siguientes IES, se van a revisar los resultados MIDE seleccionar las de mejores indicadores y enviar cartas de invitación. 1. UNIVERSIDAD DEL NORTE 2. UNIVERSIDAD DEL CAUCA 3. UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 4. INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM 5. UNIVERSIDAD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA 6. POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 7. ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ 8. UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 9. UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ 10. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA-CEIPA- | 30% | Se seleccionaron las IES para hacer parte del programa: Universidad del Norte; Universidad del Cauca; Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM; Universidad Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla; Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Andres M. Diaz; Fundación Universitaria del Àrea Andina. Se ha recibido confinación de 3 IES. Por otra parte, se realizo reunión con ANECA a fin de iniciar la construcción de las guías para el diseño e implementación de Sistemas Internos de Calidad. | 0.4 | Debido a que solo 3 IES de las 7 que se invitaron al piloto 2.0 de AUDIT-COLOMBIA, el 27de abril se presentó el programa a la Red de Calidad de Universidades, donde se invitó a las 15 IES miembros a participar del piloto. La coyuntura del nuevo decreto que se encuentra en proceso, y que reglamenta el modelo de evaluación por referentes, no ha permitido que las IES respondan las invitaciones realizadas para participar en el programa. Se espera que en mayo, las IES acepten la participación para iniciar con el proceso de capacitación a pares y evaluadores. | 0.5 | Se realizó el taller de difusión y socialización del programa AUDIT-COLOMBIA, piloto 2.0 con 5 IES colombianas, la Universidad Jorge Tadeo lozano, Universidad Tecnológica de Pereira, Instituto tecnológico metropolitano de Medellín, Universidad de San Buenaventura, Fundación del área Andina. En este momento se cuenta con un documento borrador de guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de calidad. | 0.6 | En este momento no se ha podido continuar con la capacitación de las IES seleccionadas en el piloto 2.0 debido a la imposibilidad de concertar agenda con ANECA, se le propuso como fecha de capacitación el 16 y 17 de julio del presente año, a la espera de confirmación. El acompañamiento no se ha podido iniciar debido a que la jornada de capacitación no sea iniciado, se desarrollara en el mes de julio. En este momento ya se cuenta con la guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Se planificó para el mes de julio la entrega de los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.7 | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. El 3 de agosto se entregará los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.7 | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. Todavía no se ha presentado a la nueva directora de calidad. El 3 de agosto se entregará los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.79 | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. Todavía no se ha presentado a la nueva directora de calidad. Así mismo, el 3 de agosto se entregaron los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.98 | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementacion del decreto 1280. Durante el mes de octubre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó 5 talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, en el mes de noviembre, los resultados de dichos talleres serán presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 1.82 | En el primer semestre del año fueron seleccionadas las IES acreditadas o con acreditación de 4 años, con las cuales se realizó el trabajo en el marco del programa AUDIT - COLOMBIA. Se cuenta con la Guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad e implementación de los Sistemas internos de aseguramiento elaborada, de igual manera en el mes de agosto se entregaron los certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 1 | En el primer semestre del año fueron seleccionadas las siguintes IES que manifestaron interés de particpar en el programa AUDIT-COLOMBIA, piloto 2.0, las IES son: la Universidad Jorge Tadeo lozano, Universidad Tecnológica de Pereira, Instituto tecnológico metropolitano de Medellín, Universidad de San Buenaventura, Fundación del área Andina. Se realizó el taller de difusión y socialización del programa AUDIT-COLOMBIA, piloto 2.0 con las IES participantes. En el mes de agosto se entregaron los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad de 5 IES colombianas.. En este momento se cuenta con la guía de diseño e implementación de sistemas internos de aseguramiento de la calidad | 0% |  |  | 100% | 100% | Se han preseleccionado las siguientes IES, se van a revisar los resultados MIDE seleccionar las de mejores indicadores y enviar cartas de invitación. 1. UNIVERSIDAD DEL NORTE 2. UNIVERSIDAD DEL CAUCA 3. UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 4. INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM 5. UNIVERSIDAD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA 6. POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 7. ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ 8. UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 9. UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ 10. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA-CEIPA- | 100% | 100% | Se seleccionaron las siguientes IES para hacer parte del programa: Universidad del Norte; Universidad del Cauca; Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM; Universidad Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla; Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Andres M. Diaz; Fundación Universitaria del Área Andina. | 100% | 100% | Cumplido en marzo | 100% | 100% | Cumplido en marzo | 100% | 100% | Cumplido en marzo | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 95% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | En el mes de diciembre la guía fue remitida a la Directora de Calidad para la Educación Superior para los fines pertinentes.
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 123 | 02 | I-201-0-1312302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad e implementación de los Sistemas internos de aseguramiento elaboradas |  | 10% | Número | 1 | SI | 4343400% | Informar a las IES del programas y las fases del Programa AUDIT | 4316000% | 4319100% | marzo | 31 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 1 Profesional y acompañamiento de ANECA | [5 empty] | 30% | Se seleccionaron las IES para hacer parte del programa: Universidad del Norte; Universidad del Cauca; Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM; Universidad Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla; Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Andres M. Diaz; Fundación Universitaria del Àrea Andina. Se ha recibido confinación de 3 IES. Por otra parte, se realizo reunión con ANECA a fin de iniciar la construcción de las guías para el diseño e implementación de Sistemas Internos de Calidad. | 0.4 | Debido a que solo 3 IES de las 7 que se invitaron al piloto 2.0 de AUDIT-COLOMBIA, el 27de abril se presentó el programa a la Red de Calidad de Universidades, donde se invitó a las 15 IES miembros a participar del piloto. La coyuntura del nuevo decreto que se encuentra en proceso, y que reglamenta el modelo de evaluación por referentes, no ha permitido que las IES respondan las invitaciones realizadas para participar en el programa. Se espera que en mayo, las IES acepten la participación para iniciar con el proceso de capacitación a pares y evaluadores. | 0.5 | Se realizó el taller de difusión y socialización del programa AUDIT-COLOMBIA, piloto 2.0 con 5 IES colombianas, la Universidad Jorge Tadeo lozano, Universidad Tecnológica de Pereira, Instituto tecnológico metropolitano de Medellín, Universidad de San Buenaventura, Fundación del área Andina. En este momento se cuenta con un documento borrador de guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de calidad. | 0.6 | En este momento no se ha podido continuar con la capacitación de las IES seleccionadas en el piloto 2.0 debido a la imposibilidad de concertar agenda con ANECA, se le propuso como fecha de capacitación el 16 y 17 de julio del presente año, a la espera de confirmación. El acompañamiento no se ha podido iniciar debido a que la jornada de capacitación no sea iniciado, se desarrollara en el mes de julio. En este momento ya se cuenta con la guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Se planificó para el mes de julio la entrega de los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.7 | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. El 3 de agosto se entregará los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.7 | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. Todavía no se ha presentado a la nueva directora de calidad. El 3 de agosto se entregará los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.79 | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. Todavía no se ha presentado a la nueva directora de calidad. Así mismo, el 3 de agosto se entregaron los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.98 | Se encuentra en proceso de evaluación de la nueva administración todo lo referente con la implementacion del decreto 1280. Durante el mes de octubre, y con el propósito de construir una visión compartida de la calidad, que permita fortalecer, transformar y desplegar los mecanismos que promuevan la calidad de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación realizó 5 talleres regionales con todos los actores del sistema de educación superior con motivo de analizar conjuntamente los asuntos asociados con el Decreto 1280 de 2018. Posterior a ello, en el mes de noviembre, los resultados de dichos talleres serán presentados en el CESU con el objetivo de construir con ellos la agenda a seguir para efectos de la actualización y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país. | 1.82 | En el primer semestre del año fueron seleccionadas las IES acreditadas o con acreditación de 4 años, con las cuales se realizó el trabajo en el marco del programa AUDIT - COLOMBIA. Se cuenta con la Guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad e implementación de los Sistemas internos de aseguramiento elaborada, de igual manera en el mes de agosto se entregaron los certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 1 | En el primer semestre del año fueron seleccionadas las siguintes IES que manifestaron interés de particpar en el programa AUDIT-COLOMBIA, piloto 2.0, las IES son: la Universidad Jorge Tadeo lozano, Universidad Tecnológica de Pereira, Instituto tecnológico metropolitano de Medellín, Universidad de San Buenaventura, Fundación del área Andina. Se realizó el taller de difusión y socialización del programa AUDIT-COLOMBIA, piloto 2.0 con las IES participantes. En el mes de agosto se entregaron los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad de 5 IES colombianas.. En este momento se cuenta con la guía de diseño e implementación de sistemas internos de aseguramiento de la calidad | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 50% | Se enviaron comunicaciones a las IES seleccionadas, se están recibiendo las respuestas de la aceptación para participar en el programa piloto AUDIT-Colombia 2.0. De a las 7 IES han confirmado 3, que harán parte del piloto 2.0. En reunión con ANECA y su equipo técnico, se acordó iniciar la construcción de las guías para el diseño e implementación de Sistemas Internos de Aseguramiento de la Calidad. Se espera en el mes de abril contar con una estructura y empezar el desarrollo del documento. En este momento se cuenta con las guía utilizadas por Aneca para sus Instituciones de Educación Superior. | 100% | 100% | Debido a que solo 3 IES de las 7 que se invitaron al piloto 2.0 de AUDIT-COLOMBIA, el 27de abril se presentó el programa a la Red de Calidad de Universidades, donde se invitó a las 15 IES miembros a participar del piloto. | 100% | 100% | Se realizó el taller de difusión y socialización del programa AUDIT-COLOMBIA, piloto 2.0 con 5 IES colombianas, la Universidad Jorge Tadeo lozano, Universidad Tecnológica de Pereira, Instituto tecnológico metropolitano de Medellín, Universidad de San Buenaventura, Fundación del área Andina. En este momento se cuenta con un documento borrador de guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de calidad. | 100% | 100% | Esta actividad fue cumplida en el mes de mayo de 2018. | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | En el mes de diciembre la guía fue remitida a la Directora de Calidad para la Educación Superior para los fines pertinentes.
IN | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 123 | 03 | I-201-0-1312303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad e implementación de los Sistemas internos de aseguramiento elaboradas |  | 10% | Número | 1 | SI | 4343400% | Capacitar a las IES y pares evaluadores | 4319100% | 4322200% | abril | 31 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 1 Profesional y acompañamiento de ANECA | [5 empty] | 30% | Se seleccionaron las IES para hacer parte del programa: Universidad del Norte; Universidad del Cauca; Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM; Universidad Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla; Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Andres M. Diaz; Fundación Universitaria del Àrea Andina. Se ha recibido confinación de 3 IES. Por otra parte, se realizo reunión con ANECA a fin de iniciar la construcción de las guías para el diseño e implementación de Sistemas Internos de Calidad. | 0.4 | Debido a que solo 3 IES de las 7 que se invitaron al piloto 2.0 de AUDIT-COLOMBIA, el 27de abril se presentó el programa a la Red de Calidad de Universidades, donde se invitó a las 15 IES miembros a participar del piloto. La coyuntura del nuevo decreto que se encuentra en proceso, y que reglamenta el modelo de evaluación por referentes, no ha permitido que las IES respondan las invitaciones realizadas para participar en el programa. Se espera que en mayo, las IES acepten la participación para iniciar con el proceso de capacitación a pares y evaluadores. | 0.5 | Se realizó el taller de difusión y socialización del programa AUDIT-COLOMBIA, piloto 2.0 con 5 IES colombianas, la Universidad Jorge Tadeo lozano, Universidad Tecnológica de Pereira, Instituto tecnológico metropolitano de Medellín, Universidad de San Buenaventura, Fundación del área Andina. En este momento se cuenta con un documento borrador de guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de calidad. | 0.6 | En este momento no se ha podido continuar con la capacitación de las IES seleccionadas en el piloto 2.0 debido a la imposibilidad de concertar agenda con ANECA, se le propuso como fecha de capacitación el 16 y 17 de julio del presente año, a la espera de confirmación. El acompañamiento no se ha podido iniciar debido a que la jornada de capacitación no sea iniciado, se desarrollara en el mes de julio. En este momento ya se cuenta con la guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Se planificó para el mes de julio la entrega de los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.7 | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. El 3 de agosto se entregará los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.7 | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. Todavía no se ha presentado a la nueva directora de calidad. El 3 de agosto se entregará los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.79 | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. Todavía no se ha presentado a la nueva directora de calidad. Así mismo, el 3 de agosto se entregaron los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.775 | Durante el mes de octubre se realizaron 3 mesas de trabajo con el proveedor, en las cuales se socializaron las incidencias y pruebas realizadas por el área funcional de convalidaciones. De los 11 requerimientos de la Fase 1 , quedaron pendientes 2 por ajustar y corregir para poder dar la viabilidad funcional y dar el paso a ambiente productivo (lanzamiento a público de los requerimientos). Se estableció que para el viernes 26 de Octubre, elk proveedor entregaría estos dos requerimientos para validación funcional. A la fecha 01 de Noviembre no se han recibido dichos ajustes por parte del Ministerio. | 1.82 | En el primer semestre del año fueron seleccionadas las IES acreditadas o con acreditación de 4 años, con las cuales se realizó el trabajo en el marco del programa AUDIT - COLOMBIA. Se cuenta con la Guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad e implementación de los Sistemas internos de aseguramiento elaborada, de igual manera en el mes de agosto se entregaron los certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 1 | En el primer semestre del año fueron seleccionadas las siguintes IES que manifestaron interés de particpar en el programa AUDIT-COLOMBIA, piloto 2.0, las IES son: la Universidad Jorge Tadeo lozano, Universidad Tecnológica de Pereira, Instituto tecnológico metropolitano de Medellín, Universidad de San Buenaventura, Fundación del área Andina. Se realizó el taller de difusión y socialización del programa AUDIT-COLOMBIA, piloto 2.0 con las IES participantes. En el mes de agosto se entregaron los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad de 5 IES colombianas.. En este momento se cuenta con la guía de diseño e implementación de sistemas internos de aseguramiento de la calidad | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 40% | 10% | La coyuntura del nuevo decreto que se encuentra en proceso, y que reglamenta el modelo de evaluación por referentes, no ha permitido que las IES respondan las invitaciones realizadas para participar en el programa. Se espera que en mayo, las IES acepten la participación para iniciar con el proceso de capacitación a pares y evaluadores. | 100% | 80% | Se realizó el taller de difusión y socialización del programa AUDIT-COLOMBIA, piloto 2.0 con 5 IES colombianas, la Universidad Jorge Tadeo lozano, Universidad Tecnológica de Pereira, Instituto tecnológico metropolitano de Medellín, Universidad de San Buenaventura, Fundación del área Andina. En este momento se cuenta con un documento borrador de guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de calidad. | 100% | 80% | En este momento no se ha podido continuar con la capacitación de las IES seleccionadas en el piloto 2.0 debido a la imposibilidad de concertar agenda con ANECA, se le propuso como fecha de capacitación el 16 y 17 de julio del presente año, estamos a la espera de confirmación. | 100% | 90% | En este momento no se ha podido continuar con la capacitación de las IES porque los técnicos de esta agencia ANECA están en receso de verano, hasta el mes de septiembre se pude reanudar las actividades | 100% | 90% | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. Todavía no se ha presentado a la nueva directora de calidad. | 100% | 90% | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. Todavía no se ha presentado a la nueva directora de calidad. | 100% | 90% | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. Todavía no se ha presentado a la nueva directora de calidad. | 100% | 90% | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. Todavía no se ha presentado a la nueva directora de calidad. | 100% | NA | NA
IN | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 123 | 04 | I-201-0-1312304 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad e implementación de los Sistemas internos de aseguramiento elaboradas |  | 10% | Número | 1 | SI | 4343400% | Realizar acompañamiento y seguimiento a la construcción del diseño del sistema interno de aseguramiento de la calidad | 4322200% | 4334400% | mayo | 122 | 122 | 0 | 100000000 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 1 Profesional y acompañamiento de ANECA | [5 empty] | 30% | Se seleccionaron las IES para hacer parte del programa: Universidad del Norte; Universidad del Cauca; Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM; Universidad Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla; Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Andres M. Diaz; Fundación Universitaria del Àrea Andina. Se ha recibido confinación de 3 IES. Por otra parte, se realizo reunión con ANECA a fin de iniciar la construcción de las guías para el diseño e implementación de Sistemas Internos de Calidad. | 0.4 | Debido a que solo 3 IES de las 7 que se invitaron al piloto 2.0 de AUDIT-COLOMBIA, el 27de abril se presentó el programa a la Red de Calidad de Universidades, donde se invitó a las 15 IES miembros a participar del piloto. La coyuntura del nuevo decreto que se encuentra en proceso, y que reglamenta el modelo de evaluación por referentes, no ha permitido que las IES respondan las invitaciones realizadas para participar en el programa. Se espera que en mayo, las IES acepten la participación para iniciar con el proceso de capacitación a pares y evaluadores. | 0.5 | Se realizó el taller de difusión y socialización del programa AUDIT-COLOMBIA, piloto 2.0 con 5 IES colombianas, la Universidad Jorge Tadeo lozano, Universidad Tecnológica de Pereira, Instituto tecnológico metropolitano de Medellín, Universidad de San Buenaventura, Fundación del área Andina. En este momento se cuenta con un documento borrador de guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de calidad. | 0.6 | En este momento no se ha podido continuar con la capacitación de las IES seleccionadas en el piloto 2.0 debido a la imposibilidad de concertar agenda con ANECA, se le propuso como fecha de capacitación el 16 y 17 de julio del presente año, a la espera de confirmación. El acompañamiento no se ha podido iniciar debido a que la jornada de capacitación no sea iniciado, se desarrollara en el mes de julio. En este momento ya se cuenta con la guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Se planificó para el mes de julio la entrega de los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.7 | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. El 3 de agosto se entregará los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.7 | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. Todavía no se ha presentado a la nueva directora de calidad. El 3 de agosto se entregará los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.79 | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. Todavía no se ha presentado a la nueva directora de calidad. Así mismo, el 3 de agosto se entregaron los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.775 | Durante el mes de octubre se realizaron 3 mesas de trabajo con el proveedor, en las cuales se socializaron las incidencias y pruebas realizadas por el área funcional de convalidaciones. De los 11 requerimientos de la Fase 1 , quedaron pendientes 2 por ajustar y corregir para poder dar la viabilidad funcional y dar el paso a ambiente productivo (lanzamiento a público de los requerimientos). Se estableció que para el viernes 26 de Octubre, elk proveedor entregaría estos dos requerimientos para validación funcional. A la fecha 01 de Noviembre no se han recibido dichos ajustes por parte del Ministerio. | 1.82 | En el primer semestre del año fueron seleccionadas las IES acreditadas o con acreditación de 4 años, con las cuales se realizó el trabajo en el marco del programa AUDIT - COLOMBIA. Se cuenta con la Guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad e implementación de los Sistemas internos de aseguramiento elaborada, de igual manera en el mes de agosto se entregaron los certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 1 | En el primer semestre del año fueron seleccionadas las siguintes IES que manifestaron interés de particpar en el programa AUDIT-COLOMBIA, piloto 2.0, las IES son: la Universidad Jorge Tadeo lozano, Universidad Tecnológica de Pereira, Instituto tecnológico metropolitano de Medellín, Universidad de San Buenaventura, Fundación del área Andina. Se realizó el taller de difusión y socialización del programa AUDIT-COLOMBIA, piloto 2.0 con las IES participantes. En el mes de agosto se entregaron los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad de 5 IES colombianas.. En este momento se cuenta con la guía de diseño e implementación de sistemas internos de aseguramiento de la calidad | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 20% | 20% | Se realizó el taller de difusión y socialización del programa AUDIT-COLOMBIA, piloto 2.0 con 5 IES colombianas, la Universidad Jorge Tadeo lozano, Universidad Tecnológica de Pereira, Instituto tecnológico metropolitano de Medellín, Universidad de San Buenaventura, Fundación del área Andina. En este momento se cuenta con un documento borrador de guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de calidad. | 40% | 50% | El acompañamiento no se ha podido iniciar debido a que la jornada de capacitación no sea iniciado, esperamos desarrollara en el mes de julio y así dar inicio a la fase de acompañamiento. Sin embargo en este momento ya se cuenta con la guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad. | 65% | 65% | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. | 100% | 65% | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. Todavía no se ha presentado a la nueva directora de calidad. | 100% | 65% | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. Todavía no se ha presentado a la nueva directora de calidad. | 100% | 65% | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. Todavía no se ha presentado a la nueva directora de calidad. | 100% | 65% | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. Todavía no se ha presentado a la nueva directora de calidad. | 100% | NA | NA
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 123 | 05 | I-201-0-1312305 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad e implementación de los Sistemas internos de aseguramiento elaboradas |  | 10% | Número | 1 | SI | 22/02/2018 30/11/2018 | Entregar certificación de los diseños de los Sistemas Internos de Aseguramiento. | 4334400% | 4338800% | septiembre | 44 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 1 Profesional y acompañamiento de ANECA | [5 empty] | 30% | Se seleccionaron las IES para hacer parte del programa: Universidad del Norte; Universidad del Cauca; Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM; Universidad Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla; Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Andres M. Diaz; Fundación Universitaria del Àrea Andina. Se ha recibido confinación de 3 IES. Por otra parte, se realizo reunión con ANECA a fin de iniciar la construcción de las guías para el diseño e implementación de Sistemas Internos de Calidad. | 0.4 | Debido a que solo 3 IES de las 7 que se invitaron al piloto 2.0 de AUDIT-COLOMBIA, el 27de abril se presentó el programa a la Red de Calidad de Universidades, donde se invitó a las 15 IES miembros a participar del piloto. La coyuntura del nuevo decreto que se encuentra en proceso, y que reglamenta el modelo de evaluación por referentes, no ha permitido que las IES respondan las invitaciones realizadas para participar en el programa. Se espera que en mayo, las IES acepten la participación para iniciar con el proceso de capacitación a pares y evaluadores. |  |  | 0.6 | En este momento no se ha podido continuar con la capacitación de las IES seleccionadas en el piloto 2.0 debido a la imposibilidad de concertar agenda con ANECA, se le propuso como fecha de capacitación el 16 y 17 de julio del presente año, a la espera de confirmación. El acompañamiento no se ha podido iniciar debido a que la jornada de capacitación no sea iniciado, se desarrollara en el mes de julio. En este momento ya se cuenta con la guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Se planificó para el mes de julio la entrega de los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.7 | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. El 3 de agosto se entregará los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.7 | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. Todavía no se ha presentado a la nueva directora de calidad. El 3 de agosto se entregará los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.79 | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. Todavía no se ha presentado a la nueva directora de calidad. Así mismo, el 3 de agosto se entregaron los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.09 | A la fecha se cuenta con lineamientos específicos de calidad para los programas de Ingeniería, Administración, Derecho, economía y psicología. Los lineamientos fueron presentados a la nueva directora de calidad, se espera la decisón que se tome frente a los documentos. | 1.82 | En el primer semestre del año fueron seleccionadas las IES acreditadas o con acreditación de 4 años, con las cuales se realizó el trabajo en el marco del programa AUDIT - COLOMBIA. Se cuenta con la Guía de diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad e implementación de los Sistemas internos de aseguramiento elaborada, de igual manera en el mes de agosto se entregaron los certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 1 | En el primer semestre del año fueron seleccionadas las siguintes IES que manifestaron interés de particpar en el programa AUDIT-COLOMBIA, piloto 2.0, las IES son: la Universidad Jorge Tadeo lozano, Universidad Tecnológica de Pereira, Instituto tecnológico metropolitano de Medellín, Universidad de San Buenaventura, Fundación del área Andina. Se realizó el taller de difusión y socialización del programa AUDIT-COLOMBIA, piloto 2.0 con las IES participantes. En el mes de agosto se entregaron los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad de 5 IES colombianas.. En este momento se cuenta con la guía de diseño e implementación de sistemas internos de aseguramiento de la calidad | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 90% | Se planificó para el mes de julio la entrega de los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0% | 0% | El 3 de agosto se entregará los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0% | 0% | El 3 de agosto se entregará los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 40% | 40% | El 3 de agosto se entregaron los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 100% | 100% | Fueron entregados los certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 100% | 100% | Fueron entregados los certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 100% | 100% | Fueron entregados los certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA.
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 125 | 01 | I-201-0-1312501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Escuela del Sistema de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior implementada |  | 10% | Número | 1 | SI | 4343400% | Diseñar la estrategia de formación del sistema de aseguramiento (CNA, IyV, IES directivas, evaluadores y CNA - CONACES) | 4313200% | 4346500% | febrero | 333 | 333 | 0 | 476772992.6286 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  |  |  |  | 9% | Se diseñó cronograma en cumplimiento de las actividades definidas en el contrato No. 0819 DE 2018 suscrito con la Universidad Nacional y con el cual se lograra implementar las estrategias de aprendizaje de la Escuela del sistema de Aseguramiento de la Calidad. | 20% | Se encuentra en ejecución el contrato No. No. 0819 DE 2018 suscrito con la Universidad Nacional, en e mes de marzo se inicio el proceso de revisión de 5 módulos por parte del área técnica, ya se tiene revisado el modulo de Inspección y Vigilancia. En el grupo de Acreditación se depuró una base de 17321 pares de pregrado y 393 de posgrado. Se elaboró el plan de impartición del curso, con el fin de iniciar el piloto en el mes de junio. | 0.28 | Para la implementación de la escuela del sistema de aseguramiento se avanzo en la entrega de productos establecidos en el contrato 819, entre los que se encuentran Contenidos digitales ajustados a los siete (7) módulos para la finalización del curso de pares académicos CNA; Informe de acompañamiento pedagógico y metodológico para la planeación de la impartición del curso de Pares académicos CNA en modalidad b-learning; Informe de acompañamiento en el pilotaje de impartición hasta para 50 pares académicos del CNA y de la implementación de metodologías de seguimiento y evaluación; Guía de navegación, índice general y bibliografía del curso de pares académicos del CNA ajustados, de acuerdo con las características requeridas por el Ministerio; y; documento de estrategia de acompañamiento y la metodología de impartición del piloto. Así mismo se continuo con la depuración de la base de datos de pares académicos tanto ara el CNA como para registro calificado. En cuanto a la capacitación se realizo la planeación del plan piloto de capacitación. | 0.5 | Se realizo el lanzamiento del curso virtual plan piloto del CNA el 28 de junio de 2018 . Adicionalmente se depuraron más de 5000 hojas de vida de los pares de registro calificado y acreditación. Durante el mes de mayo se capacitó 180 pares de manera presencial para la revisión de condiciones de calidad de los programas de formación complementaria. Se dio inicio a la capacitación de 75 pares académicos de acreditación | 0.6 | Ya se tiene diseñada la estrategia de continuidad del sistema de aseguramiento, se esta a la espera del Decreto final de registro calificado para hacer los ajustes en los módulos virtuales y realizar la capacitación de los pares académicos de registro calificado. Se adelanto en la entrega del modulo de Inspección y Vigilancia para dar inicio al plan piloto con aproximadamente 20 pares académicos | 0.7 | Una vez aprobado el decreto 1280, se programo reunión con la UNAL para definir el nuevo alcance a la modificación de los 7 módulos generales de Registro Calificado, se elaboro el modulo del par evaluador, se realizo el cargue en Colombia Aprende del modulo de IyV, se entrego para producción de la UNA los módulos de Licenciatura y recursos financieros. | 0.75 | Se esta definiendo alcance de los módulos de R.C. en el marco del decreto 1280 por parte de la nueva administración. | 0.75 | Durante el mes de septiembre se presentó el informe de resultados de la etapa II – Plan Piloto - del proyecto del curso de pares de acreditación en desarrollo de las acciones llevada a cabo por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior con el fin de consolidar la “Escuela de Pares”. Así mismo, se culminó la prueba piloto del módulo de inspección y vigilancia y se está culminando la planeación para inicios de pilotos simultáneos a finales de octubre - inicios de noviembre, 3 semanas de piloto. Licenciaturas y recursos financieros En concordancia con lo aprobado en la reunión de seguimiento adelantada con la supervisión del contrato interadministrativo 819-2018, se han adelantado hasta la fecha dos (2) reuniones con la UN-GITEI, con el fin de incorporar las acciones de mejora identificadas y de esta manera avanzar en el diseño y desarrollo que ellas requieran para la puesta a punto del curso. Se han establecido un plan de trabajo que incluye la actualización de los documentos de apoyo del curso y la incorporación de análisis de situaciones que fortalezcan el desarrollo de competencias críticas en los pares. | 0.72 | El documento de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, se encuentra ajustado y fue presentado a la nueva directora, se espera la decisón que se tome frente al documento. Este documento borrador tuvo una primera validación por IES que ofertan la formación DUAL y la Red DHLA | 0.81 | Se diseñó la estrategia de formación del sistema de aseguramiento (CNA, IyV, IES directivas, evaluadores y CNA - CONACES) Se realizó el plan de trabajo para actualización de los documentos de apoyo del curso y la incorporación de análisis de situaciones que fortalezcan el desarrollo de competencias críticas en los pares. Colombia Aprende ya cuenta con los cursos de CNA, IyV y el Curso integral de Registro Caliificado. Durante el mes de noviembre se entregaron los modulos listos para el cargue en colombia aprende de : inspección y vigilancia, licenciaturas, recursos financieros, trámites institucionales y modificaciones al curso del CNA. Se coordinó con la Directora prorrogar y modificar el contrato 819 de 2018 a fin de dar cumplimiento a los modulos no implementados por la puesta en marcha del Decreto 1280 Se realizó la depuración del banco de pares y se capacitaron 910 pares académicos Se realizó el piloto del curso de inspección y vigilancia con 17 pares capacitados, el de licenciaturas con 30 pares capacitados y recursos financieros con 34 pares capacitados. Dando cumplimiento al objeto del contrato de capacitar hasta 80 pares académicos. Frente al módulo de trámites institucionales se realizará el piloto en 2019 debido a que su formación comprende 2 meses y por la disponibilidad de los pares que entran a vaciones la mayoría se decidió realizar el inicio del curso a finales de enero. | 0.93 | Se diseñó la estrategia de formación del sistema de aseguramiento (CNA, IyV, IES directivas, evaluadores y CNA - CONACES) Se realizó el plan de trabajo para actualización de los documentos de apoyo del curso y la incorporación de análisis de situaciones que fortalezcan el desarrollo de competencias críticas en los pares. Colombia Aprende ya cuenta con los cursos de CNA, IyV y el Curso integral de Registro Caliificado. Se entregaron los modulos listos para el cargue en colombia aprende de : inspección y vigilancia, licenciaturas, recursos financieros, trámites institucionales y modificaciones al curso del CNA. Se coordinó con la Directora prorrogar y modificar el contrato 819 de 2018 a fin de dar cumplimiento a los modulos no implementados por la puesta en marcha del Decreto 1280 Se realizó la revisión del banco de pares y se capacitaron 910 pares académicos Se realizó el piloto del curso de inspección y vigilancia con 17 pares capacitados, el de licenciaturas con 30 pares capacitados y recursos financieros con 34 pares capacitados. Dando cumplimiento al objeto del contrato de capacitar hasta 80 pares académicos. Frente al módulo de trámites institucionales se realizará el piloto en 2019 debido a que su formación comprende 2 meses y por la disponibilidad de los pares que entran a vaciones la mayoría se decidió realizar el inicio del curso a finales de enero. | 0% |  |  | 9% | 9% | Se diseñó cronograma en cumplimiento de las actividades definidas en el contrato No. 0819 DE 2018 suscrito con la Universidad Nacional y con el cual se lograra implementar las estrategias de aprendizaje de la Escuela del sistema de Aseguramiento de la Calidad. | 12.18% | 12.18% | º | 28% | 28% | Acorde con los avances en el contrato No. 819 de 2018, en relación con la Escuela de pares se ha logrado: Contenidos digitales ajustados a los siete (7) módulos para la finalización del curso de pares académicos CNA; Informe de acompañamiento pedagógico y metodológico para la planeación de la impartición del curso de Pares académicos CNA en modalidad b-learning; Informe de acompañamiento en el pilotaje de impartición hasta para 50 pares académicos del CNA y de la implementación de metodologías de seguimiento y evaluación; Guía de navegación, índice general y bibliografía del curso de pares académicos del CNA ajustados, de acuerdo con las características requeridas por el Ministerio; y; documento de estrategia de acompañamiento y la metodología de impartición del piloto. | 24.36% | 24% | Lanzamiento del curso virtual plan piloto del CNA el 28 de junio de 2018 y apertura del curso. | 30.45% | 30% | Se tiene diseñada la estrategia de continuidad del sistema de aseguramiento, se esta a la espera de firma del decreto de registro califiado para determinar los cambios a implmentar. | 39.55% | 39.55% | * Decreto aprobado, se programo reunión con la UNAL para definir el nuevo alcance a la modificación de los 7 módulos generales de R.C * Se elaboro el modulo del par evaluador de acuerdo con el Decreto, en el mes agosto se revisara la maqueta para dar inicio a la producción del mismo * El experto en referentes entregara el guion académico del modulo de referentes. *Se realizo el cargue en Colombia Aprende del modulo de IyV *Se entrego para producción de la UNA los módulos de Licenciatura y recursos financieros. | 48.64% | 48.64% | Culminación de la "prueba piloto" del cursop de pares con la sesión presencial del mismo y la sistematización de las observaciones y establecimiento del plan de trabajo para llevar a cabo los ajustes al curso y diseño de un modulo relacionado con el nuevo modelo. | 57.73% | 58% | Durante el mes de septiembre se presentó el informe de resultados de la etapa II – Plan Piloto - del proyecto del curso de pares de acreditación en desarrollo de las acciones llevada a cabo por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior con el fin de consolidar la “Escuela de Pares”. En concordancia con lo aprobado en la reunión de seguimiento adelantada con la supervisión del contrato interadministrativo 819-2018, se han adelantado hasta la fecha dos (2) reuniones con la UN-GITEI, con el fin de incorporar las acciones de mejora identificadas y de esta manera avanzar en el diseño y desarrollo que ellas requieran para la puesta a punto del curso. Se han establecido un plan de trabajo que incluye la actualización de los documentos de apoyo del curso y la incorporación de análisis de situaciones que fortalezcan el desarrollo de competencias críticas en los pares. | 66.82% | 67% | Se realizo el plan de trabajo para actualización de los documentos de apoyo del curso y la incorporación de análisis de situaciones que fortalezcan el desarrollo de competencias críticas en los pares. Colombia Aprende ya cuenta con los cursos de CNA, IyV y el Curso integral de Registro Caliificado | 75.91% | 76% | Durante el mes de noviembre se entregaron los modulos listos para el cargue en colombia aprende de : inspección y vigilancia, licenciaturas, recursos financieros, trámites institucionales y modificaciones al curso del CNA. Se coordinó con la Directora prorrogar y modificar el contrato 819 de 2018 a fin de dar cumplimiento a los modulos no implementados por la puesta en marcha del Decreto 1280 | 100% | 80% | Se decidió liquidar el contrato hasta lo realizado en la fecha del reporte en noviembre se entregaron los modulos listos para el cargue en colombia aprende de : inspección y vigilancia, licenciaturas, recursos financieros, trámites institucionales y modificaciones al curso del CNA. Los temas pendientes se finalizarán en la vigencia 2019.
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 125 | 02 | I-201-0-1312502 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Escuela del Sistema de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior implementada |  | 10% | Número | 1 | SI | 4343400% | Revisar el banco de pares (5000 hojas de vida de pares), proyecto de Escuela de Pares – Registro Calificado y CNA | 4313200% | 4346500% | febrero | 333 | 333 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  |  |  |  | 9% | Se inició la revisión de la calificación que obtuvieron los pares en la escuela del año pasado para analizar estos resultados y hacer la depuración del banco de pares, en paralelo, el CNA cuantifico la necesidad de depuración con la base de datos existente de 731 pares de pregrado y 376 pares de posgrado. | 20% | Se encuentra en ejecución el contrato No. No. 0819 DE 2018 suscrito con la Universidad Nacional, en e mes de marzo se inicio el proceso de revisión de 5 módulos por parte del área técnica, ya se tiene revisado el modulo de Inspección y Vigilancia. En el grupo de Acreditación se depuró una base de 17321 pares de pregrado y 393 de posgrado. Se elaboró el plan de impartición del curso, con el fin de iniciar el piloto en el mes de junio. | 0.28 | Para la implementación de la escuela del sistema de aseguramiento se avanzo en la entrega de productos establecidos en el contrato 819, entre los que se encuentran Contenidos digitales ajustados a los siete (7) módulos para la finalización del curso de pares académicos CNA; Informe de acompañamiento pedagógico y metodológico para la planeación de la impartición del curso de Pares académicos CNA en modalidad b-learning; Informe de acompañamiento en el pilotaje de impartición hasta para 50 pares académicos del CNA y de la implementación de metodologías de seguimiento y evaluación; Guía de navegación, índice general y bibliografía del curso de pares académicos del CNA ajustados, de acuerdo con las características requeridas por el Ministerio; y; documento de estrategia de acompañamiento y la metodología de impartición del piloto. Así mismo se continuo con la depuración de la base de datos de pares académicos tanto ara el CNA como para registro calificado. En cuanto a la capacitación se realizo la planeación del plan piloto de capacitación. | 0.5 | Se realizo el lanzamiento del curso virtual plan piloto del CNA el 28 de junio de 2018 . Adicionalmente se depuraron más de 5000 hojas de vida de los pares de registro calificado y acreditación. Durante el mes de mayo se capacitó 180 pares de manera presencial para la revisión de condiciones de calidad de los programas de formación complementaria. Se dio inicio a la capacitación de 75 pares académicos de acreditación | 0.6 | Ya se tiene diseñada la estrategia de continuidad del sistema de aseguramiento, se esta a la espera del Decreto final de registro calificado para hacer los ajustes en los módulos virtuales y realizar la capacitación de los pares académicos de registro calificado. Se adelanto en la entrega del modulo de Inspección y Vigilancia para dar inicio al plan piloto con aproximadamente 20 pares académicos | 0.7 | Una vez aprobado el decreto 1280, se programo reunión con la UNAL para definir el nuevo alcance a la modificación de los 7 módulos generales de Registro Calificado, se elaboro el modulo del par evaluador, se realizo el cargue en Colombia Aprende del modulo de IyV, se entrego para producción de la UNA los módulos de Licenciatura y recursos financieros. | 0.75 | Se esta definiendo alcance de los módulos de R.C. en el marco del decreto 1280 por parte de la nueva administración. | 0.75 | Durante el mes de septiembre se presentó el informe de resultados de la etapa II – Plan Piloto - del proyecto del curso de pares de acreditación en desarrollo de las acciones llevada a cabo por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior con el fin de consolidar la “Escuela de Pares”. Así mismo, se culminó la prueba piloto del módulo de inspección y vigilancia y se está culminando la planeación para inicios de pilotos simultáneos a finales de octubre - inicios de noviembre, 3 semanas de piloto. Licenciaturas y recursos financieros En concordancia con lo aprobado en la reunión de seguimiento adelantada con la supervisión del contrato interadministrativo 819-2018, se han adelantado hasta la fecha dos (2) reuniones con la UN-GITEI, con el fin de incorporar las acciones de mejora identificadas y de esta manera avanzar en el diseño y desarrollo que ellas requieran para la puesta a punto del curso. Se han establecido un plan de trabajo que incluye la actualización de los documentos de apoyo del curso y la incorporación de análisis de situaciones que fortalezcan el desarrollo de competencias críticas en los pares. | 0.72 | El documento de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, se encuentra ajustado y fue presentado a la nueva directora, se espera la decisón que se tome frente al documento. Este documento borrador tuvo una primera validación por IES que ofertan la formación DUAL y la Red DHLA | 0.81 | Se diseñó la estrategia de formación del sistema de aseguramiento (CNA, IyV, IES directivas, evaluadores y CNA - CONACES) Se realizó el plan de trabajo para actualización de los documentos de apoyo del curso y la incorporación de análisis de situaciones que fortalezcan el desarrollo de competencias críticas en los pares. Colombia Aprende ya cuenta con los cursos de CNA, IyV y el Curso integral de Registro Caliificado. Durante el mes de noviembre se entregaron los modulos listos para el cargue en colombia aprende de : inspección y vigilancia, licenciaturas, recursos financieros, trámites institucionales y modificaciones al curso del CNA. Se coordinó con la Directora prorrogar y modificar el contrato 819 de 2018 a fin de dar cumplimiento a los modulos no implementados por la puesta en marcha del Decreto 1280 Se realizó la depuración del banco de pares y se capacitaron 910 pares académicos Se realizó el piloto del curso de inspección y vigilancia con 17 pares capacitados, el de licenciaturas con 30 pares capacitados y recursos financieros con 34 pares capacitados. Dando cumplimiento al objeto del contrato de capacitar hasta 80 pares académicos. Frente al módulo de trámites institucionales se realizará el piloto en 2019 debido a que su formación comprende 2 meses y por la disponibilidad de los pares que entran a vaciones la mayoría se decidió realizar el inicio del curso a finales de enero. | 0.93 | Se diseñó la estrategia de formación del sistema de aseguramiento (CNA, IyV, IES directivas, evaluadores y CNA - CONACES) Se realizó el plan de trabajo para actualización de los documentos de apoyo del curso y la incorporación de análisis de situaciones que fortalezcan el desarrollo de competencias críticas en los pares. Colombia Aprende ya cuenta con los cursos de CNA, IyV y el Curso integral de Registro Caliificado. Se entregaron los modulos listos para el cargue en colombia aprende de : inspección y vigilancia, licenciaturas, recursos financieros, trámites institucionales y modificaciones al curso del CNA. Se coordinó con la Directora prorrogar y modificar el contrato 819 de 2018 a fin de dar cumplimiento a los modulos no implementados por la puesta en marcha del Decreto 1280 Se realizó la revisión del banco de pares y se capacitaron 910 pares académicos Se realizó el piloto del curso de inspección y vigilancia con 17 pares capacitados, el de licenciaturas con 30 pares capacitados y recursos financieros con 34 pares capacitados. Dando cumplimiento al objeto del contrato de capacitar hasta 80 pares académicos. Frente al módulo de trámites institucionales se realizará el piloto en 2019 debido a que su formación comprende 2 meses y por la disponibilidad de los pares que entran a vaciones la mayoría se decidió realizar el inicio del curso a finales de enero. | 0% |  |  | 6.091% | 9% | Se inició la revisión de la calificación que obtuvieron los pares en la escuela del año pasado para analizar estos resultados y hacer la depuración del banco de pares, en paralelo, el CNA cuantifico la necesidad de depuración con la base de datos existente de 731 pares de pregrado y 376 pares de posgrado. | 12.18% | 12.18% | En el grupo de Acreditación se depuró una base de 17321 pares de pregrado y 393 de posgrado. | 28% | 28% | El CNA depuro 17714 de la base de pares académicos, Registro calificado depuro 700 de la base de pares académicos seleccionados para el curso Blearning realizada en el 2017 segundo semestre. | 24.36% | 100% | Cumplido se depuraron más de 5000 pares de registro calificado y acreditación. | 30.45% | 100% | Cumplido se depuraron más de 5000 pares de registro calificado y acreditación. | 39.55% | 39.55% | Cumplido | 48.64% | 48.64% | Cumplido | 57.73% | 100% | Cumplido | 66.82% | 100% | Cumplido | 75.91% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 125 | 03 | I-201-0-1312503 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Escuela del Sistema de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior implementada |  | 10% | Número | 1 | SI | 4343400% | Capacitar 910 de los pares académicos, dando continuidad a la tercera fase de la escuela de pares y CONACES | 4313200% | 4346500% | febrero | 333 | 333 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  |  |  |  | 9% | Se firmó el contrato 0819 de 2018 con la Universidad Nacional, a través del cual se hará la escuela de pares tanto para registro calificado, como para el CNA. Adicionalmente se han adelantado reuniones para la construcción de los 5 módulos que se tienen previstos. | 20% | Se encuentra en ejecución el contrato No. No. 0819 DE 2018 suscrito con la Universidad Nacional, en e mes de marzo se inicio el proceso de revisión de 5 módulos por parte del área técnica, ya se tiene revisado el modulo de Inspección y Vigilancia. En el grupo de Acreditación se depuró una base de 17321 pares de pregrado y 393 de posgrado. Se elaboró el plan de impartición del curso, con el fin de iniciar el piloto en el mes de junio. | 0.28 | Para la implementación de la escuela del sistema de aseguramiento se avanzo en la entrega de productos establecidos en el contrato 819, entre los que se encuentran Contenidos digitales ajustados a los siete (7) módulos para la finalización del curso de pares académicos CNA; Informe de acompañamiento pedagógico y metodológico para la planeación de la impartición del curso de Pares académicos CNA en modalidad b-learning; Informe de acompañamiento en el pilotaje de impartición hasta para 50 pares académicos del CNA y de la implementación de metodologías de seguimiento y evaluación; Guía de navegación, índice general y bibliografía del curso de pares académicos del CNA ajustados, de acuerdo con las características requeridas por el Ministerio; y; documento de estrategia de acompañamiento y la metodología de impartición del piloto. Así mismo se continuo con la depuración de la base de datos de pares académicos tanto ara el CNA como para registro calificado. En cuanto a la capacitación se realizo la planeación del plan piloto de capacitación. | 0.5 | Se realizo el lanzamiento del curso virtual plan piloto del CNA el 28 de junio de 2018 . Adicionalmente se depuraron más de 5000 hojas de vida de los pares de registro calificado y acreditación. Durante el mes de mayo se capacitó 180 pares de manera presencial para la revisión de condiciones de calidad de los programas de formación complementaria. Se dio inicio a la capacitación de 75 pares académicos de acreditación | 0.6 | Ya se tiene diseñada la estrategia de continuidad del sistema de aseguramiento, se esta a la espera del Decreto final de registro calificado para hacer los ajustes en los módulos virtuales y realizar la capacitación de los pares académicos de registro calificado. Se adelanto en la entrega del modulo de Inspección y Vigilancia para dar inicio al plan piloto con aproximadamente 20 pares académicos | 0.7 | Una vez aprobado el decreto 1280, se programo reunión con la UNAL para definir el nuevo alcance a la modificación de los 7 módulos generales de Registro Calificado, se elaboro el modulo del par evaluador, se realizo el cargue en Colombia Aprende del modulo de IyV, se entrego para producción de la UNA los módulos de Licenciatura y recursos financieros. | 0.75 | Se esta definiendo alcance de los módulos de R.C. en el marco del decreto 1280 por parte de la nueva administración. | 0.75 | Durante el mes de septiembre se presentó el informe de resultados de la etapa II – Plan Piloto - del proyecto del curso de pares de acreditación en desarrollo de las acciones llevada a cabo por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior con el fin de consolidar la “Escuela de Pares”. Así mismo, se culminó la prueba piloto del módulo de inspección y vigilancia y se está culminando la planeación para inicios de pilotos simultáneos a finales de octubre - inicios de noviembre, 3 semanas de piloto. Licenciaturas y recursos financieros En concordancia con lo aprobado en la reunión de seguimiento adelantada con la supervisión del contrato interadministrativo 819-2018, se han adelantado hasta la fecha dos (2) reuniones con la UN-GITEI, con el fin de incorporar las acciones de mejora identificadas y de esta manera avanzar en el diseño y desarrollo que ellas requieran para la puesta a punto del curso. Se han establecido un plan de trabajo que incluye la actualización de los documentos de apoyo del curso y la incorporación de análisis de situaciones que fortalezcan el desarrollo de competencias críticas en los pares. | 0.72 | El documento de lineamientos de calidad de programas con metodología en formación Dual, se encuentra ajustado y fue presentado a la nueva directora, se espera la decisón que se tome frente al documento. Este documento borrador tuvo una primera validación por IES que ofertan la formación DUAL y la Red DHLA | 0.81 | Se diseñó la estrategia de formación del sistema de aseguramiento (CNA, IyV, IES directivas, evaluadores y CNA - CONACES) Se realizó el plan de trabajo para actualización de los documentos de apoyo del curso y la incorporación de análisis de situaciones que fortalezcan el desarrollo de competencias críticas en los pares. Colombia Aprende ya cuenta con los cursos de CNA, IyV y el Curso integral de Registro Caliificado. Durante el mes de noviembre se entregaron los modulos listos para el cargue en colombia aprende de : inspección y vigilancia, licenciaturas, recursos financieros, trámites institucionales y modificaciones al curso del CNA. Se coordinó con la Directora prorrogar y modificar el contrato 819 de 2018 a fin de dar cumplimiento a los modulos no implementados por la puesta en marcha del Decreto 1280 Se realizó la depuración del banco de pares y se capacitaron 910 pares académicos Se realizó el piloto del curso de inspección y vigilancia con 17 pares capacitados, el de licenciaturas con 30 pares capacitados y recursos financieros con 34 pares capacitados. Dando cumplimiento al objeto del contrato de capacitar hasta 80 pares académicos. Frente al módulo de trámites institucionales se realizará el piloto en 2019 debido a que su formación comprende 2 meses y por la disponibilidad de los pares que entran a vaciones la mayoría se decidió realizar el inicio del curso a finales de enero. | 0.93 | Se diseñó la estrategia de formación del sistema de aseguramiento (CNA, IyV, IES directivas, evaluadores y CNA - CONACES) Se realizó el plan de trabajo para actualización de los documentos de apoyo del curso y la incorporación de análisis de situaciones que fortalezcan el desarrollo de competencias críticas en los pares. Colombia Aprende ya cuenta con los cursos de CNA, IyV y el Curso integral de Registro Caliificado. Se entregaron los modulos listos para el cargue en colombia aprende de : inspección y vigilancia, licenciaturas, recursos financieros, trámites institucionales y modificaciones al curso del CNA. Se coordinó con la Directora prorrogar y modificar el contrato 819 de 2018 a fin de dar cumplimiento a los modulos no implementados por la puesta en marcha del Decreto 1280 Se realizó la revisión del banco de pares y se capacitaron 910 pares académicos Se realizó el piloto del curso de inspección y vigilancia con 17 pares capacitados, el de licenciaturas con 30 pares capacitados y recursos financieros con 34 pares capacitados. Dando cumplimiento al objeto del contrato de capacitar hasta 80 pares académicos. Frente al módulo de trámites institucionales se realizará el piloto en 2019 debido a que su formación comprende 2 meses y por la disponibilidad de los pares que entran a vaciones la mayoría se decidió realizar el inicio del curso a finales de enero. | 0% |  |  | 6.091% | 9% | Se firmó el contrato 0819 de 2018 con la Universidad Nacional, a través del cual se hará la escuela de pares tanto para registro calificado, como para el CNA. Adicionalmente se han adelantado reuniones para la construcción de los 5 módulos que se tienen previstos. | 12.18% | 12.18% | En el grupo de Acreditación, se elaboró el plan de impartición del curso, con el fin de iniciar el piloto en el mes de junio. | 28% | 28% | Se avanzo en la planeación del plan piloto para la capacitación: Avances en el diligenciamiento del protocolo de creación del curso de pares CNA en la plataforma Colombia Aprende, guía de desarrollo del curso, diseño del formulario de inscripción y protocolos para la creación de la lista oficial de participantes para llevar a cabo la matricula. Así mismo se acordó reajuste del cronograma del registro calificado teniendo en cuenta la expedición del Decreto 1075 -Referentes de Calidad | 24.36% | 24% | Durante el mes de mayo la subdirección capacitó 180 pares de manera presencial para la revisión de condiciones de calidad e los programas de formación complementaria. Se dio inicio a la capacitación de 75 pares académicos de acreditación | 30.45% | 30% | Se esta a la espera del Decreto final de registro calificado para hacer los ajustes en los módulos virtuales y realizar la capacitación de los pares académicos de registro calificado. Se adelanto en la entrega del modulo de Inspección y Vigilancia para dar inicio al plan piloto con aproximadamente 20 pares académicos | 39.55% | 39.55% | En el mes de agosto de dará inicio al piloto de Escuela de Pares de IyV , así mismo, el CNA en la primera semana de agosto entregara los resultados de los pares académicos que realizaron el piloto 86 pares. | 48.64% | 48.64% | En el mes de agosto inicio piloto de Escuela de Pares de IyV , el CNA eentrego resultados de los pares académicos que realizaron el piloto 86 pares. | 57.73% | 58% | Culminación de la prueba piloto del modulo de inspección y vigilancia. Se esta culminando la planeación para inicios de pilotos simultaneos a finales de octubre - inicios de noviembre, 3 semanas de piloto. Licenciaturas y recursos financieros | 66.82% | 67% | Se capacitaron 910 los pares académicos, lo que ha permitido dar continuidad a la tercera fase de la escuela de pares y CONACES | 75.91% | 67% | Se capacitaron 910 los pares académicos, lo que ha permitido dar continuidad a la tercera fase de la escuela de pares y CONACES Se realizó el piloto del curso de inspección y vigilancia con 17 pares capacitados, el de licenciaturas con 30 pares capacitados y recursos financieros con 34 pares capacitados. Dando cumplimiento al objeto del contrato de capacitar hasta 80 pares académicos. Frente al módulo de trámites institucionales se realizará el piloto en 2019 debido a que su formación comprende 2 meses y por la disponibilidad de los pares que entran a vaciones la mayoría se decidió realizar el inicio del curso a finales de enero. | 100% | 100% | Se capacitaron 910 pares académicos, lo que ha permitido dar continuidad a la tercera fase de la escuela de pares y CONACES Se realizó el piloto del curso de inspección y vigilancia con 17 pares capacitados, el de licenciaturas con 30 pares capacitados y recursos financieros con 34 pares capacitados. Dando cumplimiento al objeto del contrato de capacitar hasta 80 pares académicos. Frente al módulo de trámites institucionales se realizará el piloto en 2019 debido a que su formación comprende 2 meses y por la disponibilidad de los pares que entran a vaciones la mayoría se decidió realizar el inicio del curso a finales de enero.
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 126 | 01 | I-201-0-1312601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Modelo de Acreditación actualizado |  | 10% | Número | 1 | SI | 4343400% | Jornadas o eventos de promoción y sensibilización sobre el modelo de acreditación (3) | 4319100% | 4346500% | abril | 274 | 274 | 0 | 30000000 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | [6 empty] | 25% | Los Encuentros Regionales de Acreditación se tienen programados para el mes d junio. En el mes de marzo se atendieron 5 solicitudes de asistencia técnica. Así mismo, se recibieron 15 solicitudes de programas en el marco de la convocatoria de ARCUSUR. Se realizó la revisión de completitud; ya se han realizado 3 visitas y se tienen programadas las otras 12. | 0.3 | Los Encuentros Regionales de Acreditación se tienen programados para el mes de junio, en el mes de abril se atendieron 7 solicitudes de asistencia técnica. Se continua con la evaluación de los 15 programas inscritos en la convocatoria ARCUSUR. En el mes de abril se realizaron 6 visitas más y quedan pendientes 6 para el mes de mayo. | 0.35 | Los Encuentros Regionales de Acreditación se tienen programados para el mes de junio. En el mes de mayo se atendieron 14 solicitudes de asistencia técnica. Se continua con la evaluación de los 15 programas inscritos en la convocatoria ARCUSUR: en el mes de mayo se terminaron de hacer las visitas y se espera emitir conceptos entre julio y agosto. | 0.45 | Se pospone el evento de encuentros regionales programado para el mes de julio debido a que uno de los principales temas a tratar es la metodología de evaluación por referentes de Calidad y los impactos que tendrán sobre el sistema, hasta que se tenga la consolidación de lineamientos frente a las matrices de referentes. Por otra parte, se realizaron 15 visitas programadas y finalizadas que corresponden al 100% de los programas que cumplieron requisitos. Se han recibido 14 informes de pares, 6 con comentarios del rector, 8 en proceso de comentarios del rector y 1 en revisión. | 0.5 | Para actualizar el modelo de acreditación se programó Encuentro Regional en el mes de septiembre que tendrá como tema central: "Buenas Prácticas en la implementación de Redes de Cooperación Académica Universitaria (BP- RCAU) de las Instituciones de Educación Superior en Colombia". Así mismo, en el mes de julio se atendieron 4 solicitudes de asistencia técnica a IES. Por otra parte, la convocatoria Arcusur se ha desarrollado de acuerdo con lo previsto en el cronograma planteado. Se ha culminado la fase de visitas de evaluación externa, así como la recepción de los informes. | 0.55 | En el mes de agosto se han atendido 9 solicitudes de asistencia técnica a IES. Para el mes de octubre se ha programado una jornada conjunta con varias IES, para atender inquietudes sobre el modelo multicampus - Acuerdo 03 de 2017. La convocatoria Arcusur se ha desarrollado de acuerdo con lo previsto en el cronograma planteado. Se ha culminado la fase de comentarios el rector con el fin de proceder a su evaluación final de acuerdo con la agenda del Consejo. | 0.6463 | En el mes de septoimebre se han atendido ocho (8) solicitudes de asistencia técnica a IES por parte del Coordinador del Consejo. Se ha llevado a cabo la convocatoria a la Jornada de promoción y sensibilización sobre el modelo de acreditación - Multicampus (Acuerdo 03 de 2017) a llevarse a cabo el 24 de octubre en la ciudad de Bogotá. La convocatoria Arcusur se encuantra en su fase final de evaluacxión en sala general, de acuerdo con lo previsto en el cronograma planteado. |  |  | 0.98333 | El Encuentro Regional- 2018 - " La educación superior centrada en el aprendizaje de los estudiantes" se llevó a cabo el día 13 de noviembre, con la participación de 93 directivos de IES. Se realizó la Jornada de promoción y sensibilización sobre el modelo de acreditación - Multicampus (Acuerdo 03 de 2017) el 24 de octubre en la ciudad de Bogotá. En el mes de noviembre se atendieron seis (6) solicitudes de asistencia técnica a IES por parte del Coordinador del Consejo y el Coordinador Académico, para un total de 78 reuniones realizadas en lo corrido del año. Se Remitieron los acuerdos a los quince (15) programas que participaron la convocatoria Arcusur, dandose por finalizado oficialmente todo el proceso.de acuerdo con lo previsto en el cronograma planteado. | 1 | Durante el año 2018, el CNA llevaron a cabo tres (3) eventos de promoción y sensibilización sobre el modelo de acreditación, así: A. Seminario Internacional Criterios de evaluación de la calidad de programas a distancia y virtuales. B. Jornada de promoción y sensibilización sobre el modelo de acreditación – Acreditación Multicampus C. Encuentro Regional -2018 “La educación superior centrada en el aprendizaje de los estudiantes”. De igual manera el CNA atendió el 100% de las solicitudes de acompañamiento radicadas por las IES, para un total acumulado de 82 actividades de asistencia técnica realizadas en lo corrido del año. Por su parte, la convocatoria Arcusur culminó su fase final de evaluación en sala general en el mes de octubre y se remitieron los acuerdos a los quince (15) programas que participaron en la convocatoria. | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 10% | Encuentros están programados según el plan de eventos a partir del mes de junio. | 12% | 12% | Los Encuentros Regionales de Acreditación se tienen programados para el mes de junio. | 16.22% | 23.33% | Los Encuentros Regionales de Acreditación se tienen programados para el mes de junio. | 24.33% | 30% | Teniendo en cuenta que uno de los principales temas a tratar en los encuentros regionales, se centra en la metodología de evaluación por referentes de Calidad y los impactos que tendrán sobre el sistema, y en virtud a que se está adelantando en la consolidación de lineamientos frente a las matrices de referentes. Por lo anterior se hace necesario, trasladar el evento programado para el mes de junio para el mes de julio y mantener el programado para el mes de septiembre. | 32.44% | 32.44% | Se reprogramó un Encuentro Regional para el 26 de septiembre que tendrá como tema central: "Buenas Prácticas en la implementación de Redes de Cooperación Académica Universitaria (BP- RCAU) de las Instituciones de Educación Superior en Colombia". | 40.56% | 68.33% | Se tiene previsto llevar a cabo un Encuentro Regional con la fecha tentativa del 9 de noviembre, que tendrá como tema central: "Evaluacion de Aprendizajes". | 51.67% | 70% | Agenda y listado de IES invitadas | 62.78% | 85% | Informes de los eventos realizados y convocatoria del Encuentro Regional | 100% | 95% | El Encuentro Regional- 2018 - " La educación superior centrada en el aprendizaje de los estudiantes" se llevó a cabo el día 13 de noviembre, con la participación de 93 directivos de IES. Se realizó la Jornada de promoción y sensibilización sobre el modelo de acreditación - Multicampus (Acuerdo 03 de 2017) el 24 de octubre en la ciudad de Bogotá. | 100% | 100% | Durante el año 2018, el CNA llevaron a cabo tres (3) eventos de promoción y sensibilización sobre el modelo de acreditación, así: A. Seminario Internacional Criterios de evaluación de la calidad de programas a distancia y virtuales.- llevado a cabo el 28 de mayo. B. Jornada de promoción y sensibilización sobre el modelo de acreditación – Acreditación Multicampus – Octubre 24 de 2018 C. Encuentro Regional -2018 “La educación superior centrada en el aprendizaje de los estudiantes” – Noviembre 13 de 2018
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 126 | 02 | I-201-0-1312602 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Modelo de Acreditación actualizado |  | 10% | Número | 1 | SI | 4343400% | Programar las actividades de asistencia técnica a las IES sobre acreditación de acuerdo a demanda(70). | 4313200% | 4346500% | febrero | 333 | 333 | 26000000 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  |  |  |  | 18% | En el mes de febrero se atendieron 17 solicitudes de IES. Adicionalmente está programada una jornada con varias IES para el mes de mayo y otra para el mes de agosto. | 25% | Los Encuentros Regionales de Acreditación se tienen programados para el mes d junio. En el mes de marzo se atendieron 5 solicitudes de asistencia técnica. Así mismo, se recibieron 15 solicitudes de programas en el marco de la convocatoria de ARCUSUR. Se realizó la revisión de completitud; ya se han realizado 3 visitas y se tienen programadas las otras 12. | 0.3 | Los Encuentros Regionales de Acreditación se tienen programados para el mes de junio, en el mes de abril se atendieron 7 solicitudes de asistencia técnica. Se continua con la evaluación de los 15 programas inscritos en la convocatoria ARCUSUR. En el mes de abril se realizaron 6 visitas más y quedan pendientes 6 para el mes de mayo. | 0.35 | Los Encuentros Regionales de Acreditación se tienen programados para el mes de junio. En el mes de mayo se atendieron 14 solicitudes de asistencia técnica. Se continua con la evaluación de los 15 programas inscritos en la convocatoria ARCUSUR: en el mes de mayo se terminaron de hacer las visitas y se espera emitir conceptos entre julio y agosto. | 0.45 | Se pospone el evento de encuentros regionales programado para el mes de julio debido a que uno de los principales temas a tratar es la metodología de evaluación por referentes de Calidad y los impactos que tendrán sobre el sistema, hasta que se tenga la consolidación de lineamientos frente a las matrices de referentes. Por otra parte, se realizaron 15 visitas programadas y finalizadas que corresponden al 100% de los programas que cumplieron requisitos. Se han recibido 14 informes de pares, 6 con comentarios del rector, 8 en proceso de comentarios del rector y 1 en revisión. | 0.5 | Para actualizar el modelo de acreditación se programó Encuentro Regional en el mes de septiembre que tendrá como tema central: "Buenas Prácticas en la implementación de Redes de Cooperación Académica Universitaria (BP- RCAU) de las Instituciones de Educación Superior en Colombia". Así mismo, en el mes de julio se atendieron 4 solicitudes de asistencia técnica a IES. Por otra parte, la convocatoria Arcusur se ha desarrollado de acuerdo con lo previsto en el cronograma planteado. Se ha culminado la fase de visitas de evaluación externa, así como la recepción de los informes. | 0.55 | En el mes de agosto se han atendido 9 solicitudes de asistencia técnica a IES. Para el mes de octubre se ha programado una jornada conjunta con varias IES, para atender inquietudes sobre el modelo multicampus - Acuerdo 03 de 2017. La convocatoria Arcusur se ha desarrollado de acuerdo con lo previsto en el cronograma planteado. Se ha culminado la fase de comentarios el rector con el fin de proceder a su evaluación final de acuerdo con la agenda del Consejo. | 0.6463 | En el mes de septoimebre se han atendido ocho (8) solicitudes de asistencia técnica a IES por parte del Coordinador del Consejo. Se ha llevado a cabo la convocatoria a la Jornada de promoción y sensibilización sobre el modelo de acreditación - Acreditación Multicampus (Acuerdo 03 de 2017) a llevarse a cabo el 24 de octubre en la ciudad de Bogotá. La convocatoria Arcusur se encuantra en su fase final de evaluacxión en sala general, de acuerdo con lo previsto en el cronograma planteado. |  |  | 0.98333 | El Encuentro Regional- 2018 - " La educación superior centrada en el aprendizaje de los estudiantes" se llevó a cabo el día 13 de noviembre, con la participación de 93 directivos de IES. Se realizó la Jornada de promoción y sensibilización sobre el modelo de acreditación - Multicampus (Acuerdo 03 de 2017) el 24 de octubre en la ciudad de Bogotá. En el mes de noviembre se atendieron seis (6) solicitudes de asistencia técnica a IES por parte del Coordinador del Consejo y el Coordinador Académico, para un total de 78 reuniones realizadas en lo corrido del año. Se Remitieron los acuerdos a los quince (15) programas que participaron la convocatoria Arcusur, dandose por finalizado oficialmente todo el proceso.de acuerdo con lo previsto en el cronograma planteado. | 1 | Durante el año 2018, el CNA llevaron a cabo tres (3) eventos de promoción y sensibilización sobre el modelo de acreditación, así: A. Seminario Internacional Criterios de evaluación de la calidad de programas a distancia y virtuales. B. Jornada de promoción y sensibilización sobre el modelo de acreditación – Acreditación Multicampus C. Encuentro Regional -2018 “La educación superior centrada en el aprendizaje de los estudiantes”. De igual manera el CNA atendió el 100% de las solicitudes de acompañamiento radicadas por las IES, para un total acumulado de 82 actividades de asistencia técnica realizadas en lo corrido del año. Por su parte, la convocatoria Arcusur culminó su fase final de evaluación en sala general en el mes de octubre y se remitieron los acuerdos a los quince (15) programas que participaron en la convocatoria. | 0% |  |  | 18% | 18% | En el mes de febrero se atendieron 17 solicitudes de IES. Adicionalmente está programada una jornada con varias IES para el mes de mayo y otra para el mes de agosto. | 12.18% | 12.18% | En el mes de marzo se atendieron 5 solicitudes de asistencia técnica. | 24% | 24% | En el mes de abril se atendieron 7 solicitudes de asistencia técnica. | 24.36% | 32.44% | En el mes de mayo se atendieron 14 solicitudes de asistencia técnica. | 30.45% | 41% | Con relación a las actividades de promoción y sensibilización del modelo de acreditación se han atendido las consultas llevadas a cabo por 6 Instituciones. | 39.55% | 39.55% | En el mes de julio se han atendido 4 solicitudes de asistencia técnica a IES. Para el mes de octubre se ha programado una jornada conjunta con varias IES, para atender inquietudes sobre el modelo multicampus y el Acuerdo 03 de 2017. | 48.64% | 62.78% | En el mes de agosto se han atendido 9 solicitudes de asistencia técnica a IES. Para el mes de octubre se ha programado una jornada conjunta con varias IES, para atender inquietudes sobre el modelo multicampus - Acuerdo 03 de 2017. | 57.73% | 80% | Actas reuniones con las IES | 66.82% | 90% | Actas reuniones con las IES | 100% | 100% | En el mes de noviembre se atendieron seis (6) solicitudes de asistencia técnica a IES por parte del Coordinador del Consejo y el Coordinador Académico, para un total de 78 reuniones realizadas en lo corrido del año. | 100% | 100% | Durenbte el 2018 el CNA atendió el 100% de las solicitudes de acompañamiento radicadas por las IES, en las cuales participaron por parte del Consejo el Coordinador del Consejo, la Secretaría Técnica, el administrador del Aplicativo SACES - CNA y el Coordinador Académico, para un total acumulado de 82 reuniones realizadas en lo corrido del año.
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 126 | 03 | I-201-0-1312603 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Modelo de Acreditación actualizado |  | 10% | Número | 1 |  |  | Realizar la convocatoria de acreditación regional con ARCUSUR 2017-2018. | 4313200% | 4340500% | febrero | 273 | 274 | 20000000 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  |  |  |  | 18% | Teniendo en cuenta la fecha de cierre de la convocatoria (28 de febrero), se han recibido 6 de las 15 solicitudes de acreditación bajo el modelo Arcusur. Asimismo se han confirmado equipos de pares para 13 de los 15 procesos. | 25% | Los Encuentros Regionales de Acreditación se tienen programados para el mes d junio. En el mes de marzo se atendieron 5 solicitudes de asistencia técnica. Así mismo, se recibieron 15 solicitudes de programas en el marco de la convocatoria de ARCUSUR. Se realizó la revisión de completitud; ya se han realizado 3 visitas y se tienen programadas las otras 12. | 0.3 | Los Encuentros Regionales de Acreditación se tienen programados para el mes de junio, en el mes de abril se atendieron 7 solicitudes de asistencia técnica. Se continua con la evaluación de los 15 programas inscritos en la convocatoria ARCUSUR. En el mes de abril se realizaron 6 visitas más y quedan pendientes 6 para el mes de mayo. | 0.35 | Los Encuentros Regionales de Acreditación se tienen programados para el mes de junio. En el mes de mayo se atendieron 14 solicitudes de asistencia técnica. Se continua con la evaluación de los 15 programas inscritos en la convocatoria ARCUSUR: en el mes de mayo se terminaron de hacer las visitas y se espera emitir conceptos entre julio y agosto. | 0.45 | Se pospone el evento de encuentros regionales programado para el mes de julio debido a que uno de los principales temas a tratar es la metodología de evaluación por referentes de Calidad y los impactos que tendrán sobre el sistema, hasta que se tenga la consolidación de lineamientos frente a las matrices de referentes. Por otra parte, se realizaron 15 visitas programadas y finalizadas que corresponden al 100% de los programas que cumplieron requisitos. Se han recibido 14 informes de pares, 6 con comentarios del rector, 8 en proceso de comentarios del rector y 1 en revisión. | 0.5 | Para actualizar el modelo de acreditación se programó Encuentro Regional en el mes de septiembre que tendrá como tema central: "Buenas Prácticas en la implementación de Redes de Cooperación Académica Universitaria (BP- RCAU) de las Instituciones de Educación Superior en Colombia". Así mismo, en el mes de julio se atendieron 4 solicitudes de asistencia técnica a IES. Por otra parte, la convocatoria Arcusur se ha desarrollado de acuerdo con lo previsto en el cronograma planteado. Se ha culminado la fase de visitas de evaluación externa, así como la recepción de los informes. | 0.55 | En el mes de agosto se han atendido 9 solicitudes de asistencia técnica a IES. Para el mes de octubre se ha programado una jornada conjunta con varias IES, para atender inquietudes sobre el modelo multicampus - Acuerdo 03 de 2017. La convocatoria Arcusur se ha desarrollado de acuerdo con lo previsto en el cronograma planteado. Se ha culminado la fase de comentarios el rector con el fin de proceder a su evaluación final de acuerdo con la agenda del Consejo. | 0.6463 | En el mes de septoimebre se han atendido ocho (8) solicitudes de asistencia técnica a IES por parte del Coordinador del Consejo. Se ha llevado a cabo la convocatoria a la Jornada de promoción y sensibilización sobre el modelo de acreditación - Acreditación Multicampus (Acuerdo 03 de 2017) a llevarse a cabo el 24 de octubre en la ciudad de Bogotá. La convocatoria Arcusur se encuantra en su fase final de evaluacxión en sala general, de acuerdo con lo previsto en el cronograma planteado. |  |  | 0.98333 | El Encuentro Regional- 2018 - " La educación superior centrada en el aprendizaje de los estudiantes" se llevó a cabo el día 13 de noviembre, con la participación de 93 directivos de IES. Se realizó la Jornada de promoción y sensibilización sobre el modelo de acreditación - Multicampus (Acuerdo 03 de 2017) el 24 de octubre en la ciudad de Bogotá. En el mes de noviembre se atendieron seis (6) solicitudes de asistencia técnica a IES por parte del Coordinador del Consejo y el Coordinador Académico, para un total de 78 reuniones realizadas en lo corrido del año. Se Remitieron los acuerdos a los quince (15) programas que participaron la convocatoria Arcusur, dandose por finalizado oficialmente todo el proceso.de acuerdo con lo previsto en el cronograma planteado. | 1 | Durante el año 2018, el CNA llevaron a cabo tres (3) eventos de promoción y sensibilización sobre el modelo de acreditación, así: A. Seminario Internacional Criterios de evaluación de la calidad de programas a distancia y virtuales. B. Jornada de promoción y sensibilización sobre el modelo de acreditación – Acreditación Multicampus C. Encuentro Regional -2018 “La educación superior centrada en el aprendizaje de los estudiantes”. De igual manera el CNA atendió el 100% de las solicitudes de acompañamiento radicadas por las IES, para un total acumulado de 82 actividades de asistencia técnica realizadas en lo corrido del año. Por su parte, la convocatoria Arcusur culminó su fase final de evaluación en sala general en el mes de octubre y se remitieron los acuerdos a los quince (15) programas que participaron en la convocatoria. | 0% |  |  | 8.111% | 18% | Teniendo en cuenta la fecha de cierre de la convocatoria (28 de febrero), se han recibido 6 de las 15 solicitudes de acreditación bajo el modelo Arcusur. Asimismo se han confirmado equipos de pares para 13 de los 15 procesos. | 16.22% | 16.22% | Se recibieron 15 solicitudes de programas en el marco de la convocatoria de ARCUSUR. Se realizó la revision de completitud; ya se han realizado 3 visitas y se tienen programadas las otras 12. | 24% | 24% | Se continua con la evaluación de los 15 programas inscritos en la convocatoria ARCUSUR. En el mes de abril se realizaron 6 visitas más y quedan pendientes 6 para el mes de mayo. | 32.44% | 40% | Se continua con la evaluación de los 15 programas inscritos en la convocatoria ARCUSUR: en el mes de mayo se terminaron de hacer las visitas y se espera emitir conceptos entre julio y agosto. | 40.56% | 41% | 15 visitas programadas y finalizadas que corresponden al 100% de los programas que cumplieron requisitos. Se han recibido 14 informes de pares, 6 con comentarios del rector, 8 en proceso de comentarios del rector y 1 en revisión. | 51.67% | 51.67% | La convocatoria Arcusur se ha desarrollado de acuerdo con lo previsto en el cronograma planteado. Se ha culminado la fase de visitas de evaluación externa, así como la recepción de los informes. | 62.78% | 62.78% | La convocatoria Arcusur se ha desarrollado de acuerdo con lo previsto en el cronograma planteado. Se ha culminado la fase de comentarios el rector con el fin de proceder a su evaluacion final de acuerdo con la agenda del Consejo. | 73.89% | 90% | Ponencias presentadas por los consejeros en sesión de octubre del Consejo | 100% | 100% | Acta del Consejo, remisión conceptos y proyecto de resoluciones al MEN y ARCUSUR | 100% | 100% | Se Remitieron los acuerdos a los quince (15) programas que participaron la convocatoria Arcusur, dandose por finalizado oficialmente todo el proceso.de acuerdo con lo previsto en el cronograma planteado. | 100% | 100% | La convocatoria Arcusur culminó su fase final de evaluación en sala general en el mes de octubre, de acuerdo con lo previsto en el cronograma planteado. Se Remitieron los acuerdos a los quince (15) programas que participaron la convocatoria, dandose por finalizado oficialmente todo el proceso.de acuerdo con lo previsto.
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 127 | 01 | I-201-0-1312701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Estructuración del nuevo Sistema de Aseguramiento de la Calidad - Institucionalidad | No. De documentos de ajuste de los criterios de evaluacion | 5% | Número | 1 |  |  | Elaborar un documento técnico con los requerimientos legales, funcionales e institucionales para la creación de la agencia de acreditación de la educación superior | 4310100% | 4331200% | enero | 211 | 213 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 2 Profesionales | Documento técnico |  | Se inicio revisión del documento preliminar trabajado en la vigencia 2017 para determinar ruta de trabajo y la coordinación del trabajo con el grupo que se encuentra trabajando en el modelo de evaluación por referentes | 28% | Se ha avanzado en un documento preliminar que contiene una propuesta para estudios previos para el fortalecimiento del sistema. | 34.86% | Se continuo el trabajo del documento preliminar con una propuesta para estudios previos para el fortalecimiento del sistema. | 0.49 | Se avanzó en un esquema o plan de trabajo para la construcción de un organismo independiente se aseguramiento de la calidad. | 0.63 | Continua el plan de trabajo para la construcción de un organismo independiente se aseguramiento de la calidad. | 0.78 | Se encuentra en revisión documento con las propuestas para la creación de un organismo independiente y que recoge las recomendaciones realizadas en los estudios del CESU 2034. | 0.83 | Se ha adelantado la construcción de un documento preliminar sobre las etapas para la creación de la Agencia. Está para revisión de las directivas. | 0.83 | Se ha adelantado la construcción de un documento preliminar sobre las etapas para la creación de la Agencia que se encuentra listo para revisión de las directivas. | 0.9 | Se ha adelantado la construcción de un documento preliminar sobre las etapas para la creación de la Agencia que se encuentra listo para revisión de las directivas. | 0.0444 | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. Todavía no se ha presentado a la nueva directora de calidad. Así mismo, el 3 de agosto se entregaron los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.92 | Se ha propuesto llevar a cabo una mesa de trabajo con el fin de validar la estructura del documehto y evaluar la viabilidad de la propuesta. | 1 | El documento se encuentra finalizado y contine la descripción de los requerimientos para: "Realizar un Estudio sobre el fortalecimiento del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad que permita la evaluación de la Educación Superior por niveles formación, modalidades de enseñanza y tipologías de instituciones de educación superior, ajustado a los requerimientos internacionales, en el marco de las recomendaciones expresadas organismos asesores de política pública en materia de educación superior nacionales e internacionales". | 10.29% |  | Se inicio revisión del documento preliminar trabajado en la vigencia 2017 para determinar ruta de trabajo y la coordinación del trabajo con el grupo que se encuentra trabajando en el modelo de evaluación por referentes | 28% | 28% | Se ha avanzado en un documento preliminar que contiene una propuesta para estudios previos para el fortalecimiento del sistema. | 34.86% | 34.86% | Se continuo el trabajo del documento preliminar con una propuesta para estudios previos para el fortalecimiento del sistema. | 49% | 49% | Se avanzó en un esquema o plan de trabajo para la construcción de un organismo independiente se aseguramiento de la calidad. | 63.43% | 63.43% | Se avanzó en un esquema o plan de trabajo para la construcción de un organismo independiente se aseguramiento de la calidad. Está pendiente de revisión. | 77.71% | 77.71% | Se encuentra en revisión documento con las propuestas para la creación de un organismo independiente y que recoge las recomendaciones realizadas en los estudios del CESU 2034. | 100% | 90% | Se ha adelantado la construcción de un documento preliminar sobre las etapas para la creación de la Agencia que se encuentra listo para revisión de las directivas. | 100% | 90% | Se ha adelantado la construcción de un documento preliminar sobre las etapas para la creación de la Agencia que se encuentra listo para revisión de las directivas. | 100% | 90% | Documento borrador | 100% | 92% | Propuesta conformación mesa de trabajo | 100% | 92% | Se ha propuesto llevar a cabo una mesa de trabajo con el fin de validar la estructura del documehto y evaluar la viabilidad de la propuesta. | 100% | 100% | El documento se encuentra finalizado y contine la descripción de los requerimientos para: "Realizar un Estudio sobre el fortalecimiento del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad que permita la evaluación de la Educación Superior por niveles formación, modalidades de enseñanza y tipologías de instituciones de educación superior, ajustado a los requerimientos internacionales, en el marco de las recomendaciones expresadas organismos asesores de política pública en materia de educación superior nacionales e internacionales".
IN | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 128 | 01 | I-201-0-1312801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Estructuración del nuevo Sistema de Aseguramiento de la Calidad - Ajustes a Criterios de Evaluación | Guías y procedimientos | 5% | Número | 1 | SI | 4343400% | Elaborar guías y procedimientos con fundamento en el modelo de evaluación por referentes | 4310100% | 4334200% | enero | 241 | 244 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 2 Profesionales |  |  | Se inicio revisión del documento preliminar trabajado en la vigencia 2017 para determinar ruta de trabajo y la coordinación del trabajo con el grupo que se encuentra trabajando en el modelo de evaluación por referentes y con otras instancias como el ICFES |  | Se continua el trabajo de revisión del documento preliminar que estructura el sistema de aseguramiento de la Calidad en su componente de ajuste de criterios de evaluación en coordinación con los avances del modelo de evaluación por referentes. | 30% | Se continua el trabajo de revisión del documento preliminar que estructura el sistema de aseguramiento de la Calidad, adicionalmente se realizó una jornada de trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en los SACES existentes. | 0.34 | Se realizó una jornada de trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en los SACES existentes. | 0.47 | Se continuo con el trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en la información que se encuentra en SACES actualmente. | 0.55 | Se ha llevado a cabo la revisión de las matrices de evaluación por referentes para establecer una equivalencia frente a los lineamientos de acreditación de alta calidad existentes tanto para programas de pregrado, postgrado e institucionales. Así mismo, se avanza en la primera fase de la revisión de los lineamientos existentes frente a las matrices de evaluación por referentes, base para establecer las matrices de equivalencias. | 0.6 | Se está revisando las etapas del procedimiento y las herramientas y documentos soporte con el fin de ajustarlos al modelo de matrices de evaluación por referentes. Los documentos técnicos se encuentran en revisión como parte del ajuste de lineamientos de acreditación que está en estudio por parte del CESU y de los Consejeros del CNA | 0.6 | Con la entrada en vigencia del Decreto 1280 de 2018 y el acuerdo del CESU 01 de 2018 aprobado, se procederá a establecer la agenda que permita culminar estas actividades, Una vez aprobados por e CESU los lineamientos de pregrado e institucional, es indispensable que el CNA lleve a cabo el desarrollo del marco conceptual y procedimental relacionado con su implementación lo cual incluye entre otros aspectos la actualización de las guías de procedimiento, | 0.715 | Se ha adelantado la construcción de un documento preliminar sobre las etapas para la creación de la Agencia que se encuentra listo para revisión de las directivas. | 0.0444 | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. Todavía no se ha presentado a la nueva directora de calidad. Así mismo, el 3 de agosto se entregaron los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.84 | Se ha propuesto llevar a cabo una mesa de trabajo con el fin de validar la estructura del documehto y evaluar la viabilidad de la propuesta. El CESU, el Ministerio de Educación Nacional y el CNA se encuentran en proceso de definición de las fuentes de verificación previstas en el artículo 14 del Acuerdo 01 de 2018 del CESU. | NA | NA | 8.5% |  | Se inicio revisión del documento preliminar trabajado en la vigencia 2017 para determinar ruta de trabajo y la coordinación del trabajo con el grupo que se encuentra trabajando en el modelo de evaluación por referentes y con otras instancias como el ICFES | 17% |  | Se continua el trabajo de revisión del documento preliminar que estructura el sistema de aseguramiento de la Calidad en su componente de ajuste de criterios de evaluación en coordinación con los avances del modelo de evaluación por referentes. | 25.5% | 25.5% | Se realizó una jornada de trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en los SACES existentes. | 34% | 34% | Se realizó una jornada de trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en los SACES existentes. | 46.5% | 46.5% | Se continuo con el trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en la información que se encuentra en SACES actualmente. | 59% | 50% | Se ha llevado a cabo la revisión de las matrices de evaluación por referentes para establecer una equivalencia frente a los lineamientos de acreditación de alta calidad existentes tanto para programas de pregrado, postgrado e institucionales. | 71.5% | 71.5% | Se está revisando las etapas del procedimiento y las herramientas y documentos soporte con el fin de ajustarlos al modelo de matrices de evaluación por referentes. | 100% | 71.5% | Con la entrada en vigencia del Decreto 1280 de 2018 y el acuerdo del CESU 01 de 2018 aprobado, se procederá a establecer la agenda que permita culminar estas actividades | 100% | 75% | Documento borrador | 100% | 92% | Propuesta conformación mesa de trabajo | 100% | 92% | Se ha establecido una comisión permanente de Consejeros ante el CESU para este fin, acorde con las orientaciones del MEN en el marco de los talleres "La calidad es de todos" | 100% | NA | NA
IN | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 128 | 02 | I-201-0-1312802 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Estructuración del nuevo Sistema de Aseguramiento de la Calidad - Ajustes a Criterios de Evaluación | Documento técnico | 5% | Número | 1 | SI | 4343400% | Elaborar el documento técnico -académico para la inclusión de los resultados de aprendizaje y sus indicadores en los procesos de evaluación externa para la acreditación de programas de pregrado y posgrado. | 4310100% | 4334200% | enero | 241 | 244 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 2 Profesionales |  |  | Se inicio revisión del documento preliminar trabajado en la vigencia 2017 para determinar ruta de trabajo y la coordinación del trabajo con el grupo que se encuentra trabajando en el modelo de evaluación por referentes y con otras instancias como el ICFES |  | Se continua el trabajo de revisión del documento preliminar que estructura el sistema de aseguramiento de la Calidad | 30% | Se continua el trabajo de revisión del documento preliminar que estructura el sistema de aseguramiento de la Calidad, adicionalmente se realizó una jornada de trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en los SACES existentes. | 0.34 | Se realizó una jornada de trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en los SACES existentes. | 0.47 | Se continuo con el trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en la información que se encuentra en SACES actualmente. | 0.55 | Se ha llevado a cabo la revisión de las matrices de evaluación por referentes para establecer una equivalencia frente a los lineamientos de acreditación de alta calidad existentes tanto para programas de pregrado, postgrado e institucionales. Así mismo, se avanza en la primera fase de la revisión de los lineamientos existentes frente a las matrices de evaluación por referentes, base para establecer las matrices de equivalencias. | 0.6 | Se está revisando las etapas del procedimiento y las herramientas y documentos soporte con el fin de ajustarlos al modelo de matrices de evaluación por referentes. Los documentos técnicos se encuentran en revisión como parte del ajuste de lineamientos de acreditación que está en estudio por parte del CESU y de los Consejeros del CNA | 0.6 | Con la entrada en vigencia del Decreto 1280 de 2018 y el acuerdo del CESU 01 de 2018 aprobado, se procederá a establecer la agenda que permita culminar estas actividades, Una vez aprobados por e CESU los lineamientos de pregrado e institucional, es indispensable que el CNA lleve a cabo el desarrollo del marco conceptual y procedimental relacionado con su implementación lo cual incluye entre otros aspectos la actualización de las guías de procedimiento, | 0.715 | Los Miembros del Consejo en consenso con el MEN y el CESU, se encuentran definiendo un plan de trabajo que permita llevar a cabo el desarrollo del marco conceptual y procedimental que será necesario para la implementacipón de los camios introducidos por el decreto 1280/2018 y el acuerdo CESU 01/2018 | 0.0444 | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. Todavía no se ha presentado a la nueva directora de calidad. Así mismo, el 3 de agosto se entregaron los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.84 | Se ha propuesto llevar a cabo una mesa de trabajo con el fin de validar la estructura del documehto y evaluar la viabilidad de la propuesta. El CESU, el Ministerio de Educación Nacional y el CNA se encuentran en proceso de definición de las fuentes de verificación previstas en el artículo 14 del Acuerdo 01 de 2018 del CESU. | NA | NA | 8.5% |  | Se inicio revisión del documento preliminar trabajado en la vigencia 2017 para determinar ruta de trabajo y la coordinación del trabajo con el grupo que se encuentra trabajando en el modelo de evaluación por referentes y con otras instancias como el ICFES | 17% |  | Se continua el trabajo de revisión del documento preliminar que estructura el sistema de aseguramiento de la Calidad | 25.5% | 25.5% | Se continua el trabajo de revisión del documento preliminar que estructura el sistema de aseguramiento de la Calidad | 34% | 34% | Se realizó una jornada de trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en los SACES existentes. | 46.5% | 46.5% | Se continuo con el trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en la información que se encuentra en SACES actualmente. | 59% | 48% | Actualmente se avanza en la primera fase de la revisión de los lineamientos existentes frente a las matrices de evaluación por referentes, ya que son la base para establecer las matrices de equivalencias, con el fin de que sirvan de insumo para el establecimiento de indicadores de evaluación. | 71.5% | 71.5% | Esta actividad hace parte del ajuste de lineamientos de acreditación que está en estudio por parte del CESU y de los Consejeros del CNA | 100% | 71.5% | Una vez aprobados por e CESU los lineamientos de pregrado e nstitucional, es indispensable que el CNA lleve a cabo el desarrollo del marco concetual y procedimental relacionado con su implementación lo cual incluye entre otros aspecyos la actualización de las guías de procedimiento, | 100% | 72% | Acta del CESU de Septiembre | 100% | 80% | Circular 36 del 23 de octubre de 2018 del MEN | 100% | 80% | En el marco de esta activida, se llevó a cabo el Encuentro Regional- 2018 - " La educación superior centrada en el aprendizaje de los estudiantes" se llevó a cabo el día 13 de noviembre, con la participación de 93 directivos de IES, con el fin de iniciar la discusión a nivel país sobre el tema, su impacto e implicaciones para el SIstema. | 100% | NA | NA
IN | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 128 | 03 | I-201-0-1312803 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Estructuración del nuevo Sistema de Aseguramiento de la Calidad - Ajustes a Criterios de Evaluación | Documento técnico | 5% | Número | 1 | SI | 4343400% | Elaborar el documento técnico -académico para la adopción de mecanismos de seguimiento a los planes de mejora | 4310100% | 4334200% | enero | 241 | 244 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | 2 Profesionales |  |  | Se inicio revisión del documento preliminar trabajado en la vigencia 2017 para determinar ruta de trabajo y la coordinación del trabajo con el grupo que se encuentra trabajando en el modelo de evaluación por referentes y con otras instancias como el ICFES |  | Se continua el trabajo de revisión del documento preliminar que estructura el sistema de aseguramiento de la Calidad | 30% | Se continua el trabajo de revisión del documento preliminar que estructura el sistema de aseguramiento de la Calidad, adicionalmente se realizó una jornada de trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en los SACES existentes. | 0.34 | Se realizó una jornada de trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en los SACES existentes. | 0.47 | Se continuo con el trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en la información que se encuentra en SACES actualmente. | 0.55 | Se ha llevado a cabo la revisión de las matrices de evaluación por referentes para establecer una equivalencia frente a los lineamientos de acreditación de alta calidad existentes tanto para programas de pregrado, postgrado e institucionales. Así mismo, se avanza en la primera fase de la revisión de los lineamientos existentes frente a las matrices de evaluación por referentes, base para establecer las matrices de equivalencias. | 0.6 | Se está revisando las etapas del procedimiento y las herramientas y documentos soporte con el fin de ajustarlos al modelo de matrices de evaluación por referentes. Los documentos técnicos se encuentran en revisión como parte del ajuste de lineamientos de acreditación que está en estudio por parte del CESU y de los Consejeros del CNA | 0.6 | Con la entrada en vigencia del Decreto 1280 de 2018 y el acuerdo del CESU 01 de 2018 aprobado, se procederá a establecer la agenda que permita culminar estas actividades, Una vez aprobados por e CESU los lineamientos de pregrado e institucional, es indispensable que el CNA lleve a cabo el desarrollo del marco conceptual y procedimental relacionado con su implementación lo cual incluye entre otros aspectos la actualización de las guías de procedimiento, | 0.715 | Los Miembros del Consejo en consenso con el MEN y el CESU, se encuentran definiendo un plan de trabajo que permita llevar a cabo el desarrollo del marco conceptual y procedimental que será necesario para la implementacipón de los camios introducidos por el decreto 1280/2018 y el acuerdo CESU 01/2018 | 0.0444 | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. Todavía no se ha presentado a la nueva directora de calidad. Así mismo, el 3 de agosto se entregaron los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.84 | Se ha propuesto llevar a cabo una mesa de trabajo con el fin de validar la estructura del documehto y evaluar la viabilidad de la propuesta. El CESU, el Ministerio de Educación Nacional y el CNA se encuentran en proceso de definición de las fuentes de verificación previstas en el artículo 14 del Acuerdo 01 de 2018 del CESU. | NA | NA | 8.5% |  | Se inicio revisión del documento preliminar trabajado en la vigencia 2017 para determinar ruta de trabajo y la coordinación del trabajo con el grupo que se encuentra trabajando en el modelo de evaluación por referentes y con otras instancias como el ICFES | 17% |  | Se continua el trabajo de revisión del documento preliminar que estructura el sistema de aseguramiento de la Calidad | 25.5% | 25.5% | Se continua el trabajo de revisión del documento preliminar que estructura el sistema de aseguramiento de la Calidad | 34% | 34% | Se realizó una jornada de trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en los SACES existentes. | 46.5% | 46.5% | Se continuo con el trabajo para establecer criterios y mecanismos de articulación a través de un único sistema de información, basado en la información que se encuentra en SACES actualmente. | 59% | 48% | Se ha llevado a cabo el análisis del alcance de lo establecido actualmente en los lineamientos con respecto a los planes de mejora que deben presentar las IES al momento de iniciar un proceso de acreditación, con el fin de definir las estrategias para poder llevar a cabo el seguimiento a dichos planes. | 71.5% | 71.5% | Esta actividad hace parte del ajuste de lineamientos de acreditación que está en estudio por parte del CESU y de los Consejeros del CNA | 100% | 71.5% | Esta elaboración se debe dar en conjunto entre la CONACES y el CNA, la cual está en prceso de concertación de la agenda de trabajo. | 100% | 72% | Acta del CESU Sesión de Septiembre | 100% | 80% | Circular 36 del 23 de octubre de 2018 del MEN | 100% | 80% | El CESU, el Ministerio de Educación Nacional y el CNA se encuentran en proceso de definición de las fuentes de verificación previstas en el artículo 14 del Acuerdo 01 de 2018 del CESU. | 100% | NA | NA
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 129 | 01 | I-201-0-1312901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Estrategia para el fortalecimiento de los procesos de calidad en salud diseñada | Documento de lineamientos de calidad para el area de salud formulao | 10% | Número | 1 |  |  | Formular el documento de lineamientos de calidad para el área de la salud | 4310100% | 4328100% | enero | 180 | 183 | [5 empty] | Documento de lineamientos de calidad para el área de la salud publicado | 80% | Revisión del documento Reuniones internas para definir el alcance y presentación los lineamientos Reunión con miembros del sector para socializar la construcción de los lineamientos y solicitud de acompañamiento | 33.33% | Presentación la estructura general de los lineamientos y socialización la de iniciativa de lineamientos para involucrar a los actores del sector | 40% | Se continúa participando en las reuniones lideradas por ASCOFAME para la actualización de la guía de especialidades medicas. En cuanto a los lineamientos de calidad para el área de salud, se discutió el documento marco de lineamientos establecido con el Ministerio de Salud, fue presentado en el consejo de talento humano en salud, y se acordó establecer los lineamientos de calidad con base en el modelo de evaluación por referentes. | 0.52 | El documento de lineamientos esta siendo revisado en términos del nuevo del nuevo decreto, se cuenta con expertos del área de la salud ya sensibilizados con el modelo de evaluación por referentes para que adelante la actualización del mismo. | 0.68 | Se estableció en la Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud un evento en el que se ajusten los lineamientos de calidad transversales para el área de la salud. Se contará con la participación de expertos del área de la salud, expertos en rubricas y los Ministerios de Salud y Educación. La metodología prevista propone un taller que tena como resultado final las matrices de evaluación por referentes transversales a los programas de salud. | 0.73 | Se construyeron las matrices de valoración transversales para los programas profesionales de salud y para las Especialidades Medico Quirúrgicas. con participación de la Viceministra de Educación Superior, la sala CONACES de Salud y Bienestar, Ministerio de Salud, CNA y expertos nacionales, en Taller realizado los días, 21 22 y 23 de junio en Paipa, Boyacá. Las matrices serán revisadas y ajustadas por el equipo de la Dirección, posteriormente se hará una revisión jurídica y finalmente se publicarán para su uso. Por otra parte, la actualización de la guía de especialidades Médico Quirúrgicas será presentada para aprobación del Consejo General de Educación Médica de la ASCOFAME el 2 de agosto, seguido a esto será verificado por los Ministerios de Educación y Salud | 0.8 | Los lineamientos y matrices de valoración en Salud se encuentran en revisión de estilo para su publicación. La actualización de la guía de especialidades Médico Quirúrgicas será presentada para aprobación del Consejo General de Educación Médica de la ASCOFAME el 2 de agosto, seguido a esto será verificado por los Ministerios de Educación y Salud. | 0.8 | Los lineamientos y matrices de valoración en Salud se encuentran el VES para su aprobación. La actualización de la guía de especialidades Médico Quirúrgicas será enviada por ASCOFAME para ser validado por los Ministerios de Educación y Salud y definir así la hoja de ruta de implementación. | 0.95 | El documento de lineamientos de calidad para el área de la salud se encuentra en revisión y aprobación. Así mismo, la actualización de la guía de especialidades Médico Quirúrgicas, será envíada por ASCOFAME para ser validado por los Ministerios de Educación y Salud y definir así la hoja de ruta de implementación. | 0.0444 | En este momento se cuenta con la guía para el diseño de sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las Instituciones de educación superior. Todavía no se ha presentado a la nueva directora de calidad. Así mismo, el 3 de agosto se entregaron los primeros certificados a los diseños de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a 5 IES colombianas. Los certificados fueron remitidos directamente por ANECA. | 0.95 | El documento de lineamientos de calidad para el área de la salud se encuentra formulado. Así mismo, la actualización de la guía de especialidades Médico Quirúrgicas, será envíada por ASCOFAME para ser validado por los Ministerios de Educación y Salud y definir así la hoja de ruta de implementación. | 0.95 | El documento de lineamientos de calidad para el área de la salud se encuentra formulado. Así mismo, la actualización de la guía de especialidades Médico Quirúrgicas, será envíada por ASCOFAME para ser validado por los Ministerios de Educación y Salud y definir así la hoja de ruta de implementación. | 11.67% | 80% | Revisión del documento Reuniones internas para definir el alcance y presentación los lineamientos Reunión con miembros del sector para socializar la construcción de los lineamientos y solicitud de acompañamiento | 33% | 33.33% | Presentación la estructura general de los lineamientos y socialización la de iniciativa de lineamientos para involucrar a los actores del sector | 35% | 35% | Se discutió el documento marco de lineamientos establecido con el Ministerio de Salud, fue presentado en el consejo de talento humano en salud, y se acordó establecer los lineamientos de calidad con base en el modelo de evaluación por referentes. Esto implica cambiar el documento que se encontraba elaborado, para enmarcarlo en referentes. | 52% | 52% | El documento de lineamientos esta siendo revisado en términos del nuevo del nuevo decreto, se cuenta con expertos del área de la salud ya sensibilizados con el modelo de evaluación por referentes para que adelante la actualización del mismo | 68.33% | 68.33% | Se estableció en la Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud un evento en el que se ajusten los lineamientos de calidad transversales para el área de la salud. Se contará con la participación de expertos del área de la salud, expertos en rubricas y los Ministerios de Salud y Educación. La metodología prevista propone un taller que tena como resultado final las matrices de evaluación por referentes transversales a los programas de salud. | 100% | 70% | Realización del Taller construcción de referentes de calidad trasversales para programas de salud realizado los días, 21 22 y 23 de junio en Paipa, Boyacá. Durante el evento se construyeron las matrices de valoración transversales para los programas profesionales de salud y para las Especialidades Medico Quirúrgicas. con participación de la Viceministra de Educación Superior, la sala CONACES de Salud y Bienestar, Ministerio de Salud, CNA y expertos nacionales. Las matrices serán revisadas y ajustadas por el equipo de la Dirección, posteriormente se hará una revisión jurídica y finalmente se publicarán para su uso. | 100% | 90% | Los lineamientos y matrices de valoración en Salud se encuentran en revisión de estilo para su publicación. | 100% | 100% | Los lineamientos y matrices de valoración en Salud se encuentran el VES para su aprobación. | 100% | 100% | Se encuentra en revisión y aprobación | 100% | 100% | Acualmente se encuentra en Aprobación para revisión y ajuste | 100% | 100% | El documento de lineamientos de calidad para el área de la salud se encuentra formulado. | 100% | 100% | El documento de lineamientos de calidad para el área de la salud se encuentra formulado.
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 129 | 02 | I-201-0-1312902 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Estrategia para el fortalecimiento de los procesos de calidad en salud diseñada | Una guia de especialidades medicas actualiada | 10% | Número | 1 |  |  | Actualizar la guía de especialidades médicas en Colombia | 4310100% | 4328100% | enero | 180 | 183 | 0 | 80000000 |  | 20000000 |  | Guía de especialidades médicas en Colombia actualizada | 10% | Participación en las mesas de discusión sectoriales sobre la actualización de la Guía de especialidades. (Academia Nal. Medicina y ASCOFAME) | 33.33% | Revisión de las propuestas de denominaciones de especialidades médicas propuestas en el acuerdo de Montería de ASCOFAME y revisión del documento de modificación de especialidades trabajado por la Academia de Medicina y Min Salud. | 40% | Se continúa participando en las reuniones lideradas por ASCOFAME para la actualización de la guía de especialidades medicas. En cuanto a los lineamientos de calidad para el área de salud, se discutió el documento marco de lineamientos establecido con el Ministerio de Salud, fue presentado en el consejo de talento humano en salud, y se acordó establecer los lineamientos de calidad con base en el modelo de evaluación por referentes. | 0.52 | El documento de lineamientos esta siendo revisado en términos del nuevo del nuevo decreto, se cuenta con expertos del área de la salud ya sensibilizados con el modelo de evaluación por referentes para que adelante la actualización del mismo. | 0.68 | Se estableció en la Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud un evento en el que se ajusten los lineamientos de calidad transversales para el área de la salud. Se contará con la participación de expertos del área de la salud, expertos en rubricas y los Ministerios de Salud y Educación. La metodología prevista propone un taller que tena como resultado final las matrices de evaluación por referentes transversales a los programas de salud. | 0.73 | Se construyeron las matrices de valoración transversales para los programas profesionales de salud y para las Especialidades Medico Quirúrgicas. con participación de la Viceministra de Educación Superior, la sala CONACES de Salud y Bienestar, Ministerio de Salud, CNA y expertos nacionales, en Taller realizado los días, 21 22 y 23 de junio en Paipa, Boyacá. Las matrices serán revisadas y ajustadas por el equipo de la Dirección, posteriormente se hará una revisión jurídica y finalmente se publicarán para su uso. Por otra parte, la actualización de la guía de especialidades Médico Quirúrgicas será presentada para aprobación del Consejo General de Educación Médica de la ASCOFAME el 2 de agosto, seguido a esto será verificado por los Ministerios de Educación y Salud | 0.8 | Los lineamientos y matrices de valoración en Salud se encuentran en revisión de estilo para su publicación. La actualización de la guía de especialidades Médico Quirúrgicas será presentada para aprobación del Consejo General de Educación Médica de la ASCOFAME el 2 de agosto, seguido a esto será verificado por los Ministerios de Educación y Salud. | 0.8 | Los lineamientos y matrices de valoración en Salud se encuentran el VES para su aprobación. La actualización de la guía de especialidades Médico Quirúrgicas será enviada por ASCOFAME para ser validado por los Ministerios de Educación y Salud y definir así la hoja de ruta de implementación. | 0.95 | El documento de lineamientos de calidad para el área de la salud se encuentra en revisión y aprobación. Así mismo, la actualización de la guía de especialidades Médico Quirúrgicas, será envíada por ASCOFAME para ser validado por los Ministerios de Educación y Salud y definir así la hoja de ruta de implementación. | 0.9 | Se realizo el plan de trabajo para actualización de los documentos de apoyo del curso y la incorporación de análisis de situaciones que fortalezcan el desarrollo de competencias críticas en los pares. Colombia Aprende ya cuenta con los cursos de CNA, IyV y el Curso integral de Registro Caliificado. Se realizó la depuración del banco de pares y se capacitaron 910 pares académicos | 0.95 | El documento de lineamientos de calidad para el área de la salud se encuentra formulado. Así mismo, la actualización de la guía de especialidades Médico Quirúrgicas, será envíada por ASCOFAME para ser validado por los Ministerios de Educación y Salud y definir así la hoja de ruta de implementación. | 0.95 | El documento de lineamientos de calidad para el área de la salud se encuentra formulado. Así mismo, la actualización de la guía de especialidades Médico Quirúrgicas, será envíada por ASCOFAME para ser validado por los Ministerios de Educación y Salud y definir así la hoja de ruta de implementación. | 11.67% | 10% | Participación en las mesas de discusión sectoriales sobre la actualización de la Guía de especialidades. (Academia Nal. Medicina y ASCOFAME) | 33% | 33.33% | Revisión de las propuestas de denominaciones de especialidades médicas propuestas en el acuerdo de Montería de ASCOFAME y revisión del documento de modificación de especialidades trabajado por la Academia de Medicina y Min Salud. | 35% | 35% | Se continua participando en las reuniones de discusión que lidera ASCOFAME para la actualización de la guía de especialidades medicas, en marzo se avanzo en la estructuración de las diferentes propuestas de los actores convocados. | 52% | 52% | Se continua participando en las reuniones de discusión que lidera ASCOFAME para la actualización de la guía de especialidades medicas, en abril se avanzó en la definición{en de las competencias de los estudiantes para el ingreso a las especialidades. | 68.33% | 68.33% | La comisión de Talento humano en salud reconoció la labor realizada por ASCOFAME en la revisión de las especialidades – medico quirúrgicas y determinó que una vez presenten sus recomendaciones estas serán evaluadas por los Ministerios de Salud y Educación. | 100% | 70% | La actualización de la guía de especialidades Médico Quirúrgicas será presentada para aprobación del Consejo General de Educación Médica de la ASCOFAME el 2 de agosto, seguido a esto será verificado por los Ministerios de Educación y Salud | 100% | 90% | La actualización de la guía de especialidades Médico Quirúrgicas será presentada para aprobación del Consejo General de Educación Médica de la ASCOFAME el 2 de agosto, seguido a esto será verificado por los Ministerios de Educación y Salud. | 100% | 90% | La actualización de la guía de especialidades Médico Quirúrgicas será envíada por ASCOFAME para ser validado por los Ministerios de Educación y Salud y definir así la hoja de ruta de implementación. | 100% | 90% | La actualización de la guía de especialidades Médico Quirúrgicas será envíada por ASCOFAME para ser validado por los Ministerios de Educación y Salud y definir así la hoja de ruta de implementación. | 100% | 90% | La actualización de la guía de especialidades Médico Quirúrgicas, será envíada por ASCOFAME para ser validado por los Ministerios de Educación y Salud y definir así la hoja de ruta de implementación. | 100% | 90% | La actualización de la guía de especialidades Médico Quirúrgicas, será envíada por ASCOFAME para ser validado por los Ministerios de Educación y Salud y definir así la hoja de ruta de implementación. | 100% | 90% | La actualización de la guía de especialidades Médico Quirúrgicas, será envíada por ASCOFAME para ser validado por los Ministerios de Educación y Salud y definir así la hoja de ruta de implementación.
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 130 | 01 | I-201-0-1313001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Documento de divulgación de las competencias de Inspección y Vigilancia de la Educación Superior, para las entidades territoriales elaborado | Documento de divulgacion socializado | 10% | Número | 1 |  |  | Elaborar y socializar un documento de divulgación sobre las compentencias de Inspección y Vigilancia de la ES para las entidades territoriales | 4311500% | 4315900% | enero | 44 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  | Actas reuniones y 1 documento preliminar | 40% | se tiene documento preliminar para 1ra revisión |  | Definición de la estructura de trabajo de las socializaciones con la SED Bogotá y Soacha. La socialización del documento inicia el 9 de marzo debido a solicitud de cambio de fecha realizada dichas secretarias. | 45% | No se ha podido realizar socialización con las SED de Bogota y Soacha debido a solicitud por parte de estas entidades de reprogramación de fecha, se tiene estimado realizar la socialización en la segunda semana de abril. Una vez se avance con esta actividad, se inicia la etapa de diagramación e impresión del documento. | 0.75 | Se realizaron las reuniones pertinentes con las SED de Bogotá y Soacha, el documento se encuentra listo para el proceso de diagramación. Se esta el realizando el proceso de cotización para la diagramación e impresión del documento. | 0.8 | Ya se tiene el documento final denominado "documento de divulgación sobre las competencias de Inspección y Vigilancia de la ES para las entidades territoriales". Se esta el realizando el proceso de cotización para la diagramación e impresión del documento. | 0.85 | El documento denominado "documento de divulgación sobre las competencias de Inspección y Vigilancia de la ES para las entidades territoriales" se encuentra listo para publicación y socialización con las IES, en el mes de agosto se realiza el evento. | 0.85 | El documento denominado "documento de divulgación sobre las competencias de Inspección y Vigilancia de la ES para las entidades territoriales", se avanzo con la diagramación e impresión de las guías, y su socialización con los Directivos de Instituciones pública y privadas se realizara en el mes de agosto. | 0.85 | Se tiene el documento listo para la revisión de las nuevas directivas, para así proceder al proceso de diagramación e impresión. | 0.9 | Se tiene el documento listo para la revisión de las nuevas directivas, para asi proceder al proceso de diagramación e impresión. | 0.9 | Se realizo el plan de trabajo para actualización de los documentos de apoyo del curso y la incorporación de análisis de situaciones que fortalezcan el desarrollo de competencias críticas en los pares. Colombia Aprende ya cuenta con los cursos de CNA, IyV y el Curso integral de Registro Caliificado. Se realizó la depuración del banco de pares y se capacitaron 910 pares académicos | 0.9 | El documento de divulgación sobre las compentencias de Inspección y Vigilancia de la ES para las entidades territoriales fue elaborado y socializado. | 1 | El documento de divulgación sobre las compentencias de Inspección y Vigilancia de la ES para las entidades territoriales fue elaborado y socializado. | 40% | 40% | se tiene documento preliminar para 1ra revisión | 100% |  | Definición de la estructura de trabajo de las socializaciones con la SED Bogotá y Soacha. La socialización del documento inicia el 9 de marzo debido a solicitud de cambio de fecha realizada dichas secretarias. | 100% | 60% | Las SED realizaron solicitud de reprogramación de las reuniones dado que por inconvenientes en la agenda de la persona designada fue imposible cumplir con la fecha establecida inicialmente, la nueva fecha para las reuniones es del 9 al 13 de abril | 100% | 100% | Se realizaron las reuniones pertinentes con las SED de Bogotá y Soacha, el documento se encuentra listo para el proceso de diagramación. | 100% | 100% | Ya se tiene el documento final denominado "documento de divulgación sobre las competencias de Inspección y Vigilancia de la ES para las entidades territoriales" | 100% | 100% | La actividad se cumplió desde el mes pasado (mayo) | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido
IN | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 130 | 02 | I-201-0-1313002 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Documento de divulgación de las competencias de Inspección y Vigilancia de la Educación Superior, para las entidades territoriales elaborado |  | 10% | Número | 1 | SI | 4343400% | Realizar el proceso contractual para la diagramación e impresión de las guías, y socializar las guías con los Directivos de Instituciones pública y privadas por medio de evento y/o envío de las misma de forma magnética | 4316000% | 4322000% | marzo | 60 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | [6 empty] | 45% | No se ha podido realizar socialización con las SED de Bogota y Soacha debido a solicitud por parte de estas entidades de reprogramación de fecha, se tiene estimado realizar la socialización en la segunda semana de abril. Una vez se avance con esta actividad, se inicia la etapa de diagramación e impresión del documento. | 0.75 | Se realizaron las reuniones pertinentes con las SED de Bogotá y Soacha, el documento se encuentra listo para el proceso de diagramación. Se esta el realizando el proceso de cotización para la diagramación e impresión del documento. | 0.8 | Ya se tiene el documento final denominado "documento de divulgación sobre las competencias de Inspección y Vigilancia de la ES para las entidades territoriales". Se esta el realizando el proceso de cotización para la diagramación e impresión del documento. | 0.85 | El documento denominado "documento de divulgación sobre las competencias de Inspección y Vigilancia de la ES para las entidades territoriales" se encuentra listo para publicación y socialización con las IES, en el mes de agosto se realiza el evento. | 0.85 | El documento denominado "documento de divulgación sobre las competencias de Inspección y Vigilancia de la ES para las entidades territoriales", se avanzo con la diagramación e impresión de las guías, y su socialización con los Directivos de Instituciones pública y privadas se realizara en el mes de agosto. | 0.85 | Se tiene el documento listo para la revisión de las nuevas directivas, para así proceder al proceso de diagramación e impresión. | 0.9 | Se tiene el documento listo para la revisión de las nuevas directivas, para asi proceder al proceso de diagramación e impresión. | 0.9 | Se realizo el plan de trabajo para actualización de los documentos de apoyo del curso y la incorporación de análisis de situaciones que fortalezcan el desarrollo de competencias críticas en los pares. Colombia Aprende ya cuenta con los cursos de CNA, IyV y el Curso integral de Registro Caliificado. Se realizó la depuración del banco de pares y se capacitaron 910 pares académicos | 0.9 | El documento de divulgación sobre las compentencias de Inspección y Vigilancia de la ES para las entidades territoriales fue elaborado y socializado. | N/A | N/A | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 30% | El documento se encuentra a la espera de la socialización con las SED, para así realizar los ajustes que estas consideren pertinentes | 100% | 50% | Se esta el realizando el proceso de cotización para la diagramación e impresión del documento. | 100% | 60% | Se esta el realizando el proceso de cotización para la diagramación e impresión del documento. | 100% | 65% | La diagramación e impresión de las guías, y su socialización con los Directivos de Instituciones pública y privadas se realizara en el mes de agosto. | 100% | 80% | Se avanzo con la diagramación e impresión de las guías, y su socialización con los Directivos de Instituciones pública y privadas se realizara en el mes de agosto. | 100% | 80% | Se tiene el documento listo para la revisión de las nuevas directivas, para asi proceder al proceso de diagramación e impresión. | 100% | 80% | Se tiene el documento listo para la revisión de las nuevas directivas, para asi proceder al proceso de diagramación e impresión. | 100% | 80% | Aunque la actividad de elaboración y socialización del documento ya fue cumplida, el documento debe reformularse dado que las competencias de IyV de los niveles educativos se encuentran reglamentadas. De encontrarlo pertinente, el documento debe abordar una estrategia que permita la coordinación de las ETC con el MEN, para el estudio de casos de oferta ilegal de educación superior. | 100% | 80% | Aunque la actividad de elaboración y socialización del documento ya fue cumplida, el documento debe reformularse dado que las competencias de IyV de los niveles educativos se encuentran reglamentadas. De encontrarlo pertinente, el documento debe abordar una estrategia que permita la coordinación de las ETC con el MEN, para el estudio de casos de oferta ilegal de educación superior. | 100% | N/A | N/A
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 131 | 01 | I-201-0-1313101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Documento de lineamientos de transparencia formulado | No. De guias de transparencia validadas/ No. De guias propuestas | 30% | Número | 1 | SI | 4343400% | Elaborar y validar 4 guías (Estatutos y Reformas Estatutarias, Procesos Electorales, Derechos Pecuniarios y Mejoramiento Institucional) | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  | 4 Proyectos de guías | 14% | Se realizaron reuniones para la delegación de responsabilidades | 10.67% | En reunión del subdirector con los coordinadores, se realizo la selección de los temas a trabajarse en cada una de las guías. | 35% | Los borradores de dos de las guías de Procesos Electorales y Estatutos, se encuentran en la 1era revisión por parte del subdirector de Inspección y Vigilancia. | 0.49 | Ya se encuentra finalizada la guía derechos pecuniarios para a la revisión del Subdirector. | 0.55 | Se encuentra finalizada la guía derechos pecuniario adicionalmente se elaboró la guía de estatutos, se encuentra en revisión del Subdirector de IyV | 0.6 | Se realizaron ajustes solicitados por la subdirección a las "Guías de Estatutos, Reformas Estatutarias y Derechos Pecuniarios" continua el proceso de elaboración. | 0.7 | Se encuentra en revisión por parte del área la Guía de Mejoramiento Institucional y Procesos Electorales, en el mes pasado se avanzo con las guías de Estatutos, Reformas Estatutarias y Derechos Pecuniarios. Con la revisión y ajustes en el mes de agosto se procederá a diagramar, y socializar. | 0.7 | Se tienen las guías de Estatutos y Reformas Estatutarias, Derechos Pecuniarios y Mejoramiento Institucional para revisión de las nuevas directivas, la guía de Procesos Electorales se encuentra en proceso de elaboración dado que se esta trabajando con el Grupo de CESU | 0.7 | Se tienen 3 guias listas para la revisión de las nuevas directivas, para asi proceder al proceso de diagramación e impresión. | 0.59333 | El Encuentro Regional- 2018 - " La educación superior centrada en el aprendizaje de los estudiantes" está programado para el día 13 de noviembre, se encuentra en la fase de confirmación de asistencia de las IES convocadas y planeación general de la logística. En el mes de octubre se atendieron seis (6) solicitudes de asistencia técnica a IES por parte del Coordinador del Consejo y el Coordinador Académico, para un total de 72 reuniones realizadas en lo corrido del año. Se realizó la Jornada de promoción y sensibilización sobre el modelo de acreditación - Multicampus (Acuerdo 03 de 2017) el 24 de octubre en la ciudad de Bogotá. La convocatoria Arcusur se encuentra en su fase final de acuerdo con lo previsto en el cronograma planteado. | 0.7 | Las guías que fueron validadas (Guías de Reformas Estatutarias y Derecchos Pecuniarios), se encuentran en proceso de revisión de estilo y diagramación para la elaboración de las cartillas y su posterior publicación. Las guías de Mejoramiento Institucional y Procesos Electorales, se encuentran en validación. | 0.9 | Las guías que fueron validadas (Guías de Reformas Estatutarias y Derecchos Pecuniarios), se encuentran en proceso de revisión de estilo y diagramación para la elaboración de las cartillas y su posterior publicación. | 5.333% | 14% | Se realizaron reuniones para la delegación de responsabilidades | 10.67% | 0% | En reunión del subdirector con los coordinadores, se realizo la selección de los temas a trabajarse en cada una de las guías. | 16% | 35% | Los borradores de dos de las guías de Procesos Electorales y Estatutos, se encuentran en la 1era revisión por parte del subdirector de Inspección y Vigilancia. | 49% | 49% | Ya se encuentra finalizada la guía derechos pecuniarios para a la revisión del Subdirector. | 26.67% | 63% | Ya se encuentra finalizada la guía de estatutos, se encuentra en revisión del Subdirector de IyV | 32% | 78% | Se realizaron ajustes solicitados por la subdirección a las "Guías de Estatutos, Reformas Estatutarias y Derechos Pecuniarios" continua el proceso de elaboración. | 40.33% | 80% | Se encuentra en revisión por parte del área la Guía de Mejoramiento Institucional y Procesos Electorales, en el mes pasado se avanzo con las guías de Estatutos, Reformas Estatutarias y Derechos Pecuniarios. Con la revisión y ajustes en el mes de agosto se procederá a diagramar, y socializar. | 48.67% | 80% | Se tienen las guias de Estatutos y Reformas Estatutarias, Derechos Pecuniarios y Mejoramiento Institucional para revisión de las nuevas directivas, la guía de Procesos Electorales se encuentra en proceso de elaboración dado que se esta trabajando con el Grupo de CESU | 57% | 80% | Se tienen las guias de Estatutos y Reformas Estatutarias, Derechos Pecuniarios y Mejoramiento Institucional para revisión de las nuevas directivas, la guía de Procesos Electorales se encuentra en proceso de elaboración dado que se esta trabajando con el Grupo de CESU | 65.33% | 85% | Se realizó la revisión de las Guías de Reformas Estatutarias y Derecchos Pecuniarios por parte de las nuevas directivas, las guías de Mejoramiento Institucional y Precesos Electorales se encuentra en tramite. | 100% | 90% | Se elaboraron las 4 guías, dos de las cuales (Guías de Reformas Estatutarias y Derecchos Pecuniarios) fueron validadas; y las otras dos (Mejoramiento Institucional y Procesos Electorales), se encuentran en validación. | 100% | 90% | Se elaboraron las 4 guías, dos de las cuales (Guías de Reformas Estatutarias y Derecchos Pecuniarios) fueron validadas; y las otras dos (Mejoramiento Institucional y Procesos Electorales), se encuentran en validación.
IN | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 131 | 02 | I-201-0-1313102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Documento de lineamientos de transparencia formulado |  | 30% | Número | 1 | SI | 4343400% | Realizar el proceso contractual para la diagramación e impresión de las guías, y socializar las guías con los Directivos de Instituciones pública y privadas por medio de evento y/o envío de las misma de forma magnética | 4331300% | 4346500% | agosto | 152 | 152 | 0 | 60000000 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | [6 empty] | 35% | Los borradores de dos de las guías de Procesos Electorales y Estatutos, se encuentran en la 1era revisión por parte del subdirector de Inspección y Vigilancia. | 0.49 | Ya se encuentra finalizada la guía derechos pecuniarios para a la revisión del Subdirector. |  |  | 0.6 | Se realizaron ajustes solicitados por la subdirección a las "Guías de Estatutos, Reformas Estatutarias y Derechos Pecuniarios" continua el proceso de elaboración. | 0.7 | Se encuentra en revisión por parte del área la Guía de Mejoramiento Institucional y Procesos Electorales, en el mes pasado se avanzo con las guías de Estatutos, Reformas Estatutarias y Derechos Pecuniarios. Con la revisión y ajustes en el mes de agosto se procederá a diagramar, y socializar. | 0.7 | Se tienen las guías de Estatutos y Reformas Estatutarias, Derechos Pecuniarios y Mejoramiento Institucional para revisión de las nuevas directivas, la guía de Procesos Electorales se encuentra en proceso de elaboración dado que se esta trabajando con el Grupo de CESU | 0.7 | Se tienen 3 guias listas para la revisión de las nuevas directivas, para asi proceder al proceso de diagramación e impresión. | 0.59333 | El Encuentro Regional- 2018 - " La educación superior centrada en el aprendizaje de los estudiantes" está programado para el día 13 de noviembre, se encuentra en la fase de confirmación de asistencia de las IES convocadas y planeación general de la logística. En el mes de octubre se atendieron seis (6) solicitudes de asistencia técnica a IES por parte del Coordinador del Consejo y el Coordinador Académico, para un total de 72 reuniones realizadas en lo corrido del año. Se realizó la Jornada de promoción y sensibilización sobre el modelo de acreditación - Multicampus (Acuerdo 03 de 2017) el 24 de octubre en la ciudad de Bogotá. La convocatoria Arcusur se encuentra en su fase final de acuerdo con lo previsto en el cronograma planteado. | 0.7 | Las guías que fueron validadas (Guías de Reformas Estatutarias y Derecchos Pecuniarios), se encuentran en proceso de revisión de estilo y diagramación para la elaboración de las cartillas y su posterior publicación. Las guías de Mejoramiento Institucional y Procesos Electorales, se encuentran en validación. | 0.9 | Las guías que fueron validadas (Guías de Reformas Estatutarias y Derecchos Pecuniarios), se encuentran en proceso de revisión de estilo y diagramación para la elaboración de las cartillas y su posterior publicación. | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 18% | 0% | Se tienen 3 guias listas para la revisión de las nuevas directivas, para asi proceder al proceso de diagramación e impresión. | 36% | 18% | Se tienen 3 guias listas para la revisión de las nuevas directivas, para asi proceder al proceso de diagramación e impresión. | 56% | 28% | Se realizó la revisión de las Guías de Reformas Estatutarias y Derecchos Pecuniarios por parte de las nuevas directivas, las guías de Mejoramiento Institucional y Precesos Electorales se encuentra en tramite. | 76% | 50% | Las guías que fueron validadas (Guías de Reformas Estatutarias y Derecchos Pecuniarios), se encuentran en proceso de revisión de estilo y diagramación para la elaboración de las cartillas y su posterior publicación | 100% | NA | NA
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 132 | 01 | I-201-0-1313201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | IES acompañadas y con actividades de actualización sobre la normatividad que rige el sistema de Educación Superior | No. De IES acompañada / No. De IES activas en SNIES | 35% | Número | 205 |  |  | Elaborar y ejecutar el plan de visitas de acompañamiento sobre la normatividad que rige el sistema de Educación Superior | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 1278276500 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  | 1 Informe radicado por cada visita realizada | 8% | Se elaboro el plan de visitas, en el mes de enero se realizaron dos vistas a ala ciudad de Barranquilla a la Universidad Autonoma del Caribe | 10.67% | Se realizaron 3 vistas de seguimiento, 2 visitas focalizadas y 5 visitas de articulo 16 | 16% | Se realizaron 8 visitas de seguimiento y dos visitas focalizadas, se realizo capacitación en PQRS y publicidad resolución 1220 de 2015 a IES adscritas al MEN. Se inicio trabajo en videos que servirá como herramientas pedagógicas. | 34 | Se realizaron 10 visitas de seguimiento y 4 visitas focalizadas, se realizo capacitación de Ley 1740 a 5 IES, y, capacitación: Secretaría de Educación de Cundinamarca - Subsecretaría de Educación en fortalecimiento de las actividades de Inspección y Vigilancia. Se realizo el proceso de cotización de diferentes tipos de herramientas pedagógicas. | 48 | Se realizaron 8 visitas de seguimiento y 1 visitas integral, 5 capacitación de Ley 1740 a 5 IES. Se realizo infografía y proyecto de videos cortos para las herramientas pedagógicas. | 67 | Se realizaron 11 visitas de seguimiento y 6 visitas integrales, 2 Visitas de articulo 16 de la Ley 1740.Se realizo una Capacitación con la Secretaría de Educación de Buenaventura: Articulación Entes Territoriales - competencias concurrentes 21 y 22 de junio de 2018, así mismo se realizaron ajustes a la infografía y al libreto de los videos según observaciones recibidas. | 76 | Se realizaron 6 visitas de seguimiento y 3 visitas integrales. Se realizo una Capacitación con la Secretaría de Educación de Buenaventura: Articulación Entes Territoriales - competencias concurrentes 21 y 22 de junio de 2018, así mismo se continuo con los ajustes a la infografía que será socializada con las IES. | 85 | La infografía y el ABC de tema puntuales de PQRS, se encuentran listos para revisión de las nuevas directivas | 141 | Se realizarón 4 Visitas de inspección in situ, 2 Visitas Integrales y/o Focalizadas y 2 capacitaciones sobre la normatividad que rige el sistema de Educación Superior y se brindó capacitación sobre la normatividad que rige el sistema de Educación Superior. La infografia y el ABC de tema puntuales de PQRS, se encuentran listos para revisón de las nuevas directivas | 0.59333 | El Encuentro Regional- 2018 - " La educación superior centrada en el aprendizaje de los estudiantes" está programado para el día 13 de noviembre, se encuentra en la fase de confirmación de asistencia de las IES convocadas y planeación general de la logística. En el mes de octubre se atendieron seis (6) solicitudes de asistencia técnica a IES por parte del Coordinador del Consejo y el Coordinador Académico, para un total de 72 reuniones realizadas en lo corrido del año. Se realizó la Jornada de promoción y sensibilización sobre el modelo de acreditación - Multicampus (Acuerdo 03 de 2017) el 24 de octubre en la ciudad de Bogotá. La convocatoria Arcusur se encuentra en su fase final de acuerdo con lo previsto en el cronograma planteado. | 155 | Durante el mes de noviembre se realizaron 3 visitas de seguimiento, 1 visita Integral y/o focalizada, 3 Visitas de art 16 y 2 Eventos de capacitación. De igual manera se realizó la validación de la infografia y el ABC de tema puntuales de PQRS. | 205 | En lo corrido del año fueron acompañadas 205 IES con actividades de actualización sobre la normatividad que rige el sistema de Educación Superior, a través de visitas de seguimiento, visitas integrales y/o focalizadas, capacitaciones y visitas sobre temas de artículo 16. De igual manera se cuenta con el documento final infografia y el ABC de tema puntuales de PQRS. Lo anterior permitió fortalecer la función preventiva en las IES | 5.333% | 8% | Se elaboro el plan de visitas, en el mes de enero se realizaron dos vistas a ala ciudad de Barranquilla a la Universidad Autonoma del Caribe | 10.67% | 0% | Se realizaron 3 vistas de seguimiento, 2 visitas focalizadas y 5 visitas de articulo 16 | 16% | 16% | Se realizaron 8 visitas de Seguimiento así: 1. Plan de Mejoramiento IDEAS= 07 y 08 de marzo 2. Inspección in Situ Universidad Autónoma del Caribe = 26 de febrero a 2 de marzo de 2018 3. Inspección in Situ Universidad Autónoma del Caribe = 5 a 9 de marzo de 2018 4. Inspección in Situ Universidad Autónoma del Caribe = 12 a 16 de marzo de 2018 5. Inspección in Situ Universidad Autónoma del Caribe = 20 a 23 marzo de 2018 6. Inspección in Situ Universidad Autónoma del Caribe = 26 a 27 de marzo de 2018 7. Universidad Autónoma del Caribe (Ocaña) = 15 y 16 de marzo de 2018 8. Plan de Mejoramiento Universidad del Tolima= 21, 22 y 23 de marzo de 2018 Visita Focalizadas 1. Corporación Escuela de Artes y Letras = 07 y 08 de marzo de 2018 2. U. Tolima = 23 de marzo de 2018 | 21% | 21% | Se realizaron 10 visitas de Seguimiento así: Seguimiento Inspección in Situ IDEAS= 24 de abril; Seguimiento Inspección in Situ Universidad Autónoma del Caribe 2 a 6 de abril; Seguimiento Inspección in Situ Universidad Autónoma del Caribe 9 a 12 de abril, seguimiento Inspección in Situ Universidad Autónoma del Caribe (sede Ocaña) 13 a 14 de abril, Seguimiento Inspección in Situ Universidad Autónoma del Caribe 16 a 20 de abril, Seguimiento Inspección in Situ Universidad Autónoma del Caribe 23 al 27 de abril, Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Universidad Metropolitana 5 y 6 de abril, Seguimiento al Plan de Mejoramiento Universidad de La Guajira - Lineamientos para su construcción 9, 10 y 11 de abril, Seguimiento al Plan de Mejoramiento Universidad Autónoma del Caribe - Lineamientos para su construcción 18, 19 y 20 de abril, y, Seguimiento al Plan de Mejoramiento INFOTEP San Andrés- Lineamientos para su construcción 18, 19 y 20 de abril. Visitas Focalizadas se realizaron 4 así: Corporación Universitaria del Caribe - CECAR 4 de abril, Corporación Escuela Artes y Letras (Sede Girardot) - Verificación condiciones de calidad en la prestación del servicio público de Educación Superior 23 de abril, Visita a la Corporación Escuela de Artes y letras - Visita de Inspección y Vigilancia, Verificación condiciones de calidad en la prestación del servicio público de Educación Superior 20 de abril, y , Visita a la Corporación Escuela de Artes y letras - Visita de Inspección y Vigilancia, Verificación condiciones de calidad en la prestación del servicio público de Educación Superior 26 y 27 de abril | 26.67% |  | Se realizaron 8 visitas de seguimiento así: Universidad Autónoma del Caribe: Visitas de Inspección in situ 2 al 4 de mayo 8 al 11 de mayo 16 al 18 mayo 23 al 25 de mayo 31 de mayo al 1 de junio Universidad de Pacifico: Visita de seguimiento al Plan de mejoramiento 16 al 18 de mayo Fundación Universitaria Autónoma de Colombia: Visitas de Seguimiento Acciones de Mejoramiento 31 de mayo a 1 de junio de 2018 Fundación Universitaria San Martín: Visita de Inspección in Situ 26 de mayo de 2018 Se realizó 1 Visita Integral Corporación Universitaria Regional del Caribe IAFIC 24 al 25 de mayo | 32% | 32% | Se realizaron 11 Visitas de seguimiento así: Universidad de Pacifico: Visita de seguimiento al Plan de mejoramiento 21 al 22 de Junio Fundación Universitaria San Martín: Visita de Inspección in Situ 26 de junio de 2018 Corporación Universitaria de Colombia IDEAS: Visita de Inspección in Situ: 13, 14 y 15 junio de 2018 Bogotá; 19 y 20 de junio de 2018 Itagüí ; 21 y 22 de junio de 2018 Villavicencio; Universidad Autónoma del Caribe: Visita de Inspección in SItu y 31 de mayo a 1 de junio de 2018 Se realizaron 6 Visitas Integrales o Focalizadas 1. Universidad Francisco de Paula Santander. Visita Focalizada. Acompañamiento Proceso Electoral: Cúcuta 01 y 02 de junio de 2018 2. Universidad del Pacífico: Focalizada: Verificación de quejas relacionadas con la construcción de los Bloques 1 y 2 - Buenaventura 21 y 22 de junio de 2018: 3. Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN: Focalizada Buenaventura 21 y 22 de junio de 2018 4. Politécnico Grancolombiano: Focalizada Buenaventura 21 y 22 de junio de 2018 5. Universidad Antonio Nariño: Focalizada Buenaventura 21 y 22 de junio de 2018 6. Fundación para la Educación Superior Real de Colombia Bogota: 25 de junio de 2018 2 Visitas de articulo 16 de la Ley 1740: Centro avanzado de Ciencias Orales Cavenco: 29 de junio de 2018 e Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina IPECAL: 29 de junio de 2018 | 40.33% | 40.33% | Se realizaron 6 Visitas de Seguimiento así: Universidad de la Guajira, Visita de seguimiento al Plan de mejoramiento: 11 al 13 de julio de 2018 Universidad Tecnológica del Chocó, Visita de seguimiento al Plan de mejoramiento: 30 y 31 de julio de 2018 Universidad Autónoma del Caribe ( Inspección in Situ: Julio 5 y 6 ; Inspección in Situ:Julio 17 y 18; Inspección in Situ: Julio 25 y 26, y , Inspección in Situ:31 de julio y 1 agosto) 3 Visitas Integrales y/o Focalizadas: 1. Universidad INCCA de Colombia: 5 y 6 de julio de 2018, Visita Focalizada pago de obligaciones laborales y plan de recuperación financiera de la IES. 2. Universidad Cooperativa de Colombia, en la ciudad de Neiva – Huila: Visita focalizada 11 y 12 de julio de 2018 3. Universidad La Gran Colombia: 23, 24 y 25 julio de 2018 | 48.67% | 40.33% | Se realizarón 7 Visitas de seguimiento asi: Universidad de la Guajira (Visita de seguimiento al Plan de mejormiento: 13 al 15 de agosto, Visita de inspección in situ: 13 al 15 de agosto) ; Universidad del Pacifico ( Visita de inspección in situ: 21 a 22 de agosto); Fundación Universitaria San Martin - FUSM ( Visita de seguimiento al Plan de mejormiento: 14 al 15 de agosto); Universidad Autónoma del Caribe (Visita de seguimiento al Plan de mejormiento: 16 a 17 de agosto, Visita de inspección in situ: 1 de agosto, Visita de Inspeccion in situ: 16 y 17 de agosto) 2 Visitas Integrales y/o Focalizadas: 1. Fundación Universitaria San Martin - FUSM - 14 al 15 de agosto 2. Universidad de Pamplona: 8 y 9 de agosto | 57% | 57% | Se realizarón 4 Visitas de seguimiento asi: Universidad del Pacifico - Visita de inspección in situ: 4 a 6 septiembre, Corporación Universitaria de Colombia IDEAS - Visita de inspección in situ: 7 de septiembre, Fundación Universitaria San Martin - FUSM - Visita de inspecciòn in situ: 10 de septiembre, Universidad Autónoma del Caribe - Visita de inspección in situ: 25 y 26 de septiembre. 2 Visitas Integrales y/o Focalizadas: Universidad Metropolitana - 24 y 25 de septiembre y Universidad Metropolitana - 26 de septiembre | 65.33% | 65% | Se realizaron 5 Visitas de seguimiento, de la siguiente manera: 1. Universidad del Pacifico, Visita de inspección in situ: 9 y 10 de octubre 2. Universidad de la Guajira, Visita de inspección in situ y seguimiento a PM: 3 y 4 de octubre 3. Universidad Autónoma del Caribe, Visita Inspección in Situ: 29 de octubre 4. Corporación IDEAS, Visita Inspección in Situ: 29 de octubre 5. Fundación Universitaria San Martín, Visita Inpección In Situ: 17 de octubre | 73.67% | 74% | 3 visitas de seguimiento: - Corporación Escuela de Artes y Letras: 1 de noviembre - Universidad Metropolitana: 22 y 23 de noviembre - Universidad Autónoma del Caribe: Acompañamiento sala General : sesiones del 21, 23, 28 y 30 de noviembre. 1 visita Integral y/o focalizada: - Universidad Popular del Cesar: 8 y 9 de noviembre 3 Visitas de art 16: - SCOES: 15 de noviembre - Centro Internacional Wesleyan - Barranquilla: 23 de Noviembre - CODECIN - Neiva: 30 de Noviembre | 100% | 100% | 1 visita de seguimiento : Universidad del Pacifico: Visita de Inspección in situ: 12, 13, 14 dic
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 132 | 02 | I-201-0-1313202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | IES acompañadas y con actividades de actualización sobre la normatividad que rige el sistema de Educación Superior | No. De IES acompañada / No. De IES activas en SNIES | 35% | Número | 205 |  |  | Elaborar y ejecutar el plan de capacitaciones sobre la normatividad que rige el sistema de Educación Superior | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  | Memorias de cada evento realizado | 8% | Se elaboro el plan de capacitaciones | 10.67% | Se realizo reunión con Fodesep para planeación de las capacitaciones masivas a realizar en el año con su apoyo logístico | 16% | Se realizaron 8 visitas de seguimiento y dos visitas focalizadas, se realizo capacitación en PQRS y publicidad resolución 1220 de 2015 a IES adscritas al MEN. Se inicio trabajo en videos que servirá como herramientas pedagógicas. | 34 | Se realizaron 10 visitas de seguimiento y 4 visitas focalizadas, se realizo capacitación de Ley 1740 a 5 IES, y, capacitación: Secretaría de Educación de Cundinamarca - Subsecretaría de Educación en fortalecimiento de las actividades de Inspección y Vigilancia. Se realizo el proceso de cotización de diferentes tipos de herramientas pedagógicas. | 48 | Se realizaron 8 visitas de seguimiento y 1 visitas integral, 5 capacitación de Ley 1740 a 5 IES. Se realizo infografía y proyecto de videos cortos para las herramientas pedagógicas. | 67 | Se realizaron 11 visitas de seguimiento y 6 visitas integrales, 2 Visitas de articulo 16 de la Ley 1740.Se realizo una Capacitación con la Secretaría de Educación de Buenaventura: Articulación Entes Territoriales - competencias concurrentes 21 y 22 de junio de 2018, así mismo se realizaron ajustes a la infografía y al libreto de los videos según observaciones recibidas. | 76 | Se realizaron 6 visitas de seguimiento y 3 visitas integrales. Se realizo una Capacitación con la Secretaría de Educación de Buenaventura: Articulación Entes Territoriales - competencias concurrentes 21 y 22 de junio de 2018, así mismo se continuo con los ajustes a la infografía que será socializada con las IES. | 85 | La infografía y el ABC de tema puntuales de PQRS, se encuentran listos para revisión de las nuevas directivas | 141 | Se realizarón 4 Visitas de inspección in situ, 2 Visitas Integrales y/o Focalizadas y 2 capacitaciones sobre la normatividad que rige el sistema de Educación Superior y se brindó capacitación sobre la normatividad que rige el sistema de Educación Superior. La infografia y el ABC de tema puntuales de PQRS, se encuentran listos para revisón de las nuevas directivas | 0.57 | Se ha propuesto llevar a cabo una mesa de trabajo con el fin de validar la estructura del documehto y evaluar la viabilidad de la propuesta. | 155 | Durante el mes de noviembre se realizaron 3 visitas de seguimiento, 1 visita Integral y/o focalizada, 3 Visitas de art 16 y 2 Eventos de capacitación. De igual manera se realizó la validación de la infografia y el ABC de tema puntuales de PQRS. | 205 | En lo corrido del año fueron acompañadas 205 IES con actividades de actualización sobre la normatividad que rige el sistema de Educación Superior, a través de visitas de seguimiento, visitas integrales y/o focalizadas, capacitaciones y visitas sobre temas de artículo 16. De igual manera se cuenta con el documento final infografia y el ABC de tema puntuales de PQRS. Lo anterior permitió fortalecer la función preventiva en las IES | 5.333% | 8% | Se elaboro el plan de capacitaciones | 10.67% | 0% | Se realizo reunión con Fodesep para planeación de las capacitaciones masivas a realizar en el año con su apoyo logístico | 16% | 16% | Capacitación PQRS y Publicidad Resolución 12220 de 2015 - IES adscritas al MEN: Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional - ITFIP, Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional INFOTEP de San Juán del Cesar, Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional INFOTEP San Andrés, INTENALCO - Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez" y Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Participación de 61 funcionarios en total= Marzo 8 de 2018. | 21% | 21% | Se realizaron capacitaciones así: 1. Capacitación Ley 1740 de 2014 - Corporación Universitaria del Caribe - CECAR 4 de abril 2. Capacitación Ley 1740 de 2014 - Universidad Metropolitana 5 y 6 de abril 3. Capacitación Ley 1740 de 2014 - Universidad de La Guajira 9, 10 y 11 de abril 4. Capacitación Ley 1740 de 2014 - Universidad Autónoma del Caribe 18, 19 y 20 de abril 5. Capacitación Ley 1740 de 2014 - INFOTEP San Andrés 18, 19 y 20 de abril 6. Capacitación: Secretaría de Educación de Cundinamarca - Subsecretaría de Educación - fortalecimiento de las actividades de Inspección y Vigilancia 20 de abril. | 26.67% |  | Se realizaron 5 Capacitaciones - Capacitación Ley 1740 de 2014: ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE COMUNICADORES ASCUN = 17 de mayo de 2018. - Capacitación Ley 1740 de 2014, competencias concurrentes y fortalecimiento de las actividades de Inspección y Vigilancia=: Secretaría de Educación de Cundinamarca - Subsecretaría de Inspección y Vigilancia 22 de mayo de 2018. - Taller de análisis sobre la carrera profesoral: escenarios , dilemas y retos Decreto 1279 de 2002: Universidad de Cartagena: 24 de mayo de 2018 - Capacitación Ley 1740 de 2014: ACIET Bucaramanga: 24 de mayo de 2018 -Taller de análisis sobre la carrera profesoral: escenarios , dilemas y retos Decreto 1279 de 2002: Universidad Militar Nueva Granada UMNG - Bogota: 29 de mayo de 2018 | 32% | 32% | Se realizo una Capacitación con la Secretaría de Educación de Buenaventura: Articulación Entes Territoriales - competencias concurrentes 21 y 22 de junio de 2018 | 40.33% | 40.33% | Mediante la realización de los siguientes eventos se brindo capacitación sobre la normatividad que rige el sistema de Educación Superior: 1. Fundación Universitaria Maria Cano 2. Jornada Pedagógica FODESEP- capacitación: 25 y 26 de julio - ESAP, IES oficiales y privadas. 3. Universidad Tecnológica del Choco | 48.67% | 40.33% | Mediante la realización de los siguientes eventos se brindo capacitación sobre la normatividad que rige el sistema de Educación Superior: 1. Escuela Colombiana de Carreras Industriales ECCI. 21 de agosto de 2018. 2. Fundación Universitaria San Mateo: 16 de agosto | 57% | 57% | Mediante la realización de los siguientes eventos se brindo capacitación sobre la normatividad que rige el sistema de Educación Superior: Asistencia Técnica Secretaria de Educaciòn Putumayo - 17 de septiembre Universidad Metropolitana: 26 de septiembre | 65.33% | 57% | En el mes de octubre no se realizaron capacitaciones,se tienen programadas para el mes de noviembre | 73.67% | 74% | 2 Eventos de capacitación: - Corporación Escuela de Artes y Letras: 1 de noviembre - Universidad Popular del Cesar: 9 de noviembre | 100% | 100% | Evento de capacitación. - MEN- Contaduria General de la Naciòn - en articulación con el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior FODESEP, JORNADA PEDAGÓGICA sobre temas financieros, preventivos y de publicidad de Educación ]Superior, dirigida a Rectores, Secretarios Generales y Vicerectores Académicos de las IES de Medellin, Eje Cafetero y Valle: 14 de diciembre. Ésta capacitación permitió el acompañamiento a 36 IES. - Se realizó anuncio dirigido a las directivas de todas las IES, en la Página Web del Ministerio de Educación Nacional, sobre la nueva actualización a la plataforma de "Vumen", enfocada al nuevo procedimiento para las reformas estatutarias.
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 132 | 03 | I-201-0-1313203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | IES acompañadas y con actividades de actualización sobre la normatividad que rige el sistema de Educación Superior | No. De IES acompañada / No. De IES activas en SNIES | 35% | Número | 205 |  |  | Elaborar y ejecutar las herramientas pedagógicas. | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  | Herramientas pedagógicas | 8% | Reunión con el técnico en sistemas, para determinar la viabilidad de las diferentes herramientas propuestas | 10.67% | Se encuentra pendiente de respuesta de la oficina de tecnología del MEN la viabilidad de las diferentes herramienta tecnológicas de divulgación de normatividad y procesos entregadas por la subdirección (APP, Capsulas, videos). Se espera repuesta en la segunda semana de marzo. | 16% | Se realizaron 8 visitas de seguimiento y dos visitas focalizadas, se realizo capacitación en PQRS y publicidad resolución 1220 de 2015 a IES adscritas al MEN. Se inicio trabajo en videos que servirá como herramientas pedagógicas. | 34 | Se realizaron 10 visitas de seguimiento y 4 visitas focalizadas, se realizo capacitación de Ley 1740 a 5 IES, y, capacitación: Secretaría de Educación de Cundinamarca - Subsecretaría de Educación en fortalecimiento de las actividades de Inspección y Vigilancia. Se realizo el proceso de cotización de diferentes tipos de herramientas pedagógicas. | 48 | Se realizaron 8 visitas de seguimiento y 1 visitas integral, 5 capacitación de Ley 1740 a 5 IES. Se realizo infografía y proyecto de videos cortos para las herramientas pedagógicas. | 67 | Se realizaron 11 visitas de seguimiento y 6 visitas integrales, 2 Visitas de articulo 16 de la Ley 1740.Se realizo una Capacitación con la Secretaría de Educación de Buenaventura: Articulación Entes Territoriales - competencias concurrentes 21 y 22 de junio de 2018, así mismo se realizaron ajustes a la infografía y al libreto de los videos según observaciones recibidas. | 76 | Se realizaron 6 visitas de seguimiento y 3 visitas integrales. Se realizo una Capacitación con la Secretaría de Educación de Buenaventura: Articulación Entes Territoriales - competencias concurrentes 21 y 22 de junio de 2018, así mismo se continuo con los ajustes a la infografía que será socializada con las IES. | 85 | La infografía y el ABC de tema puntuales de PQRS, se encuentran listos para revisión de las nuevas directivas | 141 | Se realizarón 4 Visitas de inspección in situ, 2 Visitas Integrales y/o Focalizadas y 2 capacitaciones sobre la normatividad que rige el sistema de Educación Superior y se brindó capacitación sobre la normatividad que rige el sistema de Educación Superior. La infografia y el ABC de tema puntuales de PQRS, se encuentran listos para revisón de las nuevas directivas | 0.83 | Se ha propuesto llevar a cabo una mesa de trabajo con el fin de validar la estructura del documehto y evaluar la viabilidad de la propuesta. El CESU, el Ministerio de Educación Nacional y el CNA se encuentran en proceso de definición de las fuentes de verificación previstas en el artículo 14 del Acuerdo 01 de 2018 del CESU. | 155 | Durante el mes de noviembre se realizaron 3 visitas de seguimiento, 1 visita Integral y/o focalizada, 3 Visitas de art 16 y 2 Eventos de capacitación. De igual manera se realizó la validación de la infografia y el ABC de tema puntuales de PQRS. | 205 | En lo corrido del año fueron acompañadas 205 IES con actividades de actualización sobre la normatividad que rige el sistema de Educación Superior, a través de visitas de seguimiento, visitas integrales y/o focalizadas, capacitaciones y visitas sobre temas de artículo 16. De igual manera se cuenta con el documento final infografia y el ABC de tema puntuales de PQRS. Lo anterior permitió fortalecer la función preventiva en las IES | 5.333% | 8% | Reunión con el técnico en sistemas, para determinar la viabilidad de las diferentes herramientas propuestas | 10.67% | 0% | Se encuentra pendiente de respuesta de la oficina de tecnología del MEN la viabilidad de las diferentes herramienta tecnológicas de divulgación de normatividad y procesos entregadas por la subdirección (APP, Capsulas, videos). Se espera repuesta en la segunda semana de marzo. | 16% | 16% | Se esta trabajando sobre los libretos de los videos a realizar. | 21% | 21% | Se realizo el proceso de cotización de diferentes tipos de herramientas pedagógicas. | 26.67% |  | se realizo infografía y proyecto de videos cortos | 32% | 32% | Se realizaron ajustes a la infografía y al libreto de los videos según observaciones recibidas | 40.33% | 40.33% | Se tiene la infografia final y se esta trabajando sobre un ABC de tema puntuales de PQRS (Reglamento Estudiantil, segundo idioma, etc | 48.67% | 40.33% | La infografia y el ABC de tema puntuales de PQRS, se encuentran listos para revisón de las nuevas directivas | 57% | 49% | La infografia y el ABC de tema puntuales de PQRS, se encuentran listos para revisón de las nuevas directivas | 65.33% | 49% | La infografia y el ABC de tema puntuales de PQRS, se encuentran listos para revisón de las nuevas directivas | 73.67% | 74% | Se realizó la validación de la infografia y el ABC de tema puntuales de PQRS. | 100% | 100% | Se tiene el documento final de la infografia y el ABC de tema puntuales de PQRS
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 133 | 01 | I-201-0-1313301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley 1740 de 2014 | Proyecto de Ley en tramite e aprbacion ante presdencia | 15% | Número | 1 |  |  | Socializar el proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740 de 2014 con ACIET, ASCUN, FODESEP, REDTTU, SUE, CESU | 4311000% | 4314600% | enero | 36 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  | Actas reunión | 40% | Ajuste al borrador de Proyecto de Decreto | 30% | No se realizo socialización del proyecto de decreto debido a que el equipo designado para la elaboración y revisión del proyecto de decreto se encuentra desarrollando actividades de inspección en Barranquilla (designados con carácter urgente en la segunda semana de febrero) por lo que se aplazaron las actividades concernientes al proyecto de decreto. | 40% | Se designo nuevo equipo de trabajo teniendo en cuenta que el establecido inicialmente se encuentra realizando labores de IyV fuera de la Ciudad, se realizaron dos actividades de socializacion, con ASPU e instituciones adscritas y vinculadas al MEN. En la segunda semana de abril se espera terminar el proceso de socalizacion, e iniciar con la consolidacion de las observaciones recibidas, de las ya realizadas y las pendientes. | 0.5 | Se realiza socializaciones con ASCUN del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740, se están realizando los ajustes solicitados en las socializaciones. | 0.5 | Se realiza socialización con los sindicatos del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740 y se realizara la ultima socialización con el CESU la primera semana de junio. Así mismo, se realizaron los ajustes solicitados en las socializaciones anteriores y se espera las observaciones por parte del CESU | 0.55 | Se llevo a cabo todo el proceso de socialización con las entidades, asociaciones y organismos del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740 de 2014, ya se cuenta con un documento en version revisada. El proyecto de decreto reglamentario será presentado al nuevo gobierno para su revisión. | 0.55 | El proyecto de decreto reglamentario será presentado al nuevo gobierno para su revisión. | 0.55 | El proyecto de decreto reglamentario, ya fue socializado y se realizaron las observaciones pertinentes en los meses anteriores, el documento final será entregado a las nuevas directivas para su revisión y posterior aprobación | 0.9 | El proyecto de decreto reglamentario, ya fue socializado y se realizaron las observaciones pertinentes en los meses anteriores, el documento final sera entregado a las nuevas directivas para su revisión y posterior aprobación | 0.83 | Se ha propuesto llevar a cabo una mesa de trabajo con el fin de validar la estructura del documehto y evaluar la viabilidad de la propuesta. El CESU, el Ministerio de Educación Nacional y el CNA se encuentran en proceso de definición de las fuentes de verificación previstas en el artículo 14 del Acuerdo 01 de 2018 del CESU. | 0.925 | El proyecto de decreto reglamentario, fue socializado con actores del Sector Educativo, quienes realizaron observaciones pertinentes al proyecto de decreto. El documento se encuentra en revisión de la Oficina Asesora Jurídica del MEN para continuar con el trámite correspondiente. Se tiene programado exponer este documento en la agenda regulatoria del 2019, proceso liderado por la Oficina Asesora Jurídica. | 1 | El proyecto de decreto reglamentario, fue socializado con actores del Sector Educativo, quienes realizaron observaciones pertinentes al proyecto de decreto. El documento se encuentra en revisión de la Oficina Asesora Jurídica del MEN para continuar con el trámite correspondiente. Se tiene programado exponer este documento en la agenda regulatoria del 2019, proceso liderado por la Oficina Asesora Jurídica. | 40% | 40% | Ajuste al borrador de Proyecto de Decreto | 100% | 30% | No se realizo socialización del proyecto de decreto debido a que el equipo designado para la elaboración y revisión del proyecto de decreto se encuentra desarrollando actividades de inspección en Barranquilla (designados con carácter urgente en la segunda semana de febrero) por lo que se aplazaron las actividades concernientes al proyecto de decreto. | 100% | 40% | Se designo nuevo equipo de trabajo teniendo en cuenta que el establecido inicialmente se encuentra realizando labores de IyV fuera de la Ciudad, se realizaron dos actividades de socializacion, con ASPU e instituciones adscritas y vinculadas al MEN. | 100% | 50% | Se realizaron las Socializaciones con ASCUN | 100% | 60% | Se realiza socialización con los sindicatos del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740 y se realizara la ultima socialización con el CESU la primera semana de junio. | 100% | 100% | Se llevo a cabo todo el proceso de socialización con las entidades, asociaciones y organismos del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740 de 2014 | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 133 | 02 | I-201-0-1313302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley 1740 de 2014 |  | 15% | Número | 1 |  |  | Consolidar y realizar el análisis de las observaciones recibidas en las socializaciones, discusiones internas | 4314600% | 4317400% | febrero | 28 | 30 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  |  |  |  | 0% | No se avanzo pues esta pendiente culminar la socialización del proyecto de decreto. | 40% | Se designo nuevo equipo de trabajo teniendo en cuenta que el establecido inicialmente se encuentra realizando labores de IyV fuera de la Ciudad, se realizaron dos actividades de socializacion, con ASPU e instituciones adscritas y vinculadas al MEN. En la segunda semana de abril se espera terminar el proceso de socalizacion, e iniciar con la consolidacion de las observaciones recibidas, de las ya realizadas y las pendientes. | 0.5 | Se realiza socializaciones con ASCUN del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740, se están realizando los ajustes solicitados en las socializaciones. | 0.5 | Se realiza socialización con los sindicatos del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740 y se realizara la ultima socialización con el CESU la primera semana de junio. Así mismo, se realizaron los ajustes solicitados en las socializaciones anteriores y se espera las observaciones por parte del CESU | 0.55 | Se llevo a cabo todo el proceso de socialización con las entidades, asociaciones y organismos del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740 de 2014, ya se cuenta con un documento en version revisada. El proyecto de decreto reglamentario será presentado al nuevo gobierno para su revisión. | 0.55 | El proyecto de decreto reglamentario será presentado al nuevo gobierno para su revisión. | 0.55 | El proyecto de decreto reglamentario, ya fue socializado y se realizaron las observaciones pertinentes en los meses anteriores, el documento final será entregado a las nuevas directivas para su revisión y posterior aprobación | 0.9 | El proyecto de decreto reglamentario, ya fue socializado y se realizaron las observaciones pertinentes en los meses anteriores, el documento final sera entregado a las nuevas directivas para su revisión y posterior aprobación | 0.83 | Se ha propuesto llevar a cabo una mesa de trabajo con el fin de validar la estructura del documehto y evaluar la viabilidad de la propuesta. El CESU, el Ministerio de Educación Nacional y el CNA se encuentran en proceso de definición de las fuentes de verificación previstas en el artículo 14 del Acuerdo 01 de 2018 del CESU. | 0.925 | El proyecto de decreto reglamentario, fue socializado con actores del Sector Educativo, quienes realizaron observaciones pertinentes al proyecto de decreto. El documento se encuentra en revisión de la Oficina Asesora Jurídica del MEN para continuar con el trámite correspondiente. Se tiene programado exponer este documento en la agenda regulatoria del 2019, proceso liderado por la Oficina Asesora Jurídica. | 1 | El proyecto de decreto reglamentario, fue socializado con actores del Sector Educativo, quienes realizaron observaciones pertinentes al proyecto de decreto. El documento se encuentra en revisión de la Oficina Asesora Jurídica del MEN para continuar con el trámite correspondiente. Se tiene programado exponer este documento en la agenda regulatoria del 2019, proceso liderado por la Oficina Asesora Jurídica. | 0% |  |  | 100% | 0% | No se avanzo pues esta pendiente culminar la socialización del proyecto de decreto. | 100% | 20% | En la segunda semana de abril se espera terminar el proceso de socalizacion, e iniciar con la consolidacion de las observaciones recibidas, de las ya realizadas y las pendientes. | 100% | 60% | Se están realizando los ajustes solicitados en las socializaciones | 100% | 70% | se realizaron los ajustes solicitados en las socializaciones anteriores y se encuentra a las espera de nuevas observaciones por parte del CESU | 100% | 100% | Se realizaron las observaciones pertinentes y se tiene un documento final. | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 133 | 03 | I-201-0-1313303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley 1740 de 2014 |  | 15% | Número | 1 |  |  | Presentar la propuesta final del proyecto de Decreto Reglamentario Ley 1740 de 2014, para inicio de validación interna con las diferentes áreas del MEN como el despacho de la viceministra, oficina jurídica, secretaria general. | 4317400% | 4325100% | marzo | 77 | 91 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | [6 empty] | 40% | Se designo nuevo equipo de trabajo teniendo en cuenta que el establecido inicialmente se encuentra realizando labores de IyV fuera de la Ciudad, se realizaron dos actividades de socializacion, con ASPU e instituciones adscritas y vinculadas al MEN. En la segunda semana de abril se espera terminar el proceso de socalizacion, e iniciar con la consolidacion de las observaciones recibidas, de las ya realizadas y las pendientes. | 0.5 | Se realiza socializaciones con ASCUN del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740, se están realizando los ajustes solicitados en las socializaciones. | 0.5 | Se realiza socialización con los sindicatos del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740 y se realizara la ultima socialización con el CESU la primera semana de junio. Así mismo, se realizaron los ajustes solicitados en las socializaciones anteriores y se espera las observaciones por parte del CESU | 0.55 | Se llevo a cabo todo el proceso de socialización con las entidades, asociaciones y organismos del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740 de 2014, ya se cuenta con un documento en version revisada. El proyecto de decreto reglamentario será presentado al nuevo gobierno para su revisión. | 0.55 | El proyecto de decreto reglamentario será presentado al nuevo gobierno para su revisión. | 0.55 | El proyecto de decreto reglamentario, ya fue socializado y se realizaron las observaciones pertinentes en los meses anteriores, el documento final será entregado a las nuevas directivas para su revisión y posterior aprobación | 0.9 | El proyecto de decreto reglamentario, ya fue socializado y se realizaron las observaciones pertinentes en los meses anteriores, el documento final sera entregado a las nuevas directivas para su revisión y posterior aprobación | 0.85 | El documento de lineamientos de calidad para el área de la salud se encuentra en revisión y aprobación. Así mismo, la actualización de la guía de especialidades Médico Quirúrgicas, será envíada por ASCOFAME para ser validado por los Ministerios de Educación y Salud y definir así la hoja de ruta de implementación. | 0.925 | El proyecto de decreto reglamentario, fue socializado con actores del Sector Educativo, quienes realizaron observaciones pertinentes al proyecto de decreto. El documento se encuentra en revisión de la Oficina Asesora Jurídica del MEN para continuar con el trámite correspondiente. Se tiene programado exponer este documento en la agenda regulatoria del 2019, proceso liderado por la Oficina Asesora Jurídica. | 1 | El proyecto de decreto reglamentario, fue socializado con actores del Sector Educativo, quienes realizaron observaciones pertinentes al proyecto de decreto. El documento se encuentra en revisión de la Oficina Asesora Jurídica del MEN para continuar con el trámite correspondiente. Se tiene programado exponer este documento en la agenda regulatoria del 2019, proceso liderado por la Oficina Asesora Jurídica. | 0% |  |  | 0% |  |  | 25% | 0% | No se avanzo pues esta pendiente culminar la socialización del proyecto de decreto. | 60% | 60% | Se están realizando los ajustes solicitados en las socializaciones | 100% | 60% | se realizaron los ajustes solicitados en las socializaciones anteriores y se encuentra a las espera de nuevas observaciones por parte del CESU | 100% | 100% | Se realizaron las observaciones pertinentes y se tiene un documento final. | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido
IN | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 133 | 04 | I-201-0-1313304 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley 1740 de 2014 |  | 15% | Número | 1 | SI | 4343400% | Hacer el trámite para aprobación ante Presidencia de la República del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740 de 2014. | 4325200% | 4329600% | junio | 44 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | [6 empty] | 40% | Se designo nuevo equipo de trabajo teniendo en cuenta que el establecido inicialmente se encuentra realizando labores de IyV fuera de la Ciudad, se realizaron dos actividades de socializacion, con ASPU e instituciones adscritas y vinculadas al MEN. En la segunda semana de abril se espera terminar el proceso de socalizacion, e iniciar con la consolidacion de las observaciones recibidas, de las ya realizadas y las pendientes. | 0.5 | Se realiza socializaciones con ASCUN del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740, se están realizando los ajustes solicitados en las socializaciones. |  |  | 0.55 | Se llevo a cabo todo el proceso de socialización con las entidades, asociaciones y organismos del proyecto de Decreto reglamentario Ley 1740 de 2014, ya se cuenta con un documento en version revisada. El proyecto de decreto reglamentario será presentado al nuevo gobierno para su revisión. | 0.55 | El proyecto de decreto reglamentario será presentado al nuevo gobierno para su revisión. | 0.55 | El proyecto de decreto reglamentario, ya fue socializado y se realizaron las observaciones pertinentes en los meses anteriores, el documento final será entregado a las nuevas directivas para su revisión y posterior aprobación | 0.9 | El proyecto de decreto reglamentario, ya fue socializado y se realizaron las observaciones pertinentes en los meses anteriores, el documento final sera entregado a las nuevas directivas para su revisión y posterior aprobación | 0.85 | El documento de lineamientos de calidad para el área de la salud se encuentra en revisión y aprobación. Así mismo, la actualización de la guía de especialidades Médico Quirúrgicas, será envíada por ASCOFAME para ser validado por los Ministerios de Educación y Salud y definir así la hoja de ruta de implementación. | 0.925 | El proyecto de decreto reglamentario, fue socializado con actores del Sector Educativo, quienes realizaron observaciones pertinentes al proyecto de decreto. El documento se encuentra en revisión de la Oficina Asesora Jurídica del MEN para continuar con el trámite correspondiente. Se tiene programado exponer este documento en la agenda regulatoria del 2019, proceso liderado por la Oficina Asesora Jurídica. | 1 | El proyecto de decreto reglamentario, fue socializado con actores del Sector Educativo, quienes realizaron observaciones pertinentes al proyecto de decreto. El documento se encuentra en revisión de la Oficina Asesora Jurídica del MEN para continuar con el trámite correspondiente. Se tiene programado exponer este documento en la agenda regulatoria del 2019, proceso liderado por la Oficina Asesora Jurídica. | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 40% | 40% | El proyecto de decreto reglamentario será presentado al nuevo gobierno para su revisión. | 100% | 60% | El proyecto de decreto reglamentario, ya fue socializado y se realizaron las observaciones pertinentes en los meses anteriores, el documento final será presentado al nuevo gobierno para su revisión y posterior aprobación | 100% | 60% | El proyecto de decreto reglamentario, ya fue socializado y se realizaron las observaciones pertinentes en los meses anteriores, el documento final sera entregado a las nuevas directivas para su revisión y posterior aprobación | 100% | 60% | El proyecto de decreto reglamentario, ya fue socializado y se realizaron las observaciones pertinentes en los meses anteriores, el documento final sera entregado a las nuevas directivas para su revisión y posterior aprobación | 100% | 70% | Se tiene programado exponer este documento en la agenda regulatoria del 2019, previa concertación con la Dirección, el Viceministerio y el Despacho. | 100% | 70% | Se tiene programado exponer este documento en la agenda regulatoria del 2019, previa concertación con la Dirección, el Viceministerio y el Despacho. | 100% | NA | NA
AC | I | 2 | 01 | 1 | 15 | 001 | 01 | I-201-1-1500101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Formación Técnica y Tecnológica (TyT) | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | SI | Lineamientos de calidad para TyT elaborados |  | SIN INF | Número | 1 | SI | 4343400% | Realizar los lineamientos de calidad diferenciados para TyT | 4310100% | 4331200% | enero | 211 | 213 |  | 3090000000 | [6 empty] | 28% | Se integraron las condiciones de calidad del documento de lineamientos a la matriz de evaluación por referentes. | 35% | Se cuenta con un documento ajustado a las condiciones de calidad estabecidas en las matrices de referentes de evalaución. Se espera validación de dicho documento con expertos en programas TyT y contruir la hoja de ruta para socialización con los actores relevantes del sector. | 0.43 | El 24 de abril se realizó una mesa de discusión y análisis del documento borrador de Lineamientos de Calidad para los programas TyT con ACIET, donde se realizaron algunas observaciones de forma y ajustes simples al documento, la cuales se van a realizar para continuar con la socialización del documento. | 0.56 | En este momento de cuenta con un documento borrador de lineamientos de calidad de programas TyT, se esta a la espera de validación para su publicación . | 0.65 | El documento de Lineamientos de calidad para programas TyT fue enviado en su versión final al despacho de la Viceministra con toda la trazabilidad y los actores participantes en la construcción del documento. Solo quedaría faltando su publicación. | 0.85 | El documento de Lineamientos de calidad para programas TyT fue enviado en su versión final al despacho de la Viceministra con toda la trazabilidad y los actores participantes en la construcción del documento. | 0.85 | El documento de Lineamientos de calidad para programas TyT fue presentado a la nueva directora, se espera la decisión que se tome con relación al documento. | 0.85 | El documento de Lineamientos de calidad para programas TyT fue presentado a la nueva directora, se espera la decisión que se tome con relación al documento. | 0.9 | Se tiene el documento listo y se encuentra en revisión de las nuevas directivas | 0.95 | Los lineamientos de calidad diferenciados para TyT, se encuentran elaborados | 1 | Los lineamientos de calidad diferenciados para TyT, se encuentran elaborados | 10.29% |  | No esta en el plan de acción de ellos | 20.57% | 28% | Se integraron las condiciones de calidad del documento de lineamientos a la matriz de evaluación por referentes. | 34.86% | 35% | En este momento se cuenta con un documento ajustado a las condiciones de calidad establecidas en las matrices de referentes de evaluación. Se espera validación de dicho documento con expertos en programas TyT y construir la hoja de ruta para socialización con los actores relevantes del sector. | 49% | 49% | El 24 de abril se realizó una mesa de discusión y análisis del documento borrador de Lineamientos de Calidad para los programas TyT con ACIET, donde se realizaron algunas observaciones de forma y ajustes simples al documento, la cuales se van a realizar para continuar con la socialización del documento. | 63.43% | 63.43% | En este momento de cuenta con un documento borrador de lineamientos de calidad de programas TyT, se esta a la espera de validación para su publicación . | 77.71% | 78% | El documento de Lineamientos de calidad para programas TyT fue enviado en su versión final al despacho de la Viceministra con toda la trazabilidad y los actores participantes en la construcción del documento. Solo quedaría faltando su publicación. | 100% | 90% | El documento de Lineamientos de calidad para programas TyT fue enviado en su versión final al despacho de la Viceministra con toda la trazabilidad y los actores participantes en la construcción del documento. | 100% | 90% | El documento de Lineamientos de calidad para programas TyT fue presentado a la nueva directrora, se espera la decisón que se tome con relación al documento. | 100% | 90% | El documento de Lineamientos de calidad para programas TyT fue presentado a la nueva directrora, se espera la decisón que se tome con relación al documento. | 100% | 90% | El documento de Lineamientos de calidad para programas TyT fue presentado a la nueva directrora, se espera la decisón que se tome con relación al documento. | 100% | 100% | Los lineamientos de calidad diferenciados para TyT, se encuentran elaborados | 100% | 100% | En los Talleres Calidad ES de Todos se realizó uno especialmente para IES y programas TyT, esto permitió recoger más propuesta y recomendaciones para fortalecer el documento de lineamientos de calidad para este nivel de formación.
IN | I | 2 | 01 | 1 | 15 | 001 | 02 | I-201-1-1500102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Formación Técnica y Tecnológica (TyT) | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | SI | Lineamientos de calidad para TyT elaborados |  | SIN INF | Número | 1 | SI | 4343400% | Socializar los lineamientos de calidad diferenciados para TyT | 4314700% | 4334200% | febrero | 195 | 213 | [8 empty] | 0% | Se está a la espera de la autorización del despacho de la Viceministra para iniciar las discusiones del documento borrador con los actores relevantes del sector. | 35% | Se cuenta con un documento ajustado a las condiciones de calidad estabecidas en las matrices de referentes de evalaución. Se espera validación de dicho documento con expertos en programas TyT y contruir la hoja de ruta para socialización con los actores relevantes del sector. | 0.43 | El 24 de abril se realizó una mesa de discusión y análisis del documento borrador de Lineamientos de Calidad para los programas TyT con ACIET, donde se realizaron algunas observaciones de forma y ajustes simples al documento, la cuales se van a realizar para continuar con la socialización del documento. | 0.56 | En este momento de cuenta con un documento borrador de lineamientos de calidad de programas TyT, se esta a la espera de validación para su publicación . | 0.65 | El documento de Lineamientos de calidad para programas TyT fue enviado en su versión final al despacho de la Viceministra con toda la trazabilidad y los actores participantes en la construcción del documento. Solo quedaría faltando su publicación. | 0.85 | El documento de Lineamientos de calidad para programas TyT fue enviado en su versión final al despacho de la Viceministra con toda la trazabilidad y los actores participantes en la construcción del documento. | 0.85 | El documento de Lineamientos de calidad para programas TyT fue presentado a la nueva directora, se espera la decisión que se tome con relación al documento. | 0.85 | El documento de Lineamientos de calidad para programas TyT fue presentado a la nueva directora, se espera la decisión que se tome con relación al documento. | 0.9 | Se tiene el documento listo y se encuentra en revisión de las nuevas directivas | 0.95 | Los lineamientos de calidad diferenciados para TyT, se encuentran elaborados | NA | NA | 0% |  |  | 10.29% | 0% | Se está a la espera de la autorización del despacho de la Viceministra para iniciar las discusiones del documento borrador con los actores relevantes del sector. | 20.57% | 0% | Se está a la espera de la autorización del despacho de la Viceministra para iniciar las discusiones del documento borrador con los actores relevantes del sector. | 35% | 35% | El 24 de abril se realizó una mesa de discusión y análisis del documento borrador de Lineamientos de Calidad para los programas TyT con ACIET, donde se realizaron algunas observaciones de forma y ajustes simples al documento, la cuales se van a realizar para continuar con la socialización del documento. | 49.14% | 49.14% | En este momento de cuenta con un documento borrador de lineamientos de calidad de programas TyT, se esta a la espera de validación para su publicación . | 63.43% | 63% | Se esta a la espera de validacion del documento para publicacion. | 77.71% | 77.71% | Se esta a la espera de validación del documento para publicación. | 100% | 77.71% | El documento de Lineamientos de calidad para programas TyT fue presentado a la nueva directrora, se espera la decisón que se tome con relación al documento. | 100% | 77.71% | El documento de Lineamientos de calidad para programas TyT fue presentado a la nueva directrora, se espera la decisón que se tome con relación al documento. | 100% | 90% | El documento de Lineamientos de calidad para programas TyT fue presentado a la nueva directrora, se espera la decisón que se tome con relación al documento. | 100% | 90% | Los lineamientos de calidad diferenciados para TyT, se encuentran elaborados | 100% | NA | NA
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 134 | 05 | I-201-0-1313405 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Programas con documentos radicados para evaluación, nueva oferta TyT, rural y por cualificaciones |  |  | Número | 10 |  |  | Realización mesas de trabajo entre SNET, Grupo Educación Rural y Dirección de Calidad para la definición de la ruta de trabajo | 4314300% | 4315700% | febrero | 14 | 30 | [8 empty] | 100% | Dentro de la meta del indicador, el SNET presentará y radicará dos (2) de los documentos Maestros hacen parte de la nueva oferta por cualificaciones. Para la presentación de los programas basados en cualificaciones en los sectores Energía y Cultura, se realizaron reuniones con la Directora de Calidad, Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la ES y la Coordinadora de CONACES, para definir las acciones a adelantar en el proceso de presentación de los documentos maestros a CONACES. Proceso que implica la socialización del MNC en CONACES, así como la apropiación de la metodología de diseño de las cualificaciones y los linemientos diferenciados de esta nueva oferta por parte de las salas a evaluar los programas seleccionados. Los avances se centraron en la planeación y alistamiento de las acciones a realizar para el cumplimiento de la meta. | 30% | Se presento solicitud de confirmación de fechas para inclusión en las agendas de Abril y Mayo en las salas de evaluación de programas. Así mismo el equipo SNET avanza en la preparación del material a presentar a los integrantes de sala. | 0.45 | Se coordino agenda para el mes de mayo para la socialización del MNC y de la oferta basada en cualificaciones, en las salas de Sala de Tecnologías de la información y la Comunicación-, Sala de Ingeniería, Industria y Construcción-, Sala de Artes y Humanidades; Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria; y; Sala de Educación. En cuanto a la capacitación en documentación de condiciones de Calidad para las IES aliadas, en las presentaciones realizadas por el equipo que lidera el "Nuevo Modelo de Evaluación por Referentes", han participado IES seleccionadas. | 55% | En la perspectiva de acompañar a las IES que presentaran Documento Maestro para Registro Calificado en 2018 los dos (2) Programas basados en cualificaciones, se adelanto la sensibilización de las salas de la CONACES en un 70%, evidenciado en: Dos (2) sesiones de sensibilización de la CONACES en las siguientes salas: - Sala de TIC - Sala de Ingeniería, Industria y Construcción - Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria Y teniendo en cuenta que para el mes de junio se espera contar con disponibilidad de la Sala de Educación y en la - Sala de Artes y Humanidades para la segunda sesión. | 63% | En el mes de junio se realizaron dos (2) sesiones de sensibilización de la CONACES en la Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria, Para el mes de julio se espera contar con disponibilidad de la Sala de Artes y Humanidades para la segunda sesión, que por tema de agenda de procesos de Registro Calificado y Convalidaciones no fue posible realizar en el mes de Junio, como se tenia previsto. Por otra parte, se realizó sensibilización a la Sala Interdisciplinar de la CONACES el 15 de junio, en los avances del MNC y de la oferta basada en cualificaciones. Se determino que el Dr. Romulo Campos Gaona, integrante de la Sala Interdisciplinar, es quien realizará la capacitación a las IES en documentación de condiciones de Calidad. La fecha prevista para la capacitación es el 24 de Julio de 2018, se realizará en coordinación entre las dos Direcciones del VES | 75% | Se realizo jornada de sensibilización con la sala interdisciplinar, así mismo el 24 de julio se realizó capacitación en “Elaboración del Documento Maestro procesos de registro calificado, Decreto 1075 de 2015”, la capacitación conto con la participación de 40 representantes de las IES, de cuatro (4) IES de la primera Fase de 2017 y de las nueve (9) IES de la II Fase de 2018. También participaron funcionarios de planta del MEN de la Dirección de Calidad de la ES y del Grupo de Calidad y Pertinencia de la Dir. de Fomento. El Dr. Rómulo Campos Gaona, Coordinador de la Sala de Evaluación de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria e integrante de la Sala Interdisciplinar de la CONACES. Se espera radicación de dos (2) programas basados en cualificaciones, un (1) programa de Artes y un (1) programa de Ingeniería. El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, registro en SACES dos Documentos Maestros, los cuales se encuentran en revisión de completitud. Los programas son: Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como servicio - Metodología Virtual, Tecnología de Desarrollo de Aplicaciones para Diapositivas Móviles - Metodología Virtual | 75% | La meta para 2018 es la radicación de dos (2) programas basados en cualificaciones, para lo cual se preveía un (1) programa de Artes y un (1) programa de Ingenieria. El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, IES vinculada en el proyecto en la Fase I de 2017 elaboró dos Documentos Maestros. Programas registrados en SACES en el mes de Julio de 2018 y estan el proceso de cargue de información adicional a la espera del estado de COMPLETITUD antes de que termine el último ciclo de presentación de procesos para registro Calificado en el mes de septiembre, según la Circular No. 56 del 26 de diciembre de 2017. Los programas son: - Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como servicio - Metodología Virtual. - Tecnología de Desarrollo de Aplicaciones para Diapositivos Móviles - Metodología Virtual | 0.85 | Cumplido | 0.7 | Se tienen 3 guias listas para la revisión de las nuevas directivas | 5 | La meta para 2018 en cuanto a programas basados en cualificaciones era de dos (2) programas, para lo cual se preveía un (1) programa de Artes y un (1) programa de Ingenieria. El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, IES vinculada en el proyecto en la Fase I de 2017 elaboró dos Documentos Maestros. Programas registrados en SACES en el mes de Julio de 2018, dentro del V ciclo de radicación 2018 se realizo el proceso de cargue del documento maestro en estado de COMPLETITUD. Los programas son: - Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como servicio - Metodología Virtual. - Tecnología de Desarrollo de Aplicaciones para Diapositivos Móviles - Metodología Virtual En este momento los programas estan en solicitu de información complementaria por parte de la CONACES. | 10 | El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín (ITM) , IES vinculada en el proyecto en la Fase I de 2017 elaboró dos Documentos Maestros. Programas registrados en SACES en el mes de Julio de 2018, dentro del V ciclo de radicación 2018 se realizó el proceso de cargue del documento maestro en estado de COMPLETITUD. Los programas son: - Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como servicio - Metodología Virtual. - Tecnología de Desarrollo de Aplicaciones para Diapositivas Móviles - Metodología Virtual En este momento los programas están en solicitud de información complementaria por parte de la CONACES. Adicional a los documentos maestros radicados por ITM, en el marco de la Alianza MEN-UNIMINUTO la Corporación elaboró los documentos maestros correspondientes a los siguientes programas: • Especialización tecnológica en Herramientas para la gestión de datos - Big Data • Especialización tecnológica en Ilustración • Técnico Profesional en Producción de sonido en vivo y audiovisual De igual manera los siguientes programas rurales, se encuentran con documentos radicados: • TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN HORTÍCOLA • TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AGROINDUSTRIAL • TÉCNICA EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES • ADMINISTRACIÓN AGROINDUSTRIAL • MANEJO DE SUELOS Y AGUAS • PCC AGROECOLÓGICA DE CULTIVOS • MANEJO DE CARNES Y LECHES | 0% |  |  | 100% | 100% | Dentro de la meta del indicador, el SNET presentará y radicará dos (2) de los documentos Maestros hacen parte de la nueva oferta por cualificaciones. Para la presentación de los programas basados en cualificaciones en los sectores Energía y Cultura, se realizaron reuniones con la Directora de Calidad, Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la ES y la Coordinadora de CONACES, para definir las acciones a adelantar en el proceso de presentación de los documentos maestros a CONACES. Proceso que implica la socialización del MNC en CONACES, así como la apropiación de la metodología de diseño de las cualificaciones y los linemientos diferenciados de esta nueva oferta por parte de las salas a evaluar los programas seleccionados. Los avances se centraron en la planeación y alistamiento de las acciones a realizar para el cumplimiento de la meta. |  | 100% | Cumplido en enero | 100% | 100% | Cumplido en enero |  | 100% | Cumplido en febrero | 100% | 100% | Cumplido en febrero | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 134 | 06 | I-201-0-1313406 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Programas con documentos radicados para evaluación, nueva oferta TyT, rural y por cualificaciones |  |  | Número | 10 |  |  | Capacitación actores CONACES | 4315700% | 4327300% | febrero | 116 | 122 | [8 empty] | 10% | Dentro de las acciones concertadas con la Dirección de Calidad, a través de la Subdirección de Aseguramiento, y según lo acordado en jornada de planeación VES, se prevee que la capacitación a CONACES se realice entre los meses de abril y mayo de 2018. Se esta en proceso de definición de la mejor estrategía para la realización de esta capacitación. Los avances se centraron en la planeación y alistamiento de las acciones a realizar para el cumplimiento de la meta. | 30% | Se presento solicitud de confirmación de fechas para inclusión en las agendas de Abril y Mayo en las salas de evaluación de programas. Así mismo el equipo SNET avanza en la preparación del material a presentar a los integrantes de sala. | 0.45 | Se coordino agenda para el mes de mayo para la socialización del MNC y de la oferta basada en cualificaciones, en las salas de Sala de Tecnologías de la información y la Comunicación-, Sala de Ingeniería, Industria y Construcción-, Sala de Artes y Humanidades; Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria; y; Sala de Educación. En cuanto a la capacitación en documentación de condiciones de Calidad para las IES aliadas, en las presentaciones realizadas por el equipo que lidera el "Nuevo Modelo de Evaluación por Referentes", han participado IES seleccionadas. | 55% | En la perspectiva de acompañar a las IES que presentaran Documento Maestro para Registro Calificado en 2018 los dos (2) Programas basados en cualificaciones, se adelanto la sensibilización de las salas de la CONACES en un 70%, evidenciado en: Dos (2) sesiones de sensibilización de la CONACES en las siguientes salas: - Sala de TIC - Sala de Ingeniería, Industria y Construcción - Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria Y teniendo en cuenta que para el mes de junio se espera contar con disponibilidad de la Sala de Educación y en la - Sala de Artes y Humanidades para la segunda sesión. | 63% | En el mes de junio se realizaron dos (2) sesiones de sensibilización de la CONACES en la Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria, Para el mes de julio se espera contar con disponibilidad de la Sala de Artes y Humanidades para la segunda sesión, que por tema de agenda de procesos de Registro Calificado y Convalidaciones no fue posible realizar en el mes de Junio, como se tenia previsto. Por otra parte, se realizó sensibilización a la Sala Interdisciplinar de la CONACES el 15 de junio, en los avances del MNC y de la oferta basada en cualificaciones. Se determino que el Dr. Romulo Campos Gaona, integrante de la Sala Interdisciplinar, es quien realizará la capacitación a las IES en documentación de condiciones de Calidad. La fecha prevista para la capacitación es el 24 de Julio de 2018, se realizará en coordinación entre las dos Direcciones del VES | 75% | Se realizo jornada de sensibilización con la sala interdisciplinar, así mismo el 24 de julio se realizó capacitación en “Elaboración del Documento Maestro procesos de registro calificado, Decreto 1075 de 2015”, la capacitación conto con la participación de 40 representantes de las IES, de cuatro (4) IES de la primera Fase de 2017 y de las nueve (9) IES de la II Fase de 2018. También participaron funcionarios de planta del MEN de la Dirección de Calidad de la ES y del Grupo de Calidad y Pertinencia de la Dir. de Fomento. El Dr. Rómulo Campos Gaona, Coordinador de la Sala de Evaluación de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria e integrante de la Sala Interdisciplinar de la CONACES. Se espera radicación de dos (2) programas basados en cualificaciones, un (1) programa de Artes y un (1) programa de Ingeniería. El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, registro en SACES dos Documentos Maestros, los cuales se encuentran en revisión de completitud. Los programas son: Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como servicio - Metodología Virtual, Tecnología de Desarrollo de Aplicaciones para Diapositivas Móviles - Metodología Virtual | 75% | La meta para 2018 es la radicación de dos (2) programas basados en cualificaciones, para lo cual se preveía un (1) programa de Artes y un (1) programa de Ingenieria. El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, IES vinculada en el proyecto en la Fase I de 2017 elaboró dos Documentos Maestros. Programas registrados en SACES en el mes de Julio de 2018 y estan el proceso de cargue de información adicional a la espera del estado de COMPLETITUD antes de que termine el último ciclo de presentación de procesos para registro Calificado en el mes de septiembre, según la Circular No. 56 del 26 de diciembre de 2017. Los programas son: - Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como servicio - Metodología Virtual. - Tecnología de Desarrollo de Aplicaciones para Diapositivos Móviles - Metodología Virtual | 0.85 | Cumplido | 0.7 | Se tienen 3 guias listas para la revisión de las nuevas directivas | 5 | La meta para 2018 en cuanto a programas basados en cualificaciones era de dos (2) programas, para lo cual se preveía un (1) programa de Artes y un (1) programa de Ingenieria. El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, IES vinculada en el proyecto en la Fase I de 2017 elaboró dos Documentos Maestros. Programas registrados en SACES en el mes de Julio de 2018, dentro del V ciclo de radicación 2018 se realizo el proceso de cargue del documento maestro en estado de COMPLETITUD. Los programas son: - Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como servicio - Metodología Virtual. - Tecnología de Desarrollo de Aplicaciones para Diapositivos Móviles - Metodología Virtual En este momento los programas estan en solicitu de información complementaria por parte de la CONACES. | 10 | El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín (ITM) , IES vinculada en el proyecto en la Fase I de 2017 elaboró dos Documentos Maestros. Programas registrados en SACES en el mes de Julio de 2018, dentro del V ciclo de radicación 2018 se realizó el proceso de cargue del documento maestro en estado de COMPLETITUD. Los programas son: - Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como servicio - Metodología Virtual. - Tecnología de Desarrollo de Aplicaciones para Diapositivas Móviles - Metodología Virtual En este momento los programas están en solicitud de información complementaria por parte de la CONACES. Adicional a los documentos maestros radicados por ITM, en el marco de la Alianza MEN-UNIMINUTO la Corporación elaboró los documentos maestros correspondientes a los siguientes programas: • Especialización tecnológica en Herramientas para la gestión de datos - Big Data • Especialización tecnológica en Ilustración • Técnico Profesional en Producción de sonido en vivo y audiovisual De igual manera los siguientes programas rurales, se encuentran con documentos radicados: • TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN HORTÍCOLA • TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AGROINDUSTRIAL • TÉCNICA EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES • ADMINISTRACIÓN AGROINDUSTRIAL • MANEJO DE SUELOS Y AGUAS • PCC AGROECOLÓGICA DE CULTIVOS • MANEJO DE CARNES Y LECHES | 0% |  |  | 20% | 10% | Dentro de las acciones concertadas con la Dirección de Calidad, a través de la Subdirección de Aseguramiento, y según lo acordado en jornada de planeación VES, se prevee que la capacitación a CONACES se realice entre los meses de abril y mayo de 2018. Se esta en proceso de definición de la mejor estrategía para la realización de esta capacitación. Los avances se centraron en la planeación y alistamiento de las acciones a realizar para el cumplimiento de la meta. |  | 15% | Se remitieron comunicaciones a la Dirección de Calidad solicitando la confirmación de fechas de inclusión en las agendas de Abril y Mayo en las salas de evaluación de programas. Se recuerda que son dos (2) sesiones de una (1) hora, por sala. Además, el equipo SNET avanzo en el proceso de alistamiento del material a presentar y entregar en las dos (2) sesiones por sala, previstas. | 75% | 75% | La Dirección de Calidad a través de la Coordinación de las Salas de la CONACES solicitó y compilo la disponibilidad de agenda en el mes de mayo para la socialización del MNC y de la oferta basada en cualificaciones, en las siguientes salas: - Sala de Tecnologías de la información y la Comunicación - Sala de Ingeniería, Industria y Construcción - Sala de Artes y Humanidades - Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria - Sala de Educación Con lo anterior se cuenta con agenda para las dos (2) sesiones de una (1) hora, por sala. |  | 75% | Se realizaron dos (2) sesiones en el mes de mayo de sensibilización de la CONACES en las siguientes salas: - Sala de TIC - Sala de Ingeniería, Industria y Construcción - Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria Para el mes de junio se espera contar con disponibilidad de la Sala de Educación y en la - Sala de Artes y Humanidades para la segunda sesión. | 100% | 98% | En el mes de junio se realizaron dos (2) sesiones de sensibilización de la CONACES en la Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria . Para el mes de julio se espera contar con disponibilidad de la Sala de Artes y Humanidades para la segunda sesión, que por tema de agenda de procesos de Registro Calificado y Convalidaciones no fue posible realizar en el mes de Junio, como se tenia previsto. | 100% | 80% | En el mes de julio por disponibilidad de la Sala de Artes y Humanidades de CONACES no fue posible realizar la segunda sesión de sensibilización. Se espera que se realice en el mes de agosto. Se realizó sensibilización de la Sala Interdisciplinar cumpliendo la meta de número de salas sensibilizadas. | 100% | 100% | CUMPLIDO. Como se indicó en el reporte anterior, la actividad se cumplio con las acciones realizadas en el mes de julio. | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 0% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 134 | 07 | I-201-0-1313407 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Programas con documentos radicados para evaluación, nueva oferta TyT, rural y por cualificaciones |  |  | Número | 10 |  |  | Capacitación en documentación de condiciones de Calidad para las IES aliadas | 4320000% | 4325000% | abril | 50 | 61 | [10 empty] | 30% | Se presento solicitud de confirmación de fechas para inclusión en las agendas de Abril y Mayo en las salas de evaluación de programas. Así mismo el equipo SNET avanza en la preparación del material a presentar a los integrantes de sala. | 0.45 | Se coordino agenda para el mes de mayo para la socialización del MNC y de la oferta basada en cualificaciones, en las salas de Sala de Tecnologías de la información y la Comunicación-, Sala de Ingeniería, Industria y Construcción-, Sala de Artes y Humanidades; Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria; y; Sala de Educación. En cuanto a la capacitación en documentación de condiciones de Calidad para las IES aliadas, en las presentaciones realizadas por el equipo que lidera el "Nuevo Modelo de Evaluación por Referentes", han participado IES seleccionadas. | 55% | En la perspectiva de acompañar a las IES que presentaran Documento Maestro para Registro Calificado en 2018 los dos (2) Programas basados en cualificaciones, se adelanto la sensibilización de las salas de la CONACES en un 70%, evidenciado en: Dos (2) sesiones de sensibilización de la CONACES en las siguientes salas: - Sala de TIC - Sala de Ingeniería, Industria y Construcción - Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria Y teniendo en cuenta que para el mes de junio se espera contar con disponibilidad de la Sala de Educación y en la - Sala de Artes y Humanidades para la segunda sesión. | 63% | En el mes de junio se realizaron dos (2) sesiones de sensibilización de la CONACES en la Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria, Para el mes de julio se espera contar con disponibilidad de la Sala de Artes y Humanidades para la segunda sesión, que por tema de agenda de procesos de Registro Calificado y Convalidaciones no fue posible realizar en el mes de Junio, como se tenia previsto. Por otra parte, se realizó sensibilización a la Sala Interdisciplinar de la CONACES el 15 de junio, en los avances del MNC y de la oferta basada en cualificaciones. Se determino que el Dr. Romulo Campos Gaona, integrante de la Sala Interdisciplinar, es quien realizará la capacitación a las IES en documentación de condiciones de Calidad. La fecha prevista para la capacitación es el 24 de Julio de 2018, se realizará en coordinación entre las dos Direcciones del VES | 75% | Se realizo jornada de sensibilización con la sala interdisciplinar, así mismo el 24 de julio se realizó capacitación en “Elaboración del Documento Maestro procesos de registro calificado, Decreto 1075 de 2015”, la capacitación conto con la participación de 40 representantes de las IES, de cuatro (4) IES de la primera Fase de 2017 y de las nueve (9) IES de la II Fase de 2018. También participaron funcionarios de planta del MEN de la Dirección de Calidad de la ES y del Grupo de Calidad y Pertinencia de la Dir. de Fomento. El Dr. Rómulo Campos Gaona, Coordinador de la Sala de Evaluación de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria e integrante de la Sala Interdisciplinar de la CONACES. Se espera radicación de dos (2) programas basados en cualificaciones, un (1) programa de Artes y un (1) programa de Ingeniería. El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, registro en SACES dos Documentos Maestros, los cuales se encuentran en revisión de completitud. Los programas son: Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como servicio - Metodología Virtual, Tecnología de Desarrollo de Aplicaciones para Diapositivas Móviles - Metodología Virtual | 75% | La meta para 2018 es la radicación de dos (2) programas basados en cualificaciones, para lo cual se preveía un (1) programa de Artes y un (1) programa de Ingenieria. El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, IES vinculada en el proyecto en la Fase I de 2017 elaboró dos Documentos Maestros. Programas registrados en SACES en el mes de Julio de 2018 y estan el proceso de cargue de información adicional a la espera del estado de COMPLETITUD antes de que termine el último ciclo de presentación de procesos para registro Calificado en el mes de septiembre, según la Circular No. 56 del 26 de diciembre de 2017. Los programas son: - Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como servicio - Metodología Virtual. - Tecnología de Desarrollo de Aplicaciones para Diapositivos Móviles - Metodología Virtual | 0.85 | Cumplido | 146 | Se realizarón 5 Visitas de inspección in situ. La infografia y el ABC de tema puntuales de PQRS, se encuentran listos para revisón de las nuevas directivas | 5 | La meta para 2018 en cuanto a programas basados en cualificaciones era de dos (2) programas, para lo cual se preveía un (1) programa de Artes y un (1) programa de Ingenieria. El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, IES vinculada en el proyecto en la Fase I de 2017 elaboró dos Documentos Maestros. Programas registrados en SACES en el mes de Julio de 2018, dentro del V ciclo de radicación 2018 se realizo el proceso de cargue del documento maestro en estado de COMPLETITUD. Los programas son: - Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como servicio - Metodología Virtual. - Tecnología de Desarrollo de Aplicaciones para Diapositivos Móviles - Metodología Virtual En este momento los programas estan en solicitu de información complementaria por parte de la CONACES. | 10 | El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín (ITM) , IES vinculada en el proyecto en la Fase I de 2017 elaboró dos Documentos Maestros. Programas registrados en SACES en el mes de Julio de 2018, dentro del V ciclo de radicación 2018 se realizó el proceso de cargue del documento maestro en estado de COMPLETITUD. Los programas son: - Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como servicio - Metodología Virtual. - Tecnología de Desarrollo de Aplicaciones para Diapositivas Móviles - Metodología Virtual En este momento los programas están en solicitud de información complementaria por parte de la CONACES. Adicional a los documentos maestros radicados por ITM, en el marco de la Alianza MEN-UNIMINUTO la Corporación elaboró los documentos maestros correspondientes a los siguientes programas: • Especialización tecnológica en Herramientas para la gestión de datos - Big Data • Especialización tecnológica en Ilustración • Técnico Profesional en Producción de sonido en vivo y audiovisual De igual manera los siguientes programas rurales, se encuentran con documentos radicados: • TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN HORTÍCOLA • TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AGROINDUSTRIAL • TÉCNICA EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES • ADMINISTRACIÓN AGROINDUSTRIAL • MANEJO DE SUELOS Y AGUAS • PCC AGROECOLÓGICA DE CULTIVOS • MANEJO DE CARNES Y LECHES | 0% |  |  |  | 10% | Dentro de las acciones concertadas con la Dirección de Calidad, a través de la Subdirección de Aseguramiento, se prevee que la capacitación a las IES se realice en la ciudad de Bogotá. La fecha esta por definir de acuerdo con la programación que hastga la fecha presenta las salas de CONACES, por ahora se estima para el mes de mayo. Los avances se centraron en la planeación y alistamiento de las acciones a realizar para el cumplimiento de la meta. |  | 0% |  | 50% | 50% | Se remitió solicitud el 21 de marzo y el 23 de abril de 2018, asistencia técnica al equipo SNET y a las IES del proyecto de "Implementación de una oferta pertinente y de calidad basada en cualificaciones". El primer correo se remitió el 21 de marzo de 2018. La Dirección de Calidad a través del equipo técnico que lidera el "Nuevo Modelo de Evaluación por Referentes" ha realizado capacitaciones a diferentes actores e instituciones, de las cuales algunas han sido las IES vinculadas al Proyecto, pero se requiere la definición de acciones conjuntas para la socialización de la nueva propuesta. |  | 55% | Se coordinó agenda para sensibilización a la Sala Interdisciplinar de la CONACES, el 15 de junio, en la cual se hará la socialización del MNC y de la oferta basada en cualificaciones, en la perspectiva de la capacitación en documentación de condiciones de Calidad para las IES aliadas. Se capacitará en el "Nuevo Modelo de Evaluación por Referentes", como en el actual modelo de evaluación según el Decreto 1075 de 2015. | 100% | 80% | Se realizó sensibilización a la Sala Interdisciplinar de la CONACES el 15 de junio, en los avances del MNC y de la oferta basada en cualificaciones. Se determino que el Dr. Romulo Campos Gaona, Integrante de la Sala Interdisciplinar, es quien realizará la capacitación a las IES en documentación de condiciones de Calidad. La fecha prevista para la capacitación es el 24 de Julio de 2018, se realizará en coordinación entre las dos Direcciones del VES | 100% | 80% | El 24 de julio se realizó capacitación en “Elaboración del Documento Maestro procesos de registro calificado, Decreto 1075 de 2015”. En la capacitación se conto con la participación de 40 representantes de las IES de cuatro (4) IES de la I Fase de 2017 y de las nueve (9) IES de la II Fase de 2018. También participaron funcionarios de planta del MEN de la Dirección de Calidad de la ES y del Grupo de Calidad y Pertinencia de la Dir. de Fomento. El Dr. Romulo Campos Gaona, Coordinador de la Sala de Evaluación de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria e integrante de la Sala Interdisciplinar de la CONACES. | 100% | 100% | CUMPLIDO. Como se indicó en el reporte anterior, la actividad se cumplio con las acciones realizadas en el mes de julio. | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 0% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Cumplido
AC | I | 2 | 01 | 0 | 13 | 134 | 08 | I-201-0-1313408 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Elcy Patricia Peñaloza Leal | NO | Programas con documentos radicados para evaluación, nueva oferta TyT, rural y por cualificaciones |  |  | Número | 10 |  |  | Radicación documentos para registro calificado de los programas con nueva oferta TyT, rural y por cualificaciones | 4327300% | 4337300% | junio | 100 | 122 | [10 empty] | 30% | Se presento solicitud de confirmación de fechas para inclusión en las agendas de Abril y Mayo en las salas de evaluación de programas. Así mismo el equipo SNET avanza en la preparación del material a presentar a los integrantes de sala. | 0.45 | Se coordino agenda para el mes de mayo para la socialización del MNC y de la oferta basada en cualificaciones, en las salas de Sala de Tecnologías de la información y la Comunicación-, Sala de Ingeniería, Industria y Construcción-, Sala de Artes y Humanidades; Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria; y; Sala de Educación. En cuanto a la capacitación en documentación de condiciones de Calidad para las IES aliadas, en las presentaciones realizadas por el equipo que lidera el "Nuevo Modelo de Evaluación por Referentes", han participado IES seleccionadas. |  |  | 63% | En el mes de junio se realizaron dos (2) sesiones de sensibilización de la CONACES en la Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria, Para el mes de julio se espera contar con disponibilidad de la Sala de Artes y Humanidades para la segunda sesión, que por tema de agenda de procesos de Registro Calificado y Convalidaciones no fue posible realizar en el mes de Junio, como se tenia previsto. Por otra parte, se realizó sensibilización a la Sala Interdisciplinar de la CONACES el 15 de junio, en los avances del MNC y de la oferta basada en cualificaciones. Se determino que el Dr. Romulo Campos Gaona, integrante de la Sala Interdisciplinar, es quien realizará la capacitación a las IES en documentación de condiciones de Calidad. La fecha prevista para la capacitación es el 24 de Julio de 2018, se realizará en coordinación entre las dos Direcciones del VES | 75% | Se realizo jornada de sensibilización con la sala interdisciplinar, así mismo el 24 de julio se realizó capacitación en “Elaboración del Documento Maestro procesos de registro calificado, Decreto 1075 de 2015”, la capacitación conto con la participación de 40 representantes de las IES, de cuatro (4) IES de la primera Fase de 2017 y de las nueve (9) IES de la II Fase de 2018. También participaron funcionarios de planta del MEN de la Dirección de Calidad de la ES y del Grupo de Calidad y Pertinencia de la Dir. de Fomento. El Dr. Rómulo Campos Gaona, Coordinador de la Sala de Evaluación de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria e integrante de la Sala Interdisciplinar de la CONACES. Se espera radicación de dos (2) programas basados en cualificaciones, un (1) programa de Artes y un (1) programa de Ingeniería. El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, registro en SACES dos Documentos Maestros, los cuales se encuentran en revisión de completitud. Los programas son: Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como servicio - Metodología Virtual, Tecnología de Desarrollo de Aplicaciones para Diapositivas Móviles - Metodología Virtual | 75% | La meta para 2018 es la radicación de dos (2) programas basados en cualificaciones, para lo cual se preveía un (1) programa de Artes y un (1) programa de Ingenieria. El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, IES vinculada en el proyecto en la Fase I de 2017 elaboró dos Documentos Maestros. Programas registrados en SACES en el mes de Julio de 2018 y estan el proceso de cargue de información adicional a la espera del estado de COMPLETITUD antes de que termine el último ciclo de presentación de procesos para registro Calificado en el mes de septiembre, según la Circular No. 56 del 26 de diciembre de 2017. Los programas son: - Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como servicio - Metodología Virtual. - Tecnología de Desarrollo de Aplicaciones para Diapositivos Móviles - Metodología Virtual | 0.85 | La meta para 2018 en cuanto a programas basados en cualificaciones era de dos (2) programas, para lo cual se preveía un (1) programa de Artes y un (1) programa de Ingenieria. El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, IES vinculada en el proyecto en la Fase I de 2017 elaboró dos Documentos Maestros. Programas registrados en SACES en el mes de Julio de 2018, dentro del V ciclo de radicación 2018 se realizo el proceso de cargue del documento maestro en estado de COMPLETITUD. Los programas son: - Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como servicio - Metodología Virtual. - Tecnología de Desarrollo de Aplicaciones para Diapositivos Móviles - Metodología Virtual En este momento los programas estan en solicitu de información complementaria por parte de la CONACES. | 146 | Se realizarón 5 Visitas de inspección in situ. La infografia y el ABC de tema puntuales de PQRS, se encuentran listos para revisón de las nuevas directivas | 5 | La meta para 2018 en cuanto a programas basados en cualificaciones era de dos (2) programas, para lo cual se preveía un (1) programa de Artes y un (1) programa de Ingenieria. El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, IES vinculada en el proyecto en la Fase I de 2017 elaboró dos Documentos Maestros. Programas registrados en SACES en el mes de Julio de 2018, dentro del V ciclo de radicación 2018 se realizo el proceso de cargue del documento maestro en estado de COMPLETITUD. Los programas son: - Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como servicio - Metodología Virtual. - Tecnología de Desarrollo de Aplicaciones para Diapositivos Móviles - Metodología Virtual En este momento los programas estan en solicitu de información complementaria por parte de la CONACES. | 10 | El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín (ITM) , IES vinculada en el proyecto en la Fase I de 2017 elaboró dos Documentos Maestros. Programas registrados en SACES en el mes de Julio de 2018, dentro del V ciclo de radicación 2018 se realizó el proceso de cargue del documento maestro en estado de COMPLETITUD. Los programas son: - Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como servicio - Metodología Virtual. - Tecnología de Desarrollo de Aplicaciones para Diapositivas Móviles - Metodología Virtual En este momento los programas están en solicitud de información complementaria por parte de la CONACES. Adicional a los documentos maestros radicados por ITM, en el marco de la Alianza MEN-UNIMINUTO la Corporación elaboró los documentos maestros correspondientes a los siguientes programas: • Especialización tecnológica en Herramientas para la gestión de datos - Big Data • Especialización tecnológica en Ilustración • Técnico Profesional en Producción de sonido en vivo y audiovisual De igual manera los siguientes programas rurales, se encuentran con documentos radicados: • TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN HORTÍCOLA • TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AGROINDUSTRIAL • TÉCNICA EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES • ADMINISTRACIÓN AGROINDUSTRIAL • MANEJO DE SUELOS Y AGUAS • PCC AGROECOLÓGICA DE CULTIVOS • MANEJO DE CARNES Y LECHES | 0% |  |  |  | 10% | En el plan de trabajo formulado se estima que las IES inicien el proceso con el registro en SACES de los dos programas de la nueva oferta basada en cualificaciones, en el mes de septiembre de 2018. Los avances se centraron en la planeación y alistamiento de las acciones a realizar para el cumplimiento de la meta. |  | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 0% |  | 20% | 0% |  | 40% | 40% | Se espera radicación de dos (2) programas basados en cualificaciones, un (1) programa de Artes y un (1) programa de Ingeniería. El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, registro en SACES dos Documentos Maestros, los cuales se encuentran en revisión de completitud. Los programas son: Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como servicio - Metodología Virtual, Tecnología de Desarrollo de Aplicaciones para Diapositivas Móviles - Metodología Virtual | 65% | 40% | La meta para 2018 es la radicación de dos (2) programas basados en cualificaciones, para lo cual se preveía un (1) programa de Artes y un (1) programa de Ingenieria. El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, IES vinculada en el proyecto en la Fase I de 2017 elaboró dos Documentos Maestros. Programas registrados en SACES en el mes de Julio de 2018 y estan el proceso de cargue de información adicional a la espera del estado de COMPLETITUD antes de que termine el último ciclo de presentación de procesos para registro Calificado en el mes de septiembre, según la Circular No. 56 del 26 de diciembre de 2017. Los programas son: - Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como servicio - Metodología Virtual. - Tecnología de Desarrollo de Aplicaciones para Diapositivos Móviles - Metodología Virtual | 100% | 40% | La meta para 2018 en cuanto a programas basados en cualificaciones era de dos (2) programas, para lo cual se preveía un (1) programa de Artes y un (1) programa de Ingenieria. El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, IES vinculada en el proyecto en la Fase I de 2017 elaboró dos Documentos Maestros. Programas registrados en SACES en el mes de Julio de 2018, dentro del V ciclo de radicación 2018 se realizo el proceso de cargue del documento maestro en estado de COMPLETITUD. Los programas son: - Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como servicio - Metodología Virtual. - Tecnología de Desarrollo de Aplicaciones para Diapositivos Móviles - Metodología Virtual En este momento los programas estan en solicitu de información complementaria por parte de la CONACES. | 100% | 40% | La meta para 2018 en cuanto a programas basados en cualificaciones era de dos (2) programas, para lo cual se preveía un (1) programa de Artes y un (1) programa de Ingenieria. El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, IES vinculada en el proyecto en la Fase I de 2017 elaboró dos Documentos Maestros. Programas registrados en SACES en el mes de Julio de 2018, dentro del V ciclo de radicación 2018 se realizo el proceso de cargue del documento maestro en estado de COMPLETITUD. Los programas son: - Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como servicio - Metodología Virtual. - Tecnología de Desarrollo de Aplicaciones para Diapositivos Móviles - Metodología Virtual En este momento los programas estan en solicitu de información complementaria por parte de la CONACES. | 100% | 50% | El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín (ITM) , IES vinculada en el proyecto en la Fase I de 2017 elaboró dos Documentos Maestros. Programas registrados en SACES en el mes de Julio de 2018, dentro del V ciclo de radicación 2018 se realizó el proceso de cargue del documento maestro en estado de COMPLETITUD. Los programas son: - Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como servicio - Metodología Virtual. - Tecnología de Desarrollo de Aplicaciones para Diapositivas Móviles - Metodología Virtual En este momento los programas están en solicitud de información complementaria por parte de la CONACES. Adicional a los documentos maestros radicados por ITM, en el marco de la Alianza MEN-UNIMINUTO la Corporación elaboró los documentos maestros correspondientes a los siguientes programas: • Especialización tecnológica en Herramientas para la gestión de datos - Big Data • Especialización tecnológica en Ilustración • Técnico Profesional en Producción de sonido en vivo y audiovisual El cargue en plataforma SACES de estos programas se realizó el 21 de septiembre de 2018 y la correspondiente visita de pares fueron realizadas en las fechas que se relacionan a continuación: • 22, 23 y 24 de noviembre de 2018: Especialización Tecnológica en Herramientas para la Gestión de datos - Big Data • 26, 27 y 28 de noviembre de 2018: Especialización Tecnológica en Ilustración • 26, 27 y 28 de noviembre de 2018: Técnico Profesional en Producción de Sonido en Vivo y Audiovisual - | 100% | 100% | El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín (ITM) , IES vinculada en el proyecto en la Fase I de 2017 elaboró dos Documentos Maestros. Programas registrados en SACES en el mes de Julio de 2018, dentro del V ciclo de radicación 2018 se realizó el proceso de cargue del documento maestro en estado de COMPLETITUD. Los programas son: - Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como servicio - Metodología Virtual. - Tecnología de Desarrollo de Aplicaciones para Diapositivas Móviles - Metodología Virtual En este momento los programas están en solicitud de información complementaria por parte de la CONACES. Adicional a los documentos maestros radicados por ITM, en el marco de la Alianza MEN-UNIMINUTO la Corporación elaboró los documentos maestros correspondientes a los siguientes programas: • Especialización tecnológica en Herramientas para la gestión de datos - Big Data • Especialización tecnológica en Ilustración • Técnico Profesional en Producción de sonido en vivo y audiovisual De igual manera los siguientes programas se encuentran con documentos radicados: • TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN HORTÍCOLA • TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AGROINDUSTRIAL • TÉCNICA EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES • ADMINISTRACIÓN AGROINDUSTRIAL • MANEJO DE SUELOS Y AGUAS • PCC AGROECOLÓGICA DE CULTIVOS • MANEJO DE CARNES Y LECHES
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 135 | 01 | I-202-0-1313501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Estrategia de comunicaciones ejecutada | ∑ Número de acciones de divulgación mensual | 10% | Número | 1 |  |  | Ejecutar la estrategia de comunicaciones del programa, realizado con la oficina de comunicaciones y articulado con los 4 aliados del Estado | 4310100% | 4346300% | enero | 362 | 365 | [5 empty] | Estrategia de comunicaciones | 11% | El 25 de enero de 2018 se realizó reunión con el equipo interinstitucional para realizar el balance y cierre 2017 e iniciar con la propuesta de la estartegia 2018. | 0.10 | Se construyó la estrategia de comunicaciones entre los equipos interinstitucionales de MEN, MINCIT, COLICENCIA e ICETEX. se divulgó a comienzos del mes el hangout del 6 de febrero y cierre de inscripción a convocatoria hasta el día 15; a partir del 23 de febrero se inicia por redes sociales la ejecución de la estrategia de comunicaciones con una parrilla que se replica por cada una de las instituciones aliadas. | 1 | Los equipos interinstitucionales de comunicaciones implementaron estratégia por redes sociales, motivando la particiapación de los diversos actores que confroman las alianzas de la 2a convocatoria de ecositema cientifico. Por otra parte, se divulgó la convocatoria Pasaporte-Fulbrigth, con becas para estudiar Ms y PhD en Universiades de USA. | 1 | Las áreas de comunicaciones de cada institución, previa construcción y conceso de la parrilla, divulgaron semanalmente las convocatorias del programa Pasaporte la Ciencia y Pasaporte-Fulbrigth. A apartir del 10 de abril se publicó la convocatoria de pasaporte en la web del ministerio. | 1 | Las áreas de comunicaciones de cada institución, previa construcción y conceso de la parrilla, divulgaron semanalmente los resultados de la coonvocatoria 792 de componete Ecosistema Científico. El 17 de mayo se llevo a cabo el evento de entrega de resultados del Programa Colombia Científica. | 1 | El área de comunicaciones del MEN desarrolló un video para la Cápsula Colombia Aprende, donde se divulgó el programa Colombia Científica el 25 de junio. | 1 | El área de comunicaciones desarrolló un proceso de divulgación de los resultados del programa "2016-2018" en la web de Colombia Científica, al igual que por redes destacó los principales logros. | 1 | El equipo de comunicaciones ha actualizado el portal web del programa, con información pertinente a los componentes Pasaporte y Ecosistema, sin embrgo frente al cambio de gobierno se esta a la espera de un lineamiento institucional sobre el programa para continuar con la publicación de información. | 1 | Durante el octavo ‘Taller Construyendo País’ realizado en Nueva York, el Presidente Iván Duque hablo del componebtee pasaporte a la Ciencia, como una de las líneas estratégicas que se ha propuesto el Gobierno para el Impulso a la Educación Superior. Se divulgo en redes. | 1 | Se mantiene actualizado el portal web del programa, con información pertinente a los componentes Pasaporte y Ecosistema. | 1 | Se mantiene actualizado el portal web del programa, con información pertinente a los componentes Pasaporte y Ecosistema. | 1 | Se actualizo durante la vigencia el portal web del programa, con información pertinente a los componentes Pasaporte y Ecosistema. | 5.333% | 5% | El 25 de enero de 2018 se realizó reunión con el equipo interinstitucional para realizar el balance y cierre 2017 e iniciar con la propuesta de la estartegia 2018. | 10.67% | 11% | Se construyó la estrategia de comunicaciones entre los equipos interinstitucionales de MEN, MINCIT, COLICENCIA e ICETEX. se divulgó a comienzos del mes el hangout del 6 de febrero y cierre de inscripción a convocatoria hasta el día 15; a partir del 23 de febrero se inicia por redes sociales la ejecución de la estrategia de comunicaciones con una parrilla que se replica por cada una de las instituciones aliadas. | 16% | 16 | Los equipos interinstitucionales de comunicaciones implementaron estratégia por redes sociales, motivando la particiapación de los diversos actores que confroman las alianzas de la 2a convocatoria de ecositema cientifico. Por otra parte, se divulgó la convocatoria Pasaporte-Fulbrigth, con becas para estudiar Ms y PhD en Universiades de USA. | 21.33% | 21% | Las áreas de comunicaciones de cada institución, previa construcción y conceso de la parrilla, divulgaron semanalmente las convocatorias del programa Pasaporte la Ciencia y Pasaporte-Fulbrigth. A apartir del 10 de abril se publicó la convocatoria de pasaporte en la web del ministerio. | 26.67% | 27% | Las áreas de comunicaciones de cada institución, previa construcción y conceso de la parrilla, divulgaron semanalmente los resultados de la coonvocatoria 792 de componete Ecosistema Científico. El 17 de mayo se llevo a cabo el evento de entrega de resultados del Programa Colombia Científica. | 32% | 32% | El área de comunicaciones del MEN desarrolló un video para la Cápsula Colombia Aprende, donde se divulgó el programa Colombia Científica el 25 de junio. | 40.33% | 40% | El área de comunicaciones desarrolló un proceso de divulgación de los resultados del programa "2016-2018" en la web de Colombia Científica, al igual que por redes destacó los principales logros. | 48.67% | 49% | El equipo de comunicaciones ha actualizado el portal web del programa, con información pertinente a los componentes Pasaporte y Ecosistema, sin embrgo frente al cambio de gobierno se esta a la espera de un lineamiento institucional sobre el programa para continuar con la publicación de información. | 57% | 57% | Se actualiza permanentemente el portal web del programa con información pertinente a los componentes Pasaporte y Ecosistema. | 65.33% | 57% | Se mantiene actualizado el portal web del programa, con información pertinente a los componentes Pasaporte y Ecosistema. | 73.67% | 74% | Se mantiene actualizado el portal web del programa, con información pertinente a los componentes Pasaporte y Ecosistema. | 100% |  | Se actualizo durante la vigencia el portal web del programa, con información pertinente a los componentes Pasaporte y Ecosistema.
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 136 | 01 | I-202-0-1313601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Convocatorias del Programa Colombia Científica realizadas | Número de convocatorias abiertas / Número de convocatorias publicadas (meta) | 30% | Número | 4 |  |  | Realizar mesas de trabajo para incentivar la participación de nuevos aliados (sector productivo, centros de investigación etc.) | 4310100% | 4314600% | enero | 45 | 61 | [5 empty] | Convocatoria Colombia Cientifica | 50% | Reunión preparatoria entre equipos de Ecosistema, para fijar fecha de sesión con actores del sector productivo, IES y Centros de investigación. Se definió una reunión virtual para 6 de febrero . | 1 | En 6 de feberero se realizó hangout para aclaración de inquietutes a actores del sector productivo, interesados en participar en la convocatoria 792 de 2017 (ecosistema II) | 0.5 | El proceso se cumplió oportunamente durante el mes de febrero y como el mes de marzo fue el inicio de los procesos de evaluación, este proceso se dá por terminado. | 1 | Proceso cumplido y terminado en febrero de 2018. | 1 | Actividad finalizada en febrero | 4 | Actividad finalizada en febrero | 4 | Actividad finalizada en febrero | 4 | Actividad cumplida en febrero | 4 | Actividad finalizada en febrero | 4 | Actividad finalizada en febrero | 4 | Actividad finalizada en febrero | 4 | Actividad finalizada en febrero | 40% | 40% | Reunión preparatoria entre equipos de Ecosistema, para fijar fecha de sesión con actores del sector productivo, IES y Centros de investigación. Se definió una reunión virtual para 6 de febrero . | 100% | 100% | En 6 de feberero se realizó hangout para aclaración de inquietutes a actores del sector productivo, interesados en participar en la convocatoria 792 de 2017 (ecosistema II) | 100% | 100% | El proceso se cumplió oportunamente durante el mes de febrero y como el mes de marzo fue el inicio de los procesos de evaluación, este proceso se dá por terminado. | 100% | 100% | Actividad cumplida. | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 136 | 02 | I-202-0-1313602 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Convocatorias del Programa Colombia Científica realizadas | Número de convocatorias abiertas / Número de convocatorias publicadas (meta) |  | Número | 4 |  |  | Realizar jornadas de socialización en región sobre los términos de referencia de la segunda convocatoria del Programa (IES, centros de investigación, sector productivo regional etc.) | 4310100% | 4314600% | enero | 45 | 61 | [5 empty] | Convocatoria Colombia Cientifica | 50% | En comité técnico interinstitucional se determina, por tiempo, realizar jornadas virtuales de socialización. Hangout y facebook Live, a partir de febrero. | 1 | En 6 de feberero se realizó hangout para aclaración de inquietutes a actores del sector productivo, interesados en participar en la convocatoria 792 de 2017. A partir del 15 de febrero, se inicia el proceso de revisión y cumplimiento de requisitos de incritos y alistamiento del plan de evaluación de programas. | 0.5 | El proceso culminó en feberero, una vez dio inicio el proceso de revisión y evaluación de programas inscritos en la 2da convocatoria de ecosistema científico. | 1 | Proceso cumplido y terminado en febrero de 2018. | 1 | Actividad finalizada en febrero | 4 | Actividad finalizada en febrero | 4 | Actividad finalizada en febrero | 4 | Actividad cumplida en febrero | 4 | Actividad finalizada en febrero | 4 | Actividad finalizada en febrero | 4 | Actividad finalizada en febrero | 4 | Actividad finalizada en febrero | 40% | 40% | En comité técnico interinstitucional se determina, por tiempo, realizar jornadas virtuales de socialización. Hangout y facebook Live, a partir de febrero. | 100% | 100% | En 6 de feberero se realizó hangout para aclaración de inquietutes a actores del sector productivo, interesados en participar en la convocatoria 792 de 2017. A partir del 15 de febrero, se inicia el proceso de revisión y cumplimiento de requisitos de incritos y alistamiento del plan de evaluación de programas. | 100% | 100% | El proceso culminó en feberero, una vez dio inicio el proceso de revisión y evaluación de programas inscritos en la 2da convocatoria de ecosistema científico. | 100% | 100% | Actividad cumplida. | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 136 | 03 | I-202-0-1313603 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Convocatorias del Programa Colombia Científica realizadas | Número de convocatorias abiertas / Número de convocatorias publicadas (meta) |  | Número | 4 | SI | 4314600% | Definir los términos de referencia de la convocatoria de Pasaporte a la Ciencia fase II | 4310100% | 4315700% | enero | 56 | 61 | [5 empty] | Convocatoria Colombia Cientifica |  |  | 1 | Se revisó y aprobó la definición de los TdR por equipos técnicos. Se espea aprobación final, para publicación y apertura de la fase II de Pasaprote a la Ciencia. (finales de marzo de 2018) | 0.5 | Los Tdr de Pasaporte a la Ciencia se presentaron al Banco Mundila el 21 de marzo para no objeción y publicación de convocatoria. A corte 31 de marzo BM no ha entregado respuesta oficial aunq ue se manifiesta no tener ningun inconveniente, sin embargo el equipo banca/planeación de Icetex enviará solicitud para agilizar el proceso. | 1 | Los terminos de referencia - TdR finales de la convocatoria de Pasaporte a la Ciencia, aprobados por la banca multilateral se publicaron el 4 de abril de 2018 en la página oficial del programa Colombia Científica y de Icetex, por tanto se culminó efectivamente el proceso en un 100%. | 1 | Los terminos de referencia - TdR finales de la convocatoria de Pasaporte a la Ciencia, aprobados por la banca multilateral se públican el 4 de abril de 2018 en la pagina oficial del programa Colombia Científica y de Icetex. culmiando efectivamente el proceso en un 100%. | 4 | Actividad finalizada en abril | 4 | Actividad finalizada en febrero | 4 | Actividad cumplida en febrero | 4 | Actividad finalizada en febrero | 4 | Actividad finalizada en febrero | 4 | Actividad finalizada en febrero | 4 | Actividad finalizada en febrero | 40% |  |  | 100% | 100% | Se revisó y aprobó la definición de los TdR por equipos técnicos. Se espea aprobación final, para publicación y apertura de la fase II de Pasaprote a la Ciencia. (finales de marzo de 2018) | 100% | 100% | Los Tdr de Pasaporte a la Ciencia se presentaron al Banco Mundila el 21 de marzo para no objeción y publicación de convocatoria. A corte 31 de marzo BM no ha entregado respuesta oficial aunq ue se manifiesta no tener ningun inconveniente, sin embargo el equipo banca/planeación de Icetex enviará solicitud para agilizar el proceso. | 100% | 100% | Los terminos de referencia - TdR de la convocatoria de Pasaporte a la Ciencia, se públicaron el 4 de abril de 2018. | 100% | 100% | Los terminos de referencia - TdR de la convocatoria de Pasaporte a la Ciencia,se públican el 4 de abril de 2018. | 100% | 100% | Actividad finalizada en abril | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 136 | 04 | I-202-0-1313604 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Convocatorias del Programa Colombia Científica realizadas | Número de convocatorias abiertas / Número de convocatorias publicadas (meta) |  | Número | 4 |  |  | Abrir una nueva convocatoria de Pasaporte a la Ciencia fase II | 4319000% | 4323500% | marzo | 45 | 61 | [10 empty] | 0.5 | la apertura de la convocatroia se dilata una par de días, motivado por cruce de fecha de la apertura de la convocatoria con algunos dias feriados de la Semana Santa, que influyen en la reespuesta oportuna del BM a la no objeción de los TdR presentado el 21 de marzo. Es estima el 3 de marzo como fecha de apertura. | 1 | El 4 de abril de 2018 se dio apertura a la segunda convocatoria del componenete Pasaporte a la Ciencia en su segunda fase, por tanto la actividad se cumplió al 100% | 1 | Los terminos de referencia - TdR finales de la convocatoria de Pasaporte a la Ciencia, aprobados por la banca multilateral se públicaron el 4 de abril de 2018 en la página oficial del programa Colombia Científica y de Icetex. La convocatoria cerró el 15 de mayo, culmiando efectivamente el proceso en un 100%. | 4 | Actividad finalizada en mayo | 4 | Actividad finalizada en mayo | 4 | Actividad cumplida en mayo | 4 | Actividad finalizada en febrero | 4 | Actividad finalizada en febrero | 4 | Actividad finalizada en febrero | 4 | Actividad finalizada en febrero | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 40% | la apertura de la convocatroia se dilata una par de días, motivado por cruce de fecha de la apertura de la convocatoria con algunos dias feriados de la Semana Santa, que influyen en la reespuesta oportuna del BM a la no objeción de los TdR presentado el 21 de marzo. Es estima el 3 de marzo como fecha de apertura. | 100% | 100% | El 4 de abril de 2018 se dio apertura a la segunda convocatoria del componenete Pasaporte a la Ciencia en su segunda fase, por tanto la actividad se cumplió al 100% | 100% | 100% | Los terminos de referencia - TdR finales de la convocatoria de Pasaporte a la Ciencia, aprobados por la banca multilateral se públicaron el 4 de abril de 2018 en la página oficial del programa Colombia Científica y de Icetex. La convocatoria cerró el 15 de mayo, culmiando efectivamente el proceso en un 100%. | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100% | 100% | Actividad cumplida en mayo | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 136 | 05 | I-202-0-1313605 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Convocatorias del Programa Colombia Científica realizadas |  |  | Número | 4 | SI | 4314600% | Publicar y presentar los resultados de la segunda convocatoria de Pasaporte a la Ciencia fase II | 4323700% | 4323700% | mayo | 0 | 30 | [14 empty] | 1 | El 17 de mayo en el evento de entrega de resultados de las convocatorias del programa Colombia Científica, se entregó la lista de preinscritos de la segunda convocatoria del componente pasaporte a la ciencia. Se encuentra en proceso de revisión de requisitos de inscripción dando cumplimiento al cronograma definido en los TdR | 4 | Actividad finalizada en mayo | 4 | Actividad finalizada en mayo | 4 | Actividad cumplida en mayo | 4 | Actividad finalizada en mayo | 4 | Actividad finalizada en mayo | 4 | Actividad finalizada en mayo | 4 | Actividad finalizada en mayo | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 100% | El 17 de mayo en el evento de entrega de resultados de las convocatorias del programa Colombia Científica, se entregó la lista de preinscritos de la segunda convocatoria del componente pasaporte a la ciencia. Se encuentra en proceso de revisión de requisitos de inscripción dando cumplimiento al cronograma definido en los TdR | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100% | 100% | Actividad cumplida en mayo | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 136 | 06 | I-202-0-1313606 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Convocatorias del Programa Colombia Científica realizadas | Número de convocatorias abiertas / Número de convocatorias publicadas (meta) |  | Número | 4 | SI | 4314600% | Llevar a cabo la adición de recursos Pasaporte a la Ciencia Fase II | 4310100% | 4331100% | enero | 210 | 213 | [5 empty] | Contrato con adición |  |  | 1 | Se emitió concepto técnico, sobre la pertinencia de la enmienda al contrato BIRF-8701-CO Banco Munidal, avanzando con el plan de negociación de adición de recursos al componente Pasaporte a la Ciencia. Se realizaron las reuniones de negociación con Banco Munidial, DNP, e ICETEX. | 0.5 | El 21 de marzo se llevo Junta Directiva de Banco Mundial, en la cual se presentó informe de avances del programa PACES, que incluye los recursos adicionales del componente Pasaporte a la Ciencia. A 31 de marzo no se ha recibido respuesta oficial de no objeción por parte de BM. El equipo banca/planeación de Icetex, solicita respuesta a BM. | 1 | La negociación de los recursos se realizó el 8 de febrero, y se recibió aprobación del Banco Mundial el 22 marzo. El crédito se encuentra en proceso y trámite de contra garantia y emisión de resolución con base en la minuta final del contrato entre MinHacienda, Icetex y Banco Mundial. | 1 | La negociación de los recurso se realizó el 8 de febrero. Se recibió aprobación del Directorio del Banco Mundial el 22 marzo. El crédito se encuentra en proceso y trámite de contra garantia y emisión de resolución, con base en la minuta final del contrato entre MinHcienda, Icetex y Banco Mundial. | 4 | Actividad cumplida en el mes de marzo de 2018. El programa cuenta con los recursos requeridos para para su financiación. | 4 | Actividad cumplida en el mes de marzo de 2018. El programa cuenta con los recursos requeridos para para su financiación. | 4 | Actividad cumplida en julio | 4 | Actividad cumplida en julio | 4 | Actividad finalizada en julio | 4 | Actividad finalizada en julio | 4 | Actividad finalizada en julio | 10.29% |  |  | 20.57% | 21% | Se emitió concepto técnico, sobre la pertinencia de la enmienda al contrato BIRF-8701-CO Banco Munidal, avanzando con el plan de negociación de adición de recursos al componente Pasaporte a la Ciencia. Se realizaron las reuniones de negociación con Banco Munidial, DNP, e ICETEX. | 34.86% | 35% | El 21 de marzo se llevo Junta Directiva de Banco Mundial, en la cual se presentó informe de avances del programa PACES, que incluye los recursos adicionales del componente Pasaporte a la Ciencia. A 31 de marzo no se ha recibido respuesta oficial de no objeción por parte de BM. El equipo banca/planeación de Icetex, solicita respuesta a BM. | 49.14% | 49.14% | La negociación de los recursos se realizó el 8 de febrero, y se recibió aprobación del Banco Mundial el 22 marzo. El crédito se encuentra en proceso y trámite de contra garantia y emisión de resolución con base en la minuta final del contrato entre MinHacienda, Icetex y Banco Mundial. | 63.43% | 63% | La negociación de los recurso se realizó el 8 de febrero. Se recibió aprobación del Directorio del Banco Mundial el 22 marzo. El crédito se encuentra en proceso y trámite de contra garantia y emisión de resolución, con base en la minuta final del contrato entre MinHcienda, Icetex y Banco Mundial. | 77.71% | 78% | Actividad cumplida en el mes de marzo de 2018. El programa cuenta con los recursos requeridos para para su financiación. | 100% | 100% | Actividad cumplida en el mes de marzo de 2018. El programa cuenta con los recursos requeridos para para su financiación. | 100% | 100% | Actividad cumplida en julio | 100% | 100% | Actividad cumplida en julio | 100% | 100% | Actividad cumplida. El programa cuenta con los recursos requeridos para para su financiación. | 100% | 100% | Actividad finalizada en julio | 100% | 100% | Actividad finalizada en julio
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 137 | 01 | I-202-0-1313701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Componente de Ecosistema Científico en ejecución | Número de contratos suscritos ( derivados-tripartitos) / Número de alianzas favorecidas en fase I de Ecosistema (meta) | 15% | Número | 1 |  |  | Iniciar ejecución de los programas financiados para Ecosistema Científico fase I | 4322000% | 4346500% | abril | 245 | 274 | [12 empty] | 4 | El proceso de firma de convenios derivados, no se ha llevado acabo debido a que las alianzas se encuentran en ajustando minutas. Los primeros días del mes de mayo se firmaran dichos convenios para la primera convocatoria de ecosistema, una vez se realice la firma, se podrá iniciar la ejecucuón de los programas financiados. | 4 | El 4 de mayo se firmaron los convenios derivados con las 4 alianzas beneficiarias del componente Ecosistema. A partir de l5 de mayo las alianzas se encuentran en proceso de emisión de polizas de garantía y alistamiento financiero para recepción de recursos. El banco de programas financiables para esta segunda convocatoria tiene como resultado 5 programas en los siguientes focos: Foco Energías (1 programa), Foco Sociedad (2 Programas), Foco de Bioecnomía (1 programa) y Foco de Alimentos (1 programa)¦ | 1 | El inicio de la ejecución se dio con la formalización de las polizas de las 4 alianzas, en las siguientes fechas, 21 de mayo (U.NAL), 22 de mayo (UPB), 6 de junio (UIS), 19 de junio (U.Caldas) | 1 | Las alianzas durante le periodo de julio entregaron el primer informe de avance técnico cientifico y financieros con corte a 30 de junio de 2018. | 1 | Se realizó la primera jornada de acompañamiento al seguimiento de los proyectos de fortalecimiento institucional de las alianzas entre el 15 y 16 de agosto. | 1 | Se relaizo mesa tecnica con la IE ANCLA del foco salud de la convocatoroia 778, así como se realizo la 2a sesión de la unidad ejecutor de las alianzas. | 1 | Se realizo reunión interinstitucional con las alianzas de la convocatoria 778 en compañía del Banco Mundial, revisión y ajuste al POAI y POFI. Se realizo traslado de recursos de ICETEX al Fondo Caldas para primer desembolo a las alianzas de la convocatoria 778 . Se debe realizar visitas a las alianzas para POFI en noviembre. | 1 | Las alianzas de la convocatoria 778 recibieron traslado del 30% de los recursos del fondo caladas a us cuentas en la primera semana de noviembre. Se realizo visita interinstitucional a las alianzas de la convocatoria 778 entre el 23 y 30 de noviembre, revisando los POFI y articulando la primera sesión con todos los actores que conforman cada proyecto de Fortalecimiento y poder definir la linea de inicio de los proyectos de fortalecimiento institucional. | 1 | Se realizó el traslado de la totalidad de los recursos. Actividad culminada | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 8.111% | 8% | El proceso de firma de convenios derivados, no se ha llevado acabo debido a que las alianzas se encuentran en ajustando minutas. Los primeros días del mes de mayo se firmaran dichos convenios para la primera convocatoria de ecosistema, una vez se realice la firma, se podrá iniciar la ejecucuón de los programas financiados. | 16.22% |  | El 4 de mayo se firmaron los convenios derivados con las 4 alianzas beneficiarias del componente Ecosistema. A partir de l5 de mayo las alianzas se encuentran en proceso de emisión de polizas de garantía y alistamiento financiero para recepción de recursos. El banco de programas financiables para esta segunda convocatoria tiene como resultado 5 programas en los siguientes focos: Foco Energías (1 programa), Foco Sociedad (2 Programas), Foco de Bioecnomía (1 programa) y Foco de Alimentos (1 programa)¦ | 24.33% | 24% | El inicio de la ejecución se dio con la formalización de las polizas de las 4 alianzas, en las siguientes fechas, 21 de mayo (U.NAL), 22 de mayo (UPB), 6 de junio (UIS), 19 de junio (U.Caldas) | 32.44% | 32% | Las alianzas durante le periodo de julio entregaron el primer informe de avance técnico cientifico y financieros con corte a 30 de junio de 2018. | 40.56% | 41% | Se realizó la primera jornada de acompañamiento al seguimiento de los proyectos de fortalecimiento institucional de las alianzas entre el 15 y 16 de agosto. | 51.67% | 52% | Se relaizo mesa tecnica con la IE ANCLA del foco salud de la convocatoroia 778, así como se realizo la 2a sesión de la unidad ejecutor de las alianzas. | 62.78% | 62.78% | Se realizo reunión interinstitucional con las alianzas de la convocatoria 778 en compañía del Banco Mundial, revisión y ajuste al POAI y POFI. Se realizo traslado de recursos de ICETEX al Fondo Caldas para primer desembolo a las alianzas de la convocatoria 778 . Se debe realizar visitas a las alianzas para POFI en noviembre. | 73.89% | 74% | Las alianzas de la convocatoria 778 recibieron traslado del 30% de los recursos del fondo caladas a us cuentas en la primera semana de noviembre. Se realizo visita interinstitucional a las alianzas de la convocatoria 778 entre el 23 y 30 de noviembre, revisando los POFI y articulando la primera sesión con todos los actores que conforman cada proyecto de Fortalecimiento y poder definir la linea de inicio de los proyectos de fortalecimiento institucional. | 100% | 100% | Se realizó el traslado de la totalidad de los recursos. Actividad culminada
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 137 | 02 | I-202-0-1313702 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Componente de Ecosistema Científico en ejecución | Número de contratos suscritos ( derivados-tripartitos) / Número de alianzas favorecidas en fase I de Ecosistema (meta) |  | Número | 1 | SI | 4314600% | Abrir una nueva convocatoria de Ecosistema Científico fase II | 4310100% | 4314600% | enero | 45 | 61 | [5 empty] | Convocatoria Ecosistema científico |  |  | 1 | Se cerró el proceso de inscripción a la convocatoria de fase II de ecosistema el 15 de febrero de 2018, con un resultado final de 20 programas inscritos, los cuales inician proceso de revisión en cuanto a cumplimietno de requsitos de inscripción y quienes cumplan, avanzar a los proceso de evaluación. | 1 | Culminado el proceso de inscripción de propuestas y revisado el cumplimiento de requisitos, solo 17 proyectos ingresan en fase de evaluación. La primera parte de evaluación a cargo de Colciencias va hasta el 13 de abril de 2018 y hace referencia al componente técnico cientifico. Una vez conocidos los resultados de ese proceso y el número de proyectos que avanzan se inicia la fase de evaualción del componente de fortalecimiento institucional que será entre el 13 y 21 de abril. | 4 | Finalizada la etapa de evaluación técnico científica por parte de Colciencias el 13 de abril, 9 programas cumpen los puntajes exigidos para avanzar a etapa de evaluación de fortalecimiento institucional, la cual se realizó entre el 13 y 21 de abril, arrojando como resualtado un banco preliminar de 5 posibles programas a ser financiables, con la siguiente distribución: 1 en foco alimentos, 1 en foco bioeconomia, 1 en foco salud y 2 en foco sociedad. el 30 de abril se publicó el banco preliminar de programas de acuerdo a los Tdr. | 4 | Actividad finalizada en febrero | 1 | Actividad finalizada en febrero | 1 | Actividad finalizada en febrero | 1 | Actividad finalizada en febrero | 1 | Actividad finalizada en febrero | 1 | Actividad finalizada en febrero | 1 | Actividad finalizada en febrero | 1 | Actividad finalizada en febrero | 40% |  |  | 100% | 100% | Se cerró el proceso de inscripción a la convocatoria de fase II de ecosistema el 15 de febrero de 2018, con un resultado final de 20 programas inscritos, los cuales inician proceso de revisión en cuanto a cumplimietno de requsitos de inscripción y quienes cumplan, avanzar a los proceso de evaluación. | 100% | 100% | Culminado el proceso de inscripción de propuestas y revisado el cumplimiento de requisitos, solo 17 proyectos ingresan en fase de evaluación. La primera parte de evaluación a cargo de Colciencias va hasta el 13 de abril de 2018 y hace referencia al componente técnico cientifico. Una vez conocidos los resultados de ese proceso y el número de proyectos que avanzan se inicia la fase de evaualción del componente de fortalecimiento institucional que será entre el 13 y 21 de abril. | 100% | 100% | Finalizada la etapa de evaluación técnico científica por parte de Colciencias el 13 de abril, 9 programas cumpen los puntajes exigidos para avanzar a etapa de evaluación de fortalecimiento institucional, la cual se realizó entre el 13 y 21 de abril, arrojando como resualtado un banco preliminar de 5 posibles programas a ser financiables, con la siguiente distribución: 1 en foco alimentos, 1 en foco bioeconomia, 1 en foco salud y 2 en foco sociedad. el 30 de abril se publicó el banco preliminar de programas de acuerdo a los Tdr. | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 137 | 03 | I-202-0-1313703 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Componente de Ecosistema Científico en ejecución |  |  | Número | 1 | SI | 4314600% | Publicar las alianzas financiables de Ecosistema Científico fase II | 4323700% | 4323700% | mayo | 0 | 30 | [14 empty] | 4 | El 17 de mayo fue publicado el banco final de programas financiables de la segunda convocatoria de ecosistema científico, en el cual se informan los 4 programas beneficiados con la siguiente distribución: Foco Energías (1 programa), Foco Sociedad (1 Programa), Foco de Bioecnomía (1 programa) y Foco de Alimentos (1 programa). Conocidos los resultados de los beneficiarios de la segunda convocatoria, se da paso a la etapa precontractual, entre las IES ancla y Colciencias, para lo cual Colciencias durante el transcurso del mes, entregara borrador de minuta. | 1 | Actividad finalizada en mayo | 1 | Actividad finalizada en mayo | 1 | Actividad finalizada en mayo | 1 | Actividad finalizada en mayo | 1 | Actividad finalizada en mayo | 1 | Actividad finalizada en mayo | 1 | Actividad finalizada en mayo | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 100% | El 17 de mayo fue publicado el banco final de programas financiables de la segunda convocatoria de ecosistema científico, en el cual se informan los 4 programas beneficiados con la siguiente distribución: Foco Energías (1 programa), Foco Sociedad (1 Programa), Foco de Bioecnomía (1 programa) y Foco de Alimentos (1 programa). Conocidos los resultados de los beneficiarios de la segunda convocatoria, se da paso a la etapa precontractual, entre las IES ancla y Colciencias, para lo cual Colciencias durante el transcurso del mes, entregara borrador de minuta. | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 301 | 01 | I-202-0-1330101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Componente de Pasaporte a la Ciencia en ejecución | Número de beneficiarios / Número de informes de docentes anuales (meta) | 15% | Número | 1 | SI | 4314600% | Realizar seguimiento a beneficiarios de pasaporte a la Ciencia fase I por medio de ICETEX | 4319400% | 4346500% | abril | 271 | 274 | [12 empty] | 0.8 | A partir del tercer trimestre de 2018, se iniciará el proceso de culminación de estudios de beneficiarios de la 1a convocatoria e iniciará el proceso de seguimiento al componente. | 0.8 | Se ha realizado seguimiento constannte de la convocatoria y su diferentes requerimientos técnicos. A partir del tercer trimestre de 2018, se iniciará el proceso de culminación de estudios de beneficiarios de 1a convocatoria e iniciará el proceso de seguimiento al componente. | 0.8 | Se ha realizado seguimiento constante de la convocatoria y sus diferentes requerimientos técnicos. A partir del tercer trimestre de 2018, se iniciará el proceso de culminación de estudios de beneficiarios de 1a convocatoria e iniciará el proceso de seguimiento al componente. | 1 | Se ha realizado seguimiento constante de la convocatoria y sus diferentes requerimientos técnicos. A partir del tercer trimestre de 2018, se iniciará el proceso de culminación de estudios de beneficiarios de 1a convocatoria e iniciará el proceso de seguimiento al componente. | 1 | Se ha realizado seguimiento constante de la convocatoria y su diferentes requerimientos técnicos. A partir del tercer trimestre de 2018, se iniciará el proceso de culminación de estudios de beneficiarios de 1a convocatoria e iniciará el proceso de seguimiento al componente. | 1 | Se ha realizado seguimiento a las convocatoria en el mrco del comité operativo del programa Colombia Científica, alcanzando a la fecha 118 beneficiarios del programa con condiciones de legalizaión de créditos. | 1 | Se ha realizado seguimiento a las convocatorias en el marco de mesas técnicas de los equipos interinstitucionales. Se realizó la 3era convocatoria de consejerias académicas por ICETEX con resultado de 220 inscrtios MEN apoyo el proceso de revisión de ensayos. Se formalizó la firma del contrato de adición de recursos para la fase 2 de Pasaporte a la Cienciaante Banco Mudial, cuando se tenga no objeción se procede a convocatoria. | 0.74 | Se ha realizado seguimiento a los resultados de las convocatorias de pasaporte a la ciencia y los beneficiairos que estan en el programa en el marco de mesas técnicas de los equipos interinstitucionales. Se realizó actulización del capitulo 3 del Manual Operativo del Programa PACES "Pasaporte a la Ciencia" conforme lo solicitó Banco Mundial. | 1 | Se realizó el seguimiento a los resultados de las convocatorias. Actividad cumplida | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 8.111% | 8% | A partir del tercer trimestre de 2018, se iniciará el proceso de culminación de estudios de beneficiarios de la 1a convocatoria e iniciará el proceso de seguimiento al componente. | 16.22% | 16% | Se ha realizado seguimiento constannte de la convocatoria y su diferentes requerimientos técnicos. A partir del tercer trimestre de 2018, se iniciará el proceso de culminación de estudios de beneficiarios de 1a convocatoria e iniciará el proceso de seguimiento al componente. | 24.33% | 24% | Se ha realizado seguimiento constante de la convocatoria y su diferentes requerimientos técnicos. A partir del tercer trimestre de 2018, se iniciará el proceso de culminación de estudios de beneficiarios de 1a convocatoria e iniciará el proceso de seguimiento al componente. | 32.44% | 32% | Se ha realizado seguimiento constante de la convocatoria y su diferentes requerimientos técnicos. A partir del tercer trimestre de 2018, se iniciará el proceso de culminación de estudios de beneficiarios de 1a convocatoria e iniciará el proceso de seguimiento al componente. | 40.56% | 41% | Se ha realizado seguimiento constante de la convocatoria y su diferentes requerimientos técnicos. A partir del tercer trimestre de 2018, se iniciará el proceso de culminación de estudios de beneficiarios de 1a convocatoria e iniciará el proceso de seguimiento al componente. | 51.67% | 52% | Se ha realizado seguimiento a las convocatoria en el mrco del comité operativo del programa Colombia Científica, alcanzando a la fecha 118 beneficiarios del programa con condiciones de legalizaión de créditos. | 62.78% | 62.78% | Se ha realizado seguimiento a las convocatorias en el marco de mesas técnicas de los equipos interinstitucionales. Se realizó la 3era convocatoria de consejerias académicas por ICETEX con resultado de 220 inscrtios MEN apoyo el proceso de revisión de ensayos. Se formalizó la firma del contrato de adición de recursos para la fase 2 de Pasaporte a la Cienciaante Banco Mudial, cuando se tenga no objeción se procede a convocatoria. | 73.89% | 74% | Se ha realizado seguimiento a los resultados de las convocatorias de pasaporte a la ciencia y los beneficiairos que estan en el programa en el marco de mesas técnicas de los equipos interinstitucionales. Se realizó actulización del capitulo 3 del Manual Operativo del Programa PACES "Pasaporte a la Ciencia" conforme lo solicitó Banco Mundial. | 100% | 100% | Se realizó el seguimiento a los resultados de las convocatorias. Actividad cumplida
IN | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 301 | 02 | I-202-0-1330102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 9. No aplica |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Componente de Pasaporte a la Ciencia en ejecución |  |  | Número | 1 | SI | 4317900% | Abrir nueva convocatoria de Pasaporte a la Ciencia fase II | 4313100% | 4320500% | enero | 74 | 91 | [5 empty] | Convocatoria Pasaporte a la ciencia fase II |  |  | 0.6 | La apertura de la fase II de pasaporte a la ciencia, se realizará hasta tanto se reciba el aval del Banco Mundial de no objeción a ajustes del programa. El 15 de marzo se relizará reunión con BM sobre el particular y se espera abrir convoctoria el 30 de marzo de 2018, dentro del plazo estimado. |  |  |  | HITO DUPLICADO |  | Línea repetida 413 |  | Línea repetida 413 | 1 | Actividad cumplida en abril. | 1 | Actividad cumplida en abril | 1 | Actividad cumplida en abril | 1 | Actividad cumplida en abril | 1 | Esta actividad quedo duplicada. (renglon 413) | 1 | Esta actividad quedo duplicada. (renglon 413) | 25% |  |  | 60% | 60% | La apertura de la fase II de pasaporte a la ciencia, se realizará hasta tanto se reciba el aval del Banco Mundial de no objeción a ajustes del programa. El 15 de marzo se relizará reunión con BM sobre el particular y se espera abrir convoctoria el 30 de marzo de 2018, dentro del plazo estimado. | 100% |  |  | 100% |  | Actividad repetida con la fila 413 |  |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | Actividad cumplida en abril. | 100% | 100% | Actividad cumplida en abril | 100% | 100% | Actividad cumplida en abril | 100% | 100% | Esta actividad quedo duplicada. (renglon 413) | 100% | 100% | Esta actividad quedo duplicada. (renglon 413) | 100% | 100% | Esta actividad quedo duplicada. (renglon 413)
IN | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 301 | 03 | I-202-0-1330103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 9. No aplica |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Componente de Pasaporte a la Ciencia en ejecución |  |  | Número | 1 | SI | 4317900% | Publicar y presentar los resultados de la convocatoria fase II de Pasaporte a la Ciencia | 4323700% | 4323700% | mayo | 0 | 30 | [15 empty] | Línea repetida 414 |  | Línea repetida 414 | 1 | Actividad cumplida en mayo. | 1 | Actividad cumplida en mayo | 1 | Actividad cumplida en mayo | 1 | Actividad cumplida en mayo | 1 | Esta actividad quedo duplicada. (renglon 414) | 1 | Esta actividad quedo duplicada. (renglon 414) | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 100% |  |  | 100% | 100% | Actividad cumplida en mayo. | 100% | 100% | Actividad cumplida en mayo | 100% | 100% | Actividad cumplida en mayo | 100% | 100% | Esta actividad quedo duplicada. (renglon 414) | 100% | 100% | Esta actividad quedo duplicada. (renglon 414) | 100% | 100% | Esta actividad quedo duplicada. (renglon 414)
AC | I | 2 | 02 | 1 | 16 | 001 | 01 | I-202-1-1600101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Alianzas de Ecosistema Científico adjudicadas | Número total de alianzas del programa / número total de alianzas adjudicadas (meta). | 15% | Número | 4 |  |  | Realizar balance de cumplimiento de la meta de Ecosistema Científico | 4310100% | 4328100% | enero | 180 | 183 | [5 empty] | Adjuficados Convocatoria Ecosistema Científico |  | El balance final es junio de 2018, por ahora se ha cumplido el 50% de la meta, que corresponde a la adjudicación de la fase I de ecosistema . | 4 | El informe a corte de feberero 2018, arroja 4 alianzas adjudicadas en fase I, se esta a la espera de la respuesta de no objeción de Banco Mundial sobre borrador de minuta de convenios derivados entre Colciencias e IES ancla. Se entregó borrador preliminar de minuta a IES beneficiarias, para que grupos juridicos fueran revisando el preliminar de los convenios, lo anterior aprobado por BM y con propósito de agilizar el proceso de firma y sucripción de derivados. | 4 | Los equipos juridicos de las alianzas de fase I de ecositema, estan revisando las minutas del modelo de convenio derivado. Banco mundial no ha entregado respuesta de no objeción al modelo de derivado. Se espera que en la primera semana de abril se pueda formalizar la entrega de minutas a Alianzas. | 4 | El balance del componete refleja el 50% cumplimiento, basado en los resultados de 1a convocatoria de ecosistema y la asignación de las 4 alianzas. El 17 de mayo se conoceran los 4 nuevos programas que serán financiados, alcanzando con ello el cumplimiento de la meta propuesta de 8 alianzas en ecositema cientifico. Sin embargo a partir del segundo semetre del 2017, iniciaran el proceso de seguimiento a los 4 primeros programas beneficiados. | 4 | Con los resultados de la 1a convocatoria de ecosistema se asignaron las 4 alianzas. El 17 de mayo, en el evento de entrega de resultados, se socializaron los 4 nuevos programas que seran financiados, alcanzando así el cumplimiento de la meta propuesta de alianzas en ecositema cientifico. | 4 | Las alianzas de la segunda convocatoria del componente Ecosistema Científico, se encuentran en la etapa precontractual y se estima que aproximadamente a mediados del mes de agosto se cuente con la legalización de los contratos derivados. | 4 | Las 4 alianzas adjudicadas de la segunda convocatoria del componente Ecosistema Científico, se encuentran en la etapa precontractual y se estima que aproximadamente a mediados del mes de agosto se cuente con la legalización de los contratos derivados. | 4 | Actividad cumplida en junio | 4 | Actividad cumplida en junio | 4 | Actividad cumplida en junio | 4 | Actividad cumplida en junio | 4 | Actividad cumplida en junio | 11.67% | 12% | El balance final es junio de 2018, por ahora se ha cumplido el 50% de la meta, que corresponde a la adjudicación de la fase I de ecosistema . | 23.33% | 23% | El informe a corte de feberero 2018, arroja 4 alianzas adjudicadas en fase I, se esta a la espera de la respuesta de no objeción de Banco Mundial sobre borrador de minuta de convenios derivados entre Colciencias e IES ancla. Se entregó borrador preliminar de minuta a IES beneficiarias, para que grupos juridicos fueran revisando el preliminar de los convenios, lo anterior aprobado por BM y con propósito de agilizar el proceso de firma y sucripción de derivados. | 35% | 35% | Los equipos juridicos de las alianzas de fase I de ecositema, estan revisando las minutas del modelo de convenio derivado. Banco mundial no ha entregado respuesta de no objeción al modelo de derivado. Se espera que en la primera semana de abril se pueda formalizar la entrega de minutas a Alianzas. | 51.67% | 52% | Se avanzó en el proceso de evaluación de programas presentados en la 2a convocatoria. Se evaluaron 17 programas desde lo técnico científico, pasando 9 programas a evalaución de fortalecimiento institucional, de lo cual resulto un banco preliminar de 5 programas suceptibles de financiación que fue públicado el 30 de abril. Se avanza en la etapa de reclamaciones de proponentes. | 68.33% | 68% | El balance del componete refleja el cumplimiento, basado en los resulatdos de la 1a convocatoria de ecosistema y la asignación de las 4 alianzas. El 17 de mayo en el evento de entrega de resultados, se socializaron los 4 nuevos programas que serán financiados, alcanzando así el cumplimiento de la meta propuesta de las alianzas en ecositema cientifico. | 100% | 100% | Se realizó el balance de las alianzas teniendo como resultado el cumplimiento de la meta del programa con un total de 8 alianzas adjudicadas. Este balance fue socializado en Presidencia desde el 17 de mayo de 2018 | 100% | 100% | Se realizó el balance de las alianzas teniendo como resultado el cumplimiento de la meta del programa con un total de 8 alianzas adjudicadas. Este balance fue socializado en Presidencia desde el 17 de mayo de 2018 y se ratifica en la 4a sesión del comité directivo del Programa realizado el 4 de julio de 2018. | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio
AC | I | 2 | 02 | 1 | 16 | 002 | 01 | I-202-1-1600201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Colombia Científica | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Beneficiarios de Pasaporte a la Ciencia adjudicados | Número total de beneficiarios del programa / número total de beneficiarios con creditos aprobados por Icetex (meta) | 15% | Número | 190 |  |  | Realizar balance de cumplimiento de la meta de Pasaporte a la Ciencia | 4310100% | 4328100% | enero | 180 | 183 | [5 empty] | Adjudicados Convocatoria Pasaporte a la ciencia | 50% | El balance final es junio de 2018, por ahora se está dando cumplimiento al 50% de la meta, que corresponde a la adjudicación de la fase I de pasaporte . | 96 | El informe de seguimiento a la meta (95 beneficiarios en 2017), a corte del mes de febrero arroja que de los 160 candidatos preseleccionados durante durante 2017, se han aprobado 96 créditos, que corresponden a igual número de beneficiarios del programa y su componente en la primera fase. | 96 | Aunque la convocatoria de pasaporte a la ciencia no ha abierto, el componente ha realizado estrategicamente una nueva alianza con fulbrigth, abriento una nueva convocatoria paraMS y PHD en USA (abierta entre el 15 de febrero y 15 de mayo/18), optimizando recurso y ampliando los beneficiarios, con el objetivo de mayor cobertura y metas frente a 2017. | 98 | Se continua en fase de preinscripción de postulantes. El 15 de mayo culmina el porceso de inscripción y se espara conocer el número final de preinscritos para la divulgación en el evento de resulatdos del 17 de mayo. | 98 | El balance del programa relfeja que en el mes de mayo es de 98 beneficiarios. Durante el mes de mayo y cerrada la segunda convocatoria de pasaporte, se tiene un balance de 229 preinscritos a la segunda convocatoria, de los cuales en el mes de agosto, luego del proceso de verificación de requisitos, se conoceran los 95 nuevos beneficiarios del programa. | 99 | El balance a junio 30 de 2018 es 160 preseleccionados de la fase I y 117 preseleccionados de la fase II para un total de 277 beneficiarios preseleccionados de becas de alto nivel. De acuerdo a lo establecido en los terminos de referencia de las la convocarias, el balance final se logrará hasta la solciitud y aprobación de los creditos por parte de los preseleccionados. | 110 | El balance a julio 31 de 2018 es de 160 preseleccionados de la fase I y 117 preseleccionados de la fase II para un total de 277 beneficiarios preseleccionados de becas de alto nivel. De acuerdo a lo establecido en los terminos de referencia de las convocarias, el balance final se logrará hasta contar con la solcitud y aprobación de los créditos por parte de los preseleccionados. A corte de julio se llevan 110 benficiarios del programa. | 160 | Actividad cumplida en junio | 190 | Actividad cumplida en junio | 190 | Actividad cumplida en junio | 190 | Actividad cumplida en junio | 190 | Actividad cumplida en junio | 11.67% | 12% | El balance final es junio de 2018, por ahora se está dando cumplimiento al 50% de la meta, que corresponde a la adjudicación de la fase I de pasaporte . | 23.33% | 23% | El informe de seguimiento a la meta (95 beneficiarios en 2017), a corte del mes de febrero arroja que de los 160 candidatos preseleccionados durante durante 2017, se han aprobado 96 créditos, que corresponden a igual número de beneficiarios del programa y su componente en la primera fase. | 35% | 35% | Aunque la convocatoria de pasaporte a la ciencia no ha abierto, el componente ha realizado estrategicamente una nueva alianza con fulbrigth, abriento una nueva convocatoria paraMS y PHD en USA (abierta entre el 15 de febrero y 15 de mayo/18), optimizando recurso y ampliando los beneficiarios, con el objetivo de mayor cobertura y metas frente a 2017. | 51.67% | 52% | El balance del programa refleja que para el mes de abril, exissten 98 de 160 beneficiarios del programa. Es importante destacar que hasta el 15 de mayo culmina el proceso de inscripción. Sin embargo el balance parcial de inscritos a la segunda convocatoria arroja 150 beneficiarios preinscritos. | 68.33% | 68% | El balance del programa relfeja que en el mes de mayo es de 98 beneficiarios. Durante el mes de mayo y cerrada la segunda convocatoria de pasaporte, se tiene un balance de 229 preinscritos a la segunda convocatoria, de los cuales en el mes de agosto, luego del proceso de verificación de requisitos, se conoceran los 95 nuevos beneficiarios del programa. | 100% | 95% | El balance a junio 30 de 2018 es 160 preseleccionados de la fase I y 117 preseleccionados de la fase II para un total de 277 beneficiarios preseleccionados de becas de alto nivel. De acuerdo a lo establecido en los terminos de referencia de las convocarias, el balance final se logrará hasta la solicitud y aprobación de los creditos por parte de los preseleccionados. | 100% | 100% | Se realizó el balance teniendo como resultado el cumplimiento de la meta del programa con un total de 190 beneficiarios adjudicados. Este balance fue socializado en Presidencia desde el 17 de mayo de 2018 y se ratifica en la 4a sesión del comité directivo del Programa realizado el 4 de julio de 2018. | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 95% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 95% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 138 | 01 | I-202-0-1313801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Documentos metodológicos diseñados | Sumatoria de los documentos metodológicos diseñados | 10% | Número | 5 | SI | 4314600% | Diseñar la metodología los modelos de indicadores de desempeño de la educación superior | 4310100% | 4326600% | enero | 165 | 183 | [5 empty] | Documento de ajustes metodológicos aprobado por la Viceministra. Documento borrador MIDE Administración. | 25% | Se han realizado reuniones internas del grupo de trabajo para definir mejoras en las metodologías. | 1 | Fueron presentados y aprobados por parte de la viceministra los cambios metodológicos propuestos para el MIDE. Se llevóa a cabo un primer acercamiento con las instituciones de la fuerza publica para incluir su información el el MIDE U. Se desarolló un primer borrador del MIDE Administración y se acordaron con ASCOLFA los mecanismos de participación de la mesa técnica para la discusión del modelo. | 0.5 | Se esta a la espera de la entrega del cierre estadístico de información para calcular los indicadores | 1 | Se cuenta con el documento borrador MIDE Administración | 3 | Se cuenta con el documento borrador MIDE Administración, MIDE Universitario, MIDE Técnicos y Tecnológicos | 5 | Se diseñaron los 5 documentos metodológicos | 5 | Actividad finalizada en junio. | 5 | Actividad cumplida en junio | 5 | Actividad cumplida en junio | 5 | Actividad cumplida en junio | 5 | Actividad cumplida en junio | 5 | Actividad cumplida en junio | 11.67% | 25% | Se han realizado reuniones internas del grupo de trabajo para definir mejoras en las metodologías. | 23.33% | 30% | Fueron presentados y aprobados por parte de la viceministra los cambios metodológicos propuestos para el MIDE. Se llevóa a cabo un primer acercamiento con las instituciones de la fuerza publica para incluir su información el el MIDE U. Se desarolló un primer borrador del MIDE Administración y se acordaron con ASCOLFA los mecanismos de participación de la mesa técnica para la discusión del modelo. | 35% | 35% | Se esta a la espera de la entrega del cierre estadístico de información para calcular los indicadores | 51.67% | 52% | Se realizó una reunión con el ICFES para analizar la variable de valor agregado la metodologia a implementar. | 68.33% | 68% | Se construyeron los borradores de los documentos MIDE Universitario y MIDE Técnicos y Tecnológicos. Los documentos deben estra listos para el lanzamiento que es el 25 de junio. | 100% | 100% | Se diseño la metodología de los modelos de indicadores de desempeño de la educación superior. | 100% | 100% | Actividad finalizada en junio. | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 139 | 01 | I-202-0-1313901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Bases de datos consolidadas | Sumatoria de bases de datos consolidadas | 20% | Número | 5 | SI | 4314600% | Consolidar la información de las bases de datos de SNIES, SPADIES, OLE, Colciencias, ICFES, Migración Colombia e ICETEX | 4310100% | 4326600% | enero | 165 | 183 | [5 empty] | Base de datos convocatoria 781 de Colciencias. | 18% | Se han realizado solictudes de información a fuentes externas. La información cuya fuente primaria depende del MEN se tendrá disponible una vez finalice el proceso de cierre estadístico. | 1 | Se recibieron las bases de datos de la convocatoria 781 de Colciencias. La información cuya fuente primaria depende del MEN se tendrá disponible una vez finalice el proceso de cierre estadístico. | 0.5 | Se esta a la espera de la entrega del cierre estadístico de información | 1 | Se tiene a la fecha la base de datos de convocatoria 781 de Colciencias | 4 | Se tiene a la fecha la base de datos de convocatoria 781 de Colciencias, Observatorio, ICFES, paso a posgrado de bases de tecnología MEN. | 4 | Se consolido la información de las bases de datos de SNIES, SPADIES, OLE, Colciencias, ICFES, Migración Colombia e ICETEX | 5 | Actividad cumplida en junio. | 5 | Actividad cumplida en junio | 5 | Actividad cumplida en junio | 5 | Actividad cumplida en junio | 5 | Actividad cumplida en junio | 5 | Actividad cumplida en junio | 11.67% | 18% | Se han realizado solictudes de información a fuentes externas. La información cuya fuente primaria depende del MEN se tendrá disponible una vez finalice el proceso de cierre estadístico. | 23.33% | 25% | Se recibieron las bases de datos de la convocatoria 781 de Colciencias. La información cuya fuente primaria depende del MEN se tendrá disponible una vez finalice el proceso de cierre estadístico. | 35% | 35% | Se esta a la espera de la entrega del cierre estadístico de información | 51.67% | 35% | Se realizó el cierre de información del SNIES y se están consolidando las bases de datos correspondientes a matrícula y docentes | 68.33% | 68% | Se están revisando las bases del Observatorio, del ICFES y las de paso a posgrado con el fin de tenerlas listas para el 25 de junio que es el lanzamiento del MIDE. | 100% | 100% | Se consolido la información de las bases de datos de SNIES, SPADIES, OLE, Colciencias, ICFES, Migración Colombia e ICETEX | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio. | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 140 | 01 | I-202-0-1314001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Socialización de los resultados del MIDE efectuada |  | 70% | Número | 1 | SI | 15/02/2018 20/06/2018 | Socializar el MIDE con las IES en región. | 4322300% | 4334300% | mayo | 120 | 122 | [10 empty] | 0.5 | la apertura de la convocatroia se dilata una par de días, motivado por cruce de fecha de la apertura de la convocatoria con algunos dias feriados de la Semana Santa, que influyen en la reespuesta oportuna del BM a la no objeción de los TdR presentado el 21 de marzo. Es estima el 3 de marzo como fecha de apertura. |  |  | 1 | La socialización del MIDE con las IES se realizará despues del lanzamiento, el cual se tiene previsto realizarlo en la ultima semana de junio posterior a la socialización del mismo en el CESU y SUE de junio. | 0.3 | Se tiene el cronograma de visitas proyectado para realizar las socializaciones, sin embargo como fue cancelado el evento de lanzamiento debe redefinirse el enfoque de socialización | 0.2 | Se definió el cronograma de visitas | 1 | Se realizaron encuentros en Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Bogotá y Cartagena, con la asistencia de jefes de planeación, docentes e investigadores interesados en la metodología y resultados del MIDE. | 1 | Se realizaron encuentros en Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Bogotá y Cartagena, con la asistencia de jefes de planeación, docentes e investigadores interesados en la metodología y resultados del MIDE. | 1 | Actividad cumplida. Se realizaron encuentros en Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Bogotá y Cartagena, con la asistencia de jefes de planeación, docentes e investigadores interesados en la metodología y resultados del MIDE. | 7 | Se realizaron encuentros en Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Bogotá y Cartagena, con la asistencia de jefes de planeación, docentes e investigadores interesados en la metodología y resultados del MIDE. | 7 | Actividad aumplida con la realización de los eventos | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 25% | 25% | Se está construyendo el cronograma de visitas para socializar el MIDE posterior al lanzamiento. | 40% | 40% | Se realizó la socializacion del MIDE U, MIDE T, MIDE A como primer modelo por núcleos básicos con el CESU el 6 de junio y con el SUE el 23 de junio, con lo cual inicia la programación de socializacion con las diferentes regiones. | 65% | 65% | Las socializaciones están programadas desde el primero hasta el 30 de agosto. Se adjunta cronograma. | 100% | 100% | Se realizaron encuentros en Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Bogotá y Cartagena, con la asistencia de jefes de planeación, docentes e investigadores interesados en la metodología y resultados del MIDE. | 100% | 100% | Se realizaron encuentros en Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Bogotá y Cartagena, con la asistencia de jefes de planeación, docentes e investigadores interesados en la metodología y resultados del MIDE. | 100% | 100% | Actividad cumplida. Se realizaron encuentros en Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Bogotá y Cartagena, con la asistencia de jefes de planeación, docentes e investigadores interesados en la metodología y resultados del MIDE. | 100% | 100% | Se realizaron encuentros en Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Bogotá y Cartagena, con la asistencia de jefes de planeación, docentes e investigadores interesados en la metodología y resultados del MIDE. | 100% | 100% | Actividad aumplida con la realización de los eventos
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 140 | 02 | I-202-0-1314002 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Socialización de los resultados del MIDE efectuada |  |  | Número | 1 | SI | 4314600% | Presentar los resultados MIDE T y MIDE U en un evento | 4329000% | 4330600% | julio | 16 | 30 | [18 empty] | 0.2 | Se realizó la publicación de los resultados en la página del MIDE, de igual forma se socializó los resultados a las IES mediante las fichas generadas las cules fueron enviadas por correo electronico a cada institución. | 1 | Actuvidad cumplida en julio | 1 | Actuvidad cumplida en julio | 1 | Actuvidad cumplida en julio | 1 | Actuvidad cumplida en julio | 1 | Actuvidad cumplida en julio | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 100% | Se realizó la publicación de los resultados en la página del MIDE, de igual forma se socializó los resultados a las IES mediante las fichas generadas las cules fueron enviadas por correo electronico a cada institución. | 100% | 100% | Actuvidad cumplida en julio | 100% | 100% | Actuvidad cumplida en julio | 100% | 100% | Actividad cumplida en julio | 100% | 100% | Actuvidad cumplida en julio | 100% | 100% | Actuvidad cumplida en julio
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 140 | 03 | I-202-0-1314003 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Socialización de los resultados del MIDE efectuada |  |  | Número | 1 | SI | 4314600% | Presentar los resultados del 1er MIDE Áreas de Conocimiento en un evento | 4332700% | 4339200% | agosto | 65 | 91 | [20 empty] | 1 | En los eventos de socialización realizados en Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Bogotá y Cartagena, se presentaron los resultados del primer MIDE áreas de conocimiento. | 1 | Se realizó un evento en la ciudad de Bogotá el pasado 1 de gosto. Actividad cumplida al 100% | 1 | Se realizó un evento en la ciudad de Bogotá el pasado 1 de gosto. Actividad cumplida al 100% | 1 | Se realizó un evento en la ciudad de Bogotá el pasado 1 de gosto. Actividad cumplida al 100% | 1 | Se realizó un evento en la ciudad de Bogotá el pasado 1 de gosto. Actividad cumplida al 100% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 25% | 100% | En los eventos de socialización realizados en Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Bogotá y Cartagena, se presentaron los resultados del primer MIDE áreas de conocimiento. | 25% | 25% | Se realizó un evento en la ciudad de Bogotá el pasado 1 de gosto. Actividad cumplida al 100% | 25% | 100% | Se realizó un evento en la ciudad de Bogotá el pasado 1 de gosto. Actividad cumplida al 100% | 100% | 100% | Se realizó un evento en la ciudad de Bogotá el pasado 1 de gosto. Actividad cumplida al 100% | 100% | 100% | Se realizó un evento en la ciudad de Bogotá el pasado 1 de gosto. Actividad cumplida al 100%
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 140 | 04 | I-202-0-1314004 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Socialización de los resultados del MIDE efectuada |  |  | Número | 1 | SI | 4314600% | Desarrollar un buscador en el página web con los resultados 2018 de MIDE U y MIDE T | 4328200% | 4334300% | julio | 61 | 61 | [18 empty] | 0.2 | Los productos fueron entregados a la oficina de Innovación y Desarrollo Tecnológico para su implementación a través del portal Colombia Aprende. Se tiene listo el documento que contiene la información que arrojará las búsquedas con respecto a MIDE U y MIDE T | 0.8 | La información con los resultados del MIDE U, MIDE T y MIDE A, se encuentran alojados en la página de Colombia Aprende, sin embargo, aún se está trabajando en mejorar el buscador para poder implementarlo. | 1 | Se realizó el desarrollo del buscador, el cual se encuentra publicado en el edusitio Colombia Aprende - MIDE. | 1 | Se realizó el desarrollo del buscador, el cual se encuentra publicado en el edusitio Colombia Aprende - MIDE. | 1 | Se realizó el desarrollo del buscador, el cual se encuentra publicado en el edusitio Colombia Aprende - MIDE. | 1 | Se realizó el desarrollo del buscador, el cual se encuentra publicado en el edusitio Colombia Aprende - MIDE. | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 40% | Los productos fueron entregados a la oficina de Innovación y Desarrollo Tecnológico para su implementación a través del portal Colombia Aprende. Se tiene listo el documento que contiene la información que arrojará las búsquedas con respecto a MIDE U y MIDE T | 100% | 80% | Se ha tenido inconvenientes para que la oficina de tecnología y la oficina de innovación le den prioridad a la construcción del buscador, por tanto, se solicita apoyo de estas dos áreas para poder cerrar esta actividad. | 100% | 100% | Se realizó el desarrollo del buscador, el cual se encuentra publicado en el edusitio Colombia Aprende - MIDE. | 100% | 100% | Se realizó el desarrollo del buscador, el cual se encuentra publicado en el edusitio Colombia Aprende - MIDE. | 100% | 100% | Se realizó el desarrollo del buscador, el cual se encuentra publicado en el edusitio Colombia Aprende - MIDE. | 100% | 100% | Se realizó el desarrollo del buscador, el cual se encuentra publicado en el edusitio Colombia Aprende - MIDE.
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 140 | 05 | I-202-0-1314005 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Socialización de los resultados del MIDE efectuada |  |  | Número | 1 |  |  | Desarrollar un buscador en el página web con los resultados 2018 de MIDE Áreas de conocimiento | 4338500% | 4341300% | octubre | 28 | 30 | [22 empty] | 1 | Se realizó el desarrollo del buscador, el cual se encuentra publicado en el edusitio Colombia Aprende - MIDE. | 1 | Se realizó el desarrollo del buscador, el cual se encuentra publicado en el edusitio Colombia Aprende - MIDE. | 1 | Se encuentran definidas las plantillas para recolección de información de los tres módulos no poblacionales del SNIES. | 1 | Se definieron las plantillas para recolección de información de los tres módulos no poblacionales del SNIES. | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 100% | Se realizó el desarrollo del buscador, el cual se encuentra publicado en el edusitio Colombia Aprende - MIDE. | 0% | 100% | Se realizó el desarrollo del buscador, el cual se encuentra publicado en el edusitio Colombia Aprende - MIDE. | 100% | 100% | Se encuentran definidas las plantillas para recolección de información de los tres módulos no poblacionales del SNIES. | 100% | 100% | Se definieron las plantillas para recolección de información de los tres módulos no poblacionales del SNIES.
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 141 | 01 | I-202-0-1314101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Módulos conceptuales del SNIES redefinidos e implementados | Sumatoria de modulos conceptuales | 15% | Número | 3 | SI | 4314600% | Llevar a cabo la definición de plantillas para recolección de información de los tres módulos no poblacionales del SNIES. | 4313200% | 4328100% | febrero | 149 | 152 |  | 440000000 |  |  |  | Actas de reuniones con el ORSU y ASCUN |  |  | 0.2 | Se realizó una reunión de trabajo con el ORSU (Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria), en las cuales se socializó la necesidad de conceptualización de este tema y se presentaron los avances de la revisión blibiografica hecha desde la SDS. Se programó reunión para el 7/3/2018 con el fin de continuar con las mesas trabajo para la revisión de las definiciones necesarias para formular una estructura conceptual del tema. Se llevó a cabo reunión con ASCUN para revisar el proyecto de política de extensión universitaria, que han venido desarrollando y que se tomará como insumo para construir un plan de trabajo para la redefinición del módulo de extensión. | 0.5 | Se revisó el documento de política de extensión elaborado por ASCUN, para participar activamente en las tres mesas de trabajo sobre extensión proyectadas por ASCUN para abril Se revisaron las variables de permanencia con SINDICATOS y con el MIDE para construir los posibles indicadores que podría tener el módulo de SNIES Se revisó la plantilla de autoevalución y se corrigieron los errores de redacción y ortografía, esta misma se socializó en las mesas de permanencia de Bucaramanga y Cali | 0.6 | Se revisó el documento de política de extensión elaborado por ASCUN, para participar activamente en las tres mesas de trabajo sobre extensión proyectadas por ASCUN para abril. Se revisaron las variables de permanencia con SINDICATOS y con el MIDE para construir los posibles indicadores que podría tener el módulo de SNIES. | 1 | Se llevo a cabo reunión con la Red de Responsabilidad Social para evaluar propuesta de indicadores y se definió versión ajustada, se programa reunión con institución de ORSU y ASCUN para socializar propuesta. Se participó en 2 mesas de trabajo para la definición de mapa de indicadores de extensión, se tiene versión inicial que sirve de base para estructura conceptual. Se socializa política de bienestar para validar propuesta inicial, una vez se valide con todas las IES será la base de la estructura conceptual de dicho módulo | 3 | Se tiene la plantilla del modelo de gestión de permanencia y graduación, también la propuesta de plantilla de infraestructura física y tecnológica que esta pendiente validar con la norma técnica de ICONTEC y esta en validación de SAGIES, se tiene la propuesta de la estructura conceptual de la plantilla de bienestar. |  | Actividad finalizada en junio. | 100% | Se formuló la versión inicial de las plantillas de infraestructura física y tecnológica, autoevaluación de la gestión de bienestaren las IES y la de extensión, se están socializando las plantillas con expertos de las IES y ASCUN; la plantilla de infraestructura esta pendiente de validar una vez se publique la norma técnica de calidad sobre infraestructura en educación superior. | 3 | Se cuenta con la propuesta de la estructura conceptual de las 3 planillas: 1. Infraestructura física y tecnologica, la cual esta pendiente de validación con la noma técnica ICONTEC que esta liderando SAGIES. 2. Autovelaciación de Bienestar institucional: en etapa final de validación on las IES. 3. Extensión: Se presentará en el IX encuentro de responsabilidad social y extensión para la validación del sector. | 3 | Se cuenta con la versión revisada internamente con la estructura conceptual de los tres módulos no poblacionales del SNIES, se va a validar con IES, redes y demás actores de la educación superior | 3 | Las pruebas no se realizaron porque la validación con IES no se ha terminado, debido a que se suspendieron las comisiones y porque las IES públicas se encuentran en paro. Esta actividad se terminará el próximo año, y la misma ya se incluyó en el plan de acción 2019. | 3 | Se llevo a cabo la definición de plantillas para recolección de información de los tres módulos no poblacionales del SNIES. | 0% |  |  | 18% | 20% | Se realizó una reunión de trabajo con el ORSU (Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria), en las cuales se socializó la necesidad de conceptualización de este tema y se presentaron los avances de la revisión blibiografica hecha desde la SDS. Se programó reunión para el 7/3/2018 con el fin de continuar con las mesas trabajo para la revisión de las definiciones necesarias para formular una estructura conceptual del tema. Se llevó a cabo reunión con ASCUN para revisar el proyecto de política de extensión universitaria, que han venido desarrollando y que se tomará como insumo para construir un plan de trabajo para la redefinición del módulo de extensión. | 36% | 36% | Se revisó el documento de política de extensión elaborado por ASCUN, para participar activamente en las tres mesas de trabajo sobre extensión proyectadas por ASCUN para abril Se revisaron las variables de permanencia con SINDICATOS y con el MIDE para construir los posibles indicadores que podría tener el módulo de SNIES Se revisó la plantilla de autoevalución y se corrigieron los errores de redacción y ortografía, esta misma se socializó en las mesas de permanencia de Bucaramanga y Cali | 56% | 56% | Se revisó el documento de política de extensión elaborado por ASCUN, para participar activamente en las tres mesas de trabajo sobre extensión proyectadas por ASCUN para abril. Se revisaron las variables de permanencia con SINDICATOS y con el MIDE para construir los posibles indicadores que podría tener el módulo de SNIES. Se revisó la plantilla de autoevalución, bienestar y adminisiones y se corrigieron los errores de redacción y ortografía, esta misma se socializó en las mesas de permanencia de Bucaramanga y Cali | 76% | 76% | Se llevo a cabo reunión con la Red de Responsabilidad Social para evaluar propuesta de indicadores y se definió versión ajustada, se programa reunión con institución de ORSU y ASCUN para socializar propuesta. Se participó en 2 mesas de trabajo para la definición de mapa de indicadores de extensión, se tiene versión inicial que sirve de base para estructura conceptual. Se socializa política de bienestar para validar propuesta inicial, una vez se valide con todas las IES será la base de la estructura conceptual de dicho módulo | 100% | 100% | Se definierion las plantillas del modelo de gestión de permanencia y graduación, la propuesta de plantilla de infraestructura física y tecnológica que esta pendiente validar con la norma técnica de ICONTEC y esta en validación de SAGIES, y la propuesta de la estructura conceptual de la plantilla de bienestar | 100% | 100% | Actividad finalizada en junio. | 100% | 100% | Se formularon las plantillas de las variables de infraestructura física y tecnológica, autoevaluación de gestión de bienestar en las IES y extensión, estas se están validando con expertos. | 100% | 85% | Se cuenta con la propuesta de la estructura conceptual de las 3 planillas: 1. Infraestructura física y tecnologica, la cual esta pendiente de validación con la noma técnica ICONTEC que esta liderando SAGIES. 2. Autovelaciación de Bienestar institucional: en etapa final de validación on las IES. 3. Extensión: Se presentará en el IX encuentro de responsabilidad social y extensión para la validación del sector. | 100% | 100% | Se cuenta con la versión revisada internamente con la estructura conceptual de los tres módulos no poblacionales del SNIES, se va a validar con IES, redes y demás actores de la educación superior | 100% | 100% | Las pruebas no se realizaron porque la validación con IES no se ha terminado, debido a que se suspendieron las comisiones y porque las IES públicas se encuentran en paro. Esta actividad se terminará el próximo año, y la misma ya se incluyó en el plan de acción 2019. | 100% | 100% | Se llevo a cabo la definición de plantillas para recolección de información de los tres módulos no poblacionales del SNIES.
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 141 | 02 | I-202-0-1314102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Módulos conceptuales del SNIES redefinidos e implementados | Sumatoria de modulos conceptuales | 15% | Número | 3 |  |  | Parametrizar los módulos no poblacionales del SNIES a partir del proceso de redefinición conceptual | 4328200% | 4337300% | julio | 91 | 91 | [18 empty] | 1 | La parametrización se podrá implementar una vez se tengan definidas las estructuras conceptuales de los módulos no poblacionales; la plantilla de autoevaluaciòn se implementará durante el mes de agosto y las dos restantes cuando se termine el proceso de definición conceptual. | 0.6 | La parametrización de la plantilla de infraestructura física y tecnológica se podrá implementar una vez se valide con la norma técnica de ICONTEC que esta en revisión. La plantilla de extensión se puede parametrizar una vez termine el proceso de validación conceptual con expertos de las IES, ASCUN y ACIET y la plantilla de autoevaluación de actividades de bienestar en las IES se implementó en agosto. | 3 | Se cuenta con la parametrizaciòn de la plantilla de bienestar, se hicieron pruebas y se encuntra listo para implemntar en producciòn. Las otras (2) plantillas están pendientes de validación | 1 | La plantilla de autoevaluación se encuentra parametrizada en el sistema, las plantillas de infraestructura y extensión se validarán el mes de noviembre en encuentros previstos con las IES | 3 | El diseño y análisis de los módulos está completo, dentro del proyecto de integración de los sistemass de información | 3 | El diseño y análisis de los módulos está completo, dentro del proyecto de integración de los sistemass de información | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 25% | 25% | La parametrización se podrá implementar una vez se tengan definidas las estructuras conceptuales de los módulos no poblacionales; la plantilla de autoevaluaciòn se implementará durante el mes de agosto y las dos restantes cuando se termine el proceso de definición conceptual. | 60% | 60% | En agosto se parametrizó la plantilla de autoevaluación de actividades de bienestar en IES, las (2) plantillas restantes las están validando con expertos de las IES para poder parametrizarlas. | 60% | 60% | Se cuenta con la parametrizaciòn de la plantilla de bienestar, se hicieron pruebas y se encuntra listo para implemntar en producciòn. Las otras (2) plantillas están pendientes de validación | 60% | 76% | La plantilla de autoevaluación se encuentra parametrizada en el sistema, las plantillas de infraestructura y extensión se validarán el mes de noviembre en encuentros previstos con las IES | 100% | 100% | El diseño y análisis de los módulos está completo, dentro del proyecto de integración de los sistemass de información | 100% | 100% | El diseño y análisis de los módulos está completo, dentro del proyecto de integración de los sistemass de información
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 141 | 03 | I-202-0-1314103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Módulos conceptuales del SNIES redefinidos e implementados | Sumatoria de modulos conceptuales | 15% | Número | 3 |  |  | Llevar a cabo pruebas y puesta en producción de los módulos | 4337400% | 4343400% | octubre | 60 | 61 | [22 empty] | 3 | Se realizaron las pruebas de la plantilla de bienestar, se revisaron y ajustaron las sugerencias realizadas y se encuentra listo para entrar entrar en producción | 3 | Se realizaron las pruebas de la plantilla de bienestar, se revisaron y ajustaron las sugerencias realizadas y se encuentra listo para entrar entrar en producción | 3 | En pruebas. Cumplida | 3 | Actividad cumplida | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 40% | Se realizaron las pruebas de la plantilla de bienestar, se revisaron y ajustaron las sugerencias realizadas y se encuentra listo para entrar entrar en producción | 0% | 40% | Las pruebas de los módulos de extensión e infraestructura se tienen programadas para el mes de noviembre, luego de que sean validados por las IES | 100% | 100% | En pruebas. Cumplida | 100% | 100% | Actividad cumplida
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 302 | 01 | I-202-0-1330201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Módulo documentado y desarrollado del SENA en SPADIES | Módulo documentado | 15% | Número | 1 |  |  | Análizar y diseñar el módulo de reporte SENA y POSGRADOS en SPADIES | 4316000% | 4328100% | marzo | 121 | 122 |  | 880000000 | [8 empty] | 0.3 | Durante el mes de marzo se realizaron reuniones internas de trabajo para avanzar en la elaboración de una propuesta para que le módulo de posgrados haga parte del plan de integración SNIES y SPADIES, la firma SOFINSER esta apoyando el proceso | 0.7 | Se tiene versión preliminar de documento conceptual con el análisis y diseño del módulo SENA en el marco de proceso de integración de SNIES y SPADIES. | 0.7 | Se tiene la versión final y la domunentación técnica de la versión SPADIES 3,0 | 1 | Se incluyó el desarrollo de la solución con la adición del contrato a la Universidad de los Andes. | 0.2 | Actividad finalizada en junio | 1 | Actuvidad cumplida en junio | 1 | Durante el mes de septiembre quedó integrada la información del SENA a SPADIES, se están efectuando mediciones de deserción de prueba y se programo reunión con la Oficina de Planeación del SENA para revisar los resultados del calculo. Se determinó que es necesario terminar el proceso de integración SNIES con SPADIES a nivel de bases de datos, estabilizar el servicio WEB para SPADIES y mejorar la calidad e los datos, antes de iniciar el proceso con POSGRADOS. | 1 | El diseño y análisis de los módulos está completo, dentro del proyecto de integración de los sistemass de información | 1 | El diseño y análisis de los módulos está completo, dentro del proyecto de integración de los sistemass de información | 1 | El diseño y análisis de los módulos está completo, dentro del proyecto de integración de los sistemass de información | 0% |  |  | 0% |  |  | 20% | 20% | Durante el mes de marzo se realizaron reuniones internas de trabajo para avanzar en la elaboración de una propuesta para que le módulo de posgrados haga parte del plan de integración SNIES y SPADIES, la firma SOFINSER esta apoyando el proceso | 40% | 40% | Se tiene versión preliminar de documento conceptual con el análisis y diseño del módulo SENA en el marco de proceso de integración de SNIES y SPADIES. | 65% | 65% | Se tramitó prórroga del contrato con la Universidad de Los Andes por 30 días para definir las condiciones técnicas del módulo de cargue de información. | 100% | 100% | Se incluyó el desarrollo de la solución con la adición del contrato a la Universidad de los Andes. | 100% | 100% | Actividad finalizada en junio | 100% | 100% | Actuvidad cumplida en junio | 100% | 100% | Durante el mes de septiembre quedó integrada la información del SENA a SPADIES, se están efectuando mediciones de deserción de prueba y se programo reunión con la Oficina de Planeación del SENA para revisar los resultados del calculo. Se determinó que es necesario terminar el proceso de integración SNIES con SPADIES a nivel de bases de datos, estabilizar el servicio WEB para SPADIES y mejorar la calidad e los datos, antes de iniciar el proceso con POSGRADOS. | 100% | 100% | El diseño y análisis de los módulos está completo, dentro del proyecto de integración de los sistemass de información | 100% | 100% | El diseño y análisis de los módulos está completo, dentro del proyecto de integración de los sistemass de información | 100% | 100% | El diseño y análisis de los módulos está completo, dentro del proyecto de integración de los sistemass de información
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 302 | 02 | I-202-0-1330202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Módulo documentado y desarrollado del SENA en SPADIES | Módulo documentado | 15% | Número | 1 | SI | 4314600% | Desarrollar el módulo SENA en SPADIES para el reporte y análisis de información sobre deserción y tasa de graduación | 4328200% | 4337300% | julio | 91 | 91 | [18 empty] | 0.2 | Esta actividad se incluyo como una obligación de la adición al contrato 882 de 2018. | 0.6 | Se esta trabajando para incorporar la información del SENA en el SPADIES, este proceso finalizará el 4 de septiembre. | 1 | Durante el mes de septiembre quedó integrada la información del SENA a SPADIES, se están efectuando mediciones de deserción de prueba y se programo reunión con la Oficina de Planeación del SENA para revisar los resultados del calculo. Se determinó que es necesario terminar el proceso de integración SNIES con SPADIES a nivel de bases de datos, estabilizar el servicio WEB para SPADIES y mejorar la calidad e los datos, antes de iniciar el proceso con POSGRADOS. | 1 | La información del SENA ya está migrada en el SPADIES. Cumplida | 1 | Ya esta migrada la información en SPADIES. Cumplida | 1 | Ya esta migrada la información en SPADIES. Cumplida | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 25% | 25% | El cargue de información del SENA quedó incluido dentro del proceso de integración entre SNIES y SPADIES para que exista un solo canal de reporte de información. Se ejecutará dentro de la adición al convenio 882 de 2018 con finalización en septiembre de 2018. | 60% | 60% | El proceso de desarrollo consiste en crear al SENA como IES y se están realizando las respectivas pruebas para evaluar si los reportes trabajan de igual forma para su reporte. | 60% | 100% | Durante el mes de septiembre quedó integrada la información del SENA a SPADIES, se están efectuando mediciones de deserción de prueba y se programo reunión con la Oficina de Planeación del SENA para revisar los resultados del calculo. Se determinó que es necesario terminar el proceso de integración SNIES con SPADIES a nivel de bases de datos, estabilizar el servicio WEB para SPADIES y mejorar la calidad e los datos, antes de iniciar el proceso con POSGRADOS. | 60% | 100% | La información del SENA ya está migrada en el SPADIES. Cumplida | 100% | 100% | Ya esta migrada la información en SPADIES. Cumplida | 100% | 100% | Ya esta migrada la información en SPADIES. Cumplida
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 302 | 03 | I-202-0-1330203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Módulo documentado y desarrollado del SENA en SPADIES | Módulo documentado | 15% | Número | 1 | SI | 4314600% | Realizar pruebas y poner en producción el módulo SENA en SPADIES | 4337400% | 4343400% | octubre | 60 | 61 | [22 empty] | 1 | Durante el mes de septiembre quedó integrada la información del SENA a SPADIES, se están efectuando mediciones de deserción de prueba y se programo reunión con la Oficina de Planeación del SENA para revisar los resultados del calculo. Se determinó que es necesario terminar el proceso de integración SNIES con SPADIES a nivel de bases de datos, estabilizar el servicio WEB para SPADIES y mejorar la calidad e los datos, antes de iniciar el proceso con POSGRADOS. | 1 | Ya esta migrada la información en SPADIES en la versión de producción. Cumplida | 1 | Ya esta migrada la información en SPADIES en la versión de producción. Cumplida | 1 | Ya esta migrada la información en SPADIES en la versión de producción. Cumplida | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 100% | Durante el mes de septiembre quedó integrada la información del SENA a SPADIES, se están efectuando mediciones de deserción de prueba y se programo reunión con la Oficina de Planeación del SENA para revisar los resultados del calculo. Se determinó que es necesario terminar el proceso de integración SNIES con SPADIES a nivel de bases de datos, estabilizar el servicio WEB para SPADIES y mejorar la calidad e los datos, antes de iniciar el proceso con POSGRADOS. | 0% | 100% | Ya esta migrada la información en SPADIES en la versión de producción. Cumplida | 100% | 100% | Ya esta migrada la información en SPADIES en la versión de producción. Cumplida | 100% | 100% | Ya esta migrada la información en SPADIES en la versión de producción. Cumplida
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 142 | 01 | I-202-0-1314201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Documento diccionario de datos para SACES y SNIES elaborado | Sumatoria de número de documentos realizados para construir el documento diccionario de datos para SACES y SNIES | 10% | Número | 1 |  |  | Llevar a cabo la estandarización de variables y campos de información entre los sistemas SACES y SNIES | 4313200% | 4331200% | febrero | 180 | 183 |  | 0 |  |  |  | Documento consolidado con avances 2017 |  |  | 0.15 | Se consolidaron los avances realizados durante 2017 y se programó reunión con la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para el 8 de marzo para definir el plan de trabajo del 2018 | 0.5 | Se consolidó el diccionario de datos para homologación de conceptos entre SACES y SNIES y se encuentra en revisión de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad. | 0.3 | Se consolidó un avance del documento con las variables 2017 | 0.4 | Se incluyó al documento consolidado los dominios comunes entre los dos sistemas. | 0.7 | Se tiene el documento de diccionario de datos de campos comunes entre los sistemas de información | 0.9 | Se tiene construida la versiòn final del diccionario de datos estandarizado. Esta pendiente la implementación de la clasificación de los programas CINE 2013 adaptado para Colombia teniendo en cuenta la resolución emitida este año por el DANE | 0.8 | Se esta revisando la propuesta de documento de estandarizaión de variables SACES - SNIES | 1 | La Universidad de los Andes entregó todos los documentos técnicos del sistema, los cuales fueron avalas por la Oficina e Tecnología del Ministerio; se termino satisfactoriamente el convenio y el SPADIES estasiendo operado integralmente por la Sudirecciòn de Desarrollo Sectorial | 1 | Dentro de la adición a la Universidad de los Andes se cumplió con los documentos técnicos para la integración de los sistemas. Cumplida | 1 | La Universidad de los Andes entregó todos los documentos técnicos del sistema, los cuales fueron avalas por la Oficina e Tecnología del Ministerio; se termino satisfactoriamente el convenio y el SPADIES estasiendo operado integralmente por la Sudirecciòn de Desarrollo Sectorial | 1 | Se culmino satisfactoriamente el convenio y el SPADIES estasiendo operado integralmente por la Sudirecciòn de Desarrollo Sectorial | 0% |  |  | 11.67% | 15% | Se consolidaron los avances realizados durante 2017 y se programó reunión con la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para el 8 de marzo para definir el plan de trabajo del 2018 | 23.33% | 23% | Se consolidó el diccionario de datos para homologación de conceptos entre SACES y SNIES y se encuentra en revisión de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad. | 35% | 40% | Se consolidó un avance del documento con las variables 2017 | 51.67% | 52% | Se realizó comité técnico de integración SACES SINES, para revisar los dominios comunes entre los dos sistemas y la consolidación se envió para revisión del Ingeniero encargado. Se ajustaron tablas de dominio en documento consolidado. | 68.33% | 68% | Esta en revisión de la Subdirección de Aseguramiento el diccionario de datos de campos comunes entre los sistemas de información, lo cual permitirá realizar la estandarización de variables y campos de información entre los sistemas. | 100% | 90% | Se tiene construida la versión definitiva del diccionario de datos estandarizado entre los sistemas, el cual requiere actualización cada vez que se definan nuevos campos comunes debido a que los sistemas tienen un proceso de mejoramiento contínuo. Se espera contar con el documento final en XXX. | 100% | 80% | En el mes de septiembre se tendrá la versión final del documento | 100% | 100% | La Universidad de los Andes entregó todos los documentos técnicos del sistema, los cuales fueron avalas por la Oficina e Tecnología del Ministerio; se termino satisfactoriamente el convenio y el SPADIES estasiendo operado integralmente por la Sudirecciòn de Desarrollo Sectorial | 100% | 100% | Dentro de la adición a la Universidad de los Andes se cumplió con los documentos técnicos para la integración de los sistemas. Cumplida | 100% | 100% | La Universidad de los Andes entregó todos los documentos técnicos del sistema, los cuales fueron avalas por la Oficina e Tecnología del Ministerio; se termino satisfactoriamente el convenio y el SPADIES estasiendo operado integralmente por la Sudirecciòn de Desarrollo Sectorial | 100% | 100% | Se culmino satisfactoriamente el convenio y el SPADIES estasiendo operado integralmente por la Sudirecciòn de Desarrollo Sectorial
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 143 | 01 | I-202-0-1314301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Documento Modelo de datos de integración elaborado | Un Documento Modelo de datos de integración | 20% | Número | 1 | SI | 4327100% | Analizar el modelo de datos y de los procesos del SPADIES para avanzar hacia el proceso de integración con SNIES | 4319100% | 4334300% | abril | 152 | 152 |  | 110000000 | [10 empty] | 0.5 | Se analizó el proceso de datos y los procesos del SPADIES que seran incluidos en el documento. | 0.6 | El documento está en los últimos ajustes, esperando que se terminen de documentar todos los procesos | 0.7 | Se finalizó con la documentación de los procesos para la integración de los sistemas. El documento final se encuentra en las últimas revisiones de forma teniendo en cuenta que las de fondo ya fueron resueltas. | 0.5 | Esta actividad va al día de acuerdo al cronograma de la adición al contrato 882 de 2018. | 1 | El análisis del proceso de integración se realizó a través de varias mesas de trabajo con el equipo del MEN de la SDS y la oficina de tecnología, junto con SOFINSER y la Universidad de los Andes. | 1 | El análisis del proceso de integración se realizó a través de varias mesas de trabajo con el equipo del MEN de la SDS y la oficina de tecnología, junto con SOFINSER y la Universidad de los Andes. | 1 | Dentro de la adición a la Universidad de los Andes se cumplió con los documentos técnicos para la integración de los sistemas. Cumplida | 1 | El análisis del proceso de integración se realizó a través de varias mesas de trabajo con el equipo del MEN de la SDS y la oficina de tecnología, junto con SOFINSER y la Universidad de los Andes. | 1 | El análisis del proceso de integración se realizó a través de varias mesas de trabajo con el equipo del MEN de la SDS y la oficina de tecnología, junto con SOFINSER y la Universidad de los Andes. | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 18% | 50% | SOFINSER y el equipo técnico de la SDS ha analizado el proceso de datos y de los procesos del SPADIES, a través del componente No. 3 del contrato | 100% | 75% | Se analizó el modelo de datos y de los procesos del SPADIES para realizar la integración con SNIES, sin embargo, este proceso será iniciaría el 5 de julio. | 56% | 56% | Se finalizó con la documentación de los procesos para la integración de los sistemas. El documento final se encuentra en las últimas revisiones de forma teniendo en cuenta que las de fondo ya fueron resueltas. | 76% | 76% | Dentro de la adición al convenio 882 se programó el anàlisis del modelo de datos integración entre SNIES y SPADIES y se encuentra en ejecución. | 100% | 100 | El análisis del proceso de integración se realizó a través de varias mesas de trabajo con el equipo del MEN de la SDS y la oficina de tecnología, junto con SOFINSER y la Universidad de los Andes. | 100% | 100% | El análisis del proceso de integración se realizó a través de varias mesas de trabajo con el equipo del MEN de la SDS y la oficina de tecnología, junto con SOFINSER y la Universidad de los Andes. | 100% | 100% | Dentro de la adición a la Universidad de los Andes se cumplió con los documentos técnicos para la integración de los sistemas. Cumplida | 100% | 100% | El análisis del proceso de integración se realizó a través de varias mesas de trabajo con el equipo del MEN de la SDS y la oficina de tecnología, junto con SOFINSER y la Universidad de los Andes. | 100% | 100% | El análisis del proceso de integración se realizó a través de varias mesas de trabajo con el equipo del MEN de la SDS y la oficina de tecnología, junto con SOFINSER y la Universidad de los Andes.
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 143 | 02 | I-202-0-1314302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Documento Modelo de datos de integración elaborado | Un Documento Modelo de datos de integración |  | Número | 1 |  |  | Diseñar el modelo de datos de integración de los sistemas SNIES - SPADIES | 4325200% | 4343400% | junio | 182 | 183 | [16 empty] | 0.6 | Se ha trabajado con la Universidad de los Andes y Sofinser posibles propuestas para la integración de los sistemas, lo cual dio como resultado la adición del contrato actual. Se aprobó en comité de contratación la adición para la integración del componente de cargue de datos entre SNIES y SPADIES. | 0.5 | Esta actividad va al día de acuerdo al cronograma de la adición al contrato 882 de 2018. | 0.35 | Los Andes entrega el soporte y documentación técnica para que SOFINSER continue el trabajo del modelo de integración de SNIES y SPADIES. | 1 | Se analizó y deseño el modelo de datos de las integración entre los sistemas | 1 | Dentro de la adición a la Universidad de los Andes se cumplió con los documentos técnicos para la integración de los sistemas. Cumplida | 1 | Siguen realizándose las pruebas de los datos de integración, el procesos quedará terminado en diciembre. | 1 | Actividad cumplida con la realización de pruebas e integración de datos. | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 11.67% | 12% | Se ha trabajado con la Universidad de los Andes y Sofinser posibles propuestas para la integración de los sistemas, lo cual dio como resultado la adición del contrato actual. Se aprobó en comité de contratación la adición para la integración del componente de cargue de datos entre SNIES y SPADIES. | 23.33% | 23% | Dentro de la adición al convenio 882 se programó el diseño del modelo de datos de integración entre SNIES y SPADIES y se encuentra en ejecución. | 35% | 35 | Se han realizado mesas de trabajo con la oficina de tecnología y la Universidad de los Andes con el fin de avanzar en la integración de los dos sistemas. | 35% | 35% | Se analizó y deseño el modelo de datos de las integración entre los sistemas | 35% | 100% | Dentro de la adición a la Universidad de los Andes se cumplió con los documentos técnicos para la integración de los sistemas. Cumplida | 100% | 100% | Siguen realizándose las pruebas de los datos de integración, el procesos quedará terminado en diciembre. | 100% | 100% | Actividad cumplida con la realización de pruebas e integración de datos.
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 144 | 01 | I-202-0-1314401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Documentos de investigaciones de monitoreo de graduados y de la pertinencia de la educación superior realizado | Sumatoria de Documentos de investigaciones de monitoreo de graduados y de la pertinencia de la educación superior | 10% | Número | 4 | SI | 4314600% | Elaborar y socializar versión final del documento de lineamientos de pertinencia de la educación superior, involucrando en el proceso actores como: representantes estudiantiles y sindicales y sector productivo. | 4313200% | 4343400% | febrero | 302 | 305 | [5 empty] | Formatos de discusión de las dimensiones de pertinencia diligenciados por cada uno de los actores que han participado en las mesas de trabajo. | 10% | Se realizaron las mesas de construcción de lineamientos con IES, Sindicatos y representantes de estudiantes a nivel nacional, generando nuevas propuestas y sugerencias a los lineamientos. Se tienen programadas mesas con sindicatos nuevamente para el 5/3/2018 y con empresarios para el 14/3/2018. | 0.1 | Se realizaron las mesas de construcción de lineamientos con IES, Sindicatos y representantes de estudiantes a nivel nacional, generando nuevas propuestas y sugerencias a los lineamientos. Se tienen programadas mesas con sindicatos nuevamente para el 5/3/2018 y con empresarios para el 14/3/2018. | 0.5 | Se programó mesa con SINDICATOS, pero los mismos no asistieron y no enviaron comentarios sobre el documento Se realizó contacto con la cámara de Comercio de Bogotá como aliado estratégico para convocar actores productivos de la zona central del país. | 0.2 | Se tiene el documento inicial de lineamientos de pertinencia, sobre el cual se discute en cada una de las mesas convocadas | 0.2 | Se están consolidando los resultados de las mesas con IES con el fin de ir tejiendo el documento final. Se esta revisando y analizando la bibliografía en cuanto al tema en otros países. | 0.3 | Se elaboro y socializo el documento de lineamientos de pertinencia de la educación superior en el encuentro con empresarios los dias 20 y 21 de junio en Cartagena y 9 y 10 en Pereira. | 0.4 | Se tienen los documentos de las mesas de trabajo con IES, estudiantes y empresarios de varias regiones. Estan pendientes dos mesas con empresarios, una en Cali y otra con el nodo Cundinamarca | 55 | Se cuenta con los aportes consolidados de los participantes de las mesas de trabajo sector productivo, representantes estudiantiles e IES | 3 | Recopilación de las experiencias producto de las mesas de trabajo llevadas a cabo con IES, estudiantes, Sindicatos y Empresarios. | 3 | Recopilación de las experiencias producto de las mesas de trabajo llevadas a cabo con IES, estudiantes, Sindicatos y Empresarios. | 1 | Se están validando los aportes de los diferentes actores para consolidar un documento | 4 | Actividad cumplica con la consolidación del documento. | 0% |  |  | 7% | 10% | Se realizaron las mesas de construcción de lineamientos con IES, Sindicatos y representantes de estudiantes a nivel nacional, generando nuevas propuestas y sugerencias a los lineamientos. Se tienen programadas mesas con sindicatos nuevamente para el 5/3/2018 y con empresarios para el 14/3/2018. | 14% | 14% | Se programó mesa con SINDICATOS, pero los mismos no asistieron y no enviaron comentarios sobre el documento Se realizó contacto con la cámara de Comercio de Bogotá como aliado estratégico para convocar actores productivos de la zona central del país. | 21% | 21% | Se realizó un acercamiento con la cámara de comercio de Bogotá y con la fundación Empresarios por la Educación, se programaron encuentros con empresarios en Medellín, Pereira, Cartagena y Barranquilla para el mes de mayo | 28% | 28% | Se realizó contacto con la Fundación empresarios por la educación y con las IES del país para convocar empresarios a las mesas de discusión en las ciudades de Pereira y Barranquilla. Por su parte dos de los representates estudiantiles enviaron los formatos terminados | 35% | 35% | Se tuvo encuentro con empresarios en Barranquilla, Cartagena | 45% | 45% | Este mes se desarrollaron las mesas de trabajo con empresarios en Bogotá, Barranquilla y Medellín, donde se tienen los documentos de trabajo para consolidar en la etapa final. | 55% | 55% | Se realizó la revisión de los aportes de las mesas de trabajo con sector productivo con el apoyo de Cámara de Comercio y la fundación Empresarios por la Educación. | 55% | 55% | Recopilación de las experiencias producto de las mesas de trabajo llevadas a cabo con IES, estudiantes, Sindicatos y Empresarios. | 55% | 55% | Recopilación de las experiencias producto de las mesas de trabajo llevadas a cabo con IES, estudiantes, Sindicatos y Empresarios. | 100% | 76% | Se están validando los aportes de los diferentes actores para consolidar un documento | 100% | 100% | Actividad cumplica con la conolidación del documento.
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 144 | 02 | I-202-0-1314402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Documentos de investigaciones de monitoreo de graduados y de la pertinencia de la educación superior realizado | Sumatoria de Documentos de investigaciones de monitoreo de graduados y de la pertinencia de la educación superior |  | Número | 4 |  |  | Elaborar el documento de metodología para identificación de movilidad y tránsito de graduados de media y superior | 4322100% | 4343400% | mayo | 213 | 213 | [14 empty] | 0.2 | Se están consolidando los resultados de las mesas con IES con el fin de ir tejiendo el documento final. Se esta revisando y analizando la bibliografía en cuanto al tema en otros países. | 0.3 | Se esta revisando y analizando referencias bibliográficas para iniciar la construcción del documento. | 0.4 | Se avanzó en la revisión bibliográfica, la cual será el soporte para la elaboración del documento. | 50 | Se cuenta con el estado del arte y el esquema de la metodología. | 3 | Revisión de la literatura y esquematización del documento. | 1 | Revisión de la literatura y esquematización del documento. | 1 | Ya se cuenta con la justificación y esquema del documento | 4 | Actividad cumplida con el esquema del documento | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 28% | Se consultó e invesitgó sobre trabajos en la misma línea en otros países con el fin de tener un base de partido para el diseño de la metodología. | 0% | 10% | Se esta revisando y analizando referencias bibliográficas para iniciar la construcción del documento. | 40% | 40% | Se definieron nuevos referentes de acuerdo a los procesos de investigación realizados. | 50% | 50 | Se diseñó el esquema de todas las posibles rutas que pueden seguir las personas a través de los niveles básica, media, ETDH, pregrado y posgrado; en esta ruta se contempló tránsitos desde el exterior hasta Colombia y de Colombia hacia el exterior al mercado de trabajo y los ninis. | 0% | 20% | Revisión de la literatura y esquematización del documento. | 0% | 20% | Revisión de la literatura y esquematización del documento. | 100% | 76% | Ya se cuenta con la justificación y esquema del documento | 100% | 100% | Actividad cumplida con el esquema del documento
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 144 | 03 | I-202-0-1314403 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Documentos de investigaciones de monitoreo de graduados y de la pertinencia de la educación superior realizado | Sumatoria de Documentos de investigaciones de monitoreo de graduados y de la pertinencia de la educación superior |  | Número | 4 | SI | 4314600% | Elaborar documento metodológico para realizar la caracterización de los graduados de educación superior que escogen la ruta de emprendimiento. | 4319100% | 4340300% | abril | 212 | 213 | [12 empty] | 0.1 | Se inició la revisión de información para la construcción del documento. | 0.2 | Se están consolidando los resultados de las mesas con IES con el fin de ir tejiendo el documento final. Se esta revisando y analizando la bibliografía en cuanto al tema en otros países. | 0.3 | En proceso de revisión del estado del arte para la construcción del marco conceptual | 0.4 | Se avanzó en la revisión bibliográfica, la cual será el soporte para la elaboración del documento. | 63 | Se cuenta con el estado del arte y una propuesta del posible esquema de la metodología. | 3 | Revisión de la literatura y esquematización del documento. | 1 | Revisión de la literatura y esquematización del documento. | 1 | Revisión de la literatura y esquematización del documento. | 4 | Actividad cumplida con el esquema del documento | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 10.29% | 10% | Se inició la revisión de información para la construcción del documento. | 20.57% | 21% | Se consultó e invesitgó sobre trabajos en la misma línea en otros países con el fin de tener un base de partido para el diseño de la metodología. | 34.86% | 35% | En proceso de revisión del estado del arte para la construcción del marco conceptual | 49.14% | 49% | En proceso de revisión del estado del arte para la construcción del marco conceptual | 63.43% | 63% | Se exploró la posibilidad de realizar una encuesta directa a los empresarios y la revisión del coeficiente de variación de la encuesta de seguimiento a graduados para verificar su utilidad. | 63.43% | 63% | Revisión de la literatura y esquematización del documento. | 63.43% | 63% | Revisión de la literatura y esquematización del documento. | 100% | 76% | Revisión de la literatura y esquematización del documento. | 100% | 100% | Actividad cumplida con el esquema del documento
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 144 | 04 | I-202-0-1314404 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Documentos de investigaciones de monitoreo de graduados y de la pertinencia de la educación superior realizado | Sumatoria de Documentos de investigaciones de monitoreo de graduados y de la pertinencia de la educación superior |  | Número | 4 |  |  | Elaborar documento metodológico para la identificación de oferta academica de programas multidisciplinarios en contexto global y regional | 4322100% | 4343400% | mayo | 213 | 213 | [14 empty] | 0.2 | Se consultó e invesitgó sobre trabajos en la misma línea en otros países con el fin de tener un base de partido para el diseño de la metodología. | 0.3 | En proceso de revisión de bibliografía | 0.4 | Se avanzó en la revisión bibliográfica, la cual será el soporte para la elaboración del documento. | 50 | Se cuenta con el estado del arte y el esquema de la metodología. | 3 | Revisión de la literatura y esquematización del documento. | 1 | Revisión de la literatura y esquematización del documento. | 1 | Revisión de la literatura y esquematización del documento. | 4 | Actividad cumplida con el esquema del documento | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 28% | 28% | Se consultó e invesitgó sobre trabajos en la misma línea en otros países con el fin de tener un base de partido para el diseño de la metodología. | 0% | 35% | En proceso de revisión de bibliografía | 40% | 40% | En proceso de revisión de bibliografía | 50% | 50% | Se revisó la metodología implementada por el MNC y se definió la necesidad de interconectarla con la nueva propuesta. | 0% | 20% | Revisión de la literatura y esquematización del documento. | 0% | 20% | Revisión de la literatura y esquematización del documento. | 100% | 76% | Revisión de la literatura y esquematización del documento. | 100% | 100% | Actividad cumplida con el esquema del documento
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 145 | 01 | I-202-0-1314501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Documento de análisis de la investigación sobre costos de la prestación del servicio educativo de educación superior elaborado |  | 5% | Número | 1 |  |  | Analizar los resultados de la investigación sobre costos de la prestación del servicio educativo de educación superior entregados en el marco del convenio 1030 con COLCIENCIAS | 4331300% | 4343400% | agosto | 121 | 122 |  | 0 | [18 empty] | 0.2 | La SDS ha asistido a las presentaciones de los productos de investigación adelantados dentro del convenio 1030 de 2014 con COLCIENCIAS, se recibieron los productos finales de los procesos de investigación. | 1 | Se revisaron los documentos entregados por COLCIENCIAS como producto del convenio, se socializarán con deferentes áreas del Viceministerio que estén interesados | 1 | Se revisaron los documentos entregados por COLCIENCIAS como producto del convenio, se socializarán con deferentes áreas del Viceministerio que estén interesados | 1 | Se revisaron los documentos entregados por COLCIENCIAS como producto del convenio, se socializarán con deferentes áreas del Viceministerio que estén interesados | 1 | Actividad cumplida | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 20% | 20% | Se recibieron los productos finales de las investigaciones realizadas dentro de la ejecución del convenio, durante el mes de septiembre se revisarán y socializarán con las áreas pertinentes | 20% | 100% | Se revisaron los documentos entregados por COLCIENCIAS como producto del convenio, se socializarán con deferentes áreas del Viceministerio que estén interesados | 20% | 100% | Se revisaron los documentos entregados por COLCIENCIAS como producto del convenio, se socializarán con deferentes áreas del Viceministerio que estén interesados | 100% | 100% | Se revisaron los documentos entregados por COLCIENCIAS como producto del convenio, se socializarán con deferentes áreas del Viceministerio que estén interesados | 100% | 100% | Actividad cumplida
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 146 | 01 | I-202-0-1314601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Producción, publicación y divulgación de información estadística en educación superior efectuados | Porcentaje de Producción, publicación y divulgación de información estadística en educación superior | 10% | Porcentaje | 100% |  |  | Llevar a cabo la producción y divulgación de información estadística de educación superior de la vigencia 2017 en el sitio web de estadísticas sectoriales | 4323500% | 4328100% | mayo | 46 | 61 |  | 210000000 | [12 empty] | 90% | Las bases de información se encuentran listas, falta publicarlas. Se revisaron metodologías existentes en otros países con el fin de ver oportunidades para la construcción de la metodolgía propia. | 76% | Se publicó información estadísitica de educación superior con los datos oficiales de 2017 en el sitio web del SNIES https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/SNIES/ | 100% | Actividad finalizada en junio | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | Actividad cumplida en junio | 1 | Actividad cumplida en junio | 80% | Actividad cumplida en junio | 100% | Actividad cumplida en junio | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 90% | Se validaron y consolidaron las bases y se realizó el cálculo de las estadísticas de educación superior y la información se publicará en la página web el 01/06/2018 | 100% | 100% | Se publicó información estadísitica de educación superior con los datos oficiales de 2017 en el sitio web del SNIES https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/SNIES/ | 100% | 100% | Actividad finalizada en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 146 | 02 | I-202-0-1314602 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Producción, publicación y divulgación de información estadística en educación superior efectuados | Porcentaje de Producción, publicación y divulgación de información estadística en educación superior |  | Porcentaje | 100% |  |  | Diseñar y elaborar documento con información estadística sectorial | 4331300% | 4343400% | agosto | 121 | 122 | [20 empty] | 0.2 | Se inicio el proceso de consolidación de información para la elaboración del documento en versión digital | 100% | Se realizó la publicación de estadisticas en página WEB del SNIES con cierre a 2017. | 1 | Se realizó la publicación de estadisticas en página WEB del SNIES con cierre a 2017. | 80% | Se realizó la publicación de estadisticas en página WEB del SNIES con cierre a 2017. | 100% | Se realizó la publicación de estadisticas en página WEB del SNIES con cierre a 2017. | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 20% | 20% | Se inicio el proceso de consolidación de información para la elaboración del documento en versión digital | 20% | 100% | Se realizó la publicación de estadisticas en página WEB del SNIES con cierre a 2017. | 20% | 100% | Se realizó la publicación de estadisticas en página WEB del SNIES con cierre a 2017. | 100% | 100% | Se realizó la publicación de estadisticas en página WEB del SNIES con cierre a 2017. | 100% | 100% | Se realizó la publicación de estadisticas en página WEB del SNIES con cierre a 2017.
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 146 | 03 | I-202-0-1314603 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Producción, publicación y divulgación de información estadística en educación superior efectuados | Porcentaje de Producción, publicación y divulgación de información estadística en educación superior |  | Porcentaje | 100% |  |  | Elaborar documento de análisis del estado de la implementación del modelo de permanencia y graduación estudiantil en las IES | 4328200% | 4343400% | julio | 152 | 152 | [18 empty] | 18% | Se inició con el análisis de información para conocer el estado de la implementación del modelo de permanencia y graduación estudiantil en las IES | 0.36 | Las dos subdirecciones realizaron en conjunto cuatro talleres, en los que se recopiló información para la elaboración del documento de análisis de la implementación del modelo de permanencia y graduación estudiantil en las IES. | 36% | Las dos subdirecciones realizaron en conjunto cuatro talleres, en los que se recopiló información para la elaboración del documento de análisis de la implementación del modelo de permanencia y graduación estudiantil en las IES. | 0.52 | Se tiene el insumo para la actualización de la guía de permanencia y del documento que de cuenta de la implementación del modelo de permanencia en las IES, sin embargo se esta a la espera de la línea en cuanto a los temas de inclusión, género y paz. Adicionalmente se ha participado en una red de permanencia creada por varias IES, socializando temas de indicadores y referentes de calidad | 80% | Se tiene el insumo para la actualización de la guía de permanencia y del documento que de cuenta de la implementación del modelo de permanencia en las IES, sin embargo se esta a la espera de la línea en cuanto a los temas de inclusión, género y paz. Adicionalmente se ha participado en una red de permanencia creada por varias IES, socializando temas de indicadores y referentes de calidad. Se solicita mover a diciembre hasta que la Dirección de linea sobre los temas de inclusión, género y paz | 100% | Actividad cumplida con el esquema del documento | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 18% | 18% | Se inició con el análisis de información para conocer el estado de la implementación del modelo de permanencia y graduación estudiantil en las IES | 36% | 36% | Las dos subdirecciones realizaron en conjunto cuatro talleres, en los que se recopiló información para la elaboración del documento de análisis de la implementación del modelo de permanencia y graduación estudiantil en las IES. | 36% | 36% | Las dos subdirecciones realizaron en conjunto cuatro talleres, en los que se recopiló información para la elaboración del documento de análisis de la implementación del modelo de permanencia y graduación estudiantil en las IES. | 36% | 52% | Se tiene el insumo para la actualización de la guía de permanencia y del documento que de cuenta de la implementación del modelo de permanencia en las IES, sin embargo se esta a la espera de la línea en cuanto a los temas de inclusión, género y paz. Adicionalmente se ha participado en una red de permanencia creada por varias IES, socializando temas de indicadores y referentes de calidad | 100% | 52% | Se tiene el insumo para la actualización de la guía de permanencia y del documento que de cuenta de la implementación del modelo de permanencia en las IES, sin embargo se esta a la espera de la línea en cuanto a los temas de inclusión, género y paz. Adicionalmente se ha participado en una red de permanencia creada por varias IES, socializando temas de indicadores y referentes de calidad. Se solicita mover a diciembre hasta que la Dirección de linea sobre los temas de inclusión, género y paz | 100% | 100% | Actividad cumplida con el esquema del documento
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 146 | 04 | I-202-0-1314604 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Producción, publicación y divulgación de información estadística en educación superior efectuados | Porcentaje de Producción, publicación y divulgación de información estadística en educación superior |  | porcentaje | 100% |  |  | Elaborar propuesta metodológica para la construcción de la línea base para el seguimiento del bienestar en las IES | 4316000% | 4331200% | marzo | 152 | 152 | [10 empty] | 40% | Reunión con sindicatos y con MIDE para visualizar las variables e indicadores a solicitar a las IES, con el fin de establecerlas en el SNIES | 45% | Se definieron las variables a solicitar como reporte a las IES dentro de SNIES con el fin de realizar la propuesta metodologica | 56% | Las bases de información se encuentran listas, falta publicarlas. Se revisaron metodologías existentes en otros países con el fin de ver oportunidades para la construcción de la metodolgía propia. | 76% | Se trabajó con el grupo de permanencia y MIDE la metodología a través de variables e indicadores propios de documentos del MEN. | 100% | Se tiene la matriz de indicadores que incluye la dimensión de bienestar, el objetivo de la dimensión, las variables definidas para cada dimensión, el indicador junto con su objetivo, la fòrmula del indicador, el tipo de indicador, la medida, la frecuencia, y observaciones frente a la mediciòn del mismo. Se tiene también el documento con la propuesta metodològica para la construcción de la línea base para el seguiemiento del Bienestar en las IES. | 100% | Actividad cumplida en julio | 100% | Actividad cumplida en julio | 1 | De acuerdo con las indicaciones del Despacho, esta propuesta debe ser nuevamente modificada ya que incluye temas de inclusión, género y paz. A espera de línea en este tema para poder ajustarla | 80% | Actividad cumplida en julio | 100% | Actividad cumplida en julio | 0% |  |  | 0% |  |  | 18% | 18% | Reunión con sindicatos y con MIDE para visualizar las variables e indicadores a solicitar a las IES, con el fin de establecerlas en el SNIES | 36% | 36% | Se definieron las variables a solicitar como reporte a las IES dentro de SNIES con el fin de realizar la propuesta metodologica | 56% | 56% | Se realizó taller con la Universidad Gran Colombia, con el fin de analizar componentes de bienestar que puedan llevar a la definición de la metodología | 76% | 76% | Se tiene un documento propuesta que incluye las dimensiones de bienestar del documento MEN, y dentro de estas variables que hacen parte de la guia de permanencia | 100% | 100% | Se participò en un encuentro de bienestar con ASCUN en donde se presentó la propuesta metodológica para la medición del bienestar en las IES, la cual fue recibida con gran aceptación. Quedó como compromiso que cada IES pueda hacer los respectivos aportes sobre el tema, para lo cual habrá un encuentro en Cali en el mes de agosto para trabajar exclusivamente con los delegados de bienestar de las IES de ASCUN | 100% | 100% | Actividad cumplida en julio | 100% | 100% | Actividad cumplida en julio | 100% | 100% | De acuerdo con las indicaciones del Despacho, esta propuesta debe ser nuevamente modificada ya que incluye temas de inclusión, género y paz. A espera de línea en este tema para poder ajustarla | 100% | 100% | Actividad cumplida en julio | 100% | 100% | Actividad cumplida en julio
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 147 | 01 | I-202-0-1314701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Resoluciones de distribución de recursos a IES públicas gestionadas | Sumatoria de Resoluciones de distribución de recursos a IES públicas | 5% | Número | 3 |  |  | Definir las metodologías y gestionar el proceso de distribución de recursos para IES públicas | 4313200% | 4343400% | febrero | 302 | 305 |  | 0 |  |  |  | Documentos internos de trabajo, presentaciones y comunicaciones internas y externas. |  |  | 0.1 | El 28 de febrero finalizó la recolección de información con la cual se llevará acabo el proceso de distribución de recursos de apoyo por descuentos por votaciones a las universidades públicas. Se envió comunicación a la Oficina de Planeación solicitando certificación del MHCP del monto disponible a distri buir por este concepto. Se recibió certificación de la Subdirección Financiera de los recursos disponibles por concepto de Estampilla para iniciar el proceso de distribución. Se presentó a la Viceministra la propuesta metodológica para la distribuición de los 100 mil millones de pesos adicionales de PGN para IES públicas (30 mil millones de funcionamiento y 70 mil millones de inversión). | 2 | En marzo se dio inicio al trámite para la distribución de los recursos de estampilla pro- Universidades Estatales que serán girados en abril. Se tenía previsto el giro de los recursos artículo 86 de inversión, el cual no se realizó ya que Hacienda no aprobó el PAC. Se consolidó la información enviada por las IES para iniciar el proceso de distribución de recursos por apoyo a votaciones. Se aprobó la metodología para la distribución de los recursos adicionales de presupuesto nacional (30 mil millones funcionamiento - 70 mil millones inversión) y se dio inicio a la construcción de los respectivos documentos metodológicos. | 2 | Se elaboró borrador de proyecto de resolución para la distribución de recursos de apoyo a votaciones. Se elaboró borrador de resolución para la distribución de los recursos adicionales de presupuesto nacional (30 mil millones de funcionamiento para Universidades) | 2 | Resolución de apoyo a votaciones y Resolución de recursos adicionales de presupuesto | 2.5 | Se realizaron las resoluciones de apoyo a votaciones y de recursos adicionales de presupuesto | 3 | Resolución de apoyo a votaciones y Resolución de recursos adicionales de presupuesto, Resolución de traslado de recursos de artículo 86, Resolución de giro recursos de artículo 87. | 0.55 | Se realizó el giro de todas las fuentes de recursos, quedando pendiente solamente la distribución y giro de los 70 mil millones adicionales de inversión para universidades públicas | 2 | Se realizó el giro de todas las fuentes de recursos, quedando pendiente solamente la distribución y giro de los 70 mil millones adicionales de inversión para universidades públicas que se prevee realizar en el mes de octubre. | 3 | Se giraron los 70 mil millones el 26 de octubre, por tanto esta actividad ya esta cumplida | 3 | Se giraron los 70 mil millones el 26 de octubre, por tanto esta actividad ya esta cumplida | 3 | Se giraron los 70 mil millones el 26 de octubre, por tanto esta actividad ya esta cumplida | 0% |  |  | 7% | 10% | El 28 de febrero finalizó la recolección de información con la cual se llevará acabo el proceso de distribución de recursos de apoyo por descuentos por votaciones a las universidades públicas. Se envió comunicación a la Oficina de Planeación solicitando certificación del MHCP del monto disponible a distri buir por este concepto. Se recibió certificación de la Subdirección Financiera de los recursos disponibles por concepto de Estampilla para iniciar el proceso de distribución. Se presentó a la Viceministra la propuesta metodológica para la distribuición de los 100 mil millones de pesos adicionales de PGN para IES públicas (30 mil millones de funcionamiento y 70 mil millones de inversión). | 14% | 14% | En marzo se dio inicio al trámite para la distribución de los recursos de estampilla pro- Universidades Estatales que serán girados en abril. Se tenía previsto el giro de los recursos artículo 86 de inversión, el cual no se realizó ya que Hacienda no aprobó el PAC. Se consolidó la información enviada por las IES para iniciar el proceso de distribución de recursos por apoyo a votaciones. Se aprobó la metodología para la distribución de los recursos adicionales de presupuesto nacional (30 mil millones funcionamiento - 70 mil millones inversión) y se dio inicio a la construcción de los respectivos documentos metodológicos. | 21% | 21% | Se realizó el giro de la totalidad de los recursos de estampilla. Se elaboró borrador de proyecto de resolución para la distribución de recursos de apoyo a votaciones. Se elaboró borrador de resolución para la distribución de los recursos adicionales de presupuesto nacional (30 mil millones de funcionamiento para Universidades). Se elaboró documento metodológico. | 28% | 28% | Fueron aprobadas las resoluciones de trasladado de recursos de votaciones y de los 30 mil millones adicionales de funcionamiento para universidades. En Mayo se giró el primer 50 por ciento de art 86 inversión y el otro 50 por ciento se gira en junio. | 35% | 35% | Se inició el proceso de elaboración del modelo de distribución de recursos de artículo 87 de ley 30, que se espera sean girados en el mes de julio. | 45% | 45% | Se aprobó el giro de artìculo 87 por valor de $19.205.390.034, el cual se desembolsó a finales de julio de 2018. De igual forma, se aprobó el giro de artículo 86 inversión por valor de $24.000.000.000 | 55% | 55% | Se realizó el giro de todas las fuentes de recursos, quedando pendiente solamente la distribución y giro de los 70 mil millones adicionales de inversión para universidades públicas | 55% | 55% | Se realizó el giro de todas las fuentes de recursos, quedando pendiente solamente la distribución y giro de los 70 mil millones adicionales de inversión para universidades públicas que se prevee realizar en el mes de octubre. | 55% | 100% | Se giraron los 70 mil millones el 26 de octubre, por tanto esta actividad ya esta cumplida | 100% | 100% | Se giraron los 70 mil millones el 26 de octubre, por tanto esta actividad ya esta cumplida | 100% | 100% | Se giraron los 70 mil millones el 26 de octubre, por tanto esta actividad ya esta cumplida
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 303 | 01 | I-202-0-1330301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Decreto reglamentario del Sistema Nacional de Becas y Créditos Condonables - SNIBCE elaborado | Un Decreto reglamentario del Sistema Nacional de Becas y Créditos Condonables - SNIBCE | 5% | Número | 1 |  |  | Definir la estructura conceptual del Sistema | 4310100% | 4315900% | enero | 58 | 61 |  | 0 |  |  |  | Proyecto de Decreto ajustado según observaciones de la Oficina Asesora Jurídica, la Dirección de Fomento y el Despacho del Viceministerio | 40% | Se elaboró versión borrador del Decreto que reglamenta el SNIBCE y se realizaron los ajustes sugeridos por la Oficina Asesora Jurídica, quedando pendiente revisar el artículo relacionado con la financiación del Sistema. | 1 | Se realizaron los ajustes sugeridos por la Oficina Asesora Jurídica y el Despacho del Viceministerio y se hizo entrega de la versión final ajustada al Despacho de la Viceministra para revisión final. | 0.7 | Se radicó en la oficina asesora jurídica la versión final del decreto reglamentario del SNIBCE para revisión | 1 | Proyecto de Decreto ajustado según observaciones de la Oficina Asesora Jurídica, la Dirección de Fomento y el Despacho del Viceministerio | 1 | Actividad finalizada en febrero | 1 | Actividad finalizada en febrero | 1 | Actividad finalizada en febrero. | 100% | Actividad cumplida en febrero | 1 | Actividad finalizada en febrero | 1 | Actividad finalizada en febrero | 1 | Actividad finalizada en febrero | 1 | Actividad finalizada en febrero | 40% | 40% | Se elaboró versión borrador del Decreto que reglamenta el SNIBCE y se realizaron los ajustes sugeridos por la Oficina Asesora Jurídica, quedando pendiente revisar el artículo relacionado con la financiación del Sistema. | 100% | 90% | Se realizaron los ajustes sugeridos por la Oficina Asesora Jurídica y el Despacho del Viceministerio y se hizo entrega de la versión final ajustada al Despacho de la Viceministra para revisión final. | 100% | 100% | Se radicó en la oficina asesora jurídica la versión final del decreto reglamentario del SNIBCE para revisión | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero. | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 303 | 02 | I-202-0-1330302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Decreto reglamentario del Sistema Nacional de Becas y Créditos Condonables - SNIBCE elaborado | Un Decreto reglamentario del Sistema Nacional de Becas y Créditos Condonables - SNIBCE |  | Número | 1 |  |  | Elaborar el proyecto de Decreto reglamentario del Sistema Nacional de Becas y Créditos Condonables - SNIBCE | 4316000% | 4322000% | marzo | 60 | 61 | [10 empty] | 0.2 | Se elaboró versión final del decreto reglamentario del SNIBCE con los ajustes sugeridos por la oficina asesora jurídica y el despacho del viceministerio y se radicó nuevamente en la oficina asesora jurídica | 1 | Se envió versión definitiva de decreto a la oficina jurídica. | 1 | Actividad finalizada en abril | 1 | Actividad finalizada en abril | 1 | Actividad finalizada en abril. | 100% | Actividad cumplida en abril | 1 | Se entregó la versión revisada del proyecto de decreto a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio, falta que el ICETEX haga entrega de los documentos de disponibilidad presupuestal al Ministerio para incluirlos en la memoria justificativa y terminar el proceso de legalización | 0.8 | Se entregó la versión revisada del proyecto de decreto a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio, falta que el ICETEX haga entrega de los documentos de disponibilidad presupuestal al Ministerio para incluirlos en la memoria justificativa y terminar el proceso de legalización | 1 | De acuerdo con reunión efectuada el 24 de octubre de 2018, la nueva administración esta comprometida en adelantar los documentos presupuestales necesarios para continuar el trámite del proyecto del decreto, sin embargo, creo el tiempo de trámite normal de un decreto es mayor a (2) meses, entonces se considera que se debe incluir en la agenda 2019. | 1 | Actividad cumplida con la elaboración de la propuesta de decreto. | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 40% | Se elaboró versión final del decreto reglamentario del SNIBCE con los ajustes sugeridos por la oficina asesora jurídica y el despacho del viceministerio y se radicó nuevamente en la oficina asesora jurídica | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Actividad finalizada en abril | 100% | 100% | Actividad finalizada en abril | 100% | 100% | Actividad finalizada en abril. | 100% | 100% | Actividad cumplida en abril | 100% | 80% | Se entregó la versión revisada del proyecto de decreto a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio, falta que el ICETEX haga entrega de los documentos de disponibilidad presupuestal al Ministerio para incluirlos en la memoria justificativa y terminar el proceso de legalización | 100% | 80% | Se entregó la versión revisada del proyecto de decreto a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio, falta que el ICETEX haga entrega de los documentos de disponibilidad presupuestal al Ministerio para incluirlos en la memoria justificativa y terminar el proceso de legalización. | 100% | 100% | De acuerdo con reunión efectuada el 24 de octubre de 2018, la nueva administración esta comprometida en adelantar los documentos presupuestales necesarios para continuar el trámite del proyecto del decreto, sin embargo, creo el tiempo de trámite normal de un decreto es mayor a (2) meses, entonces se considera que se debe incluir en la agenda 2019. | 100% | 100% | Actividad cumplida con la elaboración de la propuesta de decreto.
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 148 | 01 | I-202-0-1314801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Informe de auditoría y validación del reporte de información efectuado | Un informe de auditoría y validación del reporte de información efectuado | 5% | Número | 1 |  |  | Participar en la formulación de términos de referencia y metodología para la auditoría del reporte de información al SNIES y el SIET | 4316000% | 4328100% | marzo | 121 | 122 |  | 800000000 | [8 empty] | 0.3 | Se recibió propuesta de metodología enviada por la oficina asesora de Planeación y Finanzas, se revisó la propuesta y se trabajó conjuntamente en la elaboración de los términos de referencia del proceso de auditoria, el cual ya se encuentra cargado en NEÓN | 0.9 | El insumo para la contratación de la auditoría se encuentra en NEÓN para el inició de trámite. | 0.9 | Se esta a la espera de que la OAPF siga el proceso de contratación de la auditoría | 1 | Se aprobaron los términos de referencia para el proceso de auditoría que adelantará la OAPF. | 1 | Actividad finalizada en junio. | 100% | Actividad cumplida en junio | 0.6 | Actividad cumplida en abril | 1 | Actividad cumplida en abril | 1 | Actividad cumplida en abril | 1 | Actividad cumplida en abril | 0% |  |  | 0% |  |  | 20% | 20% | Se recibió propuesta de metodología enviada por la oficina asesora de Planeación y Finanzas, se revisó la propuesta y se trabajó conjuntamente en la elaboración de los términos de referencia del proceso de auditoria, el cual ya se encuentra cargado en NEÓN | 40% | 90% | Se elaboró el documento para la contratación de la auditoria a los sistemas de información, liderada por la oficina asesora de planeación y finanzas, el cual contiene los términos de referencia y metodología. | 65% | 65% | Se realizó el documento de crítica a los datos para que haga parte del documento técnico del proceeso de contratación y la oficina de planeación esta dando trámite a la etapa precontractual del proceso. | 100% | 100% | Se aprobaron los términos de referencia para el proceso de auditoría que adelantará la OAPF. | 100% | 100% | Actividad finalizada en junio. | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en abril | 100% | 100% | Actividad cumplida en abril | 100% | 100% | Actividad cumplida en abril | 100% | 100% | Actividad cumplida en abril
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 148 | 02 | I-202-0-1314802 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Informe de auditoría y validación del reporte de información efectuado | Un informe de auditoría y validación del reporte de información efectuado |  | Número | 1 |  |  | Capacitar y brindar acompañamiento en las visitas de auditoría | 4334400% | 4344900% | septiembre | 105 | 122 | [22 empty] | 0.6 | Se diseño el material de capacitación para auditores, se programaron capacitaciones en (4) ciudades y se realizarán en octubre de 2018 | 0.4 | De acuerdo con la ejecución del contrato, las capacitaciones no se pudieron realizar en octubre y se reprogramaron para noviembre. | 0.4 | En reprogramación de de capacitaciones de acuerdo con la ejecución del contrato. | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 60% | Se diseño el material de capacitación para auditores, se programaron capacitaciones en (4) ciudades y se realizarán en octubre de 2018 | 0% | 40% | De acuerdo con la ejecución del contrato, las capacitaciones no se pudieron realizar en octubre y se reprogramaron para noviembre. | 65% | 40% | En reprogramación de de capacitaciones de acuerdo con la ejecución del contrato. | 100% | 100%
AC | I | 2 | 02 | 1 | 17 | 001 | 01 | I-202-1-1700101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Ser Pilo Paga -Programa y Política de Estado | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Estudiantes adjudicados del Programa Ser Pilo Paga | Beneficiarios adjudicados SPP1 + Beneficiarios adjudicados SPP2 + Beneficiarios adjudicados SPP3 + Beneficiarios adjudicados SPP4 |  | Número | 40000 |  |  | Implementar la Ruta Pilo (Visitas a IES, Sociedades Pilo e inducción a nuevos beneficiarios) | 4310100% | 4315900% | enero | 58 | 61 | 0 |  | APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA, BPIN: 2015011000238, Código presupuestal: C-2202-700-23 |  | 8 profesionales (En época de convocatoria se requieren 5 asistenciales) | Registros de visitas técnicas realizadas | 97% | Se realizó citación de Junta Administradora virtual para aprobar la adjudicación de 163 jovenes que cumplen los requisitos y no habían sido incluidos por inconsistencias en datos personales, para un total de 7962 beneficiarios adjudicados | 39965 | Se realizó Junta Administradora del 23 de febrero de 2018 para acatar los fallos de tutela correspondientes a Ser Pilo Paga. Adicionalmente se citó a Comité Tecnico para acatar 3 fallos adicionales. Actualmente el programa cuenta con 39.965 beneficiarios adjudicados. | 39975 | Durante el mes de marzo han ingresado 10 nuevos beneficiarios del Programa por fallos de tutela. Se publicará nueva base oficial cor corte a 31 de marzo de 2018 con el detallado de estas cifras. | 39980 | Ingresaron 5 beneficiarios adicionales al programa Ser Pilo Paga por fallo de tuela. Adicionalmente se establecieron nuevos cruces de información para validad requisitos de jovenes que afirman cumplirlos y no fueron incluidos como beneficiarios. La cifra reportada será publicada en base oficial del mes de mayo. | 39983 | Actividad cumplida en Febrero | 39985 | Actividad finalizada en febrero | 39987 | Ingresaron 2 beneficiarios adicionales al programa Ser Pilo Paga por fallo de tuela. Adicionalmente se establecieron nuevos cruces de información para validar requisitos de jovenes que afirman cumplirlos y no fueron incluidos como beneficiarios. La cifra reportada corresponde a la base del 15 de julio. | 39990 | Actividad cumplida en febrero | 39990 | Actividad cumplida en febrero | 39990 | Actividad cumplida en febrero | 39990 | Actividad finalizada en febrero | 39990 | Actividad finalizada en febrero | 40% | 40% | Se realizaron visitas técnicas a la Universidad del Bosque, Universidad de la Salle y Universidad Javeriana, para inducción de nuevos beneficiarios SPP4. Se realizó acompañamiento en encuentros de beneficiarios de "Plan Pazcífico" y "Pilos por Mocoa" en las ciudades de Cali y Medellín. Se realizó videollamada con líderes regionales de Sociedad Pilo para aclara inquietudes sobre cuarta convocatoria. | 100% | 100% | Se realizaron visitas técnicas y reuniones con la Universidad Nacional de Colombia, Universidad de la Sabana, Fuerzas Militares, para realizar inducciones y capacitaciones sobre cuarta convocatoria Ser Pilo Paga. Se realizó reunión con Sociedad Pilo Bogotá y Sociedad Pilo Barranquilla, para la organización de eventos para los beneficiarios. | 100% | 100% | Cumplido en el mes de Febrero | 100% | 100% | Cumplido en el mes de Febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en Febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero
AC | I | 2 | 02 | 1 | 17 | 001 | 02 | I-202-1-1700102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Ser Pilo Paga -Programa y Política de Estado | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Estudiantes adjudicados del Programa Ser Pilo Paga | Beneficiarios adjudicados SPP1 + Beneficiarios adjudicados SPP2 + Beneficiarios adjudicados SPP3 + Beneficiarios adjudicados SPP4 |  | Número | 40000 |  |  | Legalizar ingresos de cuarta convocatoria en 2018-I y desembolsar apoyos de sostenimiento | 4310100% | 4315900% | enero | 58 | 61 | 0 |  | APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA, BPIN: 2015011000238, Código presupuestal: C-2202-700-23 |  | 8 profesionales (En época de convocatoria se requieren 5 asistenciales) | Reporte de legalizaciones y giros de sostenimiento con corte a 28 de febrero de 2018 | 97% | Se realizó citación de Junta Administradora virtual para aprobar la adjudicación de 163 jovenes que cumplen los requisitos y no habían sido incluidos por inconsistencias en datos personales, para un total de 7962 beneficiarios adjudicados | 39965 | Se realizó Junta Administradora del 23 de febrero de 2018 para acatar los fallos de tutela correspondientes a Ser Pilo Paga. Adicionalmente se citó a Comité Tecnico para acatar 3 fallos adicionales. Actualmente el programa cuenta con 39.965 beneficiarios adjudicados. | 39975 | Durante el mes de marzo han ingresado 10 nuevos beneficiarios del Programa por fallos de tutela. Se publicará nueva base oficial cor corte a 31 de marzo de 2018 con el detallado de estas cifras. | 39980 | Ingresaron 5 beneficiarios adicionales al programa Ser Pilo Paga por fallo de tuela. Adicionalmente se establecieron nuevos cruces de información para validad requisitos de jovenes que afirman cumplirlos y no fueron incluidos como beneficiarios. La cifra reportada será publicada en base oficial del mes de mayo. | 39983 | Ingresaron 3 beneficiarios adicionales al programa Ser Pilo Paga por fallo de tuela. Adicionalmente se establecieron nuevos cruces de información para validad requisitos de jovenes que afirman cumplirlos y no fueron incluidos como beneficiarios. La cifra reportada será publicada en base oficial del mes de junio. | 39985 | Actividad finalizada en marzo | 39987 | Ingresaron 2 beneficiarios adicionales al programa Ser Pilo Paga por fallo de tuela. Adicionalmente se establecieron nuevos cruces de información para validar requisitos de jovenes que afirman cumplirlos y no fueron incluidos como beneficiarios. La cifra reportada corresponde a la base del 15 de julio. | 39990 | Actividad cumplida en febrero | 39990 | Actividad cumplida en febrero | 39990 | Actividad cumplida en febrero | 39990 | Actividad cumplida en febrero | 39990 | Actividad cumplida en febrero | 40% | 40% | Se legalizaron 4.376 créditos condonables Ser Pilo Paga 4. De estos, 848 ya cuentan con viabilidad jurídica. ICETEX radicó cuenta de cobro para el primer pago del convenio 757/18, correspondiente a giros de sostenimiento de SPP4. | 100% | 95% | Se legalizaron 5.981 créditos condonables Ser Pilo Paga 4. De estos, 5.448 ya cuentan con viabilidad jurídica. A 28 de febrero, un total de 27.330 jóvenes de las primeras 3 convocatorias recibieron su apoyo de sostenimiento. Adicionalmente, 5.107 apoyos de sostenimiento de beneficiarios SPP4 se encuentran en proceso de giro. | 100% | 100% | Se legalizaron 5.981 créditos condonables Ser Pilo Paga 4. De estos, 5.582 ya cuentan con viabilidad jurídica. Adicionalmente, se culminaron los giros de sostenimiento de 2018-1 para los beneficiarios del programa. | 100% | 100% | Cumplido en el mes de Marzo | 100% | 100% | Cumplido en el mes de Marzo | 100% | 100% | Actividad finalizada en marzo | 100% | 100% | Actividad finalizada en marzo | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero
AC | I | 2 | 02 | 1 | 17 | 001 | 03 | I-202-1-1700103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Ser Pilo Paga -Programa y Política de Estado | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Estudiantes adjudicados del Programa Ser Pilo Paga | Beneficiarios adjudicados SPP1 + Beneficiarios adjudicados SPP2 + Beneficiarios adjudicados SPP3 + Beneficiarios adjudicados SPP4 |  | Número | 40000 |  |  | Legalizar ingresos de la cuarta convocatoria en 2018-II y desembolsar apoyos de sostenimiento | 4325200% | 4334200% | junio | 90 | 91 | 0 |  | APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA, BPIN: 2015011000238, Código presupuestal: C-2202-700-23 |  | 8 profesionales (En época de convocatoria se requieren 5 asistenciales) | [11 empty] | 39985 | Ingresaron 2 beneficiarios adicionales al programa Ser Pilo Paga por fallo de tutela. Adicionalmente se establecieron nuevos cruces de información para validar requisitos de jóvenes que afirman cumplir y no fueron incluidos como beneficiarios. La cifra reportada corresponde a la base del 15 de junio. | 39987 | Ingresaron 2 beneficiarios adicionales al programa Ser Pilo Paga por fallo de tuela. Adicionalmente se establecieron nuevos cruces de información para validar requisitos de jovenes que afirman cumplirlos y no fueron incluidos como beneficiarios. La cifra reportada corresponde a la base del 15 de julio. | 39990 | Ingresaron 3 beneficiarios adicionales al programa Ser Pilo Paga por fallo de tuela. Adicionalmente se establecieron nuevos cruces de información para validar requisitos de jovenes que afirman cumplirlos y no fueron incluidos como beneficiarios. La cifra reportada corresponde a la base del 15 de julio. | 39990 | Actividad finalizada en agosto | 39990 | Actividad finalizada en agosto | 39990 | Actividad finalizada en agosto | 39990 | Actividad finalizada en agosto | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 25% | 25% | Los beneficiarios se encuentran en proceso de admisión en las IES para luego hacer la legalización de los créditos condonables | 60% | 60% | Los beneficiarios se encuentran en proceso de admisión en las IES para luego hacer la legalización de los créditos condonables. | 100% | 99% | Ingresaron 3 beneficiarios adicionales al programa Ser Pilo Paga por fallo de tuela. Adicionalmente se establecieron nuevos cruces de información para validar requisitos de jovenes que afirman cumplirlos y no fueron incluidos como beneficiarios. La cifra reportada corresponde a la base del 15 de julio. | 100% | 100% | Actividad finalizada en agosto | 100% | 100% | Actividad finalizada en agosto | 100% | 100% | Actividad finalizada en agosto | 100% | 100% | Actividad finalizada en agosto
AC | I | 2 | 02 | 1 | 17 | 002 | 01 | I-202-1-1700201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Ser Pilo Paga -Programa y Política de Estado | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Documentos de apoyo a las estrategias de financiación a la demanda para el acceso a la educación superior elaborados. | Sumatoria de documentos entregados (Convocatoria SPP4, caracterizacion de beneficiarios y Fondos regionales) | 25% | Número | 3 |  |  | Documentar Ruta Pilo y Convocatoria SPP4 | 4310100% | 4313100% | enero | 30 | 30 | 0 | 40300000 | FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA |  | 2 profesionales | Documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4 y documento de diagnóstico de fondos territoriales | 20% | Se elaboró documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4 y se realizó reunión con equipo de SGR para conocer el estado actual de los fondos territoriales para el acceso a la educación. | 1 | Se elaboró documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4 y se entregó documento de diagnóstico de fondos territoriales para revisión y aprobación, así como la propuesta de plan de acción a desarrollar en 2018, para la formulación e implementación de nuevos fondos. | 2 | Se cuenta con documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4 y documento de diagnóstico de fondos territoriales de acceso a la educación Superior | 2 | Actividad cumplida. | 2 | Actividad finalizada en enero | 2 | Actividad finalizada en enero | 3 | Se cuenta con documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4, documento con la resolución de la convocatoria SPP4 y documento de diagnóstico de fondos territoriales de acceso a la educación superior | 3 | Actividad cumplida en enero | 3 | Actividad cumplida en febrero | 3 | Actividad cumplida en febrero | 3 | Actividad cumplida en febrero | 3 | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Se cuenta con versión final del documento de "ESTRATEGIA DE ALISTAMIENTO Y EJECUCIÓN DE CONVOCATORIA SER PILO PAGA 4" | 100% | 100% | Se elaboró documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4 y se entregó documento de diagnóstico de fondos territoriales para revisión y aprobación, así como la propuesta de plan de acción a desarrollar en 2018, para la formulación e implementación de nuevos fondos. | 100% | 100% | Cumplido en el mes de Febrero | 100% | 100% | Cumplido en el mes de Enero | 100% | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | 100% | Actividad cumplida en enero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 65% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero
AC | I | 2 | 02 | 1 | 17 | 002 | 02 | I-202-1-1700202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Ser Pilo Paga -Programa y Política de Estado | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Documentos de apoyo a las estrategias de financiación a la demanda para el acceso a la educación superior elaborados. | Sumatoria de documentos entregados (Convocatoria SPP4, caracterizacion de beneficiarios y Fondos regionales) |  | Número | 3 |  |  | Documentar diagnóstico de fondos territoriales para acceso a la Educación Superior | 4310100% | 4315900% | enero | 58 | 61 | 0 |  | FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA |  | 2 profesionales | Documento diagnóstico de Fondos territoriales para el acceso a la Educación Superior y plan de acción | 20% | Se elaboró documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4 y se realizó reunión con equipo de SGR para conocer el estado actual de los fondos territoriales para el acceso a la educación. | 900 | Se elaboró documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4 y se entregó documento de diagnóstico de fondos territoriales para revisión y aprobación, así como la propuesta de plan de acción a desarrollar en 2018, para la formulación e implementación de nuevos fondos. | 2 | Se cuenta con documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4 y documento de diagnóstico de fondos territoriales de acceso a la educación Superior | 2 | Actividad cumplida. | 2 | Actividad finalizada en febrero | 2 | Actividad finalizada en febrero | 3 | Se cuenta con documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4, documento con la resolución de la convocatoria SPP4 y documento de diagnóstico de fondos territoriales de acceso a la educación superior | 3 | Actividad cumplida en febrero | 3 | Actividad cumplida en febrero | 3 | Actividad cumplida en febrero | 3 | Actividad cumplida en febrero | 3 | Actividad cumplida en febrero | 40% | 40% | Se realizó reunión con equipo del SGR del Ministerio, para conocer el estado actual de los fondos regionales y se solicitaron los documentos de soporte para la generación del diagnóstico. | 100% | 100% | Se entrega documento de diagnóstico de fondos territoriales para revisión y aprobación, así como la propuesta de plan de acción a desarrollar en 2018, para la formulación e implementación de nuevos fondos. | 100% | 100% | Cumplido en el mes de Febrero | 100% | 100% | Cumplido en el mes de Febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero
AC | I | 2 | 02 | 1 | 17 | 002 | 03 | I-202-1-1700203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Ser Pilo Paga -Programa y Política de Estado | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Documentos de apoyo a las estrategias de financiación a la demanda para el acceso a la educación superior elaborados. | Sumatoria de documentos entregados (Convocatoria SPP4, caracterizacion de beneficiarios y Fondos regionales) |  | Número | 3 |  |  | Documentar caracterización de los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga, balance de deserción y rezago académico. (Informe de Gestión) | 4325200% | 4331100% | junio | 59 | 61 | 0 |  | FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA |  | 8 profesionales | [11 empty] | 2 | Se cuenta con un documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4; un documento con la resolución de la convocatoria SPP4 y un documento de diagnóstico de fondos territoriales de acceso a la educación superior. | 3 | Se cuenta con documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4, documento con la resolución de la convocatoria SPP4 y documento de diagnóstico de fondos territoriales de acceso a la educación superior | 3 | Actividad cumplida en julio | 3 | Actividad finalizada en julio | 3 | Actividad finalizada en julio | 3 | Actividad finalizada en julio | 3 | Actividad finalizada en julio | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 40% | Se realizó la planeación y alistamiento de visitas técnicas a las IES e instrumentos a aplicar para la construcción de la caracterización de beneficiarios, balance de deserción y rezago académico. La estrategia de visitas tecnicas iniciará en el mes de julio. | 100% | 100% | Se realizó el documento con la caracterización de los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga, balance de deserción y rezago académico, el cual se encuentra en revisión. | 100% | 100% | Actividad cumplida en julio | 100% | 100% | Actividad finalizada en julio | 100% | 100% | Actividad finalizada en julio | 100% | 100% | Actividad finalizada en julio | 100% | 100% | Actividad finalizada en julio
AC | I | 2 | 02 | 1 | 17 | 003 | 01 | I-202-1-1700301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Ser Pilo Paga -Programa y Política de Estado | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Estudiantes beneficiarios de Fondos Pilo Regional | Sumatoria de cupos disponibles por proyecto regional | 25% | Número | 3000 |  |  | Realizar mesas regionales con Alcaldías y Gobernaciones | 4310100% | 4334200% | enero | 241 | 244 | 160000000 |  | FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA |  | 4 profesionales | Documento diagnóstico de Fonos territoriales para el acceso a la Educación Superior y plan de acción | 20% | Se elaboró documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4 y se realizó reunión con equipo de SGR para conocer el estado actual de los fondos territoriales para el acceso a la educación. | 900 | Se elaboró documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4 y se entregó documento de diagnóstico de fondos territoriales para revisión y aprobación, así como la propuesta de plan de acción a desarrollar en 2018, para la formulación e implementación de nuevos fondos. | 18% | Se citó a reunión con el equipo del SGR y la Directora de Fomento, con el objetivo de priorizar las regiones con las cuales se iniciará el proceso de negociación de los fondos. | 968 | Se realizó reunión con el equipo de Regalías para definir priorización de regiones. Adicionalmente se realizaron observaciones y sugerencias al proyecto formulado por la región del Valle del Cauca. Sin embargo, se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta dado el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y la coyuntura de cambio de gobierno. | 968 | Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el cambio de gobierno. | 968 | Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el cambio de gobierno. | 968 | Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el cambio de gobierno. | 968 | Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el cambio de gobierno. | 968 | Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el cambio de gobierno. | 968 | Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el cambio de gobierno. | 968 | No se avanzo en el desarrollo de la actividad en el mes de noviembre. Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal. | 968 | Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal. | 8.5% | 9% | Se realizó reunión con equipo del SGR del Ministerio, para conocer el estado actual de los fondos regionales y se solicitaron los documentos de soporte para la generación del diagnóstico. | 17% | 17% | Se estableció comunicación con la Secretaría de Educación de Bolívar, con el objetivo de indagar sobre el estado del proyecto "Pilo regional" formulado por esta entidad. | 25.5% | 18% | Se citó a reunión con el equipo del SGR y la Directora de Fomento, con el objetivo de priorizar las regiones con las cuales se iniciará el proceso de negociación de los fondos. | 34% | 25% | Se realizó reunión con el equipo de Regalías para definir priorización de regiones. Se priorizó la región de Valle del Cauca, quien se encuentra formulando el proyecto, mas aquellas que aun cuenten con recursos disponibles para educación. | 46.5% | 47% | Se priorizó la región de Valle del Cauca, quien se encuentra formulando un proyecto, mas aquellas que aun cuenten con recursos disponibles para educación. | 59% | 59% | Se priorizó la región de Valle del Cauca, quien se encuentra formulando el proyecto, más aquellas que aun cuenten con recursos disponibles para educación. | 71.5% | 59% | No se avanzó en el desarrollo de la actividad en el mes de julio. Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el cambio de gobierno. | 100% | 32% | Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el cambio de gobierno. | 100% | 59% | No se avanzo en el desarrollo de la actividad en el mes de septiembre. Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el cambio de gobierno. | 100% | 73.67% | No se avanzo en el desarrollo de la actividad en el mes de octubre. Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal. | 100% | 73.67% | No se avanzo en el desarrollo de la actividad en el mes de noviembre. Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal. | 100% | 74% | Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal.
AC | I | 2 | 02 | 1 | 17 | 003 | 02 | I-202-1-1700302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Ser Pilo Paga -Programa y Política de Estado | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Estudiantes beneficiarios de Fondos Pilo Regional | Sumatoria de cupos disponibles por proyecto regional |  | Número | 3000 |  |  | Apoyar la elaboración de los proyectos y aprobación en OCAD | 4310100% | 4338300% | enero | 282 | 305 | 160000000 |  | FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA |  | 4 profesionales | Documento diagnóstico de Fonos territoriales para el acceso a la Educación Superior y plan de acción | 20% | Se elaboró documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4 y se realizó reunión con equipo de SGR para conocer el estado actual de los fondos territoriales para el acceso a la educación. | 30% | Se elaboró documento de estrategia de comunicación y divulgación de Ser Pilo Paga 4 y se entregó documento de diagnóstico de fondos territoriales para revisión y aprobación, así como la propuesta de plan de acción a desarrollar en 2018, para la formulación e implementación de nuevos fondos. | 22% | Se citó a reunión con el equipo del SGR y la Directora de Fomento, con el objetivo de priorizar las regiones con las cuales se iniciará el proceso de negociación de los fondos. | 968 | Se realizó reunión con el equipo de Regalías para definir priorización de regiones. Adicionalmente se realizaron observaciones y sugerencias al proyecto formulado por la región del Valle del Cauca. Sin embargo, se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta dado el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y la coyuntura de cambio de gobierno. | 968 | Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el cambio de gobierno. | 968 | Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el cambio de gobierno. | 968 | Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el cambio de gobierno. | 968 | Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el cambio de gobierno. | 968 | Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el cambio de gobierno. | 968 | Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el cambio de gobierno. | 968 | No se avanzo en el desarrollo de la actividad en el mes de noviembre. Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal. | 968 | Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal. | 7% | 7% | Se realizó reunión con equipo del SGR del Ministerio, para conocer el estado actual de los fondos regionales y se solicitaron los documentos de soporte para la generación del diagnóstico. | 14% | 14% | Se estableció comunicación con la Secretaría de Educación de Bolívar, con el objetivo de indagar sobre el estado del proyecto "Pilo regional" formulado por esta entidad. | 21% | 22% | Se citó a reunión con el equipo del SGR y la Directora de Fomento, con el objetivo de priorizar las regiones con las cuales se iniciará el proceso de negociación de los fondos. | 28% | 28% | Se realizaron observaciones y sugerencias al proyecto formulado por la región del Valle del Cauca. | 35% | 35% | Se realizaron observaciones y sugerencias al proyecto formulado por la región del Valle del Cauca. | 45% | 25% | Se realizaron observaciones y sugerencias al proyecto formulado por la región del Valle del Cauca. | 55% | 25% | No se avanzó en el desarrollo de la actividad en el mes de julio. Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el cambio de gobierno. | 65% | 32% | Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el cambio de gobierno. | 65% | 25% | No se avanzo en el desarrollo de la actividad en el mes de agosto. Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el cambio de gobierno. | 65% | 25% | No se avanzo en el desarrollo de la actividad en el mes de octubre. Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal. | 100% | 25% | No se avanzo en el desarrollo de la actividad en el mes de noviembre. Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal. | 100% | 25% | Se reitera la alerta de no lograr el cumplimiento de la meta por el corto tiempo disponible para coordinar esfuerzos con las secretarías de educación, mas aún teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal.
AC | I | 2 | 02 | 1 | 17 | 004 | 01 | I-202-1-1700401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Ser Pilo Paga -Programa y Política de Estado | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Proyecto de Ley del Programa Ser Pilo Paga elaborado | Discreto: 0 = proyecto no aprobado 1 = proyecto aprobado |  | Porcentaje | 100% | SI | 4314600% | Gestionar el proyecto de Ley del programa Ser Pilo Paga, como política de Estado | 4310100% | 4324000% | enero | 139 | 152 | 0 |  | FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA |  | 4 profesionales |  | 20% | Las labores legislativas inician 16 de marzo. | 36% | Teniendo en cuenta que las labores legislativas inician 16 de marzo, el avance del indicador refleja las actividades gestionadas por el equipo previas a la aprobación del proyecto de ley. | 36% | Teniendo en cuenta que las labores legislativas inician 16 de marzo, el avance del indicador refleja las actividades gestionadas por el equipo previas a la aprobación del proyecto de ley. | 0 | Se ha realizado seguimiento al avance del proceso de aprobación del Proyecto de Ley. El ponente ha solicitado incluir el Proyecto de Ley en la agenda, pero no ha sido posible. Se realizó reunion con equipo de financiamiento con el objetivo de revisar la viabilidad financiera del proyecto para facilitar su aprobación. | 0 | Se ha realizado seguimiento al avance del proceso de aprobación del Proyecto de Ley. Sin embargo, se informó a la dirección de Fomento que este proyecto será retirado. | 1 | Actividad cumplida en mayo | 1 | Actividad cumplida en mayo | 1 | Actividad cumplida en mayo | 100% | Actividad cumplida en mayo | 1 | Actividad cumplida en mayo | 100% | Actividad cumplida en mayo | 100% | Actividad cumplida en mayo | 18% | 20% | Las labores legislativas inician 16 de marzo. | 36% | 36% | Las labores legislativas inician 16 de marzo. | 56% | 56% | Se ha realizado seguimiento al avance del proceso de aprobación del Proyecto de Ley. El ponente ha solicitado incluir el Proyecto de Ley en la agenda sin embargo aun no ha sido incluido. | 76% | 0% | Se ha realizado seguimiento al avance del proceso de aprobación del Proyecto de Ley. El ponente ha solicitado incluir el Proyecto de Ley en la agenda, pero no ha sido posible. | 100% | 100% | Se realizó toda la gestión correspondintes como MEN, seguimiento al avance del proceso de aprobación del Proyecto de Ley. Sin embargo, se informó a la dirección de Fomento que este proyecto será retirado. | 100% | 100% | Actividad cumplida en mayo | 100% | 100% | Actividad cumplida en mayo | 100% | 100% | Actividad cumplida en mayo | 100% | 100% | Actividad cumplida en mayo | 100% | 100% | Actividad cumplida en mayo | 100% | 100% | Actividad cumplida en mayo | 100% | 100% | Actividad cumplida en mayo
AC | I | 2 | 02 | 1 | 17 | 005 | 01 | I-202-1-1700501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Ser Pilo Paga -Programa y Política de Estado | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Proyecto de decreto Reglamentario de Ser Pilo Paga elaborado | Discreto: 0 = decreto reglamentario no expedido 1 = decreto reglamentario expedido |  | Número | 1 | SI | 15/02/2018 19/06/2018 | Elaborar una propuesta de Decreto Reglamentario | 4322100% | 4328100% | mayo | 60 | 61 | 0 |  | FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA |  | 2 profesionales | Propuesta de Decreto Reglamentario | [8 empty] | 0 | Teniendo en cuenta que no aprobó la ley, no se adelantó el decreto reglamentario | 1 | Se cuenta con una propuesta del Decreto Reglamentario y esperando que se surta a la aprobación de la Ley se procederá a continuar con la versión definitiva del documento. | 1 | Se cuenta con una propuesta del Decreto Reglamentario y una vez se surta la aprobación de la Ley se procederá a continuar con la versión definitiva del documento. | 1 | Actividad cumplida en junio | 1 | Actividad cumplida en junio | 1 | Actividad cumplida en junio | 1 | Actividad cumplida en junio | 1 | Actividad cumplida en junio | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 0% | Teniendo en cuenta que no aprobó la ley, no se adelantó el decreto reglamentario | 100% | 100% | Se cuenta con una propuesta del Decreto Reglamentario y esperando que se surta a la aprobación de la Ley se procederá a continuar con la versión definitiva del documento. | 100% | 100% | Se cuenta con una propuesta del Decreto Reglamentario y una vez se surta la aprobación de la Ley se procederá a continuar con la versión definitiva del documento. | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio
AC | I | 2 | 02 | 1 | 08 | 007 | 01 | I-202-1-0800701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo - ARED en funcionamiento | # de Convenios suscritos | 80% | Número | 45 | SI | 4314600% | Ejecutar los proyectos de ARED | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 9000000000 | Fortalecimiento para el Acceso y la Permanencia en la Educación Superior con Calidad en Colombia. | 2285963129 | 147000000 | Soportes de detalles | 100% | Se suscribieron 30 convenios de 2018 adicionales a los 18 de la vigencia 2017. Total 48 | 45 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 48 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 48 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 100% | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 45 | Desde Enero se suscribieron los convenios de las ARED, 30 en 2018 y 18 en 2017 para un total de 48 lo que permite dar cumplimiento a la meta | 45 | Desde Enero se suscribieron los convenios de las ARED, 30 en 2018 y 18 en 2017 para un total de 48 lo que permite dar cumplimiento a la meta. Actividad finalizada en enero | 45 | Durante este mes se realizó el seguimiento técnico, administrativo y financiero y se presentaron acciones de mejora en los convenios con presencia en Unguía (Chocó), Timbío y Rosas (Cauca), Arboletes y Medellín (Antoquia), Mocoa (putumayo), Aguachica (César), Tunja (Boyacá), Florencia (Caquetá), Pereira (Risaralda), Montería (Córdoba), Villavicencio (Meta) y Planadas (Tolima) | 45 | Durante el mes de septiembre se realizaron visitas de supervisión, de seguimiento técnico, administrativo y financiero, así como se presentaron oportunidades de mejora a los convenios relacionados con las Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo en los municipios de Sincelejo (Sucre), Medellín (Antioquia), Concepción (Antioquia), Popayán (Cauca), Quibdó (Chocó), Pasto (Nariño), Monteria (Córdoba), Tumaco (Nariño), Manaure y Uribía (Guajira), Tunja y Sutatenza (Boyacá), Leticia (Amazonas), Cúcuta (Norte de Santander), Barrancabermeja (Santander), Valledupar y Aguachica (Cesar) | 45 | Durante el mes de octubre se realizó la supervisión, el seguimiento técnico, administrativo y financiero a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y videoconferencias, debido a que no se autorizó la realización de visitas a lo municipos, donde tienen lugar los convenios. Hasta el momento el MEN ha girado el 77% de los recursos comprometidos de los cuales el 29% se han ejecutado, mientras que frente a la contrapartida se ha ejecutado el 40% de los recursos comprometidos. De las 48 Alianzas Rurales de Educación Rural, 4 se encuentran en estado de liquidación, 4 terminaron su periodo de ejecución en septiembre, en octubre se finalizaron 3 más, mientras que las 37 restantes terminarán en el mes de noviembre. | 45 | Durante el mes de noviembre se realizó la supervisión, el seguimiento técnico, administrativo y financiero a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y videoconferencias, debido a que no se autorizó la realización de visitas a los municipios, donde tienen lugar los convenios. Se realizaron 14 prórrogas (11 de estas hasta el 31 de marzo de 2018, 1 hasta el 28 de febrero y 2 hasta el 31 de diciembre de 2018). Hasta el momento el MEN ha girado el 79% de los recursos comprometidos de los cuales el 36% se han ejecutado, mientras que frente a la contrapartida se ha ejecutado el 41% de los recursos comprometidos. De las 48 Alianzas Rurales de Educación Rural, 4 se encuentran en estado de liquidación, 4 terminaron su periodo de ejecución en septiembre y en octubre se finalizaron 3. | 45 | Actividad cumplida con la realización de seguimiento durante toda la vigencia | 5.333% | 10% | Se han llevado las acciones de seguimiento a los convenios conforme a lo planeado y atendiendo el periodo de vacaciones de las IES | 10.67% | 20% | Se realizaron los talleres de acompañamiento regional de los siguientes convenios: 837, 844, 872 y 910 de 2018 (Universidad de Cordoba), 839, 852 y 863 de 2018 (Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia), Se realizó el seguimiento téncico, administrativo y financieros de los siguientes convenios: 837, 844, 872 y 910 de 2018 (Universidad de Cordoba), 839, 852 y 863 de 2018 (Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia), 1425 y 1364 de 2017 (Corporacion Universitaria Minuto De Dios -Uniminuto-) y 1380 de 2017 (Universidad Cooperativa De Colombia) | 16% | 16% | Se realizaron los talleres de consolidación alianzas para el desarrollo rural 2018 en los municipios San Vicente del Caguán, Brrancabermeja, Medellín, Cucuta, Dagua, Pasto, Manaure-Uribia, La Guajira, Neiva, Manizalez, Neiva, Timbío, Rosas, Quibdó, Tumaco, Cartagena, Amazonas y Villavicencio y el seguimiento téncico, administrativo y financiero de los convenios respectivos | 21.33% | 21% | Se realizaron los talleres de consolidación alianzas para el desarrollo rural en los municipios de Ricaurte, Aguachica, Tunja, Pereira, Manizalez, Florencia, Montería, Pasto, Planadas, Villavicencio, Miranda, Cartagena, Enivgado y Neiva y y el seguimiento técnico, administrativo y financiero de los convenios respectivos | 26.67% | 27% | Se realizaron los talleres de consolidación alianzas para el desarrollo rural en los municipios de Miranda, Cartagena, Pasto, Planadas, Villavicencio, Anorí, Barrancabermeja, Istmina y Tunja y el seguimiento técnico, administrativo y financiero de los convenios respectivos | 32% | 32% | Se realizaron los talleres de consolidación de alianzas para el desarrollo rural en los municipios de Villavicencio, Cali, Florencia, Pereira, Manizalez y Tumaco así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero de los convenios respectivos. | 40.33% | 40% | Durante este mes se realizó el seguimiento técnico, administrativo y financiero y se presentaron acciones de mejora en los convenios con presencia en Unguía (Chocó), Timbío y Rosas (Cauca), Arboletes y Medellín (Antoquia), Mocoa (putumayo), Aguachica (César), Tunja (Boyacá), Florencia (Caquetá), Pereira (Risaralda), Montería (Córdoba), Villavicencio (Meta) y Planadas (Tolima) | 48.67% | 49% | Durante este mes se realizó el seguimiento técnico, administrativo y financiero y se presentaron acciones de mejora en los convenios con presencia en Popayán (Cauca), Florencia (Caquetá), Pereira y Marsella (Risaralda), Florencia (Caquetá), Manizalez y Riosucio (Caldas) | 85% | 85% | De las Alianzas Rurales de Educación Rural, 4 se encuentran en estado de liquidación, 3 terminaron su periodo de ejecución en septiembre, en octubre se espera la finalización de 3 más, mientras que las 30 restantes terminarán en el mes de noviembre. | 73.67% | 74% | Durante el mes de octubre se realizó la supervisión, el seguimiento técnico, administrativo y financiero a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y videoconferencias, debido a que no se autorizó la realización de visitas a lo municipos, donde tienen lugar los convenios. Hasta el momento el MEN ha girado el 77% de los recursos comprometidos de los cuales el 29% se han ejecutado, mientras que frente a la contrapartida se ha ejecutado el 40% de los recursos comprometidos. De las 48 Alianzas Rurales de Educación Rural, 4 se encuentran en estado de liquidación, 4 terminaron su periodo de ejecución en septiembre, en octubre se finalizaron 3 más, mientras que las 37 restantes terminarán en el mes de noviembre. | 73.67% | 74% | Durante el mes de noviembre se realizó la supervisión, el seguimiento técnico, administrativo y financiero a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y videoconferencias, debido a que no se autorizó la realización de visitas a los municipios, donde tienen lugar los convenios. Se realizaron 14 prórrogas (11 de estas hasta el 31 de marzo de 2018, 1 hasta el 28 de febrero y 2 hasta el 31 de diciembre de 2018). Hasta el momento el MEN ha girado el 79% de los recursos comprometidos de los cuales el 36% se han ejecutado, mientras que frente a la contrapartida se ha ejecutado el 41% de los recursos comprometidos. De las 48 Alianzas Rurales de Educación Rural, 4 se encuentran en estado de liquidación, 4 terminaron su periodo de ejecución en septiembre y en octubre se finalizaron 3. | 100% | 100% | Actividad cumplida con la realización de seguimiento durante toda la vigencia
AC | I | 2 | 02 | 1 | 08 | 007 | 02 | I-202-1-0800702 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo - ARED en funcionamiento | # de Convenios suscritos | 80% | Número | 45 | SI | 4314600% | Suscribir convenios con ARED | 4310200% | 4312600% | enero | 24 | 30 | 0 | 3362000000 | Fortalecimiento para el Acceso y la Permanencia en la Educación Superior con Calidad en Colombia. | 0 |  | Convenios suscritos | 100% | Se suscribieron 30 convenios de 2018 adicionales a los 18 de la vigencia 2017. Total 48 | 45 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 48 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 48 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 100% | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 45 | Actividad finalizada en enero | 45 | Desde Enero se suscribieron los convenios de las ARED, 30 en 2018 y 18 en 2017 para un total de 48 lo que permite dar cumplimiento a la meta. Actividad finalizada en enero | 45 | Actividad cumplida en febrero. | 45 | Actividad finalizada en febrero | 45 | Actividad finalizada en febrero | 45 | Actividad finalizada en febrero | 45 | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Se suscribieron 30 convenios | 100% | 100% | Desde enero se suscribieron 30 convenios | 100% | 100% | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 100% | 100% | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 100% | 100% | Actividad cumplida en enero | 100% | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | 100% | Actividad finalizada en enero. | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero. | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero
AC | I | 2 | 02 | 1 | 08 | 007 | 03 | I-202-1-0800703 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo - ARED en funcionamiento | # de Convenios suscritos | 80% | Número | 45 | SI | 4314600% | Consolidar el Plan de ARED iniciadas en 2017 | 4313200% | 4344900% | febrero | 317 | 333 | 0 | 0 | Fortalecimiento para el Acceso y la Permanencia en la Educación Superior con Calidad en Colombia. | 0 |  | Convocatoria de las IES |  |  | 45 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 48 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 48 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 100% | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 45 | Desde Enero se suscribieron los convenios de las ARED, 30 en 2018 y 18 en 2017 para un total de 48 lo que permite dar cumplimiento a la meta | 45 | Desde Enero se suscribieron los convenios de las ARED, 30 en 2018 y 18 en 2017 para un total de 48 lo que permite dar cumplimiento a la meta. Actividad finalizada en enero | 45 | En el marco de la consolidación de las ARED se elaboró un modelo de seguimiento y un tablero de control a la evaluación de los proyectos para conocer su avance en ejecución presupuestal,beneficiarios y territorios impactados así como los logros hasta la fecha para los convenios de 2017 y de 2018. | 45 | Se ha actualizado el tablero de control con la información de las visitas de supervisión, de seguimiento técnico, administrativo y financiero de la evaluación de los proyectos para establecer su porcentaje de avance en ejecución física y presupuestal, número de beneficiarios y territorios impactados, así como los logros alcanzados hasta la fecha de los convenios de 2017 y de 2018. | 45 | Se ha actualizado el tablero de control con la información allegada por las IES a través de correos electrónicos, llamadas o videoconferencias . Así mismo el equipo ha asistido a tres reuniones con el área financiera del MEN con el objetivo de aclarar dudas para el cierre respectivo de los convenios. Durante el mes pasado solicitaron el ajuste al Plan de Acción, teniendo en cuenta aquellas actividades sobre las cuales no se debía continuar reportando o como en este caso se requiere una nueva redacción con su debida justificación, así que incluimos la que se propuso sobre esta actividad: Se propone un cambio de redacción de la palabara "Consolidar" por "Fortalecer" teniendo en cuenta que, las acciones emprendidas hasta la fecha evidencian el fortalecimiento de las Alianzas, a través de eventos estratégicos y supervisiones de los proyectos en ejecución. Así mismo, se incluye el año 2018 dado que en este se suscribieron 30 alianzas, mientras que el 2017 se suscribieron 18. | 45 | Se ha actualizado el tablero de control con la información allegada por las IES a través de correos electrónicos, llamadas o videoconferencias . Así mismo, el equipo ha asistido reuniones con el área financiera y contratación del MEN, con el objetivo de aclarar dudas de cierre de convenios. En el mes de septiembre nos solicitaron el ajuste al Plan de Acción, teniendo en cuenta aquellas actividades sobre las cuales no se debía continuar reportando o como en este caso sugerimos una nueva redacción con su debida justificación, así que incluimos la que se propuso sobre esta actividad: Se propone un cambio de redacción de la palabara "Consolidar" por "Fortalecer" teniendo en cuenta que, las acciones emprendidas hasta la fecha evidencian el fortalecimiento de las Alianzas, a través de eventos estratégicos y supervisiones de los proyectos en ejecución. Así mismo, se incluye el año 2018 dado que en este se suscribieron 30 alianzas, mientras que el 2017 se suscribieron 18. | 45 | Actividad cumplida con la realización de seguimiento durante toda la vigencia | 0% |  |  | 6.091% |  | ?????? | 12.18% | 12% | Se hizo el seguimiento administrativo, técnico y financiero, así como los tallares de consolidación de las ARED de las 218 alianzas suscritas en el 2017 | 18.27% | 18% | Preparación del evento de Consolidación de las ARED junto con el PNUD, que tendrá lugar el 15 de Mayo de 2018. Articulación con el equipo de comunicaciones del Ministerio de Educación para exponer en la página institucional la información sobre las ARED | 24.36% | 24% | El 15 de mayo se realizó el evento de las ARED con el objetivo de lograr su articulación y transferencia del conocimiento | 30.45% | 30% | En el marco de la consolidación de las ARED se elaboró un modelo de seguimiento a la evaluación de los proyectos para conocer su avance en ejecución presupuestal, así como los logros hasta la fecha para los convenios de 2017. | 39.55% | 40% | En el marco de la consolidación de las ARED se elaboró un modelo de seguimiento y un tablero de control a la evaluación de los proyectos para conocer su avance en ejecución presupuestal,beneficiarios y territorios impactados así como los logros hasta la fecha para los convenios de 2017 y de 2018. | 48.64% | 49% | En el marco de la consolidación de las ARED se elaboró un modelo de seguimiento y un tablero de control a la evaluación de los proyectos para conocer su avance en ejecución presupuestal,beneficiarios y territorios impactados así como los logros hasta la fecha para los convenios de 2017 y de 2018. Hasta la fecha se ha trabajado en la actualización de los informes de recursos entregados en administración hasta el mes de julio, así como en sus informes parciales para mejorar la información con la que se cuenta actualmente | 57.73% | 60% | Se ha actualizado el tablero de control con la información de las visitas de supervisión, de seguimiento técnico, administrativo y financiero de la evaluación de los proyectos para establecer su porcentaje de avance en ejecución física y presupuestal, número de beneficiarios y territorios impactados, así como los logros alcanzados hasta la fecha de los convenios de 2017 y de 2018. | 75.91% | 63% | Se ha actualizado el tablero de control con la información allegada por las IES a través de correos electrónicos, llamadas o videoconferencias . Así mismo el equipo ha asistido a tres reuniones con el área financiera del MEN con el objetivo de aclarar dudas para el cierre respectivo de los convenios. Durante el mes pasado solicitaron el ajuste al Plan de Acción, teniendo en cuenta aquellas actividades sobre las cuales no se debía continuar reportando o como en este caso se requiere una nueva redacción con su debida justificación, así que incluimos la que se propuso sobre esta actividad: Se propone un cambio de redacción de la palabara "Consolidar" por "Fortalecer" teniendo en cuenta que, las acciones emprendidas hasta la fecha evidencian el fortalecimiento de las Alianzas, a través de eventos estratégicos y supervisiones de los proyectos en ejecución. Así mismo, se incluye el año 2018 dado que en este se suscribieron 30 alianzas, mientras que el 2017 se suscribieron 18. | 75.91% | 76% | Se ha actualizado el tablero de control con la información allegada por las IES a través de correos electrónicos, llamadas o videoconferencias . Así mismo, el equipo ha asistido reuniones con el área financiera y contratación del MEN, con el objetivo de aclarar dudas de cierre de convenios. En el mes de septiembre nos solicitaron el ajuste al Plan de Acción, teniendo en cuenta aquellas actividades sobre las cuales no se debía continuar reportando o como en este caso sugerimos una nueva redacción con su debida justificación, así que incluimos la que se propuso sobre esta actividad: Se propone un cambio de redacción de la palabara "Consolidar" por "Fortalecer" teniendo en cuenta que, las acciones emprendidas hasta la fecha evidencian el fortalecimiento de las Alianzas, a través de eventos estratégicos y supervisiones de los proyectos en ejecución. Así mismo, se incluye el año 2018 dado que en este se suscribieron 30 alianzas, mientras que el 2017 se suscribieron 18. | 100% | 100% | Actividad cumplida con la realización de seguimiento durante toda la vigencia
AC | I | 2 | 02 | 1 | 08 | 007 | 04 | I-202-1-0800704 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo - ARED en funcionamiento | # de Convenios suscritos | 80% | Número | 45 | SI | 4314600% | Apoyar a las IES que conforman las ARED en la generación de capacidades en territorio a través de talleres de diseño curricular de la ETDH | 4312600% | 4334200% | enero | 216 | 244 | 0 | 0 |  | 0 | Grupo ETDH | Convocatoria de las IES | 100% | Se suscribieron 30 convenios de 2018 adicionales a los 18 de la vigencia 2017. Total 48 | 45 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 48 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 48 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 100% | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 45 | Desde Enero se suscribieron los convenios de las ARED, 30 en 2018 y 18 en 2017 para un total de 48 lo que permite dar cumplimiento a la meta | 45 | Desde Enero se suscribieron los convenios de las ARED, 30 en 2018 y 18 en 2017 para un total de 48 lo que permite dar cumplimiento a la meta. Actividad finalizada en enero | 45 | Actividad cumplida | 45 | Actividad cumplida | 45 | Actividad cumplida | 45 | Actividad cumplida | 45 | Actividad cumplida | 8.5% | 9% | Se llevó a cabo reunión de planeación y priorización de las IES con el grupo de EDTH | 17% | 17% | Se realiza la convocatoria de las IES seleccionadas para participar en los talleres de desarrollo curricular | 25.5% | 26% | Se realiza la planeación de los talleres de desarrollo curricular | 34% | 34% | Realización dos talleres en ciudad de Bogotá donde se contó con la participación de la Universidad de Córdoba, Unillanos, Universidad del Tolima y la Universidad Abierta y a Distancia y Uniminuto y la realización de un taller en la ciudad de Valledupar al cual asistió la Universidad Popular del César. Adicionalmente, se realizaron las jornadas de diseño curricular con los respectivos sectores productivos donde participaron las IES: Sector Agrícola participó Uniminuto, Sector Lácteo asistió CUN, UNAD, Uni Llanos, Uni Tolima, U de Córdoba; Sector Palma participó U. Popular del Cesar | 46.5% | 47% | El 18 de mayo se realizó un taller al cual asistió la Corporación Minuto de Dios y en el cual se hizo la invitación también al ISER y a la Unievrsidad Francisco de Paula Santander A través de la realización de talleres sobre diseño curricular por competencias laborales se han apoyado diferentes universidades de las 21 participantes de las ARED. Por su parte, se realizó una jornada de diseño curricular de la ETDH en Bucaramanga con lel apoyo del sector del Cacao, donde participó la IES Uniminuto regional Santander. | 59% | 59% | Se realizaron 2 talleres de diseño curricular, el primero en Cartagena, donde asistió la Universidad de Cartagena y el segundo en la ciudad de Cali, en el cual participaron, Intep de Roldanillo, Institución Antonio José Camacho, Uni Minuto e Intenalco. | 71.5% | 100% | Esta actividad ya se reportó en su totalidad desde el Área de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) para las IES pertenecientes al proyecto Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo (ARED). | 100% | 100% | Actividad cumplida | 100% | 100% | Actividad cumplida | 100% | 100% | Actividad cumplida | 100% | 100% | Actividad cumplida | 100% | 100% | Actividad cumplida
AC | I | 2 | 02 | 1 | 08 | 007 | 05 | I-202-1-0800705 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo - ARED en funcionamiento | # de Convenios suscritos |  | Número | 45 |  |  | Convenio marco de acompañamiento y asistencia técnica para las IES teniendo en cuenta la duración de las alianzas | 4313200% | 4344900% | febrero | 317 | 333 | [12 empty] | 48 | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 100% | Desde enero de 2018 se suscribieron 30 convenios. Con los 18 convenios suscritos en 2017 suman un total de 48 convenios suscritos | 45 | Desde Enero se suscribieron los convenios de las ARED, 30 en 2018 y 18 en 2017 para un total de 48 lo que permite dar cumplimiento a la meta | 45 | Desde Enero se suscribieron los convenios de las ARED, 30 en 2018 y 18 en 2017 para un total de 48 lo que permite dar cumplimiento a la meta. Actividad finalizada en enero | 45 | Se han adelantado encuentro con las IES con el objetivo de aunar esfuerzos para la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica | 45 | Se han adelantado encuentro con las IES con el objetivo de aunar esfuerzos para la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica | 45 | Se han adelantado encuentro con las IES con el objetivo de aunar esfuerzos para la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica | 45 | Se solicitó el ajuste a la actividad en el Plan de Acción, teniendo en cuenta aquellas actividades sobre las cuales no se debía continuar reportando con su debida justificación, así que la incluimos en este reporte: Las Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo (ARED) fueron creadas como un mecanismo de fomento a la Educación Superior con enfoque territorial. Hasta el momento la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES ha realizado el acompañamiento técnico y el ejercicio de la supervisión de las ARED en los municipios respectivos, por tal razón, no fue necesario la creación de un convenio marco de acompañamiento | 45 | Las Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo (ARED) fueron creadas como un mecanismo de fomento a la Educación Superior con enfoque territorial. Hasta el momento la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES ha realizado el acompañamiento técnico y el ejercicio de la supervisión de las ARED en los municipios respectivos, por tal razón, no fue necesario la creación de un convenio marco de acompañamiento | 0% | [8 empty] | 18% | 18% | Se han adelantado encuentro con las IES con el objetivo de aunar esfuerzos para la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica una vez termine el periodo de Ley de Garantías | 24.36% | 24% | Se han adelantado encuentros con las IES con el objetivo de aunar esfuerzos para la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica, una vez termine el periodo de Ley de Garantías | 30.45% | 30% | Se han adelantado encuentro con las IES con el objetivo de aunar esfuerzos para la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica | 30% | 30% | Se han adelantado encuentro con las IES con el objetivo de aunar esfuerzos para la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica | 30% | 30% | Se han adelantado encuentro con las IES con el objetivo de aunar esfuerzos para la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica | 30% | 30% | Se han adelantado encuentro con las IES con el objetivo de aunar esfuerzos para la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica | 76% | 76% | Se han adelantado encuentro con las IES con el objetivo de aunar esfuerzos para la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica | 100% | 100% | Se solicitó el ajuste a la actividad en el Plan de Acción, teniendo en cuenta aquellas actividades sobre las cuales no se debía continuar reportando con su debida justificación, así que la incluimos en este reporte: Las Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo (ARED) fueron creadas como un mecanismo de fomento a la Educación Superior con enfoque territorial. Hasta el momento la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES ha realizado el acompañamiento técnico y el ejercicio de la supervisión de las ARED en los municipios respectivos, por tal razón, no fue necesario la creación de un convenio marco de acompañamiento | 100% | 100% | Las Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo (ARED) fueron creadas como un mecanismo de fomento a la Educación Superior con enfoque territorial. Hasta el momento la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES ha realizado el acompañamiento técnico y el ejercicio de la supervisión de las ARED en los municipios respectivos, por tal razón, no fue necesario la creación de un convenio marco de acompañamiento
AC | I | 2 | 02 | 1 | 08 | 007 | 06 | I-202-1-0800706 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo - ARED en funcionamiento | # de Convenios suscritos |  | Número | 45 |  |  | Desarrollo de una estrategia mediante consolidación ARED | 4325200% | 4346500% | junio | 213 | 213 | [16 empty] | 45 | Desde Enero se suscribieron los convenios de las ARED, 30 en 2018 y 18 en 2017 para un total de 48 lo que permite dar cumplimiento a la meta | 45 | Desde Enero se suscribieron los convenios de las ARED, 30 en 2018 y 18 en 2017 para un total de 48 lo que permite dar cumplimiento a la meta. Actividad finalizada en enero | 45 | Como estrategia de consolidación de las ARED se ha propuesto la inclusión de todas las IES pertenecientes al SUE, acompañadas de las instituciones que ofertan educación técnica y tecnológica y se constituyen como líderes en su región. También se ha planteado el acompañamiento de las Oficinas de Relaciones Internacionales y Vicerrectorías de Investigación . Durante este mes se realizó el seguimiento técnico, administrativo y financiero y se presentaron acciones de mejora en los convenios con presencia en Unguía (Chocó), Timbío y Rosas (Cauca), Arboletes y Medellín (Antoquia), Mocoa (putumayo), Aguachica (César), Tunja (Boyacá), Florencia (Caquetá), Pereira (Risaralda), Montería (Córdoba), Villavicencio (Meta) y Planadas (Tolima) | 45 | Se ha prestado un permanente acompañamiento a todas y cada una de las alianzas a través de las visitas de supervisión, de seguimiento técnico, administrativo y financiero como estrategia para consolidar las ARED en cada territorio y en las zonas rurales donde se desarrollan los proyectos. | 45 | Se ha prestado un permanente acompañamiento a todas y cada una de las alianzas a través de las visitas de supervisión, de seguimiento técnico, administrativo y financiero como estrategia para consolidar las ARED en cada territorio y en las zonas rurales donde se desarrollan los proyectos. | 45 | Se solicitó el ajuste a la actividad en el Plan de Acción, teniendo en cuenta aquellas actividades sobre las cuales no se debía continuar reportando con su debida justificación, así que la incluimos en este reporte: Las Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo (ARED) fueron creadas como un mecanismo de fomento a la Educación Superior con enfoque territorial. Hasta el momento la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES ha realizado el acompañamiento técnico y el ejercicio de la supervisión de las ARED en los municipios respectivos, por tal razón, no fue necesario la creación de un convenio marco de acompañamiento | 45 | Las Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo (ARED) fueron creadas como un mecanismo de fomento a la Educación Superior con enfoque territorial. Hasta el momento la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES ha realizado el acompañamiento técnico y el ejercicio de la supervisión de las ARED en los municipios respectivos, por tal razón, no fue necesario la creación de un convenio marco de acompañamiento | 0% | [14 empty] | 10% | 10% | Se han adelantado encuentros con la Universidad del Atlántico, la Universidad del Valle y la Institución Universitaria Antonio José Camacho para adelantar procesos a través del SUE u otras redes que permitan la consolidación. Así mismo se avanza en incorporar a otras áreas de las Universidades como las ORIS o vicerrectorias de investigación. *Asistencias Técnicas para la formulación de proyectos y planes de regionalziación de la educación superior a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y a la Surcolombiana | 20% | 20% | Como estrategia de consolidación de las ARED se ha propuesto la inclusión de todas las IES pertenecientes al SUE, acompañadas de las instituciones que ofertan educación técnica y tecnológica y se constituyen como líderes en su región. También se ha planteado el acompañamiento de las Oficinas de Relaciones Internacionales y Vicerrectorías de Investigación . Durante este mes se realizó el seguimiento técnico, administrativo y financiero y se presentaron acciones de mejora en los convenios con presencia en Unguía (Chocó), Timbío y Rosas (Cauca), Arboletes y Medellín (Antoquia), Mocoa (putumayo), Aguachica (César), Tunja (Boyacá), Florencia (Caquetá), Pereira (Risaralda), Montería (Córdoba), Villavicencio (Meta) y Planadas (Tolima) | 30% | 30% | Este mes se adelantó la propuesta de fortalecimiento estratégico para las IES en el marco de las ARED en el que se fijó como enfoque el mejoramiento de la tercera estrategia del Plan de Educación Superior Rural, la cual es el fortalecimiento de capacidades territoriales para el desarrollo rural. Se tiene en cuenta que para el logro de este objetivo se debe concertar con el sector así como con los vicerrectores de investigación y proyección de las IES públicas | 60% | 60% | Se ha prestado un permanente acompañamiento a todas y cada una de las alianzas a través de las visitas de supervisión, de seguimiento técnico, administrativo y financiero como estrategia para consolidar las ARED en cada teriitorio y en las zonas rurales donde se desarrollan los proyectos. | 60% | 60% | Se ha prestado un permanente acompañamiento a todas y cada una de las alianzas a través de las visitas de supervisión, de seguimiento técnico, administrativo y financiero como estrategia para consolidar las ARED en cada teriitorio y en las zonas rurales donde se desarrollan los proyectos. | 100% | 100% | Se solicitó el ajuste a la actividad en el Plan de Acción, teniendo en cuenta aquellas actividades sobre las cuales no se debía continuar reportando con su debida justificación, así que la incluimos en este reporte: Las Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo (ARED) fueron creadas como un mecanismo de fomento a la Educación Superior con enfoque territorial. Hasta el momento la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES ha realizado el acompañamiento técnico y el ejercicio de la supervisión de las ARED en los municipios respectivos, por tal razón, no fue necesario la creación de un convenio marco de acompañamiento | 100% | 100% | Las Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo (ARED) fueron creadas como un mecanismo de fomento a la Educación Superior con enfoque territorial. Hasta el momento la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES ha realizado el acompañamiento técnico y el ejercicio de la supervisión de las ARED en los municipios respectivos, por tal razón, no fue necesario la creación de un convenio marco de acompañamiento
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 149 | 03 | I-202-0-1314903 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Plan Especial de Educación Rural | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Proyectos desarrollados en el marco del enfoque étnico, del Plan de Educación Rural |  | 20% | Número | 2 | SI | 4314600% | Diseñar e implementar proyectos en alianzas con organizaciones indígenas (que cuenten con proyectos de educación superior) en el marco del SEIP y en articulación con el en el plan de educación superior rural | 4325200% | 4346500% | junio | 213 | 213 |  | 500000 |  |  |  | Soportes de mesas de trabajo. | 5% | Se realizaron dos jornadas de trabajo con el CRIC y con delegados del pueablo awa para revisión de propuestas de proiyectos de alianza rural con enfoque étnico | 0.1 | Se adelantó trabajo con la organización indigena del resguaro AWA el British Council para la conformación de una alianza rural con enfoque étnico | [6 empty] | 1.5 | Se ha presentado el plan de educación rural y se han realizado mesas de trabajo con tres proyectos interesados para formular alianzas con enfoque étnico producto del acompañamiento a comunidades en el marco del plan de educacion rural. | 1.5 | se realizó lanzamiento del plan superior de educación rural, entregado al CESU. se han realizado mesas de trabajo con tres proyectos interesados para formular alianzas con enfoque étnico producto del acompañamiento a comunidades en el marco del plan de educación rural. | 45 | Se cuenta con propuestas para formular proyectos de alianzas con enfoque etnico en los departamentos de cauca y nariño | 1 | Se reviso pertinencia de relizar nuevos convenios para realizar alianza nueva con enfoque etnico, teniendo en cuenta que no se cuenta con el tiempo suficiente para desarrollar nueva alianza, se revisaará durante le ems de octubre en las alainzas las acciones desarrolaldas con pueblos indigenas para fortalecer enfoque etnico dentro de las ARED | 2 | Como parte de los ajustes que se requieren, se revisaron las alianzas y se propone que teniendo en cuenta la construcción del SEIP no ha termiando, por tanto no se cuenta con las definiciones desde el sistema de educación indigena propio, se replantea la actividad para brindar el acompañamiento a las ARED que desarrollen acciones con énfoque étnico | 2 | Se han identifacado dos ARED de trabajo con enfoque etnico ARED - Cauca, y ARED Antioquia, esto sobre la base de las acciones ajustadas para el acompañamiento de ARED con enfoque etnico. | 2 | Actividad cumplida con el acompañamiento a las ared con enfoque étnico. | 0% | 9% | Se realizaron dos jornadas de trabajo con el CRIC y con delegados del pueablo awa para revisión de propuestas de proiyectos de alianza rural con enfoque étnico | 17% | 17 | Se realizó jornada de trabajo con el CRIC el 16 de febrero para avnzar en la construcciòn de estretegias de Educaciòn Rural con enfoque étnico. Se realizó mesa de trabajo con delegado del pueblo AWA para revisión de proyecto para la reserva de la planada en nariño con la formulación de un proyecto de formación intercutural PAZ con la Madre Tierra, se concertó reunión con el British Council para que en alianza con la Universidad de Nariño y el resgurado AWA se pueda consolidar una alianza rural con enfoque étnico. | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 10.29% | 10% | Se ha presentado el plan de educación rural y se han realizado mesas de trabajo con tres proyectos interesados para formular allianzas con enfoque étnico producto del acompañamiento a comunidades en el marco del plan de educacion rural. | 20.57% | 21% | se realizó lanzamiento del plan superior de educación rural, entregado al CESU. se han realizado mesas de trabajo con tres proyectos interesados para formular alianzas con enfoque étnico producto del acompañamiento a comunidades en el marco del plan de educación rural. | 34.86% | 35% | Se han revisado dos prpopuestas para proyectos de educación rural con enfoque etnico para los departamentos del Cauca y Nariño | 49% | 49% | Se revisaron los proyectos para consolidaciónd e aliaznas conrurales con enfoque etnico, teniendo en cuenta que no se podrian ejecutar nuevas alianas por condiciones de tiempo, se revisará dentro de las ARED las que cuentan con acciones para pueblos indigenas y comundiades negras para fortalecer enfoque étnico | 63% | 100% | Como parte de los ajustes que se requieren, se revisaron las alianzas y se propone que teniendo en cuenta la construcción del SEIP no ha termiando, por tanto no se cuenta con las definiciones desde el sistema de educación indigena propio, se replantea la actividad para brindar el acompañamiento a las ARED que desarrollen acciones con énfoque étnico | 100% | 100% | Se han identifacado dos ARED de trabajo con enfoque etnico ARED - Cauca, y ARED Antioquia, esto sobre la base de las acciones ajustadas para el acompañamiento de ARED con enfoque etnico. | 100% | 100% | Actividad cumplida con el acompañamiento a las ared con enfoque étnico.
AC | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 001 | 01 | I-202-1-1800101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Propuesta normativa para modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 | Número de Propuestas normativas para modificación elaborada |  | Número | 1 |  |  | Construir propuesta de modelo de distribución de recursos | 4310100% | 4318900% | enero | 88 | 91 | [5 empty] | Propuesta del modelo de distribución de recursos. | 20% | Se presentó la propuesta al grupo Conpes del DNP y se está a la espera de sus observaciones | 0.4 | Se presento la propuesta ante el SUE, la Redttu y el CESU, espacios en los que se hizo una contrapropuesta que revisó el MEN para la consolidación final y presentación del proyecto de ley. | 83% | Se remitió propuesta de Mdificación de artículo 86 y 987 de la Ley 30 de 1992 al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | 1 | Se realizó una reunión con el ministro de hacienda para replantear la propuesta inicial dada la situación fiscal del país. Por lo anterior, se están preparando escenarios acordes a las recomendaciones del Ministerio de Hacienda para contar con el aval fiscal del proyecto de Ley. | 1 | Actividad finalizada en marzo | 1 | Aunque la actividad se cumplió en el mes de marzo, se presentaron nuevas alternativas de financiación al Ministerio de Hacienda para la propuesta normativa de la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. El grupo técnico del Ministerio de Hacienda recomienda modificar estas propuestas para que queden enmarcadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (2018-2028). | 1 | Se realizan los ajustes a las propuestas de financiamiento, que se presentaron ante el equipo técnico del Ministerio de Hacienda, enmarcadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (2018-2028). | 1 | Se tiene la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciónes. Esta actividad esta pendiente de aprobación de la nueva adminitsración para ser radicada ante el congreso. | 1 | Se tiene la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciones. Esta actividad esta pendiente de aprobación de la nueva administración para ser radicada ante el congreso. | 1 | Se tiene la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciones. Esta actividad esta pendiente de aprobación de la nueva administración para ser radicada ante el congreso. | 1 | Se tiene la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciones. Esta actividad esta pendiente de aprobación de la nueva administración para ser radicada ante el congreso. | 1 | Actividad cumplida con la presentación de la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciones. | 25% | 25% | Se presentó la propuesta al grupo Conpes del DNP y se está a la espera de sus observaciones | 60% | 60% | Se presentó la propuesta del modelo de distribución ante el SUE, la Redttu y el CESU, espacios en los que se hizo una contrapropuesta que revisó el MEN para la consolidación final y presentación del proyecto de ley. | 100% | 100% | Se atendieron las observaciones realizadas por la Oficina Asesora de Juríca, y se realizó revisión con la dirección de Fomento y Viceministerio de Educación Superior. | 100% | 100% | Se realizó una reunión con el ministro de hacienda para replantear la propuesta inicial dada la situación fiscal del país. Por lo anterior, se están preparando escenarios acordes a las recomendaciones del Ministerio de Hacienda para contar con el aval fiscal del proyecto de Ley. | 100% | 100% | Actividad finalizada en marzo | 100% | 100% | Actividad cumplida en marzo | 100% | 100% | Se realizan los ajustes a las propuestas de financiamiento, que se presentaron ante el equipo técnico del Ministerio de Hacienda, enmarcadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (2018-2028). | 100% | 100% | Se tiene la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciónes. Esta actividad esta pendiente de aprobación de la nueva adminitsración para ser radicada ante el congreso. | 100% | 100% | Se tiene la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciones. Esta actividad esta pendiente de aprobación de la nueva administración para ser radicada ante el congreso. | 100% | 100% | Se tiene la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciones. Esta actividad esta pendiente de aprobación de la nueva administración para ser radicada ante el congreso. | 100% | 100% | Se tiene la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciones. Esta actividad esta pendiente de aprobación de la nueva administración para ser radicada ante el congreso. | 100% | 100% | Actividad cumplida con la presentación de la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciones.
AC | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 001 | 02 | I-202-1-1800102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Propuesta normativa para modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 | Número de Propuestas normativas para modificación elaborada |  | Número | 1 | SI | 4314600% | Borrador de proyecto de Ley y documento de exposición de motivos socializado | 4310100% | 4322000% | enero | 119 | 122 | [5 empty] | Propuesta de identificación de seguimiento y control. | 20% | Se presentó la propuesta de indicadores de seguimiento al grupo Conpes del DNP y se está a la espera de sus observaciones | 0.4 | Se presentó la propuesta ante el SUE, la Redttu y el CESU, espacios en los que se hizo una contrapropuesta que revisó el MEN para la consolidación final y presentación del proyecto de ley. | 83% | Se socializó Propuesta de modificación de Artículo 86 y 87 con el SUE y CESU. | 1 | Se realizó una reunión con el ministro de hacienda para replantear la propuesta inicial dada la situación fiscal del país. Por lo anterior, se están preparando escenarios acordes a las recomendaciones del Ministerio de Hacienda para contar con el aval fiscal del proyecto de Ley. | 1 | Se realizó una reunión con el ministro de hacienda para replantear la propuesta inicial dada la situación fiscal del país. Por lo anterior, se están preparando escenarios acordes a las recomendaciones del Ministerio de Hacienda para contar con el aval fiscal del proyecto de Ley. | 1 | Aunque la actividad se cumplió en el mes de abril, se realizó una última versión en borrador de exposición de motivos se entrega en el mes de marzo al Ministerio de Hacienda en el cual se propone modificar los artículos 86 y 87, de la Ley 30 de 1992, como medida para mejorar las condiciones de calidad del servicio de educación superior público del país. | 1 | Se realizan los ajustes a las propuestas de financiamiento, que se presentaron ante el equipo técnico del Ministerio de Hacienda, enmarcadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (2018-2028). | 1 | Se tiene la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciónes. Esta actividad esta pendiente de aprobación de la nueva adminitsración para ser radicada ante el congreso. | 1 | Se tiene la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciones. Esta actividad esta pendiente de aprobación de la nueva administración para ser radicada ante el congreso. | 1 | Se tiene la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciones. Esta actividad esta pendiente de aprobación de la nueva administración para ser radicada ante el congreso. | 1 | Se tiene la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciones. Esta actividad esta pendiente de aprobación de la nueva administración para ser radicada ante el congreso. | 1 | Actividad cumplida con la presentación de la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciones. | 20% | 20% | Se presentó la propuesta de indicadores de seguimiento al grupo Conpes del DNP y se está a la espera de sus observaciones | 40% | 40% | Se presentó la propuesta de identificación de seguimiento y control, así mismo se propusieron las metas ante el SUE, la Redttu y el CESU, espacios en los que se hizo una contrapropuesta que revisó el MEN para la consolidación final y presentación del proyecto de ley. | 65% | 65% | Se realizó socialización de la propuesta de modificación de artículo 86 y 87 y exposición de motivos con la Oficina Asesora Jurídica, con el Minitserio de Hacienda y Crédito Público, con el SUE y CESU. Asimismo se antendiendieron las observaciones y comentarios. | 100% | 100% | Se realizó una reunión con el ministro de hacienda para replantear la propuesta inicial dada la situación fiscal del país. Por lo anterior, se están preparando escenarios acordes a las recomendaciones del Ministerio de Hacienda para contar con el aval fiscal del proyecto de Ley. | 100% | 100% | Actividad finalizada en abril, sin embargo, se continuó trabajando con el planteamiento de 4 modelos con la proyección de recursos adicionales. Estos escenarios serán presentados al equipo técnico del Ministerio de Hacienda para aprobación del modelo y porteriormente plantar la nueva propuesta de modificación de Artículo 86. | 100% | 100% | Actividad cumplida en abril. | 100% | 100% | Se realizan los ajustes a las propuestas de financiamiento, que se presentaron ante el equipo técnico del Ministerio de Hacienda, enmarcadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (2018-2028). | 100% | 100% | Se tiene la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciónes. Esta actividad esta pendiente de aprobación de la nueva adminitsración para ser radicada ante el congreso. | 100% | 100% | Se tiene la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciones. Esta actividad esta pendiente de aprobación de la nueva administración para ser radicada ante el congreso. | 100% | 100% | Se tiene la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciones. Esta actividad esta pendiente de aprobación de la nueva administración para ser radicada ante el congreso. | 100% | 100% | Se tiene la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciones. Esta actividad esta pendiente de aprobación de la nueva administración para ser radicada ante el congreso. | 100% | 100% | Actividad cumplida con la presentación de la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciones.
AC | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 002 | 01 | I-202-1-1800201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Propuesta de presupuesto con orientación a resultados, para las IES Públicas elaborado | Número de Propuestas de presupuesto elaborado |  | Número | 1 |  |  | Identificar indicadores de seguimiento y control, y definir metas | 4310100% | 4322000% | enero | 119 | 122 | [6 empty] | 20% | Se presentó la propuesta de indicadores de seguimiento al grupo Conpes del DNP y se está a la espera de sus observaciones | 0.4 | Hubo retroalimentación por parte del DNP de los indicadores y se ajustaron de acuerdo a lo solicitado como insumo para la construcción del presupuesto. | 0.6 | Se remitió propuesta de Mdificación de artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | 1 | Se realizó una reunión con el ministro de hacienda para replantear la propuesta inicial dada la situación fiscal del país. Por lo anterior, se están preparando escenarios acordes a las recomendaciones del Ministerio de Hacienda para contar con el aval fiscal del proyecto de Ley. |  | Esta actividad finalizó en abril | 1 | Aunque la actividad se cumplio en el mes de abril, se ha continuado con la presentación de nuevas alternativas de financiación al Ministerio de Hacienda para la propuesta normativa de la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. El grupo técnico del Ministerio de Hacienda recomienda modificar estas propuestas para que queden enmarcadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (2018-2028). | 1 | Se realizan los ajustes a las propuestas de financiamiento, que se presentaron ante el equipo técnico del Ministerio de Hacienda, enmarcadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (2018-2028). | 100% | Se tiene la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciónes. Esta actividad esta pendiente de aprobación de la nueva adminitsración para ser radicada ante el congreso. | 1 | Se tiene la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciones. Esta actividad esta pendiente de aprobación de la nueva administración para ser radicada ante el congreso. | 1 | Se tiene la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciones. Esta actividad esta pendiente de aprobación de la nueva administración para ser radicada ante el congreso. | 1 | Se tiene la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciones. Esta actividad esta pendiente de aprobación de la nueva administración para ser radicada ante el congreso. | 1 | Actividad cumplida con la presentación de la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciones. | 20% | 20% | Se presentó la propuesta de indicadores de seguimiento al grupo Conpes del DNP y se está a la espera de sus observaciones | 40% | 40% | Hubo retroalimentación por parte del DNP de los indicadores y se ajustaron de acuerdo a lo solicitado para próxima validación. | 65% | 65% | Se atendieron las observaciones realizadas por la Oficina Asesora de Juríca, y se realizó revisión con la dirección de Fomento y Viceministerio de Educación Superior. | 100% | 100% | Se realizó una reunión con el ministro de hacienda para replantear la propuesta inicial dada la situación fiscal del país. Por lo anterior, se están preparando escenarios acordes a las recomendaciones del Ministerio de Hacienda para contar con el aval fiscal del proyecto de Ley. | 100% | 100% | Esta actividad finalizó en abril | 100% | 100% | Actividad cumplida en abril. | 100% | 100% | Se realizan los ajustes a las propuestas de financiamiento, que se presentaron ante el equipo técnico del Ministerio de Hacienda, enmarcadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (2018-2028). | 100% | 100% | Se tiene la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciónes. Esta actividad esta pendiente de aprobación de la nueva adminitsración para ser radicada ante el congreso. | 100% | 100% | Se tiene la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciones. Esta actividad esta pendiente de aprobación de la nueva administración para ser radicada ante el congreso. | 100% | 100% | Se tiene la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciones. Esta actividad esta pendiente de aprobación de la nueva administración para ser radicada ante el congreso. | 100% | 100% | Se tiene la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciones. Esta actividad esta pendiente de aprobación de la nueva administración para ser radicada ante el congreso. | 100% | 100% | Actividad cumplida con la presentación de la propuesta de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con la exposición de motivos y proyecciones.
AC | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 003 | 01 | I-202-1-1800301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Documento con la reglamentación de recursos de Cooperativas, para IES Públicas, elaborado | Número de Documentos con reglamentación de recursos de cooperativas elaborado | 10% | Número | 1 |  |  | Llevar a cabo la reglamentación de recursos de recaudo de Cooperativas (se realiza en el mismo periodo) | 4312500% | 4331200% | enero | 187 | 213 | [5 empty] | Soportes de las mesas de trabajo. | 10% | En revisión de los ajustes de jurídica | 0.2 | Se realizaron reuniones con la DIAN y con CONFECOOP para establecer los parametros iniciales para la realización de la reglamentación | 0.35 | Se envió segunda versión de la reglamentación de los recursos de cooperativas a la Oficina Asesora Juricica para su revisión y comentarios. | 0.5 | Se remitió la reglamentación de los recursos transitorios de Cooperativas aprobado por la Oficina Asesora Jurídica a la Oficina Asesora de Planeación del Minitseiro para su revisión y aprobación. | 0.63 | Se tuvo el aval de la Oficina Asesora Jurídica del MEN de la Circular externa que da lineamientos a los recursos autónomos de las Cooperativas. Se remitirá a la Secretaría General el documento para el procesos de firmas. Asimismo, se elaboró borrador de decreto reglamentario de los recursos que tributan las Cooperativas. | 0.7 | Se llevo a cabo reunión con la DIAN para determinar los recursos recaudados por la tributación de la renta de las cooperativas. La Circular Externa de los recursos autónomos se encuentra en proceso de firmas de la Seretaria General del MEN. | 1 | Se publicó la Circular Externa de los recursos autónomos el 17 de julio del 2018. | 1 | Actividad cumplida en Julio | 1 | Actividad cumplida en Julio | 1 | Actividad cumplida en Julio | 1 | Actividad cumplida en Julio | 1 | Actividad cumplida en Julio | 10.29% | 10% | En enero se encontraba en revisión por parte de la oficina jurídica | 20.57% | 21% | Hubo reuniones con la DIAN y con CONFECOOP para establecer los parametros iniciales de la reglamentación | 34.86% | 35% | Se antendieron comentarios a la reglamentación de los recursos de coopertaivas realizados por la Oficina Asesora Jurídica. Se asistió a reuniones con Confecoop e ICETEX. | 49.14% | 49% | Se remitió la reglamentación de los recursos transitorios de Cooperativas aprobado por la Oficina Asesora Jurídica a la Oficina Asesora de Planeación del Minitseiro para su revisión y aprobación. | 63.43% | 63% | Se tuvo el aval de la Oficina Asesora Jurídica del MEN de la Circular externa que da lineamientos a los recursos autónomos de las Cooperativas. Se remitirá a la Secretaría General el documento para el procesos de firmas. Asimismo, se elaboró borrador de decreto reglamentario de los recursos que tributan las Cooperativas. | 77.71% | 78% | Se lleva a cabo reunión con la DIAN para determinar los recursos recaudados por la tributación de la renta de las cooperativas. La Circular Externa de los recursos autónomos se encuentra en proceso de firmas de la Seretaria General del MEN. | 100% | 100% | Se publicó la Circular Externa de los recursos autónomos el 17 de julio del 2018. | 100% | 100% | Actividad cumplida en Julio | 100% | 100% | Actividad cumplida en Julio | 100% | 100% | Actividad cumplida en Julio | 100% | 100% | Actividad cumplida en Julio | 100% | 100% | Actividad cumplida en Julio
AC | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 004 | 01 | I-202-1-1800401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | CONPES de sostenibilidad financiera de las Instituciones de Educación Superior Públicas expedido |  |  | Número | 1 |  |  | Realizar el levantamiento del plan de inversiones de las IES públicas | 4313200% | 4326600% | febrero | 134 | 152 | [5 empty] | Soportes de las mesas de trabajo. |  |  | 0.2 | Se ha avanzado en la identificación de los insumos téncos para la retroalimentación del documento CONPES | 0.6 | Se realizó el lavantamiento de las instituciones de educación superior y sus necesidades de infraestructura | 0.6 | Se revisó y corrigió las observaciones presentadas al documento CONPES. | 0.76 | Se envió al Departamento Nacional de Planeación el Plan de Accion y Seguimineto del CONPES atendiendo las observaciones del Ministerio de Hacienda y DNP. | 0.76 | Se envió al Departamento Nacional de Planeación el Plan de Accion y Seguimineto del CONPES atendiendo las observaciones del Ministerio de Hacienda y DNP. | 1 | Se revisó la retroalimentación del DNP de los planteamientos presentados mediante documento CONPES para sus respectivas correcciones. | 100% | Actividad cumplida en junio | 1 | Actividad cumplida en Junio | 1 | Actividad cumplida en Junio | 1 | Actividad cumplida en junio | 1 | Actividad cumplida en junio | 0% |  |  | 18% | 18% | En el marco de la viabilidad de las estrategias desarrolladas en el documento CONPES se establecieron reuniones con las IES donde se establecen los criterios iniciales del plan de inversión | 36% | 36% | Se realizó el lavantamiento de las instituciones de educación superior y sus necesidades de infraestructura | 56% | 56% | Se está organizando la base de datos de necesidades de infraestructura de las IES, en la cual se establecen las inversiones necesarias que se deberán priorizar de acuerdo a los recursos existentes | 76% | 76% | Se envió al Departamento Nacional de Planeación el Plan de Accion y Seguimineto del CONPES atendiendo las observaciones del Ministerio de Hacienda y DNP. | 100% | 100% | Se incluyó el plan de inversiones en el documento conpes. | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio. | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en Junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio
AC | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 004 | 02 | I-202-1-1800402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | CONPES de sostenibilidad financiera de las Instituciones de Educación Superior Públicas expedido |  |  | Número | 1 | SI | 4314600% | Realizar el documento con esquema de articulación de las IES para mejorar la eficiencia del gasto | 4325200% | 4331200% | junio | 60 | 61 | [16 empty] | 1 | Se realizó un primer documento relacionado con la eficiencia del gasto para las IES | 1 | Se revisó la retroalimentación del DNP de los planteamientos presentados mediante documento CONPES para sus respectivas correcciones. | 100% | Actividad cumplida en Julio | 1 | Actividad cumplida en Julio | 1 | Actividad cumplida en Julio | 1 | Actividad cumplida en Julio | 1 | Actividad cumplida en Julio | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 40% | Se realizó un primer documento relacionado con la eficiencia del gasto para las IES | 100% | 100% | Se proyectó la propuesta de estimación de costos de ls IES publicas dentro de las acciones en el plan de financiamiento del documento conpes. | 100% | 100% | Actividad cumplida en Julio | 100% | 100% | Actividad cumplida en Julio | 100% | 25% | Actividad cumplida en Julio | 100% | 100% | Actividad cumplida en Julio | 100% | 100% | Actividad cumplida en Julio
IN | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 004 | 03 | I-202-1-1800403 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 9. No aplica |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | CONPES de sostenibilidad financiera de las Instituciones de Educación Superior Públicas expedido |  |  | Número | 1 | SI | 4317900% | Apoyar la construcción del documento propuesta de modificación del Decreto 1279 de 2002 con la Dirección de Calidad en el marco de la Comisión jurídica y financiera creada. | 4310100% | 4318900% | enero | 88 | 91 | [5 empty] | Propuesta de borrador del decreto 1279 | 25% | Se envió a revisión técnica del DNP | 0.2 | Se ha avanzado en la identificación de los insumos téncos para la retroalimentación del documento CONPES | [5 empty] | Línea repetida 529 |  | Línea repetida 529 | 1 | Linea repetida fila 530. | 100% | Actividad repetida con la fila 529 |  | Actividad repetida | 1 | Actividad repetida | 1 | Actividad repetida | 1 | Actividad repetida | 25% | 25% | Se presentó a la Viceministra propuesta y se recibieron observaciones y se han realizado mesas de trabajo con 3 universidades públicas (U Nacional, U del Valle entre otras) | 60% | 60% | Se avanzó en las proyecciones financieras del decreto 1279 de acuerdo a los escenarios solicitados por la Viceministra y los rectores designados del SUE. Igualemente, se avanzó en la propuesta borrador de decreto. | 100% |  |  | 100% |  | Actividad repetida con la fila 529 |  |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | Linea repetida fila 530. | 100% | 100% | Actividad repetida con la fila 529 | 100% | 100% | Actividad repetida | 100% | 100% |  | 100% | 100% | Actividad repetida | 100% | 100% | Actividad repetida
IN | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 004 | 04 | I-202-1-1800404 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 9. No aplica |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | CONPES de sostenibilidad financiera de las Instituciones de Educación Superior Públicas expedido |  |  | Número | 1 | SI | 4317900% | Realizar la validación y retroalimentación de la propuesta de modificación del decreto 1279 de 2002, ante representantes de profesores y universidades. | 4319100% | 4328100% | abril | 90 | 91 | [15 empty] | Línea repetida 530 |  | Línea repetida 530 | 1 | Linea repetida fila 531. | 100% | Actividad repetida con la fila 530 |  | Actividad repetida | 1 | Actividad repetida | 1 | Actividad repetida | 1 | Actividad repetida | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 25% |  | Actividad repetida con la fila 530 |  |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | Linea repetida fila 531. | 100% | 100% | Actividad repetida con la fila 530 | 100% | 100% | Actividad repetida | 100% | 100% |  | 100% | 100% | Actividad repetida | 100% | 100% | Actividad repetida
IN | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 004 | 05 | I-202-1-1800405 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 9. No aplica |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | CONPES de sostenibilidad financiera de las Instituciones de Educación Superior Públicas expedido |  |  | Número | 1 | SI | 4317900% | Presentar propuesta final del proyecto de modificación del Decreto 1279 de 2002, para inicio de validación interna con diferentes áreas del MEN (VES, Secretaría General y Oficina Jurídica). | 4328200% | 4332700% | julio | 45 | 61 | [18 empty] | 1 | Linea repetida fila 532. | 100% | Actividad repetida con la fila 531 |  | Actividad repetida | 1 | Actividad repetida | 1 | Actividad repetida | 1 | Actividad repetida | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | Actividad repetida con la fila 531 | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% |  | Linea repetida fila 532. | 100% | 100% | Actividad repetida con la fila 531 | 100% | 100% | Actividad repetida | 100% | 100% |  | 100% | 100% | Actividad repetida | 100% | 100% | Actividad repetida
IN | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 004 | 06 | I-202-1-1800406 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 9. No aplica |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | CONPES de sostenibilidad financiera de las Instituciones de Educación Superior Públicas expedido |  |  | Número | 1 | SI | 4317900% | Realizar trámite para aprobación del proyecto de modificación del decreto 1279 de 2002, ante Presidencia de la República | 4332700% | 4340400% | agosto | 77 | 91 | [20 empty] | 25% | Actividad repetida con la fila 532 |  | Actividad repetida | 1 | Actividad repetida | 1 | Actividad repetida | 1 | Actividad repetida | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | Actividad repetida con la fila 532 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | Inactiva | 25% | 25% | Actividad repetida con la fila 532 | 25% | 100% | Actividad repetida | 25% | 100% |  | 100% | 100% | Actividad repetida | 100% | 100% | Actividad repetida
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 150 | 04 | I-202-0-1315004 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Proyectos de infraestructura financiados con recursos de regalías | Número de proyectos financiados | 100% | Número | 1 |  |  | Llevar a cabo levantamiento de necesidades de infraestructura física y tecnológica de las IES públicas | 4311500% | 4318900% | enero | 74 | 91 | [5 empty] | Documento de necesidades de universidades públicas | 25% | Se esta realizando el mapeo de información de proyectos | 0.3 | Con el apoyo de la oficina de planeación del Ministerio se identificaron dos proyectos suceptibles de apoyo en la gestión para su financiación por medio de recursos de regalías | 0.85 | Se realizó consolidación de la información reportada por las instituciones de eduación superior sobre sus necesidades en infraestructura. | 1 | Se está financiando 1 proyecto de regalías para Educación Superior Pública con el apoyo y coordinación dela oficina asesora de planeación | 1 | Actividad finalizada en marzo | 1 | Actividad cumplida en marzo | 1 | Actividad cumplida en marzo. | 1 | Actividad cumplida en marzo | 1 | Actividad cumplida en marzo | 1 | Actividad cumplida en marzo | 1 | Actividad cumplida en marzo | 1 | Actividad cumplida en marzo | 25% | 25% | En enero se realizó proceso de recolección de información de proyectos | 60% | 60% | Se consolidó una base de datos con necesidades de infraestructura de 28 Universidades Públicas. | 100% | 100% | Se realizó la consolidación y depuración de la infornación reportada por las IES acerca de las necesidades de infraestructura. | 100% | 100% | Se cuenta con la base de datos de necesidades de infraestructura física | 100% | 100% | Actividad finalizada en marzo | 100% | 100% | Actividad cumplida en marzo | 100% | 100% | Actividad cumplida en marzo. | 100% | 100% | Actividad cumplida en marzo | 100% | 100% | Actividad cumplida en marzo | 100% | 45% | Actividad cumplida en marzo | 100% | 100% | Actividad cumplida en marzo | 100% | 100% | Actividad cumplida en marzo
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 150 | 05 | I-202-0-1315005 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Proyectos de infraestructura financiados con recursos de regalías | Número de proyectos financiados |  | Número | 1 |  |  | Construir el plan de inversión con las IES e identificar fuentes de inversión | 4311500% | 4318900% | enero | 74 | 91 | [5 empty] | Listado de proyectos de inversión suceptibles de ser financiados con regalias | 25% | Se esta realizando el mapeo de información de proyectos | 0.3 | Con el apoyo de la oficina de planeación del Ministerio se identificaron dos proyectos suceptibles de apoyo en la gestión para su financiación por medio de recursos de regalías | 0.85 | Se realizó consolidación de la información reportada por las instituciones de eduación superior sobre sus necesidades en infraestructura. | 1 | Se está financiando 1 proyecto de regalías para Educación Superior Pública con el apoyo y coordinación dela oficina asesora de planeación | 1 | Actividad finalizada en marzo | 1 | Actividad cumplida en marzo | 1 | Actividad cumplida en marzo. | 1 | Actividad cumplida en marzo | 1 | Actividad cumplida en marzo | 1 | Actividad cumplida en marzo | 1 | Actividad cumplida en marzo | 1 | Actividad cumplida en marzo | 25% | 25% | En enero se realizó proceso de recolección de información de proyectos para identificación de fuentes de inversión | 60% | 60% | Se identificaron los proyectos de inversión suceptibles a ser financiados con regalias, en estos proyectos se priorizará aquellos proyectos que requieran gestión de recursos adicionales. | 100% | 100% | Se definió con la Oficina Asesora de Planeación la estrategia de asistencia tecnicaa y seguimiento a los proyectos de regalias. | 100% | 100% | El plan de inversión definido es para el proyecto que actualmete se está financiando con recursos de regalías | 100% | 100% | Actividad finalizada en marzo | 100% | 100% | Actividad cumplida en marzo | 100% | 100% | Actividad cumplida en marzo. | 100% | 100% | Actividad cumplida en marzo | 100% | 100% | Actividad cumplida en marzo | 100% | 100% | Actividad cumplida en marzo | 100% | 100% | Actividad cumplida en marzo | 100% | 100% | Actividad cumplida en marzo
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 150 | 06 | I-202-0-1315006 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Proyectos de infraestructura financiados con recursos de regalías | Número de proyectos financiados |  | Número | 1 | SI | 4314600% | Gestionar con ET la formulación de proyectos en infraestructura que permitan la ampliación de cobertura o mejoramiento en las condiciones de calidad. | 4311500% | 4325000% | enero | 135 | 152 | [5 empty] | Listado de proyectos de inversión suceptibles de ser financiados con regalias | 25% | Se esta realizando el mapeo de información de proyectos | 0.3 | Con el apoyo de la oficina de planeación del Ministerio se identificaron dos proyectos suceptibles de apoyo en la gestión para su financiación por medio de recursos de regalías | 0.85 | Se realizó consolidación de la información reportada por las instituciones de eduación superior sobre sus necesidades en infraestructura. | 0.76 | Se está financiando 1 proyecto de regalías para Educación Superior Pública con el apoyo y coordinación dela oficina asesora de planeación | 1 | Con el acompañamiento de la oficina de Planeación se está financiando un proyecto actualmente con recursos de regalías | 1 | Actividad cumplida en mayo | 1 | Actividad cumplida en mayo. | 1 | Actividad cumplida en mayo | 1 | Actividad cumplida en mayo | 1 | Actividad cumplida en mayo | 1 | Actividad cumplida en mayo | 1 | Actividad cumplida en mayo | 18% | 18% | En enero se revisaron los proyectos radicados en la Subdirección de apoyo a las IES con el fin de identificar oportunidades de gestión | 36% | 36% | Se identificaron los proyectos de inversión suceptibles a ser financiados con regalias, en estos proyectos se priorizará aquellos proyectos que requieran gestión de recursos adicionales. | 56% | 56% | Se definió con la Oficina Asesora de Planeación la estrategia de asistencia tecnicaa y seguimiento a los proyectos de regalias. | 76% | 76% | El plan de inversión definido es para el proyecto que actualmete se está financiando con recursos de regalías | 100% | 100% | Con el acompañamiento de la oficina de Planeación se está financiando un proyecto actualmente con recursos de regalías. | 100% | 100% | Actividad cumplida en mayo | 100% | 100% | Actividad cumplida en mayo. | 100% | 100% | Actividad cumplida en mayo | 100% | 100% | Actividad cumplida en mayo | 100% | 100% | Actividad cumplida en mayo | 100% | 100% | Actividad cumplida en mayo | 100% | 100% | Actividad cumplida en mayo
AC | I | 2 | 02 | 1 | 19 | 001 | 01 | I-202-1-1900101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación Contingente al Ingreso y Fondos | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Fondo Contingente al Ingreso- FCI constituido | Cumplimiento de acciones del cronograma de la actividad / total de acciones que deben ejecutarse para cumplir la actividad | 60% | Número | 1 | SI | 4314600% | Elaborar un proyecto de Decreto reglamentario del Fondo Contingente al Ingreso | 4310100% | 4328100% | enero | 180 | 183 | [5 empty] | Borrador de proyecto de decreto | 50% | Se tiene elaborado el borrador del proyecto de Decreto reglamentario del FCI. | 0.23 | No se ha constituido el FCO porque el Congreso no ha expedido la Ley de su creación que depende del Congreso de la República. No obstante, se continúa avanzando en la elaboración del proyecto reglamentario . | 0.3 | No se ha constituido el FCO porque el Congreso no ha expedido la Ley de su creación; por la misma razón, tampoco es posible expedir su decreto reglamentario, sin embargo, se cuenta con avances en la elaboración del documento de este acto administrativo. | 0.5 | Se tiene el primer borrador elaborado, se está revisando conjuntamente con el ICETEX, para remitirlo a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio con el fin de iniciar el proceso de validación del documento. | 0.5 | Se tiene avances en la elaboración del documento de este acto administrativo, sin embargo, no se ha constituido el FCI porque el Congreso no ha expedido la Ley de su creación; por la misma razón, tampoco es posible expedir su decreto reglamentario. | 0.5 | Se revisaron dos proyectos de decretos reglamentarios de la Ley que creará el FCI, que aún no ha sido expedida por el Congreso | 0.5 | Esta actividad no tuvo avance en julio, debido a que se informó que el próximo gobierno continuará con la reglamentación de la Ley 1911 de 2018, expedida el 9 de julio de 2018. Se entregó con el informe de gestión los proyectos de decretos reglamentarios que hasta la fecha se tienen elaborados. | 0.8 | Se tienen dos proyectos de decretos reglamentarios de la Ley que creará el FCI elaborados. La versión final depende de la validación de jurídica después de expedida la Ley. El nuevo gobierno debe definir si se continúa con la expedición de estos decretos reglamentarios. | 1 | Se tienen dos proyectos de decretos reglamentarios de la Ley que creará el FCI elaborados. La versión final depende de la validación de jurídica después de expedida la Ley. El nuevo gobierno debe definir si se continúa con la expedición de estos decretos reglamentarios. | 1 | Se tienen dos proyectos de decretos reglamentarios de la Ley que creará el FCI elaborados. La versión final depende de la validación de jurídica después de expedida la Ley. El nuevo gobierno debe definir si se continúa con la expedición de estos decretos reglamentarios. | 1 | Teniendo en cuenta que el cambio de Gobierno generó cambios en los equipos de trabajo de los Ministerios de Salud y Hacienda y Crédito Púbico, así como en la DIAN y la UGPP (entidades con las que es necesario expedir lso decretos reglamentarios del Sistema FCI), se retomó la propuesta de decreto reglamentario del Sistema FCI. En noviembre se revisó la versión presentada por ICetex, así como las observaciones presentadas por el MInsiterio de Hacienda y Crédito Público. A partir de estos documentos y las revisiones realizadas, en la primera semana de diciembre se acordará un plan de trabajo conjunto entre el MEN y el Icetex que permita agilizar la expedición de los decretos reglamentarios. | 1 | Actividad cumplida con la elaborar un proyecto de Decreto reglamentario del Fondo Contingente al Ingreso | 11.67% |  | No registraron avance | 23.33% | 23% | Se continuó en la elaboración del proyecto del decreto con base en el premilinar que se tenía elaborado en enero de 2018, realizando revisión conjunta con el ICETEX. | 35% | 35% | Se tiene el primer borrador elaborado; se está revisando conjuntamente con el ICETEX, para remitirlo a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio con el fin de iniciar el proceso de validación del documento. | 51.67% | 52% | Se tiene el primer borrador elaborado; se está revisando conjuntamente con el ICETEX, para remitirlo a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio con el fin de iniciar el proceso de validación del documento. | 68.33% | 68% | Se elaboró el proyecto de ley. Este docuemnto se está revisando conjuntamente con el ICETEX, para remitirlo a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio. Actualmente, este proyecto está en trámite de conciliación en el Congreso de a República, para luego pasar a sanción presidencial. | 100% | 100% | Se tienen dos proyectos de decretos reglamentarios de la Ley que creará el FCI elaborados. La versión final depende de la validación de jurídica después de expedida la Ley, la cual no ha sido expedida por el Congreso. | 100% | 100% | Se entregó un informe de gestión con los proyectos de decretos reglamentarios que hasta la fecha se tienen elaborados. | 100% | 100% | Se tienen dos proyectos de decretos reglamentarios de la Ley que creará el FCI elaborados. La versión final depende de la validación de jurídica después de expedida la Ley. El nuevo gobierno debe definir si se continúa con la expedición de estos decretos reglamentarios. | 100% | 100% | Esta actividad no tuvo avance en agosto, debido a que se informó que el próximo gobierno continuará con la reglamentación de la Ley 1911 de 2018, expedida el 9 de julio de 2018. Se entregó con el informe de gestión los proyectos de decretos reglamentarios que hasta la fecha se tienen elaborados. | 100% | 100% | Esta actividad no tuvo avance en octubre, debido a que se informó que el próximo gobierno continuará con la reglamentación de la Ley 1911 de 2018, expedida el 9 de julio de 2018. Se entregó con el informe de gestión los proyectos de decretos reglamentarios que hasta la fecha se tienen elaborados. | 100% | 100% | Teniendo en cuenta que el cambio de Gobierno generó cambios en los equipos de trabajo de los Ministerios de Salud y Hacienda y Crédito Púbico, así como en la DIAN y la UGPP (entidades con las que es necesario expedir lso decretos reglamentarios del Sistema FCI), se retomó la propuesta de decreto reglamentario del Sistema FCI. En noviembre se revisó la versión presentada por ICetex, así como las observaciones presentadas por el MInsiterio de Hacienda y Crédito Público. A partir de estos documentos y las revisiones realizadas, en la primera semana de diciembre se acordará un plan de trabajo conjunto entre el MEN y el Icetex que permita agilizar la expedición de los decretos reglamentarios. | 100% | 100% | Actividad cumplida con la elaborar un proyecto de Decreto reglamentario del Fondo Contingente al Ingreso
AC | I | 2 | 02 | 1 | 19 | 001 | 02 | I-202-1-1900102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación Contingente al Ingreso y Fondos | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Fondo Contingente al Ingreso- FCI constituido | Cumplimiento de acciones del cronograma de la actividad / total de acciones que deben ejecutarse para cumplir la actividad |  | Número | 1 | SI | 4314600% | Diseñar una estrategia de comunicaciones y lanzamiento de convocatoria del Fondo Contingente al Ingreso | 4318900% | 4346500% | marzo | 276 | 305 | [5 empty] | Lista de aspectos a tener en cuenta en la estrategia de comunicación | 0 | Se tiene previsto iniciar el diseño la estrategia a partir de abril de 2018; esto por cuanto depende de la aprobación del proyecto de ley de creación del FCI que se tiene en curso en el Congreso (Senado). | 0.23 | No se ha constituido el FCO porque el Congreso no ha expedido la Ley de su creación que depende del Congreso de la República. No obstante, se continúa avanzando en la definición de la estrategia de comunicación. | 0.3 | No se ha constituido el FCO porque el Congreso no ha expedido la Ley de su creación; por la misma razón, tampoco es posible expedir su decreto reglamentario, sin embargo, se cuenta con avances en la elaboración del documento de este acto administrativo. | 0.5 | Teniendo en cuenta se encuentra en la validación el primer borrador del proyecto de decreto aun no se ha avanzado en la estrategia de comunicación. | 0.5 | Se tiene avances en la elaboración del documento de este acto administrativo, sin embargo, no se ha constituido el FCI porque el Congreso no ha expedido la Ley de su creación; por la misma razón, tampoco es posible expedir su decreto reglamentario. | 0.5 | Se revisaron dos proyectos de decretos reglamentarios de la Ley que creará el FCI, que aún no ha sido expedida por el Congreso | 0.5 | Esta actividad no tuvo avance en julio, debido a que se informó que el próximo gobierno continuará con la reglamentación de la Ley 1911 de 2018, expedida el 9 de julio de 2018. Se entregó con el informe de gestión los proyectos de decretos reglamentarios que hasta la fecha se tienen elaborados. | 0.8 | Esta actividad no tuvo avance en agosto, debido a que se informó que el próximo gobierno continuará con la reglamentación de la Ley 1911 de 2018, expedida el 9 de julio de 2018. Se entregó con el informe de gestión los proyectos de decretos reglamentarios que hasta la fecha se tienen elaborados. | 1 | Esta actividad no tuvo avance en septiembre, debido a que se informó que el próximo gobierno continuará con la reglamentación de la Ley 1911 de 2018, expedida el 9 de julio de 2018. Se entregó con el informe de gestión los proyectos de decretos reglamentarios que hasta la fecha se tienen elaborados. | 1 | Esta actividad no tuvo avance en septiembre, debido a que se informó que el próximo gobierno continuará con la reglamentación de la Ley 1911 de 2018, expedida el 9 de julio de 2018. Se entregó con el informe de gestión los proyectos de decretos reglamentarios que hasta la fecha se tienen elaborados. | 1 | Una vez se expidan los decretos reglamentarios se procederá con la campaña de comunicaciones. | 1 | Actividad cumplida con la elaborar un proyecto de Decreto reglamentario del Fondo Contingente al Ingreso para esta actividad se debe contar con la expedición del Decreto reglamentario la cual depende del Congreso de la República. | 0% |  |  | 0% | 23% | Con la elaboración del proyecto de decreto que reglamenta el funcionamiento del FCI se han identificado aspectos a tener en cuenta en la estrategia de comunicación. Se estima tener el documento avanzado sobre esta estrategia a finales de marzo de 2018 | 7% | 3% | Teniendo en cuenta que aún no se cuenta con la ley de creación del FCI y que se está trabajando en la validación del primer borrador del proyecto de decreto, todavía no es posible avanzar en la estrategia de comunicación. | 14% | 0% | Teniendo en cuenta se encuentra en la validación el primer borrador del proyecto de decreto aun no se ha avanzado en la estrategia de comunicación. | 21% | 21% | Teniendo en cuenta que aún no se cuenta con la ley de creación del FCI y que se está trabajando en la validación del primer borrador del proyecto de decreto con la cual, se realizará la estrategia de comunicaciones. | 28% | 28% | Se esta a la espera de la expedición de la ley y decreto con el fin de establecer la estrategia de comunicaciones. | 35% | 35% | Esta actividad no tuvo avance en julio, debido a que se informó que el próximo gobierno continuará con la reglamentación de la Ley 1911 de 2018, expedida el 9 de julio de 2018. Se entregó con el informe de gestión los proyectos de decretos reglamentarios que hasta la fecha se tienen elaborados. | 45% | 45% | Esta actividad no tuvo avance en agosto, debido a que se informó que el próximo gobierno continuará con la reglamentación de la Ley 1911 de 2018, expedida el 9 de julio de 2018. Se entregó con el informe de gestión los proyectos de decretos reglamentarios que hasta la fecha se tienen elaborados. | 55% | 45% | Esta actividad no tuvo avance en agosto, debido a que se informó que el próximo gobierno continuará con la reglamentación de la Ley 1911 de 2018, expedida el 9 de julio de 2018. Se entregó con el informe de gestión los proyectos de decretos reglamentarios que hasta la fecha se tienen elaborados. | 55% | 45% | Esta actividad no tuvo avance en octubre, debido a que se informó que el próximo gobierno continuará con la reglamentación de la Ley 1911 de 2018, expedida el 9 de julio de 2018. Se entregó con el informe de gestión los proyectos de decretos reglamentarios que hasta la fecha se tienen elaborados. | 75% | 75% | Una vez se expidan los decretos reglamentarios se procederá con la campaña de comunicaciones. | 100% | 100% | Actividad cumplida con la elaborar un proyecto de Decreto reglamentario del Fondo Contingente al Ingreso para esta actividad se debe contar con la expedición del Decreto reglamentario la cual depende del Congreso de la República.
AC | I | 2 | 02 | 1 | 19 | 002 | 01 | I-202-1-1900201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación Contingente al Ingreso y Fondos | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Recursos gestionados con donaciones del sector productivo, para el Fondo de becas | Valor de recursos de donaciones del sector productivo gestionados / Valor de la meta |  | Pesos | 10000000000 | SI | 4314600% | Realizar la convocatoria para Instituciones de Educación Superior para la creación del programa de becas | 4310100% | 4334300% | enero | 242 | 244 | [5 empty] | Borrador de proyecto de decreto | 0 | Se tiene elaborado el primer borrador con el que se definen los criterios operativos del programa de becas y de selección de las IES. | 0 | No se han gestionado recursos donados por el sector productivo porque aún no se ha expedido el decreto reglamentario de los artículos 158 – 1 y 256 del Estatuto Tributario. Sin embargo, se ha avanzado en la elaboración del decreto con base en el cual se producira un instructivo para socializar los incentivos de donaciones con las IES, el Icetex, el sector productivo y entidades asesoras en materia financiera, contable y tributaria. | 0 | No se han gestionado recursos donados por el sector productivo porque aún no se ha expedido el decreto reglamentario de los artículos 158 – 1 y 256 del Estatuto Tributario | 0 | No se han gestionado recursos donados por el sector productivo porque aún no se ha publicado la convocatoria | 0 | No se han gestionado recursos donados por el sector productivo porque aún no se ha publicado la convocatoria | 0 | No se han gestionado recursos donados por el sector productivo porque aún no se ha publicado la convocatoria. Se ha trabajado en la convocatoria pero está pendiente su validación. De otra parte, la Función Pública ha pedido que se cree un trámite al interior del Ministerio para formalizar la convocatoria, en esta materia ya se le entregó información a Desarrollo Organizacional para que gestione la creación de dicho tramite. | 0 | No se han gestionado recursos donados por el sector productivo porque aún no se ha ejecutado en su totalidad la convocatoria con la que se aprueban los programas de becas que se deberán financier con las donaciones. El cierre de la convocatoria es el 3 de agosto de 2018; despúes, sigue el procedimiento de selección y aprobación de los programas de becas beneficiados. | 26% | Aun no se puede realizar el seguimiento ni acompañamiento al recaudo de donaciones porque aún no se ha selecionado ni aprobado ningún programa de becas que deba ser financiado con las donaciones. | 10000000000 | Se ejecutó la convocatoria y se cerró el 31 de agosto de 2018, habiéndose realizado en septiembre dos adendas 03 y 04 publicadas oportunamente. Se publicó el informe de evaluación con los resultados preliminaries, donde se detallan: listado de postulantes que cumplen requisitos de participación, y los postulantes inhabilitados con observaciones y puntajes alcanzados. La última adenda amplia la presentación de resultados finales hasta el 12 deo octubre de 2018, debido a que se requiere un auto administrativo el cual esta en gestión con jurídica. | 10000000000 | Se ejecutó la convocatoria y se cerró el 31 de agosto de 2018, habiéndose realizado en septiembre dos adendas 03 y 04 publicadas oportunamente. Se publicó el informe de evaluación con los resultados preliminaries, donde se detallan: listado de postulantes que cumplen requisitos de participación, y los postulantes inhabilitados con observaciones y puntajes alcanzados. La última adenda amplia la presentación de resultados finales hasta el 12 deo octubre de 2018, debido a que se requiere un auto administrativo el cual esta en gestión con jurídica. | 10000000000 | En el mes de noviembre se realizaron las siguientes actividades en el marco de la convocatoria Becas Ser: 1. Se publicó Adenda No. 6 el 2 de noviembre, mediante la cual se retrotrajo el proceso a la etapa de Evaluación de Programas de Becas y se definieron nuevas etapas y fechas en el cronograma del proceso con el fin de garantizar la transparencia, objetividad y debido proceso. 2. Se dio respuesta a las preguntas presentadas por las IES sobre las observaciones del informe de Análisis preliminar de requisitos habilitantes y documentos subsanables. Estos documentos se publicaron en la página web del MEN. 3. Se publicaron en la páina web del MEN, el 16 y 19 de noviembre, la relación de los documentos presentados por las IES para subsanar los requisitos de participación comunicados en el informe preliminar. 4. Se publicó el documentos de respuestas finales a reclamaciones presentadas por las IES y el informe definitivo de resultados de la convocatoria Becas SER, en el cual se señaló que 22 programas de becas cumplieron a cabalidad con los requisitos mínimos para participar, de los cuales se seleccionaron los primeros 20 progamas de becas que obtuvieron el mayor puntae mediante Resolución 18343 del 27 de noviembre de 2018. | 10000000000 | Actividad cumplida con la realización y adjudicación de las Becas | 8.5% |  |  | 60% | 75% | Se revisó conjuntamente con el ICETEX y la DIAN el proyecto de decreto que reglamenta los artículos 158 – 1 y 256 del Estatuto Tributario, referidos a las donaciones del sector productivo para programs de becas. Se hicieron los ajustes que resultaron del trabajo conjunto; la versión más reciente que se tiene es del 27 de febrero de 2018. Con base en este proyecto normativo se definen los lineamientos para la realización de las convocatorias. | 25.5% | 26% | Se remitió a la Oficina Asesora Jurídica el proyecto de Decreto que regamenta los artículos 158 y 256-1 del Estatuto Tributario; se han realizado reuniones conjuntas con esa dependencia para lograr un documento único y continuar con su trámite de expedición. Se elaboró el primer borrador de la convocatoria para que las IES presenten sus programas de becas para seleccionar a los que se financiarán con las donaciones. | 34% | 34% | Se entregó la versión derfinitiva del decreto regamentario de las donaciones para tramitar la firma del Presidente de la República. Se elaboró el primer borrador del texto de la convocatoria y se le hicieron ajustes, de acuerdo al decreto regamentario de donaciones. | 46.5% | 47% | Se entregó la versión derfinitiva del decreto regamentario de las donaciones para tramitar la firma del Presidente de la República. Se hicieron ajustes al texto de la convocatoria en la que se tiene pendiente definir el cronograma el cual depende de la expedición del decreto. | 59% | 59% | Se ajustó el texto de la convocatoria de acuerdo con el Decreto y está pendiente su validación y la creación del trámite que exige la Función Pública con el fin de proceder a la convocatoria. | 71.5% | 72% | Se publicó la convocatoria de acuerdo con el Decreto, a partir del 17 de julio de 2018. El cierre de postulaciones por parte de las IES se tiene previsto para el 3 de agosto de 2018. | 100% | 100% | Se ejecutó la convocatoria y se cerró el 31 de agosto de 2018, habiéndose realizado dos ajustes de acuerdo con lo indicado en las adendas 01 y 02 publicadas. Se recibieron las propuestas de programas de becas de las IES, las cuales deben pasar a evaluación en la primera semana de septiembre de 2018. | 100% | 95% | Se ejecutó la convocatoria y se cerró el 31 de agosto de 2018, habiéndose realizado en septiembre dos adendas 03 y 04 publicadas oportunamente. Se publicó el informe de evaluación con los resultados preliminaries, donde se detallan: listado de postulantes que cumplen requisitos de participación, y los postulantes inhabilitados con observaciones y puntajes alcanzados. La última adenda amplia la presentación de resultados finales hasta el 12 deo octubre de 2018, debido a que se requiere un auto administrativo el cual esta en gestión con jurídica. | 100% | 95% | Se ejecutó la convocatoria y se cerró el 31 de agosto de 2018, habiéndose realizado en septiembre dos adendas 03 y 04 publicadas oportunamente. Se publicó el informe de evaluación con los resultados preliminaries, donde se detallan: listado de postulantes que cumplen requisitos de participación, y los postulantes inhabilitados con observaciones y puntajes alcanzados. La última adenda amplia la presentación de resultados finales hasta el 12 deo octubre de 2018, debido a que se requiere un auto administrativo el cual esta en gestión con jurídica. | 100% | 100% | En el mes de noviembre se realizaron las siguientes actividades en el marco de la convocatoria Becas Ser: 1. Se publicó Adenda No. 6 el 2 de noviembre, mediante la cual se retrotrajo el proceso a la etapa de Evaluación de Programas de Becas y se definieron nuevas etapas y fechas en el cronograma del proceso con el fin de garantizar la transparencia, objetividad y debido proceso. 2. Se dio respuesta a las preguntas presentadas por las IES sobre las observaciones del informe de Análisis preliminar de requisitos habilitantes y documentos subsanables. Estos documentos se publicaron en la página web del MEN. 3. Se publicaron en la páina web del MEN, el 16 y 19 de noviembre, la relación de los documentos presentados por las IES para subsanar los requisitos de participación comunicados en el informe preliminar. 4. Se publicó el documentos de respuestas finales a reclamaciones presentadas por las IES y el informe definitivo de resultados de la convocatoria Becas SER, en el cual se señaló que 22 programas de becas cumplieron a cabalidad con los requisitos mínimos para participar, de los cuales se seleccionaron los primeros 20 progamas de becas que obtuvieron el mayor puntae mediante Resolución 18343 del 27 de noviembre de 2018. | 100% | 100% | Actividad cumplida con la realización y adjudicación de las Becas
AC | I | 2 | 02 | 1 | 19 | 002 | 02 | I-202-1-1900202 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación Contingente al Ingreso y Fondos | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Recursos gestionados con donaciones del sector productivo, para el Fondo de becas | Valor de recursos de donaciones del sector productivo gestionados / Valor de la meta |  | Pesos | 10000000000 |  |  | Acompañar y hacer seguimiento al recaudo de donaciones 2018 | 4319100% | 4343400% | abril | 243 | 244 | [12 empty] | 0 | No se han gestionado recursos donados por el sector productivo porque aún no se ha publicado la convocatoria | 0 | No se han gestionado recursos donados por el sector productivo porque aún no se ha publicado la convocatoria | 0 | No se han gestionado recursos donados por el sector productivo porque aún no se ha publicado la convocatoria. Se ha trabajado en la convocatoria pero está pendiente su validación. De otra parte, la Función Pública ha pedido que se cree un trámite al interior del Ministerio para formalizar la convocatoria, en esta materia ya se le entregó información a Desarrollo Organizacional para que gestione la creación de dicho tramite. | 0 | No se han gestionado recursos donados por el sector productivo porque aún no se ha ejecutado en su totalidad la convocatoria con la que se aprueban los programas de becas que se deberán financier con las donaciones. El cierre de la convocatoria es el 3 de agosto de 2018; despúes, sigue el procedimiento de selección y aprobación de los programas de becas beneficiados. | 26% | Aun no se puede realizar el seguimiento ni acompañamiento al recaudo de donaciones porque aún no se ha selecionado ni aprobado ningún programa de becas que deba ser financiado con las donaciones. | 0 | Aún no se puede realizar el seguimiento ni acompañamiento al recaudo de donaciones porque aún no se ha seleccionado ni aprobado ningún programa de becas que deba ser financiado con las donaciones. | 10000000000 | Aún no se puede realizar el seguimiento ni acompañamiento al recaudo de donaciones porque aún no se ha seleccionado ni aprobado ningún programa de becas que deba ser financiado con las donaciones. | 10000000000 | Es preciso tener en cuenta que de acuerdo con las condiciones del Decreto 978 de 2018, el Ministerio no tiene la competencia para acompañar a las IES en la gestión de recursos de donaciones.No obstante, mediante oficios del 30 de noviembre se comunicó a las IES seleccionadas en la convocatoria, los pasos a seguir para el recaudo y administración de los recursos de donaciones. | 10000000000 | Actividad cumplida con la realización y adjudicación de las Becas, no es competencia del Ministerio de Educación realizar seguimiento y acompañamiento a las IES beneficiarias. | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 8.5% | 9% | Una vez se cuente con la aprobación del primer borrador del texto de la convocatoria se iniciaran las actividades de seguimiento de recaudo. | 17% | 17% | Teniendo en cuenta que aun no se expide el decreto, aún no se puede hacer seguimiento al recaudo de las donaciones, por cuanto aún no se ha convocado a las IES para que presenten sus programas de becas, ni se ha implementado la estrategia de comunicaciones para incentivar al sector productivo con las donaciones. | 25.5% | 26% | Aun no se puede realizar el seguimiento ni acompañamiento al recaudo de donaciones porque aín no se ha ejecutado ninguna convocatoria para este fin. | 34% | 34% | Teniendo en cuenta que aún no se tienen programas de becas aprobados, tampoco es posible hacer seguimiento a las donaciones; éstas solamente podrán iniciar a partir de la aprobación de los mencionados programas; es decir, despúes de ejecutada la convocatoria en su totalidad. Se ha trabajado en la convocatoria pero está pendiente su validación. | 46.5% | 26% | Aun no se puede realizar el seguimiento ni acompañamiento al recaudo de donaciones porque aún no se ha selecionado ni aprobado ningún programa de becas que deba ser financiado con las donaciones. | 59% | 0% | Aún no se puede realizar el seguimiento ni acompañamiento al recaudo de donaciones porque aún no se ha seleccionado ni aprobado ningún programa de becas que deba ser financiado con las donaciones. | 59% | 0% | Aún no se puede realizar el seguimiento ni acompañamiento al recaudo de donaciones porque aún no se ha seleccionado ni aprobado ningún programa de becas que deba ser financiado con las donaciones. | 100% | 0% | Es preciso tener en cuenta que de acuerdo con las condiciones del Decreto 978 de 2018, el Ministerio no tiene la competencia para acompañar a las IES en la gestión de recursos de donaciones.No obstante, mediante oficios del 30 de noviembre se comunicó a las IES seleccionadas en la convocatoria, los pasos a seguir para el recaudo y administración de los recursos de donaciones. | 100% | 100% | Actividad cumplida con la realización y adjudicación de las Becas, no es competencia del Ministerio de Educación realizar seguimiento y acompañamiento a las IES beneficiarias.
AC | I | 2 | 02 | 1 | 19 | 002 | 03 | I-202-1-1900203 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación Contingente al Ingreso y Fondos | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Recursos gestionados con donaciones del sector productivo, para el Fondo de becas | Valor de recursos de donaciones del sector productivo gestionados / Valor de la meta |  | Pesos | 10000000000 |  |  | Acompañar la convocatoria de estudiantes con los recursos donados | 4341900% | 4346500% | noviembre | 46 | 61 | [22 empty] | 0 | Aún no se puede realizar el seguimiento ni acompañamiento al recaudo de donaciones porque aún no se ha seleccionado ni aprobado ningún programa de becas que deba ser financiado con las donaciones. | 10000000000 | Aún no se puede realizar el seguimiento ni acompañamiento al recaudo de donaciones porque aún no se ha seleccionado ni aprobado ningún programa de becas que deba ser financiado con las donaciones. | 10000000000 | Es preciso tener en cuenta que de acuerdo con las condiciones del Decreto 978 de 2018, el Ministerio no tiene la competencia para acompañar a las IES en la reaización de sus convocatorias internas.No obstante, una vez las IES recauden los recursos de donaciones, el MEN estará atento a brindar acompañamiento en los casos que se requiera o sea solicitado por las mismas. | 10000000000 | Actividad cumplida con la realización y adjudicación de las Becas, no es competencia del Ministerio de Educación realizar seguimiento y acompañamiento a las IES beneficiarias. | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | Aún no se puede realizar el seguimiento ni acompañamiento al recaudo de donaciones porque aún no se ha seleccionado ni aprobado ningún programa de becas que deba ser financiado con las donaciones. | 0% | 0% | Aún no se puede realizar el seguimiento ni acompañamiento al recaudo de donaciones porque aún no se ha seleccionado ni aprobado ningún programa de becas que deba ser financiado con las donaciones. | 40% | 0% | Es preciso tener en cuenta que de acuerdo con las condiciones del Decreto 978 de 2018, el Ministerio no tiene la competencia para acompañar a las IES en la reaización de sus convocatorias internas.No obstante, una vez las IES recauden los recursos de donaciones, el MEN estará atento a brindar acompañamiento en los casos que se requiera o sea solicitado por las mismas. | 100% | 100% | Actividad cumplida con la realización y adjudicación de las Becas, no es competencia del Ministerio de Educación realizar seguimiento y acompañamiento a las IES beneficiarias.
AC | I | 2 | 02 | 1 | 19 | 003 | 01 | I-202-1-1900301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación Contingente al Ingreso y Fondos | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Nuevos beneficiarios de los fondos poblacionales y otros |  | 10% | Número | 9017 |  |  | Realizar convocatorias 2018 - II | 4325200% | 4344900% | junio | 197 | 213 |  | 466252500 | [14 empty] | 0 | En junio se realizaron las convoctarias para seleccionar nuevos beneficiarios de: Comunidad indígena, Comunidad Afrodescendiente, Población Rrom, Población con condiciones de discapacidad, Víctimas del Conflicto Armado, Mejores Bachilleres del País, Mejores Saber Pro, Beca Alfonso Lopez. Algunas de estas se encuentran en etapa de cierre para la adjudicación y otras convocatorias permanecen abiertas hasta finales de junio. | 0 | Se ejecutaron todas las convocatorias previstas desde junio de 2018; la mayoría ya cerró el proceso de inscripción, En julio se ejecutaron las actividades relacionadas con la adjudicación y respuesta a reclamaciones. A la fecha queda pendiente la adjudicación de las becas para los Mejores Saber Pro, que tendrá lugar dentro de los primeros días de agosto de 2018. | 0.35 | Una vez realizadas las convocatorias se encuentran en proceso de legalización los adjudicados. Estos procesos van hasta mediados de diciembre e incluyen fondos Indigenas, comunidades negras , Rrom, Victimas, discapacidad. | 0 | Después de realizadas las convocatorias entre mayo y julio de 2018, y adjudicados (becas, subsidios y creditos), se realizaron los trámites de legalización correspndientes, por esta razon no hay actividad frente al tema en septiembre de 2018. | 0 | Después de realizadas las convocatorias entre mayo y julio de 2018, y adjudicados (becas, subsidios y creditos), se realizaron los trámites de legalización correspndientes, por esta razon no hay actividad frente al tema en septiembre de 2018. | 10112 | Con respecto a las convocatorias para 2018-II y la información reportada por el ICETEX, se realizaron: Convocatoria Fondo Comunidades Indígenas ÁLVARO ULCUÉ CHOCUÉ - 2018-2 adjudicados grupo 1 en julio 2018: 1.860 adjudicados y grupo 2 en octubre:1.606 adjudicados; Fondo Comunidades Negras 2018-2: grupo 1 en septiembre:3.640 y grupo 2 en noviembre 686 adjudicados; “Para estudiantes con discapacidad en educación superior” 2018-2 en julio: 19 adjudicados Fondo en Administración “Pueblo RROM” 2018-2 en julio 2018 5 adjudicados. Fondo de reparación para el acceso, permanencia y graduación en educación superior para la población víctima del conflicto armado en Colombia”. 2018-2 en junio 2.296 adjudicados Con corte a 30 de noviembre se tiene entonces 10.112 adjudicados en los fondos poblacionales. En el mes de noviembre se desarrollaron las siguientes convocatorias: Fondo de reparación para el acceso, permanencia y graduación en educación superior para la población víctima del conflicto armado en Colombia”. y la Beca Alfonso López Michelsen, los resultados se entregaran en el mes de diciembre de 2018 | 10112 | Actividad cumplida con la realizar convocatorias 2018 - II | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 10.29% | 10% | En junio se realizaron las convoctarias para seleccionar nuevos beneficiarios de: Comunidad indígena, Comunidad Afrodescendiente, Población Rrom, Población con condiciones de discapacidad, Víctimas del Conflicto Armado, Mejores Bachilleres del País, Mejores Saber Pro, Beca Alfonso Lopez. Algunas de estas se encuentran en etapa de cierre para la adjudicación y otras convocatorias permanecen abiertas hasta finales de junio. | 20.57% | 21% | Se ejecutaron todas las convocatorias previstas desde junio de 2018; la mayoría ya cerró el proceso de inscripción, En julio se ejecutaron las actividades relacionadas con la adjudicación y respuesta a reclamaciones. A la fecha queda pendiente la adjudicación de las becas para los Mejores Saber Pro, que tendrá lugar dentro de los primeros dáis de agosto de 2018. | 34.86% | 35% | Una vez realizadas las convocatorias se encuentran en proceso de legalización los adjudicados. Estos procesos van hasta mediados de diciembre e incluyen fondos Indigenas, comunidades negras , Rrom, Victimas, discapacidad. | 49.14% | 0% | Después de realizadas las convocatorias entre mayo y julio de 2018, y adjudicados (becas, subsidios y creditos), se realizaron los trámites de legalización correspndientes, por esta razon no hay actividad frente al tema en septiembre de 2018. | 49.14% | 0% | Después de realizadas las convocatorias entre mayo y julio de 2018, y adjudicados (becas, subsidios y creditos), los trámites de legalización correspondientes a los beneficiarios van hasta noviembre de 2018, por esta razon no hay actividad frente al tema en octubre de 2018. | 100% | 100% | Con respecto a las convocatorias para 2018-II y la información reportada por el ICETEX, se realizaron: Convocatoria Fondo Comunidades Indígenas ÁLVARO ULCUÉ CHOCUÉ - 2018-2 adjudicados grupo 1 en julio 2018: 1.860 adjudicados y grupo 2 en octubre:1.606 adjudicados; Fondo Comunidades Negras 2018-2: grupo 1 en septiembre:3.640 y grupo 2 en noviembre 686 adjudicados; “Para estudiantes con discapacidad en educación superior” 2018-2 en julio: 19 adjudicados Fondo en Administración “Pueblo RROM” 2018-2 en julio 2018 5 adjudicados. Fondo de reparación para el acceso, permanencia y graduación en educación superior para la población víctima del conflicto armado en Colombia”. 2018-2 en junio 2.296 adjudicados Con corte a 30 de noviembre se tiene entonces 10.112 adjudicados en los fondos poblacionales. En el mes de noviembre se desarrollaron las siguientes convocatorias: Fondo de reparación para el acceso, permanencia y graduación en educación superior para la población víctima del conflicto armado en Colombia”. y la Beca Alfonso López Michelsen, los resultados se entregaran en el mes de diciembre de 2018 | 100% | 100% | Actividad cumplida con la realizar convocatorias 2018 - II
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 151 | 01 | I-202-0-1315101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | IES con implementación del Índice de Inclusión en educacion superior | Número de IES con indice de inclusión implementado | 20% | Número | 20 |  |  | Realizar la suscripción de convenio para prestar asistencia técnica a las IES | 4310200% | 4312000% | enero | 18 | 30 | 500000000 |  |  |  | 3 Profesionales de planta. Se requiere contratar profesional de apoyo. Se requiere apoyo para asistencia técnica con aliado (Posible Fundación Saldarriaga) | Convenio para prestar asistencia técnica a las IES | 100% | Se firmó el convenio | 20 | Se formalizó convenio para prestar asistencia técnica a las IES |  | Actividad cumplida. |  | Actividad cumplida. | 15 | Actividad finalizada en enero | 19 | Actividad finalizada en enero | 19 | Actividad finalizada en enero | 20 | Se realizó comité de seguimiento del convenio | 14 | Se realizo comité tecnico de seguimiento al convenio en el mes de septiembre. | 0.2 | Se realizo comité tecnico de seguimiento al convenio en el mes de septiembre. | 20 | Actividad del convenio finalizada, Se encuentra en ejecución y con reportes de seguimiento del mes de noviembre | 20 | Actividad del convenio finalizada. Actividad cumplida | 100% | 100% | Se suscribio convenio de cooperacion No 831 de 2015 con la Fundación Saldarriaga Concha | 100% | 100% | Se formalizó convenio para prestar asistencia técnica a las IES | 100% |  | Actividad cumplida. | 100% | 100% | Actividad cumplida. | 100% | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | 100% | Se cuenta con revisión de las actividades en el marco del convenio, definiendo lineas de accion y la necesidad de los encuentros regionales para posicionamiento del tema en región | 100% | 100% | Se realizó la revisión de las acciones de trabajo con cada una de las IES, identificando avances en el proceso de aplicación y alertas | 100% | 100% | Actividad del convenio finalizada, Se encuentra en ejecución y con reportes de seguimiento del mes de Octubre. | 100% | 100% | Actividad del convenio finalizada, Se encuentra en ejecución y con reportes de seguimiento del mes de noviembre | 100% | 100% | Actividad del convenio finalizada. Actividad cumplida
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 151 | 02 | I-202-0-1315102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | IES con implementación del Índice de Inclusión en educacion superior | Número de IES con indice de inclusión implementado |  | Número | 20 | SI | 4314600% | Llevar a cabo la aplicación de la herramienta. | 4313200% | 4343400% | febrero | 302 | 305 |  |  |  |  | 3 Profesionales de planta. Se requiere contratar profesional de apoyo. Se requiere apoyo para asistencia técnica con aliado (Posible Fundación Saldarriaga) | Acta de cómite operativo |  |  | 0.05 | Se identificaron las 20 IES con las cuales se realizará el acompañamiento para la aplicación del INES | 20 | Invitación a las 20 IES que participaran del proceso de aplicación del INES | 30% | Se realizo comité operativo de seguimiento al convenio | 15 | Se han realizado asistenica técnica a 15 IES para aplicacIón del INES definiendo con ellas la ruta para la implementación, la cual se encuentra en ajuste. | 19 | Se ha realizado asitencia técnica a 19 IES para la implementación del INES, con plan de trabajo. De estas 6 inician proceso de sensibilización y 13 en fase de estabilización como arte de la aplicaciòn del INES | 19 | 19 IES han recibido asistencia técnica para la implementación del INES y están desarrollando su plan de trabajo. 6 IES se encuentran en estado de sensibilización y han realizado la muestra estadística para la aplicación de la herramienta . Las 13 Restantes están en fase de estabilización y se encuentran alimentando su línea base. | 20 | La aplicación del INES, avanza con 6 IES en fase de contextualización con la aplicación del cuestionario a docentes, estudiantes y adminsitrativos. 13 IES se encuentran en fase de estabilización, con avances en línea base y construcción de plan de mejroamiento. Pendiente avanzar con 1 IES U Antioquia para desarrollo de fase de estabilización | 14 | Se continuó en el mes de septiembre con las 6 IES en fase de contextualización con la aplicación del instrumentdo con docentes, administrativos y estudiantes. Las restantes 14 IES cuentan ya con linea base ajustada y se encuentra en construcción plan de mejoramiento en el marco de las acciones para la fase de estabilización. | 14 | Se continuó en el mes de septiembre con las 6 IES en fase de contextualización con la aplicación del instrumentdo con docentes, administrativos y estudiantes. Las restantes 14 IES cuentan ya con linea base ajustada y se encuentra en construcción plan de mejoramiento en el marco de las acciones para la fase de estabilización. | 20 | Seculmonó aplicacióndel formulario en fase de contextualización de las 6 IES, frente a las 14 en fase de estabilización, se cuenta ya propuestas de plan de mejoramieno y fortalecimiento de las IES en términos de Educación Inclusiva e intercultural. | 20 | Se culmonó aplicacióndel formulario en fase de contextualización de las 6 IES, frente a las 14 en fase de estabilización, se cuenta ya propuestas de plan de mejoramieno y fortalecimiento de las IES en términos de Educación Inclusiva e intercultural. Actividad cumplida | 0% |  |  | 7% | 7% | Se realizó comité operativo del convenio para la revisión de la instituciones en donde se aplicará la herramienta. Se seleccionaron 20 instituciones. | 14% | 14% | Se realizo comité operativo para la definición de las IES con las que se vanzara la aplicación del INES, y se remitió invitacion a las mismas para la participación en el proceso | 21% | 21% | Se presentó informe de avance de las acciones y visitas realizadas, se solicitaron ajustes para el reporte de información | 28% | 28% | Se presentó informe de avance de las acciones y visitas realizadas, se realizó ajuste del alcance de las visitas y la articulación con el equipo del MEN. Se realizó segundo comité operativo de seguimiento al convenio. | 35% | 35% | El proceso de aplicaciòn del INES, cuenta con tres fases: Contextualizaciòn, Estabilizaciòn y Profundizaciòn. Se cuenta con definiciòn de plan de trabajo para las 6 que inician con fase de contextualizaciòn y lìnea base retomando los resultados de la apliaciòn del cuestionario y desarrollo de acciones por parte de las IES e 16 IES) | 45% | 45% | El proceso de aplicación del INES, cuenta con tres fases: Contextualización, Estabilización y Profundización. Las 6 IES que están en la fase de contextualización se encuentran en el proceso de sensibilización para la aplicación de los cuestionarios. las 13 IES que están en estabilización están entregando la línea base. | 55% | 55% | Inicio proceso de aplicación del cuestinario en 6 IES con docentes, administrativos y estudiantes, Universidad de Magdalena, Universidad de Sucre, Universidad de la Amazonía, Universidad Popular del Cesar, Universidad del Tolima, Universidad del Chocó. 13 IES: Universidad del Valle, Universidad Industrial de Santander, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Francisco de Paula Santander, Universidad del Cauca, Universidad del Atlántico, Universidad de Córdoba, Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, Universidad de Nariño, Universidad de los Llanos, Universidad Surcolombiana, Universidad Tecnológica de Putumayo, Politécnico Jaime Isaza Cadavid han avanzado en construcción de linea base y en proyección de plan de mejoramiento. | 65% | 65% | Continuó proceso de aplicación del cuestionario en 6 IES con docentes, administrativos y estudiantes en : Universidad de Magdalena, Universidad de Sucre, Universidad de la Amazonía, Universidad Popular del Cesar, Universidad del Tolima, Universidad del Chocó. Se logró articulación con la Inievrsidad de Antioquia, con lo cual se completo el proceso con las 14 IES en fase de estabilización, las cuales cuentan con lína base validada y con borrador de plan de mejoramiento: (Universidad del Valle, Universidad Industrial de Santander, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Francisco de Paula Santander, Universidad del Cauca, Universidad del Atlántico, Universidad de Córdoba, Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, Universidad de Nariño, Universidad de los Llanos, Universidad Surcolombiana, Universidad Tecnológica de Putumayo, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Universidad de Antioquia) | 75% | 75% | Se ecnuentra en fase de finalización el proceso de aplicación de la herramienta con las 6 IES en contextualización, frente a las 14 en fase de estabilización, se cuenta ya con la línea base definida de las acciones adelantadas por las IES en términos de Educación Inclusiva e intercultural. | 100% | 100% | Seculmonó aplicacióndel formulario en fase de contextualización de las 6 IES, frente a las 14 en fase de estabilización, se cuenta ya propuestas de plan de mejoramieno y fortalecimiento de las IES en términos de Educación Inclusiva e intercultural. | 100% | 100% | Se culmonó aplicacióndel formulario en fase de contextualización de las 6 IES, frente a las 14 en fase de estabilización, se cuenta ya propuestas de plan de mejoramieno y fortalecimiento de las IES en términos de Educación Inclusiva e intercultural. Actividad cumplida
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 151 | 03 | I-202-0-1315103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | IES con implementación del Índice de Inclusión en educacion superior | Número de IES con indice de inclusión implementado |  | Número | 20 |  |  | Implementar el curso virtual para el soporte de la aplicación INES | 4313200% | 4343400% | febrero | 302 | 305 | [5 empty] | Documentos de trabajo para la revisión del curso virtual |  |  | 0.05 | Se identificaron las 20 IES con las cuales se realizará el acompañamiento para la aplicación del INES | 20 | Revisión con oficina de innovación para la impelementación del curso | 30% | Se realizó revisión del curso y se solicitaron ajustes para piloto en junio | 15 | Se han realizado asistenica técnica a 15 IES para aplicacIón del INES definiendo con ellas la ruta para la implementación, la cual se encuentra en ajuste. | 19 | Se ha realizado asitencia técnica a 19 IES para la implementación del INES, con plan de trabajo. De estas 6 inician proceso de sensibilización y 13 en fase de estabilización como arte de la aplicaciòn del INES | 19 | 19 IES han recibido asistencia técnica para la implementación del INES y están desarrollando su plan de trabajo. 6 IES se encuentran en estado de sensibilización y han realizado la muestra estadística para la aplicación de la herramienta . Las 13 Restantes están en fase de estabilización y se encuentran alimentando su línea base. | 20 | Se cuenta con la estructura de los tres modulos, validado modulo 1, en ajustes modulo 2. | 14 | Se cuenta con los tres modulos ya diseñados, en revisión y ajustes el módulo 3 | 14 | Se cuenta con los tres modulos ya diseñados, en revisión y ajustes el módulo 3 | 20 | Se realizó revisión y validacion del curso | 20 | Se realizó revisión y validacion del curso. Actividad cumplida | 0% |  |  | 7% | 7% | Se realizó la revisión del curso virtual | 14% | 14% | Se realizó jornda de trabjo con el equipo de la fundación Saldarriga concha para al revisión de los contenidos del cursos virtual | 21% | 21% | Se realizó mesa de trabajo para revisión del curso, en la que se identificaron puntos de mejora y actulización para un versión piloto en el mes de junio | 28% | 28% | Se realizó la revisión completa del curso, debido a que no se encontraba habilitado y sobre esto sugirieron ajustes de forma con el fin de mejorar visualmente el curso el cual estará en versión piloto en el mes de junio. | 35% | 35% | Se acordó realizar ajustes a la plataforma del curso y redefiniciòn de su contenido para que pueda ser herramienta de apoyo de asistencia tècnica para las IES que aplican el INES. | 45% | 45% | Se realizó el diseño curricular del curso y se entregó para diseño la bienvenida del curso. | 55% | 55% | Se realizó validación del modulo 1, Revisión módulo 2, en construcción modulo 3. Se realizó articulación tecnológica con Colombia Aprende para el funcionamiento del curso. | 65% | 65% | Se validaron módulos 1 y 2 y en ajustes el módulo 3 | 75% | 75% | Se validaron los mudolos del curso, para revisión final con los ajustes sugeridos en el mes de noviembre | 100% | 100% | Se realizó revisión y validacion del curso | 100% | 100% | Se realizó revisión y validacion del curso. Actividad cumplida
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 152 | 01 | I-202-0-1315201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Acompañamientos en la implementacion de lineamientos y normatividad de Educación Inclusiva e Intercultural | Número de acompañamientos en la implementacion de lineamientos y normatividad de Educación Inclusiva e Intercultural | 10% | Número | 3 |  |  | Acompañar a la Direccion de Calidad en los procesos de definición para la implementación de lineamientos y normatividad de Educación Inclusiva e Intercultural en los procesos de Calidad (1. Coordinadores de salas, 2. Pares académicos y 3. Secretarios y abogados de sala) | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 |  |  |  | 2 profesionales de planta 1 profesional contratista para temas de género (por contratar) | Documentos de trabajo | 5% | Se adelantó reunión con la Dir. De Calidad para la creación de IES propias y revisión de la propuesta de guia. | 0.7 | Se adelantó el acompañamiento a la dirección de calidad para la definición de los criterios del estudio de factibilidad para el reconocimiento de la IES índigena propia (UAIIN) | 0.1 | Revisión y aportes a la reforma de normatividad para registro calificado y creación de IES | 0.2 | Apoyo en la definición de ruta y cronograma para la visita de pares y expedición del reconocimiento de la UAIIN, en el marco de la educación indígena propia. | 0.3 | Se ha acompañado a la dirección de calidad en el proceso de reconocimiento de la UAIIN, revisando concepto para revisión de estatutos y seguimiento a la visita de pares. Se realizó contextualización a los pares que visitaron proyecto de la UAIIN. | 2 | Se realizò acompñamiento a la direcciòn de calidad en dos proceso:1. Revisión e inclusión del tema de educación inclusiva e intercutural en la modrificación del decreto de aseguramiento de calidad. 2. Se acompaño el proceso para reconocimeinto de la UAIIN y adecuación de los procesos internos del MEN para el trámite de dicho proceso. | 3 | Se realizó acompañamiento a la Dirección de Calidad en los procesos de definición para la implementación de lineamientos y normatividad de Educación Inclusiva e Intercultural en los procesos de Calidad para la definición de los 19 pares académicos. | 1 | Se cuenta con un trabajo articulado con la dirección de calidad para la inclusión de las acciones de educación inclusiva y acompñamaiento en el reconocimiento de la primera universidad indigena propia | 1 | Se continua con proceso de acompañamiento a los proceso con la UAIIN, seguimiento a solicitud de registros calificados | 1 | Se continua con proceso de acompañamiento a los proceso con la UAIIN, seguimiento a solicitud de registros calificados | 2 | Se preparo informe conoslidado de als acciones y proceso desarrollado por la UAIIN, para al obtención de los registros calificados. Y se participó en mesa de trabajo con las áreas del VES , juridica y planeación para el desarrollo de las acciones de incporporación en los sisteas de infromación y estaregias de financiacición | 3 | Se preparó informe conoslidado de las acciones y proceso desarrollado por la UAIIN, para al obtención de los registros calificados. Y se participó en mesa de trabajo con las áreas del VES , juridica y planeación para el desarrollo de las acciones de incporporación en los sisteas de infromación y estaregias de financiacición. Actividad cumplida | 5.333% | 5% | Reunión de trabajo con la dirección de calidad para la definición de abordaje para creación de IES propias y revisión de la propuesta de guia | 10.67% | 11% | Se realizó mesa de trabajo en popayan con la cual se definieron los minimos a presentar para el estudio de factibilidad en la creación y/o reconocimiento de una IES indígena propia. | 16% | 16% | Se realizó jornada de trabajo con pares para la presentación del decreto 1953 de 2014 parta la creación de IUES indigenas propias. Se reviso el decreto para creación de IES y programas con observaciones para la inclusión del enfoque diferencial y regional. | 21.33% | 21% | Reunión de trabajo para la definición de ruta y presentación de avances y documentos de trabajo para el reconocimeitno de la UAIIN, mediante la revisión y aprobación del estudio de factibilidad | 26.67% | 27% | Se acompaño la jornada de sensibilización con los pares previa visita a la UAIIN. | 32% | 32% | Se han realizado jornadas de trabajo presencial y virtual para el acompañamiento a la dirección de calidad para la inclusiòn de procesos de educación inclusiva dento de la modificaciòn del decreto de aseguramiento de la calidad, y adecuación para reconocimiento de IES indigenas propias, como cumplimiento del decreto 1953 de 2014. | 40.33% | 40% | Se han realizado jornadas de trabajo presencial y virtual para el acompañamiento a la dirección de calidad para la inclusión de procesos de educación inclusiva dento de la modificación del decreto de aseguramiento de la calidad y adecuación para reconocimiento de IES indígenas propias, como cumplimiento del decreto 1953 de 2014. | 48.67% | 49% | Se acompañó en la elaboración del cronograma para la visita en el marco del reconocimiento de la UAIIN | 57% | 57% | Se acompaño reuniones de trabajo con la dirección de calidad a fin de presnetar el proceso desarrollado con la UAIIN, se plantearon opciones para que se pueda establcer mesas de trabajo con Min Saludo, para establecer ruta para programas de salud. | 65.33% | 65% | SE preparó informe de las accioens desarrolaldas en el acompañamiento a la UAIIN; y se participó en la reunión para la revisión del proceso para finaciación de la UAIIN en compañía con la Subdirección de Desarrollo Sectorial y la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad. | 73.67% | 80% | Se preparo informe conoslidado de als acciones y proceso desarrollado por la UAIIN, para al obtención de los registros calificados. Y se participó en mesa de trabajo con las áreas del VES , juridica y planeación para el desarrollo de las acciones de incporporación en los sisteas de infromación y estaregias de financiacición | 100% | 100% | Se preparó informe conoslidado de las acciones y proceso desarrollado por la UAIIN, para al obtención de los registros calificados. Y se participó en mesa de trabajo con las áreas del VES , juridica y planeación para el desarrollo de las acciones de incporporación en los sisteas de infromación y estaregias de financiacición. Actividad cumplida
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 153 | 01 | I-202-0-1315301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Asistencias técnicas para la consolidación, implementación y difusión de los lineamientos de género y diversidad sexual | Número de asistencias técnicas para la consolidación, implementación y difusión de los lineamientos de género y diversidad sexual |  | Número | 1 | SI | 4314600% | Aprobar y publicar el documento de género | 4310100% | 4328100% | enero | 180 | 183 | 0 |  |  |  | 2 profesionales de planta 1 profesional contratista por contratar para temas de género (por contratar) | Documento pendiente de aprobación |  | No de adelantó ninguna acción. Se realizará ajuste sobre el plan de acción. | 0 | Teniendo en cuenta que el documento se encuentra en revisión no se han podido realizar las asistencias técnicas. | 0.3 | Presentación y remisión a la oficina de comunicaciones el documento de género para publicación | 0 | No se cuenta con avances debido a que la instrucción es que no se puede publicar el documento de género. | 0 | No se cuenta con avances teniendo en cuenta que la instrucción es no publicar el documento de género sobre el cual se realizarán las asitencias tecnicas a las IES | 0 | No se han bridnado asistencias técnicas, teniendo en cuenta que no se ha realizado la publicación del documento de género, sobre el cual se orientan las acciones de asistencia en el tema | 0 | No se han bridando asistencias técnicas, teniendo en cuenta que no se ha realizado la publicación del documento de género, sobre el cual se orientan las acciones de asistencia en el tema | 1 | Se publicó el documento de enfoque e identidades de género para los lineamientos de educación incluisiva | 1 | Se publicó el documento de enfoque e identidades de género para los lineamientos de educación incluisiva | 1 | Se publicó el documento de enfoque e identidades de género para los lineamientos de educación incluisiva | 1 | Actividad cumplida con la publicación del documento enfoque e identidades de género para los lineamientos de educación superior inclusiva. Es necesario precisar que debido a las orientaciones la actividad se ajusto a la publicación del documento, por lo que no se puede medir asitencias técnicas sino la publicación del documento, el cual se realizó en el mes de agosto | 1 | Actividad cumplida con la publicación del documento enfoque e identidades de género para los lineamientos de educación superior inclusiva. Es necesario precisar que debido a las orientaciones la actividad se ajusto a la publicación del documento, por lo que no se puede medir asitencias técnicas sino la publicación del documento, el cual se realizó en el mes de agosto | 11.67% | 0% | No de adelantó ninguna acción. Se realizará ajuste sobre el plan de acción. | 11% | 11% | Teniendo en cuenta que el documento se encuentra en revisión no se han podido realizar las asistencias técnicas, sin embargo, ya se tienen contempladas la actividades de asistencia técnica a ejecutar una vez se cuente con la aprobación de dicho documento | 35% | 35% | Entrega del documento y presentación a la dirección de fomento y a la oficina de comunicaciones para la socialización y validación con la Ministra de educación | 51.67% | 0% | No se cuenta con avances debido a que la instrucción es que no se puede publicar el documento de género. | 68.33% | 0% | No se cuenta con avances debido a que la instrucción es que no se puede publicar el documento de género. | 100% | 30% | Es necesario publicar el documento y avanzar en la asistencia técnica sobre los temas de género, ya que se encuentra pendiente de aprobación por parte del despacho. Paralelo a ello se acompañan las mesas de trabajo y requerimientos que se realizan en materia de género. | 100% | 30% | Es necesario publicar el documento y avanzar en la asistencia técnica sobre los temas de género teniendo en cuenta que se encuentra pendiente la aprobación para su publicación. Paralelo a ello se acompañan las mesas de trabajo y requerimientos que se realizan en materia de género. | 100% | 100% | Se encuentra en el sisguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-357277_recurso_3.pdf la publicación del documento enfoque e identidades de género para los lineamientos de educación inclusiva. | 100% | 100% | Se publicó el documento de enfoque e identidades de género para los lineamientos de educación incluisiva | 100% | 100% | Actividad cumplida con la publicación del documento enfoque e identidades de género para los lineamientos de educación superior inclusiva. Es necesario precisar que debido a las orientaciones la actividad se ajusto a la publicación del documento, por lo que no se puede medir asitencias técnicas sino la publicación del documento, el cual se realizó en el mes de agosto | 100% | 100% | Actividad cumplida con la publicación del documento enfoque e identidades de género para los lineamientos de educación superior inclusiva. Es necesario precisar que debido a las orientaciones la actividad se ajusto a la publicación del documento, por lo que no se puede medir asitencias técnicas sino la publicación del documento, el cual se realizó en el mes de agosto | 100% | 100% | Actividad cumplida con la publicación del documento enfoque e identidades de género para los lineamientos de educación superior inclusiva. Es necesario precisar que debido a las orientaciones la actividad se ajusto a la publicación del documento, por lo que no se puede medir asitencias técnicas sino la publicación del documento, el cual se realizó en el mes de agosto
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 154 | 01 | I-202-0-1315401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Espacios de concertación, participación o de construcción de política pública acompañados en el marco de la educación inclusiva | Número de espacios de concertación construcción de política pública acompañados en el marco de la educación inclusiva | 10% | Número | 4 |  |  | Participar en espacios de concertación, participación o de construcción de política pública en el marco de la educación inclusiva (grupos étnicos, víctimas del conflicto armado y población en proceso de reincersión a la vida civil y personas con discapacidad) | 4310100% | 4346300% | enero | 362 | 365 | 0 |  |  |  |  | Acta de la junta del Fondo | 5% | Se encuentra pendiente definición de publicación del documento de género poara definir plan de assitencia tecnica. | 0.1 | Se participó en la junta del Fondo de Rrom, índigenas y víctimas como estrategia de financiación para los grupos poblacionales en el marco de las acciones de educación inclusiva | 1 | Participación en Junta de Fondo de comunidades indigenas y fondo de vitimas | 2 | Participación en la comisión mixta del Cauca, Participación en mesa de los pastos y quillacingas | 3 | Participación en mesa de trabajo con estudiantes del Fondo de Comunidades Negras . Participación en las Juntas de los Fondos de Victimas, Indigenas, Comunidades Negras | 4 | Se participó en las juntas de los Fondos de Victimas, Discacpidad, Indigenas y Comunidades Negras para dar apertura a las convocatorias. Adicional se participó en la mesa de educaciòn con la Agencia de reincorporación y normalización. | 4 | Participación en las juntas de los fondos para la calificación de los inscritos y adjudicación de beneficiarios de las convocatorias en respectivos fondos, lo anterior, en concordancia con el respeto a los derechos de las poblaciones. | 4 | Se participa en los espacios de concertación desginados, para el mes de agosto Mesa Nacional de Victimas, Juntas Fondos Indigenas, Rrom, Discapcidad, Victimas | 2 | participamos en Junta de comunidades Negras e Indigenas, Y se realizó junta del Fondo de victimas | 2 | participamos en Junta de comunidades Negras e Indigenas, Y se realizó junta del Fondo de victimas | 1 | Se participó en las juntas convocadas de los fondos de victimas, y pueblos indigenas | 4 | Se participó en las juntas convocadas de los fondos de victimas, y pueblos indigenas. Actividad cumplida | 5.333% | 5% | Se encuentra pendiente definición de publicación del documento de género poara definir plan de assitencia tecnica | 10.67% | 11% | Se participó en la junta del Fondo de Rrom, índigenas y víctimas como estrategia de financiación para los grupos poblacionales en el marco de las acciones de educación inclusiva | 16% | 16% | Se realizó participación en las juntas de los fondos de inidigénas y vitimas con el fin de revisar situaciones de los benficiarios de los fondos, en el caso de indigenas se trataron temas de condonación. | 21.33% | 21% | Se atendieron los espacios de concertación para revisión de compromisos con los pueblos indigenas en el Cauca y en Ipiales | 26.67% | 27% | Se atendieron los espacios de trabajo en las Juntas de los Fondos poblacionales de Victimas, Indigenas, Comunidades Negras | 32% | 32% | Se acompaño las juntas de los fondos para definición de criterios de apertura de las concvocatorias, en conordancia con el respeto a los derechos de las poblaciones, adicionalmente se participà en la construcciòn de una propuesta para los procesos de reinservciòn de los excombatientes de as FARC- EP. | 40.33% | 40% | Participación en las juntas de los fondos para la calificación de los inscritos y adjudicación de beneficiarios de las convocatorias en respectivos fondos, lo anterior, en concordancia con el respeto a los derechos de las poblaciones. | 48.67% | 49% | Se atendieron los espacios de trabajo en las Juntas de los Fondos poblacionales | 57% | 57% | Se atendieron los espacios de trabajo en las Juntas de los Fondos poblacionales | 65.33% | 65% | Se participó en las juntas convocadas de los fondos de victimas, y pueblos indigenas | 73.67% | 74% | Se participó en las juntas convocadas de los fondos de victimas, y pueblos indigenas | 100% | 100% | Se participó en las juntas convocadas de los fondos de victimas, y pueblos indigenas. Actividad cumplida
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 155 | 01 | I-202-0-1315501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Documento con la política de acompañamiento para la construcción y puesta en marcha del Sistema de Educación Indigena Propio SEIP, en lo correspondiente a Educación Superior | Número de documentos con la política de acompañamiento para la construcción y puesta en marcha del Sistema de Educación Indigena Propio SEIP, en lo correspondiente a Educación Superior | 5% | Número | 1 | SI | 4314600% | Construir la politica del Sistema de Educación Indígena Propio, en lo correspondiente a Educación Superior y articulación con los sistemas de básica y media | 4310100% | 4328100% | enero | 180 | 183 | [5 empty] | Documentos de trabajo | 5% | Se preparó solicitud para desarrollo de la jornada de CONTCEPI autónoma para a construcción de la politica del SEIP | 0.1 | En febrero se realizó la CONTCEPI autónoma para la construcción de la propuesta del SEIP | 0.2 | Se avanzó en la definición de una guía para la creación de IES propias con la dirección de calidad | 0.3 | Se avanzó en la definición de la ruta para el reconocimiento de la UAIIN | 0.6 | Se avanzó en el acompañamiento en la implementación de la ruta para el reconocimiento de la UAIIN | 1 | Se avanza en la sistematizaciòn del proceso con la direcciòn de calidad como parte de los elementos para el sistema de educaciòn indigena propio | 1 | Se avanzó con mesa de trabajo para los registros de los programas en SACES. A la fecha ya se registraron los 12 programas en la plataforma SACES y se encuentra realizando el análisis de completitud. | 1 | Se acompaño proceso para reconocimiento a la UIIN y definición de rurta para la obtención de los registros calificados | 1 | Se acompaño proceso para reconocimiento a la UIIN y definición de rurta para la obtención de los registros calificados | 1 | Se acompaño proceso para reconocimiento a la UIIN y definición de rurta para la obtención de los registros calificados | 1 | Teniendo en cuenta la construcción del SEIP depende de lo avanzado en el marco de la CONTCEPI, y en el cual la concertación no ha avanzado para la definición del Sistema de educación indigena propia, las acciones se replantearon para el acompañamiento de los proceso de reconocimeinto de IES indigenas propias, con lo cual se avanzó en el reconocimiento de la UAIIN y se continua con el acompañamiento en los procesos de aseguramiento de calidad en el marco de las acciones del decreto 1953 de 2014. En el ems de noviembre se participó en la CONTCEPI para la definición de la ruta de consolidación de lanorma del SEIP | 1 | Actividad cumplida con la definición de la ruta de consolidación de la norma del SEIP. | 11.67% | 5% | Se preparó solicitud para desarrollo de la jornada de CONTCEPI autónoma para a construcción de la politica del SEIP | 23.33% | 2300% | Se realizó CONTCEPI autonoma en la que los pueblos avanzaron en la consolidación del documento del Sistema de Educación Indígena Propio. | 35% | 35% | Se participó en jornada de trabajo con la dirección de calidad para definición de guía de creación de IES propias como parte de los aportes al Sitema de educación indigena propio | 51.67% | 52% | Mesa de trabajo con el CRIC para establecimiento de ruta y coordinación para el reconocimiento de la UAIIN. Acompañamiento al CRIC a reunión con la ANT para la expedición de la certificación del territorio indigena como requisito para el reconocimiento de la UAIIN. | 68.33% | 68% | Se realizó mesa de trabajo con la dirección de calidad para la implementación de ruta de reconocimiento de la UAIIN | 100% | 100% | Acompañamiento a la direcciòn de calidad y consejos superiores para la realizaciòn de acciones en pro de sistema de educaciòn indigena SEIP. Con dicho acompañamiento se cuenta con el documento de trabajo de la política del sistema de educación índigena propio. | 100% | 100% | Se realizó acompañamiento a la dirección de calidad y consejos superiores para la realización de acciones en pro de sistema de educación indígena SEIP. En dicho acompañamiento se cuenta con el documento de trabajo de la política del sistema de educación indígena propio. | 100% | 100% | Acompañamiento a al dirección de calidad en la ruta concertada para la presentación de los registros calificados de la UAIIN | 100% | 100% | Se acompaño proceso para reconocimiento a la UIIN y definición de rurta para la obtención de los registros calificados | 100% | 100% | Teniendo en cuenta la construcción del SEIP depende de lo avanzado en el marco de la CONTCEPI, y en el cual la concertación no ha avanzado para la definición del Sistema de educación indigena propia, las acciones se replantearon para el acompañamiento de los proceso de reconocimeinto de IES indigenas propias, con lo cual se avanzó en el reconocimiento de la UAIIN y se continua con el acompañamiento en los procesos de aseguramiento de calidad en el marco de las acciones del decreto 1953 de 2014 | 100% | 100% | Teniendo en cuenta la construcción del SEIP depende de lo avanzado en el marco de la CONTCEPI, y en el cual la concertación no ha avanzado para la definición del Sistema de educación indigena propia, las acciones se replantearon para el acompañamiento de los proceso de reconocimeinto de IES indigenas propias, con lo cual se avanzó en el reconocimiento de la UAIIN y se continua con el acompañamiento en los procesos de aseguramiento de calidad en el marco de las acciones del decreto 1953 de 2014. En el ems de noviembre se participó en la CONTCEPI para la definición de la ruta de consolidación de lanorma del SEIP | 100% | 100% | Actividad cumplida con la definición de la ruta de consolidación de la norma del SEIP.
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 156 | 01 | I-202-0-1315601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Estrategias para la construcción de Paz desde la Educación Superior desarrolladas | Número de estrategias para la construcción de Paz desde la Educación Superior desarrolladas | 30% | Número | 1 | SI | 4314600% | Construir los lineamientos de Paz desde la educación superior | 4310100% | 4328100% | enero | 180 | 183 | [5 empty] | Borrador de propuesta de lineamientos sobre educación superior y construcción de paz | 25% | Se encuentra en revisión de insumos para construcción de lienamientos de Paz, productos de la UN diplomado, y doc avance plan de educación superior rural | 0.5 | Se avanzó en la construcción de propuestade lienamientos sobre educación superior y construcción de paz | 0.2 | Se realizó un documento preliminar para revisión | 0.4 | Revisión del documento de propuesta de linamientos de paz con base en el plan de educación superior rural | 0.7 | Se cuenta con versión ajustada del dcoumento propuesta de Educación Superior y Paz, en el marco del Plan de educación superior rural | 1 | Se cuenta con ducumento de lineamientos sobre estrategias de paz y acción en la ruralidad articulados al plan de educaciòn superior rural | 1 | Se realizó lanzamiento del documento "Plan de Educación Superior Rural" y fue entregado al CESU el 24 de julio de 2018. Finalizada esta actividad | 1 | Se cuenta con versión del documento de Plan de educación Rual, como parte de las acciones de educación superior y paz | 1 | Se cuenta con versión del documento de Plan de educación Rual, como parte de las acciones de educación superior y paz | 1 | Se cuenta con versión del documento de Plan de educación Rual, como parte de las acciones de educación superior y paz | 1 | Actividad finalizada en mayo | 1 | Actividad finalizada en mayo | 11.67% | 25% | Se encuentra en revisión de insumos para construcción de lienamientos de Paz, productos de la UN diplomado, y doc avance plan de educación superior rural | 60% | 60% | Se construyó documento borrador de propuesta de lienamientos | 35% | 35% | Se realizó un documento preliminar para revisión | 51.67% | 52% | Revisión del documento de propuesta de linamientos de paz con base en el plan de educación superior rural | 68.33% | 68% | Se Revisió el documento con la propuesta de acciones de construcción de paz, desde la educación superior rural | 100% | 100% | Se entregó documento de educaciòn superior rural y construcciòn de paz para revisión del VES | 100% | 100% | Se realizó lanzamiento del documento "Plan de Educación Superior Rural" y fue entregado al CESU el 24 de julio de 2018. Finalizada esta actividad | 100% | 100% | Documento entregado | 100% | 100% | Se cuenta con versión del documento de Plan de educación Rual, como parte de las acciones de educación superior y paz | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 156 | 02 | I-202-0-1315602 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Estrategias para la construcción de Paz desde la Educación Superior desarrolladas | Número de estrategias para la construcción de Paz desde la Educación Superior desarrolladas |  | Número | 1 | SI | 4314600% | Socializar y acompañar a las IES para la implementación de los lineamientos de Paz desde la educación superior en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz. | 4328200% | 4343400% | julio | 152 | 152 | [18 empty] | 1 | Se realizó lanzamiento del documento "Plan de Educación Superior Rural" y fue entregado al CESU el 24 de julio de 2018. Finalizada esta actividad | 0.36 | Se cuenta con el documento del plan de educación superior rural como herramienta para trabajo con las IES, además de la definición del PEER y plan marco de implementación | 0.56 | Teniendo en cuenta que en el marco del documento de educacuón superior rural, estan las acciones propuestas para los temas de Paz, el cual se presnetara a las IES en el marco del Foro Nacional | 0.9 | Teniendo en cuenta que en el marco del documento de educacuón superior rural, estan las acciones propuestas para los temas de Paz, el cual se presnetara a las IES en el marco del Foro Nacional | 1 | Al corte del mes de octubre se cuenta con una propuesta de Fortalecimiento de la CIGERH que se ha construido en coordinación con el DNP y el Ministerio del Trabajo, la propuesta fue presentada en el comité técnico del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Técnología e Innovación. Los equipos del comité técnico han planteado los puntos que deben fortalecerse a nivel ejecutivo y operativo, este mensaje sobre la necesidad de ajustes ha sido transmitido por el equipo técnico a los integrantes del comité directivo y tratados durante el mes de octubre en sesiones con la Alta Consejería Presidencial, determinado que el rol ejecutivo de la CIGERH será asumido por el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. En este sentido se deberán tomar decisiones sobre el rol técnico de la CIGERH. | 1 | Actividad cumplida con la socialización a las IES para la implementación de los lineamientos de Paz | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 18% | 18% | A la fecha se socializó el contenido del documento "Plan de Educación Superior Rural"con el CESU, SUE y Red TTU, de manera general. | 36% | 36% | Se participó en la mesa de gobernabilidad del SUE, a fin de revisar los avances de la misma en el seguimiento de la implementación de los acuerdos. | 56% | 56% | Se realizó revisión del docuemnto para incluirlo dentro del Foro Naiconal, para revisión y trabajo con las IES | 100% | 90% | Al corte del mes de octubre se cuenta con una propuesta de Fortalecimiento de la CIGERH que se ha construido en coordinación con el DNP y el Ministerio del Trabajo, la propuesta fue presentada en el comité técnico del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Técnología e Innovación. Los equipos del comité técnico han planteado los puntos que deben fortalecerse a nivel ejecutivo y operativo, este mensaje sobre la necesidad de ajustes ha sido transmitido por el equipo técnico a los integrantes del comité directivo y tratados durante el mes de octubre en sesiones con la Alta Consejería Presidencial, determinado que el rol ejecutivo de la CIGERH será asumido por el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. En este sentido se deberán tomar decisiones sobre el rol técnico de la CIGERH. | 100% | 100% | Al corte del mes de octubre se cuenta con una propuesta de Fortalecimiento de la CIGERH que se ha construido en coordinación con el DNP y el Ministerio del Trabajo, la propuesta fue presentada en el comité técnico del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Técnología e Innovación. Los equipos del comité técnico han planteado los puntos que deben fortalecerse a nivel ejecutivo y operativo, este mensaje sobre la necesidad de ajustes ha sido transmitido por el equipo técnico a los integrantes del comité directivo y tratados durante el mes de octubre en sesiones con la Alta Consejería Presidencial, determinado que el rol ejecutivo de la CIGERH será asumido por el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. En este sentido se deberán tomar decisiones sobre el rol técnico de la CIGERH. | 100% | 100% | Actividad cumplida con la socialización a las IES para la implementación de los lineamientos de Paz
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 156 | 03 | I-202-0-1315603 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Estrategias para la construcción de Paz desde la Educación Superior desarrolladas | Número de estrategias para la construcción de Paz desde la Educación Superior desarrolladas |  | Número | 1 | SI | 4314600% | Dinamizar la RED de IES por la Paz | 4328200% | 4343400% | julio | 152 | 152 | [18 empty] | 1 | Se realizó lanzamiento del documento "Plan de Educación Superior Rural" y fue entregado al CESU el 24 de julio de 2018. Finalizada esta actividad | 0.36 | No se retoma como tal Red de Universidades por la Paz, el trabajo se ha centrado en las acciones con la mesa de Gobernabilidad y Paz, que trabajan en red por las acciones de paz en materia de seguimiento a la implementación de los acuerdos | 0.56 | Es preciso señalar que no se dinamizara red de Universidades por la Paz, las accioens se canalizan por medio de la participación en la mesa de gobernalidad y paz del SUE | 0.6 | Es preciso señalar que no se dinamizara red de Universidades por la Paz, las accioens se canalizan por medio de la participación en la mesa de gobernalidad y paz del SUE | 1 | Se han revisado propuestas de articulación de acciones para seguimiento en los temas de Paz, por parte de la mesa de Gobernalidad y Paz, atendiendo a la propuesta presentado por la OEI. | 1 | Actividad cumplida con la mesa de Gobernalidad y Paz, atendiendo a la propuesta presentado por la OEI. | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 18% | 18% | Una vez se inicen los procesos de acompañamientos a las IES, se dará inicio a la dinamización de la RED | 36% | 36% | Se participó en la mesa de gobernabilidad del SUE, a fin de revisar los avnces de la misma en el seguimiento de la implementación de los acuerdos. | 56% | 56% | Se han revisado propuestas de articulación de acciones para seguimiento en los temas de Paz, por parte de la mesa de Gobernalidad y Paz, atendiendo a la propuesta presentado por la OEI. | 76% | 60% | Al corte del mes de octubre se han desarrollaron las siguientes acciones: 1. En el marco del proyecto de Institucionalidad y Gobernanza aprobado a través del programa Colombia + Competitiva y gestionado a través del MEN mediante el cual se espera Elaborar un Documento con la propuesta de un esquema de financiación y sostenibilidad del MNC , durante el mes agosto Swisscontact presentó al Consejo Privado de Competitividad (CPC) los términos de referencia del proyecto para que en el marco de los procesos del manual operativo del componente No. 1 se realice la contratación del CPC como operador del proyecto. 2. El CPC en atención a la invitación de Swisscontact para operar el proyecto de Institucionalidad y Gobernanza presentó los formatos requeridos en el manual operativo del proyecto, entre ellos la propuesta metodológica para el desarrollo del proyecto. 3. El MEN y Mintrabajo como beneficios del proyecto de Institucionalidad y Gobernanza avanzaron en la revisión de la propuesta metodológica presentada por el CPC. Desde el MEN el equipo del MNC envió comentarios a Swiscontact para que se realicen ajustes a la propuesta presentada. Mintrabajo tambien presentó observaciones . 4. El CPC presentó a las entidades beneficiarias los ajuste a la propuesta metodológica según lo solicitado y se encuentra a la espera de aprobación del MEN para iniciar actividades de contratación del CPC como operador del proyecto, mediante el cual se genere una propuesta del esquema de financiación y sostenibilidad del MNC. Mintrabajo ya aportó comentarios de aprobación y al corte se está pendiente de aprobación del MEN. Según los tiempos previstos para el desarrollo de la etapa precontractual presenta un retraso de tres meses frente al cronograma planteado, esto debido al impacto que generan los cambios de administración del nuevo Gobierno. | 100% | 76% | Se han revisado propuestas de articulación de acciones para seguimiento en los temas de Paz, por parte de la mesa de Gobernalidad y Paz, atendiendo a la propuesta presentado por la OEI. | 100% | 100% | Actividad cumplida con la mesa de Gobernalidad y Paz, atendiendo a la propuesta presentado por la OEI.
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 157 | 01 | I-202-0-1315701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Documento de Fortalecimiento de la CIGERH, que permita configurar la institucionalidad del Marco Nacional de Cualificaciones-MNC. | # acciones ejecutadas en el periodo de desarrollo del documento | 50% | Número | 1 | SI | 4314600% | Desarrollar mesas de trabajo con las entidades de la CIGERH para el fortalecimiento de la políitica de capital humano que contribuyan a estructurar la institucionalidad del Sistema Nacional de Cualificación | 4313200% | 4325000% | febrero | 118 | 122 | [5 empty] | Informe de acompañamiento para el Fortalecimiento de la CIGERH que permita configurar la institucionalidad del MNC. |  |  | 0.1 | En el mes de febrero se realizaron las siguientes acciones, que conduciran a la elaboración del Documento de Fortalecimiento de la CIGERH, que permita configurar la institucionalidad del Marco Nacional de Cualificaciones-MNC.: 1. sesión técnica con el grupo de cualficaciones del SENA, cuyo objetivo fue el de diseñar el plan de accion 2. Diseño de Plan de acción que permitirá fortalecer los elementos metodologicos del MNC y contribuir a la propuesta de reglamentacion para la adopción del MNC. No se han presentado dificultades para el avance. | 0.3 | En el mes de marzo se realizaron las siguientes acciones, que conduciran a la elaboración del Documento de Fortalecimiento de la CIGERH, que permita configurar la institucionalidad del Marco Nacional de Cualificaciones-MNC.: 1. Sesiones técnicas con el grupo de cualificaciones del SENA para fortalecer los elementos metodologicos del MNC (matriz de descriptores) y continuar con el proceso de reglamentación del MNC. 2. A partir de la reunión entre la Directora de Movilidad del Ministerio de Trabajo, la Directora de Fomento de Educación Superior y la Directora de Calidad de Educación Superior, se diseño una ruta de trabajo para la preparación de la sesión de la CIGERH ejecutiva que se espera realizar el 3 de mayo de 2018. | 0.75 | Durante el mes de abril se ha avanzado en 0,75 sobre el desarrollo del Documento de Fortalecimiento de la CIGERH, que permita configurar la institucionalidad del Marco Nacional de Cualificaciones-MNC, las acciones en torno a su construcción constan de sesiones técnicas a nivel de CIGERH y con el grupo de cualificaciones del SENA, con el objetivo de fortalecer los elementos metodológicos del MNC (matriz de descriptores, ruta metodológica para el diseño de cualificaciones) y hacer seguimiento sobre el curso de la ruta de trabajo para preparar la CIGERH Ejecutiva . | 1 | Durante el mes de mayo se elaboró 1,0 Documento, producto de las acciones para el Fortalecimiento de la CIGERH. El documento corresponde al proyecto de decreto por el cual se reglamenta el MNC y con la respectiva exposición de motivos, en el decreto se elaboró un capítulo para la institucionalidad y gobernanza del MNC. Para la construcción se desarrollaron sesiones técnicas con Directivos y Técnicos de la CIGERH, y contó con la participación del grupo de cualificaciones del SENA. El proyecto decreto fue consensuado con MinTrabajo y SENA, cuenta con la revisión y aportes de la Viceministra de Educación Superior, y de la Experta Internacional Francisca Arbizu. | 1 | Actividad finalizada en mayo | 1 | Actividad finalizada en mayo | 1 | Actividad finalizada en mayo | 1 | Actividad finalizada en mayo | 0.6 | Actividad finalizada en mayo | 1 | Actividad finalizada en mayo | 1 | Actividad finalizada en mayo | 0% |  |  | 10% | 10% | En el mes de reporte se realizó una sesión técnica con el grupo de cualficaciones del SENA, con el objetivo de diseñar el plan de accion que permita fortalecer los elementos metodologicos del MNC y contribuir a la propuesta de reglamentacion para la adopción del MNC. No se han presentado dificultades para el avance. |  | 18% | Se han realizado sesiones técnicas con el grupo técnico de cualificaciones del SENA, con el objetivo de fortalecer los elementos metodológicos del MNC (matriz de descriptores) y aportar elementos para la reglamentación del MNC. En la tercera semana de marzo se reunieron la Directora de Movilidad del Ministerio de Trabajo, la Directora de Fomento de Educación Superior y la Directora de Calidad de Educación Superior, con el objetivo de revisar la necesidad del sector trabajo de reglamentar un sistema nacional de formación profesional, En coordinación con la Directora de Fomento de Educación Superior se diseño ya estrategia y ruta de trabajo para la CIGERH ejecutiva que se espera realizar el próximo 3 de mayo de 2018. Se han presentado dificultades de orden político, que afectan la dinámica de acuerdos interinstitucionales para la implementación del MNC, sin embargo se aprovechará la CIGERH como instancia de participación interinstitucional para resolver las diferencias. |  | 65% | En el mes de abril se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de los documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. Se realizó PETIT Comité de la CIGERH con el objetivo coordinar la agenda a desarrollar en el Comité Técnico Ejecutivo. 2. Se llevó a cabo Comité Técnico Ejecutivo de la CIGERH, para avanzar en los acuerdos institucionales por medio de la CIGERH para avanzar en la Institucionalidad el MNC y realizar seguimiento sobre el desarrollo al corte de la ruta de trabajo para la preparación de la sesión de CIGERH Ejecutiva que se esperaba llevar a cabo el 3 de mayo de 2018 y fue reprogramada para la primera semana de junio. 3. Se ha dado continuidad a las Sesiones técnicas con el grupo de cualificaciones del SENA para fortalecer los elementos metodológicos del MNC (matriz de descriptores, descriptor general). De igual manera se ha socializado a las mesas sectoriales del SENA la ruta metodológica para el diseño de cualificaciones y los avances que el MEN a logrado hasta el corte a partir de la aplicación de dicha ruta metodológica. Las dificultades de orden político que se han presentado en meses anteriores, ha impactado la dinámica de acuerdos interinstitucionales para la implementación del MNC, sin embargo se a través de los acuerdos en el contexto de la CIGERH se espera resolver las diferencias, diferencias que han sido abordadas y apoyadas por los equipos técnicos para su resolución. | 100% | 100% | En el mes de mayo se desarrollaron las siguientes acciones como respuesta al Art. 58 del PND (SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. El 02 y 04 de mayo los equipos técnicos de la CIGERH avanzaron en los escenarios de transición del MNC, la propuesta de institucionalidad y gobernanza, así como las implicaciones para la instituciones que adoptarían el MNC. 2. El 07 y 17 de mayo el comité técnico directivo realizó el seguimiento y orientación a los compromisos establecidos en la sesión ejecutiva del 6 de diciembre. los equipos técnicos presentaron los resultados y avances en: i) Estandarización de Competencias del empleo público a cargo del DAFP, y ii) la propuesta de institucionalidad y gobernanza acordada por los equipos técnicos del MEN, DNP, MinTrabajo, y SENA. . 4. El 11 de mayo se realizó sesión técnica de la CIGERH, con el objetivo de avanzar en aspectos relacionados con la estructuración del MNC y su articulación con los niveles del sistema educativo colombiano a la cual asistió delegados del SENA, el Ministerio del Trabajo, DNP, el DAFP y Francisca Arbizu 5. El 23 de mayo se lleva a cabo con el Ministerio del Trabajo y SENA una sesión con el fin de presentar el proyecto decreto desarrollado por el MEN y consensuar cada uno de los artículos propuestos Como resultado, se ha trabajado conjuntamente con los integrantes a nivel técnico y directivo de la CIGERH para avanzar en los compromisos, y escenarios de transición del MNC. Se acuerda presentar el proyecto de decreto para la reglamentación del MNC el cual fue revisado por la Viceministra de Educación Superior, la Directora de Fomento de la ES, cuenta con aportes de la experta internacional Francisca Arbizu, y fue radicado para revisión normativa de la oficina jurídica del MEN. | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo | 76% | 60% | Al corte del mes de octubre se han desarrollaron las siguientes acciones: 1. En el marco del proyecto de Institucionalidad y Gobernanza aprobado a través del programa Colombia + Competitiva y gestionado a través del MEN mediante el cual se espera Elaborar un Documento con la propuesta de un esquema de financiación y sostenibilidad del MNC , durante el mes agosto Swisscontact presentó al Consejo Privado de Competitividad (CPC) los términos de referencia del proyecto para que en el marco de los procesos del manual operativo del componente No. 1 se realice la contratación del CPC como operador del proyecto. 2. El CPC en atención a la invitación de Swisscontact para operar el proyecto de Institucionalidad y Gobernanza presentó los formatos requeridos en el manual operativo del proyecto, entre ellos la propuesta metodológica para el desarrollo del proyecto. 3. El MEN y Mintrabajo como beneficios del proyecto de Institucionalidad y Gobernanza avanzaron en la revisión de la propuesta metodológica presentada por el CPC. Desde el MEN el equipo del MNC envió comentarios a Swiscontact para que se realicen ajustes a la propuesta presentada. Mintrabajo tambien presentó observaciones . 4. El CPC presentó a las entidades beneficiarias los ajuste a la propuesta metodológica según lo solicitado y se encuentra a la espera de aprobación del MEN para iniciar actividades de contratación del CPC como operador del proyecto, mediante el cual se genere una propuesta del esquema de financiación y sostenibilidad del MNC. Mintrabajo ya aportó comentarios de aprobación y al corte se está pendiente de aprobación del MEN. Según los tiempos previstos para el desarrollo de la etapa precontractual presenta un retraso de tres meses frente al cronograma planteado, esto debido al impacto que generan los cambios de administración del nuevo Gobierno. | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100% | 100% | Actividad finalizada en mayo
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 157 | 02 | I-202-0-1315702 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Documento de Fortalecimiento de la CIGERH, que permita configurar la institucionalidad del Marco Nacional de Cualificaciones-MNC. | # acciones ejecutadas en el periodo de desarrollo del documento |  | Número | 1 | SI | 4314600% | Presentar la propuesta de Fortalecimiento a la comisión ejecutiva de la CIGERH como instancia para la toma decisiones frente a la política del capital humano que permita configurar la institucionalidad del MNC | 4325200% | 4331200% | junio | 60 | 61 | [16 empty] | 0.9 | Se cuenta con el documento para socializar en la CIGERH sin embargo, en el mes de junio no hubo concenso para la definición de la sesión del laCIGERH. Se espera por parte de las entidades la definición de agenda para esta socialización. | 0.9 | A la fecha se cuenta con una propuesta de fortalecimiento de la CIGERH a partir de la configuración de la institucionalidad y gobernanza. Para la aprobación de la propuesta se programó sesión ejecutiva de la CIGERH para el día 16 de julio , dentro de la agenda se tenia previsto abordar la propuesta del decreto del MNC y los elementos de institucionalidad, allí se plantearía necesidad se seguir avanzando en la propuesta de fortalecimiento de las funciones de la CIGERH, sin embargo no se logró Cuórum para desarrollar la agenda. Se plantea una nueva sesión una vez se efectúe el cambio de gobierno. | 0.9 | Al mes de agosto se cuenta con un avance de 0,9 en las actividades para presentar una propuesta de Fortalecimiento a la comisión ejecutiva de la CIGERH, durante el 2018 los equipos del comité técnico de la CIGERH han planteado los puntos que deben fortalecerse a nivel ejecutivo, los cuales estan pendientes de tratar en sesión ejecutiva la cual quedará pendiente hasta que la formalización de los cambios a nivel directivo y ejecutivo para el nuevo gobierno en las instituciones que hacen parte de la CIGERH. | 0.9 | Al mes de septiembre se cuenta con un avance de 0,90 en las actividades para presentar una propuesta de Fortalecimiento a la comisión ejecutiva de la COGER, durante el 2018 los equipos del comité técnico de la CIGERH han planteado los puntos que deben fortalecerse a nivel ejecutivo, los cuales están pendientes de tratar en sesión ejecutiva la cual quedará pendiente hasta que el nivel directivo y ejecutivo del nuevo gobierno de las instituciones que hacen parte de la CIGERH acuerden nueva la fecha para su realización. | 0.7 | Al mes de septiembre se cuenta con un avance de 0,90 en las actividades para presentar una propuesta de Fortalecimiento a la comisión ejecutiva de la COGER, durante el 2018 los equipos del comité técnico de la CIGERH han planteado los puntos que deben fortalecerse a nivel ejecutivo, los cuales están pendientes de tratar en sesión ejecutiva la cual quedará pendiente hasta que el nivel directivo y ejecutivo del nuevo gobierno de las instituciones que hacen parte de la CIGERH acuerden nueva la fecha para su realización. | 0.95 | Al mes de noviembre se cuenta con un avance de 0,95 en las actividades para presentar una propuesta de Fortalecimiento a la comisión ejecutiva de la CIGERH, al corte del mes de noviembre se cuenta con una propuesta de Fortalecimiento de la CIGERH que se ha construido en coordinación con el DNP y el Ministerio del Trabajo, la propuesta fue presentada en el comité técnico del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Técnología e Innovación. Los equipos del comité técnico han planteado los puntos que deben fortalecerse a nivel ejecutivo y operativo, el mensaje sobre la necesidad de ajustes ha sido transmitido por el equipo técnico a los integrantes del comité directivo y tratados durante el mes de octubre en sesiones con la Alta Consejería Presidencial, determinado que el rol ejecutivo de la CIGERH será asumido por el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. En este sentido se deberán tomar decisiones sobre el rol técnico de la CIGERH, para lo cual se convocará a nivel técnico antes de finalizar el 2018 para identificar las estrategias y acciones a seguir en la la Línea Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones. | 1 | Actividad cumplida con la presentación de la propuesta de Fortalecimiento a la comisión ejecutiva de la CIGERH como instancia para la toma decisiones | 0% | [14 empty] | 90% | 70% | Se cuenta con el documento para socializar en la CIGERH sin embargo, en el mes de junio no hubo consenso para la definición de la sesión del laCIGERH. Se espera por parte de las entidades la definición de agenda para esta socialización. | 75% | 75% | En el mes de julio el MEN junto con los el equipos técnicos de la CIGERH diseñaron una propuesta de institucionalidad y gobernanza para el MNC, y el proyecto de reglamentación del MNC, con ella se plantea el fortalecimiento de la CIEGERH como organo rector del MNC. Para presentar la propuesta se programó sesión ejecutiva de la CIGERH para el día 16 de julio , dentro de la agenda se tenia previsto abordar la propuesta del decreto del MNC y los elementos de institucionalidad, allí se plantearía necesidad de seguir avanzando en la propuesta de fortalecimiento de las funciones de la CIGERH, sin embargo no se logró Cuórum para desarrollar la agenda. Se plantea una nueva sesión una vez se efectúe el cambio de gobierno. | 100% | 90% | En el mes de agosto a traves del trabajo interinstitucional con el SENA, se realizó un analisis de las principales necesidades de arminzar la Clasificación Nacional de Ocupaciones con el Marco Nacional de Cualificaciones. El analisis se realizó en el marco de la actualizacion de la CNO La clasificación de ocupaciones para Colombia (sea la CNO o la CIUO-08) se convierte en un insumo fundamental para el Marco Nacional de Cualificaciones, y en particular cumple la función de asociar las ocupaciones al nivel de complejidad de las funciones, el nivel de autonomía y responsabilidad en el desempeño, y aportar con el perfil ocupacional en el diseño de las cualificaciones. | 100% | 90% | Al mes de Septiembre se cuenta con una propuesta de Fortalecimiento a la comisión ejecutiva de la CIGERH, durante el 2018 los equipos del comité técnico de la CIGERH han planteado los puntos que deben fortalecerse a nivel ejecutivo, los cuales están pendientes de tratar en sesión ejecutiva la cual quedará pendiente hasta que el nivel directivo y ejecutivo del nuevo gobierno de las instituciones que hacen parte de la CIGERH acuerden nueva la fecha para su realización. | 100% | 76% | En el mes de octubre el MEN aportó al documento CONPES de Logistica, y a las bases del plan nacional de desarroollo, en oectubre se desarrollaron 2 sesiones de trabajo con el DNP y MinTrabajo con el fin de construir el capitulo de educación y formación de capital humano "Hacia un acceso universal y con calidad", y el pacto por la calidad y pertinencia de la educación y formación, donde el MNC se convierte en un instrumento para aportar a la calidad y pertinencia de la educación, así mismo se aportó al capitulo. "Acelerar la inclusión productiva y promover el trabajo decente para ampliar oportunidades de acceso a mercados de trabajo y a ingresos dignos", con el Sistema Nacional de Competencias Laborales, y el MNC. El CONPES de Logistica plantea la promoción del talento humano cualificado, donde el MEN en coordinación con MinTrabajo trabajarán para promover una oferta pertinente y de calidad basada en el catalogo de cualificaciones de Logistica y Transporte. | 100% | 95% | Al mes de noviembre se cuenta con un avance de 0,95 en las actividades para presentar una propuesta de Fortalecimiento a la comisión ejecutiva de la CIGERH, al corte del mes de noviembre se cuenta con una propuesta de Fortalecimiento de la CIGERH que se ha construido en coordinación con el DNP y el Ministerio del Trabajo, la propuesta fue presentada en el comité técnico del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Técnología e Innovación. Los equipos del comité técnico han planteado los puntos que deben fortalecerse a nivel ejecutivo y operativo, el mensaje sobre la necesidad de ajustes ha sido transmitido por el equipo técnico a los integrantes del comité directivo y tratados durante el mes de octubre en sesiones con la Alta Consejería Presidencial, determinado que el rol ejecutivo de la CIGERH será asumido por el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. En este sentido se deberán tomar decisiones sobre el rol técnico de la CIGERH, para lo cual se convocará a nivel técnico antes de finalizar el 2018 para identificar las estrategias y acciones a seguir en la la Línea Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones. | 100% | 100% | Actividad cumplida con la presentación de la propuesta de Fortalecimiento a la comisión ejecutiva de la CIGERH como instancia para la toma decisiones
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 158 | 01 | I-202-0-1315801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET) elaborados | # acciones ejecutadas en el periodo de desarrollo del documento | 40% | Número | 1 | SI | 4314600% | Elaborar el Documento con la propuesta de un esquema de financiación y sostenibilidad del MNC | 4313200% | 4343400% | febrero | 302 | 305 |  |  |  | 30000000 |  | Propuesta de un esquema de financiación y sostenibilidad del MNC , a partir de los resultados de sesiones técnicas de la CIGERH y de los resultados de las alianzas con sector productivo. |  |  | 0.05 | En el periodo de reporte se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de los Documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. Elaboración y presentación de un proyecto para participar por recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+competitiva en coordinación con el CPC, el proyecto propuesto se llama "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones" . El proyecto Será analizado en por el Comitre directivo del Programa C+C el 6 de marzo. 2. Desarrollaron de una sesión de trabajo entre la subdirección de educación del DNP y la Dirección de Fomento de la Educación Superior del MEN, con el objetivo de identificar acciones para la construcción del CONPES del Capital Humano. 3. Establecimiento de compromisos por parte del DNP de convocar a las sesiones de Plan de Acción que contempla la ruta de implementación del MNC. | 0.1 | En el mes de marzo se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de los documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. Presentación del proyecto "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones" ante el Comité Directivo del Programa C+C, con el fin de participar por recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+Competitiva en coordinación con el CPC. 2. Participación del MEN en PreCONPES sobre Politica Nacional de Explotación Masivos (Datos Big), donde incorpora linea de acción de identificación de las competencias necesarias para la explotación de datos a través de las estretgias del MNC como intrumento para el cierre de brechas de capital humano. | 0.3 | Durante el mes de abril se cuenta con la elaboración de los documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET) en un 0,30, específicamente en el presente mes el Comité Directivo del Programa C+C pre-aprobó el proyecto de Institucionalidad, Gobernanza y Sostenibilidad presentado por el MEN al programa Colombia+Competitiva en coordinación con el CPC, por medio del proyecto se pretende dar cumplimiento al compromiso en la CIGERH ejecutiva, en el componente de sostenibilidad se contempla la construcción de un modelo de financiamiento para el MNC con impacto positivo en las apuestas productivas del país. | 0.4 | Durante el mes de mayo se avanza en la propuesta para diseñar el esquema Financiación y Sostenibilidad del MNC que se realizará con el proyecto presentado y aprobado por cooperación Suiza, el Mayo el Comité Operativo del Programa Colombia más Competitiva aprobó el proyecto de Institucionalidad, Gobernanza y Sostenibilidad del MNC presentado por el MEN en coordinación con el CPC y MinTrabajo, por medio del proyecto dará cumplimiento al compromiso en la CIGERH ejecutiva en el componente de sostenibilidad se contempla la construcción de un modelo de financiamiento para el MNC con impacto positivo en las apuestas productivas del país. En el presente periodo se avanzó en la formulación técnica del proyecto en articulación con MinTrabajo, el proyecto de acuerdo para la suscripción y en los términos de referencia para identificar el aliado que ejecutará el | 0.45 | Durante el mes de junio se cuenta con un avance de 0,45 en la propuesta para diseñar el esquema Financiación y Sostenibilidad del MNC que se realizará con el proyecto presentado y aprobado por cooperación Suiza, en Junio el MEN acepta ser parte del proyecto como institución beneficiaria y se avanza según los tiempos previstos por Swisscontact para la elaboración de los términos de referencia, estructuración técnica y elaboración de cronograma de hitos clave del proyecto, sin embargo persisten diferencias técnicas con Mintrabajo que pueden impactar con retrasos en el cronograma. | 0.47 | Al mes de julio se cuenta con un avance de 0,47 en la propuesta para diseñar el esquema Financiación y Sostenibilidad del MNC que se realizará con el proyecto presentado y aprobado por cooperación Suiza, durante el mes de julio el MEN, Mintrabajo y Swisscontact avanzaron según los tiempos previstos por Swisscontact en la revisión y ajustes a los términos de referencia, para la contratación directa del CPC como operador del proyecto, Swisscontat envío al CPC los formatos y procedimiento según manual operativo del componente 1 por medio de los cuales el CPC aportará la propuesta presentará su experienciencia en el desarrollo de proyecto relacionados. | 0.5 | Al mes de agosto se cuenta con un avance de 0,5 en la propuesta para diseñar el esquema Financiación y Sostenibilidad del MNC que se realizará con el proyecto presentado y aprobado por cooperación Suiza. Al corte de este informe se cuenta con la estructuración técnica del proyecto y los términos de referencia del mismo los cuales fueron acordados entre Mintrabajo y MEN como beneficiarios del proyecto de Institucionalidad y Gobernanza aprobado a través del programa Colombia + Competitiva en el marco del componente No. 1 "Apoyo a las reformas". Durante el mes agosto Swisscontatc presentó al Consejo Privado de Competitividad (CPC) los términos de referencia para contratación directa. el CPC presentó la propuesta metodológica para el desarrollo del proyecto, el MEN y Mintrabajo avanzaron en la revisión de la propuesta presentada por el CPC y desde el MEN se envió el texto con comentarios a Swiscontact para que se realicen ajustes. Según los tiempos previstos para el desarrollo de la etapa precontractual se presenta un retraso de un mes frente al cronograma planteado, esto debido al impacto que generan los cambios de administración del nuevo Gobierno. | 0.75 | Al mes de septiembre se cuenta con un avance de 0,6 en la propuesta para diseñar el esquema Financiación y Sostenibilidad del MNC que se realizará con el proyecto presentado y aprobado por cooperación Suiza. Al corte de este informe se cuenta con la estructuración técnica del proyecto, términos de referencia para contratación directa del operador del Proyecto (CPC ) acordados entre Mintrabajo y MEN como beneficiarios del proyecto de Institucionalidad y Gobernanza aprobado a través del programa Colombia + Competitiva en el marco del componente No. 1 "Apoyo a las reformas" y propuesta metodológica para el desarrollo del proyecto presentando por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) a Swisscontatc presentó. Según lo enunciado, el MEN y Mintrabajo avanzaron en la revisión de la propuesta presentada por el CPC y desde el MEN se envió el texto con comentarios a Swiscontact para que se realicen ajustes, dichos ajustes fueron presentados a las entidades beneficiarias en el mes de septiembre y se encuentra a la espera de aprobación del MEN y Mintrabajo para dar inicio a las actividades de contratación. Según los tiempos previstos para el desarrollo de la etapa precontractual presenta un retraso de dos meses frente al cronograma planteado, esto debido al impacto que generan los cambios de administración del nuevo Gobierno. | 0.5 | Al mes de septiembre se cuenta con un avance de 0,6 en la propuesta para diseñar el esquema Financiación y Sostenibilidad del MNC que se realizará con el proyecto presentado y aprobado por cooperación Suiza. Al corte de este informe se cuenta con la estructuración técnica del proyecto, términos de referencia para contratación directa del operador del Proyecto (CPC ) acordados entre Mintrabajo y MEN como beneficiarios del proyecto de Institucionalidad y Gobernanza aprobado a través del programa Colombia + Competitiva en el marco del componente No. 1 "Apoyo a las reformas" y propuesta metodológica para el desarrollo del proyecto presentando por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) a Swisscontatc presentó. Según lo enunciado, el MEN y Mintrabajo avanzaron en la revisión de la propuesta presentada por el CPC y desde el MEN se envió el texto con comentarios a Swiscontact para que se realicen ajustes, dichos ajustes fueron presentados a las entidades beneficiarias en el mes de septiembre y se encuentra a la espera de aprobación del MEN y Mintrabajo para dar inicio a las actividades de contratación. Según los tiempos previstos para el desarrollo de la etapa precontractual presenta un retraso de dos meses frente al cronograma planteado, esto debido al impacto que generan los cambios de administración del nuevo Gobierno. | 1 | Al mes de noviembre se cuenta con un avance de 1,0 en la propuesta de un esquema Financiación y Sostenibilidad del MNC, esta propuesta se realizará con el proyecto presentado y aprobado por cooperación Suiza. Al corte de este informe se cuenta con la estructuración técnica del proyecto, términos de referencia para contratación directa del operador del Proyecto (CPC ) acordados entre Mintrabajo y MEN como beneficiarios del proyecto de Institucionalidad y Gobernanza aprobado a través del programa Colombia + Competitiva en el marco del componente No. 1 "Apoyo a las reformas" y propuesta metodológica para el desarrollo del proyecto presentando por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) a Swisscontatc presentó. Según lo enunciado, el MEN y Mintrabajo avanzaron en la revisión de la propuesta presentada por el CPC y desde el MEN se envió el texto con comentarios a Swiscontact para que se realicen ajustes, dichos ajustes fueron presentados a las entidades beneficiarias, al corte del mes de noviembre el MEN y Mintrabajo consolidaron observaciones para la aprobación de la propuestas presentada por el CPC, dichas observaciones fueron remitidas desde el MEN el 19 de noviembre dirigido a Swisscontatc quien funge como administrador del proyecto para que se gestionen los ajustes por aprte del Proponente (CPC) y prodecer con la aprobación de la propuesta técnica para dar inicio a la contratación del proponente e inicar la ejecución del proyecto. Según los tiempos previstos para el desarrollo de la etapa precontractual se retrazó cuatro meses frente al cronograma planteado, esto debido al impacto que generan los cambios de administración del nuevo Gobierno. Con esta acción se daría por finalizada la meta cuya iniciativa surgió a partir de las sesiones técnicas de la CIGERH y en done el MEN lideró las acciones para estructurar y presentar el proyecto el cual fue aprobado en el marco del programa Colombia + Competitiva. | 1 | Actividad cumplida con la presentación del proyecto | 0% |  |  | 7% | 7% | En el mes de febrero se elaboró y presentó un proyecto para participar por recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+competitiva, en el proyecto, se proyecta dentro de los resulltados, diseñar un modelo de financiamiento para la sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones y de la estrucura de Institucionalidad. No se han presentado dificultades para el avance. | 14% | 14% | Se presentó el proyecto "institucionalidad, gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones" ante el Comité Directivo del Programa C+C, con el fin de participar por recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+Competitiva en coordinación con el CPC. El Comité Directivo del Programa C+C considera que para llevar a cabo el proyecto se debe avanzar en acuerdos interinstitucionales previos para que el MNC y la institucionalidad y Gobernanzan en torno al mismo tengan un impacto directo sobre las apuestas productivas. El proyecto entro en lista de espera para recursos de segundo semestre de 2018. | 21% | 21% | En el mes de abril se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de los documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. Se obtiene pre-aprobación del Comité Directivo del Programa C+C, para que a través de recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+Competitiva en coordinación con el CPC, se avance en el desarrollo del proyecto "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones". La pre-aprobación de recursos para el proyecto presentó un retraso el mes anterior, debido a que Comité Directivo del Programa C+C manifestó que se debían avanzar en acuerdos interinstitucionales previos en torno al MNC, sin embargo, dichos acuerdos están siendo abordaros y superados mediante comité directivo de la CIGERH, para la construcción colectiva de la institucionalidad del MNC. | 28% | 28% | En el mes de mayo se desarrollaron las siguientes acciones como respuesta al Art. 58 del PND (SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. El 3 de mayo se obtiene aprobación por parte Comité Operativo del Programa C+C, para que a través de recursos de cofinanciación se avance en el desarrollo del proyecto "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones". 2. Se realizó en el MEN una sesión de planeación del proyecto, SwissContact orientó al MEN con respecto a la ruta y manual operativo para la ejecución del proyecto, se acordaron contenidos, se propuso el Acta de Compromisos y los roles de cada entidad beneficiaria con relación a lo enunciado en procedimientos del Manual Operativo. 3. El 24 de mayo junto con los beneficiarios del proyecto (MEN y MinTrabajo) se avanzó en sesión con Swisscontact para elaborar los términos de referencia para la contratación del operador del proyecto. La aprobación de recursos para el proyecto presentó retraso en la planeación y ejecución debido a que Comité Operativo del Programa C+C manifestó que se debían avanzar en acuerdos interinstitucionales previos en torno al MNC, sin embargo, dichos acuerdos fueron abordaros y superados mediante comité directivo de la CIGERH tratados hasta el corte para la construcción colectiva de la institucionalidad del MNC. | 35% | 35% | En el mes de junio se desarrollaron las siguientes acciones como respuesta al Art. 58 del PND (SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. El 1 de junio Swisscontact invita formalmente al MEN a formar parte del proyecto del Programa Colombia+Competitiva “Facilidad de apoyo a reformas”. 2. El 15 de junio el MEN acepta hacer parte del Proyecto como institución beneficiaria y agradece por atender de manera positiva la propuesta del proyecto presentada para diseñar la “Institucionalidad, Gobernanza y Sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones para Colombia, como instrumento para el cierre de brechas de capital humano” en donde uno de los resultados esperados es una propuesta de un esquema de financiación y sostenibilidad del MNC, que será validado en la CIGERH. 3. Durante el mes de junio, se reúnen el MEN, Mintrabajo, Swisscontact para revisar los avances de Swisscontact en los términos de referencia y adaptación de la estructura técnica del proyecto según requerimientos del manual operativo. Se analizan las observaciones que la Directora de Movilidad de Mintrabajo tiene sobre los avances en los términos de referencia, y se retornan las observaciones correspondientes. El proyecto empezó con un retraso de dos meses, pero al corte se ha avanzado según los tiempos previstos por Swisscontact para la elaboración de los términos de referencia, estructuración técnica y elaboración de cronograma de hitos clave del proyecto. Las diferencias técnicas y conceptuales con Mintrabajo persisten, lo que podría significar retrasos en la elaboración de los términos de referencia para contratación del operador del proyecto. | 45% | 45% | En el mes de julio se desarrollaron las siguientes acciones como respuesta al Art. 58 del PND (SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. MEN, Mintrabajo y Swisscontact avanzaron según los tiempos previstos por Swisscontact en la revisión y ajustes a los términos de referencia para la contratación directa del CPC como operador del proyecto. 2. Swisscontat envío al CPC los formatos y procedimiento según manual operativo del componente 1 por medio de los cuales el CPC aportará la propuesta presentará su experienciencia en el desarrollo de proyecto relacionados. Se espera que durante el mes de agosto se logre la contratación del CPC como operador del proyecto e iniciar acciones de ejecución de cronograma a partir de septiembre. El proyecto empezó con un retraso de dos meses, pero al corte se ha avanzado según los tiempos previstos por Swisscontact para la elaboración de los términos de referencia, estructuración técnica y elaboración de cronograma de hitos clave del proyecto. | 55% | 50% | En el mes de agosto se desarrollaron las siguientes acciones en respuesta a lo previsto en el Art. 58 del PND (SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. En el marco del proyecto de Institucionalidad y Gobernanza aprobado a través del programa Colombia + Competitiva y gestionado a través del MEN mediante el cual se espera Elaborar un Documento con la propuesta de un esquema de financiación y sostenibilidad del MNC , durante el mes agosto Swisscontact presentó al Consejo Privado de Competitividad (CPC) los términos de referencia del proyecto para que en el marco de los procesos del manual operativo del componente No. 1 se realice la contratación del CPC como operador del proyecto. 2. El CPC en atención a la invitación de Swisscontact para operar el proyecto de Institucionalidad y Gobernanza presentó los formatos requeridos en el manual operativo del proyecto, entre ellos la propuesta metodológica para el desarrollo del proyecto. 3. El MEN y Mintrabajo como beneficios del proyecto de Institucionalidad y Gobernanza avanzaron en la revisión de la propuesta metodológica presentada por el CPC. Desde el MEN el equipo del MNC envió comentarios a Swiscontact para que se realicen ajustes a la propuesta presentada. Al corte se esperan observaciones por parte de Mintrabajo. Según los tiempos previstos para el desarrollo de la etapa precontractual de proyecto, se presenta un retraso de un mes frente al cronograma planteado, esto debido al impacto que generan los cambios de administración del nuevo Gobierno. | 65% | 60% | Al corte del mes de septiembre se han desarrollaron las siguientes acciones en respuesta a lo previsto en el Art. 58 del PND (SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. En el marco del proyecto de Institucionalidad y Gobernanza aprobado a través del programa Colombia + Competitiva y gestionado a través del MEN mediante el cual se espera Elaborar un Documento con la propuesta de un esquema de financiación y sostenibilidad del MNC , durante el mes agosto Swisscontact presentó al Consejo Privado de Competitividad (CPC) los términos de referencia del proyecto para que en el marco de los procesos del manual operativo del componente No. 1 se realice la contratación del CPC como operador del proyecto. 2. El CPC en atención a la invitación de Swisscontact para operar el proyecto de Institucionalidad y Gobernanza presentó los formatos requeridos en el manual operativo del proyecto, entre ellos la propuesta metodológica para el desarrollo del proyecto. 3. El MEN y Mintrabajo como beneficios del proyecto de Institucionalidad y Gobernanza avanzaron en la revisión de la propuesta metodológica presentada por el CPC. Desde el MEN el equipo del MNC envió comentarios a Swiscontact para que se realicen ajustes a la propuesta presentada. Al corte se esperan observaciones por parte de Mintrabajo. 4. El CPC presentó a las entidades beneficiarias los ajuste a la propuesta metodológica según lo solicitado y se encuentra a la espera de aprobación del MEN y Mintrabajo para iniciar actividades de contratación del CPC como operador del proyecto, mediante el cual se genere una propuesta del esquema de financiación y sostenibilidad del MNC. Según los tiempos previstos para el desarrollo de la etapa precontractual presenta un retraso de dos meses frente al cronograma planteado, esto debido al impacto que generan los cambios de administración del nuevo Gobierno. | 100% | 55% | Actividad finalizada en julio, se realizó taller el 17 de octubre con participación de expertos internacionales Fernanda Kri de Chile (presencial), Andres Gobela de México (presencia) y Francisca Arbizu de españa (SKYPE), sus aportes fueron importantes como parte de las estrategias de proyecto para la estructuración de la propuesta del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos – SNATC. | 100% | 100% | Al mes de noviembre se cuenta con un avance de 1,0 en la propuesta de un esquema Financiación y Sostenibilidad del MNC, esta propuesta se realizará con el proyecto presentado y aprobado por cooperación Suiza. Al corte de este informe se cuenta con la estructuración técnica del proyecto, términos de referencia para contratación directa del operador del Proyecto (CPC ) acordados entre Mintrabajo y MEN como beneficiarios del proyecto de Institucionalidad y Gobernanza aprobado a través del programa Colombia + Competitiva en el marco del componente No. 1 "Apoyo a las reformas" y propuesta metodológica para el desarrollo del proyecto presentando por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) a Swisscontatc presentó. Según lo enunciado, el MEN y Mintrabajo avanzaron en la revisión de la propuesta presentada por el CPC y desde el MEN se envió el texto con comentarios a Swiscontact para que se realicen ajustes, dichos ajustes fueron presentados a las entidades beneficiarias, al corte del mes de noviembre el MEN y Mintrabajo consolidaron observaciones para la aprobación de la propuestas presentada por el CPC, dichas observaciones fueron remitidas desde el MEN el 19 de noviembre dirigido a Swisscontatc quien funge como administrador del proyecto para que se gestionen los ajustes por aprte del Proponente (CPC) y prodecer con la aprobación de la propuesta técnica para dar inicio a la contratación del proponente e inicar la ejecución del proyecto. Según los tiempos previstos para el desarrollo de la etapa precontractual se retrazó cuatro meses frente al cronograma planteado, esto debido al impacto que generan los cambios de administración del nuevo Gobierno. Con esta acción se daría por finalizada la meta cuya iniciativa surgió a partir de las sesiones técnicas de la CIGERH y en done el MEN lideró las acciones para estructurar y presentar el proyecto el cual fue aprobado en el marco del programa Colombia + Competitiva. | 100% | 100% | Actividad cumplida con la presentación del proyecto
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 158 | 02 | I-202-0-1315802 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET) elaborados | # acciones ejecutadas en el periodo de desarrollo del documento |  | Número | 1 | SI | 4314600% | Elaborar el Documento con la estructuración de una propuesta de Institucionalidad y Gobernanza del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) | 4313200% | 4343400% | febrero | 302 | 305 |  |  |  | 70000000 |  | Informe con la estructuración de una propuesta de Institucionalidad y Gobernanza del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) , a partir de los resultados de sesiones técnicas de la CIGERH y de los resultados de las alianzas en el marco de la cooperación internacional. |  |  | 0.05 | En el periodo de reporte se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de los Documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. Elaboración y presentación de un proyecto para participar por recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+competitiva en coordinación con el CPC, el proyecto propuesto se llama "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones" . El proyecto Será analizado en por el Comitre directivo del Programa C+C el 6 de marzo. 2. Desarrollaron de una sesión de trabajo entre la subdirección de educación del DNP y la Dirección de Fomento de la Educación Superior del MEN, con el objetivo de identificar acciones para la construcción del CONPES del Capital Humano. 3. Establecimiento de compromisos por parte del DNP de convocar a las sesiones de Plan de Acción que contempla la ruta de implementación del MNC. | 0.1 | En el mes de marzo se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de los documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. Presentación del proyecto "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones" ante el Comité Directivo del Programa C+C, con el fin de participar por recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+Competitiva en coordinación con el CPC. 2. Participación del MEN en PreCONPES sobre Política Nacional de Explotación Masivos (Datos Big), donde incorpora línea de acción de identificación de las competencias necesarias para la explotación de datos a través de las estrategias del MNC como instrumento para el cierre de brechas de capital humano. | 0.3 | Durante el mes de abril se cuenta con la elaboración de los documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET) en un 0,30, específicamente en el presente mes el Comité Directivo del Programa C+C pre-aprobó el proyecto de Institucionalidad, Gobernanza y Sostenibilidad presentado por el MEN al programa Colombia+Competitiva en coordinación con el CPC, por medio del proyecto se pretende dar cumplimiento al compromiso en la CIGERH ejecutiva, en el componente de sostenibilidad se contempla la construcción de un modelo de financiamiento para el MNC con impacto positivo en las apuestas productivas del país. | 0.4 | Durante el mes de mayo en el presente indicador se cuenta con un avance de 0,4 en la propuesta para diseñar la Institucionalidad y Gobernanza del MNC. Específicamente en el presente mes el Comité Operativo del Programa Colombia más Competitiva aprobó el proyecto de Institucionalidad, Gobernanza y Sostenibilidad presentado por el MEN, por medio del proyecto se pretende dar cumplimiento al compromiso en la CIGERH ejecutiva, en el componente de sostenibilidad se contempla la construcción de un modelo de financiamiento para el MNC con impacto positivo en las apuestas productivas del país. En el presente periodo se avanzó en la formulación técnica del proyecto en articulación con MinTrabajo, el proyecto de acuerdo para la suscripción y en los términos de referencia para identificar el aliado que ejecutará el | 0.45 | Durante el mes de junio se cuenta con un avance de 0,45 en la estructuración de una propuesta de Institucionalidad y Gobernanza del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) que se realizará con el proyecto presentado y aprobado por cooperación Suiza, en Junio el MEN acepta ser parte del proyecto como institución beneficiaria y se avanza según los tiempos previstos por Swisscontact para la elaboración de los términos de referencia, estructuración técnica y elaboración de cronograma de hitos clave del proyecto, sin embargo persisten diferencias técnicas con Mintrabajo que pueden impactar con retrasos en el cronograma. | 0.47 | Durante el mes de julio se cuenta con un avance n la estructuración de una propuesta de Institucionalidad y Gobernanza del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) que se realizará con el proyecto presentado y aprobado por cooperación Suiza, durante el mes de julio el MEN, Mintrabajo y Swisscontact avanzaron según los tiempos previstos por Swisscontact en la revisión y ajustes a los términos de referencia, para la contratación directa del CPC como operador del proyecto, Swisscontat envío al CPC los formatos y procedimiento según manual operativo del componente 1 por medio de los cuales el CPC aportará la propuesta presentará su experienciencia en el desarrollo de proyecto relacionados. | 0.5 | Al mes de agosto se cuenta con un avance de 0,5 en la elaboración del Documento con la estructuración de una propuesta de Institucionalidad y Gobernanza del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) que se realizará con el proyecto presentado y aprobado por cooperación Suiza. Al corte de este informe se cuenta con la estructuración técnica del proyecto y los términos de referencia del mismo los cuales fueron acordados entre Mintrabajo y MEN como beneficiarios del proyecto de Institucionalidad y Gobernanza aprobado a través del programa Colombia + Competitiva en el marco del componente No. 1 "Apoyo a las reformas". Durante el mes agosto Swisscontatc presentó al Consejo Privado de Competitividad (CPC) los términos de referencia para contratación directa. el CPC presentó la propuesta metodológica para el desarrollo del proyecto, el MEN y Mintrabajo avanzaron en la revisión de la propuesta presentada por el CPC y desde el MEN se envió el texto con comentarios a Swiscontact para que se realicen ajustes. Según los tiempos previstos para el desarrollo de la etapa precontractual se presenta un retraso de un mes frente al cronograma planteado, esto debido al impacto que generan los cambios de administración del nuevo Gobierno. | 0.75 | Al mes de septiembre se cuenta con un avance de 0,6 en el Documento con la estructuración de una propuesta de Institucionalidad y Gobernanza del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) que se realizará con el proyecto presentado y aprobado por cooperación Suiza. Al corte de este informe se cuenta con la estructuración técnica del proyecto, términos de referencia para contratación directa del operador del Proyecto (CPC ) acordados entre Mintrabajo y MEN como beneficiarios del proyecto de Institucionalidad y Gobernanza aprobado a través del programa Colombia + Competitiva en el marco del componente No. 1 "Apoyo a las reformas" y propuesta metodológica para el desarrollo del proyecto presentando por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) a Swisscontatc presentó. Según lo enunciado, el MEN y Mintrabajo avanzaron en la revisión de la propuesta presentada por el CPC y desde el MEN se envió el texto con comentarios a Swiscontact para que se realicen ajustes, dichos ajustes fueron presentados a las entidades beneficiarias en el mes de septiembre y se encuentra a la espera de aprobación del MEN y Mintrabajo para dar inicio a las actividades de contratación. Según los tiempos previstos para el desarrollo de la etapa precontractual presenta un retraso de dos meses frente al cronograma planteado, esto debido al impacto que generan los cambios de administración del nuevo Gobierno. | 0.8 | Al mes de septiembre se cuenta con un avance de 0,6 en el Documento con la estructuración de una propuesta de Institucionalidad y Gobernanza del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) que se realizará con el proyecto presentado y aprobado por cooperación Suiza. Al corte de este informe se cuenta con la estructuración técnica del proyecto, términos de referencia para contratación directa del operador del Proyecto (CPC ) acordados entre Mintrabajo y MEN como beneficiarios del proyecto de Institucionalidad y Gobernanza aprobado a través del programa Colombia + Competitiva en el marco del componente No. 1 "Apoyo a las reformas" y propuesta metodológica para el desarrollo del proyecto presentando por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) a Swisscontatc presentó. Según lo enunciado, el MEN y Mintrabajo avanzaron en la revisión de la propuesta presentada por el CPC y desde el MEN se envió el texto con comentarios a Swiscontact para que se realicen ajustes, dichos ajustes fueron presentados a las entidades beneficiarias en el mes de septiembre y se encuentra a la espera de aprobación del MEN y Mintrabajo para dar inicio a las actividades de contratación. Según los tiempos previstos para el desarrollo de la etapa precontractual presenta un retraso de dos meses frente al cronograma planteado, esto debido al impacto que generan los cambios de administración del nuevo Gobierno. | 1 | Al mes de noviembre se cuenta con un avance de 1,0 en la estructuración de una propuesta de Institucionalidad y Gobernanza del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) , esta propuesta se realizará con el proyecto presentado y aprobado por cooperación Suiza. Al corte de este informe se cuenta con la estructuración técnica del proyecto, términos de referencia para contratación directa del operador del Proyecto (CPC ) acordados entre Mintrabajo y MEN como beneficiarios del proyecto de Institucionalidad y Gobernanza aprobado a través del programa Colombia + Competitiva en el marco del componente No. 1 "Apoyo a las reformas" y propuesta metodológica para el desarrollo del proyecto presentando por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) a Swisscontatc presentó. Según lo enunciado, el MEN y Mintrabajo avanzaron en la revisión de la propuesta presentada por el CPC y desde el MEN se envió el texto con comentarios a Swiscontact para que se realicen ajustes, dichos ajustes fueron presentados a las entidades beneficiarias, al corte del mes de noviembre el MEN y Mintrabajo consolidaron observaciones para la aprobación de la propuestas presentada por el CPC, dichas observaciones fueron remitidas desde el MEN el 19 de noviembre dirigido a Swisscontatc quien funge como administrador del proyecto para que se gestionen los ajustes por parte del Proponente (CPC) y prodecer con la aprobación de la propuesta técnica para dar inicio a la contratación del proponente e inicar la ejecución del proyecto. Según los tiempos previstos para el desarrollo de la etapa precontractual se retrazó cuatro meses frente al cronograma planteado, esto debido al impacto que generan los cambios de administración del nuevo Gobierno. Con esta acción se daría por finalizada la meta cuya iniciativa surgió a partir de las sesiones técnicas de la CIGERH y en done el MEN lideró las acciones para estructurar y presentar el proyecto el cual fue aprobado en el marco del programa Colombia + Competitiva. | 1 | Actividad cumplida con la presentación del proyecto | 0% |  |  | 7% | 7% | Para el período de reporte en coordinación con el CPC se elaboró y presentó una propuesta para participar por recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+competitiva, el proyecto propuesto se llama "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones" . El proyecto derá analizado en por el Comitre directivo del Programa C+C el 6 de marzo. No se han presentado dificultades para el avance. | 14% | 14% | Se presentó el proyecto "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones" ante el Comité Directivo del Programa C+C, con el fin de participar por recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+Competitiva en coordinación con el CPC. El Comité Directivo del Programa C+C considera que para llevar a cabo el proyecto se debe avanzar en acuerdos interinstitucionales previos para que el MNC y la institucionalidad y Gobernanza en trono al mismo tengan un impacto directo sobre las apuestas productivas. Se han presentado dificultades de orden político, que afectan la dinámica de acuerdos interinstitucionales para la implementación del MNC, sin embargo se aprovechará la CIGERH como instancia de participación interinstitucional para resolver las diferencias. | 21% | 21% | En el mes de abril se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de los documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. Se obtiene pre-aprobación del Comité Directivo del Programa C+C, para que a través de recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+Competitiva en coordinación con el CPC, se avance en el desarrollo del proyecto "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones". La pre-aprobación de recursos para el proyecto presentó un retraso el mes anterior, debido a que Comité Directivo del Programa C+C manifestó que se debían avanzar en acuerdos interinstitucionales previos en torno al MNC, sin embargo, dichos acuerdos están siendo abordaros y superados mediante comité directivo de la CIGERH, para la construcción colectiva de la institucionalidad del MNC. | 28% | 28% | En el mes de mayo se desarrollaron las acciones descritas para la elaboración de los documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. El 3 de mayo se obtiene aprobación por parte Comité Operativo del Programa C+C, para que a través de recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+Competitiva en coordinación con el CPC, se avance en el desarrollo del proyecto "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones". 2. Se realizó en el MEN una sesión de aclaraciones sobre el manual operativo del componente 1 C+C, para acordar los contenidos del Acta de Compromisos y establecer los roles de cada entidad beneficiaria con relación a lo enunciado en procedimientos del Manual Operativo. 3. El 24 de mayo se acordó que el proyecto tendría dos beneficiarios (MEN y MinTrabajo), se avanzó en sesión con Swisscontact para elaborar los términos de referencia para la contratación del operador del proyecto. 4. Se radicó en la oficina Jurídica del Ministerio de Educación el proyecto de decreto para la reglamentación del MNC el cual contempla una propuesta de Institucionalidad y Gobernanza del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) que será insumo importante para los resultados las alianzas en el marco de la cooperación internacional. El proyecto de decreto fue socializado y aprobado por la Viceministra de Educación Superior y con los integrantes de la CIGERH. La aprobación de recursos para el proyecto presentó retraso en meses anteriores debido a que Comité Directivo del Programa C+C manifestó que se debían avanzar en acuerdos interinstitucionales previos en torno al MNC, sin embargo, dichos acuerdos fueron abordaros y superados mediante comité directivo de la CIGERH tratados hasta el corte para la construcción colectiva de la institucionalidad del MNC. | 35% | 35% | En el mes de junio se desarrollaron las siguientes acciones como respuesta al Art. 58 del PND (SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. El 1 de junio Swisscontact invita formalmente al MEN a formar parte del proyecto del Programa Colombia+Competitiva “Facilidad de apoyo a reformas”. 2. El 15 de junio el MEN acepta hacer parte del Proyecto como institución beneficiaria y agradece por atender de manera positiva la propuesta del proyecto presentada para diseñar la “Institucionalidad, Gobernanza y Sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones para Colombia, como instrumento para el cierre de brechas de capital humano” , que será validado en la CIGERH. 3. Durante el mes de junio, se reúnen el MEN, Mintrabajo, Swisscontact para revisar los avances de Swisscontact en los términos de referencia y adaptación de la estructura técnica del proyecto según requerimientos del manual operativo. Se analizan las observaciones que la Directora de Movilidad de Mintrabajo tiene sobre los avances en los términos de referencia, y se retornan las observaciones correspondientes. El proyecto empezó con un retraso de dos meses, pero al corte se ha avanzado según los tiempos previstos por Swisscontact para la elaboración de los términos de referencia, estructuración técnica y elaboración de cronograma de hitos clave del proyecto. Las diferencias técnicas y conceptuales con Mintrabajo persisten, lo que podría significar retrasos en la elaboración de los términos de referencia para contratación del operador del proyecto. | 45% | 45% | En el mes de julio se desarrollaron las siguientes acciones como respuesta al Art. 58 del PND (SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. MEN, Mintrabajo y Swisscontact avanzaron según los tiempos previstos por Swisscontact en la revisión y ajustes a los términos de referencia para la contratación directa del CPC como operador del proyecto. 2. Swisscontat envío al CPC los formatos y procedimiento según manual operativo del componente 1 por medio de los cuales el CPC aportará la propuesta presentará su experienciencia en el desarrollo de proyecto relacionados. Se espera que durante el mes de agosto se logre la contratación del CPC como operador del proyecto e iniciar acciones de ejecución de cronograma a partir de septiembre. El proyecto empezó con un retraso de dos meses, pero al corte se ha avanzado según los tiempos previstos por Swisscontact para la elaboración de los términos de referencia, estructuración técnica y elaboración de cronograma de hitos clave del proyecto. | 55% | 50% | En el mes de agosto se desarrollaron las siguientes acciones en respuesta a lo previsto en el Art. 58 del PND (SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. En el marco del proyecto de Institucionalidad y Gobernanza aprobado a través del programa Colombia + Competitiva y gestionado a través del MEN mediante el cual se espera Elaborar un Documento con la estructuración de una propuesta de Institucionalidad y Gobernanza del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC), durante el mes agosto Swisscontact presentó al Consejo Privado de Competitividad (CPC) los términos de referencia del proyecto para que en el marco de los procesos del manual operativo del componente No. 1 se realice la contratación Directa del CPC como operador del proyecto. 2. El CPC en atención a la invitación de Swisscontact para operar el proyecto de Institucionalidad y Gobernanza presentó los formatos requeridos en el manual operativo del proyecto, entre ellos la propuesta metodológica para el desarrollo del proyecto. 3. El MEN y Mintrabajo como beneficios del proyecto de Institucionalidad y Gobernanza avanzaron en la revisión de la propuesta metodológica presentada por el CPC. Desde el MEN el equipo del MNC envió comentarios a Swiscontact para que se realicen ajustes a la propuesta presentada. Al corte se esperan observaciones por parte de Mintrabajo. Según los tiempos previstos para el desarrollo de la etapa precontractual de proyecto, se presenta un retraso de un mes frente al cronograma planteado, esto debido al impacto que generan los cambios de administración del nuevo Gobierno. | 65% | 60% | Al corte del mes de septiembre se han desarrollaron las siguientes acciones en respuesta a lo previsto en el Art. 58 del PND (SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. En el marco del proyecto de Institucionalidad y Gobernanza aprobado a través del programa Colombia + Competitiva y gestionado a través del MEN mediante el cual se espera Elaborar un Documento con la propuesta de un esquema de financiación y sostenibilidad del MNC , durante el mes agosto Swisscontact presentó al Consejo Privado de Competitividad (CPC) los términos de referencia del proyecto para que en el marco de los procesos del manual operativo del componente No. 1 se realice la contratación del CPC como operador del proyecto. 2. El CPC en atención a la invitación de Swisscontact para operar el proyecto de Institucionalidad y Gobernanza presentó los formatos requeridos en el manual operativo del proyecto, entre ellos la propuesta metodológica para el desarrollo del proyecto. 3. El MEN y Mintrabajo como beneficios del proyecto de Institucionalidad y Gobernanza avanzaron en la revisión de la propuesta metodológica presentada por el CPC. Desde el MEN el equipo del MNC envió comentarios a Swiscontact para que se realicen ajustes a la propuesta presentada. Al corte se esperan observaciones por parte de Mintrabajo. 4. El CPC presentó a las entidades beneficiarias los ajustes a la propuesta metodológica según lo solicitado y se encuentra a la espera de aprobación del MEN y Mintrabajo para iniciar actividades de contratación del CPC como operador del proyecto, mediante el cual se genere un documento con la estructuración de una propuesta de Institucionalidad y Gobernanza del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) . Según los tiempos previstos para el desarrollo de la etapa precontractual presenta un retraso de dos meses frente al cronograma planteado, esto debido al impacto que generan los cambios de administración del nuevo Gobierno. | 74% | 88% | Durante el mes de octubre se avanzó en 0,88 sobre el Diseño de una propuesta de estructuración del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos-SNATC. Durante este mes de reporte, la Universidad de La Salle con el apoyo del MEN realizaron el taller “Hacia la evolución de un Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC)”, los talleres fueron realizado en las ciudades de Bogotá el 17 de octubre, Bucaramanga el 29 de octubre, Barranquilla 30 de octubre, Medellín el 30 de octubre, y se realizarán dos talleres más en noviembre en la ciudades de Pereira y Cali. El taller realizado en Bogotá contó con la participación de tres expertos internacionales Fernanda Kri (Chile), Andrés Gobela (México) y Francisca Arbizu (España), el objetivo de los taller es fortalecer los procesos de consulta que permitan ampliar la cobertura de sensibilización, socialización y apropiación del proyecto para recopilar información y aportes de representantes del sector educativo y de formación que permitan construir de manera participativa la propuesta de estructuración del SNATC. | 100% | 100% | Al mes de noviembre se cuenta con un avance de 1,0 en la estructuración de una propuesta de Institucionalidad y Gobernanza del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) , esta propuesta se realizará con el proyecto presentado y aprobado por cooperación Suiza. Al corte de este informe se cuenta con la estructuración técnica del proyecto, términos de referencia para contratación directa del operador del Proyecto (CPC ) acordados entre Mintrabajo y MEN como beneficiarios del proyecto de Institucionalidad y Gobernanza aprobado a través del programa Colombia + Competitiva en el marco del componente No. 1 "Apoyo a las reformas" y propuesta metodológica para el desarrollo del proyecto presentando por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) a Swisscontatc presentó. Según lo enunciado, el MEN y Mintrabajo avanzaron en la revisión de la propuesta presentada por el CPC y desde el MEN se envió el texto con comentarios a Swiscontact para que se realicen ajustes, dichos ajustes fueron presentados a las entidades beneficiarias, al corte del mes de noviembre el MEN y Mintrabajo consolidaron observaciones para la aprobación de la propuestas presentada por el CPC, dichas observaciones fueron remitidas desde el MEN el 19 de noviembre dirigido a Swisscontatc quien funge como administrador del proyecto para que se gestionen los ajustes por parte del Proponente (CPC) y prodecer con la aprobación de la propuesta técnica para dar inicio a la contratación del proponente e inicar la ejecución del proyecto. Según los tiempos previstos para el desarrollo de la etapa precontractual se retrazó cuatro meses frente al cronograma planteado, esto debido al impacto que generan los cambios de administración del nuevo Gobierno. Con esta acción se daría por finalizada la meta cuya iniciativa surgió a partir de las sesiones técnicas de la CIGERH y en done el MEN lideró las acciones para estructurar y presentar el proyecto el cual fue aprobado en el marco del programa Colombia + Competitiva. | 100% | 100% | Actividad cumplida con la presentación del proyecto
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 158 | 03 | I-202-0-1315803 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET) elaborados | # acciones ejecutadas en el periodo de desarrollo del documento |  | Número | 1 | SI | 4316100% | Elaborar el Documento cd acompañamiento para la estructuración del CONPES de Capital Humano como estrategia para fortalecer la calidad y pertinencia en la educación y formación | 4313200% | 4346500% | febrero | 333 | 333 |  | 71500000 |  |  |  | Informe de acompañamiento para la estructuración del CONPES de capital humano |  |  | 0.07 | En el periodo de reporte se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de los Documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. Elaboración y presentación de un proyecto para participar por recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+competitiva en coordinación con el CPC, el proyecto propuesto se llama "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones" . El proyecto Será analizado en por el Comitre directivo del Programa C+C el 6 de marzo. 2. Desarrollaron de una sesión de trabajo entre la subdirección de educación del DNP y la Dirección de Fomento de la Educación Superior del MEN, con el objetivo de identificar acciones para la construcción del CONPES del Capital Humano. 3. Establecimiento de compromisos por parte del DNP de convocar a las sesiones de Plan de Acción que contempla la ruta de implementación del MNC. | 0.1 | En el mes de marzo se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de los documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. Presentación del proyecto "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones" ante el Comité Directivo del Programa C+C, con el fin de participar por recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+Competitiva en coordinación con el CPC. 2. Participación del MEN en PreCONPES sobre Política Nacional de Explotación Masivos (Datos Big), donde incorpora línea de acción de identificación de las competencias necesarias para la explotación de datos a través de las estrategias del MNC como instrumento para el cierre de brechas de capital humano. | 0.27273 | Durante el mes de abril se cuenta con la elaboración de los documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET) en un 0,27, específicamente en el presente mes el Comité Directivo del Programa C+C pre-aprobó el proyecto de Institucionalidad, Gobernanza y Sostenibilidad presentado por el MEN al programa Colombia+Competitiva en coordinación con el CPC, por medio del proyecto se pretende dar cumplimiento al compromiso en la CIGERH ejecutiva, en el componente de sostenibilidad se contempla la construcción de un modelo de financiamiento para el MNC con impacto positivo en las apuestas productivas del país. El MEN participó en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, en la sesión se abordó la Política Nacional de Explotación de Datos (Big Data), y la necesidad de mejorar las capacidades del talento humano en todas las ocupaciones que hoy requieren desarrollar competencias y el MNC como instrumento que permite el fortalecimiento de las cualificaciones del país. | 0.36364 | Durante el mes de mayo se cuenta con un avance del 0,36 en el presente indicador como respuesta a los componentes del al Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET). En el presente periodo el MEN presentó al DNP los principales retos del país para la consolidación del MNC que se presentará a la presidencia de la república. El MEN aportó en la estructuración del CONPES de la Política Nacional Logística, se incorporó un capítulo de fortalecimiento del capital humano con el MNC como instrumento para el cierre de brechas, se acordaron acciones en el Plan de Acción Sectorial (PAS). | 0.4 | Durante el mes de junio se cuenta con un avance de 0,4 en el CONPES de Capital Humano, se contempla el MNC y la necesidad de la implementación en el país en las acciones que incluye el DNP en el CONPES | 0.47 | Al mes de julio se cuenta con un avance en la acción relacionada con el CONPES de Capital Humano, con el DNP y el Ministerio del Trabajo se formuló el capitulo de brechas de capital humano para el CONPES de la política de crecimiento verde, y se formularon las acciones en el Plan de Acción Sectorial - PAS | 0.47 | Al corte del presente informe el MEN ha venido acompañando al DNP y su articulación con diferentes sectores económicos interesados en apropiar el MNC y sus elementos metodológicos para el fortalecimiento del Capital Humano junto con la calidad y pertinencia en la educación y formación del país, producto de ello, se cuenta al corte de agosto con las principales estrategias para la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones las cuales están siendo documentadas por el DNP para el CONPES. Las acciones relacionadas con la elaboración del documento de acompañamiento para el CONPES de Capital Humano se encuentran en 0,47. | 0.75 | Al mes de septimbre se cuenta con un diagnostico, y las principales linea de acción para el fortalecimiento del capital humano como insumo para el CONPES DE CAPITAL HUMANO. En septiembre se reactivó con la alta consejeria presidencial para el sector privado la sesiones del comité técnico CIGERH, en el que se presentará al Sistema Nacional de Competitividad la propuesta de fortalecimiento a la estretegia de gestión del recurso humano | 0.7 | Al mes de septimbre se cuenta con un diagnostico, y las principales linea de acción para el fortalecimiento del capital humano como insumo para el CONPES DE CAPITAL HUMANO. En septiembre se reactivó con la alta consejeria presidencial para el sector privado la sesiones del comité técnico CIGERH, en el que se presentará al Sistema Nacional de Competitividad la propuesta de fortalecimiento a la estretegia de gestión del recurso humano | 0.9 | Hasta el corte del mes de noviembre, el MEN ha logrado posicionar el MNC como un instrumento que hace parte de las estrategias para fortalecer la calidad y pertinencia en la educación y formación en pro del Capital Humano, en este sentido el equipo técnico del MNC del MEN durante el mes de noviembre ha realizado el acompañamiento al DNP para la revisión y publicación de las bases del PND 2018-2022. En acompañamiento de meses anteriores a otros sectores, el MEN ha posicionado metas relacionadas al fortalecimiento del capital humano en el CONPES 3920 de 2018 (Politica Nacional de Explotación de datos), CONPES 3934 (Politica de crecimiento verde), y ha contribuido en la elaboración del CONPES de Logistica. | 1 | Actividad cumplida con el acompañamiento a las mesas de trabajo programadas | 0% |  |  | 12% | 12% | En el mes de febrero la subdierección de educación del DNP y la Dirección de Fomento de laa Educación Superior del MEN, desarrollaron una sesión de trabajo con el fin de identificar acciones para la contrucción del CONPES del Capital Humano, de allí se establecieron compromisos por parte del DNP de convocar a las sesiones de Plan de Acción que contempla la ruta de implementación del MNC. No se han presentado dificultades para el avance. | 12.18% | 12% | El MEN participó en sesión PreCONPES sobre Política Nacional de Explotación Masivos (Datos Big), donde se incorporó un línea de acción para la identificación de las competencias necesarias para la explotación de datos a través de las estrategias del MNC como instrumento para el cierre de brechas de capital humano y generar oferta pertinente y de calidad. | 18.27% | 18% | En el mes de abril se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de los documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. Se obtiene pre-aprobación del Comité Directivo del Programa C+C, para que a través de recursos de cofinanciación a través del programa Colombia+Competitiva en coordinación con el CPC, se avance en el desarrollo del proyecto "institucionalidad y gobernanza y sostenibilidad del Marco Nacional de Cualificaciones". 2. El equipo técnico del MNC, preparó los elementos de participación relacionados con el MNC para la participación de la Viceministra de Educación Superior Natalia Ruiz Rodgers en la sesión presencial del Consejo Nacional de Política Económica y Social, en la sesión se abordó la Política Nacional de Explotación de Datos (Big Data), y la necesidad de mejorar las capacidades del talento humano en todas las ocupaciones que hoy requieren desarrollar competencias y el MNC como instrumento que permite el fortalecimiento de las cualificaciones del país. | 24.36% | 24% | En el mes de mayo se desarrollaron las acciones descritas para la elaboración de los documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET): 1. El 8 de mayo se llevó a cabo una sesión con el Equipo Técnico de Logística del DNP que está liderando la formulación del CONPES Política Nacional Logística, allí se acordaron las principales acciones que se pueden incluir en el proyecto de CONPES, y las principales acciones que desde el MEN se pueden realizar. 2. El 17 de mayo se apoyó en la elaboración del CONPES con la estrategia de fortalecimiento del capital humano, se apoyó la descripción de la estrategia y se incorporaron las acciones propuesta por el MEN en el diseño de cualificaciones en sectores priorizados. 3. Como aporte al capitulo de brechas de capital humano, se apoyó a la Subdirección de Educación del DNP en la formulación de los principales retos del país para la consolidación del MNC. | 30.45% | 30% | En el mes de Junio se analizó la presentación enviada por el DNP con los elementos de CONPES de Capital Humano, se realizó un balance de las acciones desarrolladas con la instituciones que participan de la CIGERH | 39.55% | 39.55% | El 5 de julio se llevó a cabo una sesión con el DNP y el Ministerio del Trabajo con el objetivo de formular el capítulo de cierre de brechas para el CONPES de Crecimiento Verde, se analizaron cada una de las acciones propuesta en pasado mes, y se realizaron los aportes en dos temas, con conclusión, se consensuó una acción para los dos Ministerios (MEN y MinTrabajo) que sonsiste en “Desarrollar una estrategia para el cierre de brechas de capital humano identificadas por los sectores en el marco de la Política de Crecimiento Verde”, la cual se aplicará a partir de los resultados de las brechas identificadas en educación y formación. Se propueso el texto para el capítulo, y se planteó la metas, inversión y demás elementos del PAS. | 48.64% | 47% | Al mes de agosto se cuenta con un avance de 0,47 en la acción relacionada con el CONPES de Capital Humano, desde el MEN se presentó al DNP el reporte de avances del primer semestre de 2018 para el CONPES 173 LINEAMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES y CONPES 3866 POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO, el cual contempla líneas de acción relacionadas con el SNATC, MNC y oferta pertinente y de Calidad para el fortalecimiento de capital humano. | 57.73% | 60% | En septiembre se avanzó con la Alta Consejeria Presidencial para el sector privado la sesiones del comité técnico CIGERH, en el que se busca cordinar las acciones aa traves del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnologica e Innovación, se presentará la propuesta de fortalecimiento a la CIGERH y a la estretegia de gestión del recurso humano | 74% | 75% | Durante el mes de octubre se avanzó en 0,88 en el desarrollo de estrategias de socialización, divulgación y comunicación sobre los logros, resultados y productos del Art. 58 del PND, en torno a estas acciones, el MEN se ha apoyado en los proyectos que cursan al corte con relación al MNC y e SNATC para socializar los logros obtenido, entre ellos se avanzó durante octubre en la aprobación de la publicación de las cartilla con las cualificaciones propuestas y los principales resultados del análisis de brechas de capital humano en el marco de los convenios 1436, 1437, y 1438 de 2017. De otra parte en el marco del convenio 948 de 2018 durante el curso del los talleres “Hacia la evolución de un Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC)” realizados en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga, se han realizado presentaciones al inicio de cada taller en donde se presentan los resultados y productos logrados por el MEN en atención al Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo. | 75.91% | 90% | Hasta el corte del mes de noviembre, el MEN ha logrado posicionar el MNC como un instrumento que hace parte de las estrategias para fortalecer la calidad y pertinencia en la educación y formación en pro del Capital Humano, en este sentido el equipo técnico del MNC del MEN durante el mes de noviembre ha realizado el acompañamiento al DNP para la revisión y publicación de las bases del PND 2018-2022. En acompañamiento de meses anteriores a otros sectores, el MEN ha posicionado metas relacionadas al fortalecimiento del capital humano en el CONPES 3920 de 2018 (Politica Nacional de Explotación de datos), CONPES 3934 (Politica de crecimiento verde), y ha contribuido en la elaboración del CONPES de Logistica. | 100% | 100% | Actividad cumplida con el acompañamiento a las mesas de trabajo programadas
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 158 | 04 | I-202-0-1315804 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET) elaborados | # acciones ejecutadas en el periodo de desarrollo del documento |  | Número | 1 | SI | 4316100% | Establecer una estrategia de acompañamiento de un experto internacional para recibir aportes en la estructuración de la propuesta del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos – SNATC | 4319000% | 4331100% | marzo | 121 | 122 |  |  |  | 60000000 | [6 empty] | 0.1 | Durante el mes de marzo se avanzó en las siguientes acciones para generar estrategia de acompañamiento de un experto internacional de la propuesta de estructuración del SNATC: 1. Presentación del proyecto del SNATC a la Universidad de la Salle, quien presenta manifestación de interés y propuesta técnica en donde se indica que la Universidad hace parte de la Asociación Internacional de Universidades Lasallistas – AIUL conformada por 63 instituciones con presencia en 21 países, en México existe un sistema de universidades Lasallistas, que desde el 2001 por la legislación han implementado el Sistema Nacional para la Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA), dicha experiencia internacional está contemplada como aporte técnico a los resultados esperados del proyecto. 2. Sesión técnica con la Dra. Fernanda Kri (Chile), encargada de liderar la implementación del Sistema de Créditos Académicos en Chile, se expone contexto de los avances del MNC y la necesidad de articularlo con el SNATC, se plantea un eventual acompañamiento a la Universidad de La Salle como experta internacional. Los términos del acompañamiento serán entregados en el mes de abril. | 0.25 | Durante el mes de abril se avanzó en 0,25 sobre el desarrollo de la estrategia de acompañamiento de un experto internacional de la propuesta de estructuración del SNATC, específicamente se llevaron acabo las siguientes acciones: Se formaliza contrato con la experta internacional Francisca Arbizu, con el fin de recibir acompañamiento al MEN en el diseño de una propuesta del Sistema Nacional de Transferencia de Créditos para Colombia. El plan de trabajo contempla el acompañamiento a la Universidad de la Salle aliado para el diseño de esta propuesta. La propuesta técnica de la Universidad de La Salle incorpora en del desarrollo del proyecto el apoyo de expertos internacionales, teniendo en cuenta en que la Universidad hace parte de la Asociación Internacional de Universidades Lasallistas – AIUL conformada por 63 instituciones con presencia en 21 países, con ello , se realizaran aportes desde las universidades Lasallistas de México, quienes cuentan con experiencia y trayectoria en la implementación del Sistema Nacional para la Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA). De igual manera se espera contar con los aportes de la Dra. Fernanda Kri (Chile), encargada de liderar la implementación del Sistema de Créditos Académicos en Chile, aunado a los aportes previos que la experta internacional Francisca Arbizú ha realizado en el marco de convenios con el MEN. | 0.5 | Durante el mes de mayo se avanzó en 0,50 sobre el desarrollo de la estrategia de acompañamiento de un experto internacional de la propuesta de estructuración del SNATC, específicamente se llevaron acabo las siguientes acciones: Se logra firma de convenio entre La Universidad de la Salle y el Ministerio de Educación Nacional para dar inicio al proyecto el proyecto en el cual se elaborará una propuesta de implementación del Sistema Nacional de Transferencia y Acumulación de Créditos. Se espera que para el mes de Junio se pueda generar RP del convenio para formalizar el acta de inicio del convenio. La experta Internacional Francisca Arbizu, en sesión presencial brindó el contexto al equipo de La Salle sobre la forma en que el MNC debe estar articulado al SNATC y generó recomendaciones de orden metodológico para abordar el proyecto. | 0.75 | Durante el mes de junio se avanzó en 0,75 sobre el desarrollo de la estrategia de acompañamiento de un experto internacional de la propuesta de estructuración del SNATC, al corte se confirma participación de Fernanda Kri de Chile, Andrés Gobela de México, y Francisca Arbizu de España. Para el mes de agosto se espera desarrollar un evento presencial con los expertos internacionales. | 1 | Durante el mes de julio se avanzó completamente en el desarrollo de la estrategia de acompañamiento de un experto internacional de la propuesta de estructuración del SNATC, al corte se confirma participación de Fernanda Kri de Chile, Andrés Gobela de México, y Francisca Arbizu de España. En comité de seguimiento se acuerda que en el mes de septiembre se desarrollará un evento presencial con los expertos internacionales Fernda Kri y Andrés Gobela, Francisca Arbizu participará de manera virtual. | 1 | Actividad finalizada en julio, se confirma participación de expertos internacionales Fernanda Kri de Chile, Andres Gobela de México y Francisca Arbizu en evento que se realizará el 11 de septiembre en la ciudad de Bogotá, como parte de las estrategias de proyecto para la estructuración de la propuesta del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos – SNATC. | 0.75 | Actividad finalizada en julio, se confirma participación de expertos internacionales Fernanda Kri de Chile, Andres Gobela de México y Francisca Arbizu en evento que se realizará el 11 de septiembre en la ciudad de Bogotá, como parte de las estrategias de proyecto para la estructuración de la propuesta del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos – SNATC. | 1 | Actividad finalizada en julio, se confirma participación de expertos internacionales Fernanda Kri de Chile, Andres Gobela de México y Francisca Arbizu en evento que se realizará el 11 de septiembre en la ciudad de Bogotá, como parte de las estrategias de proyecto para la estructuración de la propuesta del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos – SNATC. | 1 | Actividad finalizada en julio, se realizó taller el 17 de octubre con participación de expertos internacionales Fernanda Kri de Chile (presencial), Andres Gobela de México (presencia) y Francisca Arbizu de españa (SKYPE), sus aportes fueron importantes como parte de las estrategias de proyecto para la estructuración de la propuesta del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos – SNATC. | 1 | Actividad finalizada en julio | 0% |  |  | 0% |  |  | 20% | 20% | Socialización de los resultados esperados, productos y consideraciones a tener en cuenta para suscribir un convenio que permitan dar cumplimiento a la meta propuesta frente al SNATC con la Universidad de la Salle, quien presenta manifestación de interés y propuesta técnica para avanzar en el proyecto, la propuesta indica que la Universidad de la Salle hace parte de la Asociación Internacional de Universidades Lasallistas – AIUL conformada por 63 instituciones con presencia en 21 países. Dentro de este grupo de instituciones, en México existe un sistema de universidades Lasallistas, quienes, por la legislación mexicana, implementan el Sistema Nacional para la Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA), el cual ha sido implementado desde 2001, dicha experiencia internacional está contemplada como aporte técnico a los resultados esperados del proyecto. Mediante conversaciones por correo electrónico con la Dra. Fernanda Kri (Chile), encargada de liderar la implementación del Sistema de Créditos Académicos en Chile, se cuerda una reunión virtual el día 16 de marzo, la reunión se llevó a cabo con el equipo del MNC Colombia y el líder del proyecto SNET, tuvo como finalidad compartir con la experta los objetivos propuestos desde el MEN para el diseño del SNATC. Al mismo tiempo se le expone los avances con la Universidad de La Salle para acordar su eventual acompañamiento como experta internacional. Se ha presentado dificultad en la gestión para generar alianzas que permitan avanzar en el proyecto del SNATC, se ha presentado la ficha técnica del proyecto a la Universidad el Rosario, Universidad Javeriana, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Swisscontact, pero las propuestas técnicas y financieras presentadas han superado lo previsto por MEN desde la perspectiva de tiempo y financiera. | 40% | 40% | En el mes de abril se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de una propuesta técnica de el acompañamiento de un experto internacional para recibir aportes en la estructuración de la propuesta del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos – SNATC : 1. La Universidad de la Salle presentó al equipo técnico del MNC-MEN la propuesta técnica y financiera el desarrollo del proyecto del SNATC, el cual es aprobado para dar continuidad a los procesos precontractuales. La propuesta técnica incorpora el apoyo a expertos internacionales, apoyados en que la Universidad hace parte de la Asociación Internacional de Universidades Lasallistas – AIUL conformada por 63 instituciones con presencia en 21 países, con ello , se realizaran aportes desde las universidades Lasallistas de México, quienes cuentan con experiencia y trayectoria en la implementación del Sistema Nacional para la Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA). De igual manera se espera contar con los aportes de la Dra. Fernanda Kri (Chile), encargada de liderar la implementación del Sistema de Créditos Académicos en Chile, aunado a los aportes previos que la experta internacional Francisca Arbizú ha realizado en el marco de convenios con el MEN. 2. Como aporte al componente internacional, se avanza en los compromisos establecidos con la experta Francisca Arbizu, y se define un plan de trabajo insitu para trabajar con la Universidad de la Salle en la propuesta del SNATC. En la segunda semana del mes de mayo se espera tener firmado el contrato con la Universidad para dar curso a los aportes de expertos internacionales. | 65% | 65% | En el mes de mayo se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de una propuesta técnica de el acompañamiento de un experto internacional para recibir aportes en la estructuración de la propuesta del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos – SNATC: 1. Se firmó convenio entre La Universidad de la Salle y el Ministerio de Educación Nacional para dar inicio al proyecto el proyecto en el cual se elaborará una propuesta de implementación del Sistema Nacional de Transferencia y Acumulación de Créditos que favorezca la movilidad educativa teniendo como referente el Marco Nacional de Cualificaciones de Colombia. 2. Se llevó a cabo una sesión presencial entre la Universidad de la Salle y la experta Internacional Francisca Arbizu, en la sesión la experta brindó el contexto al equipo de La Salle sobre la forma en que el MNC debe estar articulado al SNATC y generó recomendaciones de orden metodológico para abordar el proyecto. Se espera que para el mes de Junio se pueda generar RP del convenio para formalizar el acta de inicio del convenio. | 90% | 90% | En el mes de junio se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de una propuesta técnica de el acompañamiento de un experto internacional para recibir aportes en la estructuración de la propuesta del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos – SNATC: 1. el Acta de inicio del convenio 0948 de 2018 suscrito entre la Universidad e la Salle y el MEN se firmó el 30 de mayo, en cumplimiento al cronograma previsto para avanzar en las sesiones de seguimiento al desarrollo del proyecto se reúnen el MEN y el equipo técnico del proyecto USalle. En la sesión se confirma participación y acompañamiento internacional de Fernanda Kri de Chile y Andrés Gobela de México, el proyecto también contará con apoyo de Francisca Arbizu de España y se espera poder avanzar en el desarrollo de un evento presencial con los expertos internacionales en el mes de agosto. 2. El martes 19 de junio, mediante sesión virtual se reúnen el equipo técnico de la USalle y la experta internacional Francisca Arbizu, para recibir recomendaciones sobre referentes internacionales que podrán consultarse para el desarrollo del proyecto. Se espera que en el mes de julio la Universidad de la Salle entregue al MEN, el detalle técnico de la participación de los expertos internacionales en el evento del mes de agosto. | 100% | 100% | En el mes de julio se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de una propuesta técnica de el acompañamiento de un experto internacional para recibir aportes en la estructuración de la propuesta del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos – SNATC: 1. En comité de seguimiento realizado el 19 de julio se confirmó participación de acompañamiento internacional de Fernanda Kri de Chile y Andrés Gobela de México, el proyecto también contará con apoyo de Francisca Arbizu de España de manera virtual. 2. Se acordó realizar evento para generar espacios de socialización y aportes con representantes del sector educativo en el mes de septiembre. La Salle entregará cronograma el 31 de julio, para alienar las estrategias de divulgación del proyecto con el quipo técnico del MEN. | 100% | 100% | Actividad finalizada en julio, se confirma participación de expertos internacionales Fernanda Kri de Chile, Andres Gobela de México y Francisca Arbizu en evento que se realizará el 11 de septiembre en la ciudad de Bogotá, como parte de las estrategias de proyecto para la estructuración de la propuesta del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos – SNATC. | 100% | 100% | Actividad finalizada en julio, se confirma participación de expertos internacionales Fernanda Kri de Chile, Andres Gobela de México y Francisca Arbizu en evento que se realizará el 11 de septiembre en la ciudad de Bogotá, como parte de las estrategias de proyecto para la estructuración de la propuesta del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos – SNATC. | 90% | 90% | Al corte del mes de octubre se han desarrollaron las siguientes acciones para el diseño de las cualificaciones en tres sectores priorizados de la economía: 1. Se han desarrollado sesiones de seguimiento por parte del equipo técnico del MNC a los equipos técnicos de Agrosavia, Cidet y Fitac. 2. Se realizaron sesiones de verificación de las cualificaciones en el sector transporte, logística, transporte, eléctrico y electrónico y agropecuario. 3. Los plazos de finalización de los convenio se ampliaron hasta el mes de octubre, durante el mes de septiembre los aliados y el MEN gestionaron los proceso contractuales para lograr la segunda prorroga al convenio. 4. Se realizó el último comité técnico del los convenios 1436, 1437 y 1438 de 2017 donde se aprobó la publicación de las cartillas con los resultados de los proyecto para diseñar las cualificaciones en los sectores Agropecuario, Eléctrico, Electrónica, Logística y Transporte. 5. Los aliados presentaróin versiones finales de los productos a la culminación de los convenios el 31 de octubre y seran revisados por el DNP y Ministerios cabeza de sector previo a la publicación de las cartillas. En meses pasados se presentaron demoras en la entrega de productos de la RED Ormet impactando el cronograma de ejecución de los proyectos. en el mes de Julio se aprobó la prórroga de los convenios hasta el 30 de septiembre y posteriormenten hasta el 31 de octubre para mitigar el impacto de tiempo al cronograma, según lo enunciado. | 100% | 100% | Actividad finalizada en julio, se realizó taller el 17 de octubre con participación de expertos internacionales Fernanda Kri de Chile (presencial), Andres Gobela de México (presencia) y Francisca Arbizu de españa (SKYPE), sus aportes fueron importantes como parte de las estrategias de proyecto para la estructuración de la propuesta del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos – SNATC. | 100% | 100% | Actividad finalizada en julio
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 158 | 05 | I-202-0-1315805 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET) elaborados | # acciones ejecutadas en el periodo de desarrollo del documento |  | Número | 1 | SI | 4314600% | Diseño de una propuesta de estructuración del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos-SNATC, con verificación y validación con actores. Documento. | 4319100% | 4343400% | abril | 243 | 244 | [12 empty] | 0.125 | Durante el mes de abril se cuenta con un avance de 0,13 frente a las acciones para elaborar un Documento con la propuesta de estructuración del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos-SNATC para Colombia, articulado con el MNC, las acciones desarrolladas son: Se avanzó en la etapa precontractual para el proyecto SNATC entre la Universidad de la Salle - MEN, lo términos para el desarrollo del proyecto cuentan con revisión y aprobación del equipo jurídico y financiero de contratación del MEN y se espera firma de la minuta de contratación la segunda semana de mayo. Se adelantó una sesión entre la Unidad de Crédito del MEN, un abogado de la oficina jurídica del MEN, un representante del proyecto SNET y representantes de la oficina de Extensión y Educación Continuada de la Universidad de La Salle, con el objetivo de generar claridades y resolver inquietudes sobre las políticas se selección y contratación bajo la norma BID. | 0.25 | Durante el mes de mayo se avanzó en 0,25 sobre el Diseño de una propuesta de estructuración del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos-SNATC, con verificación y validación con actores. Documento. específicamente se llevaron acabo las siguientes acciones: Se logra firma de convenio entre La Universidad de la Salle y el Ministerio de Educación Nacional para dar inicio al proyecto el proyecto en el cual se elaborará una propuesta de implementación del Sistema Nacional de Transferencia y Acumulación de Créditos. Se espera que para el mes de Junio se pueda generar RP del convenio para formalizar el acta de inicio del convenio. La experta Internacional Francisca Arbizu, en sesión presencial brindó el contexto al equipo de La Salle sobre la forma en que el MNC debe estar articulado al SNATC y generó recomendaciones de orden metodológico para abordar el proyecto. | 0.375 |  | 0.5 | Durante el mes de julio se avanzó en el Diseño de una propuesta de estructuración del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos-SNATC, con verificación y validación con actores. Documento. específicamente se realizó el segundo comité de seguimiento al convenio, en donde se da claridad a la estrategia de acompañamiento y participación de expertos internacionales y el equipo técnico de la Salle entregó el 30 de julio el producto 1 y 2 para revisión y análisis del equipo técnico del MEN. | 0.625 | Durante el mes de agosto se avanzó en 0,63 sobre el Diseño de una propuesta de estructuración del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos-SNATC, con verificación y validación con actores. Específicamente durante este mes la Universidad de La Salle entregó ajustes a los productos 1 y 2 según comentarios del MEN, realizó el tercer comité de seguimiento al convenio en donde se expone al MEN la metodología para elaborar los talleres en Bogotá y en Medellín para recopilar información y aportes de representantes del sector educativo y de formación para el desarrollo del proyecto, de igual manera se exponen los principales resultados y conclusiones de los productos 1 y 2. De otra parte se avanza en procesos precontractuales para adición presupuestal al proyecto para fortalecer los escenarios regionales de participación y de aportes al proyecto. | 0.75 | Durante el mes de septiembre se avanzó en 0,75 sobre el Diseño de una propuesta de estructuración del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos-SNATC, con verificación y validación con actores. Específicamente durante este mes la Universidad de La Salle avanzó en presentar una propuesta para extender la estrategia de trabajo regional con miras a fortalecer los procesos de consulta que permitan ampliar la cobertura de sensibilización, socialización y apropiación del proyecto y en Medellín para recopilar información y aportes de representantes del sector educativo y de formación para el desarrollo del proyecto, la propuesta fue aprobada en comité técnico para iniciar tramite de adición presupuestal al proyecto, la adición presupuestal fue aprobada por comité de contratación del MEN y se encuentra en espera de no objeción del BID. Durante septiembre se logró confirmación de los expertos internacionales de Chile y México en la sesión del 17 de octubre que se realizará en Bogotá. | 1 | Durante el mes de septiembre se avanzó en 0,75 sobre el Diseño de una propuesta de estructuración del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos-SNATC, con verificación y validación con actores. Específicamente durante este mes la Universidad de La Salle avanzó en presentar una propuesta para extender la estrategia de trabajo regional con miras a fortalecer los procesos de consulta que permitan ampliar la cobertura de sensibilización, socialización y apropiación del proyecto y en Medellín para recopilar información y aportes de representantes del sector educativo y de formación para el desarrollo del proyecto, la propuesta fue aprobada en comité técnico para iniciar tramite de adición presupuestal al proyecto, la adición presupuestal fue aprobada por comité de contratación del MEN y se encuentra en espera de no objeción del BID. Durante septiembre se logró confirmación de los expertos internacionales de Chile y México en la sesión del 17 de octubre que se realizará en Bogotá. | 1 | Durante el mes de noviembre se avanzó en 1,00 sobre el Diseño de una propuesta de estructuración del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos-SNATC. Durante este mes de reporte, la Universidad de La Salle con el apoyo del MEN finalizaron los taller “Hacia la evolución de un Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC)”, los talleres fueron realizado en las ciudades de Bogotá el 17 de octubre, Bucaramanga el 29 de octubre, Barranquilla 30 de octubre, Medellín el 30 de octubre, En Cali el 1 de noviembre y en Pereira el 7 de noviembre. el 14 de noviembre el convenio con la Universidad de la Salle finalizó, en dicha fecha se realizó la entrega del producto 3 el cual contiene la propuesta de estructuración del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos-SNATC, en cumplimineto a las metas propuestaspara la presente acción. | 1 | Actividad cumplida con el Diseño de una propuesta de estructuración del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos-SNATC | 0% | [9 empty] | 19% | Durante el mes de abril se avanzó en las siguientes acciones para generar estrategia de acompañamiento de un experto internacional de la propuesta de estructuración del SNATC: 1. La Universidad de la Salle presentó al equipo técnico del MNC-MEN la propuesta técnica y financiera para el desarrollo del proyecto del SNATC, el cual es aprobado desde el MEN para dar continuidad a los procesos precontractuales. 2. Se avanzó en la etapa precontractual para el proyecto SNATC entre la Universidad de la Salle - MEN, el insumo de contratación cuenta con revisión y aprobación del equipo jurídico y financiero de contratación del MEN y se espera firma de la minuta de contratación la segunda semana de mayo. Por solicitud del comité de contratación, se hace una revisión entre el equipo técnico del SNET y el equipo técnico de Convalidaciones, para asegurar que el proyecto aportará documentos que son del interés particular entre las partes y que no habían sido abordados con anterioridad, las partes concluyen que los productos entregados son pertinentes y se obtiene aprobación por parte del comité de contratación. Se tenia previsto firmar el convenio en el mes de abril, sin embargo en la segunda semana del mes de mayo se espera tener firmado el contrato con la Universidad para dar curso a los aportes de expertos internacionales. | 17% | 17% | En el mes de mayo se desarrollaron las siguientes acciones para la elaboración de una propuesta técnica de el acompañamiento de un experto internacional para recibir aportes en la estructuración de la propuesta del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos – SNATC: 1. Se firmó convenio entre La Universidad de la Salle y el Ministerio de Educación Nacional para dar inicio al proyecto el proyecto en el cual se elaborará una propuesta de implementación del Sistema Nacional de Transferencia y Acumulación de Créditos que favorezca la movilidad educativa teniendo como referente el Marco Nacional de Cualificaciones de Colombia. 2. Se llevó a cabo una una sesión presencial entre la Universidad de la Salle y la experta Internacional Francisca Arbizu, en la sesión la experta brindó el contexto al equipo de La Salle sobre la forma en que el MNC debe estar articulado al SNATC y generó recomendaciones de orden metodológico para abordar el proyecto. Se espera que para el mes de junio se inicie formalmente el convenio. La etapa precontractual presentó demoras en las actividades de ajuste al insumo, lo que impactó la fecha de inicio de convenio a mediados del la primera semana de Junio. | 25.5% | 26% | En el mes de junio se desarrollaron las siguientes acciones para el Diseño de una propuesta de estructuración del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos-SNATC, con verificación y validación con actores: 1. el Acta de inicio del convenio 0948 de 2018 suscrito entre la Universidad de la Salle y el MEN se firmó el 30 de mayo, en cumplimiento al cronograma previsto para avanzar en las sesiones de seguimiento al desarrollo del proyecto se reúnen el MEN y el equipo técnico del proyecto USalle. En la sesión se confirma participación y acompañamiento internacional de Fernanda Kri de Chile y Andrés Gobela de México, el proyecto también contará con apoyo de Francisca Arbizu de España y se espera poder avanzar en el desarrollo de un evento presencial con los expertos internacionales en el mes de agosto, mediante el cual se verificará con representantes del sector los avances del proyecto. 2. El martes 19 de junio, mediante sesión virtual se reúnen el equipo técnico de la USalle y la experta internacional Francisca Arbizu, para recibir recomendaciones sobre referentes internacionales que podrán consultarse para el desarrollo del proyecto y como el SNATC se debe articular al MNC. La firma del convenio presentó demoras en la aprobación de los términos contractuales en el MEN, impactando en 20 días los tiempos previstos para dar inicio al proyecto. El equipo técnico re-organizarán las actividades para mitigar el retraso. | 34% | 34% | En el mes de julio se desarrollaron las siguientes acciones para el Diseño de una propuesta de estructuración del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos-SNATC, con verificación y validación con actores: 1. Se realiza el segundo comité de seguimiento al convenio, en donde se da claridad a la estrategia de acompañamiento y participación de Fernanda Kri de Chile, Andrés Gobela de México de manera presencial, y Francisca Arbizu de España de manera virtual. 2. El equipo técnico de La Salle, entregó el 30 de julio el producto 1 y 2 para revisión y análisis del equipo técnico del MEN, para retroalimentar con comentarios y proceder a los ajustes que sean requeridos. Los productos están relacionados con i) Analizar la estructura actual de los créditos en Colombia y consultar modelos de créditos de otros países para tener elementos de referencia, entre ellos los países que hacen parte de la Alianza Pacífico y ii) Analizar los avances que tiene el MEN en torno al Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC). | 47% | 47% | Para el Diseño de una propuesta de estructuración del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos-SNATC, con verificación y validación con actores, se suscribe el convenio 948 de 2018 entre la Universidad del Salle y el MEN, el cual da inicio el 30 de mayo, en el mes de agosto se desarrollaron las siguientes acciones: 1. La Universidad de La Salle entregó ajustes a los productos 1 y 2 según comentarios del MEN y presentaron facturación para primer desembolso. 2. Se realizó el tercer comité de seguimiento al convenio en donde se expone al MEN la metodología para elaborar los talleres en Bogotá y en Medellín para recopilar información y aportes de representantes del sector educativo y de formación para el desarrollo del proyecto, de igual manera se exponen los principales resultados y conclusiones de los productos 1 y 2. 3. Se avanza en procesos precontractuales para adición presupuestal al proyecto para fortalecer los escenarios regionales de participación y de aportes al proyecto. | 59% | 60% | Para el Diseño de una propuesta de estructuración del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos-SNATC, con verificación y validación con actores, se suscribe el convenio 948 de 2018 entre la Universidad del Salle y el MEN, el cual da inicio el 30 de mayo. Al corte del mes de septiembre se han desarrollado las siguientes acciones: 1. La Universidad de La Salle presentó los productos 1 y 2 pactados contractualmente en el convenio con relación al análisis de la estructura actual del sistema de créditos en Colombia y el análisis realizado a los avances que tiene el MEN en torno al SNATC. 2. Se realizó el tercer comité de seguimiento al convenio en donde se expone al MEN la metodología para elaborar los talleres en Bogotá y en Medellín para recopilar información y aportes de representantes del sector educativo y de formación para el desarrollo del proyecto, de igual manera se exponen los principales resultados y conclusiones de los productos 1 y 2. 3. El comité de contratación del MEN aprobó en septiembre la adición presupuestal al proyecto para fortalecer los escenarios regionales de participación y de aportes al proyecto y se encuentra en etapa de no objeción por parte del BID. 4. Los expertos internacionales de Chile y México confirmaron participación en sesión del 17 de octubre en Bogotá. | 100% | 100% | La meta para 2018 fue de 10 programas con Diseño y desarrollo de currículos para una oferta de formación TyT basada en cualificaciones, la cual se cumplió en el mes de septiembre con el ajuste de los documentos entregados por las IES en el mes de agosto (último desembolso de los 9 Convenios de Asociación). | 100% | 100% | Durante el mes de noviembre se avanzó en 1,00 sobre el Diseño de una propuesta de estructuración del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos-SNATC. Durante este mes de reporte, la Universidad de La Salle con el apoyo del MEN finalizaron los taller “Hacia la evolución de un Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC)”, los talleres fueron realizado en las ciudades de Bogotá el 17 de octubre, Bucaramanga el 29 de octubre, Barranquilla 30 de octubre, Medellín el 30 de octubre, En Cali el 1 de noviembre y en Pereira el 7 de noviembre. el 14 de noviembre el convenio con la Universidad de la Salle finalizó, en dicha fecha se realizó la entrega del producto 3 el cual contiene la propuesta de estructuración del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos-SNATC, en cumplimineto a las metas propuestaspara la presente acción. | 100% | 100% | Actividad cumplida con el Diseño de una propuesta de estructuración del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos-SNATC
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 158 | 06 | I-202-0-1315806 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Documentos con los componentes del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET) elaborados | # acciones ejecutadas en el periodo de desarrollo del documento |  | Número | 1 | SI | 4314600% | Diseñar y desarrollar una estratégia de socialización y comunicación para los resultados y productos del Art. 58 del Plan Nacional de Desarrollo (PND - SNET-SNATC-MNC-SISNACET) elaborados | 4319100% | 4343400% | abril | 243 | 244 | [12 empty] | 0.125 | Desde el MEN, se ha participado en diferentes escenarios de socialización, divulgación y comunicación sobre los logros y resultados en la metas establecida en el artículo 58 del PND, en este sentido se cuenta con un avance de 0,13 sobre el documento con descripción dichas estrategias. Los escenarios en los que ha participado el MEN han sido convocados por los aliados. y se han presentado los resultados en torno al MNC, el diseño de cualificaciones y el desarrollo de una oferta pertinente y de calidad, en el sector aeronáutico, el sector salud (agremiación de enfermeras profesionales), en el sector de Transporte con participación del CPC y la ANDI. De igual manera, de manera articulada entre CIDEI, CIDET, FITAC, CORPOICA, CPC y el MEN, se ha presentado a cada sector la cadena de valor propuesta en el curso metodológico para el diseño de cualificaciones, el CPC apoyó la convocatoria al sector productivo, permitiendo que en las sesiones asistan representantes de empresas gran importancia e impacto laboral en los diferentes sectores, generando mayor participación del sector privado y afianzando las estrategias de divulgación en torno al desarrollo del MNC. | 0.25 | Desde el MEN, se ha participado en diferentes escenarios de socialización, divulgación y comunicación sobre los logros y resultados en la metas establecida en el artículo 58 del PND, en este sentido se cuenta con un avance de 0,25 sobre el documento con descripción dichas estrategias. Los escenarios en los que ha participado el MEN se han realizado en el marco del Proyecto de Oferta pertinente y de Calidad basada en cualificaciones, en donde junto a las IES participantes del proyecto se a socializado con representantes locales del sector educativo y productivo los avances en torno al MNC y se ha verificado la pertinencia de las cualificaciones diseñadas que fueron seleccionadas para el diseño de currículos. De igual manera se ha acompañado a CORPOICA, FITEC, CIDET, CIDEIT en la presentación al sector productivo, laboral y educativo, las tendencias ocupacionales y organizacionales identificadas en la aplicación de la metodología de prospectiva laboral cualitativa y en la identificación de brechas de capital humano en el sector Agropecuario, Logística, Transporte, Eléctrico y Electrónico como parte integral del diseño de cualificaciones del MEN. | 0.375 |  | 0.5 | Durante el mes de julio se avanzó en el desarrollo de estrategias de socialización, divulgación y comunicación sobre los logros, resultados y productos del Art. 58 del PND, a través de la socialización de los perfiles profesionales de las cualificaciones identificadas en los sectores de logística y transporte, se ha presentado a actores del sector académico y productivo los avances que hoy tiene el MEN en torno a la construcción del MNC. Como resultado de las estrategias de socialización del MNC, el DNP en su informe de lanzamiento de la visión de la nueva política nacional logística destacó la necesidad de realizar procesos de formación en torno a las cualificaciones que se han venido diseñando en el sector Logística. | 0.625 | Durante el mes de agosto se avanzó en 0,63 en el desarrollo de estrategias de socialización, divulgación y comunicación sobre los logros, resultados y productos del Art. 58 del PND, en torno a las acciones el MEN se ha apoyado en los proyectos que cursan al corte con relación al MNC para socializar los logros obtenido al corte, entre ellos la socialización de los perfiles profesionales de las cualificaciones identificadas en los sectores de logística y transporte, agropecuario, eléctrico y electrónico. De igual manera en atención a invitación de la Universidad de la Salle, el MEN participó el 9 de agosto en un conversatorio liderado por una delegación de Pares académicos donde se dio a conocer el proyecto del SNATC sobre el cual se avanza actualmente con la Universidad de La Salle, de otra parte se contempla en la prórroga de los convenios 1436, 1437, y 1438 de 2017 el diseño e impresión de una cartilla con la descripción del proyecto y principales resultados como el catálogo de cualificaciones. | 0.75 | Durante el mes de septiembre se avanzó en 0,75 en el desarrollo de estrategias de socialización, divulgación y comunicación sobre los logros, resultados y productos del Art. 58 del PND, en torno a las acciones el MEN se ha apoyado en los proyectos que cursan al corte con relación al MNC para socializar los logros obtenido , entre ellos la socialización de la formación asociada y parámetros de calidad de las cualificaciones diseñadas en los sectores de eléctrico y electrónico, de otra parte se contempla prórroga de los convenios 1436, 1437, y 1438 de 2017 hasta el mes de octubre el cual incluye el diseño e impresión de una cartilla con la descripción del proyecto y principales resultados como el catálogo de cualificaciones. | 1 | Durante el mes de septiembre se avanzó en 0,75 en el desarrollo de estrategias de socialización, divulgación y comunicación sobre los logros, resultados y productos del Art. 58 del PND, en torno a las acciones el MEN se ha apoyado en los proyectos que cursan al corte con relación al MNC para socializar los logros obtenido , entre ellos la socialización de la formación asociada y parámetros de calidad de las cualificaciones diseñadas en los sectores de eléctrico y electrónico, de otra parte se contempla prórroga de los convenios 1436, 1437, y 1438 de 2017 hasta el mes de octubre el cual incluye el diseño e impresión de una cartilla con la descripción del proyecto y principales resultados como el catálogo de cualificaciones. | 1 | Durante el mes de noviembre se dan por cumplidas y ejecutadas las actividades relacionadas con el desarrollo de estrategias de socialización, divulgación y comunicación sobre los logros, resultados y productos del Art. 58 del PND, en torno a estas acciones, el MEN se ha apoyado en los proyectos finalizaron en el mes de noviembre con relación al MNC y el SNATC para socializar los logros obtenido, entre ellos se avanzó durante noviembre con una sesión de articulación entre el Mintrabajo, Mineducación y Minagricultura, para dar respuesta al artículo 19 de la Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017 Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), en donde desde el MNC se espera apoyar el Subsistema Nacional de Formación y Capacitación para la Innovación Agropecuaria. Se presentó a Minagricultura y la Agencia de Desarrollo Rula el resultado del proyecto de diseño de cualificaciones en el sector y el impacto que este tendrá para el SNIA. En el marco de las acciones para el fortalecimiento del capital humano en el sector cultura estipulado en el Convenio 0792 de 2018 entre el MEN y Mincultura, se realizaron presentaciones sobre el MNC y el impacto que este tiene en el sector cultura para el reconocimiento aprendizajes. La presentación fue realizadas a la Mesa de Cualificaciones de Danza en el Hotel Tequendama y a la Mesa Nacional de Circo en la Biblioteca Nacional. las esrategias de socialización y comunicación han generado un buen panorama de aceptación, interiorización, apropiación y reconocimiento sobre el trabajo liderado por el MEN, los cuales se ven reflejados en la priorización de las acciones relacionadas con el MNC para los CONPES de varios sectores y en el nuevo PND 2018-2022. | 1 | Actividad cumplida con el acompañamiento a las mesas de trabajo programadas | 0% | [9 empty] | 21% | Como parte de las estrategias de socialización, divulgación y comunicación sobre los logros, resultados y productos del Art. 58 del PND, el MEN ha participado en los siguientes escenarios: 1. El MNC y el Foro Aeronáutico 2030, el líder del proyecto SNET participó como panelista en el conversatorio sobre el “Desarrollo del Talento Humano en el sector” y la importancia del MNC como instrumento de fortalecimiento de la educación y el recurso humano. 2. la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería – ACOFAEN y el MNC, el equipo técnico del SNET realizó una exposición sobre el desarrollo de la educación terciaria en Colombia y el Marco Nacional de Cualificaciones sobre en el Encuentro No V de Formación Avanzada en Enfermería, se expuso sobre la estructura y fundamentación del MNC, los logros en torno al mismo y ly os avances en el sector salud. La participación se dio en respuesta a la invitación que Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería – ACOFAEN extiende a la Viceministra de Educación Superior. 3. La ANDI, el CPC y el MNC, el equipo técnico del MNC participó en el Comité de Competitividad del Transporte, convocado por la ANDI y el CPC, allí se expuso los logros y avances en torno al desarrollo del MNC con impacto en el sector logístico y transporte, se plantearon las metas y proyectos previstos desde el MEN y la manera en cómo el sector productivo desde sus empresas puede aportar al desarrollo del MNC para el fortalecimiento del capital humano. 4. Participación del sector productivo en el diseño de cualificaciones para los sector priorizados por el MEN, el CPC apoyó las convocatorias realizadas por los aliados (FITAC, CIDET, CIDEI y Corpoica, ) al sector productivo, para presentar la cadena de valor identificada para cada sector como resultados del curso metodológico para el diseño de cualificaciones. No se presentaron difiucltades para el curso del proyecto durante el mes. | 17% | 21% | Como parte de las estrategias de socialización, divulgación y comunicación sobre los logros, resultados y productos del Art. 58 del PND, el MEN ha participado en los siguientes escenarios: 1. Corpoica presentó al sector educativo y productivo las tendencias ocupacionales y organizacionales identificadas en la aplicación de la metodología de prospectiva laboral cualitativa y en la identificación de brechas de capital humano en el sector Agropecuario, como parte integral del diseño de cualificaciones del MEN. 2. Se ha brindado asistencia técnica a las IES del Proyecto de Oferta pertinente y de Calidad basada en cualificaciones, al asistencia brindada in situ a permitido socializar con representantes locales del sector educativo y productivo los avances en torno al MNC y se ha verificado la pertinencia de las cualificaciones diseñadas que fueron seleccionadas para el diseño de currículos. No se presentaron dificultades para el curso del proyecto durante el mes. | 25.5% | 26% | Como parte de las estrategias de socialización, divulgación y comunicación sobre los logros, resultados y productos del Art. 58 del PND, el MEN ha participado en los siguientes escenarios: 1. CIDET, CIDEI y FITAC han presentado al sector educativo y productivo las tendencias ocupacionales y organizacionales identificadas en la aplicación de la metodología de prospectiva laboral cualitativa y en la identificación de brechas de capital humano en el sector Agropecuario, como parte integral del diseño de cualificaciones del MEN. 2. Se ha brindado asistencia técnica a las IES del Proyecto de Oferta pertinente y de Calidad basada en cualificaciones, al asistencia brindada in situ a permitido socializar con representantes locales del sector educativo y productivo los avances en torno al MNC y se ha verificado la pertinencia de las cualificaciones diseñadas que fueron seleccionadas para el diseño de currículos. 3. La viceministra de educación superior presentó ante el CESU la propuesta de decreto para reglamentación del MNC. 4. Se han realizado sesiones de sensibilización a las sala CONACES, para explicar los avances en torno al MNC y el diseño de cualificaciones como referencia para el diseño curricular. 5. El MEN participó en IV Encuentro Nacional de Escuelas Taller de Colombia, liderado por el Ministerio de Cultura, donde se socializaron los logros, resultados y productos del Art. 58 del PND y la importancia que estos tiene para el fortalecimiento del capital han el sector cultura. | 34% | 34% | En el mes de julio se desarrollaron las siguientes acciones como parte de las estrategias de socialización, divulgación y comunicación sobre los logros, resultados y productos del Art. 58 del PND: 1. En el marco de la socialización de los perfiles profesionales de las cualificaciones identificadas en los sectores de logística y transporte, se ha presentado a actores del sector académico y productivo los avances que hoy tiene el MEN en torno a la construcción del MNC. 2. Como resultado de las estrategias de socialización del MNC, el DNP en su informe de lanzamiento de la visión de la nueva política nacional logística destacó la necesidad de realizar procesos de formación en torno a las cualificaciones que se han venido diseñando en el sector Logística. | 47% | 47% | En el mes de agosto se desarrollaron las siguientes acciones como parte de las estrategias de socialización, divulgación y comunicación sobre los logros, resultados y productos del Art. 58 del PND: 1. En el marco de la socialización de los perfiles profesionales de las cualificaciones identificadas en los sectores de logística y transporte y agropecuario, se ha presentado a actores del sector académico y productivo los avances que hoy tiene el MEN en torno a la construcción del MNC. 2. En atención a invitación de la Universidad de la Salle, el MEN participó el 9 de agosto en un conversatorio liderado por una delegación de Pares académicos donde se dio a conocer el proyecto del SNATC sobre el cual se avanza actualmente con la Universidad de La Salle. 3. Como parte de la estrategia de socialización se contempla en la prorroga de los convenios 1436, 1437, y 1438 de 2017 el diseño e impresión de una cartilla con la descripción del proyecto y principales resultados como el catalogo de cualificaciones. | 59% | 75% | En el mes de septiembre se desarrollaron las siguientes acciones como parte de las estrategias de socialización, divulgación y comunicación sobre los logros, resultados y productos del Art. 58 del PND: 1. En el marco de la socialización de la formación asociada y parámetros de calidad de las cualificaciones diseñadas en los sectores de eléctrico y electrónico, se ha presentado a actores del sector académico y productivo los avances que hoy tiene el MEN en torno a la construcción del MNC. 2. Como parte de la estrategia de socialización se contempla en la prorroga de los convenios 1436, 1437, y 1438 de 2017 hasta el mes de octubre el cual incluye el diseño e impresión de una cartilla con la descripción del proyecto y principales resultados como el catalogo de cualificaciones. | 100% | 100% | La meta para 2018 fue de 10 programas de oferta de formación basada en cualificaciones con condiciones de calidad con Documento Maestro para registro calificado, la cual se cumplió en el mes de septiembre con el ajuste de los documentos entregados por las IES en el mes de agosto (último desembolso de los 9 Convenios de Asociación). | 100% | 100% | Durante el mes de noviembre se dan por cumplidas y ejecutadas las actividades relacionadas con el desarrollo de estrategias de socialización, divulgación y comunicación sobre los logros, resultados y productos del Art. 58 del PND, en torno a estas acciones, el MEN se ha apoyado en los proyectos finalizaron en el mes de noviembre con relación al MNC y el SNATC para socializar los logros obtenido, entre ellos se avanzó durante noviembre con una sesión de articulación entre el Mintrabajo, Mineducación y Minagricultura, para dar respuesta al artículo 19 de la Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017 Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), en donde desde el MNC se espera apoyar el Subsistema Nacional de Formación y Capacitación para la Innovación Agropecuaria. Se presentó a Minagricultura y la Agencia de Desarrollo Rula el resultado del proyecto de diseño de cualificaciones en el sector y el impacto que este tendrá para el SNIA. En el marco de las acciones para el fortalecimiento del capital humano en el sector cultura estipulado en el Convenio 0792 de 2018 entre el MEN y Mincultura, se realizaron presentaciones sobre el MNC y el impacto que este tiene en el sector cultura para el reconocimiento aprendizajes. La presentación fue realizadas a la Mesa de Cualificaciones de Danza en el Hotel Tequendama y a la Mesa Nacional de Circo en la Biblioteca Nacional. las esrategias de socialización y comunicación han generado un buen panorama de aceptación, interiorización, apropiación y reconocimiento sobre el trabajo liderado por el MEN, los cuales se ven reflejados en la priorización de las acciones relacionadas con el MNC para los CONPES de varios sectores y en el nuevo PND 2018-2022. | 100% | 100% | Actividad cumplida con el acompañamiento a las mesas de trabajo programadas
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 159 | 01 | I-202-0-1315901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Catálogo de cualificaciones elaborado para tres de los sectores piloteados. | # acciones ejecutadas en el periodo de desarrollo del documento | 60% | Número | 1 | SI | 4314600% | Diseñar las cualificaciones en tres sectores priorizados de la economía (Agricultura, Eléctrico, Logística) | 4310200% | 4343400% | enero | 332 | 333 |  | 71500000 |  | 500000000 |  | Catalogo de cualificaciones desarrollados en tres sectores priorizados de la Economía. |  |  | 0.12 | En el mes de febrero desarrollaron acciones hacia el diseño de las cualificaciones en tres sectores priorizados de la economía (Agricultura, Eléctrico, Logística): 1. Sesiones técnicas con los expertos de los proyectos / convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET y MEN-Corpoica para la construcción del campo de observación 1 y 2. 2. Seguimiento a los convenios, según cronograma de trabajo establecidos para la ejecución, entre MEN-FITAC y MEN-Corpoica. 3, Análisis de los avances en la construcción del campo de observación a partir del trabajo técnico realizado por los equipos de los aliados y el Ministerio de Trabajo y el equipo técnico del MNC junto con los metodologos. 4, Retroalimentación de los resultados n la construcción del campo de observación, para su fortaleimiento. Se espera avanzar en esta misma reunión con el convenio MEN-CIDET el 1 de marzo. | 0.3 | En el mes de marzo se desarrollaron las siguientes acciones para el diseño de las cualificaciones en tres sectores priorizados de la economía (Agricultura, Eléctrico, Logística): 1. Sesiones técnicas con los expertos de los proyectos / convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET y MEN-Corpoica para la construcción del campo de observación 3 y 4. 2.Sesión de socialización y apropiación del MNC y sus elementos metodológicos con la Red de Observatorios Regionales del Mercado del Trabajo (ORMET) contratados en el marco de los convenios 1436/17, 1437/17 y 1438/17. 3. Acompañamiento a los proyectos / convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET y MEN-Corpoica en escenarios consultivos en la aplicación´´on de metodología de prospectiva laboral cualitativa para la identificación de tendencias. 4. Seguimiento a los convenios, según cronograma de trabajo establecidos para la ejecución, entre MEN-FITAC, MEN-Corpoica y MEN-CIDET. | 0.36364 | El catalogo de cualificaciones se encuentra en un avance de 0,36 al corte de abril, se desarrollaron sesiones técnicas de seguimiento con los expertos de los proyectos y las experta internacional Francisca Arbizu / convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET y MEN-Corpoica, en las sesiones de seguimiento de analizaron los avances al corte relacionados con la construcción del campo de observación No. 4, se generaron aportes y recomendaciones. Se llevaron a acabo eventos de transferencia técnica y metodológica sobre Análisis Funcional y Lineamientos Metodológicos para el Diseño de la Cualificación, la transferencia fue dirigida a los equipos técnicos de los proyectos convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET, MEN-Corpoica y se extendió participación a Mincultura. La transferencia tuvo como objetivo fortalecer los procesos de articulación entre los campos de observación, el análisis funcional y la información obtenida a partir del trabajo de la red Ormet. Se realizó acompañamiento a los proyectos / convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET y MEN-Corpoica en los escenarios de presentación de cadena de valor, con participación de representantes del sector educativo, laboral, productivo y gubernamental. | 0.45455 | El catalogo de cualificaciones se encuentra en un avance de 0,45 al corte de abril, se desarrollaron sesiones técnicas con los expertos de los proyectos y las experta internacional Francisca Arbizu / convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET y MEN-Corpoica, en las sesiones de seguimiento de analizaron los avances al corte relacionados con análisis funcional y diseño del perfil profesional de las cualificaciones, se generaron aportes y recomendaciones. Se llevaron a acabo eventos de transferencia técnica y metodológica, la transferencia fue dirigida a los equipos técnicos de los proyectos convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET, MEN-Corpoica y se extendió participación a Mincultura. La transferencia fue brindada de manera presencial por la experta internacional Francisca Arbizu. | 0.5 |  | 0.54545 | El catalogo de cualificaciones se encuentra en un avance de 0,55 al corte de julio, se desarrollaron sesiones de seguimiento por parte del equipo técnico del MNC. Se realizaron sesiones de verificación del perfil profesional de las cualificaciones en el sector logística, transporte, y cultura. De igual manera realizó un taller de refuerzo a los equipos técnicos de Agrosavia, Fitac y Cidet para el diseño del componente 3 y 4 de la cualificación. | 0.63636 | El catalogo de cualificaciones se encuentra en un avance de 0,64 al corte de agosto, desde el MEN se han desarrollaron sesiones de seguimiento y acompañamiento metodologico por parte del equipo técnico del MNC. durante el mes de agosto se realizaron sesiones de verificación del perfil profesional de las cualificaciones en el sector logística, transporte, y agropecuario. Los equipos avanzan en el diseño del componente 3 y 4 de la cualififación para iniciar las estrategia de verificación de estos dos últimos compenentes. | 0.75 | El catalogo de cualificaciones se encuentra en un avance de 0,73 al corte de septiembre, desde el MEN se han desarrollaron sesiones de seguimiento y acompañamiento metodológico por parte del equipo técnico del MNC. Los equipos avanzan en el diseño del informe tipo cartilla para publicar los resultados del proyecto para diseñar las cualificaciones en los sectores Agropecuario, Eléctrico, Electrónica, Logística y Transporte. | 0.75 | El catalogo de cualificaciones se encuentra en un avance de 0,73 al corte de septiembre, desde el MEN se han desarrollaron sesiones de seguimiento y acompañamiento metodológico por parte del equipo técnico del MNC. Los equipos avanzan en el diseño del informe tipo cartilla para publicar los resultados del proyecto para diseñar las cualificaciones en los sectores Agropecuario, Eléctrico, Electrónica, Logística y Transporte. | 0.95 | El catalogo de cualificaciones se encuentra en un avance de 0,95 al corte de noviembre, los convenios 1436, 1437 y 1438 de 2017 finalizarón el 31 de octubre, desde el MEN se brindó el seguimiento y acompañamiento metodológico para el diseño de las cualificaciones, al corte cada unos de los aliados se encuentra avanzado en los ajsutes y fortalecimiento de los productos entregados según las observaciones realizada por el MEN, DNP y Ministerios cabeza de sector, se espera realizar la publicación de las cartillas con los resultados de cada proyecto en el mes de diciembre. | 1 | Actividad cumplida con el Diseño de las cualificaciones en tres sectores priorizados de la economía (Agricultura, Eléctrico, Logística) | 6.091% |  |  | 12% | 12% | En el mes de Febrero se realizaron las siguientes acciones para el cumplimiento de la Actividad: una sesión técnica para fortalecer el trabajo técnico realizado por los equpos ténicos de los proyectos (convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET y MEN-Corpoica) para la construcción del campo de observación 1 y 2. Se realizan reuniones de seguimiento a los convenios según cronograma de trabajo establecidos para la ejecución de los MEN-FITAC y MEN-Corpoica. Se analizan los avances en la construcción del campo de observación a partir del trabajo técnico realizado por los equipos de los aliados y el Ministerio de Trabajo y el equipo técnico del MNC junto con los metodologos hacen retroalimentación para el fortaleimiento de los resultados. Se espera avanzar en esta misma reunión con el convenio MEN-CIDET el 1 de marzo. No se han presentado dificultades para el avance. | 18.27% | 30% | En el mes de marzo se desarrollaron las siguientes acciones para el diseño de las cualificaciones en tres sectores priorizados de la economía (Agricultura, Eléctrico, Logística): Una Sesión técnica con los expertos de los proyectos / convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET y MEN-Corpoica para la construcción del campo de observación 3 y 4. Se realizó acompañamiento a los equipos de los proyectos / convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET y MEN-Corpoica en escenarios consultivos en la aplicación de la metodología de prospectiva laboral cualitativa (Ministerio de Trabajo) para la identificación de tendencias en los diferentes sectores que impacten el diseño de las cualificaciones. Se realizó seguimiento a la ejecución de los convenios, según cronograma de trabajo establecidos para entre el MEN y FITAC, CIDET y CORPOICA. Se realizó una sesión virtual a nivel nacional para socialización y apropiación del MNC y sus elementos metodológicos con la Red de Observatorios Regionales del Mercado del Trabajo (ORMET) contratados en el marco de los convenios 1436/17, 1437/17 y 1438/17. No se han presentado dificultades para el avance. | 24.36% | 24% | En el mes de abril se desarrollaron las siguientes acciones para el diseño de las cualificaciones en tres sectores priorizados de la economía (Agricultura, Eléctrico, Logística): 1. Sesiones técnicas de seguimiento con los expertos de los proyectos y la experta internacional Francisca Arbizu / convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET y MEN-Corpoica, en las sesiones de seguimiento de analizaron los avances al corte relacionados con la construcción del campo de observación No. 4, se generaron aportes y recomendaciones. 2. Transferencia Técnica y Metodológica sobre Análisis Funcional y Lineamientos Metodológicos para el Diseño de la Cualificación, la transferencia fue dirigida a los equipos técnicos de los proyectos convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET, MEN-Corpoica y se extendió participación a Mincultura. La transferencia tuvo como objetivo fortalecer los procesos de articulación entre los campos de observación, el análisis funcional y la información obtenida a partir del trabajo de la red Ormet. 3. Acompañamiento a los proyectos / convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET y MEN-Corpoica en escenarios de presentación de cadena de valor, con participación de representantes del sector educativo, laboral, productivo y gubernamental. No se presentaron difiucltades para el curso del proyecto durante el mes. | 30.45% | 30% | En el mes de mayo se desarrollaron las siguientes acciones para el diseño de las cualificaciones en tres sectores priorizados de la economía (Agricultura, Eléctrico, Logística): 1. Sesiones técnicas de seguimiento con los expertos de los proyectos y la experta internacional Francisca Arbizu / convenios MEN-FITAC, MEN-CIDET y MEN-Corpoica, en las sesiones de seguimiento de analizaron los avances al corte relacionados con análisis funcional y diseño del perfil profesional de las cualificaciones, se generaron aportes y recomendaciones. 2. Transferencia Técnica y Metodológica Diseño de la formación asociada y parámetros de calidad de la Cualificación, la cual se realizó en el marco de transferencia internacional por parte de Francisca Arbizu dirigida a los equipos técnicos de CIDET, FITAC, CORPOICA y MINCULTURA con el objetivo de generar capacidades técnicas para diseñar los componentes 3 y 4 de la cualificación, que están relacionados con la formación asociadas y parámetros de calidad. Se realizó el 4 comité técnico de seguimiento a los proyecto y se contempla la posibilidad de solicitar ampliación en tiempo para el desarrollo del proyecto debido a retrasos en el reporte de resultados por parte de las Red Ormet contratadas. | 39.55% | 40% | En el mes de junio se desarrollaron las siguientes acciones para el diseño de las cualificaciones en tres sectores priorizados de la economía: 1. Sesiones técnicas de seguimiento con los expertos de los proyectos y la experta internacional Francisca Arbizu, en las sesiones de seguimiento de analizaron los avances al corte relacionados con el diseño del perfil profesional de las cualificaciones, se generaron aportes y recomendaciones. 3. Se realizaron sesiones de verificación del perfil profesional de las cualificaciones en el sector logística, transporte, eléctrico y electrónico en diferentes partes del país. 2. Se articularon acciones para que el Ministerio del Trabajo apoye al Ministerio de Cultura con la aplicación de la metodología de Prospectiva Laboral Cualitativa e identificación de Brechas de Capital Humano para el diseño y fortalecimiento de cualificaciones en el sector Cultura. Las Redes Ormet han presentado demoras en la entrega de los productos contratados para identificación de brechas de capital humano y prospectiva laboral cualitativa, impactando el cronograma de ejecución de los proyectos para diseño de cualificaciones. El MEN avanza en procesos internos para gestionar prorroga de los convenios hasta el 30 de septiembre. | 48.64% | 48.64% | En el mes de julio se desarrollaron las siguientes acciones para el diseño de las cualificaciones en tres sectores priorizados de la economía: 1. Se desarrollaron sesiones de seguimiento por parte del equipo técnico del MNC a los equipos técnicos de Agrosavia, Cidet y Fitac. 2. Se realizaron sesiones de verificación del perfil profesional de las cualificaciones en el sector logística, transporte, y cultura. 3. Se realizó un taller de refuerzo a los equipos técnicos de Agrosavia, Fitac y Cidet para el diseño del componente 3 y 4 de la cualificación. Se presenta demoras en la entrega de productos de la RED Ormet y se ha impacto el cronograma de ejecución de los proyecto. Actualmente cursa la solicitud de Prorroga de los convenios. | 57.73% | 58% | En el mes de agosto se desarrollaron las siguientes acciones para el diseño de las cualificaciones en tres sectores priorizados de la economía: 1. Se desarrollaron sesiones de seguimiento por parte del equipo técnico del MNC a los equipos técnicos de Agrosavia, Cidet y Fitac. 2. Se realizaron sesiones de verificación del perfil profesional de las cualificaciones en el sector logística, transporte, y agropecuario. 3. Los equipos avanzan en el diseño del componente 3 y 4 de la cualificación para iniciar las estrategias de verificación de estos dos últimos componentes en el mes de septiembre. En meses pasado se presentaron demoras en la entrega de productos de la RED Ormet impactando el cronograma de ejecución de los proyectos. en el mes de Julio se aprobó la prórroga de los convenios hasta el 31 de septiembre para mitigar el impacto de tiempo al cronograma, según lo enunciado. | 66.82% | 75% | Al corte del mes de septiembre se han desarrollaron las siguientes acciones para el diseño de las cualificaciones en tres sectores priorizados de la economía: 1. Se han desarrollado sesiones de seguimiento por parte del equipo técnico del MNC a los equipos técnicos de Agrosavia, Cidet y Fitac. 2. Se realizaron sesiones de verificación del perfil profesional de las cualificaciones en el sector transporte, logística, transporte, eléctrico y electrónico y agropecuario. 3. Se realizaron sesiones de verificación de la formación asociada y parámetros de calidad de las cualificación diseñadas en el sector transporte, logística, transporte, Eléctrico y Electrónico. 3. Los equipos avanzan en el desarrollo del producto de gestión del conocimiento el cual incluye un informe tipo cartilla para publicar los resultados del proyecto de diseño de cualificaciones. 4. Los plazos de finalización de los convenio se ampliaron hasta el mes de octubre, durante el mes de septiembre los aliados y el MEN gestionaron los proceso contractuales para lograr la segunda prorroga al convenio. En meses pasado se presentaron demoras en la entrega de productos de la RED Ormet impactando el cronograma de ejecución de los proyectos. en el mes de Julio se aprobó la prórroga de los convenios hasta el 30 de septiembre y posteriormenten hasta el 31 de octubre para mitigar el impacto de tiempo al cronograma, según lo enunciado. | 57.73% | 75% | Al corte del mes de septiembre se han desarrollaron las siguientes acciones para el diseño de las cualificaciones en tres sectores priorizados de la economía: 1. Se han desarrollado sesiones de seguimiento por parte del equipo técnico del MNC a los equipos técnicos de Agrosavia, Cidet y Fitac. 2. Se realizaron sesiones de verificación del perfil profesional de las cualificaciones en el sector transporte, logística, transporte, eléctrico y electrónico y agropecuario. 3. Se realizaron sesiones de verificación de la formación asociada y parámetros de calidad de las cualificación diseñadas en el sector transporte, logística, transporte, Eléctrico y Electrónico. 3. Los equipos avanzan en el desarrollo del producto de gestión del conocimiento el cual incluye un informe tipo cartilla para publicar los resultados del proyecto de diseño de cualificaciones. 4. Los plazos de finalización de los convenio se ampliaron hasta el mes de octubre, durante el mes de septiembre los aliados y el MEN gestionaron los proceso contractuales para lograr la segunda prorroga al convenio. En meses pasado se presentaron demoras en la entrega de productos de la RED Ormet impactando el cronograma de ejecución de los proyectos. en el mes de Julio se aprobó la prórroga de los convenios hasta el 30 de septiembre y posteriormenten hasta el 31 de octubre para mitigar el impacto de tiempo al cronograma, según lo enunciado. | 100% | 95% | El catalogo de cualificaciones se encuentra en un avance de 0,95 al corte de noviembre, los convenios 1436, 1437 y 1438 de 2017 finalizarón el 31 de octubre, desde el MEN se brindó el seguimiento y acompañamiento metodológico para el diseño de las cualificaciones, al corte cada unos de los aliados se encuentra avanzado en los ajsutes y fortalecimiento de los productos entregados según las observaciones realizada por el MEN, DNP y Ministerios cabeza de sector, se espera realizar la publicación de las cartillas con los resultados de cada proyecto en el mes de diciembre. | 100% | 100% | Actividad cumplida con el Diseño de las cualificaciones en tres sectores priorizados de la economía (Agricultura, Eléctrico, Logística)
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 160 | 01 | I-202-0-1316001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Formación Técnica y Tecnológica (TyT) | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Currículos de programas basado en cualificaciones con IES, diseñados | # acciones ejecutadas en el periodo de desarrollo del curriculo | 10% | Número | 10 | SI | 4314600% | Diseñar programas en las IES seleccionadas en la convocatoria, para una oferta de formación TyT basada en cualificaciones (9 sectores - 114 cualificaciones) | 4316000% | 4346500% | marzo | 305 | 305 |  | 71500000 |  | 2000000000 |  | Diseño y desarrollo de currículos para una oferta de formación TyT basada en cualificaciones. |  |  |  |  | 0.3 | En el periodo de reporte se desarrollaron las siguientes acciones para Diseñar programas en las IES seleccionadas en la convocatoria, para una oferta de formación TyT basada en cualificaciones: 1. 8 convenios firmados y con Registro Presupuestal. 2. Plan de Trabajo para la Fase II organizado en tres (3) etapas y cinco (5) Jornadas de Asistencia técnica a las IES, tres de ella de carácter regional y dos de carácter Institucional. 3. Desarrollo de la Primera Jornada de Asistencia Técnica, de carácter regional en las ciudades de Bogotá, para las IES de la Región Centro; Bucaramanga, para las IES de la región Santander y Medellín para las IES de Antioquía. | 0.35 | La meta de 10 currículos diseñados y desarrollados ha avanzado al corte en 0,35, durante el mes de abril gestionó: 1. Continuidad y en el procesos contractuales de los 9 convenios previstos para 2018 2. Desarrollo de Jornadas de Asistencia Técnica del MEN a las IES donde se acompañe técnicamente y administrativamente. En el mes del presente informe se realizaron: * la Segunda Jornada de Asistencia Técnica a las 9 IES, agrupadas en 3 regiones: Centro, Antioquía, Santanderes, con el objetivo de brindar las orientaciones técnicas para el desarrollo de las jornadas de verificación de las cualificaciones seleccionadas por las IES. * Acompañamiento técnico a 3 IES, una (1) de la región Centro y dos (2) de Antioquia en el desarrollo de las Jornadas de verificación de las cualificaciones, en el marco de la Tercera Jornada de Asistencia Técnica por parte del MEN a las 9 IES. * Desarrollo de la Segunda jornada de transferencia técnica sobre la metodología que se siguió par la elaboración de las cualificaciones, a la Universidad Minuto de Dios (Institución privada vinculada en el proceso), en el marco del Memorando de ententidimento, entre la Universidad y el MEN | 0.4 | En la perspectiva de la meta de programas basados en cualificaciones, se ha avanzado al corte en 0,40 lo cual se evidencia en las siguientes acciones realizadas en el mes de mayo: 1. Desarrollo de Jornadas de Asistencia Técnica del MEN a las IES donde se acompañe técnicamente y administrativamente. En el mes del presente informe se realizaron: * Acompañamiento técnico a 5 IES, una (1) de la región Centro, una (1) de Antioquia y tres (3) de los Santanderes, para el desarrollo de las Jornadas de verificación de las cualificaciones, en el marco de la Tercera Jornada de Asistencia Técnica por parte del MEN a las 9 IES. 2, Acompañamiento técnico a cada una de las IES en el proceso de fortalecimiento de la Cualificación que será insumo para el ajuste del Diseño y Desarrollo Curricular. | 0.6 | El diseño de programas por parte de las IES, para una oferta de formación TyT basada en cualificaciones (9 sectores - 114 cualificaciones), esta en etapa de ajuste y fortalecimiento. Lo anterior permite iniciar el proceso de Elaboración del Documento Maestro de cada Programa. | 9 | El diseño de programas por parte de las IES, para una oferta de formación TyT basada en cualificaciones (9 sectores - 114 cualificaciones), esta en etapa de ajuste y fortalecimiento. Las instituciones dentro del proceso de Elaboración del Documento Maestro de los Programa diseños a partir de las cualificaciones, recibieron por parte de la Dirección de Fomento y de la Dirección de Calidad de la Educación Superior, capacitación para la mejora de los documentos de acuerdo con el Decreto 1075 de 2015 y la Guía de Documento Maestro de 2016. | 0.9 | De acuerdo con el proceso de ajuste de la propuesta de fortalecimiento de la cualificación las Instituciones del proceso, realizaron las modificaciones requeridas por el Ministerio. Se prevé que para algunos casos por ajustes a los Resultados de Aprendizaje sea necesaria algunas mínimas modificaciones. | 10 | La meta para 2018 fue de 10 programas con Diseño y desarrollo de currículos para una oferta de formación TyT basada en cualificaciones, la cual se cumplió en el mes de septiembre con el ajuste de los documentos entregados por las IES en el mes de agosto (último desembolso de los 9 Convenios de Asociación). | 10 | La meta para 2018 fue de 10 programas con Diseño y desarrollo de currículos para una oferta de formación TyT basada en cualificaciones, la cual se cumplió en el mes de septiembre con el ajuste de los documentos entregados por las IES en el mes de agosto (último desembolso de los 9 Convenios de Asociación). | 10 | Actividad finalizada en octubre | 10 | Actividad finalizada en octubre | 0% |  |  | 0% |  |  | 7% | 7% | Se avanzó en la firma y perfeccionamiento de 8 convenios con las IES seleccionadas para el desarrollo de la Fase II del proyecto para diseño y desarrollo de una oferta pertinente y de calidad basada en cualificaciones para los oferentes de la educación técnica y tecnológica teniendo en cuenta las condiciones de calidad de la educación superior. Se definió el Plan de acción a desarrollar las etapas que conforma esta fase y los momentos de transferencia técnica y acompañamiento que se realizarán por parte del equipo técnico del MEN. Se desarrolló la Primera Jornada de Asistencia Técnica en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga y Medellín, correspondientes a las 3 zonas en las cuales se encuentran agrupadas las IES, cuyo objetivo fue dar orientaciones técnicas, administrativas y financieras para el desarrollo de los convenios La principal dificultad del proceso de contratación estuvo relacionada con las dudas e inquietudes que tanto, las oficinas jurídicas como los rectores de las IES, tuvieron frente a la aplicación de la Ley de Garantías a la contratación con recursos BID-MEN. Esto llevó a que la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, una vez avanzado el proceso de aprobación de minuta decidiera no continuar. En respuesta a esta situación, se llamó a participar a la IES que, de acuerdo con el proceso de selección mencionado anteriormente, seguía en la lista, que correspondió a la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. Actualmente se desarrolla el proceso de elaboración de minuta por parte de la Subdirección de Contratación, para la firma del convenio con esta institución. | 14% | 14% | En el mes de abril se avanzó en las siguientes acciones en el marco de la implementación de una oferta pertinente y de calidad basada en cualificaciones: 1. Procesos contractuales de los 9 convenios previstos para 2018: * Aprobación por parte del Comité Técnico de la celebración del convenio con la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. * Se remitió propuesta de minuta a la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango para ajustes y comentarios. * Recepción de las actas de inicio de los 8 convenios firmados y que estan en ejecución. 2. Desarrollo de la Segunda Jornada de Asistencia Técnica a las 9 IES, agrupadas en 3 regiones: Centro, Antioquía, Santanderes, con el objetivo de brindar las orientaciones técnicas para el desarrollo de las jornadas de verificación de las cualificiaciones seleccionadas por las IES. 3. Acompañamiento técnico a 3 IES, una (1) de la región Centro y dos (2) de Antioquia en el desararollo de las Jornadas de verificación de las cualificiaciones, en el marco de la Tercera Jornada de Asistencia Técnica por paryte del MEN a las 9 IES. 4. Desarrollo de la Segunda jornada de transferencia técnica sobre la metodologia que se siguió par la elaboración de las cualificaciones, a la Universidad Minuto de Dios (Institución privada vinculada en el proceso), en el marco del Memorando de ententidimento, entre la Universidad y el MEN | 21% | 21% | En el mes de mayo se avanzó en las siguientes acciones en el marco de la implementación de una oferta pertinente y de calidad basada en cualificaciones: 1. Procesos contractuales de los 9 convenios previstos para 2018: * Envió del acta de inicio de Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. 2. Acompañamiento técnico a 5 IES, una (1) de la región Centro, una (1) de Antioquia y tres (3) de los Santanderes, para el desarrollo de las Jornadas de verificación de las cualificaciones, en el marco de la Tercera Jornada de Asistencia Técnica por parte del MEN a las 9 IES. 4. Acompañamiento técnico a las IES para la elaboración de la propuesta de cualificación fortalecida. 5. Revisión y aprobación de la cualificación fortalecida que será la base del Diseño y Desarrollo Curricular. | 28% | 28% | En el mes de junio se avanzó en las siguientes acciones para el diseño y desarrollo de la cualificación: 1. Acompañamiento técnico a las Instituciones del proyecto, en el análisis de la información compilada en las Jornadas de Verificación del Sector productivo realizadas en el mes de abril y mayo, para el fortalecimiento de las cualificaciones seleccionadas por la Institució. 2. Acompañamiento técnico a las IES del proceso, en la elaboración de una propuesta de fortalecimiento de la cualificación seleccionada. 3. Acompañamiento técnico en el ajuste al Diseño y Desarrollo Curricular de nueve (9) curriculos, basados en las cualificaciones fortalecidas. 4. Revisión y retroalimentación de los documentos resultado de las jornadas de verificación, de las propuestas de fortalecimiento de las cualificaciones y de la propuesta de ajuste del diseño y desarrollo curricular de los programas académicos basadas en cualificaciones. 5. Desarrollo de jornadas de transferencia técnica sobre el Modelo FyDI y la metodologia para la identificación, selección y evaluación de la cualificación a seleccionar qpor la Universidad Minuto de Dios (Institución privada vinculada en el proceso), en el marco del Memorando de ententidimento, entre la Universidad y el MEN. | 35% | 35% | En el mes de julio se avanzó en las siguientes acciones para el diseño y desarrollo de la cualificación: 1. Continuidad en el acompañamiento técnico a las IES del proceso, en la elaboración de una propuesta de fortalecimiento de la cualificación seleccionada. 2. Continuidad en el acompañamiento técnico en el ajuste al Diseño y Desarrollo Curricular de nueve (9) currículos, basados en las cualificaciones fortalecidas. 3. Seguimiento y acompañamiento en el proceso de ajuste de los documentos resultado de las jornadas de verificación, de las propuestas de fortalecimiento de las cualificaciones y de la propuesta de ajuste del diseño y desarrollo curricular de los programas académicos basadas en cualificaciones, de acuerdo con la revisión y retroalimentación realizada por el MEN. 4. Desarrollo de jornadas de transferencia técnica sobre el Modelo FyDI y la metodología para la identificación, selección y evaluación de la cualificación a seleccionar por la Universidad Minuto de Dios (Institución privada vinculada en el proceso), en el marco del Memorando de ententidimento, entre la Universidad y el MEN. 5. El 24 de julio de 2018 se realizó Capacitación en “Elaboración del Documento Maestro procesos de registro calificado, Decreto 1075 de 2015”. En la capacitación se conto con la participación de 40 representantes de cuatro (4) IES de la I Fase de 2017, de las nueve (9) IES de la II Fase de 2018, de la Universidad Minuto de Dios (Institución privada vinculada en 2018) y del Ministerio de Cultura. El capacitador fue el Dr. Rómulo Campos Gaona, Coordinador de la Sala de Evaluación de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria e integrante de la Sala Interdis ciplinar de la CONACES. | 45% | 45% | En el mes de agosto se avanzó en las siguientes acciones para el ajustes a las cualificaciónes que serán parte de los programas: 1. Continuidad en el acompañamiento técnico a las IES del proceso, en la elaboración de una propuesta de fortalecimiento de la cualificación seleccionada. 2. Continuidad en el acompañamiento técnico en el ajuste al Diseño y Desarrollo Curricular de nueve (9) currículos, basados en las cualificaciones fortalecidas. 3.Acompañamiento en "Diseño y Desarrollo Curricular basado en cualificaciones" y "Elaboración de Documento Maestro" a la Universidad Minuto de Dios (Institución privada vinculada en el proceso), en el marco del Memorando de ententidimento, entre la Universidad y el MEN. | 55% | 100% | Las actividades previstas para el Diseño y desarrollo de currículos de los 10 programas para una oferta de formación TyT basada en cualificaciones, se ejecutó en su totalidad. Las actividades contemplaron cuatro asistencias técnicas a las IES del proyecto, acompañamiento en el alistamiento y realización de las Jornadas de verificación con el Sector Productivo y seguimiento al cumplimiento de las orientaciones metodológicas dadas por el MEN para el Diseño y Desarrollo Curricular, así como de Documento Maestro. Además, se realizó de forma conjunta con la Dirección de Calidad la capacitación a las IES en Documento Maestro por un integrante de las Salas de Evaluación de la CONACES. | 45% | 100% | Las actividades previstas para el Diseño y desarrollo de currículos de los 10 programas para una oferta de formación TyT basada en cualificaciones, se ejecutó en su totalidad. Las actividades contemplaron cuatro asistencias técnicas a las IES del proyecto, acompañamiento en el alistamiento y realización de las Jornadas de verificación con el Sector Productivo y seguimiento al cumplimiento de las orientaciones metodológicas dadas por el MEN para el Diseño y Desarrollo Curricular, así como de Documento Maestro. Además, se realizó de forma conjunta con la Dirección de Calidad la capacitación a las IES en Documento Maestro por un integrante de las Salas de Evaluación de la CONACES. | 100% | 100% | Actividad finalizada en octubre | 100% | 100% | Actividad finalizada en octubre
AC | I | 2 | 02 | 1 | 15 | 002 | 01 | I-202-1-1500201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Formación Técnica y Tecnológica (TyT) | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Documento Maestro para programas de oferta basada en cualificaciones con IES diseñado | # acciones ejecutadas en el periodo de desarrollo del documento | 10% | Número | 10 | SI | 4314600% | Acompañar a IES seleccionadas en la convocatoria para el diseño de una Oferta de formación basada en cualificaciones con condiciones de calidad (10 programas con registro calificado) | 4316000% | 4346500% | marzo | 305 | 305 |  | 71500000 |  |  |  | 10 programas de oferta de formación basada en cualificaciones con condiciones de calidad con Documento Maestro para registro calificado. |  |  |  |  | 0.5 | En el periodo de reporte se desarrollaron las siguientes acciones de acompañamiento a las IES seleccionadas en la convocatoria para el diseño de una Oferta de formación basada en cualificaciones: 1. Reunión con la Dirección de Calidad para la definición del trabajo conjunto a realizar, con miras a presentar documentos maestros para solicitud de registro calificado de acuerdo con las condiciones de calidad. 2. Presentación de la ruta metodológica para la verificación y fortalecimientos de la cualificación en el marco de la Primera Jornadas de Asistencia técnica a las IES en las de tres (3) regiones en las que se encuentran agrupadas. | 0.5 | La meta de 10 documentos maestros ha avanzado al corte en 0,5, durante el mes de abril se avanzo en la acción conjunta con la Dirección de Calidad de la ES, de sensibilizar a la CONACES en cuanto a la definición de la programación de mayo en las siguientes salas: - Sala de Tecnologías de la información y la Comunicación - Sala de Ingeniería, Industria y Construcción - Sala de Artes y Humanidades - Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria - Sala de Educación Se prevé que en el mes de mayo se de cumplimiento a esta acción, quedando por ejecutar dos acciones más que permitan el cumplimiento de la meta. | 0.5 | La meta de 10 documentos maestros ha avanzado al corte en 0,50, se realizaron en el mes de mayo las dos (2) sesiones de sensibilización de la CONACES en las siguientes salas: - Sala de TIC - Sala de Ingeniería, Industria y Construcción - Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria Para el mes de junio se espera contar con disponibilidad de la Sala de Educación y en la - Sala de Artes y Humanidades para la segunda sesión. | 0.4 | Durante el mes se avanzó en: Compilación y análisis de los resutados de las Jornadas de Verificación, cumpimiento de la metodología para el fortalecimiento de la cualificación seleccionada, ajuste del Diseño y desarrollo Curricular. Dentro del acompañamiento previsto en el último bimestre del proyecto se enfocará en la elaboración de los documentos maestros. | 9 | El acompañamiento a las IES del proceso de "Oferta pertinente y de calidad basada en cualificaciones" en el mes de reporte, se centro en: 1. Acompañamiento técnico a las IES del proceso, en los ajustes de la propuesta de fortalecimiento de la cualificación seleccionada, según retroalimentación realizada. 2. Acompañamiento técnico en el ajuste al Diseño y Desarrollo Curricular de nueve (9) currículos, basados en las cualificaciones fortalecidas. 3. El 24 de julio de 2018 se realizó Capacitación en “Elaboración del Documento Maestro procesos de registro calificado, Decreto 1075 de 2015”. 4. Desarrollo de jornadas de transferencia técnica sobre el Modelo FyDI y la metodología para la identificación, selección y evaluación de la cualificación a seleccionar por la Universidad Minuto de Dios (Institución privada vinculada en el proceso), en el marco del Memorando de ententidimento, entre la Universidad y el MEN. | 9 | Las instituciones del proceso de “oferta pertinente y de calidad basados en cualificaciones” en el mes de agosto presentaron el Documento Maestro de los Programa diseños a partir de las cualificaciones, de acuerdo con las orientaciones brindadas desde la Dirección de Fomento y de la Dirección de Calidad de la Educación Superior. Estos documentos podrían ser sujetos a modificaciones. El total de Documentos Maestros recibidos por el Ministerio fue de nueve (9), dentro de los Convenios de Asociación de 2018, con las siguientes IES: i) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ii) Universidad Industrial de Santander – UIS, iii) Colegio Mayor de Antioquia, iv) Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, v) Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, vi) Instituto Superior de Educación Rural, vii) Instituto Universitario de la Paz, vii) Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, y ix) Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. El Documento Maestro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios esta en proceso de revisión. | 10 | La meta para 2018 fue de 10 programas de oferta de formación basada en cualificaciones con condiciones de calidad con Documento Maestro para registro calificado, la cual se cumplió en el mes de septiembre con el ajuste de los documentos entregados por las IES en el mes de agosto (último desembolso de los 9 Convenios de Asociación). | 10 | La meta para 2018 fue de 10 programas de oferta de formación basada en cualificaciones con condiciones de calidad con Documento Maestro para registro calificado, la cual se cumplió en el mes de septiembre con el ajuste de los documentos entregados por las IES en el mes de agosto (último desembolso de los 9 Convenios de Asociación). | 10 | Actividad finalizada en octubre | 10 | Actividad finalizada en octubre | 0% |  |  | 0% |  |  | 7% | #REF! | #REF! | 14% | 14% | En el mes de abril se avanzo en la acción conjunta con la Dirección de Calidad de la ES, de sensibilizar a la CONACES en cuanto a la definición de la programación de mayo en las siguientes salas: - Sala de Tecnologías de la información y la Comunicación - Sala de Ingeniería, Industria y Construcción - Sala de Artes y Humanidades - Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria - Sala de Educación Se prevé que en el mes de mayo se de cumplimiento a esta acción, quedando por ejecutar: - Trabajo con las salas de CONACES, para apropiar Marco Nacional de Cualificaciones en dos (2) salas. - Perspectiva de trabajo para presentación de Documentos Maestros de programas diseñados a partir de cualificaciones, (2018 - 2019) | 21% | 21% | En la perspectiva de acompañar a las IES que presentaran Documento Maestro para Registro Calificado en 2018 los dos (2) Programas basados en cualificaciones, se adelanto la sensibilización de las salas de la CONACES en un 70%, evidenciado en: Dos (2) sesiones de sensibilización de la CONACES en las siguientes salas: - Sala de TIC - Sala de Ingeniería, Industria y Construcción - Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria Y teniendo en cuenta que para el mes de junio se espera contar con disponibilidad de la Sala de Educación y en la - Sala de Artes y Humanidades para la segunda sesión. | 28% | 28% | En el mes de junio el acompañamiento a las IES, para el diseño y desarrollo de la cualificación se centro en: 1. Revisión y retroalimentación de los documentos resultado de las jornadas de verificación, de las propuestas de fortalecimiento de las cualificaciones y de la propuesta de ajuste del diseño y desarrollo curricular de los programas académicos basadas en cualificaciones. 2. Desarrollo de jornadas de transferencia técnica sobre el Modelo FyDI y la metodologia para la identificación, selección y evaluación de la cualificación a seleccionar qpor la Universidad Minuto de Dios (Institución privada vinculada en el proceso), en el marco del Memorando de ententidimento, entre la Universidad y el MEN. 3. En la perspectiva de presentación para Registro Calificado de los programas diseñados en el marco del proyecto, se avanzó en las siguientes acciones conjuntas con la Dirección de Calidad: - Sensibilización a cinco (5) salas de la CONACES en la MNC. - Alistamiento para jornada de capacitación en Documento Maestro para las IES del Proceso, por parte de un Integrante de las Salas de Evaluación. | 35% | 35% | En el mes de julio se avanzó en las siguientes acciones, frente a la Asistencia Técnica prevista para el desarrollo de los Convenios con las IES del proceso de diseño y desarrollo de la cualificación: 1. Desarrollo de jornadas de transferencia técnica sobre el Modelo FyDI y la metodología para la identificación, selección y evaluación de la cualificación a seleccionar por la Universidad Minuto de Dios (Institución privada vinculada en el proceso), en el marco del Memorando de ententidimento, entre la Universidad y el MEN. 2. El 24 de julio de 2018 se realizó Capacitación en “Elaboración del Documento Maestro procesos de registro calificado, Decreto 1075 de 2015”. En la capacitación se conto con la participación de 40 representantes de cuatro (4) IES de la I Fase de 2017, de las nueve (9) IES de la II Fase de 2018, de la Universidad Minuto de Dios (Institución privada vinculada en 2018) y del Ministerio de Cultura. 3. Alistamiento de la jornada de seguimiento y preparación del cierre de los Convenios de Asociación de 2018. | 45% | 45% | En el mes de agosto se avanzó en las siguientes acciones: 1. Continuidad en el acompañamiento técnico a las IES del proceso, en la elaboración de los Documentos Mestros de los programas elaborados a partir de cualificaciones. 2. Acompañamiento a la Universidad Minuto de Dios (Institución privada vinculada en el proceso), en el marco del Memorando de ententidimento, entre la Universidad y el MEN. | 55% | 100% | En aras del cumplimiento de la meta se realizaron las siguientes actividades relacionadas con los procesos de habilitación de programas de educación, diseñados y desarrollados como parte de una oferta educativa pertinente y de calidad: a. Sensibilización en el MNC y en la oferta basada en cualificaciones a las Salas de Evaluación de la CONACES. Se realizaron dos (2) Sesiones de socialización en las siguientes salas: - Sala de Evaluación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). - Sala de Evaluación de Artes y Humanidades. - Sala de Evaluación de Ingeniería, Industria y Construcción. - Sala de Evaluación de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria. - Sala “Interdisciplinar”. b. Apropiación dos (2) salas de CONACES”. Se realizo proceso de alistamiento (solicitud de agenda en las Salas de TIC y Artes) con la Dirección de Calidad de la ES, frente a las salas que evaluarán los dos (2) primeros programas c. Capacitación a las IES por parte de la Dirección de Calidad para la elaboración de Registros Calificados. Para el desarrollo de esta actividad se realizaron las siguientes acciones: - Sesión de sensibilización a la Sala Interdisciplinar de la CONACES, el 15 de junio de 2018 de 8:00 am a 9:00 am. - Capacitación en “Elaboración del Documento Maestro procesos de registro calificado, Decreto 1075 de 2015”. | 75% | 60% | Durante el mes de octubre el avance de esta actividad permanece en 0,60 según el reporte del meses de julio, agosto y septiembre durante el 2018, los equipos técnicos de educación de los países miembros de la AP se ha reunido mediante sesiones virtuales que han contado con el acompañamiento de la experta internacional Francisca Arbizu para adelantar las acciones que promuevan la movilidad estudiantil y laboral a partir del un Marco Regional de Cualificaciones, sin embargo durante el mes de julio, agosto, septiembre y octubre no se avanzó en nuevas reuniones debido a que los países miembro Chile, México y Colombia se encuentran en transición de cambios de gobierno. Se espera retomar el curso del cronograma antes de finalizar el 2018. | 100% | 100% | Actividad finalizada en octubre | 100% | 100% | Actividad finalizada en octubre
AC | I | 2 | 02 | 1 | 15 | 003 | 01 | I-202-1-1500301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Formación Técnica y Tecnológica (TyT) | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Proyecto de Ley formulado para fortalecer la autonomía de IES Públicas que actualmente son establecimientos públicos | Un proyecto de Ley formulado para fortalecer la autonomía de IES Públicas | 10% | Número | 1 |  |  | Realizar mesas de trabajo con entidades del gobierno nacional y realizar el diseño de los artículos para posterior validación y aprobación | 4310100% | 4328100% | enero | 180 | 183 | [5 empty] | Concepto sobre proyecto de Ley | 5% | En enero se definió la ruta de acción para la realización de las mesas de trabajo | 0.1 | Se remitió concpeto técnico a la oficina jurídica para cuarto debate | 0.2 | Se han realizado consultas con la oficina jurídica para verificar el estado de avance en el Congreso | 0.3 | Se han realizado consultas con la oficina jurídica para verificar el estado de avance en el Congreso | 0% | Se solicita retirarlo del plan de acción puesto que no se ha presentado avance en el Congreso y nos informan de la Oficina Jurídica que a este tema la actual legislatura no le dará prioridad. | 1 | Se realizaron reuniones con representantes del sector con el fin de validar la posibilidad de fortalecer la autonomía de IES Públicas que actualmente son establecimientos públicos con el fin de que en la proxima legislatura pueda incluir dentro de su agenda este proyecto de ley. | 1 | Actividad cumplida en junio. | 1 | Actividad cumplida en junio | 1 | Actividad cumplida en Julio | 1 | Actividad cumplida en Julio | 1 | Actividad cumplida en Julio | 1 | Actividad cumplida en Julio | 11.67% | 5% | En enero se definió la ruta de acción para la realización de las mesas de trabajo | 23.33% | 23% | Se realizaron mesas de trabajo y el concepto al proyecto de ley fue remitido a la oficina jurídica. | 35% | #REF! | #REF! | 51.67% | 0% | Se han realizado consultas con la oficina jurídica para verificar el estado de avance en el Congreso | 68.33% | 0% | Se solicita retirarlo del plan de acción puesto que no se ha presentado avance en el Congreso y nos informan de la Oficina Jurídica que a este tema la actual legislatura no le dará prioridad. | 100% | 100% | Se realizaron reuniones con representantes del sector con el fin de validar la posibilidad de fortalecer la autonomía de IES Públicas que actualmente son establecimientos públicos con el fin de que en la proxima legislatura pueda incluir dentro de su agenda este proyecto de ley. | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio. | 100% | 100% | Actividad cumplida en junio | 100% | 100% | Actividad cumplida en Julio | 100% | 100% | Ya se cumplió | 100% | 100% | Actividad cumplida en Julio | 100% | 100% | Actividad cumplida en Julio
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 161 | 01 | I-202-0-1316101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Formación Técnica y Tecnológica (TyT) | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Decreto reglamentario formulado para mejorar el financiamiento de las IES Públicas que actualmente son establecimientos públicos |  | 10% | Número | 1 |  |  | Realizar mesas de trabajo con entidades del gobierno nacional y realizar el diseño de los artículos para posterior validación y aprobación una vez sea aprobada la Ley | 4328200% | 4346500% | julio | 183 | 183 | [18 empty] | 0.6 | Se presentaron nuevas alternativas de financiación al Ministerio de Hacienda para la propuesta normativa de la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. El grupo técnico del Ministerio de Hacienda recomienda modificar estas propuestas para que queden enmarcadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (2018-2028). | 0.23% | En la propuesta de modificación de artícuo 86 y 87 se propone incluir a las IES Públicas que actualmente son establecimientos públicos para mejorar el financiemiento de estas instituciones. | 0.6 | Durante el mes de septiembre el avance de esta actividad permanece en 0,60 según el reporte del meses julio y agosto, durante el 2018 los equipos técnicos de educación de los países miembros de la AP se ha reunido mediante sesiones virtuales que han contado con el acompañamiento de la experta internacional Francisca Arbizu para adelantar las acciones que promuevan la movilidad estudiantil y laboral a partir del un Marco Regional de Cualificaciones, sin embargo durante el mes de julio y agosto no se avanzó en nuevas reuniones debido a que los países miembro Chile, México y Colombia se encuentran en transición de cambios de gobierno. Se espera retomar el curso del cronograma antes de finalizar el 2018. | 1 | Durante el mes de septiembre el avance de esta actividad permanece en 0,60 según el reporte del meses julio y agosto, durante el 2018 los equipos técnicos de educación de los países miembros de la AP se ha reunido mediante sesiones virtuales que han contado con el acompañamiento de la experta internacional Francisca Arbizu para adelantar las acciones que promuevan la movilidad estudiantil y laboral a partir del un Marco Regional de Cualificaciones, sin embargo durante el mes de julio y agosto no se avanzó en nuevas reuniones debido a que los países miembro Chile, México y Colombia se encuentran en transición de cambios de gobierno. Se espera retomar el curso del cronograma antes de finalizar el 2018. | 1 | Este es uno de los temas prioritarios en la agenda de impulso a la Educación superior por lo cual se trabaja en las nuevas estrategias de actual gobierno. Esta actividad quedará para la vigencia 2019 | 1 | Actvidad cumplida con la presentación de la propuesta de proyecto de ley pero este debe ajustarse a las líneas estrategicas del PND. | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 11.67% | 12% | Se presentaron nuevas alternativas de financiación al Ministerio de Hacienda para la propuesta normativa de la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. El grupo técnico del Ministerio de Hacienda recomienda modificar estas propuestas para que queden enmarcadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (2018-2028). | 23.33% | 23% | En la propuesta de modificación de artícuo 86 y 87 se propone incluir a las IES Públicas que actualmente son establecimientos públicos para mejorar el financiemiento de estas instituciones. | 35% | 60% | Durante el mes de septiembre el avance de esta actividad corresponde al 60%, no se presentaron progreso durante julio, agosto y septiembre debido a que los países miembro Chile, México y Colombia se encuentran en transición de cambios de gobierno. Se espera retomar el curso del cronograma antes de finalizar el año 2018. | 23.33% | 100% | Durante el mes de Octubre el avance de esta actividad corresponde al 60%, no se presentaron progreso durante julio, agosto, septiembre y octubre debido a que los países miembro Chile, México y Colombia se encuentran en transición de cambios de gobierno. Se espera retomar el curso del cronograma antes de finalizar el año 2018. | 68.33% | 100% | Este es uno de los temas prioritarios en la agenda de impulso a la Educación superior por lo cual se trabaja en las nuevas estrategias de actual gobierno. Esta actividad quedará para la vigencia 2019 | 100% | 100% | Actvidad cumplida con la presentación de la propuesta de proyecto de ley pero este debe ajustarse a las líneas estrategicas del PND.
AC | I | 2 | 02 | 1 | 15 | 004 | 01 | I-202-1-1500401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Formación Técnica y Tecnológica (TyT) | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Hoja de ruta para promover la movilidad estudiantil y laboral, a partir del Marco común de Cualificaciones, con los países de la Alianza del Pacífico. | # acciones ejecutadas en el periodo de desarrollo de la hoja de ruta | 5% | Número | 1 | SI | 4314600% | Adelantar acciones que promuevan la movilidad estudiantil y laboral, a partir del un Marco Regional de Cualficaciones con los países de la Alianza del Pacífico. | 4319100% | 4334300% | abril | 152 | 152 |  | 71500000 |  | 50000000 |  | Informe sobre las acciones adelantadas con los países de la alianza pacifico para promover la movilidad estudiantil y laboral, a partir del un Marco Regional de Cualificaciones. | [6 empty] | 0.2 | En el mes de abril las accione con los países de la alianza pacifico avanzaron en 0,20. Se elaboró y suministró información del Marco Nacional de Cualificaciones a la oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales del MEN para actualizar el espacio que tiene el grupo técnico de Educación en el micrositio de la Alianza http://disenoprofesional.com/alianzapacifico/grupo-tecnico-de-educacion/, la información estaba relaciona con los avances de los 4 países en torno al diseño de la estrategia que favorezca la movilidad educativa y laboral entre los países. | 0.4 | En el mes de mayo las acciones con los países de la alianza pacifico avanzaron en 0,40 en el marco de la visita que la experta Internacional Francisca Arbizu realizó a nuestro país, se llevó a cabo la sexta reunión vía Skype del grupo de educación técnica de la Alianza Pacífico, la cual contó con la participación de México, Perú y Colombia. | 0.4 |  | 0.6 | Durante el mes de julio se avanzó en las acciones que promuevan la movilidad estudiantil y laboral, a partir del un Marco Regional de Cualificaciones con los países de la Alianza del Pacífico, teniendo en cuenta que los países miembro Chile, México y Colombia se encuentran en transición de cambios de gobierno. De otra parte la coordinación del grupo técnico de educación fue entregada de Colombia a México. Lo enunciado ha dificultado avanzar durante el mes de julio frente a las acciones propuesta y se espera retomar el curso del cronograma en el mes de agosto. | 0.6 | Durante el mes de agosto el avance de esta actividad parmanece en 0,60 según el reporte del mes pasado, durante el 2018 los equipos técnicos de educación de los paises miembros de la AP se ha reunido mediante sesiones virtuales que han contado con el acompañamiento de la experta internacional Francisca Arbizu para adelantar las acciones que promuevan la movilidad estudiantil y laboral a partir del un Marco Regional de Cualificaciones, sin embargo durante el mes de julio y agosto no se avanzó en nuevas reuniones debido a que los países miembro Chile, México y Colombia se encuentran en transición de cambios de gobierno. Se espera retomar el curso del cronograma en el mes de septiembre. | 0.6 | Durante el mes de septiembre el avance de esta actividad permanece en 0,60 según el reporte del meses julio y agosto, durante el 2018 los equipos técnicos de educación de los países miembros de la AP se ha reunido mediante sesiones virtuales que han contado con el acompañamiento de la experta internacional Francisca Arbizu para adelantar las acciones que promuevan la movilidad estudiantil y laboral a partir del un Marco Regional de Cualificaciones, sin embargo durante el mes de julio y agosto no se avanzó en nuevas reuniones debido a que los países miembro Chile, México y Colombia se encuentran en transición de cambios de gobierno. Se espera retomar el curso del cronograma antes de finalizar el 2018. | 1 | Durante el mes de septiembre el avance de esta actividad permanece en 0,60 según el reporte del meses julio y agosto, durante el 2018 los equipos técnicos de educación de los países miembros de la AP se ha reunido mediante sesiones virtuales que han contado con el acompañamiento de la experta internacional Francisca Arbizu para adelantar las acciones que promuevan la movilidad estudiantil y laboral a partir del un Marco Regional de Cualificaciones, sin embargo durante el mes de julio y agosto no se avanzó en nuevas reuniones debido a que los países miembro Chile, México y Colombia se encuentran en transición de cambios de gobierno. Se espera retomar el curso del cronograma antes de finalizar el 2018. | 1 | El 6 y 7 de noviembre se llevó a cabo la sesión del Grupo Técnico de Educación de la Alianza del Pacífico en la sede de la Cancillería. En esta sesión se presentaron los resultados del trabajo desarrollado con la RED de Especialistas de Marcos de Cualificaciones, allí se acordó elaborar un plan de trabajo para el desarrollo y la generación de sinergias entre los marcos de cualificaciones de los países de la AP, se programó una sesión virtual para el 13 de Diciembre. | 1 | Actividad cumplida con la presentación de los resultados del trabajo desarrollado con la RED de Especialistas de Marcos de Cualificaciones | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 18% | 18% | En el mes de abril se elaboró y suministró información del Marco Nacional de Cualificaciones a la oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales del MEN para actualizar el espacio que tiene el grupo técnico de Educación en el micrositio de la Alianza http://disenoprofesional.com/alianzapacifico/grupo-tecnico-de-educacion/, la información estaba relaciona con los avances de los 4 países en torno al diseño de la estrategia que favorezca la movilidad educativa y laboral entre los países. Se realizará sesión con los paises aliados el día 11 de mayo, con participación de Francisc Arbizú, quien visitará Colombia para esa fecha y dentro de su agenda se prevee la participación en este espacio para abordar la agenda que ya ha sido definida por las partes. | 36% | 36% | En el mes de mayo en el marco de la visita que la experta Internacional Francisca Arbizu realizó a nuestro país, se llevó a cabo la sexta reunión vía Skype del grupo de educación técnica de la Alianza Pacífico, la cual contó con la participación de México, Perú y Colombia. En torno a se revisaron compromisos de la sesión pasada, los avances sobre hipótesis del Maco de Cualificaciones y se socializó la información técnica de interés para las partes. | 56% | 56% | Hasta el mes de junio, los equipos técnicos de Colombia, Chile, Perú y Mexico avanzaron en el diseño de estrategias que permitan la movilidad educativa y laboral entre los países que conforman la AP, con ello el 30 de junio de 2017, en la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, realizada en la ciudad de Cali – Colombia, los 4 presidentes reconocieron los logros de los diferentes grupos alcanzados en el último año, entre ellos: “La creación de instrumentos de recolección de información para propiciar el avance en el reconocimiento de títulos y los marcos nacionales de cualificaciones”. | 76% | 76% | En el mes de julio, se han presentado dificultades para acordar nuevas sesiones de seguimiento a las acciones que promuevan la movilidad estudiantil y laboral, a partir del un Marco Regional de Cualificaciones con los países de la Alianza del Pacífico, teniendo en cuenta que: 1. Los países miembro Chile, México y Colombia se encuentran en transición de cambios de gobierno. 2. La coordinación del grupo técnico de educación fue entregada de Colombia a México. Lo enunciado ha dificultado avanzar durante el mes de julio frente a las acciones propuesta y se espera retomar el curso del cronograma en el mes de agosto. | 100% | 60% | Durante el mes de agosto el avance de esta actividad parmanece al 60% , las acciones que promuevan la movilidad estudiantil y laboral, a partir del un Marco Regional de Cualificaciones con los países de la Alianza del Pacífico, no presentaron progreso durante julio y agosto debido a que los países miembro Chile, México y Colombia se encuentran en transición de cambios de gobierno. Se espera retomar el curso del cronograma en el mes de septiembre. | 100% | 60% | Durante el mes de septiembre el avance de esta actividad corresponde al 60%, no se presentaron progreso durante julio, agosto y septiembre debido a que los países miembro Chile, México y Colombia se encuentran en transición de cambios de gobierno. Se espera retomar el curso del cronograma antes de finalizar el año 2018. | 100% | 100% | Durante el mes de Octubre el avance de esta actividad corresponde al 60%, no se presentaron progreso durante julio, agosto, septiembre y octubre debido a que los países miembro Chile, México y Colombia se encuentran en transición de cambios de gobierno. Se espera retomar el curso del cronograma antes de finalizar el año 2018. | 100% | 100% | El 6 y 7 de noviembre se llevó a cabo la sesión del Grupo Técnico de Educación de la Alianza del Pacífico en la sede de la Cancillería. En esta sesión se presentaron los resultados del trabajo desarrollado con la RED de Especialistas de Marcos de Cualificaciones, allí se acordó elaborar un plan de trabajo para el desarrollo y la generación de sinergias entre los marcos de cualificaciones de los países de la AP, se programó una sesión virtual para el 13 de Diciembre. | 100% | 100% | Actividad cumplida con la presentación de los resultados del trabajo desarrollado con la RED de Especialistas de Marcos de Cualificaciones
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 162 | 01 | I-202-0-1316201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | IES acompañadas o apoyadas técnicamente para fomento a la acreditación institucional y de programas |  | 40% | Número | 10 | SI | 4314600% | Diseñar e implementar la estrategia de fomento a la acreditación institucional y de programas | 4328200% | 4345400% | julio | 172 | 183 |  | 0 | [16 empty] | 0 | Se está realizando la herramienta que permite identificar los apoyos y estado actual de calidad de las IES con el fin de seleccionar posteriormente aquellas que recibirán acompañamiento para fomentar la acreditación | 0.1 | Se cuenta con una herramienta que permite seleccionar las posibles IES que podrían recibir acompañamiento | 0.12 | Se cuenta con una herramienta que permite seleccionar las posibles IES que podrían recibir acompañamiento | 0.4 | Se cuenta con una herramienta que permite seleccionar las posibles IES que podrían recibir acompañamiento | 5 | Se cuenta con una herramienta que permite seleccionar las posibles IES que podrían recibir acompañamiento. Pendientes de las disposiciones de la nueva administración y el recurso designado para avanzar | 10 | Se cuenta con una herramienta que permite seleccionar las posibles IES que podrían recibir acompañamiento. Pendientes de las disposiciones de la nueva administración y el recurso designado para avanzar | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 11.67% | 12% | Se cuenta con una herramienta que permite seleccionar las posibles IES que podrían recibir acompañamiento | 23.33% | 23% | Se cuenta con una herramienta que permite seleccionar las posibles IES que podrían recibir acompañamiento. Pendientes de las disposiciones de la nueva administración y el recurso designado para avanzar | 23.33% | 12% | Se cuenta con una herramienta que permite seleccionar las posibles IES que podrían recibir acompañamiento. Pendientes de las disposiciones de la nueva administración y el recurso designado para avanzar | 23.33% | 45% | Se cuenta con una herramienta que permite seleccionar las posibles IES que podrían recibir acompañamiento. Pendientes de las disposiciones de la nueva administración y el recurso designado para avanzar | 68.33% | 50% | Se cuenta con una herramienta que permite seleccionar las posibles IES que podrían recibir acompañamiento. Pendientes de las disposiciones de la nueva administración y el recurso designado para avanzar | 100% | 100% | Se cuenta con una herramienta que permite seleccionar las posibles IES que podrían recibir acompañamiento. Pendientes de las disposiciones de la nueva administración y el recurso designado para avanzar
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 304 | 01 | I-202-0-1330401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | IES acompañadas o apoyadas técnicamente para el mejoramiento de la calidad de programas en modalidad a distancia y virtual | Número de IES acompañadas o apoyadas técnicamente en modalidad a distancia y virtual | 20% | Número | 10 |  |  | Invitar y seleccionar a las IES a recibir acompañamiento para el mejoramiento de condiciones de calidad para programas en modalidad a distancia y virtual | 4313200% | 4322000% | febrero | 88 | 91 |  | 0 | [6 empty] | 0.2 | Se está trabajndo con la Dirección de Calidad y el CNA en elproceso de socialización de lineamientos y se programó evento internacional para el 12 y 13 de abril | 0.4 | Se revisó la base de datos de programas ofertados en modalidad virtual y a distancia con el fin de invitarlos al evento del 12 y 13 de abril, para conocer las necesidades de acompañamiento de IES y programas con esta modalidad. | 10 | Se seleccionaron las IES que podrían recibir acompañamiento para programas en modalidad distancia y vistual | 10 | Actividad finalizada en abril | 10 | Actividad cumplida en abril. | 10 | Actividad cumplida en abril. | 100% | Actividad cumplida en abril. | 100% | Actividad cumplida en abril. | 10 | Actividad cumplida en abril. | 10 | Actividad cumplida en abril. | 10 | Actividad cumplida en abril. | 0% |  |  | 25% | 25% | Se revisó la base de datos de programas ofertados en modalidad virtual y a distancia con el fin de conocer la totalidad de IES y programas con esta modalidad. | 60% | 60% | Se adelantaron las gestiones logísticas para la realización del evento internacional del 12 y 13 de abril con el fin de conocer las necesidades de acompañamiento de IES y programas con esta modalidad | 100% | 90% | Ya se encuentran seleccionadas las IES, sin embargo, no se puede dar inicio al acompañamiento dado que los lineamientos no han sido definidos por la Subdirección de aseguramiento a la calidad | 100% | 100% | Actividad finalizada en abril | 100% | 100% | Actividad cumplida en abril. | 100% | 100% | Actividad cumplida en abril. | 100% | 100% | Actividad cumplida en abril. | 100% | 100% | Actividad cumplida en abril. | 100% | 100% | Actividad cumplida en abril. | 100% | 100% | Actividad cumplida en abril. | 100% | 100% | Actividad cumplida en abril.
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 304 | 02 | I-202-0-1330402 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | IES acompañadas o apoyadas técnicamente para el mejoramiento de la calidad de programas en modalidad a distancia y virtual | Número de IES acompañadas o apoyadas técnicamente en modalidad a distancia y virtual |  | Número | 10 |  |  | Brindar acompañamiento a los programas en modalidad a distancia y virtual seleccionados | 4322200% | 4346500% | mayo | 243 | 244 |  | 1000000000 | [12 empty] | 10 | Se cuenta con las las IES seleccionadas, sin embargo, se esta a la espera de los lineamientos por parte de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para iniciar el proceso de acompañamiento. | 10 | Ya se encuentran seleccionadas las IES para el acompañamiento o apoyo para el mejoramiento de la calidad de programas en modalidad a distancia y virtual | 10 | Se encuentran seleccionadas las IES para el acompañamiento o apoyo para el mejoramiento de la calidad de programas en modalidad a distancia y virtual | 20 | Se encuentran seleccionadas las IES para el acompañamiento o apoyo para el mejoramiento de la calidad de programas en modalidad a distancia y virtual, sin embargo, aun no ha iniciado el acompañamiento, debido a que falta la definición de los lineamientos por parte de la Dirección de Calidad y a la reciente modificación al sitema de aseguramiento de la calidad (Decreto 1280 de 2018) | 0.35 | Ya se encuentran seleccionadas las IES para el acompañamiento o apoyo para el mejoramiento de la calidad de programas en modalidad a distancia y virtual, sin embargo, aun no ha iniciado el acompañamiento, debido a que falta la definición de los lineamientos por parte de la Dirección de Calidad y a la reciente modificación al sitema de aseguramiento de la calidad (Decreto 1280 de 2018) | 10 | Ya se encuentran seleccionadas las IES para el acompañamiento o apoyo para el mejoramiento de la calidad de programas en modalidad a distancia y virtual, sin embargo, aun no ha iniciado el acompañamiento, debido a que falta la definición de los lineamientos por parte de la Dirección de Calidad y a la reciente modificación al sitema de aseguramiento de la calidad (Decreto 1280 de 2018) | 10 | Ya se encuentran seleccionadas las IES para el acompañamiento o apoyo para el mejoramiento de la calidad de programas en modalidad a distancia y virtual, sin embargo, aun no ha iniciado el acompañamiento, debido a que falta la definición de los lineamientos por parte de la Dirección de Calidad y a la reciente modificación al sitema de aseguramiento de la calidad (Decreto 1280 de 2018) La competencia de la Dirección esta lista.. el restante depende de terceros | 10 | Actividad cumplida con la realización de acompañamiento de acuerdo con los lineamientos dados por la Dirección de Calidad en relación al Decreto 1280 de 2018, | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 10.29% | 10% | Se cuenta con las las IES seleccionadas, sin embargo, se esta a la espera de los lineamientos por parte de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para iniciar el proceso de acompañamiento. | 20.57% | 21% | Ya se encuentran seleccionadas las IES para el acompañamiento o apoyo para el mejoramiento de la calidad de programas en modalidad a distancia y virtual, sin embargo, aun no ha iniciado el acompañamiento, debido a que falta la definición de los lineamientos por parte de la Dirección de Calidad. | 34.86% | 35% | Se encuentran seleccionadas las IES para el acompañamiento o apoyo para el mejoramiento de la calidad de programas en modalidad a distancia y virtual, sin embargo, aun no ha iniciado el acompañamiento, debido a que falta la definición de los lineamientos por parte de la Dirección de Calidad y a la reciente modificación al sitema de aseguramiento de la calidad (Decreto 1280 de 2018) | 49.14% | 49% | Se encuentran seleccionadas las IES para el acompañamiento o apoyo para el mejoramiento de la calidad de programas en modalidad a distancia y virtual, sin embargo, aun no ha iniciado el acompañamiento, debido a que falta la definición de los lineamientos por parte de la Dirección de Calidad y a la reciente modificación al sitema de aseguramiento de la calidad (Decreto 1280 de 2018) | 49.14% | 35% | Ya se encuentran seleccionadas las IES para el acompañamiento o apoyo para el mejoramiento de la calidad de programas en modalidad a distancia y virtual, sin embargo, aun no ha iniciado el acompañamiento, debido a que falta la definición de los lineamientos por parte de la Dirección de Calidad y a la reciente modificación al sitema de aseguramiento de la calidad (Decreto 1280 de 2018) | 49.14% | 100% | Ya se encuentran seleccionadas las IES para el acompañamiento o apoyo para el mejoramiento de la calidad de programas en modalidad a distancia y virtual, sin embargo, aun no ha iniciado el acompañamiento, debido a que falta la definición de los lineamientos por parte de la Dirección de Calidad y a la reciente modificación al sitema de aseguramiento de la calidad (Decreto 1280 de 2018) | 100% | 100% | Ya se encuentran seleccionadas las IES para el acompañamiento o apoyo para el mejoramiento de la calidad de programas en modalidad a distancia y virtual, sin embargo, aun no ha iniciado el acompañamiento, debido a que falta la definición de los lineamientos por parte de la Dirección de Calidad y a la reciente modificación al sitema de aseguramiento de la calidad (Decreto 1280 de 2018) La competencia de la Dirección esta lista.. el restante depende de terceros | 100% | 100% | Actividad cumplida con la realización de acompañamiento de acuerdo con los lineamientos dados por la Dirección de Calidad en relación al Decreto 1280 de 2018,
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 305 | 01 | I-202-0-1330501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | IES acompañadas en la formulación e implementación del plan de mejoramiento, con ocasión de la visita de inspección y vigilancia | Número de IES acompañadas con ocasión de la visita de inspección y vigilancia | 10% | Número | 10 |  |  | Definir en el Comité Técnico con la Subdirección de Inspección y Vigilancia las IES que recibirán acompañamiento | 4310200% | 4315900% | enero | 57 | 61 |  |  |  |  | Humanos: Subdirección de Inspección y Vigilancia y Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Actas de comitè | 5% | Se realizó el Comité el 12 de enero y se continua en la definición de la estrategia para la implementación del plan de mejoramiento en las IES | 0.5 | Se realizó comité el 13 y 23 de febrero con inspección y Vigilancia y se definieron las IES que recibiran acompañamiento así como las acciones a desarrollarse con estas instituciones | 1 | Se recibió la Resolución de medidas preventivas de la Universidad Autónoma del Caribe, para definir el acompañamiento que debía realizarse a dicha IES para la formulación del plan de mejoramiento | 10 | Ya se cumplió | 10 | Actividad finalizada en febrero | 10 | Actividad cumplida en febrero | 10 | Actividad cumplida en febrero | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | Actividad cumplida en febrero | 10 | Actividad cumplida en febrero | 10 | Actividad cumplida en febrero | 10 | Actividad cumplida en febrero | 40% | 40% | Se realizó el Comité el 12 de enero y se continua en la definición de la estrategia para la implementación del plan de mejoramiento en las IES | 100% | 100% | Se realizó comité el 13 de febrero con inspección y Vigilancia y se definieron las IES con atención prioritaria y críticas | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Ya se cumplió | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 305 | 02 | I-202-0-1330502 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | IES acompañadas en la formulación e implementación del plan de mejoramiento, con ocasión de la visita de inspección y vigilancia | Número de IES acompañadas con ocasión de la visita de inspección y vigilancia |  | Número | 10 |  |  | Establecer las acciones que se adelantarán en las IES que recibirán acompañamiento según lo definido en el Comité Técnico | 4310200% | 4315900% | enero | 57 | 61 |  |  |  |  | Humanos: Subdirección de Inspección y Vigilancia y Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Actas de comitè | 5% | Se realizó el Comité el 12 de enero y se continua en la definición de la estrategia para la implementación del plan de mejoramiento en las IES | 0.5 | Se realizó comité el 13 y 23 de febrero con inspección y Vigilancia y se definieron las IES que recibirna acompañamiento así como las acciones a desarrollarse con estas instituciones | 1 | Se recibió la Resolución de medidas preventivas de la Universidad Autónoma del Caribe, para definir el acompañamiento que debía realizarse a dicha IES para la formulación del plan de mejoramiento | 10 | Ya se cumplió | 10 | Actividad finalizada en febrero | 10 | Actividad cumplida en febrero | 10 | Actividad cumplida en febrero | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | Actividad cumplida en febrero | 10 | Actividad cumplida en febrero | 10 | Actividad cumplida en febrero | 10 | Actividad cumplida en febrero | 40% | 40% | Se realizó el Comité el 12 de enero y se continua en la definición de la estrategia para la implementación del plan de mejoramiento en las IES | 100% | 100% | Se realizó comité el 23 de febrero con inspección y Vigilancia y se definieron las las acciones a desarrollarse con estas instituciones. | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Ya se cumplió | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero | 100% | 100% | Actividad cumplida en febrero
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 305 | 03 | I-202-0-1330503 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | IES acompañadas en la formulación e implementación del plan de mejoramiento, con ocasión de la visita de inspección y vigilancia | Número de IES acompañadas con ocasión de la visita de inspección y vigilancia |  | Número | 10 |  |  | Acompañar las IES e implementar las acciones definidas en el Comité Técnico | 4316000% | 4346500% | marzo | 305 | 305 |  |  |  |  | Humanos: Subdirección de Inspección y Vigilancia y Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | [5 empty] | 2 | De acuerdo con la priorizacion realizada en los Comités con la Sub de Inspección y Vigilancia se realizó acompañamiento a la Universidad del Pacífico y Universidad Autónoma del Caribe | 4 | Se acompañó a la Universidad del Pacífico y al Infotep SAI | 5 | Se brindó acompañamiento a la Universidad de La Guajira | 10 | Se ha realizado el acompañamiento a las IES en la formulación e implementación del plan de mejoramiento | 10 | No se requirió del acompañamiento de SAGIES a las IES durante este período. | 35% | Se acompañó a la Universidad del Pacífico, al Infotep SAI y a la Universidad de la Guajira | 10 | Se acompañó a la Universidad del Pacífico y al Infotep SAI y a la Universidad de la Guajira | 5 | Se acompañó a la Universidad del Pacífico y al Infotep SAI y a la Universidad de la Guajira | 5 | Se acompañó a la Universidad del Pacífico y al Infotep SAI y a la Universidad de la Guajira en el primer semestre. No se requirió del acompañamiento de SAGIES a las IES en este mes | 10 | Se acompañó a la Universidad del Pacífico y al Infotep SAI y a la Universidad de la Guajira en el primer semestre. No se requirió del acompañamiento de SAGIES a las IES en este mes. | 0% |  |  | 0% |  |  | 7% | 7% | Se realizó acompañamiento a la Universidad del Pacífico y Universidad Autónoma del Caribe | 14% | 14% | Se acompañó a la Universidad del Pacífico y al Infotep SAI | 21% | 21% | Se brindó acompañamiento a la Universidad de La Guajira | 28% | 28% | Se acompañó a la Universidad del Pacífico y al Infotep SAI y a la Universidad de la Guajira | 35% | 35% | No se requirió del acompañamiento de SAGIES a las IES durante este período. | 45% | 45% | Se acompañó a la Universidad del Pacífico, al Infotep SAI y a la Universidad de la Guajira en el primer semestre. No se requirió del acompañamiento de SAGIES a las IES en este mes | 45% | 35% | Se acompañó a la Universidad del Pacífico y al Infotep SAI y a la Universidad de la Guajira en el primer semestre. No se requirió del acompañamiento de SAGIES a las IES en este mes | 45% | 48.67% | Se acompañó a la Universidad del Pacífico y al Infotep SAI y a la Universidad de la Guajira en el primer semestre. No se requirió del acompañamiento de SAGIES a las IES en este mes | 75% | 100% | Se acompañó a la Universidad del Pacífico y al Infotep SAI y a la Universidad de la Guajira en el primer semestre. No se requirió del acompañamiento de SAGIES a las IES en este mes | 100% | 100% | Se acompañó a la Universidad del Pacífico y al Infotep SAI y a la Universidad de la Guajira en el primer semestre. No se requirió del acompañamiento de SAGIES a las IES en este mes.
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 163 | 01 | I-202-0-1316301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Programas acompañados en la formulación e implementación de planes de contingencia, una vez el registro calificado no ha sido renovado | Número de programas acompañados una vez el registro calificado no ha sido renovado | 10% | Número | 15 |  |  | Realizar el inventario de los programas que no han sido renovados en los últimos 2 años y verificar si han radicado el plan de contingenia | 4310200% | 4315900% | enero | 57 | 61 |  |  |  |  | Humanos: Subdirección de Aseguramiento de la Calidad y Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Matriz de programas no renovados entre el 2015 y 2017 | 30% | Se solicitó a la Sub de Aseguramiento de la Calidad el listado de programas no renovados en el 2017 y se estructuró la matriz base para realizar el inventario | 0.15 | Se solicitó a la oficina de comunicaciones un espacio en la pagina web del Ministerio para que las IES puedan acceder a los formatos y guía de elaboración de los planes de contingencia | 0.8 | Se realizó el formato de carta de requerimiento para aquellas IES que no han radicado el plan de contingencia con el fin de obtener dicho documento y conocer las necesidades de acompañamiento |  | Actividad cumplida. | 15 | Actividad cumplida en Febrero | 8 | Actividad finalizada en febrero | 15 | Se identificaron los programas para realizar el acompañamiento. | 100% | Actividad finalizada en febrero, el inventario es de 180 programas | 100% | Actividad finalizada en febrero, el inventario es de 180 programas | 10 | Actividad finalizada en febrero, el inventario es de 180 programas | 10 | Actividad finalizada en febrero, el inventario es de 180 programas | 15 | Actividad finalizada en febrero, el inventario es de 180 programas | 40% | 40% | Se solicitó a la Sub de Aseguramiento de la Calidad el listado de programas no renovados en el 2017 y se estructuró la matriz base para realizar el inventario | 100% | 100% | se cuenta con la matriz de programas no renovados entre el 2015 y 2017 | 100% | 100% | Cumplido | 100% | 100% | Ya se cumplió | 100% | 100% | Actividad cumplida en Febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero, el inventario es de 180 programas | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero, el inventario es de 180 programas | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero, el inventario es de 180 programas | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero, el inventario es de 180 programas | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero, el inventario es de 180 programas | 100% | 100% | Actividad finalizada en febrero, el inventario es de 180 programas
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 163 | 02 | I-202-0-1316302 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Programas acompañados en la formulación e implementación de planes de contingencia, una vez el registro calificado no ha sido renovado | Número de programas acompañados una vez el registro calificado no ha sido renovado | 10% | Número | 15 |  |  | Requerir a aquellos programas que no han radicado el plan de contingencia | 4316000% | 4319000% | marzo | 30 | 30 |  |  |  |  | Humanos: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | [5 empty] | 0.8 | Se realizó el formato de carta de requerimiento para aquellas IES que no han radicado el plan de contingencia con el fin de obtener dicho documento y conocer las necesidades de acompañamiento |  | Actividad cumplida. | 15 | Actividad cumplida en Marzo | 8 | Actividad finalizada en marzo | 15 | Se identificaron los programas para realizar el acompañamiento. | 100% | Actividad finalizada en marzo | 100% | Actividad finalizada en marzo | 15 | Actividad finalizada en marzo | 15 | Actividad finalizada en marzo | 15 | Actividad finalizada en marzo | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 100% | Se realizó el formato de carta de requerimiento para aquellas IES que no han radicado el plan de contingencia con el fin de obtener dicho documento y conocer las necesidades de acompañamiento | 100% | 100% | Ya se cumplió | 100% | 100% | Actividad cumplida en Marzo | 100% | 100% | Actividad finalizada en marzo | 100% | 100% | Actividad finalizada en marzo | 100% | 100% | Actividad finalizada en marzo | 100% | 100% | Actividad finalizada en marzo | 100% | 100% | Actividad finalizada en marzo | 100% | 100% | Actividad finalizada en marzo | 100% | 100% | Actividad finalizada en marzo
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 163 | 03 | I-202-0-1316303 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Programas acompañados en la formulación e implementación de planes de contingencia, una vez el registro calificado no ha sido renovado | Número de programas acompañados una vez el registro calificado no ha sido renovado | 10% | Número | 15 |  |  | Acompañar y hacer seguimiento a los programas en la formulación del plan de contingencia | 4319200% | 4346500% | abril | 273 | 274 |  |  |  |  | Humanos: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | [7 empty] | 5 | Se ha dado respuesta a las solicitudes e inquitudes de las IES para la formulación e implemantación de planes de contingencia | 5 | Se viene brindando acompañamiento y apoyo técnico de manera virtual y presencial a aquellas IES que lo han solicitado | 8 | Se ha brindando acompañamiento y apoyo técnico de manera virtual y presencial a 8 IES que lo han solicitado | 15 | Se identificaron los programas para realizar el acompañamiento. | 8 | Se ha brindando acompañamiento y apoyo técnico de manera virtual y presencial a 8 IES que lo han solicitado | 0.41 | Se ha brindando acompañamiento y apoyo técnico de manera virtual y presencial a 8 IES que lo han solicitado | 15 | Se ha brindando acompañamiento y apoyo técnico de manera virtual y presencial | 15 | Se ha brindando acompañamiento y apoyo técnico de manera virtual y presencial a 9 IES que lo han solicitado | 15 | Se ha brindando acompañamiento y apoyo técnico de manera virtual y presencial a 9 IES que lo han solicitado | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 8.111% | 8% | Se ha dado respuesta a las solicitudes e inquitudes de las IES para la formulación e implemantación de planes de contingencia | 16.22% | 16% | Se viene brindando acompañamiento y apoyo técnico de manera virtual y presencial a aquellas IES que lo han solicitado | 24.33% | 24% | Se ha brindando acompañamiento y apoyo técnico de manera virtual y presencial a 8 IES que lo han solicitado | 32.44% | 32% | Se ha brindando acompañamiento y apoyo técnico de manera virtual y presencial a 8 IES que lo han solicitado (Universidad de Nariño, Fundación Universitaria Panamericana, Universidad Santo Tomas, Universidad de Manizales, CUN, INTEP, Colegio Mayor de Antioquia y el IFOTEP SAI). | 40.56% | 41% | Se ha brindando acompañamiento y apoyo técnico de manera virtual y presencial a 8 IES que lo han solicitado | 40.56% | 41% | Se ha brindando acompañamiento y apoyo técnico de manera virtual y presencial a 8 IES que lo han solicitado | 40.56% | 100% | Se ha brindando acompañamiento y apoyo técnico de manera virtual y presencial | 73.89% | 100% | Se ha brindando acompañamiento y apoyo técnico de manera virtual y presencial a 9 IES que lo han solicitado | 100% | 100% | Se ha brindando acompañamiento y apoyo técnico de manera virtual y presencial a 9 IES que lo han solicitado
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 164 | 01 | I-202-0-1316401 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Documento con Informe de implementación de la política de Buen Gobierno en las IES públicas |  | 20% | número | 1 |  |  | Verificar la implementación de la Política de Gobierno y Gobernabilidad en las IES públicas | 4310100% | 4331200% | enero | 211 | 213 |  | 1050000000 |  |  |  | 1 Documento entregado con Informe de implementación de la política de Buen Gobierno en las IES públicas | 10% | Se definió la estructura para la metodologia de medición de avance en la política de Buen Gobierno | 0.2 | Se elaboró la matriz requerida para el diagnóstico de la implementación de la Política de Buen Gobierno en las IES públicas. Está en proceso de validación. | 0.35 | Se realizó validación con: Acuerdo 02 del Cesu de Política de Buen Gobierno, Matriz de Riesgo Normativo de Estatuto General, Reglamento Interno, Elección del Rector. Se aprobaron las características, se definieron los aspectos, las características y las variables a medir. Se determinaron las escalas de medición. | 0.49 | Se definió y revisó con el equipo de delegados de la Ministra, la Matriz de cumplimiento de Política de Gobierno en las IES, que consta de 5 características (Máximo Órgano Colegiado de Gobierno, Representan legal y/o Rector, Dirección Estratégica, Relación con los Grupos de Interés, Rendición de Cuentas), 20 aspectos y 82 variables, cada una con su respectiva escala de medición. Se inició el proceso de diligenciamiento en las Universidades. | 0.63 | Se elaboró la herramienta para la consolidación y análisis de la información de la Matriz de cumplimiento de Política de Gobierno en las IES. Se ha registrado la información de 20 universidades y 4 instituciones técnicas y tecnológicas (ITTUS), siendo el 39% del total. Se inicio la elaboración de la estructura del informe. | 0.7 | La Matriz de cumplimiento de la Política de Gobierno por institución se encuentran en proceso de diligenciamiento por parte de los delegados de la Ministra. Se ha consolidado la información de la Matriz de cumplimiento de Política de Gobierno de 26 universidades y 28 instituciones técnicas y tecnológicas (ITTUS), siendo el 87% del total. | 0.9 | Se ha consolidado la información de la Matriz de cumplimiento de Política de Gobierno de 30 universidades y 31 instituciones técnicas y tecnológicas (ITTUS), siendo el 100% del total. Se revisó la metodología y se ajusto los indicadores. Se inicia la elaboracíon del informe. | 100% | En la matriz de diagnóstico de la Política de Gobierno se evaluarón 5 caraterísticas (Máximo órgano colegiado de Gobierno, Representante Legal y/o Rector, Dirección Estratégica, Relación con los grupos de interés y Rendición de cuentas), 20 aspectos y 82 variables. Se elaboró y entregó el informe dignóstico de Política de Gobierno en las IES públicas 30 universidades y 31 instituciones técnicas y tecnológicas, en donde se evidenció un 65% de cumplimiento de la Política de Gobierno en las IES públicas, (64% ITTUS y 67% Universidades) y se identificaron los resultados de bajo cumplimiento. | 100% | Se elaboró y entregó el informe diagnóstico de Política de Gobierno en las IES públicas 30 universidades y 31 instituciones técnicas y tecnológicas, en donde se evidenció un 65% de cumplimiento de la Política de Gobierno en las IES públicas, (64% ITTUS y 67% Universidades) y se identificaron los resultados de bajo cumplimiento. En la matriz de diagnóstico de la Política de Gobierno se evaluaron 5 características (Máximo órgano colegiado de Gobierno, Representante Legal y/o Rector, Dirección Estratégica, Relación con los grupos de interés y Rendición de cuentas), 20 aspectos y 82 variables. | 1 | Se elaboró y entregó el informe diagnóstico de Política de Gobierno en las IES públicas 30 universidades y 31 instituciones técnicas y tecnológicas, en donde se evidenció un 65% de cumplimiento de la Política de Gobierno en las IES públicas, (64% ITTUS y 67% Universidades) y se identificaron los resultados de bajo cumplimiento. En la matriz de diagnóstico de la Política de Gobierno se evaluaron 5 características (Máximo órgano colegiado de Gobierno, Representante Legal y/o Rector, Dirección Estratégica, Relación con los grupos de interés y Rendición de cuentas), 20 aspectos y 82 variables. | 1 | Actividad cumplida | 1 | Actividad cumplida | 10.29% | 10% | Se definió la estructura para la metodologia de medición de avance en la política de Buen Gobierno | 20.57% | 21% | Se elaboró la matriz requerida para el diagnóstico de la implementación de la Política de Buen Gobierno en las IES públicas. Está en proceso de validación. | 34.86% | 35% | Se realizó validación con: Acuerdo 02 del Cesu de Política de Buen Gobierno, Matriz de Riesgo Normativo de Estatuto General, Reglamento Interno, Elección del Rector. Se aprobaron las características, se definieron los aspectos, las características y las variables a medir. Se determinaron las escalas de medición. | 49.14% | 49% | Se definió y revisó con el equipo de delegados de la Ministra, la Matriz de cumplimiento de Política de Gobierno en las IES, que consta de 5 características (Máximo Órgano Colegiado de Gobierno, Representan legal y/o Rector, Dirección Estratégica, Relación con los Grupos de Interés, Rendición de Cuentas), 20 aspectos y 82 variables, cada una con su respectiva escala de medición. Se inició el proceso de diligenciamiento en las Universidades. | 63.43% | 63% | Se elaboró la herramienta para la consolidación y análisis de la información de la Matriz de cumplimiento de Política de Gobierno en las IES. Se ha registrado la información de 20 universidades y 4 instituciones técnicas y tecnológicas (ITTUS), siendo el 39% del total. Se inicio la elaboración de la estructura del informe. | 77.71% | 78% | La Matriz de cumplimiento de la Política de Gobierno por institución se encuentran en proceso de diligenciamiento por parte de los delegados de la Ministra. Se ha consolidado la información de la Matriz de cumplimiento de Política de Gobierno de 26 universidades y 28 instituciones técnicas y tecnológicas (ITTUS), siendo el 87% del total. | 100% | 90% | Se ha consolidado la información de la Matriz de cumplimiento de Política de Gobierno de 30 universidades y 31 instituciones técnicas y tecnológicas (ITTUS), siendo el 98% del total. Se revisó la metodología y se ajusto los indicadores. Se inicia la elaboracíon del informe. | 100% | 100% | En la matriz de diagnóstico de la Política de Gobierno se evaluarón 5 caraterísticas (Máximo órgano colegiado de Gobierno, Representante Legal y/o Rector, Dirección Estratégica, Relación con los grupos de interés y Rendición de cuentas), 20 aspectos y 82 variables. Se elaboró y entregó el informe dignóstico de Política de Gobierno en las IES públicas 30 universidades y 31 instituciones técnicas y tecnológicas, en donde se evidenció un 65% de cumplimiento de la Política de Gobierno en las IES públicas, (64% ITTUS y 67% Universidades) y se identificaron los resultados de bajo cumplimiento. | 100% | 100% | Se elaboró y entregó el informe diagnóstico de Política de Gobierno en las IES públicas 30 universidades y 31 instituciones técnicas y tecnológicas, en donde se evidenció un 65% de cumplimiento de la Política de Gobierno en las IES públicas, (64% ITTUS y 67% Universidades) y se identificaron los resultados de bajo cumplimiento. En la matriz de diagnóstico de la Política de Gobierno se evaluaron 5 características (Máximo órgano colegiado de Gobierno, Representante Legal y/o Rector, Dirección Estratégica, Relación con los grupos de interés y Rendición de cuentas), 20 aspectos y 82 variables. | 100% | 100% | Actividad cumplida | 100% | 100% | Actividad cumplida | 100% | 100% | Actividad cumplida
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 165 | 02 | I-202-0-1316502 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Documento con Informe de gestión de los consejos superiores |  | 20% | número | 2 |  |  | Fortalecimiento de la gestión de los consejos superiores | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | [5 empty] | 2 Documentos entregado con Informe de gestión de los consejos superiores | 5% | Elaboración de 51 fichas de las IES públicas y actualización del tablero de seguimiento | 0.11 | Los delegados de la Ministra del equipo de consejo superiores, definieron y registraron las actividades a las cuales se les realizará seguimiento por cada IES públicas. Consolidación del tablero de seguimiento. | 0.16 | Validación de la información del tablero de seguimiento, elaboración de las tablas dinámicas con la información que tendrá el informe de gestión. Elaboración de fichas para completar: 60 fichas de IES Superior, Fodesep, Red Nacional de emprendimiento, Corporación de Residencias Universitaria. | 0.21 | En el tablero de seguimiento se revisó la pertinencia de las metas que venían del año 2017 y que aún están en curso y se realizó las modificaciones requeridas, se reclasificaron los temas críticos y los compromisos del año 2018. Se inició la consolidación de los avances de las actividades y metas establecidas en el tablero de seguimiento para el primer trimestre de 2018. | 0.27 | En el tablero de seguimiento se consolidó la información de 14 instituciones, relacionadas con el avance de las actividades y metas para el primer trimestre del año. El tablero continua en proceso diligenciamiento (46 instituciones). Se actualizaron 20 fichas de las IES con los compromisos relacionados en el tablero de seguimiento para el año 2018. | 0.32 | En el tablero de seguimiento se consolidó la información de 30 ITTUS y 20 Universidades, siendo el 79% de las instituciones con información al primer corte relacionadas con el avance de las actividades y metas. El tablero continua en proceso diligenciamiento (13 instituciones). Se actualizaron 63 fichas de las IES con los compromisos relacionados en el tablero de seguimiento para el año 2018. | 0.4 | En el tablero de seguimiento se consolidó la información de 32 ITTUS y 28 Universidades, siendo el 95% de las instituciones con información al primer corte, relacionadas con el avance de las actividades y metas. El tablero continua en proceso diligenciamiento (3 instituciones). Se actualizaron 63 fichas de las IES con los compromisos relacionados en el tablero de seguimiento. | 49% | En el tablero de seguimiento se consolidó la información de 28 ITTUS y 22 Universidades, siendo el 80% de las instituciones con información al corte Julio. Se elaboró y entregó el primer reporte de la gestión de los Consejos Superior Universitario, en donde se evidencia un avance del 60% de las actividades a las cuales se le hace seguimiento. | 1 | Se elaboró y entregó el primer reporte de la gestión de los Consejos Superior Universitario, en donde se evidencia un avance del 60% de las actividades a las cuales se le hace seguimiento. Se está reportando las actividades de seguimiento en los informes de los delegados de la Ministra de las sesiones de los consejos Superiores o Directivos programados del mes de Septiembre. | 2 | Se elaboró y entregó el primer reporte de la gestión de los Consejos Superior Universitario, en donde se evidencia un avance del 60% de las actividades a las cuales se le hace seguimiento. Se está reportando las actividades de seguimiento en los informes de los delegados de la Ministra de las sesiones de los consejos Superiores o Directivos programados del mes de Septiembre. | 2 | Se está reportando las actividades de seguimiento en los informes de los delegados de la Ministra de las sesiones de los consejos Superiores o Directivos programados del mes de Noviembre | 2 | Se está reportando las actividades de seguimiento en los informes de los delegados de la Ministra de las sesiones de los consejos Superiores o Directivos programados del mes de Noviembre | 5.333% | 5% | Elaboración de 51 fichas de las IES públicas y actualización del tablero de seguimiento | 10.67% | 11% | Los delegados de la Ministra del equipo de consejo superiores, definieron y registraron las actividades a las cuales se les realizará seguimiento por cada IES públicas. Consolidación del tablero de seguimiento. | 16% | 16% | Validación de la información del tablero de seguimiento, elaboración de las tablas dinámicas con la información que tendrá el informe de gestión. Elaboración de fichas para completar: 60 fichas de IES Superior, Fodesep, Red Nacional de emprendimiento, Corporación de Residencias Universitaria. | 21.33% | 21% | En el tablero de seguimiento se revisó la pertinencia de las metas que venían del año 2017 y que aún están en curso y se realizó las modificaciones requeridas, se reclasificaron los temas críticos y los compromisos del año 2018. Se inició la consolidación de los avances de las actividades y metas establecidas en el tablero de seguimiento para el primer trimestre de 2018. | 26.67% | 27% | En el tablero de seguimiento se consolidó la información de 14 instituciones, relacionadas con el avance de las actividades y metas para el primer trimestre del año. El tablero continúa en proceso diligenciamiento (46 instituciones). Se actualizaron 20 fichas de las IES con los compromisos relacionados en el tablero de seguimiento para el año 2018. | 32% | 32% | En el tablero de seguimiento se consolidó la información de 30 ITTUS y 20 Universidades, siendo el 79% de las instituciones con información al primer corte relacionadas con el avance de las actividades y metas. El tablero continua en proceso diligenciamiento (13 instituciones). Se actualizaron 63 fichas de las IES con los compromisos relacionados en el tablero de seguimiento para el año 2018. | 40.33% | 40% | En el tablero de seguimiento se consolidó la información de 32 ITTUS y 28 Universidades, siendo el 95% de las instituciones con información al primer corte relacionadas con el avance de las actividades y metas. El tablero continua en proceso diligenciamiento (3 instituciones). Se actualizaron 63 fichas de las IES con los compromisos relacionados en el tablero de seguimiento para el año 2018. | 48.67% | 49% | En el tablero de seguimiento se consolidó la información de 28 ITTUS y 22 Universidades, siendo el 80% de las instituciones con información al corte Julio. Se elaboró y entregó el primer reporte de la gestión de los Consejos Superior Universitario, en donde se evidencia un avance del 60% de las actividades a las cuales se le hace seguimiento. | 48.67% | 57% | Se elaboró y entregó el primer reporte de la gestión de los Consejos Superior Universitario, en donde se evidencia un avance del 60% de las actividades a las cuales se le hace seguimiento. Se está reportando las actividades de seguimiento en los informes de los delegados de la Ministra de las sesiones de los consejos Superiores o Directivos programados del mes de Septiembre. | 48.67% | 100% | Actividad cumplida | 73.67% | 74% | Se está reportando las actividades de seguimiento en los informes de los delegados de la Ministra de las sesiones de los consejos Superiores o Directivos programados del mes de Noviembre | 100% | 100% | Se está reportando las actividades de seguimiento en los informes de los delegados de la Ministra de las sesiones de los consejos Superiores o Directivos programados del mes de Noviembre
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 166 | 01 | I-202-0-1316601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Documento de buenas prácticas en los Consejos Superiores y/o Directivos de las IES públicas. |  | 20% | número | 1 | SI | 4314700% | Realizar el documento de buenas prácticas en los Consejos Superiores y/o Directivos de las IES Públicas. | 4310100% | 4322000% | enero | 119 | 122 | [8 empty] | 0.4 | Se elaboraron 24 prácticas relacionadas con temas de gestión, financieros y jurídicos para los Consejos Superiores o Directivos de las IES públicas. Del total se han revisado 6 prácticas. | 0.65 | Se avanza en el documento de buenas prácticas, de las 24 prácticas definidas, se validaron y ajustaron 12 buenas prácticas más para completar 18 prácticas definitivas , de carácter jurídico, financiero y de gestión. | 1 | Se terminó la construcción del documento de buenas prácticas para los Consejos Superiores Universitarios o Consejos Directivos, en la cual se definieron, validaron y ajustaron en total 36 buenas prácticas, de carácter jurídico, financiero y de gestión. Dicho documento será socializado a los delegados de la Ministra. | 1 | Se realizó la socialización del documento de buenas prácticas con los delegados de la Ministra, los días 7 y 28 de mayo de 2018. De acuedo a las observaciones generadas en este proceso, se estan realizando los ajustes pertinentes. | 1 | Se realizó los ajustes solicitados al documento de Buenas prácticas para los Consejos Superiores Universitarios o Consejos Directivos, en donde quedaron definidas en total 34 buenas prácticas, de carácter jurídico, financiero y de gestión. Se encuentra listo para enviar a comunicaciones para corrección de estilo y publicación. | 1 | Se identificaron 34 buenas prácticas de carácter jurídico, financiero y de gestión, para los Consejos Superiores Universitarios o Consejos Directivos. Ya cuenta con corrección de estilo y esta en proceso de revisión de diseño en el área de comunicaciónes del MEN. | 1 | Se elaboró y entregó el documento de "Buenas prácticas Consejos Superiores y Consejos Directivos de las IES públicas", en este se identificaron 34 buenas prácticas de carácter jurídico, financiero y de gestión, para los Consejos Superiores Universitarios o Consejos Directivos. El documento fue socializado con las IES. | 1 | Se elaboró y entregó el documento de "Buenas prácticas Consejos Superiores y Consejos Directivos de las IES públicas", en este se identificaron 34 buenas prácticas de carácter jurídico, financiero y de gestión, para los Consejos Superiores Universitarios o Consejos Directivos. El documento fue socializado con las IES. | 1 | Se elaboró y entregó el documento de "Buenas prácticas Consejos Superiores y Consejos Directivos de las IES públicas", en este se identificaron 34 buenas prácticas de carácter jurídico, financiero y de gestión, para los Consejos Superiores Universitarios o Consejos Directivos. El documento fue socializado con las IES. | 1 | Actividad cumplida | 1 | Actividad cumplida | 20% |  | Se solicitará cambio del indicador, teniendo en cuenta que la Dirección de Calidad esta trabajando en el documento de referentes de calidad y no se va a generar un documento para manejar estas unidades. | 40% | 40% | Se elaboraron 24 prácticas relacionadas con temas de gestión, financieros y jurídicos para los Consejos Superiores o Directivos de las IES públicas. Del total se han revisado 6 prácticas. | 65% | 65% | Se avanza en el documento de buenas prácticas, de las 24 prácticas definidas, se validaron y ajustaron 12 buenas prácticas más para completar 18 prácticas definitivas , de carácter jurídico, financiero y de gestión. | 100% | 100% | Se terminó la construcción del documento de buenas prácticas para los Consejos Superiores Universitarios o Consejos Directivos, en la cual se definieron, validaron y ajustaron en total 36 buenas prácticas, de carácter jurídico, financiero y de gestión. Dicho documento será socializado a los delegados de la Ministra. | 100% | 100% | Se realizó la socialización del documento de buenas prácticas con los delegados de la Ministra, los días 7 y 28 de mayo de 2018. De acuerdo a las observaciones generadas en este proceso, se están realizando los ajustes pertinentes. | 100% | 100% | Se realizó los ajustes solicitados al documento de Buenas prácticas para los Consejos Superiores Universitarios o Consejos Directivos, en donde quedaron definidas en total 34 buenas prácticas, de carácter jurídico, financiero y de gestión. Se encuentra listo para enviar a comunicaciones para corrección de estilo y publicación. | 100% | 100% | Se identificaron 34 buenas prácticas de carácter jurídico, financiero y de gestión, para los Consejos Superiores Universitarios o Consejos Directivos. Ya se encuentra con corrección de estilo y esta en proceso de revisión de diseño en el área de comunicaciónes del MEN. | 100% | 100% | Se elaboró y entregó el documento de "Buenas prácticas Consejos Superiores y Consejos Directivos de las IES públicas", en este se identificaron 34 buenas prácticas de carácter jurídico, financiero y de gestión, para los Consejos Superiores Universitarios o Consejos Directivos. El documento fue socializado con las IES. | 100% | 100% | Se elaboró y entregó el documento de "Buenas prácticas Consejos Superiores y Consejos Directivos de las IES públicas", en este se identificaron 34 buenas prácticas de carácter jurídico, financiero y de gestión, para los Consejos Superiores Universitarios o Consejos Directivos. El documento fue socializado con las IES. | 100% | 100% | Actividad cumplida | 100% | 100% | Actividad cumplida | 100% | 100% | Actividad cumplida
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 306 | 01 | I-202-0-1330601 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Informes trimestrales de ejecuciónn presupuestal en las IES públicas |  | 20% | número | 4 |  |  | Hacer seguimiento a la gestión financiera en las IES públicas | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | [5 empty] | 4 Informes trimestrales de ejecución presupuestal en las IES públicas | 5% | Socialización en los CSU recordando fechas de registro de la información en el CHIP. | 0.11 | Se elaboró la Plantilla para validar la información presupuestal de las IES públicas | 0.16 | Se elaboró el Informe general de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos a corte del 31 de diciembre de 2017 de las IES públicas (Universidades - ITTUS). Este incluye: introducción, objetivos, diagnósticos, conclusiones generales. Se encuentra en elaboración el reporte detallado por IES. | 0.25 | Se elaboró el Informe detallado de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos a corte del 31 de diciembre de 2017 de las 62 IES públicas (31 Universidades - 31 ITTUS). Este incluye: introducción, objetivos, diagnósticos, análisis individual por IES, conclusiones generales y recomendaciones. | 0.27 | Se elaboró y presentó el informe de ejecución presupuestal a corte del 31 de diciembre de 2017 de las 62 IES públicas (31 Universidades - 31 ITTUS) por grupo de complejidad. Se elaboró el primer informe de ejecución presupuestal de las IES en déficit a diciembre 31 de 2017, identificando las instituciones y analizando forma individual el recaudo y compromiso presupuestal. En proceso de revisión. | 0.32 | Se elaboró la base de datos de ejecución presupuestal a 31 de Marzo de 2018, de las 62 IES públicas (31 Universidades - 31 ITTUS). Se encuentra en construcción el segundo informe de ejecución presupuestal de las IES a 31 de Marzo de 2018. Este incluye: introducción, objetivos, diagnósticos, conclusiones generales. Se encuentra en elaboración el reporte detallado por IES. | 1 | * Se elaboró y presentó el informe de ejecución presupuestal a corte del 31 de marzo de 2018 de las 62 IES públicas (31 Universidades - 31 ITTUS). * Se elaboró y presentó el informe de ejecución presupuestal a corte del 31 de marzo de 2018 de las 62 IES públicas (31 Universidades - 31 ITTUS) clasificadas por grupo de complejidad. | 1 | Se elaboró informe de ejecución presupuestal de las IES en déficit a 31 de Marzo de 2018, identificando las instituciones que presentan una situación crítica recurente. | 1 | Se elaboró borrador de Base de Datos de la ejecución presupuestal al 30 de Junio de 2018 de las IES cuya fuente de origen es el CHIP. Está en proceso de elaboración el informe de ejecución presupuestal al segundo semestre de 2018. Se han entregado 2 informes trimestrales de ejecución presupuestal con corte del 31 de diciembre de 2017 y 31 Marzo de Marzo de 2018. | 4 | Se elaboró borrador de Base de Datos de la ejecución presupuestal al 30 de Junio de 2018 de las IES cuya fuente de origen es el CHIP. Está en proceso de elaboración el informe de ejecución presupuestal al segundo semestre de 2018. Se han entregado 2 informes trimestrales de ejecución presupuestal con corte del 31 de diciembre de 2017 y 31 Marzo de Marzo de 2018. | 4 | Se finalizó el informe de ejecución presupuestal al segundo semestre de 2018, el cual se encuentra disponible en el sistema Evernote. Se realizó avance en la consolidación de la Base de Datos de la ejecución presupuestal al 30 de Septiembre de 2018 de las IES cuya fuente de origen es el CHIP.. | 4 | Se finalizó el informe de ejecución presupuestal al segundo semestre de 2018, el cual se encuentra disponible en el sistema Evernote. | 5.333% | 5% | Socialización en los CSU recordando fechas de registro de la información en el CHIP. | 10.67% | 11% | Se elaboró la Plantilla para validar la información presupuestal de las IES públicas | 16% | 16% | Se elaboró el Informe general de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos a corte del 31 de diciembre de 2017 de las IES públicas (Universidades - ITTUS). Este incluye: introducción, objetivos, diagnósticos, conclusiones generales. Se encuentra en elaboración el reporte detallado por IES. | 21.33% | 25% | Se elaboró el Informe detallado de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos a corte del 31 de diciembre de 2017 de las 62 IES públicas (31 Universidades - 31 ITTUS). Este incluye: introducción, objetivos, diagnósticos, análisis individual por IES, conclusiones generales y recomendaciones. | 26.67% | 27% | Se elaboró y presentó el informe de ejecución presupuestal a corte del 31 de diciembre de 2017 de las 62 IES públicas (31 Universidades - 31 ITTUS) por grupo de complejidad. Se elaboró el primer informe de ejecución presupuestal de las IES en déficit a diciembre 31 de 2017, identificando las instituciones y analizando forma individual el recaudo y compromiso presupuestal. En proceso de revisión. | 32% | 32% | Se elaboró la base de datos de ejecución presupuestal a 31 de Marzo de 2018, de las 62 IES públicas (31 Universidades - 31 ITTUS). Se encuentra en construcción el segundo informe de ejecución presupuestal de las IES a 31 de Marzo de 2018. Este incluye: introducción, objetivos, diagnósticos, conclusiones generales. Se encuentra en elaboración el reporte detallado por IES. | 40.33% | 40% | * Se elaboró y presentó el informe de ejecución presupuestal a corte del 31 de marzo de 2018 de las 62 IES públicas (31 Universidades - 31 ITTUS). * Se elaboró y presentó el informe de ejecución presupuestal a corte del 31 de marzo de 2018 de las 62 IES públicas (31 Universidades - 31 ITTUS) clasificadas por grupo de complejidad. | 48.67% | 49% | Se elaboró informe de ejecución presupuestal de las IES en déficit a 31 de Marzo de 2018, identificando las instituciones que presentan una situación crítica recurente. | 48.67% | 57% | Se elaboró borrador de Base de Datos de la ejecución presupuestal al 30 de Junio de 2018 de las IES cuya fuente de origen es el CHIP. Está en proceso de elaboración el informe de ejecución presupuestal al segundo semestre de 2018. Se han entregado 2 informes trimestrales de ejecución presupuestal con corte del 31 de diciembre de 2017 y 31 Marzo de Marzo de 2018. | 48.67% | 100% | Actividad cumplida | 73.67% | 74% | Se finalizó el informe de ejecución presupuestal al segundo semestre de 2018, el cual se encuentra disponible en el sistema Evernote. Se realizó avance en la consolidación de la Base de Datos de la ejecución presupuestal al 30 de Septiembre de 2018 de las IES cuya fuente de origen es el CHIP.. | 100% | 100% | Se finalizó el informe de ejecución presupuestal al segundo semestre de 2018, el cual se encuentra disponible en el sistema Evernote.
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 167 | 01 | I-202-0-1316701 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Guía para la construcción del plan de desarrollo institucional |  | 10% | número | 1 |  |  | Realizar el documento guía para la construcción del plan de desarrollo institucional | 4310100% | 4322000% | enero | 119 | 122 | [5 empty] | 1 Guía entregada para la construcción del plan de desarrollo institucional | 20% | Levantamiento de información y estructura del documento | 0.4 | Se avanzo en el documento en: objetivos, alcance, primera fase de "Diagnóstico", y se esbozó la segunda fase "Formulación del Plan de Desarrollo Institucional" | 0.65 | Se avanzó en el documento en los formatos de la primera fase de "Diagnóstico", se elaboró las etapas 1 al 5 de la segunda fase "Formulación del Plan de Desarrollo Institucional". Esta en construcción las etapas 6, 7 y los formatos de la segunda fase. | 0.9 | Se terminó la elaboración del documento de "Guía para la construcción del Plan de Desarrollo Institucional". El documento contiene: introducción, objetivos, definiciones, etapas: diagnóstico, formulación del Plan de Desarrollo, realización del presupuesto, elaboración del documento, presentación y aprobación del Consejos Superiores Universitarios o Consejos Directivos, socialización, seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Institucional. Pendiente socialización y revisión por parte de la Dirección de Fomento y la Dirección de Calidad. | 0.95 | Se revisaron las observaciones realizadas por el equipo de delegados de la Ministra y por el despacho del Viceministerio de Educación Superior" al documento "Guía para la construcción del Plan de Desarrollo Institucional". Se inició con los ajustes al documento "Guía metodológica para orientar la formulación de un Plan de Desarrollo institucional", en el cual quedaron definidas 5 fases: Identificación y caracterización, Diseño y formulación, Aprobación por parte del CSU/CD, Implementación y ejecución y por último Seguimiento y evaluación. Pendiente socialización. | 0.98 | Se realizaron los ajustes al documento "Guía metodológica para orientar la formulación de un Plan de Desarrollo institucional", en el cual quedaron definidas 5 fases: Identificación y caracterización, Diseño y formulación, Aprobación por parte del CSU/CD, Implementación y ejecución y por último Seguimiento y evaluación. Pendiente socialización. | 100% | Se elaboró y entregó el documento "Guía metodológica para orientar la formulación de un Plan de Desarrollo institucional", en el cual quedaron definidas 5 fases: Identificación y caracterización, Diseño y formulación, Aprobación por parte del CSU/CD, Implementación y ejecución y por último Seguimiento y evaluación. El documento ya cuenta con corrección de estilo y esta en proceso de revisión de diseño por parte del área de comunicación del MEN. | 1 | Se elaboró y entregó el documento "Guía metodológica para orientar la formulación de un Plan de Desarrollo institucional", en el cual quedaron definidas 5 fases: Identificación y caracterización, Diseño y formulación, Aprobación por parte del CSU/CD, Implementación y ejecución y por último Seguimiento y evaluación. El documento fue socializado con las IES. | 1 | Se elaboró y entregó el documento "Guía metodológica para orientar la formulación de un Plan de Desarrollo institucional", en el cual quedaron definidas 5 fases: Identificación y caracterización, Diseño y formulación, Aprobación por parte del CSU/CD, Implementación y ejecución y por último Seguimiento y evaluación. El documento fue socializado con las IES. | 1 | Se elaboró y entregó el documento "Guía metodológica para orientar la formulación de un Plan de Desarrollo institucional", en el cual quedaron definidas 5 fases: Identificación y caracterización, Diseño y formulación, Aprobación por parte del CSU/CD, Implementación y ejecución y por último Seguimiento y evaluación. El documento fue socializado con las IES. | 1 | Actividad cumplida | 1 | Actividad cumplida | 20% | 20% | Levantamiento de información y estructura del documento | 40% | 40% | Se avanzo en el documento en: objetivos, alcance, primera fase de "Diagnóstico", y se esbozó la segunda fase "Formulación del Plan de Desarrollo Institucional" | 65% | 65% | Se avanzó en el documento en los formatos de la primera fase de "Diagnóstico", se elaboró las etapas 1 al 5 de la segunda fase "Formulación del Plan de Desarrollo Institucional". Esta en construcción las etapas 6, 7 y los formatos de la segunda fase. | 100% | 90% | Se terminó la elaboración del documento de "Guía para la construcción del Plan de Desarrollo Institucional". El documento contiene: introducción, objetivos, definiciones, etapas: diagnóstico, formulación del Plan de Desarrollo, realización del presupuesto, elaboración del documento, presentación y aprobación del Consejos Superiores Universitarios o Consejos Directivos, socialización, seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Institucional. Pendiente socialización y revisión por parte de la Dirección de Fomento y la Dirección de Calidad. | 100% | 95% | Se revisaron las observaciones realizadas por el equipo de delegados de la Ministra y por el despacho del Viceministerio de Educación Superior" al documento "Guía para la construcción del Plan de Desarrollo Institucional". Se inició con los ajustes al documento "Guía metodológica para orientar la formulación de un Plan de Desarrollo institucional", en el cual quedaron definidas 5 fases: Identificación y caracterización, Diseño y formulación, Aprobación por parte del CSU/CD, Implementación y ejecución y por último Seguimiento y evaluación. Pendiente socialización. | 100% | 100% | Se realizaron los ajustes al documento "Guía metodológica para orientar la formulación de un Plan de Desarrollo institucional", en el cual quedaron definidas 5 fases: Identificación y caracterización, Diseño y formulación, Aprobación por parte del CSU/CD, Implementación y ejecución y por último Seguimiento y evaluación. Pendiente socialización con las IES. | 100% | 100% | Se elaboró y entregó el documento "Guía metodológica para orientar la formulación de un Plan de Desarrollo institucional", en el cual quedaron definidas 5 fases: Identificación y caracterización, Diseño y formulación, Aprobación por parte del CSU/CD, Implementación y ejecución y por último Seguimiento y evaluación. El documento ya cuenta con corrección de estilo y esta en proceso de revisión de diseño por parte del área de comunicación del MEN. | 100% | 100% | Se elaboró y entregó el documento "Guía metodológica para orientar la formulación de un Plan de Desarrollo institucional", en el cual quedaron definidas 5 fases: Identificación y caracterización, Diseño y formulación, Aprobación por parte del CSU/CD, Implementación y ejecución y por último Seguimiento y evaluación. El documento fue socializado con las IES. | 100% | 100% | Se elaboró y entregó el documento "Guía metodológica para orientar la formulación de un Plan de Desarrollo institucional", en el cual quedaron definidas 5 fases: Identificación y caracterización, Diseño y formulación, Aprobación por parte del CSU/CD, Implementación y ejecución y por último Seguimiento y evaluación. El documento fue socializado con las IES. | 100% | 100% | Actividad cumplida | 100% | 100% | Actividad cumplida | 100% | 100% | Actividad cumplida
AC | I | 2 | 02 | 0 | 13 | 168 | 01 | I-202-0-1316801 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | N/A | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | NO | Plan de capacitación con los miembros de los consejos superiores y directivos |  | 10% | número | 1 |  |  | Ejecución del plan de capacitación para delegados de la Ministra y representantes del Presidente | 4316000% | 4331200% | marzo | 152 | 152 | [10 empty] | 0.18 | Se elaboró, aprobó y se socializó el plan de capacitación para los delegados de la Ministra y el equipo de apoyo. A la fecha se han realizado 7 capacitación con un avance del 21% en su ejecución Los temas expuestos a la fecha son: Ley 30, Sistemas Educativos Korea y Japón, Perfil Estadístico de la IES Públicas, Encuentro articulación asistencia técnica Subdirección desarrollo organizacional y delegados, Acuerdo 03 de 2017 Lineamientos para la Acreditación Institucional, Estrategias de permanencia para la educación superior y Financiación de las IES Públicas 2018 | 0.36 | Del total de 28 capacitaciones programadas hasta Julio del año 2018 se han realizado 17 capacitación, lo que corresponde a un avance del 60% de ejecución. En este mes se realizaron 10 capacitaciones, los temas expuestos fueron: Ley 1740 de 2014, Estrategias de seguimiento a egresados, Comparativo modificación de resolución para convalidar títulos Educación Superior, Política de buen gobierno, Decreto 1279 2012, Socialización del informe de presupuesto a 31-DIC-2017, Lineamientos de registro calificado, Decreto 533 de 2015, Marco Conceptual Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), Referentes de Calidad, Decreto 1279 de 2012, Explicación sobre avances del Decreto 1279 de 2012 | 0.56 | Del total de 28 capacitaciones programadas hasta Julio del año 2018 se han realizado 21 capacitación, lo que corresponde a un avance del 75% de ejecución. En este mes se realizaron 4 capacitaciones, los temas expuestos fueron: Buenas prácticas de los consejos superiores y directivos (2 jornadas), Guía de Orientación de PQRS Estrategias de seguimiento a egresados, Guía de comunicación para la oferta y publicidad de la institución y programas de Educación Superior. | 0.76 | Del total de 28 capacitaciones programadas hasta Julio del año 2018 se han realizado 23 capacitaciones, lo que corresponde a un avance del 82% de ejecución. En este mes se realizaron 2 capacitaciones, los temas expuestos fueron: Sistemas de Información Educación Superior, Índice de Inclusión | 1 | Del total de 28 capacitaciones programadas hasta Julio del año 2018 se han realizado 30 capacitación, lo que corresponde a un avance del 107% de ejecución. En este mes se realizaron 8 capacitaciones, los temas expuestos fueron: Lineamientos de Política de Bienestar para Instituciones de Educación Superior, Politicas de Internacionalización, Reconocimiento, Medición, revelación y presentación de los hechos económicos entidades estatal (NICSP), Marco Nacional de cualificación, Documento de Sostenibilidad de la Educación Rural Socialización del informe de presupuesto a 31-MAR-2018 Planes de mejoramiento y contingencia, Alianzas Rurales | 1 | Del total de 28 capacitaciones programadas hasta Julio del año 2018 se han realizado 30 capacitación, lo que corresponde a un avance del 107% de ejecución. No se tiene programadas capacitaciones para este mes. | 1 | Del total de 28 capacitaciones programadas hasta Julio del año 2018 se han realizado 30 capacitación, lo que corresponde a un avance del 107% de ejecución. No se tiene programadas capacitaciones para este mes. | 1 | Del total de 28 capacitaciones programadas hasta Julio del año 2018 se han realizado 30 capacitación, lo que corresponde a un avance del 107% de ejecución. No se tiene programadas capacitaciones para este mes. | 1 | Actividad cumplida | 1 | Actividad cumplida | 0% |  |  | 0% |  |  | 18% | 18% | Se elaboró, aprobó y se socializó el plan de capacitación para los delegados de la Ministra y el equipo de apoyo. A la fecha se han realizado 7 capacitación con un avance del 21% en su ejecución Los temas expuestos a la fecha son: Ley 30, Sistemas Educativos Korea y Japón, Perfil Estadístico de la IES Públicas, Encuentro articulación asistencia técnica Subdirección desarrollo organizacional y delegados, Acuerdo 03 de 2017 Lineamientos para la Acreditación Institucional, Estrategias de permanencia para la educación superior y Financiación de las IES Públicas 2018 | 36% | 36% | Del total de 28 capacitaciones programadas hasta Julio del año 2018 se han realizado 17 capacitación, lo que corresponde a un avance del 61% de ejecución. En este mes se realizaron 10 capacitaciones, los temas expuestos fueron: Ley 1740 de 2014, Estrategias de seguimiento a egresados, Comparativo modificación de resolución para convalidar títulos Educación Superior, Política de buen gobierno, Decreto 1279 2012, Socialización del informe de presupuesto a 31-DIC-2017, Lineamientos de registro calificado, Decreto 533 de 2015, Marco Conceptual Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), Referentes de Calidad, Decreto 1279 de 2012, Explicación sobre avances del Decreto 1279 de 2012 | 56% | 56% | Del total de 28 capacitaciones programadas hasta Julio del año 2018 se han realizado 21 capacitación, lo que corresponde a un avance del 75% de ejecución. En este mes se realizaron 4 capacitaciones, los temas expuestos fueron: Buenas prácticas de los consejos superiores y directivos (2 jornadas), Guía de Orientación de PQRS Estrategias de seguimiento a egresados, Guía de comunicación para la oferta y publicidad de la institución y programas de Educación Superior. | 76% | 76% | Del total de 28 capacitaciones programadas hasta Julio del año 2018 se han realizado 23 capacitación, lo que corresponde a un avance del 82% de ejecución. En este mes se realizaron 2 capacitaciones, los temas expuestos fueron: Sistemas de Información Educación Superior, Índice de Inclusión | 100% | 100% | Del total de 28 capacitaciones programadas hasta Julio del año 2018 se han realizado 30 capacitación, lo que corresponde a un avance del 107% de ejecución. En este mes se realizaron 8 capacitaciones, los temas expuestos fueron: Lineamientos de Política de Bienestar para Instituciones de Educación Superior, Politicas de Internacionalización, Reconocimiento, Medición, revelación y presentación de los hechos económicos entidades estatal (NICSP), Marco Nacional de cualificación, Documento de Sostenibilidad de la Educación Rural Socialización del informe de presupuesto a 31-MAR-2018 Planes de mejoramiento y contingencia, Alianzas Rurales | 100% | 100% | Del total de 28 capacitaciones programadas hasta Julio del año 2018 se han realizado 30 capacitación, lo que corresponde a un avance del 107% de ejecución. No se tiene programadas capacitaciones para este mes. | 100% | 100% | Del total de 28 capacitaciones programadas hasta Julio del año 2018 se han realizado 30 capacitación, lo que corresponde a un avance del 107% de ejecución. No se tiene programadas capacitaciones para este mes. | 100% | 100% | Actividad cumplida | 100% | 100% | Actividad cumplida | 100% | 100% | Actividad cumplida
AC | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 005 | 01 | I-202-1-1800501 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Proyecto de Modificación de Decreto 1279 de 2002 elaborado |  | 10% | Número | 1 | SI | 4314600% | Elaborar la propuesta de modificación del Decreto 1279 de 2002 , valoración con la Dirección de Fomento y participación en la comisión financiera y jurídica de revisión. | 4311500% | 4319600% | enero | 81 | 91 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 |  | Propuesta de borrador del decreto 1279 | 40% | Presentación de una primera propuesta de modificación del decreto. | 0.35 | Se avanzó en las proyecciones financieras del decreto 1279 de acuerdo a los escenarios solicitados por la Viceministra y los rectores designados del SUE. Igualemente, se avanzó en la propuesta borrador de decreto. | 0.6 | Se presentó la propuesta de modificación del Decreto 1279 de 2002. | 1 | Se realizaron mesas de trabajo con representantes profesorales quienes solicitaron incorporar ajustes necesarios en la propuesta. El ministerio se encuentra trabajando en la evaluación de la viabilidad de la incorporación de sus recomendaciones. | 1 | La propuesta de decreto se elaboró en los tiempos establecidos. En este momento y de acuerdo a la instrucción del Despacho del Viceministerio de Educación Superior, se estan realizando mesas de trabajo con los profesores,directivos de universidades públicas y representantes del Gobierno Nacional para analizar los aspectos de la carrera profesoral con el fin de incluir sus observaciones a la propuesta. Por lo tanto, se realizaron mesas de trabajo con profesores,directivos de universidades públicas y representantes del Gobierno Nacional en Cartagena y Bogotá. | 1 | De las mesas de trabajo realizadas en las ciudades de Pereira, Santa Marta, Bucaramanga, Cali y Medellín con profesores y directivos de universidades públicas, y representantes del Gobierno Nacional, se han recopilado las observaciones que analizan los aspectos de la carrera profesoral frente al Decreto 1279 de 2002, con los cuales se espera entregar el informe con el análisis del Decreto | 0.4 | Se presenta el documento de la propuesta de modificación del Decreto 1279 de 2002, con los resultados de las mesas de trabajo en el cual se deja planteada la ruta a seguir y sus recomendaciones. | 100% | Se presenta documento con los resultados de las mesas de trabajo en el cual se deja planteada la ruta a seguir con una serie de recomendaciones. | 100% | Se llevó a cabo reunión en el mes de agosto con representantes de ASPU para presentar un informe del proceso de análisis del Decreto 1279 de 2002 planteando una serie de recomendaciones que dan continuidad a la formalización de una propuesta. Proceso que se encuentra en revisión de la nueva administración. | 1 | Se llevó a cabo reunión en el mes de agosto con representantes de ASPU para presentar un informe del proceso de análisis del Decreto 1279 de 2002 planteando una serie de recomendaciones que dan continuidad a la formalización de una propuesta. Proceso que se encuentra en revisión de la nueva administración. | 1 | Actividad cumplida | 1 | Actividad cumplida | 25% | 40% | Presentación de una primera propuesta de modificación del decreto. | 60% | 60% | Se avanzó en las proyecciones financieras del decreto 1279 de acuerdo a los escenarios solicitados por la Viceministra y los rectores designados del SUE. Igualemente, se avanzó en la propuesta borrador de decreto. | 100% | 100% | Trabajo en mesas de trabajo con rectores de la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional y Universidad del Valle Reuniones con abogados del viceministerio de educacion superior para atender la retroalimentación dada en las mesas de trabajo con rectores Presentación de la propuesta ante el CESU. | 100% | 100% | Se realizaron mesas de trabajo con representantes profesorales quienes solicitaron incorporar ajustes necesarios en la propuesta. El ministerio se encuentra trabajando en el evaluación de la viabilidad de la incorporación de sus recomendaciones. | 100% | 100% | La propuesta de decreto se elaboró en los tiempos establecidos. En este momento y de acuerdo a la instrucción del Despacho del Viceministerio de Educación Superior, se estan realizando mesas de trabajo con los profesores,directivos de universidades públicas y representantes del Gobierno Nacional para analizar los aspectos de la carrera profesoral con el fin de incluir sus observaciones a la propuesta. | 100% | 100% | Actividad finalizada en abril. | 100% | 100% | Se presenta el documento de la propuesta de modificación del Decreto 1279 de 2002, con los resultados de las mesas de trabajo en el cual se deja planteada la ruta a seguir y sus recomendaciones. | 100% | 100% | Se presenta documento con los resultados de las mesas de trabajo en el cual se deja planteada la ruta a seguir con una serie de recomendaciones. | 100% | 100% | Se llevó a cabo reunión en el mes de agosto con representantes de ASPU para presentar un informe del proceso de análisis del Decreto 1279 de 2002 planteando una serie de recomendaciones que dan continuidad a la formalización de una propuesta. Proceso que se encuentra en revisión de la nueva administración. | 100% | 100% | Actividad cumplida | 100% | 100% | Actividad cumplida | 100% | 100% | Actividad cumplida
AC | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 005 | 02 | I-202-1-1800502 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Proyecto de Modificación de Decreto 1279 de 2002 elaborado |  |  | Número | 1 | SI | 15/02/2018 20/06/2018 | Hacer la presentación, validación, retroalimentación y socialización de la propuesta de modificación del Decreto 1279 de 2002 con actores del sector (SUE, CESU, etc.) | 4319900% | 4331200% | abril | 113 | 122 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | [8 empty] | 1 | Se presentó la propuesta de modificación del decreto ante el SUE y representantes profesorales. | 1 | La propuesta de decreto se elaboró en los tiempos establecidos. En este momento y de acuerdo a la instrucción del Despacho del Viceministerio de Educación Superior, se estan realizando mesas de trabajo con los profesores,directivos de universidades públicas y representantes del Gobierno Nacional para analizar los aspectos de la carrera profesoral con el fin de incluir sus observaciones a la propuesta. Por lo tanto, se realizaron mesas de trabajo con profesores,directivos de universidades públicas y representantes del Gobierno Nacional en Cartagena y Bogotá. | 1 | De las mesas de trabajo realizadas en las ciudades de Pereira, Santa Marta, Bucaramanga, Cali y Medellín con profesores y directivos de universidades públicas, y representantes del Gobierno Nacional, se han recopilado las observaciones que analizan los aspectos de la carrera profesoral frente al Decreto 1279 de 2002. | 0.3 | Se presenta el documento de la propuesta de modificación del Decreto 1279 de 2002, con los resultados de las mesas de trabajo en el cual se deja planteada la ruta a seguir y sus recomendaciones. | 100% | Se lleva a cabo reunión de seguimiento con el SUE para presentación de resultados de los talleres y avances en la revisión integral del Decreto. | 100% | Se llevó a cabo reunión en el mes de agosto con representantes de ASPU para presentar un informe del proceso de análisis del Decreto 1279 de 2002 planteando una serie de recomendaciones que dan continuidad a la formalización de una propuesta. Proceso que se encuentra en revisión de la nueva administración. | 1 | Se llevó a cabo reunión en el mes de agosto con representantes de ASPU para presentar un informe del proceso de análisis del Decreto 1279 de 2002 planteando una serie de recomendaciones que dan continuidad a la formalización de una propuesta. Proceso que se encuentra en revisión de la nueva administración. | 1 | Actividad cumplida | 1 | Actividad cumplida | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 20% | 20% | Se presentó la propuesta de modificación ante el SUE y representantes profesorales. | 100% | 100% | Se realizaron mesas de trabajo con profesores,directivos de universidades públicas y representantes del Gobierno Nacional en Cartagena y Bogotá. | 65% | 65% | De las mesas de trabajo realizadas en las ciudades de Pereira, Santa Marta, Bucaramanga, Cali y Medellín con profesores y directivos de universidades públicas, y representantes del Gobierno Nacional, se han recopilado las observaciones que analizan los aspectos de la carrera profesoral frente al Decreto 1279 de 2002. | 100% | 100% | Se lleva a cabo reunión de seguimiento con el SUE para presentación de resultados de los talleres y avances en la revisión integral del Decreto. | 100% | 100% | Se lleva a cabo reunión de seguimiento con el SUE para presentación de resultados de los talleres y avances en la revisión integral del Decreto. | 100% | 100% | Se llevó a cabo reunión en el mes de agosto con representantes de ASPU para presentar un informe del proceso de análisis del Decreto 1279 de 2002 planteando una serie de recomendaciones que dan continuidad a la formalización de una propuesta. Proceso que se encuentra en revisión de la nueva administración. | 100% | 100% | Actividad cumplida | 100% | 100% | Actividad cumplida | 100% | 100% | Actividad cumplida
AC | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 005 | 03 | I-202-1-1800503 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Proyecto de Modificación de Decreto 1279 de 2002 elaborado |  |  | Número | 1 | SI | 15/02/2018 20/06/2018 | Presentar la propuesta final del proyecto de modificación del Decreto 1279 de 2002, para inicio de validación interna con las diferentes áreas del MEN como el despacho de la viceministra, oficina jurídica, secretaria general. | 4322900% | 4331200% | mayo | 83 | 91 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | [10 empty] | 1 | Desde el Despacho del Viceministerio de Educación Superior se recomendó realizar mesas de trabajo con los profesores,directivos de universidades públicas y representantes del Gobierno Nacional para analizar los aspectos de la carrera profesoral con el fin de construir una propuesta conjunta del Decreto 1279. Por lo tanto, se realizaron mesas de trabajo con profesores,directivos de universidades públicas y representantes del Gobierno Nacional en Cartagena y Bogotá. | 1 | De las mesas de trabajo realizadas en las ciudades de Pereira, Santa Marta, Bucaramanga, Cali y Medellín con profesores y directivos de universidades públicas, y representantes del Gobierno Nacional, se han recopilado las observaciones que analizan los aspectos de la carrera profesoral frente al Decreto 1279 de 2002. | 0.1 | Se presenta el documento de la propuesta de modificación del Decreto 1279 de 2002, con los resultados de las mesas de trabajo en el cual se deja planteada la ruta a seguir y sus recomendaciones. | 100% | Se presenta documento con los resultados de las mesas de trabajo en el cual se deja planteada la ruta a seguir con una serie de recomendaciones. | 100% | Esta acción depende de la aprobación conjunta con los diferentes actores del sector educativo. La propuesta formal esta pendiente de concretar. | 1 | Esta acción depende de la aprobación conjunta con los diferentes actores del sector educativo. La propuesta formal esta pendiente de concretar. | 1 | Actividad cumplida | 1 | Actividad cumplida | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 100% | De acuerdo a la instrucción del Despacho del Viceministerio de Educación Superior, se estan realizando mesas de trabajo con los profesores,directivos de universidades públicas y representantes del Gobierno Nacional para analizar los aspectos de la carrera profesoral con el fin de incluir sus observaciones a la propuesta. | 60% | 60% | Esta actividad depende de una propuesta consolidada que se presentaría al finalizar las mesas de trabajo con todos los actores involucrados. | 100% | 100% | Se presenta el documento de la propuesta de modificación del Decreto 1279 de 2002, con los resultados de las mesas de trabajo en el cual se deja planteada la ruta a seguir y sus recomendaciones. | 100% | 100% | Se presenta documento con los resultados de las mesas de trabajo en el cual se deja planteada la ruta a seguir con una serie de recomendaciones. | 100% | 100% | Esta acción depende de la aprobación conjunta con los diferentes actores del sector educativo. La propuesta formal esta pendiente de concretar. | 100% | 100% | Actividad cumplida | 100% | 100% | Actividad cumplida | 100% | 100% | Actividad cumplida
AC | I | 2 | 02 | 1 | 18 | 005 | 04 | I-202-1-1800504 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Brindar acceso con calidad a la educación superior | 2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación |  | Financiación de la Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Gúzman Ruíz | SI | Proyecto de Modificación de Decreto 1279 de 2002 elaborado |  |  | Número | 1 | SI | 4314600% | Tramite para aprobación ante Presidencia de la República del proyecto de la modificación del Decreto 1279 de 2002 | 4326200% | 4329400% | junio | 32 | 61 | 0 | 0 | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 0 | [12 empty] | 1 | De las mesas de trabajo realizadas en las ciudades de Pereira, Santa Marta, Bucaramanga, Cali y Medellín con profesores y directivos de universidades públicas, y representantes del Gobierno Nacional, se han recopilado las observaciones que analizan los aspectos de la carrera profesoral frente al Decreto 1279 de 2002. | 0.1 | Se presenta documento con los resultados de las mesas de trabajo en el cual se deja planteada la ruta a seguir con una serie de recomendaciones. | 1 | Se presenta documento con los resultados de las mesas de trabajo en el cual se deja planteada la ruta a seguir con una serie de recomendaciones. | 1 | Esta acción depende de la aprobación conjunta con los diferentes actores del sector educativo. La propuesta formal esta pendiente de concretar. | 1 | Esta acción depende de la aprobación conjunta con los diferentes actores del sector educativo. La propuesta formal esta pendiente de concretar. | 1 | Actividad cumplida | 1 | Actividad cumplida | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 40% | Esta actividad depende de una propuesta consolidada que se presentaría al finalizar las mesas de trabajo con todos los actores involucrados. | 100% | 70% | Teniendo en cuenta en el momento se cuenta con el documento plantea la ruta a seguir relacioanda con el 1279, el trámite ante preseidencia no se ha realizado. | 100% | 100% | Se presenta documento con los resultados de las mesas de trabajo en el cual se deja planteada la ruta a seguir con una serie de recomendaciones. | 100% | 100% | Esta acción depende de la aprobación conjunta con los diferentes actores del sector educativo. La propuesta formal esta pendiente de concretar. | 100% | 100% | Actividad cumplida | 100% | 100% | Actividad cumplida | 100% | 100% | Actividad cumplida
AC | I | 3 | 00 | 0 | 13 | 169 | 01 | I-300-0-1316901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Secretaría General | Heyby Poveda Ferro | NO | Establecimiento y desarrollo de una estrategia para apropiar la cultura de la responsabilidad del servidor público en función del régimen disciplinario único | Número de estrategias de apropiación de cultura de responsabilidad del servidor público desarrolladas/ Número de estrategias de apropiación de cultura de responsabilidad del servidor público establecidas | 100% | Porcentaje | 100% |  |  | Identificar, fomular e implementar l la estrategia de apropiación de la responsababilidad del servidor en funcion del régimen disciplinario | 4313200% | 4346500% | febrero | 333 | 333 | 0 |  |  |  | Contratos de prestación de servicios profesionales del grupo disciplinario | Siete entregables distribuidos entre videos y documentos ludicos. | 0% | Esta actividad comienza el 2 de febrero | 14.2% | Se encuentra listo, aprobado y montado en la pagina youtube, el primer video de coplas referente al plan de de prevensión Ley 734 del 2002. | 28% | 1. El día jueves 22 de marzo del 2018, se realizó la publicación por los canales de comunicación del MEN, del segundo video mediante el cual, a través de coplas Paisas se dieron a conocer algunas normas relacionadas con la Ley Disciplinaria. 2. Se inició una campaña de prevención en temas electorales, publicada en canales de comunicación del MEN el día 9 de marzo de 2018, por medio de la cual se dieron a conocer las faltas o delitos en los que pudieron incurrir los servidores del MEN, en los comicios del 11 de marzo de 2018. 3. Se encuentra en construcción con un avance del 70%, un juego de concentración con el cual se pretende reforzar el conocimiento de las faltas o delitos en los que pueden incurrir los servidores del MEN, en los próximos comicios del 27 de mayo de 2018. | 42.85% | Listo para publicación de cara a los próximos comicios “elecciones presidenciales 2018”, un juego llamado “concéntrese”, para socializar las faltas electorales de manera didáctica. | 42.85% | Dentro de la campaña preventiva creada por el equipo de investigaciones disciplinarias, Secretaría General “Juego concéntrese”, se realizaron las siguientes actividades para el mes de mayo: 1. Verificación, ajustes y solicitud de publicación por parte de la Oficina de Comunicaciones del MEN. 2. Publicación del juego del 16 al 22 de mayo de 2018, en El Pregonero, mediante un link para que los colaboradores jugaran. 3. Cierre del juego el día 22 de mayo a las 5:00 de la tarde con 443 participantes. 4. Sorteo de premios entre los 443 participantes el día 24 de mayo de 2018, con un registro mediante video . 5. Entrega de premios el día 29 de mayo de 2018 a los ganadores y el envío del correo con los nombres a la Subdirección de Talento Humano para las gestiones ante Compensar. | 42.85% | Continuando con lo establecido en el cronograma de acciones preventivas, se encuentra en revisión una actividad para socializar el manual de interventoría/supervisión del MEN, con el fin de disminuir las posibles faltas que puedan cometer los servidores con funciones de supervisión, ampliando la función de dar respuesta a los derechos de petición, ilustrando las diferentes modalidades en que se pueden presentar, los términos legales para dar respuesta y las formalidades de la misma. | 85.71% | Se dio a conocer el contenido de la sexta campaña de prevención que se realizó desde Secretaría General (Grupo Disciplinario), la cual fue enviada a todos los colaboradores mediante comunicación interna de fecha 13 de julio de 2018, de igual forma está siendo dada a conocer a través de los televisores del Ministerio. La campaña se denominó ¡Que no le metan gol!, dirigida tanto a los servidores del MEN como a los contratistas, para que todas sus actuaciones como supervisores/interventores estén acordes al Manual de Contratación, en donde se encuentran consignadas las obligaciones, deberes y facultades que son exigibles por ellos dentro de los procesos contractuales suscritos con la entidad, así como la importancia en la respuesta a los requerimientos de información dentro de su deber. Para esta campaña se contó con la colaboración de la profesional Emilia Zorro de la Oficina de Comunicaciones del MEN. | 85.71% | Se dio a conocer el contenido de la sexta campaña de prevención que se realizó desde Secretaría General (Grupo Disciplinario), la cual fue enviada a todos los colaboradores mediante comunicación interna de fecha 13 de julio de 2018, de igual forma está siendo dada a conocer a través de los televisores del Ministerio. La campaña se denominó ¡Que no le metan gol!, dirigida tanto a los servidores del MEN como a los contratistas, para que todas sus actuaciones como supervisores/interventores estén acordes al Manual de Contratación, en donde se encuentran consignadas las obligaciones, deberes y facultades que son exigibles por ellos dentro de los procesos contractuales suscritos con la entidad, así como la importancia en la respuesta a los requerimientos de información dentro de su deber. Para esta campaña se contó con la colaboración de la profesional Emilia Zorro de la Oficina de Comunicaciones del MEN. | 85.71% | La última actividad de los siete entregables estabblecidos para el cumplimiento de esta actividad está por definir, sin embargo el nuevo coordinador de Disciplinarios considera importante participar en la inducciones, por lo que va a mirar la posibilidad que dentro de una reinducción se pueda capacitar a los servidores de planta. | 85.71% | Durante el mes de octubre se definio la actividad a realizar para dar cumplimiento al último entregable, la cual consiste en una estrategia de comunicación a través de medios institucionales, que se realizará en el mes de noviembre, de esta manera se alcanzará el 100 % de cumplimiento de los compromisos fijados con la realización de un total de 7 entregables. | 100% | En el marco de la estrategia de apropiación de la responsababilidad de los servidores del MEN en el régimen disciplinario, se realizó en el mes de noviembre la publicación en el pregonero de una nota denominada "El verdadero sentido del control interno disciplinario", con la cual se concluyó la estretegia anual con siete entregables en lo corrido del año. | 100% | Teniendo en cuenta las actividades planeadas para el 2018, y de conformidad con los seguimientos mensuales reportados, el porcentaje total de ejecución del 100% se alcanzó en el mes de noviembre con la publicación de la última pieza de divulgación dentro de la estrategia de apropiar la cultura de la responsabilidad del servidor público en función del régimen disciplinario único. | 0% | 0% | Esta actividad comienza el 2 de febrero | 6.091% | 14.2% | 1. El día viernes 16 de febrero del 2018, se hizo la publicación por los canales de comunicación del MEN, del primer video mediante el cual, a través, de coplas llaneras de dan a conocer parte de los principios rectores de la Ley Disciplinaria. 2. Se grabó el segundo video de coplas paisas con los demás principios rectores del CDU, el cual ya fue editado, sin embargo requiere ajustes para hacer la publicación. 3. Se iniciará una campaña de prevención en temas electorales, a través de un juego de concentración el cual se encuentra en construcción con un avance del 30%, se pretende dar a conocer las falta o delitos en los que pueden incurrir los servidores del MEN, en los próximos comicios. | 12.18% | 28% | 1. El día jueves 22 de marzo del 2018, se realizó la publicación por los canales de comunicación del MEN, del segundo video mediante el cual, a través de coplas Paisas se dieron a conocer algunas normas relacionadas con la Ley Disciplinaria. 2. Se inició una campaña de prevención en temas electorales, publicada en canales de comunicación del MEN el día 9 de marzo de 2018, por medio de la cual se dieron a conocer las faltas o delitos en los que pudieron incurrir los servidores del MEN, en los comicios del 11 de marzo de 2018. 3. Se encuentra en construcción con un avance del 70%, un juego de concentración con el cual se pretende reforzar el conocimiento de las faltas o delitos en los que pueden incurrir los servidores del MEN, en los próximos comicios del 27 de mayo de 2018. | 18.27% | 42.85% | Listo para publicación de cara a los próximos comicios “elecciones presidenciales 2018”, un juego llamado “concéntrese”, para socializar las faltas electorales de manera didáctica. | 24.36% | 42.85% | Dentro de la campaña preventiva creada por el equipo de investigaciones disciplinarias, Secretaría General “Juego concéntrese”, se realizaron las siguientes actividades para el mes de mayo: 1. Verificación, ajustes y solicitud de publicación por parte de la Oficina de Comunicaciones del MEN. 2. Publicación del juego del 16 al 22 de mayo de 2018, en El Pregonero, mediante un link para que los colaboradores jugaran. 3. Cierre del juego el día 22 de mayo a las 5:00 de la tarde con 443 participantes. 4. Sorteo de premios entre los 443 participantes el día 24 de mayo de 2018, con un registro mediante video . 5. Entrega de premios el día 29 de mayo de 2018 a los ganadores y el envío del correo con los nombres a la Subdirección de Talento Humano para las gestiones ante Compensar. | 30.45% | 42.85% | Continuando con lo establecido en el cronograma de acciones preventivas, se encuentra en revisión una actividad para socializar el manual de interventoría/supervisión del MEN, con el fin de disminuir las posibles faltas que puedan cometer los servidores con funciones de supervisión, ampliando la función de dar respuesta a los derechos de petición, ilustrando las diferentes modalidades en que se pueden presentar, los términos legales para dar respuesta y las formalidades de la misma. | 39.55% | 85.71% | Se dio a conocer el contenido de la sexta campaña de prevención que se realizó desde Secretaría General (Grupo Disciplinario), la cual fue enviada a todos los colaboradores mediante comunicación interna de fecha 13 de julio de 2018, de igual forma está siendo dada a conocer a través de los televisores del Ministerio. La campaña se denominó ¡Que no le metan gol!, dirigida tanto a los servidores del MEN como a los contratistas, para que todas sus actuaciones como supervisores/interventores estén acordes al Manual de Contratación, en donde se encuentran consignadas las obligaciones, deberes y facultades que son exigibles por ellos dentro de los procesos contractuales suscritos con la entidad, así como la importancia en la respuesta a los requerimientos de información dentro de su deber. Para esta campaña se contó con la colaboración de la profesional Emilia Zorro de la Oficina de Comunicaciones del MEN. | 49% | 85.71% | Se dio a conocer el contenido de la sexta campaña de prevención que se realizó desde Secretaría General (Grupo Disciplinario), la cual fue enviada a todos los colaboradores mediante comunicación interna de fecha 13 de julio de 2018, de igual forma está siendo dada a conocer a través de los televisores del Ministerio. La campaña se denominó ¡Que no le metan gol!, dirigida tanto a los servidores del MEN como a los contratistas, para que todas sus actuaciones como supervisores/interventores estén acordes al Manual de Contratación, en donde se encuentran consignadas las obligaciones, deberes y facultades que son exigibles por ellos dentro de los procesos contractuales suscritos con la entidad, así como la importancia en la respuesta a los requerimientos de información dentro de su deber. Para esta campaña se contó con la colaboración de la profesional Emilia Zorro de la Oficina de Comunicaciones del MEN. | 57.73% | 85.71% | La última actividad de los siete entregables estabblecidos para el cumplimiento de esta actividad está por definir, sin embargo el nuevo coordinador de Disciplinarios considera importante participar en la inducciones, por lo que va a mirar la posibilidad que dentro de una reinducción se pueda capacitar a los servidores de planta. | 66.82% | 85.71% | Durante el mes de octubre se definio la actividad a realizar para dar cumplimiento al último entregable, la cual consiste en una estrategia de comunicación a través de medios institucionales, que se realizará en el mes de noviembre, de esta manera se alcanzará el 100 % de cumplimiento de los compromisos fijados con la realización de un total de 7 entregables. | 100% | 100% | En el marco de la estrategia de apropiación de la responsababilidad de los servidores del MEN en el régimen disciplinario, se realizó en el mes de noviembre la publicación en el pregonero de una nota denominada "El verdadero sentido del control interno disciplinario", con la cual se concluyó la estretegia anual con siete entregables en lo corrido del año. | 100% | 100% | Teniendo en cuenta las actividades planeadas para el 2018, y de conformidad con los seguimientos mensuales reportados, el porcentaje total de ejecución del 100% se alcanzó en el mes de noviembre con la publicación de la última pieza de divulgación dentro de la estrategia de apropiar la cultura de la responsabilidad del servidor público en función del régimen disciplinario único.
AC | I | 3 | 00 | 0 | 13 | 170 | 01 | I-300-0-1317001 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Secretaría General | Heyby Poveda Ferro | NO | Establecimiento y desarrollo de una estrategia para la apropiación, articulación e integración de las subdirecciones y grupos de la Secretaría General con el Ministerio. | Número de estrategias de apropiación, articulación e integración de oficinas con el MEN desarrolladas/ Número de estrategias de apropiación, articulación e integración de oficinas con el MEN establecidas | 100% | Porcentaje | 100% |  |  | Identificar, fomular e implementar l la estrategia de apropiación, articulación y segumiento de las líneas de trabajo de la Secretaría General | 4313200% | 4346500% | febrero | 333 | 333 | 60000000 |  |  |  | Contrato de prestación de servicios profesionales Recursos para las jornadas de comités semestrales generales | Copia actas Comites Inspiradores realizados los viernes de cada semana | 2% | Un Comité insirador realizado el viernes 19 de enero | 12% | Durante el mes de febrero se realizaron cuatro (4) Comités Inspiradores en los días (2, 9,16 y 23) respectivamente donde se socializaron de manera semanal los avances y retos de las Subdirecciones y áreas pertenecientes a Secretaría General (Subdirecciones Contratación, Administrativa, Desarrollo Organizacional, Talento Humano, Financiera, Unidad de Atención al Ciudadano y la Oficina de Tecnología) con el fin de identificar oportunidades de mejora y apoyo para llevar a buen fin los objetivos y metas establecidas para el año 2018. | 16% | Durante el mes de marzo se realizaron tres (3) Comités Inspiradores en los días (2, 9, y 23) respectivamente donde se socializaron de manera semanal los avances y retos de las Subdirecciones y áreas pertenecientes a Secretaría General con el fin de identificar oportunidades de mejora y apoyo para llevar a buen fin los objetivos y metas establecidas para el año 2018. | 22% | Durante el mes de abril se realizaron tres (3) Comités Inspiradores en los días (13, 20, y 27) respectivamente donde se socializaron los avances y retos de las Subdirecciones y áreas pertenecientes a Secretaría General con el fin de identificar oportunidades de mejora y apoyo para llevar a buen fin los objetivos y metas establecidas para el año 2018. | 27% | Durante el mes de mayo se realizaron dos (2) Comités Inspiradores en los días (18 y 25) respectivamente. | 52% | El día 8 de Junio se realizó Comité Inspirador en la sede Compensar de la avenida 68. | 77% | En el mes de julio se continuó realizando seguimiento al avance de las actividades reportadas por las áreas de Secretaría General dentro del Plan de Acción, en el reporte generado por la Oficina de Planeación (correo electrónico de fecha 13 de julio), se evidenció que Secretaría General se encuentra avanzando de forma optima en todas las actividades planeadas (Semaforo en verde). | 100% | En el mes de agosto se continuó realizando seguimiento al avance de las actividades reportadas por las áreas de Secretaría General dentro del Plan de Acción, con la realización de dos comites Inspiradores llevados a cabo durante los días (10 y 17 respectivamente). | 77% | Para el mes de Septiembre se realizaron revisiones respecto a las actividades que las áreas deben continuar reportando o eliminar de sus planes de acción, la fecha limite para la entrega de esta información por parte de las áreas de Secretaría General es el 15 de octubre del presente año, sin embargo la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Unidad de Atención al Ciudadano ya realizaron la solicitud de modificación de sus planes de acción de la siguiente forma: SDO: Indicador: Índice de ambiente laboral m Meta: 65 puntos en la medición Presupuesto asignado inversión: $ 40.000.000 Solicitud: Eliminar indicador Razón: presupuesto afectado por congelamiento de $ 40.000.000 UAC: Indicador: Tomos de nómina digitalizado Solicitud: Modificar meta a 845 tomos de nómina digitalizados Razón: Disminución del presupuesto aprobado Indicador. Imágenes de resolución digitalizadas Solicitud: Modificar meta a 1’461.035 imágenes de resolución digitalizadas Razón: Disminución del presupuesto aprobado Indicador: Nivel de satisfacción de los usuarios con relación a los trámites y servicios que ofrece el MEN Solicitud: Modificar meta dejando como meta la evaluación del nivel de satisfacción de los trámites que el MEN ofrece, dejar como fecha inicial y fecha final el mes de noviembre una vez que la empresa contratada entregue el informe final de la evaluación para el año 2018 Razón: Porque en el mes de julio luego de la implementación de MIPG en el MEN se pasó de 6 a 14 servicios, motivo por el cual se hace necesario modificar la encuesta para el año 2018 y realizar una nueva línea base, evaluando el nivel de satisfacción únicamente de los 21 trámites del MEN | 83% | Durante el mes de octubre y teniendo en cuenta el cambio de dirección, se realizó un comité de Secretaría General n los lideres de la subdirecciones y dependencias, con el propósito hacer seguimiento a los avances en cada una de las actividades propuestas para el 2018 y las acciones a considerar para alcanzar el cumplimiento previsto para el cierre anual. | 91% | Con el proposito generar apropiación, articulación y realizar segumiento de las líneas de trabajo de la Secretaría General, durante el mes de noviembre se realizó un Comité en el cual los lideres de la subderecciones y oficinas presentaron el estado de avance de las actividades planeadas para 2018 y su correspondiente cierre, asi como la propuesta de actividades y metas para el 2019. | 100% | Durante el mes de diciembre se dio continuidad al seguimiento de líneas de trabajo de la Secretaría General a través de la realización de un Comité de Secretaría General con los lideres de cada una de las subdirecciones y oficinas con el propósito de establecer objetivos y metas medibles para el 2019, a partir de la cual se ajusto y consolido la proyección de estrategias y metas 2019-2022 de la Secretaría General. . | 0% | 2% | Un Comité insirador realizado el viernes 19 de enero | 6.091% | 10% | Durante el mes de febrero se realizaron cuatro (4) Comités Inspiradores en los días (2, 9,16 y 23) respectivamente donde se socializaron de manera semanal los avances y retos de las Subdirecciones y áreas pertenecientes a Secretaría General (Subdirecciones Contratación, Administrativa, Desarrollo Organizacional, Talento Humano, Financiera, Unidad de Atención al Ciudadano y la Oficina de Tecnología) con el fin de identificar oportunidades de mejora y apoyo para llevar a buen fin los objetivos y metas establecidas para el año 2018. | 12.18% | 16% | Durante el mes de marzo se realizaron tres (3) Comités Inspiradores en los días (2, 9, y 23) respectivamente donde se socializaron los avances y retos de las Subdirecciones y áreas pertenecientes a Secretaría General con el fin de identificar oportunidades de mejora y apoyo para llevar a buen fin los objetivos y metas establecidas para el año 2018. | 18.27% | 22% | Durante el mes de abril se realizaron tres (3) Comités Inspiradores en los días (13, 20, y 27) respectivamente donde se socializaron los avances y retos de las Subdirecciones y áreas pertenecientes a Secretaría General con el fin de identificar oportunidades de mejora y apoyo para llevar a buen fin los objetivos y metas establecidas para el año 2018. | 24.36% | 27% | Durante el mes de mayo se realizaron dos (2) Comités Inspiradores en los días (18 y 25) respectivamente. | 30.45% | 52% | El día 8 de Junio se realizó Comité Inspirador en la sede Compensar de la avenida 68. | 39.55% | 77% | En el mes de julio se continuó realizando seguimiento al avance de las actividades reportadas por las áreas de Secretaría General dentro del Plan de Acción, en el reporte generado por la Oficina de Planeación (correo electrónico de fecha 13 de julio), se evidenció que Secretaría General se encuentra avanzando de forma optima en todas las actividades planeadas (Semaforo en verde). | 48.64% | 77% | En el mes de agosto se continuó realizando seguimiento al avance de las actividades reportadas por las áreas de Secretaría General dentro del Plan de Acción, con la realización de dos comites Inspiradores llevados a cabo durante los días (10 y 17 respectivamente). | 57.73% | 77% | Para el mes de Septiembre se realizaron revisiones respecto a las actividades que las áreas deben continuar reportando o eliminar de sus planes de acción, la fecha limite para la entrega de esta información por parte de las áreas de Secretaría General es el 15 de octubre del presente año, sin embargo la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Unidad de Atención al Ciudadano ya realizaron la solicitud de modificación de sus planes de acción de la siguiente forma: SDO: Indicador: Índice de ambiente laboral m Meta: 65 puntos en la medición Presupuesto asignado inversión: $ 40.000.000 Solicitud: Eliminar indicador Razón: presupuesto afectado por congelamiento de $ 40.000.000 UAC: Indicador: Tomos de nómina digitalizado Solicitud: Modificar meta a 845 tomos de nómina digitalizados Razón: Disminución del presupuesto aprobado Indicador. Imágenes de resolución digitalizadas Solicitud: Modificar meta a 1’461.035 imágenes de resolución digitalizadas Razón: Disminución del presupuesto aprobado Indicador: Nivel de satisfacción de los usuarios con relación a los trámites y servicios que ofrece el MEN Solicitud: Modificar meta dejando como meta la evaluación del nivel de satisfacción de los trámites que el MEN ofrece, dejar como fecha inicial y fecha final el mes de noviembre una vez que la empresa contratada entregue el informe final de la evaluación para el año 2018 Razón: Porque en el mes de julio luego de la implementación de MIPG en el MEN se pasó de 6 a 14 servicios, motivo por el cual se hace necesario modificar la encuesta para el año 2018 y realizar una nueva línea base, evaluando el nivel de satisfacción únicamente de los 21 trámites del MEN | 66.82% | 83% | Durante el mes de octubre y teniendo en cuenta el cambio de dirección, se realizó un comité de Secretaría General n los lideres de la subdirecciones y dependencias, con el propósito hacer seguimiento a los avances en cada una de las actividades propuestas para el 2018 y las acciones a considerar para alcanzar el cumplimiento previsto para el cierre anual. | 91% | 91% | Con el proposito generar apropiación, articulación y realizar segumiento de las líneas de trabajo de la Secretaría General, durante el mes de noviembre se realizó un Comité en el cual los lideres de la subderecciones y oficinas presentaron el estado de avance de las actividades planeadas para 2018 y su correspondiente cierre, asi como la propuesta de actividades y metas para el 2019. | 100% | 100% | Durante el mes de diciembre se dio continuidad al seguimiento de líneas de trabajo de la Secretaría General a través de la realización de un Comité de Secretaría General con los lideres de cada una de las subdirecciones y oficinas con el propósito de establecer objetivos y metas medibles para el 2019, a partir de la cual se ajusto y consolido la proyección de estrategias y metas 2019-2022 de la Secretaría General.
IN | I | 3 | 05 | 1 | 22 | 001 | 01 | I-305-1-2200101 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | Gente Feliz y Comprometida | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | SI | Índice de ambiente laboral | Calificación obtenida en la medición del índice de ambiente laboral | 10% | Puntos | 65 | SI | 4337600% | Gestionar la medición del índice de ambiente laboral | 4311500% | 4346500% | enero | 350 | 365 | 0 | 40000000 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | 1 contrato de prestación de servicios profesionales 1 contrato con persona jurídica (1 People Voice) |  |  | Se solicito a la OAPF el cambio de la fecha de inicio de esta actividad para 15 de septiembre de 2018. | N.A. | La valoración de ambiente laboral se realizará en el mes de julio. |  | La medición de ambiente laboral se llevará a cabo durante el mes de julio | N.A. | La medición de ambiente laboral según reunión con la Ministra, se realizará durante el mes de noviembre como se ha venido realizando en años anteriores |  | La medición de ambiente laboral según reunión con la Ministra, se realizará durante el mes de noviembre como se ha venido realizando en años anteriores |  | La medición de ambiente laboral según reunión con la Ministra, se realizará durante el mes de noviembre como se ha venido realizando en años anteriores | 40% | La medición de ambiente laboral según reunión con la Ministra, se realizará durante el mes de noviembre como se ha venido realizando en años anteriores | 48 | La medición de ambiente laboral según reunión con la Ministra, se realizará durante el mes de noviembre como se ha venido realizando en años anteriores | 49.5 | Se solicitó la cancelación de la actividad por congelamiento de recursos |  | ACTIVIDAD RETIRARDA DEL PLAN DE ACCIÓN POR CONGELAMIENTO DE RECURSOS |  | ACTIVIDAD RETIRARDA DEL PLAN DE ACCIÓN POR CONGELAMIENTO DE RECURSOS | N/A | Actividad retirada del plan de acción por congelamiento de recursos | 5.333% |  | Se solicito a la OAPF el cambio de la fecha de inicio de esta actividad para 15 de septiembre de 2018. | 10.67% | N.A. | La valoración de ambiente laboral se realizará en el mes de julio. |  |  | La medición de ambiente laboral se llevará a cabo durante el mes de julio | 21.33% | N.A. | La medición de ambiente laboral según reunión con la Ministra, se realizará durante el mes de noviembre como se ha venido realizando en años anteriores | 27% |  | La medición de ambiente laboral según reunión con la Ministra, se realizará durante el mes de noviembre como se ha venido realizando en años anteriores | 32% | 32% | La medición de ambiente laboral según reunión con la Ministra, se realizará durante el mes de noviembre como se ha venido realizando en años anteriores | 40.33% | 40% | La medición de ambiente laboral según reunión con la Ministra, se realizará durante el mes de noviembre como se ha venido realizando en años anteriores | 48.67% | 49% | La medición de ambiente laboral según reunión con la Ministra Yaneth Giha, se pondrá a consideración de la nueva admiistración la realización de la encuesta de clima en el mes de noviembre, como se ha venido realizando en años anteriores. | 57% | 57% | Se solicitó la cancelación de la actividad por congelamiento de recursos | 65.33% |  | ACTIVIDAD RETIRARDA DEL PLAN DE ACCIÓN POR CONGELAMIENTO DE RECURSOS | N/A | N/A | ACTIVIDAD RETIRARDA DEL PLAN DE ACCIÓN POR CONGELAMIENTO DE RECURSOS | N/A | N/A | Actividad retirada del plan de acción por congelamiento de recursos
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 171 | 01 | I-305-0-1317101 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | NO | Porcentaje de cumplimiento de las actividades relacionadas con ambiente laboral | # de actividades ejecutadas/# de actividades planeadas | 5% | Porcentaje | 100% |  |  | Cumplimiento de actividades relacionadas con ambiente laboral | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 901355000 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | 1 contrato de prestación de servicios profesionales 2 contratos con personas jurídicas (1 People Voice y 1 con Human Factor) | O:\2018\3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y AMBIENTE LABORAL\2 Mejoramiento de Ambiente Laboral\Enero | 5% | Se gestionaron los ajustes al Insumo de People´s Voice y Human Factor, de acuerdo con las observaciones de la Subdirección de Contratación. Igualmente, se tramitó la elaboración del contrato, así como la obtención de las firmas y la respectiva póliza. | N.A. | Durante el mes de febrero se realizaron 29 divulgaciones de los resultados de la valoración previa de ambiente labora, de 34 divulgaciones programadas. Las divulgaciones se realizan a cada una de las áreas del Mnisterio y han participados líderes y colaboradores. En relación con la implementación de estrategias para mantener y mejorar la valoración de ambiente laboral del Ministerio, se realizó lo siguiente: realización de 7 primeras sesiones con áreas para el plan de ambiente laboral de las mismas. Se estableció cronograma para la realización de las sesiones de coaching para directivos y encuentros con coordinares. | 16% | • Divulgación a cuatro áreas de los resultados de la encuesta de ambiente laboral de 2017 • Se realizaron 16 primeras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 5 segundas sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 2 terceras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizó primera sesión de coaching a equipo Directivo. • Se realizó primera sesión de coaching a subdirectores. • Se realizó primer encuentro de coordinadores. | 21% | La medición de ambiente laboral según reunión con la Ministra, se realizará durante el mes de noviembre como se ha venido realizando en años anteriores | 27% | • Se realizaron 2 primeras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 13 segundas sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 10 terceras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 8 cuartas sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizó Socialización del Modelo de Cultura Organizacional y Liderazgo Inspirador, cuenta como una sesión de coaching para directivos, a subdirectores y encuentro de coordinadores. • Se realizó tercera sesión de coaching a equipo Directivo. • Se realizó quinto encuentro de coordinadores. | 32% | • Se realizó 1 segunda sesión de plan de ambiente laboral • Se realizaron 7 terceras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 10 cuartas sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizó cuarta sesión de coaching a equipo Directivo (Incluidos Subdirectores) | 40% | • Se realizaron 2 segundas sesión de plan de ambiente laboral • Se realizó 1 terceras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 2 cuartas sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizó un encuentro de coordinadores • Se realizó sesión de cierre de ambiente laboral con la Ministra, Directores, Jefes de Oficina, Subdirectores y coordinadores. • Se realizó conferencia de ambiente laboral “Educando para la Felicidad” | 88% | • Se realizaron 8 sesiones de coaching individual con Directivos. • Se realizaron 2 sesiones de plan de ambiente laboral | 90% | Se realizaron 8 sesiones de plan de ambiente laboral con dependencias. Se realizaron 4 sesiones de coaching individual Se realizó el primer Café para conversar e inspirar en las dos sedes del Ministerio, en el que participaron aproximadamente 700 colaboradores. Se realizó presentación del tema de ambiente laboral y cultura organizacional en la Jornada de Inducción a Directivos. | 93% | Se realizó segundo Café para conversar e inspirar en las dos sedes del Ministerio, en el que participaron aproximadamente 1.200 colaboradores. Se apoyó la realización de actividad de planeación para la oficina de Innovación Educativa, en la que participaron aprocimandamente 35 colaboradores. Con el fin de promover el liderazgo inspirador que hace parte de la Cultura Organizacional, se apoyó la realización de una reunión grupal de la Oficina de Innovación Educativa con Uso de nuevas Tecnologías. | 96.5% | Se apoyó la realización de reuniones de los equipos de trabajo de las siguientes áreas: Dirección de Cobertura y Equidad, Dirección de Calidad para la Educación Superior, Oficina de Tecnología y Sistemas de Información y Subdirección de Desarrollo Organizacional. Estas reuniones tuvieron como propósito fortalecer la visión compartida sobre los propósitos y valores del equipo de cara al trabajo del próximo cuatrienio. Se realizó el tercer Café para Conversar e inspirar con la Ministra de Educación y los colaboradores de la entidad, en la Sede CAN del Ministerio. La participación fue de aproximadamente 800 personas. En el espacio se presentaron logros y los directivos expresaron gratitud y reconocimiento a sus colaboradores por la contribución que hacen para el cumplimiento de los objetivos. Se realizaron tres talleres dirigidos a los profesionales del programa Generación E ayudarlos a motivarlos como equipo y ayudarlos a conectar su emoción, su lenguaje verbal y su expresión corporal con la el mensaje estratégico e inspiracional que el Ministerio quiere llevar a las regiones con relación al programa. | 100% | Durante el transcurso del año 2018 se realizaron las actividades programadas para el fortalecimiento del ambiente laboral del Ministerio, dentro de las cuales se encuentran: coaching para directivos para fortalecer las capacidades personales y el relacionamiento con colaboradores y pares, encuentros de coordinadores para mejorar las habilidades de liderazgo y comunicación, sesiones de ambiente laboral con las áreas para propiciar un ambiente de camaradería, respeto, orgullo y confianza, Café para conversar e inspirar para conectarse con la visión y focalizar acciones, jornadas de acogida, planeación e integración. En este sentido, en diciembre se realizaron las siguientes actividades para concluir el año: I. Actividades para cuidar el ambiente laboral dentro de la gestión del cambio: 1. Acogida de funcionarios en la primera jornada de trabajo de los funcioanrios que cambiaron de sede durante el traslado de la sede de San Cayetano al Ministerio y del Ministerio al Edificio Elemento (estación de café). 2. Orientación metodológica para integrar el equipo de la Dirección de Primera Infancia propiciando la escucha y la participación activa de todos los colaboradores con relación a las diferentes maneras de organizar el trabajo del cuatrienio. II. Actividades para crear las condiciones fundamentales para un ambiente laboral saludable: 1. Orientación metodológica de la jornada de planeación estratégica con Directivos y presentación del plan de líderes saludables que se abordará en 2019. Durante la jornada se trabajaron elementos como el respeto, la camaradería, la conexión, la comunicación por medio de metodologías participativas y conversacionales, que favorecen los ambientes de aprendizajes y las intervenciones integrales que trasforman las formas de ser, hacer y lograr. III. Actividades para cuidar el ambiente laboral desde la comunicación de los logros y la integración de los colaboradores y los directivos: 1. apoyo a la realización del informe de gestión 2018, en la cual Ministra y viceministros presentaron los principales logros del Ministerio a todos los funcionarios de la entidad y estos compartieron su percepción sobre el trabajo realizado. Con lo anterior se dio cumplimiento a la totalidad de las actividades de ambiente laboral planeadas para el año. | 5.333% | 5% | Se gestionaron los ajustes al Insumo de People´s Voice y Human Factor, de acuerdo con las observaciones de la Subdirección de Contratación. Igualmente, se tramitó la elaboración del contrato, así como la obtención de las firmas y la respectiva póliza. | 10.67% | N.A. | Durante el mes de febrero se realizaron 29 divulgaciones de los resultados de la valoración previa de ambiente labora, de 34 divulgaciones programadas. Las divulgaciones se realizan a cada una de las áreas del Mnisterio y han participados líderes y colaboradores. En relación con la implementación de estrategias para mantener y mejorar la valoración de ambiente laboral del Ministerio, se realizó lo siguiente: realización de 7 primeras sesiones con áreas para el plan de ambiente laboral de las mismas. Se estableció cronograma para la realización de las sesiones de coaching para directivos y encuentros con coordinares. | 16% | 16% | • Divulgación a cuatro áreas de los resultados de la encuesta de ambiente laboral de 2017 • Se realizaron 16 primeras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 5 segundas sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 2 terceras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizó primera sesión de coaching a equipo Directivo. • Se realizó primera sesión de coaching a subdirectores. • Se realizó primer encuentro de coordinadores. | 21.33% | 21.33% | • Divulgación al Viceministerio de Educación Superior de los resultados de la encuesta de ambiente laboral de 2017 • Se realizaron 8 primeras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 9 segundas sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 4 terceras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizó segunda sesión de coaching a subdirectores. • Se realizó segundo y tercer encuentro de coordinadores. • Se realizaron 3 actividades de ambiente laboral con dependencias. | 27% | 26.67% | • Se realizaron 2 primeras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 13 segundas sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 10 terceras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 8 cuartas sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizó Socialización del Modelo de Cultura Organizacional y Liderazgo Inspirador, cuenta como una sesión de coaching para directivos, a subdirectores y encuentro de coordinadores. • Se realizó tercera sesión de coaching a equipo Directivo. • Se realizó quinto encuentro de coordinadores. | 32% | 32% | • Se realizó 1 segunda sesión de plan de ambiente laboral • Se realizaron 7 terceras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 10 cuartas sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizó cuarta sesión de coaching a equipo Directivo (Incluidos Subdirectores) | 40.33% | 40% | • Se realizaron 2 segundas sesión de plan de ambiente laboral • Se realizó 1 terceras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 2 cuartas sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizó un encuentro de coordinadores • Se realizó sesión de cierre de ambiente laboral con la Ministra, Directores, Jefes de Oficina, Subdirectores y coordinadores. • Se realizó conferencia de ambiente laboral “Educando para la Felicidad” | 48.67% | 88% | • Se realizaron 8 sesiones de coaching individual con Directivos. • Se realizaron 2 sesiones de plan de ambiente laboral | 57% | 90% | Se realizaron 8 sesiones de plan de ambiente laboral con dependencias. Se realizaron 4 sesiones de coaching individual Se realizó el primer Café para conversar e inspirar en las dos sedes del Ministerio, en el que participaron aproximadamente 700 colaboradores. Se realizó presentación del tema de ambiente laboral y cultura organizacional en la Jornada de Inducción a Directivos. | 65.33% | 93% | Se realizó segundo Café para conversar e inspirar en las dos sedes del Ministerio, en el que participaron aproximadamente 1.200 colaboradores. Se apoyó la realización de actividad de planeación para la oficina de Innovación Educativa, en la que participaron aprocimandamente 35 colaboradores. Con el fin de promover el liderazgo inspirador que hace parte de la Cultura Organizacional, se apoyó la realización de una reunión grupal de la Oficina de Innovación Educativa con Uso de nuevas Tecnologías. | 73.67% | 96.5% | Se apoyó la realización de reuniones de los equipos de trabajo de las siguientes áreas: Dirección de Cobertura y Equidad, Dirección de Calidad para la Educación Superior, Oficina de Tecnología y Sistemas de Información y Subdirección de Desarrollo Organizacional. Estas reuniones tuvieron como propósito fortalecer la visión compartida sobre los propósitos y valores del equipo de cara al trabajo del próximo cuatrienio. Se realizó el tercer Café para Conversar e inspirar con la Ministra de Educación y los colaboradores de la entidad, en la Sede CAN del Ministerio. La participación fue de aproximadamente 800 personas. En el espacio se presentaron logros y los directivos expresaron gratitud y reconocimiento a sus colaboradores por la contribución que hacen para el cumplimiento de los objetivos. Se realizaron tres talleres dirigidos a los profesionales del programa Generación E ayudarlos a motivarlos como equipo y ayudarlos a conectar su emoción, su lenguaje verbal y su expresión corporal con la el mensaje estratégico e inspiracional que el Ministerio quiere llevar a las regiones con relación al programa. | 100% | 100% | Durante el transcurso del año 2018 se realizaron las actividades programadas para el fortalecimiento del ambiente laboral del Ministerio, dentro de las cuales se encuentran: coaching para directivos para fortalecer las capacidades personales y el relacionamiento con colaboradores y pares, encuentros de coordinadores para mejorar las habilidades de liderazgo y comunicación, sesiones de ambiente laboral con las áreas para propiciar un ambiente de camaradería, respeto, orgullo y confianza, Café para conversar e inspirar para conectarse con la visión y focalizar acciones, jornadas de acogida, planeación e integración. En este sentido, en diciembre se realizaron las siguientes actividades para concluir el año: I. Actividades para cuidar el ambiente laboral dentro de la gestión del cambio: 1. Acogida de funcionarios en la primera jornada de trabajo de los funcioanrios que cambiaron de sede durante el traslado de la sede de San Cayetano al Ministerio y del Ministerio al Edificio Elemento (estación de café). 2. Orientación metodológica para integrar el equipo de la Dirección de Primera Infancia propiciando la escucha y la participación activa de todos los colaboradores con relación a las diferentes maneras de organizar el trabajo del cuatrienio. II. Actividades para crear las condiciones fundamentales para un ambiente laboral saludable: 1. Orientación metodológica de la jornada de planeación estratégica con Directivos y presentación del plan de líderes saludables que se abordará en 2019. Durante la jornada se trabajaron elementos como el respeto, la camaradería, la conexión, la comunicación por medio de metodologías participativas y conversacionales, que favorecen los ambientes de aprendizajes y las intervenciones integrales que trasforman las formas de ser, hacer y lograr. III. Actividades para cuidar el ambiente laboral desde la comunicación de los logros y la integración de los colaboradores y los directivos: 1. apoyo a la realización del informe de gestión 2018, en la cual Ministra y viceministros presentaron los principales logros del Ministerio a todos los funcionarios de la entidad y estos compartieron su percepción sobre el trabajo realizado. Con lo anterior se dio cumplimiento a la totalidad de las actividades de ambiente laboral planeadas para el año.
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 172 | 01 | I-305-0-1317201 | Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | NO | Programas de aprendizaje organizacional implementados | # de PAO implementados/# de PAO planeados de la Función Pública | 2.5% | Número | 3 |  |  | Implementar programas de aprendizaje organizacional | 4319100% | 4346500% | abril | 274 | 274 | 0 | 300000000 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | 1 contrato persona jurídica (Unal) | O:\2018\3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y AMBIENTE LABORAL\3 Escuela Corporativa\Enero |  | Se gestionó los ajustes al Insumo 209 para la contratación de la Universidad Nacional, de acuerdo con las observaciones de la Subdirección de Contratación. Igualmente, se tramitó la elaboración del contrato 819 de 2018, así como la obtención de las firmas y la respectiva póliza. Una de las obligaciones especificas del contrato es la implementación de los 3 programas de aprendizaje organizacional. | N.A. | Planeación cronológica, pedagógica y metodológica para la impartición de los 3 conversatorios de la Escuela Corporativa. Preparación del evento de lanzamiento de la Escuela Corporativa 2018 en coordinación con la Universidad Nacional y la Oficina Asesora de Comunicaciones. Benchmarking U. ECOPETROL. |  | 1. Se realizó la planeación, coordinación y ejecución del entrenamiento y re-entrenamiento de los Facilitadores y Tutores para el Conversatorio No. 1 de la Escuela Corporativa. 2. Se planifico, coordinó y ejecutó el Primer Encuentro Presencial del Conversatorio 1 de la Escuela Corporativa. 3. Gestionar con el Portal Educativo Colombia Aprende el montaje, implementación y administración de los programas de aprendizaje en el Campus Virtual. *. Cargue de los PAO de "La política pública en educación e Implementar la política pública en educación" en el Campus Virtual. *. Actualización del Home del Campus Virtual para la visualización del conversatorio "Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia". 4. Gestionar la actualización y ajustes de los contenidos digitales de los programas de aprendizaje organizacional. *. Actualización del PAO Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia - Contenidos digitales de los SCORM *. Modificación en la visualización de los recursos y actividades, por ello fue necesario: Crear el Grupo No.1 – 15DeNovDe2017 y el Grupo No. 2 – 22DeMarDe2018 / Asignar los usuarios estudiantes en el grupo correspondiente / Crear el agrupamiento para el Grupo No. 1 - 15DeNovDe2017 para solamente los usuarios estudiantes puedan visualizar las actividades realizadas. *Instructivo de ingreso al conversatorio “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia” *. Creación del usuario y correo de la Escuela Corporativa escuelacorporativa@mineducacion.gov.co 5. Consolidar la información técnica necesaria para la matriculación de los usuarios en los programas de aprendizaje. - Alistamiento de usuarios al conversatorio “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia” 6. Gestionar con la Oficina Asesora de Comunicaciones la actualización del Home, Noticias y el Calendario del conversatorio No. 1. | 8.111% | • Divulgación al Viceministerio de Educación Superior de los resultados de la encuesta de ambiente laboral de 2017 • Se realizaron 8 primeras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 9 segundas sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizaron 4 terceras sesiones de plan de ambiente laboral • Se realizó segunda sesión de coaching a subdirectores. • Se realizó segundo y tercer encuentro de coordinadores. • Se realizaron 3 actividades de ambiente laboral con dependencias. | 42% | Componente Organizacional 1. Se realizó el tercer y último encuentro presencial del Conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia el 10 de mayo de 2018, con lo cual se concluyó la impartición de este programa de aprendizaje organizacional. 2. Se realizó seguimiento a los participantes del conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia con el objetivo de que cumplieran las actividades virtuales para obtener la certificación de la U. Nacional. 3. Se realizó la planeación macro del Conversatorio 2 Ciclo de Política Pública, y la planeación detallada del Encuentro Presencial 1. 4. Se hizo la inducción a los Facilitadores y Tutores del Conversatorio 2. 5. Se realizó el primer encuentro presencial del Conversatorio 2. Componente tecnológico 1. Gestión con el Portal Educativo Colombia Aprende el montaje, implementación y administración de los programas de aprendizaje en el Campus Virtual. *. Conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política” **. Cargue del SCORM principal, guías del participante, cronograma y los 5 encuentros virtuales del conversatorio No. 2 actualizados y ajustados en el Campus Virtual. http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4354 **. Publicación en el Home del Campus Virtual http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/campusvirtual del banner, enlace y acceso directo del conversatorio No. 2 http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4354. *. Conversatorio No. 1 “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia” Gestión con el Portal Colombia Aprende para quitar el acceso directo al conversatorio No.1 http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4357 publicado en el Home del Campus Virtual http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/campusvirtual 2. Consolidar la información técnica necesaria para la matriculación de los usuarios en los programas de aprendizaje. *. Matriculación de usuarios en el conversatorio No. 1 “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia” Matriculación de la usuaria Neyffe Patricia Gamboa Ovalle de FODESEP Fondo de Desarrollo de la Educación Superior en reemplazo de la usuaria Zuleidy Lorena Mendez Perez como participante del conversatorio No. 1, previo a la matriculación fue necesario realizar el registro en Colombia Aprende. *. Matriculación de usuarios en el conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política” **. Matriculación de los usuarios Jose Horacio Gonzalez Roa JRoa@mineducacion.gov.co, Jose Manuel Muñoz jmunoz@gitei.edu.co, Diana Ortíz dortiz@gitei.edu.co, Gabriel Torres gatorresva@unal.edu.co y Martha Patricia Ortiz Camacho martortiz@mineducacion.gov.co, Patrick Ernesto Alfonso Caicedo palfonso@mineducacion.gov.co, Jonnathan Ricardo Cortes Rivera Jocortes@mineducacion.gov.co, Lidy Milene Pedraza Parra lpedraza@mineducacion.gov.co, Manuel Ignacio Salamanca salamancamerchan@yahoo.com.mx, con el ROL de Profesor con permiso de edición. **. Matriculación de los usuarios delegados por los directores, subdirectores y jefes de oficina de las áreas misionales del MEN a participar del conversatorio No. 2, así como los usuarios participantes certificados del conversatorio No. 1 “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia” que decidieron continuar con el Ciclo de Política pública en educación, todos ellos con el ROL de Estudiantes. Previo a la matriculación fue necesario realizar las siguientes actividades: • Validar con el número de cédula o correo, que no estaban registrados en Colombia Aprende. • En caso de no estar registrados en Colombia Aprende, se realizó el registro uno a uno de cada uno de los usuarios. • Posterior al registro en Colombia Aprende, ingresar uno a uno con sus datos al Campus Virtual para que la plataforma Moodle reconozca al usuario. • Finalmente, matriculación en el conversatorio No. 2 3. Gestionar la actualización y ajustes de los contenidos digitales de los programas de aprendizaje organizacional. *. Conversatorio No. 1 “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia”. Gestión con la Universidad Nacional para realizar la publicación por parte de la Escuela Corporativa del texto introductorio del producto de aprendizaje organizacional -Wiki- elaborado por la Universidad Nacional, en el conversatorio, a partir del cual los usuarios participaron en la elaboración del documento http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/wiki/view.php?id=286422 *. Conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política, gestión con la Universidad Nacional para: **. Entrega de las lecturas de apoyo y el SCORM principal con los ajustes solicitados por parte de la Subdirección de Desarrollo Organizacional y las recomendaciones del Portal Colombia Aprende, frente a las actualizaciones que se realizaron con el Adobe Edge (Programa licenciado). **. Diseño de los Banners para su publicación en el Home del Campus Virtual y página de la Escuela Corporativa como parte de la obligación "Piezas gráficas requeridas para las actividades de movilización y apropiación de la Escuela Corporativa y de las actividades de gestión del conocimiento e innovación" | 56% | Componente Organizacional 1. Coordinación metodológica, pedagógica y logística para la realización del segundo encuentro presencial del Conversatorio 2 “Ciclo de Política Pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”, de la Escuela Corporativa. 2. Realización del segundo encuentro presencial del conversatorio 2 “Ciclo de Política Pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”de de la Escuela Corporativa. 3. Coordinación y seguimiento a los Tutores del Conversatorio 2, para que realizaran el seguimiento a los participantes, con el objetivo de que navegaran por los encuentros virtuales, participaran en el foro y en el producto de aprendizaje organizacional. 4. Seguimiento a los participantes del conversatorio 2. 5. Coordinación y articulación con la conferencista del segundo encuentro presencial, del Conversatorio 2, para la definición y elaboración de su presentación sobre enfoque diferencial. 6. Coordinación y realización de la reunión con la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, con el objetivo de integrar la Escuela Corporativa y la Escuela de Pares, buscando su consolidación y sostenibilidad a futuro. Componente tecnológico 1. Gestionar con el Portal Educativo Colombia Aprende el montaje, implementación y administración de los programas de aprendizaje en el Campus Virtual. Ajustes al conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”, tales como: o. Actualización de los videos del encuentro virtual 1 de los mapas de aprendizaje “¿Cómo está organizada la Escuela Corporativa? http://application.colombiaaprende.edu.co/pluginfile.php/714392/mod_scorm/content/4/composiciones/oc2_e1_6/media/OC2_E1_6.mp4 Y ¿Qué es la gestión del conocimiento en el MEN?” http://application.colombiaaprende.edu.co/pluginfile.php/714392/mod_scorm/content/4/composiciones/oc2_e1_7/media/OC2_E1_7.mp4. o. Actualización de los botones de actividad colaborativa que aparece en cada uno de los 5 encuentros virtuales, enlazando el foro http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/forum/view.php?id=286690 que también es visualizado y accedido en el Home del conversatorio. o. Actualización del video de bienvenida que aparece en el Home del conversatorio http://application.colombiaaprende.edu.co/pluginfile.php/715690/mod_resource/content/1/OC2_VideoBienvenida.mp4 2. Consolidar la información técnica necesaria para la matriculación de los usuarios en los programas de aprendizaje. Matriculación de usuarios en el conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”, donde Ricardo Cañon Moreno, Carolina Duque Martinez, Juan Sebastián Estupiñán, Natalia Hernández Melo, Yannys Andrea Karakalpakis, Andrea Ortega, Julio Mauricio Torres Angel e Isabel Cristina Sanchez Garcia fueron matriculados con el ROL de Estudiantes y Mónica Angelina Beltran con el ROL de Profesor con permiso de edición. 3. Gestionar la administración del sitio web de la Escuela Corporativa en la página institucional del Ministerio. https://www.mineducacion.gov.co/EscuelaCorporativa Gestión con la Oficina Asesora de Comunicaciones para la actualización del calendario https://www.mineducacion.gov.co/EscuelaCorporativa , eliminando del cronograma todas las actividades realizadas y/o programadas en el conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”, que finalizaron en el mes de junio del año en curso 4. Gestionar la actualización y ajustes de los contenidos digitales de los programas de aprendizaje organizacional. Conversatorio No. 1 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”. Gestión con la Universidad Nacional para realizar las siguientes actividades: o. Creación y publicación por parte de la Escuela Corporativa de la Actividad Colaborativa – Foro denominada “¿Cómo entiende la relación entre las políticas- lo público - el Estado y la ciudadanía, en la razón de ser de las Políticas Públicas?”, en el Home del conversatorio, seleccionada por los usuarios participantes. http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/forum/view.php?id=286690. o. Creación y publicación por parte de la Escuela Corporativa del recursos tipo Carpeta, para el cargue de la presentaciones que se realizan en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia para cada uno de los encuentros presenciales del conversatorio, el cual se visualiza en el Home http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/folder/view.php?id=286575. o. Entrega de la versión actualizada del video de bienvenida que aparece en el SCORM principal del conversatorio con los ajustes solicitados por la Subdirección de Desarrollo Organizacional, para su posterior publicación en el Campus Virtual a cargo del Portal Colombia Aprende. | 71% | Componente Organizacional 1. Se realizó el Tercer Encuentro Presencial del Segundo Programa de Aprendizaje Organizacional (Conversatorio 2). 2. Se realizó el seguimiento y cierre para certificación de los participantes en el Segundo Programa de Aprendizaje Organizacional (Conversatorio 2). 3. Se realizó la convocatoria para inscripciones al Tercer Programa de Aprendizaje Organizacional (Conversatorio 3) 4. Se realizó la planeación macro del Tercer Programa de Aprendizaje Organizacional (Conversatorio 3) 5. Se realizó la planeación detallada del Primer Encuentro Presencial del Programa de Aprendizaje Organizacional (Conversatorio 3) Componente tecnológico 1. Gestionar con el Portal Educativo Colombia Aprende el montaje, implementación y administración de los programas de aprendizaje en el Campus Virtual. *. Actualización y publicación del enlace del Banner de Aprendizaje Organizacional que aparece en el SCORM Inicial del conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”, actualizando el enlace de la wiki http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/wiki/view.php?id=286703 *.Ajustes al conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial", tales como: **.Actualización de Home del Campus Virtual http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/campusvirtual quitando el banner del conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política” y colocando el Banner del conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial". **. Actualización y publicación del cronograma de actividades, que se visualiza en la sección de Bienvenida del SCORM Inicial http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4359 **. Actualización y publicación de las guías del participante de la Bienvenida, Encuentro virtual 1, Encuentro virtual 2, Encuentro virtual 3 y Encuentro virtual 4. **. Actualización y publicación de las lecturas de apoyo de las Bienvenida y los Encuentros virtuales 2, 3 y4. **. Publicación del video de bienvenida correspondiente al conversatorio No.3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial" http://application.colombiaaprende.edu.co/pluginfile.php/726701/mod_resource/content/1/EC3VB.mp4 **. Actualización de la Guía de navegación del conversatorio No. 3 que aparece publicado en el SCRM inicial. 2. Consolidar la información técnica necesaria para la matriculación de los usuarios en los programas de aprendizaje. Matriculación de usuarios en el conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial" , donde Martha Patricia Ortiz Camacho martortiz@mineducacion.gov.co y Gabriel Torres Vargas gatorresva@unal.edu.co con el ROL de Profesor con permiso de edición. Así mismo se matricularon los usuarios preinscritos en el formulario http://encuestas.mineducacion.gov.co/limesurvey/index.php/576155?lang=es, con el ROL de Estudiantes, para lo cual previo a la matriculación fue necesario realizar las siguientes actividades: - Validar con el número de cédula o correo, que no estaban registrados en Colombia Aprende. - En caso de no estar registrados en Colombia Aprende, se realizó el registro uno a uno de cada uno de los usuarios. - Posterior al registro en Colombia Aprende, ingresar uno a uno con sus datos al Campus Virtual para que la plataforma Moodle reconozca al usuario. - Finalmente, matriculación en el conversatorio No. 3 3. Gestionar la administración del sitio web de la Escuela Corporativa en la página institucional del Ministerio. https://www.mineducacion.gov.co/EscuelaCorporativa Gestión con la Oficina Asesora de Comunicaciones para la actualización del calendario https://www.mineducacion.gov.co/EscuelaCorporativa , eliminando del cronograma todas las actividades realizadas que hacían parte del conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”, que finalizaron en el mes de julio, publicando el nuevo calendario del conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial", que inicia en el mes de agosto. Así mismo la eliminación del Banner del conversatorio No.2 y publicación del conversatorio No. 3, en el Home del sitio de la Escuela Corporativa. 4. Gestionar la actualización y ajustes de los contenidos digitales de los programas de aprendizaje organizacional. Ajustes al PAO de “Formación Inicial para Facilitadores”. *. Grupo No. 1 – Del 16 de noviembre de 2017 **. Ajuste en la visualización de las relatorías de los encuentros presenciales. **. Publicación de la relatoría del último encuentro presencial, realizado el 13 de diciembre de 2017. **. Publicación de la caja de herramientas. Ajustes al conversatorio No. 1 “Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia”. *. Grupo No. 2 – Del 22 de marzo de 2018 **. Publicación de las 3 relatorías de cada uno de los encuentros presenciales. **. Publicación del producto de aprendizaje organizacional. *. Grupo No. 1 – Del 15 de noviembre de 2017 **. Ajuste en la visualización de las relatorías de los encuentros presenciales. **. Publicación de la relatoría del último encuentro presencial, realizado el 12 de diciembre de 2017. Ajustes al conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”. *. Grupo No. 1 – Del 30 de mayo de 2018 **. Publicación de las relatorías de los encuentros presenciales 1 y 2. **. Publicación del documento guía para la participación en el producto de aprendizaje tipo Wiki http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/resource/view.php?id=286842. **. Publicación del PDF de la Guía Metodológica de Sinergia http://application.colombiaaprende.edu.co/pluginfile.php/726893/mod_resource/content/1/GuiasTiposDeEvaluacion.pdf. Ajustes al conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial", Gestión con la Universidad Nacional para realizar las siguientes actividades: *. Entrega de la versión actualizada del video de bienvenida que aparece en el SCORM Inicial del conversatorio con los ajustes solicitados por la Subdirección de Desarrollo Organizacional, para su posterior publicación en el Campus Virtual a cargo del Portal Colombia Aprende. *. Actualización de las guías de los participantes de la Bienvenida y los Encuentros virtuales 1, 2, 3 y 4, con los ajustes solicitados por la Subdirección de Desarrollo Organizacional. *. Diseño del cronograma con las fechas definidas por la Subdirección de Desarrollo Organizacional para la impartición del conversatorio entre los meses de agosto y septiembre del año en curso. *. Diseño del instructivo de ingreso al conversatorio. *. Diseño de los Banners para su publicación en el Home del Campus Virtual y página de la Escuela Corporativa como parte de la obligación "Piezas gráficas requeridas para las actividades de movilización y apropiación de la Escuela Corporativa y de las actividades de gestión del conocimiento e innovación" | 2 | Componente Organizacional: 1. Realización del encuentro presencial No. 1 del Conversatorio 3: Ciclo de Política Pública con énfasis en la implementación de la política. 01/08/2018. 2. Promover la participación de los colaboradores inscritos en el Conversatorio 3 de la Escuela Corporativa para que naveguen por los encuentros virtuales y hagan sus aportes en el foro. 3. Convocar a los participantes del Conversatorio 3 para el encuentro presencial No. 2. 4. Coordinar y realizar la reunión de planeación detallada del encuentro presencial No. 2 del conversatorio 3. 5. Solicitar el evento para la realización del encuentro presencial 2 del Conversatorio 3. Componente tecnológico 1. Gestionar con el Portal Educativo Colombia Aprende el montaje, implementación y administración de los programas de aprendizaje en el Campus Virtual. *. Ajustes al conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial", tales como: **. Actualización de Home del Campus Virtual http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/campusvirtual con el Banner del conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial". **. Verificación del error que se presenta en la navegación de los encuentros virtuales 1, 2, 3 y 4 “The SCORM player has determined that your Internet connection is unreliable or has been interrupted. If you continue in this SCORM activity, your progress may hot be saved. Yu should exit the activity now, and return when you have a dependable Internet connection.”, la cual puede ser la causa de que en ocasiones no se guarde el registro de navegación por usuarios en los informes. 2. Consolidar la información técnica necesaria para la matriculación de los usuarios en los programas de aprendizaje. Matriculación de usuarios en el conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial", con el ROL de Estudiantes a Monica Angelina Beltran Rodriguez mbeltran@mineducacion.gov.co, Marcela Teresa Torres Harker MaTorres@mineducacion.gov.co,Marie Clarie Nuñez De La Hoz manunez@mineducacion.gov.co, Marta Nubia Vera Moreno MVera@mineducacion.gov.co, Dora Emilia Perico Gomez dperico@mineducacion.gov.co y Kelly Johanna Gordillo Gomez kgordillo@mineducacion.gov.co. 3. Gestionar la administración del sitio web de la Escuela Corporativa en la página institucional del Ministerio. https://www.mineducacion.gov.co/EscuelaCorporativa Gestión con la Oficina Asesora de Comunicaciones para la actualización del Home https://www.mineducacion.gov.co/EscuelaCorporativa , publicando el Banner del conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial", así como la actualización de la sección de Noticias, https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-360721.html, https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-360724.html y https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-366046.html colocando la información actualizada del Calendario. Adicional se gestionó la publicación de la noticia de El Pregonero https://www.mineducacion.gov.co/boletinesmen/1754/w3-article-372303.html, en el sitio de la Escuela Corporativa https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-373789.html 4. Gestionar la actualización y ajustes de los contenidos digitales de los programas de aprendizaje organizacional. Publicación, actualización y ajustes al conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial", tales como: *. Creación del recurso tipo carpeta para guardar las presentaciones de los encuentros presenciales de la Escuela Corporativa. http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/folder/view.php?id=286862 *. Creación del recurso tipo carpeta para guardar las relatorías de los encuentros presenciales de la Escuela Corporativa. http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/folder/view.php?id=286864 *. Creación de la actividad tipo FORO: ¿Cuál es el alcance de los roles y las acciones del MEN en la implementación de la política pública? http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/forum/view.php?id=286891 *. Modificación del título de la encuesta “Foro :: Conversatorio "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial" http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/feedback/view.php?id=286863 +. Publicación, actualización y ajustes al conversatorio No. 1 “Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia”, donde fue necesario mover una a una cada actividad o recursos a la sección correspondiente, para que los usuarios solo visualicen la información en el grupo en el cual participaron, por lo cual se agregaron 3 secciones al formato de tema así: Sección 0 -> Interactivo / Sección 1 -> Grupo No. 3 - 21DeAgostoDe2018_Virtual / Sección 2 -> Grupo No. 2 - 22DeMarDe2018 / Sección 3 -> Grupo No. 1 - 15DeNovDe2017 Gestión con la Universidad Nacional de Colombia para diseño del instructivo de ingreso al conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial", con las indicaciones de la Escuela Corporativa - Subdirección de Desarrollo Organizacional. Así como el diseño del cronograma actualizado para la impartición del conversatorio No. 1 “Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia” para el grupo de nuevos colaboradores que ingresan al Ministerio de Educación Nacional, conversatorio a cargo de las Subdirección de Talento Humano y la Subdirección de Desarrollo Organizacional.BA537 | 2 | Componente Organizacional: 1. Seguimiento a los participantes del Conversatorio 3 2. Solicitud del evento para la realización del Encuentro Presencial 2 del Converstorio 3 Componente tecnológico 1. Gestionar con el Portal Educativo Colombia Aprende el montaje, implementación y administración de los programas de aprendizaje en el Campus Virtual. *. Ajustes al conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial", tales como: 1.Actualización de los botones de Actividad colaborativa de cada uno de los 4 encuentros virtuales del conversatorio, colocando el enlace del Foro http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/forum/view.php?id=286891 2.Actualización del botón de Aprendizaje organizacional con el enlace de la Wiki http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/wiki/view.php?pageid=1286&group=0, así como la visualización de la actividad. 2. Consolidar la información técnica necesaria para la matriculación de los usuarios en los programas de aprendizaje. Matriculación de usuarios en el conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial", con el ROL de Estudiantes a Isabel Cristina Sanchez Garcia ISanchez@mineducacion.gov.co, Carolina Recalde Vega Crecalde@mineducacion.gov.co. Matriculación de usuarios en el conversatorio virtual No. 1 “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia”, con el ROL de Estudiantes a Lina Mercedes Duran Martinez lduran@mineducacion.gov.co y Jorge Alberto Espinosa Espitia jespinosa@mineducacion.gov.co, para lo cual previo a la matriculación fue necesario registrarlos inicialmente en el Portal Colombia Aprende http://aplicaciones2.colombiaaprende.edu.co/php-login/controller_content.php?Vista=Q29udGVudA==&Opcion=UmVnaXN0cmFy para su posterior matriculación en el http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4357. 3. Gestionar la administración del sitio web de la Escuela Corporativa en la página institucional del Ministerio. https://www.mineducacion.gov.co/EscuelaCorporativa Gestión con la Oficina Asesora de Comunicaciones para la actualización del Home https://www.mineducacion.gov.co/EscuelaCorporativa , tales como: *. Actualización del video inicial por el video promocional de la Escuela Corporativa https://www.youtube.com/watch?v=FvXckM1DHpE&t. *. Reubicación del Banner del conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial" y del video promocional de la Escuela Corporativa. *. Actualización del calendario 4. Gestionar la actualización y ajustes de los contenidos digitales de los programas de aprendizaje organizacional. Gestión con la Universidad Nacional de Colombia: *. Ajustes de los encuentros virtuales del conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial". *. Actualización del video promocional de la Escuela Corporativa EC3_E1_V1, solo con la cortinilla de la EC y no de los conversatorios. *. Elaboración del Instructivo del conversatorio No. 2. *. Piezas gráficas para el sitio de la Escuela Corporativa, tales como: Banner principal y botones del menú (Nuestra escuela / Como funciona la escuela / Noticias). *. Actualización del Banner del conversatorio No. 1 acorde al diseño que se aprobó este año para los conversatorios No. 2 y 3, para el sitio de la Escuela Corporativa y el Home del Campus Virtual. | 2 | Componente Organizacional: 1. El 18/10/2018 se realizó el segundo encuentro presencial del Conversatorio 3: Ciclo de política pública con enfasis en la implementación de la política 2. El 24/10/2018 se realizó la planeación detallada del tercer encuentro presencial del Conversatorio 3: Ciclo de política pública con enfasis en la implementación de la política 3. El 19/10/2018 se realizó la octava reunión de supervisión y seguimiento al contrato 819 de 2018 con la Universidad Nacional de Colombia, cuyo objeto y alcance incluye la impartición de los 3 programas de aprendizaje organizacional (COnversatorios) de la Escuela Corporativa. 4. El 25/10/2018 se realizó un encuentro con los facilitadores y tutores de la Escuela Corporativa, en el cual aportaron fortalezas, oportunidades de mejoramiento y recomendaciones para dar sostenibilidad y fortalecimiento a la Escuela Corporativa del Ministerio. Componente tecnológico: Se gestionó con el Portal Educativo Colombia Aprende el ajuste al conversatorio No. 1 " Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia", tales como: encuentro virtual 2, cronograma y el video de la actividad “¿Cómo está organizado el Ministerio de Educación para responder a las necesidades del sistema educativo?”. Igualmente con la Oficina Asesora de Comunicaciones se actualizó el sitio de la Escuela Corporativa. | 3 | Componente Organizacional: 1. Se desarrolló el tercer y último encuentro presencial del Conversatorio 3 2. Se realizó la entrega de los certificados de los tres (3) programas de aprendizaje organizacional. Componente tecnológico: 1. Ajuste de las guías de navegación de los conversatorios "Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia", “Ciclo de la política pública en educación con énfasis en la formulación y evaluación de la política” y "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial", para este último se actualizaron los 4 encuentros vrituales. Se entragaron los certificados de asistencia a los participantes. | 3 | Durante el año 2019 se dio cumplimiento a la meta definida para programas de aprendizaje organizacional. En el mes de diciembre se revisó y complementó el documento proyectado por la Universidad Nacional de Colombia, con las lecciones aprendidas de la implementación de los 3 Conversatorios de la Escuela Corporativa en 2018, igualmente, se revisó, ajustó y publicó el documento Producto de Aprendizaje Organizacional del Conversatorio 3 de la Escuela Corporativa. | 0% |  | Se gestionó los ajustes al Insumo 209 para la contratación de la Universidad Nacional, de acuerdo con las observaciones de la Subdirección de Contratación. Igualmente, se tramitó la elaboración del contrato, así como la obtención de las firmas y la respectiva póliza. Una de las obligaciones especificas del contrato es la implementación de los 3 programas de aprendizaje organizacional. | 0% | N.A. | Planeación cronológica, pedagógica y metodológica para la impartición de los 3 conversatorios de la Escuela Corporativa. Preparación del evento de lanzamiento de la Escuela Corporativa 2018 en coordinación con la Universidad Nacional y la Oficina Asesora de Comunicaciones. Benchmarking U. ECOPETROL. |  |  | 1. Se realizó la planeación, coordinación y ejecución del entrenamiento y re-entrenamiento de los Facilitadores y Tutores para el Conversatorio No. 1 de la Escuela Corporativa. 2. Se planifico, coordinó y ejecutó el Primer Encuentro Presencial del Conversatorio 1 de la Escuela Corporativa. 3. Gestionar con el Portal Educativo Colombia Aprende el montaje, implementación y administración de los programas de aprendizaje en el Campus Virtual. *. Cargue de los PAO de "La política pública en educación e Implementar la política pública en educación" en el Campus Virtual. *. Actualización del Home del Campus Virtual para la visualización del conversatorio "Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia". 4. Gestionar la actualización y ajustes de los contenidos digitales de los programas de aprendizaje organizacional. *. Actualización del PAO Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia - Contenidos digitales de los SCORM *. Modificación en la visualización de los recursos y actividades, por ello fue necesario: Crear el Grupo No.1 – 15DeNovDe2017 y el Grupo No. 2 – 22DeMarDe2018 / Asignar los usuarios estudiantes en el grupo correspondiente / Crear el agrupamiento para el Grupo No. 1 - 15DeNovDe2017 para solamente los usuarios estudiantes puedan visualizar las actividades realizadas. *Instructivo de ingreso al conversatorio “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia” *. Creación del usuario y correo de la Escuela Corporativa escuelacorporativa@mineducacion.gov.co 5. Consolidar la información técnica necesaria para la matriculación de los usuarios en los programas de aprendizaje. - Alistamiento de usuarios al conversatorio “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia” 6. Gestionar con la Oficina Asesora de Comunicaciones la actualización del Home, Noticias y el Calendario del conversatorio No. 1. | 8.111% | 8% | Componente Organizacional 1. Se realizó el segundo encuentro presencial del Conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia el 19 de abril de 2018. 2. Se realizó seguimiento a los participantes en los encuentros virtuales del conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia. 3. Se realizó seguimiento a los Facilitadores para dar respuesta a los participantes en el Foro del conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia. Componente Tecnologico 1. Gestión con el Portal Colombia Aprende para la actualización y/o modificación de los contenidos del conversatorio No. 1 “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia”http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4357. 2. Gestión con Universidad Nacional para la entrega de los manifiestos de los SCORM que requiere el Portal Colombia Aprende para el cargue efectivo de los conversatorios No. 2 “La política pública en educación” y 3 “Implementar la política pública en educación” de la Escuela Corporativa, así como la actualización, ajustes y/o modificación de las piezas gráficas, PDF y contenido digital del conversatorio No. 2. | 42% | 42% | Componente Organizacional 1. Se realizó el tercer y último encuentro presencial del Conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia el 10 de mayo de 2018, con lo cual se concluyó la impartición de este programa de aprendizaje organizacional. 2. Se realizó seguimiento a los participantes del conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia con el objetivo de que cumplieran las actividades virtuales para obtener la certificación de la U. Nacional. 3. Se realizó la planeación macro del Conversatorio 2 Ciclo de Política Pública, y la planeación detallada del Encuentro Presencial 1. 4. Se hizo la inducción a los Facilitadores y Tutores del Conversatorio 2. 5. Se realizó el primer encuentro presencial del Conversatorio 2. Componente tecnológico 1. Gestión con el Portal Educativo Colombia Aprende el montaje, implementación y administración de los programas de aprendizaje en el Campus Virtual. *. Conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política” **. Cargue del SCORM principal, guías del participante, cronograma y los 5 encuentros virtuales del conversatorio No. 2 actualizados y ajustados en el Campus Virtual. http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4354 **. Publicación en el Home del Campus Virtual http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/campusvirtual del banner, enlace y acceso directo del conversatorio No. 2 http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4354. *. Conversatorio No. 1 “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia” Gestión con el Portal Colombia Aprende para quitar el acceso directo al conversatorio No.1 http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4357 publicado en el Home del Campus Virtual http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/campusvirtual 2. Consolidar la información técnica necesaria para la matriculación de los usuarios en los programas de aprendizaje. *. Matriculación de usuarios en el conversatorio No. 1 “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia” Matriculación de la usuaria Neyffe Patricia Gamboa Ovalle de FODESEP Fondo de Desarrollo de la Educación Superior en reemplazo de la usuaria Zuleidy Lorena Mendez Perez como participante del conversatorio No. 1, previo a la matriculación fue necesario realizar el registro en Colombia Aprende. *. Matriculación de usuarios en el conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política” **. Matriculación de los usuarios Jose Horacio Gonzalez Roa JRoa@mineducacion.gov.co, Jose Manuel Muñoz jmunoz@gitei.edu.co, Diana Ortíz dortiz@gitei.edu.co, Gabriel Torres gatorresva@unal.edu.co y Martha Patricia Ortiz Camacho martortiz@mineducacion.gov.co, Patrick Ernesto Alfonso Caicedo palfonso@mineducacion.gov.co, Jonnathan Ricardo Cortes Rivera Jocortes@mineducacion.gov.co, Lidy Milene Pedraza Parra lpedraza@mineducacion.gov.co, Manuel Ignacio Salamanca salamancamerchan@yahoo.com.mx, con el ROL de Profesor con permiso de edición. **. Matriculación de los usuarios delegados por los directores, subdirectores y jefes de oficina de las áreas misionales del MEN a participar del conversatorio No. 2, así como los usuarios participantes certificados del conversatorio No. 1 “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia” que decidieron continuar con el Ciclo de Política pública en educación, todos ellos con el ROL de Estudiantes. Previo a la matriculación fue necesario realizar las siguientes actividades: • Validar con el número de cédula o correo, que no estaban registrados en Colombia Aprende. • En caso de no estar registrados en Colombia Aprende, se realizó el registro uno a uno de cada uno de los usuarios. • Posterior al registro en Colombia Aprende, ingresar uno a uno con sus datos al Campus Virtual para que la plataforma Moodle reconozca al usuario. • Finalmente, matriculación en el conversatorio No. 2 3. Gestionar la actualización y ajustes de los contenidos digitales de los programas de aprendizaje organizacional. *. Conversatorio No. 1 “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia”. Gestión con la Universidad Nacional para realizar la publicación por parte de la Escuela Corporativa del texto introductorio del producto de aprendizaje organizacional -Wiki- elaborado por la Universidad Nacional, en el conversatorio, a partir del cual los usuarios participaron en la elaboración del documento http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/wiki/view.php?id=286422 *. Conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política, gestión con la Universidad Nacional para: **. Entrega de las lecturas de apoyo y el SCORM principal con los ajustes solicitados por parte de la Subdirección de Desarrollo Organizacional y las recomendaciones del Portal Colombia Aprende, frente a las actualizaciones que se realizaron con el Adobe Edge (Programa licenciado). **. Diseño de los Banners para su publicación en el Home del Campus Virtual y página de la Escuela Corporativa como parte de la obligación "Piezas gráficas requeridas para las actividades de movilización y apropiación de la Escuela Corporativa y de las actividades de gestión del conocimiento e innovación" | 56% | 56% | Componente Organizacional 1. Coordinación metodológica, pedagógica y logística para la realización del segundo encuentro presencial del Conversatorio 2 “Ciclo de Política Pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”, de la Escuela Corporativa. 2. Realización del segundo encuentro presencial del conversatorio 2 “Ciclo de Política Pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”de de la Escuela Corporativa. 3. Coordinación y seguimiento a los Tutores del Conversatorio 2, para que realizaran el seguimiento a los participantes, con el objetivo de que navegaran por los encuentros virtuales, participaran en el foro y en el producto de aprendizaje organizacional. 4. Seguimiento a los participantes del conversatorio 2. 5. Coordinación y articulación con la conferencista del segundo encuentro presencial, del Conversatorio 2, para la definición y elaboración de su presentación sobre enfoque diferencial. 6. Coordinación y realización de la reunión con la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, con el objetivo de integrar la Escuela Corporativa y la Escuela de Pares, buscando su consolidación y sostenibilidad a futuro. Componente tecnológico 1. Gestionar con el Portal Educativo Colombia Aprende el montaje, implementación y administración de los programas de aprendizaje en el Campus Virtual. Ajustes al conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”, tales como: o. Actualización de los videos del encuentro virtual 1 de los mapas de aprendizaje “¿Cómo está organizada la Escuela Corporativa? http://application.colombiaaprende.edu.co/pluginfile.php/714392/mod_scorm/content/4/composiciones/oc2_e1_6/media/OC2_E1_6.mp4 Y ¿Qué es la gestión del conocimiento en el MEN?” http://application.colombiaaprende.edu.co/pluginfile.php/714392/mod_scorm/content/4/composiciones/oc2_e1_7/media/OC2_E1_7.mp4. o. Actualización de los botones de actividad colaborativa que aparece en cada uno de los 5 encuentros virtuales, enlazando el foro http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/forum/view.php?id=286690 que también es visualizado y accedido en el Home del conversatorio. o. Actualización del video de bienvenida que aparece en el Home del conversatorio http://application.colombiaaprende.edu.co/pluginfile.php/715690/mod_resource/content/1/OC2_VideoBienvenida.mp4 2. Consolidar la información técnica necesaria para la matriculación de los usuarios en los programas de aprendizaje. Matriculación de usuarios en el conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”, donde Ricardo Cañon Moreno, Carolina Duque Martinez, Juan Sebastián Estupiñán, Natalia Hernández Melo, Yannys Andrea Karakalpakis, Andrea Ortega, Julio Mauricio Torres Angel e Isabel Cristina Sanchez Garcia fueron matriculados con el ROL de Estudiantes y Mónica Angelina Beltran con el ROL de Profesor con permiso de edición. 3. Gestionar la administración del sitio web de la Escuela Corporativa en la página institucional del Ministerio. https://www.mineducacion.gov.co/EscuelaCorporativa Gestión con la Oficina Asesora de Comunicaciones para la actualización del calendario https://www.mineducacion.gov.co/EscuelaCorporativa , eliminando del cronograma todas las actividades realizadas y/o programadas en el conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”, que finalizaron en el mes de junio del año en curso 4. Gestionar la actualización y ajustes de los contenidos digitales de los programas de aprendizaje organizacional. Conversatorio No. 1 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”. Gestión con la Universidad Nacional para realizar las siguientes actividades: o. Creación y publicación por parte de la Escuela Corporativa de la Actividad Colaborativa – Foro denominada “¿Cómo entiende la relación entre las políticas- lo público - el Estado y la ciudadanía, en la razón de ser de las Políticas Públicas?”, en el Home del conversatorio, seleccionada por los usuarios participantes. http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/forum/view.php?id=286690. o. Creación y publicación por parte de la Escuela Corporativa del recursos tipo Carpeta, para el cargue de la presentaciones que se realizan en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia para cada uno de los encuentros presenciales del conversatorio, el cual se visualiza en el Home http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/folder/view.php?id=286575. o. Entrega de la versión actualizada del video de bienvenida que aparece en el SCORM principal del conversatorio con los ajustes solicitados por la Subdirección de Desarrollo Organizacional, para su posterior publicación en el Campus Virtual a cargo del Portal Colombia Aprende. | 32.44% | 71% | Componente Organizacional 1. Se realizó el Tercer Encuentro Presencial del Segundo Programa de Aprendizaje Organizacional (Conversatorio 2). 2. Se realizó el seguimiento y cierre para certificación de los participantes en el Segundo Programa de Aprendizaje Organizacional (Conversatorio 2). 3. Se realizó la convocatoria para inscripciones al Tercer Programa de Aprendizaje Organizacional (Conversatorio 3) 4. Se realizó la planeación macro del Tercer Programa de Aprendizaje Organizacional (Conversatorio 3) 5. Se realizó la planeación detallada del Primer Encuentro Presencial del Programa de Aprendizaje Organizacional (Conversatorio 3) Componente tecnológico 1. Gestionar con el Portal Educativo Colombia Aprende el montaje, implementación y administración de los programas de aprendizaje en el Campus Virtual. *. Actualización y publicación del enlace del Banner de Aprendizaje Organizacional que aparece en el SCORM Inicial del conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”, actualizando el enlace de la wiki http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/wiki/view.php?id=286703 *.Ajustes al conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial", tales como: **.Actualización de Home del Campus Virtual http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/campusvirtual quitando el banner del conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política” y colocando el Banner del conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial". **. Actualización y publicación del cronograma de actividades, que se visualiza en la sección de Bienvenida del SCORM Inicial http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4359 **. Actualización y publicación de las guías del participante de la Bienvenida, Encuentro virtual 1, Encuentro virtual 2, Encuentro virtual 3 y Encuentro virtual 4. **. Actualización y publicación de las lecturas de apoyo de las Bienvenida y los Encuentros virtuales 2, 3 y4. **. Publicación del video de bienvenida correspondiente al conversatorio No.3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial" http://application.colombiaaprende.edu.co/pluginfile.php/726701/mod_resource/content/1/EC3VB.mp4 **. Actualización de la Guía de navegación del conversatorio No. 3 que aparece publicado en el SCRM inicial. 2. Consolidar la información técnica necesaria para la matriculación de los usuarios en los programas de aprendizaje. Matriculación de usuarios en el conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial" , donde Martha Patricia Ortiz Camacho martortiz@mineducacion.gov.co y Gabriel Torres Vargas gatorresva@unal.edu.co con el ROL de Profesor con permiso de edición. Así mismo se matricularon los usuarios preinscritos en el formulario http://encuestas.mineducacion.gov.co/limesurvey/index.php/576155?lang=es, con el ROL de Estudiantes, para lo cual previo a la matriculación fue necesario realizar las siguientes actividades: - Validar con el número de cédula o correo, que no estaban registrados en Colombia Aprende. - En caso de no estar registrados en Colombia Aprende, se realizó el registro uno a uno de cada uno de los usuarios. - Posterior al registro en Colombia Aprende, ingresar uno a uno con sus datos al Campus Virtual para que la plataforma Moodle reconozca al usuario. - Finalmente, matriculación en el conversatorio No. 3 3. Gestionar la administración del sitio web de la Escuela Corporativa en la página institucional del Ministerio. https://www.mineducacion.gov.co/EscuelaCorporativa Gestión con la Oficina Asesora de Comunicaciones para la actualización del calendario https://www.mineducacion.gov.co/EscuelaCorporativa , eliminando del cronograma todas las actividades realizadas que hacían parte del conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”, que finalizaron en el mes de julio, publicando el nuevo calendario del conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial", que inicia en el mes de agosto. Así mismo la eliminación del Banner del conversatorio No.2 y publicación del conversatorio No. 3, en el Home del sitio de la Escuela Corporativa. 4. Gestionar la actualización y ajustes de los contenidos digitales de los programas de aprendizaje organizacional. Ajustes al PAO de “Formación Inicial para Facilitadores”. *. Grupo No. 1 – Del 16 de noviembre de 2017 **. Ajuste en la visualización de las relatorías de los encuentros presenciales. **. Publicación de la relatoría del último encuentro presencial, realizado el 13 de diciembre de 2017. **. Publicación de la caja de herramientas. Ajustes al conversatorio No. 1 “Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia”. *. Grupo No. 2 – Del 22 de marzo de 2018 **. Publicación de las 3 relatorías de cada uno de los encuentros presenciales. **. Publicación del producto de aprendizaje organizacional. *. Grupo No. 1 – Del 15 de noviembre de 2017 **. Ajuste en la visualización de las relatorías de los encuentros presenciales. **. Publicación de la relatoría del último encuentro presencial, realizado el 12 de diciembre de 2017. Ajustes al conversatorio No. 2 “Ciclo de política pública con énfasis en la formulación y evaluación de la política”. *. Grupo No. 1 – Del 30 de mayo de 2018 **. Publicación de las relatorías de los encuentros presenciales 1 y 2. **. Publicación del documento guía para la participación en el producto de aprendizaje tipo Wiki http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/resource/view.php?id=286842. **. Publicación del PDF de la Guía Metodológica de Sinergia http://application.colombiaaprende.edu.co/pluginfile.php/726893/mod_resource/content/1/GuiasTiposDeEvaluacion.pdf. Ajustes al conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial", Gestión con la Universidad Nacional para realizar las siguientes actividades: *. Entrega de la versión actualizada del video de bienvenida que aparece en el SCORM Inicial del conversatorio con los ajustes solicitados por la Subdirección de Desarrollo Organizacional, para su posterior publicación en el Campus Virtual a cargo del Portal Colombia Aprende. *. Actualización de las guías de los participantes de la Bienvenida y los Encuentros virtuales 1, 2, 3 y 4, con los ajustes solicitados por la Subdirección de Desarrollo Organizacional. *. Diseño del cronograma con las fechas definidas por la Subdirección de Desarrollo Organizacional para la impartición del conversatorio entre los meses de agosto y septiembre del año en curso. *. Diseño del instructivo de ingreso al conversatorio. *. Diseño de los Banners para su publicación en el Home del Campus Virtual y página de la Escuela Corporativa como parte de la obligación "Piezas gráficas requeridas para las actividades de movilización y apropiación de la Escuela Corporativa y de las actividades de gestión del conocimiento e innovación" | 40.56% | 80% | Componente Organizacional: 1. Realización del encuentro presencial No. 1 del Conversatorio 3: Ciclo de Política Pública con énfasis en la implementación de la política. 01/08/2018. Nota de satisfacción 4.6 / 5.0 2. Promover la participación de los colaboradores inscritos en el Conversatorio 3 de la Escuela Corporativa para que naveguen por los encuentros virtuales y hagan sus aportes en el foro. 3. Convocar a los participantes del Conversatorio 3 para el encuentro presencial No. 2. 4. Coordinar y realizar la reunión de planeación detallada del encuentro presencial No. 2 del conversatorio 3. 5. Solicitar el evento para la realización del encuentro presencial 2 del Conversatorio 3. Componente Tecnológico 1. Gestionar con el Portal Educativo Colombia Aprende el montaje, implementación y administración de los programas de aprendizaje en el Campus Virtual. *. Ajustes al conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial", tales como: **. Actualización de Home del Campus Virtual http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/campusvirtual con el Banner del conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial". **. Verificación del error que se presenta en la navegación de los encuentros virtuales 1, 2, 3 y 4 “The SCORM player has determined that your Internet connection is unreliable or has been interrupted. If you continue in this SCORM activity, your progress may hot be saved. Yu should exit the activity now, and return when you have a dependable Internet connection.”, la cual puede ser la causa de que en ocasiones no se guarde el registro de navegación por usuarios en los informes. 2. Consolidar la información técnica necesaria para la matriculación de los usuarios en los programas de aprendizaje. Matriculación de usuarios en el conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial", con el ROL de Estudiantes a Monica Angelina Beltran Rodriguez mbeltran@mineducacion.gov.co, Marcela Teresa Torres Harker MaTorres@mineducacion.gov.co,Marie Clarie Nuñez De La Hoz manunez@mineducacion.gov.co, Marta Nubia Vera Moreno MVera@mineducacion.gov.co, Dora Emilia Perico Gomez dperico@mineducacion.gov.co y Kelly Johanna Gordillo Gomez kgordillo@mineducacion.gov.co. 3. Gestionar la administración del sitio web de la Escuela Corporativa en la página institucional del Ministerio. https://www.mineducacion.gov.co/EscuelaCorporativa Gestión con la Oficina Asesora de Comunicaciones para la actualización del Home https://www.mineducacion.gov.co/EscuelaCorporativa , publicando el Banner del conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial", así como la actualización de la sección de Noticias, https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-360721.html, https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-360724.html y https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-366046.html colocando la información actualizada del Calendario. Adicional se gestionó la publicación de la noticia de El Pregonero https://www.mineducacion.gov.co/boletinesmen/1754/w3-article-372303.html, en el sitio de la Escuela Corporativa https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-373789.html 4. Gestionar la actualización y ajustes de los contenidos digitales de los programas de aprendizaje organizacional. Publicación, actualización y ajustes al conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial", tales como: *. Creación del recurso tipo carpeta para guardar las presentaciones de los encuentros presenciales de la Escuela Corporativa. http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/folder/view.php?id=286862 *. Creación del recurso tipo carpeta para guardar las relatorías de los encuentros presenciales de la Escuela Corporativa. http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/folder/view.php?id=286864 *. Creación de la actividad tipo FORO: ¿Cuál es el alcance de los roles y las acciones del MEN en la implementación de la política pública? http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/forum/view.php?id=286891 *. Modificación del título de la encuesta “Foro :: Conversatorio "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial" http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/feedback/view.php?id=286863 +. Publicación, actualización y ajustes al conversatorio No. 1 “Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia”, donde fue necesario mover una a una cada actividad o recursos a la sección correspondiente, para que los usuarios solo visualicen la información en el grupo en el cual participaron, por lo cual se agregaron 3 secciones al formato de tema así: Sección 0 -> Interactivo / Sección 1 -> Grupo No. 3 - 21DeAgostoDe2018_Virtual / Sección 2 -> Grupo No. 2 - 22DeMarDe2018 / Sección 3 -> Grupo No. 1 - 15DeNovDe2017 Gestión con la Universidad Nacional de Colombia para diseño del instructivo de ingreso al conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial", con las indicaciones de la Escuela Corporativa - Subdirección de Desarrollo Organizacional. Así como el diseño del cronograma actualizado para la impartición del conversatorio No. 1 “Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia” para el grupo de nuevos colaboradores que ingresan al Ministerio de Educación Nacional, conversatorio a cargo de las Subdirección de Talento Humano y la Subdirección de Desarrollo Organizacional.BA537 | 51.67% | 80% | Componente Organizacional: 1. Seguimiento a los participantes del Conversatorio 3 2. Solicitud del evento para la realización del Encuentro Presencial 2 del Converstorio 3 Componente tecnológico 1. Gestionar con el Portal Educativo Colombia Aprende el montaje, implementación y administración de los programas de aprendizaje en el Campus Virtual. *. Ajustes al conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial", tales como: 1.Actualización de los botones de Actividad colaborativa de cada uno de los 4 encuentros virtuales del conversatorio, colocando el enlace del Foro http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/forum/view.php?id=286891 2.Actualización del botón de Aprendizaje organizacional con el enlace de la Wiki http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/wiki/view.php?pageid=1286&group=0, así como la visualización de la actividad. 2. Consolidar la información técnica necesaria para la matriculación de los usuarios en los programas de aprendizaje. Matriculación de usuarios en el conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial", con el ROL de Estudiantes a Isabel Cristina Sanchez Garcia ISanchez@mineducacion.gov.co, Carolina Recalde Vega Crecalde@mineducacion.gov.co. Matriculación de usuarios en el conversatorio virtual No. 1 “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia”, con el ROL de Estudiantes a Lina Mercedes Duran Martinez lduran@mineducacion.gov.co y Jorge Alberto Espinosa Espitia jespinosa@mineducacion.gov.co, para lo cual previo a la matriculación fue necesario registrarlos inicialmente en el Portal Colombia Aprende http://aplicaciones2.colombiaaprende.edu.co/php-login/controller_content.php?Vista=Q29udGVudA==&Opcion=UmVnaXN0cmFy para su posterior matriculación en el http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4357. 3. Gestionar la administración del sitio web de la Escuela Corporativa en la página institucional del Ministerio. https://www.mineducacion.gov.co/EscuelaCorporativa Gestión con la Oficina Asesora de Comunicaciones para la actualización del Home https://www.mineducacion.gov.co/EscuelaCorporativa , tales como: *. Actualización del video inicial por el video promocional de la Escuela Corporativa https://www.youtube.com/watch?v=FvXckM1DHpE&t. *. Reubicación del Banner del conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial" y del video promocional de la Escuela Corporativa. *. Actualización del calendario 4. Gestionar la actualización y ajustes de los contenidos digitales de los programas de aprendizaje organizacional. Gestión con la Universidad Nacional de Colombia: *. Ajustes de los encuentros virtuales del conversatorio No. 3 "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial". *. Actualización del video promocional de la Escuela Corporativa EC3_E1_V1, solo con la cortinilla de la EC y no de los conversatorios. *. Elaboración del Instructivo del conversatorio No. 2. *. Piezas gráficas para el sitio de la Escuela Corporativa, tales como: Banner principal y botones del menú (Nuestra escuela / Como funciona la escuela / Noticias). *. Actualización del Banner del conversatorio No. 1 acorde al diseño que se aprobó este año para los conversatorios No. 2 y 3, para el sitio de la Escuela Corporativa y el Home del Campus Virtual. | 62.78% | 90% | Componente Organizacional: 1. El 18/10/2018 se realizó el segundo encuentro presencial del Conversatorio 3: Ciclo de política pública con enfasis en la implementación de la política 2. El 24/10/2018 se realizó la planeación detallada del tercer encuentro presencial del Conversatorio 3: Ciclo de política pública con enfasis en la implementación de la política 3. El 19/10/2018 se realizó la octava reunión de supervisión y seguimiento al contrato 819 de 2018 con la Universidad Nacional de Colombia, cuyo objeto y alcance incluye la impartición de los 3 programas de aprendizaje organizacional (COnversatorios) de la Escuela Corporativa. 4. El 25/10/2018 se realizó un encuentro con los facilitadores y tutores de la Escuela Corporativa, en el cual aportaron fortalezas, oportunidades de mejoramiento y recomendaciones para dar sostenibilidad y fortalecimiento a la Escuela Corporativa del Ministerio. Componente tecnológico: Se gestionó con el Portal Educativo Colombia Aprende el ajuste al conversatorio No. 1 " Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia", tales como: encuentro virtual 2, cronograma y el video de la actividad “¿Cómo está organizado el Ministerio de Educación para responder a las necesidades del sistema educativo?”. Igualmente con la Oficina Asesora de Comunicaciones se actualizó el sitio de la Escuela Corporativa. | 73.89% | 100% | Componente Organizacional: 1. Se desarrolló el tercer y último encuentro presencial del Conversatorio 3 2. Se realizó la entrega de los certificados de los tres (3) programas de aprendizaje organizacional. Componente tecnológico: 1. Ajuste de las guías de navegación de los conversatorios "Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia", “Ciclo de la política pública en educación con énfasis en la formulación y evaluación de la política” y "Ciclo de política pública con énfasis en la implementación de la política con enfoque diferencial", para este último se actualizaron los 4 encuentros vrituales. | 100% | 100% | Durante el año 2019 se dio cumplimiento a la meta definida para programas de aprendizaje organizacional. En el mes de diciembre se revisó y complementó el documento proyectado por la Universidad Nacional de Colombia, con las lecciones aprendidas de la implementación de los 3 Conversatorios de la Escuela Corporativa en 2018, igualmente, se revisó, ajustó y publicó el documento Producto de Aprendizaje Organizacional del Conversatorio 3 de la Escuela Corporativa.
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 173 | 01 | I-305-0-1317301 | Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | NO | Actividades relacionadas con los ejes de gestión del conocimiento cumplidas | # de actividades ejecutadas/# de actividades planeadas | 2.5% | Porcentaje | 100% |  |  | Implementar los ejes de gestión del conocimiento del MIPG v2 | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 199600000 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | 2 contratistas | O:\2018\3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y AMBIENTE LABORAL\4 MIPG Gestión de Conocimiento e Innovación\Enero\ | 5% | Se gestionó con el Portal Colombia Aprende la actualización del home del campus virtual y la modificación de la URL del SCROM inicial de los programas de aprendizaje, y la actualización del sitio de la Escuela Corporativa. Se diseñó y publicó la “Encuesta ciudadana para construcción del PAAC”. | N.A. | Elaboración del mapa de servicios de la intranet e identificación de los bloques de la plantilla del home, definiendo qué cambios, ajustes, propuestas o posibilidades gráficas se puede implementar a nivel de diseño y contenido. Diseño y divulgación de la Encuesta para evaluar el horario de los viernes y del formulario de preinscripción al conversatorio “Aproximación a la organización y funcionamiento del sistema educativo en Colombia”. Así mismo se realizó gestión con la Universidad Nacional para la actualización del cronograma, ajustar las fechas y el número de encuentros presenciales, así como los requisitos de certificación publicados en la guía del participante. | 16% | 1. Se avanzó en la definición de una estrategia y un plan de trabajo para desplegar e implementar la gestión del conocimiento y la innovación en el Ministerio y en las entidades adscritas y vinculadas, el cual comprende la actualización de la caracterización del proceso, el Manual de Gestión de Conocimiento adoptando practicas tales como, la documentación de lecciones aprendidas y la activación de las comunidades de práctica. 2. Soporte técnico y funcional a los colaboradores del MEN que presentaron algún inconveniente en el diligenciamiento de la Encuesta para evaluar los resultados del horario de los viernes. 3. Generación de los reportes de las encuestas o formularios activos durante el mes: Formulario de preinscirpción al conversatorio "Aproximación a la organización y funcionamiento del sistema educativo en Colombia" y la ncuesta para evaluar los resultados del horario de los viernes. 4. Identificación de las necesidades de contenidos en la Intranet para lo cual se realiza las actualizaciones de las secciones de Servicios, Biblioteca de contratación, SIG, entre otros. | 8% | Componente Organizacional * Se realizó el segundo encuentro presencial del Conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia el 19 de abril de 2018. * Se realizó seguimiento a los participantes en los encuentros virtuales del conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia. 6. Se realizó seguimiento a los Facilitadores para dar respuesta a los participantes en el Foro del conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia. Componente Tecnologico 1. Gestión con el Portal Colombia Aprende para la actualización y/o modificación de los contenidos del conversatorio No. 1 “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia”http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4357. 2. Gestión con Universidad Nacional para la entrega de los manifiestos de los SCORM que requiere el Portal Colombia Aprende para el cargue efectivo de los conversatorios No. 2 “La política pública en educación” y 3 “Implementar la política pública en educación” de la Escuela Corporativa, así como la actualización, ajustes y/o modificación de las piezas gráficas, PDF y contenido digital del conversatorio No. 2. | 27% | 1. Se atendió la auditoria interna al proceso de Gestión de Conocimiento e Innovación 2. Se proyectó el plan de mejoramiento frente al informe de la auditoria interna realizada al proceso de Gestión de Conocimiento e Innovación. 3. Localidad Espejo y Segura. Participación en la socialización que realizó la Subdirección de Desarrollo Organizacional el 03 de mayo en el Hotel Tequendama carrera 10 No. 26-21 Salón Esmeralda, donde se realizó el taller con las áreas misionales de acuerdo con lo establecido en la ruta de MIPG City: "El Mundo de la Liga SIG" 4. Nueva versión del Sistema Integrado de Gestión. Participación en las capacitaciones realizadas por ITS Soluciones estratégicas, de la nueva versión del SIG y sus funcionalidades en los módulos de Documentos, Indicadores, Actas, Riesgos y Auditorias. 5. Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación planteada en MIPG V2 para las EAyVs. 5.1. Diseño de la encuesta diagnostica de la Gestión del Conocimiento y la Innovación que será diligenciada por las Entidades Adscritas y Vinculas http://encuestas.mineducacion.gov.co/limesurvey/index.php/665626?lang=es 5.2. Se envió a las EAV la encuesta diagnóstica para medir el nivel de madurez organizacional en cuanto a la Gestión de Conocimiento e Innovación. 5.3.. Se recibieron y revisaron las propuestas metodologicas presentadas por la Universidad Nacional de Colombia, para la implementación de las Lecciones Aprendidas y las Comunidades de Práctica en el MEN y en las EAV, como parte del plan de trabajo para la apropiación e implementación de la dimensión de Gestión de Conocimiento e Innovación del MIPG. | 32% | Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación planteada en MIPG V2 en el MEN Y las EAV. 1. Actualización de la caracterización del proceso de Gestión de Conocimiento e Innovación con la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologias. 2. Actualización del Manual de Gestión de Conocimiento 3. Elaboración del procedimiento de Innovación 4. Socialización a las EAV de la metodología para implementar Comunidades de Prácticas. 5. Socialización a las EAV de la metodología para generar el Mapa de Conocimiento. 6. Seguimiento a las Entidades Adscritas y Vinculadas para que designaran los representantes para la integración de la Comunidad de Práctica Sectorial de Gestión de Conocimiento e Innovación. 7. Socialización con los profesionales de la SDO, del Plan de Trabajo para la apropiación e implementación o fortalecimiento de la dimensión de Gestión de Conocimiento e Innovación en las Entidades Adscritas y Vinculadas, con el objetivo de facilitar su desarrollo en las mismas entidades. 8. Elaboración de la presentación sobre los resultados de la encuesta diagnostica para medir el nivel de madurez de las EAV respecto a la Gestión de Conocimniento e Innovación para el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial realizado el 21 y 22 de junio. Caja de Herramienta No. 2. Comunidades de práctica o. Revisión y comentarios al documento “Comunidades de práctica - CoP” elaborado por la Universidad Nacional de Colombia como parte del producto "Informe del diseño y desarrollo de actividades de despliegue de la dimensión de gestión del conocimiento e innovación planteada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión II, tanto a nivel institucional como con las entidades adscritas vinculadas". o. Elaboración de los instructivos de: Ingreso a la comunidad de práctica de las EAyVs, Crear el registro de usuario en la comunidad de práctica posterior a la invitación y Cómo participar en la comunidad de práctica de las EAyVs. o. Invitación a los asesores de la Subdirección de Desarrollo Organizacional que tienen a cargo Entidades Adscritas y Vinculadas, así como a la asesora y jefe de la subdirección. Luis Eduardo Niño Velandia LNino@mineducacion.gov.co, Ivana Gonzalez igonzalez@mineducacion.gov.co, Marcela Borda Mborda@mineducacion.gov.co, Carolina Moreno cmorenol@mineducacion.gov.co, Juan Pablo Bicenty jbicenty@mineducacion.gov.co, Manuel Ignacio Salamanca msalamanca@mineducacion.gov.co, Jose Horacio Gonzalez JRoa@mineducacion.gov.co, Martha Patricia Ortiz martortiz@mineducacion.gov.co y Gloria Rocio Pereira gpereira@mineducacion.gov.co, todos con el ROL de participantes en la CoP https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=14442164. También se realizó la invitación a los usuarios designados por FODESEP Neyffe Patricia Gamboa Ovalle ngamboa@fodesep.gov.co, Claudia Marcela Gaitán Saavedra cgaitan@fodesep.gov.co y Maria Dina Miranda Virguez mvirgues@fodesep.gov.co e invitación a los usuarios designados por INFOTEP San Juan del Cesar a Ruben Dario Britto jbrito@infotep.edu.co, Carmen Paulina Herrera cherrera@infotep.edu.co, Rafael Francisco Britto rbrito@infotep.edu.co y Antonio Rafael Gallo Oñate agallo@infotep.edu.co a registrarse en la CoP. Caja de Herramienta No. 3. Mapa de conocimiento Revisión y comentarios al documento “Mapa de conocimiento” elaborado por la Universidad Nacional de Colombia como parte del producto "Informe del diseño y desarrollo de actividades de despliegue de la dimensión de gestión del conocimiento e innovación planteada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión II, tanto a nivel institucional como con las entidades adscritas vinculadas", una de las observaciones, es la necesidad de retomar y actualizar la información que actualmente esta apareciendo en el mapa de conocimiento del Ministerio https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/MapaDeConocimiento/Paginas/default.aspx. | 60% | Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación planteada en MIPG V2 para las EAyVs. 1. Gestión para la publicación de la caracterización actualizada del proceso de Gestión de Conocimiento e Innovación con alcance institucional y sectorial, involucrando a la Oficina de Innovación Eductiva. 2. Gestión para la publicación del Manual de Gestión de Conocimiento Institucional actualizado. 3. Planeación del Primer Encuentro Sectorial de Gestión de Conocimiento e Innovación con las EAV 4. Convocatoria a las EAV para la realización del Primer Encuentro Sectorial de Gestión de Conocimiento e Innovación con las EAV 5. Coordinación metodologica con la Universidad Nacional de Colombia, y logística con la Sub. Administrativa, para la realización del Primer Encuentro Sectorial de Gestión de Conocimiento e Innovación con las EAV. 6. Elaboración de la presentación de la SDO para la realización del Primer Encuentro Sectorial de Gestión de Conocimiento e Innovación con las EAV. 7. Realización del Primer Encuentro Sectorial de Gestión de Conocimiento e Innovación con las EAV 8. Caja de Herramienta No. 2. Comunidades de práctica *. Invitación a los usuarios designados por cada una de las Entidades Adscritas y Vinculadas a registrarse a la CoP https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=14442164, para un total de 48 usuarios invitados a participar de la CoP. *. Actualización de la CoP, cargando los documentos como: Manual https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/files/141243078 y Caracterización https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/files/141243065 del proceso de Gestión de Conocimiento Institucional, Caja de herramientas I, II y III de Lecciones aprendidas https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/files/140936211, Comunidades de práctica https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/files/140936214 y Mapa de conocimiento https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/files/140936215. *. Actualización del logo de la CoP “Comunidad de Práctica Sectorial de Gestión del Conocimiento y la Innovación. MEN – EAyVs” https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=14442164. 9. Caja de Herramienta No. 3. Mapa de conocimiento Elaboración y publicación del formulario de registro de documentos, herramientas y sistemas de información utilizados por los Talentos Claves identificados en el Ministerio de Educación Nacional http://encuestas.mineducacion.gov.co/limesurvey/index.php/517873?lang=es, que será fuente para la actualización de la información publicada en la intranet https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/MapaDeConocimiento/Paginas/default.aspx. *. Productos de las obligaciones del contrato 819 de 2018 de la Universidad Nacional de Colombia. *. "Identificar y documentar lecciones aprendidas y oportunidades de mejoramiento del proceso de implementación de los conversatorios de le Escuela Corporativa y del diseño y desarrollo de actividades de la dimensión de gestión del conocimiento e innovación planteada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión II, tanto a nivel institucional como con las entidades adscritas y vinculadas" – Revisión del documento Metodología recolección de lecciones aprendidas. *. "Asesorar y acompañar a la Subdirección de Desarrollo Organizacional en la generación de acciones de apropiación y sostenibilidad de la Escuela Corporativa" – Revisión del documento Propuesta de resolución Escuela Corporativa *. "Informe de acciones de apropiación y sostenibilidad de la Escuela Corporativa" – Revisión del documento Informe de acciones de apropiación y sostenibilidad de la Escuela Corporativa. | 65% | 1. Se solicito a la Universidad Nacional de Colombia la revisión de la alineación entre el Modelo de gestión de Conocimiento e Innovación y la caracterización del proceso. 2. Caja de Herramienta No. 2. Comunidades de práctica Publicación en la Comunidad de Práctica de la encuesta “¿Qué actividad colectiva debiera priorizar esta comunidad de práctica?” https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/threads/show?threadId=1140551568 3. Caja de Herramienta No. 3. Mapa de conocimiento Publicación de la información diligenciada por los Talentos Claves del MEN en el formulario http://encuestas.mineducacion.gov.co/limesurvey/index.php/517873?lang=es, la cual fue publicada en https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Conocimiento/MapaDeConocimiento/Paginas/default.aspx. | 70% | Se estructuró y divulgo en la Intranet un micrositio para brindar inducción virtual al Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Se inscribieron al Programa de Aprendizaje Organizacional: Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia a 2 nuevos colaboradores de la Subdirección de Desarrollo Organizacional, quines vienen tomando el programa de marea autonoma. Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación planteada en MIPG V2. Caja de Herramienta No. 2. - Comunidades de práctica. 1.Indicaciones a la Universidad Nacional de Colombia para el ingreso y participación en la comunidad https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=14442164&view=all con el ROL de administrador a través del correo unal@mineducacion.gov.co, puesto que después de indagar sobre las funcionalidades de Yammer, esto no es posible con correo institucionales diferentes al de @mineducacion.gov.co. 2.Elaboración de la ficha de constitución de la CoP, la cual posteriormente fue publicada en la comunidad https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=14442164&view=all. | 80% | Como parte de la implementación, durante el mes de octubre se realizó la actualización de usuarios de la CoP - Comunidad de práctica sectorial de Gestión del Conocimiento y la Innovación del MEN y las EAV, así como la participación de la Subdirección de Talento Humano. Adicional se realizó el apoyo técnico en el cargue de documentos y pruebas de validación en el ambiente de certificación, cuya finalidad fue avanzar en la actualización de versión del Sistema Integrado de Gestión SIG, una de las plataformas para la gestión del conocimiento en el MEN. | 95% | Componente Organizacional: 1. Se realizó una mesa de trabajo con los Secretarios Técnicos de las Salas CONACES para identificar la taxonomía de las lecciones aprendidas de los Consejeros de estas salas. 2. Se revisaron y solicitaron ajustes a las temáticas de las video cápsulas para desplegar y socializar la gestión de conocimiento e innovación al interior del Ministerio. 3. Se realizó una visita de benchmarking al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Defensa, como práctica de gestión de conocimiento e innovación, para identificar mejores prácticas en cuanto a las politicas de Racionalización de Trámites y Seguridad Digital del MIPG. 4. Se realizó el Segundo Encuentro de Gestión de Conocimiento e Innovación con las Entidades Adsctitas y Vinculadas. Componente tecnológico: 1. Creación del sitio de “Memorias eventos” en la sección de Conocimiento en la intranet, con el fin de conservar la memoria institucional y compratir el conocimiento entre personas de diferentes áreas. 2. Con la finalidad de dar cumplimiento a la No Conformidad ISO 9001: 2015 10.3 generada en la auditoría interna de la Oficina de Control Interno, durante el mes de noviembre se puso en marcha el requerimiento funcional de rediseño del Home de la intranet realizado y aprobado por parte del comité de la intranet (OAC / OTSI / SDO), así como por los respectivos jefes de cada área Olga Lucia Perez Garcia de la Oficina Asesora de Comunicaciones, Roger Quirama Garcia de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información y Edna del Pilar Paez Garcia de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. El despliegue técnico del rediseño fue realizado desde el 16 al 20 de noviembre a cargo de la OTSI y la SDO, con la incorporación de la nueva plantilla y sus diferentes elementos web, el ajuste en el menú superior o principal, así como varios ajustes de los CSS (estilos) de la plantilla. | 100% | Durante el año 2019 se fortaleció el componente de gestión de conocimiento en las entidades adscritas y vinculadas del Ministerio de Educación a través de dos encuentros sectoriales sobre la materia, asistencia técnica por demanda y divulgación de material de interés a los responsables del tema en las 10 entidades del sector administrativo. En diciembre de 2018, se realizó una visita de asistencia técnica al ICETEX, con el objetivo de validar el plan de trabajo y los avances en la implementación de gestión de conocimiento., encontrando avances significativos en el modelo. Igualmente se atendió la solicitud del ICFES de validar la metodología para el levantamiento su mapa de conocimiento. Igualmente, se hizo la actualización de los participantes de la CoP - Comunidad de Práctica Sectorial de Gestión del Conocimiento y la Innovación. MEN – EAV, de acuerdo con los cambios o rotación de personal que reportaron algunas entidades, la actualización del mapa de conocimiento – Talentos claves del MEN https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Conocimiento/MapaDeConocimiento/Paginas/default.aspx y el diseño y montaje de formulario electrónico para la “Recolección de lecciones significativas de los comisionados de salas CONACES” http://encuestas.mineducacion.gov.co/limesurvey/index.php/588582, para la identificación de lecciones significativas a partir de la experiencia de los comisionados de las salas CONACES en el desarrollo de sus funciones reglamentarias. | 5.333% | 5% | Se gestionó con el Portal Colombia Aprende la actualización del home del campus virtual y la modificación de la URL del SCROM inicial de los programas de aprendizaje, y la actualización del sitio de la Escuela Corporativa. Se diseñó y publicó la “Encuesta ciudadana para construcción del PAAC”. | 10.67% | N.A. | Elaboración del mapa de servicios de la intranet e identificación de los bloques de la plantilla del home, definiendo qué cambios, ajustes, propuestas o posibilidades gráficas se puede implementar a nivel de diseño y contenido. Diseño y divulgación de la Encuesta para evaluar el horario de los viernes y del formulario de preinscripción al conversatorio “Aproximación a la organización y funcionamiento del sistema educativo en Colombia”. Así mismo se realizó gestión con la Universidad Nacional para la actualización del cronograma, ajustar las fechas y el número de encuentros presenciales, así como los requisitos de certificación publicados en la guía del participante. | 16% | 16% | 1. Se avanzó en la definición de una estrategia y un plan de trabajo para desplegar e implementar la gestión del conocimiento y la innovación en el Ministerio y en las entidades adscritas y vinculadas, el cual comprende la actualización de la caracterización del proceso, el Manual de Gestión de Conocimiento adoptando practicas tales como, la documentación de lecciones aprendidas y la activación de las comunidades de práctica. 2. Soporte técnico y funcional a los colaboradores del MEN que presentaron algún inconveniente en el diligenciamiento de la Encuesta para evaluar los resultados del horario de los viernes. 3. Generación de los reportes de las encuestas o formularios activos durante el mes: Formulario de preinscirpción al conversatorio "Aproximación a la organización y funcionamiento del sistema educativo en Colombia" y la ncuesta para evaluar los resultados del horario de los viernes. 4. Identificación de las necesidades de contenidos en la Intranet para lo cual se realiza las actualizaciones de las secciones de Servicios, Biblioteca de contratación, SIG, entre otros. | 21.33% | 21% | Componente Organizacional * Se realizó el segundo encuentro presencial del Conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia el 19 de abril de 2018. * Se realizó seguimiento a los participantes en los encuentros virtuales del conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia. 6. Se realizó seguimiento a los Facilitadores para dar respuesta a los participantes en el Foro del conversatorio 1 Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia. Componente Tecnologico 1. Gestión con el Portal Colombia Aprende para la actualización y/o modificación de los contenidos del conversatorio No. 1 “Aproximación a la organización y funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia”http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4357. 2. Gestión con Universidad Nacional para la entrega de los manifiestos de los SCORM que requiere el Portal Colombia Aprende para el cargue efectivo de los conversatorios No. 2 “La política pública en educación” y 3 “Implementar la política pública en educación” de la Escuela Corporativa, así como la actualización, ajustes y/o modificación de las piezas gráficas, PDF y contenido digital del conversatorio No. 2. | 27% | 27% | 1. Se atendió la auditoria interna al proceso de Gestión de Conocimiento e Innovación 2. Se proyectó el plan de mejoramiento frente al informe de la auditoria interna realizada al proceso de Gestión de Conocimiento e Innovación. 3. Localidad Espejo y Segura. Participación en la socialización que realizó la Subdirección de Desarrollo Organizacional el 03 de mayo en el Hotel Tequendama carrera 10 No. 26-21 Salón Esmeralda, donde se realizó el taller con las áreas misionales de acuerdo con lo establecido en la ruta de MIPG City: "El Mundo de la Liga SIG" 4. Nueva versión del Sistema Integrado de Gestión. Participación en las capacitaciones realizadas por ITS Soluciones estratégicas, de la nueva versión del SIG y sus funcionalidades en los módulos de Documentos, Indicadores, Actas, Riesgos y Auditorias. 5. Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación planteada en MIPG V2 para las EAyVs. 5.1. Diseño de la encuesta diagnostica de la Gestión del Conocimiento y la Innovación que será diligenciada por las Entidades Adscritas y Vinculas http://encuestas.mineducacion.gov.co/limesurvey/index.php/665626?lang=es 5.2. Se envió a las EAV la encuesta diagnóstica para medir el nivel de madurez organizacional en cuanto a la Gestión de Conocimiento e Innovación. 5.3.. Se recibieron y revisaron las propuestas metodologicas presentadas por la Universidad Nacional de Colombia, para la implementación de las Lecciones Aprendidas y las Comunidades de Práctica en el MEN y en las EAV, como parte del plan de trabajo para la apropiación e implementación de la dimensión de Gestión de Conocimiento e Innovación del MIPG. | 32% | 32% | Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación planteada en MIPG V2 en el MEN Y las EAV. 1. Actualización de la caracterización del proceso de Gestión de Conocimiento e Innovación con la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologias. 2. Actualización del Manual de Gestión de Conocimiento 3. Elaboración del procedimiento de Innovación 4. Socialización a las EAV de la metodología para implementar Comunidades de Prácticas. 5. Socialización a las EAV de la metodología para generar el Mapa de Conocimiento. 6. Seguimiento a las Entidades Adscritas y Vinculadas para que designaran los representantes para la integración de la Comunidad de Práctica Sectorial de Gestión de Conocimiento e Innovación. 7. Socialización con los profesionales de la SDO, del Plan de Trabajo para la apropiación e implementación o fortalecimiento de la dimensión de Gestión de Conocimiento e Innovación en las Entidades Adscritas y Vinculadas, con el objetivo de facilitar su desarrollo en las mismas entidades. 8. Elaboración de la presentación sobre los resultados de la encuesta diagnostica para medir el nivel de madurez de las EAV respecto a la Gestión de Conocimniento e Innovación para el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial realizado el 21 y 22 de junio. Caja de Herramienta No. 2. Comunidades de práctica o. Revisión y comentarios al documento “Comunidades de práctica - CoP” elaborado por la Universidad Nacional de Colombia como parte del producto "Informe del diseño y desarrollo de actividades de despliegue de la dimensión de gestión del conocimiento e innovación planteada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión II, tanto a nivel institucional como con las entidades adscritas vinculadas". o. Elaboración de los instructivos de: Ingreso a la comunidad de práctica de las EAyVs, Crear el registro de usuario en la comunidad de práctica posterior a la invitación y Cómo participar en la comunidad de práctica de las EAyVs. o. Invitación a los asesores de la Subdirección de Desarrollo Organizacional que tienen a cargo Entidades Adscritas y Vinculadas, así como a la asesora y jefe de la subdirección. Luis Eduardo Niño Velandia LNino@mineducacion.gov.co, Ivana Gonzalez igonzalez@mineducacion.gov.co, Marcela Borda Mborda@mineducacion.gov.co, Carolina Moreno cmorenol@mineducacion.gov.co, Juan Pablo Bicenty jbicenty@mineducacion.gov.co, Manuel Ignacio Salamanca msalamanca@mineducacion.gov.co, Jose Horacio Gonzalez JRoa@mineducacion.gov.co, Martha Patricia Ortiz martortiz@mineducacion.gov.co y Gloria Rocio Pereira gpereira@mineducacion.gov.co, todos con el ROL de participantes en la CoP https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=14442164. También se realizó la invitación a los usuarios designados por FODESEP Neyffe Patricia Gamboa Ovalle ngamboa@fodesep.gov.co, Claudia Marcela Gaitán Saavedra cgaitan@fodesep.gov.co y Maria Dina Miranda Virguez mvirgues@fodesep.gov.co e invitación a los usuarios designados por INFOTEP San Juan del Cesar a Ruben Dario Britto jbrito@infotep.edu.co, Carmen Paulina Herrera cherrera@infotep.edu.co, Rafael Francisco Britto rbrito@infotep.edu.co y Antonio Rafael Gallo Oñate agallo@infotep.edu.co a registrarse en la CoP. Caja de Herramienta No. 3. Mapa de conocimiento Revisión y comentarios al documento “Mapa de conocimiento” elaborado por la Universidad Nacional de Colombia como parte del producto "Informe del diseño y desarrollo de actividades de despliegue de la dimensión de gestión del conocimiento e innovación planteada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión II, tanto a nivel institucional como con las entidades adscritas vinculadas", una de las observaciones, es la necesidad de retomar y actualizar la información que actualmente esta apareciendo en el mapa de conocimiento del Ministerio https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/MapaDeConocimiento/Paginas/default.aspx. | 40.33% | 60% | Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación planteada en MIPG V2 para las EAyVs. 1. Gestión para la publicación de la caracterización actualizada del proceso de Gestión de Conocimiento e Innovación con alcance institucional y sectorial, involucrando a la Oficina de Innovación Eductiva. 2. Gestión para la publicación del Manual de Gestión de Conocimiento Institucional actualizado. 3. Planeación del Primer Encuentro Sectorial de Gestión de Conocimiento e Innovación con las EAV 4. Convocatoria a las EAV para la realización del Primer Encuentro Sectorial de Gestión de Conocimiento e Innovación con las EAV 5. Coordinación metodologica con la Universidad Nacional de Colombia, y logística con la Sub. Administrativa, para la realización del Primer Encuentro Sectorial de Gestión de Conocimiento e Innovación con las EAV. 6. Elaboración de la presentación de la SDO para la realización del Primer Encuentro Sectorial de Gestión de Conocimiento e Innovación con las EAV. 7. Realización del Primer Encuentro Sectorial de Gestión de Conocimiento e Innovación con las EAV 8. Caja de Herramienta No. 2. Comunidades de práctica *. Invitación a los usuarios designados por cada una de las Entidades Adscritas y Vinculadas a registrarse a la CoP https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=14442164, para un total de 48 usuarios invitados a participar de la CoP. *. Actualización de la CoP, cargando los documentos como: Manual https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/files/141243078 y Caracterización https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/files/141243065 del proceso de Gestión de Conocimiento Institucional, Caja de herramientas I, II y III de Lecciones aprendidas https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/files/140936211, Comunidades de práctica https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/files/140936214 y Mapa de conocimiento https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/files/140936215. *. Actualización del logo de la CoP “Comunidad de Práctica Sectorial de Gestión del Conocimiento y la Innovación. MEN – EAyVs” https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=14442164. 9. Caja de Herramienta No. 3. Mapa de conocimiento Elaboración y publicación del formulario de registro de documentos, herramientas y sistemas de información utilizados por los Talentos Claves identificados en el Ministerio de Educación Nacional http://encuestas.mineducacion.gov.co/limesurvey/index.php/517873?lang=es, que será fuente para la actualización de la información publicada en la intranet https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/MapaDeConocimiento/Paginas/default.aspx. *. Productos de las obligaciones del contrato 819 de 2018 de la Universidad Nacional de Colombia. *. "Identificar y documentar lecciones aprendidas y oportunidades de mejoramiento del proceso de implementación de los conversatorios de le Escuela Corporativa y del diseño y desarrollo de actividades de la dimensión de gestión del conocimiento e innovación planteada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión II, tanto a nivel institucional como con las entidades adscritas y vinculadas" – Revisión del documento Metodología recolección de lecciones aprendidas. *. "Asesorar y acompañar a la Subdirección de Desarrollo Organizacional en la generación de acciones de apropiación y sostenibilidad de la Escuela Corporativa" – Revisión del documento Propuesta de resolución Escuela Corporativa *. "Informe de acciones de apropiación y sostenibilidad de la Escuela Corporativa" – Revisión del documento Informe de acciones de apropiación y sostenibilidad de la Escuela Corporativa. | 48.67% | 65% | 1. Se solicitó a la Universidad Nacional de Colombia la revisión de la alineación entre el Modelo de gestión de Conocimiento e Innovación y la caracterización del proceso. 2. Caja de Herramienta No. 2. Comunidades de práctica Publicación en la Comunidad de Práctica de la encuesta “¿Qué actividad colectiva debiera priorizar esta comunidad de práctica?” La respuesta fue: Socializar experioencias de trabajo en gestión de conocimiento https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/threads/show?threadId=1140551568 3. Caja de Herramienta No. 3. Mapa de conocimiento Publicación de la información diligenciada por los Talentos Claves del MEN en el formulario http://encuestas.mineducacion.gov.co/limesurvey/index.php/517873?lang=es, la cual fue publicada en https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Conocimiento/MapaDeConocimiento/Paginas/default.aspx. | 57% | 70% | Se estructuró y divulgo en la Intranet un micrositio para brindar inducción virtual al Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Se inscribieron al Programa de Aprendizaje Organizacional: Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en Colombia a 2 nuevos colaboradores de la Subdirección de Desarrollo Organizacional, quines vienen tomando el programa de marea autonoma. Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación planteada en MIPG V2. Caja de Herramienta No. 2. - Comunidades de práctica. 1.Indicaciones a la Universidad Nacional de Colombia para el ingreso y participación en la comunidad https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=14442164&view=all con el ROL de administrador a través del correo unal@mineducacion.gov.co, puesto que después de indagar sobre las funcionalidades de Yammer, esto no es posible con correo institucionales diferentes al de @mineducacion.gov.co. 2.Elaboración de la ficha de constitución de la CoP, la cual posteriormente fue publicada en la comunidad https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=14442164&view=all. | 65.33% | 80% | Como parte de la implementación, durante el mes de octubre se realizó la actualización de usuarios de la CoP - Comunidad de práctica sectorial de Gestión del Conocimiento y la Innovación del MEN y las EAV, así como la participación de la Subdirección de Talento Humano. Adicional se realizó el apoyo técnico en el cargue de documentos y pruebas de validación en el ambiente de certificación, cuya finalidad fue avanzar en la actualización de versión del Sistema Integrado de Gestión SIG, una de las plataformas para la gestión del conocimiento en el MEN. | 73.67% | 95% | Componente Organizacional: 1. Se realizó una mesa de trabajo con los Secretarios Técnicos de las Salas CONACES para identificar la taxonomía de las lecciones aprendidas de los Consejeros de estas salas. 2. Se revisaron y solicitaron ajustes a las temáticas de las video cápsulas para desplegar y socializar la gestión de conocimiento e innovación al interior del Ministerio. 3. Se realizó una visita de benchmarking al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Defensa, como práctica de gestión de conocimiento e innovación, para identificar mejores prácticas en cuanto a las politicas de Racionalización de Trámites y Seguridad Digital del MIPG. 4. Se realizó el Segundo Encuentro de Gestión de Conocimiento e Innovación con las Entidades Adsctitas y Vinculadas. Componente tecnológico: 1. Creación del sitio de “Memorias eventos” en la sección de Conocimiento en la intranet, con el fin de conservar la memoria institucional y compratir el conocimiento entre personas de diferentes áreas. 2. Con la finalidad de dar cumplimiento a la No Conformidad ISO 9001: 2015 10.3 generada en la auditoría interna de la Oficina de Control Interno, durante el mes de noviembre se puso en marcha el requerimiento funcional de rediseño del Home de la intranet realizado y aprobado por parte del comité de la intranet (OAC / OTSI / SDO), así como por los respectivos jefes de cada área Olga Lucia Perez Garcia de la Oficina Asesora de Comunicaciones, Roger Quirama Garcia de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información y Edna del Pilar Paez Garcia de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. El despliegue técnico del rediseño fue realizado desde el 16 al 20 de noviembre a cargo de la OTSI y la SDO, con la incorporación de la nueva plantilla y sus diferentes elementos web, el ajuste en el menú superior o principal, así como varios ajustes de los CSS (estilos) de la plantilla. | 100% | 100% | Durante el año 2019 se fortaleció el componente de gestión de conocimiento en las entidades adscritas y vinculadas del Ministerio de Educación a través de dos encuentros sectoriales, asistencia técnica por demanda y divulgación de material de interés a los responsables del tema en las 10 entidades del sector administrativo. En diciembre de 2018, se realizó una visita de asistencia técnica al ICETEX, con el objetivo de validar el plan de trabajo y los avances en la implementación de gestión de conocimiento., encontrando avances significativos en el modelo. Igualmente se atendió la solicitud del ICFES de validar la metodología para el levantamiento su mapa de conocimiento. Igualmente, se hizo la actualización de los participantes de la CoP - Comunidad de Práctica Sectorial de Gestión del Conocimiento y la Innovación. MEN – EAV, de acuerdo con los cambios o rotación de personal que reportaron algunas entidades, la actualización del mapa de conocimiento – Talentos claves del MEN https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Conocimiento/MapaDeConocimiento/Paginas/default.aspx y el diseño y montaje de formulario electrónico para la “Recolección de lecciones significativas de los comisionados de salas CONACES” http://encuestas.mineducacion.gov.co/limesurvey/index.php/588582, para la identificación de lecciones significativas a partir de la experiencia de los comisionados de las salas CONACES en el desarrollo de sus funciones reglamentarias.
AC | I | 3 | 05 | 1 | 21 | 001 | 01 | I-305-1-2100101 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 3. Fortalecer el desempeño de los procesos y procedimientos establecidos en el Ministerio de Educación Nacional |  | Procesos fáciles y eficientes | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | SI | Mapa de procesos simplificado y optimizado | (Número de procesos simplificados y optimizados/ Total de procesos del SIG)*100 | 10% | Porcentaje | 70% |  |  | Simplificar el mapa de procesos y optimizarlo | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 339173875 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia | 871033000 | 1 contratista persona natural 1 contrato persona jurídica software SIG | * 1 Contrato de prestación de servicios de persona natural en ejecución * 1 Contrato de persona jurídica de software de SIG firmado | 5.33% | Se avanzó en la revisión de los documentos migrados a la nueva estructura de procesos y al nuevo formato de procedimiento. Se planeó el evento de lanzamiento del nuevo mapa de procesos, el cual se llevará a cabo en todo el MEN en el mes de marzo. | 12% | Se continuó con la revisión de los documentos migrados a la nueva estructura de procesos y al nuevo formato de procedimiento. Se dio inicio por parte de los profesionales de la SDO en el diligenciamiento de la matriz de control de cambios de los procesos con respecto al anterior mapa de procesos. Se realizó el primer evento de lanzamiento del SIG con las dependencias en el cual se divulgó el nuevo mapa de procesos. Se dio inicio por parte de los profesionales de la SDO al diligenciamiento de los planes de actualización documental, en los cuales se establece los documentos que requieren actualización para la vigencia 2018. Se actualizaron en el SIG un total de 29 documentos, 24 del SGSST, 1 de Gestión Administrativa, 2 de Contratación, 1 de Monitoreo y Aseguramiento y 1 de Planeación. Se socializaron documentos actualizados del mes de enero mediante nota de interes a todo el MEN. Se desarrollaron mesas de trabajo para la identificación de brechas con respecto a la nueva versión de la aplicación, en estas mesas se realizó revisión de los módulos de administración, planes de mejoramiento, control de documentos, producto servicio no conforme y riesgos. | 17,49% | Se dio inicio al alistamiento de cargue masivo de los documentos de los procesos a partir del nuevo mapa de procesos a la nueva versión del aplicativo SIG. Se realizó cargue de administración al ambiente de pruebas de ITS. Se llevaron a cabo tres eventos de lanzamiento del SIG, con las dependencias del VEPBM, VES y Oficinas del Despacho con enfasis en el SGA, SGSST y SGC, en los cuales de divulgó el nuevo mapa de procesos. Se dio continuidad por parte de los profesionales de la SDO al diligenciamiento de los planes de actualización documental, en los cuales se establece los documentos que requieren actualización para la vigencia 2018 y se realizó el primer informe de cumplimiento de dichos planes. Se actualizaron en el SIG documentos de los macroprocesos de Diseño de Política, Monitoreo y Evaluación, Gestión Administrativa, Gestión Juridica y Gestión Documental. Se socializaron documentos actualizados del mes de febrero mediante nota de interes a todo el MEN. Se efectua revisión de los flujos de los módulos de la nueva versión de la aplicación SIG por parte de la Subdirección de Desarrollo. ITS envió informe los ajustes solicitados que se pueden realizar y los que no y el costo de las modificaciones solicitadas. | 21.32% | Como parte de la migración documental al nuevo mapa de procesos, los asesores de la SDO realizaron alistamiento de los documentos de los 17 procesos del MEN, los cuales se entregaron a la firma ITS para el respectivo cargue masivo en ambiente de pruebas del MEN programado para el dia 30 de abril, donde se instala en ambiente de pruebas del MEN la base de datos y la aplicación del SIG de acuerdo con los flujos establecidos para cada uno de los modulos, los parametros para la migración de la información historica y la información entregada a a ITS para cargue masivo de los 17 procesos indicadores y riesgos. Se realizó evento de lanzamiento del SIG con la participación de la Ministra y Secretaria General el día 4 de abril y se realiza alistamiento del evento de localidad espejo y segura que se llevará a cabo el proximo 3 de mayo. Se realizó el segundo informe de cumplimiento de los planes de actualización documental. Se socializaron documentos actualizados del mes de marzo mediante nota de interes a todo el MEN. | 29.2% | Se realizó alistamiento de los últimos documentos a subir en la nueva versión del aplicativo del SIG y ya se visualizan las caracterizaciones y los documentos de los 17 procesos en la versión de pruebas. Se inicia la realización de pruebas sobre el correcto funcionamiento de cada uno de los modulos de la nueva aplicación del SIG en ambiente de pruebas, esto con el fin de dar el Vo. Bo. para paso a producción durante el mes de junio. Se envió a las areas solicitud de definición de roles en la nueva aplicación SIG y se están consolidando. Se llevaron a cabo las capacitaciones de la nueva aplicación SIG en los módulos de documentos, riesgos, indicadores y PSNC a los asesores de la SDO y en el módulo de auditorías a los auditores internos y asesores SDO. Se realizó plan de trabajo con las areas (tablero emagica) durante el taller de localidad espejo, en el cual las areas relacionaron los documentos prioritarios de actualizar y las fechas para cargue en el SIG. Se cuenta con los indicadores rediseñados de los procesos cargados en el ambiente de pruebas de la nueva versión de la aplicación del SIG y ya se solicitó a las areas el reporte del I trim de 2018. | 34.98% | Se realiza aprobación de la matriz de interacción de procesos, teniendo en cuenta las caracterizaciones de los 17 procesos del MEN y se realiza su publicación en el SIG. Se avanzó en la actualziación de los documentos del SIG de acuerdo con los planes de actualziación documental. Se cuenta con los tableros de emagica en los cuales se establecen las fechas finales para la actualización documental por dependencia para la vigencia 2018. Durante el mes de Junio el proveedor de la aplicación SIG realizó pruebas detalladas del funcionamiento de la misma y generó los ajustes derivados de estas pruebas, asi mismo realizó el alistamiento de los items solitados por la OTSI para el paso a producción. Se cuenta con los indicadores rediseñados de los procesos cargados en el a nueva versión de la aplicación del SIG. Por la transición del aplicativo se construye matriz de indicadores en la cual se establecen los primeros reportes y análisis de los indicadores. Con esta información se establece el nivel de cumplimiento por proceso de los indicadores y se presenta como entrada para la revisión por la dirección. Conforme a la primera entrega de los reportes y análisis de los indicadores para el primer trimestre se realiza taller de localidad metro, en la cual se realiza revisión de indicadores y se socializa a los lideres de calidad la Guia de Indicadores y el texto guia para el reporte y analisis de los mismos. | 40.81% | Se avanzó en la actualización de los documentos del SIG de acuerdo con los planes de actualización documental. Durante el mes de Julio la SDO realizó las pruebas de todos los modulos de la aplicación del SIG, identificando ajustes finales antes del paso a producción, asi mismo ITS realizó el alistamiento total de los items solicitados por la OTSI para el paso a producción. Para el mes de julio se realizó la actualizacion de 8 documentos: Caracterización Gestión del Conocimiento E Innovación, Caracterización Gestión de Alianzas, Formato - Lecciones Aprendidas , Formato -Creación Comunidad de Práctica, Manual Gestión del Conocimiento Institucional, Procedimiento: Gestionar PAC y Procedimiento de Acreditación de Instituciones. Se solicitó a las areas el reporte de indicadores del II Trim de 2018. | 46% | Se avanzó en la actualización de los documentos del SIG de acuerdo con los planes de actualización documental. Se lleva a cabo el paso a producción de la nueva versión de la aplicación SIG por parte de la OTSI, se inicia la ejecución de los RFC (módulo documentos) a partir de los resultados de las pruebas enviadas a ITS y se está gestionando la publicación de la nueva aplicación en la intranet de manera tal que sea visible para todos los colaboradores del MEN, se avanzó en el cargue del normograma de los 17 procesos en el ambiente de producción de la aplicación y se consolidó el reporte de indicadores del II trimestre del año. | 52.47% | Se avanzó en la actualización de los documentos del SIG de acuerdo con los planes de actualización documental. Se llevó a cabo la publicación de la nueva versión de la aplicación del SIG en la intranet, a partir de lo cual todos los colaboradores del MEN tienen acceso con su usuario y contraseña del PC. Se llevó a cabo la migración del 100% de documentos al nuevo logo del MEN y nuevos colores de la imagen institucional, en el mes de octubre se realizará el cargue en la aplicación. | 58.3% | Se avanzó en la actualización de los documentos del SIG de acuerdo con los planes de actualización documental. Se avanzó en el cargue de aproximadamente 30% de los documentos en el SIG con cambio de logo. Se llevó a cabo el taller de socialización del nuevo procedimiento de Asistencia Técnica y la socialización de la herramienta PAT, con 80 colaboradores de las areas del MEN que realizan AT. Para la mejora de los trámites y procedimientos de Registro Calificado y Convalidaciones de ES, se creó una mesa técnica liderada por la Subdirección de Desarrollo Organizacional y con la participación de la UAC, Jurídica, OTSI, Comunicaciones, la Dirección de Calidad de Educación Superior y la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad. La mesa técnica ha venido operando desde su instalación oficial el 2 de octubre y se plantearon unas victorias tempranas que se encuentran en proceso de ejecución: • Para Convalidaciones (Focus Group, Estrategia de Experiencia de servicio para el usuario, el mejoramiento del aplicativo hacia el usuario y una estrategia de pedagogía que permita la comprensión del trámite por las partes interesadas. • Para Registro Calificado (Focus Group, análisis de costos para las salas, modificación/ajuste de la operación de las salas, estudio de tiempos y movimientos del proceso y gestión de conocimiento de las salas). | 64.16% | Primera fase de optimización de Convalidaciones y RC de ES culminada. Avance en documentos del SIG cargados con nuevo logo. | 70% | De acuerdo con lo reportado en el primer semestre, se completó la simplificación y actualización del 100% de los procesos de acuerdo con el nuevo mapa de procesos, lo que genera un cumplimiento del 100% de la meta establecida para esta actividad. Durante el mes de diciembre se siguió avanzando en el cargue de documentos actualizados con el nuevo logo y adicionalmente se avanzó en la actualización de los documentos del SIG de acuerdo con las solicitudes o necesidades de las Dependencias. | 5.333% | 5.33% | Se avanzó en la revisión de los documentos migrados a la nueva estructura de procesos y al nuevo formato de procedimiento. Se planeó el evento de lanzamiento del nuevo mapa de procesos, el cual se llevará a cabo en todo el MEN en el mes de marzo. | 12% | 12% | Se continuó con la revisión de los documentos migrados a la nueva estructura de procesos y al nuevo formato de procedimiento. Se dio inicio por parte de los profesionales de la SDO en el diligenciamiento de la matriz de control de cambios de los procesos con respecto al anterior mapa de procesos. Se realizó el primer evento de lanzamiento del SIG con las dependencias en el cual se divulgó el nuevo mapa de procesos. Se dio inicio por parte de los profesionales de la SDO al diligenciamiento de los planes de actualización documental, en los cuales se establece los documentos que requieren actualización para la vigencia 2018. Se actualizaron en el SIG un total de 29 documentos, 24 del SGSST, 1 de Gestión Administrativa, 2 de Contratación, 1 de Monitoreo y Aseguramiento y 1 de Planeación. Se socializaron documentos actualizados del mes de enero mediante nota de interes a todo el MEN. Se desarrollaron mesas de trabajo para la identificación de brechas con respecto a la nueva versión de la aplicación, en estas mesas se realizó revisión de los módulos de administración, planes de mejoramiento, control de documentos, producto servicio no conforme y riesgos. | 17,49% | 17,49% | Se dio inicio al alistamiento de cargue masivo de los documentos de los procesos a partir del nuevo mapa de procesos a la nueva versión del aplicativo SIG. Se realizó cargue de administración al ambiente de pruebas de ITS. Se llevaron a cabo tres eventos de lanzamiento del SIG, con las dependencias del VEPBM, VES y Oficinas del Despacho con enfasis en el SGA, SGSST y SGC, en los cuales de divulgó el nuevo mapa de procesos. Se dio continuidad por parte de los profesionales de la SDO al diligenciamiento de los planes de actualización documental, en los cuales se establece los documentos que requieren actualización para la vigencia 2018 y se realizó el primer informe de cumplimiento de dichos planes. Se actualizaron en el SIG documentos de los macroprocesos de Diseño de Política, Monitoreo y Evaluación, Gestión Administrativa, Gestión Juridica y Gestión Documental. Se socializaron documentos actualizados del mes de febrero mediante nota de interes a todo el MEN. Se efectua revisión de los flujos de los módulos de la nueva versión de la aplicación SIG por parte de la Subdirección de Desarrollo. ITS envió informe los ajustes solicitados que se pueden realizar y los que no y el costo de las modificaciones solicitadas. | 21.33% | 21.32% | Como parte de la migración documental al nuevo mapa de procesos, los asesores de la SDO realizaron alistamiento de los documentos de los 17 procesos del MEN, los cuales se entregaron a la firma ITS para el respectivo cargue masivo en ambiente de pruebas del MEN programado para el dia 30 de abril, donde se instala en ambiente de pruebas del MEN la base de datos y la aplicación del SIG de acuerdo con los flujos establecidos para cada uno de los modulos, los parametros para la migración de la información historica y la información entregada a a ITS para cargue masivo de los 17 procesos indicadores y riesgos. Se realizó evento de lanzamiento del SIG con la participación de la Ministra y Secretaria General el día 4 de abril y se realiza alistamiento del evento de localidad espejo y segura que se llevará a cabo el proximo 3 de mayo. Se realizó el segundo informe de cumplimiento de los planes de actualización documental. Se socializaron documentos actualizados del mes de marzo mediante nota de interes a todo el MEN. | 29.2% | 29.2% | Se realizó alistamiento de los últimos documentos a subir en la nueva versión del aplicativo del SIG y ya se visualizan las caracterizaciones y los documentos de los 17 procesos en la versión de pruebas. Se inicia la realización de pruebas sobre el correcto funcionamiento de cada uno de los modulos de la nueva aplicación del SIG en ambiente de pruebas, esto con el fin de dar el Vo. Bo. para paso a producción durante el mes de junio. Se envió a las areas solicitud de definición de roles en la nueva aplicación SIG y se están consolidando. Se llevaron a cabo las capacitaciones de la nueva aplicación SIG en los módulos de documentos, riesgos, indicadores y PSNC a los asesores de la SDO y en el módulo de auditorías a los auditores internos y asesores SDO. Se realizó plan de trabajo con las areas (tablero emagica) durante el taller de localidad espejo, en el cual las areas relacionaron los documentos prioritarios de actualizar y las fechas para cargue en el SIG. Se cuenta con los indicadores rediseñados de los procesos cargados en el ambiente de pruebas de la nueva versión de la aplicación del SIG y ya se solicitó a las areas el reporte del I trim de 2018. | 34.98% | 34.98% | Se realiza aprobación de la matriz de interacción de procesos, teniendo en cuenta las caracterizaciones de los 17 procesos del MEN y se realiza su publicación en el SIG. Se avanzó en la actualziación de los documentos del SIG de acuerdo con los planes de actualziación documental. Se cuenta con los tableros de emagica en los cuales se establecen las fechas finales para la actualización documental por dependencia para la vigencia 2018. Durante el mes de Junio el proveedor de la aplicación SIG realizó pruebas detalladas del funcionamiento de la misma y generó los ajustes derivados de estas pruebas, asi mismo realizó el alistamiento de los items solitados por la OTSI para el paso a producción. Se cuenta con los indicadores rediseñados de los procesos cargados en el a nueva versión de la aplicación del SIG. Por la transición del aplicativo se construye matriz de indicadores en la cual se establecen los primeros reportes y análisis de los indicadores. Con esta información se establece el nivel de cumplimiento por proceso de los indicadores y se presenta como entrada para la revisión por la dirección. Conforme a la primera entrega de los reportes y análisis de los indicadores para el primer trimestre se realiza taller de localidad metro, en la cual se realiza revisión de indicadores y se socializa a los lideres de calidad la Guia de Indicadores y el texto guia para el reporte y analisis de los mismos. | 40.33% | 40.81% | Se avanzó en la actualización de los documentos del SIG de acuerdo con los planes de actualización documental. Durante el mes de Julio la SDO realizó las pruebas de todos los modulos de la aplicación del SIG, identificando ajustes finales antes del paso a producción, asi mismo ITS realizó el alistamiento total de los items solicitados por la OTSI para el paso a producción. Para el mes de julio se realizó la actualizacion de 8 documentos: Caracterización Gestión del Conocimiento E Innovación, Caracterización Gestión de Alianzas, Formato - Lecciones Aprendidas , Formato -Creación Comunidad de Práctica, Manual Gestión del Conocimiento Institucional, Procedimiento: Gestionar PAC y Procedimiento de Acreditación de Instituciones. Se solicitó a las areas el reporte de indicadores del II Trim de 2018. | 46% | 46% | Se avanzó en la actualización de los documentos del SIG de acuerdo con los planes de actualización documental. Se lleva a cabo el paso a producción de la nueva versión de la aplicación SIG por parte de la OTSI, se inicia la ejecución de los RFC (módulo documentos) a partir de los resultados de las pruebas enviadas a ITS y se está gestionando la publicación de la nueva aplicación en la intranet de manera tal que sea visible para todos los colaboradores del MEN, se avanzó en el cargue del normograma de los 17 procesos en el ambiente de producción de la aplicación y se consolidó el reporte de indicadores del II trimestre del año. | 52% | 52.47% | Se avanzó en la actualización de los documentos del SIG de acuerdo con los planes de actualización documental. Se llevó a cabo la publicación de la nueva versión de la aplicación del SIG en la intranet, a partir de lo cual todos los colaboradores del MEN tienen acceso con su usuario y contraseña del PC. Se llevó a cabo la migración del 100% de documentos al nuevo logo del MEN y nuevos colores de la imagen institucional, en el mes de octubre se realizará el cargue en la aplicación. | 58% | 58.3% | Se avanzó en la actualización de los documentos del SIG de acuerdo con los planes de actualización documental. Se avanzó en el cargue de aproximadamente 30% de los documentos en el SIG con cambio de logo. Se llevó a cabo el taller de socialización del nuevo procedimiento de Asistencia Técnica y la socialización de la herramienta PAT, con 80 colaboradores de las areas del MEN que realizan AT. Para la mejora de los trámites y procedimientos de Registro Calificado y Convalidaciones de ES, se creó una mesa técnica liderada por la Subdirección de Desarrollo Organizacional y con la participación de la UAC, Jurídica, OTSI, Comunicaciones, la Dirección de Calidad de Educación Superior y la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad. La mesa técnica ha venido operando desde su instalación oficial el 2 de octubre y se plantearon unas victorias tempranas que se encuentran en proceso de ejecución: • Para Convalidaciones (Focus Group, Estrategia de Experiencia de servicio para el usuario, el mejoramiento del aplicativo hacia el usuario y una estrategia de pedagogía que permita la comprensión del trámite por las partes interesadas. • Para Registro Calificado (Focus Group, análisis de costos para las salas, modificación/ajuste de la operación de las salas, estudio de tiempos y movimientos del proceso y gestión de conocimiento de las salas). | 64% | 64.16% | Primera fase de optimización de Convalidaciones y RC de ES culminada. Avance en documentos del SIG cargados con nuevo logo. | 100% | 100% | De acuerdo con lo reportado en el primer semestre, se completó la simplificación y actualización del 100% de los procesos de acuerdo con el nuevo mapa de procesos, lo que genera un cumplimiento del 100% de la meta establecida para esta actividad. Durante el mes de Diciembre se siguió avanzando en el cargue de documentos actualizados con el nuevo logo y adicionalmente se avanzó en la actualización de los documentos del SIG de acuerdo con las solicitudes o necesidades de las Dependencias.
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 174 | 01 | I-305-0-1317401 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 3. Fortalecer el desempeño de los procesos y procedimientos establecidos en el Ministerio de Educación Nacional |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | NO | Cumplimiento de los requisitos de las normas | (Número de requistos cumplidos de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015/ Número total de requisitos de las normas aplicables al MEN)*100 | 6% | Porcentaje | 100% |  |  | Implementar requisitos normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 174927500 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | 1 contratista persona natural 1 contrato persona jurídica ICONTEC - talleres | * 1 Contrato de prestación de servicios de persona natural en ejecución | 8.33% | Se realizó el diagnóstico del nivel de cumplimiento de las normas ISO 9001: 2015 e ISO 14001:2015 y plan de trabajo para el cumplimiento de los requisitos que se encuentran en incumplimiento parcial o total | 17% | Se inició la implementación del plan de trabajo para el cumplimiento de los requisitos que se encuentran en incumplimiento parcial o total, de acuerdo con el diagnóstico realizado. Entre otros, se realizó la guia de planificación, medición y seguimiento de los Objetivos SIG. La cual establece la metodologia para la alineación de los mismos con la planeación institucional y los indicadores de gestión y misionales. | 24,99% | Se dio continuación a la implementación del plan de trabajo para el cumplimiento de los requisitos que se encuentran en incumplimiento parcial o total, de acuerdo con el diagnóstico realizado. Entre otros, se realizó la divulgación de la guia de planificación, medición y seguimiento de los Objetivos SIG y se expuso a la OAPF para coordinar su implementación. Se realizó taller con los profesionales SDO de los procesos misionales para identificar los productos/servicios generados por los mismos y se realiza primer avance en la identificación de los requisitos para estos. Se inició la actualización del normograma del SIG y la matriz legal de cada uno de los modelos referenciales, y se realizó propuesat de procedimiento de control normativo para iniciar su validación. | 33.32% | Se dio continuación a la implementación del plan de trabajo para el cumplimiento de los requisitos que se encuentran en incumplimiento parcial o total, de acuerdo con el diagnóstico realizado. Entre otros, se realizó solicitud nuevamente la revisión a la OAPF de la Guía de planificación y seguimiento de los Objetivos SIG y el anexo 2 del manual SIG «planificación de los objetivos del SIG», para su revisión y observaciones. Se solicita tambien el estado de la alineación de los objetivos del SIG con el plan de acción, con el fin de emitir la primera medición del 2018. Se realiza matriz de interacción de procesos, teniendo en cuenta las caracterizaciones de los 17 procesos del MEN. Se realizó el 12 de abril comunicación mediante correo electronico por la Subdirectora de Desarrollo Organizacional a los lideres de los procesos para aprobación de las caracterizaciones de proceso con fecha de revisión a 19 de abril de 2018. De esta solicitud se realizaron observaciones y su publicación en el SIG. Se desarrolló sesión el 17 de abril, en el marco de la estrategia MIPG City - El mundo de la liga SIG, para construir de manera participativa el contexto estratégico del MEN e identificar las expectativas y necesidades de nuestras partes interesadas, esto con el fin de mejorar continuamente la prestación de servicios y la operación procesos y además para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las normas ISO 9001 e ISO 14001 versión 2015 y demás modelos referenciales del SIG. Se realiza cargue del procedimiento de PSNC con la nueva metodologia de reporte y tratamiento.Se construye la matriz de producto servicio no conforme y se crea la encuesta mediante la cual se realizará identificación de PSNC, al interior del MEN. | 41.7% | Se dio continuación a la implementación del plan de trabajo para el cumplimiento de los requisitos que se encuentran en incumplimiento parcial o total, de acuerdo con el diagnóstico realizado. Entre otros, se realizó aprobación de la guía de planificación y seguimiento de los Objetivos SIG por parte de la Subdirectora de la SDO, versión que incluye las observaciones remitidas por la OAPF. De igual forma se remitió por parte de la OAPF a la SDO el seguimiento al plan de acción con corte a 30/04/2018, el cual relaciona el avance de las acciones con los objetivos del SIG y se solicito formalmente a las dependencias el reporte de indicadores del I Trim de 2018, lo cual permitirá consolidar el primer seguimiento a los objetivos SIG durante el mes de junio. Se cuenta con el documento de Contexto Estratégico del MEN, el cual fue construido de manera participativa a partir del taller realizado el mes pasado con todas las areas. El mismo se remitió a la OAPF para su revisión. Dentro del Contexto Estratégico del MEN, se incluye un capitulo de partes interesadas del MEN. De otra parte en el anexo 1 del procedimiento de PSNC se establecen las partes interesadas por producto/servicio y sus requisitos respecto a los mismos. Alcance de SIG actualizado con Vo. Bo. por parte del ICONTEC, como insumo para el manual de SIG actualizado. Se envia normograma de los 17 procesos a los jefes de las areas para validación. Se realiza actualización y aprobación del procedimiento de Tratamiento de producto no conforme a su versión 2, el cual da cumplimiento a lo solicitado en la NTC ISO 9001:2015. Se dio inicio al diligenciamiento de la encuesta piloto via web para la identificación de PSNC, al interior del MEN y ya se cuenta con la totalidad de reportes por parte de las areas que les aplica los procesos misionales. Se da inicio a la consolidación de la información de la revisión por la dirección, iniciando con la consolidación de la medición de los objetivos SIG asociados a la planeación institucional. Se realizaron sesiones de preparación para la auditoria interna por parte de los asesores SDO a cada una de las areas incluyendo en estas la socialziación del nuevo SIG y además se ha venido realizando acompañamiento presencial en las auditorias de cada proceso de acuerdo con el programa establecido por la OCI. Se realizó taller de apropiación nuevo mapa de procesos para auditores internos. | 49.98% | Se actualizó el diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001 -2015, arrojando un 80% de cumplimiento total y un 20% de cumplimiento parcial. A partir de lo cual se siguió avanzando en la implermentación de los requisitos por cumplir: De acuerdo a la información suministrada por la OAPF y el seguimiento a los indicadores de proceso se realizó medición de los objetivos del SIG, como entrada para la revisión por la Dirección. Se realiza actualización del Manual del SIG en el cual se incluye como se realiza el ingreso a la nueva versión del aplicativo del SIG, el nuevo alcance del SIG y los nuevos anexos del Manual. Se cuenta con el documento de Contexto Estratégico del MEN, el cual fue construido de manera participativa a partir del taller realizado el mes pasado con todas las areas, el mismo fue avalado por la OAPF y se realizó la socialización del mismo con los lideres de proceso y lideres de calidad y fue publicado en la intranet. De acuerdo con las oportunidades del diagnostico de cuestiones internas y externas se establece una relacion de las oportunidades generadas en el mismo asociadas a planes de mejoramiento, en los casos en que estas apliquen. Se construye caracterización de partes interesadas, en el cual se consolida la información de diferentes fuentes. Se realizó la actualización y consolidación del normograma del MEN de acuerdo con los procesos del nuevo mapa y a partir de los aportes dados por las dependencias que participan en los mismos, esto con el fin de que el Ministerio delimite las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto misional. Ya se socializó a los Jefes y Lideres de Calidad y fue publicado en la Intranet. se consolidó la información reportada por las dependencias misionales a traves de la encuesta de PNC para el periodo comprendido entre ene y mar de 2018, se llevó a cabo el analisis de los resultados y se incluyó la información de la misma en la presentación para la Revisión por la Dirección. Además se hizo un informe de analisis de los resultados de la aplicación de dicha encuesta. Se realiza la consolidación de la información de la revisión por la dirección, en presentación de power point, la cual cuenta con todas las entradas y salidas del procedimiento de Revisión por la dirección para los modelos referenciales de Calidad y Ambiental. Esta fue presentada el 26 de junio, en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se realizaron sesiones de preparación para la auditoria interna por parte de los asesores SDO a cada una de las areas y además se ha venido realizando acompañamiento presencial en las auditorias de cada proceso de acuerdo con el programa establecido por la OCI. Se realizó taller de preparación de listas de chequeo, asi como un taller de preparación de informes de las auditorias internas, los cuales fueron acompañada por la SDO. Se realiza acta de inicio del contrato con el ente certificador Icontec, en el marco del cual se presenta por el mismo el plan de auditoria 2018 a desarrollarse la primera semana del mes de julio. Producto de la auditoria interna se da inicio al establecimiento de los planes de mejoramiento de las NC y OM. Producto de revisión por la Dirección se realiza mesa de trabajo para establecer el plan de mejoramiento de oportunidad de quejas y reclamos. Finalmente, conforme a los resultados de la encuesta piloto de PSNC se desarrollan los planes de mejoramiento con los PSNC identificados. Y a partir del monitoreo de riesgos se plantean planes de mejoramiento asociados a los riesgos materializados. Se realiza seguimiento final del estado de cumplimiento de las acciones de mejora de la auditoria 2017 del Icontec, como insumo para la auditoria de 2018 a desarrollarse en la primera semana de julio. | 58.31% | Se llevó a cabo la auditoria externa de recertificación por parte del ICONTEC (SGC y SGA), durante la primera semana de Julio, a partir de la cual se determinaron 6 No Conformidades Menores. A partir de estos hallazgos se planteó el respectivo plan de mejoramiento y envio al ICONTEC. Se analizaron los riesgos materializados. Se diseñó formato de ficha técnica de Diseño de Politicas e Instrumentos de Politica, y fueron enviadas a las areas para su diligenciamiento, se esta adelantando la consolidación de esta información. Se realiza reporte de seguimiento a la OCI de los planes de mejoramiento a cargo de la SDO, con evidencias para el periodo de abril a junio de 2018. Se realiza revisión de la matriz de PSNC, en reunión de 30 y 31 de julio con las observaciones efectuadas por las dependencias del MEN a partir del primer reporte del año, con el fin de solictar el reporte del II Trim de 2018. | 66% | Como parte de los indicadores de gestión para el proceso de gestión de procesos y mejora se realizó la actualización del diagnóstico de cumplimiento de la norma NTC ISO 9001:2015, encontrándose un nivel de 86,6% de cumplimiento. Con base en la información remitida por la OAPF del seguimiento del Plan de Acción con corte a junio de 2018 se realiza seguimiento del cumplimiento de los objetivos SIG del II Trim del año. Durante el mes de agosto se realizaron ajustes a la encuesta de PSNC de acuerdo con las observaciones recibidas por parte de las áreas, a partir del diligenciamiento en la prueba piloto del I trimestre del año, adicionalmente fue ajustada la matriz de PSNC y la matriz de productos vs dependencias. Dicha encuesta se envió a las áreas con el fin de recolectar el reporte correspondiente al II trim del año. Se recibe aprobación del Plan de Mejoramiento de la auditoria por parte del Icontec. | 74.97% | Se envió a validación la actualización de la matriz de PSNC y la matriz de productos vs dependencias. | 83.3% | Se cargo en el SIG la matriz de PSNC y la matriz de productos vs dependencias. | 91.6% | El 26 de noviembre de 2018 el Ministerio recibió formalmente la certificación de Icontec por tres años, evidenciando la conformidad de los sistemas con los requisitos de la norma. Revisión por la Dirección del SGA y SGC realizada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 30 de noviembre de 2018, se evidencia cumplimiento de requisitos. | 100% | Con la recepción de la certificación por tres años en las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 se cumplió el objetivo planteado para 2019, evidenciando la conformidad de los sistemas (SGC y SGA) con el 100% de los requisitos de las normas ISO 9001 y 14001 versión 2015, pese a que se identificaron 5 No Conformidades, estas son menores y ya se cuenta con un avance considerable en la implementación del respetivo plan de mejoramiento. En diciembre se realizó seguimiento y acompañamiento al reporte de PSNC del segundo y tercer trimestre del año, para aquellas áreas que tenían pendiente dicho reporte. | 8% | 8% | Se realizó el diagnóstico del nivel de cumplimiento de las normas ISO 9001: 2015 e ISO 14001:2015 y plan de trabajo para el cumplimiento de los requisitos que se encuentran en inumplimiento parcial o total | 17% | 17% | Se inició la implementación del plan de trabajo para el cumplimiento de los requisitos que se encuentran en incumplimiento parcial o total, de acuerdo con el diagnóstico realizado. Entre otros, se realizó la guia de planificación, medición y seguimiento de los Objetivos SIG. La cual establece la metodologia para la alineación de los mismos con la planeación institucional y los indicadores de gestión y misionales. | 24,99% | 24,99% | Se dio continuación a la implementación del plan de trabajo para el cumplimiento de los requisitos que se encuentran en incumplimiento parcial o total, de acuerdo con el diagnóstico realizado. Entre otros, se realizó la divulgación de la guia de planificación, medición y seguimiento de los Objetivos SIG y se expuso a la OAPF para coordinar su implementación. Se realizó taller con los profesionales SDO de los procesos misionales para identificar los productos/servicios generados por los mismos y se realiza primer avance en la identificación de los requisitos para estos. Se inició la actualización del normograma del SIG y la matriz legal de cada uno de los modelos referenciales, y se realizó propuesat de procedimiento de control normativo para iniciar su validación. | 33.32% | 33.32% | Se dio continuación a la implementación del plan de trabajo para el cumplimiento de los requisitos que se encuentran en incumplimiento parcial o total, de acuerdo con el diagnóstico realizado. Entre otros, se realizó solicitud nuevamente la revisión a la OAPF de la Guía de planificación y seguimiento de los Objetivos SIG y el anexo 2 del manual SIG «planificación de los objetivos del SIG», para su revisión y observaciones. Se solicita tambien el estado de la alineación de los objetivos del SIG con el plan de acción, con el fin de emitir la primera medición del 2018. Se realiza matriz de interacción de procesos, teniendo en cuenta las caracterizaciones de los 17 procesos del MEN. Se realizó el 12 de abril comunicación mediante correo electronico por la Subdirectora de Desarrollo Organizacional a los lideres de los procesos para aprobación de las caracterizaciones de proceso con fecha de revisión a 19 de abril de 2018. De esta solicitud se realizaron observaciones y su publicación en el SIG. Se desarrolló sesión el 17 de abril, en el marco de la estrategia MIPG City - El mundo de la liga SIG, para construir de manera participativa el contexto estratégico del MEN e identificar las expectativas y necesidades de nuestras partes interesadas, esto con el fin de mejorar continuamente la prestación de servicios y la operación procesos y además para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las normas ISO 9001 e ISO 14001 versión 2015 y demás modelos referenciales del SIG. Se realiza cargue del procedimiento de PSNC con la nueva metodologia de reporte y tratamiento.Se construye la matriz de producto servicio no conforme y se crea la encuesta mediante la cual se realizará identificación de PSNC, al interior del MEN. | 41.7% | 41.7% | Se dio continuación a la implementación del plan de trabajo para el cumplimiento de los requisitos que se encuentran en incumplimiento parcial o total, de acuerdo con el diagnóstico realizado. Entre otros, se realizó aprobación de la guía de planificación y seguimiento de los Objetivos SIG por parte de la Subdirectora de la SDO, versión que incluye las observaciones remitidas por la OAPF. De igual forma se remitió por parte de la OAPF a la SDO el seguimiento al plan de acción con corte a 30/04/2018, el cual relaciona el avance de las acciones con los objetivos del SIG y se solicito formalmente a las dependencias el reporte de indicadores del I Trim de 2018, lo cual permitirá consolidar el primer seguimiento a los objetivos SIG durante el mes de junio. Se cuenta con el documento de Contexto Estratégico del MEN, el cual fue construido de manera participativa a partir del taller realizado el mes pasado con todas las areas. El mismo se remitió a la OAPF para su revisión. Dentro del Contexto Estratégico del MEN, se incluye un capitulo de partes interesadas del MEN. De otra parte en el anexo 1 del procedimiento de PSNC se establecen las partes interesadas por producto/servicio y sus requisitos respecto a los mismos. Alcance de SIG actualizado con Vo. Bo. por parte del ICONTEC, como insumo para el manual de SIG actualizado. Se envia normograma de los 17 procesos a los jefes de las areas para validación. Se realiza actualización y aprobación del procedimiento de Tratamiento de producto no conforme a su versión 2, el cual da cumplimiento a lo solicitado en la NTC ISO 9001:2015. Se dio inicio al diligenciamiento de la encuesta piloto via web para la identificación de PSNC, al interior del MEN y ya se cuenta con la totalidad de reportes por parte de las areas que les aplica los procesos misionales. Se da inicio a la consolidación de la información de la revisión por la dirección, iniciando con la consolidación de la medición de los objetivos SIG asociados a la planeación institucional. Se realizaron sesiones de preparación para la auditoria interna por parte de los asesores SDO a cada una de las areas incluyendo en estas la socialziación del nuevo SIG y además se ha venido realizando acompañamiento presencial en las auditorias de cada proceso de acuerdo con el programa establecido por la OCI. Se realizó taller de apropiación nuevo mapa de procesos para auditores internos. | 49.98% | 49.98% | Se actualizó el diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001 -2015, arrojando un 80% de cumplimiento total y un 20% de cumplimiento parcial. A partir de lo cual se siguió avanzando en la implermentación de los requisitos por cumplir: De acuerdo a la información suministrada por la OAPF y el seguimiento a los indicadores de proceso se realizó medición de los objetivos del SIG, como entrada para la revisión por la Dirección. Se realiza actualización del Manual del SIG en el cual se incluye como se realiza el ingreso a la nueva versión del aplicativo del SIG, el nuevo alcance del SIG y los nuevos anexos del Manual. Se cuenta con el documento de Contexto Estratégico del MEN, el cual fue construido de manera participativa a partir del taller realizado el mes pasado con todas las areas, el mismo fue avalado por la OAPF y se realizó la socialización del mismo con los lideres de proceso y lideres de calidad y fue publicado en la intranet. De acuerdo con las oportunidades del diagnostico de cuestiones internas y externas se establece una relacion de las oportunidades generadas en el mismo asociadas a planes de mejoramiento, en los casos en que estas apliquen. Se construye caracterización de partes interesadas, en el cual se consolida la información de diferentes fuentes. Se realizó la actualización y consolidación del normograma del MEN de acuerdo con los procesos del nuevo mapa y a partir de los aportes dados por las dependencias que participan en los mismos, esto con el fin de que el Ministerio delimite las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto misional. Ya se socializó a los Jefes y Lideres de Calidad y fue publicado en la Intranet. se consolidó la información reportada por las dependencias misionales a traves de la encuesta de PNC para el periodo comprendido entre ene y mar de 2018, se llevó a cabo el analisis de los resultados y se incluyó la información de la misma en la presentación para la Revisión por la Dirección. Además se hizo un informe de analisis de los resultados de la aplicación de dicha encuesta. Se realiza la consolidación de la información de la revisión por la dirección, en presentación de power point, la cual cuenta con todas las entradas y salidas del procedimiento de Revisión por la dirección para los modelos referenciales de Calidad y Ambiental. Esta fue presentada el 26 de junio, en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se realizaron sesiones de preparación para la auditoria interna por parte de los asesores SDO a cada una de las areas y además se ha venido realizando acompañamiento presencial en las auditorias de cada proceso de acuerdo con el programa establecido por la OCI. Se realizó taller de preparación de listas de chequeo, asi como un taller de preparación de informes de las auditorias internas, los cuales fueron acompañada por la SDO. Se realiza acta de inicio del contrato con el ente certificador Icontec, en el marco del cual se presenta por el mismo el plan de auditoria 2018 a desarrollarse la primera semana del mes de julio. Producto de la auditoria interna se da inicio al establecimiento de los planes de mejoramiento de las NC y OM. Producto de revisión por la Dirección se realiza mesa de trabajo para establecer el plan de mejoramiento de oportunidad de quejas y reclamos. Finalmente, conforme a los resultados de la encuesta piloto de PSNC se desarrollan los planes de mejoramiento con los PSNC identificados. Y a partir del monitoreo de riesgos se plantean planes de mejoramiento asociados a los riesgos materializados. Se realiza seguimiento final del estado de cumplimiento de las acciones de mejora de la auditoria 2017 del Icontec, como insumo para la auditoria de 2018 a desarrollarse en la primera semana de julio. | 40.33% | 58.31% | Se llevó a cabo la auditoria externa de recertificación por parte del ICONTEC (SGC y SGA), durante la primera semana de Julio, a partir de la cual se determinaron 6 No Conformidades Menores. A partir de estos hallazgos se planteó el respectivo plan de mejoramiento y envio al ICONTEC. Se analizaron los riesgos materializados. Se diseñó formato de ficha técnica de Diseño de Politicas e Instrumentos de Politica, y fueron enviadas a las areas para su diligenciamiento, se esta adelantando la consolidación de esta información. Se realiza reporte de seguimiento a la OCI de los planes de mejoramiento a cargo de la SDO, con evidencias para el periodo de abril a junio de 2018. Se realiza revisión de la matriz de PSNC, en reunión de 30 y 31 de julio con las observaciones efectuadas por las dependencias del MEN a partir del primer reporte del año, con el fin de solictar el reporte del II Trim de 2018. | 66% | 66% | Como parte de los indicadores de gestión para el proceso de gestión de procesos y mejora se realizó la actualización del diagnóstico de cumplimiento de la norma NTC ISO 9001:2015, encontrándose un nivel de 86,6% de cumplimiento. Con base en la información remitida por la OAPF del seguimiento del Plan de Acción con corte a junio de 2018 se realiza seguimiento del cumplimiento de los objetivos SIG del II Trim del año. Durante el mes de agosto se realizaron ajustes a la encuesta de PSNC de acuerdo con las observaciones recibidas por parte de las áreas, a partir del diligenciamiento en la prueba piloto del I trimestre del año, adicionalmente fue ajustada la matriz de PSNC y la matriz de productos vs dependencias. Dicha encuesta se envió a las áreas con el fin de recolectar el reporte correspondiente al II trim del año. Se recibe aprobación del Plan de Mejoramiento de la auditoria por parte del Icontec. | 75% | 74.97% | Se envió a validación la actualización de la matriz de PSNC y la matriz de productos vs dependencias. | 83% | 83.3% | Se cargo en el SIG la matriz de PSNC y la matriz de productos vs dependencias. | 92% | 91.6% | El 26 de noviembre de 2018 el Ministerio recibió formalmente la certificación de Icontec por tres años, evidenciando la conformidad de los sistemas con los requisitos de la norma. Revisión por la Dirección del SGA y SGC realizada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 30 de noviembre de 2018, se evidencia cumplimiento de requisitos. | 100% | 100% | Con la recepción de la certificación por tres años en las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 se cumplió el objetivo planteado para 2019, evidenciando la conformidad de los sistemas (SGC y SGA) con el 100% de los requisitos de las normas ISO 9001 y 14001 versión 2015, pese a que se identificaron 5 No Conformidades, estas son menores y ya se cuenta con un avance considerable en la implementación del respetivo plan de mejoramiento. En diciembre se realizó seguimiento y acompañamiento al reporte de PSNC del segundo y tercer trimestre del año, para aquellas áreas que tenían pendiente dicho reporte.
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 175 | 01 | I-305-0-1317501 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 3. Fortalecer el desempeño de los procesos y procedimientos establecidos en el Ministerio de Educación Nacional |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | NO | Cumplimiento de actividades de apropiación del SIG | (Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades planeadas de apropiación)*100 | 6% | Porcentaje | 100% |  |  | Apropiar el Sistema Integrado de Gestión - SIG, modelos referenciales | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 120000000 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | Logística talleres | * 1 Contrato de persona jurídica de logistica firmado | 8.33% | Se avanzó en la definición de la estrategia de apropiación para el año 2018, en articulación con la OAC y compensar como facilitador de la estrategia formativa y pedagógica. Se planeó el evento de lanzamiento de la estrategia de apropiación 2018, el cual se llevará a cabo con todo el MEN en el mes de marzo. | 17% | Se culminó la definición de la estrategia de apropiación de 2018, en articulación con la OAC y compensar como facilitador de la estrategia formativa y pedagógica, y se llevó a cabo el primer evento de lanzamiento de los cuatro planeados, con las dependencias de la Secretaria General con énfasis en el SGSI. Se aprobó la Resolución 1760 del 9 de febrero de 2018, expedida por la Ministra, la cual actualiza el Sistema Integrado de Gestión -SIG- del Ministerio de Educación Nacional. De igual forma se genera mensaje de interés el 14 de febrero en la cual se da a conocer a los servidores y colaboradores del MEN la resolución y su relevancia para el Ministerio y el SIG. | 24,99% | Se llevaron a cabo tres eventos de lanzamiento del SIG (13, 16 y 21 de marzo), con las dependencias del VEPBM, VES y Oficinas del Despacho con enfasis en el SGA, SGSST y SGC y se llevó a cabo la planeación del evento de socialización de resultados de la construcción colectiva de la estrategia de aporpiación 2018, el cual se llevará a cabo el 4 de abril, con el acompañamiento de la MInistra y la Secretaria General. | 33.32% | Se realizó evento de lanzamiento del SIG con la participación de la Ministra y Secretaria General el día 4 de abril y se realiza alistamiento del evento de localidad espejo y segura que se llevará a cabo el proximo 3 de mayo. La STH envió los resultados de las encuestas de satisfacción de los eventos de lanzamiento SIG en los cuales se evidencia unos muy buenos resultados de satisfacción por parte de los asistentes | 41.7% | Se llevó a cabo la localidad espejo y segura de la estrategia MIPG City, donde se presentaron los diagnósticos por proceso y áreas del estado actual del SIG y se llevó a cabo la socialización del nuevo SIG. Se llevó a cabo la localidad Servicios de la estrategia MIPG City, donde se socializó el nuevo modelo de servicios y productos misionales del Ministerio, así mismo se realiza una sesión de localidad espejo y socialización del nuevo SIG exclusivamente a jefes de las áreas. Se está realizando el alistamiento y planeación de las localidades metro, oportunidades y preparatoria, para llevarlas a cabo durante el mes de junio. Se envía solicitud de envío de encuesta de satisfacción a la STH para los talleres de localidades espejo, segura y servicios. Se realiza el alistamiento, citación y planeación metodológica del taller dirigido a líderes de calidad sobre "cambios de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015" el cual se llevará a cabo el próximo 6 de junio. | 49.98% | Se llevó a cabo la localidad metro y oportunidades de la estrategia MIPG City dirigida a los lideres de Calidad del MEN, donde se presentaron buenas practicas del reporte de los indicadres, se presento la guia de indicadores de gestión y se realizo presentación de consejos para el establecimiento de los planes de mejoramiento. Se llevó a cabo la feria preparatoria de calidad y feria preparatoria ambiental a través de intervenciones teatrales y actividades experienciales, dirigidas a todos los colaboradores de las dependencias en las dos sedes del MEN, con el fin de afianzar algunas temáticas de estos modelos referenciales y realizar preparación para la auditoria ICONTEC. Se llevo a cabo la localidad preparatoria en la cual se dieron tips de auditoria para la visita del ICONTEC 2018. Se desarrolló el taller dirigido a lideres de calidad sobre "cambios de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015", el cual permitio un reconocimiento de las nuevas normas para los lideres de las dependencias del Ministerio. | 58.31% | Se llevó a cabo pla planeación y alistamiento de las ferias del SGSST y del SGSI y del evento de cierre de la estrategia MIPG city en el cual se realizará la socialización de los resultados de la auditoria del ICONTEC y los resultados del desempeño de las áreas en cada una de las localidades, para esto, se realizó el consolidado de la puntuación de las localidades. | 66% | El 3 de agosto se llevó a cabo el evento de cierre de la estrategia MIPG City, al cual se invitaron a los líderes de calidad, jefes, coordinadores, lideres ambientales, auditores, entre otros. En el evento se llevó a cabo la socialización de los resultados de la auditoria del ICONTEC, se realizó un resumen de los avances del año y un reconocimiento a las áreas del MEN por su desempeño en las diferentes localidades de la estrategia MIPG-City. Durante el mes de agosto se llevó a cabo el curso de Formación en Sistemas de Gestión Integrado HSEQ, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC OHSAS 18001:2007, dictado por la Universidad Nacional de Colombia y dirigido a los líderes de calidad del MEN, de acuerdo con la programación del PIC de la Subdirección de Talento Humano. | 74.97% | Se llevó a cabo definición de la imagen de la SDO con la frase fuerza: " Gestión Innovadora para transformar el servicio" a partir de la cual se retomaran las diferentes acciones de apropiación y sensibilización del SIG. Se realiza planeación de reunión con los lideres de calidad del MEN con el fin de retomar la estrategia de Lideres de Calidad. Se envia comunicación a todos los directivos con la información basica del SIG y el estado de diferentes temas especificos de su Dependencia. Se construye un informe del estado de la gestión de las areas (radiografia) en el cual se incluye el estado de: Nivel de actualización documental, gestión de PSNC, gestión de riesgos, indicadores, planes de mejoramiento, PQRS. | 83.3% | Se llevó a cabo el 5 de octubre reunión con lideres de calidad, en la cual se socializó la nueva imagen de la SDO y se realizó un taller sobre los siguientes componentes de la estrategia de Lideres de Calidad ¿Qué se debe mantener?, ¿Qué se debe mejorar? y ¿Nuevas ideas?, lo anterior con el fin de mejorar la estrategia con los lideres de Calidad para el año 2019. Se envio solicitud a los directivos de las areas sobre la ratificación o actualización de los lideres de calidad, con el fin de dar continuidad a la estrategia con este grupo, se esta actualizando la base de datos respectiva. | 91.6% | Se hizo un reconocimiento a los líderes de calidad y a los líderes ambientales en el marco de la entrega de los certificados de ISO 9001 2015 e ISO 14000 2015, con el fin de afianzar la importancia de su papel en la movilización de sistema. Una de las líderes de calidad con mayor antigüedad compartió con los compañeros su experiencia y sus aprendizajes en el rol. | 100% | Durante el 2019 se desarrolló un despliegue lúdico pedagógico de los temas esenciales del SIG dirigido principalmente a los líderes de calidad y líderes ambientales (8 actividades con asistencia promedio de 27 personas). Se llevó a cabo una intervención (SKETCH) en cada uno de los puestos de trabajo tanto en la Sede San Cayetano como en la Sede Can, de los personajes de la Liga SIG: Innovamen (Personaje de Gestión del Conocimiento), Dangerous Sick Girl y Super Yo (Personajes del SGSST), con el fin de reforzar y apropiar buenas prácticas de estos modelos referenciales del SIG. De esta manera se da cumplimiento al 100% del cronograma de apropiación de los modelos referenciales del SIG 2018, en el marco de la estrategia MIPG, el mundo de la Liga SIG. | 8% | 8% | Se avanzó en la definición de la estrategia de apropiación para el año 2018, en articulación con la OAC y compensar como facilitador de la estrategia formativa y pedagógica. Se planeó el evento de lanzamiento de la estrategia de apropiación 2018, el cual se llevará a cabo con todo el MEN en el mes de marzo. | 17% | 17% | Se culminó la definición de la estrategia de apropiación de 2018, en articulación con la OAC y compensar como facilitador de la estrategia formativa y pedagógica, y se llevó a cabo el primer evento de lanzamiento de los cuatro planeados, con las dependencias de la Secretaria General con énfasis en el SGSI. Se aprobó la Resolución 1760 del 9 de febrero de 2018, expedida por la Ministra, la cual actualiza el Sistema Integrado de Gestión -SIG- del Ministerio de Educación Nacional. De igual forma se genera mensaje de interés el 14 de febrero en la cual se da a conocer a los servidores y colaboradores del MEN la resolución y su relevancia para el Ministerio y el SIG. | 24,99% | 24,99% | Se llevaron a cabo tres eventos de lanzamiento del SIG (13, 16 y 21 de marzo), con las dependencias del VEPBM, VES y Oficinas del Despacho con enfasis en el SGA, SGSST y SGC y se llevó a cabo la planeación del evento de socialización de resultados de la construcción colectiva de la estrategia de aporpiación 2018, el cual se llevará a cabo el 4 de abril, con el acompañamiento de la MInistra y la Secretaria General. | 33.32% | 33.32% | Se realizó evento de lanzamiento del SIG con la participación de la Ministra y Secretaria General el día 4 de abril y se realiza alistamiento del evento de localidad espejo y segura que se llevará a cabo el proximo 3 de mayo. La STH envió los resultados de las encuestas de satisfacción de los eventos de lanzamiento SIG en los cuales se evidencia unos muy buenos resultados de satisfacción por parte de los asistentes | 41.7% | 41.7% | Se llevó a cabo la localidad espejo y segura de la estrategia MIPG City, donde se presentaron los diagnósticos por proceso y áreas del estado actual del SIG y se llevó a cabo la socialización del nuevo SIG. Se llevó a cabo la localidad Servicios de la estrategia MIPG City, donde se socializó el nuevo modelo de servicios y productos misionales del Ministerio, así mismo se realiza una sesión de localidad espejo y socialización del nuevo SIG exclusivamente a jefes de las áreas. Se está realizando el alistamiento y planeación de las localidades metro, oportunidades y preparatoria, para llevarlas a cabo durante el mes de junio. Se envía solicitud de envío de encuesta de satisfacción a la STH para los talleres de localidades espejo, segura y servicios. Se realiza el alistamiento, citación y planeación metodológica del taller dirigido a líderes de calidad sobre "cambios de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015" el cual se llevará a cabo el próximo 6 de junio. | 49.98% | 49.98% | Se llevó a cabo la localidad metro y oportunidades de la estrategia MIPG City dirigida a los lideres de Calidad del MEN, donde se presentaron buenas practicas del reporte de los indicadres, se presento la guia de indicadores de gestión y se realizo presentación de consejos para el establecimiento de los planes de mejoramiento. Se llevó a cabo la feria preparatoria de calidad y feria preparatoria ambiental a través de intervenciones teatrales y actividades experienciales, dirigidas a todos los colaboradores de las dependencias en las dos sedes del MEN, con el fin de afianzar algunas temáticas de estos modelos referenciales y realizar preparación para la auditoria ICONTEC. Se llevo a cabo la localidad preparatoria en la cual se dieron tips de auditoria para la visita del ICONTEC 2018. Se desarrolló el taller dirigido a lideres de calidad sobre "cambios de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015", el cual permitio un reconocimiento de las nuevas normas para los lideres de las dependencias del Ministerio. | 40.33% | 58.31% | Se llevó a cabo pla planeación y alistamiento de las ferias del SGSST y del SGSI y del evento de cierre de la estrategia MIPG city en el cual se realizará la socialización de los resultados de la auditoria del ICONTEC y los resultados del desempeño de las áreas en cada una de las localidades, para esto, se realizó el consolidado de la puntuación de las localidades. | 66% | 66% | El 3 de agosto se llevó a cabo el evento de cierre de la estrategia MIPG City, al cual se invitaron a los líderes de calidad, jefes, coordinadores, lideres ambientales, auditores, entre otros. En el evento se llevó a cabo la socialización de los resultados de la auditoria del ICONTEC, se realizó un resumen de los avances del año y un reconocimiento a las áreas del MEN por su desempeño en las diferentes localidades de la estrategia MIPG-City. Durante el mes de agosto se llevó a cabo el curso de Formación en Sistemas de Gestión Integrado HSEQ, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC OHSAS 18001:2007, dictado por la Universidad Nacional de Colombia y dirigido a los líderes de calidad del MEN, de acuerdo con la programación del PIC de la Subdirección de Talento Humano. | 75% | 74.97% | Se llevó a cabo definición de la imagen de la SDO con la frase fuerza: " Gestión Innovadora para transformar el servicio" a partir de la cual se retomaran las diferentes acciones de apropiación y sensibilización del SIG. Se realiza planeación de reunión con los lideres de calidad del MEN con el fin de retomar la estrategia de Lideres de Calidad. Se envia comunicación a todos los directivos con la información basica del SIG y el estado de diferentes temas especificos de su Dependencia. Se construye un informe del estado de la gestión de las areas (radiografia) en el cual se incluye el estado de: Nivel de actualización documental, gestión de PSNC, gestión de riesgos, indicadores, planes de mejoramiento, PQRS. | 83% | 83.3% | Se llevó a cabo el 5 de octubre reunión con lideres de calidad, en la cual se socializó la nueva imagen de la SDO y se realizó un taller sobre los siguientes componentes de la estrategia de Lideres de Calidad ¿Qué se debe mantener?, ¿Qué se debe mejorar? y ¿Nuevas ideas?, lo anterior con el fin de mejorar la estrategia con los lideres de Calidad para el año 2019. Se envio solicitud a los directivos de las areas sobre la ratificación o actualización de los lideres de calidad, con el fin de dar continuidad a la estrategia con este grupo, se esta actualizando la base de datos respectiva. | 92% | 91.6% | Se hizo un reconocimiento a los líderes de calidad y a los líderes ambientales en el marco de la entrega de los certificados de ISO 9001 2015 e ISO 14000 2015, con el fin de afianzar la importancia de su papel en la movilización de sistema. Una de las líderes de calidad con mayor antigüedad compartió con los compañeros su experiencia y sus aprendizajes en el rol. | 100% | 100% | Durante el 2019 se desarrolló un despliegue lúdico pedagógico de los temas esenciales del SIG dirigido principalmente a los líderes de calidad y líderes ambientales (8 actividades con asistencia promedio de 27 personas). Se llevó a cabo una intervención (SKETCH) en cada uno de los puestos de trabajo tanto en la Sede San Cayetano como en la Sede Can, de los personajes de la Liga SIG: Innovamen (Personaje de Gestión del Conocimiento), Dangerous Sick Girl y Super Yo (Personajes del SGSST), con el fin de reforzar y apropiar buenas prácticas de estos modelos referenciales del SIG. De esta manera se da cumplimiento al 100% del cronograma de apropiación de los modelos referenciales del SIG 2018, en el marco de la estrategia MIPG, el mundo de la Liga SIG. |  | R8bebymm67
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 176 | 01 | I-305-0-1317601 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 5. Mejorar el desempeño ambiental en cumplimiento de las obligaciones legales y otras aplicables; previniendo la contaminación y contribuyendo a la protección del medio ambiente. |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | NO | Cumplimiento de actividades relacionadas con los programas ambientales | (Número de actividades ejecutadas de los programas ambientales / Número total de actividades planeadas de los programas ambientales)*100 | 4% | Porcentaje | 100% |  |  | Ejecutar las actividades relacionadas con los programas ambientales | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 10337940 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | Logística talleres | * 1 Contrato de persona jurídica de logistica firmado | 8.33% | Se construyó plan operativo del SGA para el 2018, se recibió la auditoria interna del PESV, en los componentes del SGA. | 17% | Se dio respuesta al informe anual consolidado, vigencia fiscal 2017, información correspondiente al formulario F8.1 sobre compromisos presupuestales en lavigencia para actividades ambientales solicitado por la CGR, se realizó la preparación de la auditoria del PESV relacionado con los componentes del SGA con respecto al informe de auditoria interna recibido. | 24,99% | Se llevó a cabo presentación de los programas ambientales propuestos en la vigencia en Comité de Gestión de Desarrollo y Desempeño; se encuentra pendiente definir las actividades especificas a desarrollar en cada uno de los programas ambientales de la vigencia. Se llevó a cabo el evento de lanzamiento del SIG el 16 de marzo, con las dependencias del VES con enfasis en el SGA. | 33.32% | Se llevó a cabo la divulgación de la Política por medio de las siguientes actividades en el mes de abril: Primer Taller de Líderes Ambientales". Se llevó a cabo jornada de sensibilización y toma de conciencia del Sistema de Gestión Ambiental; tanto para los líderes ambientales como para los colaboradores del MEN. Se llevó a cabo capacitación a los contratistas con responsabilidad ambiental y supervisor (Mantenimiento, Ingeniería Domótica, Axede S.A., Tecnicars's, Schindler, Scala, Maquina Café, Total Equipos) Se llevó a cabo capacitación a representante del personal de seguridad y a representante del centro de copiado. Se llevó a cabo actividad Ambiental EN LA Sede San Cayetano “Yo me comprometo con el medio ambiente”. Se actualiza el PGIR, procedimiento de implementación, ejecución y seguimiento de controles operacionales ambientales, formatos de recolección de residuos reciclables, peligrosos y el formato de transporte de residuos peligrosos, formato programas ambientales. Se realiza solicitud de reporte y seguimiento de los indicadores ambientales Ene-Mar con sus respectivos análisis, referente a los indicadores rediseñados de los procesos. Se realiza estructura para la identificaciòn del ciclo de vida de los productos generados en las actividades y que puedan generar impacto ambiental. Este es un insumo para la actualizaciòn de la matriz de aspectos e impactos ambientales. Se realiza la actualización de la Matriz de obligaciones de cumplimiento y otras obligaciones. Se definen los programas ambientales 2018 y plan de trabajo con los líderes ambientales. Se realiza un primer avance de la matriz de comunicaciones, se identifica la informaciòn relevante de comunicar desde el Sistema de Gestiòn Ambiental. Se identifican los procesos y responsables para satisfacer los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental, por medio de las actividades identificadas en los Programas de Control Operacional Ambiental. Se envian correos a los directivos de las dependencias del MEN para la ratificación o nombramiento de los líderes Ambientales para la vigencia 2018. Se realizan los insumos para el informe de la evaluación de desempeño ambiental I Trimestre. | 41.7% | Se trasmitió por RADIOMEN información relacionada con los aspectos e impactos significativos, riesgos ambientales y programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. Se revisan los documentos del Sistema de Gestión Ambiental que se encuentran en los procesos de Gestión Administrativa y Gestión de Procesos y Mejora. Se cuenta con el reporte de los indicadores ambientales I Trim 2018 y se realiza seguimiento a los indicadores del Sistema de Gestión Ambiental del mes de abril 2018, con su respectivo análisis. (Agua, energía, residuos reciclables, peligrosos, fotocopias y resmas) de las dos sedes del MEN. Se identifican riesgos ambientales asociados a los impactos ambientales significativos y se consignan en la matriz de aspectos e impactos significativos. Se realiza actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales incluyendo el ciclo de vida del producto. Se realiza la actualización de la matriz de obligaciones de cumplimiento y otras obligaciones. Se divulgan los programas ambientales por el medio de comunicación oficial del MEN "pregonero". Se realiza segundo taller de Líderes Ambientales". Se realiza presentación de temas prioritarios para la auditoría y conceptos claves. Se llevó a cabo jornada de sensibilización y toma de conciencia del Sistema de Gestión Ambiental; tanto para los líderes ambientales como para los colaboradores del MEN por medio de una FERIA del día mundial del reciclaje. Se actualiza Matriz de Comunicaciones. Se lleva a cabo preparación para la auditoría ambiental a los líderes ambientales. Se remite información para divulgar a las dependencias del Sistema de Gestión Ambiental por parte de los líderes ambientales. Se actualiza planes de mejoramiento de acuerdo a las oportunidades de mejora definidas en la evaluación de desempeño del Sistema de Gestión Ambiental y la No conformidad identificada en la auditoría interna. Se encuentra pendiente el informe de auditoría para remitir a la OCI el plan y subirlo al SIG. El 03-05-2018 se lleva a cabo evaluación del desempeño ambiental del I Trim de 2018. | 49.98% | Se llevaron a cabo actividades de socialización de los componentes del Sistema de Gestión Ambiental: 8/06/2018 Realizado por Líderes Ambientales Programas Ambientales, uso adecuado de los puntos ecológicos Diferentes dependencias Sede CAN 13/06/2018 Realizado por Líderes Ambientales Aspectos e impactos ambientales significativos Diferentes dependencias Sede CAN 25/06/2018 Realizado por SDO Dirección de Calidad de EPBM Y CNA Feria Ambiental (Programas ambientales) Sede San Cayetano 26/06/2018 Realizado por Gestor Ambiental Políticas, programas ambientales, plan de emergencias Subdirección de Gestión Financiera Sede CAN 27/06/2018 Realizado por Gestor Ambiental Políticas, programas ambientales, plan de emergencias Dirección de Calidad de EPBM Y CNA Sede San Cayetano 28/06/2018 Realizado por SDO Feria Ambiental (Programas ambientales) Diferentes dependencias Sede CAN Se da cumplimiento al Plan de Actualización documental propuesto para el mes de Junio: Se revisan documentos y se proponen actualizaciones: AD-PL-01 Plan de Gestión Integral de Residuos V2 AD-PR-02 Implementar controles operacionales ambiental_ejecutar V2 PM-FT-01 Programas Ambientales V2 PM-FT-02 Matriz de Identificación de aspectos e impactos ambientales V2 incluyendo el ciclo de vida del producto PM-FT-04 Roles, Responsabilidades y Autoridades V2 PM-FT-12 Matriz de Comunicaciòn del Sistema de Gestión Ambiental PM-FT-13 Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas V1 PM-PR-05 Procedimiento de Identificación de aspectos e impactos ambientales V2 Se generan planes de mejoramiento para atender las oportunidades identificadas en el contexto estrategico. Se realiza seguimiento y se identifica la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención a los visitantes frente a la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental. Este primer seguimiento es realizado en la Revisión por la Dirección. Se definiran las acciones en la mesa técnica de evaluación de desempeño y cumplimiento ambiental. Se cuenta con el reporte de los indicadores ambientales. Se identifican riesgos ambientales asociados a los impactos ambientales significativos y se consignan en la matriz de aspectos e impactos significativos. Se revisa el plan de emergencias y se propone la actualización relacionada a las emergencias ambientales Se actualizan los Programas de Control Operacional Ambiental. Se realiza revisión por la Dirección 2017 2018. Se realiza acompañamiento de la auditoría ambiental a los procesos por parte de los asesores de cada proceso. Se realiza jornadas de capacitación a la Subdirección de Gestión Administrativa (Jefe y Coordinadores) frente: - Programas ambientales - Aspectos e impactos ambientales - Riesgos ambientales - Oportunidades - Obligaciones de cumplimiento ambiental - Caracterización | 58.31% | Se llevó a cabo la auditoria externa de recertificación por parte del ICONTEC (SGC y SGA), durante la primera semana de Julio, a partir de la cual se determinaron 2 No Conformidades Menores especificas para el SGA. A partir de estos hallazgos se planteó el respectivo plan de mejoramiento y envio al ICONTEC. Se realiza campaña ambiental en la Sede San Cayetano (Disposición adecuada de los residuos) y (Comportamiento de los residuos reciclables de la sede). Se revisan documentos y se cuenta con los siguientes documentos actualizados en el SIG: AD-PL-01 Plan de Gestión Integral de Residuos V2 AD-PR-02 Implementar controles operacionales ambiental_ejecutar V2 PM-FT-01 Programas Ambientales V2 PM-FT-02 Matriz de Identificación de aspectos e impactos ambientales V2 PM-FT-04 Roles, Responsabilidades y Autoridades V2 PM-FT-12 Matriz de Comunicaciòn del Sistema de Gestión Ambiental PM-FT-13 Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas V1 PM-PR-05 Procedimiento de Identificación de aspectos e impactos ambientales V2 Se cuenta con el reporte de los indicadores ambientales II Trim de 2018. Se realiza Identificación de brechas con respecto a la nueva versión de la aplicación e identificar adaptaciones del Software en el módulo ambiental. Se realiza seguimiento de los riesgos ambientales. Se realiza la actualización de la Matriz de obligaciones de cumplimiento y otras obligaciones. Se realiza seguimiento a los Programas de Control Operacional Ambiental. Se realiza planes de mejoramiento de las oportunidades identificadas en el diagnóstico de cuestiones externas e internas. Se realiza seguimiento a planes de mejoramiento definidas en la auditorìa por parte de la Secretarìa Distrital de Ambiente, ICONTEC, Secretarìa de Movilidad del PESV | 66% | Se realiza actualización del diagnóstico de implementación de la norma ISO 14001:2015 para un 92% de cumplimiento y un 8% de cumplimiento parcial. El 8 y 9 de agosto se realiza refuerzo de socialización de la política, objetivos y programas ambientales a un grupo de colaboradores de la Subdirección de Gestión Administrativa, para que trasmitan sus conocimientos al equipo. El 10 de agosto se realiza socialización de los Programas Ambientales y Plan de Emergencia (SGA, SDO, Dirección de Calidad San Cayetano). Se realizó consolidación del reporte de los indicadores ambientales del II trim del año y dicho reporte se está cargando en el SIG. Se realiza la actualización de la Matriz de obligaciones de cumplimiento y otras obligaciones. Se definen piezas comunicativas de - Puntos Ecológicos -Elementos de Aseo -Elementos de Bodega -Elementos de Oficina. Se remite para observaciones y aprobación la Evaluación de Desempeño II Trimestre. Se realiza seguimiento a los Programas de Control Operacional Ambiental. | 74.97% | Se realizó consolidación del reporte de los indicadores ambientales con corte a agosto y dicho reporte se esta cargando en el SIG. Se participó en reunión de la Sede San Cayetano sobre la articulación del Plan de Emergencias de dicha Sede con los Planes de Emergencia de cada una de las entidades que se encuentran en el complejo. Se llevo a cabo divulgación de Nota de Interes el martes 25 de septiembre por parte de la SGA, sobre el uso indebido de aparatos electronicos no autorizados en las instalaciones del MEN. Se realiza planeación de reunión con los Lideres Ambientales del MEN con el fin de retomar la estrategia de Lideres Ambientales. | 83.3% | Se llevó a cabo la migración de los documentos del SGA y se encuentra en proceso de cargue en el SIG, con el cambio de logo e imagen institucional. Se consultó en diferentes fuentes la normatividad emitida o actualizada relacionada con el SGA, con el fin de determinar si es necesario actualizar la matriz de obligaciones de cumplimiento y otras obligaciones. Se elaboró campaña en articulación con la OAC con pieza comunicativa de Ahorro de Energia. El viernes 05 de octubre se realizó encuentro de retroalimentación con líderes ambientales del MEN con el fin de mejorar la estrategia en 2019. Se realiza seguimiento a planes de mejoramiento definidas en la auditorìa por parte de la Secretarìa Distrital de Ambiente, ICONTEC, Secretaría de Movilidad del PESV. La evaluación del desempeño ambiental se reprogramó para el mes de noviembre de 2018, una vez se consoliden la totalidad de insumos requeridos. Vinculación al programa de Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaria Distrital de Ambiente para el 2019. | 91.6% | Inspección Ambiental Sede San Cayetano, Indicadores y planes de mejoramiento del SGA consolidados y con seguimiento. Consulta y análisis de nueva normatidad ambiental realizada. Agendamiento de la evaluación del desempeño ambiental de II y III trim para el 3 dediciembre. | 100% | Se llevó a cabo el pasado el 3 de dicembre, la evaluación del desempeño ambiental correspondiente al segundo y tercer trimestre. Se realizó el seguimiento a la actualización documental del SGA y se solicitó el ajuste de la matriz de aspectos e impactos ambientales. Se llevó a cabo la actualización y cargue de los documentos del Sistema de Gestión Ambiental con el nuevo Logo del MEN y colores de la imagen institucional, los cuales pueden ser consultados en el aplicativo del SIG. De esta manera se da cumplimiento al 100% del cronograma para los programas del SGA 2018. | 8% | 8% | Se construyó plan operativo del SGA para el 2018, se recibió la auditoria interna del PESV, en los componentes del SGA. | 17% | 17% | Se dio respuesta al informe anual consolidado, vigencia fiscal 2017, información correspondiente al formulario F8.1 sobre compromisos presupuestales en lavigencia para actividades ambientales solicitado por la CGR, se realizó la preparación de la auditoria del PESV relacionado con los componentes del SGA con respecto al informe de auditoria interna recibido. | 24,99% | 24,99% | Se llevó a cabo presentación de los programas ambientales propuestos en la vigencia en Comité de Gestión de Desarrollo y Desempeño; se encuentra pendiente definir las actividades especificas a desarrollar en cada uno de los programas ambientales de la vigencia. Se llevó a cabo el evento de lanzamiento del SIG el 16 de marzo, con las dependencias del VES con enfasis en el SGA. | 33.32% | 33.32% | Se llevó a cabo la divulgación de la Política por medio de las siguientes actividades en el mes de abril: Primer Taller de Líderes Ambientales". Se llevó a cabo jornada de sensibilización y toma de conciencia del Sistema de Gestión Ambiental; tanto para los líderes ambientales como para los colaboradores del MEN. Se llevó a cabo capacitación a los contratistas con responsabilidad ambiental y supervisor (Mantenimiento, Ingeniería Domótica, Axede S.A., Tecnicars's, Schindler, Scala, Maquina Café, Total Equipos) Se llevó a cabo capacitación a representante del personal de seguridad y a representante del centro de copiado. Se llevó a cabo actividad Ambiental en la Sede San Cayetano “Yo me comprometo con el medio ambiente”. Se actualiza el PGIR, procedimiento de implementación, ejecución y seguimiento de controles operacionales ambientales, formatos de recolección de residuos reciclables, peligrosos y el formato de transporte de residuos peligrosos, formato programas ambientales. Se realiza solicitud de reporte y seguimiento de los indicadores ambientales Ene-Mar con sus respectivos análisis, referente a los indicadores rediseñados de los procesos. Se realiza estructura para la identificaciòn del ciclo de vida de los productos generados en las actividades y que puedan generar impacto ambiental. Este es un insumo para la actualizaciòn de la matriz de aspectos e impactos ambientales. Se realiza la actualización de la Matriz de obligaciones de cumplimiento y otras obligaciones. Se definen los programas ambientales 2018 y plan de trabajo con los líderes ambientales. Se realiza un primer avance de la matriz de comunicaciones, se identifica la informaciòn relevante de comunicar desde el Sistema de Gestiòn Ambiental. Se identifican los procesos y responsables para satisfacer los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental, por medio de las actividades identificadas en los Programas de Control Operacional Ambiental. Se envian correos a los directivos de las dependencias del MEN para la ratificación o nombramiento de los líderes Ambientales para la vigencia 2018. Se realizan los insumos para el informe de la evaluación de desempeño ambiental I Trimestre. | 41.7% | 41.7% | Se trasmitió por RADIOMEN información relacionada con los aspectos e impactos significativos, riesgos ambientales y programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. Se revisan los documentos del Sistema de Gestión Ambiental que se encuentran en los procesos de Gestión Administrativa y Gestión de Procesos y Mejora. Se cuenta con el reporte de los indicadores ambientales I Trim 2018 y se realiza seguimiento a los indicadores del Sistema de Gestión Ambiental del mes de abril 2018, con su respectivo análisis. (Agua, energía, residuos reciclables, peligrosos, fotocopias y resmas) de las dos sedes del MEN. Se identifican riesgos ambientales asociados a los impactos ambientales significativos y se consignan en la matriz de aspectos e impactos significativos. Se realiza actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales incluyendo el ciclo de vida del producto. Se realiza la actualización de la matriz de obligaciones de cumplimiento y otras obligaciones. Se divulgan los programas ambientales por el medio de comunicación oficial del MEN "pregonero". Se realiza segundo taller de Líderes Ambientales". Se realiza presentación de temas prioritarios para la auditoría y conceptos claves. Se llevó a cabo jornada de sensibilización y toma de conciencia del Sistema de Gestión Ambiental; tanto para los líderes ambientales como para los colaboradores del MEN por medio de una FERIA del día mundial del reciclaje. Se actualiza Matriz de Comunicaciones. Se lleva a cabo preparación para la auditoría ambiental a los líderes ambientales. Se remite información para divulgar a las dependencias del Sistema de Gestión Ambiental por parte de los líderes ambientales. Se actualiza planes de mejoramiento de acuerdo a las oportunidades de mejora definidas en la evaluación de desempeño del Sistema de Gestión Ambiental y la No conformidad identificada en la auditoría interna. Se encuentra pendiente el informe de auditoría para remitir a la OCI el plan y subirlo al SIG. El 03-05-2018 se lleva a cabo evaluación del desempeño ambiental del I Trim de 2018. | 49.98% | 49.98% | Se llevaron a cabo actividades de socialización de los componentes del Sistema de Gestión Ambiental: 8/06/2018 Realizado por Líderes Ambientales Programas Ambientales, uso adecuado de los puntos ecológicos Diferentes dependencias Sede CAN 13/06/2018 Realizado por Líderes Ambientales Aspectos e impactos ambientales significativos Diferentes dependencias Sede CAN 25/06/2018 Realizado por SDO Dirección de Calidad de EPBM Y CNA Feria Ambiental (Programas ambientales) Sede San Cayetano 26/06/2018 Realizado por Gestor Ambiental Políticas, programas ambientales, plan de emergencias Subdirección de Gestión Financiera Sede CAN 27/06/2018 Realizado por Gestor Ambiental Políticas, programas ambientales, plan de emergencias Dirección de Calidad de EPBM Y CNA Sede San Cayetano 28/06/2018 Realizado por SDO Feria Ambiental (Programas ambientales) Diferentes dependencias Sede CAN Se da cumplimiento al Plan de Actualización documental propuesto para el mes de Junio: Se revisan documentos y se proponen actualizaciones: AD-PL-01 Plan de Gestión Integral de Residuos V2 AD-PR-02 Implementar controles operacionales ambiental_ejecutar V2 PM-FT-01 Programas Ambientales V2 PM-FT-02 Matriz de Identificación de aspectos e impactos ambientales V2 incluyendo el ciclo de vida del producto PM-FT-04 Roles, Responsabilidades y Autoridades V2 PM-FT-12 Matriz de Comunicaciòn del Sistema de Gestión Ambiental PM-FT-13 Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas V1 PM-PR-05 Procedimiento de Identificación de aspectos e impactos ambientales V2 Se generan planes de mejoramiento para atender las oportunidades identificadas en el contexto estrategico. Se realiza seguimiento y se identifica la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención a los visitantes frente a la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental. Este primer seguimiento es realizado en la Revisión por la Dirección. Se definiran las acciones en la mesa técnica de evaluación de desempeño y cumplimiento ambiental. Se cuenta con el reporte de los indicadores ambientales. Se identifican riesgos ambientales asociados a los impactos ambientales significativos y se consignan en la matriz de aspectos e impactos significativos. Se revisa el plan de emergencias y se propone la actualización relacionada a las emergencias ambientales Se actualizan los Programas de Control Operacional Ambiental. Se realiza revisión por la Dirección 2017 2018. Se realiza acompañamiento de la auditoría ambiental a los procesos por parte de los asesores de cada proceso. Se realiza jornadas de capacitación a la Subdirección de Gestión Administrativa (Jefe y Coordinadores) frente: - Programas ambientales - Aspectos e impactos ambientales - Riesgos ambientales - Oportunidades - Obligaciones de cumplimiento ambiental - Caracterización | 40.33% | 58.31% | Se llevó a cabo la auditoria externa de recertificación por parte del ICONTEC (SGC y SGA), durante la primera semana de Julio, a partir de la cual se determinaron 2 No Conformidades Menores especificas para el SGA. A partir de estos hallazgos se planteó el respectivo plan de mejoramiento y envio al ICONTEC. Se realiza campaña ambiental en la Sede San Cayetano (Disposición adecuada de los residuos) y (Comportamiento de los residuos reciclables de la sede). Se revisan documentos y se cuenta con los siguientes documentos actualizados en el SIG: AD-PL-01 Plan de Gestión Integral de Residuos V2 AD-PR-02 Implementar controles operacionales ambiental_ejecutar V2 PM-FT-01 Programas Ambientales V2 PM-FT-02 Matriz de Identificación de aspectos e impactos ambientales V2 PM-FT-04 Roles, Responsabilidades y Autoridades V2 PM-FT-12 Matriz de Comunicaciòn del Sistema de Gestión Ambiental PM-FT-13 Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas V1 PM-PR-05 Procedimiento de Identificación de aspectos e impactos ambientales V2 Se cuenta con el reporte de los indicadores ambientales II Trim de 2018. Se realiza Identificación de brechas con respecto a la nueva versión de la aplicación e identificar adaptaciones del Software en el módulo ambiental. Se realiza seguimiento de los riesgos ambientales. Se realiza la actualización de la Matriz de obligaciones de cumplimiento y otras obligaciones. Se realiza seguimiento a los Programas de Control Operacional Ambiental. Se realiza planes de mejoramiento de las oportunidades identificadas en el diagnóstico de cuestiones externas e internas. Se realiza seguimiento a planes de mejoramiento definidas en la auditorìa por parte de la Secretarìa Distrital de Ambiente, ICONTEC, Secretarìa de Movilidad del PESV | 66% | 66% | Se realiza actualización del diagnóstico de implementación de la norma ISO 14001:2015 para un 92% de cumplimiento y un 8% de cumplimiento parcial. El 8 y 9 de agosto se realiza refuerzo de socialización de la política, objetivos y programas ambientales a un grupo de colaboradores de la Subdirección de Gestión Administrativa, para que trasmitan sus conocimientos al equipo. El 10 de agosto se realiza socialización de los Programas Ambientales y Plan de Emergencia (SGA, SDO, Dirección de Calidad San Cayetano). Se realizó consolidación del reporte de los indicadores ambientales del II trim del año y dicho reporte se está cargando en el SIG. Se realiza la actualización de la Matriz de obligaciones de cumplimiento y otras obligaciones. Se definen piezas comunicativas de - Puntos Ecológicos -Elementos de Aseo -Elementos de Bodega -Elementos de Oficina. Se remite para observaciones y aprobación la Evaluación de Desempeño II Trimestre. Se realiza seguimiento a los Programas de Control Operacional Ambiental. | 75% | 74.97% | Se realizó consolidación del reporte de los indicadores ambientales con corte a agosto y dicho reporte se esta cargando en el SIG. Se participó en reunión de la Sede San Cayetano sobre la articulación del Plan de Emergencias de dicha Sede con los Planes de Emergencia de cada una de las entidades que se encuentran en el complejo. Se llevo a cabo divulgación de Nota de Interes el martes 25 de septiembre por parte de la SGA, sobre el uso indebido de aparatos electronicos no autorizados en las instalaciones del MEN. Se realiza planeación de reunión con los Lideres Ambientales del MEN con el fin de retomar la estrategia de Lideres Ambientales. | 83% | 83.3% | Se llevó a cabo la migración de los documentos del SGA y se encuentra en proceso de cargue en el SIG, con el cambio de logo e imagen institucional. Se consultó en diferentes fuentes la normatividad emitida o actualizada relacionada con el SGA, con el fin de determinar si es necesario actualizar la matriz de obligaciones de cumplimiento y otras obligaciones. Se elaboró campaña en articulación con la OAC con pieza comunicativa de Ahorro de Energia. El viernes 05 de octubre se realizó encuentro de retroalimentación con líderes ambientales del MEN con el fin de mejorar la estrategia en 2019. Se realiza seguimiento a planes de mejoramiento definidas en la auditorìa por parte de la Secretarìa Distrital de Ambiente, ICONTEC, Secretaría de Movilidad del PESV. La evaluación del desempeño ambiental se reprogramó para el mes de noviembre de 2018, una vez se consoliden la totalidad de insumos requeridos. Vinculación al programa de Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaria Distrital de Ambiente para el 2019. | 92% | 91.6% | Inspección Ambiental Sede San Cayetano, Indicadores y planes de mejoramiento del SGA consolidados y con seguimiento. Consulta y analisis de nueva normatidad ambiental realizada. Agendamiento de la evaluación del desempeño ambiental de II y III trim para el 3 dediciembre. | 100% | 100% | Se llevó a cabo el pasado el 3 de dicembre, la evaluación del desempeño ambiental correspondiente al segundo y tercer trimestre. Se realizó el seguimiento a la actualización documental del SGA y se solicitó el ajuste de la matriz de aspectos e impactos ambientales. Se llevó a cabo la actualización y cargue de los documentos del Sistema de Gestión Ambiental con el nuevo Logo del MEN y colores de la imagen institucional, los cuales pueden ser consultados en el aplicativo del SIG. De esta manera se da cumplimiento al 100% del cronograma para los programas del SGA 2018.
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 177 | 01 | I-305-0-1317701 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 6. Proteger la seguridad y salud de los servidores y colaboradores del Ministerio de Educación Nacional, previniendo enfermedades y accidentes laborales y promoviendo hábitos de vida saludable. |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | NO | Cumplimiento de actividades relacionadas con con el plan anual de trabajo del SGSST | (Número de actividades ejecutadas del plan de SGSST / Número total de actividades establecidas en el plan de trabajo del SGSST)*100 | 4% | Porcentaje | 100% |  |  | Ejecutar las actividades relacionadas con el plan anual de trabajo del SGSST | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 95265440 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | 1 contratista Logística | * 1 Contrato de persona jurídica de logistica firmado | 8.33% | Se construyó plan anual de trabajo y plan operativo del SGSST para el 2018, se realizó alistamiento y se recibió la auditoria interna del PESV en los componentes del SGSST, se realizaron ajustes finales a los documentos del SGSST (tiempos) a los entregados por la firma AIAP. Estos ya se encuentran aprobados, serán subidos al aplicativo SIG la primera semana de Febrero. | 17% | Se caracterizó la información para los comités asociados al SGSST junto con el soporte normativo que regula cada comité en el que tienen asiento y participa el sistema de SST. Se cargaron en el SIG los documentos del SGSST ajustados en enero. Se dio continuidad a la preparación de la auditoria del PESV con respecto al informe de auditoria interna recibido. | 24,99% | Se realizó acompañamiento en la presentación del Plan Anual de Trabajo de SGSST y el cronograma, en el comité de Gestión y desempeño, el cual recibió la aprobación. Se llevó a cabo el evento de lanzamiento del SIG el 13 de marzo, con las dependencias del VEPBM con enfasis en el SGSST. Se Realizó nota de interes para socializar a toda la entidad los documentos del SGSST. Se realizó un trabajo de revisión y actualización de la bateria de indicadores del PESV, como parte del SGSST, se actualizaron las HV de los indicadores del PESV. Se dio inicio al plan de actualización a la bateria de indicadores del SGSST, para enviarlos como parte integral de los indicadores del SIG. Se envió a la firma AIAP, bateria de Indicadores como parte de las actividades para asistencia técnica, para su revision y retroalimentación técnica. Se revisaron y actualizaron los riesgos del PESV, estos fueron presentados por la SDO en la Auditoria PESV el dia 22 de marzo. Se recibió Auditoria interna del SGSST los dias (6,7 y 8 ) de Marzo. Se recibió Auditoria del PESV el dia 22 de Marzo. Se envió plan de mejoramiento a la OCI, para tratamiento de los hallazgos determinados en la auditoria interna realizada por la misma al PESV. Se espera visto bueno para dar curso a su implementación . | 33.32% | Se realizó mesa de trabajo con la STH, para revisar y validar la propuesta de indicadores del SGSST, de manera que cumpla con todos los requisitos de norma, por esta razoón la bateria de indicadores se ajustará y presentarán los ajustes la primera semana de mayo. Se realizo mesa de trabajo para la formulación del plan de mejoramiento resultado de la auditoria interna al SGSST 2018. Se realizó seguimiento a las acciones formuladas a los planes de mejoramiento. | 41.7% | Como resultado del plan de mejoramiento de la auditoria interna del SGSST se actualizó el documento: Matriz de IPEVAR, esta será codificada y cargada al SIG, a la fecha esta se encuentra aprobada. Se realizaron los ajustes a la batería de indicadores y se consolidaron las cifras para el primer trimestre 2018. Proceso, Estructura y Resultado. Se realizó mesa de trabajo para la formulación del plan de mejoramiento resultado de la auditoria al SGSST 2018. Se realizó seguimiento a las acciones formuladas a los planes de mejoramiento y se da inicio a la elaboración del informe de la revisión por la Dirección del SGSST. | 49.98% | Se realizó la actualización y consolidación del normograma del SGSST. Se diseñó una matriz de recolección de datos para el SGSST y se aprobó llevar las estadisticas en esta matriz, de la gestión y consolidacion de esta información se reportará un solo indicador para el reporte del SIG. Se formularon los dos planes de mejoramiento de las auditorias al SGSST y al PESV, estos fueron enviados a la OCI, y a la Secretaria de Movildad, para su aprobación. Se elaboró informe para la revisión por la dirección. Se realizaron diferentes mesas de trabajo para actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias. | 58.31% | Se Realizaron diferentes sesiones de seguimiento a las acciones y planes de mejoramiento en curso de la Auditoria Interna del SGSST, del PESV. Se programaron dentro de las actividades, un desayuno para los conductores con el fin de socializar las acciones del PESV, este se desarrollará en el mes de agosto. Se adelantaron mesas de trabajo para la actualización del Plan de Respuesta a Emergencias. Se realizó acompañamiento desde la SDO para la publicación de la Resolución 11236 DE 2018 de convocatoria a Elección del nuevo COPPAST, y se llevó a cabo tambien acompañamiento en las actividadesdes descritas en el cronograma para la postulación y elección del nuevo COPASST. Se realizaron mesas de trabajo preparatorias para el abordaje de la auditoria ICONTEC. Con respecto al Plan de Respuesta a Emergencias, previo a la auditoria Incontec, se realizaron ajustes al documento, se realizó una socialización del documento en la sede San Cayetano, con el proposoito de articular acciones para la sede San Cayetano y la sede CAN, con referencia a la respuesta a Emergencias. | 66% | Se realizó actualización del formato Matriz IPEVAR. (TH-FT-41) Se reportan los indicadores del SGSST dentro del reporte de indicadores del SIG. Aporte en la construcción y revisión del informe final del COPASST saliente. | 74.97% | Las acciones para los planes de mejoramiento formulados en la auditoria Interna , en el PESV y las de Icontec se vienen adelantando, y documentado en mesas de trabajo con las areas responsables de las actividades. Se preparo junto con la STH la presentación para comité de Gestión y Desempeño Institucional, con el fin de presentar los avances del sistema y aprobar en el comité la Matriz de roles y responsabilidades del PESV | 83.3% | Se llevó a cabo la migración de los documentos del SGSST y se encuentra en proceso de cargue en el SIG, con el cambio de logo e imagen institucional. Se reportan los indicadores del SGSST dentro del reporte de indicadores del SIG. Se realizaron sesiones de trabajo con la STH, para revisar y preparar la auditoria de control Interno para seguimiento a los planes de mejoramiento con corte a septiembre. Durante el mes de Octubre en la realización del comité de Gestión y Desmempeño Institucional se aprobabó la matriz de roles y responsabilidades del PESV. En el desarrollo de la auditoria por parte de la Secretatia de movilidad, el MEN fue candidatizado para el 2019 al premio categoria ORO, por la gestión y desempeño alcanzado en el ultimo año. | 91.6% | Indicadores y planes de mejoramiento del SGSST consolidados y con seguimiento. Socialización al Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral de la STH sobre los componentes del SGSST en la aplicación al SIG. | 100% | Se realizó el acompañamiento a la STH para el reporte de planes de mejoramiento del SGSST con corte a 31 de diciembre, asi como acompañamiento a la auditoria interna del PESV. De esta manera se da cumplimiento al 100% del plan de trabajo del SGSST 2018. | 8% | 8% | Se construyó plan anual de trabajo y plan operativo del SGSST para el 2018, se realizó alistamiento y se recibió la auditoria interna del PESV en los componentes del SGSST, se realizaron ajustes finales a los documentos del SGSST (tiempos) a los entregados por la firma AIAP. Estos ya se encuentran aprobados, serán subidos al aplicativo SIG la primera semana de Febrero. | 17% | 17% | Se caracterizó la información para los comités asociados al SGSST junto con el soporte normativo que regula cada comité en el que tienen asiento y participa el sistema de SST. Se cargaron en el SIG los documentos del SGSST ajustados en enero. Se dio continuidad a la preparación de la auditoria del PESV con respecto al informe de auditoria interna recibido. | 24,99% | 24,99% | Se realizó acompañamiento en la presentación del Plan Anual de Trabajo de SGSST y el cronograma, en el comité de Gestión y desempeño, el cual recibió la aprobación. Se llevó a cabo el evento de lanzamiento del SIG el 13 de marzo, con las dependencias del VEPBM con enfasis en el SGSST. Se Realizó nota de interes para socializar a toda la entidad los documentos del SGSST. Se realizó un trabajo de revisión y actualización de la bateria de indicadores del PESV, como parte del SGSST, se actualizaron las HV de los indicadores del PESV. Se dio inicio al plan de actualización a la bateria de indicadores del SGSST, para enviarlos como parte integral de los indicadores del SIG. Se envió a la firma AIAP, bateria de Indicadores como parte de las actividades para asistencia técnica, para su revision y retroalimentación técnica. Se revisaron y actualizaron los riesgos del PESV, estos fueron presentados por la SDO en la Auditoria PESV el dia 22 de marzo. Se recibió Auditoria interna del SGSST los dias (6,7 y 8 ) de Marzo. Se recibió Auditoria del PESV el dia 22 de Marzo. Se envió plan de mejoramiento a la OCI, para tratamiento de los hallazgos determinados en la auditoria interna realizada por la misma al PESV. Se espera visto bueno para dar curso a su implementación . | 33.32% | 33.32% | Se realizó mesa de trabajo con la STH, para revisar y validar la propuesta de indicadores del SGSST, de manera que cumpla con todos los requisitos de norma, por esta razón la bateria de indicadores se ajustará y presentarán los ajustes la primera semana de mayo. Se realizo mesa de trabajo para la formulación del plan de mejoramiento resultado de la auditoria interna al SGSST 2018. Se realizó seguimiento a las acciones formuladas a los planes de mejoramiento. | 41.7% | 41.7% | Como resultado del plan de mejoramiento de la auditoria interna del SGSST se actualizó el documento: Matriz de IPEVAR, esta será codificada y cargada al SIG, a la fecha esta se encuentra aprobada. Se realizaron los ajustes a la batería de indicadores y se consolidaron las cifras para el primer trimestre 2018. Proceso, Estructura y Resultado. Se realizó mesa de trabajo para la formulación del plan de mejoramiento resultado de la auditoria al SGSST 2018. Se realizó seguimiento a las acciones formuladas a los planes de mejoramiento y se da inicio a la elaboración del informe de la revisión por la Dirección del SGSST. | 49.98% | 49.98% | Se realizó la actualización y consolidación del normograma del SGSST. Se diseñó una matriz de recolección de datos para el SGSST y se aprobó llevar las estadisticas en esta matriz, de la gestión y consolidacion de esta información se reportará un solo indicador para el reporte del SIG. Se formularon los dos planes de mejoramiento de las auditorias al SGSST y al PESV, estos fueron enviados a la OCI, y a la Secretaria de Movildad, para su aprobación. Se elaboró informe para la revisión por la dirección. Se realizaron diferentes mesas de trabajo para actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias. | 40.33% | 58.31% | Se Realizaron diferentes sesiones de seguimiento a las acciones y planes de mejoramiento en curso de la Auditoria Interna del SGSST, del PESV. Se programaron dentro de las actividades, un desayuno para los conductores con el fin de socializar las acciones del PESV, este se desarrollará en el mes de agosto. Se adelantaron mesas de trabajo para la actualización del Plan de Respuesta a Emergencias. Se realizó acompañamiento desde la SDO para la publicación de la Resolución 11236 DE 2018 de convocatoria a Elección del nuevo COPPAST, y se llevó a cabo tambien acompañamiento en las actividadesdes descritas en el cronograma para la postulación y elección del nuevo COPASST. Se realizaron mesas de trabajo preparatorias para el abordaje de la auditoria ICONTEC. Con respecto al Plan de Respuesta a Emergencias, previo a la auditoria Incontec, se realizaron ajustes al documento, se realizó una socialización del documento en la sede San Cayetano, con el proposoito de articular acciones para la sede San Cayetano y la sede CAN, con referencia a la respuesta a Emergencias. | 66% | 66% | Se realizó actualización del formato Matriz IPEVAR. (TH-FT-41) Se reportan los indicadores del SGSST dentro del reporte de indicadores del SIG. Aporte en la construcción y revisión del informe final del COPASST saliente. | 75% | 74.97% | Las acciones para los planes de mejoramiento formulados en la auditoria Interna , en el PESV y las de Icontec se vienen adelantando, y documentado en mesas de trabajo con las areas responsables de las actividades. Se preparo junto con la STH la presentación para comité de Gestión y Desempeño Institucional, con el fin de presentar los avances del sistema y aprobar en el comité la Matriz de roles y responsabilidades del PESV | 83% | 83.3% | Se llevó a cabo la migración de los documentos del SGSST y se encuentra en proceso de cargue en el SIG, con el cambio de logo e imagen institucional. Se reportan los indicadores del SGSST dentro del reporte de indicadores del SIG. Se realizaron sesiones de trabajo con la STH, para revisar y preparar la auditoria de control Interno para seguimiento a los planes de mejoramiento con corte a septiembre. Durante el mes de Octubre en la realización del comité de Gestión y Desmempeño Institucional se aprobabó la matriz de roles y responsabilidades del PESV. En el desarrollo de la auditoria por parte de la Secretatia de movilidad, el MEN fue candidatizado para el 2019 al premio categoria ORO, por la gestión y desempeño alcanzado en el ultimo año. | 92% | 91.6% | Indicadores y planes de mejoramiento del SGSST consolidados y con seguimiento. Socialización al Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral de la STH sobre los componentes del SGSST en la aplicación al SIG. | 100% | 100% | Se realizó el acompañamiento a la STH para el reporte de planes de mejoramiento del SGSST con corte a 31 de diciembre, asi como acompañamiento a la auditoria interna del PESV. De esta manera se da cumplimiento al 100% del plan de trabajo del SGSST 2018.
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 178 | 01 | I-305-0-1317801 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 7. Proteger los activos de información de amenazas internas que puedan afectar la privacidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del Ministerio. |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | NO | Cumplimiento de actividades relacionadas con el cumplimiento de requisitos del SGSI | (Número de actividades ejecutadas del plan de SGSI / Número total de actividades establecidas en el plan de trabajo del SGSI)*100 | 4% | Porcentaje | 100% |  |  | Ejecutar las actividades relacionadas con el cumplimiento de requisitos del SGSI | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 114585440 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | 1 contratista Logística | * 1 Contrato de persona jurídica de logistica firmado | 8.33% | Se realiza la elaboración del diagnóstico del SGSI, se revisa y actualiza el alcance, se revisa documentación del SGSI y se actualizas, se elaboran políticas y se encuentra en actualización las que ya existen y se elabora programa de sensibilización en SGSI. | 17% | Se da continuidad a la actualización y construcción del documento de políticas del SGSI y a la actualización de los procedimientos del SGSI. Se llevó a cabo el primer evento de lanzamiento de la estrategia de apropiación del SIG de los cuatro planeados, con las dependencias de la Secretaria General con énfasis en el SGSI. Se realizó seguimiento a controles de seguridad y se avanzó en la elaboración de los lineamientos de seguridad de la información y de atención a incidentes. | 24,99% | Se inicia la actualización del autodiagnóstico a la nueva versión, se da continuidad a la actualización y construcción del documento de políticas del SGSI y a la actualización de los procedimientos del SGSI. Se elabora guía de Activos de Información y se actualiza la guía de riesgos de seguridad de la información. | 33.32% | Se actualiza diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 27001:2013 a 31 de marzo. Se elabora y actualiza el Manual de Políticas de Seguridad de la Información y se envía a la OTSI para revisión técnica. Se revisan y se hacen observaciones a los procedimientos de Activos de Información y Licenciamiento. Se definen los roles y responsabilidades de seguridad de la información. Dentro de la estrategia de sensibilización en seguridad de la información se define indicador para medir el nivel de aplicabilidad de la estrategia. Se elabora y actualiza el programa de concientización y capacitación en seguridad de la información. | 41.7% | Se actualiza el diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 27001:2013 con corte a Mayo, se realizan reuniones con Gestión Documental, Talento Humano, Contratación, Planeación y OTSI de seguimiento a controles, los resultados quedan en el formato PM-FT-14 medición de controles ISO 27000. Se integra la metodología y el procedimiento de activos de información, quedando únicamente el procedimiento el cual se encuentra en aprobación de la SDO. Se actualiza la matriz de levantamiento de activos de información, la cual se encuentra en aprobación de la SDO. Se realiza seguimiento al estado actual del análisis de vulnerabilidades, el cual fue ejecutado en febrero y culmino en marzo. En el comité de seguimiento se realiza presentación ejecutiva de las vulnerabilidades detectadas a nivel de infraestructura. El operador se encuentra realizando el levantamiento de información para iniciar con las pruebas de mitigación de vulnerabilidades y termina el 30 de junio de 2018. Se revisa por parte de la OTSI el manual de políticas de seguridad de la información, el cual se encuentra en aprobación por parte de la SDO y OTSI. Se actualiza declaración de aplicabilidad y se envía para aprobación del Jefe de OTSI y publicación en el SIG. Se actualiza procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad e la Información. Se reporta indicador de implementación del SGSI. Se actualiza programa de entrenamiento y se envía al Jefe de la SDO y OTSI para aprobación. | 49.98% | Se actualiza el procedimiento de activos de información, el cual fue aprobado y fue solicitado su cargue en el SIG. Fueron aprobados y cargados en el SIG los siguientes documentos: Manual PM-MA-02 y procedimiento PM-PR-08 de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. Manual de Políticas de Seguridad de la Información PM-MA-03 PM-FT-10 Declaración de Aplicabilidad MEN PM-FT-14 Medición de Controles ISO 27000 PM-GU-03 Guía Evaluación Controles Norma ISO 27001 | 58.31% | Se realiza seguimiento y recomendaciones a los controles de seguridad de la información. Se realizó comité de vulnerabilidades con las partes interesadas (OTSI, Interventoría e Infotic) y se entrega informe de análisis de vulnerabildiades a infraestructura tecnológica. Se actualiza procedimiento y Manual de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información y se envía con aprobación para cargue en el SIG. Se esta adelantando un análisis detallado del Diagnóstico del SGSI. | 66% | Se realizan reuniones con la OTSI de seguimiento a controles los días 6, 13 y 17 de agosto. Se está realizando el levantamiento de activos de información, para lo cual se precargaron 11 matrices de áreas, con el fin iniciar la validación con cada una de ellas. Se definen los indicadores de sensibilización, implementación, incidentes de seguridad de la información y efectividad en la aplicación de controles y se envía a MINTIC para revisión. La Oficina de Control Interno incluyó dentro del Programa de Auditorías Anual la Auditoría del SGSI y la realizará durante el mes de noviembre. Se están revisando los procedimientos de Talento Humano con el fin de revisar si ya fueron incluidos los roles de seguridad de la información. | 74.97% | Se realiza levantamiento de información y se culmina la revisión de los controles de seguridad de la información con los que se describen a continuación: - A14 ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS - A14.1 Requisitos de seguridad de los sistemas de información - A14.2 Seguridad en los procesos de Desarrollo y de Soporte - A14.3 Datos de prueba - A15 RELACIONES CON LOS PROVEEDORES - A15.1 Seguridad de la información en las relaciones con los proveedores. - A15.2 Gestión de la prestación de servicios de proveedores - A16 GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - A16.1 Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la información - A17 ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO - A17.1 Continuidad de Seguridad de la información - A17.2 Redundancias - A18 CUMPLIMIENTO - A18.1 Cumplimiento de requisitos legales y contractuales - A18.2 Revisiones de seguridad de la información Se lleva a cabo propuesta de matriz de riesgos del SGSI Se esta realizando la consolidación de las matrices de activos de información de todo el MEN. Se definen cinco (5) indicadores de gestión del SGSI y se diligencia hoja de vida de cada uno. Se realiza revisión de los controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013. Se revisan los procedimientos de talento humano y se participa en las mesas de trabajo para la definición de política y plan de trabajo de documentos digitales y electrónicos. | 83.3% | A partir de los hallazgos encontrados en el análisis de brechas actualizado durante este mes, se ajusta el indicador de cumplimiento a un 60%, el cual presentó una disminución dado que en algunos de los requisitos se encontró que al verificar las evidencias documentadas no correspondia con la evaluación realizada inicialmente, a partir de lo anterior se realiza un plan de accion para cierre de año. Se genera memorando a la OTSI ,para que se tomen las acciones técnicas correspondientes y recibir realimentacion periodica con fecha de cierre de los mismo al 31 de dciembre del 2018. Se realizó la entrega de las matrices de activos prediligenciadas a todas las dependencias del MEN, para su respectivo diligenciamiento y validación, a partir de lo cual ya se cuenta con 5 matrices validadas y se llevó a cabo acompañamiento en 20 areas para poder culminar esta tarea. Se envia via correo electrónico a la OTSI , para que con base en la herramienta tecnológica CA que ya posee la entidad, se requiere contar con una plataforma que catalogue los incidentes de seguridad de la información, permitiendo el registro, medición, control y evaluación de los criterios de confidencialidad, disponibilidad e integridad con la finalidad de apalancar la implementación del modelo de seguridad de la información del Ministerio. Por lo anterior se construyó el insumo, que contiene el árbol de tipificación requerido , tipos de reportes y acuerdo de nivel de servicio establecidos para este fin. Se llevó a cabo la migración de los documentos del SGSI y se encuentra en proceso de cargue en el SIG, con el cambio de logo e imagen institucional. | 91.6% | 50% de áreas con activos de información identificados y validados, capacitaciones a las dependecias sobre activos de información. Ajuste de los siguientes documentos: Manual de seguridad de la información, Caracterizaciones de los 17 procesos, procedimiento de levantamiento de Activos de Información, modelos de acuerdo de confidencialidad para terceros y para empleados y contratistas, los cuales se envirán para validación. Seguimiento al estado actual del análisis de vulnerabilidades, el cual fue ejecutado en octubre. | 100% | Se culminó la identificación de activos por parte de las dependencias y se consolidó la matriz de activos de la información del MEN. Se efectuóla publicacion de la declaración de aplicabilidad en la intranet. Se realizó seguimiento al estado actual del análisis de vulnerabilidades que lleva acabo la OTSI. De esta manera se da cumplimiento al 100% de actividades del plan de trabajo del SGSST 2018. | 8% | 8% | Se realiza la elaboración del diagnóstico del SGSI, se revisa y actualiza el alcance, se revisa documentación del SGSI y se actualizas, se elaboran políticas y se encuentra en actualización las que ya existen y se elabora programa de sensibilización en SGSI. | 17% | 17% | Se da continuidad a la actualización y construcción del documento de políticas del SGSI y a la actualización de los procedimientos del SGSI. Se llevó a cabo el primer evento de lanzamiento de la estrategia de apropiación del SIG de los cuatro planeados, con las dependencias de la Secretaria General con énfasis en el SGSI. Se realizó seguimiento a controles de seguridad y se avanzó en la elaboración de los lineamientos de seguridad de la información y de atención a incidentes. | 24,99% | 24,99% | Se inicia la actualización del autodiagnóstico a la nueva versión, se da continuidad a la actualización y construcción del documento de políticas del SGSI y a la actualización de los procedimientos del SGSI. Se elabora guía de Activos de Información y se actualiza la guía de riesgos de seguridad de la información. | 33.32% | 33.32% | Se actualiza diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 27001:2013 a 31 de marzo. Se elabora y actualiza el Manual de Políticas de Seguridad de la Información y se envía a la OTSI para revisión técnica. Se revisan y se hacen observaciones a los procedimientos de Activos de Información y Licenciamiento. Se definen los roles y responsabilidades de seguridad de la información. Dentro de la estrategia de sensibilización en seguridad de la información se define indicador para medir el nivel de aplicabilidad de la estrategia. Se elabora y actualiza el programa de concientización y capacitación en seguridad de la información. | 41.7% | 41.7% | Se actualiza el diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 27001:2013 con corte a Mayo, se realizan reuniones con Gestión Documental, Talento Humano, Contratación, Planeación y OTSI de seguimiento a controles, los resultados quedan en el formato PM-FT-14 medición de controles ISO 27000. Se integra la metodología y el procedimiento de activos de información, quedando únicamente el procedimiento el cual se encuentra en aprobación de la SDO. Se actualiza la matriz de levantamiento de activos de información, la cual se encuentra en aprobación de la SDO. Se realiza seguimiento al estado actual del análisis de vulnerabilidades, el cual fue ejecutado en febrero y culmino en marzo. En el comité de seguimiento se realiza presentación ejecutiva de las vulnerabilidades detectadas a nivel de infraestructura. El operador se encuentra realizando el levantamiento de información para iniciar con las pruebas de mitigación de vulnerabilidades y termina el 30 de junio de 2018. Se revisa por parte de la OTSI el manual de políticas de seguridad de la información, el cual se encuentra en aprobación por parte de la SDO y OTSI. Se actualiza declaración de aplicabilidad y se envía para aprobación del Jefe de OTSI y publicación en el SIG. Se actualiza procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad e la Información. Se reporta indicador de implementación del SGSI. Se actualiza programa de entrenamiento y se envía al Jefe de la SDO y OTSI para aprobación. | 49.98% | 49.98% | Se actualiza el procedimiento de activos de información, el cual fue aprobado y fue solicitado su cargue en el SIG. Fueron aprobados y cargados en el SIG los siguientes documentos: Manual PM-MA-02 y procedimiento PM-PR-08 de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. Manual de Políticas de Seguridad de la Información PM-MA-03 PM-FT-10 Declaración de Aplicabilidad MEN PM-FT-14 Medición de Controles ISO 27000 PM-GU-03 Guía Evaluación Controles Norma ISO 27001 | 40.33% | 58.31% | Se realiza seguimiento y recomendaciones a los controles de seguridad de la información. Se realizó comité de vulnerabilidades con las partes interesadas (OTSI, Interventoría e Infotic) y se entrega informe de análisis de vulnerabildiades a infraestructura tecnológica. Se actualiza procedimiento y Manual de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información y se envía con aprobación para cargue en el SIG. Se esta adelantando un análisis detallado del Diagnóstico del SGSI. | 66% | 66% | Se realizan reuniones con la OTSI de seguimiento a controles los días 6, 13 y 17 de agosto. Se está realizando el levantamiento de activos de información, para lo cual se precargaron 11 matrices de áreas, con el fin iniciar la validación con cada una de ellas. Se definen los indicadores de sensibilización, implementación, incidentes de seguridad de la información y efectividad en la aplicación de controles y se envía a MINTIC para revisión. La Oficina de Control Interno incluyó dentro del Programa de Auditorías Anual la Auditoría del SGSI y la realizará durante el mes de noviembre. Se están revisando los procedimientos de Talento Humano con el fin de revisar si ya fueron incluidos los roles de seguridad de la información. | 75% | 74.97% | Se realiza levantamiento de información y se culmina la revisión de los controles de seguridad de la información con los que se describen a continuación: - A14 ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS - A14.1 Requisitos de seguridad de los sistemas de información - A14.2 Seguridad en los procesos de Desarrollo y de Soporte - A14.3 Datos de prueba - A15 RELACIONES CON LOS PROVEEDORES - A15.1 Seguridad de la información en las relaciones con los proveedores. - A15.2 Gestión de la prestación de servicios de proveedores - A16 GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - A16.1 Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la información - A17 ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO - A17.1 Continuidad de Seguridad de la información - A17.2 Redundancias - A18 CUMPLIMIENTO - A18.1 Cumplimiento de requisitos legales y contractuales - A18.2 Revisiones de seguridad de la información Se lleva a cabo propuesta de matriz de riesgos del SGSI Se esta realizando la consolidación de las matrices de activos de información de todo el MEN. Se definen cinco (5) indicadores de gestión del SGSI y se diligencia hoja de vida de cada uno. Se realiza revisión de los controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013. Se revisan los procedimientos de talento humano y se participa en las mesas de trabajo para la definición de política y plan de trabajo de documentos digitales y electrónicos. | 83% | 83.3% | A partir de los hallazgos encontrados en el análisis de brechas actualizado durante este mes, se ajusta el indicador de cumplimiento a un 60%, el cual presentó una disminución dado que en algunos de los requisitos se encontró que al verificar las evidencias documentadas no correspondia con la evaluación realizada inicialmente, a partir de lo anterior se realiza un plan de accion para cierre de año. Se genera memorando a la OTSI ,para que se tomen las acciones técnicas correspondientes y recibir realimentacion periodica con fecha de cierre de los mismo al 31 de dciembre del 2018. Se realizó la entrega de las matrices de activos prediligenciadas a todas las dependencias del MEN, para su respectivo diligenciamiento y validación, a partir de lo cual ya se cuenta con 5 matrices validadas y se llevó a cabo acompañamiento en 20 areas para poder culminar esta tarea. Se envia via correo electrónico a la OTSI , para que con base en la herramienta tecnológica CA que ya posee la entidad, se requiere contar con una plataforma que catalogue los incidentes de seguridad de la información, permitiendo el registro, medición, control y evaluación de los criterios de confidencialidad, disponibilidad e integridad con la finalidad de apalancar la implementación del modelo de seguridad de la información del Ministerio. Por lo anterior se construyó el insumo, que contiene el árbol de tipificación requerido , tipos de reportes y acuerdo de nivel de servicio establecidos para este fin. Se llevó a cabo la migración de los documentos del SGSI y se encuentra en proceso de cargue en el SIG, con el cambio de logo e imagen institucional. | 92% | 91.6% | 50% de áreas con activos de información identificados y validados, capacitaciones a las dependecias sobre activos de información. Ajuste de los siguientes documentos: Manual de seguridad de la información, Caracterizaciones de los 17 procesos, procedimiento de levantamiento de Activos de Información, modelos de acuerdo de confidencialidad para terceros y para empleados y contratistas, los cuales se envirán para validación. Seguimiento al estado actual del análisis de vulnerabilidades, el cual fue ejecutado en octubre. | 100% | 100% | Se culminó la identificación de activos por parte de las dependencias y se consolidó la matriz de activos de la información del MEN. Se efectuóla publicacion de la declaración de aplicabilidad en la intranet. Se realizó seguimiento al estado actual del análisis de vulnerabilidades que lleva acabo la OTSI. De esta manera se da cumplimiento al 100% de actividades del plan de trabajo del SGSST 2018.
AC | I | 3 | 05 | 1 | 21 | 002 | 01 | I-305-1-2100201 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | Procesos fáciles y eficientes | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | SI | Posición en FURAG y en ITEP obtenida | Posición dada por el Departamento Administrativo de la Función Pública | 10% | Posición en ranking | 10 |  |  | Implementar el plan de revisión y cumplimiento de requisitos del Índice de Coherencia Administrativa y Buen Gobierno. | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 157391250 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia | 923760813 | 2 contratistas Logística |  | 0 | A la fecha el Departamento Administrativo de la Función Pública no ha reportado los resultados de FURAG medidos en la vigencia 2017. No obtante, desde el Ministerio en el mes de enero se establecio plan de intervención para la implementación de MIPG V2 tanto en el Ministerio como en las EAV. Asi mismo se realizó la revisión y actualización de los documentos y planes que deben estar cargados y visibles al ciudadano a través del Link de transparencia y acceso a la información pública con el fin de dar cumplimiento a las fechas de publicación del Plan de Acción Sectorial e Institucional con sus corespondientes anexos acorde con lo establecido en la normatividad vigente y en el Manual Operativo de MIPG V2, lo cual posibilita que cuando el sector sea medido en el FURAG cumpla con estos requisitos y mejore la puntuación | 0 | A la fecha el Departamento Administrativo de la Función Pública no ha reportado los resultados de FURAG medidos en la vigencia 2017. No obtante, en el mes de febrero se inicio la ejecución del plan de implementación de MIPG V2 a través de la realización de las capacitaciones a todas las áreas del Ministerio acerca de los lineamientos generales sobre MIPG V2 y particularizada para cada una de las área participantes, identificando el impacto y productos específicos para ellas. Adicional se inicio el acompañamiento a las áreas para el diligenciamiento de los autodiagnósticos propuestos por Función Pública como herramienta para la implementación del Modelo, lo cual posibilita que cuando el sector sea medido en el FURAG cumpla con estos requisitos y mejore la puntuación | 100% | En el mes de marzo, en el enuentro trasversal de jefes de planeacion Función Pública presento algunos resultados de FURAG, dentro de los cuales presentó los resultados ponderados por Sector Administrativo, en el cual el Sector Educacióon quedo en el lugar 7, cumpliendo de esta manera la meta planeada. De otra parte anunció que una proxima medición se realizaría aproximadamente en el mes de Octubre, por cuanto es necesario seguir fortaleciendo la implementación de MIPG V2. Continuando con las actividades previstas para este fortalecimiento, durante el mes de marzo se finalizaron las capacitaciones de MIPG V2, previstas a las áaareas del Ministerio dentro de la primera etapa de la socialización, adicional se han seguido recibiendo y retroalimentando los autodiagnósticos propuestos por Función Pública, como parte de las etapas de la implemetación del modelo. | 100 | En el mes de abril el Departamento Administrativo de la Función Públicapublico los resultados de FURAG. Dentro del análisis realizado, se ratificó el 7 lugar para el Sector Educación, cumpliendo de esta manera la meta planeada. De otra parte se identificó que el Ministerio de Educación quedo ubicada en el 5 lugar entre los Ministerios y en el grupo par establecido por Función Pública en la medición. De esta forma cumpliendo la meta planteada. No obstante se requiere seguir fortaleciendo la implementación de MIPG V2. Continuando con las actividades previstas para este fortalecimiento, durante el mes de abril se finiquito el diligenciamietno de los autodiagnósticos y se envio retroalimentación frente a los mismos con el fin que en el proximo mes podamos contar con los planes de trabajo resultado del ejercicio realizado, y como parte de las etapas de la implemetación del modelo. | 100% | En el mes de abril el Departamento Administrativo de la Función Públicapublico los resultados de FURAG. Dentro del análisis realizado, se ratificó el 7 lugar para el Sector Educación, cumpliendo de esta manera la meta planeada. De otra parte se identificó que el Ministerio de Educación quedo ubicada en el 5 lugar entre los Ministerios y en el grupo par establecido por Función Pública en la medición. De esta forma cumpliendo la meta planteada. No obstante se requiere seguir fortaleciendo la implementación de MIPG V2. Continuando con las actividades previstas para este fortalecimiento, durante el mes de mayo se reitero a las áreas los ajustes requeridos de los autodiagnósticos acorde con la retroalimentación realizadapara poder contar con los planes de trabajo resultado del ejercicio realizado, como parte de las etapas de la implemetación del modelo. | 100% | En el mes de abril el Departamento Administrativo de la Función Públicapublico los resultados de FURAG. Dentro del análisis realizado, se ratificó el 7 lugar para el Sector Educación, cumpliendo de esta manera la meta planeada. De otra parte se identificó que el Ministerio de Educación quedo ubicada en el 5 lugar entre los Ministerios y en el grupo par establecido por Función Pública en la medición. De esta forma cumpliendo la meta planteada. No obstante se requiere seguir fortaleciendo la implementación de MIPG V2. Continuando con las actividades previstas para este fortalecimiento, durante el mes de junio se consolidaron los autodiagnósticos acorde con lo reportado por las áreas y se proyectaron los planes de cierre de brechas, como parte de las etapas de la implemetación del modelo. | 100% | En el mes de abril el Departamento Administrativo de la Función Públicapublico los resultados de FURAG. Dentro del análisis realizado, se ratificó el 7 lugar para el Sector Educación, cumpliendo de esta manera la meta planeada. De otra parte se identificó que el Ministerio de Educación quedo ubicada en el 5 lugar entre los Ministerios y en el grupo par establecido por Función Pública en la medición. De esta forma cumpliendo la meta planteada. No obstante se requiere seguir fortaleciendo la implementación de MIPG V2. Continuando con las actividades previstas para este fortalecimiento, durante el mes de julio se consolidaron los autodiagnósticos acorde con lo reportado por las áreas y se proyectaron los planes de cierre de brechas, como parte de las etapas de la implemetación del modelo, los cuales fueron enviados a cada una de las áreas para validación y estableimieno definitivo de los mismos. | 7 | En el mes de abril el Departamento Administrativo de la Función Públicapublico los resultados de FURAG. Dentro del análisis realizado, se ratificó el 7 lugar para el Sector Educación, cumpliendo de esta manera la meta planeada. De otra parte se identificó que el Ministerio de Educación quedo ubicada en el 5 lugar entre los Ministerios y en el grupo par establecido por Función Pública en la medición. De esta forma cumpliendo la meta planteada. No obstante se requiere seguir fortaleciendo la implementación de MIPG V2. Continuando con las actividades previstas para este fortalecimiento, durante el mes de agosto se han ido consolidaron los planes de cierre de brechas, como parte de las etapas de la implemetación del modelo, que fueron enviados a cada una de las áreas para validación y estableimieno definitivo de los mismos en el mes de julio. | 7 | En el mes de abril el Departamento Administrativo de la Función Públicapublico los resultados de FURAG. Dentro del análisis realizado, se ratificó el 7 lugar para el Sector Educación, cumpliendo de esta manera la meta planeada. De otra parte se identificó que el Ministerio de Educación quedo ubicada en el 5 lugar entre los Ministerios y en el grupo par establecido por Función Pública en la medición. De esta forma cumpliendo la meta planteada. No obstante se requiere seguir fortaleciendo la implementación de MIPG V2. Continuando con las actividades previstas para este fortalecimiento, durante el mes de septiembre se consolidaron los planes de cierre de brechas, como parte de las etapas de la implemetación del modelo, que cada una de las áreas ya conocen y estan ejecutandolo. | 7 | En el mes de abril el Departamento Administrativo de la Función Públicapublico los resultados de FURAG. Dentro del análisis realizado, se ratificó el 7 lugar para el Sector Educación, cumpliendo de esta manera la meta planeada. De otra parte se identificó que el Ministerio de Educación quedo ubicada en el 5 lugar entre los Ministerios y en el grupo par establecido por Función Pública en la medición. De esta forma cumpliendo la meta planteada. No obstante se requiere seguir fortaleciendo la implementación de MIPG V2. Continuando con las actividades previstas para este fortalecimiento, durante el mes de octubre se continuo con la ejecución de los planes de cierre de brechas. | 7 | En el mes de abril el Departamento Administrativo de la Función Públicapublico los resultados de FURAG, en el cual el Sector educación ocupo el 7 y el Ministerio de Educación quedo ubicado en el 5 lugar entre los Ministerios y en el grupo par establecido por Función Pública en la medición, de manera que se dió cumplimiento a la meta planteada. No obstante y en pro de mantener y mejorar la posición alcanzada, se continua fortaleciendo la implementación de MIPG V2. a través de diferentes actividades y lineamientos dados a través del manual operativo de MIPG propuesto por Función Pública, por lo cual durante el mes de noviembre se realizó monitoreo a la ejecución de los planes de cierre de brechas planteados por cada una de las áreas líederes de implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional y se llevó a cabo el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, en el cual se realizó seguimiento al plan de acción y a los planes anexos al plan institucional. | 7 | En el mes de abril el Departamento Administrativo de la Función Pública publicó los resultados de FURAG, en el cual el Sector educación ocupo el 7 y el Ministerio de Educación quedó ubicado en el 5 lugar entre los Ministerios y en el grupo par establecido por Función Pública en la medición, de manera que se dió cumplimiento a la meta planteada. | 5.333% | 0 | El proyectado no puede ser el 5% teniendo en cuenta que se depende de la publicación de resultados por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública. | 15% | 0 | A la fecha el Departamento Administrativo de la Función Pública no ha reportado los resultados de FURAG medidos en la vigencia 2017. No obtante, en el mes de febrero se inicio la ejecución del plan de implementación de MIPG V2 a través de la realización de las capacitaciones a todas las áreas del Ministerio acerca de los lineamientos generales sobre MIPG V2 y particularizada para cada una de las área participantes, identificando el impacto y productos específicos para ellas. Adicional se inicio el acompañamiento a las áreas para el diligenciamiento de los autodiagnósticos propuestos por Función Pública como herramienta para la implementación del Modelo, lo cual posibilita que cuando el sector sea medido en el FURAG cumpla con estos requisitos y mejore la puntuación | 10 | 7 | En el mes de marzo, en el enuentro trasversal de jefes de planeacion Función Pública presento algunos resultados de FURAG, dentro de los cuales presentó los resultados ponderados por Sector Administrativo, en el cual el Sector Educacióon quedo en el lugar 7, cumpliendo de esta manera la meta planeada. De otra parte anunció que una proxima medición se realizaría aproximadamente en el mes de Octubre, por cuanto es necesario seguir fortaleciendo la implementación de MIPG V2. Continuando con las actividades previstas para este fortalecimiento, durante el mes de marzo se finalizaron las capacitaciones de MIPG V2, previstas a las áaareas del Ministerio dentro de la primera etapa de la socialización, adicional se han seguido recibiendo y retroalimentando los autodiagnósticos propuestos por Función Pública, como parte de las etapas de la implemetación del modelo. | 100% | 100% | En el mes de abril el Departamento Administrativo de la Función Públicapublico los resultados de FURAG. Dentro del análisis realizado, se ratificó el 7 lugar para el Sector Educación, cumpliendo de esta manera la meta planeada. De otra parte se identificó que el Ministerio de Educación quedo ubicada en el 5 lugar entre los Ministerios y en el grupo par establecido por Función Pública en la medición. De esta forma cumpliendo la meta planteada. No obstante se requiere seguir fortaleciendo la implementación de MIPG V2. Continuando con las actividades previstas para este fortalecimiento, durante el mes de abril se finiquito el diligenciamietno de los autodiagnósticos y se envio retroalimentación frente a los mismos con el fin que en el proximo mes podamos contar con los planes de trabajo resultado del ejercicio realizado, y como parte de las etapas de la implemetación del modelo. | 100% | 100% | En el mes de abril el Departamento Administrativo de la Función Públicapublico los resultados de FURAG. Dentro del análisis realizado, se ratificó el 7 lugar para el Sector Educación, cumpliendo de esta manera la meta planeada. De otra parte se identificó que el Ministerio de Educación quedo ubicada en el 5 lugar entre los Ministerios y en el grupo par establecido por Función Pública en la medición. De esta forma cumpliendo la meta planteada. No obstante se requiere seguir fortaleciendo la implementación de MIPG V2. Continuando con las actividades previstas para este fortalecimiento, durante el mes de mayo se reitero a las áreas los ajustes requeridos de los autodiagnósticos acorde con la retroalimentación realizadapara poder contar con los planes de trabajo resultado del ejercicio realizado, como parte de las etapas de la implemetación del modelo. | 100% | 100% | En el mes de abril el Departamento Administrativo de la Función Públicapublico los resultados de FURAG. Dentro del análisis realizado, se ratificó el 7 lugar para el Sector Educación, cumpliendo de esta manera la meta planeada. De otra parte se identificó que el Ministerio de Educación quedo ubicada en el 5 lugar entre los Ministerios y en el grupo par establecido por Función Pública en la medición. De esta forma cumpliendo la meta planteada. No obstante se requiere seguir fortaleciendo la implementación de MIPG V2. Continuando con las actividades previstas para este fortalecimiento, durante el mes de junio se consolidaron los autodiagnósticos acorde con lo reportado por las áreas y se proyectaron los planes de cierre de brechas, como parte de las etapas de la implemetación del modelo. | 100% | 100% | En el mes de abril el Departamento Administrativo de la Función Públicapublico los resultados de FURAG. Dentro del análisis realizado, se ratificó el 7 lugar para el Sector Educación, cumpliendo de esta manera la meta planeada. De otra parte se identificó que el Ministerio de Educación quedo ubicada en el 5 lugar entre los Ministerios y en el grupo par establecido por Función Pública en la medición. De esta forma cumpliendo la meta planteada. No obstante se requiere seguir fortaleciendo la implementación de MIPG V2. Continuando con las actividades previstas para este fortalecimiento, durante el mes de julio se consolidaron los autodiagnósticos acorde con lo reportado por las áreas y se proyectaron los planes de cierre de brechas, como parte de las etapas de la implemetación del modelo, los cuales fueron enviados a cada una de las áreas para validación y estableimieno definitivo de los mismos. | 60% | 100% | En el mes de abril el Departamento Administrativo de la Función Públicapublico los resultados de FURAG. Dentro del análisis realizado, se ratificó el 7 lugar para el Sector Educación, cumpliendo de esta manera la meta planeada. De otra parte se identificó que el Ministerio de Educación quedo ubicada en el 5 lugar entre los Ministerios y en el grupo par establecido por Función Pública en la medición. De esta forma cumpliendo la meta planteada. No obstante se requiere seguir fortaleciendo la implementación de MIPG V2. Continuando con las actividades previstas para este fortalecimiento, durante el mes de agosto se han ido consolidaron los planes de cierre de brechas, como parte de las etapas de la implemetación del modelo, que fueron enviados a cada una de las áreas para validación y estableimieno definitivo de los mismos en el mes de julio. | 100% | 100% | En el mes de abril el Departamento Administrativo de la Función Públicapublico los resultados de FURAG. Dentro del análisis realizado, se ratificó el 7 lugar para el Sector Educación, cumpliendo de esta manera la meta planeada. De otra parte se identificó que el Ministerio de Educación quedo ubicada en el 5 lugar entre los Ministerios y en el grupo par establecido por Función Pública en la medición. De esta forma cumpliendo la meta planteada. No obstante se requiere seguir fortaleciendo la implementación de MIPG V2. Continuando con las actividades previstas para este fortalecimiento, durante el mes de septiembre se consolidaron los planes de cierre de brechas, como parte de las etapas de la implemetación del modelo, que cada una de las áreas ya conocen y estan ejecutandolo. | 100% | 100% | En el mes de abril el Departamento Administrativo de la Función Públicapublico los resultados de FURAG. Dentro del análisis realizado, se ratificó el 7 lugar para el Sector Educación, cumpliendo de esta manera la meta planeada. De otra parte se identificó que el Ministerio de Educación quedo ubicada en el 5 lugar entre los Ministerios y en el grupo par establecido por Función Pública en la medición. De esta forma cumpliendo la meta planteada. No obstante se requiere seguir fortaleciendo la implementación de MIPG V2. Continuando con las actividades previstas para este fortalecimiento, durante el mes de octubre se continuo con la ejecución de los planes de cierre de brechas. | 100% | 100% | En el mes de abril el Departamento Administrativo de la Función Públicapublico los resultados de FURAG, en el cual el Sector educación ocupo el 7 y el Ministerio de Educación quedo ubicado en el 5 lugar entre los Ministerios y en el grupo par establecido por Función Pública en la medición, de manera que se dió cumplimiento a la meta planteada. No obstante y en pro de mantener y mejorar la posición alcanzada, se continua fortaleciendo la implementación de MIPG V2. a través de diferentes actividades y lineamientos dados a través del manual operativo de MIPG propuesto por Función Pública, por lo cual durante el mes de noviembre se realizó monitoreo a la ejecución de los planes de cierre de brechas planteados por cada una de las áreas líederes de implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional y se llevó a cabo el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, en el cual se realizó seguimiento al plan de acción y a los planes anexos al plan institucional. | 100% | 100% | En el mes de abril el Departamento Administrativo de la Función Pública publicó los resultados de FURAG, en el cual el Sector educación ocupo el 7 y el Ministerio de Educación quedó ubicado en el 5 lugar entre los Ministerios y en el grupo par establecido por Función Pública en la medición, de manera que se dió cumplimiento a la meta planteada.
AC | I | 3 | 05 | 1 | 21 | 003 | 01 | I-305-1-2100301 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | Procesos fáciles y eficientes | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | SI | Dependencias con estudio de actualización de funciones | Numero de dependencias analizadas / Número de dependencias del MEN | 10% | Porcentaje | 100% |  |  | Realizar el estudio de actualización de funciones del 100% de dependencias y formalización de grupos internos | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 101543750 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | 3 contratistas |  | 5% | Se realizarón mesas de trabajo con el área de tecnología para la actualización del Decreto de Funciones del Ministerio. Igualmente se dio inicio a la proyección del documento de Decreto de reorganización funcional con el acompañamiento del DAFP. | 11% | Se realizarón dos mesas de trabajo para levantamiento de información, con la Subdirección de Contratación y con la Oficina Asesora Comunicaciones, para la actualización del Decreto de Funciones del Ministerio. De la misma forma se realizaron dos mesas de trabajo para continuar con la proyección del Decreto de reorganización funcional con el acompañamiento de Función Pública. Igualmente se dió inicio a la consolidación de la información orientada a unificar en una sola resolución los comités de orden legal en el Ministerio. | 16% | Se continuo con la proyección del Decreto de reorganización funcional con el acompañamiento de Función Pública, terminando la redacción de las funciones de las subdirecciones correspondientes al Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media y de las subdirecciones del Viceministerio de Educación Superior. | 21.33% | Se completo el proyecto del Decreto de reorganización funcional con el acomañamiento de Función Pública. Se esta preparando un análisis de logros y retos de la propuesta del nuevo decreto para presentación ante la Secretaria General y entregar la propuesta de decreto para primera validación de la alta dirección. | 26.67% | Se continuo con la preparación del análisis de logros y retos de la propuesta del nuevo decreto para presentación ante la Secretaria General y entregar la propuesta de decreto para primera validación de la alta dirección. | 32% | Se consolidó el análisis de logros y retos de la propuesta del nuevo decreto para presentación ante la Secretaria General y se está en espera de agendamiento para entrega de la propuesta de decreto para primera validación de la alta dirección. | 40.33% | Se realizó nuevamete revisión del proyecto de Decreto y se remitió a la Secretaria General. Se esta en espera de que llegue la nueva administración para ser presentada. | 49% | Se definió la versión final del proyecto de Decreto y se envió a las 37 áreas del Ministerio para que revisaran y retroalimentaran la propuesta definitiva presentada, de la cual se ha recibido retroalimentación de 5 áreas | 49% | Durante este mes no se definieron actividades relacionadas con la versión final del proyecto de Decreto y se esta evaluando la línea que va a seguir esta actividad. | 65.33% | Se cuenta con la versión preliminar del proyecto de Decreto en la cual se evaluaron las funciones de las diferentes áreas del Ministerio y se esta evaluando la línea que va a seguir esta actividad. Se realizó durante el mes de octubre la actualización del Manual de Funciones del Ministerio, actualizando las competencias comportamentales de los diferentes cargos acorde con lo establecido en el Decreto 815 de 2018, así mismo se inicio la revisión de las estructuras en cada área relacionada con los grupos internos de trabajo. | 100% | Se expidió la actualización del Manual de Funciones del Ministerio, actualizando las competencias comportamentales de los diferentes cargos acorde con lo establecido en el Decreto 815 de 2018, así mismo se avanzó en el análisis para la actualización de los grupos de trabajo de la Oficina asesora de Planeación, resultado de la revisión de las estructuras en cada área. | 100% | Se envió a la Secretaria General informe de las actividades desarrolladas por la Subdirección en lo que respecta a la actualización de la Estructura Organizacional del Ministerio y análisis de las funciones de cada una de las dependencias, con el fin de validar qué cambios se viabilizarán en 2019. Se realizó levantamiento de la información relacionada con las estructura organizacional de cada área, identificando alertas frente a la información de la planta de personal por dependencia en SAP y la operativa relacionada con los grupos de trabajo existentes. | 5.333% | 5% | Se realizarón mesas de trabajo con dos áreas para la actualización del Decreto de Funciones del Ministerio. Igualmente se dio inicio a la proyección del documento de Decreto de reorganización funcional con el acompañamiento del DAFP. | 10.67% |  | Se realizarón dos mesas de trabajo para levantamiento de información, con la Subdirección de Contratación y con la Oficina Asesora Comunicaciones, para la actualización del Decreto de Funciones del Ministerio. De la misma forma se realizaron dos mesas de trabajo para continuar con la proyección del Decreto de reorganización funcional con el acompañamiento de Función Pública. Igualmente se dió inicio a la consolidación de la información orientada a unificar en una sola resolución los comités de orden legal en el Ministerio. | 16% | 16% | Se continuo con la proyección del Decreto de reorganización funcional con el acompañamiento de Función Pública, terminando la redacción de las funciones de las subdirecciones correspondientes al Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media y de las subdirecciones del Viceministerio de Educación Superior. | 21.33% | 21.33% | Se completo el proyecto del Decreto de reorganización funcional con el acomañamiento de Función Pública. Se esta preparando un análisis de logros y retos de la propuesta del nuevo decreto para presentación ante la Secretaria General y entregar la propuesta de decreto para primera validación de la alta dirección. | 26.67% | 26.67% | Se continuo con la preparación del análisis de logros y retos de la propuesta del nuevo decreto para presentación ante la Secretaria General y entregar la propuesta de decreto para primera validación de la alta dirección. | 32% | 32% | Se consolidó el análisis de logros y retos de la propuesta del nuevo decreto para presentación ante la Secretaria General y se está en espera de agendamiento para entrega de la propuesta de decreto para primera validación de la alta dirección. | 40.33% | 40.33% | Se realizó nuevamete revisión del proyecto de Decreto y se remitió a la Secretaria General. Se esta en espera de que llegue la nueva administración para ser presentada. | 48.67% | 49% | Se definió la versión final del proyecto de Decreto y se envió a las 37 áreas del Ministerio para que revisaran y retroalimentaran la propuesta definitiva presentada, de los cuales se ha recibido retroalimentación de 5 áreas | 57% | 49% | Durante este mes no se definieron actividades relacionadas con la versión final del proyecto de Decreto y se esta evaluando la línea que va a seguir esta actividad. | 65.33% | 65.33% | Se cuenta con la versión preliminar del proyecto de Decreto en la cual se evaluaron las funciones de las diferentes áreas del Ministerio y se esta evaluando la línea que va a seguir esta actividad. Se realizó durante el mes de octubre la actualización del Manual de Funciones del Ministerio, actualizando las competencias comportamentales de los diferentes cargos acorde con lo establecido en el Decreto 815 de 2018. | 73.67% | 100% | Se expidió la actualización del Manual de Funciones del Ministerio, actualizando las competencias comportamentales de los diferentes cargos acorde con lo establecido en el Decreto 815 de 2018, así mismo se a vanzó en el análisis para la actualización de los grupos de trabajo de la Oficina asesora de Planeación, resultado de la revisión de las estructuras en cada área. | 100% | 100% | Se envió a la Secretaria General informe de las actividades desarrolladas por la Subdirección en lo que respecta a la actualización de la Estructura Organizacional del Ministerio y análisis de las funciones de cada una de las dependencias, con el fin de validar qué cambios se viabilizarán en 2019. Se realizó levantamiento de la información relacionada con las estructura organizacional de cada área, identificando alertas frente a la información de la planta de personal por dependencia en SAP y la operativa relacionada con los grupos de trabajo existentes.
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 179 | 01 | I-305-0-1317901 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | NO | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación del Modelo Integrado de Paneación y Gestión - MIPG V2 en las entidades adscritas y vinculadas | (Actividades implementadas de MIPG V2 por las EAV/Actividades para implementación del Modelo MIPG en las EAV)*100 | 5% | Porcentaje | 90% | SI | 4318000% | Brindar asistencia tecnica a las EAV para la formulación del acto administrativo que crea el Comité de Gestión y Desempeño Institucional. | 4310100% | 4320600% | enero | 105 | 122 | 0 | 580000000 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | Logística Tiquetes y viáticos 1 contrato persona jurídica |  | 5% | Se estableció y consolidó Plan Sectorial en conjunto con las EAV y se realizó la publicación del Plan sectorial en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública a 31 de enero acorde con las fechas y lineamietos establecidos en la Ley y en el Manual Operativo de MIPG V2 | 11% | Se establecio cronograma de asistencias técnicas a las EAV, iniciando la ejecución del mismo a través de la asistencia a INFOTEP San Andrés, INFOTEP San Juan, e INCI con la presentación del Plan de asistencia y levantamiento de temáticas y cronograma y a INTENALCO con la asistencia técnica específica en Seguridad y Privacidad de la Información. Los compromisos generados se encuentran en la siguiente ruta: Z:\2018\2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL E INSTITUCIONAL\5. ASISTENCIA TECNICA. De otra parte se incio el diseño y preparación del primer encuentro de EAV del año 2018, en el cual se va a realizar adicional el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. | 20% | Se finalizó la primera ronda de asistencia técnica a las EAV en la cual se hizo la presentación del Plan de Asistencia Técnica y levantamiento de temáticas y cronogramas a las diferentes entidades. Se llevó a cabo el primer Comité de Gestón y Desempeño Sectorial, en el cual se realizó un repaso acerca de las etapas de implemetación de MIPG V2, realizando un balance de los avances en las mismas. De la primera etapa de la implementación, que es la emisión del acto administrativo de creación del Comité, se encontro que 3 de las 11 entidades, ya cuentan con el acto administrativo quedando como tarea la emisión de los actos administrativos faltantes | 82% | Se continuo brindando la asistencia técnica a las EAV para lo cual se han trabajado como componente común para todos las etapas de implementación de MIPG, para lo cual se ha trabajado el que tengan el acto administrativo de creación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional y se ha brindado capacitación refuerzo de MIPG a los servidores de las EAV. Con relación a la primera etapa de la implementación se han recopilado 8 de 11 ya cuentan con el acto administrativo quedando como tarea la emisión de los actos administrativos faltantes | 90% | Se continuo brindando la asistencia técnica a las EAV para lo cual se han trabajado como componente común para todos las etapas de implementación de MIPG, para lo cual se ha trabajado el que tengan el acto administrativo de creación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional y se ha brindado capacitación refuerzo de MIPG a los servidores de las EAV. Con relación a la primera etapa de la implementación 9 de las EAV ya cuentan con el acto administrativo de creación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, de los cuales contamos con la copia específica. | 100% | Se continuo brindando la asistencia técnica a las EAV para lo cual se han trabajado como componente común para todos las etapas de implementación de MIPG, para lo cual se ha trabajado el que tengan el acto administrativo de creación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional y se ha brindado capacitación refuerzo de MIPG a los servidores de las EAV. Con relación a la primera etapa de la implementación 10 de las EAV ya cuentan con el acto administrativo de creación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, de los cuales contamos con la copia específica. | 100% | Con relación a la primera etapa de la implementación 10 de las EAV ya cuentan con el acto administrativo de creación desde el mes de mayo del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, de los cuales contamos con la copia específica. | 90% | Con relación a la primera etapa de la implementación 10 de las EAV ya cuentan con el acto administrativo de creación desde el mes de mayo del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, de los cuales contamos con la copia específica. | 100% | Con relación a la primera etapa de la implementación 10 de las EAV ya cuentan con el acto administrativo de creación desde el mes de mayo del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, de los cuales contamos con la copia específica. | 100% | Con relación a la primera etapa de la implementación 10 de las EAV ya cuentan con el acto administrativo de creación desde el mes de mayo del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, de los cuales contamos con la copia específica. | 100% | Con relación a la primera etapa de la implementación 10 de las EAV ya cuentan con el acto administrativo de creación desde el mes de mayo del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, de los cuales contamos con la copia específica. | 100% | Con relación a la primera etapa de la implementación 10 de las EAV cuentan con el acto administrativo de creación desde el mes de mayo del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, de los cuales contamos con la copia específica. | 20% | 5% | Se estableció y consolidó Plan Sectorial en conjunto con las EAV y se realizó la publicación del Plan sectorial en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública a 31 de enero acorde con las fechas establecidas en la Ley y en el Manual Operativo de MIPG V2 | 40% | 11% | Se establecio cronograma de asistencias técnicas a las EAV, iniciando la ejecución del mismo a través de la asistencia a INFOTEP San Andrés, INFOTEP San Juan, e INCI con la presentación del Plan de asistencia y levantamiento de temáticas y cronograma y a INTENALCO con la asistencia técnica específica en Seguridad y Privacidad de la Información. Los compromisos generados se encuentran en la siguiente ruta: Z:\2018\2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL E INSTITUCIONAL\5. ASISTENCIA TECNICA. De otra parte se incio el diseño y preparación del primer encuentro de EAV del año 2018, en el cual se va a realizar adicional el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. | 20% | 20% | Se finalizó la primera ronda de asistencia técnica a las EAV en la cual se hizo la presentación del Plan de Asistencia Técnica y levantamiento de temáticas y cronogramas a las diferentes entidades. Se llevó a cabo el primer Comité de Gestón y Desempeño Sectorial, en el cual se realizó un repaso acerca de las etapas de implemetación de MIPG V2, realizando un balance de los avances en las mismas. De la primera etapa de la implementación, que es la emisión del acto administrativo de creación del Comité, se encontro que 3 de las 11 entidades, ya cuentan con el acto administrativo quedando como tarea la emisión de los actos administrativos faltantes | 100% | 82% | Se continuo brindando la asistencia técnica a las EAV para lo cual se han trabajado como componente común para todos las etapas de implementación de MIPG, para lo cual se ha trabajado el que tengan el acto administrativo de creación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional y se ha brindado capacitación refuerzo de MIPG a los servidores de las EAV. Con relación a la primera etapa de la implementación se han recopilado 8 de 11 ya cuentan con el acto administrativo quedando como tarea la emisión de los actos administrativos faltantes | 100% | 90% | Se continuo brindando la asistencia técnica a las EAV para lo cual se han trabajado como componente común para todos las etapas de implementación de MIPG, para lo cual se ha trabajado el que tengan el acto administrativo de creación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional y se ha brindado capacitación refuerzo de MIPG a los servidores de las EAV. Con relación a la primera etapa de la implementación 9 de las EAV ya cuentan con el acto administrativo de creación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, de los cuales contamos con la copia específica. | 100% | 100% | Se continuo brindando la asistencia técnica a las EAV para lo cual se han trabajado como componente común para todos las etapas de implementación de MIPG, para lo cual se ha trabajado el que tengan el acto administrativo de creación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional y se ha brindado capacitación refuerzo de MIPG a los servidores de las EAV. Con relación a la primera etapa de la implementación 10 de las EAV ya cuentan con el acto administrativo de creación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, de los cuales contamos con la copia específica. | 100% | 100% | Con relación a la primera etapa de la implementación 10 de las EAV ya cuentan con el acto administrativo de creación desde el mes de mayo del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, de los cuales contamos con la copia específica. | 100% | 100% | Con relación a la primera etapa de la implementación 10 de las EAV ya cuentan con el acto administrativo de creación desde el mes de mayo del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, de los cuales contamos con la copia específica. | 100% | 100% | Con relación a la primera etapa de la implementación 10 de las EAV ya cuentan con el acto administrativo de creación desde el mes de mayo del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, de los cuales contamos con la copia específica. | 100% | 100% | Con relación a la primera etapa de la implementación 10 de las EAV ya cuentan con el acto administrativo de creación desde el mes de mayo del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, de los cuales contamos con la copia específica. | 100% | 100% | Con relación a la primera etapa de la implementación 10 de las EAV ya cuentan con el acto administrativo de creación desde el mes de mayo del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, de los cuales contamos con la copia específica. | 100% | 100% | Con relación a la primera etapa de la implementación 10 de las EAV ya cuentan con el acto administrativo de creación desde el mes de mayo del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, de los cuales contamos con la copia específica.
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 179 | 02 | I-305-0-1317902 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | NO | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación del Modelo Integrado de Paneación y Gestión - MIPG V2 en las entidades adscritas y vinculadas | (Actividades implementadas de MIPG V2 por las EAV/Actividades para implementación del Modelo MIPG en las EAV)*100 | 5% | Porcentaje | 90% | SI | 4318000% | Brindar capacitaciones a los servidores de las EAV acerca del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V2 en el marco de la asistencia técnica | 4310100% | 4325000% | enero | 149 | 152 | [10 empty] | 20% | En el marzo, como continuaciín de la Asistencia tenica y acorde con el cronograma establecido del Plan de asistencia tecnica se inicio la realización de las capacitaciones acerca de MIPG V2 a los servidoes de las EAV, para lo cual se brindo dicha capacitación en el INCI y en Infotep San Andrés | 70% | En el mes abril, como continuación de la Asistencia tenica y acorde con el cronograma establecido del Plan de asistencia tecnica se continuaron las capacitaciones acerca de MIPG V2 a los servidoes de las EAV, para lo cual se brindo dicha capacitación en el ITFIP, Intenalco e Infotep San Juan. Asi mismo se brindo asistencia técnica y capacitación en MIPG a las Secretarias de Educación de Monteria y Lorics | 100% | En el mes mayo, como continuación de la Asistencia tenica y acorde con el cronograma establecido del Plan de asistencia tecnica se continuaron las capacitaciones acerca de MIPG V2 a los servidoes de las EAV, para lo cual se brindo dicha capacitación en Fodesep, Insor e ITC, cubriendo de esta manera el 100% de las EAV con la capacitación de MIPG a los servidores de las mismas. Es de anotar que el ICETEX y el ICFES, entidades que se atienden en el marco de la asistencia técnica con temas puntuales demandados por ellos, no han solicitado dicha capacitación, por cuanto en el momento que la soliciten se brindará a misma, si asi lo requieren | 100% | En el marco de la Asistencia tenica y acorde con el cronograma establecido para desarrollo del Plan en el mes de mayo finalizaron las capacitaciones acerca de MIPG V2 a los servidoes de las EAV cubriendo 100% de las EAV con la capacitación de MIPG a los servidores de las mismas. Es de anotar que el ICETEX y el ICFES, entidades que se atienden en el marco de la asistencia técnica con temas puntuales demandados por ellos, no han solicitado dicha capacitación, pero ellos ya las realizaron de manera independiente y en caso que requieran apoyo brindará a misma. | 100% | En el marco de la Asistencia tenica y acorde con el cronograma establecido para desarrollo del Plan en el mes de mayo finalizaron las capacitaciones acerca de MIPG V2 a los servidoes de las EAV cubriendo 100% de las EAV con la capacitación de MIPG a los servidores de las mismas. | 90% | En el marco de la Asistencia tenica y acorde con el cronograma establecido para desarrollo del Plan en el mes de mayo finalizaron las capacitaciones acerca de MIPG V2 a los servidoes de las EAV cubriendo 100% de las EAV con la capacitación de MIPG a los servidores de las mismas. | 100% | En el marco de la Asistencia tenica y acorde con el cronograma establecido para desarrollo del Plan en el mes de mayo finalizaron las capacitaciones acerca de MIPG V2 a los servidoes de las EAV cubriendo 100% de las EAV con la capacitación de MIPG a los servidores de las mismas. | 100% | En el marco de la Asistencia tenica y acorde con el cronograma establecido para desarrollo del Plan en el mes de mayo finalizaron las capacitaciones acerca de MIPG V2 a los servidoes de las EAV cubriendo 100% de las EAV con la capacitación de MIPG a los servidores de las mismas. | 100% | En el marco de la Asistencia tenica durante el mes de noviembre se brindó capacitación a los servidores de Icfes acerca de MIPG V2, cubrierndo el 100% de las EAV con las capacitaciones. | 100% | En el marco de la Asistencia tenica se brindó capacitación a los servidores de las EAV, acerca de MIPG V2, cubrierndo el 100% de las EAV con las mismas. | 18% | [5 empty] | 20% | 20% | En el marzo, como continuaciín de la Asistencia tenica y acorde con el cronograma establecido del Plan de asistencia tecnica se inicio la realización de las capacitaciones acerca de MIPG V2 a los servidoes de las EAV, para lo cual se brindo dicha capacitación en el INCI y en Infotep San Andrés | 70% | 70% | En el mes abril, como continuación de la Asistencia tenica y acorde con el cronograma establecido del Plan de asistencia tecnica se continuaron las capacitaciones acerca de MIPG V2 a los servidoes de las EAV, para lo cual se brindo dicha capacitación en el ITFIP, Intenalco e Infotep San Juan. Asi mismo se brindo asistencia técnica y capacitación en MIPG a las Secretarias de Educación de Monteria y Lorics | 100% | 100% | En el mes mayo, como continuación de la Asistencia tenica y acorde con el cronograma establecido del Plan de asistencia tecnica se continuaron las capacitaciones acerca de MIPG V2 a los servidoes de las EAV, para lo cual se brindo dicha capacitación en Fodesep, Insor e ITC, cubriendo de esta manera el 100% de las EAV con la capacitación de MIPG a los servidores de las mismas. Es de anotar que el ICETEX y el ICFES, entidades que se atienden en el marco de la asistencia técnica con temas puntuales demandados por ellos, no han solicitado dicha capacitación, por cuanto en el momento que la soliciten se brindará a misma, si asi lo requieren | 100% | 100% | En el marco de la Asistencia tenica y acorde con el cronograma establecido para desarrollo del Plan en el mes de mayo finalizaron las capacitaciones acerca de MIPG V2 a los servidoes de las EAV cubriendo 100% de las EAV con la capacitación de MIPG a los servidores de las mismas. Es de anotar que el ICETEX y el ICFES, entidades que se atienden en el marco de la asistencia técnica con temas puntuales demandados por ellos, no han solicitado dicha capacitación, pero ellos ya las realizaron de manera independiente y en caso que requieran apoyo brindará a misma. |  | 100% | En el marco de la Asistencia tenica y acorde con el cronograma establecido para desarrollo del Plan en el mes de mayo finalizaron las capacitaciones acerca de MIPG V2 a los servidoes de las EAV cubriendo 100% de las EAV con la capacitación de MIPG a los servidores de las mismas. | 100% | 100% | En el marco de la Asistencia ténica y acorde con el cronograma establecido para desarrollo del Plan en el mes de mayo finalizaron las capacitaciones acerca de MIPG V2 a los servidores de las EAV cubriendo 100% de las EAV con la capacitación de MIPG a los servidores de las mismas. | 100% | 100% | En el marco de la Asistencia tenica y acorde con el cronograma establecido para desarrollo del Plan en el mes de mayo finalizaron las capacitaciones acerca de MIPG V2 a los servidoes de las EAV cubriendo 100% de las EAV con la capacitación de MIPG a los servidores de las mismas. | 100% | 100% | En el marco de la Asistencia tenica y acorde con el cronograma establecido para desarrollo del Plan en el mes de mayo finalizaron las capacitaciones acerca de MIPG V2 a los servidoes de las EAV cubriendo 100% de las EAV con la capacitación de MIPG a los servidores de las mismas. | 100% | 100% | En el marco de la Asistencia tenica durante el mes de noviembre se brindó capacitación a los servidores de Icfes acerca de MIPG V2, cubrierndo el 100% de las EAV con las capacitaciones. | 100% | 100% | En el marco de la Asistencia tenica se brindó capacitación a los servidores de las EAV, acerca de MIPG V2, cubrierndo el 100% de las EAV con las mismas.
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 179 | 03 | I-305-0-1317903 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | NO | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación del Modelo Integrado de Paneación y Gestión - MIPG V2 en las entidades adscritas y vinculadas | (Actividades implementadas de MIPG V2 por las EAV/Actividades para implementación del Modelo MIPG en las EAV)*100 | 5% | Porcentaje | 90% | SI | 4318000% | Brindar asistencia tecnica a las EAV para que realicen el autodiagnostco propuesto por MIPG V2 | 4319200% | 4328100% | abril | 89 | 91 | [10 empty] | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de abril, no obstante se remitio a las EAV como parte de las memorias del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, el material diseñado para la reliación de los autodignósticos en el cual se compilo en una sola herramienta todos los autodiagnósticos de las diferentes políticas y requisitos que se establecen en el modelo MIPG V2 | 40% | Resultado de las capacitaciones de MIPG V2 en la EAV, se ha dejado como compromiso de las mismas el diligenciamiento de los autodignósticos de MIPG, los cuales fueron compilados en una sola herramienta con las políticas y requisitos que se establecen en el modelo MIPG V2. Los cuales ya iniciaron las EAV a diligenciar y se ha brindado asesria al respecto. | 50% | Resultado de las capacitaciones de MIPG V2 en la EAV, se ha dejado como compromiso de las mismas el diligenciamiento de los autodignósticos de MIPG, los cuales fueron compilados en una sola herramienta con las políticas y requisitos que se establecen en el modelo MIPG V2. Los cuales ya iniciaron las EAV a diligenciar y se ha brindado asesoria al respecto y han enviado dos entidades sus correspondientes herramientas. | 70% | Durante el mes de junio se realizó seguimiento en el marco de la asistencia técnica que se realiza a las EAV seguimiento compromiso de diligenciamiento de los autodignósticos de MIPG, como etapa que debemos surtir para la implementación de MIPG V2. Los cuales ya iniciaron las EAV a diligenciar, los han ido enviando al Ministerio para chequeo y retroalimentación. | 100% | Durante el mes de julio se realizó seguimiento en el marco de la asistencia técnica que se realiza a las EAV seguimiento compromiso de diligenciamiento de los autodignósticos de MIPG, como etapa que debemos surtir para la implementación de MIPG V2. Los cuales ya fueron diligenciados por las EAV y los han ido enviando al Ministerio para chequeo y retroalimentación. | 90% | En el marco de la asistencia técnica que se realiza a las EAV, en el mes de junio se se logró la compilación de los autodignósticos de MIPG de las 10 entidades adscritas y vinculadas, como etapa que debemos surtir para la implementación de MIPG V2. Con este envío se realizó el análisis de los mismos y se identificaron las temáticas correspondientes en que se debe enfatizar el acompañamiento acorde con las brechas identiicadas en la implementación de las políticas de gestión y desempeño. | 100% | En el marco de la asistencia técnica que se realiza a las EAV, en el mes de junio se se logró la compilación de los autodignósticos de MIPG de las 10 entidades adscritas y vinculadas, como etapa que debemos surtir para la implementación de MIPG V2. Con este envío se realizó el análisis de los mismos y se identificaron las temáticas correspondientes en que se debe enfatizar el acompañamiento acorde con las brechas identiicadas en la implementación de las políticas de gestión y desempeño. | 100% | En el marco de la asistencia técnica que se realiza a las EAV, en el mes de junio se se logró la compilación de los autodignósticos de MIPG de las 10 entidades adscritas y vinculadas, como etapa que debemos surtir para la implementación de MIPG V2. Con este envío se realizó el análisis de los mismos y se identificaron las temáticas correspondientes en que se debe enfatizar el acompañamiento acorde con las brechas identiicadas en la implementación de las políticas de gestión y desempeño. | 100% | En el marco de la asistencia técnica que se realiza a las EAV, en el mes de junio se se logró la compilación de los autodignósticos de MIPG de las 10 entidades adscritas y vinculadas, como etapa que debemos surtir para la implementación de MIPG V2. Con este envío se realizó el análisis de los mismos y se identificaron las temáticas correspondientes en que se debe enfatizar el acompañamiento acorde con las brechas identiicadas en la implementación de las políticas de gestión y desempeño. | 100% | En el marco de la asistencia técnica que se realizó a las EAV, en el mes de junio se logró la compilación de los autodignósticos de MIPG de las 10 entidades adscritas y vinculadas, como etapa que se debe surtir para la implementación de MIPG V2 y en el mes de diciembre se observó un avance en las calificaciones de los componentes, cumpliendo la meta. | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de abril, no obstante se remitio a las EAV como parte de las memorias del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, el material diseñado para la reliación de los autodignósticos en el cual se compilo en una sola herramienta todos los autodiagnósticos de las diferentes políticas y requisitos que se establecen en el modelo MIPG V2 | 50% | 40% | Resultado de las capacitaciones de MIPG V2 en la EAV, se ha dejado como compromiso de las mismas el diligenciamiento de los autodignósticos de MIPG, los cuales fueron compilados en una sola herramienta con las políticas y requisitos que se establecen en el modelo MIPG V2. Los cuales ya iniciaron las EAV a diligenciar y se ha brindado asesria al respecto. | 60% | 50% | Resultado de las capacitaciones de MIPG V2 en la EAV, se ha dejado como compromiso de las mismas el diligenciamiento de los autodignósticos de MIPG, los cuales fueron compilados en una sola herramienta con las políticas y requisitos que se establecen en el modelo MIPG V2. Los cuales ya iniciaron las EAV a diligenciar y se ha brindado asesoria al respecto y han enviado dos entidades sus correspondientes herramientas. | 100% | 70% | Durante el mes de junio se realizó seguimiento en el marco de la asistencia técnica que se realiza a las EAV seguimiento compromiso de diligenciamiento de los autodignósticos de MIPG, como etapa que debemos surtir para la implementación de MIPG V2. Los cuales ya iniciaron las EAV a diligenciar, los han ido enviando al Ministerio para chequeo y retroalimentación. |  | 100% | Durante el mes de julio se realizó seguimiento en el marco de la asistencia técnica que se realiza a las EAV seguimiento compromiso de diligenciamiento de los autodignósticos de MIPG, como etapa que debemos surtir para la implementación de MIPG V2. Los cuales ya fueron diligenciados por las EAV y los han ido enviando al Ministerio para chequeo y retroalimentación. | 100% | 100% | En el marco de la asistencia técnica que se realiza a las EAV, en el mes de junio se logró la compilación de los autodignósticos de MIPG de las 10 entidades adscritas y vinculadas, como etapa que debemos surtir para la implementación de MIPG V2. Con este envío se realizó el análisis de los mismos y se identificaron las temáticas correspondientes en que se debe enfatizar el acompañamiento, acorde con las brechas identificadas en la implementación de las políticas de gestión y desempeño. | 100% | 100% | En el marco de la asistencia técnica que se realiza a las EAV, en el mes de junio se se logró la compilación de los autodignósticos de MIPG de las 10 entidades adscritas y vinculadas, como etapa que debemos surtir para la implementación de MIPG V2. Con este envío se realizó el análisis de los mismos y se identificaron las temáticas correspondientes en que se debe enfatizar el acompañamiento acorde con las brechas identiicadas en la implementación de las políticas de gestión y desempeño. | 100% | 100% | En el marco de la asistencia técnica que se realiza a las EAV, en el mes de junio se se logró la compilación de los autodignósticos de MIPG de las 10 entidades adscritas y vinculadas, como etapa que debemos surtir para la implementación de MIPG V2. Con este envío se realizó el análisis de los mismos y se identificaron las temáticas correspondientes en que se debe enfatizar el acompañamiento acorde con las brechas identiicadas en la implementación de las políticas de gestión y desempeño. | 100% | 100% | En el marco de la asistencia técnica que se realiza a las EAV, en el mes de junio se se logró la compilación de los autodignósticos de MIPG de las 10 entidades adscritas y vinculadas, como etapa que debemos surtir para la implementación de MIPG V2. Con este envío se realizó el análisis de los mismos y se identificaron las temáticas correspondientes en que se debe enfatizar el acompañamiento acorde con las brechas identiicadas en la implementación de las políticas de gestión y desempeño. | 100% | 100% | En el marco de la asistencia técnica que se realizó a las EAV, en el mes de junio se logró la compilación de los autodignósticos de MIPG de las 10 entidades adscritas y vinculadas, como etapa que se debe surtir para la implementación de MIPG V2 y en el mes de diciembre se observó un avance en las calificaciones de los componentes, cumpliendo la meta.
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 179 | 04 | I-305-0-1317904 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | NO | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación del Modelo Integrado de Paneación y Gestión - MIPG V2 en las entidades adscritas y vinculadas | (Actividades implementadas de MIPG V2 por las EAV/Actividades para implementación del Modelo MIPG en las EAV)*100 | 5% | Porcentaje | 90% | SI | 4318000% | Brindar asistencia técnica a las EAV para que establezcan los planes de trabajo de cierre de brechas de MIPG V2 | 4319200% | 4328100% | abril | 89 | 91 | [10 empty] | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de mayo | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de mayo | 10% | Resultado de los autodiagnosticos diligenciados por las EAV, han ido estableciendo los planes de trabajo para cierre de brechas de los cuales solo una entidad nos ha remitido los mismos. | 30% | Resultado de los autodiagnosticos diligenciados por las EAV, han ido estableciendo los planes de trabajo para cierre de brechas de los cuales contamos con la información de tres entidades . | 70% | Resultado de los autodiagnosticos diligenciados por las EAV, han ido estableciendo los planes de trabajo para cierre de brechas de los cuales contamos con la información de tres entidades . | 90% | Se ha brindado el acompañamiento a las EAV para el estblecimiento de los planes de cierre de brechas resultado de los autodiagnosticos de MIPG diligenciados, los cuales han ido estableciendo los planes de trabajo para cierre de brechas de los cuales contamos con la información de 8 entidades | 100% | Se ha brindado el acompañamiento a las EAV para el estblecimiento de los planes de cierre de brechas resultado de los autodiagnosticos de MIPG diligenciados, los cuales han ido estableciendo los planes de trabajo para cierre de brechas de los cuales contamos con la información de 10 entidades | 100% | Se brindo el acompañamiento a las EAV para establecer los planes de cierre de brechas resultado de los autodiagnosticos de MIPG diligenciados, de los cuales contamos con la información de 10 entidades | 100% | Se brindo el acompañamiento a las EAV para establecer los planes de cierre de brechas resultado de los autodiagnosticos de MIPG diligenciados, de los cuales contamos con la información de 10 entidades. Durante el mes de noviembre se consolidó la información reportada por las EAV respecto a los avances que han tenido en los cierres de brechas identificados a través de los autodiagnósticos. | 100% | Se brindó el acompañamiento a las EAV para establecer los planes de cierre de brechas resultado de los autodiagnosticos de MIPG diligenciados, de los cuales contamos con la información de 10 entidades y registros en septiembre y en diciembre de 2019. | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de mayo | 0% | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de mayo | 50% | 10% | Resultado de los autodiagnosticos diligenciados por las EAV, han ido estableciendo los planes de trabajo para cierre de brechas de los cuales solo una entidad nos ha remitido los mismos. | 100% | 30% | Resultado de los autodiagnosticos diligenciados por las EAV, han ido estableciendo los planes de trabajo para cierre de brechas de los cuales contamos con la información de tres entidades . |  | 70% | Resultado de los autodiagnosticos diligenciados por las EAV, han ido estableciendo los planes de trabajo para cierre de brechas de los cuales contamos con la información de tres entidades . | 100% | 80% | Se ha brindado el acompañamiento a las EAV para el establecimiento de los planes de cierre de brechas resultado de los autodiagnósticos de MIPG diligenciados, los cuales han ido estableciendo los planes de trabajo para cierre de brechas. Se cuenta con la información de 8 entidades. Falta ITC y ITFIP | 100% | 100% | Se ha brindado el acompañamiento a las EAV para el estblecimiento de los planes de cierre de brechas resultado de los autodiagnosticos de MIPG diligenciados, los cuales han ido estableciendo los planes de trabajo para cierre de brechas de los cuales contamos con la información de 10 entidades | 100% | 100% | Se ha brindado el acompañamiento a las EAV para establecer los planes de cierre de brechas resultado de los autodiagnosticos de MIPG diligenciados, de los cuales contamos con la información de 10 entidades | 100% | 100% | Se brindo el acompañamiento a las EAV para establecer los planes de cierre de brechas resultado de los autodiagnosticos de MIPG diligenciados, de los cuales contamos con la información de 10 entidades. Durante el mes de noviembre se consolidó la información reportada por las EAV respecto a los avances que han tenido en los cierres de brechas identificados a través de los autodiagnósticos. | 100% | 100% | Se brindó el acompañamiento a las EAV para establecer los planes de cierre de brechas resultado de los autodiagnosticos de MIPG diligenciados, de los cuales contamos con la información de 10 entidades y registros en septiembre y en diciembre de 2019.
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 179 | 05 | I-305-0-1317905 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | NO | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación del Modelo Integrado de Paneación y Gestión - MIPG V2 en las entidades adscritas y vinculadas | (Actividades implementadas de MIPG V2 por las EAV/Actividades para implementación del Modelo MIPG en las EAV)*100 | 5% | Porcentaje | 90% | SI | 4318000% | Brindar asistencia técnica a las EAV para que se evalue el cumplimiento del Plan de trabajo de implementación de MIPG V2 | 4319200% | 4346500% | abril | 273 | 274 | [10 empty] | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de junio | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de junio | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de junio | 16% | Resultado de los planes de cierre de brechas las EAV, han iniciado la implementación de actividades que den cumpliento a los planes trazados, para lo cual se esta diseñando una matriz para cada entidad que nos permita identificar los avances de los planes. | 30% | Se continuo con la implementación de actividades que dan cumpliento a los planes trazados, para lo cual se esta diseñando una matriz para cada entidad que nos permita identificar los avances de los planes. | 90% | Durante el mes de agosto se brindo acompañamiento a las EAV acorde con las brechas identificadas en los autodiagnósticos y planes de cierre de brechas de MIPG. Para lo cual los asesores de las EAV han atendido los requerimientos y han acompañado la realización por parte de ellas de las actividades resultantes del plan de cierre de brechas. | 58% | Durante el mes de agosto se brindo acompañamiento a las EAV acorde con las brechas identificadas en los autodiagnósticos y planes de cierre de brechas de MIPG. Para lo cual los asesores de las EAV han atendido los requerimientos y han acompañado la realización por parte de ellas de las actividades resultantes del plan de cierre de brechas. | 72% | Durante el mes de octubre se brindó acompañamiento a las EAV acorde con las brechas identificadas en los autodiagnósticos y planes de cierre de brechas de MIPG. Para lo cual los asesores de las EAV han atendido los requerimientos y han acompañado la realización por parte de ellas de las actividades resultantes del plan de cierre de brechas. Se remitió a las EAV un cusdro compilatorio de seguimiento a la implmentación y ejecución de las actividades de cierre de brechas, con el fin de identificar los avances y los temas pendientes. | 95% | Durante el mes de noviembre se realizó Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, en el cual se realizó jornada de fortalecimiento a la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación teniendo en cuenta que esta es de las políticas más rezagadas del sector. Así mismo, se brindó acompañamiento a las EAV en temas de gestión de talento humano y metodología de identificación de riesgos. | 100% | Se realizó seguimiento a la implementación de las políticas de Gestión y Desempeño, generando informe con el cierre de la implementación por EAV, el cual será insumo para el trabajo a realizar en la siguiente vigencia, y así mismo continuar brindadno el acompañamiento a las EAV en las políticas rezagadas. | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de junio | 0% | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de junio | 0% | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de junio | 16% | 16% | Resultado de los planes de cierre de brechas las EAV, han iniciado la implementación de actividades que den cumpliento a los planes trazados, para lo cual se esta diseñando una matriz para cada entidad que nos permita identificar los avances de los planes. | 30% | 30% | Se continuo con la implementación de actividades que dan cumpliento a los planes trazados, para lo cual se esta diseñando una matriz para cada entidad que nos permita identificar los avances de los planes. | 44% | 35% | Durante el mes de agosto se brindó acompañamiento a las EAV acorde con las brechas identificadas en los autodiagnósticos y planes de cierre de brechas de MIPG. Para lo cual los asesores de las EAV han atendido los requerimientos y han acompañado la realización por parte de ellas de las actividades resultantes del plan de cierre de brechas. | 58% | 58% | Durante el mes de agosto se brindó acompañamiento a las EAV acorde con las brechas identificadas en los autodiagnósticos y planes de cierre de brechas de MIPG. Para lo cual los asesores de las EAV han atendido los requerimientos y han acompañado la realización por parte de ellas de las actividades resultantes del plan de cierre de brechas. | 72% | 72% | Durante el mes de octubre se brindó acompañamiento a las EAV acorde con las brechas identificadas en los autodiagnósticos y planes de cierre de brechas de MIPG. Para lo cual los asesores de las EAV han atendido los requerimientos y han acompañado la realización por parte de ellas de las actividades resultantes del plan de cierre de brechas. Se remitió a las EAV un cusdro compilatorio de seguimiento a la implmentación y ejecución de las actividades de cierre de brechas, con el fin de identificar los avances y los temas pendientes. | 86% | 95% | Durante el mes de noviembre se realizó Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, en el cual se realizó jornada de fortalecimiento a la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación teniendo en cuenta que esta es de las políticas más rezagadas del sector. Así mismo, se brindó acompañamiento a las EAV en temas de gestión de talento humano y metodología de identificación de riesgos. | 100% | 100% | Se realizó seguimiento a la implementación de las políticas de Gestión y Desempeño, generando informe con el cierre de la implementación por EAV, el cual será insumo para el trabajo a realizar en la siguiente vigencia, y así mismo continuar brindadno el acompañamiento a las EAV en las políticas rezagadas.
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 180 | 01 | I-305-0-1318001 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | NO | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V2 en el Ministerio | (Actividades implementadas de MIPG V2 en el Ministerio/Actividad es para implementación del Modelo MIPG en el Ministerio)*100 | 5% | Porcentaje | 90% | SI | 4318000% | Brindar las capacitaciones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V2 a los líderes y equipos de trabajo de las áreas del Ministerio | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 180000000 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | Logística |  | 5% | En el mes de enero se establecio Plan de Acción de la SDO y Plan Operativo de la SDO, en el cual se plantearon acciones para la implementación de MIPG V2 en el Ministerio. Asi mismo, se realizó el la revisión y actualización de los documentos y planes que deben estar cargados y visibles al ciudadano a través del Link de transparencia y acceso a la información pública con el fin de dar cumplimiento a las fechas de publicación acorde con lo establecido en la normatividad vigente y en el Manual Operativo de MIPG V2. De otra parte, se esta adelantando el análisis de responsabilidades, roles y productos establecidos para cada dependencia en MIPG, así como el diseño de los materiales a utilizar en las capacitaciones a ejecutar con las áreas con el fin de dar inicio a la apropiación e implementación del Modelo MIPG V2. | 11% | Se inicio el ciclo de capacitaciones a las áreas del Ministerio acerca de los lineamientos generales sobre MIPG y particularizada para cada una de las área participantes, identificando el impacto y productos específicos para ellas. A la fecha ya se encuentran capacitadas las áreas de: Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, Subdirección de Gestión Financiera, Oficina de Control Interno, Talento Humano, Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección de Desarrollo Organizacional. lo cual fue ejecutado a través de 5 eventos específicos. De otra parte, se realizó el acompañamiento correspondiente para la realización del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, cuya primera sesión se ejecutó el 27 de febrero. | 85% | Se finalizó la primera fase de capacitaciones a los servidores de las diferentes áreas del Ministerio planeadas para este primer semestre, en las cuales se brindaron los lineamientos generales sobre MIPG y particularizó los requerimientos del módelo a cada área participante. | 85% | En el mes de abril no se desarrollaron capacitaciones específicas de MIPG pero se ha brindado acompañamietno para la realización de los autodiagnósticos | 90% | En el mes de mayo se llevaron a cabo dos capacitaciones específicas de MIPG a la Subdirección de Fortalecimiento | 90% | En el mes de junio no se llevaron a cabo capacitaciones específicas de MIPG | 90% | En el mes de julio se llevó a cabo capacitaciones específicas de MIPG con el fin de fortalecer las competencias de los servidores del Ministerio para fortalecer la implementación | 81% | Durante los meses de marzo a abril se realizaron las capacitaciones a los funcionarios del Ministerio en cuanto a MIPG, así mismo en los meses de junio y julio se realizaron capacitaciones específicas para fortalecer las competencias de los servidores y que puedan brindar la asistencia técnica en el tema a las ETC en el marco de los lineamieentos de MIPG. En el mes de agosto se alistaron los documentos relacionados con MIPG para que sean entregados a los directivos nuevos mientras se realiza jornada de capacitación en el tema. | 95% | Durante los meses de marzo a abril se realizaron las capacitaciones a los funcionarios del Ministerio en cuanto a MIPG, así mismo en los meses de junio y julio se realizaron capacitaciones específicas para fortalecer las competencias de los servidores y que puedan brindar la asistencia técnica en el tema a las ETC en el marco de los lineamieentos de MIPG. En el mes de septiembre se desarrollo un curso que fue publicado en la Intranet, con el fin de que sirva para que las personas que estan ingresando al Ministerio puedan autocapacitarse acerca de MIPG, asi mismo fue entregada la información que se alisto en el mes anterior a los directivos nuevos para que aconozcan la información y responsabilidades afrente al modelo. | 95% | Durante el mes de septiembre se colocó a disposición de manera virtual a través de la intranet un curso de MIPG, dirigido a los servidores del Ministerio, con el fin de reforzar los conocimientos del modelo y capacitar a las personas que están ingresando al Ministerio acerca del mismo. Durante el mes de octubre dicho sitio contó con 315 visitas. | 100% | Durante el mes de noviembre se realizó capacitación a los servidores de la oficina de planeación y finanzas, con el fin de reforzar los conocimientos del modelo y capacitar a las personas que están ingresando al Ministerio acerca del mismo. Así mismo, se ha brindado acompañamiento a ejercicios de planeación estratégica de las áreas en los cuales se ha contextualizado a los servidores en los roles y responsabilidades que tienen frente a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 100% | Se realizarón capacitaciones a los servidores del Ministerio en diferentes momentos, con el fin de reforzar los conocimientos del modelo y capacitar a las personas que están ingresando. Así mismo, se brindó acompañamiento a ejercicios de planeación estratégica de las áreas en los cuales se ha contextualizado a los servidores en los roles y responsabilidades que tienen frente a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 5.333% | 5% | En el mes de enero se establecio Plan de Acción de la SDO y Plan Operativo de la SDO, en el cual se plantearon acciones para la implementación de MIPG V2 en el Ministerio. Asi mismo, se realizó el la revisión y actualización de los documentos y planes que deben estar cargados y visibles al ciudadano a través del Link de transparencia y acceso a la información pública con el fin de dar cumplimiento a las fechas de publicación acorde con lo establecido en la normatividad vigente y en el Manual Operativo de MIPG V2. De otra parte, se esta adelantando el análisis de responsabilidades, roles y productos establecidos para cada dependencia en MIPG, así como el diseño de los materiales a utilizar en las capacitaciones a ejecutar con las áreas con el fin de dar inicio a la apropiación e implementación del Modelo MIPG V2. | 10.67% | 11% | Se inicio el ciclo de capacitaciones a las áreas del Ministerio acerca de los lineamientos generales sobre MIPG y particularizada para cada una de las área participantes, identificando el impacto y productos específicos para ellas. A la fecha ya se encuentran capacitadas las áreas de: Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, Subdirección de Gestión Financiera, Oficina de Control Interno, Talento Humano, Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección de Desarrollo Organizacional. lo cual fue ejecutado a través de 5 eventos específicos. De otra parte, se realizó el acompañamiento correspondiente para la realización del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, cuya primera sesión se ejecutó el 27 de febrero. | 55% | 85% | Se finalizó la primera fase de capacitaciones a los servidores de las diferentes áreas del Ministerio planeadas para este primer semestre, en las cuales se brindaron los lineamientos generales sobre MIPG y particularizó los requerimientos del módelo a cada área participante. | 60% | 85% | En el mes de abril no se desarrollaron capacitaciones específicas de MIPG pero se ha brindado acompañamietno para la realización de los autodiagnósticos | 65% | 90% | En el mes de mayo se llevaron a cabo dos capacitaciones específicas de MIPG a la Subdirección de Fortalecimiento | 70% | 90% | En el mes de junio no se llevaron a cabo capacitaciones específicas de MIPG | 75% | 90% | En el mes de julio se llevó a cabo capacitaciones específicas de MIPG con el fin de fortalecer las competencias de los servidores del Ministerio para fortalecer la implementación | 80% | 90% | Durante los meses de marzo a abril se realizaron las capacitaciones a los funcionarios del Ministerio en cuanto a MIPG, así mismo en los meses de junio y julio se realizaron capacitaciones específicas para fortalecer las competencias de los servidores y que puedan brindar la asistencia técnica en el tema a las ETC en el marco de los lineamieentos de MIPG. En el mes de agosto se alistaron los documentos relacionados con MIPG para que sean entregados a los directivos nuevos mientras se realiza jornada de capacitación en el tema. | 85% | 95% | Durante los meses de marzo a abril se realizaron las capacitaciones a los funcionarios del Ministerio en cuanto a MIPG, así mismo en los meses de junio y julio se realizaron capacitaciones específicas para fortalecer las competencias de los servidores y que puedan brindar la asistencia técnica en el tema a las ETC en el marco de los lineamieentos de MIPG. En el mes de septiembre se desarrollo un curso que fue publicado en la Intranet, con el fin de que sirva para que las personas que estan ingresando al Ministerio puedan autocapacitarse acerca de MIPG, asi mismo fue entregada la información que se alisto en el mes anterior a los directivos nuevos para que aconozcan la información y responsabilidades afrente al modelo. | 90% | 95% | Durante el mes de septiembre se colocó a disposición de manera virtual a través de la intranet un curso de MIPG, dirigido a los servidores del Ministerio, con el fin de reforzar los conocimientos del modelo y capacitar a las personas que están ingresando al Ministerio acerca del mismo. Durante el mes de octubre dicho sitio contó con 315 visitas. | 95% | 100% | Durante el mes de noviembre se realizó capacitación a los servidores de la oficina de planeación y finanzas, con el fin de reforzar los conocimientos del modelo y capacitar a las personas que están ingresando al Ministerio acerca del mismo. Así mismo, se ha brindado acompañamiento a ejercicios de planeación estratégica de las áreas en los cuales se ha contextualizado a los servidores en los roles y responsabilidades que tienen frente a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 100% | 100% | Se realizarón capacitaciones a los servidores del Ministerio en diferentes momentos, con el fin de reforzar los conocimientos del modelo y capacitar a las personas que están ingresando. Así mismo, se brindado acompañamiento a ejercicios de planeación estratégica de las áreas en los cuales se ha contextualizado a los servidores en los roles y responsabilidades que tienen frente a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 180 | 02 | I-305-0-1318002 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | NO | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V2 en el Ministerio | (Actividades implementadas de MIPG V2 en el Ministerio/Actividades para implementación del Modelo MIPG en el Ministerio)*100 | 5% | Porcentaje | 90% | SI | 4318000% | Orientar a los líderes y equipos de trabajo de las áreas del Ministerio para que realicen el autodiagnostico propuesto por MIPG V2 | 4310100% | 4325000% | enero | 149 | 152 | [10 empty] | 45% | Se continuo con el apoyo a las áreas del Ministerio para el diligenciamiento del autodiagnóstico porpuesto como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. De otra parte se recibieron los autodiagnosticos de las áreas los cuales han ido revisando y retroalimentando a las áreas frente a los mismos, como insumo para establecer los planes de trabajo | 77% | Se continuo con el apoyo a las áreas del Ministerio para el diligenciamiento del autodiagnóstico porpuesto como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. De otra parte se recibieron los autodiagnosticos de las áreas los cuales han ido revisando y retroalimentando a las áreas frente a los mismos, como insumo para establecer los planes de trabajo | 90% | Se continuo con el apoyo a las áreas del Ministerio para el diligenciamiento del autodiagnóstico porpuesto como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. De otra parte se retroalimento a las áreas frente a los autodiagnósticos que han enviado para cierre de brechas, como insumo para establecer los planes de trabajo | 100% | Durante el mes de junio se continuo con el apoyo a las áreas del Ministerio para el diligenciamiento del autodiagnóstico propuesto como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. Se consolidaron los mismos y se generaron los autodiagnósticos definitivos. | 100% | Con el apoyo a las áreas del Ministerio para el diligenciamiento del autodiagnóstico propuesto como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. | 81% | Con el apoyo a las áreas del Ministerio para el diligenciamiento del autodiagnóstico propuesto como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. | 100% | Durante el mes de septiembre se realizó entrega a todos los directivos nuevos de los autodiagnosticos de las áreas del Ministerio diligenciadas como insumo para tener ruta de trabajo en la implementación del Modelo MIPG V2. | 100% | Durante el mes de septiembre se realizó entrega a todos los directivos nuevos de los autodiagnosticos de las áreas del Ministerio diligenciadas como insumo para tener ruta de trabajo en la implementación del Modelo MIPG V2. | 100% | Durante el mes de septiembre se realizó entrega a todos los directivos nuevos de los autodiagnosticos de las áreas del Ministerio diligenciadas como insumo para tener ruta de trabajo en la implementación del Modelo MIPG V2. | 100% | Se realizaron los autodiagnosticos de las áreas del Ministerio, los cuales sirvieron de insumo para tener ruta de trabajo en la implementación del Modelo MIPG V2, fueron socializados a los directivos. | 18% | [5 empty] | 45% | 45% | Se continuo con el apoyo a las áreas del Ministerio para el diligenciamiento del autodiagnóstico porpuesto como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. De otra parte se recibieron los autodiagnosticos de las áreas los cuales han ido revisando y retroalimentando a las áreas frente a los mismos, como insumo para establecer los planes de trabajo | 80% | 77% | Se continuo con el apoyo a las áreas del Ministerio para el diligenciamiento del autodiagnóstico porpuesto como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. De otra parte se recibieron los autodiagnosticos de las áreas los cuales han ido revisando y retroalimentando a las áreas frente a los mismos, como insumo para establecer los planes de trabajo | 100% | 90% | Se continuo con el apoyo a las áreas del Ministerio para el diligenciamiento del autodiagnóstico porpuesto como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. De otra parte se retroalimento a las áreas frente a los autodiagnósticos que han enviado para cierre de brechas, como insumo para establecer los planes de trabajo | 100% | 100% | Durante el mes de junio se continuo con el apoyo a las áreas del Ministerio para el diligenciamiento del autodiagnóstico propuesto como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. Se consolidaron los mismos y se generaron los autodiagnósticos definitivos. |  | 100% | Con el apoyo a las áreas del Ministerio para el diligenciamiento del autodiagnóstico propuesto como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. | 100% | 100% | Con el apoyo a las áreas del Ministerio para el diligenciamiento del autodiagnóstico propuesto como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. | 100% | 100% | Durante el mes de septiembre se realizó entrega a todos los directivos nuevos de los autodiagnosticos de las áreas del Ministerio diligenciadas como insumo para tener ruta de trabajo en la implementación del Modelo MIPG V2. | 100% | 100% | Durante el mes de septiembre se realizó entrega a todos los directivos nuevos de los autodiagnosticos de las áreas del Ministerio diligenciadas como insumo para tener ruta de trabajo en la implementación del Modelo MIPG V2. | 100% | 100% | Durante el mes de septiembre se realizó entrega a todos los directivos nuevos de los autodiagnosticos de las áreas del Ministerio diligenciadas como insumo para tener ruta de trabajo en la implementación del Modelo MIPG V2. | 100% | 100% | Se realizaron los autodiagnosticos de las áreas del Ministerio, los cuales sirvieron de insumo para tener ruta de trabajo en la implementación del Modelo MIPG V2, fueron socializados a los directivos.
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 180 | 03 | I-305-0-1318003 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | NO | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V2 en el Ministerio | (Actividades implementadas de MIPG V2 en el Ministerio/Actividades para implementación del Modelo MIPG en el Ministerio)*100 | 5% | Porcentaje | 90% | SI | 4318000% | Orientar a los líderes y equipos de trabajo de las áreas del Ministerio para que establezcan los planes de trabajo de cierre de brechas para a implementación de MIPG V2 | 4319200% | 4346500% | abril | 273 | 274 | [10 empty] | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de abril | 5% | Durante el mes de abril se realizó retroalimentaciones a las diferentes áreas sobre el autodiagnóstico enviado para que hagan ajustes hasta tanto no se tengan ajustados no es posible adelantar los planes de trabajo, por cuanto | 5% | Durante el mes de abril se realizó retroalimentaciones a las diferentes áreas sobre el autodiagnóstico enviado para que hagan ajustes hasta tanto no se tengan ajustados no es posible adelantar los planes de trabajo, por cuanto | 95% | Teniendo en cuenta la dinamica del Ministerio, durante el mes de junio se proyecto con base en los autodiagnósticos definitivos los planes de cierre de brechas como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. Estos planes estan en revisión para posterior envio a las áreas para socialización e implementación. | 95% | Teniendo en cuenta la dinamica del Ministerio, durante el mes de junio se envio a arevisión, ajuste y aprobación los planes de cierre de brechas como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. | 81% | Se tienen establecidos los planes de cierre de brechas de las áreas líderes de la implementación de las politicas de gestión y desempeño administrativo, resultados de los autodiagnósticos de MIPG, de las cuales a la fecha ya se tienen aprobados 7 planes y faltan 4 por aprobación, los cuales se espera a inicios de septiembre tenerlos aprobados, en atención a la dinamica que se ha pesentado en el Ministerio. | 100% | Se tienen establecidos los planes de cierre de brechas de las áreas líderes de la implementación de las politicas de gestión y desempeño administrativo, resultados de los autodiagnósticos de MIPG,los cuales fueron entregados a los directivos para que tengan claridad en las acciones a realizar para el cierrre de brechas. | 100% | Se tienen establecidos los planes de cierre de brechas de las áreas líderes de la implementación de las politicas de gestión y desempeño administrativo, resultados de los autodiagnósticos de MIPG,los cuales fueron entregados a los directivos para que tengan claridad en las acciones a realizar para el cierrre de brechas. | 100% | Se tienen establecidos los planes de cierre de brechas de las áreas líderes de la implementación de las politicas de gestión y desempeño administrativo, resultados de los autodiagnósticos de MIPG,los cuales fueron entregados a los directivos para que tengan claridad en las acciones a realizar para el cierrre de brechas. En el mes de noviembre se presentó el avance en Comité de Desempeño Institucional. | 100% | Se establecieron los planes de cierre de brechas de las áreas líderes de la implementación de las politicas de gestión y desempeño, resultados de los autodiagnósticos de MIPG,los cuales fueron entregados a los directivos y responsables en las áreas con el fin de que adelantaran las acciones establecidas en los mismos. | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de abril | 30% | 5% | Durante el mes de abril se realizó retroalimentaciones a las diferentes áreas sobre el autodiagnóstico enviado para que hagan ajustes hasta tanto no se tengan ajustados no es posible adelantar los planes de trabajo, por cuanto | 70% | 5% | Durante el mes de abril se realizó retroalimentaciones a las diferentes áreas sobre el autodiagnóstico enviado para que hagan ajustes hasta tanto no se tengan ajustados no es posible adelantar los planes de trabajo, por cuanto | 100% | 95% | Teniendo en cuenta la dinamica del Ministerio, durante el mes de junio se proyecto con base en los autodiagnósticos definitivos los planes de cierre de brechas como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. Estos planes estan en revisión para posterior envio a las áreas para socialización e implementación. |  | 95% | Teniendo en cuenta la dinamica del Ministerio, durante el mes de junio se envio a arevisión, ajuste y aprobación los planes de cierre de brechas como etapa de implementación del Modelo MIPG V2. | 100% | 95% | Se tienen establecidos los planes de cierre de brechas de las áreas líderes de la implementación de las politicas de gestión y desempeño administrativo, resultados de los autodiagnósticos de MIPG, de las cuales a la fecha ya se tienen aprobados 7 planes y faltan 4 por aprobación, los cuales se espera a inicios de septiembre tenerlos aprobados, en atención a la dinamica que se ha pesentado en el Ministerio. | 100% | 100% | Se tienen establecidos los planes de cierre de brechas de las áreas líderes de la implementación de las politicas de gestión y desempeño administrativo, resultados de los autodiagnósticos de MIPG,los cuales fueron entregados a los directivos para que tengan claridad en las acciones a realizar para el cierrre de brechas. | 100% | 100% | Se tienen establecidos los planes de cierre de brechas de las áreas líderes de la implementación de las politicas de gestión y desempeño administrativo, resultados de los autodiagnósticos de MIPG,los cuales fueron entregados a los directivos para que tengan claridad en las acciones a realizar para el cierrre de brechas. | 100% | 100% | Se tienen establecidos los planes de cierre de brechas de las áreas líderes de la implementación de las politicas de gestión y desempeño administrativo, resultados de los autodiagnósticos de MIPG,los cuales fueron entregados a los directivos para que tengan claridad en las acciones a realizar para el cierrre de brechas. En el mes de noviembre se presentó el avance en Comité de Desempeño Institucional. | 100% | 100% | Se establecieron los planes de cierre de brechas de las áreas líderes de la implementación de las politicas de gestión y desempeño, resultados de los autodiagnósticos de MIPG,los cuales fueron entregados a los directivos y responsables en las áreas con el fin de que adelantaran las acciones establecidas en los mismos.
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 180 | 04 | I-305-0-1318004 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de Buen Gobierno |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | NO | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V2 en el Ministerio | (Actividades implementadas de MIPG V2 en el Ministerio/Actividades para implementación del Modelo MIPG en el Ministerio)*100 | 5% | Porcentaje | 90% | SI | 4318000% | Orientar a los líderes y equipos de trabajo de las áreas del Ministerio para que se evalue el cumplimiento del Plan de trabajo de implementación de MIPG V2 | 4319200% | 4346500% | abril | 273 | 274 | [10 empty] | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de mayo | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de mayo | 0% | Durante el mes de abril se realizó retroalimentaciones a las diferentes áreas sobre el autodiagnóstico enviado para que hagan ajustes hasta tanto no se tengan ajustados no es posible adelantar los planes de trabajo, por cuanto | 0% | Durante el mes de junio se definieron los autodiagnósticos finales y se establecieron los planes de cierre de brechas los cuales serán enviados para validación e inicio de la ejecución de las actividades relacionadaspor lo cual hasta tanto no se tengan los planes definicitvos socializados y aprobados por las áreas no es posible adelantar la ejecución del mismo. | 15% | Durante el mes de julio se enviaron para revisión ajuste y aprobación los planes de cierre de brechas de los cuales se han ido aprobado e iniciado el proceso de ejecución actividades relacionadas. | 81% | De los planes de cierre de brechas definicos a partir de los autodiagnósticos, las áreas líderes de implementación de las politicas de gestión y desempeño administrativo, han avanzado en la ejecución de actividade que permiten la correcta implementación, se han realizado diferentes mesas de trabajo en las que se han revisado las brechas y se han ajustado las mediciones iniciales acorde con los avances que han tenido en las actividades para la correcta implementacón. | 60% | De los planes de cierre de brechas definicos a partir de los autodiagnósticos, las áreas líderes de implementación de las politicas de gestión y desempeño administrativo, han avanzado en la ejecución de actividades que permiten la correcta implementación, se han realizado diferentes mesas de trabajo en las que se han revisado las brechas y se han ajustado las mediciones iniciales acorde con los avances que han tenido en las actividades para la correcta implementacón. | 74% | De los planes de cierre de brechas definicos a partir de los autodiagnósticos, las áreas líderes de implementación de las politicas de gestión y desempeño administrativo, han avanzado en la ejecución de actividades que permiten la correcta implementación, se han realizado diferentes mesas de trabajo en las que se han revisado las brechas y se han ajustado las mediciones iniciales acorde con los avances que han tenido en las actividades para la correcta implementacón. | 95% | Durante el mes de noviembre se realizó monitoreo a los planes de cierre de brechas establecidos por cada una de las áreas con el fin de identificar el avance en la implementación de las políticas de gestión y desempeño, preparando para lo que va a ser la medición del indicador de coherencia administrativa y buen gobierno que se tienen establecido con medición anual. De otra parte, se realizó comité de Gestión y Desempeño Institucional, en el cual se hizo seguimiento a la implementación de MIPG y los planes anexos al plan institucional; así mismo, se viene trabajando en la proyección de una circular a las áreas del Ministerio, con el fin de poder tener a punto los planes anexos del plan institucional, acorde con lo aprobado en el comité. | 100% | Se realizó monitoreo a los planes de cierre de brechas establecidos por cada una de las áreas con el fin de identificar el avance en la implementación de las políticas de gestión y desempeño, cuyos resultados fueron presentados en Comite de Gestión y Desempeño Institucional. Se remitió durante el mes de diciembre circular a las áreas del Ministerio, con el fin de poder tener a punto los planes anexos del plan institucional, acorde con lo aprobado en el comité. | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de mayo | 0% | 0% | Esta actividad esta proyectada iniciar en el mes de mayo | 12% | 0% | Durante el mes de abril se realizó retroalimentaciones a las diferentes áreas sobre el autodiagnóstico enviado para que hagan ajustes hasta tanto no se tengan ajustados no es posible adelantar los planes de trabajo, por cuanto | 24% | 0% | Durante el mes de junio se definieron los autodiagnósticos finales y se establecieron los planes de cierre de brechas los cuales serán enviados para validación e inicio de la ejecución de las actividades relacionadaspor lo cual hasta tanto no se tengan los planes definicitvos socializados y aprobados por las áreas no es posible adelantar la ejecución del mismo. | 36% | 15% | Durante el mes de julio se enviaron para revisión ajuste y aprobación los planes de cierre de brechas de los cuales se han ido aprobado e iniciado el proceso de ejecución actividades relacionadas. | 50% | 40% | De los planes de cierre de brechas definicos a partir de los autodiagnósticos, las áreas líderes de implementación de las politicas de gestión y desempeño administrativo, han avanzado en la ejecución de actividade que permiten la correcta implementación, se han realizado diferentes mesas de trabajo en las que se han revisado las brechas y se han ajustado las mediciones iniciales acorde con los avances que han tenido en las actividades para la correcta implementacón. | 62% | 60% | De los planes de cierre de brechas definicos a partir de los autodiagnósticos, las áreas líderes de implementación de las politicas de gestión y desempeño administrativo, han avanzado en la ejecución de actividades que permiten la correcta implementación, se han realizado diferentes mesas de trabajo en las que se han revisado las brechas y se han ajustado las mediciones iniciales acorde con los avances que han tenido en las actividades para la correcta implementacón. | 74% | 74% | De los planes de cierre de brechas definicos a partir de los autodiagnósticos, las áreas líderes de implementación de las politicas de gestión y desempeño administrativo, han avanzado en la ejecución de actividades que permiten la correcta implementación, se han realizado diferentes mesas de trabajo en las que se han revisado las brechas y se han ajustado las mediciones iniciales acorde con los avances que han tenido en las actividades para la correcta implementacón. | 86% | 95% | Durante el mes de noviembre se realizó monitoreo a los planes de cierre de brechas establecidos por cada una de las áreas con el fin de identificar el avance en la implementación de las políticas de gestión y desempeño, preparando para lo que va a ser la medición del indicador de coherencia administrativa y buen gobierno que se tienen establecido con medición anual. De otra parte, se realizó comité de Gestión y Desempeño Institucional, en el cual se hizo seguimiento a la implementación de MIPG y los planes anexos al plan institucional; así mismo, se viene trabajando en la proyección de una circular a las áreas del Ministerio, con el fin de poder tener a punto los planes anexos del plan institucional, acorde con lo aprobado en el comité. | 100% | 100% | Se realizó monitoreo a los planes de cierre de brechas establecidos por cada una de las áreas con el fin de identificar el avance en la implementación de las políticas de gestión y desempeño, cuyos resultados fueron presentados en Comite de Gestión y Desempeño Institucional. Se remitió durante el mes de diciembre circular a las áreas del Ministerio, con el fin de poder tener a punto los planes anexos del plan institucional, acorde con lo aprobado en el comité.
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 181 | 01 | I-305-0-1318101 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | NO | Realizar el acompañamiento y monitoreo a las áreas líderes de cada componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la formulación e implementaciónde las estrategias | Número de monitoreos realizados | 4% | Número | 3 | SI | 4318000% | Orientar a las áreas en la formulación de las estrategias para la implementación de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 4310100% | 4319000% | enero | 89 | 91 | 0 | [5 empty] | 5% | Se consolidó y publico el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública a 31 de enero acorde con las fechas establecidas en la Ley y en el Manual Operativo de MIPG V2, atendiendo los lineamientos establecidos en la Guía para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 11% | Durante el mes de febrero se inicio el diseño para el monitoreo de la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el fin de identificar los avances correspondientes. | 100% | A la fecha se tiene formulado el Plan aticorrupción y de atención al ciudadano del Ministerio para el 2018. De otra parte se tiene continuo con el diseño del monitoreo del Plan Anticorrupción en sus 5 componentes | 100% | Se realizó el monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ser esta consolidando la información reportada con el fin de poder publicar el mismo | 0% | Este indicador no es acumulativo, por esta razon en este mes el avance es 0% toda vez que el proximo monitoreo se tiene planeado realiazrlo en julio | 0% | Este indicador no es acumulativo, por esta razon en este mes el avance es 0% toda vez que el proximo monitoreo se tiene planeado realiazrlo en julio | 100% | Se realizó el monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ser esta consolidando la información reportada con el fin de poder publicar el mismo | 2 | Este indicador no es acumulativo, por esta razon en este mes el avance es 0% toda vez que el proximo monitoreo se tiene planeado realizarlo en octubre | 2 | Se realizó el monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el mes de Julio y acorde con el cronograma se realizara el tercer monitoreo finalizando el mes de octubre. Se identificó la necesidad de realizar ajusters al Plan en los componentes de riesgos, racionalización y rendición de cuentas, la cual esta dandose trámite para su ajuste y publicación de nueva versión. | 2 | Se realizó el monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el mes de Julio. Durante el mes de octubre se realizó la solicitud del tercer monitoreo del Plan, el cual se consolidará para el mes de noviembre. Se han realizado mesas de trabajo en diferentes temas con el fin de avanzar y cerrar brechas en las estrategias planteadas dentro del plan. | 100% | Durante este mes no se realizó ajuste a la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al C iudadano. | 100% | Durante la vigencia se apoyo la formulación de las estrategias planeadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual tuvo dos versiones. | 25% | 5% | Se consolidó y publico el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública a 31 de enero acorde con las fechas establecidas en la Ley y en el Manual Operativo de MIPG V2, atendiendo los lineamientos establecidos en la Guía para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 60% | 11% | Durante el mes de febrero se inicio el diseño para el monitoreo de la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el fin de identificar los avances correspondientes. | 100% | 100% | A la fecha se tiene formulado el Plan aticorrupción y de atención al ciudadano del Ministerio para el 2018. De otra parte se tiene continuo con el diseño del monitoreo del Plan Anticorrupción en sus 5 componentes | 100% | 100% | Se realizó el monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ser esta consolidando la información reportada con el fin de poder publicar el mismo | 0% | 0% | Este indicador no es acumulativo, por esta razon en este mes el avance es 0% toda vez que el proximo monitoreo se tiene planeado realiazrlo en julio | 0% | 0% | Este indicador no es acumulativo, por esta razon en este mes el avance es 0% toda vez que el proximo monitoreo se tiene planeado realiazrlo en julio | 100% | 100% | Se realizó el monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ser esta consolidando la información reportada con el fin de poder publicar el mismo | 67% | 67% | Este indicador no es acumulativo, por esta razón en este mes el avance es 0% toda vez que el próximo monitoreo se tiene planeado realizarlo en octubre | 67% | 67% | Se realizó el monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el mes de Julio y acorde con el cronograma se realizara el tercer monitoreo finalizando el mes de octubre. Se identificó la necesidad de realizar ajusters al Plan en los componentes de riesgos, racionalización y rendición de cuentas, la cual esta dandose trámite para su ajuste y publicación de nueva versión. | 67% | 67% | Se realizó el monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el mes de Julio. Durante el mes de octubre se realizó la solicitud del tercer monitoreo del Plan, el cual se consolidará para el mes de noviembre. Se aprobo el ajuste a las estrategias del Plan Anticorrupción y fue publicada la nueva versión del Plan en el Link de transparencia y acceso a la información. | 100% | 100% | Durante este mes no se realizó ajuste a la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al C iudadano. | 100% | 100% | Durante la vigencia se apoyo la formulación de las estrategias planeadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual tuvo dos versiones.
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 181 | 02 | I-305-0-1318102 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | NO | Realizar el acompañamiento y monitoreo a las áreas líderes de cada componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la formulación e implementaciónde las estrategias | Número de monitoreos realizados | 4% | Número | 3 | SI | 4318000% | Orientar a las áreas en la ejecución de las estrategias de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | [10 empty] | 16% | Se brindo apoyo a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas en la revisión de la formulación del Plan de Participación Ciudadana, brindando orientación en el diseño de la formulación y brindando capacitación acerca de participación ciudadana y rendición de cuentas a los servidores de las diferentes áreas del Ministerio, en el marco de las actividades establecidas en el Pan de Participación ciudadana y el Plan anual de capaacitación | 21% | Se brindo apoyo a la Subdirección de Inspección y Vigilancia en lo que respecta a la racionalización de los trámites que tiene a cargo y que fueron priorizados en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. De la misma forma se aporo a la Subdirección de Calidad de Educación Superior, en la revisión y análisis del proyecto de Decreto que modifica los registross calificados, asi mismo se brindo apoyo en la revisión del proyecto de Decreto de Deudas laborales con el fin de identificar si los mismos deben surtir proceso ante Función Pública de aprobación | 27% | Se brindo apoyo a la Subdirección de Calidad de Educación Superior, en la revisión y análisis del proyecto de Decreto que modifica los registros calificados, aprobación de estudios de factibilidad para creación de IES, Resolución para la modificación de convaidación de titulos obtenidos en el exterior, Decreto de educación inicial, con el fin de identificar si los mismos deben surtir proceso ante Función Pública de aprobación | 32% | Se brindo apoyo a la Subdirección de Calidad de Educación Superior, nuevamente con la revisión y análisis del proyecto de Decreto que modifica los registros calificados, aprobación de estudios de factibilidad para creación de IES y además se gestionó la firma de la Resolución que reglamenta el trámite de Reconocimiento de Intérpretes Oficiales de la Lengua de Señas Colobiana Español, y se estan adelantando los ajustes correspondientes para atender las solicitudes que ingresen tal como se estableció en la resolución del 20 de junio de 2018. De otra parte se brindo capaccitación a la Subdirección de aseguramiento de la calidad de la educación superior relacionada con el PAAC con el fin de poder socializar y sensilbilizaar acerca del compromiso de ejecutar las actividades planteadas desde la subdierección y que hacen parte del PAAC | 40% | Se brindo apoyo a la Subdirección de Calidad de Educación Superior, nuevamente con la revisión y análisis del proyecto de Decreto que modifica los registros calificados, aprobación de estudios de factibilidad para creación de IES , se apoyo a la Dirección de Fomento para la implemetación de los trámites resultado del Decreto 978 de 2018. De la misma forma se brindo acompañamiento a las diferentes áreas para el cumplimiento de la política de transparencia y acceso a la información, mejorando los contenidos que se tienen en el link de transparencia. | 2 | Se brindo apoyo a las áreas del Ministerio resultados de lo avances reportados por las mismas en el monitoreo del PAAC, para lo cual se realizarón mesas de trabajo con el fin de identificar las causas de demoras identificadas en el cumplimiento de las actividades planeadas en el PAAC. Se brindo apoyo a la UAC en la definición y alcance de las encuestas de satisfacción del cliente y grupos de valor del Minsterio y de la misma forma se continuo con el seguimiento al link de transparencia y acceso a la indformación publica, en ecual se ha continuado con el monitoreo a la vigencia y pertinencia de los documentos publicados y se esta trabajando de manera conjunta con comunicaciones y la OTSI para la publicación del mapa de sistemas de información del Ministerio. | 2 | Se brindo apoyo a las áreas del Ministerio resultados de lo avances reportados por las mismas en el monitoreo del PAAC, para lo cual se realizarón mesas de trabajo con el fin de identificar las causas de demoras identificadas en el cumplimiento de las actividades planeadas en el PAAC. Se continuo con el seguimiento al link de transparencia y acceso a la información publica, en ecual se ha continuado con el monitoreo a la vigencia y pertinencia de los documentos publicados y se esta trabajando de manera conjunta con comunicaciones y la OTSI para la publicación del mapa de sistemas de información del Ministerio, Se brindo apoyo a la Oficina de Planeación y Finanzas con el fin de identificar ajustes a realizar en la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas. Se apoyo a la Oficina de Control Interno para que realizaarán el seguimiento al Plan Anticorrupción, brindando información acerca de las alertas generadas en el monitoreo realizado. | 2 | Se brindo apoyo a las áreas del Ministerio resultados de lo avances reportados por las mismas en el monitoreo del PAAC, para lo cual se realizarón mesas de trabajo con el fin de identificar las causas de demoras identificadas en el cumplimiento de las actividades planeadas en el PAAC. Se continuo con el seguimiento al link de transparencia y acceso a la información publica, en ecual se ha continuado con el monitoreo a la vigencia y pertinencia de los documentos publicados y se esta trabajando de manera conjunta con comunicaciones y la OTSI para la publicación del mapa de sistemas de información del Ministerio, Se brindo apoyo a la Oficina de Planeación y Finanzas con el fin de identificar ajustes a realizar en la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas, apoyando la consolidación de la información tanto de planes como seguimientos y demás espacios de participación en un solo sitio en el Link de transparencia y acceso a la informaciópn. | 100% | Se brindó apoyo a las áreas del Ministerio sobre los avances reportados por las mismas en el monitoreo del PAAC, para lo cual se realizaron mesas de trabajo con el fin de identificar las causas de demoras identificadas en el cumplimiento de las actividades planeadas en el PAAC. Se continuó con el seguimiento al link de transparencia y acceso a la información publica, en el cual se ha monitoreado la vigencia y pertinencia de los documentos publicados. Se realizó taller a las áreas con el fin de socializar la metodología de identificación de riesgos, con el fin de actualizar los mismos para la vigencia 2019, así mismo se ha brindado apoyo a la Subdirección de aseguramiento en el plan de intervención del trámite de convalidaciones, con el fin de poder racionalizar el mismo. Adicionalmente se apoyoó a la Oficina de Planeación y Finanzas con el fin de alinear las diferentes áreas y frentes que el Ministerio trabajan el tema de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas. | 100% | Se brindó apoyo a las áreas del Ministerio sobre los avances reportados por las mismas en el monitoreo del PAAC, para lo cual se realizaron mesas de trabajo con el fin gestionar el cumplimiento de las actividades planeadas. Se continuó con el seguimiento al link de transparencia y acceso a la información pública, en el cual se monitoreo la vigencia y pertinencia de los documentos publicados. Se apoyó a la Oficina de Planeación en el taller a las áreas con el fin de Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2019, así mismo se ha brindado apoyo a la Subdirección de aseguramiento en el plan de intervención del trámite de convalidaciones, logrando la racionalización del mismo. | 5.333% | [5 empty] | 16% | 16% | Se brindo apoyo a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas en la revisión de la formulación del Plan de Participación Ciudadana, brindando orientación en el diseño de la formulación y brindando capacitación acerca de participación ciudadana y rendición de cuentas a los servidores de las diferentes áreas del Ministerio, en el marco de las actividades establecidas en el Pan de Participación ciudadana y el Plan anual de capaacitación | 21% | 21% | Se brindo apoyo a la Subdirección de Inspección y Vigilancia en lo que respecta a la racionalización de los trámites que tiene a cargo y que fueron priorizados en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. De la misma forma se aporo a la Subdirección de Calidad de Educación Superior, en la revisión y análisis del proyecto de Decreto que modifica los registross calificados, asi mismo se brindo apoyo en la revisión del proyecto de Decreto de Deudas laborales con el fin de identificar si los mismos deben surtir proceso ante Función Pública de aprobación | 27% | 27% | Se brindo apoyo a la Subdirección de Calidad de Educación Superior, en la revisión y análisis del proyecto de Decreto que modifica los registros calificados, aprobación de estudios de factibilidad para creación de IES, Resolución para la modificación de convaidación de titulos obtenidos en el exterior, Decreto de educación inicial, con el fin de identificar si los mismos deben surtir proceso ante Función Pública de aprobación | 32% | 32% | Se brindo apoyo a la Subdirección de Calidad de Educación Superior, nuevamente con la revisión y análisis del proyecto de Decreto que modifica los registros calificados, aprobación de estudios de factibilidad para creación de IES y además se gestionó la firma de la Resolución que reglamenta el trámite de Reconocimiento de Intérpretes Oficiales de la Lengua de Señas Colobiana Español, y se estan adelantando los ajustes correspondientes para atender las solicitudes que ingresen tal como se estableció en la resolución del 20 de junio de 2018. De otra parte se brindo capaccitación a la Subdirección de aseguramiento de la calidad de la educación superior relacionada con el PAAC con el fin de poder socializar y sensilbilizaar acerca del compromiso de ejecutar las actividades planteadas desde la subdierección y que hacen parte del PAAC | 40% | 40% | Se brindo apoyo a la Subdirección de Calidad de Educación Superior, nuevamente con la revisión y análisis del proyecto de Decreto que modifica los registros calificados, aprobación de estudios de factibilidad para creación de IES , se apoyo a la Dirección de Fomento para la implemetación de los trámites resultado del Decreto 978 de 2018. De la misma forma se brindo acompañamiento a las diferentes áreas para el cumplimiento de la política de transparencia y acceso a la información, mejorando los contenidos que se tienen en el link de transparencia. | 67% | 67% | Se brindó apoyo a las áreas del Ministerio resultados de lo avances reportados por las mismas en el monitoreo del PAAC, para lo cual se realizaron mesas de trabajo con el fin de identificar las causas de demoras identificadas en el cumplimiento de las actividades planeadas en el PAAC. Se brindó apoyo a la UAC en la definición y alcance de las encuestas de satisfacción del cliente y grupos de valor del Ministerio y de la misma forma se continuó con el seguimiento al link de transparencia y acceso a la información píblica, el cual se ha continuado con el monitoreo a la vigencia y pertinencia de los documentos publicados y se está trabajando de manera conjunta con comunicaciones y la OTSI para la publicación del mapa de sistemas de información del Ministerio. | 67% | 67% | Se brindo apoyo a las áreas del Ministerio resultados de lo avances reportados por las mismas en el monitoreo del PAAC, para lo cual se realizarón mesas de trabajo con el fin de identificar las causas de demoras identificadas en el cumplimiento de las actividades planeadas en el PAAC. Se continuo con el seguimiento al link de transparencia y acceso a la información publica, en ecual se ha continuado con el monitoreo a la vigencia y pertinencia de los documentos publicados y se esta trabajando de manera conjunta con comunicaciones y la OTSI para la publicación del mapa de sistemas de información del Ministerio, Se brindo apoyo a la Oficina de Planeación y Finanzas con el fin de identificar ajustes a realizar en la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas. Se apoyo a la Oficina de Control Interno para que realizaarán el seguimiento al Plan Anticorrupción, brindando información acerca de las alertas generadas en el monitoreo realizado. | 67% | 67% | Se brindo apoyo a las áreas del Ministerio resultados de lo avances reportados por las mismas en el monitoreo del PAAC, para lo cual se realizarón mesas de trabajo con el fin de identificar las causas de demoras identificadas en el cumplimiento de las actividades planeadas en el PAAC. Se continuo con el seguimiento al link de transparencia y acceso a la información publica, en ecual se ha continuado con el monitoreo a la vigencia y pertinencia de los documentos publicados y se esta trabajando de manera conjunta con comunicaciones y la OTSI para la publicación del mapa de sistemas de información del Ministerio, Se brindo apoyo a la Oficina de Planeación y Finanzas con el fin de identificar ajustes a realizar en la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas, apoyando la consolidación de la información tanto de planes como seguimientos y demás espacios de participación en un solo sitio en el Link de transparencia y acceso a la informaciópn. | 74% | 100% | Se brindó apoyo a las áreas del Ministerio sobre los avances reportados por las mismas en el monitoreo del PAAC, para lo cual se realizaron mesas de trabajo con el fin de identificar las causas de demoras identificadas en el cumplimiento de las actividades planeadas en el PAAC. Se continuó con el seguimiento al link de transparencia y acceso a la información publica, en el cual se ha monitoreado la vigencia y pertinencia de los documentos publicados. Se realizó taller a las áreas con el fin de socializar la metodología de identificación de riesgos, con el fin de actualizar los mismos para la vigencia 2019, así mismo se ha brindado apoyo a la Subdirección de aseguramiento en el plan de intervención del trámite de convalidaciones, con el fin de poder racionalizar el mismo. Adicionalmente se apoyoó a la Oficina de Planeación y Finanzas con el fin de alinear las diferentes áreas y frentes que el Ministerio trabajan el tema de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas. | 100% | 100% | Se brindó apoyo a las áreas del Ministerio sobre los avances reportados por las mismas en el monitoreo del PAAC, para lo cual se realizaron mesas de trabajo con el fin gestionar el cumplimiento de las actividades planeadas. Se continuó con el seguimiento al link de transparencia y acceso a la información pública, en el cual se monitoreo la vigencia y pertinencia de los documentos publicados. Se apoyó a la Oficina de Planeación en el taller a las áreas con el fin de Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2019, así mismo se ha brindado apoyo a la Subdirección de aseguramiento en el plan de intervención del trámite de convalidaciones, logrando la racionalización del mismo.
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 181 | 03 | I-305-0-1318103 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | NO | Realizar el acompañamiento y monitoreo a las áreas líderes de cada componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la formulación e implementaciónde las estrategias | Número de monitoreos realizados | 4% | Número | 3 | SI | 4318000% | Realizar monitoreo a las estrategias para la implementación de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | [11 empty] | El primer monitoreo planeado para el Plan Anticorrupción es se realiza cuatrimestralmente, por lo cual esta planeado realizarse el mes de abril en el marco de las fechas establecidas para el seguimiento en la Guía para la formulación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. No obstante en el mes de marzo se continuo con el diseño de la estrategia para el monitoreo de las acciones planeadas en los diferentes componentes del Plan antiorrupción. | 1 | Se realizó el monitoreo al Plan de Racionalización de Trámites, ser esta consolidando la información reportada con el fin de poder publicar el mismo | 0% | Este indicador no es acumulativo, por esta razon en este mes el avance es 0% toda vez que el proximo monitoreo se tiene planeado realiarlo en julio | 0% | Este indicador no es acumulativo, por esta razon en este mes el avance es 0% toda vez que el proximo monitoreo se tiene planeado realiarlo en julio | 100% | Serealizó el segundo monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el que se revisaron los avances a cada una de las estrategias. | 0% | Este indicador no es acumulativo, por esta razon en este mes el avance es 0% toda vez que el proximo monitoreo se tiene planeado realizarlo en octubre | 2 | Se realizó el monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y a la estrategia de racionalización de trámites, en el mes de Julio y acorde con el cronograma se realizara el tercer monitoreo finalizando el mes de octubre | 2 | Se realizó el monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el mes de Julio. Durante el mes de octubre se realizó la solicitud del tercer monitoreo del Plan, el cual se consolidará para el mes de noviembre. Se han realizado mesas de trabajo en diferentes temas con el fin de avanzar y cerrar brechas en las estrategias planteadas dentro del plan. | 3 | Se consolidó el tercer monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al C iudadano, con el fin de identificar el avance en el mismo. Se han realizado mesas de trabajo en diferentes temas con el fin de avanzar y cerrar brechas en las estrategias planteadas dentro del plan. | 3 | Durante la vigencia se realizaron los tres monitotreos planeados al Plan Anticorrupción y de Atrención al Ciudadano, con el fin de apoyar y gestionar el cumplimietno de las estrategias planeadas. | 5.333% | [7 empty] | El primer monitoreo planeado para el Plan Anticorrupción es se realiza cuatrimestralmente, por lo cual esta planeado realizarse el mes de abril en el marco de las fechas establecidas para el seguimiento en la Guía para la formulación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. No obstante en el mes de marzo se continuo con el diseño de la estrategia para el monitoreo de las acciones planeadas en los diferentes componentes del Plan antiorrupción. | 100% | 100% | Se realizó el monitoreo al Plan de Racionalización de Trámites, ser esta consolidando la información reportada con el fin de poder publicar el mismo | 0% | 0% | Este indicador no es acumulativo, por esta razon en este mes el avance es 0% toda vez que el proximo monitoreo se tiene planeado realiarlo en julio | 0% | 0% | Este indicador no es acumulativo, por esta razon en este mes el avance es 0% toda vez que el proximo monitoreo se tiene planeado realiarlo en julio |  | 100% | Serealizó el segundo monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el que se revisaron los avances a cada una de las estrategias. | 2 | 0 | Este indicador no es acumulativo, por esta razoó en este mes el avance es 0% toda vez que el próximo monitoreo se tiene planeado realizarlo en octubre | 67% | 67% | Se realizó el monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y a la estrategia de racionalización de trámites, en el mes de Julio y acorde con el cronograma se realizara el tercer monitoreo finalizando el mes de octubre | 67% | 67% | Se realizó el monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el mes de Julio. Durante el mes de octubre se realizó la solicitud del tercer monitoreo del Plan, el cual se consolidará para el mes de noviembre. Se han realizado mesas de trabajo en diferentes temas con el fin de avanzar y cerrar brechas en las estrategias planteadas dentro del plan. | 100% | 100% | Se consolidó el tercer monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al C iudadano, con el fin de identificar el avance en el mismo. Se han realizado mesas de trabajo en diferentes temas con el fin de avanzar y cerrar brechas en las estrategias planteadas dentro del plan. | 100% | 100% | Durante la vigencia se realizaron los tres monitotreos planeados al Plan Anticorrupción y de Atrención al Ciudadano, con el fin de apoyar y gestionar el cumplimietno de las estrategias planeadas.
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 182 | 01 | I-305-0-1318201 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | NO | Cumplimiento de acciones de mejoramiento derivadas de la gestión del riesgo | (Número de acciones de mejoramiento realizadas / Número total de acciones derivadas de la gestión del riesgo de la SDO)*100 | 4% | Porcentaje | 90% |  |  | Apropiar la gestión de riesgo en la entidad | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 |  |  |  |  | N.A. | 8% | Se realizó actualización de los mapas de riesgos de corrupción de la entidad y su respectiva publicación en el link de transparecnia y se realizó la planeación del taller de riesgos para los lideres de programas y proyectos del MEN. | 15% | El mapa de riesgos de corrupción fue actualizado en el SIG. De un total de110 riesgos cargados en el SIG, esta pendiente la aprobación de 3 riesgos para la generación del versión final. Se realizaron dos talleres 7 y 14 de febrero, uno para PAE y otro para las demás gerencias y programas, mediante los cuales se presentó propuesta de riesgos para gerencias y se tomó la información sobre los posibles ajustes. Se ha realizado acompañamiento a algunas dependencias respecto al monitoreo y reporte de los planes definidos para la mitigación. | 22.5% | Se llevo a cabo revisión de los ajustes propuestos a partir de los talleres con los programas y proyectos y se cuenta con la versión ajustada de los riesgos que da cumplimiento al hallazgo de la CGR, los cuales se actualizarán en la aplicación una vez se cuente con la nueva versión de la aplicación SIG. | 30% | Se generó la versión 1 de la matriz de riesgos en la aplicación SIG, modulo de riesgos, se llevó a cabo la asociación de estos riesgos a la estructura del nuevo mapa de procesos, y se entregó a aITS para el respectivo cargue masivo en la nueva versión de la aplicación, la cual se encuentra en el ambiente de pruebas del MEN. Se enviaron para aprobación los riesgos ajustados e identificados para cada uno de los programas y proyectos, donde a aprtir de dicha aprobación se realizará la actualización en la nueva versión de la aplicación durante el mes de mayo. Se consolidó informe de seguimiento a actividades relacionadas con la gestión del riesgo en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Se realizó alistamiento de la Localidad Segura, que se llevará a cabo el 3 de mayo, en la cual se realizará una socialización general de la metodologia de gestión del riesgo del MEN, un diagnóstico de cada area, con las respectivas alertas de actualización, y las indicaciones de como realizar el primer monitoreo 2018 en la nueva versión de la aplicación SIG. | 37.5% | Se recibió las aprobaciones y observaciones a la propuesta de mapa de riesgos de MEN vs Gerencias y Programas. El archivo ajustado con las observaciones recibidas se subirá al nuevo SIG una vez entre en producción. Se llevó a cabo la localidad espejo y segura de la estrategia MIPG City, dirigida a los directivos, líderes de calidad y colaboradores de las áreas, en la cual reforzaron los conceptos de la gestión del riesgo, además se le entrego una cartilla para cada una áreas, donde se presentó el estado de cada dependencia frente a los diferentes requisitos del SIG, de esta manera, se les socializó los procesos que les aplican y los riesgos que están vigentes en el SIG para los mismos. En el evento se les informó también sobre cómo se accedía a los riesgos en la nueva aplicación del SIG y la responsabilidad que se tiene de reportar el monitoreo a los controles y las acciones definidas para mitigar los riesgos. Se realizó capacitación a los profesionales de la SDO respecto al módulo de riesgos en el nuevo SIG, en donde se explicó cómo se consultan los riesgos vigentes, cómo se incluyen nuevos riesgos, el requerimiento del sistema respecto al "contexto estratégico", el registro del monitoreo a los controles y de las acciones de manejo definidas para la mitigación del riesgo. | 45% | Se dio inicio a la socialización de las matrices de riesgos y la metodología en las dependencias, en el marco de la preparación para la auditoría interna y del ICONTEC, de acuerdo a los riesgos que le aplican a cada area. Se construyó formato de monitoreo de riesgos y se envió a todas las dependencias a partir de la matriz de riesgos vigente en el Ministerio para el periodo de enero a abril de 2018, para que se reportara el seguimiento a la eficacia de los controles, el seguimiento al cumplimiento de las acciones de manejo que se definieron para la mitigación de los riesgos, el monitoreo a la materialización de estos e identificación de ajustes para la matriz en general. Se acompañó a las dependencias para solucionar las dudas y realizar el reporte. Posteriormente se consolidó y analizó el resultado de dicho monitoreo y finalmente se avanzó en la construcción de los planes de mejoramiento a partir de los riesgos materializados. Esta información fue presentada en la Revisión por la Dirección | 45% | Se dio inicio a la socialización de las matrices de riesgos y la metodología en las dependencias, en el marco de la preparación para la auditoría interna y del ICONTEC, de acuerdo a los riesgos que le aplican a cada area. Se construyó formato de monitoreo de riesgos y se envió a todas las dependencias a partir de la matriz de riesgos vigente en el Ministerio para el periodo de enero a abril de 2018, para que se reportara el seguimiento a la eficacia de los controles, el seguimiento al cumplimiento de las acciones de manejo que se definieron para la mitigación de los riesgos, el monitoreo a la materialización de estos e identificación de ajustes para la matriz en general. Se acompañó a las dependencias para solucionar las dudas y realizar el reporte. Posteriormente se consolidó y analizó el resultado de dicho monitoreo y finalmente se avanzó en la construcción de los planes de mejoramiento a partir de los riesgos materializados. Esta información fue presentada en la Revisión por la Dirección | 60% | Se realiza alistamiento de información para enviar solicitud a las áreas del monitoreo de los riesgos de corrupción y de proceso, para el periodo de mayo a agosto. | 67.5% | Se construye un informe del estado de la gestión de las areas (radiografia) en el cual se incluye el estado de la gestión de riesgos con corte a abril de 2018. | 75% | Se llevó a cabo el análisis del impacto de la “Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas” emitida por el DAFP en el mes de agosto de 2018, a partir de lo cual se concluye que se deben solictar unos cambios en el modulo de riesgos de la aplicación SIG, asociados a las preguntas de valoración de controles. | 82.5% | Realización de dos talleres prácticos con Lideres de Calidad y Profesionales de la SDO, sobre la nueva metodología de Gestión del Riesgo emitada por el DAFP Envío a los directivos de alerta sobre los reportes faltantes de Monitoreo de Riesgos II cuatrimestre y avance en la consolidación de Monitoreo de Riesgos II cuatrimestre a partir de los resportes que ya han enviado las áreas. | 97% | Se ha adelantado la migración de las matrices de riesgos al nuevo formato de acuerdo con la nueva metodología de riesgos del DAFP, con el fin de enviar a las áreas para la respectiva validación. Adicionalmente se realizó seguimiento y acompañamiento al monitoreo del segundo cuatrimestre del año, para aquellas áreas que aún tenían pendiente dicho reporte. Se avanzó en la consolidación de Monitoreo de Riesgos II cuatrimestre a partir de los resportes que ya han enviado las áreas. De acuerdo con el reporte del monitoreo del primer cuatrimestre: para un total de 108 acciones, 3 presentaron incumplimiento, para un 97% de cumplimiento, lo que genera un cumplimiento del 100% de la meta establecida para esta actividad. | 8% | 8% | Se realiza la publicación del mapa de riesgos de corrupción del MEN | 15% | 15% | El mapa de riesgos de corrupción fue actualizado en el SIG. De un total de110 riesgos cargados en el SIG, esta pendiente la aprobación de 3 riesgos para la generación del versión final. Se realizaron dos talleres 7 y 14 de febrero, uno para PAE y otro para las demás gerencias y programas, mediante los cuales se presentó propuesta de riesgos para gerencias y se tomó la información sobre los posibles ajustes. Se ha realizado acompañamiento a algunas dependencias respecto al monitoreo y reporte de los planes definidos para la mitigación. | 22.5% | 22.5% | Se llevo a cabo revisión de los ajustes propuestos a partir de los talleres con los programas y proyectos y se cuenta con la versión ajustada de los riesgos que da cumplimiento al hallazgo de la CGR, los cuales se actualizarán en la aplicación una vez se cuente con la nueva versión de la aplicación SIG. | 30% | 30% | Se generó la versión 1 de la matriz de riesgos en la aplicación SIG - modulo de riesgos, se llevó a cabo la asociación de estos riesgos a la estructura del nuevo mapa de procesos, y se entregó a aITS para el respectivo cargue masivo en la nueva versión de la aplicación, la cual se encuentra en el ambiente de pruebas del MEN. Se enviaron para aprobación los riesgos ajustados e identificados para cada uno de los programas y proyectos, donde a partir de dicha aprobación se realizará la actualización en la nueva versión de la aplicación durante el mes de mayo. Se consolidó informe de seguimiento a actividades relacionadas con la gestión del riesgo en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Se realizó alistamiento de la Localidad Segura, que se llevará a cabo el 3 de mayo, en la cual se realizará una socialización general de la metodologia de gestión del riesgo del MEN, un diagnóstico de cada area, con las respectivas alertas de actualización, y las indicaciones de como realizar el primer monitoreo 2018 en la nueva versión de la aplicación SIG. | 37.5% | 37.5% | Se recibió las aprobaciones y observaciones a la propuesta de mapa de riesgos de MEN vs Gerencias y Programas. El archivo ajustado con las observaciones recibidas se subirá al nuevo SIG una vez entre en producción. Se llevó a cabo la localidad espejo y segura de la estrategia MIPG City, dirigida a los directivos, líderes de calidad y colaboradores de las áreas, en la cual reforzaron los conceptos de la gestión del riesgo, además se le entrego una cartilla para cada una áreas, donde se presentó el estado de cada dependencia frente a los diferentes requisitos del SIG, de esta manera, se les socializó los procesos que les aplican y los riesgos que están vigentes en el SIG para los mismos. En el evento se les informó también sobre cómo se accedía a los riesgos en la nueva aplicación del SIG y la responsabilidad que se tiene de reportar el monitoreo a los controles y las acciones definidas para mitigar los riesgos. Se realizó capacitación a los profesionales de la SDO respecto al módulo de riesgos en el nuevo SIG, en donde se explicó cómo se consultan los riesgos vigentes, cómo se incluyen nuevos riesgos, el requerimiento del sistema respecto al "contexto estratégico", el registro del monitoreo a los controles y de las acciones de manejo definidas para la mitigación del riesgo. | 45% | 45% | Se dio inicio a la socialización de las matrices de riesgos y la metodología en las dependencias, en el marco de la preparación para la auditoría interna y del ICONTEC, de acuerdo a los riesgos que le aplican a cada area. Se construyó formato de monitoreo de riesgos y se envió a todas las dependencias a partir de la matriz de riesgos vigente en el Ministerio para el periodo de enero a abril de 2018, para que se reportara el seguimiento a la eficacia de los controles, el seguimiento al cumplimiento de las acciones de manejo que se definieron para la mitigación de los riesgos, el monitoreo a la materialización de estos e identificación de ajustes para la matriz en general. Se acompañó a las dependencias para solucionar las dudas y realizar el reporte. Posteriormente se consolidó y analizó el resultado de dicho monitoreo y finalmente se avanzó en la construcción de los planes de mejoramiento a partir de los riesgos materializados. Esta información fue presentada en la Revisión por la Dirección | 40.33% | 45% | Se dio inicio a la socialización de las matrices de riesgos y la metodología en las dependencias, en el marco de la preparación para la auditoría interna y del ICONTEC, de acuerdo a los riesgos que le aplican a cada area. Se construyó formato de monitoreo de riesgos y se envió a todas las dependencias a partir de la matriz de riesgos vigente en el Ministerio para el periodo de enero a abril de 2018, para que se reportara el seguimiento a la eficacia de los controles, el seguimiento al cumplimiento de las acciones de manejo que se definieron para la mitigación de los riesgos, el monitoreo a la materialización de estos e identificación de ajustes para la matriz en general. Se acompañó a las dependencias para solucionar las dudas y realizar el reporte. Posteriormente se consolidó y analizó el resultado de dicho monitoreo y finalmente se avanzó en la construcción de los planes de mejoramiento a partir de los riesgos materializados. Esta información fue presentada en la Revisión por la Dirección | 60% | 60% | Se realiza alistamiento de información para enviar solicitud a las áreas del monitoreo de los riesgos de corrupción y de proceso, para el periodo de mayo a agosto. | 68% | 67.5% | Se construye un informe del estado de la gestión de las areas (radiografia) en el cual se incluye el estado de la gestión de riesgos con corte a abril de 2018. | 75% | 75% | Se llevó a cabo el análisis del impacto de la “Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas” emitida por el DAFP en el mes de agosto de 2018, a partir de lo cual se concluye que se deben solictar unos cambios en el modulo de riesgos de la aplicación SIG, asociados a las preguntas de valoración de controles. | 83% | 82.5% | Realización de dos talleres prácticos con Líderes de Calidad y Profesionales de la SDO, sobre la nueva metodología de Gestión del Riesgo emitada por el DAFP Envío a los directivos de alerta sobre los reportes faltantes de Monitoreo de Riesgos II cuatrimestre y avance en la consolidación de Monitoreo de Riesgos II cuatrimestre a partir de los resportes que ya han enviado las áreas. | 100% | 97% | Se ha adelantado la migración de las matrices de riesgos al nuevo formato de acuerdo con la nueva metodología de riesgos del DAFP, con el fin de enviar a las áreas para la respectiva validación. Adicionalmente se realizó seguimiento y acompañamiento al monitoreo del segundo cuatrimestre del año, para aquellas áreas que aún tenían pendiente dicho reporte. Se avanzó en la consolidación de Monitoreo de Riesgos II cuatrimestre a partir de los resportes que ya han enviado las áreas. De acuerdo con el reporte del monitoreo del primer cuatrimestre: para un total de 108 acciones, 3 presentaron incumplimiento, para un 97% de cumplimiento, lo que genera un cumplimiento del 100% de la meta establecida para esta actividad.
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 183 | 01 | I-305-0-1318301 | Plan Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | NO | Orientar a las áreas lideres de los trámites priorizados a racionalizar para la implementación de las mejoras establecidas en el plan de racionalización de trámites | (número de acciones de racionalización acompañadas / número de acciones de racionalización planeadas) * 100 | 4% | Porcentaje | 100% | SI | 4318000% | Formular y monitorear el plan de racionalización de trámites | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | [5 empty] | 5% | El 15 de enero de 2018 se realizó el taller con los líderes de trámites para la construcción del Plan de racionalización de trámites para la vigencia 2018, el cual hace parte integral del plan anticorrupción. Adicionalmente se realizó monitoreo de la estrategia de racionalización de trámites 2017, el cual fue registrado en el SUIT. Producto de este taller se consolidó y publicó la estrategia de racionalización de trámites del Ministerio para la vigencia 2018, la cual fue cargada en el SUIT en cumplimiento con los lineamientos de la política. De otra parte se estableción el Plan de operativo de la SDO en el cual se establecieron actividades para dar cumplimiento a la Política de racionalización. En este espacio se aprovecho la oportunidad para actualizar a los servidores del Ministerio en los conceptos asociados establecidos por el DAFP en la resolución 1099 de 2017 | 11% | Se realizó reunión el 27 de febrero con Función Pública para que nos brinden acompañamiento en la impementación de la estrategia de racionalización de trámites a través de la metodología planteada por ellos para el trámite de "Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos" con el fin de avanzar en las tareas planeadas. De otra parte se esta diseñando formato para establecer cronograma detallado de las actividades a realizar para la implementación de la estrategia completa y el monitoreo de las estrategias planteadas. | 16% | Se realizó envio de los documetos e insumos a Función Pública para que realizaran el autodignóstico de aplicación de la metodología de rcionalización el trámite de "Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos" con el fin de avanzar en las tareas planeadas en atención a los compromisos adquiridos en el mes de febrero. De otra parte se diseño el formato para establecer cronograma detallado de las actividades a realizar para la implementación de la estrategia completa y el monitoreo de las estrategias planteadas. Se envio correo a las áreas para que tengan el cuenta el monitoreo que se realizará en el mes de abril y además para que se realice el reporte de los datos de operación en el SUIT. | 21.33% | Se realizó reunión con Función Pública quienes nos dieron como insumo el informe de aplicación de la metodología de rcionalización el trámite de "Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos" en el cual quedaron identificados acciones a tener en cuenta para avanzar en la racionalización de los trámites priorizados. Serealizó monitoreo a las estrategias planteadas en el Plan Anticorrupción y se esta compilando el reporte de los monitoreos. | 26.67% | Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de aseguramiento de la calidad para actualización de tarifas de trámites, en respueta a una acción de racionalización, actualización del trámite "Reconocimiento de personería jurídica de las instituciones de educación privadas" en atención al proceso que se esta monitoreando para racionalización del mismo acorde con el plan de racionalización plenteado | 32% | Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de aseguramiento de la calidad para actualización de los trámites de aseguramiento y se realizaron los ajustes correspondientes en el SUIT como resultado de las mesas de trabajo los cuales estan en validación del área para proceder a solicitar la actualización a Función Pública de los mismos. De otra parte se realizó la socialización y sensibilización a la Subdirección de aseguramiento con el fin de que puedan adelantar las acciones que tienen pkaneadas dentro del plan de racionalización. | 40.33% | Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de aseguramiento de la calidad para continuar con la actualización de los trámites de aseguramiento y se realizaron los ajustes correspondientes en el SUIT como resultado de las mesas de trabajo los cuales estan en validación del área para proceder a solicitar la actualización a Función Pública de los mismos. De otra parte se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de Calidad para agilizar el la implementación de las estrategias de racionalización planteadas en el Plan Anticorrupción para este periodo. | 49% | Durante el mes de agosto, resultado del monitoreo realizado a las estrategia de racionalización de trámites, se brindo acompañamiento a las diferentes áreas que estan ivolucradas para revisar las brechas que se identificaron en el cumplimiento de las actividades planeadas para el desarrollo de las acciones de racionalización, para lo cual se realizaron mesas de trabajo y acompañamietno a fin de definir claramente el alcance y las tareas para lograr el cumplimiento de las acciones de racionalización. De otra parte se apoyo a la Subdirección de Apoyo a las IES, para la aprobación por parte de Función Publica para los trámites resultado del Decreto 978 de 2018. | 57% | Durante el mes de septiembre, resultado del monitoreo realizado a las estrategia de racionalización de trámites, se brindo acompañamiento a las diferentes áreas que estan involucradas para revisar las brechas que se identificaron en el cumplimiento de las actividades planeadas para el desarrollo de las acciones de racionalización, para lo cual se realizaron mesas de trabajo y acompañamietno a fin de definir claramente el alcance y las tareas para lograr el cumplimiento de las acciones de racionalización, de estas mesas de trabajo se priorizo la intervención del trámite de convalidaciones, por lo que se ajustará su estrategia acorde con la intervención que se realizará al mismo. De otra parte se se recibió acto adminsitrativo de aprobación por parte de Función Publica para el rámites resultante del Decreto 978 de 2018, para lo cual se iniciará el proceso de registro correspondiente en SUIT. | 65.33% | Durante el mes de octubre, resultado del monitoreo realizado a las estrategia de racionalización de trámites, se brindo acompañamiento a las diferentes áreas que estan involucradas para revisar las brechas que se identificaron en el cumplimiento de las actividades planeadas para el desarrollo de las acciones de racionalización, para lo cual se realizaron mesas de trabajo y acompañamietno a fin de definir claramente el alcance y las tareas para lograr el cumplimiento de las acciones de racionalización, de estas mesas de trabajo se priorizo la intervención de los trámites de la Subdirección de Aseguramiento de la calidad, con el fin de apalancar el cumplimiento de las acciones planeadas. Se realizó mesa de trabajo de seguimiento con el fin de identificar las fechas de cumplimiento de las demás acciones de racionalización identificando como fechas planeadas para entrada a producción de las diferentes acciones 15 de noviembre y 13 de diciembre de 2018. | 73.67% | Durante el mes de noviembre, se brindo acompañamiento a las diferentes áreas que estan involucradas en la implementación de la estrategia de racionalización de tramites, por lo cual se realizaron mesas de trabajo y acompañamiento a las áreas, a fin de poder lograr el cumplimiento de las acciones de racionalización. Así mismo, resultado de la campaña del gobierno nacional "Estado Simple, Colombia ágil", se analizarón los datos enviados por Función Pública, resultados de la campaña, de los cuales se identifico que gran parte de ellos corresponden a acciones para mejorar del trámite de convalidaciones, las cuales se estan analizando y generando cuales se cumplen con las acciones planeadas para este año y cuales quedarian en la estrategia de racionalización para el 2019. | 100% | Durante la vigencia se realizo monitoreo a la estrategía de racionalización de trámites planteada, asi mismo se brindó acompañamietno a las áreas involucradas para el logro de las intervenciones realizadas a los trámites priorizados, dando resultado 9 trámites racionalizados con 12 acciones de racionalización cumplidas. De otra parte se aclara que quedaron 3 acciones de racionalización para la vigencia 2019, en concordancia con la modificación realizada al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (2 versión) | 5.333% | 5% | El 15 de enero de 2018 se realizó el taller con los líderes de trámites para la construcción del Plan de racionalización de trámites para la vigencia 2018, el cual hace parte integral del plan anticorrupción. Adicionalmente se realizó monitoreo de la estrategia de racionalización de trámites 2017, el cual fue registrado en el SUIT. Producto de este taller se consolidó y publicó la estrategia de racionalización de trámites del Ministerio para la vigencia 2018, la cual fue cargada en el SUIT en cumplimiento con los lineamientos de la política. De otra parte se estableción el Plan de operativo de la SDO en el cual se establecieron actividades para dar cumplimiento a la Política de racionalización. En este espacio se aprovecho la oportunidad para actualizar a los servidores del Ministerio en los conceptos asociados establecidos por el DAFP en la resolución 1099 de 2017 | 10.67% | 11% | Se realizó reunión el 27 de febrero con Función Pública para que nos brinden acompañamiento en la impementación de la estrategia de racionalización de trámites a través de la metodología planteada por ellos para el trámite de "Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos" con el fin de avanzar en las tareas planeadas. De otra parte se esta diseñando formato para establecer cronograma detallado de las actividades a realizar para la implementación de la estrategia completa y el monitoreo de las estrategias planteadas. | 16% | 16% | Se realizó envio de los documetos e insumos a Función Pública para que realizaran el autodignóstico de aplicación de la metodología de rcionalización el trámite de "Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos" con el fin de avanzar en las tareas planeadas en atención a los compromisos adquiridos en el mes de febrero. De otra parte se diseño el formato para establecer cronograma detallado de las actividades a realizar para la implementación de la estrategia completa y el monitoreo de las estrategias planteadas. Se envio correo a las áreas para que tengan el cuenta el monitoreo que se realizará en el mes de abril y además para que se realice el reporte de los datos de operación en el SUIT. | 21.33% | 21.33% | Se realizó reunión con Función Pública quienes nos dieron como insumo el informe de aplicación de la metodología de rcionalización el trámite de "Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos" en el cual quedaron identificados acciones a tener en cuenta para avanzar en la racionalización de los trámites priorizados. Serealizó monitoreo a las estrategias planteadas en el Plan Anticorrupción y se esta compilando el reporte de los monitoreos. | 26.67% | 26.67% | Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de aseguramiento de la calidad para actualización de tarifas de trámites, en respueta a una acción de racionalización, actualización del trámite "Reconocimiento de personería jurídica de las instituciones de educación privadas" en atención al proceso que se esta monitoreando para racionalización del mismo acorde con el plan de racionalización plenteado | 32% | 32% | Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de aseguramiento de la calidad para actualización de los trámites de aseguramiento y se realizaron los ajustes correspondientes en el SUIT como resultado de las mesas de trabajo los cuales estan en validación del área para proceder a solicitar la actualización a Función Pública de los mismos. De otra parte se realizó la socialización y sensibilización a la Subdirección de aseguramiento con el fin de que puedan adelantar las acciones que tienen pkaneadas dentro del plan de racionalización. | 40.33% | 40.33% | Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de aseguramiento de la calidad para continuar con la actualización de los trámites de aseguramiento y se realizaron los ajustes correspondientes en el SUIT como resultado de las mesas de trabajo los cuales estan en validación del área para proceder a solicitar la actualización a Función Pública de los mismos. De otra parte se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de Calidad para agilizar el la implementación de las estrategias de racionalización planteadas en el Plan Anticorrupción para este periodo. | 48.67% | 49% | Durante el mes de agosto, resultado del monitoreo realizado a las estrategia de racionalización de trámites, se brindó acompañamiento a las diferentes áreas que estan ivolucradas para revisar las brechas que se identificaron en el cumplimiento de las actividades planeadas para el desarrollo de las acciones de racionalización, para lo cual se realizaron mesas de trabajo y acompañamietno a fin de definir claramente el alcance y las tareas para lograr el cumplimiento de las acciones de racionalización. De otra parte se apoyo a la Subdirección de Apoyo a las IES, para la aprobación por parte de Función Publica para los trámites resultado del Decreto 978 de 2018. | 57% | 57% | Durante el mes de sseptiembre, resultado del monitoreo realizado a las estrategia de racionalización de trámites, se brindo acompañamiento a las diferentes áreas que estan involucradas para revisar las brechas que se identificaron en el cumplimiento de las actividades planeadas para el desarrollo de las acciones de racionalización, para lo cual se realizaron mesas de trabajo y acompañamietno a fin de definir claramente el alcance y las tareas para lograr el cumplimiento de las acciones de racionalización, de estas mesas de trabajo se priorizo la intervención del trámite de convalidaciones, por lo que se ajustará su estrategia acorde con la intervención que se realizará al mismo. De otra parte se se recibió acto adminsitrativo de aprobación por parte de Función Publica para el rámites resultante del Decreto 978 de 2018, para lo cual se iniciará el proceso de registro correspondiente en SUIT. | 65.33% | 65.33% | Durante el mes de octubre, resultado del monitoreo realizado a las estrategia de racionalización de trámites, se brindo acompañamiento a las diferentes áreas que estan involucradas para revisar las brechas que se identificaron en el cumplimiento de las actividades planeadas para el desarrollo de las acciones de racionalización, para lo cual se realizaron mesas de trabajo y acompañamietno a fin de definir claramente el alcance y las tareas para lograr el cumplimiento de las acciones de racionalización, de estas mesas de trabajo se priorizo la intervención de los trámites de la Subdirección de Aseguramiento de la calidad, con el fin de apalancar el cumplimiento de las acciones planeadas. Se realizó mesa de trabajo de seguimiento con el fin de identificar las fechas de cumplimiento de las demás acciones de racionalización identificando como fechas planeadas para entrada a producción de las diferentes acciones 15 de noviembre y 13 de diciembre de 2018. | 73.67% | 73.67% | Durante el mes de noviembre, se brindo acompañamiento a las diferentes áreas que estan involucradas en la implementación de la estrategia de racionalización de tramites, por lo cual se realizaron mesas de trabajo y acompañamiento a las áreas, a fin de poder lograr el cumplimiento de las acciones de racionalización. Así mismo, resultado de la campaña del gobierno nacional "Estado Simple, Colombia ágil", se analizarón los datos enviados por Función Pública, resultados de la campaña, de los cuales se identifico que gran parte de ellos corresponden a acciones para mejorar del trámite de convalidaciones, las cuales se estan analizando y generando cuales se cumplen con las acciones planeadas para este año y cuales quedarian en la estrategia de racionalización para el 2019. | 100% | 100% | Durante la vigencia se realizo monitoreo a la estrategía de racionalización de trámites planteada, asi mismo se brindó acompañamietno a las áreas involucradas para el logro de las intervenciones realizadas a los trámites priorizados, dando resultado 9 trámites racionalizados con 12 acciones de racionalización cumplidas. De otra parte se aclara que quedaron 3 acciones de racionalización para la vigencia 2019, en concordancia con la modificación realizada al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (2 versión)
AC | I | 3 | 05 | 0 | 13 | 184 | 01 | I-305-0-1318401 | Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Edna Del Pilar Paez García | NO | Porcentaje de cumplimiento de los criterios nivel AA | (Número de actividades de sensibilización y apropiación de la NTC 5854 ejecutadas / Número total de actividades planeadas de sensibilización y apropiación)*100 | 4% | Porcentaje | 80% | SI | 4318000% | Incrementar el cumplimiento de los requisitos relacionados con accesibilidad página web MEN | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | [5 empty] | 5% | En el mes de enero se estableció el Plan de Acción de la SDO y el Plan operativo de la SDO en el cual se incluyeron las actividades para lograr el avance en el cumplimiento de los criterios. Además se realizó reunión con el Portal Colombia Aprende con el fin de establecer plan de trabajo para cumplir con los compromisos de accesibilidad en dicho portal | 11% | Se realizó revisión y retroalimentación del plan de trabajo de accesibilidad web del Portal Colombia Aprende proyectado para el 2018. Se realizó ajuste al protocolo básico para la conformación de contenidos digitales accesibles, acorde con las observaciones de la OTSI.Se acompañó el análisis de Gobierno Digital, a través del reporte de las actividades realizadas en el cumplimiento de los criterios de Tic para servicios centrados en el usuario -Accesibilidad- a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información. | 16% | Durante el mes de marzo se realizó Taller de sensibilización de accesibilidad y usabilidad web, a cargo de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información con el apoyo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional, donde participaron 45 colaboradores de las áreas o dependencias del MEN. De otra parte se realizó actualización del plan de accesibilidad que será trabajado durante el 2018, donde se modifica los informes mensuales por trimestrales, así como la creación, publicación y actualización de la página web de Gobierno Digital, con la documentación y demás ayudas para las EAyVs, incluyendo a la OAC y Portal Colombia Aprende en los temas de accesibilidad. | 21.33% | Durante el mes de abril se realizaron las siguientes actividades o tareas: 1. Informes trimestrales de avances en la implementación. Revisión y validación del informe trimestral de Fondo de Desarrollo de la Educación Superior – FODESEP, de los avances de la entidad en el cumplimiento de la norma NTC 5854 de 2011, así mismo se envió retroalimentación a la entidad para su corrección, rectificación y /o ajuste en los porcentajes de avances. 2. Página web de Gobierno Digital. Elaboración de la propuesta gráfica del sitio web para tratar todos los temas de Gobierno Digital, tales como: accesibilidad, usabilidad, seguridad de la información, arquitectura empresarial, entre otros. Así como la gestión con la Oficina Asesora de Comunicaciones OAC para la creación del sitio en la página institucional del Ministerio. | 26.67% | En el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades o tareas: 1. Informes trimestrales de avances en la implementación. Revisión y validación del primer informe trimestral del 2018 del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX, de los avances de la entidad en el cumplimiento de la norma NTC 5854 de 2011, así mismo se envió retroalimentación a la líder de Gobierno Digital de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para su corrección, rectificación y /o ajustes. 2. Página web de Gobierno Digital. https://www.mineducacion.gov.co/GobiernoDigital - https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-59513.html Avances en la creación del sitio de Gobierno Digital, durante el mes de mayo se diseñaron las páginas de Home, Eventos, Noticia y Contáctenos, así como los accesos directos a cada una de la EAyVs desde el Home de la página. Adicional se gestionó con la Oficina Asesora de Comunicaciones la cotización de 30 horas de desarrollo con el proveedor del CMS Newtemberg para el requerimiento de restricción sobre la sección “Repositorio digital”, donde inicialmente sólo 10 usuarios autorizados, uno por cada Entidad Adscrita y Vinculada podrá ver los archivos y descargarlos y el público en general, al hacer clic sobre el ítem “Repositorio digital” sólo verá una pantalla de ingreso. | 32% | Página web de Gobierno Digital. https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-59513.html Gestión con la líder de Gobierno Digital Grace Andrea Quintana Ortega gquintana@mineducacion.gov.co de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para la definición del diseño de dos Banners rotatorios en el Home del sitio, para su posterior revisión, ajuste y aprobación del líder, se procedió a gestionar con la Oficina Asesor de Comunicaciones el diseño de los Banners. Adicional se gestionó con la Oficina Asesora de Comunicaciones la publicación de los Logos representativos de cada una de las Entidades Adscritas y Vinculadas y el ajuste en el correo asociado al formulario de contáctenos https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-59521.html, el cual es gobiernodigital@mineducacion.gov.co a cargo de la líder Grace Andrea Quintana Ortega gquintana@mineducacion.gov.co de la OTSI. | 40.33% | Teniendo en cuenta las actividades y tareas establecidas en el Plan de accesibilidad de las páginas web, tanto del Ministerio, como de las Entidades Adscritas y Vinculadas, se realizaron las siguientes actividades o tareas: 1. Informes trimestrales de avances en la implementación. Revisión y validación del informe trimestral del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, Instituto Nacional para Ciegos – INCI y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX, de los avances de la entidad en el cumplimiento de la norma NTC 5854 de 2011, así mismo se envió la revisión a la líder de Gobierno Digital de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para su corrección, rectificación y /o ajuste en los porcentajes de avances. 2. Página web de Gobierno Digital. https://www.mineducacion.gov.co/GobiernoDigital/ Se gestionó con la Oficina Asesora de Comunicaciones varias actualizaciones y ajustes al sitio de Gobierno Digital, tales como: Publicación de las Noticias - https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-59513.html, de Gobierno en Línea a Gobierno Digital https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-371073.html y e-Government. Publicación de los Eventos https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-59516.html de Conéctate con Gobierno Digital https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-371038.html Publicación del segundo Banner en el Home del sitio https://www.mineducacion.gov.co/GobiernoDigital Publicación de los Banners del menú lateral derecho de: Gobierno Digital, Contáctenos, Eventos y Noticias. Publicación en todas las secciones el Banner de la Ley 1712 Transparencia y Acceso a Información Pública. Actualización del formulario de contáctenos. 3. Informe general de avances en la NTC 5854 de 2011 https://www.canva.com/design/DAC9EmR3DKU/xYgT2yiXiAy2NiZ-okofyA/view?utm_content=DAC9EmR3DKU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton Elaboración y diseño del informe general de los avances en el cumplimiento de la Norma NTC 5854 de 2011 por parte de las Entidades Adscritas y Vinculadas, el Ministerio de Educación Nacional y el Portal Colombia Aprende, durante el 2017 y lo corrido del 2018, como una solicitud de la subdirectora Gloria Roció Pereira Oviedo gpereira@mineducacion.gov.co de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. Para la elaboración de este informe, fue necesario realizar una reunión con la líder de Gobierno Digital Grace Andrea Quintana Ortega gquintana@mineducacion.gov.co de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para recolectar toda la información necesaria y pertinente de las actividades realizadas en el tema de Accesibilidad Web. | 49% | Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades rrelacionadas con el tema de accesibilidad. 1. Informes trimestrales de avances en la implementación. Revisión y validación del informe trimestral del Instituto Nacional Para Sordos – INSOR, de los avances de la entidad en el cumplimiento de la norma NTC 5854 de 2011, así mismo se envió la revisión a la líder de Gobierno Digital Grace Andrea Quintana Ortega gquintana@mineducacion.gov.co de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para su corrección, rectificación y /o ajuste en los porcentajes de avances. 2. Página web de Gobierno Digital. https://www.mineducacion.gov.co/GobiernoDigital/ Se gestionó con la Oficina Asesora de Comunicaciones la creación de la página de eventos de agosto https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-372512.html, así como la publicación del mismo en el Home del sitio https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-59513.html. | 57% | Durante el mes de septiembre se realizaron las siguientes actividades en el tema de accesibilidad. Página web de Gobierno Digital: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-59513.html Gestión con la líder de Gobierno Digital Grace Andrea Quintana Ortega gquintana@mineducacion.gov.co de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para la actualización de la sección de noticias del sitio con las actividades realizadas https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-59513.html, posterior a esto se gestionó con la Oficina Asesora de Comunicaciones la creación de los eventos: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-376539.html y https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-376538.html. Así como la publicación del Protocolo de accesibilidad del Sector Educación en el sitio web, lo cual no es posible hasta la aprobación del Comité Sectorial. Adicional se indago sobre la retroalimentación que la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, debe hacer a los informes trimestrales de los avances en los criterios de accesibilidad que envían las Entidades Adscritas y Vinculadas y los cuales son revisados por la Subdirección de Desarrollo Organizacional. | 65.33% | Como parte de las tareas definidas para el avances en la norma, se realizó la actualización del sitio de Gobierno Digital https://www.mineducacion.gov.co/GobiernoDigital, en las secciones de noticias y eventos, con la publicación de los talleres programados por MinTIC para los meses de octubre y noviembre. Así como la revisión del informe trimestral del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX, con los avances de la entidad en el cumplimiento de la norma NTC 5854 de 2011, entregado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para su verificación, rectificación y recomendaciones. | 73.67% | En el mes de noviembre se realizó la publicación del Protocolo de accesibilidad sector educación, en el sitio de Gobierno Digital https://www.mineducacion.gov.co/GobiernoDigital, en la sección de Repositorio digital. Así como la revisión de los informes trimestral del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional INFOTEP de San Juan del Cesar, Instituto Nacional Para Ciegos – INCI y la Página institucional del Ministerio de Educación Nacional, de los avances en el cumplimiento de la norma NTC 5854 de 2011, enviados a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para su corrección, rectificación y /o ajuste de los avances presentados. | 100% | Gestión con la Oficina Asesora de Comunicaciones para la actualización de la sección de eventos https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-59516.html, con la actividad programada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - MinTIC “Las tecnologías que transformarán trámites y servicios” https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-379773.html | 5.333% | 5% | En el mes de enero se estableció el Plan de Acción de la SDO y el Plan operativo de la SDO en el cual se incluyeron las actividades para lograr el avance en el cumplimiento de los criterios. Además se realizó reunión con el Portal Colombia Aprende con el fin de establecer plan de trabajo para cumplir con los compromisos de accesibilidad en dicho portal | 10.67% | 11% | Se realizó revisión y retroalimentación del plan de trabajo de accesibilidad web del Portal Colombia Aprende proyectado para el 2018. Se realizó ajuste al protocolo básico para la conformación de contenidos digitales accesibles, acorde con las observaciones de la OTSI.Se acompañó el análisis de Gobierno Digital, a través del reporte de las actividades realizadas en el cumplimiento de los criterios de Tic para servicios centrados en el usuario -Accesibilidad- a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información. | 16% | 16% | Durante el mes de marzo se realizó Taller de sensibilización de accesibilidad y usabilidad web, a cargo de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información con el apoyo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional, donde participaron 45 colaboradores de las áreas o dependencias del MEN. De otra parte se realizó actualización del plan de accesibilidad que será trabajado durante el 2018, donde se modifica los informes mensuales por trimestrales, así como la creación, publicación y actualización de la página web de Gobierno Digital, con la documentación y demás ayudas para las EAyVs, incluyendo a la OAC y Portal Colombia Aprende en los temas de accesibilidad. | 21.33% | 21.33% | Durante el mes de abril se realizaron las siguientes actividades o tareas: 1. Informes trimestrales de avances en la implementación. Revisión y validación del informe trimestral de Fondo de Desarrollo de la Educación Superior – FODESEP, de los avances de la entidad en el cumplimiento de la norma NTC 5854 de 2011, así mismo se envió retroalimentación a la entidad para su corrección, rectificación y /o ajuste en los porcentajes de avances. 2. Página web de Gobierno Digital. Elaboración de la propuesta gráfica del sitio web para tratar todos los temas de Gobierno Digital, tales como: accesibilidad, usabilidad, seguridad de la información, arquitectura empresarial, entre otros. Así como la gestión con la Oficina Asesora de Comunicaciones OAC para la creación del sitio en la página institucional del Ministerio. | 26.67% | 26.67% | En el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades o tareas: 1. Informes trimestrales de avances en la implementación. Revisión y validación del primer informe trimestral del 2018 del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX, de los avances de la entidad en el cumplimiento de la norma NTC 5854 de 2011, así mismo se envió retroalimentación a la líder de Gobierno Digital de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para su corrección, rectificación y /o ajustes. 2. Página web de Gobierno Digital. https://www.mineducacion.gov.co/GobiernoDigital - https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-59513.html Avances en la creación del sitio de Gobierno Digital, durante el mes de mayo se diseñaron las páginas de Home, Eventos, Noticia y Contáctenos, así como los accesos directos a cada una de la EAyVs desde el Home de la página. Adicional se gestionó con la Oficina Asesora de Comunicaciones la cotización de 30 horas de desarrollo con el proveedor del CMS Newtemberg para el requerimiento de restricción sobre la sección “Repositorio digital”, donde inicialmente sólo 10 usuarios autorizados, uno por cada Entidad Adscrita y Vinculada podrá ver los archivos y descargarlos y el público en general, al hacer clic sobre el ítem “Repositorio digital” sólo verá una pantalla de ingreso. | 32% | 32% | Página web de Gobierno Digital. https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-59513.html Gestión con la líder de Gobierno Digital Grace Andrea Quintana Ortega gquintana@mineducacion.gov.co de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para la definición del diseño de dos Banners rotatorios en el Home del sitio, para su posterior revisión, ajuste y aprobación del líder, se procedió a gestionar con la Oficina Asesor de Comunicaciones el diseño de los Banners. Adicional se gestionó con la Oficina Asesora de Comunicaciones la publicación de los Logos representativos de cada una de las Entidades Adscritas y Vinculadas y el ajuste en el correo asociado al formulario de contáctenos https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-59521.html, el cual es gobiernodigital@mineducacion.gov.co a cargo de la líder Grace Andrea Quintana Ortega gquintana@mineducacion.gov.co de la OTSI. | 40.33% | 40.33% | Teniendo en cuenta las actividades y tareas establecidas en el Plan de accesibilidad de las páginas web, tanto del Ministerio, como de las Entidades Adscritas y Vinculadas, se realizaron las siguientes actividades o tareas: 1. Informes trimestrales de avances en la implementación. Revisión y validación del informe trimestral del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, Instituto Nacional para Ciegos – INCI y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX, de los avances de la entidad en el cumplimiento de la norma NTC 5854 de 2011, así mismo se envió la revisión a la líder de Gobierno Digital de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para su corrección, rectificación y /o ajuste en los porcentajes de avances. 2. Página web de Gobierno Digital. https://www.mineducacion.gov.co/GobiernoDigital/ Se gestionó con la Oficina Asesora de Comunicaciones varias actualizaciones y ajustes al sitio de Gobierno Digital, tales como: Publicación de las Noticias - https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-59513.html, de Gobierno en Línea a Gobierno Digital https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-371073.html y e-Government. Publicación de los Eventos https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-59516.html de Conéctate con Gobierno Digital https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-371038.html Publicación del segundo Banner en el Home del sitio https://www.mineducacion.gov.co/GobiernoDigital Publicación de los Banners del menú lateral derecho de: Gobierno Digital, Contáctenos, Eventos y Noticias. Publicación en todas las secciones el Banner de la Ley 1712 Transparencia y Acceso a Información Pública. Actualización del formulario de contáctenos. 3. Informe general de avances en la NTC 5854 de 2011 https://www.canva.com/design/DAC9EmR3DKU/xYgT2yiXiAy2NiZ-okofyA/view?utm_content=DAC9EmR3DKU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton Elaboración y diseño del informe general de los avances en el cumplimiento de la Norma NTC 5854 de 2011 por parte de las Entidades Adscritas y Vinculadas, el Ministerio de Educación Nacional y el Portal Colombia Aprende, durante el 2017 y lo corrido del 2018, como una solicitud de la subdirectora Gloria Roció Pereira Oviedo gpereira@mineducacion.gov.co de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. Para la elaboración de este informe, fue necesario realizar una reunión con la líder de Gobierno Digital Grace Andrea Quintana Ortega gquintana@mineducacion.gov.co de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para recolectar toda la información necesaria y pertinente de las actividades realizadas en el tema de Accesibilidad Web. | 48.67% | 49% | Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades rrelacionadas con el tema de accesibilidad. 1. Informes trimestrales de avances en la implementación. Revisión y validación del informe trimestral del Instituto Nacional Para Sordos – INSOR, de los avances de la entidad en el cumplimiento de la norma NTC 5854 de 2011, así mismo se envió la revisión a la líder de Gobierno Digital Grace Andrea Quintana Ortega gquintana@mineducacion.gov.co de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para su corrección, rectificación y /o ajuste en los porcentajes de avances. 2. Página web de Gobierno Digital. https://www.mineducacion.gov.co/GobiernoDigital/ Se gestionó con la Oficina Asesora de Comunicaciones la creación de la página de eventos de agosto https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-372512.html, así como la publicación del mismo en el Home del sitio https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-59513.html. | 57% | 57% | Durante el mes de septiembre se realizaron las siguientes actividades en el tema de accesibilidad. Página web de Gobierno Digital: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-59513.html Gestión con la líder de Gobierno Digital Grace Andrea Quintana Ortega gquintana@mineducacion.gov.co de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para la actualización de la sección de noticias del sitio con las actividades realizadas https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-59513.html, posterior a esto se gestionó con la Oficina Asesora de Comunicaciones la creación de los eventos: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-376539.html y https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-376538.html. Así como la publicación del Protocolo de accesibilidad del Sector Educación en el sitio web, lo cual no es posible hasta la aprobación del Comité Sectorial. Adicional se indago sobre la retroalimentación que la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, debe hacer a los informes trimestrales de los avances en los criterios de accesibilidad que envían las Entidades Adscritas y Vinculadas y los cuales son revisados por la Subdirección de Desarrollo Organizacional. | 65.33% | 65.33% | Como parte de las tareas definidas para el avances en la norma, se realizó la actualización del sitio de Gobierno Digital https://www.mineducacion.gov.co/GobiernoDigital, en las secciones de noticias y eventos, con la publicación de los talleres programados por MinTIC para los meses de octubre y noviembre. Así como la revisión del informe trimestral del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX, con los avances de la entidad en el cumplimiento de la norma NTC 5854 de 2011, entregado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para su verificación, rectificación y recomendaciones. | 73.67% | 73.67% | En el mes de noviembre se realizó la publicación del Protocolo de accesibilidad sector educación, en el sitio de Gobierno Digital https://www.mineducacion.gov.co/GobiernoDigital, en la sección de Repositorio digital. Así como la revisión de los informes trimestral del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional INFOTEP de San Juan del Cesar, Instituto Nacional Para Ciegos – INCI y la Página institucional del Ministerio de Educación Nacional, de los avances en el cumplimiento de la norma NTC 5854 de 2011, enviados a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para su corrección, rectificación y /o ajuste de los avances presentados. | 100% | 100% | Gestión con la Oficina Asesora de Comunicaciones para la actualización de la sección de eventos https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-59516.html, con la actividad programada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - MinTIC “Las tecnologías que transformarán trámites y servicios” https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-379773.html
AC | I | 3 | 04 | 1 | 22 | 002 | 01 | I-304-1-2200201 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | Gente Feliz y Comprometida | Subdirección de Talento Humano | Edna Patricia Ortega Cordero | SI | Cobertura de las actividades de crecimiento y desarrollo profesional de los servidores del MEN | # actividades de crecimiento y desarrollo ejecutadas/# actividades de crecimiento y desarrollo programadas | 8% | Porcentaje | 90% |  |  | Ejecutar las actividades de crecimiento y desarrollo profesional (bienestar, estímulos e incentivos, clima organizacional, cultura, horarios flexibles), con participación del 90% de los servidores de planta y acompañamiento en la vinculación , cambio de empleo. o retiro | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 250000000 | 409430623 |  |  | Equipo Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral | Documentación del Plan Anual de Bienestar Social Laboral vigencia 2018 | 5% | Durante el mes de enero se realizaron las actividades de planificación programadas. | 11% | Las actividades programadas para el mes de febrero fueron realizadas sin ningún tipo de inconveniente ni novedad. | 16% | Durante el mes de marzo se llevaron a cabo actividades como: celebraciones de días del hombre y la mujer y stands de servicios de banca, turismo, fondos de pensiones, caja de compensación, alimentos, editoriales y fundaciones; tanto en la sede CAN como en San Cayetano. Las instalaciones del gimnasio mantuvieron una asistencia frecuente de colaboradores, tanto en su jornada de la mañana como en la tarde, incluyendo los martes de Yoga al mediodía y una jornada de Rumba en San Cayetano. | 21% | Durante el mes de abril se llevaron a cabo actividades como: Inicio del torneo de fútbol 8 con la participación de 8 equipos, entrenamientos de natación con la participación de 28 servidores, desarrollo del comité técnico y preparación para el torneo de bolos, celebración día de la secretaria, stands de servicios de banca, teatro, turismo, telecomunicaciones, fondos de pensiones, caja de compensación, alimentos, servicios de salud y funerarios en la sede CAN y en San Cayetano, acondicionamiento físico en el gimnasio. | 27% | Durante el mes de mayo se llevaron a cabo actividades como: Continuación del torneo de fútbol con la clasificación a segunda fase de 4 de los 8 equipos inscritos, realización de entrenamientos de Natación en Compensar los días miércoles con 28 participantes, realización de fase de inscripciones e inicio de entrenamientos de Voleibol con 30 integrantes los días martes, desarrollo de fase de inscripciones e inicio del torneo de bolos con la participación de 27 equipos (130 integrantes), presencia de la Caja de Compensación Familiar ofreciendo los servicios y beneficios para los afiliados y sus familias en la sede CAN y en San Cayetano, stands de servicios de banca, turismo, telecomunicaciones, teatro, fondos de pensiones, caja de compensación, alimentos y servicios de salud en la sede CAN y en San Cayetano. Premiación de los juegos de la Función Pública en el cual el MEN logró un segundo puesto en domino y tercer lugar en tennis. | 32% | Durante el mes de junio se llevaron a cabo actividades como: Celebración del día de la Familia, continuación y finalización del torneo de fútbol 8, realización de entrenamientos de Natación con 28 participantes, continuación de entrenamientos de Voleibol con 30 integrantes, entrenamientos del equipo de bolos, actividades previas para las vacaciones recreativas de hijos de servidores contando con una inscripción de 31 niños, realización de Feria productos y de servicios (Educativos y de Vivienda) en el Día del Servidor Público. Viernes de stands de servicios de banca, turismo, telecomunicaciones, teatro, caja de compensación, alimentos y servicios de salud en la sede CAN y en San Cayetano. Realización de reuniones de acompañamiento a servidores cuyos empleos son afectados por la convocatoria 434 con la asistencia de 133 servidores. | 40% | Durante el mes de julio se llevaron a cabo actividades como: Desarrollo de vacaciones recreativas para los hijos de servidores los días 3, 4 y 5 de julio en las instalaciones de Compensar con la participación de 30 niños, celebración del día del conductor el 16 de julio, realización de prácticas libres de Natación, continuación de entrenamientos del equipo de voleibol, entrenamientos del equipo de bolos, desarrollo de entrenamientos de fútbol para conformar el equipo del MEN. Se aprobó la Resolución 11063 del 10 de julio de 2018 de adopción del plan de Incentivos para la vigencia 2018, se definieron los ganadores, se otorgaron los incentivos individuales y se inició el plan de incentivos para equipos de trabajo. Realización de Olimpiadas MEN del 16 al 18 de julio con actividades como (X Box Kinect, golfito, mini tejo, fútbol-tennis, baloncesto, futbolín, dardos, rana, costales, penalti, carrera atlética y toro mecánico). Realización de inscripciones para participar en los Juegos Nacionales de la Función Pública. Viernes de stands de servicios de banca, seguros, telecomunicaciones, teatro, caja de compensación, Fondos de Pensiones y de ahorro en la sede CAN y en San Cayetano. | 49% | Durante el mes de agosto se llevaron a cabo actividades como: realización de prácticas libres de Natación, continuación de entrenamientos del equipo de voleibol, finalización de entrenamientos del equipo de bolos, desarrollo de entrenamientos de fútbol para conformar el equipo del MEN, se llevaron a cabo stands de servicios como: Turismo, Fondo de Pensiones, Bancos y se desarrollaron jornadas de Inducción de servidores públicos que ingresaron en período de prueba. | 57% | En lo corrido del mes continuaron las práctivas deportivas, se realizaron stands de servicios en: banca, almacenes, telecomunicaciones, fondo de pensiones, así como la fería del libro del tiempo a final del mes. Se llevaron a cabo jornadas de inducción para servidores en período de prueba y directivos. | 83% | Se llevó a cabo del 8 al 10 de octubre el receso divertido con la participación de hijos de servidores con edades entre los 5 a 12 años. El 26 de octubre se llevó a cabo la celebración de Halloween para los hijos de los colaboradores en el MEN (incluído San Cayetano) superando los 500 niños en dicha jornada. Se llevó a cabo el congreso técnico del Torneo de Bolos segundo semestre del 2018. El 31 de octubre concluyeron las prácticas libres de Natación. Se llevaron a cabo Stands de servicios en las áreas: Banca, Teatros, Almacenes, Fondos de Pensiones, EPS y Mercado Campesino. | 92% | Se efectuó el cierre del torneo de bolos del segundo semestre del Ministerio. Se adelantaron los preparativos correspondientes a la realización de las vacaciones recreativas para los hijos de servidoes. Se realizó el acompañamiento al gimnasio por parte de los instructores de Compensar, y se llevaron a cabo Stands de servicios en siguientes áreas: Banca, Teatros y Almacenes. | 90% | Se realizaron las vacaciones recreativas para hijos de servidores del 3 al 6 de diciembre, El 19 de diciembre se llevó a cabo el Informe de Gestión de la Ministra y así mismo se realizaron las novenas a cargo de los Despachos. Finalizó la copa navidad para Fútbol de Compensar donde el equipo del MEN logró el segundo lugar. También se llevaron a cabo los stands de servicios habituales de Banca, Servicios y Almacenes. | 5.333% | 5.333% | Durante el mes de enero se consolidaron los resultados de la encuesta diagnostica de bienestar institucional, a la cual respondieron 374 servidores; así mismo con base en la encuestas se realizó la formulación del documento técnico del programa de estímulos del MEN para la vigencia 2018, el cual será presentado a la comisión de personal en el mes de febrero para sus observaciones. Por otro lado se tramitaron favorablemente 2 solicitudes de turnos laborales y 6 permisos de estudio. | 10.67% | 10.67% | Hasta la fecha se han realizado actividades como lo han sido: stands de servicios de banca, salud y entretenimiento; tanto en la sede CAN como en San Cayetano. Las instalaciones del gimnasio mantienen una asistencia frecuente de colaboradores, tanto en su jornada de la mañana como en la tarde, incluyendo los martes de Yoga al mediodía. | 16% | 16% | Durante el mes de marzo se llevaron a cabo actividades como: celebraciones de días del hombre y la mujer y stands de servicios de banca, turismo, fondos de pensiones, caja de compensación, alimentos, editoriales y fundaciones; tanto en la sede CAN como en San Cayetano. Las instalaciones del gimnasio mantuvieron una asistencia frecuente de colaboradores, tanto en su jornada de la mañana como en la tarde, incluyendo los martes de Yoga al mediodía y una jornada de Rumba en San Cayetano. | 21% | 21% | Durante el mes de abril se llevaron a cabo actividades como: Inicio del torneo de fútbol 8 con la participación de 8 equipos, entrenamientos de natación con la participación de 28 servidores, desarrollo del comité técnico y preparación para el torneo de bolos, celebración día de la secretaria, stands de servicios de banca, teatro, turismo, telecomunicaciones, fondos de pensiones, caja de compensación, alimentos, servicios de salud y funerarios en la sede CAN y en San Cayetano, acondicionamiento físico en el gimnasio. | 26.67% | 26.67% | Durante el mes de mayo se llevaron a cabo actividades como: Continuación del torneo de fútbol con la clasificación a segunda fase de 4 de los 8 equipos inscritos, realización de entrenamientos de Natación en Compensar los días miércoles con 28 participantes, realización de fase de inscripciones e inicio de entrenamientos de Voleibol con 30 integrantes los días martes, desarrollo de fase de inscripciones e inicio del torneo de bolos con la participación de 27 equipos (130 integrantes), presencia de la Caja de Compensación Familiar ofreciendo los servicios y beneficios para los afiliados y sus familias en la sede CAN y en San Cayetano, stands de servicios de banca, turismo, telecomunicaciones, teatro, fondos de pensiones, caja de compensación, alimentos y servicios de salud en la sede CAN y en San Cayetano. Premiación de los juegos de la Función Pública en el cual el MEN logró un segundo puesto en domino y tercer lugar en tennis. | 32% | 32% | Durante el mes de junio se llevaron a cabo actividades como: Celebración del día de la Familia, continuación y finalización del torneo de fútbol 8, realización de entrenamientos de Natación con 28 participantes, continuación de entrenamientos de Voleibol con 30 integrantes, entrenamientos del equipo de bolos, actividades previas para las vacaciones recreativas de hijos de servidores contando con una inscripción de 31 niños, realización de Feria productos y de servicios (Educativos y de Vivienda) en el Día del Servidor Público. Viernes de stands de servicios de banca, turismo, telecomunicaciones, teatro, caja de compensación, alimentos y servicios de salud en la sede CAN y en San Cayetano. Realización de reuniones de acompañamiento a servidores cuyos empleos son afectados por la convocatoria 434 con la asistencia de 133 servidores. | 40.33% | 40.33% | Durante el mes de julio se llevaron a cabo actividades como: Desarrollo de vacaciones recreativas para los hijos de servidores los días 3, 4 y 5 de julio en las instalaciones de Compensar con la participación de 30 niños, celebración del día del conductor el 16 de julio, realización de prácticas libres de Natación, continuación de entrenamientos del equipo de voleibol, entrenamientos del equipo de bolos, desarrollo de entrenamientos de fútbol para conformar el equipo del MEN. Se aprobó la Resolución 11063 del 10 de julio de 2018 de adopción del plan de Incentivos para la vigencia 2018, se definieron los ganadores, se otorgaron los incentivos individuales y se inició el plan de incentivos para equipos de trabajo. Realización de Olimpiadas MEN del 16 al 18 de julio con actividades como (X Box Kinect, golfito, mini tejo, fútbol-tennis, baloncesto, futbolín, dardos, rana, costales, penalti, carrera atlética y toro mecánico). Realización de inscripciones para participar en los Juegos Nacionales de la Función Pública. Viernes de stands de servicios de banca, seguros, telecomunicaciones, teatro, caja de compensación, Fondos de Pensiones y de ahorro en la sede CAN y en San Cayetano. | 49% | 49% | Durante el mes de agosto se llevaron a cabo actividades como: realización de prácticas libres de Natación, continuación de entrenamientos del equipo de voleibol, finalización de entrenamientos del equipo de bolos, desarrollo de entrenamientos de fútbol para conformar el equipo del MEN, se llevaron a cabo stands de servicios como: Turismo, Fondo de Pensiones, Bancos y se desarrollaron jornadas de Inducción de servidores públicos que ingresaron en período de prueba. | 57% | 57% | En lo corrido del mes continuaron las práctivas deportivas, se realizaron stands de servicios en: banca, almacenes, telecomunicaciones, fondo de pensiones, así como la fería del libro del tiempo a final del mes. Se llevaron a cabo jornadas de inducción para servidores en período de prueba y directivos. | 65.33% | 83% | Se llevó a cabo del 8 al 10 de octubre el receso divertido con la participación de hijos de servidores con edades entre los 5 a 12 años. El 26 de octubre se llevó a cabo la celebración de Halloween para los hijos de los colaboradores en el MEN (incluído San Cayetano) superando los 500 niños en dicha jornada. Se llevó a cabo el congreso técnico del Torneo de Bolos segundo semestre del 2018. El 31 de octubre concluyeron las prácticas libres de Natación. Se llevaron a cabo Stands de servicios en las áreas: Banca, Teatros, Almacenes, Fondos de Pensiones, EPS y Mercado Campesino. | 73.67% | 92% | Se efectuó el cierre del torneo de bolos del segundo semestre del Ministerio. Se adelantaron los preparativos correspondientes a la realización de las vacaciones recreativas para los hijos de servidoes. Se realizó el acompañamiento al gimnasio por parte de los instructores de Compensar, y se llevaron a cabo Stands de servicios en siguientes áreas: Banca, Teatros y Almacenes. | 100% | 100% | Se realizaron las vacaciones recreativas para hijos de servidores del 3 al 6 de diciembre, El 19 de diciembre se llevó a cabo el Informe de Gestión de la Ministra y así mismo se realizaron las novenas a cargo de los Despachos. Finalizó la copa navidad para Fútbol de Compensar donde el equipo del MEN logró el segundo lugar. También se llevaron a cabo los stands de servicios habituales de Banca, Servicios y Almacenes.
AC | I | 3 | 04 | 0 | 13 | 185 | 01 | I-304-0-1318501 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Talento Humano | Edna Patricia Ortega Cordero | NO | Informes de Seguimiento y final al Piloto de la Modalidad del teletrabajo | # de informes generados | 2% | Número | 3 |  |  | Evaluar los resultados y avances de la prueba Piloto de Teletrabajo, De ser viable, formalizar el modelo de teletrabajo 2018. | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 |  |  |  | Equipo Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral | Informes de visitas. Acuerdos e informes de evaluaciones de los jefes | 5% | Se realizaron las actividades programadas para el mes de enero sin ninguna novedad. | 11% | En el mes se realizaron 8 visitas domiciliarias las cuales en su totalidad resultaron efectivas. Así mismo se firmaron 7 acuerdos de voluntades para el grupo que inició la prueba piloto y queda tan sólo 1 pendiente. | 16% | Se publicó la Resolución 04969 del 22 de marzo de 2018 por la cual se dió modificación, adición y corrección de la Resolución 07083 del 10 de abril del 2017. Se desarrolló sesión extra del Comité de Teletrabajo con el fin de evaluar los resultados de la primera evaluación parcial de la prueba piloto. | 21% | Realización del primer encuentro de teletrabajo a través de desayuno con los jefes de los teletrabajadores (19 de abril) y con los teletrabajadores (26 de abril) y se prácticó la evaluación de los primeros meses de la prueba píloto. | 27% | Se adelantó visita domiciliaria a una funcionaria con una condición especial que aprobó el filtro de verificación, siendo incluida desde el mes de mayo en la prueba piloto. | 32% | Durante este mes se presentaron los resultados de la prueba parcial ante el comité en pleno durante la sesión ordinaria. | 40% | El programa piloto de Teletrabajo durante el mes de julio inició su etapa de implementación, con la participación de un total de 22 funcionarios. | 49% | Durante el mes de agosto se continuó la implementación de la prueba piloto con 22 servidores beneficiados con resultados satisfactorios de acuerdo a su concertación de compromisos laborales, lo que evidencia que la prueba piloto ha surtido los resultados esperados. | 2 | Durante el mes de septiembre se continuó la implementación de la prueba piloto. | 2 | El primer grupo de trabajadores finalizó su prueba piloto el 26 de octubre, le fue notificado a los jefes inmediatos el retorno de los mismo a sus puestos de trabajo. Se encuentra en proceso de revisión el instrumento de evaluación. | 2 | Inició la etapa de evaluación de los grupos que han finalizado la prueba piloto. Teniendo en cuenta que dicho programa vendria a finalizar en su totalidad en marzo del 2019. | 2 | Se realizó la validación de los instrumentos de evaluación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y con el Departamento Administrativo de la Función Pública en aras de implementarse en enero. | 5.333% | 5.333% | Durante el mes de enero se realizaron 8 visitas domiciliarias las cuales en su totalidad resultaron efectivas. Así mismo se firmaron 6 acuerdos de voluntades para el grupo que arranco la prueba piloto en enero. También, se remitió a los jefes de los servidores que están en la prueba piloto el formato de evaluación y satisfacción para tener un diagnóstico preliminar sobre su impacto | 10.67% | 10.67% | En el mes se realizaron 8 visitas domiciliarias las cuales en su totalidad resultaron efectivas. Así mismo se firmaron 7 acuerdos de voluntades para el grupo que inició la prueba piloto y queda tan sólo 1 pendiente. | 16% | 16% | Se adelantó la modificación, adición y corrección de la Resolución 07083 del 10 de abril del 2017, generándose la Resolución 04969 del 22 de marzo de 2018. Se desarrolló sesión extra del Comité de Teletrabajo con el fin de evaluar los resultados de la primera evaluación parcial de la prueba piloto y se presentó la propuesta de desayuno para socializar la experiencia de jefes y teletrabajadores. . | 21% | 21% | Se llevó a cabo el primer encuentro de teletrabajo a través de desayuno con los jefes de los teletrabajadores (19 de abril) y con los teletrabajadores (26 de abril) y se prácticó la evaluación de los primeros meses de la prueba píloto. | 26.67% | 26.67% | Se adelantó visita domiciliaria a una funcionaria con una condición especial que aprobó el filtro de verificación, siendo incluida desde el mes de mayo en la prueba piloto. | 32% | 32% | Durante este mes se presentaron los resultados de la prueba parcial ante el comité en pleno durante la sesión ordinaria. | 40.33% | 40.33% | El programa piloto de Teletrabajo durante el mes de julio inició su etapa de implementación, con la participación de un total de 22 funcionarios. | 49% | 49% | Durante el mes de agosto se continuó la implementación de la prueba piloto con 22 servidores beneficiados con resultados satisfactorios de acuerdo a su concertación de compromisos laborales, lo que evidencia que la prueba piloto ha surtido los resultados esperados. | 57% | 57% | Durante el mes de septiembre se continuó la implementación de la prueba piloto. | 65.33% | 67% | El primer grupo de trabajadores finalizó su prueba piloto el 26 de octubre, le fue notificado a los jefes inmediatos el retorno de los mismo a sus puestos de trabajo. Se encuentra en proceso de revisión el instrumento de evaluación. | 73.67% | 83% | Inició la etapa de evaluación de los grupos que han finalizado la prueba piloto. Teniendo en cuenta que dicho programa vendria a finalizar en su totalidad en marzo del 2019. | 100% | 100% | Se realizó la validación de los instrumentos de evaluación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y con el Departamento Administrativo de la Función Pública en aras de implementarse en enero.
AC | I | 3 | 04 | 0 | 13 | 186 | 01 | I-304-0-1318601 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Talento Humano | Edna Patricia Ortega Cordero | NO | Planeación estratégica de la gestión del talento humano | # de planes generados | 2% | Porcentaje | 100% |  |  | Actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico de Talento Humano | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 |  |  |  | Equipo Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral | Planes formulados y publicados | 5% | Se realizaron las actividades programdas para el mes de enero sin ninguna novedad. | 11% | Durante el mes se socializaron el Plan Anual de Bienestar Social Laboral y el Plan Institucional de Capacitación con la Comisión de Personal y en el marco del Comité de Gestión desarrollado el 27 de febrero, se socializó el Plan Estratégico de Talento Humano con todos sus componentes y se dió aprobación al Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo y al PIC. Todos los planes se encuentran publicados en la página de Internet del MEN en el link transparencia y acceso a la información pública enlace Planes e Informes de Talento Humano. | 16% | Se inició con la ejecución de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano así: Inicio de la implementación del Plan Institucional de Capacitación a través del inicio del Programa de Desarrollo de Competencias y capacitaciones en Contratación Estatal y Bienes e Inventarios. Ejecución del Plan de Bienestar a través de stands de servicios, participación en juegos de la Función Pública y celebraciones de días del hombre y la mujer. Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la continuidad de chequeos médicos ejecutivos, auditoría interna del Sistema, inicio del Programa de Vigilancia Epidemiólogica de Riesgo Biomecánico y de sesiones de pausas activas y realización de auditoría al Programa Estratégico de Seguridad Vial. Con respecto al indicador de planta de personal provista el promedio para el primer trimestre del año fue del 93 % | 21% | Seguimiento de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano con el desarrollo de actividades más relevantes así: implementación del PIC (Desarrollo de la primera y segunda sesión del Programa de Desarrollo de Competencias, capacitaciones en Contratación Estatal y Supervisión de Contratos, Administración de Bienes e Inventarios, Machine Learning, Educación Inclusiva, Evaluación de Proyectos, Actualización en Normas Contables). Plan de Bienestar (Stands de servicios, inicio del torneo de fútbol 8, primer ciclo de natación , celebración día de la secretaria). Plan de SG-SST (Continuación del Programa de Vigilancia Epidemiólogica de Riesgo Biomecánico y del programa de riesgo cardiovascular, Inicio de servicio de area protegida por EMI ). Con respecto al indicador de planta de personal provista para el mes de abril fué del 94 %. | 27% | Seguimiento de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano con el desarrollo de actividades más relevantes así: implementación del PIC (Finalización de la segundo sesión o módulo e inicio de la tercera sesión del Programa de Desarrollo de Competencias, capacitaciones en Contratación Estatal y Supervisión de Contratos, Delitos contra la administración pública, Aplicación de las normas contables de entidades de Gobierno aplicables al MEN, One Drive, Estudios previos, PIC). Plan de Bienestar (Stands de servicios en la sede CAN y en San Cayetano, continuación del torneo de fútbol 8, entrenamientos de Natación, Realización de fase de inscripciones e inicio de entrenamientos de Voleibol, desarrollo de fase de inscripciones e inicio del torneo de bolos, presencia de la Caja de Compensación Familiar puesto a puesto). Plan de SG-SST (Realización de consultas de riesgo cardiovascular con médico de la ARL , realización de pausas activas mediante acondicionamiento físico en ambas sedes). Con respecto al indicador de planta de personal provista para el mes de mayo fué del 93 %. | 32% | Seguimiento de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano con el desarrollo de actividades más relevantes así: implementación del PIC (capacitaciones en Argumentación de textos jurídicos, Delitos contra la administración pública, Hacienda y presupuesto público, Estudios previos, Oracle y Buenas prácticas de movilidad para conductores). Plan de Bienestar (Finalización del torneo de fútbol 8, realización de entrenamientos de Natación, Voleibol y bolos, convocatoria e inscripciones para las vacaciones recreativas de hijos de servidores, realización de Feria de productos y servicios (Educativos y de Vivienda) en el Día del Servidor Público, stands de servicios en sede CAN y en San Cayetano, reuniones de acompañamiento a servidores cuyos empleos son afectados por la convocatoria 434). Plan de SG-SST (sesiones de pausas activas con fisioterapeuta, rumbaterapias con deportólogo, asesorías de nutrición, realización de Taller de Investigación de Accidentes de Trabajo para el COPASST, refuerzo de la divulgación del plan de emergencias en San Cayetano). Se iniciaron actividades para la provisión por méritos con listas de elegibles de las vacantes ofertadas en el proceso de selección adelantado en el marco de la Convocatoria No. 434 de 2016. (Verificación de requisitos de empleos de 80 elegibles conforme a la publicación de 10 listas). | 40% | Continuidad de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano con el desarrollo de actividades más relevantes así: implementación del PIC (Argumentación de textos jurídicos, Hacienda y presupuesto público, Oracle, Buenas prácticas de movilidad para conductores, Indicadores de gestión, Fundamentos para aplicar el aprendizaje organizacional en un contexto organizativo público y Formación en Sistemas de Gestión Integrados HSEQ). Plan de Bienestar (Entrenamientos de natación, voleibol, bolos y fútbol, vacaciones recreativas para hijos de servidores, definición de ganadores de incentivos individuales e inicio de actividades del plan para equipos de trabajo, stands de servicios en sede CAN y en San Cayetano). Plan de SG-SST (continuación de programas de vigilancia epidemiológica de riesgos biomecánico y cardiovascular, elecciones del nuevo COPASST). Se continuaron actividades para la provisión por méritos con listas de elegibles de las vacantes ofertadas en el proceso de selección adelantado en el marco de la Convocatoria No. 434 de 2016 (Verificación de requisitos de 623 elegibles que corresponden a 49 listas de elegibles de los grupos 2, 3, 4 y 5, proyección y publicación de 21 resoluciones de nombramiento correspondientes al grupo 1 y 2 y proyección de 38 resoluciones de nombramiento del Grupo 3, 4 y 5 correspondientes a 64 empleos cuyas listas fueron publicadas el 9, 16 y 24 de julio). | 49% | Se continuó con la ejecución de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano con el desarrollo de actividades dentro de los Planes Institucional de Capacitación PIC, Plan de Bienestar y Plan de SG-SST. Se continuaron actividades para la provisión por méritos con listas de elegibles de las vacantes ofertadas en el proceso de selección adelantado en el marco de la Convocatoria No. 434 de 2016 (Verificación de requisitos de 395 elegibles que corresponden a 49 listas de elegibles del grupo 6, proyección y publicación de 13 resoluciones de nombramiento correspondientes al grupo 6 correspondientes a 26 empleos cuyas listas fueron publicadas el 31 de julio y primeras posesiones de elegibles, 2 elegibles el 8 de agosto y 17 elegibles el 15 de agosto). | 57% | Se dío continuidad a los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano con el desarrollo de actividades dentro de los Planes Institucional de Capacitación PIC, Plan de Bienestar y Plan de SG-SST. Se continuaron actividades para la provisión por méritos con listas de elegibles de las vacantes ofertadas en el proceso de selección adelantado en el marco de la Convocatoria No. 434 de 2016 (18 posesiones el 3 de septiembre, 11 posesiones el 4 de septiembre y 23 posesiones el 14 de septiembre). | 84% | Continúo la ejecución de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano con el desarrollo de actividades dentro de los Planes Institucional de Capacitación PIC, Plan de Bienestar y Plan de SG-SST. Se continuaron actividades para la provisión por méritos con listas de elegibles de las vacantes ofertadas en el proceso de selección adelantado en el marco de la Convocatoria No. 434 de 2016 (18 posesiones el 1 de octubre y 5 posesiones el 12 de octubre). | 91% | Continúo la ejecución de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano con el desarrollo de actividades dentro de los Planes Institucional de Capacitación PIC, Plan de Bienestar y Plan de SG-SST. Se continuaron actividades para la provisión por méritos con listas de elegibles de las vacantes ofertadas en el proceso de selección adelantado en el marco de la Convocatoria No. 434 de 2016 (preparación de próximas posesiones y proyecciòn de derogatorias). | 100% | Finalizó la ejecución de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano con el desarrollo de actividades dentro de los Planes Institucional de Capacitación PIC, Plan de Bienestar y Plan de SG-SST. Se continuaron actividades para la provisión por méritos con listas de elegibles de las vacantes ofertadas en el proceso de selección adelantado en el marco de la Convocatoria No. 434 de 2016 | 5.333% | 5.333% | Se formularon y publicaron los siguientes planes: Plan Estratégico de Talento Humano, Sistema de Estímulos, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitacion, Plan Anual de Vacantes y el Plan de Prevision de Vacantes | 10.67% | 11% | Durante el mes se socializaron el Plan Anual de Bienestar Social Laboral y el Plan Institucional de Capacitación con la Comisión de Personal y en el marco del Comité de Gestión desarrollado el 27 de febrero, se socializó el Plan Estratégico de Talento Humano con todos sus componentes y se dió aprobación al Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo y al PIC. Todos los planes se encuentran publicados en la página de Internet del MEN en el link transparencia y acceso a la información pública enlace Planes e Informes de Talento Humano. | 16% | 16% | Se inició con la ejecución de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano así: Inicio de la implementación del PIC a través de la ejecución de (Programa de Desarrollo de Competencias, capacitaciones en Contratación Estatal, Bienes e Inventarios y sesiones de inducción del personal nuevo). Plan de Bienestar (Stands de servicios, participación en juegos de la Función Pública y celebraciones de días del hombre y la mujer). Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo (realización de chequeos médicos ejecutivos, realización de la auditoria interna del Sistema, lanzamiento del SGSST como modelo referencial del SIG en el marco del MIPG, inicio del Programa de Vigilancia Epidemiólogica de Riesgo Biomecánico, inicio de sesiones de pausas activas, realización de auditoría al Programa Estratégico de Seguridad Vial). Con respecto al indicador de planta de personal provista el promedio para el primer trimestre del año fue del 93 % | 21% | 21% | Seguimiento de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano con el desarrollo de actividades más relevantes así: implementación del PIC (Desarrollo de la primera y segunda sesión del Programa de Desarrollo de Competencias, capacitaciones en Contratación Estatal y Supervisión de Contratos, Administración de Bienes e Inventarios, Machine Learning, Educación Inclusiva, Evaluación de Proyectos, Actualización en Normas Contables). Plan de Bienestar (Stands de servicios, inicio del torneo de fútbol 8, primer ciclo de natación , celebración día de la secretaria). Plan de SG-SST (Continuación del Programa de Vigilancia Epidemiólogica de Riesgo Biomecánico y del programa de riesgo cardiovascular, Inicio de servicio de area protegida por EMI ). Con respecto al indicador de planta de personal provista para el mes de abril fué del 94 %. | 26.67% | 26.67% | Seguimiento de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano con el desarrollo de actividades más relevantes así: implementación del PIC (Finalización de la segundo sesión o módulo e inicio de la tercera sesión del Programa de Desarrollo de Competencias, capacitaciones en Contratación Estatal y Supervisión de Contratos, Delitos contra la administración pública, Aplicación de las normas contables de entidades de Gobierno aplicables al MEN, One Drive, Estudios previos, PIC). Plan de Bienestar (Stands de servicios en la sede CAN y en San Cayetano, continuación del torneo de fútbol 8, entrenamientos de Natación, Realización de fase de inscripciones e inicio de entrenamientos de Voleibol, desarrollo de fase de inscripciones e inicio del torneo de bolos, presencia de la Caja de Compensación Familiar puesto a puesto). Plan de SG-SST (Realización de consultas de riesgo cardiovascular con médico de la ARL , realización de pausas activas mediante acondicionamiento físico en ambas sedes). Con respecto al indicador de planta de personal provista para el mes de mayo fué del 93 %. | 32% | 32% | Seguimiento de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano con el desarrollo de actividades más relevantes así: implementación del PIC (capacitaciones en Argumentación de textos jurídicos, Delitos contra la administración pública, Hacienda y presupuesto público, Estudios previos, Oracle y Buenas prácticas de movilidad para conductores). Plan de Bienestar (Finalización del torneo de fútbol 8, realización de entrenamientos de Natación, Voleibol y bolos, convocatoria e inscripciones para las vacaciones recreativas de hijos de servidores, realización de Feria de productos y servicios (Educativos y de Vivienda) en el Día del Servidor Público, stands de servicios en sede CAN y en San Cayetano, reuniones de acompañamiento a servidores cuyos empleos son afectados por la convocatoria 434). Plan de SG-SST (sesiones de pausas activas con fisioterapeuta, rumbaterapias con deportólogo, asesorías de nutrición, realización de Taller de Investigación de Accidentes de Trabajo para el COPASST, refuerzo de la divulgación del plan de emergencias en San Cayetano). Se iniciaron actividades para la provisión por méritos con listas de elegibles de las vacantes ofertadas en el proceso de selección adelantado en el marco de la Convocatoria No. 434 de 2016. (Verificación de requisitos de empleos de 80 elegibles conforme a la publicación de 10 listas). | 40.33% | 40.33% | Continuidad de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano con el desarrollo de actividades más relevantes así: implementación del PIC (Argumentación de textos jurídicos, Hacienda y presupuesto público, Oracle, Buenas prácticas de movilidad para conductores, Indicadores de gestión, Fundamentos para aplicar el aprendizaje organizacional en un contexto organizativo público y Formación en Sistemas de Gestión Integrados HSEQ). Plan de Bienestar (Entrenamientos de natación, voleibol, bolos y fútbol, vacaciones recreativas para hijos de servidores, definición de ganadores de incentivos individuales e inicio de actividades del plan para equipos de trabajo, stands de servicios en sede CAN y en San Cayetano). Plan de SG-SST (continuación de programas de vigilancia epidemiológica de riesgos biomecánico y cardiovascular, elecciones del nuevo COPASST). Se continuaron actividades para la provisión por méritos con listas de elegibles de las vacantes ofertadas en el proceso de selección adelantado en el marco de la Convocatoria No. 434 de 2016 (Verificación de requisitos de 623 elegibles que corresponden a 49 listas de elegibles de los grupos 2, 3, 4 y 5, proyección y publicación de 21 resoluciones de nombramiento correspondientes al grupo 1 y 2 y proyección de 38 resoluciones de nombramiento del Grupo 3, 4 y 5 correspondientes a 64 empleos cuyas listas fueron publicadas el 9, 16 y 24 de julio). | 49% | 49% | Se continuó con la ejecución de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano con el desarrollo de actividades dentro de los Planes Institucional de Capacitación PIC, Plan de Bienestar y Plan de SG-SST. Se continuaron actividades para la provisión por méritos con listas de elegibles de las vacantes ofertadas en el proceso de selección adelantado en el marco de la Convocatoria No. 434 de 2016 (Verificación de requisitos de 395 elegibles que corresponden a 49 listas de elegibles del grupo 6, proyección y publicación de 13 resoluciones de nombramiento correspondientes al grupo 6 correspondientes a 26 empleos cuyas listas fueron publicadas el 31 de julio y primeras posesiones de elegibles, 2 elegibles el 8 de agosto y 17 elegibles el 15 de agosto). | 57% | 57% | Se dío continuidad a los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano con el desarrollo de actividades dentro de los Planes Institucional de Capacitación PIC, Plan de Bienestar y Plan de SG-SST. Se continuaron actividades para la provisión por méritos con listas de elegibles de las vacantes ofertadas en el proceso de selección adelantado en el marco de la Convocatoria No. 434 de 2016 (18 posesiones el 3 de septiembre, 11 posesiones el 4 de septiembre y 23 posesiones el 14 de septiembre). | 65.33% | 84% | Continúo la ejecución de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano con el desarrollo de actividades dentro de los Planes Institucional de Capacitación PIC, Plan de Bienestar y Plan de SG-SST. Se continuaron actividades para la provisión por méritos con listas de elegibles de las vacantes ofertadas en el proceso de selección adelantado en el marco de la Convocatoria No. 434 de 2016 (18 posesiones el 1 de octubre y 5 posesiones el 12 de octubre). | 73.67% | 91% | Continúo la ejecución de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano con el desarrollo de actividades dentro de los Planes Institucional de Capacitación PIC, Plan de Bienestar y Plan de SG-SST. Se continuaron actividades para la provisión por méritos con listas de elegibles de las vacantes ofertadas en el proceso de selección adelantado en el marco de la Convocatoria No. 434 de 2016 (preparación de próximas posesiones y proyecciòn de derogatorias). | 100% | 100% | Finalizó la ejecución de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano con el desarrollo de actividades dentro de los Planes Institucional de Capacitación PIC, Plan de Bienestar y Plan de SG-SST. Se continuaron actividades para la provisión por méritos con listas de elegibles de las vacantes ofertadas en el proceso de selección adelantado en el marco de la Convocatoria No. 434 de 2016
AC | I | 3 | 04 | 0 | 13 | 187 | 01 | I-304-0-1318701 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Talento Humano | Edna Patricia Ortega Cordero | NO | Ejecución del PIC | # de actividades de capacitación ejecutadas / # de actividades de capacitación programadas | 18% | Porcentaje | 100% |  |  | Programa Institucional de Capacitación (capacitaciones técnicas, inducción, reinducción | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 293000000 |  |  |  | Equipo Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral | Documentación del Plan Institucional de Capacitacion PIC vigencia 2018 | 5% | Durante el mes de enero se realizaron las actividades de planificación programadas. | 11% | Durante este mes se dejaron establecidos los cronogramas de capacitaciones para todo el año para los cursos con la Universidad Nacional de Colombia, se realizaron jornadas adicionales correspondientes a Inducciones (22 asistentes) y una capacitación de Colpensiones (15 asistentes). | 16% | Inició la ejecución del Plan Institucional de Capacitación con las actividades de formación en convenio con la Universidad Nacional de Colombia, en los temas Machine Learning, Contratación Estatal, Bienes y Gestión de Inventarios. | 21% | Dentro de la ejecución del PIC se desarrollaron sesiones de las siguientes temáticas: Evaluación de Proyectos, Administración de Bienes y Gestión de Inventarios, Machine Learning, Educación Inclusiva, Contratación Estatal - Pública y Supervisión de Contratos y Actualización en la Aplicación de las Normas Contables de Entidades de Gobierno Aplicables al MEN. | 27% | Dentro de la ejecución del PIC durante el mes de mayo se desarrollaron sesiones de las siguientes temáticas: Contratación Estatal - Pública y Supervisión de Contratos, Delitos contra la administración pública, Actualización en la aplicación de las normas contables de entidades de Gobierno aplicables al MEN, One Drive, Estudios previos, PIC-Aprendizaje Organizacional, Curso intermedio de atención de desastres y Estudios previos. | 32% | Dentro de la ejecución del PIC durante el mes de junio se desarrollaron sesiones de las siguientes temáticas: Argumentación de textos jurídicos, Delitos contra la administración pública, Hacienda y presupuesto público, Estudios previos, Oracle y Buenas prácticas y Comportamiento seguro de movilidad para conductores. | 40% | Dentro de la ejecución del PIC durante el mes de julio se desarrollaron las siguientes capacitaciones: Argumentación de textos jurídicos (finalizó el 3 de julio), Hacienda y presupuesto público (4,9,11,16,18 y 23 de julio), Oracle (4,9,11,16,18, 23, 25 y 30 de julio), Buenas prácticas y comportamiento seguro de movilidad para conductores (9,23 y 30 de julio), Indicadores de gestión (11,13,18,25 y 27 de julio), Fundamentos para aplicar el aprendizaje organizacional en un contexto organizativo público (Inició el 26 de julio) y Formación en Sistemas de Gestión Integrados HSEQ (Inicia el 31 de julio) . | 49% | Dentro de la ejecución del PIC durante el mes de agosto se desarrollaron las siguientes capacitaciones: Oracle, Buenas prácticas y comportamiento seguro de movilidad para conductores, Indicadores de gestión, Primera evaluación semestral para servidores de carrera -Evaluación desempeño, Capacitacion en NEON, Fundamentos para aplicar el aprendizaje organizacional en un contexto organizativo público (Incentivos), Redacción de textos ejecutivos, Ley de transparencia y servicio al Ciudadano, Proceso contencioso administrativo ordinario y especial y Formación en Sistemas de Gestión Integrados HSEQ. | 57% | Continuaron de manera normal los cursos de: Actualización en Reforma Tributaria y Excel Básico, del mismo modo finalizaron los cursos de Incentivos (con sustentación el 25 de septiembre), Ley de Transparencia y Servicio al Ciudadano (que concluyó el 3 de septiembre), Redacción de Textos Ejecutivos (con finalización el 12 de septiembre), Formación en sistemas de gestión integrado HSEQ, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC OHSAS 45001:2018 (concluído el 6 de septiembre), Proceso Contencioso Administrativo Ordinario y Especial. Trámite de la Demanda, Contestación de la Demanda y Excepciones (finalizado el 21 de septiembre). Se llevó a cabo la Inducción para el segundo grupo que ingresó en péríodo de prueba el 17 de septiembre; así mismo se realizó el sábado 22 la primera jornada de Inducción para directivos que seguirá el 29 de septiembre. | 92% | Finalizó el curso de Incentivos, así como Excel Básico, se dio inicio a Excel Intermedio y al curso de Seguridad de la Información - Auditor Interno ISO 27001. Con gestión Financiera se adelantó una capacitación en PAC. Así mismo se tiene todo preparado para el inicio del curso de Gerencia de Proyectos en noviembre. | 92% | Finalizó el curso Excel intermedio, Los cursos de Excel avanzado e Inglés tuvieron inicio este mes. El curso de Seguridad de la Información - Auditor Interno ISO 27001 se encuentra en curso. Así mismo se dio inicio al curso de Gerencia de Proyectos. | 100% | Concluyeron los cursos de Excel Avanzado, Auditor Interno ISO 27001 y el de Gerencia de Proyectos, culminando así todos los cursos programados para el 2018. | 5.333% | 5.333% | Durante el mes de Enero, se realizó la consolidación de las fuentes diagnosticas establecidas por ley para el PIC; y se diseñó el documento PIC para la vigencia 2018. Este documento será presentado en el mes de febrero a la comisión de personal para sus observaciones. Por otro lado, se realizo la contratación del operador para la ejecución de algunos de las capacitaciones del PIC 2018. Finalmente, se realizó una (1) jornadas de inducción en las cuales asistieron 17 servidores. | 10.67% | 10.67% | Durante este mes se dejaron establecidos los cronogramas de capacitaciones para todo el año para los cursos con la Universidad Nacional de Colombia, se realizaron jornadas adicionales correspondientes a Inducciones (22 asistentes) y una capacitación de Colpensiones (15 asistentes). | 16% | 16% | Inició la ejecución del programa con las capacitaciones en convenio con la Universidad Nacional de Colombia, en los temas Machine Learning, Contratación Estatal, Bienes y Gestión de Inventarios. | 21% | 21% | Durante el mes de abril se manejaron sesiones de las siguientes temáticas: Evaluación de Proyectos, Administración de Bienes y Gestión de Inventarios, Machine Learning, Educación Inclusiva, Contratación Estatal - Pública y Supervisión de Contratos y Actualización en la Aplicación de las Normas Contables de Entidades de Gobierno Aplicables al MEN. | 26.67% | 26.67% | Dentro de la ejecución del PIC durante el mes de mayo se desarrollaron sesiones de las siguientes temáticas: Contratación Estatal - Pública y Supervisión de Contratos, Delitos contra la administración pública, Actualización en la aplicación de las normas contables de entidades de Gobierno aplicables al MEN, One Drive, Estudios previos, PIC-Aprendizaje Organizacional, Curso intermedio de atención de desastres y Estudios previos. | 32% | 32% | Dentro de la ejecución del PIC durante el mes de junio se desarrollaron sesiones de las siguientes temáticas: Argumentación de textos jurídicos, Delitos contra la administración pública, Hacienda y presupuesto público, Estudios previos, Oracle y Buenas prácticas y Comportamiento seguro de movilidad para conductores. | 40.33% | 40.33% | Dentro de la ejecución del PIC durante el mes de julio se desarrollaron las siguientes capacitaciones: Argumentación de textos jurídicos (finalizó el 3 de julio), Hacienda y presupuesto público (4,9,11,16,18 y 23 de julio), Oracle (4,9,11,16,18, 23, 25 y 30 de julio), Buenas prácticas y comportamiento seguro de movilidad para conductores (9,23 y 30 de julio), Indicadores de gestión (11,13,18,25 y 27 de julio), Fundamentos para aplicar el aprendizaje organizacional en un contexto organizativo público (Inició el 26 de julio) y Formación en Sistemas de Gestión Integrados HSEQ (Inicia el 31 de julio) . | 49% | 49% | Dentro de la ejecución del PIC durante el mes de agosto se desarrollaron las siguientes capacitaciones: Oracle, Buenas prácticas y comportamiento seguro de movilidad para conductores, Indicadores de gestión, Primera evaluación semestral para servidores de carrera -Evaluación desempeño, Capacitacion en NEON, Fundamentos para aplicar el aprendizaje organizacional en un contexto organizativo público (Incentivos), Redacción de textos ejecutivos, Ley de transparencia y servicio al Ciudadano, Proceso contencioso administrativo ordinario y especial y Formación en Sistemas de Gestión Integrados HSEQ. | 57% | 57% | Continuaron de manera normal los cursos de: Actualización en Reforma Tributaria y Excel Básico, del mismo modo finalizaron los cursos de Incentivos (con sustentación el 25 de septiembre), Ley de Transparencia y Servicio al Ciudadano (que concluyó el 3 de septiembre), Redacción de Textos Ejecutivos (con finalización el 12 de septiembre), Formación en sistemas de gestión integrado HSEQ, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC OHSAS 45001:2018 (concluído el 6 de septiembre), Proceso Contencioso Administrativo Ordinario y Especial. Trámite de la Demanda, Contestación de la Demanda y Excepciones (finalizado el 21 de septiembre). Se llevó a cabo la Inducción para el segundo grupo que ingresó en péríodo de prueba el 17 de septiembre; así mismo se realizó el sábado 22 la primera jornada de Inducción para directivos que seguirá el 29 de septiembre. | 65.33% | 92% | Finalizó el curso de Incentivos, así como Excel Básico, se dio inicio a Excel Intermedio y al curso de Seguridad de la Información - Auditor Interno ISO 27001. Con gestión Financiera se adelantó una capacitación en PAC. Así mismo se tiene todo preparado para el inicio del curso de Gerencia de Proyectos en noviembre. | 73.67% | 92% | Finalizó el curso Excel intermedio, Los cursos de Excel avanzado e Inglés tuvieron inicio este mes. El curso de Seguridad de la Información - Auditor Interno ISO 27001 se encuentra en curso. Así mismo se dio inicio al curso de Gerencia de Proyectos. | 100% | 100% | Concluyeron los cursos de Excel Avanzado, Auditor Interno ISO 27001 y el de Gerencia de Proyectos, culminando así todos los cursos programados para el 2018.
AC | I | 3 | 04 | 0 | 13 | 188 | 01 | I-304-0-1318801 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Talento Humano | Edna Patricia Ortega Cordero | NO | Ejecución del Programa de Competencias | # de actividade ejecutadas / # de actividades programadas | 18% | Porcentaje | 100% |  |  | Ejecutar el programa de fortalecimiento de competencias | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 420084020 |  |  | Equipo Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral | Contrato | 5% | Durante el mes de enero se realizaron las actividades de planificación programadas. | 11% | Ya se encuentran definidas las fechas y contenidos de las actividades a realizar en el programa de fortalecimiento de competencias, dichas actividades abordarán el 100% de la población de servidores y tendrán inicio en el mes de marzo. | 16% | Se inició a mitad del mes de marzo el desarrollo de sesiones dentro del programa de desarrollo de competencias para todos los servidores de planta, esta primera sesión se prolongará hasta mediados de abril y ha contado con una asistencia de 178 personas. | 21% | Finalización del primer módulo DISC del programa de desarrollo de competencias consolidando una participación final de 450 personas y se inició la segunda sesión o módulo "Experiencial I " con una participación de 539 personas. | 27% | Finalización del segundo módulo “Experiencial I” del Programa de Desarrollo de Competencias por dependencias con un total de participación de 151 personas completando una participación total de 690 personas para el segundo módulo. Se inició la tercera sesión o módulo "Lego Serious play" del Programa con la participación de 517 colaboradores con sesiones diarias, tanto en la jornada de la mañana como la tarde durante los días 16, 21, 22, 23, 25 28 y 30 de mayo. | 32% | La cuarta sesión del Programa de Competencias está programada para el mes de julio, buscando maximizar la asistencia de servidores y demás colaboradores de las distintas oficinas del Ministerio, dichas sesiones se llevarán a cabo los días 10, 11, 23, 24, 25, 26 y 27 de julio, en jornadas de 4 horas. | 40% | Inició la cuarta sesión del Programa de Competencias denominado "Taller Experiencial II" los días 11, 23, 24, 25 y 26 de julio, con la participación de 252 asistentes de la Dirección de Primera Infancia y sus Subdirecciones, Unidad de Atención al Ciudadano, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección de Gestión Financiera, Subdirección de Desarrollo Sectorial, Subdirección de Desarrollo Organizacional, Subdirección de Talento Humano, Oficina Asesora de Innovación, Subdirección de Acceso, Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales y Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa. . | 49% | Durante este mes y debido al proceso conyuntural de movimientos de personal y nuevos ingresos, se ha pausado la cuarta fase - Taller Experiencial II, se espera reanudarse a futuro. | 57% | Durante las capacitaciones de inducción se trabajó la Metodología DISC, en aras de brindar conocimientos a los nuevos servidores de manera articulada con el trabajo realizado en jornadas posteriores con el resto de los colaboradores. Se está desarrollando una propuesta llamada Desafío 2018, que será implementada en octubre y busca trabajar las competencias de los servidores mediante sus hijos. | 88% | Las actividades dirigidas a los hijos de servidores durante el mes como Halloween y el Taller Desafío 2018 "Receso Divertido" se articularon con el programa de desarrollo de competencias mediante el reforzamiento del sentido de pertenencia hacia la institución. | 88% | Se vienen adelantado los preparativos como la preparación de propuestas y cierre financiero, correspondientes al Informe de Gestión y Cierre del Programa de Competencias que se llevará a cabo a fin de año. | 100% | El programa de fortalecimiento de competencias culminó el 19 de diciembre durante el cierre de gestión de la Ministra, dando por culminado un procesos de un año donde se trabajaron las competencias comportamentales de los colaboradores del Ministerio. | 5.333% | 5.333% | Durante el mes de enero fueron evaluadas las propuestas presentadas y fue seleccionado el operador del programa. Se realizó la contratación del mismo y para el mes de febrero se presentará el cronograma con las actividades del programa. | 10.67% | 10.67% | Ya se encuentran definidas las fechas y contenidos de las actividades a realizar en el programa de fortalecimiento de competencias, dichas actividades abordarán el 100% de la población de servidores y tendrán inicio en el mes de marzo. | 16% | 16% | Se inició a mitad del mes la primera de cuatro sesiones dentro del programa de desarrollo de competencias para todos los servidores de planta, esta primera sesión se prolongará hasta mediados de abril y ha contado con una asistencia de 178 personas. | 21% | 21% | Finalización del primer módulo DISC del programa de desarrollo de competencias consolidando una participación final de 450 personas, con el cierre de esta primera fase se obtuvo el mapeo de las dependencias en el cual se identificaron características de la personalidad de los integrantes de cada una y fué insumo para la intervención de la segunda fase del programa. Se inició la segunda sesión o módulo "Experiencial I " con una participación de 539 personas. | 26.67% | 26.67% | Finalización del segundo módulo “Experiencial I” del Programa de Desarrollo de Competencias por dependencias con un total de participación de 151 personas completando una participación total de 690 personas para el segundo módulo. Se inició la tercera sesión o módulo "Lego Serious play" del Programa con la participación de 517 colaboradores con sesiones diarias, tanto en la jornada de la mañana como la tarde durante los días 16, 21, 22, 23, 25 28 y 30 de mayo. | 32% | 32% | La cuarta sesión del Programa de Competencias está programada para el mes de julio, buscando maximizar la asistencia de servidores y demás colaboradores de las distintas oficinas del Ministerio, dichas sesiones se llevarán a cabo los días 10, 11, 23, 24, 25, 26 y 27 de julio, en jornadas de 4 horas. | 40.33% | 40.33% | Inició la cuarta sesión del Programa de Competencias denominado "Taller Experiencial II" los días 11, 23, 24, 25 y 26 de julio, con la participación de 252 asistentes de la Dirección de Primera Infancia y sus Subdirecciones, Unidad de Atención al Ciudadano, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección de Gestión Financiera, Subdirección de Desarrollo Sectorial, Subdirección de Desarrollo Organizacional, Subdirección de Talento Humano, Oficina Asesora de Innovación, Subdirección de Acceso, Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales y Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa. . | 49% | 49% | Durante este mes y debido al proceso conyuntural de movimientos de personal y nuevos ingresos, se ha pausado la cuarta fase - Taller Experiencial II, se espera reanudarse a futuro. | 57% | 57% | Durante las capacitaciones de inducción se trabajó la Metodología DISC, en aras de brindar conocimientos a los nuevos servidores de manera articulada con el trabajo realizado en jornadas posteriores con el resto de los colaboradores. Se está desarrollando una propuesta llamada Desafío 2018, que será implementada en octubre y busca trabajar las competencias de los servidores mediante sus hijos. | 65.33% | 88% | Las actividades dirigidas a los hijos de servidores durante el mes como Halloween y el Taller Desafío 2018 "Receso Divertido" se articularon con el programa de desarrollo de competencias mediante el reforzamiento del sentido de pertenencia hacia la institución. | 73.67% | 88% | Se vienen adelantado los preparativos como la preparación de propuestas y cierre financiero, correspondientes al Informe de Gestión y Cierre del Programa de Competencias que se llevará a cabo a fin de año. | 100% | 100% | El programa de fortalecimiento de competencias culminó el 19 de diciembre durante el cierre de gestión de la Ministra, dando por culminado un procesos de un año donde se trabajaron las competencias comportamentales de los colaboradores del Ministerio.
AC | I | 3 | 04 | 0 | 13 | 189 | 01 | I-304-0-1318901 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 6. Proteger la seguridad y salud de los servidores y colaboradores del Ministerio de Educación Nacional, previniendo enfermedades y accidentes laborales y promoviendo hábitos de vida saludable. |  | N/A | Subdirección de Talento Humano | Edna Patricia Ortega Cordero | NO | Ejecución del Programa de seguridad y salud en el trabajo | # de actividade ejecutadas / # de actividades programadas | 18% | Porcentaje | 100% |  |  | Desarrollar el programa de seguridad y salud en el trabajo y hacer medición y seguimiento a su impacto | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 90000000 |  |  |  | Equipo Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral | Documentación del SGSST vigencia 2018 | 5% | Se realizaron las actividades programdas para el mes de enero sin ninguna novedad. | 11% | Durante el mes de febrero se llevaron a cabo un total de 6 exámenes ejecutivos para los directivos del Ministerio de Educación. | 16% | Realización de la auditoría interna del Sistema por parte de la Oficina de Control Interno, continuidad a chequeos médicos ejecutivos, lanzamiento del SGSST como modelo referencial del SIG en el marco del MIPG, gestión del área protegida a través de Compensar, inicio del Programa de Vigilancia Epidemiólogica de Riesgo Biomecánico y de sesiones de pausas activas en la sede principal del MEN; y desarrollo de la auditoría al plan estratégico de seguridad víal por parte de la Secretaría de Mobilidad de Bogotá. | 21% | Continuación de los programas de riesgo biomecánico y de riesgo cardiovascular, realización de visitas de acompañamiento e inspección integral en lo relacionado con ergonomía en puestos de trabajo y revisión locativa. Inicio de área protegida a través de EMI para atención de urgencias y emergencias, inicio de capacitaciones de la brigada de emergencias. | 27% | En las sedes San Cayetano y CAN se adelantaron: Inspecciones de seguridad, citas con médico para seguimiento cardiovascular, visitas de la fisioterapeuta con sesiones dirigidas en el gimnasio y pausas activas mediante juegos dirigidos, rumbaterapias por parte de un deportólogo y personal trainer; todos profesionales de la ARL. | 32% | Continuación de los programas de vigilancia de riesgo cardio y biomecánico a través de las consultas médicas para seguimiento de riesgo cardiovascular, visitas de la fisioterapeuta con sesiones de pausas activas mediante juegos dirigidos, rumbaterapias con deportólogo y asesorías con nutricionista en sedes CAN y en San Cayetano. Realización de la semana de la salud, realización de Taller de investigación de accidentes de trabajo dirigido a los integrantes del COPASST, realización de inspección trimestral de seguridad, convocatoria de nuevos brigadistas y refuerzo de la divulgación del plan de emergencias en San Cayetano. | 40% | Se adelantaron las actividades programadas para el sistema de vigilancia epidemiológica en lo concerniente a: atención con médico de la ARL para seguimiento de riesgo cardiovascular, nutricionista, fisioterapeuta y deportólogo para seguimiento de riesgo biomecánico. Se desarrollaron las fases de inscripción de candidatos, designación de jurados de votación y elecciones (el 24 de julio) del nuevo Cómite Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST para el período 2018-2020. | 49% | Se desarrollaron de manera continua los sistemas de vigilancia epidemiológica con apoyo de la ARL Positiva (Riesgo cardiovascular con intervención de médico y nutricionista; Riesgo biomecánico con intervención de deportólogo y fisioterapeuta). | 57% | Se vienen desarrollando de manera continua los sistemas de vigilancia epidemiológica con apoyo de la ARL Positiva (Riescardio vascular con intervención de médico y nutricionista; Riensgo biomecánico con intervención de deportólogo y fisioterapeuta). Se está a la espera de la entrega de la bataría de indicadores debidamente corregida y codificada por parte de la SDO. | 80% | Participación del Ministerio en el Simulacro Nacional de evacuación con un incremento en la capacidad de respuesta y evacuación del edificio. Se vienen desarrollando de manera continua los sistemas de vigilancia epidemiológica con apoyo de la ARL Positiva (Riescardio vascular con intervención de médico y nutricionista; Riensgo biomecánico con intervención de deportólogo y fisioterapeuta). | 90% | Continuación de los sistemas de vigilancia epidemiológica con apoyo de la ARL Positiva (Riesgo cardio vascular con intervención de médico y nutricionista y riesgo biomecánico con intervención de deportólogo y fisioterapeuta). | 100% | Realización de la Semana de la Salud del 17 al 21 de diciembre con la asistencia de entidades y servicios de salud para los servidores. Continuación de los sistemas de vigilancia epidemiológica con apoyo de la ARL Positiva (Riesgo cardio vascular con intervención de médico y nutricionista y riesgo biomecánico con intervención de deportólogo y fisioterapeuta). | 5.333% | 5.333% | Durante el mes de enero se adelanto la auditoría interna al plan de seguridad vial y se dió apertura a la auditoría interna de los procesos del sistema. | 10.67% | 10.67% | Durante el mes de febrero se llevaron a cabo un total de 6 exámenes ejecutivos para los directivos del Ministerio de Educación. | 16% | 16% | Realización de chequeos médicos ejecutivos, realización de la auditoria interna del Sistema por parte de la Oficina de Control Interno, lanzamiento del SGSST como modelo referencial del SIG en el marco del MIPG, gestión del área protegida a través de Compensar, inicio del Programa de Vigilancia Epidemiólogica de Riesgo Biomecánico, inicio de sesiones de pausas activas en la sede principal del MEN con apoyo de fisioterapeuta y se desarrolló la auditoría al plan de seguridad víal por parte de la Secretaría de Mobilidad de Bogotá, alcanzando resultados satisfactorios. | 21% | 21% | Continuación de los programas de riesgo biomecánico y de riesgo cardiovascular, realización de visitas de acompañamiento e inspección integral en lo relacionado con ergonomía en puestos de trabajo y revisión locativa. Inicio de área protegida a través de EMI para atención de urgencias y emergencias, inicio de capacitaciones de la brigada de emergencias. | 26.67% | 26.67% | En las sedes San Cayetano y CAN se adelantaron: Inspecciones de seguridad, citas con médico para seguimiento cardiovascular, visitas de la fisioterapeuta con sesiones dirigidas en el gimnasio y pausas activas mediante juegos dirigidos, rumbaterapias por parte de un deportólogo y personal trainer; todos profesionales de la ARL. | 32% | 32% | Continuación de los programas de vigilancia de riesgo cardio y biomecánico a través de las consultas médicas para seguimiento de riesgo cardiovascular, visitas de la fisioterapeuta con sesiones de pausas activas mediante juegos dirigidos, rumbaterapias con deportólogo y asesorías con nutricionista en sedes CAN y en San Cayetano. Realización de la semana de la salud, realización de Taller de investigación de accidentes de trabajo dirigido a los integrantes del COPASST, realización de inspección trimestral de seguridad, convocatoria de nuevos brigadistas y refuerzo de la divulgación del plan de emergencias en San Cayetano. | 40.33% | 40.33% | Se adelantaron las actividades programadas para el sistema de vigilancia epidemiológica en lo concerniente a: atención con médico de la ARL para seguimiento de riesgo cardiovascular, nutricionista, fisioterapeuta y deportólogo para seguimiento de riesgo biomecánico. Se desarrollaron las fases de inscripción de candidatos, designación de jurados de votación y elecciones (el 24 de julio) del nuevo Cómite Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST para el período 2018-2020. | 49% | 49% | Se desarrollaron de manera continua los sistemas de vigilancia epidemiológica con apoyo de la ARL Positiva (Riesgo cardiovascular con intervención de médico y nutricionista; Riesgo biomecánico con intervención de deportólogo y fisioterapeuta). | 57% | 57% | Se vienen desarrollando de manera continua los sistemas de vigilancia epidemiológica con apoyo de la ARL Positiva (Riescardio vascular con intervención de médico y nutricionista; Riensgo biomecánico con intervención de deportólogo y fisioterapeuta). Se está a la espera de la entrega de la bataría de indicadores debidamente corregida y codificada por parte de la SDO. | 65.33% | 80% | Participación del Ministerio en el Simulacro Nacional de evacuación con un incremento en la capacidad de respuesta y evacuación del edificio. Se vienen desarrollando de manera continua los sistemas de vigilancia epidemiológica con apoyo de la ARL Positiva (Riescardio vascular con intervención de médico y nutricionista; Riensgo biomecánico con intervención de deportólogo y fisioterapeuta). | 73.67% | 90% | Continuación de los sistemas de vigilancia epidemiológica con apoyo de la ARL Positiva (Riesgo cardio vascular con intervención de médico y nutricionista y riesgo biomecánico con intervención de deportólogo y fisioterapeuta). | 100% | 100% | Realización de la Semana de la Salud del 17 al 21 de diciembre con la asistencia de entidades y servicios de salud para los servidores. Continuación de los sistemas de vigilancia epidemiológica con apoyo de la ARL Positiva (Riesgo cardio vascular con intervención de médico y nutricionista y riesgo biomecánico con intervención de deportólogo y fisioterapeuta).
AC | I | 3 | 04 | 0 | 13 | 190 | 01 | I-304-0-1319001 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Talento Humano | Edna Patricia Ortega Cordero | NO | Ejecución de las fases que componen la evaluación del desempeño | # de fases ejecutadas / # de fases programadas | 10% | Porcentaje | 100% |  |  | Adelantar las fases que componene la evaluación del desempeño (carrera, provisionales, libre nombramiento y remoción en acuerdos de gestión), | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 |  |  |  | Equipo Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral | Documentación de las fases que componen la evaluación de Desempeño | 5% | Se realizaron las actividades programdas para el mes de enero sin ninguna novedad. | 11% | Durante el mes de febrero se realizó el acompañamiento a 254 funcionarios vía correo electrónico y puesto de trabajo, haciendo los ajustes solicitados en el aplicativo y orientándolos en el manejo del mismo. A la fecha de este reporte se consolidan 168 evaluaciones de desempeño de la vigencia 2017-2018. | 16% | Se consolidó informe de la evaluación de desempeño de servidores de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción no gerentes públicos. | 21% | Dando cumplimiento al requisito establecido en el Derecto Ley 648 de 2016 se realizó un informe analítico de los resultados consolidados del ciclo de la evaluación del desempeño correspondientes al periodo 2017-2018, el cual fue remitido a la Ministra bajo radicado 2018IE20477. Con esto se finaliza el ciclo evaluativo de la vigencia 2017-2018. | 27% | Se inició proceso preparatorio para la evaluación final de los funcionarios en provisionalidad y de la planta temporal; para lo cual se expidió la circular 24 del mes de mayo. Se hace convocatoria de los funcionarios para las respectivas capacitaciones en coodinación con la Sede San Cayetano in situ. Se remitió a Tecnología el documento denominado Requerimiento de Alto Nivel para el Desarrollo de la Herramienta de Evaluación de los Funcionarios en Período de Prueba. | 32% | Se realizó la evaluación final de los servidores en estado de provisionalidad y temporalidad con corte a 31 de mayo de 2018, dicha actividad se llevó a cabo desde el 1 de junio al 15 de junio. Así como la concertación de compromisos para la siguiente vigencia. | 40% | Se desarrollaron asesorías sobre la resolución 10002 del 21 de junio de 2018 a los servidores con empleos temporales del Ministerio (PTA). | 49% | Se realizaron 4 jornadas de capacitación a los servidores de carrera administrativa con el fin de hacer el cierre de la primera evaluación semestral del sistema tipo, así mismo se capacitó frente a los cambios de evaluadores que se avecinan por el cambio de gobierno. Se remitieron correos electrónicos a cada uno de los servidores y evaluadores con las fechas e instrucciones para proceder con las evaluaciones. | 57% | Se realizó capacitación a los funcionarios en período de prueba. Así mismo se consolidaron las evaluaciones parciales semestrales de los funcionarios de carrera, sumando un total de 293; de los cuales 287 radicaron su evaluación semestral. | 76% | Se generaron los usuarios para 70 servidores en período de prueba, se les ofició a los jefes y evaluados, y se les exhortó a los mismos a cumplir con esta etapa de concertación contemplada en el acuerdo 565 del 2016. Se le solicitó a los gerentes realizar los acuerdos de gestión con el apoyo de los servidores de la Subdirección de Talento Humano. Se solicitó concepto al DAFP para inclusión de servidores de libre nombramiento y remoción en el sistema de estímulo e incentivos, debido al fallo del consejo de estado que ordena no evaluar a estos servidores. | 76% | El 30 de noviembre se cierra el período de evaluación correspondiente a la la primera evaluación de los servidores en provisionalidad, se envió correo tanto a servidores como a jefes recordándoles este compromiso de evaluar. En diciembre se espera llevar a cabo la capacitación a los servidores, se está a la espera de dicha confirmación. | 100% | Se desarrollaron las capacitaciones para los servidores en provisionalidad y se consolidaron las evaluaciones semestrales de los funcionarios en provisionalidad. | 5.333% | 5.333% | Durante el mes de enero fueron realizadas capacitaciones correspondientes a las fase de evaluación final y concertación 2018-2019, a un total de 178 servidores de los 303 citados, tanto evaluadores como evaluados. Así mismo se realizaron un total de 27 asesorías vía correo electrónico y 7 asesorías individuales. Se realizaron los ajustes en el aplicativo derivados de movimientos de personal tanto de evaluadores como de evaluados. | 10.67% | 10.67% | Durante el mes de febrero se realizó el acompañamiento a 254 funcionarios vía correo electrónico y puesto de trabajo, haciendo los ajustes solicitados en el aplicativo y orientándolos en el manejo del mismo. A la fecha de este reporte se consolidan 168 evaluaciones de desempeño de la vigencia 2017-2018. | 16% | 16% | Se consolidó informe de la evaluación de desempeño de servidores de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción no gerentes públicos. | 21% | 21% | Dando cumplimiento al requisito establecido en el Derecto Ley 648 de 2016 se realizó un informe analítico de los resultados consolidados del ciclo de la evaluación del desempeño correspondientes al periodo 2017-2018, el cual fue remitido a la Ministra bajo radicado 2018IE20477. Con esto se finaliza el ciclo evaluativo de la vigencia 2017-2018. | 26.67% | 26.67% | Se inició proceso preparatorio para la evaluación final de los funcionarios en provisionalidad y de la planta temporal; para lo cual se expidió la circular 24 del mes de mayo. Se hace convocatoria de los funcionarios para las respectivas capacitaciones en coodinación con la Sede San Cayetano in situ. Se remitió a Tecnología el documento denominado Requerimiento de Alto Nivel para el Desarrollo de la Herramienta de Evaluación de los Funcionarios en Período de Prueba. | 32% | 32% | Se realizó la evaluación final de los servidores en estado de provisionalidad y temporalidad con corte a 31 de mayo de 2018, dicha actividad se llevó a cabo desde el 1 de junio al 15 de junio. Así como la concertación de compromisos para la siguiente vigencia. | 40.33% | 40.33% | Se desarrollaron asesorías sobre la resolución 10002 del 21 de junio de 2018 a los servidores con empleos temporales del Ministerio (PTA). | 49% | 49% | Se realizaron 4 jornadas de capacitación a los servidores de carrera administrativa con el fin de hacer el cierre de la primera evaluación semestral del sistema tipo, así mismo se capacitó frente a los cambios de evaluadores que se avecinan por el cambio de gobierno. Se remitieron correos electrónicos a cada uno de los servidores y evaluadores con las fechas e instrucciones para proceder con las evaluaciones. | 57% | 57% | Se realizó capacitación a los funcionarios en período de prueba. Así mismo se consolidaron las evaluaciones parciales semestrales de los funcionarios de carrera, sumando un total de 293; de los cuales 287 radicaron su evaluación semestral. | 65.33% | 76% | Se generaron los usuarios para 70 servidores en período de prueba, se les ofició a los jefes y evaluados, y se les exhortó a los mismos a cumplir con esta etapa de concertación contemplada en el acuerdo 565 del 2016. Se le solicitó a los gerentes realizar los acuerdos de gestión con el apoyo de los servidores de la Subdirección de Talento Humano. Se solicitó concepto al DAFP para inclusión de servidores de libre nombramiento y remoción en el sistema de estímulo e incentivos, debido al fallo del consejo de estado que ordena no evaluar a estos servidores. | 73.67% | 76% | El 30 de noviembre se cierra el período de evaluación correspondiente a la la primera evaluación de los servidores en provisionalidad, se envió correo tanto a servidores como a jefes recordándoles este compromiso de evaluar. En diciembre se espera llevar a cabo la capacitación a los servidores, se está a la espera de dicha confirmación. | 100% | 100% | Se desarrollaron las capacitaciones para los servidores en provisionalidad y se consolidaron las evaluaciones semestrales de los funcionarios en provisionalidad.
AC | I | 3 | 04 | 0 | 13 | 191 | 01 | I-304-0-1319101 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Talento Humano | Edna Patricia Ortega Cordero | NO | Cobertura de la aplicación de la encuesta encuesta socio demográfica | # de encuestas diligenciadas / # de encuestas planeadas | 8% | Porcentaje | 80% |  |  | Caracterizar a los servidores del MEN y su núcleo familiar a través de la encuesta socio demográfica | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 |  |  |  | Equipo Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral | Base de datos encuestas | 5% | Se realizaron las actividades programdas para el mes de enero sin ninguna novedad. | 11% | Para el mes de febrero se encontraron diligenciadas un total de 393 encuestas lo que corresponde al 61% de la población. Dicha encuesta busca ser llevada a cabo por el 100% de los funcionarios y pretende seguir siendo el insumo principal del Plan de Bienestar Solcial Laboral de Ministerio. | 16% | Hasta la fecha, están diligenciadas 394 encuestas de caracterización de la población. | 21% | Hasta la fecha, están diligenciadas 395 encuestas de caracterización de la población. | 27% | Hasta el momento, 395 servidores (sin variación desde el mes anterior) han accedido al formulario de caracterización. | 32% | Hasta la fecha 397 servidores han accedido al formulario de caracterización y diligenciado el respectivo formato. | 40% | Hasta la fecha 397 servidores han diligenciado el formulario de caracterización. | 49% | Hasta la fecha 410 servidores han diligenciado el formulario de caracterización. | 57% | A la fecha 448 servidores han accedido al formulario de caracterización. | 89% | A la fecha, 475 servidores han accedido al formulario de caracterización. | 94.47% | A la fecha, 478 servidores han accedido al formulario de caracterización. | 98% | A la fecha, 480 servidores han accedido al formulario de caracterización. | 5.333% | 5.333% | Durante el mes de enero se realizó la aplicación de la encuesta sociodemográfica, a la cual respondieron 374 servidores. La encuesta identificó lo siguientes aspectos mas relevantes: composición familiar, genero, lugar de residencia y educación actual y en curso. | 10.67% | 10.67% | Para el mes de febrero se encontraron diligenciadas un total de 393 encuestas lo que corresponde al 61% de la población. Dicha encuesta busca ser llevada a cabo por el 100% de los funcionarios y pretende seguir siendo el insumo principal del Plan de Bienestar Solcial Laboral de Ministerio. | 16% | 16% | Hasta la fecha, están diligenciadas 394 encuestas de caracterización de la población. | 21% | 21% | Hasta la fecha, están diligenciadas 395 encuestas de caracterización de la población. | 26.67% | 26.67% | Hasta el momento, 395 servidores (sin variación desde el mes anterior) han accedido al formulario de caracterización. | 32% | 32% | Hasta la fecha 397 servidores han accedido al formulario de caracterización y diligenciado el respectivo formato. | 40.33% | 40.33% | Hasta la fecha 397 servidores han diligenciado el formulario de caracterización. | 49% | 49% | Hasta la fecha 410 servidores han diligenciado el formulario de caracterización. | 57% | 57% | A la fecha 448 servidores han accedido al formulario de caracterización. | 65.33% | 89% | A la fecha, 475 servidores han accedido al formulario de caracterización. | 73.67% | 94.47% | A la fecha, 478 servidores han accedido al formulario de caracterización. | 100% | 98% | A la fecha, 480 servidores han accedido al formulario de caracterización.
AC | I | 3 | 04 | 0 | 13 | 192 | 01 | I-304-0-1319201 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Talento Humano | Edna Patricia Ortega Cordero | NO | Publicaciones de la información de las vacantes en la planta de personal del MEN | # de publicaciones de la información de vacantes | 8% | Número | 24 |  |  | Publicar quincenalmente, en la intranet la información de las vacantes en la planta de personal del MEN | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 |  |  |  | Equipo Grupo de Vinculación y Gestión del Talento Humano | Publicaciones en la intranet | 5% | Se realizaron tres publicaciones en la intranet de las vacantes de la planta de personal durante el mes de enero | 11% | Se realizó publicación en la intranet de las vacantes de la planta de personal en las fechas 12 y 27 de febrero de 2018. | 16% | Se realizaron dos publicaciones en la intranet (12 Y 22 de marzo) de las vacantes de la planta de personal durante el mes. | 21% | No se presentó modificación en la información de las vacantes durante el mes, se realizó actualización de publicación en la intranet el 12 de abril de 2018. Se diseñó una nueva presentación para la publicación de las vacantes en la intranet con el fin de que sea mas amigable al lector, la información de las vacantes con este nuevo formato será publicada en el mes de mayo. | 27% | Se actualizó la publicación de las vacantes el 15 de mayo y el 18 de mayo se publicaron las vacantes bajo el nuevo formato (link vacantes MEN en la intranet). | 32% | Se realizó publicación en la intranet de las vacantes de la planta de personal en las fechas 12, 15 y 27 de junio. | 40% | Se realizó publicación en la intranet de las vacantes de la planta de personal en las fechas 4, 9 y 23 de julio. | 49% | Durante el mes de agosto no se realizaró actualizacióin a las publicaciones en la intranet de las vacantes de la planta de personal. | 16 | Se actualizó la publicación de las vacantes de la planta de personal en la intranet el día 12 de septiembre. | 18 | Se actualizó la publicación de las vacantes de la planta de personal en la intranet los días 1 y 16 octubre. | 18 | Durante el mes de noviembre no se realizó publicación de las vacantes de la planta de personal en la intranet. | 18 | Durante el mes de diciembre no se realizó publicación de las vacantes de la planta de personal en la intranet. | 5.333% | 5.333% | Se realizó publicación en la intranet de las vacantes de la planta de personal en las fechas 9, 15 y 31 de enero de 2018 | 10.67% | 10.67% | Se realizó publicación en la intranet de las vacantes de la planta de personal en las fechas 12 y 27 de febrero de 2018. | 16% | 16% | Se realizó publicación en la intranet de las vacantes de la planta de personal en las fechas 12 y 22 de marzo de 2018. | 21% | 21% | No se presentó modificación en la información de las vacantes durante el mes, se realizó actualización de publicación en la intranet el 12 de abril de 2018. Se diseñó una nueva presentación para la publicación de las vacantes en la intranet con el fin de que sea mas amigable al lector, la información de las vacantes con este nuevo formato será publicada en el mes de mayo. | 26.67% | 26.67% | Se actualizó la publicación de las vacantes el 15 de mayo y el 18 de mayo se publicaron las vacantes bajo el nuevo formato (link vacantes MEN en la intranet). | 32% | 32% | Se realizó publicación en la intranet de las vacantes de la planta de personal en las fechas 12, 15 y 27 de junio. | 40.33% | 40.33% | Se realizó publicación en la intranet de las vacantes de la planta de personal en las fechas 4, 9 y 23 de julio. | 49% | 49% | Durante el mes de agosto no se realizaró actualizacióin a las publicaciones en la intranet de las vacantes de la planta de personal. | 57% | 57% | Se actualizó la publicación de las vacantes de la planta de personal en la intranet el día 12 de septiembre. | 65.33% | 75% | Se actualizó la publicación de las vacantes de la planta de personal en la intranet los días 1 y 16 de octubre. | 73.67% | 73.67% | Durante el mes de noviembre no se realizó publicación de las vacantes de la planta de personal en la intranet. | 100% | 74% | Durante el mes de diciembre no se realizó publicación de las vacantes de la planta de personal en la intranet.
AC | I | 3 | 04 | 0 | 13 | 193 | 01 | I-304-0-1319301 | Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Talento Humano | Edna Patricia Ortega Cordero | NO | Ejecución de las actividades de Implementación y divulgación del Código de Integridad | # de actividades ejecutadas / # de actividades planeadas | 8% | Porcentaje | 100% |  |  | Ejecutar las actividades para la implementación y divulgacución del Código de Integridad | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 |  |  |  | Equipo Grupo de Vinculación y Gestión del Talento Humano | Documentación del Plan Institucional de Capacitacion PIC 2018, evidencias de capacitación | 5% | Se realizaron las actividades programdas para el mes de enero sin ninguna novedad. | 11% | Temática incluida en las actividades de inducción desarrolladas durante el mes. | 16% | Temática incluida en las actividades de inducción desarrolladas durante el mes. | 21% | Desarrollo de mesa técnica entre las Subdirecciones de Desarrollo Organizacional y la Subdirección de Talento Humano para el diseño y adopción del código de integridad. | 27% | Desarrollo de segunda mesa técnica entre las Subdirecciones de Desarrollo Organizacional y la Subdirección de Talento Humano para seguimiento del plan para el diseño y adopción del código de integridad. Realización de autevaluación del estado actual del MEN frente al código de integridad bajo el instrumento del MIPG | 32% | Desarrollo de tercera mesa técnica entre las Subdirecciones de Desarrollo Organizacional y la Subdirección de Talento Humano para inicio de actualización del documento Código de Ética y Buen Gobierno y transición al Código de Integridad y Buen Gobierno, conforme al plan definido. | 40% | Desarrollo de cuarta y última mesa técnica el día 16 de julio entre las Subdirecciones de Desarrollo Organizacional y la Subdirección de Talento Humano para finalización del documento Código de Integridad y Buen Gobierno. El nuevo código se remitió para observaciones por parte de la Oficina Asesora de Planeación y posteriormente de la realización de los ajustes finales fue enviado a la Oficina Asesora de Comunicaciones para diagramación. | 49% | Se cuenta a la fecha con el documento de Código de Integridad y Buen Gobierno ya diagramado y articulado con los elementos de la cultura organizacional del MEN. En la actualidad se están definiendo las estrategias para su divulgación. | 57% | El nuevo Código de Integridad fue socializado en las actividades de inducción de los nuevos servidores que ingresaron durante el mes. Se presentó a los nuevos Subdirectores de las áreas de Talento Humano y Desarrollo Organizacional, en la actualidad se encuentra en revisión el componente de Cultura Organizacional y se están definiendo las estrategias para su divulgación. Se realizó un ejercicio de refuerzo de la política de Integridad con el experto temático del DAFP en el Encuentro Sectorial de Entidades Adscritas y Vinculadas con el propósito de contribuir en la construcción del Código de Integridad a nivel sector. | 61% | Durante el mes se inició la construcción del acto administrativo para adopción del Código de Integridad y Buen Gobierno | 61% | A la fecha la Subdirección de Talento Humano se encuentra a la espera de la aprobación del acto administrativo para adopción del Código de Integridad y Buen Gobierno | 61% | A la fecha la Subdirección de Talento Humano se encuentra a la espera de la aprobación del acto administrativo para adopción del Código de Integridad y Buen Gobierno | 5.333% | 5.333% | Durante el mes de enero, se estableció como plataforma de ejecucion para el proceso de socialización, el PIC. Es decir que se incluyo en el cronograma de PIC la socialización del código. | 10.67% | 10.67% | Temática incluida en las actividades de inducción desarrolladas durante el mes. | 16% | 16% | Temática incluida en las actividades de inducción desarrolladas durante el mes. | 21% | 21% | Desarrollo de mesa técnica entre las Subdirecciones de Desarrollo Organizacional y la Subdirección de Talento Humano para el diseño y adopción del código de integridad. | 26.67% | 26.67% | Desarrollo de segunda mesa técnica entre las Subdirecciones de Desarrollo Organizacional y la Subdirección de Talento Humano para seguimiento del plan para el diseño y adopción del código de integridad. Realización de autevaluación del estado actual del MEN frente al código de integridad bajo el instrumento del MIPG | 32% | 32% | Desarrollo de tercera mesa técnica entre las Subdirecciones de Desarrollo Organizacional y la Subdirección de Talento Humano para inicio de actualización del documento Código de Ética y Buen Gobierno y transición al Código de Integridad y Buen Gobierno, conforme al plan definido. | 40.33% | 40.33% | Desarrollo de cuarta y última mesa técnica el día 16 de julio entre las Subdirecciones de Desarrollo Organizacional y la Subdirección de Talento Humano para finalización del documento Código de Integridad y Buen Gobierno. El nuevo código se remitió para observaciones por parte de la Oficina Asesora de Planeación y posteriormente de la realización de los ajustes finales fue enviado a la Oficina Asesora de Comunicaciones para diagramación. | 49% | 49% | Se cuenta a la fecha con el documento de Código de Integridad y Buen Gobierno ya diagramado y articulado con los elementos de la cultura organizacional del MEN. En la actualidad se están definiendo las estrategias para su divulgación. | 57% | 57% | El nuevo Código de Integridad fue socializado en las actividades de inducción de los nuevos servidores que ingresaron durante el mes. Se presentó a los nuevos Subdirectores de las áreas de Talento Humano y Desarrollo Organizacional, en la actualidad se encuentra en revisión el componente de Cultura Organizacional y se están definiendo las estrategias para su divulgación. Se realizó un ejercicio de refuerzo de la política de Integridad con el experto temático del DAFP en el Encuentro Sectorial de Entidades Adscritas y Vinculadas con el propósito de contribuir en la construcción del Código de Integridad a nivel sector. | 65.33% | 61% | Durante el mes se inició la construcción del acto administrativo para adopción del Código de Integridad y Buen Gobierno | 73.67% | 61% | A la fecha la Subdirección de Talento Humano se encuentra a la espera de la aprobación del acto administrativo para adopción del Código de Integridad y Buen Gobierno | 100% | 61% | A la fecha la Subdirección de Talento Humano se encuentra a la espera de la aprobación del acto administrativo para adopción del Código de Integridad y Buen Gobierno
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 194 | 01 | I-303-0-1319401 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | José Orlando Cruz | NO | Mantenimientos preventivos y correctivos a lo equipos programados, ejecutados | # mantenimiento realizados / # mantenimientos programados | 5% | Porcentaje | 100% |  |  | Ejecutar del mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos que se encuentran en las instalaciones del MEN | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Operación de Servicios Administrativos 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Informes mensuales de: 1. Mantenimiento de infraestructura 2. Equipos de pesaje 3. Lavado de tanques de agua potable 4. Microondas 5. Equipos de gimnasio 6. Control de acceso 7. Ascensores 8. Planta telefónica | 5% | 1. Actividades del contrato de MANTENIMIENTO * Instalación bomba eyectora en tanque de aguas lluvias. * Adecuaciones de puestos de trabajo en Financiera - ODS, Talento Humano, Contraloría, Secretaría General, Monitoreo y control * Señalización parqueadero * Reparación hornos microondas * Arreglo circuito eléctricos de red regulada Tercer piso, cuarto rack * Arreglo circuito eléctrico duchas gimnasio * Toma de muestras de agua potable en tanques * Trabajos en fosos para certificación de ascensores 2. Actividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Mto. preventivo y correctivo. 3. Actividades del contrato de ASCENSORES * Mto. preventivo y correctivo de ascensores privado y publicos 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA * Se realizó mantenimiento preventivo y reparaciones menores en el ascensor privado * Mto. preventivo de los 4 asecensores marca Schindler. * Trabajos para certificación de ascensores * Mto. preventivo y correctivo de la solución de voz Alcatel OXE del MEN. *Mto de elementos telefónicos | 11% | 1. Informe del contrato de MANTENIMIENTO * Se realiza los trabajos de rcuperación del piso vinílico de algunas áreas que se encontraban deteriorados. * Organización de bodegas de mobiliario * Construcción de pompeyano en parqueadero * Pintura de oficinas * Organización de cableado eléctrico de equipos de cómputo en el area administrativa * Acompañamiento final para certificación de ascensores 2. Actividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Mto. preventivo y correctivo. 3. Actividades del contrato de ASCENSORES * Mto. preventivo de los 4 ascensores y el privado * Mto. correctivo de ascensores 1, 2, 3 y 4 y del privado 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA * Se realizó mantenimiento preventivo y reparaciones menores en el ascensor privado * Mto. preventivo y correctivo de la solución de voz Alcatel OXE del MEN. 5, Actividades del contrato de PLANTAS ELECTRICAS * Se realiza mantenimiento preventivo de las 2 plantas eléctricas. * Se remplazaron baterías de la planta 1 6. Actividades del contrato de EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO * Se realiza mantenimiento preventivo del mes de Febrero de 5 equipos * Se realizan correctivos en los equipos ubicados en auditoruio de primer piso y centro de cableado del ala occidental *Mto de elementos telefónicos | 16% | 1. informe del contrato de mantenimiento: * - Reubicación de mobiliario en las distintas áreas del MEN, que se encuentra ubicado en las bodegas. *- levantamiento de inventario de mobiliario que se reportara para la baja. * - Pintar las oficinas de las asesoras del despacho de Básica. *- Arreglo y montaje de bomba equipo de presión. *- Instalación de lamparas led en áreas de educación ambiental tercer piso y jurídica. * Adecuacion del area de juridica con reubicacion de puestos de trabajo y obra de mejoramiento del area. * mantenimiento de microhondas. * mantenimiento de equipos de gimnasio. * mantenimiento de equipos de presion. *mantenimiento de red contra incendio. 2. ctividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Mto. preventivo y correctivo. 3. Actividades del contrato de ASCENSORES * Mto. preventivo de los 4 ascensores y el privado 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA | 21.33% | 1. informe del contrato de mantenimiento: * - Reubicación de mobiliario en las distintas áreas del MEN, que se encuentra ubicado en las bodegas. *- levantamiento de inventario de mobiliario que se reportara para la baja. * - Pintar las oficinas de las asesoras del despacho de Básica. *- Arreglo y montaje de bomba equipo de presión. *- Instalación de lamparas led en áreas de educación ambiental tercer piso y jurídica. * Adecuacion del area de juridica con reubicacion de puestos de trabajo y obra de mejoramiento del area. * mantenimiento de microhondas. * mantenimiento de equipos de gimnasio. * mantenimiento de equipos de presion. *mantenimiento de red contra incendio. 2. ctividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Mto. preventivo y correctivo. 3. Actividades del contrato de ASCENSORES: Mto. preventivo de los 4 ascensores, realizandose un correctivo al ascensor 4 ajuste de puerta y cambio de rieles y el privado se re reliza el mantenimieto preventivo normal sin novedad. 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA. 5. Aires acondicionados:se realizo mantenimiento preventivo a todos los aires sin requerir correctivo. 6. Plantas electricas: se realiza mantenimiento preventivo sin novedades. | 27% | 1. informe del contrato de mantenimiento: -Se ejecuta el proyecto de reorganización de puestos de trabajo del área de Tecnología. en la cual se mejoran condiciones de puestos de trabajo y se incrementan 19 puestos nuevos - Se realizó Mantenimiento preventivo de hornos micro ondas con la reparación de 3 hornos - se realiza mantenimiento preventivo de los equipos del gimnasio. - Se realiza mantenimiento preventivo de extintores - Arreglo de piso vinílico deteriorado, localizado en el área de tecnología -Instalación de cintas antideslizantes en la UAC y escaleras externas 2. Actividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Mantenimiento preventivo y correctivo de los molinetes de la entrada al ministerio. Arreglo de los dactilares de entrada y salida del parqueadero 3. Actividades del contrato de ASCENSORES: Mto. preventivo de los 4 ascensores, realizandose un correctivo al ascensor 4 se realizó configuración de tarjeta electrónica. Al ascensor privado se re reliza el mantenimieto preventivo normal y se ajusta el panel de control de botones en cabina. 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA. - Se realiza mantenimiento preventivo de la planta telefónica 5. Aires acondicionados: - no se realiza mantenimiento preventivo por ser bimensual la atencion. no se generaron correctivos | 32% | 1. informe del contrato de mantenimiento: * Se realiza mantenimiento preventivo a los equipos de presión del sistema de agua potable. * Se realliza mantenimiento preventivo a los equiupos de la red contra incendios. Se realiza el lavado de tanques de almacenamiento de agua potable. *Se culminó el proyecto de reorganización de puestos de trabajo del área de Tecnología, en la cual se mejoran condiciones de puestos de trabajo y se incrementan 19 puestos nuevos. * Se continuó con la reparación de piso vinílico deteriorado, localizado en el área de tecnología. * Se intalaron persianas de ventilación en el área de tecnología. * Se realizó demarcación en la bodega de residuos de la sede San Cayetano. * Se cambiaron 7 luminarias tipo LED en las áreas de tecnología y Primera Infancia. 2. Actividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Mantenimiento preventivo programado. . Se continuó con el ajuste de los dactilares de entrada y salida del parqueadero. 3. Actividades del contrato de ASCENSORES: * Se realiza mantenimiento preventivo a los 4 ascensores Schindler. * Se realiza mantenimeinto correctivo al ascensor No. 3, reparación y ajuste al sistema de frenos (guarniciones de las palancas de freno del grupo tractor),. * Se realiza el Mantenimiento preventivo al ascensor privado marca Orona, funcionamiento normal. 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA. * Se realiza mantenimiento preventivo de la planta telefónica. * Se realiza cambio de tarjeta controladora de la,planta telefónica. 5. Aires acondicionados: * Se realiza mantenimiento preventivo programado a los aires ubicados en los Data center, centos de cableado y salas del primer piso. *Se realiza mantenimiento correctivo al aire acondionado York (cambio de capacitor y temporizador de arranque), quedando en funcionamiento normal. 6.Actividades del contrato de PLANTAS ELÉCTRICAS. *Se realizó mantenimiento preventivo programado para las plantas eléctricas. | 40% | 1. informe del contrato de mantenimiento: * Se realiza mantenimientos preventivos de: Equipos de pesaje - 28 de julio 2018 Equipos de gimnasio - 18 de julio de 2018 Hornos micro-ondas - 28 de julio de 2018 * Se procedió con el lavado de tanque de aguas lluvias - * Se realiza el mantenimiento de sensores de iluminación de las baterías de baños - del 17 al 19 de julio de 2018 * Mantenimiento de cárcamos de la red de desagüe del costado nor-oriental, sobre el sector de perreras - 19 de julio de 2018 * Adecuación de lámparas de iluminación a tubos de iluminación tipo led - contasnte 2. Actividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Se realiza Mantenimiento preventivo programado. funcionamiento normal. - 30 de julio de 2018 3. Actividades del contrato de ASCENSORES: * Se realiza mantenimiento preventivo a los 4 ascensores Schindler. funcionamiento normal - 13 de julio de 2018 * Se realiza el Mantenimiento preventivo al ascensor privado marca Orona, funcionamiento normal. - 19 de julio de 2018 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA. * Se realiza mantenimiento preventivo de la planta telefónica. funcionamiento normal- mantenimiento constante 5. Aires acondicionados: * No se realiza mantenimeitno preventivo ya que es bimensual 6.Actividades del contrato de PLANTAS ELÉCTRICAS. *No se mantenimiento a las realiza plantas electricas ya que es bimensual. | 49% | 1. informe Actividades de mantenimiento del edicio: * Se realizó reparación de impermeabilización de cubierta sobre el área de la Oficina de Cooperación Internacional. * Se realizaron labores de pintura y adecuación de mobiliario en las áreas de los despachos y Direcciones. * Se adecuó espacio en el sótano para la realización de labores de mantenimiento de los equipos de cómputo, según solicitud de la Oficina de Tecnología. * Se realizó jornada de desmonte de elementos publicitario de la publicidad correspondiente al Gobierno anterior. * Se realizó jornada de resanes, pintura y mejoramiento de superficies al interior del Ministerio. 3. Actividades del contrato de ASCENSORES: * Se realiza mantenimiento preventivo a los 4 ascensores Schindler, funcionamiento normal - 13 de julio de 2018. * Se realiza inspección técnica al ascensor No.2 por reporte de ruido extraño, el día 22 de agosto de 2018, ascensor funcionando normalmente. *Se realiza inspección técnica al ascensor No. 2, se lubrican guías de cabina el día 30 de agosto de 2018. * Se realiza el Mantenimiento preventivo al ascensor privado marca Orona, funcionamiento normal. - 17 de agosto de 2018. 5. Aires acondicionados: * Se realiza mantenimiento preventivo programado a los aires ubicados en los Data center, centos de cableado y salas del primer piso. *Se realiza mantenimiento correctivo al aire acondionado Minis Split ubicado en centro de cableado ala oriental (cambio de motor), quedando en funcionamiento normal. | 57% | 1. informe Actividades de mantenimiento del edicio: * Se realizó reparación en el cuarto de maquinas de los tanques de agua potable. * Se realizaron labores de resane,pintura traslado y adecuación de mobiliario en las áreas de los despachos, Direcciones y subdirecciones (Total 8). * Se realiza lavado de los 2 tanques de agua de la red contra incendios. * Se realizó jornada de adecuacion de lamparas de bombillas fluorescentes a LED, en la of. de tesoreria y Subd. Contratación. * Se dio respuesta a las mesas de ayuda solicitadas via aplicativo. * Se realiza mantenimientos preventivos y correctivos de: - Equipos de gimnasio - 19 de septiembre 2018 - Equipos y pruebas de gabinetes de la red contra incendios - 9 de septiembre 2018 - Equipo de presion / matenimiento correctivo de tablero de control y borneras de motor - 26 de septiembre de 2018. * Se realiza mantenimiento preventivo de los hornos microondas. | 65% | 1. informe Actividades de mantenimiento del edificio: * Se realizó jornada de adecuación de lamparas de bombillas fluorescentes a LED, en la subd. gestión financiera 8 de octubre (2 lamparas), UAC - BODEGA 25 y 29 el dia 16 de Octubre (2 lamparas), Of. Comunicaciones 17 de octubre(1 lampara), Subd. Talento humano en la oficina de la subdireccion el dia 23 de octubre (2 lamparas) y despacho ministra el 31 de octubre (1 lampara). * Se realiza la instalación de balas tipo LED en la Of. de Planeación y Finanzas. * Se dio respuesta a las mesas de ayuda solicitadas vía aplicativo (145 MDA OCTUBRE). * Se realiza mantenimientos preventivos y correctivos de: - Equipos de pesaje - 31 de octubre 2018 - Equipos de control de acceso / mantenimiento preventivo en el dia 05 de octubre de 2018. * Se realiza mantenimiento preventivo tipo 1 de plantas electricas el dia 31 de octubre de 2018. * Se realiza mantenimiento preventivo de la planta telefonica. 2. Actividades del contrato de ASCENSORES: * Se realiza mantenimiento preventivo a los 4 ascensores Schindler, funcionamiento normal - 10 de octubre de 2018. * ASCENSOR 1: Se realiza cambio de 4 correas en V 1800, se corrigue ruido en recorrido al ascensor No.1. por reporte de ruido extraño, el día 10 de octubre de 2018, ascensor funcionando normalmente. Se soluciona inconveniente por asc. bloqueado por exceso de cupo el 26 de octubre. * ASCENSOR 2: Se realiza lubricacion de guias para reducir ruido en recorrido piso 2 y 3 el 10 de cotubre. * Se realiza el Mantenimiento preventivo al ascensor privado marca Orona, funcionamiento normal. - 11 de octubre de 2018. 3. AIRES ACONDICIONADOS: Se realiza el mantenimiento preventivo de los equipos el dia 4 de octubre. Se realiza el inicio de correctivo al equipo de precision APC 100. | 74% | 1. informe Actividades de mantenimiento del edificio: * Se realizó jornada de adecuación de lamparas de bombillas fluorescentes a LED, en la oficina de tesoreria el 8 de Noviembre (1 lampara), en la Dir. primera infancia el 14 de noviembre (1 Lampara), en la subd. Recursos Humanos del sector el 15 de noviembre (1 lampara), en la of. de planeación y finanzas se instala 1 lampara el 21 de noviembre y se instalan 2 lamparas el dia 26 de noviembre en la subd. de contratación. * Se realiza la instalación de balas tipo LED en el baño de la sala de espera del despacho de la ministra (15 Noviembre). *Se repara fuga de agua en bodega y baños 1 piso occidental el 22 de noviembre. * Mantenimiento de secador de baño San Cayetano el 28 de noviembre. * Se dio respuesta a las mesas de ayuda solicitadas vía aplicativo (103 MDA NOVIEMBRE). * Se realiza mantenimientos preventivos y correctivos de: - Equipos de gimnasio / 8 de Noviembre de 2018 - Equipos de control de acceso / mantenimiento preventivo los dia 29 y 30 de noviembre de 2018. - Se realiza y finaliza el mantenimiento preventivo tipo 1 de plantas electricas el dia 30 de noviembre de 2018. - Se realiza mantenimiento preventivo de la planta telefonica. 2. Actividades del contrato de ASCENSORES: * Se realiza mantenimiento preventivo a los 4 ascensores Schindler, funcionamiento normal - 20 de noviembre de 2018. Se realiza lubricación de guias de cabina y contrapeso, revisión de puertas de piso; operador y freno magnetico. Se hace limpieza de techo cabina y cuarto de maquinas. * ASCENSOR 4: 1). Se lubrican guias para verificación de frenado anormal en el equipo, se revisa maquina evidenciando tambor brillante y aacople de lacometro a maquina roto. El equipo queda fuera de servicio para prevenir posibles fallas. 2). Se realiza viajes de pruebapor vibración en recorrido, Ascensor funcionando. * ASCENSOR PRIVADO: Se realiza el Mantenimiento preventivo al ascensor privado marca Orona, funcionamiento normal. - 11 de noviembre de 2018. | 100% | 1. informe Actividades de mantenimiento del edificio: * Se realizó jornada de adecuación y cambio de lamparas de bombillas fluorescentes a LED, en la Dir. Fomento de Educación Superior el 5 de Diciembre (1 lampara), en la Subd. Apoyo a la gestión de las IES el 10 y 11 de Diciembre (2 Lamparas), en la oficina de servicios generales el 11 de diciembre (1 lampara), en la of. de asuntos disciplinarios de la SECRETARIA GENERAL se instala 1 lampara el 14 de diciembre y se instala 1 lampara en la Dir. Calidad PBM se instala el 21 de diciembre. *Se repara techo de bodega dañado po fuga de agua en baños 1 piso occidental el 5 de diciembre. * Instalación de 2 secadores en el baño de damas y caballeros primer piso occidental el 26 de diciembre y 1 secador de reposición para el baño de caballeros sexto piso el 27 de diciembre. * Se dio respuesta a las mesas de ayuda solicitadas vía aplicativo (90 MDA DICIEMBRE). * Se realiza mantenimientos preventivos y correctivos de: - Equipos de presión / 19 de diciembre de 2018 - Equipos de red contra incendios / 28 diciembre de 2018. - Se realiza mantenimiento aires acondicionados. - Se realiza mantenimiento preventivo de la planta telefonica. - Se realiza mantenimiento de plantas electricas. - Se realiza mantenimiento de control de acceso. 2. Actividades del contrato de ASCENSORES: * Se realiza mantenimiento preventivo y acompañamiento de certificación a los 4 ascensores Schindler, funcionamiento normal - 04 de diciembre de 2018. Se realiza lubricación de guias de cabina y contrapeso, revisión de puertas de piso; operador y freno magnetico. Se hace limpieza de techo cabina y cuarto de maquinas e instalación de repuesto en ascensor 4. * ASCENSOR 4: 1). Se instala el acoplamiento de encoder / 06 diciembre. El equipo queda funcionando normal. 2). Se realiza acompañamiento para certificación de ascensor / 10 de diciembre de 2018. Ascensor funcionando. * ASCENSOR 3: Se realiza viaje de aprendizaje en ascensor por revisión por falla por fluctuación de voltaje. * ASCENSOR PRIVADO: 1). Se hizo presencia de acompañamiento 10 de diciembre. 2). Se realiza el Mantenimiento preventivo al ascensor privado marca Orona, funcionamiento normal. - 11 de diciembre de 2018. 3). Se realiza acompañamiento uy manipulacion de ascensor para recertificación de la norma 5926-14 / 12 de diciembre. 4). Se inspecciona sistema de citofonia con funcionamiento normal / 13 diciembre 2018. | 5.333% | 5% | 1. Informe del contrato de MANTENIMIENTO * Se cumplió con le elaboración de los mantenimientos preventivos y correctivos programados para el mes de Enero * Se terminó la fase 1 del proyecto d ereorganización de puestos de trabajo * Se realizaron ajustes a la señalización del parqueadero y rutas de evacuación * Se realizaron correctivos en redes eléctricas para minimizar riesgos de daños a equipos del rack del Tercer piso costado Occidental y ducas del gimnasio * Toma de muestras de agua potable en tanques * Trabajos en fosos para certificación de ascensores 2. Actividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Mto. preventivo y correctivo. 3. Actividades del contrato de ASCENSORES * Mto. preventivo y correctivo de ascensores privado y publicos 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA * Se realizó mantenimiento preventivo y reparaciones menores en el ascensor privado * Mto. preventivo de los 4 asecensores marca Schindler. * Trabajos para certificación de ascensores * Mto. preventivo y correctivo de la solución de voz Alcatel OXE del MEN. *Mto de elementos telefónicos | 10.67% | 11% | 1. Informe del contrato de MANTENIMIENTO * Se realiza los trabajos de rcuperación del piso vinílico de algunas áreas que se encontraban deteriorados. * Organización de bodegas de mobiliario * Construcción de pompeyano en parqueadero * Pintura de oficinas * Organización de cableado eléctrico de equipos de cómputo en el area administrativa * Acompañamiento final para certificación de ascensores 2. Actividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Mto. preventivo y correctivo. 3. Actividades del contrato de ASCENSORES * Mto. preventivo de los 4 ascensores y el privado * Mto. correctivo de ascensores 1, 2, 3 y 4 y del privado 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA * Se realizó mantenimiento preventivo y reparaciones menores en el ascensor privado * Mto. preventivo y correctivo de la solución de voz Alcatel OXE del MEN. 5, Actividades del contrato de PLANTAS ELECTRICAS * Se realiza mantenimiento preventivo de las 2 plantas eléctricas. * Se remplazaron baterías de la planta 1 6. Actividades del contrato de EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO * Se realiza mantenimiento preventivo del mes de Febrero de 5 equipos * Se realizan correctivos en los equipos ubicados en auditoruio de primer piso y centro de cableado del ala occidental *Mto de elementos telefónicos | 16% | 16% | 1. informe del contrato de mantenimiento: * - Reubicación de mobiliario en las distintas áreas del MEN, que se encuentra ubicado en las bodegas. *- levantamiento de inventario de mobiliario que se reportara para la baja. * - Pintar las oficinas de las asesoras del despacho de Básica. *- Arreglo y montaje de bomba equipo de presión. *- Instalación de lamparas led en áreas de educación ambiental tercer piso y jurídica. * Adecuacion del area de juridica con reubicacion de puestos de trabajo y obra de mejoramiento del area. * mantenimiento de microhondas. * mantenimiento de equipos de gimnasio. * mantenimiento de equipos de presion. *mantenimiento de red contra incendio. 2. ctividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Mto. preventivo y correctivo. 3. Actividades del contrato de ASCENSORES * Mto. preventivo de los 4 ascensores y el privado 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA | 21.33% | 21.33% | 1. informe del contrato de mantenimiento: * - Reubicación de mobiliario en las distintas áreas del MEN, que se encuentra ubicado en las bodegas. *- levantamiento de inventario de mobiliario que se reportara para la baja. * - Pintar las oficinas de las asesoras del despacho de Básica. *- Arreglo y montaje de bomba equipo de presión. *- Instalación de lamparas led en áreas de educación ambiental tercer piso y jurídica. * Adecuacion del area de juridica con reubicacion de puestos de trabajo y obra de mejoramiento del area. * mantenimiento de microhondas. * mantenimiento de equipos de gimnasio. * mantenimiento de equipos de presion. *mantenimiento de red contra incendio. 2. ctividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Mto. preventivo y correctivo. 3. Actividades del contrato de ASCENSORES: Mto. preventivo de los 4 ascensores, realizandose un correctivo al ascensor 4 ajuste de puerta y cambio de rieles y el privado se re reliza el mantenimieto preventivo normal sin novedad. 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA. 5. Aires acondicionados:se realizo mantenimiento preventivo a todos los aires sin requerir correctivo. 6. Plantas electricas: se realiza mantenimiento preventivo sin novedades. | 26.67% | 27% | 1. informe del contrato de mantenimiento: -Se ejecuta el proyecto de reorganización de puestos de trabajo del área de Tecnología. en la cual se mejoran condiciones de puestos de trabajo y se incrementan 19 puestos nuevos - Se realizó Mantenimiento preventivo de hornos micro ondas con la reparación de 3 hornos - se realiza mantenimiento preventivo de los equipos del gimnasio. - Se realiza mantenimiento preventivo de extintores - Arreglo de piso vinílico deteriorado, localizado en el área de tecnología -Instalación de cintas antideslizantes en la UAC y escaleras externas 2. Actividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Mantenimiento preventivo y correctivo de los molinetes de la entrada al ministerio. Arreglo de los dactilares de entrada y salida del parqueadero 3. Actividades del contrato de ASCENSORES: Mto. preventivo de los 4 ascensores, realizandose un correctivo al ascensor 4 se realizó configuración de tarjeta electrónica. Al ascensor privado se re reliza el mantenimieto preventivo normal y se ajusta el panel de control de botones en cabina. 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA. - Se realiza mantenimiento preventivo de la planta telefónica 5. Aires acondicionados: - no se realiza mantenimiento preventivo por ser bimensual la atencion. no se generaron correctivos | 32% | 32% | 1. informe del contrato de mantenimiento: * Se realiza mantenimiento preventivo a los equipos de presión del sistema de agua potable. * Se realliza mantenimiento preventivo a los equiupos de la red contra incendios. Se realiza el lavado de tanques de almacenamiento de agua potable. *Se culminó el proyecto de reorganización de puestos de trabajo del área de Tecnología, en la cual se mejoran condiciones de puestos de trabajo y se incrementan 19 puestos nuevos. * Se continuó con la reparación de piso vinílico deteriorado, localizado en el área de tecnología. * Se intalaron persianas de ventilación en el área de tecnología. * Se realizó demarcación en la bodega de residuos de la sede San Cayetano. * Se cambiaron 7 luminarias tipo LED en las áreas de tecnología y Primera Infancia. 2. Actividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Mantenimiento preventivo programado. . Se continuó con el ajuste de los dactilares de entrada y salida del parqueadero. 3. Actividades del contrato de ASCENSORES: * Se realiza mantenimiento preventivo a los 4 ascensores Schindler. * Se realiza mantenimeinto correctivo al ascensor No. 3, reparación y ajuste al sistema de frenos (guarniciones de las palancas de freno del grupo tractor),. * Se realiza el Mantenimiento preventivo al ascensor privado marca Orona, funcionamiento normal. 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA. * Se realiza mantenimiento preventivo de la planta telefónica. * Se realiza cambio de tarjeta controladora de la,planta telefónica. 5. Aires acondicionados: * Se realiza mantenimiento preventivo programado a los aires ubicados en los Data center, centos de cableado y salas del primer piso. *Se realiza mantenimiento correctivo al aire acondionado York (cambio de capacitor y temporizador de arranque), quedando en funcionamiento normal. 6.Actividades del contrato de PLANTAS ELÉCTRICAS. *Se realizó mantenimiento preventivo programado para las plantas eléctricas. | 40.33% | 40% | 1. informe del contrato de mantenimiento: * Se realiza mantenimientos preventivos de: Equipos de pesaje - 28 de julio 2018 Equipos de gimnasio - 18 de julio de 2018 Hornos micro-ondas - 28 de julio de 2018 * Se procedió con el lavado de tanque de aguas lluvias - * Se realiza el mantenimiento de sensores de iluminación de las baterías de baños - del 17 al 19 de julio de 2018 * Mantenimiento de cárcamos de la red de desagüe del costado nor-oriental, sobre el sector de perreras - 19 de julio de 2018 * Adecuación de lámparas de iluminación a tubos de iluminación tipo led - contasnte 2. Actividades del contrato de CONTROL DE ACCESO * Se realiza Mantenimiento preventivo programado. funcionamiento normal. - 30 de julio de 2018 3. Actividades del contrato de ASCENSORES: * Se realiza mantenimiento preventivo a los 4 ascensores Schindler. funcionamiento normal - 13 de julio de 2018 * Se realiza el Mantenimiento preventivo al ascensor privado marca Orona, funcionamiento normal. - 19 de julio de 2018 4. Actividades del contrato de PLANTA TELEFÓNICA. * Se realiza mantenimiento preventivo de la planta telefónica. funcionamiento normal- mantenimiento constante 5. Aires acondicionados: * No se realiza mantenimeitno preventivo ya que es bimensual 6.Actividades del contrato de PLANTAS ELÉCTRICAS. *No se mantenimiento a las realiza plantas electricas ya que es bimensual. | 48.67% | 49% | 1. informe Actividades de mantenimiento del edicio: * Se realizó reparación de impermeabilización de cubierta sobre el área de la Oficina de Cooperación Internacional. * Se realizaron labores de pintura y adecuación de mobiliario en las áreas de los despachos y Direcciones. * Se adecuó espacio en el sótano para la realización de labores de mantenimiento de los equipos de cómputo, según solicitud de la Oficina de Tecnología. * Se realizó jornada de desmonte de elementos publicitario de la publicidad correspondiente al Gobierno anterior. * Se realizó jornada de resanes, pintura y mejoramiento de superficies al interior del Ministerio. 3. Actividades del contrato de ASCENSORES: * Se realiza mantenimiento preventivo a los 4 ascensores Schindler, funcionamiento normal - 13 de julio de 2018. * Se realiza inspección técnica al ascensor No.2 por reporte de ruido extraño, el día 22 de agosto de 2018, ascensor funcionando normalmente. *Se realiza inspección técnica al ascensor No. 2, se lubrican guías de cabina el día 30 de agosto de 2018. * Se realiza el Mantenimiento preventivo al ascensor privado marca Orona, funcionamiento normal. - 17 de agosto de 2018. 5. Aires acondicionados: * Se realiza mantenimiento preventivo programado a los aires ubicados en los Data center, centos de cableado y salas del primer piso. *Se realiza mantenimiento correctivo al aire acondionado Minis Split ubicado en centro de cableado ala oriental (cambio de motor), quedando en funcionamiento normal. | 57% | 57% | 1. informe Actividades de mantenimiento del edificio: * Se realizó reparación en el cuarto de máquinas de los tanques de agua potable. 21 septiembre 2018 * Se realizaron labores de resane, pintura traslado y adecuación de mobiliario en las áreas de los Despachos, Direcciones y Subdirecciones (Total 8). 14 al 28 de septiembre 2018 * Se realiza lavado de los 2 tanques de agua de la red contra incendios 29 septiembre 2018. * Se realizó jornada de adecuación de lamparas de bombillas fluorescentes a LED, en la oficina de tesorería y Contratación 18 y 21 septiembre de 2018. * Se dio respuesta a las mesas de ayuda solicitadas vía aplicativo. * Se realiza mantenimientos preventivos y correctivos de: - Equipos de gimnasio - 19 de septiembre 2018 - Equipos y pruebas de gabinetes de la red contra incendios - 9 de septiembre 2018 - Equipo de presión / mantenimiento correctivo de tablero de control y borneras de motor - 26 de septiembre de 2018. * Se realiza mantenimiento preventivo de los hornos microondas. 2. Actividades del contrato de ASCENSORES: * Se realiza mantenimiento preventivo a los 4 ascensores Schindler, funcionamiento normal - 13 de septiembre de 2018. * Se realiza inspección técnica al ascensor No.2. por reporte de ruido extraño, el día 22 de agosto de 2018, ascensor funcionando normalmente. * Se realiza el Mantenimiento preventivo al ascensor privado marca Orona, funcionamiento normal. - 7 de septiembre de 2018. 3. AIRES ACONDICIONADOS: Se da inicio a mantenimiento correctivo a equipo de aire acondicionado APC de Tecnología, en razón a falla, diagnóstico daño en el compresor del equipo de aire, es necesario reemplazarlo. | 65.33% | 65% | 1. informe Actividades de mantenimiento del edificio: * Se realizó jornada de adecuación de lamparas de bombillas fluorescentes a LED, en la subd. gestión financiera 8 de octubre (2 lamparas), UAC - BODEGA 25 y 29 el dia 16 de Octubre (2 lamparas), Of. Comunicaciones 17 de octubre(1 lampara), Subd. Talento humano en la oficina de la subdireccion el dia 23 de octubre (2 lamparas) y despacho ministra el 31 de octubre (1 lampara). * Se realiza la instalación de balas tipo LED en la Of. de Planeación y Finanzas. * Se dio respuesta a las mesas de ayuda solicitadas vía aplicativo (145 MDA OCTUBRE). * Se realiza mantenimientos preventivos y correctivos de: - Equipos de pesaje - 31 de octubre 2018 - Equipos de control de acceso / mantenimiento preventivo en el dia 05 de octubre de 2018. * Se realiza mantenimiento preventivo tipo 1 de plantas electricas el dia 31 de octubre de 2018. * Se realiza mantenimiento preventivo de la planta telefonica. 2. Actividades del contrato de ASCENSORES: * Se realiza mantenimiento preventivo a los 4 ascensores Schindler, funcionamiento normal - 10 de octubre de 2018. * ASCENSOR 1: Se realiza cambio de 4 correas en V 1800, se corrigue ruido en recorrido al ascensor No.1. por reporte de ruido extraño, el día 10 de octubre de 2018, ascensor funcionando normalmente. Se soluciona inconveniente por asc. bloqueado por exceso de cupo el 26 de octubre. * ASCENSOR 2: Se realiza lubricacion de guias para reducir ruido en recorrido piso 2 y 3 el 10 de cotubre. * Se realiza el Mantenimiento preventivo al ascensor privado marca Orona, funcionamiento normal. - 11 de octubre de 2018. 3. AIRES ACONDICIONADOS: Se realiza el mantenimiento preventivo de los equipos el dia 4 de octubre. Se realiza el inicio de correctivo al equipo de precision APC 100. | 73.67% | 74% | 1. informe Actividades de mantenimiento del edificio: * Se realizó jornada de adecuación de lamparas de bombillas fluorescentes a LED, en la oficina de tesoreria el 8 de Noviembre (1 lampara), en la Dir. primera infancia el 14 de noviembre (1 Lampara), en la subd. Recursos Humanos del sector el 15 de noviembre (1 lampara), en la of. de planeación y finanzas se instala 1 lampara el 21 de noviembre y se instalan 2 lamparas el dia 26 de noviembre en la subd. de contratación. * Se realiza la instalación de balas tipo LED en el baño de la sala de espera del despacho de la ministra (15 Noviembre). *Se repara fuga de agua en bodega y baños 1 piso occidental el 22 de noviembre. * Mantenimiento de secador de baño San Cayetano el 28 de noviembre. * Se dio respuesta a las mesas de ayuda solicitadas vía aplicativo (103 MDA NOVIEMBRE). * Se realiza mantenimientos preventivos y correctivos de: - Equipos de gimnasio / 8 de Noviembre de 2018 - Equipos de control de acceso / mantenimiento preventivo los dia 29 y 30 de noviembre de 2018. - Se realiza y finaliza el mantenimiento preventivo tipo 1 de plantas electricas el dia 30 de noviembre de 2018. - Se realiza mantenimiento preventivo de la planta telefonica. 2. Actividades del contrato de ASCENSORES: * Se realiza mantenimiento preventivo a los 4 ascensores Schindler, funcionamiento normal - 20 de noviembre de 2018. Se realiza lubricación de guias de cabina y contrapeso, revisión de puertas de piso; operador y freno magnetico. Se hace limpieza de techo cabina y cuarto de maquinas. * ASCENSOR 4: 1). Se lubrican guias para verificación de frenado anormal en el equipo, se revisa maquina evidenciando tambor brillante y aacople de lacometro a maquina roto. El equipo queda fuera de servicio para prevenir posibles fallas. 2). Se realiza viajes de pruebapor vibración en recorrido, Ascensor funcionando. * ASCENSOR PRIVADO: Se realiza el Mantenimiento preventivo al ascensor privado marca Orona, funcionamiento normal. - 11 de noviembre de 2018. | 100% | 100% | 1. informe Actividades de mantenimiento del edificio: * Se realizó jornada de adecuación y cambio de lamparas de bombillas fluorescentes a LED, en la Dir. Fomento de Educación Superior el 5 de Diciembre (1 lampara), en la Subd. Apoyo a la gestión de las IES el 10 y 11 de Diciembre (2 Lamparas), en la oficina de servicios generales el 11 de diciembre (1 lampara), en la of. de asuntos disciplinarios de la SECRETARIA GENERAL se instala 1 lampara el 14 de diciembre y se instala 1 lampara en la Dir. Calidad PBM se instala el 21 de diciembre. *Se repara techo de bodega dañado po fuga de agua en baños 1 piso occidental el 5 de diciembre. * Instalación de 2 secadores en el baño de damas y caballeros primer piso occidental el 26 de diciembre y 1 secador de reposición para el baño de caballeros sexto piso el 27 de diciembre. * Se dio respuesta a las mesas de ayuda solicitadas vía aplicativo (90 MDA DICIEMBRE). * Se realiza mantenimientos preventivos y correctivos de: - Equipos de presión / 19 de diciembre de 2018 - Equipos de red contra incendios / 28 diciembre de 2018. - Se realiza mantenimiento aires acondicionados. - Se realiza mantenimiento preventivo de la planta telefonica. - Se realiza mantenimiento de plantas electricas. - Se realiza mantenimiento de control de acceso. 2. Actividades del contrato de ASCENSORES: * Se realiza mantenimiento preventivo y acompañamiento de certificación a los 4 ascensores Schindler, funcionamiento normal - 04 de diciembre de 2018. Se realiza lubricación de guias de cabina y contrapeso, revisión de puertas de piso; operador y freno magnetico. Se hace limpieza de techo cabina y cuarto de maquinas e instalación de repuesto en ascensor 4. * ASCENSOR 4: 1). Se instala el acoplamiento de encoder / 06 diciembre. El equipo queda funcionando normal. 2). Se realiza acompañamiento para certificación de ascensor / 10 de diciembre de 2018. Ascensor funcionando. * ASCENSOR 3: Se realiza viaje de aprendizaje en ascensor por revisión por falla por fluctuación de voltaje. * ASCENSOR PRIVADO: 1). Se hizo presencia de acompañamiento 10 de diciembre. 2). Se realiza el Mantenimiento preventivo al ascensor privado marca Orona, funcionamiento normal. - 11 de diciembre de 2018. 3). Se realiza acompañamiento uy manipulacion de ascensor para recertificación de la norma 5926-14 / 12 de diciembre. 4). Se inspecciona sistema de citofonia con funcionamiento normal / 13 diciembre 2018.
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 195 | 01 | I-303-0-1319501 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | José Orlando Cruz | NO | Mantenimientos preventivo y correctivo a los vehículos, realizados | # mantenimiento realizados / # mantenimientos programados | 5% | Porcentaje | 100% |  |  | Programar y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor. | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Operación de Servicios Administrativos 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Soportes de mantenimiento de vehiculos del mes de enero de 2018 | 5% | Se realizan 6 mantenimientos preventivos y 3 correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 11% | Se realizan 10 mantenimientos preventivos y 6 correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 16% | Se realizan 6 mantenimientos preventivos y 7 correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 21.33% | Se realizan 6 mantenimientos preventivos y 3 correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 27% | Se realizan 9 mantenimientos preventivos y 6 correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 32% | Se realizan 3 mantenimientos preventivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 40% | Se realizan 14 mantenimientos preventivos y 11 mantenimientos correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 49% | Se realizan 15 mantenimientos preventivos y 11 mantenimientos correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 57% | Se realizan 14 mantenimientos preventivos y 5 mantenimientos correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 65% | Se realizan 14 mantenimientos preventivos y 5 mantenimientos correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 74% | Se realizan 5 mantenimientos preventivos y 9 mantenimientos correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 100% | Se realizan 14 mantenimientos preventivos y 18 mantenimientos correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 5.333% | 5% | Se realizan 6 mantenimientos preventivos y 3 correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 10.67% | 11% | Se realizan 10 mantenimientos preventivos y 6 correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 16% | 16% | Se realizan 6 mantenimientos preventivos y 7 correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 21.33% | 21.33% | Se realizan 6 mantenimientos preventivos y 3 correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 26.67% | 27% | Se realizan 9 mantenimientos preventivos y 6 correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 32% | 32% | Se realizan 3 mantenimientos preventivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 40.33% | 40% | Se realizan 14 mantenimientos preventivos y 11 mantenimientos correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 48.67% | 49% | Se realizan 15 mantenimientos preventivos y 11 mantenimientos correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 57% | 57% | Se realizan 14 mantenimientos preventivos y 5 mantenimientos correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 65.33% | 65% | Se realizan 14 mantenimientos preventivos y 5 mantenimientos correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 73.67% | 74% | Se realizan 5 mantenimientos preventivos y 9 mantenimientos correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio | 100% | 100% | Se realizan 14 mantenimientos preventivos y 18 mantenimientos correctivos a vehiculos del parque automotor del Ministerio
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 196 | 01 | I-303-0-1319601 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | José Orlando Cruz | NO | Entrega de los suministros de acuerdo a los requerimientos realizados | # suministros entregados / # Suministros solicitados | 5% | Porcentaje | 100% |  |  | Hacer el suministro mensual de los productos de aseo y cafetería necesarios para la adecuada prestación del servicio. | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Operación de Servicios Administrativos 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Soportes del control de consumos de insumos de aseo y cafeteria del mes de enero de 2018 | 5% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería | 11% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería | 16% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería | 21.33% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería | 27% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería | 32% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería | 40% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería- registros diarios | 49% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería- registros diarios | 57% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería- registros diarios | 65% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería- registros diarios | 74% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería- registros diarios | 100% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería- registros diarios | 5.333% | 5% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería | 10.67% | 11% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería | 16% | 16% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería | 21.33% | 21.33% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería | 26.67% | 27% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería | 32% | 32% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería | 40.33% | 40% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería- registros diarios | 48.67% | 49% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería- registros diarios | 57% | 57% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería- registros diarios | 65.33% | 65% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería- registros diarios | 73.67% | 74% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería- registros diarios | 100% | 100% | Se registran los consumos de insumos para las tareas de aseo y cafetería- registros diarios
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 197 | 01 | I-303-0-1319701 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | José Orlando Cruz | NO | Informe de seguimiento a la prestacion de los servicios realizado | # Mesas atendidas / # Mesas solicitadas | 5% | Número | 12 |  |  | Presentar informe mensual del seguimiento a la prestacion de los servicios administrativos | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Operación de Servicios Administrativos 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Soportes mensuales de la atencion de servicios requeridos por mesa de ayuda mesa de ayua | 1 | Se presenta el primer reporte mensual de mesas de ayuda | 2 | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de febrero | 3 | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de marzo | 4 | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de abril | 5 | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de mayo | 6 | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de junio | 7 | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de julio | 8 | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de agosto | 9 | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de agosto | 10 | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de octubre | 11 | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de octubre | 12 | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de diciembre | 5.333% | 5% | Informe mensual de mesas de ayuda | 10.67% | 11% | Informe mensual de mesas de ayuda | 16% | 16% | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de marzo con un total de 408 solicitudes atendidas en su totatlidad dentro de los tiempos establecidos | 21.33% | 21.33% | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de abril | 26.67% | 27% | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de mayo | 32% | 32% | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de junio | 40.33% | 40% | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de julio | 48.67% | 49% | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de agosto | 57% | 57% | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de septiembre | 65.33% | 65% | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de octubre | 73.67% | 74% | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de octubre | 100% | 100% | Se presenta el reporte de mesas de ayuda del mes de diciembre
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 198 | 01 | I-303-0-1319801 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | José Orlando Cruz | NO | Informe de los saldos presupuestales por dependencia realizado | Informe de los saldos presupuestales | 7% | Número | 12 | SI | 4315400% | Entregar de informe mensual de los saldos de los CDP correspondientes al contrato de Tiquetes, teniendo en cuanta las comisiones solicitadas por cada dependencia. | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Comisiones 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Solicitud CDP para nuevo contrato que incia en febrero/2018 | 1 | El contrato se encuentra en proceso en Colombia compra | 2 | Se firmo y se formalizo el contrato 924 de 2018, para dar cumplimiento a la necesidad del servicio | 3 | Se remitieron los correos a las dependencias que se administran los recursos del contrato 924/2018 suscrito con SUBATOURS, para que tengan presente los saldos en la programación del plan de comisiones mensual | 4 | Se remitieron los correos a las dependencias que se administran los recursos del contrato 924/2018 suscrito con SUBATOURS, para que tengan presente los saldos en la programación del plan de comisiones mensual | 5 | Se remitieron los correos a las dependencias que se administran los recursos del contrato 924/2018 suscrito con SUBATOURS, para que tengan presente los saldos en la programación del plan de comisiones mensual | 6 | Se remitieron los correos a las dependencias que se administran los recursos del contrato 924/2018 suscrito con SUBATOURS, para que tengan presente los saldos en la programación del plan de comisiones mensual | 7 | Se remitieron los correos a las dependencias que se administran los recursos del contrato 924/2018 suscrito con SUBATOURS, para que tengan presente los saldos en la programación del plan de comisiones mensual | 8 | Se remitieron los correos a las dependencias que se administran los recursos del contrato 924/2018 suscrito con SUBATOURS, para que tengan presente los saldos en la programación del plan de comisiones mensual | 9 | Se remitieron los correos a las dependencias que se administran los recursos del contrato 924/2018 suscrito con SUBATOURS, para que tengan presente los saldos en la programación del plan de comisiones mensual | 10 | Se remitieron los correos a las dependencias que se administran los recursos del contrato 924/2018 suscrito con SUBATOURS, para que tengan presente los saldos en la programación del plan de comisiones mensual | 11 | Se remitieron los correos a las dependencias que se administran los recursos del contrato 924/2018 suscrito con SUBATOURS, para que tengan presente los saldos en la programación del plan de comisiones mensual | 12 | Se enviaron 21 comunicaciones a las dependencias informando los saldos correspondientes , teniendo en cuenta los dos cortes realizados en el mes de diciembre | 5.333% | 7% | Reporte de los CDP que entrego cada dependencia | 10.67% | 11% | Se efectuo el contrato 924 de 2018, con SUBATOURS | 16% | 16% | Se enviaron 33 comunicaciones a las dependencias informando los saldos correspondientes | 21.33% | 21.33% | Se enviaron 74 comunicaciones en el primer corte (18 de abril) y en el segundo corte ( 24 de abril ) se enviaron 23 comunicaciones para un tota de 97 comunicaciones a las dependencias informando los saldos correspondientes | 26.67% | 27% | Se enviaron 97 comunicaciones a las dependencias informando los saldos correspondientes | 32% | 32% | Se enviaron 18 comunicaciones a las dependencias informando los saldos correspondientes | 40.33% | 40% | Se enviaron 36 comunicaciones a las dependencias informando los saldos correspondientes , teniendo en cuenta los dos cortes realizados en el mes de julio | 48.67% | 49% | Se enviaron 36 comunicaciones a las dependencias informando los saldos correspondientes , teniendo en cuenta los dos cortes realizados en el mes de agosto | 57% | 57% | Se enviaron 36 comunicaciones a las dependencias informando los saldos correspondientes , teniendo en cuenta los dos cortes realizados en el mes de septiembre | 65.33% | 65.33% | Se enviaron 36 comunicaciones a las dependencias informando los saldos correspondientes , teniendo en cuenta los dos cortes realizados en el mes de octubre | 73.67% | 74% | Se enviaron 21 comunicaciones a las dependencias informando los saldos correspondientes , teniendo en cuenta los dos cortes realizados en el mes de noviembre | 100% | 100% | Se enviaron 21 comunicaciones a las dependencias informando los saldos correspondientes , teniendo en cuenta los dos cortes realizados en el mes de diciembre
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 199 | 01 | I-303-0-1319901 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | José Orlando Cruz | NO | Informe mensual de comisiones solicitadas y ejecutadas por dependencia | Un Informe mensual de comisiones solicitadas +modificaciones + cancelaciones | 7% | Número | 12 | SI | 4315400% | Entregar de informe mensual de las comisiones solicitadas y ejecutadas por dependencia | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Comisiones 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Informe mensual de las comisiones solicitadas y ejecutadas por dependencia | 1 | Las dependencias han solicitado 385 comisiones de las cuales informaron cancelar 40 comisiones en total se ejecutaron 345 | 2 | Se realizo el informe correspondiente al mes de febrero/2018, con las comisiones soliciitadas por cada una de las dependencias | 3 | Se realizo el informe correspondiente al mes de marzo/2018, con las comisiones soliciitadas por cada una de las dependencias, en el aplicativo de comisiones | 4 | Se realizo el informe correspondiente al mes de abril/2018, con las comisiones solicitadas por cada una de las dependencias, en el aplicativo de comisiones | 5 | Se realizo el informe correspondiente al mes de abril/2018, con las comisiones solicitadas por cada una de las dependencias, en el aplicativo de comisiones | 6 | Se realizo el informe correspondiente al mes de junio/2018, con las comisiones solicitadas por cada una de las dependencias, en el aplicativo de comisiones | 7 | Las dependencias a 25 de julio solicitaron 664 comisiones, en comparación con el año 2017 presenta una reducción del 20%. Comparado con el mes anterior presenta una reducción del 11%. | 8 | Se realizo el informe correspondiente al mes de agosto/2018, con las comisiones solicitadas por cada una de las dependencias, en el aplicativo de comisiones | 9 | Se realizo el informe correspondiente al mes de septiembre/2018, con las comisiones solicitadas por cada una de las dependencias, en el aplicativo de comisiones | 10 | Se realizo el informe correspondiente al mes de octubre/2018, con las comisiones solicitadas por cada una de las dependencias, en el aplicativo de comisiones | 11 | Se realizo el informe correspondiente a corte 20 de noviembre/2018, con las comisiones solicitadas por cada una de las dependencias, en el aplicativo de comisiones | 12 | Las dependencias a 24 de diciembre solicitaron 184 comisiones, al compararlo con el año anterior presenta una reducción del 71 %. Al comparar con el mes anterior presenta una reducción del 335,3% | 5.333% | 7% | Informe del mes de enero de comisiones solicitadas y ejecutadas por dependencia | 10.67% | 11% | Las dependencias en febrero solicitaron 883 comisiones | 16% | 16% | Las dependencias en marzo solicitaron 828 comisiones, en comparación con el año 2017 presenta un incremento del 16% | 21.33% | 21.33% | Las dependencias en abril solicitaron 1074 comisiones, en comparación con el año 2017 presenta un incremento del 46% | 26.67% | 27% | Las dependencias en mayo solicitaron 998 comisiones, en comparación con el año 2017 presenta un incremento del 28% | 32% | 32% | Las dependencias en junio solicitaron 626 comisiones, en comparación con el año 2017 presenta un incremento del 3%. Comparado con el mes anterior presenta una reducción del 40%. | 40.33% | 40% | Las dependencias a 25 de julio solicitaron 664 comisiones, en comparación con el año 2017 presenta una reducción del 20%. Comparado con el mes anterior presenta una reducción del 11%. | 48.67% | 49% | Las dependencias a 28 de agosto solicitaron 414 comisiones, en comparación con el año 2017 presenta una reducción del 61%. Comparado con el mes anterior presenta una reducción del 77%. | 57% | 57% | Las dependencias a 27 de septiembre solicitaron 533 comisiones, en comparación con el año 2017 presenta una reducción del 53%. Comparado con el mes anterior presenta una reducción del 1%. | 65.33% | 65.33% | Las dependencias a 30 de octubre solicitaron 758 comisiones, en comparación con el año 2017 presenta una reducción del 30%. Comparado con el mes anterior presenta un incremento del 37,57%. | 73.67% | 74% | Las dependencias a 20 de noviembre solicitaron 704 comisiones, no se compara con el año anterior debido a la fecha de corte. | 100% | 100% | Las dependencias a 24 de diciembre solicitaron 184 comisiones, al compararlo con el año anterior presenta una reducción del 71 %. Al comparar con el mes anterior presenta una reducción del 335,3%
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 200 | 01 | I-303-0-1320001 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | José Orlando Cruz | NO | Informes de modificaciones y cancelación de comisiones entregados | Numero de comisiones legalizadas - devueltas por falta de soportes | 6% | Número | 12 |  |  | Presentar Informe mensual modificaciones y cancelación de comisiones solicitadas por las dependencias | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Comisiones 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Informe de modificaciones y cancelaciones solicitadas por las dependencias | 1 | En enero las dependencias solicitaron se modificaran 42 comisiones a personal de planta y 14 a contratistas, para un total de 56 modificaciones realizadas; igualmente solicitaron fueran canceladas 21 comisones a personal de planta y 19 a contratistas para un total de 40 comisiones canceladas | 2 | Se entrega informe correspondiente a las cancelaciones y modificaciones realizadas por las dependencias | 3 | Se entrega informe correspondiente a las cancelaciones y modificaciones realizadas por las dependencias, conforme información consolidada en la matrix que se tiene de seguimiento | 4 | Se entrega informe correspondiente a las cancelaciones y modificaciones realizadas por las dependencias, conforme información consolidada en la matrix que se tiene de seguimiento | 5 | Se entrega informe correspondiente a las cancelaciones y modificaciones realizadas por las dependencias, conforme información consolidada en la matrix que se tiene de seguimiento | 6 | Se entrega informe correspondiente a las cancelaciones y modificaciones realizadas por las dependencias, conforme información consolidada en la matrix que se tiene de seguimiento | 7 | De acuerdo a corte del 25 julio las dependencias solicitaron se modificaran 68 comisiones; igualmente solicitaron fueran canceladas 65 comisiones .En comparación al mes anterior presenta una reducción del 42% en modificaciones y un 20% en cancelaciones. | 8 | Se entrega informe correspondiente a las cancelaciones y modificaciones realizadas por las dependencias, conforme información consolidada en la matrix que se tiene de seguimiento | 9 | Se entrega informe correspondiente a las cancelaciones y modificaciones realizadas por las dependencias, conforme información consolidada en la matrix que se tiene de seguimiento | 10 | Se entrega informe correspondiente a las cancelaciones y modificaciones realizadas por las dependencias, conforme información consolidada en la matrix que se tiene de seguimiento | 11 | Se entrega informe correspondiente a las cancelaciones y modificaciones realizadas por las dependencias, conforme información consolidada en la matrix que se tiene de seguimiento | 12 | De acuerdo a corte del 24 diciembre las dependencias solicitaron se modificaran 17 comisiones; igualmente solicitaron fueran canceladas 66 comisiones .En comparación al mes anterior presenta una reducción del 447% en modificaciones y una reducción de 42% en cancelaciones. | 5.333% | 6% | Informe de modificaciones y cancelaciones solicitadas por las dependencias | 10.67% | 11% | En febrero las dependencias solicitaron se modificaran 55comisiones a personal de planta y 30 a contratistas, para un total de 85 modificaciones realizadas; igualmente solicitaron fueran canceladas 51 comisones a personal de planta y 67 a contratistas para un total de 118 comisiones canceladas | 16% | 16% | En marzo las dependencias solicitaron se modificaran 72 comisiones a personal de planta y 33 a contratistas, para un total de 105 modificaciones realizadas; igualmente solicitaron fueran canceladas 49 comisones a personal de planta y 23 a contratistas para un total de 72 comisiones canceladas | 21.33% | 21.33% | En abril las dependencias solicitaron se modificaran 130 comisiones; igualmente solicitaron fueran canceladas 101 comisiones . | 26.67% | 27% | En mayo las dependencias solicitaron se modificaran 127 comisiones; igualmente solicitaron fueran canceladas 99 comisiones . | 32% | 32% | En junio las dependencias solicitaron se modificaran 106 comisiones; igualmente solicitaron fueran canceladas 75 comisiones .En comparación al mes anterior presenta una reducción del 17% en modificaciones y un 24% en cancelaciones. | 40.33% | 40% | De acuerdo a corte del 25 julio las dependencias solicitaron se modificaran 68 comisiones; igualmente solicitaron fueran canceladas 65 comisiones .En comparación al mes anterior presenta una reducción del 42% en modificaciones y un 20% en cancelaciones. | 48.67% | 49% | De acuerdo a corte del 28 agosto las dependencias solicitaron se modificaran 46 comisiones; igualmente solicitaron fueran canceladas 53 comisiones .En comparación al mes anterior presenta una reducción del 65% en modificaciones y un 49% en cancelaciones. | 57% | 57% | De acuerdo a corte del 26 septiembre las dependencias solicitaron se modificaran 49 comisiones; igualmente solicitaron fueran canceladas 54 comisiones .En comparación al mes anterior presenta una reducción del 6% en modificaciones y un 1% en cancelaciones. | 65.33% | 65.33% | De acuerdo a corte del 30 octubre las dependencias solicitaron se modificaran 58 comisiones; igualmente solicitaron fueran canceladas 69 comisiones .En comparación al mes anterior presenta una incremento del 5,4% en modificaciones y un incremento de 16% en cancelaciones. | 73.67% | 74% | De acuerdo a corte del 20 noviembre las dependencias solicitaron se modificaran 81 comisiones; igualmente solicitaron fueran canceladas 84 comisiones .En comparación al mes anterior presenta una incremento del 40% en modificaciones y un incremento de 22% en cancelaciones. | 100% | 100% | De acuerdo a corte del 24 diciembre las dependencias solicitaron se modificaran 17 comisiones; igualmente solicitaron fueran canceladas 66 comisiones .En comparación al mes anterior presenta una reducción del 447% en modificaciones y una reducción de 42% en cancelaciones.
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 201 | 01 | I-303-0-1320101 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | José Orlando Cruz | NO | Informes de registro de salidas de bienes de consumo entregados | Informe de Mesas de ayuda atendidas oportunamente de bienes de consumo | 5% | Número | 12 | SI | 4315400% | Entregar de informe de registro de salidas de bienes de consumo | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Recursos Fisicos 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Soportes de todos los movimientos de salida de bienes de consumo escaneados, realizados en el mes de enero | 1 | Teniendo en cuenta que el sistema de inventarios SAP, se encuentra en proceso de implementación de la segunda etapa, para incluiir las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Públic-NICSP, se tomó la decision por parte de todas las áreas involucradas en el proceso, de no realizar movimientos de inventario, para el primer trimestre del 2018. Se cuenta con todos los soportes en físico que evidencian la salidas del almacén. Una vez se estabilice el sistema de información SAP, se procederá a realizar el cargue. | 2 | Teniendo en cuenta que el sistema de inventarios SAP, se encuentra en proceso de implementación de la segunda etapa, para incluir las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Públic-NICSP, se tomó la decision por parte de todas las áreas involucradas en el proceso, de no realizar movimientos de inventario, para el primer trimestre del 2018. Se cuenta con todos los soportes en físico que evidencian la salidas del almacén. Una vez se estabilice el sistema de información SAP, se procederá a realizar el cargue. De igual manera, se tiene esta información en archivos excel, para su cargue, cuando se habilite el sistema SAP. | 3 | Se cuenta con los soportes físicos de las salidasde bienes de consumo, debidamente escaneados, el registro en el sistema SAP, se realizará una vez se estabilice el sistema de inventarios, ya que se encuentra en proceso de implementación de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público | 4 | Se cuenta con los soportes físicos de las salidas de bienes de consumo, debidamente escaneados, el registro en el sistema SAP, se realizará una vez se estabilice el sistema de inventarios, ya que se encuentra en proceso de implementación de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, se tiene previsto iniciar aproximadamente en el mes de junio de los corrientes. | 5 | Se cuenta con los soportes físicos de las salidas de bienes de consumo correspondiente al mes de mayo de 2018 debidamente escaneados, el registro en el sistema SAP, se realizará una vez se estabilice el sistema de inventarios, ya que se encuentra en proceso de implementación de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, se tiene previsto iniciar aproximadamente en el mes de junio de los corrientes. | 6 | Se cuenta con los soportes físicos de las salidas de bienes de consumo, debidamente escaneados, el registro en el sistema SAP se realizará una vez se estabilice el sistema de inventarios, ya que se encuentra en proceso de implementación de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Para el mes de junio nos encontramos en proceso de estabilización del sistema. | 7 | A partir del mes de Julio se comienzan a registrar los movimientos de salidas del almacèn en el sistema SAP, ya que se encuentra habilitado para realizar estas transacciones. Se cuenta con los soportes físicos de las salidas. De acuerdo con el nuevo marco normativo contemplado en Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, estas salidas no contabilizan. Pero si se registran en el módulo administrativo como control | 8 | Se registraron los movimientos de salidas del almacèn en el sistema SAP acorde a los soportes físicos de las salidas. | 9 | Se registraron los movimientos de salidas del almacén en el sistema SAP acorde a los soportes físicos y las mesas de ayuda solicitadas las cuales se atendieron el 100% de las mesas recibidas. Información entregada a Subdirección financiera con oficio 13 /9/2018 2018-IE-04257513 | 10 | Se registraron los movimientos de salidas del almacén en el sistema SAP acorde a los soportes físicos y las mesas de ayuda solicitadas las cuales se atendieron el 100% de las mesas recibidas. Información entregada a Subdirección financiera con oficio 10 /10/2018 2018-IE-047439 | 11 | Se registraron los movimientos de salidas del almacén en el sistema SAP acorde a los soportes físicos y las mesas de ayuda solicitadas las cuales se atendieron el 100% de las mesas recibidas. Información entregada a Subdirección financiera con oficio 9 /11/2018 2018-IE-051806 | 12 | Se registraron los movimientos de salidas del almacén en el sistema SAP acorde a los soportes físicos y las mesas de ayuda solicitadas las cuales se atendieron el 100% de las mesas recibidas. Información entregada a Subdirección financiera con oficio 10 /12/2018 2018-IE-056902 | 5.333% | 5% | Teniendo en cuenta que el sistema de inventarios SAP, se encuentra en proceso de implementación de la segunda etapa, para incluiir las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Públic-NICSP, se tomó la decision por parte de todas las áreas involucradas en el proceso, de no realizar movimientos de inventario, para el primer trimestre del 2018. Se cuenta con todos los soportes en físico que evidencian la salidas del almacén. Una vez se estabilice el sistema de información SAP, se procederá a realizar el cargue | 10.67% | 11% | Teniendo en cuenta que el sistema de inventarios SAP, se encuentra en proceso de implementación de la segunda etapa, para incluiir las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Públic-NICSP, se tomó la decision por parte de todas las áreas involucradas en el proceso, de no realizar movimientos de inventario, para el primer trimestre del 2018. Se cuenta con todos los soportes en físico que evidencian la salidas del almacén. Una vez se estabilice el sistema de información SAP, se procederá a realizar el cargue | 16% | 16% | Se cuenta con los soportes físicos de las salidasde bienes de consumo, debidamente escaneados, el registro en el sistema SAP, se realizará una vez se estabilice el sistema de inventarios, ya que se encuentra en proceso de implementación para migrar a Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público | 21.33% | 21% | Se cuenta con los soportes físicos de las salidasde bienes de consumo, debidamente escaneados, el registro en el sistema SAP, se realizará una vez se estabilice el sistema de inventarios, ya que se encuentra en proceso de implementación para migrar a Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público | 26.67% | 27% | Se cuenta con los soportes físicos de las salidas de bienes de consumo correspondiente al mes de mayo de 2018 debidamente escaneados, el registro en el sistema SAP, se realizará una vez se estabilice el sistema de inventarios, ya que se encuentra en proceso de implementación de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, se tiene previsto iniciar aproximadamente en el mes de junio de los corrientes. | 32% | 32% | Se cuenta con los soportes físicos de las salidas de bienes de consumo, debidamente escaneados, el registro en el sistema SAP se realizará una vez se estabilice el sistema de inventarios, ya que se encuentra en proceso de implementación de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Para el mes de junio nos encontramos en proceso de estabilización del sistema. | 40.33% | 40% | A partir del mes de Julio se comienzan a registrar los movimientos de salidas del almacèn en el sistema SAP, ya que se encuentra habilitado para realizar estas transacciones. Se cuenta con los soportes físicos de las salidas. De acuerdo con el nuevo marco normativo contemplado en Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, estas salidas no contabilizan. Pero si se registran en el módulo administrativo como control | 48.67% | 49% | Se registraron los movimientos de salidas del almacèn en el sistema SAP acorde a los soportes físicos de las salidas. | 57% | 57% | Se registraron los movimientos de salidas del almacèn en el sistema SAP acorde a los soportes físicos de las salidas. | 65.33% | 65% | Se registraron los movimientos de salidas del almacén en el sistema SAP acorde a los soportes físicos y las mesas de ayuda solicitadas las cuales se atendieron el 100% de las mesas recibidas. Información entregada a Subdirección financiera con oficio 10 /10/2018 2018-IE-047439 | 73.67% | 74% | Se registraron los movimientos de salidas del almacén en el sistema SAP acorde a los soportes físicos y las mesas de ayuda solicitadas las cuales se atendieron el 100% de las mesas recibidas. Información entregada a Subdirección financiera con oficio 9 /11/2018 2018-IE-051806 | 100% | 100% | Se registraron los movimientos de salidas del almacén en el sistema SAP acorde a los soportes físicos y las mesas de ayuda solicitadas las cuales se atendieron el 100% de las mesas recibidas. Información entregada a Subdirección financiera con oficio 10 /12/2018 2018-IE-056902
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 202 | 01 | I-303-0-1320201 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | José Orlando Cruz | NO | Registro en SAP de resultado de la toma fisica anual a 31 de diciembre | Informe y Registro en SAP de resultado de la toma física anual | 5% | Porcentaje | 100% | SI | 4315400% | Hacer el levantamiento anual de inventario físico de bienes muebles | 4331300% | 4346500% | agosto | 152 | 152 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Recursos Fisicos 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Esta actividad inicia en el mes de agosto de 2018 | 0% | N/A | 2 |  | 0% | NA | 0% | Esta actividad inicia en el mes de agosto de 2018 | 0% | Esta actividad inicia en el mes de agosto de 2018 | 32% | El día 19 de junio se incia el proceso contractual, se subió el insumo 2018-1352, relacionado con el levantamiento del inventario físico de bienes muebles del MEN. | 0% | El proceso se subió a NEON en esta fecha, y se encuentra en revisión y solicitud de ajustes por parte de la Subdirección de Contratación | 18% | El proceso se encuentra registrado en el sistema Neón, se encuentra en revisión del asesor de la subdirecciòn de contratación. | 36% | El insumo no fue aprobado por el comité de contratación acorde a la solicitud de ajustes en el objeto y la incorporación de datos de bienes muebles que permitan determinar con mayor precisión el proceso a realizar. | 50% | Se presentó el insumo con la modificación del alcance y actividades. Se realizó el proceso de cotización por intermedio de SECOP y se entregó a la oficina jurídica el insumo, Estudios de mercado y estudio de sector con los ajustes acorde al alcance y objeto. | 76% | Se constituyó la Aceptación de Oferta 1206 de 2018 Inventarios para la toma física y cálculo del dfeterioro | 100% | Se ejecutó la Aceptación de Oferta 1206 de 2018 Inventarios para la toma física y cálculo del deterioro. La información fue entregada con el radicado 2018-ER-317798 | 0% | 0% | N/A | 0% |  |  | 0% | 0% | NA | 0% | 0% | Esta actividad inicia en el mes de agosto de 2018 | 0% | 0% | Esta actividad inicia en el mes de agosto de 2018 | 0% | 0% | El día 19 de junio se incia el proceso contractual, se subió el insumo 2018-1352, relacionado con el levantamiento del inventario físico de bienes muebles del MEN. | 0% | 0% | El proceso se subió a NEON en esta fecha, y se encuentra en revisión y solicitud de ajustes por parte de la Subdirección de Contratación | 18% | 49% | El proceso se encuentra registrado en el sistema Neón, se encuentra en revisión del asesor de la subdirecciòn de contratación. | 36% | 36% | El proceso se debe reestructurar atendiendo las novedades del comité de contratación. Se realizó el análisis correspondiente. | 56% | 50% | Se presentó el insumo con la modificación del alcance y actividades. Se realizó el proceso de cotización por intermedio de SECOP y se entregó a la oficina jurídica el insumo, Estudios de mercado y estudio de sector con los ajustes acorde al alcance y objeto. | 76% | 76% | Se constituyó la Aceptación de Oferta 1206 de 2018 Inventarios para la toma física y cálculo del deterioro | 100% | 100% | Se ejecutó la Aceptación de Oferta 1206 de 2018 Inventarios para la toma física y cálculo del deterioro. La información fue entregada con el radicado 2018-ER-317798
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 203 | 01 | I-303-0-1320301 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | José Orlando Cruz | NO | Informes de registro y analisis de la depreciación mensual de los activos fijos entregados | Informe Registro de la depreciación | 5% | Número | 12 | SI | 4315400% | Entregar de informe de registro y analisis de la depreciación mensual de los activos fijos | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Recursos Fisicos 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Reporte de depreciación mensual | 1 | Teniendo en cuenta que el sistema de inventarios SAP, se encuentra en proceso de implementación de la segunda etapa, para incluiir las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Públic-NICSP, se tomó la decision por parte de todas las áreas involucradas en el proceso, de no realizar movimientos de inventario, para el primer trimestre del 2018. Una vez se estabilice el sistema de información SAP, se procederá a realizar el cargue | 2 | Teniendo en cuenta que el sistema de inventarios SAP, se encuentra en proceso de implementación de la segunda etapa, para incluiir las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Públic-NICSP, se tomó la decision por parte de todas las áreas involucradas en el proceso, de no realizar movimientos de inventario, para el primer trimestre del 2018. Una vez se estabilice el sistema de información SAP, se procederá a correr la depreciación de los activos fijos | 3 | La depreciación correspondiente al mes de marzo se reportará. Una vez se habilite el sistema SAP. | 4 | La depreciación correspondiente al primer trimestre de 2018, se entregó mediante correo electrónico a la Subdirección Financiera. Esta depreciación se calculó manualmente, ya que no se ha habilitado el sistema SAP | 5 | La depreciación correspondiente al segundo trimestre del 2018, se realizará en SAP, en el mes de Julio, una vez habilitado el sistema SAP, ya que está se corre al final del mes. | 5 | La depreciación correspondiente al segundo trimestre del 2018, se realizará en SAP, en el mes de Julio, una vez habilitado el sistema SAP, ya que está se corre al final del mes. | 7 | Se envío la depreciaciòn a la Subdirección Financiera, mediante correo electrónico fechado el 25/7/2018 | 8 | Se envío la depreciaciòn a la Subdirección Financiera, mediante correo electrónico fechado el 16/8/2018 | 9 | Se envío la depreciación a la Subdirección Financiera, mediante oficio el 13 /9/2018 2018-IE-042575 | 10 | Se envío la depreciación a la Subdirección Financiera, mediante oficio el 10 /10/2018 2018-IE-047439 | 11 | Se envío la depreciación a la Subdirección Financiera, mediante oficio el 9 /11/2018 2018-IE-051806 | 12 | Se envío la depreciación a la Subdirección Financiera, mediante oficio el 10 /12/2018 2018-IE-056902 | 5.333% | 5% | Teniendo en cuenta que el sistema de inventarios SAP, se encuentra en proceso de implementación de la segunda etapa, para incluiir las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Públic-NICSP, se tomó la decision por parte de todas las áreas involucradas en el proceso, de no realizar movimientos de inventario, para el primer trimestre del 2018. Se cuenta con todos los soportes en físico que evidencian la salidas del almacén. Una vez se estabilice el sistema de información SAP, se procederá a realizar el cargue | 10.67% | 11% | Teniendo en cuenta que el sistema de inventarios SAP, se encuentra en proceso de implementación de la segunda etapa, para incluiir las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Públic-NICSP, se tomó la decision por parte de todas las áreas involucradas en el proceso, de no realizar movimientos de inventario, para el primer trimestre del 2018. Se cuenta con todos los soportes en físico que evidencian la salidas del almacén. Una vez se estabilice el sistema de información SAP, se procederá a realizar el cargue | 16% | 16% | Teniendo en cuenta que el sistema de inventarios SAP, se encuentra en proceso de implementación de la segunda etapa, para incluiir las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Públic-NICSP, se tomó la decision por parte de todas las áreas involucradas en el proceso, de no realizar movimientos de inventario, para el primer trimestre del 2018. Se cuenta con todos los soportes en físico que evidencian la salidas del almacén. Una vez se estabilice el sistema de información SAP, se procederá a realizar el cargue | 21.33% | 21% | Teniendo en cuenta que el sistema de inventarios SAP, se encuentra en proceso de implementación de la segunda etapa, para incluiir las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Públic-NICSP, se tomó la decision por parte de todas las áreas involucradas en el proceso, de no realizar movimientos de inventario, para el primer trimestre del 2018. Se cuenta con todos los soportes en físico que evidencian la salidas del almacén. Una vez se estabilice el sistema de información SAP, se procederá a realizar el cargue | 26.67% | 27% | La depreciación correspondiente al segundo trimestre del 2018, se realizará en SAP, en el mes de Julio, una vez habilitado el sistema SAP, ya que está se corre al final del mes. | 32% | 32% | La depreciación correspondiente al segundo trimestre del 2018, se realizará en SAP, en el mes de Julio, una vez habilitado el sistema SAP, ya que está se corre al final del mes. | 40.33% | 40% | Se envío la depreciaciòn a la Subdirección Financiera, mediante correo electrónico fechado el 25/7/2018 | 48.67% | 49% | Se envío la depreciaciòn a la Subdirección Financiera, mediante correo electrónico fechado el 16/8/2018 | 57% | 57% | Se envío la depreciación a la Subdirección Financiera, mediante oficio el 13 /9/2018 2018-IE-042575 | 65.33% | 65% | Se envío la depreciación a la Subdirección Financiera, mediante oficio el 10 /10/2018 2018-IE-047439 | 73.67% | 74% | Se envío la depreciación a la Subdirección Financiera, mediante oficio el 9 /11/2018 2018-IE-051806 | 100% | 100% | Se envío la depreciación a la Subdirección Financiera, mediante oficio el 10 /12/2018 2018-IE-056902
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 204 | 01 | I-303-0-1320401 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | José Orlando Cruz | NO | Informes de conciliaciones mensuales de los equipos de computo entregados | Informe mensual de Conciliaciones realizadas | 5% | Número | 12 | SI | 4315400% | Entregar de informe de conciliaciones mensuales de los equipos de computo con la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Recursos Fisicos 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Reporte de equipos de cómputo Depuración y análisis de información Acta de reunión | 1 | Una vez analizada la información por parte de las dos áreas y luego se identifican las diferencias encontradas y se procede a ubicar los bienes. | 2 | Se realiza el cruce mensual entre las dos dependencias, se realiza la conciliación se evidencian las diferencias, y se toman acciones para ubicar los bienes que se encuentran como partidas conciliatorias entre las áreas, la concialiación se encuentra con fecha diciembre de 2017, por la razón anteriormente expuesta. | 3 | La conciliación correspondiente al mes de marzo de 2018, se realizará, una vez se cargue en el sistema SAP, la informaciòn de movimientos de ingreso y salida de bienes del almacén. | 4 | La conciliación correspondiente al mes de abril de 2018, se realizará, una vez se cargue en el sistema SAP, la informaciòn de movimientos de ingreso y salida de bienes del almacén y movimiento de inventarios, sin embargo se va a relizar una reunión entre las dos áreas con el fin de ir adelantanto gestiones tendientes a revisar y conciliar las partidas que se puedan actualmente. | 5 | La conciliación correspondiente al mes de mayo de 2018, se realizará, una vez se cargue en el sistema SAP, la informaciòn de movimientos de ingreso y salida de bienes del almacén y movimiento de inventarios. | 5 | Se realizaron las conciliaciones de los meses de enero, febrero y marzo, tomando los valores de la bases de datos y los ingresos realizados. | 7 | Esta actividad,se realizara a partir de la ultima semana de julio debido a que el sistema SAP se habilitó para realizar registros la segunda semana de julio. | 8 | Durante el mes de agosto se terminó el proceso de cargué de información inicial y actualización de los inventarios de 2017 en el sistema SAP, generando los movimientos y registros correspondientes a los meses de enero a julio de 2018 de los cuales se inicia la correspondiente conciliación. | 9 | Se envió la información de conciliación (equipos de computos asignados) el pasado 20 de septiembre de 2018 a la Dirección de Tecnología mediante correo electrónico. La solicitud fue procesada por la Dependencia y se acordó por tecnología adicional a la conciliación de placas, conciliar con cédula para diosminuir las novedades. En proceso de conciliación final. | 10 | Se envió la información de conciliación (equipos de computos asignados) el pasado 30 de octubre de 2018 a la Dirección de Tecnología mediante correo electrónico. La solicitud fue procesada por la Dependencia y tecnología ajustó la revisión por cédula de ciudadania adicional a la conciliación de placas. La Dirección de tecnología adelanta la conciliación para poder tener la conciliación final. | 11 | Se realizó la conciliación con tecnología el 9 de noviembre de 2018 | 12 | Se realizara a mediados del mes de enero 2019 la conciliación tecnológica porque la base enviada acorde a la revisión efectuada por tecnología presenta novedades que se deben subsanar para que sea efectiva ña conciliación. | 5.333% | 5% | Se realizó la primera conciliación del año, dando cumplimiento al plan de trabajo requerido 2018 | 10.67% | 11% | Se realizó la primera conciliación del año, dando cumplimiento al plan de trabajo requerido 2018 | 16% | 16% | La conciliación correspondiente al mes de marzo de 2018, se realizará, una vez se cargue en el sistema SAP, la informaciòn de movimientos de ingreso y salida de bienes del almacén. | 21.33% | 21% | La conciliación correspondiente al mes de abril de 2018, se realizará, una vez se cargue en el sistema SAP, la informaciòn de movimientos de ingreso y salida de bienes del almacén y movimiento de inventarios, sin embargo se va a relizar una reunión entre las dos áreas con el fin de ir adelantanto gestiones tendientes a revisar y conciliar las partidas que se puedan actualmente. | 26.67% | 27% | La conciliación correspondiente al mes de mayo de 2018, se realizará, una vez se cargue en el sistema SAP, la informaciòn de movimientos de ingreso y salida de bienes del almacén y movimiento de inventarios. | 32% | 32% | Se realizaron las conciliaciones de los meses de enero, febrero y marzo, tomando los valores de la bases de datos y los ingresos realizados. | 40.33% | 40% | Esta actividad,se realizara a partir de la ultima semana de julio debido a que el sistema SAP se habilitó para realizar registros la segunda semana de julio. | 48.67% | 49% | Durante el mes de agosto se terminó el proceso de cargué de información inicial y actualización de los inventarios de 2017 en el sistema SAP, generando los movimientos y registros correspondientes a los meses de enero a julio de 2018 de los cuales se inicia la correspondiente conciliación. | 57% | 57% | Se envió la información de conciliación (equipos de computos asignados) el pasado 20 de septiembre de 2018 a la Dirección de Tecnología mediante correo electrónico. La solicitud fue procesada por la Dependencia y se acordó por tecnología adicional a la conciliación de placas, conciliar con cédula para diosminuir las novedades. En proceso de conciliación final. | 65.33% | 65% | Se envió la información de conciliación (equipos de computos asignados) el pasado 30 de octubre de 2018 a la Dirección de Tecnología mediante correo electrónico. La solicitud fue procesada por la Dependencia y tecnología ajustó la revisión por cédula de ciudadania adicional a la conciliación de placas. La Dirección de tecnología adelanta la conciliación para poder tener la conciliación final. | 73.67% | 74% | Se realizó la conciliación con tecnología el 9 de noviembre de 2018 | 100% | 100% | Se realizara a mediados del mes de enero 2019 la conciliación tecnológica porque la base enviada acorde a la revisión efectuada por tecnología presenta novedades que se deben subsanar para que sea efectiva ña conciliación.
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 205 | 01 | I-303-0-1320501 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 5. Mejorar el desempeño ambiental en cumplimiento de las obligaciones legales y otras aplicables; previniendo la contaminación y contribuyendo a la protección del medio ambiente. |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | José Orlando Cruz | NO | Verificación de las actividades programadas según el cronograma | # actividades programadas / # activiades realizadas | 5% | Porcentaje | 100% |  |  | Realizar y controlar las actividades ambientales programadas trimestrales. | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Control Operarcional Ambiental 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Reporte y seguimiento a las actividades programadas en el mes de enero según lo establecido en los programas ambientales, contratos con obligaciones ambientales, acta de aforo entrega EMRS. | 5% | Se realizaron las actividades programadas y los seguimientos requeridos para el cumplimiento del indicador | 11% | Se realizaron las actividades programadas y los seguimientos requeridos para el cumplimiento del indicador | 16% | Se realizaron las actividades programadas y los seguimientos requeridos para el cumplimiento del indicador | 21% | Se realizaron las actividades programadas y los seguimientos requeridos para el cumplimiento del indicador | 27% | Se realizaron y verificaron las actividades operacionales ambientales programadas en el mes de Mayo, seguimiento a los contratos con responsabilidad ambiental que perteneces a la Subdirección de Gestión Administrativa. En recolección de puntos ecológicos se obtuvo un total de 2.081.9 kgrs de residuos, de los cuales 1.155 kgrs fueron residuos sólidos aprovechables los cuales fueron entregados a los recicladores de oficio EMRS. | 32% | Se realizaron las actividades programadas y los seguimientos requeridos para el cumplimiento del indicador | 40% | Se realizaron y verificaron las actividades operacionales ambientales programadas en el mes de julio, seguimiento a los contratos con responsabilidad ambiental que perteneces a la Subdirección de Gestión Administrativa. En recolección de puntos ecológicos se obtuvo un total de kgrs de residuos, de los cuales kgrs fueron residuos sólidos aprovechables los cuales fueron entregados a los recicladores de oficio EMRS. | 49% | Se realizaron y verificaron las actividades operacionales ambientales programadas en el mes de agosto, seguimiento a los contratos con responsabilidad ambiental que perteneces a la Subdirección de Gestión Administrativa. En recolección de puntos ecológicos se obtuvo un total de kgrs de residuos, de los cuales kgrs fueron residuos sólidos aprovechables los cuales fueron entregados a los recicladores de oficio EMRS. | 57% | Se realizaron y verificaron las actividades operacionales ambientales programadas en el mes de septiembre, seguimiento a los contratos con responsabilidad ambiental que perteneces a la Subdirección de Gestión Administrativa. En recolección de puntos ecológicos se obtuvo un total de 2.344 kgrs de residuos, de los cuales 1.324 kgrs fueron residuos sólidos aprovechables los cuales fueron entregados a los recicladores de oficio EMRS. | 65% | Se avanzó en la parametrización de conciliación por cédula incluyendo en el aplicativo de tecnología dicho campo. La fecha de cumplimiento de conciliación final acordada medianter acta del 24 de septiembre de 2018 es 10 de noviembre de 2018. p | 74% | Se realizaron y verificaron las actividades operacionales ambientales programadas en el mes de septiembre, seguimiento a los contratos con responsabilidad ambiental que perteneces a la Subdirección de Gestión Administrativa. En recolección de puntos ecológicos se obtuvo un total de kgrs de residuos, de los cuales kgrs fueron residuos sólidos aprovechables los cuales fueron entregados a los recicladores de oficio EMRS. | 100% | Se realizaron y verificaron las actividades operacionales ambientales programadas en el mes de septiembre, seguimiento a los contratos con responsabilidad ambiental que perteneces a la Subdirección de Gestión Administrativa. En recolección de puntos ecológicos se obtuvo un total de 3.098 kgrs de residuos, de los cuales 1.077 kgrs fueron residuos sólidos aprovechables los cuales fueron entregados a los recicladores de oficio EMRS. | 5.333% | 5% | Se realizaron y verificaron las actividades operacionales ambientales programadas en el mes de enero, seguimiento a los contratos con responsabilidad ambiental que perteneces a la Subdirección de Gestión Administrativa. En recolección de puntos ecológicos se obtuvo un total de 2.098.10 kgrs de residuos, de los cuales 1.107.6 kgrs fueron residuos sólidos aprovechables los cuales fueron entregados a los recicladores de oficio EMRS. | 10.67% | 11% | Se realizaron y verificaron las actividades operacionales ambientales programadas en el mes de febrero, seguimiento a los contratos con responsabilidad ambiental que perteneces a la Subdirección de Gestión Administrativa. En recolección de puntos ecológicos se obtuvo un total de 3,660 kgrs de residuos, de los cuales 2.677 kgrs fueron residuos sólidos aprovechables los cuales fueron entregados a los recicladores de oficio EMRS. | 16% | 16% | Se realizaron y verificaron las actividades operacionales ambientales programadas en el mes de febrero, seguimiento a los contratos con responsabilidad ambiental que perteneces a la Subdirección de Gestión Administrativa. En recolección de puntos ecológicos se obtuvo un total de 1.830,5 kgrs de residuos, de los cuales 1.131,4 kgrs fueron residuos sólidos aprovechables los cuales fueron entregados a los recicladores de oficio EMRS. | 21.33% | 21% | Se realizaron y verificaron las actividades operacionales ambientales programadas en el mes de Abril, seguimiento a los contratos con responsabilidad ambiental que perteneces a la Subdirección de Gestión Administrativa. En recolección de puntos ecológicos se obtuvo un total de 2.121,4 kgrs de residuos, de los cuales 1.155 kgrs fueron residuos sólidos aprovechables los cuales fueron entregados a los recicladores de oficio EMRS. | 26.67% | 27% | Se realizaron y verificaron las actividades operacionales ambientales programadas en el mes de Mayo, seguimiento a los contratos con responsabilidad ambiental que perteneces a la Subdirección de Gestión Administrativa. En recolección de puntos ecológicos se obtuvo un total de kgrs de residuos, de los cuales kgrs fueron residuos sólidos aprovechables los cuales fueron entregados a los recicladores de oficio EMRS. | 32% | 32% | Se realizaron y verificaron las actividades operacionales ambientales programadas en el mes de Mayo, seguimiento a los contratos con responsabilidad ambiental que perteneces a la Subdirección de Gestión Administrativa. En recolección de puntos ecológicos se obtuvo un total de kgrs de residuos, de los cuales kgrs fueron residuos sólidos aprovechables los cuales fueron entregados a los recicladores de oficio EMRS. | 40.33% | 40% | Se realizaron y verificaron las actividades operacionales ambientales programadas en el mes de julio, seguimiento a los contratos con responsabilidad ambiental que perteneces a la Subdirección de Gestión Administrativa. En recolección de puntos ecológicos se obtuvo un total de kgrs de residuos, de los cuales kgrs fueron residuos sólidos aprovechables los cuales fueron entregados a los recicladores de oficio EMRS. | 48.67% | 49% | Se realizaron y verificaron las actividades operacionales ambientales programadas en el mes de agosto, seguimiento a los contratos con responsabilidad ambiental que perteneces a la Subdirección de Gestión Administrativa. En recolección de puntos ecológicos se obtuvo un total de kgrs de residuos, de los cuales kgrs fueron residuos sólidos aprovechables los cuales fueron entregados a los recicladores de oficio EMRS. | 57% | 57% | Se realizaron y verificaron las actividades operacionales ambientales programadas en el mes de septiembre, seguimiento a los contratos con responsabilidad ambiental que perteneces a la Subdirección de Gestión Administrativa. En recolección de puntos ecológicos se obtuvo un total de 2.344 kgrs de residuos, de los cuales 1.324 kgrs fueron residuos sólidos aprovechables los cuales fueron entregados a los recicladores de oficio EMRS. | 65.33% | 65% | Se avanzó en la parametrización de conciliación por cédula incluyendo en el aplicativo de tecnología dicho campo. La fecha de cumplimiento de conciliación final acordada medianter acta del 24 de septiembre de 2018 es 10 de noviembre de 2018. p | 73.67% | 74% | Se realizaron y verificaron las actividades operacionales ambientales programadas en el mes de septiembre, seguimiento a los contratos con responsabilidad ambiental que perteneces a la Subdirección de Gestión Administrativa. En recolección de puntos ecológicos se obtuvo un total de kgrs de residuos, de los cuales kgrs fueron residuos sólidos aprovechables los cuales fueron entregados a los recicladores de oficio EMRS. | 100% | 100% | Se realizaron y verificaron las actividades operacionales ambientales programadas en el mes de septiembre, seguimiento a los contratos con responsabilidad ambiental que perteneces a la Subdirección de Gestión Administrativa. En recolección de puntos ecológicos se obtuvo un total de 3.098 kgrs de residuos, de los cuales 1.077 kgrs fueron residuos sólidos aprovechables los cuales fueron entregados a los recicladores de oficio EMRS.
AC | I | 3 | 03 | 0 | 13 | 206 | 01 | I-303-0-1320601 | Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | 9. No aplica |  | N/A | Subdirección de Gestión Administrativa | José Orlando Cruz | NO | Verificacion mensual de los indicadores | # indicadores asignados / # indicadores asignados | 5% | Porcentaje | 100% |  |  | Hacer el seguimiento mensual al cumplimiento de los indicodores SIG | 4310100% | 4346500% | enero | 364 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Control Operarcional Ambiental 1 contrato de prestación de servicios profesionales | Reporte y consulta de los indicadores publicados en el SIG | 5% | Valida la información en el SIG, se verifica que se encuentran registrados los indicadores a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa | 11% | Valida la información en el SIG, se verifica que se encuentran registrados los indicadores a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa | 16% | Valida la información en el SIG, se verifica que se encuentran registrados los indicadores a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa | 21% | Valida la información en el SIG, se verifica que se encuentran registrados los indicadores a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa | 27% | Se verifico el registro correspondiente de los indicadores para la nueva plataforma del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa: Cumplimiento en la prestación de servicios, Eficacia en el control de los inventarios asignados, Comisiones solicitadas a tiempo, Consumo resmas, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Consumo de fotocopias, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de vehículos, Satisfacción del Servicio Prestados por el proceso de Logística de eventos, Índice de Coherencia Administrativa y Buen Gobierno. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas de los meses de enero, febrero, marzo abril y mayo. | 32% | Se verifico el registro correspondiente de los indicadores para la nueva plataforma del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa: Cumplimiento en la prestación de servicios, Eficacia en el control de los inventarios asignados, Comisiones solicitadas a tiempo, Consumo resmas, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Consumo de fotocopias, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de vehículos, Satisfacción del Servicio Prestados por el proceso de Logística de eventos, Índice de Coherencia Administrativa y Buen Gobierno. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas en el mes de junio | 40% | Se verifico el registro correspondiente de los indicadores para la nueva plataforma del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa: Cumplimiento en la prestación de servicios, Eficacia en el control de los inventarios asignados, Comisiones solicitadas a tiempo, Consumo resmas, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Consumo de fotocopias, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de vehículos, Satisfacción del Servicio Prestados por el proceso de Logística de eventos, Índice de Coherencia Administrativa y Buen Gobierno. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas en el mes de julio | 49% | Se verifico el registro correspondiente de los indicadores para la nueva plataforma del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa: Cumplimiento en la prestación de servicios, Eficacia en el control de los inventarios asignados, Comisiones solicitadas a tiempo, Consumo resmas, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Consumo de fotocopias, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de vehículos, Satisfacción del Servicio Prestados por el proceso de Logística de eventos, Índice de Coherencia Administrativa y Buen Gobierno. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas en el mes de agosto. | 57% | Se envía el registro a la SDO correspondiente de los indicadores para la nueva plataforma del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa: Cumplimiento en la prestación de servicios, Eficacia en el control de los inventarios asignados, Comisiones solicitadas a tiempo, Consumo resmas, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Consumo de fotocopias, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de vehículos, Satisfacción del Servicio Prestados por el proceso de Logística de eventos, Índice de Coherencia Administrativa y Buen Gobierno. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas en el mes de septiembre. | 65% | Se envía el registro a la SDO correspondiente de los indicadores para la nueva plataforma del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa: Cumplimiento en la prestación de servicios, Eficacia en el control de los inventarios asignados, Comisiones solicitadas a tiempo, Consumo resmas, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Consumo de fotocopias, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de vehículos, Satisfacción del Servicio Prestados por el proceso de Logística de eventos, Índice de Coherencia Administrativa y Buen Gobierno. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas en el mes de octubre. | 74% | Se envía el registro a la SDO correspondiente de los indicadores para la nueva plataforma del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa: Cumplimiento en la prestación de servicios, Eficacia en el control de los inventarios asignados, Comisiones solicitadas a tiempo, Consumo resmas, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Consumo de fotocopias, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de vehículos, Satisfacción del Servicio Prestados por el proceso de Logística de eventos, Índice de Coherencia Administrativa y Buen Gobierno. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas en el mes de noviembre | 100% | Se envía el registro a la SDO correspondiente de los indicadores para la nueva plataforma del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa: Cumplimiento en la prestación de servicios, Eficacia en el control de los inventarios asignados, Comisiones solicitadas a tiempo, Consumo resmas, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Consumo de fotocopias, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de vehículos, Satisfacción del Servicio Prestados por el proceso de Logística de eventos, Índice de Coherencia Administrativa y Buen Gobierno. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas en el mes de diciembre | 5.333% | 5% | Se verifico el registro correspondiente en los indicadores del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa del mes de enero; Reducción de Fotocopias, Porcentaje de Residuos Peligrosos Dispuestos Adecuadamente, Aprovechamiento de Residuos Sólidos Reciclables, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Reducción de Consumo de Papel, Cumplimiento en la Prestación de Servicios, Eficacia en la Prestación y Atención del Servicio, Eficacia en la Actualización de Inventarios por Servidor, Oportunidad y Cumplimiento en el Trámite de Comisiones de Servicio. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas. | 10.67% | 10.67% | Se verifico el registro correspondiente en los indicadores del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa del mes de febrero; Reducción de Fotocopias, Porcentaje de Residuos Peligrosos Dispuestos Adecuadamente, Aprovechamiento de Residuos Sólidos Reciclables, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Reducción de Consumo de Papel, Cumplimiento en la Prestación de Servicios, Eficacia en la Prestación y Atención del Servicio, Eficacia en la Actualización de Inventarios por Servidor, Oportunidad y Cumplimiento en el Trámite de Comisiones de Servicio. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas. | 16% | 16% | Se verifico el registro correspondiente en los indicadores del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa del mes de febrero; Reducción de Fotocopias, Porcentaje de Residuos Peligrosos Dispuestos Adecuadamente, Aprovechamiento de Residuos Sólidos Reciclables, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Reducción de Consumo de Papel, Cumplimiento en la Prestación de Servicios, Eficacia en la Prestación y Atención del Servicio, Eficacia en la Actualización de Inventarios por Servidor, Oportunidad y Cumplimiento en el Trámite de Comisiones de Servicio. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas. | 21.33% | 21% | Se verifico el registro correspondiente en los indicadores del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa del mes de marzo; Reducción de Fotocopias, Porcentaje de Residuos Peligrosos Dispuestos Adecuadamente, Aprovechamiento de Residuos Sólidos Reciclables, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Reducción de Consumo de Papel, Cumplimiento en la Prestación de Servicios, Eficacia en la Prestación y Atención del Servicio, Eficacia en la Actualización de Inventarios por Servidor, Oportunidad y Cumplimiento en el Trámite de Comisiones de Servicio. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas. | 26.67% | 27% | Se verifico el registro correspondiente de los indicadores para la nueva plataforma del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa: Cumplimiento en la prestación de servicios, Eficacia en el control de los inventarios asignados, Comisiones solicitadas a tiempo, Consumo resmas, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Consumo de fotocopias, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de vehículos, Satisfacción del Servicio Prestados por el proceso de Logística de eventos, Índice de Coherencia Administrativa y Buen Gobierno. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas de los meses de enero, febrero, marzo abril y mayo. | 32% | 32% | Se verifico el registro correspondiente de los indicadores para la nueva plataforma del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa: Cumplimiento en la prestación de servicios, Eficacia en el control de los inventarios asignados, Comisiones solicitadas a tiempo, Consumo resmas, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Consumo de fotocopias, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de vehículos, Satisfacción del Servicio Prestados por el proceso de Logística de eventos, Índice de Coherencia Administrativa y Buen Gobierno. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas en el mes de junio | 40.33% | 40% | Se verifico el registro correspondiente de los indicadores para la nueva plataforma del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa: Cumplimiento en la prestación de servicios, Eficacia en el control de los inventarios asignados, Comisiones solicitadas a tiempo, Consumo resmas, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Consumo de fotocopias, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de vehículos, Satisfacción del Servicio Prestados por el proceso de Logística de eventos, Índice de Coherencia Administrativa y Buen Gobierno. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas en el mes de julio | 48.67% | 49% | Se verifico el registro correspondiente de los indicadores para la nueva plataforma del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa: Cumplimiento en la prestación de servicios, Eficacia en el control de los inventarios asignados, Comisiones solicitadas a tiempo, Consumo resmas, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Consumo de fotocopias, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de vehículos, Satisfacción del Servicio Prestados por el proceso de Logística de eventos, Índice de Coherencia Administrativa y Buen Gobierno. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas en el mes de agosto. | 57% | 57% | Se envía el registro a la SDO correspondiente de los indicadores para la nueva plataforma del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa: Cumplimiento en la prestación de servicios, Eficacia en el control de los inventarios asignados, Comisiones solicitadas a tiempo, Consumo resmas, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Consumo de fotocopias, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de vehículos, Satisfacción del Servicio Prestados por el proceso de Logística de eventos, Índice de Coherencia Administrativa y Buen Gobierno. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas en el mes de septiembre. | 65.33% | 65% | Se envía el registro a la SDO correspondiente de los indicadores para la nueva plataforma del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa: Cumplimiento en la prestación de servicios, Eficacia en el control de los inventarios asignados, Comisiones solicitadas a tiempo, Consumo resmas, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Consumo de fotocopias, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de vehículos, Satisfacción del Servicio Prestados por el proceso de Logística de eventos, Índice de Coherencia Administrativa y Buen Gobierno. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas en el mes de octubre. | 73.67% | 74% | Se envía el registro a la SDO correspondiente de los indicadores para la nueva plataforma del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa: Cumplimiento en la prestación de servicios, Eficacia en el control de los inventarios asignados, Comisiones solicitadas a tiempo, Consumo resmas, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Consumo de fotocopias, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de vehículos, Satisfacción del Servicio Prestados por el proceso de Logística de eventos, Índice de Coherencia Administrativa y Buen Gobierno. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas en el mes de noviembre | 100% | 100% | Se envía el registro a la SDO correspondiente de los indicadores para la nueva plataforma del SIG a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa: Cumplimiento en la prestación de servicios, Eficacia en el control de los inventarios asignados, Comisiones solicitadas a tiempo, Consumo resmas, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Consumo de fotocopias, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de infraestructura, Nivel de cumplimiento en cronograma de mantenimiento de vehículos, Satisfacción del Servicio Prestados por el proceso de Logística de eventos, Índice de Coherencia Administrativa y Buen Gobierno. Presentando un cumplimiento en las metas establecidas en el mes de diciembre