## Participación
Componente 6: Estrategias Adicionales - Participación Ciudadana
Ejes Estratégicos | Elementos | Dependencia | Actividad | Producto | Fórmula de medición | Unidad de Medida | Meta | Inicio (dd/mm/aaaa) | Final (dd/mm/aaaa) | Frecuencia de Medición | Avance 1er trimestre | Monitoreo 1er trimestre (Describa los avances) | Monitoreo 2do trimestre | Avance 3er trimestre | Monitoreo 3er trimestre (Describa los avances) | Avance 4to trimestre | Monitoreo 4to trimestre (Describa los avances)
Todos | Responsabilidad | Despacho | Desarrollar talleres con ETC con el fin de fortalecer el Plan Sectorial | Talleres con ETC realizados | Talleres realizados / Talleres programados con base en consultas ETC*100 | Porcentaje | 100% | 2019-03-15 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | Los talleres con ETC, orientados a fortalece el Plan Sectorial , se estarán iniciando a partir del segundo semestre de 2019
Todos | Diálogo | Despacho y Planeación | Realizar un ejercicio Rendición de cuentas del avance en la gestión del Ministerio de Educación mediante la convocatoria y participación de grupos de interés | Audiencia de Rendición de cuentas realizada | Una audiencia pública realizada en el marco de los ejercicios de Rendición de cuentas de la Entidad | Número | 1 | 2019-08-01 | 2019-08-30 | Trimestral | 2019-08-30 | Trimestral | La Audiencia Pública se tiene prevista realizarla el 23 de Agosto de 2019 en las instalaciones de Compensar (Bogotá)
Todos | Diálogo | Despacho y Planeación | Realizar ejercicios de socialización con grupos de interés sobre el plan de Desarrollo | Dos (2) Ejercicios de socialización realizados | Ejercicios con grupos de interés realizados | Número | 2 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | Trimestral | 2019-04-10 | Trimestral | Actividad Finalizada. En los meses de marzo y abril se realizaron los ejercicios de socialización propuestos con grupos de interés sobre el plan de Desarrollo.
| Responsabilidad | Despacho y Planeación | Construcción del Plan Nacional Decenal de Educación | Acta sesión con la Comisión Gestora elaborada | Acta de reunión elaborada / Sesiones realizadas*100 | Porcentaje | 100% | 2019-02-28 | 2019-12-30 | Trimestral | 2019-12-30 | Trimestral | Se han adelantado dos (2) jornadas de planeación de la ruta de trabajo una fue el 27 de junio y otra el 12 de julio de 2019 . Una vez se realicen las reuniones de la Comisión Gestora, se elaborarán las respectivas Actas.
Todos por una educación de Calidad | Información | Dirección de Calidad PBM | Publicar en el Portal Colombia Aprende el Edusitio del Foro Educativo Nacional (FEN) en el cual los ciudadanos pueden consultar el documento orientador, la agenda, las memorias y hacer consultas | 1 edusitio con información del FEN 2019 | Un (1) Edusitio actualizado | Número | 1 | 2019-01-31 | 2019-11-30 | Trimestral | 2019-11-30 | Trimestral | Se publicó la convocatoria a docentes y directivos docentes investigadores en el marco del FEN, en el portal Colombia Aprende. http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/agenda/convocatorias/convocatoria-docentes-y-directivos-docentes-investigadores Desde el 27 de junio se ha movilizado en redes sociales del MEN la convocatoria. En el tercer comité técnico del FEN realizado el 22 de mayo, se definió que el Edusitio de FEN estaría inmerso en el Edusitio de Plan Bicentenario. La Oficina de Innovación se encuentra a la espera del documento orientador.
Todos por una educación de Calidad | Información | Dirección de Calidad PBM | Divulgar las estrategias del programa nacional de Bilingüismo en el Congreso nacional de Profesotres de Inglés | 1 conferencia y PPT elaborado | Una (1) Conferencia dictada y PPT divulgado | Número | 1 | 2019-09-01 | 2019-11-30 | Trimestral | 2019-11-30 | Trimestral | El Congreso se encuentra programado para el mes de octubre. Se inició con la planeación del evento.
Todos por una educación de Calidad | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas con aliados estratégicos (Fundaciones y organizaciones) para acordar aportes para el FEN 2019, en el marco de la tematica Bicentenario, así como recoger recomendaciones de política educativa | 2 mesas consultivas | Dos (2) mesas consultivas desarrolladas | Número | 2 | 2019-01-31 | 2019-07-31 | Trimestral | 2019-07-31 | Trimestral | Junto con la Oficina de Cooperación se tiene proyectado realizar el 23 de julio una mesa con aliados. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1I_sLM_l-k3WOkMOJtaudT3u2znjFWQH5?usp=sharing
Todos por una educación de Calidad | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar el Foro Educativo Nacional 2019 | 1 Foro realizado | Un (1) Foro realizado | Número | 1 | 2019-01-31 | 2019-11-30 | Trimestral | 2019-11-30 | Trimestral | Documento orientador: En proceso de ajustes y aprobación por parte del equipo Directivo Articulación con Educación Superior en el documento orientador y en la proyección de los foros educativos del Bicentenario Convocatoria a experiencias significativas de Educación Superior Acompañamiento virtual a las ETC para la realización de los foros educativos territoriales. A la fecha se han programado 53 foros educativos (3 en el mes de julio, 49 en el mes de agosto y 1 en el mes de septiembre) Gestión con ASCOFADE y con Empresarios por la Educación para acompañar la convocatoria de docentes y directivos docentes investigadores (valoración de artículos, selección de los mejores y acompañamiento) Insumo técnico de invitación a oferentes para el diseño conceptual y metodológico del FEN-Evento central Mesa técnica con Aliados externos Articulación con Oficina de Cooperación Internacional en: 1) Taller de ideación para el FEN con Corpoeducación, 2) Concertación en proceso con Terpel y Corpoeducación para el reconocimiento de experiencias significativas y buenas prácticas en evento central del FEN2019
Todos por una educación de Calidad | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Realizar encuentros con Líderes de Calidad de las Secretarías de Educación, para promover el diálogo sobre las políticas de calidad educativa | 2 encuentros de líderes | Dos (2) encuentros de líderes desarrolados | Número | 2 | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | Se realizó el 29 y 30 de abril el encuentro de líderes técnicos de las secretarías de educación que tuvo como objetivo reconocer los retos, metas y estrategias del sector educativo para la mejora y fortalecimiento integral de la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media en el marco de las metas propuestas en el PND. En este contexto, se realizaron talleres simultáneos sobre educación inclusiva, educación media, educación rural, trayectorias educativas y atención integral en el marco de la Jornada Única, donde se trabajó en la proyección de acciones para fortalecer la jornada única en cada ETC y se recogieron las expectativas de los líderes sobre estas estrategias. Evidencias:https://drive.google.com/file/d/12aTAGSTrs1HEEZG1jOd3PmPxVkN2HLBX/view?usp=sharing
Todos por una educación de Calidad | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas de trabajo con el fin de construir la políica de educación inclusiva en los niveles de preescolar, básica y media del país | 2 mesas | Dos (2) mesas desarrolladas | Número | 2 | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | Elaboración de un documento que organiza el proceso desde lo normativo, técnico y conceptual, así como una propuesta de ruta de trabajo que permite una discusión nacional con diferentes actores, en todo el territorio del país. Se ha elaborado una propuesta para el desarrollo del primer encuentro para la formulación de política de educación inclusiva, que contiene agenda, participantes y metodología del encuentro para desarrollar a finales de mayo de 2019. Se cuenta con un anexo técnico para el desarrollo de la validación del documento y proceso de formulación de la Política de Educación Inclusiva a través de un Convenio Interadministrativo con la Universidad Pedagógica Nacional y la participación de un experto internacional con experiencia en Educación Inclusiva. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1ESScQsxc8eHUXPf2m8bnjLow9EbZf-n1?usp=sharing
Todos por una educación de Calidad | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas de Educación Artística para la validación del documento base del sistema nacional de educación artística y cultural (SNEAC) y del documento de caracterizacion del área que defina los retos para la actualización de los lineamientos curriculares | 2 mesas desarrolladas | Dos (2) mesas desarrolladas | Número | 2 | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | Se realizó la primera mesa técnica del 2019 a la cual se le dio el nombre de Segundo Encuentro Nacional de Educación Artística y Cultural, se nombró así ya que el primer encuentro se realizó en el año de 2018. Esta mesa se realizó el martes 28 de mayo de 2019 en el Hotel París (Carrera 39 A # 25-65). En ella participaron mas de 50 personas del área de Ed Artística de todo el país y en especial de Bogotá. La metodología se llevó a cabo de la siguiente manera: Objetivo: Promover reflexiones mediante la socialización de experiencias y ambientes que potencien nuevas posibilidades de desarrollo, participación y aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes como una oportunidad para el fortalecimiento de la educación artística y cultural en el país. Metodología: Se realizaron 7 mesas de trabajo organizadas por temáticas acordes a los temas tratados en el documento16. Estas mesas tuvieron tres momentos: el primero sobre el documento 16, el segundo momento para que los asistentes consignaran los aportes desde su experiencia docente; el tercer momento para consignar los aportes de los docentes tanto para el nuevo documento de Orientaciones para la EAC (convenio UPN), como para la creación del SINEAC, para ello se diseñaron varios instrumentos. Dicha mesa técnica brindó información para la construcción del documento de orientaciones para la Ed Artística y Cultural y para las acciones relacionadas con la creación del SINEAC. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1u6CQkcFLkq_4pur3m7klV2v48b92iMYa?usp=sharing
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 6 encuentros territoriales para la implementación de la estrategia de fortalecimiento de la convivencia escolar | 6 encuentros territoriales | Seis (6) encuentros desarrollados | Número | 6 | 2019-01-31 | 2019-06-30 | Trimestral | 2019-06-30 | Trimestral | Tal como se tenía planeado se realizaron 6 encuentros regionales para el fortalecimiento de los comités territoriales de convivencia escolar que convocaron a las 96 secretarias de las cuales asistieron 88 en los encuentros regionales de Bogotá, Pereira , Santa Marta, Medellín, Cali y Bucaramanga para fortalecer el funcionamiento de los comités territoriales de convivencia escolar. En estos encuentros regionales, se presentó la línea estratégica de Entornos, la propuesta de implementación del SIUCE y se revisaron los estados de avance de los planes territoriales de convivencia escolar. se suscribió el Convenio 0006 de 2019 entre el Ministerio de Educación Nacional y la OEI que busca aunar esfuerzos técnicos y financieros para el fortalecimiento de las capacidades de las secretarías de educación certificadas en la implementación de acciones y estrategias para el desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales a través del Sistema Nacional de Convivencia Escolar - ley 1620 de 2013. Evidencias: https://drive.google.com/open?id=1M00fGnFYd6c8XmFnekpKyEDwBXRr_L6d
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 25 talleres de promoción de lectura en el marco de la Feria del Libro | 25 Talleres | Veinticinco (25) Talleres desarrollados | Número | 25 | 2019-01-31 | 2019-05-31 | Trimestral | 2019-05-31 | Trimestral | Durante los días 24 de abril y 6 de mayo de 2019 en el stand del MEN en la Feria Internacional del Libro de Bogotá ubicado en el segundo piso del pabellón 6 de Corferias, fueron realizados 51 talleres de promoción de lectura con estudiantes y docentes que visitaron el stand no solo en la ruta establecida por la Secretaría de Educación del Distrito sino de manera autónoma aquellos estudiantes y docentes interesados por los talleres y experiencias presentadas en el stand, el incremento en talleres se debió a la gran acogida que tuvieron los mismos entre los asistentes pues se tenía previsto realizar al menos 25 talleres de promoción de lectura. De acuerdo a los listados presentados como evidencia, fueron beneficiados 997 estudiantes con los mencionados talleres. El valor del convenio 010 de 2019 suscrito con la Cámara Colombiana del Libro tiene un valor de $1.000.000.000 Evidencias: https://drive.google.com/open?id=1f4rbj-vGqalyViXAWeQ4LcFfrgXiiugi
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarollar 10 mesas técnicas en articulación con el SENA para la construcción de los lineamientos de calidad para el programa de doble titulación. (Educación Media) | 10 mesas técnicas | Diez (10) mesas técnicas desarrolladas | Número | 10 | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | Se han realizado durante el primer semestre, 4 Mesas Regionales para analizar el estado del Programa y definir nuevos lineamientos en los departamentos de Cundinamarca, Córdoba, Valle y Boyacá en cada una han participado el 100% de ETC. Con el fin de reconocer las particularidades del territorio en la implementación del programa Doble Titulación. Evidencias: https://drive.google.com/open?id=1-YiHr_SqIpPEHK2VvsdHl8QJpDYpM3B-
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas intersectoriales de Bilinguismo (sector productivo, embajadas, industria y comercio,confecamaras y educación) | 2 mesas | Dos (2) mesas desarrolladas | Número | 2 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | El 12 de junio se desarrollo la Mesa temática "Plurilingüismo e Interculturalidad". En el marco de la primera Cumbre Colombo-Francesa de investigación, innovación y educación superior -COLIFRI 2019-, organizada por la Alianza Colombo Francesa, EAFIT, Embajada Francesa, COLCIENCIAS y el Ministerio de Educación Nacional . Durante esta se hablaron de los retos de la integración de lenguas extranjeras, nativas y criollas, de igual manera se socializaron las estrategias del programa Nacional de Bilingüismo en torno a la formación docente, el fortalecimiento del plurilingüismo, la articulación de los sectores productivos y educativos y la innovación en contenidos. La mesa contó con la participación de 50 expertos en plurilingüismo de áreas de etnoeducación, lenguas extranjeras, inclusión educativa, entre otros. La cumbre contó con la participación de 2.500 asistentes a las audiencias generales. Se remite adjunto cumplido de asistencia al evento. La segunda mesa intersectorial se llevará a cabo en el segundo semestre. Evidencias: https://drive.google.com/open?id=1HKJqBh64Oc0NdjTamTSLKR9MmyN1sMZY
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 1 encuentro con rectores de Jornada Única | 1 encuentro | Un (1) encuentro desarrollado | Número | 1 | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | Aprender, el 28, 29, 30 y 31 de mayo; se trabajó en torno al desarrollo de estrategias para fortalecer las jornadas escolares a partir de la reflexión sobre el uso significativo del tiempo, en este contexto fueron elaborados acuerdos colectivos a partir del reconocimiento de las fortalezas institucionales, las fortalezas de los directivos y el reconocimiento de los aspectos que deben trabajarse en las instituciones educativas para generar estrategias que respondan al desarrollo integral. Además, los encuentros permitieron identificar algunas necesidades de los directivos en lo relacionado a la implementación de la Jornada única, donde puntualizaron en aspectos como: respaldo de las secretarías y el MEN en las garantías del recurso humano docente necesario y el cumplimiento de la normatividad sobre tiempo escolar, mayor presencialidad del MEN y la SE durante el proceso de implementación, adecuaciones y garantías en las condiciones de infraestructura, entre otros. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1OJs5jgpSv4rSuZqMBfb0JuIDwbC1kr8i?usp=sharing Evidencias fotográficas: https://drive.google.com/file/d/1rTCHt_AF4rqTHxSfgYZSYsd7rNaYvv4b/view?usp=sharing
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 3 mesas con la comisión asesora de la Ley de Historia con el fin de emitir las recomendaciones para la actualización de los Lineamientos Curriculares del Ciencias Sociales con la historia de Colombia como disciplina integrada | 3 mesas | Tres (3) mesas desarrolladas | Número | 3 | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | Se realizaron dos mesas técnicas para indagar acerca de los procesos de enseñanza de las ciencias sociales en el marco de la actualización curricular para el área según lo establecido en la Ley 1874 de 2017. 1) 15 de mayo de 2019, se realizó con docentes aula de básica y media para indagar por los procesos de planeación curricular, evaluación de aprendizajes y propuestas para el abordaje de la memoria histórica e identidad nacional, 2) 30 de mayo, se realizó con docentes universitarios, historiadores y expertos para indagar acerca de los procesos de enseñanza en el marco de la Ley 1874 de 2017 para indagar por los procesos de enseñanza de las ciencias sociales y por recomendaciones para la actualización curricular. Cabe aclarar que las mesas se hacen en el marco de la Ley 1874 pero no son de la Comisión Asesora como tal, puesto que el Decreto que reglamenta el funcionamiento de dicha comisión aún no se ha expedido. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1i7PIjTk4I1WtQ5czzjJbwVoQrvGPFdr4?usp=sharing
| Diálogo | Dirección de Cobertura y Equidad (MANOS A LA ESCUELA Fase III) | Llevar a cabo talleres de socialización y priorización del programa "Manos a la Escuela fase III", que promueve el mejoramiento de la infraestructura educativa | 200 talleres de participación ciudadana en las sedes beneficiadas con el programa "Manos a la Escuela fase III" | Número de Talleres de Participación ciudadana realizados en las sedes beneficiadas | Número | 200 | 2019-08-01 | 2019-12-30 | Trimestral | 2019-12-30 | Trimestral | Para el segundo trimestre de 2019 (abril-junio), no se cuenta con avances de la acción y sus soportes. De acuerdo a la programación los talleres se empezarán a llevar a cabo a partir del mes de agosto de 2019. No obstante, ya se cuenta con la estructura de la metodología de los talleres de Manos a la Escuela por parte del contratista FINDETER (en el marco delos términos de referencia de la contratación de las obras y que el contratista tiene que adelantar por cada establecimiento rural mejorado). Evidencia: LINEAMIENTOS SOCIALES ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTOS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL
| Diálogo | Dirección de Cobertura y Equidad (Educación Rural) | Realizar tres eventos de participación ciudadana en la construcción de la Política "más y mejor educación rural", con el objetivo brindar el espacio de participación a los diferentes ciudadanos involucrados o interesados en la educación rural del país, esta convocatoria incluye a organizaciones civiles y de cooperación internacional, así como a ciudadanos del común interesados en aportar a la construcción de la política. | 3 Mesas de trabajo "mas y mejor educación rural" | Número de mesas realizadas / número de mesas proyectadas*100 | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | Se realizaron tres talleres regionales: "Inicio para la construcción de una política pública integral de educación rural para Colombia": 1) Cali (27 y 28 de mayo de 2019), 2) Florencia (27, 28 y 29 de mayo de 2019) y 3) Ocaña (28, 29 y 30 de mayo de 2019). En estos talleres participaron docentes, directivos docentes, profesionales de las secretarias de educación, representantes de Universidades y de entidades interesadas en la educación. En el diseño y organización de estos eventos participó la Mesa de Educación Rural. Se recogieron insumos importantes para construir la política de educación rural. Se anexa la agenda, la metodología, las presentaciones, las listas de participantes y las relatorías de cada uno de los eventos.
| Responsabilidad | Dirección de Cobertura y Equidad (PAE) | Promover la realización de mesas públicas del PAE como mecanismo de participación ciudadana y fortalecimiento territorial de seguimiento y vigilancia a la ejecución del programa en las ETC | Una (1) Mesa pública del PAE implementada en cada una de las 96 ETC | Número de Mesas públicas del PAE realizadas en cada una de las ETC / Número de de ETC | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Trimestral | 2019-12-30 | Trimestral | Se realiza verificación y seguimiento por parte del componente de Gestión Territorial y conforme a los soportes remitidos por las ETC a la fecha (30/06/2019), 49 ETC han realizado una mesa pública de PAE
| Información | Dirección de Primera Infancia | Convocar a los delegados de educación inicial de las Entidades territoriales Certificadas (ETC) en Educación focalizadas para el Encuentro de líderes técnicos en educación. | Convocatoria adelantada a delegados de educación inicial de las ETC focalizadas | Número de invitaciones enviadas a las ETC focalizadas | Número | 60 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | Trimestral | 2019-04-30 | Trimestral | Actividad Finalizada. Se envía la convocatoria a los Secretarios de Educación de las 96 Entidades Territoriales Certificadas en Educación, en donde se propone la asistencia de 75 líderes de delegados / líderes de educación inicial al Primer Encuentro de líderes técnicos de Educación a desarrollarse los días 29, 30 de abril y 1 mayo (actividad opcional).
| Información | Dirección de Primera Infancia | Convocar a las instituciones de educación superior y otros actores para la construcción, ajuste o retroalimentación colectiva de los instrumentos de formación y cualificación del talento humano vinculado a la educación inicial. | Una (1) Convocatoria realizada para la construcción, ajuste o retroalimentación colectiva de los instrumentos de formación y cualificación del talento humano vinculado a la educación inicial | Número de invitaciones a encuentros con instituciones de educación superior y otros actores | Número | 1 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | Actividad Finalizada. La Subdirección de Calidad de Primera Infancia realizó la convocatoria de la Mesa de cualificación el día viernes 29 de marzo de 2019 de 8:00 a.m.-11:30 a.m. en el Edificio Elemento Calle 26 No 69 - 76 Torre Aire - piso 14, en donde se invitó a la Universidad Pedagógica Nacional, ICBF, Comisión Intersectorial de Primera Infancia - CIPI, Coldeportes, Ministerio de Cultura y al Departamento de Prosperidad Social
| Diálogo | Dirección de Primera Infancia | Desarrollar el primer Encuentro de líderes técnicos en educación que incluyen los delegados de educación inicial de las Entidades territoriales Certificadas en Educación focalizadas | Un (1) Encuentro de líderes técnicos en educación que incluyen los delegados de educación inicial desarrollado | Número de Encuentro de líderes técnicos en educación que incluyen los delegados de educación inicial | Número | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Trimestral | 2019-04-30 | Trimestral | Actividad Finalizada. Se desarrolla el Primer Encuentro de líderes técnicos de Educación que incluyen los delegados de educación inicial, los días 29, 30 de abril y 1 mayo (actividad opcional) en el Centro de Convenciones Hotel Habitel, con la asistencia de 174 representantes de las 96 Secretarías de Educación convocadas.
| Diálogo | Dirección de Primera Infancia | Diligenciamiento conjunto del diagnóstico de necesidades de asistencia técnica de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación frente a la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial - MGEI y sus componentes (Gestión de referentes, acompañamiento técnico, Rupei, entre otros). | Un (1) Diagnóstico de necesidades de asistencia técnica de las ETC elaborado | Número de Diagnósticos de necesidades de asistencia técnica | Número | 1 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | A la fecha se ha adelantado el diagnóstico de 22 Entidades Territoriales Certificadas en Educación de las 25 que han sido focalizadas para la vigencia 2019, frente a la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial - MGEI y sus componentes (Gestión de referentes, acompañamiento técnico, Rupei, entre otros).
| Diálogo | Dirección de Primera Infancia | Desarrollar al menos un encuentro con instituciones de educación superior y otros actores para abarcar temas identificados en la Mesa de Formación y Cualificación que trabaja con Primera Infancia. | Un (1) encuentro con instituciones de educación superior y otros actores | Número de encuentros con instituciones de educación superior y otros actores | Número | 1 | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | Actividad Finalizada. La Subdirección de Calidad de Primera Infancia desarrolló la Mesa de Formación y Cualificación que trabaja con Primera Infancia el día viernes 29 de marzo de 2019 de 8:00 a.m.-11:30 a.m. en el Edificio Elemento Calle 26 No 69 - 76 Torre Aire - piso 14, teniendo como invitados a la Universidad Pedagógica Nacional, ICBF, Comisión Intersectorial de Primera Infancia - CIPI, Coldeportes, Ministerio de Cultura y al Departamento de Prosperidad Social.
| Responsabilidad | Dirección de Primera Infancia | Realizar seguimiento al desarrollo de las asistencia técnicas acordadas con las entidades territoriales, frente a la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial - MGEI y sus componentes (Gestión de referentes, acompañamiento técnico, Rupei, entre otros). | Dos (2) Seguimientos al desarrollo de las asistencias técnicas acordadas | Número de seguimientos al desarrollo de las asistencias técnicas pactadas | Número | 2 | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | A la fecha la Dirección de Primera Infancia presentó la segunda versión de la herramienta piloto denominada "Bitácora" para realizar seguimiento a las asistencia técnicas que se prestan a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación. Está pendiente la actividad de validación del nivel directivo.
| Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | Divulgar la información interna y externa que genera el MEN, relacionada con los lineamientos estratégicos de la alta dirección | Piezas informativas, comunicados y videos | 100% de información de lineamientos estrategicos divulgada | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | Durante el segundo trimestre de 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones articuló sus actividades, relacionadas con la divulgación de los lineamientos estratégicos del MEN, con el ánimo de dar a conocer la gestión institucional a través de nuestros canales internos como El Pregonero, Radio MEN, Pantallas, MENsajes de Interés. Así mismo, se destacan las acciones comunicativas gestionadas por el equipo de Comunicación Externa de la OAC, en las cuales se incluyen las notas publicadas en la sección prensa de la web de Mineducación, las notas del boletín Mineducación en Medios, la atención a solicitudes de medios de comunicación y la atención a medios en ruedas de prensa adelantadas por algún vocero de la Entidad. En ese sentido, durante este trimestre La OAC trabajó en temáticas relacionadas con: El Gobierno Nacional, comprometido con la educación superior en el país, ya ha beneficiado a 18.240 jóvenes con Generación E, La Feria del Libro, una oportunidad para “leer” a Colombia en 200 años de vida republicana y construcción de la Nación, El Gobierno Nacional asigna recursos de funcionamiento a las Instituciones de Educación Superior Pública La educación se consolida como uno de los sectores con más alto presupuesto. Así, trabajamos por una educación de calidad que brinde garantías de acceso y permanencia para niños, niñas y jóvenes, comprometido con una educación inclusiva y pertinente para los niños y jóvenes de Colombia, El Gobierno Nacional presentó la Ruta de Atención Educativa para las Personas con Discapacidad, en Florencia, Caquetá, El Ministerio de Educación realizó el II Encuentro Nacional de Secretarios de Educación de 2019, un espacio de aprendizaje conjunto y de proyección para el logro de una educación de calidad, El Ministerio de Educación expuso la política educativa del presidente Iván Duque ante el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, El Ministerio de Educación focaliza acciones en etnoeducación, lucha contra el analfabetismo y mejoramiento de infraestructura escolar en Guainía Y vamos a llegar al millón 125 mil estudiantes en jornada única este año en Colombia entre otros temas. Todo el contenido se encuentra publicado en: https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/ https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Pages/Home.aspx https://www.mineducacion.gov.co/boletinesmen/1754/w3-article-379701.html
| Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | Publicar de manera permanente la información requerida en la sección de Transparencia y acceso a la información pública, de la página web del Ministerio, conforme la normatividad vigente | Información publicada en https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | 100% de información publicada en la Sección Transparencia y acceso a la información pública | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | La página web del Ministerio (www.mineducacion.gov.co) cierra el segundo trimestre de 2019 con más de 11 millones de visitas. A través del Portal web del MEN, hemos visibilizado la gestión institucional, con cerca de 300 publicaciones. Durante este trimestre, se dio respuesta a todas las solicitudes de publicación en el micrositio de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional, ubicada en el enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
| Información | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Publicar en medios virtuales, Indicadores Estadísticos Sectoriales - ES, al alcance de la ciudadanía | Diez (10) Indicadores de ES actualizados 2018 publicados | Indicadores publicados | Número | 10 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | El primer semestre culmina con la matricula definitiva, se inicia el proceso de calculo de indicadores, para lo cual se vienen desarrollando los indicadores de eficiencia (Aprobación, Reprobación, Desertores), indicadores de cobertura, matriculación y población por fuera del sistema. Se prevé para julio publicarlos en los diferentes medios definidos. Se avanza según lo establecido en el calendario del ciclo estadístico. 1. Evidencia: Calendario del ciclo estadístico (correo adjunto) 2. Evidencia. Matricula Definitiva 2018, Intranet, link:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/oficina-planeación/Histórico/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Foficina%2Dplaneacion%2FHistorico%2FDocuments%2FIndicadores%2FMatricula%20EPBYM&FolderCTID=0x012000B37CC446B1271B409826314F6F449D63&View=%7BBB5CFD40%2DA55B%2D4F98%2D87C5%2D5455B710BEAB%7D
| Responsabilidad | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Realizar monitoreo al Componente de Rendición de Cuentas del PAAC, como mecanismo de evaluación al Plan | Matriz de seguimiento del Componente de Rendición de Cuentas del PAAC actualizada | Número de seguimientos realizados / # seguimientos programados*100 | Porcentaje | 100% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | En el segundo trimestre se efectuó el monitoreo y evaluación de cada una de las actividades establecidas por las diferentes áreas responsables, contempladas en el Componente de Rendición de Cuentas del PAAC 2019 de la Entidad
| Responsabilidad | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Realizar monitoreo al Componente de Participación Ciudadana del PAAC, como mecanismo de evaluación al Plan | Matriz de seguimiento del Plan de Participación Ciudadana actualizada | Número de seguimientos realizados / # seguimientos programados*100 | Porcentaje | 100% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | En el segundo trimestre se efectuó el monitoreo y evaluación de cada una de las actividades establecidas por las diferentes áreas responsables, contempladas en el Componente de Participación Ciudadana del PAAC 2019 de la Entidad
|  | Oficina Asesora Jurídica | Realizar consulta previa a los usuarios y ciudadanos sobre proyectos normativos antes de su adopción | Proyecto normativo ajustado de acuerdo a las observaciones de los usuarios o ciudadanos, en caso de ser pertinentes | 100% de la publicación de los proyectos normativos que requieren consulta a la Ciudadanía | Porcentaje | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | En cumplimiento del artículo 8, numeral 8 de la Ley 1437 de 2011, entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2019, fueron publicados en la página Web del MEN para observaciones de la ciudadanía 10 proyectos normativos de regulación formulados y de iniciativa del MEN. Se publicaron en el link: https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/
|  | Oficina Asesora Jurídica | Publicar los Conceptos Jurídicos que tengan mayor impacto en el sector ediucación o que sean reiterativos por el MEN | Conceptos jurídicos publicados en Normograma del MEN | 100% de conceptos jurídicos publicados relevantes o reiterativos en el sector | Porcentaje | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | En el II trimestre del 2019, se enviaron para publicación en el Normograma 28 conceptos jurídicos que se consideraron como reiterativos o de importancia para el sector.
| Diálogo | Oficina de Cooperación y asuntos Internacionales | Adelantar un encuentro con aliados, con el objetivo de informar sobre los logros y necesidades del Sector y articular acciones alrededor de la agenda educativa | 1 encuentro | 1 encuentro realizado con aliados | Número | 1 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | El encuentro previsto fue realizado el día 02 de abril de 2019. Actividad cumplida.
| Información | Oficina de Innovación Educativa | Publicar en el Portal Educativo Colombia Aprende, productos y servicios que posibiliten la participación de la comunidad educativa | Contenidos educativos publicados para la educación inicial, preescolar, básica y media. | Sumatoria de contenidos educativos publicados para la educación inicial, preescolar, básica y media | Número | 450 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | Durante el segundo trimestre de 2019, se reportan la adaptación y publicaron sesenta y nueve (69) contenidos educativos en idioma inglés, (56) correspondientes al grado noveno (9°) en las áreas de Ciencias Naturales y Matemáticas y (13) para el grado décimo (10°) del área de Biología. El equipo interno de trabajo, realizó la gestión del portal Colombia Aprende por medio de las siguientes acciones: La administración y soporte funcional con dos (2) comités editoriales y el desarrollo de cinco (5) edusitios en las etapas de Arquitectura y Propuesta Grafica y por último en el eje de actualización, se efectuó un comité tecnológico y la creación de un nuevo protocolo para la creación de curso en el campus virtual. La gestión se evidencia con el reporte de 12.608.378 visitas al portal acumuladas al corte 30 de junio. Se aporta como evidencia el Inventario de Contenidos, actas de los comités, Propuestas Graficas Diseñadas, Protocolo Campus y Estadísticas publicadas en la intranet: https://bit.ly/2HdBSW6
| Diálogo | Programa Todos a Aprender | Comunicar a la ciudadanía sobre los logros y experiencias exitosas del Programa Todos a Aprender, mediante redes sociales | Publicaciones virtuales en cada red | F = (No. de publicaciones realizadas/No. de publicaciones planeadas)*100 | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | Durante este periodo se informó sobre la impresión de textos y su llegada a territorio; los eventos de formación a docentes, a tutores y a formadores; los compromisos Taller Construyendo País; y se compartió el enlace al evento de formación en línea ‘Juego, arte, literatura y exploración del medio’, disponible en youtube: https://t.co/STdyglRrXd https://twitter.com/search?l=&q=from%3APTA_Colombia%20since%3A2019-04-01%20until%3A2019-06-30&src=typd
| Diálogo | Programa Todos a Aprender | Realizar encuentros con Secretarios de Educación, Rectores y Líderes de calidad, en el marco de la ejecución del Programa Todos a Aprender | Memorias Encuentros | F = (No. de encuentros realizados/No. de enuentros planeados)*100 | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | Se realizaron 31 de los 33 eventos programados para Rectores. Esta actividad se realizó en conjunto con Jornada Única
| Información | Subdirección de Contratación | Convocar a las veedurías ciudadanas para que ejerzan las funciones legalmente atribuidas respecto de la vigilancia a los procesos de selección, adelantados en en Ministerio | Avisos de convocatoría publicados en el Secop | Total de avisos publicados / Total de procesos adelantados*100 | Porcentaje | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | En cumplimiento del artículo 5° y del literal c) del artículo 15 de la Ley 850 de 2003 y el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el Ministerio ha publicado a la ciudadanía en general y a las veedurías, los procesos de contratación a través de los siguientes medios: 1. SECOP 2. PÁGINA WEB Los documentos publicados en los cuales se hace la respectiva convocatoria a veedurías fueron los siguientes: 1.PUBLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN: Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio del año en curso se publicaron nueve (9) procesos de selección de contratistas el LP-MEN-03-2019, LP-MEN-04-2019, CM-MEN-001-2019, CM-MEN-02-2019, CM-MEN-03-2019, CM-MEN-04-2019, SA-MEN-01-2019, SA-MEN-02-2019 y SA-MEN-003-2019. Para dar cumplimiento a las disposiciones legales citadas, en los procesos de selección, en el aviso de convocatoria y en el pliego de condiciones se incluyen las siguientes descripciones: VEEDURÍAS CIUDADANAS: En cumplimiento de lo establecido en la Ley 850 de 2003, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL invita a las veedurías ciudadanas para que ejerzan el control social sobre el presente proceso de contratación.” (aviso de convocatoria) 1.1. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y del literal C) del artículo 15 de la ley 850 de 2003, El Ministerio de Educación nacional invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP.” (Pliego de Condiciones)
|  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Formular y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019 para consulta ciudadana | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Publicación de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a Consulta Ciudadana | Número | 1 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 1 vez al año (enero) | 2019-01-31 | 1 vez al año (enero) | Ya se cumplió con la consulta de los ciudadanos del Plan Anticorrupción para su posterior publicación de acuerdo a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 el 31 de enero. En la página del Ministerio en el botón de transparencia se encuentra publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con los 5 componentes anexos y el adicional que es Participación Ciudadana.
Haciendo equipo por una mejor gestión educativa |  | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | Realizar cuatro Encuentros nacionales con los Secretarios de Educación, para actualizarlos en los temas del sector educativo y recibir retroalimentación de la ejecución de la política educativa en sus territorios. | 4 Encuentros Nacionales de Secretarios de Educación realizados | Porcentaje de Encuentros de Secretarios de Educación desarrollados = (Encuentros de Secretarios de Educación realizados / Encuentros de Secretarios de Educación programados para 2019)*100 | Porcentaje | 100% | 2019-01-15 | 2019-12-31 | trimestral | 2019-12-31 | trimestral | El 28 y 29 de mayo se desarrolló el Segundo Encuentro Nacional de Secretarios de Educación: “Aprender, Construir y Proyectar” en la ciudad de Medellín, con la colaboración de la Alcaldía y de su secretaría de Educación. El objetivo del Encuentro fue Construir una ruta que nos permita de manera conjunta proyectar acciones estratégicas para favorecer una educación de calidad y lograr un futuro con oportunidades para todos. El evento se desarrolló en MOVA (Centro de innovación para el maestro) y contó con la asistencia de 84 ETC
Haciendo equipo por una mejor gestión educativa |  | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la gestión educativa a través de la asistencia técnica integral, la cual debe comprender dentro de su ciclo la Cualificación Estratégica, en la que la Escuela Para Secretarías es un espacio de participación dirigido a servidores de las secretarías de educación y la comunidad educativa en general, con el fin de ampliar y profundizar los conocimientos en la gestión misional de las entidades territoriales certificadas en educación, mediante la oferta de un portafolio de cursos virtuales de asistencia técnica en la web | 1 sitio web "Escuela Para Secretarías" operando | Porcentaje de operación del sitio web "Escuela Para Secretarías" = (número de días que se encuentra disponible el sitio web "Escuela Para Secretarías" / 365) * 100 | Porcentaje | 90% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | La Escuela para Secretarios funciona en el Portal Colombia Aprende con los cursos e información que se encontraba vigente durante el 2017 y 2018. Durante el segundo trimestre se diseñó una propuesta general de la estructura, el sentido, los contenidos y las herramientas tecnológicas a desarrollar de manera colegida con los profesionales responsables en el marco del Convenio MEN-OEI. Esta propuesta tiene como fin potencializar la Escuela para Secretarias en un portal que se convierta en una estrategia de fortalecimiento institucional y de cualificación para la Gestión educativa en las SEC.
|  | Unidad de Atención al Ciudadano | Promover la participación ciudadana mediante la atención a los requerimientos allegados desde la Urna de Cristal | Respuestas a las preguntas asignadas por la Urna de Cristal al MEN | Respuestas en término / Preguntas asignadas por la Urna de Cristal al MEN*100 | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | Durante el segundo trimestre de 2019, no se presento solicitudes de los ciudadanos por medio de la urna virtual
|  | Unidad de Atención al Ciudadano | Realizar un acercamiento entre los servicios del MEN y la comunidad, mediante las Ferias de servicios al ciudadano | 100% de las Ferias programadas por el DNP a las que asiste MEN | # de Ferias en las que hace presencia el Ministerio / # Total de Ferias programadas por DNP | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral | 2019-12-31 | Trimestral | Durante el segundo trimestre de 2019, la Unidad de atención al ciudadano participo en 3 ferias de servicio. Feria Atención al Ciudadano Aracataca Magdalena abril 2019 Feria Atención al Ciudadano Bucaramanga Santander mayo 2019 Feria Atención al Ciudadano Valledupar Cesar mayo 2019