## Formulación 2021
PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2021
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Reponsable | Programación Actividades
[8 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre lo tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 1 según sus resultados, al grupo 2 mediante procesos de intervención integral | Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 acorde con los resultados de FURAG 2020* NOTA: Una vez salgan los resultados de la evaluación de FURAG 2020, si se hace necesario se ajustarán los planes de intervención priorizando las políticas con índices de desempeño inferiores a 76. | 1 | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Número | 2021-05-15 | 31/06/2021 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 1 | 0% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 100% | Plan de intervención ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100%
|  |  | Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 2 | Informe de avance de plan de intervención integral en Comité de Gestión y Desempeño Sectorial | Número de informes presentados a Comité | Número | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 50% | 100%
|  | Diseñar estrategias transversales para el sector que apalanquen el proceso de transformación cultural y las políticas del grupo 2 | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector | 60% acumulado entre el 40% de 2020 y el 20% para 2021 | Participación de los servidores en el curso de Plan Nacional de Desarrollo | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Todas las EAV | 20% | 40% | 66% | 100%
|  |  | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector | 60% acumulado entre el 40% de 2020 y el 20% para 2021 | Participación de los servidores en el curso de Transparencia y acceso a la información | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 20% | 40% | 66% | 100%
|  |  | Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública | Mayor a 85% del total de colaboradores nuevos | Porcentaje de servidores nuevos formados en curso de MIPG | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | Enviar información y material actualizado sobre avances en gestión para el portal de rendición de cuentas del sector | 100% | Porcentaje de actualización | Número de actualizaciones enviadas/número de actualizaciones proyectadas | Porcentaje | 2020-02-01 | 2021-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | Participación de los directivos citados de las entidades, en los encuentros de transformación cultural del sector | Mayor a 95% de los invitados | Porcentaje de participación de jefes en los encuentros de transformación cultural | Número de jefes participantes / Número de jefes proyectados | Porcentaje | 2020-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 33% | 66% | 100%
|  |  | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | 1 | Propuesta de mejora presentada y aprobada |  | Número | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  | 0% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio (INCLUIR REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES) | 1 | Proceso mejorado | 1 proceso con mejora | Número | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100%
|  |  | Evaluar y presentar a la alta dirección los resultados de las mejoras implementadas a partir del análisis de las PQRS | 1 | Informe elaborado y presentado | 1 Informe elaborado y presentado | Número | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 30% | 60% | 100%
|  |  | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Plan de trabajo estructurado | Porcentaje | 2021-05-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 30% | 60% | 100%
|  |  | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | 1 | Encuesta de satisfacción aplicada | 1 Informe de encuesta de satisfacción socializado | Número | 2021-01-01 | 2020-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidades y del sector identificados para la vigencia . | 1 | Ejercicio de socialización y seguimiento de riesgos de corrupción realizado | 1 ejercicio de socialización de riesgos de corrupción | Número | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 5% | 10% | 50% | 100%
|  |  | Realizar la actualización de la guia de riesgos teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP | 1 | Guía de riesgos actualizada | 1 guía actualizada | Número | 2021-01-20 | 2021-01-31 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Realizar la implementación del protocolo de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA | 1 | Manual - RITA implementado | 1 Manual implementado | Número | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 10% | 50% | 75% | 100%
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplicación del ciclo completo de la gestión de conocimiento | Identificar, documentar y socializar una lección aprendida en el formato establecido por el MEN,sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2020 | 1 | Documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño | 1 documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentre en el grupo 3 | Número | 2021-02-01 | 2021-12-31 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 3 | 10% | 50% | 75% | 100%

## Convenciones
Mapa de las políticas de desempeño según los resultados en FURAG Grupo 1: Políticas de desempeño que requieren intervención, es decir, que deben tener una planeación, seguimiento y evaluación extraordinario desde el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. Su puntaje es menor a 75 puntos. Grupo 2: Políticas de desempeño que requieren apalancamiento, es decir, políticas que deben movilizarse a través de acciones que se formulen y articulen desde las políticas de desempeño con mejores resultados en la medición, con el apoyo focalizado de las entidades líderes y con el soporte de estrategias sectoriales. Su puntaje está entre 76 y 79 puntos. Grupo 3: Políticas de desempeño que deben apalancar a las demás, es decir, políticas que por los resultados de las mediciones evidencian buenas prácticas que pueden transferirse y/o articularse con otras políticas más rezagadas de la misma dimensión o de dimensiones afines, para impulsar su desarrollo. Su puntaje está entre 80 y 90 puntos. Grupo 4: Políticas de desempeño maduras, es decir, políticas que han sostenido resultados en mínimo tres mediciones por encima de 90 puntos o que en alguna de las mediciones del cuatrienio 2018-2022 obtenga un puntaje superior a 95.

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL