## 3. Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
Componente 3: Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
Componente 3 . Rendición de cuentas
ELEMENTOS DE LA RdC | META/PRODUCTO | ETAPAS |  |  |  |  | # | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD MEDIDA | META | [5 empty] | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
|  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  |  |  | T1 (Corte 31/03/2022) | T2 (Corte 30/06/2022) | T3 (Corte 30/09/2022) | T4 (Corte 31/12/2022) | CIERRE (Al corte 15/01/2023) | TOTAL VIG | Inicio | Fin
INFORMACIÓN | Caracterización de la rendición de cuentas elaborada* | X |  |  |  |  | 1 | Documentar las características de los grupos de valor del MEN identificando demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento actualizado que permita determinar características asociadas a los grupos de valor del MEN en materia de RdC que contenga: a) El mapa de actores públicos según su participación en la toma de decisiones de la Entidad. b) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elementos de la RdC. c) Los canales para la publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión d) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para el desarrollo de los espacios de diálogo. | Documento | 1 |  | 0 | 0 | N/A | 1 | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
[11 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado* | X |  |  |  |  | 2 | Conformar el equipo de trabajo MEN 2022 que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas | Actualización del equipo de trabajo institucional del proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas | Equipo de trabajo conformado | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
[11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
[7 empty] | 3 | Cualificar al equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y socialización del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia, así como la promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, garantía de derechos, entre otros. | Porcentaje de implementación de la estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31
[11 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
| Esquema de publicación de información definido y publicado | X | X | X |  |  | 4 | Definir e informar a la ciudadanía el esquema de publicación de información del MEN | Listado de información publicada y que publicará la Entidad durante la vigencia, conforme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la misma. | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
| Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada |  | X | X | X |  | 5 | Presentar a la ciudadanía la información sobre la gestión general del MEN, resultados y avances en la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados, de manera permanente. | Producción y divulgación permanente a través de los canales institucionales definidos, de la información sobre la gestión general del MEN, avances y resultados de los planes, programas y estrategias del sector educativo para la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control, así como resultados de los espacios de diálogo y participación generados. Esta actividad incluye la actualización de contenidos sobre los avances de la gestión institucional en el Portal Educación Rinde Cuentas. | Porcentaje de avance en la producción y divulgación de información en los canales institucionales definidos | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[11 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
DIÁLOGO | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y monitoreado |  | X | X |  |  | 6 | Identificar los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas en el MEN | Identificación de los espacios de diálogo institucionales presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y virtuales (chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas sobre la gestión general de la Entidad y los temas de interés priorizados (incluye Acuerdo de Paz) | Porcentaje de avance del desarrollo del calendario de espacios de diálogo | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
|  |  | X | X |  |  | 7 | Establecer el calendario de implementación de los espacios de diálogo en el marco de la Rendición de Cuentas, aprobarlo y publicarlo | Generación, validación y publicación del calendario de los espacios de diálogo que se implementarán en la vigencia, definiendo las características de cada espacio.
[5 empty] | X |  | 8 | Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas | Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al calendario establecido y el protocolo definido para tal fin y generación del informe de resultados de implementación de cada espacio
[6 empty] | X | 9 | Hacer monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido | Monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo de acuerdo con el instrumento definido para tal fin
[11 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
| Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos* |  | X | X | X |  | 10 | Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, a través del uso de Tecnologías de la Información del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita impulsar y promover los canales y mecanismos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del MEN, involucrando el uso de las tecnologías de información | Porcentaje de implementación de la estrategia de comunicación | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones
[11 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
| Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la estrategia de RdC implementados* |  | X | X | X | X | 11 | Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información, canales y mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseño e implementación de mecanismos permanentes de interacción con la ciudadanía, a través de los canales institucionales, incluido el Portal Educación Rinde Cuentas, que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas, en: a) identificación de las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible, canales de publicación y difusión, b) Recepción de propuestas, aportes y/o observaciones de la ciudadanía para fortalecer la política educativa y en la construcción y mejoramiento de los planes, programas y estrategias educativas; c) Conocer la percepción sobre los mecanismos existentes Esta actividad contempla el desarrollo de los mecanismos, reporte y análisis de resultados del proceso, así como la socialización de estos resultados con las áreas implementadoras para su análisis, viabilidad e incorporación en el desarrollo de planes, programas y estrategias educativas, según sea el caso. Esta actividad contempla los mecanismos de interacción con la ciudadanía en general y grupos de valor del MEN, a través de la página web y el Portal Educación Rinde cuentas. | Porcentaje de implementación de mecanismos de interacción con la ciudadanía y grupos de valor del MEN | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones
[11 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
| Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada |  |  |  |  | X | 12 | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Evento y documento | 0 | 1 |  | 0 | N/A | 1 | 2022-04-01 | 2022-08-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[11 empty] | 0% | 60% | 100% | 100% |  | 100%
RESPONSABILIDAD | Nodo sectorial de rendición de cuentas del sector Educación creado y conformado |  | X | X | X |  | 13 | Conformar el Nodo Sectorial de rendición de cuentas del Sector Educación, y promover su funcionamiento | Conformación y oficialización del Nodo sectorial de Rendición de Cuentas del sector Educación que articule las estrategias de rendición de cuentas del MEN y entidades adscritas y vinculadas, en el marco de las disposiciones del SNRdC y la DAFP. Esta actividad incluye la estructuración de un plan de trabajo sectorial, definición y aplicación de instrumentos de seguimiento a este plan | Nodo sectorial de RdC del Sector Educación conformado | 1 |  | 0% | 0% | N/A | 1 | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[11 empty] | 50% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
| Acciones de sensibilización a los grupos de valor del MEN realizadas* |  |  | X | X |  | 14 | Preparar y llevar a cabo acciones de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigidos a los grupos de valor del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional y grupos de valor del MEN, en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, mecanismos control social, garantía de derechos, entre otros. Así mismo, esta estrategia incluye la definición y puesta en marcha de un tablero de resultados que permita presentar a la ciudadanía en general, los avances en materia de implementación de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Porcentaje de implementación de la estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones
[11 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
| Ejercicio de control social del sector educación fortalecido |  |  |  | X | X | 15 | Promover la vinculación de las veedurías ciudadanas asociadas a los temas educativos, para el fortalecimiento del control social | Diseño e implementación una estrategia que permita la vinculación de veedurías ciudadanas en la ejecución de ejercicios de seguimiento y evaluación de planes, programas y/o estrategias priorizadas | Porcentaje de implementación de la estrategia de fortalecimiento del control social | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[11 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
| Informes de Ley publicados y divulgados |  |  |  |  | X | 16 | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz, bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas de la DAFP | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
[7 empty] | 17 | Elaborar y publicar el Informe de gestión MEN al Congreso de la República | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe de gestión institucional al Congreso de la República. | Documento | 0 | 1 |  | 0 | NA | 1 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[11 empty] | 0% | 50% | 100% | 100% |  | 100%
[7 empty] | 18 | Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe anual de cierre de gestión 2022 | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2022-12-01 | 2023-01-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[11 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
| Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado* |  |  |  |  | X | 19 | Evaluar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realización de la auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y presentación del informe de resultados | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2022-10-01 | 2023-01-15 | Oficina de Control Interno
[11 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
| Informe de resultados de implementación del Plan de Participación Ciudadadana y Rendición de Cuentas generado y publicado* |  |  |  |  | X | 20 | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. Esta actividad incluye la documentación de buenas prácticas realizadas por la Entidad en materia de rendición de cuentas | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2022-10-01 | 2023-01-15 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
[11 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
[10 empty] | CUMPLIMIENTO PROYECTADO | 34.41% | 56.47% | 72.06% | 100% |  | 100%
Nota (1): Este documento atiende los lineamientos definidos por el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y criterios diferenciales Nivel Avanzado (versión 4- Marzo 2021). Formato adaptado para el Ministerio de Educación Nacional
Nota (2): (*) Metas compartidas entre las estrategias de participación ciudadana y la estrategia de rendición de cuentas.
Elaborado por: MEN- Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. Equipo líder Proceso participación ciudadana y rendición de cuentas
Versión: 0- (14/01/2022)
BORRADOR PARA CONSULTA CIUDADANA