## Hoja1
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
# Actividad | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin
| PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022 | 237 días | lun 17/01/22 | vie 30/12/22
| DIAGNÓSTICO - GAP ANÁLISIS - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS | 20 días | lun 17/01/22 | vie 11/02/22
1 | Identificar si existe un nuevo documento de Mintic para realizar el autodiagnostico vigencia 2022 | 5 días | lun 17/01/22 | vie 21/01/22
2 | Determinar el estado actual de la gestión de seguridad de la entidad de acuerdo al archivo identificado en el item anterior | 15 días | lun 24/01/22 | vie 11/02/22
| Informe del autodiagnóstico diligenciado | 0 días | vie 11/02/22 | vie 11/02/22
| PLANEAR | 135 días | lun 14/02/22 | jue 1/09/22
3 | Realizar sesión con talento humano para definir la capacitación a los servidores | 5 días | lun 14/02/22 | vie 18/02/22
4 | Realizar plan de capacitación a servidores sobre la norma iso27000 | 5 días | lun 21/02/22 | vie 25/02/22
| plan de capacitacion | 0 días | vie 25/02/22 | vie 25/02/22
5 | Definir plan de sensibilización de las politicas creadas en el Ministerio | 5 días | lun 28/02/22 | vie 4/03/22
6 | plan de sensibilizacion | 0 días | vie 4/03/22 | vie 4/03/22
7 | Definir los indicadores de seguimiento al modelo de seguridad | 20 días | lun 7/03/22 | lun 4/04/22
| documento con los indicadores para la etapa de verificación que debe incluir la correcta interacción entre el MSPI, MIPG y los requerimientos de la Ley 1581 de 2012 “Protección de datos personales”, Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y Acceso a la Inf | 0 días | lun 4/04/22 | lun 4/04/22
| Solicitar auditoria a control interno para el SGSI para las fechas de verificación | 5 días | mar 5/04/22 | lun 11/04/22
| Levantamiento de activos de información | 95 días | mar 12/04/22 | jue 1/09/22
8 | Realizar identificación de areas del Ministerio | 5 días | mar 12/04/22 | mié 20/04/22
| archivo con listado de areas | 0 días | mié 20/04/22 | mié 20/04/22
9 | Realizar sesión con cada una de las areas identificadas para explicar el metodo de levantamiento de activos | 55 días | jue 21/04/22 | mar 12/07/22
10 | Apoyar a las areas si estas presentan inquietudes al momento del levantar los activos | 20 días | mié 13/07/22 | mié 10/08/22
11 | Revisar la metodologia de riesgos y actualizar de ser necesario | 15 días | jue 11/08/22 | jue 1/09/22
| Metodología de riesgos | 0 días | jue 1/09/22 | jue 1/09/22
| HACER | 45 días | vie 2/09/22 | vie 4/11/22
12 | Crear o modificar los controles de acuerdo al informe de diagnostico | 45 días | vie 2/09/22 | vie 4/11/22
| VERIFICAR | 32 días | mar 8/11/22 | vie 23/12/22
13 | realizar auditoria de acuerdo a la fecha programada en la planeación | 10 días | mar 8/11/22 | mar 22/11/22
14 | Verificar la efectividad de lo controles definidos | 12 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22
15 | Realizar sesión con talento humano y administrativa para validar el cumplimiento de las politicas de recursos humano y accesos a las oficinas | 10 días | lun 12/12/22 | vie 23/12/22
| ACTUAR | 5 días | lun 26/12/22 | vie 30/12/22
16 | Definir un plan con las deficiencias identificadas en las auditorias y los controles aplicados | 5 días | lun 26/12/22 | vie 30/12/22
BORRADOR A CONSULTA CIUDADANA

## VERSIONAMIENTO
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Observaciones
1 | 2021-01-01 | Se crea el documento de conformidad con los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente.
2 | 2022-01-01 | Actualización del plan con acciones 2022