## Estrategia RdC por niveles
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 Estrategia rendición de por niveles
Elemento | Acción | Meta/Producto | Responsable | Fecha
Información | Documentar las características de los grupos de valor del MEN identificando demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento de la caracterización de la rendición de cuentas elaborada | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 1/02/2022 - 30/06/2022
| Conformar el equipo de trabajo MEN 2022 que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 1/02/2022 - 28/02/2022
| Cualificar al equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas |  |  | 1/02/2022 - 31/12/2022
| Definir e informar a la ciudadanía el esquema de publicación de información del MEN | Esquema de publicación de información definido y publicado | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 1/02/2022 - 31/03/2022
| Presentar a la ciudadanía la información sobre la gestión general del MEN, resultados y avances en la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados, de manera permanente. | Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 1/01/2022 - 31/12/2022
Diálogo | Identificar los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas en el MEN | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y monitoreado | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 1/01/2022 - 31/12/2022
Establecer el calendario de implementación de los espacios de diálogo en el marco de la Rendición de Cuentas, aprobarlo y publicarlo
Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas
Hacer monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido
| Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendicón de Cuentas, a través del uso de Tecnologías de la Información del MEN | Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | 1/02/2022 - 31/12/2022
| Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información, canales y mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas | Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la estrategia de RdC implementados | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | 1/02/2022 - 31/12/2022
| Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales | Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 1/04/2022 - 31/08/2022
Responsabilidad | Conformar el Nodo Sectorial de rendición de cuentas del Sector Educación, y promover su funcionamiento | Nodo sectorial de rendición de cuentas del sector Educación creado y conformado | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 1/02/2022 - 30/06/2022
| Preparar y llevar a cabo acciones de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigidos a los grupos de valor del MEN | Acciones de sensibilización a los grupos de valor del MEN realizadas | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | 1/02/2022 - 31/12/2022
| Promover la vinculación de las veedurías ciudadanas asociadas a los temas educativos, para el fortalecimiento del control social | Ejercicio de control social del sector educación fortalecido | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 1/02/2022 - 31/12/2022
| Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Informes de Ley publicados y divulgados | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 1/02/2022 - 31/03/2022
| Elaborar y publicar el Informe de gestión MEN al Congreso de la República |  |  | 1/05/2022 - 31/08/2022
| Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión |  |  | 1/12/2022 - 31/01/2023
| Evaluar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado | Oficina de Control Interno | 1/10/2022- 15/01/2023
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Informe de resultados de implementación del Plan de Participación Ciudadadana y Rendición de Cuentas generado y publicado | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 1/10/2022- 15/01/2023
Versión 1: 20 de enero 2022
BORRADOR A CONSULTA CIUDADANA